## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | COL00160300753210 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Madrid En El Municipio De Tecoman - 200354 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE COLOMBIA 306 306 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE URUGUAY, CALLE LAS AMERICAS BENEF, lon:-103.8714649, lat:19.08100899}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-015, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708721.74, importe_modificado:1708721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {857338/proyecto_INICIO, 857338/proyecto_FIN, 857338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753349 | COL | Proyecto de inversión | 62329.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62329.5, modificado:60576.12}} | Ampliacion Del Alumbrado Publico - 248319 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 248319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y LUMINARIA EN VARIOS PUNTOS DEL, lon:-103.704517, lat:19.15618558}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 60576.12 | 60576.12 | 60576.12 | 60576.12 | 60576.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-AF3-002/2016-P, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:454407.87, importe_modificado:454407.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857477/proyecto_INICIO, 857477/proyecto_FIN, 857477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132985 | COL | Proyecto de inversión | 14848 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14848.0, modificado:14848.0}} | Mobiliario Equipo Fam 2017 Adq-009 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-009-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-25 | 2017-08-01 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132368 | COL | Proyecto de inversión | 115516.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115516.59, modificado:115516.59}} | Ep. Susana Ortiz Silva, Reparacioens Electricas 0206j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-032-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 115516.59 | 115516.59 | 115516.59 | 115516.59 | 115516.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201137236 | COL | Proyecto de inversión | 2716807.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716807.16, modificado:3288791.57}} | Rehabilitación De Banquetas Y Andadores En Jardín San Francisco, En Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-26 |  | 3288791.57 | 3288791.57 | 3288791.57 | 3288791.57 | 3288791.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753494 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Coquimatlan En El Municipio De Coquimatlan - 194898 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 194898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 1932 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE, lon:-103.8059151, lat:19.219474}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-006, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1574316.29, importe_modificado:1574316.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {857622/proyecto_PROCESO, 857622/proyecto_FIN, 857622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753504 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pueblo Juarez En El Municipio De Coquimatlan - 194751 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 194751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 1409 MIL CUATROCIENTOS NUEVE INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALL, lon:-103.9272849, lat:19.16686548}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-006, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1574316.29, importe_modificado:1574316.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857632/proyecto_INICIO, 857632/proyecto_FIN, 857632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753281 | COL | Proyecto de inversión | 32832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32832.0, modificado:32832.0}} | Construcción De Techo Firme En La Colonia Camino Real - 284635 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 284635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO DE LA MADRID 1818 MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FLOR DE AZAHAR Y, lon:-103.6862278, lat:19.23666256}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857409/proyecto_FIN, 857409/proyecto_PROCESO, 857409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753258 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154960.0, modificado:154960.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95040.0, modificado:95040.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 200238 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 4 CUTRO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JOSE A LARIOS, CAL, lon:-103.9550632, lat:18.93609431}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-001, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1349411.92, importe_modificado:1349411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {857386/proyecto_FIN, 857386/proyecto_PROCESO, 857386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636910 | COL | Proyecto de inversión | 431447.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431447.14, modificado:431447.14}} | Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 431447.14 | 417595.35 | 417595.35 | 417595.35 | 417595.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-08/2015, contratista:JOSE ADRIAN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:431447.14, importe_modificado:431447.14}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {714229/proyecto_INICIO, 714229/proyecto_PROCESO, 714229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750302 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:177459.48}} | Rehabilitación De Pavimentación De Calle Vicente Guerrero A Base De Adoquin - 259384 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 259384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MANZANILLO CENTRO, 28200 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CIRCUNVALACIÓN,, lon:-104.3154569, lat:19.04941585}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 177459.48 | 177459.48 | 177459.48 | 177459.48 | 177459.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-001-2017, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:177459.48, importe_modificado:177459.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854430/proyecto_INICIO, 854430/proyecto_FIN, 854430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300731326 | COL | Proyecto de inversión | 913461.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.5, modificado:913461.5}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2375 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753134 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200376 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN 193 CIENTO NOVENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUITIERREZ Y C, lon:-103.8842891, lat:18.90768873}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-015, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708721.74, importe_modificado:1708721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857262/proyecto_INICIO, 857262/proyecto_FIN, 857262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753298 | COL | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139464.0, modificado:139464.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85536.0, modificado:85536.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Colima En El Municipio De Colima - 271760 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 271760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 1300 MIL TRESCIENTOS INTERIOR SN CIUDAD SANTA AMALIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE GUADALAJARA, CALL, lon:-103.7012493, lat:19.22997642}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {857426/proyecto_INICIO, 857426/proyecto_FIN, 857426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753160 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 201708 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE GRISELDA, lon:-103.9243379, lat:18.94709021}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {857288/proyecto_PROCESO, 857288/proyecto_FIN, 857288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753326 | COL | Proyecto de inversión | 21116.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21116.63, modificado:17667.75}} | Ampliacion Del Alumbrado Publico En La Localidad De El Astillero De Arriba - 248420 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 248420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:PROLONGACION CAMINO A LA MEDIA LUNA PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIO, lon:-103.5554654, lat:19.1910354}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 17667.75 | 17667.75 | 17667.75 | 17667.75 | 17667.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-AF3-002/2016-P, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:454407.87, importe_modificado:454407.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857454/proyecto_INICIO, 857454/proyecto_PROCESO, 857454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300753350 | COL | Proyecto de inversión | 280183.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280183.45, modificado:280183.45}} | Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 238688 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238688 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 27 DE, lon:-103.7016164, lat:19.16167092}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 256371.94 | 256371.94 | 256371.94 | 256371.94 | 256371.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDSF3009-2016, contratista:OCTAVIO BALTAZAR ZUÑIGA, convocante:municipio de colima, monto:256371.93, importe_modificado:256371.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {857478/proyecto_INICIO, 857478/proyecto_PROCESO, 857478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753122 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 279231 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 279231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 347 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ESPINOZA RIV, lon:-103.8853198, lat:18.91228483}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857250/proyecto_FIN, 857250/proyecto_PROCESO, 857250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851314 | COL | Proyecto de inversión | 1394174.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394174.48, modificado:1394174.48}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2681 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 1394174.48 | 1394174.48 | 1394174.48 | 1394174.48 | 1394174.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200882458 | COL | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación De La Escuela Del Agua | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC) | - | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-01 | 2018-04-11 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200902720 | COL | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Pavimentación De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto En Av. Gral. José Juan Ortega, En La Localidad De Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300792 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5300792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Punto Inicial 0+000; 19.409268; -103.696496 Punto Final 0+363; 19.409973; -103.699409, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FORTALECE/FISM-01/2017, contratista:AREA CERO CUATRO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIETNO DE COMALA, monto:2753226.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028523/proyecto_INICIO, 1028523/proyecto_PROCESO, 1028523/proyecto_FIN, 1028523/proyecto_PROCESO, 1028523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200900345 | COL | Proyecto de inversión | 1458184 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458184.0, modificado:1438790.28}} | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Nogalera, Comala. - 5300612 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5300612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:19.392332; -103.704216, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1438790.28 | 1438790.28 | 1438790.28 | 1438790.28 | 1438790.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FORTALECE-03/2017, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:1438790.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026148/proyecto_INICIO, 1026148/proyecto_PROCESO, 1026148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976447 | COL | Proyecto de inversión | 92324 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92324.0, modificado:92324.4}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Guásimas - 277310 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 277310 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CEDRO RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE COBANO Y, CALLE COBANO ENTRANDO POR LA, lon:-103.723582, lat:19.11742605}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 88647.36 | 88647.36 | 88647.36 | 88647.36 | 88647.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-F3-002/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:88647.36, importe_modificado:88647.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111527/proyecto_PROCESO, 1111527/proyecto_INICIO, 1111527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072622 | COL | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1542408.12}} | Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples Col. Campo Verde, Comala, Colima / | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.333931; -103.761477), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1542408.12 | 1542408.12 | 1542408.12 | 1542408.12 | 1542408.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-06/2018, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1542408.13, importe_modificado:1542408.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209853/proyecto_INICIO, 1209853/proyecto_FIN, 1209853/proyecto_PROCESO, 1209853/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL18180201083954 | COL | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia El Campanario En La Localidad De El Trapiche Mpio De Cuauhtemoc Colima - 22570 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMIOC COL | 22570 | N | 0 | 0 | 2851 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE ROSALES INTERIOR PUEBLO EL CAMPANARIO, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AZALEAS, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y FRENTE AL JARDIN EN LA COLONIA EL CAMPANAR, lon:-103.6591252, lat:19.28239508}} | 2018-04-04 | 2018-08-01 | 700000 | 700000 | 699955.05 | 699955.05 | 699955.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-13/076-2018, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222335/proyecto_INICIO, 1222335/proyecto_PROCESO, 1222335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085507 | COL | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099342.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Colonia Ladislao Moreno En El Municipio De Tecomán Cdi - 42068 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 42068 | N | 0 | 0 | 546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHAS Y BRECHA CAMINO SACACOSECHAS, BRECHA CAMINO SACACOSECHAS POR LA CARRETERA TECOMAN PLAYA BOCA DE PASCUALES A 100 MTS D, lon:-103.9222302, lat:18.89335234}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 1099342.86 | 1099342.86 | 1099342.86 | 1099342.86 | 1099342.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-PROII-008-2018, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1099342.86, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1223888/proyecto_INICIO, 1223888/proyecto_PROCESO, 1223888/proyecto_FIN, 1223888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083966 | COL | Proyecto de inversión | 137378.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33266.49, modificado:33266.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104111.79, modificado:104111.79}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Manzanillo En La Ageb Setecientos Diescisiete - 140140 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 140140 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESP 93 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROCIO, 28240 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE CANADA, CALLE YEMEN FRENTE AL KINDER, lon:-104.2979857, lat:19.0514422}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 137276.85 | 137276.85 | 137276.85 | 137276.85 | 137276.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:960937.95, importe_modificado:960937.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1222347/proyecto_PROCESO, 1222347/proyecto_INICIO, 1222347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083974 | COL | Proyecto de inversión | 127227.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127227.56, modificado:127227.56}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Jalisco Entre Calle Puebla Hasta Calle Guerrero - 106064 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 106064 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUERRERO, RED DE DRENAJE POR LA CALLE JALISCO DESDE LA CALLE PUEBLA HASTA LA CALLE GUERRERO, lon:-104.2832668, lat:19.05857368}} | 2018-08-13 | 2018-10-01 | 127227.56 | 127227.56 | 127227.56 | 127227.56 | 127227.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPDAM-DT-FISM-001-2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, monto:126749.85, importe_modificado:126749.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222355/proyecto_INICIO, 1222355/proyecto_PROCESO, 1222355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085477 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Con Ageb Cuatroscientos Cuarenta Y Seis Del Municipio De Tecoman De La Colonia Noriega Pizano - 81395 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81395 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AEROPISTA 477 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MIGUEL BRACAMONTES UNA CUADRA ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN, lon:-103.8782744, lat:18.92768277}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223858/proyecto_PROCESO, 1223858/proyecto_FIN, 1223858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068220 | COL | Proyecto de inversión | 878924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878924.2, modificado:878924.2}} | 06dst0012h, Mejoramiento Del Componente I E.S. Benemerito De Las Americas, En Minatitlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 878924.2 | 878924.2 | 878924.2 | 878924.2 | 878924.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085568 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Las Haciendas - 73361 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73361 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA CAPACHA 1091 INTERIOR 1091 COLONIA LAS HACIENDAS, 28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA MEDIA LUNA Y CALLE HACIENDA DE CAMOTLÁN, CALLE HACIENDA DE CHIAPA 3 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO RANGEL, lon:-103.7113827, lat:19.22611177}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223949/proyecto_FIN, 1223949/proyecto_INICIO, 1223949/proyecto_FIN, 1223949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132360 | COL | Proyecto de inversión | 350605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350605.42, modificado:350605.42}} | Centro De Atencion Multiple, Cubierta Con Est. Metalica 0004w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-018-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 350605.42 | 350605.42 | 350605.42 | 350605.42 | 350605.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132382 | COL | Proyecto de inversión | 896684.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896684.01, modificado:896684.01}} | Ep. Pedro Saenz De Baranda Y B. Const. Dos Aulas 0001x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-034-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 896684.01 | 896684.01 | 896684.01 | 896684.01 | 896684.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134340 | COL | Proyecto de inversión | 488719.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488719.09, modificado:488719.09}} | Tv. Sec. Vidal Domiguez Arroyo, Colima 0001i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-043-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 488719.09 | 488719.09 | 488719.09 | 488719.09 | 488719.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136724 | COL | Proyecto de inversión | 1073307 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073307.0, modificado:1054405.63}} | Equipamiento, Electrificación, Línea De Conducción, Caseta Y Obra Exterios De Pozo Profundo Comala Sur | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPAC | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-103.760277, lat:19.320833}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 1054405.63 | 1054405.63 | 1054405.63 | 1054405.63 | 1054405.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201142293 | COL | Proyecto de inversión | 2741632 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741632.0, modificado:2771632.0}} | Estrategia 2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia En Los Municipios De Manzanillo Y Tecomán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CEPSVD | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2771632 | 2761327.22 | 2761327.22 | 2761327.22 | 2761327.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750232 | COL | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85536.0, modificado:85536.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139464.0, modificado:139464.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Queseria En El Municipio De Cuauhtemoc - 264303 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 264303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE PELICANOS 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CORMORANES Y CALLE PINZONES, CALLE FRAGATAS BENEFI, lon:-103.5807422, lat:19.39161541}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-008, contratista:15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1799176.38, importe_modificado:1799176.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {854360/proyecto_PROCESO, 854360/proyecto_FIN, 854360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753162 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200342 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLEJON NICARAGUA 120 CIENTO VEINTE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELICE, lon:-103.919612, lat:18.94692765}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-016, contratista:OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1680370.77, importe_modificado:1680370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857290/proyecto_PROCESO, 857290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753471 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Colonia Centro Coquimatlan - 263265 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 263265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FEFORMA 350 A INTERIOR 350 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HEROES DE NACOSARI Y CALLE CORREGIDORA, CAL, lon:-103.811828, lat:19.19783938}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAIS BANOBRAS-CONTRATO-024/2016, contratista:JUAN JOSE LINO MORENO, convocante:COQUIMATLAN,COLIMA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857599/proyecto_INICIO, 857599/proyecto_FIN, 857599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753348 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Piscila En El Municipio De Colima - 259088 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION ORIENTE Y CALLE NIGROMANTE ORIENTE, BE, lon:-103.7018471, lat:19.15826826}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-004, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1476659.08, importe_modificado:1476659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857476/proyecto_FIN, 857476/proyecto_INICIO, 857476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753270 | COL | Proyecto de inversión | 65664 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65664.0, modificado:65664.0}} | Contruccion De Dos Techos Firmes En La Colonia Jardines Del Sol - 290688 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 290688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 1825 MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TORREON Y CALLE GUADAL, lon:-103.6900108, lat:19.2295155}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857398/proyecto_PROCESO, 857398/proyecto_INICIO, 857398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753413 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Juarez En El Municipio De Armeria - 200199 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA TOMASA SAUCEDO, lon:-103.952047, lat:18.95663633}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-001, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1349411.92, importe_modificado:1349411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857541/proyecto_INICIO, 857541/proyecto_FIN, 857541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753425 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Rincon De Lopez En El Municipio De Armeria - 199532 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 199532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-103.9349075, lat:19.05466587}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-001, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1349411.92, importe_modificado:1349411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857553/proyecto_INICIO, 857553/proyecto_FIN, 857553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750392 | COL | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216944.0, modificado:216944.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133056.0, modificado:133056.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Minatitlan En El Municipio De Minatitlan - 269040 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS 30 TREINTA INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE PIPILA, CALLE OBR, lon:-104.0522963, lat:19.38870657}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {854520/proyecto_FIN, 854520/proyecto_INICIO, 854520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400814587 | COL | Proyecto de inversión | 387315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387315.02, modificado:393024.33}} | Reparaciones Varias. Folio=2614-16 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2016-11-14 | 2018-06-25 | 393024.33 | 393024.33 | 393024.33 | 393024.33 | 393024.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636640 | COL | Proyecto de inversión | 255255.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255255.25, modificado:255255.25}} | Modernizacion De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-18 |  | 255255.25 | 247915.61 | 247915.61 | 247915.61 | 247915.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPETEC-FOMET01/26-2015, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:255255.25, importe_modificado:255255.25}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {713945/proyecto_PROCESO, 713945/proyecto_INICIO, 713945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632544 | COL | Proyecto de inversión | 1355935.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1355935.27, modificado:1346153.84}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Y Iii. Ec=2281 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732928 | COL | Proyecto de inversión | 1006297.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006297.23, modificado:1006297.23}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vii. Ec=2423 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-07-18 | 2016-09-01 | 1006297.23 | 1006297.23 | 1006297.23 | 1006297.23 | 1006297.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732984 | COL | Proyecto de inversión | 1346153.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.21, modificado:1346153.21}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2438 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1346153.21 | 1346153.21 | 1346153.21 | 1346153.21 | 1346153.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737680 | COL | Proyecto de inversión | 1540080.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1540080.48, modificado:1540080.48}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vi. Ec=2461 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1540080.48 | 1540080.48 | 1540080.48 | 1540080.48 | 1540080.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200856629 | COL | Acción | 51739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51739.8, modificado:51739.8}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos Mejoramiento De Oficinas De Atención A Los Usuarios - 79483 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 79483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-04-03 | 2017-11-30 | 51739.8 | 51739.8 | 51739.8 | 51739.8 | 51739.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965645/proyecto_INICIO, 965645/proyecto_FIN, 965645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200855923 | COL | Proyecto de inversión | 95760.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47880.02, modificado:47880.02}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47880.02, modificado:47880.02}} | Construccion De Machuelos En La Calle La Loma Localidad Los Limones - 50838 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 50838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:273, direccion:CALLE LA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRETE, lon:-103.7814862, lat:19.23257977}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 47880.02 | 47880.02 | 47736.37 | 47736.37 | 47736.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X-CONTRATO-012/2017, contratista:EDGAR FARIAS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, monto:94131.41, importe_modificado:94131.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {964939/proyecto_FIN, 964939/proyecto_INICIO, 964939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851302 | COL | Proyecto de inversión | 4931798.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4931798.99, modificado:4931798.99}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii, Viii. Ec=2676 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-02-20 | 2017-07-01 | 4931798.99 | 4931798.99 | 4931798.99 | 4931798.99 | 4931798.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068118 | COL | Proyecto de inversión | 1005775.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1005775.26, modificado:1005775.26}} | 06dtv0017q, Mejoramiento De Los Componenetes, En E.S. Ignacio Manuel Altamirano, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1005775.26 | 1005775.26 | 1005775.26 | 1005775.26 | 1005775.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083941 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construccion De Banquetas En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc - 68996 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 68996 | N | 0 | 0 | 8602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL TEJEDA PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JOSE PRECIADO GONZALEZ Y CALLE LUIS ZAMORA GUIZAR, CALLE CONSTITUCION ADEMAS SE HARÁ BANQUETA EN CALLES FCO. VILLA NICOLAS BRAVO 5 DE MAYO BASILIO VADILLO,16 DE SE, lon:-103.6029902, lat:19.33371854}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 90000 | 90000 | 89999.83 | 89999.83 | 89999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:300000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222322/proyecto_INICIO, 1222322/proyecto_FIN, 1222322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083965 | COL | Proyecto de inversión | 91585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22177.66, modificado:22177.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69407.86, modificado:69407.86}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Manzanillo En La Ageb Seiscientos Cincuenta Y Uno - 137377 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 137377 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLA AZUL 255 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA DEL MAR, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MAR CARPIO Y CALLE GOLFO DE MEXICO, CALLE VISTA DEL MAR A TRES CUADRAS DEL KINDER, lon:-104.3541027, lat:19.13833603}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 91517.9 | 91517.9 | 91517.9 | 91517.9 | 91517.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:960937.95, importe_modificado:960937.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1222346/proyecto_INICIO, 1222346/proyecto_FIN, 1222346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076518 | COL | Adquisición | 1109300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109300.0, modificado:1109300.0}} | Equipamiento Del Instituto Especializado En La Ejecución De Medidas Para Adolescentes Del Estado De Colima, De Conformidad A La Lnsijpa (Faaesjpa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 |  | 1109300 | 1109280.36 | 1109280.36 | 1109280.36 | 1109280.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:305.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101066949 | COL | Proyecto de inversión | 610634.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610634.65, modificado:610634.65}} | Marcelino Renteria.- Reparacion De Columnas En Estructura Metalica De 2 Aulas Remodelacion Integral | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-005-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MARCELINO RENTERIA.- REPARACION DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA METALICA DE 2 AULAS REMODELACION INTEGRAL (06-005-2018-PRR OBRA 06DPR0085O), lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 610634.65 | 610634.65 | 610634.65 | 610634.65 | 610634.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132304 | COL | Proyecto de inversión | 46980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46980.0, modificado:46980.0}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-003-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400615781 | COL | Proyecto de inversión | 1367435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367435.39, modificado:1367435.39}} | Parque Lineal Las Palmas | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 1367435.39 | 827735.52 | 827735.52 | 827735.52 | 827735.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FM-REP-001/2015, contratista:CYMA CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1367435.39, importe_modificado:1367435.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {690643/proyecto_FIN, 690643/proyecto_PROCESO, 690643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137004 | COL | Proyecto de inversión | 910506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910506.38, modificado:910506.38}} | Ep. Primero De Junio, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0195u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-66-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 910506.38 | 910506.38 | 910506.38 | 910506.38 | 910506.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133684 | COL | Proyecto de inversión | 34921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34921.9, modificado:34921.9}} | Ep. Ma. Concepcion Farias Perez, Reparaciones 0013v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-154-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TECOMAN, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 34921.9 | 34921.9 | 34921.9 | 34921.9 | 34921.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132990 | COL | Proyecto de inversión | 6897.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897.36, modificado:6897.36}} | Centro De Atencion Multiple, Reparaciones 0004w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-148-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 6897.36 | 6897.36 | 6897.36 | 6897.36 | 6897.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137072 | COL | Proyecto de inversión | 840222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840222.19, modificado:840222.19}} | Tv. Gabino Barreda, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0023a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-89-92-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TECOMAN, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 840222.19 | 840222.19 | 840222.19 | 840222.19 | 840222.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136926 | COL | Proyecto de inversión | 626035.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:626035.76, modificado:626035.76}} | Mobiliario Y Equipo Ecien17 Adq-002 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-002-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 626035.76 | 626035.76 | 626035.76 | 626035.76 | 626035.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137084 | COL | Proyecto de inversión | 905955.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905955.62, modificado:905955.62}} | Sec. Moises Saenz Garza,Mejoramiento De La Infe Ecien17 0006x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-99101-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 905955.62 | 905955.62 | 905955.62 | 905955.62 | 905955.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135139 | COL | Proyecto de inversión | 1039465.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039465.58, modificado:1039465.58}} | Tv. Rigoberto Lopez Rivera,Mejoramiento De La Infe 2017 0002n | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-11-14-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1039465.58 | 1039465.58 | 1039465.58 | 1039465.58 | 1039465.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133596 | COL | Proyecto de inversión | 5626 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626.0, modificado:5626.0}} | Ep. Ignacio Ramirez, Reparacion De Cubo De Tinaco 0425w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-119-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753127 | COL | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85536.0, modificado:85536.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139464.0, modificado:139464.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201680 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS, lon:-103.8913715, lat:18.90040989}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851310 | COL | Proyecto de inversión | 2549992.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2549992.7, modificado:2549992.7}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iv, Vii. Ec=2679 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-03-06 | 2017-08-01 | 2549992.7 | 2549992.7 | 2549992.7 | 2549992.7 | 2549992.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851315 | COL | Proyecto de inversión | 1211557.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1211557.54, modificado:1211557.54}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2682 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 1211557.54 | 1211557.54 | 1211557.54 | 1211557.54 | 1211557.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200718291 | COL | Proyecto de inversión | 130579.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130579.2, modificado:128386.73}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 140041 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | 140041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-08-01 | 2016-10-28 | 128386.73 | 128386.73 | 128386.73 | 128386.73 | 128386.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {819858/proyecto_PROCESO, 819858/proyecto_FIN, 819858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753135 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201633 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COCOTEROS 42 CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFONSO HERRERA Y CALLE ABASOLO, CALLE, lon:-103.8906372, lat:18.91484834}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-016, contratista:OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1680370.77, importe_modificado:1680370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857263/proyecto_PROCESO, 857263/proyecto_INICIO, 857263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753493 | COL | Proyecto de inversión | 1800160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900080.0, modificado:900080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900080.0, modificado:900080.0}} | Contrucción De Tanque Elevado De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Llano - 243121 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 243121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 1874 1 A INTERIOR 1874 1 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CAMINO CANAL, lon:-103.8063429, lat:19.2199084}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 900080 | 900080 | 900080 | 900080 | 900080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-017/2016, contratista:SERGIO ARMANDO RODRIGUEZ COBOS, convocante:COQUIMATLAN,COLIMA, monto:900080.0, importe_modificado:900080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857621/proyecto_FIN, 857621/proyecto_PROCESO, 857621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753507 | COL | Proyecto de inversión | 45569.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45569.35, modificado:45569.35}} | Construccion De Techos Firmes En La Localidad De La Sidra - 260796 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 260796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL 20 B INTERIOR 20 B RANCHERIA LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE LA LO, lon:-103.9849343, lat:19.250348}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 45569.35 | 45569.35 | 45569.35 | 45569.35 | 45569.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-011/2016, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:248987.16, importe_modificado:248987.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857635/proyecto_FIN, 857635/proyecto_INICIO, 857635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753262 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 200219 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 7 SIETE INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 DE ABRIL , CALLE VER, lon:-103.9578879, lat:18.93769644}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-001, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1349411.92, importe_modificado:1349411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857390/proyecto_PROCESO, 857390/proyecto_FIN, 857390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300967122 | COL | Proyecto de inversión | 467031.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467031.13, modificado:467031.13}} | Ep. Rafael Heredia V, Construcción De Un Aula Didáctica. Folio=0294u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-140-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ COL., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2018-06-01 | 467031.13 | 467031.13 | 467031.13 | 467031.13 | 467031.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300910671 | COL | Proyecto de inversión | 165871.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165871.68, modificado:165871.68}} | Ampliacion De Agua Potable En Las Guásimas - 125567 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 125567 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE NARANJO RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FICU, lon:-103.7258987, lat:19.11787857}} | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 165871.68 | 165871.68 | 165871.68 | 165871.68 | 165871.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-F3-022/2017, contratista:MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:165871.68, importe_modificado:165871.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1036924/proyecto_FIN, 1036924/proyecto_INICIO, 1036924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401051022 | COL | Proyecto de inversión | 355500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355500.0, modificado:355500.0}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes Viii. Ec=2712 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-11-13 | 2018-01-01 | 355500 | 355500 | 355500 | 355500 | 355500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048585 | COL | Proyecto de inversión | 3023199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023199.93, modificado:3023199.93}} | Construccion De Andador Peatonal,Tramo: Flor E Coco-Armeria 4ta Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 3023199.93 | 860391.53 | 860391.53 | 860391.53 | 860391.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-0002/2017, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:3023199.93, importe_modificado:3023199.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1184723/proyecto_INICIO, 1184723/proyecto_FIN, 1184723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910738 | COL | Proyecto de inversión | 176296.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176296.3, modificado:176296.3}} | Construccion De Techos Firme Colonia Camichines Coquimatlan - 194592 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 194592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 286 B INTERIOR 286 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO C, lon:-103.8158943, lat:19.2059652}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 176296.3 | 176296.3 | 175598.7 | 175598.7 | 175598.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036991/proyecto_INICIO, 1036991/proyecto_FIN, 1036991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068139 | COL | Proyecto de inversión | 1101916.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101916.07, modificado:1101916.07}} | 06etv0013t, Mejoramiento Del Plantel E.S. Eduardo Zarza Ocampo, En Cuauhtemoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1101916.07 | 1101916.07 | 1101916.07 | 1101916.07 | 1101916.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085527 | COL | Proyecto de inversión | 1254611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254611.18, modificado:1245827.98}} | Mejoramiento De La Red Sanitaria En La Colonia Valle Del Sol Armeria Colima - 131269 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 131269 | N | 0 | 0 | 1325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SOL, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA EN LA COLONIA VALLE DEL SOL, lon:-103.9727187, lat:18.94600239}} | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 1245827.98 | 1245827.98 | 1245827.98 | 1245827.98 | 1245827.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratista:RALAD S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1245828.5, importe_modificado:1245828.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223908/proyecto_INICIO, 1223908/proyecto_FIN, 1223908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083945 | COL | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Ocotillo - 81456 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 81456 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE FCO. I MADERO PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LIMITE DE LOCALIDAD, CARRETERA OCOTILLO - CHIAPA JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.651461, lat:19.33429927}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 15000 | 15000 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222326/proyecto_PROCESO, 1222326/proyecto_INICIO, 1222326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732972 | COL | Proyecto de inversión | 1586538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586538.46, modificado:1586538.46}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2428 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-07-25 | 2016-10-01 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300733026 | COL | Proyecto de inversión | 1346153.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.67, modificado:1346153.67}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vi. Ec=2447 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1346153.67 | 1346153.67 | 1346153.67 | 1346153.67 | 1346153.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085570 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:104049.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Insurgentes - 72260 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 72260 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 1810 INTERIOR 1810 COLONIA INSURGENTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VIZCARRA Y CALLE VILLAHERMOSA, CALLE EDUARDO HERRERÍA GARCÍA A CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE ABARROTES INSURGENTES, lon:-103.6894262, lat:19.23098951}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1223951/proyecto_PROCESO, 1223951/proyecto_INICIO, 1223951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083990 | COL | Proyecto de inversión | 341280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341280.0, modificado:332339.2}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Nuevo Cuyutlan - 82933 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 82933 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:CALLE COLIMA 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO NUEVO CUYUTLÁN, 28880 NUEVO CUYUTLÁN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-104.1187355, lat:19.020258}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 332339.2 | 332339.2 | 332339.2 | 332339.2 | 332339.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:332339.2, importe_modificado:332339.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1222371/proyecto_INICIO, 1222371/proyecto_PROCESO, 1222371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753189 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro De Ortega En El Municipio De Tecoman - 200347 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAR, lon:-103.7191115, lat:18.75405891}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753337 | COL | Proyecto de inversión | 196992 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196992.0, modificado:196992.0}} | Construcción De Seis Techos Firmes En La Comunidad De Las Guasimas - 353532 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 353532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE COBANO RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , 1.-A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA, lon:-103.7256328, lat:19.11780955}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 196992 | 196992 | 196992 | 196992 | 196992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1237338.94, importe_modificado:1237338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {857465/proyecto_FIN, 857465/proyecto_INICIO, 857465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753503 | COL | Proyecto de inversión | 22784.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22784.67, modificado:22784.67}} | Construccion De Techos Firmes Localidad Pueblo Juarez - 261528 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 261528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ALDAMA 50 B INTERIOR 50 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEGOLLADO, lon:-103.9366924, lat:19.16694492}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 22784.67 | 22784.67 | 22784.67 | 22784.67 | 22784.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-011/2016, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:248987.16, importe_modificado:248987.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857631/proyecto_PROCESO, 857631/proyecto_INICIO, 857631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636342 | COL | Proyecto de inversión | 2042042.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042042.04, modificado:2042042.04}} | Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 2042042.04 | 1993575.06 | 1993575.06 | 1993575.06 | 1993575.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/32-2015, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:1999280.35, importe_modificado:1999280.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {713607/proyecto_FIN, 713607/proyecto_PROCESO, 713607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750359 | COL | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209088.0, modificado:209088.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340912.0, modificado:340912.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Colomo En El Municipio De Manzanillo - 200326 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 24 VEINTICUATRO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE VISTA LI, lon:-104.2453646, lat:19.05884875}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {854487/proyecto_PROCESO, 854487/proyecto_INICIO, 854487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136539 | COL | Proyecto de inversión | 682096.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682096.03, modificado:682096.03}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-0010q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-004-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 682096.03 | 682096.03 | 682096.03 | 682096.03 | 682096.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201135529 | COL | Proyecto de inversión | 1511473.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511473.55, modificado:1511473.55}} | Sutitución De Red De Drenaje Sanitario En Zona Estero En La Localidad De El Paraíso | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:-, lon:-103.991944, lat:18.875277}} | 2018-06-25 | 2018-09-01 | 1511473.55 | 1510779.92 | 1510779.92 | 1510779.92 | 1510779.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274499/proyecto_PROCESO, 1274499/proyecto_FIN, 1274499/proyecto_INICIO, 1274499/proyecto_FIN, 1274499/proyecto_INICIO, 1274499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632346 | COL | Proyecto de inversión | 1160842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160842.47, modificado:1153915.03}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi, Vii Y Viii. Ec=2271 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1153915.03 | 1153915.03 | 1153915.03 | 1153915.03 | 1153915.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132374 | COL | Proyecto de inversión | 4971949.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971949.05, modificado:4971949.05}} | Nueva Creacion, Area Administrativa, Tres Aulas, Mod. S. Sanit. 0630 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-015-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-05-14 | 2018-10-01 | 4971949.05 | 4971949.05 | 4971949.05 | 4971949.05 | 4971949.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132313 | COL | Proyecto de inversión | 126304.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126304.22, modificado:126304.22}} | Jn. Ma. Del Refugio Chapula, Sust. De Lona En Cub. Met. En Plaza Civica 0183z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-014-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-14 | 2018-06-01 | 126304.22 | 126304.22 | 126304.22 | 126304.22 | 126304.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134333 | COL | Proyecto de inversión | 373570.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373570.72, modificado:373570.72}} | Ep. Rafael Heredia, Const.De Un Aula 0294u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400815571 | COL | Proyecto de inversión | 1586538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586538.46, modificado:1586538.46}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2545 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976483 | COL | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:55819.11}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Colonia Flor De Coco - 235059 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 235059 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y, CALLE CESARIO MUÑIZ SOSA DEL CRUCERO , lon:-103.9451259, lat:18.95046732}} | 2017-10-27 | 2017-12-31 | 55819.11 | 55819.11 | 55819.11 | 55819.11 | 55819.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-05-2017, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:49362.5, importe_modificado:49362.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111563/proyecto_FIN, 1111563/proyecto_INICIO, 1111563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976524 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Las Higueras - 247173 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ 10 B INTERIOR 10 B COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLEJON VIAS DEL FERROCARIL, CALLE , lon:-103.8134072, lat:19.19454249}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 180000 | 180000 | 179962.35 | 179962.35 | 179962.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111604/proyecto_INICIO, 1111604/proyecto_FIN, 1111604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976525 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Elias Zamora Verduzco - 247147 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VILLALOBOS 27 A INTERIOR 27 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTACOUR Y CALLE AR, lon:-103.8054873, lat:19.20786995}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 90000 | 90000 | 89981.18 | 89981.18 | 89981.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111605/proyecto_FIN, 1111605/proyecto_INICIO, 1111605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101074247 | COL | Proyecto de inversión | 72906.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72906.16, modificado:72906.16}} | Ep. Jose Vasconcelos, Construccion De Dren Pluvial Para Evitar Inundaciones Folio=0041r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-128-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 72906.16 | 72906.16 | 72906.16 | 72906.16 | 72906.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076785 | COL | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:830096.0}} | Seguimiento Y Evaluación | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085546 | COL | Proyecto de inversión | 850864.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850864.5, modificado:850864.5}} | Mejoramiento De Red De Drenaje En Clle Mexico Col Lazaro Cardenas Ciudad De Armeria - 22316 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 22316 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA CUAUHTEMOC A ESPALDAS DE LO QUE ERA LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-103.9578376, lat:18.93542395}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 842108.42 | 842108.42 | 842108.42 | 842108.42 | 842108.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-07-2018, contratista:ISA SOLUCIONES CONSTTRUCTICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:725955.55, importe_modificado:725955.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1223927/proyecto_INICIO, 1223927/proyecto_PROCESO, 1223927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085466 | COL | Proyecto de inversión | 341280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341280.0, modificado:341280.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecomán Col En La Colonia Palma Real Con Ageb Número Setecientos Sesenta Y Seis - 81751 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81751 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL 721 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE CARLOS DE LA MADRID, CALLE MANUEL ACUÑA A UNA CUADRA DE LA CARNICERIA SAN DIEGO, lon:-103.8897601, lat:18.92165737}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 341280 | 341280 | 341280 | 341280 | 341280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1223847/proyecto_INICIO, 1223847/proyecto_FIN, 1223847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085610 | COL | Proyecto de inversión | 2298011.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378806.88, modificado:1356208.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919204.58, modificado:904139.1}} | Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Comala Sur - 98503 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 98503 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA NATALIA FIGUEROA VALENCIA COLONIA CUAUHTÉMOC, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NATALIA FIGUEROA VALENCIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL. POR CALLE ALVARO OBREGON A LA ALTURA DE TELEGRAFOS MEXICANO, lon:-103.7624433, lat:19.32045153}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 2260347.74 | 2260347.74 | 2260347.74 | 2260347.74 | 2260347.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM/APAUR-012/2018, contratista:ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:2260347.74, importe_modificado:2260347.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223991/proyecto_PROCESO, 1223991/proyecto_FIN, 1223991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085628 | COL | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Ampliación De La Red Eléctrica De La Localidad De La Nogalera Comala Colima - 134764 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 134764 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE JUAN JOSÉ RIOS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA DEL MUNICIPIO DE COMALA, lon:-103.7061691, lat:19.39264148}} | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.T. FISE-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.,, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224009/proyecto_INICIO, 1224009/proyecto_PROCESO, 1224009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132203 | COL | Proyecto de inversión | 256805.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256805.39, modificado:256805.39}} | Ep. Francisco J. Mujica, Const. Area Techada6 Desayunadores 0007u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-020-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 256805.39 | 256805.39 | 256805.39 | 256805.39 | 256805.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132358 | COL | Proyecto de inversión | 33538.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33538.51, modificado:33538.51}} | Jn. Mercedes Guzman, Sust. De Lona En Cubierta Metalica. 0019z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-008-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COMALA, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 33538.51 | 33538.51 | 33538.51 | 33538.51 | 33538.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133021 | COL | Proyecto de inversión | 539756.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539756.03, modificado:539756.03}} | Ep. Carlos Torres Tellez, Const. Cocina Y Bodega 0040s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-021-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132388 | COL | Proyecto de inversión | 654217.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654217.98, modificado:654217.98}} | Centro De Atencion Multiple, Un Aula 0009r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-035-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MINATITLAN, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 654217.98 | 654217.98 | 654217.98 | 654217.98 | 654217.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133644 | COL | Proyecto de inversión | 142107.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142107.6, modificado:142107.6}} | Ep. Ignacio Allende, Reparaciones Varias 0337b | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-152-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MINATITLAN, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-05-14 | 2018-05-01 | 142107.6 | 142107.6 | 142107.6 | 142107.6 | 142107.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137056 | COL | Proyecto de inversión | 1080234.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1080234.76, modificado:1080234.76}} | Tv. Emiliano Zapata, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0022a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-62-83-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MINATITLAN, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1080234.76 | 1080234.76 | 1080234.76 | 1080234.76 | 1080234.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201135536 | COL | Proyecto de inversión | 371698.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371698.93, modificado:371698.93}} | Introduccíón De 2,230 Mts De Línea De Conducción De 3 Pulg. De Diametro, Del Pozo Profundo A Tanque Superficial En La Localidad De La Loma De Ignacio Allende, Mpio. De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:-, lon:-103.596111, lat:19.205833}} | 2018-06-25 | 2018-09-01 | 371698.93 | 368117.78 | 368117.78 | 368117.78 | 368117.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274506/proyecto_FIN, 1274506/proyecto_INICIO, 1274506/proyecto_PROCESO, 1274506/proyecto_INICIO, 1274506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201135560 | COL | Proyecto de inversión | 912043.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912043.55, modificado:912043.55}} | Sustitución De 2,436 Mts. De Red De Agua Potable En La Comunidad De Agua De La Virgen, En El Municipio De Ixtlahuacán, Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MPIO. DE IXTLAHUACÁN. | - | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:-, lon:-103.627777, lat:18.938888}} | 2018-07-19 | 2018-10-01 | 912043.55 | 910986.71 | 910986.64 | 910986.64 | 910986.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274530/proyecto_FIN, 1274530/proyecto_INICIO, 1274530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738164 | COL | Proyecto de inversión | 1141185.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141185.42, modificado:1141185.42}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2486 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-20 | 2016-10-01 | 1141185.42 | 1141185.42 | 1141185.42 | 1141185.42 | 1141185.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750668 | COL | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805792.0, modificado:805792.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494208.0, modificado:494208.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Ciudad De Villa De Alvarez En El Municipio De Villa De Alvarez - 269177 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MORETT BARBOSA 884 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO INTERIOR SN CIUDAD TABACHINES, 28983 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COL, lon:-103.7680715, lat:19.2453892}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-020, contratista:ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708164.22, importe_modificado:1708164.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {854796/proyecto_INICIO, 854796/proyecto_FIN, 854796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753308 | COL | Acción | 292588.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292588.07, modificado:292588.07}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 238109 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753321 | COL | Proyecto de inversión | 41559.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41559.95, modificado:60576.12}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En Los Asmoles - 248819 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 248819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA COLIMA-MANZANILLO, CAL, lon:-103.7718855, lat:19.11833496}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 60576.12 | 60576.12 | 60576.12 | 60576.12 | 60576.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-AF3-002/2016-P, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:454407.87, importe_modificado:454407.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857449/proyecto_INICIO, 857449/proyecto_FIN, 857449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753209 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Madrid En El Municipio De Tecoman - 200358 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR 190 CIENTO NOVENTA INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE ARGEN, lon:-103.8736773, lat:19.08730516}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857337/proyecto_PROCESO, 857337/proyecto_INICIO, 857337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616267 | COL | Proyecto de inversión | 10256665.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.025666575E7, modificado:1.025666575E7}} | Rehabilitacion De La Vialidad Av. Merced Cabrera. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2015-11-05 |  | 10256665.75 | 9583905.01 | 9583905.01 | 9583905.01 | 9583905.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-001-LPN-C/2015-VA, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE ALVAREZ, monto:1.000730791E7, importe_modificado:1.000730791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691189/proyecto_FIN, 691189/proyecto_PROCESO, 691189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910750 | COL | Proyecto de inversión | 22037.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22037.04, modificado:22037.04}} | Construccion De Techos Firme Localidad De Agua Zarca - 193168 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE DEL TAMARINDO 100 A INTERIOR 100 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS Y CALLE QUE BAJA DEL, lon:-103.9342148, lat:19.21680061}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 22037.04 | 22037.04 | 21339.52 | 21339.52 | 21339.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037003/proyecto_PROCESO, 1037003/proyecto_INICIO, 1037003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910754 | COL | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme En La Localidad De La Esperanza - 197141 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 197141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 30 B INTERIOR 30 B PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE FRANCISCO I.M, lon:-103.8653042, lat:19.17053991}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 65413.5 | 65413.5 | 65413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037007/proyecto_INICIO, 1037007/proyecto_FIN, 1037007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824129 | COL | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Contriccion De Andador Peatonal Tramo: Villa De Álvarez- Comala | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | VILLA DE ÁLVAREZ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 1350000 | 936896.63 | 936896.63 | 936896.63 | 936896.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-02-LPN-C/2016-VA, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {930349/proyecto_INICIO, 930349/proyecto_PROCESO, 930349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976423 | COL | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398626.36}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima Localidad Colima - 237486 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237486 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAOATALES 1568 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE II, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE PERU Y CALLE REPUBLICA DE CHI, lon:-103.6939844, lat:19.22504489}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 398626.36 | 398626.36 | 398626.36 | 398626.36 | 398626.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-002-2017, contratista:ADOBE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:498283.3, importe_modificado:498283.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111503/proyecto_INICIO, 1111503/proyecto_FIN, 1111503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085595 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178217.76}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Comunidad De Flor De Coco - 128963 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA | 128963 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE BOCA DEL RIO, CALLE OBRADORES DENTRO DE LA MISMA COLONIA, lon:-103.9465671, lat:18.94888106}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 178217.76 | 178217.76 | 178217.76 | 178217.76 | 178217.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-07-2018, contratista:ISA SOLUCIONES CONSTTRUCTICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:725955.55, importe_modificado:725955.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1223976/proyecto_INICIO, 1223976/proyecto_FIN, 1223976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072356 | COL | Proyecto de inversión | 1262668.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262668.35, modificado:1248779.0}} | Infraestructura Municipal En Colima, Colima // (Construcción De Techado Para Cancha De Usos Multiples) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.226749; -103.704377), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1248779 | 1248779 | 1248779 | 1248779 | 1248779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-05/2018, contratista:15 DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1199922.76, importe_modificado:1199922.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209587/proyecto_PROCESO, 1209587/proyecto_FIN, 1209587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085523 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:44332.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:20151.91}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria En La Ageb Trecientos Noventa Y Siete - 136412 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136412 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SONORA 127 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FERROCARRIL, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEONARDO JARAMILLO, CALLE SIN NOMBRE A ESPALDA DEL HOTEL HERRADURA, lon:-103.9710926, lat:18.93397564}} | 2018-07-03 | 2018-12-31 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:ING. FERNANDO JAIMES HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:948018.96, importe_modificado:948018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223904/proyecto_FIN, 1223904/proyecto_PROCESO, 1223904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085531 | COL | Proyecto de inversión | 66666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Tres Cuatro Cuatro - 77905 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 77905 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO 124 INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, TRES CUADRAS AL OESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA, lon:-103.973493, lat:18.94346459}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0344, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:65671.53, importe_modificado:65671.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223912/proyecto_INICIO, 1223912/proyecto_PROCESO, 1223912/proyecto_FIN, 1223912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085569 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 73336 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73336 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONARDO BRAVO 135 INTERIOR 135 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LEGO GALLAGA Y CALLE FRANCISCA LEÓN DE LA VEGA, CALLE MARÍA GUADALUPE VIZCARRA FRENTE A DOGOS Y HAMBURGUESAS MEÑO, lon:-103.694753, lat:19.23977211}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223950/proyecto_INICIO, 1223950/proyecto_FIN, 1223950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083988 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:198964.38}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Nuevo Petatero - 81485 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81485 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PETATERO, 28849 NUEVO EL PETATERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOS CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-104.3615946, lat:19.15644402}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 198964.38 | 198964.38 | 198964.38 | 198964.38 | 198964.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:198964.38, importe_modificado:198964.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1222369/proyecto_PROCESO, 1222369/proyecto_FIN, 1222369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200665154 | COL | Proyecto de inversión | 51629.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51629.87, modificado:41099.44}} | Rep. Cubierta De Lamina Para Evitar Filtraciones. Folio=2351-16 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2016-06-13 | 2018-06-25 | 41099.44 | 41099.44 | 41099.44 | 41099.44 | 41099.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048545 | COL | Proyecto de inversión | 1226293.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226293.74, modificado:1226293.74}} | Plan Maestro De Infraestructura Hidrahulica De La Zona Metropolitana Colima-Villa De Álvarez 1era Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 1226293.74 | 561283.79 | 561283.79 | 561283.79 | 561283.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSP-SEIDUR-FM-0003/2017, contratista:ORGANIZACION CONURBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1226293.74, importe_modificado:1226293.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184679/proyecto_INICIO, 1184679/proyecto_FIN, 1184679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401051023 | COL | Proyecto de inversión | 432290.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432290.62, modificado:432290.62}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Viii. Ec=2713 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-27 | 2018-02-01 | 432290.62 | 432290.62 | 432290.62 | 432290.62 | 432290.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401047580 | COL | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Readecuacion Integral De Avenida 20 De Noviembre. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | CUAHUTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 1384600 | 1358220.99 | 1358220.99 | 1358220.99 | 1358220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/071-2017, contratista:PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC, monto:1349121.86, importe_modificado:1349121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1183618/proyecto_FIN, 1183618/proyecto_INICIO, 1183618/proyecto_PROCESO, 1183618/proyecto_INICIO, 1183618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135132 | COL | Proyecto de inversión | 913461.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.52, modificado:913461.52}} | Tv. Federico Rangel Fuentes,Mejoramiento De La Infe 2017 0020d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-18-63-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 913461.52 | 913461.52 | 913461.52 | 913461.52 | 913461.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632227 | COL | Proyecto de inversión | 1358692.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1358692.86, modificado:1345838.52}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2267 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2016-01-20 | 2018-06-01 | 1345838.52 | 1345838.52 | 1345838.52 | 1345838.52 | 1345838.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632576 | COL | Proyecto de inversión | 1102862.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1102862.36, modificado:1102862.36}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii Y Viii. Ec=2283 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-01 | 2018-06-25 | 1102862.36 | 1102862.36 | 1102862.36 | 1102862.36 | 1102862.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132969 | COL | Proyecto de inversión | 27099.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27099.92, modificado:27099.92}} | Ep. Miguel Alvarez G. Reparaciones Varias 0020e | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-135-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 27099.92 | 27099.92 | 27099.92 | 27099.92 | 27099.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824277 | COL | Proyecto de inversión | 791426 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791426.0, modificado:759988.7}} | Estudio Tecnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 759988.7 | 759988.7 | 759988.7 | 759988.7 | 759988.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP-SEIDUR-FM-001/2016, contratista:CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:759988.7, importe_modificado:759988.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {930525/proyecto_PROCESO, 930525/proyecto_INICIO, 930525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753129 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201666 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON PANTEON VIDA ETERNA INTERIOR SN COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , BENEFICIARIO, lon:-103.8938164, lat:18.93708934}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857257/proyecto_PROCESO, 857257/proyecto_INICIO, 857257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753143 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201164 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR 1442 MIL CUATROCIENTOS CUARENTE Y DOS INTERIOR SN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN, lon:-103.8761013, lat:18.92962379}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857271/proyecto_PROCESO, 857271/proyecto_FIN, 857271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753481 | COL | Proyecto de inversión | 184382.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184382.09, modificado:184382.09}} | Construccion De Techos Firme Colonia Centro Coquimatlan - 252801 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 252801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO 130 A INTERIOR 130 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, C, lon:-103.8112809, lat:19.20857916}} | 2016-07-15 | 2016-12-30 | 184382.09 | 184382.09 | 184382.09 | 184382.09 | 184382.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016, contratista:RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA, monto:364549.95, importe_modificado:364549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857609/proyecto_FIN, 857609/proyecto_PROCESO, 857609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753486 | COL | Proyecto de inversión | 91138.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91138.7, modificado:91138.7}} | Construccion De Techos Firmes Colonia La Cazumba Coquimatlan - 259863 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 259863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO EL RANCHITO 10 A INTERIOR 10 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ,, lon:-103.8119031, lat:19.21042308}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 91138.7 | 91138.7 | 91138.7 | 91138.7 | 91138.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016, contratista:RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA, monto:364549.95, importe_modificado:364549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857614/proyecto_INICIO, 857614/proyecto_FIN, 857614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753489 | COL | Proyecto de inversión | 208994.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208994.69, modificado:208994.69}} | Construccion De Guarniciones Ma - 251617 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 251617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN,, lon:-103.8073515, lat:19.21739593}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 208878.16 | 208878.16 | 208878.16 | 208878.16 | 208878.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-013/2016, contratista:MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATAN,COLIMA, monto:208878.16, importe_modificado:208878.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857617/proyecto_INICIO, 857617/proyecto_FIN, 857617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750236 | COL | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929760.0, modificado:929760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570240.0, modificado:570240.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Quseria En El Municipio De Cuauhtemoc - 203393 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 203393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CORMORANES 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE PINZONES, CALLE CERNICALOS BENEF, lon:-103.5795406, lat:19.39194431}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-009, contratista:GUILLERMO ROSALES GARCIA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1843492.14, importe_modificado:1843492.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {854364/proyecto_INICIO, 854364/proyecto_PROCESO, 854364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300733056 | COL | Proyecto de inversión | 1190472.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1190472.79, modificado:1190472.79}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2458 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1190472.79 | 1190472.79 | 1190472.79 | 1190472.79 | 1190472.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300910667 | COL | Proyecto de inversión | 133489.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133489.28, modificado:133489.29}} | Construcción De Vialidad Vehicular Empedrado Y Peatonal En Colonia Pablo Silva - 127858 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 127858 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMIREZ VILLAREAL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JESUS NAVARRO Y AVENIDA LEONARDO BRAVO, CALLE RE, lon:-103.6895254, lat:19.24758981}} | 2017-09-11 | 2017-10-06 | 131179.42 | 131179.42 | 131179.42 | 131179.42 | 131179.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-F3-006/2017, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:131179.42, importe_modificado:131179.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1036920/proyecto_INICIO, 1036920/proyecto_FIN, 1036920/proyecto_PROCESO, 1036920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976523 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Jardines Del Llano - 247406 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN 1130 A INTERIOR 1130 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-103.8069652, lat:19.21665637}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 225000 | 225000 | 224952.94 | 224952.94 | 224952.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111603/proyecto_PROCESO, 1111603/proyecto_INICIO, 1111603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976420 | COL | Acción | 296960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296960.0, modificado:296960.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 242987 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 242987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-16 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976429 | COL | Acción | 26268.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26268.36, modificado:17550.8}} | Equipamiento Mobiliario De Oficinas De La Dirección General De Planeación - 216637 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200902721 | COL | Proyecto de inversión | 776839 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776839.0, modificado:762461.46}} | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños ""Enriqueta Velazquez Leon"", Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300672 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5300672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:19.409988; -103.697891, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 762461.46 | 762461.46 | 762461.46 | 762461.46 | 762461.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FORTALECE-02/2017, contratista:METROVIA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:762461.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028524/proyecto_PROCESO, 1028524/proyecto_FIN, 1028524/proyecto_INICIO, 1028524/proyecto_FIN, 1028524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200856630 | COL | Acción | 51362.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51362.4, modificado:51362.48}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos Equipamiento Con Mobiliario De Oficinas De Atención A Los Usuarios - 79464 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 79464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-04-03 | 2017-11-30 | 51362.48 | 51362.48 | 51362.48 | 51362.48 | 51362.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965646/proyecto_PROCESO, 965646/proyecto_FIN, 965646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076475 | COL | Adquisición | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:490396.28}} | Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 490396.28 | 489872.11 | 489872.11 | 489872.11 | 489872.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068457 | COL | Proyecto de inversión | 1085118.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1085118.52, modificado:1085118.52}} | 06etv0012u, Mejoramiento Del Plantel, E.S. Jorge David Serrano Barreda, En Juluapan, Mpio De Villa De Alvarez, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1085118.52 | 1085118.52 | 1085118.52 | 1085118.52 | 1085118.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085611 | COL | Proyecto de inversión | 355024.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355024.29, modificado:350508.84}} | Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Colonia Lazaro Cardenas - 97884 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 97884 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE LUIS SPOTA SAAVEDRA Y CALLE SALVADOR H RANGEL, CALLE REFORMA EN CABECERA MUNICIPAL POR CALLE REFORMA HASTA LLEGAR A COLONIA LÁZARO CARDENAS, Y CON CRUCE CON , lon:-103.7501255, lat:19.32349056}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 350508.84 | 350508.84 | 350508.84 | 350508.84 | 350508.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-02/2018, contratista:J. JESUS AMEZCUA ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:350508.86, importe_modificado:350508.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223992/proyecto_PROCESO, 1223992/proyecto_INICIO, 1223992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048533 | COL | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Construccion De Paradas De Transporte Colectivo Coquimatlan-Los Limones(Calzada Aguilar-Coquimatlan). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | COQUIMATLAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 1384600 | 1039907 | 1039907 | 1039907 | 1039907 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-003/201, contratista:CONSTUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1384600.0, importe_modificado:1384600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184667/proyecto_INICIO, 1184667/proyecto_FIN, 1184667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085553 | COL | Proyecto de inversión | 881425.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881425.39, modificado:881425.39}} | Mejoramiento De Red De Drenaje En Clle Sotelo Covarrubias Col Independencia Ciudad De Armeria - 23315 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23315 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA SOTELO COVARRUBIAS COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO JARAMILLO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE GILDARDO MAGAÑA CERCAS DE GERMINAZA, lon:-103.9722743, lat:18.93186236}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 836323.22 | 836323.22 | 836323.22 | 836323.22 | 836323.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-03-2018, contratista:LIC RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:720968.3, importe_modificado:720968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1223934/proyecto_FIN, 1223934/proyecto_PROCESO, 1223934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085565 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:104049.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Rivera Del Jazmín - 75963 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 75963 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY 1919 INTERIOR 1919 COLONIA RIVERA DEL JAZMÍN, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE ALHELÍ, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA A UNA CUADRA DE ABARROTES ANDARES, lon:-103.6832544, lat:19.24254766}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223946/proyecto_FIN, 1223946/proyecto_PROCESO, 1223946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101067000 | COL | Proyecto de inversión | 1020731.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020731.17, modificado:1020731.17}} | Mejoramiento Del Plantel Escuela Benito Juerez Comala Fam 2018 Obra: 06dpr0130k1 C-06-006-2018-Prr | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-006-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JORAMIENTO DEL PLANTEL ESCUELA BENITO JUEREZ COMALA FAM 2018 OBRA: 06DPR0130K1 C-06-006-2018-PRR, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-03-19 | 2018-05-01 | 1020731.17 | 1020731.17 | 1020731.17 | 1020731.17 | 1020731.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076352 | COL | Proyecto de inversión | 14071402.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.407140244E7, modificado:1.08873138E7}} | Aseguramiento De La Continuidad Operativa De La Red Estatal De Radiocomunicaciones | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10887313.8 | 10886508.33 | 10886508.33 | 10886508.33 | 10886508.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135089 | COL | Proyecto de inversión | 899418.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:899418.03, modificado:954478.38}} | Ep. Lazaro Cardenas, Mejoramiento De La Infe Ecien 17 0182q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-32-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 954478.38 | 954478.38 | 954478.38 | 954478.38 | 954478.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132406 | COL | Proyecto de inversión | 302098.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302098.45, modificado:302098.45}} | Ep. Lorenzo Villa Rivera, Un Aula 0466w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-013-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-05-21 | 2018-07-01 | 302098.45 | 302098.45 | 302098.45 | 302098.45 | 302098.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201135652 | COL | Proyecto de inversión | 577776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577776.0, modificado:564589.98}} | Sum. Valv. Reduct. De Presión P. Mej. Efic. Física En Redes A. Pot. En C. J. M. Cabrera Esq. La Plata; En C. Fco. Hdez. Esp., Esq. Av. Tec.; Y C. Acapulco, Esq. N. Héroes, Col. Insurg. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano | - | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 564589.98 | 564589.98 | 564589.98 | 564589.98 | 564589.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200883785 | COL | Proyecto de inversión | 135015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135015.06, modificado:84902.56}} | Gastos De La Supervisión Normativa (Conagua) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-01 | 2018-04-11 | 84902.56 | 84902.56 | 84902.56 | 84902.56 | 84902.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136302 | COL | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1673100.62}} | Construcción De Techumbre En La Casa De Usos Múltiples, Localidad Suchitan, Comala, Colima | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1673100.62 | 1673100.62 | 1673100.62 | 1673100.62 | 1673100.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-11/2018, contratista:RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1673100.62, importe_modificado:1673100.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275278/proyecto_FIN, 1275278/proyecto_INICIO, 1275278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200889697 | COL | Proyecto de inversión | 5715051.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715051.5, modificado:5191112.33}} | Facultad De Ciencias Biologicas Y Agropecuarias.- Construcción De 7 Aulas | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:705.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM. 40 AUTOPISTA COLIMA - MANZANILLO, TECOMÁN, COL. C.P. 28930, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-02 |  | 5191112.33 | 5191112.33 | 5191112.33 | 5191112.33 | 5191112.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824245 | COL | Proyecto de inversión | 7650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650000.0, modificado:7435954.86}} | Modernizacion Del Camino De Acceso Al Relleno Sanitario De Tecoman. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 7435954.86 | 7435954.86 | 7435954.86 | 7435954.86 | 7435954.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FOMET-049-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7299995.16, importe_modificado:7435954.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {930486/proyecto_PROCESO, 930486/proyecto_INICIO, 930486/proyecto_FIN, 930486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753480 | COL | Proyecto de inversión | 639304.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639304.77, modificado:639304.77}} | Construccion De Empedrados En La Colonia Jardines Del Llano - 251265 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 251265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN,, lon:-103.8073944, lat:19.21741619}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 639304.77 | 639304.77 | 639304.77 | 639304.77 | 639304.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-014/2016, contratista:EDUARDO ARNULFO GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:637613.54, importe_modificado:637613.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857608/proyecto_FIN, 857608/proyecto_PROCESO, 857608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753277 | COL | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 285250 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 285250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULIN 1533 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE B, lon:-103.6978067, lat:19.2191494}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857405/proyecto_FIN, 857405/proyecto_PROCESO, 857405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753309 | COL | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 238101 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300960891 | COL | Proyecto de inversión | 3069830 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069830.0, modificado:3036061.87}} | Modernizacion De La Avenida Cuauhtemoc Con Concreto Hidrahulico Y Adoquin En La Localidad De Buenavista, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5160929 - 2837 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Entre Independencia y Venustiano Carranza; 19.251596; -103.610978) (Concreto y adoquin en mismo tramod de Obra; 19.251358; -103.612044) (Concreto y adoquin en mismo tramod de Obra; 19.251784; -103.609979), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3036061.87 | 3036061.87 | 3036061.87 | 3036061.87 | 3036061.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-20/058-2017, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2803929.04, importe_modificado:2803929.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094655/proyecto_INICIO, 1094655/proyecto_FIN, 1094655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976522 | COL | Proyecto de inversión | 541182.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541182.24, modificado:541182.24}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliaria Colonia Jardines Del Llano Iii - 254086 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 254086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 12 A INTERIOR 12 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE, lon:-103.8074238, lat:19.214468}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 541182.24 | 541182.24 | 539017.51 | 539017.51 | 539017.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-APAUR-CONTRATO-015/2017, contratista:MARIO CEBALLOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1351049.71, importe_modificado:1351049.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111602/proyecto_PROCESO, 1111602/proyecto_FIN, 1111602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976535 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Localidad Los Limones - 247792 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 60 A INTERIOR 60 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE JARDIN, CALLE, lon:-103.7805131, lat:19.23531494}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 90000 | 90000 | 89981.18 | 89981.18 | 89981.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111615/proyecto_INICIO, 1111615/proyecto_FIN, 1111615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085642 | COL | Proyecto de inversión | 210932.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210932.21, modificado:210932.21}} | Construccion De Techos Firme Colonia Camichines Coquimatlan - 87924 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 87924 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 291 A INTERIOR 291 A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON EL POTRERO CALLE FRANCISCO I MADERO 291 A ETRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y LUIS DONALD, lon:-103.8158674, lat:19.20637374}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 210932.21 | 210932.21 | 210932.21 | 210932.21 | 210932.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:816079.12, importe_modificado:816079.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224023/proyecto_INICIO, 1224023/proyecto_PROCESO, 1224023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085603 | COL | Proyecto de inversión | 915222.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915222.48, modificado:910866.35}} | Construcción De Huella De Concreto Central Calle Jesús Gonzalez En Coalatilla Armería Col - 23864 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23864 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE JESUS GONZALES COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL GONZALES, CALLE PROFESOR PABLO SILVA CERCAS DE JARDIN CENTRO DE COALATILLA, lon:-104.0014535, lat:19.0193047}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 910866.35 | 910866.35 | 910866.35 | 910866.35 | 910866.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-08-2018, contratista:CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:910866.35, importe_modificado:910866.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223984/proyecto_INICIO, 1223984/proyecto_PROCESO, 1223984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910739 | COL | Proyecto de inversión | 88148.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88148.15, modificado:88148.15}} | Construccion De Techos Firme Colonia Emiliano Zapata Coquimatlan - 194248 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 194248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 7 B INTERIOR 7 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ELIODORO S, lon:-103.8058758, lat:19.20491398}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 88148.15 | 88148.15 | 87450.23 | 87450.23 | 87450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036992/proyecto_FIN, 1036992/proyecto_PROCESO, 1036992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076386 | COL | Proyecto de inversión | 33419035.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.341903517E7, modificado:4.457800721E7}} | Fortalecimiento Y Aseguramiento De La Continuidad Operativa De Los Servicios De Video Vigilancia Y Transporte De Datos | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 44578007.21 | 44578007.21 | 44578007.21 | 44578007.21 | 44578007.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201141971 | COL | Proyecto de inversión | 257489.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257489.26, modificado:257490.0}} | Bachillerato Núm. 14.-Trabajos Complementarios En Edificio G De 2 Aulas Edficio H De 1 Aula. Edificio C Laboratorio.- | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | 3 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:506.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Prolongación Ignacio Zaragoza SN, El Colomo, Manzanillo, Colima. CP. 28800, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-09-03 |  | 257490 | 257490 | 257490 | 257490 | 257490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132966 | COL | Proyecto de inversión | 397914.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397914.8, modificado:397914.8}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-014 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-014-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 397914.8 | 397914.8 | 397914.8 | 397914.8 | 397914.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132973 | COL | Proyecto de inversión | 210841.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210841.6, modificado:210841.6}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-006 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-006-2017-PR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 210841.6 | 210841.6 | 210841.6 | 210841.6 | 210841.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132999 | COL | Proyecto de inversión | 204930.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204930.6, modificado:204930.6}} | Tv. Educacion Especial, Cristobal Colon, Manzanillo 0083q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-103-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 204930.6 | 204930.6 | 204930.6 | 204930.6 | 204930.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137067 | COL | Proyecto de inversión | 1105603.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105603.6, modificado:1105603.6}} | Tv. Ramon Delgadillo, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0027x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-57-93-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TECOMAN, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1105603.6 | 1105603.6 | 1105603.6 | 1105603.6 | 1105603.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083943 | COL | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Construcción De Banquetas En La Localidad De Buenavista - 90253 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 90253 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE LUIS BARAJAS PUEBLO BUENAVISTA, 28590 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TAMBIEN SE CONTRUIRA BANQUETA EN CALLES CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, lon:-103.6098548, lat:19.25179911}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 30000 | 30000 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:300000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222324/proyecto_INICIO, 1222324/proyecto_PROCESO, 1222324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750287 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Manzanillo En El Municipio De Manzanillo - 279296 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 279296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 10 DIEZ INTERIOR SN CIUDAD EL JABALÍ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE OJO DE, lon:-104.3532228, lat:19.13604922}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854415/proyecto_FIN, 854415/proyecto_PROCESO, 854415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753130 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201653 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA RUBELINA 209 DOSCIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CAMBRAY Y CALLE PALMA CANA, lon:-103.895613, lat:18.92362475}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-016, contratista:OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1680370.77, importe_modificado:1680370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857258/proyecto_INICIO, 857258/proyecto_FIN, 857258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753136 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201620 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ESPINOZA RIVERA 609 SEISCIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MO, lon:-103.8859084, lat:18.92090627}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857264/proyecto_FIN, 857264/proyecto_PROCESO, 857264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753439 | COL | Proyecto de inversión | 123204.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123204.48, modificado:0.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial Bocatormenta En La Localidad De Suchitlan - 312868 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 312868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DALIA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE JAZMIN, CALLE ATMOSFERICA DOS CUADRAS ABAJO DEL JARDÍN PRINCI, lon:-103.7104459, lat:19.37151596}} | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753161 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200344 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELIAS ZAMORA 110 CIENTO DIEZ INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CELAYA, CALLE BEN, lon:-103.9057021, lat:18.94538194}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753492 | COL | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Elias Zamora Verduzco - 243821 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 243821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO BETANCOURT 126 A INTERIOR 126 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTÍN GEORGE Y CALL, lon:-103.8038186, lat:19.20844233}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-009/2016, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:263304.33, importe_modificado:263304.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857620/proyecto_PROCESO, 857620/proyecto_FIN, 857620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636739 | COL | Proyecto de inversión | 1276276.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276276.28, modificado:1276276.28}} | Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-26 |  | 1276276.28 | 1161418.35 | 1161418.35 | 1161418.35 | 1161418.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-011/2015, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:697565.08, importe_modificado:697565.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {714048/proyecto_INICIO, 714048/proyecto_FIN, 714048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738296 | COL | Proyecto de inversión | 825335.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825335.41, modificado:825335.41}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Ec=2513 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 825335.41 | 825335.41 | 825335.41 | 825335.41 | 825335.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910753 | COL | Proyecto de inversión | 44074.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44074.07, modificado:44074.07}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Chical - 193686 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL 60 B INTERIOR 60 B PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POT, lon:-103.8472187, lat:19.23525282}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 44074.07 | 44074.07 | 43376.47 | 43376.47 | 43376.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037006/proyecto_PROCESO, 1037006/proyecto_INICIO, 1037006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200702104 | COL | Proyecto de inversión | 117069.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117069.6, modificado:117069.6}} | Adquisicion De Equipo De Computo - 106260 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 106260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2016-06-10 | 2016-07-30 | 117069.6 | 117069.6 | 117069.6 | 117069.6 | 117069.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:H.COQ.-PRODIM-CONTRATO-030/2016, contratista:AZTECA CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL, monto:117069.6, importe_modificado:117069.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {803671/proyecto_PROCESO, 803671/proyecto_FIN, 803671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170200890127 | COL | Proyecto de inversión | 1279971.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279971.48, modificado:1279971.48}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2696 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-05-22 | 2017-09-01 | 1279971.48 | 1279971.48 | 1279971.48 | 1279971.48 | 1279971.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085613 | COL | Proyecto de inversión | 560030.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560030.54, modificado:559060.13}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Aniceto Castellanos En El Municipio De Comala Col - 45051 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 45051 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANICETO CASTELLANOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS AGUAJES, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SOCORRO DIAZ, CALLE CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA AGUAJES A UNA CUADRA ABAJO DE TIENDA AUTOSERVICI, lon:-103.7600125, lat:19.32772427}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 559060.13 | 559060.13 | 559060.13 | 559060.13 | 559060.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-03/2018, contratista:CATSEP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:559060.13, importe_modificado:559060.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223994/proyecto_INICIO, 1223994/proyecto_FIN, 1223994/proyecto_PROCESO, 1223994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101076249 | COL | Proyecto de inversión | 1039150.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039150.19, modificado:1039150.19}} | Mejoramiento De La Infe, Componentes I, Ii, V Vi, Y Viii Folio=2354 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-6-59-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DIRECCCION GENERAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2016-06-13 | 2018-09-01 | 1039150.19 | 1039150.19 | 1039150.19 | 1039150.19 | 1039150.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300963610 | COL | Proyecto de inversión | 3066413 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066413.0, modificado:3032682.46}} | Modernizacion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidrahulico En Calle Cuauhtemoc En La Localidad De Queseria, Municipio De Cuauhtemo, Colima. - 5159502 - 2832 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Entre Simon Bolivar y Alvaro Obregon; 19.387206; -103.573791) (Entre Calle Simon Bolivar; 19.38792; -103.57451) (Entre Calle Alvaro obregon; 19.386265; -103.572841), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3032682.46 | 3032682.46 | 3032682.46 | 3032682.46 | 3032682.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-17/055-2017, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2981492.12, importe_modificado:2981492.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097374/proyecto_PROCESO, 1097374/proyecto_INICIO, 1097374/proyecto_PROCESO, 1097374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300958469 | COL | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:959330.0}} | Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica Para Foro Cultural Y Gradería En La Localidad De San Joaquín, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5543783 - 4941 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 4941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.27627; -103.64678), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 959330 | 959330 | 959330 | 959330 | 959330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-06/061-2017, contratista:DIANA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:907691.69, importe_modificado:907691.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1092233/proyecto_PROCESO, 1092233/proyecto_INICIO, 1092233/proyecto_PROCESO, 1092233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085599 | COL | Proyecto de inversión | 66666.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.76, modificado:65671.53}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Tres Dos Cinco - 77804 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE ARMERIA COLIMA | 77804 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA TRES CUADRAS AL OESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-103.9374693, lat:19.05349161}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0325, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:65671.53, importe_modificado:65671.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223980/proyecto_INICIO, 1223980/proyecto_FIN, 1223980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101066989 | COL | Proyecto de inversión | 880138.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880138.27, modificado:880138.3}} | Reparacion De Edificio Obra 06dpr0339z Escuela Pedro Nuñez C-06-001-2018-Prr | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTUTUTO COLIMENSES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-001-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:REPARACION DE EDIFICIO OBRA 06DPR0339Z ESCUELA PEDRO NUÑEZ C-06-001-2018-PRR, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-06 | 2018-04-14 | 880138.27 | 880138.27 | 880138.27 | 880138.27 | 880138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135662 | COL | Proyecto de inversión | 1774819.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1774819.92, modificado:1774819.92}} | Isenco, Mejoramiento De La Infe 2017 0003g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-120-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1774819.92 | 1774819.92 | 1774819.92 | 1774819.92 | 1774819.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100629189 | COL | Proyecto de inversión | 1303871.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1303871.09, modificado:1292423.73}} | Ecien Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2258 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ESCUELAS AL CIEN, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-12-28 | 2018-06-01 | 1292423.73 | 1292423.73 | 1292423.73 | 1292423.73 | 1292423.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135151 | COL | Proyecto de inversión | 1586481.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586481.89, modificado:1586481.89}} | Sec. Pablo Silva Garcia, Mejoramiento De La Infe 2017 0005y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-19-27-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COMALA, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1586481.89 | 1586481.89 | 1586481.89 | 1586481.89 | 1586481.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636367 | COL | Proyecto de inversión | 966906.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966906.91, modificado:966906.91}} | Adquisicion De Una Grua Con Canastilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-17 |  | 966906.91 | 939945.6 | 939945.6 | 939945.6 | 939945.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-FONMET-02/2015, contratista:TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:939945.6, importe_modificado:939945.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {713633/proyecto_FIN, 713633/proyecto_PROCESO, 713633/proyecto_INICIO, 713633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136798 | COL | Proyecto de inversión | 91472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91472.0, modificado:91472.03}} | Gastos De Contraloría Social Para La Ejecución Del Programa Proagua, Apartado Apaur, En Todo El Estado | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Todos los ejecutores | - | N | 0 | 0 | 400000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 91472.03 | 19365.93 | 19365.93 | 19365.93 | 19365.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132213 | COL | Proyecto de inversión | 204163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204163.96, modificado:204163.96}} | Jn. Juan De Mata R. Const. De Bodega 0007u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUCATIVA | 06-020-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 204163.96 | 204163.96 | 204163.96 | 204163.96 | 204163.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132367 | COL | Proyecto de inversión | 91735.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91735.22, modificado:91735.22}} | Tv. Guiullermo Anguiano L. Reparaciones Electricas 0008h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-032-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 91735.22 | 91735.22 | 91735.22 | 91735.22 | 91735.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753433 | COL | Acción | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | Adquisición De Licencia De Software De Precios Unitarios Para Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal - 254389 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 254389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857561/proyecto_FIN, 857561/proyecto_PROCESO, 857561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753133 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200377 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN 101 CIENTO UNO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE 3, CALLE RIO BALSAS BENE, lon:-103.8892775, lat:18.9059492}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753140 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200364 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES 902 NOVECIENTOS DOS INTERIOR SN COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE, lon:-103.8743129, lat:18.92357613}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857268/proyecto_PROCESO, 857268/proyecto_INICIO, 857268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753142 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201604 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 774 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y C, lon:-103.8926526, lat:18.92071811}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857270/proyecto_INICIO, 857270/proyecto_FIN, 857270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753187 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro De Ortega En El Municipio De Tecoman - 200353 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PINO SUAREZ 492 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAUL REYES, lon:-103.7265071, lat:18.75397332}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-015, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708721.74, importe_modificado:1708721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {857315/proyecto_INICIO, 857315/proyecto_FIN, 857315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753475 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Colonia Centro Coquimatlan - 264216 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 264216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 400 A INTERIOR 400 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE B, lon:-103.8078476, lat:19.21020019}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAIS BANOBRAS-CONTRATO-024/2016, contratista:JUAN JOSE LINO MORENO, convocante:COQUIMATLAN,COLIMA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857603/proyecto_INICIO, 857603/proyecto_FIN, 857603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824223 | COL | Proyecto de inversión | 4130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4130000.0, modificado:4043352.6}} | Construccion De Andador Peatonal-Tramo Armeria-Flor De Coco. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 4043352.6 | 4043352.6 | 4043352.6 | 4043352.6 | 4043352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-004/2016, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3839260.85, importe_modificado:3839260.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {930460/proyecto_INICIO, 930460/proyecto_FIN, 930460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753285 | COL | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 284957 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 284957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. EUGENIO MARTINEZ 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DEL VALLE Y, lon:-103.7167672, lat:19.22267491}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {857413/proyecto_INICIO, 857413/proyecto_FIN, 857413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976493 | COL | Acción | 29994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29994.0, modificado:29994.0}} | Adquisición De Impresora Computadoras Portátiles Y Escáner Para Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal - 307239 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 307239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-04-03 | 2017-11-30 | 29994 | 29994 | 29994 | 29994 | 29994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111573/proyecto_FIN, 1111573/proyecto_INICIO, 1111573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200856657 | COL | Acción | 216896.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216896.34, modificado:216896.34}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 49096 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 49096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-06-06 | 2017-12-30 | 216896.34 | 216896.34 | 216896.34 | 216896.34 | 216896.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATRO-018/2017, contratista:AZTECA CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:216896.34, importe_modificado:215528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965673/proyecto_FIN, 965673/proyecto_INICIO, 965673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200891657 | COL | Proyecto de inversión | 347597.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347597.03, modificado:347597.03}} | Sec. Mariano Miranda Impermeabilizacion Edif B, D. Folio=0003h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-052-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-27 | 2018-06-01 | 347597.03 | 347597.03 | 347597.03 | 347597.03 | 347597.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101067612 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | 06etv0018o, Mejoramiento Del Plantel En E.S. Isidro Granados Polanco, Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076284 | COL | Adquisición | 177273.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177273.79, modificado:177273.79}} | Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 177273.79 | 176930.37 | 176930.37 | 176930.37 | 176930.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076452 | COL | Adquisición | 591150.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591150.04, modificado:591150.04}} | Fortalecimiento De La Policia Procesal (Mnpfsp) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 591150.04 | 590798.55 | 590798.55 | 590798.55 | 590798.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:383.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085618 | COL | Proyecto de inversión | 400167.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400167.55, modificado:394058.57}} | Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De Cofradía De Suchitlan - 97993 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 97993 | N | 0 | 0 | 1746 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE COLORIN PUEBLO COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 28460 COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GENERAL JOSE JUAN ORTEGA Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE TEPEHUAJE EN LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLAN POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GENERAL JOSE JUAN ORTE, lon:-103.6989507, lat:19.40971906}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 394058.57 | 394058.57 | 394058.57 | 394058.57 | 394058.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-02/2018 18-004, contratista:J. JESUS AMEZCUA ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:394058.57, importe_modificado:394058.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223999/proyecto_PROCESO, 1223999/proyecto_INICIO, 1223999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636616 | COL | Proyecto de inversión | 3779783.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779783.92, modificado:3779783.92}} | Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-25 |  | 3779783.92 | 3311313.53 | 3311313.53 | 3311313.53 | 3311313.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-012/2015, contratista:TERRACERIAS,EXCAVACIONES Y MQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:3779783.92, importe_modificado:3779783.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {713919/proyecto_INICIO, 713919/proyecto_PROCESO, 713919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101067914 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06dpr0229u, Mejoramiento Del Plantel, E.P.Dr Miguel Galindo, Minatitlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401053945 | COL | Proyecto de inversión | 4376067.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4376067.21, modificado:4032062.5}} | Universidad De Colima.- Facultad De Contabilidad Y Administración Tecomán.-Construcción De Edificio Administrativo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-02/2016 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:301.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 40 Autopista Colima - Manzanillo, Tecomán, Col. C.P. 28930, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-31 |  | 4032062.5 | 4032062.5 | 4032062.5 | 4032062.5 | 4032062.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401054356 | COL | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata,En Cuauhtemoc,Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 4500000 | 4208951.58 | 4208951.58 | 4208951.58 | 4208951.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/024-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.S, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL, monto:4405590.0, importe_modificado:4405590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1191115/proyecto_PROCESO, 1191115/proyecto_FIN, 1191115/proyecto_INICIO, 1191115/proyecto_PROCESO, 1191115/proyecto_FIN, 1191115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136651 | COL | Proyecto de inversión | 906141 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906141.0, modificado:906141.0}} | Construcción De Línea De Conducción, Línea De Alimentación Y Tanque Elevado Estructural, En Col. Valle De Las Palmas | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 7070 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2018-07-23 | 2018-10-01 | 905879.26 | 905879.26 | 905879.26 | 905879.26 | 905879.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200888431 | COL | Proyecto de inversión | 7660746.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660746.84, modificado:7660735.77}} | Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Centro En Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-17 |  | 7660735.77 | 7660735.77 | 7660735.77 | 7660735.77 | 7660735.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132200 | COL | Proyecto de inversión | 485169.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485169.49, modificado:485169.49}} | Jn. Jorge Castell, En Edif. B, Construccion De Bodega Adosada De 5.30 X6.00 Mt. Est. Regional 0142z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-027-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-06-25 | 2018-07-01 | 485169.49 | 485169.49 | 485169.49 | 485169.49 | 485169.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132979 | COL | Proyecto de inversión | 332028.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332028.63, modificado:332028.63}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-013 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-013-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 332028.63 | 332028.63 | 332028.63 | 332028.63 | 332028.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134334 | COL | Proyecto de inversión | 17910.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17910.4, modificado:17910.4}} | Ep. Patricio Gabriel Araujo, Reparacion De Cisterna 0055u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-148-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 17910.4 | 17910.4 | 17910.4 | 17910.4 | 17910.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134337 | COL | Proyecto de inversión | 128575.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128575.36, modificado:128575.36}} | Tv. Sec. Sor Juana I. De La Cruz, Armeria 0012v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-081-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-08 | 2017-09-01 | 128575.36 | 128575.36 | 128575.36 | 128575.36 | 128575.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134338 | COL | Proyecto de inversión | 442951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442951.21, modificado:442951.21}} | Jn. Laura Ramirez Cedeño, Reparaciones Varias 0043p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-120-2017-PRR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-11 | 2018-01-01 | 442951.21 | 442951.21 | 442951.21 | 442951.21 | 442951.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132363 | COL | Proyecto de inversión | 396685.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396685.26, modificado:396685.26}} | Jn. Centenario De La Rev. Conct. De Cocina 0201y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-009-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 396685.26 | 396685.26 | 396685.26 | 396685.26 | 396685.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753139 | COL | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85536.0, modificado:85536.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139464.0, modificado:139464.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200368 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL 46 CUARENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE 18 DE JULIO ,, lon:-103.87398, lat:18.90147793}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-015, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708721.74, importe_modificado:1708721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {857267/proyecto_PROCESO, 857267/proyecto_INICIO, 857267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753466 | COL | Proyecto de inversión | 113923.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113923.37, modificado:113923.37}} | Construccion De Techos Firme Colonia Las Moras - 261426 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 261426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL 69 A INTERIOR 69 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE MANZANILLO CA, lon:-103.8100685, lat:19.19368513}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 113923.37 | 113923.37 | 113923.37 | 113923.37 | 113923.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016, contratista:RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA, monto:364549.95, importe_modificado:364549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857594/proyecto_PROCESO, 857594/proyecto_INICIO, 857594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753342 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Loma De Juarez En El Municipio De Colima - 257562 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 257562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 22 VEINTIDOS INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 21, lon:-103.7497368, lat:19.1927302}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857470/proyecto_PROCESO, 857470/proyecto_INICIO, 857470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753274 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 287178 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 287178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PIRICATO 637 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MIMBRE Y CALL, lon:-103.7485366, lat:19.23313955}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857402/proyecto_INICIO, 857402/proyecto_FIN, 857402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851408 | COL | Proyecto de inversión | 956552.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956552.14, modificado:956552.14}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Ec=2686 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 956552.14 | 956552.14 | 956552.14 | 956552.14 | 956552.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750322 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Manzanillo En El Municipio De Manzanillo - 200294 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVA 20 VEINTE INTERIOR SN COLONIA PORFIRIO GAYTÁN, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE BELLAVISTA, BE, lon:-104.353778, lat:19.131243}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854450/proyecto_INICIO, 854450/proyecto_PROCESO, 854450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753434 | COL | Acción | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58250.0}} | Adquisición De Impresora Para Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal - 254384 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 254384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857562/proyecto_FIN, 857562/proyecto_INICIO, 857562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737701 | COL | Proyecto de inversión | 977601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:977601.96, modificado:977601.96}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Ec=2463 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 977601.96 | 977601.96 | 977601.96 | 977601.96 | 977601.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976519 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Emiliano Zapata - 247318 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO SILVA 68 B INTERIOR 68 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GARCIA Y CALLE AGUSTIN GEORG, lon:-103.8058521, lat:19.20272303}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 225000 | 225000 | 224952.94 | 224952.94 | 224952.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111599/proyecto_FIN, 1111599/proyecto_INICIO, 1111599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300955412 | COL | Proyecto de inversión | 5934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:5934000.0}} | Remodelacion Del Nodo Vial Glorieta Monumental | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-002/2017, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:5636105.3, importe_modificado:5636105.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081843/proyecto_FIN, 1081843/proyecto_INICIO, 1081843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101067537 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.93}} | 06djn0084z, Mejoramiento Del Componente En Jn Delia Luz Moran, Manzanillo Col.C-Cien-06dpr0425w-06djn0084z-60-100-2017 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06DPR0425W-06DJN0084Z-60-100-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200901959 | COL | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construccion De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidrahulico En La Localidad De San Joaquin, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158787 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5158787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:El Trapiche y San Joaquin; 19.277018; -103.654804 Entrada a La Localidad de San Joaquin; 19.277089; -103.652605 Entre Camino El Trapiche y San Joaquin, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2472500 | 2472499.98 | 2472499.98 | 2472499.98 | 2472499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-19/057-2017, contratista:MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2185492.47, importe_modificado:655647.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027762/proyecto_PROCESO, 1027762/proyecto_FIN, 1027762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076922 | COL | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4498510.09}} | Modernización Del Dormitorio K En El Centro De Reinserción Social Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 4498510.09 | 4498510.09 | 4498510.06 | 4498510.06 | 4498510.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401051028 | COL | Proyecto de inversión | 238179.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:238179.56, modificado:1048986.81}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Viii. Ec=2714 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-11-27 | 2018-01-01 | 1048986.81 | 1048986.81 | 1048986.81 | 1048986.81 | 1048986.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401041857 | COL | Proyecto de inversión | 1801736.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801736.73, modificado:1781917.63}} | Construccion De Casa De Salud Y Area De Juegos En La Localidad De El Cobano, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158582 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 62 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.305884; -103.640118) (19.305868; -103.64013), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1781917.63 | 1781917.61 | 1781917.61 | 1781917.61 | 1781917.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-29/069-2017, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1766878.44, importe_modificado:1781917.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176937/proyecto_INICIO, 1176937/proyecto_PROCESO, 1176937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136525 | COL | Proyecto de inversión | 1336607.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1336607.25, modificado:1336607.25}} | Tv. Jose Vasconcelos, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0015s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-67-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-06-01 | 1336607.25 | 1336607.25 | 856420.15 | 856420.15 | 856420.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132930 | COL | Proyecto de inversión | 140206.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140206.88, modificado:140206.88}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-002 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-002-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 140206.88 | 140206.88 | 140206.88 | 140206.88 | 140206.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132306 | COL | Proyecto de inversión | 39550.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39550.2, modificado:39550.2}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-005 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-005-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 39550.2 | 39550.2 | 39550.2 | 39550.2 | 39550.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085604 | COL | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1161295.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1161295.38}} | Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cúbicos En La Cabecera Municipal De Comala - 102345 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 102345 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CUAUHTÉMOC, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE PROFA NATALIA FIGUEROA Y CALLE COMALLI, CALLE GUILLERMO PRIETO EN COLONIA CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA POR CALLE PRINCIPAL CORREGIDORA 2 CUADRAS AL NORTE D, lon:-103.7640492, lat:19.32098144}} | 2018-08-28 | 2018-11-28 | 2322590.76 | 2322590.76 | 2322590.76 | 2322590.76 | 2322590.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM/APAUR-025/2018, contratista:MAGAVIZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:2322590.8, importe_modificado:2322590.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223985/proyecto_PROCESO, 1223985/proyecto_INICIO, 1223985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133009 | COL | Proyecto de inversión | 420917.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420917.23, modificado:420917.23}} | Jn. Beatriz Cortes Virgen, Muro De Contencion 0132s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-149-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101067980 | COL | Proyecto de inversión | 900767.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900767.69, modificado:900767.69}} | 06dtv0021c, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,Vi,Vii Y Viii, E.S. Mercedes Ballesteros Silva, Coquimatlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0093X-06DTV0021C-31-34-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 900767.69 | 900767.69 | 900767.69 | 900767.69 | 900767.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085594 | COL | Proyecto de inversión | 91585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22177.66, modificado:4084.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69407.86, modificado:85774.4}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Armeria De La Localidad De Cofradia De Juarez Con Ageb Doscientos Veintiuno - 136086 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136086 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PISCILA 14 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, UNA CUADRA ANTES DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.9519777, lat:18.95838392}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 89858.94 | 89858.94 | 89858.94 | 89858.94 | 89858.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26, contratista:YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2013874.57, importe_modificado:2013874.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1223975/proyecto_INICIO, 1223975/proyecto_PROCESO, 1223975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083989 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:203946.3}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Rio Marabasco - 81515 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81515 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CALLE EJIDO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO RÍO MARABASCO, 28834 RÍO MARABASCO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 8 DE ENERO Y CALLE CERRO DEL AGUILA, LA ULTIMA CALLE DEL PUEBLO, lon:-104.5278616, lat:19.22620209}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 203946.3 | 203946.3 | 203946.3 | 203946.3 | 203946.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8, contratista:ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:203946.3, importe_modificado:203946.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1222370/proyecto_INICIO, 1222370/proyecto_PROCESO, 1222370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732237 | COL | Proyecto de inversión | 913461.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.06, modificado:913461.06}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2406 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-07-18 | 2016-09-01 | 913461.06 | 913461.06 | 913461.06 | 913461.06 | 913461.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201141875 | COL | Proyecto de inversión | 378129.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378129.16, modificado:378129.16}} | Proyecto Sustentable Para El Campus Coquimatlán. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:33.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Kilómetro 9 de la carretera Colima - Coquimatlán, Coquimatlán, Colima., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-10-01 |  | 378129.16 | 378129.16 | 378129.16 | 378129.16 | 378129.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753279 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 284786 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 284786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 428 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y C, lon:-103.7223623, lat:19.23603165}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857407/proyecto_PROCESO, 857407/proyecto_FIN, 857407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750399 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Agua Fria En El Municipio De Minatitlan - 268907 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 28796 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ALEJANDRO NUÑEZ FIGUEROA DOMICILIO CONOC, lon:-104.0625325, lat:19.30241089}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854527/proyecto_INICIO, 854527/proyecto_FIN, 854527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737828 | COL | Proyecto de inversión | 893830.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893830.15, modificado:893830.15}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vi, Vii. Ec=2475 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 893830.15 | 893830.15 | 893830.15 | 893830.15 | 893830.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636786 | COL | Proyecto de inversión | 612612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612612.61, modificado:612612.61}} | Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 612612.61 | 598951.49 | 598951.49 | 598951.49 | 598951.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-07/2015, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:612612.61, importe_modificado:612612.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {714099/proyecto_INICIO, 714099/proyecto_FIN, 714099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753125 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201688 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANTANA 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE ABEL, lon:-103.8881785, lat:18.92526672}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857253/proyecto_INICIO, 857253/proyecto_FIN, 857253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753190 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro De Ortega En El Municipio De Tecoman - 200345 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ABASOLO 70 SETENTA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARA, lon:-103.7162326, lat:18.75064602}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753201 | COL | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66528.0, modificado:66528.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108472.0, modificado:108472.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chanchopa En El Municipio De Tecoman - 269044 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA, lon:-103.7367499, lat:18.86499903}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753358 | COL | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Adquisicion De Retroexcavadora Para Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 241579 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 241579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DARÁ SERVICIO A LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LAS COMUNIDADES RURALES, lon:-103.5502422, lat:19.1169114}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857486/proyecto_PROCESO, 857486/proyecto_INICIO, 857486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753498 | COL | Proyecto de inversión | 182277.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182277.39, modificado:182277.39}} | Construccion De Techos Firmes Localidad Del Chical - 260725 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 260725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE AVENIDA COLIMA 5 A INTERIOR 5 A RANCHERIA EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE NAYARIT, CALLE MI, lon:-103.8476801, lat:19.23689385}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 182277.39 | 182277.39 | 182277.39 | 182277.39 | 182277.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-020/2016, contratista:CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:363340.77, importe_modificado:363340.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857626/proyecto_INICIO, 857626/proyecto_PROCESO, 857626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753276 | COL | Proyecto de inversión | 65664 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65664.0, modificado:65664.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Ignacio Zaragoza - 285293 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 285293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ENERO 137 CIENTO TREINTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y C, lon:-103.6840382, lat:19.23045657}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1237338.94, importe_modificado:1237338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857404/proyecto_INICIO, 857404/proyecto_FIN, 857404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632646 | COL | Proyecto de inversión | 3097389.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3097389.87, modificado:3071406.24}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, Vii Y Viii. Ec=2286 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 3071406.24 | 3071406.24 | 3071406.24 | 3071406.24 | 3071406.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976419 | COL | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 242967 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 242967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083967 | COL | Proyecto de inversión | 320549.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.81, modificado:91513.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242927.51, modificado:242927.51}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Manzanillo En La Ageb Cuatrocientos Tres - 136672 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136672 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA 92 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, CALLE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAGRADIO CORAZON, lon:-104.283248, lat:19.06183643}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 320312.65 | 320312.65 | 320312.65 | 320312.65 | 320312.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:960937.95, importe_modificado:960937.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1222348/proyecto_PROCESO, 1222348/proyecto_FIN, 1222348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085625 | COL | Proyecto de inversión | 614304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614304.0, modificado:609135.08}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Ageb Ochenta Y Seis Localidad De Suchitlan Del Municipio De Comala - 79257 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 79257 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:AVENIDA GORGONIO AVALOS 20 0 INTERIOR 0 PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE GLADIOLAS A UN LADO DEL TEMPLO EVANGELICO, lon:-103.7101975, lat:19.37602903}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 609135.08 | 609135.08 | 609135.08 | 609135.08 | 609135.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19, contratista:ARQ. RAÚL MAGDALENO SÁNCHEZ MACÍAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:609135.08, importe_modificado:609135.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1224006/proyecto_INICIO, 1224006/proyecto_PROCESO, 1224006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101067557 | COL | Proyecto de inversión | 1123482.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1123482.38, modificado:1123482.38}} | 06etv0016q, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vi Y Vii, En E.S. Juan Hernandez Espinoza, Ixtlahuacan, Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1123482.38 | 1123482.38 | 1123482.38 | 1123482.38 | 1123482.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085651 | COL | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Elias Zamora Verduzco - 83426 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 83426 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR 1 10 A INTERIOR A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ADADOR 2 Y CALLE GUILLERMO PRIETO, ANDADOR NORTE CALLE ANDADOR 1 ENTRE EL ANDADOR 2 Y CALLE GUILLERMO COLONIA ELIAS ZAMORA VERDUZCO COQ, lon:-103.8058142, lat:19.20843082}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:894212.64, importe_modificado:894212.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224032/proyecto_INICIO, 1224032/proyecto_FIN, 1224032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085654 | COL | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Cetro Coquimatlan - 84438 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 84438 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 23 A INTERIOR 23 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I.MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MORELOS 23 A ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y FRANCISCO I MADERO COLONIA CENTRO COQUIMAT, lon:-103.8121178, lat:19.20462498}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224035/proyecto_FIN, 1224035/proyecto_PROCESO, 1224035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101076394 | COL | Proyecto de inversión | 1098620.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1098620.5, modificado:1098620.5}} | Mejoramiento De La Inife Componente I Folio=2362 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-10-71-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 1098620.5 | 1098620.5 | 1098620.5 | 1098620.5 | 1098620.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132947 | COL | Proyecto de inversión | 74632.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74632.37, modificado:74632.37}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-018-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 74632.37 | 74632.37 | 74632.37 | 74632.37 | 74632.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133976 | COL | Proyecto de inversión | 28417.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28417.48, modificado:28417.48}} | Ep. Amado Nervo, Reparaciones Varias 0177e | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-134-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-19 | 2018-01-01 | 28417.48 | 28417.48 | 28417.48 | 28417.48 | 28417.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738380 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2542 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616426 | COL | Proyecto de inversión | 387783.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387783.78, modificado:387783.78}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Queseria. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 387783.78 | 360533.12 | 360533.12 | 360533.12 | 360533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-010/2015, contratista:PRODISEIKO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL, monto:360533.12, importe_modificado:360533.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691385/proyecto_INICIO, 691385/proyecto_PROCESO, 691385/proyecto_FIN, 691385/proyecto_PROCESO, 691385/proyecto_FIN, 691385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738218 | COL | Proyecto de inversión | 1201795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201795.08, modificado:1201795.08}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2503 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 1201795.08 | 1201795.08 | 1201795.08 | 1201795.08 | 1201795.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753440 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Suchitlan En El Municipio De Comala - 259139 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE JAZMIN 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ATMOSFERICA Y CALLE DALIA, CALLE AZUCENA B, lon:-103.7107983, lat:19.3729521}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-005, contratista:JUAN JOSE ZAIZAR SOTO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2292359.78, importe_modificado:2292359.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857568/proyecto_INICIO, 857568/proyecto_FIN, 857568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753163 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200338 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS 5 CINCO INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PLAYA ORO, CALLE JUAREZ BENEFI, lon:-103.9371585, lat:18.9403546}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857291/proyecto_INICIO, 857291/proyecto_FIN, 857291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753478 | COL | Proyecto de inversión | 68354.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68354.02, modificado:68354.02}} | Construccion De Techos Firmes Colonia Jardines Del Llano - 261294 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 261294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN 1136 A INTERIOR 1136 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, C, lon:-103.8069867, lat:19.21670702}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 68354.02 | 68354.02 | 68354.02 | 68354.02 | 68354.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-020/2016, contratista:CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:363340.77, importe_modificado:363340.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857606/proyecto_PROCESO, 857606/proyecto_FIN, 857606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753479 | COL | Proyecto de inversión | 68354.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68354.02, modificado:68354.02}} | Construccion De Techos Firme Colonia Higueras Coquimatlan - 261197 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 261197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN 3 A INTERIOR 3 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VALARTA, CALLE GUYMAS CALLE, lon:-103.8111756, lat:19.19653603}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 68354.02 | 68354.02 | 68354.02 | 68354.02 | 68354.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016, contratista:RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA, monto:364549.95, importe_modificado:364549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857607/proyecto_FIN, 857607/proyecto_PROCESO, 857607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753506 | COL | Proyecto de inversión | 210163.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210163.68, modificado:210163.68}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad El Poblado - 244304 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 244304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE VICTOR PRECIADO 12 B INTERIOR 12 B RANCHERIA EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE PEREZ CARDENAS Y CALLE FRANC, lon:-103.8311003, lat:19.24052849}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:872061.02, importe_modificado:872061.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857634/proyecto_FIN, 857634/proyecto_PROCESO, 857634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753412 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Juarez En El Municipio De Armeria - 200225 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 70 SETENTA INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE GREGORIO TO, lon:-103.9540244, lat:18.9589905}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857540/proyecto_INICIO, 857540/proyecto_PROCESO, 857540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100631710 | COL | Proyecto de inversión | 936929.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936929.89, modificado:925123.59}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V Y Viii. Ec=2259 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2015-12-28 | 2018-06-01 | 925123.59 | 925123.59 | 925123.59 | 925123.59 | 925123.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910742 | COL | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme Colonia Las Higueras Coquimatlan - 193936 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO 34 A INTERIOR 34 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ACAPULCO, CALLE MAZATLAN CAL, lon:-103.8102294, lat:19.19644113}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 65413.52 | 65413.52 | 65413.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036995/proyecto_PROCESO, 1036995/proyecto_FIN, 1036995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200855924 | COL | Proyecto de inversión | 615933.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307966.57, modificado:307966.57}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307966.57, modificado:307966.57}} | Construccion De Empedrados En La Calle La Loma Localidad Los Limones - 49825 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 49825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:273, direccion:CALLE LLA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRET, lon:-103.7816008, lat:19.23269891}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 307966.57 | 307966.57 | 307350.63 | 307350.63 | 307350.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-011/2017, contratista:MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:386280.19, importe_modificado:386280.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {964940/proyecto_INICIO, 964940/proyecto_FIN, 964940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200880269 | COL | Proyecto de inversión | 241076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241076.96, modificado:239855.08}} | Construcción De La Red De Agua Potable Y 107 Tomas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano Iii, De La Cabecera Municipal | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO) | - | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-103.811388, lat:19.197777}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 239855.08 | 239855.08 | 239855.08 | 239855.08 | 239855.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-APAUR-CONTRATO-009/2017, contratista:MIGUEL GUADALUPE MORFIN OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:399758.45, importe_modificado:399758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {989813/proyecto_PROCESO, 989813/proyecto_INICIO, 989813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976426 | COL | Acción | 80720 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80720.0, modificado:79082.27}} | Adquisicion De Tres Computadoras De Escritorio Y Un Plotter - 216583 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085525 | COL | Proyecto de inversión | 91585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69407.86, modificado:88665.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22177.66, modificado:40303.82}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio Del Municipio De Armeria En La Ciudad De Armeria En La Ageb Ciento Cuarenta Y Siete - 135901 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 135901 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 128 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OAXACA, CALLE SIN NOMBRE A UN LADO DE LA TIENDA 5 HERMANOS, lon:-103.9699624, lat:18.93850901}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 128968.84 | 128968.84 | 128968.84 | 128968.84 | 128968.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:ING. FERNANDO JAIMES HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:948018.96, importe_modificado:948018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1223906/proyecto_PROCESO, 1223906/proyecto_INICIO, 1223906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085552 | COL | Proyecto de inversión | 470213.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470213.36, modificado:470213.36}} | Mejoramiento De Red De Drenaje En Clle Leonardo B Guterrez Col Independencia Ciudad De Armeria - 23321 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23321 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA SOTELO COVARRUBIAS Y CALLE GILDARDO MAGAÑA, CALLE LEONARDO JARAMILLO CERCAS DE JARDIN INDEPENDENCIA, lon:-103.9717293, lat:18.93245555}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 451070.26 | 451070.26 | 451070.26 | 451070.26 | 451070.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-01-2018, contratista:LIC. RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:405179.77, importe_modificado:405179.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223933/proyecto_INICIO, 1223933/proyecto_PROCESO, 1223933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085555 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Las Torres - 73392 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73392 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA 1462 INTERIOR 1462 COLONIA VILLA DE LOS PINOS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y AVENIDA TECOMÁN, CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ A ESPALDAS DE LA IGLESIA CRISTIANA QUE ESTÁ POR REPÚBLICA DE PANAMÁ, lon:-103.693074, lat:19.24599158}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223936/proyecto_INICIO, 1223936/proyecto_FIN, 1223936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085559 | COL | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1144545.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Gustavo Vázquez Montes - 69454 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69454 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPION 1546 INTERIOR 1546 COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PERÚ Y CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA, CALLE ABEJA A ESPALDA DE RESTAURANTE CHORIPANES EL CHEPO, lon:-103.6966038, lat:19.22048421}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1144545.6 | 1144545.6 | 1144545.6 | 1144545.6 | 1144545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1034298.64, importe_modificado:1034298.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223940/proyecto_FIN, 1223940/proyecto_INICIO, 1223940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401049172 | COL | Proyecto de inversión | 29670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.967E7, modificado:2.967E7}} | Rehabilitacion De Boulevard Camino Real Primer Etapa, Tramo Av. San Fernando Av. Felipe Sevilla Del Rio, Colima | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 29670000 | 29670000 | 29670000 | 29670000 | 29670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FFI-002/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:2.824973342E7, importe_modificado:2.824973342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1185357/proyecto_INICIO, 1185357/proyecto_FIN, 1185357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085567 | COL | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:156074.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Jardines Del Sol - 72292 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 72292 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 1645 INTERIOR 1645 COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TIJUANA Y AVENIDA REPÚBLICA, CALLE TAMAULIPAS MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLIMA, lon:-103.693487, lat:19.22953583}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223948/proyecto_PROCESO, 1223948/proyecto_FIN, 1223948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085668 | COL | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 85255 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 85255 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 185 A INTERIOR 185 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LOS REGALADOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE IGNACIO ALLENDE 185 A ENTRE LAS CALLES LOS REGALADOS Y DEGOL, lon:-103.9342892, lat:19.16657003}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224049/proyecto_PROCESO, 1224049/proyecto_FIN, 1224049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085598 | COL | Proyecto de inversión | 680910.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680910.87, modificado:669496.51}} | Mejoramiento De Red Drenaje En Varias Calles En Cofradia De Juarez Armería Colima - 23750 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23750 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CAMPECHE Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE 18 DE MARZO PERPENDICULAR A LA CARRETERA 5 DE MAYO QUE VA A RINCON DE LOPEZ, lon:-103.9530003, lat:18.96537419}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 669496.51 | 669496.51 | 669496.51 | 669496.51 | 669496.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-09-2018, contratista:JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:669496.52, importe_modificado:669496.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223979/proyecto_INICIO, 1223979/proyecto_FIN, 1223979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076772 | COL | Adquisición | 2110088.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110088.59, modificado:2110088.59}} | Consolidación De La Unidad De Policia Cibernética | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 2110088.59 | 2109728.59 | 2109728.59 | 2109728.59 | 2109728.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636801 | COL | Proyecto de inversión | 1837837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837837.84, modificado:1837837.84}} | Modrnizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-17 |  | 1837837.84 | 1782178.63 | 1782178.63 | 1782178.63 | 1782178.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-02/2015, contratista:JUAN MANUEL GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:1837837.84, importe_modificado:1837837.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {714115/proyecto_PROCESO, 714115/proyecto_FIN, 714115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132935 | COL | Proyecto de inversión | 180767.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180767.44, modificado:180767.44}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-003-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 180767.44 | 180767.44 | 180767.44 | 180767.44 | 180767.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132338 | COL | Proyecto de inversión | 245503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245503.5, modificado:245503.5}} | Sec. Alberto Isaac A. Sust. Cerco De Malla 0019i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 245503.5 | 245503.5 | 245503.5 | 245503.5 | 245503.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132247 | COL | Proyecto de inversión | 68971.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68971.14, modificado:68971.14}} | Mobiliario Y Equipamiento Fam. 2018 Adq-002 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUCATIVA | ADQ-06-002-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 68971.14 | 68971.14 | 68971.14 | 68971.14 | 68971.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132403 | COL | Proyecto de inversión | 126829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126829.35, modificado:126829.35}} | Ep. 1 De Septiembre, Portico De Ingreso 0010y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-019-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 126829.35 | 126829.35 | 126829.35 | 126829.35 | 126829.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135162 | COL | Proyecto de inversión | 1685438.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1685438.65, modificado:1778845.65}} | Sec. Susana Ortiz Silva, Mejoramiento De La Infe 2017 0002a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-32-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 1778845.65 | 1778845.65 | 1778845.65 | 1778845.65 | 1778845.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750261 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Llano De San Gabriel En El Municipio De Ixtlahuacan - 266837 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 266837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE CAPIRE 29 VEINTINUEVE INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL, 28724 SAN GABRIEL, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA MA. JESUS OLIVEROS GAL, lon:-103.7317276, lat:18.91393881}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-010, contratista:RAMON MONTAÑO VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1180433.56, importe_modificado:1180433.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854389/proyecto_INICIO, 854389/proyecto_FIN, 854389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753123 | COL | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294424.0, modificado:294424.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180576.0, modificado:180576.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 269046 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE QUINTNA ROO 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN CIUDAD TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ZARA, lon:-103.8714448, lat:18.90697208}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753315 | COL | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232440.0, modificado:232440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142560.0, modificado:142560.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Colima En El Municipio De Colima - 199483 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 199483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MAQUINISTAS 720 SETECIENTOS VEINTE INTERIOR SN CIUDAD PATIO DEL FERROCARRIL, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NACIONALES DE MEXICO Y CA, lon:-103.726762, lat:19.22846735}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-004, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1476659.08, importe_modificado:1476659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {857443/proyecto_INICIO, 857443/proyecto_FIN, 857443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753267 | COL | Proyecto de inversión | 32832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32832.0, modificado:32832.0}} | Construcción De Un Techo Firme En La Comunidad De Lo De Villa - 317928 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 70 SETENTA INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIAN, lon:-103.7681313, lat:19.22856809}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1237338.94, importe_modificado:1237338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857395/proyecto_FIN, 857395/proyecto_PROCESO, 857395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753275 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 285126 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 285126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. FRANCISCO PAMPLONA 214 DOSCIENTOS CATORCE INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA., lon:-103.7368148, lat:19.22957954}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857403/proyecto_PROCESO, 857403/proyecto_INICIO, 857403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753411 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Juarez En El Municipio De Armeria - 200229 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RENACIMIENTO, CALL, lon:-103.9584601, lat:18.96420298}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-001, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1349411.92, importe_modificado:1349411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857539/proyecto_FIN, 857539/proyecto_PROCESO, 857539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753286 | COL | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 284400 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 284400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO 398 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA BUROCRATAS, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR PR, lon:-103.6882996, lat:19.23069313}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857414/proyecto_INICIO, 857414/proyecto_FIN, 857414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737714 | COL | Proyecto de inversión | 957182.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957182.24, modificado:957182.24}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2464 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 957182.24 | 957182.24 | 957182.24 | 957182.24 | 957182.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732235 | COL | Proyecto de inversión | 1104844.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1104844.99, modificado:1104844.99}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Viii. Ec=2404 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-07-04 | 2016-09-01 | 1104844.99 | 1104844.99 | 1104844.99 | 1104844.99 | 1104844.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401047551 | COL | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Modernizacion Del Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera San Antonio 2da Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 1384600 | 941513.77 | 941513.77 | 941513.77 | 941513.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPDU-PREP/FM-01/2017, contratista:TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV., convocante:COMALA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1183588/proyecto_INICIO, 1183588/proyecto_FIN, 1183588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401051652 | COL | Proyecto de inversión | 1108607.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1108607.94, modificado:1149241.31}} | Sec. Manuel Alvarez, Mejoramiento Del Plantel. Ecien17 0005f-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | C-CIEN-102-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-10-23 | 2018-01-01 | 1108607.94 | 1108607.94 | 1108607.94 | 1108607.94 | 1108607.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068226 | COL | Proyecto de inversión | 833499.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833499.94, modificado:833499.94}} | 06dml0009r, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vii, Y Vii, En El Centro De Atencion Multiple De Minatitlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-06 | 2018-05-01 | 833499.94 | 833499.94 | 833499.94 | 833499.94 | 833499.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085562 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Centro - 69151 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69151 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE 430 INTERIOR 430 COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO MEDINA Y CALLE MANUEL GALLARDO, CALLE GABINO BARREDA A ESPALDAS DE LA CFE, lon:-103.7209824, lat:19.24865554}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223943/proyecto_FIN, 1223943/proyecto_PROCESO, 1223943/proyecto_INICIO, 1223943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085459 | COL | Proyecto de inversión | 137378.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104111.79, modificado:31511.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33266.49, modificado:14323.32}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman En La Ciudad De Tecoman Con La Ageb Trescientos Sesenta Y Uno - 135905 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 135905 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO 169 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE CLAVELES, CALLE RIO BALSAS A UNA CUADRA DE LA CARNICERIA, lon:-103.8922191, lat:18.90024248}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223840/proyecto_PROCESO, 1223840/proyecto_INICIO, 1223840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085571 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia La Virgencita - 73356 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73356 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANGELA M. ALCAZAR 355 INTERIOR 355 COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS ORTIZ MARIOTE Y CALLE ISAURA PAMPLONA, CALLE PROFR. JOSÉ S. BENITEZ CUARTO DE 12 M2 A BASE DE MUROS DE TABIQUE LOSA DE CONCRETO, FIRME DE C, lon:-103.7000906, lat:19.23915421}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223952/proyecto_PROCESO, 1223952/proyecto_FIN, 1223952/proyecto_PROCESO, 1223952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085573 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales En Trapichillos - 76221 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 76221 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:EJIDO TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA, AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.5234946, lat:19.15919421}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-005/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1080036.37, importe_modificado:1080036.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223954/proyecto_INICIO, 1223954/proyecto_PROCESO, 1223954/proyecto_FIN, 1223954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101066966 | COL | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399813.28}} | Construccion De Aula Didactica Para 5 Obra 06dpr0085o C-06-004-2018-Pr | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-004-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA 5 OBRA 06DPR0085O C-06-004-2018-PR, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-02-08 | 2018-04-01 | 399813.28 | 399813.28 | 399813.28 | 399813.28 | 399813.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085475 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | Construccion De Cuarto Del Municipio De Tecoman De La Colonia Santa Elena Con Ageb Setescientos Nueve - 81572 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81572 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COCOTEROS 272 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE OBREROS, CALLE EL LLANO A MEDIA CUADRA DE ABARROTES BALTAZAR, lon:-103.890451, lat:18.91723401}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223856/proyecto_INICIO, 1223856/proyecto_FIN, 1223856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200702097 | COL | Proyecto de inversión | 94192 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94192.0, modificado:100336.95}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 140043 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 140043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-09-05 | 2016-10-05 | 100336.95 | 100336.95 | 100336.95 | 100336.95 | 100336.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {803664/proyecto_INICIO, 803664/proyecto_FIN, 803664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101072494 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:445050.0}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitacion De Infraestructura En El Rastro De Queseria En El Municipiod De Cuauhtemoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.389219; -103.579542), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 445050 | 445050 | 445049.98 | 445049.98 | 445049.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-08/085-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:445050.0, importe_modificado:445050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209725/proyecto_INICIO, 1209725/proyecto_PROCESO, 1209725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636774 | COL | Proyecto de inversión | 1531531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531531.53, modificado:1531531.53}} | Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 1531531.53 | 1495585.54 | 1495585.54 | 1495585.54 | 1495585.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/2015, contratista:cosmen construcciones, convocante:ayntamiento de armeria, monto:1289297.88, importe_modificado:1289297.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {714085/proyecto_INICIO, 714085/proyecto_FIN, 714085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636140 | COL | Proyecto de inversión | 581216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581216.22, modificado:581216.22}} | Construccion De Jardin En La Colonia La Estacion | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 581216.22 | 568084.34 | 568084.34 | 568084.34 | 568084.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/12-2015, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:1136168.69, importe_modificado:1136168.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {713385/proyecto_INICIO, 713385/proyecto_PROCESO, 713385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300731340 | COL | Proyecto de inversión | 1011417.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1011417.4, modificado:1011417.4}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V. Ec=2389 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-07-04 | 2016-09-01 | 1011417.4 | 1011417.4 | 1011417.4 | 1011417.4 | 1011417.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133632 | COL | Proyecto de inversión | 96659.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96659.7, modificado:96659.7}} | Centro De Atencion Multiple, Reparacion General 0002y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-151-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-04-01 | 96659.7 | 96659.7 | 96659.7 | 96659.7 | 96659.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616299 | COL | Proyecto de inversión | 3906280.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3906280.22, modificado:3906280.22}} | Adquision Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2015-11-05 |  | 3906280.22 | 3743008.75 | 3743008.75 | 3743008.75 | 373008.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOPDU-FM-01/2015, contratista:CLM CENTRO LOGISTICO MANZANILLO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMALA,COL., monto:3226737.74, importe_modificado:3226737.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691226/proyecto_INICIO, 691226/proyecto_PROCESO, 691226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616379 | COL | Proyecto de inversión | 724924.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724924.92, modificado:724924.92}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuahutemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 724924.92 | 697565.09 | 697565.09 | 697565.09 | 697565.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-011/2015, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:697565.08, importe_modificado:697565.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691332/proyecto_INICIO, 691332/proyecto_FIN, 691332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136736 | COL | Proyecto de inversión | 1425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1425000.0}} | Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Adecuación Del Sistema De Llenado Y Distribución De Pozo Profundo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPAC | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-103.760277, lat:19.320833}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 1161295.4 | 1161295.4 | 1161295.4 | 1161295.4 | 1161295.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132919 | COL | Proyecto de inversión | 63943.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63943.84, modificado:63943.84}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-011 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTTUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-011-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 63943.84 | 63943.84 | 63943.84 | 63943.84 | 63943.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200899517 | COL | Proyecto de inversión | 2364158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364158.0, modificado:2338152.26}} | Segunda Etapa De Modernizacion De La Calle 20 De Noviembre A Base De Concreto Hidrahulico Y Adoquin En Su Tramo Niños Heroes A Carretera Tonila - Cuauhtemoc, Localidad De Queseria, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161593 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5161593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Entre Carretera Tonila - Cuauhtemoc y Niños Heroes; 19.382328; -103.574467 Calle Niños Heroes; 19.382956; -103.574504 Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 1, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2338152.26 | 2338152.24 | 2338152.24 | 2338152.24 | 2338152.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-16/054-2017, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2285671.97, importe_modificado:2285671.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025320/proyecto_INICIO, 1025320/proyecto_FIN, 1025320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753164 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200362 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 3 TRES INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IN, lon:-103.9324381, lat:18.94291904}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857292/proyecto_INICIO, 857292/proyecto_FIN, 857292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753499 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Chical En El Municipio De Coquimatlan - 259510 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA ROSALBA BAUTISTA PEDROZA DOMICILIO CONO, lon:-103.8479518, lat:19.23553448}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753282 | COL | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 287217 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 287217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRILLO 1456 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE, lon:-103.6995984, lat:19.21936468}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {857410/proyecto_PROCESO, 857410/proyecto_INICIO, 857410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400814540 | COL | Proyecto de inversión | 171018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171018.31, modificado:171018.31}} | Construccion Cocina Estruc. Atipica 4x4 M. Folio=2549-16 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-22 | 2018-06-25 | 171018.31 | 171018.31 | 171018.31 | 171018.31 | 171018.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170300968267 | COL | Proyecto de inversión | 8015564.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8015564.01, modificado:8015564.01}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii. Ec=2703 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-28 | 2018-03-01 | 8015564.01 | 8015564.01 | 8015564.01 | 8015564.01 | 8015564.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300955500 | COL | Proyecto de inversión | 6923000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923000.0, modificado:6923000.0}} | Albergue Estudiantil La Antorchista | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE COLIMA, CALLE AV. TECOMAN, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FFI-001/2017, contratista:MARIO ALBERTO MICHEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:6398501.8, importe_modificado:6398501.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081939/proyecto_FIN, 1081939/proyecto_PROCESO, 1081939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300963611 | COL | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1370754.0}} | Construccion De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En El Cetis No. 157 Cct 06dtc0158a, Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5159960 - 2834 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.331871; -103.606418) (19.331818; -103.606396), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1370754 | 1370753.98 | 1370753.98 | 1370753.98 | 1370753.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-22/062-2017, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1324070.25, importe_modificado:1324070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097375/proyecto_INICIO, 1097375/proyecto_FIN, 1097375/proyecto_INICIO, 1097375/proyecto_PROCESO, 1097375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083986 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:203946.3}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De El Charco - 81315 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81315 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE SEGUNDO BARRIO 0 0 PUEBLO EL CHARCO, 28833 EL CHARCO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SALIDA A LOS POTREROS, lon:-104.4950689, lat:19.23858371}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 203946.3 | 203946.3 | 203946.3 | 203946.3 | 203946.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9, contratista:ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:203946.3, importe_modificado:203946.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1222367/proyecto_PROCESO, 1222367/proyecto_FIN, 1222367/proyecto_INICIO, 1222367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085635 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299963.56}} | Rehabilitación De La Red Drenaje En La Calle Independencia Entre Leona Vicario Y Heroes De Nacozari En La Colonia Centro De Coquimatlan Col - 134455 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 134455 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, lon:-103.812732, lat:19.19807507}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 299963.56 | 299963.56 | 299963.56 | 299963.56 | 299963.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4, contratista:SECTOR HIDRAULICO Y SANITARIO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:299963.36, importe_modificado:299963.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1224016/proyecto_INICIO, 1224016/proyecto_FIN, 1224016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085524 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:20151.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:44332.51}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Armeria En La Ageb Doscientos Diescisiete - 133565 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 133565 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO 152 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE CONTITUCION, CALLE SIN NOMBRE POR EL PANTEON DE LA ENTRADA A ARMERIA, lon:-103.9585961, lat:18.93529139}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:ING. FERNANDO JAIMES HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:948018.96, importe_modificado:948018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223905/proyecto_FIN, 1223905/proyecto_PROCESO, 1223905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085529 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:44332.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:20151.91}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Armeria En La Ciudad En La Ageb Ciento Sesenta Y Seis - 136003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136003 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 84 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-103.955274, lat:18.938766}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | 64484.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:ING. FERNANDO JAIMES HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:948018.96, importe_modificado:948018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223910/proyecto_INICIO, 1223910/proyecto_FIN, 1223910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085547 | COL | Proyecto de inversión | 1494341.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494341.78, modificado:1494341.78}} | Mejoramiento De Red De Drenaje Primera Etapa En Clle Puebla Col Centro Ciudad De Armeria - 22437 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 22437 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CERRADA SN, AVENIDA CUAUHTEMOC CERCAS DE LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS, lon:-103.9598554, lat:18.93573791}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1493980.84 | 1493980.84 | 1493980.84 | 1493980.84 | 1493980.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-04-2018, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:1493980.84, importe_modificado:1493980.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223928/proyecto_INICIO, 1223928/proyecto_PROCESO, 1223928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085551 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable De La Colonia Independencia Ciudad De Armeria - 16983 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 16983 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO NUÑEZ Y CALLE IGNACIO TORRES, AVENIDA LEONARDO B GUTIERREZ AUN COSTADO DEL PARQUE INDEPENDENCIA, lon:-103.9613131, lat:18.93271269}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 109795.28 | 109795.28 | 109795.28 | 109795.28 | 109795.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-02-2018, contratista:IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:94651.1, importe_modificado:94651.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223932/proyecto_INICIO, 1223932/proyecto_FIN, 1223932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085648 | COL | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Los Camichines - 83241 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 83241 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 A INTERIOR A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 A ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y , lon:-103.8160605, lat:19.20595834}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:894212.64, importe_modificado:894212.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224029/proyecto_INICIO, 1224029/proyecto_FIN, 1224029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083940 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitacion Y Desazolve De Bocatormentas En Cuauhtemoc - 109193 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 109193 | N | 0 | 0 | 8602 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS JUNTO A LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADEMAS SE REHABILITARAN LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ACCE, lon:-103.6008857, lat:19.32515392}} | 2018-04-04 | 2018-06-01 | 200000 | 200000 | 199993.98 | 199993.98 | 199993.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-15/078-2018, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222321/proyecto_INICIO, 1222321/proyecto_PROCESO, 1222321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132334 | COL | Proyecto de inversión | 37764.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37764.76, modificado:37764.76}} | Ep. G-Torres Quintero, Aplicacion De Pintura 0006k | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 37764.76 | 37764.76 | 37764.76 | 37764.76 | 37764.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132989 | COL | Proyecto de inversión | 63109.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63109.14, modificado:63109.14}} | Ep. Vicente Guerrero, Const. Cisterna 0146l | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-0132-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COMALA, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 63109.14 | 63109.14 | 63109.14 | 63109.14 | 63109.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132991 | COL | Proyecto de inversión | 266093.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266093.77, modificado:266093.77}} | Centro De Atencion Multiple, Const. De Cocina 0013d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-133-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:IXTLAUHACAN, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 266093.77 | 266093.77 | 266093.77 | 266093.77 | 266093.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300957202 | COL | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1170491.95}} | Modernización De Andador Peatonal Suchitlán - La Nogalera - San Antonio 2da. Etapa - 7741320 - 7139 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(Inicio Luminarias Fondo Metropolitano 0+000; 19.376337; -103.717117) (Final Luminarias Fondo Metropolitano 1+430; 19.386894; -103.709645), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1170491.95 | 1170491.95 | 1170491.95 | 1170491.95 | 1170491.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-PREP/FM-01/2017., contratista:TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COL., monto:2715541.31, importe_modificado:2715541.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1090966/proyecto_INICIO, 1090966/proyecto_PROCESO, 1090966/proyecto_FIN, 1090966/proyecto_INICIO, 1090966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632416 | COL | Proyecto de inversión | 1125085.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125085.93, modificado:1114709.08}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V Y Vii. Ec=2275 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1114709.08 | 1114709.08 | 1114709.08 | 1114709.08 | 1114709.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750273 | COL | Proyecto de inversión | 3145175.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572587.53, modificado:1616737.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572587.53, modificado:163673.64}} | Construccion De Pavimentación De Calle De Concreto Hidraulico En Calle Margaritas - 322280 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MANZANILLO | 322280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE TERESITA, CALLE EMILIANO ZAP, lon:-104.3610897, lat:19.12457314}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 1616737.64 | 1616737.64 | 1616737.64 | 1616737.64 | 1616737.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-047-2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO, monto:3741692.0, importe_modificado:3741692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854401/proyecto_INICIO, 854401/proyecto_FIN, 854401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300753359 | COL | Proyecto de inversión | 233534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233534.18, modificado:219123.06}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 238914 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238914 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE ULTIMA CUADRA AL PONIENTE DEL JARDIN RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE AL PONIENTE CUAD, lon:-103.5510041, lat:19.11963764}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 219123.06 | 219123.06 | 219123.06 | 219123.06 | 219123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-AF3-011/2016, contratista:MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:233181.08, importe_modificado:233181.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {857487/proyecto_INICIO, 857487/proyecto_PROCESO, 857487/proyecto_INICIO, 857487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732957 | COL | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2427 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-07-25 | 2016-10-01 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753263 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 200207 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 348 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO INTERIOR SN CIUDAD INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISC, lon:-103.970984, lat:18.94122835}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857391/proyecto_INICIO, 857391/proyecto_FIN, 857391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753272 | COL | Proyecto de inversión | 32832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32832.0, modificado:32832.0}} | Construcción De Techo Firme En La Colonia La Virgencita - 293834 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 293834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO 1441 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VIOLETA Y, lon:-103.6937606, lat:19.23752326}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1237338.94, importe_modificado:1237338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857400/proyecto_INICIO, 857400/proyecto_FIN, 857400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072465 | COL | Proyecto de inversión | 7502465 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7502465.0, modificado:7502465.0}} | Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Coquimatlán, Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán Y Villa De Álvarez / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1209696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL00180201085557 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:104049.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Lázaro Cárdenas - 73491 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73491 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA 1718 INTERIOR 1718 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE CLAVEL, CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY ATRÁS DE MERCERÍA CRIJA, lon:-103.6873501, lat:19.24258306}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223938/proyecto_INICIO, 1223938/proyecto_FIN, 1223938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085461 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Tecoman De La Colonia Oro Flor Con Ageb Novecientos Seis - 122632 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 122632 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 308 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ORO FLOR, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-103.8885005, lat:18.92550224}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223842/proyecto_INICIO, 1223842/proyecto_FIN, 1223842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824260 | COL | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Modernizacion De La Vialidad Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle,Morelos. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {930503/proyecto_FIN, 930503/proyecto_PROCESO, 930503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL16160400824103 | COL | Proyecto de inversión | 1216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216000.0, modificado:1189382.99}} | Rehabilitacion De La Unidad De Cirugias Ambulatorias Del Dif Estatal(Primera Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 1189382.99 | 1189382.99 | 1189382.99 | 1189382.99 | 1189382.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-002/2016, contratista:CORPORATIVO COARMEX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1189382.99, importe_modificado:1189382.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {930314/proyecto_INICIO, 930314/proyecto_PROCESO, 930314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200897076 | COL | Proyecto de inversión | 1728818 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728818.0, modificado:1700848.04}} | Construcción De Jardín, Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300492 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5300492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:19.40669; -103.699225, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1700848.04 | 1700848.04 | 1700848.04 | 1700848.04 | 1700848.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FORTALECE-05/2017, contratista:RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:1700848.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022879/proyecto_INICIO, 1022879/proyecto_FIN, 1022879/proyecto_PROCESO, 1022879/proyecto_FIN, 1022879/proyecto_INICIO, 1022879/proyecto_PROCESO, 1022879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200713000 | COL | Proyecto de inversión | 2580897.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961482.36, modificado:1941526.43}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619415.48, modificado:613113.61}} | Construccion De Tanque Elevado De Cien Metros Cubicos Y Linea De Conduccion En Pozo El Llano - 179370 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | 179370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA NOGUERAS INTERIOR SN COLONIA LOS LLANITOS, 28455 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CAMINO LOS LLANITOS A NOGUERAS Y NINGUNO NINGUNO, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO COMUNIDAD DE LOS LLANITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A NOGUERAS PASANDO EL, lon:-103.7425566, lat:19.3247173}} | 2016-08-08 | 2016-11-30 | 2554640.04 | 2554640.04 | 2554640.04 | 2554640.04 | 2554640.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAC-APAUR-01/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:2554640.04, importe_modificado:2554640.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814567/proyecto_PROCESO, 814567/proyecto_INICIO, 814567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16180201141867 | COL | Proyecto de inversión | 2099104.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099104.7, modificado:2099104.7}} | Facultad De Ciencias.- Reforzamiento De Edificio De Aulas, Centro De Cómputo, Cubículos De Ptc Y Servicios Sanitarios | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | 4 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:753.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Campus central Colima, Calle Bernal Díaz del Castillo 340, Col. Villa de San Sebastián, Colima, Colima. C.P. 24045, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-25 |  | 2099104.7 | 2054852.57 | 1322919.2 | 1322919.2 | 1322919.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101071909 | COL | Proyecto de inversión | 1111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111000.0, modificado:1098779.0}} | Infraestructura Municipal En Colima, Colima // (Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.241184; -103.688646), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-002/2018, contratista:CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:995566.85, importe_modificado:995566.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209140/proyecto_INICIO, 1209140/proyecto_FIN, 1209140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085457 | COL | Proyecto de inversión | 732684.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177421.28, modificado:229173.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555262.88, modificado:504180.85}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman En La Ciudad De Tecoman Con Ageb Setecientos Setenta - 136980 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136980 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO 539 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE MARGARITAS, CALLE ABEL CORONA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA SAN FELIPE, lon:-103.8926749, lat:18.92631282}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 733353.98 | 733353.98 | 733353.98 | 733353.98 | 733353.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1223838/proyecto_FIN, 1223838/proyecto_PROCESO, 1223838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085561 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:104049.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Gregorio Torres Quintero - 69404 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69404 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO BUGUETI 202 INTERIOR 202 COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. PAULA VERJÁN Y CALLE PAULA LUGO, CALLE PROFR. MIGUEL DIAZ A UNA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO JOSÉ, lon:-103.7400341, lat:19.22481}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223942/proyecto_PROCESO, 1223942/proyecto_INICIO, 1223942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085454 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:14323.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:31511.3}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman En La Ciudad De Tecoman Con Ageb Novecientos Sesenta Y Tres - 137163 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 137163 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA 991 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE APAREJO Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE PALMA REAL JUNTO AL JARDIN, lon:-103.8984423, lat:18.92528515}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223835/proyecto_PROCESO, 1223835/proyecto_FIN, 1223835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085455 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:14323.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:31511.3}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman En La Ciudad De Tecoman Con Ageb Cinco Y Cuatro - 137230 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 137230 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE ORO 669 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA COCOTERA Y CALLE PALMA DATILERA, CALLE PALMA CHINA EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DE ABARROTES ROY, lon:-103.8929416, lat:18.92715569}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223836/proyecto_FIN, 1223836/proyecto_PROCESO, 1223836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085564 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Santa Amalia - 76090 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 76090 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 1304 INTERIOR 1304 COLONIA SANTA AMALIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE HERMOSILLO, CALLE SONORA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ZAPATERÍA MILENIO, lon:-103.7013674, lat:19.2298448}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223945/proyecto_PROCESO, 1223945/proyecto_FIN, 1223945/proyecto_PROCESO, 1223945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132410 | COL | Proyecto de inversión | 245237.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245237.82, modificado:245237.82}} | Ep. Sergio Diaz Virgen, Un Aula 0189j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 245237.82 | 245237.82 | 245237.82 | 245237.82 | 245237.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132308 | COL | Proyecto de inversión | 218513.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218513.03, modificado:218513.03}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-007 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-007-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 218513.03 | 218513.03 | 218513.03 | 218513.03 | 218513.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136974 | COL | Proyecto de inversión | 3110599.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3110599.66, modificado:3110599.66}} | Mobiliario Y Equipo Ecien17 Adq-001-2017 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-001-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 3110599.66 | 3110599.66 | 3110599.66 | 3110599.66 | 3110599.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632365 | COL | Proyecto de inversión | 1161197.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161197.63, modificado:1161197.63}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi Y Vii. Ec=2272 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-19 | 2018-06-25 | 1161197.63 | 1161197.63 | 1161197.63 | 1161197.63 | 1161197.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048478 | COL | Proyecto de inversión | 247250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247250.0, modificado:247250.0}} | Elaboracion Del Modelo De Ordenamiento Ecologico Y Trerritorial De La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 247250 | 190801.22 | 190801.22 | 190801.22 | 190801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSP-SEIDUR-FM-0004/2017, contratista:ENRIQUE ONGAY DELHUMEAD, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:247250.0, importe_modificado:247250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1184610/proyecto_PROCESO, 1184610/proyecto_INICIO, 1184610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753280 | COL | Proyecto de inversión | 295488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295488.0, modificado:295488.0}} | Contruccion De Nueve Techos Firmes En La Col Gregorio Torres Quintero - 284848 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 284848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO BIGUETTI 229 DOSCIENTOS VEINTINUEVE INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ISIDRO SAN, lon:-103.7405779, lat:19.22489453}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 295488 | 295488 | 295488 | 295488 | 295488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {857408/proyecto_INICIO, 857408/proyecto_FIN, 857408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750241 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ranchitos En El Municipio De Minatitlan - 269037 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD RANCHITOS, 28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO CARLOS RODRIGUEZ CHAVEZ DOMICILIO CONOCI, lon:-103.9668436, lat:19.40601362}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854369/proyecto_INICIO, 854369/proyecto_FIN, 854369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750345 | COL | Proyecto de inversión | 156546.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78273.36, modificado:46022.21}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78273.36, modificado:46022.21}} | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gabino Barrera En El Colomo - 231141 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 231141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AD, lon:-104.2613297, lat:19.05987874}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 46022.21 | 46022.21 | 46022.21 | 46022.21 | 46022.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-041-2016, contratista:MARISELA JAUREGUI DURAN, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:724780.0, importe_modificado:724780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854473/proyecto_INICIO, 854473/proyecto_FIN, 854473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753490 | COL | Proyecto de inversión | 311435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155717.56, modificado:155717.56}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155717.56, modificado:155717.56}} | Mejoramiento De La Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Llano - 248130 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 248130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN,, lon:-103.8073515, lat:19.21749724}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 155717.56 | 155717.56 | 155717.56 | 155717.56 | 155717.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-010/2016, contratista:MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,.COLIMA, monto:302979.75, importe_modificado:302979.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857618/proyecto_PROCESO, 857618/proyecto_FIN, 857618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753273 | COL | Proyecto de inversión | 32832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32832.0, modificado:32832.0}} | Construcción De Techo Firme En La Colonia Burocratas - 282165 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 282165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN COLON 320 TRESCIENTOS VEINTE INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA AV. DEL AYUNTA, lon:-103.6874154, lat:19.22914528}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857401/proyecto_PROCESO, 857401/proyecto_INICIO, 857401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824192 | COL | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Del Camino De Acceso Al Panteon. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {930427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL17180101068070 | COL | Proyecto de inversión | 3756936.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3756936.11, modificado:1.22153446E7}} | 06msu0010q, Mejoramiento Del Plantel, Universidad Tecnologica De Manzanillo, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-26 | 2018-06-01 | 12215344.56 | 12215344.56 | 12215344.56 | 12215344.56 | 12215344.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101067931 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06etv0031i, Mejoramiento Del Plantel,E.S. Ricardo Romero Aceves, Minatitlan, Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101067951 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06dtv0026y, Mejoramiento Del Plantel E.S. Florentino Vazquez Lara, Manzanillo, Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0019O-06DTV0026Y-52-59-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-05 | 2018-06-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824126 | COL | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Readecuacion De Circuito Vial. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Cuauhtémoc. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 4500000 | 4439110.76 | 4439110.76 | 4439110.76 | 4439110.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.F.METROPOLITANO, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {930345/proyecto_INICIO, 930345/proyecto_FIN, 930345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910751 | COL | Proyecto de inversión | 44074.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44074.07, modificado:44074.07}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Algodonal - 193255 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DE LA CAPILLA 45 A INTERIOR 45 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE, lon:-103.9574372, lat:19.23442354}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 44074.07 | 44074.07 | 43376.47 | 43376.47 | 43376.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037004/proyecto_FIN, 1037004/proyecto_PROCESO, 1037004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910761 | COL | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme En La Localidad Los Limones - 193016 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 49 B INTERIOR 49 B PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARR, lon:-103.781983, lat:19.23530481}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 65413.5 | 65413.5 | 65413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037014/proyecto_INICIO, 1037014/proyecto_FIN, 1037014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300908705 | COL | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656000.0, modificado:656000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984000.0, modificado:656000.0}} | Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal - 188204 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC | 188204 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUAUHTÉMOC - POTRERO LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-103.6059619, lat:19.34307509}} | 2017-09-11 | 2017-12-23 | 656600 | 638444.46 | 638444.46 | 638444.46 | 638444.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-APAUR-07/49-2017, contratista:NATALIA RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1596111.04, importe_modificado:656000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034958/proyecto_INICIO, 1034958/proyecto_FIN, 1034958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300965946 | COL | Proyecto de inversión | 442211.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442211.04, modificado:442211.04}} | Ep. Ramona Olvera C. Construcción De Aula Didáctica Folio=0291x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-138-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-24 | 2018-06-01 | 442211.04 | 442211.04 | 442211.04 | 442211.04 | 442211.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738170 | COL | Proyecto de inversión | 911968.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:911968.6, modificado:911968.6}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2487 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-20 | 2016-10-01 | 911968.6 | 911968.6 | 911968.6 | 911968.6 | 911968.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300733044 | COL | Proyecto de inversión | 1346153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.85, modificado:1346453.85}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2448 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | 1346153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101073072 | COL | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1165837.46}} | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Escuela Primaria Artículo 30 Constitucional, Localidad Zacualpan, Comala, Colima / | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.362914; -103.827152), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1165837.46 | 1165837.46 | 1165837.46 | 1165837.46 | 1165837.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-08/2018, contratista:IE MARBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1165852.68, importe_modificado:1165852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210303/proyecto_FIN, 1210303/proyecto_PROCESO, 1210303/proyecto_FIN, 1210303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL17170200893397 | COL | Proyecto de inversión | 1097434.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097434.58, modificado:1097434.58}} | Universidad De Colima.- Bachilleratos Técnicos Núms. 08, 09 Y 10.- Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 2 | N | 0 | 0 | 1833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Campus San Pedrito, Glorieta San Pedrito SN, Manzanillo, Colima. C.P. 28200., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-11-07 |  | 1097434.58 | 950095.58 | 650230.29 | 650230.29 | 650230.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132944 | COL | Proyecto de inversión | 91310.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91310.13, modificado:91310.13}} | Ep. Carlos L. Oldenbourg, Rehabilitacion De Aliment. Elect. 0183p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-033-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 91310.13 | 91310.13 | 91310.13 | 91310.13 | 91310.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300958012 | COL | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593400.0}} | Cubierta Metálica En El Jardín Principal De La Localidad De Palmillas En El Municipio De Cuauhtémoc, Col. - 5544040 - 4944 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 4944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.352542; -103.553094), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 593400 | 593399.99 | 593399.99 | 593399.99 | 593399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-23/063-2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:589065.35, importe_modificado:589065.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091776/proyecto_PROCESO, 1091776/proyecto_FIN, 1091776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170300968277 | COL | Proyecto de inversión | 1994193.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1994193.22, modificado:1994193.22}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii. Ec=2705 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-09-04 | 2018-03-02 | 1994193.22 | 1994193.22 | 1994193.22 | 1994193.22 | 1994193.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750347 | COL | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | Construcción Pavimentación De Calle De Concreto Hidraulico En La Calle Díaz Ordáz En El Colomo - 236826 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 236826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI, lon:-104.2620136, lat:19.05944371}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-046-2016, contratista:CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854475/proyecto_INICIO, 854475/proyecto_FIN, 854475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753346 | COL | Proyecto de inversión | 74269.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74269.38, modificado:95923.23}} | Ampliacion Del Alumbrado Publico En Los Ortices - 249183 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 249183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CARRETERA CARRETERA A LOS ASMOLES, AVENIDA, lon:-103.7343342, lat:19.11089869}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 95923.23 | 95923.23 | 95923.23 | 95923.23 | 95923.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-AF3-002/2016-P, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:454407.87, importe_modificado:454407.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857474/proyecto_INICIO, 857474/proyecto_FIN, 857474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750294 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Manzanillo En El Municipio De Manzanillo - 268840 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 50 CINCUENTA INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO VILLA, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA Y, lon:-104.3527154, lat:19.12825751}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854422/proyecto_INICIO, 854422/proyecto_FIN, 854422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753317 | COL | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278928.0, modificado:278928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171072.0, modificado:171072.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad En El Municipio De Colima - 198687 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 198687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO ROBLES 209 DOSCIENTOS NUEVE INTERIOR SN CIUDAD GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFESOR ROSENDO RIV, lon:-103.737811, lat:19.22797896}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {857445/proyecto_FIN, 857445/proyecto_INICIO, 857445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753336 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas En El Municipio De Colima - 253539 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 253539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CAMINO DE LOS ARRI, lon:-103.7647908, lat:19.13785415}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-004, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1476659.08, importe_modificado:1476659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {857464/proyecto_PROCESO, 857464/proyecto_FIN, 857464/proyecto_PROCESO, 857464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401054043 | COL | Proyecto de inversión | 178807.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178807.04, modificado:178807.04}} | Universidad De Colima.- Bachillerato 13 (Cuauhtémoc).- Colocación De Fibra Óptica Del Cóbano A Cuauhtémoc A Bordo De Carretera. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-01MS/2016 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2685.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Calle Constitución No. 128, Fracc. San Rafael, Cuauhtémoc, Colima. C.P.28500., lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-12-15 |  | 178807.04 | 178807.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:805.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132357 | COL | Proyecto de inversión | 511407 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511407.0, modificado:511407.0}} | Jn. Jose Juan Ortega, Const. De Un Aula 0005w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-008-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COMALA, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 511407 | 511407 | 511407 | 511407 | 511407 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132937 | COL | Proyecto de inversión | 99182.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99182.32, modificado:99182.32}} | Ep. Juan Oceguera, Const. Portico 0022c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-150-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-14 | 2018-04-01 | 99182.32 | 99182.32 | 99182.32 | 99182.32 | 99182.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133719 | COL | Proyecto de inversión | 30885.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30885.43, modificado:30885.43}} | Sec. Estatal Sin Nombre, Reparaciones Varias 0012o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-146-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 30885.43 | 30885.43 | 30885.43 | 30885.43 | 30885.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135169 | COL | Proyecto de inversión | 1284685.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1284685.82, modificado:1284685.82}} | Ep. Ma. Esther Ochoa Mendoza, Mejoramiento De La Infe 2017 0044n | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-16-39-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1284685.82 | 1284685.82 | 1284685.82 | 1284685.82 | 1284685.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136811 | COL | Proyecto de inversión | 356736 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356736.0, modificado:356739.09}} | Gastos De Supervision Tecnica Del Programa Proagua, Apartado Apaur | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Todos los organismos ejecutores | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 356736.09 | 77556.02 | 77556.02 | 77556.02 | 77556.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201141874 | COL | Proyecto de inversión | 24007556.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.400755646E7, modificado:2.409643648E7}} | Mantenimiento Institucional | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | 1 | N | 0 | 0 | 13513 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30534.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:los Campi en el estado de Colima de la Universidad de Colima., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-09-03 |  | 24096436.48 | 24096436.48 | 24096436.48 | 24096436.48 | 24096436.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30534.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136981 | COL | Proyecto de inversión | 514734.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:514734.92, modificado:514734.92}} | Mobiliario Y Equipo Ecien17 Adq-003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-003-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 514734.92 | 514734.92 | 514734.92 | 514734.92 | 514734.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134332 | COL | Proyecto de inversión | 373570.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373570.72, modificado:373570.72}} | Ep. Rafael Heredia, Const. De Un Aula 0274u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2017-PR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636933 | COL | Proyecto de inversión | 612612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612612.61, modificado:612612.61}} | Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-17 |  | 612612.61 | 599567.41 | 599567.41 | 599567.41 | 599567.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-04/2015, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:612612.61, importe_modificado:612612.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {714252/proyecto_FIN, 714252/proyecto_PROCESO, 714252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200669784 | COL | Proyecto de inversión | 1223637.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1223637.35, modificado:1223637.34}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2362 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 1223637.34 | 1223637.34 | 1223637.34 | 1223637.34 | 1223637.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401051020 | COL | Proyecto de inversión | 327005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327005.13, modificado:327005.13}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Viii. Ec=2711 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-11-13 | 2018-01-01 | 327005.13 | 327005.13 | 327005.13 | 327005.13 | 327005.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048558 | COL | Proyecto de inversión | 3461500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461500.0, modificado:3461500.0}} | Construccion De Calle Lopez Mateos Tramo Allende-Libertad. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMÁN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 3461500 | 1569149.13 | 1569149.13 | 1569149.13 | 1569149.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FOMET-037-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3384488.09, importe_modificado:3384488.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1184695/proyecto_FIN, 1184695/proyecto_PROCESO, 1184695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL17180101067562 | COL | Proyecto de inversión | 1009716.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009716.15, modificado:1009716.15}} | 06etv0019n, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vi, Y Vii, En E.S. Crispin Rios Rivera, En Ixtlahuacan,Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1009716.15 | 1009716.15 | 1009716.15 | 1009716.15 | 1009716.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085554 | COL | Proyecto de inversión | 3665712.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3665712.82, modificado:3665712.8}} | Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario En La Colonia Flor De Coco En Armería Colima - 133904 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 133904 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:341, direccion:AVENIDA CARRTERA LIBRE ARMERIA-MANZANILLO INTERIOR SN COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COLONIA FLOR DE COCO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OBRADORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA LIBRE ARMERIA-MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, lon:-103.9484573, lat:18.94546371}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 3665712.8 | 3665712.8 | 3665712.8 | 3665712.8 | 3665712.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3, contratista:CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3203886.01, importe_modificado:3203886.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223935/proyecto_INICIO, 1223935/proyecto_FIN, 1223935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072004 | COL | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:590342.26}} | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Escuela Primaria Año De Juárez, Localidad La Nogalera, Comala, Colima / | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.391962; -103.70612), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 590342.26 | 590342.26 | 590342.26 | 590342.26 | 590342.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-07/2018, contratista:GUILLERMO NAVARRO OCHOA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:590342.26, importe_modificado:590342.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209235/proyecto_PROCESO, 1209235/proyecto_FIN, 1209235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL18180201085597 | COL | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.32, modificado:130711.42}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Tres Uno Cero - 77767 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 77767 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE OBRADORES INTERIOR SN COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RIO ARMERIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDENCIA TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA, lon:-103.944662, lat:18.9473978}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 130711.42 | 130711.42 | 130711.42 | 130711.42 | 130711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0310, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:131343.06, importe_modificado:131343.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223978/proyecto_INICIO, 1223978/proyecto_PROCESO, 1223978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085522 | COL | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249318.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad Madrid En El Municipio De Tecomán Cdi Proii - 42062 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 42062 | N | 0 | 0 | 3151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA MEXICO CIUDAD ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE SECUNDARIA, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, lon:-103.8676473, lat:19.08658963}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 1249318.02 | 1249318.02 | 1249318.02 | 1249318.02 | 1249318.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-PROII-007-2018, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1249318.02, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223903/proyecto_PROCESO, 1223903/proyecto_FIN, 1223903/proyecto_INICIO, 1223903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076301 | COL | Proyecto de inversión | 4377399.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4377399.88, modificado:4377399.88}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 4377399.88 | 4377399.88 | 4377399.88 | 4377399.88 | 4377399.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616115 | COL | Proyecto de inversión | 1061861.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061861.86, modificado:1061861.86}} | Terminacion De Parque Ecoturistico Cerro La Cumbre | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 1061861.86 | 1018806.23 | 1018806.23 | 1018806.23 | 1018806.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-009/2015, contratista:EDIFICA COLIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1061861.86, importe_modificado:1061861.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {691020/proyecto_INICIO, 691020/proyecto_FIN, 691020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401047563 | COL | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Construccion De Ciclovia Niños Heroes,Tramo Libramiento Ejercito Mexicano-Calzada Pedro A. Galvan 1era Etapa(De Av.Colima Hasta Calle: 1ero De Mayo). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 1226293.74 | 842921.33 | 842921.33 | 842921.33 | 842921.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDS-FM-001/2017, contratista:COLIMA1, convocante:COLIMA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1183601/proyecto_INICIO, 1183601/proyecto_PROCESO, 1183601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200883802 | COL | Proyecto de inversión | 49712.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49712.17, modificado:49712.17}} | Gastos De Contraloría Social En El Programa Proagua, Apartado Apaur En El Estado De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LOS ORGANISMOS OPERADORES EJECUTORES DEL PROGRAMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-01 | 2018-04-11 | 6762.79 | 6762.79 | 6762.79 | 6762.79 | 6762.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910745 | COL | Proyecto de inversión | 506851.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506851.85, modificado:506851.85}} | Construccion De Techos Firme Colonia Centro Coquimatlan - 188301 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 188301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 355 A INTERIOR 355 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 18 DE MARZO,, lon:-103.8105513, lat:19.21113228}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 506851.85 | 506851.85 | 506154.24 | 506154.24 | 506154.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036998/proyecto_INICIO, 1036998/proyecto_FIN, 1036998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083970 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:67972.03}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo En La Ageb Cuatrocientos Sesenta - 118043 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 118043 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS ARRIETA 10 0 INTERIOR 0 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE FELIPE BERIOZABAL Y CALLE RAMON ITURBIDE, CALLE ANTONIO ALVAREZ CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES CHACHAI, lon:-104.2888804, lat:19.0502998}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 67972.03 | 67972.03 | 67972.03 | 67972.03 | 67972.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7, contratista:ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:679720.3, importe_modificado:679720.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222351/proyecto_INICIO, 1222351/proyecto_FIN, 1222351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136547 | COL | Proyecto de inversión | 1237945 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237945.0, modificado:1236637.54}} | Sust. De Red De Drenaje Sanit. Y Descargas Domiciliarias En Av. I. Sandoval, Entre P. Neruda Y Fdez. De Lizardi, En Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 1236637.54 | 1236637.54 | 1236637.54 | 1236637.54 | 1236637.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137045 | COL | Proyecto de inversión | 833743.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833743.26, modificado:833743.26}} | Jn. Cuitlahuac, Mejoramiento De La Infe 17 0085y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-98-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 833743.26 | 833743.26 | 833743.26 | 833743.26 | 833743.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136737 | COL | Proyecto de inversión | 1164775.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1164775.56, modificado:1164775.56}} | Jn. Ma. Guadalupe Rivera A. Mejoramiento De La Infe Ecien17 0033r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-57-93-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 911338.92 | 911338.92 | 676853.28 | 676853.28 | 676853.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616463 | COL | Proyecto de inversión | 258657.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258657.3, modificado:258657.3}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 258657.3 | 253328.31 | 253328.31 | 253328.31 | 253328.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-005/2015, contratista:INCRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:258657.3, importe_modificado:258657.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691430/proyecto_FIN, 691430/proyecto_PROCESO, 691430/proyecto_FIN, 691430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616656 | COL | Proyecto de inversión | 2178651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178651.2, modificado:2178651.2}} | Rehabilitacion Del Centro Estatal De Canceorologia. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 2178651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {691669/proyecto_PROCESO, 691669/proyecto_FIN, 691669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616010 | COL | Proyecto de inversión | 1190221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190221.38, modificado:1190221.38}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 1190221.38 | 1168509.99 | 1168509.99 | 1168509.99 | 1168509.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-CM-001/2015, contratista:DESARROLLO SINTÉTICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1185733.09, importe_modificado:1185733.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {690901/proyecto_INICIO, 690901/proyecto_FIN, 690901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200669829 | COL | Proyecto de inversión | 786744.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786744.53, modificado:786744.53}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2365 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 786744.53 | 786744.53 | 786744.53 | 786744.53 | 786744.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200669848 | COL | Proyecto de inversión | 1079260.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079260.21, modificado:1079260.21}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2366 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 1079260.21 | 1079260.21 | 1079260.21 | 1079260.21 | 1079260.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753278 | COL | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 284888 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 284888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 1627 MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA AV REPUBLICA Y CALLE, lon:-103.6939564, lat:19.22956362}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857406/proyecto_INICIO, 857406/proyecto_FIN, 857406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738203 | COL | Proyecto de inversión | 913461.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.38, modificado:913461.38}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2498 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-15 | 2016-10-01 | 913461.38 | 913461.38 | 913461.38 | 913461.38 | 913461.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824247 | COL | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1344848.62}} | Estudios Técnicos Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Álvarez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 1344848.62 | 1344848.62 | 1344848.62 | 1344848.62 | 1344848.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP-SEIDUR-FM-002/2016, contratista:CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1344848.62, importe_modificado:1344848.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {930488/proyecto_INICIO, 930488/proyecto_PROCESO, 930488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133660 | COL | Proyecto de inversión | 33027.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33027.98, modificado:33027.98}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-017 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-017-2017-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 33027.98 | 33027.98 | 33027.98 | 33027.98 | 33027.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132982 | COL | Proyecto de inversión | 206882.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206882.5, modificado:206882.5}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-007 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-007-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 206882.5 | 206882.5 | 206882.5 | 206882.5 | 206882.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132390 | COL | Proyecto de inversión | 897775.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897775.88, modificado:897775.88}} | Ep. J. Jesus Mancilla R. Const. Dos Aulas 0371i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-010-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MINATITLAN, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-05-05 | 2018-08-01 | 897775.88 | 897775.88 | 897775.88 | 897775.88 | 897775.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133033 | COL | Proyecto de inversión | 418071.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418071.99, modificado:418071.99}} | Ep. Basilio Vadillo, Manzanillo 0190z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-143-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 418071.99 | 418071.99 | 418071.99 | 418071.99 | 418071.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135182 | COL | Proyecto de inversión | 1060477.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1060477.72, modificado:1060477.72}} | Ep. Vicente Guerrero, Mejoramiento De La Infe 2017 0100q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-33-38-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1060477.72 | 1060477.72 | 1060477.72 | 1060477.72 | 1060477.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632267 | COL | Proyecto de inversión | 1030330.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1030330.3, modificado:1025018.68}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi, Vii Y Viii. Ec=2269 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1025018.68 | 1025018.68 | 1025018.68 | 1025018.68 | 1025018.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753334 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Estapilla En El Municipio De Colima - 253474 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 253474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON 22 VEINTIDOS INTERIOR SN PUEBLO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO Y, lon:-103.5302364, lat:18.97536423}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-004, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1476659.08, importe_modificado:1476659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857462/proyecto_PROCESO, 857462/proyecto_FIN, 857462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753472 | COL | Proyecto de inversión | 22784.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22784.67, modificado:22784.67}} | Construccion De Techos Firme Colonia Centro Coquimatlan - 260746 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 260746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 130 A INTERIOR 130 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMERO DE, lon:-103.8130994, lat:19.20353358}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 22784.67 | 22784.67 | 22784.67 | 22784.67 | 22784.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016, contratista:RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA, monto:364549.95, importe_modificado:364549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857600/proyecto_INICIO, 857600/proyecto_FIN, 857600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400816127 | COL | Proyecto de inversión | 2277655.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2277655.13, modificado:2277655.13}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2649 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-05 | 2017-03-01 | 2277655.13 | 2277655.13 | 2277655.13 | 2277655.13 | 2277655.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300908708 | COL | Proyecto de inversión | 16716.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16716.06, modificado:41672.45}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliaraias En La Comunidad De Cerro Colorado - 162035 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMIOC COL | 162035 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGINO INTERIOR PUEBLO CERRO COLORADO, 28523 CERRO COLORADO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE Y , CALLE LA RED DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA EN LA CALLE, lon:-103.5546663, lat:19.33425057}} | 2017-09-12 | 2017-12-23 | 41672.45 | 41672.45 | 41672.45 | 41672.45 | 41672.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-APARURAL-02/051-2017, contratista:ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:41672.45, importe_modificado:41672.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1034961/proyecto_INICIO, 1034961/proyecto_FIN, 1034961/proyecto_PROCESO, 1034961/proyecto_FIN, 1034961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137037 | COL | Proyecto de inversión | 1346153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.84, modificado:1346153.84}} | Ep. Vicente B. Ibarra, Mejoramiento De La Infe E Cien17 0105l | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-51-54-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1339357.3 | 1339357.3 | 977129.21 | 977129.21 | 977129.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136952 | COL | Proyecto de inversión | 1169477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169477.88, modificado:1169477.88}} | Jn. Aurelia Ramirez Ochoa,Mejoramiento De La Infe Ecien17 0101z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-71-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 1169477.88 | 1169477.88 | 1162979.46 | 1162979.46 | 1162979.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072472 | COL | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Techumbre En Cancha, Localidad El Remate, Comala, Colima / | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.419924; -103.7978), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1180574.63 | 1180574.63 | 1180574.63 | 1180574.63 | 1180574.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-10/2018, contratista:MAQTRES CONSTRUCTORA S-A- DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1180574.63, importe_modificado:1180574.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209703/proyecto_PROCESO, 1209703/proyecto_FIN, 1209703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL18180201085548 | COL | Proyecto de inversión | 249522.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249522.21, modificado:249522.22}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Clle Donato Guerra Col Centro Ciudad De Armeria - 22578 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 22578 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA PARALELO A LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS, lon:-103.958985, lat:18.93583685}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 237317.72 | 237317.72 | 237317.72 | 237317.72 | 237317.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-16-2018-A, contratista:ROBERTO MARX QUIZAMAN MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:237317.72, importe_modificado:237317.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223929/proyecto_INICIO, 1223929/proyecto_PROCESO, 1223929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085596 | COL | Proyecto de inversión | 199999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.98, modificado:196067.13}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Dos Cuatro Cero - 77708 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO DE ARMERIA COLIMA | 77708 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE RENACIMIENTO 29 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA, CONTINUACION DE VIALIDAD YUCATAN, lon:-103.9608277, lat:18.96561159}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 196067.13 | 196067.13 | 196067.13 | 196067.13 | 196067.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0240, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:197014.6, importe_modificado:197014.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223977/proyecto_INICIO, 1223977/proyecto_PROCESO, 1223977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085458 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:14323.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:31511.3}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman En La Ciudad De Tecoman Con Ageb Setecientos Sesenta Y Seis - 136585 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136585 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE 559 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE AGUSTIN MELGAR FRENTE A LA TORTILLERIA DE LOS TACOS, lon:-103.892333, lat:18.92023522}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223839/proyecto_INICIO, 1223839/proyecto_FIN, 1223839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200891650 | COL | Proyecto de inversión | 381039.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381039.05, modificado:381039.05}} | Ep. J. Jesus Mancilla R. Aula Didactica Para 2. Folio=0371i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-007-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:#NAME?, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-04-17 | 2018-06-01 | 381039.05 | 381039.05 | 381039.05 | 381039.05 | 381039.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133956 | COL | Proyecto de inversión | 28417.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28417.48, modificado:28417.48}} | Ep. Amado Nervo, Reparaciones Varias | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-134-2017-PRR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-19 | 2018-01-01 | 28417.48 | 28417.48 | 28417.48 | 28417.48 | 28417.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750327 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Camotlan De Miraflores En El Municipio De Manzanillo - 268774 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, 28850 CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICE, lon:-104.2333717, lat:19.22050861}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750355 | COL | Proyecto de inversión | 330391.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165195.93, modificado:165195.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165195.94, modificado:165195.94}} | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Andador Díaz Ordaz - 222165 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 222165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI, lon:-104.2626836, lat:19.06019412}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 165195.64 | 165195.64 | 165195.64 | 165195.64 | 165195.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-044-2016, contratista:3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:450770.0, importe_modificado:450770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854483/proyecto_INICIO, 854483/proyecto_FIN, 854483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753505 | COL | Proyecto de inversión | 210163.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210163.68, modificado:210163.68}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores En La Localidad De Los Limones - 250884 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 250884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 10 A INTERIOR 10 Z RANCHERIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO, lon:-103.7824443, lat:19.23598351}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:872061.02, importe_modificado:872061.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857633/proyecto_INICIO, 857633/proyecto_FIN, 857633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753260 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 200233 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES 337 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE INTERIOR SN CIUDAD LINDAVISTA, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LA JOY, lon:-103.9623704, lat:18.94558889}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857388/proyecto_INICIO, 857388/proyecto_FIN, 857388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738231 | COL | Proyecto de inversión | 825420.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825420.06, modificado:825420.05}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Ec=2504 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 825420.05 | 825420.05 | 825420.05 | 825420.05 | 825420.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824210 | COL | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pino Suarez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMÁN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {930446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL17180101068473 | COL | Proyecto de inversión | 1778514.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778514.29, modificado:1778514.29}} | 06dst0007w, Mejoramiento De Los Componentes,I Y Ii, De La E.S. Emiliano Zapata En Tecoman, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1778514.29 | 1778514.29 | 1778514.29 | 1778514.29 | 1778514.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101067947 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06dtv0019o, Mejoramiento Del Plantel, E.S. Balbino Davalos, Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0019O-06DTV0026Y-52-59-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-05-03 | 2018-06-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132960 | COL | Proyecto de inversión | 4210962.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210962.54, modificado:4210962.54}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-008 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-008-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-13 | 2017-08-01 | 4210962.54 | 4210962.54 | 4210962.54 | 4210962.54 | 4210962.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636098 | COL | Proyecto de inversión | 142173.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142173.3, modificado:142173.3}} | Rehabilitacion De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-17 |  | 142173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {713335/proyecto_INICIO, 713335/proyecto_FIN, 713335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632396 | COL | Proyecto de inversión | 1012129.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012129.76, modificado:1003003.51}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y V. Ec=2274 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1003003.51 | 1003003.51 | 1003003.51 | 1003003.51 | 1003003.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300731346 | COL | Proyecto de inversión | 1207814.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1207814.14, modificado:1207814.14}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, V, Viii. Ec=2395 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 1207814.14 | 1207814.14 | 1207814.14 | 1207814.14 | 1207814.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851409 | COL | Proyecto de inversión | 1225151.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1225151.6, modificado:1225151.6}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Vii. Ec=2687 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-03-06 | 2017-08-01 | 1225151.6 | 1225151.6 | 1225151.6 | 1225151.6 | 1225151.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083948 | COL | Proyecto de inversión | 273024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273024.0, modificado:267761.64}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtemoc En La Localidad De Queseria Ageb Ciento Treinta Y Uno - 81076 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81076 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE FRAGATAS 29 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE PINZONES, CALLE PELICANOS A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO, lon:-103.5803989, lat:19.39194438}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 267761.64 | 267761.64 | 267761.64 | 267761.64 | 267761.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36, contratista:JUAN PABLO GAITAN CARDENAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:535523.28, importe_modificado:535523.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1222329/proyecto_FIN, 1222329/proyecto_INICIO, 1222329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101074843 | COL | Proyecto de inversión | 1103392.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1103392.07, modificado:1103392.07}} | Mejoramiento De Los Componentes I Y Ii Folio=0421z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0006X-99-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1103392.07 | 1103392.07 | 1103392.07 | 1103392.07 | 1103392.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085637 | COL | Acción | 200638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200638.5, modificado:200638.5}} | Modernización De La Dirección De Catastro - 105827 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 105827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 200638.5 | 200638.5 | 200638.5 | 200638.5 | 200638.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP09/2018, contratista:MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:200395.0, importe_modificado:200395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1224018/proyecto_INICIO, 1224018/proyecto_PROCESO, 1224018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085469 | COL | Proyecto de inversión | 273024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273024.0, modificado:273024.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Tecoman De La Colonia Palma Real Con Ageb Novecientos Sesenta Y Tres - 83337 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 83337 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LA JUVENTUD 1005 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICOS Y CALLE PALMA CAWARIA, CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS A 250 METROS DE ABARROTES ROJAS, lon:-103.8970905, lat:18.9229509}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 273024 | 273024 | 273024 | 273024 | 273024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1223850/proyecto_INICIO, 1223850/proyecto_FIN, 1223850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632555 | COL | Proyecto de inversión | 1429782.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1429782.64, modificado:1429782.64}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2282 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 1429782.64 | 1429782.64 | 1429782.64 | 1429782.64 | 1429782.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200669792 | COL | Proyecto de inversión | 913461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.2, modificado:913461.2}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2363 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 913461.2 | 913461.2 | 913461.2 | 913461.2 | 913461.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753144 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201300 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA 369 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y C, lon:-103.8885064, lat:18.91805096}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857272/proyecto_FIN, 857272/proyecto_INICIO, 857272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750324 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santiago En Manzanillo - 200289 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRILO MENDEZ 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, CALLE BUENAVISTA, lon:-104.3551064, lat:19.12369687}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 110470 | 110470 | 110470 | 110470 | 110470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854452/proyecto_PROCESO, 854452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750358 | COL | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278928.0, modificado:278928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171072.0, modificado:171072.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Colomo En El Municipio De Manzanillo - 200331 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 11 ONCE INTERIOR SN COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-104.2596017, lat:19.06166704}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {854486/proyecto_PROCESO, 854486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200897075 | COL | Proyecto de inversión | 2004112 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004112.0, modificado:1972063.6}} | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Caja, Comala. - 5300552 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5300552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:19.372673; -103.800432 19.372635; -103.800451, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1972063.6 | 1972063.6 | 1972063.6 | 1972063.6 | 1972063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FORTALECE-04/2017, contratista:MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:1972063.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022878/proyecto_INICIO, 1022878/proyecto_FIN, 1022878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134335 | COL | Proyecto de inversión | 8908.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8908.8, modificado:8908.8}} | Sec. Benjamin Fuentes Glez, Reparaciones Menores 0026s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-148-2017-PRR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136636 | COL | Proyecto de inversión | 15700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.57E7, modificado:1.57E7}} | Construcción De Colector Sanitario En La Zona Oriente Del ,Municipio De Colima (1a. Etapa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 15700000 | 15687450.4 | 15687450.4 | 15687450.4 | 15687450.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134331 | COL | Proyecto de inversión | 84670.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84670.7, modificado:84670.7}} | Ep. Juan Jose Rios, Reparaciones Varias, 0014u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-153-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ COL., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 84670.7 | 84670.7 | 84670.7 | 84670.7 | 84670.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135102 | COL | Proyecto de inversión | 954478.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954478.38, modificado:954478.38}} | Tv. Lazaro Cardenas Del Rio, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0013u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-23-21-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 954478.38 | 954478.38 | 954478.38 | 954478.38 | 954478.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753353 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cardona En El Municipio De Colima - 251735 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 251735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO. I. MADERO, BENE, lon:-103.658701, lat:19.22474186}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857481/proyecto_FIN, 857481/proyecto_INICIO, 857481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200712999 | COL | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516000.0, modificado:2088721.49}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184000.0, modificado:1477622.19}} | Construcción De Subcolector Poniente De Aguas Negras - 139990 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 139990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR VALENCIA BRAVO COLONIA CELSA VIRGEN, 28460 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DIONICIO ROBLES PEREZ Y CALLE MIGUEL SALAZAR CARRILLO, CALLE CIPRIANO CORONA COLONIA CELSA VIRGEN PASANDO EL BACHILLERATO 17 DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, CE, lon:-103.7675655, lat:19.3277647}} | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 3566343.68 | 3566343.68 | 3566343.68 | 3566343.68 | 3566343.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-RFISM2016/APAUR2017-01/2017, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:3481202.46, importe_modificado:3481202.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814566/proyecto_INICIO, 814566/proyecto_FIN, 814566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738275 | COL | Proyecto de inversión | 957891.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957891.72, modificado:957891.72}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2507 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 957891.72 | 957891.72 | 957891.72 | 957891.72 | 957891.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737922 | COL | Proyecto de inversión | 1126246.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1126246.55, modificado:1126246.55}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Viii. Ec=2483 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-08-20 | 2016-10-01 | 1126246.55 | 1126246.55 | 1126246.55 | 1126246.55 | 1126246.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200883773 | COL | Proyecto de inversión | 706435.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706435.7, modificado:405045.24}} | Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Apaur, En El Estado De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA y SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-01 | 2018-04-11 | 296472.12 | 296472.12 | 296472.12 | 296472.12 | 296472.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300960469 | COL | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1370754.0}} | Construccion De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En Escuela Primaria J Concepcion Rivera Mancilla. Cct 06dpr0099r, Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158390 - 2828 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.364135; -103.576776) (19.364125; -103.576773) (19.36412; -103.576773), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1370754 | 1370753.99 | 1370753.99 | 1370753.99 | 1370753.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-24/064-2017, contratista:ABRAHAM SANTANA SANDOVAL, convocante:H. YUANTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1324291.35, importe_modificado:1324291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094233/proyecto_INICIO, 1094233/proyecto_FIN, 1094233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200893939 | COL | Proyecto de inversión | 994194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994194.95, modificado:994194.95}} | Ep. Ma. Concepcion Farais Perez, Cubierta De Estructura Metalica Y Lamina Pintro. Folio=0013v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-053-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-07-03 | 2018-06-01 | 994194.95 | 994194.95 | 994194.95 | 994194.95 | 994194.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750376 | COL | Proyecto de inversión | 162593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162593.69, modificado:162593.69}} | Construcción Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Calle Lagos De La Salada - 219356 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 219356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:CALLE LAGO LA SALADA INTERIOR SN EJIDO EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGUNA PEÑITAS, CARRETERA, lon:-104.4182137, lat:19.12889992}} | 2016-10-30 | 2016-12-31 | 162593.69 | 162593.69 | 162593.69 | 162593.69 | 162593.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-048-2016, contratista:3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:1097073.37, importe_modificado:1097073.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854504/proyecto_PROCESO, 854504/proyecto_FIN, 854504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101076516 | COL | Proyecto de inversión | 1098620.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1098620.5, modificado:1098620.5}} | Mejoramiento De La Infe: Componente I Folio=2392 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUO COLIMESE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-10-71-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 1098620.5 | 1098620.5 | 1098620.5 | 1098620.5 | 1098620.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16180101077066 | COL | Proyecto de inversión | 624930.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624930.06, modificado:624930.16}} | Mejoramiento De La Inife: Componente I,Ii,Vii Folio=2715 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIE-104-B-206 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-11-27 | 2018-01-01 | 624930.16 | 624930.16 | 624930.16 | 624930.16 | 624930.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068480 | COL | Proyecto de inversión | 641505.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:641505.31, modificado:641505.31}} | 06dpr0176f, Mejoramiento De Los Componentes I, Ii Y Vii, De La E.S. Jose Maria Morelos De Tecoman, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 641505.31 | 641505.31 | 641505.31 | 641505.31 | 641505.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085550 | COL | Proyecto de inversión | 334439.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334439.88, modificado:334439.88}} | Mejoramiento De Red De Drenaje En Clle Donato Guerra Col Centro Ciudad De Armeria - 22594 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 22594 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA PARALELO A LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS, lon:-103.9589953, lat:18.93582901}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 333865.06 | 333865.06 | 333865.06 | 333865.06 | 333865.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-16-2018-D, contratista:ROBERTO MARX QUIZAMAN MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:333865.06, importe_modificado:333865.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223931/proyecto_INICIO, 1223931/proyecto_PROCESO, 1223931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085566 | COL | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:156074.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia I - 71836 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 71836 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE LORETO 28 INTERIOR 28 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE FUERTE DE GUADALUPE A UNAS CASAS DE LA TORTILLERÍA PRIMAVERA, lon:-103.6841395, lat:19.22980681}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1223947/proyecto_INICIO, 1223947/proyecto_FIN, 1223947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068451 | COL | Proyecto de inversión | 1219664.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1219664.28, modificado:1219664.28}} | 06dpr0107, Mejoramiento De Los Componentes I, Y Ii, De La E.P. Benito Juarez, De Cuauhtemoc, Col. 0107j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-46-47-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1219664.28 | 1219664.28 | 1219664.28 | 1219664.28 | 1219664.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085543 | COL | Proyecto de inversión | 180022.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180022.44, modificado:180022.44}} | Construccion Muro De Contención En Callejon Reforma Colonia Lazaro Cardenas Armeria Col - 23952 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23952 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA, CALLEJON REFORMA AL FINAL DE CALLEJON REFORMA ZONA CERRIL, lon:-103.958206, lat:18.9396987}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 176924.03 | 176924.03 | 176924.03 | 176924.03 | 176924.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-19-2018, contratista:ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:177570.51, importe_modificado:177570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223924/proyecto_INICIO, 1223924/proyecto_FIN, 1223924/proyecto_PROCESO, 1223924/proyecto_FIN, 1223924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083987 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:134996.3}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Emiliano Zapata - 81393 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 81393 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:CALLE JOSE HERNANDEZ 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 28836 EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE JUAN DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A MEDIA CUADRA DEL KINDER, lon:-104.5169459, lat:19.17904457}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 134996.3 | 134996.3 | 134996.3 | 134996.3 | 134996.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZÚÑIGA &ELIZONDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:134996.3, importe_modificado:134996.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1222368/proyecto_INICIO, 1222368/proyecto_FIN, 1222368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851306 | COL | Proyecto de inversión | 1586635.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586635.46, modificado:1586635.46}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2678 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 1586635.46 | 1586635.46 | 1586635.46 | 1586635.46 | 1586635.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132310 | COL | Proyecto de inversión | 517145.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517145.33, modificado:517145.33}} | Ep. Jose Ruiz Villalvazo, Const. De Un Aula O. Ext. 0003n | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 517145.33 | 517145.33 | 517145.33 | 517145.33 | 517145.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132219 | COL | Proyecto de inversión | 256331.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256331.75, modificado:256331.75}} | Jn. Celsa Virgen Perez, Const. Bodega 0024k | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUCATIVA | 06-026-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 256331.75 | 256331.75 | 256331.75 | 256331.75 | 256331.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132300 | COL | Proyecto de inversión | 63104 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63104.0, modificado:63104.0}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-004 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-004-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632512 | COL | Proyecto de inversión | 1226977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1226977.7, modificado:1219887.85}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii. Ec=2278 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-02 | 2018-06-01 | 1219887.85 | 1219887.85 | 1219887.85 | 1219887.85 | 1219887.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200658177 | COL | Proyecto de inversión | 174737.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174737.56, modificado:174737.56}} | Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Colonia México En Quesería Cuauhtemoc - 46929 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 46929 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SON VARIAS CALLES UBICADAS ENTRE LA CALLE AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LA ERMITA DE , lon:-103.5794199, lat:19.39316309}} | 2016-06-22 | 2016-10-19 | 174737.56 | 172862.95 | 172862.95 | 172862.95 | 172862.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/014-2016, contratista:COLIMA EDIFICACIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1234735.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {736780/proyecto_INICIO, 736780/proyecto_PROCESO, 736780/proyecto_FIN, 736780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300961383 | COL | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1370754.0}} | Construccion De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En La Esc. Primaria Donaciano Niestas Cct 06dpr0103n, Localidad El Trapiche, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5159843 - 2833 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.277372; -103.661765) (19.27737; -103.661736), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1370754 | 1370754 | 1370754 | 1370754 | 1370754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-26/066-2017, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1260421.4, importe_modificado:1260421.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095147/proyecto_INICIO, 1095147/proyecto_FIN, 1095147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636606 | COL | Proyecto de inversión | 1900131.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900131.26, modificado:1900131.26}} | Terminacion Del Complejo De Asistencia Social. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-18 |  | 1900131.26 | 994404.11 | 994404.11 | 994404.11 | 994404.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-015/2015, contratista:URTEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1900131.26, importe_modificado:1900131.26}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {713906/proyecto_FIN, 713906/proyecto_PROCESO, 713906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101073003 | COL | Proyecto de inversión | 404331.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404331.65, modificado:399884.0}} | Infraestructura Municipal En Colima, Colima // (Rehabilitación De Calle Manuel Gallardo Zamora, Col. Centro.) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(MANUEL GALLARDO ESQ. IGNACIO SANDOVAL ; 19.246385; -103.717866) (MANUEL GALLARDO ESQ. PRIMO DE VERDAD; 19.245934; -103.716756), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 399884 | 399884 | 399884 | 399884 | 399884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA,COL, monto:399844.0, importe_modificado:399844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210234/proyecto_FIN, 1210234/proyecto_INICIO, 1210234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083952 | COL | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calles Simón Bolívar Y Emiliano Zapata En Quesería Municipio De Cuauhtémoc - 34511 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMIOC COL | 34511 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EL COLECTOR PARTE DESDE AGUAS ARRIBA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA , lon:-103.575285, lat:19.38743223}} | 2018-05-04 | 2018-09-01 | 3000000 | 3000000 | 2998914.87 | 2998914.87 | 2998914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-18/081-2018, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2298914.89, importe_modificado:2298914.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222333/proyecto_INICIO, 1222333/proyecto_PROCESO, 1222333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085657 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:135951.26}} | Construccion De Cuarto Adicionalcon Ageb Cien En La Colonia Elias Zamora Del Municipio De Coquimatlan - 79431 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 79431 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VILLALOBOS 92 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JESUS BRIZUELA AGUILAR A UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, lon:-103.8051222, lat:19.20999758}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 135951.26 | 135951.26 | 135951.26 | 135951.26 | 135951.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:CENTELLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:135951.26, importe_modificado:135951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1224038/proyecto_INICIO, 1224038/proyecto_PROCESO, 1224038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085608 | COL | Proyecto de inversión | 597119.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597119.38, modificado:595047.13}} | Construcción De Banquetas En Colonia Campo Verde Y Santa Cecilia Comala Col - 104221 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 104221 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA CAMPO VERDE, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS, CALLE 5 DE FEBRERO EN COLONIA CAMPO VERDE Y SANTA CECILIA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.7613616, lat:19.33407959}} | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 595047.13 | 595047.13 | 595047.13 | 595047.13 | 595047.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-20/2018, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:595047.13, importe_modificado:595047.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223989/proyecto_FIN, 1223989/proyecto_PROCESO, 1223989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851313 | COL | Proyecto de inversión | 4348297.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4348297.21, modificado:4348297.21}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vii. Ec=2680 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-02-20 | 2017-07-01 | 4348297.21 | 4348297.21 | 4348297.21 | 4348297.21 | 4348297.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085640 | COL | Acción | 300957.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300957.57, modificado:300957.57}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 105076 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 105076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 300957.57 | 300957.57 | 300957.57 | 300957.57 | 300957.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP04/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL RINCON Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:299625.88, importe_modificado:299625.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224021/proyecto_INICIO, 1224021/proyecto_FIN, 1224021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132369 | COL | Proyecto de inversión | 884239.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884239.95, modificado:884239.95}} | Jn. Sin Nombre, Const. De Dos Aulas, 0224i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 884239.95 | 884239.95 | 884239.95 | 884239.95 | 884239.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976520 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia La Cazumba - 247285 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ALGODONAL 22 A INTERIOR 22 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE J GUADALUPE GONZALEZ, C, lon:-103.8109912, lat:19.21209476}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 225000 | 225000 | 224952.94 | 224952.94 | 224952.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111600/proyecto_FIN, 1111600/proyecto_PROCESO, 1111600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976531 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 245278 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 245278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE DEGOLLADO 200 B INTERIOR 200 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE,, lon:-103.936796, lat:19.16782948}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 450000 | 450000 | 449905.88 | 449905.88 | 449905.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111611/proyecto_INICIO, 1111611/proyecto_FIN, 1111611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976521 | COL | Proyecto de inversión | 405040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405040.4, modificado:405040.4}} | Construccion De Linea De Conduccion Principal Para Reubicar La Existente Que Abastese A La Cabecera - 253913 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 253913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 550 A INTERIOR 550 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE JAZMIN, CALLEJON FERROC, lon:-103.8071181, lat:19.21143622}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 405040.4 | 405040.4 | 401800.07 | 401800.07 | 401800.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ._APAUR-CONTRATO-016/2017, contratista:VERONICA EDITH BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1009289.29, importe_modificado:1009289.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111601/proyecto_INICIO, 1111601/proyecto_PROCESO, 1111601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100631725 | COL | Proyecto de inversión | 1119314.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119314.87, modificado:1105769.23}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2261 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-11 | 2018-06-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100631760 | COL | Proyecto de inversión | 119923.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:119923.66, modificado:1104000.0}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2265 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101071252 | COL | Proyecto de inversión | 13589678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3589678E7, modificado:1.3589678E7}} | Modernización Y Rehabilitación De Acceso A Manzanillo A Base De Pavimento Asfáltico De 7,680 M2 Tramo Km 4 + 880 Al 5+080, Incluye Instalación De 15 Luminarias, 800 M2 De Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraúlico Sobre 1037.21 M2, Manzanillo, Estado De Colima / 2018-14-05-0175 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-14-05-0175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 |  | 13589678 | 13296083.41 | 13286462.56 | 13286462.56 | 11643526.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1775878, contratista:BARRAGÁN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.329608341E7, importe_modificado:1.329608341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1208481/proyecto_PROCESO, 1208481/proyecto_INICIO, 1208481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136726 | COL | Proyecto de inversión | 897888.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:897888.07, modificado:897888.07}} | Ep. Alvaro Obregon Mejoramiento De La Infe Ecien17 0080t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-62-83-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 897888.07 | 897888.07 | 897888.07 | 897888.07 | 897888.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132294 | COL | Proyecto de inversión | 924063.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924063.89, modificado:924063.89}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-001 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUCATIVA | 06-06-001-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 924063.89 | 924063.89 | 924063.89 | 924063.89 | 924063.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132954 | COL | Proyecto de inversión | 207004.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207004.32, modificado:207004.32}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-004 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-004-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 207004.32 | 207004.32 | 207004.32 | 207004.32 | 207004.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201139685 | COL | Proyecto de inversión | 29376652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.937665217E7, modificado:2.935663319E7}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Paquete Para La Conservación De La Red Carretera Estatal). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-30 |  | 29356633.19 | 29349981.01 | 29349980.98 | 29349980.98 | 29349980.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:350.0}} | {1278981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135179 | COL | Proyecto de inversión | 988999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988999.79, modificado:988999.79}} | Sec. Felipe Sevilla Del R. Mejoramiento De La Infe 2017 0014f | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-33-38-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 988999.79 | 988999.79 | 988999.79 | 988999.79 | 988999.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200696604 | COL | Proyecto de inversión | 3348750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741350.0, modificado:1660072.51}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607400.0, modificado:1532374.63}} | Ampliacion De Tanque De Regulacion Construccion De Tanque Elevado Caseta De Cloracion En Pozo Profundo Los Zapotes - 186057 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | 186057 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROSA RAMONA ORTEGA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO RAMÍREZ VILLARREAL, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE LOMA DEL NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE HIDALGO CRUZA CARRETERA A SUCH, lon:-103.7496269, lat:19.33570185}} | 2016-08-08 | 2016-11-30 | 3192447.14 | 3192447.14 | 3192447.14 | 3192447.14 | 3192447.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAC-APAUR-02/2016, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:3192447.14, importe_modificado:3192447.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {798171/proyecto_PROCESO, 798171/proyecto_FIN, 798171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132331 | COL | Proyecto de inversión | 176808 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176808.0, modificado:176808.0}} | Jn. Margarita Rodriguez Paz, Cubierta Con Estructura Metalica 0107t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-012-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-07 | 2018-06-01 | 176808 | 176808 | 176808 | 176808 | 176808 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753141 | COL | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123968.0, modificado:123968.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76032.0, modificado:76032.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200360 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 350 TRESCIENTOS CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REV, lon:-103.8574276, lat:18.90682461}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {857269/proyecto_INICIO, 857269/proyecto_PROCESO, 857269/proyecto_FIN, 857269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753501 | COL | Proyecto de inversión | 22784.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22784.69, modificado:22784.69}} | Construccion De Techos Firme Colonia San Juan Publo Juarez - 266886 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 266886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE PRIVADA CUAHTEMOC 14 A INTERIOR 14 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y, lon:-103.928964, lat:19.16427239}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 22784.69 | 22784.69 | 22784.69 | 22784.69 | 22784.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016, contratista:RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA, monto:364549.95, importe_modificado:364549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857629/proyecto_FIN, 857629/proyecto_PROCESO, 857629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753261 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 200212 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 62 SESENTA Y DOS INTERIOR SN CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CA, lon:-103.9799968, lat:18.93203099}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857389/proyecto_INICIO, 857389/proyecto_FIN, 857389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750329 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Cedros En El Municipio De Manzanillo - 268809 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA EBODIA TRINIDAD DE LOS SANTOS DOMICILI, lon:-104.2367815, lat:19.28292172}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750377 | COL | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Laguna Salada En La Localidad De El Naranjo - 222387 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 222387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:CALLE LAGUNA SALADA INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM GUDIÑO Y CALLE LAGUNA CARRIZALILLO,, lon:-104.4181978, lat:19.12892019}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-048-2016, contratista:3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:1097073.37, importe_modificado:1097073.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854505/proyecto_INICIO, 854505/proyecto_FIN, 854505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750363 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chandiablo En El Municipio De Manzanillo - 268784 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CHANDIABLO, 28840 CHANDIABLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO SERGIO NATIVIDAD CORTEZ CASTAÑEDA DOMI, lon:-104.3411354, lat:19.2003915}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854491/proyecto_INICIO, 854491/proyecto_FIN, 854491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753131 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201644 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BUENDIA 255 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUE, lon:-103.8868556, lat:18.93630429}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857259/proyecto_PROCESO, 857259/proyecto_INICIO, 857259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068392 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.22, modificado:1105769.22}} | 06dtv0006k, Mejoramiento De Los Componentes I, Ii Y Vii De La E.S. Jamie Torres Bodet, De Cuauhtemoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0107J-06DTV0006K-46-47-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134901 | COL | Proyecto de inversión | 1346153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.84, modificado:1346153.84}} | Tv. Justo Sierra, Mjoramiento De La Infe Ecien-17 0001p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-10-90-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133683 | COL | Proyecto de inversión | 34921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34921.9, modificado:34921.9}} | Ep. Ma. Concepcion Farias Perez De L. Reparaciones Varias | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-154-2017-PRR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TECOMAN, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 34921.9 | 34921.9 | 34921.9 | 34921.9 | 34921.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200669753 | COL | Proyecto de inversión | 1076041.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1076041.76, modificado:1076041.79}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2358 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-06-13 | 2016-09-01 | 1076041.79 | 1076041.79 | 1076041.79 | 1076041.79 | 1076041.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101067010 | COL | Proyecto de inversión | 242531.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242531.21, modificado:242531.21}} | Construccion De Cocina Cam Comala C-06-002-2018-Pr Obra: 06dml0011f-Rem | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-002-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONSTRUCCION DE COCINA CAM COMALA C-06-002-2018-PR OBRA: 06DML0011F-REM, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 242531.21 | 242531.21 | 242531.21 | 242531.21 | 242531.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085612 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149640.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo Los Aguajes Comala Col - 103503 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 103503 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SANTA CECILIA, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE LAS PALMITAS EN CABECERA MUNICIPAL POR CALLE CONSTITUCION RUMBO A SALIDA A LOCALIDAD DE LA CAJA, A LA ALTURA DEL KIOSKO, SE GIR, lon:-103.7612931, lat:19.33050988}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 149640 | 149640 | 149640 | 149640 | 149640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-01/2018, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:149640.0, importe_modificado:149640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223993/proyecto_INICIO, 1223993/proyecto_FIN, 1223993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076868 | COL | Proyecto de inversión | 233200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233200.0, modificado:233200.0}} | Mejoramiento De Las Instalaciones Del Centro Estatal De Evaluación En Control De Confianza | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 233200 | 232460.59 | 232460.59 | 232460.59 | 232460.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076410 | COL | Adquisición | 1121505.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121505.72, modificado:1121505.72}} | Fortalecimiento Del Sistema De Justicia Penal En La Entidad (Idsjp) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 1121505.72 | 1121338.42 | 1121338.42 | 1121338.42 | 1121338.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085560 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Unidad Antorchista - 76176 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 76176 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL 1540 INTERIOR 1540 COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA LEONARDO BRAVO Y , CALLE PROGRESO A UNA CUADRA DE SÚPER MASS, lon:-103.6870064, lat:19.24875725}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223941/proyecto_FIN, 1223941/proyecto_INICIO, 1223941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068148 | COL | Proyecto de inversión | 1210337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1210337.97, modificado:1210337.97}} | 06dpr0099r, Mejoramiento Del Plantel E.P. J Concepcion Rivera Mancilla, En Cuauhtemoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1210337.97 | 1210337.97 | 1210337.97 | 1210337.97 | 1210337.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085544 | COL | Proyecto de inversión | 101398 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101398.0, modificado:101398.0}} | Construccion De Banquetas Andador En Callejon Reforma Colonia Lazaro Cardenas Armeria Col - 23912 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23912 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA, CALLEJON REFORMA AL FINAL DE CALLEJON REFORMA EN ZONA CERRIL, lon:-103.958206, lat:18.93971646}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 100872.9 | 100872.9 | 100872.9 | 100872.9 | 100872.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-26-2018, contratista:ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:100872.9, importe_modificado:100872.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223925/proyecto_PROCESO, 1223925/proyecto_INICIO, 1223925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085483 | COL | Proyecto de inversión | 752000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752000.0, modificado:751906.91}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Pino Suarez Col La Palmita - 44463 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44463 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PIPILA LA CALLE SE ENCUNETRA A UNA CUADRA PARALELA DE LA EMPRESA DE CITROJUGO, lon:-103.8784947, lat:18.90862147}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 751906.91 | 751906.91 | 751906.91 | 751906.91 | 751906.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:751906.91, importe_modificado:752000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {1223864/proyecto_INICIO, 1223864/proyecto_FIN, 1223864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200713004 | COL | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304128.0, modificado:304128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495872.0, modificado:495872.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Suchitlan En El Municipio De Comala - 190546 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DALIA 77 SETENTA Y SIETE INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE ATMOSFERICA BENEFICIARIO BONIFACIO ANDRES CRUZ DOMICILIO DALIA 77 ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CLAVEL CALLE POSTERIOR , lon:-103.7107446, lat:19.37193996}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-005, contratista:JUAN JOSE ZAIZAR SOTO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2292359.78, importe_modificado:2292359.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {814571/proyecto_PROCESO, 814571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824198 | COL | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Andador Peatonal En Libramiento Fernando Moreno Peña. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMÁN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {930433/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL16160400824002 | COL | Proyecto de inversión | 22365710 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.236571E7, modificado:2.189647723E7}} | Contruccion De La Ciclovia Pista Bvld.Rodolfo Chavez. Coquimatlan(Primera Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 21896477.23 | 21896477.23 | 21896477.23 | 21896477.23 | 21896477.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-003/2016, contratista:K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2.18964774E7, importe_modificado:2.18964774E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {930203/proyecto_PROCESO, 930203/proyecto_INICIO, 930203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133624 | COL | Proyecto de inversión | 1334368.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334368.46, modificado:1334368.46}} | Ep. Angel Ante, Remodelacdion Integral De Ser. Sanit. 0152w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-101-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-10 | 2018-01-01 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137020 | COL | Proyecto de inversión | 911338.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:911338.92, modificado:911338.92}} | Ep. Abelardo L. Rodriguez. Mejoramiento De La Infe Ecien17 0065u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-51-54-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 911338.92 | 911338.92 | 911338.92 | 911338.92 | 911338.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134919 | COL | Proyecto de inversión | 1197215.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1197215.86, modificado:1197215.86}} | Ep. Afco. I. Madero Mejoramiento De La Infe Ecien 2017 0133h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-17-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-25 | 2018-08-01 | 1197215.86 | 1197215.86 | 1197215.86 | 1197215.86 | 1197215.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134339 | COL | Proyecto de inversión | 442951.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442951.27, modificado:442951.27}} | Jn. Laura Ramirez De Cedeño, Colima 0113d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-120-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-11 | 2018-01-01 | 442951.27 | 442951.27 | 442951.27 | 442951.27 | 442951.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135083 | COL | Proyecto de inversión | 1036447.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036447.68, modificado:1036447.68}} | Ep. Eduardo Zarza Ocampo, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0457o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-16-39-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1036447.68 | 1036447.68 | 1036447.68 | 1036447.68 | 1036447.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135145 | COL | Proyecto de inversión | 993787.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:993787.95, modificado:993787.95}} | Jn. Martha Andrade Del Rosal, Mejoramiento De La Infe 2017 0073t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-11-14-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 993787.95 | 993787.95 | 993787.95 | 993787.95 | 993787.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616501 | COL | Proyecto de inversión | 646306.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646306.31, modificado:646306.31}} | Construccion De Linea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 646306.31 | 600630.73 | 600630.73 | 600630.73 | 600630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-012/2015, contratista:CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL, monto:631605.38, importe_modificado:631605.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691478/proyecto_INICIO, 691478/proyecto_PROCESO, 691478/proyecto_FIN, 691478/proyecto_INICIO, 691478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750349 | COL | Proyecto de inversión | 33926.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16963.38, modificado:16963.38}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16963.38, modificado:16963.38}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En Andador Gabino Barrera En El Colomo - 231630 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 231630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA, lon:-104.2626992, lat:19.06108294}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 16963.38 | 16963.38 | 16963.38 | 16963.38 | 16963.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-042-2016, contratista:CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:616576.0, importe_modificado:616576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854477/proyecto_INICIO, 854477/proyecto_FIN, 854477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753126 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200571 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASO 143 CIENTO CUARENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y, lon:-103.8793414, lat:18.88875367}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753287 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 285902 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 285902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO 1561 MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA, lon:-103.6909808, lat:19.24100809}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857415/proyecto_INICIO, 857415/proyecto_PROCESO, 857415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753146 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201255 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO 81 OCHENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELL, lon:-103.8758582, lat:18.89806318}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {857274/proyecto_PROCESO, 857274/proyecto_FIN, 857274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753409 | COL | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66528.0, modificado:66528.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108472.0, modificado:108472.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Juarez En El Municipio De Armeria - 200241 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE LOÉZ MATEOS 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SACRIFICIO Y CALLE EMILIANO, lon:-103.9475687, lat:18.95053763}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {857537/proyecto_PROCESO, 857537/proyecto_FIN, 857537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048576 | COL | Proyecto de inversión | 2358765 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358765.0, modificado:2358765.0}} | Infraestructura Y Equipamiento Para El Sistema De Transporte Publico De Tecoman 1eraetapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMÁN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 2358765 | 703676.91 | 703676.91 | 703676.91 | 703676.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-001/2017, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2331994.52, importe_modificado:2331994.52}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1184714/proyecto_INICIO, 1184714/proyecto_FIN, 1184714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085530 | COL | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.32, modificado:133333.32}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Dos Siete Cuatro - 95464 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 95464 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDAVISTA, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ E DOMINGUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENJAMÍN PINEDA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DIVINA PROVIDENCIA DE LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-103.9629697, lat:18.94630359}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 133333.32 | 131343.06 | 131343.02 | 131343.02 | 131343.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0274, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:131343.06, importe_modificado:131343.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223911/proyecto_INICIO, 1223911/proyecto_PROCESO, 1223911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085666 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Pueblo Juarez Coquimatlan - 89644 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89644 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CONSTITUCION 45 B INTERIOR 45 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS CALLE CONSTITUCION 45 B ENTRE LAS CALLES TORRES QUINTERO Y IGNACIO ZARAGOZ, lon:-103.9310669, lat:19.16885308}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224047/proyecto_INICIO, 1224047/proyecto_FIN, 1224047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068387 | COL | Proyecto de inversión | 12215344.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.221534456E7, modificado:1.221534456E7}} | 06msu0010q, Mejoramiento Del Plantel, Esc. Superior De La Universidad Tecnologica De Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-26 | 2018-07-01 | 12215344.56 | 12215344.56 | 12215344.56 | 12215344.56 | 12215344.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976421 | COL | Acción | 231376 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231376.0, modificado:231376.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 243031 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 243031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170300968282 | COL | Proyecto de inversión | 8888136.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8888136.5, modificado:8888136.5}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii. Ec=2706 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-28 | 2018-03-01 | 8888136.5 | 8888136.5 | 8888136.5 | 8888136.5 | 8888136.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085602 | COL | Proyecto de inversión | 1425112.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425112.5, modificado:1402669.21}} | Mejoramiento De Red De Drenaje En Varias Calles Col La Palmera Rincón De López Armería Colima - 23802 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23802 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA Y AVENIDA DE LOS FUNDADORES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PERPENDICULAR A CARRETERA LOS FUNDADORES, lon:-103.9322782, lat:19.04833565}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1402669.21 | 1402669.21 | 1402669.21 | 1402669.21 | 1402669.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-21-2018, contratista:RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:1402669.24, importe_modificado:1402669.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223983/proyecto_INICIO, 1223983/proyecto_FIN, 1223983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085667 | COL | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 85121 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 85121 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE JESÚS ALCARAZ 207 A INTERIOR 207 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO SANTA CRUZ, CALLE JUAREZ CALLE JESÚS ALCARAZ 207 ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ Y FRANCISCO S, lon:-103.9272045, lat:19.1681437}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224048/proyecto_PROCESO, 1224048/proyecto_INICIO, 1224048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085669 | COL | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 85201 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 85201 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 198 A INTERIOR 198 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ADOLFO CHAVEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE AQUILES SERDAN 198 A ENTRE LAS CALLES ANICETO CASTELLAN, lon:-103.9305519, lat:19.17349438}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224050/proyecto_FIN, 1224050/proyecto_PROCESO, 1224050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101071908 | COL | Proyecto de inversión | 1111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111000.0, modificado:1098779.0}} | Infraestructura Municipal En Colima, Colima // (Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.226164; -103.694473), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-003/2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO RO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1051281.18, importe_modificado:1051281.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209139/proyecto_FIN, 1209139/proyecto_PROCESO, 1209139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401047707 | COL | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Construccion De Andador Peatonal A.Enrique Corona Morfin 1era Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | VILLA DE ÁLVAREZ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 1384600 | 7161.72 | 7161.72 | 7161.72 | 7161.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-02/071-2017, contratista:PRODUCE ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:CUAUHTEMOC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1183755/proyecto_INICIO, 1183755/proyecto_PROCESO, 1183755/proyecto_FIN, 1183755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076894 | COL | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296093.63}} | Ampliación De Área De Visita Familiar En El Cereso Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 1296093.63 | 1296093.55 | 1296093.55 | 1296093.55 | 1296093.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101077240 | COL | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:0.0}} | Ampliación Del Semefo Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL00180201132393 | COL | Proyecto de inversión | 32706.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32706.74, modificado:32706.74}} | Ep. Nicolas Bravo, Const. Muro De Acometida 0336c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-010-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MINATITLAN, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-05-07 | 2018-08-01 | 32706.74 | 32706.74 | 32706.74 | 32706.74 | 32706.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738214 | COL | Proyecto de inversión | 913461.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.33, modificado:913461.33}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2502 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-08-29 | 2016-11-01 | 913461.33 | 913461.33 | 913461.33 | 913461.33 | 913461.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824117 | COL | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construccion De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera-Nvo. San Antonio,Comala.Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 4500000 | 3730742.32 | 3730742.32 | 3730742.32 | 3730742.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDUP-FM-01/2016, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALA, monto:3730742.32, importe_modificado:3730742.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {930335/proyecto_INICIO, 930335/proyecto_FIN, 930335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200879414 | COL | Proyecto de inversión | 2216433.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216433.34, modificado:2088721.49}} | Construcción De Subcolector Poniente De Aguas Negras En La Cabecera Municipal | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC) | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-103.760277, lat:19.320833}} | 2017-08-01 | 2018-04-11 | 2088721.49 | 2088721.49 | 2088721.49 | 2088721.49 | 2088721.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-RFISM2016/APAUR2017-01/2017, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:3481202.46, importe_modificado:3481202.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {988840/proyecto_INICIO, 988840/proyecto_PROCESO, 988840/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL00180201132923 | COL | Proyecto de inversión | 524540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524540.11, modificado:524540.11}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-010 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISCICA EDUCATIVA | ADQ-010-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-07 | 2017-09-01 | 524540.11 | 524540.11 | 524540.11 | 524540.11 | 524540.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132362 | COL | Proyecto de inversión | 44674.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44674.21, modificado:44674.21}} | Jn. Antonio Barbosa, Trabajos Varios De Pintuira En Estructura Metalica. 0022l | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-009-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 44674.21 | 44674.21 | 44674.21 | 44674.21 | 44674.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132962 | COL | Proyecto de inversión | 261546.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261546.57, modificado:261546.57}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-001 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-001-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 261546.57 | 261546.57 | 261546.57 | 261546.57 | 261546.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632206 | COL | Proyecto de inversión | 1137431.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1137431.75, modificado:1137431.75}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2266 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2016-01-19 | 2018-06-25 | 1137431.75 | 1137431.75 | 1137431.75 | 1137431.75 | 1137431.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133687 | COL | Proyecto de inversión | 102932.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102932.98, modificado:102932.98}} | Sec. Manuel Alvarez, Sum Y Coloc. Canalon Pluvia 0005f | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-132-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ COL., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 102932.98 | 102932.98 | 102932.98 | 102932.98 | 102932.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133609 | COL | Proyecto de inversión | 534341.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534341.1, modificado:534341.1}} | Ep. Ramona Olvera, Const. De Un Aula 0291x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-068-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-24 | 2017-10-01 | 534341.1 | 534341.1 | 534341.1 | 534341.1 | 534341.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750325 | COL | Proyecto de inversión | 245076.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122538.06, modificado:122538.06}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122538.06, modificado:122538.06}} | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margaritas - 322343 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MANZANILLO | 322343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE TERESITA, CALLE EMILIANO ZAP, lon:-104.3610927, lat:19.12457372}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 122538.06 | 122538.06 | 122538.06 | 122538.06 | 122538.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-047-2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO, monto:3741692.0, importe_modificado:3741692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854453/proyecto_INICIO, 854453/proyecto_FIN, 854453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750354 | COL | Proyecto de inversión | 133350.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66675.19, modificado:66675.19}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66675.19, modificado:66675.19}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Días Ordaz - 222257 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 222257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI, lon:-104.2620103, lat:19.05945132}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 66675.19 | 66675.19 | 66675.19 | 66675.19 | 66675.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-046-2016, contratista:CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854482/proyecto_INICIO, 854482/proyecto_FIN, 854482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753124 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201697 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS REYES HEROLES 274 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE F, lon:-103.8869985, lat:18.93491598}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857252/proyecto_INICIO, 857252/proyecto_FIN, 857252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753128 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201672 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA REAL 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMAS DE APAREJO Y CALLE PALMA ABAN, lon:-103.8976483, lat:18.92553373}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-015, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708721.74, importe_modificado:1708721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857256/proyecto_INICIO, 857256/proyecto_FIN, 857256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753329 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Bordo En El Municipio De Colima - 253316 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 253316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO JORGE ALBERTO SANCHEZ GARCIA DOMICILIO CONOCID, lon:-103.5247044, lat:19.20305088}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857457/proyecto_INICIO, 857457/proyecto_FIN, 857457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753259 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 200235 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE A, lon:-103.9550115, lat:18.94160137}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857387/proyecto_INICIO, 857387/proyecto_FIN, 857387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076747 | COL | Proyecto de inversión | 3483809.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483809.96, modificado:2341830.56}} | Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 2341830.56 | 2341830.56 | 2341830.56 | 2341830.56 | 2341830.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083944 | COL | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Chiapa - 69370 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 69370 | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE FELIPE CHAVEZ PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL ALVAREZ Y CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y UN TRAMO EN CALLE MADERO JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, lon:-103.6540017, lat:19.33653163}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 15000 | 15000 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222325/proyecto_PROCESO, 1222325/proyecto_FIN, 1222325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083953 | COL | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Construcción De Empedrados Y Guarniciones En El Acceso A La Colonia La Ermita En La Localidad De Quesería Municipio De Cuauhtémoc - 23019 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 23019 | N | 0 | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE HALCONES INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE AGUILAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ENTRADA NORTE DE LA COLONIA LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE QUESE, lon:-103.5809752, lat:19.39227777}} | 2018-04-04 | 2018-08-01 | 660000 | 660000 | 659959.75 | 659959.75 | 659959.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-16/079-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222334/proyecto_INICIO, 1222334/proyecto_PROCESO, 1222334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976433 | COL | Proyecto de inversión | 943387.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943387.75, modificado:943387.75}} | Construcción De Colector Pluvial Col Niños Heroes - 214485 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 214485 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR ESQ. JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 28025 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA Y CALLE, lon:-103.7293613, lat:19.25891511}} | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 773713.79 | 773713.79 | 773713.79 | 773713.79 | 773713.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-F3-010/2017, contratista:JAVIER LOPEZ MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:773713.79, importe_modificado:773713.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111513/proyecto_INICIO, 1111513/proyecto_PROCESO, 1111513/proyecto_INICIO, 1111513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136774 | COL | Proyecto de inversión | 1027431.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1027431.95, modificado:1027431.95}} | Universidad Tecnologica De Manzanillo, Mejoramiento De La Infe Ecie2017 0010q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-140A-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 1027431.95 | 1027431.95 | 1023143.66 | 1023143.66 | 1023143.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300957579 | COL | Proyecto de inversión | 1676032 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676032.0, modificado:1657595.65}} | Rehabilitacion A Base De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto Hidrahulico En Calle Doroteo Silva Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Constitucion En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158904 - 2830 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Nicolas Bravo y Constitucion; 19.333559; -103.603947) (Mismo tramo de Obra; 19.333422; -103.604379) (Mismo tramo de Obra; 19.333698; -103.603461), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1657595.65 | 1657595.63 | 1657595.63 | 1657595.63 | 1657595.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-21/059-2017, contratista:AREA CUATRO CERO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1381325.96, importe_modificado:1381325.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091343/proyecto_INICIO, 1091343/proyecto_FIN, 1091343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136586 | COL | Proyecto de inversión | 1142796 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142796.0, modificado:1140783.58}} | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Pimentel Llerenas En El Municipio De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-08-01 | 1125715.48 | 1125715.48 | 1125715.48 | 1125715.48 | 1125715.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201135548 | COL | Proyecto de inversión | 369101.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369101.91, modificado:369101.91}} | Suministro E Instalación De Equipo Purificador De Agua Y Construcción De Caseta En La Comunidad De El Bordo, En El Mpio. De Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:-, lon:-103.525833, lat:19.201388}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 369101.91 | 367640 | 367640 | 367640 | 367640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1274518/proyecto_INICIO, 1274518/proyecto_PROCESO, 1274518/proyecto_FIN, 1274518/proyecto_INICIO, 1274518/proyecto_FIN, 1274518/proyecto_PROCESO, 1274518/proyecto_INICIO, 1274518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200883042 | COL | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | 2017- 003 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Av. Elías Zamora, Entre Paseo De Las Gaviotas Y Canal 8, Delegación Del Valle | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Manzanillo | 2017- 003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 1294935.62 | 1294935.62 | 1294935.62 | 1294935.62 | 1294935.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-037-2017, contratista:TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1294935.62, importe_modificado:1294935.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {993153/proyecto_FIN, 993153/proyecto_INICIO, 993153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085622 | COL | Proyecto de inversión | 385925.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385925.21, modificado:385471.35}} | Rehabilitación De Linea De Conducción En La Localidad De El Remudadero - 103630 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 103630 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL REMUDADERO PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA EL REMUDADERO - EL REMATE Y CALLE PLAZA DE TOROS, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL REMUDADERO RECORRER POR CALLE PRINCIPAL CINCO CUADRAS HASTA LLEGA, lon:-103.7492407, lat:19.41970997}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 385471.35 | 385471.35 | 385471.35 | 385471.35 | 385471.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-04/2018, contratista:ANGEL MARIO COLLASO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:385471.35, importe_modificado:385471.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1224003/proyecto_INICIO, 1224003/proyecto_FIN, 1224003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910744 | COL | Proyecto de inversión | 176296.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176296.3, modificado:176296.3}} | Construccion De Techos Firme Colonia La Cazumba - 189484 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 189484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO EL CHICAL 21 B INTERIOR 21 B COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CAL, lon:-103.8111199, lat:19.21117281}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 176296.3 | 176296.3 | 175601.7 | 175601.7 | 175601.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036997/proyecto_INICIO, 1036997/proyecto_FIN, 1036997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300960433 | COL | Proyecto de inversión | 2566216 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566216.0, modificado:2537987.62}} | Modernizacion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidrahulico En Calle Ignacio Allende En La Localidad De Queseria, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. Incluye Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable - 5161930 - 2840 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Entre Carretera Cuauhtemoc - Tonila y Calle Indepe; 19.386789; -103.569381) (Calle Independencia; 19.387249; -103.56984) (Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 19.386032; -103.568542), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2537987.62 | 2537987.6 | 2537987.6 | 2537987.6 | 2537987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-25/065-2017, contratista:FRANCISCO ELIZALDE TRREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2471071.82, importe_modificado:2471071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094197/proyecto_INICIO, 1094197/proyecto_FIN, 1094197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200718292 | COL | Proyecto de inversión | 15774.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15774.84, modificado:15774.84}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 140045 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 140045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 15774.84 | 15774.84 | 15774.84 | 15774.84 | 15774.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {819859/proyecto_INICIO, 819859/proyecto_FIN, 819859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200723878 | COL | Proyecto de inversión | 175601 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175601.0, modificado:175601.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 110594 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 110594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 175601 | 175601 | 175601 | 175601 | 175601 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.COQ.-INDIRECTOS-CONTRATO-031/2016, contratista:AZTECA CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA, monto:175601.0, importe_modificado:175601.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {825445/proyecto_FIN, 825445/proyecto_PROCESO, 825445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750323 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Manzanillo En El Municipio De Manzanillo - 200292 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE OAXACA, CAL, lon:-104.2817191, lat:19.06071973}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854451/proyecto_INICIO, 854451/proyecto_FIN, 854451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750371 | COL | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108472.0, modificado:108472.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66528.0, modificado:66528.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Juntas La Floreña En El Municipio De Manzanillo - 268816 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE NEPAMUCENO MONTES FARIAS INTERIOR SN PUEBLO LAS JUNTAS NUEVAS, 28887 LAS JUNTAS (LA FLOREÑA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE JUAN CERVANTES ALV, lon:-104.2236729, lat:19.05597917}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {854499/proyecto_PROCESO, 854499/proyecto_INICIO, 854499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753188 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro De Ortega En El Municipio De Tecoman - 200350 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE BACHILLERATO 196 CIENTO NOVENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y C, lon:-103.7184849, lat:18.75521811}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-017, contratista:IRMA SUSANA GARCIA MORAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1696549.11, importe_modificado:1696549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857316/proyecto_PROCESO, 857316/proyecto_INICIO, 857316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753120 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 279401 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 279401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN 193 CIENTO NOVENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONORDO B GUTIERREZ Y CA, lon:-103.8842891, lat:18.90764813}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300910669 | COL | Proyecto de inversión | 220000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.02, modificado:220000.02}} | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario En Colonia Obradores - 125803 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 125803 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CARR. COLIMA - COQUIMATLÀN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALL, lon:-103.7755477, lat:19.23347579}} | 2017-08-28 | 2017-09-29 | 175062.06 | 175062.06 | 175062.06 | 175062.06 | 175062.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-F3-017/2017, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:175062.08, importe_modificado:175062.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1036922/proyecto_INICIO, 1036922/proyecto_FIN, 1036922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910755 | COL | Proyecto de inversión | 132222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132222.22, modificado:132222.22}} | Construccion De Techos Firme En La Localidad Pueblo Juarez - 196933 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 248 A INTERIOR 248 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRA, lon:-103.9339851, lat:19.17148783}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 132222.22 | 132222.22 | 131524.62 | 131524.62 | 131524.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037008/proyecto_PROCESO, 1037008/proyecto_INICIO, 1037008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910743 | COL | Proyecto de inversión | 110185.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110185.19, modificado:110185.19}} | Construccion De Techos Firme Colonia Las Moras Coquimatlan - 192797 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 192797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN 86 A INTERIOR 86 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ, lon:-103.8087703, lat:19.19474903}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 110185.19 | 110185.19 | 109487.59 | 109487.59 | 109487.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036996/proyecto_PROCESO, 1036996/proyecto_FIN, 1036996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300966278 | COL | Proyecto de inversión | 8180320 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8180320.0, modificado:8149756.3}} | Actualizacion Sistemática Del Padrón De Usuarios De La Zona Urbana De Las Comisiones De Agua De Los Municipios De Colima, Villa De Alvarez, Comala, Coquimatlán Y Cuauhtémoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-08 | 2018-04-11 | 8149756.3 | 8149756.3 | 8149756.3 | 8149756.3 | 8149756.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976526 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Centro Coquimatlán - 245845 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 245845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO 52 A INTERIOR 52 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MA MORELOS,, lon:-103.8100792, lat:19.20827521}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 270000 | 270000 | 269943.53 | 269943.53 | 269943.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111606/proyecto_INICIO, 1111606/proyecto_PROCESO, 1111606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976527 | COL | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Las Moras - 245990 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 245990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN 83 B INTERIOR 83 B COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ, lon:-103.8088347, lat:19.19491115}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 360000 | 360000 | 359924.51 | 359924.51 | 359924.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111607/proyecto_INICIO, 1111607/proyecto_PROCESO, 1111607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400976528 | COL | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Valle De Las Huertas - 246210 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 246210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 49 A INTERIOR 49 A COLONIA VALLE DE LAS HUERTAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAL, lon:-103.8077082, lat:19.21460224}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 135000 | 135000 | 134971.77 | 134971.77 | 134971.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111608/proyecto_INICIO, 1111608/proyecto_PROCESO, 1111608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976481 | COL | Proyecto de inversión | 142000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:139492.45}} | Construccion De Guarniciones De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Col Flor De Coco Ciudad De Armeria - 235141 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 235141 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y, CALLE CESARIO MUÑIZ SOSA DEL CRUCERO , lon:-103.9450721, lat:18.95046225}} | 2017-10-27 | 2017-12-31 | 139492.45 | 139492.45 | 139492.45 | 139492.45 | 139492.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-05-2017, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA1, monto:49362.5, importe_modificado:49362.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976400 | COL | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:433876.37}} | Mejoramiento De Red De Drenaje En Calle Leonardo Jaramillo Colonia Emiliano Zapata Ciudad De Armeria - 235318 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 235318 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO JARAMILLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ANDADOR ANDADOR 2, CALLE LEONA, lon:-103.9769339, lat:18.93250965}} | 2017-10-27 | 2017-12-31 | 433876.37 | 433876.37 | 433876.37 | 433876.37 | 433876.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-08-2017, contratista:ARQ. JORGE MARCOS GARCIA ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:417090.42, importe_modificado:417090.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111480/proyecto_PROCESO, 1111480/proyecto_FIN, 1111480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200897869 | COL | Proyecto de inversión | 713136 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713136.0, modificado:698217.0}} | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños ""Mercedes Guzman Gonzalez"", Comala. - 5300732 | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5300732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:19.325517; -103.755879, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 698217 | 698217 | 698217 | 698217 | 698217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FORTALECE-01/2017, contratista:HECTOR GODINA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:698217.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023672/proyecto_FIN, 1023672/proyecto_PROCESO, 1023672/proyecto_INICIO, 1023672/proyecto_PROCESO, 1023672/proyecto_INICIO, 1023672/proyecto_PROCESO, 1023672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170300968274 | COL | Proyecto de inversión | 19306660.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.930666087E7, modificado:1.930666087E7}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii. Ec=2704 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-28 | 2018-04-01 | 19306660.87 | 19306660.87 | 19306660.87 | 19306660.87 | 19306660.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300968782 | COL | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Zapato Escolar A Estudiantes De Preescolar | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-02-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL18180201139690 | COL | Proyecto de inversión | 8034452.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8034452.17, modificado:7953635.17}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (El Bordo - El Naranjal). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-30 |  | 7953635.17 | 7953635.17 | 7953635.17 | 7953635.17 | 7953635.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {1278990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132364 | COL | Proyecto de inversión | 33047.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33047.38, modificado:33047.38}} | Tv. Sec. Eduardo Zarza O. Ampliacion De Red Electrica B. T. 0013t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-032-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 33047.38 | 33047.38 | 33047.38 | 33047.38 | 33047.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132365 | COL | Proyecto de inversión | 399392.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399392.13, modificado:399392.13}} | Jn.M Jorge Chavez C. Const. De Un Aula 0214b | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-011-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-05-07 | 2018-08-01 | 399392.13 | 399392.13 | 399392.13 | 399392.13 | 399392.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201139689 | COL | Proyecto de inversión | 24481652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.448165217E7, modificado:2.51340828E7}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Circuito Vial Villa De Alvarez - Entronque Ramal A Zacualpan Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-30 |  | 25134082.8 | 25127430.63 | 25127430.63 | 25127430.63 | 25127430.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {1278987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100631748 | COL | Proyecto de inversión | 1234590.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1234590.2, modificado:1234590.2}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi Y Viii. Ec=2264 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-01-19 | 2018-06-25 | 1234590.2 | 1234590.2 | 1234590.2 | 1234590.2 | 1234590.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632622 | COL | Proyecto de inversión | 1207843.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1207843.89, modificado:1202755.29}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi Y Viii. Ec=2285 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 1202755.29 | 1202755.29 | 1202755.29 | 1202755.29 | 1202755.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616340 | COL | Proyecto de inversión | 3907301.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907301.24, modificado:3907301.24}} | Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico Y Adoqun De La Calle Constitucion | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2015-11-05 |  | 3907301.24 | 3801321.58 | 3801321.58 | 3801321.58 | 3801321.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F-METROPOLITANO-CONTRATO-015/2015, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL., monto:3801321.9, importe_modificado:3801321.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691272/proyecto_FIN, 691272/proyecto_INICIO, 691272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636953 | COL | Proyecto de inversión | 772300.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772300.3, modificado:772300.3}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 772300.3 | 754226.79 | 754226.79 | 754226.79 | 754226.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-09/2015, contratista:JOSE ADRIAN GONZALEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:581216.22, importe_modificado:581216.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {714273/proyecto_PROCESO, 714273/proyecto_FIN, 714273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636404 | COL | Proyecto de inversión | 918918.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918918.92, modificado:918918.92}} | Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-17 |  | 918918.92 | 779984 | 779984 | 779984 | 779984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-FONMET-01/2015, contratista:ADAMED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:779984.0, importe_modificado:779984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {713677/proyecto_FIN, 713677/proyecto_INICIO, 713677/proyecto_PROCESO, 713677/proyecto_FIN, 713677/proyecto_PROCESO, 713677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300731335 | COL | Proyecto de inversión | 1586538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586538.55, modificado:1586538.55}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2384 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2016-07-04 | 2016-09-01 | 1586538.55 | 1586538.55 | 1586538.55 | 1586538.55 | 1586538.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753427 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Los Reyes Zorrillos En El Municipio De Armeria - 251664 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 251664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CALLE LEONARDO JARAMILLO INTERIOR SN PUEBLO LOS REYES (ZORRILLOS), 28340 LOS REYES (ZORRILLOS), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAL, lon:-104.0600376, lat:18.98244802}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857555/proyecto_FIN, 857555/proyecto_INICIO, 857555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753430 | COL | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Elaboración E Implementación Del Plan Municipal De Desarrollo - 254380 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 254380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857558/proyecto_INICIO, 857558/proyecto_FIN, 857558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753432 | COL | Acción | 39473 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39473.0, modificado:39473.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos Equipamiento Con Mobiliario De Oficinas De Atención A Los Usuarios - 254390 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 254390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 35008.67 | 35008.67 | 35008.67 | 35008.67 | 35008.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753283 | COL | Proyecto de inversión | 131328 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131328.0, modificado:131328.0}} | Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Colonia Gustavo Vazquez - 285522 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 285522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ORUGA 1518 MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARIPOSA Y CALLE SANT, lon:-103.6970627, lat:19.22246241}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 131328 | 131328 | 131328 | 131328 | 131328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857411/proyecto_FIN, 857411/proyecto_PROCESO, 857411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753137 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201615 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 821 OCHOCIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JU, lon:-103.8933658, lat:18.92076751}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-015, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1708721.74, importe_modificado:1708721.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857265/proyecto_FIN, 857265/proyecto_PROCESO, 857265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753500 | COL | Proyecto de inversión | 210163.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210163.68, modificado:210163.68}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad El Chical - 244142 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 244142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL 15 B INTERIOR 15 B RANCHERIA EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE RUMBO A, lon:-103.8472294, lat:19.23579983}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | 210163.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:872061.02, importe_modificado:872061.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857628/proyecto_INICIO, 857628/proyecto_FIN, 857628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753271 | COL | Proyecto de inversión | 65664 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65664.0, modificado:65664.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Colonia Insurgentes - 290525 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 290525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON 1630 MIL SEISCIENTOS TREINTA INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TIJUAN, CALLE, lon:-103.6927896, lat:19.23160738}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857399/proyecto_INICIO, 857399/proyecto_FIN, 857399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401051015 | COL | Proyecto de inversión | 4771900.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4771900.65, modificado:4771900.65}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii, Viii. Ec=2708 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-02 | 2018-04-01 | 4771900.65 | 4771900.65 | 4771900.65 | 4771900.65 | 4771900.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076699 | COL | Adquisición | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:55000.0}} | Operación Del Registro Público Vehicular (Repuve) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 55000 | 54988.06 | 54988.06 | 54988.06 | 54988.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085532 | COL | Proyecto de inversión | 66666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Uno Seis Seis - 77825 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 77825 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MEXICO 108 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 21 DE MARZO, AVENIDA CUAUHTEMOC ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.9534649, lat:18.93575719}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | 65671.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0166, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:65671.53, importe_modificado:65671.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223913/proyecto_INICIO, 1223913/proyecto_PROCESO, 1223913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085542 | COL | Proyecto de inversión | 429906.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429906.53, modificado:429906.53}} | Construccion De Huella De Concreto Central En Calle Donato Guerra Col Centro Ciudad De Armeria - 23960 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23960 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA A UNA CUADRA AL OESTE DE DONDE SE UBICA EL TALLER DE REPARACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, lon:-103.9589698, lat:18.93584954}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 428801.13 | 428801.13 | 428801.13 | 428801.13 | 428801.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-23-2018, contratista:ING. GUILLERMO NAVARRO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:428801.13, importe_modificado:428801.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223923/proyecto_INICIO, 1223923/proyecto_PROCESO, 1223923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135096 | COL | Proyecto de inversión | 1100089.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100089.65, modificado:1100089.65}} | Jn. Ma. Mercedes Vazquez Mtz. Mejoramiento De La Infe 0006v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-23-21-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1100089.65 | 1100089.65 | 1100089.65 | 1100089.65 | 1100089.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101072192 | COL | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186800.0}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitacion Integral De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Calles Libertad Y Venustiano Carranza, De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICA TRAMO; 19.331147; -103.596153) (TERMINA TRAMO; 19.331533; -103.59642), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1186800 | 1186800 | 1186796.98 | 1186796.98 | 1186796.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-10/087-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A. DE C.V. AMSAES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1085392.5, importe_modificado:1085392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209423/proyecto_INICIO, 1209423/proyecto_FIN, 1209423/proyecto_PROCESO, 1209423/proyecto_INICIO, 1209423/proyecto_FIN, 1209423/proyecto_PROCESO, 1209423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083969 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:34703.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:11088.83}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo En La Ageb Cuatrocientos Sesenta - 136805 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136805 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RAMON ITURBIDE 21 0 INTERIOR 0 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CARRETERA COLIMA-MANZANILLO DE ABARROTES EL BEBE HACIA ARRIBA A ESPALDAS DE LA CARRETERA, lon:-104.2896099, lat:19.04973189}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 45758.95 | 45758.95 | 45758.95 | 45758.95 | 45758.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:960937.95, importe_modificado:960937.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222350/proyecto_INICIO, 1222350/proyecto_FIN, 1222350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072772 | COL | Proyecto de inversión | 1111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111000.0, modificado:1098779.0}} | Infraestructura Municipal En Colima, Colima // (Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.26118; -103.717517), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | 1098779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-004/2018, contratista:PROFESIONISTAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:982570.32, importe_modificado:982570.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210003/proyecto_PROCESO, 1210003/proyecto_INICIO, 1210003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132993 | COL | Proyecto de inversión | 785914.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785914.06, modificado:785914.06}} | Ep. Ignacio Ramirez, Remodelacion De Serv. Sanit. Reparaciones 0425w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-108-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-23 | 2018-01-01 | 785914.06 | 785914.06 | 785914.06 | 785914.06 | 785914.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132225 | COL | Proyecto de inversión | 158303.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158303.89, modificado:158303.89}} | Jn. Catalina Jasso, Reparaciones Varias 0012f | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUCATIVA | 06-028-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 158303.89 | 158303.89 | 158303.89 | 158303.89 | 158303.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201139687 | COL | Proyecto de inversión | 10775652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.077565217E7, modificado:1.076867298E7}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (El Naranjal - Queseria). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-16 |  | 10768672.98 | 10762020.8 | 10762020.8 | 10762020.8 | 10762020.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}} | {1278984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100631738 | COL | Proyecto de inversión | 1001439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001439.25, modificado:981310.04}} | Ampliacion De La Infe: Componentes I, Vii Y Viii. Ec=2262 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-01-11 | 2018-06-01 | 981310.04 | 981310.04 | 981310.04 | 981310.04 | 981310.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636245 | COL | Proyecto de inversión | 1531531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531531.53, modificado:1531531.53}} | Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 1531531.53 | 1415676.93 | 1415676.93 | 1415676.93 | 1415676.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/49-2015, contratista:cosmen construcciones, convocante:ayuntamiento de tecoman, monto:850454.52, importe_modificado:850454.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {713502/proyecto_INICIO, 713502/proyecto_PROCESO, 713502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636286 | COL | Proyecto de inversión | 5105105.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5105105.11, modificado:5105105.11}} | Modernizacion De La Av. Prol. Gomez Farias (Primera Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 5105105.11 | 4796054.08 | 4796054.08 | 4796054.08 | 4796054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/033-2015, contratista:BARLO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:4796664.12, importe_modificado:4796664.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {713543/proyecto_INICIO, 713543/proyecto_FIN, 713543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750403 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Agua Salada En El Municipio De Minatitlan - 268912 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO GREGORIO CAMACHO RODRIGUEZ DOMICILIO, lon:-104.0426397, lat:19.44310662}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1752990.26, importe_modificado:1752990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854531/proyecto_INICIO, 854531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750408 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Minatitlan - 269039 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE 5.01 X 3.28 M, lon:-104.0224925, lat:19.42504535}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {854536/proyecto_PROCESO, 854536/proyecto_INICIO, 854536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750348 | COL | Proyecto de inversión | 458343.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229171.98, modificado:225385.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229171.98, modificado:225385.0}} | Construcción Pavimentación De Andador De Concreto Hidraulico En Andador Gabino Barrera En El Colomo - 236748 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 236748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA, lon:-104.2627161, lat:19.06108928}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 450770 | 450770 | 450770 | 450770 | 450770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-044-2016, contratista:3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:450770.0, importe_modificado:450770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854476/proyecto_INICIO, 854476/proyecto_FIN, 854476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300753437 | COL | Proyecto de inversión | 306608.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306608.49, modificado:263188.58}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad De La Becerrera Comala - 198340 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 198340 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE LA BECERRERA EJIDO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO Y , CARRETERA COMALA SAN ANTONIO KM, lon:-103.7151064, lat:19.45431616}} | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 263188.58 | 263188.58 | 263188.58 | 263188.58 | 263188.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDUP-BANOBRAS-FAIS-05/2016, contratista:JOSE TRINIDAD TORRES VILLASEÑOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:305152.0, importe_modificado:263188.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {857565/proyecto_FIN, 857565/proyecto_INICIO, 857565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753264 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Armeria En El Municipio De Armeria - 199650 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 199650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO JARAMILLO 288 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE OBREROS, lon:-103.9738558, lat:18.932803}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857392/proyecto_PROCESO, 857392/proyecto_FIN, 857392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753266 | COL | Proyecto de inversión | 32832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32832.0, modificado:32832.0}} | Construcción De Un Techo Firme En La Colonia Los Angeles - 325704 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 325704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 1355 MI TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE JALAPA, C, lon:-103.6998145, lat:19.23305045}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857394/proyecto_INICIO, 857394/proyecto_FIN, 857394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753268 | COL | Proyecto de inversión | 196992 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196992.0, modificado:196992.0}} | Construcción De Seis Techos Firmes En La Colonia Lazaro Cardenas - 294290 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 294290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL 1567 MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARD, lon:-103.6907189, lat:19.24002022}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 196992 | 196992 | 196992 | 196992 | 196992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1237338.94, importe_modificado:1237338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857396/proyecto_INICIO, 857396/proyecto_PROCESO, 857396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753416 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cuyutlan En El Municipio De Armeria - 251140 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 251140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA 115 CIENTO QUINCE INTERIOR SN PUEBLO CUYUTLÁN, 28350 CUYUTLÁN, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SOR JUANA INES DE, lon:-104.0654531, lat:18.91829803}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857544/proyecto_INICIO, 857544/proyecto_FIN, 857544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750233 | COL | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114048.0, modificado:114048.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185952.0, modificado:185952.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Queseria En El Municipio De Cuauhtemoc - 263935 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 263935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE PEDRO MORENO 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO LA CRUZ, 28514 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE FR, lon:-103.570856, lat:19.39030171}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-008, contratista:15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1799176.38, importe_modificado:1799176.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {854361/proyecto_PROCESO, 854361/proyecto_FIN, 854361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753325 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Astillero De Arriba En El Municipio De Colima - 253256 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 253256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA ARCADIA GARCIA VEL, lon:-103.5568547, lat:19.18643513}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-004, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1476659.08, importe_modificado:1476659.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {857453/proyecto_INICIO, 857453/proyecto_FIN, 857453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753357 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima - 259128 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ZAMUEL PEREZ ARCEO DOMICILIO CON, lon:-103.5494322, lat:19.11828948}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857485/proyecto_INICIO, 857485/proyecto_FIN, 857485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750239 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Playita En El Municipio De Minatitlan - 269014 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO LORENA CORDOVA C, lon:-104.1195945, lat:19.3257581}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750311 | COL | Proyecto de inversión | 123058.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123058.29, modificado:123058.29}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Veintiocho De Agosto En Santiago - 241521 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 241521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN COLONIA OLAS ALTAS, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ARTURO MEILLON, BOULEV, lon:-104.351311, lat:19.11930587}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 123058.29 | 123058.29 | 123058.29 | 123058.29 | 123058.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-031-2016, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:123058.29, importe_modificado:123058.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854439/proyecto_INICIO, 854439/proyecto_FIN, 854439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753429 | COL | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.0, modificado:61984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38016.0, modificado:38016.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Augusto Gómez Villanueva Coalatilla En El Municipio De Armeria - 251377 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 251377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE PIRAMIDE INTERIOR SN PUEBLO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MEX, lon:-104.0059327, lat:19.01976107}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857557/proyecto_FIN, 857557/proyecto_INICIO, 857557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136694 | COL | Proyecto de inversión | 2097990 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097990.0, modificado:2097990.46}} | Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Ismael Figueroa En La Cabecera Municipal De Minatitlán. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAMI | - | N | 0 | 0 | 1376 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.050833, lat:19.386666}} | 2018-07-30 | 2018-11-01 | 2097990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132400 | COL | Proyecto de inversión | 126829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126829.35, modificado:126829.35}} | Ep. 1 De Septiembre, Portico De Ingreso | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-019-2018-PR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 126829.35 | 126829.35 | 126829.35 | 126829.35 | 126829.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132949 | COL | Proyecto de inversión | 850762.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850762.79, modificado:850762.79}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-015 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-015-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 850762.79 | 850762.79 | 850762.79 | 850762.79 | 850762.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132986 | COL | Proyecto de inversión | 284508.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284508.56, modificado:284508.56}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-005 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-005-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 284508.56 | 284508.56 | 284508.56 | 284508.56 | 284508.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200669892 | COL | Proyecto de inversión | 1184392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1184392.24, modificado:1184392.34}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi. Ec=2372 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 1184392.34 | 1184392.34 | 1184392.34 | 1184392.34 | 1184392.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753195 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Morelos En El Municipio De Tecoman - 269050 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE CORREGIDORA 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y, lon:-103.8349261, lat:18.86943267}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300753341 | COL | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:236000.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable - 239226 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 239226 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:PUEBLO LA MEDIA LUNA, 28633 LA MEDIA LUNA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , SIGUIENDO EL CAMINO EXISTENTE FRENTE AL BORDO DE AGUA, lon:-103.5606499, lat:19.20426285}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 230754.57 | 230754.57 | 230754.57 | 230754.57 | 230754.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDSAF3007/2016, contratista:JESUS EDUARDO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:236000.0, importe_modificado:236000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {857469/proyecto_INICIO, 857469/proyecto_FIN, 857469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101067004 | COL | Proyecto de inversión | 225364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225364.28, modificado:225364.28}} | Construccion De Cocina Escuela Ma. Luisa Montes Virgen Obra: 06epr0048j C-06-003-2018-Pr | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-003-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CONSTRUCCION DE COCINA ESCUELA MA. LUISA MONTES VIRGEN OBRA: 06EPR0048J C-06-003-2018-PR, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-02-12 | 2018-04-01 | 225364.28 | 225364.28 | 225364.28 | 225364.28 | 225364.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101067017 | COL | Proyecto de inversión | 1103370.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1103370.93, modificado:1103370.93}} | 06etv0015r, Mejoramiento Del Plantel E.S. Jose Levy Obra, En Colima, Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0015R-12-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1103370.93 | 1103370.93 | 1103370.93 | 1103370.93 | 1103370.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851151 | COL | Proyecto de inversión | 5370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5370000.0, modificado:5370000.0}} | Colector Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle De Sol. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-03-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {959681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL00160300753473 | COL | Proyecto de inversión | 91138.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91138.7, modificado:91138.7}} | Construccion De Techos Firmes Colonia Emiliano Zapata - 261077 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 261077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN GEORGE 159 B INTERIOR 159 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATEO MACIAS Y CALLE SUSANA ORT, lon:-103.8054064, lat:19.20499757}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 91138.7 | 91138.7 | 91138.7 | 91138.7 | 91138.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-020/2016, contratista:CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:363340.77, importe_modificado:363340.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857601/proyecto_INICIO, 857601/proyecto_PROCESO, 857601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753354 | COL | Proyecto de inversión | 32832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32832.0, modificado:32832.0}} | Construcción De Un Techo Firme En La Comunidad De Puerta De Anzar - 354442 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 354442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , JUNTO AL JARDIN, lon:-103.5492605, lat:19.11938428}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | 32832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1237338.94, importe_modificado:1237338.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857482/proyecto_INICIO, 857482/proyecto_FIN, 857482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753495 | COL | Proyecto de inversión | 159492.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159492.72, modificado:159492.72}} | Construccion De Techos Firmes Localidad De Aguazarca - 259504 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 259504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 A INTERIOR 2 A RANCHERIA AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO AGUA ZAECA Y CALLE CONOCIDO AGUA ZA, lon:-103.934247, lat:19.21525055}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 159492.72 | 159492.72 | 159492.72 | 159492.72 | 159492.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-CONTRATO-011/2016, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:248987.16, importe_modificado:248987.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857623/proyecto_PROCESO, 857623/proyecto_INICIO, 857623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753496 | COL | Proyecto de inversión | 245190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245190.96, modificado:245190.96}} | Cconstrucción De Sanitarios Con Biodigestores Localidad El Algodonal - 243966 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 243966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL 10 A INTERIOR 10 A RANCHERIA EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SALIDA A LA SIDRA Y CALLE LA LOMA, CAL, lon:-103.9582097, lat:19.2331269}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 245190.96 | 245190.96 | 245190.96 | 245190.96 | 245190.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:872061.02, importe_modificado:872061.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857624/proyecto_FIN, 857624/proyecto_PROCESO, 857624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737746 | COL | Proyecto de inversión | 795410.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:795410.18, modificado:795410.18}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii. Ec=2467 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 795410.18 | 795410.18 | 795410.18 | 795410.18 | 795410.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085537 | COL | Proyecto de inversión | 199999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.98, modificado:199999.98}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Uno Cero Dos Seis A - 77853 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 77853 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PIPILA 15 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION COLIMA Y CALLE PROLONGACION MICHOACAN, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DOS CUADRAS HACIA LA ZONA CERRIL DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LÁ, lon:-103.9564931, lat:18.93959317}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 196382.94 | 196382.94 | 196382.94 | 196382.94 | 196382.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-026A, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:197014.6, importe_modificado:197014.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223918/proyecto_INICIO, 1223918/proyecto_PROCESO, 1223918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076671 | COL | Proyecto de inversión | 8825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8825000.0, modificado:2762000.0}} | Fortalecimiento De Las Áreas Que Suministran Información A Los Aplicativos Del Sistema Nacional De Información | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2762000 | 2761349.62 | 2761349.62 | 2761349.62 | 2761349.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085464 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecomán Col En La Colonia El Chamizal - 82817 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 82817 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 8 359 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SEBASTIAN SAUCEDO Y CALLE R SEVILLA DEL RIO, ANDADOR ANDADOR 9 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.8597875, lat:18.91561752}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223845/proyecto_INICIO, 1223845/proyecto_FIN, 1223845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085467 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Tecoman De La Colonia Santa Elena Con Ageb Setenta Y Nueve A - 82972 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 82972 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIMONEROS 717 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE COCOTEROS A DOS CUADRAS DEL JARDIN, lon:-103.8908828, lat:18.91833894}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223848/proyecto_INICIO, 1223848/proyecto_FIN, 1223848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200856632 | COL | Proyecto de inversión | 3872881.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549152.41, modificado:1549152.41}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323728.62, modificado:2260469.53}} | Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cúbicos En Colonia Santa Cecilia Y Campo Verde De La Cabecera Municipal - 80754 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 80754 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA CAMPO VERDE, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS, CALLE 24 DE FEBRERO EN CABECERA MUNIC, lon:-103.7613628, lat:19.33017506}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 3809621.94 | 3809621.94 | 3809621.94 | 3809621.94 | 3809621.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM2017/ APAUR2017-01/2017, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALA COL, monto:3767449.21, importe_modificado:3809621.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965648/proyecto_INICIO, 965648/proyecto_FIN, 965648/proyecto_INICIO, 965648/proyecto_FIN, 965648/proyecto_PROCESO, 965648/proyecto_INICIO, 965648/proyecto_PROCESO, 965648/proyecto_FIN, 965648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200856653 | COL | Proyecto de inversión | 401794.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241076.96, modificado:241076.96}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160717.97, modificado:160717.97}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Ciento Siete Tomas Domiciliarias Colonia Jardines Del Llano Iii - 59856 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 59856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 32 A INTERIOR 32 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE, lon:-103.8071073, lat:19.2143439}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 160717.97 | 160717.97 | 159110.9 | 159110.9 | 159110.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-APAUR-CONTRATO-009/2017, contratista:MIGUEL GUADALUPE MORFIN OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:399758.45, importe_modificado:399758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965669/proyecto_FIN, 965669/proyecto_PROCESO, 965669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910749 | COL | Proyecto de inversión | 144597.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144597.53, modificado:144597.53}} | Adquisicion De Equipo De Computo - 99458 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 99458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 144597.53 | 144597.53 | 144597.53 | 144597.53 | 144597.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:H.COQ-PRODIM-CONTRATO-023/2017, contratista:FERNANDO ANTONIO RICHART VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:144597.56, importe_modificado:144597.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037002/proyecto_FIN, 1037002/proyecto_PROCESO, 1037002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300961818 | COL | Proyecto de inversión | 1011876 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011876.0, modificado:1000745.36}} | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De Calle Reforma En Carril Central En La Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5159135 - 2831 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Entre Josefa Ortiz y Guillermo Prieto; 19.364044; -103.57569) (Entre Calle Insurgentes / Josefa Ortiz de Domingue; 19.364095; -103.576173) (Entre Calle Corregidora; 19.364024; -103.575282), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000745.36 | 1000745.36 | 1000745.36 | 1000745.36 | 1000745.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-28/068-2017, contratista:CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:843330.49, importe_modificado:843330.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095582/proyecto_INICIO, 1095582/proyecto_FIN, 1095582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750375 | COL | Proyecto de inversión | 887979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887979.68, modificado:792839.0}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero Con Huellas De Rodamiento En La Calle Lagos De La Salada En El Naranjo - 236838 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 236838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:CALLE LAGOS DE LA SALADA INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM GUDIÑO Y CALLE LAGUNA CARRIZALILL, lon:-104.4182303, lat:19.12889877}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 792839 | 792839 | 792839 | 792839 | 792839 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-048-2016, contratista:3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:1097073.37, importe_modificado:1097073.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854503/proyecto_INICIO, 854503/proyecto_FIN, 854503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753132 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200380 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIMONEROS 277 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE BASILIO BA, lon:-103.8910625, lat:18.91725543}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-016, contratista:OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1680370.77, importe_modificado:1680370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857260/proyecto_FIN, 857260/proyecto_PROCESO, 857260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753138 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200373 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 342 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENAS Y, lon:-103.8886286, lat:18.92626062}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753145 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201054 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AEROPISTA 285 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ESTEBAN GARCIA Y CALLE, lon:-103.8778505, lat:18.92545251}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857273/proyecto_INICIO, 857273/proyecto_FIN, 857273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753310 | COL | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 238085 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300751420 | COL | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142560.0, modificado:142560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232440.0, modificado:232440.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ixtlahuacan En El Municipio De Colima - 265646 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 265646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 24 VEINTICUATRO INTERIOR SN CIUDAD IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA, lon:-103.7377891, lat:19.00066339}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-010, contratista:RAMON MONTAÑO VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1180433.56, importe_modificado:1180433.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {855548/proyecto_FIN, 855548/proyecto_INICIO, 855548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401049779 | COL | Proyecto de inversión | 10312.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10312.4, modificado:10312.4}} | Jn. Leona Vicario, Reparaciones Eléctricas. 0082a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-119-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TECOMAN, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-12-04 | 2018-06-01 | 10312.4 | 10312.4 | 10312.4 | 10312.4 | 10312.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068125 | COL | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | 06dpr0084p, Mejoramiento De Los Componentes I Y Ii, En La E.P. Plan De Iguala, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068461 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06etv0025y, Mejoramiento Del Plantel, E.S. Alfonso Michel, En Villa De Alvararez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085609 | COL | Proyecto de inversión | 1788844.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073306.83, modificado:1054405.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715537.89, modificado:702937.08}} | Equipamiento De Pozo Profundo Comala Sur - 98680 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 98680 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NATALIA FIGUEROA VALENCIA COLONIA CUAUHTÉMOC, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NATALIA FIGUEROA VALENCIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL. POR CALLE ALVARO OBREGON A LA ALTURA DE TELEGRAFOS MEXICANOS , lon:-103.7624091, lat:19.32048652}} | 2018-07-27 | 2018-10-26 | 1757342.71 | 1757342.71 | 1757342.71 | 1757342.71 | 1757342.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM/APAUR-017/2018, contratista:HOMHY OSEAS MARTIN SANCHEZ VILLALOBOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1757342.71, importe_modificado:1757342.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223990/proyecto_INICIO, 1223990/proyecto_FIN, 1223990/proyecto_PROCESO, 1223990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085549 | COL | Proyecto de inversión | 471057.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471057.44, modificado:471057.44}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ejido Col Ejido Ciudad De Armeria - 23822 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 23822 | N | 0 | 0 | 782 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PROL. MEXICO VIALIDAD PARALELA A LA AEROPISTA, lon:-103.9575306, lat:18.93456453}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 464475.74 | 464475.74 | 464475.74 | 464475.74 | 464475.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-22-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO DEL PUERTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:468357.64, importe_modificado:468357.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223930/proyecto_INICIO, 1223930/proyecto_PROCESO, 1223930/proyecto_FIN, 1223930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083983 | COL | Proyecto de inversión | 961647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232865.43, modificado:228262.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728782.53, modificado:751005.57}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Manzanillo En La Localidad De El Colomo En La Ageb Ochocientos Doce - 140329 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 140329 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE VISTA LIBRE 21 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 5 DE MAYO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CASETA DE POLICIA A LA DERECHA, lon:-104.2457606, lat:19.05862319}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 958683.6 | 958683.6 | 958683.6 | 958683.6 | 958683.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28, contratista:ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1049964.03, importe_modificado:1049964.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1222364/proyecto_INICIO, 1222364/proyecto_FIN, 1222364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200888444 | COL | Proyecto de inversión | 7650833.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650833.26, modificado:7650831.44}} | Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Sur En Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-22 |  | 7650831.44 | 7650831.44 | 7650831.44 | 7650831.44 | 7650831.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101067420 | COL | Proyecto de inversión | 882003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:882003.82, modificado:882003.83}} | C-Cien-06dpr0425w-06djn 84z-60-100-207, Mejoramiento Del Componente I, Escuela Ignacio Ramirez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0425W-06DJN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 882003.82 | 882003.82 | 882003.82 | 882003.82 | 882003.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076397 | COL | Adquisición | 25842211.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.584221193E7, modificado:2.584221193E7}} | Fortalecimiento De La Operatividad De La Procuraduria De Justicia En El Estado Y De La Secetaria De Seguridad Pública (Fpplisppj | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 25842211.93 | 25618874.52 | 25618874.52 | 25618874.52 | 25618874.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4070.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076757 | COL | Adquisición | 10865052 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0865052E7, modificado:1.0865052E7}} | Fortalecimiento De La Uecs (Fcpcdai) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 10865052 | 10863990.27 | 10863990.27 | 10863990.27 | 10854031.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076443 | COL | Adquisición | 444420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444420.0, modificado:444420.0}} | Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 444420 | 444384.97 | 444384.97 | 444384.97 | 444384.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:309.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076320 | COL | Adquisición | 1529997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529997.6, modificado:1532913.32}} | Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 1532536.12 | 1532536.12 | 1532536.12 | 1532536.12 | 1532536.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132353 | COL | Proyecto de inversión | 299813.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299813.28, modificado:299813.28}} | Ep. Art. Tercero Constitucional, Const. De Un Aula 0181r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-004-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COMALA, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-02-08 | 2018-04-01 | 299813.28 | 299813.28 | 299813.28 | 299813.28 | 299813.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132992 | COL | Proyecto de inversión | 251398.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251398.52, modificado:251398.52}} | Ep. Basilio Vadillo, Const. De Cocina 0190z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-046-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-12 | 2017-08-01 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132387 | COL | Proyecto de inversión | 822166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822166.4, modificado:822166.4}} | Sec. Benemerito De Las Americas, Reparacion De Laboratorio 0012h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-022-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MINATITLAN COL., lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 822166.4 | 822166.4 | 822166.4 | 822166.4 | 822166.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085556 | COL | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:676322.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Mirador De La Cumbre - 73540 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73540 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTA 1553 INTERIOR 1553 COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LUCIÉRNAGA Y CALLE REPÚBLICA DE PERÚ, CALLE SALTAMONTES DOS CUADRAS AL NORTE DE LA TORTILLERÍA REYES, lon:-103.6951876, lat:19.22220644}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 676322.4 | 676322.4 | 676322.4 | 676322.4 | 676322.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223937/proyecto_FIN, 1223937/proyecto_INICIO, 1223937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132984 | COL | Proyecto de inversión | 472888.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472888.3, modificado:472888.3}} | Ep. Gustavo A. Vazaquez, Const. Un Aula 0013u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-139-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 472888.3 | 472888.3 | 472888.3 | 472888.3 | 472888.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100631721 | COL | Proyecto de inversión | 923899.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:923899.01, modificado:913461.54}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2260 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-11 | 2018-06-01 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632379 | COL | Proyecto de inversión | 1333328.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1333328.45, modificado:1333328.45}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2273 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-02-01 | 2018-06-25 | 1333328.45 | 1333328.45 | 1333328.45 | 1333328.45 | 1333328.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632531 | COL | Proyecto de inversión | 1289285.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1289285.67, modificado:1277735.2}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V. Ec=2279 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 1277735.2 | 1277735.2 | 1277735.2 | 1277735.2 | 1277735.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632593 | COL | Proyecto de inversión | 1097267.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1097267.84, modificado:1092634.5}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii. Ec=2284 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 1092634.5 | 1092634.5 | 1092634.5 | 1092634.5 | 1092634.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15160100636968 | COL | Proyecto de inversión | 693025.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693025.78, modificado:693025.78}} | Rehabilitacion Base De Pavimento De Glorieta Limoner. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-18 |  | 693025.78 | 674199.73 | 674199.73 | 674199.73 | 674199.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/26-2015, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:249086.96, importe_modificado:249086.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {714291/proyecto_FIN, 714291/proyecto_PROCESO, 714291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048770 | COL | Proyecto de inversión | 273128.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273128.81, modificado:273128.81}} | Ep. Elias Zamora, Un Aula Usaer 0062d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-069-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-24 | 2018-06-01 | 273128.81 | 273128.81 | 273128.81 | 273128.81 | 273128.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101074252 | COL | Proyecto de inversión | 3283152.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283152.2, modificado:3283152.2}} | En Edif A Construccion Y Equp. De Administrac. 5ee Portico, 2ee En Edif B, Aula Didactica, Folio=0032c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-001-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-03-06 | 2017-07-01 | 3283152.2 | 3283152.2 | 3283152.2 | 3283152.2 | 3283152.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083946 | COL | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Palmillas - 108948 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 108948 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PALMILLAS, 28521 PALMILLAS, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DEL ACCESO AL NUEVO PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRÁ OTRO TRAMO POR LA CALLE INSURGENTES, lon:-103.5516015, lat:19.35191857}} | 2018-04-04 | 2018-07-04 | 30000 | 30000 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222327/proyecto_INICIO, 1222327/proyecto_PROCESO, 1222327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083968 | COL | Proyecto de inversión | 366342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88710.64, modificado:88710.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277631.44, modificado:277631.44}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Manzanillo En La Ageb Setecientos Cuarenta Y Dos - 137243 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 137243 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA 3 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO MIRAMAR, 28868 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, CALLE SIN NOMBRE A CIEN METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES POR LA TELESECUNDARIA, lon:-104.388491, lat:19.12528746}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 366071.6 | 366071.6 | 366071.6 | 366071.6 | 366071.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:960937.95, importe_modificado:960937.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1222349/proyecto_FIN, 1222349/proyecto_PROCESO, 1222349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085456 | COL | Proyecto de inversión | 228963.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173519.65, modificado:157556.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55444.15, modificado:71616.6}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman En La Ciudad De Tecoman Ageb Seiscientos Treinta Y Nueve - 136399 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136399 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO 251 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ, CALLE JESUS VENTURA A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA TECHADA, lon:-103.8776731, lat:18.89149197}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 229173.1 | 229173.1 | 229173.1 | 229173.1 | 229173.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1223837/proyecto_INICIO, 1223837/proyecto_FIN, 1223837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL15150400616150 | COL | Proyecto de inversión | 253116.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253116.73, modificado:253116.73}} | Rehabilitacion Del Parque Piedra Lisa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 253116.73 | 248499.49 | 248499.49 | 248499.49 | 248499.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-001/2015, contratista:JOSEPH RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIO DE COLIMA, monto:253116.73, importe_modificado:253116.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691060/proyecto_INICIO, 691060/proyecto_FIN, 691060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200888421 | COL | Proyecto de inversión | 10215428.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021542807E7, modificado:1.021542171E7}} | Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Norte En Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-17 |  | 10215421.71 | 10215421.71 | 10215421.71 | 10215421.71 | 10215421.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200897873 | COL | Proyecto de inversión | 2616838.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616838.27, modificado:2588053.05}} | Modernizacion De Carril Central A Base De Concreto Hidrahulico Y Laterales De Empedrado Sentadas En Cemento En Calle Jose Preciado Gonzales En La Cabecera Municipal De La Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161419 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5161419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Entre Constitucion y Gral Nuñez; 19.333827; -103.602308 Entre Calle General Nuñez; 19.333929; -103.601155 Calle Constitucion; 19.333721; -103.603451, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2588053.05 | 2588053.02 | 2588053.02 | 2588053.02 | 2588053.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-27/067-2017, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2560336.89, importe_modificado:2560336.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023676/proyecto_INICIO, 1023676/proyecto_FIN, 1023676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910740 | COL | Proyecto de inversión | 154259.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154259.26, modificado:154259.26}} | Construccion De Techos Firme Colonia Jardines Del Llano Coquimatlan - 196901 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN 1106 A INTERIOR 1106 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE 20, lon:-103.8077511, lat:19.21694759}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 154259.26 | 154259.26 | 153560.75 | 153560.75 | 153560.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036993/proyecto_FIN, 1036993/proyecto_PROCESO, 1036993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135110 | COL | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | Jn. Carlos Nuñez Valencia, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0155c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-13-15-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132366 | COL | Proyecto de inversión | 610634.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610634.64, modificado:610634.64}} | Ep. Marcelino Renteria, Reparacion De Columnas En Estructura 0085o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-005-20218-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 610634.64 | 610634.64 | 610634.64 | 610634.64 | 610634.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132378 | COL | Proyecto de inversión | 883667.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883667.14, modificado:883667.14}} | Ep. Justo Sierra, Cubierta Con Estructura Metalica 0114t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-007-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 883667.14 | 883667.14 | 883667.14 | 883667.14 | 883667.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132289 | COL | Proyecto de inversión | 121603.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121603.5, modificado:121603.5}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-006 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUCATIVA | 06-06-006-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 121603.5 | 121603.5 | 121603.5 | 121603.5 | 121603.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976445 | COL | Proyecto de inversión | 149468.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149468.82, modificado:149468.82}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En Estapilla - 277422 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 277422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LICENCIADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y BRECHA LIMIT, lon:-103.5287934, lat:18.97749991}} | 2017-10-09 | 2017-12-31 | 149468.82 | 149468.82 | 149468.82 | 149468.82 | 149468.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-F3-005/2017, contratista:LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:149468.82, importe_modificado:149468.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111525/proyecto_INICIO, 1111525/proyecto_FIN, 1111525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753269 | COL | Proyecto de inversión | 65664 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65664.0, modificado:65664.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Colonia La Estancia - 293721 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 293721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ENERO 143 CIENTO CUARENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE, lon:-103.6838257, lat:19.2303715}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | 65664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857397/proyecto_FIN, 857397/proyecto_INICIO, 857397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753410 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Juarez En El Municipio De Armeria - 200231 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 38 TREINTA Y OCHO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION, lon:-103.9598533, lat:18.96773949}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-002, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1393839.71, importe_modificado:1393839.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {857538/proyecto_INICIO, 857538/proyecto_FIN, 857538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753284 | COL | Proyecto de inversión | 393984 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393984.0, modificado:393984.0}} | Contruccion De Doce Techos Firmes En La Albarrada - 282004 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 282004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR ISLA SOCORRO 513 QUINIENTOS TRECE INTERIOR SN COLONIA INDECO ALBARRADA, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-103.7422945, lat:19.23490319}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 393984 | 393984 | 393984 | 393984 | 393984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-RF3-005/2017, contratista:FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1232844.27, importe_modificado:1232844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {857412/proyecto_PROCESO, 857412/proyecto_INICIO, 857412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400824235 | COL | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2832070.63}} | Construccion De Andador Peatonal,Tramo El Chamizal-La Cuarta. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMÁN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 2832070.63 | 2832070.63 | 2832070.63 | 2832070.63 | 2832070.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FOMET-048-2016, contratista:CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2788716.83, importe_modificado:2832070.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {930474/proyecto_INICIO, 930474/proyecto_FIN, 930474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076810 | COL | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | Construcción De Cuarto De Maquinas Para Planta De Luz En El Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 580000 | 579821.07 | 579821.07 | 579821.07 | 579821.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085591 | COL | Proyecto de inversión | 183171.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44355.32, modificado:8169.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138815.72, modificado:171548.8}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria De La Localidad De Cofradia De Juarez Con Ageb Doscientos Treinta Y Seis - 136935 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 136935 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MICHOACAN 49 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA , CALLE COLIMA A UNA CUADRA DEL BILLAR, lon:-103.9563868, lat:18.96314528}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 179717.88 | 179717.88 | 179717.88 | 179717.88 | 179717.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26, contratista:YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2013874.57, importe_modificado:2013874.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1223972/proyecto_FIN, 1223972/proyecto_PROCESO, 1223972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300732882 | COL | Proyecto de inversión | 1166889.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166889.91, modificado:1166889.91}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2419 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2016-07-18 | 2016-09-01 | 1166889.91 | 1166889.91 | 1166889.91 | 1166889.91 | 1166889.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300738383 | COL | Proyecto de inversión | 1074861.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1074861.94, modificado:1074861.94}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2543 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 1074861.94 | 1074861.94 | 1074861.94 | 1074861.94 | 1074861.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085572 | COL | Proyecto de inversión | 477792 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477792.0, modificado:477792.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima En La Localidad De Los Asmoles - 79428 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 79428 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 24 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-103.7731998, lat:19.12064626}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 477792 | 477792 | 477127.28 | 477127.28 | 477127.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20, contratista:CASAS CEMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:477127.28, importe_modificado:477127.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1223953/proyecto_INICIO, 1223953/proyecto_FIN, 1223953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068169 | COL | Proyecto de inversión | 1230001.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1230001.7, modificado:1230001.7}} | 06dst0010j, Mejoramiento Del Plantel, E. S. Macario G. Barbosa, En Tecoman, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0010J-06ETV0032H-87-91-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1230001.7 | 1230001.7 | 1230001.7 | 1230001.7 | 1230001.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101071794 | COL | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:691019.63}} | Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples, Localidad De Campo 4, Comala, Colima / | 6 | Colima | 3 | Comala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.352147; -103.856557), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 691019.63 | 691019.63 | 691019.63 | 691019.63 | 691019.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-09/2018, contratista:MANTTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:691019.67, importe_modificado:691019.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209025/proyecto_PROCESO, 1209025/proyecto_INICIO, 1209025/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL18180201083947 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitacion Y Desazolve De Bocatormentas En Queseria - 109956 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 109956 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA Y DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.5747778, lat:19.38821661}} | 2018-04-04 | 2018-06-01 | 100000 | 100000 | 99996.99 | 99996.99 | 99996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-15/078-2018, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222328/proyecto_INICIO, 1222328/proyecto_PROCESO, 1222328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910741 | COL | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Cnstruccion De Techos Firmes Colonia Elias Zamora Verduzco - 194411 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 194411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE J TRINIDAD CASTILLO 6 A INTERIOR 6 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTACOUR Y CALLEJ, lon:-103.8041247, lat:19.20807258}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 65413.51 | 65413.51 | 65413.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036994/proyecto_INICIO, 1036994/proyecto_PROCESO, 1036994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632243 | COL | Proyecto de inversión | 1139542.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139542.28, modificado:1136701.16}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi, Vii Y Viii. Ec=2268 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1136701.16 | 1136701.16 | 1136701.16 | 1136701.16 | 1136701.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200707589 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Higueras Del Espinal En El Municipio De Villa De Alvarez - 184764 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 184764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERAS DE NATAL 1288 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ROBLE, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO HIGUERAS DE NATAL NUMERO 128, lon:-103.7710899, lat:19.26881887}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200707718 | COL | Proyecto de inversión | 35509.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35509.61, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 140083 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 140083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170401054361 | COL | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construccion De Puente Vehicular,En La Calle Emiliano Zapata,Cuauhtemoc,Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4500000 | 4208951.58 | 4208951.58 | 4208951.58 | 4208951.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/071-2017, contratista:PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC, monto:1349121.86, importe_modificado:1349121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1191123/proyecto_INICIO, 1191123/proyecto_PROCESO, 1191123/proyecto_FIN, 1191123/proyecto_PROCESO, 1191123/proyecto_FIN, 1191123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300731329 | COL | Proyecto de inversión | 1017263.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1017263.57, modificado:1017263.57}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2379 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 1017263.57 | 1017263.57 | 1017263.57 | 1017263.57 | 1017263.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851405 | COL | Proyecto de inversión | 782134.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:782134.79, modificado:782134.79}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2685 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 782134.79 | 782134.79 | 782134.79 | 782134.79 | 782134.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132926 | COL | Proyecto de inversión | 477024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477024.32, modificado:477024.32}} | Mobiliario Y Equipo Fam 17 Adq-012 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-012-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 477024.32 | 477024.32 | 477024.32 | 477024.32 | 477024.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201132372 | COL | Proyecto de inversión | 425909.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425909.56, modificado:425909.56}} | Ep. Ismael Aguayo F. Cont. De Cancha De Usos Multiples 0048k | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-017-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 425909.56 | 425909.56 | 425909.56 | 425909.56 | 425909.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136533 | COL | Proyecto de inversión | 585305 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585305.0, modificado:584999.6}} | Introd. De Red.A. Pot. De 3 Pulg. En Av. F. Sev. Del Rio Entre J. Ponce Y Fco. Zarco Y Sust. De 90 M. Tubería A. Pot. Entre Fco. Zarco Y J. Alvarez, En Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 584999.6 | 584999.6 | 517898.77 | 517898.77 | 517898.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136711 | COL | Proyecto de inversión | 1378807 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378807.0, modificado:1356208.64}} | Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Comala Sur | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-103.760277, lat:19.320833}} | 2018-06-21 | 2018-09-01 | 1356208.64 | 1356208.64 | 1356208.64 | 1356208.64 | 1356208.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201135524 | COL | Proyecto de inversión | 422347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422347.36, modificado:422347.36}} | Sutitución De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Paraíso En El Municipio De Armería, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:-, lon:-103.991944, lat:18.875277}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 422347.36 | 422130.89 | 422130.89 | 422130.89 | 422130.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274494/proyecto_PROCESO, 1274494/proyecto_INICIO, 1274494/proyecto_FIN, 1274494/proyecto_INICIO, 1274494/proyecto_FIN, 1274494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976428 | COL | Acción | 143157.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143157.34, modificado:140816.0}} | Rehabilitación De Módulo De Sanitarios Públicos Hombres Y Mujeres Del Edificio De La Presidencia Municipal - 216647 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 140816 | 140816 | 140816 | 140816 | 140816 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1111508/proyecto_PROCESO, 1111508/proyecto_FIN, 1111508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750314 | COL | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2137789.62}} | Construcción Pavimentación De Calle De Concreto Hidraulico En Calle Dieciseis De Septiembre En Santiago - 236791 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 236791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALZADA CUAUHTÉMOC, CALLE 14, lon:-104.3459278, lat:19.12012942}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 2137789.62 | 2137789.62 | 2137789.62 | 2137789.62 | 2137789.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM-045-2016, contratista:JOSE MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:3067561.97, importe_modificado:3067561.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854442/proyecto_FIN, 854442/proyecto_PROCESO, 854442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750340 | COL | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133056.0, modificado:133056.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216944.0, modificado:216944.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Colomo En El Municipio De Manzanillo - 268862 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE MANUEL GASCA 4 CUATRO INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIE, lon:-104.2676678, lat:19.05559003}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {854468/proyecto_PROCESO, 854468/proyecto_INICIO, 854468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750346 | COL | Proyecto de inversión | 855247.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427623.51, modificado:316367.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427623.51, modificado:316367.79}} | Construcción Pavimentación De Calle De Concreto Hidraulico En Calle Gabino Barrera En El Colomo - 236703 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 236703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AD, lon:-104.2613347, lat:19.05989214}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 632735.59 | 632735.59 | 632735.59 | 632735.59 | 632735.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-041-2016, contratista:MARISELA JAUREGUI DURAN, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:724780.0, importe_modificado:724780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854474/proyecto_INICIO, 854474/proyecto_FIN, 854474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750365 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Don Tomas En El Municipio De Manzanillo - 268792 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DON TOMÁS, 28826 DON TOMÁS, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ANGEL MORAN OJEDA DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-104.3913675, lat:19.23025774}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854493/proyecto_INICIO, 854493/proyecto_FIN, 854493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753444 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Loma De Fatima En El Municipio De Colima - 256673 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 256673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE FATIMA, 00000 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA MA. DE LOS DOLORES MARTINEZ HERNAN, lon:-103.7504877, lat:19.187035}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-003, contratista:MAGNOBRAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1482718.8, importe_modificado:1482718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857572/proyecto_INICIO, 857572/proyecto_PROCESO, 857572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753449 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Garcero En El Municipio De Manzanillo - 268803 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:391, direccion:CALLE RUISEÑOR 14 CATORCE INTERIOR SN COLONIA EL GARCERO, 28800 EL GARCERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE QUETZAL, CALLE ALBATRO, lon:-104.2317773, lat:19.05631363}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857577/proyecto_INICIO, 857577/proyecto_FIN, 857577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753343 | COL | Proyecto de inversión | 2340.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340.76, modificado:2340.76}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Paso Peatonal - 248635 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 248635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:PEATONAL CAMINO PEATONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA DE JUÁREZ, 28629 LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), COLIMA COLIMA ENTRE Y , SUMINIS, lon:-103.7485191, lat:19.19370546}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 2340.76 | 2340.76 | 2340.76 | 2340.76 | 2340.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-AF3-002/2016-P, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:454407.87, importe_modificado:454407.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857471/proyecto_PROCESO, 857471/proyecto_FIN, 857471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753482 | COL | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Coquimatlan En El Municipio De Coquimatlan - 259394 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO EL RANCHITO 14 CATORCE INTERIOR SN CIUDAD COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ GUERRER, lon:-103.8118709, lat:19.21039311}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-007, contratista:SAUL BELTRAN CUELLAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1620001.13, importe_modificado:1620001.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857610/proyecto_INICIO, 857610/proyecto_FIN, 857610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100851413 | COL | Proyecto de inversión | 2344843.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2344843.7, modificado:2344843.7}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Vii. Ec=2691 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-03 | 2017-08-01 | 2344843.7 | 2344843.7 | 2344843.7 | 2344843.7 | 2344843.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085606 | COL | Proyecto de inversión | 328560.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328560.89, modificado:327610.75}} | Construcción De Empedrados En Colonia Barrio Alto Calle Prolongación Pablo Reyes Comala Col - 103953 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 103953 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PABLO REYES COLONIA BARRIO ALTO, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD POR ENTRADA PRINCIPAL A COMALA SE RECORREN 10 CUADRAS HACIA EL NORTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO POSTERI, lon:-103.7540902, lat:19.33005281}} | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 327610.75 | 327610.75 | 327610.75 | 327610.75 | 327610.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-18/2018, contratista:MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:327610.75, importe_modificado:327610.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223987/proyecto_INICIO, 1223987/proyecto_FIN, 1223987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170300910762 | COL | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Poblado - 192838 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 192838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:120 A INTERIOR 120 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE JARDIN, CALLE DE LA CAPILLA CALLE SIN NO, lon:-103.8304244, lat:19.23980929}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 65413.5 | 65413.5 | 65413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037015/proyecto_INICIO, 1037015/proyecto_FIN, 1037015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401050434 | COL | Proyecto de inversión | 1226266.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226266.87, modificado:1226266.63}} | Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Construcción De Obra Exterior Y Sistema De Voz Y Datos Para 7 Aulas. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-04/2017 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:705.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 40 Autopista Colima - Manzanillo, Tecomán, Col. C.P. 28930, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-04 |  | 1226266.63 | 1226266.63 | 1226266.63 | 1226266.63 | 1226266.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085540 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:136512.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armería Ageb Ciento Cuarenta Y Siete - 76163 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 76163 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 32 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL KINDER REGINA MADRID, lon:-103.9713894, lat:18.94217242}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1223921/proyecto_FIN, 1223921/proyecto_PROCESO, 1223921/proyecto_INICIO, 1223921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101068260 | COL | Proyecto de inversión | 990318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990318.3, modificado:1105426.34}} | 06dml0001z, Mejoramiento Del Componente I, Centro De Atencion Multiple Jean Piaget, En Colima, Col.0001z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-13-15-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1105426.34 | 1105426.34 | 1105426.34 | 1105426.34 | 1105426.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083950 | COL | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Queseria - 68063 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 68063 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE HIPOLITO MACIAS CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A QUESERÍA Y FRENTE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-103.5747238, lat:19.3836931}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 120000 | 120000 | 119999.79 | 119999.79 | 119999.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222331/proyecto_INICIO, 1222331/proyecto_PROCESO, 1222331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201083951 | COL | Proyecto de inversión | 1146354.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146354.62, modificado:1146354.0}} | Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Aserradero Para Abastecer A La Localidad De Quesería Municipio De Cuauhtémoc Col - 41283 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMIOC COL | 41283 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA, PARTE DESDE EL POZO ASERRADERO QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE QUESERÍA RUMBO A MONTITLÁN HASTA EL TANQUE REGULADOR AL NORTE DE LA COLONIA MÉXICO E, lon:-103.5899392, lat:19.39154633}} | 2018-05-08 | 2018-08-05 | 1146354 | 1145657.44 | 1145657.42 | 1145657.42 | 1145657.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-19/082-2018, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1145657.44, importe_modificado:1145657.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222332/proyecto_INICIO, 1222332/proyecto_PROCESO, 1222332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300962561 | COL | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1374710.0}} | Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5542855 - 4930 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 4930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.258302; -103.528504), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1374710 | 1374710 | 1374710 | 1374710 | 1374710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-05/060-2017, contratista:RAFAEL CORTES TEODORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1367893.11, importe_modificado:1367893.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1096325/proyecto_INICIO, 1096325/proyecto_PROCESO, 1096325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300908706 | COL | Proyecto de inversión | 1103414.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441365.84, modificado:441365.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662048.76, modificado:441365.84}} | Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Veintiseis Tomas Dom En Las Calles Fco Velasco Curiel Y Xicotencatl - 180056 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC | 180056 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y XICOTENCATL INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE, lon:-103.6020131, lat:19.32630202}} | 2017-09-08 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-APAUR-06/08-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1088152.86, importe_modificado:441365.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1034959/proyecto_INICIO, 1034959/proyecto_FIN, 1034959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170300960013 | COL | Proyecto de inversión | 920760 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920760.0, modificado:910631.64}} | Remodelacion De Centro Comunitario En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5160304 - 2836 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.336487; -103.653997) (19.336478; -103.653991), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 910631.64 | 910631.63 | 910631.63 | 910631.63 | 910631.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-18/056-2017, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:810186.58, importe_modificado:810186.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093777/proyecto_PROCESO, 1093777/proyecto_FIN, 1093777/proyecto_INICIO, 1093777/proyecto_FIN, 1093777/proyecto_INICIO, 1093777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301283660 | COL | Proyecto de inversión | 732684.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555262.88, modificado:699030.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177421.28, modificado:33287.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE DOCIENTOS CUARENTA - 140863 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 140863 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCION 17 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 28320COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE DIAZ ORDAZ A MEDIA CUADRA DE NOVEDADES REYNA, lon:-103.95861685, lat:18.9691816}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 718871.52 | 718871.52 | 718871.52 | 718871.52 | 718871.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26, contratista:YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2013874.57, importe_modificado:2013874.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1283660/proyecto_PROCESO, 1283660/proyecto_FIN, 1283660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301283669 | COL | Proyecto de inversión | 457927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347039.3, modificado:347039.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110888.3, modificado:110888.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN LA AGEB OCHOCIENTOS CUARENTA - 141261 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 141261 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PALMA DE COCO 71 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROCIO, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE BALVINO DAVALOS Y CALLE REY COLIMAN, CALLE PALMA DATILERA A MEDIA CUADRA DE LA SECUNDARIA, lon:-103.72283005, lat:18.74656838}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 454412.3 | 454412.3 | 454412.3 | 454412.3 | 454412.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:863383.37, importe_modificado:863383.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1283669/proyecto_INICIO, 1283669/proyecto_FIN, 1283669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301283670 | COL | Proyecto de inversión | 274756.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208223.58, modificado:208223.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66532.98, modificado:66532.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA CON AGEB SEISIENTOS CINCUENTA Y OCHO - 141268 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 141268 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE GALEANA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTREBRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE PRIMERA CASA A LA ENTRADA, lon:-103.72059312, lat:18.75825574}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 272647.38 | 272647.38 | 272647.38 | 272647.38 | 272647.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:863383.37, importe_modificado:863383.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1283670/proyecto_PROCESO, 1283670/proyecto_INICIO, 1283670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101077232 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Sustitución De La Red Hidraulica Y Agua En 60 Estancias Del Cereso Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 500000 | 499285 | 499285 | 499285 | 499285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301283675 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:34703.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:11088.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN LA AGEB TRECIENTOS CUATRO - 141514 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 141514 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 14 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE PRIMERO DE MAYO PASANDO EL BACHILLERATO, lon:-103.72355676, lat:18.75406483}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 45441.23 | 45441.23 | 45441.23 | 45441.23 | 45441.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:863383.37, importe_modificado:863383.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1283675/proyecto_PROCESO, 1283675/proyecto_FIN, 1283675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301283677 | COL | Proyecto de inversión | 91585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69407.86, modificado:69407.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22177.66, modificado:22177.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA CON AGEB DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO - 141534 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 141534 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZY CALLE FERNANDO MORENO, CALLE PIPILA NINGUNA, lon:-103.72028238, lat:18.75088419}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 90882.46 | 90882.46 | 90882.46 | 90882.46 | 90882.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:863383.37, importe_modificado:863383.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1283677/proyecto_FIN, 1283677/proyecto_PROCESO, 1283677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085607 | COL | Proyecto de inversión | 616286.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616286.24, modificado:614996.32}} | Construcción De Empedrados En Colonia Miguel De La Madrid Calle Pablo Silva Garcia Comala Col - 107460 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 107460 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SILVA GARCIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO POR CALLE PRINCIPAL DE COMALA MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARY VILLA UNA CUA, lon:-103.7495257, lat:19.32988279}} | 2018-06-28 | 2018-09-28 | 614996.32 | 614996.32 | 614996.32 | 614996.32 | 614996.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-19/2018, contratista:RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:614996.32, importe_modificado:614996.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223988/proyecto_FIN, 1223988/proyecto_INICIO, 1223988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085614 | COL | Proyecto de inversión | 294360.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294360.2, modificado:294292.0}} | Rehabilitación De Obra De Toma De Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Becerrera - 103391 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 103391 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE LA BECERRERA PUEBLO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA SAN ANTONIO Y , CARRETERA COMALA SAN ANTONIO KM 22 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA BECERRERA Y POR CALLE PRINCIPAL Y UNICA SIN NOMBRE SE VA RUMBO AL NORT, lon:-103.7126951, lat:19.45541637}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 294292 | 294292 | 294292 | 294292 | 294292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-05/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:294292.0, importe_modificado:294292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223995/proyecto_FIN, 1223995/proyecto_INICIO, 1223995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085514 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Del Municipio De Tecoman De La Localidad De Madrid Con Ageb Seiscientos Cinco - 124325 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 124325 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA 90 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE SALVADOR A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-103.8730497, lat:19.08616459}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:546048.0, importe_modificado:546048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223895/proyecto_PROCESO, 1223895/proyecto_INICIO, 1223895/proyecto_PROCESO, 1223895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101076645 | COL | Adquisición | 4254717.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254717.18, modificado:4762637.75}} | Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 4762637.75 | 4760043.2 | 4760043.2 | 4760043.2 | 4760043.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085533 | COL | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.32, modificado:133333.32}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Cero Uno Cero Nueve - 77608 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 77608 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLOS INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE CAMINO AL ALTO, AVENIDA SOTERO COVARRUBIAS DOS CALLES AL SUROESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-103.9729056, lat:18.92918101}} | 2018-05-24 | 2018-12-31 | 131343.05 | 131343.05 | 131343.05 | 131343.05 | 131343.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0109, contratista:DANIEL RAMOS REGLA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:131343.06, importe_modificado:131343.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223914/proyecto_INICIO, 1223914/proyecto_PROCESO, 1223914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085563 | COL | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:156074.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Francisco I Madero - 69311 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69311 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMINA AHUMADA PADILLA 1821 INTERIOR 1821 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, CALLE MARÍA GUADALUPE VIZCARRA AL SUR DE PAPELERÍA EL LAPICITO, lon:-103.6858749, lat:19.23779683}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223944/proyecto_INICIO, 1223944/proyecto_PROCESO, 1223944/proyecto_FIN, 1223944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136749 | COL | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Ampliación De 2.22 Km De Red De Agua Potable Y 288 Tomas En La Cabecera Municipal De Tecomán, Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán | - | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2018-07-30 | 2018-09-01 | 900000 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201137075 | COL | Proyecto de inversión | 1027319.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1027319.72, modificado:1027319.72}} | Centro De Atencion Multiple, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0003x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-89-92-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TECOMAN, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1027319.72 | 1027319.72 | 1027319.72 | 1027319.72 | 1027319.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136788 | COL | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Suministro E Instalación De 4 Macromedidores Y Adecuación Del Tren Descarga En Pozos Madriy Y C. De Ortega | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPAT | - | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 360000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750270 | COL | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Plan Del Zapote En El Municipio De Ixtlahuacan - 266732 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 266732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA LINA CAYETANO RUIS DOMICILIO, lon:-103.6938874, lat:18.8872227}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-010, contratista:RAMON MONTAÑO VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1180433.56, importe_modificado:1180433.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854398/proyecto_PROCESO, 854398/proyecto_FIN, 854398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00170200856631 | COL | Acción | 71983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71983.8, modificado:71983.8}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Para Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal - 79448 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 79448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-04-03 | 2017-11-30 | 71393.8 | 71393.8 | 71393.8 | 71393.8 | 71393.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965647/proyecto_PROCESO, 965647/proyecto_INICIO, 965647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401048553 | COL | Proyecto de inversión | 6342563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6342563.81, modificado:6342563.81}} | Construccion De Ciclovia En El Tramo Villa De Alvarez,Comala 1era Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 6342563.81 | 2178629.05 | 2178629.05 | 2178629.05 | 2178629.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COMALA-020/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALA, monto:6342563.81, importe_modificado:6342563.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1184688/proyecto_PROCESO, 1184688/proyecto_FIN, 1184688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135128 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | Ep. Ramon R De La Vega,Mejoramiento De La Infe 2017 0212u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-18-63-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201133635 | COL | Proyecto de inversión | 379921.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379921.02, modificado:379921.02}} | Ep. Manuel Murguia Galindo, Reparaciones Elect. 0399o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-142-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 379921.02 | 379921.02 | 379921.02 | 379921.02 | 379921.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160100632328 | COL | Proyecto de inversión | 1262426.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1262426.57, modificado:1254548.65}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Vi, Vii Y Viii. Ec=2270 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1254548.65 | 1254548.65 | 1254548.65 | 1254548.65 | 1254548.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134927 | COL | Proyecto de inversión | 1062236.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1062236.72, modificado:1062236.72}} | Tv. Maria Del Refugio Morales, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0001o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-19-27-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1062236.72 | 1062236.72 | 1062236.72 | 1062236.72 | 1062236.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136594 | COL | Proyecto de inversión | 2638925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638925.0, modificado:2441638.01}} | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia La Albarrada, En El Municipio De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 2441638 | 2441638 | 2441638 | 2441638 | 2441638 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750321 | COL | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108472.0, modificado:108472.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66528.0, modificado:66528.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Manzanillo En El Municipio De Manzanillo - 200297 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL 29 VEINTINUEVE INTERIOR SN COLONIA EL ROCÍO, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE PANAMA, BENEFICIARIO, lon:-104.3007054, lat:19.05006799}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {854449/proyecto_INICIO, 854449/proyecto_PROCESO, 854449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300750351 | COL | Proyecto de inversión | 68206.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34103.25, modificado:34103.25}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34103.25, modificado:34103.25}} | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Gabino Barrera En El Colomo - 231119 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 231119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AD, lon:-104.2613433, lat:19.05988618}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 34103.25 | 34103.25 | 34103.25 | 34103.25 | 34103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-HABITAT-FISM-041-2016, contratista:MARISELA JAUREGUI DURAN, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COL, monto:724780.0, importe_modificado:724780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854479/proyecto_INICIO, 854479/proyecto_FIN, 854479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300737845 | COL | Proyecto de inversión | 1586538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586538.46, modificado:1586538.46}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii. Ec=2476 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | 1586538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290024 | COL | Proyecto de inversión | 614304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614304.0, modificado:611748.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLO - 286917 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 286917 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA CORALES 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA DEL MAR, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE PLAYA SAN PEDRITO Y CALLE PLAYA EL MAJO, CALLE PLAYA PERLA POR EL JARDIN, lon:-104.34589731, lat:19.13783626}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 611748.27 | 611748.27 | 611748.27 | 611748.27 | 611748.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7, contratista:ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:679720.3, importe_modificado:679720.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1290024/proyecto_INICIO, 1290024/proyecto_FIN, 1290024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290058 | COL | Proyecto de inversión | 91585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69407.86, modificado:71524.34}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22177.66, modificado:19848.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO LOCALIDAD DEL COLOMO CON AGEB NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS - 287640 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 287640 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 1INTERIOR 0 0 COLONIA MARINA NACIONAL, 28800EL COLOMO, MANZANILLO COLIMAENTRECALLE MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-104.25998799, lat:19.06450137}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 45686.61 | 45686.61 | 45686.61 | 45686.61 | 45686.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28, contratista:ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1049964.03, importe_modificado:1049964.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1290058/proyecto_PROCESO, 1290058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290078 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:31511.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:14323.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA COLONIA PALMA REAL EN LA AGEB CINCUENTA Y CUATRO - 288306 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288306 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE ORO 669 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA COCOTEROS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA ESQUINA DE LA TIENDA, lon:-103.89293626, lat:18.92713032}} | 2018-07-18 | 2018-12-31 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | 45834.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1464899.52, importe_modificado:1464899.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1290078/proyecto_INICIO, 1290078/proyecto_FIN, 1290078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290083 | COL | Proyecto de inversión | 1511161.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145229.69, modificado:1348632.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365931.39, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ EN LA AGEB TRECIENTOS DIEZ - 288459 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288459 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE COLIMA 5 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FLOR DE COCO, 28330COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE PIHUAMO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CORREGIDORA A MEDIA DE CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, lon:-103.9486792, lat:18.95073049}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1348632.2 | 1348632.2 | 1348632.2 | 1348632.2 | 1348632.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37, contratista:ERCOL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1373782.8, importe_modificado:1373782.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1290083/proyecto_FIN, 1290083/proyecto_PROCESO, 1290083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301288965 | COL | Proyecto de inversión | 750816 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750816.0, modificado:750816.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CIUDAD DE COLIMA MUNICIPIO DE COLIMA - 261831 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 261831 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MEICALI 244 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PARAÍSO, 28048COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE MONTERREY FRENTE A LA CASA DE USOS MULTIPLES, lon:-103.69659303, lat:19.23153147}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 750816 | 750816 | 746736.87 | 746736.87 | 746736.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13, contratista:VIRGEN RODRÍGUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:746736.87, importe_modificado:746736.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1288965/proyecto_INICIO, 1288965/proyecto_FIN, 1288965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289110 | COL | Proyecto de inversión | 273024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273024.0, modificado:267761.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE QUESERIA - 265796 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 265796 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 43 A PUEBLO QUESERÍA, 28510QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMAENTRE CALLE SIMON BOLIVARY CALLE AQUILES SERDAN ,MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, lon:-103.57598982, lat:19.38803988}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 267761.64 | 267761.64 | 267761.64 | 267761.64 | 267761.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14, contratista:ARQ. JUAN PABLO GAITÁN CÁRDENAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:535523.28, importe_modificado:535523.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1289110/proyecto_FIN, 1289110/proyecto_INICIO, 1289110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301309049 | COL | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1025000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA SEDESOL GOBIERNO DEL ESTADO MUNICIPIO - 181621 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 181621 | N | 0 | 0 | 5040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTREAVENIDA REVOLUCION Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.71856274, lat:18.74914895}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {1309049/proyecto_INICIO, 1309049/proyecto_FIN, 1309049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308309 | COL | Proyecto de inversión | 303930 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303930.0, modificado:261764.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ASTILLERO DE ABAJO - 178228 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 178228 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:EJIDO EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMAENTREY,CERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.58022591, lat:19.18044017}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 261764.31 | 261764.31 | 261764.31 | 261764.31 | 261764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-007/2018, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:388910.28, importe_modificado:388910.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-008/2018, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:357401.31, importe_modificado:357401.31}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-06/2018, contratista:JEMEHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE COLIMA, COL, monto:443526.16, importe_modificado:443526.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1308309/proyecto_FIN, 1308309/proyecto_INICIO, 1308309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289963 | COL | Proyecto de inversión | 228963.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173519.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55444.15, modificado:228707.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA LOCALIDAD DE MADRID CON AGEB SEISCIENTOS VEINTICUATRO - 285399 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 285399 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE COLOMBIA 352 SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE COMALA , AVENIDA LAS AMERICASA DOS CUADRAS DEL JARDIN, lon:-103.87199087, lat:19.07916438}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 182966.36 | 182966.36 | 182966.36 | 182966.36 | 182966.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30, contratista:ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO, monto:914831.8, importe_modificado:914831.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1289963/proyecto_PROCESO, 1289963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290074 | COL | Proyecto de inversión | 320549.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242927.51, modificado:320217.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BAYARDO CON AGEB SETESCIENTOS VEINTI OCHO - 288240 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288240 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ 405INTERIOR 0 0 COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE PANAMA, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ULTIMA CASA JUNTO LA PARCELA, lon:-103.92415023, lat:18.94684421}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 320217.87 | 320217.87 | 320217.87 | 320217.87 | 320217.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23, contratista:RAEL, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:594690.33, importe_modificado:594690.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1290074/proyecto_PROCESO, 1290074/proyecto_FIN, 1290074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290409 | COL | Proyecto de inversión | 1432558.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432558.19, modificado:1424587.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMALA - 296913 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 296913 | N | 0 | 0 | 1724 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE VIVEROS INTERIOR SN RANCHERIA ZACUALPAN, 28450ZACUALPAN, COMALA COLIMAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-103.82563832, lat:19.361943}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 1424587.76 | 1424587.76 | 1424587.76 | 1424587.76 | 1424587.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:JULIAN VERJAN DELGADO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1424587.77, importe_modificado:1424587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3158.0}} | {1290409/proyecto_INICIO, 1290409/proyecto_PROCESO, 1290409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385763 | COL | Proyecto de inversión | 737453.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737453.97, modificado:737453.97}} | 06UCT0016T BACHILLERATO TECNICO NUM 16 VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06UCT0016T-105-2017 | S | 224 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 64,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-08-06 | 2018-09-19 | 737453.97 | 737453.97 | 737453.97 | 737453.97 | 737453.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308615 | COL | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899247.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN COLIMA APAUR - 179757 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO | 179757 | N | 0 | 0 | 1209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO Y CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO, CALLE TODAS LAS, lon:-103.89553863, lat:18.93372362}} | 2018-07-23 | 2018-10-15 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2222.0}} | {1308615/proyecto_INICIO, 1308615/proyecto_FIN, 1308615/proyecto_PROCESO, 1308615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289023 | COL | Proyecto de inversión | 409536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409536.0, modificado:409536.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA MUNICIPIO DE COMALA - 263170 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 263170 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE GABINO BARREDA PUEBLO LA CAJA, 28452LA CAJA, COMALA COLIMAENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ JUNTO A LA BIBLIOTECA, lon:-103.79815745, lat:19.37083839}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 409536 | 409536 | 409382.65 | 409382.65 | 409382.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:409382.65, importe_modificado:409382.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1289023/proyecto_INICIO, 1289023/proyecto_FIN, 1289023/proyecto_PROCESO, 1289023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301314097 | COL | Proyecto de inversión | 255500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255500.0, modificado:241627.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA EN EL AMARRADERO - 208220 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 208220 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:EJIDO EL AMARRADERO, 28600EL AMARRADERO, COLIMA COLIMAENTRE Y,UNA CUADRA AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.59271006, lat:19.06222854}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 241627.01 | 241627.01 | 241627.01 | 241627.01 | 241627.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-019/2018, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA,COL, monto:677742.25, importe_modificado:677742.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-020/2018, contratista:JUAN FRANCISCO ALVAREZ COVARRUBIAS, convocante:MUNCIPIO DE COLIMA,COL, monto:623107.27, importe_modificado:623107.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1314097/proyecto_PROCESO, 1314097/proyecto_FIN, 1314097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301314103 | COL | Proyecto de inversión | 766500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766500.0, modificado:724881.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA EN LAS GUÁSIMAS - 208259 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 208259 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN EJIDO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMAENTRECALLE PALMAS Y CALLE COBANO, CALLE ACACIA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.72365335, lat:19.11577205}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 724881.02 | 724881.02 | 724881.02 | 724881.02 | 724881.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-019/2018, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA,COL, monto:677742.25, importe_modificado:677742.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-020/2018, contratista:JUAN FRANCISCO ALVAREZ COVARRUBIAS, convocante:MUNCIPIO DE COLIMA,COL, monto:623107.27, importe_modificado:623107.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1314103/proyecto_INICIO, 1314103/proyecto_FIN, 1314103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301314128 | COL | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438000.0, modificado:414217.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA EN PISCILA - 208610 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 208610 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600PISCILA, COLIMA COLIMAENTRE Y,CERCA DEL JARDÍN DEL PUEBLO, lon:-103.70182574, lat:19.1580707}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 414217.73 | 414217.73 | 414217.73 | 414217.73 | 414217.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-019/2018, contratista:MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA,COL, monto:677742.25, importe_modificado:677742.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-020/2018, contratista:JUAN FRANCISCO ALVAREZ COVARRUBIAS, convocante:MUNCIPIO DE COLIMA,COL, monto:623107.27, importe_modificado:623107.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1314128/proyecto_PROCESO, 1314128/proyecto_FIN, 1314128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301303675 | COL | Proyecto de inversión | 502628.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502628.06, modificado:501600.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JABALI EN LA COLONIA JABALI - 156547 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 156547 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DESDE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA EL LIMITE CON LA CALLE 24 DE , lon:-104.35144796, lat:19.13515151}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 430309.94 | 430309.94 | 430309.94 | 430309.94 | 430309.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-012-2018, contratista:AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:501600.01, importe_modificado:501600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1303675/proyecto_PROCESO, 1303675/proyecto_INICIO, 1303675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301309427 | COL | Proyecto de inversión | 124335 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124335.0, modificado:107085.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL BORDO - 184412 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 184412 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 19INTERIOR 19 EJIDO EL BORDO, 28630EL BORDO, COLIMA COLIMAENTREY,A 109.34 METROS AL NORTE DE LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-103.52464496, lat:19.20159116}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107085.4 | 107085.4 | 107085.4 | 107085.4 | 107085.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-06/2018, contratista:JEMEHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE COLIMA, COL, monto:443526.16, importe_modificado:443526.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-007/2018, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:388910.28, importe_modificado:388910.28}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-008/2018, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:357401.31, importe_modificado:357401.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1309427/proyecto_FIN, 1309427/proyecto_INICIO, 1309427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301309479 | COL | Proyecto de inversión | 179595 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179595.0, modificado:154678.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS GUÁSIMAS - 184590 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 184590 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PAROTA INTERIOR SN EJIDO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMAENTRE CALLE NARANJO Y CALLE FICUS, CALLE TULIPAN A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.72571328, lat:19.11544766}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 154678.91 | 154678.91 | 154678.91 | 154678.91 | 154678.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-06/2018, contratista:JEMEHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE COLIMA, COL, monto:443526.16, importe_modificado:443526.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-007/2018, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:388910.28, importe_modificado:388910.28}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-008/2018, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:357401.31, importe_modificado:357401.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1309479/proyecto_PROCESO, 1309479/proyecto_FIN, 1309479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301309506 | COL | Proyecto de inversión | 110520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110520.0, modificado:95087.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN PUERTA DE ANZAR - 184743 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 184743 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO PUERTA DE ÁNZAR, 28600PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMAENTREY,2 CUADRAS AL ESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.54738301, lat:19.11910051}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 95087.02 | 95087.02 | 95087.02 | 95087.02 | 95087.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-007/2018, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:388910.28, importe_modificado:388910.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-06/2018, contratista:JEMEHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE COLIMA, COL, monto:443526.16, importe_modificado:443526.16}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-008/2018, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:357401.31, importe_modificado:357401.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1309506/proyecto_INICIO, 1309506/proyecto_PROCESO, 1309506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385756 | COL | Proyecto de inversión | 1331082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1331082.36, modificado:1331082.36}} | 06DST0017C ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN XICOTENCATL SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.234, lat:19.2186}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1331082.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385757 | COL | Proyecto de inversión | 1113254.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1113254.2, modificado:1113254.2}} | 06DML0002Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DML0002Y-06DPR0434D-73-95-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1113254.2 | 1113254.2 | 1077221.79 | 1077221.79 | 1077221.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385758 | COL | Proyecto de inversión | 887464.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887464.25, modificado:887464.25}} | 06DPR0434D PORFIRIO GAITAN NUÑEZ MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DML0002Y-06DPR0434D-73-95-2017 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.216, lat:19.2561}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 887464.25 | 887464.25 | 881130.25 | 881130.25 | 881130.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385759 | COL | Proyecto de inversión | 1043871.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1043871.69, modificado:1043871.69}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-3-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-09-03 | 2018-10-05 | 1043871.69 | 1043871.69 | 1043871.69 | 1043871.69 | 1043871.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385760 | COL | Proyecto de inversión | 954082.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954082.83, modificado:954082.83}} | 06ETV0023Z MANUEL GALLARDO ZAMORA TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0001P- 06ETV0023Z-10-90-2017 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: 15 DE SEPTIEMBRE SN,Tecoman,Colima, lon:-103.914, lat:18.9463}} | 2018-01-22 | 2018-04-22 | 954082.83 | 954082.83 | 954082.83 | 954082.83 | 954082.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401405679 | COL | Proyecto de inversión | 181636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181636.3, modificado:181617.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN EN EL MUNICIPIO DE COLIMA - 364061 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 364061 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA LA PRIMER CASA DEL LADO IZQUIERDO ENTRENADO AL PUEBLO POR LA PARTE SUR., lon:-103.7237458, lat:19.14408864}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 181617.65 | 181617.65 | 181617.65 | 181617.65 | 181617.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:CARLOS ISAIS DURAN OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1234999.99, importe_modificado:1234999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1405679/proyecto_INICIO, 1405679/proyecto_FIN, 1405679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392017 | COL | Proyecto de inversión | 3139452.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139452.17, modificado:3132117.77}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (JALA - MADRID). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 4277 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:JALA, COQUIMATLÁN, COLIMA, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 3132117.77 | 3132117.77 | 3132117.77 | 3132117.77 | 3132117.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {1392017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392271 | COL | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PRIMERA ETAPA DEL CABLEADOSUBTERRÁNEO EN LA ZONA DEMONUMENTOS HISTORICOS DE COMALA PUEBLO MAGICO, COMALA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 21544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Comala, Colima, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-05-16 | 2018-11-11 | 9000000 | 8792256.75 | 8792256.75 | 8792256.75 | 8792256.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1392271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301288547 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:204768.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOPEZ EN LA AGEB TRECIENTOS VEINTICINCO - 258067 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 258067 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE PABLO SILVA GARCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV DEL FUNDADOR A UNA CUADRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCON DE LOPEZ, lon:-103.93228737, lat:19.05301248}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 204768 | 204768 | 203757.57 | 203757.57 | 203757.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22, contratista:C. DANIEL RAMOS REGLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:543353.52, importe_modificado:543353.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1288547/proyecto_PROCESO, 1288547/proyecto_INICIO, 1288547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301314636 | COL | Proyecto de inversión | 1896583.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896583.01, modificado:1.896583299E7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD VEHICULAR DE ACCESO A COLONIA ANTORCHISTA - 210717 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 210717 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.0, meta_modificada:3139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO COLONIA EL PORVENIR, 28019COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE PERIFERICO PROL. TERCER ANILLO PERIFERICO HOSPITAL GENERAL Y CALLE TURQUIA,EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO CON LA CALLE HOSPITAL GENERAL, lon:-103.68685475, lat:19.25524573}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1896582.99 | 1896582.99 | 1896582.99 | 1896582.99 | 1896582.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-027/2018, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1861857.6, importe_modificado:1861857.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3139.0}} | {1314636/proyecto_INICIO, 1314636/proyecto_FIN, 1314636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301288558 | COL | Proyecto de inversión | 341280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341280.0, modificado:341280.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO ARMERIA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOPEZ EN LA AGEB TREINTA Y TRES A - 258221 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 258221 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE PABLO SILVA GARCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA DE LOS FUNDADORES A UNA CUADRA DEL PARQUESITO, lon:-103.93295408, lat:19.0489492}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 341280 | 341280 | 339595.95 | 339595.95 | 339595.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22, contratista:C. DANIEL RAMOS REGLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:543353.52, importe_modificado:543353.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1288558/proyecto_FIN, 1288558/proyecto_PROCESO, 1288558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401406032 | COL | Proyecto de inversión | 472254.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472254.51, modificado:472205.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 376294 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 376294 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE JAVIER MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA CASA CON FACHADA DE SIN ENJARRE COLOR DE FACHADA BLANCA, lon:-104.23914192, lat:19.28531173}} | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 472205.88 | 472205.88 | 472205.88 | 472205.88 | 472205.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:CARLOS ISAIS DURAN OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1234999.99, importe_modificado:1234999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1406032/proyecto_FIN, 1406032/proyecto_INICIO, 1406032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401406038 | COL | Proyecto de inversión | 217963.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217963.77, modificado:217941.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 376356 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 376356 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:55, direccion:CALLE S/NOMBRE RANCHERIA LOMAS DE AVILA CAMACHO, 28811 MANUEL ÁVILA CAMACHO, MANZANILLO COLIMA CASA CON BARANDAL BLANCO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-104.25047596, lat:19.28895139}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 217941.17 | 217941.17 | 217941.17 | 217941.17 | 217941.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:CARLOS ISAIS DURAN OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1234999.99, importe_modificado:1234999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1406038/proyecto_INICIO, 1406038/proyecto_PROCESO, 1406038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301303683 | COL | Proyecto de inversión | 770894.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770894.29, modificado:769136.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JABALI EN LA COLONIA JABALI - 156631 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 156631 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA LA CALLE 24 DE JUNIO, lon:-104.35137823, lat:19.13513124}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 495170.15 | 495170.15 | 495170.15 | 495170.15 | 495170.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-013-2018, contratista:AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:769136.45, importe_modificado:769136.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1303683/proyecto_PROCESO, 1303683/proyecto_INICIO, 1303683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289194 | COL | Proyecto de inversión | 366342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277631.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88710.64, modificado:365932.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA LOCALIDAD DE MADRID CON AGEB SEISCIENTOS CINCO - 267907 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 267907 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL 76INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE GUATEMALA Y CALLE MEXICO, CALLE BOLIVIA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA, lon:-103.87257767, lat:19.08526221}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 365932.72 | 365932.72 | 365932.72 | 365932.72 | 365932.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30, contratista:ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO, monto:914831.8, importe_modificado:914831.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1289194/proyecto_PROCESO, 1289194/proyecto_INICIO, 1289194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289682 | COL | Proyecto de inversión | 3539691.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014691.86, modificado:1014010.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1025000.0, modificado:1023556.82}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498034.63}} | AMPLIACION DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 278426 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 278426 | N | 0 | 0 | 5759 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.33, meta_modificada:309.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA PRIMARIA JUAN OSEGUERA, lon:-103.71848906, lat:18.74923841}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 3535602.14 | 3535602.14 | 3535602.14 | 3535602.14 | 3535602.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PAJA-002/2018, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3535602.14, importe_modificado:3535602.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.33}} | {1289682/proyecto_INICIO, 1289682/proyecto_FIN, 1289682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401405702 | COL | Proyecto de inversión | 145309.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145309.08, modificado:145198.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA - 365286 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 365286 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE C. MANUEL GONZALEZ 32 0 RANCHERIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RAMIRO ZAVALA Y CALLE COATAN, CALLE 20 DE OCTUBRE UBICADA UNA CUADRA DEL JARDÍN, lon:-104.00400795, lat:19.02076024}} | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 145198.21 | 145198.21 | 145198.21 | 145198.21 | 145198.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:762290.61, importe_modificado:762290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1405702/proyecto_INICIO, 1405702/proyecto_FIN, 1405702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401405786 | COL | Proyecto de inversión | 217963.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217963.62, modificado:217797.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PERIQUILLOS EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA - 370849 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 370849 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CERRADA LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA 5 DE FEBRERO Y CALLE NARDO, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSÉ RÍOS A UNA CUADRA DE LA CARRETERA RUMBO A COFRADIA DE JUAREZ., lon:-103.94950777, lat:18.95614882}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 217797.32 | 217797.32 | 217797.32 | 217797.32 | 217797.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:762290.61, importe_modificado:762290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1405786/proyecto_PROCESO, 1405786/proyecto_FIN, 1405786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301298901 | COL | Proyecto de inversión | 2035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035000.0, modificado:1924917.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES COLONIA NUEVO MILENIO - 73666 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 73666 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE LAS NIEVES 783INTERIOR 783 COLONIA NUEVO MILENIO, 28048COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE CALLE MILENIO Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE PICO DE NEBLINA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE ABARROTES OCHOA, lon:-103.70326101, lat:19.22225202}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1924917.6 | 1924917.6 | 1924917.6 | 1924917.6 | 1924917.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-004/2018, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1032926.15, importe_modificado:1032926.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-005/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1080036.37, importe_modificado:1080036.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1298901/proyecto_INICIO, 1298901/proyecto_FIN, 1298901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290054 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:135957.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN EN LA LOCLIDAD DE PUEBLO JUAREZ EN LA AGEBDOSCIENTOS DIESCINUEVE - 287524 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 287524 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 50 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CAMINO ANTIGUO HACIA EL COLOMO, lon:-103.93490078, lat:19.16853604}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 135957.38 | 135957.38 | 135957.38 | 135957.38 | 135957.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:CENTELLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:339893.45, importe_modificado:339893.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1290054/proyecto_FIN, 1290054/proyecto_PROCESO, 1290054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290059 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:203936.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ EN LA AGEB DOSCIENTOS VEINTITRES - 287685 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 287685 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE J JESUS ALCARAZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS AL FONDO DE LA CALLE, lon:-103.9289801, lat:19.16520355}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 203936.07 | 203936.07 | 203936.07 | 203936.07 | 203936.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:CENTELLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:339893.45, importe_modificado:339893.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1290059/proyecto_PROCESO, 1290059/proyecto_FIN, 1290059/proyecto_INICIO, 1290059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290064 | COL | Proyecto de inversión | 45792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.83, modificado:45745.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BAYARDO CON AGEB TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO - 287889 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 287889 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA INTERIOR 0 COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE COLOMBIA Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE A TRES CUADRAS DEL JARDIN, lon:-103.91917216, lat:18.94789174}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 45745.41 | 45745.41 | 45745.41 | 45745.41 | 45745.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23, contratista:RAEL, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:594690.33, importe_modificado:594690.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1290064/proyecto_INICIO, 1290064/proyecto_FIN, 1290064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290069 | COL | Proyecto de inversión | 320549.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242927.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.81, modificado:320191.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA LOCALIDAD DE MADRID CON AGEB SESENTA Y UNO A - 288049 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288049 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA 600INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID, CALLE MEXICO A UNA CUADRA DE LA CAPILLA LA LUPITA, lon:-103.86737475, lat:19.08410555}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 320191.13 | 320191.13 | 320191.13 | 320191.13 | 320191.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30, contratista:ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO, monto:914831.8, importe_modificado:914831.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1290069/proyecto_INICIO, 1290069/proyecto_FIN, 1290069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301298947 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52024.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES COLONIA PABLO SILVA - 75650 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 75650 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA 1431INTERIOR 1431 COLONIA SANTA ELENA, 28047COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE AVENIDA LEONARDO BRAVO Y CALLE JESÚS NAVARRO, CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ATRÁS DE SALÓN DE EVENTOS NEVERLAND, lon:-103.69199036, lat:19.24458614}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | 52024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-003/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1030396.13, importe_modificado:1030396.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1298947/proyecto_INICIO, 1298947/proyecto_PROCESO, 1298947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401405851 | COL | Proyecto de inversión | 72654.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72654.54, modificado:72599.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COFRADIA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA EN LA AGEB DOSCIENTOS VEINTIUNO - 372265 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 372265 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 32 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE SINALOA, CALLE ABASOLO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA A, lon:-103.95425221, lat:18.95989579}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:762290.61, importe_modificado:762290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405851/proyecto_FIN, 1405851/proyecto_INICIO, 1405851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301298989 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:104049.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES COLONIA ANDARES DEL JAZMÍN - 77427 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 77427 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY 2247INTERIOR 2247 COLONIA ANDARES DEL JAZMÍN, 28047COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE DEL JAZMIN EN CONTRA ESQUINA DE ABARROTES EL WERO, lon:-103.6822754, lat:19.2414283}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | 104049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-005/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1080036.37, importe_modificado:1080036.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1298989/proyecto_PROCESO, 1298989/proyecto_INICIO, 1298989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401405865 | COL | Proyecto de inversión | 181636.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181636.35, modificado:181497.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COFRADIA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA EN LA AGEB DOSCIENTOS CUARENTA - 372496 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 372496 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE RENACIMIENTO 50 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CERRADA ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA , CASA SIN ENJARRE ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-103.9617604, lat:18.96676988}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 181497.76 | 181497.76 | 181497.76 | 181497.76 | 181497.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:762290.61, importe_modificado:762290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1405865/proyecto_INICIO, 1405865/proyecto_PROCESO, 1405865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401405913 | COL | Proyecto de inversión | 254290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254290.89, modificado:254264.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LLANO DE LA MARINA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 373855 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 373855 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:209, direccion:AVENIDA CARRETERA RUMBO A CAMOTLAN DE MIRAFLORES 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , CASA SIN ENJARRE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A CAMOTLÁN DE MIRAFLORES UNA CU, lon:-104.21355497, lat:19.25531119}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 254264.7 | 254264.7 | 254264.7 | 254264.7 | 254264.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:CARLOS ISAIS DURAN OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1234999.99, importe_modificado:1234999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1405913/proyecto_PROCESO, 1405913/proyecto_INICIO, 1405913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301315553 | COL | Proyecto de inversión | 317745 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317745.0, modificado:267068.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME SEGUNDA ETAPA EN EL AMARRADERO - 214275 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 214275 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:EJIDO EL AMARRADERO, 28600EL AMARRADERO, COLIMA COLIMAENTRE Y,UNA CUADRA AL OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.59399752, lat:19.06111308}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 267068.11 | 267068.11 | 267068.11 | 267068.11 | 267068.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-017/2018, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:559166.44, importe_modificado:559166.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:288484.82, importe_modificado:288484.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {1315553/proyecto_INICIO, 1315553/proyecto_PROCESO, 1315553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385761 | COL | Proyecto de inversión | 7122977.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7122977.19, modificado:7122977.19}} | 06USU9999S FACULTAD DE ECONOMIA VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-118-2017 | S | 259 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 64,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-24 | 2019-03-22 | 7122977.19 | 7122977.19 | 7122977.19 | 7122977.19 | 7122977.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401406073 | COL | Proyecto de inversión | 72654.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72654.54, modificado:72599.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RINCON DE LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA - 376814 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 376814 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 83 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CASA FRENTE A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, lon:-103.93555417, lat:19.05241665}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:762290.61, importe_modificado:762290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406073/proyecto_PROCESO, 1406073/proyecto_FIN, 1406073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401406076 | COL | Proyecto de inversión | 72654.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72654.54, modificado:72599.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COFRADIA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA CON LA AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS - 376845 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 376845 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CERRADA MICHOACAN 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y , CASA DONDE CIERRA LA CALLE MICHOACÁN, lon:-103.95836093, lat:18.96309454}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | 72599.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:ROBERTO SANTANA MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:762290.61, importe_modificado:762290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406076/proyecto_INICIO, 1406076/proyecto_FIN, 1406076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401406904 | COL | Proyecto de inversión | 108981.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108981.81, modificado:108970.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN EL RANCHO LOS SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 404472 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 404472 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:353, direccion:CALLE CEIBA 28 B INTERIOR 0 0 RANCHO RANCHO LOS SUÁREZ, 28865 LOS SUÁREZ, MANZANILLO COLIMA A ESPALDAS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO, lon:-104.34527738, lat:19.16416444}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 108970.59 | 108970.59 | 108970.59 | 108970.59 | 108970.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:CARLOS ISAIS DURAN OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1234999.99, importe_modificado:1234999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1406904/proyecto_PROCESO, 1406904/proyecto_FIN, 1406904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301315702 | COL | Proyecto de inversión | 69075 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69075.0, modificado:58058.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME SEGUNDA ETAPA EN IGNACIO ALLENDE - 214746 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 214746 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:506, direccion:CALLE VIOLETA 17INTERIOR 17 EJIDO IGNACIO ALLENDE, 28635IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMAENTRE CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE JAZMÍN, CALLE DE LAS BUGAMBILIAS CUADRA Y MEDIA AL OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.59690422, lat:19.20477838}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 58058.28 | 58058.28 | 58058.28 | 58058.28 | 58058.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-017/2018, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:559166.44, importe_modificado:559166.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:288484.82, importe_modificado:288484.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1315702/proyecto_INICIO, 1315702/proyecto_FIN, 1315702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301316235 | COL | Proyecto de inversión | 359190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359190.0, modificado:301903.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME SEGUNDA ETAPA EN LAS TUNAS - 216288 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216288 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 28668LAS TUNAS, COLIMA COLIMAENTRE Y,A UN LADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.55295058, lat:18.90779199}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 301903.08 | 301903.08 | 301903.08 | 301903.08 | 301903.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-017/2018, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:559166.44, importe_modificado:559166.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:288484.82, importe_modificado:288484.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1316235/proyecto_PROCESO, 1316235/proyecto_INICIO, 1316235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301318387 | COL | Proyecto de inversión | 359818.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359818.63, modificado:357005.89}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA COLONIA LAZARO CARDENAS CIUDAD DE ARMERIA - 224212 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 224212 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.7, meta_modificada:201.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE ALDAMA Y, CALLE MEXICO CALLE CERRADA TERMINA EN DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANTES DSP, lon:-103.95898492, lat:18.93584345}} | 2018-08-27 | 2018-12-31 | 357005.89 | 357005.89 | 357005.89 | 357005.89 | 357005.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-17-2018, contratista:ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:357747.0, importe_modificado:357747.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.7}} | {1318387/proyecto_FIN, 1318387/proyecto_PROCESO, 1318387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401446345 | COL | Proyecto de inversión | 123823.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123823.92, modificado:121809.47}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA ESMERALDA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - 375431 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 375431 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA ENTRE CALLES 24 DE DICIEMBRE Y 20 , lon:-104.34484604, lat:19.12254934}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 37045.97 | 37045.97 | 37045.97 | 37045.97 | 37045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-020-2018, contratista:GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1987009.77, importe_modificado:1987009.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1446345/proyecto_INICIO, 1446345/proyecto_PROCESO, 1446345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401446357 | COL | Proyecto de inversión | 338965.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338965.88, modificado:338708.18}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIA EN LA AVENIDA ESMERALDA DELEGACION DE SANTIAGO - 375445 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 375445 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA DESDE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE HASTA L, lon:-104.34484225, lat:19.12255504}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 173802.99 | 173802.99 | 173802.99 | 173802.99 | 173802.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-020-2018, contratista:GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1987009.77, importe_modificado:1987009.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1446357/proyecto_INICIO, 1446357/proyecto_PROCESO, 1446357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101515793 | COL | Adquisición | 69313 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69313.0, modificado:69313.0}} | FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA FGE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8 | N | 0 | 0 | 711233 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20793.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401447501 | COL | Proyecto de inversión | 631965.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631965.22, modificado:627599.97}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV OJO DE AGUA COLONIA EL JABALI - 377367 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 377367 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA OJO DE AGUA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO, 452 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV OJO DE AGUA DESDE LA CALLE CENTENARIO H, lon:-104.35294219, lat:19.13553219}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 480456.15 | 480456.15 | 480456.15 | 480456.15 | 480456.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-017-2018, contratista:GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:627599.97, importe_modificado:627599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1447501/proyecto_INICIO, 1447501/proyecto_PROCESO, 1447501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301344805 | COL | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:209525.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 300736 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300736 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE FRESNO Y SE GIRA A LA IZQUIERDA RECORRIENDO APROXIMADAME, lon:-103.71509965, lat:19.37574137}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 209525.64 | 209525.64 | 209525.64 | 209525.64 | 209525.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1344805/proyecto_INICIO, 1344805/proyecto_FIN, 1344805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517501 | COL | Proyecto de inversión | 1537453 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537453.0, modificado:1537453.0}} | REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 2442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Pueblo Juárez, Col., México, lon:-103.9303507, lat:19.1703438}} | 2018-11-27 | 2019-03-31 | 1537453 | 1490294.79 | 1490294.79 | 1490294.79 | 1490294.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FIES-007/2018, contratista:ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1490294.79, importe_modificado:1490294.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517501/proyecto_INICIO, 1517501/proyecto_FIN, 1517501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180301344913 | COL | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:314288.46}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 300886 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300886 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CRISANTEMO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMIN, CALLE GLADIOLA POR CALLE CRISANTEMO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN FRENTE A ENTRADA DE LA SECUNDARIA TEC 28 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA , lon:-103.71033227, lat:19.37819071}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 314288.46 | 314288.46 | 314288.46 | 314288.46 | 314288.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1344913/proyecto_PROCESO, 1344913/proyecto_INICIO, 1344913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301343852 | COL | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 298985 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 298985 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE FRESNO Y SE GIRA A LA IZQUIERDA RECORRIENDO APROXIMADAME, lon:-103.71492344, lat:19.37575038}} | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 339093.59 | 339093.59 | 339093.59 | 339093.59 | 339093.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-24/2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:785899.27, importe_modificado:785899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1343852/proyecto_PROCESO, 1343852/proyecto_INICIO, 1343852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517591 | COL | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA AV. VALLE DE LAS MANDARINAS DE LA COLONIA FRACCIONAMIENTO VALLE PARAISO HASTA LA CALLE 3 DE MARZO DE LA COLONIA FRACCIONAMIENTO ORQUIDEAS EN SANTIAGO NORTE. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 1000000 | 966704.92 | 810937.94 | 810937.94 | 810937.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986130, contratista:CODESA, DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:966704.92, importe_modificado:966704.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517591/proyecto_PROCESO, 1517591/proyecto_FIN, 1517591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401416593 | COL | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257999.81}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL GREGORIO TORRES QUINTERIO CIUDAD DE ARMERIA - 33510 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 33510 | S | 321 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION BASILIO VADILLO COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MARTE Y CALLE A. LARIOS, CALLE BENITO JUAREZ PARALELO A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-103.96867842, lat:18.94495123}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 257999.81 | 257999.81 | 257999.81 | 257999.81 | 257999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-13-2018-TQ, contratista:JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:257999.81, importe_modificado:257999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1416593/proyecto_PROCESO, 1416593/proyecto_FIN, 1416593/proyecto_INICIO, 1416593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384463 | COL | Proyecto de inversión | 519139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519139.32, modificado:519139.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:La Joya 148, Linda Vista, 28304 Cd de Armería, Col., México, lon:-103.95950317, lat:18.94915465}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384464 | COL | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 15, El Campanario, 28307 Cd de Armería, Col., México, lon:-103.97186279, lat:18.94266019}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384484 | COL | Proyecto de inversión | 29486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29486.24, modificado:29486.24}} | 06DML0012E CAM RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA COL ALFREDO V BONFIL VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-058-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLIMA SN,Col Alfredo V Bonfil,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-10 | 2018-10-19 | 29486.24 | 29486.24 | 29486.24 | 29486.24 | 29486.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401416674 | COL | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257999.81}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EJIDO CIUDAD DE ARMERIA - 40488 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 40488 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LUIS GOMEZ, CALLE EJIDO INGRESANDO DE LA AUTOPISTA HACIA ARMERIA ENTRE LA DEGOLLADO Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL PARALELO A L, lon:-103.9640463, lat:18.93219127}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 257999.81 | 257999.81 | 257999.81 | 257999.81 | 257999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-13-2018-E, contratista:JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:257999.81, importe_modificado:257999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1416674/proyecto_FIN, 1416674/proyecto_PROCESO, 1416674/proyecto_INICIO, 1416674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385056 | COL | Proyecto de inversión | 164695.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164695.61, modificado:164695.61}} | 06DPR0128W EP MACARIO ALCARAZ COL LO DE VILLA COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-067-2018-PRR | S | 129 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7255495, lat:19.2396146}} | 2018-09-17 | 2018-10-26 | 164695.61 | 164695.61 | 164695.61 | 164695.61 | 164695.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385060 | COL | Proyecto de inversión | 753920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753920.98, modificado:753920.98}} | 06DPR0084P ESC PRIM PLAN DE IGUALA SAN BUENAVENTURA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-065-2018-PRR | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima, lon:-104.161, lat:19.0136}} | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 753920.98 | 753920.98 | 753920.98 | 753920.98 | 753920.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301399932 | COL | Proyecto de inversión | 3860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860000.0, modificado:3579511.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAPICHILLOS ESTACIÓN ALZADA, TRAMO KM 2+700 AL 3+800, EN LA LOCALIDAD DE EL BORDO, MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:EL BORDO, COLIMA, COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-10-21 | 2018-12-31 | 3579511.81 | 3579511.81 | 3579511.81 | 3579511.81 | 3579511.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1877183, contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3579511.81, importe_modificado:3579511.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1100.0}} | {1399932/proyecto_INICIO, 1399932/proyecto_FIN, 1399932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401416324 | COL | Proyecto de inversión | 293068.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293068.82, modificado:291676.64}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN CALLE CHIHUAHUA COL CENTRO CIUDAD DE ARMERIA - 20688 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 20688 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE SINALOA UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE DONDE SE UBICA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.96686277, lat:18.93735475}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 291676.64 | 291676.64 | 291676.64 | 291676.64 | 291676.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-25-2018-H-CHI, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:291676.65, importe_modificado:291676.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {1416324/proyecto_PROCESO, 1416324/proyecto_FIN, 1416324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401416325 | COL | Proyecto de inversión | 223157.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223157.85, modificado:222916.98}} | CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN CALLE GUILLERMO PRIETO COL CENTRO CIUDAD DE ARMERIA - 20702 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 20702 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.23, meta_modificada:337.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE SONORA, AVENIDA JUAN OSEGUERA VIALIDAD DONDE SE UBICA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-103.96533111, lat:18.93515337}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 222916.98 | 222916.98 | 222916.98 | 222916.98 | 222916.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-25-2018-H-GP, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:222916.98, importe_modificado:222916.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.23}} | {1416325/proyecto_INICIO, 1416325/proyecto_FIN, 1416325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385725 | COL | Proyecto de inversión | 1154989.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1154989.8, modificado:1154989.8}} | 06DPR0026Z GABRIEL DE LA MORA COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0026Z-25-2017 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MICHOACAN SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1154989.8 | 1154989.8 | 1148998.7 | 1148998.7 | 1148988.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392043 | COL | Proyecto de inversión | 2937000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937000.0, modificado:2936744.46}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (T. LA VIA - T. EL ESTERO). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 137842 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Colima, México, lon:-104.42745209, lat:19.12003041}} | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 2936744.46 | 2936744.46 | 2936744.46 | 2936744.46 | 2936744.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {1392043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384447 | COL | Proyecto de inversión | 556521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556521.89, modificado:556521.89}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Minatitlan 463, Placetas Estadio, 28050 Colima, Col., México, lon:-103.73703003, lat:19.24762581}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384448 | COL | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Moctezuma 115, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73291016, lat:19.24503273}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384449 | COL | Proyecto de inversión | 519139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519139.32, modificado:519139.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama 142, Centro, Refugio, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72329712, lat:19.24503273}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301387839 | COL | Proyecto de inversión | 660582.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660582.46, modificado:660581.64}} | EMPEDRADO CALLE DE ACCESO A PANTEÓN EN SUCHITLAN, COMALA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 4450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Suchitlán, Col., México, lon:-103.7115091, lat:19.3748947}} | 2018-02-22 | 2018-03-21 | 660581.64 | 660581.64 | 660581.64 | 660581.64 | 660581.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1387839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385054 | COL | Proyecto de inversión | 281158.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281158.85, modificado:281158.85}} | 06DPR0425W EP IGNACIO RAMIREZ COL VALLE DE LAS GARZAS MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-052-2018-PRR | S | 214 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-14 | 2018-09-11 | 281158.85 | 281158.85 | 281158.85 | 281158.85 | 281158.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385069 | COL | Proyecto de inversión | 35775.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35775.63, modificado:35775.63}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO REMANENTES FAM 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-014-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Allende 174, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72329712, lat:19.24373618}} | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 35775.63 | 35775.63 | 35775.63 | 35775.63 | 35775.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385726 | COL | Proyecto de inversión | 1007523.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1007523.06, modificado:1007523.06}} | 06EJN0003X JOSE MA MORELOS COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EJN0003X-22-2017 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELIAS S 33,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1007523.06 | 1007523.06 | 1007523.06 | 1007523.06 | 1007523.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385728 | COL | Proyecto de inversión | 835213.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:835213.64, modificado:835213.64}} | 06UCT0001R BACHILLERATO TECNICO NUM 1 COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06UCT0001R-104-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-08-06 | 2018-11-11 | 835213.64 | 835213.64 | 835213.64 | 835213.64 | 835213.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385729 | COL | Proyecto de inversión | 2030327.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2030327.35, modificado:2030327.35}} | 06USU0159Q FACULTAD DE DE LETRAS Y COMUNICACIONES COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-116-2017 | S | 203 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-24 | 2019-03-22 | 2030327.35 | 2030327.35 | 2030327.35 | 2030327.35 | 2030327.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423618 | COL | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75841.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA - 300411 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300411 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE JUAN JOSE RIOS PUEBLO LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DEL PINO Y CARRETERA SUCHITLAN - LA NOGALERA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA POR CALLE PRINCIPAL JUAN JOSE RIOS, A PIE DE CARRETERA A 5, lon:-103.70551203, lat:19.3922861}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 75841.88 | 75841.88 | 75841.88 | 75841.88 | 75841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1423618/proyecto_INICIO, 1423618/proyecto_PROCESO, 1423618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423629 | COL | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 300511 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300511 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA TRINIDAD, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JORGE SALAZAR EN COLONIA LA TRINIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL JARDIN DE LA TRINIDAD DOS CUADRAS HACIA EL , lon:-103.765452, lat:19.32464143}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 134645.89 | 134645.89 | 134645.89 | 134645.89 | 134645.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-22/2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:716723.82, importe_modificado:716723.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1423629/proyecto_INICIO, 1423629/proyecto_PROCESO, 1423629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423635 | COL | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67322.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOGUERAS - 300592 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300592 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE HACIENDA DE LA CAÑADA PUEBLO NOGUERAS, 28454 NOGUERAS, COMALA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA LA GUADALUPE Y PERIFERICO VILLA DE ALVAREZ - COMALA, EN LA LOCALIDAD DE NOGUERAS A ESPALDAS DEL MUSEO Y JARDIN PRINCIPAL, SE ENCUENTRA, lon:-103.74111567, lat:19.32033872}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 67322.94 | 67322.94 | 67322.94 | 67322.94 | 67322.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-24/2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:785899.27, importe_modificado:785899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1423635/proyecto_INICIO, 1423635/proyecto_PROCESO, 1423635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417641 | COL | Proyecto de inversión | 76512.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76512.2, modificado:84477.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA SAN CARLOS I TAPEIXTLES - 113884 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 113884 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.29, meta_modificada:41.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR, lon:-104.28360032, lat:19.0640103}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 58660.52 | 58660.52 | 58660.52 | 58660.52 | 58660.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-019-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:455259.79, importe_modificado:455259.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.29}} | {1417641/proyecto_INICIO, 1417641/proyecto_PROCESO, 1417641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417643 | COL | Proyecto de inversión | 351360.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351360.56, modificado:341565.42}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR ABELARDO L RODRIGUEZ EN LA COLONIA SAN CARLOS I EN TAPEIXTLES - 113970 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 113970 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR, lon:-104.28361641, lat:19.06399001}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 319092.29 | 319092.29 | 319092.29 | 319092.29 | 319092.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-019-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:455259.79, importe_modificado:455259.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1417643/proyecto_PROCESO, 1417643/proyecto_INICIO, 1417643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401421078 | COL | Proyecto de inversión | 758888.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758888.07, modificado:758815.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO VEHICULAR DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LATERAL DEL LIBRAMIENTO EJÉRCITO - 240341 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 240341 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.0, meta_modificada:3056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO RAMIREZ VILLARREAL Y CALLE ANTORCHA MAGISTERIAL, CALLE TECOMÁN LATERAL DEL LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO, lon:-103.68945677, lat:19.25312303}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 758815.95 | 758815.95 | 758815.95 | 758815.95 | 758815.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-015/2018, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:758815.95, importe_modificado:758815.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3056.0}} | {1421078/proyecto_FIN, 1421078/proyecto_PROCESO, 1421078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392684 | COL | Proyecto de inversión | 49191.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14757.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34433.71, modificado:34433.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA MTS DE BT SUBTERRÁNEO DOSMASUNO EN CALLE CARLOS PADILLA COL VILLAS DEL SOL - 179393 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 179393 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS PADILLA ALVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JOSE PINEDA Y CALLE FORTUNATO GALLEGOS, CALLE RENE PUENTE CERVANTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE TECOMAN, lon:-103.87085049, lat:18.89432752}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 34433.71 | 34433.71 | 34433.71 | 34433.71 | 34433.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1392684/proyecto_INICIO, 1392684/proyecto_FIN, 1392684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392685 | COL | Proyecto de inversión | 17209.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12046.71, modificado:12046.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA MTS DE BTCABLE MÚLTIPLE DOSMASUNO EN CALLE URUGUAY ESQUINA ARGENTINA MADRID - 179525 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 179525 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CERRADA, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.87476793, lat:19.08238433}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 12046.71 | 12046.71 | 12046.71 | 12046.71 | 12046.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1392685/proyecto_INICIO, 1392685/proyecto_PROCESO, 1392685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392686 | COL | Proyecto de inversión | 88694.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26608.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62086.47, modificado:62086.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MT Y DE BT CABLE MULTIPLE DOSMASUNO CON ADICIÓN DE UN TRANSFORMADOR EN CALLE PRINCIPAL COL SAN PEDRO - 179550 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 179550 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNICA COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE A PANTEON VIDA ETERNA Y CALLE A PANTEON VIDA ETERNA, CALLE A PANTEON VIDA ETERNA SE ENCUENTRA DE PUENTE EL CHOCOLATE EL CUAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL MONUMENTO DEL ARBO, lon:-103.8951354, lat:18.9354645}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 62086.47 | 62086.47 | 62086.47 | 62086.47 | 62086.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1392686/proyecto_INICIO, 1392686/proyecto_FIN, 1392686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392687 | COL | Proyecto de inversión | 104959.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31487.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73471.35, modificado:73471.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BT CABLE MÚLTIPLE CON ADICIÓN DE TRANSFORMADOR DE EN CALLE VALLE BOREAL ENTRE COQUIMATLÁN Y AR - 179606 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 179606 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALLE BOREAL COLONIA VALLE QUERIDO, 28120TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA VALLE QUERIDO, lon:-103.87362445, lat:18.9284543}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 73471.35 | 73471.35 | 73471.35 | 73471.35 | 73471.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1392687/proyecto_INICIO, 1392687/proyecto_FIN, 1392687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392688 | COL | Proyecto de inversión | 82492.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24747.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57744.98, modificado:57744.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BT CABLE MÚLTIPLE CALLE ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA CALLE ZARAGOZA Y PROL DOS DE ABRIL Y CALLE CINCO DE MAYO ESQ ZARAGOZA EN - 179633 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 179633 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TECOLAPA, 28920TECOLAPA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LINO REYES, CALLE INDEPENDENCIA SE VAN A TRABAJAR 3 TRAMOS CALLE ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA CALLE ZARAGOZA Y PROL. 2 DE ABRIL Y . EN CALLE 5 DE MAYO ESQUI, lon:-103.83159491, lat:19.02024594}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 57744.98 | 57744.98 | 57744.98 | 57744.98 | 57744.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:217.0}} | {1392688/proyecto_INICIO, 1392688/proyecto_PROCESO, 1392688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301399782 | COL | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | JARDÍN GUSTAVO VÁZQUEZ CALLE LA CUBRE, ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PERÚ Y CALLE LIBÉLULA, COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 2568 | 2468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.67, meta_modificada:2704.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LA CUMBRE, S/N, GUSTAVO VAZQUEZ, COLIMA, COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-08-30 | 2018-12-07 | 2000000 | 1985281.28 | 1985281.28 | 1985281.28 | 1985281.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301399798 | COL | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | JARDÍN COL. EL CHAMIZAL, TECOMÁN COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 2442 | 2343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:747, direccion:EL CHAMIZAL, TECOMAN, COLIMA, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-09-10 | 2018-10-19 | 1250000 | 1247294.91 | 1247294.91 | 1247294.91 | 1247294.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301399924 | COL | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5720798.68}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA COLIMA-MANZANILLO-CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, EN EL TRAMO KM. 3+480 AL 7+761 EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4281.0, meta_modificada:4281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MANZANILLO, COLIMA, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-07-21 | 2018-12-31 | 5720798.68 | 5720798.68 | 5720798.68 | 5720798.68 | 5720798.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1876972, contratista:EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:5720798.68, importe_modificado:5720798.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4281.0}} | {1399924/proyecto_INICIO, 1399924/proyecto_FIN, 1399924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301399942 | COL | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1797101.42}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO KM 0+000 AL 1+250 EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLÁN, MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 29599 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CUYUTLAN, ARMERIA, COLIMA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-07-21 | 2018-12-31 | 1797101.42 | 1797101.42 | 1797101.42 | 1797101.42 | 1797101.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1912516, contratista:J&L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1797101.42, importe_modificado:1797101.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1250.0}} | {1399942/proyecto_PROCESO, 1399942/proyecto_INICIO, 1399942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301343625 | COL | Proyecto de inversión | 1650258.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650258.21, modificado:1647207.05}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE GORGONIO AVALOS EN SUCHITLAN - 298678 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 298678 | N | 0 | 0 | 4450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2334.0, meta_modificada:2334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE GORGONIO AVALOS PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE LIRIO EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLAN POR SEGUNDA ENTRADA HACIA EL NORTE POR EL CAMPO DE FUTBOL SOCCER ES LA CALLE GORGONIO AVALOS POR , lon:-103.71114844, lat:19.37636497}} | 2018-09-07 | 2018-11-07 | 1647207.05 | 1647207.05 | 1647207.05 | 1647207.05 | 1647207.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-27/2018, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1647207.05, importe_modificado:1647207.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2334.0}} | {1343625/proyecto_INICIO, 1343625/proyecto_PROCESO, 1343625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301344022 | COL | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67818.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 299281 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 299281 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE PRIVADA DE CEDRO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GLADIOLA, CALLE CEDRO POR CALLE PRINCIPAL GALEANA SE RECORREN 8 CUADRAS HASTA LLEGAR AL JARDIN PRINCIPAL SE GIRA A LA IZQUIERDA Y SE RECORREN 2 CUA, lon:-103.70748791, lat:19.37542682}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 67818.72 | 67818.72 | 67818.72 | 67818.72 | 67818.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-22/2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:716723.82, importe_modificado:716723.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1344022/proyecto_PROCESO, 1344022/proyecto_FIN, 1344022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417454 | COL | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359999.74}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PUERTECITO MUNICIPIO DE ARMERIA - 106746 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 106746 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PUERTECITO, 28315 EL PUERTECITO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL CHAVEZ VEGA Y CALLE CARRETERA ESTATAL RINCON DE LOPEZ COFRADIA, CALLE MIGUEL CHAVEZ VEGA EN EL PUERTECITO, lon:-103.92158469, lat:19.04079188}} | 2018-06-12 | 2018-12-31 | 359999.74 | 359999.74 | 359999.74 | 359999.74 | 359999.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-13-2018-P, contratista:JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:359999.74, importe_modificado:359999.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1417454/proyecto_FIN, 1417454/proyecto_INICIO, 1417454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101507675 | COL | Proyecto de inversión | 169770 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169770.0, modificado:169770.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 12092 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 12092 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:91.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE LA PLAYITA PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HELIODORO SILVA INICIANDO EN EL PUENTE HASTA LA ESQUINA CON MARIANO ARISTA, lon:-103.66259182, lat:19.27312917}} | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.7}} | {1507675/proyecto_PROCESO, 1507675/proyecto_INICIO, 1507675/proyecto_FIN, 1507675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417497 | COL | Proyecto de inversión | 79198.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79198.95, modificado:79176.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107878 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107878 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUEL G, lon:-104.26779661, lat:19.0561732}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 29336.98 | 29336.98 | 29336.98 | 29336.98 | 29336.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-010-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:574650.34, importe_modificado:574650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1417497/proyecto_INICIO, 1417497/proyecto_PROCESO, 1417497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417499 | COL | Proyecto de inversión | 567462.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567462.89, modificado:539365.92}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SECTOR UNO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107902 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107902 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y CALLEJON SECTOR 2, PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SECTOR UNO HASTA EL LIMITE CON, lon:-104.26782246, lat:19.05647051}} | 2018-06-15 | 2018-10-01 | 506675.86 | 506675.86 | 506675.86 | 506675.86 | 506675.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-018-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:723083.09, importe_modificado:723083.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1417499/proyecto_INICIO, 1417499/proyecto_PROCESO, 1417499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417501 | COL | Proyecto de inversión | 55579.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55579.16, modificado:51453.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR SECTOR UNO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107928 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107928 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN EL ANDADOR SECTOR UNO HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VEINTE DE N, lon:-104.26830623, lat:19.05640644}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 49261.79 | 49261.79 | 49261.79 | 49261.79 | 49261.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-018-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:723083.09, importe_modificado:723083.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1417501/proyecto_PROCESO, 1417501/proyecto_INICIO, 1417501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417503 | COL | Proyecto de inversión | 132581.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132581.67, modificado:132263.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR SECTOR UNO DE LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107947 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107947 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR SECTOR UNO HASTA LIMITE CON LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA C, lon:-104.26770688, lat:19.05648342}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 105833.29 | 105833.29 | 105833.29 | 105833.29 | 105833.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-018-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:723083.09, importe_modificado:723083.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1417503/proyecto_PROCESO, 1417503/proyecto_INICIO, 1417503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423357 | COL | Proyecto de inversión | 615294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615294.17, modificado:612409.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAGUNA SECA COMALA - 293972 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 293972 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS COLOMOS - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LAGUNA SECA, 28465 LOS COLOMOS, COMALA COLIMA EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA CONOCIDO HACIA LAGUNA SECA RECORRIENDO APR, lon:-103.75139094, lat:19.40019085}} | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 612409.31 | 612409.31 | 612409.31 | 612409.31 | 612409.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-21/2018, contratista:MAGAVIZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:612409.31, importe_modificado:612409.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1423357/proyecto_FIN, 1423357/proyecto_PROCESO, 1423357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384469 | COL | Proyecto de inversión | 1345542.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345542.61, modificado:1345542.61}} | 06DES0031D SEC GRAL DIEGO RIVERA COL LAS PERLAS SALAGUA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-044-2018-PR | S | 208 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:SOLARIO SN,Colonia Las Perlas,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 1345542.61 | 1345542.61 | 1345542.61 | 1345542.61 | 1345542.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384488 | COL | Proyecto de inversión | 121307.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121307.19, modificado:121307.19}} | 06DJN0211E JN JOSE REYES PIMENTEL COL TABACHINES VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-060-2018-PRR | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ SN,Col Tabachines,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 121307.19 | 121307.19 | 121307.19 | 121307.19 | 121307.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385739 | COL | Proyecto de inversión | 1898475.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1898475.27, modificado:1898475.27}} | 06UCT0027Z BACHILLERATO TECNICO NUM 27 MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06UCT0027Z-103-2017 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JUAREZ SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.348867, lat:19.123498}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1674110.96 | 1674110.96 | 1674110.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385753 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | 06DJN0192G MA SOLEDAD CORONA VALENCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 913461.53 | 913461.53 | 904137.38 | 904137.38 | 904137.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385754 | COL | Proyecto de inversión | 1156802.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156802.2, modificado:1156802.2}} | 06DPR0082R NICOLAS BRAVO MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0082R-77-2017 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VILLA DE ALVAREZ SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.096, lat:19.0122}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1156802.2 | 1156802.2 | 1156802.2 | 1156802.2 | 1156802.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385755 | COL | Proyecto de inversión | 1330812.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1330812.69, modificado:1331082.36}} | 06DTV0008I RICARDO GUZMAN NAVA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.268, lat:19.1203}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1326751.86 | 1326751.86 | 1326751.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417895 | COL | Proyecto de inversión | 209760.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209760.41, modificado:209192.18}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN AV TORRES QUINTERO COL CRISTO REY CIUDAD DE ARMERIA - 132016 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 132016 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES QUINTERO COLONIA CRISTO REY, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CAMPECHE, CALLE SALVADOR ALLENDE PARALELO A CAPILLA CRISTO REY, lon:-103.96348126, lat:18.94184782}} | 2018-03-10 | 2018-12-31 | 209192.18 | 209192.18 | 209192.18 | 209192.18 | 209192.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-25-2018-H-TQ, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:209192.18, importe_modificado:209192.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1417895/proyecto_INICIO, 1417895/proyecto_FIN, 1417895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384489 | COL | Proyecto de inversión | 2466482.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466482.03, modificado:2466482.03}} | 06DES0032C SEC GRAL OCTAVIO PAZ COL LA RESERVA VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-045-2018-PR | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ABETO SN,Col La Reserva,Villa deAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 2466482.03 | 2466482.03 | 2466482.03 | 2466482.03 | 2466482.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401419079 | COL | Proyecto de inversión | 13815 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13815.0, modificado:11898.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOMA DE FÁTIMA - 184625 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 184625 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:EJIDO LOMA DE JUÁREZ, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA SOBRE CARRETERA MANZANILLO-COLIMA, lon:-103.75072836, lat:19.18770472}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 11898.38 | 11898.38 | 11898.38 | 11898.38 | 11898.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-06/2018, contratista:JEMEHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE COLIMA, COL, monto:443526.16, importe_modificado:443526.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-007/2018, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:388910.28, importe_modificado:388910.28}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-008/2018, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:357401.31, importe_modificado:357401.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1419079/proyecto_INICIO, 1419079/proyecto_PROCESO, 1419079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417922 | COL | Proyecto de inversión | 373149.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373149.66, modificado:371574.43}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA COL CENTRO CIUDAD DE ARMERIA - 133178 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 133178 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE SINALOA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-103.96893863, lat:18.93713105}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 371574.43 | 371574.43 | 371574.43 | 371574.43 | 371574.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-18-2018, contratista:ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:371574.44, importe_modificado:371574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1417922/proyecto_FIN, 1417922/proyecto_PROCESO, 1417922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417923 | COL | Proyecto de inversión | 1092129.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092129.06, modificado:1091393.63}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CALLE PUEBLA COL CENTRO CIUDAD DE ARMERIA - 133430 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 133430 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MEXICO CERCAS DE LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS, lon:-103.96328114, lat:18.93535205}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1091393.63 | 1091393.63 | 1091393.63 | 1091393.63 | 1091393.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-05-2018, contratista:ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:1091393.63, importe_modificado:1091393.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | {1417923/proyecto_INICIO, 1417923/proyecto_FIN, 1417923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423541 | COL | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AGOSTO - 299356 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 299356 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE RANCHO DE AGOSTO PUEBLO AGOSTO, 28466 AGOSTO, COMALA COLIMA POR CALLE PRINCIPAL Y ÚNICA EN LOCALIDAD RANCHO DE AGOSTO SE RECORRE UNA CUADRA AL SUR DE LA TECHUMBRE APROXIMADAMENTE 300 MTS Y SE LLEGA AL SITIO DE L, lon:-103.73026227, lat:19.39678118}} | 2018-09-07 | 2018-09-30 | 75797.39 | 75797.39 | 75797.39 | 75797.39 | 75797.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-24/2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:785899.27, importe_modificado:785899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1423541/proyecto_FIN, 1423541/proyecto_PROCESO, 1423541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423586 | COL | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:151594.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS - 299937 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 299937 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOS COLOMOS - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LOS COLOMOS, 28465 LOS COLOMOS, COMALA COLIMA POR CALLE PRINCIPAL DE LOS COLOMOS A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL Y DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCAL, lon:-103.75415756, lat:19.40485055}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 151594.78 | 151594.78 | 151594.78 | 151594.78 | 151594.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-24/2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:785899.27, importe_modificado:785899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1423586/proyecto_FIN, 1423586/proyecto_PROCESO, 1423586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423606 | COL | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:34920.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL REMATE - 300311 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300311 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL REMATE PUEBLO EL REMATE, 28461 EL REMATE, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CARRETERA LA CAJA - EL REMATE, POR CALLE PRINCIPAL DE EL REMATE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN Y EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD A 50 M, lon:-103.79592571, lat:19.419259}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1423606/proyecto_INICIO, 1423606/proyecto_PROCESO, 1423606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423322 | COL | Proyecto de inversión | 900086.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900086.92, modificado:893180.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL REMATE - 293137 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 293137 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL REMATE PUEBLO EL REMATE, 28461 EL REMATE, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA - EL REMATE Y CALLE AL TEMPLO, CARRETERA COMALA- EL REMATE KM 13500 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL REMATE CALLE PRINCIPAL A UN COST, lon:-103.79556542, lat:19.41824476}} | 2018-09-07 | 2018-10-07 | 893180.29 | 893180.29 | 893180.29 | 893180.29 | 893180.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-26/2018, contratista:ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:893180.29, importe_modificado:893180.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1423322/proyecto_INICIO, 1423322/proyecto_PROCESO, 1423322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401419781 | COL | Proyecto de inversión | 151266.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151266.72, modificado:144991.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE J JESÚS ALCARAZ - 210011 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 210011 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE J. JESUS ALCARAZ COLONIA EL PORVENIR, 28019 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CALLE RAMON SERRANO, CALLE ALBAÑILES 100 MTS ANTES DE ENTRONCAR CON LA CARRETERA GUADALAJARA CO, lon:-103.69481281, lat:19.24986797}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 144991.63 | 144991.63 | 144991.63 | 144991.63 | 144991.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-032/2018, contratista:RODSAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:151265.53, importe_modificado:151265.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1419781/proyecto_INICIO, 1419781/proyecto_PROCESO, 1419781/proyecto_INICIO, 1419781/proyecto_PROCESO, 1419781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417920 | COL | Proyecto de inversión | 805623.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805623.18, modificado:802459.23}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHIHUAHUA COL CENTRO CIUDAD DE ARMERIA - 133022 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 133022 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.7, meta_modificada:200.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE SINALOA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-103.96892748, lat:18.93711941}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 802459.23 | 802459.23 | 802459.23 | 802459.23 | 802459.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-15-2018, contratista:ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:802459.24, importe_modificado:802459.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.7}} | {1417920/proyecto_PROCESO, 1417920/proyecto_INICIO, 1417920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384458 | COL | Proyecto de inversión | 433216.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433216.65, modificado:433216.65}} | 06DJN0051H JN SUSANA ORTIZ SILVA COL LA ALBARRADA COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2018-PRR | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO SOLORZANO BEJAR 512,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-10 | 2018-10-26 | 433216.65 | 433216.65 | 433216.65 | 433216.65 | 433216.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384459 | COL | Proyecto de inversión | 95559.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95559.87, modificado:95559.87}} | 06DPR0328U EP CLUB DE LEONES COLIMA 5 COL LA ALBARRADA COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2018-PRR | S | 157 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANSELMO CANO 373,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-10 | 2018-10-26 | 95559.87 | 95559.87 | 95559.87 | 95559.87 | 95559.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417951 | COL | Proyecto de inversión | 247943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247943.23, modificado:243126.56}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN AV TORRES QUINTERO COL CRISTO REY CIUDAD DE ARMERIA - 135329 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 135329 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES QUINTERO COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CAMPECHE, CALLE SALVADOR ALLENDE PARALELO A CAPILLA CRISTO REY, lon:-103.96349014, lat:18.94187364}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 243126.56 | 243126.56 | 243126.56 | 243126.56 | 243126.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-24-2018, contratista:ARQ. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:243126.56, importe_modificado:243126.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1417951/proyecto_PROCESO, 1417951/proyecto_INICIO, 1417951/proyecto_PROCESO, 1417951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417959 | COL | Proyecto de inversión | 326255.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326255.17, modificado:169009.66}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA COL CENTRO CIUDAD DE ARMERÍA - 135499 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 135499 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE GRAL ANAYA CERCAS DE TIENDA COPPEL, lon:-103.96327204, lat:18.93534607}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 169009.66 | 169009.66 | 169009.66 | 169009.66 | 169009.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-20-2018-A, contratista:CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:326138.52, importe_modificado:326138.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1417959/proyecto_INICIO, 1417959/proyecto_FIN, 1417959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417961 | COL | Proyecto de inversión | 419737.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419737.93, modificado:416892.32}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA COL CENTRO CIUDAD DE ARMERIA - 135578 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 135578 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.7, meta_modificada:122.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE GRAL ANAYA CERCAS DE TIENDA COPPEL, lon:-103.96325615, lat:18.93534332}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 416892.32 | 416892.32 | 416892.32 | 416892.32 | 416892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-20-2018-D, contratista:CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:416892.32, importe_modificado:416892.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.7}} | {1417961/proyecto_PROCESO, 1417961/proyecto_INICIO, 1417961/proyecto_FIN, 1417961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423571 | COL | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75797.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL REMUDADERO - 299715 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 299715 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE JARDIN DEL REMUDADERO PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR SE RECORRE UNA CUADRA Y SE GIRA A MANO IZQUIERDA HASTA EL FONDO DE LA CALLE CERRADA Y A MANO DE, lon:-103.75238962, lat:19.41676548}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 75797.39 | 75797.39 | 75797.39 | 75797.39 | 75797.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-24/2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:785899.27, importe_modificado:785899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1423571/proyecto_INICIO, 1423571/proyecto_PROCESO, 1423571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423578 | COL | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:69841.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLAN - 299821 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 299821 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 28460 COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JOSE JUAN ORTEGA Y CALLE DEL CORAL, CALLE COLORIN POR CALLE PRINCIPAL JOSE JUAN ORTEGA SE RECORREN 4 CUADRAS Y POSTERIORMENTE SE GIR, lon:-103.70025492, lat:19.41069702}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 69841.88 | 69841.88 | 69841.88 | 69841.88 | 69841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-24/2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:785899.27, importe_modificado:785899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1423578/proyecto_PROCESO, 1423578/proyecto_INICIO, 1423578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401423596 | COL | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA - 300139 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 300139 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ PUEBLO LA CAJA, 28452 LA CAJA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GABINO BARRERA POR CALLE PRINCIPAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A JARDIN PRINCIPA, lon:-103.79663932, lat:19.37040316}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1423596/proyecto_INICIO, 1423596/proyecto_PROCESO, 1423596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384462 | COL | Proyecto de inversión | 1366246.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366246.11, modificado:1366246.11}} | 06DES0024U SEC GRAL FERNANDO MORENO PEÑA COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO V MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-046-2018-PR | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ELIAS ZAMORA VERDUZCO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-23 | 2018-10-14 | 1366246.11 | 1366246.11 | 1366246.11 | 1366246.11 | 1366246.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384466 | COL | Proyecto de inversión | 508167.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508167.46, modificado:508167.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 245, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72329712, lat:19.24114304}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384467 | COL | Proyecto de inversión | 508167.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508167.46, modificado:508167.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73291016, lat:19.24243961}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384470 | COL | Proyecto de inversión | 508167.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508167.46, modificado:508167.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo 133, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73153687, lat:19.24373618}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384471 | COL | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Manuel Álvarez 134, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72879028, lat:19.24632927}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384472 | COL | Proyecto de inversión | 1524414.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524414.72, modificado:1524414.72}} | 06DES0021X SEC LUIS GUDIÑO TOSCANO COL VILLAS DEL REAL TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-056-2018-PR | S | 222 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RIO USUMACINTA 150,Col Villas del Real,Tecomán,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-09-03 | 2018-11-25 | 1524414.72 | 1524414.72 | 1524414.72 | 1524414.72 | 1524414.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384476 | COL | Proyecto de inversión | 4215.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4215.51, modificado:4215.51}} | 06DST0020Q EP LAZARO CARDENAS DEL RIO TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-062-2018-PRR | S | 242 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-09-04 | 2018-10-03 | 4215.51 | 4215.51 | 4215.51 | 4215.51 | 4215.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384480 | COL | Proyecto de inversión | 556521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556521.89, modificado:556521.89}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73291016, lat:19.24243961}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384481 | COL | Proyecto de inversión | 598032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598032.2, modificado:598032.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 27 de Septiembre 16, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7260437, lat:19.24243961}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384487 | COL | Proyecto de inversión | 128608.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.35, modificado:128608.35}} | 06EPR0014T EP DISTRIBUIDORES NISSAN No61 COL TABACHINES VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-060-2018-PRR | S | 191 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ACELA CARDENAS TELLEZ 853,Col Tabachines,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 128608.35 | 128608.35 | 128608.35 | 128608.35 | 128608.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401421062 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:143404.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 240053 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 240053 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA ARMONÍA, 28020 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LA ARMONIA APROXIMADAMENTE 350 MTS AL SUR DEL TECNOLÓGICO DE COLIMA SOLO LA ACERA SUR YA QUE LA ACERA NORTE , lon:-103.72468658, lat:19.2586852}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 143404.99 | 143404.99 | 143404.99 | 143404.99 | 143404.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-026/2018, contratista:CONSTRUASDA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:143405.0, importe_modificado:143405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1421062/proyecto_PROCESO, 1421062/proyecto_FIN, 1421062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385734 | COL | Proyecto de inversión | 212448.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:212448.33, modificado:212448.33}} | 06DMS0019R BACHILLERATO EMSAD COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DMS0019R-111-2017 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Colima,Colima, lon:-103.799, lat:19.3719}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 212448.33 | 212448.33 | 212448.33 | 212448.33 | 212448.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385747 | COL | Proyecto de inversión | 828612.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828612.88, modificado:828612.88}} | 06DJN0098B INDEPENDENCIA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0011I-06DJN0098B-2-29-2017 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLIMA 42,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-30 | 2018-10-28 | 828612.88 | 828612.88 | 828612.88 | 828612.88 | 828612.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301378980 | COL | Proyecto de inversión | 1898475.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1898475.27, modificado:1898475.27}} | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICIA EDUCATIVA | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06CT0027ZECIEN17 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:840, direccion:Valle Dorado, Manzanillo, Col., México, lon:-104.3282809, lat:19.0463858}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México, lon:-104.3489831, lat:19.1234921}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:840, direccion:Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México, lon:-104.3489831, lat:19.1234921}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1898475.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417495 | COL | Proyecto de inversión | 462100.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462100.06, modificado:461859.42}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107816 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107816 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUAL GASCA GUERRERO COLONIA 20 DE , lon:-104.26780868, lat:19.05617193}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 217312.39 | 217312.39 | 217312.39 | 217312.39 | 217312.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-010-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:574650.34, importe_modificado:574650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1417495/proyecto_INICIO, 1417495/proyecto_PROCESO, 1417495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301383494 | COL | Proyecto de inversión | 8090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8090000.0, modificado:8001010.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD DE TAMALA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9150593 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.756662, lat:19.005628}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1832728, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:7963587.26, importe_modificado:7963587.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1383494/proyecto_INICIO, 1383494/proyecto_PROCESO, 1383494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417576 | COL | Proyecto de inversión | 7078.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078.25, modificado:7078.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACION SANTIAGO CENTRO - 109445 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 109445 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO, lon:-104.35064482, lat:19.11955012}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 7040.69 | 7040.69 | 7040.69 | 7040.69 | 7040.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-016-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:441761.77, importe_modificado:441761.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1417576/proyecto_FIN, 1417576/proyecto_PROCESO, 1417576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417590 | COL | Proyecto de inversión | 36297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36297.85, modificado:36297.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO - 110116 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 110116 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO LIMITE CON CALLE CUAUHTÉMOC , lon:-104.35060727, lat:19.11959574}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 36137.35 | 36137.35 | 36137.35 | 36137.35 | 36137.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-016-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:441761.77, importe_modificado:441761.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1417590/proyecto_PROCESO, 1417590/proyecto_INICIO, 1417590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417598 | COL | Proyecto de inversión | 398673.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398673.12, modificado:398673.12}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO - 110197 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 110197 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRUÁULICO EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO, lon:-104.35063532, lat:19.11954827}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 398583.72 | 398583.72 | 398583.72 | 398583.72 | 398583.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-016-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:441761.77, importe_modificado:441761.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1417598/proyecto_INICIO, 1417598/proyecto_FIN, 1417598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401419671 | COL | Proyecto de inversión | 294282.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294282.29, modificado:123073.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TINAJAS - 204884 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE CONSTRUCCION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 204884 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:CALLE TOLUCA RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA MICHOACAN PRIMER CUADRA DE LA CALLE TOLUCA DE SUR A NORTE, lon:-103.58564965, lat:19.04137937}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 123073.42 | 123073.42 | 123073.42 | 123073.42 | 123073.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-025/2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:123073.42, importe_modificado:123073.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1419671/proyecto_INICIO, 1419671/proyecto_FIN, 1419671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401417637 | COL | Proyecto de inversión | 30030.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30030.68, modificado:29217.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA SAN CARLOS I TAPEIXTLES - 113771 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 113771 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.29, meta_modificada:41.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE DE LA CALLE VICENTE GUERRE, lon:-104.28359414, lat:19.06399723}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 21876.36 | 21876.36 | 21876.36 | 21876.36 | 21876.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-019-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:455259.79, importe_modificado:455259.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.29}} | {1417637/proyecto_PROCESO, 1417637/proyecto_INICIO, 1417637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301383758 | COL | Proyecto de inversión | 412134.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312335.37, modificado:411708.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99799.47, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BAYARDO CON AGEB CUATROSCIENTOS VEINTI SIETE - 288027 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288027 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL 150 0 INTERIOR 0 COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE REFORMA A TRES CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.94058637, lat:18.94072253}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 411708.69 | 411708.69 | 411708.69 | 411708.69 | 411708.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23, contratista:RAEL, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:594690.33, importe_modificado:594690.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1383758/proyecto_INICIO, 1383758/proyecto_FIN, 1383758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301383759 | COL | Proyecto de inversión | 870062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659374.67, modificado:830098.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210687.77, modificado:39528.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ EN LA AGEB TRECIENTOS SEIS - 288174 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288174 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 18 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PERIQUILLO, 28330COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LAS HUERTAS Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, CERCA DE LA ESCUELA, lon:-103.9503279, lat:18.95746122}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 853659.93 | 853659.93 | 853659.93 | 853659.93 | 853659.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26, contratista:YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2013874.57, importe_modificado:2013874.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1383759/proyecto_INICIO, 1383759/proyecto_PROCESO, 1383759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385059 | COL | Proyecto de inversión | 735449.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735449.29, modificado:735449.29}} | 06DTV0017Q TV SEC IGNACIO M ALTAMIRANO SAN BUENAVENTURA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-066-2018-PRR | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima, lon:-104.161, lat:19.0136}} | 2018-09-10 | 2018-11-02 | 735449.29 | 735449.29 | 735449.29 | 735449.29 | 735449.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301399952 | COL | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7747102.04}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ENTRONQUE PLAYA AZUL-MANZANILLO, TRAMO TECOMÁN-COFRADÍA DE MORELOS KM. 1+700 AL 3+277.5 EN LA LOCALIDAD DE COFRADIÍA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 123191 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1527.5, meta_modificada:1527.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:TECOMAN, COLIMA, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-07-21 | 2018-12-31 | 7747102.04 | 7747102.04 | 7747102.04 | 7747102.04 | 7747102.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1876909, contratista:J & L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:7747102.04, importe_modificado:7747102.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1527.5}} | {1399952/proyecto_INICIO, 1399952/proyecto_FIN, 1399952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429447 | COL | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59428.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN IGNACIO ALLENDE - 316208 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 316208 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:EJIDO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE Y , A 246.63 AL SUR DEL JARDÍN PRINCIPAL., lon:-103.59538554, lat:19.20367327}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 59428.48 | 59428.48 | 59428.48 | 59428.48 | 59428.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1429447/proyecto_INICIO, 1429447/proyecto_FIN, 1429447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401426517 | COL | Proyecto de inversión | 500057.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500057.91, modificado:458513.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN PUERTA DE ÁNZAR - 310221 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 310221 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA DOS CUADRAS Y MEDIA AL SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.54974335, lat:19.11729611}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 458513.33 | 458513.33 | 458513.33 | 458513.33 | 458513.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-028/2018, contratista:JEMEHO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:625235.6, importe_modificado:625235.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-030/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:683532.11, importe_modificado:683532.11}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-029/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:573107.62, importe_modificado:573107.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1426517/proyecto_PROCESO, 1426517/proyecto_INICIO, 1426517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301391991 | COL | Proyecto de inversión | 2454152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454152.17, modificado:2422083.45}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (ACCESO A LA LOMA). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:LA LOMA, MINATITLÁN, COLIMA, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-06-07 | 2018-08-06 | 2422083.45 | 2422083.45 | 2422083.45 | 2422083.45 | 2422083.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {1391991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385730 | COL | Proyecto de inversión | 1451442.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451442.14, modificado:1451442.14}} | 06DPR0154U ANICETO CASTELLANOS COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0154U-43-2017 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHICHENITZA SN,Colima,Colima, lon:-103.706, lat:19.2947}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1451442.14 | 1451442.14 | 1444134.06 | 1444134.06 | 1444134.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385732 | COL | Proyecto de inversión | 1537877.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1537877.97, modificado:1537877.97}} | 06DPR0282P SALVADOR ALLENDE COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0282P-24-2017 | S | 159 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN SN,Colima,Colima, lon:-103.730849, lat:19.24627}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1537877.97 | 1537877.97 | 1536253.98 | 1536253.98 | 1536253.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385738 | COL | Proyecto de inversión | 1043958.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1043958.85, modificado:1043958.85}} | 06DJN0066J JUAN ESCUTIA CUAUHTEMOC | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE ABRIL 60,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.574, lat:19.3869}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1043958.85 | 1043958.85 | 1043958.85 | 1043958.85 | 1043958.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429627 | COL | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87394.83}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LAS TUNAS - 316600 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 316600 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VARIAS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.55292913, lat:18.91012646}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 87394.83 | 87394.83 | 87394.83 | 87394.83 | 87394.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1429627/proyecto_INICIO, 1429627/proyecto_FIN, 1429627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385740 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | 06DJN0182Z JARDIN DE NIÑOS MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EES0005E-06DJN0182Z-41-53-2017 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA LAS HUMEDADES 4,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 913461.53 | 913461.53 | 910838.25 | 910838.25 | 910838.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385745 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | 06DTV0016R JUAN JOSE RIOS MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0016R-79-2017 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.149, lat:19.2567}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385750 | COL | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | 06DPR0198R VICENTE GUERRERO MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EJN0021M-06DPR0198R-56-65-2017 | S | 137 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:21 DE MARZO 343,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 913461.53 | 913461.53 | 912037.18 | 912037.18 | 912037.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385752 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06ETV0008H GUILLERMO ANGUIANO LANDIN MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.239, lat:19.2847}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1099760.01 | 1099760.01 | 1099760.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429680 | COL | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66420.07}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN ASTILLERO DE ABAJO - 316860 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 316860 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:EJIDO EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , A 42.14 METROS AL SUROESTE DEL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-103.58063804, lat:19.1804589}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 66420.07 | 66420.07 | 66420.07 | 66420.07 | 66420.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1429680/proyecto_FIN, 1429680/proyecto_INICIO, 1429680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512211 | COL | Proyecto de inversión | 968305.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968305.27, modificado:968305.27}} | 06DPR0308G EP. FRANCISCO VILLA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-001-2019-PR | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE USUMACINTA SN,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 968305.27 | 968305.27 | 968305.27 | 290491.57 | 290491.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512216 | COL | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | 06DPR0406H EP. SEVERIANO GUZMAN MOYA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-006-2019-PR | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 64993.12 | 64993.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512217 | COL | Proyecto de inversión | 743732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743732.12, modificado:743732.12}} | 06EPR0008I EP. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-006-2019-PR | S | 242 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 743732.12 | 743732.12 | 743732.12 | 223119.63 | 223119.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512218 | COL | Proyecto de inversión | 721337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721337.97, modificado:721337.97}} | 06DST0023N SEC. TEC. 20 DE ENERO DE 1527 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-007-2019-PR | S | 248 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ sn,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 721337.97 | 721337.97 | 721337.97 | 216401.39 | 216401.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512219 | COL | Proyecto de inversión | 607215.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607215.48, modificado:607215.48}} | 06DPR0470I EP. TEODORO CHAVARIN MENDEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-008-2019-PR | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GALILEA sn,Colima,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-10 | 607215.48 | 607215.48 | 607215.48 | 182164.65 | 182164.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512220 | COL | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 06DES0032C SEC. OCTAVIO PAZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-009-2019-PR | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ABETO sn, Manzanillo, Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-03-18 | 2019-06-07 | 750000 | 750000 | 750000 | 377777.25 | 377777.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512224 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 06DPR0284N EP. ROSA LORENZANO GOMEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-012-2019-PR | S | 161 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDA SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 127886.03 | 127886.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512225 | COL | Proyecto de inversión | 304667.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304667.54, modificado:304667.54}} | 06DJN0149S JN. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-013-2019-PR | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:NINGUNO NINGUNO,Ixtlahuacan,Colima, lon:-103.701, lat:19.0119}} | 2019-03-18 | 2019-05-03 | 304667.54 | 304667.54 | 304667.54 | 91398.75 | 91398.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512227 | COL | Proyecto de inversión | 34453.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34453.44, modificado:34453.44}} | 06DPR0400N EP. MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-015-2019-PR | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:CALLE MANZANILLO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.118, lat:19.0197}} | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 34453.44 | 34453.44 | 34453.44 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401429857 | COL | Proyecto de inversión | 133000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133000.0, modificado:132840.14}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LAS GUÁSIMAS - 317307 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317307 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PAROTA PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y , CALLE TULIPAN VIVIENDA UBICADA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.72556308, lat:19.11540711}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 132840.14 | 132840.14 | 132840.14 | 132840.14 | 132840.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1429857/proyecto_INICIO, 1429857/proyecto_FIN, 1429857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429863 | COL | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31462.14}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA MEDIA LUNA - 317312 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317312 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:CALLE DOMICLIO CONOCIDO PUEBLO LA MEDIA LUNA, 28633 LA MEDIA LUNA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.55942515, lat:19.21006633}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 31462.14 | 31462.14 | 31462.14 | 31462.14 | 31462.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1429863/proyecto_INICIO, 1429863/proyecto_FIN, 1429863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429865 | COL | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209747.59}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN PISCILA - 317326 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317326 | S | 95 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, VIVIENDA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.70142073, lat:19.15864584}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 209747.59 | 209747.59 | 209747.59 | 209747.59 | 209747.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1429865/proyecto_FIN, 1429865/proyecto_PROCESO, 1429865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429873 | COL | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38453.72}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN PUERTA DE ÁNZAR - 317359 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317359 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL SUR DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.54942148, lat:19.11849229}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 38453.72 | 38453.72 | 38453.72 | 38453.72 | 38453.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1429873/proyecto_PROCESO, 1429873/proyecto_FIN, 1429873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429882 | COL | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31462.14}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN TICUIZITÁN - 317374 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317374 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE CARRETERA A PIHUAMO RANCHERIA TICUIZITÁN, 28600 TICUIZITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA COLIMA-PIHUAMO, lon:-103.6407417, lat:19.17672545}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 31462.14 | 31462.14 | 31462.14 | 31462.14 | 31462.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1429882/proyecto_INICIO, 1429882/proyecto_PROCESO, 1429882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429902 | COL | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:6991.59}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN PEDREGAL Y CENTRO - 317415 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317415 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON 1561 MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO INTERIOR MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO COLONIA EL PEDREGAL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA, AVENIDA AVENIDA NIÑOS HEROES CASA HABITACION DE UNA , lon:-103.69122191, lat:19.23664204}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 6991.59 | 6991.59 | 6991.59 | 6991.59 | 6991.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1429902/proyecto_PROCESO, 1429902/proyecto_FIN, 1429902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380357 | COL | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA AMISTAD EN LA CIUDAD DE COLIMA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 8951543 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-103.71133, lat:19.257465}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1760420 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1877653, contratista:LIC. TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1727399.88, importe_modificado:1727399.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380357/proyecto_INICIO, 1380357/proyecto_PROCESO, 1380357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380363 | COL | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, COL. UNIDAD ANTORCHISTA, COLIMA.) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEIDUR | 9252417 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.66, meta_modificada:615.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-103.687951, lat:19.249296}} | 2018-04-01 | 2018-08-31 | 1978000 | 1975919.46 | 1975919.46 | 1975919.46 | 1975919.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843488, contratista:ARQ. ALICIA DINORAH GONZÁLEZ VILLASEÑOR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1941816.01, importe_modificado:1941816.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.66}} | {1380363/proyecto_INICIO, 1380363/proyecto_PROCESO, 1380363/proyecto_FIN, 1380363/proyecto_PROCESO, 1380363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380364 | COL | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO EN COLIMA.) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9257646 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-103.690558, lat:19.245926}} | 2018-04-01 | 2018-08-31 | 2175800 | 2171432.87 | 2171432.87 | 2171432.87 | 2171432.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1846214, contratista:ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2133919.05, importe_modificado:2133919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380364/proyecto_PROCESO, 1380364/proyecto_INICIO, 1380364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380371 | COL | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770000.0, modificado:1770000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIPLÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE PISO EN CANCHA DE USOS MULTIES EN LOCALIDAD DE ZACUALPAN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9213087 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.27, meta_modificada:108.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.827107, lat:19.362713}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1750530 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1816928, contratista:JOSEPH RAMIREZ PEREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1719890.62, importe_modificado:1719890.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.27}} | {1380371/proyecto_INICIO, 1380371/proyecto_PROCESO, 1380371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380372 | COL | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE PISO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN EN COMALA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9213267 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.745155, lat:19.325462}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1354930 | 1353306.67 | 1353306.67 | 1353306.67 | 1353306.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1891967, contratista:GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1329945.81, importe_modificado:1329945.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380372/proyecto_INICIO, 1380372/proyecto_FIN, 1380372/proyecto_PROCESO, 1380372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380374 | COL | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3461500.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS SPOTA SAAVEDRA COLONIA LÁZARO CARENAS, MUNICIPIO DE COMALA.) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9252780 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.754148, lat:19.321262}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.750461, lat:19.322739}} | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1833311, contratista:MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3445856.48, importe_modificado:3445856.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1380374/proyecto_INICIO, 1380374/proyecto_PROCESO, 1380374/proyecto_FIN, 1380374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512428 | COL | Proyecto de inversión | 802558.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802558.76, modificado:802558.76}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-026-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-02-04 | 2019-04-05 | 802558.76 | 802558.76 | 672744.9 | 672744.9 | 672744.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:83.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512438 | COL | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0017T-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 12876 | 12876 | 12876 | 12876 | 12876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512439 | COL | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0014W-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512440 | COL | Proyecto de inversión | 109971.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.03, modificado:109971.03}} | 06ETK0010Q-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512441 | COL | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0014W-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 12876 | 12876 | 12876 | 12876 | 12876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180301380392 | COL | Proyecto de inversión | 6440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6440000.0, modificado:6369160.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR I EN LOCALIDAD DE EL TRAPICHE) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9251782 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.660309, lat:19.274643}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.660234, lat:19.274607}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1831205, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6348607.95, importe_modificado:6348607.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {1380392/proyecto_INICIO, 1380392/proyecto_PROCESO, 1380392/proyecto_FIN, 1380392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380393 | COL | Proyecto de inversión | 6620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620000.0, modificado:6547180.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR I EN LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9251906 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.654527, lat:19.277245}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.654459, lat:19.277289}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1831187, contratista:K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6511257.55, importe_modificado:6511257.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {1380393/proyecto_INICIO, 1380393/proyecto_FIN, 1380393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380394 | COL | Proyecto de inversión | 6620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620000.0, modificado:6547180.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR II EN LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9251991 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.64745, lat:19.276447}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.647367, lat:19.276431}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1832702, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6532219.53, importe_modificado:6532219.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {1380394/proyecto_INICIO, 1380394/proyecto_PROCESO, 1380394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380395 | COL | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (READECUACIÓN INTEGRAL DE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN QUESERÍA CUAUHTEMOC) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9252668 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.572579, lat:19.387249}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.573877, lat:19.386047}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-103.573223, lat:19.386667}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2670300 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1846241, contratista:ING. JOSÉ EFRAÍN RINCÓN DENIZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2619143.65, importe_modificado:2619143.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380395/proyecto_INICIO, 1380395/proyecto_PROCESO, 1380395/proyecto_FIN, 1380395/proyecto_PROCESO, 1380395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380397 | COL | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD AGUA DE LA VIRGEN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9150941 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.627219, lat:18.937295}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.625559, lat:18.938142}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.627234, lat:18.937324}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.625606, lat:18.938161}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1453830 | 1450157.41 | 1449890.84 | 1449890.84 | 1449890.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1889900, contratista:YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1425091.38, importe_modificado:1425091.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1380397/proyecto_INICIO, 1380397/proyecto_PROCESO, 1380397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380398 | COL | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COMUNIDAD DE AGUA DE LA VIRGEN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 9252173 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.626543, lat:18.938379}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1701080 | 1699019.9 | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843730, contratista:OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1669690.94, importe_modificado:1669690.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380398/proyecto_INICIO, 1380398/proyecto_FIN, 1380398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380399 | COL | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9252907 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2498.81, meta_modificada:2498.81}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.755813, lat:19.00245}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.74163, lat:18.999945}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.741702, lat:18.999896}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-103.755649, lat:19.002363}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 4549400 | 4321835.64 | 4321835.64 | 4321835.64 | 4321835.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890079, contratista:ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:4236441.24, importe_modificado:4236441.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2498.81}} | {1380399/proyecto_INICIO, 1380399/proyecto_FIN, 1380399/proyecto_PROCESO, 1380399/proyecto_FIN, 1380399/proyecto_PROCESO, 1380399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380400 | COL | Proyecto de inversión | 1830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830000.0, modificado:1830000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL HUIZCOLOTE - LOS CEDROS, A BASE DE ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 8951821 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.42, meta_modificada:2928.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.249769, lat:19.291317}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.2497, lat:19.291384}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.247538, lat:19.289039}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.250588, lat:19.288641}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1809870 | 1807358.72 | 1807358.72 | 1807358.72 | 1807358.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1234567, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1776154.07, importe_modificado:1776154.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.42}} | {1380400/proyecto_INICIO, 1380400/proyecto_PROCESO, 1380400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380405 | COL | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA LOCALIDAD LOS CEDROS) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEIDUR | 9876303 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.238248, lat:19.284456}} | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 1819760 | 1799775.92 | 1799775.92 | 1799775.92 | 1799775.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1948530, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1776520.0, importe_modificado:1776520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1380405/proyecto_FIN, 1380405/proyecto_PROCESO, 1380405/proyecto_INICIO, 1380405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380407 | COL | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS AV. CHANDIABLO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, EN EL ESTADO DE COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | 9960939 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.94, meta_modificada:707.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.335822, lat:19.154382}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.342699, lat:19.154483}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.336777, lat:19.149598}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.342409, lat:19.150084}} | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 9676882.89 | 9676882.89 | 9676882.89 | 9676882.89 | 9676882.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1933564, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LG DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:9562542.39, importe_modificado:9562542.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.94}} | {1380407/proyecto_INICIO, 1380407/proyecto_FIN, 1380407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380409 | COL | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (PAVIMENTACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN Y REGISTRO BOCATORMENTA DE CALLE NEPOMUCENO MONTES FARÍAS) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 10333572 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.224968, lat:19.058504}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.223966, lat:19.056487}} | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 2620850 | 2584866.66 | 2584866.63 | 2584866.63 | 2584866.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940036, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2539679.59, importe_modificado:2539679.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1380409/proyecto_PROCESO, 1380409/proyecto_INICIO, 1380409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380412 | COL | Proyecto de inversión | 1925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925000.0, modificado:1925000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (PAVIMENTACION DE CALLE EN MANZANILLO) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 11001162 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.6, meta_modificada:1200.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.291324, lat:19.09091}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.291721, lat:19.091902}} | 2018-09-01 | 2019-02-28 | 1903825 | 1881658.9 | 336713.04 | 336713.04 | 336713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:., contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1848834.33, importe_modificado:1848834.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.6}} | {1380412/proyecto_INICIO, 1380412/proyecto_PROCESO, 1380412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380413 | COL | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL E MINATITLÁN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9252572 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: , lon:-104.051178, lat:19.386578}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: , lon:-104.049496, lat:19.386323}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1978000 | 1972491.02 | 1972491.02 | 1972491.02 | 1972491.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843388, contratista:ARQ. GUILLERMO RENÉ DÍAZ BALTAZAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1938387.57, importe_modificado:1938387.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1380413/proyecto_INICIO, 1380413/proyecto_PROCESO, 1380413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512442 | COL | Proyecto de inversión | 109971.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.03, modificado:109971.03}} | 06ETK0010Q-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180301380415 | COL | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCION DE GRADERIA PARA CAMPO DE FÚTBOL AMERICANO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9252234 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.56, meta_modificada:150.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-103.740299, lat:19.283176}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1483500 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843593, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1456791.43, importe_modificado:1456791.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.56}} | {1380415/proyecto_INICIO, 1380415/proyecto_PROCESO, 1380415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380416 | COL | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 9264723 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-103.726191, lat:19.281802}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1837172, contratista:CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1477914.82, importe_modificado:1477914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380416/proyecto_INICIO, 1380416/proyecto_PROCESO, 1380416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301380417 | COL | Proyecto de inversión | 7502465 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7502465.0, modificado:7418684.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PASACALLES Y BANQUETAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, COQUIMATLÁN, COMALA, IXTLAHUACÁN, MANZANILLO, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9321597 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-07-05 | 2018-10-03 | 7418684.84 | 7418684.84 | 7418684.84 | 7418684.84 | 7418684.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1858254, contratista:CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1259621.82, importe_modificado:1259621.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1857635, contratista:MARIO CEBALLOS GOMEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1349011.97, importe_modificado:1349011.97}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1852948, contratista:J. JESUS CONTRERAS RUELAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1169126.06, importe_modificado:1169126.06}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1858298, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:841153.98, importe_modificado:841153.98}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1852917, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:820884.16, importe_modificado:820884.16}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1856420, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1099196.4, importe_modificado:1099196.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1380417/proyecto_PROCESO, 1380417/proyecto_INICIO, 1380417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429769 | COL | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52436.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN EL AMARRADERO - 317105 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317105 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.59394924, lat:19.06116378}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 52436.9 | 52436.9 | 52436.9 | 52436.9 | 52436.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1429769/proyecto_FIN, 1429769/proyecto_INICIO, 1429769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429775 | COL | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:118856.97}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN EL ASTILLERO DE ARRIBA - 317119 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317119 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.55574972, lat:19.1878538}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 118856.97 | 118586.97 | 118586.97 | 118586.97 | 118586.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1429775/proyecto_PROCESO, 1429775/proyecto_INICIO, 1429775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429787 | COL | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:41949.52}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN EL BORDO - 317136 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317136 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.524764, lat:19.20144523}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 41949.52 | 41949.52 | 41949.52 | 41949.52 | 41949.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1429787/proyecto_INICIO, 1429787/proyecto_FIN, 1429787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384456 | COL | Proyecto de inversión | 27821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27821.82, modificado:27821.82}} | 06DML0001Z CAM JEAN PIAGET COL MIGUEL HIDALGO COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIMAVERAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-10 | 2018-10-26 | 27821.82 | 27821.82 | 27821.82 | 27821.82 | 27821.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384457 | COL | Proyecto de inversión | 98452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98452.1, modificado:98452.1}} | 06EES0003G SEC FRANCISCO HERNANDEZ COL POPULAR COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2018-PRR | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JOSE TORRES ANDRADE,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-10 | 2018-10-26 | 98452.1 | 98452.1 | 98452.1 | 98452.1 | 98452.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384465 | COL | Proyecto de inversión | 519139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519139.32, modificado:519139.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7281926, lat:19.2403456}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384474 | COL | Proyecto de inversión | 820635.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820635.89, modificado:820635.89}} | 06DPR0268W EP SIN NOMBRE COL NORIEGA PIZANO CERRO DE ORTEGA TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-050-2018-PR | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Conocido SN,Cerro de Ortega,Tecoman,Colima, lon:-103.73, lat:18.7285}} | 2018-08-06 | 2018-09-14 | 820635.89 | 820635.89 | 820635.89 | 820635.89 | 820635.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384478 | COL | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384479 | COL | Proyecto de inversión | 588048.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588048.08, modificado:588048.08}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7281926, lat:19.2403456}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 588048.08 | 588048.08 | 588048.08 | 588048.08 | 588048.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384482 | COL | Proyecto de inversión | 598032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598032.2, modificado:598032.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7281926, lat:19.2403456}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429793 | COL | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104873.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN ESTAPILLA - 317141 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317141 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL JARDIN DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53191013, lat:18.97814423}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 104873.79 | 104873.79 | 104873.79 | 104873.79 | 104873.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1429793/proyecto_INICIO, 1429793/proyecto_FIN, 1429793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384483 | COL | Proyecto de inversión | 127004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127004.2, modificado:127004.2}} | 06EES0001L SEC ESTATAL MIGUEL VIRGEN MORFIN COL CENTRO VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-058-2018-PRR | S | 126 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HIDALGO 161,Col Centro,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-10 | 2018-10-19 | 127004.2 | 127004.2 | 127004.2 | 127004.2 | 127004.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429855 | COL | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83899.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LAS GOLONDRINAS - 317305 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317305 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO DE ARRIEROS PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.76581005, lat:19.13767177}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 83899.04 | 83899.04 | 83899.04 | 83899.04 | 83899.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1429855/proyecto_FIN, 1429855/proyecto_INICIO, 1429855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429859 | COL | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38453.72}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LOMA DE FÁTIMA - 317310 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317310 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA DE FATIMA, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.75083565, lat:19.18755273}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 38453.72 | 38453.72 | 38453.72 | 38453.72 | 38453.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1429859/proyecto_FIN, 1429859/proyecto_INICIO, 1429859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429886 | COL | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90890.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN TINAJAS - 317381 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317381 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:CALLE AVENIDA COLIMA PUEBLO TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE AVENIDA VERACRUZ VIVIENDA UBICADA A FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.58366402, lat:19.04216028}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 90890.62 | 90890.62 | 90890.62 | 90890.62 | 90890.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1429886/proyecto_PROCESO, 1429886/proyecto_INICIO, 1429886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401429893 | COL | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN TRAPICHILLOS - 317402 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 317402 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A EN LA CALLE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-103.5286951, lat:19.16105833}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 52436.9 | 52436.9 | 52436.9 | 52436.9 | 52436.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1429893/proyecto_PROCESO, 1429893/proyecto_INICIO, 1429893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301392051 | COL | Proyecto de inversión | 2937000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937000.0, modificado:2616869.45}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (SAN ANTONIO - AGUA SALADA - LA LOMA ). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chichimequilla, Col., México, lon:-104.04102087, lat:19.44807975}} | 2018-07-27 | 2018-08-25 | 2616869.45 | 2616869.45 | 2616869.45 | 2616869.45 | 2616869.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1392051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401435461 | COL | Proyecto de inversión | 260227.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260227.74, modificado:176889.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MANUEL GALLARDO ZAMORA - 346534 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 346534 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GALLARDO ZAMORA BARRIO COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO SANDOVAL Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE LEONA VICARIO INICIA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MANUEL GALLARDO ZAMORA Y LA CALLE IGNACIO , lon:-103.71725141, lat:19.24617897}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 176889.15 | 176889.15 | 176889.15 | 176889.15 | 176889.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-001/2018-B, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:431014.03, importe_modificado:431014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1435461/proyecto_PROCESO, 1435461/proyecto_INICIO, 1435461/proyecto_PROCESO, 1435461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385724 | COL | Proyecto de inversión | 1150468.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150468.81, modificado:1150468.81}} | 06DPR0405I FRANCISCO O DIAZ COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0405I-48-2017 | S | 92 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MELITON DE LA PEÑA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1150468.81 | 1150468.81 | 1150468.81 | 1150468.81 | 1150468.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385727 | COL | Proyecto de inversión | 18072017.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.807201772E7, modificado:1.807201772E7}} | 06MSU0012O CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS CAMPUS CENTRAL COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-113-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-16 | 2019-03-12 | 18072017.72 | 18072017.72 | 18072017.72 | 18072017.72 | 18072017.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385731 | COL | Proyecto de inversión | 1056711.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1056711.66, modificado:1201711.09}} | 06DPR0149I DE LOS TRABAJADORES COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LEONARDO B.GUTIERREZ SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1201711.09 | 1201711.09 | 1054878.38 | 1054878.38 | 1054878.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401435472 | COL | Proyecto de inversión | 164032.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164032.44, modificado:164032.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MANUEL GALLARDO ZAMORA - 346572 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 346572 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GALLARDO ZAMORA BARRIO COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO SANDOVAL Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE LEONA VICARIO INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE IGNACIO SANDOVAL DOS CUADRAS ABAJO DE LA AV., lon:-103.7172721, lat:19.24618838}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 164032.4 | 164032.4 | 164032.4 | 164032.4 | 164032.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDER-001/2018-B, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:431014.03, importe_modificado:431014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1435472/proyecto_PROCESO, 1435472/proyecto_INICIO, 1435472/proyecto_PROCESO, 1435472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385737 | COL | Proyecto de inversión | 1098133.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1098133.84, modificado:1098133.84}} | 06ETV0010W ISKRA MORALES CERVANTES COQUIMATLAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0010W-40-2017 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Coquimatlan,Colima, lon:-103.848, lat:19.2361}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 1098133.84 | 1098133.84 | 1090070.28 | 1090070.28 | 1090070.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385746 | COL | Proyecto de inversión | 5492393.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5492393.9, modificado:5492393.9}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-02-26 | 2018-06-25 | 5492393.9 | 5492393.9 | 5492393.9 | 5492393.9 | 5492393.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385749 | COL | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | 06ETV0007I OCTAVIO PAZ MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0007I-72-2017 | S | 59 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.339, lat:19.2011}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 1201923.07 | 1201923.07 | 683885.65 | 683885.65 | 683885.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385751 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06EJN0021M ANTONIO GAITAN GAITAN MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EJN0021M-06DPR0198R-56-65-2017 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:NABOR OCHOA SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.256, lat:19.1069}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1104244 | 1104244 | 1104244 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401426952 | COL | Proyecto de inversión | 388933.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388933.86, modificado:357092.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL BORDO - 311046 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 311046 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:EJIDO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA AL PIE DE LA CARRETERA, lon:-103.52553009, lat:19.20085659}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 357092.12 | 357092.12 | 357092.12 | 357092.12 | 357092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-028/2018, contratista:JEMEHO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:625235.6, importe_modificado:625235.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1426952/proyecto_PROCESO, 1426952/proyecto_INICIO, 1426952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401439205 | COL | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILIITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE QUESERIA MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 369960 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 369960 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA, lon:-103.57498923, lat:19.3883861}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 260000 | 258807.04 | 258807.04 | 258807.04 | 258807.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-01/002-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:398164.68, importe_modificado:398164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1439205/proyecto_FIN, 1439205/proyecto_PROCESO, 1439205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401437356 | COL | Proyecto de inversión | 577085.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577085.73, modificado:576840.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL Z REQUENA DELEGACIÓN SALAGUA - 358275 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 358275 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.19, meta_modificada:409.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, A PARTIR DE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO HASTA LLEGAR A LA CALLE ZARAG, lon:-104.33459773, lat:19.11954337}} | 2018-08-06 | 2018-10-03 | 516771.02 | 516771.02 | 516771.02 | 516771.02 | 516771.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-011-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:658644.77, importe_modificado:658644.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.19}} | {1437356/proyecto_PROCESO, 1437356/proyecto_INICIO, 1437356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512418 | COL | Proyecto de inversión | 698648.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698648.89, modificado:698648.89}} | 06DPR0408F EP. JOSE S. BENITEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-100-2018-PR | S | 65 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.739896, lat:19.281449}} | 2019-01-21 | 2019-03-29 | 698648.89 | 698648.89 | 533248.28 | 533248.28 | 533248.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512423 | COL | Proyecto de inversión | 677652.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677652.08, modificado:677652.08}} | 06DPR0184O EP. GORGONIO AVALOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-104-2018-PR | S | 139 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CLAVEL SN,Suchitlan,Comala,Colima, lon:-103.711856, lat:19.37709}} | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 677652.08 | 677652.08 | 332574.12 | 332574.12 | 332574.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512424 | COL | Proyecto de inversión | 475432.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475432.43, modificado:475432.43}} | 06DPR0217P EP. MANUEL ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-105-2018-PR | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:NINGUNO NINGUNO SN,cofradia de Hidalgo,Tecoman,Colima, lon:-103.791916, lat:18.902189}} | 2019-01-28 | 2019-03-15 | 475432.43 | 475432.43 | 142629.73 | 142629.73 | 142629.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401437421 | COL | Proyecto de inversión | 25985.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25985.71, modificado:25836.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL Z REQUENA DELEGACION SALAGUA - 358752 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 358752 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, EMPEZANDO DESDE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO SUBIENDO HASTA LLEGAR A L, lon:-104.33460889, lat:19.11954471}} | 2018-08-06 | 2018-10-03 | 13035.15 | 13035.15 | 13035.15 | 13035.15 | 13035.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-011-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:658644.77, importe_modificado:658644.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1437421/proyecto_INICIO, 1437421/proyecto_PROCESO, 1437421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401426502 | COL | Proyecto de inversión | 388933.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388933.86, modificado:357092.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN PISCILA - 310186 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 310186 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.70123565, lat:19.16097932}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 357092.11 | 357092.11 | 357092.11 | 357092.11 | 357092.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-028/2018, contratista:JEMEHO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:625235.6, importe_modificado:625235.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1426502/proyecto_INICIO, 1426502/proyecto_PROCESO, 1426502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401435434 | COL | Proyecto de inversión | 291349.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291349.38, modificado:217086.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV TURQUÍA Y AV LEONARDO BRAVO - 346403 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 346403 | S | 225 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONARDO BRAVO Y TURQUÍA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE UNION, AVENIDA TECOMÁN SOBRE LA AV. TURQUÍA INICIA A LA ALTURA DE LA CALLE DEMOCRACIA HACIA EL ESTE HASTA LLEG, lon:-103.68472693, lat:19.25246564}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 217086.8 | 217086.8 | 217086.8 | 217086.8 | 217086.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-031/2018, contratista:LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:217086.79, importe_modificado:217086.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1435434/proyecto_PROCESO, 1435434/proyecto_INICIO, 1435434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384473 | COL | Proyecto de inversión | 133526.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133526.94, modificado:133526.94}} | 06DES0001J SEC GREGORIO TORRES QUINTERO CENTRO TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-059-2018-PRR | S | 354 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PLAYA DE CUIZMALA SN,Col Centro,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 133526.94 | 133526.94 | 133526.94 | 133526.94 | 133526.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384477 | COL | Proyecto de inversión | 457914.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457914.5, modificado:457914.5}} | 06DJN0215A CENDI No3 PROFRA GRISELDA CORRALES SANTOYO COL VILLA IZCALLI VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-047-2018-PR | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:TEKUAN 160,Villa Izcalli,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-07-30 | 2018-10-05 | 457914.5 | 457914.5 | 457914.5 | 457914.5 | 457914.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384485 | COL | Proyecto de inversión | 82155.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82155.09, modificado:82155.09}} | 06DPR0421Z EP 15 DE MAYO COL MANUEL M DIEGUEZ VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-058-2018-PRR | S | 124 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CRISTOBAL COLON SN,Col Manuel M Dieguez,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-10 | 2018-10-19 | 82155.09 | 82155.09 | 82155.09 | 82155.09 | 82155.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401437433 | COL | Proyecto de inversión | 56254.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56254.84, modificado:55968.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL Z REQUENA DELEGACION SALAGUA - 358810 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 358810 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, SUBIENDO POR LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO HASTA LLEGAR A LA CALLE ZARA, lon:-104.33461108, lat:19.11953964}} | 2018-08-06 | 2018-10-03 | 52876.93 | 52876.93 | 52876.93 | 52876.93 | 52876.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-011-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:658644.77, importe_modificado:658644.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1437433/proyecto_PROCESO, 1437433/proyecto_INICIO, 1437433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401439145 | COL | Proyecto de inversión | 33694.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33694.87, modificado:33614.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL COLOMO - 369480 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 369480 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANUEL GASCA GUERRERO, lon:-104.26793657, lat:19.05569266}} | 2018-07-15 | 2018-12-31 | 11093.27 | 11093.27 | 11093.27 | 11093.27 | 11093.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-010-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:574650.34, importe_modificado:574650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1439145/proyecto_INICIO, 1439145/proyecto_PROCESO, 1439145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385071 | COL | Proyecto de inversión | 505158.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505158.74, modificado:505158.74}} | 06ETV0003M TV SEC BENITO JUAREZ G COFRADIA DE MORELOS TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-055-2018-PRR | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CONOCIDO SN,Cofradia de Morelos,Tecoman,Colima, lon:-103.835, lat:18.8689}} | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385072 | COL | Proyecto de inversión | 737696.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737696.71, modificado:737696.71}} | 06ETV0013T TV SEC EDUARDO ZARZA OCAMPO CHIAPA CUAUHTEMOC | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-054-2018-PRR | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CONOCIDO SN,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.654, lat:19.3375}} | 2018-09-03 | 2018-11-03 | 737696.71 | 737696.71 | 737696.71 | 737696.71 | 737696.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401436809 | COL | Proyecto de inversión | 175670.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175670.77, modificado:129261.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE CALLES - 352799 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 352799 | S | 146 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE LAZARO CÁRDENAS SE CO, lon:-103.54876904, lat:19.11814256}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 129261.32 | 129261.32 | 129261.32 | 129261.32 | 129261.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-021/2018, contratista:RAMON MONTANO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:324248.8, importe_modificado:324248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1436809/proyecto_PROCESO, 1436809/proyecto_FIN, 1436809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401436821 | COL | Proyecto de inversión | 45565.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45565.37, modificado:32863.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE CALLES - 352855 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 352855 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LOMA DE FÁTIMA, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE NIÑA LUCIA DE DOS SANTOS, CALLE CERRADA DE FATIMA SE COLOCARON PLACAS EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-103.75070822, lat:19.18736086}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 32863.05 | 32863.05 | 32863.05 | 32863.05 | 32863.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-021/2018, contratista:RAMON MONTANO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:324248.8, importe_modificado:324248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1436821/proyecto_INICIO, 1436821/proyecto_FIN, 1436821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385735 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06DTV0005L NIÑOS HEROES COQUIMATLAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0005L-36-2017 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Coquimatlan,Colima, lon:-103.854, lat:19.1278}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1028677.42 | 1028677.42 | 1028677.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385741 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06EES0005E MANUEL MURGUIA GALINDO MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EES0005E-06DJN0182Z-41-53-2017 | S | 253 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385742 | COL | Proyecto de inversión | 1149969.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149969.84, modificado:1149969.84}} | 06DPR0110X PLAN DE AYALA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0110X-70-2017 | S | 26 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA 9,Manzanillo,Colima, lon:-104.529, lat:19.2289}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 1149969.84 | 1149969.84 | 1148055.17 | 1148055.17 | 1148055.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385744 | COL | Proyecto de inversión | 4643960.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4643960.43, modificado:4643960.43}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-1-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-02-26 | 2018-06-25 | 4643960.43 | 4643960.43 | 4643960.43 | 4643960.43 | 4643960.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385748 | COL | Proyecto de inversión | 1088324.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1088324.55, modificado:1088324.55}} | 06DST0011I BENITO RINCON LOPEZ MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0011I-06DJN0098B-2-29-2017 | S | 346 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAS PALMAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-30 | 2018-10-28 | 1088324.55 | 1088324.55 | 1088324.55 | 1088324.55 | 1088324.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401438386 | COL | Proyecto de inversión | 1811564.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811564.1, modificado:1806049.03}} | REHABILITACION DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION DOS ZONA CENTRO MANZANILLO - 363448 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 363448 | S | 8000 | 7790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ALCARAZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28260 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL SANDOVAL EN LA CALLE JESUS ALCARAZ ESQUINA CON ALDAMA COL. LIBERTAD MANZANILLO CENTRO, lon:-104.31037424, lat:19.05061661}} | 2018-09-24 | 2018-12-31 | 1806049.03 | 1806049.03 | 1806049.03 | 1806049.03 | 1806049.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPDAM-DT-FISM-007-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACÍAS SANTOYO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, monto:1806049.04, importe_modificado:1806049.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438386/proyecto_INICIO, 1438386/proyecto_FIN, 1438386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401437085 | COL | Proyecto de inversión | 277350.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277350.66, modificado:276488.04}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PIPILA EN LA COLONIA LA CRUZ EN SANTIAGO - 356024 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 356024 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA SN INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE CIRILO MENDEZ, DRENAJE EN LA CALLE PIPILA DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA CALLE CIRILO MENDEZ, lon:-104.35493161, lat:19.12299417}} | 2018-08-28 | 2018-09-29 | 276488.04 | 276488.04 | 276488.04 | 276488.04 | 276488.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPDAM-DT-FISM-005-2018, contratista:EG INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, monto:276488.04, importe_modificado:276488.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1437085/proyecto_INICIO, 1437085/proyecto_FIN, 1437085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401437169 | COL | Proyecto de inversión | 1250494.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250494.14, modificado:1249106.56}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COLONIA ABELARDO L RODRIGUEZ - 356895 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 356895 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA HASTA EL LIMITE DE LA CALLE PEDRO NUÑEZ E, lon:-104.3575526, lat:19.12729925}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1163930.98 | 1163930.98 | 1163930.98 | 1163930.98 | 1163930.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-024-2018, contratista:TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1479238.58, importe_modificado:1479238.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {1437169/proyecto_INICIO, 1437169/proyecto_PROCESO, 1437169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401436687 | COL | Proyecto de inversión | 221263.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221263.86, modificado:221263.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE CALLES - 352040 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 352040 | S | 229 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PAROTA RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE PALMA, CALLE TABACHIN CALLE PAROTA ESQUINA CON CALLE FICUS, lon:-103.72434737, lat:19.11506751}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 162124.37 | 162124.37 | 162124.37 | 162124.37 | 162124.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-021/2018, contratista:RAMON MONTANO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:324248.8, importe_modificado:324248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1436687/proyecto_INICIO, 1436687/proyecto_PROCESO, 1436687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517219 | COL | Acción | 3458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458000.0, modificado:3458000.0}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1037400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517239 | COL | Acción | 230564 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230564.0, modificado:230564.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE IEEMA (FAAESJPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 69169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517250 | COL | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO. 18, LOS ASMOLES, COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 290 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:Los Asmoles, Col., México, lon:-103.7738888, lat:19.1230555}} | 2018-10-20 | 2019-03-15 | 1500000 | 1499977.15 | 204687.98 | 204687.98 | 204687.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962840, contratista:GUMARQ CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1499977.15, importe_modificado:1499977.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {1517250/proyecto_PROCESO, 1517250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401467248 | COL | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 412878 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 412878 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ATMOSFERA Y CALLE DALIA, CALLE ORQUIDEA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE FRESNO Y SE GIRA A LA DERECHA RECORRI, lon:-103.71519713, lat:19.37310398}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1467248/proyecto_PROCESO, 1467248/proyecto_FIN, 1467248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101516683 | COL | Acción | 42531178 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2531178E7, modificado:4.2531178E7}} | EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL SSP Y FGE (FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9112.0, meta_modificada:9112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 12759353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512212 | COL | Proyecto de inversión | 400822.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400822.99, modificado:400822.99}} | 06DPR0294U EP. RAFAEL HEREDIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-002-2019-PR | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA DE ROXBURG,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-03-18 | 2019-05-25 | 400822.99 | 400822.99 | 400822.99 | 191256.4 | 191256.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512213 | COL | Proyecto de inversión | 534824.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534824.92, modificado:534824.92}} | 06ETV0006J TV. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-003-2019-PR | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VIDA DEL MAR,Manzanillo,Colima, lon:-104.416, lat:19.1283}} | 2019-03-18 | 2019-05-03 | 534824.92 | 534824.92 | 534824.92 | 228647.91 | 228647.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512214 | COL | Proyecto de inversión | 692935.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692935.94, modificado:692935.94}} | 06DPR0371I EP. J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-004-2019-PR | S | 124 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ sn, Minatitlan Colima, lon:-104.416, lat:19.1283}} | 2019-03-18 | 2019-05-25 | 692935.94 | 692935.94 | 692935.94 | 207880.78 | 207880.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512215 | COL | Proyecto de inversión | 385520.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385520.52, modificado:385520.52}} | 06DPR0475D EP. MIGUEL CARRILLO JIMENEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-005-2019-PR | S | 93 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE CLAVEL sn, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 385520.52 | 385520.52 | 385520.52 | 115656.15 | 115656.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512223 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 06DPR0291X EP. RAMONA OLVERA CRUZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-012-2019-PR | S | 111 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO ATLANTICO sn,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 133489.14 | 133489.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512226 | COL | Proyecto de inversión | 813735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813735.17, modificado:813735.17}} | 06DES0009B SEC. JOSE VASCONCELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-014-2019-PR | S | 355 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO 414,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-04-01 | 2019-05-17 | 813735.17 | 813735.17 | 813735.17 | 244120.55 | 244120.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512246 | COL | Proyecto de inversión | 456368.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:456368.7, modificado:456368.7}} | 06MSU0012O FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS CENTRAL, COLIMA (06USU0158R) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETK0002H-143-2016 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:NINGUNO NINGUNO SN,Piscila,Colima,Colima, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 456368.7 | 456368.7 | 136910.61 | 136910.61 | 136910.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512247 | COL | Proyecto de inversión | 76388.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:76388.69, modificado:76388.69}} | 06MSU0012O FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CAMPUS CENTRAL (06USU1220K) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-024-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 76388.69 | 76388.69 | 38194.35 | 38194.35 | 38194.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517306 | COL | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 PISCILA, COLIMA, COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 667 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:Piscila, Col., México, lon:-103.7019444, lat:19.1588888}} | 2018-10-26 | 2019-01-24 | 1520000 | 1515352.58 | 1024731.15 | 1024731.15 | 1024731.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1958440, contratista:J JESUS CONTRERAS RUELAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1515352.58, importe_modificado:1515352.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1517306/proyecto_INICIO, 1517306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517315 | COL | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO. 13 MIRAMAR MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 1000000 | 999224.82 | 258630.72 | 258630.72 | 258630.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985534, contratista:ERCOL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:999224.82, importe_modificado:999224.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517315/proyecto_INICIO, 1517315/proyecto_FIN, 1517315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401464188 | COL | Proyecto de inversión | 41445 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41445.0, modificado:34834.97}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN PISCILA - 409006 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 409006 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NIGROMANTE PONIENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR DOS CUADRAS AL OESTE DEL JARDIN DEL PUEBLO, lon:-103.70267734, lat:19.15788321}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 34834.97 | 34834.97 | 34834.97 | 34834.97 | 34834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-017/2018, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:559166.44, importe_modificado:559166.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:288484.82, importe_modificado:288484.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1464188/proyecto_PROCESO, 1464188/proyecto_INICIO, 1464188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401464220 | COL | Proyecto de inversión | 193410 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193410.0, modificado:162563.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN TRAPICHILLOS - 409033 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 409033 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:EJIDO TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 125 METROS AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO, lon:-103.52457707, lat:19.15887941}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 162563.2 | 162563.2 | 162563.2 | 162563.2 | 162563.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-017/2018, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:559166.44, importe_modificado:559166.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:288484.82, importe_modificado:288484.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1464220/proyecto_PROCESO, 1464220/proyecto_INICIO, 1464220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512426 | COL | Proyecto de inversión | 1666764.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666764.47, modificado:1666764.47}} | 06DES0003C SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-107-2018-PR | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE Almendros sn,La Reserva,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.774167, lat:19.262778}} | 2019-02-11 | 2019-04-05 | 1666764.47 | 1666764.47 | 1356195.8 | 1356195.8 | 1356195.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512433 | COL | Proyecto de inversión | 1082.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082.78, modificado:1082.78}} | 20180001-FMS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-031-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 1082.78 | 1082.77 | 1082.77 | 1082.77 | 1082.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512434 | COL | Proyecto de inversión | 2111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111.11, modificado:2111.11}} | 20180001-RFMS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-030-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 2111.11 | 2111.1 | 2111.1 | 2111.1 | 2111.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512435 | COL | Proyecto de inversión | 58115.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58115.3, modificado:58115.3}} | 06ETK0009A-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512436 | COL | Proyecto de inversión | 58115.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58115.3, modificado:58115.3}} | 06ETK0009A-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512437 | COL | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0017T-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401469588 | COL | Proyecto de inversión | 590827.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16001.6, modificado:14568.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574825.73, modificado:585297.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA - 422831 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 422831 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS PARALELA A LA CANCHA TECHADA HACIA E, lon:-103.72143232, lat:18.7488994}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 599866.17 | 599866.17 | 599866.17 | 599866.17 | 599866.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2018, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599866.17, importe_modificado:601299.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1469588/proyecto_INICIO, 1469588/proyecto_FIN, 1469588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101515689 | COL | Adquisición | 27722.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27722.6, modificado:27722.6}} | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 360444 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8316.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515697 | COL | Adquisición | 2029381.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029381.7, modificado:2029381.7}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 711234 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 2029381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517488 | COL | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO. 5 VENUSTIANO CARRANZA, MANZANILLO, COLIMA (PRIMERA ETAPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-12-29 | 2019-02-26 | 1000000 | 998430.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986084, contratista:ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:998430.46, importe_modificado:998430.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1517488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517178 | COL | Adquisición | 2756012.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756012.4, modificado:2756012.4}} | EQUIPAMIENTO PARA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 826803.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101514205 | COL | Proyecto de inversión | 2019120.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019120.07, modificado:2019120.07}} | Equipamiento para el Campus El Naranjo Manzanillo | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S4-2019 | S | 494 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40063, lat:19.12501773}} | 2019-06-04 | 2019-11-29 | 504779.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517243 | COL | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | FORTALECIMIENTO A LA POLICIA PROCESAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517311 | COL | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESTUDIANTIL, COQUIMATLÁN, COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 13358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Coquimatlán, Col., México, lon:-103.8086163, lat:19.203787}} | 2018-11-13 | 2019-03-31 | 1900000 | 1868071.98 | 881877.66 | 881877.66 | 881877.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962652, contratista:CONSTRUCCIONES NOFA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1868071.98, importe_modificado:1868071.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {1517311/proyecto_INICIO, 1517311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517313 | COL | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 09 CHIAPA, CUAUHTEMOC(SEGUNDA ETAPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 440 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Chiapa, Col., México, lon:-103.654657, lat:19.336745}} | 2018-10-31 | 2019-03-31 | 560000 | 559614.19 | 444765.96 | 444765.96 | 444765.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962828, contratista:DESARROLLADORA ASSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:468933.37, importe_modificado:468933.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} | {1517313/proyecto_PROCESO, 1517313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517317 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO 17, LOS CEDROS, MANZANILLO, COLIMA (SEGUNDA ETAPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 282 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Calle 1 Nte. 11, Fondeport, 28219 Manzanillo, Col., México, lon:-104.29046631, lat:19.08158654}} | 2018-11-30 | 2019-01-13 | 500000 | 499363.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985959, contratista:GUMARQ CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:499363.86, importe_modificado:499363.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1517317/proyecto_INICIO, 1517317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517318 | COL | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 13 JALIPA, MANZANILLO, COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 1089 | 1097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:Jalipa, Col., México, lon:-104.2677777, lat:19.1202777}} | 2018-11-13 | 2019-03-31 | 2250000 | 2227215.28 | 1056927.77 | 1056927.77 | 1056927.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962701, contratista:CONSTRUCCIONES NOFA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2227215.28, importe_modificado:2227215.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {1517318/proyecto_PROCESO, 1517318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517320 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO. 14 CALERAS, TECOMAN (SEGUNDA ETAPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 847 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:Caleras, Col., México, lon:-103.88065, lat:18.994732}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 500000 | 499879.21 | 499879.21 | 499879.21 | 499879.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923069, contratista:ARQ. HÉCTOR MANUEL MANCILLA TOPETE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:499879.21, importe_modificado:499879.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517320/proyecto_INICIO, 1517320/proyecto_FIN, 1517320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515812 | COL | Adquisición | 12523116 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2523116E7, modificado:1.2523116E7}} | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES DE LA FGE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3756934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515825 | COL | Adquisición | 5595434.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5595434.81, modificado:5595434.81}} | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL REPUVE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 595184 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1678630.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515827 | COL | Adquisición | 5550571.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5550571.68, modificado:5550571.68}} | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UECS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1665171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515831 | COL | Adquisición | 343386.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343386.94, modificado:343386.94}} | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DESAPARICIÓN DE PERSONAS DE LA FGE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 103016.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401454439 | COL | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN - 398234 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 398234 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE MELESIO GONZALEZ, CALLE ROSA MORADA POR ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN SE RECORRE UNA CUADRA POR CALLE MELESIO GONZALEZ Y POS, lon:-103.82262889, lat:19.36250118}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 376216.45 | 376216.45 | 376216.45 | 376216.45 | 376216.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-22/2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:716723.82, importe_modificado:716723.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1454439/proyecto_INICIO, 1454439/proyecto_PROCESO, 1454439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101515510 | COL | Proyecto de inversión | 721480.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721480.64, modificado:721480.64}} | Facultad de Derecho.- Mantenimiento General de Edificio Principal FD-01 (Trabajos complementarios) + Sala de Juicios Orales. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100-05/2018 | S | 341 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2762.76, meta_modificada:2762.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real 10, Residencial Valle Dorado, 28500 Colima, Col., México, lon:-103.6867547, lat:19.26065134}} | 2018-12-03 | 2019-02-01 | 721480.64 | 721480.64 | 430067.3 | 430067.3 | 430067.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517484 | COL | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESTUDIANTIL, MANZANILLO, COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-12-29 | 2019-03-28 | 6000000 | 5319231.94 | 2485116.35 | 2485116.35 | 2485116.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986723, contratista:GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:5319231.94, importe_modificado:5319231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1517484/proyecto_PROCESO, 1517484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517625 | COL | Proyecto de inversión | 9686798.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9686798.67, modificado:9686798.67}} | MODERNIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS EN COLIMA, COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real 435, José María Morelos, 28010 Colima, Col., México, lon:-103.70321274, lat:19.24916543}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 9686798.67 | 9497006.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1982588, contratista:MK CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y COMPLEMENTOS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A DESARROLLO URBANO, monto:9497006.87, importe_modificado:9497006.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517625/proyecto_INICIO, 1517625/proyecto_FIN, 1517625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512221 | COL | Proyecto de inversión | 128134.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128134.77, modificado:128134.77}} | 06DES0021X SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-010-2019-PR | S | 222 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE RIO USUMACINTA 150,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 128134.77 | 128134.77 | 128134.77 | 38440.43 | 38440.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512222 | COL | Proyecto de inversión | 441053.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441053.53, modificado:441053.53}} | 06EPR0045M EP. BENJAMIN AMADOR CISNEROS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-011-2019-PR | S | 91 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ANSELMO VILLASEðOR 18,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-17 | 441053.53 | 441053.53 | 441053.53 | 274200.02 | 274200.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517196 | COL | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401470513 | COL | Proyecto de inversión | 1208292.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208292.92, modificado:1208292.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL ASTILLERO DE ABAJO - 416281 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 416281 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.58018206, lat:19.18110405}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1208292.89 | 1208292.89 | 1208292.89 | 1208292.89 | 1208292.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-012/2018, contratista:SAUL HERNANDEZ TOSCANO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:726190.36, importe_modificado:726190.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-011/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:696014.15, importe_modificado:696014.15}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-009/2018, contratista:JAVIER LOPEZ MICHEL, convocante:MUNCIPIO DE COLIMA, COL, monto:647079.37, importe_modificado:647079.37}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-010/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:620921.61, importe_modificado:620921.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1470513/proyecto_FIN, 1470513/proyecto_PROCESO, 1470513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517605 | COL | Proyecto de inversión | 3012250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3012250.0, modificado:3012250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA (CANAL) PARA ENCAUZAMIENTO DE RÍO MARABASCO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE PATICAJO, COLIMA Y PLAN DE MÉNDEZ, JALISCO. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Minatitlán, Col., México, lon:-104.0494726, lat:19.3863494}} | 2018-12-14 | 2019-03-31 | 3012250 | 2916858.48 | 2916858.48 | 2916858.48 | 2916858.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FIES-008/2018, contratista:IMELDA MORFÍN DENIZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2916858.48, importe_modificado:2916858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517605/proyecto_FIN, 1517605/proyecto_PROCESO, 1517605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517629 | COL | Proyecto de inversión | 2219300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2219300.54, modificado:2219300.54}} | REHABILITACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 2219300.54 | 2154988.69 | 1565832.57 | 1565832.57 | 1565832.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986333, contratista:ARQ. GUILLERMO LARIOS OCHOA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2154988.69, importe_modificado:2154988.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517629/proyecto_PROCESO, 1517629/proyecto_FIN, 1517629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401467187 | COL | Proyecto de inversión | 27630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27630.0, modificado:23223.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME SEGUNDA ETAPA EN LAS GUÁSIMAS - 412820 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 412820 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.72532705, lat:19.11721153}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 23223.31 | 23223.31 | 23223.31 | 23223.31 | 23223.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-017/2018, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, COL, monto:559166.44, importe_modificado:559166.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:288484.82, importe_modificado:288484.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1467187/proyecto_INICIO, 1467187/proyecto_FIN, 1467187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101515797 | COL | Adquisición | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 711234 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 259500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401467319 | COL | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:34920.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 412980 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 412980 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE LIRIO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMIN, CALLE GALEANA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE JAZMIN Y SE GIRA A LA IZQUIERDA RECORRIE, lon:-103.71097421, lat:19.37514961}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | 34920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-23/2018, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:796339.79, importe_modificado:796339.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1467319/proyecto_INICIO, 1467319/proyecto_FIN, 1467319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401473676 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR Y ADECUACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN POZO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA - 419982 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO | 419982 | S | 3851 | 3151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE ANTONIO LEAÑO, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA ES 1 POZO QUE SE ENCUENTRA EN ESQ. DE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE I, lon:-103.72450942, lat:18.7537241}} | 2018-10-16 | 2018-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473676/proyecto_INICIO, 1473676/proyecto_FIN, 1473676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401465651 | COL | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILIITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE QUESERIA MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 410998 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 410998 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA, lon:-103.57489886, lat:19.38833633}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 140000 | 140000 | 139357.64 | 139357.64 | 139357.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-01/002-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:398164.68, importe_modificado:398164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1465651/proyecto_INICIO, 1465651/proyecto_FIN, 1465651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401460350 | COL | Acción | 29586.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29586.58, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 405019 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 405019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-12-14 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1460350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517190 | COL | Acción | 35304546.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.530454671E7, modificado:3.530454671E7}} | FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10591364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517565 | COL | Proyecto de inversión | 566059 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566059.0, modificado:566059.0}} | REPARACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE APOYO CENTRAL EN PUENTE MANUEL ÁLVAREZ, COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 566059 | 549999.71 | 549999.71 | 549999.71 | 549999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985471, contratista:ARIAD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:549999.71, importe_modificado:549999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517565/proyecto_INICIO, 1517565/proyecto_FIN, 1517565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401454413 | COL | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:134645.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN - 398194 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 398194 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE CIRUELOS PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE VIVEROS Y , CALLE JACARANDA POR ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN SE TOMA CALLE PRINCIPAL Y SE RECORREN 6 CUADRAS DERECHO HASTA EL FONDO POSTER, lon:-103.82703249, lat:19.36130695}} | 2018-08-17 | 2018-09-30 | 134645.88 | 134645.88 | 134645.88 | 134645.88 | 134645.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-22/2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:716723.82, importe_modificado:716723.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1454413/proyecto_PROCESO, 1454413/proyecto_FIN, 1454413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517598 | COL | Proyecto de inversión | 684817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684817.0, modificado:684817.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMEPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLE J. JESÚS ALCARAZ, PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 1237 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Pueblo Juárez, Col., México, lon:-103.9303507, lat:19.1703438}} | 2018-12-19 | 2019-03-31 | 684817 | 648724.2 | 387779.08 | 387779.08 | 387779.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985752, contratista:ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:648724.2, importe_modificado:648724.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517598/proyecto_INICIO, 1517598/proyecto_PROCESO, 1517598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401453088 | COL | Acción | 284615.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284615.04, modificado:284600.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL - 392941 | 6 | Colima | 3 | Comala |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 392941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-10-10 | 2018-11-10 | 284600 | 284600 | 284600 | 284600 | 284600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1453088/proyecto_INICIO, 1453088/proyecto_FIN, 1453088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489763 | COL | Proyecto de inversión | 308982.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:308982.24, modificado:308982.24}} | 06MSU0012O FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (06USU1221J) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-019-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 308982.24 | 308982.24 | 308982.24 | 308982.24 | 308982.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489764 | COL | Proyecto de inversión | 55459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:55459.96, modificado:55459.96}} | 06MSU0012O FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CAMPUS TECOMAN (06USU0010Z) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-019-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 55459.96 | 55459.96 | 55459.96 | 55459.96 | 55459.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489765 | COL | Proyecto de inversión | 789955.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789955.36, modificado:789955.36}} | 06UCT0013W BACHILLERATO TECNICO NUM13 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-019-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 789955.36 | 789955.36 | 789955.36 | 789955.36 | 789955.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489766 | COL | Proyecto de inversión | 1177778.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1177778.16, modificado:1177778.16}} | 06MS0012O CENTRO DE IDIOMAS CAMPUS VALLE DE LAS GARZAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-019-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 1177778.16 | 1177778.16 | 1177778.16 | 1177778.16 | 1177778.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489767 | COL | Proyecto de inversión | 3187700.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3187700.88, modificado:3187700.88}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-021-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 3187700.88 | 3187700.88 | 3187700.88 | 3187700.88 | 3187700.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489769 | COL | Proyecto de inversión | 7798.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7798.49, modificado:7798.49}} | 06MSU0012O FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CAMPUS TECOMAN (06USU0010Z) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-020-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 7798.49 | 7798.49 | 7798.49 | 7798.49 | 7798.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489770 | COL | Proyecto de inversión | 1282462.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1282462.04, modificado:1282462.04}} | 06MSU0012O FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (06USU1221J) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-020-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 1282462.04 | 1282462.04 | 1282462.04 | 1282462.04 | 1282462.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489772 | COL | Proyecto de inversión | 881676.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:881676.36, modificado:881676.36}} | 06MS0012O CENTRO DE IDIOMAS CAMPUS VALLE DE LAS GARZAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-020-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 881676.36 | 881676.36 | 881676.36 | 881676.36 | 881676.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489805 | COL | Proyecto de inversión | 102577.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102577.14, modificado:102577.14}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RF18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-017-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-09-24 | 2018-11-09 | 102577.14 | 102577.14 | 102577.14 | 102577.14 | 102577.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489831 | COL | Proyecto de inversión | 15138 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15138.0, modificado:15138.0}} | 06ETK0009A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 09 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489848 | COL | Proyecto de inversión | 27248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27248.4, modificado:27248.4}} | 06DMS0014W BACHILLERATO EMSAD | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401484830 | COL | Acción | 152998.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152998.08, modificado:152997.99}} | PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL - 432959 | 6 | Colima | 1 | Armería |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 432959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 152997.99 | 152997.99 | 152997.99 | 152997.99 | 152997.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-10-2018, contratista:SYNTAGMA GRUPO MULTIDISIPLINARIO, S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA, monto:152998.08, importe_modificado:152998.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1484830/proyecto_PROCESO, 1484830/proyecto_INICIO, 1484830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492130 | COL | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA COMUNIDAD DE LA CAJA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9154438 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.798007, lat:19.370736}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2492280 | 2487442.89 | 2487442.87 | 2487442.87 | 2487442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1907798, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2444472.55, importe_modificado:2444472.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492130/proyecto_PROCESO, 1492130/proyecto_INICIO, 1492130/proyecto_PROCESO, 1492130/proyecto_FIN, 1492130/proyecto_PROCESO, 1492130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492134 | COL | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LOCALIDAD DE ZACUALPAN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 9859899 | N | 0 | 0 | 1905 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.823445, lat:19.36343}} | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 1839540 | 1824727.08 | 1824727.08 | 1824727.08 | 1824727.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1943807, contratista:CONSTRUCTORA KOKO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1801471.16, importe_modificado:1801471.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492134/proyecto_INICIO, 1492134/proyecto_PROCESO, 1492134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492144 | COL | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1460000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE VELADERO DE LOS OTATES, COLIMA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 9335065 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.340971, lat:19.259915}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1443940 | 1404252.03 | 1404252.02 | 1404252.02 | 1404252.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1889919, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1327337.35, importe_modificado:1327337.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492144/proyecto_PROCESO, 1492144/proyecto_FIN, 1492144/proyecto_INICIO, 1492144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492145 | COL | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE AGUA DE CAMOTLAN EN MANZANILLO) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 9591468 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.267315, lat:19.154101}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.264526, lat:19.163078}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 3214250 | 3207719.53 | 3207719.51 | 3207719.51 | 3207719.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1889937, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3152301.43, importe_modificado:3152301.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492145/proyecto_PROCESO, 1492145/proyecto_FIN, 1492145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492146 | COL | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2130000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RÍO MARABASCO) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9644002 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.528451, lat:19.228947}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2106570 | 2103633.34 | 2103633.33 | 2103633.33 | 2103633.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-029/2018, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2067313.16, importe_modificado:2067313.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492146/proyecto_PROCESO, 1492146/proyecto_INICIO, 1492146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492147 | COL | Proyecto de inversión | 2690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2690000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL CHAVARIN) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9859961 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6656.0, meta_modificada:6656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.559909, lat:19.200722}} | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 2660410 | 2642022.98 | 2642022.98 | 2642022.98 | 2642022.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-030/2018, contratista:TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2609166.11, importe_modificado:2609166.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6656.0}} | {1492147/proyecto_INICIO, 1492147/proyecto_PROCESO, 1492147/proyecto_FIN, 1492147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492148 | COL | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 9860047 | N | 0 | 0 | 886 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.218865, lat:19.05729}} | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 1879100 | 1866918.95 | 1866918.93 | 1866918.93 | 1866918.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940100, contratista:JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1843663.03, importe_modificado:1843663.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1492148/proyecto_PROCESO, 1492148/proyecto_INICIO, 1492148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492150 | COL | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3240000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (MODERNIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD LA CULEBRA (COLIMILLA)) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | 9930902 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.681427, lat:19.190377}} | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 3204360 | 3163417.97 | 3163417.97 | 3163417.97 | 3163417.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940089, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3140162.05, importe_modificado:3140162.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492150/proyecto_INICIO, 1492150/proyecto_PROCESO, 1492150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492152 | COL | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DE LA LIMA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 9976426 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.336182, lat:19.223346}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 375820 | 375747.65 | 375747.65 | 375747.65 | 375747.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-033/2018, contratista:TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:369268.0, importe_modificado:369268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492152/proyecto_INICIO, 1492152/proyecto_FIN, 1492152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492154 | COL | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CAMOTLAN DE MIRAFLORES COLIMA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | 10333635 | N | 0 | 0 | 1778 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.27, meta_modificada:1427.27}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.233985, lat:19.220027}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.232951, lat:19.219249}} | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 657685 | 656449.2 | 656449.2 | 656449.2 | 656449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-032/2018, contratista:TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:645109.8, importe_modificado:645109.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.27}} | {1492154/proyecto_PROCESO, 1492154/proyecto_INICIO, 1492154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401492155 | COL | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCO, MANZANILLO) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 10351078 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-104.496672, lat:19.238929}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1068120 | 1066327.81 | 1066327.81 | 1066327.81 | 1066327.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-025/2018, contratista:ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1047911.95, importe_modificado:1047911.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1492155/proyecto_INICIO, 1492155/proyecto_FIN, 1492155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487162 | COL | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:468933.38}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO.11 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, ARMERÍA, COLIMA. | 6 | Colima | 1 | Armería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 9815 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Armería, Col., México, lon:-103.9630735, lat:18.9360313}} | 2018-09-12 | 2018-12-10 | 468933.38 | 468933.38 | 468933.38 | 468933.38 | 468933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962828, contratista:DESARROLLADORA ASSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:468933.37, importe_modificado:468933.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1487162/proyecto_INICIO, 1487162/proyecto_PROCESO, 1487162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487168 | COL | Proyecto de inversión | 1673704.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673704.92, modificado:1673704.92}} | Facultad de Ciencias Marinas.- Segunda Etapa de Construcción de Laboratorio de Biotecnología Marina | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | E100-04/2018 | S | 129 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.02, meta_modificada:627.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40080166, lat:19.124815}} | 2018-12-03 | 2019-02-16 | 1673704.92 | 1673704.92 | 547596.96 | 547596.96 | 547596.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489001 | COL | Proyecto de inversión | 418989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:418989.47, modificado:418989.47}} | 06DPR0130K BENITO JUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0130K-28-2017 | S | 112 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO SN,Comala,Colima, lon:-103.759, lat:19.3232}} | 2018-10-08 | 2018-12-11 | 418989.47 | 418989.47 | 418989.47 | 418989.47 | 418989.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101515792 | COL | Adquisición | 1206977.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206977.02, modificado:1206977.02}} | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 362093.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515829 | COL | Adquisición | 278922.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278922.74, modificado:278922.74}} | CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA CIBERNÉTICA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 711232 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 83676.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401490068 | COL | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1180574.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA, LOCALIDAD EL REMATE, COMALA, COLIMA | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALA | 9198351 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.7978, lat:19.419924}} | 2018-05-30 | 2018-08-27 | 1180574.63 | 1180574.63 | 1180574.63 | 1180574.63 | 1180574.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-10/2018, contratista:MAQTRES CONSTRUCTORA S-A- DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1180574.63, importe_modificado:1180574.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490068/proyecto_INICIO, 1490068/proyecto_FIN, 1490068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401490069 | COL | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1673100.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CASA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD SUCHITAN, COMALA, COLIMA | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALA | 9198463 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.709121, lat:19.369968}} | 2018-05-30 | 2018-09-26 | 1673100.62 | 1673100.62 | 1673100.62 | 1673100.62 | 1673100.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-11/2018, contratista:RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1673100.62, importe_modificado:1673100.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490069/proyecto_INICIO, 1490069/proyecto_PROCESO, 1490069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401490070 | COL | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1165837.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 30 CONSTITUCIONAL, LOCALIDAD ZACUALPAN, COMALA, COLIMA | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALA | 9198551 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.827152, lat:19.362914}} | 2018-05-29 | 2018-08-26 | 1165837.46 | 1165837.46 | 1165837.46 | 1165837.46 | 1165837.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-08/2018, contratista:IE MARBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1165852.68, importe_modificado:1165852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490070/proyecto_INICIO, 1490070/proyecto_PROCESO, 1490070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489559 | COL | Proyecto de inversión | 2088405.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088405.04, modificado:2088405.04}} | 06DES0008C JESUS REYES HEROLES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-089-2018-PR | S | 341 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2088405.04 | 2088405.04 | 2088405.04 | 2088405.04 | 2088405.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489564 | COL | Proyecto de inversión | 210607.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210607.41, modificado:210607.41}} | 06DJN0052G MARIA GARCIA PENA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-078-2018-PR | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MARTIRES DE CHICAGO 1050,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 210607.41 | 210607.41 | 210607.41 | 210607.41 | 210607.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489565 | COL | Proyecto de inversión | 251989.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251989.06, modificado:251989.06}} | 06DES0002I ENRIQUE CORONA MORFIN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-073-2018-PR | S | 408 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS 175,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-10-15 | 2018-11-16 | 251989.06 | 251989.06 | 251989.06 | 251989.06 | 251989.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489567 | COL | Proyecto de inversión | 556813.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556813.07, modificado:556813.07}} | 06DPR0091Z BENITO JUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-083-2018-PRR | S | 127 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:HIDALGO 17,Coquimatlan,Colima, lon:-103.932, lat:19.1677}} | 2018-10-29 | 2019-01-11 | 556813.07 | 556813.07 | 556813.07 | 556813.07 | 556813.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489568 | COL | Proyecto de inversión | 2615575.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615575.64, modificado:2615575.64}} | 06DES0025T PABLO LATAPI SARRE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-088-2018-PR | S | 233 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2615575.64 | 2615575.64 | 2615575.64 | 2615575.64 | 2615575.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489569 | COL | Proyecto de inversión | 1942311.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942311.32, modificado:1942311.32}} | 06DES0003H MARIANO MIRANDA FONSECA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-088-2018-PR | S | 372 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 826,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 1942311.32 | 1942311.32 | 1942311.32 | 1942311.32 | 1942311.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489570 | COL | Proyecto de inversión | 128451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128451.2, modificado:128451.2}} | 06DPR0425W IGNACIO RAMIREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-071-2018-PRR | S | 214 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 128451.2 | 128451.2 | 128451.2 | 128451.2 | 128451.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489571 | COL | Proyecto de inversión | 96720.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96720.93, modificado:96720.93}} | 06EPR0002O BENJAMIN AMADOR CISNEROS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-071-2018-PRR | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ANSELMO VILLASENOR 18,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 96720.93 | 96720.93 | 96720.93 | 96720.93 | 96720.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489572 | COL | Proyecto de inversión | 371388.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371388.52, modificado:371388.52}} | 06EES0005E MANUEL MURGUIA GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-071-2018-PRR | S | 253 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 371388.52 | 371388.52 | 371388.52 | 371388.52 | 371388.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489573 | COL | Proyecto de inversión | 93065.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93065.4, modificado:93065.4}} | 06DML0002Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-071-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 93065.4 | 93065.4 | 93065.4 | 93065.4 | 93065.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489574 | COL | Proyecto de inversión | 1026272.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026272.78, modificado:1026272.78}} | 06DST0004Z GUILLERMO URIBE BAZAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-057-2018-PRR | S | 286 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 1026272.78 | 1026272.78 | 1026272.78 | 1026272.78 | 1026272.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489580 | COL | Proyecto de inversión | 2125164.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125164.18, modificado:2125164.18}} | 06EES0001I MIGUEL VIRGEN MORFIN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-089-2018-PR | S | 295 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HIDALGO 161,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2125164.18 | 2125164.18 | 2125164.18 | 2125164.18 | 2125164.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489581 | COL | Proyecto de inversión | 278436.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278436.24, modificado:278436.24}} | 06DPR0294U RAFAEL HEREDIA VELASCO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-078-2018-PR | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: HIGUERA DE ROXBURG SN,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 278436.24 | 278436.24 | 278436.24 | 278436.24 | 278436.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489582 | COL | Proyecto de inversión | 2273633.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273633.48, modificado:2273633.48}} | 06DES0007D JUSTO SIERRA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-090-2018-PR | S | 365 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 150,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2273633.48 | 2273633.48 | 2273633.48 | 2273633.48 | 2273633.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517054 | COL | Acción | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA Y TRANSPORTE DE DATOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517569 | COL | Proyecto de inversión | 831724 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:831724.0, modificado:831724.0}} | REPARACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE APOYOS CENTRALES EN PUENTE MACLOVIO HERRERA, COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 831724 | 808227.83 | 808227.83 | 808227.83 | 808227.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985446, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:808227.83, importe_modificado:808227.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517569/proyecto_INICIO, 1517569/proyecto_FIN, 1517569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401489679 | COL | Proyecto de inversión | 26117.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26117.46, modificado:26117.46}} | 06ETV0005K MIGUEL ALVAREZ DEL TORO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-084-2018-PRR | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:GUADALUPE BERVER SN,Cuyutlan,Armeria,Colima, lon:-104.07, lat:18.919}} | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 26117.46 | 26117.46 | 26117.46 | 26117.46 | 26117.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489682 | COL | Proyecto de inversión | 75610.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75610.67, modificado:75610.67}} | 06DPR0104M 20 DE NOVIEMBRE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-081-2018-PRR | S | 116 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN NINOS HEROES SN,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.574, lat:19.3869}} | 2018-10-24 | 2018-11-10 | 75610.67 | 75610.67 | 75610.67 | 75610.67 | 75610.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489688 | COL | Proyecto de inversión | 8907.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8907.85, modificado:8907.85}} | 06DPR0287K FRANCISCO I. MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2018-PRR | S | 58 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:FRANCISCO I MADERO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.558, lat:19.1997}} | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 8907.85 | 8907.85 | 8907.85 | 8907.85 | 8907.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489690 | COL | Proyecto de inversión | 8502.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502.75, modificado:8502.75}} | 06ETV0006J GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2018-PRR | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:325, direccion:VIDA DEL MAR SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.416, lat:19.1283}} | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 8502.75 | 8502.75 | 8502.75 | 8502.75 | 8502.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489693 | COL | Proyecto de inversión | 16356 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16356.0, modificado:16356.0}} | 06DST0020Q LAZARO CARDENAS DEL RIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2018-PRR | S | 242 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489694 | COL | Proyecto de inversión | 10846 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10846.0, modificado:10846.0}} | 06DPR0238B BENITO JUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2018-PRR | S | 159 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 348,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489696 | COL | Proyecto de inversión | 8642 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8642.0, modificado:8642.0}} | 06DJN0082A LEONA VICARIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2018-PRR | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ 295,Tecoman,Colima, lon:-103.914, lat:18.9463}} | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489698 | COL | Proyecto de inversión | 123772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123772.95, modificado:123772.95}} | 06DPR0019P EMILIANO ZAPATA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-070-2018-PRR | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:TABASCO SN,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 123772.95 | 123772.95 | 123772.95 | 123772.95 | 123772.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489730 | COL | Proyecto de inversión | 105342.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105342.99, modificado:105342.99}} | 06EBP0001O CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EBP0001O-27-2015 | S | 244 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-12-06 | 2018-12-14 | 105342.99 | 105342.99 | 105342.99 | 105342.99 | 105342.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489753 | COL | Proyecto de inversión | 117576.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:117576.44, modificado:117576.44}} | 06UCT0013W BACHILLERATO TECNICO NUM 13 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-018-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 117576.44 | 117576.44 | 117576.44 | 117576.44 | 117576.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489756 | COL | Proyecto de inversión | 635326.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:635326.26, modificado:635326.26}} | 06DPR0251W EP MIGUEL HIDALGO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0251W-71A-2016 | S | 106 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.11, lat:19.0108}} | 2018-06-27 | 2018-09-25 | 635326.26 | 635326.26 | 454568.77 | 454568.77 | 454568.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489757 | COL | Proyecto de inversión | 2247028.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2247028.03, modificado:2247028.03}} | 06MSU0012O UNIVERSIDAD DE COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-155-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.6987, lat:19.2489}} | 2017-04-03 | 2017-10-30 | 2247028.03 | 2247028.03 | 2247028.03 | 2247028.03 | 2247028.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489758 | COL | Proyecto de inversión | 1982772.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982772.19, modificado:1982772.19}} | 06DPT0181F COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM 181 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPT0181F-125-2016 | S | 420 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1210,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2016-12-05 | 2017-03-04 | 1982772.19 | 1982772.19 | 1982772.19 | 1982772.19 | 1982772.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401501629 | COL | Proyecto de inversión | 64380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64380.0, modificado:64380.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489000 | COL | Proyecto de inversión | 350214.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350214.06, modificado:350214.06}} | 06UCT0007L BACHILLERATO TECNICO NUM 7 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-006-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 350214.06 | 350214.06 | 175107.03 | 175107.03 | 175107.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489558 | COL | Proyecto de inversión | 164479.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164479.43, modificado:164479.43}} | 06DPR0263A HELIODORO SILVA PALACIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-072-2018-PRR | S | 180 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 164479.43 | 164479.43 | 164479.43 | 164479.43 | 164479.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489563 | COL | Proyecto de inversión | 1014949.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014949.38, modificado:1014949.38}} | 06DPR0133H FRANCISCO I MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-091-2018-PR | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ZARAGOZA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 1014949.38 | 1014949.38 | 1014949.38 | 1014949.38 | 1014949.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489578 | COL | Proyecto de inversión | 500931.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500931.6, modificado:500931.6}} | 06DJN0218Y JARDIN DE NINOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-075-2018-PR | S | 93 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ABETO SN,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-22 | 2018-12-29 | 500931.6 | 500931.6 | 500931.6 | 500931.6 | 500931.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489579 | COL | Proyecto de inversión | 199917.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199917.93, modificado:199917.93}} | 06DPR0174H ENRIQUE ANDRADE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-079-2018-PR | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MARIA AHUMADA DE GOMEZ 15,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-22 | 2018-11-23 | 199917.93 | 199917.93 | 199917.93 | 199917.93 | 199917.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512245 | COL | Proyecto de inversión | 463732.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463732.63, modificado:463732.63}} | 06MSU0012O FACULTAD DE PSICOLOGIA, CAMPUS CENTRAL COLIMA (06USU8890V) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DMS0018S-144-2016 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:NINGUNO NINGUNO SN, Los asmoles,Colima,Colima, lon:-103.774, lat:19.1231}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 463732.63 | 463732.63 | 139119.79 | 139119.79 | 139119.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401489752 | COL | Proyecto de inversión | 34244.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:34244.36, modificado:34244.36}} | 06MSU0012O FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (06USU1221J) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-018-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 34244.36 | 34244.36 | 34244.36 | 34244.36 | 34244.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489754 | COL | Proyecto de inversión | 638824.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:638824.76, modificado:638824.76}} | 06MS0012O CENTRO DE IDIOMAS CAMPUS VALLE DE LAS GARZAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-018-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 638824.76 | 638824.76 | 638824.76 | 638824.76 | 638824.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489755 | COL | Proyecto de inversión | 1321687.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1321687.76, modificado:1321687.76}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-022-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 1321687.76 | 1321687.76 | 1321687.76 | 1321687.76 | 1321687.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489771 | COL | Proyecto de inversión | 156352.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:156352.06, modificado:156352.06}} | 06UCT0013W BACHILLERATO TECNICO NUM. 13 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-020-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 156352.06 | 156352.06 | 156352.06 | 156352.06 | 156352.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489845 | COL | Proyecto de inversión | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20184.0}} | 06ETK0011P TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 11 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487748 | COL | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299334.73}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205064 | 6 | Colima | 1 | Armería |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 205064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 299334.73 | 299334.73 | 299334.73 | 299334.73 | 299334.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-06-2018, contratista:ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, COL., monto:299334.73, importe_modificado:299334.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487748/proyecto_PROCESO, 1487748/proyecto_FIN, 1487748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512249 | COL | Proyecto de inversión | 139415.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:139415.76, modificado:139415.76}} | 06MSU0012O FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (06USU1221J) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-025-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 139415.76 | 139415.76 | 69707.88 | 69707.88 | 69707.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401489846 | COL | Proyecto de inversión | 43395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43395.6, modificado:43395.6}} | 06DMS0015V BACHILLERATO EMSAD | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 43395.6 | 43395.6 | 43395.6 | 43395.6 | 43395.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401490067 | COL | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:691019.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD DE CAMPO 4, COMALA, COLIMA | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALA | 9198238 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.856557, lat:19.352147}} | 2018-05-30 | 2018-08-27 | 691019.63 | 691019.63 | 691019.63 | 691019.63 | 691019.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-09/2018, contratista:MANTTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:691019.67, importe_modificado:691019.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490067/proyecto_FIN, 1490067/proyecto_PROCESO, 1490067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401498750 | COL | Proyecto de inversión | 4057901.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057901.99, modificado:3460801.25}} | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL DIF COLIMA (REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "FRANCISCO GABILONDO SOLER" DEL DIF ESTATAL COLIMA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Allende 588, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7164763, lat:19.2396547}} | 2018-05-07 | 2018-09-03 | 3460801.25 | 3460801.25 | 3460801.25 | 3460801.25 | 3460801.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517621 | COL | Proyecto de inversión | 801148 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:801148.0, modificado:801148.0}} | MODERNIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN PUEBLO JUÁREZ, COQUIMATLÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 2477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Pueblo Juárez, Col., México, lon:-103.9303507, lat:19.1703438}} | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 801148 | 777952.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985941, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:777952.78, importe_modificado:777952.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517621/proyecto_INICIO, 1517621/proyecto_FIN, 1517621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401501164 | COL | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL "RAFAELA SUÁREZ" EN COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Del Trabajo 371, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7149018, lat:19.2432601}} | 2018-12-28 | 2019-03-27 | 2300000 | 2297022.27 | 697557.09 | 697557.09 | 697557.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986254, contratista:ARQ. NOÉ ALEJANDRO GÓMEZ BAZÁN, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1980191.61, importe_modificado:1980191.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501164/proyecto_INICIO, 1501164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401501277 | COL | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:335000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LECTURA "MIGUEL ÁNGEL CUERVO" EN COLIMA, COL. | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:28030, Bartolomé de Las Casas 340, Jardines de la Corregidora, Colima, Col., México, lon:-103.72591496, lat:19.25163689}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 335000 | 334998.51 | 112566.26 | 112566.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985572, contratista:ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:288791.82, importe_modificado:288791.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501277/proyecto_PROCESO, 1501277/proyecto_FIN, 1501277/proyecto_INICIO, 1501277/proyecto_FIN, 1501277/proyecto_INICIO, 1501277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489577 | COL | Proyecto de inversión | 448303.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448303.29, modificado:448303.29}} | 06DPR0188K JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-080-2018-PR | S | 83 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALFONSO HERRERA 735,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-10-22 | 2018-12-05 | 448303.29 | 448303.29 | 448303.29 | 448303.29 | 448303.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401490071 | COL | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:590342.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA NOGALERA, COMALA, COLIMA | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALA | 9202005 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.70612, lat:19.391962}} | 2018-05-29 | 2018-08-26 | 590342.26 | 590342.26 | 590342.26 | 590342.26 | 590342.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-07/2018, contratista:GUILLERMO NAVARRO OCHOA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:590342.26, importe_modificado:590342.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490071/proyecto_INICIO, 1490071/proyecto_PROCESO, 1490071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401501630 | COL | Proyecto de inversión | 27699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27699.89, modificado:27699.89}} | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 27699.89 | 27699.89 | 27699.89 | 27699.89 | 27699.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401501639 | COL | Proyecto de inversión | 4780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780.11, modificado:4780.11}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RF18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 4780.11 | 4780.11 | 4780.11 | 4780.11 | 4780.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101513783 | COL | Adquisición | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | KITS DE ILUMINACION CONTINUA | 6 | Colima | 2 | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP | 003 | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México, lon:-103.70704293, lat:19.23468028}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 200030.4 | 200030.4 | 200030.4 | 200030.4 | 200030.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401502200 | COL | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1748214.18}} | AMPLIACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y CASA DEL MÉDICO) | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 7598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Fco. I. Madero 50, Cerro de Ortega, 28900 Cerro de Ortega, Col., México, lon:-103.7185114, lat:18.7491627}} | 2018-10-06 | 2018-12-19 | 1748214.18 | 1748214.18 | 1748214.18 | 1748214.18 | 1748214.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489557 | COL | Proyecto de inversión | 574316.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574316.55, modificado:574316.55}} | 06DPR0314R JOSE VASCONCELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-093-2018-PR | S | 76 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANTONIO SALAZAR SN,Armeria,Colima, lon:-104.008, lat:19.0194}} | 2018-12-10 | 2019-01-18 | 574316.55 | 574316.55 | 574316.55 | 574316.55 | 574316.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502235 | COL | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498034.63}} | SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 5214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Fco. I. Madero 50, Cerro de Ortega, 28900 Cerro de Ortega, Col., México, lon:-103.7185114, lat:18.7491627}} | 2018-10-06 | 2018-12-19 | 1498034.63 | 1498034.63 | 1498034.63 | 1498034.63 | 1498034.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489685 | COL | Proyecto de inversión | 50085.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50085.09, modificado:50085.09}} | 06DPR0107J BENITO JUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-094-2018-PRR | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:JUAREZ SN,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.553, lat:19.3517}} | 2018-12-04 | 2018-12-08 | 50085.09 | 50085.09 | 50085.09 | 50085.09 | 50085.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489695 | COL | Proyecto de inversión | 44778.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44778.32, modificado:44778.32}} | 06DPR0226X MIGUEL GOMEZ SANDOVAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2018-PRR | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PLAYA DE CUIZMALA SN,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 44778.32 | 44778.32 | 44778.32 | 44778.32 | 44778.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517579 | COL | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DEL CEREZO A LA COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, MANZANILLO, COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-11-27 | 2019-03-31 | 1900000 | 1844593.31 | 1844593.17 | 1844593.17 | 1844593.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FIES-005/2018, contratista:DESARROLLADORA LEYSA S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1844593.2, importe_modificado:1844593.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517579/proyecto_PROCESO, 1517579/proyecto_INICIO, 1517579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101517634 | COL | Proyecto de inversión | 2383772.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2383772.09, modificado:2383772.09}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ALUMBRADO Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS, BANQUETAS Y PASACALLES EN FRACCIONAMIENTO CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 136779 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.7390574, lat:19.2662338}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 2383772.09 | 2315895.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986198, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2315895.8, importe_modificado:2315895.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1517634/proyecto_FIN, 1517634/proyecto_PROCESO, 1517634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401498766 | COL | Proyecto de inversión | 1942098.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942098.01, modificado:1942098.0}} | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL DIF COLIMA (REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS INFANTILES (USI) DEL DIF ESTATAL COLIMA) EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, CO. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Allende 588, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7164763, lat:19.2396547}} | 2018-07-13 | 2018-09-10 | 1942098 | 1942098 | 1942098 | 1942098 | 1942098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489729 | COL | Proyecto de inversión | 371799.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:371799.26, modificado:371799.26}} | 06MSU0003G INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0003G-26-2015 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-20 | 2018-12-07 | 371799.26 | 371799.26 | 371799.26 | 371799.26 | 371799.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489840 | COL | Proyecto de inversión | 27248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27248.4, modificado:27248.4}} | 06DMS0017T BACHILLERATO EMSAD | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401490072 | COL | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1542408.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COL. CAMPO VERDE, COMALA, COLIMA | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMALA | 9214321 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-103.761477, lat:19.333931}} | 2018-05-29 | 2018-09-25 | 1542408.12 | 1542408.12 | 1542408.12 | 1542408.12 | 1542408.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-DR-06/2018, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL., monto:1542408.13, importe_modificado:1542408.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490072/proyecto_FIN, 1490072/proyecto_PROCESO, 1490072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489002 | COL | Proyecto de inversión | 1591097.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1591097.76, modificado:1591097.76}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-005-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-19 | 2019-02-16 | 1591097.76 | 1591097.76 | 795548.88 | 795548.88 | 795548.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489079 | COL | Proyecto de inversión | 1441225.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441225.25, modificado:1441225.25}} | Escuela de Turismo y Gastronomía.-Segunda Etapa de Construcción de Centro de Idiomas y Biblioteca.- Campus Valle de las Garzas | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | E100-03/2018 | S | 163 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.87, meta_modificada:1628.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Elías Zamora Verduzco 149, Valle de Las Garzas, II, 28219 Manzanillo, Col., México, lon:-104.30475712, lat:19.09801144}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1441225.25 | 1441225.25 | 1441225.25 | 1024771 | 1024771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487749 | COL | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99482.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205087 | 6 | Colima | 1 | Armería |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 205087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 99482.52 | 99482.52 | 99482.52 | 99482.52 | 99482.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC-DPDS-FAIS-11-2018, contratista:C. CARLOS MANUEL SANDOVAL HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, COL., monto:99482.52, importe_modificado:99482.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487749/proyecto_INICIO, 1487749/proyecto_PROCESO, 1487749/proyecto_FIN, 1487749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502844 | COL | Proyecto de inversión | 5876675.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5876675.77, modificado:5876675.77}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (ALCARACES - ALZADA ¿ TRAPICHILLOS). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Alzada, Col., México, lon:-103.5283333, lat:19.2583333}} | 2018-05-17 | 2018-12-31 | 5876675.77 | 5870023.6 | 5870023.58 | 5870023.58 | 5870023.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL190101517572 | COL | Proyecto de inversión | 3580180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3580180.0, modificado:3580180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL HUIZCOLOTE, MANZANILLO. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:El Huizcolote, Col., México, lon:-104.2897464, lat:19.2723219}} | 2018-11-27 | 2019-03-31 | 3580180 | 3474762.12 | 3474762.1 | 3474762.1 | 3474762.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973374, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3474762.12, importe_modificado:3474762.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517572/proyecto_INICIO, 1517572/proyecto_FIN, 1517572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401502888 | COL | Proyecto de inversión | 9256678.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9256678.66, modificado:9256678.66}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (TEPAMES - POTRERILLOS ). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 1655 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:Los Tepames, Col., México, lon:-103.6224999, lat:19.0938888}} | 2018-05-23 | 2018-12-31 | 9256678.66 | 9250026.48 | 9250026.47 | 9250026.47 | 9250026.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502911 | COL | Proyecto de inversión | 1955638.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955638.64, modificado:1955638.64}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (E.C. MANZANILLO - MINATITLAN - PUERTECITO DE LAJAS - EL HUIZCOLOTE ). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-05-25 | 2018-12-31 | 1955638.64 | 1948986.47 | 1948986.47 | 1948986.47 | 1948986.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502971 | COL | Proyecto de inversión | 7537375.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537375.42, modificado:7537375.42}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (CERRO DE ORTEGA - CALLEJONES), TECOMÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 7598 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Callejones, Col., México, lon:-103.7000001, lat:18.8333329}} | 2018-05-30 | 2018-12-31 | 7537375.42 | 7530723.25 | 7530723.25 | 7530723.25 | 7530723.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503000 | COL | Proyecto de inversión | 1256360.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256360.91, modificado:1249708.74}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (CUYUTLÁN - CASETA DE COBRO). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:Cuyutlán, Col., México, lon:-104.060208, lat:18.9126084}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 1249708.74 | 1249708.74 | 1249708.74 | 1249708.74 | 1249708.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503070 | COL | Proyecto de inversión | 2251761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251761.1, modificado:2245108.93}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (TURLA-TAMALA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Aquiles Serdán, Col., México, lon:-103.7569444, lat:19.0047222}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 2245108.93 | 2245108.93 | 2245108.93 | 2245108.93 | 2245108.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503351 | COL | Proyecto de inversión | 2380234.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380234.04, modificado:1751947.94}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:LAS TRANCAS, , lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-04-22 | 2018-08-01 | 1751947.94 | 1751947.94 | 1751947.94 | 1751947.94 | 1751947.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503351/proyecto_PROCESO, 1503351/proyecto_INICIO, 1503351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503365 | COL | Proyecto de inversión | 1621683.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621683.38, modificado:1585778.88}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL CAPIRE EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:El Capire, Ixtlahuacán, Colima., lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 1585778.88 | 1585778.88 | 1585778.88 | 1585778.88 | 1585778.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503365/proyecto_FIN, 1503365/proyecto_INICIO, 1503365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503022 | COL | Proyecto de inversión | 2425721.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425721.52, modificado:2419069.29}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (LOS DOS ACCESOS A AGUA SALADA). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Agua Salada, Col., México, lon:-104.0430555, lat:19.4422222}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 2419069.29 | 2419069.29 | 2419069.29 | 2419069.29 | 2419069.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503050 | COL | Proyecto de inversión | 1348939.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348939.28, modificado:1342287.11}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (TECOMÁN - COFRADÍA DE MORELOS). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 2339 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Cofradía de Morelos, Col., México, lon:-103.8349999, lat:18.8688888}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 1342287.11 | 1342287.11 | 1342287.11 | 1342287.11 | 1342287.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503353 | COL | Proyecto de inversión | 2436329.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436329.94, modificado:2431494.58}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (TAMALA), EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Tamala, ixtlahuacan, colima, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 2431494.58 | 2431494.58 | 2431494.58 | 2431494.58 | 2431494.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503353/proyecto_PROCESO, 1503353/proyecto_INICIO, 1503353/proyecto_FIN, 1503353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503407 | COL | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278585.6}} | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PISCILA, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:Piscila, Colima, Mexico., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 278585.6 | 278585.6 | 278585.6 | 278585.6 | 278585.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502502 | COL | Proyecto de inversión | 114781.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:176, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114781.88, modificado:102654.08}} | Equipamiento de Segunda Etapa de la Casa de Día para Adultos Mayores en la Localidad de Camotlán de Miraflores, Manzanillo | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Camotlán de Miraflores, Col., México, lon:-104.235626, lat:19.2223273}} | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 102654.08 | 102654.08 | 102654.08 | 102654.08 | 102654.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502878 | COL | Proyecto de inversión | 4834652.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834652.28, modificado:4834652.28}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (MIXCOATE -CAMINO VIEJO A MINATITLAN). MINATITLÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Av. M. Hidalgo 83, Centro, Minatitlán, Col., México, lon:-104.05357361, lat:19.37973727}} | 2018-05-23 | 2018-12-31 | 4834652.28 | 4828000.11 | 4828000.11 | 4828000.11 | 4828000.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502932 | COL | Proyecto de inversión | 1962445.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962445.14, modificado:1962445.14}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (COMALA - COFRADÍA DEL SUCHITLÁN). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 4450 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Cofradía de Suchitlán, Col., México, lon:-103.7025, lat:19.4102777}} | 2018-05-25 | 2018-12-31 | 1962445.14 | 1955792.97 | 1955731.41 | 1955731.41 | 1955731.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503039 | COL | Proyecto de inversión | 1656216.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656216.25, modificado:1649564.08}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (COQUIMATLÁN - PUEBLO JUAREZ). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 2477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Pueblo Juárez, Col., México, lon:-103.9303507, lat:19.1703438}} | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 1649564.08 | 1649564.08 | 1649564.08 | 1649564.08 | 1649564.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503362 | COL | Proyecto de inversión | 1799863.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799863.83, modificado:1799861.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE (1 ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS GUÁSIMAS, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Las Guásimas, Colima., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-22 | 2018-09-30 | 1799861.25 | 1799861.25 | 1799861.25 | 1799861.25 | 1799861.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503398 | COL | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1338754.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1er ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Las Conchas, Ixtlahuacan, Colima, Mexico, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-03-22 | 2018-09-28 | 1338754.56 | 1338754.56 | 1338754.56 | 1338754.56 | 1338754.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503398/proyecto_PROCESO, 1503398/proyecto_INICIO, 1503398/proyecto_FIN, 1503398/proyecto_INICIO, 1503398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502955 | COL | Proyecto de inversión | 7960287.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7960287.34, modificado:7953635.17}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (EL BORDO - EL NARANJAL). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.7390574, lat:19.2662338}} | 2018-05-30 | 2018-12-31 | 7953635.17 | 7953635.17 | 7953635.17 | 7953635.17 | 7953635.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | COL180401502992 | COL | Proyecto de inversión | 10226652 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0226652E7, modificado:1.021999983E7}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (LUCITA - EL AHIJADERO). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 123191 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:La Lucita, Col., México, lon:-103.8091666, lat:18.8183333}} | 2018-05-26 | 2018-12-31 | 10219999.83 | 10219999.83 | 10219999.83 | 10219999.83 | 10219999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503083 | COL | Proyecto de inversión | 2451016.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451016.73, modificado:2444359.48}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (LIBRAMIENTO ARMERÍA). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 29599 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ciudad de Armería, Colima, México, lon:-103.9630735, lat:18.9360313}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 2444359.48 | 2444359.48 | 2444359.48 | 2444359.48 | 2444359.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503100 | COL | Proyecto de inversión | 6760210.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6760210.51, modificado:6753558.34}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (PLAN DE ZAPOTE - GRUTAS DE SAN GABRIEL). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 5527 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:Ixtlahuacán, Col., México, lon:-103.7364169, lat:18.9995683}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 6753558.34 | 6753558.34 | 6753558.34 | 6753558.34 | 6753558.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503121 | COL | Proyecto de inversión | 5785555.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5785555.49, modificado:5778903.31}} | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE COLIMA (VILLA DE ÁLVAREZ -MINATITLÁN). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 8985 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Minatitlán - Villa de Álvarez, Colima, México, lon:-104.06129837, lat:19.38856249}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 5778903.31 | 5778903.31 | 5778903.31 | 5778903.31 | 5778903.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL180401503377 | COL | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:618224.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PSCILA, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:Piscila, Colima, Mexico., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-21 | 2018-07-21 | 618224.25 | 618224.25 | 618224.25 | 618224.25 | 618224.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503377/proyecto_PROCESO, 1503377/proyecto_FIN, 1503377/proyecto_PROCESO, 1503377/proyecto_INICIO, 1503377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201141958 | COL | Proyecto de inversión | 365635.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365635.27, modificado:355389.0}} | Bachilleratos No. 08, 09 Y 10.- Cafetería.-Trabajos Complementarios De Construcción. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | 2 | N | 0 | 0 | 1833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:238.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Campus San Pedrito, Glorieta San Pedrito SN, Manzanillo, Colima. C.P. 28200., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-09-03 |  | 355389 | 355389 | 355389 | 355389 | 355389 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085487 | COL | Proyecto de inversión | 1740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1739109.99}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Campo Aéreo Col Noriega Pizano - 45519 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 45519 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE AEROPISTA ES LA CALLE ES LA DE UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN EN LA ESQUINA, lon:-103.8772798, lat:18.92671864}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 1739109.99 | 1739109.99 | 1739109.99 | 1739109.99 | 1739109.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:1739109.99, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}} | {1223868/proyecto_FIN, 1223868/proyecto_PROCESO, 1223868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085490 | COL | Proyecto de inversión | 693000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693000.0, modificado:692287.27}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Andador Dieciseis Col Chamizal - 44434 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44434 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR DIECISEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CERRADA RICARDO SEVILLA DEL RIO, AVENIDA DIECISIETE SE ENCUENTRA A 2 ANDADORES DEL PARQUE METROPOLITANO, lon:-103.860259, lat:18.91847047}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 692287.27 | 692287.27 | 692287.27 | 692287.27 | 692287.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:692287.27, importe_modificado:693000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {1223871/proyecto_INICIO, 1223871/proyecto_PROCESO, 1223871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083992 | COL | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación De Machuelos Y Banquetas En Varias Calles De La Cabecera Municpal De Minatitlán - 119037 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119037 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.0498877, lat:19.3838842}} | 2018-06-04 | 2018-09-28 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N5-2018, contratista:CONTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1479262.94, importe_modificado:1479262.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222373/proyecto_FIN, 1222373/proyecto_PROCESO, 1222373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085658 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Agua Zarca Coquimatlan - 90092 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 90092 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE LATERAL AL JARDIN 210 A INTERIOR 210 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE SUR DEL JARDIN, CALLEJON EL POTRERO CALLE LATERAL AL JARDIN 210 A ENTRE LAS CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE SUR DEL JARDIN DE, lon:-103.935277, lat:19.2155314}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224039/proyecto_INICIO, 1224039/proyecto_FIN, 1224039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974435 | COL | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247954.29}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad El Sauz - 238062 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238062 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SAUZ, 28792 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, TERRACERIA POTRERO A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-103.9879118, lat:19.44655234}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109515/proyecto_INICIO, 1109515/proyecto_FIN, 1109515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976357 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499807.86}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Seiscientos Treinta Y Nueve - 238498 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238498 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS 634 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JESUS VENTURA, C, lon:-103.8778575, lat:18.89228621}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 499807.86 | 499807.86 | 499807.86 | 499807.86 | 499807.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111437/proyecto_FIN, 1111437/proyecto_PROCESO, 1111437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083997 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Cocina En La Localidad De Agua Salada - 119966 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119966 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA, ENTRADA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA, lon:-104.0424788, lat:19.4414576}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222378/proyecto_INICIO, 1222378/proyecto_PROCESO, 1222378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085659 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Algodonal Coquimatlan - 92063 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 92063 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL 25 A INTERIOR 25 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LA SIDRA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POTRERO CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL 25 A ENTRE LA CARRETERA LA SIDRA Y LA CALL, lon:-103.9592612, lat:19.23297213}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224040/proyecto_INICIO, 1224040/proyecto_FIN, 1224040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401050412 | COL | Proyecto de inversión | 1054905.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054905.94, modificado:1054905.94}} | Universidad De Colima.- Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Sist. De Voz Y Datos, Alim. Eléctrica Gral. A Edificio De 4 Aulas. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-03/2017 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:421.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán El Naranjo, Manzanillo, Col. C.P.28860, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-04 |  | 1054905.94 | 1054905.94 | 1054905.94 | 1054905.94 | 1054905.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.26}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976449 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49828.33}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima En La Localidad De Los Ortices - 237528 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237528 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28047 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A E, lon:-103.7336261, lat:19.11406664}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49828.33 | 49828.33 | 49828.33 | 49828.33 | 49828.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-002-2017, contratista:ADOBE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:498283.3, importe_modificado:498283.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111529/proyecto_INICIO, 1111529/proyecto_FIN, 1111529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753424 | COL | Proyecto de inversión | 35496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Rincon De Lopez En El Municipio De Armeria - 199597 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 199597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 26 VEINTISEIS INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE M, lon:-103.9307499, lat:19.04958232}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 35496 | 35496 | 35496 | 35496 | 35496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-001, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1349411.92, importe_modificado:1349411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857552/proyecto_INICIO, 857552/proyecto_FIN, 857552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200690967 | COL | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154960.0, modificado:154960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95040.0, modificado:95040.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Minatitlan En El Municipio De Minatitlan - 190529 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 40 CUARENTA INTERIOR SN PUEBLO MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS BENEFICIARIO ABEL GONZALEZ QUINTERO DOMICILIO ZARAGOZA 40 ENTRE LAS CALLE, lon:-104.0498782, lat:19.38347707}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {792534/proyecto_PROCESO, 792534/proyecto_INICIO, 792534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200888510 | COL | Proyecto de inversión | 3021502.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021502.65, modificado:3021502.65}} | Campus El Naranjo.- Mantenimiento General Y Rehabilitacion De Infraestructura Fisica, Incluye Planta De Tratamiento De Aguas Negras. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 1 | N | 0 | 0 | 1296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:185.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán El Naranjo, Manzanillo, Col. C.P.28860, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-02 |  | 3021502.65 | 3021502.65 | 3021502.65 | 3021502.65 | 3021502.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.17}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084000 | COL | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Sauz - 119149 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119149 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-103.9878267, lat:19.44101844}} | 2018-07-17 | 2018-11-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N1-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:697425.0, importe_modificado:697425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222381/proyecto_PROCESO, 1222381/proyecto_INICIO, 1222381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101072358 | COL | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1434050.0}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Colonia San Jerónimo En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.322125; -103.597285), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-07/083-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1431261.2, importe_modificado:1431261.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209589/proyecto_INICIO, 1209589/proyecto_PROCESO, 1209589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101071973 | COL | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1434050.0}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Construccion De Cubierta A Base De Estructura Metalica En La Escuela Secundaria Tec. No. 18 Valentin Gomez Farias, En La Localidad De El Trapiche, Municipio De Cuauhtemoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.272015; -103.664152), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-11/088-2018, contratista:ANA GABRIELA GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1425735.4, importe_modificado:1425735.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209204/proyecto_INICIO, 1209204/proyecto_PROCESO, 1209204/proyecto_INICIO, 1209204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976362 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Cuatrocientos Veintisiete - 238624 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238624 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS 86 INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTINEZ, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PLAYA DEL RIO, PRIVADA JUAREZ LA, lon:-103.9371846, lat:18.94041802}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111442/proyecto_INICIO, 1111442/proyecto_PROCESO, 1111442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974569 | COL | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349590.32}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Villa De Álvarez Dentro De La Ciudad De Villa De Álvarez - 238720 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238720 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GA 9 COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE DE LAS AGUILAS Y CALLE HALCONES, CALLE FLAMIN, lon:-103.7457555, lat:19.2568767}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 349590.32 | 349590.32 | 349590.32 | 349590.32 | 349590.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-010-2017, contratista:TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499414.74, importe_modificado:499414.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109649/proyecto_INICIO, 1109649/proyecto_FIN, 1109649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084750 | COL | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Loma - 119157 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119157 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE PASANDO LA ESCUELA DE LA ENTRADA UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, DE LA ESCUELA DE LA ENTRADA PRINCIPAL UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE, lon:-104.0457671, lat:19.47707152}} | 2018-07-17 | 2018-11-30 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N1-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:697425.0, importe_modificado:697425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223131/proyecto_INICIO, 1223131/proyecto_FIN, 1223131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085671 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Los Limones Coquimatlan - 88983 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 88983 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 150 A INTERIOR 150 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORNELIO TREJO GARCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS 150 A ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CORNELIO TR, lon:-103.7832169, lat:19.23683883}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224052/proyecto_INICIO, 1224052/proyecto_FIN, 1224052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083995 | COL | Proyecto de inversión | 69324 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69324.0, modificado:69324.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De Agua Salada - 119977 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119977 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE SALIDA A ZONA DE CULTIVOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA, LA CALLE SALE A LA ZONAS DE CULTIVO, lon:-104.0435195, lat:19.44185217}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 69324 | 69324 | 69324 | 69324 | 69324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N3-2018, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1155805.96, importe_modificado:1155805.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222376/proyecto_INICIO, 1222376/proyecto_FIN, 1222376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085463 | COL | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97522.46}} | Ampliación De La Red De Agua Potable De Ocho En La Col Palmares - 94048 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 94048 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DATILERA COLONIA PALMARES II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-103.8925582, lat:18.92923753}} | 2018-05-28 | 2018-10-15 | 97522.46 | 97522.46 | 97522.46 | 97522.46 | 97522.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2018, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ VIRGEN, convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:97522.46, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1223844/proyecto_FIN, 1223844/proyecto_PROCESO, 1223844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200718298 | COL | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pueblo Juarez En El Municipio De Coquimatlan - 191312 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 191312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE PROFESOR ANICETO CASTELLANOS 250 DOSCIENTOS CINCUENTA INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE INGENIERO ADOLFO CHAVEZ BENEFICIARIA DELFINA , lon:-103.9304044, lat:19.17214806}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-007, contratista:SAUL BELTRAN CUELLAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1620001.13, importe_modificado:1620001.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {819865/proyecto_INICIO, 819865/proyecto_FIN, 819865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401050482 | COL | Proyecto de inversión | 804525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804525.0, modificado:804524.99}} | Universidad De Colima.- Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica.- Adecuación Del Laboratorio De Física. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-05/2017 | N | 0 | 0 | 1185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 9 Carretera Colima-Coquimatlán, Coquimatlán, Colima. C.P. 28400, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-04 |  | 804524.99 | 804524.99 | 804524.99 | 804524.99 | 804524.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201135527 | COL | Proyecto de inversión | 1999139.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999139.12, modificado:2071333.92}} | Isenco Mejoramiento De La Infe Ecien17 0003g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-120-1-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 2071333.92 | 2071333.92 | 2071333.92 | 2071333.92 | 2071333.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083956 | COL | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Playita - 119974 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119974 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA, LAS ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.1204851, lat:19.32466474}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222337/proyecto_PROCESO, 1222337/proyecto_FIN, 1222337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200889657 | COL | Proyecto de inversión | 5889035.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5889035.32, modificado:5908150.52}} | Facultad De Ingenieria Electromecanica.- Construcción De Edificio Con 5 Aulas Y Sanitarios Para Hombres Y Mujeres | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA. | 4 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:652.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Campus el Naranjo, Km. 20.5 Carretera Manzanillo - Cihuatlán, Manzanillo, Colima. C.P. 28860, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-02 |  | 5889035.32 | 5908150.52 | 5908150.52 | 5908150.52 | 5908150.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.03}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16170100834979 | COL | Proyecto de inversión | 21499988.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.149998882E7, modificado:2.149998882E7}} | Modernizacion De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos, Colima, Col. (2da Etapa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-02-24 |  | 21499988.82 | 21499988.82 | 21499988.82 | 21499988.82 | 21499988.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {942754/proyecto_INICIO, 942754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200856645 | COL | Proyecto de inversión | 341969.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341969.69, modificado:334880.61}} | Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De La Nogalera - 77347 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 77347 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE JUAN JOSE RIOS PUEBLO LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO Y CALLE PINO, POR CARRETERA ESTATAL CO, lon:-103.7057667, lat:19.39179132}} | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 334880.61 | 334880.61 | 334880.61 | 334880.61 | 334880.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-08/2017, contratista:CATESP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:334826.31, importe_modificado:334880.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965661/proyecto_INICIO, 965661/proyecto_PROCESO, 965661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976495 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:194324.35}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad La Caja - 236875 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 236875 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA CAJA, 28450 LA CAJA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL RIO , lon:-103.7960274, lat:19.3711116}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 194324.35 | 194324.35 | 194324.35 | 194324.35 | 194324.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-003-2017, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:INSUVI, monto:1165946.12, importe_modificado:1165496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111575/proyecto_INICIO, 1111575/proyecto_FIN, 1111575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976395 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149942.36}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armería Ageb Doscientos Cincuenta Y Cinco - 237392 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237392 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 64 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE PEDRO NUÑEZ, lon:-103.9788998, lat:18.93221873}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 149942.36 | 149942.36 | 149942.36 | 149942.36 | 149942.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-001-2017, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:INSUVI, monto:749711.78, importe_modificado:749711.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111475/proyecto_INICIO, 1111475/proyecto_FIN, 1111475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976529 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99960.96}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Coquimatlan Ageb Cien - 237217 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237217 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VILLALOBOS 4 INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BETANCOURT Y CERRADA, CAL, lon:-103.8036891, lat:19.20417689}} | 2017-11-10 | 2018-07-10 | 99960.96 | 99960.96 | 99960.96 | 99960.96 | 99960.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-004-2017, contratista:ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499804.78, importe_modificado:499804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111609/proyecto_INICIO, 1111609/proyecto_FIN, 1111609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974402 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149872.21}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De El Colomo Ageb Ochocientos Doce - 238437 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238437 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE ARROYO SECO 40 PUEBLO EL COLOMO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SIN NOMBRE A UNA , lon:-104.2446945, lat:19.05922396}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 149872.21 | 149872.21 | 149872.21 | 149872.21 | 149872.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-007-2017, contratista:MARIO GARIVO BRAVO, convocante:INSUVI, monto:999148.09, importe_modificado:999148.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109482/proyecto_FIN, 1109482/proyecto_INICIO, 1109482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085672 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Poblado Coquimatlan - 89916 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89916 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL 56 A INTERIOR 56 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL CAMPO DE FUT BOL, CALLE DE LA CANCHA CALLE PRINCIPAL 56 A ENTRE LAS CALLES DE LA CAPILLA Y LA DEL CAMPO DE FUT BOL LOCALI, lon:-103.8304459, lat:19.23980646}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224053/proyecto_PROCESO, 1224053/proyecto_FIN, 1224053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401050537 | COL | Proyecto de inversión | 750600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750600.0, modificado:631870.91}} | Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Marinas.- Mantenimiento Mayor A Módulos De Servicios Sanitarios | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-09/2017 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:167.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán El Naranjo, Manzanillo, Col. C.P.28860, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-11 |  | 631870.91 | 631870.91 | 631870.91 | 631870.91 | 631870.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.21}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201142301 | COL | Proyecto de inversión | 2646913 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646913.0, modificado:2616913.0}} | Estrategia 2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia En Los Municipios De Manzanillo Y Tecomán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CEPSVD | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2616913 | 2616913 | 2616913 | 2616913 | 2616913 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085646 | COL | Proyecto de inversión | 158199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158199.16, modificado:158199.16}} | Construccion De Techos Firme Colonia Jardines Del Llano Coquimatlan - 87546 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 87546 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS 1860 A INTERIOR A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLEJON EL POTRERO CALLE AMAPOLAS 1860 A ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA JARDINES DE, lon:-103.8059568, lat:19.21907774}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | 158199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018, contratista:FRANCISCO ELIZALDE TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:868496.64, importe_modificado:870095.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224027/proyecto_INICIO, 1224027/proyecto_FIN, 1224027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085518 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449883.37}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle El Salvador Entre Calle Bolivia Y Cuba En La Comunidad De Madrid - 79613 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 79613 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE GUATEMALA LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA PARALELA A LA CALLE MANUEL ALVAREZ EN DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, lon:-103.8710349, lat:19.08646876}} | 2018-05-14 | 2018-10-15 | 449883.37 | 449883.37 | 449883.37 | 449883.37 | 449883.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/021/(022/023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:449883.37, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {1223899/proyecto_INICIO, 1223899/proyecto_FIN, 1223899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101073120 | COL | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:835705.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad Del Chical Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.235265; -103.847564), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 835705 | 835705 | 835705 | 835705 | 835705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1788942.44, importe_modificado:1869210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210351/proyecto_INICIO, 1210351/proyecto_FIN, 1210351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976392 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armería Ageb Doscientos Diesciete - 237346 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237346 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA 15 INTERIOR SN COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE EJIDO, lon:-103.9593256, lat:18.93454034}} | 2017-11-10 | 2018-07-10 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-001-2017, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:INSUVI, monto:749711.78, importe_modificado:749711.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111472/proyecto_INICIO, 1111472/proyecto_FIN, 1111472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976393 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armería Ageb Veintiseies A - 237405 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237405 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 137 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN D, lon:-103.9549981, lat:18.94114471}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-001-2017, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:INSUVI, monto:749711.78, importe_modificado:749711.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111473/proyecto_FIN, 1111473/proyecto_INICIO, 1111473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401051058 | COL | Proyecto de inversión | 302471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302471.9, modificado:302471.9}} | Universidad De Colima.- Bachillerato 19 (Cerro De Ortega).- Sum. Y Coloc. De Sist. De Voz Y Datos Y Equ. De Aire Acondicionado Para Biblioteca Y Cubículos De Profesores. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-01MS/201 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Melchor Ocampo Núm 210, Localidad Cerro de Ortega, Tecomán, Colima. C.P. 28900, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-11-21 |  | 302471.9 | 302471.9 | 302471.9 | 302471.9 | 302471.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.97}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072137 | COL | Proyecto de inversión | 3625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625000.0, modificado:3585125.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En Coquimatlán, Colima // (Modernizacion De Calle Vicente Guerrero Y Calle Galeana Entre Calle 1 De Mayo Y Aguilar Sur, Localidad De Coquimatlan, Municipio Coquimatlan, Colima. Incluye: Huella De Concreto, Empedrado, Agua Potable Y Drenaje Sanitario.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(Calle Aguilar Sur; 19.202147; -103.809232) (Calle Primero de Mayo; 19.203654; -103.813371), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3585125 | 3585125 | 3585125 | 3585125 | 3585125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E6/2018, contratista:GALBHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA, monto:3476427.29, importe_modificado:3585125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209368/proyecto_PROCESO, 1209368/proyecto_FIN, 1209368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085673 | COL | Proyecto de inversión | 26366.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26366.53, modificado:26366.53}} | Construccion De Techos Firme Localidad La Sidra Coquimatlan - 89079 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89079 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE LATERAL 35 A INTERIOR 35 PUEBLO LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLEJON POTRERO CALLE LATERAL 35 A ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL Y LA DE LA PRIMARIA LOCALIDAD DE LA SIDRA COQUIMATLAN, lon:-103.9857604, lat:19.25069173}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | 26366.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224054/proyecto_INICIO, 1224054/proyecto_FIN, 1224054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976530 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.48}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Coquimatlan Ageb Doscientos Cincuenta Y Siete - 237247 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237247 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION NIÑOS HEROES 1870 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CERRADA, JUNTO, lon:-103.8065062, lat:19.21958674}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.48 | 49980.48 | 49980.48 | 49980.48 | 49980.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-004-2017, contratista:ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499804.78, importe_modificado:499804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111610/proyecto_PROCESO, 1111610/proyecto_INICIO, 1111610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085493 | COL | Acción | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos Adecuación De Espacios Para Atención Al Público - 42051 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 42051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-06-01 | 2018-10-15 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC- PRODIM-001-2018, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1223874/proyecto_INICIO, 1223874/proyecto_PROCESO, 1223874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085665 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad Pueblo Juarez Coquimatlan - 89773 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 89773 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION 500 A INTERIOR 500 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLEJON EL POTRERO CALLE RVOLUCION 500 A ENTRE LAS CALLES GALEANA Y BELISARIO DOMINGUEZ LOCA, lon:-103.9359844, lat:19.17066416}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224046/proyecto_INICIO, 1224046/proyecto_FIN, 1224046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101067579 | COL | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1100746.23}} | 06dpr0097t, Mejoramiento Del Plantel En E.P.Primaria Jose Maria Morelos En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1100746.23 | 1100746.23 | 1100746.23 | 1100746.23 | 1100746.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201142065 | COL | Proyecto de inversión | 102870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102870.42, modificado:191551.0}} | Bachilleratos Núms. 01, 02 Y 03.-Mantenimiento General De Edificio B1-08 De Sanitarios,Laboratorios, Aulas Y C.Cómputo. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | 4 | N | 0 | 0 | 3031 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:795.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Av. Universidad No 333, Las Viboras, Colima, Colima. C.P. 28040, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-09-03 |  | 191551 | 191551 | 191551 | 191551 | 191551 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.06}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976359 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Doscientos Treinta Y Cuatro - 238446 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238446 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EL CHUPADERO 41 INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE GUAYABALES A CUADRA , lon:-103.8917971, lat:18.9011265}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111439/proyecto_FIN, 1111439/proyecto_INICIO, 1111439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085342 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199997.82}} | Construcción De Empedrados Y Machuelos En La Comunidad Del Saucito - 94065 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 94065 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA PRIMER CALLE A LADO IZQUIERDO LLEGANDO AL POBLADO, lon:-103.8009862, lat:18.86517884}} | 2018-05-28 | 2018-10-15 | 199997.82 | 199997.82 | 199997.82 | 199997.82 | 199997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2018, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199997.82, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}} | {1223723/proyecto_FIN, 1223723/proyecto_PROCESO, 1223723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974421 | COL | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247954.29}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Minatitlan - 238147 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238147 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 14 INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE IN, lon:-104.0517961, lat:19.38636368}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109501/proyecto_INICIO, 1109501/proyecto_FIN, 1109501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084002 | COL | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De La Coconal - 120097 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 120097 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CALLEJON A UN COSTADO DEL PARADOR DEL CAMIÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA COCONAL, 00000 LA COCONAL, MINATITLÁN COLIMA, DEL PARADERO DEL CAMIÓN HACIA ABAJO, lon:-104.0980425, lat:19.352842}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N4-2018, contratista:HECTOR MANUEL MAGAÑA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222383/proyecto_INICIO, 1222383/proyecto_FIN, 1222383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974336 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48492.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De La Presa La Barranca Del Rebozo - 237994 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237994 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA PRESA BARRANCA DEL REBOZO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE INES MORENO Y CALLE REVOLUCIO, lon:-103.7013, lat:19.01168989}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 48492 | 48492 | 48492 | 48492 | 48492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-006-2017, contratista:HECTOR GUTIERREZ DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1357776.04, importe_modificado:1357776.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109416/proyecto_PROCESO, 1109416/proyecto_INICIO, 1109416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974340 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48492.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De La Tepamera - 238090 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238090 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE C PUEBLO LA TEPAMERA, 28733 LA TEPAMERA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE LA ESCUE, lon:-103.6880609, lat:18.95269589}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 48492 | 48492 | 48492 | 48492 | 48492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-006-2017, contratista:HECTOR GUTIERREZ DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1357776.04, importe_modificado:1357776.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109420/proyecto_FIN, 1109420/proyecto_INICIO, 1109420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085494 | COL | Acción | 996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996000.0, modificado:996000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 42059 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 42059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC- SE- FAIS-001-2018, contratista:EG INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:996000.0, importe_modificado:996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223875/proyecto_INICIO, 1223875/proyecto_PROCESO, 1223875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085521 | COL | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269749.42}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle El Salvador Entre Calle Bolivia Y Cuba En La Localidad De Madrid - 46138 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 46138 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE BOLIVIA, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA EN FORMA PARALELA A LA CALLE EN DONDE SE ENCUENTRA JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y LA PRIMA, lon:-103.8708117, lat:19.08640793}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 269749.42 | 269749.42 | 269749.42 | 269749.42 | 269749.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/(021/022/023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:269749.42, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1223902/proyecto_PROCESO, 1223902/proyecto_INICIO, 1223902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201084595 | COL | Proyecto de inversión | 327008.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327008.73, modificado:327008.73}} | Construccion De Comedores Escolar En La Escuela Primaria Julian Silva Palacio De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 100505 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 100505 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE LOS MELONES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ALVARO OBREGON EN EL INTERIOR D, lon:-103.7351713, lat:19.0000548}} | 2018-05-02 | 2018-07-06 | 327008.73 | 327008.73 | 327008.73 | 327008.73 | 327008.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222976/proyecto_INICIO, 1222976/proyecto_PROCESO, 1222976/proyecto_FIN, 1222976/proyecto_PROCESO, 1222976/proyecto_FIN, 1222976/proyecto_INICIO, 1222976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201142077 | COL | Proyecto de inversión | 299194.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299194.07, modificado:279041.0}} | Bachillerato Núm. 29.-Sum. E Inst. De Equipo De Telecomunicaciones Para Red Universitaria De Voz Y Datos De La Localidad De Colima A Tepames. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | 6 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Prolongación Francisco I. Madero S/N, Tepames, Colima. C.P.28600, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-09-03 |  | 279041 | 279041 | 279041 | 279041 | 279041 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976356 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Novecientos Veinticinco - 238541 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238541 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS REYES HEROLES 93 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MER, lon:-103.8859146, lat:18.93251082}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111436/proyecto_INICIO, 1111436/proyecto_PROCESO, 1111436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976504 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:485810.8}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad Suchitlan Ageb Ochenta Y Seis - 237175 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237175 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE AMAPOLA 20 INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DALIA Y CALLE CLAVELLINA, ADELANTE DE LA CAPILLA, lon:-103.7124492, lat:19.37048246}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 485810.8 | 485810.8 | 485810.8 | 485810.8 | 485810.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-003-2017, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:INSUVI, monto:1165946.12, importe_modificado:1165496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111584/proyecto_INICIO, 1111584/proyecto_FIN, 1111584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400975142 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:145476.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De Aquiles Serdan Tamala - 238054 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238054 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE CO PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.7568272, lat:19.00570503}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 145476 | 145476 | 145476 | 145476 | 145476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-006-2017, contratista:HECTOR GUTIERREZ DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1357776.04, importe_modificado:1357776.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1110222/proyecto_PROCESO, 1110222/proyecto_INICIO, 1110222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085517 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299797.02}} | Mejoramiento De Calle Uruguay Esq Con Calle Américas En La Comunidad De Madrid - 94056 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 94056 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA LA CALLE AMÉRICA ES LA DE ACCESO PAVIMENTADA A LA COMUNIDAD Y LA CALLE URUGUAY ES LA QUE DA A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.8706985, lat:19.08101242}} | 2018-05-28 | 2018-10-15 | 299797.02 | 299797.02 | 299797.02 | 299797.02 | 299797.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. , convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:299797.02, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {1223898/proyecto_INICIO, 1223898/proyecto_FIN, 1223898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084746 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En La Localidad De El Arrayanal - 119967 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119967 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA, PASANDO EL JARDIN DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHA, lon:-104.1070977, lat:19.27647943}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223127/proyecto_INICIO, 1223127/proyecto_FIN, 1223127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201141944 | COL | Proyecto de inversión | 325947.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325947.93, modificado:348560.0}} | Bachillerato Núm. 18.- Módulo De Servicios Sanitarios.-Trabajos Complementarios De Construcción. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | 1 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Campus Coquimatlán, Km 9 Carretera Colima - Coquimatlán, Coquimatlán, Colima., lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-09-03 |  | 348560 | 348560 | 348560 | 348560 | 348560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.39}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974313 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149582.36}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtemoc Localidad Queseria - 237857 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237857 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO REAL 14 PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA, POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-103.5761386, lat:19.3792095}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 149582.36 | 149582.36 | 149582.36 | 149582.36 | 149582.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-005-2017, contratista:GUILLERMO ROSALES GARCIA, convocante:INSUVI, monto:498607.85, importe_modificado:498607.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109393/proyecto_FIN, 1109393/proyecto_INICIO, 1109393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200723877 | COL | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449384.0, modificado:449384.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275616.0, modificado:275616.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Coquimatlan En El Municipio De Coquimatlan - 190563 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 313 TRESCIENTOS TRECE INTERIOR SN PUEBLO CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, NINGUNO NINGUNO BENEFICIARIO ARISTEO GUERRERO MORALES DOMICILIO VICENTE GUERRER, lon:-103.816613, lat:19.20585442}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-007, contratista:SAUL BELTRAN CUELLAR, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1620001.13, importe_modificado:1620001.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {825444/proyecto_FIN, 825444/proyecto_PROCESO, 825444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200723875 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278928.0, modificado:278928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171072.0, modificado:171072.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Suchitlan En El Municipio De Comala - 190554 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE AZUCENA 30 TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GORGONIO AVALOS, CALLE GARDENIA BENEFICIARIO FELISITAS AVALOS CASTRO DOMICILIO AZUCENA NUMERO 30 ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y GORGONIO, lon:-103.711135, lat:19.37683316}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-005, contratista:JUAN JOSE ZAIZAR SOTO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2292359.78, importe_modificado:2292359.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {825442/proyecto_PROCESO, 825442/proyecto_INICIO, 825442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201134893 | COL | Proyecto de inversión | 212448.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:212448.32, modificado:213420.84}} | Emsad, Armeria, Mejoramiento De La Infe 0010z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-107-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARMERIA, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 213420.84 | 213420.84 | 213420.84 | 213420.84 | 213420.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160300753497 | COL | Proyecto de inversión | 351680.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351680.35, modificado:351680.35}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores En La Localidad De Cruz De Piedra - 252894 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 252894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 A INTERIOR 3 A RANCHERIA COQUIMATLÁN, 28400 CRUZ DE PIEDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE BRECHA CRUZ DE PIEDRA Y BRECHA EL CHICAL, CAL, lon:-103.8941363, lat:19.18782419}} | 2016-07-15 | 2016-12-30 | 351680.35 | 351680.35 | 351680.35 | 351680.35 | 351680.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-APARURAL-CONTRATO-006/2016, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA, monto:2237254.04, importe_modificado:2237254.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857625/proyecto_PROCESO, 857625/proyecto_INICIO, 857625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085504 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299152.83}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Francisco Velasco Curiel De La Localidad De Caleras - 46141 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 46141 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PABLO SILVA EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD Y DA A LA C, lon:-103.8780387, lat:18.99416618}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 299152.83 | 299152.83 | 299152.83 | 299152.83 | 299152.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2018, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:299152.83, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1223885/proyecto_INICIO, 1223885/proyecto_PROCESO, 1223885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170200889673 | COL | Proyecto de inversión | 3691491.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691491.77, modificado:3462959.21}} | Facultad De Contabilidad Y Administracion Manzanillo.- Construcción De 4 Aulas Para Licenciatura Y Posgrado | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 5 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:421.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Km. 20.5 Carretera Manzanillo - Cihuatlán, Manzanillo, Colima. C.P. 28860, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-02 |  | 3462959.21 | 3462959.21 | 3462959.21 | 3462959.21 | 3462959.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.26}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170401050513 | COL | Proyecto de inversión | 883600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883600.0, modificado:883600.0}} | Universidad De Colima.- I.U.B.A. Mantenimiento General A Escuelas De Música Y De Danza. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-07/2017 | N | 0 | 0 | 10148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1524.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Manuel Gallardo Zamora N° 99, Co. Centro, Colima, Col. C.P. 28000., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-11 |  | 883600 | 883600 | 883600 | 883600 | 883600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.22}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083998 | COL | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De El Sauz - 120139 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 120139 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE POR EL CAMPO DE FUT BOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, ENTRADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-103.9878482, lat:19.4413523}} | 2018-07-23 | 2018-10-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N4-2018, contratista:HECTOR MANUEL MAGAÑA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222379/proyecto_INICIO, 1222379/proyecto_FIN, 1222379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300750683 | COL | Proyecto de inversión | 395476.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395476.63, modificado:98646.13}} | Red De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Nuevo - 351163 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 351163 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 28959 PUEBLO NUEVO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO Y CALLE CONOCIDO P, lon:-103.9271438, lat:19.31518961}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 98646.13 | 98646.13 | 98646.13 | 98646.13 | 98646.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05-AD-C/2016-VA, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:98646.13, importe_modificado:98646.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854811/proyecto_PROCESO, 854811/proyecto_INICIO, 854811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401053970 | COL | Proyecto de inversión | 2931540 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931540.0, modificado:2931540.0}} | Universidad De Colima.- Facultad De Psicología.- Ampliación De Edificio A Segundo Nivel Para Dos Aulas, Incluye Escaleras. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-05/2016 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Universidad Núm. 333, Col. Las víboras, Colima, Colima. C.P. 28040, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-02-19 |  | 2931540 | 2931540 | 2931540 | 2931540 | 2931540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085484 | COL | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:534529.67}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Manuel Gudiño Col Tepeyac - 44451 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44451 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ GARCIA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA Y ESTA CALLE ES LA QUE DA A, lon:-103.8793103, lat:18.92315888}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 534529.67 | 534529.67 | 534529.67 | 534529.67 | 534529.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2018, contratista:Tecnologia Especializada en Equipos Rotativos S.A. de C.V. , convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:534529.67, importe_modificado:535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1223865/proyecto_INICIO, 1223865/proyecto_FIN, 1223865/proyecto_PROCESO, 1223865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072051 | COL | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:459885.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De Jala Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.127603; -103.854301), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 459885 | 459885 | 459885 | 459885 | 459885 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1788942.44, importe_modificado:1869210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209282/proyecto_FIN, 1209282/proyecto_PROCESO, 1209282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084006 | COL | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Platanar - 119136 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119136 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE PASANDO LA ESCUELA Y , PASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.110189, lat:19.34847599}} | 2018-07-17 | 2018-11-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N1-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:697425.0, importe_modificado:697425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222387/proyecto_PROCESO, 1222387/proyecto_INICIO, 1222387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085520 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299652.33}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Américas Tramo Guatemala México De La Localidad De Madrid - 44488 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44488 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE MEXICO, CALLE ECUADOR ES UN TRAMO POR LA AV. PRINCIPAL Y ACCESO AL POBLADO, lon:-103.8695613, lat:19.08385207}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 299652.33 | 299652.33 | 299652.33 | 299652.33 | 299652.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:299652.33, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {1223901/proyecto_INICIO, 1223901/proyecto_PROCESO, 1223901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974390 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99914.81}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Ciudad De Manzanillo Ageb Seiscientos Cincuenta Y Uno - 237934 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237934 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA PERLA 112 INTERIOR SN COLONIA VISTA DEL MAR, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PLAYA GUAYABAR Y CALLE PLAYA COLORADAS, CALLE, lon:-104.3487435, lat:19.13881125}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 99914.81 | 99914.81 | 99914.81 | 99914.81 | 99914.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-007-2017, contratista:MARIO GARIVO BRAVO, convocante:INSUVI, monto:999148.09, importe_modificado:999148.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109470/proyecto_FIN, 1109470/proyecto_INICIO, 1109470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974389 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449616.64}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo - 238221 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238221 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCA DIAZ 31 COLONIA LÓPEZ DE LEGASPI, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANGO TOMY Y CALLE AMADOR GARCIA, CALLE ARROYO A CIN, lon:-104.3393321, lat:19.1186659}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 449616.64 | 449616.64 | 449616.64 | 449616.64 | 449616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-007-2017, contratista:MARIO GARIVO BRAVO, convocante:INSUVI, monto:999148.09, importe_modificado:999148.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109469/proyecto_PROCESO, 1109469/proyecto_INICIO, 1109469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976532 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99960.96}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juarez Ageb Doscientos Cuatro - 237257 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237257 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ANICETO CASTELLANOS INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ADOLFO , lon:-103.9314123, lat:19.17369852}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 99960.96 | 99960.96 | 99960.96 | 99960.96 | 99960.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-004-2017, contratista:ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499804.78, importe_modificado:499804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111612/proyecto_FIN, 1111612/proyecto_INICIO, 1111612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976394 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armería Ageb Doscientos Setenta Y Cuatro - 237401 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237401 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACAN 121 INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA, ULTIMA CALLE DE LA COLONIA, lon:-103.9661127, lat:18.9475596}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-001-2017, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:INSUVI, monto:749711.78, importe_modificado:749711.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111474/proyecto_INICIO, 1111474/proyecto_FIN, 1111474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400975137 | COL | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1018332.03}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De Ixtlahuacan - 237855 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237855 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CAL, lon:-103.7344417, lat:18.99970983}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 1018332.03 | 1018332.03 | 1018332.03 | 1018332.03 | 1018332.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-006-2017, contratista:HECTOR GUTIERREZ DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1357776.04, importe_modificado:1357776.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1110217/proyecto_INICIO, 1110217/proyecto_FIN, 1110217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085653 | COL | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Jardines Del Llano - 82917 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 82917 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1720 A INTERIOR A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES AMAPOLAS Y EL POTRERO COLONIA JARDI, lon:-103.8070082, lat:19.21970585}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1617596.89, importe_modificado:1617596.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1224034/proyecto_INICIO, 1224034/proyecto_PROCESO, 1224034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974391 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.62}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo Ageb Setecientos Diesisiete - 238057 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238057 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA 70 INTERIOR SN COLONIA EL ROCÍO, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE GRECIA, CALLE BRASIL FRENTE A LA PESCADE, lon:-104.2981627, lat:19.05099592}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 199829.62 | 199829.62 | 199829.62 | 199829.62 | 199829.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-007-2017, contratista:MARIO GARIVO BRAVO, convocante:INSUVI, monto:999148.09, importe_modificado:999148.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109471/proyecto_INICIO, 1109471/proyecto_FIN, 1109471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180101072931 | COL | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:445050.0}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitacion De Infraestructura En El Rastro De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.333415; -103.594933), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 445050 | 445050 | 445050 | 445050 | 445050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-08/086-2018, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:440022.75, importe_modificado:440022.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210162/proyecto_INICIO, 1210162/proyecto_PROCESO, 1210162/proyecto_FIN, 1210162/proyecto_PROCESO, 1210162/proyecto_FIN, 1210162/proyecto_PROCESO, 1210162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00170400974566 | COL | Acción | 121866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121866.51, modificado:121866.51}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 277517 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 277517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 121866.51 | 121866.51 | 121866.51 | 121866.51 | 121866.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1109646/proyecto_INICIO, 1109646/proyecto_PROCESO, 1109646/proyecto_FIN, 1109646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974392 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49957.4}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Ciudad De Manzanillo Ageb Ochocientos Treinta Y Uno - 237882 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237882 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 70 INTERIOR SN COLONIA PEDRO NÚÑEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALL, lon:-104.3638053, lat:19.1253759}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49957.4 | 49957.4 | 49957.4 | 49957.4 | 49957.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-007-2017, contratista:MARIO GARIVO BRAVO, convocante:INSUVI, monto:999148.09, importe_modificado:999148.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109472/proyecto_FIN, 1109472/proyecto_INICIO, 1109472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072670 | COL | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:573620.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad Del Poblado Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.240836; -103.830448), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 573620 | 573620 | 573620 | 573620 | 573620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018, contratista:CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1788942.44, importe_modificado:1869210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209901/proyecto_PROCESO, 1209901/proyecto_INICIO, 1209901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083957 | COL | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Playita - 119962 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119962 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE LA ESCUELA Y CALLE LA CANCHA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CANCHA Y LA ESCUELA, lon:-104.119144, lat:19.3256468}} | 2018-07-17 | 2018-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N1-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:697425.0, importe_modificado:697425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222338/proyecto_INICIO, 1222338/proyecto_PROCESO, 1222338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083994 | COL | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Agua Fría - 119121 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119121 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA, 28796 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA, ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0625515, lat:19.30252488}} | 2018-07-17 | 2018-12-31 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N1-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:697425.0, importe_modificado:697425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222375/proyecto_FIN, 1222375/proyecto_PROCESO, 1222375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201137199 | COL | Proyecto de inversión | 1116990.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116990.67, modificado:1116990.67}} | Banquetas En Calles Celsa Virgen, Comala, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-03-22 |  | 1116990.67 | 1116990.67 | 1116990.67 | 1116990.67 | 1116990.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976355 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299884.71}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Novecientos Sesenta Y Tres - 238606 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238606 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA KERPIS 220 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE PALMA DE APAREJO, CALLE PALMA A, lon:-103.8979591, lat:18.9246457}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 299884.71 | 299884.71 | 299884.71 | 299884.71 | 299884.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111435/proyecto_FIN, 1111435/proyecto_PROCESO, 1111435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16160300731333 | COL | Proyecto de inversión | 913461.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.55, modificado:913461.55}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2383 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-07-04 | 2018-06-25 | 913461.55 | 913461.55 | 913461.55 | 913461.55 | 913461.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085491 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Sor Juana Inés De La Cruz Segunda Etapa - 44429 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44429 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE IDOLINA MOGUEL, CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA UBICADO E UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE DE LA COLONIA Y TAMBIEN DEL CE, lon:-103.8885606, lat:18.92170507}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223872/proyecto_INICIO, 1223872/proyecto_FIN, 1223872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085485 | COL | Proyecto de inversión | 292300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292300.0, modificado:292100.03}} | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Ocho Pulgadas En La Calle Río Naranjo Entre Medellín E Hidalgo En Col Las Palmas - 44414 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44414 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO NARANJO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CANAL AMELA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-103.8739384, lat:18.90467874}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 292100.03 | 292100.03 | 292100.03 | 292100.03 | 292100.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2018, contratista:PROTOARQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:292100.03, importe_modificado:292300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1223866/proyecto_FIN, 1223866/proyecto_PROCESO, 1223866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072897 | COL | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:484610.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De El Agua Zarca Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.215484; -103.934466), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210128/proyecto_INICIO, 1210128/proyecto_FIN, 1210128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400975380 | COL | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297545.15}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad La Loma - 238114 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238114 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE GUERRERO 20 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNA CUADRA DEL KINDER, lon:-104.0470405, lat:19.47976198}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 297545.15 | 297545.15 | 297545.15 | 297545.15 | 297545.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1110460/proyecto_INICIO, 1110460/proyecto_FIN, 1110460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072462 | COL | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:553840.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad Del Algodonal Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.233696; -103.957695), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209693/proyecto_INICIO, 1209693/proyecto_FIN, 1209693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201136669 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación De La Escuela Del Agua | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Colima | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-08-06 | 2018-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201085661 | COL | Proyecto de inversión | 52733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52733.05, modificado:52733.05}} | Construccion De Techos Firme Localidad La Esperanza Coquimatlan - 90584 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 90584 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 95 A INTERIOR 95 A PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MIGUE HIDALGO 95 A ENTRE LAS CALLES DOLORES SABEDRA Y SOR JUA, lon:-103.8625845, lat:19.17185665}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | 52733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:947905.23, importe_modificado:947905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224042/proyecto_INICIO, 1224042/proyecto_FIN, 1224042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083993 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Zap Urbana - 118641 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 118641 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA, COMO A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LA LOMITA, lon:-104.0502055, lat:19.38186287}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222374/proyecto_PROCESO, 1222374/proyecto_INICIO, 1222374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084749 | COL | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Loma - 119972 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119972 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE DE LA CANCHA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, LA CALLE DE LA CANCHA UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE, lon:-104.0477922, lat:19.47834599}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1223130/proyecto_PROCESO, 1223130/proyecto_FIN, 1223130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976505 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:485810.88}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad Suchitlan Ageb Setenta Y Uno - 237055 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237055 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ATMOSFERICA Y CALLE LIRIO, CALLE A UNA CUADRA DE LA CANCHA TEC, lon:-103.711762, lat:19.37844748}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 485810.88 | 485810.88 | 485810.88 | 485810.88 | 485810.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-003-2017, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:INSUVI, monto:1165946.12, importe_modificado:1165496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111585/proyecto_PROCESO, 1111585/proyecto_INICIO, 1111585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16180201141866 | COL | Proyecto de inversión | 2929269 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929269.0, modificado:3564321.43}} | Facultad De Contabilidad Y Administración De Tecomán.- 2a Etapa De La Ampliación De 2 Salas Y Oficina Del Centro De Cómputo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | 3.1 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:312.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Campus El Crucero de Tecomán, Kilómetro 40 Autopista Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-25 |  | 0 | 3564321.43 | 3564321.43 | 3564321.43 | 3564321.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.63}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101071785 | COL | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:553840.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De Sidra Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.251941; -103.985708), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | 553840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209016/proyecto_INICIO, 1209016/proyecto_FIN, 1209016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083999 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En La La Localidad De El Sauz - 119970 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119970 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE PASANDO LA CAPILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, PASANDO LA CAPILLA CAMINO VIEJO A SAN ANTONIO, lon:-103.988803, lat:19.4456419}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222380/proyecto_PROCESO, 1222380/proyecto_INICIO, 1222380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084748 | COL | Proyecto de inversión | 69324 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69324.0, modificado:69324.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Loma - 119980 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119980 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ENTRADA DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE, lon:-104.0458556, lat:19.47618141}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 69324 | 69324 | 69324 | 69324 | 69324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N3-2018, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1155805.96, importe_modificado:1155805.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223129/proyecto_PROCESO, 1223129/proyecto_INICIO, 1223129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400975143 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96984.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacan En La Localidad De El Camichin Veintiseis De Julio - 237878 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237878 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CAMICHIN VEINTISEIS DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE C, lon:-103.6550279, lat:18.90779729}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 96984 | 96984 | 96984 | 96984 | 96984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-006-2017, contratista:HECTOR GUTIERREZ DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1357776.04, importe_modificado:1357776.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1110223/proyecto_INICIO, 1110223/proyecto_FIN, 1110223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974420 | COL | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247954.29}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Minatitlan Ageb Noventa Y Siete - 238298 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238298 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR INTERIOR SN COLONIA LA LOMITA, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL FINAL , lon:-104.0516585, lat:19.38162497}} | 2017-11-10 | 2018-07-10 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | 247954.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109500/proyecto_INICIO, 1109500/proyecto_PROCESO, 1109500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976534 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199921.91}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juárez Ageb Doscientos Veintitres - 237266 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237266 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE, lon:-103.9340863, lat:19.16623717}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 199921.91 | 199921.91 | 199921.91 | 199921.91 | 199921.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-004-2017, contratista:ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499804.78, importe_modificado:499804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111614/proyecto_INICIO, 1111614/proyecto_PROCESO, 1111614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16170401053894 | COL | Proyecto de inversión | 736878.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736878.33, modificado:733279.14}} | Universidad De Colima.- Escuela De Mercadotecnia.- Ampliación Y Adecuación De Área Administrativa | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-01/2016 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Universidad Núm. 333, Col. Las víboras, Colima, Colima. C.P. 28040, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-06 |  | 733279.14 | 733279.14 | 733279.14 | 733279.14 | 733279.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.02}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101073222 | COL | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1359875.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque Jardin Juarez En La Localidad De Pueblo Juárez Del Municipio De Coquimatlán, Colima.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.167533; -103.931501), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1359875 | 1359875 | 1359875 | 1359875 | 1359875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E5/2018, contratista:G TRAZOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1313006.78, importe_modificado:1359875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210453/proyecto_INICIO, 1210453/proyecto_FIN, 1210453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976533 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.48}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juarez - 237274 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237274 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 32 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 28400 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CA, lon:-103.8671861, lat:19.16860167}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.48 | 49980.48 | 49980.48 | 49980.48 | 49980.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-004-2017, contratista:ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499804.78, importe_modificado:499804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111613/proyecto_PROCESO, 1111613/proyecto_INICIO, 1111613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201083955 | COL | Proyecto de inversión | 69324 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69324.0, modificado:69324.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Playita - 119983 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119983 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA, PASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.1205602, lat:19.32575817}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 69324 | 69324 | 69324 | 69324 | 69324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N3-2018, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1155805.96, importe_modificado:1155805.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222336/proyecto_FIN, 1222336/proyecto_PROCESO, 1222336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180101072468 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura Municipal En Coquimatlán, Colima // (Rehabilitación Y Equipamiento De Parque En La Localidad De La Esperanza Del Municipio De Coquimatlán, Col.) / | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(19.170899; -103.863396), lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018, contratista:JAIME MORFIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:1952885.65, importe_modificado:2086790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209699/proyecto_FIN, 1209699/proyecto_PROCESO, 1209699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16160400816125 | COL | Proyecto de inversión | 5769230.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769230.25, modificado:5769230.25}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Ec=2648 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-12-05 | 2018-06-01 | 5769230.25 | 5769230.25 | 5769230.25 | 5769230.25 | 5769230.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976354 | COL | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249903.93}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Novecientos Cuarenta Y Cuatro - 238566 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238566 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS 54 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CANARIA Y CALLE PALMA ABANICO, AVENIDA , lon:-103.895499, lat:18.92269553}} | 2017-11-10 | 2018-07-10 | 249903.93 | 249903.93 | 249903.93 | 249903.93 | 249903.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111434/proyecto_INICIO, 1111434/proyecto_FIN, 1111434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976396 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armeria En La Ciudad De Armería Ageb Ciento Nueve - 237309 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237309 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 144 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SOTELO CVARRUBIAS Y, CALLE FRANC, lon:-103.9728573, lat:18.93074382}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-001-2017, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:INSUVI, monto:749711.78, importe_modificado:749711.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111476/proyecto_INICIO, 1111476/proyecto_FIN, 1111476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17180101075880 | COL | Proyecto de inversión | 8448785.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8448785.15, modificado:8448785.15}} | Reconstrucción Total De Camino En El Tramo Del Km 0 500 Al 1 200 Y Reconstrucción De Las Obras De Drenaje En Los Km 550 Y 0 780, La Culebra (Colimilla), Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-02 |  | 8448785.15 | 8448785.15 | 8448785.15 | 8448785.15 | 8448785.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084747 | COL | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De La Loma - 120106 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 120106 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES HACIA EL ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES HACIA EL ORIENTE, lon:-104.0453246, lat:19.47820438}} | 2018-07-30 | 2018-10-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FAISM-N4-2018, contratista:HECTOR MANUEL MAGAÑA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223128/proyecto_INICIO, 1223128/proyecto_PROCESO, 1223128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085506 | COL | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649997.82}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calles De La Localidad De Cerro De Ortega Ignacio Ramírez Y Antonio Leaño - 61661 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 61661 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCNUENTRA EN LA COLONIA HERMANOS LEAÑO POR LAS CALLES IGANCIO RAMIREZ Y JOSE ANT, lon:-103.724752, lat:18.75397339}} | 2018-04-23 | 2018-10-15 | 649997.82 | 649997.82 | 649997.82 | 649997.82 | 649997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:649997.82, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1223887/proyecto_INICIO, 1223887/proyecto_FIN, 1223887/proyecto_INICIO, 1223887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085519 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99761.33}} | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Madrid Calle Américas Tramo Guatemala México - 79599 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 79599 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUATEMALA, CALLE COLOMBIA EL TRAMO ES DONDE SE TERMINA EL PAVIMENTO Y CONTINUA CON EMPEDRADO EN LA AV. AMERICAS, lon:-103.8695677, lat:19.08389297}} | 2018-05-14 | 2018-10-15 | 99761.33 | 99761.33 | 99761.33 | 99761.33 | 99761.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/021/022/(023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:99761.33, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1223900/proyecto_INICIO, 1223900/proyecto_FIN, 1223900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974433 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198363.43}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad San Antonio - 238383 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238383 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CONTINUACION CARRETERA MINATITLAN SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 28750 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA, SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-104.0221166, lat:19.42650235}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 198363.43 | 198363.43 | 198363.43 | 198363.43 | 198363.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109513/proyecto_INICIO, 1109513/proyecto_FIN, 1109513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974441 | COL | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99181.72}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Paticajo - 238261 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238261 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA, A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES DON RAMON, lon:-104.1528665, lat:19.30195982}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 99181.72 | 99181.72 | 99181.72 | 99181.72 | 99181.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109521/proyecto_INICIO, 1109521/proyecto_FIN, 1109521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976358 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49980.79}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Ageb Doscientos - 238431 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238431 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 3 440 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE ALHONDIGA DE GR, lon:-103.8835907, lat:18.93015908}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | 49980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-009-2017, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSUVI, monto:1249519.64, importe_modificado:1249519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111438/proyecto_INICIO, 1111438/proyecto_FIN, 1111438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL16160200677558 | COL | Proyecto de inversión | 667014.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667014.18, modificado:666995.0}} | Bachillerato No. 6 (Tecomán).- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 2 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Km. 40 Autopista Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima. C.P.28100, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-10-03 |  | 666995 | 666995 | 666995 | 666995 | 666995 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.18}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200713006 | COL | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123552.0, modificado:123552.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201448.0, modificado:201448.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Coquimatlan En El Municipio De Coquimatlan - 190790 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESUS BRIZUELA AGUILAR 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADI BETANCOURT Y CALLE J.TRINIDAD CASTILLO, NINGUNO NINGUNO BENEFICIARIA ALEJANDRA CELINA MARTINEZ RUIZ DOMICI, lon:-103.8047305, lat:19.20789016}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-006, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1574316.29, importe_modificado:1574316.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {814573/proyecto_PROCESO, 814573/proyecto_FIN, 814573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00160200713007 | COL | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152064.0, modificado:152064.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247936.0, modificado:247936.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Coquimatlan En El Municipio De Coquimatlan - 190562 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR 12 DOCE INTERIOR SN PUEBLO LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS HIGUERAS Y CALLE ACAPULCO, CALLE PLAYA AZUL BENEFICIARIA ADELAIDA RAMIREZ MARTINEZ DOMICILIO MIRAMAR NUMERO 12 ENTRE LAS CALLES LAS HIGUERA, lon:-103.8116664, lat:19.19427651}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-006, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1574316.29, importe_modificado:1574316.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {814574/proyecto_PROCESO, 814574/proyecto_FIN, 814574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085481 | COL | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409749.99}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Veracruz Col Noriega Pizano - 44481 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 44481 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:93.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE TABASCO ES EN .LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN, lon:-103.8772369, lat:18.92673894}} | 2018-03-20 | 2018-10-15 | 409749.99 | 409749.99 | 409749.99 | 409749.99 | 409749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2018, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:Municipio de tecoman, Col., monto:409749.99, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.18}} | {1223862/proyecto_INICIO, 1223862/proyecto_PROCESO, 1223862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201084001 | COL | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En La Localidad De El Terrero - 119971 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 119971 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE PASANDO LA ENTRADA AL ASERRADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TERRERO, 28772 EL TERRERO, MINATITLÁN COLIMA, PASANDO LA ENTRADA AL ASERRADERO, lon:-103.9478746, lat:19.44600009}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-R33-FAISM-N6-2018, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1099999.7, importe_modificado:1099999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222382/proyecto_PROCESO, 1222382/proyecto_FIN, 1222382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974572 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149824.42}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Villa De Alvarez Localidad De Juluapan - 238445 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238445 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE ALFONSO ROLON MICHEL INTERIOR SN PUEBLO JULUAPAN, 28950 JULUAPAN, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DOLORES NEGRETE, POR LA, lon:-103.8288887, lat:19.31205969}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 149824.42 | 149824.42 | 149824.42 | 149824.42 | 149824.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-010-2017, contratista:TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:499414.74, importe_modificado:499414.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109652/proyecto_INICIO, 1109652/proyecto_PROCESO, 1109652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974314 | COL | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349025.5}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtemoc Localidad Queseria Ageb Ciento Treinta Y Uno - 237847 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237847 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE LIBERACION 36 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SIMON BOLIVAR, A ESPALDAS DE LA CAN, lon:-103.5783061, lat:19.39161541}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 349025.5 | 349025.5 | 349025.5 | 349025.5 | 349025.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-005-2017, contratista:GUILLERMO ROSALES GARCIA, convocante:INSUVI, monto:498607.85, importe_modificado:498607.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109394/proyecto_INICIO, 1109394/proyecto_FIN, 1109394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400976450 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49828.33}} | Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Colima En La Localidad De Piscila - 237537 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237537 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE NIGROMANTE INTERIOR SN PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S, lon:-103.7001949, lat:19.16070562}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 49828.33 | 49828.33 | 49828.33 | 49828.33 | 49828.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-002-2017, contratista:ADOBE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:498283.3, importe_modificado:498283.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111530/proyecto_INICIO, 1111530/proyecto_FIN, 1111530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974430 | COL | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148772.58}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Agua Salada - 237940 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 237940 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO AGUA SALADA INTERIOR SN PUEBLO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA, A 400 MTS SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-104.0429398, lat:19.44279299}} | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 148772.58 | 148772.58 | 148772.58 | 148772.58 | 148772.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-008-2017, contratista:REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSUVI, monto:1487725.76, importe_modificado:1487725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109510/proyecto_INICIO, 1109510/proyecto_FIN, 1109510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL18180201085498 | COL | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 42042 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 42042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-06-01 | 2018-10-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM/012/2018, contratista:MARCO ANTONIO PRECIADO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:399999.99, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1223879/proyecto_PROCESO, 1223879/proyecto_INICIO, 1223879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL00180201136012 | COL | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Municipal En Tecomán, Colima // (Construcción De Cubierta, Rehabilitación De Superficie De Cancha Y Colocación De Módulo De Juegos En Parque La Divina Providencia En La Colonia Cofradía De Juárez En Tecomán, Colima.) | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-PRODER-035-2018, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1973934.07, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1274987/proyecto_INICIO, 1274987/proyecto_PROCESO, 1274987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL17170400974388 | COL | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49957.4}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo Localidad De Manzanillo Ageb Cuatrocientos Tres - 238621 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 238621 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION OAXACA 81 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE GUANAJUAT, lon:-104.2819927, lat:19.06048766}} | 2017-11-10 | 2018-07-10 | 49957.4 | 49957.4 | 49957.4 | 49957.4 | 49957.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FISE-007-2017, contratista:MARIO GARIVO BRAVO, convocante:INSUVI, monto:999148.09, importe_modificado:999148.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1109468/proyecto_INICIO, 1109468/proyecto_PROCESO, 1109468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289995 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA AGEB SETECIENTOS TREINTA Y DOS - 285973 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 285973 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COCOTEROS 1773 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE ALFONSO HERRERA, CALLE LIMONEROS A MEDIA CUADRA DE ABARROTES ELENA, lon:-103.89047407, lat:18.91629118}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1289995/proyecto_INICIO, 1289995/proyecto_FIN, 1289995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301303170 | COL | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE HIDALGO - 151145 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 151145 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE ENCUENTRA EN LAS CALLES MIGUE, lon:-103.79206779, lat:18.90304225}} | 2018-05-28 | 2018-10-15 | 199884 | 199884 | 199884 | 199884 | 199884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199884.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1303170/proyecto_FIN, 1303170/proyecto_INICIO, 1303170/proyecto_PROCESO, 1303170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301303753 | COL | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:184899.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL AMALIA SOLÓRZANO SEGUNDA ETAPA - 157177 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 157177 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE AURORA CARDENAS Y CALLE CAMPANARIO, CALLE VALLE QUERIDO EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y UN JARDIN VECINAL EN LA COLONIA AMALIA SOL, lon:-103.88111725, lat:18.93331645}} | 2018-07-02 | 2018-10-15 | 184899.24 | 184899.24 | 184899.24 | 184899.24 | 184899.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2018, contratista:NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:184899.24, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1303753/proyecto_FIN, 1303753/proyecto_PROCESO, 1303753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289135 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:136512.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CON AGEB SEISCIENTES TREINTA Y NUEVE DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA COLONIA SAN JOSE - 266403 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 266403 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS 631 SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA Y CALLE JESUS VENTURA, CALLE MELQUIADES RUVALCABA JUNTO A LA CANCHA, lon:-103.87823501, lat:18.89215687}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1289135/proyecto_INICIO, 1289135/proyecto_FIN, 1289135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301312870 | COL | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD JALA - 199665 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199665 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO JALA, 28400JALA, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE FRANCISCO I MADERO 10 A ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO LOCALIDAD DE JA, lon:-103.85364078, lat:19.12684609}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1312870/proyecto_PROCESO, 1312870/proyecto_FIN, 1312870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308464 | COL | Proyecto de inversión | 853500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853500.0, modificado:853399.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID - 178860 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 178860 | N | 0 | 0 | 3151 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:432.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE SE CONSTRUYO EL TANQUE ELEVADO Y HACE UN ESCUADRA CON LAS CALLES ECUADOR Y, lon:-103.86772003, lat:19.08631219}} | 2018-06-18 | 2018-10-15 | 853399.87 | 853399.87 | 853399.87 | 853399.87 | 853399.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:853399.87, importe_modificado:853500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.7}} | {1308464/proyecto_PROCESO, 1308464/proyecto_FIN, 1308464/proyecto_INICIO, 1308464/proyecto_PROCESO, 1308464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308460 | COL | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749899.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN CALLE LIBERTAD COL CENTRO EN CERRO DE ORTEGA - 178842 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 178842 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN LA PARTE SURESTE DEL POBLADO, lon:-103.7151619, lat:18.74955479}} | 2018-07-02 | 2018-10-15 | 749899.72 | 749899.72 | 749899.72 | 749899.72 | 749899.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2018, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN,COL., monto:749899.72, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.0}} | {1308460/proyecto_INICIO, 1308460/proyecto_FIN, 1308460/proyecto_PROCESO, 1308460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308462 | COL | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399444.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE LA COL LUIS DONALDO COLOSIO - 178846 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 178846 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CARLOS MARIN, CALLE PALMA DE CASTILLA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR OESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA FORMA UNA T Y ES CON, lon:-103.89328544, lat:18.92763683}} | 2018-06-25 | 2018-10-15 | 399444.33 | 399444.33 | 399444.33 | 399444.33 | 399444.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2018, contratista:OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN,COL., monto:399444.33, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1308462/proyecto_FIN, 1308462/proyecto_PROCESO, 1308462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308463 | COL | Proyecto de inversión | 353096.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353096.77, modificado:352708.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE PEDRO GUTIÉRREZ EN COL BENITO JUÁREZ POZO LA CANDELARIA - 178856 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 178856 | N | 0 | 0 | 1974 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.8, meta_modificada:230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA COMO SI RODEARA LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA EN TECOMAN, lon:-103.88776794, lat:18.9085258}} | 2018-07-02 | 2018-10-15 | 352708.31 | 352708.31 | 352708.31 | 352708.31 | 352708.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:352708.31, importe_modificado:353096.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.8}} | {1308463/proyecto_PROCESO, 1308463/proyecto_INICIO, 1308463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308467 | COL | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499898.98}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ES GUSTAVO VAZQUEZ MONTES COL SAN ANTONIO - 178869 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 178869 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA SAN ANTONIO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA GUSTAVO VAZQUEZ MONTES QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALL, lon:-103.88745154, lat:18.9382722}} | 2018-06-18 | 2018-10-15 | 499898.98 | 499898.98 | 499898.98 | 499898.98 | 499898.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:499898.98, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {1308467/proyecto_INICIO, 1308467/proyecto_FIN, 1308467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301307452 | COL | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399852.0}} | MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA - 174176 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 174176 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA PUEBLO TECOLAPA, 28920TECOLAPA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA EL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA SE ENCUENTRA P, lon:-103.8342344, lat:19.00124232}} | 2018-05-21 | 2018-10-15 | 399852 | 399852 | 399852 | 399852 | 399852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:399852.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1307452/proyecto_INICIO, 1307452/proyecto_PROCESO, 1307452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289191 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:204768.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA LOCALIDAD DE MADRID CON AGEB SESENTA Y UNO A - 267841 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 267841 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA 600 SN COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID , CALLE EL SALVADORA UNA CUADRA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-103.86728892, lat:19.08422722}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:546048.0, importe_modificado:546048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1289191/proyecto_INICIO, 1289191/proyecto_FIN, 1289191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301312787 | COL | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA LA CAZUMBA - 199289 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199289 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 218 B INTERIOR B COLONIA CAZUMBA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CALLE EJIDO EL CHICAL CALLE 18 DE MARZO 218 B ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GONZÁLEZ Y EJIDO JALA COLONIA LA C, lon:-103.81174225, lat:19.21088124}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1617596.89, importe_modificado:1617596.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1312787/proyecto_PROCESO, 1312787/proyecto_INICIO, 1312787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308691 | COL | Proyecto de inversión | 564495.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564495.89, modificado:563545.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL GUDIÑO COL TEPEYAC SEGUNDA ETAPA - 180096 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 180096 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:173.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE SAN GABRIEL Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DEL HOTEL PLAZA, lon:-103.8797274, lat:18.92189507}} | 2018-07-23 | 2018-10-15 | 563545.59 | 563545.59 | 563545.59 | 563545.59 | 563545.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:563545.59, importe_modificado:564495.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.7}} | {1308691/proyecto_INICIO, 1308691/proyecto_FIN, 1308691/proyecto_PROCESO, 1308691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301305131 | COL | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:569999.93}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA CANDELARIA EN LA COL LA PALMITA - 163801 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 163801 | N | 0 | 0 | 1974 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA PALMITA, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LEONARDO B GUTIERREZ, CALLE URSULO GALVAN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ES LA QUE DA AL HOSPITAL Y LA BOMBA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZ, lon:-103.88505676, lat:18.9083938}} | 2018-05-14 | 2018-10-15 | 569999.93 | 569999.93 | 569999.93 | 569999.93 | 569999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:569999.93, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1305131/proyecto_INICIO, 1305131/proyecto_PROCESO, 1305131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301288574 | COL | Proyecto de inversión | 341280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341280.0, modificado:341280.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA AGEB TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE - 258308 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 258308 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SONORA 510 0 COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 28330CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , CALLE S POR EL PUENTE, lon:-103.96890388, lat:18.93406444}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 341280 | 341280 | 341280 | 341280 | 341280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1288574/proyecto_INICIO, 1288574/proyecto_PROCESO, 1288574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289169 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:136512.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CON AGEB NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA COLONIA PALMA REAL - 267208 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 267208 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA BOGUEL 709 SN COLONIA PALMA REAL, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA CAMBRAY, CALLE SEGUNDA DE LAS PALMASA DOS CUADRAS DE LAS CANCHAS, lon:-103.8945818, lat:18.92198009}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 135512 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1289169/proyecto_INICIO, 1289169/proyecto_FIN, 1289169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289898 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS CON AGEB CIENTO SESENTA Y SEIS - 283365 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 283365 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION MEXICO 112 SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LIBERTADY, CARRETERAA ESPALDAS DEL PANTEON, lon:-103.95370601, lat:18.93597767}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1289898/proyecto_INICIO, 1289898/proyecto_PROCESO, 1289898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289907 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:204768.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA AGEB CIENTO NUEVE - 283474 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 283474 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 198 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE SOTERO COVARRUBIAS , CALLE FLORES MAGON JUNTO AL QUEBRADERO DE COCO, lon:-103.97266418, lat:18.93121072}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1289907/proyecto_FIN, 1289907/proyecto_INICIO, 1289907/proyecto_PROCESO, 1289907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289926 | COL | Proyecto de inversión | 136512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136512.0, modificado:136512.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO - 283991 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 283991 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 25 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.97855654, lat:18.93226954}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | 136512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1289926/proyecto_INICIO, 1289926/proyecto_PROCESO, 1289926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301288132 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO - 253777 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 253777 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA 48 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE LA PRIVADA, A DOS CASAS DE ABARROTES PATY, lon:-103.963849, lat:18.94647389}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1288132/proyecto_INICIO, 1288132/proyecto_PROCESO, 1288132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290049 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA LOCALIDAD DE MADRID CON AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO - 287378 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 287378 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE PROLONGACION PERU 227 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PERU Y CALLE MARIA E ESPINOZA, CALLE CENTRAL MADRID A ESPALDAS DE LA HUERTA, lon:-103.87627969, lat:19.08989492}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:546048.0, importe_modificado:546048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1290049/proyecto_INICIO, 1290049/proyecto_FIN, 1290049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301288522 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA AGEB VEINTISEIS A - 257790 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 257790 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1° DE MAYO 100 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NIÑOS HEROES, CONTRA ESQUINA DEL CAMPO, lon:-103.95512435, lat:18.94163832}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1018052.4, importe_modificado:1018052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1288522/proyecto_PROCESO, 1288522/proyecto_FIN, 1288522/proyecto_INICIO, 1288522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290081 | COL | Proyecto de inversión | 137378.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104111.79, modificado:132997.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33266.49, modificado:60455.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA CIUDAD DE ARMERIA CON AGEB CIENTO NUEVE - 288431 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288431 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 198INTERIOR 0 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE SOTELO COVARRUBIAS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ZAPATA CASA AL FINAL DE LA CALLE, lon:-103.97233062, lat:18.93118523}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 193453.26 | 193453.26 | 193453.26 | 193453.26 | 193453.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:ING. FERNANDO JAIMES HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:948018.96, importe_modificado:948018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1290081/proyecto_FIN, 1290081/proyecto_PROCESO, 1290081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290088 | COL | Proyecto de inversión | 595305.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451151.09, modificado:576322.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144154.79, modificado:261974.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA CIUDAD DE ARMERIA CON AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO - 288578 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 288578 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 63 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LINDA VISTA A MEDIA CUADRA DEL NEVERO, lon:-103.96343058, lat:18.94668699}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 838297.46 | 838297.46 | 838297.46 | 838297.46 | 838297.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:ING. FERNANDO JAIMES HURTADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:948018.96, importe_modificado:948018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1290088/proyecto_INICIO, 1290088/proyecto_FIN, 1290088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301315748 | COL | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349889.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA PRIMERA ETAPA - 214965 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 214965 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.7, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMAENTRE CARRETERA ARCOS DE ENTRADA AL POBLADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE LA ENTRADA PRIN, lon:-103.70181202, lat:18.82228643}} | 2018-06-11 | 2018-10-15 | 349889.64 | 349889.64 | 349889.64 | 349889.64 | 349889.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2018, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:349889.64, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1315748/proyecto_INICIO, 1315748/proyecto_FIN, 1315748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301329303 | COL | Proyecto de inversión | 316398.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316398.32, modificado:316398.32}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME COLONIA LA CAZUMBA COQUIMATLAN - 270684 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 270684 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA 218 A INTERIOR 218 A COLONIA CAZUMBA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EJIDO EL RANCHITO CALLE JAVIER MINA 218 A ENTRE LAS CALLES, EJIDO JALA Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA L, lon:-103.81175298, lat:19.20987316}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 316398.32 | 316398.32 | 316398.32 | 316398.32 | 316398.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:816079.12, importe_modificado:816079.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1329303/proyecto_INICIO, 1329303/proyecto_FIN, 1329303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301326720 | COL | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59899.09}} | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - 258964 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 258964 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE QUINTANA ROO LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BORDO EN DONDE SE ENCUENTRA LA LUDOTECA DE JORNALEROS AGRI, lon:-103.71912226, lat:18.75406513}} | 2018-06-18 | 2018-10-15 | 59899.09 | 59899.09 | 59899.09 | 59899.09 | 59899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2018, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:59899.09, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326720/proyecto_FIN, 1326720/proyecto_PROCESO, 1326720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301321990 | COL | Proyecto de inversión | 1740139.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740139.13, modificado:1740139.13}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL COQUIMATLAN - 237199 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 237199 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 255 A INTERIOR A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE JAVIER MINA Y CALLE GUSTAVO A. MADERO, CALLE MORELOS CONSTITUCION 255 A ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUSTAVO A MADERO COLONIA CENTRO COQUIM, lon:-103.81007928, lat:19.2096908}} | 2018-07-03 | 2018-10-15 | 1740139.13 | 1740139.13 | 1740139.13 | 1740139.13 | 1740139.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP08/2018, contratista:JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1737564.0, importe_modificado:1737564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1321990/proyecto_PROCESO, 1321990/proyecto_FIN, 1321990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401446334 | COL | Proyecto de inversión | 1591995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591995.74, modificado:1526492.13}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ESMERALDA EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO - 375421 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 375421 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ESMERALDA EN LA DELEGACIÓN DE S, lon:-104.34482185, lat:19.12259218}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1526492.13 | 1526492.13 | 1526492.13 | 1526492.13 | 1526492.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-020-2018, contratista:GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1987009.77, importe_modificado:1987009.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1446334/proyecto_FIN, 1446334/proyecto_PROCESO, 1446334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401447401 | COL | Proyecto de inversión | 434615.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434615.45, modificado:434550.23}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN COL VIVEROS PELAYO - 377247 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 377247 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA ESMERALDA, LINEA DE CONDUCCION DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA LA AVENIDA ESMERALDA, lon:-104.34755324, lat:19.12169804}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 434550.23 | 434550.23 | 434550.23 | 434550.23 | 434550.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-015-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:434550.23, importe_modificado:434550.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1447401/proyecto_INICIO, 1447401/proyecto_FIN, 1447401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301290014 | COL | Proyecto de inversión | 68256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68256.0, modificado:68256.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO CON AGEB NOVENTA Y DOS - 286481 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 286481 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO 970 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A MEDIA CUADRA DE ABARROTES ROOS, lon:-103.88220608, lat:18.93402829}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | 68256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1359857.8, importe_modificado:1359857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1290014/proyecto_INICIO, 1290014/proyecto_FIN, 1290014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385062 | COL | Proyecto de inversión | 54468.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54468.7, modificado:54468.7}} | 06ETV0016Q TV SEC JUAN HERNÁNDEZ ESPINOSA LA PRESA IXTLAHUACAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2018-PRR | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CARRETERA IXTLAHUACAN-LAS TRANCAS KILOMETRO 4,La Presa,Colima, lon:-103.701, lat:19.0119}} | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 54468.7 | 54468.7 | 54468.7 | 54468.7 | 54468.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301312468 | COL | Proyecto de inversión | 342764.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342764.84, modificado:342764.84}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME COLONIA CENTRO COQUIMATLAN - 196868 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196868 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA 7 A INTERIOR 7 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 18 DE MARZO CALLE JAVIER MINA 7 A ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CONSTITUCION COLONIA CENTRO COQUIMATLÁN, lon:-103.80894202, lat:19.20877896}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 342764.84 | 342764.84 | 342764.84 | 342764.84 | 342764.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018, contratista:COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA., monto:816079.12, importe_modificado:816079.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1312468/proyecto_INICIO, 1312468/proyecto_FIN, 1312468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101507294 | COL | Proyecto de inversión | 475068 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475068.0, modificado:475068.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 11225 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 11225 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE LA PLAYITA PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HELIODORO SILVA INICIANDO DESDE EL PUENTE HASTA LA ESQUINA CON MARIANO ARISTA, lon:-103.6626243, lat:19.27313935}} | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 475068 | 475068 | 475068 | 475068 | 475068 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1507294/proyecto_INICIO, 1507294/proyecto_PROCESO, 1507294/proyecto_FIN, 1507294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385733 | COL | Proyecto de inversión | 2019313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2019313.52, modificado:2019313.52}} | 06DMS0002R LAZARO CARDENAS DEL RIO COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DMS0002R-112-2017 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: MELESIO GONZALEZ SN,Colima,Colima, lon:-103.824, lat:19.3631}} | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 2019313.52 | 2019313.52 | 2019313.52 | 2019313.52 | 2019313.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301312862 | COL | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD LOS LIMONES - 199620 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 199620 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 75 A INTERIOR 75 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ CALLE INDEPENDENCIA 75 A ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO, lon:-103.78175773, lat:19.2365248}} | 2018-04-16 | 2018-07-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA., monto:1379840.3, importe_modificado:1379840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1312862/proyecto_INICIO, 1312862/proyecto_FIN, 1312862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301385061 | COL | Proyecto de inversión | 166123.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166123.04, modificado:166123.04}} | 06DPR0406H EP SEVERIANO GUZMAN MOYA COL INFONAVIT COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-048-2018-PR | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rinconada Jacaranda, Camino Real, 28040 Colima, Col., México, lon:-103.7089975, lat:19.2405453}} | 2018-08-06 | 2018-09-14 | 166123.04 | 166123.04 | 166123.04 | 166123.04 | 166123.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301289181 | COL | Proyecto de inversión | 204768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204768.0, modificado:204768.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN DE LA LOCALIDAD DE MADRID CON AGEB SEISCIENTOS VEINTICUATROS - 267688 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEIDUR | 267688 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE CUBA 377INTERIOR 0 COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AMERICAS, CALLE BOLIVIA FRENTE AL PANTEON, lon:-103.87323273, lat:19.07839124}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | 204768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:546048.0, importe_modificado:546048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1289181/proyecto_INICIO, 1289181/proyecto_FIN, 1289181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384451 | COL | Proyecto de inversión | 189311.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189311.11, modificado:189311.11}} | 06EPR0011W EP LIBRO DE TEXTO GRATUITO COL MAGISTERIAL COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-049-2018-PRR | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DE LOS MAESTROS 151,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-30 | 2018-08-31 | 189311.11 | 189311.11 | 189311.11 | 189311.11 | 189311.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101507708 | COL | Proyecto de inversión | 58100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58100.0, modificado:58100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 12175 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 12175 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE LA PLAYITA PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HELIODORO SILVA INICIANDO DESDE EL PUENTE HASTA LA ESQUINA CON CALLE MARIANO ARISTA, lon:-103.66263354, lat:19.27314794}} | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 58100 | 58100 | 58100 | 58100 | 58100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1507708/proyecto_INICIO, 1507708/proyecto_PROCESO, 1507708/proyecto_FIN, 1507708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384450 | COL | Proyecto de inversión | 31165.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31165.52, modificado:31165.52}} | 06DJN0046W JN JOSE VASCONCELOS COL FOVISSSTE COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-049-2018-PRR | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA 831,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-30 | 2018-08-31 | 31165.52 | 31165.52 | 31165.52 | 31165.52 | 31165.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301383762 | COL | Proyecto de inversión | 1219531.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:649290.64, modificado:678723.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570240.75, modificado:570240.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA - 293326 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 293326 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.35, meta_modificada:1467.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PALMA PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMAENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE , CALLE PRIVADO COBANO LA OBRA SE ENCUENTRA POSTERIOR A LA TELESECUNDARIA JOSÉ LEVY, lon:-103.72388535, lat:19.11304862}} | 2018-07-24 | 2018-12-31 | 1248963.98 | 1248963.98 | 1248963.98 | 1248963.98 | 1248963.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-CM-016/2018, contratista:ING. DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1219531.39, importe_modificado:1219531.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.35}} | {1383762/proyecto_INICIO, 1383762/proyecto_FIN, 1383762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384461 | COL | Proyecto de inversión | 653954.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653954.93, modificado:653954.93}} | 06DPR0050Z EP MELCHOR URZUA QUIROZ COL NUEVO MILENIO COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-037-2018-PR | S | 182 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACAPULCO SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-02 | 2018-08-20 | 653954.93 | 653954.93 | 653954.93 | 653954.93 | 653954.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384468 | COL | Proyecto de inversión | 438618.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438618.38, modificado:438618.38}} | 06DPR0057S EP CELSA LORENZANA VELASCO COL LEANDRO VALLE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-038-2018-PR | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CRISTOBAL COLON SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-02 | 2018-08-26 | 438618.38 | 438618.38 | 438618.38 | 438618.38 | 438618.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301384490 | COL | Proyecto de inversión | 690866.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690866.1, modificado:690866.1}} | 06DES0009B SEC GRAL JOSE VASCONCELOS COL JUAN JOSE RIOS VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-039-2018-PR | S | 355 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:GUANAJUATO 414,Col Juan Jose Rios,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-07-09 | 2018-08-27 | 690866.1 | 690866.1 | 690866.1 | 690866.1 | 690866.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401420070 | COL | Proyecto de inversión | 171958.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171958.67, modificado:171958.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS DE TEPAMES - 216702 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216702 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MANUEL ALVAREZ UNA CUADRA AL OESTE DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.62392329, lat:19.09389949}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 171958.67 | 171958.67 | 171958.67 | 171958.67 | 171958.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-023/2018, contratista:IEMARBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:148240.23, importe_modificado:148240.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1420070/proyecto_INICIO, 1420070/proyecto_PROCESO, 1420070/proyecto_INICIO, 1420070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301308993 | COL | Proyecto de inversión | 535383.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535383.21, modificado:535218.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE MANUEL ALVAREZ Y MANUEL GUDIÑO EN LA COLONIA TEPEYAC - 181309 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 181309 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:139.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE MANUEL GUDIÑO, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE ENCUENTRA CALLE SAN GABRIEL ENTRE MANUEL ALVAREZ Y MANUEL GUDIÑO EN LA COLONIA TEPEYAC., lon:-103.88035673, lat:18.92235712}} | 2018-06-25 | 2018-10-15 | 535218.73 | 535218.73 | 535218.73 | 535218.73 | 535218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2018, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:535218.73, importe_modificado:535383.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.7}} | {1308993/proyecto_PROCESO, 1308993/proyecto_FIN, 1308993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512430 | COL | Proyecto de inversión | 53360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53360.0, modificado:53360.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-028-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 53360 | 53360 | 53360 | 53360 | 53360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401445738 | COL | Proyecto de inversión | 132906.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132906.77, modificado:132906.77}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DIF - 374492 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 374492 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.38, meta_modificada:108.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA POPULAR, 28070 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-103.72944833, lat:19.23098182}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 132906.77 | 132906.77 | 132906.77 | 132906.77 | 132906.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-013/2018, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:132906.77, importe_modificado:132906.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.38}} | {1445738/proyecto_FIN, 1445738/proyecto_INICIO, 1445738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301379938 | COL | Proyecto de inversión | 158303.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158303.89, modificado:158303.89}} | 06DJN0012F JN CATALINA JASSO PERIQUILLO ARMERIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-028-2018-PR | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:Gardenias 30,Cofradia de Juarez,Armeria,Colima, lon:-103.956, lat:18.9631}} | 2018-07-04 | 2018-08-03 | 158303.89 | 158303.89 | 158303.89 | 158303.89 | 158303.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301379939 | COL | Proyecto de inversión | 324395.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324395.57, modificado:324395.57}} | 06DST0003Z SEC JESUS GONZALEZ LUGO COFRADIA DE JUAREZ ARMERIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-062-2018-PRR | S | 142 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:279, direccion:Independencia SN,Cofradia de Juarez,Armeria,Colima, lon:-103.956, lat:18.9631}} | 2018-09-04 | 2018-10-03 | 324395.57 | 324395.57 | 324395.57 | 324395.57 | 324395.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401426260 | COL | Proyecto de inversión | 333371.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333371.94, modificado:333371.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL AMARRADERO - 309744 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 309744 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:EJIDO EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.59391169, lat:19.06152884}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 333371.94 | 333371.94 | 333371.94 | 333371.94 | 333371.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-030/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:683532.11, importe_modificado:683532.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-028/2018, contratista:JEMEHO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:625235.6, importe_modificado:625235.6}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-029/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:573107.62, importe_modificado:573107.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1426260/proyecto_INICIO, 1426260/proyecto_PROCESO, 1426260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512419 | COL | Proyecto de inversión | 359983.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359983.3, modificado:359983.3}} | 06DPR0133H FRANCISCO I MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-101-2018-PR | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SN,Colima,Colima, lon:-103.714666, lat:19.235269}} | 2019-01-28 | 2019-02-15 | 359983.3 | 359983.3 | 359983.3 | 359983.3 | 359983.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512420 | COL | Proyecto de inversión | 370521.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370521.1, modificado:370521.1}} | 06DPR0402L EP. RUBEN DARIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-102-2018-PRR | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.655916, lat:19.408299}} | 2019-01-28 | 2019-03-22 | 370521.1 | 370521.1 | 370521.1 | 370521.1 | 370521.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512425 | COL | Proyecto de inversión | 11208.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11208.4, modificado:11208.4}} | 06DJN0197B JN. CIRILO CALDERON ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-106-2018-PR | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.31905, lat:19.1098}} | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 11208.4 | 11208.4 | 11208.4 | 11208.4 | 11208.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512427 | COL | Proyecto de inversión | 185748.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185748.1, modificado:185748.1}} | 06ETV0013T TV. SEC. EDUARDO ZARZA OCAMPO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-108-2018-PRR | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE CONSTITUCION sn ,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.65383, lat:19.33885}} | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 185748.1 | 185748.1 | 185748.1 | 185748.1 | 185748.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512429 | COL | Proyecto de inversión | 54676 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54676.0, modificado:54676.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-0027-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 54676 | 54676 | 54676 | 54676 | 54676 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512250 | COL | Proyecto de inversión | 47887.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:47887.12, modificado:47887.12}} | 06MSU0012O FACULTAD DE ENFERMERIA, CAMPUS COLIMA (06USU0160F) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-027-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 47887.12 | 47887.12 | 47887.12 | 47887.12 | 47887.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512421 | COL | Proyecto de inversión | 15259.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15259.59, modificado:15259.59}} | 06DJN0105V JN. GABRIELA MISTRAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-103-2018-PR | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD SN,Tecoman,Colima, lon:-103.88611111, lat:18.9225}} | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 15259.59 | 15259.59 | 15259.59 | 15259.59 | 15259.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512422 | COL | Proyecto de inversión | 9386.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9386.55, modificado:9386.55}} | 06DPR0013V EP. MA. CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-103-2018-PR | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 657,Tecoman,Colima,Colima, lon:-103.886096, lat:18.922589}} | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 9386.55 | 9386.55 | 9386.55 | 9386.55 | 9386.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512431 | COL | Proyecto de inversión | 77720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77720.0, modificado:77720.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-029-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401426313 | COL | Proyecto de inversión | 222247.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222247.92, modificado:222247.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL ASTILLERO DE ARRIBA - 309851 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 309851 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:EJIDO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA A CUADRA Y MEDIA AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.55498797, lat:19.18825911}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 222247.92 | 222247.92 | 222247.92 | 222247.92 | 222247.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-028/2018, contratista:JEMEHO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:625235.6, importe_modificado:625235.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-029/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:573107.62, importe_modificado:573107.62}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-030/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:683532.11, importe_modificado:683532.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1426313/proyecto_INICIO, 1426313/proyecto_FIN, 1426313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401426415 | COL | Proyecto de inversión | 444495.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444495.84, modificado:444495.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LAS GUÁSIMAS - 310055 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 310055 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-103.7257562, lat:19.11548821}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 444495.84 | 444495.84 | 444495.84 | 444495.84 | 444495.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-028/2018, contratista:JEMEHO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:625235.6, importe_modificado:625235.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-030/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:683532.11, importe_modificado:683532.11}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPyP-FISM-029/2018, contratista:TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:573107.62, importe_modificado:573107.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1426415/proyecto_INICIO, 1426415/proyecto_PROCESO, 1426415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401437452 | COL | Proyecto de inversión | 68141.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68141.92, modificado:66389.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA COLONIA ABELARDO L RODRIGUEZ - 358867 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 358867 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARGARITAS, CALLE PEDRO NUÑEZ A TRES CUADRAS DE LA ESQ. PEDRO NUÑEZ CON AV. MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.35779156, lat:19.1272086}} | 2018-08-15 | 2018-09-01 | 66389.83 | 66389.83 | 66389.83 | 66389.83 | 66389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-024-2018, contratista:TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1479238.58, importe_modificado:1479238.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1437452/proyecto_PROCESO, 1437452/proyecto_INICIO, 1437452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401438154 | COL | Proyecto de inversión | 167197.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167197.42, modificado:163742.19}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA COL ABELARDO L RODRIGUEZ - 362303 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 362303 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARGARITAS, CALLE PEDRO NUÑEZ A TRES CUADRAS DE LA ESQ. PEDRO NUÑEZ CON AV. MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.35790616, lat:19.12714271}} | 2018-08-15 | 2018-09-08 | 163742.19 | 163742.19 | 163742.19 | 163742.19 | 163742.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-024-2018, contratista:TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1479238.58, importe_modificado:1479238.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1438154/proyecto_PROCESO, 1438154/proyecto_FIN, 1438154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180301326686 | COL | Proyecto de inversión | 1048422.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048422.67, modificado:1048221.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR TERCERA ETAPA EN COLONIA LADISLAO MORENO - 258829 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 258829 | N | 0 | 0 | 546 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS RANCHERIA LADISLAO MORENO, 28936COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMAENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHAS Y BRECHA CAMINO SACACOSECHAS, BRECHA CAMINO SACACOSECHAS LA BRECHA SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO DEL PUEBLO RUMBO , lon:-103.95301108, lat:18.8790882}} | 2018-09-03 | 2018-10-15 | 1048221.99 | 1048221.99 | 1048221.99 | 1048221.99 | 1048221.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2018, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1048221.99, importe_modificado:1048422.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1326686/proyecto_PROCESO, 1326686/proyecto_FIN, 1326686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101513714 | COL | Adquisición | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:545859.34}} | VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 6 | Colima | 2 | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP | 001 | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México, lon:-103.70708048, lat:19.23469041}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 545859.34 | 545859.34 | 545859.34 | 545859.34 | 545859.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101512432 | COL | Proyecto de inversión | 7460.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7460.54, modificado:7460.54}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-032-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 7460.54 | 7460.54 | 7460.54 | 7460.54 | 7460.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL190101515631 | COL | Proyecto de inversión | 143552.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143552.58, modificado:143552.58}} | Bachillerato 2, Rehabilitación de laboratorio de Química Segunda Etapa | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-04MS/2018 | S | 2166 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.79, meta_modificada:200.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México, lon:-103.70029449, lat:19.24851717}} | 2018-12-20 | 2019-02-04 | 143552.58 | 143552.58 | 143552.58 | 143552.58 | 143552.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.79}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401460314 | COL | Acción | 189999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189999.88, modificado:189999.88}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 404983 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 404983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 189999.88 | 189999.88 | 189999.88 | 189999.88 | 189999.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1460314/proyecto_PROCESO, 1460314/proyecto_FIN, 1460314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489829 | COL | Proyecto de inversión | 15252.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15252.61, modificado:15252.61}} | 6DMS0003Q EMSAD 03 MIGUEL GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-022-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 15252.61 | 15252.61 | 15252.61 | 15252.61 | 15252.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487178 | COL | Proyecto de inversión | 442979.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442979.36, modificado:442979.36}} | Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.- Segunda Etapa de Adecuación de Laboratorio de Física. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | E100-02/2018. | S | 84 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colima - Coquimatlán 9, Lo de Villa, 28400 Colima, Col., México, lon:-103.80286217, lat:19.21168374}} | 2018-10-15 | 2019-01-31 | 442979.36 | 442979.36 | 442979.36 | 442979.36 | 442979.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489697 | COL | Proyecto de inversión | 505158.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505158.74, modificado:505158.74}} | 06ETV0003M BENITO JUAREZ GARCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-055-2018-PRR | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:PIPILA SN,Tecoman,Colima, lon:-103.835, lat:18.8689}} | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101512248 | COL | Proyecto de inversión | 26680 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26680.0, modificado:26680.0}} | 06MSU0012O CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS, CAMPUS CENTRAL COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-026-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401502339 | COL | Proyecto de inversión | 36533.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36533.99, modificado:36533.99}} | EQUIPAMIENTO DE SEGUNDA ETAPA DE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE CEDROS, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,COL. | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 36533.99 | 36533.99 | 36533.99 | 36533.99 | 36533.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401494667 | COL | Acción | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MODERNIZACION INTEGRAL DE LA CALLE ROSALES EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc |  | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | OPC-FFINANCIERO-01/001-2018 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:Libertad Oriente 87, La Escobera, 28500 Cuauhtémoc, Col., México, lon:-103.59420776, lat:19.33187844}} | 2018-11-30 | 2019-05-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2302091.36, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1494667/proyecto_INICIO, 1494667/proyecto_PROCESO, 1494667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL190101513758 | COL | Adquisición | 1111459.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111459.8, modificado:1111459.8}} | EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN | 6 | Colima | 2 | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP | 002 | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México, lon:-103.70702147, lat:19.23460937}} | 2018-05-22 | 2018-12-31 | 1111459.8 | 1111459.8 | 1111459.8 | 1111459.8 | 1111459.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | COL180401489575 | COL | Proyecto de inversión | 63961.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63961.14, modificado:63961.14}} | 06DJN0197B CIRILO CALDERON ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-087-2018-PRR | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 63961.14 | 63961.14 | 63961.14 | 63961.14 | 63961.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487124 | COL | Proyecto de inversión | 71003.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71003.94, modificado:71003.94}} | Bachillerato 26 (Ixtlahuacan).- Mantenimiento Laboratorio y obra exterior. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. |  | S | 52 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.95, meta_modificada:160.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma 14, 6 de Enero, 28700 Ixtlahuacán, Col., México, lon:-103.73775959, lat:18.99803771}} | 2018-10-08 | 2018-11-24 | 71003.94 | 71003.94 | 71003.94 | 71003.94 | 71003.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.95}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401489839 | COL | Proyecto de inversión | 15252.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15252.61, modificado:15252.61}} | 06ETK0013N TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 13 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-022-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 15252.61 | 15252.61 | 15252.61 | 15252.61 | 15252.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401487733 | COL | Acción | 549793.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549793.95, modificado:549793.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 199203 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 199203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-10-15 | 549793.95 | 549793.95 | 549793.95 | 549793.95 | 549793.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487733/proyecto_FIN, 1487733/proyecto_PROCESO, 1487733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502552 | COL | Proyecto de inversión | 192857.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192857.69, modificado:192857.69}} | REHABILITACIÓN DE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE CEDROS, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 192857.69 | 192857.69 | 192857.69 | 192857.69 | 192857.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502881 | COL | Proyecto de inversión | 1979812 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979812.0, modificado:1979812.0}} | CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COLONIA INFONAVIT CAMINO REAL | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA |  | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INFONAVIT Camino Real, Colima, Col., México, lon:-103.7053874, lat:19.2402585}} | 2018-09-14 | 2018-11-30 | 1979812 | 1979812 | 1979812 | 1979812 | 1979812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FOPDERMI-001/2018, contratista:RABINDRANATH PIZANO LARIOS, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1834143.48, importe_modificado:1834143.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {1502881/proyecto_PROCESO, 1502881/proyecto_INICIO, 1502881/proyecto_PROCESO, 1502881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | COL180401502597 | COL | Proyecto de inversión | 11800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:176, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11800.0, modificado:11800.0}} | EQUIPAMIENTO DE SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, MANZANILLO, COL. | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184541 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Camotlán de Miraflores, Col., México, lon:-104.235626, lat:19.2223273}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COL00160300753210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62329.5 | 60576.12
COL00180201132985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14848 | 14848
COL00180201132368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115516.59 | 115516.59
COL18180201137236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2716807.16 | 3288791.57
COL00160300753494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300753494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32832 | 32832
COL00160300753258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 200000 | 200000
COL00160300753258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154960 | 154960
COL00160300753258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 95040 | 95040
COL15160100636910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 431447.14 | 431447.14
COL00160300750302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 177459.48
COL16160300731326 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.5 | 913461.5
COL00160300753134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300753134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
COL00160300753298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139464 | 139464
COL00160300753298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 85536 | 85536
COL00160300753160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21116.63 | 17667.75
COL16160300753350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280183.45 | 280183.45
COL00160300753122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL16170100851314 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394174.48 | 1394174.48
COL17170200882458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 500000
COL17170200902720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 2967000
COL17170200900345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1458184 | 1438790.28
COL17170400976447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92324 | 92324.4
COL00180101072622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1542408.12
COL18180201083954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
COL18180201085507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1099342.86
COL18180201085507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4400000 | 0
COL00180201083966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33266.49 | 33266.49
COL00180201083966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 104111.79 | 104111.79
COL00180201083974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127227.56 | 127227.56
COL00180201085477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL17180101068220 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878924.2 | 878924.2
COL00180201085568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL00180201132360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350605.42 | 350605.42
COL00180201132382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896684.01 | 896684.01
COL00180201134340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488719.09 | 488719.09
COL18180201136724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1073307 | 1054405.63
COL18180201142293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2741632 | 2771632
COL00160300750232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 85536 | 85536
COL00160300750232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139464 | 139464
COL00160300750232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
COL00160300753162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
COL00160300753348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65664 | 65664
COL00160300753413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300753425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300750392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 280000 | 280000
COL00160300750392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216944 | 216944
COL00160300750392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 133056 | 133056
COL16160400814587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387315.02 | 393024.33
COL15160100636640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 255255.25 | 255255.25
COL16160100632544 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355935.27 | 1346153.84
COL16160300732928 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006297.23 | 1006297.23
COL16160300732984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.21 | 1346153.21
COL16160300737680 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540080.48 | 1540080.48
COL00170200856629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51739.8 | 51739.8
COL00170200855923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 47880.02 | 47880.02
COL00170200855923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47880.02 | 47880.02
COL16170100851302 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4931798.99 | 4931798.99
COL17180101068118 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1005775.26 | 1005775.26
COL18180201083941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COL00180201083965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22177.66 | 22177.66
COL00180201083965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 69407.86 | 69407.86
COL18180101076518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1109300 | 1109300
COL18180101066949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610634.65 | 610634.65
COL00180201132304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46980 | 46980
COL15150400615781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1367435.39 | 1367435.39
COL00180201137004 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910506.38 | 910506.38
COL00180201133684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34921.9 | 34921.9
COL00180201132990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6897.36 | 6897.36
COL00180201137072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840222.19 | 840222.19
COL00180201136926 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626035.76 | 626035.76
COL00180201137084 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905955.62 | 905955.62
COL00180201135139 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039465.58 | 1039465.58
COL00180201133596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5626 | 5626
COL00160300753127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 85536 | 85536
COL00160300753127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
COL00160300753127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139464 | 139464
COL16170100851310 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2549992.7 | 2549992.7
COL16170100851315 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211557.54 | 1211557.54
COL00160200718291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130579.2 | 128386.73
COL00160300753135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300753135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900080 | 900080
COL00160300753493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 900080 | 900080
COL00160300753507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45569.35 | 45569.35
COL00160300753262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL17170300967122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467031.13 | 467031.13
COL17170300910671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165871.68 | 165871.68
COL16170401051022 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355500 | 355500
COL17170401048585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3023199.93 | 3023199.93
COL00170300910738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176296.3 | 176296.3
COL17180101068139 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101916.07 | 1101916.07
COL18180201085527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1254611.18 | 1245827.98
COL18180201083945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
COL16160300732972 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586538.46 | 1586538.46
COL16160300733026 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.67 | 1346153.67
COL00180201085570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 104049.6
COL00180201083990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341280 | 332339.2
COL00160300753189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196992 | 196992
COL00160300753503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22784.67 | 22784.67
COL15160100636342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2042042.04 | 2042042.04
COL00160300750359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 440000 | 440000
COL00160300750359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 209088 | 209088
COL00160300750359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340912 | 340912
COL00180201136539 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682096.03 | 682096.03
COL18180201135529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1511473.55 | 1511473.55
COL16160100632346 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1160842.47 | 1153915.03
COL00180201132374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4971949.05 | 4971949.05
COL00180201132313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126304.22 | 126304.22
COL00180201134333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373570.72 | 373570.72
COL16160400815571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586538.46 | 1586538.46
COL17170400976483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 55819.11
COL00170400976524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
COL00170400976525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COL17180101074247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72906.16 | 72906.16
COL18180101076785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 830096
COL18180201085546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850864.5 | 850864.5
COL00180201085466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341280 | 341280
COL00180201085610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1378806.88 | 1356208.64
COL00180201085610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919204.58 | 904139.1
COL18180201085628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30000 | 30000
COL00180201132203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256805.39 | 256805.39
COL00180201132358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33538.51 | 33538.51
COL00180201133021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539756.03 | 539756.03
COL00180201132388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 654217.98 | 654217.98
COL00180201133644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142107.6 | 142107.6
COL00180201137056 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080234.76 | 1080234.76
COL18180201135536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 371698.93 | 371698.93
COL18180201135560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 912043.55 | 912043.55
COL16160300738164 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1141185.42 | 1141185.42
COL00160300750668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1040000 | 1040000
COL00160300750668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 805792 | 805792
COL00160300750668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 494208 | 494208
COL00160300753308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292588.07 | 292588.07
COL00160300753321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41559.95 | 60576.12
COL00160300753209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300753209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL15150400616267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10256665.75 | 10256665.75
COL00170300910750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22037.04 | 22037.04
COL00170300910754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL16160400824129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1350000 | 1350000
COL17170400976423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 398626.36
COL18180201085595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 178217.76
COL00180101072356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1262668.35 | 1248779
COL00180201085523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 44332.51
COL00180201085523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 20151.91
COL18180201085531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.66 | 66666.66
COL00180201085569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL00180201083988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 198964.38
COL16160200665154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51629.87 | 41099.44
COL17170401048545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1226293.74 | 1226293.74
COL16170401051023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432290.62 | 432290.62
COL17170401047580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL00180201135132 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.52 | 913461.52
COL16160100632227 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358692.86 | 1345838.52
COL16160100632576 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102862.36 | 1102862.36
COL00180201132969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27099.92 | 27099.92
COL16160400824277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 791426 | 759988.7
COL00160300753129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184382.09 | 184382.09
COL00160300753486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91138.7 | 91138.7
COL00160300753489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208994.69 | 208994.69
COL00160300750236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1200000 | 1200000
COL00160300750236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 929760 | 929760
COL00160300750236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 570240 | 570240
COL16160300733056 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190472.79 | 1190472.79
COL17170300910667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133489.28 | 133489.29
COL00170400976523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL17170400976420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296960 | 296960
COL17170400976429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26268.36 | 17550.8
COL17170200902721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 776839 | 762461.46
COL00170200856630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51362.4 | 51362.48
COL18180101076475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 485000 | 490396.28
COL17180101068457 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085118.52 | 1085118.52
COL00180201085611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355024.29 | 350508.84
COL17170401048533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL18180201085553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881425.39 | 881425.39
COL00180201085565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 104049.6
COL18180101067000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020731.17 | 1020731.17
COL18180101076352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14071402.44 | 10887313.8
COL00180201135089 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899418.03 | 954478.38
COL00180201132406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302098.45 | 302098.45
COL18180201135652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 577776 | 564589.98
COL17170200883785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 135015.06 | 84902.56
COL00180201136302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1700000 | 1673100.62
COL17170200889697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5715051.5 | 5191112.33
COL16160400824245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 7650000 | 7435954.86
COL00160300753480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639304.77 | 639304.77
COL00160300753277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715000 | 715000
COL00160300753309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COL17170300960891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3069830 | 3036061.87
COL00170400976522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541182.24 | 541182.24
COL00170400976535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COL00180201085642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210932.21 | 210932.21
COL18180201085603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915222.48 | 910866.35
COL00170300910739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88148.15 | 88148.15
COL18180101076386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33419035.17 | 44578007.21
COL18180201141971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 257489.26 | 257490
COL00180201132966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397914.8 | 397914.8
COL00180201132973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210841.6 | 210841.6
COL00180201132999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204930.6 | 204930.6
COL00180201137067 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105603.6 | 1105603.6
COL18180201083943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
COL00160300750287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123204.48 | 0
COL00160300753161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000 | 132000
COL00160300753492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 132000 | 132000
COL15160100636739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1276276.28 | 1276276.28
COL16160300738296 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825335.41 | 825335.41
COL00170300910753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44074.07 | 44074.07
COL00160200702104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117069.6 | 117069.6
COL16170200890127 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279971.48 | 1279971.48
COL00180201085613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560030.54 | 559060.13
COL17180101076249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039150.19 | 1039150.19
COL17170300963610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3066413 | 3032682.46
COL17170300958469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 970000 | 959330
COL18180201085599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.76 | 65671.53
COL18180101066989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880138.27 | 880138.3
COL00180201135662 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1774819.92 | 1774819.92
COL16160100629189 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1303871.09 | 1292423.73
COL00180201135151 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586481.89 | 1586481.89
COL15160100636367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 966906.91 | 966906.91
COL18180201136798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 91472 | 91472.03
COL00180201132213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204163.96 | 204163.96
COL00180201132367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91735.22 | 91735.22
COL00160300753433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 36540
COL00160300753133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
COL16160400824223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4130000 | 4043352.6
COL00160300753285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
COL00170400976493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29994 | 29994
COL00170200856657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216896.34 | 216896.34
COL17170200891657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347597.03 | 347597.03
COL00180101067612 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913461.53
COL18180101076284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 177273.79 | 177273.79
COL18180101076452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 591150.04 | 591150.04
COL00180201085618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400167.55 | 394058.57
COL15160100636616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3779783.92 | 3779783.92
COL00180101067914 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL16170401053945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4376067.21 | 4032062.5
COL16170401054356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL18180201136651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 906141 | 906141
COL17170200888431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7660746.84 | 7660735.77
COL00180201132200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485169.49 | 485169.49
COL00180201132979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332028.63 | 332028.63
COL00180201134334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17910.4 | 17910.4
COL00180201134337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128575.36 | 128575.36
COL00180201134338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442951.21 | 442951.21
COL00180201132363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 396685.26 | 396685.26
COL00160300753139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
COL00160300753139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 85536 | 85536
COL00160300753139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139464 | 139464
COL00160300753466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113923.37 | 113923.37
COL00160300753342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
COL16170100851408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956552.14 | 956552.14
COL00160300750322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300750322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58250
COL16160300737701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 977601.96 | 977601.96
COL00170400976519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL17170300955412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5934000 | 5934000
COL17180101067537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913461.93
COL17170200901959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2500000 | 2472500
COL18180101076922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4500000 | 4498510.09
COL16170401051028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238179.56 | 1048986.81
COL17170401041857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1801736.73 | 1781917.63
COL00180201136525 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336607.25 | 1336607.25
COL00180201132930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140206.88 | 140206.88
COL00180201132306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39550.2 | 39550.2
COL00180201085604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1425000 | 1161295.38
COL00180201085604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425000 | 1161295.38
COL00180201133009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420917.23 | 420917.23
COL17180101067980 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900767.69 | 900767.69
COL00180201085594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22177.66 | 4084.54
COL00180201085594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 69407.86 | 85774.4
COL00180201083989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 203946.3
COL16160300732237 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.06 | 913461.06
COL18180201141875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 378129.16 | 378129.16
COL00160300753279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL00160300750399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL16160300737828 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893830.15 | 893830.15
COL15160100636786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 612612.61 | 612612.61
COL00160300753125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300753201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 66528 | 66528
COL00160300753201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108472 | 108472
COL00160300753358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
COL00160300753358 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 750000 | 750000
COL00160300753498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182277.39 | 182277.39
COL00160300753276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65664 | 65664
COL16160100632646 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3097389.87 | 3071406.24
COL17170400976419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COL00180201083967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77621.81 | 91513.31
COL00180201083967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 242927.51 | 242927.51
COL00180201085625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 614304 | 609135.08
COL17180101067557 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123482.38 | 1123482.38
COL00180201085651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
COL00180201085654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504000 | 504000
COL17180101076394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098620.5 | 1098620.5
COL00180201132947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74632.37 | 74632.37
COL00180201133976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28417.48 | 28417.48
COL16160300738380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL15150400616426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 387783.78 | 387783.78
COL16160300738218 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201795.08 | 1201795.08
COL00160300753440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300753163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68354.02 | 68354.02
COL00160300753479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68354.02 | 68354.02
COL00160300753506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210163.68 | 210163.68
COL00160300753412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300753412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL16160100631710 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936929.89 | 925123.59
COL00170300910742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL00170200855924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 307966.57 | 307966.57
COL00170200855924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307966.57 | 307966.57
COL17170200880269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 241076.96 | 239855.08
COL17170400976426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80720 | 79082.27
COL00180201085525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 69407.86 | 88665.02
COL00180201085525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22177.66 | 40303.82
COL18180201085552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470213.36 | 470213.36
COL00180201085555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL00180201085559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210000 | 1144545.6
COL17170401049172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 29670000 | 29670000
COL00180201085567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 156074.4
COL00180201085668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 224000
COL18180201085598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680910.87 | 669496.51
COL18180101076772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2110088.59 | 2110088.59
COL15160100636801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1837837.84 | 1837837.84
COL00180201132935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180767.44 | 180767.44
COL00180201132338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245503.5 | 245503.5
COL00180201132247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68971.14 | 68971.14
COL00180201132403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126829.35 | 126829.35
COL00180201135162 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685438.65 | 1778845.65
COL00160300750261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300750261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300750261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 294424 | 294424
COL00160300753123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 180576 | 180576
COL00160300753123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 380000 | 380000
COL00160300753315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232440 | 232440
COL00160300753315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 142560 | 142560
COL00160300753315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 300000 | 300000
COL00160300753267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32832 | 32832
COL00160300753275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL00160300753411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
COL16160300737714 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957182.24 | 957182.24
COL16160300732235 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1104844.99 | 1104844.99
COL17170401047551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170401051652 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108607.94 | 1149241.31
COL17180101068226 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833499.94 | 833499.94
COL00180201085562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL00180201085459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 104111.79 | 31511.3
COL00180201085459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33266.49 | 14323.32
COL00180201085571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL00180201085573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL18180101066966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 399813.28
COL00180201085475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL00160200702097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94192 | 100336.95
COL18180101072494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 450000 | 445050
COL15160100636774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1531531.53 | 1531531.53
COL15160100636140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 581216.22 | 581216.22
COL16160300731340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011417.4 | 1011417.4
COL00180201133632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96659.7 | 96659.7
COL15150400616299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3906280.22 | 3906280.22
COL15150400616379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 724924.92 | 724924.92
COL18180201136736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1425000 | 1425000
COL00180201132919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63943.84 | 63943.84
COL17170200899517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2364158 | 2338152.26
COL00160300753164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770000 | 770000
COL16160400814540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 171018.31 | 171018.31
COL16170300968267 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8015564.01 | 8015564.01
COL17170300955500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6923000 | 6923000
COL17170300963611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1386000 | 1370754
COL00180201083986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 203946.3
COL18180201085635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299963.56
COL00180201085524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 20151.91
COL00180201085524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 44332.51
COL00180201085529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 44332.51
COL00180201085529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 20151.91
COL18180201085547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494341.78 | 1494341.78
COL18180201085551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
COL00180201085648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 224000
COL18180201083940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 200000
COL00180201132334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37764.76 | 37764.76
COL00180201132989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63109.14 | 63109.14
COL00180201132991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266093.77 | 266093.77
COL00170300957202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1400000 | 1170491.95
COL16160100632416 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1125085.93 | 1114709.08
COL00160300750273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1572587.53 | 1616737.64
COL00160300750273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1572587.53 | 163673.64
COL16160300753359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233534.18 | 219123.06
COL16160300732957 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL00160300753263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32832 | 32832
COL00180101072465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 7502465 | 7502465
COL00180201085557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 104049.6
COL00180201085461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL16160400824260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 700000 | 700000
COL16160400824103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1216000 | 1189382.99
COL17170200897076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1728818 | 1700848.04
COL00160200713000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1961482.36 | 1941526.43
COL00160200713000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619415.48 | 613113.61
COL16180201141867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2099104.7 | 2099104.7
COL00180101071909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1111000 | 1098779
COL00180201085457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177421.28 | 229173.13
COL00180201085457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 555262.88 | 504180.85
COL00180201085561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 104049.6
COL00180201085454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 14323.32
COL00180201085454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 31511.3
COL00180201085455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 14323.32
COL00180201085455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 31511.3
COL00180201085564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL00180201132410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245237.82 | 245237.82
COL00180201132308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218513.03 | 218513.03
COL00180201136974 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3110599.66 | 3110599.66
COL16160100632365 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161197.63 | 1161197.63
COL17170401048478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 247250 | 247250
COL00160300753280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295488 | 295488
COL00160300750241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78273.36 | 46022.21
COL00160300750345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 78273.36 | 46022.21
COL00160300753490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155717.56 | 155717.56
COL00160300753490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 155717.56 | 155717.56
COL00160300753273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32832 | 32832
COL16160400824192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 0
COL17180101068070 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3756936.11 | 12215344.6
COL00180101067931 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL00180101067951 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL16160400824126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL00170300910751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44074.07 | 44074.07
COL00170300910761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL17170300908705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656000 | 656000
COL17170300908705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 984000 | 656000
COL17170300965946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442211.04 | 442211.04
COL16160300738170 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911968.6 | 911968.6
COL16160300733044 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.85 | 1346453.85
COL00180101073072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1165837.46
COL17170200893397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1097434.58 | 1097434.58
COL00180201132944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91310.13 | 91310.13
COL17170300958012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 600000 | 593400
COL16170300968277 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1994193.22 | 1994193.22
COL00160300750347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620000 | 620000
COL00160300753346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74269.38 | 95923.23
COL00160300750294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300750294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300750294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278928 | 278928
COL00160300753317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 171072 | 171072
COL00160300753317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 360000 | 360000
COL00160300753336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300753336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL16170401054043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 178807.04 | 178807.04
COL00180201132357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511407 | 511407
COL00180201132937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99182.32 | 99182.32
COL00180201133719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30885.43 | 30885.43
COL00180201135169 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284685.82 | 1284685.82
COL18180201136811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 356736 | 356739.09
COL18180201141874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24007556.46 | 24096436.48
COL00180201136981 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514734.92 | 514734.92
COL00180201134332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373570.72 | 373570.72
COL15160100636933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 612612.61 | 612612.61
COL16160200669784 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223637.35 | 1223637.34
COL16170401051020 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327005.13 | 327005.13
COL17170401048558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3461500 | 3461500
COL17180101067562 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009716.15 | 1009716.15
COL18180201085554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3665712.82 | 3665712.8
COL00180101072004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 590342.26
COL18180201085597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.32 | 130711.42
COL18180201085522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249318.02
COL18180201085522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3750000 | 0
COL18180101076301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4377399.88 | 4377399.88
COL15150400616115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1061861.86 | 1061861.86
COL17170401047563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170200883802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 49712.17 | 49712.17
COL00170300910745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506851.85 | 506851.85
COL00180201083970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 67972.03
COL18180201136547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1237945 | 1236637.54
COL00180201137045 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833743.26 | 833743.26
COL00180201136737 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1164775.56 | 1164775.56
COL15150400616463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 258657.3 | 258657.3
COL15150400616656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2178651.2 | 2178651.2
COL15150400616010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1190221.38 | 1190221.38
COL16160200669829 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786744.53 | 786744.53
COL16160200669848 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079260.21 | 1079260.21
COL00160300753278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
COL16160300738203 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.38 | 913461.38
COL16160400824247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1386000 | 1344848.62
COL00180201133660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33027.98 | 33027.98
COL00180201132982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 206882.5 | 206882.5
COL00180201132390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 897775.88 | 897775.88
COL00180201133033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418071.99 | 418071.99
COL00180201135182 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060477.72 | 1060477.72
COL16160100632267 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030330.3 | 1025018.68
COL00160300753334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22784.67 | 22784.67
COL16160400816127 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2277655.13 | 2277655.13
COL17170300908708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16716.06 | 41672.45
COL00180201137037 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.84 | 1346153.84
COL00180201136952 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169477.88 | 1169477.88
COL00180101072472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1200000
COL18180201085548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249522.21 | 249522.22
COL18180201085596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.98 | 196067.13
COL00180201085458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 14323.32
COL00180201085458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 31511.3
COL17170200891650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381039.05 | 381039.05
COL00180201133956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28417.48 | 28417.48
COL00160300750327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165195.93 | 165195.93
COL00160300750355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 165195.94 | 165195.94
COL00160300753505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210163.68 | 210163.68
COL00160300753260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL16160300738231 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825420.06 | 825420.05
COL16160400824210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2060000 | 0
COL17180101068473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778514.29 | 1778514.29
COL17180101067947 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL00180201132960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4210962.54 | 4210962.54
COL15160100636098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 142173.3 | 142173.3
COL16160100632396 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1012129.76 | 1003003.51
COL16160300731346 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1207814.14 | 1207814.14
COL16170100851409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1225151.6 | 1225151.6
COL00180201083948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273024 | 267761.64
COL17180101074843 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103392.07 | 1103392.07
COL00180201085637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200638.5 | 200638.5
COL00180201085469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273024 | 273024
COL16160100632555 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429782.64 | 1429782.64
COL16160200669792 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.2 | 913461.2
COL00160300753144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300750324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300750324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300750358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278928 | 278928
COL00160300750358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 360000 | 360000
COL00160300750358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 171072 | 171072
COL17170200897075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2004112 | 1972063.6
COL00180201134335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8908.8 | 8908.8
COL18180201136636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15700000 | 15700000
COL00180201134331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84670.7 | 84670.7
COL00180201135102 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954478.38 | 954478.38
COL00160300753353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160200712999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2516000 | 2088721.49
COL00160200712999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184000 | 1477622.19
COL16160300738275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957891.72 | 957891.72
COL16160300737922 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126246.55 | 1126246.55
COL17170200883773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 706435.7 | 405045.24
COL17170300960469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1386000 | 1370754
COL17170200893939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994194.95 | 994194.95
COL00160300750376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162593.69 | 162593.69
COL00180101076516 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098620.5 | 1098620.5
COL16180101077066 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624930.06 | 624930.16
COL17180101068480 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641505.31 | 641505.31
COL18180201085550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334439.88 | 334439.88
COL00180201085566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 156074.4
COL17180101068451 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219664.28 | 1219664.28
COL18180201085543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180022.44 | 180022.44
COL00180201083987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 134996.3
COL16170100851306 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586635.46 | 1586635.46
COL00180201132310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517145.33 | 517145.33
COL00180201132219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256331.75 | 256331.75
COL00180201132300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63104 | 63104
COL16160100632512 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226977.7 | 1219887.85
COL16160200658177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174737.56 | 174737.56
COL17170300961383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1386000 | 1370754
COL15160100636606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1900131.26 | 1900131.26
COL00180101073003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 404331.65 | 399884
COL18180201083952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
COL00180201085657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 135951.26
COL00180201085608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597119.38 | 595047.13
COL16170100851313 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4348297.21 | 4348297.21
COL00180201085640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300957.57 | 300957.57
COL00180201132369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884239.95 | 884239.95
COL00170400976520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL00170400976531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
COL00170400976521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405040.4 | 405040.4
COL16160100631725 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119314.87 | 1105769.23
COL16160100631760 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119923.66 | 1104000
COL00180101071252 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13589678 | 13589678
COL00180201136726 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 897888.07 | 897888.07
COL00180201132294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924063.89 | 924063.89
COL00180201132954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 207004.32 | 207004.32
COL18180201139685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 29376652.17 | 29356633.19
COL00180201135179 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988999.79 | 988999.79
COL16160200696604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1741350 | 1660072.51
COL16160200696604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1607400 | 1532374.63
COL00180201132331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176808 | 176808
COL00160300753141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 160000 | 160000
COL00160300753141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 123968 | 123968
COL00160300753141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 76032 | 76032
COL00160300753501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22784.69 | 22784.69
COL00160300753261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300750329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300750329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300750329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300750377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
COL00160300750363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL17180101068392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.22 | 1105769.22
COL00180201134901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.84 | 1346153.84
COL00180201133683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34921.9 | 34921.9
COL16160200669753 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1076041.76 | 1076041.79
COL18180101067010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242531.21 | 242531.21
COL00180201085612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149640
COL18180101076868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 233200 | 233200
COL18180101076410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1121505.72 | 1121505.72
COL00180201085560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL17180101068148 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1210337.97 | 1210337.97
COL18180201085544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101398 | 101398
COL18180201085483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752000 | 751906.91
COL00160200713004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 304128 | 304128
COL00160200713004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495872 | 495872
COL16160400824198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 600000 | 0
COL16160400824002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 22365710 | 21896477.23
COL00180201133624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334368.46 | 1334368.46
COL00180201137020 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911338.92 | 911338.92
COL00180201134919 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197215.86 | 1197215.86
COL00180201134339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442951.27 | 442951.27
COL00180201135083 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036447.68 | 1036447.68
COL00180201135145 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993787.95 | 993787.95
COL15150400616501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 646306.31 | 646306.31
COL00160300750349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 16963.38 | 16963.38
COL00160300750349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16963.38 | 16963.38
COL00160300753126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300753126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL00160300753146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300753409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 66528 | 66528
COL00160300753409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108472 | 108472
COL17170401048576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2358765 | 2358765
COL18180201085530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.32 | 133333.32
COL00180201085666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL17180101068387 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12215344.56 | 12215344.56
COL17170400976421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231376 | 231376
COL16170300968282 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8888136.5 | 8888136.5
COL18180201085602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425112.5 | 1402669.21
COL00180201085667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
COL00180201085669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
COL00180101071908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1111000 | 1098779
COL17170401047707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL18180101076894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1300000 | 1296093.63
COL18180101077240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 405000 | 0
COL00180201132393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32706.74 | 32706.74
COL16160300738214 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.33 | 913461.33
COL16160400824117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL17170200879414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2216433.34 | 2088721.49
COL00180201132923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 524540.11 | 524540.11
COL00180201132362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44674.21 | 44674.21
COL00180201132962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261546.57 | 261546.57
COL16160100632206 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1137431.75 | 1137431.75
COL00180201133687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102932.98 | 102932.98
COL00180201133609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534341.1 | 534341.1
COL00160300750325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122538.06 | 122538.06
COL00160300750325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 122538.06 | 122538.06
COL00160300750354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 66675.19 | 66675.19
COL00160300750354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66675.19 | 66675.19
COL00160300753124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL18180101076747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3483809.96 | 2341830.56
COL00180201083944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
COL18180201083953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
COL17170400976433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943387.75 | 943387.75
COL00180201136774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027431.95 | 1027431.95
COL17170300957579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1676032 | 1657595.65
COL18180201136586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1142796 | 1140783.58
COL18180201135548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 369101.91 | 369101.91
COL17170200883042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1400000 | 1400000
COL00180201085622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385925.21 | 385471.35
COL00170300910744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176296.3 | 176296.3
COL17170300960433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2566216 | 2537987.62
COL00160200718292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15774.84 | 15774.84
COL00160200723878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175601 | 175601
COL00160300750323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300750323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300750323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL00160300750371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108472 | 108472
COL00160300750371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300750371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 66528 | 66528
COL00160300753188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300753120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL17170300910669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000.02 | 220000.02
COL00170300910755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132222.22 | 132222.22
COL00170300910743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110185.19 | 110185.19
COL17170300966278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8180320 | 8149756.3
COL00170400976526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
COL00170400976527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
COL00170400976528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
COL17170400976481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142000 | 139492.45
COL17170400976400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 433876.37
COL17170200897869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 713136 | 698217
COL16170300968274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19306660.87 | 19306660.87
COL00170300968782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
COL18180201139690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8034452.17 | 7953635.17
COL00180201132364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33047.38 | 33047.38
COL00180201132365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399392.13 | 399392.13
COL18180201139689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 24481652.17 | 25134082.8
COL16160100631748 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234590.2 | 1234590.2
COL16160100632622 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1207843.89 | 1202755.29
COL15150400616340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3907301.24 | 3907301.24
COL15160100636953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 772300.3 | 772300.3
COL15160100636404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 918918.92 | 918918.92
COL16160300731335 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586538.55 | 1586538.55
COL00160300753427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
COL00160300753432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39473 | 39473
COL00160300753283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131328 | 131328
COL00160300753137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210163.68 | 210163.68
COL00160300753271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65664 | 65664
COL16170401051015 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4771900.65 | 4771900.65
COL18180101076699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 655000 | 55000
COL18180201085532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.66 | 66666.66
COL18180201085542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429906.53 | 429906.53
COL00180201135096 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100089.65 | 1100089.65
COL18180101072192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1186800
COL00180201083969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 34703.93
COL00180201083969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 11088.83
COL00180101072772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1111000 | 1098779
COL00180201132993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785914.06 | 785914.06
COL00180201132225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158303.89 | 158303.89
COL18180201139687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10775652.17 | 10768672.98
COL15160100631738 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001439.25 | 981310.04
COL15160100636245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1531531.53 | 1531531.53
COL15160100636286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5105105.11 | 5105105.11
COL00160300750403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300750403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300750403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300750408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300750408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300750408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300750348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229171.98 | 225385
COL00160300750348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 229171.98 | 225385
COL16160300753437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306608.49 | 263188.58
COL00160300753264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32832 | 32832
COL00160300753268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196992 | 196992
COL00160300753416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300750233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 240000
COL00160300750233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 114048 | 114048
COL00160300750233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185952 | 185952
COL00160300753325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300753357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123058.29 | 123058.29
COL00160300753429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61984 | 61984
COL00160300753429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 38016 | 38016
COL18180201136694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2097990 | 2097990.46
COL00180201132400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126829.35 | 126829.35
COL00180201132949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850762.79 | 850762.79
COL00180201132986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284508.56 | 284508.56
COL16160200669892 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1184392.24 | 1184392.34
COL00160300753195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL16160300753341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236000 | 236000
COL18180101067004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225364.28 | 225364.28
COL17180101067017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103370.93 | 1103370.93
COL16170100851151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5370000 | 5370000
COL00160300753473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91138.7 | 91138.7
COL00160300753354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32832 | 32832
COL00160300753495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159492.72 | 159492.72
COL00160300753496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245190.96 | 245190.96
COL16160300737746 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795410.18 | 795410.18
COL18180201085537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.98 | 199999.98
COL18180101076671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8825000 | 2762000
COL00180201085464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL00180201085467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL17170200856632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549152.41 | 1549152.41
COL17170200856632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2323728.62 | 2260469.53
COL00170200856653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 241076.96 | 241076.96
COL00170200856653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160717.97 | 160717.97
COL00170300910749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144597.53 | 144597.53
COL17170300961818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1011876 | 1000745.36
COL00160300750375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887979.68 | 792839
COL00160300753132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
COL00160300751420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 142560 | 142560
COL00160300751420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 300000 | 300000
COL00160300751420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232440 | 232440
COL17170401049779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10312.4 | 10312.4
COL17180101068125 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL17180101068461 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL00180201085609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1073306.83 | 1054405.63
COL00180201085609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715537.89 | 702937.08
COL18180201085549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471057.44 | 471057.44
COL00180201083983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232865.43 | 228262.12
COL00180201083983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 728782.53 | 751005.57
COL17170200888444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7650833.26 | 7650831.44
COL17180101067420 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 882003.82 | 882003.83
COL18180101076397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25842211.93 | 25842211.93
COL18180101076757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10865052 | 10865052
COL18180101076443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 444420 | 444420
COL18180101076320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1529997.6 | 1532913.32
COL00180201132353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299813.28 | 299813.28
COL00180201132992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251398.52 | 251398.52
COL00180201132387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822166.4 | 822166.4
COL00180201085556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715000 | 676322.4
COL00180201132984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472888.3 | 472888.3
COL16160100631721 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923899.01 | 913461.54
COL16160100632379 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333328.45 | 1333328.45
COL16160100632531 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1289285.67 | 1277735.2
COL16160100632593 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097267.84 | 1092634.5
COL15160100636968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 693025.78 | 693025.78
COL17170401048770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273128.81 | 273128.81
COL17180101074252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3283152.2 | 3283152.2
COL18180201083946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
COL00180201083968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88710.64 | 88710.64
COL00180201083968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 277631.44 | 277631.44
COL00180201085456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 173519.65 | 157556.5
COL00180201085456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55444.15 | 71616.6
COL15150400616150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 253116.73 | 253116.73
COL17170200888421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10215428.07 | 10215421.71
COL17170200897873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2616838.27 | 2588053.05
COL00170300910740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154259.26 | 154259.26
COL00180201135110 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL00180201132366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610634.64 | 610634.64
COL00180201132378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883667.14 | 883667.14
COL00180201132289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121603.5 | 121603.5
COL17170400976445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149468.82 | 149468.82
COL00160300753269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65664 | 65664
COL00160300753410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300753410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393984 | 393984
COL16160400824235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2900000 | 2832070.63
COL18180101076810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 580000 | 580000
COL00180201085591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44355.32 | 8169.08
COL00180201085591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 138815.72 | 171548.8
COL16160300732882 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166889.91 | 1166889.91
COL16160300738383 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074861.94 | 1074861.94
COL00180201085572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 477792 | 477792
COL17180101068169 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230001.7 | 1230001.7
COL00180101071794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700000 | 691019.63
COL18180201083947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL00170300910741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL16160100632243 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139542.28 | 1136701.16
COL00160200707589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160200707589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160200707718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35509.61 | 0
COL00170401054361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL16160300731329 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017263.57 | 1017263.57
COL16170100851405 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782134.79 | 782134.79
COL00180201132926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477024.32 | 477024.32
COL00180201132372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425909.56 | 425909.56
COL18180201136533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 585305 | 584999.6
COL18180201136711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1378807 | 1356208.64
COL18180201135524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 422347.36 | 422347.36
COL17170400976428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143157.34 | 140816
COL00160300750314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2137789.62
COL00160300750340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 133056 | 133056
COL00160300750340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 280000 | 280000
COL00160300750340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216944 | 216944
COL00160300750346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427623.51 | 316367.8
COL00160300750346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 427623.51 | 316367.79
COL00160300750365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340.76 | 2340.76
COL00160300753482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160300753482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL00160300753482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL16170100851413 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2344843.7 | 2344843.7
COL00180201085606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328560.89 | 327610.75
COL00170300910762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL17170401050434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1226266.87 | 1226266.63
COL00180201085540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 136512
COL17180101068260 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990318.3 | 1105426.34
COL18180201083950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COL18180201083951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146354.62 | 1146354
COL17170300962561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1390000 | 1374710
COL17170300908706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441365.84 | 441365.84
COL17170300908706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 662048.76 | 441365.84
COL17170300960013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 920760 | 910631.64
COL180301283660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 555262.88 | 699030.51
COL180301283660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177421.28 | 33287.52
COL180301283669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 347039.3 | 347039.3
COL180301283669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110888.3 | 110888.3
COL180301283670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 208223.58 | 208223.58
COL180301283670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66532.98 | 66532.98
COL18180101077232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 500000
COL180301283675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 34703.93
COL180301283675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 11088.83
COL180301283677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 69407.86 | 69407.86
COL180301283677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22177.66 | 22177.66
COL00180201085607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616286.24 | 614996.32
COL00180201085614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294360.2 | 294292
COL00180201085514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL18180101076645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4254717.18 | 4762637.75
COL18180201085533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.32 | 133333.32
COL00180201085563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 156074.4
COL18180201136749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 900000
COL00180201137075 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027319.72 | 1027319.72
COL18180201136788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 360000 | 360000
COL00160300750270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00170200856631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71983.8 | 71983.8
COL17170401048553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 6342563.81 | 6342563.81
COL00180201135128 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913461.53
COL00180201133635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379921.02 | 379921.02
COL16160100632328 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1262426.57 | 1254548.65
COL00180201134927 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062236.72 | 1062236.72
COL18180201136594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2638925 | 2441638.01
COL00160300750321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108472 | 108472
COL00160300750321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 66528 | 66528
COL00160300750321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300750351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34103.25 | 34103.25
COL00160300750351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34103.25 | 34103.25
COL16160300737845 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586538.46 | 1586538.46
COL180301290024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 614304 | 611748.27
COL180301290058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 69407.86 | 71524.34
COL180301290058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22177.66 | 19848.88
COL180301290078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 31511.3
COL180301290078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 14323.32
COL180301290083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1145229.69 | 1348632.2
COL180301290083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365931.39 | 0
COL180301288965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750816 | 750816
COL180301289110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273024 | 267761.64
COL180301309049 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1025000 | 0
COL180301309049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 1450000 | 0
COL180301309049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025000 | 1025000
COL180301308309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303930 | 261764.31
COL180301289963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 173519.65 | 0
COL180301289963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55444.15 | 228707.95
COL180301290074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77621.81 | 0
COL180301290074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 242927.51 | 320217.87
COL180301290409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1432558.19 | 1424587.76
COL180301385763 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 737453.97 | 737453.97
COL180301308615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 0
COL180301308615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899247.9
COL180301289023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409536 | 409536
COL180301314097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255500 | 241627.01
COL180301314103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766500 | 724881.02
COL180301314128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438000 | 414217.73
COL180301303675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502628.06 | 501600.01
COL180301309427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124335 | 107085.4
COL180301309479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179595 | 154678.91
COL180301309506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110520 | 95087.02
COL180301385756 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1331082.36 | 1331082.36
COL180301385757 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1113254.2 | 1113254.2
COL180301385758 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 887464.25 | 887464.25
COL180301385759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1043871.69 | 1043871.69
COL180301385760 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 954082.83 | 954082.83
COL180401405679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181636.3 | 181617.65
COL180301392017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3139452.17 | 3132117.77
COL180301392271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 9000000 | 9000000
COL180301288547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 204768
COL180301314636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896583.01 | 18965832.99
COL180301288558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341280 | 341280
COL180401406032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472254.51 | 472205.88
COL180401406038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217963.77 | 217941.17
COL180301303683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770894.29 | 769136.45
COL180301289194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 277631.44 | 0
COL180301289194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88710.64 | 365932.72
COL180301289682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1014691.86 | 1014010.69
COL180301289682 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 1025000 | 1023556.82
COL180301289682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 1500000 | 1498034.63
COL180401405702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145309.08 | 145198.21
COL180401405786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217963.62 | 217797.32
COL180301298901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2035000 | 1924917.6
COL180301290054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 135957.38
COL180301290059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 203936.07
COL180301290064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34703.93 | 0
COL180301290064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11088.83 | 45745.41
COL180301290069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 242927.51 | 0
COL180301290069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77621.81 | 320191.13
COL180301298947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 52024.8
COL180401405851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72654.54 | 72599.11
COL180301298989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 104049.6
COL180401405865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181636.35 | 181497.76
COL180401405913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254290.89 | 254264.7
COL180301315553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317745 | 267068.11
COL180301385761 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 7122977.19 | 7122977.19
COL180401406073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72654.54 | 72599.11
COL180401406076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72654.54 | 72599.11
COL180401406904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108981.81 | 108970.59
COL180301315702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69075 | 58058.28
COL180301316235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359190 | 301903.08
COL180301318387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359818.63 | 357005.89
COL180401446345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123823.92 | 121809.47
COL180401446357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338965.88 | 338708.18
COL190101515793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 69313 | 69313
COL180401447501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631965.22 | 627599.97
COL180301344805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228000 | 209525.64
COL190101517501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1537453 | 1537453
COL180301344913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342000 | 314288.46
COL180301343852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
COL190101517591 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1000000 | 1000000
COL180401416593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258000 | 257999.81
COL180301384463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519139.32 | 519139.32
COL180301384464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301384484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29486.24 | 29486.24
COL180401416674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258000 | 257999.81
COL180301385056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164695.61 | 164695.61
COL180301385060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753920.98 | 753920.98
COL180301399932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3860000 | 3579511.81
COL180401416324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293068.82 | 291676.64
COL180401416325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223157.85 | 222916.98
COL180301385725 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1154989.8 | 1154989.8
COL180301392043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2937000 | 2936744.46
COL180301384447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556521.89 | 556521.89
COL180301384448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301384449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519139.32 | 519139.32
COL180301387839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 660582.46 | 660581.64
COL180301385054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281158.85 | 281158.85
COL180301385069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35775.63 | 35775.63
COL180301385726 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1007523.06 | 1007523.06
COL180301385728 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 835213.64 | 835213.64
COL180301385729 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2030327.35 | 2030327.35
COL180401423618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 75841.88
COL180401423629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 136000
COL180401423635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 67322.94
COL180401417641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76512.2 | 84477.2
COL180401417643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351360.56 | 341565.42
COL180401421078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758888.07 | 758815.95
COL180301392684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 14757.3 | 0
COL180301392684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34433.71 | 34433.71
COL180301392685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 5162.88 | 0
COL180301392685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12046.71 | 12046.71
COL180301392686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 26608.49 | 0
COL180301392686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62086.47 | 62086.47
COL180301392687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 31487.72 | 0
COL180301392687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73471.35 | 73471.35
COL180301392688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 24747.85 | 0
COL180301392688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57744.98 | 57744.98
COL180301399782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2000000 | 2000000
COL180301399798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1250000 | 1250000
COL180301399924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 6000000 | 5720798.68
COL180301399942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1850000 | 1797101.42
COL180301343625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650258.21 | 1647207.05
COL180301344022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 67818.72
COL180401417454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359999.74
COL190101507675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169770 | 169770
COL180401417497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79198.95 | 79176.02
COL180401417499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567462.89 | 539365.92
COL180401417501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55579.16 | 51453.41
COL180401417503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132581.67 | 132263.76
COL180401423357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615294.17 | 612409.31
COL180301384469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345542.61 | 1345542.61
COL180301384488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121307.19 | 121307.19
COL180301385739 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1898475.27 | 1898475.27
COL180301385753 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 913461.53 | 913461.53
COL180301385754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1156802.2 | 1156802.2
COL180301385755 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1330812.69 | 1331082.36
COL180401417895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209760.41 | 209192.18
COL180301384489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2466482.03 | 2466482.03
COL180401419079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13815 | 11898.38
COL180401417922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373149.66 | 371574.43
COL180401417923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092129.06 | 1091393.63
COL180401423541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 76000
COL180401423586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152000 | 151594.78
COL180401423606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 34920.94
COL180401423322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900086.92 | 893180.29
COL180401419781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151266.72 | 144991.63
COL180401417920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805623.18 | 802459.23
COL180301384458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433216.65 | 433216.65
COL180301384459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95559.87 | 95559.87
COL180401417951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247943.23 | 243126.56
COL180401417959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326255.17 | 169009.66
COL180401417961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419737.93 | 416892.32
COL180401423571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 75797.39
COL180401423578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 69841.88
COL180401423596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
COL180301384462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366246.11 | 1366246.11
COL180301384466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508167.46 | 508167.46
COL180301384467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508167.46 | 508167.46
COL180301384470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508167.46 | 508167.46
COL180301384471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301384472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524414.72 | 1524414.72
COL180301384476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4215.51 | 4215.51
COL180301384480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556521.89 | 556521.89
COL180301384481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598032.2 | 598032.2
COL180301384487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128608.35 | 128608.35
COL180401421062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 143404.99
COL180301385734 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 212448.33 | 212448.33
COL180301385747 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 828612.88 | 828612.88
COL180301378980 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898475.27 | 1898475.27
COL180401417495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462100.06 | 461859.42
COL180301383494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8090000 | 8001010
COL180401417576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7078.25 | 7078.25
COL180401417590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36297.85 | 36297.85
COL180401417598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398673.12 | 398673.12
COL180401419671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294282.29 | 123073.42
COL180401417637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30030.68 | 29217.18
COL180301383758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 312335.37 | 411708.69
COL180301383758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99799.47 | 0
COL180301383759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 659374.67 | 830098.73
COL180301383759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210687.77 | 39528.93
COL180301385059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735449.29 | 735449.29
COL180301399952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8000000 | 7747102.04
COL180401429447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59428.48
COL180401426517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500057.91 | 458513.33
COL180301391991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2454152.17 | 2422083.45
COL180301385730 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1451442.14 | 1451442.14
COL180301385732 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1537877.97 | 1537877.97
COL180301385738 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1043958.85 | 1043958.85
COL180401429627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87500 | 87394.83
COL180301385740 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 913461.53 | 913461.53
COL180301385745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 913461.53 | 913461.53
COL180301385750 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 913461.53 | 913461.53
COL180301385752 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL180401429680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66500 | 66420.07
COL190101512211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968305.27 | 968305.27
COL190101512216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225000 | 225000
COL190101512217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 743732.12 | 743732.12
COL190101512218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721337.97 | 721337.97
COL190101512219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607215.48 | 607215.48
COL190101512220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
COL190101512224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
COL190101512225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304667.54 | 304667.54
COL190101512227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34453.44 | 34453.44
COL180401429857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133000 | 132840.14
COL180401429863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500 | 31462.14
COL180401429865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 209747.59
COL180401429873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 38453.72
COL180401429882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500 | 31462.14
COL180401429902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 6991.59
COL180301380357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1780000 | 1780000
COL180301380363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
COL180301380364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2200000 | 2200000
COL180301380371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1770000 | 1770000
COL180301380372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1370000 | 1370000
COL180301380374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3461500
COL190101512428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802558.76 | 802558.76
COL190101512438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL190101512439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL190101512440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109971.03 | 109971.03
COL190101512441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL180301380392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6440000 | 6369160
COL180301380393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6620000 | 6547180
COL180301380394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6620000 | 6547180
COL180301380395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2700000 | 2700000
COL180301380397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1470000 | 1470000
COL180301380398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1720000 | 1720000
COL180301380399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4600000 | 4600000
COL180301380400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1830000 | 1830000
COL180301380405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1840000 | 1840000
COL180301380407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000
COL180301380409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2650000 | 2650000
COL180301380412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1925000 | 1925000
COL180301380413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
COL190101512442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109971.03 | 109971.03
COL180301380415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
COL180301380416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
COL180301380417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 7502465 | 7418684.84
COL180401429769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52436.9
COL180401429775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119000 | 118856.97
COL180401429787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 41949.52
COL180301384456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27821.82 | 27821.82
COL180301384457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98452.1 | 98452.1
COL180301384465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519139.32 | 519139.32
COL180301384474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820635.89 | 820635.89
COL180301384478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301384479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588048.08 | 588048.08
COL180301384482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598032.2 | 598032.2
COL180401429793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 104873.79
COL180301384483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127004.2 | 127004.2
COL180401429855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 83899.04
COL180401429859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 38453.72
COL180401429886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91000 | 90890.62
COL180401429893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
COL180301392051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2937000 | 2616869.45
COL180401435461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260227.74 | 176889.15
COL180301385724 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1150468.81 | 1150468.81
COL180301385727 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 18072017.72 | 18072017.72
COL180301385731 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1056711.66 | 1201711.09
COL180401435472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164032.44 | 164032.4
COL180301385737 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1098133.84 | 1098133.84
COL180301385746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 5492393.9 | 5492393.9
COL180301385749 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL180301385751 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL180401426952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388933.86 | 357092.12
COL180401439205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
COL180401437356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577085.73 | 576840
COL190101512418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698648.89 | 698648.89
COL190101512423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677652.08 | 677652.08
COL190101512424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475432.43 | 475432.43
COL180401437421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25985.71 | 25836.09
COL180401426502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388933.86 | 357092.11
COL180401435434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291349.38 | 217086.8
COL180301384473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133526.94 | 133526.94
COL180301384477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457914.5 | 457914.5
COL180301384485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82155.09 | 82155.09
COL180401437433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56254.84 | 55968.68
COL180401439145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33694.87 | 33614.9
COL180301385071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505158.74 | 505158.74
COL180301385072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737696.71 | 737696.71
COL180401436809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175670.77 | 129261.32
COL180401436821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45565.37 | 32863.05
COL180301385735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL180301385741 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL180301385742 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1149969.84 | 1149969.84
COL180301385744 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 4643960.43 | 4643960.43
COL180301385748 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1088324.55 | 1088324.55
COL180401438386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811564.1 | 1806049.03
COL180401437085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277350.66 | 276488.04
COL180401437169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250494.14 | 1249106.56
COL180401436687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221263.86 | 221263.86
COL190101517219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3458000 | 3458000
COL190101517239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 230564 | 230564
COL190101517250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1500000
COL180401467248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
COL190101516683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 42531178 | 42531178
COL190101512212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400822.99 | 400822.99
COL190101512213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534824.92 | 534824.92
COL190101512214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692935.94 | 692935.94
COL190101512215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385520.52 | 385520.52
COL190101512223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
COL190101512226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813735.17 | 813735.17
COL190101512246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456368.7 | 456368.7
COL190101512247 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76388.69 | 76388.69
COL190101517306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1520000 | 1520000
COL190101517315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
COL180401464188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41445 | 34834.97
COL180401464220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193410 | 162563.2
COL190101512426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666764.47 | 1666764.47
COL190101512433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082.78 | 1082.78
COL190101512434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111.11 | 2111.11
COL190101512435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58115.3 | 58115.3
COL190101512436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58115.3 | 58115.3
COL190101512437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL180401469588 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 16001.6 | 14568.55
COL180401469588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574825.73 | 585297.62
COL190101515689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27722.6 | 27722.6
COL190101515697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2029381.7 | 2029381.7
COL190101517488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
COL190101517178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2756012.4 | 2756012.4
COL190101514205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2019120.07 | 2019120.07
COL190101517243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 216000 | 216000
COL190101517311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1900000 | 1900000
COL190101517313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 560000 | 560000
COL190101517317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000
COL190101517318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2250000 | 2250000
COL190101517320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000
COL190101515812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12523116 | 12523116
COL190101515825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5595434.81 | 5595434.81
COL190101515827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5550571.68 | 5550571.68
COL190101515831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 343386.94 | 343386.94
COL180401454439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
COL190101515510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 721480.64 | 721480.64
COL190101517484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
COL190101517625 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 9686798.67 | 9686798.67
COL190101512221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128134.77 | 128134.77
COL190101512222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441053.53 | 441053.53
COL190101517196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 250000
COL180401470513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208292.92 | 1208292.92
COL190101517605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3012250 | 3012250
COL190101517629 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2219300.54 | 2219300.54
COL180401467187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27630 | 23223.31
COL190101515797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 865000 | 865000
COL180401467319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 34920.94
COL180401473676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 90000 | 0
COL180401473676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
COL180401465651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
COL180401460350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29586.58 | 0
COL190101517190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35304546.71 | 35304546.71
COL190101517565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 566059 | 566059
COL180401454413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 134645.88
COL190101517598 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 684817 | 684817
COL180401453088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284615.04 | 284600
COL180401489763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 308982.24 | 308982.24
COL180401489764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55459.96 | 55459.96
COL180401489765 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789955.36 | 789955.36
COL180401489766 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177778.16 | 1177778.16
COL180401489767 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187700.88 | 3187700.88
COL180401489769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7798.49 | 7798.49
COL180401489770 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282462.04 | 1282462.04
COL180401489772 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881676.36 | 881676.36
COL180401489805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102577.14 | 102577.14
COL180401489831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15138 | 15138
COL180401489848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27248.4 | 27248.4
COL180401484830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152998.08 | 152997.99
COL180401492130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2520000 | 2520000
COL180401492134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1860000 | 1860000
COL180401492144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1460000 | 1460000
COL180401492145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3250000 | 3250000
COL180401492146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2130000 | 2130000
COL180401492147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2690000 | 2690000
COL180401492148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1900000 | 1900000
COL180401492150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3240000 | 3240000
COL180401492152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 380000 | 380000
COL180401492154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 665000 | 665000
COL180401492155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1080000 | 1080000
COL180401487162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 470000 | 468933.38
COL180401487168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1673704.92 | 1673704.92
COL180401489001 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418989.47 | 418989.47
COL190101515792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1206977.02 | 1206977.02
COL190101515829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 278922.74 | 278922.74
COL180401490068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1180574.63
COL180401490069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1700000 | 1673100.62
COL180401490070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1165837.46
COL180401489559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2088405.04 | 2088405.04
COL180401489564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210607.41 | 210607.41
COL180401489565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251989.06 | 251989.06
COL180401489567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556813.07 | 556813.07
COL180401489568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2615575.64 | 2615575.64
COL180401489569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1942311.32 | 1942311.32
COL180401489570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128451.2 | 128451.2
COL180401489571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96720.93 | 96720.93
COL180401489572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371388.52 | 371388.52
COL180401489573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93065.4 | 93065.4
COL180401489574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026272.78 | 1026272.78
COL180401489580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2125164.18 | 2125164.18
COL180401489581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278436.24 | 278436.24
COL180401489582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2273633.48 | 2273633.48
COL190101517054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45000000 | 45000000
COL190101517569 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 831724 | 831724
COL180401489679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26117.46 | 26117.46
COL180401489682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75610.67 | 75610.67
COL180401489688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8907.85 | 8907.85
COL180401489690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8502.75 | 8502.75
COL180401489693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16356 | 16356
COL180401489694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10846 | 10846
COL180401489696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8642 | 8642
COL180401489698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123772.95 | 123772.95
COL180401489730 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105342.99 | 105342.99
COL180401489753 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117576.44 | 117576.44
COL180401489756 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635326.26 | 635326.26
COL180401489757 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2247028.03 | 2247028.03
COL180401489758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982772.19 | 1982772.19
COL180401501629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64380 | 64380
COL180401489000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350214.06 | 350214.06
COL180401489558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164479.43 | 164479.43
COL180401489563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014949.38 | 1014949.38
COL180401489578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500931.6 | 500931.6
COL180401489579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199917.93 | 199917.93
COL190101512245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463732.63 | 463732.63
COL180401489752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34244.36 | 34244.36
COL180401489754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638824.76 | 638824.76
COL180401489755 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321687.76 | 1321687.76
COL180401489771 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156352.06 | 156352.06
COL180401489845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20184 | 20184
COL180401487748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299334.73
COL190101512249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139415.76 | 139415.76
COL180401489846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43395.6 | 43395.6
COL180401490067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700000 | 691019.63
COL180401498750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 4057901.99 | 3460801.25
COL190101517621 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 801148 | 801148
COL180401501164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 2300000 | 2300000
COL180401501277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 335000 | 335000
COL180401489577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448303.29 | 448303.29
COL180401490071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 590342.26
COL180401501630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27699.89 | 27699.89
COL180401501639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4780.11 | 4780.11
COL190101513783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 204000 | 204000
COL180401502200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 1750000 | 1748214.18
COL180401489557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574316.55 | 574316.55
COL180401502235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 1500000 | 1498034.63
COL180401489685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50085.09 | 50085.09
COL180401489695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44778.32 | 44778.32
COL190101517579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1900000 | 1900000
COL190101517634 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2383772.09 | 2383772.09
COL180401498766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 1942098.01 | 1942098
COL180401489729 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371799.26 | 371799.26
COL180401489840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27248.4 | 27248.4
COL180401490072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1542408.12
COL180401489002 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591097.76 | 1591097.76
COL180401489079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1441225.25 | 1441225.25
COL180401487749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99482.52
COL180401502844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5876675.77 | 5876675.77
COL190101517572 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3580180 | 3580180
COL180401502888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9256678.66 | 9256678.66
COL180401502911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1955638.64 | 1955638.64
COL180401502971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7537375.42 | 7537375.42
COL180401503000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1256360.91 | 1249708.74
COL180401503070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2251761.1 | 2245108.93
COL180401503351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2380234.04 | 1751947.94
COL180401503365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1621683.38 | 1585778.88
COL180401503022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2425721.52 | 2419069.29
COL180401503050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1348939.28 | 1342287.11
COL180401503353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2436329.94 | 2431494.58
COL180401503407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 280000 | 278585.6
COL180401502502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S176-Pensión para Adultos Mayores |  | 114781.88 | 102654.08
COL180401502878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4834652.28 | 4834652.28
COL180401502932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1962445.14 | 1962445.14
COL180401503039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1656216.25 | 1649564.08
COL180401503362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1799863.83 | 1799861.25
COL180401503398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1400000 | 1338754.56
COL180401502955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7960287.34 | 7953635.17
COL180401502992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10226652 | 10219999.83
COL180401503083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2451016.73 | 2444359.48
COL180401503100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6760210.51 | 6753558.34
COL180401503121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5785555.49 | 5778903.31
COL180401503377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 628000 | 618224.25
COL18180201141958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 365635.27 | 355389
COL18180201085487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740000 | 1739109.99
COL18180201085490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693000 | 692287.27
COL00180201083992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
COL00180201085658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL17170400974435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 247954.29
COL17170400976357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 499807.86
COL00180201083997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
COL00180201085659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL17170401050412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1054905.94 | 1054905.94
COL17170400976449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49828.33
COL00160300753424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160200690967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154960 | 154960
COL00160200690967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 95040 | 95040
COL17170200888510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3021502.65 | 3021502.65
COL00180201084000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
COL18180101072358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1450000 | 1434050
COL18180101071973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1450000 | 1434050
COL17170400976362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL17170400974569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 349590.32
COL00180201084750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 93000
COL00180201085671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL00180201083995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69324 | 69324
COL18180201085463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 97522.46
COL00160200718298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160200718298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL17170401050482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 804525 | 804524.99
COL00180201135527 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999139.12 | 2071333.92
COL00180201083956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
COL17170200889657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5889035.32 | 5908150.52
COL16170100834979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21499988.82 | 21499988.82
COL17170200856645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341969.69 | 334880.61
COL17170400976495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 194324.35
COL17170400976395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149942.36
COL17170400976529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99960.96
COL17170400974402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149872.21
COL00180201085672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL17170401050537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 750600 | 631870.91
COL18180201142301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2646913 | 2616913
COL00180201085646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158199.16 | 158199.16
COL18180201085518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449883.37
COL00180101073120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 845000 | 835705
COL17170400976392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL17170400976393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL17170401051058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 302471.9 | 302471.9
COL00180101072137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3625000 | 3585125
COL00180201085673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26366.53 | 26366.53
COL17170400976530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.48
COL18180201085493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
COL00180201085665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL00180101067579 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1100746.23
COL18180201142065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 102870.42 | 191551
COL17170400976359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL18180201085342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199997.82
COL17170400974421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 247954.29
COL00180201084002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
COL17170400974336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 48492
COL17170400974340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 48492
COL18180201085494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996000 | 996000
COL18180201085521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 269749.42
COL18180201084595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327008.73 | 327008.73
COL18180201142077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 299194.07 | 279041
COL17170400976356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL17170400976504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 485810.8
COL17170400975142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 145476
COL18180201085517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299797.02
COL00180201084746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL18180201141944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 325947.93 | 348560
COL17170400974313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149582.36
COL00160200723877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449384 | 449384
COL00160200723877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 275616 | 275616
COL00160200723875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278928 | 278928
COL00160200723875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 171072 | 171072
COL00180201134893 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212448.32 | 213420.84
COL00160300753497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351680.35 | 351680.35
COL18180201085504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299152.83
COL17170200889673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3691491.77 | 3462959.21
COL17170401050513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 883600 | 883600
COL00180201083998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
COL16160300750683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395476.63 | 98646.13
COL16170401053970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2931540 | 2931540
COL18180201085484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535000 | 534529.67
COL00180101072051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 465000 | 459885
COL00180201084006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
COL18180201085520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299652.33
COL17170400974390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99914.81
COL17170400974389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 449616.64
COL17170400976532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99960.96
COL17170400976394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL17170400975137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050000 | 1018332.03
COL00180201085653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
COL17170400974391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199829.62
COL18180101072931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 450000 | 445050
COL00170400974566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121866.51 | 121866.51
COL17170400974392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49957.4
COL00180101072670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 580000 | 573620
COL00180201083957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
COL00180201083994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
COL18180201137199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1116990.67 | 1116990.67
COL17170400976355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299884.71
COL16160300731333 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.55 | 913461.55
COL18180201085491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COL18180201085485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292300 | 292100.03
COL00180101072897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 490000 | 484610
COL17170400975380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 297545.15
COL00180101072462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 560000 | 553840
COL18180201136669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
COL00180201085661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52733.05 | 52733.05
COL00180201083993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL00180201084749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
COL17170400976505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 485810.88
COL16180201141866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2929269 | 3564321.43
COL00180101071785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 560000 | 553840
COL00180201083999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL00180201084748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69324 | 69324
COL17170400975143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96984
COL17170400974420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 247954.29
COL17170400976534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199921.91
COL16170401053894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 736878.33 | 733279.14
COL00180101073222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1375000 | 1359875
COL17170400976533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.48
COL00180201083955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69324 | 69324
COL00180101072468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 494500
COL16160400816125 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5769230.25 | 5769230.25
COL17170400976354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249903.93
COL17170400976396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL17180101075880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8448785.15 | 8448785.15
COL00180201084747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
COL18180201085506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649997.82
COL18180201085519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99761.33
COL17170400974433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 198363.43
COL17170400974441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99181.72
COL17170400976358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49980.79
COL16160200677558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 667014.18 | 666995
COL00160200713006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 123552 | 123552
COL00160200713006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201448 | 201448
COL00160200713007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 152064 | 152064
COL00160200713007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247936 | 247936
COL18180201085481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 409749.99
COL00180201084001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
COL17170400974572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149824.42
COL17170400974314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 349025.5
COL17170400976450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49828.33
COL17170400974430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 148772.58
COL18180201085498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
COL00180201136012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
COL17170400974388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49957.4
COL180301289995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL180301303170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199884
COL180301303753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 184899.24
COL180301289135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 136512
COL180301312870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
COL180301308464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853500 | 853399.87
COL180301308460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749899.72
COL180301308462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399444.33
COL180301308463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353096.77 | 352708.31
COL180301308467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499898.98
COL180301307452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399852
COL180301289191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 204768
COL180301312787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000 | 336000
COL180301308691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564495.89 | 563545.59
COL180301305131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 569999.93
COL180301288574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341280 | 341280
COL180301289169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 136512
COL180301289898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL180301289907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 204768
COL180301289926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136512 | 136512
COL180301288132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL180301290049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL180301288522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL180301290081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 104111.79 | 132997.53
COL180301290081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33266.49 | 60455.73
COL180301290088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 451151.09 | 576322.63
COL180301290088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144154.79 | 261974.83
COL180301315748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349889.64
COL180301329303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316398.32 | 316398.32
COL180301326720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 59899.09
COL180301321990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740139.13 | 1740139.13
COL180401446334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1591995.74 | 1526492.13
COL180401447401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434615.45 | 434550.23
COL180301290014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68256 | 68256
COL180301385062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54468.7 | 54468.7
COL180301312468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342764.84 | 342764.84
COL190101507294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475068 | 475068
COL180301385733 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2019313.52 | 2019313.52
COL180301312862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
COL180301385061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166123.04 | 166123.04
COL180301289181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204768 | 204768
COL180301384451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189311.11 | 189311.11
COL190101507708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58100 | 58100
COL180301384450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31165.52 | 31165.52
COL180301383762 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 649290.64 | 678723.23
COL180301383762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 570240.75 | 570240.75
COL180301384461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653954.93 | 653954.93
COL180301384468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438618.38 | 438618.38
COL180301384490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690866.1 | 690866.1
COL180401420070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171958.67 | 171958.67
COL180301308993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535383.21 | 535218.73
COL190101512430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53360 | 53360
COL180401445738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132906.77 | 132906.77
COL180301379938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158303.89 | 158303.89
COL180301379939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 324395.57 | 324395.57
COL180401426260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333371.94 | 333371.94
COL190101512419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359983.3 | 359983.3
COL190101512420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370521.1 | 370521.1
COL190101512425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11208.4 | 11208.4
COL190101512427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185748.1 | 185748.1
COL190101512429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54676 | 54676
COL190101512250 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47887.12 | 47887.12
COL190101512421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15259.59 | 15259.59
COL190101512422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9386.55 | 9386.55
COL190101512431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77720 | 77720
COL180401426313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222247.92 | 222247.92
COL180401426415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444495.84 | 444495.84
COL180401437452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68141.92 | 66389.83
COL180401438154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167197.42 | 163742.19
COL180301326686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048422.67 | 1048221.99
COL190101513714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 720000 | 545859.34
COL190101512432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7460.54 | 7460.54
COL190101515631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 143552.58 | 143552.58
COL180401460314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189999.88 | 189999.88
COL180401489829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15252.61 | 15252.61
COL180401487178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 442979.36 | 442979.36
COL180401489697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505158.74 | 505158.74
COL190101512248 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26680 | 26680
COL180401502339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 36533.99 | 36533.99
COL180401494667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
COL190101513758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1111459.8 | 1111459.8
COL180401489575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63961.14 | 63961.14
COL180401487124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 71003.94 | 71003.94
COL180401489839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15252.61 | 15252.61
COL180401487733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549793.95 | 549793.95
COL180401502552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 192857.69 | 192857.69
COL180401502881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1979812 | 1979812
COL180401502597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S176-Pensión para Adultos Mayores |  | 11800 | 11800

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COL00160300753210 | Otros | 1 | 6
COL00160300753349 | Otros | 1 | 1
COL00180201132985 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132368 | Metros | 1 | 1
COL18180201137236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300753494 | Otros | 1 | 5
COL00160300753504 | Otros | 1 | 2
COL00160300753281 | Otros | 1 | 1
COL00160300753258 | Otros | 1 | 10
COL15160100636910 | Equipamiento | 1 | 1
COL00160300750302 | Otros | 1 | 1
COL16160300731326 | Metros | 1 | 1
COL00160300753134 | Otros | 1 | 4
COL00160300753298 | Otros | 1 | 9
COL00160300753160 | Otros | 1 | 6
COL00160300753326 | Otros | 1 | 1
COL16160300753350 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300753122 | Otros | 1 | 1
COL16170100851314 | Metros | 1 | 1
COL17170200882458 | Otros | 1 | 1
COL17170200902720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200900345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170400976447 | Otros | 1 | 1
COL00180101072622 | Otros | 1 | 1
COL18180201083954 | Otros | 1 | 1
COL18180201085507 | Metros Cuadrados | 1 | 1800
COL00180201083966 | Vivienda | 1 | 3
COL00180201083974 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085477 | Vivienda | 1 | 1
COL17180101068220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085568 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201132360 | Metros | 1 | 1
COL00180201132382 | Metros | 1 | 1
COL00180201134340 | Metros | 1 | 1
COL18180201136724 | Otros | 1 | 1
COL18180201142293 | Otros | 1 | 1
COL00160300750232 | Otros | 1 | 9
COL00160300753162 | Otros | 1 | 6
COL00160300753471 | Otros | 1 | 1
COL00160300753348 | Otros | 1 | 3
COL00160300753270 | Otros | 1 | 1
COL00160300753413 | Otros | 1 | 4
COL00160300753425 | Otros | 1 | 3
COL00160300750392 | Otros | 1 | 14
COL16160400814587 | Metros | 1 | 1
COL15160100636640 | Luminaria | 1 | 1
COL16160100632544 | Metros | 1 | 1
COL16160300732928 | Metros | 1 | 1
COL16160300732984 | Metros | 1 | 1
COL16160300737680 | Metros | 1 | 1
COL00170200856629 | Otros | 1 | 1
COL00170200855923 | Otros | 1 | 1
COL16170100851302 | Metros | 1 | 1
COL17180101068118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201083965 | Vivienda | 1 | 2
COL18180101076518 | Piezas | 1 | 305
COL18180101066949 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132304 | Equipamiento | 1 | 1
COL15150400615781 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL00180201137004 | Metros | 1 | 1
COL00180201133684 | Metros | 1 | 1
COL00180201132990 | Metros | 1 | 1
COL00180201137072 | Metros | 1 | 1
COL00180201136926 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201137084 | Metros | 1 | 1
COL00180201135139 | Metros | 1 | 1
COL00180201133596 | Metros | 1 | 1
COL00160300753127 | Otros | 1 | 1
COL16170100851310 | Metros | 1 | 1
COL16170100851315 | Metros | 1 | 1
COL00160200718291 | Otros | 1 | 1
COL00160300753135 | Otros | 1 | 4
COL00160300753493 | Otros | 1 | 1
COL00160300753507 | Otros | 1 | 1
COL00160300753262 | Otros | 1 | 4
COL17170300967122 | Metros | 1 | 1
COL17170300910671 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170401051022 | Metros | 1 | 1
COL17170401048585 | Metros | 1 | 1
COL00170300910738 | Otros | 1 | 1
COL17180101068139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085527 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160300732972 | Metros | 1 | 1
COL16160300733026 | Metros | 1 | 1
COL00180201085570 | Vivienda | 1 | 2
COL00180201083990 | Vivienda | 1 | 5
COL00160300753189 | Otros | 1 | 6
COL00160300753337 | Otros | 1 | 6
COL00160300753503 | Otros | 1 | 1
COL15160100636342 | Kilómetro | 1 | 1
COL00160300750359 | Otros | 1 | 22
COL00180201136539 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180201135529 | Vivienda | 1 | 1
COL16160100632346 | Metros | 1 | 1
COL00180201132374 | Metros | 1 | 1
COL00180201132313 | Metros | 1 | 1
COL00180201134333 | Metros | 1 | 1
COL16160400815571 | Metros | 1 | 1
COL17170400976483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400976524 | Otros | 1 | 1
COL00170400976525 | Otros | 1 | 1
COL17180101074247 | Metros | 1 | 1
COL18180101076785 | Otros | 1 | 2
COL18180201085546 | Metros Cuadrados | 1 | 211
COL00180201085466 | Vivienda | 1 | 5
COL00180201085610 | Otros | 1 | 1
COL18180201085628 | Otros | 1 | 1
COL00180201132203 | Metros | 1 | 1
COL00180201132358 | Metros | 1 | 1
COL00180201133021 | Metros | 1 | 1
COL00180201132388 | Metros | 1 | 1
COL00180201133644 | Metros | 1 | 1
COL00180201137056 | Metros | 1 | 1
COL18180201135536 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201135560 | Vivienda | 1 | 1
COL16160300738164 | Metros | 1 | 1
COL00160300750668 | Otros | 1 | 52
COL00160300753308 | Otros | 1 | 1
COL00160300753321 | Otros | 1 | 1
COL00160300753209 | Otros | 1 | 4
COL15150400616267 | Metros | 1 | 1
COL00170300910750 | Otros | 1 | 1
COL00170300910754 | Otros | 1 | 1
COL16160400824129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170400976423 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085595 | Otros | 1 | 30
COL00180101072356 | Otros | 1 | 1
COL00180201085523 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085531 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085569 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201083988 | Vivienda | 1 | 3
COL16160200665154 | Metros | 1 | 1
COL17170401048545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170401051023 | Metros | 1 | 1
COL17170401047580 | Kilómetro | 1 | 1
COL00180201135132 | Metros | 1 | 1
COL16160100632227 | Metros | 1 | 1
COL16160100632576 | Metros | 1 | 1
COL00180201132969 | Metros | 1 | 1
COL16160400824277 | Otros | 1 | 1
COL00160300753129 | Otros | 1 | 1
COL00160300753143 | Otros | 1 | 2
COL00160300753481 | Otros | 1 | 1
COL00160300753486 | Otros | 1 | 1
COL00160300753489 | Otros | 1 | 1
COL00160300750236 | Otros | 1 | 60
COL16160300733056 | Metros | 1 | 1
COL17170300910667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400976523 | Otros | 1 | 1
COL17170400976420 | Otros | 1 | 1
COL17170400976429 | Lote | 1 | 1
COL17170200902721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170200856630 | Otros | 1 | 1
COL18180101076475 | Piezas | 1 | 4
COL17180101068457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085611 | Otros | 1 | 1
COL17170401048533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085553 | Metros Cuadrados | 1 | 60
COL00180201085565 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101067000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101076352 | Otros | 1 | 266
COL00180201135089 | Metros | 1 | 1
COL00180201132406 | Metros | 1 | 1
COL18180201135652 | Otros | 1 | 1
COL17170200883785 | Otros | 1 | 1
COL00180201136302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200889697 | Metros Cuadrados | 1 | 705.57
COL16160400824245 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COL00160300753480 | Otros | 1 | 1
COL00160300753277 | Otros | 1 | 1
COL00160300753309 | Otros | 1 | 1
COL17170300960891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400976522 | Otros | 1 | 1
COL00170400976535 | Otros | 1 | 1
COL00180201085642 | Otros | 1 | 1
COL18180201085603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170300910739 | Otros | 1 | 1
COL18180101076386 | Otros | 1 | 2
COL18180201141971 | Metros Cuadrados | 1 | 506.37
COL00180201132966 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132973 | Otros | 1 | 1
COL00180201132999 | Metros | 1 | 1
COL00180201137067 | Metros | 1 | 1
COL18180201083943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300750287 | Otros | 1 | 1
COL00160300753130 | Otros | 1 | 2
COL00160300753136 | Otros | 1 | 3
COL00160300753439 | Otros | 1 | 0
COL00160300753161 | Otros | 1 | 2
COL00160300753492 | Otros | 1 | 1
COL15160100636739 | Lote | 1 | 1
COL16160300738296 | Metros | 1 | 1
COL00170300910753 | Otros | 1 | 1
COL00160200702104 | Otros | 1 | 1
COL16170200890127 | Metros | 1 | 1
COL00180201085613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101076249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300963610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300958469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085599 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101066989 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201135662 | Metros | 1 | 1
COL16160100629189 | Metros | 1 | 1
COL00180201135151 | Metros | 1 | 1
COL15160100636367 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180201136798 | Otros | 1 | 1
COL00180201132213 | Metros | 1 | 1
COL00180201132367 | Metros | 1 | 1
COL00160300753433 | Otros | 1 | 1
COL00160300753133 | Otros | 1 | 3
COL00160300753140 | Otros | 1 | 1
COL00160300753142 | Otros | 1 | 1
COL00160300753187 | Otros | 1 | 6
COL00160300753475 | Otros | 1 | 1
COL16160400824223 | Kilómetro | 1 | 1
COL00160300753285 | Otros | 1 | 6
COL00170400976493 | Otros | 1 | 1
COL00170200856657 | Otros | 1 | 1
COL17170200891657 | Metros | 1 | 1
COL00180101067612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101076284 | Equipamiento | 1 | 52
COL18180101076452 | Piezas | 1 | 383
COL00180201085618 | Otros | 1 | 1
COL15160100636616 | Kilómetro | 1 | 1
COL00180101067914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170401053945 | Metros Cuadrados | 1 | 301.53
COL16170401054356 | Metros | 1 | 1
COL18180201136651 | Otros | 1 | 1
COL17170200888431 | Kilómetro | 1 | 1
COL00180201132200 | Metros | 1 | 1
COL00180201132979 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201134334 | Metros | 1 | 1
COL00180201134337 | Metros | 1 | 1
COL00180201134338 | Otros | 1 | 1
COL00180201132363 | Metros | 1 | 1
COL00160300753139 | Otros | 1 | 9
COL00160300753466 | Otros | 1 | 1
COL00160300753342 | Otros | 1 | 2
COL00160300753274 | Otros | 1 | 2
COL16170100851408 | Metros | 1 | 1
COL00160300750322 | Otros | 1 | 3
COL00160300753434 | Otros | 1 | 1
COL16160300737701 | Metros | 1 | 1
COL00170400976519 | Otros | 1 | 1
COL17170300955412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101067537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200901959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101076922 | Metros | 1 | 1
COL16170401051028 | Metros | 1 | 1
COL17170401041857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201136525 | Metros | 1 | 1
COL00180201132930 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132306 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201085604 | Otros | 1 | 1
COL00180201133009 | Equipamiento | 1 | 1
COL17180101067980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085594 | Vivienda | 1 | 2
COL00180201083989 | Vivienda | 1 | 3
COL16160300732237 | Metros | 1 | 1
COL18180201141875 | Metros Cuadrados | 1 | 33.79
COL00160300753279 | Otros | 1 | 1
COL00160300750399 | Otros | 1 | 1
COL16160300737828 | Metros | 1 | 1
COL15160100636786 | Metros | 1 | 1
COL00160300753125 | Otros | 1 | 2
COL00160300753190 | Otros | 1 | 2
COL00160300753201 | Otros | 1 | 7
COL00160300753358 | Otros | 1 | 1
COL00160300753498 | Otros | 1 | 1
COL00160300753276 | Otros | 1 | 1
COL16160100632646 | Metros | 1 | 1
COL17170400976419 | Otros | 1 | 1
COL00180201083967 | Vivienda | 1 | 7
COL00180201085625 | Vivienda | 1 | 9
COL17180101067557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085651 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085654 | Vivienda | 1 | 1
COL17180101076394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132947 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201133976 | Metros | 1 | 1
COL16160300738380 | Metros | 1 | 1
COL15150400616426 | Metros | 1 | 1
COL16160300738218 | Metros | 1 | 1
COL00160300753440 | Otros | 1 | 1
COL00160300753163 | Otros | 1 | 4
COL00160300753478 | Otros | 1 | 1
COL00160300753479 | Otros | 1 | 1
COL00160300753506 | Otros | 1 | 1
COL00160300753412 | Otros | 1 | 4
COL16160100631710 | Metros | 1 | 1
COL00170300910742 | Otros | 1 | 1
COL00170200855924 | Otros | 1 | 1
COL17170200880269 | Otros | 1 | 1
COL17170400976426 | Computadoras | 1 | 1
COL00180201085525 | Vivienda | 1 | 2
COL18180201085552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085555 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085559 | Vivienda | 1 | 1
COL17170401049172 | Metros | 1 | 1
COL00180201085567 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085668 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101076772 | Piezas | 1 | 5
COL15160100636801 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132935 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132338 | Metros | 1 | 1
COL00180201132247 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132403 | Metros | 1 | 1
COL00180201135162 | Metros | 1 | 1
COL00160300750261 | Otros | 1 | 2
COL00160300753123 | Otros | 1 | 19
COL00160300753315 | Otros | 1 | 15
COL00160300753267 | Otros | 1 | 1
COL00160300753275 | Otros | 1 | 1
COL00160300753411 | Otros | 1 | 2
COL00160300753286 | Otros | 1 | 4
COL16160300737714 | Metros | 1 | 1
COL16160300732235 | Metros | 1 | 1
COL17170401047551 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401051652 | Metros | 1 | 1
COL17180101068226 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085562 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085459 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085571 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085573 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101066966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085475 | Vivienda | 1 | 1
COL00160200702097 | Otros | 1 | 1
COL18180101072494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL15160100636774 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL15160100636140 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL16160300731340 | Metros | 1 | 1
COL00180201133632 | Metros | 1 | 1
COL15150400616299 | Metros | 1 | 1
COL15150400616379 | Metros | 1 | 1
COL18180201136736 | Otros | 1 | 1
COL00180201132919 | Equipamiento | 1 | 1
COL17170200899517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300753164 | Otros | 1 | 2
COL00160300753499 | Otros | 1 | 1
COL00160300753282 | Otros | 1 | 14
COL16160400814540 | Metros | 1 | 1
COL16170300968267 | Metros | 1 | 1
COL17170300955500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300963611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201083986 | Vivienda | 1 | 3
COL18180201085635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085524 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085529 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085551 | Otros | 1 | 1
COL00180201085648 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201083940 | Otros | 1 | 1
COL00180201132334 | Metros | 1 | 1
COL00180201132989 | Metros | 1 | 1
COL00180201132991 | Metros | 1 | 1
COL00170300957202 | Otros | 1 | 1
COL16160100632416 | Metros | 1 | 1
COL00160300750273 | Otros | 1 | 1
COL16160300753359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160300732957 | Metros | 1 | 1
COL00160300753263 | Otros | 1 | 1
COL00160300753272 | Otros | 1 | 1
COL00180101072465 | Otros | 1 | 1
COL00180201085557 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085461 | Vivienda | 1 | 1
COL16160400824260 | Metros | 1 | 1
COL16160400824103 | Equipamiento | 1 | 1
COL17170200897076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160200713000 | Otros | 1 | 1
COL16180201141867 | Metros Cuadrados | 1 | 753.19
COL00180101071909 | Otros | 1 | 1
COL00180201085457 | Vivienda | 1 | 16
COL00180201085561 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085454 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085455 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085564 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201132410 | Metros | 1 | 1
COL00180201132308 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201136974 | Equipamiento | 1 | 1
COL16160100632365 | Metros | 1 | 1
COL17170401048478 | Kilómetro | 1 | 1
COL00160300753280 | Otros | 1 | 9
COL00160300750241 | Otros | 1 | 1
COL00160300750345 | Otros | 1 | 1
COL00160300753490 | Otros | 1 | 1
COL00160300753273 | Otros | 1 | 1
COL16160400824192 | Metros | 1 | 0
COL17180101068070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101067931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101067951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160400824126 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COL00170300910751 | Otros | 1 | 1
COL00170300910761 | Otros | 1 | 1
COL17170300908705 | Otros | 1 | 1
COL17170300965946 | Metros | 1 | 1
COL16160300738170 | Metros | 1 | 1
COL16160300733044 | Metros | 1 | 1
COL00180101073072 | Otros | 1 | 1
COL17170200893397 | Metros Cuadrados | 1 | 87.17
COL00180201132944 | Metros | 1 | 1
COL17170300958012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170300968277 | Metros | 1 | 1
COL00160300750347 | Otros | 1 | 1
COL00160300753346 | Otros | 1 | 1
COL00160300750294 | Otros | 1 | 4
COL00160300753317 | Otros | 1 | 18
COL00160300753336 | Otros | 1 | 5
COL16170401054043 | Metros | 1 | 2685.05
COL00180201132357 | Metros | 1 | 1
COL00180201132937 | Metros | 1 | 1
COL00180201133719 | Metros | 1 | 1
COL00180201135169 | Metros | 1 | 1
COL18180201136811 | Otros | 1 | 1
COL18180201141874 | Otros | 1 | 30534.81
COL00180201136981 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201134332 | Otros | 1 | 1
COL15160100636933 | Metros | 1 | 1
COL16160200669784 | Metros | 1 | 1
COL16170401051020 | Metros | 1 | 1
COL17170401048558 | Kilómetro | 1 | 1
COL17180101067562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101072004 | Otros | 1 | 1
COL18180201085597 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085522 | Otros | 1 | 1
COL18180101076301 | Otros | 1 | 301
COL15150400616115 | Equipamiento | 1 | 1
COL17170401047563 | Metros | 1 | 1
COL17170200883802 | Otros | 1 | 1
COL00170300910745 | Otros | 1 | 1
COL00180201083970 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201136547 | Otros | 1 | 1
COL00180201137045 | Otros | 1 | 1
COL00180201136737 | Metros | 1 | 1
COL15150400616463 | Metros | 1 | 1
COL15150400616656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL15150400616010 | Metros | 1 | 1
COL16160200669829 | Metros | 1 | 1
COL16160200669848 | Metros | 1 | 1
COL00160300753278 | Otros | 1 | 3
COL16160300738203 | Metros | 1 | 1
COL16160400824247 | Otros | 1 | 1
COL00180201133660 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132982 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132390 | Metros | 1 | 1
COL00180201133033 | Metros | 1 | 1
COL00180201135182 | Metros | 1 | 1
COL16160100632267 | Metros | 1 | 1
COL00160300753334 | Otros | 1 | 3
COL00160300753472 | Otros | 1 | 1
COL16160400816127 | Metros | 1 | 1
COL17170300908708 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201137037 | Metros | 1 | 1
COL00180201136952 | Metros | 1 | 1
COL00180101072472 | Otros | 1 | 1
COL18180201085548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085596 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085458 | Vivienda | 1 | 1
COL17170200891650 | Metros | 1 | 1
COL00180201133956 | Otros | 1 | 1
COL00160300750327 | Otros | 1 | 1
COL00160300750355 | Otros | 1 | 1
COL00160300753505 | Otros | 1 | 1
COL00160300753260 | Otros | 1 | 1
COL16160300738231 | Metros | 1 | 1
COL16160400824210 | Kilómetro | 1 | 0
COL17180101068473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101067947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132960 | Equipamiento | 1 | 1
COL15160100636098 | Metros | 1 | 1
COL16160100632396 | Metros | 1 | 1
COL16160300731346 | Metros | 1 | 1
COL16170100851409 | Metros | 1 | 1
COL00180201083948 | Vivienda | 1 | 4
COL17180101074843 | Metros | 1 | 1
COL00180201085637 | Lote | 1 | 1
COL00180201085469 | Vivienda | 1 | 4
COL16160100632555 | Metros | 1 | 1
COL16160200669792 | Metros | 1 | 1
COL00160300753144 | Otros | 1 | 2
COL00160300750324 | Otros | 1 | 3
COL00160300750358 | Otros | 1 | 18
COL17170200897075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201134335 | Otros | 1 | 1
COL18180201136636 | Otros | 1 | 1
COL00180201134331 | Metros | 1 | 1
COL00180201135102 | Metros | 1 | 1
COL00160300753353 | Otros | 1 | 1
COL00160200712999 | Otros | 1 | 1
COL16160300738275 | Metros | 1 | 1
COL16160300737922 | Metros | 1 | 1
COL17170200883773 | Otros | 1 | 1
COL17170300960469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200893939 | Metros | 1 | 1
COL00160300750376 | Otros | 1 | 1
COL00180101076516 | Otros | 1 | 1
COL16180101077066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085566 | Vivienda | 1 | 3
COL17180101068451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085543 | Otros | 1 | 1
COL00180201083987 | Vivienda | 1 | 2
COL16170100851306 | Metros | 1 | 1
COL00180201132310 | Metros | 1 | 1
COL00180201132219 | Metros | 1 | 1
COL00180201132300 | Equipamiento | 1 | 1
COL16160100632512 | Metros | 1 | 1
COL16160200658177 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300961383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL15160100636606 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180101073003 | Otros | 1 | 1
COL18180201083952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085657 | Vivienda | 1 | 2
COL00180201085608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170100851313 | Metros | 1 | 1
COL00180201085640 | Otros | 1 | 1
COL00180201132369 | Metros | 1 | 1
COL00170400976520 | Otros | 1 | 1
COL00170400976531 | Otros | 1 | 1
COL00170400976521 | Otros | 1 | 1
COL16160100631725 | Metros | 1 | 1
COL16160100631760 | Metros | 1 | 1
COL00180101071252 | Otros | 1 | 1
COL00180201136726 | Metros | 1 | 1
COL00180201132294 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132954 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180201139685 | Kilómetro | 1 | 350
COL00180201135179 | Metros | 1 | 1
COL16160200696604 | Otros | 1 | 1
COL00180201132331 | Metros | 1 | 1
COL00160300753141 | Otros | 1 | 8
COL00160300753501 | Otros | 1 | 1
COL00160300753261 | Otros | 1 | 3
COL00160300750329 | Otros | 1 | 2
COL00160300750377 | Otros | 1 | 1
COL00160300750363 | Otros | 1 | 1
COL00160300753131 | Otros | 1 | 3
COL17180101068392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201134901 | Metros | 1 | 1
COL00180201133683 | Otros | 1 | 1
COL16160200669753 | Metros | 1 | 1
COL18180101067010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085612 | Otros | 1 | 1
COL18180101076868 | Otros | 1 | 1
COL18180101076410 | Piezas | 1 | 67
COL00180201085560 | Vivienda | 1 | 1
COL17180101068148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085483 | Metros Cuadrados | 1 | 109
COL00160200713004 | Otros | 1 | 32
COL16160400824198 | Metros | 1 | 0
COL16160400824002 | Kilómetro | 1 | 1
COL00180201133624 | Metros | 1 | 1
COL00180201137020 | Metros | 1 | 1
COL00180201134919 | Metros | 1 | 1
COL00180201134339 | Metros | 1 | 1
COL00180201135083 | Metros | 1 | 1
COL00180201135145 | Metros | 1 | 1
COL15150400616501 | Metros | 1 | 1
COL00160300750349 | Otros | 1 | 1
COL00160300753126 | Otros | 1 | 5
COL00160300753287 | Otros | 1 | 1
COL00160300753146 | Otros | 1 | 6
COL00160300753409 | Otros | 1 | 7
COL17170401048576 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180201085530 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085666 | Otros | 1 | 1
COL17180101068387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170400976421 | Vehículos | 1 | 1
COL16170300968282 | Metros | 1 | 1
COL18180201085602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085667 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085669 | Vivienda | 1 | 1
COL00180101071908 | Otros | 1 | 1
COL17170401047707 | Kilómetro | 1 | 1
COL18180101076894 | Metros | 1 | 1
COL18180101077240 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL00180201132393 | Metros | 1 | 1
COL16160300738214 | Metros | 1 | 1
COL16160400824117 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL17170200879414 | Otros | 1 | 1
COL00180201132923 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132362 | Metros | 1 | 1
COL00180201132962 | Equipamiento | 1 | 1
COL16160100632206 | Metros | 1 | 1
COL00180201133687 | Metros | 1 | 1
COL00180201133609 | Metros | 1 | 1
COL00160300750325 | Otros | 1 | 1
COL00160300750354 | Otros | 1 | 1
COL00160300753124 | Otros | 1 | 1
COL00160300753128 | Otros | 1 | 1
COL00160300753329 | Otros | 1 | 1
COL00160300753259 | Otros | 1 | 1
COL18180101076747 | Otros | 1 | 32
COL00180201083944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170400976433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201136774 | Metros | 1 | 1
COL17170300957579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201136586 | Otros | 1 | 1
COL18180201135548 | Equipamiento | 1 | 1
COL17170200883042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170300910744 | Otros | 1 | 1
COL17170300960433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160200718292 | Otros | 1 | 1
COL00160200723878 | Otros | 1 | 1
COL00160300750323 | Otros | 1 | 4
COL00160300750371 | Otros | 1 | 7
COL00160300753188 | Otros | 1 | 1
COL00160300753120 | Otros | 1 | 5
COL17170300910669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170300910755 | Otros | 1 | 1
COL00170300910743 | Otros | 1 | 1
COL17170300966278 | Otros | 1 | 1
COL00170400976526 | Otros | 1 | 1
COL00170400976527 | Otros | 1 | 1
COL00170400976528 | Otros | 1 | 1
COL17170400976481 | Otros | 1 | 1
COL17170400976400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200897869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170300968274 | Metros | 1 | 1
COL00170300968782 | Otros | 1 | 1
COL18180201139690 | Kilómetro | 1 | 5.7
COL00180201132364 | Metros | 1 | 1
COL00180201132365 | Metros | 1 | 1
COL18180201139689 | Kilómetro | 1 | 1.6
COL16160100631748 | Metros | 1 | 1
COL16160100632622 | Metros | 1 | 1
COL15150400616340 | Metros | 1 | 1
COL15160100636953 | Vivienda | 1 | 1
COL15160100636404 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
COL16160300731335 | Metros | 1 | 1
COL00160300753427 | Otros | 1 | 1
COL00160300753430 | Otros | 1 | 1
COL00160300753432 | Otros | 1 | 1
COL00160300753283 | Otros | 1 | 4
COL00160300753137 | Otros | 1 | 1
COL00160300753500 | Otros | 1 | 1
COL00160300753271 | Otros | 1 | 2
COL16170401051015 | Metros | 1 | 1
COL18180101076699 | Piezas | 1 | 30
COL18180201085532 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201135096 | Metros | 1 | 1
COL18180101072192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201083969 | Vivienda | 1 | 1
COL00180101072772 | Otros | 1 | 1
COL00180201132993 | Metros | 1 | 1
COL00180201132225 | Metros | 1 | 1
COL18180201139687 | Kilómetro | 1 | 7.9
COL15160100631738 | Metros | 1 | 1
COL15160100636245 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL15160100636286 | Metros | 1 | 1
COL00160300750403 | Otros | 1 | 2
COL00160300750408 | Otros | 1 | 5
COL00160300750348 | Otros | 1 | 1
COL16160300753437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300753264 | Otros | 1 | 2
COL00160300753266 | Otros | 1 | 1
COL00160300753268 | Otros | 1 | 3
COL00160300753416 | Otros | 1 | 2
COL00160300750233 | Otros | 1 | 12
COL00160300753325 | Otros | 1 | 5
COL00160300753357 | Otros | 1 | 1
COL00160300750239 | Otros | 1 | 1
COL00160300750311 | Otros | 1 | 1
COL00160300753429 | Otros | 1 | 4
COL18180201136694 | Otros | 1 | 1
COL00180201132400 | Otros | 1 | 1
COL00180201132949 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132986 | Equipamiento | 1 | 1
COL16160200669892 | Metros | 1 | 1
COL00160300753195 | Otros | 1 | 5
COL16160300753341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101067004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101067017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170100851151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300753473 | Otros | 1 | 1
COL00160300753354 | Otros | 1 | 1
COL00160300753495 | Otros | 1 | 1
COL00160300753496 | Otros | 1 | 1
COL16160300737746 | Metros | 1 | 1
COL18180201085537 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101076671 | Otros | 1 | 172
COL00180201085464 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085467 | Vivienda | 1 | 1
COL17170200856632 | Otros | 1 | 1
COL00170200856653 | Otros | 1 | 1
COL00170300910749 | Otros | 1 | 1
COL17170300961818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300750375 | Otros | 1 | 1
COL00160300753132 | Otros | 1 | 1
COL00160300753138 | Otros | 1 | 2
COL00160300753145 | Otros | 1 | 2
COL00160300753310 | Otros | 1 | 1
COL00160300751420 | Otros | 1 | 15
COL17170401049779 | Metros | 1 | 1
COL17180101068125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085609 | Otros | 1 | 1
COL18180201085549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201083983 | Vivienda | 1 | 17
COL17170200888444 | Kilómetro | 1 | 1
COL17180101067420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101076397 | Piezas | 1 | 4070
COL18180101076757 | Piezas | 1 | 1
COL18180101076443 | Piezas | 1 | 309
COL18180101076320 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132353 | Metros | 1 | 1
COL00180201132992 | Metros | 1 | 1
COL00180201132387 | Metros | 1 | 1
COL00180201085556 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201132984 | Metros | 1 | 1
COL16160100631721 | Metros | 1 | 1
COL16160100632379 | Metros | 1 | 1
COL16160100632531 | Metros | 1 | 1
COL16160100632593 | Metros | 1 | 1
COL15160100636968 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401048770 | Metros | 1 | 1
COL17180101074252 | Metros | 1 | 1
COL18180201083946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201083968 | Vivienda | 1 | 8
COL00180201085456 | Vivienda | 1 | 5
COL15150400616150 | Metros | 1 | 1
COL17170200888421 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170200897873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170300910740 | Otros | 1 | 1
COL00180201135110 | Metros | 1 | 1
COL00180201132366 | Metros | 1 | 1
COL00180201132378 | Metros | 1 | 1
COL00180201132289 | Equipamiento | 1 | 1
COL17170400976445 | Otros | 1 | 1
COL00160300753269 | Otros | 1 | 1
COL00160300753410 | Otros | 1 | 5
COL00160300753284 | Otros | 1 | 10
COL16160400824235 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COL18180101076810 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085591 | Vivienda | 1 | 4
COL16160300732882 | Metros | 1 | 1
COL16160300738383 | Metros | 1 | 1
COL00180201085572 | Vivienda | 1 | 7
COL17180101068169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101071794 | Otros | 1 | 1
COL18180201083947 | Otros | 1 | 1
COL00170300910741 | Otros | 1 | 1
COL16160100632243 | Metros | 1 | 1
COL00160200707589 | Otros | 1 | 2
COL00160200707718 | Otros | 1 | 0
COL00170401054361 | Otros | 1 | 1
COL16160300731329 | Metros | 1 | 1
COL16170100851405 | Metros | 1 | 1
COL00180201132926 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132372 | Metros | 1 | 1
COL18180201136533 | Otros | 1 | 1
COL18180201136711 | Otros | 1 | 1
COL18180201135524 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976428 | Lote | 1 | 1
COL00160300750314 | Otros | 1 | 1
COL00160300750340 | Otros | 1 | 14
COL00160300750346 | Otros | 1 | 1
COL00160300750365 | Otros | 1 | 1
COL00160300753444 | Otros | 1 | 1
COL00160300753449 | Otros | 1 | 1
COL00160300753343 | Otros | 1 | 1
COL00160300753482 | Otros | 1 | 2
COL16170100851413 | Metros | 1 | 1
COL00180201085606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170300910762 | Otros | 1 | 1
COL17170401050434 | Metros Cuadrados | 1 | 705.57
COL00180201085540 | Vivienda | 1 | 2
COL17180101068260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300962561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300908706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300960013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301283660 | Vivienda | 16 | 16
COL180301283669 | Vivienda | 10 | 10
COL180301283670 | Vivienda | 6 | 6
COL18180101077232 | Otros | 1 | 1
COL180301283675 | Vivienda | 1 | 1
COL180301283677 | Vivienda | 2 | 2
COL00180201085607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085614 | Otros | 1 | 1
COL00180201085514 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101076645 | Piezas | 1 | 21
COL18180201085533 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085563 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201136749 | Otros | 1 | 1
COL00180201137075 | Metros | 1 | 1
COL18180201136788 | Otros | 1 | 1
COL00160300750270 | Otros | 1 | 1
COL00170200856631 | Otros | 1 | 1
COL17170401048553 | Metros | 1 | 1
COL00180201135128 | Metros | 1 | 1
COL00180201133635 | Metros | 1 | 1
COL16160100632328 | Metros | 1 | 1
COL00180201134927 | Metros | 1 | 1
COL18180201136594 | Otros | 1 | 1
COL00160300750321 | Otros | 1 | 7
COL00160300750351 | Otros | 1 | 1
COL16160300737845 | Metros | 1 | 1
COL180301290024 | Vivienda | 9 | 9
COL180301290058 | Vivienda | 2 | 2
COL180301290078 | Vivienda | 1 | 1
COL180301290083 | Vivienda | 33 | 33
COL180301288965 | Vivienda | 11 | 11
COL180301289110 | Vivienda | 4 | 8
COL180301309049 | Metros Cuadrados | 357 | 357
COL180301308309 | Metros Cuadrados | 990 | 990
COL180301289963 | Vivienda | 5 | 5
COL180301290074 | Vivienda | 7 | 7
COL180301290409 | Metros Cuadrados | 3158 | 3158
COL180301385763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301308615 | Metros lineales | 2222 | 2222
COL180301289023 | Vivienda | 6 | 6
COL180301314097 | Vivienda | 7 | 7
COL180301314103 | Vivienda | 21 | 21
COL180301314128 | Vivienda | 12 | 12
COL180301303675 | Metros lineales | 420 | 420
COL180301309427 | Metros Cuadrados | 405 | 405
COL180301309479 | Metros Cuadrados | 585 | 585
COL180301309506 | Metros Cuadrados | 360 | 360
COL180301385756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401405679 | Vivienda | 5 | 5
COL180301392017 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7
COL180301392271 | Metros lineales | 1 | 1
COL180301288547 | Vivienda | 3 | 3
COL180301314636 | Metros Cuadrados | 3139 | 3139
COL180301288558 | Vivienda | 5 | 5
COL180401406032 | Vivienda | 13 | 13
COL180401406038 | Vivienda | 6 | 6
COL180301303683 | Metros lineales | 420 | 420
COL180301289194 | Vivienda | 8 | 8
COL180301289682 | Metros Cuadrados | 309.33 | 309.33
COL180401405702 | Vivienda | 4 | 4
COL180401405786 | Vivienda | 6 | 6
COL180301298901 | Vivienda | 37 | 37
COL180301290054 | Vivienda | 2 | 2
COL180301290059 | Vivienda | 3 | 3
COL180301290064 | Vivienda | 1 | 1
COL180301290069 | Vivienda | 7 | 7
COL180301298947 | Vivienda | 1 | 1
COL180401405851 | Vivienda | 2 | 2
COL180301298989 | Vivienda | 2 | 2
COL180401405865 | Vivienda | 5 | 5
COL180401405913 | Vivienda | 7 | 7
COL180301315553 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
COL180301385761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401406073 | Vivienda | 2 | 2
COL180401406076 | Vivienda | 2 | 2
COL180401406904 | Vivienda | 3 | 3
COL180301315702 | Metros Cuadrados | 225 | 225
COL180301316235 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
COL180301318387 | Metros lineales | 201.7 | 201.7
COL180401446345 | Otros | 25 | 25
COL180401446357 | Otros | 25 | 25
COL190101515793 | Piezas | 22 | 22
COL180401447501 | Metros lineales | 452 | 452
COL180301344805 | Vivienda | 5 | 6
COL190101517501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301344913 | Vivienda | 9 | 9
COL180301343852 | Vivienda | 5 | 5
COL190101517591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401416593 | Otros | 43 | 43
COL180301384463 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384464 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401416674 | Otros | 43 | 43
COL180301385056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385060 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301399932 | Kilómetro lineal | 1100 | 1100
COL180401416324 | Metros Cuadrados | 357 | 357
COL180401416325 | Metros Cuadrados | 337.23 | 337.23
COL180301385725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301392043 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
COL180301384447 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384448 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384449 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301387839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301385054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385069 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301385726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401423618 | Vivienda | 2 | 2
COL180401423629 | Vivienda | 2 | 2
COL180401423635 | Vivienda | 1 | 1
COL180401417641 | Metros lineales | 41.29 | 41.29
COL180401417643 | Metros Cuadrados | 218 | 218
COL180401421078 | Metros Cuadrados | 3056 | 3056
COL180301392684 | Otros | 50 | 50
COL180301392685 | Otros | 50 | 50
COL180301392686 | Otros | 150 | 150
COL180301392687 | Otros | 200 | 200
COL180301392688 | Otros | 217 | 217
COL180301399782 | Metros Cuadrados | 2704.67 | 2704.67
COL180301399798 | Otros | 1 | 1
COL180301399924 | Kilómetro lineal | 4281 | 4281
COL180301399942 | Kilómetro lineal | 1250 | 1250
COL180301343625 | Metros Cuadrados | 2334 | 2334
COL180301344022 | Vivienda | 1 | 1
COL180401417454 | Otros | 60 | 60
COL190101507675 | Metros lineales | 91.7 | 91.7
COL180401417497 | Otros | 11 | 11
COL180401417499 | Metros Cuadrados | 360 | 360
COL180401417501 | Otros | 14 | 14
COL180401417503 | Metros lineales | 104 | 104
COL180401423357 | Metros lineales | 1000 | 1000
COL180301384469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401417895 | Metros Cuadrados | 279 | 279
COL180301384489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401419079 | Metros Cuadrados | 45 | 45
COL180401417922 | Metros lineales | 201 | 201
COL180401417923 | Metros lineales | 294 | 294
COL180401423541 | Vivienda | 2 | 2
COL180401423586 | Vivienda | 4 | 4
COL180401423606 | Vivienda | 1 | 1
COL180401423322 | Metros lineales | 280 | 280
COL180401419781 | Metros lineales | 25 | 25
COL180401417920 | Metros lineales | 200.7 | 200.7
COL180301384458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401417951 | Metros lineales | 93 | 93
COL180401417959 | Metros lineales | 123 | 123
COL180401417961 | Metros lineales | 122.7 | 122.7
COL180401423571 | Vivienda | 2 | 2
COL180401423578 | Vivienda | 2 | 2
COL180401423596 | Vivienda | 1 | 1
COL180301384462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384466 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384467 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384470 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384471 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384480 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384481 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401421062 | Metros Cuadrados | 380 | 380
COL180301385734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301378980 | Metros | 100 | 100
COL180401417495 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COL180301383494 | Metros Cuadrados | 125 | 125
COL180401417576 | Metros lineales | 101 | 101
COL180401417590 | Metros lineales | 101 | 101
COL180401417598 | Metros Cuadrados | 420 | 420
COL180401419671 | Metros lineales | 67 | 67
COL180401417637 | Metros lineales | 41.29 | 41.29
COL180301383758 | Vivienda | 9 | 9
COL180301383759 | Vivienda | 19 | 19
COL180301385059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301399952 | Kilómetro lineal | 1527.5 | 1527.5
COL180401429447 | Piezas | 17 | 17
COL180401426517 | Vivienda | 9 | 9
COL180301391991 | Kilómetro lineal | 0.4 | 0.4
COL180301385730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385738 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401429627 | Piezas | 25 | 25
COL180301385740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385745 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401429680 | Piezas | 19 | 19
COL190101512211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512220 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512224 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401429857 | Piezas | 38 | 38
COL180401429863 | Piezas | 9 | 9
COL180401429865 | Piezas | 60 | 60
COL180401429873 | Piezas | 11 | 11
COL180401429882 | Piezas | 9 | 9
COL180401429902 | Piezas | 2 | 2
COL180301380357 | Otros | 1 | 1
COL180301380363 | Metros Cuadrados | 615.66 | 615.66
COL180301380364 | Otros | 1 | 1
COL180301380371 | Metros Cuadrados | 108.27 | 108.27
COL180301380372 | Otros | 1 | 1
COL180301380374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101512428 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512438 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512439 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512440 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512441 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301380392 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5
COL180301380393 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5
COL180301380394 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5
COL180301380395 | Otros | 1 | 1
COL180301380397 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
COL180301380398 | Otros | 1 | 1
COL180301380399 | Metros Cuadrados | 2498.81 | 2498.81
COL180301380400 | Metros Cuadrados | 2928.42 | 2928.42
COL180301380405 | Metros Cuadrados | 672 | 672
COL180301380407 | Metros lineales | 707.94 | 707.94
COL180301380409 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COL180301380412 | Metros Cuadrados | 1200.6 | 1200.6
COL180301380413 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
COL190101512442 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301380415 | Metros Cuadrados | 150.56 | 150.56
COL180301380416 | Otros | 1 | 1
COL180301380417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401429769 | Piezas | 15 | 15
COL180401429775 | Piezas | 34 | 34
COL180401429787 | Piezas | 12 | 12
COL180301384456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384465 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384478 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384479 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384482 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401429793 | Piezas | 30 | 30
COL180301384483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401429855 | Piezas | 24 | 24
COL180401429859 | Piezas | 11 | 11
COL180401429886 | Piezas | 26 | 26
COL180401429893 | Piezas | 15 | 15
COL180301392051 | Kilómetro | 1 | 1
COL180401435461 | Metros lineales | 145 | 145
COL180301385724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401435472 | Metros lineales | 150 | 150
COL180301385737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385749 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401426952 | Vivienda | 7 | 7
COL180401439205 | Metros lineales | 140 | 140
COL180401437356 | Metros Cuadrados | 409.19 | 409.19
COL190101512418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401437421 | Metros lineales | 35 | 35
COL180401426502 | Vivienda | 7 | 7
COL180401435434 | Metros lineales | 250 | 250
COL180301384473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401437433 | Metros lineales | 35 | 35
COL180401439145 | Metros lineales | 30 | 30
COL180301385071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401436809 | Otros | 59 | 59
COL180401436821 | Otros | 15 | 15
COL180301385735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385742 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401438386 | Otros | 1 | 1
COL180401437085 | Metros lineales | 83 | 83
COL180401437169 | Metros Cuadrados | 927 | 927
COL180401436687 | Otros | 74 | 74
COL190101517219 | Lote | 109 | 109
COL190101517239 | Piezas | 434 | 434
COL190101517250 | Metros | 1 | 1
COL180401467248 | Vivienda | 1 | 1
COL190101516683 | Piezas | 9112 | 9112
COL190101512212 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512215 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512223 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512226 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512246 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512247 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101517306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517315 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401464188 | Metros Cuadrados | 135 | 135
COL180401464220 | Metros Cuadrados | 630 | 630
COL190101512426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512433 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512434 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512435 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512436 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512437 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401469588 | Metros lineales | 155 | 155
COL190101515689 | Piezas | 13 | 13
COL190101515697 | Piezas | 136 | 136
COL190101517488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517178 | Piezas | 75 | 75
COL190101514205 | Equipamiento | 174 | 174
COL190101517243 | Piezas | 210 | 210
COL190101517311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517318 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517320 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101515812 | Piezas | 9 | 9
COL190101515825 | Piezas | 32 | 32
COL190101515827 | Piezas | 108 | 108
COL190101515831 | Piezas | 68 | 68
COL180401454439 | Vivienda | 10 | 10
COL190101515510 | Metros Cuadrados | 2762.76 | 2762.76
COL190101517484 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101512221 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512222 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101517196 | Piezas | 5 | 5
COL180401470513 | Vivienda | 30 | 30
COL190101517605 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401467187 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COL190101515797 | Piezas | 1 | 1
COL180401467319 | Vivienda | 1 | 1
COL180401473676 | Otros | 1 | 1
COL180401465651 | Otros | 26 | 26
COL180401460350 | Vehículos | 1 | 1
COL190101517190 | Equipamiento | 242 | 242
COL190101517565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401454413 | Vivienda | 2 | 2
COL190101517598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401453088 | Piezas | 1 | 1
COL180401489763 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489764 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489765 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489766 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489767 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489769 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489770 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489772 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489805 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489831 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489848 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401484830 | Otros | 1 | 1
COL180401492130 | Otros | 1 | 1
COL180401492134 | Otros | 1 | 1
COL180401492144 | Otros | 1 | 1
COL180401492145 | Otros | 1 | 1
COL180401492146 | Otros | 1 | 1
COL180401492147 | Metros Cuadrados | 6656 | 6656
COL180401492148 | Metros Cuadrados | 672 | 672
COL180401492150 | Otros | 1 | 1
COL180401492152 | Otros | 1 | 1
COL180401492154 | Metros Cuadrados | 1427.27 | 1427.27
COL180401492155 | Otros | 1 | 1
COL180401487162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401487168 | Metros Cuadrados | 627.02 | 627.02
COL180401489001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101515792 | Piezas | 195 | 195
COL190101515829 | Piezas | 67 | 67
COL180401490068 | Otros | 1 | 1
COL180401490069 | Otros | 1 | 1
COL180401490070 | Otros | 1 | 1
COL180401489559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489567 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101517054 | Equipamiento | 1 | 1
COL190101517569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401489679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489690 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489694 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489753 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401501629 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489000 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489752 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489754 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489755 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489771 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489845 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401487748 | Otros | 1 | 1
COL190101512249 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489846 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401490067 | Otros | 1 | 1
COL180401498750 | Otros | 1 | 1
COL190101517621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401501164 | Otros | 1 | 1
COL180401501277 | Otros | 1 | 1
COL180401489577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401490071 | Otros | 1 | 1
COL180401501630 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401501639 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101513783 | Piezas | 12 | 12
COL180401502200 | Otros | 1 | 1
COL180401489557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401502235 | Otros | 1 | 1
COL180401489685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101517579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190101517634 | Metros lineales | 1 | 1
COL180401498766 | Otros | 1 | 1
COL180401489729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489840 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401490072 | Otros | 1 | 1
COL180401489002 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489079 | Metros Cuadrados | 1628.87 | 1628.87
COL180401487749 | Otros | 1 | 1
COL180401502844 | Kilómetro | 1.15 | 1.15
COL190101517572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401502888 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
COL180401502911 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
COL180401502971 | Kilómetro | 14.2 | 14.2
COL180401503000 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
COL180401503070 | Kilómetro | 4 | 4
COL180401503351 | Otros | 1 | 1
COL180401503365 | Otros | 1 | 1
COL180401503022 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
COL180401503050 | Kilómetro | 0.27 | 0.27
COL180401503353 | Otros | 1 | 1
COL180401503407 | Otros | 1 | 1
COL180401502502 | Otros | 1 | 1
COL180401502878 | Kilómetro | 33 | 33
COL180401502932 | Kilómetro | 1 | 1
COL180401503039 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
COL180401503362 | Otros | 1 | 1
COL180401503398 | Otros | 1 | 1
COL180401502955 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
COL180401502992 | Kilómetro | 7.3 | 7.3
COL180401503083 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
COL180401503100 | Kilómetro | 2.23 | 2.23
COL180401503121 | Kilómetro | 1.32 | 1.32
COL180401503377 | Otros | 1 | 1
COL18180201141958 | Metros Cuadrados | 1 | 238.05
COL18180201085487 | Metros Cuadrados | 1 | 347
COL18180201085490 | Metros Cuadrados | 1 | 241
COL00180201083992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201085658 | Otros | 1 | 1
COL17170400974435 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976357 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201083997 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085659 | Otros | 1 | 1
COL17170401050412 | Metros Cuadrados | 1 | 421.26
COL17170400976449 | Vivienda | 1 | 1
COL00160300753424 | Otros | 1 | 1
COL00160200690967 | Otros | 1 | 10
COL17170200888510 | Metros Cuadrados | 1 | 185.17
COL00180201084000 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101072358 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101071973 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170400976362 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974569 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201084750 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085671 | Otros | 1 | 1
COL00180201083995 | Otros | 1 | 1
COL18180201085463 | Metros Cuadrados | 1 | 95
COL00160200718298 | Otros | 1 | 3
COL17170401050482 | Metros Cuadrados | 1 | 262.08
COL00180201135527 | Metros | 1 | 1
COL00180201083956 | Vivienda | 1 | 1
COL17170200889657 | Metros Cuadrados | 1 | 652.03
COL16170100834979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200856645 | Otros | 1 | 1
COL17170400976495 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976395 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976529 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974402 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085672 | Otros | 1 | 1
COL17170401050537 | Metros Cuadrados | 1 | 167.21
COL18180201142301 | Otros | 1 | 1
COL00180201085646 | Otros | 1 | 1
COL18180201085518 | Metros Cuadrados | 1 | 716
COL00180101073120 | Otros | 1 | 1
COL17170400976392 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976393 | Vivienda | 1 | 1
COL17170401051058 | Metros Cuadrados | 1 | 258.97
COL00180101072137 | Otros | 1 | 1
COL00180201085673 | Otros | 1 | 1
COL17170400976530 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085493 | Lote | 1 | 1
COL00180201085665 | Otros | 1 | 1
COL00180101067579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201142065 | Metros Cuadrados | 1 | 795.06
COL17170400976359 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085342 | Metros Cuadrados | 1 | 729
COL17170400974421 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201084002 | Otros | 1 | 1
COL17170400974336 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974340 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085494 | Otros | 1 | 1
COL18180201085521 | Metros Cuadrados | 1 | 89
COL18180201084595 | Otros | 1 | 1
COL18180201142077 | Equipamiento | 1 | 1
COL17170400976356 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976504 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400975142 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085517 | Metros Cuadrados | 1 | 417
COL00180201084746 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201141944 | Metros Cuadrados | 1 | 30.39
COL17170400974313 | Vivienda | 1 | 1
COL00160200723877 | Otros | 1 | 29
COL00160200723875 | Otros | 1 | 10
COL00180201134893 | Metros | 1 | 1
COL00160300753497 | Otros | 1 | 1
COL18180201085504 | Metros Cuadrados | 1 | 102
COL17170200889673 | Metros Cuadrados | 1 | 421.26
COL17170401050513 | Metros Cuadrados | 1 | 1524.22
COL00180201083998 | Otros | 1 | 1
COL16160300750683 | Otros | 1 | 1
COL16170401053970 | Metros Cuadrados | 1 | 200.5
COL18180201085484 | Metros Cuadrados | 1 | 230
COL00180101072051 | Otros | 1 | 1
COL00180201084006 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085520 | Metros Cuadrados | 1 | 107
COL17170400974390 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974389 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976532 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976394 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400975137 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201085653 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974391 | Vivienda | 1 | 1
COL18180101072931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400974566 | Otros | 1 | 1
COL17170400974392 | Vivienda | 1 | 1
COL00180101072670 | Otros | 1 | 1
COL00180201083957 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201083994 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201137199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170400976355 | Vivienda | 1 | 1
COL16160300731333 | Metros | 1 | 1
COL18180201085491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201085485 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COL00180101072897 | Otros | 1 | 1
COL17170400975380 | Vivienda | 1 | 1
COL00180101072462 | Otros | 1 | 1
COL18180201136669 | Otros | 1 | 1
COL00180201085661 | Otros | 1 | 1
COL00180201083993 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201084749 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976505 | Vivienda | 1 | 1
COL16180201141866 | Metros Cuadrados | 1 | 312.63
COL00180101071785 | Otros | 1 | 1
COL00180201083999 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201084748 | Otros | 1 | 1
COL17170400975143 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974420 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976534 | Vivienda | 1 | 1
COL16170401053894 | Metros Cuadrados | 1 | 131.02
COL00180101073222 | Otros | 1 | 1
COL17170400976533 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201083955 | Otros | 1 | 1
COL00180101072468 | Otros | 1 | 1
COL16160400816125 | Metros | 1 | 1
COL17170400976354 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976396 | Vivienda | 1 | 1
COL17180101075880 | Kilómetro | 1 | 1
COL00180201084747 | Otros | 1 | 1
COL18180201085506 | Metros Cuadrados | 1 | 260
COL18180201085519 | Metros Cuadrados | 1 | 98
COL17170400974433 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974441 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976358 | Vivienda | 1 | 1
COL16160200677558 | Metros Cuadrados | 1 | 200.18
COL00160200713006 | Otros | 1 | 13
COL00160200713007 | Otros | 1 | 16
COL18180201085481 | Metros Cuadrados | 1 | 93.18
COL00180201084001 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974572 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974314 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400976450 | Vivienda | 1 | 1
COL17170400974430 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201085498 | Lote | 1 | 1
COL00180201136012 | Metros Cuadrados | 1 | 700
COL17170400974388 | Vivienda | 1 | 1
COL180301289995 | Vivienda | 1 | 1
COL180301303170 | Metros Cuadrados | 665 | 665
COL180301303753 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COL180301289135 | Vivienda | 2 | 2
COL180301312870 | Vivienda | 1 | 1
COL180301308464 | Metros lineales | 400 | 432.7
COL180301308460 | Metros Cuadrados | 1577 | 1577
COL180301308462 | Metros Cuadrados | 1024 | 1117
COL180301308463 | Metros lineales | 230.8 | 230.8
COL180301308467 | Metros Cuadrados | 825 | 825
COL180301307452 | Otros | 1 | 1
COL180301289191 | Vivienda | 3 | 3
COL180301312787 | Vivienda | 6 | 6
COL180301308691 | Metros lineales | 127 | 173.7
COL180301305131 | Otros | 1 | 1
COL180301288574 | Vivienda | 5 | 5
COL180301289169 | Vivienda | 2 | 2
COL180301289898 | Vivienda | 1 | 1
COL180301289907 | Vivienda | 3 | 3
COL180301289926 | Vivienda | 2 | 2
COL180301288132 | Vivienda | 1 | 1
COL180301290049 | Vivienda | 1 | 1
COL180301288522 | Vivienda | 1 | 1
COL180301290081 | Vivienda | 3 | 3
COL180301290088 | Vivienda | 13 | 13
COL180301315748 | Metros lineales | 324.7 | 332
COL180301329303 | Otros | 12 | 12
COL180301326720 | Otros | 1 | 1
COL180301321990 | Otros | 300 | 300
COL180401446334 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
COL180401447401 | Metros lineales | 129 | 129
COL180301290014 | Vivienda | 1 | 1
COL180301385062 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301312468 | Otros | 13 | 13
COL190101507294 | Metros lineales | 132 | 132
COL180301385733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301312862 | Vivienda | 3 | 3
COL180301385061 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301289181 | Vivienda | 3 | 3
COL180301384451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101507708 | Vivienda | 12 | 12
COL180301384450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301383762 | Metros lineales | 1467.35 | 1467.35
COL180301384461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401420070 | Metros Cuadrados | 129 | 129
COL180301308993 | Metros lineales | 120 | 139.7
COL190101512430 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401445738 | Metros Cuadrados | 108.38 | 108.38
COL180301379938 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301379939 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401426260 | Vivienda | 6 | 6
COL190101512419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512429 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512250 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512431 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401426313 | Vivienda | 4 | 4
COL180401426415 | Vivienda | 8 | 8
COL180401437452 | Metros lineales | 172 | 172
COL180401438154 | Metros lineales | 161 | 161
COL180301326686 | Metros lineales | 410 | 410
COL190101513714 | Vehículos | 4 | 4
COL190101512432 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101515631 | Metros Cuadrados | 200.79 | 200.79
COL180401460314 | Otros | 1 | 1
COL180401489829 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401487178 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
COL180401489697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512248 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401502339 | Otros | 1 | 1
COL180401494667 | Metros Cuadrados | 840 | 840
COL190101513758 | Piezas | 33 | 33
COL180401489575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401487124 | Metros Cuadrados | 160.95 | 160.95
COL180401489839 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401487733 | Otros | 1 | 1
COL180401502552 | Otros | 1 | 1
COL180401502881 | Metros Cuadrados | 518 | 518
COL180401502597 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COL00160300753210 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE COLOMBIA 306 306 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE URUGUAY, CALLE LAS AMERICAS BENEF | -103.8715 | 19.081
COL00160300753349 | Colima | Colima | Piscila | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y LUMINARIA EN VARIOS PUNTOS DEL | -103.7045 | 19.1562
COL00180201132985 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132368 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201137236 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753494 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS 1932 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE | -103.8059 | 19.2195
COL00160300753504 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 1409 MIL CUATROCIENTOS NUEVE INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALL | -103.9273 | 19.1669
COL00160300753281 | Colima | Colima | Colima | CALLE MARIANO DE LA MADRID 1818 MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FLOR DE AZAHAR Y | -103.6862 | 19.2367
COL00160300753258 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE LOPEZ MATEOS 4 CUTRO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JOSE A LARIOS, CAL | -103.9551 | 18.9361
COL15160100636910 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00160300750302 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MANZANILLO CENTRO, 28200 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, | -104.3155 | 19.0494
COL16160300731326 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753134 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE URSULO GALVAN 193 CIENTO NOVENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUITIERREZ Y C | -103.8843 | 18.9077
COL00160300753298 | Colima | Colima | Colima | CALLE TAMAULIPAS 1300 MIL TRESCIENTOS INTERIOR SN CIUDAD SANTA AMALIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE GUADALAJARA, CALL | -103.7012 | 19.23
COL00160300753160 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE MIGUEL DE LA MADRID 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE GRISELDA | -103.9243 | 18.9471
COL00160300753326 | Colima | Colima | El Astillero de Arriba | PROLONGACION CAMINO A LA MEDIA LUNA PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIO | -103.5555 | 19.191
COL16160300753350 | Colima | Colima | Piscila | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 27 DE | -103.7016 | 19.1617
COL00160300753122 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE SIMON BOLIVAR 347 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ESPINOZA RIV | -103.8853 | 18.9123
COL16170100851314 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200882458 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200902720 | Colima | Comala |  | Punto Inicial 0+000; 19.409268; -103.696496 Punto Final 0+363; 19.409973; -103.699409 | -103.7588 | 19.3232
COL17170200900345 | Colima | Comala |  | 19.392332; -103.704216 | -103.7588 | 19.3232
COL17170400976447 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE CEDRO RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE COBANO Y, CALLE COBANO ENTRANDO POR LA | -103.7236 | 19.1174
COL00180101072622 | Colima | Comala |  | (19.333931; -103.761477) | -103.7588 | 19.3232
COL18180201083954 | Colima | Cuauhtémoc | El Trapiche | CALLE ROSALES INTERIOR PUEBLO EL CAMPANARIO, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AZALEAS, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y FRENTE AL JARDIN EN LA COLONIA EL CAMPANAR | -103.6591 | 19.2824
COL18180201085507 | Colima | Tecomán | Colonia Ladislao Moreno | CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHAS Y BRECHA CAMINO SACACOSECHAS, BRECHA CAMINO SACACOSECHAS POR LA CARRETERA TECOMAN PLAYA BOCA DE PASCUALES A 100 MTS D | -103.9222 | 18.8934
COL00180201083966 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE ESP 93 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROCIO, 28240 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE CANADA, CALLE YEMEN FRENTE AL KINDER | -104.298 | 19.0514
COL00180201083974 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUERRERO, RED DE DRENAJE POR LA CALLE JALISCO DESDE LA CALLE PUEBLA HASTA LA CALLE GUERRERO | -104.2833 | 19.0586
COL00180201085477 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE AEROPISTA 477 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MIGUEL BRACAMONTES UNA CUADRA ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN | -103.8783 | 18.9277
COL17180101068220 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL00180201085568 | Colima | Colima | Colima | CALLE HACIENDA LA CAPACHA 1091 INTERIOR 1091 COLONIA LAS HACIENDAS, 28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA MEDIA LUNA Y CALLE HACIENDA DE CAMOTLÁN, CALLE HACIENDA DE CHIAPA 3 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO RANGEL | -103.7114 | 19.2261
COL00180201132360 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL00180201132382 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201134340 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL18180201136724 | Colima | Comala | Comala | - | -103.7603 | 19.3208
COL18180201142293 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300750232 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE PELICANOS 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CORMORANES Y CALLE PINZONES, CALLE FRAGATAS BENEFI | -103.5807 | 19.3916
COL00160300753162 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLEJON NICARAGUA 120 CIENTO VEINTE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELICE | -103.9196 | 18.9469
COL00160300753471 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE FEFORMA 350 A INTERIOR 350 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HEROES DE NACOSARI Y CALLE CORREGIDORA, CAL | -103.8118 | 19.1978
COL00160300753348 | Colima | Colima | Piscila | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION ORIENTE Y CALLE NIGROMANTE ORIENTE, BE | -103.7018 | 19.1583
COL00160300753270 | Colima | Colima | Colima | CALLE VERACRUZ 1825 MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TORREON Y CALLE GUADAL | -103.69 | 19.2295
COL00160300753413 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA TOMASA SAUCEDO | -103.952 | 18.9566
COL00160300753425 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE NICOLAS BRAVO 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, | -103.9349 | 19.0547
COL00160300750392 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE GOMEZ FARIAS 30 TREINTA INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE PIPILA, CALLE OBR | -104.0523 | 19.3887
COL16160400814587 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL15160100636640 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160100632544 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160300732928 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160300732984 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16160300737680 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00170200856629 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00170200855923 | Colima | Coquimatlán | Colonia los Limones | CALLE LA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRETE | -103.7815 | 19.2326
COL16170100851302 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068118 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL18180201083941 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE MIGUEL TEJEDA PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JOSE PRECIADO GONZALEZ Y CALLE LUIS ZAMORA GUIZAR, CALLE CONSTITUCION ADEMAS SE HARÁ BANQUETA EN CALLES FCO. VILLA NICOLAS BRAVO 5 DE MAYO BASILIO VADILLO,16 DE SE | -103.603 | 19.3337
COL00180201083965 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PERLA AZUL 255 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA DEL MAR, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MAR CARPIO Y CALLE GOLFO DE MEXICO, CALLE VISTA DEL MAR A TRES CUADRAS DEL KINDER | -104.3541 | 19.1383
COL18180101076518 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101066949 | Colima | Manzanillo |  | MARCELINO RENTERIA.- REPARACION DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA METALICA DE 2 AULAS REMODELACION INTEGRAL (06-005-2018-PRR OBRA 06DPR0085O) | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132304 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL15150400615781 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201137004 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201133684 | Colima | Tecomán |  | TECOMAN | -103.8735 | 18.9105
COL00180201132990 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL00180201137072 | Colima | Tecomán |  | TECOMAN | -103.8735 | 18.9105
COL00180201136926 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201137084 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201135139 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133596 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00160300753127 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CLAVELES 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS | -103.8914 | 18.9004
COL16170100851310 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16170100851315 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL00160200718291 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00160300753135 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE COCOTEROS 42 CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFONSO HERRERA Y CALLE ABASOLO, CALLE | -103.8906 | 18.9148
COL00160300753493 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE NIÑOS HÉROES 1874 1 A INTERIOR 1874 1 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CAMINO CANAL | -103.8063 | 19.2199
COL00160300753507 | Colima | Coquimatlán | La Sidra | CALLE PRINCIPAL 20 B INTERIOR 20 B RANCHERIA LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE LA LO | -103.9849 | 19.2503
COL00160300753262 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE NAYARIT 7 SIETE INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 DE ABRIL , CALLE VER | -103.9579 | 18.9377
COL17170300967122 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ COL. | -103.7368 | 19.2648
COL17170300910671 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE NARANJO RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FICU | -103.7259 | 19.1179
COL16170401051022 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170401048585 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170300910738 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 286 B INTERIOR 286 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO C | -103.8159 | 19.206
COL17180101068139 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL18180201085527 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SOL, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA EN LA COLONIA VALLE DEL SOL | -103.9727 | 18.946
COL18180201083945 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE FCO. I MADERO PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LIMITE DE LOCALIDAD, CARRETERA OCOTILLO - CHIAPA JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6515 | 19.3343
COL16160300732972 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160300733026 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00180201085570 | Colima | Colima | Colima | CALLE PUEBLA 1810 INTERIOR 1810 COLONIA INSURGENTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VIZCARRA Y CALLE VILLAHERMOSA, CALLE EDUARDO HERRERÍA GARCÍA A CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE ABARROTES INSURGENTES | -103.6894 | 19.231
COL00180201083990 | Colima | Manzanillo | Nuevo Cuyutlán | CALLE COLIMA 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO NUEVO CUYUTLÁN, 28880 NUEVO CUYUTLÁN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA | -104.1187 | 19.0203
COL00160300753189 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE CRISTOBAL COLON 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAR | -103.7191 | 18.7541
COL00160300753337 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE COBANO RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , 1.-A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA | -103.7256 | 19.1178
COL00160300753503 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE ALDAMA 50 B INTERIOR 50 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEGOLLADO | -103.9367 | 19.1669
COL15160100636342 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750359 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 24 VEINTICUATRO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE VISTA LI | -104.2454 | 19.0588
COL00180201136539 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL18180201135529 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | - | -103.9919 | 18.8753
COL16160100632346 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132374 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132313 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201134333 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL16160400815571 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL17170400976483 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y, CALLE CESARIO MUÑIZ SOSA DEL CRUCERO | -103.9451 | 18.9505
COL00170400976524 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE LA PAZ 10 B INTERIOR 10 B COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLEJON VIAS DEL FERROCARIL, CALLE | -103.8134 | 19.1945
COL00170400976525 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE LUIS VILLALOBOS 27 A INTERIOR 27 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTACOUR Y CALLE AR | -103.8055 | 19.2079
COL17180101074247 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL18180101076785 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085546 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE MEXICO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA CUAUHTEMOC A ESPALDAS DE LO QUE ERA LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA | -103.9578 | 18.9354
COL00180201085466 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE IDOLINA MOGUEL 721 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE CARLOS DE LA MADRID, CALLE MANUEL ACUÑA A UNA CUADRA DE LA CARNICERIA SAN DIEGO | -103.8898 | 18.9217
COL00180201085610 | Colima | Comala | Comala | PRIVADA NATALIA FIGUEROA VALENCIA COLONIA CUAUHTÉMOC, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NATALIA FIGUEROA VALENCIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL. POR CALLE ALVARO OBREGON A LA ALTURA DE TELEGRAFOS MEXICANO | -103.7624 | 19.3205
COL18180201085628 | Colima | Comala | La Nogalera | INTERIOR SN RANCHERIA LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE JUAN JOSÉ RIOS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA DEL MUNICIPIO DE COMALA | -103.7062 | 19.3926
COL00180201132203 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00180201132358 | Colima | Comala |  | COMALA | -103.7588 | 19.3232
COL00180201133021 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132388 | Colima | Minatitlán |  | MINATITLAN | -104.0496 | 19.3861
COL00180201133644 | Colima | Minatitlán |  | MINATITLAN | -104.0496 | 19.3861
COL00180201137056 | Colima | Minatitlán |  | MINATITLAN | -104.0496 | 19.3861
COL18180201135536 | Colima | Colima | La Loma de Ignacio Allende | - | -103.5961 | 19.2058
COL18180201135560 | Colima | Ixtlahuacán | Agua de la Virgen | - | -103.6278 | 18.9389
COL16160300738164 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750668 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE GUADALUPE MORETT BARBOSA 884 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO INTERIOR SN CIUDAD TABACHINES, 28983 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COL | -103.7681 | 19.2454
COL00160300753308 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753321 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA COLIMA-MANZANILLO, CAL | -103.7719 | 19.1183
COL00160300753209 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE EL SALVADOR 190 CIENTO NOVENTA INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE ARGEN | -103.8737 | 19.0873
COL15150400616267 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL00170300910750 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | CALLE DEL TAMARINDO 100 A INTERIOR 100 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS Y CALLE QUE BAJA DEL | -103.9342 | 19.2168
COL00170300910754 | Colima | Coquimatlán | La Esperanza | CALLE FRANCISCO VILLA 30 B INTERIOR 30 B PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE FRANCISCO I.M | -103.8653 | 19.1705
COL16160400824129 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976423 | Colima | Colima | Colima | CALLE CACAOATALES 1568 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE II, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE PERU Y CALLE REPUBLICA DE CHI | -103.694 | 19.225
COL18180201085595 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE BOCA DEL RIO, CALLE OBRADORES DENTRO DE LA MISMA COLONIA | -103.9466 | 18.9489
COL00180101072356 | Colima | Colima |  | (19.226749; -103.704377) | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085523 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PROLONGACION SONORA 127 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FERROCARRIL, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEONARDO JARAMILLO, CALLE SIN NOMBRE A ESPALDA DEL HOTEL HERRADURA | -103.9711 | 18.934
COL18180201085531 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE TABASCO 124 INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, TRES CUADRAS AL OESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA | -103.9735 | 18.9435
COL00180201085569 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA LEONARDO BRAVO 135 INTERIOR 135 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LEGO GALLAGA Y CALLE FRANCISCA LEÓN DE LA VEGA, CALLE MARÍA GUADALUPE VIZCARRA FRENTE A DOGOS Y HAMBURGUESAS MEÑO | -103.6948 | 19.2398
COL00180201083988 | Colima | Manzanillo | Nuevo el Petatero | CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PETATERO, 28849 NUEVO EL PETATERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOS CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL | -104.3616 | 19.1564
COL16160200665154 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170401048545 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16170401051023 | Colima | Armería |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401047580 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135132 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632227 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL16160100632576 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00180201132969 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824277 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753129 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CALLEJON PANTEON VIDA ETERNA INTERIOR SN COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , BENEFICIARIO | -103.8938 | 18.9371
COL00160300753143 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE COLEGIO MILITAR 1442 MIL CUATROCIENTOS CUARENTE Y DOS INTERIOR SN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN | -103.8761 | 18.9296
COL00160300753481 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE GUSTAVO A MADERO 130 A INTERIOR 130 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, C | -103.8113 | 19.2086
COL00160300753486 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO EL RANCHITO 10 A INTERIOR 10 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, | -103.8119 | 19.2104
COL00160300753489 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN, | -103.8074 | 19.2174
COL00160300750236 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CORMORANES 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE PINZONES, CALLE CERNICALOS BENEF | -103.5795 | 19.3919
COL16160300733056 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300910667 | Colima | Colima | Colima | CALLE FRANCISCO RAMIREZ VILLAREAL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JESUS NAVARRO Y AVENIDA LEONARDO BRAVO, CALLE RE | -103.6895 | 19.2476
COL00170400976523 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAZMIN 1130 A INTERIOR 1130 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEM | -103.807 | 19.2167
COL17170400976420 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976429 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL17170200902721 | Colima | Comala |  | 19.409988; -103.697891 | -103.7588 | 19.3232
COL00170200856630 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL18180101076475 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068457 | Colima | Villa de Álvarez |  | DIRECCION GENERAL | -103.7368 | 19.2648
COL00180201085611 | Colima | Comala | Comala | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE LUIS SPOTA SAAVEDRA Y CALLE SALVADOR H RANGEL, CALLE REFORMA EN CABECERA MUNICIPAL POR CALLE REFORMA HASTA LLEGAR A COLONIA LÁZARO CARDENAS, Y CON CRUCE CON | -103.7501 | 19.3235
COL17170401048533 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085553 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | AVENIDA SOTELO COVARRUBIAS COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO JARAMILLO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE GILDARDO MAGAÑA CERCAS DE GERMINAZA | -103.9723 | 18.9319
COL00180201085565 | Colima | Colima | Colima | CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY 1919 INTERIOR 1919 COLONIA RIVERA DEL JAZMÍN, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE ALHELÍ, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA A UNA CUADRA DE ABARROTES ANDARES | -103.6833 | 19.2425
COL18180101067000 | Colima | Comala |  | JORAMIENTO DEL PLANTEL ESCUELA BENITO JUEREZ COMALA FAM 2018 OBRA: 06DPR0130K1 C-06-006-2018-PRR | -103.7588 | 19.3232
COL18180101076352 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135089 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132406 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL18180201135652 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL17170200883785 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136302 | Colima | Comala |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.7281 | 19.2429
COL17170200889697 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | KM. 40 AUTOPISTA COLIMA - MANZANILLO, TECOMÁN, COL. C.P. 28930 | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824245 | Colima | Tecomán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753480 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN, | -103.8074 | 19.2174
COL00160300753277 | Colima | Colima | Colima | CALLE CHAPULIN 1533 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE B | -103.6978 | 19.2191
COL00160300753309 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL17170300960891 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Entre Independencia y Venustiano Carranza; 19.251596; -103.610978) (Concreto y adoquin en mismo tramod de Obra; 19.251358; -103.612044) (Concreto y adoquin en mismo tramod de Obra; 19.251784; -103.609979) | -103.6019 | 19.3288
COL00170400976522 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 12 A INTERIOR 12 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE | -103.8074 | 19.2145
COL00170400976535 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 60 A INTERIOR 60 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE JARDIN, CALLE | -103.7805 | 19.2353
COL00180201085642 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE FRANCISCO I MADERO 291 A INTERIOR 291 A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON EL POTRERO CALLE FRANCISCO I MADERO 291 A ETRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y LUIS DONALD | -103.8159 | 19.2064
COL18180201085603 | Colima | Armería | Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) | CALLE JESUS GONZALES COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL GONZALES, CALLE PROFESOR PABLO SILVA CERCAS DE JARDIN CENTRO DE COALATILLA | -104.0015 | 19.0193
COL00170300910739 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 7 B INTERIOR 7 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ELIODORO S | -103.8059 | 19.2049
COL18180101076386 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201141971 | Colima | Manzanillo |  | Calle Prolongación Ignacio Zaragoza SN, El Colomo, Manzanillo, Colima. CP. 28800 | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132966 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132973 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132999 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201137067 | Colima | Tecomán |  | TECOMAN | -103.8735 | 18.9105
COL18180201083943 | Colima | Cuauhtémoc | Buenavista | CALLE LUIS BARAJAS PUEBLO BUENAVISTA, 28590 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TAMBIEN SE CONTRUIRA BANQUETA EN CALLES CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO | -103.6099 | 19.2518
COL00160300750287 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 10 DIEZ INTERIOR SN CIUDAD EL JABALÍ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE OJO DE | -104.3532 | 19.136
COL00160300753130 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA RUBELINA 209 DOSCIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CAMBRAY Y CALLE PALMA CANA | -103.8956 | 18.9236
COL00160300753136 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JOSE ESPINOZA RIVERA 609 SEISCIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MO | -103.8859 | 18.9209
COL00160300753439 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE DALIA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE JAZMIN, CALLE ATMOSFERICA DOS CUADRAS ABAJO DEL JARDÍN PRINCI | -103.7104 | 19.3715
COL00160300753161 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE ELIAS ZAMORA 110 CIENTO DIEZ INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CELAYA, CALLE BEN | -103.9057 | 18.9454
COL00160300753492 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE LIBRADO BETANCOURT 126 A INTERIOR 126 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTÍN GEORGE Y CALL | -103.8038 | 19.2084
COL15160100636739 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16160300738296 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170300910753 | Colima | Coquimatlán | El Chical | CALLE PRINCIPAL 60 B INTERIOR 60 B PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POT | -103.8472 | 19.2353
COL00160200702104 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL16170200890127 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00180201085613 | Colima | Comala | Comala | CALLE ANICETO CASTELLANOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS AGUAJES, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SOCORRO DIAZ, CALLE CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA AGUAJES A UNA CUADRA ABAJO DE TIENDA AUTOSERVICI | -103.76 | 19.3277
COL17180101076249 | Colima | Armería |  | DIRECCCION GENERAL | -103.965 | 18.9371
COL17170300963610 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Entre Simon Bolivar y Alvaro Obregon; 19.387206; -103.573791) (Entre Calle Simon Bolivar; 19.38792; -103.57451) (Entre Calle Alvaro obregon; 19.386265; -103.572841) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300958469 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.27627; -103.64678) | -103.6019 | 19.3288
COL18180201085599 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA TRES CUADRAS AL OESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA | -103.9375 | 19.0535
COL18180101066989 | Colima | Manzanillo |  | REPARACION DE EDIFICIO OBRA 06DPR0339Z ESCUELA PEDRO NUÑEZ C-06-001-2018-PRR | -104.3164 | 19.0532
COL00180201135662 | Colima | Cuauhtémoc |  | CUAUHTEMOC | -103.6019 | 19.3288
COL16160100629189 | Colima | Colima |  | ESCUELAS AL CIEN | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135151 | Colima | Comala |  | COMALA | -103.7588 | 19.3232
COL15160100636367 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201136798 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132213 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00180201132367 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00160300753433 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00160300753133 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE RIO PAPALOAPAN 101 CIENTO UNO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE 3, CALLE RIO BALSAS BENE | -103.8893 | 18.9059
COL00160300753140 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JOSE ANTONIO TORRES 902 NOVECIENTOS DOS INTERIOR SN COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE | -103.8743 | 18.9236
COL00160300753142 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE VICENTE SUAREZ 774 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y C | -103.8927 | 18.9207
COL00160300753187 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE PINO SUAREZ 492 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAUL REYES | -103.7265 | 18.754
COL00160300753475 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE HIDALGO 400 A INTERIOR 400 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE B | -103.8078 | 19.2102
COL16160400824223 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753285 | Colima | Colima | Colima | CALLE GRAL. EUGENIO MARTINEZ 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DEL VALLE Y | -103.7168 | 19.2227
COL00170400976493 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00170200856657 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL17170200891657 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180101067612 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL18180101076284 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076452 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085618 | Colima | Comala | Cofradía de Suchitlán | CALLE COLORIN PUEBLO COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 28460 COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GENERAL JOSE JUAN ORTEGA Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE TEPEHUAJE EN LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLAN POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GENERAL JOSE JUAN ORTE | -103.699 | 19.4097
COL15160100636616 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180101067914 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL16170401053945 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 40 Autopista Colima - Manzanillo, Tecomán, Col. C.P. 28930 | -103.7281 | 19.2429
COL16170401054356 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201136651 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL17170200888431 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132200 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00180201132979 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201134334 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201134337 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00180201134338 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132363 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL00160300753139 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ENSENADA CARRIZAL 46 CUARENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE 18 DE JULIO , | -103.874 | 18.9015
COL00160300753466 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PLAYA AZUL 69 A INTERIOR 69 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE MANZANILLO CA | -103.8101 | 19.1937
COL00160300753342 | Colima | Colima | Loma de Juárez (El Mezquite) | CALLE LERDO DE TEJADA 22 VEINTIDOS INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 21 | -103.7497 | 19.1927
COL00160300753274 | Colima | Colima | Colima | CALLE PIRICATO 637 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MIMBRE Y CALL | -103.7485 | 19.2331
COL16170100851408 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL00160300750322 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE CALLE NUEVA 20 VEINTE INTERIOR SN COLONIA PORFIRIO GAYTÁN, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE BELLAVISTA, BE | -104.3538 | 19.1312
COL00160300753434 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL16160300737701 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00170400976519 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE HELIODORO SILVA 68 B INTERIOR 68 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GARCIA Y CALLE AGUSTIN GEORG | -103.8059 | 19.2027
COL17170300955412 | Colima | Colima |  | MUNICIPIO DE COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL17180101067537 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL17170200901959 | Colima | Cuauhtémoc |  | El Trapiche y San Joaquin; 19.277018; -103.654804 Entrada a La Localidad de San Joaquin; 19.277089; -103.652605 Entre Camino El Trapiche y San Joaquin | -103.6019 | 19.3288
COL18180101076922 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16170401051028 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170401041857 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.305884; -103.640118) (19.305868; -103.64013) | -103.6019 | 19.3288
COL00180201136525 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132930 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132306 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085604 | Colima | Comala | Comala | CALLE CORREGIDORA COLONIA CUAUHTÉMOC, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE PROFA NATALIA FIGUEROA Y CALLE COMALLI, CALLE GUILLERMO PRIETO EN COLONIA CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA POR CALLE PRINCIPAL CORREGIDORA 2 CUADRAS AL NORTE D | -103.764 | 19.321
COL00180201133009 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL17180101067980 | Colima | Coquimatlán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8105 | 19.201
COL00180201085594 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE PISCILA 14 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, UNA CUADRA ANTES DEL CENTRO DE SALUD | -103.952 | 18.9584
COL00180201083989 | Colima | Manzanillo | Río Marabasco | CALLE EJIDO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO RÍO MARABASCO, 28834 RÍO MARABASCO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 8 DE ENERO Y CALLE CERRO DEL AGUILA, LA ULTIMA CALLE DEL PUEBLO | -104.5279 | 19.2262
COL16160300732237 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL18180201141875 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Kilómetro 9 de la carretera Colima - Coquimatlán, Coquimatlán, Colima. | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753279 | Colima | Colima | Colima | CALLE GUADALUPE VICTORIA 428 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y C | -103.7224 | 19.236
COL00160300750399 | Colima | Minatitlán | Agua Fría | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 28796 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ALEJANDRO NUÑEZ FIGUEROA DOMICILIO CONOC | -104.0625 | 19.3024
COL16160300737828 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL15160100636786 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00160300753125 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL SANTANA 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE ABEL | -103.8882 | 18.9253
COL00160300753190 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE ABASOLO 70 SETENTA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARA | -103.7162 | 18.7506
COL00160300753201 | Colima | Tecomán | Chanchopa | CALLE INDEPENDENCIA 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA | -103.7367 | 18.865
COL00160300753358 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DARÁ SERVICIO A LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LAS COMUNIDADES RURALES | -103.5502 | 19.1169
COL00160300753498 | Colima | Coquimatlán | El Chical | CALLE AVENIDA COLIMA 5 A INTERIOR 5 A RANCHERIA EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE NAYARIT, CALLE MI | -103.8477 | 19.2369
COL00160300753276 | Colima | Colima | Colima | CALLE 20 DE ENERO 137 CIENTO TREINTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y C | -103.684 | 19.2305
COL16160100632646 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170400976419 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00180201083967 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE COLIMA 92 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, CALLE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAGRADIO CORAZON | -104.2832 | 19.0618
COL00180201085625 | Colima | Comala | Suchitlán | AVENIDA GORGONIO AVALOS 20 0 INTERIOR 0 PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE GLADIOLAS A UN LADO DEL TEMPLO EVANGELICO | -103.7102 | 19.376
COL17180101067557 | Colima | Ixtlahuacán |  | DIRECCION GENERAL | -103.7386 | 19.0012
COL00180201085651 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | ANDADOR ANDADOR 1 10 A INTERIOR A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ADADOR 2 Y CALLE GUILLERMO PRIETO, ANDADOR NORTE CALLE ANDADOR 1 ENTRE EL ANDADOR 2 Y CALLE GUILLERMO COLONIA ELIAS ZAMORA VERDUZCO COQ | -103.8058 | 19.2084
COL00180201085654 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MORELOS 23 A INTERIOR 23 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I.MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MORELOS 23 A ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y FRANCISCO I MADERO COLONIA CENTRO COQUIMAT | -103.8121 | 19.2046
COL17180101076394 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132947 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133976 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL16160300738380 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616426 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL16160300738218 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL00160300753440 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE JAZMIN 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ATMOSFERICA Y CALLE DALIA, CALLE AZUCENA B | -103.7108 | 19.373
COL00160300753163 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE MORELOS 5 CINCO INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PLAYA ORO, CALLE JUAREZ BENEFI | -103.9372 | 18.9404
COL00160300753478 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAZMIN 1136 A INTERIOR 1136 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, C | -103.807 | 19.2167
COL00160300753479 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MAZATLAN 3 A INTERIOR 3 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VALARTA, CALLE GUYMAS CALLE | -103.8112 | 19.1965
COL00160300753506 | Colima | Coquimatlán | El Poblado | CALLE VICTOR PRECIADO 12 B INTERIOR 12 B RANCHERIA EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE PEREZ CARDENAS Y CALLE FRANC | -103.8311 | 19.2405
COL00160300753412 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE DIAZ ORDAZ 70 SETENTA INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE GREGORIO TO | -103.954 | 18.959
COL16160100631710 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00170300910742 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE TAMPICO 34 A INTERIOR 34 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ACAPULCO, CALLE MAZATLAN CAL | -103.8102 | 19.1964
COL00170200855924 | Colima | Coquimatlán | Colonia los Limones | CALLE LLA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRET | -103.7816 | 19.2327
COL17170200880269 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | - | -103.8114 | 19.1978
COL17170400976426 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085525 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE CHIAPAS 128 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OAXACA, CALLE SIN NOMBRE A UN LADO DE LA TIENDA 5 HERMANOS | -103.97 | 18.9385
COL18180201085552 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | AVENIDA LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA SOTELO COVARRUBIAS Y CALLE GILDARDO MAGAÑA, CALLE LEONARDO JARAMILLO CERCAS DE JARDIN INDEPENDENCIA | -103.9717 | 18.9325
COL00180201085555 | Colima | Colima | Colima | CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA 1462 INTERIOR 1462 COLONIA VILLA DE LOS PINOS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y AVENIDA TECOMÁN, CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ A ESPALDAS DE LA IGLESIA CRISTIANA QUE ESTÁ POR REPÚBLICA DE PANAMÁ | -103.6931 | 19.246
COL00180201085559 | Colima | Colima | Colima | CALLE ESCORPION 1546 INTERIOR 1546 COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PERÚ Y CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA, CALLE ABEJA A ESPALDA DE RESTAURANTE CHORIPANES EL CHEPO | -103.6966 | 19.2205
COL17170401049172 | Colima | Colima |  | MUNICIPIO DE COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085567 | Colima | Colima | Colima | CALLE VERACRUZ 1645 INTERIOR 1645 COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TIJUANA Y AVENIDA REPÚBLICA, CALLE TAMAULIPAS MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLIMA | -103.6935 | 19.2295
COL00180201085668 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE IGNACIO ALLENDE 185 A INTERIOR 185 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LOS REGALADOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE IGNACIO ALLENDE 185 A ENTRE LAS CALLES LOS REGALADOS Y DEGOL | -103.9343 | 19.1666
COL18180201085598 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE PRIMERO DE ENERO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CAMPECHE Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE 18 DE MARZO PERPENDICULAR A LA CARRETERA 5 DE MAYO QUE VA A RINCON DE LOPEZ | -103.953 | 18.9654
COL18180101076772 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636801 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00180201132935 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132338 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132247 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132403 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201135162 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL00160300750261 | Colima | Ixtlahuacán | San Gabriel | CALLE CAPIRE 29 VEINTINUEVE INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL, 28724 SAN GABRIEL, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA MA. JESUS OLIVEROS GAL | -103.7317 | 18.9139
COL00160300753123 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE QUINTNA ROO 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN CIUDAD TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ZARA | -103.8714 | 18.907
COL00160300753315 | Colima | Colima | Colima | CALLE MAQUINISTAS 720 SETECIENTOS VEINTE INTERIOR SN CIUDAD PATIO DEL FERROCARRIL, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NACIONALES DE MEXICO Y CA | -103.7268 | 19.2285
COL00160300753267 | Colima | Colima | Colima | CALLE NIÑOS HEROES 70 SETENTA INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIAN | -103.7681 | 19.2286
COL00160300753275 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROFR. FRANCISCO PAMPLONA 214 DOSCIENTOS CATORCE INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. | -103.7368 | 19.2296
COL00160300753411 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RENACIMIENTO, CALL | -103.9585 | 18.9642
COL00160300753286 | Colima | Colima | Colima | CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO 398 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA BUROCRATAS, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR PR | -103.6883 | 19.2307
COL16160300737714 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160300732235 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401047551 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401051652 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL17180101068226 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL00180201085562 | Colima | Colima | Colima | CALLE 27 DE SEPTIEMBRE 430 INTERIOR 430 COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO MEDINA Y CALLE MANUEL GALLARDO, CALLE GABINO BARREDA A ESPALDAS DE LA CFE | -103.721 | 19.2487
COL00180201085459 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE RIO BRAVO 169 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE CLAVELES, CALLE RIO BALSAS A UNA CUADRA DE LA CARNICERIA | -103.8922 | 18.9002
COL00180201085571 | Colima | Colima | Colima | CALLE ANGELA M. ALCAZAR 355 INTERIOR 355 COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS ORTIZ MARIOTE Y CALLE ISAURA PAMPLONA, CALLE PROFR. JOSÉ S. BENITEZ CUARTO DE 12 M2 A BASE DE MUROS DE TABIQUE LOSA DE CONCRETO, FIRME DE C | -103.7001 | 19.2392
COL00180201085573 | Colima | Colima | Trapichillos | EJIDO TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA, AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.5235 | 19.1592
COL18180101066966 | Colima | Comala |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA 5 OBRA 06DPR0085O C-06-004-2018-PR | -103.7588 | 19.3232
COL00180201085475 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE COCOTEROS 272 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE OBREROS, CALLE EL LLANO A MEDIA CUADRA DE ABARROTES BALTAZAR | -103.8905 | 18.9172
COL00160200702097 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL18180101072494 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.389219; -103.579542) | -103.6019 | 19.3288
COL15160100636774 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL15160100636140 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160300731340 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL00180201133632 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL15150400616299 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL15150400616379 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201136736 | Colima | Comala | Comala | - | -103.7603 | 19.3208
COL00180201132919 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL17170200899517 | Colima | Cuauhtémoc |  | Entre Carretera Tonila - Cuauhtemoc y Niños Heroes; 19.382328; -103.574467 Calle Niños Heroes; 19.382956; -103.574504 Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 1 | -103.6019 | 19.3288
COL00160300753164 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE CUAUHTEMOC 3 TRES INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IN | -103.9324 | 18.9429
COL00160300753499 | Colima | Coquimatlán | El Chical | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA ROSALBA BAUTISTA PEDROZA DOMICILIO CONO | -103.848 | 19.2355
COL00160300753282 | Colima | Colima | Colima | CALLE GRILLO 1456 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE | -103.6996 | 19.2194
COL16160400814540 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16170300968267 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170300955500 | Colima | Colima |  | MUNICIPIO DE COLIMA, CALLE AV. TECOMAN | -103.7281 | 19.2429
COL17170300963611 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.331871; -103.606418) (19.331818; -103.606396) | -103.6019 | 19.3288
COL00180201083986 | Colima | Manzanillo | El Charco | CALLE SEGUNDO BARRIO 0 0 PUEBLO EL CHARCO, 28833 EL CHARCO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SALIDA A LOS POTREROS | -104.4951 | 19.2386
COL18180201085635 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | -103.8127 | 19.1981
COL00180201085524 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE MEXICO 152 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE CONTITUCION, CALLE SIN NOMBRE POR EL PANTEON DE LA ENTRADA A ARMERIA | -103.9586 | 18.9353
COL00180201085529 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE VERACRUZ 84 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA TIENDA DE ABARROTES | -103.9553 | 18.9388
COL18180201085547 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PUEBLA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CERRADA SN, AVENIDA CUAUHTEMOC CERCAS DE LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS | -103.9599 | 18.9357
COL18180201085551 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO NUÑEZ Y CALLE IGNACIO TORRES, AVENIDA LEONARDO B GUTIERREZ AUN COSTADO DEL PARQUE INDEPENDENCIA | -103.9613 | 18.9327
COL00180201085648 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 A INTERIOR A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 A ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y | -103.8161 | 19.206
COL18180201083940 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS JUNTO A LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADEMAS SE REHABILITARAN LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ACCE | -103.6009 | 19.3252
COL00180201132334 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132989 | Colima | Comala |  | COMALA | -103.7588 | 19.3232
COL00180201132991 | Colima | Ixtlahuacán |  | IXTLAUHACAN | -103.7386 | 19.0012
COL00170300957202 | Colima | Comala |  | (Inicio Luminarias Fondo Metropolitano 0+000; 19.376337; -103.717117) (Final Luminarias Fondo Metropolitano 1+430; 19.386894; -103.709645) | -103.7588 | 19.3232
COL16160100632416 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL00160300750273 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE TERESITA, CALLE EMILIANO ZAP | -104.3611 | 19.1246
COL16160300753359 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | CALLE ULTIMA CUADRA AL PONIENTE DEL JARDIN RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE AL PONIENTE CUAD | -103.551 | 19.1196
COL16160300732957 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL00160300753263 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE LAZARO CARDENAS 348 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO INTERIOR SN CIUDAD INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISC | -103.971 | 18.9412
COL00160300753272 | Colima | Colima | Colima | CALLE ANDRES QUINTANA ROO 1441 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VIOLETA Y | -103.6938 | 19.2375
COL00180101072465 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085557 | Colima | Colima | Colima | CALLE CAMELIA 1718 INTERIOR 1718 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE CLAVEL, CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY ATRÁS DE MERCERÍA CRIJA | -103.6874 | 19.2426
COL00180201085461 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 308 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ORO FLOR, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | -103.8885 | 18.9255
COL16160400824260 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824103 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200897076 | Colima | Comala |  | 19.40669; -103.699225 | -103.7588 | 19.3232
COL00160200713000 | Colima | Comala | Comala | CALLE HACIENDA NOGUERAS INTERIOR SN COLONIA LOS LLANITOS, 28455 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CAMINO LOS LLANITOS A NOGUERAS Y NINGUNO NINGUNO, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO COMUNIDAD DE LOS LLANITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A NOGUERAS PASANDO EL | -103.7426 | 19.3247
COL16180201141867 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Campus central Colima, Calle Bernal Díaz del Castillo 340, Col. Villa de San Sebastián, Colima, Colima. C.P. 24045 | -103.7281 | 19.2429
COL00180101071909 | Colima | Colima |  | (19.241184; -103.688646) | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085457 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ERNESTO ZEDILLO 539 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE MARGARITAS, CALLE ABEL CORONA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA SAN FELIPE | -103.8927 | 18.9263
COL00180201085561 | Colima | Colima | Colima | CALLE ALEJANDRO BUGUETI 202 INTERIOR 202 COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. PAULA VERJÁN Y CALLE PAULA LUGO, CALLE PROFR. MIGUEL DIAZ A UNA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO JOSÉ | -103.74 | 19.2248
COL00180201085454 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE DAMIAN CARMONA 991 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE APAREJO Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE PALMA REAL JUNTO AL JARDIN | -103.8984 | 18.9253
COL00180201085455 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA DE ORO 669 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA COCOTERA Y CALLE PALMA DATILERA, CALLE PALMA CHINA EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DE ABARROTES ROY | -103.8929 | 18.9272
COL00180201085564 | Colima | Colima | Colima | CALLE TAMAULIPAS 1304 INTERIOR 1304 COLONIA SANTA AMALIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE HERMOSILLO, CALLE SONORA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ZAPATERÍA MILENIO | -103.7014 | 19.2298
COL00180201132410 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201132308 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136974 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | MANZANILLO | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632365 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401048478 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753280 | Colima | Colima | Colima | CALLE ALEJANDRO BIGUETTI 229 DOSCIENTOS VEINTINUEVE INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ISIDRO SAN | -103.7406 | 19.2249
COL00160300750241 | Colima | Minatitlán | Ranchitos | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD RANCHITOS, 28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO CARLOS RODRIGUEZ CHAVEZ DOMICILIO CONOCI | -103.9668 | 19.406
COL00160300750345 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AD | -104.2613 | 19.0599
COL00160300753490 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN, | -103.8074 | 19.2175
COL00160300753273 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROLONGACIÓN COLON 320 TRESCIENTOS VEINTE INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA AV. DEL AYUNTA | -103.6874 | 19.2291
COL16160400824192 | Colima | Tecomán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068070 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180101067931 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL00180101067951 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL16160400824126 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170300910751 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | CALLE DE LA CAPILLA 45 A INTERIOR 45 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE | -103.9574 | 19.2344
COL00170300910761 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE LAZARO CARDENAS 49 B INTERIOR 49 B PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARR | -103.782 | 19.2353
COL17170300908705 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO CUAUHTÉMOC - POTRERO LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE Y , EL PROYECT | -103.606 | 19.3431
COL17170300965946 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL16160300738170 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160300733044 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00180101073072 | Colima | Comala |  | (19.362914; -103.827152) | -103.7588 | 19.3232
COL17170200893397 | Colima | Manzanillo |  | Campus San Pedrito, Glorieta San Pedrito SN, Manzanillo, Colima. C.P. 28200. | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132944 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL17170300958012 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.352542; -103.553094) | -103.6019 | 19.3288
COL16170300968277 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750347 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI | -104.262 | 19.0594
COL00160300753346 | Colima | Colima | Los Ortices | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CARRETERA CARRETERA A LOS ASMOLES, AVENIDA | -103.7343 | 19.1109
COL00160300750294 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE LAZARO CARDENAS 50 CINCUENTA INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO VILLA, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA Y | -104.3527 | 19.1283
COL00160300753317 | Colima | Colima | Colima | CALLE ZEFERINO ROBLES 209 DOSCIENTOS NUEVE INTERIOR SN CIUDAD GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFESOR ROSENDO RIV | -103.7378 | 19.228
COL00160300753336 | Colima | Colima | Las Golondrinas | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CAMINO DE LOS ARRI | -103.7648 | 19.1379
COL16170401054043 | Colima | Cuauhtémoc |  | Calle Constitución No. 128, Fracc. San Rafael, Cuauhtémoc, Colima. C.P.28500. | -103.6019 | 19.3288
COL00180201132357 | Colima | Comala |  | COMALA | -103.7588 | 19.3232
COL00180201132937 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133719 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201135169 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL18180201136811 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201141874 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | los Campi en el estado de Colima de la Universidad de Colima. | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136981 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | MANZANILLO | -103.7281 | 19.2429
COL00180201134332 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL15160100636933 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16160200669784 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16170401051020 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170401048558 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101067562 | Colima | Ixtlahuacán |  | DIRECCION GENERAL | -103.7386 | 19.0012
COL18180201085554 | Colima | Armería | Colonia Flor de Coco | AVENIDA CARRTERA LIBRE ARMERIA-MANZANILLO INTERIOR SN COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COLONIA FLOR DE COCO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OBRADORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA LIBRE ARMERIA-MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA | -103.9485 | 18.9455
COL00180101072004 | Colima | Comala |  | (19.391962; -103.70612) | -103.7588 | 19.3232
COL18180201085597 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE OBRADORES INTERIOR SN COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RIO ARMERIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDENCIA TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA | -103.9447 | 18.9474
COL18180201085522 | Colima | Tecomán | Madrid | AVENIDA MEXICO CIUDAD ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE SECUNDARIA, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA | -103.8676 | 19.0866
COL18180101076301 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616115 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401047563 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200883802 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170300910745 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 355 A INTERIOR 355 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 18 DE MARZO, | -103.8106 | 19.2111
COL00180201083970 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE HERMANOS ARRIETA 10 0 INTERIOR 0 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE FELIPE BERIOZABAL Y CALLE RAMON ITURBIDE, CALLE ANTONIO ALVAREZ CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES CHACHAI | -104.2889 | 19.0503
COL18180201136547 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL00180201137045 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201136737 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL15150400616463 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL15150400616656 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616010 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160200669829 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL16160200669848 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL00160300753278 | Colima | Colima | Colima | CALLE VERACRUZ 1627 MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA AV REPUBLICA Y CALLE | -103.694 | 19.2296
COL16160300738203 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160400824247 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133660 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132982 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132390 | Colima | Minatitlán |  | MINATITLAN | -104.0496 | 19.3861
COL00180201133033 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201135182 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL16160100632267 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL00160300753334 | Colima | Colima | Estapilla | CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON 22 VEINTIDOS INTERIOR SN PUEBLO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO Y | -103.5302 | 18.9754
COL00160300753472 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE VICENTE GUERRERO 130 A INTERIOR 130 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMERO DE | -103.8131 | 19.2035
COL16160400816127 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300908708 | Colima | Cuauhtémoc | Cerro Colorado | CALLE NINGINO INTERIOR PUEBLO CERRO COLORADO, 28523 CERRO COLORADO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE Y , CALLE LA RED DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA EN LA CALLE | -103.5547 | 19.3343
COL00180201137037 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201136952 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180101072472 | Colima | Comala |  | (19.419924; -103.7978) | -103.7588 | 19.3232
COL18180201085548 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE DONATO GUERRA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA PARALELO A LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS | -103.959 | 18.9358
COL18180201085596 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE RENACIMIENTO 29 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA, CONTINUACION DE VIALIDAD YUCATAN | -103.9608 | 18.9656
COL00180201085458 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE 559 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE AGUSTIN MELGAR FRENTE A LA TORTILLERIA DE LOS TACOS | -103.8923 | 18.9202
COL17170200891650 | Colima | Minatitlán |  | #NAME? | -104.0496 | 19.3861
COL00180201133956 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00160300750327 | Colima | Manzanillo | Camotlán de Miraflores | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, 28850 CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICE | -104.2334 | 19.2205
COL00160300750355 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI | -104.2627 | 19.0602
COL00160300753505 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE LAZARO CARDENAS 10 A INTERIOR 10 Z RANCHERIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO | -103.7824 | 19.236
COL00160300753260 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES 337 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE INTERIOR SN CIUDAD LINDAVISTA, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LA JOY | -103.9624 | 18.9456
COL16160300738231 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL16160400824210 | Colima | Tecomán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068473 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL17180101067947 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132960 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636098 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632396 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL16160300731346 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16170100851409 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201083948 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE FRAGATAS 29 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE PINZONES, CALLE PELICANOS A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO | -103.5804 | 19.3919
COL17180101074843 | Colima | Villa de Álvarez |  | DIRECCION GENERAL | -103.7368 | 19.2648
COL00180201085637 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL00180201085469 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA AVENIDA DE LA JUVENTUD 1005 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICOS Y CALLE PALMA CAWARIA, CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS A 250 METROS DE ABARROTES ROJAS | -103.8971 | 18.923
COL16160100632555 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160200669792 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00160300753144 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE SANTA ELENA 369 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y C | -103.8885 | 18.9181
COL00160300750324 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE CIRILO MENDEZ 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, CALLE BUENAVISTA | -104.3551 | 19.1237
COL00160300750358 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 11 ONCE INTERIOR SN COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGO | -104.2596 | 19.0617
COL17170200897075 | Colima | Comala |  | 19.372673; -103.800432 19.372635; -103.800451 | -103.7588 | 19.3232
COL00180201134335 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL18180201136636 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL00180201134331 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ COL. | -103.7368 | 19.2648
COL00180201135102 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753353 | Colima | Colima | Cardona | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO. I. MADERO, BENE | -103.6587 | 19.2247
COL00160200712999 | Colima | Comala | Comala | CALLE SALVADOR VALENCIA BRAVO COLONIA CELSA VIRGEN, 28460 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DIONICIO ROBLES PEREZ Y CALLE MIGUEL SALAZAR CARRILLO, CALLE CIPRIANO CORONA COLONIA CELSA VIRGEN PASANDO EL BACHILLERATO 17 DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, CE | -103.7676 | 19.3278
COL16160300738275 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160300737922 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200883773 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300960469 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.364135; -103.576776) (19.364125; -103.576773) (19.36412; -103.576773) | -103.6019 | 19.3288
COL17170200893939 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750376 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | CALLE LAGO LA SALADA INTERIOR SN EJIDO EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGUNA PEÑITAS, CARRETERA | -104.4182 | 19.1289
COL00180101076516 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERL | -104.3164 | 19.0532
COL16180101077066 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL17180101068480 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL18180201085550 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE DONATO GUERRA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA PARALELO A LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS | -103.959 | 18.9358
COL00180201085566 | Colima | Colima | Colima | CALLE FUERTE DE LORETO 28 INTERIOR 28 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE FUERTE DE GUADALUPE A UNAS CASAS DE LA TORTILLERÍA PRIMAVERA | -103.6841 | 19.2298
COL17180101068451 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL18180201085543 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLEJON REFORMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA, CALLEJON REFORMA AL FINAL DE CALLEJON REFORMA ZONA CERRIL | -103.9582 | 18.9397
COL00180201083987 | Colima | Manzanillo | Emiliano Zapata | CALLE JOSE HERNANDEZ 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 28836 EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE JUAN DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A MEDIA CUADRA DEL KINDER | -104.5169 | 19.179
COL16170100851306 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00180201132310 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132219 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00180201132300 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632512 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160200658177 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SON VARIAS CALLES UBICADAS ENTRE LA CALLE AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LA ERMITA DE | -103.5794 | 19.3932
COL17170300961383 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.277372; -103.661765) (19.27737; -103.661736) | -103.6019 | 19.3288
COL15160100636606 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180101073003 | Colima | Colima |  | (MANUEL GALLARDO ESQ. IGNACIO SANDOVAL ; 19.246385; -103.717866) (MANUEL GALLARDO ESQ. PRIMO DE VERDAD; 19.245934; -103.716756) | -103.7281 | 19.2429
COL18180201083952 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE SIMON BOLIVAR Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EL COLECTOR PARTE DESDE AGUAS ARRIBA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA | -103.5753 | 19.3874
COL00180201085657 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE LUIS VILLALOBOS 92 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JESUS BRIZUELA AGUILAR A UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA | -103.8051 | 19.21
COL00180201085608 | Colima | Comala | Comala | CALLE 18 DE MARZO COLONIA CAMPO VERDE, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS, CALLE 5 DE FEBRERO EN COLONIA CAMPO VERDE Y SANTA CECILIA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIP | -103.7614 | 19.3341
COL16170100851313 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085640 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL00180201132369 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00170400976520 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO ALGODONAL 22 A INTERIOR 22 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE J GUADALUPE GONZALEZ, C | -103.811 | 19.2121
COL00170400976531 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE DEGOLLADO 200 B INTERIOR 200 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, | -103.9368 | 19.1678
COL00170400976521 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE HIDALGO 550 A INTERIOR 550 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE JAZMIN, CALLEJON FERROC | -103.8071 | 19.2114
COL16160100631725 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160100631760 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL00180101071252 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136726 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132294 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132954 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL18180201139685 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135179 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL16160200696604 | Colima | Comala | Comala | CALLE ROSA RAMONA ORTEGA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO RAMÍREZ VILLARREAL, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE LOMA DEL NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE HIDALGO CRUZA CARRETERA A SUCH | -103.7496 | 19.3357
COL00180201132331 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753141 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ARTICULO 123 350 TRESCIENTOS CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REV | -103.8574 | 18.9068
COL00160300753501 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE PRIVADA CUAHTEMOC 14 A INTERIOR 14 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y | -103.929 | 19.1643
COL00160300753261 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE EMILIANO ZAPATA 62 SESENTA Y DOS INTERIOR SN CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CA | -103.98 | 18.932
COL00160300750329 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA EBODIA TRINIDAD DE LOS SANTOS DOMICILI | -104.2368 | 19.2829
COL00160300750377 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | CALLE LAGUNA SALADA INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM GUDIÑO Y CALLE LAGUNA CARRIZALILLO, | -104.4182 | 19.1289
COL00160300750363 | Colima | Manzanillo | Chandiablo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO CHANDIABLO, 28840 CHANDIABLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO SERGIO NATIVIDAD CORTEZ CASTAÑEDA DOMI | -104.3411 | 19.2004
COL00160300753131 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL BUENDIA 255 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUE | -103.8869 | 18.9363
COL17180101068392 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL00180201134901 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00180201133683 | Colima | Tecomán |  | TECOMAN | -103.8735 | 18.9105
COL16160200669753 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101067010 | Colima | Comala |  | CONSTRUCCION DE COCINA CAM COMALA C-06-002-2018-PR OBRA: 06DML0011F-REM | -103.7588 | 19.3232
COL00180201085612 | Colima | Comala | Comala | CALLE INSURGENTES COLONIA SANTA CECILIA, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE LAS PALMITAS EN CABECERA MUNICIPAL POR CALLE CONSTITUCION RUMBO A SALIDA A LOCALIDAD DE LA CAJA, A LA ALTURA DEL KIOSKO, SE GIR | -103.7613 | 19.3305
COL18180101076868 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076410 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085560 | Colima | Colima | Colima | CALLE JUSTICIA SOCIAL 1540 INTERIOR 1540 COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA LEONARDO BRAVO Y , CALLE PROGRESO A UNA CUADRA DE SÚPER MASS | -103.687 | 19.2488
COL17180101068148 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL18180201085544 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLEJON REFORMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA, CALLEJON REFORMA AL FINAL DE CALLEJON REFORMA EN ZONA CERRIL | -103.9582 | 18.9397
COL18180201085483 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PINO SUAREZ COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PIPILA LA CALLE SE ENCUNETRA A UNA CUADRA PARALELA DE LA EMPRESA DE CITROJUGO | -103.8785 | 18.9086
COL00160200713004 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE DALIA 77 SETENTA Y SIETE INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE ATMOSFERICA BENEFICIARIO BONIFACIO ANDRES CRUZ DOMICILIO DALIA 77 ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CLAVEL CALLE POSTERIOR | -103.7107 | 19.3719
COL16160400824198 | Colima | Tecomán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824002 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133624 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201137020 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201134919 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201134339 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135083 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135145 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616501 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL00160300750349 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA | -104.2627 | 19.0611
COL00160300753126 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANTONIO CASO 143 CIENTO CUARENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y | -103.8793 | 18.8888
COL00160300753287 | Colima | Colima | Colima | CALLE LIRIO 1561 MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA | -103.691 | 19.241
COL00160300753146 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PUERTO DE MANZANILLO 81 OCHENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELL | -103.8759 | 18.8981
COL00160300753409 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE LOÉZ MATEOS 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SACRIFICIO Y CALLE EMILIANO | -103.9476 | 18.9505
COL17170401048576 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085530 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDAVISTA, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ E DOMINGUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENJAMÍN PINEDA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DIVINA PROVIDENCIA DE LA COLONIA LINDA VISTA | -103.963 | 18.9463
COL00180201085666 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE CONSTITUCION 45 B INTERIOR 45 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS CALLE CONSTITUCION 45 B ENTRE LAS CALLES TORRES QUINTERO Y IGNACIO ZARAGOZ | -103.9311 | 19.1689
COL17180101068387 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL17170400976421 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL16170300968282 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL18180201085602 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA Y AVENIDA DE LOS FUNDADORES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PERPENDICULAR A CARRETERA LOS FUNDADORES | -103.9323 | 19.0483
COL00180201085667 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE JESÚS ALCARAZ 207 A INTERIOR 207 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO SANTA CRUZ, CALLE JUAREZ CALLE JESÚS ALCARAZ 207 ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ Y FRANCISCO S | -103.9272 | 19.1681
COL00180201085669 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE AQUILES SERDAN 198 A INTERIOR 198 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ADOLFO CHAVEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE AQUILES SERDAN 198 A ENTRE LAS CALLES ANICETO CASTELLAN | -103.9306 | 19.1735
COL00180101071908 | Colima | Colima |  | (19.226164; -103.694473) | -103.7281 | 19.2429
COL17170401047707 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076894 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101077240 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132393 | Colima | Minatitlán |  | MINATITLAN | -104.0496 | 19.3861
COL16160300738214 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL16160400824117 | Colima | Comala |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200879414 | Colima | Comala | Comala | - | -103.7603 | 19.3208
COL00180201132923 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132362 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL00180201132962 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632206 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL00180201133687 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ COL. | -103.7368 | 19.2648
COL00180201133609 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00160300750325 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE TERESITA, CALLE EMILIANO ZAP | -104.3611 | 19.1246
COL00160300750354 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI | -104.262 | 19.0595
COL00160300753124 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JESUS REYES HEROLES 274 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE F | -103.887 | 18.9349
COL00160300753128 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA REAL 910 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMAS DE APAREJO Y CALLE PALMA ABAN | -103.8976 | 18.9255
COL00160300753329 | Colima | Colima | El Bordo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO JORGE ALBERTO SANCHEZ GARCIA DOMICILIO CONOCID | -103.5247 | 19.2031
COL00160300753259 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE A | -103.955 | 18.9416
COL18180101076747 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201083944 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CALLE FELIPE CHAVEZ PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL ALVAREZ Y CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y UN TRAMO EN CALLE MADERO JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE OCOTILLO | -103.654 | 19.3365
COL18180201083953 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE HALCONES INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE AGUILAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ENTRADA NORTE DE LA COLONIA LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE QUESE | -103.581 | 19.3923
COL17170400976433 | Colima | Colima | Colima | CALLE AGUSTIN MELGAR ESQ. JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 28025 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA Y CALLE | -103.7294 | 19.2589
COL00180201136774 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL17170300957579 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Nicolas Bravo y Constitucion; 19.333559; -103.603947) (Mismo tramo de Obra; 19.333422; -103.604379) (Mismo tramo de Obra; 19.333698; -103.603461) | -103.6019 | 19.3288
COL18180201136586 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL18180201135548 | Colima | Colima | El Bordo | - | -103.5258 | 19.2014
COL17170200883042 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00180201085622 | Colima | Comala | El Remudadero | CALLE PRINCIPAL DE EL REMUDADERO PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA EL REMUDADERO - EL REMATE Y CALLE PLAZA DE TOROS, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL REMUDADERO RECORRER POR CALLE PRINCIPAL CINCO CUADRAS HASTA LLEGA | -103.7492 | 19.4197
COL00170300910744 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO EL CHICAL 21 B INTERIOR 21 B COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CAL | -103.8111 | 19.2112
COL17170300960433 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Entre Carretera Cuauhtemoc - Tonila y Calle Indepe; 19.386789; -103.569381) (Calle Independencia; 19.387249; -103.56984) (Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 19.386032; -103.568542) | -103.6019 | 19.3288
COL00160200718292 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00160200723878 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL00160300750323 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE GUANAJUATO 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE OAXACA, CAL | -104.2817 | 19.0607
COL00160300750371 | Colima | Manzanillo | Las Juntas (La Floreña) | CALLE NEPAMUCENO MONTES FARIAS INTERIOR SN PUEBLO LAS JUNTAS NUEVAS, 28887 LAS JUNTAS (LA FLOREÑA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE JUAN CERVANTES ALV | -104.2237 | 19.056
COL00160300753188 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE BACHILLERATO 196 CIENTO NOVENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y C | -103.7185 | 18.7552
COL00160300753120 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE URSULO GALVAN 193 CIENTO NOVENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONORDO B GUTIERREZ Y CA | -103.8843 | 18.9076
COL17170300910669 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA CARR. COLIMA - COQUIMATLÀN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALL | -103.7755 | 19.2335
COL00170300910755 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE CONSTITUYENTES 248 A INTERIOR 248 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRA | -103.934 | 19.1715
COL00170300910743 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MAZATLAN 86 A INTERIOR 86 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ | -103.8088 | 19.1947
COL17170300966278 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170400976526 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE GUSTAVO A MADERO 52 A INTERIOR 52 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MA MORELOS, | -103.8101 | 19.2083
COL00170400976527 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MAZATLAN 83 B INTERIOR 83 B COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ | -103.8088 | 19.1949
COL00170400976528 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 49 A INTERIOR 49 A COLONIA VALLE DE LAS HUERTAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAL | -103.8077 | 19.2146
COL17170400976481 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y, CALLE CESARIO MUÑIZ SOSA DEL CRUCERO | -103.9451 | 18.9505
COL17170400976400 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE LEONARDO JARAMILLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ANDADOR ANDADOR 2, CALLE LEONA | -103.9769 | 18.9325
COL17170200897869 | Colima | Comala |  | 19.325517; -103.755879 | -103.7588 | 19.3232
COL16170300968274 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00170300968782 | Colima | Colima |  | MUNICIPIO DE COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL18180201139690 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132364 | Colima | Cuauhtémoc |  | CUAUHTEMOC | -103.6019 | 19.3288
COL00180201132365 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201139689 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160100631748 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL16160100632622 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15150400616340 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL15160100636953 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL15160100636404 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL16160300731335 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL00160300753427 | Colima | Armería | Los Reyes (Zorrillos) | CALLE LEONARDO JARAMILLO INTERIOR SN PUEBLO LOS REYES (ZORRILLOS), 28340 LOS REYES (ZORRILLOS), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAL | -104.06 | 18.9824
COL00160300753430 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00160300753432 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00160300753283 | Colima | Colima | Colima | CALLE ORUGA 1518 MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARIPOSA Y CALLE SANT | -103.6971 | 19.2225
COL00160300753137 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE VICENTE SUAREZ 821 OCHOCIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JU | -103.8934 | 18.9208
COL00160300753500 | Colima | Coquimatlán | El Chical | CALLE PRINCIPAL 15 B INTERIOR 15 B RANCHERIA EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE RUMBO A | -103.8472 | 19.2358
COL00160300753271 | Colima | Colima | Colima | CALLE NUEVO LEON 1630 MIL SEISCIENTOS TREINTA INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TIJUAN, CALLE | -103.6928 | 19.2316
COL16170401051015 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076699 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085532 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PROLONGACION MEXICO 108 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 21 DE MARZO, AVENIDA CUAUHTEMOC ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL | -103.9535 | 18.9358
COL18180201085542 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE DONATO GUERRA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA A UNA CUADRA AL OESTE DE DONDE SE UBICA EL TALLER DE REPARACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | -103.959 | 18.9358
COL00180201135096 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL18180101072192 | Colima | Cuauhtémoc |  | (INICA TRAMO; 19.331147; -103.596153) (TERMINA TRAMO; 19.331533; -103.59642) | -103.6019 | 19.3288
COL00180201083969 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE RAMON ITURBIDE 21 0 INTERIOR 0 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CARRETERA COLIMA-MANZANILLO DE ABARROTES EL BEBE HACIA ARRIBA A ESPALDAS DE LA CARRETERA | -104.2896 | 19.0497
COL00180101072772 | Colima | Colima |  | (19.26118; -103.717517) | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132993 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132225 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL18180201139687 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100631738 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636245 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636286 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750403 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO GREGORIO CAMACHO RODRIGUEZ DOMICILIO | -104.0426 | 19.4431
COL00160300750408 | Colima | Minatitlán | San Antonio | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE 5.01 X 3.28 M | -104.0225 | 19.425
COL00160300750348 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA | -104.2627 | 19.0611
COL16160300753437 | Colima | Comala | La Becerrera | CALLE LA BECERRERA EJIDO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO Y , CARRETERA COMALA SAN ANTONIO KM | -103.7151 | 19.4543
COL00160300753264 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE LEONARDO JARAMILLO 288 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE OBREROS | -103.9739 | 18.9328
COL00160300753266 | Colima | Colima | Colima | CALLE NAYARIT 1355 MI TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE JALAPA, C | -103.6998 | 19.2331
COL00160300753268 | Colima | Colima | Colima | CALLE GIRASOL 1567 MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARD | -103.6907 | 19.24
COL00160300753416 | Colima | Armería | Cuyutlán | CALLE PUERTO VALLARTA 115 CIENTO QUINCE INTERIOR SN PUEBLO CUYUTLÁN, 28350 CUYUTLÁN, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SOR JUANA INES DE | -104.0655 | 18.9183
COL00160300750233 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE PEDRO MORENO 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO LA CRUZ, 28514 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE FR | -103.5709 | 19.3903
COL00160300753325 | Colima | Colima | El Astillero de Arriba | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA ARCADIA GARCIA VEL | -103.5569 | 19.1864
COL00160300753357 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ZAMUEL PEREZ ARCEO DOMICILIO CON | -103.5494 | 19.1183
COL00160300750239 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO LORENA CORDOVA C | -104.1196 | 19.3258
COL00160300750311 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN COLONIA OLAS ALTAS, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ARTURO MEILLON, BOULEV | -104.3513 | 19.1193
COL00160300753429 | Colima | Armería | Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) | CALLE PIRAMIDE INTERIOR SN PUEBLO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MEX | -104.0059 | 19.0198
COL18180201136694 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | - | -104.0508 | 19.3867
COL00180201132400 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201132949 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132986 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL16160200669892 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00160300753195 | Colima | Tecomán | Cofradía de Morelos | CALLE CORREGIDORA 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y | -103.8349 | 18.8694
COL16160300753341 | Colima | Colima | La Media Luna | PUEBLO LA MEDIA LUNA, 28633 LA MEDIA LUNA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , SIGUIENDO EL CAMINO EXISTENTE FRENTE AL BORDO DE AGUA | -103.5606 | 19.2043
COL18180101067004 | Colima | Tecomán |  | CONSTRUCCION DE COCINA ESCUELA MA. LUISA MONTES VIRGEN OBRA: 06EPR0048J C-06-003-2018-PR | -103.8735 | 18.9105
COL17180101067017 | Colima | Colima |  | DIRECCION GENERAL | -103.7281 | 19.2429
COL16170100851151 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753473 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE AGUSTÍN GEORGE 159 B INTERIOR 159 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATEO MACIAS Y CALLE SUSANA ORT | -103.8054 | 19.205
COL00160300753354 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , JUNTO AL JARDIN | -103.5493 | 19.1194
COL00160300753495 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL 2 A INTERIOR 2 A RANCHERIA AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO AGUA ZAECA Y CALLE CONOCIDO AGUA ZA | -103.9342 | 19.2153
COL00160300753496 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | CALLE PRINCIPAL 10 A INTERIOR 10 A RANCHERIA EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SALIDA A LA SIDRA Y CALLE LA LOMA, CAL | -103.9582 | 19.2331
COL16160300737746 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL18180201085537 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | ANDADOR PIPILA 15 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION COLIMA Y CALLE PROLONGACION MICHOACAN, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DOS CUADRAS HACIA LA ZONA CERRIL DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LÁ | -103.9565 | 18.9396
COL18180101076671 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085464 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANDADOR 8 359 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SEBASTIAN SAUCEDO Y CALLE R SEVILLA DEL RIO, ANDADOR ANDADOR 9 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.8598 | 18.9156
COL00180201085467 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE LIMONEROS 717 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE COCOTEROS A DOS CUADRAS DEL JARDIN | -103.8909 | 18.9183
COL17170200856632 | Colima | Comala | Comala | CALLE INSURGENTES COLONIA CAMPO VERDE, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS, CALLE 24 DE FEBRERO EN CABECERA MUNIC | -103.7614 | 19.3302
COL00170200856653 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 32 A INTERIOR 32 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE | -103.8071 | 19.2143
COL00170300910749 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL17170300961818 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Entre Josefa Ortiz y Guillermo Prieto; 19.364044; -103.57569) (Entre Calle Insurgentes / Josefa Ortiz de Domingue; 19.364095; -103.576173) (Entre Calle Corregidora; 19.364024; -103.575282) | -103.6019 | 19.3288
COL00160300750375 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | CALLE LAGOS DE LA SALADA INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM GUDIÑO Y CALLE LAGUNA CARRIZALILL | -104.4182 | 19.1289
COL00160300753132 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE LIMONEROS 277 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE BASILIO BA | -103.8911 | 18.9173
COL00160300753138 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 342 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENAS Y | -103.8886 | 18.9263
COL00160300753145 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE AEROPISTA 285 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ESTEBAN GARCIA Y CALLE | -103.8779 | 18.9255
COL00160300753310 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00160300751420 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE MOCTEZUMA 24 VEINTICUATRO INTERIOR SN CIUDAD IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA | -103.7378 | 19.0007
COL17170401049779 | Colima | Tecomán |  | TECOMAN | -103.8735 | 18.9105
COL17180101068125 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL17180101068461 | Colima | Villa de Álvarez |  | DIRECCION GENERAL | -103.7368 | 19.2648
COL00180201085609 | Colima | Comala | Comala | CALLE NATALIA FIGUEROA VALENCIA COLONIA CUAUHTÉMOC, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NATALIA FIGUEROA VALENCIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL. POR CALLE ALVARO OBREGON A LA ALTURA DE TELEGRAFOS MEXICANOS | -103.7624 | 19.3205
COL18180201085549 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE EJIDO COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PROL. MEXICO VIALIDAD PARALELA A LA AEROPISTA | -103.9575 | 18.9346
COL00180201083983 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE VISTA LIBRE 21 0 INTERIOR 0 0 COLONIA 5 DE MAYO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CASETA DE POLICIA A LA DERECHA | -104.2458 | 19.0586
COL17170200888444 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101067420 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL18180101076397 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076757 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076443 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076320 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132353 | Colima | Comala |  | COMALA | -103.7588 | 19.3232
COL00180201132992 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132387 | Colima | Minatitlán |  | MINATITLAN COL. | -104.0496 | 19.3861
COL00180201085556 | Colima | Colima | Colima | CALLE SANTA MARTA 1553 INTERIOR 1553 COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LUCIÉRNAGA Y CALLE REPÚBLICA DE PERÚ, CALLE SALTAMONTES DOS CUADRAS AL NORTE DE LA TORTILLERÍA REYES | -103.6952 | 19.2222
COL00180201132984 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL16160100631721 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160100632379 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160100632531 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160100632593 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636968 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401048770 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17180101074252 | Colima | Villa de Álvarez |  | . | -103.7368 | 19.2648
COL18180201083946 | Colima | Cuauhtémoc | Palmillas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PALMILLAS, 28521 PALMILLAS, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DEL ACCESO AL NUEVO PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRÁ OTRO TRAMO POR LA CALLE INSURGENTES | -103.5516 | 19.3519
COL00180201083968 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PANAMA 3 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO MIRAMAR, 28868 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA, CALLE SIN NOMBRE A CIEN METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES POR LA TELESECUNDARIA | -104.3885 | 19.1253
COL00180201085456 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO 251 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ, CALLE JESUS VENTURA A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA TECHADA | -103.8777 | 18.8915
COL15150400616150 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200888421 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200897873 | Colima | Cuauhtémoc |  | Entre Constitucion y Gral Nuñez; 19.333827; -103.602308 Entre Calle General Nuñez; 19.333929; -103.601155 Calle Constitucion; 19.333721; -103.603451 | -103.6019 | 19.3288
COL00170300910740 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAZMIN 1106 A INTERIOR 1106 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE 20 | -103.8078 | 19.2169
COL00180201135110 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132366 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132378 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132289 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976445 | Colima | Colima | Estapilla | CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LICENCIADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y BRECHA LIMIT | -103.5288 | 18.9775
COL00160300753269 | Colima | Colima | Colima | CALLE 20 DE ENERO 143 CIENTO CUARENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE | -103.6838 | 19.2304
COL00160300753410 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE GUADALUPE VICTORIA 38 TREINTA Y OCHO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION | -103.9599 | 18.9677
COL00160300753284 | Colima | Colima | Colima | ANDADOR ISLA SOCORRO 513 QUINIENTOS TRECE INTERIOR SN COLONIA INDECO ALBARRADA, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMING | -103.7423 | 19.2349
COL16160400824235 | Colima | Tecomán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076810 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085591 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE MICHOACAN 49 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA , CALLE COLIMA A UNA CUADRA DEL BILLAR | -103.9564 | 18.9631
COL16160300732882 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL16160300738383 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085572 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE JOSE MARIA MORELOS 24 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE FRENTE AL CENTRO DE SALUD | -103.7732 | 19.1206
COL17180101068169 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL00180101071794 | Colima | Comala |  | (19.352147; -103.856557) | -103.7588 | 19.3232
COL18180201083947 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA Y DEL JARDIN PRINCIPAL | -103.5748 | 19.3882
COL00170300910741 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE J TRINIDAD CASTILLO 6 A INTERIOR 6 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTACOUR Y CALLEJ | -103.8041 | 19.2081
COL16160100632243 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL00160200707589 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE HIGUERAS DE NATAL 1288 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ROBLE, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO HIGUERAS DE NATAL NUMERO 128 | -103.7711 | 19.2688
COL00160200707718 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00170401054361 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160300731329 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16170100851405 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL00180201132926 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132372 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201136533 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL18180201136711 | Colima | Comala | Comala | - | -103.7603 | 19.3208
COL18180201135524 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | - | -103.9919 | 18.8753
COL17170400976428 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00160300750314 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALZADA CUAUHTÉMOC, CALLE 14 | -104.3459 | 19.1201
COL00160300750340 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE MANUEL GASCA 4 CUATRO INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIE | -104.2677 | 19.0556
COL00160300750346 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AD | -104.2613 | 19.0599
COL00160300750365 | Colima | Manzanillo | Don Tomás | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DON TOMÁS, 28826 DON TOMÁS, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ANGEL MORAN OJEDA DOMICILIO CONOCIDO S/N | -104.3914 | 19.2303
COL00160300753444 | Colima | Colima | Loma de Fátima | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE FATIMA, 00000 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA MA. DE LOS DOLORES MARTINEZ HERNAN | -103.7505 | 19.187
COL00160300753449 | Colima | Manzanillo | El Garcero | CALLE RUISEÑOR 14 CATORCE INTERIOR SN COLONIA EL GARCERO, 28800 EL GARCERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE QUETZAL, CALLE ALBATRO | -104.2318 | 19.0563
COL00160300753343 | Colima | Colima | Loma de Juárez (El Mezquite) | PEATONAL CAMINO PEATONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA DE JUÁREZ, 28629 LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), COLIMA COLIMA ENTRE Y , SUMINIS | -103.7485 | 19.1937
COL00160300753482 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO EL RANCHITO 14 CATORCE INTERIOR SN CIUDAD COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ GUERRER | -103.8119 | 19.2104
COL16170100851413 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085606 | Colima | Comala | Comala | CALLE PROLONGACIÓN PABLO REYES COLONIA BARRIO ALTO, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD POR ENTRADA PRINCIPAL A COMALA SE RECORREN 10 CUADRAS HACIA EL NORTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO POSTERI | -103.7541 | 19.3301
COL00170300910762 | Colima | Coquimatlán | El Poblado | 120 A INTERIOR 120 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE JARDIN, CALLE DE LA CAPILLA CALLE SIN NO | -103.8304 | 19.2398
COL17170401050434 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 40 Autopista Colima - Manzanillo, Tecomán, Col. C.P. 28930 | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085540 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE MORELOS 32 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL KINDER REGINA MADRID | -103.9714 | 18.9422
COL17180101068260 | Colima | Colima |  | DIRECCION GENERAL | -103.7281 | 19.2429
COL18180201083950 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE HIPOLITO MACIAS CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A QUESERÍA Y FRENTE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | -103.5747 | 19.3837
COL18180201083951 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA, PARTE DESDE EL POZO ASERRADERO QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE QUESERÍA RUMBO A MONTITLÁN HASTA EL TANQUE REGULADOR AL NORTE DE LA COLONIA MÉXICO E | -103.5899 | 19.3915
COL17170300962561 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.258302; -103.528504) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300908706 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y XICOTENCATL INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE | -103.602 | 19.3263
COL17170300960013 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.336487; -103.653997) (19.336478; -103.653991) | -103.6019 | 19.3288
COL180301283660 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE REVOLUCION 17 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 28320COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE DIAZ ORDAZ A MEDIA CUADRA DE NOVEDADES REYNA | -103.9586 | 18.9692
COL180301283669 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE PALMA DE COCO 71 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROCIO, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE BALVINO DAVALOS Y CALLE REY COLIMAN, CALLE PALMA DATILERA A MEDIA CUADRA DE LA SECUNDARIA | -103.7228 | 18.7466
COL180301283670 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE GALEANA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTREBRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE PRIMERA CASA A LA ENTRADA | -103.7206 | 18.7583
COL18180101077232 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL180301283675 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE MELCHOR OCAMPO 14 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE PRIMERO DE MAYO PASANDO EL BACHILLERATO | -103.7236 | 18.7541
COL180301283677 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZY CALLE FERNANDO MORENO, CALLE PIPILA NINGUNA | -103.7203 | 18.7509
COL00180201085607 | Colima | Comala | Comala | CALLE PABLO SILVA GARCIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO POR CALLE PRINCIPAL DE COMALA MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARY VILLA UNA CUA | -103.7495 | 19.3299
COL00180201085614 | Colima | Comala | La Becerrera | CALLE LA BECERRERA PUEBLO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA SAN ANTONIO Y , CARRETERA COMALA SAN ANTONIO KM 22 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA BECERRERA Y POR CALLE PRINCIPAL Y UNICA SIN NOMBRE SE VA RUMBO AL NORT | -103.7127 | 19.4554
COL00180201085514 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE GUATEMALA 90 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE SALVADOR A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA | -103.873 | 19.0862
COL18180101076645 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085533 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE 11 PUEBLOS INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE CAMINO AL ALTO, AVENIDA SOTERO COVARRUBIAS DOS CALLES AL SUROESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | -103.9729 | 18.9292
COL00180201085563 | Colima | Colima | Colima | CALLE GUILLERMINA AHUMADA PADILLA 1821 INTERIOR 1821 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE AZAHAR, CALLE MARÍA GUADALUPE VIZCARRA AL SUR DE PAPELERÍA EL LAPICITO | -103.6859 | 19.2378
COL18180201136749 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL00180201137075 | Colima | Tecomán |  | TECOMAN | -103.8735 | 18.9105
COL18180201136788 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750270 | Colima | Ixtlahuacán | El Plan del Zapote | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA LINA CAYETANO RUIS DOMICILIO | -103.6939 | 18.8872
COL00170200856631 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL17170401048553 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135128 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133635 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL16160100632328 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00180201134927 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL18180201136594 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL00160300750321 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE ISRAEL 29 VEINTINUEVE INTERIOR SN COLONIA EL ROCÍO, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE PANAMA, BENEFICIARIO | -104.3007 | 19.0501
COL00160300750351 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA AD | -104.2613 | 19.0599
COL16160300737845 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL180301290024 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PLAYA CORALES 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VISTA DEL MAR, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE PLAYA SAN PEDRITO Y CALLE PLAYA EL MAJO, CALLE PLAYA PERLA POR EL JARDIN | -104.3459 | 19.1378
COL180301290058 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE JUAN ESCUTIA 1INTERIOR 0 0 COLONIA MARINA NACIONAL, 28800EL COLOMO, MANZANILLO COLIMAENTRECALLE MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES | -104.26 | 19.0645
COL180301290078 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA DE ORO 669 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PALMA REAL, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA COCOTEROS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA ESQUINA DE LA TIENDA | -103.8929 | 18.9271
COL180301290083 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE COLIMA 5 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FLOR DE COCO, 28330COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE PIHUAMO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CORREGIDORA A MEDIA DE CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ | -103.9487 | 18.9507
COL180301288965 | Colima | Colima | Colima | CALLE MEICALI 244 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PARAÍSO, 28048COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE MONTERREY FRENTE A LA CASA DE USOS MULTIPLES | -103.6966 | 19.2315
COL180301289110 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE EMILIANO ZAPATA 43 A PUEBLO QUESERÍA, 28510QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMAENTRE CALLE SIMON BOLIVARY CALLE AQUILES SERDAN ,MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | -103.576 | 19.388
COL180301309049 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTREAVENIDA REVOLUCION Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.7186 | 18.7491
COL180301308309 | Colima | Colima | El Astillero de Abajo | EJIDO EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMAENTREY,CERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.5802 | 19.1804
COL180301289963 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE COLOMBIA 352 SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE COMALA , AVENIDA LAS AMERICASA DOS CUADRAS DEL JARDIN | -103.872 | 19.0792
COL180301290074 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE GRISELDA ALVAREZ 405INTERIOR 0 0 COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE PANAMA, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ULTIMA CASA JUNTO LA PARCELA | -103.9242 | 18.9468
COL180301290409 | Colima | Comala | Zacualpan | CALLE VIVEROS INTERIOR SN RANCHERIA ZACUALPAN, 28450ZACUALPAN, COMALA COLIMAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA | -103.8256 | 19.3619
COL180301385763 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 64,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180301308615 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO Y CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO, CALLE TODAS LAS | -103.8955 | 18.9337
COL180301289023 | Colima | Comala | La Caja | CALLE GABINO BARREDA PUEBLO LA CAJA, 28452LA CAJA, COMALA COLIMAENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ JUNTO A LA BIBLIOTECA | -103.7982 | 19.3708
COL180301314097 | Colima | Colima | El Amarradero | EJIDO EL AMARRADERO, 28600EL AMARRADERO, COLIMA COLIMAENTRE Y,UNA CUADRA AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.5927 | 19.0622
COL180301314103 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE TULIPAN INTERIOR SN EJIDO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMAENTRECALLE PALMAS Y CALLE COBANO, CALLE ACACIA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.7237 | 19.1158
COL180301314128 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600PISCILA, COLIMA COLIMAENTRE Y,CERCA DEL JARDÍN DEL PUEBLO | -103.7018 | 19.1581
COL180301303675 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DESDE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA EL LIMITE CON LA CALLE 24 DE | -104.3514 | 19.1352
COL180301309427 | Colima | Colima | El Bordo | CALLE SOLIDARIDAD 19INTERIOR 19 EJIDO EL BORDO, 28630EL BORDO, COLIMA COLIMAENTREY,A 109.34 METROS AL NORTE DE LA ENTRADA AL PUEBLO | -103.5246 | 19.2016
COL180301309479 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE PAROTA INTERIOR SN EJIDO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMAENTRE CALLE NARANJO Y CALLE FICUS, CALLE TULIPAN A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.7257 | 19.1154
COL180301309506 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | EJIDO PUERTA DE ÁNZAR, 28600PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMAENTREY,2 CUADRAS AL ESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.5474 | 19.1191
COL180301385756 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | PROLONGACIÓN XICOTENCATL SN,Manzanillo,Colima | -104.234 | 19.2186
COL180301385757 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385758 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima | -104.216 | 19.2561
COL180301385759 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385760 | Colima | Tecomán | Tecomán | 15 DE SEPTIEMBRE SN,Tecoman,Colima | -103.914 | 18.9463
COL180401405679 | Colima | Colima | Acatitán | RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA LA PRIMER CASA DEL LADO IZQUIERDO ENTRENADO AL PUEBLO POR LA PARTE SUR. | -103.7237 | 19.1441
COL180301392017 | Colima | Coquimatlán | Jala | JALA, COQUIMATLÁN, COLIMA | -103.8105 | 19.201
COL180301392271 | Colima | Comala | Comala | Comala, Colima | -103.7588 | 19.3232
COL180301288547 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE PABLO SILVA GARCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV DEL FUNDADOR A UNA CUADRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCON DE LOPEZ | -103.9323 | 19.053
COL180301314636 | Colima | Colima | Colima | PERIFERICO LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO COLONIA EL PORVENIR, 28019COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE PERIFERICO PROL. TERCER ANILLO PERIFERICO HOSPITAL GENERAL Y CALLE TURQUIA,EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO CON LA CALLE HOSPITAL GENERAL | -103.6869 | 19.2552
COL180301288558 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE PABLO SILVA GARCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA DE LOS FUNDADORES A UNA CUADRA DEL PARQUESITO | -103.933 | 19.0489
COL180401406032 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | CALLE JAVIER MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA CASA CON FACHADA DE SIN ENJARRE COLOR DE FACHADA BLANCA | -104.2391 | 19.2853
COL180401406038 | Colima | Manzanillo | Manuel Ávila Camacho | CALLE S/NOMBRE RANCHERIA LOMAS DE AVILA CAMACHO, 28811 MANUEL ÁVILA CAMACHO, MANZANILLO COLIMA CASA CON BARANDAL BLANCO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -104.2505 | 19.289
COL180301303683 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA LA CALLE 24 DE JUNIO | -104.3514 | 19.1351
COL180301289194 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE BRASIL 76INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE GUATEMALA Y CALLE MEXICO, CALLE BOLIVIA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA | -103.8726 | 19.0853
COL180301289682 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA PRIMARIA JUAN OSEGUERA | -103.7185 | 18.7492
COL180401405702 | Colima | Armería | Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) | CALLE C. MANUEL GONZALEZ 32 0 RANCHERIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RAMIRO ZAVALA Y CALLE COATAN, CALLE 20 DE OCTUBRE UBICADA UNA CUADRA DEL JARDÍN | -104.004 | 19.0208
COL180401405786 | Colima | Armería | Periquillo | CERRADA LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA 5 DE FEBRERO Y CALLE NARDO, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSÉ RÍOS A UNA CUADRA DE LA CARRETERA RUMBO A COFRADIA DE JUAREZ. | -103.9495 | 18.9561
COL180301298901 | Colima | Colima | Colima | CALLE PICO DE LAS NIEVES 783INTERIOR 783 COLONIA NUEVO MILENIO, 28048COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE CALLE MILENIO Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE PICO DE NEBLINA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE ABARROTES OCHOA | -103.7033 | 19.2223
COL180301290054 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 50 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CAMINO ANTIGUO HACIA EL COLOMO | -103.9349 | 19.1685
COL180301290059 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE J JESUS ALCARAZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS AL FONDO DE LA CALLE | -103.929 | 19.1652
COL180301290064 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE PANAMA INTERIOR 0 COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE COLOMBIA Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE A TRES CUADRAS DEL JARDIN | -103.9192 | 18.9479
COL180301290069 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE GUATEMALA 600INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID, CALLE MEXICO A UNA CUADRA DE LA CAPILLA LA LUPITA | -103.8674 | 19.0841
COL180301298947 | Colima | Colima | Colima | CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA 1431INTERIOR 1431 COLONIA SANTA ELENA, 28047COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE AVENIDA LEONARDO BRAVO Y CALLE JESÚS NAVARRO, CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ATRÁS DE SALÓN DE EVENTOS NEVERLAND | -103.692 | 19.2446
COL180401405851 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE EMILIO CARRANZA 32 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE SINALOA, CALLE ABASOLO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA A | -103.9543 | 18.9599
COL180301298989 | Colima | Colima | Colima | CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY 2247INTERIOR 2247 COLONIA ANDARES DEL JAZMÍN, 28047COLIMA, COLIMA COLIMAENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE DEL JAZMIN EN CONTRA ESQUINA DE ABARROTES EL WERO | -103.6823 | 19.2414
COL180401405865 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE RENACIMIENTO 50 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CERRADA ALLENDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA , CASA SIN ENJARRE ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA | -103.9618 | 18.9668
COL180401405913 | Colima | Manzanillo | Llano de la Marina | AVENIDA CARRETERA RUMBO A CAMOTLAN DE MIRAFLORES 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , CASA SIN ENJARRE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A CAMOTLÁN DE MIRAFLORES UNA CU | -104.2136 | 19.2553
COL180301315553 | Colima | Colima | El Amarradero | EJIDO EL AMARRADERO, 28600EL AMARRADERO, COLIMA COLIMAENTRE Y,UNA CUADRA AL OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.594 | 19.0611
COL180301385761 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 64,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401406073 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE MELCHOR OCAMPO 83 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CASA FRENTE A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | -103.9356 | 19.0524
COL180401406076 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CERRADA MICHOACAN 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y , CASA DONDE CIERRA LA CALLE MICHOACÁN | -103.9584 | 18.9631
COL180401406904 | Colima | Manzanillo | Los Suárez | CALLE CEIBA 28 B INTERIOR 0 0 RANCHO RANCHO LOS SUÁREZ, 28865 LOS SUÁREZ, MANZANILLO COLIMA A ESPALDAS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO | -104.3453 | 19.1642
COL180301315702 | Colima | Colima | Ignacio Allende | CALLE VIOLETA 17INTERIOR 17 EJIDO IGNACIO ALLENDE, 28635IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMAENTRE CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE JAZMÍN, CALLE DE LAS BUGAMBILIAS CUADRA Y MEDIA AL OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.5969 | 19.2048
COL180301316235 | Colima | Colima | Las Tunas | EJIDO LAS TUNAS, 28668LAS TUNAS, COLIMA COLIMAENTRE Y,A UN LADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.553 | 18.9078
COL180301318387 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PUEBLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE ALDAMA Y, CALLE MEXICO CALLE CERRADA TERMINA EN DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANTES DSP | -103.959 | 18.9358
COL180401446345 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA ENTRE CALLES 24 DE DICIEMBRE Y 20 | -104.3448 | 19.1225
COL180401446357 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA DESDE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE HASTA L | -104.3448 | 19.1226
COL190101515793 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL180401447501 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA OJO DE AGUA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO, 452 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV OJO DE AGUA DESDE LA CALLE CENTENARIO H | -104.3529 | 19.1355
COL180301344805 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE FRESNO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE FRESNO Y SE GIRA A LA IZQUIERDA RECORRIENDO APROXIMADAME | -103.7151 | 19.3757
COL190101517501 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | Pueblo Juárez, Col., México | -103.9304 | 19.1703
COL180301344913 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE CRISANTEMO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMIN, CALLE GLADIOLA POR CALLE CRISANTEMO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN FRENTE A ENTRADA DE LA SECUNDARIA TEC 28 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA | -103.7103 | 19.3782
COL180301343852 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE FRESNO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE FRESNO Y SE GIRA A LA IZQUIERDA RECORRIENDO APROXIMADAME | -103.7149 | 19.3758
COL190101517591 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL180401416593 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | PROLONGACION BASILIO VADILLO COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MARTE Y CALLE A. LARIOS, CALLE BENITO JUAREZ PARALELO A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -103.9687 | 18.945
COL180301384463 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | La Joya 148, Linda Vista, 28304 Cd de Armería, Col., México | -103.9595 | 18.9492
COL180301384464 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | Emiliano Zapata 15, El Campanario, 28307 Cd de Armería, Col., México | -103.9719 | 18.9427
COL180301384484 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | COLIMA SN,Col Alfredo V Bonfil,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401416674 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LUIS GOMEZ, CALLE EJIDO INGRESANDO DE LA AUTOPISTA HACIA ARMERIA ENTRE LA DEGOLLADO Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL PARALELO A L | -103.964 | 18.9322
COL180301385056 | Colima | Colima | Colima | Benito Juárez, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7255 | 19.2396
COL180301385060 | Colima | Manzanillo | San Buenaventura | CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima | -104.161 | 19.0136
COL180301399932 | Colima | Colima | El Bordo | EL BORDO, COLIMA, COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL180401416324 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE CHIHUAHUA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE SINALOA UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE DONDE SE UBICA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.9669 | 18.9374
COL180401416325 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE SONORA, AVENIDA JUAN OSEGUERA VIALIDAD DONDE SE UBICA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | -103.9653 | 18.9352
COL180301385725 | Colima | Colima | Colima | MICHOACAN SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301392043 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Unnamed Road, Colima, México | -104.4275 | 19.12
COL180301384447 | Colima | Colima | Colima | Río Minatitlan 463, Placetas Estadio, 28050 Colima, Col., México | -103.737 | 19.2476
COL180301384448 | Colima | Colima | Colima | Moctezuma 115, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7329 | 19.245
COL180301384449 | Colima | Colima | Colima | Aldama 142, Centro, Refugio, 28000 Colima, Col., México | -103.7233 | 19.245
COL180301387839 | Colima | Comala | Suchitlán | Suchitlán, Col., México | -103.7115 | 19.3749
COL180301385054 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385069 | Colima | Colima | Colima | Allende 174, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7233 | 19.2437
COL180301385726 | Colima | Colima | Colima | PLUTARCO ELIAS S 33,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385728 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385729 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401423618 | Colima | Comala | La Nogalera | CALLE JUAN JOSE RIOS PUEBLO LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DEL PINO Y CARRETERA SUCHITLAN - LA NOGALERA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA POR CALLE PRINCIPAL JUAN JOSE RIOS, A PIE DE CARRETERA A 5 | -103.7055 | 19.3923
COL180401423629 | Colima | Comala | Comala | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA TRINIDAD, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JORGE SALAZAR EN COLONIA LA TRINIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL JARDIN DE LA TRINIDAD DOS CUADRAS HACIA EL | -103.7655 | 19.3246
COL180401423635 | Colima | Comala | Nogueras | CALLE HACIENDA DE LA CAÑADA PUEBLO NOGUERAS, 28454 NOGUERAS, COMALA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA LA GUADALUPE Y PERIFERICO VILLA DE ALVAREZ - COMALA, EN LA LOCALIDAD DE NOGUERAS A ESPALDAS DEL MUSEO Y JARDIN PRINCIPAL, SE ENCUENTRA | -103.7411 | 19.3203
COL180401417641 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR | -104.2836 | 19.064
COL180401417643 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR | -104.2836 | 19.064
COL180401421078 | Colima | Colima | Colima | PERIFERICO LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO RAMIREZ VILLARREAL Y CALLE ANTORCHA MAGISTERIAL, CALLE TECOMÁN LATERAL DEL LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO | -103.6895 | 19.2531
COL180301392684 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CARLOS PADILLA ALVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JOSE PINEDA Y CALLE FORTUNATO GALLEGOS, CALLE RENE PUENTE CERVANTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE TECOMAN | -103.8709 | 18.8943
COL180301392685 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CERRADA, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -103.8748 | 19.0824
COL180301392686 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE UNICA COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE A PANTEON VIDA ETERNA Y CALLE A PANTEON VIDA ETERNA, CALLE A PANTEON VIDA ETERNA SE ENCUENTRA DE PUENTE EL CHOCOLATE EL CUAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL MONUMENTO DEL ARBO | -103.8951 | 18.9355
COL180301392687 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE VALLE BOREAL COLONIA VALLE QUERIDO, 28120TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA VALLE QUERIDO | -103.8736 | 18.9285
COL180301392688 | Colima | Tecomán | Tecolapa | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TECOLAPA, 28920TECOLAPA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LINO REYES, CALLE INDEPENDENCIA SE VAN A TRABAJAR 3 TRAMOS CALLE ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA CALLE ZARAGOZA Y PROL. 2 DE ABRIL Y . EN CALLE 5 DE MAYO ESQUI | -103.8316 | 19.0202
COL180301399782 | Colima | Colima | Colima | LA CUMBRE, S/N, GUSTAVO VAZQUEZ, COLIMA, COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL180301399798 | Colima | Tecomán | El Chamizal | EL CHAMIZAL, TECOMAN, COLIMA | -103.8735 | 18.9105
COL180301399924 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | MANZANILLO, COLIMA | -104.3164 | 19.0532
COL180301399942 | Colima | Armería | Cuyutlán | CUYUTLAN, ARMERIA, COLIMA | -103.965 | 18.9371
COL180301343625 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE GORGONIO AVALOS PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE LIRIO EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLAN POR SEGUNDA ENTRADA HACIA EL NORTE POR EL CAMPO DE FUTBOL SOCCER ES LA CALLE GORGONIO AVALOS POR | -103.7111 | 19.3764
COL180301344022 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE PRIVADA DE CEDRO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459SUCHITLÁN, COMALA COLIMAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GLADIOLA, CALLE CEDRO POR CALLE PRINCIPAL GALEANA SE RECORREN 8 CUADRAS HASTA LLEGAR AL JARDIN PRINCIPAL SE GIRA A LA IZQUIERDA Y SE RECORREN 2 CUA | -103.7075 | 19.3754
COL180401417454 | Colima | Armería | El Puertecito | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PUERTECITO, 28315 EL PUERTECITO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL CHAVEZ VEGA Y CALLE CARRETERA ESTATAL RINCON DE LOPEZ COFRADIA, CALLE MIGUEL CHAVEZ VEGA EN EL PUERTECITO | -103.9216 | 19.0408
COL190101507675 | Colima | Cuauhtémoc | El Trapiche | CALLE LA PLAYITA PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HELIODORO SILVA INICIANDO EN EL PUENTE HASTA LA ESQUINA CON MARIANO ARISTA | -103.6626 | 19.2731
COL180401417497 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUEL G | -104.2678 | 19.0562
COL180401417499 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y CALLEJON SECTOR 2, PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SECTOR UNO HASTA EL LIMITE CON | -104.2678 | 19.0565
COL180401417501 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN EL ANDADOR SECTOR UNO HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VEINTE DE N | -104.2683 | 19.0564
COL180401417503 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR SECTOR UNO HASTA LIMITE CON LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA C | -104.2677 | 19.0565
COL180401423357 | Colima | Comala | Los Colomos | TERRACERÍA TRAMO LOS COLOMOS - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LAGUNA SECA, 28465 LOS COLOMOS, COMALA COLIMA EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA CONOCIDO HACIA LAGUNA SECA RECORRIENDO APR | -103.7514 | 19.4002
COL180301384469 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | SOLARIO SN,Colonia Las Perlas,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301384488 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ SN,Col Tabachines,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180301385739 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | PROLONGACIÓN JUAREZ SN,Manzanillo,Colima | -104.3489 | 19.1235
COL180301385753 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385754 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | VILLA DE ALVAREZ SN,Manzanillo,Colima | -104.096 | 19.0122
COL180301385755 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima | -104.268 | 19.1203
COL180401417895 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | AVENIDA TORRES QUINTERO COLONIA CRISTO REY, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CAMPECHE, CALLE SALVADOR ALLENDE PARALELO A CAPILLA CRISTO REY | -103.9635 | 18.9418
COL180301384489 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | ABETO SN,Col La Reserva,Villa deAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401419079 | Colima | Colima | Loma de Fátima | EJIDO LOMA DE JUÁREZ, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA SOBRE CARRETERA MANZANILLO-COLIMA | -103.7507 | 19.1877
COL180401417922 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE CHIHUAHUA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE SINALOA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS | -103.9689 | 18.9371
COL180401417923 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PUEBLA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MEXICO CERCAS DE LO QUE ERA EL ASILO DE ANCIANOS | -103.9633 | 18.9354
COL180401423541 | Colima | Comala | Agosto | CALLE PRINCIPAL DE RANCHO DE AGOSTO PUEBLO AGOSTO, 28466 AGOSTO, COMALA COLIMA POR CALLE PRINCIPAL Y ÚNICA EN LOCALIDAD RANCHO DE AGOSTO SE RECORRE UNA CUADRA AL SUR DE LA TECHUMBRE APROXIMADAMENTE 300 MTS Y SE LLEGA AL SITIO DE L | -103.7303 | 19.3968
COL180401423586 | Colima | Comala | Los Colomos | CAMINO TRAMO LOS COLOMOS - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LOS COLOMOS, 28465 LOS COLOMOS, COMALA COLIMA POR CALLE PRINCIPAL DE LOS COLOMOS A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL Y DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCAL | -103.7542 | 19.4049
COL180401423606 | Colima | Comala | El Remate | CALLE PRINCIPAL DE EL REMATE PUEBLO EL REMATE, 28461 EL REMATE, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CARRETERA LA CAJA - EL REMATE, POR CALLE PRINCIPAL DE EL REMATE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN Y EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD A 50 M | -103.7959 | 19.4193
COL180401423322 | Colima | Comala | El Remate | CALLE PRINCIPAL DE EL REMATE PUEBLO EL REMATE, 28461 EL REMATE, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA - EL REMATE Y CALLE AL TEMPLO, CARRETERA COMALA- EL REMATE KM 13500 AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL REMATE CALLE PRINCIPAL A UN COST | -103.7956 | 19.4182
COL180401419781 | Colima | Colima | Colima | CALLE J. JESUS ALCARAZ COLONIA EL PORVENIR, 28019 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CALLE RAMON SERRANO, CALLE ALBAÑILES 100 MTS ANTES DE ENTRONCAR CON LA CARRETERA GUADALAJARA CO | -103.6948 | 19.2499
COL180401417920 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE CHIHUAHUA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE SINALOA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS | -103.9689 | 18.9371
COL180301384458 | Colima | Colima | Colima | FRANCISCO SOLORZANO BEJAR 512,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301384459 | Colima | Colima | Colima | ANSELMO CANO 373,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401417951 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | AVENIDA TORRES QUINTERO COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CAMPECHE, CALLE SALVADOR ALLENDE PARALELO A CAPILLA CRISTO REY | -103.9635 | 18.9419
COL180401417959 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE ZARAGOZA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE GRAL ANAYA CERCAS DE TIENDA COPPEL | -103.9633 | 18.9353
COL180401417961 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE ZARAGOZA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE MEXICO, CALLE GRAL ANAYA CERCAS DE TIENDA COPPEL | -103.9633 | 18.9353
COL180401423571 | Colima | Comala | El Remudadero | CALLE JARDIN DEL REMUDADERO PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR SE RECORRE UNA CUADRA Y SE GIRA A MANO IZQUIERDA HASTA EL FONDO DE LA CALLE CERRADA Y A MANO DE | -103.7524 | 19.4168
COL180401423578 | Colima | Comala | Cofradía de Suchitlán | CALLE FRESNO PUEBLO COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 28460 COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JOSE JUAN ORTEGA Y CALLE DEL CORAL, CALLE COLORIN POR CALLE PRINCIPAL JOSE JUAN ORTEGA SE RECORREN 4 CUADRAS Y POSTERIORMENTE SE GIR | -103.7003 | 19.4107
COL180401423596 | Colima | Comala | La Caja | CALLE GRISELDA ALVAREZ PUEBLO LA CAJA, 28452 LA CAJA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GABINO BARRERA POR CALLE PRINCIPAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A JARDIN PRINCIPA | -103.7966 | 19.3704
COL180301384462 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ELIAS ZAMORA VERDUZCO SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301384466 | Colima | Colima | Colima | Calle Ignacio Zaragoza 245, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7233 | 19.2411
COL180301384467 | Colima | Colima | Colima | Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México | -103.7329 | 19.2424
COL180301384470 | Colima | Colima | Colima | Dolores Hidalgo 133, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7315 | 19.2437
COL180301384471 | Colima | Colima | Colima | Manuel Álvarez 134, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7288 | 19.2463
COL180301384472 | Colima | Tecomán | Tecomán | RIO USUMACINTA 150,Col Villas del Real,Tecomán,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180301384476 | Colima | Tecomán | Tecomán | JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180301384480 | Colima | Colima | Colima | Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México | -103.7329 | 19.2424
COL180301384481 | Colima | Colima | Colima | Calle 27 de Septiembre 16, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.726 | 19.2424
COL180301384487 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | ACELA CARDENAS TELLEZ 853,Col Tabachines,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401421062 | Colima | Colima | Colima | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA ARMONÍA, 28020 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LA ARMONIA APROXIMADAMENTE 350 MTS AL SUR DEL TECNOLÓGICO DE COLIMA SOLO LA ACERA SUR YA QUE LA ACERA NORTE | -103.7247 | 19.2587
COL180301385734 | Colima | Colima | Colima | CONOCIDO SN,Colima,Colima | -103.799 | 19.3719
COL180301385747 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | COLIMA 42,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301378980 | Colima | Manzanillo | El Corazón de Manzanillo | Valle Dorado, Manzanillo, Col., México | -104.3283 | 19.0464
COL180301378980 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México | -104.349 | 19.1235
COL180301378980 | Colima | Manzanillo | El Corazón de Manzanillo | Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México | -104.349 | 19.1235
COL180401417495 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUAL GASCA GUERRERO COLONIA 20 DE | -104.2678 | 19.0562
COL180301383494 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.7567 | 19.0056
COL180401417576 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO | -104.3506 | 19.1196
COL180401417590 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO LIMITE CON CALLE CUAUHTÉMOC | -104.3506 | 19.1196
COL180401417598 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRUÁULICO EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO | -104.3506 | 19.1195
COL180401419671 | Colima | Colima | Tinajas | CALLE TOLUCA RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA MICHOACAN PRIMER CUADRA DE LA CALLE TOLUCA DE SUR A NORTE | -103.5856 | 19.0414
COL180401417637 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE DE LA CALLE VICENTE GUERRE | -104.2836 | 19.064
COL180301383758 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE ALFREDO V BONFIL 150 0 INTERIOR 0 COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE REFORMA A TRES CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL | -103.9406 | 18.9407
COL180301383759 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE 5 DE FEBRERO 18 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PERIQUILLO, 28330COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LAS HUERTAS Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, CERCA DE LA ESCUELA | -103.9503 | 18.9575
COL180301385059 | Colima | Manzanillo | San Buenaventura | CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima | -104.161 | 19.0136
COL180301399952 | Colima | Tecomán | Tecomán | TECOMAN, COLIMA | -103.8735 | 18.9105
COL180401429447 | Colima | Colima | La Loma de Ignacio Allende | EJIDO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE Y , A 246.63 AL SUR DEL JARDÍN PRINCIPAL. | -103.5954 | 19.2037
COL180401426517 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | EJIDO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA DOS CUADRAS Y MEDIA AL SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.5497 | 19.1173
COL180301391991 | Colima | Minatitlán | La Loma | LA LOMA, MINATITLÁN, COLIMA | -104.0496 | 19.3861
COL180301385730 | Colima | Colima | Colima | CHICHENITZA SN,Colima,Colima | -103.706 | 19.2947
COL180301385732 | Colima | Colima | Colima | AQUILES SERDAN SN,Colima,Colima | -103.7308 | 19.2463
COL180301385738 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | AVENIDA 3 DE ABRIL 60,Cuauhtemoc,Colima | -103.574 | 19.3869
COL180401429627 | Colima | Colima | Las Tunas | EJIDO LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VARIAS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.5529 | 18.9101
COL180301385740 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES 4,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385745 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima | -104.149 | 19.2567
COL180301385750 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | 21 DE MARZO 343,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385752 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima | -104.239 | 19.2847
COL180401429680 | Colima | Colima | El Astillero de Abajo | EJIDO EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , A 42.14 METROS AL SUROESTE DEL TEMPLO DEL PUEBLO | -103.5806 | 19.1805
COL190101512211 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE USUMACINTA SN,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190101512216 | Colima | Colima | Colima | CALLE RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101512217 | Colima | Colima | Colima | CALLE MACLOVIO HERRERA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101512218 | Colima | Colima | Colima | PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ sn,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101512219 | Colima | Colima | Colima | CALLE GALILEA sn,Colima,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101512220 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ABETO sn, Manzanillo, Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512224 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA JACARANDA SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101512225 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca Del Rebozo) | NINGUNO NINGUNO,Ixtlahuacan,Colima | -103.701 | 19.0119
COL190101512227 | Colima | Manzanillo | Nuevo Cuyutlán | CALLE MANZANILLO SN,Manzanillo,Colima | -104.118 | 19.0197
COL180401429857 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE PAROTA PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y , CALLE TULIPAN VIVIENDA UBICADA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -103.7256 | 19.1154
COL180401429863 | Colima | Colima | La Media Luna | CALLE DOMICLIO CONOCIDO PUEBLO LA MEDIA LUNA, 28633 LA MEDIA LUNA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -103.5594 | 19.2101
COL180401429865 | Colima | Colima | Piscila | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, VIVIENDA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -103.7014 | 19.1586
COL180401429873 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL SUR DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -103.5494 | 19.1185
COL180401429882 | Colima | Colima | Ticuizitán | CALLE CARRETERA A PIHUAMO RANCHERIA TICUIZITÁN, 28600 TICUIZITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA COLIMA-PIHUAMO | -103.6407 | 19.1767
COL180401429902 | Colima | Colima | Colima | CALLE LOPEZ RAYON 1561 MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO INTERIOR MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO COLONIA EL PEDREGAL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA, AVENIDA AVENIDA NIÑOS HEROES CASA HABITACION DE UNA | -103.6912 | 19.2366
COL180301380357 | Colima | Colima | Colima |  | -103.7113 | 19.2575
COL180301380363 | Colima | Colima | Colima |  | -103.688 | 19.2493
COL180301380364 | Colima | Colima | Colima |  | -103.6906 | 19.2459
COL180301380371 | Colima | Comala | Comala |  | -103.8271 | 19.3627
COL180301380372 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7452 | 19.3255
COL180301380374 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7541 | 19.3213
COL180301380374 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7505 | 19.3227
COL190101512428 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512438 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512439 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512440 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512441 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180301380392 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.6603 | 19.2746
COL180301380392 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.6602 | 19.2746
COL180301380393 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.6545 | 19.2772
COL180301380393 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.6545 | 19.2773
COL180301380394 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.6475 | 19.2764
COL180301380394 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.6474 | 19.2764
COL180301380395 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.5726 | 19.3872
COL180301380395 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.5739 | 19.386
COL180301380395 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |  | -103.5732 | 19.3867
COL180301380397 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.6272 | 18.9373
COL180301380397 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.6256 | 18.9381
COL180301380397 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.6272 | 18.9373
COL180301380397 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.6256 | 18.9382
COL180301380398 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.6265 | 18.9384
COL180301380399 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.7558 | 19.0024
COL180301380399 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.7416 | 18.9999
COL180301380399 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.7417 | 18.9999
COL180301380399 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán |  | -103.7556 | 19.0024
COL180301380400 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2498 | 19.2913
COL180301380400 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2497 | 19.2914
COL180301380400 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2475 | 19.289
COL180301380400 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2506 | 19.2886
COL180301380405 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2382 | 19.2845
COL180301380407 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.3358 | 19.1544
COL180301380407 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.3427 | 19.1545
COL180301380407 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.3368 | 19.1496
COL180301380407 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.3424 | 19.1501
COL180301380409 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.225 | 19.0585
COL180301380409 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.224 | 19.0565
COL180301380412 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2913 | 19.0909
COL180301380412 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2917 | 19.0919
COL180301380413 | Colima | Minatitlán | Minatitlán |  | -104.0512 | 19.3866
COL180301380413 | Colima | Minatitlán | Minatitlán |  | -104.0495 | 19.3863
COL190101512442 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180301380415 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez |  | -103.7403 | 19.2832
COL180301380416 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez |  | -103.7262 | 19.2818
COL180301380417 | Colima | Colima | Colima | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL180401429769 | Colima | Colima | El Amarradero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.5939 | 19.0612
COL180401429775 | Colima | Colima | El Astillero de Arriba | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.5557 | 19.1879
COL180401429787 | Colima | Colima | El Bordo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -103.5248 | 19.2014
COL180301384456 | Colima | Colima | Colima | PRIMAVERAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301384457 | Colima | Colima | Colima | JOSE TORRES ANDRADE,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301384465 | Colima | Colima | Colima | Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7282 | 19.2403
COL180301384474 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | Conocido SN,Cerro de Ortega,Tecoman,Colima | -103.73 | 18.7285
COL180301384478 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL180301384479 | Colima | Colima | Colima | Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7282 | 19.2403
COL180301384482 | Colima | Colima | Colima | Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7282 | 19.2403
COL180401429793 | Colima | Colima | Estapilla | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL JARDIN DE LA LOCALIDAD | -103.5319 | 18.9781
COL180301384483 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | HIDALGO 161,Col Centro,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401429855 | Colima | Colima | Las Golondrinas | CALLE CAMINO DE ARRIEROS PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -103.7658 | 19.1377
COL180401429859 | Colima | Colima | Loma de Fátima | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOMA DE FATIMA, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -103.7508 | 19.1876
COL180401429886 | Colima | Colima | Tinajas | CALLE AVENIDA COLIMA PUEBLO TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE AVENIDA VERACRUZ VIVIENDA UBICADA A FRENTE AL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -103.5837 | 19.0422
COL180401429893 | Colima | Colima | Trapichillos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A EN LA CALLE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD | -103.5287 | 19.1611
COL180301392051 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | Unnamed Road, Chichimequilla, Col., México | -104.041 | 19.4481
COL180401435461 | Colima | Colima | Colima | CALLE MANUEL GALLARDO ZAMORA BARRIO COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO SANDOVAL Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE LEONA VICARIO INICIA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MANUEL GALLARDO ZAMORA Y LA CALLE IGNACIO | -103.7173 | 19.2462
COL180301385724 | Colima | Colima | Colima | MELITON DE LA PEÑA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385727 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385731 | Colima | Colima | Colima | LEONARDO B.GUTIERREZ SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401435472 | Colima | Colima | Colima | CALLE MANUEL GALLARDO ZAMORA BARRIO COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO SANDOVAL Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE LEONA VICARIO INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE IGNACIO SANDOVAL DOS CUADRAS ABAJO DE LA AV. | -103.7173 | 19.2462
COL180301385737 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CONOCIDO SN,Coquimatlan,Colima | -103.848 | 19.2361
COL180301385746 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385749 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima | -104.339 | 19.2011
COL180301385751 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | NABOR OCHOA SN,Manzanillo,Colima | -104.256 | 19.1069
COL180401426952 | Colima | Colima | El Bordo | EJIDO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA AL PIE DE LA CARRETERA | -103.5255 | 19.2009
COL180401439205 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA | -103.575 | 19.3884
COL180401437356 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, A PARTIR DE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO HASTA LLEGAR A LA CALLE ZARAG | -104.3346 | 19.1195
COL190101512418 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE DE LA ROSA SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.7399 | 19.2814
COL190101512423 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE CLAVEL SN,Suchitlan,Comala,Colima | -103.7119 | 19.3771
COL190101512424 | Colima | Tecomán | Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuzahue) | NINGUNO NINGUNO SN,cofradia de Hidalgo,Tecoman,Colima | -103.7919 | 18.9022
COL180401437421 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, EMPEZANDO DESDE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO SUBIENDO HASTA LLEGAR A L | -104.3346 | 19.1195
COL180401426502 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.7012 | 19.161
COL180401435434 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA LEONARDO BRAVO Y TURQUÍA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE UNION, AVENIDA TECOMÁN SOBRE LA AV. TURQUÍA INICIA A LA ALTURA DE LA CALLE DEMOCRACIA HACIA EL ESTE HASTA LLEG | -103.6847 | 19.2525
COL180301384473 | Colima | Tecomán | Tecomán | PLAYA DE CUIZMALA SN,Col Centro,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180301384477 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | TEKUAN 160,Villa Izcalli,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180301384485 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CRISTOBAL COLON SN,Col Manuel M Dieguez,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401437433 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, SUBIENDO POR LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO HASTA LLEGAR A LA CALLE ZARA | -104.3346 | 19.1195
COL180401439145 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANUEL GASCA GUERRERO | -104.2679 | 19.0557
COL180301385071 | Colima | Tecomán | Cofradía de Morelos | CONOCIDO SN,Cofradia de Morelos,Tecoman,Colima | -103.835 | 18.8689
COL180301385072 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CONOCIDO SN,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima | -103.654 | 19.3375
COL180401436809 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE LAZARO CÁRDENAS SE CO | -103.5488 | 19.1181
COL180401436821 | Colima | Colima | Loma de Fátima | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LOMA DE FÁTIMA, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE NIÑA LUCIA DE DOS SANTOS, CALLE CERRADA DE FATIMA SE COLOCARON PLACAS EN TODA LA COMUNIDAD | -103.7507 | 19.1874
COL180301385735 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CONOCIDO SN,Coquimatlan,Colima | -103.854 | 19.1278
COL180301385741 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385742 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | INDEPENDENCIA 9,Manzanillo,Colima | -104.529 | 19.2289
COL180301385744 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385748 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | LAS PALMAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401438386 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JESUS ALCARAZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28260 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL SANDOVAL EN LA CALLE JESUS ALCARAZ ESQUINA CON ALDAMA COL. LIBERTAD MANZANILLO CENTRO | -104.3104 | 19.0506
COL180401437085 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PIPILA SN INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE CIRILO MENDEZ, DRENAJE EN LA CALLE PIPILA DESDE LA CALLE BUENOS AIRES HASTA LA CALLE CIRILO MENDEZ | -104.3549 | 19.123
COL180401437169 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA HASTA EL LIMITE DE LA CALLE PEDRO NUÑEZ E | -104.3576 | 19.1273
COL180401436687 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE PAROTA RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE PALMA, CALLE TABACHIN CALLE PAROTA ESQUINA CON CALLE FICUS | -103.7243 | 19.1151
COL190101517219 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517239 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517250 | Colima | Colima | Los Asmoles | Los Asmoles, Col., México | -103.7739 | 19.1231
COL180401467248 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE FRESNO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ATMOSFERA Y CALLE DALIA, CALLE ORQUIDEA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE FRESNO Y SE GIRA A LA DERECHA RECORRI | -103.7152 | 19.3731
COL190101516683 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101512212 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE HIGUERA DE ROXBURG,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512213 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE VIDA DEL MAR,Manzanillo,Colima | -104.416 | 19.1283
COL190101512214 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | AVENIDA JUAREZ sn, Minatitlan Colima | -104.416 | 19.1283
COL190101512215 | Colima | Colima | Cobertura municipal | CALLE CLAVEL sn | -103.728 | 19.2429
COL190101512223 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE OCEANO ATLANTICO sn,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101512226 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | AVENIDA GUANAJUATO 414,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512246 | Colima | Colima | Piscila | NINGUNO NINGUNO SN,Piscila,Colima,Colima | -111.367 | 18.9175
COL190101512247 | Colima | Manzanillo | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101517306 | Colima | Colima | Piscila | Piscila, Col., México | -103.7019 | 19.1589
COL190101517315 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL180401464188 | Colima | Colima | Piscila | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NIGROMANTE PONIENTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR DOS CUADRAS AL OESTE DEL JARDIN DEL PUEBLO | -103.7027 | 19.1579
COL180401464220 | Colima | Colima | Trapichillos | EJIDO TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 125 METROS AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO | -103.5246 | 19.1589
COL190101512426 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE Almendros sn,La Reserva,Villa de Alvarez,Colima | -103.7742 | 19.2628
COL190101512433 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512434 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512435 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512436 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512437 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401469588 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS PARALELA A LA CANCHA TECHADA HACIA E | -103.7214 | 18.7489
COL190101515689 | Colima | Colima |  | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515697 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101517488 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL190101517178 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101514205 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4006 | 19.125
COL190101517243 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517311 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Coquimatlán, Col., México | -103.8086 | 19.2038
COL190101517313 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | Chiapa, Col., México | -103.6547 | 19.3367
COL190101517317 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | Calle 1 Nte. 11, Fondeport, 28219 Manzanillo, Col., México | -104.2905 | 19.0816
COL190101517318 | Colima | Manzanillo | Jalipa | Jalipa, Col., México | -104.2678 | 19.1203
COL190101517320 | Colima | Tecomán | Caleras | Caleras, Col., México | -103.8807 | 18.9947
COL190101515812 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515825 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515827 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515831 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL180401454439 | Colima | Comala | Zacualpan | CALLE NARANJO PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE MELESIO GONZALEZ, CALLE ROSA MORADA POR ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN SE RECORRE UNA CUADRA POR CALLE MELESIO GONZALEZ Y POS | -103.8226 | 19.3625
COL190101515510 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real 10, Residencial Valle Dorado, 28500 Colima, Col., México | -103.6868 | 19.2607
COL190101517484 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL190101517625 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real 435, José María Morelos, 28010 Colima, Col., México | -103.7032 | 19.2492
COL190101512221 | Colima | Tecomán | Las Bugambilias | CALLE RIO USUMACINTA 150,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190101512222 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ANSELMO VILLASEðOR 18,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101517196 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL180401470513 | Colima | Colima | El Astillero de Abajo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA IGLESIA | -103.5802 | 19.1811
COL190101517605 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | Minatitlán, Col., México | -104.0495 | 19.3863
COL190101517629 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL180401467187 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA | -103.7253 | 19.1172
COL190101515797 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL180401467319 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE LIRIO PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMIN, CALLE GALEANA POR ENTRADA PRINCIPAL CALLE GALEANA SE RECORREN 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A CALLE JAZMIN Y SE GIRA A LA IZQUIERDA RECORRIE | -103.711 | 19.3751
COL180401473676 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE ANTONIO LEAÑO, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA ES 1 POZO QUE SE ENCUENTRA EN ESQ. DE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE I | -103.7245 | 18.7537
COL180401465651 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA | -103.5749 | 19.3883
COL180401460350 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL190101517190 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517565 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL180401454413 | Colima | Comala | Zacualpan | CALLE CIRUELOS PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE VIVEROS Y , CALLE JACARANDA POR ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN SE TOMA CALLE PRINCIPAL Y SE RECORREN 6 CUADRAS DERECHO HASTA EL FONDO POSTER | -103.827 | 19.3613
COL190101517598 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | Pueblo Juárez, Col., México | -103.9304 | 19.1703
COL180401453088 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL180401489763 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489764 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489765 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489766 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489767 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489769 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489770 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489772 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489805 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489831 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489848 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401484830 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.965 | 18.9371
COL180401492130 | Colima | Comala | Comala |  | -103.798 | 19.3707
COL180401492134 | Colima | Comala | Comala |  | -103.8234 | 19.3634
COL180401492144 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.341 | 19.2599
COL180401492145 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2673 | 19.1541
COL180401492145 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2645 | 19.1631
COL180401492146 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.5285 | 19.2289
COL180401492147 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.5599 | 19.2007
COL180401492148 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.2189 | 19.0573
COL180401492150 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.6814 | 19.1904
COL180401492152 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.3362 | 19.2233
COL180401492154 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.234 | 19.22
COL180401492154 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.233 | 19.2192
COL180401492155 | Colima | Manzanillo | Manzanillo |  | -104.4967 | 19.2389
COL180401487162 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | Armería, Col., México | -103.9631 | 18.936
COL180401487168 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4008 | 19.1248
COL180401489001 | Colima | Comala | Comala | CALLE DEGOLLADO SN,Comala,Colima | -103.759 | 19.3232
COL190101515792 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515829 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL180401490068 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7978 | 19.4199
COL180401490069 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7091 | 19.37
COL180401490070 | Colima | Comala | Comala |  | -103.8272 | 19.3629
COL180401489559 | Colima | Colima | Colima | RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489564 | Colima | Colima | Colima | MARTIRES DE CHICAGO 1050,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489565 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA DE LOS MAESTROS 175,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489567 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | HIDALGO 17,Coquimatlan,Colima | -103.932 | 19.1677
COL180401489568 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489569 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 826,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489570 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489571 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ANSELMO VILLASENOR 18,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489572 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489573 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489574 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489580 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | HIDALGO 161,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401489581 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | HIGUERA DE ROXBURG SN,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401489582 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA DE LA JUVENTUD 150,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190101517054 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517569 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL180401489679 | Colima | Armería | Cuyutlán | GUADALUPE BERVER SN,Cuyutlan,Armeria,Colima | -104.07 | 18.919
COL180401489682 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | PROLONGACIÓN NINOS HEROES SN,Cuauhtemoc,Colima | -103.574 | 19.3869
COL180401489688 | Colima | Manzanillo | El Chavarín | FRANCISCO I MADERO SN,Manzanillo,Colima | -104.558 | 19.1997
COL180401489690 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | VIDA DEL MAR SN,Manzanillo,Colima | -104.416 | 19.1283
COL180401489693 | Colima | Tecomán | Tecomán | JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180401489694 | Colima | Tecomán | Tecomán | NICOLAS BRAVO 348,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180401489696 | Colima | Tecomán | Tecomán | BENITO JUAREZ 295,Tecoman,Colima | -103.914 | 18.9463
COL180401489698 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | TABASCO SN,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401489730 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | AVENIDA DE LOS MAESTROS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489753 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489756 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | FRANCISCO VILLA SN,Manzanillo,Colima | -104.11 | 19.0108
COL180401489757 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.6987 | 19.2489
COL180401489758 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1210,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401501629 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489000 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489558 | Colima | Colima | Colima | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489563 | Colima | Colima | Colima | ZARAGOZA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489578 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | ABETO SN,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401489579 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | MARIA AHUMADA DE GOMEZ 15,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512245 | Colima | Colima | Los Asmoles | NINGUNO NINGUNO SN, Los asmoles,Colima,Colima | -103.774 | 19.1231
COL180401489752 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489754 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489755 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489771 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489845 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401487748 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.965 | 18.9371
COL190101512249 | Colima | Manzanillo | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489846 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401490067 | Colima | Comala | Comala |  | -103.8566 | 19.3521
COL180401498750 | Colima | Colima | Colima | Allende 588, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7165 | 19.2397
COL190101517621 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | Pueblo Juárez, Col., México | -103.9304 | 19.1703
COL180401501164 | Colima | Colima | Colima | Del Trabajo 371, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7149 | 19.2433
COL180401501277 | Colima | Colima | Colima | 28030, Bartolomé de Las Casas 340, Jardines de la Corregidora, Colima, Col., México | -103.7259 | 19.2516
COL180401489577 | Colima | Tecomán | Tecomán | ALFONSO HERRERA 735,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180401490071 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7061 | 19.392
COL180401501630 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401501639 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101513783 | Colima | Colima | Colima | Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México | -103.707 | 19.2347
COL180401502200 | Colima | Tecomán |  | Fco. I. Madero 50, Cerro de Ortega, 28900 Cerro de Ortega, Col., México | -103.7185 | 18.7492
COL180401489557 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | ANTONIO SALAZAR SN,Armeria,Colima | -104.008 | 19.0194
COL180401502235 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | Fco. I. Madero 50, Cerro de Ortega, 28900 Cerro de Ortega, Col., México | -103.7185 | 18.7492
COL180401489685 | Colima | Cuauhtémoc | Palmillas | JUAREZ SN,Cuauhtemoc,Colima | -103.553 | 19.3517
COL180401489695 | Colima | Tecomán | Tecomán | PLAYA DE CUIZMALA SN,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190101517579 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL190101517634 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | Villa de Álvarez, Col., México | -103.7391 | 19.2662
COL180401498766 | Colima | Colima | Colima | Allende 588, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7165 | 19.2397
COL180401489729 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489840 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401490072 | Colima | Comala | Comala |  | -103.7615 | 19.3339
COL180401489002 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489079 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Av Elías Zamora Verduzco 149, Valle de Las Garzas, II, 28219 Manzanillo, Col., México | -104.3048 | 19.098
COL180401487749 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.965 | 18.9371
COL180401502844 | Colima | Cuauhtémoc | Alzada | Alzada, Col., México | -103.5283 | 19.2583
COL190101517572 | Colima | Manzanillo | El Huizcolote | El Huizcolote, Col., México | -104.2897 | 19.2723
COL180401502888 | Colima | Colima | Los Tepames | Los Tepames, Col., México | -103.6225 | 19.0939
COL180401502911 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL180401502971 | Colima | Tecomán | Callejones | Callejones, Col., México | -103.7 | 18.8333
COL180401503000 | Colima | Armería | Cuyutlán | Cuyutlán, Col., México | -104.0602 | 18.9126
COL180401503070 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | Aquiles Serdán, Col., México | -103.7569 | 19.0047
COL180401503351 | Colima | Ixtlahuacán | Las Trancas | LAS TRANCAS, | -103.7386 | 19.0012
COL180401503365 | Colima | Ixtlahuacán | El Capire | El Capire, Ixtlahuacán, Colima. | -103.7386 | 19.0012
COL180401503022 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | Agua Salada, Col., México | -104.0431 | 19.4422
COL180401503050 | Colima | Tecomán | Cofradía de Morelos | Cofradía de Morelos, Col., México | -103.835 | 18.8689
COL180401503353 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | Tamala, ixtlahuacan, colima | -103.7386 | 19.0012
COL180401503407 | Colima | Colima | Piscila | Piscila, Colima, Mexico. | -103.7281 | 19.2429
COL180401502502 | Colima | Manzanillo | Camotlán de Miraflores | Camotlán de Miraflores, Col., México | -104.2356 | 19.2223
COL180401502878 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | Calle Av. M. Hidalgo 83, Centro, Minatitlán, Col., México | -104.0536 | 19.3797
COL180401502932 | Colima | Comala | Cofradía de Suchitlán | Cofradía de Suchitlán, Col., México | -103.7025 | 19.4103
COL180401503039 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | Pueblo Juárez, Col., México | -103.9304 | 19.1703
COL180401503362 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | Las Guásimas, Colima. | -103.7281 | 19.2429
COL180401503398 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | Las Conchas, Ixtlahuacan, Colima, Mexico | -103.7386 | 19.0012
COL180401502955 | Colima | Villa de Álvarez | El Naranjal | Villa de Álvarez, Col., México | -103.7391 | 19.2662
COL180401502992 | Colima | Tecomán | Tecomán | La Lucita, Col., México | -103.8092 | 18.8183
COL180401503083 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | Ciudad de Armería, Colima, México | -103.9631 | 18.936
COL180401503100 | Colima | Ixtlahuacán | El Plan del Zapote | Ixtlahuacán, Col., México | -103.7364 | 18.9996
COL180401503121 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | Minatitlán - Villa de Álvarez, Colima, México | -104.0613 | 19.3886
COL180401503377 | Colima | Colima | Piscila | Piscila, Colima, Mexico. | -103.7281 | 19.2429
COL18180201141958 | Colima | Manzanillo |  | Campus San Pedrito, Glorieta San Pedrito SN, Manzanillo, Colima. C.P. 28200. | -104.3164 | 19.0532
COL18180201085487 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE AEROPISTA ES LA CALLE ES LA DE UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN EN LA ESQUINA | -103.8773 | 18.9267
COL18180201085490 | Colima | Tecomán | Tecomán | ANDADOR DIECISEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CERRADA RICARDO SEVILLA DEL RIO, AVENIDA DIECISIETE SE ENCUENTRA A 2 ANDADORES DEL PARQUE METROPOLITANO | -103.8603 | 18.9185
COL00180201083992 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.0499 | 19.3839
COL00180201085658 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | CALLE LATERAL AL JARDIN 210 A INTERIOR 210 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE SUR DEL JARDIN, CALLEJON EL POTRERO CALLE LATERAL AL JARDIN 210 A ENTRE LAS CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE SUR DEL JARDIN DE | -103.9353 | 19.2155
COL17170400974435 | Colima | Minatitlán | El Sauz | INTERIOR SN PUEBLO EL SAUZ, 28792 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, TERRACERIA POTRERO A UN LADO DE LA CANCHA | -103.9879 | 19.4466
COL17170400976357 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANSELMO VILLALOBOS 634 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JESUS VENTURA, C | -103.8779 | 18.8923
COL00180201083997 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA, ENTRADA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA | -104.0425 | 19.4415
COL00180201085659 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | CALLE LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL 25 A INTERIOR 25 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LA SIDRA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POTRERO CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL 25 A ENTRE LA CARRETERA LA SIDRA Y LA CALL | -103.9593 | 19.233
COL17170401050412 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán El Naranjo, Manzanillo, Col. C.P.28860 | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976449 | Colima | Colima | Los Ortices | CALLE COLEGIO MILITAR INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28047 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A E | -103.7336 | 19.1141
COL00160300753424 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE VICENTE GUERRERO 26 VEINTISEIS INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE M | -103.9307 | 19.0496
COL00160200690967 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE ZARAGOZA 40 CUARENTA INTERIOR SN PUEBLO MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS BENEFICIARIO ABEL GONZALEZ QUINTERO DOMICILIO ZARAGOZA 40 ENTRE LAS CALLE | -104.0499 | 19.3835
COL17170200888510 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán El Naranjo, Manzanillo, Col. C.P.28860 | -103.7281 | 19.2429
COL00180201084000 | Colima | Minatitlán | El Sauz | CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL | -103.9878 | 19.441
COL18180101072358 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.322125; -103.597285) | -103.6019 | 19.3288
COL18180101071973 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.272015; -103.664152) | -103.6019 | 19.3288
COL17170400976362 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE MORELOS 86 INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTINEZ, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PLAYA DEL RIO, PRIVADA JUAREZ LA | -103.9372 | 18.9404
COL17170400974569 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE GA 9 COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE DE LAS AGUILAS Y CALLE HALCONES, CALLE FLAMIN | -103.7458 | 19.2569
COL00180201084750 | Colima | Minatitlán | La Loma | CALLE PASANDO LA ESCUELA DE LA ENTRADA UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, DE LA ESCUELA DE LA ENTRADA PRINCIPAL UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE | -104.0458 | 19.4771
COL00180201085671 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE LAZARO CARDENAS 150 A INTERIOR 150 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORNELIO TREJO GARCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS 150 A ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CORNELIO TR | -103.7832 | 19.2368
COL00180201083995 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | CALLE SALIDA A ZONA DE CULTIVOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA, LA CALLE SALE A LA ZONAS DE CULTIVO | -104.0435 | 19.4419
COL18180201085463 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA DATILERA COLONIA PALMARES II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | -103.8926 | 18.9292
COL00160200718298 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE PROFESOR ANICETO CASTELLANOS 250 DOSCIENTOS CINCUENTA INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE INGENIERO ADOLFO CHAVEZ BENEFICIARIA DELFINA | -103.9304 | 19.1721
COL17170401050482 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 9 Carretera Colima-Coquimatlán, Coquimatlán, Colima. C.P. 28400 | -103.7281 | 19.2429
COL00180201135527 | Colima | Cuauhtémoc |  | CUAUHTEMOC | -103.6019 | 19.3288
COL00180201083956 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | CALLE DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA, LAS ULTIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -104.1205 | 19.3247
COL17170200889657 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Campus el Naranjo, Km. 20.5 Carretera Manzanillo - Cihuatlán, Manzanillo, Colima. C.P. 28860 | -103.7281 | 19.2429
COL16170100834979 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200856645 | Colima | Comala | La Nogalera | CALLE JUAN JOSE RIOS PUEBLO LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA - SAN ANTONIO Y CALLE PINO, POR CARRETERA ESTATAL CO | -103.7058 | 19.3918
COL17170400976495 | Colima | Comala | La Caja | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA CAJA, 28450 LA CAJA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL RIO | -103.796 | 19.3711
COL17170400976395 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE EMILIANO ZAPATA 64 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE PEDRO NUÑEZ | -103.9789 | 18.9322
COL17170400976529 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE LUIS VILLALOBOS 4 INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BETANCOURT Y CERRADA, CAL | -103.8037 | 19.2042
COL17170400974402 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE ARROYO SECO 40 PUEBLO EL COLOMO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SIN NOMBRE A UNA | -104.2447 | 19.0592
COL00180201085672 | Colima | Coquimatlán | El Poblado | CALLE PRINCIPAL 56 A INTERIOR 56 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL CAMPO DE FUT BOL, CALLE DE LA CANCHA CALLE PRINCIPAL 56 A ENTRE LAS CALLES DE LA CAPILLA Y LA DEL CAMPO DE FUT BOL LOCALI | -103.8304 | 19.2398
COL17170401050537 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán El Naranjo, Manzanillo, Col. C.P.28860 | -103.7281 | 19.2429
COL18180201142301 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085646 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE AMAPOLAS 1860 A INTERIOR A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLEJON EL POTRERO CALLE AMAPOLAS 1860 A ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA JARDINES DE | -103.806 | 19.2191
COL18180201085518 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE GUATEMALA LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA PARALELA A LA CALLE MANUEL ALVAREZ EN DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON | -103.871 | 19.0865
COL00180101073120 | Colima | Coquimatlán |  | (19.235265; -103.847564) | -103.8105 | 19.201
COL17170400976392 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE FRANCISCO MURGUIA 15 INTERIOR SN COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE EJIDO | -103.9593 | 18.9345
COL17170400976393 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 137 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN D | -103.955 | 18.9411
COL17170401051058 | Colima | Tecomán |  | Melchor Ocampo Núm 210, Localidad Cerro de Ortega, Tecomán, Colima. C.P. 28900 | -103.8735 | 18.9105
COL00180101072137 | Colima | Coquimatlán |  | (Calle Aguilar Sur; 19.202147; -103.809232) (Calle Primero de Mayo; 19.203654; -103.813371) | -103.8105 | 19.201
COL00180201085673 | Colima | Coquimatlán | La Sidra | CALLE LATERAL 35 A INTERIOR 35 PUEBLO LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLEJON POTRERO CALLE LATERAL 35 A ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL Y LA DE LA PRIMARIA LOCALIDAD DE LA SIDRA COQUIMATLAN | -103.9858 | 19.2507
COL17170400976530 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | PROLONGACION NIÑOS HEROES 1870 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CERRADA, JUNTO | -103.8065 | 19.2196
COL18180201085493 | Colima | Tecomán | Tecomán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8735 | 18.9105
COL00180201085665 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE REVOLUCION 500 A INTERIOR 500 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLEJON EL POTRERO CALLE RVOLUCION 500 A ENTRE LAS CALLES GALEANA Y BELISARIO DOMINGUEZ LOCA | -103.936 | 19.1707
COL00180101067579 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL18180201142065 | Colima | Colima |  | Av. Universidad No 333, Las Viboras, Colima, Colima. C.P. 28040 | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976359 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE EL CHUPADERO 41 INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE GUAYABALES A CUADRA | -103.8918 | 18.9011
COL18180201085342 | Colima | Tecomán | El Saucito | CALLE PRIMERA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA PRIMER CALLE A LADO IZQUIERDO LLEGANDO AL POBLADO | -103.801 | 18.8652
COL17170400974421 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE EMILIANO ZAPATA 14 INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE IN | -104.0518 | 19.3864
COL00180201084002 | Colima | Minatitlán | La Coconal | CALLEJON A UN COSTADO DEL PARADOR DEL CAMIÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA COCONAL, 00000 LA COCONAL, MINATITLÁN COLIMA, DEL PARADERO DEL CAMIÓN HACIA ABAJO | -104.098 | 19.3528
COL17170400974336 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca del Rebozo) | CALLE CONOCIDO PUEBLO LA PRESA BARRANCA DEL REBOZO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE INES MORENO Y CALLE REVOLUCIO | -103.7013 | 19.0117
COL17170400974340 | Colima | Ixtlahuacán | La Tepamera | CALLE C PUEBLO LA TEPAMERA, 28733 LA TEPAMERA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE LA ESCUE | -103.6881 | 18.9527
COL18180201085494 | Colima | Tecomán | Tecomán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8735 | 18.9105
COL18180201085521 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE BOLIVIA, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA EN FORMA PARALELA A LA CALLE EN DONDE SE ENCUENTRA JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y LA PRIMA | -103.8708 | 19.0864
COL18180201084595 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE LOS MELONES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ALVARO OBREGON EN EL INTERIOR D | -103.7352 | 19.0001
COL18180201142077 | Colima | Colima |  | Prolongación Francisco I. Madero S/N, Tepames, Colima. C.P.28600 | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976356 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JESUS REYES HEROLES 93 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MER | -103.8859 | 18.9325
COL17170400976504 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE AMAPOLA 20 INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE DALIA Y CALLE CLAVELLINA, ADELANTE DE LA CAPILLA | -103.7124 | 19.3705
COL17170400975142 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | CALLE CO PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE | -103.7568 | 19.0057
COL18180201085517 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE URUGUAY PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA LA CALLE AMÉRICA ES LA DE ACCESO PAVIMENTADA A LA COMUNIDAD Y LA CALLE URUGUAY ES LA QUE DA A LA UNIDAD DEPORTIVA | -103.8707 | 19.081
COL00180201084746 | Colima | Minatitlán | El Arrayanal | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA, PASANDO EL JARDIN DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHA | -104.1071 | 19.2765
COL18180201141944 | Colima | Coquimatlán |  | Campus Coquimatlán, Km 9 Carretera Colima - Coquimatlán, Coquimatlán, Colima. | -103.8105 | 19.201
COL17170400974313 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CAMINO REAL 14 PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CERRADA, POR LA ENTRADA PRINCIPAL | -103.5761 | 19.3792
COL00160200723877 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE VICENTE GUERRERO 313 TRESCIENTOS TRECE INTERIOR SN PUEBLO CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, NINGUNO NINGUNO BENEFICIARIO ARISTEO GUERRERO MORALES DOMICILIO VICENTE GUERRER | -103.8166 | 19.2059
COL00160200723875 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE AZUCENA 30 TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GORGONIO AVALOS, CALLE GARDENIA BENEFICIARIO FELISITAS AVALOS CASTRO DOMICILIO AZUCENA NUMERO 30 ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y GORGONIO | -103.7111 | 19.3768
COL00180201134893 | Colima | Armería |  | ARMERIA | -103.965 | 18.9371
COL00160300753497 | Colima | Coquimatlán | Cruz de Piedra | CALLE PRINCIPAL 3 A INTERIOR 3 A RANCHERIA COQUIMATLÁN, 28400 CRUZ DE PIEDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE BRECHA CRUZ DE PIEDRA Y BRECHA EL CHICAL, CAL | -103.8941 | 19.1878
COL18180201085504 | Colima | Tecomán | Caleras | CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PABLO SILVA EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD Y DA A LA C | -103.878 | 18.9942
COL17170200889673 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Km. 20.5 Carretera Manzanillo - Cihuatlán, Manzanillo, Colima. C.P. 28860 | -103.7281 | 19.2429
COL17170401050513 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Manuel Gallardo Zamora N° 99, Co. Centro, Colima, Col. C.P. 28000. | -103.7281 | 19.2429
COL00180201083998 | Colima | Minatitlán | El Sauz | CALLE POR EL CAMPO DE FUT BOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, ENTRADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL | -103.9878 | 19.4414
COL16160300750683 | Colima | Villa de Álvarez | Pueblo Nuevo | CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 28959 PUEBLO NUEVO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO Y CALLE CONOCIDO P | -103.9271 | 19.3152
COL16170401053970 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Av. Universidad Núm. 333, Col. Las víboras, Colima, Colima. C.P. 28040 | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085484 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ GARCIA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA Y ESTA CALLE ES LA QUE DA A | -103.8793 | 18.9232
COL00180101072051 | Colima | Coquimatlán |  | (19.127603; -103.854301) | -103.8105 | 19.201
COL00180201084006 | Colima | Minatitlán | El Platanar | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE PASANDO LA ESCUELA Y , PASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -104.1102 | 19.3485
COL18180201085520 | Colima | Tecomán | Madrid | AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE MEXICO, CALLE ECUADOR ES UN TRAMO POR LA AV. PRINCIPAL Y ACCESO AL POBLADO | -103.8696 | 19.0839
COL17170400974390 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PLAYA PERLA 112 INTERIOR SN COLONIA VISTA DEL MAR, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PLAYA GUAYABAR Y CALLE PLAYA COLORADAS, CALLE | -104.3487 | 19.1388
COL17170400974389 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE FRANCISCA DIAZ 31 COLONIA LÓPEZ DE LEGASPI, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANGO TOMY Y CALLE AMADOR GARCIA, CALLE ARROYO A CIN | -104.3393 | 19.1187
COL17170400976532 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE ANICETO CASTELLANOS INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ADOLFO | -103.9314 | 19.1737
COL17170400976394 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE GUAYACAN 121 INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA, ULTIMA CALLE DE LA COLONIA | -103.9661 | 18.9476
COL17170400975137 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CAL | -103.7344 | 18.9997
COL00180201085653 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 1720 A INTERIOR A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES AMAPOLAS Y EL POTRERO COLONIA JARDI | -103.807 | 19.2197
COL17170400974391 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE ESPAÑA 70 INTERIOR SN COLONIA EL ROCÍO, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE GRECIA, CALLE BRASIL FRENTE A LA PESCADE | -104.2982 | 19.051
COL18180101072931 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.333415; -103.594933) | -103.6019 | 19.3288
COL00170400974566 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL17170400974392 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MIGUEL HIDALGO 70 INTERIOR SN COLONIA PEDRO NÚÑEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALL | -104.3638 | 19.1254
COL00180101072670 | Colima | Coquimatlán |  | (19.240836; -103.830448) | -103.8105 | 19.201
COL00180201083957 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE LA ESCUELA Y CALLE LA CANCHA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CANCHA Y LA ESCUELA | -104.1191 | 19.3256
COL00180201083994 | Colima | Minatitlán | Agua Fría | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA, 28796 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA, ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.0626 | 19.3025
COL18180201137199 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170400976355 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA KERPIS 220 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE PALMA DE APAREJO, CALLE PALMA A | -103.898 | 18.9246
COL16160300731333 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201085491 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE IDOLINA MOGUEL, CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA UBICADO E UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE DE LA COLONIA Y TAMBIEN DEL CE | -103.8886 | 18.9217
COL18180201085485 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE RIO NARANJO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CANAL AMELA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA LAS PALMAS | -103.8739 | 18.9047
COL00180101072897 | Colima | Coquimatlán |  | (19.215484; -103.934466) | -103.8105 | 19.201
COL17170400975380 | Colima | Minatitlán | La Loma | CALLE GUERRERO 20 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNA CUADRA DEL KINDER | -104.047 | 19.4798
COL00180101072462 | Colima | Coquimatlán |  | (19.233696; -103.957695) | -103.8105 | 19.201
COL18180201136669 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085661 | Colima | Coquimatlán | La Esperanza | CALLE MIGUEL HIDALGO 95 A INTERIOR 95 A PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MIGUE HIDALGO 95 A ENTRE LAS CALLES DOLORES SABEDRA Y SOR JUA | -103.8626 | 19.1719
COL00180201083993 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA, COMO A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA LA LOMITA | -104.0502 | 19.3819
COL00180201084749 | Colima | Minatitlán | La Loma | CALLE DE LA CANCHA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, LA CALLE DE LA CANCHA UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE | -104.0478 | 19.4783
COL17170400976505 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE GARDENIA INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ATMOSFERICA Y CALLE LIRIO, CALLE A UNA CUADRA DE LA CANCHA TEC | -103.7118 | 19.3784
COL16180201141866 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Campus El Crucero de Tecomán, Kilómetro 40 Autopista Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima | -103.7281 | 19.2429
COL00180101071785 | Colima | Coquimatlán |  | (19.251941; -103.985708) | -103.8105 | 19.201
COL00180201083999 | Colima | Minatitlán | El Sauz | CALLE PASANDO LA CAPILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA, PASANDO LA CAPILLA CAMINO VIEJO A SAN ANTONIO | -103.9888 | 19.4456
COL00180201084748 | Colima | Minatitlán | La Loma | CALLE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ENTRADA DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE | -104.0459 | 19.4762
COL17170400975143 | Colima | Ixtlahuacán | El Camichín (Veintiséis de Julio) | CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CAMICHIN VEINTISEIS DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE C | -103.655 | 18.9078
COL17170400974420 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE ANDADOR INTERIOR SN COLONIA LA LOMITA, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL FINAL | -104.0517 | 19.3816
COL17170400976534 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE | -103.9341 | 19.1662
COL16170401053894 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | Av. Universidad Núm. 333, Col. Las víboras, Colima, Colima. C.P. 28040 | -103.7281 | 19.2429
COL00180101073222 | Colima | Coquimatlán |  | (19.167533; -103.931501) | -103.8105 | 19.201
COL17170400976533 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE FRANCISCO I MADERO 32 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 28400 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CA | -103.8672 | 19.1686
COL00180201083955 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA, PASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -104.1206 | 19.3258
COL00180101072468 | Colima | Coquimatlán |  | (19.170899; -103.863396) | -103.8105 | 19.201
COL16160400816125 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170400976354 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS 54 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CANARIA Y CALLE PALMA ABANICO, AVENIDA | -103.8955 | 18.9227
COL17170400976396 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE RICARDO FLORES MAGON 144 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SOTELO CVARRUBIAS Y, CALLE FRANC | -103.9729 | 18.9307
COL17180101075880 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00180201084747 | Colima | Minatitlán | La Loma | CALLE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES HACIA EL ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES HACIA EL ORIENTE | -104.0453 | 19.4782
COL18180201085506 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCNUENTRA EN LA COLONIA HERMANOS LEAÑO POR LAS CALLES IGANCIO RAMIREZ Y JOSE ANT | -103.7248 | 18.754
COL18180201085519 | Colima | Tecomán | Madrid | AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUATEMALA, CALLE COLOMBIA EL TRAMO ES DONDE SE TERMINA EL PAVIMENTO Y CONTINUA CON EMPEDRADO EN LA AV. AMERICAS | -103.8696 | 19.0839
COL17170400974433 | Colima | Minatitlán | San Antonio | CONTINUACION CARRETERA MINATITLAN SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 28750 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA, SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL | -104.0221 | 19.4265
COL17170400974441 | Colima | Minatitlán | Paticajo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA, A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES DON RAMON | -104.1529 | 19.302
COL17170400976358 | Colima | Tecomán | Tecomán | ANDADOR 3 440 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE ALHONDIGA DE GR | -103.8836 | 18.9302
COL16160200677558 | Colima | Tecomán |  | Km. 40 Autopista Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima. C.P.28100 | -103.8735 | 18.9105
COL00160200713006 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JESUS BRIZUELA AGUILAR 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADI BETANCOURT Y CALLE J.TRINIDAD CASTILLO, NINGUNO NINGUNO BENEFICIARIA ALEJANDRA CELINA MARTINEZ RUIZ DOMICI | -103.8047 | 19.2079
COL00160200713007 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MIRAMAR 12 DOCE INTERIOR SN PUEBLO LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS HIGUERAS Y CALLE ACAPULCO, CALLE PLAYA AZUL BENEFICIARIA ADELAIDA RAMIREZ MARTINEZ DOMICILIO MIRAMAR NUMERO 12 ENTRE LAS CALLES LAS HIGUERA | -103.8117 | 19.1943
COL18180201085481 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE VERACRUZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE TABASCO ES EN .LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN | -103.8772 | 18.9267
COL00180201084001 | Colima | Minatitlán | El Terrero | CALLE PASANDO LA ENTRADA AL ASERRADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TERRERO, 28772 EL TERRERO, MINATITLÁN COLIMA, PASANDO LA ENTRADA AL ASERRADERO | -103.9479 | 19.446
COL17170400974572 | Colima | Villa de Álvarez | Juluapan | CALLE ALFONSO ROLON MICHEL INTERIOR SN PUEBLO JULUAPAN, 28950 JULUAPAN, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DOLORES NEGRETE, POR LA | -103.8289 | 19.3121
COL17170400974314 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE LIBERACION 36 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SIMON BOLIVAR, A ESPALDAS DE LA CAN | -103.5783 | 19.3916
COL17170400976450 | Colima | Colima | Piscila | CALLE NIGROMANTE INTERIOR SN PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S | -103.7002 | 19.1607
COL17170400974430 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | CALLE CONOCIDO AGUA SALADA INTERIOR SN PUEBLO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA, A 400 MTS SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL | -104.0429 | 19.4428
COL18180201085498 | Colima | Tecomán | Tecomán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8735 | 18.9105
COL00180201136012 | Colima | Tecomán |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.7281 | 19.2429
COL17170400974388 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PROLONGACION OAXACA 81 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE GUANAJUAT | -104.282 | 19.0605
COL180301289995 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE COCOTEROS 1773 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE ALFONSO HERRERA, CALLE LIMONEROS A MEDIA CUADRA DE ABARROTES ELENA | -103.8905 | 18.9163
COL180301303170 | Colima | Tecomán | Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuzahue) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE ENCUENTRA EN LAS CALLES MIGUE | -103.7921 | 18.903
COL180301303753 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE AURORA CARDENAS Y CALLE CAMPANARIO, CALLE VALLE QUERIDO EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y UN JARDIN VECINAL EN LA COLONIA AMALIA SOL | -103.8811 | 18.9333
COL180301289135 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANSELMO VILLALOBOS 631 SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA Y CALLE JESUS VENTURA, CALLE MELQUIADES RUVALCABA JUNTO A LA CANCHA | -103.8782 | 18.8922
COL180301312870 | Colima | Coquimatlán | Jala | CALLE FRANCISCO I MADERO 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO JALA, 28400JALA, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE FRANCISCO I MADERO 10 A ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO LOCALIDAD DE JA | -103.8536 | 19.1268
COL180301308464 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE SE CONSTRUYO EL TANQUE ELEVADO Y HACE UN ESCUADRA CON LAS CALLES ECUADOR Y | -103.8677 | 19.0863
COL180301308460 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE LIBERTAD PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN LA PARTE SURESTE DEL POBLADO | -103.7152 | 18.7496
COL180301308462 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CARLOS MARIN, CALLE PALMA DE CASTILLA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR OESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA FORMA UNA T Y ES CON | -103.8933 | 18.9276
COL180301308463 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA COMO SI RODEARA LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA EN TECOMAN | -103.8878 | 18.9085
COL180301308467 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA SAN ANTONIO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA GUSTAVO VAZQUEZ MONTES QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALL | -103.8875 | 18.9383
COL180301307452 | Colima | Tecomán | Tecolapa | CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA PUEBLO TECOLAPA, 28920TECOLAPA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA EL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA SE ENCUENTRA P | -103.8342 | 19.0012
COL180301289191 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE GUATEMALA 600 SN COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID , CALLE EL SALVADORA UNA CUADRA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE | -103.8673 | 19.0842
COL180301312787 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE 18 DE MARZO 218 B INTERIOR B COLONIA CAZUMBA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CALLE EJIDO EL CHICAL CALLE 18 DE MARZO 218 B ENTRE LAS CALLES GUADALUPE GONZÁLEZ Y EJIDO JALA COLONIA LA C | -103.8117 | 19.2109
COL180301308691 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE SAN GABRIEL Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DEL HOTEL PLAZA | -103.8797 | 18.9219
COL180301305131 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA PALMITA, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LEONARDO B GUTIERREZ, CALLE URSULO GALVAN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ES LA QUE DA AL HOSPITAL Y LA BOMBA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZ | -103.8851 | 18.9084
COL180301288574 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE PROLONGACION SONORA 510 0 COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 28330CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , CALLE S POR EL PUENTE | -103.9689 | 18.9341
COL180301289169 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE IDOLINA BOGUEL 709 SN COLONIA PALMA REAL, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA CAMBRAY, CALLE SEGUNDA DE LAS PALMASA DOS CUADRAS DE LAS CANCHAS | -103.8946 | 18.922
COL180301289898 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | PROLONGACION MEXICO 112 SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LIBERTADY, CARRETERAA ESPALDAS DEL PANTEON | -103.9537 | 18.936
COL180301289907 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE FRANCISCO VILLA 198 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE SOTERO COVARRUBIAS , CALLE FLORES MAGON JUNTO AL QUEBRADERO DE COCO | -103.9727 | 18.9312
COL180301289926 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE EMILIANO ZAPATA 25 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD | -103.9786 | 18.9323
COL180301288132 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE LA JOYA 48 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE LA PRIVADA, A DOS CASAS DE ABARROTES PATY | -103.9638 | 18.9465
COL180301290049 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE PROLONGACION PERU 227 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PERU Y CALLE MARIA E ESPINOZA, CALLE CENTRAL MADRID A ESPALDAS DE LA HUERTA | -103.8763 | 19.0899
COL180301288522 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE 1° DE MAYO 100 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NIÑOS HEROES, CONTRA ESQUINA DEL CAMPO | -103.9551 | 18.9416
COL180301290081 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE FRANCISCO VILLA 198INTERIOR 0 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE SOTELO COVARRUBIAS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ZAPATA CASA AL FINAL DE LA CALLE | -103.9723 | 18.9312
COL180301290088 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 63 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 28304CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMAENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LINDA VISTA A MEDIA CUADRA DEL NEVERO | -103.9634 | 18.9467
COL180301315748 | Colima | Tecomán | San Miguel del Ojo de Agua | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMAENTRE CARRETERA ARCOS DE ENTRADA AL POBLADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE LA ENTRADA PRIN | -103.7018 | 18.8223
COL180301329303 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAVIER MINA 218 A INTERIOR 218 A COLONIA CAZUMBA, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EJIDO EL RANCHITO CALLE JAVIER MINA 218 A ENTRE LAS CALLES, EJIDO JALA Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA L | -103.8118 | 19.2099
COL180301326720 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE QUINTANA ROO LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BORDO EN DONDE SE ENCUENTRA LA LUDOTECA DE JORNALEROS AGRI | -103.7191 | 18.7541
COL180301321990 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE CONSTITUCION 255 A INTERIOR A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRECALLE JAVIER MINA Y CALLE GUSTAVO A. MADERO, CALLE MORELOS CONSTITUCION 255 A ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUSTAVO A MADERO COLONIA CENTRO COQUIM | -103.8101 | 19.2097
COL180401446334 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ESMERALDA EN LA DELEGACIÓN DE S | -104.3448 | 19.1226
COL180401447401 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA ESMERALDA, LINEA DE CONDUCCION DESDE LA CALLE CUAHUTEMOC HASTA LA AVENIDA ESMERALDA | -104.3476 | 19.1217
COL180301290014 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE FIDEL CASTRO 970 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A MEDIA CUADRA DE ABARROTES ROOS | -103.8822 | 18.934
COL180301385062 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca del Rebozo) | CARRETERA IXTLAHUACAN-LAS TRANCAS KILOMETRO 4,La Presa,Colima | -103.701 | 19.0119
COL180301312468 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAVIER MINA 7 A INTERIOR 7 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 18 DE MARZO CALLE JAVIER MINA 7 A ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CONSTITUCION COLONIA CENTRO COQUIMATLÁN | -103.8089 | 19.2088
COL190101507294 | Colima | Cuauhtémoc | El Trapiche | CALLE LA PLAYITA PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HELIODORO SILVA INICIANDO DESDE EL PUENTE HASTA LA ESQUINA CON MARIANO ARISTA | -103.6626 | 19.2731
COL180301385733 | Colima | Colima | Colima | MELESIO GONZALEZ SN,Colima,Colima | -103.824 | 19.3631
COL180301312862 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE INDEPENDENCIA 75 A INTERIOR 75 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ CALLE INDEPENDENCIA 75 A ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO | -103.7818 | 19.2365
COL180301385061 | Colima | Colima | Colima | Rinconada Jacaranda, Camino Real, 28040 Colima, Col., México | -103.709 | 19.2405
COL180301289181 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE CUBA 377INTERIOR 0 COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AMERICAS, CALLE BOLIVIA FRENTE AL PANTEON | -103.8732 | 19.0784
COL180301384451 | Colima | Colima | Colima | DE LOS MAESTROS 151,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101507708 | Colima | Cuauhtémoc | El Trapiche | CALLE LA PLAYITA PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HELIODORO SILVA INICIANDO DESDE EL PUENTE HASTA LA ESQUINA CON CALLE MARIANO ARISTA | -103.6626 | 19.2731
COL180301384450 | Colima | Colima | Colima | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA 831,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301383762 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE PALMA PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMAENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE , CALLE PRIVADO COBANO LA OBRA SE ENCUENTRA POSTERIOR A LA TELESECUNDARIA JOSÉ LEVY | -103.7239 | 19.113
COL180301384461 | Colima | Colima | Colima | ACAPULCO SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301384468 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CRISTOBAL COLON SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301384490 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | GUANAJUATO 414,Col Juan Jose Rios,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401420070 | Colima | Colima | Los Tepames | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MANUEL ALVAREZ UNA CUADRA AL OESTE DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD | -103.6239 | 19.0939
COL180301308993 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE SAN GABRIEL COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE MANUEL GUDIÑO, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE ENCUENTRA CALLE SAN GABRIEL ENTRE MANUEL ALVAREZ Y MANUEL GUDIÑO EN LA COLONIA TEPEYAC. | -103.8804 | 18.9224
COL190101512430 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401445738 | Colima | Colima | Colima | CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA POPULAR, 28070 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | -103.7294 | 19.231
COL180301379938 | Colima | Armería | Periquillo | Gardenias 30,Cofradia de Juarez,Armeria,Colima | -103.956 | 18.9631
COL180301379939 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | Independencia SN,Cofradia de Juarez,Armeria,Colima | -103.956 | 18.9631
COL180401426260 | Colima | Colima | El Amarradero | EJIDO EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.5939 | 19.0615
COL190101512419 | Colima | Colima | Colima | CALLE ZARAGOZA SN,Colima,Colima | -103.7147 | 19.2353
COL190101512420 | Colima | Villa de Álvarez | El Naranjal | NINGUNO NINGUNO,Villa de Alvarez,Colima | -103.6559 | 19.4083
COL190101512425 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.3191 | 19.1098
COL190101512427 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CALLE CONSTITUCION sn ,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima | -103.6538 | 19.3389
COL190101512429 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512250 | Colima | Manzanillo | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512421 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA DE LA JUVENTUD SN,Tecoman,Colima | -103.8861 | 18.9225
COL190101512422 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA DE LA JUVENTUD 657,Tecoman,Colima,Colima | -103.8861 | 18.9226
COL190101512431 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401426313 | Colima | Colima | El Astillero de Arriba | EJIDO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA A CUADRA Y MEDIA AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.555 | 19.1883
COL180401426415 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | EJIDO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO. | -103.7258 | 19.1155
COL180401437452 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARGARITAS, CALLE PEDRO NUÑEZ A TRES CUADRAS DE LA ESQ. PEDRO NUÑEZ CON AV. MIGUEL DE LA MADRID | -104.3578 | 19.1272
COL180401438154 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARGARITAS, CALLE PEDRO NUÑEZ A TRES CUADRAS DE LA ESQ. PEDRO NUÑEZ CON AV. MIGUEL DE LA MADRID | -104.3579 | 19.1271
COL180301326686 | Colima | Tecomán | Colonia Ladislao Moreno | CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS RANCHERIA LADISLAO MORENO, 28936COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMAENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHAS Y BRECHA CAMINO SACACOSECHAS, BRECHA CAMINO SACACOSECHAS LA BRECHA SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO DEL PUEBLO RUMBO | -103.953 | 18.8791
COL190101513714 | Colima | Colima | Colima | Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México | -103.7071 | 19.2347
COL190101512432 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101515631 | Colima | Colima | Colima | Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México | -103.7003 | 19.2485
COL180401460314 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL180401489829 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401487178 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Colima - Coquimatlán 9, Lo de Villa, 28400 Colima, Col., México | -103.8029 | 19.2117
COL180401489697 | Colima | Tecomán | Cofradía de Morelos | PIPILA SN,Tecoman,Colima | -103.835 | 18.8689
COL190101512248 | Colima | Manzanillo | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401502339 | Colima | Manzanillo |  | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL180401494667 | Colima | Cuauhtémoc | El Trapiche | Libertad Oriente 87, La Escobera, 28500 Cuauhtémoc, Col., México | -103.5942 | 19.3319
COL190101513758 | Colima | Colima | Colima | Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México | -103.707 | 19.2346
COL180401489575 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401487124 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | Calle Moctezuma 14, 6 de Enero, 28700 Ixtlahuacán, Col., México | -103.7378 | 18.998
COL180401489839 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401487733 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL180401502552 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL180401502881 | Colima | Colima | Colima | INFONAVIT Camino Real, Colima, Col., México | -103.7054 | 19.2403
COL180401502597 | Colima | Manzanillo | Camotlán de Miraflores | Camotlán de Miraflores, Col., México | -104.2356 | 19.2223

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COL00160300753210 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-015 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708721.74 | 1708721.74
COL00160300753349 | Obra | DGDS-AF3-002/2016-P | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 454407.87 | 454407.87
COL00160300753494 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-006 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1574316.29 | 1574316.29
COL00160300753504 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-006 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1574316.29 | 1574316.29
COL00160300753281 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL00160300753258 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-001 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1349411.92 | 1349411.92
COL15160100636910 | Obra | FONDMETR-MAC-08/2015 | JOSE ADRIAN GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 431447.14 | 431447.14
COL00160300750302 | Obra | MMC-DGOP-FISM-001-2017 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 177459.48 | 177459.48
COL00160300753134 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-015 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708721.74 | 1708721.74
COL00160300753298 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160300753160 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753326 | Obra | DGDS-AF3-002/2016-P | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 454407.87 | 454407.87
COL16160300753350 | Obra | DGDSF3009-2016 | OCTAVIO BALTAZAR ZUÑIGA | municipio de colima | 256371.93 | 256371.93
COL00160300753122 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL17170200902720 | Obra | DOPDU-FORTALECE/FISM-01/2017 | AREA CERO CUATRO S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIETNO DE COMALA | 2753226.93
COL17170200900345 | Obra | DOPDU-FORTALECE-03/2017 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 1438790.28
COL17170400976447 | Obra | DGDS-F3-002/2017 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 88647.36 | 88647.36
COL00180101072622 | Obra | DOPDU-DR-06/2018 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1542408.13 | 1542408.13
COL18180201083954 | Obra | OPC-FISM-13/076-2018 | FERNANDO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 700000 | 700000.0
COL18180201085507 | Obra | OPTEC-PROII-008-2018 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 1099342.86 | 1100000.0
COL00180201083966 | Obra | 39 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 960937.95 | 960937.95
COL00180201083974 | Obra | CAPDAM-DT-FISM-001-2018 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | 126749.85 | 126749.85
COL00180201085477 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL00180201085568 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00160300750232 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-008 | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1799176.38 | 1799176.38
COL00160300753162 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-016 | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1680370.77 | 1680370.77
COL00160300753471 | Obra | H.COQ.-FAIS BANOBRAS-CONTRATO-024/2016 | JUAN JOSE LINO MORENO | COQUIMATLAN,COLIMA | 500000 | 500000.0
COL00160300753348 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-004 | MARIANO FLORES GUZMAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1476659.08 | 1476659.08
COL00160300753270 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL00160300753413 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-001 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1349411.92 | 1349411.92
COL00160300753425 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-001 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1349411.92 | 1349411.92
COL00160300750392 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL15160100636640 | Obra | OPETEC-FOMET01/26-2015 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 255255.25 | 255255.25
COL00170200855923 | Obra | H.COQ.-3X-CONTRATO-012/2017 | EDGAR FARIAS VERGARA | MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN | 94131.41 | 94131.41
COL18180201083941 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 300000 | 90000.0
COL00180201083965 | Obra | 39 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 960937.95 | 960937.95
COL15150400615781 | Obra | DGOP-FM-REP-001/2015 | CYMA CONTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1367435.39 | 1367435.39
COL00160300753135 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-016 | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1680370.77 | 1680370.77
COL00160300753493 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-017/2016 | SERGIO ARMANDO RODRIGUEZ COBOS | COQUIMATLAN,COLIMA | 900080 | 900080.0
COL00160300753507 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-011/2016 | MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 248987.16 | 248987.16
COL00160300753262 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-001 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1349411.92 | 1349411.92
COL17170300910671 | Obra | DGDS-F3-022/2017 | MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO | MUNICIPIO DE COLIMA | 165871.68 | 165871.68
COL17170401048585 | Obra | SEIDUR-FM-0002/2017 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 3023199.93 | 3023199.93
COL00170300910738 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL18180201085527 | Obra | 2 | RALAD S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1245828.5 | 1245828.5
COL18180201083945 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 15000 | 15000.0
COL00180201085570 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201083990 | Obra | 12 | GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 332339.2 | 332339.2
COL00160300753337 | Obra | DGDS-RF3-007/2017 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1237338.94 | 1237338.94
COL00160300753503 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-011/2016 | MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 248987.16 | 248987.16
COL15160100636342 | Obra | 02/32-2015 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 1999280.35 | 1999280.35
COL00160300750359 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL17170400976483 | Obra | MAC-DPDS-05-2017 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 49362.5 | 49362.5
COL00170400976524 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976525 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL18180201085546 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-07-2018 | ISA SOLUCIONES CONSTTRUCTICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA | 725955.55 | 725955.55
COL00180201085466 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL00180201085610 | Obra | DOPDU-FISM/APAUR-012/2018 | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 2260347.74 | 2260347.74
COL18180201085628 | Obra | O.T. FISE-001/2018 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 30000 | 30000.0
COL00160300750668 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-020 | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708164.22 | 1708164.22
COL00160300753321 | Obra | DGDS-AF3-002/2016-P | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 454407.87 | 454407.87
COL00160300753209 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL15150400616267 | Obra | FM-001-LPN-C/2015-VA | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CV | MUNICIPIO VILLA DE ALVAREZ | 10007307.91 | 1.000730791E7
COL00170300910750 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910754 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL16160400824129 | Obra | FM-02-LPN-C/2016-VA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 1350000 | 1350000.0
COL17170400976423 | Obra | INSUVI-FISE-002-2017 | ADOBE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 498283.3 | 498283.3
COL18180201085595 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-07-2018 | ISA SOLUCIONES CONSTTRUCTICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA | 725955.55 | 725955.55
COL00180101072356 | Obra | DGDS-FOPDER-05/2018 | 15 DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1199922.76 | 1199922.76
COL00180201085523 | Obra | 29 | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 948018.96 | 948018.96
COL18180201085531 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0344 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 65671.53 | 65671.53
COL00180201085569 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201083988 | Obra | 10 | GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 198964.38 | 198964.38
COL17170401048545 | Obra | PSP-SEIDUR-FM-0003/2017 | ORGANIZACION CONURBA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1226293.74 | 1226293.74
COL17170401047580 | Obra | 02/071-2017 | PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC | 1349121.86 | 1349121.86
COL16160400824277 | Servicios | PSP-SEIDUR-FM-001/2016 | CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 759988.7 | 759988.7
COL00160300753129 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753143 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL00160300753481 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016 | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA | 364549.95 | 364549.95
COL00160300753486 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016 | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA | 364549.95 | 364549.95
COL00160300753489 | Obra | H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-013/2016 | MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN | MUNICIPIO DE COQUIMATAN,COLIMA | 208878.16 | 208878.16
COL00160300750236 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-009 | GUILLERMO ROSALES GARCIA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1843492.14 | 1843492.14
COL17170300910667 | Obra | DGDS-F3-006/2017 | GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 131179.42 | 131179.42
COL00170400976523 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170200902721 | Obra | DOPDU-FORTALECE-02/2017 | METROVIA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 762461.47
COL00180201085611 | Obra | DOPDU-FISM-02/2018 | J. JESUS AMEZCUA ESPINOZA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 350508.86 | 350508.86
COL17170401048533 | Obra | H.COQ-003/201 | CONSTUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1384600 | 1384600.0
COL18180201085553 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-03-2018 | LIC RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO | MUNICIPIO DE ARMERIA | 720968.3 | 720968.3
COL00180201085565 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL00180201136302 | Obra | DOPDU-DR-11/2018 | RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1673100.62 | 1673100.62
COL16160400824245 | Obra | OPTEC-FOMET-049-2016 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 7299995.16 | 7435954.86
COL00160300753480 | Obra | H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-014/2016 | EDUARDO ARNULFO GUERRERO MEDINA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 637613.54 | 637613.54
COL17170300960891 | Obra | OPC-FORTALECE-20/058-2017 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2803929.04 | 2803929.04
COL00170400976522 | Obra | H.COQ.-APAUR-CONTRATO-015/2017 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1351049.71 | 1351049.71
COL00170400976535 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00180201085642 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 816079.12 | 816079.12
COL18180201085603 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-08-2018 | CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 910866.35 | 910866.35
COL00170300910739 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL18180201083943 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 300000 | 30000.0
COL00160300750287 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL00160300753130 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-016 | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1680370.77 | 1680370.77
COL00160300753136 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL00160300753492 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-009/2016 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 263304.33 | 263304.33
COL15160100636739 | Obra | OPC-FONMET-011/2015 | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 697565.08 | 697565.08
COL00170300910753 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00160200702104 | Adquisiciones | H.COQ.-PRODIM-CONTRATO-030/2016 | AZTECA CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL | 117069.6 | 117069.6
COL00180201085613 | Obra | DOPDU-FISM-03/2018 | CATSEP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 559060.13 | 559060.13
COL17170300963610 | Obra | OPC-FORTALECE-17/055-2017 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2981492.12 | 2981492.12
COL17170300958469 | Obra | OPC-DREGIONAL-06/061-2017 | DIANA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 907691.69 | 907691.69
COL18180201085599 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0325 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 65671.53 | 65671.53
COL15160100636367 | Obra | OM-FONMET-02/2015 | TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 939945.6 | 939945.6
COL00160300753140 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753142 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753187 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-015 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708721.74 | 1708721.74
COL00160300753475 | Obra | H.COQ.-FAIS BANOBRAS-CONTRATO-024/2016 | JUAN JOSE LINO MORENO | COQUIMATLAN,COLIMA | 500000 | 500000.0
COL16160400824223 | Obra | SEIDUR-FM-004/2016 | INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3839260.85 | 3839260.85
COL00170200856657 | Servicios | H.COQ-FAISM-CONTRATRO-018/2017 | AZTECA CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 216896.34 | 215528.0
COL00180201085618 | Obra | DOPDU-FISM-02/2018 18-004 | J. JESUS AMEZCUA ESPINOZA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 394058.57 | 394058.57
COL15160100636616 | Obra | SEDUR-FM-012/2015 | TERRACERIAS,EXCAVACIONES Y MQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 3779783.92 | 3779783.92
COL16170401054356 | Obra | 01/024-2016 | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.S | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL | 4405590 | 4405590.0
COL00160300753139 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-015 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708721.74 | 1708721.74
COL00160300753466 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016 | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA | 364549.95 | 364549.95
COL00160300753342 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160300750322 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL00170400976519 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170300955412 | Obra | DGDS-FOPDER-002/2017 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 5636105.3 | 5636105.3
COL17170200901959 | Obra | OPC-FORTALECE-19/057-2017 | MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2185492.47 | 655647.74
COL17170401041857 | Obra | OPC-FORTALECE-29/069-2017 | FERNANDO BLANCO LUNA | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1766878.44 | 1781917.63
COL00180201085604 | Obra | DOPDU-FISM/APAUR-025/2018 | MAGAVIZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 2322590.8 | 2322590.8
COL00180201085594 | Obra | 26 | YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2013874.57 | 2013874.57
COL00180201083989 | Obra | 8 | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 203946.3 | 203946.3
COL00160300750399 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL15160100636786 | Obra | FONDMETR-MAC-07/2015 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA | 612612.61 | 612612.61
COL00160300753125 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL00160300753498 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-020/2016 | CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 363340.77 | 363340.77
COL00160300753276 | Obra | DGDS-RF3-007/2017 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1237338.94 | 1237338.94
COL00180201083967 | Obra | 39 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 960937.95 | 960937.95
COL00180201085625 | Obra | 19 | ARQ. RAÚL MAGDALENO SÁNCHEZ MACÍAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 609135.08 | 609135.08
COL00180201085651 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 894212.64 | 894212.64
COL00180201085654 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA. | 1379840.3 | 1379840.3
COL15150400616426 | Obra | OPC-FONMET-010/2015 | PRODISEIKO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL | 360533.12 | 360533.12
COL00160300753440 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-005 | JUAN JOSE ZAIZAR SOTO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2292359.78 | 2292359.78
COL00160300753163 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753478 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-020/2016 | CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 363340.77 | 363340.77
COL00160300753479 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016 | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA | 364549.95 | 364549.95
COL00160300753506 | Obra | H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 872061.02 | 872061.02
COL00160300753412 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00170300910742 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170200855924 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-011/2017 | MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 386280.19 | 386280.19
COL17170200880269 | Obra | H.COQ.-APAUR-CONTRATO-009/2017 | MIGUEL GUADALUPE MORFIN OROZCO | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 399758.45 | 399758.45
COL00180201085525 | Obra | 29 | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 948018.96 | 948018.96
COL18180201085552 | Obra | DPDS-FAIS-01-2018 | LIC. RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO | MUNICIPIO DE ARMERIA | 405179.77 | 405179.77
COL00180201085555 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201085559 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL00180201085559 | Obra | DGDS-FISM-002/2018 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1034298.64 | 1034298.64
COL17170401049172 | Obra | DGDS-FFI-002/2017 | CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 28249733.42 | 2.824973342E7
COL00180201085567 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201085668 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA. | 1379840.3 | 1379840.3
COL18180201085598 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-09-2018 | JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 669496.52 | 669496.52
COL15160100636801 | Obra | FONDMETR-MAC-02/2015 | JUAN MANUEL GUZMAN VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 1837837.84 | 1837837.84
COL00160300750261 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-010 | RAMON MONTAÑO VAZQUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1180433.56 | 1180433.56
COL00160300753315 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-004 | MARIANO FLORES GUZMAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1476659.08 | 1476659.08
COL00160300753267 | Obra | DGDS-RF3-007/2017 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1237338.94 | 1237338.94
COL00160300753411 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-001 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1349411.92 | 1349411.92
COL17170401047551 | Adquisiciones | DOPDU-PREP/FM-01/2017 | TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV. | COMALA | 1400000 | 1400000.0
COL00180201085562 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201085459 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL00180201085571 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201085573 | Obra | DGDS-FISM-005/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1080036.37 | 1080036.37
COL00180201085475 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL18180101072494 | Obra | OPC-DREGIONAL-08/085-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 445050 | 445050.0
COL15160100636774 | Obra | 01/2015 | cosmen construcciones | ayntamiento de armeria | 1289297.88 | 1289297.88
COL15160100636140 | Obra | 01/12-2015 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 1136168.69 | 1136168.69
COL15150400616299 | Obra | DPOPDU-FM-01/2015 | CLM CENTRO LOGISTICO MANZANILLO SA DE CV. | MUNICIPIO DE COMALA,COL. | 3226737.74 | 3226737.74
COL15150400616379 | Obra | OPC-FONMET-011/2015 | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 697565.08 | 697565.08
COL17170200899517 | Obra | OPC-FORTALECE-16/054-2017 | FERNANDO BLANCO LUNA | H, AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2285671.97 | 2285671.97
COL00160300753164 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL17170300955500 | Obra | DGDS-FFI-001/2017 | MARIO ALBERTO MICHEL LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 6398501.8 | 6398501.8
COL17170300963611 | Obra | OPC-FORTALECE-22/062-2017 | EFREN LOPEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1324070.25 | 1324070.25
COL00180201083986 | Obra | 9 | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 203946.3 | 203946.3
COL18180201085635 | Obra | 4 | SECTOR HIDRAULICO Y SANITARIO SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 299963.36 | 299963.36
COL00180201085524 | Obra | 29 | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 948018.96 | 948018.96
COL00180201085529 | Obra | 29 | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 948018.96 | 948018.96
COL18180201085547 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-04-2018 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 1493980.84 | 1493980.84
COL18180201085551 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-02-2018 | IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA | 94651.1 | 94651.1
COL00180201085648 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP06/2018 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 894212.64 | 894212.64
COL18180201083940 | Obra | OPC-FISM-15/078-2018 | EFREN LOPEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 200000 | 200000.0
COL00170300957202 | Obra | DOPDU-PREP/FM-01/2017. | TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COL. | 2715541.31 | 2715541.31
COL00160300750273 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-047-2016 | GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO | 3741692 | 3741692.0
COL16160300753359 | Obra | DGDS-AF3-011/2016 | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 233181.08 | 233181.08
COL00160300753263 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00160300753272 | Obra | DGDS-RF3-007/2017 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1237338.94 | 1237338.94
COL00180201085557 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201085461 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL16160400824103 | Obra | SEIDUR-FM-002/2016 | CORPORATIVO COARMEX, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1189382.99 | 1189382.99
COL17170200897076 | Obra | DOPDU-FORTALECE-05/2017 | RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 1700848.05
COL00160200713000 | Obra | COMAPAC-APAUR-01/2016 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 2554640.04 | 2554640.04
COL00180101071909 | Obra | DGDS-FOPDER-002/2018 | CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE COLIMA | 995566.85 | 995566.85
COL00180201085457 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL00180201085561 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201085454 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL00180201085455 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL00180201085564 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL17170401048478 | Obra | PSP-SEIDUR-FM-0004/2017 | ENRIQUE ONGAY DELHUMEAD | MUNICIPIO DE COLIMA | 247250 | 247250.0
COL00160300753280 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL00160300750241 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL00160300750345 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-041-2016 | MARISELA JAUREGUI DURAN | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 724780 | 724780.0
COL00160300753490 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-010/2016 | MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,.COLIMA | 302979.75 | 302979.75
COL00160300753273 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL16160400824126 | Obra | H.COQ.F.METROPOLITANO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 4500000 | 4500000.0
COL00170300910751 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910761 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL17170300908705 | Obra | OPC-APAUR-07/49-2017 | NATALIA RAMOS CONTRERAS | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1596111.04 | 656000.0
COL00180101073072 | Obra | DOPDU-DR-08/2018 | IE MARBE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1165852.68 | 1165852.68
COL17170300958012 | Obra | OPC-FORTALECE-23/063-2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 589065.35 | 589065.35
COL00160300750347 | Obra | MMC-DGOP-FISM-046-2016 | CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 620000 | 620000.0
COL00160300753346 | Obra | DGDS-AF3-002/2016-P | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 454407.87 | 454407.87
COL00160300750294 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL00160300753317 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160300753336 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-004 | MARIANO FLORES GUZMAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1476659.08 | 1476659.08
COL15160100636933 | Obra | FONDMETR-MAC-04/2015 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 612612.61 | 612612.61
COL17170401048558 | Obra | OPTEC-FOMET-037-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 3384488.09 | 3384488.09
COL18180201085554 | Servicios | 3 | CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3203886.01 | 3203886.01
COL00180101072004 | Obra | DOPDU-DR-07/2018 | GUILLERMO NAVARRO OCHOA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 590342.26 | 590342.26
COL18180201085597 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0310 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 131343.06 | 131343.06
COL18180201085522 | Obra | OPTEC-PROII-007-2018 | Hugo Cesar Barreto Ochoa | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 1249318.02 | 1250000.0
COL15150400616115 | Obra | SEDUR-FM-009/2015 | EDIFICA COLIMA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1061861.86 | 1061861.86
COL17170401047563 | Adquisiciones | DGDS-FM-001/2017 | COLIMA1 | COLIMA | 1400000 | 1400000.0
COL00170300910745 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00180201083970 | Obra | 7 | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 679720.3 | 679720.3
COL15150400616463 | Obra | OPC-FONMET-005/2015 | INCRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 258657.3 | 258657.3
COL15150400616010 | Obra | SEIDUR-FM-CM-001/2015 | DESARROLLO SINTÉTICO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1185733.09 | 1185733.09
COL16160400824247 | Servicios | PSP-SEIDUR-FM-002/2016 | CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1344848.62 | 1344848.62
COL00160300753334 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-004 | MARIANO FLORES GUZMAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1476659.08 | 1476659.08
COL00160300753472 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016 | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA | 364549.95 | 364549.95
COL17170300908708 | Obra | OPC-APARURAL-02/051-2017 | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 41672.45 | 41672.45
COL00180101072472 | Obra | DOPDU-DR-10/2018 | MAQTRES CONSTRUCTORA S-A- DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1180574.63 | 1180574.63
COL18180201085548 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-16-2018-A | ROBERTO MARX QUIZAMAN MAGAÑA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 237317.72 | 237317.72
COL18180201085596 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0240 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 197014.6 | 197014.6
COL00180201085458 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL00160300750355 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-044-2016 | 3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 450770 | 450770.0
COL00160300753505 | Obra | H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 872061.02 | 872061.02
COL00160300753260 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00180201083948 | Obra | 36 | JUAN PABLO GAITAN CARDENAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 535523.28 | 535523.28
COL00180201085637 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP09/2018 | MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 200395 | 200395.0
COL00180201085469 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL00160300753144 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL00160300750324 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL00160300750358 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL17170200897075 | Obra | DOPDU-FORTALECE-04/2017 | MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 1972063.61
COL00160300753353 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160200712999 | Obra | DOPDU-RFISM2016/APAUR2017-01/2017 | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 3481202.46 | 3481202.46
COL17170300960469 | Obra | OPC-FORTALECE-24/064-2017 | ABRAHAM SANTANA SANDOVAL | H. YUANTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1324291.35 | 1324291.35
COL00160300750376 | Obra | MMC-DGOP-FISM-048-2016 | 3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 1097073.37 | 1097073.37
COL18180201085550 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-16-2018-D | ROBERTO MARX QUIZAMAN MAGAÑA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 333865.06 | 333865.06
COL00180201085566 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL18180201085543 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-19-2018 | ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 177570.51 | 177570.51
COL00180201083987 | Obra | 11 | GRUPO CONSTRUCTOR ZÚÑIGA &ELIZONDO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 134996.3 | 134996.3
COL16160200658177 | Obra | OPC-FISM-02/014-2016 | COLIMA EDIFICACIONES Y SERVICIOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1234735.35
COL17170300961383 | Obra | OPC-FORTALECE-26/066-2017 | GP3 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1260421.4 | 1260421.4
COL15160100636606 | Obra | SEDUR-FM-015/2015 | URTEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1900131.26 | 1900131.26
COL00180101073003 | Obra | DGDS-FOPDER-001/2018 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA,COL | 399844 | 399844.0
COL18180201083952 | Obra | OPC-FISM-18/081-2018 | FERNANDO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2298914.89 | 2298914.89
COL00180201085657 | Obra | 16 | CENTELLA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 135951.26 | 135951.26
COL00180201085608 | Obra | DOPDU-FISM-20/2018 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 595047.13 | 595047.13
COL00180201085640 | Servicios | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP04/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL RINCON Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 299625.88 | 299625.88
COL00170400976520 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976531 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976521 | Obra | H.COQ._APAUR-CONTRATO-016/2017 | VERONICA EDITH BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1009289.29 | 1009289.29
COL00180101071252 | Obra | 1775878 | BARRAGÁN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 13296083.41 | 1.329608341E7
COL16160200696604 | Obra | COMAPAC-APAUR-02/2016 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 3192447.14 | 3192447.14
COL00160300753141 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753501 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-008/2016 | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN COLIMA | 364549.95 | 364549.95
COL00160300753261 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00160300750377 | Obra | MMC-DGOP-FISM-048-2016 | 3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 1097073.37 | 1097073.37
COL00160300750363 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL00160300753131 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL00180201085612 | Obra | DOPDU-FISM-01/2018 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 149640 | 149640.0
COL00180201085560 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL18180201085544 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-26-2018 | ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 100872.9 | 100872.9
COL18180201085483 | Obra | OPTEC-FAIS-014-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 751906.91 | 752000.0
COL00160200713004 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-005 | JUAN JOSE ZAIZAR SOTO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2292359.78 | 2292359.78
COL16160400824002 | Obra | SEIDUR-FM-003/2016 | K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 21896477.4 | 2.18964774E7
COL15150400616501 | Obra | OPC-FONMET-012/2015 | CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL | 631605.38 | 631605.38
COL00160300750349 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-042-2016 | CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 616576 | 616576.0
COL00160300753146 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753409 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL17170401048576 | Obra | SEIDUR-FM-001/2017 | IPABECO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2331994.52 | 2331994.52
COL18180201085530 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0274 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 131343.06 | 131343.06
COL00180201085666 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL18180201085602 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-21-2018 | RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 1402669.24 | 1402669.24
COL00180201085667 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA. | 1379840.3 | 1379840.3
COL00180201085669 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA. | 1379840.3 | 1379840.3
COL00180101071908 | Obra | DGDS-FOPDER-003/2018 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO RO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1051281.18 | 1051281.18
COL17170401047707 | Obra | OPC-FONMET-02/071-2017 | PRODUCE ARQUITECTURA SA DE CV | CUAUHTEMOC | 1400000 | 1400000.0
COL16160400824117 | Obra | DOPDUP-FM-01/2016 | CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COMALA | 3730742.32 | 3730742.32
COL17170200879414 | Obra | DOPDU-RFISM2016/APAUR2017-01/2017 | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 3481202.46 | 3481202.46
COL00160300750325 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-047-2016 | GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO | 3741692 | 3741692.0
COL00160300750354 | Obra | MMC-DGOP-FISM-046-2016 | CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 620000 | 620000.0
COL00160300753124 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753128 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-015 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708721.74 | 1708721.74
COL00160300753329 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160300753259 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00180201083944 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 15000 | 15000.0
COL18180201083953 | Obra | OPC-FISM-16/079-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 660000 | 660000.0
COL17170400976433 | Obra | DGDS-F3-010/2017 | JAVIER LOPEZ MICHEL | MUNICIPIO DE COLIMA | 773713.79 | 773713.79
COL17170300957579 | Obra | OPC-FORTALECE-21/059-2017 | AREA CUATRO CERO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1381325.96 | 1381325.96
COL17170200883042 | Obra | MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-037-2017 | TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1294935.62 | 1294935.62
COL00180201085622 | Obra | DOPDU-FISM-04/2018 | ANGEL MARIO COLLASO TORRES | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 385471.35 | 385471.35
COL00170300910744 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL17170300960433 | Obra | OPC-FORTALECE-25/065-2017 | FRANCISCO ELIZALDE TRREJO | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2471071.82 | 2471071.82
COL00160200723878 | Servicios | H.COQ.-INDIRECTOS-CONTRATO-031/2016 | AZTECA CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA | 175601 | 175601.0
COL00160300750323 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL00160300750371 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL00160300753188 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-017 | IRMA SUSANA GARCIA MORAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1696549.11 | 1696549.11
COL17170300910669 | Obra | DGDS-F3-017/2017 | JEMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 175062.08 | 175062.08
COL00170300910755 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910743 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170400976526 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976527 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976528 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170400976481 | Obra | MAC-DPDS-05-2017 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA1 | 49362.5 | 49362.5
COL17170400976400 | Obra | MAC-DPDS-08-2017 | ARQ. JORGE MARCOS GARCIA ALCARAZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 417090.42 | 417090.42
COL17170200897869 | Obra | DOPDU-FORTALECE-01/2017 | HECTOR GODINA RODRIGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 698217
COL15150400616340 | Obra | F-METROPOLITANO-CONTRATO-015/2015 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL. | 3801321.9 | 3801321.9
COL15160100636953 | Obra | FONDMETR-MAC-09/2015 | JOSE ADRIAN GONZALEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 581216.22 | 581216.22
COL15160100636404 | Obra | OM-FONMET-01/2015 | ADAMED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 779984 | 779984.0
COL00160300753427 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00160300753283 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL00160300753137 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-015 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1708721.74 | 1708721.74
COL00160300753500 | Obra | H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 872061.02 | 872061.02
COL00160300753271 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL18180201085532 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0166 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 65671.53 | 65671.53
COL18180201085542 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-23-2018 | ING. GUILLERMO NAVARRO OCHOA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 428801.13 | 428801.13
COL18180101072192 | Obra | OPC-DREGIONAL-10/087-2018 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A. DE C.V. AMSAES | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1085392.5 | 1085392.5
COL00180201083969 | Obra | 39 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 960937.95 | 960937.95
COL00180101072772 | Obra | DGDS-FOPDER-004/2018 | PROFESIONISTAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 982570.32 | 982570.32
COL15160100636245 | Obra | 02/49-2015 | cosmen construcciones | ayuntamiento de tecoman | 850454.52 | 850454.52
COL15160100636286 | Obra | 03/033-2015 | BARLO INGENIERIA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 4796664.12 | 4796664.12
COL00160300750403 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-014 | JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1752990.26 | 1752990.26
COL00160300750408 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL00160300750348 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-044-2016 | 3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 450770 | 450770.0
COL16160300753437 | Obra | DOPDUP-BANOBRAS-FAIS-05/2016 | JOSE TRINIDAD TORRES VILLASEÑOR | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 305152 | 263188.58
COL00160300753264 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00160300753266 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL00160300753268 | Obra | DGDS-RF3-007/2017 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1237338.94 | 1237338.94
COL00160300753416 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00160300750233 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-008 | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1799176.38 | 1799176.38
COL00160300753325 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-004 | MARIANO FLORES GUZMAN | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1476659.08 | 1476659.08
COL00160300753357 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160300750311 | Obra | MMC-DGOP-FISM-031-2016 | ROBERTO SANTANA MACIAS | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 123058.29 | 123058.29
COL00160300753429 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL16160300753341 | Obra | DGDSAF3007/2016 | JESUS EDUARDO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 236000 | 236000.0
COL00160300753473 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-020/2016 | CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 363340.77 | 363340.77
COL00160300753354 | Obra | DGDS-RF3-007/2017 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1237338.94 | 1237338.94
COL00160300753495 | Obra | H.COQ.-FAISM-CONTRATO-011/2016 | MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 248987.16 | 248987.16
COL00160300753496 | Obra | H.COQ.-BANOBRAS-CONTRATO-001/2016 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 872061.02 | 872061.02
COL18180201085537 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-026A | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 197014.6 | 197014.6
COL00180201085464 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL00180201085467 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL17170200856632 | Obra | DOPDU-FISM2017/ APAUR2017-01/2017 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMALA COL | 3767449.21 | 3809621.94
COL00170200856653 | Obra | H.COQ.-APAUR-CONTRATO-009/2017 | MIGUEL GUADALUPE MORFIN OROZCO | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 399758.45 | 399758.45
COL00170300910749 | Adquisiciones | H.COQ-PRODIM-CONTRATO-023/2017 | FERNANDO ANTONIO RICHART VAZQUEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 144597.56 | 144597.56
COL17170300961818 | Obra | OPC-FORTALECE-28/068-2017 | CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 843330.49 | 843330.49
COL00160300750375 | Obra | MMC-DGOP-FISM-048-2016 | 3ER EDIFICACIONES PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 1097073.37 | 1097073.37
COL00160300753132 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-016 | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1680370.77 | 1680370.77
COL00160300753145 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300751420 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-010 | RAMON MONTAÑO VAZQUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1180433.56 | 1180433.56
COL00180201085609 | Obra | DOPDU-FISM/APAUR-017/2018 | HOMHY OSEAS MARTIN SANCHEZ VILLALOBOS | H. AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1757342.71 | 1757342.71
COL18180201085549 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-22-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO DEL PUERTO SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 468357.64 | 468357.64
COL00180201083983 | Obra | 28 | ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1049964.03 | 1049964.03
COL00180201085556 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL15160100636968 | Obra | 01/26-2015 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 249086.96 | 249086.96
COL18180201083946 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 30000 | 30000.0
COL00180201083968 | Obra | 39 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 960937.95 | 960937.95
COL00180201085456 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL15150400616150 | Obra | SEDUR-FM-001/2015 | JOSEPH RAMIREZ PEREZ | MUNICIO DE COLIMA | 253116.73 | 253116.73
COL17170200897873 | Obra | OPC-FORTALECE-27/067-2017 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2560336.89 | 2560336.89
COL00170300910740 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL17170400976445 | Obra | DGDS-F3-005/2017 | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 149468.82 | 149468.82
COL00160300753269 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL00160300753410 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-002 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1393839.71 | 1393839.71
COL00160300753284 | Obra | DGDS-RF3-005/2017 | FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN | MUNICIPIO DE COLIMA | 1232844.27 | 1232844.27
COL16160400824235 | Obra | OPTEC-FOMET-048-2016 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 2788716.83 | 2832070.63
COL00180201085591 | Obra | 26 | YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2013874.57 | 2013874.57
COL00180201085572 | Obra | 20 | CASAS CEMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 477127.28 | 477127.28
COL00180101071794 | Obra | DOPDU-DR-09/2018 | MANTTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 691019.67 | 691019.67
COL18180201083947 | Obra | OPC-FISM-15/078-2018 | EFREN LOPEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 100000 | 100000.0
COL00170300910741 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170401054361 | Obra | 02/071-2017 | PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC | 1349121.86 | 1349121.86
COL00160300750314 | Obra | MMC-DGOP-FISM-045-2016 | JOSE MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 3067561.97 | 3067561.97
COL00160300750340 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL00160300750346 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-041-2016 | MARISELA JAUREGUI DURAN | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 724780 | 724780.0
COL00160300750365 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL00160300753444 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-003 | MAGNOBRAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1482718.8 | 1482718.8
COL00160300753449 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL00160300753343 | Obra | DGDS-AF3-002/2016-P | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 454407.87 | 454407.87
COL00160300753482 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-007 | SAUL BELTRAN CUELLAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1620001.13 | 1620001.13
COL00180201085606 | Obra | DOPDU-FISM-18/2018 | MAQTRES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 327610.75 | 327610.75
COL00170300910762 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00180201085540 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL18180201083950 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 120000 | 120000.0
COL18180201083951 | Obra | OPC-FISM-19/082-2018 | EFREN LOPEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1145657.44 | 1145657.44
COL17170300962561 | Obra | OPC-DREGIONAL-05/060-2017 | RAFAEL CORTES TEODORO | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1367893.11 | 1367893.11
COL17170300908706 | Obra | OPC-APAUR-06/08-2017 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1088152.86 | 441365.84
COL17170300960013 | Obra | OPC-FORTALECE-18/056-2017 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 810186.58 | 810186.58
COL180301283660 | Obra | 26 | YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2013874.57 | 2013874.57
COL180301283669 | Obra | 25 | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 863383.37 | 863383.37
COL180301283670 | Obra | 25 | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 863383.37 | 863383.37
COL180301283675 | Obra | 25 | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 863383.37 | 863383.37
COL180301283677 | Obra | 25 | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 863383.37 | 863383.37
COL00180201085607 | Obra | DOPDU-FISM-19/2018 | RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 614996.32 | 614996.32
COL00180201085614 | Obra | DOPDU-FISM-05/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 294292 | 294292.0
COL00180201085514 | Obra | 38 | LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 546048 | 546048.0
COL18180201085533 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-12-2018-0109 | DANIEL RAMOS REGLA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 131343.06 | 131343.06
COL00180201085563 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00160300750270 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-010 | RAMON MONTAÑO VAZQUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1180433.56 | 1180433.56
COL17170401048553 | Obra | H.COMALA-020/2017 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV | MUNICIPIO DE COMALA | 6342563.81 | 6342563.81
COL00160300750321 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL00160300750351 | Obra | MMC-DGOP-HABITAT-FISM-041-2016 | MARISELA JAUREGUI DURAN | MUNICIPIO DE MANZANILLO COL | 724780 | 724780.0
COL180301290024 | Obra | 7 | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 679720.3 | 679720.3
COL180301290058 | Obra | 28 | ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1049964.03 | 1049964.03
COL180301290078 | Obra | 27 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1464899.52 | 1464899.52
COL180301290083 | Obra | 37 | ERCOL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1373782.8 | 1373782.8
COL180301288965 | Obra | 13 | VIRGEN RODRÍGUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 746736.87 | 746736.87
COL180301289110 | Obra | 14 | ARQ. JUAN PABLO GAITÁN CÁRDENAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 535523.28 | 535523.28
COL180301308309 | Obra | DGDS-FISM-007/2018 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 388910.28 | 388910.28
COL180301308309 | Obra | DGDS-FISM-008/2018 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 357401.31 | 357401.31
COL180301308309 | Obra | DGDS-FISM-06/2018 | JEMEHO S.A DE C.V. | MUNICIPIOI DE COLIMA, COL | 443526.16 | 443526.16
COL180301289963 | Obra | 30 | ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO | 914831.8 | 914831.8
COL180301290074 | Obra | 23 | RAEL, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 594690.33 | 594690.33
COL180301290409 | Obra | 1 | JULIAN VERJAN DELGADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1424587.77 | 1424587.77
COL180301289023 | Obra | 35 | HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 409382.65 | 409382.65
COL180301314097 | Obra | DGDS-FISM-019/2018 | MARIANO FLORES GUZMAN | MUNICIPIO DE COLIMA,COL | 677742.25 | 677742.25
COL180301314097 | Obra | DGDS-FISM-020/2018 | JUAN FRANCISCO ALVAREZ COVARRUBIAS | MUNCIPIO DE COLIMA,COL | 623107.27 | 623107.27
COL180301314103 | Obra | DGDS-FISM-019/2018 | MARIANO FLORES GUZMAN | MUNICIPIO DE COLIMA,COL | 677742.25 | 677742.25
COL180301314103 | Obra | DGDS-FISM-020/2018 | JUAN FRANCISCO ALVAREZ COVARRUBIAS | MUNCIPIO DE COLIMA,COL | 623107.27 | 623107.27
COL180301314128 | Obra | DGDS-FISM-019/2018 | MARIANO FLORES GUZMAN | MUNICIPIO DE COLIMA,COL | 677742.25 | 677742.25
COL180301314128 | Obra | DGDS-FISM-020/2018 | JUAN FRANCISCO ALVAREZ COVARRUBIAS | MUNCIPIO DE COLIMA,COL | 623107.27 | 623107.27
COL180301303675 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-012-2018 | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 501600.01 | 501600.01
COL180301309427 | Obra | DGDS-FISM-06/2018 | JEMEHO S.A DE C.V. | MUNICIPIOI DE COLIMA, COL | 443526.16 | 443526.16
COL180301309427 | Obra | DGDS-FISM-007/2018 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 388910.28 | 388910.28
COL180301309427 | Obra | DGDS-FISM-008/2018 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 357401.31 | 357401.31
COL180301309479 | Obra | DGDS-FISM-06/2018 | JEMEHO S.A DE C.V. | MUNICIPIOI DE COLIMA, COL | 443526.16 | 443526.16
COL180301309479 | Obra | DGDS-FISM-007/2018 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 388910.28 | 388910.28
COL180301309479 | Obra | DGDS-FISM-008/2018 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 357401.31 | 357401.31
COL180301309506 | Obra | DGDS-FISM-007/2018 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 388910.28 | 388910.28
COL180301309506 | Obra | DGDS-FISM-06/2018 | JEMEHO S.A DE C.V. | MUNICIPIOI DE COLIMA, COL | 443526.16 | 443526.16
COL180301309506 | Obra | DGDS-FISM-008/2018 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 357401.31 | 357401.31
COL180401405679 | Obra | 6 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1234999.99 | 1234999.99
COL180301288547 | Obra | 22 | C. DANIEL RAMOS REGLA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 543353.52 | 543353.52
COL180301314636 | Obra | DGOPyP-FISM-027/2018 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1861857.6 | 1861857.6
COL180301288558 | Obra | 22 | C. DANIEL RAMOS REGLA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 543353.52 | 543353.52
COL180401406032 | Obra | 6 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1234999.99 | 1234999.99
COL180401406038 | Obra | 6 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1234999.99 | 1234999.99
COL180301303683 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-013-2018 | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 769136.45 | 769136.45
COL180301289194 | Obra | 30 | ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO | 914831.8 | 914831.8
COL180301289682 | Obra | SEIDUR-PAJA-002/2018 | MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3535602.14 | 3535602.14
COL180401405702 | Obra | 5 | ROBERTO SANTANA MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 762290.61 | 762290.61
COL180401405786 | Obra | 5 | ROBERTO SANTANA MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 762290.61 | 762290.61
COL180301298901 | Obra | DGDS-FISM-004/2018 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1032926.15 | 1032926.15
COL180301298901 | Obra | DGDS-FISM-005/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1080036.37 | 1080036.37
COL180301290054 | Obra | 15 | CENTELLA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 339893.45 | 339893.45
COL180301290059 | Obra | 15 | CENTELLA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 339893.45 | 339893.45
COL180301290064 | Obra | 23 | RAEL, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 594690.33 | 594690.33
COL180301290069 | Obra | 30 | ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO URBANO | 914831.8 | 914831.8
COL180301298947 | Obra | DGDS-FISM-003/2018 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1030396.13 | 1030396.13
COL180401405851 | Obra | 5 | ROBERTO SANTANA MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 762290.61 | 762290.61
COL180301298989 | Obra | DGDS-FISM-005/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1080036.37 | 1080036.37
COL180401405865 | Obra | 5 | ROBERTO SANTANA MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 762290.61 | 762290.61
COL180401405913 | Obra | 6 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1234999.99 | 1234999.99
COL180301315553 | Obra | DGDS-FISM-017/2018 | JUAN ARMENGOL RICO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 559166.44 | 559166.44
COL180301315553 | Obra | DGDS-FISM-018/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 288484.82 | 288484.82
COL180401406073 | Obra | 5 | ROBERTO SANTANA MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 762290.61 | 762290.61
COL180401406076 | Obra | 5 | ROBERTO SANTANA MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 762290.61 | 762290.61
COL180401406904 | Obra | 6 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1234999.99 | 1234999.99
COL180301315702 | Obra | DGDS-FISM-017/2018 | JUAN ARMENGOL RICO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 559166.44 | 559166.44
COL180301315702 | Obra | DGDS-FISM-018/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 288484.82 | 288484.82
COL180301316235 | Obra | DGDS-FISM-017/2018 | JUAN ARMENGOL RICO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 559166.44 | 559166.44
COL180301316235 | Obra | DGDS-FISM-018/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 288484.82 | 288484.82
COL180301318387 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-17-2018 | ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 357747 | 357747.0
COL180401446345 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-020-2018 | GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1987009.77 | 1987009.77
COL180401446357 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-020-2018 | GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1987009.77 | 1987009.77
COL180401447501 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-017-2018 | GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 627599.97 | 627599.97
COL180301344805 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL190101517501 | Obra | SEIDUR-FIES-007/2018 | ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1490294.79 | 1490294.79
COL180301344913 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL180301343852 | Obra | DOPDU-FISM-24/2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 785899.27 | 785899.27
COL190101517591 | Obra | 1986130 | CODESA, DE COLIMA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 966704.92 | 966704.92
COL180401416593 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-13-2018-TQ | JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 257999.81 | 257999.81
COL180401416674 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-13-2018-E | JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 257999.81 | 257999.81
COL180301399932 | Obra | 1877183 | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3579511.81 | 3579511.81
COL180401416324 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-25-2018-H-CHI | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 291676.65 | 291676.65
COL180401416325 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-25-2018-H-GP | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 222916.98 | 222916.98
COL180401423618 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL180401423629 | Obra | DOPDU-FISM-22/2018 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 716723.82 | 716723.82
COL180401423635 | Obra | DOPDU-FISM-24/2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 785899.27 | 785899.27
COL180401417641 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-019-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 455259.79 | 455259.79
COL180401417643 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-019-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 455259.79 | 455259.79
COL180401421078 | Obra | DGDS-FISM-015/2018 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 758815.95 | 758815.95
COL180301399924 | Obra | 1876972 | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 5720798.68 | 5720798.68
COL180301399942 | Obra | 1912516 | J&L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1797101.42 | 1797101.42
COL180301343625 | Obra | DOPDU-FISM-27/2018 | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1647207.05 | 1647207.05
COL180301344022 | Obra | DOPDU-FISM-22/2018 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 716723.82 | 716723.82
COL180401417454 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-13-2018-P | JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 359999.74 | 359999.74
COL180401417497 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-010-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 574650.34 | 574650.34
COL180401417499 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-018-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 723083.09 | 723083.09
COL180401417501 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-018-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 723083.09 | 723083.09
COL180401417503 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-018-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 723083.09 | 723083.09
COL180401423357 | Obra | DOPDU-FISM-21/2018 | MAGAVIZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 612409.31 | 612409.31
COL180401417895 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-25-2018-H-TQ | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 209192.18 | 209192.18
COL180401419079 | Obra | DGDS-FISM-06/2018 | JEMEHO S.A DE C.V. | MUNICIPIOI DE COLIMA, COL | 443526.16 | 443526.16
COL180401419079 | Obra | DGDS-FISM-007/2018 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 388910.28 | 388910.28
COL180401419079 | Obra | DGDS-FISM-008/2018 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 357401.31 | 357401.31
COL180401417922 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-18-2018 | ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 371574.44 | 371574.44
COL180401417923 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-05-2018 | ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 1091393.63 | 1091393.63
COL180401423541 | Obra | DOPDU-FISM-24/2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 785899.27 | 785899.27
COL180401423586 | Obra | DOPDU-FISM-24/2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 785899.27 | 785899.27
COL180401423606 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL180401423322 | Obra | DOPDU-FISM-26/2018 | ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 893180.29 | 893180.29
COL180401419781 | Obra | DGOPyP-FISM-032/2018 | RODSAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 151265.53 | 151265.53
COL180401417920 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-15-2018 | ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 802459.24 | 802459.24
COL180401417951 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-24-2018 | ARQ. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 243126.56 | 243126.56
COL180401417959 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-20-2018-A | CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 326138.52 | 326138.52
COL180401417961 | Obra | MAC-DPDS-FAIS-20-2018-D | CONSTRUCCIONES JASIGA DEL PACIFICO SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA | 416892.32 | 416892.32
COL180401423571 | Obra | DOPDU-FISM-24/2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 785899.27 | 785899.27
COL180401423578 | Obra | DOPDU-FISM-24/2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 785899.27 | 785899.27
COL180401423596 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL180401421062 | Obra | DGDS-FISM-026/2018 | CONSTRUASDA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 143405 | 143405.0
COL180401417495 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-010-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 574650.34 | 574650.34
COL180301383494 | Obra | 1832728 | CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 7963587.26 | 7963587.26
COL180401417576 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-016-2018 | JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 441761.77 | 441761.77
COL180401417590 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-016-2018 | JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 441761.77 | 441761.77
COL180401417598 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-016-2018 | JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 441761.77 | 441761.77
COL180401419671 | Obra | DGDS-FISM-025/2018 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RORO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 123073.42 | 123073.42
COL180401417637 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-019-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 455259.79 | 455259.79
COL180301383758 | Obra | 23 | RAEL, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 594690.33 | 594690.33
COL180301383759 | Obra | 26 | YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2013874.57 | 2013874.57
COL180301399952 | Obra | 1876909 | J & L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 7747102.04 | 7747102.04
COL180401426517 | Obra | DGOPyP-FISM-028/2018 | JEMEHO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 625235.6 | 625235.6
COL180401426517 | Obra | DGOPyP-FISM-030/2018 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 683532.11 | 683532.11
COL180401426517 | Obra | DGOPyP-FISM-029/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 573107.62 | 573107.62
COL180301380357 | Obra | 1877653 | LIC. TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1727399.88 | 1727399.88
COL180301380363 | Obra | 1843488 | ARQ. ALICIA DINORAH GONZÁLEZ VILLASEÑOR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1941816.01 | 1941816.01
COL180301380364 | Obra | 1846214 | ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2133919.05 | 2133919.05
COL180301380371 | Obra | 1816928 | JOSEPH RAMIREZ PEREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1719890.62 | 1719890.62
COL180301380372 | Obra | 1891967 | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1329945.81 | 1329945.81
COL180301380374 | Obra | 1833311 | MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3445856.48 | 3445856.48
COL180301380392 | Obra | 1831205 | CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6348607.95 | 6348607.95
COL180301380393 | Obra | 1831187 | K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6511257.55 | 6511257.55
COL180301380394 | Obra | 1832702 | IPABECO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6532219.53 | 6532219.53
COL180301380395 | Obra | 1846241 | ING. JOSÉ EFRAÍN RINCÓN DENIZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2619143.65 | 2619143.65
COL180301380397 | Obra | 1889900 | YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1425091.38 | 1425091.38
COL180301380398 | Obra | 1843730 | OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1669690.94 | 1669690.94
COL180301380399 | Obra | 1890079 | ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 4236441.24 | 4236441.24
COL180301380400 | Obra | 1234567 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1776154.07 | 1776154.07
COL180301380405 | Obra | 1948530 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1776520 | 1776520.0
COL180301380407 | Obra | 1933564 | GRUPO CONSTRUCTOR LG DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 9562542.39 | 9562542.39
COL180301380409 | Obra | 1940036 | MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2539679.59 | 2539679.59
COL180301380412 | Obra | . | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1848834.33 | 1848834.33
COL180301380413 | Obra | 1843388 | ARQ. GUILLERMO RENÉ DÍAZ BALTAZAR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1938387.57 | 1938387.57
COL180301380415 | Obra | 1843593 | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1456791.43 | 1456791.43
COL180301380416 | Obra | 1837172 | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1477914.82 | 1477914.82
COL180301380417 | Obra | 1858254 | CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1259621.82 | 1259621.82
COL180301380417 | Obra | 1857635 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1349011.97 | 1349011.97
COL180301380417 | Obra | 1852948 | J. JESUS CONTRERAS RUELAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1169126.06 | 1169126.06
COL180301380417 | Obra | 1858298 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 841153.98 | 841153.98
COL180301380417 | Obra | 1852917 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 820884.16 | 820884.16
COL180301380417 | Obra | 1856420 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1099196.4 | 1099196.4
COL180401435461 | Obra | DGDS-FOPDER-001/2018-B | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 431014.03 | 431014.03
COL180401435472 | Obra | DGDS-FOPDER-001/2018-B | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 431014.03 | 431014.03
COL180401426952 | Obra | DGOPyP-FISM-028/2018 | JEMEHO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 625235.6 | 625235.6
COL180401439205 | Obra | OPC-FISM-01/002-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 398164.68 | 398164.68
COL180401437356 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-011-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 658644.77 | 658644.77
COL180401437421 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-011-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 658644.77 | 658644.77
COL180401426502 | Obra | DGOPyP-FISM-028/2018 | JEMEHO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 625235.6 | 625235.6
COL180401435434 | Obra | DGOPyP-FISM-031/2018 | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 217086.79 | 217086.79
COL180401437433 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-011-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 658644.77 | 658644.77
COL180401439145 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-010-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 574650.34 | 574650.34
COL180401436809 | Obra | DGDS-FISM-021/2018 | RAMON MONTANO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 324248.8 | 324248.8
COL180401436821 | Obra | DGDS-FISM-021/2018 | RAMON MONTANO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 324248.8 | 324248.8
COL180401438386 | Obra | CAPDAM-DT-FISM-007-2018 | JOSÉ MIGUEL MACÍAS SANTOYO | COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | 1806049.04 | 1806049.04
COL180401437085 | Obra | CAPDAM-DT-FISM-005-2018 | EG INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | 276488.04 | 276488.04
COL180401437169 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-024-2018 | TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1479238.58 | 1479238.58
COL180401436687 | Obra | DGDS-FISM-021/2018 | RAMON MONTANO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 324248.8 | 324248.8
COL190101517250 | Obra | 1962840 | GUMARQ CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1499977.15 | 1499977.15
COL180401467248 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL190101517306 | Obra | 1958440 | J JESUS CONTRERAS RUELAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1515352.58 | 1515352.58
COL190101517315 | Obra | 1985534 | ERCOL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 999224.82 | 999224.82
COL180401464188 | Obra | DGDS-FISM-017/2018 | JUAN ARMENGOL RICO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 559166.44 | 559166.44
COL180401464188 | Obra | DGDS-FISM-018/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 288484.82 | 288484.82
COL180401464220 | Obra | DGDS-FISM-017/2018 | JUAN ARMENGOL RICO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 559166.44 | 559166.44
COL180401464220 | Obra | DGDS-FISM-018/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 288484.82 | 288484.82
COL180401469588 | Obra | OPTEC-FAIS-058-2018 | LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 599866.17 | 601299.22
COL190101517488 | Obra | 1986084 | ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 998430.46 | 998430.46
COL190101517311 | Obra | 1962652 | CONSTRUCCIONES NOFA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1868071.98 | 1868071.98
COL190101517313 | Obra | 1962828 | DESARROLLADORA ASSA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 468933.37 | 468933.37
COL190101517317 | Obra | 1985959 | GUMARQ CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 499363.86 | 499363.86
COL190101517318 | Obra | 1962701 | CONSTRUCCIONES NOFA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2227215.28 | 2227215.28
COL190101517320 | Obra | 1923069 | ARQ. HÉCTOR MANUEL MANCILLA TOPETE | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 499879.21 | 499879.21
COL180401454439 | Obra | DOPDU-FISM-22/2018 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 716723.82 | 716723.82
COL190101517484 | Obra | 1986723 | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 5319231.94 | 5319231.94
COL190101517625 | Obra | 1982588 | MK CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y COMPLEMENTOS, S.A DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A DESARROLLO URBANO | 9497006.87 | 9497006.87
COL180401470513 | Obra | DGDS-FISM-012/2018 | SAUL HERNANDEZ TOSCANO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 726190.36 | 726190.36
COL180401470513 | Obra | DGDS-FISM-011/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 696014.15 | 696014.15
COL180401470513 | Obra | DGDS-FISM-009/2018 | JAVIER LOPEZ MICHEL | MUNCIPIO DE COLIMA, COL | 647079.37 | 647079.37
COL180401470513 | Obra | DGDS-FISM-010/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 620921.61 | 620921.61
COL190101517605 | Obra | SEIDUR-FIES-008/2018 | IMELDA MORFÍN DENIZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2916858.48 | 2916858.48
COL190101517629 | Obra | 1986333 | ARQ. GUILLERMO LARIOS OCHOA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2154988.69 | 2154988.69
COL180401467187 | Obra | DGDS-FISM-017/2018 | JUAN ARMENGOL RICO | MUNICIPIO DE COLIMA, COL | 559166.44 | 559166.44
COL180401467187 | Obra | DGDS-FISM-018/2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 288484.82 | 288484.82
COL180401467319 | Obra | DOPDU-FISM-23/2018 | CONDETTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 796339.79 | 796339.79
COL180401465651 | Obra | OPC-FISM-01/002-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 398164.68 | 398164.68
COL190101517565 | Obra | 1985471 | ARIAD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 549999.71 | 549999.71
COL180401454413 | Obra | DOPDU-FISM-22/2018 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO.RO. S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA | 716723.82 | 716723.82
COL190101517598 | Obra | 1985752 | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 648724.2 | 648724.2
COL180401484830 | Servicios | MAC-DPDS-FAIS-10-2018 | SYNTAGMA GRUPO MULTIDISIPLINARIO, S. DE RL DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA | 152998.08 | 152998.08
COL180401492130 | Obra | 1907798 | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2444472.55 | 2444472.55
COL180401492134 | Obra | 1943807 | CONSTRUCTORA KOKO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1801471.16 | 1801471.16
COL180401492144 | Obra | 1889919 | MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1327337.35 | 1327337.35
COL180401492145 | Obra | 1889937 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3152301.43 | 3152301.43
COL180401492146 | Obra | SEIDUR-PR-029/2018 | CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2067313.16 | 2067313.16
COL180401492147 | Obra | SEIDUR-PR-030/2018 | TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2609166.11 | 2609166.11
COL180401492148 | Obra | 1940100 | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1843663.03 | 1843663.03
COL180401492150 | Obra | 1940089 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3140162.05 | 3140162.05
COL180401492152 | Obra | SEIDUR-PR-033/2018 | TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 369268 | 369268.0
COL180401492154 | Obra | SEIDUR-PR-032/2018 | TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 645109.8 | 645109.8
COL180401492155 | Obra | SEIDUR-PR-025/2018 | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1047911.95 | 1047911.95
COL180401487162 | Obra | 1962828 | DESARROLLADORA ASSA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 468933.37 | 468933.37
COL180401490068 | Obra | DOPDU-DR-10/2018 | MAQTRES CONSTRUCTORA S-A- DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1180574.63 | 1180574.63
COL180401490069 | Obra | DOPDU-DR-11/2018 | RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1673100.62 | 1673100.62
COL180401490070 | Obra | DOPDU-DR-08/2018 | IE MARBE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1165852.68 | 1165852.68
COL190101517569 | Obra | 1985446 | CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 808227.83 | 808227.83
COL180401487748 | Servicios | MAC-DPDS-FAIS-06-2018 | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE ARMERIA, COL. | 299334.73 | 299334.73
COL180401490067 | Obra | DOPDU-DR-09/2018 | MANTTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 691019.67 | 691019.67
COL190101517621 | Obra | 1985941 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 777952.78 | 777952.78
COL180401501164 | Obra | 1986254 | ARQ. NOÉ ALEJANDRO GÓMEZ BAZÁN | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1980191.61 | 1980191.61
COL180401501277 | Obra | 1985572 | ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 288791.82 | 288791.82
COL180401490071 | Obra | DOPDU-DR-07/2018 | GUILLERMO NAVARRO OCHOA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 590342.26 | 590342.26
COL190101517579 | Obra | SEIDUR-FIES-005/2018 | DESARROLLADORA LEYSA S.A DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1844593.2 | 1844593.2
COL190101517634 | Obra | 1986198 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2315895.8 | 2315895.8
COL180401490072 | Obra | DOPDU-DR-06/2018 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COL. | 1542408.13 | 1542408.13
COL180401487749 | Servicios | MAC-DPDS-FAIS-11-2018 | C. CARLOS MANUEL SANDOVAL HERRERA | MUNICIPIO DE ARMERIA, COL. | 99482.52 | 99482.52
COL190101517572 | Obra | 1973374 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3474762.12 | 3474762.12
COL18180201085487 | Obra | OPTEC-FAIS-018-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 1739109.99 | 1740000.0
COL18180201085490 | Obra | OPTEC-FAIS-010-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 692287.27 | 693000.0
COL00180201083992 | Obra | IO-R33-FAISM-N5-2018 | CONTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1479262.94 | 1479262.94
COL00180201085658 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL17170400974435 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL17170400976357 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL00180201083997 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL00180201085659 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL17170400976449 | Obra | INSUVI-FISE-002-2017 | ADOBE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 498283.3 | 498283.3
COL00160300753424 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-001 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1349411.92 | 1349411.92
COL00160200690967 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL00180201084000 | Obra | AD-R33-FAISM-N1-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 697425 | 697425.0
COL18180101072358 | Obra | OPC-DREGIONAL-07/083-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1431261.2 | 1431261.2
COL18180101071973 | Obra | OPC-DREGIONAL-11/088-2018 | ANA GABRIELA GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1425735.4 | 1425735.4
COL17170400976362 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL17170400974569 | Obra | INSUVI-FISE-010-2017 | TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSUVI | 499414.74 | 499414.74
COL00180201084750 | Obra | AD-R33-FAISM-N1-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 697425 | 697425.0
COL00180201085671 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL00180201083995 | Obra | IO-R33-FAISM-N3-2018 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1155805.96 | 1155805.96
COL18180201085463 | Obra | OPTEC-FAIS-032-2018 | MARCO ANTONIO GONZALEZ VIRGEN | Municipio de tecoman, Col | 97522.46 | 98000.0
COL00160200718298 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-007 | SAUL BELTRAN CUELLAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1620001.13 | 1620001.13
COL00180201083956 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL17170200856645 | Obra | DOPDU-FISM-08/2017 | CATESP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 334826.31 | 334880.61
COL17170400976495 | Obra | INSUVI-FISE-003-2017 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | INSUVI | 1165946.12 | 1165496.12
COL17170400976395 | Obra | INSUVI-FISE-001-2017 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | INSUVI | 749711.78 | 749711.78
COL17170400976529 | Obra | INSUVI-FISE-004-2017 | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | INSUVI | 499804.78 | 499804.78
COL17170400974402 | Obra | INSUVI-FISE-007-2017 | MARIO GARIVO BRAVO | INSUVI | 999148.09 | 999148.09
COL00180201085672 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL00180201085646 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP01/2018 | FRANCISCO ELIZALDE TREJO | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 868496.64 | 870095.37
COL18180201085518 | Obra | OPTEC-FAIS-020/021/(022/023-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col | 449883.37 | 450000.0
COL00180101073120 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018 | CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1788942.44 | 1869210.0
COL17170400976392 | Obra | INSUVI-FISE-001-2017 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | INSUVI | 749711.78 | 749711.78
COL17170400976393 | Obra | INSUVI-FISE-001-2017 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | INSUVI | 749711.78 | 749711.78
COL00180101072137 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E6/2018 | GALBHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA | 3476427.29 | 3585125.0
COL00180201085673 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL17170400976530 | Obra | INSUVI-FISE-004-2017 | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | INSUVI | 499804.78 | 499804.78
COL18180201085493 | Obra | OPTEC- PRODIM-001-2018 | Hugo Cesar Barreto Ochoa | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 375000 | 375000.0
COL00180201085665 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL17170400976359 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL18180201085342 | Obra | OPTEC-FAIS-033-2018 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 199997.82 | 200000.0
COL17170400974421 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL00180201084002 | Obra | AD-R33-FAISM-N4-2018 | HECTOR MANUEL MAGAÑA SANCHEZ | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 135000 | 135000.0
COL17170400974336 | Obra | INSUVI-FISE-006-2017 | HECTOR GUTIERREZ DIAZ | INSUVI | 1357776.04 | 1357776.04
COL17170400974340 | Obra | INSUVI-FISE-006-2017 | HECTOR GUTIERREZ DIAZ | INSUVI | 1357776.04 | 1357776.04
COL18180201085494 | Servicios | OPTEC- SE- FAIS-001-2018 | EG INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 996000 | 996000.0
COL18180201085521 | Obra | OPTEC-FAIS-020/(021/022/023-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col | 269749.42 | 270000.0
COL17170400976356 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL17170400976504 | Obra | INSUVI-FISE-003-2017 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | INSUVI | 1165946.12 | 1165496.12
COL17170400975142 | Obra | INSUVI-FISE-006-2017 | HECTOR GUTIERREZ DIAZ | INSUVI | 1357776.04 | 1357776.04
COL18180201085517 | Obra | OPTEC-FAIS-031-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col | 299797.02 | 300000.0
COL00180201084746 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL17170400974313 | Obra | INSUVI-FISE-005-2017 | GUILLERMO ROSALES GARCIA | INSUVI | 498607.85 | 498607.85
COL00160200723877 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-007 | SAUL BELTRAN CUELLAR | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1620001.13 | 1620001.13
COL00160200723875 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-005 | JUAN JOSE ZAIZAR SOTO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2292359.78 | 2292359.78
COL00160300753497 | Obra | H.COQ.-APARURAL-CONTRATO-006/2016 | CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA | 2237254.04 | 2237254.04
COL18180201085504 | Obra | OPTEC-FAIS-016-2018 | Roberto Cesar Flores Galvan | Municipio de tecoman, Col. | 299152.83 | 300000.0
COL00180201083998 | Obra | AD-R33-FAISM-N4-2018 | HECTOR MANUEL MAGAÑA SANCHEZ | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 135000 | 135000.0
COL16160300750683 | Obra | FISM-05-AD-C/2016-VA | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 98646.13 | 98646.13
COL18180201085484 | Obra | OPTEC-FAIS-006-2018 | Tecnologia Especializada en Equipos Rotativos S.A. de C.V. | Municipio de tecoman, Col | 534529.67 | 535000.0
COL00180101072051 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018 | CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1788942.44 | 1869210.0
COL00180201084006 | Obra | AD-R33-FAISM-N1-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 697425 | 697425.0
COL18180201085520 | Obra | OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 299652.33 | 300000.0
COL17170400974390 | Obra | INSUVI-FISE-007-2017 | MARIO GARIVO BRAVO | INSUVI | 999148.09 | 999148.09
COL17170400974389 | Obra | INSUVI-FISE-007-2017 | MARIO GARIVO BRAVO | INSUVI | 999148.09 | 999148.09
COL17170400976532 | Obra | INSUVI-FISE-004-2017 | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | INSUVI | 499804.78 | 499804.78
COL17170400976394 | Obra | INSUVI-FISE-001-2017 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | INSUVI | 749711.78 | 749711.78
COL17170400975137 | Obra | INSUVI-FISE-006-2017 | HECTOR GUTIERREZ DIAZ | INSUVI | 1357776.04 | 1357776.04
COL00180201085653 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018 | JEMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1617596.89 | 1617596.89
COL17170400974391 | Obra | INSUVI-FISE-007-2017 | MARIO GARIVO BRAVO | INSUVI | 999148.09 | 999148.09
COL18180101072931 | Obra | OPC-DREGIONAL-08/086-2018 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 440022.75 | 440022.75
COL17170400974392 | Obra | INSUVI-FISE-007-2017 | MARIO GARIVO BRAVO | INSUVI | 999148.09 | 999148.09
COL00180101072670 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E4/2018 | CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1788942.44 | 1869210.0
COL00180201083957 | Obra | AD-R33-FAISM-N1-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 697425 | 697425.0
COL00180201083994 | Obra | AD-R33-FAISM-N1-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 697425 | 697425.0
COL17170400976355 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL18180201085491 | Obra | OPTEC-FAIS-002-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col | 200000 | 200000.0
COL18180201085485 | Obra | OPTEC-FAIS-015-2018 | PROTOARQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 292100.03 | 292300.0
COL00180101072897 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018 | JAIME MORFIN ROBLES | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1952885.65 | 2086790.0
COL17170400975380 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL00180101072462 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018 | JAIME MORFIN ROBLES | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1952885.65 | 2086790.0
COL00180201085661 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-OP07/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 947905.23 | 947905.23
COL00180201083993 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL00180201084749 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL17170400976505 | Obra | INSUVI-FISE-003-2017 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | INSUVI | 1165946.12 | 1165496.12
COL00180101071785 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018 | JAIME MORFIN ROBLES | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1952885.65 | 2086790.0
COL00180201083999 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL00180201084748 | Obra | IO-R33-FAISM-N3-2018 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1155805.96 | 1155805.96
COL17170400975143 | Obra | INSUVI-FISE-006-2017 | HECTOR GUTIERREZ DIAZ | INSUVI | 1357776.04 | 1357776.04
COL17170400974420 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL17170400976534 | Obra | INSUVI-FISE-004-2017 | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | INSUVI | 499804.78 | 499804.78
COL00180101073222 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E5/2018 | G TRAZOR S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1313006.78 | 1359875.0
COL17170400976533 | Obra | INSUVI-FISE-004-2017 | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | INSUVI | 499804.78 | 499804.78
COL00180201083955 | Obra | IO-R33-FAISM-N3-2018 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1155805.96 | 1155805.96
COL00180101072468 | Obra | H.COQ.-PDR-CONTRATO-E3/2018 | JAIME MORFIN ROBLES | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 1952885.65 | 2086790.0
COL17170400976354 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL17170400976396 | Obra | INSUVI-FISE-001-2017 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | INSUVI | 749711.78 | 749711.78
COL00180201084747 | Obra | AD-R33-FAISM-N4-2018 | HECTOR MANUEL MAGAÑA SANCHEZ | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 135000 | 135000.0
COL18180201085506 | Obra | OPTEC-FAIS-013-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | Municipio de tecoman, Col. | 649997.82 | 650000.0
COL18180201085519 | Obra | OPTEC-FAIS-020/021/022/(023-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | Municipio de tecoman, Col. | 99761.33 | 100000.0
COL17170400974433 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL17170400974441 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL17170400976358 | Obra | INSUVI-FISE-009-2017 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSUVI | 1249519.64 | 1249519.64
COL00160200713006 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-006 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1574316.29 | 1574316.29
COL00160200713007 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-006 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1574316.29 | 1574316.29
COL18180201085481 | Obra | OPTEC-FAIS-019-2018 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | Municipio de tecoman, Col. | 409749.99 | 410000.0
COL00180201084001 | Obra | IO-R33-FAISM-N6-2018 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1099999.7 | 1099999.7
COL17170400974572 | Obra | INSUVI-FISE-010-2017 | TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSUVI | 499414.74 | 499414.74
COL17170400974314 | Obra | INSUVI-FISE-005-2017 | GUILLERMO ROSALES GARCIA | INSUVI | 498607.85 | 498607.85
COL17170400976450 | Obra | INSUVI-FISE-002-2017 | ADOBE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 498283.3 | 498283.3
COL17170400974430 | Obra | INSUVI-FISE-008-2017 | REALCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSUVI | 1487725.76 | 1487725.76
COL18180201085498 | Servicios | OM-RM/012/2018 | MARCO ANTONIO PRECIADO CASTILLO | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 399999.99 | 400000.0
COL00180201136012 | Obra | OPTEC-PRODER-035-2018 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 1973934.07 | 1978000.0
COL17170400974388 | Obra | INSUVI-FISE-007-2017 | MARIO GARIVO BRAVO | INSUVI | 999148.09 | 999148.09
COL180301289995 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL180301303170 | Obra | OPTEC-FAIS-034-2018 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 199884 | 200000.0
COL180301303753 | Obra | OPTEC-FAIS-050-2018 | NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 184899.24 | 185000.0
COL180301289135 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL180301312870 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA. | 1379840.3 | 1379840.3
COL180301308464 | Obra | OPTEC-FAIS-040-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 853399.87 | 853500.0
COL180301308460 | Obra | OPTEC-FAIS-049-2018 | Jaime Alejandro Pizano Silva | MUNICIPIO DE TECOMAN,COL. | 749899.72 | 750000.0
COL180301308462 | Obra | OPTEC-FAIS-043-2018 | OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO | MUNICIPIO DE TECOMAN,COL. | 399444.33 | 400000.0
COL180301308463 | Obra | OPTEC-FAIS-045-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 352708.31 | 353096.77
COL180301308467 | Obra | OPTEC-FAIS-042-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 499898.98 | 500000.0
COL180301307452 | Obra | OPTEC-FAIS-028-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 399852 | 400000.0
COL180301289191 | Obra | 38 | LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 546048 | 546048.0
COL180301312787 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP02/2018 | JEMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1617596.89 | 1617596.89
COL180301308691 | Obra | OPTEC-FAIS-056-2018 | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 563545.59 | 564495.89
COL180301305131 | Obra | OPTEC-FAIS-022-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 569999.93 | 570000.0
COL180301288574 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL180301289169 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL180301289898 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL180301289907 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL180301289926 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL180301288132 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL180301290049 | Obra | 38 | LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 546048 | 546048.0
COL180301288522 | Obra | 17 | ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1018052.4 | 1018052.4
COL180301290081 | Obra | 29 | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 948018.96 | 948018.96
COL180301290088 | Obra | 29 | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 948018.96 | 948018.96
COL180301315748 | Obra | OPTEC-FAIS-037-2018 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 349889.64 | 350000.0
COL180301329303 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 816079.12 | 816079.12
COL180301326720 | Obra | OPTEC-FAIS-047-2018 | Hugo Cesar Barreto Ochoa | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 59899.09 | 60000.0
COL180301321990 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP08/2018 | JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1737564 | 1737564.0
COL180401446334 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-020-2018 | GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1987009.77 | 1987009.77
COL180401447401 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-015-2018 | JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 434550.23 | 434550.23
COL180301290014 | Obra | 21 | CORPORATIVO CONSTRUCTORES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1359857.8 | 1359857.8
COL180301312468 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP05/2018 | COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. | 816079.12 | 816079.12
COL180301312862 | Obra | H.COQ.-R33FAISM-CONTRATO-OP03/2018 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLA, COLIMA. | 1379840.3 | 1379840.3
COL180301289181 | Obra | 38 | LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 546048 | 546048.0
COL180301383762 | Obra | SEIDUR-CDI-CM-016/2018 | ING. DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1219531.39 | 1219531.39
COL180401420070 | Obra | DGDS-FISM-023/2018 | IEMARBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 148240.23 | 148240.23
COL180301308993 | Obra | OPTEC-FAIS-044-2018 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 535218.73 | 535383.21
COL180401445738 | Obra | DGDS-FISM-013/2018 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 132906.77 | 132906.77
COL180401426260 | Obra | DGOPyP-FISM-030/2018 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 683532.11 | 683532.11
COL180401426260 | Obra | DGOPyP-FISM-028/2018 | JEMEHO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 625235.6 | 625235.6
COL180401426260 | Obra | DGOPyP-FISM-029/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 573107.62 | 573107.62
COL180401426313 | Obra | DGOPyP-FISM-028/2018 | JEMEHO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 625235.6 | 625235.6
COL180401426313 | Obra | DGOPyP-FISM-029/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 573107.62 | 573107.62
COL180401426313 | Obra | DGOPyP-FISM-030/2018 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 683532.11 | 683532.11
COL180401426415 | Obra | DGOPyP-FISM-028/2018 | JEMEHO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 625235.6 | 625235.6
COL180401426415 | Obra | DGOPyP-FISM-030/2018 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 683532.11 | 683532.11
COL180401426415 | Obra | DGOPyP-FISM-029/2018 | TEPSA TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 573107.62 | 573107.62
COL180401437452 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-024-2018 | TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1479238.58 | 1479238.58
COL180401438154 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-024-2018 | TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1479238.58 | 1479238.58
COL180301326686 | Obra | OPTEC-FAIS-057-2018 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 1048221.99 | 1048422.67
COL180401494667 | Obra | OPC-FFINANCIERO-01/001-2018 | FERNANDO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2302091.36 | 2500000.0
COL180401502881 | Obra | DGDS-FOPDERMI-001/2018 | RABINDRANATH PIZANO LARIOS | MUNICIPIO DE COLIMA | 1834143.48 | 1834143.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COL00160300753210 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300753349 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132985 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132368 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201137236 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753494 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300753504 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753281 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753258 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COL15160100636910 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750302 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300731326 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753134 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753298 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
COL00160300753160 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300753326 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300753350 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753122 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170100851314 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882458 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200902720 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200900345 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976447 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072622 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083954 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085507 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1800 | 1800 | 100
COL00180201083966 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COL00180201083974 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085477 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068220 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085568 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132360 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132382 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134340 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136724 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201142293 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750232 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
COL00160300753162 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 2 | 33.3333
COL00160300753471 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753348 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753270 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753413 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753425 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750392 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
COL16160400814587 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15160100636640 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632544 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160300732928 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300732984 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300737680 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200856629 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200855923 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170100851302 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068118 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201083941 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083965 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL18180101076518 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 305 | 305 | 100
COL18180101066949 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132304 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400615781 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201137004 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133684 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132990 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201137072 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201136926 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201137084 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135139 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133596 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753127 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16170100851310 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170100851315 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160200718291 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753135 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753493 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753507 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753262 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL17170300967122 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170300910671 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401051022 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048585 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910738 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068139 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201085527 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300732972 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300733026 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085570 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL00180201083990 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300753189 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 0 | 0
COL00160300753337 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300753503 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636342 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750359 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 22 | 22 | 100
COL00180201136539 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201135529 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632346 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132374 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132313 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134333 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160400815571 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976483 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976524 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976525 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074247 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180101076785 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL18180201085546 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 211 | 211 | 100
COL00180201085466 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
COL00180201085610 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085628 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132203 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132358 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133021 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132388 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133644 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201137056 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201135536 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135560 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738164 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750668 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 52 | 52 | 100
COL00160300753308 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753321 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753209 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL15150400616267 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910750 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910754 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824129 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976423 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085595 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100
COL00180101072356 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085523 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085531 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085569 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083988 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COL16160200665154 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170401048545 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401051023 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047580 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135132 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632227 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632576 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132969 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160400824277 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753129 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753143 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753481 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753486 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753489 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750236 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 60 | 60 | 100
COL16160300733056 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300910667 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976523 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976420 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170400976429 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170200902721 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200856630 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076475 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100
COL17180101068457 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085611 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048533 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085553 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 60 | 60 | 100
COL00180201085565 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101067000 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180101076352 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 266 | 266 | 100
COL00180201135089 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COL00180201132406 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201135652 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883785 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136302 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200889697 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 705.57 | 705.57 | 100
COL16160400824245 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753480 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753277 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753309 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170300960891 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976522 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976535 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085642 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085603 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910739 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076386 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL18180201141971 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 506.37 | 506.37 | 100
COL00180201132966 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132973 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132999 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201137067 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201083943 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750287 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753130 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753136 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753439 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753161 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
COL00160300753492 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636739 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738296 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910753 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200702104 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170200890127 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085613 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101076249 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170300963610 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300958469 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085599 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101066989 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135662 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100629189 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135151 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15160100636367 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136798 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132213 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132367 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753433 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753133 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 0 | 0
COL00160300753140 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753142 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753187 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300753475 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824223 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753285 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00170400976493 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200856657 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891657 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180101067612 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180101076284 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 52 | 52 | 100
COL18180101076452 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 383 | 383 | 100
COL00180201085618 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636616 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101067914 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL16170401053945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 301.53 | 301.53 | 100
COL16170401054356 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136651 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888431 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132200 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132979 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134334 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134337 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134338 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132363 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753139 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
COL00160300753466 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753342 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753274 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL16170100851408 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750322 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753434 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300737701 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976519 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300955412 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170200901959 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076922 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401051028 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401041857 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136525 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132930 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132306 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085604 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133009 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101067980 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085594 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL00180201083989 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COL16160300732237 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201141875 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 33.79 | 33.79 | 100
COL00160300753279 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750399 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300737828 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636786 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753125 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753190 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
COL00160300753201 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 7 | 0 | 0
COL00160300753358 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753498 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753276 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632646 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170400976419 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201083967 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
COL00180201085625 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
COL17180101067557 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085651 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085654 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101076394 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132947 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133976 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160300738380 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616426 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738218 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753440 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753163 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753478 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753479 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753506 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753412 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL16160100631710 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00170300910742 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200855924 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200880269 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976426 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085525 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL18180201085552 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085555 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085559 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049172 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085567 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085668 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085598 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076772 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 5 | 5 | 100
COL15160100636801 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132935 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132338 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132247 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132403 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135162 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COL00160300750261 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753123 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 19 | 0 | 0
COL00160300753315 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
COL00160300753267 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753275 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753411 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753286 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL16160300737714 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300732235 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047551 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051652 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101068226 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085562 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085459 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085571 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085573 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101066966 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085475 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200702097 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101072494 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636774 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636140 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300731340 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133632 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400616299 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616379 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136736 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132919 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170200899517 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753164 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753499 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753282 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
COL16160400814540 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16170300968267 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.67 | 67
COL17170300955500 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300963611 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083986 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COL18180201085635 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085524 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085529 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085547 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085551 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085648 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083940 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132334 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132989 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132991 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00170300957202 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632416 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750273 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300753359 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300732957 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753263 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753272 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072465 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085557 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085461 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824260 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824103 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200897076 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200713000 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16180201141867 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 753.19 | 753.19 | 100
COL00180101071909 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085457 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100
COL00180201085561 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085454 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085455 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085564 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132410 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132308 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201136974 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632365 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170401048478 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753280 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
COL00160300750241 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750345 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753490 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753273 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824192 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 0 | 0 | 0
COL17180101068070 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101067931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180101067951 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160400824126 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910751 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910761 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908705 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965946 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160300738170 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160300733044 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073072 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893397 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 87.17 | 82 | 94.0691
COL00180201132944 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170300958012 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170300968277 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750347 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753346 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750294 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753317 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 18 | 18 | 100
COL00160300753336 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL16170401054043 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 2685.05 | 805.52 | 30.0002
COL00180201132357 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132937 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133719 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135169 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136811 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201141874 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 30534.81 | 30534.81 | 100
COL00180201136981 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134332 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15160100636933 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200669784 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16170401051020 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048558 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067562 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201085554 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072004 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085597 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085522 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076301 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 301 | 301 | 100
COL15150400616115 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047563 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883802 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910745 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083970 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136547 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201137045 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201136737 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400616463 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616656 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616010 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200669829 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200669848 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753278 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL16160300738203 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160400824247 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133660 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132982 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132390 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133033 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135182 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632267 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753334 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753472 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400816127 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908708 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201137037 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201136952 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180101072472 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085548 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085596 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085458 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891650 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133956 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750327 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750355 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753505 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753260 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738231 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824210 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | 0
COL17180101068473 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101067947 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132960 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL15160100636098 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632396 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160300731346 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170100851409 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083948 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
COL17180101074843 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085637 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085469 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
COL16160100632555 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160200669792 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753144 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750324 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 2 | 66.6667
COL00160300750358 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 18 | 6 | 33.3333
COL17170200897075 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201134335 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136636 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201134331 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135102 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753353 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200712999 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738275 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300737922 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883773 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300960469 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893939 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750376 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101076516 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16180101077066 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101068480 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201085550 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085566 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COL17180101068451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201085543 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083987 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL16170100851306 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132310 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132219 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132300 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632512 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160200658177 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300961383 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636606 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073003 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083952 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085657 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL00180201085608 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170100851313 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085640 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132369 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00170400976520 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976531 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976521 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100631725 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100631760 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180101071252 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
COL00180201136726 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132294 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132954 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201139685 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 350 | 350 | 100
COL00180201135179 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160200696604 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132331 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753141 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
COL00160300753501 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753261 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750329 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
COL00160300750377 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750363 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753131 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL17180101068392 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134901 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133683 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160200669753 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101067010 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085612 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076868 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076410 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 67 | 67 | 100
COL00180201085560 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068148 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201085544 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085483 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 109 | 109 | 100
COL00160200713004 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 32 | 11 | 34.375
COL16160400824198 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160400824002 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133624 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201137020 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134919 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134339 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135083 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201135145 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400616501 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750349 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753126 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 0 | 0
COL00160300753287 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753146 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300753409 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL17170401048576 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085530 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085666 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068387 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170400976421 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COL16170300968282 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.89 | 89
COL18180201085602 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085667 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085669 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101071908 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047707 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076894 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101077240 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL00180201132393 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160300738214 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824117 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200879414 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132923 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132362 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132962 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632206 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133687 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133609 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750325 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750354 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753124 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753128 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753329 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753259 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076747 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 32 | 32 | 100
COL00180201083944 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083953 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976433 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136774 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170300957579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136586 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135548 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883042 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085622 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910744 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300960433 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200718292 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200723878 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750323 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750371 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300753188 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753120 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 0 | 0
COL17170300910669 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910755 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910743 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300966278 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976526 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976527 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976528 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976481 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200897869 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170300968274 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.67 | 67
COL00170300968782 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201139690 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 5.7 | 5.7 | 100
COL00180201132364 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132365 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201139689 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.6 | 1.6 | 100
COL16160100631748 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632622 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400616340 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636953 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636404 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300731335 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753427 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753430 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753432 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753283 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753137 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753500 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753271 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL16170401051015 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076699 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 30 | 30 | 100
COL18180201085532 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085542 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135096 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180101072192 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083969 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072772 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132993 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132225 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201139687 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 7.9 | 7.9 | 100
COL15160100631738 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15160100636245 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636286 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750403 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 1 | 50
COL00160300750408 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300750348 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300753437 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753264 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753266 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753268 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753416 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750233 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
COL00160300753325 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300753357 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750239 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750311 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753429 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL18180201136694 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132400 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132949 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132986 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160200669892 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753195 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 0 | 0
COL16160300753341 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101067004 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101067017 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL16170100851151 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753473 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753354 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753495 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753496 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300737746 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085537 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076671 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 172 | 172 | 100
COL00180201085464 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085467 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200856632 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200856653 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910749 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300961818 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750375 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753132 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753138 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
COL00160300753145 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753310 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300751420 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
COL17170401049779 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101068125 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101068461 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085609 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085549 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083983 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
COL17170200888444 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067420 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180101076397 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 4070 | 4070 | 100
COL18180101076757 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076443 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 309 | 309 | 100
COL18180101076320 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132353 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132992 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132387 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201085556 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132984 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100631721 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632379 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632531 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632593 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL15160100636968 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048770 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101074252 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201083946 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083968 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
COL00180201085456 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
COL15150400616150 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888421 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200897873 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910740 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135110 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132366 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132378 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132289 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170400976445 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753269 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753410 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300753284 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COL16160400824235 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076810 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085591 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
COL16160300732882 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738383 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085572 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
COL17180101068169 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180101071794 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083947 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910741 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632243 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160200707589 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
COL00160200707718 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00170401054361 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300731329 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170100851405 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132926 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201132372 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136533 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136711 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135524 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976428 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750314 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750340 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
COL00160300750346 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750365 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753444 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753449 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753343 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753482 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL16170100851413 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085606 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910762 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050434 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 705.57 | 705.57 | 100
COL00180201085540 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
COL17180101068260 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
COL18180201083950 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083951 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300962561 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908706 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300960013 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301283660 | 2019 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COL180301283669 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
COL180301283670 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COL18180101077232 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301283675 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301283677 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL00180201085607 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085614 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085514 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076645 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 21 | 21 | 100
COL18180201085533 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085563 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136749 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201137075 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136788 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750270 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200856631 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048553 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135128 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201133635 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL16160100632328 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201134927 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136594 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750321 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300750351 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300737845 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301290024 | 2019 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
COL180301290058 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL180301290078 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301290083 | 2019 | 1 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100
COL180301288965 | 2019 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
COL180301289110 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 8 | 8 | 100
COL180301309049 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 357 | 357 | 357 | 100
COL180301308309 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 990 | 100
COL180301289963 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 4 | 80
COL180301290074 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COL180301290409 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3158 | 3158 | 3158 | 100
COL180301385763 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33 | 33
COL180301308615 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2222 | 2222 | 2222 | 100
COL180301289023 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COL180301314097 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COL180301314103 | 2019 | 1 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
COL180301314128 | 2019 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
COL180301303675 | 2019 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COL180301309427 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100
COL180301309479 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 585 | 100
COL180301309506 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
COL180301385756 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301385757 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23 | 23
COL180301385758 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
COL180301385759 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
COL180301385760 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
COL180401405679 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COL180301392017 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
COL180301392271 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301288547 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301314636 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3139 | 3139 | 3139 | 100
COL180301288558 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COL180401406032 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
COL180401406038 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COL180301303683 | 2019 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COL180301289194 | 2019 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
COL180301289682 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 309.33 | 309.33 | 309.33 | 100
COL180401405702 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COL180401405786 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COL180301298901 | 2019 | 1 | Vivienda | 37 | 37 | 37 | 100
COL180301290054 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180301290059 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301290064 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301290069 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COL180301298947 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401405851 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180301298989 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401405865 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COL180401405913 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COL180301315553 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035 | 1035 | 100
COL180301385761 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401406073 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401406076 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401406904 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301315702 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
COL180301316235 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
COL180301318387 | 2019 | 1 | Metros lineales | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 100
COL180401446345 | 2019 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
COL180401446357 | 2019 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
COL190101515793 | 2019 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
COL180401447501 | 2019 | 1 | Metros lineales | 452 | 452 | 452 | 100
COL180301344805 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 6 | 6 | 100
COL190101517501 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301344913 | 2019 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
COL180301343852 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COL190101517591 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401416593 | 2019 | 1 | Otros | 43 | 43 | 43 | 100
COL180301384463 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384464 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384484 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
COL180401416674 | 2019 | 1 | Otros | 43 | 43 | 43 | 100
COL180301385056 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301385060 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301399932 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1100 | 1100 | 1100 | 100
COL180401416324 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 357 | 357 | 357 | 100
COL180401416325 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 337.23 | 337.23 | 337.23 | 100
COL180301385725 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301392043 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
COL180301384447 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384448 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384449 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301387839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301385054 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64 | 64
COL180301385069 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301385726 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301385728 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33 | 33
COL180301385729 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401423618 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401423629 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401423635 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401417641 | 2019 | 1 | Metros lineales | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 100
COL180401417643 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
COL180401421078 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3056 | 3056 | 3056 | 100
COL180301392684 | 2019 | 1 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
COL180301392685 | 2019 | 1 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
COL180301392686 | 2019 | 1 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
COL180301392687 | 2019 | 1 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
COL180301392688 | 2019 | 1 | Otros | 217 | 217 | 217 | 100
COL180301399782 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2704.67 | 2704.67 | 2704.67 | 100
COL180301399798 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301399924 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 4281 | 4281 | 4281 | 100
COL180301399942 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1250 | 1250 | 1250 | 100
COL180301343625 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2334 | 2334 | 2334 | 100
COL180301344022 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401417454 | 2019 | 1 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
COL190101507675 | 2019 | 1 | Metros lineales | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 100
COL180401417497 | 2019 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COL180401417499 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
COL180401417501 | 2019 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COL180401417503 | 2019 | 1 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
COL180401423357 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COL180301384469 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
COL180301384488 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
COL180301385739 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
COL180301385753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
COL180301385754 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 19 | 19
COL180301385755 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401417895 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 279 | 279 | 279 | 100
COL180301384489 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38 | 38
COL180401419079 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
COL180401417922 | 2019 | 1 | Metros lineales | 201 | 201 | 201 | 100
COL180401417923 | 2019 | 1 | Metros lineales | 294 | 294 | 294 | 100
COL180401423541 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401423586 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COL180401423606 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401423322 | 2019 | 1 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COL180401419781 | 2019 | 1 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
COL180401417920 | 2019 | 1 | Metros lineales | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 100
COL180301384458 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
COL180301384459 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
COL180401417951 | 2019 | 1 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
COL180401417959 | 2019 | 1 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
COL180401417961 | 2019 | 1 | Metros lineales | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 100
COL180401423571 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401423578 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180401423596 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301384462 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
COL180301384466 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384467 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384470 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384471 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384476 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384480 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384481 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384487 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
COL180401421062 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
COL180301385734 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
COL180301385747 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
COL180301378980 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 40 | 40
COL180401417495 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COL180301383494 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
COL180401417576 | 2019 | 1 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
COL180401417590 | 2019 | 1 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
COL180401417598 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
COL180401419671 | 2019 | 1 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
COL180401417637 | 2019 | 1 | Metros lineales | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 100
COL180301383758 | 2019 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
COL180301383759 | 2019 | 1 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
COL180301385059 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301399952 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1527.5 | 1527.5 | 1527.5 | 100
COL180401429447 | 2019 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
COL180401426517 | 2019 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
COL180301391991 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
COL180301385730 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180301385732 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301385738 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
COL180401429627 | 2019 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COL180301385740 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301385745 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
COL180301385750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301385752 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401429680 | 2019 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
COL190101512211 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512216 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512217 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512218 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512219 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512220 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50.53 | 50.53
COL190101512224 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512225 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512227 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401429857 | 2019 | 1 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
COL180401429863 | 2019 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
COL180401429865 | 2019 | 1 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
COL180401429873 | 2019 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
COL180401429882 | 2019 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
COL180401429902 | 2019 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COL180301380357 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380363 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 615.66 | 615.66 | 615.66 | 100
COL180301380364 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380371 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 100
COL180301380372 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380374 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101512428 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 83.83 | 83.83
COL190101512438 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512439 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512440 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512441 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301380392 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100
COL180301380393 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100
COL180301380394 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100
COL180301380395 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380397 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
COL180301380398 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380399 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2498.81 | 2498.81 | 2498.81 | 100
COL180301380400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2928.42 | 2928.42 | 2928.42 | 100
COL180301380405 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100
COL180301380407 | 2019 | 1 | Metros lineales | 707.94 | 707.94 | 707.94 | 100
COL180301380409 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
COL180301380412 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200.6 | 1200.6 | 1200.6 | 100
COL180301380413 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290 | 1290 | 100
COL190101512442 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301380415 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 150.56 | 150.56 | 150.56 | 100
COL180301380416 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380417 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401429769 | 2019 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COL180401429775 | 2019 | 1 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
COL180401429787 | 2019 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COL180301384456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384457 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384465 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384474 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
COL180301384478 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384479 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180301384482 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401429793 | 2019 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COL180301384483 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
COL180401429855 | 2019 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
COL180401429859 | 2019 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
COL180401429886 | 2019 | 1 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
COL180401429893 | 2019 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COL180301392051 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401435461 | 2019 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
COL180301385724 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
COL180301385727 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7
COL180301385731 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401435472 | 2019 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COL180301385737 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301385746 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
COL180301385749 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
COL180301385751 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
COL180401426952 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COL180401439205 | 2019 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
COL180401437356 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 409.19 | 409.19 | 409.19 | 100
COL190101512418 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 76.33 | 76.33
COL190101512423 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512424 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401437421 | 2019 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
COL180401426502 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COL180401435434 | 2019 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COL180301384473 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
COL180301384477 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
COL180301384485 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
COL180401437433 | 2019 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
COL180401439145 | 2019 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COL180301385071 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
COL180301385072 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401436809 | 2019 | 1 | Otros | 59 | 59 | 59 | 100
COL180401436821 | 2019 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COL180301385735 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301385741 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
COL180301385742 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
COL180301385744 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81 | 81
COL180301385748 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401438386 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401437085 | 2019 | 1 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
COL180401437169 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 927 | 927 | 927 | 100
COL180401436687 | 2019 | 1 | Otros | 74 | 74 | 74 | 100
COL190101517219 | 2019 | 1 | Lote | 109 | 109 | 0 | 0
COL190101517239 | 2019 | 1 | Piezas | 434 | 434 | 0 | 0
COL190101517250 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COL180401467248 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101516683 | 2019 | 1 | Piezas | 9112 | 9112 | 0 | 0
COL190101512212 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.72 | 47.72
COL190101512213 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42.75 | 42.75
COL190101512214 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512215 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512223 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512226 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512246 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512247 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL190101517306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COL190101517315 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401464188 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 135 | 100
COL180401464220 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
COL190101512426 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81.37 | 81.37
COL190101512433 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512434 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512435 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512436 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512437 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401469588 | 2019 | 1 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
COL190101515689 | 2019 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
COL190101515697 | 2019 | 1 | Piezas | 136 | 136 | 0 | 0
COL190101517488 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL190101517178 | 2019 | 1 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
COL190101514205 | 2019 | 1 | Equipamiento | 174 | 174 | 0 | 0
COL190101517243 | 2019 | 1 | Piezas | 210 | 210 | 0 | 0
COL190101517311 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
COL190101517313 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.79 | 79
COL190101517317 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190101517318 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
COL190101517320 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101515812 | 2019 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
COL190101515825 | 2019 | 1 | Piezas | 32 | 32 | 0 | 0
COL190101515827 | 2019 | 1 | Piezas | 108 | 108 | 0 | 0
COL190101515831 | 2019 | 1 | Piezas | 68 | 68 | 0 | 0
COL180401454439 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
COL190101515510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2762.76 | 2762.76 | 1933.92 | 69.9996
COL190101517484 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
COL190101517625 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101512221 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101512222 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.17 | 62.17
COL190101517196 | 2019 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
COL180401470513 | 2019 | 1 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
COL190101517605 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101517629 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401467187 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
COL190101515797 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COL180401467319 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401473676 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401465651 | 2019 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
COL180401460350 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COL190101517190 | 2019 | 1 | Equipamiento | 242 | 242 | 0 | 0
COL190101517565 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401454413 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL190101517598 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401453088 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489763 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489764 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489765 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489766 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489767 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489769 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489770 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489772 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489805 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489831 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489848 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401484830 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492130 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492134 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492144 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492145 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492146 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492147 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 6656 | 6656 | 6656 | 100
COL180401492148 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100
COL180401492150 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492152 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401492154 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1427.27 | 1427.27 | 1427.27 | 100
COL180401492155 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401487162 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401487168 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 627.02 | 627.02 | 250.8 | 39.9987
COL180401489001 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.38 | 89.38
COL190101515792 | 2019 | 1 | Piezas | 195 | 195 | 0 | 0
COL190101515829 | 2019 | 1 | Piezas | 67 | 67 | 0 | 0
COL180401490068 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401490069 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401490070 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489559 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 51.33 | 51.33
COL180401489564 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.42 | 99.42
COL180401489565 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.91 | 99.91
COL180401489567 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23.97 | 23.97
COL180401489568 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.4 | 47.4
COL180401489569 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 53.43 | 53.43
COL180401489570 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.07 | 68.07
COL180401489571 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.71 | 99.71
COL180401489572 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45.91 | 45.91
COL180401489573 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.19 | 98.19
COL180401489574 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35.18 | 35.18
COL180401489580 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 69.45 | 69.45
COL180401489581 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64.03 | 64.03
COL180401489582 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61.06 | 61.06
COL190101517054 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COL190101517569 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489679 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489682 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.5 | 93.5
COL180401489688 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489690 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489693 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489694 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489696 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489698 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489730 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489753 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489756 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489757 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489758 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401501629 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489000 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.33 | 94.33
COL180401489563 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.3 | 79.3
COL180401489578 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 49.62 | 49.62
COL180401489579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
COL190101512245 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489752 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489754 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489755 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489771 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489845 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401487748 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101512249 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489846 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401490067 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401498750 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101517621 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401501164 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401501277 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489577 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
COL180401490071 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401501630 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401501639 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL190101513783 | 2019 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COL180401502200 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489557 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43.27 | 43.27
COL180401502235 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489685 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401489695 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190101517579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101517634 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401498766 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489729 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL180401489840 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
COL180401490072 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489002 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL180401489079 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1628.87 | 1628.87 | 1628.87 | 100
COL180401487749 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502844 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 100
COL190101517572 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502888 | 2019 | 1 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
COL180401502911 | 2019 | 1 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
COL180401502971 | 2019 | 1 | Kilómetro | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 100
COL180401503000 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
COL180401503070 | 2019 | 1 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
COL180401503351 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401503365 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401503022 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
COL180401503050 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 100
COL180401503353 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401503407 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502502 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502878 | 2019 | 1 | Kilómetro | 33 | 33 | 33 | 100
COL180401502932 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401503039 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100
COL180401503362 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401503398 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502955 | 2019 | 1 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
COL180401502992 | 2019 | 1 | Kilómetro | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 100
COL180401503083 | 2019 | 1 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
COL180401503100 | 2019 | 1 | Kilómetro | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 100
COL180401503121 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 100
COL180401503377 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201141958 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 238.05 | 238.05 | 100
COL18180201085487 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 347 | 347 | 100
COL18180201085490 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 241 | 241 | 100
COL00180201083992 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085658 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974435 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976357 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083997 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085659 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050412 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 421.26 | 421.26 | 100
COL17170400976449 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753424 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200690967 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COL17170200888510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 185.17 | 185.17 | 100
COL00180201084000 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101072358 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101071973 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976362 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974569 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201084750 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085671 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083995 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085463 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 95 | 95 | 100
COL00160200718298 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL17170401050482 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 262.08 | 262.08 | 100
COL00180201135527 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083956 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200889657 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 652.03 | 652.03 | 100
COL16170100834979 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200856645 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976495 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976395 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976529 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974402 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085672 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 167.21 | 167.21 | 100
COL18180201142301 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085646 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085518 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 716 | 716 | 100
COL00180101073120 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976392 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976393 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051058 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 258.97 | 258.97 | 100
COL00180101072137 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085673 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976530 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085493 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085665 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101067579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201142065 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 795.06 | 795.06 | 100
COL17170400976359 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085342 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 729 | 729 | 100
COL17170400974421 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201084002 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974336 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974340 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085494 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085521 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 89 | 89 | 100
COL18180201084595 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201142077 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976356 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976504 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400975142 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085517 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 417 | 417 | 100
COL00180201084746 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201141944 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 30.39 | 30.39 | 100
COL17170400974313 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200723877 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 29 | 29 | 100
COL00160200723875 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COL00180201134893 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753497 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085504 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 102 | 102 | 100
COL17170200889673 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 421.26 | 421.26 | 100
COL17170401050513 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1524.22 | 1524.22 | 100
COL00180201083998 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300750683 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401053970 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 200.5 | 200.5 | 100
COL18180201085484 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 230 | 230 | 100
COL00180101072051 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201084006 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 107 | 107 | 100
COL17170400974390 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974389 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976532 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976394 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400975137 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085653 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974391 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101072931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400974566 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974392 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072670 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083957 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083994 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976355 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300731333 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085491 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085485 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COL00180101072897 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400975380 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072462 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136669 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201085661 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083993 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201084749 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976505 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16180201141866 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 312.63 | 312.63 | 100
COL00180101071785 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083999 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201084748 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400975143 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974420 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976534 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401053894 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 131.02 | 131.02 | 100
COL00180101073222 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976533 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201083955 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072468 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400816125 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976354 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976396 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101075880 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201084747 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085506 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 260 | 260 | 100
COL18180201085519 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 98 | 98 | 100
COL17170400974433 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974441 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976358 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200677558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 200.18 | 200.18 | 100
COL00160200713006 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 13 | 13 | 100
COL00160200713007 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 16 | 16 | 100
COL18180201085481 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 93.18 | 93.18 | 100
COL00180201084001 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974572 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974314 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976450 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974430 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201085498 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136012 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 700 | 700 | 100
COL17170400974388 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301289995 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301303170 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 665 | 100
COL180301303753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
COL180301289135 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180301312870 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301308464 | 2019 | 1 | Metros lineales | 400 | 432.7 | 432.7 | 100
COL180301308460 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1577 | 1577 | 1577 | 100
COL180301308462 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1024 | 1117 | 1117 | 100
COL180301308463 | 2019 | 1 | Metros lineales | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 100
COL180301308467 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 825 | 100
COL180301307452 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301289191 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301312787 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COL180301308691 | 2019 | 1 | Metros lineales | 127 | 173.7 | 173.7 | 100
COL180301305131 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301288574 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COL180301289169 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180301289898 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301289907 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301289926 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COL180301288132 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301290049 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301288522 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301290081 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301290088 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
COL180301315748 | 2019 | 1 | Metros lineales | 324.7 | 332 | 332 | 100
COL180301329303 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
COL180301326720 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301321990 | 2019 | 1 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
COL180401446334 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
COL180401447401 | 2019 | 1 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
COL180301290014 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301385062 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301312468 | 2019 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
COL190101507294 | 2019 | 1 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
COL180301385733 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301312862 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301385061 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301289181 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COL180301384451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101507708 | 2019 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
COL180301384450 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301383762 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1467.35 | 1467.35 | 1467.35 | 100
COL180301384461 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301384468 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301384490 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401420070 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 129 | 129 | 129 | 100
COL180301308993 | 2019 | 1 | Metros lineales | 120 | 139.7 | 139.7 | 100
COL190101512430 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401445738 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 108.38 | 108.38 | 108.38 | 100
COL180301379938 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301379939 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401426260 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COL190101512419 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512420 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512425 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512427 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512429 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512250 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512421 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512422 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512431 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401426313 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COL180401426415 | 2019 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
COL180401437452 | 2019 | 1 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
COL180401438154 | 2019 | 1 | Metros lineales | 161 | 161 | 161 | 100
COL180301326686 | 2019 | 1 | Metros lineales | 410 | 410 | 410 | 100
COL190101513714 | 2019 | 1 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
COL190101512432 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101515631 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 200.79 | 200.79 | 200.79 | 100
COL180401460314 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489829 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401487178 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 100
COL180401489697 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512248 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401502339 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401494667 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
COL190101513758 | 2019 | 1 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
COL180401489575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401487124 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 160.95 | 160.95 | 160.95 | 100
COL180401489839 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401487733 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502552 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401502881 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
COL180401502597 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".