## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | NLE16180201140265 | NLE | Proyecto de inversión | 625166 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625166.0, modificado:625165.57}} | Ope 31-18 Jn Jose Joaquin Herrrera, Ladrilleras, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 625165.57 | 625165.57 | 534832.22 | 534832.22 | 534832.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140752 | NLE | Proyecto de inversión | 945668 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:945668.0, modificado:1332301.65}} | Ope 54-17 Sec Rafael Cubillas De Leon, Morelos, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 1332301.65 | 1332301.65 | 1332301 | 1332301 | 1332301 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140271 | NLE | Proyecto de inversión | 165422 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:165422.0, modificado:165422.26}} | Ope 29-18 Prim Fco I Madero, La Marianas, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 165422.26 | 165422.26 | 49626.68 | 49626.68 | 49626.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109134 | NLE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En Col San Juan - 24757 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24757 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR GONZALEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO LA CHUECA Y CALLE RÍO POTOSÍ, SE ENCUENTRA EN ÁREA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ DENTRO DEL TERRENO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO., lon:-100.1696952, lat:25.48345477}} | 2018-04-16 | 2018-10-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-048/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:795200.0, importe_modificado:795200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247516/proyecto_PROCESO, 1247516/proyecto_FIN, 1247516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140636 | NLE | Proyecto de inversión | 415937 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:415937.0, modificado:415937.09}} | Ope 05-18 Sec 93 Elisa Garza, Jardin De San Anderes, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 415937.09 | 415937.09 | 387087.16 | 387087.16 | 387087.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140644 | NLE | Proyecto de inversión | 723270 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:723270.0, modificado:723270.06}} | Ope 04-18 Sec Te 43 Fomerrey 54 Pueblo, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 723270.06 | 723270.06 | 610035.96 | 610035.96 | 610035.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140212 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion Pav Asfaltico Calle Raul Caballero San Pedro Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 004 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-05-01 |  | 2000000 | 1999973.88 | 1999921.99 | 1999921.99 | 1999921.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 004 18 IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1999973.88, importe_modificado:1999973.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279588/proyecto_INICIO, 1279588/proyecto_PROCESO, 1279588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140043 | NLE | Proyecto de inversión | 2015249 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2015249.0, modificado:2015249.14}} | Ope 44-18 Educacion Media Superior 4, Centro, Los Ramones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-05-07 |  | 2015249.14 | 2015249.14 | 1472133.58 | 1472133.58 | 1472133.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818995 | NLE | Proyecto de inversión | 762433 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762433.0, modificado:762433.0}} | Jn. Maria Isabel Treviño, Las Torres Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 762433 | 762433 | 758845.59 | 758845.59 | 758845.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817712 | NLE | Proyecto de inversión | 631687 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631687.0, modificado:631687.0}} | Francisco De Padua Morales, Balcones De Sta Rosa Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUECO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2016-10-20 |  | 631687 | 631687 | 467077.81 | 467077.81 | 467077.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666137 | NLE | Proyecto de inversión | 794305 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:794305.0, modificado:794395.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No. 13 Praderas De Los Girasoles, Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2016-04-02 |  | 794395 | 794395 | 502955.07 | 502955.07 | 502955.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666167 | NLE | Proyecto de inversión | 615513 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615513.0, modificado:615513.0}} | Jn. Ignacio Comonfort, San Vicente De La Puerta Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.176883, lat:23.66258}} | 2016-04-07 |  | 615513 | 615513 | 568866.17 | 568866.17 | 568866.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137685 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2458032.79}} | Pavimentación De Concreto Asfáltico De Varias Calles En La Localidad De Ojo De Agua, En El Municipio De General Terán; Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-5-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:154, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN; NUEVO LEÓN., lon:-99.656666, lat:25.326111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2458032.79 | 2458032.79 | 2458032.79 | 2458032.79 | 2458032.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-05-2018-NL, contratista:ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENRAL TERAN NL, monto:2498995.54, importe_modificado:2498995.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276766/proyecto_INICIO, 1276766/proyecto_PROCESO, 1276766/proyecto_INICIO, 1276766/proyecto_PROCESO, 1276766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139558 | NLE | Proyecto de inversión | 829687.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829687.68, modificado:827607.65}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 08 A 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:82, direccion:CALLE CRUZ CON CAMINO AL DESAGUE, lon:-99.876388, lat:25.19}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 827607.65 | 827607.65 | 827607.65 | 827607.65 | 827607.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-23-OP-08/18-IR A, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:829618.23, importe_modificado:829618.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278808/proyecto_INICIO, 1278808/proyecto_PROCESO, 1278808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670010 | NLE | Proyecto de inversión | 5681100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5681100.0, modificado:5681100.0}} | Federico Chopin, Mirador De San Antonio Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-06-11 |  | 5681100 | 5681100 | 5448346.44 | 5448346.44 | 5448346.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200667239 | NLE | Proyecto de inversión | 9290070 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9290070.0, modificado:9877884.0}} | Prim. Gilberto Rincon Gallardo, Altavilla Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.744199, lat:25.650602}} | 2016-06-10 |  | 9877884 | 9877884 | 9877884 | 9877884 | 9877884 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170200889869 | NLE | Proyecto de inversión | 815643 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815643.0, modificado:815642.0}} | Jn Manuel Santos Gzz, Centro Bustamante | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.502706, lat:26.534664}} | 2016-12-12 |  | 815642 | 815642 | 600101.28 | 600101.28 | 600101.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844146 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Medico De Barrio En La Col Croc - 24644 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 24644 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD ESTA UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COL. CRO, lon:-100.3699979, lat:25.77475969}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852553 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales En Region Oriente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 11 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6996705.13 | 6996705.13 | 6996705.13 | 6996705.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3113-2017, contratista:DISEÑO Y ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3954125.12, importe_modificado:3954125.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3114-2017, contratista:GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2964859.25, importe_modificado:2964859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {961278/proyecto_INICIO, 961278/proyecto_PROCESO, 961278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817772 | NLE | Proyecto de inversión | 454995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:454995.0, modificado:454995.0}} | Jn. Pedro Pablo Rubens, Ciudad Cerralvo Cerralvo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.615277, lat:26.09}} | 2016-10-20 |  | 454995 | 454995 | 449539.02 | 449539.02 | 449539.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817583 | NLE | Proyecto de inversión | 542045 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:542045.0, modificado:542045.0}} | Jn. Juan De Dios Batiz Paredes, San Miguel De Los Garza Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.424166, lat:25.837777}} | 2016-10-19 |  | 542045 | 542045 | 446007.64 | 446007.64 | 446007.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827307 | NLE | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:1658036.87}} | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de OBras Publicas Municipio de Monterrey | 3 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. CENTRO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 1658036.87 | 1658036.87 | 1658036.87 | 1658036.87 | 1658036.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-21/16-IR, contratista:GENERACION VERGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2190080.0, importe_modificado:2190080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {933892/proyecto_INICIO, 933892/proyecto_PROCESO, 933892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827311 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9755457.2}} | Construccion Y Rehabilitacion De Escuela Emiliano Zapata, Ubicada En Col. Tierra Y Libertad, Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | 4 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 9755457.2 | 9755457.2 | 9755457.2 | 9755457.2 | 9755457.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-08/16-CP, contratista:MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9755465.6, importe_modificado:9755465.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {933897/proyecto_INICIO, 933897/proyecto_FIN, 933897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935228 | NLE | Proyecto de inversión | 201675.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201675.36, modificado:198262.62}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117591 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117591 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 4962MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4926 DEL S, lon:-100.4163414, lat:25.78494976}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 198262.62 | 198262.62 | 198262.62 | 198262.62 | 198262.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1061481/proyecto_INICIO, 1061481/proyecto_FIN, 1061481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935230 | NLE | Proyecto de inversión | 1714240.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714240.56, modificado:1733069.79}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Sector Norponiente San Bernabe - 117502 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117502 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABEMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NOR, lon:-100.3824827, lat:25.75197054}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1733069.79 | 1733069.79 | 1733069.79 | 1567772.31 | 1567772.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3053872.47, importe_modificado:3053872.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1061483/proyecto_INICIO, 1061483/proyecto_FIN, 1061483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060450 | NLE | Proyecto de inversión | 105390.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105390.12, modificado:105390.12}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Sr Jose Manuel Cavazos Labores Nuevas - 3252 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3252 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO, 67350 VICENTE SALAZAR (LABORES NUEVAS), ALLENDE NUEVO LEÓN ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LABORES NUEVAS A, lon:-99.97495828, lat:25.35887658}} | 2018-05-16 | 2018-08-16 | 105390.12 | 105390.12 | 105390.12 | 105390.12 | 105390.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-005/2018, contratista:ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:881557.32, importe_modificado:881557.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197361/proyecto_INICIO, 1197361/proyecto_FIN, 1197361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101077293 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Apoyo A Instituciones Estatales De Cultura 2018 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1215076/proyecto_INICIO, 1215076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053458 | NLE | Proyecto de inversión | 568494 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:568494.0, modificado:2244523.37}} | Esc Sec Tec 19, La Esperanza, Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | Sin georeferencias | 2018-01-05 |  | 2244523.37 | 2244523.37 | 1038224.32 | 1038224.32 | 1038224.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060699 | NLE | Proyecto de inversión | 807905.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807905.03, modificado:807905.03}} | Construcción De Electrificación En Calle Francisco Marquez Entre Aldama Y Padre Mier - 2046 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2046 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE PADR, lon:-100.1833317, lat:23.66256231}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 807545.8 | 807545.8 | 807545.8 | 807545.8 | 807545.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-15/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:807545.8, importe_modificado:807545.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197610/proyecto_PROCESO, 1197610/proyecto_INICIO, 1197610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140730 | NLE | Proyecto de inversión | 932740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932740.0, modificado:932739.97}} | Ope 73-17 Prim Mariano Jimenez, Topo Chico, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 932739 | 932739 | 751127.24 | 751127.24 | 751127.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053422 | NLE | Proyecto de inversión | 2726853 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2726853.0, modificado:2726853.0}} | Cbtis 53 Apodaca, Apodac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 2726853 | 2726853 | 1322051.49 | 1322051.49 | 1322051.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:48.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139023 | NLE | Proyecto de inversión | 1471429.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471429.7, modificado:1471330.56}} | Construccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 7A 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE LIBERTAD, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1471330.56 | 1471330.56 | 1471330.56 | 1471330.56 | 1471330.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-23-OP-07/18-IR A, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1471330.56, importe_modificado:1471330.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278222/proyecto_INICIO, 1278222/proyecto_PROCESO, 1278222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133236 | NLE | Proyecto de inversión | 18657633 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8657633E7, modificado:2.128558023E7}} | Ope 04-18 Prim Profr Miguel Alonso Cisneros, Valle De San Bals Ii, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:159, direccion:-, lon:-100.517535, lat:25.80227}} | 2018-06-02 |  | 21285580.23 | 21285580.23 | 21285580.23 | 21285580.23 | 21285580.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140616 | NLE | Proyecto de inversión | 1413240 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1413240.0, modificado:1487015.0}} | Ope 07-18 Prim Antonio Treviño, Cienega De Flores | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1487015 | 1487015 | 1487015 | 1487015 | 1487015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139124 | NLE | Proyecto de inversión | 1889663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889663.53, modificado:1889527.0}} | Construccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 06C 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:378, direccion:CAMINO A HACIENDA DE EN MEDIO, lon:-99.849444, lat:25.233888}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1889527 | 1889527 | 1889527 | 1889527 | 1889527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR C, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1889526.99, importe_modificado:1889526.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278334/proyecto_INICIO, 1278334/proyecto_PROCESO, 1278334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140633 | NLE | Proyecto de inversión | 834758 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:834758.0, modificado:1014632.04}} | Ope 05-18 Sec 85 Alfonso Reyes, Metroplex, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1014632.04 | 1014632.04 | 1014632 | 1014632 | 1014632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141583 | NLE | Proyecto de inversión | 676040 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:676040.0, modificado:680899.52}} | Ope 60-17 Sec Tec 73, Fome 54 Pueblo, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 680899.52 | 680899.52 | 680899 | 680899 | 680899 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140194 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion Pav Hidraulico Calle Rodolfo Garza Madero Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 003 018 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NUEVO LEON, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-06-01 |  | 2500000 | 2494186.66 | 1942769.28 | 1942769.28 | 1942769.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 003 18 IR, contratista:INSTALACIONES MAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2494186.66, importe_modificado:2494186.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279568/proyecto_INICIO, 1279568/proyecto_PROCESO, 1279568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139161 | NLE | Proyecto de inversión | 1501815.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501815.69, modificado:1501815.69}} | Iluminacion Calle Miguel Hidalgo Col. Centro | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Halahuises | PMH-PR-2-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:colonia centro, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 1501815.69 | 1501815.69 | 1501255.02 | 1501255.02 | 1501255.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-2/RAMO23/2018, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:1501815.69, importe_modificado:1501815.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1278372/proyecto_PROCESO, 1278372/proyecto_FIN, 1278372/proyecto_PROCESO, 1278372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140341 | NLE | Proyecto de inversión | 290761 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290761.0, modificado:290760.67}} | Ope 25-18 Prim Prof Martha Alicia Reyes Caballero, Los Pilares, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 290760.67 | 290760.67 | 155011.72 | 155011.72 | 155011.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106959 | NLE | Proyecto de inversión | 909079.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909079.35, modificado:908896.37}} | Construccion De Vialidad De Concreto Privada Uno - 25365 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25365 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 1 COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMON Y CALLEJON DE LA LOMA, CALLE COCO PRIVADA 1 ENTRE LIMON Y CALLEJON DE LA LOMA COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, lon:-99.80715627, lat:25.19414319}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 908896.37 | 908896.37 | 908896.37 | 908896.37 | 908896.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/18-IR C, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:908897.02, importe_modificado:908897.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245341/proyecto_FIN, 1245341/proyecto_INICIO, 1245341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105187 | NLE | Proyecto de inversión | 112441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112441.41, modificado:112441.41}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Sra Francisca Margarita Silva Col Linda Vista - 32445 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 32445 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SECCION LINDA VISTA 3ER SECTOR, 67350 PASO HONDO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESBITERIO LÁZARO DE LA GARZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO AL FRAILE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA DETRAS DEL SEMINARIO DE MONTERREY, lon:-99.96886295, lat:25.28988431}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 112441.41 | 112441.41 | 112441.41 | 112441.41 | 112441.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243569/proyecto_INICIO, 1243569/proyecto_PROCESO, 1243569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739857 | NLE | Proyecto de inversión | 1887492 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1887492.0, modificado:1957871.0}} | Prim. Quintana Roo Villazul, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.744199, lat:25.650602}} | 2016-08-10 |  | 1957871 | 1957871 | 1610930.25 | 1610930.25 | 1610930.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160400816868 | NLE | Proyecto de inversión | 1341041 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341041.0, modificado:1341041.0}} | Universidad Pedagogica Nacional Unidad 19, Adolfo Prieto Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2016-08-24 |  | 1341041 | 1341041 | 1160714.66 | 1160714.66 | 1160714.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699267 | NLE | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3778644.02}} | Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 180304 | N | 0 | 0 | 8772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA VILLAS LAS FUENTES, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SENDA DEL ACAHUAL EN SU SECCION DE CALLE SENDA DE LA BONDAD Y SENDA DE LA TRANQUILI, lon:-100.2685618, lat:25.61089665}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 3778644.02 | 3778644.02 | 3778644.02 | 3778644.02 | 3778644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 03/16 CP, contratista:PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA,SA.DE CV , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:3270275.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {800834/proyecto_PROCESO, 800834/proyecto_INICIO, 800834/proyecto_PROCESO, 800834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715536 | NLE | Proyecto de inversión | 120316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120316.22, modificado:0.0}} | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 187694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200659107 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:18450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:18450.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18450.0, modificado:18450.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presita De Macias - 47863 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MPIO DE DR ARROYO NL | 47863 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA PRESITA DE MACÍAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLEJON NINGUNO, TERRACERIA NINGUNO EL EJIDO LA PRESITA DE MACIAS SE LOCALIZA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-100.538897, lat:23.871174}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {737710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670093 | NLE | Proyecto de inversión | 4403263 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4403263.0, modificado:4403263.0}} | Edgar Reyes Salcido, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.772237, lat:25.486454}} | 2016-06-17 |  | 4403263 | 4403263 | 4403263 | 4403263 | 4403263 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666540 | NLE | Proyecto de inversión | 5212452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5212452.0, modificado:5860473.0}} | Prim. Ruben Villarreal Villarreal, El Jaral El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.325277, lat:25.898888}} | 2016-06-09 |  | 5860473 | 5860473 | 5826133.95 | 5826133.95 | 5826133.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.41}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666556 | NLE | Proyecto de inversión | 3466356 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3466356.0, modificado:3691735.0}} | Sec. Tec No. 119 Roberto Gonzalez Barrera, Villas De San Carlos Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.208363, lat:25.771998}} | 2016-06-09 |  | 3691735 | 3691735 | 3674572.72 | 3674572.72 | 3674572.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666147 | NLE | Proyecto de inversión | 970962 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970962.0, modificado:970962.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELA AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-04-02 |  | 970962 | 970962 | 929039.9 | 929039.9 | 929039.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666148 | NLE | Proyecto de inversión | 940181 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:940181.0, modificado:940181.0}} | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-04-02 |  | 940181 | 940181 | 939657.36 | 939657.36 | 939657.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935216 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:938351.93}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Centro De Bienestar Familiar Fomerrey Cuarenta Y Cinco - 144868 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 144868 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CIMA COLONIA FOMERREY 45MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMI, lon:-100.2451018, lat:25.59205081}} | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 938351.93 | 938351.93 | 938351.93 | 938351.93 | 938351.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-08/17-IR, contratista:ABC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:984832.03, importe_modificado:984832.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1061469/proyecto_INICIO, 1061469/proyecto_FIN, 1061469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932844 | NLE | Proyecto de inversión | 811701.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811701.85, modificado:746557.0}} | Alumbrado Colonia Fernando Amilpa - 151214 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151214 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEPIMIENTO COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZANAHORIA Y CALLE TOMATE,, lon:-100.2655347, lat:25.80737394}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 746557 | 746557 | 746557 | 746557 | 746557 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-21-2017, contratista:MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1045493.88, importe_modificado:1045493.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059097/proyecto_PROCESO, 1059097/proyecto_INICIO, 1059097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200896676 | NLE | Proyecto de inversión | 470703.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470703.64, modificado:464081.0}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Electrificación Calle Comunidad El Desague) - 4968529 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4968529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.190573; -99.870975 25.188815; -99.874633, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 464081 | 464081 | 464081 | 464081 | 464081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L., monto:464714.26, importe_modificado:464081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022479/proyecto_PROCESO, 1022479/proyecto_INICIO, 1022479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839034 | NLE | Proyecto de inversión | 674010 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:674010.0, modificado:676574.26}} | Jn Plan De Iguala, Col. Vista Hermosa, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.575533, lat:24.627579}} | 2017-01-16 |  | 676574.26 | 676574.26 | 667987.57 | 667987.57 | 667987.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844179 | NLE | Proyecto de inversión | 14324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.33, modificado:11867.58}} | Construccion De Pisos Firmes En Zona De Atencion Prioritaria - 27317 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27317 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLID, lon:-100.4063511, lat:25.78537748}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 11867.58 | 11867.58 | 11867.58 | 11867.58 | 11867.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {952430/proyecto_INICIO, 952430/proyecto_FIN, 952430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852541 | NLE | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construccion De Casa Del Adulto Mayor | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 8901000 | 8871036.42 | 8871036.42 | 8871036.42 | 8871036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3102-2017, contratista:IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:8871036.41, importe_modificado:8871036.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961266/proyecto_INICIO, 961266/proyecto_FIN, 961266/proyecto_PROCESO, 961266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851466 | NLE | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | Construccion De Vialidad | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 06 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:GUILLERMO ALTAMIRANO ENTRE GALEANA Y LERDO DE TEJADA, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 4945000 | 4854957 | 4854957 | 4854957 | 4854957 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-23/17-IR, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4875131.0, importe_modificado:4875131.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4516.0}} | {960046/proyecto_PROCESO, 960046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300969255 | NLE | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | Regeneración Del Centro Histórico Del Municipio General De Escobedo, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 425000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-09-26 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103757/proyecto_INICIO, 1103757/proyecto_PROCESO, 1103757/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE18180201106564 | NLE | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej La Trinidad De Zuñiga - 1019 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 1019 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:177, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LA TRINIDAD DE ZUÑIGA, 00000 LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL EJIDO SE UBICA ENTRE LOS EJIDOS DE SAN JOAQUIN Y SAN FRANCISCO DEL YUGO, lon:-100.4300341, lat:23.79093966}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 387852.86 | 387852.86 | 387852.86 | 387852.86 | 387852.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-24/2018-4, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:390000.0, importe_modificado:387852.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244946/proyecto_FIN, 1244946/proyecto_PROCESO, 1244946/proyecto_FIN, 1244946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106588 | NLE | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Cuartos Dormitorio Ejido Las Ancuitas - 123 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A LAS ANACUITAS EJIDO EJIDO LAS ANACUITAS, 67400 LAS ANACUITAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANCUITAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.62887625, lat:25.3464901}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-05-18-NL, contratista:Desarrollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:2338450.0, importe_modificado:2338450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244970/proyecto_PROCESO, 1244970/proyecto_FIN, 1244970/proyecto_INICIO, 1244970/proyecto_FIN, 1244970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106456 | NLE | Proyecto de inversión | 9145326 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145326.0, modificado:9126557.82}} | Electrificacion Segunda Etapa Guadalupe Victoria - 22431 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22431 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:168, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 67955 GUADALUPE VICTORIA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LLEGANDO A LA ACENCION COMO A 3 KM ESTA UNA DESVIACION A LA DERECHA ESE CAMINO LO LLEVA AL EJIDO MILPILLAS LLEGANDO A ESTE EJIDO RIO ARRIBA SE ENCUENTRA EL EJIDO GUADALUPE VICT, lon:-99.82964195, lat:24.43321377}} | 2018-03-26 | 2018-10-31 | 9126557.82 | 9126557.82 | 8682458.72 | 8682458.72 | 8682458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/168/01/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018, monto:9126557.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244838/proyecto_INICIO, 1244838/proyecto_PROCESO, 1244838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053573 | NLE | Proyecto de inversión | 974253 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:974253.0, modificado:974253.0}} | Prim Fco Villa, Division Del Nte, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-09 |  | 974253 | 974253 | 891362.16 | 891362.16 | 891362.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:91.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101067587 | NLE | Proyecto de inversión | 3678001.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678001.3, modificado:3677400.1}} | Profesionalización | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | fortaseg_03_2018 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Corregidora 505 Nte, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 3677400.1 | 3677400.1 | 3677400.1 | 3677400.1 | 3677400.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053500 | NLE | Proyecto de inversión | 1836476 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1836476.0, modificado:1836476.0}} | Cbta 048, El Po0towsi, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.341941, lat:24.826454}} | 2018-01-09 |  | 1836476 | 1836476 | 1027777.48 | 1027777.48 | 1027777.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:55.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401052965 | NLE | Proyecto de inversión | 867235 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867235.0, modificado:867235.0}} | Prim Profr Lic Raymundo Montalvo Flores, Colonia Popular, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.964735, lat:25.335064}} | 2017-12-09 |  | 867235 | 867235 | 629235.45 | 629235.45 | 629235.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053510 | NLE | Proyecto de inversión | 987623 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:987623.0, modificado:987623.0}} | Prof Grtrudis Gzz, Galeana , Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.018611, lat:24.770555}} | 2018-01-05 |  | 987623 | 987623 | 828868.54 | 828868.54 | 828868.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133249 | NLE | Proyecto de inversión | 18899048 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8899048E7, modificado:2.550515712E7}} | Ope 06-18 Sec Nueva Creacion 2018-2019, Las Lomas, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:171, direccion:-, lon:-100.538923, lat:25.755881}} | 2018-06-02 |  | 25505157.12 | 25505157.12 | 25505157.12 | 25505157.12 | 25505157.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139104 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Pavimentacion Asfaltico En La Calle Manuel Avila Camacho En El Tramo Que Comprende Entre Las Calles Juarez Y Allende | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-12-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle manuel avila camacho en tramo que comprende entre las calles juarez y allende, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2499241.02 | 2499241.02 | 2499241.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-12/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARA 1805 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2500000.0, importe_modificado:2499275.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278311/proyecto_FIN, 1278311/proyecto_PROCESO, 1278311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139306 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1985330.13}} | Parklet Distrito Purisima | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 43160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-07-27 |  | 1985330.13 | 1985330.13 | 1985330.13 | 1985330.13 | 1985330.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-10-004, contratista:MONICA ELIZONDO ELIZONDO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1985726.66, importe_modificado:1985726.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} | {1278537/proyecto_INICIO, 1278537/proyecto_PROCESO, 1278537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140715 | NLE | Proyecto de inversión | 809120 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809120.0, modificado:809120.43}} | Ope 75-17 Prim Antonio Solis, Garza Ayala, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 809120.43 | 809120.43 | 805853.66 | 805853.66 | 805853.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200676653 | NLE | Proyecto de inversión | 563900 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563900.0, modificado:558636.18}} | Jn Felicitas Tijerina De Maldonado, Estacion Aldama Los Aldamas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.198636, lat:26.07729}} | 2016-06-24 |  | 558636.18 | 558636.18 | 558636.18 | 558636.18 | 558636.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632065 | NLE | Proyecto de inversión | 294567 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294567.0, modificado:245320.2}} | Centro De Capacitacion En Educacion Especial Talleres, Jose O Martinez Secc. A, Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.040298, lat:25.548115}} | 2016-04-07 |  | 245320.2 | 245320.2 | 245320.2 | 245320.2 | 245320.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140750 | NLE | Proyecto de inversión | 1053885 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1053885.0, modificado:1326964.1}} | Ope 71-17 Sec Esther Garcia Guadiana, San Bernabe Fome 109, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1326964.1 | 1326964.1 | 1326964 | 1326964 | 1326964 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138606 | NLE | Proyecto de inversión | 2897340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897340.0, modificado:2896664.21}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 02 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE LACUNZA ENTRE LIBERTAD Y BOLIVAR, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 2896664.21 | 2896664.21 | 2896664.21 | 2896664.21 | 2896664.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-02/18-IR, contratista:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2896678.63, importe_modificado:2896678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277769/proyecto_INICIO, 1277769/proyecto_PROCESO, 1277769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140534 | NLE | Proyecto de inversión | 1407905 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1407905.0, modificado:1521140.78}} | Ope 13-18 Sec Pablo Livas, Rafael Ramirez, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1521140.78 | 1521140.78 | 1521140 | 1521140 | 1521140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817565 | NLE | Proyecto de inversión | 942294 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942294.0, modificado:942294.0}} | Jn. Isaac Newton, La Cruz Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.718652, lat:25.923376}} | 2016-10-19 |  | 942294 | 942294 | 635085.85 | 635085.85 | 635085.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839031 | NLE | Proyecto de inversión | 606160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:606160.0, modificado:538199.13}} | Jn Don Julian Candadosa Alanis, Col. San Rafael, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.659722, lat:24.757222}} | 2017-01-16 |  | 538199.13 | 538199.13 | 538199.13 | 538199.13 | 538199.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819058 | NLE | Proyecto de inversión | 656276 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656276.0, modificado:656276.0}} | Prim. Escuadron 201, La Victoria Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 656276 | 656276 | 555873.18 | 555873.18 | 555873.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300785604 | NLE | Acción | 614474.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614474.93, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 245912 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 245912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {889732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726166 | NLE | Proyecto de inversión | 8857594.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8857594.7, modificado:8857594.7}} | Drenaje Pluvial Jardines De San Martín Segunda Etapa - 145197 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 145197 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VIOLETAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE DE LA BOUGABILIAS, CALLE DE LAS MARGARITAS CALLE INTERNA DE LA COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN DONDE SE , lon:-100.3715949, lat:25.80863445}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 8857594.7 | 8857594.7 | 6410098.78 | 6410098.78 | 6410098.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-006-2016, contratista:Construcciones y urbanizaciones CAMPA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, monto:8799963.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {827733/proyecto_INICIO, 827733/proyecto_PROCESO, 827733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300969933 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8343717.38}} | Construccion De La Septima Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 8343717.38 | 8343717.38 | 8343717.38 | 8343717.38 | 8343717.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1104525/proyecto_INICIO, 1104525/proyecto_FIN, 1104525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932847 | NLE | Proyecto de inversión | 867358 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867358.0, modificado:844721.0}} | Dispensario Medico Eulalio Villareal - 151556 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151556 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA VERDE COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LOMA LARG, lon:-100.3721255, lat:25.7992251}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 844721 | 844721 | 844721 | 844721 | 844721 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-2017-1, contratista:MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:844925.09, importe_modificado:844925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059100/proyecto_INICIO, 1059100/proyecto_FIN, 1059100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200900778 | NLE | Proyecto de inversión | 1720075.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720075.65, modificado:1676511.1}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación Av. Constitución En La Colonia Belisario Dominguez) - 5721267 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5721267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:de 7a a 5a; 25.802837; -100.303743, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1676511.1 | 1676511.1 | 1676511.1 | 1676511.1 | 1676511.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E1-2017, contratista:CONSTRUCTORA MORGYAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1677188.02, importe_modificado:1677188.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026581/proyecto_INICIO, 1026581/proyecto_FIN, 1026581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053429 | NLE | Proyecto de inversión | 327598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327598.0, modificado:327598.0}} | Sec 3 Moises Garcia Saenz Apodaca, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 327598 | 327598 | 98280 | 98280 | 98280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106954 | NLE | Proyecto de inversión | 444905.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444905.78, modificado:444701.62}} | Construccion De Vialidad De Concreto Privada Dos - 25371 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25371 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DOS COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA UNO Y , CALLE LIMON PRIVADA DOS ENTRE PRIVADA UNO Y FIN DE PRIVADA COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, lon:-99.80722601, lat:25.19435434}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 444701.62 | 444701.62 | 444701.62 | 444701.62 | 444701.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18-IR A, contratista:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:444861.1, importe_modificado:444861.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245336/proyecto_INICIO, 1245336/proyecto_PROCESO, 1245336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109131 | NLE | Proyecto de inversión | 673646.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673646.56, modificado:673646.56}} | Segunda Etapa De Introducción Drenaje Sanitario Calle Apolonio Valdez Col Hector Caballero - 24673 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24673 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO VALDEZ COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PERALES Y , CALLE ALONSO CHAVEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE APOLONIO VALDEZ EN LA COL. HECTOR CABALLERO LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA., lon:-100.1521259, lat:25.46128477}} | 2018-04-09 | 2018-10-31 | 673646.56 | 673646.56 | 673646.56 | 673646.56 | 673646.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-048/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:669604.68, importe_modificado:669604.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247513/proyecto_FIN, 1247513/proyecto_INICIO, 1247513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106599 | NLE | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Cuartos Dormitorio Hacienda El Ojo De Agua - 120 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:348, direccion:CALLE CAMINO A LAS ANACUITAS HACIENDA HACIENDA EL OJO DE AGUA, 67400 EL OJO DE AGUA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANACUITAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS HACIENDA EL OJO DE AGUA, G, lon:-99.65806689, lat:25.32595787}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-05-18-NL, contratista:Desarrollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:2338450.0, importe_modificado:2338450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244981/proyecto_FIN, 1244981/proyecto_PROCESO, 1244981/proyecto_INICIO, 1244981/proyecto_PROCESO, 1244981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101067478 | NLE | Proyecto de inversión | 1470520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470520.0, modificado:1376320.6}} | Evaluaciones De Control De Confianza Para Nuevo Ingreso Y Personal Activo | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Fortaseg_02_2018 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Corregidora 505 Nte, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 1376320.6 | 1376320.6 | 1376320.6 | 1376320.6 | 1376320.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666127 | NLE | Proyecto de inversión | 1266682 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1266682.0, modificado:1145697.41}} | Prim. Profr. Emeterio Lozano Martinez, Nuevo Leon Estado De Progreso General Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2016-03-17 |  | 1145697.41 | 1145697.41 | 1145697.41 | 1145697.41 | 1145697.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200667214 | NLE | Proyecto de inversión | 2753159 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2753159.0, modificado:3287375.0}} | Prim. Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, Valle De San Blas Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2016-06-10 |  | 3287375 | 3287375 | 3287375 | 3287375 | 3287375 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720958 | NLE | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:92250.84}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175879 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA ANICETO CORPUS SEC. N JUAN ESCUTIA, PRADOS DE SAN BERNABE, LA MARINA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 CON NECESIDAD DE UN, lon:-100.4125922, lat:25.77880053}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {822525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739962 | NLE | Proyecto de inversión | 3509262 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509262.0, modificado:3509262.0}} | Sec 131 Nelson Mandela Valle De Lincoln, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.688651, lat:25.921154}} | 2016-08-10 |  | 3509262 | 3509262 | 1181346.65 | 1181346.65 | 1181346.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200656639 | NLE | Proyecto de inversión | 3837072 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918536.0, modificado:1528064.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918536.0, modificado:1528064.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Union De 5 De Mayo Hasta Garcia Sosa - 56802 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56802 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA 6 DE ABRIL, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GARCIA SOSA DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNION DESDE 5 DE MAYO HASTA GARCIA SOSA, lon:-99.82707122, lat:25.17929928}} | 2016-06-15 | 2016-07-29 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-habitat-op-01/16 lp, contratista:construcciones y servicios cys, s.a. de c. v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:1532054.0, importe_modificado:1532054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {735242/proyecto_INICIO, 735242/proyecto_FIN, 735242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140558 | NLE | Proyecto de inversión | 833372 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833372.0, modificado:833372.22}} | Ope 11-18 Sec Alfonso Reyes, Cd Ideal, San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 833372.22 | 833372.22 | 774724.68 | 774724.68 | 774724.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200866250 | NLE | Proyecto de inversión | 35936499 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5936499E7, modificado:3.59365E7}} | Cuarta Etapa De Drenaje Pluvial En Las Col Moises Saenz Amarantos Y Jardines De Monterrey - 36129 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA N L | 36129 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DIEGO DIAZ DE BERLANGA COLONIA , CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y AVENIDA E SEXTA, 60 MTS SOBRE LA AV. E SEXTA C, lon:-100.2513103, lat:25.81153147}} | 2017-05-22 | 2017-12-29 | 35498583 | 35498583 | 35498583 | 35498583 | 35498583 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-17, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:3.549858309E7, importe_modificado:3.549858309E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {975266/proyecto_PROCESO, 975266/proyecto_INICIO, 975266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867251 | NLE | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 40722 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {976267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139029 | NLE | Proyecto de inversión | 2987914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987914.9, modificado:2987914.9}} | Parque De Beisbol La Magueyada 1 Etapa En Hualahuises | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-6-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 6921 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:la magueyada, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-09 | 2018-07-01 | 2981914.9 | 2981914.9 | 2981209.65 | 2981209.65 | 2981209.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-6/RAMO23/2018, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2987914.9, importe_modificado:2981209.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278228/proyecto_FIN, 1278228/proyecto_INICIO, 1278228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139920 | NLE | Proyecto de inversión | 405758.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405758.13, modificado:405732.2}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01D 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. CAPELLANIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 405732.2 | 405732.2 | 405732.2 | 405732.2 | 405732.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-23-OP-01/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORNO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:405732.2, importe_modificado:405732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279247/proyecto_INICIO, 1279247/proyecto_FIN, 1279247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140452 | NLE | Proyecto de inversión | 1095810 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1095810.0, modificado:1095810.08}} | Ope 18-18 Sec Reforma, Fierro, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1095810.08 | 1095810.08 | 904453.25 | 904453.25 | 904453.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140654 | NLE | Proyecto de inversión | 2904561 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2904561.0, modificado:2904560.66}} | Ope 02-18 Cecyte Allende, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 2904560.66 | 2904560.66 | 1549631.46 | 1549631.46 | 1549631.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200891925 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Rehabilitacion Del Parque Las Torres Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 03 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS HASTA LA AV ROMULO GARZA, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 1978000 | 1975825.67 | 1975825.67 | 1975825.67 | 1975825.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3705-2017, contratista:INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EXTOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:1975825.69, importe_modificado:1975825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1003243/proyecto_INICIO, 1003243/proyecto_FIN, 1003243/proyecto_PROCESO, 1003243/proyecto_INICIO, 1003243/proyecto_PROCESO, 1003243/proyecto_FIN, 1003243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817731 | NLE | Proyecto de inversión | 426933 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:426933.0, modificado:426933.0}} | Jn. Profr. Abiel Mascarenas Valadez, La Union Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.967777, lat:25.398055}} | 2016-10-20 |  | 426933 | 426933 | 397278.26 | 397278.26 | 397278.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852540 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion Del Centro Antirrabico Municipal | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-06-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6909831.96 | 6909831.96 | 6909831.96 | 6909831.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3101-2017, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:6909831.95, importe_modificado:6909831.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {961265/proyecto_INICIO, 961265/proyecto_FIN, 961265/proyecto_INICIO, 961265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852543 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Parque Republica Mexicana | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 04 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4942589.26 | 4942589.26 | 4942589.26 | 4942589.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2017, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4946047.49, importe_modificado:4946047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961268/proyecto_FIN, 961268/proyecto_INICIO, 961268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400826423 | NLE | Proyecto de inversión | 2946105 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2946105.0, modificado:2946105.0}} | Prim. Centenario De La Rev. Mexicana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.520555, lat:25.723333}} | 2017-01-10 |  | 2946105 | 2946105 | 2656668.8 | 2656668.8 | 2656668.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818363 | NLE | Proyecto de inversión | 534607 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:534607.0, modificado:534607.0}} | Prim. Melchor Ocampo, Ampliacion De La Laguna Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.685814, lat:25.257186}} | 2016-12-12 |  | 534607 | 534607 | 356162.9 | 356162.9 | 356162.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053404 | NLE | Proyecto de inversión | 1022613 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022613.0, modificado:1022612.0}} | J.N. Salador Diaz Miron | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.222531, lat:25.801441}} | 2018-01-05 |  | 1022612 | 1022612 | 992144.26 | 992144.26 | 992144.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060446 | NLE | Proyecto de inversión | 133245.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133245.17, modificado:133245.17}} | Construccion De Cuarto De Cocina Sra Nereida Tamez - 293 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 293 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL CERRITO SECCION EL CERRITO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, ESTE HOGAR SE ENCUE, lon:-99.98791466, lat:25.29403123}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 133245.17 | 133245.17 | 133245.17 | 133245.17 | 133245.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197357/proyecto_INICIO, 1197357/proyecto_FIN, 1197357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061046 | NLE | Proyecto de inversión | 700000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.05, modificado:781326.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2610 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 781326 | 781326 | 781326 | 781326 | 781326 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197957/proyecto_INICIO, 1197957/proyecto_PROCESO, 1197957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140726 | NLE | Proyecto de inversión | 895820 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895820.0, modificado:980024.93}} | Ope 73-17 Jn Alfredo Madrigal Llorente, Reyes Bernardo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 980024.93 | 980024.93 | 980024 | 980024 | 980024 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140377 | NLE | Proyecto de inversión | 592997 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:592997.0, modificado:592996.8}} | Ope 23-18 Prim Fco Sarabia, Ranas, Lampazos De Naranjo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 592996.8 | 592996.8 | 588302.66 | 588302.66 | 588302.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140247 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Recarpeteo C Benito Juarez Cong San Pedro Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 005 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-05-01 |  | 3000000 | 2928953.82 | 2928953.82 | 2928953.82 | 2928953.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 005 18 IR, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2928953.82, importe_modificado:2928953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279637/proyecto_INICIO, 1279637/proyecto_PROCESO, 1279637/proyecto_INICIO, 1279637/proyecto_PROCESO, 1279637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140604 | NLE | Proyecto de inversión | 264373 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:264373.0, modificado:264373.18}} | Ope 09-18 Sec 1 Lic Genaro Garza, Garcia, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 264373.18 | 264373.18 | 204442.43 | 204442.43 | 204442.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141107 | NLE | Proyecto de inversión | 907271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:907271.0, modificado:1203291.63}} | Ope 39-17 Sec Tec 52, Francisco Villa, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-10-14 |  | 1203291.63 | 1203291.63 | 1203291 | 1203291 | 1203291 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140646 | NLE | Proyecto de inversión | 1501706 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1501706.0, modificado:1501706.1}} | Ope 04-18 Sec Lic Jose Vasconcelos, La Noria Sur, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1501706.1 | 1501706.1 | 1472158.71 | 1472158.71 | 1472158.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141119 | NLE | Proyecto de inversión | 476391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476391.0, modificado:476391.0}} | Ope 70-17 Prim Tomas Tapia, El Pinto, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 476391 | 476391 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141124 | NLE | Proyecto de inversión | 730464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730464.0, modificado:730463.91}} | Ope 69-17 Sec Mariano Jimenez, Chula Vista, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 730463.91 | 730463.91 | 686613.15 | 686613.15 | 686613.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140195 | NLE | Proyecto de inversión | 1080104 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1080104.0, modificado:1080104.07}} | Ope 38-18 Sec 33 Centro De Alto Rendimiento, Valle Del Nogalar, San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1080104.07 | 1080104.07 | 1078721.21 | 1078721.21 | 1078721.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139923 | NLE | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9093194.35}} | Infraestructura Y Equipamiento Para El Espacio Infancia Adolescencia Valle Verde Del Sistema Dif Nuevo León En El Municipio De Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 01 programas Regionales | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Níspero S/N, entre Girasol y Pirul, Colonia Valle Verde, Primer Sector, Monterrey Nuevo León , lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-07-02 | 2019-06-01 | 9033724.39 | 8950333.27 | 5365170.64 | 5365170.64 | 5359870.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDJ/DIF/155/2018, contratista:Infraestructura y Construcciones García, S.A. de C.V., convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, monto:8950333.27, importe_modificado:8950333.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.7}} | {1279251/proyecto_INICIO, 1279251/proyecto_PROCESO, 1279251/proyecto_INICIO, 1279251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138208 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2483768.76}} | Construcciòn De Techo Cìvico, En La Localidad De La Purìsima, Municipio De General Teran, Nuevo Leòn | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-23-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:186, direccion:CONSTRUCCIÒN DE TECHO CÌVICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PURÌSIMA, MUNICIPIO DE GENERAL TERAN, NUEVO LEÒN, lon:-99.738611, lat:25.2675}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2483768.76 | 2483768.76 | 2483768.76 | 2483768.76 | 2483768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PRTC03-2018-NL, contratista:LUDUMA GRUP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:2496250.0, importe_modificado:2496250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277344/proyecto_PROCESO, 1277344/proyecto_INICIO, 1277344/proyecto_PROCESO, 1277344/proyecto_INICIO, 1277344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139567 | NLE | Proyecto de inversión | 3684924.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684924.83, modificado:3684698.3}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 08 B 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CENTRO HISTORICO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 3684698.3 | 3684698.3 | 3684698.3 | 3684698.3 | 3684698.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-08/18-IR B, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3684794.32, importe_modificado:3684794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1278817/proyecto_INICIO, 1278817/proyecto_PROCESO, 1278817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138572 | NLE | Proyecto de inversión | 1320251.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320251.68, modificado:1320066.96}} | Contruccion De Banqueta | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2-23-11-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:227, direccion:CAMINO A LAS PUENTES, lon:-99.866666, lat:25.175555}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 1320066.96 | 1320066.96 | 1320066.96 | 1320066.96 | 1320066.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-11/18-IR A, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1320068.96, importe_modificado:1320068.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277733/proyecto_INICIO, 1277733/proyecto_PROCESO, 1277733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106950 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:142114.6}} | Construcción De Cuarto Para Cocina Sra Lina Chavez Navarro - 25299 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25299 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MYO COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y FIN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80538214, lat:25.19609399}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 142114.6 | 142114.6 | 142114.6 | 142114.6 | 142114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/18-AD B, contratista:CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:142114.6, importe_modificado:142114.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245332/proyecto_INICIO, 1245332/proyecto_FIN, 1245332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106963 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:75567.02}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Enedelia Gomez Becerra - 24957 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24957 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE CALLE 13 DE OCTUBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80456336, lat:25.19411444}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 75567.02 | 75567.02 | 75567.02 | 75567.02 | 75567.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/18-AD A, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:75568.31, importe_modificado:75568.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245345/proyecto_INICIO, 1245345/proyecto_PROCESO, 1245345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106583 | NLE | Proyecto de inversión | 358123.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358123.4, modificado:357123.4}} | Piso Firme Colonia Zaragoza - 138 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 138 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA COLONIA COLONIA ZARAGOZA, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.68031105, lat:25.25688104}} | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 357123.4 | 357123.4 | 357123.4 | 357123.4 | 357123.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244965/proyecto_INICIO, 1244965/proyecto_FIN, 1244965/proyecto_PROCESO, 1244965/proyecto_FIN, 1244965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200688343 | NLE | Proyecto de inversión | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1704576.64}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 176021 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 176021 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIAN, lon:-100.4079522, lat:25.78592157}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 1704576.64 | 1704576.64 | 1704576.64 | 1704576.64 | 1704576.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 19/15 IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:2372200.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {789910/proyecto_FIN, 789910/proyecto_PROCESO, 789910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699270 | NLE | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:30750.28}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175321 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 2519 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.363239, lat:25.77105832}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {800837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632700 | NLE | Proyecto de inversión | 8900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8900000.0, modificado:8719818.82}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 2547097 | N | 0 | 0 | 6383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.765801; -100.363431) (25.779199; -100.395663) (25.785353; -100.412292), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 8719818.82 | 8719818.82 | 8719818.82 | 8719818.82 | 8719818.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-01/16-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3419816.53, importe_modificado:3419816.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-09/16-IR, contratista:DESARROLLOS ROSENZWEIG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4414151.17, importe_modificado:4414151.17}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-03/16-IR, contratista:CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:795072.36, importe_modificado:795072.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7451.0}} | {709562/proyecto_INICIO, 709562/proyecto_PROCESO, 709562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827539 | NLE | Proyecto de inversión | 401192 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401192.0, modificado:401192.0}} | Jn. Profra. Celia Ramirez Puente, Los Cerritos Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.003333, lat:25.415833}} | 2016-10-20 |  | 401192 | 401192 | 357670.85 | 357670.85 | 357670.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867252 | NLE | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 40715 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817756 | NLE | Proyecto de inversión | 334904 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334904.0, modificado:334904.0}} | Prim. Jose Ma. Morales Y Pavon, Policia Auxiliar Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2016-10-20 |  | 334904 | 334904 | 100471.26 | 100471.26 | 100471.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100838374 | NLE | Proyecto de inversión | 2867565.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867565.9, modificado:2812304.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial E Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MONTEMORELOS, NUEVO LEON | PR-23-07-2017 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AVE. FIDEL VELAZQUEZ COL. INFONAVIT MONTEMORELOS, N.L., lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PDR-R23-OP-07/17-IR, contratista:ING. EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO , convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:2860323.08, importe_modificado:2812304.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {946299/proyecto_FIN, 946299/proyecto_PROCESO, 946299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818296 | NLE | Proyecto de inversión | 802279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:802279.0, modificado:802279.0}} | Centro De Atn Multiple Hermegildo Galeana Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 802279 | 802279 | 572153.55 | 572153.55 | 572153.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823178 | NLE | Proyecto de inversión | 954955 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:256, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954955.0, modificado:954795.0}} | Contruccion De Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 01 HABITAT 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE ZAPATA COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 954795 | 954795 | 954795 | 954795 | 954795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-habitat-op-01/16 ir, contratista:constructora urben, s.a. de c.v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:954816.99, importe_modificado:954816.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929209/proyecto_INICIO, 929209/proyecto_PROCESO, 929209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852368 | NLE | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1898484.06}} | Rehabilitacion De Parque, Col. Pablo A. Gonzalez, Francisco Perez Y Juan Gutierrez | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 14 | N | 0 | 0 | 1900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. PABLO A. GONZALEZ, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 1898484.06 | 1898484.06 | 1898484.06 | 1898484.06 | 1898484.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)04-17-IR, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1898488.85, importe_modificado:1898488.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3773.0}} | {961058/proyecto_INICIO, 961058/proyecto_PROCESO, 961058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401006764 | NLE | Proyecto de inversión | 1222751 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222751.0, modificado:1218637.0}} | Banquetas En Colonia Emiliano Zapata - 299899 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 299899 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL GUE, lon:-100.2867543, lat:25.80900011}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 1218637 | 1218637 | 1218637 | 1218637 | 1218637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:732047.74, importe_modificado:732047.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141844/proyecto_FIN, 1141844/proyecto_PROCESO, 1141844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831244 | NLE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico,Construccion De Camellon Central Y Drenaje Pluvial En Av Pico Bolivar | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 06 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV PICO BOLIVAS COL LAS PUENTES, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 20000000 | 19898629.65 | 19898629.65 | 19898629.65 | 19898629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3509-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1.989862965E7, importe_modificado:1.989862965E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938580/proyecto_PROCESO, 938580/proyecto_INICIO, 938580/proyecto_FIN, 938580/proyecto_INICIO, 938580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819001 | NLE | Proyecto de inversión | 721657 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721657.0, modificado:755347.66}} | Jn. Profr. Felipe Flores Mancilla, Emiliano Zapata Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 755347.66 | 755347.66 | 755347 | 755347 | 755347 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819015 | NLE | Proyecto de inversión | 1410560 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410560.0, modificado:1199248.27}} | Escuela Comercial Oficial Profra. Adelina Garcia Ibarra | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.504324, lat:27.025312}} | 2016-12-12 |  | 1199248.27 | 1199248.27 | 1199248.27 | 1199248.27 | 1199248.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819021 | NLE | Proyecto de inversión | 402999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:402999.0, modificado:401904.0}} | Prim. Aquiles Serdan, Presita De Cerros Blancos Mier Y Noriega | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2016-12-12 |  | 401904 | 401904 | 352001 | 352001 | 352001 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844175 | NLE | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:206579.68}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Zona De Atencion Prioritaria - 26568 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26568 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 EN ELSECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDA, lon:-100.4166332, lat:25.78500773}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 206579.68 | 206579.68 | 206579.68 | 206579.68 | 206579.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {952426/proyecto_INICIO, 952426/proyecto_PROCESO, 952426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844189 | NLE | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1238366.09}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Sector Norponiente San Bernabe - 26474 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26474 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, lon:-100.3732496, lat:25.76589515}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1238366.09 | 1238366.09 | 1238366.09 | 1238366.09 | 1238366.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3053872.47, importe_modificado:3053872.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {952440/proyecto_INICIO, 952440/proyecto_PROCESO, 952440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852259 | NLE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3491306.37}} | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 2, Col. Puerta De Hierro - Cumbres San Agustin | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | DESREG2 | N | 0 | 0 | 6383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. PUERTA DE HIERRO - CUMBRES SAN AGUSTIN, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3491306.37 | 3491306.37 | 3491306.37 | 3491306.37 | 3491306.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)02/17-IR, contratista:INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3491310.89, importe_modificado:3491310.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4689.0}} | {960944/proyecto_INICIO, 960944/proyecto_PROCESO, 960944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106988 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:76234.28}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Mauricia Alanis Salazar - 24874 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24874 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 200 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.93210317, lat:25.37173521}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76234.28 | 76234.28 | 76234.28 | 76234.28 | 76234.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-10/18-AD A, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:76236.56, importe_modificado:76236.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245370/proyecto_INICIO, 1245370/proyecto_PROCESO, 1245370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170300956265 | NLE | Proyecto de inversión | 667293 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:667293.0, modificado:630905.74}} | Prim Profr Luis Tijerina Almaguer, Villa Del Rio Mty Nl | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2017-08-01 |  | 630905.74 | 630905.74 | 630905.74 | 630905.74 | 630905.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170300956278 | NLE | Proyecto de inversión | 1006646 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006646.0, modificado:1006646.0}} | Prim Enrique Lozano, Enrique Lozano Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.143933, lat:26.415319}} | 2017-09-04 |  | 1006646 | 1006646 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106573 | NLE | Proyecto de inversión | 1652971.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652971.28, modificado:1612763.78}} | Alumbrado Publico Colonia Fernando Amilpa - 86260 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 86260 | N | 0 | 0 | 1775 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA RAUL CABALLERO ESCAMILLA COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE FERNANDO AMILPA, CALLE RIO PESQUERIA MANGO-COCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ITERN, lon:-100.275337, lat:25.80410442}} | 2018-08-01 | 2018-12-29 | 1612763.78 | 1612763.78 | 1612763.78 | 1612763.78 | 1612763.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-04-2018, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1612796.07, importe_modificado:1612796.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244955/proyecto_INICIO, 1244955/proyecto_PROCESO, 1244955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060449 | NLE | Proyecto de inversión | 136890.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136890.85, modificado:136890.85}} | Construccion De Dormitorio Sr Victor Daniel Cruz - 253 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 253 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO A TERREROS HACIENDA EL PROVISOR, 67350 EL PROVISOR, ALLENDE NUEVO LEÓN ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 400 METROS DEL , lon:-99.94516287, lat:25.33805407}} | 2018-04-09 | 2018-07-09 | 136890.85 | 136890.85 | 136890.85 | 136890.85 | 136890.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197360/proyecto_PROCESO, 1197360/proyecto_INICIO, 1197360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061051 | NLE | Proyecto de inversión | 578980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578980.0, modificado:578867.84}} | Adquisición De Hardware Y Licencias Computacionales Para El Mejoramiento De La Gestión Y Seguimiento A Las Acciones Fism - 2490 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 578867.84 | 578867.84 | 578867.84 | 578867.84 | 578867.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1197962/proyecto_PROCESO, 1197962/proyecto_INICIO, 1197962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666025 | NLE | Proyecto de inversión | 775316 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775316.0, modificado:971978.04}} | Prim. Donatila Villarreal, Valle De Las Palmas, General Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.151388, lat:25.868055}} | 2016-03-17 |  | 971978.04 | 971978.04 | 971978.04 | 971978.04 | 971978.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141110 | NLE | Proyecto de inversión | 688189 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:688189.0, modificado:688189.0}} | Ope 51-17 Prim Gral Mariano Escobedo, Monte, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-13 |  | 688189 | 688189 | 406999.49 | 406999.49 | 406999.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140648 | NLE | Proyecto de inversión | 443832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:443832.0, modificado:443831.61}} | Ope 03-18 Jn Gloria Teresa, Valle Las Palmas, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 443831.61 | 443831.61 | 441340.74 | 441340.74 | 441340.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140659 | NLE | Proyecto de inversión | 544161 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544161.0, modificado:544160.56}} | Ope 01-18 Jn Eulalio Morales, El Porvenir, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 544160.56 | 544160.56 | 289184 | 289184 | 289184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140227 | NLE | Proyecto de inversión | 268258 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:268258.0, modificado:268258.64}} | Ope 35-18 Sec Gral 23 Niños Heroes, Niños Heroes, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 268258.64 | 268258.64 | 80478 | 80478 | 80478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150100464180 | NLE | Proyecto de inversión | 5879469 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5879469.0, modificado:5879469.15}} | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Monterrey | DESREG7 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:13087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COLONIA JARDÍN DE LAS TORRES, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-04-30 |  | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-15/15-CP, contratista:EMULSIONES Y ASFALTOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5879928.34, importe_modificado:5879928.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13087.0}} | {471196/proyecto_INICIO, 471196/proyecto_PROCESO, 471196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140366 | NLE | Proyecto de inversión | 844177 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844177.0, modificado:844176.73}} | Ope 24-18 Prm Venustiano Carraza, Ciudad Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 844176.73 | 844176.73 | 842889.18 | 842889.18 | 842889.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140681 | NLE | Proyecto de inversión | 330913 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330913.0, modificado:330913.39}} | Ope 78-17 Sec Catarina 400, Lazaro Cardenas, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 330913.39 | 330913.39 | 254159.2 | 254159.2 | 254159.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137114 | NLE | Proyecto de inversión | 4738641.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738641.59, modificado:5544210.65}} | Construcción De 603 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehwm Rd-17, Norma Nmx-E-018-Cncp Vigente 36""Ø, Ubicado 200 Mts., En El Municipio De Juárez, N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/11121 | N | 0 | 0 | 151003 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Antes de la calle Real de Santa Josefina, hasta la calle Real de San Francisco, por el lado sur de la Ave. Teófilo Salinas, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 4732613.47 | 4738641.59 | 4732613.47 | 4732613.47 | 4142907.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140422 | NLE | Proyecto de inversión | 2534057 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2534057.0, modificado:2534057.53}} | Ope 21-18 Cbtis 22 Mitras, Centro, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 2534057.53 | 2534057.53 | 1494867.11 | 1494867.11 | 1494867.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140759 | NLE | Proyecto de inversión | 905700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905700.0, modificado:905699.68}} | Ope 54-17 Sec Tec 18, Valle De Santa Lucia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 905699.68 | 905699.68 | 81094 | 81094 | 81094 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632781 | NLE | Proyecto de inversión | 10300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03E7, modificado:8843447.26}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546393 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.781716; -100.374028) (25.768996; -100.381007), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 8843447.26 | 8843447.26 | 8843447.26 | 8843447.26 | 8843447.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-12/16-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2431391.25, importe_modificado:2431391.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-06/16-CP, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7271371.9, importe_modificado:7271371.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5865.0}} | {709647/proyecto_INICIO, 709647/proyecto_PROCESO, 709647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140464 | NLE | Proyecto de inversión | 419057 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419057.0, modificado:419057.03}} | Ope 18-18 Sec Cuauhtemoc, Hogares Ferrocarrileros, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 419057.03 | 419057.03 | 346690.91 | 346690.91 | 346690.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140622 | NLE | Proyecto de inversión | 608522 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608522.0, modificado:658388.34}} | Ope 06-18 Sec Prof Marcelo Torres, Gral Zaragoza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 658388.34 | 658388.34 | 658388 | 658388 | 658388 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831273 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 14 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 9997685.07 | 9997685.07 | 9997685.07 | 9997685.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3511-2016, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9997685.07, importe_modificado:9997685.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_FIN, 938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_INICIO, 938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106956 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76550.61}} | Construcción De Cuarto Para Baño Sr Mauro Gutierrez Cerda - 25292 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25292 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE CALLE LIMONES SIN NUMERO ENTRE CANELOS Y 5 DE MAYO COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80571768, lat:25.19534999}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76550.61 | 76550.61 | 76550.61 | 76550.61 | 76550.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/18-AD C, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76550.62, importe_modificado:76550.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245338/proyecto_FIN, 1245338/proyecto_INICIO, 1245338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105513 | NLE | Proyecto de inversión | 1250279.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250279.81, modificado:1250279.81}} | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim Del Ejido Guadalupe De Silva - 247 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 247 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO GUADALUPE DE SILVA, 67933 GUADALUPE DE SILVA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO GUADALUPE DE SILVA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.4614394, lat:23.81012772}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1245750.18 | 1245750.18 | 1245750.18 | 1245750.18 | 1245750.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-23/2018, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:1245750.3, importe_modificado:1245750.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243895/proyecto_INICIO, 1243895/proyecto_PROCESO, 1243895/proyecto_FIN, 1243895/proyecto_INICIO, 1243895/proyecto_PROCESO, 1243895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105519 | NLE | Proyecto de inversión | 966093.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966093.09, modificado:966093.09}} | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim Del Ejido Puerto Del Aire - 244 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 244 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:99, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO PUERTO DEL AIRE, 67908 PUERTO DEL AIRE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO PUERTO DEL AIRE SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.4292569, lat:23.36752325}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 961450.01 | 961450.01 | 961450.01 | 961450.01 | 961450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-09/2018, contratista:RODOLFO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:961450.0, importe_modificado:961450.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243901/proyecto_INICIO, 1243901/proyecto_PROCESO, 1243901/proyecto_INICIO, 1243901/proyecto_PROCESO, 1243901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839036 | NLE | Proyecto de inversión | 8008243 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8008243.0, modificado:8008242.0}} | Universidad Tecnologica Linares, Col. Camachitos, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.566666, lat:24.86}} | 2017-03-13 |  | 8008242 | 8008242 | 7984992.91 | 7984992.91 | 7984992.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838849 | NLE | Proyecto de inversión | 1445592 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1445592.0, modificado:1445591.0}} | Prim. Candelario Contreras, Col. Dr. Arroyo, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.18, lat:23.673055}} | 2017-01-16 |  | 1445591 | 1445591 | 1247255.76 | 1247255.76 | 1247255.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852278 | NLE | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5490642.43}} | Remodelación De Plazas Públicas Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 1, Col. Puerta De Hierro-Prolongacion Ruiz Cortines Y Paseo De Los Leones | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | DESREG1 | N | 0 | 0 | 4225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. PUERTA DE HIERRO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 5490642.43 | 5490642.43 | 5490642.43 | 5490642.43 | 5490642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)02/17-CP, contratista:BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5490520.29, importe_modificado:5490520.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32842.0}} | {960964/proyecto_INICIO, 960964/proyecto_PROCESO, 960964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818017 | NLE | Proyecto de inversión | 518323 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518323.0, modificado:518323.0}} | Prim. Politica Educativa, Las Virgenes Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 518323 | 518323 | 414365.9 | 414365.9 | 414365.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818058 | NLE | Proyecto de inversión | 780183 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780183.0, modificado:780183.0}} | Jn. Ramon Corona, 18 De Marzo Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 780183 | 780183 | 472957.28 | 472957.28 | 472957.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818992 | NLE | Proyecto de inversión | 745699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745699.0, modificado:745700.0}} | Jn. 13 De Enero, Las Anacauitas, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.685814, lat:25.257186}} | 2016-12-12 |  | 745700 | 745700 | 272525.37 | 272525.37 | 272525.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817740 | NLE | Proyecto de inversión | 594880 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594880.0, modificado:594880.0}} | Jn. Francisco Marquez, El Castillo Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUECO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.015833, lat:25.520833}} | 2016-10-20 |  | 594880 | 594880 | 580046.92 | 580046.92 | 580046.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817781 | NLE | Proyecto de inversión | 269728 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269728.0, modificado:269728.0}} | Jn. Luis Villarreal, Yerbaniz Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.057796, lat:25.460061}} | 2016-10-21 |  | 269728 | 269728 | 177604.3 | 177604.3 | 177604.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817836 | NLE | Proyecto de inversión | 962031 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962031.0, modificado:962031.0}} | Jn. Amalia Solorzano De Cardenas, Leopoldo Gzz Saenz Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.479483, lat:25.968378}} | 2016-10-22 |  | 962031 | 962031 | 876360.88 | 876360.88 | 876360.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844192 | NLE | Proyecto de inversión | 4412288 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412288.0, modificado:4148845.25}} | Rehabilitacion De La Calle Teofilo Martinez En La Col Gloria Mendiola - 21856 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 21856 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEOFILO MARTINEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , REHABILITACION DE LA CALLE TEOFILO MARTINEZ EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA, lon:-100.362415, lat:25.77187299}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 4148845.25 | 4148845.25 | 4148845.25 | 4148845.25 | 4148845.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-CP, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4649224.91, importe_modificado:4649224.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.0}} | {952443/proyecto_PROCESO, 952443/proyecto_INICIO, 952443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838859 | NLE | Proyecto de inversión | 673935 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673935.0, modificado:673935.0}} | Jn Jose Maria Paras, Col. Santa Clara De Gonzalez, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.038333, lat:24.656944}} | 2017-03-07 |  | 673935 | 673935 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827769 | NLE | Proyecto de inversión | 137277 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:137277.0, modificado:137277.0}} | Jn. Genaro Moreno Torres, 19 De Enero Zaragoza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.773838, lat:23.980916}} | 2016-12-08 |  | 137277 | 137277 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827840 | NLE | Proyecto de inversión | 714807 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714807.0, modificado:714807.0}} | Prim. 15 De Septiembre, Infonavit Loma De Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.520555, lat:25.723333}} | 2016-08-10 |  | 714807 | 714807 | 661390.56 | 661390.56 | 661390.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704439 | NLE | Proyecto de inversión | 2325600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325600.0, modificado:2322064.63}} | Revestimiento Villa De Santiago - 147858 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 147858 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA VILLA DE SANTIAGO COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE LOMA LA PAZ, CALLE SAN AVENIDA INTERNA DE LA COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, lon:-100.3706652, lat:25.80274682}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 2322064.63 | 2322064.63 | 2322064.63 | 2322064.63 | 2322064.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-004-2016, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:2323079.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {806006/proyecto_INICIO, 806006/proyecto_PROCESO, 806006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200901597 | NLE | Proyecto de inversión | 1748205.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748205.28, modificado:1726568.44}} | Rehabilitación De Alumbrado Avenida Mutualismo Y Calle Tampico - 5366044 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5366044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.189486; -99.845689 25.184243; -99.843998 25.184401; -99.842743 25.182806; -99.842154, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-01/17-IR B, contratista:EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1726568.44, importe_modificado:1726568.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027400/proyecto_PROCESO, 1027400/proyecto_FIN, 1027400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935225 | NLE | Proyecto de inversión | 605026.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605026.08, modificado:594787.86}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Sector Norponiente Alianza Solidaridad - 117727 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117727 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDADMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENT, lon:-100.409926, lat:25.78640166}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 594787.86 | 594787.86 | 594787.86 | 594787.86 | 594787.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1061478/proyecto_INICIO, 1061478/proyecto_FIN, 1061478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300963585 | NLE | Proyecto de inversión | 2977810.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977810.84, modificado:2977810.84}} | Infraestructura Vial En El Mpio De Santiago En El Estado De Nl // (Const De Pavimento Asfáltico En La Calle Encinos Entre Carr Nacional Y Calle Raúl Caballero, Mpio De Santiago N.L) - 4846252 - 784 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICA Y VIALIDAD | 784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE RAUL CABALLERO; 25.377432; -100.111078) (ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE RAUL CABALLERO; 25.378578; -100.108377), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2977810.84 | 2939398.37 | 2939398.37 | 2939398.37 | 2939398.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-DR-011/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2939398.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097349/proyecto_INICIO, 1097349/proyecto_FIN, 1097349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053533 | NLE | Proyecto de inversión | 580745 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:580745.0, modificado:580744.0}} | Prim Adolfo Lopez Mateos, Fome 9 Gral Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.390311, lat:25.821438}} | 2018-01-05 |  | 580744 | 580744 | 576353.53 | 576353.53 | 576353.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:99.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200897481 | NLE | Proyecto de inversión | 1824994.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824994.36, modificado:1801468.13}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle Eleuterio Gonzalez Y Calle Luis G. Urbina) - 4968792 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4968792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.18967; -99.850464 25.178573; -99.851537 25.183083; -99.852733 25.182529; -99.848779, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-02/17-IR, contratista:SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L, monto:1801468.13, importe_modificado:1801468.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023284/proyecto_INICIO, 1023284/proyecto_FIN, 1023284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041487 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Plaza Publica En Calle Colima Comunidad Los Fierros , En El Municipio De Santiago, En El Estado De Nuevo León - 5077400 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 52 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(25.363521; -100.108632), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 995173.35 | 995173.35 | 995173.35 | 995173.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-DR-043/17-IR, contratista:CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:995173.35, importe_modificado:995173.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176567/proyecto_FIN, 1176567/proyecto_INICIO, 1176567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105516 | NLE | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej Madrugadores - 401 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 401 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO MADRUGADORES, 00000 MADRUGADORES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO MADRUGADORES SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.1988357, lat:23.62509546}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 387757.91 | 387757.91 | 387757.91 | 387757.91 | 387757.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-25/2018-1, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243898/proyecto_PROCESO, 1243898/proyecto_INICIO, 1243898/proyecto_FIN, 1243898/proyecto_INICIO, 1243898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106951 | NLE | Proyecto de inversión | 1286146.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286146.91, modificado:1250792.67}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Quinta - 25381 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25381 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE SEXTA CALLE QUINTA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA, lon:-99.81139953, lat:25.18878657}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1250792.67 | 1250792.67 | 1250792.67 | 1250792.67 | 1250792.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/18 IR A, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1254017.88, importe_modificado:1254017.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245333/proyecto_INICIO, 1245333/proyecto_FIN, 1245333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100636133 | NLE | Proyecto de inversión | 29999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9999999E7, modificado:3.0E7}} | Retorno Bajo Puente Vehicular Av Barragan Y Av Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECE 2016 | N | 0 | 0 | 144600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV MANUEL L BARRAGAN Y JUAN PABLO II, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 29670000 | 29606521.05 | 29606521.05 | 29606521.05 | 29606521.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3105-2016, contratista:PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2.966999901E7, importe_modificado:2.966999901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713377/proyecto_INICIO, 713377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060725 | NLE | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 1641 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE HUALAHUISES | 1641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANTENIMIENTO, contratista:ELIZONDO GARZA MARÍA ANDREA, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1197636/proyecto_FIN, 1197636/proyecto_PROCESO, 1197636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201142516 | NLE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Pavimentación De Calle San Isidro | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE VILLALDAMA | 2 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:SANTA FE, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2018-05-15 | 2018-08-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-PC-PDR-01/2018, contratista:TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282138/proyecto_PROCESO, 1282138/proyecto_INICIO, 1282138/proyecto_FIN, 1282138/proyecto_INICIO, 1282138/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE00180201142835 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4998237.46}} | Pavimentaciòn De Concreto Asfàltico Del Camino ""Sin Nomnre"" ,En La Localidad De Ramìrez, Municipio De General Teràn, Nuevo Leòn | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-33-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:445, direccion:PAVIMENTACIÒN DE CONCRETO ASFÀLTICO DEL CAMINO ""SIN NOMNRE"" ,EN LA LOCALIDAD DE RAMÌREZ, MUNICIPIO DE GENERAL TERÀN, NUEVO LEÒN, lon:-99.618617, lat:25.293126}} | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 4998237.46 | 4998237.46 | 4998237.46 | 4998237.46 | 4998237.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-09-2018-NL, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4998237.46, importe_modificado:4998237.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1282530/proyecto_PROCESO, 1282530/proyecto_INICIO, 1282530/proyecto_PROCESO, 1282530/proyecto_INICIO, 1282530/proyecto_PROCESO, 1282530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666133 | NLE | Proyecto de inversión | 602898 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:602898.0, modificado:602898.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No. 10, General Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2016-04-02 |  | 602898 | 602898 | 551923.16 | 551923.16 | 551923.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140279 | NLE | Proyecto de inversión | 448719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:448719.0, modificado:448718.66}} | Ope 29-18 Sec 123 Guillermo Gzz Camarena, El Camachito, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.567869, lat:24.859653}} | 2018-02-20 |  | 448718.66 | 448716.66 | 336094.29 | 336094.29 | 336094.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704442 | NLE | Proyecto de inversión | 903421.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903421.25, modificado:903421.25}} | Introduccion De Agua Potable Avenida Agualeguas - 128976 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 128976 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA AGUALEGUAS COLONIA FOMERREY SANTA MARTHA, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE SANTA URSULA, CALLE SANTA CATALINA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIAS SANTA MARTHA Y PRIVADAS, lon:-100.3872611, lat:25.80254043}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 735303.27 | 735303.27 | 735303.27 | 735303.27 | 735303.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-002-2016, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:883064.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {806009/proyecto_INICIO, 806009/proyecto_PROCESO, 806009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140538 | NLE | Proyecto de inversión | 628532 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628532.0, modificado:628531.59}} | Ope 12-18 Sec Prof Manuel Garcia Rdz, Lomas Tolteca, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 628531.59 | 628531.59 | 377827.53 | 377827.53 | 377827.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140552 | NLE | Proyecto de inversión | 784631 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784631.0, modificado:784630.74}} | Ope 12-18 Sec General Pedeo Ma Anaya, Marte, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 784630.74 | 784630.74 | 626145.57 | 626145.57 | 626145.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867196 | NLE | Proyecto de inversión | 3094203.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094203.23, modificado:3094203.23}} | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle Cuatro Caminos En La Comunidad Los Rodriguez Santiago Nl - 60342 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60342 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 4 CAMINOS COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y CARRETERA NACIONAL NO. 85,, lon:-100.172669, lat:25.47792354}} | 2017-06-12 | 2017-12-01 | 3094203.23 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-030/17-IR, contratista:RICE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2934339.21, importe_modificado:2934339.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976212/proyecto_FIN, 976212/proyecto_PROCESO, 976212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140492 | NLE | Proyecto de inversión | 619875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:619875.0, modificado:619875.37}} | Ope 16-18 Sec 41, San Bernabe 3 Sec, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 619875 | 619875 | 446817.05 | 446817.05 | 446817.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140498 | NLE | Proyecto de inversión | 910376 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910376.0, modificado:910375.82}} | Ope 16-18 Sec 86 Cumbre De Las Americas, La Alianza, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 910375.82 | 910375.82 | 892733.45 | 892733.45 | 892733.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138761 | NLE | Proyecto de inversión | 1774911.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774911.4, modificado:1768973.75}} | Contruccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 24B-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:599, direccion:CAMINO A PILON VIEJO, lon:-99.839729, lat:25.237568}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 1768973.75 | 1768973.75 | 1768973.75 | 1768973.75 | 1768973.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-24/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1774710.37, importe_modificado:1774710.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277943/proyecto_INICIO, 1277943/proyecto_FIN, 1277943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140191 | NLE | Proyecto de inversión | 556493 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556493.0, modificado:556493.19}} | Ope 38-18 Prim Gral Pedro J. Mendez, Unidad Habitacional, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 556493.19 | 556493.19 | 370894.98 | 370894.98 | 370894.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140197 | NLE | Proyecto de inversión | 631144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631144.0, modificado:631143.57}} | Ope 38-18 Prim Lic Benito Juarez, Centro, Abasolo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 631143.57 | 631143.57 | 628339.72 | 628339.72 | 628339.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138613 | NLE | Proyecto de inversión | 1066235.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066235.5, modificado:1065514.87}} | Contruccion De Cancha De Voleibol | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNCIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 01B 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PARQUE EL PILON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 1065514.87 | 1065514.87 | 1065514.87 | 1065514.87 | 1065514.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-01/18-IR B, contratista:ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1065968.96, importe_modificado:1065968.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277776/proyecto_INICIO, 1277776/proyecto_FIN, 1277776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838850 | NLE | Proyecto de inversión | 697870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697870.0, modificado:730415.16}} | Prim. Francisco Villa, Col. San Jose De La Luz, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESUCELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.425491, lat:23.546745}} | 2017-03-07 |  | 730415.16 | 730415.16 | 730415.16 | 730415.16 | 730415.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400826468 | NLE | Proyecto de inversión | 1758359 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1758359.0, modificado:1758360.0}} | Centro De Atención Múltiple Hermenegilda Villarreal | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.141944, lat:25.988055}} | 2016-09-30 |  | 1758360 | 1758360 | 1687080.71 | 1687080.71 | 1687080.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200892589 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.005718236E7}} | Rehabilitacion De Parques, Zona Poniente, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | PRO REG 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 10057182.36 | 10057182.36 | 10057182.36 | 10057182.36 | 10057182.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)02/17-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4740149.59, importe_modificado:4740149.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)04/17-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5078023.31, importe_modificado:5078023.31}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)05/17-CP, contratista:HEPTAGONO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4288214.41, importe_modificado:4288214.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40078.0}} | {1003964/proyecto_PROCESO, 1003964/proyecto_INICIO, 1003964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844145 | NLE | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:197460.31}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 24924 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 24924 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 3998 EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, lon:-100.3597338, lat:25.76521448}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 197460.31 | 197460.31 | 197460.31 | 197460.31 | 197460.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {952396/proyecto_PROCESO, 952396/proyecto_INICIO, 952396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844174 | NLE | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:154934.76}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Zona De Atencion Prioritaria - 26617 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26617 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.4106353, lat:25.77997106}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 154934.76 | 154934.76 | 154934.76 | 154934.76 | 154934.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {952425/proyecto_INICIO, 952425/proyecto_FIN, 952425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817725 | NLE | Proyecto de inversión | 1009689 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009689.0, modificado:1009689.0}} | Jn. Dora Elia Morales, Residencial Los Ebanos Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129166, lat:25.8375}} | 2016-10-20 |  | 1009689 | 1009689 | 917659.95 | 917659.95 | 917659.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818276 | NLE | Proyecto de inversión | 602182 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:602182.0, modificado:602182.0}} | Jn. Profr. Jesus Maria Alvarez, Cienega Del Toro, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 602182 | 602182 | 426229.08 | 426229.08 | 426229.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817845 | NLE | Proyecto de inversión | 2435498 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2435498.0, modificado:2435498.0}} | Tec. Terminal No. 6 Profr. Manuel Villarreal Cavazos, San Javier Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.054184, lat:25.437839}} | 2016-10-24 |  | 2435498 | 2435498 | 2391531.78 | 2391531.78 | 2391531.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817600 | NLE | Proyecto de inversión | 1133884 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1133884.0, modificado:1133884.0}} | Prim. Profr. Moises Saenz, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.691395, lat:25.267014}} | 2016-10-19 |  | 1133884 | 1133884 | 260502.75 | 260502.75 | 260502.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817623 | NLE | Proyecto de inversión | 892527 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892527.0, modificado:892527.0}} | Jn. Maria Fraire Arreola, Alfonso Mtz Dominguez, Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.450833, lat:25.975555}} | 2016-10-19 |  | 892527 | 892527 | 884256.12 | 884256.12 | 884256.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817986 | NLE | Proyecto de inversión | 294459 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294459.0, modificado:294459.0}} | Sec. No. 4 Reforma, Fierro Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-11-05 |  | 294459 | 294459 | 224653.12 | 224653.12 | 224653.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818083 | NLE | Proyecto de inversión | 892293 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892293.0, modificado:892293.0}} | Prim.Gral Ignacio Zaragoza, Cienega Del Toro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 892293 | 892293 | 550910.28 | 550910.28 | 550910.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060704 | NLE | Proyecto de inversión | 1067719.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067719.75, modificado:1067719.75}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Antonio Pérez Entre Lucio Tovar Y Calle Sin Nombre - 343 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 343 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PÉREZ COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO PÉREZ Y CALLE LUCIO TOVAR, CALLE S, lon:-100.1729303, lat:23.68144331}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1063266.8 | 1063266.8 | 1063266.8 | 1063266.8 | 1063266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-33/2018, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:1065216.77, importe_modificado:1063266.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197615/proyecto_PROCESO, 1197615/proyecto_INICIO, 1197615/proyecto_FIN, 1197615/proyecto_PROCESO, 1197615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101076959 | NLE | Proyecto de inversión | 15446615 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5446615E7, modificado:1.5446615E7}} | Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTASEG-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 15317790.23 | 14881781.99 | 14881781.99 | 14881781.99 | 14881781.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401050270 | NLE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Reconst. De Pav. Avenida Guatemala De Av. Pinos | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 12975187 | 12975187 | 12975187 | 12975187 | 12975187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FIV-01-17, contratista:ORGANIZACIÓN GEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.297518694E7, importe_modificado:1.297518694E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061021 | NLE | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ej San Vicente De Ruedas - 411 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 411 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN VICENTE DE RUEDAS, SAN VICENTE DE RUEDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.109727, lat:23.79140577}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1167508.12 | 1167508.12 | 1167508.12 | 1167508.12 | 1167508.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-05/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1167545.85, importe_modificado:1167508.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197932/proyecto_INICIO, 1197932/proyecto_PROCESO, 1197932/proyecto_INICIO, 1197932/proyecto_PROCESO, 1197932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932846 | NLE | Proyecto de inversión | 507127.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507127.09, modificado:494734.0}} | Equipamiento Dispensario Medico Eulalio Villarreal - 151586 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151586 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA VERDE COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LOMA LARG, lon:-100.3721215, lat:25.7991925}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 494734 | 494734 | 494734 | 494734 | 494734 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-2017-2, contratista:MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:494733.58, importe_modificado:494733.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059099/proyecto_PROCESO, 1059099/proyecto_FIN, 1059099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932860 | NLE | Proyecto de inversión | 1481898.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481898.85, modificado:1408666.0}} | Alumbrado Rancho San Martin - 103966 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 103966 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA ENGRACIA Y CALLE QUINTA DE RUTERO, lon:-100.3819262, lat:25.79693579}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 1408666 | 1408666 | 1408666 | 1408666 | 1408666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-06-2017, contratista:DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1444772.55, importe_modificado:1444772.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059113/proyecto_FIN, 1059113/proyecto_PROCESO, 1059113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106981 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:142773.75}} | Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Alvaro De La Fuente - 25324 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25324 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO MONTEMORELOS- LA BOCA EN EL KM. 13620, lon:-99.91393347, lat:25.06403054}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/18-AD B, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:142786.27, importe_modificado:142786.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245363/proyecto_INICIO, 1245363/proyecto_PROCESO, 1245363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139698 | NLE | Proyecto de inversión | 1907391.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907391.34, modificado:1907247.0}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 09 B 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CONGREGACION CALLE LOS LIRIOS EN COMUNDIAD LOS LIRIOS, lon:-99.934722, lat:25.225277}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 1907247 | 1907247 | 1907247 | 1907247 | 1907247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR B, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1907246.99, importe_modificado:1907246.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279001/proyecto_INICIO, 1279001/proyecto_PROCESO, 1279001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108851 | NLE | Proyecto de inversión | 174083.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174083.15, modificado:174083.15}} | Cuarto Dormitorio San Benito - 22513 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | 22513 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:74, direccion:EJIDO , 00000 SAN BENITO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO SAN BENITO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN,, lon:-99.67293099, lat:25.82301997}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 174083.15 | 174083.15 | 174083.15 | 174083.15 | 174083.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR/OT/R33/01/18, contratista:CONSTRUCCIONES GARCIA GUERRA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON, monto:348131.29, importe_modificado:348131.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1247233/proyecto_INICIO, 1247233/proyecto_FIN, 1247233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137406 | NLE | Proyecto de inversión | 2486543 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486543.0, modificado:1733989.0}} | Ope28-17 Prim Gral Pablo Gzz Garza, Lampazos De Naranjo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0001-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:-, lon:-100.074496, lat:27.010305}} | 2017-04-10 |  | 1733989 | 1733989 | 1733989 | 1733989 | 1733989 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106957 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:142575.88}} | Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Mauro Gutierrez Cerda - 25285 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25285 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE CALLE LIMONES SIN NUMERO ENTRE CANELOS Y 5 DE MAYO COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80571768, lat:25.19534514}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 142575.88 | 142575.88 | 142575.88 | 142575.88 | 142575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/18-AD B, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:142575.0, importe_modificado:142575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245339/proyecto_PROCESO, 1245339/proyecto_FIN, 1245339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140485 | NLE | Proyecto de inversión | 509422 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:509422.0, modificado:509422.33}} | Ope 16-18 Sec Prof Hector Ibarra Gonzalez, Municipal, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 509422.33 | 509422.33 | 479539.86 | 479539.86 | 479539.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141114 | NLE | Proyecto de inversión | 793554 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:793554.0, modificado:804738.24}} | Ope 50-17 Prim Oziel Hinojosa Garcia, Los Sabinos, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 804738.24 | 804738.24 | 804738 | 804738 | 804738 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138568 | NLE | Proyecto de inversión | 2876048.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876048.21, modificado:2854997.08}} | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2-23-16-18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-23 | 2018-07-01 | 2854997.08 | 2854997.08 | 2854997.08 | 2854997.08 | 2854997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-16/18-IR, contratista:ING. EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2875791.41, importe_modificado:2875791.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277729/proyecto_INICIO, 1277729/proyecto_FIN, 1277729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133253 | NLE | Proyecto de inversión | 8203819 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8203819.0, modificado:8207800.07}} | Ope 07-18 Jn Nueva Creacion 2018-2019, Las Lomas, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:213, direccion:-, lon:-100.744199, lat:25.650602}} | 2018-06-02 |  | 8207800.07 | 8207800.07 | 8207800.07 | 8207800.07 | 8207800.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138595 | NLE | Proyecto de inversión | 2994236.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994236.57, modificado:2994010.0}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 11 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CAMINO A LA LADRILLERA SEGUNDA ETAPA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-16 | 2018-07-01 | 2994010 | 2994010 | 2994010 | 2994010 | 2994010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-11/18-IR B, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2994068.99, importe_modificado:2994068.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277757/proyecto_INICIO, 1277757/proyecto_PROCESO, 1277757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140510 | NLE | Proyecto de inversión | 332739 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:332739.0, modificado:332738.74}} | Ope 15-18 Jn Benemerito De Las Americas, General Teran, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 332738.74 | 332738.74 | 99821.62 | 99821.62 | 99821.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140678 | NLE | Proyecto de inversión | 547019 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:547019.0, modificado:547018.8}} | Ope 78-17 Sec Luis Donaldo Coloio Murrieta, Unidad Hab, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 547018.8 | 547018.8 | 492540.79 | 492540.79 | 492540.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139314 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1944952.64}} | Construcciones De Salones Para Espacio Cultural En La Ex Hacienda San Juan | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 43191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-07-25 |  | 1944478.2 | 1944478.2 | 1944478.2 | 1944478.2 | 1944478.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-10-002, contratista:CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1990478.2, importe_modificado:1948070.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1278546/proyecto_INICIO, 1278546/proyecto_PROCESO, 1278546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138139 | NLE | Proyecto de inversión | 1370077.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370077.17, modificado:1370077.17}} | Construcciónde Iluminación Carretera Montemorelos - China - San Pedro Del Km 1 100 Al 2 050 En Comunidad San Joaquín, Municipio De General Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publica del municipio de general teran | PR1-12-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:230, direccion:CONSTRUCCIÓNDE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - SAN PEDRO DEL KM 1 100 AL 2 050 EN COMUNIDAD SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, lon:-99.656394, lat:25.260904}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 1370077.17 | 1370077.17 | 1370077.17 | 1370077.17 | 1370077.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-11-2018-NL, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4681429.16, importe_modificado:4681429.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277262/proyecto_PROCESO, 1277262/proyecto_INICIO, 1277262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632574 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6200805.52}} | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO | 2578168 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:979.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.62924; -100.290461), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 6200805.52 | 6200805.52 | 6200805.52 | 6200805.52 | 6200805.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-03/16-CP, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6719222.48, importe_modificado:6719222.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.58}} | {709426/proyecto_INICIO, 709426/proyecto_PROCESO, 709426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100631992 | NLE | Proyecto de inversión | 943364 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943364.0, modificado:943364.0}} | Cam Talleres De Cap. Laboral Lozano Cardenas, Centro , Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.238611, lat:25.541944}} | 2016-04-02 |  | 943364 | 943364 | 825934.23 | 825934.23 | 825934.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666534 | NLE | Proyecto de inversión | 5196436 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5196436.0, modificado:5196436.11}} | Jn Annie Sullivan, Villas Del Jaral El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304722, lat:25.861666}} | 2016-06-09 |  | 5196436.11 | 5196436.11 | 3660337.97 | 3660337.97 | 3660337.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739979 | NLE | Proyecto de inversión | 836422 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:836422.0, modificado:836422.0}} | Jn Maria Curie San Rafael, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.014702, lat:24.54174}} | 2016-08-18 |  | 836422 | 836422 | 768844.91 | 768844.91 | 768844.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699266 | NLE | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:2693745.93}} | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO COLONIA COLONIA CROC, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO ESQUINA CON CAMINO REAL EN LA COL. CROC, lon:-100.3713411, lat:25.77435232}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 2693745.93 | 2693745.93 | 2693745.93 | 2693745.93 | 2693745.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 07 16 CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.489724678E7, importe_modificado:1.489724678E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {800833/proyecto_INICIO, 800833/proyecto_FIN, 800833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699273 | NLE | Proyecto de inversión | 7275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275000.0, modificado:5988163.01}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174902 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIA, lon:-100.4083127, lat:25.78556298}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 5988163.01 | 5988163.01 | 5988163.01 | 5988163.01 | 5988163.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 06/16 CP, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:6549617.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:109.0}} | {800840/proyecto_PROCESO, 800840/proyecto_INICIO, 800840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100626483 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Reconstruccion De Pav. Asfaltico Ev E Y B Almacentro | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2016-04-01 |  | 1809623 | 1809623 | 1809623 | 1809623 | 1809623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DR-01-16, contratista:CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1980515.41, importe_modificado:1980515.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {702692/proyecto_PROCESO, 702692/proyecto_FIN, 702692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400828041 | NLE | Proyecto de inversión | 17876741 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7876741E7, modificado:1.7876741E7}} | Construccion De Puente Vehicular | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19-FF-2016 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. UNION DEL NORESTE, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2016-12-20 | 2017-07-01 | 17876741 | 17876741 | 17876741 | 17876741 | 17876741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FF-42/16-CP, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA., monto:1.7799919E7, importe_modificado:1.7799919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {934820/proyecto_INICIO, 934820/proyecto_PROCESO, 934820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817636 | NLE | Proyecto de inversión | 1070653 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1070653.0, modificado:1070653.0}} | Prim. Petra Benavides, Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 1070653 | 1070653 | 1014692.24 | 1014692.24 | 1014692.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817639 | NLE | Proyecto de inversión | 737092 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737092.0, modificado:737092.0}} | Jn. Profr. Gustavo Leal Rocha, Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 737092 | 737092 | 297755.74 | 297755.74 | 297755.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818100 | NLE | Proyecto de inversión | 734148 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734148.0, modificado:734148.0}} | Jn. Profra. Ramona Cortez Rdz, Jose Salazar Reyna Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 734148 | 734148 | 422909.25 | 422909.25 | 422909.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852542 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Mario J Montemayor | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE MORELOS Y TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4946047.49 | 4946047.49 | 4946047.49 | 4946047.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2017, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4946047.49, importe_modificado:4946047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961267/proyecto_INICIO, 961267/proyecto_PROCESO, 961267/proyecto_FIN, 961267/proyecto_INICIO, 961267/proyecto_FIN, 961267/proyecto_PROCESO, 961267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844183 | NLE | Proyecto de inversión | 28648.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.66, modificado:32092.32}} | Construccion De Pisos Firmes En El Sector Norponiente Topo Chico - 27208 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27208 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, lon:-100.3487891, lat:25.75482454}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 32092.32 | 32092.32 | 32092.32 | 32092.32 | 32092.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2097713.23, importe_modificado:2097713.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {952434/proyecto_INICIO, 952434/proyecto_FIN, 952434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106983 | NLE | Proyecto de inversión | 47710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47710.49, modificado:47708.95}} | Construcción De Fosa Septica Sr Alvaro De La Fuente - 25329 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25329 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO MONTEMORELOS - LA BOCA KM. 13 - 620, lon:-99.91391448, lat:25.06420441}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 47708.95 | 47708.95 | 47708.95 | 47708.95 | 47708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/18-AD D, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:47708.95, importe_modificado:47708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1245365/proyecto_INICIO, 1245365/proyecto_FIN, 1245365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106358 | NLE | Proyecto de inversión | 1402975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402975.2, modificado:1402975.2}} | Construcción De Electrificación Rural En Ej Las Catorce - 1927 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 1927 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LAS 14, 67908 LAS CATORCE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA LAS CATORCE SE UBICA ENTRE LOS EJIDOS DE LAGUNITA DEL CASTILLO Y PUERTO DEL AIRE, lon:-100.3671279, lat:23.39528593}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1400050.19 | 1400050.19 | 1400050.19 | 1400050.19 | 1400050.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-34/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:1400050.19, importe_modificado:1400050.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244740/proyecto_INICIO, 1244740/proyecto_FIN, 1244740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060705 | NLE | Proyecto de inversión | 1849055.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849055.67, modificado:1849055.67}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Hidalgo Y Prolongación Juan Mendez Entre Pino Suárez Y Calle Sin Nombre - 342 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 342 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE JUAN MENDEZ CALLE HID, lon:-100.174318, lat:23.67080554}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1845674.16 | 1845674.16 | 1845674.16 | 1845674.16 | 1845674.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-32/2018, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:1845674.16, importe_modificado:1845674.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197616/proyecto_INICIO, 1197616/proyecto_FIN, 1197616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060714 | NLE | Proyecto de inversión | 180038.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180038.04, modificado:213865.8}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Miguel Dominguez Entre Central Y Matehualita - 378 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 378 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE M, lon:-100.1911119, lat:23.66729537}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 179950.36 | 179950.36 | 179950.36 | 179950.36 | 179950.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197625/proyecto_INICIO, 1197625/proyecto_FIN, 1197625/proyecto_PROCESO, 1197625/proyecto_FIN, 1197625/proyecto_PROCESO, 1197625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139133 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Pavimentacion De La Colonia Nuevo Leon Unido Etapa 2 Final | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-14-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:colonia nuevo leon unido, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 5000000 | 5000000 | 4995841.3 | 4995841.3 | 4995841.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-14/RAMO23/2018, contratista:PAVIMENTOS FLEXIBLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:5000000.0, importe_modificado:4999811.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278344/proyecto_FIN, 1278344/proyecto_PROCESO, 1278344/proyecto_INICIO, 1278344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140218 | NLE | Proyecto de inversión | 2562991 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2562991.0, modificado:2562991.52}} | Ope 35-18 Cetis 101, Diaz Ordaz, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 2562991.52 | 2562991.52 | 2319857.44 | 2319857.44 | 2319857.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138155 | NLE | Proyecto de inversión | 2650300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650300.0, modificado:2631987.98}} | Construcciòn De Pavimentaciòn Asfàltica Calle Principal Sin Nombre En La Comunidad Mata De Sandia | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-14-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:132, direccion:CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN ASFÀLTICA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD MATA DE SANDIA, lon:-99.707505, lat:25.226459}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2631987.98 | 2631987.98 | 2631987.98 | 2631987.98 | 2631987.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-12-2018-NL, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:2650050.98, importe_modificado:2650050.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277279/proyecto_INICIO, 1277279/proyecto_PROCESO, 1277279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053282 | NLE | Proyecto de inversión | 810743 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810743.0, modificado:908571.81}} | J.N. Josefa Tooledo Aguerri, Artemio Treviño, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.142777, lat:25.835277}} | 2018-01-05 |  | 908571.81 | 908571.81 | 908571.81 | 908571.81 | 908571.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138577 | NLE | Proyecto de inversión | 4597291.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597291.64, modificado:4597138.74}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 22-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:227, direccion:CASMINO A LAS PUENTES, lon:-99.866666, lat:25.175555}} | 2018-05-30 | 2018-07-01 | 4597138.74 | 4597138.74 | 4597138.74 | 4597138.74 | 4597138.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-22/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:4597138.74, importe_modificado:4597138.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277738/proyecto_INICIO, 1277738/proyecto_PROCESO, 1277738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140749 | NLE | Proyecto de inversión | 762316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.0, modificado:824005.27}} | Ope 71-17 Sec Enrique Flores Magon, San Bernabe Fome 113, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.614733, lat:26.089869}} | 2018-01-05 |  | 824005.27 | 824005.27 | 824005 | 824005 | 824005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140256 | NLE | Proyecto de inversión | 2765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765000.0, modificado:2765000.0}} | Pavimento Asf C Morelos Y Prol Morelos Y Calle Los Pinos Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 006 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-26 |  | 2765000 | 2756170 | 2755077.88 | 2755077.88 | 2755077.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 006 18 IR, contratista:GRUPO GEBEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2756170.0, importe_modificado:2756170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279647/proyecto_INICIO, 1279647/proyecto_PROCESO, 1279647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140440 | NLE | Proyecto de inversión | 238852 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:238852.0, modificado:238851.62}} | Ope 20-18 Sec Pablo R Cantu Villarreal, Loma Linda, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 238851.62 | 238851.62 | 238379.39 | 238379.39 | 238379.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105582 | NLE | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps Quinientos Treinta Y Dos - 23741 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23741 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PINO SUÁREZ SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS 532, lon:-100.1728188, lat:23.67467175}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 370153.94 | 370153.94 | 370153.94 | 370153.94 | 370153.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-19/2018, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMON MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:375000.0, importe_modificado:370153.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243964/proyecto_PROCESO, 1243964/proyecto_INICIO, 1243964/proyecto_PROCESO, 1243964/proyecto_INICIO, 1243964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160400816881 | NLE | Proyecto de inversión | 1341040 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341040.0, modificado:768634.0}} | Universidad Pedagogica Nacional, Col. Estrella Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-24 |  | 768634 | 768634 | 768634 | 768634 | 768634 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818306 | NLE | Proyecto de inversión | 560766 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560766.0, modificado:560766.0}} | Prim. Raul Alvarado Solis, Jose Salazar Reyna Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 560766 | 560766 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844177 | NLE | Proyecto de inversión | 28648.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.66, modificado:0.0}} | Construccion De Pisos Firmes En El Sector Norponiente Centro Sur - 27363 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27363 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.3217267, lat:25.65382983}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838835 | NLE | Proyecto de inversión | 958249 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:958249.0, modificado:958248.0}} | Jn Juan Francisco Arroyo, Col. Centro, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.18, lat:23.673055}} | 2017-01-16 |  | 958248 | 958248 | 859569.37 | 859569.37 | 859569.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838839 | NLE | Proyecto de inversión | 467728 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:467728.0, modificado:418094.58}} | Jn Prof. Miguel Alardin Fall, Col. Lagunita De Castillo, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.18, lat:23.673055}} | 2017-01-16 |  | 418094.58 | 418094.58 | 418094.58 | 418094.58 | 418094.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844194 | NLE | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:7502046.64}} | Rehabilitacion De La Calle Antiguos Ejidatarios En El Sector La Alianza - 21805 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 21805 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS SECTOR LA ALIANZA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA REHABILITACION ES EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS ENTRE LA CALLE PORTALES DE LOS VALLES Y LA CALLE CABEZADA , lon:-100.4068476, lat:25.78679868}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 7502046.64 | 7502046.64 | 7502046.64 | 7502046.64 | 7502046.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/17-CP, contratista:BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5393461.24, importe_modificado:5393461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {952445/proyecto_INICIO, 952445/proyecto_PROCESO, 952445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105566 | NLE | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | Construcción De Cuartos Fuera De Zaps En Cabecera Municipal - 24213 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 24213 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY COLONIA EL PROGRESO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE MEZQUITE, CALLE MAGUEY LA COLONIA EL PROGRESO SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ, lon:-100.1942278, lat:23.67045956}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1558800 | 1558800 | 1558800 | 1558800 | 1558800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-28/2018, contratista:HORACIO VÁZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:1558800.0, importe_modificado:1558800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243948/proyecto_INICIO, 1243948/proyecto_PROCESO, 1243948/proyecto_FIN, 1243948/proyecto_INICIO, 1243948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666027 | NLE | Proyecto de inversión | 874357 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874357.0, modificado:851617.9}} | Sec. Enrique Quiroga Ruiz, Real De Palmas Sector Hacienda Las Palmas General Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.151388, lat:25.868055}} | 2016-03-17 |  | 851617.9 | 851617.9 | 851617.9 | 851617.9 | 851617.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666166 | NLE | Proyecto de inversión | 829101 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829101.0, modificado:829101.0}} | Jn Pedro R. Nava, Doctor Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.468844, lat:23.917018}} | 2016-04-07 |  | 829101 | 829101 | 595429.09 | 595429.09 | 595429.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851509 | NLE | Proyecto de inversión | 6131800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131800.0, modificado:6131800.0}} | Construccion De Espacio Deportivo | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 02-PDR-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL BALCONES DE SANTA CATARINA, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-05-18 | 2017-12-01 | 6131800 | 6131800 | 6131800 | 6131800 | 6131800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-22/17-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6034359.0, importe_modificado:6034359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4319.0}} | {960093/proyecto_PROCESO, 960093/proyecto_INICIO, 960093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817668 | NLE | Proyecto de inversión | 459692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459692.0, modificado:459692.0}} | Sec. 4 Profra. Elena Mancillas, Emiliano Zapata Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826666, lat:25.187222}} | 2016-10-19 |  | 459692 | 459692 | 434714.08 | 434714.08 | 434714.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720956 | NLE | Proyecto de inversión | 14324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.33, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 177606 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 177606 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUN, lon:-100.3630444, lat:25.76502838}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/16-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:71224.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822523/proyecto_PROCESO, 822523/proyecto_INICIO, 822523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852367 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998174.43}} | Rehabilitación De Parque Col. Ampliación Reforma Agraria, Ejidatarios Y Camino Real | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 13 | N | 0 | 0 | 3320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. AMPLIACION REFORMA, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 998174.43 | 998174.43 | 998174.43 | 998174.43 | 998174.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)07-17-IR, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:998177.01, importe_modificado:998177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.0}} | {961057/proyecto_INICIO, 961057/proyecto_FIN, 961057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300744222 | NLE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | 1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. VALLE DE SANTA LUCIA, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 15000000 | 12142481.25 | 12076390.55 | 12076390.55 | 12076390.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROAGUA-01-16-CP, contratista:DESARROLLADORA DE CAMINOS Y ASFALTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.214248125E7, importe_modificado:1.214248125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:115.0}} | {847905/proyecto_PROCESO, 847905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300957248 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Modulos Dif) - 4818037 - 628 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 628 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.720932; -100.242058) (25.761583; -100.300155) (25.73493; -100.231441) (25.746758; -100.3073) (25.761714; -100.322181), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2470525.71 | 2470525.71 | 2470525.71 | 2470525.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3708-2017, contratista:CONSTRUCTORA ENTECEME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2470525.69, importe_modificado:2470525.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091012/proyecto_INICIO, 1091012/proyecto_FIN, 1091012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715541 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:141183.68}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 173622 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, BENITO JUAREZ, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO, lon:-100.359545, lat:25.76667269}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 141183.68 | 141183.68 | 141183.68 | 141183.68 | 141183.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {817108/proyecto_INICIO, 817108/proyecto_FIN, 817108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300959338 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Talaverna) - 4817967 - 627 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 627 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711871; -100.229484), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3707-2017, contratista:MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2469785.69, importe_modificado:2469785.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO, 1093102/proyecto_FIN, 1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932839 | NLE | Proyecto de inversión | 4031082.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4031082.19, modificado:3905435.0}} | Drenaje Pluvial Fidel Velzquez - 151465 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151465 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDEL VELZQUEZ COLONIA NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE 24 DE ABRI, lon:-100.3778757, lat:25.80080679}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 3905435 | 3905435 | 3905435 | 3905435 | 3905435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-12-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:3917424.74, importe_modificado:3917424.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059092/proyecto_INICIO, 1059092/proyecto_FIN, 1059092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932864 | NLE | Proyecto de inversión | 1476339.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476339.13, modificado:1445641.0}} | Pavimentacion Privada Seis Colonia Emiliano Zapata - 101185 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 101185 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA 6 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA LOPEZ MATEOS Y CALLE RAUL CA, lon:-100.2844038, lat:25.80849143}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 1445641 | 1445641 | 1445641 | 1445641 | 1445641 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-04-2017, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1448388.48, importe_modificado:1448388.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059117/proyecto_INICIO, 1059117/proyecto_FIN, 1059117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170200881256 | NLE | Proyecto de inversión | 1954591 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954591.0, modificado:2820452.0}} | Sec. Gral Moises Saenz Garza, Los Villarreales Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 320-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:118, direccion:-, lon:-100.323055, lat:26.049444}} | 2017-06-29 |  | 2820452 | 2820452 | 2234074.89 | 2234074.89 | 2139487.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867254 | NLE | Acción | 1340281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340281.6, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 40703 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200899120 | NLE | Proyecto de inversión | 2157780.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157780.48, modificado:2157780.48}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Reconstrucción De La Calle Camino En La Colonia 5 De Mayo) - 5720844 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5720844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:LOMA FLORES A LOMA LA PAZ; 25.799109; -100.373518, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2157780.48 | 2157780.48 | 2034010.21 | 2034010.21 | 2034010.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E2-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:2103658.42, importe_modificado:2103658.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024923/proyecto_PROCESO, 1024923/proyecto_INICIO, 1024923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105510 | NLE | Proyecto de inversión | 1250279.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250279.81, modificado:1248763.42}} | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim Del Ejido El Charquillo - 251 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 251 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL CHARQUILLO, 67930 EL CHARQUILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PEDRO ZORRILLA, CALLE PORFIRIO DÍAZ EL EJIDO EL CHARQUILLO SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.3033675, lat:23.74021122}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1246718.24 | 1246718.24 | 1246718.24 | 1246718.24 | 1246718.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-02/2018, contratista:MA. DEL SOCORRO CASTILLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1248763.42, importe_modificado:1248763.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243892/proyecto_PROCESO, 1243892/proyecto_INICIO, 1243892/proyecto_PROCESO, 1243892/proyecto_INICIO, 1243892/proyecto_FIN, 1243892/proyecto_PROCESO, 1243892/proyecto_FIN, 1243892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109129 | NLE | Acción | 14668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14668.2, modificado:14668.2}} | Suministro E Instalación De Sillas Semi Ejecutvas - 24558 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 14668.2 | 14668.2 | 14668.2 | 14668.2 | 14668.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180201109129, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:14668.2, importe_modificado:14668.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247511/proyecto_INICIO, 1247511/proyecto_FIN, 1247511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106984 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:76241.61}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Francisca Olveda Sandoval - 24924 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24924 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:201, direccion:RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.76561385, lat:25.23892056}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76241.61 | 76241.6 | 76241.6 | 76241.6 | 76241.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18-AD A, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:76242.46, importe_modificado:76242.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245366/proyecto_FIN, 1245366/proyecto_INICIO, 1245366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106592 | NLE | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Cuartos Dormitorio Hacienda La Granja - 124 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CALLE CAMINO A MACUÑA HACIENDA HACIENDA LA GRANJA, 67400 LA GRANJA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS DELICIAS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LAS DELICIAS HACIENDA LA GRANJA, GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.68998025, lat:25.24305969}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-05-18-NL, contratista:Desarrollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:2338450.0, importe_modificado:2338450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244974/proyecto_INICIO, 1244974/proyecto_FIN, 1244974/proyecto_PROCESO, 1244974/proyecto_FIN, 1244974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060442 | NLE | Proyecto de inversión | 135747.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135747.51, modificado:135747.51}} | Construccion De Dormitorios Sra Olga Gpe Valdez Secc Diego Lopez - 18498 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 18498 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOS PERALES SECCION SECCIÓN DIEGO LOPEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAMIRO TAMEZ, CALLE LOS ENCINOS ESTE HOGAR SE E, lon:-100.0101176, lat:25.25854828}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 135747.51 | 135747.51 | 135747.51 | 135747.51 | 135747.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197353/proyecto_INICIO, 1197353/proyecto_FIN, 1197353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060708 | NLE | Proyecto de inversión | 668442 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668442.0, modificado:668442.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Diaz Y Fco I Madero Entre Priv Porfirio Y Sev Mtz - 337 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 337 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE SE, lon:-100.1744112, lat:23.67350268}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 654358.43 | 654358.43 | 654358.43 | 654358.43 | 654358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-30/2018, contratista:GABRIEL JUAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:665855.97, importe_modificado:654358.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197619/proyecto_INICIO, 1197619/proyecto_PROCESO, 1197619/proyecto_FIN, 1197619/proyecto_PROCESO, 1197619/proyecto_FIN, 1197619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720960 | NLE | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:988285.74}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 173681 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. T VICENTE SUAREZ ARBOLEDAS DE SAN BERNABE, LORENZO GARZA, VALLES DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 CON, lon:-100.4054393, lat:25.79205605}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 988285.74 | 988285.74 | 988285.74 | 988285.74 | 988285.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {822527/proyecto_INICIO, 822527/proyecto_FIN, 822527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100636146 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento De La Av San Nicolas De Av Nogalar A Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2541945 | N | 0 | 0 | 118400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(DE AV NOGALAR; 25.722591; -100.293417) (A JUAN PABLO II; 25.73821; -100.289748), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3102-2016, contratista:LM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.0500291E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713391/proyecto_PROCESO, 713391/proyecto_INICIO, 713391/proyecto_PROCESO, 713391/proyecto_FIN, 713391/proyecto_INICIO, 713391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726165 | NLE | Proyecto de inversión | 6378660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6378660.0, modificado:6378660.0}} | Drenaje Pluvial Colonia Dieciocho De Octubre - 136955 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 136955 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JUNIO COLONIA 18 DE OCTUBRE, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN JOSE, CALLE 21 DE MAYO CALLE INTERNA DE LA COLONIA 18 DE OCTUBRE, lon:-100.4031704, lat:25.79945356}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 6378660 | 6378660 | 4432588.61 | 4432588.61 | 4432588.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-005-2016, contratista:ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:6339983.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {827732/proyecto_INICIO, 827732/proyecto_PROCESO, 827732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061047 | NLE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.75}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 2609 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 599999.75 | 599999.75 | 599999.75 | 599999.75 | 599999.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1197958/proyecto_PROCESO, 1197958/proyecto_INICIO, 1197958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632046 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}} | Rehab De Unidad Deportiva En Colonia Moises Saenz | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 2183141 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(25.814045; -100.254753), lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2016-05-03 | 2016-12-01 | 9794329 | 9794329 | 9794329 | 9794329 | 9794329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIEM-02-16, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTUVO ROGATI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:9794328.75, importe_modificado:9794328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {708843/proyecto_INICIO, 708843/proyecto_FIN, 708843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670202 | NLE | Proyecto de inversión | 1006580 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006580.0, modificado:951897.0}} | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-05-24 |  | 951897 | 951897 | 942377 | 942377 | 942377 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200710239 | NLE | Proyecto de inversión | 8771732.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8771732.57, modificado:8337037.02}} | Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 180376 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA FOMERREY 116 EN EL SECTOR DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN UNA VIALIDAD DE LA COL. FOMERREY 116 EN EL SECTOR DE SAN BERNABE, lon:-100.3839969, lat:25.76542869}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 8337037.02 | 8337037.02 | 8337037.02 | 8337037.02 | 8337037.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 09/16 CP, contratista:CONSTRUCTORA LEGOSA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:8526076.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14536.0}} | {811806/proyecto_PROCESO, 811806/proyecto_INICIO, 811806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200710244 | NLE | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:46125.42}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175428 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA REFORMA URBANA FOMERREY 106 UNIDAD PEDRERAS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4055 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.3406387, lat:25.74467885}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {811811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140517 | NLE | Proyecto de inversión | 774636 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774636.0, modificado:774636.41}} | Ope 14-18 Sec Melchor Ocampo, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 774636.41 | 774636.41 | 632287.57 | 632287.57 | 632287.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201142504 | NLE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1999961.22}} | Pavimentación De Calle Guerrero | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE VILLALDAMA, N. L. | 1 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:LA ESTACIÓN, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 1999961.22 | 1999961.22 | 1999961.22 | 1999961.22 | 1999961.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-RC-PDR-03/2018, contratista:TDH INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:1999961.22, importe_modificado:1999961.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282126/proyecto_PROCESO, 1282126/proyecto_FIN, 1282126/proyecto_INICIO, 1282126/proyecto_FIN, 1282126/proyecto_PROCESO, 1282126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE18180201141814 | NLE | Proyecto de inversión | 9999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.0, modificado:9986101.52}} | Construcción De La ""Casa Del Adulto Mayor"", Ubicada En Las Calles Fidel Velazquez Y Calle Raul Caballero En La Colonia Agua Nueva Del Municipio De Guadalupe, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR162018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE RAUL CABALLERO EN LA COLONIA AGUA NUEVA, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-22 | 2018-09-01 | 9986101.52 | 9986101.52 | 9986101.52 | 9986101.52 | 9986101.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981-E14-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIIENTO GAME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9986105.79, importe_modificado:9986105.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281377/proyecto_INICIO, 1281377/proyecto_PROCESO, 1281377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140409 | NLE | Proyecto de inversión | 268202 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:268202.0, modificado:268201.98}} | Ope 21-18 Prim Venustiano Carranza, Monterrey, Mty | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 268201.98 | 268201.98 | 175312.07 | 175312.07 | 175312.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.36}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140573 | NLE | Proyecto de inversión | 247149 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:247149.0, modificado:247149.01}} | Ope 11-18 Sec 1 De Septiembre, Fracc Hercules, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 247149.01 | 247149.01 | 173676.32 | 173676.32 | 173676.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139045 | NLE | Proyecto de inversión | 2894026.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894026.8, modificado:2894026.8}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Porfirio Diaz Entre Calle Plutarco Elias Calles Y Adolfo Cortines | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-8-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle porfirio diaz entre calle plutarco elias calles y adolfo cortines, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 2894026.8 | 2894026.8 | 2892062.39 | 2892062.39 | 2892062.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-8/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCTORA SALGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2894026.8, importe_modificado:2893215.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278245/proyecto_FIN, 1278245/proyecto_INICIO, 1278245/proyecto_FIN, 1278245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844188 | NLE | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:186607.75}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Zona De Atencion Prioritaria - 26498 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26498 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.4041947, lat:25.79043432}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 186607.75 | 186607.75 | 186607.75 | 186607.75 | 186607.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2574182.96, importe_modificado:2574182.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {952439/proyecto_INICIO, 952439/proyecto_FIN, 952439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140590 | NLE | Proyecto de inversión | 2223636 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2223636.0, modificado:2223635.87}} | Ope 10-18 Cbtis 258, Hacienda Del Topo, Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 2223635.87 | 2223635.87 | 2215198.8 | 2215198.8 | 2215198.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851456 | NLE | Proyecto de inversión | 6421765 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6421765.0, modificado:6421765.0}} | Construccion De Espacio Deportivo | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 04 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE SANTA CATARINA, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 6421765 | 6368713 | 4421370 | 4421370 | 4418128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-30/17-IR, contratista:URZAFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6368713.0, importe_modificado:6368713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5190.0}} | {960033/proyecto_INICIO, 960033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200892906 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Drenaje Pluvial En Av Pico Bolívar Etapa Iii Entre Calles Pico Sorata Y Montes De Toledo | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 02 PROGRAMAS REGIONALES 2017 | N | 0 | 0 | 85000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PICO BOLIVAR ENTRE PICO SORATA Y MONTES DE TOLEDO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 5000000 | 4949427.94 | 4949427.94 | 4949427.94 | 4949427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3402-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAYRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4949427.91, importe_modificado:4949427.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1004298/proyecto_INICIO, 1004298/proyecto_FIN, 1004298/proyecto_PROCESO, 1004298/proyecto_FIN, 1004298/proyecto_PROCESO, 1004298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827833 | NLE | Proyecto de inversión | 1901436 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1901436.0, modificado:1901436.0}} | Jn. Jorge Rangel Guerra, Valle De San Blas Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2016-08-10 |  | 1901436 | 1901436 | 98424.61 | 98424.61 | 98424.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200899939 | NLE | Proyecto de inversión | 2371229.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371229.83, modificado:2338198.0}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Comunidad El Ranchito, El Palomar, El Ranchito (La Petaca) Y El Ranchito (El Palomar)) - 4955782 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4955782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.235437; -99.765435 25.230355; -99.767147 25.236466; -99.770649 25.233637; -99.769236 25.235825; -99.773342 25.238649; -99.765736 25.230332; -99.767, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-01/17-IR, contratista:ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA , convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:2338253.82, importe_modificado:2338198.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025742/proyecto_INICIO, 1025742/proyecto_FIN, 1025742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831271 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 12 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988620.12 | 9988620.12 | 9988620.12 | 9988620.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3505-2016, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9988620.12, importe_modificado:1.098862013E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819080 | NLE | Proyecto de inversión | 1601580 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1601580.0, modificado:1601580.0}} | Sec. Gral. 28 Constitucion Mexicana, San Pedro 400 San Pedro Garza Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.402467, lat:25.665169}} | 2016-12-26 |  | 1601580 | 1601580 | 1584652.51 | 1584652.51 | 1584652.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823317 | NLE | Proyecto de inversión | 453488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:256, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453488.0, modificado:453159.0}} | Construcción De Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 04 HABITAT 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE SEGUNDA COL. MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 453159 | 453159 | 453159 | 453159 | 453159 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-habitat-op-04/16 ir, contratista:materiales molin, s. a de c. v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:453225.1, importe_modificado:453225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929373/proyecto_INICIO, 929373/proyecto_FIN, 929373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818023 | NLE | Proyecto de inversión | 573514 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573514.0, modificado:573514.0}} | Jn. Pascual Orozco, El Cardenal Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 573514 | 573514 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300959492 | NLE | Proyecto de inversión | 1650567.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650567.76, modificado:1632047.0}} | Alumbrado Publico Calle Maranatha - 5307424 - 3617 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 3617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:(25.189972; -99.847816) (25.201437; -99.854136) (25.189995; -99.847822) (25.201471; -99.854213), lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-09/17-IR, contratista:ZEVACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1632105.88, importe_modificado:1632047.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093256/proyecto_PROCESO, 1093256/proyecto_FIN, 1093256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932859 | NLE | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1259376.0}} | Alumbrado En Carretera A Monclova - 104148 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 104148 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA A MONCLOVA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE EJE VIAL CARRETERA A LAREDO Y, lon:-100.2793954, lat:25.80625614}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 1259376 | 1259376 | 1259376 | 1259376 | 1259376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07-2017, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1267473.61, importe_modificado:1267473.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059112/proyecto_INICIO, 1059112/proyecto_PROCESO, 1059112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075636 | NLE | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Alumbrado Publico Y Camellon Central Col Valle De Huinala | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-03-01 |  | 1598761.75 | 1598761.75 | 1598761.75 | 1598761.75 | 1598761.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-01-18, contratista:I.C.C.A.A., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1599326.0, importe_modificado:1599326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1213048/proyecto_INICIO, 1213048/proyecto_FIN, 1213048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053582 | NLE | Proyecto de inversión | 820685 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820685.0, modificado:820685.0}} | Esc Sec 29, Fome 18, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-13 |  | 820685 | 820685 | 704707.66 | 704707.66 | 704707.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:85.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133261 | NLE | Proyecto de inversión | 13204788 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3204788E7, modificado:1.426385465E7}} | Ope 05-18 Prim Nueva Creacion 2018-2019, Las Lomas, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:174, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2018-06-02 |  | 14263854.65 | 14263854.65 | 14263854.65 | 14263854.65 | 14263854.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200710245 | NLE | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1200061.25}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174630 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA BALCONES DE SAN BERNABE VALLES DE SAN BERNABE, HACIENDA SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 CON NECESIDAD DE UN , lon:-100.3961663, lat:25.7919309}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 1200061.25 | 1200061.25 | 1200061.25 | 1200061.25 | 1200061.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {811812/proyecto_PROCESO, 811812/proyecto_INICIO, 811812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200710248 | NLE | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 185538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106455 | NLE | Proyecto de inversión | 33399999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.339999995E7, modificado:3.339999995E7}} | Drenaje Pluvial En La Colonia Fresnos - 1530 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE APODACA | 1530 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:386, direccion:CALLE NARDO COLONIA , 66636 YESAKI (SAN MIGUEL), APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SENDERO APODACA Y CALLE SABINO, CALLE NARDO EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRESNOS EN SU PRIMERA ETAPA, lon:-100.253691, lat:25.76044393}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 32998358.86 | 32998358.86 | 32998358.86 | 32998358.86 | 32998358.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-18, contratista:PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:3.299835885E7, importe_modificado:3.299835885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244837/proyecto_PROCESO, 1244837/proyecto_INICIO, 1244837/proyecto_PROCESO, 1244837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106570 | NLE | Proyecto de inversión | 504170.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504170.8, modificado:504170.8}} | Rehabilitación De Camino De Punta De La Loma A San Ignacio De Torres Con Revestimiento De Camino - 319 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 319 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:228, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PUNTA DE LA LOMA - SAN IGNACIO DE TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA PUNTA DE LA LOMA, 00000 LA PUNTA DE LA LOMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO LA PUNTA DE LA LOMA A SAN IGNACIO DE TORRES Y , REVESTIMIENTO , lon:-100.3854509, lat:23.65105054}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 499782.75 | 499782.75 | 499782.75 | 499782.75 | 499782.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-12/2018, contratista:FRANCISCO TEODULO RODRIGUEZ ALVISO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:504170.8, importe_modificado:499782.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244952/proyecto_INICIO, 1244952/proyecto_PROCESO, 1244952/proyecto_FIN, 1244952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140305 | NLE | Proyecto de inversión | 963018 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:963018.0, modificado:1208725.05}} | Ope 27-18 Prim Antonio Moreno, El Cercado, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1208725.05 | 1208725.05 | 1208725 | 1208725 | 1208725 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140687 | NLE | Proyecto de inversión | 954374 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954374.0, modificado:954373.66}} | Ope 78-17 Sec Rebeca Cantu Ayala, Santo Domingo, San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 954373.66 | 954373.66 | 832447.67 | 832447.67 | 832447.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140724 | NLE | Proyecto de inversión | 393315 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:393315.0, modificado:393315.41}} | Ope 73-17 Prim Constitucion, Unidad Modelo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 393315.41 | 393315.41 | 340157.58 | 340157.58 | 340157.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726441 | NLE | Proyecto de inversión | 483352.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483352.86, modificado:454712.47}} | Rehabilitar Centros De Salud - 96456 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96456 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNO COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN CALLE UNO Y RUBIBARDOS EN LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS, lon:-100.323246, lat:25.72815307}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 454712.47 | 454712.47 | 454712.47 | 454712.47 | 454712.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 16/15 IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1463650.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {828008/proyecto_INICIO, 828008/proyecto_FIN, 828008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666503 | NLE | Proyecto de inversión | 644061 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644061.0, modificado:590302.0}} | Prim. Niños Heroes De Chapultepec, La Conquista Los Ramones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.540845, lat:25.497014}} | 2016-05-21 |  | 590301 | 590301 | 582232 | 582232 | 582232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140246 | NLE | Proyecto de inversión | 834558 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:834558.0, modificado:1019232.07}} | Ope 34-18 Sec Profr Manuel Garcia Rodriguez, Lomas Tolteca, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1019232.07 | 1019232.07 | 1019232 | 1019232 | 1019232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140428 | NLE | Proyecto de inversión | 331479 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:331479.0, modificado:331479.31}} | Ope 20-18 Prim Ricardo Flores Magon, Rafael Buena, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 331479.31 | 331479.31 | 310791.98 | 310791.98 | 310791.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140595 | NLE | Proyecto de inversión | 1930939 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930939.0, modificado:1930938.61}} | Ope 09-18 Tecnica Terminal 4 San Juan San Miguel, Nuevo Amanecer, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1930938.61 | 1930938.61 | 1768293.34 | 1768293.34 | 1768293.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867198 | NLE | Proyecto de inversión | 1111649.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111649.31, modificado:1111649.31}} | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle Héctor Gonzalez En La Colonia San Juan En Santiago Nl - 60325 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60325 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR GONZALEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO CHUECA Y CALLE SAN JUAN, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-100.1691134, lat:25.48300048}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 1111649.31 | 968519.32 | 968519.32 | 968519.32 | 968519.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-028/17-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:968519.32, importe_modificado:968519.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976214/proyecto_INICIO, 976214/proyecto_FIN, 976214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137615 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4981454.7}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica Carretera General Terán Guadalupe Las Joyas A Las Colonias | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas municipio de general teran | PR1-3-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CARRETERA GENERAL TERÁN GUADALUPE LAS JOYAS A LAS COLONIAS, lon:-99.317219, lat:25.167577}} | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 4981454.7 | 4981454.7 | 4981454.7 | 4981454.7 | 4981454.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-03-2018-NL, contratista:ZEVACH CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4999656.96, importe_modificado:4999656.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276690/proyecto_INICIO, 1276690/proyecto_PROCESO, 1276690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140180 | NLE | Proyecto de inversión | 574805 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:574805.0, modificado:574804.52}} | Ope 40-18 Sec Revolucion Mexicana, Reforma, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-26 |  | 574804.52 | 574804.52 | 515667.87 | 515667.87 | 515667.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138593 | NLE | Proyecto de inversión | 3000566.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000566.86, modificado:2999727.18}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 3 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE ESCOBEDO ENTRE DEGOLLADFO Y PARAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 2999727.18 | 2999727.18 | 2999727.18 | 2999727.18 | 2999727.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-03/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2999748.63, importe_modificado:2999748.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277755/proyecto_INICIO, 1277755/proyecto_FIN, 1277755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140188 | NLE | Proyecto de inversión | 427719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:427719.0, modificado:427719.06}} | Ope 39-18 Prim Ignacio Zaragoza, C De Leones 10, Mitras Centro | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-26 |  | 427719.06 | 427719.06 | 427260.93 | 427260.93 | 427260.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200885936 | NLE | Proyecto de inversión | 424729.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424729.22, modificado:424729.22}} | B)Construcción Red Ap C/517 Ml Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 55 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | I-RP-17001/111221 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Ismael Flores, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2017-06-09 | 2017-12-01 | 335218.86 | 424729.22 | 335218.86 | 335218.86 | 294733.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838848 | NLE | Proyecto de inversión | 893642 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893642.0, modificado:893641.0}} | Jn Dustano Muñiz Leija, Col. Las Catorce, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.368611, lat:23.394722}} | 2017-01-12 |  | 893641 | 893641 | 790004.14 | 790004.14 | 790004.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200866695 | NLE | Proyecto de inversión | 4481548.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481548.5, modificado:4699298.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico - 43381 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 43381 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA BOSQUES DE LA HU, lon:-100.4914168, lat:25.6975774}} | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 4699298 | 4699298 | 4699298 | 4699298 | 4699298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-05/06/17-CP, contratista:ICCAA Y CATSA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA , monto:4403796.0, importe_modificado:4403796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8410.0}} | {975711/proyecto_INICIO, 975711/proyecto_PROCESO, 975711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838862 | NLE | Proyecto de inversión | 672336 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672336.0, modificado:672336.0}} | Prim. Margarita Maza De Juarez, Col. Lajas Negras, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129442, lat:24.91979}} | 2017-02-04 |  | 672336 | 672336 | 561852.99 | 561852.99 | 561852.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817682 | NLE | Proyecto de inversión | 639196 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:639196.0, modificado:639196.0}} | Jn. Carlos Treviño Quiroga, Las Puentes Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826666, lat:25.187222}} | 2016-10-19 |  | 639196 | 639196 | 441261.8 | 441261.8 | 441261.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818998 | NLE | Proyecto de inversión | 801378 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:801378.0, modificado:802052.68}} | Jn. Juan Ruiz De Alarcon, Los Morales Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 802052.68 | 802052.68 | 802052 | 802052 | 802052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844172 | NLE | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:413159.36}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Sector Norponiente Alianza Solidaridad - 26642 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26642 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, lon:-100.4161447, lat:25.77999217}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 413159.36 | 413159.36 | 413159.36 | 413159.36 | 413159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {952423/proyecto_INICIO, 952423/proyecto_FIN, 952423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401005365 | NLE | Proyecto de inversión | 3114928.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557464.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557464.45, modificado:1898990.4}} | Construcción De Techos Para Dignificación De Vivienda - 338101 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 338101 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE POTASIO 318 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COBALTO Y CALLE PLOMO, lon:-100.4116742, lat:25.68192845}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1898990.4 | 1898990.4 | 1898990.4 | 1898990.4 | 1898990.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/965/ADMÓN.15-18, contratista:TRIDESA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Pedro Garza García, monto:1208055.0, importe_modificado:1208055.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/963/ADMON.-15-18, contratista:TERMEX MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:2561200.0, importe_modificado:2561200.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/962/ADMÓN.15-18, contratista:GRUPO PROCREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:155440.0, importe_modificado:155440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1140445/proyecto_PROCESO, 1140445/proyecto_FIN, 1140445/proyecto_INICIO, 1140445/proyecto_PROCESO, 1140445/proyecto_FIN, 1140445/proyecto_INICIO, 1140445/proyecto_FIN, 1140445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935221 | NLE | Proyecto de inversión | 168062.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168062.8, modificado:165218.85}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117001 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117001 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABEMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP, lon:-100.3589098, lat:25.76744643}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 165218.85 | 165218.85 | 165218.85 | 165218.85 | 165218.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1061474/proyecto_INICIO, 1061474/proyecto_PROCESO, 1061474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935229 | NLE | Proyecto de inversión | 100837.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100837.68, modificado:99131.31}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117517 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117517 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD ZAP 4943MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICAD, lon:-100.4065551, lat:25.79179253}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 99131.31 | 99131.31 | 99131.31 | 99131.31 | 99131.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1061482/proyecto_INICIO, 1061482/proyecto_FIN, 1061482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932852 | NLE | Proyecto de inversión | 297646.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297646.72, modificado:285615.0}} | Banquetas Colonia Fernando Amilpa - 150861 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 150861 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLESDE COLONIA FERNANDO AMILPA COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE, lon:-100.2653918, lat:25.80623839}} | 2017-08-02 | 2017-12-29 | 285615 | 285615 | 285615 | 285615 | 285615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10-2017, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:288688.46, importe_modificado:288688.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059105/proyecto_FIN, 1059105/proyecto_PROCESO, 1059105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932857 | NLE | Proyecto de inversión | 617160.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617160.61, modificado:597952.0}} | Alumbrado Colonia Niños Heroes - 103989 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 103989 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AGUISTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE EJE VIAL CARRETERA A COLOMBIA Y CALLE JUA, lon:-100.293249, lat:25.80360821}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 597952 | 597952 | 597952 | 597952 | 597952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-22-2017, contratista:DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:601994.83, importe_modificado:601994.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059110/proyecto_INICIO, 1059110/proyecto_FIN, 1059110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060701 | NLE | Proyecto de inversión | 310199.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310199.43, modificado:310199.43}} | Construcción De Electrificación En Calle Lerdo De Tejada Ente Matehualita Y Emiliano Zapata - 2080 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2080 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR SEGUNDO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MATEHUALITA, CALLE EMIL, lon:-100.1885912, lat:23.67484641}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 310199.01 | 310199.01 | 310199.01 | 310199.01 | 310199.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-OT-09/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:310199.0, importe_modificado:310199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197612/proyecto_INICIO, 1197612/proyecto_FIN, 1197612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060444 | NLE | Proyecto de inversión | 79068.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79068.33, modificado:79068.33}} | Construccion De Baño Al Sr Gustavo Cesar Gonzalez Col Duraznos - 1875 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 1875 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIGUEZ COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARON SAENZ, CAL, lon:-100.0363197, lat:25.29772916}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 79068.33 | 79068.33 | 79068.33 | 79068.33 | 79068.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197355/proyecto_PROCESO, 1197355/proyecto_INICIO, 1197355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101077201 | NLE | Proyecto de inversión | 22042680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.204268E7, modificado:2.203967765E7}} | Infraestructura Para Complejo Penitenciario Escobedo Nl Y Centro-Reinsercion Social Femenil | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 2 | N | 0 | 0 | 5229492 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Manuel Barragán S/N, Colonia Ex hacienda el Canadá en Escobedo Nuevo León, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-01 |  | 22039677.65 | 22039677.65 | 22039677.65 | 22039677.65 | 22039677.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214976/proyecto_PROCESO, 1214976/proyecto_INICIO, 1214976/proyecto_PROCESO, 1214976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141340 | NLE | Proyecto de inversión | 1997048.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997048.89, modificado:1996954.96}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 14 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:COLONIA JOSE MARIA PARAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 1996954.96 | 1996954.96 | 1996954.96 | 1996954.96 | 1996954.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-14/18-IR A, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1996955.36, importe_modificado:1996955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1280857/proyecto_INICIO, 1280857/proyecto_PROCESO, 1280857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140477 | NLE | Proyecto de inversión | 340544 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340544.0, modificado:340544.45}} | Ope 17-18 Sec 72 C Solidaridad, Barrio Acero, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 340544.45 | 340544.45 | 179661.79 | 179661.79 | 179661.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141112 | NLE | Proyecto de inversión | 487165 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487165.0, modificado:487164.0}} | Ope 51-17 Jn Jose Maria Paras Y Ballesteros, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 487164 | 487164 | 415311.88 | 415311.88 | 415311.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141122 | NLE | Proyecto de inversión | 809937 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809937.0, modificado:809936.0}} | Ope 69-17 Prim Ernesto Guajardo Salinas, Jardines De San Rafael, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 809936 | 809936 | 803689.76 | 803689.76 | 803689.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141593 | NLE | Proyecto de inversión | 773517 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:773517.0, modificado:773517.0}} | Ope 38-18 Prim Ignacio Zaragoza, Santa Cecilia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 773517 | 773517 | 640424.56 | 640424.56 | 640424.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140336 | NLE | Proyecto de inversión | 1661817 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1661817.0, modificado:1661816.59}} | Ope 26-18 Prim Edelmiro Rangel 2, Ciudad Santa Catarina, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1661816.59 | 1661816.59 | 813819.87 | 813819.87 | 813819.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137787 | NLE | Proyecto de inversión | 2081621.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081621.12, modificado:2081621.12}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Ebanito Entre Calle Fresno Y Sabino | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-3-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle ebanito entre calle fresno y sabino, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 2081621.12 | 2081621.12 | 2081087.44 | 2081087.44 | 2081087.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-3/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2081621.12, importe_modificado:2081131.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276872/proyecto_INICIO, 1276872/proyecto_PROCESO, 1276872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140351 | NLE | Proyecto de inversión | 778003 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.0, modificado:949170.17}} | Ope 25-18 Prim Mario Moreno Reyes Cantinflas, Pilares Ii, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 949170.17 | 949170.17 | 949170 | 949170 | 949170 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141797 | NLE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1749151.35}} | Rehabilitación De Parque Mediante Banquetas Y Equipamiento Urbano Fijo En La Col. Pedregal De Linda Vista, Entre Calle Nottingam Y Waterford En El Municipio De Guadalupe Nuevo Leon. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR92018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion: COL. PEDREGAL DE LINDA VISTA, ENTRE CALLE NOTTINGAM Y WATERFORD, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1749151.35 | 1749151.35 | 1749151.35 | 1749151.35 | 1749151.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E8-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1747278.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281357/proyecto_INICIO, 1281357/proyecto_FIN, 1281357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140607 | NLE | Proyecto de inversión | 1732362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1732362.0, modificado:1732361.55}} | Ope 08-18 Cbta 157 San Cayetano, Dr Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1732361.55 | 1732361.55 | 988167.57 | 988167.57 | 988167.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106580 | NLE | Proyecto de inversión | 7244434.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7244434.99, modificado:7220324.33}} | Ampliacion Drenaje Pluvial En La Colonia Las Encinas - 21290 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 21290 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LAS ENCINAS, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA JARDINES DEL CANADA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ARROYO LAS ENCINAS PARALELO A LA CALLE ALAMO ENTRE JOSEFA ORTIZ, lon:-100.3093787, lat:25.79760955}} | 2018-04-25 | 2018-06-28 | 7220324.33 | 7220324.33 | 7220324.33 | 7220324.33 | 7220324.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07-2018, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:7100442.14, importe_modificado:7100442.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244962/proyecto_PROCESO, 1244962/proyecto_INICIO, 1244962/proyecto_PROCESO, 1244962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106582 | NLE | Proyecto de inversión | 107437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107437.02, modificado:106437.02}} | Piso Firme En La Colonia Citricultores - 139 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AV LAS HURTAS INTERIOR 552 COLONIA CITRICULTORES, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE AV. CITRICULTORES, CALLE CALLE SANDIA AV. LAS HUERTAS COLONIA CITRICULTORES, GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.70286307, lat:25.24713864}} | 2018-06-01 | 2018-09-03 | 106437.02 | 106437.02 | 106437.02 | 106437.02 | 106437.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244964/proyecto_INICIO, 1244964/proyecto_PROCESO, 1244964/proyecto_FIN, 1244964/proyecto_PROCESO, 1244964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106589 | NLE | Proyecto de inversión | 286498.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286498.72, modificado:285498.72}} | Piso Firme En El Ejido La Brisa - 137 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 137 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO EN ENCADENADO EJIDO EJIDO LA BRISA, 67400 LAS BRISAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL EJIDO EN ENCADENADO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO EN ENCADENADO EJIDO LA BRISA GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.54972365, lat:25.39104477}} | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 285498.72 | 285498.72 | 285498.72 | 285498.72 | 285498.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244971/proyecto_INICIO, 1244971/proyecto_FIN, 1244971/proyecto_PROCESO, 1244971/proyecto_FIN, 1244971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105183 | NLE | Proyecto de inversión | 110692.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110692.08, modificado:110692.08}} | Construccion De Baño Sra Perla Yanet Gonzalez Col Colosio - 33993 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 33993 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FELIX B. LOZANO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , CALLE BUSTAMANTE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIX. B LOZANO AL TERMINAR ESTA CALLE, lon:-100.0271101, lat:25.30000141}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 110692.08 | 110692.08 | 110692.08 | 110692.08 | 110692.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243565/proyecto_PROCESO, 1243565/proyecto_INICIO, 1243565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105190 | NLE | Proyecto de inversión | 139043.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139043.25, modificado:139043.25}} | Construccion De Dormitorio Sr Antonio Guadalupe Pequeño En Seccion Jauregui - 61839 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 61839 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO LOS INDIOS SECCION JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN, ESTA PROPIEDAD SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA DEL JAUREGUI PEGADO AL ARROYO LOS INDIOS, lon:-99.95701663, lat:25.29188685}} | 2018-06-16 | 2018-10-16 | 139043.25 | 139043.25 | 139043.25 | 139043.25 | 139043.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243572/proyecto_FIN, 1243572/proyecto_PROCESO, 1243572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106607 | NLE | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej La Laguna - 1028 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 1028 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:375, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO LA LAGUNA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA 57 KM 33, lon:-100.3773099, lat:24.21225272}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1039295.22 | 1039295.22 | 1039295.22 | 1039295.22 | 1039295.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-21/2018-1, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1040000.0, importe_modificado:1039295.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244989/proyecto_INICIO, 1244989/proyecto_PROCESO, 1244989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831250 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Contruccion De Andadores Peatonales En El Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 09 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9990257.43 | 9990257.43 | 9990257.43 | 9990257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3523-2016, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4998404.49, importe_modificado:4998404.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3522-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4991852.94, importe_modificado:4991852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938586/proyecto_PROCESO, 938586/proyecto_INICIO, 938586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106971 | NLE | Proyecto de inversión | 830582.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830582.73, modificado:830463.54}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Tuxpan - 25400 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25400 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA, CALLE OLEODUCTO CALLE TUXPAN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA COLONIA ANITA., lon:-99.8122988, lat:25.18842843}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 830463.54 | 830463.54 | 830463.54 | 830463.54 | 830463.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/18 IR B, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:830469.09, importe_modificado:830469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245353/proyecto_PROCESO, 1245353/proyecto_FIN, 1245353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817795 | NLE | Proyecto de inversión | 581802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:581802.0, modificado:581802.0}} | Jn. Profra. Rosaura Zapata Cano, La Boca Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-10-21 |  | 581802 | 581802 | 270150.28 | 270150.28 | 270150.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817982 | NLE | Proyecto de inversión | 358876 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358876.0, modificado:409235.69}} | Sec. No. 11 Jaime Torres Bodet, Alta Vista Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CEIN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-11-05 |  | 409235.69 | 409235.69 | 409235.69 | 409235.69 | 409235.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817716 | NLE | Proyecto de inversión | 1423221 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1423221.0, modificado:1423221.0}} | Sec. No. 1 Profr. Nicolas Cuevas Sanchez, Nicolas Cuevas Sanchez Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2016-10-20 |  | 1423221 | 1423221 | 1128514.21 | 1128514.21 | 1128514.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817745 | NLE | Proyecto de inversión | 756057 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756057.0, modificado:756057.0}} | Prim. Diputado Fco. Lopez, La Esperanza Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.951688, lat:25.620893}} | 2016-10-20 |  | 756057 | 756057 | 636677.98 | 636677.98 | 636677.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666529 | NLE | Proyecto de inversión | 3538951 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3538951.0, modificado:2389346.0}} | Sec. Gilberto Bosques Saldivar, Buena Vista El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304722, lat:25.861666}} | 2016-06-09 |  | 2389346 | 2389346 | 2359548 | 2359548 | 2359548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666365 | NLE | Proyecto de inversión | 864167 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:864167.0, modificado:864167.0}} | Sec. Miguel Guadiana Ibarra, San Jose De Raices Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-04-11 |  | 864167 | 864167 | 478532.18 | 478532.18 | 478532.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632096 | NLE | Proyecto de inversión | 796697 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796697.0, modificado:768137.1}} | Jn Sor Juana Ines De La Cruz, San Ramon De Los Martinez Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.468844, lat:23.917018}} | 2016-04-07 |  | 768137.1 | 768137.1 | 768137.1 | 768137.1 | 768137.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632101 | NLE | Proyecto de inversión | 1153333 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153333.0, modificado:1056129.5}} | Jn General Mariano Escobedo, Galeana, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.681124, lat:25.13839}} | 2016-04-11 |  | 1056129.5 | 1056129.5 | 1056129.5 | 1056129.5 | 1056129.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200693851 | NLE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:705918.38}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174746 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA ARBOLEDAS DE ESCOBEDO ALFONSO REYES, TRAZO MAO, SAN ANTONIO, SEC. W JERONIMO TREVIÑO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 CON, lon:-100.4052267, lat:25.78546945}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 705918.38 | 705918.38 | 705918.38 | 705918.38 | 705918.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {795418/proyecto_INICIO, 795418/proyecto_FIN, 795418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200900787 | NLE | Proyecto de inversión | 210447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210447.2, modificado:207830.74}} | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Iluminación Plaza Congregación Calles) - 4904627 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4904627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.226989; -99.935232, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-01/17-IR, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L, monto:207830.74, importe_modificado:207830.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026590/proyecto_FIN, 1026590/proyecto_INICIO, 1026590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867253 | NLE | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | 33903 Servicios Integrales - 40707 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827493 | NLE | Proyecto de inversión | 1047801 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1047801.0, modificado:1046958.76}} | Sec. Tec. 8 Profr. Gustavo De Luna Reyes, Anahuac Anahuac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.132222, lat:27.240555}} | 2017-01-12 |  | 1046958.76 | 1046958.76 | 1046958.76 | 1046958.76 | 1046958.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844151 | NLE | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:197460.31}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 25499 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25499 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 5015 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, lon:-100.4088849, lat:25.77999411}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 197460.31 | 197460.31 | 197460.31 | 197460.31 | 197460.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {952402/proyecto_INICIO, 952402/proyecto_FIN, 952402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844186 | NLE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Tanque De Agua En Calle Tabasco Col Independencia - 19579 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 19579 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 4642, lon:-100.3241088, lat:25.65488998}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839046 | NLE | Proyecto de inversión | 210147 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210147.0, modificado:210147.0}} | Sec. Gral N. 13 Centro De Alto Rendimiento Academico, Col. San Isidro, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.520555, lat:25.723333}} | 2017-01-16 |  | 210147 | 210147 | 208142.6 | 208142.6 | 208142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300957753 | NLE | Proyecto de inversión | 3243399.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243399.79, modificado:3243399.79}} | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico En La Av. Benito Juárez,Entre Carretera Nacional Y Calle José Ma. Morelos, En La Comunidad El Barrial, Santiago N.L. - 4951773 - 1311 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIALIDADES | 1311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(Entre Carretera Nacional y Calle José Ma. Morelos; 25.477276; -100.181859) (Entre Carretera Nacional y Calle José Ma. Morelos; 25.475193; -100.184219), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3243399.79 | 3235669.87 | 3235669.87 | 3235669.87 | 3235669.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-FORTA-022/17-IR, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:3235669.87, importe_modificado:3235669.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091517/proyecto_INICIO, 1091517/proyecto_FIN, 1091517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060443 | NLE | Proyecto de inversión | 302579.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302579.31, modificado:302579.31}} | Construccion De Losa Al Sr Gabriel Torres Col Barreras - 1884 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 1884 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A OJO DE AGUA COLONIA BARRERAS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVARO BARRERA Y CALLE CAMINO SIN NOMBRE, ESTE HO, lon:-100.0277543, lat:25.30702128}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 302579.31 | 302579.31 | 302579.31 | 302579.31 | 302579.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197354/proyecto_INICIO, 1197354/proyecto_FIN, 1197354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060445 | NLE | Proyecto de inversión | 183234.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183234.14, modificado:183234.14}} | Construccion De Dormitorio Sr Gustavo Cesar Gonzalez Col Duraznos - 1866 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 1866 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIGUEZ COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARON SAENZ, CAL, lon:-100.0362928, lat:25.29772016}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 183234.14 | 183234.14 | 183234.14 | 183234.14 | 183234.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197356/proyecto_PROCESO, 1197356/proyecto_FIN, 1197356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107335 | NLE | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.464879082E7}} | Pluvial Calle Cfe - 32543 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 32543 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA VALLES DE CASA BLANCA, 66475 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE MEXICO LA UBICACION SE ENCUENTRA AL FON, lon:-100.2312823, lat:25.73504289}} | 2018-04-12 | 2018-07-31 | 14610902.23 | 14610902.23 | 14610902.23 | 14610902.23 | 14610902.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3301-2018, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.464879083E7, importe_modificado:1.464879083E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1245717/proyecto_FIN, 1245717/proyecto_PROCESO, 1245717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106977 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76370.07}} | Construccion De Cuarto Para Baño Sr Abel Garcia Berlanga - 24986 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24986 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DESPUES DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILON, lon:-99.92360895, lat:25.05802078}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76370.07 | 76370.07 | 76370.07 | 76370.07 | 76370.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/18-AD C, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:76370.33, importe_modificado:76370.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245359/proyecto_INICIO, 1245359/proyecto_PROCESO, 1245359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061048 | NLE | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:33101.19}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 2607 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 33101.19 | 33101.19 | 33101.19 | 33101.19 | 33101.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1197959/proyecto_INICIO, 1197959/proyecto_FIN, 1197959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200678782 | NLE | Proyecto de inversión | 786772000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.86772E8, modificado:7.817016468E8}} | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Construcción) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 8387639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-07-01 |  | 781701646.8 | 781701646.8 | 781701646.8 | 781701646.8 | 781701646.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {778921/proyecto_PROCESO, 778921/proyecto_FIN, 778921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401053482 | NLE | Proyecto de inversión | 607591 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:607591.0, modificado:607590.0}} | Prim Lic Benito Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.996128, lat:25.45034}} | 2018-01-09 |  | 607590 | 607590 | 601533.82 | 601533.82 | 601533.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139320 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4920027.18}} | Infraestructura Y Equipo De La Escuela Superior De Música Y Danza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 43221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-08-03 |  | 4920027.18 | 4920027.18 | 4920027.18 | 4920027.18 | 4920027.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-10-003, contratista:KABATAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4486168.79, importe_modificado:4486168.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.0}} | {1278552/proyecto_PROCESO, 1278552/proyecto_INICIO, 1278552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140549 | NLE | Proyecto de inversión | 981341 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:981341.0, modificado:981341.31}} | Ope 12-18 Prim Fco Barbadillo, Las Sabinas, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 981341.31 | 981341.31 | 899893.34 | 899893.34 | 899893.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200665993 | NLE | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:704245.0}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 704245 | 704245 | 617954.6 | 617954.6 | 617954.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138194 | NLE | Proyecto de inversión | 3098968.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098968.83, modificado:3098046.02}} | Construcción De Iluminación Carretera Montemorelos - China - San Pedro Del Km 3 400 Al 5 552 En Comunidad San Pedro Municipio De General Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-20-18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:255, direccion:CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - SAN PEDRO DEL KM 3 400 AL 5 552 EN COMUNIDAD SAN PEDRO MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, lon:-99.642777, lat:25.274444}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3098046.02 | 3098046.02 | 3098046.02 | 3098046.02 | 3098046.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-17-2018-NL, contratista:EQUAN LOGISTICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:3098761.88, importe_modificado:3098761.88}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277323/proyecto_INICIO, 1277323/proyecto_PROCESO, 1277323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138858 | NLE | Proyecto de inversión | 1654504.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654504.38, modificado:1654242.88}} | Construccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 24A-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE OLEODUCTO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 1654242.88 | 1654242.88 | 1654242.88 | 1654242.88 | 1654242.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-24/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1654242.88, importe_modificado:1654242.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278044/proyecto_INICIO, 1278044/proyecto_PROCESO, 1278044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852261 | NLE | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5490489.26}} | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 3, Col. Cumbres San Agustin - Prolongación Ruiz Cortines Y Paseo De Los Leones | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | DESREG3 | N | 0 | 0 | 4212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. CUMBRES SAN AGUSTIN - PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 5490489.26 | 5490489.26 | 5490489.26 | 5490489.26 | 5490489.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32842.0}} | {960946/proyecto_INICIO, 960946/proyecto_PROCESO, 960946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852552 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 10 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4944296.16 | 4944296.16 | 4944296.16 | 4944296.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3112-2017, contratista:HECTOR PIÑA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4944296.16, importe_modificado:4944296.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961277/proyecto_INICIO, 961277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819050 | NLE | Proyecto de inversión | 573144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573144.0, modificado:573144.0}} | Jn. Esteban Del Toro Cerda, Aramberri Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 573144 | 573144 | 477931.31 | 477931.31 | 477931.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818234 | NLE | Proyecto de inversión | 834574 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:834574.0, modificado:834574.0}} | Centro De Atn Multiple Prof. Sergio Montalvo, El Cercado Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2016-12-05 |  | 834574 | 834574 | 643914.33 | 643914.33 | 643914.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844196 | NLE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Tanque De Agua En La Parte Alta De La Col La Campana - 21307 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 21307 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA COL. LA CAMPANA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA EN LA ZAP 4197, lon:-100.2993797, lat:25.63897152}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726445 | NLE | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:76875.7}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175457 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. T VICENTE SUAREZ ARBOLEDAS DE SAN BERNABE, LORENZO GARZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 CON NECESIDAD DE UN CUARTO, lon:-100.4059714, lat:25.7893574}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {828012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844167 | NLE | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1014519.2}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Sector Centro Sur - 26361 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26361 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.3431245, lat:25.70801497}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1014519.2 | 1014519.2 | 1014519.2 | 1014519.2 | 1014519.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {952418/proyecto_INICIO, 952418/proyecto_FIN, 952418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715535 | NLE | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento - 187836 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 187836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {817102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300931518 | NLE | Proyecto de inversión | 15618.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15618.24, modificado:15618.24}} | Construccion De Techo Firme De Lamina - 93011 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 93011 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CERRITO SECCION ZONA ZAP, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MODESTO ARREOLA Y , ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 ME, lon:-99.9994397, lat:25.28632217}} | 2017-07-10 | 2017-07-30 | 15618.24 | 15618.24 | 15618.24 | 15618.24 | 15618.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1057771/proyecto_INICIO, 1057771/proyecto_FIN, 1057771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041335 | NLE | Proyecto de inversión | 900001 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900001.0, modificado:900001.0}} | Rehabilitación 20 De Noviembre , En El Municipio De Santiago, En El Estado De Nuevo León - 5077268 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 50 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(25.450037; -100.164295), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 900001 | 895656.02 | 895656.02 | 895656.02 | 895656.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-DR-043/17-IR., contratista:CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:895656.02, importe_modificado:895656.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176415/proyecto_INICIO, 1176415/proyecto_FIN, 1176415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053599 | NLE | Proyecto de inversión | 581317 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:581317.0, modificado:581316.0}} | Prim Benito Juarez, Francisco M Zertuche, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-13 |  | 581316 | 581316 | 508938.73 | 508938.73 | 508938.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:87.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201109148 | NLE | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Ampliación De Cuarto Dormitorio Ejido Marin Col Fundadores - 33453 | 19 | Nuevo León | 34 | Marín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 33453 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:COLONIA , 00000 MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN, COLONIA MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN,, lon:-100.0221084, lat:25.8574326}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-34-SH-02-26/2018, contratista:EHREN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MARIN, monto:872890.94, importe_modificado:872890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247530/proyecto_INICIO, 1247530/proyecto_PROCESO, 1247530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105577 | NLE | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zaps Quinientos Treinta Y Dos - 23519 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23519 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE GENERAL MARTINEZ, CALLE ESCOBEDO SECTOR QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAPS 532, lon:-100.1746641, lat:23.6764797}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1622999.58 | 1622999.58 | 1622999.58 | 1622999.58 | 1622999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-04/2018-1, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1625000.0, importe_modificado:1622999.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243959/proyecto_PROCESO, 1243959/proyecto_INICIO, 1243959/proyecto_PROCESO, 1243959/proyecto_INICIO, 1243959/proyecto_PROCESO, 1243959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061028 | NLE | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad Cinco Señores - 1625 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE HUALAHUISES | 1625 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:191, direccion:EJIDO , 00000 CINCO SEÑORES (LOS ÁNGELES), HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62586921, lat:24.87228742}} | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2018, contratista:EHREN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197939/proyecto_INICIO, 1197939/proyecto_FIN, 1197939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075661 | NLE | Adquisición | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | Equipo De Defensa Y Seguridad | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-05-01 |  | 989491.71 | 989491.71 | 989491.71 | 989491.71 | 989491.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666343 | NLE | Proyecto de inversión | 846297 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:846297.0, modificado:846297.0}} | Jn General Francisco Villa, Pablillo Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.058325, lat:24.793681}} | 2016-04-11 |  | 846297 | 846297 | 800531.74 | 800531.74 | 800531.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720652 | NLE | Proyecto de inversión | 85400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85400.0, modificado:85400.0}} | Suministro De Hardware Para Atención Al Publico - 147050 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS DE ESCOBEDO | 147050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-09-15 | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM(PRODIM)-001/2016, contratista:PEDRO GAONA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, monto:81281.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {822219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100636155 | NLE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Rehabilitacion De Pavimento De La Av Republica Mexicana De La Av Nogalar A La Av Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECE 2016 | N | 0 | 0 | 177660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV REPUBLICA MEXICANA DE LA AV NOGALAR A LA AV JUAN PABLO II, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 14835000 | 14834997.79 | 14834997.79 | 14834997.79 | 14834997.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2016, contratista:PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.458010985E7, importe_modificado:1.483499776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713400/proyecto_PROCESO, 713400/proyecto_FIN, 713400/proyecto_PROCESO, 713400/proyecto_INICIO, 713400/proyecto_FIN, 713400/proyecto_INICIO, 713400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200669990 | NLE | Proyecto de inversión | 11164890 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.116489E7, modificado:1.116489E7}} | Antonio Ortiz Mena, Valle De Santa Elena Gral Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.085309, lat:25.880053}} | 2016-06-10 |  | 11164890 | 11164890 | 10544031.54 | 10544031.54 | 10544031.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666533 | NLE | Proyecto de inversión | 3073836 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3073836.0, modificado:1511906.52}} | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.339203, lat:25.941437}} | 2016-06-09 |  | 1511906.52 | 1511906.52 | 1498898.89 | 1498898.89 | 1498898.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140404 | NLE | Proyecto de inversión | 827424 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:827424.0, modificado:827424.82}} | Ope 22-18 Cam De Ed Especial Alberto Sanchez, Croc, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 827424.82 | 827424.82 | 309669.39 | 309669.39 | 309669.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137042 | NLE | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173574.11}} | Obra B) Introduccion De Red De Drenaje Sanitario C/172 M.L. De Tub De 0.20 M. (8"")Ø De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nmx-E-215/1-Scfi-2003 Vigente Y 11 Descargas Domiciliarias, Mpio De Garcia, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/111521 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 173574.11 | 173574.11 | 173574.11 | 173574.11 | 172377.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137121 | NLE | Proyecto de inversión | 1649942.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649942.33, modificado:1649942.33}} | Introduccion Red Agua Potable De 1,345 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 4""Ø Norma Awwa C-900 Vigente, 685 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 6""Ø Y 184 Tomas Domiciliaras En En El Municipio De Garcia, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/11141 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 1495824.25 | 1649942.33 | 1495824.25 | 1164383.71 | 568158.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137144 | NLE | Proyecto de inversión | 11690896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.169089622E7, modificado:1.169089361E7}} | Construcción De 1,688 Mts. Para La Segunda Línea De Bombeo, De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, Con Tubería De Pad Ehwm Rd-17, Norma Nmx-E-018-Cncp Vigente (36""Ø), Mpio De Juarez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/11131 | N | 0 | 0 | 1135550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Calle Real de San Hilario, en Ave. Teófilo Salinas hasta el límite norte del derecho de vía de la carr. Juárez-Huinalá, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 11690893.61 | 11690893.61 | 11690893.61 | 11690893.61 | 9417397.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140720 | NLE | Proyecto de inversión | 403892 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403892.0, modificado:403892.01}} | Ope 74-17 Prim Lic Agustin Yañez, Alta Vista, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 403892.01 | 403892.01 | 375365.58 | 375365.58 | 375365.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138177 | NLE | Proyecto de inversión | 1053153 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053153.0, modificado:1052800.0}} | Iluminación Comunidad Santana Nuevo | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-17-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:277, direccion:ILUMINACIÓN COMUNIDAD SANTANA NUEVO, lon:-99.688055, lat:25.281111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 1052800 | 1052800 | 1052800 | 1052800 | 1052800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-14-2018-NL, contratista:EQUAN LOGISTICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENRAL TERAN NL, monto:4333484.02, importe_modificado:4333484.02}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277303/proyecto_INICIO, 1277303/proyecto_PROCESO, 1277303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140459 | NLE | Proyecto de inversión | 224332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:224332.0, modificado:224332.13}} | Ope 18-18 Sec Elvira Maldonado, Altavista Sur, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 224332.12 | 224332.12 | 224331.97 | 224331.97 | 224331.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140312 | NLE | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2799779.37}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 06A | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CARRETERA MONTEMORELOS PURA Y LIMPIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 2799779.37 | 2799779.37 | 2799779.37 | 2799779.37 | 2799779.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-06/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2799779.36, importe_modificado:2799779.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279712/proyecto_INICIO, 1279712/proyecto_FIN, 1279712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140330 | NLE | Proyecto de inversión | 370498 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:370498.0, modificado:370497.82}} | Ope 26-18 Prim Alfonso Reyes, Rincon Del Poniente, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 370497.82 | 370497.82 | 354058.02 | 354058.02 | 354058.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140860 | NLE | Proyecto de inversión | 3049170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049170.0, modificado:3046447.78}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 02 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE CUARTA ,LOS AZAHARES, JAZMINA,ORQUIDEA MTZ DOMINGUEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-13 | 2018-08-11 | 3046447.78 | 3046447.78 | 3046447.78 | 3046447.78 | 3046447.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-02/18-IR, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3046494.61, importe_modificado:3046494.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1280324/proyecto_INICIO, 1280324/proyecto_PROCESO, 1280324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140531 | NLE | Proyecto de inversión | 312846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:312846.0, modificado:312845.9}} | Ope 13-18 Sec Tec 45, Santa Maria, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 312845.9 | 312845.9 | 285617.77 | 285617.77 | 285617.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:91.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138161 | NLE | Proyecto de inversión | 2349700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349700.0, modificado:2337470.42}} | Construcciòn De Pavimento Asfàltico En La Calle Principal Sin Nombre De La Comunidad El Pinolillo | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-15-18 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:173, direccion:CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO ASFÀLTICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EL PINOLILLO, lon:-99.572783, lat:25.292849}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2337470.42 | 2337470.42 | 2337470.42 | 2337470.42 | 2337470.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-13-2018-NL, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:2349261.49, importe_modificado:2349261.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277285/proyecto_INICIO, 1277285/proyecto_PROCESO, 1277285/proyecto_FIN, 1277285/proyecto_INICIO, 1277285/proyecto_PROCESO, 1277285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139175 | NLE | Proyecto de inversión | 2159261.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159261.35, modificado:2159261.35}} | Iluminacion Calles Porfirio Diaz, Guerrero, Madero, Amado Nervo Y Gral. Treviño | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-2-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calles porfirio diaz, guerrero, madero, amado nervo y gral. treviño, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 2159261.35 | 2159261.35 | 2158626.44 | 2158626.44 | 2158626.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-2/RAMO23/2018, contratista:JOVANY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2159261.35, importe_modificado:2159261.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1278387/proyecto_FIN, 1278387/proyecto_PROCESO, 1278387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852548 | NLE | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Region Poniente,Oriente Y Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 20769000 | 20754024.93 | 20754024.93 | 20754024.93 | 20754024.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3108-2017, contratista:CONSTRUCCION EN ARTE DIAZ PULIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4648512.26, importe_modificado:4648512.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3109-2017, contratista:FERRUM SERVICE UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4648512.26, importe_modificado:4648512.26}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3106-2017, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4798418.18, importe_modificado:4798418.18}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107-2017, contratista:CONSTRUCTORA ARTLINE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3349828.52, importe_modificado:3349828.52}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3110-2017, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4881781.24, importe_modificado:4881781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961273/proyecto_INICIO, 961273/proyecto_FIN, 961273/proyecto_PROCESO, 961273/proyecto_FIN, 961273/proyecto_PROCESO, 961273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817649 | NLE | Proyecto de inversión | 556773 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556773.0, modificado:556773.0}} | Jn. Eduardo Garcia Maynez, Real San Jose Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 556773 | 556773 | 448518.54 | 448518.54 | 448518.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819034 | NLE | Proyecto de inversión | 841281 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841281.0, modificado:904228.31}} | Sec. 2 Benito Juarez, La Ascencion Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 904228.31 | 904228.31 | 904228.31 | 904228.31 | 904228.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823607 | NLE | Proyecto de inversión | 732500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732500.0, modificado:732151.0}} | Plaza | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMOERELOS | 01 ESP 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:BUGAMBILIAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GLADIOLA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 732151 | 732151 | 732151 | 732151 | 732151 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-espacios- op-01/16-ir, contratista:alejandro montemayor chapa, convocante:municipio de montemorelos nl, monto:1464302.72, importe_modificado:1464302.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {929748/proyecto_INICIO, 929748/proyecto_FIN, 929748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823978 | NLE | Proyecto de inversión | 635845.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635845.22, modificado:635673.0}} | Plaza | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | municipio de montemorelos | 02 esp. 16 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:col. los sabinos, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 635673 | 635673 | 635673 | 635673 | 635673 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-ESPACIOS-OP-02/16, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:municipio de montemorelos nl, monto:635672.64, importe_modificado:635672.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {930177/proyecto_INICIO, 930177/proyecto_FIN, 930177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838869 | NLE | Proyecto de inversión | 669774 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669774.0, modificado:672905.94}} | Jn Profra. Maria W Benavides Guerra, Col. San Ignacio De Texas, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189722, lat:24.312777}} | 2017-01-12 |  | 672905.94 | 672905.94 | 667377.18 | 667377.18 | 667377.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170200881261 | NLE | Proyecto de inversión | 3534416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3534416.0, modificado:4294614.0}} | Sec. Gral. Lic. Leopoldo Ortiz Liebich, Marin, Marin | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 320-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:-, lon:-100.0225, lat:25.856944}} | 2017-06-29 |  | 4294614 | 4294614 | 3955306.36 | 3955306.36 | 3955306.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827303 | NLE | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2266704.45}} | Centro Cultural Col. Desarrollo Urbano Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | 2 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. DESARROLLO URBANO REFORMA, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2266704.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-16/16-IR, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2248975.09, importe_modificado:2248975.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {933888/proyecto_INICIO, 933888/proyecto_FIN, 933888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041238 | NLE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.284537428E7}} | Drenaje Pluvial En Las Colonias Misión De Guadalupe-La Encarnación - 8247543 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.731574; -100.203941) (25.734605; -100.202962) (25.732053; -100.20381), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 12845374.28 | 12845374.28 | 12845374.28 | 12845374.28 | 12845374.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-12-006, contratista:CONSTRUCTORA ROGACÚ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.03213281E7, importe_modificado:1.282905694E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1176318/proyecto_INICIO, 1176318/proyecto_PROCESO, 1176318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401053609 | NLE | Proyecto de inversión | 862391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:862391.0, modificado:862390.0}} | Cbtis 74 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 862390 | 862390 | 862385.82 | 862385.82 | 862385.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053634 | NLE | Proyecto de inversión | 232767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232767.0, modificado:232766.0}} | Sec Cincuentenario De La Exp Petrolera, Frac Las Villas, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 232766 | 232766 | 210588.11 | 210588.11 | 210588.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:90.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401052914 | NLE | Proyecto de inversión | 1448834 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1448834.0, modificado:1435229.77}} | Sec 9 Victor Gomez, Agualeguas, Agualeguas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.918929, lat:26.367268}} | 2017-12-09 |  | 1435229.77 | 1435229.77 | 1425337.41 | 1425337.41 | 1425337.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300933193 | NLE | Proyecto de inversión | 666366.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666366.16, modificado:647816.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Montes De Oca - 148719 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148719 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HEROES DEL 47, CALLE JUAN DE, lon:-99.82582253, lat:25.17974178}} | 2017-04-03 | 2017-12-29 | 647816 | 647816 | 647816 | 647816 | 647816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-10/18-IR, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON , monto:647815.9, importe_modificado:647815.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059446/proyecto_INICIO, 1059446/proyecto_FIN, 1059446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138583 | NLE | Proyecto de inversión | 2575943.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575943.72, modificado:2571519.83}} | Contruccion De Cancha De Basquetbol | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 18 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PARQUE EL PILON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 2571519.83 | 2571519.83 | 2571519.83 | 2571519.83 | 2571519.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-18/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA EMBASY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2575754.9, importe_modificado:2575754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277745/proyecto_INICIO, 1277745/proyecto_PROCESO, 1277745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300960363 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación Del Parque Las Torres Segunda Etapa) - 4817769 - 625 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(AV. RÓMULO GARZA (INICIO); 25.723847; -100.222753) (AV. MIGUEL ALEMÁN (FINAL); 25.715298; -100.219557), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2967000 | 2965013.69 | 2965013.69 | 2965013.69 | 2965013.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3704-2017, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2965102.24, importe_modificado:2965102.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094127/proyecto_INICIO, 1094127/proyecto_FIN, 1094127/proyecto_PROCESO, 1094127/proyecto_FIN, 1094127/proyecto_INICIO, 1094127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140719 | NLE | Proyecto de inversión | 351994 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:351994.0, modificado:351993.58}} | Ope 74-17 Prim Prof Otilio Montaño, Valle Del Marquez, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 351993.58 | 351993.58 | 327751.56 | 327751.56 | 327751.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140083 | NLE | Proyecto de inversión | 1252080.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252080.33, modificado:1252077.91}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01C 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE AMERICA BARRIO MENDIVIL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-16 | 2018-08-01 | 1252077.91 | 1252077.91 | 1252077.91 | 1252077.91 | 1252077.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-01/18-IR C, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1351953.11, importe_modificado:1351953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279440/proyecto_INICIO, 1279440/proyecto_PROCESO, 1279440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139573 | NLE | Proyecto de inversión | 2948286.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948286.72, modificado:2948190.9}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 07 B 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MINA CENTRO DE MONTEMORELOS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 2948190.9 | 2948190.9 | 2948190.9 | 2948190.9 | 2948190.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-07/18-IR B, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2948209.47, importe_modificado:2948209.47}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1278823/proyecto_PROCESO, 1278823/proyecto_FIN, 1278823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137575 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4980129.0}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica Santa Ana Nuevo A Delicias | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Publicas Municipio General Teran | PR1-1-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:677, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SANTA ANA NUEVO A DELICIAS, lon:-99.665838, lat:25.250626}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4980129 | 4980129 | 4980129 | 4980129 | 4980129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-01-2018-NL, contratista:GIG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4998226.28, importe_modificado:4998226.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276643/proyecto_PROCESO, 1276643/proyecto_INICIO, 1276643/proyecto_PROCESO, 1276643/proyecto_INICIO, 1276643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831248 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Parque Las Ranas Y Paso A Nivel De Parque Las Ranas A Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3520-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7064578.71, importe_modificado:7064578.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3521-2016, contratista:SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2923679.95, importe_modificado:2923679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_FIN, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831286 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Remodelacion De Plaza Comunitaria Villa Universidad | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 21 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3534-2016, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4967909.48, importe_modificado:4967909.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938625/proyecto_INICIO, 938625/proyecto_FIN, 938625/proyecto_PROCESO, 938625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819030 | NLE | Proyecto de inversión | 833987 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833987.0, modificado:833987.0}} | Sec. Tec. 5 Herlinda Alardin Rosas, La Ascencion Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 833987 | 833987 | 818154.88 | 818154.88 | 818154.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851506 | NLE | Proyecto de inversión | 6102130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102130.0, modificado:6102130.0}} | Construccion De Ducto De Drenaje Pluvial | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 03 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL SANTA CRUZ, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6102130 | 6011042 | 4776567 | 4776567 | 4776567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-27/17-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6011042.0, importe_modificado:6011042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {960090/proyecto_PROCESO, 960090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831275 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5150477.02}} | Drenaje Pluvial En Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 15 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV LA JUVENTUD Y OJO DE AGUA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 5150447.02 | 5150447.02 | 5150447.02 | 5150447.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3526-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4989291.31, importe_modificado:5150447.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938614/proyecto_INICIO, 938614/proyecto_PROCESO, 938614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818312 | NLE | Proyecto de inversión | 1005692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1005692.0, modificado:1005692.0}} | Jn. Hermenegildo Galeana Santa Rita Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 1005692 | 1005692 | 933382.94 | 933382.94 | 933382.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852544 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Revolucion | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4943578.43 | 4943578.43 | 4943578.43 | 4943578.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3105-2017, contratista:DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4943578.43, importe_modificado:4943578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961269/proyecto_INICIO, 961269/proyecto_PROCESO, 961269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106952 | NLE | Proyecto de inversión | 553550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553550.24, modificado:553335.64}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Cuarta - 25379 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25379 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE PRIVADA CUATRO, CALLE QUINTA CALLE CUARTA ENTRE CALLE TUXPAN Y PRIVADA CUATRO COLONIA ANITA, lon:-99.8118524, lat:25.18858967}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 553335.64 | 553335.64 | 553335.64 | 553335.64 | 553335.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/18-IR A, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:553372.74, importe_modificado:553372.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245334/proyecto_PROCESO, 1245334/proyecto_INICIO, 1245334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106967 | NLE | Proyecto de inversión | 1069795.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069795.32, modificado:1069697.95}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Octava - 25387 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25387 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE SEPTIMA CALLE OCTAVA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA., lon:-99.80985781, lat:25.18952442}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1069697.95 | 1069697.95 | 1069697.95 | 1069697.95 | 1069697.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/18 IR, contratista:ALEJANDRO MONTEMAYOR CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1069700.36, importe_modificado:1069700.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245349/proyecto_PROCESO, 1245349/proyecto_INICIO, 1245349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844147 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8343717.38}} | Construccion De La Septima Etapa De Drenaje Pluvial En La Calle Luis Echeverria Col Valle De Santa Lucia - 24612 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 24612 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL DRENAJE PLUVIAL SE CONSTRUIRA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, DE LA COL. VALLE SANTA LUCIA, lon:-100.3548338, lat:25.74962765}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 8343717.38 | 8343717.38 | 8343717.38 | 8343717.38 | 8343717.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROAGUA-01/17-CP, contratista:"DESARROLLADORA DE CAMINOS Y ASFALTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.668743475E7, importe_modificado:1.668743475E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {952398/proyecto_INICIO, 952398/proyecto_FIN, 952398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106598 | NLE | Proyecto de inversión | 35812.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35812.34, modificado:35658.09}} | Piso Firme En La Hacienda La Union - 142 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:304, direccion:CALLE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA HACIENDA LA UNION, 67400 LA UNIÓN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA UNION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA LA UNION, GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.58529548, lat:25.33219525}} | 2018-07-03 | 2018-09-03 | 35658.09 | 35658.09 | 35658.09 | 35658.09 | 35658.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244980/proyecto_INICIO, 1244980/proyecto_PROCESO, 1244980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109125 | NLE | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 24653 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NLE18180201109125, contratista:EFREN TORRES BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247507/proyecto_PROCESO, 1247507/proyecto_INICIO, 1247507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133264 | NLE | Proyecto de inversión | 2092379 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092379.0, modificado:1651714.41}} | Ope 10-18 Jn Antonio Gaudi, Valle De Santa Maria, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:456, direccion:-, lon:-100.102777, lat:25.710277}} | 2018-06-09 |  | 1651714.41 | 1651714.41 | 1651714.41 | 1651714.41 | 1651714.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818244 | NLE | Proyecto de inversión | 465062 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:465062.0, modificado:642668.19}} | Prim. Gral Vicente Guerrero, El Erial Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 642668.19 | 642668.19 | 642668.19 | 642668.19 | 642668.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817826 | NLE | Proyecto de inversión | 928418 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:928418.0, modificado:928418.0}} | Jn. Virginia Ayala De Garza, Hacienda Los Morales Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTURCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.479483, lat:25.968378}} | 2016-10-22 |  | 928418 | 928418 | 909718.69 | 909718.69 | 909718.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818357 | NLE | Proyecto de inversión | 495133 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:495133.0, modificado:495133.0}} | Jn. 15 De Septiembre Canoas Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-12 |  | 495133 | 495133 | 443690.03 | 443690.03 | 443690.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827870 | NLE | Proyecto de inversión | 580660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:580660.0, modificado:580660.0}} | Jn Andres Huerta, Jorge Treviño Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.23356, lat:23.851189}} | 2016-11-17 |  | 580660 | 580660 | 386696.29 | 386696.29 | 386696.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200892576 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.006393665E7}} | Rehabilitacion De Parques, Zona Sur, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | PRO REG 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ZONA SUR, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 10063936.65 | 10063936.65 | 10063936.65 | 10063936.65 | 10063936.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)07/17-CP, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4942024.18, importe_modificado:4942024.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)06/17-CP, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4950235.52, importe_modificado:4950235.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52051.0}} | {1003951/proyecto_INICIO, 1003951/proyecto_PROCESO, 1003951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817976 | NLE | Proyecto de inversión | 237361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237361.0, modificado:237361.0}} | Sec. 55 Profra. Angelina Panza Treviño, Residencial Las Puentes San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-11-05 |  | 237361 | 237361 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932841 | NLE | Proyecto de inversión | 1151531.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151531.37, modificado:1089459.0}} | Agua Potable San Jose De Los Sauces Ii - 151539 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151539 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA PRIVADAS DEL LOS SAUCES, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FFCC. VIA, lon:-100.301938, lat:25.81028513}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 1089459 | 1089459 | 1089459 | 1089459 | 1089459 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-14-2017-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1153871.31, importe_modificado:1153871.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059094/proyecto_PROCESO, 1059094/proyecto_FIN, 1059094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150300583008 | NLE | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.88 | 5010187.88 | 5010187.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V , convocante: MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON , monto:5585204.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.82}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200656583 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:18450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:18450.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18450.0, modificado:18450.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ejla Reforma - 47866 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MPIO DE DR ARROYO NL | 47866 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLEJON NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO LA REFORMA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SITUADO POR LKA CARRETER, lon:-100.3552264, lat:23.96475228}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {735186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200693852 | NLE | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:70591.84}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 173581 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 2519 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO, lon:-100.3622776, lat:25.77134276}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 70591.84 | 70591.84 | 70591.84 | 70591.84 | 70591.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {795419/proyecto_INICIO, 795419/proyecto_FIN, 795419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739970 | NLE | Proyecto de inversión | 594477 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594477.0, modificado:594477.0}} | Jn Fco. I Madero Catarino Rodriguez, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-08-18 |  | 594477 | 594477 | 540323.27 | 540323.27 | 540323.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140569 | NLE | Proyecto de inversión | 186157 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186157.0, modificado:186157.1}} | Ope 11-18 Esc Sec 27, La Victoria, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 186157.1 | 186157.1 | 85993.65 | 85993.65 | 85993.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140270 | NLE | Proyecto de inversión | 1444558 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1444558.0, modificado:1444557.57}} | Ope 30-18 Sec Jesus Reyes Feroles, Plan De Tierra Propia, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1444557.57 | 1444557.57 | 984560.37 | 984560.37 | 984560.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400829452 | NLE | Proyecto de inversión | 215699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215699.0, modificado:215699.0}} | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PROAGUA 01 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE A IGLESIA COL. MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-29 | 2017-01-01 | 215699 | 171510.62 | 171510.62 | 171510.62 | 171510.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRO-OP-01/16 IR, contratista:ALAHUMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, monto:215699.0, importe_modificado:215699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {936480/proyecto_INICIO, 936480/proyecto_PROCESO, 936480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831241 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juarez | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ DE AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO Y DE CALLE ALLENDE A AV ARTURO B DE LA GARZA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 9900024.65 | 9900024.65 | 9900024.65 | 9900024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3510-2016, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9900024.65, importe_modificado:9900024.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938577/proyecto_FIN, 938577/proyecto_INICIO, 938577/proyecto_PROCESO, 938577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839048 | NLE | Proyecto de inversión | 898832 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:898832.0, modificado:898832.0}} | Jn Miguel Cabrera, Col. El Refugio De Cerros, Mier Y Noriega | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.214444, lat:23.449722}} | 2017-01-16 |  | 898832 | 898832 | 861330.73 | 861330.73 | 861330.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852550 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Parque Las Arboledas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 09 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4943025.64 | 4943025.64 | 4943025.64 | 4943025.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3111-2017, contratista:ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4943025.64, importe_modificado:4943025.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961275/proyecto_INICIO, 961275/proyecto_FIN, 961275/proyecto_PROCESO, 961275/proyecto_INICIO, 961275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852363 | NLE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3794016.64}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Alberca Para El Centro De Inclusion, Col. Antonio I. Villarreal | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | 11 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. ANTONIO I. VILLARREAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 3794016.64 | 3794016.64 | 3794016.64 | 3712734.46 | 1192070.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)03-17-IR, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3794078.68, importe_modificado:3794078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {961053/proyecto_INICIO, 961053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105173 | NLE | Proyecto de inversión | 141066.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141066.51, modificado:141066.51}} | Construccion De Dormitorio Sr Angel Eduardo Vazquez En Diego Lopez - 75274 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 75274 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOS PERALES SECCION SECCIÓN DIEGO LOPEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAMIRO TAMEZ Y , CALLE LOS ENCINOS ESTA CASA SE ENCUENTRA POR LA CALLE LOS PERALES A 80 METROS DEL RIO RAMOS, lon:-100.0101024, lat:25.25911739}} | 2018-06-16 | 2018-10-16 | 141066.51 | 141066.51 | 141066.51 | 141066.51 | 141066.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243555/proyecto_PROCESO, 1243555/proyecto_INICIO, 1243555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105185 | NLE | Proyecto de inversión | 136503.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136503.93, modificado:136503.93}} | Construccion De Dormitorio De La Sr Carmen Guadalupe Mtz Col Eduardo Livas - 19333 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 19333 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLIÑO DE ORDOÑEZ COLONIA EDUARDO LIVAS VILLAREAL, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOISES SAENZ Y CALLE FELIX. B. LOZANO, CALLE RAMON FLORES ESTE HOGAR SE ENCUENTRA 100 METROS DE JARDIN DE NIÑOS TOMAS MEJIA, lon:-100.0287428, lat:25.29699302}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 136503.93 | 136503.93 | 136503.93 | 136503.93 | 136503.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243567/proyecto_FIN, 1243567/proyecto_INICIO, 1243567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106949 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76615.95}} | Construcción De Cuarto Para Baño Sra Lina Chavez Navarro - 25301 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25301 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MYO COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y FIN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.8054119, lat:25.19606354}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76615.95 | 76615.95 | 76615.95 | 76615.95 | 76615.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/18-AD C, contratista:CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76616.36, importe_modificado:76616.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245331/proyecto_INICIO, 1245331/proyecto_FIN, 1245331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109160 | NLE | Acción | 16001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16001.0, modificado:16001.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 32864 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.053678, lat:25.783258}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 16001 | 16001 | 16001 | 16001 | 16001 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:13-6, contratista:JUAN VAQUEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA, monto:16001.0, importe_modificado:16001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1247542/proyecto_INICIO, 1247542/proyecto_PROCESO, 1247542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105180 | NLE | Proyecto de inversión | 132700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132700.0, modificado:132700.0}} | Construccion De Dormitorio Sra Francisca Colunga Col Popular - 34095 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34095 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE LAS OLAS COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANDILEJAS Y CALLE PENSAMIENTOS, CALLE DR. RAMON FLORES ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA PLAZA POPULAR HACIA EL SUR, lon:-100.029547, lat:25.3017001}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 132700 | 132700 | 132700 | 132700 | 132700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243562/proyecto_INICIO, 1243562/proyecto_PROCESO, 1243562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200902351 | NLE | Proyecto de inversión | 2251647.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251647.65, modificado:2223705.23}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Carretera Montemorelos - China) - 4955848 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4955848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.200149; -99.807823 25.209599; -99.797617 25.200409; -99.807516 25.209615; -99.797438, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS,N.L, monto:2223705.23, importe_modificado:2223705.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028154/proyecto_PROCESO, 1028154/proyecto_FIN, 1028154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140576 | NLE | Proyecto de inversión | 1490154 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490154.0, modificado:1635570.92}} | Ope 11-18 Sec Diego Rivera, Josefa Zozoya, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1635570.92 | 1635570.92 | 1635570 | 1635570 | 1635570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140711 | NLE | Proyecto de inversión | 1332024 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332024.0, modificado:1332024.2}} | Ope 55-17 Sec Tec 3, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1332024.2 | 1332024.2 | 1331780.26 | 1331780.26 | 1331780.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140736 | NLE | Proyecto de inversión | 957193 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957193.0, modificado:1151525.42}} | Ope 72-17 Prim Enrique Flores Magon, San Bernabe Fome 113, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1151525.42 | 1151525.42 | 1151525 | 1151525 | 1151525 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139707 | NLE | Proyecto de inversión | 945993.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945993.92, modificado:945741.22}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 9D 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. JOSE MARIA PARAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 945741.22 | 945741.22 | 945741.22 | 945741.22 | 945741.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR D, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:945741.21, importe_modificado:945741.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279011/proyecto_INICIO, 1279011/proyecto_FIN, 1279011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632730 | NLE | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8302302.13}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546973 | N | 0 | 0 | 4717 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.776054; -100.364136) (25.771373; -100.360928), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 8302302.13 | 8302302.13 | 8302302.13 | 8302302.13 | 8302302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-18/16-IR, contratista:PETER & BRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4399338.2, importe_modificado:4399338.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4023.0}} | {709593/proyecto_INICIO, 709593/proyecto_PROCESO, 709593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666072 | NLE | Proyecto de inversión | 752355 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:752355.0, modificado:752355.0}} | Jn Raul Garza Garcia, Valle De Lincoln Ii Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.744199, lat:25.650602}} | 2016-03-17 |  | 752355 | 752355 | 669486.96 | 669486.96 | 669486.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726448 | NLE | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.252928879E7}} | Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 95980 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO COLONIA COLONIA CROC, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO ESQUINA CON CAMINO REAL EN LA COL. CROC, lon:-100.3713025, lat:25.77442577}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 12529288.79 | 12529288.79 | 12529288.79 | 12529288.79 | 12529288.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 07/16 CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1.4897246E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {828015/proyecto_INICIO, 828015/proyecto_FIN, 828015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817606 | NLE | Proyecto de inversión | 1042384 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1042384.0, modificado:1042384.0}} | Prim. Gral Lazaro Cardenas, San Juan De Vaquerias Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.049435, lat:25.128971}} | 2016-10-19 |  | 1042384 | 1042384 | 606998.64 | 606998.64 | 606998.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817920 | NLE | Proyecto de inversión | 1891605 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1891605.0, modificado:1891605.53}} | Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario, Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-01 |  | 1891605.53 | 1891605.53 | 1377848.89 | 1377848.89 | 1377848.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817927 | NLE | Proyecto de inversión | 2587487 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2587487.0, modificado:2587487.0}} | Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 250 Las Encinas Gral Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-11-01 |  | 2587487 | 2587487 | 2381313.56 | 2381313.56 | 2381313.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818351 | NLE | Proyecto de inversión | 756340 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756340.0, modificado:756340.0}} | Prim. Profr. Isabel Torres, Centro Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-12 |  | 756340 | 756340 | 742491.36 | 742491.36 | 742491.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061020 | NLE | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Col Paso De Lajas - 1595 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE HUALAHUISES | 1595 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:COLONIA LA LAJA, 67880 PASO DE LAJAS (LA LAJA), HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.63921374, lat:24.91831991}} | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmh-r33-01/2018, contratista:ehren, s.a. de c.v., convocante:municipio de hualahuises, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197931/proyecto_INICIO, 1197931/proyecto_FIN, 1197931/proyecto_PROCESO, 1197931/proyecto_INICIO, 1197931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844152 | NLE | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:210367.56}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Sector Norponiente Topo Chico - 24859 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 24859 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL NORPONIENTE TOPO CHICO, lon:-100.3472224, lat:25.73075326}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 210367.56 | 210367.56 | 210367.56 | 210367.56 | 210367.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-07/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3996417.98, importe_modificado:3996417.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {952403/proyecto_INICIO, 952403/proyecto_FIN, 952403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106982 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:76234.29}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Sr Abel Garcia Berlanga - 24977 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24977 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE RIO PILON, lon:-99.92380752, lat:25.05862335}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76234.29 | 76234.29 | 76234.29 | 76234.29 | 76234.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/18-AD A, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76236.56, importe_modificado:76236.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245364/proyecto_INICIO, 1245364/proyecto_FIN, 1245364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106579 | NLE | Proyecto de inversión | 6690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6690000.0, modificado:6689984.11}} | Pavimentacion En Colonia Agropecuaria Andres Caballero - 65518 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65518 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EVANGELINA CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE CLEMENTE CABALLERO, CALLE EVARISTO CABALLERO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLES INTERIORE, lon:-100.2967204, lat:25.83048295}} | 2018-05-21 | 2018-10-31 | 6689984.11 | 6689984.11 | 6689984.11 | 6689984.11 | 6689984.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-06-2018, contratista:PAVIMENTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:6499988.4, importe_modificado:6499988.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244961/proyecto_INICIO, 1244961/proyecto_PROCESO, 1244961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106945 | NLE | Proyecto de inversión | 1059096.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059096.96, modificado:1058948.6}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Septima - 25384 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25384 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE OCTAVA CALLE SEPTIMA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA, lon:-99.81052753, lat:25.18915933}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1058948.6 | 1058948.6 | 1058948.6 | 1058948.6 | 1058948.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/18, contratista:ANCER MAHUAD Y CIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1059032.03, importe_modificado:1059032.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245327/proyecto_FIN, 1245327/proyecto_INICIO, 1245327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932853 | NLE | Proyecto de inversión | 2095668.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095668.59, modificado:2049516.0}} | Agua Potable Andres Caballero - 104615 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 104615 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA CABALLERO COLONIA ANDRES CABALLERO MORENO AGROP, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQU, lon:-100.3042616, lat:25.8422574}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 2049516 | 2049516 | 2049516 | 2049516 | 2049516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-15-2017-1, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,N.L, monto:2051784.67, importe_modificado:2051784.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059106/proyecto_INICIO, 1059106/proyecto_FIN, 1059106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932855 | NLE | Proyecto de inversión | 1101575.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101575.44, modificado:1076645.0}} | Pavimentacion Privada Los Sauces - 101157 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 101157 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN JO, lon:-100.2849842, lat:25.80954673}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 1076645 | 1076645 | 1076645 | 1076645 | 1076645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03-2017, contratista:RGC INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1079027.99, importe_modificado:1079027.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059108/proyecto_INICIO, 1059108/proyecto_FIN, 1059108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170300956270 | NLE | Proyecto de inversión | 1712419 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1712419.0, modificado:2389393.28}} | Cbta 59, San Rafael Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.553611, lat:25.030277}} | 2017-09-04 |  | 2389393.28 | 2389393.28 | 1634342.98 | 1634342.98 | 1634342.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138601 | NLE | Proyecto de inversión | 2296349.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296349.89, modificado:2288876.19}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 10B 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BETANAN COLONIA MARANATHA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 2288876.19 | 2288876.19 | 2288876.19 | 2288876.19 | 2288876.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-10/18-IR B, contratista:FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2296078.22, importe_modificado:2296078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277763/proyecto_INICIO, 1277763/proyecto_PROCESO, 1277763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139835 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Reforma Entre Porfirio Diaz Y Morelos | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR2-2-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle reforma entre porfirio diaz y morelos, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-07-27 | 2018-10-01 | 3000000 | 3000000 | 2998901.29 | 2998901.29 | 2998901.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR2-2/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2999511.16, importe_modificado:2999511.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279154/proyecto_INICIO, 1279154/proyecto_FIN, 1279154/proyecto_PROCESO, 1279154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739998 | NLE | Proyecto de inversión | 634516 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634516.0, modificado:634516.0}} | Jn Jose Arrese Los Adobes, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.526944, lat:24.957777}} | 2016-08-18 |  | 634516 | 634516 | 532755.61 | 532755.61 | 532755.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817694 | NLE | Proyecto de inversión | 958872 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:958872.0, modificado:958872.63}} | Jn. Gaspar Castaño De Sosa, Mision De San Javier Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2016-10-20 |  | 958872.63 | 958872.63 | 611783 | 611783 | 611783 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061054 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4914107.49}} | Trabajos De Instalaciones Equipamiento Y De Acabados En Consultorios Médicos Psicologicos Infantiles Comedor Infantil Y Albergue Del Cinna - 2471 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2471 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO LEON COLONIA IGNACIO ALLENDE, 67179 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE NAYARIT AVENIDA NUEVO LEÓ, lon:-100.230516, lat:25.67271553}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 4914107.49 | 4914107.49 | 4914107.49 | 4914107.49 | 4914107.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/18-C, contratista:TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4914107.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197965/proyecto_INICIO, 1197965/proyecto_PROCESO, 1197965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852554 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales Region Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 12 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION SUR DEL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6917817.88 | 6917817.88 | 6917817.88 | 6917817.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3115-2017, contratista:VALDEMAR CASTILLO ORNELAS, convocante:MUNIICPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4752958.51, importe_modificado:4752958.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3116-2017, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2164859.36, importe_modificado:2164859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {961279/proyecto_FIN, 961279/proyecto_PROCESO, 961279/proyecto_INICIO, 961279/proyecto_FIN, 961279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106354 | NLE | Proyecto de inversión | 1003159.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003159.82, modificado:1003159.82}} | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim Del Ejido Los Arreazola - 248 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 248 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LOS ARREAZOLA, 00000 LOS ARREOZOLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL EJIDO LOS ARREAZOLA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.1611374, lat:23.62954408}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 998057.4 | 998057.4 | 998057.4 | 998057.4 | 998057.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-07/2018, contratista:JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1003159.82, importe_modificado:998057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244736/proyecto_PROCESO, 1244736/proyecto_INICIO, 1244736/proyecto_PROCESO, 1244736/proyecto_INICIO, 1244736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106581 | NLE | Proyecto de inversión | 10792642.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079264204E7, modificado:1.143757374E7}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Via A Torreon Y Rio Pesqueria - 20968 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 20968 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEJON VIA MONTERREY - TORREON COLONIA GRAL. ESCOBEDO CENTRO, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO, EL TRAZO DE LA OBRA PASA POR EL COSTADO DE LAS VIAS DE EL FERROCARRIL DESDE AVENIDA ABA, lon:-100.3330689, lat:25.80866211}} | 2018-04-26 | 2018-08-23 | 11437573.74 | 11437573.74 | 11437573.74 | 11437573.74 | 11437573.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05-2018, contratista:CAMINOS,CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.078617177E7, importe_modificado:1.078617177E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244963/proyecto_INICIO, 1244963/proyecto_PROCESO, 1244963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300957306 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Raúl Caballero Entre Calle Ébanos Y Calle Encinos , Municipio De Santiago N.L) - 4846001 - 781 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD | 781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ENCINOS; 25.379441; -100.108881) (ENTRE CALLE EBANO Y CALLE ENCINOS; 25.37851; -100.108296), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 2468081.53 | 2468081.53 | 2468081.53 | 2468081.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-DR-012/17-IR, contratista:PAVIMENTACIONES EC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2468081.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091070/proyecto_INICIO, 1091070/proyecto_FIN, 1091070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053520 | NLE | Proyecto de inversión | 409222 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409222.0, modificado:420182.94}} | Prim Emiliano Zapata, Las Delicias Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.388061, lat:25.039506}} | 2018-01-05 |  | 420182.94 | 420182.94 | 420182 | 420182 | 420182 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060706 | NLE | Proyecto de inversión | 1338654.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338654.25, modificado:1338654.25}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtémoc Y Naranjo Entre Pino Suárez Y Juan Mendez - 341 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 341 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE JUAN MENDEZ CALLE , lon:-100.1755625, lat:23.66885994}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1335105.48 | 1335105.48 | 1335105.48 | 1335105.48 | 1335105.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-31/2018, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:1335105.48, importe_modificado:1335105.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197617/proyecto_INICIO, 1197617/proyecto_FIN, 1197617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061019 | NLE | Proyecto de inversión | 363296 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363296.0, modificado:363296.0}} | Mejoramiento Y Apmpliacion De Centro De Salud En La Comunidad Maguiras - 1605 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE HUALAHUISES | 1605 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:EJIDO MAGUIRAS, 67881 MAGÜIRAS, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO DE LA CARRETERA, lon:-99.62722801, lat:24.91426611}} | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 363296 | 363296 | 363296 | 363296 | 363296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-02/2018, contratista:RTC URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:363296.0, importe_modificado:363296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197930/proyecto_INICIO, 1197930/proyecto_FIN, 1197930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053294 | NLE | Proyecto de inversión | 490870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490870.0, modificado:536273.03}} | Prim Justo Sierra, Col. Nuevo Repueblo, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.208363, lat:25.771998}} | 2018-01-05 |  | 536273.03 | 536273.03 | 536273.03 | 536273.03 | 536273.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140249 | NLE | Proyecto de inversión | 706578 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706578.0, modificado:706577.59}} | Ope 33-18 Prim Melchor Ocampo, El Cercado, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 706577.59 | 706577.59 | 584227.3 | 584227.3 | 584227.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140294 | NLE | Proyecto de inversión | 1026578 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1026578.0, modificado:1079323.97}} | Ope 28-18 Sec Prof Antonio Moreno, Santiago, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1079323.97 | 1079323.97 | 1079323 | 1079323 | 1079323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141115 | NLE | Proyecto de inversión | 585138 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:585138.0, modificado:585138.0}} | Ope 70-17 Sec Tec 23, San Rafael, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 585138 | 585138 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140356 | NLE | Proyecto de inversión | 808327 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:808327.0, modificado:1230811.41}} | Ope 24-18 Jn Celso Flores, Centro, Villaldama | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1230811.41 | 1230811.41 | 795995.54 | 795995.54 | 795995.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140670 | NLE | Proyecto de inversión | 632696 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632696.0, modificado:632695.78}} | Ope 56-17 Prim Epigmenio Rojas Garcia, San Javier, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 632695.78 | 632695.78 | 569969.02 | 569969.02 | 569969.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138203 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2483768.76}} | Construcciòn De Techo Cìvico, En La Localidad De Las Brisas, Municipio De General Teran, Nuevo Leòn | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-22-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:679, direccion:CONSTRUCCIÒN DE TECHO CÌVICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GENERAL TERAN, NUEVO LEÒN, lon:-99.518617, lat:25.350072}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2483768.76 | 2483768.76 | 2483768.76 | 2483768.76 | 2483768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PRTC02-2018-NL, contratista:LUDUMA GRUP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:2496250.0, importe_modificado:2496250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277333/proyecto_INICIO, 1277333/proyecto_PROCESO, 1277333/proyecto_INICIO, 1277333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140446 | NLE | Proyecto de inversión | 440882 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:440882.0, modificado:440881.83}} | Ope 20-18 Sec Zenaida Flores, Genaro Vazquez, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 440881.83 | 440881.83 | 418080.91 | 418080.91 | 418080.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140690 | NLE | Proyecto de inversión | 554807 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554807.0, modificado:554807.36}} | Ope 77-17 Sec Fidel Velazquez, Refugio 2 Sec, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 554807.36 | 554807.36 | 439050.36 | 439050.36 | 439050.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140167 | NLE | Proyecto de inversión | 758230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758230.0, modificado:758231.0}} | Ope 43-18 Sec Marcos Castillo Hdz, Valle Soleado, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-05-07 |  | 758231 | 758231 | 717077.33 | 717077.33 | 717077.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632196 | NLE | Proyecto de inversión | 820710 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820710.0, modificado:820710.0}} | Prim. Niños Heroes, El Refugio Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-04-11 |  | 820710 | 820710 | 607948.16 | 607948.16 | 607948.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053065 | NLE | Proyecto de inversión | 681499 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681499.0, modificado:794314.85}} | Prim Niños Heroes, Fomerrey 36 Gral Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.390311, lat:25.821438}} | 2018-01-05 |  | 794314.85 | 794314.85 | 794314 | 794314 | 794314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053568 | NLE | Proyecto de inversión | 1238685 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1238685.0, modificado:1395061.56}} | Prim Gral Felipe Angeles ,Plan Tierra Propia, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-09 |  | 1395061.56 | 1395061.56 | 1395061 | 1395061 | 1395061 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053577 | NLE | Proyecto de inversión | 404524 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:404524.0, modificado:404523.0}} | Sec Te 78, Dos Rios,, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-09 |  | 404523 | 404523 | 307937.17 | 307937.17 | 307937.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:76.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101072764 | NLE | Proyecto de inversión | 874653 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874653.0, modificado:864520.0}} | Construcción De Cancha Polivalente En Escuela Primaria Juan Escutia, China, Nuevo León / | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de China, NL | PDR-02-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:(25.706516; -99.250671), lon:-99.239317, lat:25.705914}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 864520 | 864520 | 864520 | 864520 | 864520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-CD-01-2018, contratista:rico garcia construcciones s.a., convocante:municipio de china nl, monto:864520.28, importe_modificado:864520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209995/proyecto_INICIO, 1209995/proyecto_PROCESO, 1209995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060447 | NLE | Proyecto de inversión | 155528.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155528.43, modificado:155528.43}} | Construccion De Techo Firme Sra Mirna Lorena - 245 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 245 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINES DOMINGUEZ,, lon:-100.0353211, lat:25.29778471}} | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 155528.43 | 155528.43 | 155528.43 | 155528.43 | 155528.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197358/proyecto_INICIO, 1197358/proyecto_FIN, 1197358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060709 | NLE | Proyecto de inversión | 488082.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488082.76, modificado:488082.76}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Juan Mendez Entre Porfirio Diaz Y Juarez - 335 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 335 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MENDEZ SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN MENDEZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUÁREZ CALL, lon:-100.1731066, lat:23.67232457}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 487059.97 | 487059.97 | 487059.97 | 487059.97 | 487059.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-13/2018, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:487050.97, importe_modificado:487059.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197620/proyecto_PROCESO, 1197620/proyecto_INICIO, 1197620/proyecto_PROCESO, 1197620/proyecto_INICIO, 1197620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105520 | NLE | Proyecto de inversión | 519602.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519602.56, modificado:519602.56}} | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim Del Ejido San José Del Puerto - 238 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 238 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN JOSÉ DEL PUERTO, 00000 SAN JOSÉ DEL PUERTO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO SAN JOSÉ DEL PUERTO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.1440931, lat:23.83349844}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 502978.17 | 502978.17 | 502978.17 | 502978.17 | 502978.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-27/2018, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:518450.95, importe_modificado:502978.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243902/proyecto_INICIO, 1243902/proyecto_FIN, 1243902/proyecto_PROCESO, 1243902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105184 | NLE | Proyecto de inversión | 159829.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159829.48, modificado:159829.48}} | Construccion De Dormitorio Sra Maria Azuncion Crranza Secc Independencia - 30660 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 30660 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE FORTINO GARZA CAMPOS, CALLE GUILLERMO PRIETO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIO CARRANZA A 50 MTEROS DE LA CASETA DE POLICIA, lon:-100.0172829, lat:25.28886552}} | 2018-06-11 | 2018-08-13 | 159829.48 | 159829.48 | 159829.48 | 159829.48 | 159829.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243566/proyecto_INICIO, 1243566/proyecto_PROCESO, 1243566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105517 | NLE | Proyecto de inversión | 3547516.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3547516.06, modificado:3547516.06}} | Construcción De Electrificación Rural Ej Palma Gorda - 21421 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 21421 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO PALMA GORDA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICAL, lon:-100.0697523, lat:23.59886134}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 3545980.75 | 3545980.75 | 3545980.75 | 3545980.75 | 3545980.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-38/2018, contratista:ANA LUISA RAMÍREZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:3545980.75, importe_modificado:3545980.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243899/proyecto_INICIO, 1243899/proyecto_FIN, 1243899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106973 | NLE | Proyecto de inversión | 1149543.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149543.62, modificado:1149389.63}} | Construccion De Andador Peatonal Callejon De La Loma - 25336 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25336 | N | 0 | 0 | 2122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON DE LA LOMA Y CALLE LIMON, CALLE NUEVE CALLEON DE LA LOMA ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NUEVE COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80917482, lat:25.19116424}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1149389.63 | 1149389.63 | 1149389.63 | 1149389.63 | 1149389.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/18 IR, contratista:PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1149418.8, importe_modificado:1149418.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245355/proyecto_INICIO, 1245355/proyecto_FIN, 1245355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106976 | NLE | Proyecto de inversión | 47710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47710.49, modificado:47708.95}} | Construccion De Fosa Septica Sr Abel Garcia Berlanga - 24990 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24990 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DESPUES DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILON, lon:-99.92359899, lat:25.058129}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 47708.95 | 47708.95 | 47708.95 | 47708.95 | 47708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/18-AD D, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:47708.95, importe_modificado:47708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1245358/proyecto_PROCESO, 1245358/proyecto_INICIO, 1245358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075646 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5070000.0}} | Reconst. De Pav. Asf. Av. Acapulco | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-02-01 |  | 4992166.7 | 4992166.7 | 4992166.7 | 4992166.7 | 4992166.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-02-17, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:4992166.71, importe_modificado:4992166.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4167.0}} | {1213059/proyecto_PROCESO, 1213059/proyecto_FIN, 1213059/proyecto_INICIO, 1213059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138590 | NLE | Proyecto de inversión | 1216034.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216034.22, modificado:1193575.65}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 4A 18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIVADA ZARCO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-09 | 2018-07-01 | 1193575.65 | 1193575.65 | 1193575.65 | 1193575.65 | 1193575.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-04/18-IR A, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1215930.02, importe_modificado:1215930.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277752/proyecto_INICIO, 1277752/proyecto_PROCESO, 1277752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699265 | NLE | Proyecto de inversión | 5525182.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525182.97, modificado:5162139.61}} | Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96667 | N | 0 | 0 | 11048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS ANGELES COLONIA COYOACAN, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AV. LOS ANGELES Y AV. ANTONIO I. VILLAREAL EN LA COL. COYOACAN, lon:-100.277318, lat:25.70765646}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 5162139.61 | 5162139.61 | 5162139.61 | 5162139.61 | 5162139.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 02/16 CP, contratista:TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4896372.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {800832/proyecto_INICIO, 800832/proyecto_PROCESO, 800832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200891998 | NLE | Proyecto de inversión | 11961604 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1961604E7, modificado:1.1961604E7}} | Reconst. De Pav. Av. Tierra De Andromeda A Hda. Santa Irma | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 11682324 | 11682324 | 11682324 | 11682324 | 11682324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-01-17, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.168232374E7, importe_modificado:1.168232374E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200897482 | NLE | Proyecto de inversión | 558106.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558106.16, modificado:551591.0}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Iluminación En Área Municipal Fraccionamiento Las Palmas) - 4968627 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4968627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.204293; -99.83099 25.203608; -99.832429, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 551591 | 551591 | 551591 | 551591 | 551591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-03/17-IR, contratista:ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA , convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. , monto:551958.77, importe_modificado:551591.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023285/proyecto_INICIO, 1023285/proyecto_FIN, 1023285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106587 | NLE | Proyecto de inversión | 35812.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35812.34, modificado:35658.09}} | Piso Firme En El Ejido Las Anacuitas - 144 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 144 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS CUARTEL EJIDO LAS ANCUITAS, 67400 LAS ANACUITAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS EJIDO LAS ANACUITAS, GENERAL TE, lon:-99.6306787, lat:25.34482238}} | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 35658.09 | 35658.09 | 35658.09 | 35658.09 | 35658.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244969/proyecto_INICIO, 1244969/proyecto_PROCESO, 1244969/proyecto_FIN, 1244969/proyecto_PROCESO, 1244969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106576 | NLE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:673122.84}} | Construccion De Electrificacion Col Fernando Amilpa - 65714 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65714 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TOMATE COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VERDURAS Y CALLEJON PIMIENTO, CALLE CHAMPIÑON LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA CERCA DE LA CARRETERA LAREDO Y EL RIO, lon:-100.2658023, lat:25.80848893}} | 2018-05-21 | 2018-10-31 | 673122.84 | 673122.84 | 673122.84 | 673122.84 | 673122.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03-2018, contratista:ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:685989.24, importe_modificado:685989.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244958/proyecto_INICIO, 1244958/proyecto_PROCESO, 1244958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831064 | NLE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.970466703E7}} | Unidad Deportiva Nueva Esperanza | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2782037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(25.798491; -100.388491), lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 19704667.03 | 19704667.03 | 19704667.03 | 19704667.03 | 19704667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I0-819021985-E11/2016, contratista:DESARROLLO, URBANO Y EXCAVACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.974929828E7, importe_modificado:1.974929828E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {938372/proyecto_INICIO, 938372/proyecto_FIN, 938372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817628 | NLE | Proyecto de inversión | 878619 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878619.0, modificado:878619.0}} | Jn. Leticia Flores Villarreal, Margarita Maza De Juarez Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.450833, lat:25.975555}} | 2016-10-19 |  | 878619 | 878619 | 765405.54 | 765405.54 | 765405.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831255 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Andadores Peatonales En El Oriente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 10 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988420.06 | 9988420.06 | 9988420.06 | 9988420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3524-2016, contratista:OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6491292.28, importe_modificado:6491292.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3525-2016, contratista:VASALUB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3497127.78, importe_modificado:3497127.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO, 938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO, 938591/proyecto_PROCESO, 938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831283 | NLE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Obras Complementarias En El Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AVENIDA ROMULO GARZA SN, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 4000000 | 3998375.01 | 3998375.01 | 3998375.01 | 3998375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3533-2016, contratista:ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3998375.01, importe_modificado:3998375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938622/proyecto_PROCESO, 938622/proyecto_FIN, 938622/proyecto_INICIO, 938622/proyecto_FIN, 938622/proyecto_INICIO, 938622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827845 | NLE | Proyecto de inversión | 998374 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:998374.0, modificado:998374.0}} | Centro De Atencion Multiple Ernesto Zavala Zavala, Santa Martha Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.520555, lat:25.723333}} | 2016-08-10 |  | 998374 | 998374 | 697336.04 | 697336.04 | 697336.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823472 | NLE | Proyecto de inversión | 1652612 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652612.0, modificado:1651424.0}} | Regeneracion De Camino A Las Adjuntas 1er Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 01 FOFIN 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. LAS ADJUNTAS COL. LAS ADJUNTAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-reg-op-01/16-ir, contratista:inmobiliaria y construcciones genera, s.a de c.v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:1651424.84, importe_modificado:1651424.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929582/proyecto_INICIO, 929582/proyecto_PROCESO, 929582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105189 | NLE | Proyecto de inversión | 92639.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92639.86, modificado:92639.86}} | Construccion De Baño Sra Belen Arredondo - 54090 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 54090 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SECCION HACIENDA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIV. EDMUNDO VILLAON Y , ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL PARQUE DE FUTBOL EN HACIENDA SAN ANTONIO RUNBO AL CERRO, lon:-100.0321865, lat:25.34561957}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 92639.86 | 92639.86 | 92639.86 | 92639.86 | 92639.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243571/proyecto_FIN, 1243571/proyecto_PROCESO, 1243571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201136975 | NLE | Proyecto de inversión | 210551.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210551.02, modificado:210551.02}} | Obra A) Introd Red Agua Potable De 172 M.L. De Tub Pvc Rd-25 De 6""Ø Norma Awwa C-900 Vigente Y 11 Tomas Domiciliaras En En El Municipio De Garcia, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/111511 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 178379.3 | 210551.02 | 178379.3 | 178379.3 | 177149.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133216 | NLE | Proyecto de inversión | 22441213 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2441213E7, modificado:3.64335466E7}} | Ope 01-18 Bachillerato Militarizado, Bugambilias Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0010-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:755, direccion:-, lon:-99.485549, lat:25.006743}} | 2018-04-26 |  | 36433546.6 | 36433546.6 | 36433546.6 | 36433546.6 | 36433546.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140400 | NLE | Proyecto de inversión | 678583 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678583.0, modificado:678583.19}} | Ope 22-18 Prim Emiliano Zapata, Casas Vijeas, Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 678583.19 | 678583.19 | 283176.85 | 283176.85 | 283176.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141117 | NLE | Proyecto de inversión | 670078 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670078.0, modificado:762765.15}} | Ope 50-17 Pirm Sebastian Villegas Cumplido, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 762765.15 | 762765.15 | 762765 | 762765 | 762765 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140513 | NLE | Proyecto de inversión | 518717 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518717.0, modificado:518716.75}} | Ope 15-18 Prim Ignacio Allende, El Toreo, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 518716.75 | 518716.75 | 155615.03 | 155615.03 | 155615.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140514 | NLE | Proyecto de inversión | 938807 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938807.0, modificado:938808.66}} | Ope 14-18 Sec Maestros Federales, Santa Cruz Arboledas, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 938808.66 | 938808.66 | 938724.83 | 938724.83 | 938724.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140712 | NLE | Proyecto de inversión | 841225 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841225.0, modificado:841224.73}} | Ope 75-17 Sec 60 Josefina Valadez, Enrique Lozano, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 841224.73 | 841224.73 | 839217.81 | 839217.81 | 839217.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139533 | NLE | Proyecto de inversión | 2229635.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229635.86, modificado:2228928.87}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR-23 14B-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLEJON LA NUTRIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-21 | 2018-07-01 | 2228928.87 | 2228928.87 | 2228928.87 | 2228928.87 | 2228928.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-14/18-IR B, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2229415.14, importe_modificado:2229415.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278783/proyecto_FIN, 1278783/proyecto_PROCESO, 1278783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140122 | NLE | Proyecto de inversión | 3342161.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342161.54, modificado:3340467.47}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 3 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BELEN, BETHEL, COLONIA MARANATHA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 3340467.47 | 3340467.47 | 3340467.47 | 3340467.47 | 3340467.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-03/18-IR, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3341883.44, importe_modificado:3341883.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279487/proyecto_INICIO, 1279487/proyecto_FIN, 1279487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201143078 | NLE | Proyecto de inversión | 3110436.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110436.76, modificado:3094168.24}} | Construcción De Primera Etapa De La Unidad Deportiva En San Rafael Del Llano (Macuña) | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | obras publicas del municipo de general teran | PR2-31-18 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:525, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN RAFAEL DEL LLANO (MACUÑA), lon:-99.388614, lat:25.312297}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3094168.24 | 3094168.24 | 3094168.24 | 3094168.24 | 3094168.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-19-2018-NL, contratista:EDIFICACIONES MAADA S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:3110255.31, importe_modificado:3110255.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1282805/proyecto_INICIO, 1282805/proyecto_PROCESO, 1282805/proyecto_INICIO, 1282805/proyecto_PROCESO, 1282805/proyecto_FIN, 1282805/proyecto_PROCESO, 1282805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140737 | NLE | Proyecto de inversión | 395348 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395348.0, modificado:395348.42}} | Ope 72-17 Jn Martires Del 10 De Marzo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 395348.42 | 395348.42 | 323740.42 | 323740.42 | 323740.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140608 | NLE | Proyecto de inversión | 1017967 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1017967.0, modificado:1306767.46}} | Ope 07-18 Prim Coronel Ruperto Martinez, Higueras, Higueras | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1306767.46 | 1306767.46 | 1306767 | 1306767 | 1306767 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666112 | NLE | Proyecto de inversión | 562124.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562124.24, modificado:488172.83}} | Jn Silvino Jaramillo, Buena Vista El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.339203, lat:25.941437}} | 2016-03-17 |  | 488172.83 | 488172.83 | 488172.83 | 488172.83 | 488172.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818091 | NLE | Proyecto de inversión | 918331 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918331.0, modificado:918331.0}} | Prim. Nuevo Leon, Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 918331 | 918331 | 789650.24 | 789650.24 | 789650.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819076 | NLE | Proyecto de inversión | 749200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749200.0, modificado:749200.0}} | Jn. Carlos Roel, Presa De Maltos Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 749200 | 749200 | 224760.19 | 224760.19 | 224760.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817806 | NLE | Proyecto de inversión | 1054312 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054312.0, modificado:1054312.0}} | Jn. Profra. Amelia Guerra Elizondo, Croc Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.075862, lat:25.792833}} | 2016-10-22 |  | 1054312 | 1054312 | 722384.02 | 722384.02 | 722384.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817572 | NLE | Proyecto de inversión | 969584 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969584.0, modificado:969584.0}} | Jn. Pablo Montesinos, Emiliano Zapata Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2016-10-19 |  | 969584 | 969584 | 738302 | 738302 | 738302 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200900785 | NLE | Proyecto de inversión | 793795.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793795.92, modificado:782482.65}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle Independencia Congregacion Calles) - 4968463 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4968463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.222864; -99.936992 25.220171; -99.930742, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-01/17-IR, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L, monto:782482.65, importe_modificado:782482.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026588/proyecto_INICIO, 1026588/proyecto_FIN, 1026588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106569 | NLE | Proyecto de inversión | 206474.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206474.65, modificado:206474.65}} | Construcción De Electrificación Rural En Ej Los Terrenos - 23925 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23925 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:226, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LOS TERRENOS, 00000 LOS TERRENOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LOS TERRENOS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ESTA POR LA CARRETERA DR ARROYO - LINARES, lon:-100.1129653, lat:23.76112081}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 206474 | 206474 | 206474 | 206474 | 206474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-OT-08/2018, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:206474.0, importe_modificado:206474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244951/proyecto_INICIO, 1244951/proyecto_PROCESO, 1244951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106966 | NLE | Proyecto de inversión | 389631.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389631.72, modificado:389268.73}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Novena - 25394 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25394 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE OLEODUCTO, CALLE OCTAVA CALLE NOVENA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE OLEODUCTO COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80879242, lat:25.1908108}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 389268.73 | 389268.73 | 389268.73 | 389268.73 | 389268.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/18 IR, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:389285.24, importe_modificado:389285.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245348/proyecto_FIN, 1245348/proyecto_PROCESO, 1245348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106970 | NLE | Proyecto de inversión | 391607.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391607.42, modificado:390088.19}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Jesus Yurem - 25401 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25401 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS YUREM COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE TRISTAN GARCIA CALLE JESUS YUREM ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE PRINCIPAL COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80703289, lat:25.19207775}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 390088.19 | 390088.19 | 390088.19 | 390088.19 | 390088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18 IR C, contratista:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:391558.72, importe_modificado:391558.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245352/proyecto_FIN, 1245352/proyecto_PROCESO, 1245352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935224 | NLE | Proyecto de inversión | 1949528.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949528.48, modificado:1802973.23}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Sector Norponiente Topo Chico - 116967 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116967 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICOMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECT, lon:-100.3523511, lat:25.72883196}} | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 1802973.23 | 1802973.23 | 1802973.23 | 1802973.23 | 1802973.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2097713.23, importe_modificado:2097713.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1061477/proyecto_INICIO, 1061477/proyecto_FIN, 1061477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150100465996 | NLE | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2187214.67}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Monterrey | DESREG12 | N | 0 | 0 | 17000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DEL ARROYO ENTRE PASEO DE LAS FUENTES Y PASEO DEL LAGO COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL , NUEVO LEÓN, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-04-30 |  | 2187214.67 | 2187214.67 | 2187214.67 | 2187214.67 | 2187214.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-11/15-IR, contratista:DCA PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2118524.67, importe_modificado:2750992.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {473012/proyecto_FIN, 473012/proyecto_PROCESO, 473012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632712 | NLE | Proyecto de inversión | 8825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8825000.0, modificado:7333493.48}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546717 | N | 0 | 0 | 4198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.772847; -100.417753) (25.581751; -100.232091) (25.636448; -100.304693), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 7333493.48 | 7333493.48 | 7333493.48 | 7333493.48 | 7333493.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-11/16-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3357102.21, importe_modificado:3357102.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-07/16-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:790329.74, importe_modificado:790329.74}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-10/16-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES LIBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4459887.55, importe_modificado:4459887.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4092.0}} | {709574/proyecto_PROCESO, 709574/proyecto_INICIO, 709574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632750 | NLE | Proyecto de inversión | 9650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9650000.0, modificado:7864478.11}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546876 | N | 0 | 0 | 5309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.739911; -100.348) (25.746327; -100.348654), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 7864478.11 | 7864478.11 | 7864478.11 | 7864478.11 | 7864478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-13/16-IR, contratista:LA NUEVA VILLA HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1900906.21, importe_modificado:1900906.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-02/16-CP, contratista:HECTOR PIÑA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6282002.65, importe_modificado:6282002.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7364.0}} | {709615/proyecto_INICIO, 709615/proyecto_PROCESO, 709615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101071933 | NLE | Proyecto de inversión | 1991509 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991509.0, modificado:1968981.53}} | Pavimentación Asfáltica Calle Frontera, Barrio Garza Garcia En Montemorelos, Nuevo León / | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:(INICIO - CON CALLE ARMENDARIZ 0+000; 25.177194; -99.815319) (FIN - CON CALLE LORETO 0+261.46; 25.179456; -99.815809), lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1968981.53 | 1968981.53 | 1968981.53 | 1968981.53 | 1968981.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PDR-R23-OP-01/18-IR, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1968982.12, importe_modificado:1968982.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209164/proyecto_FIN, 1209164/proyecto_PROCESO, 1209164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935215 | NLE | Proyecto de inversión | 1999199.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999199.28, modificado:1999199.28}} | Construccion De Comedor Comunitario En El Sector La Alianza Trazo Mao - 144879 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 144879 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS RODRIGUEZ GONGORA COLONIA SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAOMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICARA EN, lon:-100.4019823, lat:25.78474149}} | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1999199.28 | 1999199.28 | 1999199.28 | 1999199.28 | 1999199.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-07/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3000310.22, importe_modificado:3000310.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1061468/proyecto_INICIO, 1061468/proyecto_FIN, 1061468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935231 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9658379.52}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Fomerrey La Estanzuela - 113271 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 113271 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO SE REALIZARA EN EL CE, lon:-100.2448402, lat:25.59214375}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 9658379.52 | 9658379.52 | 9658379.52 | 9658379.52 | 9658379.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/17-CP, contratista:MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4847959.02, importe_modificado:4847959.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1061484/proyecto_INICIO, 1061484/proyecto_FIN, 1061484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200901593 | NLE | Proyecto de inversión | 1251460.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251460.2, modificado:1237026.0}} | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Alumbrado Publico En El Camino Ubicado Entre La Carretera Federal 85 Y La Colonia 1ro De Mayo, Municipio De Montemorelos) - 4887285 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4887285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.163355; -99.845213 25.153293; -99.849444 25.16327; -99.845263 25.153297; -99.849452, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-05/17-IR A, contratista:ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1237093.98, importe_modificado:1237026.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027396/proyecto_INICIO, 1027396/proyecto_FIN, 1027396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053206 | NLE | Proyecto de inversión | 639058 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:639058.0, modificado:639057.0}} | Prim Carlos Maldonado Elizondo, Vivienda Digna, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.165833, lat:25.715555}} | 2017-12-09 |  | 639057 | 639057 | 562844.42 | 562844.42 | 562844.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053340 | NLE | Proyecto de inversión | 1479878 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1479878.0, modificado:1669116.22}} | Sec 35 Ricardo Flors Magon, Col. Loms Del Pedregal Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.208363, lat:25.771998}} | 2018-01-05 |  | 1669116.22 | 1669116.22 | 1669116 | 1669116 | 1669116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140323 | NLE | Proyecto de inversión | 457513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:457513.0, modificado:457512.79}} | Ope 26-18 Prim Martires De Cananea, Infonavit Martires, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 457512.79 | 457512.79 | 401252.63 | 401252.63 | 401252.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140695 | NLE | Proyecto de inversión | 265170 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265170.0, modificado:265170.06}} | Ope 76-17 Jn Juanita Arredondo Gzz, Gobernadores, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 265170.06 | 265170.06 | 246852.59 | 246852.59 | 246852.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140642 | NLE | Proyecto de inversión | 739279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:739279.0, modificado:739279.22}} | Ope 04-18 Prim Prof Cuauhtemoc Villarreal, La Noria Norte, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 739279.22 | 739279.22 | 672571.32 | 672571.32 | 672571.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140338 | NLE | Proyecto de inversión | 223766 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:223766.0, modificado:223766.23}} | Ope 26-18 Sec Lic Raul Rangel Frias, Ciudad Santa Catarina, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 223766.23 | 223766.23 | 182043.43 | 182043.43 | 182043.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201143076 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4981704.85}} | Construccion De Pavimentación Asfaltica Del Camino ""Sin Nombre"", Tambien Conocida Como Camino De San José De Belen Del Km 5 769 Al 6 738 De La Localidad De San José De Belen, Municipio De General Terá | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR2-30-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:236, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO ""SIN NOMBRE"", TAMBIEN CONOCIDA COMO CAMINO DE SAN JOSÉ DE BELEN DEL KM 5 769 AL 6 738 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BELEN, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN (SEGUNDA ETAPA), lon:-99.182771, lat:25.16008}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4981704.85 | 4981704.85 | 4981704.85 | 4981704.85 | 4981704.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-22-2018-NL, contratista:ZEVACH CONSTRUCTORES S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4999813.14, importe_modificado:4999813.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1282803/proyecto_FIN, 1282803/proyecto_PROCESO, 1282803/proyecto_FIN, 1282803/proyecto_INICIO, 1282803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300740513 | NLE | Proyecto de inversión | 451267 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:451267.0, modificado:451267.0}} | Prim. Miguel Hidalgo La Rosa, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.598898, lat:25.064781}} | 2016-08-18 |  | 451267 | 451267 | 261684.79 | 261684.79 | 261684.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817678 | NLE | Proyecto de inversión | 479437 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479437.0, modificado:479437.0}} | Jn. Reynaldo Gutierrez Hinojosa, La Casacara Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826666, lat:25.187222}} | 2016-10-19 |  | 479437 | 479437 | 325631.13 | 325631.13 | 325631.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818211 | NLE | Proyecto de inversión | 859531 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859531.0, modificado:859531.0}} | Jn. Profr. Antonio Villalon Tamez, San Jose Sur Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2016-12-05 |  | 859531 | 859531 | 762541.95 | 762541.95 | 762541.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818260 | NLE | Proyecto de inversión | 575127 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:575127.0, modificado:598336.57}} | Jn. Siete De Diciembre Dia Del Ejido, La Lagunita Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 598336.57 | 598336.57 | 512877.72 | 512877.72 | 512877.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844187 | NLE | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:479408.86}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Sector Centro Sur - 26661 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26661 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.3100816, lat:25.64804339}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 479408.86 | 479408.86 | 479408.86 | 479408.86 | 479408.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {952438/proyecto_INICIO, 952438/proyecto_FIN, 952438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844153 | NLE | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:855661.31}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 25487 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25487 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 4962 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, lon:-100.4156934, lat:25.78489566}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {952404/proyecto_INICIO, 952404/proyecto_PROCESO, 952404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838822 | NLE | Proyecto de inversión | 1048555 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1048555.0, modificado:1048555.0}} | Prim. Mi Patria Es Primero Col. Anahuac Anahuac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEONO | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.132222, lat:27.240555}} | 2017-01-12 |  | 1048555 | 1048555 | 606954.17 | 606954.17 | 606954.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827297 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6402927.78}} | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | 1 | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COLONIA CENTRO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 6402927.78 | 6402927.78 | 6402927.78 | 6402927.78 | 6402927.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-07/16-CP, contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INMOBILIARIO COYER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6681047.87, importe_modificado:6681047.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {933882/proyecto_INICIO, 933882/proyecto_PROCESO, 933882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827855 | NLE | Proyecto de inversión | 5637880 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637880.0, modificado:5637880.0}} | Rehabilitacion De Vialidad Calle Miguel Hidalgo Tramo I | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 07-FF-2016 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:VARIAS COLONIAS, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2016-12-13 | 2017-04-01 | 5637880 | 5637880 | 5637880 | 5637880 | 5637880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FF-30/16-CP, contratista:PRISMA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:5518241.0, importe_modificado:5518241.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5820.0}} | {934582/proyecto_PROCESO, 934582/proyecto_INICIO, 934582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823267 | NLE | Proyecto de inversión | 557556 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:256, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557556.0, modificado:556702.0}} | Construcción De Calle Integral Que Consta De Banquetas, Rampas E Iluminación | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 03 HABITAT 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE ART. 27 , CALLE PRINCIPAL 6 DE ABRIL Y FCO. MARQUÉS COL. LADRILLERA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 556702 | 556702 | 556702 | 556702 | 556702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-habitat-op-03/16 ir, contratista:realia construcciones, s.a de c.v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:556991.45, importe_modificado:556991.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929314/proyecto_INICIO, 929314/proyecto_FIN, 929314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060723 | NLE | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 1468 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 1468 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE S/N Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PASCUAL ORITIZ AMPLIAC, lon:-99.68056813, lat:24.87719306}} | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-02/2018, contratista:RTC URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197634/proyecto_PROCESO, 1197634/proyecto_FIN, 1197634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200866583 | NLE | Proyecto de inversión | 640842.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640842.54, modificado:630322.8}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Col Buenos Aires - 42481 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 42481 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE LA CRUZ, CALLE 5 DE MAYO CALLE 13 DE, lon:-99.8047793, lat:25.19500493}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 630322.8 | 630322.8 | 630322.8 | 630322.8 | 630322.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/17-IR B, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:630322.8, importe_modificado:566082.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {975599/proyecto_FIN, 975599/proyecto_PROCESO, 975599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106990 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:142773.75}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Mauricia Alanis Salazar - 24890 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24890 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 200 METROS DE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.93209808, lat:25.37174342}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-10/18-AD B, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:142786.27, importe_modificado:142786.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245372/proyecto_PROCESO, 1245372/proyecto_FIN, 1245372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106947 | NLE | Proyecto de inversión | 213077.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213077.84, modificado:212473.12}} | Construccion De Techo Firme Sr Leonardo Hernandez Balladares - 25309 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25309 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA RAUL CABALLERO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA RAUL CABALLERO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA RAUL CABALLERO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE COLONIA JOSE M, lon:-99.81117227, lat:25.19070023}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 212473.12 | 212473.12 | 212473.12 | 212473.12 | 212473.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/18-AD A, contratista:CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:212473.12, importe_modificado:212473.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245329/proyecto_FIN, 1245329/proyecto_INICIO, 1245329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632599 | NLE | Proyecto de inversión | 12425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2425E7, modificado:1.242499999E7}} | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546331 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.739505; -100.345098), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 12424999.99 | 12424999.99 | 12424999.99 | 12423259.28 | 12423259.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-04/16-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES LIBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.155768174E7, importe_modificado:1.155768174E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4992.0}} | {709453/proyecto_FIN, 709453/proyecto_PROCESO, 709453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666568 | NLE | Proyecto de inversión | 705897 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705897.0, modificado:592993.0}} | Sec. Roberto Garza, Centro Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2016-06-09 |  | 592993 | 592993 | 573295.14 | 573295.14 | 573295.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200667217 | NLE | Proyecto de inversión | 3012197 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3012197.0, modificado:3232498.0}} | Prim. Donacio Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.585036, lat:25.816435}} | 2016-06-10 |  | 3232498 | 3232498 | 3232498 | 3232498 | 3232498 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831246 | NLE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.535175008E7}} | Construccion De Andador Peatonal Ee Parque Las Arboledas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 07 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV LAS PUENTES, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 15000000 | 15351750.08 | 15351750.08 | 15351750.08 | 15351750.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3506-2016, contratista:PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.489263151E7, importe_modificado:1.535175008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938582/proyecto_INICIO, 938582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852357 | NLE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3996384.95}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Centro Cultural Alameda, Zona Centro | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 10 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 3996384.95 | 3996384.95 | 3996384.95 | 3996384.95 | 3996384.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)08-17-IR, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3996384.97, importe_modificado:3996384.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7451.0}} | {961047/proyecto_INICIO, 961047/proyecto_PROCESO, 961047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401050251 | NLE | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Rehab. Y Eq. De Plaza Publica Col. Roberto Espinoza | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-01-01 |  | 1785410.05 | 1785410.05 | 1785410.05 | 1785410.05 | 1785410.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-PR-03-17, contratista:ARE URBANIZACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1786178.09, importe_modificado:1786178.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1186580/proyecto_INICIO, 1186580/proyecto_PROCESO, 1186580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060448 | NLE | Proyecto de inversión | 133900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133900.5, modificado:133900.5}} | Construccion De Dormitorio Sra Francisca M Silva Col Linda Vista - 10269 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10269 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LINDA VISTA 3ER SECTOR, 67350 PASO HONDO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NO 2 Y CALLE NO 3, CALLE LAZARO DE LA GARZA ESTE HOGA, lon:-99.96887737, lat:25.28984879}} | 2018-04-18 | 2018-07-18 | 133900.5 | 133900.5 | 133900.5 | 133900.5 | 133900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197359/proyecto_PROCESO, 1197359/proyecto_INICIO, 1197359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200902352 | NLE | Proyecto de inversión | 1867378.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867378.44, modificado:1846710.93}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle 20 De Noviembre Y Avenida Capellania) - 4968858 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4968858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.186767; -99.815603 25.188602; -99.808115 25.186709; -99.815732 25.184456; -99.815314, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-03/17-IR, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L, monto:1846710.93, importe_modificado:1846710.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028155/proyecto_PROCESO, 1028155/proyecto_INICIO, 1028155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105188 | NLE | Proyecto de inversión | 103744.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103744.65, modificado:103744.65}} | Construccion De Baño Sr Alejandro Lopez En Hacienda San Antonio - 81029 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 81029 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLEJON CALLE 2 SECCION HACIENDA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CAMINO PRINCIPAL A ATONGO ESTA CASA SE ENCUENTRA A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL CERRO, lon:-100.0306426, lat:25.34374821}} | 2018-06-16 | 2018-10-16 | 103744.65 | 103744.65 | 103744.65 | 103744.65 | 103744.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243570/proyecto_FIN, 1243570/proyecto_PROCESO, 1243570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138612 | NLE | Proyecto de inversión | 2821164.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821164.88, modificado:2821002.63}} | Pavimentacion Asfaltica, Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 21 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BERRIOZABA, BARRIO GARZA GARCIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 2821002.63 | 2821002.63 | 2821002.63 | 2821002.63 | 2821002.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-21/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2821006.33, importe_modificado:2821006.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277775/proyecto_INICIO, 1277775/proyecto_PROCESO, 1277775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666040 | NLE | Proyecto de inversión | 1400534 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400534.0, modificado:1400534.0}} | Sec. Tec. Anguiano Valadez, Huerta De San Mario Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.219762, lat:26.126157}} | 2016-03-17 |  | 1400534 | 1400534 | 1275646.76 | 1275646.76 | 1275646.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670112 | NLE | Proyecto de inversión | 2317316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2317316.0, modificado:2285997.0}} | Prim. Rosendo Salazar Alamo, Nueva Castilla Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.237259, lat:26.015881}} | 2016-06-17 |  | 2285997 | 2285997 | 2251814.02 | 2251814.02 | 2251814.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720959 | NLE | Proyecto de inversión | 2925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925000.0, modificado:1426960.01}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174815 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE, ZONA DEL TOPO CHICO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS UBICADAS EN EL SECTOR Norponiente Zona del Topo Chico del Municipio de, lon:-100.3531132, lat:25.7537268}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 1426960.01 | 1426960.01 | 1426960.01 | 1426960.01 | 1426960.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 05/16 CP, contratista:YABE PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:2788728.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {822526/proyecto_INICIO, 822526/proyecto_FIN, 822526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831240 | NLE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Universidad | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 04 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV UNIVERSIDAD DE AV LOS ANGELES A NOGALAR, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 20000000 | 19951048.57 | 19951048.57 | 19951048.57 | 19951048.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3501-2016, contratista:SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1.995104857E7, importe_modificado:1.995104857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938576/proyecto_PROCESO, 938576/proyecto_INICIO, 938576/proyecto_FIN, 938576/proyecto_PROCESO, 938576/proyecto_FIN, 938576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831284 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Concha Acustica En Colonia Talaverna | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 20 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:COLONIA TALAVERNA CROC, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4987076.22 | 4987076.22 | 4987076.22 | 4987076.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3504-2016, contratista:MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4987076.22, importe_modificado:4987076.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938623/proyecto_INICIO, 938623/proyecto_FIN, 938623/proyecto_PROCESO, 938623/proyecto_INICIO, 938623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053613 | NLE | Proyecto de inversión | 860856 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:860856.0, modificado:860856.0}} | Sec Tec 27, La Victoria, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 860856 | 860856 | 568444.1 | 568444.1 | 568444.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:66.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823132 | NLE | Proyecto de inversión | 224304 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:256, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224304.0, modificado:224093.0}} | Andador De Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 02Habitat 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE 1 DE MAYO COL. LADRILLERA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 224093 | 224093 | 224093 | 224093 | 224093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-habitat-op-02/16-ir, contratista:triturados montemorelos,s. a.de c.v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:224256.35, importe_modificado:224256.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929160/proyecto_INICIO, 929160/proyecto_FIN, 929160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101072984 | NLE | Proyecto de inversión | 4749031 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749031.0, modificado:4696791.66}} | Pavimentación Asfáltica Calle Adolfo López Mateos, Hualahuises, Nuevo León / | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:(FIN TRAMO 1 CON CALLE PORFIRIO DIAZ; 24.879591; -99.677475) (INICIO TRAMO 1 CON CALLE MORELOS; 24.880215; -99.679733) (INICIO TRAMO 2 CON N. MENDOZA; 24.878216; -99.672141) (FIN TRAMO 2 CON CIRCUNVALACION VICTORIANO H.; 24.877456; -99.669602), lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4696791.66 | 4696791.66 | 4695461.23 | 4695461.23 | 4695461.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PDR-3/RAMO23/2018, contratista:PAVIMENTOS FLEXIBLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:4696791.66, importe_modificado:4695461.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210215/proyecto_INICIO, 1210215/proyecto_FIN, 1210215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140729 | NLE | Proyecto de inversión | 301306 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301306.0, modificado:334539.28}} | Ope 73-17 Prim Vicente Guerrero, Fray Servando, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 334539.28 | 334539.28 | 334539 | 334539 | 334539 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140416 | NLE | Proyecto de inversión | 237337 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237337.0, modificado:237336.82}} | Ope 21-18 Sec Prof Moises Saenz Garza, Centro, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 237336.82 | 237336.82 | 202483.01 | 202483.01 | 202483.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818069 | NLE | Proyecto de inversión | 865048 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865048.0, modificado:865048.0}} | Prim. Doce De Octubre, San Jose De Las Joyas Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 865048 | 865048 | 632724.94 | 632724.94 | 632724.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819041 | NLE | Proyecto de inversión | 590492 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:590492.0, modificado:590492.0}} | Jn. Lucila Godaoy, La Trinidad Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 590492 | 590492 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817705 | NLE | Proyecto de inversión | 727087 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727087.0, modificado:727087.0}} | Jn. Profr. Rosendo Lazo, Prados De Santa Rosa Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.225, lat:25.798055}} | 2016-10-20 |  | 727087 | 727087 | 548596.49 | 548596.49 | 548596.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819062 | NLE | Proyecto de inversión | 508191 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:508191.0, modificado:508191.0}} | Jn. Manuel De La Peña Y Peña, La Aguita Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 508191 | 508191 | 215238.11 | 215238.11 | 215238.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844150 | NLE | Proyecto de inversión | 3825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3825000.0, modificado:3576248.43}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Sector Norponiente Alianza Solidaridad - 25518 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25518 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, lon:-100.4144218, lat:25.77243315}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 3576248.43 | 3576248.43 | 3576248.43 | 3576248.43 | 3576248.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-07/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3996417.98, importe_modificado:3996417.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {952401/proyecto_INICIO, 952401/proyecto_PROCESO, 952401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818238 | NLE | Proyecto de inversión | 486879 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:486879.0, modificado:501845.28}} | Jn. Profr. Eleazar Gutierrez Valdes, La Casita Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 501845.28 | 501845.28 | 501845.28 | 501845.28 | 501845.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852555 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales Region Poniente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 13 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION PONIENTE EL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6917758.38 | 6917758.38 | 6917758.38 | 6917758.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3117-2017, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3597508.48, importe_modificado:3597508.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3118-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3320515.26, importe_modificado:3320515.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961280/proyecto_PROCESO, 961280/proyecto_INICIO, 961280/proyecto_FIN, 961280/proyecto_INICIO, 961280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200676703 | NLE | Proyecto de inversión | 435031 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:435031.0, modificado:375905.0}} | Jn Fray Servando Teresa De Mier, Repueblo De Oriente Los Ramones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.657524, lat:25.830618}} | 2016-06-24 |  | 375905 | 375905 | 375905 | 375905 | 375905 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200688341 | NLE | Proyecto de inversión | 2853464.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853464.88, modificado:2552542.69}} | Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96691 | N | 0 | 0 | 2825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA HACIENDA MADERO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA COLONIA HACIENDA MADERO, lon:-100.2779873, lat:25.6895014}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 2552542.69 | 2552542.69 | 2552542.69 | 2552542.69 | 2552542.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 01/16 IR, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY, monto:2632949.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {789908/proyecto_PROCESO, 789908/proyecto_INICIO, 789908/proyecto_PROCESO, 789908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817964 | NLE | Proyecto de inversión | 252966 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:252966.0, modificado:261479.76}} | Sec. No. 4 Juan Aldama, Las Puentes 10 Sec San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-11-05 |  | 261479.76 | 261479.76 | 261479.76 | 261479.76 | 261479.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844155 | NLE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:658201.01}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 25439 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25439 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.3960375, lat:25.79238569}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 658201.01 | 658201.01 | 658201.01 | 658201.01 | 658201.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {952406/proyecto_INICIO, 952406/proyecto_FIN, 952406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844171 | NLE | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:65820.1}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 26299 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26299 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASA HABITACION UBICADA EN LA ZAP 4197 DEL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.2996726, lat:25.64034384}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 65820.1 | 65820.1 | 65820.1 | 65820.1 | 65820.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {952422/proyecto_INICIO, 952422/proyecto_FIN, 952422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715277 | NLE | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | Suministro De Plotter Para Impresión De Planos - 147074 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 147074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-09-15 | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM(PRODIM)-001/2016, contratista:PEDRO GAONA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, monto:104486.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {816844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170200888255 | NLE | Proyecto de inversión | 12886570 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.288657E7, modificado:1.288657E7}} | Universidad Politecnica De Garcia, Centro Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2017-05-15 |  | 12886570 | 12886570 | 10740557.88 | 10740557.88 | 10740557.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867197 | NLE | Proyecto de inversión | 2226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226000.0, modificado:2226000.0}} | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle San Juan En La Colonia San Juan En Santiago Nl - 60335 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60335 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, EST, lon:-100.1681745, lat:25.48093834}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 2226000 | 2219735.04 | 2219735.04 | 2219735.04 | 2219735.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-029/17-IR, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2219735.04, importe_modificado:2219735.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_PROCESO, 976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_FIN, 976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867250 | NLE | Proyecto de inversión | 90267.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90267.27, modificado:25384.47}} | Construccion De Acceso En Centro Municipal De La Col Antonio I Villarreal - 74816 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 74816 | N | 0 | 0 | 23195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO I VILLARREAL, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN , CENTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE MONTERR, lon:-100.355838, lat:25.70482509}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 25384.47 | 25384.47 | 25384.47 | 25384.47 | 25384.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/17-CP, contratista:RICE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5550640.77, importe_modificado:5550640.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {976266/proyecto_INICIO, 976266/proyecto_FIN, 976266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200897479 | NLE | Proyecto de inversión | 2125700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125700.0, modificado:2098911.0}} | Iluminación Carretera Congregación Calles-La Barranca - 4977461 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4977461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.254142; -99.929407 25.275667; -99.929254 25.253913; -99.929444 25.275684; -99.9292 25.253941; -99.929495 25.275696; -99.929261, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-02/17-IR A, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1366464.11, importe_modificado:2098910.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023282/proyecto_FIN, 1023282/proyecto_INICIO, 1023282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200900789 | NLE | Proyecto de inversión | 1921238.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921238.4, modificado:1895646.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, Cuauhtemoc Y Simon Bolivar - 5366501 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5366501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.188588; -99.828834 25.187855; -99.817848 25.188801; -99.823922 25.18852; -99.817977 25.189748; -99.824473 25.18952; -99.816571 25.190442; -99.81633, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-05/17-IR, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1895729.8, importe_modificado:1895646.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026592/proyecto_FIN, 1026592/proyecto_PROCESO, 1026592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200897969 | NLE | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2117144.16}} | Rehabilitación De Parque En Col. Croc,Ubicado En Calle Lucha De Clases Entre Calle Hermanos Serdán Y Calle 1°. De Mayo. - 5576223 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5576223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:25.781938; -100.374291, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2117144.16 | 2117144.16 | 2117144.16 | 2117144.16 | 2117144.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(FORTALECE)01/17-IR, contratista:PETER BRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2134001.61, importe_modificado:2134001.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.0}} | {1023772/proyecto_INICIO, 1023772/proyecto_FIN, 1023772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817645 | NLE | Proyecto de inversión | 840060 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840060.0, modificado:840060.59}} | Jn. Fernando Montes De Oca, Valle De Vaquerias, Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.146944, lat:25.6325}} | 2016-10-19 |  | 840060.59 | 840060.59 | 829557.21 | 829557.21 | 829557.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100838400 | NLE | Proyecto de inversión | 2769306.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769306.44, modificado:2767476.0}} | Construccion De Guarnicion Y Banquetas | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | PR-23-08-2017 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:COL. CENTENARIO, MONTEMORELOS, N.L., lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PDR-R23-OP-08/17-IR, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:2767522.61, importe_modificado:2767475.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {946336/proyecto_PROCESO, 946336/proyecto_FIN, 946336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140474 | NLE | Proyecto de inversión | 208623 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208623.0, modificado:208623.55}} | Ope 17-18 Sec Ignaio Manuel Altamirano, San Bernabe 3 Sec, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 208623.55 | 208623.55 | 180366.41 | 180366.41 | 180366.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140525 | NLE | Proyecto de inversión | 926821 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926821.0, modificado:1091796.58}} | Ope 13-18 Prim Himno Nacional, La Playa, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1091796.58 | 1091796.58 | 1091796 | 1091796 | 1091796 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141790 | NLE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3958823.85}} | Rehabilitación De Parques En Las Colonias Condado De Santa Lucia, Niños Heroes, Jardines De Xochimilco Y Paseo De Guadalupe En El Municipio De Guadalupe | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR72018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:COLONIAS CONDADO DE SANTA LUCIA, NIÑOS HEROES, JARDINES DE XOCHIMILCO Y PASEO DE GUADALUPE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 3958823.85 | 3958823.85 | 3958823.85 | 3958823.85 | 3958823.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E6-2018, contratista:IDEA INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3856358.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281349/proyecto_INICIO, 1281349/proyecto_PROCESO, 1281349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140236 | NLE | Proyecto de inversión | 532166 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532166.0, modificado:532165.72}} | Ope 34-18 Sec 81 Manuel Z Gomez, Alberta Escamilla, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 532165.72 | 532165.72 | 486598 | 486598 | 486598 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140456 | NLE | Proyecto de inversión | 510413 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510413.0, modificado:510413.37}} | Ope 18-18 Sec Gabino Barreda, Juan De Arco, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 510413.37 | 510413.37 | 340282.13 | 340282.13 | 340282.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140352 | NLE | Proyecto de inversión | 522157 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522157.0, modificado:522157.19}} | Ope 25-18 Prim Lucas Lazacano, Salinas Victoria, Salinas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 522157.19 | 522157.19 | 311814.03 | 311814.03 | 311814.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141774 | NLE | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:7718100.17}} | Rehabilitación De Campo De Futbol Americano Y Equipamiento De Gradas En La Col Lindavista, En El Municipio De Guadalupe, N.L. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR22018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia Linda Vista, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-22 | 2018-09-28 | 7718100.17 | 7718100.17 | 7718100.17 | 7718100.17 | 7718100.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981-E13-2018, contratista:ZULU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:6091308.92, importe_modificado:6091157.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281333/proyecto_INICIO, 1281333/proyecto_PROCESO, 1281333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140383 | NLE | Proyecto de inversión | 829442 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829442.0, modificado:829441.7}} | Ope 22-18 Sec Antonio D Coello, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 829441.7 | 829441.7 | 512162.86 | 512162.86 | 512162.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140395 | NLE | Proyecto de inversión | 254441 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254441.0, modificado:254440.92}} | Ope 22-18 Prim Julian Villagran, Valle De Santa Maria, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 254440.92 | 254440.92 | 116863.23 | 116863.23 | 116863.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060713 | NLE | Proyecto de inversión | 215905.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215905.71, modificado:215905.71}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Priv Rayón Entre Matehualita - 385 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 385 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA RAYON COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA RAYON Y CALLE MATEHUALITA, CAMINO SA, lon:-100.1911447, lat:23.66985476}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 213865.8 | 213865.8 | 213865.8 | 213865.8 | 213865.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-OT-06/2018, contratista:GABRIEL JUÁREZ GONÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:213865.8, importe_modificado:213865.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197624/proyecto_PROCESO, 1197624/proyecto_FIN, 1197624/proyecto_PROCESO, 1197624/proyecto_INICIO, 1197624/proyecto_FIN, 1197624/proyecto_PROCESO, 1197624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400829427 | NLE | Proyecto de inversión | 460043 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460043.0, modificado:458515.69}} | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PROAGUA 02-16-IR | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:357, direccion:COMUNIDAD EL FARO, lon:-99.424159, lat:25.011188}} | 2016-12-29 | 2017-01-01 | 458515.69 | 458515.69 | 458515.69 | 458515.69 | 458515.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRO-OP-02/16-IR, contratista:PLATAFORMAS Y CAMINOS RURALES DEL NORTE, S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL, monto:460043.0, importe_modificado:458515.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {936446/proyecto_PROCESO, 936446/proyecto_FIN, 936446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106972 | NLE | Proyecto de inversión | 508030.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508030.57, modificado:507596.01}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Privada Cuatro - 25397 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25397 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA CUATRO COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, CALLE TUXPAN PRIVADA CUATRO ENTRE TERCERA Y QUINTA COLONIA ANITA., lon:-99.81174302, lat:25.18807749}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 507596.01 | 507596.01 | 507596.01 | 507596.01 | 507596.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18 IR B, contratista:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:507966.77, importe_modificado:507966.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245354/proyecto_INICIO, 1245354/proyecto_PROCESO, 1245354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138147 | NLE | Proyecto de inversión | 1369180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369180.0, modificado:1368093.67}} | Construcción De Iluminación Carretera Montemorelos - China - San Pedro Del Km 0 000 Al 0 950 En Comunidad San José Municipio De General Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-13-18 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:236, direccion:CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - SAN PEDRO DEL KM 0 000 AL 0 950 EN COMUNIDAD SAN JOSÉ MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, lon:-99.182771, lat:25.16008}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 1368093.67 | 1368093.67 | 1368093.67 | 1368093.67 | 1368093.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-11-2018-NL, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4681429.16, importe_modificado:4681429.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277271/proyecto_PROCESO, 1277271/proyecto_INICIO, 1277271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140669 | NLE | Proyecto de inversión | 591767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:591767.0, modificado:591766.65}} | Ope 56-17 Sec Emiliano Zapata, Yerbaniz, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 591766.65 | 591766.65 | 527414.01 | 527414.01 | 527414.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140528 | NLE | Proyecto de inversión | 938029 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938029.0, modificado:938029.41}} | Ope 13-18 Sec Tec 68, Rincon De Guadalupe, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 938029.41 | 938029.41 | 841040.23 | 841040.23 | 841040.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140380 | NLE | Proyecto de inversión | 2674614 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2674614.0, modificado:2674614.41}} | Ope 23-18 Escuela Terminal 2 Prof Justo Sierra, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 2674614.41 | 2674614.41 | 2673837.45 | 2673837.45 | 2673837.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140556 | NLE | Proyecto de inversión | 895160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895160.0, modificado:895160.48}} | Ope 12-18 Sec Tec 34, Villa Olimpica, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 895160.48 | 895160.48 | 652615.82 | 652615.82 | 652615.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140242 | NLE | Proyecto de inversión | 648129 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648129.0, modificado:1076194.85}} | Ope 34-18 Sec 40 Fernando De Oca, Fomerrey 41 Canada, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1076194.85 | 1076194.85 | 1076194 | 1076194 | 1076194 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140174 | NLE | Proyecto de inversión | 1411551 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1411551.0, modificado:1411551.17}} | Ope 43-18 Sec Antonio I Villarreal, Tamaulipas, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-05-07 |  | 1411551.17 | 1411551.17 | 1201332.77 | 1201332.77 | 1201332.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138586 | NLE | Proyecto de inversión | 3783965.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783965.78, modificado:3783630.15}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 23-18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE LA LADRILLERA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 3783630.15 | 3783630.15 | 3783630.15 | 3783630.15 | 3783630.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-23/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3783864.51, importe_modificado:3783864.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277748/proyecto_INICIO, 1277748/proyecto_PROCESO, 1277748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140214 | NLE | Proyecto de inversión | 748417 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748417.0, modificado:748416.66}} | Ope 36-18 Sec Gral Porfirio Gonzalez, General Bravo, General Bravo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 748416.66 | 748416.66 | 591404.98 | 591404.98 | 591404.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140820 | NLE | Proyecto de inversión | 2371359.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371359.6, modificado:2363402.02}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 05 B 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:CARRETERA EL FRAILE- SAN MIGUEL DE, lon:-99.9325, lat:25.356666}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 2363402.02 | 2363402.02 | 2363402.02 | 2363402.02 | 2363402.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-05/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2371204.63, importe_modificado:2371204.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1280281/proyecto_INICIO, 1280281/proyecto_FIN, 1280281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141588 | NLE | Proyecto de inversión | 1550150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550150.0, modificado:1760906.07}} | Ope 74-17 Sec 19 Jesus Cantu Leal, La Florida, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1760906.07 | 1760906.07 | 1760906 | 1760906 | 1760906 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140359 | NLE | Proyecto de inversión | 378014 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:378014.0, modificado:378014.45}} | Ope 24-18 Prim Manuel M Garcia, Ciudad Sabinas, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 378014.45 | 378014.45 | 343723.28 | 343723.28 | 343723.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140521 | NLE | Proyecto de inversión | 306651 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:306651.0, modificado:306651.13}} | Ope 14-18 Prim Prof Virginia Jimenez, Evolucion Social, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 306651.13 | 306651.13 | 303459 | 303459 | 303459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632056 | NLE | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948141.0}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948141 | 948141 | 464015.4 | 464015.4 | 464015.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666165 | NLE | Proyecto de inversión | 695312 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695312.0, modificado:551268.87}} | Jn Nicolas Brazo, El Charquillo Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.046337, lat:23.891469}} | 2016-04-07 |  | 551268.87 | 551268.87 | 551268.87 | 551268.87 | 551268.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666347 | NLE | Proyecto de inversión | 632432 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632432.0, modificado:447830.63}} | Jn La Corregidora, Santa Rita General Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.476673, lat:25.368128}} | 2016-04-11 |  | 447830.63 | 447830.63 | 447830.63 | 447830.63 | 447830.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704444 | NLE | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52000.0}} | Capacitación De Servidores Públicos En Manejo De Conflictos - 147037 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS DE ESCOBEDO | 147037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-09-15 | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM(PRODIM)-001/2016, contratista:PEDRO GAONA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, monto:54990.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {806011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401050245 | NLE | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | Rehab. Y Eq. De Plaza Publica Col. Balcones Del Mezquital | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 3048458.75 | 3048458.75 | 3048458.75 | 3048458.75 | 3048458.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-PR-02-17, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:3049578.24, importe_modificado:3049578.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1186574/proyecto_PROCESO, 1186574/proyecto_FIN, 1186574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053234 | NLE | Proyecto de inversión | 961876 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961876.0, modificado:1054399.0}} | J.N. Paula Trevinño Exhda Sata Rosa Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189753, lat:25.830608}} | 2018-01-05 |  | 1054399 | 1054399 | 793690.89 | 793690.89 | 793690.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844165 | NLE | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:154934.76}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Zona De Atencion Prioritaria - 26381 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26381 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 EN ELSECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, lon:-100.3605878, lat:25.76485118}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 154934.76 | 154934.76 | 154934.76 | 154934.76 | 154934.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {952416/proyecto_INICIO, 952416/proyecto_FIN, 952416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400823491 | NLE | Proyecto de inversión | 2645820 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645820.0, modificado:2600310.0}} | Regeneración De Camino A Las Adjunstas | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 02 FOFIN 16 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. LAS ADJUNTAS COL. LAS ADJUNTAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-reg-op-02/16 ir, contratista:pavimentaciones ec, s.a de c.v., convocante:montemorelos nuevo leon nl, monto:2600310.3, importe_modificado:2600310.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929604/proyecto_INICIO, 929604/proyecto_FIN, 929604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200881297 | NLE | Proyecto de inversión | 2591144 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591144.0, modificado:2274189.0}} | Cecyte Allende, Allende, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | PEI 0001-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-100.008324, lat:25.2869}} | 2017-04-24 |  | 2274189 | 2274189 | 2274189 | 2274189 | 2274189 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200900786 | NLE | Proyecto de inversión | 1856026.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856026.36, modificado:1831606.68}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Camino Al Vapor Y Zambrano) - 4955626 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4955626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.193743; -99.839595 25.208809; -99.848114 25.196264; -99.841048 25.196328; -99.841092, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-02/17-IR, contratista:SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER, S.A. DE C,V,, convocante:MONTEMORELOS NUEVO LEON, NL., monto:1831606.68, importe_modificado:1831606.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026589/proyecto_INICIO, 1026589/proyecto_FIN, 1026589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140747 | NLE | Proyecto de inversión | 381191 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:381191.0, modificado:565765.54}} | Ope 71-17 Sec Jose Marti, San Bernabe Fome 112, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 565765.54 | 565765.54 | 565765 | 565765 | 565765 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140257 | NLE | Proyecto de inversión | 1924915 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1924915.0, modificado:1924914.66}} | Ope 32-18 Centro Num 1, Centro, Lampazos De Naranjo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1924914.66 | 1924914.66 | 1552433.22 | 1552433.22 | 1552433.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300969243 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1976658.25}} | Festivales Culturales San Pedro Garza Garcia 2017 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA | CULTURA 01-2017 | N | 0 | 0 | 123156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JUAREZ Y LIBERTAD SN CENTRO DE SAN PEDRO, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2017-10-07 | 2017-12-01 | 1976658.25 | 1976658.25 | 1976658.25 | 1976658.25 | 1976658.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704742 | NLE | Proyecto de inversión | 472116.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472116.89, modificado:424910.72}} | Rehabilitar Centros De Salud - 96519 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96519 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAETA COLONIA FOMERREY 105, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE SAETA Y TRIANGULO EN LA COL. FOMERREY 105, lon:-100.383439, lat:25.75745055}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 424910.72 | 424910.72 | 424910.72 | 424910.72 | 424910.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 16/15 IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1463650.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {806309/proyecto_INICIO, 806309/proyecto_FIN, 806309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704743 | NLE | Proyecto de inversión | 593488.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593488.94, modificado:523081.69}} | Rehabilitar Centros De Salud - 96111 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96111 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COMISION TRIPARTITA COLONIA INFONAVIT VALLE VERDE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE COMISION TRIPARTITA Y DIA DEL TRABAJO EN LA COL. INFONAVIT VALLE VERDE, lon:-100.3811473, lat:25.73269178}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 523081.69 | 523081.69 | 523081.69 | 523081.69 | 523081.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 09/16 IR , contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY, monto:1954613.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {806310/proyecto_PROCESO, 806310/proyecto_FIN, 806310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105179 | NLE | Proyecto de inversión | 91544.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91544.98, modificado:91544.98}} | Construccion De Baño Sra Berta Reyna Secc El Puerto - 34563 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34563 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENAZ Y CALLE ALVAREZ, CALLE NIÑO ARTILLERO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA COMANDANCIA, lon:-100.0108215, lat:25.27627101}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 91544.98 | 91544.98 | 91544.98 | 91544.98 | 91544.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243561/proyecto_INICIO, 1243561/proyecto_FIN, 1243561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109098 | NLE | Proyecto de inversión | 522248.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522248.94, modificado:522248.94}} | Cuartos Dormitorio Facundo Gonzalez El Peine - 22503 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | 22503 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion:EJIDO , 00000 FACUNDO GONZÁLEZ (EL PEINE), LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO FACUNDO GONZÁLEZ EL PEINE, LOS RAMONES NUEVO LEÓN,, lon:-99.56970965, lat:25.83566909}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 522248.94 | 522248.94 | 522248.94 | 522248.94 | 522248.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-IR-R33-01-18, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON, monto:3132900.0, importe_modificado:3132900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1247480/proyecto_INICIO, 1247480/proyecto_PROCESO, 1247480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200901595 | NLE | Proyecto de inversión | 806117.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806117.64, modificado:794459.0}} | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Electrificacion Calle Frontera, Calle 2 De Abril Y Calle 21 De Marzo) - 4955692 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4955692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.177325; -99.815305 25.179262; -99.815761 25.177764; -99.8156 25.17796; -99.814816 25.178512; -99.815961 25.178731; -99.814953, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 794459 | 794459 | 794459 | 794459 | 794459 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:794548.18, importe_modificado:794459.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027398/proyecto_INICIO, 1027398/proyecto_PROCESO, 1027398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140722 | NLE | Proyecto de inversión | 608684 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608684.0, modificado:608684.14}} | Ope 74-17 Prim Triunfo De La Republica, Churubusco, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 608684.14 | 608684.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935217 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Centro De Bienestar Familiar Pio Decimo - 144746 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 144746 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SAN JOSE COLONIA PIO XMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE BIENESTAR FA, lon:-100.3311255, lat:25.6597614}} | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1349538.39, importe_modificado:1349538.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1061470/proyecto_INICIO, 1061470/proyecto_FIN, 1061470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935222 | NLE | Proyecto de inversión | 168062.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168062.8, modificado:86646.97}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117541 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117541 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 4981MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 DEL S, lon:-100.3998818, lat:25.78716092}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 86646.97 | 86646.97 | 86646.97 | 86646.97 | 86646.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2574182.96, importe_modificado:2574182.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1061475/proyecto_INICIO, 1061475/proyecto_FIN, 1061475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140301 | NLE | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | Recarpeteo C Iturbide Santiago Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 029 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NUEVO LEON, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-06-01 |  | 3100000 | 3100000 | 3099999.98 | 3099999.98 | 3099999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-DR-029/18-IR, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:3081400.0, importe_modificado:3081400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279701/proyecto_PROCESO, 1279701/proyecto_FIN, 1279701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140672 | NLE | Proyecto de inversión | 526247 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:526247.0, modificado:526246.61}} | Ope 56-17 Prim Damian Carmona, Canelos, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 526246.61 | 526246.61 | 435022.93 | 435022.93 | 435022.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139548 | NLE | Proyecto de inversión | 3181871.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181871.2, modificado:3179925.95}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 05 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MUTUALISMO Y MARCELO BECERRA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-09 | 2018-07-01 | 3179925.95 | 3179925.95 | 3179925.95 | 3179925.95 | 3179925.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-05/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3181310.65, importe_modificado:3181310.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278798/proyecto_INICIO, 1278798/proyecto_FIN, 1278798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201136618 | NLE | Proyecto de inversión | 5394086.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394086.1, modificado:5394086.1}} | Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8"" Ø Norma Awwa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/11211 | N | 0 | 0 | 143668 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 2340371.64 | 5394086.1 | 2340371.64 | 1886269.47 | 938361.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200693849 | NLE | Proyecto de inversión | 378810.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378810.71, modificado:333932.25}} | Rehabilitar Centros De Salud - 96201 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96201 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES COLONIA VALLE VERDE 2DO SECTOR, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN AV. RUIZ CORTINES Y TORTOLA EN LA COLONIA VALLE VERDE 2DO SECTOR, lon:-100.3765381, lat:25.73449021}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 333932.25 | 333932.25 | 333932.25 | 333932.25 | 333932.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 09/16 IR, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY, monto:1954613.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {795416/proyecto_PROCESO, 795416/proyecto_FIN, 795416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200688344 | NLE | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:107625.98}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175834 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA ARBOLEDAS DE ESCOBEDO ALFONSO REYES, TRAZO MAO, PORTALES DE LOS V. DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 CON NE, lon:-100.4039603, lat:25.78527513}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR , contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {789911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200688345 | NLE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:423551.03}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174705 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. E HERMENEGILDO GALEANA LOS ANGELES, RINCON SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 CON NECESIDAD DE UN CUARTO D, lon:-100.4119598, lat:25.78544361}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 423551.03 | 423551.03 | 423551.03 | 423551.03 | 423551.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {789912/proyecto_INICIO, 789912/proyecto_FIN, 789912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053619 | NLE | Proyecto de inversión | 1157274 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1157274.0, modificado:1157273.0}} | Sec Tec 64 Jaiime Sabines Gtz, Lomas De San Migjel, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 1157273 | 1157273 | 347182.15 | 347182.15 | 347182.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140481 | NLE | Proyecto de inversión | 1269566 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1269566.0, modificado:1269565.97}} | Ope 17-18 Sec Solidaridad, Croc, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 1269565.97 | 1269565.97 | 930358.27 | 930358.27 | 930358.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140639 | NLE | Proyecto de inversión | 754609 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754609.0, modificado:754609.08}} | Ope 04-18 Prim Guillermo Prieto, Moises Saenz, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 754609.08 | 754609.08 | 641753.53 | 641753.53 | 641753.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141123 | NLE | Proyecto de inversión | 828326 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828326.0, modificado:828325.0}} | Ope 69-17 Sec Num 22 Ejercito Mexicano, Camino Real, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 828325 | 828325 | 828087.5 | 828087.5 | 828087.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140733 | NLE | Proyecto de inversión | 507586 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:507586.0, modificado:507585.92}} | Ope 72-17 Jn Tierra Y Libertad, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 507585 | 507585 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140656 | NLE | Proyecto de inversión | 1113607 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1113607.0, modificado:1113607.1}} | Ope 01-18 Sec Num 1 Pablo Livas, Allende, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1113607.1 | 1113607.1 | 646404.6 | 646404.6 | 646404.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140664 | NLE | Proyecto de inversión | 539944 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539944.0, modificado:539944.04}} | Ope 57-17 Prim Cap Simon Montemayor, San Jose Sur, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 539944.04 | 539944.04 | 506075.81 | 506075.81 | 506075.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140878 | NLE | Proyecto de inversión | 328902 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328902.0, modificado:238885.76}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR3 23 18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:237, direccion:EL RANCHITO, lon:-99.770839, lat:25.234513}} | 2018-07-06 | 2018-08-01 | 238885.76 | 238885.76 | 238885.76 | 238885.76 | 238885.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-01/18-AD, contratista:ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:238885.76, importe_modificado:238885.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1280345/proyecto_FIN, 1280345/proyecto_INICIO, 1280345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139705 | NLE | Proyecto de inversión | 770077.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770077.6, modificado:769779.61}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 09C 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. CARLOS CANTU, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 769779.61 | 769779.61 | 769779.61 | 769779.61 | 769779.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR C, contratista:FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:769779.61, importe_modificado:769779.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279009/proyecto_INICIO, 1279009/proyecto_FIN, 1279009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139933 | NLE | Proyecto de inversión | 2108454.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108454.68, modificado:2100328.17}} | Pavimentacion Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 10A 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE DIEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 2100328.17 | 2100328.17 | 2100328.17 | 2100328.17 | 2100328.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-10/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2108288.41, importe_modificado:2108288.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279261/proyecto_INICIO, 1279261/proyecto_PROCESO, 1279261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138608 | NLE | Proyecto de inversión | 2900590.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900590.83, modificado:2900261.8}} | Pavimentacion Asfaltica Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 04B 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MARCELO BECERRA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-09 | 2018-07-01 | 2900261.8 | 2900261.8 | 2900261.8 | 2900261.6 | 2900261.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-04/18-IR B, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2900511.22, importe_modificado:2900511.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277771/proyecto_INICIO, 1277771/proyecto_FIN, 1277771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138610 | NLE | Proyecto de inversión | 2586365.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586365.06, modificado:2580633.6}} | Construccion De Cancha Polivalente | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 19 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:400, direccion:GENERAL ESCOBEDO, lon:-99.871111, lat:25.166944}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 2580633.6 | 2580633.6 | 2580633.6 | 2580633.6 | 2580633.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-19/18-IR, contratista:BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2586270.67, importe_modificado:2586270.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277773/proyecto_INICIO, 1277773/proyecto_FIN, 1277773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201142944 | NLE | Proyecto de inversión | 3169977.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169977.04, modificado:7143113.0}} | Construcción De Iluminación En Carretera Cadereyta De Jimenez A Allende En La Comunidad Los Sabinos Municipio De Allende, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas | 1 | N | 0 | 0 | 32000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ILUMINACIÓN, lon:-100.020277, lat:25.283611}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 7143113 | 7143113 | 7143113 | 7143113 | 7143113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-PDR-006/2018, contratista:COMERHK SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:2788146.16, importe_modificado:2788146.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-PDR-004/2018, contratista:COMERHK SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:3136317.2, importe_modificado:3136317.2}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-PDR-005/2018, contratista:EQUAN LOGÍSTICA SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1898366.17, importe_modificado:1898366.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1282659/proyecto_INICIO, 1282659/proyecto_FIN, 1282659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106980 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76370.07}} | Construcción De Cuarto Para Baño Sr Alvaro De La Fuente - 25326 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25326 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO MONTEMORELOS - LA BOCA KM. 13 - 620, lon:-99.91399309, lat:25.06414613}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76370.07 | 76370.07 | 76370.07 | 76370.07 | 76370.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/18-AD C, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76370.33, importe_modificado:76370.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245362/proyecto_FIN, 1245362/proyecto_PROCESO, 1245362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106355 | NLE | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej La Boquilla - 19178 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 19178 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LA BOQUILLA, 00000 LA BOQUILLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL EJIDO LA BOQUILLA SE LOCALIZA POR LA CARRETERA 57, lon:-100.5066898, lat:24.35685712}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 778491.25 | 778491.25 | 778491.25 | 778491.25 | 778491.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:780000.0, importe_modificado:778491.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244737/proyecto_INICIO, 1244737/proyecto_PROCESO, 1244737/proyecto_INICIO, 1244737/proyecto_PROCESO, 1244737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140589 | NLE | Proyecto de inversión | 680984 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680984.0, modificado:773737.14}} | Ope 10-18 Jn Eduardo Livas, San Genaro, Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 773737.14 | 773737.14 | 773737 | 773737 | 773737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140300 | NLE | Proyecto de inversión | 571420 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:571420.0, modificado:571420.0}} | Ope 28-18 Prim Venustiano Carranza, Potrero Redondo, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 571420 | 571420 | 524325.35 | 524325.35 | 524325.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140625 | NLE | Proyecto de inversión | 1725034 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725034.0, modificado:1954409.83}} | Ope 06-18 Cbta 73, La Ascencion, Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1954409.83 | 1954409.83 | 1954409 | 1954409 | 1954409 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141109 | NLE | Proyecto de inversión | 710238 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710238.0, modificado:710237.0}} | Ope 51-17 Prim Pedro Hurtado Ii, Anita, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 710237 | 710237 | 528795.21 | 528795.21 | 528795.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140321 | NLE | Proyecto de inversión | 295948 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:295948.0, modificado:986493.31}} | Ope 26-18 Sec Gral Federico Cantu, Conjunto Habitacional, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 986493.31 | 986493.31 | 478455.42 | 478455.42 | 478455.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200651999 | NLE | Proyecto de inversión | 5021290.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5021290.91, modificado:4932976.0}} | Construccion De Red De Agua Potable - 56091 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56091 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:497, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LAS CALERAS (ALMACENES), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL EJIDO CALERAS, lon:-99.86756517, lat:24.9395831}} | 2016-06-15 | 2016-07-30 | 4932976 | 4932976 | 4932796 | 4932796 | 4932796 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/2016 LP, contratista:PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL, monto:4933266.91, importe_modificado:4932976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {730602/proyecto_INICIO, 730602/proyecto_FIN, 730602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715279 | NLE | Proyecto de inversión | 5051892.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5051892.82, modificado:5045279.42}} | Alumbrado Alianza Real - 147750 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 147750 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR AVENIDA CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 72 Y AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA, CALLE INDEPENDENCIA CAMELLÓN DE AVENIDA CONSTITUCIÓN UBICADO A MEDIACIÓN DE LA COLON, lon:-100.3957979, lat:25.8474103}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 5045279.42 | 5045279.42 | 5045279.42 | 5045279.42 | 5045279.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-009-2016, contratista:INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:4629847.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {816846/proyecto_PROCESO, 816846/proyecto_INICIO, 816846/proyecto_PROCESO, 816846/proyecto_INICIO, 816846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133228 | NLE | Proyecto de inversión | 1470041 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470041.0, modificado:8645132.0}} | Ope 08-18 Sec Nueva Creacion 2018-2019, Heroes De Capellania, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:206, direccion:-, lon:-100.558091, lat:25.800603}} | 2018-06-09 |  | 8645132 | 8645132 | 8645132 | 8645132 | 8645132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715539 | NLE | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:514807.48}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175984 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175984 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUN, lon:-100.3728818, lat:25.76470362}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 514807.48 | 514807.48 | 514807.48 | 514807.48 | 514807.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 19/15 IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:2372200.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {817106/proyecto_PROCESO, 817106/proyecto_INICIO, 817106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139670 | NLE | Proyecto de inversión | 1950830 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950830.0, modificado:1950827.31}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01 A 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE ARMENDARIZ, FORNTERA,21 DE MARZO,PRIMERA D ORIENTE,TERMINAL, DEL BARRIO GARZA GARCIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1950827.31 | 1950827.31 | 1950827.31 | 1950827.31 | 1950827.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-01/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1950827.31, importe_modificado:1950827.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278958/proyecto_INICIO, 1278958/proyecto_FIN, 1278958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819059 | NLE | Proyecto de inversión | 553395 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:553395.0, modificado:553395.0}} | Prim. 20 De Noviembre San Rafael De Llano Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 553395 | 553395 | 415337.88 | 415337.88 | 415337.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041205 | NLE | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6242839.14}} | Modernización De La Av. Luís Donaldo Colosio Entre Av. Cuauhtémoc Y Perimetral Sur - 7310968 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:(INICIO TRAMO 5; 25.695468; -100.46556) (FIN TRAMO 5; 25.695364; -100.465438) (INICIO TRAMO 6; 25.695391; -100.465401), lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6242839.14 | 6242839.14 | 6242839.14 | 6242839.14 | 6242839.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-12-009, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6282694.33, importe_modificado:6242839.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8951.0}} | {1176285/proyecto_FIN, 1176285/proyecto_PROCESO, 1176285/proyecto_INICIO, 1176285/proyecto_PROCESO, 1176285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401053009 | NLE | Proyecto de inversión | 914754 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914754.0, modificado:914754.0}} | Prim Olga Quiroga Peña Alianza Real Ii, Nuevo Leon Estado De Progreso, Gral Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2017-12-09 |  | 914754 | 914754 | 904343.97 | 904343.97 | 904343.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106969 | NLE | Proyecto de inversión | 1962402.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962402.5, modificado:1875690.86}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Callejon De La Loma - 25403 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25403 | N | 0 | 0 | 2122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE LIMON, CALLE FRONTERA CALLEJON OLEODUCTO ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE LIMON COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80916256, lat:25.19115545}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1875690.86 | 1875690.86 | 1875690.86 | 1875690.86 | 1875690.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/18 IR, contratista:ANCER MAHUAD Y CIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1962101.65, importe_modificado:1962101.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245351/proyecto_INICIO, 1245351/proyecto_PROCESO, 1245351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106974 | NLE | Proyecto de inversión | 115558.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115558.65, modificado:114939.36}} | Construcción De Cuarto Para Baño Sr Juan Manuel Vazquez Garcia - 25333 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25333 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE, lon:-99.80930204, lat:25.19317479}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 114939.36 | 114939.36 | 114939.36 | 114939.36 | 114939.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/18-AD C, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:115058.17, importe_modificado:115058.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245356/proyecto_INICIO, 1245356/proyecto_FIN, 1245356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061038 | NLE | Proyecto de inversión | 1316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316000.0, modificado:1312000.0}} | Techo Firme Santa Ana Nuevo - 117 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL BASURERO HACIENDA CIUDAD GENERAL TERÁN, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL BASURERO Y CALLE SI, lon:-99.67786946, lat:25.2515255}} | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 1312000 | 1312000 | 1312000 | 1312000 | 1312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-04-2018-NL, contratista:ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARASS S.C., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:1312000.0, importe_modificado:1312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197949/proyecto_INICIO, 1197949/proyecto_FIN, 1197949/proyecto_PROCESO, 1197949/proyecto_INICIO, 1197949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105175 | NLE | Proyecto de inversión | 103744.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103744.65, modificado:103744.65}} | Construccion De Baño Sra Olga Gpe Valdes En Diego Lopez - 45021 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 45021 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOS PERALES SECCION SECCIÓN DIEGO LOPEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAMIRO TAMEZ Y , CALLE LOS ENCINOS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 220 METROS DE LA AV. RAMIRO TAMEZ SOBRE LA CALLE PERALES RUMBO AL RIO RAMOS, lon:-100.0101284, lat:25.25852484}} | 2018-07-16 | 2018-10-06 | 103744.65 | 103744.65 | 103744.65 | 103744.65 | 103744.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243557/proyecto_INICIO, 1243557/proyecto_PROCESO, 1243557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632643 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5727460.62}} | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546552 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.785662; -100.376292) (25.739795; -100.345141) (25.640772; -100.303102), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 5727460.62 | 5727460.62 | 5727460.62 | 5727460.62 | 5727460.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-02/16-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1950419.75, importe_modificado:1950419.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {709498/proyecto_INICIO, 709498/proyecto_PROCESO, 709498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666115 | NLE | Proyecto de inversión | 1057326 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057326.0, modificado:957924.0}} | Jn Profra. Maria Lavalle Urbina, Villas Del Arco Primer Sector, El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.339203, lat:25.941437}} | 2016-03-17 |  | 957924 | 957924 | 957924 | 957924 | 957924 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670040 | NLE | Proyecto de inversión | 1525324 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525324.0, modificado:1247797.0}} | Antonio Gaudi, Valle De Santa Maria Sector Bolonia Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.044166, lat:25.724722}} | 2016-06-11 |  | 1247796 | 1247796 | 1247183.56 | 1247183.56 | 1247183.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041257 | NLE | Proyecto de inversión | 1122143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122143.87, modificado:1122143.87}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación Calle Zinc En La Colonia Pedregal Del Topo Chico) - 5721069 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217), lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1067143.86 | 1067143.86 | 738344 | 738344 | 738344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E6-2017, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1105852.8, importe_modificado:1105852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176337/proyecto_FIN, 1176337/proyecto_INICIO, 1176337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401050238 | NLE | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Rehab. Y Eq. De Plaza Pub. Col.San Isidro | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2269956.51 | 2269956.51 | 2269956.51 | 2269956.51 | 2269956.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-PR-01-17, contratista:TREVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2269958.42, importe_modificado:2269958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1186567/proyecto_FIN, 1186567/proyecto_PROCESO, 1186567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE00160200720418 | NLE | Proyecto de inversión | 100682.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100682.08, modificado:100682.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Rosa - 92955 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 92955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE PRIVADA ALMAZAN, CALLE JIMENEZ ESTE HOGAR SE ENCUENTRA POR LA CALLE ALVAREZ A 50 METROS DEL ARROYO EL NOVILLO, lon:-100.03019, lat:25.29308424}} | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 100682.08 | 100682.08 | 100682.08 | 100682.08 | 100682.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821985/proyecto_PROCESO, 821985/proyecto_FIN, 821985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401053024 | NLE | Proyecto de inversión | 930205 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930205.0, modificado:1056485.47}} | Sec Tec 79 Jesus M Montemayor, La Unida, Gral Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.390311, lat:25.821438}} | 2018-01-05 |  | 1056485.47 | 1056485.47 | 1056485 | 1056485 | 1056485 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053214 | NLE | Proyecto de inversión | 590203 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:590203.0, modificado:590203.0}} | J.Ln. Pio Baroja, Agua Fria, Apodac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.151111, lat:25.812777}} | 2018-01-05 |  | 590203 | 590203 | 439704.64 | 439704.64 | 439704.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075617 | NLE | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.55E7}} | Drenaje Pluvial Nova Apodaca | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-04-03 |  | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-01-18, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.529714962E7, importe_modificado:1.529714962E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1213028/proyecto_PROCESO, 1213028/proyecto_INICIO, 1213028/proyecto_PROCESO, 1213028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101071943 | NLE | Proyecto de inversión | 2713150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713150.0, modificado:2683305.35}} | Pavimentación Asfáltica Calle Naranjo Entre Calle Hidalgo Y Huisache En Hualahuises, Nuevo León / | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:(INICIO - CON CALLE HIDALGO 0+000; 24.889747; -99.690128) (FIN - CON CALLE HIZACHE 0+270; 24.88745; -99.690335), lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2683305.35 | 2683305.35 | 2682676.05 | 2682676.05 | 2682676.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PDR-2/RAMO23/2018, contratista:BLOCK Y CONSTRCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2683305.35, importe_modificado:2682683.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209174/proyecto_FIN, 1209174/proyecto_INICIO, 1209174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932866 | NLE | Proyecto de inversión | 343157 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343157.0, modificado:334091.0}} | Rehabilitacion Drenaje Lazaro Cardenas Agropecuaria - 104558 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 104558 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RAUL CABALLERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO, lon:-100.3008034, lat:25.81210293}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 334091 | 334091 | 334091 | 334091 | 334091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-09-2017, contratista:ZULU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:334090.61, importe_modificado:334090.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059119/proyecto_FIN, 1059119/proyecto_PROCESO, 1059119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300959117 | NLE | Proyecto de inversión | 3161731.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161731.15, modificado:3161731.15}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle López Mateos, Entre Calle Melquiades Salazar Y Francisco I. Madero, Municipio De Santiago N.L. - 4845701 - 777 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLO URBANO Y ECOLOGIA | 777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLES MELQUIADEZ SALAZAR Y FRANCISCO I. MA; 25.370378; -100.115088) (ENTRE CALLES MELQUIADEZ SALAZAR Y FRANCISCO I. MA; 25.368613; -100.112958), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3161731.15 | 3125336.9 | 3121617 | 3121617 | 3121617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-FORTA-023/17-IR, contratista:NOLSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:3125336.9, importe_modificado:3125336.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1092881/proyecto_INICIO, 1092881/proyecto_FIN, 1092881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150100462292 | NLE | Proyecto de inversión | 5825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5825000.0, modificado:4795445.91}} | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Monterrey | DESREG2 | N | 0 | 0 | 23000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO SIMÓN BOLÍVAR, NUEVO LEÓN, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-04-30 |  | 4795445.91 | 4795445.91 | 4795445.91 | 4795445.91 | 4795445.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-17/15-CP, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5780936.18, importe_modificado:2750992.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12142.0}} | {469308/proyecto_INICIO, 469308/proyecto_PROCESO, 469308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100636188 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Equipamiento Centro Cultural La Rosa De Los Cuatro Vientos | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | FONDO CULTURA 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV ROMULO GARZA ESQUINA CON CALLE LOS PARQUES EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 6000000 | 5992108.62 | 5992108.62 | 5992108.62 | 5992108.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3601-2016, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5992108.63, importe_modificado:5992108.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713440/proyecto_PROCESO, 713440/proyecto_INICIO, 713440/proyecto_FIN, 713440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699271 | NLE | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:123001.12}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175512 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA BALCONES DE SAN BERNABE VALLES DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.4006295, lat:25.78877783}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {800838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699272 | NLE | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1913040.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174955 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR ZONA CENTRO Y SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR ZONA CENTRO Y SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY. CON NEC, lon:-100.2662079, lat:25.62127586}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 1913040.45 | 1913040.45 | 1913040.45 | 1913040.45 | 1913040.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 20/15 IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1939999.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {800839/proyecto_INICIO, 800839/proyecto_FIN, 800839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200699274 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:141183.68}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 173651 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA REFORMA URBANA, FOMERREY 106 (UNIDAD PEDRERAS), 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4055 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO, lon:-100.3405272, lat:25.7446}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 141183.68 | 141183.68 | 141183.68 | 141183.68 | 141183.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {800841/proyecto_INICIO, 800841/proyecto_FIN, 800841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819010 | NLE | Proyecto de inversión | 429572 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:429572.0, modificado:429572.0}} | Jn. Francisco A. Cardenas, Francisco A. Cardenas Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 429572 | 429572 | 403025.08 | 403025.08 | 403025.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817751 | NLE | Proyecto de inversión | 539666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539666.0, modificado:539666.0}} | Prim. Miguel Hidalgo, La Presa Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.988626, lat:25.416451}} | 2016-10-20 |  | 539666 | 539666 | 180915.64 | 180915.64 | 180915.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827322 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3590733.12}} | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Francisco I. Madero, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Obras Públicas Municipio de Monterrey | 6 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. GONZALITOS Y AV. FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 3590733.12 | 3590733.12 | 3590733.12 | 3590733.12 | 3590733.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-20/16-IR, contratista:CONSTRUCTORA SAL-GAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4998521.32, importe_modificado:4998521.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:178.0}} | {933911/proyecto_INICIO, 933911/proyecto_FIN, 933911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400826280 | NLE | Proyecto de inversión | 2297748 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2297748.0, modificado:2297748.0}} | Sec. Téc. Julio Cortázar | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2016-08-10 |  | 2297748 | 2297748 | 810321.67 | 810321.67 | 810321.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867195 | NLE | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | Introducción De Red De Agua Potable Bajo El Puente Vehicular El Barrial Los Rodriguez En Santiago Nl - 60355 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60355 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL NO. 85 COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, SE UBICARÁ BAJO, lon:-100.1791985, lat:25.47901017}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 211000 | 209822.45 | 209822.45 | 209822.45 | 209822.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-038/17-AD, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:209822.45, importe_modificado:209822.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976211/proyecto_INICIO, 976211/proyecto_FIN, 976211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138894 | NLE | Proyecto de inversión | 1821279.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821279.8, modificado:1820674.15}} | Construccion De Iluminacion 2da Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 06B-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:ARCO VIAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR B, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1821139.92, importe_modificado:1821139.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278084/proyecto_INICIO, 1278084/proyecto_FIN, 1278084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140200 | NLE | Proyecto de inversión | 1795404 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1795404.0, modificado:1795404.15}} | Ope 37-18 Cetis 163, Infonavit Sector 2, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-03-12 |  | 1795404.15 | 1795404.15 | 849711.79 | 849711.79 | 849711.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053414 | NLE | Proyecto de inversión | 210663 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210663.0, modificado:210662.0}} | Sec. Salvador Villarreal Cavazos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.222531, lat:25.801441}} | 2018-01-05 |  | 210662 | 210662 | 171668.03 | 171668.03 | 171668.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17180101076415 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av San Nicolas De Calle Profr Az Garza A Via Matamoros | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE PROFR A.Z. A VIA MATAMOROS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2967000 | 2965896.59 | 2965896.59 | 2965896.59 | 2965896.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3709-2017, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2965896.59, importe_modificado:2965896.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061037 | NLE | Proyecto de inversión | 752059.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752059.14, modificado:751059.14}} | Piso Firme En Santa Ana Nuevo - 135 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 135 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL BASURERO HACIENDA SANTA ANA NUEVO, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL BASURERO Y CALLE SIN NOM, lon:-99.67977461, lat:25.25187409}} | 2018-06-01 | 2018-09-03 | 751059.14 | 751059.14 | 751059.14 | 751059.14 | 751059.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197948/proyecto_INICIO, 1197948/proyecto_FIN, 1197948/proyecto_PROCESO, 1197948/proyecto_FIN, 1197948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060702 | NLE | Proyecto de inversión | 345352.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345352.32, modificado:345352.32}} | Construcción De Electrificación En Calle Antonio Pérez Y Lucio Tovar - 2070 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2070 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON ANTONIO PÉREZ COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO PÉREZ Y CALLE LUCIO TOVAR, CALL, lon:-100.172941, lat:23.68143349}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 345352.01 | 345352.01 | 345352.01 | 345352.01 | 345352.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-OT-10/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:345352.0, importe_modificado:345352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197613/proyecto_INICIO, 1197613/proyecto_PROCESO, 1197613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060724 | NLE | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 1646 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE HUALAHUISES | 1646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMH-PSP-01-R33/2018, contratista:ALMA GUADALUPE LOPEZ FELIX, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197635/proyecto_FIN, 1197635/proyecto_INICIO, 1197635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101077182 | NLE | Proyecto de inversión | 156824089 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56824089E8, modificado:1.483989189E8}} | Equipamiento Fasp 2018 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5229492 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-01 |  | 148398918.9 | 148390287.85 | 148390287.85 | 148390287.85 | 148390287.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3060.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101077524 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NUEVO LEON, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10000000 | 9931940.05 | 9931940.05 | 9931940.05 | 9931940.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180101077524, contratista:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:9931940.05, importe_modificado:9931940.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1215374/proyecto_INICIO, 1215374/proyecto_FIN, 1215374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932865 | NLE | Proyecto de inversión | 907267.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907267.67, modificado:839091.0}} | Pavimentacion Privada Jesus Martinez - 101208 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 101208 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JESUS MARTINEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE A, lon:-100.2849456, lat:25.80843831}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 839091 | 839091 | 839091 | 839091 | 839091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-16-2017, contratista:DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:840075.99, importe_modificado:840075.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059118/proyecto_PROCESO, 1059118/proyecto_FIN, 1059118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141101 | NLE | Proyecto de inversión | 294352 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294352.0, modificado:358486.23}} | Ope 53-17 Prim Jose Puente, Santa Cecilia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 358486.23 | 358486.23 | 358486 | 358486 | 358486 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140286 | NLE | Proyecto de inversión | 464931 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:464931.0, modificado:464931.33}} | Ope 29-18 Sec Carlos Garcia, El Cerrito, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 464931.33 | 464931.33 | 389905.76 | 389905.76 | 389905.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139070 | NLE | Proyecto de inversión | 2387336.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387336.92, modificado:2387336.92}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Miguel Aleman Valdez Entre Benito Juarez Y Francisco I. Madero | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-10-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle miguel aleman valdez entre benito juarez y francisco i. madero, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 2387336.92 | 2387336.92 | 2385784.25 | 2385784.25 | 2385784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-10/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNCIPIO DE HUALAHUISES, monto:2387336.92, importe_modificado:2386742.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278275/proyecto_INICIO, 1278275/proyecto_FIN, 1278275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061018 | NLE | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Col Maguiras - 1569 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 1569 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAGUIRAS, 67881 MAGÜIRAS, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA COL. MAGUIRAS, lon:-99.62707292, lat:24.91477791}} | 2018-03-30 | 2018-06-06 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2018, contratista:EHREN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197929/proyecto_INICIO, 1197929/proyecto_FIN, 1197929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061058 | NLE | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:89600.12}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2604 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 89600.12 | 89600.12 | 89600.12 | 89600.12 | 89600.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1197969/proyecto_INICIO, 1197969/proyecto_PROCESO, 1197969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106948 | NLE | Proyecto de inversión | 132587.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132587.49, modificado:132489.55}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Leonardo Hernandez Balladares - 25304 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25304 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA RAUL CABALLERO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA RAUL CABALLERO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA RAUL CABALLERO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE COLONIA JOSE M, lon:-99.81116349, lat:25.19069915}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 132489.55 | 132489.55 | 132489.55 | 132489.55 | 132489.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/18-AD B, contratista:CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:132587.49, importe_modificado:132587.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245330/proyecto_PROCESO, 1245330/proyecto_FIN, 1245330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106987 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:138140.74}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Francisca Olveda Sandoval - 24941 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24941 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:201, direccion:RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.76564231, lat:25.23890221}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 138140.74 | 138140.74 | 138140.74 | 138140.74 | 138140.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18-AD B, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:141352.57, importe_modificado:141352.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245369/proyecto_PROCESO, 1245369/proyecto_INICIO, 1245369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106962 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:142570.08}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Enedelia Gomez Becerra - 24970 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24970 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE CALLE 13 DE OCTUBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80456366, lat:25.19412346}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 142570.08 | 142570.08 | 142570.08 | 142570.08 | 142570.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/18-AD B, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:142575.89, importe_modificado:142575.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245344/proyecto_PROCESO, 1245344/proyecto_INICIO, 1245344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053635 | NLE | Proyecto de inversión | 563800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563800.0, modificado:563799.0}} | Prim German Almaraz, La Laja | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.617777, lat:24.928055}} | 2018-01-05 |  | 563799 | 563799 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE16170401053527 | NLE | Proyecto de inversión | 1508914 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1508914.0, modificado:1508914.0}} | Sec Gral 1, Genaro Garza García, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2018-01-09 |  | 1508914 | 1508914 | 1204954.97 | 1204954.97 | 1204954.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:79.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053361 | NLE | Proyecto de inversión | 684513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684513.0, modificado:753804.02}} | Prim Ninfa Esthr Fuentes De Gcia, Fome 54 Pueblo, Apopdaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.208363, lat:25.771998}} | 2018-01-05 |  | 753804.02 | 753804.02 | 753804 | 753804 | 753804 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053548 | NLE | Proyecto de inversión | 1329998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1329998.0, modificado:1351534.01}} | Prim Jesus M Montemayor, Gral Zuazua, Gral Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.151388, lat:25.868055}} | 2018-01-05 |  | 1351534.01 | 1351534.01 | 1351534.01 | 1351534.01 | 1351534.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075902 | NLE | Proyecto de inversión | 600000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E8, modificado:6.0E8}} | Patios Y Talleres De La Línea 3 Del Sistema De Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 43101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-02 |  | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14611.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932862 | NLE | Proyecto de inversión | 419625.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419625.36, modificado:413647.0}} | Banquetas En Colonia Niños Heroes - 103868 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 103868 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR,, lon:-100.2928306, lat:25.80497013}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 413647 | 413647 | 413647 | 413647 | 413647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-17-2017, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:414189.67, importe_modificado:414189.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059115/proyecto_INICIO, 1059115/proyecto_PROCESO, 1059115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935223 | NLE | Proyecto de inversión | 33612.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33612.56, modificado:16021.52}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 116920 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116920 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICOMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP, lon:-100.3419992, lat:25.74451727}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 16021.52 | 16021.52 | 16021.52 | 16021.52 | 16021.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2097713.23, importe_modificado:2097713.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1061476/proyecto_INICIO, 1061476/proyecto_FIN, 1061476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935226 | NLE | Proyecto de inversión | 67225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67225.12, modificado:66087.54}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117705 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117705 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 5015MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DE LA ZAP 50, lon:-100.4078651, lat:25.78028987}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 66087.54 | 66087.54 | 66087.54 | 66087.54 | 66087.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1061479/proyecto_INICIO, 1061479/proyecto_FIN, 1061479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300960802 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:8915000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación Calles Internas De La Unidad Deportiva Oriente) - 4818269 - 630 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 630 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.729161; -100.257585), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8816935 | 8895170.23 | 8895170.23 | 8895170.23 | 8895170.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3702-2017, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:8895170.23, importe_modificado:8895170.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094566/proyecto_INICIO, 1094566/proyecto_PROCESO, 1094566/proyecto_FIN, 1094566/proyecto_INICIO, 1094566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105182 | NLE | Proyecto de inversión | 137055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137055.27, modificado:137055.27}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Perla Yaneth Gonzalez Col Colosio - 34028 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34028 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FELIX B. LOZANO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , CALLE BUSTAMANTE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA POR LA CALLE FELIX. B LOZANO AL TERMINAR LA CALLE, lon:-100.0271259, lat:25.30000092}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 137055.27 | 137055.27 | 137055.27 | 137055.27 | 137055.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243564/proyecto_PROCESO, 1243564/proyecto_INICIO, 1243564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105176 | NLE | Proyecto de inversión | 135063.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135063.71, modificado:135063.71}} | Construccion De Dormitorio Sr Valentin Reyes En Col Los Duraznos - 41000 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 41000 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARON SAENZ COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENEROSO CHAPA Y , CALLE EDUARDO LIVAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA ENFRETE DEL PARQUE DE BEISBOL EN LA COLONIA VALLE DE LOS DURAZNOS, lon:-100.0365368, lat:25.29912795}} | 2018-07-16 | 2018-10-16 | 135063.71 | 135063.71 | 135063.71 | 135063.71 | 135063.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-003/2018, contratista:INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV, convocante:allende nuevo leon, monto:1748756.83, importe_modificado:1748756.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243558/proyecto_PROCESO, 1243558/proyecto_FIN, 1243558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827318 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4639857.01}} | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Paseo De Los Leones, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | 5 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. GONZALITOS Y AV. PASEO DE LOS LEONES, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 4639857.01 | 4639857.01 | 4639857.01 | 4639857.01 | 4639857.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-19/16-IR, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4995888.58, importe_modificado:4995888.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:178.0}} | {933904/proyecto_INICIO, 933904/proyecto_FIN, 933904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053055 | NLE | Proyecto de inversión | 843143 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843143.0, modificado:904193.78}} | Jn Francisco Quevedo Y Villegas, Villas De San Fco, Gral Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2018-01-05 |  | 904193.78 | 904193.78 | 904193 | 904193 | 904193 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831233 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construccion De Concha Acustica | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:COLONIA NUEVO PERIFERICO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 6000000 | 5950265.19 | 5950265.19 | 5950265.19 | 5950265.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3502-2016, contratista:DESARROLLOS LANK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:5950265.19, importe_modificado:5950265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938565/proyecto_PROCESO, 938565/proyecto_INICIO, 938565/proyecto_FIN, 938565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053597 | NLE | Proyecto de inversión | 889986 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889986.0, modificado:889986.0}} | Prim Arq Joaquin Mora, Dr Jose Luis Mora, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-13 |  | 889986 | 889986 | 790149.09 | 790149.09 | 790149.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:88.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101073028 | NLE | Proyecto de inversión | 2291105 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291105.0, modificado:2265902.84}} | Pavimentación Asfáltica Calle Lázaro Cárdenas Entre Benito Juarez Y Francisco I. Madero En Hualahuises, Nuevo León / | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:(INICIO - CON CALLE BENITO JUAREZ 0+000; 24.877357; -99.676603) (FIN - CON CALLE FRANCISCO I. MADERO 0+228; 24.877916; -99.678689), lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2265902.84 | 2265902.84 | 2265080.1 | 2265080.1 | 2265080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PDR-1/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2265902.84, importe_modificado:2265374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210259/proyecto_FIN, 1210259/proyecto_PROCESO, 1210259/proyecto_FIN, 1210259/proyecto_INICIO, 1210259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201136957 | NLE | Proyecto de inversión | 179722.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179722.45, modificado:178790.86}} | Obra B) Introduccion De Red De Agua Potable De 110 M.L. De Tub De Acero Ced. 40 De 4""Ø Y 30 Tomas Domiciliaras En En El Municipio De Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/111621 | N | 0 | 0 | 1135550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PASEO LA HACIENDA FOMERREY 45 (LA ESTANZUELA), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 178790.86 | 178790.86 | 178790.86 | 178790.86 | 177557.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138183 | NLE | Proyecto de inversión | 3032484.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032484.02, modificado:3023313.31}} | Iluminación Comunidad Hacienda Santa Rita | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-18-18 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:280, direccion:ILUMINACIÓN COMUNIDAD HACIENDA SANTA RITA, lon:-99.656944, lat:25.263611}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3023313.31 | 3023313.31 | 3023313.31 | 3023313.31 | 3023313.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-15-2018-NL, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:3032248.91, importe_modificado:3032248.91}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277309/proyecto_INICIO, 1277309/proyecto_PROCESO, 1277309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137836 | NLE | Proyecto de inversión | 2874654.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874654.3, modificado:2874654.3}} | Construccion De Cancha Deportiva 1 Etapa En Hualahuises | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-5-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:hualahuises, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-09 | 2018-07-01 | 2874654.3 | 2874654.3 | 2873888.81 | 2873888.81 | 2873888.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-5/RAMO23/2018, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2874654.3, importe_modificado:2873888.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276924/proyecto_INICIO, 1276924/proyecto_FIN, 1276924/proyecto_PROCESO, 1276924/proyecto_FIN, 1276924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140254 | NLE | Proyecto de inversión | 616220 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616220.0, modificado:616220.12}} | Ope 32-18 Prim Ricardo Flores Magon, Nuevo Rodriguez, Anahuac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 616220.12 | 616220.12 | 611843.12 | 611843.12 | 611843.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140266 | NLE | Proyecto de inversión | 727198 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727198.0, modificado:727198.4}} | Ope 31-18 Prim Jose De Los Reyes Martinez, La Noria, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 727198.4 | 727198.4 | 726710.98 | 726710.98 | 726710.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140291 | NLE | Proyecto de inversión | 1886870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1886870.0, modificado:1886869.73}} | Ope 29-18 Cbta 029 Emiliano Zapata, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1886869.73 | 1886869.73 | 1146587.83 | 1146587.83 | 1146587.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140489 | NLE | Proyecto de inversión | 474757 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474757.0, modificado:474756.62}} | Ope 16-18 Sec Luis Carvajal, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 474756.62 | 474756.62 | 474600.96 | 474600.96 | 474600.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141121 | NLE | Proyecto de inversión | 563800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563800.0, modificado:563800.0}} | Ope 70-17 Prim German Almaraz, La Laja, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 563800 | 563800 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140389 | NLE | Proyecto de inversión | 576882 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576882.0, modificado:576881.79}} | Ope 22-18 Sec Prof Israel Cavazos, Jose O Martinez, Cadereyta | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 576881.79 | 576881.79 | 137697.91 | 137697.91 | 137697.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139117 | NLE | Proyecto de inversión | 2839633.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839633.05, modificado:2839633.05}} | Construccion De Pavimento De Asfalto En La Calle Guillermo Prieto Y Calle Constituyentes (Ambas Entre Calles Hidalgo Y Jose Gonzalez Alvarado) | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-13-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle guillermo prieto y calle constituyentes (ambas entre calles hidalgo y jose gonzalez alvarado), lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 2839633.05 | 2839633.04 | 2838188.79 | 2838188.79 | 2838188.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-13/RAMO23/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VEPRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2839633.05, importe_modificado:2838817.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278327/proyecto_FIN, 1278327/proyecto_INICIO, 1278327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201143061 | NLE | Proyecto de inversión | 1735741.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735741.84, modificado:1735491.84}} | Construcción De Iluminación Carretera Montemorelos- China -San Pedro Del Km 2 100 Al 3 340 En Comunidad Hacienda Dolores, Municipio De General Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR2-27-18 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:70, direccion:CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS- CHINA -SAN PEDRO DEL KM 2 100 AL 3 340 EN COMUNIDAD HACIENDA DOLORES, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, lon:-99.654722, lat:25.261111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 1735491.84 | 1735491.84 | 1735491.84 | 1735491.84 | 1735491.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-21-2018-NL, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4393929.51, importe_modificado:4393929.51}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1282787/proyecto_FIN, 1282787/proyecto_INICIO, 1282787/proyecto_FIN, 1282787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150100466098 | NLE | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1537892.04}} | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | CULTURA7 | N | 0 | 0 | 14500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COLONIA MODERNA, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-04-30 |  | 1537892.04 | 1537892.04 | 1537892.04 | 1537892.04 | 1537892.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-15/15-IR, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1763953.99, importe_modificado:1763953.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {473114/proyecto_INICIO, 473114/proyecto_FIN, 473114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726447 | NLE | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:70591.84}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 173663 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4197 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO, lon:-100.3018977, lat:25.6394238}} | 2016-07-15 | 2016-12-15 | 70591.84 | 70591.84 | 70591.84 | 70591.84 | 70591.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {828014/proyecto_INICIO, 828014/proyecto_FIN, 828014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726163 | NLE | Proyecto de inversión | 1054969.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054969.46, modificado:1029058.99}} | Introducción De Drenaje Sanitario Avenida Agualeguas - 128992 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 128992 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA AGUALEGUAS COLONIA FOMERREY SANTA MARTHA, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SANTA URSULA, CALLE SANTA CATALINA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIAS SANTA MARTHA Y P, lon:-100.3877547, lat:25.80230861}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 1029058.99 | 1029058.99 | 1029058.99 | 1029058.99 | 1029058.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-003-2016, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:1029084.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {827730/proyecto_INICIO, 827730/proyecto_PROCESO, 827730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200669997 | NLE | Proyecto de inversión | 2494109 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2494109.0, modificado:2567398.0}} | Ciro Meza, Zona Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-06-11 |  | 2567398 | 2567398 | 2567398 | 2567398 | 2567398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670030 | NLE | Proyecto de inversión | 695367 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695367.0, modificado:713264.0}} | Gral Carlos Salazar Ruiz, Zona Centro Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.038917, lat:25.790333}} | 2016-06-11 |  | 713264 | 713264 | 621332.59 | 621332.59 | 621332.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053561 | NLE | Proyecto de inversión | 730464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730464.0, modificado:307291.82}} | Sec Mariano Jimnez, Chula Vista, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-14 |  | 307291.82 | 307291.82 | 243479.36 | 243479.36 | 243479.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:93.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053142 | NLE | Proyecto de inversión | 2229343.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2229343.32, modificado:2154637.95}} | Cbta 50 Ejido La Zacatosa Anahuac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.210891, lat:27.30474}} | 2017-10-14 |  | 2154637.95 | 2154637.95 | 2079971.22 | 2079971.22 | 2079971.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053542 | NLE | Proyecto de inversión | 801618 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:801618.0, modificado:801617.0}} | Prim Juventino Benavides, Balcones De Anahuac Ii Gral Esvobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2018-01-05 |  | 801617 | 801617 | 751508.96 | 751508.96 | 751508.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:93.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053554 | NLE | Proyecto de inversión | 2130362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2130362.0, modificado:2130362.05}} | Cbtis 101, Diaz Ordaz, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-14 |  | 2130362.05 | 2130362.05 | 1016282.48 | 1016282.48 | 1016282.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:47.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838841 | NLE | Proyecto de inversión | 399215 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:399215.0, modificado:352951.93}} | Jn Manuel Jose Othon, Col. Colorados, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.178611, lat:23.965555}} | 2017-01-16 |  | 352951.93 | 352951.93 | 352951.93 | 352951.93 | 352951.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106955 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:75665.29}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Sra Lina Chavez Navarro - 25295 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25295 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MYO COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y FIN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80537842, lat:25.19610301}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 75665.29 | 75665.29 | 75665.29 | 75665.29 | 75665.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/18-AD A, contratista:CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:75665.28, importe_modificado:75665.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245337/proyecto_PROCESO, 1245337/proyecto_FIN, 1245337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106958 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:75568.31}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Mauro Gutierrez Cerda - 25278 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25278 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE CALLE LIMONES SIN NUMERO ENTRE CANELOS Y 5 DE MAYO COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80572304, lat:25.19534999}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 75568.31 | 75568.31 | 75568.31 | 75568.31 | 75568.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/18-AD A, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:75568.31, importe_modificado:75568.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245340/proyecto_FIN, 1245340/proyecto_INICIO, 1245340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715533 | NLE | Proyecto de inversión | 1277307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277307.17, modificado:1128419.78}} | Rehabilitación De Biblioteca - 180239 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 180239 | N | 0 | 0 | 4700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA COL. FOMERREY 23, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE RUBLO Y AMON EN LA COL. COL. FOMERREY 23, lon:-100.3689336, lat:25.76930839}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 1128419.78 | 1128419.78 | 1128419.78 | 1128419.78 | 1128419.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 13/15 IR, contratista:LA VILLA NUEVA HABITAT, SA DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1265166.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {817100/proyecto_INICIO, 817100/proyecto_PROCESO, 817100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715540 | NLE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:847102.06}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174773 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA ANICETO CORPUS SEC. N JUAN ESCUTIA, PRADOS DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DOR, lon:-100.4125064, lat:25.77886545}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 847102.06 | 847102.06 | 847102.06 | 847102.06 | 847102.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 04/16 CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:4849770.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {817107/proyecto_INICIO, 817107/proyecto_FIN, 817107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831281 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:REGION PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9822342.52 | 9822342.52 | 9822342.52 | 9822342.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3530-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4613959.53, importe_modificado:4613959.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3532-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3363834.84, importe_modificado:3363834.84}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3531-2016, contratista:EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1948129.93, importe_modificado:1844548.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938620/proyecto_FIN, 938620/proyecto_PROCESO, 938620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400824345 | NLE | Proyecto de inversión | 1532054 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:256, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532054.0, modificado:1528751.0}} | Construcción De Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de montemorelos | 01 habitat 16 lp | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:calle unión, col. 6 de abril, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mm-habitat-op-01/16 lp, contratista:construcciones y servicios cys, s. a de c. v., convocante:municipio de montemorelos nl, monto:1528750.5, importe_modificado:1528750.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {930607/proyecto_INICIO, 930607/proyecto_FIN, 930607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867249 | NLE | Proyecto de inversión | 5674578.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5674578.99, modificado:5522656.24}} | Construccion De Circuito Interno Y Rehabilitacion Del Area Polivalente En Centro Municipal De La Col Antonio I Villarreal - 74746 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 74746 | N | 0 | 0 | 23195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN , CENTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE MONTER, lon:-100.3559154, lat:25.70482625}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 5522656.24 | 5522656.24 | 5522656.24 | 5522656.24 | 5522656.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/17-CP, contratista:RICE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5550640.77, importe_modificado:5550640.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {976265/proyecto_INICIO, 976265/proyecto_PROCESO, 976265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852267 | NLE | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}} | Remodelación De Plaza Pública, Col. Lomas Del Topo Chico, Calle Federico Guerrero Y Articulo 123 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, CALLE FEDERICO GUERRERO Y ARTICULO 123 | DESREG5 | N | 0 | 0 | 2159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {960952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200886657 | NLE | Proyecto de inversión | 572183.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572183.67, modificado:572183.66}} | Introducción Red Ap 1,028 M C/Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4"" De Diámetro, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 49 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | F-RP-17-17001/111111 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.181147, lat:26.498369}} | 2017-06-09 | 2017-12-01 | 225417.72 | 225417.72 | 225417.72 | 225417.72 | 223863.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200898307 | NLE | Proyecto de inversión | 2340706.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340706.2, modificado:2311858.48}} | Rehabilitación De Alumbrado Público Avenida Jose María Paras - 5366577 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5366577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.186874; -99.835079 25.184379; -99.843737, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-01/17-IR A, contratista:EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2311858.48, importe_modificado:2311858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024110/proyecto_FIN, 1024110/proyecto_PROCESO, 1024110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060712 | NLE | Proyecto de inversión | 1179649.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179649.77, modificado:1179649.77}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Francisco Marquez Entre Aldama Y Zaragoza - 386 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 386 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARA, lon:-100.1826236, lat:23.66201692}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1173958.42 | 1173958.42 | 1173958.42 | 1173958.42 | 1173958.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-01/2018, contratista:MA DEL SOCORRO CASTILLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1176458.6, importe_modificado:1173958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197623/proyecto_FIN, 1197623/proyecto_INICIO, 1197623/proyecto_FIN, 1197623/proyecto_PROCESO, 1197623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200901592 | NLE | Proyecto de inversión | 1636233.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636233.36, modificado:1616700.0}} | Electrificacion E Iluminación Comunidad San Miguel - 4977950 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4977950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.369083; -99.931783 25.374898; -99.925526, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-04/17-IR, contratista:EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1616872.7, importe_modificado:1616699.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027395/proyecto_INICIO, 1027395/proyecto_FIN, 1027395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106968 | NLE | Proyecto de inversión | 857220.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857220.53, modificado:856288.84}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Garcia Sosa - 25407 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25407 | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA SOSA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67589 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION, CALLE BRAVO CALLE GARCIA SOSA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION COLONIA EMILIANO ZAPATA., lon:-99.82791887, lat:25.17746425}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 856288.84 | 856288.84 | 856288.84 | 856288.84 | 856288.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:857155.85, importe_modificado:857155.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245350/proyecto_FIN, 1245350/proyecto_INICIO, 1245350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935220 | NLE | Proyecto de inversión | 67225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67225.12, modificado:56535.12}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117995 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117995 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR CENTRO - SUR ZAP 4197MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4197 EN EL S, lon:-100.2996017, lat:25.6402297}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 56535.12 | 56535.12 | 56535.12 | 56535.12 | 56535.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1061473/proyecto_INICIO, 1061473/proyecto_FIN, 1061473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720953 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:665076.01}} | Rehabilitación De Bibliotecas - 96586 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96586 | N | 0 | 0 | 5050 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN COLONIA FOMERREY 10, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO BIBLIOTECA UBICADA EN RIO SAN JUAN Y SANTA MARIA DE LA PAZ EN LA COL. FOMERREY 10, lon:-100.3515698, lat:25.75308721}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 665076.01 | 665076.01 | 665076.01 | 665076.01 | 665076.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 09/16 IR, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY, monto:1954613.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822520/proyecto_PROCESO, 822520/proyecto_INICIO, 822520/proyecto_PROCESO, 822520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867199 | NLE | Proyecto de inversión | 1242443.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242443.19, modificado:1242443.19}} | Reconstrucción De Pavimento En La Calle Hector Gonzalez En La Colonia San Juan Municipio De Santiago Nuevo León - 47574 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 47574 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR GONZALEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO CHUECA Y CALLE SAN JUAN, CALLE RÍO RHIN CARRETERA NAC, lon:-100.1687164, lat:25.48228378}} | 2017-05-15 | 2017-12-18 | 1242443.19 | 1240144.04 | 1238812.47 | 1238812.47 | 1238812.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP R33 036/17 IR, contratista:CONSTRUCTORA PW SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1240144.04, importe_modificado:1240144.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976215/proyecto_INICIO, 976215/proyecto_FIN, 976215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200867248 | NLE | Proyecto de inversión | 5281459.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281459.58, modificado:5267265.16}} | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Col Antonio I Villarreal - 74976 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 74976 | N | 0 | 0 | 23195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO I VILLARREAL, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN , CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE MONTERRE, lon:-100.3559519, lat:25.70489907}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 5267265.16 | 5267265.16 | 5267265.16 | 5267265.16 | 5267265.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-08/17-CP, contratista:URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5270139.96, importe_modificado:5270139.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {976264/proyecto_INICIO, 976264/proyecto_FIN, 976264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726449 | NLE | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:0.0}} | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 187459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {828016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932780 | NLE | Proyecto de inversión | 332142.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166071.1, modificado:166072.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166071.1, modificado:166072.0}} | Construccion De Aula - 118184 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHINA NUEVO LEON | 118184 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:521, direccion:INTERIOR s EJIDO LA BARRETA, 67097 LA BARRETA (LA BARRETA DOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO LA BARRETA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHINA, NUEVO, lon:-98.99044892, lat:25.167531}} | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 332144 | 332144 | 332144 | 332144 | 332144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmch-r33-ae-2017, contratista:operadora y administradora GYG S.A., convocante:Municipio de China NL, monto:664128.89, importe_modificado:166072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059033/proyecto_PROCESO, 1059033/proyecto_FIN, 1059033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818110 | NLE | Proyecto de inversión | 764825 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764825.0, modificado:764825.0}} | Jn. Plutarco Elias Calles, Albercones Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-28 |  | 764825 | 764825 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844154 | NLE | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:855661.31}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 25459 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25459 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.4065678, lat:25.78503743}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {952405/proyecto_INICIO, 952405/proyecto_FIN, 952405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844168 | NLE | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:99352.05}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Sector Norponiente Topo Chico - 26420 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26420 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, lon:-100.3368286, lat:25.73553747}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 99352.05 | 99352.05 | 99352.05 | 99352.05 | 99352.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2097713.23, importe_modificado:2097713.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {952419/proyecto_INICIO, 952419/proyecto_FIN, 952419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844180 | NLE | Proyecto de inversión | 42972.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42972.99, modificado:35602.74}} | Construccion De Pisos Firmes En Zona De Atencion Prioritaria - 27300 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27300 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION DE LA ZAP 4962 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, lon:-100.4140111, lat:25.78297125}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 35602.74 | 35602.74 | 35602.74 | 35602.74 | 35602.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {952431/proyecto_INICIO, 952431/proyecto_FIN, 952431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844181 | NLE | Proyecto de inversión | 71621.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71621.65, modificado:80951.95}} | Construccion De Pisos Firmes En El Sector Norponiente San Bernabe - 27260 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27260 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, lon:-100.3617324, lat:25.7640408}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 80951.95 | 80951.95 | 80951.95 | 80951.95 | 80951.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2574182.96, importe_modificado:2574182.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {952432/proyecto_INICIO, 952432/proyecto_FIN, 952432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200892583 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.03438994E7}} | Rehabilitacion De Parques, Zona Norte, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secreteria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | PRO REG 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:43320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ZONA NORTE, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 10343899.4 | 10343899.4 | 10343899.4 | 10343899.4 | 10343899.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)02/17-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4740149.59, importe_modificado:4740149.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)03/17-CP, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5569998.99, importe_modificado:5569998.99}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)04/17-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5078023.31, importe_modificado:5078023.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43320.0}} | {1003958/proyecto_INICIO, 1003958/proyecto_PROCESO, 1003958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401006766 | NLE | Proyecto de inversión | 10999002.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099900291E7, modificado:1.1055624E7}} | Drenaje Pluvial Xenon - 301370 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 301370 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE XENON COLONIA FOMERREY 52 PEDREGAL DEL TOPO, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y PASAJE RIO PE, lon:-100.3637717, lat:25.80969073}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 11055624 | 11055624 | 11055624 | 11055624 | 11055624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01-2017, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:9089931.07, importe_modificado:9089931.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141846/proyecto_FIN, 1141846/proyecto_PROCESO, 1141846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932863 | NLE | Proyecto de inversión | 672690.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672690.45, modificado:655494.0}} | Drenaje Calle Monterrey - 104202 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 104202 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO MONTE, lon:-100.294432, lat:25.82178216}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 655494 | 655494 | 655494 | 655494 | 655494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-08-2017, contratista:INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:655760.13, importe_modificado:655760.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059116/proyecto_FIN, 1059116/proyecto_PROCESO, 1059116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819064 | NLE | Proyecto de inversión | 523126 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523126.0, modificado:523126.0}} | Jn. Miguel Rincon Rios, Boquillas Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 523126 | 523126 | 227650.01 | 227650.01 | 227650.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818226 | NLE | Proyecto de inversión | 645747 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:645747.0, modificado:645747.0}} | Jn. Nicolas De Azcarraga, San Jose Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2016-12-05 |  | 645747 | 645747 | 587000.53 | 587000.53 | 587000.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818270 | NLE | Proyecto de inversión | 625035 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625035.0, modificado:625035.17}} | Prim. Ignacio Zaragoza, Magueyes Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 625035.17 | 625035.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106567 | NLE | Proyecto de inversión | 507466.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507466.01, modificado:507466.01}} | Rehabilitación De Camino De La Esperanza A La Chiripa Con Revestimiento De Camino - 313 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 313 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA - LA CHIRIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO LA ESPERANZA A LA CHIRIPA Y , REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA ESPERANZA A LA CHIRIPA, lon:-100.3721317, lat:23.73629313}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 505480.75 | 505480.75 | 505480.75 | 505480.75 | 505480.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmda-fiii-37/2018, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:505480.75, importe_modificado:505480.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244949/proyecto_FIN, 1244949/proyecto_PROCESO, 1244949/proyecto_FIN, 1244949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105508 | NLE | Proyecto de inversión | 1556482.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556482.17, modificado:2334723.25}} | Construcción De Red De Distribucción De Agua Potable En La Contra De Los Chavez - 2199 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2199 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LA CONTRA DE LOS CHAVEZ, 00000 LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONTRA DE LOS CHAVEZ SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.2402684, lat:23.69057362}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1556482.17 | 1556482.17 | 1556482.17 | 1556482.17 | 1556482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-01/2018, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:3885540.55, importe_modificado:3885540.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243890/proyecto_INICIO, 1243890/proyecto_PROCESO, 1243890/proyecto_FIN, 1243890/proyecto_INICIO, 1243890/proyecto_PROCESO, 1243890/proyecto_FIN, 1243890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200892557 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9423390.94}} | Rehabilitacion De Parques, Zona Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | PROREG 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:44990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 9423390.94 | 9423390.94 | 9423390.94 | 9423390.94 | 9423390.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PROREG)01/17-CP, contratista:CONSTRUCTORA DEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9423390.95, importe_modificado:9423390.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44990.0}} | {1003931/proyecto_INICIO, 1003931/proyecto_PROCESO, 1003931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106575 | NLE | Proyecto de inversión | 1222646.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222646.73, modificado:1195491.56}} | Introduccion De Agua Potable Col Agropecuaria Andres Caballero - 65619 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65619 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO ESCAMILLA Y CALLE AURORA CABALLERO, CALLE LOURDES CABALLERO LA OBRA DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE , lon:-100.30417, lat:25.84612759}} | 2018-05-21 | 2018-10-31 | 1195491.56 | 1195491.56 | 1195491.56 | 1195491.56 | 1195491.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1197764.45, importe_modificado:1197764.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244957/proyecto_INICIO, 1244957/proyecto_PROCESO, 1244957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200898306 | NLE | Proyecto de inversión | 1999190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999190.4, modificado:1972327.0}} | Alumbrado Publico Comunidad La Union - 5321517 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5321517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:24.983139; -99.722842 24.983714; -99.720417, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-06/17-IR A, contratista:EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1972363.05, importe_modificado:1972327.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024109/proyecto_INICIO, 1024109/proyecto_FIN, 1024109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109121 | NLE | Acción | 17545.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17545.06, modificado:17545.06}} | Suministro E Intalación De Licencias De Antivirus - 24621 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 17545.06 | 17545.06 | 17545.06 | 17545.06 | 17545.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180201109121, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:17545.06, importe_modificado:17545.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247503/proyecto_INICIO, 1247503/proyecto_FIN, 1247503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201136566 | NLE | Proyecto de inversión | 5829438.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5829438.51, modificado:5829438.49}} | Construcción De 6.5km De Línea De Conducción De Agua Potable De La Calera A Entronque Álvaro Obregón-Presa De Maltos C/Tub De Pvc Rd-18 De 8"" Ø Norma Awwa C-900 Vigente, En El Mpio De Dr. Arroyo, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/11221 | N | 0 | 0 | 143668 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:Carretera Matehuala - Dr. Arroyo, lon:-100.3025, lat:23.742222}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 5829438.49 | 5829438.49 | 5829438.49 | 5829438.49 | 5732498.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140148 | NLE | Proyecto de inversión | 1605095.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605095.34, modificado:1604979.77}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 07 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:674, direccion:CAMINO A MATA DE CHILE CO,UNIDAD EL BLANQUILLO VIEJO, lon:-99.941952, lat:25.223955}} | 2018-06-21 | 2018-08-01 | 1604979.77 | 1604979.77 | 1604979.77 | 1604979.77 | 1604979.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-07/18-IR, contratista:C.P. ERIKA SANJUANA FLORES CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1604979.77, importe_modificado:1604979.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279520/proyecto_INICIO, 1279520/proyecto_PROCESO, 1279520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137589 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4981381.47}} | Pavimentación Asfáltica Ojo De Agua La Isca | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Publicas Municipio de General Teran | PR1-2-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:154, direccion:PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA OJO DE AGUA LA ISCA, lon:-99.656666, lat:25.326111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4981381.47 | 4981381.47 | 4981381.47 | 4981381.47 | 4981381.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-02-2018-NL, contratista:ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4999489.78, importe_modificado:4999489.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276658/proyecto_INICIO, 1276658/proyecto_PROCESO, 1276658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140199 | NLE | Proyecto de inversión | 888630.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888630.61, modificado:888239.08}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 06 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE VERACRUZ ENTRE CAPITAN ALONSO DE LEON Y MARCELO BECERRA BARRIO ZARAGOZA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 888239.08 | 888239.08 | 888239.08 | 888239.08 | 888239.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-06/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:888553.31, importe_modificado:888553.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279574/proyecto_INICIO, 1279574/proyecto_PROCESO, 1279574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139691 | NLE | Proyecto de inversión | 464882 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464882.0, modificado:464831.72}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 09A 18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:824, direccion:SENDERO EL TACON, lon:-99.807781, lat:25.14618}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 464831.72 | 464831.72 | 464831.72 | 464831.72 | 464831.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR A, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:464831.72, importe_modificado:464831.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278992/proyecto_INICIO, 1278992/proyecto_FIN, 1278992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140469 | NLE | Proyecto de inversión | 259908 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:259908.0, modificado:259907.91}} | Ope 17-18 Sec Prof Enaida Flores, Genaro Vazquez, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 259907.91 | 259907.91 | 247034.37 | 247034.37 | 247034.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140309 | NLE | Proyecto de inversión | 1048607 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1048607.0, modificado:1178752.3}} | Ope 27-18 Prim Lic Benito Juarez, Yerbaniz, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1178752.3 | 1178752.3 | 1178752 | 1178752 | 1178752 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140368 | NLE | Proyecto de inversión | 1055071 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055071.0, modificado:1055071.54}} | Ope 24-18 Jn Pablo Picasso, Maria Luisa, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1055071.54 | 1055071.54 | 1054584.24 | 1054584.24 | 1054584.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140683 | NLE | Proyecto de inversión | 538410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:538410.0, modificado:538410.31}} | Ope 78-17 Prim Eduardo Aguirre Pequeño, Puerta De Las Mitras, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 538410.31 | 538410.31 | 495951.03 | 495951.03 | 495951.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139905 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999528.93}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 04 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE DOCE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIEZ,COL. RAUL CABALLERO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 2999528.93 | 2999528.93 | 2999528.93 | 2999528.93 | 2999528.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-04/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2999844.19, importe_modificado:2999844.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279231/proyecto_INICIO, 1279231/proyecto_FIN, 1279231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139299 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995897.77}} | Parque Natural La Presa Dr. Gonzalez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 43132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:-, lon:-99.941869, lat:25.858829}} | 2018-07-24 |  | 995897.77 | 995897.77 | 995897.77 | 995897.77 | 995897.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-12-004, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:995897.78, importe_modificado:995897.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {1278530/proyecto_INICIO, 1278530/proyecto_FIN, 1278530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632618 | NLE | Proyecto de inversión | 12425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2425E7, modificado:1.242480536E7}} | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | FORTALECE16-3 | N | 0 | 0 | 22500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. CARMEN SERDAN, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 12424805.36 | 12424805.36 | 12424805.36 | 12424805.36 | 12424805.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-05/16-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.11749071E7, importe_modificado:1.11749071E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9623.0}} | {709473/proyecto_INICIO, 709473/proyecto_FIN, 709473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200669993 | NLE | Proyecto de inversión | 1902955 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1902955.0, modificado:1705815.0}} | Joel Rocha Barocio, Vistas De San Juan Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-06-11 |  | 1705815 | 1705815 | 1694806.35 | 1694806.35 | 1694806.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200726446 | NLE | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2693538.74}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 174868 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MU, lon:-100.3759717, lat:25.75713436}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 2693538.74 | 2693538.74 | 2693538.74 | 2693538.74 | 2693538.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 12/16 IR, contratista:DIAZ Y DIAZ DISEÑO, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:2695102.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:41.0}} | {828013/proyecto_INICIO, 828013/proyecto_FIN, 828013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844157 | NLE | Proyecto de inversión | 14324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.33, modificado:11867.58}} | Construccion De Pisos Firmes En Zona De Atencion Prioritaria - 27280 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27280 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLID, lon:-100.4058985, lat:25.78920361}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 11867.58 | 11867.58 | 11867.58 | 11867.58 | 11867.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {952408/proyecto_INICIO, 952408/proyecto_FIN, 952408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844176 | NLE | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:103289.84}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Zona De Atencion Prioritaria - 26522 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26522 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.3968787, lat:25.79226398}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 103289.84 | 103289.84 | 103289.84 | 103289.84 | 103289.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {952427/proyecto_INICIO, 952427/proyecto_PROCESO, 952427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053449 | NLE | Proyecto de inversión | 1166559 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166559.0, modificado:1166559.0}} | Prim Emiliano Zapata, El Mezquital, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2018-01-05 |  | 1166559 | 1166559 | 554488.18 | 554488.18 | 554488.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:54.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401049616 | NLE | Proyecto de inversión | 1251467.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251467.19, modificado:1250316.0}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 7A | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CAMINO A BUGAMBILIAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-07/17-IR A, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1250331.59, importe_modificado:1250316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185846/proyecto_INICIO, 1185846/proyecto_FIN, 1185846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060700 | NLE | Proyecto de inversión | 447939.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447939.22, modificado:447939.22}} | Construcción De Electrificación En Calle Matehualita - 2111 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2111 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATEHUALITA COLONIA J TREVIÑO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO VAZQUEZ C, lon:-100.1851145, lat:23.67979403}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 445950.79 | 445950.79 | 445950.79 | 445950.79 | 445950.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-36/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:445950.78, importe_modificado:445950.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197611/proyecto_INICIO, 1197611/proyecto_FIN, 1197611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061039 | NLE | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815000.0, modificado:1813000.0}} | Cuartos Dormitorio Santa Ana Nuevo - 116 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL BASURERO HACIENDA CIUDAD GENERAL TERÁN, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL BASURERO Y CALLE SI, lon:-99.67548308, lat:25.25311614}} | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 1813000 | 1813000 | 1813000 | 1813000 | 1813000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-06-18-NL, contratista:Rico Garcia Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:1813000.0, importe_modificado:1813000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1197950/proyecto_PROCESO, 1197950/proyecto_INICIO, 1197950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061042 | NLE | Proyecto de inversión | 954278.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314910.0, modificado:954278.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639368.35, modificado:954278.35}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel F Martinez - 217 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DE GENERAL TREVIÑO | 217 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PADRE MIER, CALLE FRANCISCO I MA, lon:-99.48505623, lat:26.2228801}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 639368.35 | 639368.35 | 639368.35 | 639368.35 | 639368.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mgtnl/3x1migrantes/001/2018, contratista:MOMA DEL NORESTE SA DE CV, convocante:municipio de general treviño, monto:954278.35, importe_modificado:954278.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1197953/proyecto_PROCESO, 1197953/proyecto_INICIO, 1197953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300961292 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva Constituyentes De Querétaro 6to Sector) - 4818203 - 629 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 629 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711719; -100.268057), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4945000 | 4944330.5 | 4944330.5 | 4944330.5 | 4944330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2017, contratista:PROMOTOR ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOAS DE LOS GARZA, monto:4944330.51, importe_modificado:4944330.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095056/proyecto_INICIO, 1095056/proyecto_PROCESO, 1095056/proyecto_FIN, 1095056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200678820 | NLE | Proyecto de inversión | 119714719 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19714719E8, modificado:1.131201009E8}} | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Equipamiento) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-07-01 |  | 113120100.9 | 113120100.9 | 113120100.9 | 113120100.9 | 113120100.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {778964/proyecto_FIN, 778964/proyecto_PROCESO, 778964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200710238 | NLE | Proyecto de inversión | 198411.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198411.48, modificado:146493.6}} | Rehabilitar Centros De Salud - 96072 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96072 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALMAZAN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE ALMAZAN CRUZ CON SAN MARTIN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.3389937, lat:25.73939278}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 146493.6 | 146493.6 | 146493.6 | 146493.6 | 146493.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 09/16 IR, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY, monto:1954613.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {811805/proyecto_PROCESO, 811805/proyecto_FIN, 811805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819038 | NLE | Proyecto de inversión | 745957 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745957.0, modificado:745957.0}} | Jn. 10 De Abril, La Soledad Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 745957 | 745957 | 733699.26 | 733699.26 | 733699.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106578 | NLE | Proyecto de inversión | 1288308.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288308.39, modificado:1261584.89}} | Introduccion De Drenaje Sanitario Col Agropecuaria Andres Caballero - 65673 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65673 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FENIX MORENO Y CALLE PRIVADA 31, CALLE ALBERTO ESCAMILLA OBRA UBICADA EN CALLES INTERIORES DE LA COLONIA AGR, lon:-100.3049751, lat:25.8399738}} | 2018-05-21 | 2018-10-31 | 1261584.89 | 1261584.89 | 1261584.89 | 1261584.89 | 1261584.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1261584.88, importe_modificado:1261584.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244960/proyecto_INICIO, 1244960/proyecto_PROCESO, 1244960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106986 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76585.52}} | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Francisca Olveda Sandoval - 24946 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24946 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:201, direccion:RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.76565743, lat:25.23890411}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76585.52 | 76585.52 | 76585.52 | 76585.52 | 76585.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18-AD C, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76617.47, importe_modificado:76617.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245368/proyecto_PROCESO, 1245368/proyecto_FIN, 1245368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140627 | NLE | Proyecto de inversión | 419772 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419772.0, modificado:588869.45}} | Ope 05-18 Prim Jose Maria Velasco, Valle De Las Palmas, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 588869.45 | 588869.45 | 588869 | 588869 | 588869 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138598 | NLE | Proyecto de inversión | 2946695.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946695.23, modificado:2946308.23}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 01A 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BUSTAMANTE ENTRE LIBERTAD Y MATAMOROS PRIMERA ETAPA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 2946308.23 | 2946308.23 | 2946308.23 | 2946308.23 | 2946308.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-01/18-IR A, contratista:ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2946308.22, importe_modificado:2946308.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277760/proyecto_INICIO, 1277760/proyecto_PROCESO, 1277760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138600 | NLE | Proyecto de inversión | 2446450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446450.0, modificado:2446418.12}} | Pavimentacion Asfaltica Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 10A 18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BETSAIDA COLONIA MARANATHA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 2446418.12 | 2446418.12 | 2446418.12 | 2446418.12 | 2446418.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-10/18-IR A, contratista:FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L, monto:2446426.49, importe_modificado:2446426.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277762/proyecto_INICIO, 1277762/proyecto_PROCESO, 1277762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139060 | NLE | Proyecto de inversión | 2713150.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713150.12, modificado:2713150.12}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Chapultepc Entre Adolfo Lopez Mateos Y Pascual Ortiz | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-9-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle chapultepec entre adolfo lopez maeteos y pascual ortiz, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 2713150.12 | 2713150.12 | 2704206.39 | 2704206.39 | 2704206.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-9/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCTORA URBEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2713150.12, importe_modificado:2712413.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278264/proyecto_INICIO, 1278264/proyecto_FIN, 1278264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139957 | NLE | Proyecto de inversión | 2891545.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891545.32, modificado:2873356.76}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 10B 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE NUEVE, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 2873356.76 | 2873356.76 | 2873356.76 | 2873356.76 | 2873356.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-10/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2891470.67, importe_modificado:2891470.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279288/proyecto_INICIO, 1279288/proyecto_PROCESO, 1279288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200709959 | NLE | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:145663.0}} | 33903 Servicios Integrales - 147704 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 147704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 145663 | 145663 | 145663 | 145663 | 145663 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGE-OP-FISM-IND-01/2016, contratista:JOSE ALBERTO OLIVARES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, monto:145663.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {811526/proyecto_INICIO, 811526/proyecto_PROCESO, 811526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715537 | NLE | Proyecto de inversión | 57297.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57297.32, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 177629 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 177629 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIAN, lon:-100.4080895, lat:25.78545788}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/16-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY , monto:256989.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101078396 | NLE | Proyecto de inversión | 5992658.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992658.9, modificado:5992658.9}} | Desarrollo Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 2 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5992658.9 | 5992658.9 | 5992658.9 | 5992658.9 | 5992658.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140665 | NLE | Proyecto de inversión | 693735 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693735.0, modificado:693734.69}} | Ope 57-17 Prim Fco Cirilo, La Boca, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 693734.69 | 693734.69 | 653327.1 | 653327.1 | 653327.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140739 | NLE | Proyecto de inversión | 616759 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616759.0, modificado:616758.65}} | Ope 72-17 Prim Alfonso Martinez Dominguez, Hda Mitras, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 616758.65 | 616758.65 | 547426.06 | 547426.06 | 547426.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140260 | NLE | Proyecto de inversión | 792592 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:792592.0, modificado:860343.48}} | Ope 31-18 Prim Justo Sierra, Nueva Amanecer, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 860343.48 | 860343.48 | 860343.48 | 860343.48 | 860343.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105186 | NLE | Proyecto de inversión | 123354.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123354.07, modificado:123354.07}} | Construccion De Losa Sra Maria Esther Garcia Secc Paso Hondo - 68739 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 68739 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO SECCION PASO HONDO, 67350 PASO HONDO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO AL CERRITO Y CAMINO ACUEDUCTO, ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMINO ACUEDUCTO HACIA FABRICA DE ALIMENTO, lon:-99.96338512, lat:25.29690426}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 123354.07 | 123354.07 | 123354.07 | 123354.07 | 123354.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243568/proyecto_INICIO, 1243568/proyecto_FIN, 1243568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200720954 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:863065.33}} | Rehabilitación De Bibliotecas - 96567 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96567 | N | 0 | 0 | 5100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA COLONIA FOMERREY 45 LA ESTANZUELA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO BILBIOTECA UBICADA EN AV. LA HACIENDA CRUZ CON ACUEDUCTO COL. FOMERREY 45 LA ESTANZUELA, lon:-100.2474924, lat:25.59005506}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 863065.33 | 863065.33 | 863065.33 | 863065.33 | 863065.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 11/16 IR, contratista:URZAFER, SA. DE CV. URZAFER, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:949748.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822521/proyecto_PROCESO, 822521/proyecto_INICIO, 822521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140563 | NLE | Proyecto de inversión | 827163 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:827163.0, modificado:827163.16}} | Ope 11-18 Prim Eugenio Garza Sada, La Amistad, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 827163.16 | 827163.16 | 821457.23 | 821457.23 | 821457.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140743 | NLE | Proyecto de inversión | 751241 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:751241.0, modificado:755319.69}} | Ope 71-17 Prim Alfonso Martinez Dominguez, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 755319.69 | 755319.69 | 750803.94 | 750803.94 | 750803.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818115 | NLE | Proyecto de inversión | 956987 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956987.0, modificado:956987.0}} | Prim. Guadalupe Victoria, San Ramon De Los Mtz Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-28 |  | 956987 | 956987 | 304396.77 | 304396.77 | 304396.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817934 | NLE | Proyecto de inversión | 2664628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2664628.0, modificado:2664628.0}} | Centro De Est. Tecno Industrial Y De Serv 66, Los Sauces San Pedro Garza Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.402467, lat:25.665169}} | 2016-11-01 |  | 2664628 | 2664628 | 921601.53 | 921601.53 | 921601.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818041 | NLE | Proyecto de inversión | 631266 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631266.0, modificado:631266.0}} | Prim. La Corregidora, San Felipe De Mtz Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 631266 | 631266 | 625002.82 | 625002.82 | 625002.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818285 | NLE | Proyecto de inversión | 500603 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500603.0, modificado:587711.98}} | Jn. Miguel Negrete San Fco De Los Blancos Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 587711.98 | 587711.98 | 587711.98 | 587711.98 | 587711.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827559 | NLE | Proyecto de inversión | 725725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725725.0, modificado:725725.0}} | Jn. Profra. Ana Maria Aguilar Casanova, Las Escobas Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.168638, lat:25.682555}} | 2016-10-20 |  | 725725 | 725725 | 533648.86 | 533648.86 | 533648.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160400826340 | NLE | Proyecto de inversión | 832311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832311.0, modificado:832311.0}} | Jn. Mariano Abasolo, Cerros Blancos Mier Y Noriega | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.191944, lat:23.337777}} | 2017-01-12 |  | 832311 | 832311 | 581044.76 | 581044.76 | 581044.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844182 | NLE | Proyecto de inversión | 14324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.33, modificado:16190.39}} | Construccion De Pisos Firmes En Zona De Atencion Prioritaria - 27233 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27233 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, lon:-100.3601673, lat:25.76946577}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 16190.39 | 16190.39 | 16190.39 | 16190.39 | 16190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2574182.96, importe_modificado:2574182.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {952433/proyecto_INICIO, 952433/proyecto_FIN, 952433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831276 | NLE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitacion De Parque Republica Mexicana | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AVENIDA REPUBLICA MEXICANA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 3500000 | 3490406.35 | 3490406.35 | 3490406.35 | 3490406.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3527-2016, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3490406.35, importe_modificado:3490406.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938615/proyecto_INICIO, 938615/proyecto_FIN, 938615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200899942 | NLE | Proyecto de inversión | 1572461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572461.2, modificado:1553131.0}} | Electrificación Y Alumbrado Publico Comunidad El Encadenado - 5321643 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5321643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.103466; -99.798738 25.105506; -99.799145, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-02/17-IR C, contratista:FAST EXPORT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:1553192.68, importe_modificado:1553130.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025745/proyecto_PROCESO, 1025745/proyecto_INICIO, 1025745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200900788 | NLE | Proyecto de inversión | 2694819.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694819.2, modificado:2664258.83}} | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Iluminación Libramiento Montemorelos) - 4887155 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4887155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.154558; -99.817663 25.133652; -99.807752 25.154463; -99.817665 25.133648; -99.80777, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-05/17-IR, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L., monto:2664258.83, importe_modificado:2664258.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026591/proyecto_FIN, 1026591/proyecto_INICIO, 1026591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140372 | NLE | Proyecto de inversión | 828327 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828327.0, modificado:828326.64}} | Ope 23-18 Prim Nicefora Garza Viudad De Ramos, Agualeguas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 828326.64 | 828326.64 | 822719.78 | 822719.78 | 822719.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139888 | NLE | Proyecto de inversión | 1589299.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589299.97, modificado:1589119.67}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 9E 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:calle BUSTAMANTE, ABASOLO, MIER Y TERAN,DEGOLLADO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 1589119.67 | 1589119.67 | 1589119.67 | 1589119.67 | 1589119.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR E, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1589139.2, importe_modificado:1589139.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279214/proyecto_INICIO, 1279214/proyecto_PROCESO, 1279214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139085 | NLE | Proyecto de inversión | 2612633.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612633.08, modificado:2612663.08}} | Construccion Pavimentacio Asfaltica Calle Miguel Aleman Valdez Entre Calle Narciso Mendoza Y Francisco Carbajal | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-11-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle miguel aleman valdez entre narciso mendoza y francisco carbajal, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 2612663.08 | 2612663.08 | 2612294.17 | 2612294.17 | 2612294.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-11/RAMO23/2018, contratista:PROYECTOS AEQUICTECNICOS PRELIMINARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2612663.08, importe_modificado:2612298.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278290/proyecto_INICIO, 1278290/proyecto_FIN, 1278290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137920 | NLE | Proyecto de inversión | 4160366.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160366.95, modificado:4157085.99}} | Pavimentación Asfáltica Las Anacuitasel Bagre | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-8-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LAS ANACUITASEL BAGRE, lon:-99.628611, lat:25.346666}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4157085.99 | 4157085.99 | 4157085.99 | 4157085.99 | 4157085.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-08-2018-NL, contratista:GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4157085.98, importe_modificado:4157085.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277032/proyecto_INICIO, 1277032/proyecto_PROCESO, 1277032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137672 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4980489.56}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica San José De Belén | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-4-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:236, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SAN JOSÉ DE BELÉN, lon:-99.182771, lat:25.16008}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4980489.56 | 4980489.56 | 4980489.56 | 4980489.56 | 4980489.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-04-2018-NL, contratista:GIG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4998226.28, importe_modificado:4998226.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276753/proyecto_INICIO, 1276753/proyecto_PROCESO, 1276753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140631 | NLE | Proyecto de inversión | 854374 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:854374.0, modificado:890183.27}} | Ope 05-18 Sec 50, Nuevo Amanecer, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 890183.27 | 890183.27 | 890183 | 890183 | 890183 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140503 | NLE | Proyecto de inversión | 352612 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352612.0, modificado:352612.01}} | Ope 15-18 Prim Pablo L Sidar, Pablo L Sidar, Rayones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 352612.01 | 352612.01 | 279390.48 | 279390.48 | 279390.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401052983 | NLE | Proyecto de inversión | 582781 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:582781.0, modificado:582780.0}} | Telesecundaria, Los Guzman, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.964735, lat:25.335064}} | 2017-12-09 |  | 582780 | 582780 | 559894.18 | 559894.18 | 559894.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704749 | NLE | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:30750.28}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175384 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ LIBERTADORES DE AMERICA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4002 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.3570721, lat:25.76181538}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {806316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053269 | NLE | Proyecto de inversión | 186700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186700.0, modificado:274316.87}} | Sec 81 Manuel Gomez, Coll. Alberta Escamilla, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129166, lat:25.8375}} | 2018-01-05 |  | 274316.87 | 274316.87 | 274316 | 274316 | 274316 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053438 | NLE | Proyecto de inversión | 535156 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:535156.0, modificado:535155.0}} | Sec 10 Aaaron Saenz Garza, El Mezquital, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓ | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.165833, lat:25.715555}} | 2018-01-05 |  | 535155 | 535155 | 409565 | 409565 | 409565 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101078399 | NLE | Proyecto de inversión | 23370730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.337073009E7, modificado:2.456982537E7}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 3 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 24522006.08 | 24522006.08 | 24522006.08 | 24522006.08 | 24522006.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106961 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76548.18}} | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Enedelia Gomez Becerra - 24973 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24973 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE CALLE 13 DE OCTUBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE COLONIA BUENOS AIRES, lon:-99.80457551, lat:25.19412267}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76548.18 | 76548.18 | 76548.18 | 76548.18 | 76548.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/18-AD C, contratista:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76550.62, importe_modificado:76550.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245343/proyecto_FIN, 1245343/proyecto_PROCESO, 1245343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106572 | NLE | Proyecto de inversión | 10289044.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028904488E7, modificado:1.024952291E7}} | Drenaje Pluvial Santa Ursula - 86225 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 86225 | N | 0 | 0 | 10459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AGUALEGUAS COLONIA LA CONCORDIA, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA URSULA Y AVENIDA LAS TORRES, TERRACERIA A RIO PESQUERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AGUALEGUAS DE CALLE SANTA URSULA, HASTA AV. LAS T, lon:-100.3891431, lat:25.8017294}} | 2018-08-01 | 2018-12-29 | 10249522.91 | 10249522.91 | 10249522.91 | 10249522.91 | 10249522.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-08-2018, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.024987003E7, importe_modificado:1.024987003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244954/proyecto_INICIO, 1244954/proyecto_PROCESO, 1244954/proyecto_FIN, 1244954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106953 | NLE | Proyecto de inversión | 891526.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891526.92, modificado:874233.91}} | Alumbrado Publico Calleon De La Loma - 25374 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25374 | N | 0 | 0 | 2122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NUEVE, CALLE FRONTERA CALLEJON DE LA LOMA ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NUEVE COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80917329, lat:25.19114574}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 874233.91 | 874233.91 | 874233.91 | 874233.91 | 874233.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/18 IR C, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:891478.73, importe_modificado:891478.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245335/proyecto_PROCESO, 1245335/proyecto_FIN, 1245335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105177 | NLE | Proyecto de inversión | 141201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141201.93, modificado:141201.93}} | Construccion De Dormitorio Sra Yesenia Guadalupe Vega Col Alfonso Mtz Dmz - 41166 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 41166 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE COMONFORT, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMANTE A 250 METROS DE LA AV RAMON FLORES HACIA L, lon:-100.0298903, lat:25.29368723}} | 2018-07-16 | 2018-10-16 | 141201.93 | 141201.93 | 141201.93 | 141201.93 | 141201.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243559/proyecto_PROCESO, 1243559/proyecto_INICIO, 1243559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105587 | NLE | Proyecto de inversión | 1761368.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761368.56, modificado:1761388.56}} | Construcción De Electrificación Rural En Ej Acuña Sector Norte Y Sector Sur - 1892 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 1892 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO ACUÑA, 67902 ACUÑA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RUIZ CORTINES EL EJIDO ACUÑA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DR. ARROYO - LINARES, lon:-100.0957313, lat:23.77252966}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1760955.84 | 1760955.84 | 1760955.84 | 1760955.84 | 1760955.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:1760955.85, importe_modificado:1760955.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243969/proyecto_PROCESO, 1243969/proyecto_INICIO, 1243969/proyecto_PROCESO, 1243969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109132 | NLE | Acción | 54460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54460.0, modificado:54460.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24669 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 54460 | 54459.89 | 54459.89 | 54459.89 | 54459.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180201109132, contratista:PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA CAHUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:54459.89, importe_modificado:54459.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1247514/proyecto_PROCESO, 1247514/proyecto_INICIO, 1247514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109133 | NLE | Proyecto de inversión | 1535748.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535748.71, modificado:1535748.71}} | Electrificación Carretera Camino La Cortina - 24769 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24769 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LA CORTINA COLONIA HUAJUQUITO O LOS CAVAZOS, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN, CARRETERA A LA CORTINA, lon:-100.1293536, lat:25.42821475}} | 2018-04-16 | 2018-10-31 | 1535748.71 | 1530544.79 | 1530544.79 | 1530544.79 | 1530544.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-026/18-IR, contratista:NOLSO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1530544.79, importe_modificado:1530544.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247515/proyecto_INICIO, 1247515/proyecto_PROCESO, 1247515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200897475 | NLE | Proyecto de inversión | 1844389.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844389.56, modificado:1808894.37}} | Rehabilitación De Calle Rio Pantepec, En La Colonia Jardines Del Canada - 5720262 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5720262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:DE 5A A 11A AVENIDA; 25.802799; -100.305095, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1808894.37 | 1808894.37 | 1808894.37 | 1808894.37 | 1808894.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E4-2017, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1810043.98, importe_modificado:1810043.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023278/proyecto_PROCESO, 1023278/proyecto_FIN, 1023278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200709958 | NLE | Proyecto de inversión | 887057 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887057.0, modificado:887057.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163592 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | 163592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 793759.08 | 793759.08 | 793759.08 | 793759.08 | 793759.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {811525/proyecto_INICIO, 811525/proyecto_PROCESO, 811525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200715538 | NLE | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:15375.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175338 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASA HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 CON NECESIDAD DE CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.360987, lat:25.76597702}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {817105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839030 | NLE | Proyecto de inversión | 693357 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693357.0, modificado:709955.64}} | Jn 24 De Octubre, Col Centro, Iturbide | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.9, lat:24.725277}} | 2017-01-16 |  | 709955.64 | 709955.64 | 703416.26 | 703416.26 | 703416.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060478 | NLE | Proyecto de inversión | 428596.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428596.2, modificado:426256.6}} | Guarnisiones Y Banquetas Escuela Juan Escutia - 215 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO LA SILLA COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LA SILLA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO PILON CALLE RIO , lon:-99.25084289, lat:25.70685157}} | 2018-03-05 | 2018-05-07 | 426256.6 | 426256.6 | 426256.6 | 426256.6 | 426256.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-02-2018, contratista:rico garcia construcciones s.a., convocante:muicipio de china nl, monto:429596.2, importe_modificado:429593.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197389/proyecto_INICIO, 1197389/proyecto_FIN, 1197389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831257 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Oriente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 11 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9999041.94 | 9999041.94 | 9999041.94 | 9999041.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3507-2016, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9999041.94, importe_modificado:9999041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_INICIO, 938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_PROCESO, 938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100849762 | NLE | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2689200.0}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Prolongacion Libertad | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNCIPIO DE HUALAHUISES, N. L. | FDR-2017-05 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LIBERTAD, COL. SANTA ROSA, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2017-05-25 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-PDR-4/RAMO23/2017, contratista:CONSTRUCTORA SAL GAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2769200.0, importe_modificado:2689200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958118/proyecto_FIN, 958118/proyecto_PROCESO, 958118/proyecto_INICIO, 958118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827962 | NLE | Proyecto de inversión | 646886 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:646886.0, modificado:646886.0}} | Jn. Margarita Ravioli, Entronque Los Medina Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVOLEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.4125, lat:24.011388}} | 2017-01-12 |  | 646886 | 646886 | 194066 | 194066 | 194066 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200901594 | NLE | Proyecto de inversión | 843273.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843273.37, modificado:828954.0}} | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion En Perimetro De Parque Almazan) - 4887220 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4887220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.188923; -99.831919 25.187932; -99.831978 25.187597; -99.833056 25.188864; -99.833416, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 828954 | 828954 | 828954 | 828954 | 828954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PRODR-R23-OP-03/17-IR b, contratista:ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA , convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. , monto:829051.56, importe_modificado:828953.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027397/proyecto_INICIO, 1027397/proyecto_FIN, 1027397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935218 | NLE | Proyecto de inversión | 33612.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33612.56, modificado:28267.56}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 118011 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 118011 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR CENTRO - SUR ZAP 4638MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 4638 EN EL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.3279299, lat:25.65987744}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 28267.56 | 28267.56 | 28267.56 | 28267.56 | 28267.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1061471/proyecto_INICIO, 1061471/proyecto_FIN, 1061471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300964396 | NLE | Proyecto de inversión | 5971591.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971591.29, modificado:5103022.43}} | Constr Eb Ap C/Equip. Mec, Eléc Y Obra Civil, Crto Ctrol P/15 Lps., Alim Cárcamo Bomb C/Tub 254mm 10""Ø Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbón 4"" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbón 6"" Ø Y 115 Td. Mty, Nl | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | I-RP-17001/112111 | N | 0 | 0 | 1296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Alfonso Reyes y Raúl Chapa Zárate, col. Cerro de la Campana, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-20 | 2017-12-01 | 3557185.1 | 3557185.1 | 3557185.1 | 3557185.1 | 3532652.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170300956275 | NLE | Proyecto de inversión | 2579135 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2579135.0, modificado:2579134.66}} | Cbta Centro De Bachillerato Tec 249, Centro Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.143933, lat:26.415319}} | 2017-09-04 |  | 2579134.66 | 2579134.66 | 1419101.7 | 1419101.7 | 1419101.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041156 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2948361.98}} | Modernización De La Av. Cuauhtémoc Entre La Av. Luís Donaldo Colosio Y Boulevard Díaz Ordaz - 7311052 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:(CUAUHTÉMOC CRUCE CON MANUEL J. CLOUTHIER; 25.684826; -100.443316) (AV. CUAUHTÉMOC CRUCE CON AV. PERIMETRAL; 25.686146; -100.444372) (CUAUHTÉMOC CRUCE CON LUÍS D. COLOSIO; 25.685836; -100.444243), lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2948361.98 | 2948361.98 | 2948361.98 | 2948361.98 | 2948361.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-12-008, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2950383.2, importe_modificado:2948361.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.0}} | {1176236/proyecto_PROCESO, 1176236/proyecto_INICIO, 1176236/proyecto_FIN, 1176236/proyecto_PROCESO, 1176236/proyecto_FIN, 1176236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053586 | NLE | Proyecto de inversión | 1085622 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1085622.0, modificado:1085622.0}} | Prim Hilarioporras, Adolfo Ruiz Cortines,, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-13 |  | 1085622 | 1085622 | 1047267.29 | 1047267.29 | 1047267.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:96.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401054639 | NLE | Adquisición | 9529730 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715529.0, modificado:5715529.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3814201.0, modificado:3814201.0}} | Suministro Del Sistema Integral De Gestión Catastral E Información Geográfica Digital | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Washington 2000 ote. Col. Obrera Monterrey Nuevo León, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-08 |  | 9529730 | 9529730 | 9529730 | 9529730 | 9529730 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819028 | NLE | Proyecto de inversión | 1811491 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1811491.0, modificado:2239110.05}} | Esc. Normal Serafin Peña, Centro Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-26 |  | 2239110.05 | 2239110.05 | 2204531.18 | 2204531.18 | 2204531.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819035 | NLE | Proyecto de inversión | 711681 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711681.0, modificado:780471.0}} | Jn. Jose Santos Ortega Alonso, La Ascencion Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 780471 | 780471 | 730666.76 | 730666.76 | 730666.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106946 | NLE | Proyecto de inversión | 1225417.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225417.98, modificado:1111938.85}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Sexta - 25383 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25383 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE SEPTIMA CALLE SEXTA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA, lon:-99.81096004, lat:25.18896259}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1111938.85 | 1111938.85 | 1111938.85 | 1111938.85 | 1111938.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/18 IR B, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1206532.95, importe_modificado:1206532.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245328/proyecto_FIN, 1245328/proyecto_INICIO, 1245328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200897483 | NLE | Proyecto de inversión | 1812618.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812618.32, modificado:1788602.23}} | Alumbrado Publico Comunidad Puerta De La Boca - 5365470 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5365470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:25.05724; -99.912877 25.053897; -99.925429 25.057182; -99.912877 25.053838; -99.925408, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FORT-R23-OP-07/17-IR B, contratista:SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1788602.23, importe_modificado:1788602.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023286/proyecto_PROCESO, 1023286/proyecto_INICIO, 1023286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105565 | NLE | Proyecto de inversión | 956618.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956618.36, modificado:956618.36}} | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto Fuera De Zaps Urbanas - 24219 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 24219 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECTOR CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ARTEAGA, CALLE BRAVO CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.1838555, lat:23.6768623}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 954948.09 | 954948.09 | 954948.09 | 954948.09 | 954948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-26/2018, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:954950.55, importe_modificado:954948.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243947/proyecto_INICIO, 1243947/proyecto_FIN, 1243947/proyecto_INICIO, 1243947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401005364 | NLE | Proyecto de inversión | 7631013.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815506.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815506.53, modificado:3483019.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Para Dignificación De Vivienda - 338387 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 338387 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE POTASIO 318 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COBALTO Y CALLE PLOMO, lon:-100.411974, lat:25.68214732}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 3483019 | 3483019 | 3483019 | 3483019 | 3483019 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/963/ADMON.-15-18, contratista:TERMEX MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:2561200.0, importe_modificado:2561200.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/962/ADMÓN.15-18, contratista:GRUPO PROCREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:155440.0, importe_modificado:155440.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/965/ADMÓN.15-18, contratista:TRIDESA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Pedro Garza García, monto:1208055.0, importe_modificado:1208055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:141.0}} | {1140444/proyecto_FIN, 1140444/proyecto_INICIO, 1140444/proyecto_PROCESO, 1140444/proyecto_FIN, 1140444/proyecto_INICIO, 1140444/proyecto_FIN, 1140444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105563 | NLE | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico Fuera De Zaps - 23962 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23962 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECTOR PRIMER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROLONGACIÓN PINTORES MEXICANOS, CALLE JUÁREZ CABECERA MUNIICIPAL DE DR ARROYO, lon:-100.1926854, lat:23.67573234}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 439710.07 | 439710.07 | 439710.07 | 439710.07 | 439710.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-22/2018, contratista:GABRIEL JUÁREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:440000.0, importe_modificado:439710.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243945/proyecto_INICIO, 1243945/proyecto_PROCESO, 1243945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109123 | NLE | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 24663 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE181802011091, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247505/proyecto_INICIO, 1247505/proyecto_FIN, 1247505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109127 | NLE | Proyecto de inversión | 1207299.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207299.47, modificado:1207299.47}} | Pavimento En La Calle Río La Chueca Comunidad Los Rodriguez Santiago Nl - 24802 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24802 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RIO LA CHUECA COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE RÍO RHIN, CALLE RIO PILÓN LA CALLE SE ENCUETRA DENTRO DE LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ EN LA COLONIA SAN JAN., lon:-100.1652523, lat:25.48459426}} | 2018-04-16 | 2018-10-31 | 1207299.47 | 1200288.08 | 1200288.08 | 1200288.08 | 1200288.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-025/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1200288.08, importe_modificado:1200288.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247509/proyecto_FIN, 1247509/proyecto_PROCESO, 1247509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106513 | NLE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Electrificación Rural En Ej San Ramón De Martínez - 23938 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23938 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 00000 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA, lon:-100.3228406, lat:23.8883943}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 848598.13 | 848598.13 | 848598.13 | 848598.13 | 848598.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-35/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:848598.15, importe_modificado:848598.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244895/proyecto_INICIO, 1244895/proyecto_FIN, 1244895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106975 | NLE | Proyecto de inversión | 99971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99971.78, modificado:99926.58}} | Construcción De Cuarto Para Cocina Juan Manuel Vazquez Garcia - 25332 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25332 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE, lon:-99.80931277, lat:25.19319421}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 99926.58 | 99926.58 | 99926.58 | 99926.58 | 99926.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/18-AD B, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:99930.26, importe_modificado:99930.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245357/proyecto_INICIO, 1245357/proyecto_PROCESO, 1245357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109135 | NLE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En Col Hector Caballero - 24745 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24745 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PERALES Y , SE RALIZARÁ DENTRO DE UN TERRENO MUNICIPAL BENEFICIANDO A LA COLONIA HECTOR CABALLERO DIRECTAMENTE, lon:-100.152501, lat:25.46080087}} | 2018-04-16 | 2018-10-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-048/18-IR., contratista:CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:795200.0, importe_modificado:795200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247517/proyecto_PROCESO, 1247517/proyecto_FIN, 1247517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109130 | NLE | Acción | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 24635 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NLE18180201109130, contratista:MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247512/proyecto_PROCESO, 1247512/proyecto_FIN, 1247512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137821 | NLE | Proyecto de inversión | 1511883.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511883.56, modificado:1511883.56}} | Iluminacion Calle 16 De Septiembre Col. Centro, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-4-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle 16 de septiembre col. centro, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 1511880.08 | 1511880.08 | 1511151.18 | 1511151.18 | 1511151.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-4/RAMO23/2018, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:1511883.56, importe_modificado:1511451.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1276909/proyecto_PROCESO, 1276909/proyecto_FIN, 1276909/proyecto_PROCESO, 1276909/proyecto_FIN, 1276909/proyecto_INICIO, 1276909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141102 | NLE | Proyecto de inversión | 2352321 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2352321.0, modificado:2554419.37}} | Ope 53-17 Prof Luis Tijerina, Cedros, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 2554419.37 | 2554419.37 | 2554419 | 2554419 | 2554419 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141108 | NLE | Proyecto de inversión | 657381 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:657381.0, modificado:842021.84}} | Ope 39-17 Sec 75 Jose Saldaña, El Porvenir, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-10-14 |  | 842021.84 | 842021.84 | 842021 | 842021 | 842021 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137722 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4993804.61}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica Camino La Corona Carretera General Terán China | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-7-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:665, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO LA CORONA CARRETERA GENERAL TERÁN CHINA, lon:-99.564173, lat:25.339793}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4993804.61 | 4993804.61 | 4993804.61 | 4993804.61 | 4993804.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-07-2018-NL, contratista:PLATAFOMRAS Y CAMINOS RURALES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4993804.61, importe_modificado:4993804.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276803/proyecto_INICIO, 1276803/proyecto_PROCESO, 1276803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041737 | NLE | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.955015324E7}} | Remodelación Y Rehabilitación En Infraestructura Del Hospital Metropolitano - 7899204 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.714085; -100.274395), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 39550153.24 | 39550153.24 | 39550153.24 | 39550153.24 | 39550153.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-12-016, contratista:KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.391808196E7, importe_modificado:3.955999975E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1176817/proyecto_PROCESO, 1176817/proyecto_INICIO, 1176817/proyecto_PROCESO, 1176817/proyecto_INICIO, 1176817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670024 | NLE | Proyecto de inversión | 2602485 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2602485.0, modificado:2311937.0}} | Sec. Num 114 Felix U Gomez, Colinas Del Aeropuerto Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.075862, lat:25.792833}} | 2016-06-11 |  | 2311937 | 2311937 | 2256348.72 | 2256348.72 | 2256348.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053538 | NLE | Proyecto de inversión | 1555585 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1555585.0, modificado:1555585.0}} | Sec Tec 37 Miguel Cervantes Saaevedra, Monterreal Infonavit, Gral Escobeod | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.390311, lat:25.821438}} | 2018-01-05 |  | 1555585 | 1555585 | 1177121.47 | 1177121.47 | 1177121.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:75.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075626 | NLE | Proyecto de inversión | 14300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43E7, modificado:1.43E7}} | 1er Etapa Drenaje Pluvial Quinta Colonial | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-04-03 |  | 14299999.99 | 14299999.99 | 14299999.99 | 14299999.99 | 14299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-02-18, contratista:CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.4012365E7, importe_modificado:1.4012365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1213038/proyecto_PROCESO, 1213038/proyecto_INICIO, 1213038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932851 | NLE | Proyecto de inversión | 225202.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225202.4, modificado:177682.0}} | Alumbrado San Jose De Los Sauces Ii - 151295 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151295 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA PRIVADAS DEL LOS SAUCES, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FFCC. VIA, lon:-100.3022062, lat:25.8099181}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 177682 | 177682 | 177682 | 177682 | 177682 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-19-2017-2, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L., monto:218022.89, importe_modificado:218022.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059104/proyecto_INICIO, 1059104/proyecto_FIN, 1059104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932858 | NLE | Proyecto de inversión | 1153581.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153581.73, modificado:1124629.0}} | Alumbrado Balcones Del Rio - 104013 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 104013 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RIO PESQUERIA COLONIA BALCONES DEL RIO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LOMA LA PAZ Y CALLE RIO PANUCO,, lon:-100.3763431, lat:25.80485584}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 1124629 | 1124629 | 1124629 | 1124629 | 1124629 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-2017, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1124700.01, importe_modificado:1124700.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059111/proyecto_INICIO, 1059111/proyecto_FIN, 1059111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106466 | NLE | Proyecto de inversión | 325900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325900.0, modificado:325035.1}} | Mejoramiento Del Alumbrado Publico La Ascencion - 23576 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23576 | N | 0 | 0 | 2823 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:EJIDO LA ASCENSIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LA ASCENCION SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA DE ARAMBERRI A GALEANA., lon:-99.91394231, lat:24.32337859}} | 2018-03-27 | 2018-10-31 | 325035.1 | 325035.1 | 325035.1 | 325035.1 | 325035.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/001/SE/01/2018, contratista:EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018, monto:325035.1, importe_modificado:325035.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244848/proyecto_PROCESO, 1244848/proyecto_FIN, 1244848/proyecto_INICIO, 1244848/proyecto_FIN, 1244848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932867 | NLE | Proyecto de inversión | 154144.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154144.28, modificado:149446.0}} | Banquetas En Colonia Ampliacion Eulalio Villareal - 101238 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 101238 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLESDE COLONIA AMPLIACION EULALIO VILLAREAL AYALA AMPLIACION AMPLIACION EULALIO VILLAREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERA, lon:-100.3716936, lat:25.80161716}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 149446 | 149446 | 149446 | 149446 | 149446 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11-2017, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:149446.3, importe_modificado:149446.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059120/proyecto_INICIO, 1059120/proyecto_FIN, 1059120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817653 | NLE | Proyecto de inversión | 73631 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:73631.0, modificado:73631.0}} | Jn. Jose Joaquin Fdz De Lizardi, Monte Kristal Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.156944, lat:25.626111}} | 2016-10-19 |  | 73631 | 73631 | 58696.42 | 58696.42 | 58696.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819070 | NLE | Proyecto de inversión | 620828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620828.0, modificado:620828.0}} | Jn. Carlos Orozco Romero, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 620828 | 620828 | 186248.69 | 186248.69 | 186248.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100838437 | NLE | Proyecto de inversión | 2824286.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824286.43, modificado:2822568.0}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR-23-11-2017 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:VITAPISTA ECOPARQUE EL PILON, MONTEMORELOS, N.L., lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PDR-R23-OP-11/17-IR, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L., monto:2822697.88, importe_modificado:2822567.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {946379/proyecto_INICIO, 946379/proyecto_FIN, 946379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852264 | NLE | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3290308.98}} | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 4, Prolongación Ruiz Cortines -Cumbres San Angustin Y Puerta De Hierro | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | DESREG4 | N | 0 | 0 | 2270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES -CUMBRES SAN ANGUSTIN Y PUERTA DE HIERRO, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3290308.98 | 3290308.98 | 3290308.98 | 3290308.98 | 3290308.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)01/17-IR, contratista:INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3290359.96, importe_modificado:3290359.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4864.0}} | {960949/proyecto_INICIO, 960949/proyecto_PROCESO, 960949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831231 | NLE | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Porfirio Diaz De Av Universidad A Ave Treviño | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:PORFIFIO DIAZ D AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12499994.19 | 12499994.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3508-2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.25E7, importe_modificado:1.25E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938562/proyecto_INICIO, 938562/proyecto_PROCESO, 938562/proyecto_FIN, 938562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831238 | NLE | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Rehabilitazon De Plazas Publicas En Region Oriente Poniente Norte Y Sur Del Municipio De San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE PONIENTE NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 40000000 | 39999126.45 | 39999126.45 | 39999126.45 | 39999126.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3514-2016, contratista:INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5033058.34, importe_modificado:5033058.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3518-2016, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7207813.12, importe_modificado:7207813.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3517-2016, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ROD, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5189203.39, importe_modificado:5189203.39}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3519-2016, contratista:KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1248543.98, importe_modificado:1248543.98}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3512-2016, contratista:URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5030440.92, importe_modificado:5030440.92}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3513-2016, contratista:CONSTCOMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5563383.2, importe_modificado:5563383.2}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3515-2016, contratista:GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4294468.94, importe_modificado:4294468.94}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3516-2016, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6389680.25, importe_modificado:6433078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938572/proyecto_FIN, 938572/proyecto_INICIO, 938572/proyecto_PROCESO, 938572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041208 | NLE | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.834868105E7}} | Gaza, Confinamiento De Carriles, Semaforización Y Adecuación Vial En El Anillo Vial Intermedio: Avenidas Fidel Velázquez, Nogalar Sur Y Universidad - 8186488 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(INICIO DE PUENTE DE GAZA; 25.730877; -100.305696) (FINAL DE RAMPA DE GAZA ; 25.733446; -100.304824) (AV. FRAY LUIS DE LEÓN; 25.731164; -100.308242), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 38348681.05 | 38348681.05 | 38348681.05 | 38348681.05 | 38348681.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-12-007, contratista:INNOVACERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.251259711E7, importe_modificado:3.955999768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}} | {1176288/proyecto_INICIO, 1176288/proyecto_PROCESO, 1176288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400829151 | NLE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Sendero Divisorio De Av. Universidad A Calle Prisciliano Villarreal ( Limite Municipal Con Apodaca ) | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2541439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:( CALLE PRISCILIANO VILLARREAL ( CAD 2 500 ); 25.770427; -100.26667) ( AV. UNIVERSIDAD ( CAD 0 000 ); 25.767393; -100.291958), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2016, contratista:INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.978E7, importe_modificado:1.978E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {936131/proyecto_PROCESO, 936131/proyecto_FIN, 936131/proyecto_PROCESO, 936131/proyecto_INICIO, 936131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817945 | NLE | Proyecto de inversión | 2310270 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2310270.0, modificado:3671686.0}} | Cbtis 99 Valle Del Mirador, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-11-01 |  | 3671686 | 3671686 | 3670610.2 | 3670610.2 | 3670610.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838834 | NLE | Proyecto de inversión | 469829 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:469829.0, modificado:469828.0}} | Centro De Atencion Multiple Dr. Jose Eleuterio Gonzalez, Col. Centro, Dr Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.18, lat:23.673055}} | 2017-01-16 |  | 469828 | 469828 | 417473.71 | 417473.71 | 417473.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844178 | NLE | Proyecto de inversión | 71621.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71621.65, modificado:59337.91}} | Construccion De Pisos Firmes En El Sector Norponiente Alianza Solidaridad - 27336 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27336 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, lon:-100.415632, lat:25.77389117}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 59337.91 | 59337.91 | 59337.91 | 59337.91 | 59337.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {952429/proyecto_INICIO, 952429/proyecto_FIN, 952429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17180101078374 | NLE | Proyecto de inversión | 997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997500.0, modificado:907900.0}} | Integración Del Registro De Trámites Y Servicios Para Su Inclusión Al Catalogo Nacional De Trámites Y Servicios Gob.Mx | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | INADEM_01_2017 | N | 0 | 0 | 136000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:María Cantú sn entre Boulevard Díaz Ordaz y Lucio Blanco Col. La Leona, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2017-12-19 | 2018-12-01 | 907900 | 907900 | 907900 | 907900 | 907900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101078401 | NLE | Proyecto de inversión | 867342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867342.96, modificado:867342.96}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 4 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 867342.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105181 | NLE | Proyecto de inversión | 97963.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97963.51, modificado:97963.51}} | Cosntruccion De Baño Sra Yesenia Guadalupe Vega Col Alfonso Mtz Dmz - 41202 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 41202 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE COMONFORT, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMANTE A 220 METROS DE LA AV. RAMON FLORES HACIA , lon:-100.0298782, lat:25.29369375}} | 2018-07-16 | 2018-10-16 | 97963.51 | 97963.51 | 97963.51 | 97963.51 | 97963.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243563/proyecto_INICIO, 1243563/proyecto_PROCESO, 1243563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109136 | NLE | Acción | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}} | Suministro E Instalación De Computadoras De Escritorio - 24489 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180201109136, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:83520.0, importe_modificado:83520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1247518/proyecto_PROCESO, 1247518/proyecto_FIN, 1247518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133222 | NLE | Proyecto de inversión | 1817419 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817419.0, modificado:1.925535576E7}} | Ope 03-18 Prim Profr Daniel Peña Cantu, Heroes De Capellania, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:124, direccion:-, lon:-100.585036, lat:25.816435}} | 2018-06-02 |  | 19255355.76 | 19255355.76 | 19255355.76 | 19255355.76 | 19255355.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201133257 | NLE | Proyecto de inversión | 12327028 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2327028E7, modificado:1.222242433E7}} | Ope 09-18 Sec Nueva Creacion 2018-2019, Residencial Los Parques, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 0012-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:210, direccion:-, lon:-100.594759, lat:25.830879}} | 2018-06-09 |  | 12222424.33 | 12222424.33 | 12222424.33 | 12222424.33 | 12222424.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140311 | NLE | Proyecto de inversión | 527300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:527300.0, modificado:547949.7}} | Ope 27-18 Prim Jose Azueta, Cieneguilla, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 547949.7 | 547949.7 | 547949 | 547949 | 547949 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138188 | NLE | Proyecto de inversión | 3770580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770580.0, modificado:3762602.13}} | Construcciòn De Electrificaciòn Centro Històrico Tercera Etapa | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-19-18 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:CONSTRUCCIÒN DE ELECTRIFICACIÒN CENTRO HISTÒRICO TERCERA ETAPA, lon:-99.691395, lat:25.267014}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3762602.13 | 3762302.13 | 3762302.13 | 3762302.13 | 3762302.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-16-2018-NL, contratista:FAST EXPORT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:3770180.37, importe_modificado:3770180.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277315/proyecto_INICIO, 1277315/proyecto_PROCESO, 1277315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138199 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2483768.78}} | Construcción De Techo Cívico, En La Localidad De San Juan De Las Vaquerías, Municipio De Geneal Terán, Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-21-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:391, direccion:CONSTRUCCIÓN DE TECHO CÍVICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS VAQUERÍAS, MUNICIPIO DE GENEAL TERÁN, NUEVO LEON, lon:-99.049435, lat:25.128971}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2483768.78 | 2483768.78 | 2483768.78 | 2483768.78 | 2483768.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PRTC01-2018-NL, contratista:LUDUMA GRUP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:2496250.0, importe_modificado:2496250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277329/proyecto_INICIO, 1277329/proyecto_PROCESO, 1277329/proyecto_INICIO, 1277329/proyecto_PROCESO, 1277329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138579 | NLE | Proyecto de inversión | 4598005.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4598005.56, modificado:4597724.76}} | Rehabilitacion De Carpeta | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23-12-18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:BOULEVARD A GENERAL TERAN, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 4597724.76 | 4597724.76 | 4597724.76 | 4597724.76 | 4597724.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-12/18-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:4597727.16, importe_modificado:4597727.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277741/proyecto_INICIO, 1277741/proyecto_FIN, 1277741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138581 | NLE | Proyecto de inversión | 2886469.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886469.59, modificado:2885924.2}} | Cancha De Futbol | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNCIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 17-18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:634, direccion:LOS SABINOS, lon:-99.893051, lat:24.931737}} | 2018-05-22 | 2018-07-01 | 2885924.2 | 2885924.2 | 2885924.2 | 2885924.2 | 2885924.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-17/18-IR, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS MADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2886013.64, importe_modificado:2886013.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277743/proyecto_INICIO, 1277743/proyecto_PROCESO, 1277743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138965 | NLE | Proyecto de inversión | 1028570.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028570.3, modificado:1028227.18}} | Contruccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 06A-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CAMINO A COLONIA LOS NARANJOS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1028227.18 | 1028227.18 | 1028227.18 | 1028227.18 | 1028227.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR A, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1028227.17, importe_modificado:1028227.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278160/proyecto_FIN, 1278160/proyecto_INICIO, 1278160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138611 | NLE | Proyecto de inversión | 2637726.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637726.51, modificado:2630015.66}} | Contruccion De Parque Skate Parque | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 20 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PARQUE EL PILON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 2630015.66 | 2630015.66 | 2630015.66 | 2630015.66 | 2630015.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-20/18-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2637512.35, importe_modificado:2637512.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277774/proyecto_INICIO, 1277774/proyecto_PROCESO, 1277774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140209 | NLE | Proyecto de inversión | 1245316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1245316.0, modificado:1245316.29}} | Ope 36-18 Sec Num 1 Padre Mier, Melchor Ocampo, Melchor Ocampo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1245316.29 | 1245316.29 | 841360.14 | 841360.14 | 841360.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139680 | NLE | Proyecto de inversión | 2388157.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388157.14, modificado:2387757.32}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 05A 18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:540, direccion:PUERTA LA BOCA DEL KM 5 MAS 200 AL 7 MAS 200, lon:-99.923612, lat:25.056735}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 2387757.32 | 2387757.32 | 2387757.32 | 2387757.32 | 2387757.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-05/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:2387757.32, importe_modificado:2387757.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278974/proyecto_PROCESO, 1278974/proyecto_INICIO, 1278974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140599 | NLE | Proyecto de inversión | 1018466 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1018466.0, modificado:1018465.85}} | Ope 09-18 Sec 61 Rolando Rodriguez, Nuevo Amanecer, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1018465.85 | 1018465.85 | 889313.11 | 889313.11 | 889313.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140348 | NLE | Proyecto de inversión | 806307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:806307.0, modificado:806307.51}} | Ope 25-18 Sec Sostenes Rocha, Salinas Victoria, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 806307.51 | 806307.51 | 772692.74 | 772692.74 | 772692.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139071 | NLE | Proyecto de inversión | 4586754.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4586754.7, modificado:4586619.64}} | Contyruccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 09 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CAMINO A EL BAJIO, lon:-99.865833, lat:25.199722}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 4586619.64 | 4586619.64 | 4586619.64 | 4586619.64 | 4586619.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-09/18-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:4586754.7, importe_modificado:4586619.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278276/proyecto_INICIO, 1278276/proyecto_FIN, 1278276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100636167 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Angeles Y Av. San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2542069 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(AV. CD DE LOS ANGELES A CALLE PFOR A.Z. GARZA; 25.71279; -100.296013) (AVCDDELOSANGELESDECALLEDIEGO DIAZ A AV.SAN NICOLAS; 25.709406; -100.287752) (SN NICOLAS DE CALLE PROFR AZ GARZA A CDDELOSANGELE; 25.715554; -100.294876), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3101-2016, contratista:CEMEX, SAB DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713414/proyecto_INICIO, 713414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739987 | NLE | Proyecto de inversión | 640235 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:640235.0, modificado:640236.0}} | Jn El Chamizal La Paz, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.442781, lat:24.960895}} | 2016-08-18 |  | 640235.92 | 640235.92 | 622880.33 | 622880.33 | 622880.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300740042 | NLE | Proyecto de inversión | 484806 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:484806.0, modificado:484806.0}} | Esc. Educacion Especial El Potosi, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-08-18 |  | 484806 | 484806 | 345878.36 | 345878.36 | 345878.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106979 | NLE | Proyecto de inversión | 76242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76242.46, modificado:76234.29}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Alvaro De La Fuente - 25316 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25316 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO A PUERTA DE LA BOCA EN EL KM. 13620, lon:-99.91392853, lat:25.06425031}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76234.29 | 76234.29 | 76234.29 | 76234.29 | 76234.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/18-AD A, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76236.56, importe_modificado:76236.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245361/proyecto_FIN, 1245361/proyecto_PROCESO, 1245361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106989 | NLE | Proyecto de inversión | 76617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76617.47, modificado:76370.06}} | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Mauricia Alanis Salazar - 24897 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24897 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO DE TERRACERIA A 200 METROS DE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.93207903, lat:25.37173036}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 76370.06 | 76370.06 | 76370.06 | 76370.06 | 76370.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-10/18-AD C, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:76370.33, importe_modificado:76370.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245371/proyecto_PROCESO, 1245371/proyecto_FIN, 1245371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140651 | NLE | Proyecto de inversión | 5301990 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5301990.0, modificado:5301990.01}} | Ope 03-18 Sec 112 Bicentenario De La Independencia, Campo Militar, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 5301990.01 | 5301990.01 | 4406435.72 | 4406435.72 | 4406435.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138123 | NLE | Proyecto de inversión | 3110436.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110436.76, modificado:3088687.77}} | Construcción De Unidad Deportiva San Juan Vaquerías | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-10-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:391, direccion:CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN VAQUERÍAS, lon:-99.049435, lat:25.128971}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3088687.77 | 3088687.77 | 3088687.77 | 3088687.77 | 3088687.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-10-2018-NL, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:3110136.37, importe_modificado:3110136.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1277246/proyecto_PROCESO, 1277246/proyecto_INICIO, 1277246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139676 | NLE | Proyecto de inversión | 1352152.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352152.66, modificado:1349519.13}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01 D 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MARCELO BECERRA GIL Y CALLE MUTUALISMO BARRIO ZARAGOZA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1349519.13 | 1349519.13 | 1349519.13 | 1349519.13 | 1349519.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-01/18-IR D, contratista:ING JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1351953.11, importe_modificado:1351953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278966/proyecto_FIN, 1278966/proyecto_INICIO, 1278966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140346 | NLE | Proyecto de inversión | 490334 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490334.0, modificado:490333.87}} | Ope 25-18 Prim Angel Flores, Ciudad Hermana, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 490333.87 | 490333.87 | 365469.78 | 365469.78 | 365469.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137707 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999080.99}} | Pavimentación Asfáltica Santa Ana Viejo A Tiringos | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | obas publicas del municipio de general teran | PR1-6-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:277, direccion:PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SANTA ANA VIEJO A TIRINGOS, lon:-99.688055, lat:25.281111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4999080.99 | 4999080.99 | 4999080.99 | 4999080.99 | 4999080.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-06-2018-NL, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4999080.99, importe_modificado:4999080.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1276788/proyecto_INICIO, 1276788/proyecto_PROCESO, 1276788/proyecto_INICIO, 1276788/proyecto_PROCESO, 1276788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138929 | NLE | Proyecto de inversión | 2181689.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181689.45, modificado:2174184.89}} | Construccion E Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23-15B-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PEDRO HURTADO CON SALVADOR DIAZ MIRON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-21 | 2018-07-01 | 2174184.89 | 2174184.89 | 2174184.89 | 2174184.89 | 2174184.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-15/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:2181410.52, importe_modificado:2181410.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1278122/proyecto_FIN, 1278122/proyecto_INICIO, 1278122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139148 | NLE | Proyecto de inversión | 1160236.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160236.5, modificado:1160236.52}} | Construccion De Iluminacio Y Electrificacion En Calle Sin Nombre 2 Calle Sin Nombre 3, Sin Nombre 4, Sin Nombre 5, Sin Nombre 6, De La Comunidad La Cruz | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR2-1-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle sin nombre 2 calle sin nombre 3, sin nombre 4, sin nombre 5, sin nombre 6, de la comunidad la cruz, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 1160236.52 | 1160236.52 | 1160086.73 | 1160086.73 | 1160086.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR2-1/RAMO23/2018, contratista:EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:1160086.73, importe_modificado:1160086.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278359/proyecto_INICIO, 1278359/proyecto_FIN, 1278359/proyecto_INICIO, 1278359/proyecto_PROCESO, 1278359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100636095 | NLE | Proyecto de inversión | 25000001 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5000001E7, modificado:2.5E7}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedeco | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2557671 | N | 0 | 0 | 38500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(25.766909; -100.287076), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 24725000.99 | 24686444.14 | 24686444.14 | 24686444.14 | 24686444.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3104-2016, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:2.148037456E7, importe_modificado:2.468644417E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713331/proyecto_INICIO, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_FIN, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_INICIO, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704751 | NLE | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:61500.56}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175690 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA LOS ANGELES RINCON SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.4119598, lat:25.78490262}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR , contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {806318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401052938 | NLE | Proyecto de inversión | 693086 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693086.0, modificado:693086.0}} | Prim Gral Ignacio Allende, San Antonio , Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.966679, lat:25.331175}} | 2017-12-09 |  | 693086 | 693086 | 569848.63 | 569848.63 | 569848.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053194 | NLE | Proyecto de inversión | 2558289 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2558289.0, modificado:2558289.0}} | Prim Francisco Garza Villarreal | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2017-12-09 |  | 2558289 | 2558289 | 1392362.02 | 1392362.02 | 1392362.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817750 | NLE | Proyecto de inversión | 474514 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474514.0, modificado:474514.0}} | Jn. Profra. Maria Valdez Morales, El Barranquito Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.997793, lat:25.399785}} | 2016-10-20 |  | 474514 | 474514 | 345960.2 | 345960.2 | 345960.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817762 | NLE | Proyecto de inversión | 784316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784316.0, modificado:784316.0}} | Centro De Atencion Multiple Alfonso Reyes, Alfonso Reyes Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2016-10-20 |  | 784316 | 784316 | 322339.99 | 322339.99 | 322339.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831272 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Region Norte | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 13 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9975856.28 | 9975856.28 | 9975856.28 | 9975856.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3503-2016, contratista:SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9975856.28, importe_modificado:9975856.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938611/proyecto_FIN, 938611/proyecto_PROCESO, 938611/proyecto_FIN, 938611/proyecto_INICIO, 938611/proyecto_PROCESO, 938611/proyecto_INICIO, 938611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851442 | NLE | Proyecto de inversión | 6116309 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6116309.0, modificado:6116309.0}} | Rehabilitacion De Vialidad | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 02 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6116309 | 5998549 | 5993845 | 5993845 | 5993845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-24/17-IR, contratista:MATERIALES MOLIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:5998549.0, importe_modificado:5998549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5978.0}} | {960018/proyecto_INICIO, 960018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106978 | NLE | Proyecto de inversión | 142929.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142929.39, modificado:142773.75}} | Construccion De Cuarto Para Cocina Sr Abel Garcia Berlanga - 24985 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24985 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DESPUES DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILON, lon:-99.92372538, lat:25.05833263}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | 142773.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/18-AD B, contratista:CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:142786.27, importe_modificado:142786.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245360/proyecto_INICIO, 1245360/proyecto_PROCESO, 1245360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200866694 | NLE | Proyecto de inversión | 8354723.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8354723.2, modificado:8354723.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial A Base De Concreto Hidraulico - 43324 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 43324 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES ZONA INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOSQUES DE LA HUASTE, lon:-100.4989359, lat:25.69890187}} | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 8354723 | 8354723 | 8354723 | 8354723 | 8354723 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-03/17-CP, contratista:ARQ HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:8214193.0, importe_modificado:8214193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {975710/proyecto_INICIO, 975710/proyecto_PROCESO, 975710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935219 | NLE | Proyecto de inversión | 1176439.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176439.6, modificado:961097.04}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Sector Centro Sur - 118025 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 118025 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR CENTRO SURMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.3091353, lat:25.6475163}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 961097.04 | 961097.04 | 961097.04 | 961097.04 | 961097.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1061472/proyecto_INICIO, 1061472/proyecto_FIN, 1061472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300962227 | NLE | Proyecto de inversión | 594869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594869.06, modificado:594869.06}} | Pavimento Asfáltico En La Calle Alberto Tamez, Municipio De Santiago N.L - 4951683 - 1310 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICA Y VIALIDADES | 1310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(Entre Calle Benito Juárez y Calle Morelos; 25.365123; -100.103817) (Entre Calle Benito Juárez y Calle Morelos; 25.364653; -100.10445), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 594869.06 | 587042.85 | 587042.82 | 587042.82 | 587042.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP FORTA 024/17 IR, contratista:OSCAR JAVIER RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:587042.85, importe_modificado:587042.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095991/proyecto_INICIO, 1095991/proyecto_FIN, 1095991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201136944 | NLE | Proyecto de inversión | 313522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313522.96, modificado:313420.75}} | Obra A) Introd Red Ds C/327 M.L. De Tub De 0.20 M. (8"") Ø De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nmx-E-215/1-Scfi-2003 Vigente Y 60 Descargas Domiciliarias En En El Municipio De Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/111611 | N | 0 | 0 | 1135550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. AMPLIACION CARMEN CERDAN, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 313420.75 | 313420.75 | 313420.75 | 313420.75 | 311259.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200693571 | NLE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion De Carcamo Jardines De San Martin - 128954 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 128954 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE DE LAS VIOLETAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE DE LAS AZUCENAS CARCAMO UBICADO EN ANADADOR ENTRE LA CALLE VIOLETAS Y C, lon:-100.3715205, lat:25.8087445}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 300000 | 300000 | 295714.61 | 295714.61 | 295714.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-07-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON, monto:296003.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {795138/proyecto_INICIO, 795138/proyecto_PROCESO, 795138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817969 | NLE | Proyecto de inversión | 259495 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:259495.0, modificado:263450.94}} | Sec. No. 24 Guillermo Prieto, Los Tabachines San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-11-05 |  | 263450.94 | 263450.94 | 263450.94 | 263450.94 | 263450.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844173 | NLE | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:206579.68}} | Construccion De Cuartos Para Baño En Zona De Atencion Prioritaria - 26549 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 26549 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.4051752, lat:25.78515335}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 206579.68 | 206579.68 | 206579.68 | 206579.68 | 206579.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {952424/proyecto_INICIO, 952424/proyecto_FIN, 952424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844193 | NLE | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.494686051E7}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles Baja California Y Cinco De Febrero En La Col Independencia - 21483 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 21483 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA 5 DE FEBRERO COLONIA INDEPENDENCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL DRENAJE PLUVIAL SERA EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y 5 DE FEBBRERO EN LA COL. INDEPENDENCIA, lon:-100.3086292, lat:25.65940955}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 24946860.51 | 24946860.51 | 24946860.51 | 24789886.42 | 24789886.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/17-CP, contratista:HERCULES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.478988667E7, importe_modificado:2.478988667E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.0}} | {952444/proyecto_PROCESO, 952444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200898293 | NLE | Proyecto de inversión | 1665031.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665031.25, modificado:1619434.0}} | Rehabilitación Calle Cerro Grande En La Colonia Provileon - 5720588 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5720588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:DE CERRO DE LAS MITRAS A CERRO ALTO; 25.790801; -100.336686, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1619434 | 1619434 | 1619434 | 1619434 | 1619434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E3-2017, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1622907.73, importe_modificado:1.622907373E9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024096/proyecto_INICIO, 1024096/proyecto_PROCESO, 1024096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106594 | NLE | Proyecto de inversión | 143249.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143249.36, modificado:143249.36}} | Piso Firme En El Ejido La Laguna - 136 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:114, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO LA PURISIMA CUARTEL EJIDO LA LAGUNA, 67400 LA LAGUNA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA PURISIMA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LA PURISIMA EN EL EJIDO LA LAGUNA GENERAL TERAN NUEVO LEON, lon:-99.71408215, lat:25.27792849}} | 2018-06-01 | 2018-09-03 | 143249.36 | 143249.36 | 143249.36 | 143249.36 | 143249.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-02-2018, contratista:Construcciones Bulin S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244976/proyecto_INICIO, 1244976/proyecto_PROCESO, 1244976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666155 | NLE | Proyecto de inversión | 880144 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:880144.0, modificado:880144.0}} | Sec. No. 24 Pedro Ortega Baltazar, San Pedro Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.184741, lat:25.437837}} | 2016-04-02 |  | 880144 | 880144 | 541923.64 | 541923.64 | 541923.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041805 | NLE | Proyecto de inversión | 1788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788000.0, modificado:1788000.0}} | Rehabilitaciòn De Plaza Gilberto Salazar, Comunidad San Pedro, Municipio De Santiago En El Estado De Nuevo León - 5077202 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 49 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:(25.377163; -100.114449), lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1788000 | 1784137.34 | 1784137.34 | 1784137.34 | 1784137.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-DR-041/17-IR, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1784137.34, importe_modificado:1784137.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176885/proyecto_FIN, 1176885/proyecto_PROCESO, 1176885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075813 | NLE | Proyecto de inversión | 927402.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927402.95, modificado:927402.95}} | Red Nacional De Telecomunicaciones, Terminal Móvil Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 927402.95 | 927402.95 | 927402.95 | 927402.95 | 927402.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075820 | NLE | Proyecto de inversión | 1453500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453500.0, modificado:1453500.0}} | Desarrollo Del Sjp Y Sistemas Complementarios, Adq. Cámaras De Solapa | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 1453500 | 1379990.52 | 1379990.52 | 1379990.52 | 1379990.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053258 | NLE | Proyecto de inversión | 299868 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299868.0, modificado:299867.0}} | Esc Sec 102 Edmundo Guajardo Acosta, Las Margaritas, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 299867 | 299867 | 249188.31 | 249188.31 | 249188.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053221 | NLE | Proyecto de inversión | 1267461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1267461.0, modificado:1267461.0}} | Sec 98 Cronistas Municipales | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CEIN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2018-01-05 |  | 1267461 | 1267461 | 1227357.04 | 1227357.04 | 1227357.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060703 | NLE | Proyecto de inversión | 197335.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197335.61, modificado:197335.61}} | Construcción De Electrificación En Priv Narciso Mendoza Entre Matehualita - 2062 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2062 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NARCISO MENDOZA COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA NARCISO MENDOZA Y CALLE MA, lon:-100.191252, lat:23.66986459}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 197335 | 197335 | 197335 | 197335 | 197335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-OT-11/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:197335.0, importe_modificado:197335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197614/proyecto_INICIO, 1197614/proyecto_FIN, 1197614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101076233 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6080000.0}} | Reconst. De Pav. Av. El Campanario | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-02-01 |  | 5993593.83 | 5993593.83 | 5993593.83 | 5993593.83 | 5993593.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-03-17, contratista:URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:5993593.84, importe_modificado:5993593.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6440.0}} | {1213763/proyecto_INICIO, 1213763/proyecto_FIN, 1213763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075659 | NLE | Proyecto de inversión | 17843690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.784369E7, modificado:1.784369E7}} | Reconst. De Pav. Asf. Av. Independencia | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:24380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-03-01 |  | 16919989.81 | 16919989.81 | 16919989.81 | 16919989.81 | 16919989.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-03-18, contratista:ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.691998983E7, importe_modificado:1.691998983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24380.0}} | {1213076/proyecto_INICIO, 1213076/proyecto_PROCESO, 1213076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106960 | NLE | Proyecto de inversión | 609526.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609526.82, modificado:609485.97}} | Construccion De Vialidad De Concreto Calle Bravo - 25360 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25360 | N | 0 | 0 | 1443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67589 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE TREVIÑO, CALLE UNION CALLE BRAVO ENTRE TREVIÑO Y UNION COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.82722686, lat:25.17817789}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 609485.97 | 609485.97 | 609485.97 | 609485.97 | 609485.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/18 IR A, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:609496.89, importe_modificado:609496.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245342/proyecto_PROCESO, 1245342/proyecto_FIN, 1245342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105170 | NLE | Proyecto de inversión | 137874.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137874.92, modificado:137974.92}} | Construccion De Dormitorio Sra Erika Lorena Bocanegra En Barreras - 85161 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 85161 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO BARERA COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , CALLE SOBRE LAS OLAS ESTA CASA SE ENCUENTRA AL TOPAR LA CALLE ALVARO BARRERA, lon:-100.0286142, lat:25.30798641}} | 2018-06-16 | 2018-10-16 | 137874.92 | 137874.92 | 137874.92 | 137874.92 | 137874.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243552/proyecto_FIN, 1243552/proyecto_INICIO, 1243552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105178 | NLE | Proyecto de inversión | 147790.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147790.9, modificado:147790.9}} | Construccion De Cocina Sra Martina Reyna Secc Independencia El Puerto - 34616 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34616 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALVAREZ, CALLE NIÑO ARTILLERO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA COMANDANCIA, lon:-100.0108005, lat:25.27646998}} | 2018-06-16 | 2018-09-16 | 147790.9 | 147790.9 | 147790.9 | 147790.9 | 147790.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-002/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende, monto:936430.86, importe_modificado:936430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243560/proyecto_FIN, 1243560/proyecto_PROCESO, 1243560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106556 | NLE | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3346285.7}} | Construcción De Centro De Salud Paraje San Jose - 40820 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | 40820 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:105, direccion:AVENIDA PRADERAS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y CALLE DEL PARQUE, CALLE DEL PARQUE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE PASTO SINTEICO, lon:-100.4333946, lat:25.80092341}} | 2018-04-23 | 2018-10-05 | 3346285.7 | 3346285.7 | 3346285.7 | 3346285.7 | 3346285.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10-IR, contratista:RAUL EDUARDO MORALES ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:3346285.7, importe_modificado:3346285.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1244938/proyecto_INICIO, 1244938/proyecto_PROCESO, 1244938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106965 | NLE | Proyecto de inversión | 3722872.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3722872.97, modificado:3722541.6}} | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Oleoducto - 25395 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25395 | N | 0 | 0 | 1991 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OLEODUCTO COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE LIMON, CALLE FRONTERA CALLE OLEODUCTO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE LIMON COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80696315, lat:25.19462132}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 3722541.6 | 3722541.6 | 3722541.6 | 3722541.6 | 3722541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/2018-LP, contratista:PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:3722589.62, importe_modificado:3722589.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245347/proyecto_INICIO, 1245347/proyecto_FIN, 1245347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106985 | NLE | Proyecto de inversión | 47710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47710.49, modificado:46820.84}} | Construccion De Fosa Septica Sra Francisca Olveda Sandoval - 24951 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 24951 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:201, direccion:RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO, lon:-99.76563392, lat:25.23889146}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 46820.84 | 46820.84 | 46820.84 | 46820.84 | 46820.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/18-AD D, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:46820.84, importe_modificado:46820.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1245367/proyecto_INICIO, 1245367/proyecto_PROCESO, 1245367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041119 | NLE | Proyecto de inversión | 1490579.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490579.19, modificado:1455181.0}} | Rehabilitación De Calles Rayones E Higueras Colonia La Concordia - 5720104 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(INICIO DE TRAMO MINA A PARAS; 25.802548; -100.392423) (INICIO DE TRAMO DE MTY A CALLE RAYONES; 25.801964; -100.393018) (FIN DE TRAMO MINA A GRAL. BLANCO; 25.803267; -100.393254) (INICIO TRAMO DE MINA A GRAL BCO; 25.802663; -100.392374) (FIN DE TRAM, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1455181 | 1455181 | 1455181 | 1455181 | 1455181 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E5-2017, contratista:FERNANDO CASTRO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1465732.96, importe_modificado:1465732.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176199/proyecto_INICIO, 1176199/proyecto_FIN, 1176199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060707 | NLE | Proyecto de inversión | 1133750.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133750.02, modificado:1133750.02}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Entre Pino Suárez - 339 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 339 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE JUAN MENDEZ CALLE HID, lon:-100.1743609, lat:23.67074658}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 1132274.1 | 1132274.1 | 1132274.1 | 1132274.1 | 1132274.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-29/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:1132438.66, importe_modificado:1132274.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197618/proyecto_FIN, 1197618/proyecto_INICIO, 1197618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300935227 | NLE | Proyecto de inversión | 33612.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33612.56, modificado:33043.77}} | Construccion De Techos De Fibrocemento En Zona De Atencion Prioritaria - 117691 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117691 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 4958MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN, lon:-100.3972649, lat:25.79089225}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 33043.77 | 33043.77 | 33043.77 | 33043.77 | 33043.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/17-IR, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2614168.15, importe_modificado:2614168.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1061480/proyecto_INICIO, 1061480/proyecto_PROCESO, 1061480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932842 | NLE | Proyecto de inversión | 1072814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072814.4, modificado:1000908.0}} | Drenaje San Jose De Los Sauces Ii - 151515 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 151515 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA SAN JOSE DE LOS SAUCES, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FFCC. VIA A, lon:-100.3015088, lat:25.81014991}} | 2017-08-07 | 2017-12-29 | 1000908 | 1000908 | 1000908 | 1000908 | 1000908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-14-2017-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,N.L, monto:1049076.74, importe_modificado:1049076.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059095/proyecto_INICIO, 1059095/proyecto_FIN, 1059095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301284331 | NLE | Proyecto de inversión | 4010130.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010130.1, modificado:3983804.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES COL RUPERTO MARTINEZ HIGUERAS - 173316 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 173316 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2268.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN GUADALUPE MARTINEZ COLONIA HIGUERAS, 65700HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓNENTRECALLE TENIENTE JOSE MARIA AGUIRRE Y CALLE GRAL TEODULO MONTEMAYOR, CALLE ALEJANDRO GONZALEZ INTRUDUCCION DE DRENAJE SANITARIO A VIVIENDAS DE CABECERA MUNIC, lon:-100.01687507, lat:25.95422596}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 3983804.73 | 3983804.73 | 3983804.73 | 3983804.73 | 3983804.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1807002, contratista:M T EXCAVA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA, monto:3887503.96, importe_modificado:3983804.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2390.0}} | {1284331/proyecto_INICIO, 1284331/proyecto_FIN, 1284331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150100465513 | NLE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999999895E7}} | Construcción Centro Cultural En Monterrey | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | CULTURA5 | N | 0 | 0 | 65000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Ciudad de Monterrey, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-04-30 |  | 19999998.95 | 19999998.95 | 19999998.95 | 19999998.95 | 19999998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-27/15-CP, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.765230133E7, importe_modificado:1.765230133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {472529/proyecto_INICIO, 472529/proyecto_FIN, 472529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301283556 | NLE | Proyecto de inversión | 2597450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597450.0, modificado:2590992.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN HIDALGO - 85149 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 85149 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4880.0, meta_modificada:4042.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MALDONADO COLONIA HIDALGO CENTRO, 65600HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓNENTRECALLE SILVESTRE LOZANO Y CALLE CAYETANO IBARRA, CALLE GUADALUPE G. LOZANO EL PROYECTO SE UBICARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ MALDONADO ENTRE LA CALLE SILVESTRE LOZANO Y LA, lon:-100.45044782, lat:25.98694319}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2590992.99 | 2590992.99 | 2590992.99 | 2590992.99 | 2590992.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1809002, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2575402.3, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4042.56}} | {1283556/proyecto_INICIO, 1283556/proyecto_PROCESO, 1283556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301283653 | NLE | Proyecto de inversión | 49990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999E7, modificado:4.987297411E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MPIO DE JUÁREZ - 134064 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 134064 | N | 0 | 0 | 142000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVE. TEOFILO SALINAS GARZA INTERIOR SN COLONIA LA CIUDADELA SECTOR REAL DE SAN JOSÉ, 67254CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓNENTRECALLE REAL DE SAN PABLO Y CALLE REAL DE SAN FRANCISO,EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CLÍNICA DE SALUD DE JU, lon:-100.08226029, lat:25.65345776}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 49872974.11 | 49872974.11 | 49872974.11 | 49872974.11 | 49872974.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1809003, contratista:VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.988832121E7, importe_modificado:4.98845757E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1283653/proyecto_INICIO, 1283653/proyecto_PROCESO, 1283653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061007 | NLE | Proyecto de inversión | 91231 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91231.0, modificado:91231.0}} | Guarniciones Y Banquetas En La Col Santa Rosa - 1498 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE APODACA | 1498 | N | 0 | 0 | 1275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA, SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO CARREON, CALLE MOISES SAENZ SE ENCUENTRA ENTRAND, lon:-100.2259052, lat:25.82839611}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 90680.45 | 90680.45 | 90680.45 | 90680.45 | 90680.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FIII-01-18, contratista:ARE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:91231.0, importe_modificado:91231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197918/proyecto_INICIO, 1197918/proyecto_FIN, 1197918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101071842 | NLE | Proyecto de inversión | 874653 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874653.0, modificado:862485.0}} | Construcción De Cancha Polivalente En Escuela Primaria Gral. Bonifacio Salinas Leal, China, Nuevo León / | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de China, Nuevo Leon | PDR-01-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:(25.701448; -99.239332), lon:-99.239317, lat:25.705914}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 862485 | 862485 | 862485 | 862485 | 862485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-CD-02-2018, contratista:desarrollos e innovacion hersa s.a., convocante:municipio de china nuevo leon, monto:862485.16, importe_modificado:862485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209073/proyecto_INICIO, 1209073/proyecto_FIN, 1209073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140758 | NLE | Proyecto de inversión | 609146 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:609146.0, modificado:744051.65}} | Ope 54-17 Sec Ignacio Manuel Altamirano, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 744051.65 | 744051.65 | 744051 | 744051 | 744051 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140434 | NLE | Proyecto de inversión | 1051719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1051719.0, modificado:1051718.85}} | Ope 20-18 Prim Prof Rosa Leal, Villa Mitras, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 1051718.85 | 1051718.85 | 1025557.83 | 1025557.83 | 1025557.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141100 | NLE | Proyecto de inversión | 537667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:537667.0, modificado:537667.0}} | Ope 53-17 Prim Gustavo Diaz Ordaz, Topo Chico, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 537667 | 537667 | 536515.51 | 536515.51 | 536515.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200704440 | NLE | Proyecto de inversión | 2938020 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938020.0, modificado:2938020.0}} | Revestimiento Santiago Roel - 147976 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 147976 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO ROEL COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CALLE VILLA DE SANTIAGO AVENIDA INTERNA DE LA COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, lon:-100.3709313, lat:25.80020964}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 2897303.93 | 2897303.93 | 2897303.93 | 2897303.93 | 2897303.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-008-2016, contratista:INFAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:2897887.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {806007/proyecto_INICIO, 806007/proyecto_PROCESO, 806007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819012 | NLE | Proyecto de inversión | 1195521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1195521.0, modificado:1191669.27}} | Instituto Tecnico Comercial, Lazaro Cardenas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.446894, lat:25.97565}} | 2016-12-12 |  | 1191669.27 | 1191669.27 | 1191669.27 | 1191669.27 | 1191669.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819019 | NLE | Proyecto de inversión | 1674998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674998.0, modificado:1417689.76}} | Escuela Comercial Juan Garcia Treviño, Centro Agualeguas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2016-12-19 |  | 1417689.76 | 1417689.76 | 1417689.76 | 1417689.76 | 1417689.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817663 | NLE | Proyecto de inversión | 913151 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913151.0, modificado:913151.0}} | Jn. Anastacio Bustamante, Guadalupe Linarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.611654, lat:24.818687}} | 2016-10-19 |  | 913151 | 913151 | 688377.02 | 688377.02 | 688377.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819040 | NLE | Proyecto de inversión | 761438 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761438.0, modificado:761438.0}} | Jn. Gral Jose Silvestre Aramberri, Centro Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 761438 | 761438 | 711916.37 | 711916.37 | 711916.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400819045 | NLE | Proyecto de inversión | 566544 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566544.0, modificado:566544.0}} | Jn. Manuel De Mier Y Teran, La Escondida Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 566544 | 566544 | 516052.29 | 516052.29 | 516052.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17180101076387 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Constituyentes De Queretaro 3er Sector | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.719184-100.25287), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 4945000 | 4941958.69 | 4941958.69 | 4941958.69 | 4941958.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3706-2017, contratista:PROMOTORA ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4941958.69, importe_modificado:4941958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140628 | NLE | Proyecto de inversión | 730684 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730684.0, modificado:777435.49}} | Ope 05-18 Prim Fray Servando Teresa De Mier, Metroplex, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 777435.49 | 777435.49 | 777435 | 777435 | 777435 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201139036 | NLE | Proyecto de inversión | 2311201.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311201.96, modificado:2311201.96}} | Pavimentacion Asfaltica Calle Amado Nervo Entre Plutarco Elias Calles Y Adolfo Ruiz Cortinez | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-7-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:calle amado nervo entre plutarco elias calles y adolfo ruiz cortines, lon:-99.672777, lat:24.885833}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 2311201.96 | 2311201.96 | 2310678.12 | 2310678.12 | 2310648.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-7/RAMO23/2018, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS MADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2311201.96, importe_modificado:2310728.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278235/proyecto_INICIO, 1278235/proyecto_FIN, 1278235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201141118 | NLE | Proyecto de inversión | 896782 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:896782.0, modificado:1004271.13}} | Ope 50-17 Sec Jose Viviano, Villa Seca, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 1004271.13 | 1004271.13 | 1004271 | 1004271 | 1004271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137719 | NLE | Proyecto de inversión | 2799979 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799979.0, modificado:2799979.0}} | Remodelacion De Cancha De Futbol En Unidad Deportiva La Magueyada | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | PMH-PR-1-RAMO23-2018 | N | 0 | 0 | 6921 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:unidad deportiva la magueyada, lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 2799979 | 2799979 | 2799647.45 | 2799647.45 | 2799647.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/PR-1/RAMO23/2018, contratista:EDIFICACIONES MAACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, monto:2799979.0, importe_modificado:2799647.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276800/proyecto_INICIO, 1276800/proyecto_PROCESO, 1276800/proyecto_FIN, 1276800/proyecto_PROCESO, 1276800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138564 | NLE | Proyecto de inversión | 2175803.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175803.59, modificado:2174762.2}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2-23-15A-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:400, direccion:GENERAL ESCOBEDO, lon:-99.871111, lat:25.166944}} | 2018-05-21 | 2018-07-01 | 2174762.2 | 2174762.2 | 2174762.2 | 2174762.2 | 2174762.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-15/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:1507014.0, importe_modificado:1507014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1277724/proyecto_PROCESO, 1277724/proyecto_FIN, 1277724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140176 | NLE | Proyecto de inversión | 4347606.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347606.4, modificado:4346049.03}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 8 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA DEL KM 2 MAS 160 AL 4MAS 960, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-21 | 2018-08-01 | 4346049.03 | 4346049.03 | 4346049.03 | 4346049.03 | 4346049.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-08/18-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:4347465.74, importe_modificado:4347465.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279550/proyecto_INICIO, 1279550/proyecto_PROCESO, 1279550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138275 | NLE | Proyecto de inversión | 2839546.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839546.17, modificado:2839379.25}} | Paavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR-23-13-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:82, direccion:CAMINO AL DESAGUE, lon:-99.876388, lat:25.19}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 2839379.25 | 2839379.25 | 2839379.25 | 2839379.25 | 2839379.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-13/18-IR, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:2839379.84, importe_modificado:2839379.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277420/proyecto_INICIO, 1277420/proyecto_FIN, 1277420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150200536391 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996999.38}} | Primera Etapa De La Biblioteca Central | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | MSOPR2301214IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:ZARAGOZA VILLA DE SANTIAGO NUEVO LEON, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-01-01 | 2015-11-23 | 2996999.38 | 2996999.38 | 2996999.38 | 2996999.38 | 2996999.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R23-012/14-IR, contratista:SANE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:3000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {560802/proyecto_PROCESO, 560802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300969248 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2350570.0}} | Fomento Y Difusión Cultural | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA | CULTURA 02-2017 | N | 0 | 0 | 123156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JUAREZ Y LIBERTAD SN CENTRO DE SAN PEDRO, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2017-09-10 | 2017-10-01 | 2350570 | 2350570 | 2350570 | 2350570 | 2350570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160100632770 | NLE | Proyecto de inversión | 9975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975000.0, modificado:9282277.12}} | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546814 | N | 0 | 0 | 5370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.771716; -100.366754) (25.782991; -100.370643) (25.641372; -100.313059), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-06-01 | 2017-03-01 | 9282277.12 | 9282277.12 | 9282277.12 | 9282277.12 | 9282277.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-17/16-IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3404028.68, importe_modificado:3404028.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-06/16-IR, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4649935.35, importe_modificado:4649935.35}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-14/16-IR, contratista:HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1426382.45, importe_modificado:1426382.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4414.0}} | {709636/proyecto_INICIO, 709636/proyecto_PROCESO, 709636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932854 | NLE | Proyecto de inversión | 4802419.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802419.94, modificado:4670194.0}} | Drenaje Sanitario Andres Caballero - 104621 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 104621 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA CABALLERO COLONIA ANDRES CABALLERO MORENO AGROP, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZ, lon:-100.3052486, lat:25.84194841}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 4670194 | 4670194 | 4670194 | 4670194 | 4670194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-15-2017-2, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L, monto:4670197.24, importe_modificado:4670197.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059107/proyecto_INICIO, 1059107/proyecto_FIN, 1059107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200656619 | NLE | Proyecto de inversión | 1030605.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030605.61, modificado:1030605.61}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ej La Yerba - 50592 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 50592 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:182, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO LA YERBA, 67920 LA YERBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO EL EJIDO LA YERBA SE LOCALIZA POR LA CARRETERA 57 ENTRE LOS EJIDOS DE PRESITA DE MACIAS Y SAN CAYETANO DE VACAS, lon:-100.4851489, lat:23.93002368}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {735222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200693617 | NLE | Proyecto de inversión | 184356.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184356.4, modificado:592498.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188798 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MONTEMORELOS | 188798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 592498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {795184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201137110 | NLE | Proyecto de inversión | 10567550.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.056755038E7, modificado:1.1715772E7}} | Construcción De 342 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehwm Rd-17, 36""Ø. De E.B. , Municipio De Juárez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/11111 | N | 0 | 0 | 151003 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Ave. Teófilo Salinas, cruzando el Río Santa Catarina, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 8884356.83 | 10567550.38 | 8884356.83 | 8884356.83 | 8013174.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818373 | NLE | Proyecto de inversión | 520408 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520408.0, modificado:520408.0}} | Prim. Santa Ana Viejo, Santa Ana Viejo Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.685814, lat:25.257186}} | 2016-12-12 |  | 520408 | 520408 | 440049.54 | 440049.54 | 440049.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827969 | NLE | Proyecto de inversión | 554914 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554914.0, modificado:554914.0}} | Jn. Alfonso Garcia Robles, Pompeya Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.938611, lat:23.676388}} | 2017-01-12 |  | 554914 | 554914 | 166474.3 | 166474.3 | 166474.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844144 | NLE | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:855661.31}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona De Atencion Prioritaria - 25400 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25400 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID, lon:-100.4061478, lat:25.79195453}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | 855661.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/17-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4144433.44, importe_modificado:4144433.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {952395/proyecto_INICIO, 952395/proyecto_PROCESO, 952395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844148 | NLE | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2219277.54}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Sector Norponiente San Bernabe - 25377 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 25377 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, lon:-100.3710035, lat:25.76674283}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2219277.54 | 2219277.54 | 2219277.54 | 2219277.54 | 2219277.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/17-IR, contratista:RAÚL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2574182.96, importe_modificado:2574182.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {952399/proyecto_INICIO, 952399/proyecto_FIN, 952399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160400824291 | NLE | Proyecto de inversión | 474850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474850.38, modificado:474850.38}} | Obra Complementaria De Alumbrado Publico Puente Col Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA BLAS CHUMACERO, lon:-100.1525, lat:25.426944}} | 2015-12-11 | 2015-12-01 | 474850.38 | 474850.38 | 474850.38 | 474850.38 | 474850.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP CE 024/15 AD, contratista:ARTE Y ARQUITECTURA SAN PEDRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:474850.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {930542/proyecto_INICIO, 930542/proyecto_PROCESO, 930542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387544 | NLE | Proyecto de inversión | 706884 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706884.0, modificado:745062.85}} | PRIM BELISARIO DOMINGUEZ | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 24-18 14066 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3045391, lat:25.8018785}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3045391, lat:25.8018785}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3045391, lat:25.8018785}} | 2018-09-08 | 2018-11-21 | 745062.85 | 745062.85 | 745062.85 | 745062.85 | 745062.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387574 | NLE | Proyecto de inversión | 95608 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:95608.0, modificado:95608.0}} | SEC NUM 22 EJERCITO MEXICANO | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 45-18 12467 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}} | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 95608 | 95608 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301290009 | NLE | Proyecto de inversión | 12700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.27E7, modificado:1.26971799E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN ALIANZA REAL MPIO DE ESCOBEDO - 286237 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 286237 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22523.0, meta_modificada:24166.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA ALIANZA REAL, 66084CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓNENTRE PRIVADA ATOYAC Y PRIVADA AGUASCALIENTES, PRIVADA DELICIAS CALLES A PAVIMENTAR GOMEZ PALACIO, DELICIAS, AGUASCALIENTES, ACUÑA PONIENTE, ACUÑA, lon:-100.39252817, lat:25.84454211}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 12697179.9 | 12697179.9 | 12697179.9 | 12697179.9 | 12697179.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1809001, contratista:GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.182323505E7, importe_modificado:1.26971799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24166.7}} | {1290009/proyecto_INICIO, 1290009/proyecto_PROCESO, 1290009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301390141 | NLE | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN PAV. ASF. AVE. LAS FLORES COL. PRADOS DEL VIRREY | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3534.0, meta_modificada:3534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Prados del Virrey, 66612 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.2659715, lat:25.7951158}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 2859724.48 | 2859724.48 | 2859724.48 | 2859724.48 | 2859724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-04-18, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PÉREZ LEAL, S.A. DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3534.0}} | {1390141/proyecto_INICIO, 1390141/proyecto_PROCESO, 1390141/proyecto_FIN, 1390141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392080 | NLE | Proyecto de inversión | 9969640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9969640.0, modificado:9969640.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5PR1618 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA BOSQUES DE LA HUASTECA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 9969640 | 9783664 | 7994768 | 7994768 | 7994768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-16/18-CP, contratista:INGENIERIAS HUGAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9783664.29, importe_modificado:9783664.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1392080/proyecto_INICIO, 1392080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392104 | NLE | Proyecto de inversión | 8111070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8111070.0, modificado:8111070.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7PR1818 | N | 0 | 0 | 4258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3894.51, meta_modificada:3894.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA 27 DE MAYO, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 8111070 | 7997942 | 7727194 | 7727194 | 7727194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-18/18-CP, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:7997941.83, importe_modificado:7997941.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {1392104/proyecto_INICIO, 1392104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387412 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:37322.64}} | D) Construcción de caseta para equipo de cloración en la localidad de: cabecera municipal (Cerrito del Aire) del municipio de , N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/113141 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-07-09 | 2018-12-05 | 37322.64 | 37322.64 | 37322.64 | 37322.64 | 37065.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301313512 | NLE | Proyecto de inversión | 332427 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332427.0, modificado:329067.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN MARTÍN EN LA COLONIA TEPEYAC - 203994 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 203994 | N | 0 | 0 | 2056 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 66366CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE SANTA GUADALUPE Y CALLE P. WILLIAM KING,CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE SANTA GUADALUPE Y P. WILLIAM KING EN LA COL. TEPEYAC EN SANTA CAT, lon:-100.45827918, lat:25.68774397}} | 2018-08-13 | 2018-10-12 | 329067 | 329067 | 329067 | 329067 | 329067 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-10/18-AD, contratista:ORGANIZACION SERMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:329067.34, importe_modificado:329067.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1313512/proyecto_INICIO, 1313512/proyecto_PROCESO, 1313512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301313565 | NLE | Proyecto de inversión | 15174365.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5174365.46, modificado:5174365.46}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LA GAVIOTA UNO ETAPA TRES - 204625 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | 204625 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 48 TRAMO GENERAL ZUAZUA- CARRETERA ZUAZUAKILÓMETRO 05 + 105 INTERIOR SN RANCHERIA GRAL. ZUAZUA, 65750LA GAVIOTA UNO, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓNENTRECARRETERA CARRETERA GENERAL ZUAZUA Y AVENIDA RINCON DEL PARQUE, AVENIDA , lon:-100.15203432, lat:25.90352475}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 5174365.46 | 5174365.46 | 5174365.46 | 5174365.46 | 5174365.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ/01, contratista:DENVER, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, monto:5883202.0, importe_modificado:5875202.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1313565/proyecto_INICIO, 1313565/proyecto_FIN, 1313565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387396 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | B) Construcción de caseta para equipo de cloración en la localidad de: cabecera municipal (La Presita) del municipio de , N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/113121 | N | 0 | 0 | 2419 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:176, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2018-07-09 | 2018-12-05 | 37612.83 | 40000 | 37612.83 | 37612.83 | 20706.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510922 | NLE | Proyecto de inversión | 682826.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682826.55, modificado:682826.55}} | PRIM MARIA HDZ ZARCO, PURA Y LIMPIA, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-49/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 682826.55 | 682826.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510927 | NLE | Proyecto de inversión | 884066.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:884066.62, modificado:884066.62}} | JN GABRIEL TELLEZ, GARZA AYALA, SABINAS HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-51/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 884066.62 | 884066.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510937 | NLE | Proyecto de inversión | 1351417.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1351417.96, modificado:1351417.96}} | SEC MANUEL PAYNO FLORES, ARBOLEDAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-56/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Los Naranjos 1er Sector, 66448 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2484462, lat:25.7466314}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 1351417.96 | 1351417.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301313156 | NLE | Proyecto de inversión | 8379502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8379502.1, modificado:8379502.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV TORRES NORTE Y CALLE CAMINO A MINERA DEL NORTE - 201274 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 201274 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:121.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES NORTE INTERIOR SN PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL PEDRERAS, 66367CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE CAMINO A MINERA Y,AV. TORRES NORTE Y CALLE CAMINO A MINERA DEL NORTE, lon:-100.47787285, lat:25.69500193}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 8379502 | 8379502 | 8379502 | 8379502 | 8379502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-05/18-CP, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:8257660.71, importe_modificado:8257660.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}} | {1313156/proyecto_PROCESO, 1313156/proyecto_INICIO, 1313156/proyecto_PROCESO, 1313156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301305563 | NLE | Proyecto de inversión | 100757.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100757.28, modificado:100757.28}} | CONSTRUCCION DE BAÑO SRA VERONICA SANCHES COL LOS DURAZNOS - 165844 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 165844 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ Y, CALLE TOMAS CUEVAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PLAZA DE LOS DURAZNOS POR LA CALLE EDUARDO L, lon:-100.03668596, lat:25.30008561}} | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 100757.23 | 100757.23 | 100757.23 | 100757.23 | 100757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1305563/proyecto_INICIO, 1305563/proyecto_FIN, 1305563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301312991 | NLE | Proyecto de inversión | 5384883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692441.62, modificado:2692441.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692441.62, modificado:2692441.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA DIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA - 200302 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 200302 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE URANIO 400INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓNENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE AZUFRE, CALLE ALUMINIO SE PUEDE LLEGAR A LA DIRECCIÓN POR LA CALLE URANIO ESQUINA CON GRAFITO, lon:-100.4148802, lat:25.68453097}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2048526.94 | 2048526.94 | 2002246.94 | 2002246.94 | 2002246.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1439/ADMON.-15-18, contratista:GRUPO PRO CREA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:3770525.0, importe_modificado:3770525.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1438/ADMON.-15-18, contratista:MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, monto:1634736.16, importe_modificado:1634736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1312991/proyecto_INICIO, 1312991/proyecto_FIN, 1312991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301312992 | NLE | Proyecto de inversión | 5485358.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742679.1, modificado:3386593.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742679.1, modificado:3386593.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA DIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA - 200304 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 200304 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE URANIO 400INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓNENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE AZUFRE, CALLE ALUMINIO SE PUEDE LLEGAR A LA DIRECCIÓN POR LA CALLE URANIO ESQUINA CON GRAFITO., lon:-100.41487902, lat:25.68451223}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 3386593.5 | 3386593.5 | 2817894.22 | 2817894.22 | 2817894.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1439/ADMON.-15-18, contratista:GRUPO PRO CREA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:3770525.0, importe_modificado:3770525.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1438/ADMON.-15-18, contratista:MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, monto:1634736.16, importe_modificado:1634736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}} | {1312992/proyecto_INICIO, 1312992/proyecto_FIN, 1312992/proyecto_PROCESO, 1312992/proyecto_INICIO, 1312992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301313108 | NLE | Proyecto de inversión | 12590472.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.259047274E7, modificado:1.2590473E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA - 200959 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 200959 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA, 66367CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE SIERRA SANTA CLARA Y,CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE SIERRA SANTA CLARA Y ARROYO EL OBISPO EN LA COLONIA RESIDENCI, lon:-100.48911164, lat:25.69289852}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 12590473 | 12590473 | 12590473 | 12590473 | 12590473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-02/18-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1.234421227E7, importe_modificado:1.234421227E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1313108/proyecto_INICIO, 1313108/proyecto_PROCESO, 1313108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301298471 | NLE | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECC LOS ALAMOS - 50879 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 50879 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LADRILLERA SECCION LOS MAESTROS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE 2 DE ABRIL,ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE ZUAZUA CRUZ CON CAMINO A LA LADRILLERA, lon:-100.02077678, lat:25.29291305}} | 2018-06-16 | 2018-07-17 | 74205.2 | 74205.2 | 74205.2 | 74205.2 | 74205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-006/2018, contratista:CONSTRUCTORA TMZ LPZ S.A. DE C.V., convocante:municipio de allende nl, monto:74205.2, importe_modificado:74205.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1298471/proyecto_PROCESO, 1298471/proyecto_INICIO, 1298471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301313441 | NLE | Proyecto de inversión | 3145677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3145677.96, modificado:3145678.0}} | REVESTIMIENTO DE CAÑADA EN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS - 203230 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 203230 | N | 0 | 0 | 6443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE LOMA LARGA,EL REVESTIMIENTO DE CAÑADA ES EN LA AMPLIACIÓN LOMA LARGA ENTRE LA CALLE MARRUECOS Y LA CALLE LOMA LARGA EN LA COL. AR, lon:-100.41816156, lat:25.68964056}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 3145678 | 3145678 | 3145678 | 3145678 | 3145678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-09/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:3096519.06, importe_modificado:3096519.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1313441/proyecto_INICIO, 1313441/proyecto_PROCESO, 1313441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392967 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1856925.29}} | Rehabilitación de 550 m2 de la Pinoteca de Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 06-2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:64000, lon:-100.310892, lat:25.664697}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:64000, lon:-100.310892, lat:25.664697}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:64000, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 1856925.29 | 1856925.29 | 1856925.29 | 1856925.29 | 1856925.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-12-003, contratista:KABATAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1663547.83, importe_modificado:1663547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1392967/proyecto_INICIO, 1392967/proyecto_FIN, 1392967/proyecto_PROCESO, 1392967/proyecto_FIN, 1392967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401406045 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2490907.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA FOMERREY EN CIÉNEGA DE FLORES NL - 376485 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 376485 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.37, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. GUTIÉRREZ COLONIA CONCHITA VELASCO, 65558 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BONIFACIO SALINAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CONSTRUCCIÓN ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO J. GUTIÉRREZ, lon:-100.17267642, lat:25.96331714}} | 2018-12-13 | 2018-12-31 | 2490907.07 | 2490907.07 | 2490907.07 | 2490907.07 | 2490907.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1812008, contratista:CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2490907.07, importe_modificado:2490907.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {1406045/proyecto_PROCESO, 1406045/proyecto_INICIO, 1406045/proyecto_PROCESO, 1406045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401406097 | NLE | Proyecto de inversión | 41827915.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.932791566E7, modificado:2.932791566E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.228388691E7}} | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN CIRUGÍAS AMBULATORIAS EN EL MUNICIPIO DE PESQUERÍA NL - 377183 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 377183 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1850.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE BATALLÓN DE SAN BLAS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ESQUINA CON BATALLÓN DE SAN BLAS, lon:-100.04555424, lat:25.79056262}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 41611801 | 41611801 | 41611801 | 41611801 | 41611801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 12, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.932791566E7, importe_modificado:2.932791566E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1850.14}} | {1406097/proyecto_FIN, 1406097/proyecto_PROCESO, 1406097/proyecto_INICIO, 1406097/proyecto_PROCESO, 1406097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401406224 | NLE | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:2856698.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA BARRIO QUINTANA ROO EN EL CARMEN NL - 380382 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 380382 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.89, meta_modificada:255.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE ARTICULO TERCERO INTERIOR SN COLONIA ALIANZA REAL, 66553 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA ALIANZA REAL EN EL, lon:-100.38598966, lat:25.85261878}} | 2018-12-13 | 2018-12-31 | 2856698.09 | 2856698.09 | 2856698.09 | 2856698.09 | 2856698.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1812007, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2856698.1, importe_modificado:2856698.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.89}} | {1406224/proyecto_PROCESO, 1406224/proyecto_INICIO, 1406224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297655 | NLE | Proyecto de inversión | 2385200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385200.0, modificado:2382480.0}} | TECHO FIRME EJIDO LA PURISIMA - 118 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:186, direccion:CALLE CAMINO A LA PURISIMA EJIDO EJIDO LA PURISIMA, 67400LA PURÍSIMA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓNENTRE CALLE CAMINO A LA PURISIMA , CAMINO AL EJIDO LA PRURIMA GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.31755509, lat:25.16801801}} | 2018-02-28 | 2018-04-27 | 2382480 | 2382480 | 2382480 | 2382480 | 2382480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-03-2018-NL, contratista:advisory information and techniology arras s.c., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:2382480.0, importe_modificado:2382480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1297655/proyecto_FIN, 1297655/proyecto_PROCESO, 1297655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297656 | NLE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898450.0}} | CUARTOS DORMITORIO COLONIA ZARAGOZA - 121 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 121 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA COLONIA ZARAGOZA, 67400CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓNENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MARGEN DEL RIO COLONIA ZARAGOZA GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.68741354, lat:25.25525089}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 898450 | 898450 | 898450 | 898450 | 898450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-05-18-NL, contratista:Desarrollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:2338450.0, importe_modificado:2338450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297656/proyecto_INICIO, 1297656/proyecto_FIN, 1297656/proyecto_PROCESO, 1297656/proyecto_FIN, 1297656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301323046 | NLE | Proyecto de inversión | 3613649.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613649.72, modificado:3361500.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 242636 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZARAFOZA | 242636 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓNENTRECALLE CAMINO A OJO DE AGUA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CAMINO AL SALTO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OB, lon:-99.77190956, lat:23.96152057}} | 2018-08-30 | 2018-10-15 | 3361500.72 | 3361500.72 | 3361500.72 | 3361500.72 | 3361500.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZNL-OP-FAIS-012/2018, contratista:GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3563384.75, importe_modificado:3563384.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2108.0}} | {1323046/proyecto_INICIO, 1323046/proyecto_PROCESO, 1323046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387392 | NLE | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:111044.21}} | A) Construcción de 3 casetas para equipo de cloración en las localidades de: Hacienda Guadalupe (Pozo n°2), Cerro Prieto y cabecera municipal (I. Zaragoza N°2) del municipio de , N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/113111 | N | 0 | 0 | 2479 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:Carr. a Presa Cerro Prieto, Nuevo León, México, lon:-99.4716205, lat:24.8899033}} | 2018-07-09 | 2018-12-05 | 111044.21 | 111044.21 | 111044.21 | 111044.21 | 59367.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301340108 | NLE | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA CAMPANA - 292086 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292086 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA, lon:-100.3023396, lat:25.63895512}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301342478 | NLE | Proyecto de inversión | 4785470.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785470.21, modificado:4712065.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION P EN LA COL JARDINES DE SAN MARTIN - 296653 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 296653 | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 66061CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓNENTRE CALLE DE LAS AZUCENAS Y CALLE DE LAS MARGARITAS, CALLE DE LOS GERANIOS UBICADA EN AV. LAS TORRES ENTRE LAS CALLES LOS GERANIOS Y LA, lon:-100.36884372, lat:25.80935582}} | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 4712065.35 | 4712065.35 | 4712065.35 | 4712065.35 | 4712065.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-09-2018, contratista:OASIS SOLUCIONES DE ESPACIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:4716192.26, importe_modificado:4716192.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1342478/proyecto_INICIO, 1342478/proyecto_FIN, 1342478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513813 | NLE | Adquisición | 5217807.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217807.6, modificado:5217807.6}} | "SUMINSITRO DE 13 EQUIPOS DE BOMBEO AUTORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, N.L. MPIO. DE DR. ARROYO, N.L. " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3344059.6 | 5217807.6 | 3344059.6 | 3344059.6 | 2359677.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301340294 | NLE | Proyecto de inversión | 7017631.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7017631.3, modificado:5787381.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR DE LA ALIANZA - 292405 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292405 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES EN EL SECTOR DE LA ALIANZA, lon:-100.40675416, lat:25.78743946}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 5742797.79 | 5787381.11 | 5787381.11 | 5742797.79 | 5742797.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5801390.1, importe_modificado:5801390.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1340294/proyecto_INICIO, 1340294/proyecto_FIN, 1340294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339288 | NLE | Proyecto de inversión | 1631429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631429.86, modificado:1238179.7}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL FOMERREY CUARENTA Y CINCO - 290437 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290437 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LAS CALLES PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL DE LA COLONIA FOMERREY 45, lon:-100.24545097, lat:25.59194888}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1238179.7 | 1238179.7 | 1238179.7 | 1238179.7 | 1238179.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339288/proyecto_INICIO, 1339288/proyecto_FIN, 1339288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339349 | NLE | Proyecto de inversión | 2126560.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126560.69, modificado:2118885.33}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FOMERREY DIECISEIS - 290549 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290549 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, lon:-100.29269273, lat:25.62817936}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2118885.33 | 2118885.33 | 2118885.33 | 2118885.33 | 2118885.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339349/proyecto_INICIO, 1339349/proyecto_FIN, 1339349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301340408 | NLE | Proyecto de inversión | 19039731.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.903973157E7, modificado:1.879658053E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAS LAS FUENTES - 292623 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292623 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA VILLA LAS FUENTES, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES, lon:-100.27062718, lat:25.61105831}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 18796580.53 | 18796580.53 | 18796580.53 | 18796580.53 | 18796580.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1340408/proyecto_INICIO, 1340408/proyecto_FIN, 1340408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339298 | NLE | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4485966.47}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSION - 290460 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290460 | N | 0 | 0 | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE INCLUSION UBICADO EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE PLAN DE G, lon:-100.35572928, lat:25.70497039}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 4485966.47 | 4485966.47 | 4485966.47 | 4485966.47 | 4485966.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339298/proyecto_INICIO, 1339298/proyecto_FIN, 1339298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301334989 | NLE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANASTACIO BALDERAS - 282430 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 282430 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO BALDERAS MONCADA COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓNENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ANASTACIO BALDERAS, CALLE EUSTOLIA MORENO LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA ZAPS 352, lon:-100.17411044, lat:23.67924241}} | 2018-09-20 | 2018-10-31 | 393017.76 | 393017.76 | 393017.76 | 393017.76 | 393017.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-39/2018, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:393017.77, importe_modificado:393017.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1334989/proyecto_INICIO, 1334989/proyecto_PROCESO, 1334989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339395 | NLE | Proyecto de inversión | 2758741.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758741.5, modificado:2520973.82}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD NUEVA ESTANZUELA - 290629 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290629 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN CONSTITUCIÓN 44 POR CALLE NORTE COLONIA NUEVA ESTANZUELA, lon:-100.23870557, lat:25.58146782}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2520973.82 | 2520973.82 | 2520973.82 | 2520973.82 | 2520973.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339395/proyecto_INICIO, 1339395/proyecto_PROCESO, 1339395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339432 | NLE | Proyecto de inversión | 1976269.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976269.52, modificado:1973031.03}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD LA ALIANZA - 290686 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290686 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LA ALIANZA UBICADA EN AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.41540929, lat:25.7823139}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1973031.03 | 1973031.03 | 1973031.03 | 1973031.03 | 1973031.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339432/proyecto_INICIO, 1339432/proyecto_FIN, 1339432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301340457 | NLE | Proyecto de inversión | 25500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.55E7, modificado:2.46651351E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LUIS ECHEVERRIA - 292711 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292711 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, lon:-100.35292744, lat:25.74786135}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 24665135.1 | 24665135.1 | 24665135.1 | 24665135.1 | 24665135.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1340457/proyecto_INICIO, 1340457/proyecto_PROCESO, 1340457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339379 | NLE | Proyecto de inversión | 2057276.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057276.95, modificado:1918792.85}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD REVOLUCIÓN PROLETARIA - 290597 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290597 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO Y PALMA COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN RUBEN JARAMILLO NO. 1900 ESQ. CON PALMA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA, lon:-100.28827178, lat:25.63379608}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1918792.85 | 1918792.85 | 1918792.85 | 1918792.85 | 1918792.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339379/proyecto_INICIO, 1339379/proyecto_FIN, 1339379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401406180 | NLE | Proyecto de inversión | 15800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.267115462E7, modificado:1.267115462E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128845.38, modificado:3051091.66}} | MEJORAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO NL - 379621 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 379621 | S | 50000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29000.0, meta_modificada:40746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TORREON COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 43 Y CALLE ARTICULO 72, CALLE SALTILLO PONIENTE SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA REAL ENTRE ELL, lon:-100.39725501, lat:25.84389592}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 15722246.28 | 15722246.28 | 15722246.28 | 15722246.28 | 15722246.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 11, contratista:SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.242439685E7, importe_modificado:1.551978193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40746.0}} | {1406180/proyecto_PROCESO, 1406180/proyecto_FIN, 1406180/proyecto_INICIO, 1406180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339457 | NLE | Proyecto de inversión | 2622193.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622193.42, modificado:1990618.85}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FRANCISCO ZARCO - 290724 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290724 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, lon:-100.3315251, lat:25.73573012}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1990618.85 | 1990618.85 | 1990618.85 | 1990618.85 | 1990618.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339457/proyecto_INICIO, 1339457/proyecto_FIN, 1339457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339566 | NLE | Proyecto de inversión | 16856052.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685605253E7, modificado:1.649638084E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES DE CONCRETO EN LA COL INDEPENDENCIA - 290949 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290949 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12040.0, meta_modificada:8950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32723133, lat:25.65991357}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 16496380.84 | 16496380.84 | 16496380.84 | 16496380.84 | 16496380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.64977004E7, importe_modificado:1.64977004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8950.0}} | {1339566/proyecto_PROCESO, 1339566/proyecto_INICIO, 1339566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301340045 | NLE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL INDEPENDENCIA - 291957 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 291957 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32727479, lat:25.65998628}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339489 | NLE | Proyecto de inversión | 2919226.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919226.07, modificado:2835452.54}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 290764 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290764 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL COMEDOR UBICADO EN SOLIDARIDAD ENTRE ADELITA Y AV SAN MARTIN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.34037336, lat:25.74245546}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2835452.54 | 2835452.54 | 2835452.54 | 2835452.54 | 2835452.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339489/proyecto_INICIO, 1339489/proyecto_FIN, 1339489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510640 | NLE | Proyecto de inversión | 681792.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681792.98, modificado:681792.98}} | PRIM ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, ALIANZA REAL, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-01/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 681792.98 | 681792.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301335163 | NLE | Proyecto de inversión | 1557710.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557710.38, modificado:1557710.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ Y LA PINTA - 282745 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 282745 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:137, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN JOSÉ Y LA PINTA, 00000SAN JOSÉ Y LA PINTA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓNENTRE , CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN JOSÉ Y LA PINTA SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DR. ARROYO - MATEHUALA, lon:-100.41604313, lat:23.62225477}} | 2018-09-20 | 2018-10-31 | 1556570.7 | 1556570.7 | 1556570.7 | 1556570.7 | 1556570.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-40/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:1556595.8, importe_modificado:1556570.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1335163/proyecto_INICIO, 1335163/proyecto_FIN, 1335163/proyecto_PROCESO, 1335163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301335468 | NLE | Proyecto de inversión | 2440636.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440636.17, modificado:2440636.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO DE TORRES - 283353 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 283353 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EJIDO SAN IGNACIO DE TORRES, 67938SAN IGNACIO DE TORRES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓNENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, EJIDO SAN IGNACIO DE TORRES SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DR ARROYO - MATEHUALA, lon:-100.39404026, lat:23.60370091}} | 2018-09-20 | 2018-10-31 | 2438978.35 | 2438978.35 | 2438978.35 | 2438978.35 | 2438978.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-41/2018, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:2438978.35, importe_modificado:2438781.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}} | {1335468/proyecto_INICIO, 1335468/proyecto_FIN, 1335468/proyecto_PROCESO, 1335468/proyecto_FIN, 1335468/proyecto_PROCESO, 1335468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301325156 | NLE | Proyecto de inversión | 3376329.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376329.17, modificado:3479196.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LABRADORES - 251168 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251168 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1019.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LABRADORES COLONIA LABRADORES, 67850GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓNENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE , CALLEDEL CENTRO DE LA CABECERA NOS DIRIGIMOS AL PANTEÓN MUNICIPAL QUE ES DONDE DA INICIO LA CALLE LABRADORES Y LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO., lon:-100.07154137, lat:24.82878852}} | 2018-10-01 | 2018-12-21 | 3479196.36 | 3479196.36 | 3479196.36 | 3479196.36 | 3027722.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-05-SD/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3136048.48, importe_modificado:3136048.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}} | {1325156/proyecto_INICIO, 1325156/proyecto_PROCESO, 1325156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301322398 | NLE | Proyecto de inversión | 497655.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497655.15, modificado:497655.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO DE VILLALDAMA - 239220 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 239220 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO VILLALDAMA CENTRO, 65350VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRAY MARGIL DE JESUS, BRECHA ALLENDE CALLE ZARAGOZA EN VILLALDAMA NUEVO LEÓN POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA PLAZA PRINCIPA, lon:-100.4183975, lat:26.49846466}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 497655.1 | 497655.1 | 497655.1 | 497655.1 | 497655.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-LA-R33-07/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:497655.1, importe_modificado:497655.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1322398/proyecto_INICIO, 1322398/proyecto_FIN, 1322398/proyecto_PROCESO, 1322398/proyecto_FIN, 1322398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301322500 | NLE | Proyecto de inversión | 125926.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125926.78, modificado:125926.78}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SANTA ISABEL - 239704 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 239704 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE EL EJIDO INTERIOR SN BARRIO SANTA ISABEL, 65350SANTA ISABEL, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE LA LOMA Y CALLE EL TRIGO,CALLE EL EJIDO ENTRE LA LOMA Y EL TRIGO BARRIO SANTA ISABEL EN VILLALDAMA NUEVOL EÓN., lon:-100.37931424, lat:26.49658248}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 125926.78 | 125926.78 | 125926.78 | 125926.78 | 124926.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-RE-R33-04/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:125926.78, importe_modificado:125926.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1322500/proyecto_INICIO, 1322500/proyecto_PROCESO, 1322500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387401 | NLE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | C) Construcción de 2 casetas para equipo de cloración en las localidades de: cabecera municipal (Ladrillera N°1) y San Agustín de Los Arroyos del municipio de , N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/113131 | N | 0 | 0 | 1452 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:226, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-07-09 | 2018-12-05 | 76762.01 | 80000 | 76762.01 | 72762.01 | 43197.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387435 | NLE | Proyecto de inversión | 1547269.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547269.67, modificado:1547269.67}} | Introducción de red de drenaje sanitario con 1,485 metros de tubería de 0.20 m. (8") Ø y 272 metros de tubería de 0.25 m (10"), ambas de poli cloruro de vinilo (P.V.C.) de pared solida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 136 descargas domiciliarias en la colonia La Alianza Real - Movimiento Antorchista, en el municipio de Escobedo, N.L. | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11281 | N | 0 | 0 | 1386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada:1.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}} | 2018-08-06 | 2018-11-24 | 1546651.81 | 1547269.67 | 1546651.81 | 1159840.14 | 1151799.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101514543 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996537.31}} | construccion de pavimentacion asfaltica calle panama | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos N.L. |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Dr. Pablo de Osio 807, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83456612, lat:25.18276755}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 996537.31 | 996537.31 | 996537.31 | 996537.31 | 996537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-01/18-IR C, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:999744.24, importe_modificado:996537.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514543/proyecto_PROCESO, 1514543/proyecto_INICIO, 1514543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301387000 | NLE | Proyecto de inversión | 1843661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843661.59, modificado:1843661.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO SAN JUAN MARROQUÍN (AGUA POTABLE) CALLE LA CHUECA (ÁREA MUNICIPAL) ENTRE CALLE HÉCTOR GONZÁLEZ Y TOPE DE CALLE LA CHUECA (ÁREA MUNICIPAL), COMUNIDAD LOS RODRÍGUEZ, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/11111 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:La Chueca, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.164374, lat:25.4689462}} | 2018-07-09 | 2018-11-21 | 1842362.2 | 1843661.59 | 1842362.2 | 1842362.2 | 655142.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388256 | NLE | Proyecto de inversión | 463519 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463519.0, modificado:463519.0}} | SEC TEC 96 GONZALO AGUIRRE BELTRAN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 55-18 12238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio Alameda, 64102 Monterrey, N.L., México, lon:-100.4010306, lat:25.7792553}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio Alameda, 64102 Monterrey, N.L., México, lon:-100.4010306, lat:25.7792553}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 463519 | 463519 | 412960.88 | 412960.88 | 412960.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:89.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387539 | NLE | Proyecto de inversión | 6384188.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384188.71, modificado:6384188.71}} | Reposición de pozo colapsado en sistema de pozo El Desierto, en exploración, perforación, aforo de pozo profundo, equipamiento de pozo, línea de conducción de agua potable para conexión al sistema y entrada al tanque existente en el ejido tanquecillos, en el municipio de Dr. Arroyo, N.L. | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/11121 | N | 0 | 0 | 5900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 2323887.55 | 6384188.71 | 2323887.55 | 2323887.55 | 239998.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387575 | NLE | Proyecto de inversión | 384874.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384874.17, modificado:384874.17}} | B) Construcción de red de agua potable con 194 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 184 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 21 tomas domiciliarias y 27 metros de tubería de acero al carbón de 6" Ø x cédula 40, en la calle Melquiades Salazar de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111521 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 330069.35 | 384874.17 | 330069.35 | 330069.35 | 327793.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387582 | NLE | Proyecto de inversión | 388378 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:388378.0, modificado:388378.0}} | SEC NUM 91 JOSE JOAQUIN FDZ DE LIZARDI | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 45-18 12635 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Centro, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2590498, lat:25.6687526}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Centro, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2590498, lat:25.6687526}} | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 388378 | 388378 | 344227.79 | 344227.79 | 344227.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387596 | NLE | Proyecto de inversión | 311605 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:311605.0, modificado:311605.0}} | SEC 103 PROFR MARCOS CASTILLO HDZ | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 46-18 12647 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Valle Soleado, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.1773292, lat:25.703731}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Valle Soleado, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.1773292, lat:25.703731}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 311605 | 311605 | 203728.85 | 203728.85 | 203728.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387667 | NLE | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | B) Construcción de red de agua potable con 97 metros de tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 15 tomas domiciliarias, en la colonia El Álamo, en el municipio de Iturbide, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/112321 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.97, meta_modificada:0.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2018-07-09 | 2018-10-26 | 202240.76 | 210000 | 202240.76 | 160939.59 | 159829.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387713 | NLE | Proyecto de inversión | 713058.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713058.35, modificado:713058.35}} | A) Introducción de red de drenaje sanitario con 521 metros de tubería de 0.20 m. (8¿) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 22 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111411 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 557476.05 | 713058.35 | 557476.05 | 386208.09 | 101671.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387718 | NLE | Proyecto de inversión | 387907.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387907.74, modificado:387907.74}} | B) Introducción de red de drenaje sanitario con 291 metros de tubería de 0.20 m. (8¿) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 9 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111421 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 189039.13 | 387907.74 | 189039.13 | 189039.13 | 63162.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388741 | NLE | Proyecto de inversión | 988034 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988034.0, modificado:988034.0}} | ESC NORMAL MIGUEL F MARTINEZ | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 71-18 14051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 988034 | 988034 | 305506.36 | 305506.36 | 305506.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388743 | NLE | Proyecto de inversión | 880087 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:880087.0, modificado:880087.0}} | SEC COMUNITARIA | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 72-18 13429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:El Gallito, N.L., México, lon:-100.0352669, lat:23.4517121}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:El Gallito, N.L., México, lon:-100.0352669, lat:23.4517121}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 880087 | 880087 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388745 | NLE | Proyecto de inversión | 3482646 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3482646.0, modificado:3482646.0}} | CONALEP 254 ING ADRIAN SADA TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 73-18 12370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.382075, lat:25.7301705}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.382075, lat:25.7301705}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 3482646 | 3482646 | 183849.06 | 183849.06 | 183849.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388747 | NLE | Proyecto de inversión | 546962 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546962.0, modificado:546962.0}} | PRIM ALONSO DE LEON | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 74-18 14040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio del Prado, 64102 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3933074, lat:25.7820033}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio del Prado, 64102 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3933074, lat:25.7820033}} | 2018-09-24 | 2018-10-13 | 546962 | 546962 | 541331.93 | 541331.93 | 541331.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388751 | NLE | Proyecto de inversión | 809028 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809028.0, modificado:809028.0}} | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 83-18 13424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Juan de la Cruz, N.L., México, lon:-99.99011, lat:23.821061}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Juan de la Cruz, N.L., México, lon:-99.99011, lat:23.821061}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 809028 | 809028 | 530059.25 | 530059.25 | 530059.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301390215 | NLE | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN COLONIA NORIA SUR | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LA NORIA, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2199449.24 | 2199449.24 | 2199449.24 | 2199449.24 | 2119449.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-06-18, contratista:AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390215/proyecto_INICIO, 1390215/proyecto_PROCESO, 1390215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301390228 | NLE | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN COLONIA VALLE DE LOS ALAMOS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VALLE DE LOS ALAMOS, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2239054.92 | 2239054.92 | 2239054.92 | 2239054.92 | 2239054.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-07-18, contratista:GRUPO SPAZIO INTERNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2240000.0, importe_modificado:2240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390228/proyecto_INICIO, 1390228/proyecto_FIN, 1390228/proyecto_PROCESO, 1390228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388238 | NLE | Proyecto de inversión | 3027582 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3027582.0, modificado:3027582.0}} | CONALEP 123 DR EDUARDO MACIAS SANTOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 49-18 12371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Vidriera, 64520 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3013829, lat:25.7059454}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Vidriera, 64520 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3013829, lat:25.7059454}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 3027582 | 3027582 | 2637611.73 | 2637611.73 | 2637611.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301391939 | NLE | Proyecto de inversión | 9742381 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9742381.0, modificado:9742381.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1PR1218 | N | 0 | 0 | 1948 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4571.95, meta_modificada:4571.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA LA CONQUISTA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 9742381 | 9601459 | 5262970 | 5262970 | 5262970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-12/18-CP, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9601458.52, importe_modificado:9601458.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2469.0}} | {1391939/proyecto_INICIO, 1391939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392059 | NLE | Proyecto de inversión | 9989213 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9989213.0, modificado:9989213.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4PR1518 | N | 0 | 0 | 4648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA MARTIRES DE CANANEA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 9989213 | 9980686 | 2994206 | 2994206 | 2994206 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-15/18-CP, contratista:ING ISIDRO RAMON VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9980685.65, importe_modificado:9980685.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1392059/proyecto_PROCESO, 1392059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388241 | NLE | Proyecto de inversión | 290428 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290428.0, modificado:297022.69}} | SEC CELERINO CANO PALACIOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 49-18 12579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sta. Fe, Residencial La Española, 64820 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2768973, lat:25.6627151}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sta. Fe, Residencial La Española, 64820 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2768973, lat:25.6627151}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 297022.69 | 297022.69 | 297022 | 297022 | 297022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388243 | NLE | Proyecto de inversión | 1187439 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1187439.0, modificado:1187439.0}} | ESC SEC TE 38 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 50-18 14041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1187439 | 1187439 | 726357.39 | 726357.39 | 726357.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:61.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388244 | NLE | Proyecto de inversión | 1030320 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1030320.0, modificado:1030320.0}} | SEC DAVID ALFARO SIQUEIROS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 51-18 14045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, Nuevo León, México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, Nuevo León, México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-06-22 | 2018-10-13 | 1030320 | 1030320 | 1010826.19 | 1010826.19 | 1010826.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388248 | NLE | Proyecto de inversión | 1361128 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1361128.0, modificado:1361128.0}} | SEC GRAL JESUS GONZALEZ ORTEGA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 53-18 12168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31962, lat:25.7353633}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31962, lat:25.7353633}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1361128 | 1361128 | 1032349.48 | 1032349.48 | 1032349.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388252 | NLE | Proyecto de inversión | 259857 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:259857.0, modificado:259857.0}} | SEC JOSE PAGES LLERGO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 54-18 12500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7333734}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7333734}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 259857 | 259857 | 215682.98 | 215682.98 | 215682.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388260 | NLE | Proyecto de inversión | 1339148 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1339148.0, modificado:1339148.0}} | SEC TEC 84 EMILIO GUZMAN LOZANO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56-18 14043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Av. Aztlán, Plutarco Elías Calles, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3902261, lat:25.7562671}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Av. Aztlán, Plutarco Elías Calles, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3902261, lat:25.7562671}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1339148 | 1339148 | 1238179.45 | 1238179.45 | 1238179.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388264 | NLE | Proyecto de inversión | 1066189 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1066189.0, modificado:1158687.01}} | SEC ART 3 CONSTITUTCIONAL | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 58-18 12478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Pena Guerra, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2588063, lat:25.718658}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Pena Guerra, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2588063, lat:25.718658}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1158687.01 | 1158687.01 | 1149006.57 | 1149006.57 | 1149006.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388270 | NLE | Proyecto de inversión | 952530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:952530.0, modificado:952530.0}} | PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 61-18 12668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:El Potrero, N.L., México, lon:-100.4322222, lat:26.4055555}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:El Potrero, N.L., México, lon:-100.4322222, lat:26.4055555}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 952530 | 952530 | 827791.85 | 827791.85 | 827791.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:86.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388276 | NLE | Proyecto de inversión | 998350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:998350.0, modificado:998350.0}} | SEC GRAL FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 62-18 12404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Martínez, 64550 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2901619, lat:25.6877255}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Martínez, 64550 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2901619, lat:25.6877255}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 998350 | 998350 | 964010.95 | 964010.95 | 964010.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388278 | NLE | Proyecto de inversión | 896351 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:896351.0, modificado:896351.0}} | ESC SEC TEC 51 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 63-18 12442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3799691, lat:25.7939262}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3799691, lat:25.7939262}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 896351 | 896351 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388280 | NLE | Proyecto de inversión | 1106291 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1106291.0, modificado:1106291.0}} | SEC LIC JOSE VASCONCELOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 64-18 12177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.64902}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.64902}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 1106291 | 1106291 | 674861.5 | 674861.5 | 674861.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388282 | NLE | Proyecto de inversión | 888973 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888973.0, modificado:888973.0}} | JN EMMANUEL CARBALLO | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 65-18 12686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 888973 | 888973 | 304554.05 | 304554.05 | 304554.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:34.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388285 | NLE | Proyecto de inversión | 653619 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:653619.0, modificado:653619.0}} | JN ADELA FORMOSO DE OBREGON SANTA CECILIA | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 67-18 120187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2018-09-24 | 2018-10-13 | 653619 | 653619 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388286 | NLE | Proyecto de inversión | 736378 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:736378.0, modificado:736378.0}} | PRIM JUAN NEPOMUCENO SALINAS | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | -OPE -67-18 14056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México, lon:-99.1833106, lat:25.9249814}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México, lon:-99.1833106, lat:25.9249814}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 736378 | 736378 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388287 | NLE | Proyecto de inversión | 665355 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:665355.0, modificado:665355.0}} | JN DR HENRI DUNANT | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE +68-16 12846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:641, direccion:San Juan del Prado, N.L., México, lon:-100.719605, lat:25.067165}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Juan del Prado, N.L., México, lon:-100.719605, lat:25.067165}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 665355 | 665355 | 650668.7 | 650668.7 | 650668.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:97.79}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE180301388236 | NLE | Proyecto de inversión | 830716 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830716.0, modificado:830716.0}} | SEC NUM 9 CARLOS FUENTES MACIAS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48-18 13075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Real de San José, Real de San José(La Ciudadela), 67250 Juárez, N.L., México, lon:-100.0811318, lat:25.6566223}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Real de San José, Real de San José(La Ciudadela), 67250 Juárez, N.L., México, lon:-100.0811318, lat:25.6566223}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 830716 | 830716 | 772394.1 | 772394.1 | 772394.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388246 | NLE | Proyecto de inversión | 3075117 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3075117.0, modificado:3075117.0}} | CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ALFONSO REYES | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 52-18 12555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 3075117 | 3075117 | 1488423.46 | 1488423.46 | 1488423.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388251 | NLE | Proyecto de inversión | 283649 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:283649.0, modificado:283649.0}} | SEC 84 EMILIO GUZMAN LOZANO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 54-18 12236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Solidaridad, Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.378896, lat:25.7330836}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Solidaridad, Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.378896, lat:25.7330836}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 283649 | 283649 | 273117.78 | 273117.78 | 273117.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388253 | NLE | Proyecto de inversión | 1075842 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1075842.0, modificado:1075842.0}} | SEC PROFR JUAN GARZA GARZA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 54-18 14038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1075842 | 1075842 | 1074222.95 | 1074222.95 | 1074222.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388257 | NLE | Proyecto de inversión | 995782 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995782.0, modificado:1128943.01}} | SEC 73 PROFRA CONCEPCION VARGAS SAN BERNABE | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 55-18 12476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3799691, lat:25.7939262}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3799691, lat:25.7939262}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1128943.01 | 1128943.01 | 1128943 | 1128943 | 1128943 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388259 | NLE | Proyecto de inversión | 964592 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:964592.0, modificado:964592.0}} | ESC SEC TEC 72 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56-18 14042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio Acero, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7830873}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio Acero, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7830873}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 964592 | 964592 | 742326.63 | 742326.63 | 742326.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:76.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388263 | NLE | Proyecto de inversión | 1326445 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1326445.0, modificado:1326432.1}} | SEC TEC NUM 55 PROFRA ANGELINA PANZA TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 57-18 14052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Residencial las Puentes, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.7367921}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Residencial las Puentes, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.7367921}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1326432.1 | 1326432.1 | 1326432 | 1326432 | 1326432 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388265 | NLE | Proyecto de inversión | 1394277 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394277.0, modificado:1394277.0}} | SEC HUMBERTO LOBO VILLARREAL | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 59-18 12166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Lomas del Poniente, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4558134, lat:25.6963554}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Lomas del Poniente, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4558134, lat:25.6963554}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1394277 | 1394277 | 1216713.6 | 1216713.6 | 1216713.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388266 | NLE | Proyecto de inversión | 312775 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:312775.0, modificado:312775.0}} | SEC OLIVERIO TIJERINA TORRES | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 59-18 12326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, 66360 Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4487881, lat:25.6924749}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, 66360 Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4487881, lat:25.6924749}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 312775 | 312775 | 312365.27 | 312365.27 | 312365.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388267 | NLE | Proyecto de inversión | 1021423 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1021423.0, modificado:1021423.0}} | SEC DR MATEO A SAENZ TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-18 12318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Aurora, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4547595, lat:25.6733997}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Aurora, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4547595, lat:25.6733997}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1021423 | 1021423 | 921090.21 | 921090.21 | 921090.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388268 | NLE | Proyecto de inversión | 793103 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:793103.0, modificado:793103.0}} | SEC EUGENIO GARZA SADA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-18 12412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4377756, lat:25.6807239}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4377756, lat:25.6807239}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 793103 | 793103 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388279 | NLE | Proyecto de inversión | 1041718 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1041718.0, modificado:1041718.0}} | SEC PROFR EMETERIO LOZANO MARTINEZ | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 63-18 12651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Coyoacán, 64510 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2817471, lat:25.7044133}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Coyoacán, 64510 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2817471, lat:25.7044133}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 1041718 | 1041718 | 585523.32 | 585523.32 | 585523.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:56.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388281 | NLE | Proyecto de inversión | 559569 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:559569.0, modificado:559569.0}} | ESC SEC TEC 11 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 64-18 12642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3175155, lat:25.6587204}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3175155, lat:25.6587204}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 559569 | 559569 | 559562.56 | 559562.56 | 559562.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388288 | NLE | Proyecto de inversión | 650985 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650985.0, modificado:650985.0}} | JN OCTAVIO PAZ LOZANO | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 69-18 12847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:El Milagro, N.L., México, lon:-100.5691666, lat:24.9666666}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:El Milagro, N.L., México, lon:-100.5691666, lat:24.9666666}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 650985 | 650985 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388273 | NLE | Proyecto de inversión | 816095 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816095.0, modificado:816095.0}} | JN FRANCISCO NARANJO LAMPAZOS | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 61-18 12719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:65070 Lampazos de Naranjo, N.L., México, lon:-100.5080126, lat:27.0244594}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:65070 Lampazos de Naranjo, N.L., México, lon:-100.5080126, lat:27.0244594}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 816095 | 816095 | 635246.28 | 635246.28 | 635246.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:77.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301390129 | NLE | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | REHABILITACION DE PAV. ASF. AV. RHODESIA DEL NORTE | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 8 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5397.0, meta_modificada:5397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Rhodesia del Nte., Joyas del Pedregal, Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1670563, lat:25.7306245}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 3059022.02 | 3059022.02 | 3059022.02 | 3059022.02 | 3059022.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-03-18, contratista:ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5397.0}} | {1390129/proyecto_INICIO, 1390129/proyecto_FIN, 1390129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387085 | NLE | Proyecto de inversión | 2024209.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024209.79, modificado:2024207.91}} | Construcción de 479 metros de línea de alimentador tanque La Paz I, con tubería de 18¿Ø, de policloruro de vinilo (PVC) C-900 AWWA RD-25 y bayoneta de acero de 457mm(18")Ø, calidad de placa 5lb, con longitud de 42 metros, | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11211 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.41, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:Av Hector Caballero, Nuevo León, México, lon:-100.13093948, lat:25.63255019}} | 2018-07-09 | 2018-11-25 | 2024207.91 | 2024207.91 | 2024207.91 | 2024207.91 | 1795556.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387563 | NLE | Proyecto de inversión | 1345518 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345518.0, modificado:1231685.48}} | PRIM EDELMIRO RANGEL 2 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 25-18 14098 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}} | 2018-09-08 | 2018-12-06 | 1231685.48 | 1231685.48 | 1231685.48 | 1231685.48 | 1231685.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387600 | NLE | Proyecto de inversión | 275669 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:275669.0, modificado:275669.0}} | SEC PROFR FELIX ESCAMILLA | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 47-18 12487 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Libertad, 67130 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2523015, lat:25.6874797}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Libertad, 67130 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2523015, lat:25.6874797}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 275669 | 275669 | 262937.15 | 262937.15 | 262937.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387630 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Introducción de red de agua potable de 250 metros de tubería de policloruro de vinilo (PVC) con norma AWWA-C900 de 4" Ø en RD-25 y 6 tomas domiciliarias, construcción de 505 metros de línea de conducción con tubería de acero al carbón de 3" Ø y equipamiento mecánico y eléctrico de 2 estaciones de bombeo con dos bombas para un caudal de 2 lps y 220 metros de CDT cada una, extensión de línea eléctrica y construcción de tanque superficial de concreto con capacidad de 50 m3 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11241 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 3156132.13 | 5000000 | 3156132.13 | 2991632.13 | 2929413.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387635 | NLE | Proyecto de inversión | 221806.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221806.66, modificado:221806.66}} | C) Introducción de 155 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111531 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 202410.55 | 221806.66 | 202410.55 | 202410.55 | 201014.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387671 | NLE | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:324303.8}} | C) Introducción de 112 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/112331 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2018-07-09 | 2018-10-26 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 12425.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387723 | NLE | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:1272115.22}} | C) Introducción de red de drenaje sanitario con 1,069 metros de tubería de 0.20 m. (8¿) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 37 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111431 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 656752.15 | 910000 | 656752.15 | 468357.46 | 290968.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388736 | NLE | Proyecto de inversión | 877477 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877477.0, modificado:877477.0}} | JN PREESCOLAR COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 70-18 13427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 877477 | 877477 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388740 | NLE | Proyecto de inversión | 387410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:387410.0, modificado:387410.0}} | PRIM ALBERTO JAUREGUI | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 71-18 14047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.64902}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.64902}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 387410 | 387410 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301393546 | NLE | Proyecto de inversión | 10947818 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0947818E7, modificado:1.0947818E7}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31118 | N | 0 | 0 | 1360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7510.0, meta_modificada:7510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA VISION DE LA HUASTECA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 10947818 | 10947818 | 10947234 | 10947234 | 3249290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-11/18-CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1.0830966E7, importe_modificado:1.0830966E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7435.0}} | {1393546/proyecto_PROCESO, 1393546/proyecto_INICIO, 1393546/proyecto_PROCESO, 1393546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388749 | NLE | Proyecto de inversión | 939613 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:939613.0, modificado:939613.0}} | PRIM 5 DE MAYO C DE LEONES 10 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 82-18 14200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 939613 | 939613 | 377351.33 | 377351.33 | 377351.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392018 | NLE | Proyecto de inversión | 9780235 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9780235.0, modificado:9780235.0}} | REHABILITACION DE AVENIDA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3PR1418 | N | 0 | 0 | 3785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11800.0, meta_modificada:11800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ORDOÑEZ, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 9780235 | 9603836 | 9330598 | 9330598 | 9330598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-14/18-CP, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9603835.83, importe_modificado:9603835.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11210.0}} | {1392018/proyecto_INICIO, 1392018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101514783 | NLE | Proyecto de inversión | 1444185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444185.44, modificado:1444185.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMERICA Y DOCEAVA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 02/18 C | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle América 203, Mendivil, 67540 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82175052, lat:25.18614142}} | 2018-08-30 | 2018-10-17 | 1441107.01 | 1441107.01 | 1441107.01 | 1441107.01 | 1441107.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-02/18-IR C, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1443860.62, importe_modificado:1441107.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514783/proyecto_INICIO, 1514783/proyecto_FIN, 1514783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301388739 | NLE | Proyecto de inversión | 516691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516691.0, modificado:516691.0}} | JN PREESCOLAR COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 70-18 13428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 516691 | 516691 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301393456 | NLE | Proyecto de inversión | 49004450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.900445E7, modificado:4.900445E7}} | FAM 2018 ES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon, lon:-100.18432, lat:25.43357}} | 2018-08-30 | 2019-08-30 | 33533463.27 | 33533463.27 | 33533463.27 | 33533463.27 | 33533463.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419683 | NLE | Proyecto de inversión | 2587180.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587180.72, modificado:2246590.75}} | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN JUAN DEL PRADO - 206096 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206096 | S | 150 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ERIAL - SAN JUAN DEL PRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL PRADO, 67860 SAN JUAN DEL PRADO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE , CALLE DEL EJ. SAN ROBERTO POR LA CALLE, lon:-100.71934805, lat:25.06832409}} | 2018-09-19 | 2018-11-01 | 2246590.75 | 2246590.75 | 1455245.42 | 1455245.42 | 1455245.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-03-SC/2018, contratista:RAFAEL GARZA GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1793281.1, importe_modificado:2248438.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1419683/proyecto_INICIO, 1419683/proyecto_PROCESO, 1419683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419704 | NLE | Proyecto de inversión | 1950898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950898.58, modificado:1950898.58}} | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LA MARTHA - 206562 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206562 | S | 93 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGA DEL TORO - SANTA CLARA DE CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO SAN JOSE DE LA MARTHA, 67867 SAN JOSÉ DE LA MARTHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO Y CALLE , VEREDA DEL EJIDO CIENEGA DEL TORO CONTI, lon:-100.40226359, lat:25.17120068}} | 2018-09-17 | 2018-12-07 | 1950898.58 | 1950898.58 | 1950898.58 | 744342.39 | 744342.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-04-SC/2018, contratista:RAFAEL GARZA GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1950898.58, importe_modificado:1950898.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1419704/proyecto_INICIO, 1419704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387577 | NLE | Proyecto de inversión | 832515 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832515.0, modificado:1116234.68}} | SEC RAUL RANGEL FRIAS | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 45-18 12471 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tacubaya, 67190 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2021962, lat:25.6701608}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tacubaya, 67190 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2021962, lat:25.6701608}} | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 1116234.68 | 1116234.68 | 1116234 | 1116234 | 1116234 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387585 | NLE | Proyecto de inversión | 969711 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969711.0, modificado:969711.0}} | SEC PROF JOSE L FLORES | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 46-18 12174 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:1 de mayo, Vicente Guerrero, 67160 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2264092, lat:25.6916611}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:1 de mayo, Vicente Guerrero, 67160 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2264092, lat:25.6916611}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 969711 | 969711 | 782801.58 | 782801.58 | 782801.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387655 | NLE | Proyecto de inversión | 1899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:2131586.22}} | Construcción de by-pass de tanque "Penal" con 120 metros de tubería de acero al carbón con calidad API-5LB de 48" de diámetro x 1/2" esp., no incluye el suministro de tubería de acero de 48" Ø, desde la llegada de tanque "Obispado" hasta la salida al tanque "San Martín" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11251 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}} | 2018-08-06 | 2018-11-24 | 1741565.14 | 2131586.22 | 1741565.14 | 295652.68 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388242 | NLE | Proyecto de inversión | 537935 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:537935.0, modificado:587584.4}} | SEC JOSE MARIA VELASCO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 50-18 12479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.382075, lat:25.7301705}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.382075, lat:25.7301705}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 587584.4 | 587584.4 | 587584 | 587584 | 587584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388261 | NLE | Proyecto de inversión | 602551 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:602551.0, modificado:602551.0}} | PRIM CARMEN AMARO RODRIGUEZ | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56-18 14050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Alianza, 64103 Monterrey, N.L., México, lon:-100.4136698, lat:25.7739602}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Alianza, 64103 Monterrey, N.L., México, lon:-100.4136698, lat:25.7739602}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 602551 | 602551 | 387552.75 | 387552.75 | 387552.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:64.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388262 | NLE | Proyecto de inversión | 233163 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:233163.0, modificado:233163.16}} | SEC LIC OCTAVIO TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DEI NFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | -OPE- 57-18 12328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 233163.16 | 233163.16 | 233163 | 233163 | 233163 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388269 | NLE | Proyecto de inversión | 691934 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691934.0, modificado:691934.0}} | PRIM FRANCISCO I MADERO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-18 12419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4751357, lat:25.6931331}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4751357, lat:25.6931331}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 691934 | 691934 | 596872.98 | 596872.98 | 596872.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:86.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388277 | NLE | Proyecto de inversión | 812017 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:812017.0, modificado:887954.23}} | SEC GRAL JOSE MARIA LUISA MORA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 62-18 12652 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Paseo de los Jardines, Monterrey, N.L., México, lon:-100.406214, lat:25.7602695}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Paseo de los Jardines, Monterrey, N.L., México, lon:-100.406214, lat:25.7602695}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 887954.23 | 887954.23 | 832411.48 | 832411.48 | 832411.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:93.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419732 | NLE | Proyecto de inversión | 2671039.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671039.25, modificado:2629599.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL HACIA EL EJIDO CONGREGACIÓN SAN PABLO - 208530 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208530 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - BOCA DEL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO Y VEREDA , VEREDA DEL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE ZAPATA QUE SE CO, lon:-100.4666819, lat:25.06469858}} | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2629599.52 | 2629599.52 | 2629599.52 | 2629599.52 | 2629599.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-19-UB/2018, contratista:HERLINDA TIJERINA SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2671039.25, importe_modificado:2629599.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1419732/proyecto_INICIO, 1419732/proyecto_PROCESO, 1419732/proyecto_FIN, 1419732/proyecto_PROCESO, 1419732/proyecto_FIN, 1419732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387661 | NLE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | A) Construcción de red de agua potable con 268 metros de tubería de PVC-C900 RD-25 de 4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/112311 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2018-07-09 | 2018-10-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 254949.57 | 253191.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388234 | NLE | Proyecto de inversión | 826414 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826414.0, modificado:826414.0}} | SEC TEC NUM 76 IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48-18 12645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Jardines de la Silla, N.L., México, lon:-100.1843333, lat:25.6286106}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Jardines de la Silla, N.L., México, lon:-100.1843333, lat:25.6286106}} | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 826414 | 826414 | 556304.1 | 556304.1 | 556304.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:67.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388245 | NLE | Proyecto de inversión | 472020 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:472020.0, modificado:472020.0}} | SEC LIC JOSE VASCONCELOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 51-18 14046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.64902}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2789423, lat:25.64902}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 472020 | 472020 | 471569.37 | 471569.37 | 471569.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388258 | NLE | Proyecto de inversión | 340075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340075.0, modificado:392536.81}} | ESC SEC TEC 41 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 55-18 13786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Bernabé (Fomerrey 51), 64109 Monterrey, N.L., México, lon:-100.387691, lat:25.7560886}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Bernabé (Fomerrey 51), 64109 Monterrey, N.L., México, lon:-100.387691, lat:25.7560886}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 392536.81 | 392536.81 | 392536 | 392536 | 392536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388284 | NLE | Proyecto de inversión | 681496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681496.0, modificado:681496.0}} | SEC EUSEBIO DE LA CUEVA | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 66-18 14054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 681496 | 681496 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392088 | NLE | Proyecto de inversión | 8592800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8592800.0, modificado:8592800.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6PR1718 | N | 0 | 0 | 2544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2870.39, meta_modificada:2870.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA PUERTA MITRAS, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 8592800 | 8494199 | 3839890 | 3839890 | 3839890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-17/18-CP, contratista:TDH INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:8494198.89, importe_modificado:8494198.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.0}} | {1392088/proyecto_INICIO, 1392088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301401149 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mantenimiento, Remodelación y Rehabilitación de la Multimedia e Interactivos del Museo de Historia Mexicana | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Museo de Historia Mexicana |  | N | 0 | 0 | 1109171 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Diego de Montemayor 444, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.30601263, lat:25.67117781}} | 2018-11-19 | 2019-06-30 | 2500000 | 2074725.44 | 1938615.68 | 1938615.68 | 742070.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:122.0}} | {1401149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301401166 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Aplicación para lectura de cedulario en varios idiomas y recorridos guiados del Museo de Historia Mexicana | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Museo de Historia Mexicana |  | N | 0 | 0 | 1109171 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Diego de Montemayor 444, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.30603409, lat:25.67123583}} | 2018-12-03 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1401166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301390117 | NLE | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHAB. DE PAVIMENTO ASF. EN AVENIDA MAPLE COLONIA EBANOS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA | 7 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.0, meta_modificada:1591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. MAPLE COL. EBANOS, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 2350758.37 | 2350758.37 | 2350758.37 | 2350758.37 | 2350758.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-02-18, contratista:PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.0}} | {1390117/proyecto_INICIO, 1390117/proyecto_FIN, 1390117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301390334 | NLE | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:890570.85}} | COLOC. DE BARANDALES DE PROTECCIÓN EN POSTES DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CIUDAD APODACA, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-10-03 | 2018-12-01 | 885115.36 | 885115.36 | 885115.36 | 885115.36 | 885115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-08-18, contratista:ALFYNIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1390334/proyecto_INICIO, 1390334/proyecto_PROCESO, 1390334/proyecto_FIN, 1390334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301393057 | NLE | Proyecto de inversión | 1821279.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821279.8, modificado:1820674.15}} | B) CONSTRUCCION DE ILUMINACION ARCO VIAL SEGUNDA ETAPA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | MM-PR-R23-OP-06/18-IR | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ARCO VIAL , lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-09 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR B, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1821139.92, importe_modificado:1821139.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1393057/proyecto_INICIO, 1393057/proyecto_FIN, 1393057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419284 | NLE | Proyecto de inversión | 2191433.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191433.45, modificado:2176932.85}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA SEGUNDO SECTOR - 192355 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192355 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - JESÚS MARIA AGUIRRE Y PUERTO NOPALILLOS KILÓMETRO 28 KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL REFUGIO DE LOS IBARRA, 67874 REFUGIO DE LOS IBARRA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MEXIC, lon:-100.35260389, lat:24.44480755}} | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2176932.85 | 2176932.85 | 2176932.85 | 2176932.85 | 2176932.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-14-SG/2018, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2191433.45, importe_modificado:2176932.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1175.0}} | {1419284/proyecto_INICIO, 1419284/proyecto_PROCESO, 1419284/proyecto_FIN, 1419284/proyecto_INICIO, 1419284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401423894 | NLE | Proyecto de inversión | 338317.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338317.65, modificado:336626.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS METROS DE LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO SAN FERNANDO - 305343 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 305343 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:125, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - NAVIDAD KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN FERNANDO, 67865 SAN FERNANDO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DEL EJIDO SAN RAFAEL SOBRE LA CARRETERA MÉXICO 57MATEHUALA, lon:-100.58097269, lat:25.04913108}} | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 336626.07 | 336626.07 | 336626.07 | 336626.07 | 336626.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-17-SG/2018, contratista:JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:336626.07, importe_modificado:336626.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1423894/proyecto_INICIO, 1423894/proyecto_FIN, 1423894/proyecto_PROCESO, 1423894/proyecto_FIN, 1423894/proyecto_INICIO, 1423894/proyecto_PROCESO, 1423894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510642 | NLE | Proyecto de inversión | 1816733.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1816733.01, modificado:1816733.01}} | SEC MARIA E VILLARRREAL CAVAZOS, PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-02/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pedregal del Topo Chico, 66061 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3624216, lat:25.8076116}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1816733.01 | 1816733.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510643 | NLE | Proyecto de inversión | 268191.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:268191.26, modificado:268191.26}} | SEC TEC 101 PROFR JESUS GARCIA GARCIA, PEDREGAL DE ESCOBEDO, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-03/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Paseo del Pedregal, Monte Real, 66056 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3170798, lat:25.7947879}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 268191.26 | 268191.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401421406 | NLE | Proyecto de inversión | 1439198.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439198.3, modificado:1326989.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SANTA RITA - 250167 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250167 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SANTA RITA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARDO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GARDENIA TOMAMOS LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS QUE ES LA PRINCIPAL EN SANTA RITA HASTA ENCONTRARNOS LA ESC. PRIMARIA , lon:-100.07328619, lat:24.81085664}} | 2018-10-05 | 2018-11-01 | 1326989.66 | 1326989.66 | 1326989.66 | 1326989.66 | 1326989.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-06-SJ/2018, contratista:IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1439198.3, importe_modificado:1326989.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421406/proyecto_FIN, 1421406/proyecto_INICIO, 1421406/proyecto_PROCESO, 1421406/proyecto_INICIO, 1421406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387530 | NLE | Proyecto de inversión | 3149437.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149437.71, modificado:3149437.71}} | Instalación de 1,927 ml de tubería de 16" de diámetro, colector Cerritos de Agua Fría-Valle Azul, en el municipio de Apodaca, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11261 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.93, meta_modificada:1.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:404, direccion:Agua Fría, N.L., México, lon:-100.1511111, lat:25.8127777}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 1787481.35 | 3149437.71 | 1787481.35 | 1771986.62 | 1510129.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510872 | NLE | Proyecto de inversión | 810813.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810813.03, modificado:810813.03}} | PRIM PROFR ALBERTO SANCHEZ, INDEPENDENCIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-99/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3175155, lat:25.6587204}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 810813.03 | 810813.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510903 | NLE | Proyecto de inversión | 687667.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:687667.84, modificado:687667.84}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, SAN FCO DE LAS ADJUNTAS, ITURBIDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-42/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 687667.84 | 687667.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510940 | NLE | Proyecto de inversión | 529366.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:529366.78, modificado:529366.78}} | CONALEP 213 JOSE MARIA HDZ MTZ, UNIDAD LABORAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-57/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Unidad Laboral 1er Sector, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2537034, lat:25.7429683}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 529366.78 | 529366.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510941 | NLE | Proyecto de inversión | 810404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810404.05, modificado:810404.05}} | PRIM PROFR ALFONSO REYES, BALCONES DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-58/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Balcones de Santo Domingo, 66446 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2649198, lat:25.7392488}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 810404.05 | 810404.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301387134 | NLE | Proyecto de inversión | 1560616.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560616.29, modificado:1559729.01}} | Construcción de red de agua potable con 950 metros con una tubería PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 977 metros con una tubería PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 15 metros con una tubería PVC-C900 RD-25 de 8" Ø y 168 tomas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11231 | N | 0 | 0 | 1650 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}} | 2018-08-06 | 2018-11-24 | 1559729.01 | 1559729.01 | 1559729.01 | 1559729.01 | 1485360.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510942 | NLE | Proyecto de inversión | 1109255.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109255.85, modificado:1109255.85}} | PRIM PROFR CANDELARIO VILLARREAL, RANCHERIA, LINARES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-59/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 1109255.85 | 1109255.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301387538 | NLE | Proyecto de inversión | 11520069 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1520069E7, modificado:1.1520069E7}} | PRIM PROFR MIGUEL VALDES GALLARDO | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 21-18 14000 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Centro de Montemorelos, 67500 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.825746, lat:25.1894114}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Centro de Montemorelos, 67500 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.825746, lat:25.1894114}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Centro de Montemorelos, 67500 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.825746, lat:25.1894114}} | 2018-09-01 | 2019-01-29 | 11520069 | 11520069 | 6950951.74 | 6950951.74 | 6950951.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388249 | NLE | Proyecto de inversión | 1139345 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139345.0, modificado:1139345.0}} | SEC EUGENIO GARZA SADA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 53-18 14037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3409667, lat:25.7391295}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3409667, lat:25.7391295}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1139345 | 1139345 | 1009354.16 | 1009354.16 | 1009354.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101511031 | NLE | Proyecto de inversión | 1142980.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1142980.48, modificado:1142980.48}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO JEHU SALAZAR | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVOLEON | A-14-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 1142980.48 | 1142980.48 | 1142528.08 | 1142528.08 | 1142528.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511040 | NLE | Proyecto de inversión | 2431593.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431593.19, modificado:2431593.19}} | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, SAN RAFAEL DE MTZ, MIER Y NORIEGA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 01-19 OT 14221 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2019-01-10 | 2019-07-08 | 2431593.19 | 2431593.19 | 925799.63 | 925799.63 | 925799.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511043 | NLE | Proyecto de inversión | 1439918.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439918.09, modificado:1439918.09}} | CECYTE GARCIA, VALLE DE LINCOLN II PASEO DE LAS MINAS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 02-19 OT 14280 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2019-01-10 | 2019-03-25 | 1439918.09 | 1439918.09 | 1087545.06 | 1087545.06 | 1087545.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511052 | NLE | Proyecto de inversión | 1639993.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639993.27, modificado:1639993.27}} | PRIM PROFR JESUS MORELOS GARZA, BUROCRATAS DEL ESTADO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 08-19 OT 14058 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Burócratas del Estado, 64380 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3652289, lat:25.7109024}} | 2019-02-22 | 2019-04-22 | 1639993.27 | 1639993.27 | 301223.68 | 301223.68 | 301223.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301391975 | NLE | Proyecto de inversión | 9834765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9834765.0, modificado:9834765.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2PR1318 | N | 0 | 0 | 2813 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7616.0, meta_modificada:7616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORAZAN COLONIA ZIMIX, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 9834765 | 9711839 | 3324166 | 3324166 | 3324166 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-13/18-CP, contratista:RICE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9711839.29, importe_modificado:9711839.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2514.0}} | {1391975/proyecto_INICIO, 1391975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510749 | NLE | Proyecto de inversión | 1079191.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079191.55, modificado:1079191.55}} | SEC GRAL LIC LEOPOLDO ORTIZ LIEBICH, MARIN, MARIN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-15/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Marín, N.L., México, lon:-100.0275366, lat:25.8765202}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1079191.55 | 1079191.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510750 | NLE | Proyecto de inversión | 1010793.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1010793.75, modificado:1010793.75}} | SEC NUM 2 DANIEL GUADIANA IBARRA, MARIN, MARIN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-16/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Marín, N.L., México, lon:-100.0275366, lat:25.8765202}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1010793.75 | 1010793.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510754 | NLE | Proyecto de inversión | 920736.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:920736.01, modificado:920736.01}} | PRIM JUAN ESCUTIA, LADERAS DEL TOPO CHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-19/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3687383, lat:25.7698758}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 920736.01 | 920736.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510755 | NLE | Proyecto de inversión | 925641.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:925641.59, modificado:925641.59}} | PRIM PROFRA SOFIA CAVAZOS C LEONES 5, MITRAS CENTRO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-20/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 925641.59 | 925641.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510757 | NLE | Proyecto de inversión | 2240018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2240018.01, modificado:2240018.01}} | SEC CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, BENITO JUAREZ, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-22/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 64218 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3350543, lat:25.7006244}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 2240018.01 | 2240018.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510759 | NLE | Proyecto de inversión | 905526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905526.22, modificado:905526.22}} | SEC GRAL PROFRA ELVIRA MALDONADO, ALTAVISTA SUR, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-23/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Alta Vista, 64840 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2901619, lat:25.6452995}} | 2019-01-17 | 2019-04-01 | 905526.22 | 905526.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510766 | NLE | Proyecto de inversión | 368015.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:368015.86, modificado:368015.86}} | SEC NO 112 CARLOS ARECHIGA RIVERA, RES SANTA CATARINA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-29/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Residencial de Sta Catarina, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4923536, lat:25.6937161}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 368015.86 | 368015.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511419 | NLE | Adquisición | 10229719.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022971902E7, modificado:1.022971902E7}} | Suministro de Camioneta pick up doble cabina (equipada como patrulla) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | SSPE-02 | N | 0 | 0 | 4000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2946473, lat:25.6931289}} | 2019-04-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510767 | NLE | Proyecto de inversión | 890578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:890578.88, modificado:890578.88}} | PRIM PROFR MARTIN ARAMBULA VILLARREAL, UNIDAD HAB ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-30/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 890578.88 | 890578.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510768 | NLE | Proyecto de inversión | 839862.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:839862.83, modificado:839862.83}} | JN 22 DE DICIEMBRE, SANDIA EL GRANDE, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-31/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 839862.83 | 839862.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510779 | NLE | Proyecto de inversión | 1249246.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1249246.68, modificado:1249246.68}} | ESC SEC TEC 13, LOS TERRENO, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-71/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1249246.68 | 1249246.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510783 | NLE | Proyecto de inversión | 839269.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:839269.89, modificado:839269.89}} | PRIM JOSE MARIA MORELOS, TEPOZANES, GRAL ZARAGOZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-75/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Tepozanes, N.L., México, lon:-99.7169444, lat:23.9180555}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 839269.89 | 839269.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510816 | NLE | Proyecto de inversión | 926922.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926922.05, modificado:926922.05}} | JN 16 DE SEPTIEMBRE, CAJA DEL AGUA, HUALAHUISES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-78/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 926922.05 | 926922.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510818 | NLE | Proyecto de inversión | 1110460.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1110460.33, modificado:1110460.33}} | JN GUADALUPE DE LA GARZA GZZ, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-79/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1110460.33 | 1110460.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510823 | NLE | Proyecto de inversión | 425092.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425092.25, modificado:425092.25}} | PRIM LIC TRINIDAD DE LA GARZA, CHULA VISTA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-82/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Chula Vista, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2081001, lat:25.6755468}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 425092.25 | 425092.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511424 | NLE | Adquisición | 882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882000.0, modificado:882000.0}} | Suministro de cámaras de videograbación de solapa para elementos de policía estatal | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | SSPE-01 | N | 0 | 0 | 4000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2946473, lat:25.6931289}} | 2019-04-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511429 | NLE | Adquisición | 1106919.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106919.48, modificado:1106919.48}} | Suministro de terminal móvil digital | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | SSPE-03 | N | 0 | 0 | 4000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2946473, lat:25.6931289}} | 2019-04-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510860 | NLE | Proyecto de inversión | 956210.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956210.69, modificado:956210.69}} | SEC BATALLON JUAREZ DE LINARES, INFONAVIT RIO VERDE, LINARES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-96/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INFONAVIT Río Verde 1 y 2 Sector, 67716 Linares, N.L., México, lon:-99.5527453, lat:24.879954}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 956210.69 | 956210.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301392119 | NLE | Proyecto de inversión | 6255360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6255360.0, modificado:6255360.0}} | REHABILITACION DE CALLE | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8PR2218 | N | 0 | 0 | 3785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7240.0, meta_modificada:7240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CULEBRA Y MANUEL ORDOÑEZ, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-16 | 2018-11-14 | 6255360 | 6167404 | 5375498 | 5375498 | 4208263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-22/18-IR, contratista:DESARROLLOS LANK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6167403.75, importe_modificado:6167403.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6154.0}} | {1392119/proyecto_INICIO, 1392119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392146 | NLE | Proyecto de inversión | 4256350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256350.0, modificado:4256350.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9PR2318 | N | 0 | 0 | 3837 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 4256350 | 4256350 | 1253990 | 1253990 | 1253990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-23/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4179966.71, importe_modificado:4179966.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1392146/proyecto_PROCESO, 1392146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392168 | NLE | Proyecto de inversión | 5043650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5043650.0, modificado:5043650.0}} | CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10PR2418 | N | 0 | 0 | 3467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA EL CASTILLO, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 5043650 | 5043650 | 5043650 | 5043650 | 4988195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-24/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4988204.43, importe_modificado:4988204.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {1392168/proyecto_PROCESO, 1392168/proyecto_INICIO, 1392168/proyecto_PROCESO, 1392168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301393439 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2018 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DIAZ ORDAZ, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9999999.99 | 9990940.56 | 9990940.56 | 9990940.56 | 9990940.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3402-2018, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2496239.33, importe_modificado:2496239.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3403-2018, contratista:PROMOTORA ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4994701.23, importe_modificado:4994701.23}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3401-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {1393439/proyecto_INICIO, 1393439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510707 | NLE | Proyecto de inversión | 639995.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:639995.52, modificado:639995.52}} | PRIM LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, RINCON DE GUADALUPE, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-08/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Rincón de Guadalupe, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.1877128, lat:25.6533184}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 639995.52 | 639995.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510744 | NLE | Proyecto de inversión | 1178988.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178988.26, modificado:1178988.26}} | JN ANTONIO MACHADO, LOS HUERTOS, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-11/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-14 | 2019-05-13 | 1178988.26 | 1178988.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510748 | NLE | Proyecto de inversión | 432522.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432522.24, modificado:432522.24}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, FOMERREY 131, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-14/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Fomerrey 131 Villa de Juárez, 67260 Juárez, N.L., México, lon:-100.1073191, lat:25.6471589}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 432522.24 | 432522.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301387069 | NLE | Proyecto de inversión | 1573665.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573665.01, modificado:1573665.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11201 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}} | 2018-07-09 | 2018-11-25 | 1573665.01 | 1573665.01 | 561165.05 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387101 | NLE | Proyecto de inversión | 883811.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883811.67, modificado:883811.67}} | Construcción de red de agua potable con 1,185 metros de tubería PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 98 tomas domiciliarias, en la colonia Antorchistas, en el municipio de García, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. |  | N | 0 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Lerdo de Tejada 103, San Martín, 66000 García, N.L., México, lon:-100.58601379, lat:25.8028276}} | 2018-08-06 | 2018-11-24 | 845070.38 | 883811.67 | 845070.38 | 845070.38 | 839242.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387729 | NLE | Adquisición | 19620434.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.962043488E7, modificado:1.962043488E7}} | SUMINISTRO DE 208,200 MEDIDORES DIMICILIARIOS TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CON CUERPO SINTETICO, TRANSMISION MAGNETICA, DESIGANACION DEL MEDIDOR N1.5, 2.5 DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18003/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:208200.0, meta_modificada:208200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 14426014.27 | 19620434.88 | 14426014.27 | 13136832.96 | 13136832.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:139400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510753 | NLE | Proyecto de inversión | 1093405.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1093405.4, modificado:1093405.4}} | PRIM LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL BAJIO, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-18/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:El Bajío, N.L., México, lon:-99.8658333, lat:25.1997222}} | 2019-01-17 | 2019-05-26 | 1093405.4 | 1093405.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510782 | NLE | Proyecto de inversión | 1668924.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668924.71, modificado:1668924.71}} | SEC NUM 133 MANUEL ANTONIO SEPULVEDA STUARDO, NUEVO LEON ESTADOD E PROGRESO, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-74/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1668924.71 | 1668924.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510820 | NLE | Proyecto de inversión | 998321.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:998321.37, modificado:998321.37}} | SEC LONGINOS GUTIERREZ TREVIÑO, DR GZZ, DR GZZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-80/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Dr González, N.L., México, lon:-99.9425681, lat:25.8588845}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 998321.37 | 998321.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510822 | NLE | Proyecto de inversión | 366139.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:366139.6, modificado:366139.6}} | SEC ESCUDO DE NUEVO LEON, LA HERRADURA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-81/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:La Herradura, 67140 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.266322, lat:25.6630804}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 366139.6 | 366139.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510825 | NLE | Proyecto de inversión | 1169709.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169709.15, modificado:1169709.15}} | SEC MA GLORIA DE LOS SANTOS, JARDINES SAN RAFAEL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-83/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Jardines de San Rafael, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.219362, lat:25.69785}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1169709.15 | 1169709.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510846 | NLE | Proyecto de inversión | 984675.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:984675.57, modificado:984675.57}} | SEC NUM 82 PROFR SIDRAC FLORE MUÑOZ, MESA DE LOS MELONES, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-91/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 984675.57 | 984675.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510858 | NLE | Proyecto de inversión | 439715.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:439715.48, modificado:439715.48}} | PRIM PROFR MANUEL M DORIA, LINARES, LINARES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-95/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 439715.48 | 439715.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510868 | NLE | Proyecto de inversión | 2730165.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2730165.69, modificado:2730165.69}} | SEC PROFR MOISES SAENZ GARZA, MONTERREY, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-98/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 2730165.69 | 2730165.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510874 | NLE | Proyecto de inversión | 959540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959540.96, modificado:959540.96}} | PRIM NICOLAS BRAVO, VALLE VERDE 2 SEC, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-100/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 959540.96 | 959540.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510877 | NLE | Proyecto de inversión | 698284.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:698284.34, modificado:698284.34}} | PRIM PROFRA SOFIA RAMIREZ GUERRA, VALLE VERDE 2 SEC, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-101/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 698284.34 | 698284.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510879 | NLE | Proyecto de inversión | 1847015.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1847015.99, modificado:1847015.99}} | SEC MIGUEL HIDALGO, ESTRELLA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-102/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Estrella, 64400 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3280384, lat:25.7055121}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 1847015.99 | 1847015.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510895 | NLE | Proyecto de inversión | 1418267.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1418267.39, modificado:1418267.39}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, LA CRUZ, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-107/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Cruz, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6147287, lat:25.8090354}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1418267.39 | 1418267.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510906 | NLE | Proyecto de inversión | 672781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672781.72, modificado:672781.72}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, MADRONO, ITURBIDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-43/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 672781.72 | 672781.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510908 | NLE | Proyecto de inversión | 497493.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:497493.25, modificado:497493.25}} | SEC GRAL DIVISION FEDERICO AMAYA RDZ, ITURBIDE, ITURBIDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-44/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 497493.25 | 497493.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510931 | NLE | Proyecto de inversión | 1452256.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1452256.88, modificado:1452256.88}} | CENTRO NUM 6 AGUALEGUAS, CENTRO, AGUALEGUAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-53/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Agualeguas, N.L., México, lon:-99.5390776, lat:26.3127579}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1452256.88 | 1452256.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510945 | NLE | Proyecto de inversión | 3530350.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3530350.18, modificado:3530350.18}} | CECYTE APODACA, METROPLEX, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-60/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Metroplex I, 66612 Apodaca, N.L., México, lon:-100.2523015, lat:25.786945}} | 2019-01-15 | 2019-06-13 | 3530350.18 | 3530350.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510954 | NLE | Proyecto de inversión | 443851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:443851.55, modificado:443851.55}} | PRIM ALFONSO GARCIA ROBLES, REAL DEL SOL, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-65/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Real del Sol, N.L., México, lon:-100.1836329, lat:25.9292495}} | 2019-01-25 | 2019-05-14 | 443851.55 | 443851.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511037 | NLE | Proyecto de inversión | 18498072.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.849807274E7, modificado:1.849807274E7}} | PRIM ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-34-18 OT14015 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Boulevard San Francisco, Juárez, N.L., México, lon:-100.1257961, lat:25.6246738}} | 2018-11-28 | 2019-07-25 | 18498072.74 | 18498072.74 | 3862233.07 | 3862233.07 | 3862233.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.87}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511048 | NLE | Proyecto de inversión | 459967.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459967.7, modificado:459967.7}} | SEC TEC 126 PROF JOSE JUAN ALMAGUER MARROQUIN, PASEO DE LAS MINAS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-03-19 OT 14302 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paseo de las Minas, García, N.L., México, lon:-100.5816573, lat:25.8005012}} | 2019-01-10 | 2019-03-25 | 459967.7 | 459967.7 | 45996.77 | 45996.77 | 45996.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513295 | NLE | Proyecto de inversión | 893730.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893730.06, modificado:893730.06}} | Construcción de línea de bombeo de E.B. Villa Juárez a P.T.A.R. Dulces Nombres, con tubería de polietileno de alta densidad RD-17 de 914 mm (36 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11311 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colinas de San Juan(Colinas de La Morena), 67262 Juárez, N.L., México, lon:-100.0877262, lat:25.6338828}} | 2019-01-14 | 2019-03-30 | 783389.75 | 893730.06 | 783389.75 | 783389.75 | 695334.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513495 | NLE | Proyecto de inversión | 998916.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998916.07, modificado:998916.07}} | Construcción de línea de bombeo de E.B. Villa Juárez a P.T.A.R. Dulces Nombres, con tubería de polietileno de alta densidad RD-17 de 914 mm (36 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11331 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Nuevo Leon 100, Nuevo León, México, lon:-100.09875298, lat:25.69436385}} | 2019-01-14 | 2019-03-30 | 681117.47 | 998916.07 | 681117.47 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514063 | NLE | Adquisición | 18772140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.877214056E7, modificado:1.877214056E7}} | Mantenimiento y reparación de grietas de capiteles del viaducto elevado de Línea 2 del STC Metrorrey primera etapa | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Sendero, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.29281616, lat:25.7686293}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Alfonso Reyes 105, Sin Nombre de Col 20, Monterrey, N.L., México, lon:-100.31270742, lat:25.71141692}} | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 3199296.96 | 2886780.87 | 866034.25 | 866034.25 | 866034.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N OC 34632, contratista:Master Sealers, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:2886780.87, importe_modificado:2886780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1514063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513145 | NLE | Proyecto de inversión | 5441046.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5441046.9, modificado:5441046.9}} | Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,367 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. (TRAMO COMPRNDIDO ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO K-10 Y CAPADERITO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/2121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:20 de Noviembre, Acuña, N.L., México, lon:-100.0936984, lat:23.7727085}} | 2019-01-14 | 2019-04-29 | 3257640.37 | 5441046.9 | 3257640.37 | 3257640.37 | 1964264.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1594.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513187 | NLE | Proyecto de inversión | 5583286.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5583286.31, modificado:5583286.31}} | Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,311 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30, 55 mts. de tubería de acero de 3/8" de espesor de 14" de diámetro. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}} | 2019-01-14 | 2019-04-29 | 5016818.51 | 5583286.31 | 5016818.51 | 5016818.51 | 3916558.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2108.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301387540 | NLE | Proyecto de inversión | 2847399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847399.0, modificado:2847399.0}} | CECYTE LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 22-18 13652 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Centro de Linares, 67700 Linares, N.L., México, lon:-99.5687388, lat:24.8590955}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Centro de Linares, 67700 Linares, N.L., México, lon:-99.5687388, lat:24.8590955}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 2847399 | 2847399 | 1810758.12 | 1810758.12 | 1810758.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:63.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387553 | NLE | Proyecto de inversión | 473683.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473683.9, modificado:473683.9}} | A)Construcción de red de agua potable con 312 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 33 tomas domiciliarias, en la calle Progreso de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. |  | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 433563.48 | 473683.9 | 433563.48 | 433563.48 | 430573.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387608 | NLE | Proyecto de inversión | 711341 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711341.0, modificado:711341.0}} | SEC NUM 63 PROFR GERMAN ALMARAZ VILLALOBOS | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 47-18 14057 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.7079024}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.7079024}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 711341 | 711341 | 682646.85 | 682646.85 | 682646.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387617 | NLE | Proyecto de inversión | 226154 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:226154.0, modificado:226154.0}} | SEC LIC SALVADOR GARZA SALINAS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48-18 12482 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 226154 | 226154 | 168262.11 | 168262.11 | 168262.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:74.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387701 | NLE | Proyecto de inversión | 335696.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335696.19, modificado:335696.19}} | D) Introducción de 131 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/112341 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2018-07-09 | 2018-10-26 | 103414.15 | 335696.19 | 103414.15 | 14734.96 | 14633.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387731 | NLE | Adquisición | 942384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942384.0, modificado:942384.0}} | SUMINISTRO DE 10,000 MEDIDORES DIMICILIARIOS TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CON CUERPO SINTETICO, TRANSMISION MAGNETICA, DESIGANACION DEL MEDIDORE N1.5, 2.5 DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18004/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 942384 | 942384 | 942384 | 942384 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388275 | NLE | Proyecto de inversión | 1447042 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1447042.0, modificado:1447042.0}} | PROFR IGNACIO ARAMBULA VILLARREAL | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 61-18 13051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Bustamante, N.L., México, lon:-100.5055369, lat:26.5343082}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Bustamante, N.L., México, lon:-100.5055369, lat:26.5343082}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1447042 | 1447042 | 535382.31 | 535382.31 | 535382.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:36.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301388283 | NLE | Proyecto de inversión | 1002999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1002999.0, modificado:1002999.0}} | SEC LIC ARTURO B DE LA GARZA | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 66-18 14053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 1002999 | 1002999 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510710 | NLE | Proyecto de inversión | 1459713.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1459713.16, modificado:1459713.16}} | PRIM DR BELISARIO DOMINGUEZ, VILLA OLIMPICA 2DO SEC, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-09/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa Olímpica, 67180 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2083444, lat:25.6515042}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1459713.16 | 1459713.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510743 | NLE | Proyecto de inversión | 679327.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679327.42, modificado:679327.42}} | PRIM MIS PRIMERAS LUCES, DOS RIOS, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-10/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Dos Ríos Sector I, 67196 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.158421, lat:25.6794493}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 679327.42 | 679327.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510746 | NLE | Proyecto de inversión | 373562.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:373562.19, modificado:373562.19}} | SEC NO 93 MARIANO ABASOLO, PASEO DE LAS MARGARITAS, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-12/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Paseo Las Margaritas, Juárez, N.L., México, lon:-100.1178171, lat:25.6632595}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 373562.19 | 373562.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510752 | NLE | Proyecto de inversión | 617027.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:617027.28, modificado:617027.28}} | JN GALILEO GALILEI, LA LAGUNA, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-17/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2019-01-17 | 2019-05-26 | 617027.28 | 617027.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510756 | NLE | Proyecto de inversión | 1118486 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1118486.0, modificado:1118486.0}} | SEC EMMA GODOY, URDIALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-21/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Los Urdiales, 64430 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3518947, lat:25.7008859}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 1118486 | 1118486 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510764 | NLE | Proyecto de inversión | 3404465.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3404465.43, modificado:3404465.43}} | CECYTE PESQUERIA, VILLAS REGINA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-27/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 3404465.43 | 3404465.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510772 | NLE | Proyecto de inversión | 831820.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:831820.75, modificado:831820.75}} | JN EZEQUIEL A CHAVEZ, SAN ROBERTO, GALEANA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-35/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carr. San Roberto - Galeana, Nuevo León, México, lon:-100.2269294, lat:24.6846322}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 831820.75 | 831820.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510773 | NLE | Proyecto de inversión | 729038.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729038.41, modificado:729038.41}} | JN DOLORES JIMENEZ Y MURO, JUAREZ, GALEANA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-36/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 729038.41 | 729038.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510774 | NLE | Proyecto de inversión | 719295.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719295.56, modificado:719295.56}} | ESCUELA EDUC PREESCOLAR, LA ROSA, GALEANA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-37/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 719295.56 | 719295.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513713 | NLE | Adquisición | 5042700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5042700.0, modificado:5849532.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA LUBRICADA PARA EL SISTEMA MINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18014/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1546222 | 5849532 | 1546222 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510775 | NLE | Proyecto de inversión | 1045214.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1045214.39, modificado:1045214.39}} | JN FEDERICO CHOPIN, UNION AGROPECUARIA, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-38-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.2999802, lat:25.820115}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1045214.39 | 1045214.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510776 | NLE | Proyecto de inversión | 872121.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:872121.47, modificado:872121.47}} | SEC NUM 1 GRAL BONIFACIO SALINAS LEAL, HIDALGO, HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-68/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4565159, lat:25.9747274}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 872121.47 | 872121.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510781 | NLE | Proyecto de inversión | 895751.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895751.35, modificado:895751.35}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, EL BARRIAL, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-73/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:El Barrial, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.1843333, lat:25.4705097}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 895751.35 | 895751.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510815 | NLE | Proyecto de inversión | 918503.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918503.89, modificado:918503.89}} | JN CONSTITUCION DE 1824, HUALAHUISES, HUALAHUISES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-77/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 918503.89 | 918503.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510828 | NLE | Proyecto de inversión | 1100682.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100682.53, modificado:1100682.53}} | SEC TEC NUM 57 EMILIO PORTES GIL, MIRADOR FOMERREY, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-85/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1100682.53 | 1100682.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510837 | NLE | Proyecto de inversión | 999760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999760.47, modificado:999760.47}} | CENTRO DE ATENCION MULTI PROFR ELVIRA ROCHA G, VALLE DORADO, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-89/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 67350 Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0272259, lat:25.2744189}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 999760.47 | 999760.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510845 | NLE | Proyecto de inversión | 407777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407777.8, modificado:407777.8}} | PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA, ALLENDE, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-90/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 407777.8 | 407777.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510847 | NLE | Proyecto de inversión | 2333400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2333400.0, modificado:2333400.0}} | CENTRO NUM 7 GRAL ZARGOZA, CENTRO, GRAL ZARAGOZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-92/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2019-03-25 | 2019-09-20 | 2333400 | 2333400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510850 | NLE | Proyecto de inversión | 669358.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669358.76, modificado:669358.76}} | PRIM AMADO NERVO, LOS ANGELES, LINARES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-93/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Los Ángeles, N.L., México, lon:-99.8173757, lat:24.9625428}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 669358.76 | 669358.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510854 | NLE | Proyecto de inversión | 659298.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:659298.77, modificado:659298.77}} | ESC SEC TEC 26, LINARES, LINARES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-94/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 659298.77 | 659298.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510882 | NLE | Proyecto de inversión | 4409823.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4409823.83, modificado:4409823.83}} | CECYTE GARCIA, J ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-109/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-03-25 | 2019-09-20 | 4409823.83 | 4409823.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510883 | NLE | Proyecto de inversión | 3536094.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3536094.43, modificado:3536094.43}} | CECYTE GARCIA II, VALLE DE LINCOLN II, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-104/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2019-03-25 | 2019-08-21 | 3536094.43 | 3536094.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510891 | NLE | Proyecto de inversión | 809541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809541.68, modificado:809541.68}} | PRIM FCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-106/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6006544, lat:25.8027624}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 809541.68 | 809541.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401461972 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA ANITA DEL PEÑASCO - 406934 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 406934 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGA DEL TORO - SANTA ANITA DEL PEÑASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO SANTA ANITA DEL PEÑASCO, 67867 SANTA ANITA DEL PEÑASCO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA DE CIENEGA DEL TORO NOS DIR, lon:-100.5257539, lat:25.22164507}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1461972/proyecto_INICIO, 1461972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401458436 | NLE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO REFORMA DE AGUA BLANCA - 402859 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402859 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA NL 61 - REFORMA DE AGUA BALNCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO REFORMA DE AGUA BLANCA, 67850 REFORMA DE AGUA BLANCA (PALO GACHO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA TOMA CARRETERA A, lon:-99.89641484, lat:24.47851582}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 100000 | 99961.34 | 99961.34 | 63421.34 | 63421.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1458436/proyecto_INICIO, 1458436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401460097 | NLE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO PABLILLO - 404742 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 404742 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:CALLE 2 DE ABRIL EJIDO PABLILLO, 67875 PABLILLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CALLE DIAZ ORDAZ BUSCAMOS LA CALLE 2 DE ABRIL ESTE CONTINUAMOS POR 2 1/2 CUADRAS Y NOS ENCONTRAREMOS, lon:-99.99684744, lat:24.58839574}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 200000 | 199922.68 | 199922.68 | 199922.68 | 199922.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1460097/proyecto_INICIO, 1460097/proyecto_FIN, 1460097/proyecto_INICIO, 1460097/proyecto_PROCESO, 1460097/proyecto_FIN, 1460097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510747 | NLE | Proyecto de inversión | 354745.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354745.02, modificado:354745.02}} | SEC GRAL HISTORIADORES DE NL, PRADERAS DE SAN JUAN, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-13/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Praderas de San Juan 1er. Sector, Juárez, N.L., México, lon:-100.0870265, lat:25.6741827}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 354745.02 | 354745.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510763 | NLE | Proyecto de inversión | 263756.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263756.21, modificado:263756.21}} | SEC TEC 110 PROFR LUDOVICO MEZA CANTU, VALLE DE SAN BERNABE, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-26/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 263756.21 | 263756.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510765 | NLE | Proyecto de inversión | 1029127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029127.43, modificado:1029127.43}} | SEC PROFR CLEMENTE CHAPA VILLARREAL, SANTA MARIA LA FLOREÑA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-28/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Santa María la Floreña, N.L., México, lon:-99.8211111, lat:25.7327777}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 1029127.43 | 1029127.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510769 | NLE | Proyecto de inversión | 1291325.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1291325.7, modificado:1291325.7}} | PRIM HERMINIO ALVAREZ, SANDIA EL GRANDE, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-32/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sandia, N.L., México, lon:-100.075, lat:24.1986111}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1291325.7 | 1291325.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510770 | NLE | Proyecto de inversión | 713567.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:713567.25, modificado:713567.25}} | ESC DE EDUCACION PREESCOLAR, PUERTO BAJO, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-33/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Puerto Bajo, N.L., México, lon:-99.8649657, lat:24.2823011}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 713567.25 | 713567.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510777 | NLE | Proyecto de inversión | 728725.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:728725.66, modificado:728725.66}} | JN HECTOR DE LA GARZA FLORES, BENITO JUAREZ, HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-69-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4565159, lat:25.9747274}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 728725.66 | 728725.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510644 | NLE | Proyecto de inversión | 3846747.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846747.95, modificado:3846747.95}} | CECYTE ESCOBEDO, LOS ALTOS, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-04/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Los Altos, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.2901619, lat:25.7959563}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 3846747.95 | 3846747.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401458566 | NLE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SAN PEDRO SOTOLAR - 402996 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402996 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENEGA DEL TORO - SAN PEDRO SOTOLAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO SAN PEDRO SOTOLAR, 67850 SAN PEDRO SOTOLAR, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA AL NORESTE DE CIÉNEGA DEL TORO BUSCAMOS E, lon:-100.44427553, lat:25.10543622}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 200000 | 199922.68 | 199922.68 | 126842.68 | 126842.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1458566/proyecto_INICIO, 1458566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401460199 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LA PAZ - 404859 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 404859 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO LA PAZ, 67864 LA PAZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS POR CARRETERA MÉXICO 57 MATEHU, lon:-100.45861478, lat:24.9531788}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 150000 | 149942.01 | 149942.01 | 95132 | 95132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1460199/proyecto_INICIO, 1460199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401465388 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO - 410670 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 410670 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO Y GRIEGA DE ARRIBA - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO SANTO DOMINGO, 67850 SANTO DOMINGO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS HACIA EL SUROEST, lon:-100.23134601, lat:24.72892154}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1465388/proyecto_INICIO, 1465388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510813 | NLE | Proyecto de inversión | 1093125.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1093125.51, modificado:1093125.51}} | PRIM MEXICO NUEVO, GRAL ZARAGOZA, GRAL ZARAGOZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-76/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 1093125.51 | 1093125.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401458680 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO TANQUESILLOS - 403134 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 403134 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO BOCA DEL REFUGIO - SANTA MARIA DEL SOCORRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO TANQUECILLOS, 67866 TANQUECILLOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DE SAN RAFAEL BUSCAMOS AL SURESTE LA CALLE ZAP, lon:-100.39905936, lat:25.05295598}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 150000 | 149942.01 | 149942.01 | 95132 | 95132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1458680/proyecto_INICIO, 1458680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510836 | NLE | Proyecto de inversión | 1292709.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292709.08, modificado:1292709.08}} | SEC GRAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, BUENA VISTA, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-88/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Buena Vista, 67350 Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0045054, lat:25.2682727}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 1292709.08 | 1292709.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510886 | NLE | Proyecto de inversión | 1438914.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438914.43, modificado:1438914.43}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-105/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 66005 García, N.L., México, lon:-100.5904518, lat:25.7994918}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1438914.43 | 1438914.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510898 | NLE | Proyecto de inversión | 1123792.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1123792.99, modificado:1123792.99}} | SEC PROFR JUAN GUZMAN CABELLO, SANTA MARTHA, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-39/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Santa Martha, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.386989, lat:25.802194}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1123792.99 | 1123792.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510899 | NLE | Proyecto de inversión | 1248315.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1248315.76, modificado:1248315.76}} | JN SALVADOR ZUBIRAM ANCHONDO, ALIANZA REAL, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-40/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1248315.76 | 1248315.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510901 | NLE | Proyecto de inversión | 731597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:731597.36, modificado:731597.36}} | PRIM JOSE ANGEL NAVAR HERNANDEZ, LA LUZ, ITURBIDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-41/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 731597.36 | 731597.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510911 | NLE | Proyecto de inversión | 1133500.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1133500.57, modificado:1133500.57}} | JN PROFRA CONSUELO ROSAS RECIO, FRACC SAN ANTONIO , JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-45/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1133500.57 | 1133500.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510914 | NLE | Proyecto de inversión | 1244093.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244093.25, modificado:1244093.25}} | PRIM AMBROSIO GARZA SALINAS, SAN PEDRO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-46/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1244093.25 | 1244093.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510917 | NLE | Proyecto de inversión | 319831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319831.77, modificado:319831.77}} | SEC PROF ASTOLFO MALDONADO LEAL, LA CIUDADELA, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-47/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 319831.77 | 319831.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510950 | NLE | Proyecto de inversión | 719765.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719765.42, modificado:719765.42}} | PRIM LUIS ELIZONDO, JERONIMO TREVIÑO, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-63/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 719765.42 | 719765.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514573 | NLE | Proyecto de inversión | 2090967.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090967.06, modificado:2090967.06}} | construccion de pavimentacion asfaltica calle Antonio L. Rodriguez | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos, N.L. | PR4 R23 OP 02/18-IR A | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.81945992, lat:25.16338662}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 2090805.11 | 2090805.11 | 2090805.11 | 2090805.11 | 2090805.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-02/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2090805.11, importe_modificado:2090805.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514573/proyecto_PROCESO, 1514573/proyecto_INICIO, 1514573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401465714 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LOS ADOBES - 411078 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 411078 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN ROBERTO - LA PAZ KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO LOS ADOBES, 67864 LOS ADOBES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DE SAN RAFAEL CONTINUAMOS POR CARRETERA MÉXICO 57- SALTILLO MATEHUALA POR , lon:-100.52750825, lat:24.9576859}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.66 | 31710.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1465714/proyecto_INICIO, 1465714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401459284 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TAPIAS - 403886 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 403886 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO GALEANA - LA Y DE ARRIBA KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO TAPIAS, 67850 TAPIAS (EL CHAPARRAL), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA DE GALEANA TOMAMOS LA CARRETERA A 18 DE MARZO SUR HACIA LA Y D, lon:-100.02416432, lat:24.74314169}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1459284/proyecto_INICIO, 1459284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401457984 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA CASITA - 402272 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402272 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - AQUILES SERDAN LA HEDIONDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO LA CASITA, 67860 LA CASITA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS EL CAMINO HACIA LA HEDIONDILLA CONTIN, lon:-100.74326733, lat:25.01659808}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1457984/proyecto_INICIO, 1457984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515673 | NLE | Proyecto de inversión | 1301142.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301142.1, modificado:1301142.1}} | ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRONQUES DE ACCESO AL MUNICIPIO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E9-2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Gral. Garza Ayala SN-S GAS DEL NORESTE, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.62582588, lat:26.07112387}} | 2018-11-17 | 2018-12-31 | 1301142.1 | 1301142.1 | 1301142.1 | 1301142.1 | 1301142.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E9-2018, contratista:ANDROTECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:1301142.1, importe_modificado:1301142.1}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:3.0}} | {1515673/proyecto_FIN, 1515673/proyecto_PROCESO, 1515673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401456703 | NLE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CATARINO RODRIGUEZ EL POTOSI - 400779 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 400779 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:90, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO EL POTOSÍ, 67850 CATARINO RODRÍGUEZ (EL POTOSÍ), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HIDALGO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A CATARINO RODRIGUEZ POTOSÍ HASTA ENCONTRAR CALLE MADERO GIRAMOS A L, lon:-100.32220073, lat:24.84324166}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 700000 | 699729.38 | 699729.38 | 443949.31 | 443949.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1456703/proyecto_INICIO, 1456703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515547 | NLE | Proyecto de inversión | 15450002 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5450002E7, modificado:1.5450002E7}} | FASSA 2019 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | 1 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232541, lat:25.6710564}} | 2019-04-13 | 2019-12-31 | 15450002 | 15450002 | 5964015.18 | 5964015.18 | 5862832.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515052 | NLE | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2019 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León |  | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza SN-S MUSEO, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31084061, lat:25.66615905}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401455734 | NLE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL ERIAL - 399631 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 399631 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO EL HERIAL, 67860 EL ERIAL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 19 DE ENERO Y CALLE , CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL ERIAL TOMAMOS LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA ENCONTRARNOS LA CALL, lon:-100.68593729, lat:25.00124416}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 300000 | 299884.02 | 299884.02 | 190264 | 190264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1455734/proyecto_INICIO, 1455734/proyecto_PROCESO, 1455734/proyecto_INICIO, 1455734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401458192 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES - 402534 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402534 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE RAICES - SAN PABLO DE RAICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALZADA , VEREDA DE SAN JOSE DE RAÍCES BUSCAMOS LA , lon:-100.13205586, lat:24.55472087}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 150000 | 149942.01 | 149942.01 | 95132.01 | 95132.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1458192/proyecto_INICIO, 1458192/proyecto_PROCESO, 1458192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401460001 | NLE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SAN MARCOS - 404625 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 404625 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:147, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO GALEANA - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA SAN MARCOS, 67878 SAN MARCOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE GALEANA TOMAMOS LA CARRETERA 18 DE MARZO SUR HACIA ENTRO, lon:-100.07845964, lat:24.70184351}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 100000 | 99961.34 | 99961.34 | 63421.34 | 63421.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1460001/proyecto_INICIO, 1460001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510702 | NLE | Proyecto de inversión | 1018520.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1018520.75, modificado:1018520.75}} | SEC JAIME TORRES BODET, GRAL TERAN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPD-06/18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1018520.75 | 1018520.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510760 | NLE | Proyecto de inversión | 914025.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914025.48, modificado:914025.48}} | SEC PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPAÑOL, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-24/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Jardín Español, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2803447, lat:25.6620883}} | 2019-01-17 | 2019-04-01 | 914025.48 | 914025.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401458338 | NLE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA MARÍA DE RAMOS - 402745 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402745 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARIA DE RAMOS, 67864 SANTA MARÍA DE RAMOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL NOS DIRIGIMOS AL OESTE POR CALLE HIDALGO 6.5 KM. GIRAMOS A LA IZQUIERDA POR CAMINO PAVIMENTADO HA, lon:-100.62102485, lat:24.98644975}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 100000 | 99961.34 | 99961.34 | 63421.34 | 63421.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1458338/proyecto_INICIO, 1458338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513720 | NLE | Adquisición | 7614940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7614940.0, modificado:8833330.4}} | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBUNA LUBRICADA PARA EL SISTEMA BUENOS AIRES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18015/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 8833330.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513723 | NLE | Adquisición | 3538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538000.0, modificado:3538000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ARRANCADORES SUAVE DE ESTADO SOLIDO DIGITAL 450 VCA, PARA MOTOR DE 350 HP MONTADO EN GABINETE AUTROPORTADO NEMA 12 CALIBRE 14 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 600 VCA CON DESCONEXION EXTERNA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18022/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 3538000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510771 | NLE | Proyecto de inversión | 2289316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2289316.39, modificado:2289316.39}} | TEC TERMINAL 3 PRFR JOSE JULIAN SOTO, CENTRO, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-34/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Centro de Aramberri, 67940 Aramberri, N.L., México, lon:-99.8187707, lat:24.1013736}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 2289316.39 | 2289316.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510778 | NLE | Proyecto de inversión | 684135.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684135.55, modificado:684135.55}} | PRIM JOSE ALATORRE GAMEZ, REVOLUCION, HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-70-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Revolucion, 65600 Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4533596, lat:25.9724257}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 684135.55 | 684135.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510826 | NLE | Proyecto de inversión | 1591741.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1591741.35, modificado:1591741.35}} | SEC GRAL JUAN IGNACIO RAMON, CELESTINO GASCA, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-84/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Celestino Gasca, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.31962, lat:25.7719238}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1591741.35 | 1591741.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510925 | NLE | Proyecto de inversión | 1178693.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178693.47, modificado:1178693.47}} | SEC SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DEMARCACION B , MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-50/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 1178693.47 | 1178693.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514235 | NLE | Adquisición | 18772140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.877214056E7, modificado:1.877214056E7}} | Adquisición de Sticks lubricadores para ruedas del material rodante del STC Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5948.0, meta_modificada:5948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Estación Talleres, San Bernabé, Monterrey, N.L., México, lon:-100.36748886, lat:25.75871575}} | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 18772140.56 | 2626177.06 | 1262743.88 | 1262743.88 | 1262743.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N OC 34630, contratista:Lumietri de México, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:2626177.06, importe_modificado:2626177.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1514235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513818 | NLE | Adquisición | 957748.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957748.2, modificado:957748.2}} | SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE BOBMEO AUTORIZADOS PARA EL MPIO. DE GALEANA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 957748.2 | 957748.2 | 957748.2 | 957748.2 | 416016.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510933 | NLE | Proyecto de inversión | 1077813.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1077813.51, modificado:1077813.51}} | ESC SEC TEC 28 , FOME 4, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-54/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Mujeres Ilustres, 66635 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2631672, lat:25.7624092}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 1077813.51 | 1077813.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510935 | NLE | Proyecto de inversión | 879515.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:879515.18, modificado:879515.18}} | ESC SEC TEC 35 , FOME 11, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-55/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Prados del Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2705286, lat:25.7256871}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 879515.18 | 879515.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510956 | NLE | Proyecto de inversión | 1528545.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1528545.07, modificado:1528545.07}} | SEC NUM 124 JORGE RANGEL GUERRA, RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-66/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av. de los Ruiseñores, Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.1593099, lat:25.9750998}} | 2019-01-25 | 2019-05-14 | 1528545.07 | 1528545.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401455038 | NLE | Proyecto de inversión | 3644176.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644176.95, modificado:3643569.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA HACIA EL EJIDO SANTA CRUZ - 398961 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 398961 | S | 109 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 67850 SANTA CRUZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO PUENTE DE DIOS Y VEREDA , VEREDA DE LA CABECERA MUNICIPAL BUSCAMOS LA SALIDA HACIA STA. CRUZ , lon:-100.09347144, lat:24.85458585}} | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 3643569.28 | 3643569.28 | 3643569.28 | 3643569.28 | 3643569.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-18-UB/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3643569.28, importe_modificado:3643569.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1455038/proyecto_PROCESO, 1455038/proyecto_FIN, 1455038/proyecto_INICIO, 1455038/proyecto_PROCESO, 1455038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401457299 | NLE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO NAVIDAD - 401479 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 401479 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - NAVIDAD KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO NAVIDAD, 67860 NAVIDAD, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA 57 Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL CONTINUAMOS POR CARRETERA FEDERAL 57 MATEHUALA-SALTILLO POR 7 , lon:-100.60075441, lat:25.06747686}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 600000 | 599768.04 | 599768.04 | 526687.98 | 526687.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1457299/proyecto_INICIO, 1457299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401458794 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA - 403269 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 403269 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ORITO - SAN JOSE DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 67857 SAN JOSÉ DE LA JOYA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DE LA CABECERA BUSCAMOS EL CAMINO HACIA 18 DE M, lon:-100.27159571, lat:24.90041654}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 150000 | 149942.01 | 149942.01 | 95132 | 95132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1458794/proyecto_INICIO, 1458794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101511408 | NLE | Proyecto de inversión | 164120064.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.641200648E8, modificado:1.641200648E8}} | Equipamiento Fasp 2019 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5533147 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4721.0, meta_modificada:4721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2922189, lat:25.675103}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 49236017.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401460835 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN UN CUARTO DORMITORIO EN LA ESMERALDA - 405548 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 405548 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CIÉNEGA DEL TORO - LA ESMERALDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 0 EJIDO LA NUEVA ESMERALDA NUEVO POBLADO DE LA ESMERALDA, 67850 LA NUEVA ESMERALDA (NUEVO POBLADO DE LA ESMERALDA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALL, lon:-100.47635493, lat:25.18243284}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.67 | 31710.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1460835/proyecto_INICIO, 1460835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401453287 | NLE | Proyecto de inversión | 2496610.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496610.23, modificado:2495305.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO SAN JOSE DE RAÍCES SEGUNDO SECTOR - 396606 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 396606 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN JOSE DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE , CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO RAÍCES TOMAMOS LA CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA DERECHA Y CONTINUA, lon:-100.24488906, lat:24.57067352}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 2495305.99 | 2495305.99 | 2495305.99 | 2495305.99 | 2495305.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-21-SG/2018, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2495305.97, importe_modificado:2495305.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1453287/proyecto_PROCESO, 1453287/proyecto_INICIO, 1453287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401457665 | NLE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE DE RAÍCES - 401871 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 401871 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JOSE DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GALEANA DE LA ENTRADA A SAN JOSE DE RAÍCES GIRAMOS A LA IZQUIERDA EN CONSTITUC, lon:-100.23711637, lat:24.56938876}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 800000 | 799690.72 | 799690.72 | 598720.56 | 598720.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1457665/proyecto_INICIO, 1457665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515126 | NLE | Proyecto de inversión | 1980418.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980418.46, modificado:1980337.87}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE EUFEMIO ZAPATA SALAZAR | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Eufemio Zapata Salazar 69, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82855797, lat:25.18136943}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1980337.87 | 1980337.87 | 1980337.87 | 1980337.87 | 1980337.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PDR3-R23-OP-01/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S..A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1980418.46, importe_modificado:1980337.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515126/proyecto_INICIO, 1515126/proyecto_FIN, 1515126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513700 | NLE | Adquisición | 6439518.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6439518.65, modificado:6439518.65}} | SUMINISTRO DE 2 UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS MANUFACTURADA PARA DETECCIÓN Y VIDEO INSPECCIÓN DE FUGAS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2018 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18008/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 0 | 6439518.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510645 | NLE | Proyecto de inversión | 967750.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:967750.57, modificado:967750.57}} | PRIM JOSE MARIA MORELOS, MONTERREY INFONAVIT, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-05/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 967750.57 | 967750.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513739 | NLE | Adquisición | 875109.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875109.8, modificado:875109.8}} | SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MPIO DE ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 875109.8 | 875109.8 | 875109.8 | 875109.8 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513761 | NLE | Adquisición | 2291168.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291168.2, modificado:2291168.2}} | SUMINISTRO DE 7 EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL MPIO. DE ANAHUAC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2291168.2 | 2291168.2 | 2291168.2 | 2291168.2 | 1346267 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516369 | NLE | Proyecto de inversión | 2098309.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098309.04, modificado:2098309.04}} | UNIFORMES | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 05-2019 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3246841, lat:25.6454331}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101512923 | NLE | Proyecto de inversión | 665355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:665355.04, modificado:665355.04}} | JN DR HENRI DUNANT, SAN JUAN DEL PRADO, GALEANA OPF 68-18 OT 12846 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 68-18 OT12846 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Juan del Prado, N.L., México, lon:-100.719605, lat:25.067165}} | 2018-09-24 | 2019-01-06 | 665355.04 | 665355.04 | 650668.7 | 650668.7 | 650668.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510703 | NLE | Proyecto de inversión | 636984.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636984.51, modificado:636984.51}} | JN ENRIQUE C LIVAS V, EL LLANO, GRAL TERAN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-07/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:El Llano, N.L., México, lon:-99.7333333, lat:25.2319444}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 636984.51 | 636984.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510762 | NLE | Proyecto de inversión | 773420.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:773420.22, modificado:773420.22}} | PRIM ISAAC ALVARADO GARCIA, TIERRA PROPIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-25/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3799691, lat:25.7939262}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 773420.22 | 773420.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510780 | NLE | Proyecto de inversión | 774641.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774641.31, modificado:774641.31}} | PREESCOLAR COMUNITARIO, CIENEGUILLAS, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-72/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cieneguillas, N.L., México, lon:-99.8747222, lat:25.2397222}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 774641.31 | 774641.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510830 | NLE | Proyecto de inversión | 317620.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:317620.73, modificado:317620.73}} | SEC TEC NUM 37 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, MONTERREY INFONAVIT, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-86/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 317620.73 | 317620.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510833 | NLE | Proyecto de inversión | 267996.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:267996.68, modificado:267996.68}} | CONALEP 289 DR CARLOS CANSECO GZZ, VILLA SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-87/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1566705, lat:25.7362702}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 267996.68 | 267996.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513263 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4969457.09}} | Construcción de 07 macro circuitos para la modulación y regulación de presiones, la reducción de pérdidas por fugas y fatigas en las tuberías que forman parte del Plan Hídrico, incluyen: suministro e instalación de 7 válvulas moduladoras y reguladoras de presión de 6¿, 8¿, 10" y 12¿ de diámetro para una presión de 150 lbs/pulg2., construcción de 7 cajas registro para alojar válvulas y piezas especiales para eficientar la operación de las redes de distribución primaria y secundaria. En la zona metropolitana de Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11301 | N | 0 | 0 | 195784 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3280214, lat:25.6726214}} | 2018-12-29 | 2019-03-29 | 3810857.08 | 4969457.09 | 3810857.08 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401466170 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA TRINIDAD EL CEDRITO - 411612 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 411612 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:363, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - LA PAZ KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO LA TRINIDAD, 67864 LA TRINIDAD (EL CEDRITO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS HACIA EL SU, lon:-100.40327191, lat:24.90349692}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.66 | 31710.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1466170/proyecto_INICIO, 1466170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515938 | NLE | Proyecto de inversión | 6570440.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6570440.9, modificado:6570440.9}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | LO-819011943-E4-2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Gral. Calles 735, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.61544037, lat:26.07796606}} | 2018-06-28 | 2018-08-26 | 6570440.77 | 6570440.77 | 6570440.77 | 6570440.77 | 6570440.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819011943-E4-2018, contratista:CONSTRUCCIONES GARCIA, GARZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:6570440.9, importe_modificado:6570440.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1515938/proyecto_PROCESO, 1515938/proyecto_INICIO, 1515938/proyecto_FIN, 1515938/proyecto_PROCESO, 1515938/proyecto_FIN, 1515938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401473658 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA MESA DE SAN LUCAS - 419969 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 419969 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO GALEANA - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO LA MESA DE SAN LUCAS, 67857 SAN LUCAS (LA MESA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA DE LA CABECERA TOMAMOS LA SALIDA HACIA SAN LUCAS CO, lon:-100.15413203, lat:24.94286087}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1473658/proyecto_INICIO, 1473658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401453549 | NLE | Proyecto de inversión | 296489.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296489.54, modificado:296489.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO PUERTO MEXICO - 396997 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 396997 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:CALLE PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO PUERTO MÉXICO, 67860 PUERTO MÉXICO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL CONTINUAMOS HASTA LLEGAR A LA CALLE PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS Y NOS ENCON, lon:-100.71302484, lat:25.17972496}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 293661.86 | 293661.86 | 293661.86 | 293661.86 | 293661.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-24-SJ/2018, contratista:RAMON VILLANUEVA SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:296365.09, importe_modificado:296365.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1453549/proyecto_INICIO, 1453549/proyecto_FIN, 1453549/proyecto_PROCESO, 1453549/proyecto_FIN, 1453549/proyecto_PROCESO, 1453549/proyecto_INICIO, 1453549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401453593 | NLE | Proyecto de inversión | 1290264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290264.57, modificado:1475576.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN EL EJIDO SAN JOAQUIN - 397070 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 397070 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN JOAQUÍN, 67864 SAN JOAQUÍN, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS POR CARRETERA 57 MAT, lon:-100.5009309, lat:24.9901171}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 1475576.82 | 1475576.82 | 1475576.82 | 1475576.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-25-SJ/2018, contratista:IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1289645.57, importe_modificado:1289645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1453593/proyecto_INICIO, 1453593/proyecto_FIN, 1453593/proyecto_PROCESO, 1453593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513821 | NLE | Adquisición | 772496.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772496.2, modificado:772496.2}} | SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE BOBMEO AUTORIZADOS PARA EL MPIO. DE LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 772496.2 | 772496.2 | 772496.2 | 772496.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513839 | NLE | Adquisición | 705865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705865.8, modificado:705865.8}} | SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO AURIAZADOS PARA EL MPIO. DE SABINAS HIDALGO, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 342327.6 | 705865.8 | 342327.6 | 342327.6 | 342327.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401455558 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO DIECIOCHO DE MARZO - 399485 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 399485 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS - EL ORITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO 18 DE MARZO, 67856 DIECIOCHO DE MARZO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE , VEREDA DE SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS C, lon:-100.18121467, lat:24.89167007}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 49980.67 | 31710.67 | 31710.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1455558/proyecto_INICIO, 1455558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510864 | NLE | Proyecto de inversión | 2507803.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2507803.08, modificado:2507803.08}} | ESC COMERCIAL OFICIAL FCO I MADERO, CENTRO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-97/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 2507803.08 | 2507803.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510947 | NLE | Proyecto de inversión | 725862.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725862.51, modificado:725862.51}} | PRIM PROFR ENEDELIA GARCIA GARZA, LOS EBANOS 11 SEC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-61/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Los Ebanos, Sin Nombre de Col 20, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3181762, lat:25.7355302}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 725862.51 | 725862.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510952 | NLE | Proyecto de inversión | 4109125.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4109125.22, modificado:4109125.22}} | EXTENSION DR GONZALEZ, CENTRO, DR GONZALEZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-64/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Dr González, N.L., México, lon:-99.9425681, lat:25.8588845}} | 2019-01-15 | 2019-07-13 | 4109125.22 | 4109125.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401459085 | NLE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SAN RAFAEL - 403654 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 403654 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE MADERO EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLON Y CALLE , CALLE CUAUHTEMOC POR LA CALLE COLON O JUAREZ PODEMOS LLEGAR A LA CALLE MADERO QUE ES DONDE SE UBICA LA OBRA, lon:-100.55180948, lat:25.03070744}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 299884.02 | 190264 | 190264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1459085/proyecto_INICIO, 1459085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101514583 | NLE | Proyecto de inversión | 947875.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947875.29, modificado:947875.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JOSE VASCONCELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.81988907, lat:25.16408579}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 876430.17 | 876430.17 | 876430.17 | 876430.17 | 876430.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-02/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L., monto:947053.22, importe_modificado:876430.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514583/proyecto_PROCESO, 1514583/proyecto_INICIO, 1514583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101511437 | NLE | Proyecto de inversión | 19530400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95304E7, modificado:1.95304E7}} | Infraestructura Para Complejo Penitenciario Escobedo Nl Y Centro-Reinsercion Social Femenil Etapa 2 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5533144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.75, meta_modificada:36.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2922189, lat:25.675103}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5859120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401459192 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN JUAN DEL PRADO - 403773 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 403773 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ERIAL - SAN JUAN DEL PRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL PRADO, 67860 SAN JUAN DEL PRADO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA AL OESTE DE SAN RAFAEL BUSCAMOS LA CALLE HIDALGO H, lon:-100.71585215, lat:25.06771154}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 49980.67 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1459192/proyecto_INICIO, 1459192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401461115 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA CONCHA - 405944 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 405944 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LA HEDIONDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO LA CONCHA, 67850 LA CONCHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE NOS DIRIGIMOS POR CALLE HIDALGO QUE ESTA AL OESTE DE SAN RAFAEL POR 7.5 KM , lon:-100.62768405, lat:25.01675103}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 31710.65 | 31710.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1461115/proyecto_INICIO, 1461115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513479 | NLE | Proyecto de inversión | 1495620.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495620.7, modificado:1495620.7}} | Construcción de línea de drenaje sanitario con 1,320 m.l. de tubería de policloruro de vinilo (P.V.C.) pared sólida serie 20 según norma NMX-E-215/1-SCFI-2003 de 12¿Ø. En el Centro de Readaptación Social (CERESO) carretera Salinas Victoria en el municipio de Apodaca, N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11321 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Entronque Laredo-Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2572084, lat:25.857517}} | 2019-01-14 | 2019-03-30 | 911020.91 | 1495620.7 | 911020.91 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401459255 | NLE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA CLARA DE GONZALEZ - 403844 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 403844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CLARA DE GONZALEZ, 67878 SANTA CLARA DE GONZÁLEZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA ENTRADA AL EJIDO SANTA CLARA TOMAMOS LA CALLE PRINCIPAL CONTINUAMOS POR ESTA 800 METROS Y NOS ENCON, lon:-100.03853399, lat:24.65667452}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 49980.67 | 49980.67 | 49980.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1459255/proyecto_INICIO, 1459255/proyecto_PROCESO, 1459255/proyecto_FIN, 1459255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401453393 | NLE | Proyecto de inversión | 1446531.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446531.94, modificado:1417113.47}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO SAN ROBERTO PRIMER SECTOR - 396775 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 396775 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ROBERTO, 67855 SAN ROBERTO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CARRETERA MEXICO 57, CALLE AL LLEGAR AL EJIDO SAN ROBERTO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO 57 MATEHUALA-SALTILLO NOS ENCONTRAREMOS EL INICIO DE LA OBR, lon:-100.30425209, lat:24.70728022}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 1417113.47 | 1417113.47 | 1417113.47 | 1417113.47 | 1417113.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-22-SG/2018, contratista:PABLO LUNA OVIEDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1417113.45, importe_modificado:1417113.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:786.0}} | {1453393/proyecto_FIN, 1453393/proyecto_PROCESO, 1453393/proyecto_FIN, 1453393/proyecto_INICIO, 1453393/proyecto_FIN, 1453393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401460701 | NLE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LOS LLANITOS - 405393 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 405393 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO GALEANA - LA MESA DE SAN LUCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 EJIDO LOS LLANITOS, 67857 LOS LLANITOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA HACIA LA MESA DE, lon:-100.16900903, lat:24.94463492}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 95132.01 | 95132.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.3}} | {1460701/proyecto_INICIO, 1460701/proyecto_PROCESO, 1460701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401461649 | NLE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA - 406603 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 406603 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTÍN DE LEÓN, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA COLONIA MARTÍN DE LEÓN, lon:-100.08455155, lat:24.81555505}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 250000 | 249903.35 | 249903.35 | 249903.35 | 249903.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1461649/proyecto_INICIO, 1461649/proyecto_PROCESO, 1461649/proyecto_INICIO, 1461649/proyecto_PROCESO, 1461649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401453466 | NLE | Proyecto de inversión | 1328142.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328142.11, modificado:1328142.11}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 396869 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 396869 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DURANGO COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE , CAMINO SALIDA A SAN LUCAS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE CASTELAR NORTE CONTINUAMOS POR E, lon:-100.08050097, lat:24.83345192}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 906469.34 | 906469.34 | 906469.34 | 906469.34 | 901330.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-23-SG/2018, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:901330.53, importe_modificado:901330.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1453466/proyecto_INICIO, 1453466/proyecto_FIN, 1453466/proyecto_PROCESO, 1453466/proyecto_FIN, 1453466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101512920 | NLE | Proyecto de inversión | 703741.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703741.69, modificado:703741.69}} | PRIM CRISTOBAL COLON, TRONCOLNAL GRAL TERAN OPE 121-18 OT 12812 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 121-18 OT 12812 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 703741.69 | 703741.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513695 | NLE | Adquisición | 41986166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1986166E7, modificado:3.443549742E7}} | SUMINISTRO DE 6,492 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 1,219 MM (48") DE DIAMETRO, 12.7 MM (1/2") ESPESOR, EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18013/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3400744, lat:25.6740176}} | 2019-04-15 | 2019-04-20 | 0 | 34435497.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513831 | NLE | Adquisición | 592383 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592383.0, modificado:592383.0}} | SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE BOMEO AUTORIZADOS PARA EL MPIO. DE MONTEMORELOS, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/27 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 592383 | 592383 | 592383 | 592383 | 203858.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514038 | NLE | Adquisición | 18772140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.877214056E7, modificado:1.877214056E7}} | Adquisición de ruedas para material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Av. Aztlán 8968, San Bernabé ÌII Sector, 64104 Monterrey, N.L., México, lon:-100.36671638, lat:25.75819396}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 18772140.56 | 11946138.39 | 5732041.07 | 5732041.07 | 5732041.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N OC 34631, contratista:Comercializadora Internacional en Texcoco, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1.194613839E7, importe_modificado:1.194613839E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1514038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516218 | NLE | Proyecto de inversión | 222840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222840.0, modificado:222840.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 02-2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3246841, lat:25.6454331}} | 2019-04-29 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516362 | NLE | Proyecto de inversión | 2366000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366000.0, modificado:2366000.0}} | CHALECOS BALISTICOS | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 04-2019 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3246841, lat:25.6454331}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510920 | NLE | Proyecto de inversión | 814554.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:814554.44, modificado:814554.44}} | ESC SEC TEC 36, LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-48/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 814554.44 | 814554.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510930 | NLE | Proyecto de inversión | 626779.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:626779.76, modificado:626779.76}} | JN JOAQUIN GARZA LEAL, LA ESPERANZA, SABINAS HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-52/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 626779.76 | 626779.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101510958 | NLE | Proyecto de inversión | 1579703.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1579703.02, modificado:1579703.02}} | SEC AQUILES SERDAN, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-67/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2019-01-25 | 2019-05-14 | 1579703.02 | 1579703.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498507 | NLE | Proyecto de inversión | 677927.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677927.73, modificado:677927.73}} | PRIMARIA LEYES DE REFORMA 104 18 12947 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 677927.73 | 677927.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498523 | NLE | Proyecto de inversión | 295702.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:295702.9, modificado:295702.9}} | SECUNDARIA TÉCNICA JUAN ALDAMA 105 18 12325 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 295702.9 | 295702.9 | 294526.81 | 294526.81 | 294526.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498597 | NLE | Proyecto de inversión | 304673.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304673.54, modificado:304673.54}} | SEC N° 94 SANTOS DEGOLLADO SANCHEZ 109 18 12384 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 304673.54 | 304673.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101510948 | NLE | Proyecto de inversión | 453367.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:453367.57, modificado:453367.57}} | PRIM LUIS ELIZONDO, APODACA, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-62/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 453367.57 | 453367.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513157 | NLE | Proyecto de inversión | 4890305.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4890305.44, modificado:4890305.44}} | Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,367 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. (TRAMO COMPRNDIDO ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO K-10 Y EL POZO EL DESIERTO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/2131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}} | 2019-01-14 | 2019-04-29 | 0 | 4890305.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498788 | NLE | Proyecto de inversión | 1204851.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1204851.76, modificado:1255584.08}} | PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES 117 18 12899 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1255584.08 | 1255584.08 | 1251632.05 | 1251632.05 | 1251632.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497649 | NLE | Proyecto de inversión | 400248 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400248.0, modificado:400248.0}} | JN PROFRA ELENA CONCEPCION MANCILLAS OPE 84-18 11987 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 11987 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-10-22 | 2019-02-03 | 400248 | 400248 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497974 | NLE | Proyecto de inversión | 870131.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870131.36, modificado:870131.36}} | JN PROFRA MICAELA HDZ, EL FRAILE OPF 93-18 12772 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12772 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 870131.36 | 870131.36 | 278727.39 | 278727.39 | 278727.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498940 | NLE | Proyecto de inversión | 24577460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.457746099E7, modificado:2.457746099E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO NUEVO LEON, GUADALUPE OPF 173-18 13697 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-12-03 | 2019-09-28 | 24577460.99 | 24577460.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513726 | NLE | Adquisición | 4489988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4489988.8, modificado:4489988.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO DE UN GASTO DE 3170 GPM ( Q=200 LPS) , UNA CARGA DE DINAMICA CDT=360 FTDE (110 MTS) EFICIENCIA MÍNIMA 82%, INCL. MOTOR COMPUESTO POR BOMBA Y MOTOR CADA UNO, EN EL AREA METROPOLITANA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18023/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4489988.8 | 4489988.8 | 4489988.8 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401497697 | NLE | Proyecto de inversión | 299633.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299633.05, modificado:299633.05}} | SEC TEC 82 MANUEL RDZ OPE 86-18 12508 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12508 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 299633.05 | 299633.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497895 | NLE | Proyecto de inversión | 988034.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988034.11, modificado:988034.11}} | ESCUELA NORMAL MIGUEL F MARTINEZ CENTRO OPF 78-18 14051 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 14051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 988034.11 | 988034.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498837 | NLE | Proyecto de inversión | 652814.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:652814.19, modificado:652814.19}} | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 119 18 12980 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 652814.19 | 652814.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498919 | NLE | Proyecto de inversión | 4195650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4195650.4, modificado:4195650.4}} | COLEGIO CECYTE EXTENSION CERRALVO, OPF 171-18 14126 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA D ENUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}} | 2018-11-19 | 2019-03-28 | 4195650.4 | 4195650.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498968 | NLE | Proyecto de inversión | 1799393.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1799393.68, modificado:1799393.68}} | SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 123 12165 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1799393.68 | 1799393.68 | 501675.45 | 501675.45 | 501675.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500868 | NLE | Proyecto de inversión | 316292.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316292.17, modificado:316292.17}} | SEC PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPAÑOL OPF 149-18 12636 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12636 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 316292.17 | 316292.17 | 172759.95 | 172759.95 | 172759.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500935 | NLE | Proyecto de inversión | 1056121.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1056121.97, modificado:1143953.8}} | SEC NO 11 PEDRO MARIA ANAYA, BUROCRATAS OPF 151-18 12648 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12648 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1143953.8 | 1143953.8 | 1044355.02 | 1044355.02 | 1044355.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500963 | NLE | Proyecto de inversión | 315614.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:315614.38, modificado:291568.52}} | SEC PROFR JUAN GARZA GARZA, VALLE VERDE OPF 153-18 12491 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12491 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 291568.52 | 291568.52 | 199136.68 | 199136.68 | 199136.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500978 | NLE | Proyecto de inversión | 299705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299705.24, modificado:286886.01}} | SEC FRANCISCO I MADERO, BERNARDO REYES OPF 154-18 12409 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12409 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 286886.01 | 286886.01 | 241170.46 | 241170.46 | 241170.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497841 | NLE | Proyecto de inversión | 546962.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546962.01, modificado:546962.01}} | PRIM ALONSO DE LEON BARRIO DEL PRADO OPF 81-18 14040 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 14040 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-07 | 546962.01 | 546962.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498652 | NLE | Proyecto de inversión | 752606.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:752606.82, modificado:803571.37}} | SEC PROFR LAURO AGUIRRE ESPINOZA OPF 163/18 12320 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 803571.37 | 803571.37 | 689705.56 | 689705.56 | 689705.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498676 | NLE | Proyecto de inversión | 316398.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316398.8, modificado:316398.8}} | SEC MARGARITA MAZA DE JUAREZ, OPF 164/18 12582 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 316398.8 | 316398.8 | 305917.91 | 305917.91 | 305917.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497855 | NLE | Proyecto de inversión | 3482646.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3482646.26, modificado:3482646.26}} | CONALEP 254 ING ADRIAN SADA TREVIÑO OPF 80-18 12370 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12370 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 3482646.26 | 3482646.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497916 | NLE | Proyecto de inversión | 387409.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:387409.75, modificado:387409.75}} | PRIM PROFR ALBERTO JAUREGUI LOPEZ , LA PRIMAVERA OPF 77-18 14047 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 14047 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 387409.75 | 387409.75 | 262709.43 | 262709.43 | 262709.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498714 | NLE | Proyecto de inversión | 1954992.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1954992.31, modificado:2012179.45}} | SEC NUEVO REINO DE LEON 113 18 12148 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2012179.45 | 2012179.45 | 1545562.05 | 1545562.05 | 1545562.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498717 | NLE | Proyecto de inversión | 1112855.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112855.6, modificado:1112855.6}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SERTOMA, OPF 166/18 12459 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1112855.6 | 1112855.6 | 887242.97 | 887242.97 | 887242.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498731 | NLE | Proyecto de inversión | 885045.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:885045.44, modificado:860797.44}} | SEC. TEC NUM 87 MARIANO ARISTA 114 18 12447 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 860797.44 | 860797.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498747 | NLE | Proyecto de inversión | 300303.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300303.28, modificado:300303.28}} | SEC MANUEL GONZALEZ RANGEL, OPF 167-18 12501 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 300303.28 | 300303.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497958 | NLE | Proyecto de inversión | 929229.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:929229.66, modificado:929229.66}} | PRIM CLUB DE LEONES 1° LAS PALMAS OPF 92-18 12724 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12724 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 929229.66 | 929229.66 | 675566.19 | 675566.19 | 675566.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498757 | NLE | Proyecto de inversión | 826652.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:826652.86, modificado:797956.23}} | SECUNDARIA TECNICA 77 115 18 12448 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 797956.23 | 797956.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498817 | NLE | Acción | 12522197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2522197E7, modificado:1.33790299E7}} | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO "PRESA LIBERTAD", QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTESIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y QUE FORMA PARTE DEL PLAN HÍDRICO 2030.MUNICIPIOS MONTEMORELOS-LINARES | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/11291 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.33934712, lat:25.67394335}} | 2018-06-04 | 2018-12-28 | 12378557.08 | 12379029.9 | 12378557.08 | 12378557.08 | 3782438.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498842 | NLE | Adquisición | 41986166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1986166E7, modificado:4.1986166E7}} | SUMINISTRO DE 6,492 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 1,219 MM (48") DE DIAMETRO, 12.7 MM (1/2") ESPESOR, EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | O-PR-18013/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2018-12-04 | 2019-04-30 | 0 | 34435497.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498877 | NLE | Proyecto de inversión | 3369553 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369553.0, modificado:3369553.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3 | N | 0 | 0 | 5789 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Valle de Los Encinos 1744, Sin Nombre de Col 24, 66350 Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.47958374, lat:25.66999808}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 3369553 | 3319942 | 995983 | 995983 | 995983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-35/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:3319942.0, importe_modificado:3319942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.0}} | {1498877/proyecto_PROCESO, 1498877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498922 | NLE | Adquisición | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2894200.0}} | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR CERTIFICADO PARA MISIÓN CRÍTICA SAP HANA TDI SCALE-UP SOH/S4H | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | C-EL-18000/12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2018-10-25 | 2019-04-30 | 2894200 | 2894200 | 2894200 | 2894200 | 2894200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498949 | NLE | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.47821045, lat:25.59570981}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 4945000 | 4895072 | 2128172 | 2128172 | 2128172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-34/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4895072.0, importe_modificado:4895072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {1498949/proyecto_INICIO, 1498949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500372 | NLE | Proyecto de inversión | 942590.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942590.63, modificado:942590.63}} | PRIM NIÑOS HEROES, OPF 137-18 12779 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12779 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 942590.63 | 942590.63 | 608143.07 | 608143.07 | 608143.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498986 | NLE | Proyecto de inversión | 1069552.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069552.47, modificado:1069552.47}} | SECUNDARIA TECNICA 25 1258 18 12261 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1069552.47 | 1069552.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498996 | NLE | Proyecto de inversión | 260814.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260814.85, modificado:260814.85}} | SEC TEC 71, OPF 133/18 12493 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 260814.85 | 260814.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401499027 | NLE | Proyecto de inversión | 273261.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:273261.79, modificado:273261.79}} | SEC FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007, OPF 134-18 12497 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 273261.79 | 273261.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401499044 | NLE | Proyecto de inversión | 916169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916169.5, modificado:916169.5}} | JN BERNARDINO DE SAHAGUN, OPF 135-18 12816 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 916169.5 | 916169.5 | 356886.12 | 356886.12 | 356886.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500594 | NLE | Proyecto de inversión | 1448637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1448637.93, modificado:1448637.93}} | SEC EUGENIO GARZA SADA, LINARES OPF 139-18 12139 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12139 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 1448637.93 | 1448637.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500602 | NLE | Proyecto de inversión | 1016108.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1016108.43, modificado:1016108.43}} | JN JOAQUIN BARANDA, SAN ANTONIO OPF 140-18 12247 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12247 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 1016108.43 | 1016108.43 | 267450.96 | 267450.96 | 267450.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500629 | NLE | Proyecto de inversión | 940354.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:940354.82, modificado:940354.82}} | JN PROFRA IDODALIA CISNEROS TRISTAN, MIER Y NORIEGA OPF 141-18 12835 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12835 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 940354.82 | 940354.82 | 168752.85 | 168752.85 | 168752.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401495901 | NLE | Proyecto de inversión | 44072993.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.407299322E7, modificado:4.407299322E7}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONTERREY-LAREDO KM. 20+200-SALINAS VICTORIA DEL LA RED CARRETERA ESTATAL PERTENECIENTE A LA RESIDENCIA ANAHUAC TRAMO DEL KM 2+500 AL KM. 5+700, LONG. 2.7 KM CONSTRUCCION DE TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON | LO-919009986-E23-2018 | N | 0 | 0 | 25682 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Carretera a Salinas Victoria, 65500 N.L., México, lon:-100.2571106, lat:25.88578986}} | 2018-10-18 | 2018-12-31 | 44072993.22 | 44056969.95 | 44056969.95 | 44056969.95 | 44056715.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-01(E23)/18, contratista:ANCER MAHUAD Y CIA., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.290979357E7, importe_modificado:4.405696995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {1495901/proyecto_INICIO, 1495901/proyecto_FIN, 1495901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494636 | NLE | Proyecto de inversión | 585425.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585425.24, modificado:564780.8}} | Fornitura | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Publica Municipal | Fortaseg 2018-6 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Corregidora 505, Casco Urbano, 66230 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4033564, lat:25.6667191}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 564780.8 | 564780.8 | 564780.8 | 564780.8 | 564780.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:272.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498432 | NLE | Proyecto de inversión | 648152.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648152.44, modificado:648152.44}} | JN 5 DE FEBRERO OPF 100 18 12967 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12967 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 648152.44 | 648152.44 | 107136.31 | 107136.31 | 107136.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500701 | NLE | Proyecto de inversión | 682138.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682138.79, modificado:682138.79}} | PRIM PLAN DE AYALA, YERBANIZ OPF 145-18 12786 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12786 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 682138.79 | 682138.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500730 | NLE | Proyecto de inversión | 1364145.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1364145.6, modificado:1364145.6}} | SEC JESUS M MONTEMAYOR, INDEPENDENCIA OPF 147-18 12154 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12154 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1364145.6 | 1364145.6 | 485221.97 | 485221.97 | 485221.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500731 | NLE | Adquisición | 201000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01E8, modificado:2.01E8}} | Suministro de 80,541 sujetadores que incluyen herrajes y calzas para el sistema de fijación del Riel 115 RE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52151.0, meta_modificada:52151.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Bernabé, Calle Lic. Julio Camelo, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., México, lon:-100.36156654, lat:25.74831819}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29689312, lat:25.68396066}} | 2019-01-02 | 2020-01-02 | 201000000 | 170032933.38 | 47323604.23 | 47323604.23 | 47323604.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/09/2018, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:2.6259558757E8, importe_modificado:2.6259558757E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1500731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501545 | NLE | Proyecto de inversión | 708631.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708631.81, modificado:708631.81}} | JN SANTA MARIA LA FLORERIA, PESQUERIA OPF 157-18 12708 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12708 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 708631.81 | 708631.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494688 | NLE | Proyecto de inversión | 466849 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466849.0, modificado:456865.02}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ONB 18 FED A-09-18 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-09-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 456865.02 | 456865.02 | 456865.02 | 456865.02 | 456865.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494713 | NLE | Proyecto de inversión | 7637125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637125.0, modificado:7637125.0}} | OPE-27-18 JN PROFR JOSE GUADALUPE, CANTORAL PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-27-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 7637125 | 7637125 | 1772608.1 | 1772608.1 | 1772608.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494716 | NLE | Proyecto de inversión | 15296200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.52962E7, modificado:1.52962E7}} | OPE-28-18 PRIM PROFRA ELDA ZAPATA, CANTORAL PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-28-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 15296200 | 15296200 | 2866098.12 | 2866098.12 | 2866098.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501558 | NLE | Proyecto de inversión | 898499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:898499.1, modificado:898499.1}} | JN BERNABE GZZ HIDALGO, SAN ROQUE OPF 128-18 12437 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12437 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 898499.1 | 898499.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498032 | NLE | Proyecto de inversión | 1181306.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181306.3, modificado:1181306.3}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE OPF 94-18 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12707 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 1181306.3 | 1181306.3 | 168868.64 | 168868.64 | 168868.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498069 | NLE | Proyecto de inversión | 1407032.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1407032.02, modificado:1325973.15}} | SEC DR ABELARDO LEAL, NUEVO CADEREYTA OPF 95-18 12147 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12147 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-03-03 | 1325973.15 | 1325973.15 | 484180.38 | 484180.38 | 484180.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498923 | NLE | Proyecto de inversión | 9751406 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9751406.0, modificado:9751406.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4 | N | 0 | 0 | 2877 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4246.0, meta_modificada:4246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.4548645, lat:25.59942532}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 9751406 | 9623754 | 2887126 | 2887126 | 2887126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-32/18-CP, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9623754.0, importe_modificado:9623754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {1498923/proyecto_INICIO, 1498923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498931 | NLE | Proyecto de inversión | 25349450.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.53494507E7, modificado:2.53494507E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO, LINARES OPF 172-18 14203 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-12-03 | 2019-09-28 | 25349450.7 | 25349450.7 | 745757.5 | 745757.5 | 745757.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498952 | NLE | Proyecto de inversión | 757551.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:757551.9, modificado:761291.96}} | JN BENJAMIN FRANKLIN 122 18 12804 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 761291.96 | 761291.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498953 | NLE | Proyecto de inversión | 1306746.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1306746.68, modificado:1306746.68}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, OPF 129/18 12460 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1306746.68 | 1306746.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498955 | NLE | Proyecto de inversión | 1769773.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769773.36, modificado:1769773.36}} | INTRODUCCION DE LINEA DE CONDICCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO CON 842 METROS DE TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO CON NORMA AWWA-C900 DE 12" DE Ø EN RD-18 Y 58 METROS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" Ø X 3/8" ESPESOR; EN EL EJIDO TANQUESILLOS, EN EL MUNUCIPIO DE DR. ARROYO, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/2111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.55717468, lat:24.29578881}} | 2018-12-17 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE180401500652 | NLE | Proyecto de inversión | 940340.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:940340.15, modificado:940340.15}} | JN PROFR EFRAIN SEGUNDO ROSALES, PRESITA DE CERROS OPF 142-18 12965 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12965 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 940340.15 | 940340.15 | 322321.92 | 322321.92 | 322321.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500675 | NLE | Proyecto de inversión | 664354.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664354.65, modificado:664354.65}} | PRIM GRAL VICENTE GUERRERO, SAN JOSE DE CUATRO OPF 143-18 12836 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12836 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 664354.65 | 664354.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498098 | NLE | Proyecto de inversión | 239885.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239885.53, modificado:239885.53}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, CRUZ DE COSTILLA OPF 96-18 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 11986 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 239885.53 | 239885.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498969 | NLE | Proyecto de inversión | 269347.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269347.33, modificado:269347.33}} | SEC NUM 106 FRANCISCO GOITIA, OPF 130/18 13088 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 269347.33 | 269347.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498970 | NLE | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SERETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6 | N | 0 | 0 | 2854 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3631.0, meta_modificada:3631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4699707, lat:25.58084661}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 4945000 | 4919989 | 1723140 | 1723140 | 1723140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-33/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA BULLCAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4919983.0, importe_modificado:4919983.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {1498970/proyecto_PROCESO, 1498970/proyecto_INICIO, 1498970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498976 | NLE | Proyecto de inversión | 813635.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:813635.83, modificado:813635.83}} | SEC TEC NUM 88 PROFRA MARIA LAVALLE URBINA, OPF 131-18 12468 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 813635.83 | 813635.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498980 | NLE | Proyecto de inversión | 1399434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1399434.18, modificado:1399434.18}} | SECUNDARIA MA GLORIA DE LOS SANTOS 124 18 12170 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1399434.18 | 1399434.18 | 499886.62 | 499886.62 | 499886.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498987 | NLE | Proyecto de inversión | 314986.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:314986.03, modificado:314986.03}} | SEC NUM 5 IGNACIO RAMIREZ, OPF 132-18 12489 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 314986.03 | 314986.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500687 | NLE | Proyecto de inversión | 707249.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707249.74, modificado:707249.74}} | PRIM PROFR ENRIQUE VEGA GUTIERREZ, TIERRAS COLORADAS OPF144-18 12802 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12802 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 707249.74 | 707249.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498148 | NLE | Proyecto de inversión | 905653.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905653.59, modificado:905653.59}} | JN CARLOS LINNEO, LA PUERTA DE AGUILAR OPF 97-18 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12982 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 905653.59 | 905653.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498166 | NLE | Proyecto de inversión | 682196.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682196.6, modificado:682196.6}} | JN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CARMEN DE LAS LAJAS OPF 98-18 12966 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12966 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 682196.6 | 682196.6 | 221699.08 | 221699.08 | 221699.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497745 | NLE | Proyecto de inversión | 902320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:902320.19, modificado:902320.19}} | JN IGNACIO RAMIREZ OPE 88-18 12713 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12713 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 902320.19 | 902320.19 | 378812.82 | 378812.82 | 378812.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497753 | NLE | Proyecto de inversión | 706764.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706764.6, modificado:706764.6}} | JN ROSA LEAL GARCIA OPE 89-18 12750 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12750 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 706764.6 | 706764.6 | 706558.51 | 706558.51 | 706558.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498874 | NLE | Proyecto de inversión | 948517.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948517.86, modificado:948517.86}} | PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL 120 18 13006 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 948517.86 | 948517.86 | 296573.31 | 296573.31 | 296573.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497823 | NLE | Proyecto de inversión | 709951.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709951.31, modificado:709951.31}} | PRIM GRAL ALVARO OBREGON OPF 90-18 12751 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12751 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 709951.31 | 709951.31 | 503460.08 | 503460.08 | 503460.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497880 | NLE | Proyecto de inversión | 880087.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:880087.32, modificado:880087.32}} | SEC COMUNITARIA, EL GALLITO OPF 79-18 13429 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 13429 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 880087.32 | 880087.32 | 330498.31 | 330498.31 | 330498.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500716 | NLE | Proyecto de inversión | 879991.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:879991.54, modificado:879991.54}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES OPF 146-18 12820 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12820 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 879991.54 | 879991.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501600 | NLE | Proyecto de inversión | 8408832.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8408832.94, modificado:8408832.94}} | Construccion de Auditorio Municipal | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de china nuevo leon |  | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1129, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}} | 2018-11-21 | 2019-04-09 | 7859078.26 | 7859078.2 | 7859078.2 | 7859078.2 | 7859078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-PDR3-01-2018, contratista:advisory information and technology araas s.c., convocante:municipio de china nl, monto:8408832.94, importe_modificado:8408832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1501600/proyecto_INICIO, 1501600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500882 | NLE | Proyecto de inversión | 1642775.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1642775.77, modificado:1642775.77}} | SEC CENTRO ESCOLAR EMILIANO ZAPATA, TIERRA Y LIBERTAD OPF 150-18 12163 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NY DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12163 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1642775.77 | 1642775.77 | 116706.7 | 116706.7 | 116706.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501010 | NLE | Proyecto de inversión | 1169784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169784.51, modificado:1169784.51}} | PRIM FIDEL GARZA CAVAZOS, SANTA MARIA LA FLORERIA OPF 156-18 12704 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12704 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-24 | 1169784.51 | 1169784.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498276 | NLE | Proyecto de inversión | 868903.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:868903.97, modificado:868903.97}} | JN BELISARIO DE JESUS GARCIA, SAN PEDRO DE RUEDA OPF 99-18 12844 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12844 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 868903.97 | 868903.97 | 150655.05 | 150655.05 | 150655.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497733 | NLE | Proyecto de inversión | 316661.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316661.65, modificado:316661.65}} | SEC NO 83 CASIMIRO GZZ OPE -87-18 12495 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12495 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 316661.65 | 316661.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500845 | NLE | Proyecto de inversión | 1397786.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397786.68, modificado:1397786.68}} | SEC FELIPE PESCADOR, FERROCARRILERA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12164 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1397786.68 | 1397786.68 | 716223.69 | 716223.69 | 716223.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401499055 | NLE | Proyecto de inversión | 684885.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684885.74, modificado:684885.74}} | JN ANTONIO LORENZO LAVOISIER, OPF 136-18 12778 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 684885.74 | 684885.74 | 54475.57 | 54475.57 | 54475.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500144 | NLE | Proyecto de inversión | 1243768.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1243768.94, modificado:1243768.94}} | SECUNDARIA SERDAN 126 18 12475 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1243768.94 | 1243768.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500149 | NLE | Proyecto de inversión | 218186.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:218186.95, modificado:133529.02}} | TELESECUNDARIA 33 FRANCISCO MARQUEZ 127 18 12640 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 133529.02 | 133529.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497405 | NLE | Proyecto de inversión | 40532862.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.053286222E7, modificado:4.053286222E7}} | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL BARROCITO II DE LA RED CARRETERA ESTATAL PERTENECIENTE A LA RESIDENCIA DR. ARROYO TRAMO DEL KM. 22+400 AL KM. 38+060 LONG. 15.66 KM., MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN | LO-919009986-E24-2018 | N | 0 | 0 | 53500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.66, meta_modificada:15.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Unnamed Road, El Barrosa, N.L., México, lon:-100.68317413, lat:24.57897304}} | 2018-10-18 | 2018-12-31 | 40532862.22 | 40531978.72 | 40531977.25 | 40531977.25 | 40531977.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-02(E24)/18, contratista:CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.057232816E7, importe_modificado:4.053197872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.66}} | {1497405/proyecto_INICIO, 1497405/proyecto_FIN, 1497405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500951 | NLE | Proyecto de inversión | 240492.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240492.99, modificado:240492.99}} | SEC EUGENIO GARZA SADA, EMILIANO ZAPATA OPF 152-18 12408 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12408 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 240492.99 | 240492.99 | 89669.62 | 89669.62 | 89669.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500995 | NLE | Proyecto de inversión | 651008.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:651008.29, modificado:651008.29}} | PRIM CUAUHTEMOC, SAN BARTOLO, OPF 155-18 12739 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12739 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:66800 Los Ramones, N.L., México, lon:-99.6236474, lat:25.6969857}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:66800 Los Ramones, N.L., México, lon:-99.6236474, lat:25.6969857}, geo3: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:66800 Los Ramones, N.L., México, lon:-99.6236474, lat:25.6969857}} | 2018-11-12 | 2019-02-24 | 651008.29 | 651008.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501706 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999831.55}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL BALASTRE | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:El Balastre, N.L., México, lon:-99.2336063, lat:25.1636902}} | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 4999831.55 | 4999831.55 | 4999831.55 | 4999831.55 | 4999831.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-18-2018-NL, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4999833.07, importe_modificado:4999833.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1501706/proyecto_INICIO, 1501706/proyecto_PROCESO, 1501706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401502042 | NLE | Adquisición | 201000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01E8, modificado:2.01E8}} | Servicio de instalación de 52,151 sujetadores para el sistema de fijación directa del riel 115 RE del sistema ferroviario de la Línea 1 del STC Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52151.0, meta_modificada:52151.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Bernabé, Calle Lic. Julio Camelo, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., México, lon:-100.36160946, lat:25.74849214}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29687166, lat:25.68400901}} | 2019-01-02 | 2019-10-31 | 201000000 | 19806949.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/11/2018/1-2, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:3.058911742E7, importe_modificado:3.058911742E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1502042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498454 | NLE | Proyecto de inversión | 727293.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727293.91, modificado:727293.91}} | PRIM AÑO DE JUAREZ 101 18 12946 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL 100 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 727293.91 | 727293.91 | 177110.05 | 177110.05 | 177110.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500197 | NLE | Proyecto de inversión | 174000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74E8, modificado:1.74E8}} | Rehabilitación del sistema de fijación directa del riel de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28390.0, meta_modificada:28390.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.24548054, lat:25.67949359}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29688239, lat:25.68403801}} | 2019-01-02 | 2020-01-02 | 174000000 | 92562654.19 | 25762058.65 | 25762058.65 | 25762058.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/09/2018, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:2.6259558757E8, importe_modificado:2.6259558757E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1500197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401502099 | NLE | Adquisición | 174000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74E8, modificado:1.74E8}} | Servicio de Instalación de 80,541 sujetadores para el sistema de fijación directa del riel 115 RE del sistema ferroviario de la Línea 1 del STC Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28390.0, meta_modificada:28390.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29686093, lat:25.68391232}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.24545908, lat:25.67949359}} | 2019-01-02 | 2019-10-31 | 174000000 | 10782397.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/11/2018/1-2, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:3.058911742E7, importe_modificado:3.058911742E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1502099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513845 | NLE | Adquisición | 5719897.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5719897.35, modificado:5719897.35}} | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE (1) UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SUMERGIDO EN ACEITE, 10 / 12.5 MVA, ONAN/ONAF, 60 HZ, 115 KV EN ALTA TENSIÓN CONEXIÓN DELTA CON CAMBIADOR SIN CARGA, 4.16 KV EN BAJA TENSIÓN CONEXIÓN ESTRELLA, NORMA ANSI,EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18024/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 5719897.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498466 | NLE | Proyecto de inversión | 707872.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707872.81, modificado:707872.81}} | JN MARIA CURIE 102 18 12978 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 707872.81 | 707872.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498485 | NLE | Proyecto de inversión | 825499.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825499.91, modificado:825499.91}} | SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ 103 18 12976 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 825499.91 | 825499.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498875 | NLE | Proyecto de inversión | 571273.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:571273.08, modificado:611899.58}} | SEC LIC ALFONSO GARCIA ROBLES, OPF 169/18 12415 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 611899.58 | 611899.58 | 45343.57 | 45343.57 | 45343.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.41}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501751 | NLE | Proyecto de inversión | 1266329.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1266329.67, modificado:1589275.7}} | SEC DAVID PEÑA, BUROCRATAS MUNICIPALES OPF 19-18 12167 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12167 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-02-19 | 2018-06-18 | 1589275.7 | 1589275.7 | 1589275 | 1589275 | 1589275 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501757 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ILUMINACION EN SAN RAFAEL DEL LLANO | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:127, direccion:El Llano, N.L., México, lon:-99.7333333, lat:25.2319444}} | 2018-07-02 | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-23-2018-NL, contratista:ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:1998500.0, importe_modificado:1998500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {1501757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE180401494851 | NLE | Proyecto de inversión | 12675597 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2675597E7, modificado:1.2675597E7}} | OPE-35-18 SEC TEC 125 PROFR JESUS MARIO HERRERA PEDRAZA | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-35-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:228, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:228, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:228, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2018-12-07 | 2019-08-07 | 12675597 | 12675597 | 10029565.85 | 10029565.85 | 10029565.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498539 | NLE | Proyecto de inversión | 1469548.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1469548.55, modificado:1511925.88}} | SECUNDARIA DR JUAN DE DIOS TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1511925.88 | 1511925.88 | 52774.86 | 52774.86 | 52774.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498556 | NLE | Proyecto de inversión | 1097514.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1097514.49, modificado:1097514.49}} | JN MA. VALADES MORALES 107 18 12382 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1097514.49 | 1097514.49 | 282045.53 | 282045.53 | 282045.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501781 | NLE | Proyecto de inversión | 241776.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:241776.16, modificado:241776.16}} | SEC PROFR JOSE PUENTE, SANTA CECILIA OPF 19-18 12235 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-02-19 | 2018-06-18 | 241776.16 | 241776.16 | 174932.17 | 174932.17 | 174932.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501793 | NLE | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3084898.46}} | iluminacion en san rafael del llanl | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | municipio de general teran |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:127, direccion:El Llano, N.L., México, lon:-99.7333333, lat:25.2319444}} | 2018-07-02 | 2018-10-29 | 3084898.46 | 3084898.46 | 3084898.46 | 3084898.46 | 3084898.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-24-2018-NL, contratista:JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:3085412.57, importe_modificado:3085412.57}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:46.0}} | {1501793/proyecto_PROCESO, 1501793/proyecto_FIN, 1501793/proyecto_INICIO, 1501793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498564 | NLE | Proyecto de inversión | 702074.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:702074.2, modificado:702074.2}} | PRIM JUAN ESCUTIA OPF 158-18 12788 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 702074.2 | 702074.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498579 | NLE | Proyecto de inversión | 863497.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863497.12, modificado:863497.12}} | PRIM MARIA DE LA LUZ LARRALDE OPF 159-18 12705 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 863497.12 | 863497.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498586 | NLE | Proyecto de inversión | 1199155.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1199155.35, modificado:1199155.35}} | JN EMILIO PORTES GIL 108 18 12385 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1199155.35 | 1199155.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501797 | NLE | Proyecto de inversión | 195731.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:195731.3, modificado:195731.3}} | SEC PROFR JUAN ESCAMILLA, LOMAS MODELO OPF 19-18 12506 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12506 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-02-19 | 2018-06-18 | 195731.3 | 195731.3 | 144227.94 | 144227.94 | 144227.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501806 | NLE | Proyecto de inversión | 709427.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709427.51, modificado:709427.51}} | CAM TALLERES DE CAPAC MELCHOR OCAMPO, OPF 19-18 13675 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 13675 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-02-19 | 2018-06-18 | 709427.51 | 709427.51 | 692618.68 | 692618.68 | 692618.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494585 | NLE | Proyecto de inversión | 2781080.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781080.69, modificado:2738891.48}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-03-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2738891.48 | 2738891.48 | 2738891.48 | 2738891.48 | 2738891.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497661 | NLE | Proyecto de inversión | 990927.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990927.67, modificado:990927.67}} | SEC TEC NUM 59 GONZALO AGUIRRE BELTRAN OPE-85-18 12466 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12466 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 990927.67 | 990927.67 | 654637.34 | 654637.34 | 654637.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498596 | NLE | Proyecto de inversión | 1069976.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069976.16, modificado:1069976.16}} | SEC EUGENIO A SOLIS GUADIANA OPF 160-18 12659 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 1069976.16 | 1069976.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498605 | NLE | Proyecto de inversión | 789955.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789955.19, modificado:789955.19}} | SEC JUVENTINO ROSAS OPF 161-18 12396 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 789955.19 | 789955.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498617 | NLE | Proyecto de inversión | 554950.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554950.74, modificado:554950.74}} | SEC ENCUENTRO DE DOS CULTURAS OPF 162-18 12658 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 554950.74 | 554950.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501827 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999264.66}} | COMEDOR Y BEBEDERO FIJO ESC. PROF. MOISES SAENZ | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-07-02 | 2018-10-29 | 1999264.66 | 1999264.66 | 1999264.66 | 1999264.66 | 1999264.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-23-2018-NL, contratista:ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:1998500.0, importe_modificado:1998500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1501827/proyecto_PROCESO, 1501827/proyecto_INICIO, 1501827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498654 | NLE | Proyecto de inversión | 1167801.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1167801.41, modificado:1167801.41}} | JN PROF CARLOS PEREYRA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1167801.41 | 1167801.41 | 179787.19 | 179787.19 | 179787.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498694 | NLE | Adquisición | 6268800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6268800.8, modificado:6268800.8}} | EQ. DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 6268800 | 6268800 | 6268800 | 6268800 | 6268800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498696 | NLE | Proyecto de inversión | 263032.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263032.44, modificado:333915.96}} | ESC SEC TEC 33, OPF 165/18 12510 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 333915.96 | 333915.96 | 44878.16 | 44878.16 | 44878.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516534 | NLE | Proyecto de inversión | 488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488000.0, modificado:488000.0}} | ADQUISICION DE MOB Y EQUIPO A-02-19 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-02-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-02-27 | 2019-04-03 | 488000 | 488000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498698 | NLE | Proyecto de inversión | 1210684.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1210684.19, modificado:1210684.19}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LAURO AGUIRRE 112 18 12444 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1210684.19 | 1210684.19 | 667062.3 | 667062.3 | 667062.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498760 | NLE | Proyecto de inversión | 1651237.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1651237.5, modificado:1734481.99}} | SEC LIC IGNACIO RAMIREZ, OPF 168-18 12171 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1734481.99 | 1734481.99 | 1195645.7 | 1195645.7 | 1195645.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498770 | NLE | Proyecto de inversión | 1589471.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1589471.12, modificado:1589471.12}} | SECUNDARTIA GENERAL AMADO NERVO 116 18 12172 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1589471.12 | 1589471.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498778 | NLE | Proyecto de inversión | 571273.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:571273.08, modificado:571273.08}} | SEC LIC ALFONSO GARCIA ROBLES, OPF 169-18 12415 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 571273.08 | 571273.08 | 45343.57 | 45343.57 | 45343.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.93}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | NLE180401498783 | NLE | Adquisición | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:5123036.04}} | Integración del sistema de pozos el desierto mediante el equipamiento de la estación de bombeo con 3 bombas de 40 lps, incluye variador de velocidad y planta de emergencia, para suministro en cabecera municipal y comunidades rurales de Dr. Arroyo, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/11131 | N | 0 | 0 | 10272 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.18295288, lat:23.67597055}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 1080967.54 | 4500000 | 1080967.54 | 60705.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498813 | NLE | Proyecto de inversión | 643287.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:643287.83, modificado:643287.83}} | PRIMARIA GRAL FRANCISCO VILLA 118 18 12775 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 643287.83 | 643287.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500554 | NLE | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2077142.0}} | ESTACION DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Col. Hacienda Del Sol, Privadas de las Villas, 66000 García, N.L., México, lon:-100.5774281, lat:25.7853045}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Heberto Castillo Martínez, Paseo de las Minas, 66000 García, N.L., México, lon:-100.5846473, lat:25.800465}} | 2018-02-02 | 2018-04-03 | 2077142 | 2077142 | 2077142 | 2077142 | 2077142 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTAMUN-01/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BILT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:350000.0, importe_modificado:321485.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1500554/proyecto_PROCESO, 1500554/proyecto_INICIO, 1500554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501911 | NLE | Proyecto de inversión | 29175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.91755E7, modificado:2.91755E7}} | PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 01 PDR 2018 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. de los Parques 365, Cerradas de Casa Blanca, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2400732, lat:25.74773838}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 29175500 | 29033175.43 | 29014142.56 | 29014142.56 | 29014142.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3705-2018, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9849948.76, importe_modificado:9849948.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3702-2018, contratista:MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4942982.35, importe_modificado:4942982.35}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3703-2018, contratista:INNOVA ESSENCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1915986.6, importe_modificado:1915986.6}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2018, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4896010.72, importe_modificado:4896010.72}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3704-2018, contratista:IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7409214.28, importe_modificado:7409214.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.0}} | {1501911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401497940 | NLE | Proyecto de inversión | 440182.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:440182.71, modificado:440182.71}} | PRIM SAN RAFAEL, SAN RAFAEL OPF 91-18 12759 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12759 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 440182.71 | 440182.71 | 424368.63 | 424368.63 | 424368.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498869 | NLE | Proyecto de inversión | 1769773.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769773.36, modificado:1769773.36}} | INTRODUCCION LINEA DE CONDICCION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. ARROYO, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/2111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}} | 2018-12-17 | 2019-04-16 | 461031.9 | 1769733.36 | 461031.9 | 461031.9 | 319542.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498900 | NLE | Proyecto de inversión | 1246725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246725.6, modificado:1246725.6}} | CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. CON TUBERIA DE PVC-18 DE 8" DE DIAMETRO NORMA AWWA C-900 VIGENTE, EN COL. DIVISION DEL NORTE, COL 4 DE DICIEMBRE, COL PLAN DE SAN LUIS Y COL. UNION CUAUHTEMOC EN MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/12111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Canales, Plan de San Luis, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}} | 2018-10-01 | 2019-01-29 | 217963.35 | 1246725.6 | 217963.35 | 217963.35 | 103261.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401498905 | NLE | Proyecto de inversión | 300985.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300985.17, modificado:332725.93}} | SEC LIC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, OPF 170-18 12413 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 332725.93 | 332725.93 | 223550.66 | 223550.66 | 223550.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401500575 | NLE | Proyecto de inversión | 927945.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:927945.8, modificado:927945.8}} | PRIM LAZARO CARDENAS, LOMA ALTA OPF 138-18 12793 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12793 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 927945.8 | 927945.8 | 425052.4 | 425052.4 | 425052.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401488750 | NLE | Acción | 3051134.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051134.08, modificado:2915432.64}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 141273 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 141273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2915432.64 | 2915432.64 | 2915432.64 | 2915432.64 | 2915432.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO ADLS, contratista:ELENA BERENICE GARZA HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3051134.08, importe_modificado:2915432.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1488750/proyecto_FIN, 1488750/proyecto_PROCESO, 1488750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513765 | NLE | Adquisición | 427854.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427854.4, modificado:427854.4}} | SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL MPIO. DE CHINA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 427854.4 | 427854.4 | 427854.4 | 427854.4 | 173907.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401492909 | NLE | Proyecto de inversión | 13393923.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.339392332E7, modificado:1.339392332E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTERREY REYNOSA TRAMO 1+850 AL 3+853.88) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32062.0, meta_modificada:32062.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: , lon:-100.044465, lat:25.609077}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: , lon:-100.028325, lat:25.598034}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 13393923.32 | 13285386.53 | 3509823.33 | 3509823.33 | 3509823.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-006, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.169941113E7, importe_modificado:1.328536853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.0}} | {1492909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401492910 | NLE | Proyecto de inversión | 35659974.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.565997443E7, modificado:4.224164826E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (CORREDOR PEATONAL AV. JUÁREZ) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 13-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7794.0, meta_modificada:7794.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.315741, lat:25.664809}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.314946, lat:25.671974}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 42241648.26 | 35207761.57 | 8109277.12 | 8109277.12 | 8109277.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-008, contratista:CONSEER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.703092376E7, importe_modificado:3.520776157E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1492910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401492911 | NLE | Proyecto de inversión | 33042718.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.304271881E7, modificado:4.241071622E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (CORREDOR PEATONAL AV. JUAN IGNACIO RAMÓN) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10557.0, meta_modificada:10557.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.318759, lat:25.671445}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.313344, lat:25.67124}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 42410716.22 | 41193667.53 | 12358100.25 | 12358100.25 | 12358100.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-007, contratista:KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.119366753E7, importe_modificado:4.119366753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1492911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401492912 | NLE | Proyecto de inversión | 38191624.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.819162412E7, modificado:4.395335032E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JUAN PABLO II) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 08-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105466.0, meta_modificada:105466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez 610, Nuevo Periferico Nte Secc 3, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.30800819, lat:25.7523575}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 43953350.32 | 43953350.32 | 17903765.84 | 17903765.84 | 17903765.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3903-2018, contratista:BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.109596098E7, importe_modificado:2.109596098E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3904-2018, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.285738934E7, importe_modificado:2.285738934E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16875.0}} | {1492912/proyecto_INICIO, 1492912/proyecto_PROCESO, 1492912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401492913 | NLE | Proyecto de inversión | 217414303.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.174143034E8, modificado:2.2264209497E8}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRCTURA | 14-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17793.0, meta_modificada:17793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.274402, lat:25.71405}} | 2019-01-01 | 2020-01-31 | 222642094.97 | 217156531.39 | 54466974.86 | 54466974.86 | 54466974.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19-02-005, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.894835265E7, importe_modificado:6.164458604E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-003, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5.707621592E7, importe_modificado:6.997993105E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-004, contratista:BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8.55320143E7, importe_modificado:8.55320143E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {1492913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401492914 | NLE | Proyecto de inversión | 21290352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.129035217E7, modificado:2.270288237E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JORGE TREVIÑO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 11-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50435.0, meta_modificada:50435.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.302442, lat:25.734347}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.302446, lat:25.734359}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.304298, lat:25.734675}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.26514, lat:25.752464}, geo5: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.277047, lat:25.749888}, geo6: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.277093, lat:25.749845}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.275178, lat:25.749835}, geo8: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.27524, lat:25.749816}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 22702882.37 | 22702882.37 | 6810864.71 | 6810864.71 | 6810864.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3902-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.270288237E7, importe_modificado:2.270288237E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5044.0}} | {1492914/proyecto_INICIO, 1492914/proyecto_PROCESO, 1492914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401492915 | NLE | Proyecto de inversión | 23112156.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.311215697E7, modificado:2.398085922E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. CRISTINA LARRALDE) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 09-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58205.0, meta_modificada:58205.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.304532, lat:25.734077}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.26471, lat:25.752354}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 23980859.22 | 23980859.22 | 9108427.52 | 9108427.52 | 9108427.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3901-2018, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.398085922E7, importe_modificado:2.398085922E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14551.0}} | {1492915/proyecto_INICIO, 1492915/proyecto_PROCESO, 1492915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516196 | NLE | Proyecto de inversión | 1344398.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344398.96, modificado:1344398.96}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 01-2019 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.32459497, lat:25.64553062}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516345 | NLE | Proyecto de inversión | 3921750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921750.0, modificado:3921750.0}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 03-2019 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3246841, lat:25.6454331}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE18180201138133 | NLE | Proyecto de inversión | 1942542.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942542.19, modificado:1942542.19}} | Construcción De Iluminación Carretera Montemorelos - China - Los Ramírez Del Km 2 870 Al 3 620 En Comunidad El Espíritu Municipio De General Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-11-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:84, direccion:CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - LOS RAMÍREZ DEL KM 2 870 AL 3 620 EN COMUNIDAD EL ESPÍRITU MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, lon:-99.643888, lat:25.276944}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 1942542.19 | 1942542.19 | 1942542.19 | 1942542.19 | 1942542.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-11-2018-NL, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4681429.16, importe_modificado:4681429.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277256/proyecto_PROCESO, 1277256/proyecto_INICIO, 1277256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE14140100300870 | NLE | Proyecto de inversión | 156590201 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56590201E8, modificado:1.5806655898E8}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 |  | 158066558.98 | 158066558.98 | 158066558.98 | 158066558.98 | 158066558.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666400 | NLE | Proyecto de inversión | 570564 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570564.0, modificado:570563.0}} | Escuela De Educacion Preescolar, San Fco De Los Desmontes Doctor Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.176883, lat:23.66258}} | 2016-05-21 |  | 570563 | 570563 | 570563 | 570563 | 570563 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300740520 | NLE | Proyecto de inversión | 644606 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644606.0, modificado:693285.0}} | Prim. Lazaro Cardenas San Jose De Contreras, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.568619, lat:25.052559}} | 2016-08-18 |  | 693285 | 693285 | 693285 | 693285 | 693285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060465 | NLE | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Del Sr Juan Diego Flores Lopez - 10583 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 10583 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON 226 INTERIOR SN COLONIA RAUL CABALLERO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.1532954, lat:27.22302426}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A., convocante:m. de anahuac n. l., monto:56400.0, importe_modificado:56400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197376/proyecto_INICIO, 1197376/proyecto_FIN, 1197376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061033 | NLE | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej San Felipe De Martinez - 402 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 402 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:200, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN FELIPE DE MARTÍNEZ, SAN FELIPE DE MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOM, lon:-100.234038, lat:23.85323005}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-25/2018-2, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197944/proyecto_FIN, 1197944/proyecto_INICIO, 1197944/proyecto_PROCESO, 1197944/proyecto_INICIO, 1197944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140285 | NLE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pav C Benito Juarez El Barrial Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 008 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-26 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 008 18 IR, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1993866.41, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279682/proyecto_INICIO, 1279682/proyecto_PROCESO, 1279682/proyecto_FIN, 1279682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827688 | NLE | Proyecto de inversión | 691918 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691918.0, modificado:703580.0}} | Jn. Jose Santos Valdez, La Concha Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.620285, lat:25.007559}} | 2017-01-12 |  | 703580 | 703580 | 703580 | 703580 | 703580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827831 | NLE | Proyecto de inversión | 2060230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2060230.0, modificado:1824776.0}} | Telesecundaria 87 Jose Maria Ponce De Leon, El Fraile Ii Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.503611, lat:25.807222}} | 2016-08-10 |  | 1824776 | 1824776 | 1824776 | 1824776 | 1824776 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109217 | NLE | Proyecto de inversión | 26545.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26545.18, modificado:26545.18}} | Cuarto Dormitorio Ejido El Progreso - 53240 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53240 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:EJIDO , 00000 EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.52641898, lat:26.4679223}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 26545.18 | 26545.18 | 26545.18 | 26545.18 | 26545.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247599/proyecto_INICIO, 1247599/proyecto_PROCESO, 1247599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106071 | NLE | Proyecto de inversión | 1781456.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781456.31, modificado:1781180.43}} | Construccion De Red De Energia Electrica En La Colonia Extension Alberto Villarreal De Abasolo Nuevo Leon - 25530 | 19 | Nuevo León | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | 25530 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CALLE ALBERTO GARZA NIÑO COLONIA EXTENSION ALBERTO VILLARREAL, 65650 ALBERTO VILLARREAL, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE VILLARREAL MACIAS Y CALLE BALTAZAR GARZA, TERRACERIA GASODUCTO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EXTENSION ALBERTO VI, lon:-100.4093268, lat:25.93991182}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 1781180.43 | 1781180.43 | 1781180.43 | 1781180.43 | 1781180.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAIS-001/2018, contratista:Construcciones AVIFER, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Abasolo, Nuevo León, monto:1781180.43, importe_modificado:1781180.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1244453/proyecto_INICIO, 1244453/proyecto_PROCESO, 1244453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105585 | NLE | Proyecto de inversión | 412372.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412372.69, modificado:411845.85}} | Construcción De Electrificación Calle Garza Ayala Entre Niños Heroes En El Segundo Sector - 2158 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 2158 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GARZA AYALA SECTOR SEGUNDO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA AYALA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ CALLE GARZA AYALA ENTRE LAS CALLES DE MIGUEL DOMINGUEZ ARAMBERRI Y NIÑOS HEROES, lon:-100.1865592, lat:23.6650021}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 411845.85 | 411845.85 | 411845.85 | 411845.85 | 411845.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-16/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:411845.85, importe_modificado:411845.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243967/proyecto_PROCESO, 1243967/proyecto_INICIO, 1243967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818170 | NLE | Proyecto de inversión | 915747 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915747.0, modificado:465154.0}} | Jn. Sertoma Felipe Carrillo Puerto, Ciudad Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.181147, lat:26.498369}} | 2016-12-05 |  | 465154 | 465154 | 465154 | 465154 | 465154 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666545 | NLE | Proyecto de inversión | 1767769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1767769.0, modificado:1639410.0}} | Telesecundario No. 88 Antonio Ortiz Mena, Ejido Boquillas Doctor Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.046337, lat:23.891469}} | 2016-06-09 |  | 1639410 | 1639410 | 1639410 | 1639410 | 1639410 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160300738974 | NLE | Proyecto de inversión | 922513 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922513.0, modificado:922513.0}} | Cecyte Casa Blanca Centro, Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.040298, lat:25.548115}} | 2016-08-24 |  | 922513 | 922513 | 922513 | 922513 | 922513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666052 | NLE | Proyecto de inversión | 1149056 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149056.0, modificado:1277693.0}} | Prim. Profr. David G. Berlanga, Los Huertos Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-03-17 |  | 1277693 | 1277693 | 1277693 | 1277693 | 1277693 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200881309 | NLE | Proyecto de inversión | 2997985 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997985.0, modificado:4412327.0}} | Cbtis 22 Mitras, Mitras Centro, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | PEI 0001-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-04-24 |  | 4412327 | 4412327 | 4412327 | 4412327 | 4412327 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15170300970937 | NLE | Proyecto de inversión | 1605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1605000.0, modificado:1605000.0}} | Equipamiento De Planta De Emergencia Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIJUPE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-05-01 |  | 1605000 | 927826 | 927826 | 927826 | 927826 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | NLE18180201106883 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:281402.15}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Lampazos - 19355 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19355 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:989, direccion:EJIDO EJIDO LAMPAZOS, 00000 LAMPAZOS, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO LAMPAZOS, lon:-99.5259435, lat:24.90660965}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 281402.15 | 281402.15 | 281402.15 | 281402.15 | 281402.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/18E, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:183963.04, importe_modificado:281402.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245265/proyecto_INICIO, 1245265/proyecto_PROCESO, 1245265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105572 | NLE | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | Construcción De Cuarto Dormotorio En Zaps Trescientos Catorce - 23595 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23595 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE MIER COLONIA QUE SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZAPS URBANA 11314, lon:-100.1821515, lat:23.66378083}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10/2018-3, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243954/proyecto_INICIO, 1243954/proyecto_FIN, 1243954/proyecto_PROCESO, 1243954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105191 | NLE | Proyecto de inversión | 225600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225600.0, modificado:225600.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Ampliacion Obrera - 30650 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 30650 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO 203 203 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION OBRERA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE RIO NADADORES, ESTA OBRA SE REALIZARA A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO, lon:-100.1289418, lat:27.25049041}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N. L., monto:225600.0, importe_modificado:225600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243573/proyecto_INICIO, 1243573/proyecto_FIN, 1243573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106554 | NLE | Proyecto de inversión | 7419797.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7419797.45, modificado:7396331.16}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Av Dieciseis De Septiembre Col Nuevo Amanecer - 26596 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | 26596 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVO AMANECER, 66005 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARTIR Y CALLE PIEDRA AZUL, A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO61, lon:-100.5935988, lat:25.79827721}} | 2018-04-16 | 2018-09-28 | 7396331.16 | 7396331.16 | 7396331.16 | 7396331.16 | 7396331.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01-CP, contratista:ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES TORACO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:7412503.43, importe_modificado:7396331.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1244936/proyecto_INICIO, 1244936/proyecto_PROCESO, 1244936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061305 | NLE | Proyecto de inversión | 541943.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541943.88, modificado:541943.88}} | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Bernabe De Las Casas Colonia El Pedregal - 997 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 997 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BERNABE DE LAS CASAS COLONIA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, RED DE AGUA POTA, lon:-100.5311367, lat:26.0054437}} | 2018-04-16 | 2018-06-29 | 541943.88 | 541943.88 | 541943.88 | 541943.88 | 541943.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNL/FISM-002/2018, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON, monto:541943.88, importe_modificado:541943.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198216/proyecto_PROCESO, 1198216/proyecto_FIN, 1198216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041521 | NLE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.997457598E7}} | Construccion De Parque ""El Rehilete"", Ubicado En Calle Privada De Los Profesionistas Entre De Los Deportistas A 4ta De Ruteros En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon - 7233508 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.792444; -100.383496), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 19974575.98 | 19974575.98 | 19974575.98 | 19974575.98 | 19974575.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(FORTALECE)02/17-CP, contratista:KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.997457598E7, importe_modificado:1.997457598E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7700.0}} | {1176601/proyecto_INICIO, 1176601/proyecto_FIN, 1176601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060454 | NLE | Proyecto de inversión | 1579200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579200.0, modificado:1579200.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Independencia - 13600 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 13600 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI 314 314 INTERIOR SN COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE DR DIAZ, CALLE RI, lon:-100.139532, lat:27.22404278}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 1579200 | 1579200 | 1579200 | 1579200 | 1579200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:manl-sopdu-fais-02-2018-lp, contratista:diseño y p. de obra, s. a., convocante:Municipio de Anahuac, N. L., monto:1579200.0, importe_modificado:1579200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197365/proyecto_INICIO, 1197365/proyecto_FIN, 1197365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060461 | NLE | Proyecto de inversión | 112800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Independencia - 13582 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 13582 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LOS EJIDOS 303 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE, lon:-100.1419106, lat:27.22491849}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DDISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A., convocante:M. DE ANAHUAC, N. L., monto:112800.0, importe_modificado:112800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197372/proyecto_INICIO, 1197372/proyecto_FIN, 1197372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00170401041176 | NLE | Proyecto de inversión | 2460177.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460177.82, modificado:4556296.71}} | Infraestructura Social Para El Estado De Nuevo León // (Andador Lineal Los Cometas _X000d_En Av. San Francisco Solano Y Av. Las Torres, En Arboledas De San Roque, Juárez, N.L._X000d_Parque Lineal Los Cometas _X000d_Ubicación : Av San Francisco Solano Y Av Las Torres Entre Av. Monte Kristal Y Calle Dorado Varias Colonias _X000d_) - 5769962 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE DORADO Y AV MONTE KRISTAL; 25.607591; -100.156442) (ENTRE CALLE DORADO Y AV MONTE CRISTAL; 25.618842; -100.145585), lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4556296.71 | 4556296.71 | 4556296.71 | 4556296.71 | 4556296.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-2017-58, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L., monto:4551296.1, importe_modificado:4551296.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176256/proyecto_PROCESO, 1176256/proyecto_FIN, 1176256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666602 | NLE | Proyecto de inversión | 3979258 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3979258.0, modificado:3598220.0}} | Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico, Villas De Alcala Ii Cienega De Flores | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.173611, lat:25.919444}} | 2016-06-09 |  | 3598220 | 3598220 | 3598220 | 3598220 | 3598220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109206 | NLE | Proyecto de inversión | 791376.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791376.88, modificado:791376.88}} | Cuartos Dormitorios Cabecera Paras - 53036 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53036 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, COLONIA PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.52620778, lat:26.50027188}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 791376.88 | 791376.88 | 791376.88 | 791376.88 | 791376.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1247588/proyecto_INICIO, 1247588/proyecto_FIN, 1247588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109162 | NLE | Proyecto de inversión | 461633.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461633.75, modificado:461633.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Col Valle De Pesquería - 32802 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32802 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SARDINA COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMARON Y CALLE BALLENA, CALLE ROBALO LA CASA SE UBICA EN LA ULTIMA CALLE ENTRE CALLE CAMARÓN Y CALLE BALLENA, lon:-100.0530149, lat:25.8033994}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 461633.75 | 461633.75 | 461633.75 | 461633.75 | 461633.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-3-13/2018-AD, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA, monto:461633.75, importe_modificado:461633.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247544/proyecto_INICIO, 1247544/proyecto_FIN, 1247544/proyecto_PROCESO, 1247544/proyecto_INICIO, 1247544/proyecto_PROCESO, 1247544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670191 | NLE | Proyecto de inversión | 368572 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:368572.0, modificado:382610.0}} | Jn Carlos Merida, La Ciudadela Ii Sector Villas De San Juan Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-06-24 |  | 382610 | 382610 | 382610 | 382610 | 382610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109105 | NLE | Proyecto de inversión | 121200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121200.0, modificado:116053.43}} | Construcción De Techos En Rancho Los Ebanos - 18717 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18717 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:EJIDO EJIDO LOS EBANOS RANCHO LOS EBANOS, 00000 LOS ÉBANOS, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DE RANCHO LOS EBANOS., lon:-99.5686969, lat:24.8052391}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 116053.43 | 116053.43 | 116053.43 | 116053.43 | 116053.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:116053.42, importe_modificado:116053.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247487/proyecto_PROCESO, 1247487/proyecto_INICIO, 1247487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109140 | NLE | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:96519.68}} | Construcción De Techos En Ejido El Diez - 17266 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17266 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:118, direccion:EJIDO EJIDO EL DIEZ, 00000 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL DIEZ, lon:-99.458099, lat:24.86351255}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 96519.68 | 96519.68 | 96519.68 | 96519.68 | 96519.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:96519.68, importe_modificado:96519.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247522/proyecto_INICIO, 1247522/proyecto_PROCESO, 1247522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827684 | NLE | Proyecto de inversión | 634874 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634874.0, modificado:628275.03}} | Jn. Niños Profr. Jose Miguel Mtz. Montemayor, El Tokio Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.239722, lat:24.680833}} | 2017-01-12 |  | 628275.03 | 628275.03 | 628275.03 | 628275.03 | 628275.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818201 | NLE | Proyecto de inversión | 863999 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863999.0, modificado:559875.0}} | Jn. Francisco Zarco, Josefa Zozoya Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.181147, lat:26.498369}} | 2016-12-05 |  | 559875 | 559875 | 559875 | 559875 | 559875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200710242 | NLE | Proyecto de inversión | 9200001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200001.13, modificado:1.012684489E7}} | Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 96631 | N | 0 | 0 | 44404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 4A VIDRIERA-J.G.LEAL CONCHELLO Y LUIS G. URBINA COLONIA COLONIAS VIDRIERA Y GARZA CANTU, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES 4A VIDRIERA J.G. LEAL CON, lon:-100.2967463, lat:25.69268656}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 10126844.89 | 10126844.89 | 10126844.89 | 10126844.89 | 10126844.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 01/15 CP, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:8896837.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {811809/proyecto_PROCESO, 811809/proyecto_INICIO, 811809/proyecto_PROCESO, 811809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105568 | NLE | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zaps Quinientos Ochenta Y Cinco - 23615 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23615 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATEHUALITA COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE MATEHUALA, CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS 585 ENB CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.1908657, lat:23.66948137}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10/2018-4, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243950/proyecto_INICIO, 1243950/proyecto_PROCESO, 1243950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107040 | NLE | Proyecto de inversión | 592476.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592476.8, modificado:592476.8}} | Construcción De Red De Agua Potable - 87641 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | 87641 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE LAUREL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA, CALLE CLAVEL POR CARRETERA COLOMBIA ENTRAR POR LA CALLE DEL ARCO HASTA EL FINAL., lon:-100.2712201, lat:25.90941639}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 592476.8 | 592476.8 | 592476.8 | 592476.8 | 592476.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV-FAIS-01/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, monto:5527934.35, importe_modificado:5554470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1245422/proyecto_PROCESO, 1245422/proyecto_INICIO, 1245422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109158 | NLE | Proyecto de inversión | 79635.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79635.54, modificado:79635.54}} | Cuarto Para Baño Ejido Charco Blanco - 53196 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53196 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:181, direccion:EJIDO , 00000 CHARCO AZUL, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CHARCO AZUL, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.51178541, lat:26.49603304}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 79635.54 | 79635.54 | 79635.54 | 79635.54 | 79635.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247540/proyecto_INICIO, 1247540/proyecto_PROCESO, 1247540/proyecto_INICIO, 1247540/proyecto_FIN, 1247540/proyecto_PROCESO, 1247540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108858 | NLE | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51706.97}} | Construcción De Techos En Ejido San Isidro - 18745 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18745 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:354, direccion:EJIDO EJIDO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN ISIDRO., lon:-99.74942707, lat:24.83833105}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 51706.97 | 51706.97 | 51706.97 | 51706.97 | 51706.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:51706.97, importe_modificado:51706.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247240/proyecto_INICIO, 1247240/proyecto_PROCESO, 1247240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106551 | NLE | Proyecto de inversión | 1498952 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498952.0, modificado:1582992.18}} | Construcción De Techo En Col Renacimiento - 40836 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | 40836 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO RENACIMIENTO - CAMINO A EJIDO MARAVILLAS COLONIA RENACIMIENTO, 66000 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVA ALBORADA Y CALLE NUEVA ESPERANZA, A 1.4 KM DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE NUEVO RENACIMIENTO- CAMINO A EJIDO MARAVILLAS, lon:-100.6354684, lat:25.8046517}} | 2018-04-25 | 2018-10-05 | 1582992.18 | 1582992.18 | 1582992.18 | 1582992.18 | 1582992.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-04, contratista:ICCCAA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1497303.64, importe_modificado:1582992.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1244933/proyecto_INICIO, 1244933/proyecto_PROCESO, 1244933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105194 | NLE | Proyecto de inversión | 620400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620400.0, modificado:620400.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Col Obrera - 21412 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | 21412 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO 207 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALGODONES Y CALLE RIO LERMA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CARNICERIA DELTA 1, lon:-100.1286175, lat:27.24506095}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 620400 | 620400 | 620400 | 620400 | 620400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:Mpio. de Anahuac, N. L., monto:620400.0, importe_modificado:620400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243576/proyecto_INICIO, 1243576/proyecto_PROCESO, 1243576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108921 | NLE | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:246034.7}} | Acondicionamiento Eléctrico De Pozo Profundo De Agua Potable - 19469 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19469 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EJIDO EL AVILEÑO, 00000 EL AVILEÑO, LINARES NUEVO LEÓN, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL AVILEÑO, lon:-99.26344907, lat:24.8400276}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 246034.7 | 246034.7 | 246034.7 | 246034.7 | 246034.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/18, contratista:IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:336811.02, importe_modificado:246034.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247303/proyecto_FIN, 1247303/proyecto_INICIO, 1247303/proyecto_FIN, 1247303/proyecto_PROCESO, 1247303/proyecto_INICIO, 1247303/proyecto_PROCESO, 1247303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107199 | NLE | Proyecto de inversión | 201600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201600.0, modificado:193039.36}} | Construcción De Techos En Ejido Parientes - 18511 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 18511 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:254, direccion:EJIDO EJIDO PARIENTES, 00000 PARIENTES (LA CRUZ DE ABAJO), LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO PARIENTES, lon:-99.73458463, lat:24.97056066}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 193039.36 | 193039.36 | 193039.36 | 193039.36 | 193039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:193039.36, importe_modificado:193039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245581/proyecto_PROCESO, 1245581/proyecto_INICIO, 1245581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106079 | NLE | Proyecto de inversión | 213053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213053.12, modificado:213053.12}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Los Nogales - 18944 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 18944 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LOS NOGALES, 65835 LOS NOGALES, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS FRENTE AL KINDER, lon:-99.70044076, lat:26.24324226}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244461/proyecto_PROCESO, 1244461/proyecto_INICIO, 1244461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061045 | NLE | Proyecto de inversión | 9995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9995000.0, modificado:1.0102437E7}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Calle Francisco I Madero Y Calle Ubaldo Elizondo Colonia Las Sabinas - 2177 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2177 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LAS SABINAS (SOLIDARIDAD FOMERREY), 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE, lon:-100.185257, lat:25.68815721}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 10102437 | 10102437 | 10102437 | 10102437 | 10102437 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/18-C, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9894861.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197956/proyecto_INICIO, 1197956/proyecto_FIN, 1197956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180101078225 | NLE | Proyecto de inversión | 6047638.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6047638.92, modificado:1242477.26}} | Ampliación De Centro Comunitario Los Nogales | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 19-2016 bis | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:-, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2016-12-27 |  | 1242477.26 | 1242477.26 | 1242477.26 | 1242477.26 | 1242477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-079, contratista:SILLER HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3932998.86, importe_modificado:3932998.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1216162/proyecto_PROCESO, 1216162/proyecto_INICIO, 1216162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666104 | NLE | Proyecto de inversión | 668388 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:668388.0, modificado:759721.0}} | Sec. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2016-03-17 |  | 759721 | 759721 | 759721 | 759721 | 759721 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300742227 | NLE | Proyecto de inversión | 12252965.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225296594E7, modificado:1926475.17}} | Sustitución De 1500 Luminarias De Alumbrado Público | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 27-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.132436, lat:27.240647}} | 2016-09-28 |  | 1926475.17 | 1926475.17 | 1926475.17 | 1926475.17 | 1926475.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-066, contratista:JALA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3218459.58, importe_modificado:3218459.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {845659/proyecto_INICIO, 845659/proyecto_PROCESO, 845659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141883 | NLE | Proyecto de inversión | 834000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834000.0, modificado:827796.65}} | Equipos De Desinfección, Reposición De Hipoclorador, Kit Refacciones Cloración | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D | F-EB-02-18000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 827796.65 | 827796.65 | 827796.65 | 827796.65 | 827796.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061147 | NLE | Proyecto de inversión | 82100.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82100.16, modificado:82100.16}} | Instalación De Panel Solar En Localidad La Escondida - 1091 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 1091 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:EJIDO , 65100 LA ESCONDIDA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR EN LOCALIDAD LA ESCONDIDA, lon:-100.9276058, lat:26.19240205}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 82100.16 | 82100.16 | 82100.16 | 82100.16 | 82100.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMNL/FISM-003/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MARALEX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON, monto:273667.19, importe_modificado:273667.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198058/proyecto_INICIO, 1198058/proyecto_PROCESO, 1198058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061043 | NLE | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej Majada El Mirador - 391 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 391 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:316, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO MAJADA EL MIRADOR, MAJADA EL MIRADOR, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO , lon:-100.4205347, lat:23.99703665}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-21/2018-3, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:975000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197954/proyecto_INICIO, 1197954/proyecto_PROCESO, 1197954/proyecto_INICIO, 1197954/proyecto_PROCESO, 1197954/proyecto_INICIO, 1197954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060791 | NLE | Proyecto de inversión | 225600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225600.0, modificado:225600.0}} | Construccion Cuartos Dormitorios En Regantes Catorce - 9666 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 9666 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CALLE REGANTES CATORCE COLONIA REGANTES CATORCE, 65030 REGANTES NÚMERO CATORCE, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DON MARTIN, CAMINO COMUNIDAD ESTA O, lon:-100.369354, lat:27.3544273}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A., convocante:M.DE ANAHUAC,N.L., monto:225600.0, importe_modificado:225600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197702/proyecto_INICIO, 1197702/proyecto_FIN, 1197702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401041358 | NLE | Proyecto de inversión | 28000080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.800008E7, modificado:2.769207912E7}} | Programa De Desarrollo Urbano De La Zmm - 7229203 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:0, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 27692079.12 | 27692079.12 | 27692079.12 | 27692079.12 | 27692079.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO 2 UANL, contratista:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.769207912E7, importe_modificado:2.769207912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176438/proyecto_INICIO, 1176438/proyecto_FIN, 1176438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141787 | NLE | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3176687.3}} | Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintetico En Parque Ubicado Entre Las Calles Madagascar Y Pascua En La Colonia Residencial Santa Fe, Del Municipio De Guadalupe, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR62018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLES MADAGASCAR Y PASCUA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SANTA FE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 3176687.3 | 3176687.3 | 3176687.3 | 3176687.3 | 3176687.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E5-2018, contratista:GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3151859.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281346/proyecto_INICIO, 1281346/proyecto_FIN, 1281346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138167 | NLE | Proyecto de inversión | 3281103.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281103.35, modificado:3281103.35}} | Iluminación Camino A Santa Ana Viejo | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR1-16-18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:277, direccion:ILUMINACIÓN CAMINO A SANTA ANA VIEJO, lon:-99.688055, lat:25.281111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3281103.35 | 3281103.35 | 3281103.35 | 3281103.35 | 3281103.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-14-2018-NL, contratista:EQUAN LOGISTICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENRAL TERAN NL, monto:4333484.02, importe_modificado:4333484.02}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1277292/proyecto_INICIO, 1277292/proyecto_PROCESO, 1277292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109213 | NLE | Proyecto de inversión | 47424.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47424.78, modificado:47424.78}} | Cuarto Dormitorio Ejido Charco Blanco - 53210 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53210 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:EJIDO , 00000 CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.57408529, lat:26.45498917}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 47424.78 | 47424.78 | 47424.78 | 47424.78 | 47424.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247595/proyecto_INICIO, 1247595/proyecto_FIN, 1247595/proyecto_PROCESO, 1247595/proyecto_FIN, 1247595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109146 | NLE | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:48213.88}} | Construcción De Techos En Ejido San Cristobal - 18740 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18740 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:338, direccion:EJIDO EJIDO SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN CRISTOBAL, lon:-99.25679906, lat:24.91764253}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 48213.88 | 48213.88 | 48213.88 | 48213.88 | 48213.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:43663.66, importe_modificado:48213.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247528/proyecto_PROCESO, 1247528/proyecto_INICIO, 1247528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106457 | NLE | Proyecto de inversión | 1869417.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869417.92, modificado:1869417.92}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 26378 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | 26378 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EL PEDREGAL, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CELSO FLORES ZAMORA Y CALLE CORONEL TRINIDAD SANTOS, CALLE CERRITOS VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LAS CALLES CELSO FLORES ZA, lon:-100.5082476, lat:26.52717483}} | 2018-03-10 | 2018-05-30 | 1869417.92 | 1869417.92 | 1869417.92 | 1869417.92 | 1869417.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBNL-AM-R33-01-06/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GUFEMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN, monto:1869417.92, importe_modificado:1869417.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1244839/proyecto_INICIO, 1244839/proyecto_PROCESO, 1244839/proyecto_INICIO, 1244839/proyecto_PROCESO, 1244839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107197 | NLE | Proyecto de inversión | 106800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106800.0, modificado:102264.9}} | Construcción De Techos En Ejido Leones - 18894 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18894 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:191, direccion:EJIDO EJIDO LEONES, 00000 LOS LEONES, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE EJIDO LEONES, lon:-99.3575227, lat:24.94021572}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 102264.9 | 102264.9 | 102264.9 | 102264.9 | 102264.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:102264.9, importe_modificado:102264.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245579/proyecto_INICIO, 1245579/proyecto_PROCESO, 1245579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107201 | NLE | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:52212.55}} | Construcción De Techos En Ejido Rancherias - 18694 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18694 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:297, direccion:EJIDO EJIDO RANCHERIAS, 00000 RANCHERÍA, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO RANCHERÍAS., lon:-99.61946304, lat:24.70556852}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 52212.55 | 52212.55 | 52212.55 | 52212.55 | 52212.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:50557.93, importe_modificado:52212.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245583/proyecto_PROCESO, 1245583/proyecto_INICIO, 1245583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106410 | NLE | Proyecto de inversión | 212944.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212944.4, modificado:212944.4}} | Construcción De Cuarto Para Baño Hacienda Lajitas Del Durazno - 26598 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26598 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:287, direccion:CALLE HACIENDA LAS LAJITAS HACIENDA LAS LAJITAS DEL DURAZNO, 67467 LAJITAS (LAJITAS DEL DURAZNO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CADEREYTA ALLENDE KM 19 Y , CALLE HACIENDA LAS LAJITAS HACIENDA LAS LAJITAS DEL DURAZNO CP. 67467 LAJITAS LAJIT, lon:-100.0521637, lat:25.46700347}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 212944.4 | 212944.4 | 212944.4 | 212944.4 | 212944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-07/18-IR , contratista:H2O CONSTRUCCIONES SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:212944.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244792/proyecto_PROCESO, 1244792/proyecto_FIN, 1244792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670061 | NLE | Proyecto de inversión | 1133120 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1133120.0, modificado:995861.0}} | Centro De Atencion Multiple Profr Pablo Livas, Anahuac Anahuac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.145334, lat:27.252242}} | 2016-06-13 |  | 995861 | 995861 | 995861 | 995861 | 995861 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200893369 | NLE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:3100768.19}} | Construcción Estancia Adultos Mayores | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2017-04-27 |  | 3100768.19 | 3100768.19 | 3100768.19 | 3100768.19 | 3100768.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-11-015, contratista:COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.033589399E7, importe_modificado:1.033589399E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1004851/proyecto_PROCESO, 1004851/proyecto_INICIO, 1004851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106462 | NLE | Proyecto de inversión | 325900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325900.0, modificado:325035.1}} | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Aramberri - 23489 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23489 | N | 0 | 0 | 2628 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, ARAMBERRI CENTRO, lon:-99.81765396, lat:24.1005133}} | 2018-03-27 | 2018-10-31 | 325035.1 | 325035.1 | 325035.1 | 325035.1 | 325035.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/001/SE/01/2018, contratista:EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018, monto:325035.1, importe_modificado:325035.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244844/proyecto_INICIO, 1244844/proyecto_FIN, 1244844/proyecto_INICIO, 1244844/proyecto_FIN, 1244844/proyecto_PROCESO, 1244844/proyecto_INICIO, 1244844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060455 | NLE | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio A La Sra Viviana E Gonzalez En Colonia Chapultepec - 10180 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 10180 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 1009 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CANALES, CALLE 2 DE ABRIL A D, lon:-100.1507833, lat:27.231953}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A., convocante:M.DE ANAHUAC, N.L., monto:56400.0, importe_modificado:56400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197366/proyecto_FIN, 1197366/proyecto_INICIO, 1197366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060457 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Cuartos De Baño En La Colonia Revolución - 14013 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 14013 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 567 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR E ALANIS Y CALLE DR JOSE ELUTERIO GO, lon:-100.1372543, lat:27.24617695}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:Const. e Inmobiliaria. 1805, S. A., convocante:Mpio. de Anahuac, n. l., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197368/proyecto_INICIO, 1197368/proyecto_FIN, 1197368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061034 | NLE | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej Valle Hermoso - 430 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 430 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLEJON NO TIENE EJIDO VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA 57, lon:-100.3807807, lat:24.13845205}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197945/proyecto_INICIO, 1197945/proyecto_PROCESO, 1197945/proyecto_INICIO, 1197945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106964 | NLE | Proyecto de inversión | 117912.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117912.99, modificado:118386.73}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Juan Manuel Vazquez Garcia - 25330 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 25330 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRVADA ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE , lon:-99.80931277, lat:25.19319421}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 118386.73 | 118386.73 | 118386.73 | 118386.73 | 118386.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/18-AD A, contratista:PROYECTO 305, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, monto:118387.29, importe_modificado:118387.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245346/proyecto_PROCESO, 1245346/proyecto_INICIO, 1245346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105203 | NLE | Proyecto de inversión | 225600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225600.0, modificado:225600.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios De Regantes Veintiocho La Escuadra - 10359 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 10359 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:218, direccion:CALLE REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA COLONIA REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA, 65030 REGANTES NÚMERO VEINTIOCHO (LA ESCUADRA), ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , CARRETERA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN EL VEINTIOCHO LA ESCUADRA, lon:-100.0633923, lat:27.1210149}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP1, contratista:d. y planeacion de o. s.a., convocante:m. de anahuac, n.l., monto:225600.0, importe_modificado:225600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243585/proyecto_INICIO, 1243585/proyecto_FIN, 1243585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109099 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:179162.67}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido El Carmen - 19253 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19253 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, 00000 EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, lon:-99.43951279, lat:24.97603588}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 179162.67 | 179162.67 | 179162.67 | 179162.67 | 179162.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/18C, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:182750.37, importe_modificado:179162.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247481/proyecto_INICIO, 1247481/proyecto_PROCESO, 1247481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109103 | NLE | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:58279.51}} | Construcción De Techos En Rancho El Consuelo En Ejido Santo Domingo La Presa - 18703 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18703 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:411, direccion:EJIDO EJIDO SANTO DOMINGO LA PRESA RANCHO EL CONSUELO, 00000 SANTO DOMINGO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL RANCHO EL CONSUELO UBICADO EN EJIDO SANTO DOMINGO LA PRESA., lon:-99.649829, lat:24.78929106}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 58279.51 | 58279.51 | 58279.51 | 58279.51 | 58279.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:43663.66, importe_modificado:58279.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247485/proyecto_PROCESO, 1247485/proyecto_INICIO, 1247485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827946 | NLE | Proyecto de inversión | 10023201 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0023201E7, modificado:1.00232E7}} | Construccion De Espacio Deportivo Lado Sur | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11-FF-2016 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. PROVIVIENDA DEL PTE 3ER SECTOR, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2016-12-14 | 2017-05-01 | 10023200 | 10023200 | 10023200 | 10023200 | 10023200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FF-34/16-CP, contratista:ADK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9978358.0, importe_modificado:9978358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4945.0}} | {934691/proyecto_INICIO, 934691/proyecto_FIN, 934691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105193 | NLE | Proyecto de inversión | 338400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338400.0, modificado:338400.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios De La Colonia Lomas De Anahuac - 30668 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 30668 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA EL CALVARIO 123 123 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ANAHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA EL CALVARIO Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LOMA LARGA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EL CALVARIO CERCAS DE PLASITA DE LA INFONAVIT, lon:-100.1234058, lat:27.25099116}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 338400 | 338400 | 338400 | 338400 | 338400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:M. DE ANAHUAC, N. L., monto:338400.0, importe_modificado:338400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243575/proyecto_INICIO, 1243575/proyecto_FIN, 1243575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107042 | NLE | Proyecto de inversión | 713200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713200.0, modificado:713200.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 87733 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | 87733 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE LAUREL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA, CALLE CLAVEL POR CARRETERA COLOMBIA ENTRADA POR LA CALLE DE LOS ARCOS HASTA EL FINAL., lon:-100.271285, lat:25.90941168}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 713200 | 713200 | 713200 | 713200 | 713200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV-FAIS-02/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON, monto:6652219.09, importe_modificado:6686232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1245424/proyecto_INICIO, 1245424/proyecto_PROCESO, 1245424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109106 | NLE | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:89581.34}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido El Brasil - 19145 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19145 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:645, direccion:EJIDO EJIDO EL BRASIL, 00000 EL BRASIL, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONAL EN EJIDO EL BRASIL, lon:-99.67786572, lat:24.79573437}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 89581.34 | 89581.34 | 89581.34 | 89581.34 | 89581.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/18B, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:91375.19, importe_modificado:89581.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247488/proyecto_INICIO, 1247488/proyecto_FIN, 1247488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061174 | NLE | Proyecto de inversión | 1019364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019364.87, modificado:1019364.87}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Rio Salinas Colonia Benito Juarez - 18647 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE HIDALGO N L | 18647 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE RIO SALINAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. MIER Y CALLE JESUS HERNANDEZ, LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ L, lon:-100.4425976, lat:25.97794569}} | 2018-04-23 | 2018-08-20 | 1019364.87 | 1019364.87 | 1019364.87 | 1019364.87 | 1019364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/47/SC-02/02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA HIDALGO, N. L., monto:1788274.93, importe_modificado:1788274.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198085/proyecto_FIN, 1198085/proyecto_PROCESO, 1198085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061289 | NLE | Proyecto de inversión | 966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934500.0, modificado:934293.98}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido Dolores Segunda Etapa - 11810 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11810 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.2329622, lat:23.51375948}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 934293.98 | 934293.98 | 934293.98 | 934293.98 | 934293.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-001/2018, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:2667430.99, importe_modificado:934293.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1198200/proyecto_PROCESO, 1198200/proyecto_INICIO, 1198200/proyecto_PROCESO, 1198200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060786 | NLE | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Cuartos Para Baño En El Ejido Nuevo Anahuac - 13997 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 13997 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE EJIDO NUEVO ANAHUAC COLONIA EJIDO NUEVO ANAHUAC, 65030 NUEVO ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJIDOS L, lon:-100.035325, lat:27.02871803}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:Constructora e Inmobiliaria 1805 s. a de c. v., convocante:Municipio de Anahuac, n. l., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197697/proyecto_INICIO, 1197697/proyecto_FIN, 1197697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060788 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En El Ejido Nuevo Camaron - 14138 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE EJIDO NUEVO CAMARON COLONIA EJIDO NUEVO CAMARON, 65030 NUEVO CAMARÓN, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJIDOS L, lon:-99.99076503, lat:27.0996463}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:Const. e Inmob. 1805, S. A., convocante:Mpio de Anahuac, N. L., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197699/proyecto_INICIO, 1197699/proyecto_FIN, 1197699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061057 | NLE | Proyecto de inversión | 5650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650000.0, modificado:5592546.77}} | Pavimentación Asfáltica En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Francisco I Madero E Ismael Flores Colonia Las Sabinas - 2479 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2479 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LAS SABINAS (SOLIDARIDAD FOMERREY), 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE, lon:-100.1855252, lat:25.68816688}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 5592546.77 | 5592546.77 | 5592546.77 | 5592546.77 | 5592546.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/18-C, contratista:PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:5499731.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197968/proyecto_INICIO, 1197968/proyecto_PROCESO, 1197968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141783 | NLE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:638052.6}} | Rehabilitación De Parque En La Col. Residencial Minerva En El Municipio De Guadalupe, N.L. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR42018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:colonia residencial minerva, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 638052.6 | 638052.6 | 638052.6 | 638052.6 | 638052.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, S.A., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:550112.84, importe_modificado:550112.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281342/proyecto_PROCESO, 1281342/proyecto_INICIO, 1281342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101067601 | NLE | Proyecto de inversión | 3959000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959000.0, modificado:3467936.0}} | Uniformes | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipal | Fortaseg_04_2018 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Corregidora 505 Nte, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 3467936 | 3467936 | 3467936 | 3467936 | 3467936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061219 | NLE | Proyecto de inversión | 19059.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19059.39, modificado:19059.39}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 4852 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | 4852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.986633, lat:26.659631}} | 2018-03-26 | 2018-11-30 | 19059.39 | 19059.39 | 19059.39 | 19059.39 | 19059.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-PMI-2018-R33-DPLUVIAL, contratista:GROPO INDUSTRIAL MOROC, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N .L., monto:1919590.59, importe_modificado:1919590.59}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1198130/proyecto_FIN, 1198130/proyecto_PROCESO, 1198130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061220 | NLE | Proyecto de inversión | 1886879.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886879.56, modificado:1886879.56}} | Construcción De Drenaje Pluvial Vallecillo - 5591 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLECILLO NUEVO LEON | 5591 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCIS, lon:-99.98550534, lat:26.66010376}} | 2018-03-26 | 2018-11-30 | 1886879.56 | 1886879.56 | 1886879.56 | 1886879.56 | 1886879.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-PMI-2018-R33-DPLUVIAL, contratista:GROPO INDUSTRIAL MOROC, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N .L., monto:1919590.59, importe_modificado:1919590.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198131/proyecto_INICIO, 1198131/proyecto_PROCESO, 1198131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141810 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995504.86}} | Rehabilitación Funcional De Pavimento Asfaltico En La Av. Villa Franca, Entre Calle Coahuila Y Av Pablo Livas Y Entre Av Pablo Livas Y Av. Las Torres En El Municipio De Guadalupe, N.L. Las Villas | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR152018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:AV. VILLA FRANCA, ENTRE CALLE COAHUILA Y AV PABLO LIVAS Y ENTRE AV PABLO LIVAS Y AV. LAS TORRES , lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-07-02 | 2018-09-01 | 4995504.86 | 4995504.86 | 4995504.86 | 4995504.86 | 4995504.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E17-2018, contratista:PAVIMENTOS JRS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4995505.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281371/proyecto_INICIO, 1281371/proyecto_FIN, 1281371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106405 | NLE | Proyecto de inversión | 335881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335881.9, modificado:335881.9}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Estación C Pedro Morales - 28414 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 28414 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:177, direccion:AVENIDA CADEREYTA REYNOSA EJIDO ESTACION PEDRO C MORALES, 67488 PEDRO C. MORALES (SAN PEDRO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY REYNOSA Y , AVENIDA CADEREYTA REYNOSA EJIDO ESTACIÓN PEDRO C MORALES CP. 67488 PEDRO C. MORALES SAN P, lon:-99.94719216, lat:25.59678658}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-02/18-CP, contratista:SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:335881.91, importe_modificado:335881.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244787/proyecto_PROCESO, 1244787/proyecto_FIN, 1244787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107044 | NLE | Proyecto de inversión | 5973032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973032.2, modificado:5973032.2}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 87696 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | 87696 | N | 0 | 0 | 3615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE LAUREL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA, CALLE CLAVEL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, lon:-100.2712824, lat:25.90930334}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 5973032.2 | 5973032.2 | 5973032.2 | 5973032.2 | 5973032.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV-FAIS-02/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON, monto:6652219.09, importe_modificado:6686232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.0}} | {1245426/proyecto_INICIO, 1245426/proyecto_PROCESO, 1245426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105192 | NLE | Proyecto de inversión | 112800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios De La Colonia Progreso - 30752 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 30752 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 214 214 INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DURANGO SERCAS DE LA PLASITA DE LA MISMA COLONIA, lon:-100.1241568, lat:27.25278907}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:Mpio. de Anahuac N. L., monto:112800.0, importe_modificado:112800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243574/proyecto_INICIO, 1243574/proyecto_FIN, 1243574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106072 | NLE | Proyecto de inversión | 426106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426106.24, modificado:426106.24}} | Contruccion De Cuartos Dormitorios En La Col Raul Molina - 18832 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OPBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 18832 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS EN DISTINTAS COLONIAS COMO 2 EN LA RAUL MOLINA 1 EN LA CABECERA Y 1 EN LA JESUS M LOZANO CERCA LA CLIN, lon:-99.53230211, lat:26.33475324}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 426106.24 | 426106.24 | 426106.24 | 426106.24 | 426106.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244454/proyecto_PROCESO, 1244454/proyecto_INICIO, 1244454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106078 | NLE | Proyecto de inversión | 48326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48326.92, modificado:48326.92}} | Construcción De Un Techo Firme En El Ejido Rancho Nuevo - 19142 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 19142 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE MORELOS EJIDO LOS NOGALES, 65835 LOS NOGALES, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARAMBERRI, SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-99.70387399, lat:26.24039383}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 48326.92 | 48326.92 | 48326.92 | 48326.92 | 48326.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244460/proyecto_INICIO, 1244460/proyecto_PROCESO, 1244460/proyecto_FIN, 1244460/proyecto_INICIO, 1244460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666622 | NLE | Proyecto de inversión | 1759970 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1759970.0, modificado:1688441.0}} | Prim. Profr. Ruben Alanis Gonzalez, Urbi Villa Del Prado Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2016-06-09 |  | 1688441 | 1688441 | 1688441 | 1688441 | 1688441 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400826419 | NLE | Proyecto de inversión | 1024772 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1024772.0, modificado:1121721.0}} | Centro De Atn Multiple Manuel Ma. De Llano | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-08-04 |  | 1121721 | 1121721 | 1121721 | 1121721 | 1121721 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838872 | NLE | Proyecto de inversión | 671877 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:671877.0, modificado:679528.0}} | Prim. Francisco I Madero, Col. La Primavera, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.156666, lat:24.675555}} | 2017-01-12 |  | 679528 | 679528 | 679528 | 679528 | 679528 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106585 | NLE | Proyecto de inversión | 525714.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525714.24, modificado:525714.24}} | Construccion De Techo Firme Varias Colonias - 165 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO CIUDAD GENERAL TERAN, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE 15 DE MAYO RUMBO AL RIO PILON, lon:-99.68827185, lat:25.2549792}} | 2018-08-06 | 2018-10-08 | 525714.24 | 525714.24 | 525714.24 | 525714.24 | 525714.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-01-2018, contratista:Desarollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244967/proyecto_INICIO, 1244967/proyecto_FIN, 1244967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060471 | NLE | Proyecto de inversión | 169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169200.0, modificado:169200.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Anahuac - 11446 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 11446 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COL. ANAHUAC 94 94 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CAPILLA, CALLE RIO PANUCO LA OBRA S, lon:-100.149115, lat:27.2245056}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:D. Y PLANEACION DE OBRAS, S. A., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N. L., monto:169200.0, importe_modificado:169200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197382/proyecto_INICIO, 1197382/proyecto_FIN, 1197382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060787 | NLE | Proyecto de inversión | 112800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Del Ejido Nuevo Anahuac - 10483 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 10483 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE EJIDO NUEVO ANAHUAC COLONIA EJIDO NUEVO ANAHUAC, 65030 NUEVO ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, CARRETERA A LOS EJIDOS LA, lon:-100.0342172, lat:27.02817806}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:Diseño y Planeacion de Obras, S. A, convocante:M. DE ANAHUAC, N. L., monto:112800.0, importe_modificado:112800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197698/proyecto_INICIO, 1197698/proyecto_FIN, 1197698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061059 | NLE | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:746658.3}} | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Calle Encino Entre Calle Ebano Y Calle Quntana Roo Colonia Jardines De San Rafael - 2134 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2134 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL, 67119 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE LIMON CALLE EN, lon:-100.2193161, lat:25.69743413}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 746658.3 | 746658.3 | 746658.3 | 746658.3 | 746658.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:929989.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197970/proyecto_INICIO, 1197970/proyecto_FIN, 1197970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632087 | NLE | Proyecto de inversión | 1048727 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1048727.0, modificado:1048727.0}} | Jardin De Niños, Enrique Del Bosque En El Municipio De Cerralvo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.626418, lat:26.029226}} | 2016-04-07 |  | 1048727 | 1048727 | 1048727 | 1048727 | 1048727 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141795 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6287352.3}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedereg, En El Municipio De Guadalupe, N.L. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR82018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-11 | 2018-09-01 | 6287352.3 | 6287352.3 | 6287352.3 | 6287352.3 | 6287352.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981-E10-2018, contratista:MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:5900009.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281354/proyecto_INICIO, 1281354/proyecto_FIN, 1281354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141807 | NLE | Proyecto de inversión | 7900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900000.0, modificado:7352794.78}} | Rehabilitación Funcional De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Ave. Plutarco Elias Calles, Entre Las Calles Erasmo Garza Y Durazno Cols. Union Modelo, Valle Hermoso | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR132018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE LAS CALLES ERASMO GARZA Y DURAZNO COLS. UNION MODELO, VALLE HERMOSO, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-05-28 | 2018-09-01 | 7352794.78 | 7352794.78 | 7352794.78 | 7352794.78 | 7352794.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981E2-2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7799970.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281368/proyecto_INICIO, 1281368/proyecto_FIN, 1281368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109145 | NLE | Proyecto de inversión | 116400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116400.0, modificado:105976.07}} | Construcción De Techos En Ejido La Reforma - 17347 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17347 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:306, direccion:EJIDO EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LA REFORMA, lon:-99.54380181, lat:24.69860872}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 105976.07 | 105976.07 | 105976.07 | 105976.07 | 105976.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/18, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:111517.45, importe_modificado:105976.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247527/proyecto_INICIO, 1247527/proyecto_PROCESO, 1247527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666607 | NLE | Proyecto de inversión | 1233310 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1233310.0, modificado:1405186.0}} | Telesecundaria No. 86 Jose Maria Liceaga Reyna, Maravillas Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.744199, lat:25.650602}} | 2016-06-09 |  | 1405186 | 1405186 | 1405186 | 1405186 | 1405186 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105202 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Contruccion De Cuarto De Baño En Regantes Veintiocho La Escuadra - 14515 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14515 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:218, direccion:CALLE REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA COLONIA REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA, 65030 REGANTES NÚMERO VEINTIOCHO (LA ESCUADRA), ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN REGANTES VEINTIOCHO LA ES, lon:-100.0603668, lat:27.13550958}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:MPIO DE ANAHUAC, N. L., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243584/proyecto_INICIO, 1243584/proyecto_FIN, 1243584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106639 | NLE | Proyecto de inversión | 30362.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30362.35, modificado:30362.35}} | Construcción De Cuarto Para Baño Hacienda El Mezcal - 26976 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26976 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, VENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL PRADERAS DE LA BOCA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-100.1313436, lat:25.51615317}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:30362.36, importe_modificado:30362.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1245021/proyecto_INICIO, 1245021/proyecto_FIN, 1245021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106504 | NLE | Proyecto de inversión | 2435419.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435419.77, modificado:2435419.77}} | Construcción De Un Comedor Comunitario En La Colonia Fomerrey Cadereyta - 20550 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 20550 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CONCORDIA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE HERMOSA, CALLE OLIMPICA CALLE VILLA CONCORDIA COLONIA FOMERREY CADEREYTA CP. 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ CADEREYTA JIMÉN, lon:-100.0371127, lat:25.58801262}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 2435419.77 | 2435419.77 | 2435419.77 | 2435419.77 | 2435419.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:2435419.77, importe_modificado:2406831.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244886/proyecto_INICIO, 1244886/proyecto_FIN, 1244886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105197 | NLE | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Cuartos De Baño En Colonia Obrera - 13760 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 13760 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA LUZ 803 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, A ESPALDAS PASA EL DRENE SAN VICENTE, lon:-100.1328125, lat:27.25232908}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONST. E INMOB.1805, S. A., convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243579/proyecto_INICIO, 1243579/proyecto_PROCESO, 1243579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666482 | NLE | Proyecto de inversión | 970015 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970015.0, modificado:970015.0}} | Prim. La Union, La Union General Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.545284, lat:25.341183}} | 2016-05-21 |  | 970015 | 970015 | 970015 | 970015 | 970015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400826411 | NLE | Proyecto de inversión | 755570 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:755570.0, modificado:823932.0}} | Prim. Carlos Salinas Lozano | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-08-04 |  | 823932 | 823932 | 823932 | 823932 | 823932 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400817614 | NLE | Proyecto de inversión | 1674858 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1674858.0, modificado:1743364.0}} | Jn. Vicente Riva Palacio, Real De San Pedro Gral Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.107777, lat:25.895555}} | 2016-10-19 |  | 1743364 | 1743364 | 1743364 | 1743364 | 1743364 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061284 | NLE | Proyecto de inversión | 93330.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93330.43, modificado:93030.18}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Fidel Velazquez Entre Calle Bravo Y Calle Aldama - 11623 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11623 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALDAMA, SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-100.1243857, lat:23.4229631}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 93030.18 | 93030.18 | 93030.18 | 93030.18 | 93030.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-ADJ-003/2018, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:93030.18, importe_modificado:93030.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1198195/proyecto_INICIO, 1198195/proyecto_PROCESO, 1198195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061288 | NLE | Proyecto de inversión | 782000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756500.0, modificado:756390.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25500.0, modificado:0.0}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido La Cardona Segunda Etapa - 4007 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE MIMBRE EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO, ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDA, lon:-99.98286781, lat:23.40104498}} | 2018-03-12 | 2018-12-28 | 756390.83 | 756390.83 | 756390.83 | 756390.83 | 756390.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-004/2018., contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:756390.83, importe_modificado:756390.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1198199/proyecto_INICIO, 1198199/proyecto_PROCESO, 1198199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061056 | NLE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:290616.99}} | Adecuacion En Red Eléctrica Y Sanitaria En El Centro De Atención Múltiple Valle Soleado Ubicado En Calle Valle Alegre Y Calle Valle Del Mira - 2486 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2486 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE ALEGRE COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE FERTIL Y CALLE VALLE DEL MIRADOR, CALLE VALLE ALTO C, lon:-100.166025, lat:25.70281185}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 290616.99 | 290616.99 | 290616.99 | 290616.99 | 290616.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/18-AD, contratista:PROVEEDORA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO ALTOHESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:294179.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197967/proyecto_INICIO, 1197967/proyecto_FIN, 1197967/proyecto_PROCESO, 1197967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109143 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:183963.04}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Hacienda De Guadalupe - 19326 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19326 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:EJIDO EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 00000 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, lon:-99.47640105, lat:24.89428672}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/18C, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:183963.04, importe_modificado:183963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247525/proyecto_INICIO, 1247525/proyecto_PROCESO, 1247525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106075 | NLE | Proyecto de inversión | 213053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213053.12, modificado:213053.12}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Los Garza - 19006 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 19006 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO LOS GARZA, 65819 LOS GARZA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UN COSTADO DE LA FUNERARIA, lon:-99.78111193, lat:26.38409434}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244457/proyecto_INICIO, 1244457/proyecto_FIN, 1244457/proyecto_PROCESO, 1244457/proyecto_INICIO, 1244457/proyecto_PROCESO, 1244457/proyecto_FIN, 1244457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107041 | NLE | Proyecto de inversión | 4961993.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4961993.2, modificado:4961993.2}} | Construcción De Red De Agua Potable - 87562 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SALINAS VICTORIA | 87562 | N | 0 | 0 | 3615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE LAUREL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CAMELIA, CALLE JAZMIN POR CARRETERA COLOMBIA ENTRAS POR LA CALLE DONDE ESTA EL ARCO HASTA FINALIZAR CON CALLE LAUREL, lon:-100.2704686, lat:25.90958409}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4961993.2 | 4961993.2 | 4961993.2 | 4961993.2 | 4961993.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV-FAIS-01/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, monto:5527934.35, importe_modificado:5554470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.0}} | {1245423/proyecto_PROCESO, 1245423/proyecto_INICIO, 1245423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106668 | NLE | Proyecto de inversión | 30362.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30362.35, modificado:30362.35}} | Construcción De Cuarto Para Baño Ejido San Juan De Los Garza - 26439 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26439 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA, 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA CP. 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO CADEREYTA JIMÉNEZ NU, lon:-100.0627123, lat:25.53076471}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:30362.36, importe_modificado:30362.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1245050/proyecto_PROCESO, 1245050/proyecto_INICIO, 1245050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105335 | NLE | Proyecto de inversión | 199499.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199499.76, modificado:199499.76}} | Rehabilitación Biblioteca - 23373 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23373 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN,, lon:-99.17475715, lat:25.78638252}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 199499.76 | 199499.76 | 199499.76 | 199499.76 | 199499.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-AD-FISM-01-2018, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:199499.76, importe_modificado:199499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243717/proyecto_FIN, 1243717/proyecto_PROCESO, 1243717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109208 | NLE | Proyecto de inversión | 56493.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56493.75, modificado:56493.75}} | Cuartos Dormitorios Ejido Cinco De Mayo - 53116 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53116 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.72277599, lat:26.48361646}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 56493.75 | 56493.75 | 56493.75 | 56493.75 | 56493.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247590/proyecto_PROCESO, 1247590/proyecto_INICIO, 1247590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109101 | NLE | Proyecto de inversión | 128400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128400.0, modificado:122947.69}} | Construcción De Techos En Ejido El Cascajoso - 17241 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17241 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:EJIDO EJIDO EL CASCAJOSO, 00000 EL CASCAJOSO, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL CASCAJOSO, lon:-99.41799112, lat:24.89885024}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 122947.69 | 122947.69 | 122947.69 | 122947.69 | 122947.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:122947.69, importe_modificado:122947.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247483/proyecto_PROCESO, 1247483/proyecto_INICIO, 1247483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107273 | NLE | Proyecto de inversión | 1846535 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846535.0, modificado:1846535.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Colinas Del Aeropuerto Floresta - 32860 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32860 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA COLINAS DEL AEROPUERTO, 66655 COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ROSALES, CALLE TULIPAN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ORQUIDEA ENTRE LAS CALLES ROSALES Y VIOLETAS, lon:-100.1156146, lat:25.83140872}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 1846535 | 1846535 | 1846535 | 1846535 | 1846535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-2-13/2018-AD, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA, monto:1846535.0, importe_modificado:1846535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1245655/proyecto_INICIO, 1245655/proyecto_PROCESO, 1245655/proyecto_FIN, 1245655/proyecto_PROCESO, 1245655/proyecto_FIN, 1245655/proyecto_INICIO, 1245655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670056 | NLE | Proyecto de inversión | 1851671 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1851671.0, modificado:1430323.0}} | Martin Morales Sanchez, Los Viñedos Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.512777, lat:25.604166}} | 2016-06-11 |  | 1430323 | 1430323 | 1430323 | 1430323 | 1430323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670058 | NLE | Proyecto de inversión | 2226415 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2226415.0, modificado:2151856.0}} | Sec. Tec. Num 103 Profra. Adriana Olmos Garcia, Los Viñedos Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.543055, lat:25.655833}} | 2016-06-11 |  | 2151856 | 2151856 | 2151856 | 2151856 | 2151856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666702 | NLE | Proyecto de inversión | 2881605 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2881605.0, modificado:2714449.0}} | Prim. Profr. Alvaro Garza Garcia, Valle De Lincoln Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.558091, lat:25.800603}} | 2016-06-10 |  | 2714449 | 2714449 | 2714449 | 2714449 | 2714449 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201143054 | NLE | Proyecto de inversión | 3353070.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353070.7, modificado:3353070.7}} | Construccion De Electrificación E Iluminación En Calle Sin Nombre 1, Calle Sin Nombre 2 Y Calle Sin Nombre 3 De La Comunidad Santa Ana Viejo, Municipio De Gral. Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR2-26-18 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:277, direccion:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 3 DE LA COMUNIDAD SANTA ANA VIEJO, MUNICIPIO DE GRAL. TERÁN , lon:-99.688055, lat:25.281111}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 3353070.7 | 3353070.7 | 3353070.7 | 3353070.7 | 3353070.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-20-2018-NL, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4471149.01, importe_modificado:4471149.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1282780/proyecto_FIN, 1282780/proyecto_PROCESO, 1282780/proyecto_FIN, 1282780/proyecto_INICIO, 1282780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170200889931 | NLE | Proyecto de inversión | 1074209 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1074209.0, modificado:979790.0}} | Jn Francisco Maria Voltaire, Vista Hermosa China | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.239317, lat:25.705914}} | 2016-05-21 |  | 979790 | 979790 | 979790 | 979790 | 979790 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060695 | NLE | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej San José De La Rinconada - 407 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 407 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO RINCONADA DE MARTÍNEZ SAN JOSÉ DE LA RINCONADA, RINCONADA DE MARTÍNEZ (SAN JOSÉ DE RINCONADA), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CAL, lon:-100.3117334, lat:24.07658506}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:455000.0, importe_modificado:455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197606/proyecto_INICIO, 1197606/proyecto_PROCESO, 1197606/proyecto_INICIO, 1197606/proyecto_PROCESO, 1197606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060456 | NLE | Proyecto de inversión | 338400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338400.0, modificado:338400.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Raul Caballero - 10464 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 10464 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEPIC 306 INTERIOR SN COLONIA RAUL CABALLERO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TAMAULIPAS A, lon:-100.1528106, lat:27.22548183}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 338400 | 338400 | 338400 | 338400 | 338400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:Diseño y Planeacion de Obras, S. A, convocante:M. de Anahuac, N. L., monto:338400.0, importe_modificado:338400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197367/proyecto_INICIO, 1197367/proyecto_FIN, 1197367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061296 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178000.0, modificado:177949.94}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido San Elias Segunda Etapa - 3845 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3845 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:EJIDO SAN ELIAS, 67980 SAN ELÍAS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL ESTANQUE DE AGUA DEL EJIDO, lon:-100.1770552, lat:23.44372308}} | 2018-03-12 | 2018-12-28 | 177949.94 | 177949.94 | 177949.94 | 177949.94 | 177949.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-ADJ-002/2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:183949.94, importe_modificado:183949.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1198207/proyecto_PROCESO, 1198207/proyecto_INICIO, 1198207/proyecto_PROCESO, 1198207/proyecto_INICIO, 1198207/proyecto_PROCESO, 1198207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107198 | NLE | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:43663.67}} | Construcción De Techos En Ejido Loma Alta - 17499 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17499 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:194, direccion:EJIDO EJIDO LOMA ALTA, 00000 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LOMA ALTA, lon:-99.84021635, lat:24.93764443}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 43663.67 | 43663.67 | 43663.67 | 43663.67 | 43663.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:43663.66, importe_modificado:43663.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245580/proyecto_INICIO, 1245580/proyecto_PROCESO, 1245580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107200 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:183963.04}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Púrisima De Conchos - 19361 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19361 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:293, direccion:EJIDO EJIDO PURISIMA DE CONCHOS, 00000 PURÍSIMA DE CONCHOS, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO PURISMA DE CONCHOS, lon:-99.26747871, lat:24.92157974}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/18F, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:183963.05, importe_modificado:183963.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245582/proyecto_PROCESO, 1245582/proyecto_INICIO, 1245582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107188 | NLE | Proyecto de inversión | 614630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614630.0, modificado:614250.9}} | Construcción De Aula En Jardín De Niños Roberto Elizondo - 21037 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 21037 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE PABLO SALCE, CALLE PEDRO NORIEGA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON ENTRE CALLE PABLO SALCE Y CALLE PEDRO NORIEGA EN COLONIA CENTRO, lon:-99.57518513, lat:24.85723364}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 614250.9 | 614250.9 | 614250.9 | 614250.9 | 614250.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/18, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:614250.91, importe_modificado:614250.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245570/proyecto_FIN, 1245570/proyecto_INICIO, 1245570/proyecto_PROCESO, 1245570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109142 | NLE | Proyecto de inversión | 1064400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064400.0, modificado:786554.4}} | Construcción De Techos En Ejido Hacienda De Guadalupe - 17277 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17277 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:EJIDO EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 00000 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, lon:-99.47730227, lat:24.89405316}} | 2018-04-16 | 2018-10-01 | 786554.4 | 786554.4 | 786554.4 | 786554.4 | 786554.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/18, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES NL, monto:1019752.32, importe_modificado:786554.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247524/proyecto_PROCESO, 1247524/proyecto_INICIO, 1247524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100844190 | NLE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.424430495E7}} | Rehabilitacion Del Canal Medular En El Sector Solidaridad - 21437 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 21437 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , CANAL PLUVIAL UBICADO EN EL CANAL MEDULAR DE CALLE OCASO A CANAL DE AZTLAN EN EL SECTOR SOLIDARIDAD, lon:-100.382529, lat:25.78705156}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 14244304.95 | 14244304.95 | 14244304.95 | 14244304.95 | 14244304.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-CP, contratista:PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.424619092E7, importe_modificado:1.424619092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13000.0}} | {952441/proyecto_INICIO, 952441/proyecto_FIN, 952441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180101060982 | NLE | Proyecto de inversión | 45632.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45632.46, modificado:45632.46}} | Construcción De Secos Letrina Hacienda El Durazno - 4440 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 4440 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA EL DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA H, lon:-100.0635797, lat:25.46779419}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 45632.46 | 45632.46 | 45632.46 | 45632.46 | 45632.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:45632.46, importe_modificado:45632.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1197893/proyecto_FIN, 1197893/proyecto_INICIO, 1197893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107184 | NLE | Acción | 15999.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15999.74, modificado:16000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 21134 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 21134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.567869, lat:24.859653}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO 52, contratista:JOSE ROBERTO DE LA TORRE GARZA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:16000.0, importe_modificado:16000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1245566/proyecto_INICIO, 1245566/proyecto_PROCESO, 1245566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106608 | NLE | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej Majada De Los Rodriguez - 19166 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 19166 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:417, direccion:CALLEJON NO TIENE EJIDO MAJADA DE LOS RODRIGUEZ, 00000 MAJADA DE RODRÍGUEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL EJIDO MAJADA DE LOS RODRIGUEZ SE LOCALIZA POR LA CARRETERA 57, lon:-100.5914651, lat:24.38015689}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244990/proyecto_INICIO, 1244990/proyecto_PROCESO, 1244990/proyecto_INICIO, 1244990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060789 | NLE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En El Ejido Nuevo Rodriguez - 14080 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14080 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CALLE EJIDO NUEVO RODRIGUEZ COLONIA EJIDO NUEVO RODRIGUEZ, 65030 NUEVO RODRÍGUEZ, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJ, lon:-100.0124489, lat:27.06332513}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:Const. e Inmob. 1805, S: A., convocante:Mpio. de Anahuac, N. L., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197700/proyecto_INICIO, 1197700/proyecto_PROCESO, 1197700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106505 | NLE | Proyecto de inversión | 646077.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646077.74, modificado:646077.74}} | Construcción De Una Techumbre De Imparticion Educación Física Delegación Atongo De Abajo C B T A - 27185 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 27185 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ATONGO DE ABAJO RANCHERIA ATONGO DE ABAJO, 67460 ATONGO DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REFORMA Y , CALLE ATONGO DE ABAJO RANCHERÍA ATONGO DE ABAJO CP. 67460 ATONGO DE ABAJO CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REFORMA Y, lon:-99.98987985, lat:25.35879808}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 646077.74 | 646077.74 | 646077.74 | 646077.74 | 646077.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-FU-12/18-IR, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES BETA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:646077.74, importe_modificado:646077.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244887/proyecto_INICIO, 1244887/proyecto_PROCESO, 1244887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106527 | NLE | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219513.49}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Col Alianza Real - 23648 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN | 23648 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE PRIVADA VILLAHERMOSA 168 INTERIOR 168 168 COLONIA ALIANZA REAL, 66553 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA AGUA PRIETA Y CALLE PRIVADA TEAPA PTE, CALLE PRIVADA NACAJUCA CALLE PRIVADA VILLAHERMOSA 168 ENTRE PRIVADA AGUA PRIETA , lon:-100.3886674, lat:25.85351379}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 219513.49 | 219513.49 | 219513.49 | 219513.49 | 219513.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCN/FISM/03/2018, contratista:ICCAA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN, monto:219640.54, importe_modificado:219513.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244909/proyecto_INICIO, 1244909/proyecto_PROCESO, 1244909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061300 | NLE | Proyecto de inversión | 1334000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290500.0, modificado:1290313.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43500.0, modificado:0.0}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido San Rafael De Martinez Segunda Etapa - 11935 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11935 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN RAFAEL DE MARTINEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TEMPLO , lon:-100.2305091, lat:23.51679503}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 1290313.76 | 1290313.76 | 1290313.76 | 1290313.76 | 1290313.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-004/2018,, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1290313.76, importe_modificado:1290313.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1198211/proyecto_INICIO, 1198211/proyecto_PROCESO, 1198211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109138 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:183963.04}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Cerro Prieto - 19005 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19005 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:EJIDO EJIDO CERRO PRIETO, 00000 CERRO PRIETO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN EJIDO CERRO PRIETO, lon:-99.38642277, lat:24.93794127}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/18A, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:183963.04, importe_modificado:183963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247520/proyecto_INICIO, 1247520/proyecto_PROCESO, 1247520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666073 | NLE | Proyecto de inversión | 1021433 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1021433.0, modificado:1045505.0}} | Prim. Jose Santana Ramos, Valle De Lincoln Ii Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2016-03-17 |  | 1045505 | 1045505 | 1045505 | 1045505 | 1045505 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107804 | NLE | Proyecto de inversión | 870414.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870414.9, modificado:870414.9}} | Cuartos Dormitorio Loma - 22491 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | 22491 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:EJIDO , 00000 LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN,, lon:-99.5466385, lat:25.77621436}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 870414.9 | 870414.9 | 870414.9 | 870414.9 | 870414.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-IR-R33-01-18, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON, monto:3132900.0, importe_modificado:3132900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1246186/proyecto_PROCESO, 1246186/proyecto_INICIO, 1246186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400827908 | NLE | Proyecto de inversión | 6327017 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6327017.0, modificado:6327017.0}} | Construccion De Espacio Deportivo Lado Norte | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10-FF-2016 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. PROVIVIENDA DEL PTE 3ER SECTOR, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2016-12-13 | 2017-04-01 | 6327017 | 6327017 | 6327017 | 6327017 | 6327017 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FF-33/16-CP, contratista:VIDOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6201381.0, importe_modificado:6201381.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4675.0}} | {934647/proyecto_PROCESO, 934647/proyecto_INICIO, 934647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200881766 | NLE | Proyecto de inversión | 231873 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231873.0, modificado:337405.0}} | Jn Francisco Arredondo Cano, Vistas Del Rio, Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | PEI 0006-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2017-04-24 |  | 337405 | 337405 | 337405 | 337405 | 337405 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300742026 | NLE | Proyecto de inversión | 81507310.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.150731058E7, modificado:7.427769267E7}} | Conservación De Diversos Caminos En La Red Del Estado De Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 42552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-09-28 |  | 74277692.67 | 74277692.67 | 74277692.67 | 74277692.67 | 74277692.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-072, contratista:GARSU, CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6271286.34, importe_modificado:6271286.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-064, contratista:CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.35538642E7, importe_modificado:1.35538642E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-066, contratista:JALA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3218459.58, importe_modificado:3218459.58}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-063, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.113724049E7, importe_modificado:1.113724049E7}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-065, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6559965.15, importe_modificado:6559965.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57375.0}} | {845356/proyecto_INICIO, 845356/proyecto_PROCESO, 845356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200901244 | NLE | Proyecto de inversión | 2001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001000.0, modificado:668209.95}} | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Espacios Públicos: 1.- Cancha Ubicada En La Col. San Jorge En Av. Juan Jose Hinojosa Y Santiago El Mayor. 2.- Cancha Ubicada En Calle Guayabo Y Jacaranda Col. Valle Verde 3.- Cancha Ubicada En Col.Bernardo Reyes En Av. Fidel Velzquez Y Privada Rio San Juan) - 5590694 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5590694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:25.72588; -100.372008 25.722311; -100.36331 25.721508; -100.337212, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 668209.95 | 668209.95 | 668209.95 | 668209.95 | 668209.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027047/proyecto_INICIO, 1027047/proyecto_PROCESO, 1027047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105695 | NLE | Proyecto de inversión | 106526.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106526.56, modificado:106526.56}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Rancho Nuevo - 18878 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 18878 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE DARIO SALAZAR EJIDO RANCHO NUEVO, 65810 RANCHO NUEVO, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL CHAPA Y CALLE ALLENDE, LA VIENDA ESTA UNIBICADA EN EL EJIDO RANCHO NUEVO CERCA DE UNA PLAZA, lon:-99.91244443, lat:26.35124264}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 106526.56 | 106526.56 | 106526.56 | 106526.56 | 106526.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244077/proyecto_INICIO, 1244077/proyecto_PROCESO, 1244077/proyecto_INICIO, 1244077/proyecto_FIN, 1244077/proyecto_PROCESO, 1244077/proyecto_FIN, 1244077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060466 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En Colonia Lomas De Anahuac - 14290 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 14290 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HUNGARO 126 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ANAHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS MOLINOS Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LOS CRISTA, lon:-100.1247337, lat:27.24903845}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N. L., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197377/proyecto_INICIO, 1197377/proyecto_FIN, 1197377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060470 | NLE | Proyecto de inversión | 169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169200.0, modificado:169200.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Revolucion - 9573 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 9573 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 567 567 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANG, lon:-100.1372159, lat:27.24612904}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A. DE C. V., convocante:MPIO.DE ANAHAUC N.L., monto:169200.0, importe_modificado:169200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197381/proyecto_INICIO, 1197381/proyecto_PROCESO, 1197381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060790 | NLE | Proyecto de inversión | 225600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225600.0, modificado:225600.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Rodriguez - 10120 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 10120 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CALLE EJIDO NUEVO RODRIGUEZ COLONIA EJIDO NUEVO RODRIUEZ, 65030 NUEVO RODRÍGUEZ, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA CARRETERA A LA GLORIA, CARRETERA , lon:-100.0123148, lat:27.06327736}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRA, S. A., convocante:M.DE ANAHUAC N.L., monto:225600.0, importe_modificado:225600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197701/proyecto_INICIO, 1197701/proyecto_FIN, 1197701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200676656 | NLE | Proyecto de inversión | 657790 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:657790.0, modificado:657789.0}} | Jn Ignacio Allende, San Isidro Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.944413, lat:24.321466}} | 2016-06-24 |  | 657789 | 657789 | 657789 | 657789 | 657789 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300962515 | NLE | Proyecto de inversión | 5471453 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5471453.0, modificado:5006203.49}} | Rehabilitación De Canchas En: Colonia Fomerrey 105, Unidad Deportiva Fomerrey 113 Col. San Bernabe 10°. Sector Y Colonia San Bernabe 4°. Sector - 5590916 - 5362 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 5362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.75831; -100.374763) (25.75802; -100.384277) (25.772653; -100.37708), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5006203.49 | 5006203.49 | 5006203.49 | 5006203.49 | 5006203.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(FORTALECE)01/17-CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.189980332E7, importe_modificado:1.189980332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1096279/proyecto_INICIO, 1096279/proyecto_FIN, 1096279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838844 | NLE | Proyecto de inversión | 680517 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680517.0, modificado:736868.0}} | Prim. Reforma Educativa, Col. Las Huertas De Quiroga, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.982164, lat:23.77786}} | 2017-01-12 |  | 736868 | 736868 | 736868 | 736868 | 736868 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400818123 | NLE | Proyecto de inversión | 1208909 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1208909.0, modificado:2312850.0}} | Cbtis 74 La Joya Infonavit 2 Sec, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2016-12-05 |  | 2312850 | 2312850 | 2312850 | 2312850 | 2312850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138580 | NLE | Proyecto de inversión | 1149515 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149515.0, modificado:1146854.74}} | Rehabilitación, Mejoramiento Y Equipamiento De Parque En La Col. La Purisima En El Municipio De Guadalupe, N.L. A Traves De Banquetas, Vitapista Botes, Bancas Y Aparatos De Ejercicio. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR12018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia la Purisima, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1146854.74 | 1146854.74 | 1146854.74 | 1146854.74 | 1146854.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E15-20198, contratista:INGENIERO NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1146866.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277742/proyecto_INICIO, 1277742/proyecto_FIN, 1277742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201140698 | NLE | Proyecto de inversión | 376491 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376491.0, modificado:376652.0}} | Ope 76-17 Jn Juana Arrambide Treviño, Leon A Flores, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 376652 | 376652 | 376652 | 376652 | 376652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670195 | NLE | Proyecto de inversión | 294299 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294299.0, modificado:300609.0}} | Jn Manuel Gutierrez Najera, La Ciudadela Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-06-24 |  | 300609 | 300609 | 300609 | 300609 | 300609 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666069 | NLE | Proyecto de inversión | 564168 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:564168.0, modificado:611487.0}} | Jn Francisco Goya, Valle De Lincoln Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.558091, lat:25.800603}} | 2016-03-17 |  | 611487 | 611487 | 611487 | 611487 | 611487 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100834167 | NLE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}} | Construccion De Dif Municipal En La Colonia Colinas Del Aeropuerto En El Municipio De Pesqueria, Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PESQUERIA, NUEVO LEON | 42736 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-100.053678, lat:25.783258}} | 2017-06-15 | 2017-11-01 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FPDR-25/2017-CP, contratista:INMOBILIARIA MISION DE CORTES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA, monto:3850105.32, importe_modificado:3956000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {941853/proyecto_INICIO, 941853/proyecto_PROCESO, 941853/proyecto_FIN, 941853/proyecto_INICIO, 941853/proyecto_FIN, 941853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100838846 | NLE | Proyecto de inversión | 620840 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620840.0, modificado:664313.0}} | Jn Julian Carrillo, Col. San Juan Del Palmar, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.296944, lat:23.959166}} | 2017-01-12 |  | 664313 | 664313 | 664313 | 664313 | 664313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105571 | NLE | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zaps Quinientos Cincuenta Y Uno - 23607 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23607 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE SECTOR SEGUNDO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ZARAGOZA SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS URBANA 551, lon:-100.1840137, lat:23.66748165}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10/2018-2, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243953/proyecto_INICIO, 1243953/proyecto_FIN, 1243953/proyecto_PROCESO, 1243953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105569 | NLE | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Dentro De Zaps Trescientos Ochenta Y Seis - 23563 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23563 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TREVIÑO SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PROLONGACIÓN JUAN MENDEZ SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS URBANA 386, lon:-100.1736086, lat:23.66779548}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10/2018, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243951/proyecto_INICIO, 1243951/proyecto_PROCESO, 1243951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105696 | NLE | Proyecto de inversión | 1463758.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463758.98, modificado:1463537.0}} | Construccion De Comedor Comunitario En Colonia Benito Juarez - 24894 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS | 24894 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA ARTEAGA 308 TRECIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS, 65700 HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE JUAN JOSE DE MONTEMAYOR, CALLE JIMENEZ ATRAS DE LA CASA CLUB DEL ANCIANO MAYOR ESPACIO SI Y BIBLIOTECA, lon:-100.0154103, lat:25.95828702}} | 2018-05-01 | 2018-09-28 | 1463537 | 1463537 | 1463537 | 1463537 | 1463537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MHNL-R33FIII-03/2018, contratista:EDIFICACIONES MENAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L., monto:1463758.5, importe_modificado:1463758.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1244078/proyecto_INICIO, 1244078/proyecto_PROCESO, 1244078/proyecto_FIN, 1244078/proyecto_INICIO, 1244078/proyecto_PROCESO, 1244078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109119 | NLE | Proyecto de inversión | 99600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99600.0, modificado:101828.27}} | Construcción De Techos En Ejido San José - 18756 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18756 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:693, direccion:EJIDO EJIDO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN JOSÉ., lon:-99.51312736, lat:24.77222214}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 101828.27 | 101828.27 | 101828.27 | 101828.27 | 101828.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:95370.64, importe_modificado:101828.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247501/proyecto_INICIO, 1247501/proyecto_PROCESO, 1247501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109204 | NLE | Proyecto de inversión | 53090.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53090.36, modificado:53090.36}} | Cuartos Dormitorios Cabecera Paras - 53054 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53054 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, COLONIA PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.52602539, lat:26.50109761}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 53090.36 | 53090.36 | 53090.36 | 53090.36 | 53090.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247586/proyecto_INICIO, 1247586/proyecto_PROCESO, 1247586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109205 | NLE | Proyecto de inversión | 169481.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169481.25, modificado:169481.25}} | Cuartos Dormitorios Cabecera Paras - 53038 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53038 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, COLONIA PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.52772054, lat:26.5023266}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 169481.25 | 169481.25 | 169481.25 | 169481.25 | 169481.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247587/proyecto_INICIO, 1247587/proyecto_PROCESO, 1247587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200644683 | NLE | Proyecto de inversión | 2764083.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974083.5, modificado:1003058.14}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 45732 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 45732 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DISTINTAS UBICACIONES INTERIOR SN COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 67100 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DISTINTAS UBICACIONES Y CALLE DISTINTAS UBICACIONES, CALLE DISTINTAS UBICACIONES LA UBICACIÓN EXACTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CU, lon:-100.2162982, lat:25.64915272}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 1793058.14 | 1793058.14 | 1793058.14 | 1793058.14 | 1793058.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-19/16-IR, contratista:PAVIMENTOS JRS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1815256.86, importe_modificado:1793058.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {723286/proyecto_PROCESO, 723286/proyecto_INICIO, 723286/proyecto_FIN, 723286/proyecto_INICIO, 723286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300742208 | NLE | Proyecto de inversión | 31086479.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.108647912E7, modificado:6247456.96}} | Construcción De Unidad Deportiva Polivalente Col.Alianza Real | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 23-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-100.364122, lat:25.932228}} | 2016-09-28 |  | 6247456.96 | 6247456.96 | 6247456.96 | 6247456.96 | 6247456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-12-085, contratista:JMB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.132081436E7, importe_modificado:2.132081436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5250.0}} | {845612/proyecto_INICIO, 845612/proyecto_PROCESO, 845612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101072463 | NLE | Adquisición | 17492600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74926E7, modificado:1.711951084E7}} | Ampliación Del Transporte Público Accesible | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 01 Accesibilidad 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-02 | 2018-10-01 | 17119510.84 | 17119510.84 | 17119510.84 | 17119510.84 | 17119510.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDJ/DIF/152/2018, contratista:Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V., convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, monto:1.142542E7, importe_modificado:1.142542E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SDJ/DIF/163/2018, contratista:Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V., convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, monto:5694090.84, importe_modificado:5694090.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1209694/proyecto_INICIO, 1209694/proyecto_PROCESO, 1209694/proyecto_FIN, 1209694/proyecto_PROCESO, 1209694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108922 | NLE | Proyecto de inversión | 103200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103200.0, modificado:98817.77}} | Construcción De Techos En Ejido Benitez - 17177 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17177 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO EJIDO BENITEZ, 00000 BENÍTEZ, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO BENITEZ, lon:-99.47127741, lat:24.72385905}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 98817.77 | 98817.77 | 98817.77 | 98817.77 | 98817.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:98817.77, importe_modificado:98817.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247304/proyecto_INICIO, 1247304/proyecto_PROCESO, 1247304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100631978 | NLE | Proyecto de inversión | 797370 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:797370.0, modificado:500335.0}} | Centro De Desarrollo Infantil, General Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2016-04-02 |  | 500335 | 500335 | 500335 | 500335 | 500335 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200667186 | NLE | Proyecto de inversión | 3008340 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3008340.0, modificado:2762744.0}} | Prim. Virgilio Garza Flores, Los Heroes Capellania Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.744199, lat:25.650602}} | 2016-06-10 |  | 2762744 | 2762744 | 2762744 | 2762744 | 2762744 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666476 | NLE | Proyecto de inversión | 520390 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520390.0, modificado:520390.0}} | Jn Profra. Elisa Garza Berlanga, Centro Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.111434, lat:26.496151}} | 2016-05-21 |  | 520390 | 520390 | 520390 | 520390 | 520390 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170401053475 | NLE | Proyecto de inversión | 276537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:276537.0, modificado:276536.0}} | Esc Sec Gral Emilio Rodriguz Cortes, Cadereyta Jimenez, Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.98946, lat:25.409229}} | 2018-01-09 |  | 276536 | 276536 | 276536 | 276536 | 276536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106638 | NLE | Proyecto de inversión | 41024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41024.4, modificado:41024.4}} | Construcción De Cuarto Cocina Hacienda El Mezcal - 26981 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26981 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN,, lon:-100.1329108, lat:25.51488338}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 41024.4 | 41024.4 | 41024.4 | 41024.4 | 41024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:41024.41, importe_modificado:41024.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1245020/proyecto_FIN, 1245020/proyecto_PROCESO, 1245020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106593 | NLE | Proyecto de inversión | 65714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65714.28, modificado:65714.28}} | Techo Firme La Granja - 177 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:100, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ANA NUEVO HACIENDA LA GRANJA, 67400 LA GRANJA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A SANTA ANA NUEVO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A SANTA ANA NUEVO HACIENDA LA GRANJA, GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.68811344, lat:25.2497943}} | 2018-08-06 | 2018-10-08 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-01-2018, contratista:Desarollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244975/proyecto_INICIO, 1244975/proyecto_PROCESO, 1244975/proyecto_FIN, 1244975/proyecto_PROCESO, 1244975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107203 | NLE | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:88421.41}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Zapata - 19404 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19404 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:707, direccion:EJIDO EJIDO ZAPATA, 00000 ZAPATA, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO ZAPATA, lon:-99.59575765, lat:24.89042608}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 88421.41 | 88421.41 | 88421.41 | 88421.41 | 88421.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/18F, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:91375.2, importe_modificado:88421.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1245585/proyecto_INICIO, 1245585/proyecto_FIN, 1245585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109161 | NLE | Proyecto de inversión | 923267.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923267.5, modificado:923267.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Col Valles Floridos Y Une - 32819 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32819 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE PARCELAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTE , lon:-100.0415691, lat:25.79838143}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 923267.5 | 923267.5 | 923267.5 | 923267.5 | 923267.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-4-13/2018-AD, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA, monto:923267.5, importe_modificado:923267.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1247543/proyecto_PROCESO, 1247543/proyecto_INICIO, 1247543/proyecto_FIN, 1247543/proyecto_INICIO, 1247543/proyecto_PROCESO, 1247543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108859 | NLE | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:158002.08}} | Equipamiento De Pozo Artesiano En Ejido San Isidro - 19455 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19455 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:354, direccion:EJIDO EJIDO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, LINARES NUEVO LEÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EJIDO SAN ISIDRO, lon:-99.74942707, lat:24.84206977}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 158002.08 | 158002.08 | 158002.08 | 158002.08 | 158002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/18, contratista:IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:158002.08, importe_modificado:158002.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247241/proyecto_INICIO, 1247241/proyecto_FIN, 1247241/proyecto_PROCESO, 1247241/proyecto_FIN, 1247241/proyecto_INICIO, 1247241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109126 | NLE | Acción | 45240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45240.0, modificado:45240.0}} | Suministro E Instalacion De Climas - 24462 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180201109126, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:45240.0, importe_modificado:45240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247508/proyecto_INICIO, 1247508/proyecto_PROCESO, 1247508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060459 | NLE | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Baño De Colonia Raul Caballero - 14031 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | 14031 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEPIC 311 TRECIENTOSONCE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COLONIA RAUL CABALLERO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDA, lon:-100.1535692, lat:27.22651595}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:Const. e Inmobiliaria 1805, S. A., convocante:M. de Anahauc, N.L., monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197370/proyecto_INICIO, 1197370/proyecto_FIN, 1197370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061213 | NLE | Proyecto de inversión | 77735.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77735.52, modificado:77732.41}} | Cuartos Para Bano Rayones - 9347 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | 9347 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BANIO SE ENCUANTRAN EN DOS DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES, lon:-100.0738272, lat:25.0167955}} | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 77732.41 | 77732.41 | 77732.41 | 77732.41 | 77732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-AD-R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON, monto:283246.57, importe_modificado:283246.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1198124/proyecto_PROCESO, 1198124/proyecto_INICIO, 1198124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200667280 | NLE | Proyecto de inversión | 5459091 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5459091.0, modificado:5205749.0}} | Jn Julian Villagran, Altavilla Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.585036, lat:25.816435}} | 2016-06-10 |  | 5205749 | 5205749 | 5205749 | 5205749 | 5205749 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060968 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En Regantes Veitiseis - 14558 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14558 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:CALLE REGANTES VEITISEIS COLONIA REGANTES VEITISEIS, 65030 REGANTES NÚMERO VEINTISÉIS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DON MARTIN, TERRACERIA EL VE, lon:-100.3403168, lat:27.33863204}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, N. L., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197879/proyecto_INICIO, 1197879/proyecto_FIN, 1197879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060451 | NLE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Baño De Colonia Progreso - 17204 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | 17204 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 209 INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS A DOS CUADRAS D, lon:-100.1242348, lat:27.25239585}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:Mpio. de Anahuac, N: L:, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197362/proyecto_INICIO, 1197362/proyecto_FIN, 1197362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105200 | NLE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En La Zapata - 14460 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14460 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LA ZAPATA COLONIA LA ZAPATA, 65030 LA ZAPATA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN LA ZAPATA CERCA DEL EJIDO NUEVO CAMARON, lon:-99.99018609, lat:27.14833943}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:M. DE ANAHUAC, N, L, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243582/proyecto_INICIO, 1243582/proyecto_PROCESO, 1243582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401005542 | NLE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zaps Quinientos Ochenta Y Cinco - 208570 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 208570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL DOMI, lon:-100.1907155, lat:23.66753569}} | 2017-05-02 | 2017-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2017-20, contratista:MIGUEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1140622/proyecto_INICIO, 1140622/proyecto_FIN, 1140622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670203 | NLE | Proyecto de inversión | 1133996 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1133996.0, modificado:1150871.0}} | Sec. No 53 Lic. Emilio Portes Gil, San Martin Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-06-24 |  | 1150871 | 1150871 | 1150871 | 1150871 | 1150871 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108862 | NLE | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:266424.15}} | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido San Jacinto - 19396 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19396 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:356, direccion:EJIDO EJIDO SAN JACINTO, 00000 SAN JACINTO (LA GARITA), LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO SAN JACINTO, lon:-99.21417136, lat:24.98549905}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 266424.15 | 266424.15 | 266424.15 | 266424.15 | 266424.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/18E, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:274125.55, importe_modificado:266424.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247244/proyecto_INICIO, 1247244/proyecto_PROCESO, 1247244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201143065 | NLE | Proyecto de inversión | 492554.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492554.19, modificado:492554.19}} | Construcción De Iluminación En Calles Toronja, Sandía, Nuez, Nogal, Naranja, Melon, Manzana, Limon Y Lima De La Colonia Citricultores, Municipio De General Terán | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR2-28-18 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CALLES TORONJA, SANDÍA, NUEZ, NOGAL, NARANJA, MELON, MANZANA, LIMON Y LIMA DE LA COLONIA CITRICULTORES, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, lon:-99.681944, lat:25.259722}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 492554.19 | 492554.19 | 492554.19 | 492554.19 | 492554.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-20-2018-NL, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4471149.01, importe_modificado:4471149.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1282792/proyecto_PROCESO, 1282792/proyecto_FIN, 1282792/proyecto_INICIO, 1282792/proyecto_PROCESO, 1282792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200898286 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4985877.21}} | Pavimentación De Camino Acceso A Puerto Bajo - 6933097 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 6933097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Localidad de Puerto Bajo; 24.282646; -99.864221 Camino La Escondida - La Ascención; 24.277052; -99.87731, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4985877.21 | 4985877.21 | 4985877.21 | 4985877.21 | 4985877.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/043/SF/01/2017, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI, monto:4985877.21, importe_modificado:4985877.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024089/proyecto_INICIO, 1024089/proyecto_PROCESO, 1024089/proyecto_INICIO, 1024089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106536 | NLE | Proyecto de inversión | 179072.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179072.33, modificado:179023.38}} | Cuartos Para Baño Ejido El Coyote - 32607 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32607 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:EJIDO , 00000 EL COYOTE, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN, EJIDO EL COYOTE, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN,, lon:-99.05049349, lat:25.91720559}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 179023.38 | 179023.38 | 179023.38 | 179023.38 | 179023.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TREND, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE DR. COSS, monto:1611210.43, importe_modificado:1611210.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1244918/proyecto_INICIO, 1244918/proyecto_PROCESO, 1244918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107011 | NLE | Proyecto de inversión | 36864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36864.0, modificado:36861.79}} | Muros Firmes Casillas - 9469 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | 9469 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:EJIDO , 00000 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN, LOS MUROS SON EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.2130564, lat:25.19773763}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 36861.79 | 36861.79 | 36861.79 | 36861.79 | 36861.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-AD-R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON, monto:283246.57, importe_modificado:283246.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1245393/proyecto_INICIO, 1245393/proyecto_FIN, 1245393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106667 | NLE | Proyecto de inversión | 41024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41024.4, modificado:41024.4}} | Construcción De Cuarto Cocina Ejido San Juan De Los Garza - 26448 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26448 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA, 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA CP. 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO CADEREYTA JIMÉNEZ NU, lon:-100.0626264, lat:25.53070663}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 41024.4 | 41024.4 | 41024.4 | 41024.4 | 41024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:41024.41, importe_modificado:41024.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1245049/proyecto_PROCESO, 1245049/proyecto_FIN, 1245049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060477 | NLE | Proyecto de inversión | 532622.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532622.91, modificado:532622.91}} | Cuartos Dormitorio - 5161 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5161 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO PILON INTERIOR SN COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PILON Y CALLE RIO LA SILLA, CALLE RIO SALADO , lon:-99.25483401, lat:25.71087295}} | 2018-03-20 | 2018-07-20 | 532622.91 | 532622.91 | 532622.91 | 532622.91 | 532622.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-01-2018, contratista:advisory information and technology araas sc, convocante:municipio de china nl, monto:2430200.0, importe_modificado:2430200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197388/proyecto_PROCESO, 1197388/proyecto_FIN, 1197388/proyecto_INICIO, 1197388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300968818 | NLE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construccion De Espacio Deportivo | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 01 PR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. ZIMIX, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-02 | 2017-12-01 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PR-25/17-IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:5915427.0, importe_modificado:5915427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0}} | {1103254/proyecto_PROCESO, 1103254/proyecto_INICIO, 1103254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141802 | NLE | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7098774.38}} | Rehabilitación Funcional De Pavimento Asfáltico En La Ave Benito Juarez, Entre Las Calles Santa Cruz Y Hierro (Col Santa Cruz) | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR102018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:EN LA AVE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ Y HIERRO (COL SANTA CRUZ), lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-05-28 | 2018-09-01 | 7098774.38 | 7098774.38 | 7098774.38 | 7098774.38 | 7098774.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981-E1-2018, contratista:GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7099291.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281362/proyecto_INICIO, 1281362/proyecto_FIN, 1281362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141805 | NLE | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:4849628.0}} | Rehabilitación Funcional De Pavimento Asfáltico En La Calle Gral. Nicolas Bravo, Entre 5 De Mayo Y Corregidora (Zona Centro Y Col Benito Juarez) | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR112018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA (ZONA CENTRO Y COL BENITO JUAREZ), lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-05-28 | 2018-09-01 | 4849628 | 4849628 | 4849628 | 4849628 | 4849628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981-E3-2018, contratista:LOTREJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4849694.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281366/proyecto_INICIO, 1281366/proyecto_PROCESO, 1281366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061031 | NLE | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej Tapona De Camarillo - 408 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 408 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:170, direccion:CALLE MINA EJIDO TAPONA DE CAMARILLO, 67907 LA TAPONA DE CAMARILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE BENITO JUÁRE, lon:-100.4735598, lat:23.49171}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2018-6, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197942/proyecto_INICIO, 1197942/proyecto_PROCESO, 1197942/proyecto_FIN, 1197942/proyecto_PROCESO, 1197942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060453 | NLE | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1240000.0}} | Construcción De Cuartos De Baño De Colonia Independencia - 17095 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 17095 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO 530 QUINIENTOS TREINTA INTERIOR 0 SN COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.GARZA Y CALLE LA, lon:-100.1414707, lat:27.22915906}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:Municipio de Anahuac, N: L:, monto:1240000.0, importe_modificado:1240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197364/proyecto_INICIO, 1197364/proyecto_FIN, 1197364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106882 | NLE | Proyecto de inversión | 687600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687600.0, modificado:588697.16}} | Construcción De Techos En Ejido Lampazos - 17361 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17361 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:989, direccion:EJIDO EJIDO LAMPAZOS, 00000 LAMPAZOS, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LAMPAZOS, lon:-99.54524791, lat:24.90060611}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 588697.16 | 588697.16 | 588697.16 | 588697.16 | 588697.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/18, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES NL, monto:658757.7, importe_modificado:588697.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245264/proyecto_PROCESO, 1245264/proyecto_INICIO, 1245264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106526 | NLE | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:439026.98}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio Quintana Roo - 23861 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN | 23861 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ 221 INTERIOR 221 COLONIA BARRIO QUINTANA ROO, 66553 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN JUAN DEL RIO CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ 221 ENTRE LA CALLE SAN LORENZO Y LA CAL, lon:-100.3825074, lat:25.85101112}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 439026.98 | 439026.98 | 439026.98 | 439026.98 | 439026.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCN/FISM/03/2018, contratista:ICCAA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN, N.L., monto:439281.1, importe_modificado:439026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244908/proyecto_INICIO, 1244908/proyecto_PROCESO, 1244908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666516 | NLE | Proyecto de inversión | 8847219 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8847219.0, modificado:8426976.0}} | Prim. Profra. Noelia Ayala Guajardo, Paseo San Isidro, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.313096, lat:26.097545}} | 2016-06-09 |  | 8426976 | 8426976 | 8426976 | 8426976 | 8426976 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061053 | NLE | Proyecto de inversión | 7760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7760000.0, modificado:7759998.56}} | Construccion De Muro De Contención En Calle Quince De Mayo Y Limite Sur Cerro De La Silla Colonia Quince De Mayo - 2473 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2473 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA 15 DE MAYO, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TORREON Y BRECHA CERRO DE LA SILLA, CALLE CERRO DE LA SILLA CAL, lon:-100.2337005, lat:25.65415548}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 7759998.56 | 7759998.56 | 7759998.56 | 7759998.56 | 7759998.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-06/18-C, contratista:MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7659946.23, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197964/proyecto_INICIO, 1197964/proyecto_FIN, 1197964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060462 | NLE | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construccion De Cuartos De Baño En La Colonia Anahuac - 14635 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14635 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COL. ANAHUAC 129 129 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CATORCE Y CALLE NUEVO LEON, CALLE, lon:-100.1480609, lat:27.22251432}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N.L., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197373/proyecto_INICIO, 1197373/proyecto_FIN, 1197373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109139 | NLE | Proyecto de inversión | 244800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244800.0, modificado:237152.68}} | Equipamiento De Pozo Artesiano En Ejido Ciénega De Juan Perez - 19443 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19443 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO EJIDO CIENEGA DE JUAN PEREZ, 00000 CIÉNEGA DE JUAN PÉREZ, LINARES NUEVO LEÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EJIDO CIENEGA DE JUAN PEREZ, lon:-99.19432936, lat:24.88890205}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 237152.68 | 237152.68 | 237152.68 | 237152.68 | 237152.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/18, contratista:IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:238017.24, importe_modificado:237152.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247521/proyecto_FIN, 1247521/proyecto_PROCESO, 1247521/proyecto_INICIO, 1247521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200669971 | NLE | Proyecto de inversión | 3804186 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3804186.0, modificado:3877560.0}} | Sec. Tec. 109 Carlos Canseco Gonzalez, Praderas De San Francisco Gral. Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2016-06-10 |  | 3877560 | 3877560 | 3877560 | 3877560 | 3877560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170100839041 | NLE | Proyecto de inversión | 539602 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539602.0, modificado:578076.0}} | Jn Conferin Arizpe Rodriguez, Col. Conferin Arizpe, Gral Bravo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.158055, lat:25.808333}} | 2017-01-16 |  | 578076 | 578076 | 578076 | 578076 | 578076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160400817034 | NLE | Proyecto de inversión | 7234773 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7234773.0, modificado:9683492.0}} | Universidad Politecnica Apodaca, Centro Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2016-11-05 |  | 9683492 | 9683492 | 9683492 | 9683492 | 9683492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300740533 | NLE | Proyecto de inversión | 11137093 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1137093E7, modificado:1.3965422E7}} | Prim. Mario Benedetti Los Puertos Tercer Sector, Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.115555, lat:25.686944}} | 2016-06-11 |  | 13965422 | 13965422 | 13965422 | 13965422 | 13965422 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852271 | NLE | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:2199109.83}} | Remodelación De Plaza Pública, Col. Valle Verde, Calle Jesus Luna Ayala Y Jeronimo Gorena | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | DESREG6 | N | 0 | 0 | 4174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. VALLE VERDE, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 2199109.83 | 2199109.83 | 2199109.83 | 2199109.83 | 2199109.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)05/17-IR, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1797022.75, importe_modificado:1797022.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9473.0}} | {960957/proyecto_INICIO, 960957/proyecto_FIN, 960957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16170200893353 | NLE | Proyecto de inversión | 1557779.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1557779.79, modificado:1302829.72}} | Remodelación Del Hospital General De Municipio De Galeana, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 38-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-09-28 |  | 1302829.72 | 1302829.72 | 1302829.72 | 1302829.72 | 1302829.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1004833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061158 | NLE | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45571.08}} | Construcción De Techos En Ejido Púrisima De Conchos - 18687 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18687 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:293, direccion:EJIDO EJIDO PURISIMA DE CONCHOS, 00000 PURÍSIMA DE CONCHOS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN EJIDO PURISIMA DE CONCHOS, lon:-99.26876617, lat:24.92070405}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 45571.08 | 45571.08 | 45571.08 | 45571.08 | 45571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:43663.66, importe_modificado:45571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198069/proyecto_PROCESO, 1198069/proyecto_INICIO, 1198069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060460 | NLE | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Cuarto De Baño En La Colonia Chapultepec - 14026 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14026 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IRRIGACION 706 706 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE CANALE, lon:-100.1559744, lat:27.22845805}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:MPIO DE ANAHUAC, N. L., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197371/proyecto_INICIO, 1197371/proyecto_PROCESO, 1197371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107013 | NLE | Proyecto de inversión | 21978.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21978.09, modificado:21938.53}} | Piso Firme Emilio Carranza - 23716 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | 23716 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:45, direccion:EJIDO , 00000 EMILIO CARRANZA, RAYONES NUEVO LEÓN, EJIDO EMILIO CARRANZA RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-100.1417861, lat:25.12373077}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 21938.53 | 21938.53 | 21938.53 | 21938.53 | 21938.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-AD-R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON, monto:283246.57, importe_modificado:283246.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1245395/proyecto_PROCESO, 1245395/proyecto_INICIO, 1245395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140170 | NLE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion Pavimento Hidraulico Calle 1 De Mayo Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 002 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-06-01 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 002 18 IR, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2989355.59, importe_modificado:2989355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279544/proyecto_PROCESO, 1279544/proyecto_INICIO, 1279544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16180201135210 | NLE | Proyecto de inversión | 7560128 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560128.0, modificado:7549180.0}} | Ope-02-18 Sec Prof Antonio Solis, Sabinas Hidalgo, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 320-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:436, direccion:-, lon:-100.136858, lat:26.543246}} | 2018-04-30 |  | 7549180 | 7549180 | 7549180 | 7549180 | 7549180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632042 | NLE | Proyecto de inversión | 223824 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:223824.0, modificado:260044.0}} | Centro De Desarrollo Infantil Diana Laura Riojas De Colosio , Burocratas Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-04-02 |  | 260044 | 260044 | 260044 | 260044 | 260044 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109141 | NLE | Proyecto de inversión | 657600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657600.0, modificado:534754.9}} | Construcción De Techos En Ejido La Escondida - 17326 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17326 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:136, direccion:EJIDO EJIDO LA ESCONDIDA, 00000 LA ESCONDIDA, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LA ESCONDIDA, lon:-99.47452435, lat:24.90684172}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 534754.9 | 534754.9 | 534754.9 | 534754.9 | 534754.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/18, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:630016.09, importe_modificado:534754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247523/proyecto_PROCESO, 1247523/proyecto_INICIO, 1247523/proyecto_PROCESO, 1247523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101075816 | NLE | Proyecto de inversión | 8620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8620000.0, modificado:8620000.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones De Seguridad Pública, Adq. Patrullas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 8620000 | 8620000 | 8620000 | 8620000 | 8620000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105196 | NLE | Proyecto de inversión | 1164231.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164231.44, modificado:1164231.44}} | Electrificacion Alumbrado Acometidas En La Col Independencia En Municipio Anahuac Nuevo Leon - 19807 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 19807 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA CENTRO DE ANÁHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAMPAZOS, POR LA CALLE DR. DIAZ PTE. O ORIENTE PASANDO LOS RIELES ALA PRIMER CALLE ALA IZQUIERDA 150 MTS, lon:-100.1420326, lat:27.22840421}} | 2018-04-13 | 2018-06-15 | 1164231.44 | 1164231.44 | 1164231.44 | 1164231.44 | 1164231.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:manl-sopdusm-fais-01-2018-ir, contratista:Alcantarillados y Conexiones de Monterrey, s. s., convocante:Mpio de Anahuac, N. L., monto:1164231.44, importe_modificado:1164231.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1243578/proyecto_PROCESO, 1243578/proyecto_INICIO, 1243578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106073 | NLE | Proyecto de inversión | 241634.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241634.6, modificado:241634.6}} | Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal - 19038 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 19038 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA MIRA SIERRA, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PURIFICACION, SE ENCUENTRAN UBICADAS A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA MIRA SIERRA, lon:-99.54472739, lat:26.30337353}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 241634.6 | 241634.6 | 241634.6 | 241634.6 | 241634.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244455/proyecto_INICIO, 1244455/proyecto_FIN, 1244455/proyecto_PROCESO, 1244455/proyecto_INICIO, 1244455/proyecto_PROCESO, 1244455/proyecto_INICIO, 1244455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108861 | NLE | Proyecto de inversión | 148800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148800.0, modificado:147192.52}} | Construcción De Techos En Ejido San Jacinto - 18749 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18749 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:356, direccion:EJIDO EJIDO SAN JACINTO, 00000 SAN JACINTO (LA GARITA), LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN JACINTO, lon:-99.69413657, lat:24.88649996}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 147192.52 | 147192.52 | 147192.52 | 147192.52 | 147192.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:142481.43, importe_modificado:147192.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247243/proyecto_PROCESO, 1247243/proyecto_INICIO, 1247243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109215 | NLE | Proyecto de inversión | 226107.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226107.68, modificado:226107.68}} | Cuartos Dormitorios Ejido Emiliano Zapata - 53258 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53258 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.68298552, lat:26.54891244}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 226107.68 | 226107.68 | 226107.68 | 226107.68 | 226107.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247597/proyecto_PROCESO, 1247597/proyecto_INICIO, 1247597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107196 | NLE | Proyecto de inversión | 758098.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758098.8, modificado:257670.29}} | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido El Aserradero - 20232 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 20232 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:142, direccion:EJIDO EJIDO EL ASERRADERO, 00000 LA ESTRELLA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO EL ASERRADERO Y CAMINO EJIDO LA ESTRELLA, CAMINO EJIDO LOMA ALTA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL ASERRADERO QUE ESTA UBI, lon:-99.80036178, lat:24.94962151}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 257670.29 | 257670.29 | 257670.29 | 257670.29 | 257670.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/18, contratista:SISTEMAS DE FILTRACION EL FENIX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:257670.29, importe_modificado:257670.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1245578/proyecto_INICIO, 1245578/proyecto_PROCESO, 1245578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106528 | NLE | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:538044.32}} | Construcción De Aula Con Baño - 23953 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN | 23953 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:AVENIDA AV. ARCO DEL TRIUNFO 114 114 INTERIOR 114 144 COLONIA VILLAS DEL ARCO 4TO SECTOR, 66550 VILLAS DEL ARCO, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARCO DE FLORENCIA Y CALLE ARCO DE ROTENBURGO, AV. ARCO DEL TRIUNFO S/N ENTRE ARCO DE FLORENCIA Y ARCO DE, lon:-100.3089428, lat:25.86559817}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 538044.32 | 538044.32 | 538044.32 | 538044.32 | 538044.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCN/FISM/01/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN, NUEVO LEON, monto:535031.08, importe_modificado:538044.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244910/proyecto_INICIO, 1244910/proyecto_PROCESO, 1244910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106641 | NLE | Proyecto de inversión | 335881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335881.9, modificado:335881.9}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Hacienda El Mezcal - 26984 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26984 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN,, lon:-100.1328894, lat:25.51496084}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:335881.91, importe_modificado:335881.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1245023/proyecto_PROCESO, 1245023/proyecto_FIN, 1245023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061173 | NLE | Proyecto de inversión | 768909.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768909.66, modificado:768909.66}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Col Benito Juarez - 18558 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE HIDALGO N L | 18558 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE JESUS HERNANDEZ, LA , lon:-100.4408314, lat:25.98121611}} | 2018-04-23 | 2018-08-20 | 768909.66 | 768909.66 | 768909.66 | 768909.66 | 768909.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/47/SC-02/02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA HIDALGO, N. L., monto:1788274.93, importe_modificado:1788274.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198084/proyecto_PROCESO, 1198084/proyecto_FIN, 1198084/proyecto_PROCESO, 1198084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138667 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción De Centro De Artes | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de García Nuevo Leon | mgnl-op-pr-01-2018-cp | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García NL, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGNL-SOP-PR-01/2018-CP, contratista:EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277834/proyecto_INICIO, 1277834/proyecto_FIN, 1277834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666002 | NLE | Proyecto de inversión | 753484 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:753484.0, modificado:752327.0}} | Prim. Ysidro Sepulveda, Privadas De San Miguel Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2016-03-17 |  | 752327 | 752327 | 752327 | 752327 | 752327 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106510 | NLE | Proyecto de inversión | 538471.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538471.16, modificado:538471.16}} | Construccion De Una Techumbre De Imaprticion Educación Fisica Hacienda Chihuahuita - 27206 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 27206 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE HACIENDA CHIHUAHUITA HACIENDA CHIHUAHUITA, 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE HACIENDA CHIHUAHUITA HACIENDA CHIHUAHUITA CP. 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN,, lon:-99.95355694, lat:25.54661922}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 538471.16 | 538471.16 | 538471.16 | 538471.16 | 538471.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-FU-12/18-IR, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES BETA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:538471.16, importe_modificado:538471.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244892/proyecto_PROCESO, 1244892/proyecto_FIN, 1244892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107194 | NLE | Proyecto de inversión | 231338.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231338.51, modificado:213926.37}} | Pavimentación De Calle Colonia Camacho - 20287 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 20287 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO CAMACHITO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CAMACHITO COLONIA CAMACHO, lon:-99.57831872, lat:24.87909941}} | 2018-04-16 | 2018-07-15 | 213926.37 | 213926.37 | 213926.37 | 213926.37 | 213926.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/18, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:229841.63, importe_modificado:213926.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245576/proyecto_INICIO, 1245576/proyecto_PROCESO, 1245576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107014 | NLE | Proyecto de inversión | 36864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36864.0, modificado:36843.57}} | Muros Firmes Emilio Carranza - 9427 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | 9427 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:45, direccion:EJIDO , 00000 EMILIO CARRANZA, RAYONES NUEVO LEÓN, LOS MUROS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.1427302, lat:25.12400275}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 36843.57 | 36843.57 | 36843.57 | 36843.57 | 36843.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-AD-R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON, monto:283246.57, importe_modificado:283246.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1245396/proyecto_PROCESO, 1245396/proyecto_INICIO, 1245396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106610 | NLE | Proyecto de inversión | 179071.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179071.93, modificado:179023.38}} | Cuarto Dormitorio Ejido El Brasil - 32853 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32853 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:EJIDO , 00000 EL BRASIL, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN, EJIDO EL BRASIL DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-98.99001306, lat:25.89470469}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 179023.38 | 179023.38 | 179023.38 | 179023.38 | 179023.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TREND, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE DR. COSS, monto:1611210.43, importe_modificado:1611210.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244992/proyecto_PROCESO, 1244992/proyecto_INICIO, 1244992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060474 | NLE | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Nogal - 10183 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 10183 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE EL NOGAL COLONIA EL NOGAL, 65030 EL NOGAL, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL N, lon:-100.026108, lat:27.1711972}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:MPIO. DE ANAHUAC NUEVO LEON, monto:56400.0, importe_modificado:56400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197385/proyecto_INICIO, 1197385/proyecto_FIN, 1197385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300932901 | NLE | Proyecto de inversión | 50556 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50556.0, modificado:50556.0}} | Piso Firme En Loc El Espiritu Santo - 106835 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106835 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:594, direccion:CALLE EL ESPIRITU SANTO EJIDO LOCALIDAD EL ESPIRITU SANTOEL ESPÍRITU (SABINO GORDO), GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOCALIDAD EL ESPIRITU, lon:-99.64706479, lat:25.28203127}} | 2017-06-01 | 2018-06-08 | 50556 | 50556 | 50556 | 50556 | 50556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-PF-IS-2017-14, contratista:DESAROLLOS E INNOVACIONES HERSA S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN N.L., monto:50556.0, importe_modificado:50521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1059154/proyecto_FIN, 1059154/proyecto_PROCESO, 1059154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666617 | NLE | Proyecto de inversión | 1539843 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1539843.0, modificado:1528164.0}} | Sec. No. 113 Gral Carlos Salazar Ruiz, Valle De Lincoln Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2016-06-09 |  | 1528164 | 1528164 | 1528164 | 1528164 | 1528164 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401054738 | NLE | Adquisición | 454719 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261205.0, modificado:261205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:193514.0, modificado:193514.0}} | Suministro De Estación Fotogrametrica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | IRCNL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Washington 2000 ote. Col. Obrera, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-08 |  | 454719 | 454719 | 454719 | 454719 | 454719 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060938 | NLE | Proyecto de inversión | 983449.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983449.74, modificado:983399.98}} | Cuartos Dormitorio Los Aldama - 4275 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS ALDAMA | 4275 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS CUARTOS ESTA EN LA ZONAS ZAP DEL MUNICIPIO, lon:-99.20211482, lat:26.07068963}} | 2018-03-13 | 2018-12-31 | 983399.98 | 983399.98 | 983399.98 | 983399.98 | 983399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-01-2018, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V., convocante:LOS ALDAMASA, NUEVO LEON, monto:983399.98, importe_modificado:983399.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197849/proyecto_INICIO, 1197849/proyecto_PROCESO, 1197849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060469 | NLE | Proyecto de inversión | 225600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225600.0, modificado:225600.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Chapultepec - 9622 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 9622 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CANALES 898 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE IRRIGACION UB, lon:-100.1493757, lat:27.23216651}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A., convocante:MPIO.DE ANAHUAC,N.L., monto:225600.0, importe_modificado:225600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197380/proyecto_INICIO, 1197380/proyecto_PROCESO, 1197380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061055 | NLE | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9495967.51}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle J Belen Mendoza Entre El Cauce Del Rio Sta Catarina Y Felipe Flores Colonia Valle De Las Sabinas - 2229 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2229 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE J BELEN MENDOZA COLONIA VALLE DE LAS SABINAS, 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA CAUCE RIO SANTA CATARINA Y CALLE FELIPE FLORES,, lon:-100.1962724, lat:25.68797337}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 9495967.51 | 9495967.51 | 9495967.51 | 9495967.51 | 9495967.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/18-C, contratista:CAMINOS, CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9496070.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197966/proyecto_INICIO, 1197966/proyecto_PROCESO, 1197966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107272 | NLE | Proyecto de inversión | 1846535 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846535.0, modificado:1846535.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Colinas Del Aeropuerto - 32830 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32830 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA COLINAS DEL AEROPUERTO, 66655 COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE APODACA Y CALLE STA. CATARINA, CALLE GALEANA EL DOMICILIO SE UBICADA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE LAS CALLES APODACA Y STA CATARINA, lon:-100.1063063, lat:25.81797302}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 1846535 | 1846535 | 1846535 | 1846535 | 1846535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-1-13/2018-AD, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA, monto:1846535.0, importe_modificado:1846535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1245654/proyecto_PROCESO, 1245654/proyecto_INICIO, 1245654/proyecto_PROCESO, 1245654/proyecto_INICIO, 1245654/proyecto_FIN, 1245654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106431 | NLE | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:439026.98}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Col Centro - 24026 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN | 24026 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAMINO A SALINAS 104 INTERIOR 104 COLONIA EL CARMEN CENTRO, 66550 CARMEN, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE PORFIRIO DIAZ PRIVADA CAMINO A SALINAS 104 ENTRE MINA Y ABASOLO, lon:-100.3592767, lat:25.93492128}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 439026.98 | 439026.98 | 439026.98 | 439026.98 | 439026.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCN/FISM/03/2018, contratista:ICCAA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CARMEN, N.L., monto:439281.1, importe_modificado:439026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244813/proyecto_INICIO, 1244813/proyecto_PROCESO, 1244813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061295 | NLE | Proyecto de inversión | 782000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756500.0, modificado:756333.22}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido San Antonio De Alamitos Tercera Etapa - 4036 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4036 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE LOS ALAMOS EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN CALLE 15 DE MAYO SE UBICA FRENTE AL TEMPLO PR, lon:-100.2157465, lat:23.4641177}} | 2018-03-12 | 2018-12-28 | 756333.22 | 756333.22 | 756333.22 | 756333.22 | 756333.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-001/2018, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:2667430.99, importe_modificado:756333.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1198206/proyecto_INICIO, 1198206/proyecto_PROCESO, 1198206/proyecto_INICIO, 1198206/proyecto_PROCESO, 1198206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109100 | NLE | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:76250.55}} | Construcción De Techos En Ejido Pontezuelas - 18513 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18513 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:EJIDO EJIDO PONTEZUELAS, 00000 PONTEZUELAS, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO PONTEZUELAS, lon:-99.30117004, lat:24.87434062}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 76250.55 | 76250.55 | 76250.55 | 76250.55 | 76250.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:43663.66, importe_modificado:76250.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247482/proyecto_PROCESO, 1247482/proyecto_INICIO, 1247482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105199 | NLE | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc Los Pericos - 13828 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 13828 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE LOS PERICOS COLONIA LOS PERICOS, 65030 LOS PERICOS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA ANTIGUA CARRT. A SALINILLAS Y , CARRETERA DON MARTIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC LOS PERICOS, lon:-100.1920839, lat:27.33078725}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LPP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N. L., monto:56400.0, importe_modificado:56400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243581/proyecto_INICIO, 1243581/proyecto_PROCESO, 1243581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105198 | NLE | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En La Colonia Centro De Anahuac - 20366 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 20366 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE ANAHUAC 106 106 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DON MARTIN Y CALLE OCANO, CALLE MARGARITA M. DE JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARPINTEROS ENTRE LINAZA AVEN. HODALGO A , lon:-100.1306191, lat:27.23895436}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:M. DE ANAHUAC, N. L., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243580/proyecto_INICIO, 1243580/proyecto_FIN, 1243580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109156 | NLE | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112500.0, modificado:1112307.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37500.0, modificado:0.0}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido Cerros Blancos Segunda Etapa - 11891 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:AVENIDA AVENIDA 10 DE MAYO EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA A CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-100.1907831, lat:23.33715205}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 1112307.22 | 1112307.22 | 1112307.22 | 1112307.22 | 1112307.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-003/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:2621560.45, importe_modificado:1112307.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1247538/proyecto_PROCESO, 1247538/proyecto_INICIO, 1247538/proyecto_PROCESO, 1247538/proyecto_INICIO, 1247538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852462 | NLE | Proyecto de inversión | 4578438.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578438.42, modificado:4551296.1}} | Construccion De Parque Lineal Los Cometas | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juarez N.L. | SN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av Las Torres entre Av. Monte Kristal y Calle Gama Varias Colonias, lon:-100.094722, lat:25.6475}} | 2017-05-17 |  | 4551296.1 | 4551296.1 | 4551296.1 | 4551296.1 | 4551296.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-2017-58, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L., monto:4551296.1, importe_modificado:4551296.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961175/proyecto_FIN, 961175/proyecto_PROCESO, 961175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109219 | NLE | Proyecto de inversión | 142178.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142178.97, modificado:142178.97}} | Cuartos Dormitorios Ejido El Progreso - 53219 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53219 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:EJIDO , 00000 EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.64177542, lat:26.64358461}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247601/proyecto_FIN, 1247601/proyecto_INICIO, 1247601/proyecto_PROCESO, 1247601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666032 | NLE | Proyecto de inversión | 784019 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784019.0, modificado:788003.0}} | Prim. Emiliano Zapata, Centro Marin | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.018611, lat:25.848888}} | 2016-03-17 |  | 788003 | 788003 | 788003 | 788003 | 788003 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200676676 | NLE | Proyecto de inversión | 717456 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:717456.0, modificado:685742.0}} | Jn Dr. Angel Nemecio Chapa, San Isidro China | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.207237, lat:25.707296}} | 2016-06-24 |  | 685742 | 685742 | 685742 | 685742 | 685742 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061175 | NLE | Proyecto de inversión | 1096424.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096424.97, modificado:1096424.97}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Tiburcio Padilla Colonia Miguel Hidalgo - 10850 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE HIDALGO N L | 10850 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO PADILLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAELA PADILLA Y BRECHA GASODUCTO, ESTA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.4527754, lat:25.99124276}} | 2018-04-23 | 2018-08-20 | 1096424.97 | 1096424.97 | 1096424.97 | 1096424.97 | 1096424.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/47/SC-02/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA HIDALGO, N.L., monto:1096424.97, importe_modificado:1096424.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198086/proyecto_INICIO, 1198086/proyecto_FIN, 1198086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106074 | NLE | Proyecto de inversión | 48326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48326.92, modificado:48326.92}} | Construcción De Un Techo Firme En El Ejido Cieneguitas - 19171 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 19171 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:EJIDO CIENEGUITAS, 65815 CIENEGUITAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN, A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO, lon:-99.87533983, lat:26.33811111}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 48326.92 | 48326.92 | 48326.92 | 48326.92 | 48326.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244456/proyecto_INICIO, 1244456/proyecto_FIN, 1244456/proyecto_INICIO, 1244456/proyecto_FIN, 1244456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107204 | NLE | Proyecto de inversión | 200400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200400.0, modificado:197842.37}} | Construcción De Techos En Ejido Ampliación Los Hoyos - 17151 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17151 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:937, direccion:EJIDO EJIDO AMPLIACION LOS HOYOS, 00000 AMPLIACIÓN LOS HOYOS, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO AMPLIACION LOS HOYOS, lon:-99.68474425, lat:24.88394}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 197842.37 | 197842.37 | 197842.37 | 197842.37 | 197842.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:191890.31, importe_modificado:197842.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245586/proyecto_INICIO, 1245586/proyecto_PROCESO, 1245586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105573 | NLE | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zaps Cuatrocientos Dieciocho - 23635 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23635 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA COLONIA 5 DE JULIO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE TREVIÑO, CALLE CALLE 4 COLONIA QUE SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZAPS 418 EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.1930729, lat:23.67185317}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10/2018-5, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243955/proyecto_INICIO, 1243955/proyecto_FIN, 1243955/proyecto_PROCESO, 1243955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105195 | NLE | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:282000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Centro De Anahuac - 13940 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 13940 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE 215 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE ANAHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY COLOMBIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, A ESPALDAS PASA EL RIO SALADO, lon:-100.1399257, lat:27.23679072}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N. L.,, monto:282000.0, importe_modificado:282000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243577/proyecto_INICIO, 1243577/proyecto_FIN, 1243577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106408 | NLE | Proyecto de inversión | 30362.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30362.35, modificado:30362.35}} | Construcción De Cuarto Para Baño Hacienda El Durazno - 26497 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26497 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO CP. 67480 EL DURAZNO HACIENDA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-100.0635153, lat:25.4677167}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | 30362.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:30362.36, importe_modificado:30362.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244790/proyecto_PROCESO, 1244790/proyecto_FIN, 1244790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106548 | NLE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797607.28}} | Electrificacion De La Calle Nueva Esperanza Col Renacimiento - 54664 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | 54664 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA COLONIA RENACIMIENTO, 66000 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y AVENIDA NUEVO RENACIMIENTO, CALLE VIENTO NUEVO A 1.4 KM DEL PANTEON MUNICIPAL POR CAMINO A EJIDO MARAVILLAS-NUEVO RENACIMIENTO, lon:-100.6366277, lat:25.80461749}} | 2018-04-25 | 2018-10-05 | 797607.28 | 797607.28 | 797607.28 | 797607.28 | 797607.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:797607.28, importe_modificado:797607.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1244930/proyecto_INICIO, 1244930/proyecto_FIN, 1244930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060472 | NLE | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:282000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Anahuac - 11420 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 11420 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COL. ANAHUAC 129 129 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA JARITA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE , lon:-100.1490453, lat:27.22173677}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A., convocante:m. de anahuac n. l., monto:282000.0, importe_modificado:282000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197383/proyecto_INICIO, 1197383/proyecto_PROCESO, 1197383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851463 | NLE | Proyecto de inversión | 9745952 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9745952.0, modificado:9745952.0}} | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Deportivo | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 05 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LOPEZ MATEOS, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 9745952 | 9745952 | 9745952 | 9745952 | 9745952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-28/17-CP, contratista:PROMOTORA ARVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:9650611.0, importe_modificado:9650611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.0}} | {960043/proyecto_INICIO, 960043/proyecto_PROCESO, 960043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107336 | NLE | Proyecto de inversión | 6030266.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6030266.71, modificado:5332375.22}} | Pluvial Av Las Torres - 32783 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 32783 | N | 0 | 0 | 1224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA AV LAS TORRES COLONIA LA TALAVERNA CROC, 66473 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE UNION, LA OBRA SE UBICA EN EL ARROYO LA TALAVERNA FRENTE A LA CONCURRIDA AV MIGUEL ALEMAN., lon:-100.2195181, lat:25.7146576}} | 2018-04-12 | 2018-07-31 | 5332375.22 | 5332375.22 | 5332375.22 | 5332375.22 | 5332375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3302-2018, contratista:CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS SAYRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5332375.22, importe_modificado:5332375.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1245718/proyecto_FIN, 1245718/proyecto_PROCESO, 1245718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106077 | NLE | Proyecto de inversión | 213053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213053.12, modificado:213053.12}} | Construccion De Cuiartos Dormitorios En El Ejido El Nogal - 18900 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 18900 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO EL NOGAL, 65814 EL NOGAL, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARAMBERRI, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL NOGAL CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.87771563, lat:26.30091314}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | 213053.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1244459/proyecto_FIN, 1244459/proyecto_PROCESO, 1244459/proyecto_INICIO, 1244459/proyecto_PROCESO, 1244459/proyecto_INICIO, 1244459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106467 | NLE | Proyecto de inversión | 5145326 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145326.0, modificado:5086923.01}} | Electrificacion En El Rincon De Jesus - 22595 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22595 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:EJIDO EL RINCÓN DE JESÚS, 67958 EL RINCÓN DE JESÚS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, EL RINCON DE JESUS SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO LAMPACITOS E IBARRILLA ANTES DE LLEGAR A IBARRILLA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION A LA DERECHA Y ASI LLEGA A RINCON DE JESUS., lon:-99.66783513, lat:24.41426106}} | 2018-03-26 | 2018-10-31 | 5086923.01 | 5086923.01 | 5086923.01 | 5086923.01 | 5086923.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/049/01/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-218, monto:5086923.01, importe_modificado:5086923.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244849/proyecto_INICIO, 1244849/proyecto_FIN, 1244849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106586 | NLE | Proyecto de inversión | 65714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65714.28, modificado:65714.28}} | Techo Firme Hacienda Las Anacuas - 175 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA HACIENDA LAS ANACUAS, 67400 LAS ANACUAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA UNION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA LAS ANACUAS, GENERAL TERAN, NUEVO, lon:-99.59798554, lat:25.31776994}} | 2018-08-06 | 2018-10-08 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-01-2018, contratista:Desarollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244968/proyecto_INICIO, 1244968/proyecto_PROCESO, 1244968/proyecto_FIN, 1244968/proyecto_PROCESO, 1244968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106409 | NLE | Proyecto de inversión | 335881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335881.9, modificado:335881.9}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Hacienda El Durazno - 26489 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26489 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO CP. 67480 EL DURAZNO HACIENDA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-100.0635582, lat:25.46787168}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | 335881.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:335881.91, importe_modificado:335881.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244791/proyecto_PROCESO, 1244791/proyecto_FIN, 1244791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170300961090 | NLE | Proyecto de inversión | 2698800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698800.0, modificado:3622296.26}} | Rehabilitación De Canchas En: Unidad Deportiva Pablo A. Gonzalez Colonia Pablo A. Gonzalez; Unidad Deportiva Jesus Hinojosa Colonia Carmen Serdan Y Unidad Deportiva Raul Gonzalez Col. San Bernabe - 5582400 - 5289 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 5289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(25.731787; -100.339658) (25.762658; -100.370203) (25.738934; -100.343885), lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3622296.26 | 3622296.26 | 3622296.26 | 3622296.26 | 3622296.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1094854/proyecto_INICIO, 1094854/proyecto_FIN, 1094854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106103 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En El Ocho Rancho El Fuerte De Israel - 14191 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14191 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:432, direccion:CALLE EL OCHO RANCHO EL FUERTE DE ISRAEL COLONIA EL OCHO RANCHO EL FUERTE DE ISRAEL, 65030 EL OCHO, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA EL KMT CERO UNO Y , CARRETERA MONTERREY COLOMBIA LA OBRA SE REALIZA EN EL RANCHO EL FUERTE SAN ISRAEL, lon:-100.0955104, lat:27.29571913}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A., convocante:MPIO. DE ANAHUAC, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244485/proyecto_INICIO, 1244485/proyecto_FIN, 1244485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105575 | NLE | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zaps Cuatrocientos Tres - 23581 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 23581 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO REYES SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE FRANCISCO I MADERO SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS 366 EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.1774756, lat:23.66591508}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10/2018-1, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243957/proyecto_INICIO, 1243957/proyecto_FIN, 1243957/proyecto_PROCESO, 1243957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105201 | NLE | Proyecto de inversión | 112800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Batidora - 10417 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 10417 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:156, direccion:CALLE LA BATIDORA COLONIA LA BATIDORA, 65030 LA BATIDORA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , CARRETERA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN LA BATIDORA SERCA DEL VEINTIOCHO, lon:-100.0287964, lat:27.13244538}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V., convocante:Municipio de Anahuac, N.L., monto:112800.0, importe_modificado:112800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1243583/proyecto_INICIO, 1243583/proyecto_PROCESO, 1243583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060452 | NLE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construcción De Cuarto De Baños Colonia Independencia - 13786 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | 13786 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A EJIDOS 303 TRECIENTOS TRES INTERIOR SIN NUMERO COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE RIO BRA, lon:-100.1418067, lat:27.22407}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONST. E INMOBILIARIA 1805,S.A., convocante:M. DE ANAHUAC, N. L., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197363/proyecto_INICIO, 1197363/proyecto_PROCESO, 1197363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061286 | NLE | Proyecto de inversión | 1726892.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726892.24, modificado:1725539.29}} | Rehabilitacion De Calle Vicente Suarez Con Asfalto Entre Calle Flores Magon Y Calle Hidalgo - 1158 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 1158 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2683.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE HIDALGO, CALLE VICTORIA L, lon:-100.1210755, lat:23.42398878}} | 2018-03-05 | 2018-12-28 | 1725539.29 | 1725539.29 | 1725539.29 | 1725539.29 | 1725539.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-005/2018, contratista:JUAN RICARDO SANCHES BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1725539.29, importe_modificado:1725539.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2683.7}} | {1198197/proyecto_PROCESO, 1198197/proyecto_INICIO, 1198197/proyecto_PROCESO, 1198197/proyecto_INICIO, 1198197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061292 | NLE | Proyecto de inversión | 598000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578500.0, modificado:578399.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19500.0, modificado:0.0}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido La Presita De Cerros Blancos Segunda Etapa - 11737 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11737 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE JUAN VILLALOBOS EJIDO PRESITA DE CERROS BLANCOS, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAMBERTO, lon:-100.182391, lat:23.35669877}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 578399.76 | 578399.76 | 578399.76 | 578399.76 | 578399.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-003/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:2621560.45, importe_modificado:578399.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1198203/proyecto_INICIO, 1198203/proyecto_PROCESO, 1198203/proyecto_INICIO, 1198203/proyecto_PROCESO, 1198203/proyecto_INICIO, 1198203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109128 | NLE | Proyecto de inversión | 2517773.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517773.56, modificado:2517773.56}} | Electrificación En Camino Al Chaparral - 24797 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24797 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LOS PERALES COLONIA LAS HUERTAS, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CAMINO AL CHAPARRAL, SE REALIZARÁ EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN CAMINO EL CHAPARRAL, EMPEZANDO DESDE CALLE LOS PERALES., lon:-100.153987, lat:25.46171627}} | 2018-04-16 | 2018-10-31 | 2517773.56 | 2517773.56 | 2517773.56 | 2517773.56 | 2517773.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-050/18-IR, contratista:EDIFICACIONES Y ACCESORIOS SS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2505184.69, importe_modificado:2505184.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247510/proyecto_INICIO, 1247510/proyecto_FIN, 1247510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400826169 | NLE | Proyecto de inversión | 2422450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422450.0, modificado:2422450.0}} | Rehabilitacion De Vialidad Fco I Madero Tramo 02 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 02-FF-2016 | N | 0 | 0 | 4850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. EL LECHUGAL, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2016-12-13 | 2017-04-01 | 2422450 | 2422450 | 2422450 | 2422450 | 2422450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FF-25/16-CP, contratista:CONSTRUCTORA BULLCAT SA CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:2397670.0, importe_modificado:2397670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {932623/proyecto_PROCESO, 932623/proyecto_INICIO, 932623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200881325 | NLE | Proyecto de inversión | 277876 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277876.0, modificado:275617.0}} | Prim. Jesus Mercado Lopez, La Enramada, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | PEI 0001-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2017-05-22 |  | 275617 | 275617 | 275617 | 275617 | 275617 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201143072 | NLE | Proyecto de inversión | 2658551.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658551.22, modificado:2658551.22}} | Construcción De Iluminación En Calle Huertas, Citricultores, Piña, Azahares Y Cerezo De La Colonia Citricultores, Municipio De General Teran | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | obras publicas del municipio de general teran | PR2-29-18 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CALLE HUERTAS, CITRICULTORES, PIÑA, AZAHARES Y CEREZO DE LA COLONIA CITRICULTORES, MUNICIPIO DE GENERAL TERAN, lon:-99.681944, lat:25.259722}} | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2658551.22 | 2658551.22 | 2658551.22 | 2658551.22 | 2658551.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-21-2018-NL, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4393929.51, importe_modificado:4393929.51}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {1282799/proyecto_PROCESO, 1282799/proyecto_FIN, 1282799/proyecto_INICIO, 1282799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141808 | NLE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4796984.74}} | Rehabilitación Funcional De Pavimento Asfaltico En La Av. Nuevo León, Entre Av. Benito Juárez Y Calle Apodaca, Y En Calle Apodaca, Entre Av. Nuevo Leon Y Av Coahuila, De La Colonia Nuevo León, En El M | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR142018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:AV. NUEVO LEÓN, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CALLE APODACA, Y EN CALLE APODACA, ENTRE AV. NUEVO LEON Y AV COAHUILA, DE LA COLONIA NUEVO LEÓN, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-06-11 | 2018-10-01 | 4796984.74 | 4796984.74 | 4796984.74 | 4796984.74 | 4796984.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819026981-E7-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4821901.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281369/proyecto_INICIO, 1281369/proyecto_PROCESO, 1281369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061035 | NLE | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej San Isidrillo - 427 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 427 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:273, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN ISIDRILLO, SAN ISIDRILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SAN I, lon:-100.2332914, lat:23.59526206}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-25/2018-5, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197946/proyecto_PROCESO, 1197946/proyecto_INICIO, 1197946/proyecto_FIN, 1197946/proyecto_PROCESO, 1197946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061290 | NLE | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133500.0, modificado:133462.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:0.0}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido El Gallito Segunda Etapa - 11667 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11667 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE SONORA EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.03471, lat:23.45250975}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 133462.46 | 133462.46 | 133462.46 | 133462.46 | 133462.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-ADJ-001/2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:137962.42, importe_modificado:137962.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1198201/proyecto_PROCESO, 1198201/proyecto_INICIO, 1198201/proyecto_PROCESO, 1198201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101078391 | NLE | Proyecto de inversión | 5334835.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5334835.05, modificado:5334835.05}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De Laviolencia Y La Delincuencia | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 1 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5334835.05 | 5334835.05 | 5334835.05 | 5334835.05 | 5334835.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107012 | NLE | Proyecto de inversión | 109890.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109890.05, modificado:109870.27}} | Pisos Firmes Casillas - 9415 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | 9415 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:EJIDO , 00000 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN, LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.2131208, lat:25.19756289}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 109870.27 | 109870.27 | 109870.27 | 109870.27 | 109870.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-AD-R33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON, monto:283246.57, importe_modificado:283246.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1245394/proyecto_FIN, 1245394/proyecto_PROCESO, 1245394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107043 | NLE | Proyecto de inversión | 1095414.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095414.89, modificado:1095414.89}} | Construccion De Pavimento En La Calle Quinto Centenario - 87767 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | 87767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2303.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE QUINTO CENTENARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE QUINTO CENTENARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR CARRETERA COLOMBIA ENTRAR POR EMILIANO ZAPATA HASTA TOPAR LA CALLE QUIN, lon:-100.2776579, lat:25.90495792}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1095414.89 | 1095414.89 | 1095414.89 | 1095414.89 | 1095414.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV-FAIS-03/2018, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON, monto:2185458.71, importe_modificado:2190829.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.5}} | {1245425/proyecto_INICIO, 1245425/proyecto_PROCESO, 1245425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106940 | NLE | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:111342.36}} | Construcción De Techos En Ejido San Luisito - 18774 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18774 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:541, direccion:EJIDO EJIDO SAN LUISITO, 00000 SAN LUISITO (SAN LUIS), LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN LUISITO, lon:-99.64029191, lat:24.82837818}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 111342.36 | 111342.36 | 111342.36 | 111342.36 | 111342.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18J, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:45961.75, importe_modificado:111342.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245322/proyecto_INICIO, 1245322/proyecto_PROCESO, 1245322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100852350 | NLE | Proyecto de inversión | 699000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699000.0, modificado:675766.06}} | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido, Col. La Alianza | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 7 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. LA ALIANZA, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 675766.06 | 675766.06 | 675766.06 | 675766.06 | 675766.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23(PDR)06-17-IR, contratista:HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2164813.7, importe_modificado:2164813.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {961039/proyecto_PROCESO, 961039/proyecto_INICIO, 961039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105511 | NLE | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej San Francisco De Los Desmontes - 470 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 470 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES, 67935 SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA M, lon:-100.253636, lat:23.74799819}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-25/2018-9, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243893/proyecto_INICIO, 1243893/proyecto_PROCESO, 1243893/proyecto_FIN, 1243893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109214 | NLE | Proyecto de inversión | 47392.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47392.99, modificado:47392.99}} | Cuarto Para Dormitorio Ejido Charco Blanco - 53184 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53184 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:EJIDO , 00000 CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.55623251, lat:26.50415811}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 47392.99 | 47392.99 | 47392.99 | 47392.99 | 47392.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247596/proyecto_INICIO, 1247596/proyecto_PROCESO, 1247596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109216 | NLE | Proyecto de inversión | 142178.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142178.97, modificado:142178.97}} | Cuartos Dormitorios Ejido Emiliano Zapata - 53246 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53246 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.68079684, lat:26.54761197}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247598/proyecto_PROCESO, 1247598/proyecto_INICIO, 1247598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170100851438 | NLE | Proyecto de inversión | 7912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7912000.0, modificado:7911953.0}} | Rehabilitacion De Vialidad | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 01 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. BENITO JUAREZ, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 7911953 | 7911953 | 7911953 | 7911953 | 7911953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-29/17-CP, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:7854559.0, importe_modificado:7854559.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8628.0}} | {960014/proyecto_INICIO, 960014/proyecto_FIN, 960014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160400831279 | NLE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Oriente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3529-2016, contratista:FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3359957.28, importe_modificado:3359957.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3528-2016, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6640042.72, importe_modificado:6640042.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938618/proyecto_PROCESO, 938618/proyecto_INICIO, 938618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061291 | NLE | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222500.0, modificado:222450.95}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido Jesus Maria Del Terrero Segunda Etapa - 11693 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11693 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:EJIDO JESÚS MARIA DEL TERRERO, 67985 JESÚS MARÍA DEL TERRERO (EL LINDERO), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL KINDER DEL EJIDO, lon:-100.180397, lat:23.39430716}} | 2018-03-19 | 2018-12-28 | 222450.95 | 222450.95 | 222450.95 | 222450.95 | 222450.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-001/2018, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:2667460.99, importe_modificado:222450.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1198202/proyecto_INICIO, 1198202/proyecto_PROCESO, 1198202/proyecto_INICIO, 1198202/proyecto_PROCESO, 1198202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106555 | NLE | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1298765.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Paraje San Jose - 52373 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | 52373 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:105, direccion:AVENIDA PRADERAS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y CALLE DEL PARQUE, CALLE DEL PARQUE A UN COSTADO DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, lon:-100.4334239, lat:25.80103028}} | 2018-05-04 | 2018-10-05 | 1298765 | 1298765 | 1298765 | 1298765 | 1298765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGNL-SOP-FISM-01/2018-IR, contratista:JORGE ARTURO GARZA TAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:848774.53, importe_modificado:848774.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1244937/proyecto_INICIO, 1244937/proyecto_FIN, 1244937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109159 | NLE | Proyecto de inversión | 898905 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898905.0, modificado:898905.0}} | Construccion De Pavimentacion En Col Valle De Pesqueria - 32786 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 32786 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMARON COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BAGRE Y CALLE SARDINA, CALLE SALMON CALLE PRINCIPAL EN COL. VALLE DE PESQUERIA, lon:-100.0525879, lat:25.80163024}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 898905 | 898905 | 898905 | 898905 | 898905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-5-13/2018-AD, contratista:REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERÍA, monto:898905.0, importe_modificado:898905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1247541/proyecto_INICIO, 1247541/proyecto_PROCESO, 1247541/proyecto_FIN, 1247541/proyecto_INICIO, 1247541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109209 | NLE | Proyecto de inversión | 226107.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226107.68, modificado:226107.68}} | Cuartos Dormitorios Cinco De Mayo - 53103 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53103 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.72194987, lat:26.48336678}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 226107.68 | 226107.68 | 226107.68 | 226107.68 | 226107.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247591/proyecto_INICIO, 1247591/proyecto_PROCESO, 1247591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15150200514143 | NLE | Proyecto de inversión | 124736949 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24736949E8, modificado:1.2412579185E8}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-01-01 |  | 124125791.85 | 124125791.85 | 124125791.85 | 124125791.85 | 124125791.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200666468 | NLE | Proyecto de inversión | 624683 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624683.0, modificado:659099.0}} | Prim. Gral. Nicolas Bravo Cantu, Centro General Bravo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.890572, lat:25.853688}} | 2016-05-21 |  | 659099 | 659099 | 659099 | 659099 | 659099 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060463 | NLE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Cuarto De Baño En La Colonia Chapultepec - 14174 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 14174 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 903 INTERIOR SN COLONIA COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE NARANJO, CALLE FERROCARIL, lon:-100.1457344, lat:27.22832637}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR, contratista:CONST. E INMOB. 1805, S. A, convocante:MPIO. DE ANAHUAC, N. L., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1197374/proyecto_PROCESO, 1197374/proyecto_INICIO, 1197374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101060937 | NLE | Proyecto de inversión | 484920.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484920.6, modificado:481917.61}} | Cuartos Para Baño Los Aldama - 4280 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS ALDAMA | 4280 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO ESTÁN EN LA ZONA ZAP DEL MUNICIPIO, lon:-99.20368312, lat:26.07114425}} | 2018-03-13 | 2018-12-31 | 481917.61 | 481917.61 | 481917.61 | 481917.61 | 481917.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-FAIS-02-2018, contratista:COMERCIALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M3M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS, monto:484917.61, importe_modificado:481917.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197848/proyecto_FIN, 1197848/proyecto_PROCESO, 1197848/proyecto_INICIO, 1197848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061049 | NLE | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9540086.45}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Paseo De San Juan Entre Paseo De San Carlos Y Calle Paseo De San Antonio Colonia Mision De Guadalup - 2205 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2205 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE SAN JUAN COLONIA MISIÓN DE GUADALUPE, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE SAN CARLOS Y CALLE PASEO DE SAN ANTONI, lon:-100.2057044, lat:25.73104831}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 9540086.45 | 9540086.45 | 9540086.45 | 9540086.45 | 9540086.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/18-C, contratista:KELVIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:8999868.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197960/proyecto_INICIO, 1197960/proyecto_PROCESO, 1197960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201105523 | NLE | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ej San José Del Palmar El Pachón - 19150 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 19150 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN, 00000 SAN JOSÉ DEL PALMAR (EL PACHÓN), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SAN JOSE DEL PALMAR EL PACHÓN SE LOCALIZA EN LA CARRETERA 57, lon:-100.5758351, lat:24.31049705}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18/2018, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243905/proyecto_PROCESO, 1243905/proyecto_INICIO, 1243905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109210 | NLE | Proyecto de inversión | 47560.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47560.01, modificado:47560.01}} | Cuarto Para Baño Cinco De Mayo - 53156 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53156 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.72015816, lat:26.48337639}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 47560.01 | 47560.01 | 47560.01 | 47560.01 | 47560.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247592/proyecto_PROCESO, 1247592/proyecto_INICIO, 1247592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109211 | NLE | Proyecto de inversión | 26545.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26545.18, modificado:26545.18}} | Cuarto Dormitorio Ejido Cinco Mayo - 53153 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53153 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.71921402, lat:26.48328036}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 26545.18 | 26545.18 | 26545.18 | 26545.18 | 26545.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247593/proyecto_PROCESO, 1247593/proyecto_INICIO, 1247593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109102 | NLE | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:157205.11}} | Construcción De Techos En Ejido San Pedro De Los Escobedo - 18784 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18784 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:388, direccion:EJIDO EJIDO SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, 00000 SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, lon:-99.3649974, lat:24.96193815}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 157205.11 | 157205.11 | 157205.11 | 157205.11 | 157205.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/18, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:172449.66, importe_modificado:157205.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247484/proyecto_INICIO, 1247484/proyecto_PROCESO, 1247484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201140269 | NLE | Proyecto de inversión | 3135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135000.0, modificado:3135000.0}} | Pavimento Calle Raul Caballero Santiago Nl | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MS OP DR 007 18 IR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-26 |  | 3135000 | 3135000 | 3135000 | 3135000 | 3135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS OP DR 007 18 IR, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:3128452.04, importe_modificado:3128452.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279664/proyecto_PROCESO, 1279664/proyecto_FIN, 1279664/proyecto_PROCESO, 1279664/proyecto_INICIO, 1279664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141778 | NLE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:350001.81}} | Construccion De Canal De Desague Pluvial En La Colonia Vista Sol 2a Seccion En La Calle Via Tampico, En El Municipio De Guadalupe N.L. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR32018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Calle Tampico en la colonia vista sol 2a seccion, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-07-02 | 2018-09-01 | 350001.81 | 350001.81 | 350001.81 | 350001.81 | 350001.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E16-2018, contratista:ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:800015.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281337/proyecto_INICIO, 1281337/proyecto_PROCESO, 1281337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200665669 | NLE | Proyecto de inversión | 1209533 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1209533.0, modificado:2671646.0}} | Prim. Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.991944, lat:25.765555}} | 2016-03-19 |  | 2671646 | 2671646 | 2671646 | 2671646 | 2671646 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666168 | NLE | Proyecto de inversión | 543323 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:543323.0, modificado:553339.0}} | Jn. Juan N. Gaytan Puente, Acuña Doctor Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.176883, lat:23.66258}} | 2016-04-07 |  | 553339 | 553339 | 553339 | 553339 | 553339 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160300739885 | NLE | Proyecto de inversión | 1366961 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366961.0, modificado:2762743.0}} | Prim. Virgilio Garza Flores Capellania, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.558091, lat:25.800603}} | 2016-08-10 |  | 2762743 | 2762743 | 2762743 | 2762743 | 2762743 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106991 | NLE | Proyecto de inversión | 870414.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870414.9, modificado:870414.9}} | Cuarto Dormitorio Los Ramones - 22482 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | 22482 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN,, lon:-99.62603184, lat:25.70454951}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 870414.9 | 870414.9 | 870414.9 | 870414.9 | 870414.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-IR-R33-01-18, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON, monto:3132900.0, importe_modificado:3132900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1245373/proyecto_FIN, 1245373/proyecto_INICIO, 1245373/proyecto_PROCESO, 1245373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201141785 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Parque En La Col. Molinos Del Rey En El Municipio De Guadalupe, N.L. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | PR52018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:colonia molinos del rey, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819026981-E19-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:804929.82, importe_modificado:804929.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1281344/proyecto_INICIO, 1281344/proyecto_PROCESO, 1281344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160100632131 | NLE | Proyecto de inversión | 1066319 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1066319.0, modificado:1249487.0}} | Sec. No. 53 Eduardo Aguirre Pequeño, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.617777, lat:24.928055}} | 2016-04-11 |  | 1249487 | 1249487 | 1249487 | 1249487 | 1249487 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061041 | NLE | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 218 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.484081, lat:26.226969}} | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197952/proyecto_INICIO, 1197952/proyecto_FIN, 1197952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061050 | NLE | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1384499.85}} | Construccion Ampliaciones Y Mejoras En La Vivienda Para Habitantes En Situación De Pobreza Y Rezago Social En Zona Norte Y Sur Del Municipio - 2249 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 2249 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS UBICACIONES COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 67100 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VARIAS UBICACIONES Y CALLE VARIAS UBICACIO, lon:-100.2147037, lat:25.6469196}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1384499.85 | 1384499.85 | 1384499.85 | 1384499.85 | 1384499.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/18-IR, contratista:MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1285963.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1197961/proyecto_INICIO, 1197961/proyecto_FIN, 1197961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15170300970948 | NLE | Proyecto de inversión | 23728018 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.3728018E7, modificado:2.3728018E7}} | Equipamiento Pericial Y Tecnológico Para El Instituto De Criminalística Y Servicios Periciales | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal del Estado de Nuevo León | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-05-01 |  | 23728018 | 22203631.92 | 927826 | 927826 | 927826 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | NLE15160400817021 | NLE | Proyecto de inversión | 930203 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930203.0, modificado:919912.0}} | Cecyte Marin, Centro Marin | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.034049, lat:25.879302}} | 2016-10-07 |  | 919912 | 919912 | 919912 | 919912 | 919912 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107015 | NLE | Proyecto de inversión | 2721863.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721863.45, modificado:2721046.88}} | Linea De Agua Jose Maria - 9209 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | 9209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:109, direccion:EJIDO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (SANTA ROSA), RAYONES NUEVO LEÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.2019491, lat:25.08095346}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 2721046.88 | 2721046.88 | 2721046.88 | 2721046.88 | 2721046.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmr-ir-r33-01-18, contratista:CONSTRUCTORA FILDE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON, monto:2721046.89, importe_modificado:2721046.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1245397/proyecto_PROCESO, 1245397/proyecto_FIN, 1245397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201107039 | NLE | Proyecto de inversión | 1095414.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095414.89, modificado:1095414.89}} | Construccion De Pavimento En La Calle Quinto Centenario - 91483 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | 91483 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE QUINTO CENTENARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE QUINTO CENTENARIO Y CALLE PROFESORA ANA MARIA GARCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CARRETERA COLOMBIA ENTRANDO POR LA CALLE ANA MARÍA GARC, lon:-100.2775179, lat:25.90305183}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1095414.89 | 1095414.89 | 1095414.89 | 1095414.89 | 1095414.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV-FAIS-03/2018, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON, monto:2185458.71, importe_modificado:2190829.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.5}} | {1245421/proyecto_PROCESO, 1245421/proyecto_INICIO, 1245421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106514 | NLE | Proyecto de inversión | 904467.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904467.86, modificado:904100.75}} | Construcción De Electrificación Rural En Ej San Vicente De La Puerta - 1918 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 1918 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO SAN VICENTE DE LA PUERTA, 67905 SAN VICENTE DE LA PUERTA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE DE LA PUERTA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS DE, lon:-100.2207116, lat:23.64475045}} | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 904100.75 | 904100.75 | 904100.75 | 904100.75 | 904100.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-14/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, monto:904100.75, importe_modificado:904100.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244896/proyecto_INICIO, 1244896/proyecto_PROCESO, 1244896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106640 | NLE | Proyecto de inversión | 45632.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45632.46, modificado:45632.46}} | Construcción De Secos Letrina Hacienda El Mezcal - 26986 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 26986 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:543, direccion:AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN,, lon:-100.1333185, lat:25.51519322}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 45632.46 | 45632.46 | 45632.46 | 45632.46 | 45632.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-18/18-IR, contratista:SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:45632.47, importe_modificado:45632.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1245022/proyecto_INICIO, 1245022/proyecto_FIN, 1245022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE00180201106437 | NLE | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto De Baño En San Marcos Rancho El Niño Artillero - 21110 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 21110 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:865, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA SAN MARCOS NIÑO ARTILLERO, 65030 SAN MARCOS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN SAN MARCOS RANCHO EL NIÑO ARTILLERO CERCA DEL NOVENTA Y UNO, lon:-100.0099603, lat:27.18392566}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDUSM-FAIS-03-2018-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244819/proyecto_INICIO, 1244819/proyecto_PROCESO, 1244819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE15160200666077 | NLE | Proyecto de inversión | 1223538 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1223538.0, modificado:1265121.0}} | Prim. Alfonso Hermenegildo Treviño Bustinza, Los Parques Residencial Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.666426, lat:25.842822}} | 2016-03-17 |  | 1265121 | 1265121 | 1265121 | 1265121 | 1265121 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106531 | NLE | Proyecto de inversión | 65714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65714.28, modificado:65714.28}} | Techo Firme San Rafael - 176 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:259, direccion:CALLE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION GRANJA SAN RAFAEL, 67400 SAN RAFAEL, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA UNION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA SAN RAFAEL, GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.60432615, lat:25.29601968}} | 2018-08-06 | 2018-10-08 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | 65714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-01-2018, contratista:Desarollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de genral teran nuevo leon, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244913/proyecto_INICIO, 1244913/proyecto_FIN, 1244913/proyecto_PROCESO, 1244913/proyecto_FIN, 1244913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061294 | NLE | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667500.0, modificado:667352.84}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido El Refugio De Cerros Blancos Segunda Etapa - 3994 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3994 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-100.2120821, lat:23.450931}} | 2018-03-12 | 2018-12-28 | 667352.84 | 667352.84 | 667352.84 | 667352.84 | 667352.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-001/2018, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL, monto:2667430.99, importe_modificado:667352.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1198205/proyecto_PROCESO, 1198205/proyecto_INICIO, 1198205/proyecto_PROCESO, 1198205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170401054374 | NLE | Proyecto de inversión | 1364786.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364786.94, modificado:1364786.94}} | Introduccion De Red De Energia Electrica En Camino Vecinal Cong. Cantu Y Camino Vecinal De Fco. I. Madero A Com. La Lajilla | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DR. COSS | PMDC-IR-HID-04-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE DR. COSS, lon:-99.184372, lat:25.925897}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 1364786.94 | 1364786.94 | 1364786.94 | 1364786.94 | 1364786.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDC-IR-HID-04-2017, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR COSS, monto:1364786.94, importe_modificado:1364786.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191136/proyecto_FIN, 1191136/proyecto_INICIO, 1191136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061301 | NLE | Proyecto de inversión | 506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489500.0, modificado:489429.36}} | Construccion Cuartos Dormitorio En Ejido Tapona Moreña - 4035 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4035 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:EJIDO TAPONA MORENA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA, lon:-100.3199599, lat:23.36637486}} | 2018-03-12 | 2018-12-28 | 489429.36 | 489429.36 | 489429.36 | 489429.36 | 489429.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-FIII-004/2018, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:489429.36, importe_modificado:489429.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1198212/proyecto_INICIO, 1198212/proyecto_PROCESO, 1198212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180101061157 | NLE | Proyecto de inversión | 134400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134400.0, modificado:128692.9}} | Construcción De Techos En Ejido Jesús María - 17307 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17307 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:184, direccion:EJIDO EJIDO JESÚS MARÍA, 00000 JESÚS MARÍA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO JESÚS MARÍA, lon:-99.67643186, lat:24.8571391}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 128692.9 | 128692.9 | 128692.9 | 128692.9 | 128692.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:128692.91, importe_modificado:128692.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198068/proyecto_PROCESO, 1198068/proyecto_INICIO, 1198068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106076 | NLE | Proyecto de inversión | 144980.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144980.76, modificado:144980.76}} | Construcción De Tres Techos Firmes En El Ejido Los Garza - 19109 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS | 19109 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO LOS GARZA, 65819 LOS GARZA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-99.78179858, lat:26.38459412}} | 2018-03-26 | 2018-12-30 | 144980.76 | 144980.76 | 144980.76 | 144980.76 | 144980.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1702152.72, importe_modificado:1702152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244458/proyecto_INICIO, 1244458/proyecto_PROCESO, 1244458/proyecto_FIN, 1244458/proyecto_PROCESO, 1244458/proyecto_FIN, 1244458/proyecto_INICIO, 1244458/proyecto_PROCESO, 1244458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106434 | NLE | Proyecto de inversión | 1608245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608245.62, modificado:1614342.74}} | Construcción De Centro De Salud - 23988 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN | 23988 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:AVENIDA HACIENDA LA MAGDALENA 114 114 INTERIOR 114 1 COLONIA FRACCIONAMIENTO EL JARAL 4TO SECTOR, 66550 EL CARMEN, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEZQUITAL Y , AV. HACIENDA LA MAGDALENA ESQUINA CON CALLE MEZQUITAL 114, lon:-100.3157661, lat:25.85941519}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1614342.74 | 1614342.74 | 1614342.74 | 1614342.74 | 1614342.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCN/FISM/04/2018, contratista:INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CARMEN, N.L., monto:1607788.06, importe_modificado:1614342.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244816/proyecto_INICIO, 1244816/proyecto_PROCESO, 1244816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106070 | NLE | Proyecto de inversión | 464503.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464503.7, modificado:464503.7}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jose Lopez Portillo En La Colonia Francisco A Cardenas - 25529 | 19 | Nuevo León | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | 25529 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE FERNANDO CANTU LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA CUAL SE ENCUENTRA FRENTE AL MONU, lon:-100.3861684, lat:25.94036562}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 464503.7 | 464503.7 | 464503.7 | 464503.7 | 464503.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FAIS-002/2018, contratista:LM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, NUEVO LEON, monto:460255.73, importe_modificado:464503.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {1244452/proyecto_PROCESO, 1244452/proyecto_INICIO, 1244452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE13130100110471 | NLE | Proyecto de inversión | 3560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3560000.0, modificado:7841043.61}} | Bienes Informáticos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 44 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:OFICINAS DEL C-5 NL UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2013-06-28 |  | 7841043.61 | 7841043.61 | 7841043.61 | 7841043.61 | 7841043.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200881803 | NLE | Proyecto de inversión | 1837994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837994.0, modificado:1964270.0}} | Jn Giovanni Pascoli, Infonavit Martires De Cananea, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | PEI 0001-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:-, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2017-04-24 |  | 1964270 | 1964270 | 1964270 | 1964270 | 1964270 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201138886 | NLE | Proyecto de inversión | 6995484.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6995484.9, modificado:8077921.62}} | Rehabilitacion De La Av. Monte Kristal Y Av. Las Torres. Municipio De Juarez N.L, | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | LP-PR-2018-04 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AV. MONTE KRISTAL Y AV. LAS TORRES. MUNICIPIO DE JUAREZ N.L, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2018-04-11 | 2018-07-01 | 8077921.62 | 8077921.62 | 8077921.62 | 8077921.62 | 8077921.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PR-2018-04, contratista:ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ N.L., monto:6995484.9, importe_modificado:6995484.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1278076/proyecto_PROCESO, 1278076/proyecto_INICIO, 1278076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE16160200670198 | NLE | Proyecto de inversión | 311997 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:311997.0, modificado:361097.0}} | Centro De Atencion Multiple Candelario Huizar Garcia, Lomas De Anta Monica 1er Sec. Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-06-24 |  | 361097 | 361097 | 361097 | 361097 | 361097 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201108860 | NLE | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:52947.95}} | Construcción De Techos En Ejido El Diez Nuevo San Isidro - 17511 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17511 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:355, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO SAN ISIDRO, 00000 NUEVO SAN ISIDRO, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO NUEVO SAN ISIDRO, lon:-99.34244463, lat:24.89593093}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 52947.95 | 52947.95 | 52947.95 | 52947.95 | 52947.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:51706.97, importe_modificado:52947.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247242/proyecto_PROCESO, 1247242/proyecto_INICIO, 1247242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE17170200881319 | NLE | Proyecto de inversión | 4424756 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4424756.0, modificado:2559770.0}} | Sec Gral Profr Gorgonio Saenz, Gral Treviño, Gral Treviño | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | PEI 0001-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:-, lon:-99.484081, lat:26.226969}} | 2017-04-24 |  | 2559770 | 2559770 | 2559770 | 2559770 | 2559770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301303897 | NLE | Proyecto de inversión | 15584.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15584.11, modificado:15584.11}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA BLNACA ESTHELA SALAZAR EN LOS ALAMOS - 157765 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 157765 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GARZA AYALA SECCION VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE PRIVADA ZUAZUA Y CALLE PROLONGACIÓN VIDAURRI, CALLE GARZA AYALA ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA PLAZA DE VALLE DE LOS ALAMOS, lon:-100.02147415, lat:25.29177326}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 15584.11 | 15584.11 | 15584.11 | 15584.11 | 15584.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1303897/proyecto_INICIO, 1303897/proyecto_FIN, 1303897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301303901 | NLE | Proyecto de inversión | 133025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133025.6, modificado:133025.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO SRA ANAMARIA FRAUSTO COL LIVAS - 157797 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 157797 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FELIX. B. LOZANO COLONIA EDUARDO LIVAS VILLAREAL, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE FELIX. B. LOZANO Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE DR. RAMON FLORES ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS TOMAS ME, lon:-100.02876707, lat:25.29818509}} | 2018-07-16 | 2018-09-16 | 133025.6 | 133025.6 | 133025.6 | 133025.6 | 133025.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1303901/proyecto_INICIO, 1303901/proyecto_FIN, 1303901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387570 | NLE | Proyecto de inversión | 612835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612835.0, modificado:726130.54}} | PRIM GRAL FELIPE ANGELES | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 25-18 14107 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}} | 2018-09-08 | 2018-12-06 | 726130.54 | 726130.54 | 726130.54 | 726130.54 | 726130.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301302452 | NLE | Proyecto de inversión | 765299 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765299.0, modificado:765299.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN VILLALDAMA - 147954 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 147954 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE JOSÉ DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO VILLALDAMA CENTRO, 65350VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE JOSE DOMINGUEZ Y CARRETERA MONTERREY COLOMBIA,CALLE JOSÉ DOMINGUEZ CASI CON CARRETERA MONTERREY COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA CP, lon:-100.43625716, lat:26.49966732}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 765299 | 765299 | 765299 | 765299 | 765299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-CB-R33-08/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL LLEYM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:765297.32, importe_modificado:765297.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1302452/proyecto_PROCESO, 1302452/proyecto_INICIO, 1302452/proyecto_FIN, 1302452/proyecto_INICIO, 1302452/proyecto_PROCESO, 1302452/proyecto_INICIO, 1302452/proyecto_FIN, 1302452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297929 | NLE | Proyecto de inversión | 2310350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310350.0, modificado:2308009.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE TREINTA Y TRES A SESENTA Y NUEVE CINCUENTA METROS CUADRADOS - 16856 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 16856 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.5, meta_modificada:1004.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000LINARES, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LINARES, lon:-99.58118922, lat:24.85314645}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 2308009.51 | 2308009.51 | 2308009.51 | 2308009.51 | 2308009.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/18, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:2308009.52, importe_modificado:2308009.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.5}} | {1297929/proyecto_PROCESO, 1297929/proyecto_FIN, 1297929/proyecto_INICIO, 1297929/proyecto_PROCESO, 1297929/proyecto_INICIO, 1297929/proyecto_FIN, 1297929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297977 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:183963.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO EL DIEZ - 19258 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19258 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:118, direccion:EJIDO EJIDO EL DIEZ, 00000EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO EL DIEZ, lon:-99.45779859, lat:24.8632984}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | 183963.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/18B, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:183963.04, importe_modificado:183963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1297977/proyecto_INICIO, 1297977/proyecto_PROCESO, 1297977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392207 | NLE | Proyecto de inversión | 1697400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697400.0, modificado:1697400.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2PDR2118 | N | 0 | 0 | 1948 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA LA CONQUISTA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 1697400 | 1697400 | 1697400 | 1697400 | 1697400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-21/18-IR, contratista:ORGANIZACION SERMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1662931.86, importe_modificado:1662931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1392207/proyecto_PROCESO, 1392207/proyecto_INICIO, 1392207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301298301 | NLE | Proyecto de inversión | 812500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812500.0, modificado:812500.0}} | AMPLIACIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 33438 | 19 | Nuevo León | 34 | Marín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 33438 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:165, direccion:EJIDO , 00000EL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓNENTREY,EJIDOEL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓN ENTREY,, lon:-100.03220607, lat:25.89813654}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 812500 | 812500 | 812500 | 812500 | 812500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-34-SG-01-24/2018, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, convocante:MUNICIPIO DE MARIN, monto:850436.63, importe_modificado:850436.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1298301/proyecto_PROCESO, 1298301/proyecto_FIN, 1298301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301313416 | NLE | Proyecto de inversión | 5221087.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221087.2, modificado:5221088.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON CENTRAL DE A TORRES NORTE - 203065 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 203065 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1960.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES NORTE PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, 66367CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE AVENIDA BOSQUES DE LA HUASTECA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE GARCIA,AV. TORRES NORTE ENTRE LA AV. BOSQUES DE LA HUA, lon:-100.49059806, lat:25.69744305}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 5221088 | 5221088 | 5221088 | 5221088 | 5221088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-06/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:5147305.28, importe_modificado:5147305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}} | {1313416/proyecto_PROCESO, 1313416/proyecto_INICIO, 1313416/proyecto_PROCESO, 1313416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301305569 | NLE | Proyecto de inversión | 55932.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55932.88, modificado:55932.88}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO SR RAMIRO RODRIGUEL EN EL PORVENIR - 165888 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 165888 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO SECCION EL PORVENIR, 67350EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y, CALLE CAMINO AL FRAILE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE BEIS BOL DEL PORVENIR, lon:-99.94726226, lat:25.30999806}} | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 55932.88 | 55932.88 | 55932.88 | 55932.88 | 55932.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1305569/proyecto_FIN, 1305569/proyecto_PROCESO, 1305569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297936 | NLE | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:149375.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO LA PAMONA - 17341 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17341 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:251, direccion:EJIDO EJIDO LA PAMONA, 00000LA PAMONA, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LA PAMONA, lon:-99.68139576, lat:24.88153138}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 149375.7 | 149375.7 | 149375.7 | 149375.7 | 149375.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18G, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:149375.69, importe_modificado:149375.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1297936/proyecto_PROCESO, 1297936/proyecto_INICIO, 1297936/proyecto_PROCESO, 1297936/proyecto_INICIO, 1297936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297937 | NLE | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:57452.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO LAS CRUCITAS - 17434 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17434 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:EJIDO EJIDO LAS CRUCITAS / OJO DE AGUA, 00000LAS CRUCITAS, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LAS CRUCITAS - OJO DE AGUA, lon:-99.72377366, lat:24.75549264}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 57452.19 | 57452.19 | 57452.19 | 57452.19 | 57452.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18H, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:57452.19, importe_modificado:57452.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1297937/proyecto_INICIO, 1297937/proyecto_PROCESO, 1297937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301313102 | NLE | Proyecto de inversión | 555193.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555193.45, modificado:555193.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS COLONIAS - 200928 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS | 200928 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓNENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-100.1678548, lat:26.53874199}} | 2018-06-21 | 2018-09-18 | 555193.44 | 555193.44 | 555193.44 | 555193.44 | 555193.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAISM-BAÑOS-02/2018, contratista:COSNTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, monto:616881.6, importe_modificado:616881.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1313102/proyecto_INICIO, 1313102/proyecto_PROCESO, 1313102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301298290 | NLE | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142257.0, modificado:142257.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712743.0, modificado:712743.0}} | ELECTRIFICACION EJIDO MARIN COL FUNDADORES - 33115 | 19 | Nuevo León | 34 | Marín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 33115 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:EJIDO , 00000MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓNENTRE Y,EJIDOMARÍN MARÍN NUEVO LEÓN ENTREY , lon:-100.02086389, lat:25.85668919}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-34-SG-01-24/2018, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, convocante:MUNICIPIO DE MARIN, monto:850436.63, importe_modificado:850436.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1330.0}} | {1298290/proyecto_INICIO, 1298290/proyecto_FIN, 1298290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301303888 | NLE | Proyecto de inversión | 85295.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85295.19, modificado:85295.19}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO SRA BLANCA ESTHELA SALAZAR EL LOS ALAMOS - 157724 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 157724 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GARZA AYALA SECCION VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE PRIVADA ZUAZUA Y CALLE PROLONGACIÓN VIDAURRI, CALLE GARZA AYALA ESTE FAMILIA SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA PLAZA DE LOS ALAMOS, lon:-100.02147952, lat:25.29173445}} | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 85295.19 | 85295.19 | 85295.19 | 85295.19 | 85295.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1303888/proyecto_FIN, 1303888/proyecto_PROCESO, 1303888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297930 | NLE | Proyecto de inversión | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97200.0, modificado:93072.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO AMPLIACIÓN EL PUERTO - 16865 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 16865 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:EJIDO EL PUERTO, 00000EL PUERTO, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL PUERTO, lon:-99.63441706, lat:24.72723537}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 93072.54 | 93072.54 | 93072.54 | 93072.54 | 93072.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18A, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:93072.55, importe_modificado:93072.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.5}} | {1297930/proyecto_INICIO, 1297930/proyecto_PROCESO, 1297930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297931 | NLE | Proyecto de inversión | 93600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93600.0, modificado:89625.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO BUENA VISTA - 17188 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17188 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:44, direccion:EJIDO EJIDO BUENA VISTA, 00000BUENA VISTA, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO BUENA VISTA, lon:-99.33344794, lat:24.95618884}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 89625.41 | 89625.41 | 89625.41 | 89625.41 | 89625.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18B, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:89625.42, importe_modificado:89625.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1297931/proyecto_PROCESO, 1297931/proyecto_INICIO, 1297931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297932 | NLE | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:206827.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO CAJA PINTA - 17200 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17200 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO EJIDO CAJA PINTA, 00000CAJA PINTA, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO CAJA PINTA, lon:-99.66828387, lat:24.71543673}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 206827.89 | 206827.89 | 206827.89 | 206827.89 | 206827.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18C, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:206827.88, importe_modificado:206827.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1297932/proyecto_INICIO, 1297932/proyecto_PROCESO, 1297932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297935 | NLE | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:136736.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO HACIENDA DE MORAS - 17286 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17286 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.5, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:216, direccion:EJIDO EJIDO HACIENDA DE MORAS, 00000HACIENDA DE MORAS, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO HACIENDA DE MORAS, lon:-99.78785243, lat:24.92009591}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 136736.22 | 136736.22 | 136736.22 | 136736.22 | 136736.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18F, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:168909.44, importe_modificado:136736.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} | {1297935/proyecto_INICIO, 1297935/proyecto_PROCESO, 1297935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297960 | NLE | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:41365.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO SAN JULIAN - 18763 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18763 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:EJIDO EJIDO SAN JULIAN, 00000DOLORES DE SAN JULIÁN, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN JULIAN, lon:-99.39845347, lat:24.97666677}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 41365.57 | 41365.57 | 41365.57 | 41365.57 | 41365.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18I, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:41365.53, importe_modificado:41365.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1297960/proyecto_PROCESO, 1297960/proyecto_INICIO, 1297960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297982 | NLE | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:91981.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO LA SOLEDAD - 19345 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19345 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:EJIDO EJIDO LA SOLEDAD, 00000LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.5350435, lat:24.70954651}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 91981.52 | 91981.52 | 91981.52 | 91981.52 | 91981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/18D, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:91981.52, importe_modificado:91981.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1297982/proyecto_INICIO, 1297982/proyecto_PROCESO, 1297982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297984 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:176842.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO SAN CRISTOBAL - 19368 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19368 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:338, direccion:EJIDO EJIDO SAN CRISTOBAL, 00000SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO SAN CRISTOBAL, lon:-99.2556618, lat:24.91855716}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 176842.81 | 176842.81 | 176842.81 | 176842.81 | 176842.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/18D, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, NL, monto:182750.37, importe_modificado:176842.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1297984/proyecto_INICIO, 1297984/proyecto_FIN, 1297984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301305550 | NLE | Proyecto de inversión | 121813.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121813.86, modificado:121813.86}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO SRA MARTINA PARTIDA COL LOS DURAZNOS - 165784 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 165784 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JORGE A TREVIÑO COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE JOSE S VIVANCO Y CALLE RAMON FLORES, CALLE GONZALO SALAZAR ESTA CASA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ARROYO EL DURAZNO POR L, lon:-100.03022054, lat:25.29886446}} | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 121813.86 | 121813.86 | 121813.86 | 121813.86 | 121813.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1305550/proyecto_PROCESO, 1305550/proyecto_INICIO, 1305550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301305559 | NLE | Proyecto de inversión | 121268.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121268.75, modificado:121268.75}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA VERONICA SANCHEZ COL LOS DURAZNOS - 165835 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 165835 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ Y, CALLE TOMAS CUEVAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PLAZA DE VALLE DE LOS DURAZNOS POR LA CALLE , lon:-100.03670428, lat:25.30007187}} | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 121268.75 | 121268.75 | 121268.75 | 121268.75 | 121268.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-005/2018, contratista:ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:881557.32, importe_modificado:881557.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1305559/proyecto_INICIO, 1305559/proyecto_FIN, 1305559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301304580 | NLE | Proyecto de inversión | 218528.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218528.11, modificado:218528.11}} | CONSTRUCCION DE LOSA SR JOSE GUADALPE LOPEZ EN BARRERAS - 161149 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 161149 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA POPULAR, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE BARRERAS , CALLE SOBRE LAS OLAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 400 METRO DE LA ESCUELA SEVERA GARZA, lon:-100.02804224, lat:25.3067057}} | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 218528.11 | 218528.11 | 218528.11 | 218528.11 | 218528.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-005/2018, contratista:ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:881557.32, importe_modificado:881557.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1304580/proyecto_FIN, 1304580/proyecto_PROCESO, 1304580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301316387 | NLE | Proyecto de inversión | 1563039.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563039.18, modificado:1561160.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORELOS - 216813 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZARAFOZA | 216813 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓNENTRECALLE HIDALGO Y CALLE RIVERAS DEL RIO, CALLE JUVENTUD LA COLONIA DONDE SE UBICA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.7765015, lat:23.97082442}} | 2018-04-18 | 2018-07-26 | 1561160.19 | 1561160.19 | 1561160.19 | 1561160.19 | 1561160.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZNL-OP-FAIS, contratista:GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:1561160.19, importe_modificado:1561160.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.0}} | {1316387/proyecto_INICIO, 1316387/proyecto_FIN, 1316387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301316475 | NLE | Proyecto de inversión | 2285481 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285481.0, modificado:2284624.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LOMA BONITA JOYA DE ALARDIN - 217060 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZARAFOZA | 217060 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:137, direccion:COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960LA JOYA DE ALARDÍN, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓNENTREY,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL ZARAGOZA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JOYA DE ALARDIN., lon:-99.79130883, lat:23.99933337}} | 2018-04-18 | 2018-07-26 | 2284624.97 | 2284624.97 | 2284624.97 | 2284624.97 | 2284624.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZNL-OP-FAIS-002/2018, contratista:GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2284624.97, importe_modificado:2284624.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:905.0}} | {1316475/proyecto_INICIO, 1316475/proyecto_PROCESO, 1316475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301319260 | NLE | Proyecto de inversión | 111761.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111761.59, modificado:111761.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN COL HECTOR CABALLERO - 226414 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 226414 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓNENTREY,SE REALIZARÁN FIRMES EN CASAS DONDE SE REQUIERAN SEGÚN ENCUESTAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA HECTOR CABALLERO, lon:-100.15225036, lat:25.46156085}} | 2018-08-28 | 2018-10-31 | 111761.59 | 111761.59 | 111761.59 | 111761.59 | 111761.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-048/18-IR,, contratista:CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:111091.08, importe_modificado:111091.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1319260/proyecto_INICIO, 1319260/proyecto_FIN, 1319260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513825 | NLE | Adquisición | 262258.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262258.6, modificado:262258.6}} | SUMINISTRO DE 1 EQUIPO DE BOMBEO AUTORIZADO PARA EL MPIO. DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/25 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 262258.6 | 262258.6 | 262258.6 | 262258.6 | 262258.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301333576 | NLE | Proyecto de inversión | 146740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146740.0, modificado:146740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN PLAZA ZARAGOZA EN VILLALDAMA - 278976 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 278976 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO VILLALDAMA CENTRO, 65350CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA,SE CONSTRUIRÁ EN CALLE 5 DE MAYO EN LA PLAZA ZARAGOZA EN EL CENTRO DE VILLALDAMA, lon:-100.42115896, lat:26.49768451}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 146740 | 146740 | 146740 | 146740 | 146740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-CP-R33-02/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:146740.0, importe_modificado:146740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1333576/proyecto_FIN, 1333576/proyecto_PROCESO, 1333576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516011 | NLE | Proyecto de inversión | 939157.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939157.09, modificado:938837.72}} | CONSTRUCCION DE ILUMINACION CALLE MANUEL ACUÑA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:766, direccion:Manuel Acuña 302, Gil de Leyva, 67560 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.84889984, lat:25.18643754}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 938837.72 | 938837.72 | 938837.72 | 938837.72 | 938837.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-11/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:938958.54, importe_modificado:938837.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516011/proyecto_FIN, 1516011/proyecto_PROCESO, 1516011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301333714 | NLE | Proyecto de inversión | 263876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263876.8, modificado:263876.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA FE - 279283 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 279283 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A SANTA FE INTERIOR SN EXHACIENDA SANTA FE, 65357CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTREY,CAMINO A SANTA FE, lon:-100.39107496, lat:26.49645547}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 263876.8 | 263876.8 | 263876.8 | 263876.8 | 263876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-CP-R33-01/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:263876.8, importe_modificado:263876.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1333714/proyecto_INICIO, 1333714/proyecto_FIN, 1333714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301339263 | NLE | Proyecto de inversión | 1368570.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368570.14, modificado:1648251.63}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL CROC - 290403 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290403 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO ES EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COLONIA CROC, lon:-100.36991972, lat:25.77483286}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1648251.63 | 1648251.63 | 1648251.63 | 1648251.63 | 1648251.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339263/proyecto_INICIO, 1339263/proyecto_PROCESO, 1339263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301333902 | NLE | Proyecto de inversión | 267809.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267809.42, modificado:267809.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279605 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 279605 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:161, direccion:CALLE QUETA GARAY INTERIOR SN BARRIO VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE EPITACIO LA MALA TORRES Y CALLE ALDAMA,CALLE QUETA GARAY CON EPITACIO LA MALA TORRES COLONIA LOS TERRENOS SE LLEGA POR LA CALLE, lon:-100.43845919, lat:26.50547696}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 267809.42 | 267809.42 | 267809.42 | 267809.42 | 267809.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-AP-R33-06/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:267809.42, importe_modificado:267809.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1333902/proyecto_INICIO, 1333902/proyecto_FIN, 1333902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301333664 | NLE | Proyecto de inversión | 146740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146740.0, modificado:146740.0}} | POZO ARTESIANO EN COLONIA INDEPENDENCIA EN VILLALDAMA - 279169 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 279169 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO G SANTOS INTERIOR SN CIUDAD INDEPENDENCIA, 65350CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE ENRIQUE FLORES Y CALLE INDEPENDENCIA,CALLE SANTIAGO G SANTOS Y ENRIQUE FLORES EN COLONIA INDEPENDENCIA EN VILLALDAMA NUEVO LEÓN, lon:-100.42890534, lat:26.49135675}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 146740 | 146740 | 146740 | 146740 | 146740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-CP-R33-03/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:146740.0, importe_modificado:146740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1333664/proyecto_INICIO, 1333664/proyecto_FIN, 1333664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516161 | NLE | Proyecto de inversión | 1129836.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129836.01, modificado:1116347.72}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TERCERA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 08/18-IR B | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 208, Lázaro Cárdenas, 67541 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.81199801, lat:25.18721425}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1116347.72 | 1116347.72 | 1116347.72 | 1116347.72 | 1116347.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-08/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de montemorelos, N.L., monto:1129677.11, importe_modificado:1116347.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516161/proyecto_FIN, 1516161/proyecto_INICIO, 1516161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301322699 | NLE | Proyecto de inversión | 193448.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193448.84, modificado:193448.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SANTA FE - 240795 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 240795 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:92, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA FE, 65350SANTA FE, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE SAN FRANCISCO JAVIER Y CARRETERA CAMINO ANTIGUO A SABINAS HIDALGO,SE PROYECTA HACER LA OBRA EN CAMINO REAL ENTRE SAN FRANCISCO JAVIER Y LA COMUNIDAD DE SA, lon:-100.37037356, lat:26.49813825}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 193448.84 | 193448.84 | 193448.84 | 193448.84 | 193448.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-RE-R33-05/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:193448.84, importe_modificado:193448.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1322699/proyecto_INICIO, 1322699/proyecto_PROCESO, 1322699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301322474 | NLE | Proyecto de inversión | 77732.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77732.51, modificado:77732.51}} | CONSTRUCCIÓN DE FIRME AL SR GABRIEL TORRES EN BARRAERAS - 239542 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 239542 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.4, meta_modificada:76.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA BARRERAS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ALVARO BARRERA Y CALLE , CALLE SOBRE LAS OLAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA LE ESCUELA SEVERITA GARZA HACIA EL NORTE, lon:-100.028014, lat:25.30678673}} | 2018-09-05 | 2018-10-05 | 77732.51 | 77732.51 | 77732.51 | 77732.51 | 77732.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-005/2018, contratista:ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:881557.32, importe_modificado:881557.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.4}} | {1322474/proyecto_INICIO, 1322474/proyecto_FIN, 1322474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401431284 | NLE | Proyecto de inversión | 263127.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263127.97, modificado:141243.44}} | ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A GALEANA - 321438 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 321438 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A GALEANA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETARA A GALEANA Y , CARRETERA A GALEANA A LA ALTURA DE COLONIA MIGUEL HIDALGO LINARES NUEVO LEON, lon:-99.56567871, lat:24.89111239}} | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 141243.44 | 141243.44 | 141243.44 | 141243.44 | 141243.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-20/18, contratista:SISTEMAS DE FILTRACION EL FENIX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:263127.97, importe_modificado:325455.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1431284/proyecto_PROCESO, 1431284/proyecto_INICIO, 1431284/proyecto_FIN, 1431284/proyecto_PROCESO, 1431284/proyecto_FIN, 1431284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101514468 | NLE | Proyecto de inversión | 937106.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937106.14, modificado:936903.3}} | construccion de pavimentacion asfaltica calle luis j. prieto | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos, N.L. |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8199749, lat:25.16276514}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 936903.3 | 936903.3 | 936903.3 | 936903.3 | 936903.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-01/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:936918.76, importe_modificado:936903.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514468/proyecto_PROCESO, 1514468/proyecto_FIN, 1514468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514623 | NLE | Proyecto de inversión | 5449843.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5449843.41, modificado:5449735.15}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAP. ALONSO DE LEON | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 06/18-IR | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Capitán Alonso de León 17916, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83503819, lat:25.18715599}} | 2018-08-30 | 2018-10-17 | 5449735.15 | 5449735.15 | 5449735.15 | 5449735.15 | 5449735.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-06/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:5449831.62, importe_modificado:5449735.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514623/proyecto_PROCESO, 1514623/proyecto_FIN, 1514623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301387552 | NLE | Proyecto de inversión | 3919924 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919924.0, modificado:4203567.74}} | PRIM CANDELARIO VILLARREAL | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 20-18 14276 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Centro de Galeana, Galeana, N.L., México, lon:-100.0758327, lat:24.826358}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Centro de Galeana, Galeana, N.L., México, lon:-100.0758327, lat:24.826358}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Centro de Galeana, Galeana, N.L., México, lon:-100.0758327, lat:24.826358}} | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 4203567.74 | 4203567.74 | 4203567.74 | 4203567.74 | 4203567.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297657 | NLE | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CUARTO DORMITORIO HACIENDA EL MOGOLLON - 126 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 126 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:538, direccion:CALLE CAMINO A LA UNION HACIENDA HACIENDA EL MOGOLLON, 67400EL MOGOLLÓN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓNENTRE CALLE CAMINO A LA UNION , CAMINO A LA UNION HACIENDA EL MOGOLLON, GENERAL TERAN, NUEVO LEON, lon:-99.64198591, lat:25.27587095}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-05-18-NL, contratista:Desarrollos e Innovacion Hersa S.A., convocante:Municipio de General Teran NL, monto:2338450.0, importe_modificado:2338450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1297657/proyecto_FIN, 1297657/proyecto_INICIO, 1297657/proyecto_FIN, 1297657/proyecto_PROCESO, 1297657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301305564 | NLE | Proyecto de inversión | 82580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82580.32, modificado:82580.32}} | COSNTRUCCION DE BAÑO SRA MARTINA PARTIDA COL LOS DURAZNOS - 165853 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 165853 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JORGE A TREVIÑO COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE DR. RAMON FLORES Y CALLE JOSE S VIVANCO,ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ARROYO EL DURAZNOS POR LA AVENIDA DR. RAM, lon:-100.03020486, lat:25.29891058}} | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 82580.32 | 82580.32 | 82580.32 | 82580.32 | 82580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1305564/proyecto_INICIO, 1305564/proyecto_FIN, 1305564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301387521 | NLE | Proyecto de inversión | 5520212 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5520212.0, modificado:5866232.98}} | INSTITUTO TECNOLOGICA NUEVO LEON | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 23-18 14198 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Lomas de Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2368815, lat:25.6593063}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Lomas de Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2368815, lat:25.6593063}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Lomas de Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2368815, lat:25.6593063}} | 2018-09-01 | 2018-12-29 | 5866232.98 | 5866232.98 | 5866232.98 | 5866232.98 | 5866232.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401406208 | NLE | Proyecto de inversión | 19666269.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.316626939E7, modificado:1.316626939E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SHOCK TRAUMA EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE GALENA N L - 380119 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 380119 | S | 8000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:791.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE CARRETERA 57 KM 166 EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SHOCK TRAUMA EN SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GALEANA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 57, KILÓMETRO 166 SIN NUMERO, lon:-100.55459003, lat:25.02083126}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 19666269.39 | 19666269.39 | 19666269.39 | 19666269.39 | 19666269.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 10, contratista:HEXICA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, monto:1.221334214E7, importe_modificado:1.960118749E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.5}} | {1406208/proyecto_PROCESO, 1406208/proyecto_INICIO, 1406208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301304436 | NLE | Proyecto de inversión | 155699.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155699.41, modificado:155699.41}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA ERIKA FABIOLA EN EL PUERTO - 160199 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 160199 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO SECCION SANTA ENGRACIA, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRECALLE ALVAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NIÑO ARTILLERO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO A A 200 METROS DE LA FABRICA DE ALIMENTO, lon:-100.01045043, lat:25.2766283}} | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 155699.41 | 155699.41 | 155699.41 | 155699.41 | 155699.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-004/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:1241239.65, importe_modificado:1241239.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1304436/proyecto_INICIO, 1304436/proyecto_FIN, 1304436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301392200 | NLE | Proyecto de inversión | 4823047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823047.0, modificado:4811607.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1PDR2018 | N | 0 | 0 | 2813 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA ZIMIX, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-21 | 2018-12-19 | 4811607 | 4811607 | 4811607 | 4811607 | 4811607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-20/18-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDES.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4768349.84, importe_modificado:4768349.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1392200/proyecto_INICIO, 1392200/proyecto_PROCESO, 1392200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301322372 | NLE | Proyecto de inversión | 304848 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304848.0, modificado:304848.0}} | REHABILITAR CAMINO EJIDAL DE LA COMUNIDAD SANTA FE - 239022 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA | 239022 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:92, direccion:CALLEJON CAMINO VECINAL DEL EJIDO SANTA FE INTERIOR SN EJIDO CAMINO A SANTA FE, 65350SANTA FE, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRE CARRETERA VILLALDAMA SABINAS HIDALGO Y,CARRETERA DE VILLALDAMA SABINAS HIDALGO EN UN CAMINO EJIDAL DE LA COMUNIDAD SANTA FE, lon:-100.36856038, lat:26.49829188}} | 2018-05-22 | 2018-12-31 | 304848 | 304848 | 304848 | 304848 | 304848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-CE-R33-09/2018, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:304848.0, importe_modificado:304848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1322372/proyecto_PROCESO, 1322372/proyecto_INICIO, 1322372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419214 | NLE | Proyecto de inversión | 2197114.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197114.6, modificado:2197114.6}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO NAVIDAD - 190685 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190685 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - EL CUIJE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAVIDAD, 67860 NAVIDAD, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA MEXICO 57 TOMAMOS LA CARRETERA MÉXICO 57 MATEHUALA-SALTILLO DEL EJIDO SAN RA, lon:-100.60486189, lat:25.06509582}} | 2018-10-15 | 2018-12-14 | 2197114.6 | 2197114.6 | 2197114.6 | 2197114.6 | 2197114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3/17-08-SG/2018, contratista:COMERCIAL MERCANTIL DEL LLANO, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2197114.6, importe_modificado:2197114.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:916.0}} | {1419214/proyecto_INICIO, 1419214/proyecto_PROCESO, 1419214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401418681 | NLE | Proyecto de inversión | 162574.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162574.48, modificado:162574.48}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA MARIA MAGDALENA COL RIO RAMOS - 166708 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 166708 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL CABALLO COLONIA RIO RAMOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y , CALLE RAMIRO TAMEZ ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 100 METRO DE LA CARRETERA NACIONAL Y A 80 DEL RIO RAMOS, lon:-99.99936845, lat:25.26086381}} | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 162574.48 | 162574.48 | 162574.48 | 162574.48 | 162574.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FIII-005/2018, contratista:ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV, convocante:municipio de allende nl, monto:881557.32, importe_modificado:881557.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1418681/proyecto_INICIO, 1418681/proyecto_PROCESO, 1418681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301393437 | NLE | Proyecto de inversión | 45676768.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.567676873E7, modificado:4.567676873E7}} | CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES 2a etapa | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon, lon:-100.18432, lat:25.43357}} | 2017-10-30 | 2018-12-30 | 45676768.73 | 45676768.73 | 45676768.73 | 45676768.73 | 45676768.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201106353 | NLE | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De Salinillas - 13588 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 13588 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:320, direccion:CALLE SALINILLAS COLONIA LOC SALINILLAS, 65030 SALINILLAS (LA RÁPIDA) [PISCIFACTORÍA], ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A SALINILLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC. SALINILLAS SERCA DEL CENTRO DE RODRIGUEZ, lon:-100.4002533, lat:27.43341545}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP, contratista:DISEÑO Y PLANEACION DE O, convocante:M. DE ANAHUAC NUEVO LEON, monto:56400.0, importe_modificado:56400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1244735/proyecto_INICIO, 1244735/proyecto_FIN, 1244735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515920 | NLE | Proyecto de inversión | 8327939.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8327939.77, modificado:8327939.77}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | LO-819011943-E3-2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Presidentes SN-S RESTAURANT DEL BOSQUE, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.62010741, lat:26.07165391}} | 2018-06-28 | 2018-08-26 | 8327939.77 | 8327939.77 | 8327939.77 | 8327939.77 | 8327939.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819011943-E3-2018, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:8327939.77, importe_modificado:8327939.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1515920/proyecto_INICIO, 1515920/proyecto_PROCESO, 1515920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301392219 | NLE | Proyecto de inversión | 2923563 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923563.0, modificado:2923563.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3PDR1918 | N | 0 | 0 | 5939 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.6, meta_modificada:877.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA FAMA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-17 | 2018-12-15 | 2923563 | 2923563 | 2923563 | 2923563 | 2923563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-19/18-IR, contratista:ING PEDRO GAONA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:2878382.58, importe_modificado:2878382.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.6}} | {1392219/proyecto_INICIO, 1392219/proyecto_PROCESO, 1392219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419567 | NLE | Proyecto de inversión | 2538300.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538300.67, modificado:2538266.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS - 200758 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS | 200758 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.38, meta_modificada:989.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-100.16922809, lat:26.53874199}} | 2018-06-25 | 2018-11-21 | 2538266.48 | 2538266.48 | 2538266.48 | 2538266.48 | 2538266.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAISM-TECHOS-04/2018, contratista:JUAN HUMBERTO LOPEZ JUEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, monto:2681664.0, importe_modificado:2681629.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.38}} | {1419567/proyecto_INICIO, 1419567/proyecto_FIN, 1419567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401419698 | NLE | Proyecto de inversión | 3413619.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413619.65, modificado:3413619.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS - 206359 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS | 206359 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-100.16869008, lat:26.53631658}} | 2018-06-22 | 2018-10-19 | 3413619.62 | 3413619.62 | 3413619.62 | 3413619.62 | 3413619.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAISM-CCD-03/2018, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, monto:3413619.65, importe_modificado:3413619.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1419698/proyecto_PROCESO, 1419698/proyecto_INICIO, 1419698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101513277 | NLE | Proyecto de inversión | 315177.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315177.95, modificado:315177.95}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BACHILLERATO MILITARIZADO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ADQUISICION DE MOBILIARIO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-12-20 | 2019-03-08 | 315177.95 | 315177.95 | 315177.95 | 315177.95 | 315177.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516028 | NLE | Proyecto de inversión | 1517997.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517997.37, modificado:1517584.84}} | CONSTRUCCION DE ILUMINACION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ladrillera 324, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82621372, lat:25.18188402}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1517584.84 | 1517584.84 | 1517584.84 | 1517584.84 | 1517584.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-11/18-IR D, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1517603.32, importe_modificado:1517584.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516028/proyecto_FIN, 1516028/proyecto_PROCESO, 1516028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301392980 | NLE | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2990759.82}} | Construcción de Aulas para la Educación de las Nuevas Generaciones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 07-2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:64000, lon:-100.310892, lat:25.664697}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Centro, lon:-100.310892, lat:25.664697}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:50, direccion:64000 centro, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-10-09 | 2018-12-31 | 2990759.82 | 2990759.82 | 2990759.82 | 2990759.82 | 2990759.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-12-005, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2785466.72, importe_modificado:2785466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1392980/proyecto_INICIO, 1392980/proyecto_FIN, 1392980/proyecto_PROCESO, 1392980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301393447 | NLE | Proyecto de inversión | 8278524 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8278524.0, modificado:8278524.0}} | Contrucción de aulas en Preparatorias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Marte, Guadalupe,NuevoLeon, lon:-100.1512, lat:25.673008}} | 2017-12-15 | 2018-12-30 | 8278524 | 8278524 | 8278524 | 8278524 | 8278524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297975 | NLE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:178002.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO EL ALAMILLO - 19139 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 19139 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:EJIDO EJIDO EL ALAMILLO, 00000EL ALAMILLO, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL ALAMILLO, lon:-99.47537007, lat:24.90507125}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 178002.74 | 178002.74 | 178002.74 | 178002.74 | 178002.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/18A, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:182750.37, importe_modificado:178002.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1297975/proyecto_INICIO, 1297975/proyecto_FIN, 1297975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180301297933 | NLE | Proyecto de inversión | 136800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136800.0, modificado:100426.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO - 17226 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 17226 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, 00000EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, lon:-99.44004923, lat:24.97644435}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 100426.44 | 100426.44 | 100426.44 | 100426.44 | 100426.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/18D, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:130990.99, importe_modificado:100426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1297933/proyecto_INICIO, 1297933/proyecto_PROCESO, 1297933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109207 | NLE | Proyecto de inversión | 284357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284357.94, modificado:284357.94}} | Cuartos Dormitorios Cabecera Paras - 53011 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE PARAS | 53011 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.52119741, lat:26.49935973}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 284357.94 | 284357.94 | 284357.94 | 284357.94 | 284357.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247589/proyecto_INICIO, 1247589/proyecto_PROCESO, 1247589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE18180201109151 | NLE | Proyecto de inversión | 1979408.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979408.89, modificado:1979408.89}} | Construccion De Comedor Comunitario En Cabcera Municipal - 22485 | 19 | Nuevo León | 35 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 22485 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:COLONIA MELCHOR OCAMPO, 65950 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN, EL COMEDOR COMUNITARIO DE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, lon:-99.53993581, lat:26.05629656}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 1979408.89 | 1979408.89 | 1979408.89 | 1979408.89 | 1979408.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MMO-001/2018, contratista:CONSORCIO GARTOBESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1979408.89, importe_modificado:1979408.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247533/proyecto_INICIO, 1247533/proyecto_PROCESO, 1247533/proyecto_INICIO, 1247533/proyecto_PROCESO, 1247533/proyecto_INICIO, 1247533/proyecto_PROCESO, 1247533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101517783 | NLE | Proyecto de inversión | 2998310 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998310.0, modificado:2998310.0}} | Recarpeteo en Calle Matamoros en Villaldama, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaldama, Nuevo León | 02-PDR-2018 | N | 0 | 0 | 4270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Matamoros 206, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.42184114, lat:26.49976566}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Matamoros 321, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.42704463, lat:26.49987128}} | 2018-06-05 | 2018-08-14 | 2998310 | 2998310 | 2998310 | 2998310 | 2998310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-RC-PDR-02/2018, contratista:TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:2998310.0, importe_modificado:2998310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1517783/proyecto_PROCESO, 1517783/proyecto_FIN, 1517783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE18180101067606 | NLE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:706239.96}} | Cuatrimotos Equipadas Como Patrulla Con Balizamiento | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública Municipal | Fortaseg_05_2018 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Corregidora 505 Nte, lon:-100.401666, lat:25.664166}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 706239.96 | 706239.96 | 706239.96 | 706239.96 | 706239.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101512966 | NLE | Proyecto de inversión | 10029092.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002909233E7, modificado:1.002909233E7}} | JN ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ OPE 37-18 OT 14014 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 37-18 OT 14014 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-12-20 | 2019-03-08 | 10029092.33 | 10029092.33 | 10029092.33 | 10029092.33 | 10029092.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515906 | NLE | Proyecto de inversión | 901710.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901710.79, modificado:901306.52}} | CONSTRUCCION DE ILUMINACION CALLE LACUNZA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 10/18-IR C | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Lacunza, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8353364, lat:25.1926753}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 901306.52 | 901306.52 | 901306.52 | 901306.52 | 901306.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-10/18-IR C, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:901384.59, importe_modificado:901306.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515906/proyecto_INICIO, 1515906/proyecto_FIN, 1515906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516143 | NLE | Proyecto de inversión | 1015393.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015393.56, modificado:1014948.96}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL CALLES LADRILLERA MARIA DEL REFUGIO | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 12/18-IR C | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ladrillera 324, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82604742, lat:25.18181606}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1014948.96 | 1014948.96 | 1014948.96 | 1014948.96 | 1014948.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-12/18-IR C, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1014948.96, importe_modificado:1014948.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516143/proyecto_INICIO, 1516143/proyecto_PROCESO, 1516143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513287 | NLE | Proyecto de inversión | 33489.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33489.2, modificado:33489.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CECYTE SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A16-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2018-12-20 | 2019-02-08 | 33489.2 | 33489.2 | 33489.2 | 33489.2 | 33489.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513301 | NLE | Proyecto de inversión | 353713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353713.0, modificado:353713.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CECYTE CADEREYTA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-18-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-12-20 | 2019-03-01 | 353713 | 353713 | 353713 | 353713 | 353713 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515638 | NLE | Proyecto de inversión | 997998.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997998.78, modificado:997998.78}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO COL. PRESIDENTES DEL KM 1+450 AL KM 1+650 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cd Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.61990356, lat:26.10188167}} | 2018-06-26 | 2018-07-25 | 997998.78 | 997998.78 | 997998.78 | 997998.78 | 997998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E5-2018, contratista:LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:997998.78, importe_modificado:997998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {1515638/proyecto_PROCESO, 1515638/proyecto_FIN, 1515638/proyecto_INICIO, 1515638/proyecto_PROCESO, 1515638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515655 | NLE | Proyecto de inversión | 3289160.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289160.71, modificado:3289160.71}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MARTINITOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E7-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:95, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, Mexico, lon:-99.57183838, lat:25.9910695}} | 2018-06-26 | 2018-08-24 | 3289160.71 | 3289160.71 | 3289160.71 | 3289160.71 | 3289160.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E7-2018, contratista:COMERCIALIZADORA DOBBELT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:3289160.71, importe_modificado:3289160.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1515655/proyecto_FIN, 1515655/proyecto_INICIO, 1515655/proyecto_PROCESO, 1515655/proyecto_FIN, 1515655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515668 | NLE | Proyecto de inversión | 3401526.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401526.78, modificado:3401526.78}} | REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL RUBEN GARCIA RAMIREZ | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E8-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Lucas Quintanilla Salinas, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.60011959, lat:26.08704339}} | 2018-11-15 | 2019-02-12 | 3401526.78 | 3401526.78 | 3401526.78 | 3401526.78 | 3401526.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E8-2018, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:3401526.78, importe_modificado:3401526.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1515668/proyecto_FIN, 1515668/proyecto_INICIO, 1515668/proyecto_FIN, 1515668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180301297927 | NLE | Proyecto de inversión | 3106150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106150.0, modificado:3104037.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIECINUEVE CINCUENTA A VEINTICUATRO METROS CUADRADOS - 16834 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | 16834 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.5, meta_modificada:1350.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000LINARES, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LINARES, lon:-99.57724101, lat:24.85439255}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 3104037.28 | 3104037.28 | 3104037.28 | 3104037.28 | 3104037.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/18, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, N.L., monto:3104037.28, importe_modificado:3104037.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.5}} | {1297927/proyecto_PROCESO, 1297927/proyecto_FIN, 1297927/proyecto_INICIO, 1297927/proyecto_FIN, 1297927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516372 | NLE | Proyecto de inversión | 774527.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774527.74, modificado:767658.42}} | construccion de iluminacion calle rayon | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | pr4 R23 OP 11/18-IR C | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Rayon 112, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83735561, lat:25.1905346}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 767658.42 | 767658.42 | 767658.42 | 767658.42 | 767658.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-11/18-IR C, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:774418.37, importe_modificado:767658.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516372/proyecto_PROCESO, 1516372/proyecto_FIN, 1516372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514988 | NLE | Proyecto de inversión | 3173301.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173301.31, modificado:3172685.76}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUERETARO Y CALLE CALDERON | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Querétaro 204, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83575165, lat:25.18862686}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 3172685.76 | 3172685.76 | 3172685.76 | 3172685.76 | 3172685.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-08/18-IR A, contratista:CONSRTUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3172848.8, importe_modificado:3172685.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514988/proyecto_PROCESO, 1514988/proyecto_FIN, 1514988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516386 | NLE | Proyecto de inversión | 5111650.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111650.48, modificado:5110684.11}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE RAYON | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 04/18-IR | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Rayon 106, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83735561, lat:25.1908841}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 5110684.11 | 5110684.11 | 5110684.11 | 5110684.11 | 5110684.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-04/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:5110824.28, importe_modificado:5110684.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516386/proyecto_PROCESO, 1516386/proyecto_INICIO, 1516386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE18180201109212 | NLE | Proyecto de inversión | 142178.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142178.97, modificado:142178.97}} | Cuartos Dormitorios Ejido Cinco De Mayo - 53077 | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARAS | 53077 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN,, lon:-99.72294229, lat:26.48446152}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | 142178.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-FAIS-001-2018, contratista:EDGAR EDEN GARCÍA ROEL, convocante:MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L., monto:2565014.57, importe_modificado:2565014.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247594/proyecto_PROCESO, 1247594/proyecto_INICIO, 1247594/proyecto_PROCESO, 1247594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515898 | NLE | Proyecto de inversión | 905953.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905953.78, modificado:905254.95}} | CONSTRUCCION DE ILUMINACION CALLE GUADALUPE VICTORIA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 10/18-IR B | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 307, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.84081566, lat:25.1881123}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 905254.95 | 905254.95 | 905254.95 | 905254.95 | 905254.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-10/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L., monto:905254.93, importe_modificado:905254.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515898/proyecto_PROCESO, 1515898/proyecto_FIN, 1515898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515989 | NLE | Proyecto de inversión | 1989378.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989378.42, modificado:1988159.7}} | REHABILITACION DE ILUMINACION AVE. LIBERTAD | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Libertad 31, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83072519, lat:25.197874}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1988159.7 | 1988159.7 | 1988159.7 | 1988159.7 | 1988159.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-11/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1989110.36, importe_modificado:1988159.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515989/proyecto_FIN, 1515989/proyecto_PROCESO, 1515989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516214 | NLE | Proyecto de inversión | 5562685.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5562685.7, modificado:5562230.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BETSAIDA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 05/18-IR | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Betsaida, Maranatha, 67515 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8546237, lat:25.1981374}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 5562230.74 | 5562230.74 | 5562230.74 | 5562230.74 | 5562230.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-05/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:5562440.46, importe_modificado:5562230.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516214/proyecto_INICIO, 1516214/proyecto_PROCESO, 1516214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515002 | NLE | Proyecto de inversión | 4437314.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4437314.3, modificado:4436922.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ROSENDO OCAÑAS COL LAS ASJUNTAS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:Rosendo Ocañas 25, Las Adjuntas, 67640 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.84194756, lat:25.17356297}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 4436922.74 | 4436922.74 | 4436922.74 | 4436922.74 | 4436922.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-07/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:4437259.64, importe_modificado:4436922.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515002/proyecto_PROCESO, 1515002/proyecto_INICIO, 1515002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515641 | NLE | Proyecto de inversión | 2997901.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997901.85, modificado:2997901.85}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCION | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E6-2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Corregidora SN-S MOTEL REYMON, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.6040678, lat:26.08534747}} | 2018-06-26 | 2018-08-24 | 2997901.85 | 2997901.85 | 2997901.85 | 2997901.85 | 2997901.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E6-2018, contratista:ANDROTECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:2997901.85, importe_modificado:2997901.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1515641/proyecto_INICIO, 1515641/proyecto_PROCESO, 1515641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516200 | NLE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996537.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PANAMA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 01/18-IR C | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Dr. Pablo de Osio 809, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83456612, lat:25.18261221}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 996537.31 | 996537.31 | 996537.31 | 996537.31 | 996537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-01/18-IR C, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:999744.24, importe_modificado:996537.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516200/proyecto_INICIO, 1516200/proyecto_PROCESO, 1516200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513769 | NLE | Adquisición | 488122.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488122.2, modificado:488122.2}} | SUMINISTRO DE 1 EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL MPIO. DE CIENEGA DE FLORES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-18017/17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 488122.2 | 488122.2 | 488122.2 | 488122.2 | 488122.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516577 | NLE | Proyecto de inversión | 1023886.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023886.76, modificado:1023886.76}} | ADQUISICION DE MOB Y EQUIPO A-20-18 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-20-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-22 | 1023886.76 | 1023886.76 | 1023886.76 | 1023886.76 | 1023886.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515618 | NLE | Proyecto de inversión | 3200005.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200005.55, modificado:3200005.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E3-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Corregidora 709, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.60243702, lat:26.08530892}} | 2018-06-01 | 2018-07-15 | 3200005.55 | 3200005.55 | 3200005.55 | 3200005.55 | 3200005.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E3-2018, contratista:CONSTRUCCIONES AVIFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:3200005.55, importe_modificado:3200005.55}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:200.0}} | {1515618/proyecto_INICIO, 1515618/proyecto_FIN, 1515618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101513293 | NLE | Proyecto de inversión | 360394.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360394.6, modificado:360394.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CECYTE SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-18-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2018-12-20 | 2019-03-01 | 360394.6 | 360394.6 | 360394.6 | 360394.6 | 360394.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514851 | NLE | Acción | 2379011.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379011.5, modificado:2379011.5}} | CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE CERRALVO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo |  | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E1-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cd Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.61960316, lat:26.09987765}} | 2018-05-11 | 2018-06-24 | 2379011.5 | 2379011.5 | 2379011.5 | 2379011.5 | 2379011.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1514851/proyecto_PROCESO, 1514851/proyecto_FIN, 1514851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515894 | NLE | Proyecto de inversión | 2971274.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971274.81, modificado:2971096.34}} | REHABILITACION DE ILUMINACION AVE. CAPITAN ALONSO DE LEON | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Capitán Alonso de León, La Ladrillera, Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8330771, lat:25.181429}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 2971096.34 | 2971096.34 | 2971096.34 | 2971096.34 | 2971096.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-10/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2971103.24, importe_modificado:2971096.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515894/proyecto_FIN, 1515894/proyecto_PROCESO, 1515894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514961 | NLE | Acción | 596856.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596856.53, modificado:596856.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES EN CASA HABITACIÓN, EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo |  | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E2-2018 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Garza García 601, Nuevo León, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.59690094, lat:26.09386538}} | 2018-05-11 | 2018-06-24 | 596856.53 | 596856.53 | 596856.53 | 596856.53 | 596856.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1514961/proyecto_PROCESO, 1514961/proyecto_INICIO, 1514961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516043 | NLE | Proyecto de inversión | 2340446.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340446.16, modificado:2339994.83}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL CARRETERA FEDERAL No. 85 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nacional Km 216, Seis de Abril, 67588 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8319912, lat:25.17395136}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 2339994.83 | 2339994.83 | 2339994.83 | 2339994.83 | 2339994.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-12/18-IR A, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2339994.83, importe_modificado:2339994.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516043/proyecto_INICIO, 1516043/proyecto_FIN, 1516043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514808 | NLE | Proyecto de inversión | 696862.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696862.68, modificado:696426.85}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | municipio de montemorelos, n.l. | PR4 R23 OP 09/18-IR A | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Plan de Guadalupe 24, Valeriano García Galván, 67543 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.81358051, lat:25.19037926}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 696426.85 | 696426.85 | 696426.85 | 696426.85 | 696426.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-09/18-IR A, contratista:GAGF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:696463.71, importe_modificado:696426.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514808/proyecto_FIN, 1514808/proyecto_INICIO, 1514808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516498 | NLE | Proyecto de inversión | 968484 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968484.0, modificado:968484.0}} | ADQUISICION DE MOB Y EQUIPO ONB 18 FED | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ONB 18FED | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-12 | 2019-02-16 | 968484 | 968484 | 968484 | 968484 | 968484 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516514 | NLE | Proyecto de inversión | 572830.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572830.04, modificado:572830.04}} | ADQUISICION DE MOB Y EQ A-17-18 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-17-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 572830.04 | 572830.04 | 572830.04 | 572830.04 | 572830.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516520 | NLE | Proyecto de inversión | 1228788 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228788.0, modificado:1228788.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-22-18 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-22-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 1228788 | 1228788 | 1228788 | 1228788 | 1228788 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516589 | NLE | Proyecto de inversión | 957795.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957795.76, modificado:957795.76}} | ADQUISICION DE MOB Y EQUIPO A-19-18 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-19-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 957795.76 | 957795.76 | 957795.76 | 957795.76 | 957795.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516607 | NLE | Proyecto de inversión | 373473.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373473.9, modificado:373473.9}} | ADQUISICION DE MOB Y EQ VARIOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | VARIOS | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 373473.9 | 373473.9 | 373473.9 | 373473.9 | 373473.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515677 | NLE | Proyecto de inversión | 750126.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750126.42, modificado:750126.42}} | REHABILITACION DE CALLE PADRE MIER | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO | IO-819011943-E10-2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cerralvo - Gral Trevino 110, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.61475372, lat:26.08975103}} | 2018-11-15 | 2019-01-13 | 750126.42 | 750126.42 | 750126.42 | 750126.42 | 750126.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819011943-E10-2018, contratista:UNITED INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:750126.42, importe_modificado:750126.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1515677/proyecto_INICIO, 1515677/proyecto_FIN, 1515677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515892 | NLE | Proyecto de inversión | 2886469.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886469.59, modificado:2886295.26}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO HACIENDA LOS NARANJOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Piña 256, Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82944846, lat:25.20891139}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 2886295.26 | 2886295.26 | 2886295.26 | 2886295.26 | 2886295.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-09/18-IR B, contratista:GAGF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2886298.58, importe_modificado:2886295.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515892/proyecto_INICIO, 1515892/proyecto_FIN, 1515892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101517768 | NLE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentación de Calle NIños Héroes y Calle Degollado en Villaldama, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaldama, Nuevo León | 01-PDR/2018 | N | 0 | 0 | 4270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.83, meta_modificada:2852.83}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Degollado 520, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.42684078, lat:26.50393269}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Degollado 3, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.42602539, lat:26.49929998}} | 2018-06-05 | 2018-08-14 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-PC-PDR-01/2018, contratista:TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.83}} | {1517768/proyecto_INICIO, 1517768/proyecto_FIN, 1517768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514616 | NLE | Proyecto de inversión | 5740176.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5740176.68, modificado:5740051.24}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO A LA CONCEPCION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L. |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino a la Concepción, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8222362, lat:25.1770996}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 5740051.24 | 5740051.24 | 5740051.24 | 5740051.24 | 5740051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-03/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:5740062.5, importe_modificado:5740051.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514616/proyecto_INICIO, 1514616/proyecto_PROCESO, 1514616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515908 | NLE | Proyecto de inversión | 901710.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901710.79, modificado:901306.52}} | CONSTRUCCION DE ILUMINACION CALLE LACUNZA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 10/18-IR C | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Lacunza, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8353364, lat:25.1926753}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 901306.52 | 901306.52 | 901306.52 | 901306.52 | 901306.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-10/18-IR C, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:901384.59, importe_modificado:901306.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515908/proyecto_INICIO, 1515908/proyecto_PROCESO, 1515908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516063 | NLE | Proyecto de inversión | 1213431.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213431.31, modificado:1212946.96}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL CAMINO A LA CONCEPCION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 12/18-IR B | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino a la Concepción, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8222362, lat:25.1770996}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1212946.96 | 1212946.96 | 1212946.96 | 1212946.96 | 1212946.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-12/18-IR B, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1212946.96, importe_modificado:1212946.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516063/proyecto_INICIO, 1516063/proyecto_FIN, 1516063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514404 | NLE | Proyecto de inversión | 3730170.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730170.64, modificado:3729591.68}} | Construcciond e Pavimentacion Asfaltica calle Felipe Angeles | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos, N.L. | PR4 R23 01-18 A | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.81903076, lat:25.16688241}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 3729591.68 | 3729591.68 | 3729591.68 | 3729591.68 | 3729591.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-01/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3729601.87, importe_modificado:3729591.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514404/proyecto_INICIO, 1514404/proyecto_PROCESO, 1514404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514645 | NLE | Proyecto de inversión | 1248477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248477.1, modificado:1247352.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEGOLLADO | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 08/18-IR C | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Prol. Degollado 511, Arboledas del Pilón, 67530 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82892275, lat:25.1876026}} | 2018-09-04 | 2018-10-19 | 1247352.88 | 1247352.88 | 1247352.88 | 1247352.88 | 1247352.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-08/18-IR C, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1247352.88, importe_modificado:1247352.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514645/proyecto_FIN, 1514645/proyecto_PROCESO, 1514645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101514764 | NLE | Proyecto de inversión | 1091418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091418.18, modificado:1091195.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEGOLLADO BARRIO MATAMOROS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Prol. Degollado 105, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.82869744, lat:25.19119477}} | 2018-08-30 | 2018-10-17 | 1091195.68 | 1091195.68 | 1091195.68 | 1091195.68 | 1091195.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-02/18-IR D, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1091263.34, importe_modificado:1092195.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1514764/proyecto_PROCESO, 1514764/proyecto_FIN, 1514764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498932 | NLE | Acción | 2914920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914920.0, modificado:2920578.4}} | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS MÓDULOS SAP ISU PARA ATENCIÓN A CLIENTES, GESTIÓN DE COBROS E INTERFACES COMERCIALES CON LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD SAP. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | C-EL-18000/13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2920578.4 | 2920578.4 | 2920578.4 | 2920578.4 | 2920578.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401487757 | NLE | Acción | 16000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.15, modificado:16000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 206407 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 206407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-16 | 2018-12-14 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1indfais18, contratista:MARTHA ALICIA PARDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:16000.0, importe_modificado:16000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1487757/proyecto_INICIO, 1487757/proyecto_PROCESO, 1487757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516190 | NLE | Proyecto de inversión | 937106.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937106.14, modificado:936903.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUIS J. PRIETO | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 01/18-IR B | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), Montemorelos, N.L., México, lon:-99.81993198, lat:25.16060934}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 936903.3 | 936903.3 | 936903.3 | 936903.3 | 936903.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-01/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:936918.76, importe_modificado:936903.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516190/proyecto_PROCESO, 1516190/proyecto_INICIO, 1516190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516361 | NLE | Proyecto de inversión | 1045403.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045403.75, modificado:1041821.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARTICULO 30 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nacional SN-S, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México, lon:-99.83184099, lat:25.18113641}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1041821.99 | 1041821.99 | 1041821.99 | 1041821.99 | 1041821.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-07/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1044981.16, importe_modificado:1041821.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516361/proyecto_FIN, 1516361/proyecto_PROCESO, 1516361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516508 | NLE | Proyecto de inversión | 247104.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247104.36, modificado:247104.36}} | ADQUISICION DE MOB Y EQ A-15-18 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-15-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 247104.36 | 247104.36 | 247104.36 | 247104.36 | 247104.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516568 | NLE | Proyecto de inversión | 1127259 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127259.0, modificado:1127259.0}} | ADQUISICION DE MOB Y EQUIPO A-21-18 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-21-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-12-20 | 2019-03-16 | 1127259 | 1127259 | 1127259 | 1127259 | 1127259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101517776 | NLE | Proyecto de inversión | 1999961.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999961.22, modificado:1999961.22}} | Recarpeteo en Calle Matamoros, 2a. Etapa en Villaldama, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaldama, Nuevo León | 03-PDR/2018 | N | 0 | 0 | 4270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Matamoros 409, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.42846084, lat:26.49988088}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Matamoros 112, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.42469501, lat:26.49968885}} | 2018-06-05 | 2019-08-14 | 1999961.22 | 1999961.22 | 1999961.22 | 1999961.22 | 1999961.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVNL-RC-PDR-03/2018, contratista:TDH INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, monto:1999961.22, importe_modificado:1999961.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.0}} | {1517776/proyecto_INICIO, 1517776/proyecto_FIN, 1517776/proyecto_PROCESO, 1517776/proyecto_FIN, 1517776/proyecto_PROCESO, 1517776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498911 | NLE | Adquisición | 6685080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685080.0, modificado:6685080.0}} | ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SISTEMA COMERCIAL SAP ISU PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN DE 1.6 MILLONES DE USUARIOS A TRAVÉS DE ÉSTAS LICENCIAS, GENERANDO UNA NUEVA BASE DE DATOS APOYADO EN DATOS HISTÓRICOS DEL PADRÓN DE USUARIOS. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | C-EL-18000/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}} | 2018-10-25 | 2019-04-30 | 6685080 | 6685080 | 6685080 | 6685080 | 6685080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494527 | NLE | Proyecto de inversión | 27559237.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75592379E7, modificado:3.078202605E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 31-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:69, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:69, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:69, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-10-18 | 2018-12-21 | 30782026.05 | 30782026.05 | 30782026.05 | 30782026.05 | 30782026.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494536 | NLE | Proyecto de inversión | 2314994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314994.62, modificado:2484833.62}} | CECYTE SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 26-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 2484833.62 | 2484833.62 | 2484833.62 | 2484833.62 | 2484833.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494558 | NLE | Proyecto de inversión | 1370554.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370554.38, modificado:1370554.38}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BACHILLERATO MILITARIZADO | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-02-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 1370554.38 | 1370554.38 | 1370554.38 | 1370554.38 | 1370554.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494680 | NLE | Proyecto de inversión | 2908011 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908011.0, modificado:2908011.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ONB 18 FED A-07-18 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-07-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2908011 | 2908011 | 2908011 | 2908011 | 2908011 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494552 | NLE | Proyecto de inversión | 1419682.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419682.24, modificado:1419682.24}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BACHILLERATO MILITARIZADO | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-01-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 1419682.24 | 1419682.24 | 1419682.24 | 1419682.24 | 1419682.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494646 | NLE | Proyecto de inversión | 650564.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650564.42, modificado:650564.42}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ONB 18 BASICO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-06-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 650564.42 | 650564.42 | 650564.42 | 650564.42 | 650564.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494921 | NLE | Proyecto de inversión | 275276 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275276.0, modificado:300252.78}} | OPE-32-18 JN MARGARITA RAVIOLI, ENTRONQUE LOS MEDINA DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-32-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-10-22 | 2019-01-19 | 300252.78 | 300252.78 | 300252.78 | 300252.78 | 300252.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401501731 | NLE | Proyecto de inversión | 4468805.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468805.02, modificado:4468805.02}} | ELECTRIFICACION CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO (SUBTERANA) | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Zaragoza, 67400 Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6811274, lat:25.2584748}} | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 4468805.02 | 4468805.02 | 4468805.02 | 4468805.02 | 4468805.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R23-PR-20-2018-NL, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL, monto:4471149.01, importe_modificado:4471149.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {1501731/proyecto_INICIO, 1501731/proyecto_FIN, 1501731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401494691 | NLE | Proyecto de inversión | 873979 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873979.0, modificado:873979.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ONB 18 FED A-08-18 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-08-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 873979 | 873979 | 873979 | 873979 | 873979 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101515915 | NLE | Proyecto de inversión | 3964997.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964997.61, modificado:3964997.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRESIDENTES, LATERAL DE LA VIALIDAD CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DR. AMADOR ABREGO, DEL MUNICIPIO | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRALVO |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Presidentes 810, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico, lon:-99.61509705, lat:26.07443901}} | 2018-06-28 | 2018-09-25 | 3964997.61 | 3964997.61 | 3964997.61 | 3964997.61 | 3964997.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-819011943-E2-2018, contratista:RASIGNS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRALVO, monto:3964997.61, importe_modificado:3964997.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1515915/proyecto_PROCESO, 1515915/proyecto_INICIO, 1515915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE180401498674 | NLE | Proyecto de inversión | 1469942.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1469942.63, modificado:1566674.66}} | SEC 19 EDUCADORES DE NUEVO LEON 111 18 13286 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 1566674.66 | 1566674.66 | 1566674.66 | 1566674.66 | 1566674.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE180401502212 | NLE | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | EDIFICIO DE POLICIA FORTAMUN 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | EDIFICIO DE POLICIA RAMO XXXIII | N | 0 | 0 | 4400000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Lic. Adolfo López Mateos 150, Col. Lagrange, 66490 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.26018977, lat:25.72508951}} | 2018-12-28 | 2019-03-30 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3801-2018, contratista:TMD DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.123371609E7, importe_modificado:1.123371609E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3802-2018, contratista:OPTICONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.023464153E7, importe_modificado:1.023464153E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3803-2018, contratista:INNOVA ESSENCE,S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:8531460.11, importe_modificado:8531460.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | NLE190101516348 | NLE | Proyecto de inversión | 1914397.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914397.44, modificado:1913428.04}} | iluminacion camino el galeme | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MONTEMORELOS, N.L. | PR5 R23 OP 01/18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:111, direccion:Unnamed Road, El Galeme, N.L., México, lon:-99.82503891, lat:25.25727191}} | 2018-10-27 | 2018-12-12 | 1913428.04 | 1913428.04 | 1913428.04 | 1913428.04 | 1913428.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR5-R23-OP-01/18-IR, contratista:ERIKA SANJUANA FLORES CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1914397.44, importe_modificado:1913428.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1516348/proyecto_PROCESO, 1516348/proyecto_FIN, 1516348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101516527 | NLE | Proyecto de inversión | 1179592.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179592.4, modificado:1179592.4}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ A-01-19 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | A-01-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-02-27 | 2019-03-29 | 1179592.4 | 1179592.4 | 1179592.4 | 1179592.4 | 1179592.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | NLE190101515912 | NLE | Proyecto de inversión | 1989378.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989378.42, modificado:1988159.7}} | REHABILITACION DE ILUMINACION AVENIDA LIBERTAD | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | PR4 R23 OP 11/18-IR A | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Libertad 105, Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8319912, lat:25.19725269}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 1988159.7 | 1988159.7 | 1988159.7 | 1988159.7 | 1988159.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR4-R23-OP-11/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1989110.36, importe_modificado:1988159.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1515912/proyecto_PROCESO, 1515912/proyecto_FIN, 1515912/proyecto_PROCESO, 1515912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE16180201140265 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625166 | 625165.57
NLE16180201140752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945668 | 1332301.65
NLE16180201140271 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165422 | 165422.26
NLE18180201109134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
NLE16180201140636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415937 | 415937.09
NLE16180201140644 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723270 | 723270.06
NLE18180201140212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 2000000
NLE16180201140043 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2015249 | 2015249.14
NLE16160400818995 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762433 | 762433
NLE16160400817712 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631687 | 631687
NLE15160200666137 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794305 | 794395
NLE15160200666167 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 615513 | 615513
NLE18180201137685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2500000 | 2458032.79
NLE18180201139558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 829687.68 | 827607.65
NLE16160200670010 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5681100 | 5681100
NLE16160200667239 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9290070 | 9877884
NLE16170200889869 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815643 | 815642
NLE17170100844146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 0
NLE17170100852553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE16160400817772 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454995 | 454995
NLE16160400817583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542045 | 542045
NLE16160400827307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2250000 | 1658036.87
NLE16160400827311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9755457.2
NLE17170300935228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201675.36 | 198262.62
NLE17170300935230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714240.56 | 1733069.79
NLE18180101060450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105390.12 | 105390.12
NLE18180101077293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 10000000 | 10000000
NLE16170401053458 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568494 | 2244523.37
NLE18180101060699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807905.03 | 807905.03
NLE16180201140730 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932740 | 932739.97
NLE16170401053422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726853 | 2726853
NLE18180201139023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1471429.7 | 1471330.56
NLE18180201133236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18657633 | 21285580.23
NLE16180201140616 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1413240 | 1487015
NLE18180201139124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1889663.53 | 1889527
NLE16180201140633 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834758 | 1014632.04
NLE16180201141583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676040 | 680899.52
NLE18180201140194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2500000 | 2500000
NLE18180201139161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 1501815.69 | 1501815.69
NLE16180201140341 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290761 | 290760.67
NLE18180201106959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909079.35 | 908896.37
NLE18180201105187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112441.41 | 112441.41
NLE16160300739857 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1887492 | 1957871
NLE15160400816868 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341041 | 1341041
NLE16160200699267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3778644.02
NLE16160200715536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120316.22 | 0
NLE16160200659107 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 1550 | 18450
NLE16160200659107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S117-null |  | 20000 | 18450
NLE16160200659107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18450 | 18450
NLE16160200670093 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4403263 | 4403263
NLE16160200666540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5212452 | 5860473
NLE16160200666556 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3466356 | 3691735
NLE15160200666147 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970962 | 970962
NLE15160200666148 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940181 | 940181
NLE17170300935216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 938351.93
NLE17170300932844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811701.85 | 746557
NLE17170200896676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 470703.64 | 464081
NLE16170100839034 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674010 | 676574.26
NLE17170100844179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14324.33 | 11867.58
NLE17170100852541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 9000000
NLE17170100851466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4945000 | 4945000
NLE17170300969255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 9500000 | 9500000
NLE18180201106564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
NLE18180201106588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE18180201106456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9145326 | 9126557.82
NLE16170401053573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974253 | 974253
NLE18180101067587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3678001.3 | 3677400.1
NLE16170401053500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1836476 | 1836476
NLE17170401052965 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 867235 | 867235
NLE16170401053510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 987623 | 987623
NLE18180201133249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18899048 | 25505157.12
NLE18180201139104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2500000 | 2500000
NLE18180201139306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 1985330.13
NLE16180201140715 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809120 | 809120.43
NLE15160200676653 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563900 | 558636.18
NLE15160100632065 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294567 | 245320.2
NLE16180201140750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1053885 | 1326964.1
NLE18180201138606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2897340 | 2896664.21
NLE16180201140534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407905 | 1521140.78
NLE16160400817565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294 | 942294
NLE16170100839031 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606160 | 538199.13
NLE16160400819058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 656276 | 656276
NLE16160300785604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614474.93 | 0
NLE16160200726166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8857594.7 | 8857594.7
NLE17170300969933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 8343717.38
NLE17170300932847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867358 | 844721
NLE17170200900778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1720075.65 | 1676511.1
NLE16170401053429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327598 | 327598
NLE18180201106954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444905.78 | 444701.62
NLE18180201109131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673646.56 | 673646.56
NLE18180201106599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE18180101067478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1470520 | 1376320.6
NLE15160200666127 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1266682 | 1145697.41
NLE16160200667214 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2753159 | 3287375
NLE16160200720958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 92250.84
NLE16160300739962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3509262 | 3509262
NLE16160200656639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918536 | 1528064
NLE16160200656639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1918536 | 1528064
NLE16180201140558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833372 | 833372.22
NLE17170200866250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35936499 | 35936500
NLE17170200867251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 0
NLE18180201139029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2987914.9 | 2987914.9
NLE18180201139920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 405758.13 | 405732.2
NLE16180201140452 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095810 | 1095810.08
NLE16180201140654 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2904561 | 2904560.66
NLE17170200891925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
NLE16160400817731 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 426933 | 426933
NLE17170100852540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE17170100852543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400826423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2946105 | 2946105
NLE16160400818363 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534607 | 534607
NLE16170401053404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022613 | 1022612
NLE18180101060446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133245.17 | 133245.17
NLE18180101061046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000.05 | 781326
NLE16180201140726 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895820 | 980024.93
NLE16180201140377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 592997 | 592996.8
NLE18180201140247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
NLE16180201140604 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264373 | 264373.18
NLE16180201141107 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907271 | 1203291.63
NLE16180201140646 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501706 | 1501706.1
NLE16180201141119 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476391 | 476391
NLE16180201141124 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730464 | 730463.91
NLE16180201140195 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080104 | 1080104.07
NLE18180201139923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9000000 | 9093194.35
NLE18180201138208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2500000 | 2483768.76
NLE18180201139567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3684924.83 | 3684698.3
NLE18180201138572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1320251.68 | 1320066.96
NLE18180201106950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 142114.6
NLE18180201106963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 75567.02
NLE18180201106583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358123.4 | 357123.4
NLE16160200688343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1870000 | 1704576.64
NLE16160200699270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 30750.28
NLE16160100632700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 8900000 | 8719818.82
NLE16160400827539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401192 | 401192
NLE17170200867252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
NLE16160400817756 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334904 | 334904
NLE17170100838374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2867565.9 | 2812304
NLE16160400818296 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802279 | 802279
NLE16160400823178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S256-null |  | 954955 | 954795
NLE17170100852368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1900000 | 1898484.06
NLE17170401006764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222751 | 1218637
NLE16160400831244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400819001 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721657 | 755347.66
NLE16160400819015 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410560 | 1199248.27
NLE16160400819021 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402999 | 401904
NLE17170100844175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 206579.68
NLE17170100844189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430000 | 1238366.09
NLE17170100852259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3491306.37
NLE18180201106988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 76234.28
NLE16170300956265 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667293 | 630905.74
NLE16170300956278 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006646 | 1006646
NLE18180201106573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652971.28 | 1612763.78
NLE18180101060449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136890.85 | 136890.85
NLE18180101061051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578980 | 578867.84
NLE15160200666025 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775316 | 971978.04
NLE16180201141110 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688189 | 688189
NLE16180201140648 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443832 | 443831.61
NLE16180201140659 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544161 | 544160.56
NLE16180201140227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268258 | 268258.64
NLE15150100464180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5879469 | 5879469.15
NLE16180201140366 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844177 | 844176.73
NLE16180201140681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330913 | 330913.39
NLE18180201137114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4738641.59 | 5544210.65
NLE16180201140422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2534057 | 2534057.53
NLE16180201140759 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905700 | 905699.68
NLE16160100632781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10300000 | 8843447.26
NLE16180201140464 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419057 | 419057.03
NLE16180201140622 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608522 | 658388.34
NLE16160400831273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE18180201106956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76550.61
NLE18180201105513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250279.81 | 1250279.81
NLE18180201105519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966093.09 | 966093.09
NLE16170100839036 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8008243 | 8008242
NLE16170100838849 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1445592 | 1445591
NLE17170100852278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5500000 | 5490642.43
NLE16160400818017 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518323 | 518323
NLE16160400818058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780183 | 780183
NLE16160400818992 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745699 | 745700
NLE16160400817740 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594880 | 594880
NLE16160400817781 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269728 | 269728
NLE16160400817836 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962031 | 962031
NLE17170100844192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4412288 | 4148845.25
NLE16170100838859 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673935 | 673935
NLE16160400827769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137277 | 137277
NLE16160400827840 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714807 | 714807
NLE16160200704439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2325600 | 2322064.63
NLE17170200901597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1748205.28 | 1726568.44
NLE17170300935225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605026.08 | 594787.86
NLE17170300963585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2977810.84 | 2977810.84
NLE16170401053533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580745 | 580744
NLE17170200897481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1824994.36 | 1801468.13
NLE17170401041487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
NLE18180201105516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
NLE18180201106951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286146.91 | 1250792.67
NLE16160100636133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 29999999 | 30000000
NLE18180101060725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
NLE18180201142516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1500000 | 1500000
NLE00180201142835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4998237.46
NLE15160200666133 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602898 | 602898
NLE16180201140279 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448719 | 448718.66
NLE16160200704442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903421.25 | 903421.25
NLE16180201140538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628532 | 628531.59
NLE16180201140552 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784631 | 784630.74
NLE17170200867196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094203.23 | 3094203.23
NLE16180201140492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619875 | 619875.37
NLE16180201140498 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910376 | 910375.82
NLE18180201138761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1774911.4 | 1768973.75
NLE16180201140191 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556493 | 556493.19
NLE16180201140197 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631144 | 631143.57
NLE18180201138613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1066235.5 | 1065514.87
NLE16170100838850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697870 | 730415.16
NLE16160400826468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758359 | 1758360
NLE17170200892589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10057182.36
NLE17170100844145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 197460.31
NLE17170100844174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 154934.76
NLE16160400817725 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009689 | 1009689
NLE16160400818276 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602182 | 602182
NLE16160400817845 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2435498 | 2435498
NLE16160400817600 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133884 | 1133884
NLE16160400817623 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892527 | 892527
NLE16160400817986 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294459 | 294459
NLE16160400818083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892293 | 892293
NLE18180101060704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067719.75 | 1067719.75
NLE18180101076959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15446615 | 15446615
NLE17170401050270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13000000 | 13000000
NLE18180101061021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170000 | 1170000
NLE17170300932846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507127.09 | 494734
NLE17170300932860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481898.85 | 1408666
NLE18180201106981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 142773.75
NLE18180201139698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1907391.34 | 1907247
NLE18180201108851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174083.15 | 174083.15
NLE18180201137406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2486543 | 1733989
NLE18180201106957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 142575.88
NLE16180201140485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509422 | 509422.33
NLE16180201141114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793554 | 804738.24
NLE18180201138568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2876048.21 | 2854997.08
NLE18180201133253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8203819 | 8207800.07
NLE18180201138595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2994236.57 | 2994010
NLE16180201140510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332739 | 332738.74
NLE16180201140678 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547019 | 547018.8
NLE18180201139314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 1944952.64
NLE18180201138139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1370077.17 | 1370077.17
NLE16160100632574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 6200805.52
NLE15160100631992 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943364 | 943364
NLE16160200666534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5196436 | 5196436.11
NLE16160300739979 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836422 | 836422
NLE16160200699266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 2693745.93
NLE16160200699273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7275000 | 5988163.01
NLE16160100626483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 2000000
NLE16160400828041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 17876741 | 17876741
NLE16160400817636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070653 | 1070653
NLE16160400817639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737092 | 737092
NLE16160400818100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734148 | 734148
NLE17170100852542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100844183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28648.66 | 32092.32
NLE18180201106983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47710.49 | 47708.95
NLE18180201106358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402975.2 | 1402975.2
NLE18180101060705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849055.67 | 1849055.67
NLE18180101060714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180038.04 | 213865.8
NLE18180201139133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 5000000 | 5000000
NLE16180201140218 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2562991 | 2562991.52
NLE18180201138155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2650300 | 2631987.98
NLE16170401053282 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810743 | 908571.81
NLE18180201138577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4597291.64 | 4597138.74
NLE16180201140749 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316 | 824005.27
NLE18180201140256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2765000 | 2765000
NLE16180201140440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238852 | 238851.62
NLE18180201105582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
NLE15160400816881 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341040 | 768634
NLE16160400818306 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560766 | 560766
NLE17170100844177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28648.66 | 0
NLE16170100838835 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958249 | 958248
NLE16170100838839 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467728 | 418094.58
NLE17170100844194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 7502046.64
NLE18180201105566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560000 | 1560000
NLE15160200666027 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874357 | 851617.9
NLE15160200666166 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829101 | 829101
NLE17170100851509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6131800 | 6131800
NLE16160400817668 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459692 | 459692
NLE16160200720956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14324.33 | 0
NLE17170100852367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 998174.43
NLE16160300744222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 15000000 | 15000000
NLE17170300957248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
NLE16160200715541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 141183.68
NLE17170300959338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
NLE17170300932839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4031082.19 | 3905435
NLE17170300932864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476339.13 | 1445641
NLE16170200881256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1954591 | 2820452
NLE17170200867254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340281.6 | 0
NLE17170200899120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2157780.48 | 2157780.48
NLE18180201105510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250279.81 | 1248763.42
NLE18180201109129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14668.2 | 14668.2
NLE18180201106984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 76241.61
NLE18180201106592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE18180101060442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135747.51 | 135747.51
NLE18180101060708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668442 | 668442
NLE16160200720960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 988285.74
NLE16160100636146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
NLE16160200726165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6378660 | 6378660
NLE18180101061047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599999.75
NLE16160100632046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 9890000
NLE16160200670202 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006580 | 951897
NLE16160200710239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8771732.57 | 8337037.02
NLE16160200710244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 46125.42
NLE16180201140517 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774636 | 774636.41
NLE18180201142504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1500000 | 1999961.22
NLE18180201141814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9999999 | 9986101.52
NLE16180201140409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268202 | 268201.98
NLE16180201140573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247149 | 247149.01
NLE18180201139045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2894026.8 | 2894026.8
NLE17170100844188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 186607.75
NLE16180201140590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223636 | 2223635.87
NLE17170100851456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6421765 | 6421765
NLE17170200892906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400827833 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1901436 | 1901436
NLE17170200899939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2371229.83 | 2338198
NLE16160400831271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400819080 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1601580 | 1601580
NLE16160400823317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S256-null |  | 453488 | 453159
NLE16160400818023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573514 | 573514
NLE17170300959492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1650567.76 | 1632047
NLE17170300932859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1259376
NLE18180101075636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1600000
NLE16170401053582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820685 | 820685
NLE18180201133261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13204788 | 14263854.65
NLE16160200710245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275000 | 1200061.25
NLE16160200710248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
NLE18180201106455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33399999.95 | 33399999.95
NLE18180201106570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504170.8 | 504170.8
NLE16180201140305 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963018 | 1208725.05
NLE16180201140687 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954374 | 954373.66
NLE16180201140724 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 393315 | 393315.41
NLE16160200726441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483352.86 | 454712.47
NLE16160200666503 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644061 | 590302
NLE16180201140246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834558 | 1019232.07
NLE16180201140428 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331479 | 331479.31
NLE16180201140595 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1930939 | 1930938.61
NLE17170200867198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111649.31 | 1111649.31
NLE18180201137615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4981454.7
NLE16180201140180 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574805 | 574804.52
NLE18180201138593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000566.86 | 2999727.18
NLE16180201140188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427719 | 427719.06
NLE17170200885936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 424729.22 | 424729.22
NLE16170100838848 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893642 | 893641
NLE17170200866695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4481548.5 | 4699298
NLE16170100838862 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672336 | 672336
NLE16160400817682 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639196 | 639196
NLE16160400818998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801378 | 802052.68
NLE17170100844172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 413159.36
NLE17170401005365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1557464.45 | 0
NLE17170401005365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557464.45 | 1898990.4
NLE17170300935221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168062.8 | 165218.85
NLE17170300935229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100837.68 | 99131.31
NLE17170300932852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297646.72 | 285615
NLE17170300932857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617160.61 | 597952
NLE18180101060701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310199.43 | 310199.43
NLE18180101060444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79068.33 | 79068.33
NLE18180101077201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22042680 | 22039677.65
NLE18180201141340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1997048.89 | 1996954.96
NLE16180201140477 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340544 | 340544.45
NLE16180201141112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487165 | 487164
NLE16180201141122 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809937 | 809936
NLE16180201141593 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773517 | 773517
NLE16180201140336 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1661817 | 1661816.59
NLE18180201137787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2081621.12 | 2081621.12
NLE16180201140351 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778003 | 949170.17
NLE18180201141797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1750000 | 1749151.35
NLE16180201140607 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1732362 | 1732361.55
NLE18180201106580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7244434.99 | 7220324.33
NLE18180201106582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107437.02 | 106437.02
NLE18180201106589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286498.72 | 285498.72
NLE18180201105183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110692.08 | 110692.08
NLE18180201105190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139043.25 | 139043.25
NLE18180201106607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040000 | 1040000
NLE16160400831250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE18180201106971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830582.73 | 830463.54
NLE16160400817795 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581802 | 581802
NLE16160400817982 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 358876 | 409235.69
NLE16160400817716 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423221 | 1423221
NLE16160400817745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756057 | 756057
NLE16160200666529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3538951 | 2389346
NLE15160200666365 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864167 | 864167
NLE15160100632096 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796697 | 768137.1
NLE15160100632101 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153333 | 1056129.5
NLE16160200693851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 705918.38
NLE17170200900787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 210447.2 | 207830.74
NLE17170200867253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 0
NLE16160400827493 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047801 | 1046958.76
NLE17170100844151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 197460.31
NLE17170100844186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
NLE16170100839046 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210147 | 210147
NLE17170300957753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3243399.79 | 3243399.79
NLE18180101060443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302579.31 | 302579.31
NLE18180101060445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183234.14 | 183234.14
NLE18180201107335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400000 | 14648790.82
NLE18180201106977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76370.07
NLE18180101061048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 33101.19
NLE15160200678782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 786772000 | 781701646.8
NLE17170401053482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607591 | 607590
NLE18180201139320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4920027.18
NLE16180201140549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981341 | 981341.31
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 704245
NLE18180201138194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3098968.83 | 3098046.02
NLE18180201138858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1654504.38 | 1654242.88
NLE17170100852261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5500000 | 5490489.26
NLE17170100852552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400819050 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573144 | 573144
NLE16160400818234 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834574 | 834574
NLE17170100844196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 0
NLE16160200726445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 76875.7
NLE17170100844167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275000 | 1014519.2
NLE16160200715535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820000 | 0
NLE17170300931518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15618.24 | 15618.24
NLE17170401041335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 900001 | 900001
NLE16170401053599 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581317 | 581316
NLE00180201109148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
NLE18180201105577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625000 | 1625000
NLE18180101061028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 790000
NLE18180101075661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1011000 | 1011000
NLE15160200666343 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846297 | 846297
NLE16160200720652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85400 | 85400
NLE16160100636155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 15000000 | 15000000
NLE16160200669990 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11164890 | 11164890
NLE16160200666533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3073836 | 1511906.52
NLE16180201140404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827424 | 827424.82
NLE18180201137042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 175000 | 173574.11
NLE18180201137121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1649942.33 | 1649942.33
NLE18180201137144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11690896.22 | 11690893.61
NLE16180201140720 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403892 | 403892.01
NLE18180201138177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1053153 | 1052800
NLE16180201140459 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224332 | 224332.13
NLE18180201140312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2800000 | 2799779.37
NLE16180201140330 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370498 | 370497.82
NLE18180201140860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3049170 | 3046447.78
NLE16180201140531 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312846 | 312845.9
NLE18180201138161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2349700 | 2337470.42
NLE18180201139175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2159261.35 | 2159261.35
NLE17170100852548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 21000000 | 21000000
NLE16160400817649 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556773 | 556773
NLE16160400819034 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841281 | 904228.31
NLE16160400823607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 732500 | 732151
NLE16160400823978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 635845.22 | 635673
NLE16170100838869 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669774 | 672905.94
NLE16170200881261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3534416 | 4294614
NLE16160400827303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2250000 | 2266704.45
NLE17170401041238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13000000 | 12845374.28
NLE17170401053609 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862391 | 862390
NLE16170401053634 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 232767 | 232766
NLE17170401052914 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1448834 | 1435229.77
NLE17170300933193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666366.16 | 647816
NLE18180201138583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2575943.72 | 2571519.83
NLE17170300960363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
NLE16180201140719 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351994 | 351993.58
NLE18180201140083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1252080.33 | 1252077.91
NLE18180201139573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2948286.72 | 2948190.9
NLE18180201137575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4980129
NLE16160400831248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400819030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833987 | 833987
NLE17170100851506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6102130 | 6102130
NLE16160400831275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5150477.02
NLE16160400818312 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1005692 | 1005692
NLE17170100852544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE18180201106952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553550.24 | 553335.64
NLE18180201106967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069795.32 | 1069697.95
NLE17170100844147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 8343717.38
NLE18180201106598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35812.34 | 35658.09
NLE18180201109125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
NLE18180201133264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2092379 | 1651714.41
NLE16160400818244 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465062 | 642668.19
NLE16160400817826 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928418 | 928418
NLE16160400818357 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495133 | 495133
NLE16160400827870 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580660 | 580660
NLE17170200892576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10063936.65
NLE16160400817976 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237361 | 237361
NLE17170300932841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151531.37 | 1089459
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE16160200656583 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 1550 | 18450
NLE16160200656583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S117-null |  | 20000 | 18450
NLE16160200656583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18450 | 18450
NLE16160200693852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 70591.84
NLE16160300739970 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594477 | 594477
NLE16180201140569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186157 | 186157.1
NLE16180201140270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1444558 | 1444557.57
NLE16160400829452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 215699 | 215699
NLE16160400831241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16170100839048 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898832 | 898832
NLE17170100852550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 3794016.64
NLE18180201105173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141066.51 | 141066.51
NLE18180201105185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136503.93 | 136503.93
NLE18180201106949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76615.95
NLE18180201109160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16001 | 16001
NLE18180201105180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132700 | 132700
NLE17170200902351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2251647.65 | 2223705.23
NLE16180201140576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490154 | 1635570.92
NLE16180201140711 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332024 | 1332024.2
NLE16180201140736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957193 | 1151525.42
NLE18180201139707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 945993.92 | 945741.22
NLE16160100632730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 8302302.13
NLE15160200666072 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752355 | 752355
NLE16160200726448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500000 | 12529288.79
NLE16160400817606 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042384 | 1042384
NLE16160400817920 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891605 | 1891605.53
NLE16160400817927 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2587487 | 2587487
NLE16160400818351 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756340 | 756340
NLE18180101061020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395000 | 395000
NLE17170100844152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 210367.56
NLE18180201106982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 76234.29
NLE18180201106579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6690000 | 6689984.11
NLE18180201106945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059096.96 | 1058948.6
NLE17170300932853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2095668.59 | 2049516
NLE17170300932855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101575.44 | 1076645
NLE16170300956270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712419 | 2389393.28
NLE18180201138601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2296349.89 | 2288876.19
NLE18180201139835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 3000000 | 3000000
NLE16160300739998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634516 | 634516
NLE16160400817694 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958872 | 958872.63
NLE18180101061054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4914107.49
NLE17170100852554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE18180201106354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003159.82 | 1003159.82
NLE18180201106581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10792642.04 | 11437573.74
NLE17170300957306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
NLE16170401053520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409222 | 420182.94
NLE18180101060706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338654.25 | 1338654.25
NLE18180101061019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363296 | 363296
NLE16170401053294 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490870 | 536273.03
NLE16180201140249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706578 | 706577.59
NLE16180201140294 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026578 | 1079323.97
NLE16180201141115 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585138 | 585138
NLE16180201140356 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808327 | 1230811.41
NLE16180201140670 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632696 | 632695.78
NLE18180201138203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2500000 | 2483768.76
NLE16180201140446 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440882 | 440881.83
NLE16180201140690 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554807 | 554807.36
NLE16180201140167 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758230 | 758231
NLE15160100632196 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820710 | 820710
NLE16170401053065 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681499 | 794314.85
NLE16170401053568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1238685 | 1395061.56
NLE16170401053577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404524 | 404523
NLE18180101072764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 874653 | 864520
NLE18180101060447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155528.43 | 155528.43
NLE18180101060709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488082.76 | 488082.76
NLE18180201105520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519602.56 | 519602.56
NLE18180201105184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159829.48 | 159829.48
NLE18180201105517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3547516.06 | 3547516.06
NLE18180201106973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149543.62 | 1149389.63
NLE18180201106976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47710.49 | 47708.95
NLE18180101075646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 5070000
NLE18180201138590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1216034.22 | 1193575.65
NLE16160200699265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5525182.97 | 5162139.61
NLE17170200891998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11961604 | 11961604
NLE17170200897482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 558106.16 | 551591
NLE18180201106587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35812.34 | 35658.09
NLE18180201106576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 673122.84
NLE16160400831064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 20000000 | 19704667.03
NLE16160400817628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878619 | 878619
NLE16160400831255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
NLE16160400827845 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998374 | 998374
NLE16160400823472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1652612 | 1651424
NLE18180201105189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92639.86 | 92639.86
NLE18180201136975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 210551.02 | 210551.02
NLE18180201133216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22441213 | 36433546.6
NLE16180201140400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678583 | 678583.19
NLE16180201141117 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670078 | 762765.15
NLE16180201140513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518717 | 518716.75
NLE16180201140514 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938807 | 938808.66
NLE16180201140712 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841225 | 841224.73
NLE18180201139533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2229635.86 | 2228928.87
NLE18180201140122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3342161.54 | 3340467.47
NLE18180201143078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3110436.76 | 3094168.24
NLE16180201140737 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395348 | 395348.42
NLE16180201140608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017967 | 1306767.46
NLE15160200666112 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562124.24 | 488172.83
NLE16160400818091 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918331 | 918331
NLE16160400819076 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749200 | 749200
NLE16160400817806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054312 | 1054312
NLE16160400817572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969584 | 969584
NLE17170200900785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 793795.92 | 782482.65
NLE18180201106569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206474.65 | 206474.65
NLE18180201106966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389631.72 | 389268.73
NLE18180201106970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391607.42 | 390088.19
NLE17170300935224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949528.48 | 1802973.23
NLE15150100465996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2160000 | 2187214.67
NLE16160100632712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 8825000 | 7333493.48
NLE16160100632750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9650000 | 7864478.11
NLE18180101071933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1991509 | 1968981.53
NLE17170300935215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999199.28 | 1999199.28
NLE17170300935231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 9658379.52
NLE17170200901593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1251460.2 | 1237026
NLE16170401053206 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639058 | 639057
NLE16170401053340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1479878 | 1669116.22
NLE16180201140323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457513 | 457512.79
NLE16180201140695 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265170 | 265170.06
NLE16180201140642 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739279 | 739279.22
NLE16180201140338 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 223766 | 223766.23
NLE00180201143076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4981704.85
NLE16160300740513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451267 | 451267
NLE16160400817678 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479437 | 479437
NLE16160400818211 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859531 | 859531
NLE16160400818260 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575127 | 598336.57
NLE17170100844187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 479408.86
NLE17170100844153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 855661.31
NLE16170100838822 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048555 | 1048555
NLE16160400827297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 6402927.78
NLE16160400827855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5637880 | 5637880
NLE16160400823267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S256-null |  | 557556 | 556702
NLE18180101060723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
NLE17170200866583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640842.54 | 630322.8
NLE18180201106990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 142773.75
NLE18180201106947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213077.84 | 212473.12
NLE16160100632599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 12425000 | 12424999.99
NLE16160200666568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705897 | 592993
NLE16160200667217 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3012197 | 3232498
NLE16160400831246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15351750.08
NLE17170100852357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 3996384.95
NLE17170401050251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800000 | 1800000
NLE18180101060448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133900.5 | 133900.5
NLE17170200902352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1867378.44 | 1846710.93
NLE18180201105188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103744.65 | 103744.65
NLE18180201138612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2821164.88 | 2821002.63
NLE15160200666040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400534 | 1400534
NLE16160200670112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2317316 | 2285997
NLE16160200720959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2925000 | 1426960.01
NLE16160400831240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400831284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
NLE16170401053613 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860856 | 860856
NLE16160400823132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S256-null |  | 224304 | 224093
NLE18180101072984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4749031 | 4696791.66
NLE16180201140729 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301306 | 334539.28
NLE16180201140416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237337 | 237336.82
NLE16160400818069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865048 | 865048
NLE16160400819041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590492 | 590492
NLE16160400817705 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727087 | 727087
NLE16160400819062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508191 | 508191
NLE17170100844150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3825000 | 3576248.43
NLE16160400818238 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 486879 | 501845.28
NLE17170100852555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE15160200676703 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435031 | 375905
NLE16160200688341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2853464.88 | 2552542.69
NLE16160400817964 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252966 | 261479.76
NLE17170100844155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 658201.01
NLE17170100844171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 65820.1
NLE16160200715277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
NLE16170200888255 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12886570 | 12886570
NLE17170200867197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226000 | 2226000
NLE17170200867250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90267.27 | 25384.47
NLE17170200897479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2125700 | 2098911
NLE17170200900789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1921238.4 | 1895646
NLE17170200897969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2200000 | 2117144.16
NLE16160400817645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840060 | 840060.59
NLE17170100838400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2769306.44 | 2767476
NLE16180201140474 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208623 | 208623.55
NLE16180201140525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926821 | 1091796.58
NLE18180201141790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 3958823.85
NLE16180201140236 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532166 | 532165.72
NLE16180201140456 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510413 | 510413.37
NLE16180201140352 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522157 | 522157.19
NLE18180201141774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6500000 | 7718100.17
NLE16180201140383 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829442 | 829441.7
NLE16180201140395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254441 | 254440.92
NLE18180101060713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215905.71 | 215905.71
NLE16160400829427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 460043 | 458515.69
NLE18180201106972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508030.57 | 507596.01
NLE18180201138147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1369180 | 1368093.67
NLE16180201140669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591767 | 591766.65
NLE16180201140528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938029 | 938029.41
NLE16180201140380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2674614 | 2674614.41
NLE16180201140556 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895160 | 895160.48
NLE16180201140242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648129 | 1076194.85
NLE16180201140174 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1411551 | 1411551.17
NLE18180201138586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3783965.78 | 3783630.15
NLE16180201140214 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748417 | 748416.66
NLE18180201140820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2371359.6 | 2363402.02
NLE16180201141588 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550150 | 1760906.07
NLE16180201140359 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378014 | 378014.45
NLE16180201140521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306651 | 306651.13
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948141
NLE15160200666165 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695312 | 551268.87
NLE15160200666347 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632432 | 447830.63
NLE16160200704444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52200 | 52000
NLE17170401050245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3100000 | 3100000
NLE16170401053234 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961876 | 1054399
NLE17170100844165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 154934.76
NLE16160400823491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2645820 | 2600310
NLE17170200881297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2591144 | 2274189
NLE17170200900786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1856026.36 | 1831606.68
NLE16180201140747 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381191 | 565765.54
NLE16180201140257 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1924915 | 1924914.66
NLE17170300969243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-null |  | 2000000 | 1976658.25
NLE16160200704742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472116.89 | 424910.72
NLE16160200704743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593488.94 | 523081.69
NLE18180201105179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91544.98 | 91544.98
NLE18180201109098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522248.94 | 522248.94
NLE17170200901595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 806117.64 | 794459
NLE16180201140722 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608684 | 608684.14
NLE17170300935217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
NLE17170300935222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168062.8 | 86646.97
NLE18180201140301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3100000 | 3100000
NLE16180201140672 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526247 | 526246.61
NLE18180201139548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3181871.2 | 3179925.95
NLE18180201136618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5394086.1 | 5394086.1
NLE16160200693849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378810.71 | 333932.25
NLE16160200688344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385000 | 107625.98
NLE16160200688345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 423551.03
NLE16170401053619 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157274 | 1157273
NLE16180201140481 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1269566 | 1269565.97
NLE16180201140639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754609 | 754609.08
NLE16180201141123 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828326 | 828325
NLE16180201140733 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507586 | 507585.92
NLE16180201140656 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113607 | 1113607.1
NLE16180201140664 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539944 | 539944.04
NLE18180201140878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 328902 | 238885.76
NLE18180201139705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 770077.6 | 769779.61
NLE18180201139933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2108454.68 | 2100328.17
NLE18180201138608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2900590.83 | 2900261.8
NLE18180201138610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2586365.06 | 2580633.6
NLE18180201142944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3169977.04 | 7143113
NLE18180201106980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76370.07
NLE18180201106355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
NLE16180201140589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680984 | 773737.14
NLE16180201140300 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571420 | 571420
NLE16180201140625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725034 | 1954409.83
NLE16180201141109 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710238 | 710237
NLE16180201140321 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 295948 | 986493.31
NLE16160200651999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5021290.91 | 4932976
NLE16160200715279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5051892.82 | 5045279.42
NLE18180201133228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1470041 | 8645132
NLE16160200715539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 514807.48
NLE18180201139670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1950830 | 1950827.31
NLE16160400819059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553395 | 553395
NLE17170401041205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 7000000 | 6242839.14
NLE17170401053009 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914754 | 914754
NLE18180201106969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962402.5 | 1875690.86
NLE18180201106974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115558.65 | 114939.36
NLE18180101061038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316000 | 1312000
NLE18180201105175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103744.65 | 103744.65
NLE16160100632643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 6000000 | 5727460.62
NLE15160200666115 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057326 | 957924
NLE16160200670040 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525324 | 1247797
NLE17170401041257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1122143.87 | 1122143.87
NLE17170401050238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2300000 | 2300000
NLE00160200720418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100682.08 | 100682.08
NLE17170401053024 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930205 | 1056485.47
NLE16170401053214 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590203 | 590203
NLE18180101075617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15500000 | 15500000
NLE18180101071943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2713150 | 2683305.35
NLE17170300932866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343157 | 334091
NLE17170300959117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3161731.15 | 3161731.15
NLE15150100462292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5825000 | 4795445.91
NLE16160100636188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 6000000 | 6000000
NLE16160200699271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 123001.12
NLE16160200699272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1913040.45
NLE16160200699274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 141183.68
NLE16160400819010 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429572 | 429572
NLE16160400817751 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539666 | 539666
NLE16160400827322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 3590733.12
NLE16160400826280 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2297748 | 2297748
NLE17170200867195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211000 | 211000
NLE18180201138894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1821279.8 | 1820674.15
NLE16180201140200 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1795404 | 1795404.15
NLE16170401053414 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210663 | 210662
NLE17180101076415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
NLE18180101061037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752059.14 | 751059.14
NLE18180101060702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345352.32 | 345352.32
NLE18180101060724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
NLE18180101077182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156824089 | 148398918.9
NLE18180101077524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 10000000 | 10000000
NLE17170300932865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907267.67 | 839091
NLE16180201141101 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294352 | 358486.23
NLE16180201140286 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464931 | 464931.33
NLE18180201139070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2387336.92 | 2387336.92
NLE18180101061018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 790000
NLE18180101061058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 89600.12
NLE18180201106948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132587.49 | 132489.55
NLE18180201106987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 138140.74
NLE18180201106962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 142570.08
NLE16170401053635 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563800 | 563799
NLE16170401053527 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1508914 | 1508914
NLE16170401053361 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684513 | 753804.02
NLE16170401053548 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1329998 | 1351534.01
NLE18180101075902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 600000000 | 600000000
NLE17170300932862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419625.36 | 413647
NLE17170300935223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33612.56 | 16021.52
NLE17170300935226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67225.12 | 66087.54
NLE17170300960802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 8915000
NLE18180201105182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137055.27 | 137055.27
NLE18180201105176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135063.71 | 135063.71
NLE16160400827318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4639857.01
NLE16170401053055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843143 | 904193.78
NLE16160400831233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
NLE16170401053597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889986 | 889986
NLE18180101073028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2291105 | 2265902.84
NLE18180201136957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 179722.45 | 178790.86
NLE18180201138183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3032484.02 | 3023313.31
NLE18180201137836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2874654.3 | 2874654.3
NLE16180201140254 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616220 | 616220.12
NLE16180201140266 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727198 | 727198.4
NLE16180201140291 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1886870 | 1886869.73
NLE16180201140489 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474757 | 474756.62
NLE16180201141121 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563800 | 563800
NLE16180201140389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576882 | 576881.79
NLE18180201139117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2839633.05 | 2839633.05
NLE18180201143061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1735741.84 | 1735491.84
NLE15150100466098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 1800000 | 1537892.04
NLE16160200726447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 70591.84
NLE16160200726163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054969.46 | 1029058.99
NLE16160200669997 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2494109 | 2567398
NLE16160200670030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695367 | 713264
NLE16170401053561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730464 | 307291.82
NLE16170401053142 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2229343.32 | 2154637.95
NLE16170401053542 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801618 | 801617
NLE16170401053554 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2130362 | 2130362.05
NLE16170100838841 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399215 | 352951.93
NLE18180201106955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 75665.29
NLE18180201106958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 75568.31
NLE16160200715533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277307.17 | 1128419.78
NLE16160200715540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 847102.06
NLE16160400831281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400824345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S256-null |  | 1532054 | 1528751
NLE17170200867249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5674578.99 | 5522656.24
NLE17170100852267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 0
NLE17170200886657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 572183.67 | 572183.66
NLE17170200898307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2340706.2 | 2311858.48
NLE18180101060712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179649.77 | 1179649.77
NLE17170200901592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1636233.36 | 1616700
NLE18180201106968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857220.53 | 856288.84
NLE17170300935220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67225.12 | 56535.12
NLE16160200720953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 665076.01
NLE17170200867199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242443.19 | 1242443.19
NLE17170200867248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5281459.58 | 5267265.16
NLE16160200726449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 0
NLE17170300932780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 166071.1 | 166072
NLE17170300932780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166071.1 | 166072
NLE16160400818110 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764825 | 764825
NLE17170100844154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 855661.31
NLE17170100844168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 99352.05
NLE17170100844180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42972.99 | 35602.74
NLE17170100844181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71621.65 | 80951.95
NLE17170200892583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10343899.4
NLE17170401006766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10999002.91 | 11055624
NLE17170300932863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672690.45 | 655494
NLE16160400819064 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523126 | 523126
NLE16160400818226 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645747 | 645747
NLE16160400818270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625035 | 625035.17
NLE18180201106567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507466.01 | 507466.01
NLE18180201105508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556482.17 | 2334723.25
NLE17170200892557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 9423390.94
NLE18180201106575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222646.73 | 1195491.56
NLE17170200898306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1999190.4 | 1972327
NLE18180201109121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17545.06 | 17545.06
NLE18180201136566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5829438.51 | 5829438.49
NLE18180201140148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1605095.34 | 1604979.77
NLE18180201137589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4981381.47
NLE18180201140199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 888630.61 | 888239.08
NLE18180201139691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 464882 | 464831.72
NLE16180201140469 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259908 | 259907.91
NLE16180201140309 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048607 | 1178752.3
NLE16180201140368 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055071 | 1055071.54
NLE16180201140683 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 538410 | 538410.31
NLE18180201139905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 2999528.93
NLE18180201139299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 995897.77
NLE16160100632618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 12425000 | 12424805.36
NLE16160200669993 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1902955 | 1705815
NLE16160200726446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850000 | 2693538.74
NLE17170100844157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14324.33 | 11867.58
NLE17170100844176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 103289.84
NLE16170401053449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166559 | 1166559
NLE17170401049616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1251467.19 | 1250316
NLE18180101060700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447939.22 | 447939.22
NLE18180101061039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815000 | 1813000
NLE18180101061042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 314910 | 954278.35
NLE18180101061042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639368.35 | 954278.35
NLE17170300961292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4945000
NLE15160200678820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 119714719 | 113120100.9
NLE16160200710238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198411.48 | 146493.6
NLE16160400819038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745957 | 745957
NLE18180201106578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288308.39 | 1261584.89
NLE18180201106986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76585.52
NLE16180201140627 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419772 | 588869.45
NLE18180201138598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2946695.23 | 2946308.23
NLE18180201138600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2446450 | 2446418.12
NLE18180201139060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2713150.12 | 2713150.12
NLE18180201139957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2891545.32 | 2873356.76
NLE16160200709959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148000 | 145663
NLE16160200715537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57297.32 | 0
NLE18180101078396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5992658.9 | 5992658.9
NLE16180201140665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693735 | 693734.69
NLE16180201140739 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616759 | 616758.65
NLE16180201140260 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792592 | 860343.48
NLE18180201105186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123354.07 | 123354.07
NLE16160200720954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 863065.33
NLE16180201140563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827163 | 827163.16
NLE16180201140743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751241 | 755319.69
NLE16160400818115 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956987 | 956987
NLE16160400817934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2664628 | 2664628
NLE16160400818041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631266 | 631266
NLE16160400818285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500603 | 587711.98
NLE16160400827559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725725 | 725725
NLE15160400826340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832311 | 832311
NLE17170100844182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14324.33 | 16190.39
NLE16160400831276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
NLE17170200899942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1572461.2 | 1553131
NLE17170200900788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2694819.2 | 2664258.83
NLE16180201140372 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828327 | 828326.64
NLE18180201139888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1589299.97 | 1589119.67
NLE18180201139085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2612633.08 | 2612663.08
NLE18180201137920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4160366.95 | 4157085.99
NLE18180201137672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4980489.56
NLE16180201140631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854374 | 890183.27
NLE16180201140503 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352612 | 352612.01
NLE16170401052983 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582781 | 582780
NLE16160200704749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 30750.28
NLE16170401053269 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186700 | 274316.87
NLE16170401053438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535156 | 535155
NLE18180101078399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 23370730.09 | 24569825.37
NLE18180201106961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76548.18
NLE18180201106572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10289044.88 | 10249522.91
NLE18180201106953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891526.92 | 874233.91
NLE18180201105177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141201.93 | 141201.93
NLE18180201105587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1761368.56 | 1761388.56
NLE18180201109132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54460 | 54460
NLE18180201109133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535748.71 | 1535748.71
NLE17170200897475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1844389.56 | 1808894.37
NLE16160200709958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887057 | 887057
NLE16160200715538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 15375.14
NLE16170100839030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693357 | 709955.64
NLE18180101060478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428596.2 | 426256.6
NLE16160400831257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170100849762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2800000 | 2689200
NLE16160400827962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646886 | 646886
NLE17170200901594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 843273.37 | 828954
NLE17170300935218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33612.56 | 28267.56
NLE17170300964396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5971591.29 | 5103022.43
NLE16170300956275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2579135 | 2579134.66
NLE17170401041156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3000000 | 2948361.98
NLE16170401053586 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085622 | 1085622
NLE17170401054639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 5715529 | 5715529
NLE17170401054639 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3814201 | 3814201
NLE16160400819028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1811491 | 2239110.05
NLE16160400819035 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711681 | 780471
NLE18180201106946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225417.98 | 1111938.85
NLE17170200897483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1812618.32 | 1788602.23
NLE18180201105565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956618.36 | 956618.36
NLE17170401005364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3815506.53 | 0
NLE17170401005364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3815506.53 | 3483019
NLE18180201105563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
NLE18180201109123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
NLE18180201109127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207299.47 | 1207299.47
NLE18180201106513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
NLE18180201106975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99971.78 | 99926.58
NLE18180201109135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
NLE18180201109130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
NLE18180201137821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 1511883.56 | 1511883.56
NLE16180201141102 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2352321 | 2554419.37
NLE16180201141108 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657381 | 842021.84
NLE18180201137722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4993804.61
NLE17170401041737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 40000000 | 39550153.24
NLE16160200670024 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2602485 | 2311937
NLE16170401053538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1555585 | 1555585
NLE18180101075626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14300000 | 14300000
NLE17170300932851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225202.4 | 177682
NLE17170300932858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153581.73 | 1124629
NLE00180201106466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325900 | 325035.1
NLE17170300932867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154144.28 | 149446
NLE16160400817653 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73631 | 73631
NLE16160400819070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620828 | 620828
NLE17170100838437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2824286.43 | 2822568
NLE17170100852264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3300000 | 3290308.98
NLE16160400831231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 12500000 | 12500000
NLE16160400831238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 40000000 | 40000000
NLE17170401041208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 40000000 | 38348681.05
NLE16160400829151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400817945 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2310270 | 3671686
NLE16170100838834 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469829 | 469828
NLE17170100844178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71621.65 | 59337.91
NLE17180101078374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 997500 | 907900
NLE18180101078401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 867342.96 | 867342.96
NLE18180201105181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97963.51 | 97963.51
NLE18180201109136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83520 | 83520
NLE18180201133222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817419 | 19255355.76
NLE18180201133257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12327028 | 12222424.33
NLE16180201140311 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527300 | 547949.7
NLE18180201138188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3770580 | 3762602.13
NLE18180201138199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2500000 | 2483768.78
NLE18180201138579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4598005.56 | 4597724.76
NLE18180201138581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2886469.59 | 2885924.2
NLE18180201138965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1028570.3 | 1028227.18
NLE18180201138611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2637726.51 | 2630015.66
NLE16180201140209 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245316 | 1245316.29
NLE18180201139680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2388157.14 | 2387757.32
NLE16180201140599 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1018466 | 1018465.85
NLE16180201140348 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806307 | 806307.51
NLE18180201139071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4586754.7 | 4586619.64
NLE16160100636167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
NLE16160300739987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640235 | 640236
NLE16160300740042 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484806 | 484806
NLE18180201106979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76242.46 | 76234.29
NLE18180201106989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76617.47 | 76370.06
NLE16180201140651 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5301990 | 5301990.01
NLE18180201138123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3110436.76 | 3088687.77
NLE18180201139676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1352152.66 | 1349519.13
NLE16180201140346 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490334 | 490333.87
NLE18180201137707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4999080.99
NLE18180201138929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2181689.45 | 2174184.89
NLE18180201139148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 1160236.5 | 1160236.52
NLE16160100636095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 25000001 | 25000000
NLE16160200704751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 61500.56
NLE16170401052938 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693086 | 693086
NLE16170401053194 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2558289 | 2558289
NLE16160400817750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474514 | 474514
NLE16160400817762 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784316 | 784316
NLE16160400831272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170100851442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6116309 | 6116309
NLE18180201106978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142929.39 | 142773.75
NLE17170200866694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8354723.2 | 8354723
NLE17170300935219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176439.6 | 961097.04
NLE17170300962227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 594869.06 | 594869.06
NLE18180201136944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 313522.96 | 313420.75
NLE16160200693571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
NLE16160400817969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259495 | 263450.94
NLE17170100844173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 206579.68
NLE17170100844193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000000 | 24946860.51
NLE17170200898293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1665031.25 | 1619434
NLE18180201106594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143249.36 | 143249.36
NLE15160200666155 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880144 | 880144
NLE17170401041805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1788000 | 1788000
NLE18180101075813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 927402.95 | 927402.95
NLE18180101075820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1453500 | 1453500
NLE16170401053258 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299868 | 299867
NLE16170401053221 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1267461 | 1267461
NLE18180101060703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197335.61 | 197335.61
NLE18180101076233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6080000
NLE18180101075659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17843690 | 17843690
NLE18180201106960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609526.82 | 609485.97
NLE18180201105170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137874.92 | 137974.92
NLE18180201105178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147790.9 | 147790.9
NLE18180201106556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3350000 | 3346285.7
NLE18180201106965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3722872.97 | 3722541.6
NLE18180201106985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47710.49 | 46820.84
NLE17170401041119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1490579.19 | 1455181
NLE18180101060707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133750.02 | 1133750.02
NLE17170300935227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33612.56 | 33043.77
NLE17170300932842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072814.4 | 1000908
NLE180301284331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4010130.1 | 3983804.73
NLE15150100465513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 20000000 | 19999998.95
NLE180301283556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2597450 | 2590992.99
NLE180301283653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49990000 | 49872974.11
NLE18180101061007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91231 | 91231
NLE18180101071842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 874653 | 862485
NLE16180201140758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 609146 | 744051.65
NLE16180201140434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051719 | 1051718.85
NLE16180201141100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537667 | 537667
NLE16160200704440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2938020 | 2938020
NLE16160400819012 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195521 | 1191669.27
NLE16160400819019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1674998 | 1417689.76
NLE16160400817663 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913151 | 913151
NLE16160400819040 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761438 | 761438
NLE16160400819045 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566544 | 566544
NLE17180101076387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
NLE16180201140628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730684 | 777435.49
NLE18180201139036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2311201.96 | 2311201.96
NLE16180201141118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896782 | 1004271.13
NLE18180201137719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2799979 | 2799979
NLE18180201138564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2175803.59 | 2174762.2
NLE18180201140176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4347606.4 | 4346049.03
NLE18180201138275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2839546.17 | 2839379.25
NLE15150200536391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 3000000 | 2996999.38
NLE17170300969248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-null |  | 2500000 | 2350570
NLE16160100632770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9975000 | 9282277.12
NLE17170300932854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4802419.94 | 4670194
NLE16160200656619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030605.61 | 1030605.61
NLE16160200693617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184356.4 | 592498
NLE18180201137110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10567550.38 | 11715772
NLE16160400818373 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520408 | 520408
NLE16160400827969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554914 | 554914
NLE17170100844144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 855661.31
NLE17170100844148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2219277.54
NLE15160400824291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 474850.38 | 474850.38
NLE180301387544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706884 | 745062.85
NLE180301387574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95608 | 95608
NLE180301290009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12700000 | 12697179.9
NLE180301390141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2900000 | 2900000
NLE180301392080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9969640 | 9969640
NLE180301392104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8111070 | 8111070
NLE180301387412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 40000 | 37322.64
NLE180301313512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332427 | 329067
NLE180301313565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 10000000
NLE180301313565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5174365.46 | 5174365.46
NLE180301387396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 40000 | 40000
NLE190101510922 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682826.55 | 682826.55
NLE190101510927 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884066.62 | 884066.62
NLE190101510937 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1351417.96 | 1351417.96
NLE180301313156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8379502.1 | 8379502
NLE180301305563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100757.28 | 100757.28
NLE180301312991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2692441.62 | 2692441.62
NLE180301312991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692441.62 | 2692441.62
NLE180301312992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2742679.1 | 3386593.78
NLE180301312992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2742679.1 | 3386593.78
NLE180301313108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12590472.74 | 12590473
NLE180301298471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
NLE180301313441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3145677.96 | 3145678
NLE180301392967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 1856925.29
NLE180401406045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2490907.07
NLE180401406097 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 29327915.66 | 29327915.66
NLE180401406097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12500000 | 12283886.91
NLE180401406224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3200000 | 2856698.09
NLE180301297655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2385200 | 2382480
NLE180301297656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 898450
NLE180301323046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3613649.72 | 3361500.72
NLE180301387392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 120000 | 111044.21
NLE180301340108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000000 | 0
NLE180301342478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4785470.21 | 4712065.35
NLE190101513813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5217807.6 | 5217807.6
NLE180301340294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7017631.3 | 5787381.11
NLE180301339288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631429.86 | 1238179.7
NLE180301339349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2126560.69 | 2118885.33
NLE180301340408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19039731.57 | 18796580.53
NLE180301339298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4485966.47
NLE180301334989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
NLE180301339395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2758741.5 | 2520973.82
NLE180301339432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976269.52 | 1973031.03
NLE180301340457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500000 | 24665135.1
NLE180301339379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057276.95 | 1918792.85
NLE180401406180 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12671154.62 | 12671154.62
NLE180401406180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3128845.38 | 3051091.66
NLE180301339457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2622193.42 | 1990618.85
NLE180301339566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16856052.53 | 16496380.84
NLE180301340045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 0
NLE180301339489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2919226.07 | 2835452.54
NLE190101510640 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681792.98 | 681792.98
NLE180301335163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557710.38 | 1557710.38
NLE180301335468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2440636.17 | 2440636.17
NLE180301325156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3376329.17 | 3479196.36
NLE180301322398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497655.15 | 497655.1
NLE180301322500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125926.78 | 125926.78
NLE180301387401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 80000 | 80000
NLE180301387435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1547269.67 | 1547269.67
NLE190101514543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 996537.31
NLE180301387000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1843661.59 | 1843661.59
NLE180301388256 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463519 | 463519
NLE180301387539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6384188.71 | 6384188.71
NLE180301387575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 384874.17 | 384874.17
NLE180301387582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388378 | 388378
NLE180301387596 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311605 | 311605
NLE180301387667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 210000 | 210000
NLE180301387713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 713058.35 | 713058.35
NLE180301387718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 387907.74 | 387907.74
NLE180301388741 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988034 | 988034
NLE180301388743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880087 | 880087
NLE180301388745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3482646 | 3482646
NLE180301388747 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546962 | 546962
NLE180301388751 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809028 | 809028
NLE180301390215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
NLE180301390228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2240000 | 2240000
NLE180301388238 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3027582 | 3027582
NLE180301391939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9742381 | 9742381
NLE180301392059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9989213 | 9989213
NLE180301388241 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290428 | 297022.69
NLE180301388243 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1187439 | 1187439
NLE180301388244 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030320 | 1030320
NLE180301388248 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1361128 | 1361128
NLE180301388252 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259857 | 259857
NLE180301388260 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339148 | 1339148
NLE180301388264 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1066189 | 1158687.01
NLE180301388270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952530 | 952530
NLE180301388276 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998350 | 998350
NLE180301388278 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896351 | 896351
NLE180301388280 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1106291 | 1106291
NLE180301388282 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888973 | 888973
NLE180301388285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653619 | 653619
NLE180301388286 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736378 | 736378
NLE180301388287 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665355 | 665355
NLE180301388236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 830716 | 830716
NLE180301388246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075117 | 3075117
NLE180301388251 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 283649 | 283649
NLE180301388253 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075842 | 1075842
NLE180301388257 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995782 | 1128943.01
NLE180301388259 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964592 | 964592
NLE180301388263 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1326445 | 1326432.1
NLE180301388265 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394277 | 1394277
NLE180301388266 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312775 | 312775
NLE180301388267 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021423 | 1021423
NLE180301388268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793103 | 793103
NLE180301388279 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041718 | 1041718
NLE180301388281 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559569 | 559569
NLE180301388288 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650985 | 650985
NLE180301388273 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816095 | 816095
NLE180301390129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3100000 | 3100000
NLE180301387085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2024209.79 | 2024207.91
NLE180301387563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345518 | 1231685.48
NLE180301387600 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275669 | 275669
NLE180301387630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
NLE180301387635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 221806.66 | 221806.66
NLE180301387671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 240000 | 324303.8
NLE180301387723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 910000 | 1272115.22
NLE180301388736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877477 | 877477
NLE180301388740 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387410 | 387410
NLE180301393546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10947818 | 10947818
NLE180301388749 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939613 | 939613
NLE180301392018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9780235 | 9780235
NLE190101514783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1444185.44 | 1444185.44
NLE180301388739 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516691 | 516691
NLE180301393456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 49004450 | 49004450
NLE180401419683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2587180.72 | 2246590.75
NLE180401419704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950898.58 | 1950898.58
NLE180301387577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832515 | 1116234.68
NLE180301387585 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969711 | 969711
NLE180301387655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1899999.99 | 2131586.22
NLE180301388242 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537935 | 587584.4
NLE180301388261 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602551 | 602551
NLE180301388262 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 233163 | 233163.16
NLE180301388269 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691934 | 691934
NLE180301388277 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812017 | 887954.23
NLE180401419732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2671039.25 | 2629599.52
NLE180301387661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
NLE180301388234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826414 | 826414
NLE180301388245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472020 | 472020
NLE180301388258 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340075 | 392536.81
NLE180301388284 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681496 | 681496
NLE180301392088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8592800 | 8592800
NLE180301401149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 2500000 | 2500000
NLE180301401166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 2000000 | 2000000
NLE180301390117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
NLE180301390334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 910000 | 890570.85
NLE180301393057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1821279.8 | 1820674.15
NLE180401419284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2191433.45 | 2176932.85
NLE180401423894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338317.65 | 336626.07
NLE190101510642 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1816733.01 | 1816733.01
NLE190101510643 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268191.26 | 268191.26
NLE180401421406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439198.3 | 1326989.66
NLE180301387530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3149437.71 | 3149437.71
NLE190101510872 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810813.03 | 810813.03
NLE190101510903 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687667.84 | 687667.84
NLE190101510940 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529366.78 | 529366.78
NLE190101510941 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810404.05 | 810404.05
NLE180301387134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1560616.29 | 1559729.01
NLE190101510942 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109255.85 | 1109255.85
NLE180301387538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11520069 | 11520069
NLE180301388249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139345 | 1139345
NLE190101511031 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142980.48 | 1142980.48
NLE190101511040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2431593.19 | 2431593.19
NLE190101511043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1439918.09 | 1439918.09
NLE190101511052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1639993.27 | 1639993.27
NLE180301391975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9834765 | 9834765
NLE190101510749 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079191.55 | 1079191.55
NLE190101510750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010793.75 | 1010793.75
NLE190101510754 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920736.01 | 920736.01
NLE190101510755 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925641.59 | 925641.59
NLE190101510757 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2240018.01 | 2240018.01
NLE190101510759 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905526.22 | 905526.22
NLE190101510766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368015.86 | 368015.86
NLE190101511419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10229719.02 | 10229719.02
NLE190101510767 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890578.88 | 890578.88
NLE190101510768 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839862.83 | 839862.83
NLE190101510779 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1249246.68 | 1249246.68
NLE190101510783 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839269.89 | 839269.89
NLE190101510816 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926922.05 | 926922.05
NLE190101510818 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110460.33 | 1110460.33
NLE190101510823 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425092.25 | 425092.25
NLE190101511424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 882000 | 882000
NLE190101511429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1106919.48 | 1106919.48
NLE190101510860 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956210.69 | 956210.69
NLE180301392119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6255360 | 6255360
NLE180301392146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4256350 | 4256350
NLE180301392168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5043650 | 5043650
NLE180301393439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10000000
NLE190101510707 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639995.52 | 639995.52
NLE190101510744 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178988.26 | 1178988.26
NLE190101510748 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432522.24 | 432522.24
NLE180301387069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1573665.01 | 1573665.01
NLE180301387101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 883811.67 | 883811.67
NLE180301387729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 19620434.88 | 19620434.88
NLE190101510753 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093405.4 | 1093405.4
NLE190101510782 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668924.71 | 1668924.71
NLE190101510820 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998321.37 | 998321.37
NLE190101510822 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366139.6 | 366139.6
NLE190101510825 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169709.15 | 1169709.15
NLE190101510846 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 984675.57 | 984675.57
NLE190101510858 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439715.48 | 439715.48
NLE190101510868 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2730165.69 | 2730165.69
NLE190101510874 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959540.96 | 959540.96
NLE190101510877 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698284.34 | 698284.34
NLE190101510879 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1847015.99 | 1847015.99
NLE190101510895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418267.39 | 1418267.39
NLE190101510906 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672781.72 | 672781.72
NLE190101510908 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497493.25 | 497493.25
NLE190101510931 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1452256.88 | 1452256.88
NLE190101510945 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3530350.18 | 3530350.18
NLE190101510954 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443851.55 | 443851.55
NLE190101511037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18498072.74 | 18498072.74
NLE190101511048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459967.7 | 459967.7
NLE190101513295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 893730.06 | 893730.06
NLE190101513495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 998916.07 | 998916.07
NLE190101514063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18772140.56 | 18772140.56
NLE190101513145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5441046.9 | 5441046.9
NLE190101513187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5583286.31 | 5583286.31
NLE180301387540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2847399 | 2847399
NLE180301387553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 473683.9 | 473683.9
NLE180301387608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711341 | 711341
NLE180301387617 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226154 | 226154
NLE180301387701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 335696.19 | 335696.19
NLE180301387731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 942384 | 942384
NLE180301388275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1447042 | 1447042
NLE180301388283 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002999 | 1002999
NLE190101510710 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459713.16 | 1459713.16
NLE190101510743 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679327.42 | 679327.42
NLE190101510746 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373562.19 | 373562.19
NLE190101510752 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617027.28 | 617027.28
NLE190101510756 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118486 | 1118486
NLE190101510764 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3404465.43 | 3404465.43
NLE190101510772 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831820.75 | 831820.75
NLE190101510773 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729038.41 | 729038.41
NLE190101510774 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719295.56 | 719295.56
NLE190101513713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5042700 | 5849532
NLE190101510775 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045214.39 | 1045214.39
NLE190101510776 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872121.47 | 872121.47
NLE190101510781 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895751.35 | 895751.35
NLE190101510815 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918503.89 | 918503.89
NLE190101510828 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100682.53 | 1100682.53
NLE190101510837 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999760.47 | 999760.47
NLE190101510845 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407777.8 | 407777.8
NLE190101510847 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333400 | 2333400
NLE190101510850 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669358.76 | 669358.76
NLE190101510854 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659298.77 | 659298.77
NLE190101510882 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4409823.83 | 4409823.83
NLE190101510883 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3536094.43 | 3536094.43
NLE190101510891 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809541.68 | 809541.68
NLE180401461972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401458436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NLE180401460097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
NLE190101510747 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354745.02 | 354745.02
NLE190101510763 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263756.21 | 263756.21
NLE190101510765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029127.43 | 1029127.43
NLE190101510769 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1291325.7 | 1291325.7
NLE190101510770 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713567.25 | 713567.25
NLE190101510777 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728725.66 | 728725.66
NLE190101510644 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846747.95 | 3846747.95
NLE180401458566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
NLE180401460199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NLE180401465388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE190101510813 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093125.51 | 1093125.51
NLE180401458680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NLE190101510836 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292709.08 | 1292709.08
NLE190101510886 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438914.43 | 1438914.43
NLE190101510898 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123792.99 | 1123792.99
NLE190101510899 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248315.76 | 1248315.76
NLE190101510901 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731597.36 | 731597.36
NLE190101510911 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133500.57 | 1133500.57
NLE190101510914 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244093.25 | 1244093.25
NLE190101510917 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319831.77 | 319831.77
NLE190101510950 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719765.42 | 719765.42
NLE190101514573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2090967.06 | 2090967.06
NLE180401465714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401459284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401457984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE190101515673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1301142.1 | 1301142.1
NLE180401456703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
NLE190101515547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 15450002 | 15450002
NLE190101515052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 5000000 | 5000000
NLE180401455734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
NLE180401458192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NLE180401460001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NLE190101510702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1018520.75 | 1018520.75
NLE190101510760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914025.48 | 914025.48
NLE180401458338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NLE190101513720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7614940 | 8833330.4
NLE190101513723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3538000 | 3538000
NLE190101510771 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2289316.39 | 2289316.39
NLE190101510778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684135.55 | 684135.55
NLE190101510826 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591741.35 | 1591741.35
NLE190101510925 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178693.47 | 1178693.47
NLE190101514235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18772140.56 | 18772140.56
NLE190101513818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 957748.2 | 957748.2
NLE190101510933 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077813.51 | 1077813.51
NLE190101510935 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879515.18 | 879515.18
NLE190101510956 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1528545.07 | 1528545.07
NLE180401455038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3644176.95 | 3643569.29
NLE180401457299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
NLE180401458794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NLE190101511408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 164120064.8 | 164120064.8
NLE180401460835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401453287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2496610.23 | 2495305.99
NLE180401457665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
NLE190101515126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1980418.46 | 1980337.87
NLE190101513700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6439518.65 | 6439518.65
NLE190101510645 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 967750.57 | 967750.57
NLE190101513739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 875109.8 | 875109.8
NLE190101513761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2291168.2 | 2291168.2
NLE190101516369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2098309.04 | 2098309.04
NLE190101512923 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665355.04 | 665355.04
NLE190101510703 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636984.51 | 636984.51
NLE190101510762 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773420.22 | 773420.22
NLE190101510780 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774641.31 | 774641.31
NLE190101510830 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317620.73 | 317620.73
NLE190101510833 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267996.68 | 267996.68
NLE190101513263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 4969457.09
NLE180401466170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE190101515938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6570440.9 | 6570440.9
NLE180401473658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401453549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296489.54 | 296489.54
NLE180401453593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290264.57 | 1475576.82
NLE190101513821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 772496.2 | 772496.2
NLE190101513839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 705865.8 | 705865.8
NLE180401455558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE190101510864 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2507803.08 | 2507803.08
NLE190101510947 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725862.51 | 725862.51
NLE190101510952 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109125.22 | 4109125.22
NLE180401459085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
NLE190101514583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 947875.29 | 947875.29
NLE190101511437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19530400 | 19530400
NLE180401459192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401461115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE190101513479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1495620.7 | 1495620.7
NLE180401459255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NLE180401453393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446531.94 | 1417113.47
NLE180401460701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NLE180401461649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
NLE180401453466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328142.11 | 1328142.11
NLE190101512920 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703741.69 | 703741.69
NLE190101513695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 41986166 | 34435497.42
NLE190101513831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 592383 | 592383
NLE190101514038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18772140.56 | 18772140.56
NLE190101516218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 222840 | 222840
NLE190101516362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2366000 | 2366000
NLE190101510920 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814554.44 | 814554.44
NLE190101510930 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626779.76 | 626779.76
NLE190101510958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579703.02 | 1579703.02
NLE180401498507 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677927.73 | 677927.73
NLE180401498523 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 295702.9 | 295702.9
NLE180401498597 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304673.54 | 304673.54
NLE190101510948 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453367.57 | 453367.57
NLE190101513157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4890305.44 | 4890305.44
NLE180401498788 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204851.76 | 1255584.08
NLE180401497649 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400248 | 400248
NLE180401497974 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870131.36 | 870131.36
NLE180401498940 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24577460.99 | 24577460.99
NLE190101513726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4489988.8 | 4489988.8
NLE180401497697 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299633.05 | 299633.05
NLE180401497895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988034.11 | 988034.11
NLE180401498837 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652814.19 | 652814.19
NLE180401498919 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4195650.4 | 4195650.4
NLE180401498968 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1799393.68 | 1799393.68
NLE180401500868 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316292.17 | 316292.17
NLE180401500935 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056121.97 | 1143953.8
NLE180401500963 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315614.38 | 291568.52
NLE180401500978 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299705.24 | 286886.01
NLE180401497841 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546962.01 | 546962.01
NLE180401498652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752606.82 | 803571.37
NLE180401498676 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316398.8 | 316398.8
NLE180401497855 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3482646.26 | 3482646.26
NLE180401497916 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387409.75 | 387409.75
NLE180401498714 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1954992.31 | 2012179.45
NLE180401498717 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1112855.6 | 1112855.6
NLE180401498731 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 885045.44 | 860797.44
NLE180401498747 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300303.28 | 300303.28
NLE180401497958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929229.66 | 929229.66
NLE180401498757 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826652.86 | 797956.23
NLE180401498817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12522197 | 13379029.9
NLE180401498842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 41986166 | 41986166
NLE180401498877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3369553 | 3369553
NLE180401498922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2900000 | 2894200
NLE180401498949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4945000
NLE180401500372 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942590.63 | 942590.63
NLE180401498986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069552.47 | 1069552.47
NLE180401498996 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260814.85 | 260814.85
NLE180401499027 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273261.79 | 273261.79
NLE180401499044 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916169.5 | 916169.5
NLE180401500594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1448637.93 | 1448637.93
NLE180401500602 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016108.43 | 1016108.43
NLE180401500629 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940354.82 | 940354.82
NLE180401495901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 44072993.22 | 44072993.22
NLE180401494636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 585425.24 | 564780.8
NLE180401498432 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648152.44 | 648152.44
NLE180401500701 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682138.79 | 682138.79
NLE180401500730 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1364145.6 | 1364145.6
NLE180401500731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 201000000 | 201000000
NLE180401501545 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708631.81 | 708631.81
NLE180401494688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466849 | 456865.02
NLE180401494713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7637125 | 7637125
NLE180401494716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15296200 | 15296200
NLE180401501558 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898499.1 | 898499.1
NLE180401498032 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181306.3 | 1181306.3
NLE180401498069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407032.02 | 1325973.15
NLE180401498923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9751406 | 9751406
NLE180401498931 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25349450.7 | 25349450.7
NLE180401498952 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757551.9 | 761291.96
NLE180401498953 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1306746.68 | 1306746.68
NLE180401498955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1769773.36 | 1769773.36
NLE180401500652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940340.15 | 940340.15
NLE180401500675 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664354.65 | 664354.65
NLE180401498098 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239885.53 | 239885.53
NLE180401498969 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269347.33 | 269347.33
NLE180401498970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4945000
NLE180401498976 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813635.83 | 813635.83
NLE180401498980 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399434.18 | 1399434.18
NLE180401498987 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 314986.03 | 314986.03
NLE180401500687 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707249.74 | 707249.74
NLE180401498148 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905653.59 | 905653.59
NLE180401498166 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682196.6 | 682196.6
NLE180401497745 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902320.19 | 902320.19
NLE180401497753 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706764.6 | 706764.6
NLE180401498874 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948517.86 | 948517.86
NLE180401497823 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709951.31 | 709951.31
NLE180401497880 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880087.32 | 880087.32
NLE180401500716 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879991.54 | 879991.54
NLE180401501600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8408832.94 | 8408832.94
NLE180401500882 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1642775.77 | 1642775.77
NLE180401501010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169784.51 | 1169784.51
NLE180401498276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868903.97 | 868903.97
NLE180401497733 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316661.65 | 316661.65
NLE180401500845 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397786.68 | 1397786.68
NLE180401499055 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684885.74 | 684885.74
NLE180401500144 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243768.94 | 1243768.94
NLE180401500149 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218186.95 | 133529.02
NLE180401497405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 40532862.22 | 40532862.22
NLE180401500951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240492.99 | 240492.99
NLE180401500995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651008.29 | 651008.29
NLE180401501706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4999831.55
NLE180401502042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 201000000 | 201000000
NLE180401498454 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727293.91 | 727293.91
NLE180401500197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 174000000 | 174000000
NLE180401502099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 174000000 | 174000000
NLE190101513845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5719897.35 | 5719897.35
NLE180401498466 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707872.81 | 707872.81
NLE180401498485 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825499.91 | 825499.91
NLE180401498875 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571273.08 | 611899.58
NLE180401501751 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1266329.67 | 1589275.7
NLE180401501757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 2000000
NLE180401494851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12675597 | 12675597
NLE180401498539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1469548.55 | 1511925.88
NLE180401498556 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097514.49 | 1097514.49
NLE180401501781 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241776.16 | 241776.16
NLE180401501793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3100000 | 3084898.46
NLE180401498564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 702074.2 | 702074.2
NLE180401498579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863497.12 | 863497.12
NLE180401498586 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199155.35 | 1199155.35
NLE180401501797 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195731.3 | 195731.3
NLE180401501806 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709427.51 | 709427.51
NLE180401494585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2781080.69 | 2738891.48
NLE180401497661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990927.67 | 990927.67
NLE180401498596 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069976.16 | 1069976.16
NLE180401498605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789955.19 | 789955.19
NLE180401498617 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554950.74 | 554950.74
NLE180401501827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 1999264.66
NLE180401498654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1167801.41 | 1167801.41
NLE180401498694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6268800.8 | 6268800.8
NLE180401498696 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263032.44 | 333915.96
NLE190101516534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488000 | 488000
NLE180401498698 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1210684.19 | 1210684.19
NLE180401498760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1651237.5 | 1734481.99
NLE180401498770 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589471.12 | 1589471.12
NLE180401498778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571273.08 | 571273.08
NLE180401498783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 5123036.04
NLE180401498813 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643287.83 | 643287.83
NLE180401500554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2220000 | 2077142
NLE180401501911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29175500 | 29175500
NLE180401497940 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440182.71 | 440182.71
NLE180401498869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1769773.36 | 1769773.36
NLE180401498900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1246725.6 | 1246725.6
NLE180401498905 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300985.17 | 332725.93
NLE180401500575 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927945.8 | 927945.8
NLE180401488750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3051134.08 | 2915432.64
NLE190101513765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 427854.4 | 427854.4
NLE180401492909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13393923.32 | 13393923.32
NLE180401492910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 35659974.43 | 42241648.26
NLE180401492911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 33042718.81 | 42410716.22
NLE180401492912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 38191624.12 | 43953350.32
NLE180401492913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 217414303.4 | 222642094.97
NLE180401492914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 21290352.17 | 22702882.37
NLE180401492915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 23112156.97 | 23980859.22
NLE190101516196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1344398.96 | 1344398.96
NLE190101516345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3921750 | 3921750
NLE18180201138133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1942542.19 | 1942542.19
NLE14140100300870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156590201 | 158066558.98
NLE16160200666400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570564 | 570563
NLE16160300740520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644606 | 693285
NLE18180101060465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56400 | 56400
NLE18180101061033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
NLE18180201140285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2000000 | 2000000
NLE16160400827688 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691918 | 703580
NLE16160400827831 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2060230 | 1824776
NLE18180201109217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26545.18 | 26545.18
NLE18180201106071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781456.31 | 1781180.43
NLE18180201105585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412372.69 | 411845.85
NLE16160400818170 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915747 | 465154
NLE16160200666545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1767769 | 1639410
NLE15160300738974 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922513 | 922513
NLE15160200666052 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149056 | 1277693
NLE17170200881309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2997985 | 4412327
NLE15170300970937 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-null |  | 1605000 | 1605000
NLE18180201106883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 281402.15
NLE18180201105572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
NLE18180201105191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225600 | 225600
NLE18180201106554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7419797.45 | 7396331.16
NLE18180101061305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541943.88 | 541943.88
NLE17170401041521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 20000000 | 19974575.98
NLE18180101060454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579200 | 1579200
NLE18180101060461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112800 | 112800
NLE00170401041176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2460177.82 | 4556296.71
NLE16160200666602 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3979258 | 3598220
NLE18180201109206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791376.88 | 791376.88
NLE18180201109162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461633.75 | 461633.75
NLE16160200670191 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368572 | 382610
NLE18180201109105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121200 | 116053.43
NLE18180201109140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100800 | 96519.68
NLE16160400827684 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634874 | 628275.03
NLE16160400818201 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863999 | 559875
NLE16160200710242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200001.13 | 10126844.89
NLE18180201105568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715000 | 715000
NLE18180201107040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592476.8 | 592476.8
NLE18180201109158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79635.54 | 79635.54
NLE18180201108858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 51706.97
NLE18180201106551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498952 | 1582992.18
NLE18180201105194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620400 | 620400
NLE18180201108921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396000 | 246034.7
NLE18180201107199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201600 | 193039.36
NLE18180201106079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213053.12 | 213053.12
NLE18180101061045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9995000 | 10102437
NLE16180101078225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-null |  | 6047638.92 | 1242477.26
NLE15160200666104 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668388 | 759721
NLE16160300742227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 12252965.94 | 1926475.17
NLE18180201141883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 834000 | 827796.65
NLE18180101061147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82100.16 | 82100.16
NLE18180101061043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 975000
NLE18180101060791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225600 | 225600
NLE17170401041358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28000080 | 27692079.12
NLE18180201141787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3250000 | 3176687.3
NLE18180201138167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3281103.35 | 3281103.35
NLE18180201109213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47424.78 | 47424.78
NLE18180201109146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 48213.88
NLE18180201106457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1869417.92 | 1869417.92
NLE18180201107197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106800 | 102264.9
NLE18180201107201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52212.55
NLE00180201106410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212944.4 | 212944.4
NLE16160200670061 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133120 | 995861
NLE17170200893369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 15000000 | 3100768.19
NLE00180201106462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325900 | 325035.1
NLE18180101060455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56400 | 56400
NLE18180101060457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE18180101061034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
NLE18180201106964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117912.99 | 118386.73
NLE18180201105203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225600 | 225600
NLE18180201109099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 179162.67
NLE18180201109103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 58279.51
NLE16160400827946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10023201 | 10023200
NLE18180201105193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338400 | 338400
NLE18180201107042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713200 | 713200
NLE18180201109106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92000 | 89581.34
NLE18180101061174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019364.87 | 1019364.87
NLE18180101061289 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 31500 | 0
NLE18180101061289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934500 | 934293.98
NLE18180101060786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
NLE18180101060788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE18180101061057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650000 | 5592546.77
NLE18180201141783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 600000 | 638052.6
NLE18180101067601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3959000 | 3467936
NLE18180101061219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19059.39 | 19059.39
NLE18180101061220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886879.56 | 1886879.56
NLE18180201141810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4995504.86
NLE00180201106405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335881.9 | 335881.9
NLE18180201107044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5973032.2 | 5973032.2
NLE18180201105192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112800 | 112800
NLE18180201106072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426106.24 | 426106.24
NLE18180201106078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48326.92 | 48326.92
NLE16160200666622 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1759970 | 1688441
NLE16160400826419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024772 | 1121721
NLE16170100838872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671877 | 679528
NLE18180201106585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525714.24 | 525714.24
NLE18180101060471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169200 | 169200
NLE18180101060787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112800 | 112800
NLE18180101061059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 746658.3
NLE15160100632087 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048727 | 1048727
NLE18180201141795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6000000 | 6287352.3
NLE18180201141807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7900000 | 7352794.78
NLE18180201109145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116400 | 105976.07
NLE16160200666607 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233310 | 1405186
NLE18180201105202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE00180201106639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30362.35 | 30362.35
NLE00180201106504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435419.77 | 2435419.77
NLE18180201105197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE16160200666482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970015 | 970015
NLE16160400826411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755570 | 823932
NLE16160400817614 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1674858 | 1743364
NLE18180101061284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93330.43 | 93030.18
NLE18180101061288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756500 | 756390.83
NLE18180101061288 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 25500 | 0
NLE18180101061056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 290616.99
NLE18180201109143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 183963.04
NLE18180201106075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213053.12 | 213053.12
NLE18180201107041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4961993.2 | 4961993.2
NLE00180201106668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30362.35 | 30362.35
NLE18180201105335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199499.76 | 199499.76
NLE18180201109208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56493.75 | 56493.75
NLE18180201109101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128400 | 122947.69
NLE18180201107273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846535 | 1846535
NLE16160200670056 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1851671 | 1430323
NLE16160200670058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226415 | 2151856
NLE16160200666702 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2881605 | 2714449
NLE18180201143054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3353070.7 | 3353070.7
NLE16170200889931 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074209 | 979790
NLE18180101060695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455000 | 455000
NLE18180101060456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338400 | 338400
NLE18180101061296 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6000 | 0
NLE18180101061296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178000 | 177949.94
NLE18180201107198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 43663.67
NLE18180201107200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 183963.04
NLE18180201107188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614630 | 614250.9
NLE18180201109142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064400 | 786554.4
NLE17170100844190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 14244304.95
NLE00180101060982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45632.46 | 45632.46
NLE18180201107184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15999.74 | 16000
NLE18180201106608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
NLE18180101060789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
NLE00180201106505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646077.74 | 646077.74
NLE18180201106527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 219513.49
NLE18180101061300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290500 | 1290313.76
NLE18180101061300 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 43500 | 0
NLE18180201109138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 183963.04
NLE15160200666073 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021433 | 1045505
NLE18180201107804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870414.9 | 870414.9
NLE16160400827908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6327017 | 6327017
NLE17170200881766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231873 | 337405
NLE16160300742026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 81507310.58 | 74277692.67
NLE17170200901244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2001000 | 668209.95
NLE18180201105695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106526.56 | 106526.56
NLE18180101060466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE18180101060470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169200 | 169200
NLE18180101060790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225600 | 225600
NLE15160200676656 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657790 | 657789
NLE17170300962515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5471453 | 5006203.49
NLE16170100838844 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680517 | 736868
NLE16160400818123 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1208909 | 2312850
NLE18180201138580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1149515 | 1146854.74
NLE16180201140698 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376491 | 376652
NLE16160200670195 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294299 | 300609
NLE15160200666069 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564168 | 611487
NLE17170100834167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 3956000
NLE16170100838846 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620840 | 664313
NLE18180201105571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
NLE18180201105569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
NLE18180201105696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463758.98 | 1463537
NLE18180201109119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99600 | 101828.27
NLE18180201109204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53090.36 | 53090.36
NLE18180201109205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169481.25 | 169481.25
NLE16160200644683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S058-null |  | 790000 | 790000
NLE16160200644683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974083.5 | 1003058.14
NLE16160300742208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 31086479.12 | 6247456.96
NLE18180101072463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 17492600 | 17119510.84
NLE18180201108922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103200 | 98817.77
NLE15160100631978 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797370 | 500335
NLE16160200667186 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3008340 | 2762744
NLE16160200666476 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520390 | 520390
NLE16170401053475 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 276537 | 276536
NLE00180201106638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41024.4 | 41024.4
NLE18180201106593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65714.28 | 65714.28
NLE18180201107203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92000 | 88421.41
NLE18180201109161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923267.5 | 923267.5
NLE18180201108859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 158002.08
NLE18180201109126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
NLE18180101060459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE18180101061213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77735.52 | 77732.41
NLE16160200667280 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5459091 | 5205749
NLE18180101060968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE18180101060451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
NLE18180201105200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
NLE17170401005542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
NLE16160200670203 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133996 | 1150871
NLE18180201108862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276000 | 266424.15
NLE18180201143065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 492554.19 | 492554.19
NLE17170200898286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 4985877.21
NLE18180201106536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179072.33 | 179023.38
NLE18180201107011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36864 | 36861.79
NLE00180201106667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41024.4 | 41024.4
NLE18180101060477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532622.91 | 532622.91
NLE17170300968818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6000000 | 6000000
NLE18180201141802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7200000 | 7098774.38
NLE18180201141805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5500000 | 4849628
NLE18180101061031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
NLE18180101060453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240000 | 1240000
NLE18180201106882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687600 | 588697.16
NLE18180201106526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 439026.98
NLE16160200666516 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8847219 | 8426976
NLE18180101061053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7760000 | 7759998.56
NLE18180101060462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE18180201109139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244800 | 237152.68
NLE16160200669971 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3804186 | 3877560
NLE16170100839041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539602 | 578076
NLE15160400817034 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7234773 | 9683492
NLE16160300740533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11137093 | 13965422
NLE17170100852271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 2199109.83
NLE16170200893353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1557779.79 | 1302829.72
NLE18180101061158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45571.08
NLE18180101060460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
NLE18180201107013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21978.09 | 21938.53
NLE18180201140170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
NLE16180201135210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7560128 | 7549180
NLE15160100632042 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 223824 | 260044
NLE18180201109141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657600 | 534754.9
NLE18180101075816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 8620000 | 8620000
NLE18180201105196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164231.44 | 1164231.44
NLE18180201106073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241634.6 | 241634.6
NLE18180201108861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148800 | 147192.52
NLE18180201109215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226107.68 | 226107.68
NLE18180201107196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758098.8 | 257670.29
NLE18180201106528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 538044.32
NLE00180201106641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335881.9 | 335881.9
NLE18180101061173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768909.66 | 768909.66
NLE18180201138667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
NLE15160200666002 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753484 | 752327
NLE00180201106510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538471.16 | 538471.16
NLE18180201107194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231338.51 | 213926.37
NLE18180201107014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36864 | 36843.57
NLE18180201106610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179071.93 | 179023.38
NLE18180101060474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56400 | 56400
NLE17170300932901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50556 | 50556
NLE16160200666617 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1539843 | 1528164
NLE17170401054738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 261205 | 261205
NLE17170401054738 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 193514 | 193514
NLE18180101060938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983449.74 | 983399.98
NLE18180101060469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225600 | 225600
NLE18180101061055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9750000 | 9495967.51
NLE18180201107272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846535 | 1846535
NLE18180201106431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 439026.98
NLE18180101061295 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 25500 | 0
NLE18180101061295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756500 | 756333.22
NLE18180201109100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 76250.55
NLE18180201105199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56400 | 56400
NLE18180201105198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
NLE18180201109156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112500 | 1112307.22
NLE18180201109156 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 37500 | 0
NLE17170100852462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4578438.42 | 4551296.1
NLE18180201109219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142178.97 | 142178.97
NLE15160200666032 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784019 | 788003
NLE15160200676676 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717456 | 685742
NLE18180101061175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096424.97 | 1096424.97
NLE18180201106074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48326.92 | 48326.92
NLE18180201107204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200400 | 197842.37
NLE18180201105573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
NLE18180201105195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 282000
NLE00180201106408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30362.35 | 30362.35
NLE18180201106548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 797607.28
NLE18180101060472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 282000
NLE17170100851463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9745952 | 9745952
NLE18180201107336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6030266.71 | 5332375.22
NLE18180201106077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213053.12 | 213053.12
NLE18180201106467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5145326 | 5086923.01
NLE18180201106586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65714.28 | 65714.28
NLE00180201106409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335881.9 | 335881.9
NLE17170300961090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2698800 | 3622296.26
NLE18180201106103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE18180201105575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
NLE18180201105201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112800 | 112800
NLE18180101060452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
NLE18180101061286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1726892.24 | 1725539.29
NLE18180101061292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578500 | 578399.76
NLE18180101061292 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 19500 | 0
NLE18180201109128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2517773.56 | 2517773.56
NLE16160400826169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 2422450 | 2422450
NLE17170200881325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277876 | 275617
NLE18180201143072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2658551.22 | 2658551.22
NLE18180201141808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4796984.74
NLE18180101061035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
NLE18180101061290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133500 | 133462.46
NLE18180101061290 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4500 | 0
NLE18180101078391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5334835.05 | 5334835.05
NLE18180201107012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109890.05 | 109870.27
NLE18180201107043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095414.89 | 1095414.89
NLE18180201106940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 111342.36
NLE17170100852350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 699000 | 675766.06
NLE18180201105511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
NLE18180201109214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47392.99 | 47392.99
NLE18180201109216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142178.97 | 142178.97
NLE17170100851438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7912000 | 7911953
NLE16160400831279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE18180101061291 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7500 | 0
NLE18180101061291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222500 | 222450.95
NLE18180201106555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1298765
NLE18180201109159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898905 | 898905
NLE18180201109209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226107.68 | 226107.68
NLE15150200514143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124736949 | 124125791.85
NLE16160200666468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624683 | 659099
NLE18180101060463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
NLE18180101060937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484920.6 | 481917.61
NLE18180101061049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 9540086.45
NLE18180201105523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
NLE18180201109210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47560.01 | 47560.01
NLE18180201109211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26545.18 | 26545.18
NLE18180201109102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 157205.11
NLE18180201140269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3135000 | 3135000
NLE18180201141778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 900000 | 350001.81
NLE15160200665669 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209533 | 2671646
NLE15160200666168 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543323 | 553339
NLE16160300739885 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366961 | 2762743
NLE18180201106991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870414.9 | 870414.9
NLE18180201141785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 1000000
NLE15160100632131 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1066319 | 1249487
NLE18180101061041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
NLE18180101061050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1384499.85
NLE15170300970948 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-null |  | 23728018 | 23728018
NLE15160400817021 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930203 | 919912
NLE18180201107015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2721863.45 | 2721046.88
NLE18180201107039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095414.89 | 1095414.89
NLE18180201106514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904467.86 | 904100.75
NLE00180201106640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45632.46 | 45632.46
NLE00180201106437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
NLE15160200666077 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223538 | 1265121
NLE18180201106531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65714.28 | 65714.28
NLE18180101061294 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 22500 | 0
NLE18180101061294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667500 | 667352.84
NLE17170401054374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1364786.94 | 1364786.94
NLE18180101061301 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 16500 | 0
NLE18180101061301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489500 | 489429.36
NLE18180101061157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134400 | 128692.9
NLE18180201106076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144980.76 | 144980.76
NLE18180201106434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608245.62 | 1614342.74
NLE18180201106070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464503.7 | 464503.7
NLE13130100110471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3560000 | 7841043.61
NLE17170200881803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1837994 | 1964270
NLE18180201138886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6995484.9 | 8077921.62
NLE16160200670198 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311997 | 361097
NLE18180201108860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 52947.95
NLE17170200881319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4424756 | 2559770
NLE180301303897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15584.11 | 15584.11
NLE180301303901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133025.6 | 133025.6
NLE180301387570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612835 | 726130.54
NLE180301302452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765299 | 765299
NLE180301297929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310350 | 2308009.51
NLE180301297977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 183963.04
NLE180301392207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1697400 | 1697400
NLE180301298301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812500 | 812500
NLE180301313416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5221087.2 | 5221088
NLE180301305569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55932.88 | 55932.88
NLE180301297936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 149375.7
NLE180301297937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 57452.19
NLE180301313102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555193.45 | 555193.44
NLE180301298290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 142257 | 142257
NLE180301298290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712743 | 712743
NLE180301303888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85295.19 | 85295.19
NLE180301297930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97200 | 93072.54
NLE180301297931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93600 | 89625.41
NLE180301297932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 206827.89
NLE180301297935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176400 | 136736.22
NLE180301297960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 41365.57
NLE180301297982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92000 | 91981.52
NLE180301297984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 176842.81
NLE180301305550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121813.86 | 121813.86
NLE180301305559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121268.75 | 121268.75
NLE180301304580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218528.11 | 218528.11
NLE180301316387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563039.18 | 1561160.19
NLE180301316475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285481 | 2284624.97
NLE180301319260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111761.59 | 111761.59
NLE190101513825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 262258.6 | 262258.6
NLE180301333576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146740 | 146740
NLE190101516011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 939157.09 | 938837.72
NLE180301333714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263876.8 | 263876.8
NLE180301339263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368570.14 | 1648251.63
NLE180301333902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267809.42 | 267809.42
NLE180301333664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146740 | 146740
NLE190101516161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1129836.01 | 1116347.72
NLE180301322699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193448.84 | 193448.84
NLE180301322474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77732.51 | 77732.51
NLE180401431284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263127.97 | 141243.44
NLE190101514468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 937106.14 | 936903.3
NLE190101514623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5449843.41 | 5449735.15
NLE180301387552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3919924 | 4203567.74
NLE180301297657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE180301305564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82580.32 | 82580.32
NLE180301387521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5520212 | 5866232.98
NLE180401406208 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 13166269.39 | 13166269.39
NLE180401406208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6500000
NLE180301304436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155699.41 | 155699.41
NLE180301392200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4823047 | 4811607
NLE180301322372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304848 | 304848
NLE180401419214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2197114.6 | 2197114.6
NLE180401418681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162574.48 | 162574.48
NLE180301393437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45676768.73 | 45676768.73
NLE18180201106353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56400 | 56400
NLE190101515920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8327939.77 | 8327939.77
NLE180301392219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2923563 | 2923563
NLE180401419567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2538300.67 | 2538266.48
NLE180401419698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3413619.65 | 3413619.62
NLE190101513277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 315177.95 | 315177.95
NLE190101516028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1517997.37 | 1517584.84
NLE180301392980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2100000 | 2990759.82
NLE180301393447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8278524 | 8278524
NLE180301297975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 178002.74
NLE180301297933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136800 | 100426.44
NLE18180201109207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284357.94 | 284357.94
NLE18180201109151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979408.89 | 1979408.89
NLE190101517783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2998310 | 2998310
NLE18180101067606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 800000 | 706239.96
NLE190101512966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10029092.33 | 10029092.33
NLE190101515906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 901710.79 | 901306.52
NLE190101516143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1015393.56 | 1014948.96
NLE190101513287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33489.2 | 33489.2
NLE190101513301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 353713 | 353713
NLE190101515638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 997998.78 | 997998.78
NLE190101515655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3289160.71 | 3289160.71
NLE190101515668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3401526.78 | 3401526.78
NLE180301297927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3106150 | 3104037.28
NLE190101516372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 774527.74 | 767658.42
NLE190101514988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3173301.31 | 3172685.76
NLE190101516386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5111650.48 | 5110684.11
NLE18180201109212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142178.97 | 142178.97
NLE190101515898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 905953.78 | 905254.95
NLE190101515989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1989378.42 | 1988159.7
NLE190101516214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5562685.7 | 5562230.74
NLE190101515002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4437314.3 | 4436922.74
NLE190101515641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2997901.85 | 2997901.85
NLE190101516200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 996537.31
NLE190101513769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 488122.2 | 488122.2
NLE190101516577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1023886.76 | 1023886.76
NLE190101515618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3200005.55 | 3200005.55
NLE190101513293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 360394.6 | 360394.6
NLE190101514851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2379011.5 | 2379011.5
NLE190101515894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2971274.81 | 2971096.34
NLE190101514961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 596856.53 | 596856.53
NLE190101516043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2340446.16 | 2339994.83
NLE190101514808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 696862.68 | 696426.85
NLE190101516498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968484 | 968484
NLE190101516514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572830.04 | 572830.04
NLE190101516520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228788 | 1228788
NLE190101516589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 957795.76 | 957795.76
NLE190101516607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 373473.9 | 373473.9
NLE190101515677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 750126.42 | 750126.42
NLE190101515892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2886469.59 | 2886295.26
NLE190101517768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2500000 | 2500000
NLE190101514616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5740176.68 | 5740051.24
NLE190101515908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 901710.79 | 901306.52
NLE190101516063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1213431.31 | 1212946.96
NLE190101514404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3730170.64 | 3729591.68
NLE190101514645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1248477.1 | 1247352.88
NLE190101514764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1091418.18 | 1091195.68
NLE180401498932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2914920 | 2920578.4
NLE180401487757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000.15 | 16000
NLE190101516190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 937106.14 | 936903.3
NLE190101516361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1045403.75 | 1041821.99
NLE190101516508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247104.36 | 247104.36
NLE190101516568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127259 | 1127259
NLE190101517776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1999961.22 | 1999961.22
NLE180401498911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6685080 | 6685080
NLE180401494527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27559237.9 | 30782026.05
NLE180401494536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2314994.62 | 2484833.62
NLE180401494558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1370554.38 | 1370554.38
NLE180401494680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2908011 | 2908011
NLE180401494552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1419682.24 | 1419682.24
NLE180401494646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650564.42 | 650564.42
NLE180401494921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275276 | 300252.78
NLE180401501731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4468805.02 | 4468805.02
NLE180401494691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 873979 | 873979
NLE190101515915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3964997.61 | 3964997.61
NLE180401498674 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1469942.63 | 1566674.66
NLE180401502212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000000 | 30000000
NLE190101516348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1914397.44 | 1913428.04
NLE190101516527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179592.4 | 1179592.4
NLE190101515912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1989378.42 | 1988159.7

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE16180201140265 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140752 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140271 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201109134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140636 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140644 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140043 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818995 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817712 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666137 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666167 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137685 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201139558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200670010 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200667239 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170200889869 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844146 | Otros | 1 | 0
NLE17170100852553 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817772 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817583 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827307 | Metros Cuadrados | 1 | 125
NLE16160400827311 | Metros Cuadrados | 1 | 437
NLE17170300935228 | Otros | 1 | 8
NLE17170300935230 | Otros | 1 | 51
NLE18180101060450 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101077293 | Otros | 1 | 1
NLE16170401053458 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060699 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140730 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053422 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180201139023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201133236 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140616 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140633 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141583 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139161 | Piezas | 1 | 1
NLE16180201140341 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105187 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160300739857 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160400816868 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200699267 | Metros Cuadrados | 1 | 104
NLE16160200715536 | Otros | 1 | 0
NLE16160200659107 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200670093 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666540 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666556 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666147 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666148 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300935216 | Otros | 1 | 1
NLE17170300932844 | Otros | 1 | 1
NLE17170200896676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100839034 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844179 | Otros | 1 | 1
NLE17170100852541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100851466 | Metros Cuadrados | 1 | 4608
NLE17170300969255 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106564 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106588 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106456 | Otros | 1 | 100
NLE16170401053573 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101067587 | Otros | 1 | 1
NLE16170401053500 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170401052965 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053510 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201133249 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139306 | Metros Cuadrados | 1 | 788
NLE16180201140715 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200676653 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160100632065 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140750 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140534 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817565 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100839031 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300785604 | Vehículos | 1 | 0
NLE16160200726166 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300969933 | Metros Cuadrados | 1 | 132
NLE17170300932847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200900778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053429 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180201106954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106599 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101067478 | Otros | 1 | 1
NLE15160200666127 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200667214 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200720958 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160300739962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200656639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140558 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200866250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867251 | Vehículos | 1 | 0
NLE18180201139029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140452 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140654 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200891925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400817731 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852540 | Metros | 1 | 1
NLE17170100852543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400826423 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818363 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053404 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060446 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061046 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140726 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140377 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140604 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141107 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140646 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141119 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141124 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140195 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139923 | Metros Cuadrados | 1 | 2161
NLE18180201138208 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201139567 | Luminaria | 1 | 1
NLE18180201138572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106950 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106963 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200688343 | Vivienda | 1 | 34
NLE16160200699270 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160100632700 | Metros Cuadrados | 1 | 7451
NLE16160400827539 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867252 | Otros | 1 | 0
NLE16160400817756 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100838374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400818296 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400823178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852368 | Metros Cuadrados | 1 | 3773
NLE17170401006764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400819001 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819015 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819021 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844175 | Vivienda | 1 | 5
NLE17170100844189 | Vivienda | 1 | 28
NLE17170100852259 | Metros Cuadrados | 1 | 4689
NLE18180201106988 | Vivienda | 1 | 1
NLE16170300956265 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170300956278 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106573 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060449 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061051 | Computadoras | 1 | 1
NLE15160200666025 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141110 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140648 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140659 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140227 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15150100464180 | Metros Cuadrados | 1 | 13087
NLE16180201140366 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140681 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137114 | Kilómetro | 1 | 0.6
NLE16180201140422 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140759 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160100632781 | Metros Cuadrados | 1 | 5865
NLE16180201140464 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140622 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106956 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100839036 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838849 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852278 | Metros Cuadrados | 1 | 32842
NLE16160400818017 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818992 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817740 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817781 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817836 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844192 | Metros Cuadrados | 1 | 2865
NLE16170100838859 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827769 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827840 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200704439 | Otros | 1 | 1
NLE17170200901597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935225 | Otros | 1 | 15
NLE17170300963585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053533 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170200897481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401041487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105516 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636133 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE18180101060725 | Vehículos | 1 | 1
NLE18180201142516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE00180201142835 | Otros | 1 | 10
NLE15160200666133 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140279 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200704442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140538 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140552 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140492 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140498 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140191 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140197 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100838850 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400826468 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200892589 | Metros Cuadrados | 1 | 40078
NLE17170100844145 | Vivienda | 1 | 3
NLE17170100844174 | Vivienda | 1 | 3
NLE16160400817725 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818276 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817845 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817600 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817623 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817986 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818083 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101076959 | Equipamiento | 1 | 1
NLE17170401050270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061021 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170300932846 | Otros | 1 | 1
NLE17170300932860 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106981 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201139698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201108851 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201137406 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106957 | Vivienda | 1 | 1
NLE16180201140485 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141114 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201133253 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140510 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140678 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139314 | Metros Cuadrados | 1 | 200
NLE18180201138139 | Luminaria | 1 | 10
NLE16160100632574 | Metros Cuadrados | 1 | 979.58
NLE15160100631992 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666534 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300739979 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200699266 | Otros | 1 | 1
NLE16160200699273 | Vivienda | 1 | 109
NLE16160100626483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400828041 | Metros Cuadrados | 1 | 300
NLE16160400817636 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817639 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818100 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100844183 | Otros | 1 | 2
NLE18180201106983 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106358 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140218 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138155 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16170401053282 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140749 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140256 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140440 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201105582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160400816881 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818306 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844177 | Otros | 1 | 0
NLE16170100838835 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838839 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844194 | Metros Cuadrados | 1 | 11000
NLE18180201105566 | Vivienda | 1 | 1
NLE15160200666027 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666166 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100851509 | Metros Cuadrados | 1 | 4319
NLE16160400817668 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200720956 | Otros | 1 | 1
NLE17170100852367 | Metros Cuadrados | 1 | 2322
NLE16160300744222 | Kilómetro lineal | 1 | 115
NLE17170300957248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200715541 | Vivienda | 1 | 2
NLE17170300959338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170200881256 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867254 | Otros | 1 | 0
NLE17170200899120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109129 | Piezas | 1 | 1
NLE18180201106984 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106592 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060442 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060708 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200720960 | Vivienda | 1 | 14
NLE16160100636146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200726165 | Otros | 1 | 1
NLE18180101061047 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE16160100632046 | Otros | 1 | 1
NLE16160200670202 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200710239 | Metros Cuadrados | 1 | 14536
NLE16160200710244 | Vivienda | 1 | 0
NLE16180201140517 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201142504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140409 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140573 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100844188 | Vivienda | 1 | 4
NLE16180201140590 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100851456 | Metros Cuadrados | 1 | 7625
NLE17170200892906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400827833 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200899939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831271 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16160400819080 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400823317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400818023 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300959492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932859 | Otros | 1 | 1
NLE18180101075636 | Otros | 1 | 15
NLE16170401053582 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180201133261 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200710245 | Vivienda | 1 | 17
NLE16160200710248 | Otros | 1 | 0
NLE18180201106455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106570 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140305 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140687 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140724 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200726441 | Otros | 1 | 1
NLE16160200666503 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140246 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140428 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140595 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201137615 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16180201140180 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140188 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200885936 | Metros Cuadrados | 1 | 500
NLE16170100838848 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200866695 | Metros Cuadrados | 1 | 8410
NLE16170100838862 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817682 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818998 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844172 | Vivienda | 1 | 7
NLE17170401005365 | Otros | 1 | 97
NLE17170300935221 | Otros | 1 | 2
NLE17170300935229 | Otros | 1 | 3
NLE17170300932852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932857 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060701 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060444 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101077201 | Otros | 1 | 1
NLE18180201141340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140477 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141112 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141122 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141593 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140336 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140351 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201141797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140607 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105183 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105190 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106607 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160400831250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400817795 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817982 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817716 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817745 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666529 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666365 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160100632096 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160100632101 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200693851 | Vivienda | 1 | 10
NLE17170200900787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867253 | Otros | 1 | 0
NLE16160400827493 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844151 | Vivienda | 1 | 3
NLE17170100844186 | Otros | 1 | 0
NLE16170100839046 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300957753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060445 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201107335 | Metros Cuadrados | 1 | 680
NLE18180201106977 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061048 | Lote | 1 | 1
NLE15160200678782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401053482 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139320 | Metros Cuadrados | 1 | 2043
NLE16180201140549 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138194 | Luminaria | 1 | 10
NLE18180201138858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852261 | Metros Cuadrados | 1 | 32842
NLE17170100852552 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160400819050 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818234 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844196 | Otros | 1 | 0
NLE16160200726445 | Vivienda | 1 | 0
NLE17170100844167 | Vivienda | 1 | 16
NLE16160200715535 | Computadoras | 1 | 0
NLE17170300931518 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401041335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053599 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE00180201109148 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105577 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061028 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101075661 | Equipamiento | 1 | 1
NLE15160200666343 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200720652 | Piezas | 1 | 1
NLE16160100636155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200669990 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666533 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140404 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137042 | Kilómetro | 1 | 0.17
NLE18180201137121 | Kilómetro | 1 | 1.35
NLE18180201137144 | Kilómetro | 1 | 2.26
NLE16180201140720 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138177 | Luminaria | 1 | 10
NLE16180201140459 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140330 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140531 | Metros | 1 | 100
NLE18180201138161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139175 | Piezas | 1 | 1
NLE17170100852548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400817649 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819034 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400823607 | Piezas | 1 | 1
NLE16160400823978 | Piezas | 1 | 1
NLE16170100838869 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170200881261 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827303 | Metros Cuadrados | 1 | 124
NLE17170401041238 | Metros Cuadrados | 1 | 1018
NLE17170401053609 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053634 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170401052914 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300933193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300960363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140719 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139573 | Luminaria | 1 | 1
NLE18180201137575 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16160400831248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400819030 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100851506 | Metros Cuadrados | 1 | 175
NLE16160400831275 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160400818312 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100844147 | Metros Cuadrados | 1 | 132
NLE18180201106598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109125 | Otros | 1 | 1
NLE18180201133264 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818244 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817826 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818357 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827870 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200892576 | Metros Cuadrados | 1 | 52051
NLE16160400817976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932841 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE16160200656583 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200693852 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160300739970 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140569 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140270 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400829452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100839048 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852363 | Otros | 1 | 480
NLE18180201105173 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105185 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106949 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109160 | Otros | 1 | 29
NLE18180201105180 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170200902351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140576 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140711 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140736 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100632730 | Metros Cuadrados | 1 | 4023
NLE15160200666072 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200726448 | Otros | 1 | 1
NLE16160400817606 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817920 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817927 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818351 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101061020 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170100844152 | Vivienda | 1 | 5
NLE18180201106982 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932855 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170300956270 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160300739998 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817694 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101061054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852554 | Metros | 1 | 1
NLE18180201106354 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300957306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053520 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101060706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053294 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140249 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140294 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140356 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140670 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138203 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16180201140446 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140690 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140167 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160100632196 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053065 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053568 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053577 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101072764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105184 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105517 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106973 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106976 | Otros | 1 | 1
NLE18180101075646 | Metros Cuadrados | 1 | 4167
NLE18180201138590 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200699265 | Metros Cuadrados | 1 | 130
NLE17170200891998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200897482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106576 | Otros | 1 | 1
NLE16160400831064 | Otros | 1 | 1
NLE16160400817628 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400827845 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400823472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105189 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201136975 | Kilómetro | 1 | 0.17
NLE18180201133216 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140400 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141117 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140513 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140514 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140712 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201143078 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16180201140737 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140608 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666112 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818091 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819076 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817806 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817572 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200900785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106569 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935224 | Otros | 1 | 55
NLE15150100465996 | Metros Cuadrados | 1 | 140
NLE16160100632712 | Metros Cuadrados | 1 | 4092
NLE16160100632750 | Metros Cuadrados | 1 | 7364
NLE18180101071933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935215 | Otros | 1 | 1
NLE17170300935231 | Otros | 1 | 1
NLE17170200901593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053206 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053340 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140323 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140695 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140642 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140338 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE00180201143076 | Otros | 1 | 10
NLE16160300740513 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817678 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818211 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818260 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844187 | Vivienda | 1 | 9
NLE17170100844153 | Vivienda | 1 | 13
NLE16170100838822 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827297 | Metros Cuadrados | 1 | 381
NLE16160400827855 | Metros Cuadrados | 1 | 5820
NLE16160400823267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200866583 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106990 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100632599 | Metros Cuadrados | 1 | 4992
NLE16160200666568 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200667217 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831246 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE17170100852357 | Metros Cuadrados | 1 | 7451
NLE17170401050251 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060448 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170200902352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105188 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201138612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200666040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670112 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200720959 | Vivienda | 1 | 10
NLE16160400831240 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053613 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16160400823132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101072984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140729 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140416 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818069 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817705 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819062 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844150 | Vivienda | 1 | 51
NLE16160400818238 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200676703 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200688341 | Metros Cuadrados | 1 | 57
NLE16160400817964 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844155 | Vivienda | 1 | 9
NLE17170100844171 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200715277 | Piezas | 1 | 1
NLE16170200888255 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867250 | Otros | 1 | 1
NLE17170200897479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200900789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200897969 | Metros Cuadrados | 1 | 1094
NLE16160400817645 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100838400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140474 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140525 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201141790 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140236 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140456 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140352 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201141774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140383 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140395 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060713 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400829427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138147 | Luminaria | 1 | 10
NLE16180201140669 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140528 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140380 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140556 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140242 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140174 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140214 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201141588 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140359 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140521 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666165 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666347 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200704444 | Otros | 1 | 1
NLE17170401050245 | Otros | 1 | 1
NLE16170401053234 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844165 | Vivienda | 1 | 3
NLE16160400823491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200881297 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200900786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140747 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140257 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300969243 | Otros | 1 | 1
NLE16160200704742 | Otros | 1 | 1
NLE16160200704743 | Otros | 1 | 1
NLE18180201105179 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109098 | Vivienda | 1 | 100
NLE17170200901595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140722 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300935217 | Otros | 1 | 1
NLE17170300935222 | Otros | 1 | 2
NLE18180201140301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140672 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201136618 | Otros | 1 | 1
NLE16160200693849 | Otros | 1 | 1
NLE16160200688344 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200688345 | Vivienda | 1 | 6
NLE16170401053619 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16180201140481 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140639 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141123 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140656 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140664 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201140878 | Luminaria | 1 | 1
NLE18180201139705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201142944 | Piezas | 1 | 1
NLE18180201106980 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106355 | Vivienda | 1 | 1
NLE16180201140589 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140300 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140625 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141109 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140321 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200651999 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200715279 | Otros | 1 | 1
NLE18180201133228 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200715539 | Vivienda | 1 | 12
NLE18180201139670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400819059 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401041205 | Metros Cuadrados | 1 | 8951
NLE17170401053009 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106969 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106974 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105175 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160100632643 | Metros Cuadrados | 1 | 540
NLE15160200666115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401041257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401050238 | Otros | 1 | 1
NLE00160200720418 | Otros | 1 | 1
NLE17170401053024 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053214 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101075617 | Metros Cuadrados | 1 | 800
NLE18180101071943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300959117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15150100462292 | Metros Cuadrados | 1 | 12142
NLE16160100636188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200699271 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200699272 | Vivienda | 1 | 23
NLE16160200699274 | Vivienda | 1 | 2
NLE16160400819010 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817751 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827322 | Metros | 1 | 178
NLE16160400826280 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138894 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140200 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053414 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17180101076415 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180101061037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060702 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060724 | Otros | 1 | 1
NLE18180101077182 | Piezas | 1 | 3139
NLE18180101077524 | Otros | 1 | 1
NLE17170300932865 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201141101 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140286 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061018 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061058 | Vehículos | 1 | 1
NLE18180201106948 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106987 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106962 | Vivienda | 1 | 1
NLE16170401053635 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053527 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053361 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053548 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101075902 | Metros Cuadrados | 1 | 14611
NLE17170300932862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935223 | Otros | 1 | 1
NLE17170300935226 | Otros | 1 | 2
NLE17170300960802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105182 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105176 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160400827318 | Metros | 1 | 178
NLE16170401053055 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831233 | Metros | 1 | 1
NLE16170401053597 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101073028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201136957 | Kilómetro | 1 | 0.11
NLE18180201138183 | Luminaria | 1 | 10
NLE18180201137836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140254 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140266 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140291 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140489 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141121 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140389 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201143061 | Luminaria | 1 | 10
NLE15150100466098 | Piezas | 1 | 1
NLE16160200726447 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200726163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200669997 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670030 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053561 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053142 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053542 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053554 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170100838841 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106955 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106958 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200715533 | Otros | 1 | 1
NLE16160200715540 | Vivienda | 1 | 12
NLE16160400831281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400824345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867249 | Otros | 1 | 200
NLE17170100852267 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NLE17170200886657 | Metros Cuadrados | 1 | 1028
NLE17170200898307 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200901592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106968 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935220 | Otros | 1 | 2
NLE16160200720953 | Otros | 1 | 1
NLE17170200867199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867248 | Otros | 1 | 1
NLE16160200726449 | Equipamiento | 1 | 0
NLE17170300932780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400818110 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844154 | Vivienda | 1 | 13
NLE17170100844168 | Vivienda | 1 | 3
NLE17170100844180 | Otros | 1 | 2
NLE17170100844181 | Otros | 1 | 5
NLE17170200892583 | Metros Cuadrados | 1 | 43320
NLE17170401006766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300932863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400819064 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818226 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818270 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106567 | Otros | 1 | 1
NLE18180201105508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200892557 | Metros Cuadrados | 1 | 44990
NLE18180201106575 | Otros | 1 | 1
NLE17170200898306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109121 | Piezas | 1 | 1
NLE18180201136566 | Kilómetro | 1 | 8.28
NLE18180201140148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201137589 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201140199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140469 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140309 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140368 | Metros | 1 | 100
NLE16180201140683 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139299 | Metros Cuadrados | 1 | 8000
NLE16160100632618 | Metros Cuadrados | 1 | 9623
NLE16160200669993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200726446 | Vivienda | 1 | 41
NLE17170100844157 | Otros | 1 | 1
NLE17170100844176 | Vivienda | 1 | 2
NLE16170401053449 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170401049616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060700 | Otros | 1 | 1
NLE18180101061039 | Vivienda | 1 | 4
NLE18180101061042 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300961292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200678820 | Equipamiento | 1 | 1
NLE16160200710238 | Otros | 1 | 1
NLE16160400819038 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106578 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106986 | Vivienda | 1 | 1
NLE16180201140627 | Kilómetro | 1 | 100
NLE18180201138598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200709959 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE16160200715537 | Otros | 1 | 0
NLE18180101078396 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140665 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140739 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140260 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201105186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200720954 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140563 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140743 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817934 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818285 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827559 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160400826340 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844182 | Otros | 1 | 1
NLE16160400831276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200899942 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200900788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140372 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139085 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201137920 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201137672 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16180201140631 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140503 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401052983 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200704749 | Vivienda | 1 | 0
NLE16170401053269 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053438 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101078399 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106961 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105177 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105587 | Otros | 1 | 1
NLE18180201109132 | Vehículos | 1 | 1
NLE18180201109133 | Otros | 1 | 1
NLE17170200897475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200709958 | Vehículos | 1 | 1
NLE16160200715538 | Vivienda | 1 | 0
NLE16170100839030 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100849762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400827962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200901594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935218 | Otros | 1 | 1
NLE17170300964396 | Metros Cuadrados | 1 | 2399
NLE16170300956275 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401041156 | Metros Cuadrados | 1 | 2210
NLE16170401053586 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170401054639 | Otros | 1 | 1
NLE16160400819028 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819035 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200897483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401005364 | Vivienda | 1 | 141
NLE18180201105563 | Otros | 1 | 1
NLE18180201109123 | Piezas | 1 | 1
NLE18180201109127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106513 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106975 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109130 | Otros | 1 | 1
NLE18180201137821 | Piezas | 1 | 1
NLE16180201141102 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141108 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137722 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE17170401041737 | Metros Cuadrados | 1 | 1560
NLE16160200670024 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053538 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101075626 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
NLE17170300932851 | Otros | 1 | 1
NLE17170300932858 | Otros | 1 | 1
NLE00180201106466 | Otros | 1 | 100
NLE17170300932867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400817653 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819070 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100838437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852264 | Metros Cuadrados | 1 | 4864
NLE16160400831231 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401041208 | Metros Cuadrados | 1 | 2320
NLE16160400829151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400817945 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838834 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844178 | Otros | 1 | 5
NLE17180101078374 | Otros | 1 | 1
NLE18180101078401 | Otros | 1 | 1
NLE18180201105181 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109136 | Computadoras | 1 | 1
NLE18180201133222 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201133257 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140311 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138188 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201138199 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201138579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140209 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140599 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140348 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636167 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160300739987 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300740042 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106979 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106989 | Vivienda | 1 | 1
NLE16180201140651 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138123 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201139676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140346 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137707 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201138929 | Kilómetro lineal | 1 | 1
NLE18180201139148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200704751 | Vivienda | 1 | 0
NLE16170401052938 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053194 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817750 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817762 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831272 | Metros | 1 | 1
NLE17170100851442 | Metros Cuadrados | 1 | 6100
NLE18180201106978 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170200866694 | Metros Cuadrados | 1 | 285
NLE17170300935219 | Otros | 1 | 34
NLE17170300962227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201136944 | Kilómetro | 1 | 0.33
NLE16160200693571 | Otros | 1 | 1
NLE16160400817969 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844173 | Vivienda | 1 | 4
NLE17170100844193 | Metros Cuadrados | 1 | 1460
NLE17170200898293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200666155 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401041805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101075813 | Equipo de seguridad | 1 | 1
NLE18180101075820 | Equipo de seguridad | 1 | 1
NLE16170401053258 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053221 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060703 | Otros | 1 | 1
NLE18180101076233 | Metros Cuadrados | 1 | 6440
NLE18180101075659 | Metros Cuadrados | 1 | 24380
NLE18180201106960 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105170 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105178 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106556 | Metros Cuadrados | 1 | 70
NLE18180201106965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106985 | Otros | 1 | 1
NLE17170401041119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300935227 | Otros | 1 | 5
NLE17170300932842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE180301284331 | Metros lineales | 2268 | 2390
NLE15150100465513 | Piezas | 1 | 1
NLE180301283556 | Metros Cuadrados | 4880 | 4042.56
NLE180301283653 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NLE18180101061007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101071842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140758 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140434 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141100 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200704440 | Otros | 1 | 1
NLE16160400819012 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819019 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817663 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819045 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17180101076387 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16180201140628 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201139036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201141118 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201137719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138564 | Piezas | 1 | 1
NLE18180201140176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15150200536391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300969248 | Otros | 1 | 1
NLE16160100632770 | Metros Cuadrados | 1 | 4414
NLE17170300932854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200656619 | Otros | 1 | 1
NLE16160200693617 | Vehículos | 1 | 1
NLE18180201137110 | Kilómetro | 1 | 0.34
NLE16160400818373 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827969 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844144 | Vivienda | 1 | 13
NLE17170100844148 | Vivienda | 1 | 32
NLE15160400824291 | Luminaria | 1 | 1
NLE180301387544 | Metros | 100 | 100
NLE180301387574 | Metros | 100 | 100
NLE180301290009 | Metros Cuadrados | 22523 | 24166.7
NLE180301390141 | Metros Cuadrados | 3534 | 3534
NLE180301392080 | Metros lineales | 100 | 100
NLE180301392104 | Metros Cuadrados | 3894.51 | 3894.51
NLE180301387412 | Otros | 1 | 1
NLE180301313512 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NLE180301313565 | Metros lineales | 260 | 259
NLE180301387396 | Otros | 1 | 1
NLE190101510922 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510937 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301313156 | Metros lineales | 205 | 121.5
NLE180301305563 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301312991 | Otros | 162 | 160
NLE180301312992 | Vivienda | 70 | 67
NLE180301313108 | Metros lineales | 187 | 187
NLE180301298471 | Otros | 40 | 40
NLE180301313441 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
NLE180301392967 | Metros Cuadrados | 550 | 550
NLE180401406045 | Metros Cuadrados | 206.37 | 198
NLE180401406097 | Otros | 1 | 1850.14
NLE180401406224 | Metros Cuadrados | 255.89 | 255.89
NLE180301297655 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NLE180301297656 | Vivienda | 5 | 5
NLE180301323046 | Metros lineales | 2108 | 2108
NLE180301387392 | Otros | 3 | 3
NLE180301340108 | Otros | 1 | 0
NLE180301342478 | Metros lineales | 50 | 50
NLE190101513813 | Equipamiento | 13 | 13
NLE180301340294 | Otros | 1 | 1
NLE180301339288 | Otros | 1 | 1
NLE180301339349 | Otros | 1 | 1
NLE180301340408 | Otros | 1 | 1
NLE180301339298 | Otros | 1 | 1
NLE180301334989 | Metros lineales | 200 | 200
NLE180301339395 | Otros | 1 | 1
NLE180301339432 | Otros | 1 | 1
NLE180301340457 | Otros | 1 | 1
NLE180301339379 | Otros | 1 | 1
NLE180401406180 | Metros lineales | 29000 | 40746
NLE180301339457 | Otros | 1 | 1
NLE180301339566 | Metros Cuadrados | 12040 | 8950
NLE180301340045 | Otros | 1 | 0
NLE180301339489 | Otros | 1 | 1
NLE190101510640 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301335163 | Metros lineales | 1100 | 1100
NLE180301335468 | Metros lineales | 1860 | 1860
NLE180301325156 | Metros lineales | 1019 | 987
NLE180301322398 | Metros lineales | 4000 | 4000
NLE180301322500 | Otros | 150 | 150
NLE180301387401 | Otros | 2 | 2
NLE180301387435 | Kilómetro | 1.69 | 1.69
NLE190101514543 | Metros | 1 | 1
NLE180301387000 | Otros | 1 | 1
NLE180301388256 | Metros | 100 | 100
NLE180301387539 | Otros | 1 | 1
NLE180301387575 | Kilómetro | 0.72 | 0.41
NLE180301387582 | Metros | 100 | 100
NLE180301387596 | Metros | 100 | 100
NLE180301387667 | Kilómetro | 0.97 | 0.97
NLE180301387713 | Kilómetro | 0.75 | 0.75
NLE180301387718 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
NLE180301388741 | Metros | 100 | 100
NLE180301388743 | Metros | 100 | 100
NLE180301388745 | Metros | 100 | 100
NLE180301388747 | Metros | 100 | 100
NLE180301388751 | Metros | 100 | 100
NLE180301390215 | Otros | 1 | 1
NLE180301390228 | Otros | 1 | 1
NLE180301388238 | Metros | 100 | 100
NLE180301391939 | Metros Cuadrados | 4571.95 | 4571.95
NLE180301392059 | Metros lineales | 150 | 150
NLE180301388241 | Metros | 100 | 100
NLE180301388243 | Metros | 100 | 100
NLE180301388244 | Metros | 100 | 100
NLE180301388248 | Metros | 100 | 100
NLE180301388252 | Metros | 100 | 100
NLE180301388260 | Metros | 100 | 100
NLE180301388264 | Metros | 100 | 100
NLE180301388270 | Metros | 100 | 100
NLE180301388276 | Metros | 100 | 100
NLE180301388278 | Metros | 100 | 100
NLE180301388280 | Metros | 100 | 100
NLE180301388282 | Metros | 100 | 100
NLE180301388285 | Metros | 100 | 100
NLE180301388286 | Metros | 100 | 100
NLE180301388287 | Metros | 100 | 100
NLE180301388236 | Metros | 100 | 100
NLE180301388246 | Metros | 100 | 100
NLE180301388251 | Metros | 100 | 100
NLE180301388253 | Metros | 100 | 100
NLE180301388257 | Metros | 100 | 100
NLE180301388259 | Metros | 100 | 100
NLE180301388263 | Metros | 100 | 100
NLE180301388265 | Metros | 100 | 100
NLE180301388266 | Metros | 100 | 100
NLE180301388267 | Metros | 100 | 100
NLE180301388268 | Metros | 100 | 100
NLE180301388279 | Metros | 100 | 100
NLE180301388281 | Metros | 100 | 100
NLE180301388288 | Metros | 100 | 100
NLE180301388273 | Metros | 100 | 100
NLE180301390129 | Metros Cuadrados | 5397 | 5397
NLE180301387085 | Kilómetro | 0.41 | 0.41
NLE180301387563 | Metros | 100 | 100
NLE180301387600 | Metros | 100 | 100
NLE180301387630 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
NLE180301387635 | Kilómetro lineal | 0.16 | 0.16
NLE180301387671 | Kilómetro | 0.11 | 0.11
NLE180301387723 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
NLE180301388736 | Metros | 100 | 100
NLE180301388740 | Metros | 100 | 100
NLE180301393546 | Metros Cuadrados | 7510 | 7510
NLE180301388749 | Metros | 100 | 100
NLE180301392018 | Metros Cuadrados | 11800 | 11800
NLE190101514783 | Metros | 1 | 1
NLE180301388739 | Metros | 100 | 100
NLE180301393456 | Lote | 100 | 100
NLE180401419683 | Otros | 1 | 1
NLE180401419704 | Otros | 1 | 1
NLE180301387577 | Metros | 100 | 100
NLE180301387585 | Metros | 100 | 100
NLE180301387655 | Kilómetro | 0.12 | 0.12
NLE180301388242 | Metros | 100 | 100
NLE180301388261 | Metros | 100 | 100
NLE180301388262 | Metros | 100 | 100
NLE180301388269 | Metros | 100 | 100
NLE180301388277 | Metros | 100 | 100
NLE180401419732 | Otros | 4 | 4
NLE180301387661 | Kilómetro | 0.27 | 0.27
NLE180301388234 | Metros | 100 | 100
NLE180301388245 | Metros | 100 | 100
NLE180301388258 | Metros | 100 | 100
NLE180301388284 | Metros | 100 | 100
NLE180301392088 | Metros Cuadrados | 2870.39 | 2870.39
NLE180301401149 | Computadoras | 15 | 15
NLE180301401149 | Equipamiento | 122 | 122
NLE180301401166 | Equipamiento | 42 | 42
NLE180301390117 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591
NLE180301390334 | Piezas | 52 | 52
NLE180301393057 | Metros lineales | 1400 | 1400
NLE180401419284 | Otros | 1175 | 1175
NLE180401423894 | Otros | 300 | 300
NLE190101510642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401421406 | Otros | 1 | 1
NLE180301387530 | Kilómetro | 1.93 | 1.93
NLE190101510872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510941 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301387134 | Kilómetro | 0.98 | 0.95
NLE190101510942 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301387538 | Metros | 100 | 100
NLE180301388249 | Metros | 100 | 100
NLE190101511031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301391975 | Metros Cuadrados | 7616 | 7616
NLE190101510749 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511419 | Equipo de seguridad | 12 | 12
NLE190101510767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511424 | Equipo de seguridad | 98 | 98
NLE190101511429 | Equipo de seguridad | 12 | 12
NLE190101510860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301392119 | Metros Cuadrados | 7240 | 7240
NLE180301392146 | Metros lineales | 700 | 700
NLE180301392168 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
NLE180301393439 | Metros | 1 | 100
NLE190101510707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180301387069 | Kilómetro | 0.45 | 0.45
NLE180301387101 | Kilómetro | 1.42 | 1.19
NLE180301387729 | Equipamiento | 208200 | 208200
NLE190101510753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510782 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510908 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510945 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510954 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513295 | Kilómetro | 0.21 | 0.21
NLE190101513495 | Kilómetro | 0.24 | 0.24
NLE190101514063 | Piezas | 20 | 20
NLE190101513145 | Metros lineales | 2367 | 2367
NLE190101513187 | Kilómetro lineal | 2311 | 2311
NLE180301387540 | Metros | 100 | 100
NLE180301387553 | Kilómetro | 0.43 | 0.31
NLE180301387608 | Metros | 100 | 100
NLE180301387617 | Metros | 100 | 100
NLE180301387701 | Kilómetro | 0.31 | 0.31
NLE180301387731 | Equipamiento | 10000 | 10000
NLE180301388275 | Metros | 100 | 100
NLE180301388283 | Metros | 100 | 100
NLE190101510710 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510774 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513713 | Equipamiento | 3 | 3
NLE190101510775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510776 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401461972 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401458436 | Vivienda | 2 | 2
NLE180401460097 | Vivienda | 4 | 4
NLE190101510747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510769 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401458566 | Vivienda | 4 | 4
NLE180401460199 | Vivienda | 3 | 3
NLE180401465388 | Vivienda | 1 | 1
NLE190101510813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401458680 | Vivienda | 3 | 3
NLE190101510836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510911 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510950 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101514573 | Metros | 1 | 1
NLE180401465714 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401459284 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401457984 | Vivienda | 1 | 1
NLE190101515673 | Poste | 3 | 3
NLE180401456703 | Vivienda | 14 | 14
NLE190101515547 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190101515052 | Piezas | 100 | 100
NLE180401455734 | Vivienda | 6 | 6
NLE180401458192 | Vivienda | 3 | 3
NLE180401460001 | Vivienda | 2 | 2
NLE190101510702 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401458338 | Vivienda | 2 | 2
NLE190101513720 | Equipamiento | 3 | 3
NLE190101513723 | Equipamiento | 3 | 3
NLE190101510771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101514235 | Piezas | 5948 | 5948
NLE190101513818 | Equipamiento | 3 | 3
NLE190101510933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510956 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401455038 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
NLE180401457299 | Vivienda | 12 | 12
NLE180401458794 | Vivienda | 3 | 3
NLE190101511408 | Piezas | 4721 | 4721
NLE180401460835 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401453287 | Otros | 1500 | 1500
NLE180401457665 | Vivienda | 16 | 16
NLE190101515126 | Metros | 1 | 1
NLE190101513700 | Vehículos | 2 | 2
NLE190101510645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513739 | Equipamiento | 2 | 2
NLE190101513761 | Equipamiento | 7 | 7
NLE190101516369 | Piezas | 277 | 277
NLE190101512923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510703 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510780 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513263 | Piezas | 7 | 7
NLE180401466170 | Vivienda | 1 | 1
NLE190101515938 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE180401473658 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401453549 | Otros | 1 | 1
NLE180401453593 | Otros | 1 | 1
NLE190101513821 | Equipamiento | 2 | 2
NLE190101513839 | Equipamiento | 2 | 2
NLE180401455558 | Vivienda | 1 | 1
NLE190101510864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401459085 | Vivienda | 6 | 6
NLE190101514583 | Metros | 1 | 1
NLE190101511437 | Metros Cuadrados | 36.75 | 36.75
NLE180401459192 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401461115 | Vivienda | 1 | 1
NLE190101513479 | Kilómetro | 1.32 | 1.32
NLE180401459255 | Vivienda | 1 | 1
NLE180401453393 | Otros | 786 | 786
NLE180401460701 | Vivienda | 3 | 3
NLE180401461649 | Vivienda | 5 | 5
NLE180401453466 | Otros | 300 | 300
NLE190101512920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513695 | Metros lineales | 6492 | 6492
NLE190101513831 | Equipamiento | 3 | 3
NLE190101514038 | Piezas | 264 | 264
NLE190101516218 | Estudio de preinversión | 30 | 30
NLE190101516362 | Piezas | 91 | 91
NLE190101510920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510930 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510958 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498597 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510948 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513157 | Metros lineales | 2367 | 2367
NLE180401498788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497649 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497974 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513726 | Equipamiento | 4 | 4
NLE180401497697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498968 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500963 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498652 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498714 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497958 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498817 | Otros | 1 | 1
NLE180401498842 | Metros | 6492 | 6492
NLE180401498877 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
NLE180401498922 | Piezas | 1 | 1
NLE180401498949 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE180401500372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401499027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401499044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500602 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401495901 | Kilómetro | 2.7 | 2.7
NLE180401494636 | Piezas | 272 | 272
NLE180401498432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500701 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500731 | Piezas | 52151 | 52151
NLE180401501545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498923 | Metros Cuadrados | 4246 | 4246
NLE180401498931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498953 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498955 | Metros lineales | 900 | 900
NLE180401500652 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498969 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498970 | Metros Cuadrados | 3631 | 3631
NLE180401498976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498148 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497745 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501600 | Metros Cuadrados | 1384 | 1384
NLE180401500882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401499055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500144 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497405 | Kilómetro | 15.66 | 15.66
NLE180401500951 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501706 | Metros lineales | 2500 | 2500
NLE180401502042 | Piezas | 52151 | 52151
NLE180401498454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500197 | Piezas | 28390 | 28390
NLE180401502099 | Piezas | 28390 | 28390
NLE190101513845 | Equipamiento | 1 | 1
NLE180401498466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498875 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501757 | Luminaria | 35 | 35
NLE180401494851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501793 | Luminaria | 46 | 46
NLE180401498564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498605 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498617 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501827 | Piezas | 1 | 1
NLE180401498654 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498694 | Vehículos | 24 | 24
NLE180401498696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498783 | Piezas | 3 | 3
NLE180401498813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500554 | Piezas | 6 | 6
NLE180401501911 | Metros | 100 | 100
NLE180401497940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498869 | Metros lineales | 900 | 900
NLE180401498900 | Metros lineales | 800 | 800
NLE180401498905 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401488750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE190101513765 | Equipamiento | 4 | 4
NLE180401492909 | Metros Cuadrados | 32062 | 32062
NLE180401492910 | Metros Cuadrados | 7794 | 7794
NLE180401492911 | Metros Cuadrados | 10557 | 10557
NLE180401492912 | Metros Cuadrados | 105466 | 105466
NLE180401492913 | Metros Cuadrados | 17793 | 17793
NLE180401492914 | Metros Cuadrados | 50435 | 50435
NLE180401492915 | Metros Cuadrados | 58205 | 58205
NLE190101516196 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE190101516345 | Estudio de preinversión | 5 | 5
NLE18180201138133 | Luminaria | 1 | 10
NLE14140100300870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200666400 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300740520 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060465 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061033 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201140285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400827688 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827831 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201109217 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106071 | Otros | 1 | 37
NLE18180201105585 | Otros | 1 | 1
NLE16160400818170 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666545 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160300738974 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666052 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200881309 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15170300970937 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
NLE18180201106883 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105572 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105191 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201106554 | Metros Cuadrados | 1 | 60
NLE18180101061305 | Otros | 1 | 1
NLE17170401041521 | Metros Cuadrados | 1 | 7700
NLE18180101060454 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060461 | Vivienda | 1 | 100
NLE00170401041176 | Otros | 1 | 1
NLE16160200666602 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201109206 | Vivienda | 1 | 15
NLE18180201109162 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200670191 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201109105 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400827684 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818201 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200710242 | Metros Cuadrados | 1 | 551
NLE18180201105568 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201107040 | Metros Cuadrados | 1 | 320
NLE18180201109158 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201108858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106551 | Metros Cuadrados | 1 | 70
NLE18180201105194 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201108921 | Otros | 1 | 1
NLE18180201107199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106079 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180101078225 | Metros Cuadrados | 1 | 120
NLE15160200666104 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300742227 | Metros Cuadrados | 1 | 75
NLE18180201141883 | Equipamiento | 1 | 24
NLE18180101061147 | Otros | 1 | 1
NLE18180101061043 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060791 | Vivienda | 1 | 100
NLE17170401041358 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138167 | Luminaria | 1 | 10
NLE18180201109213 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106457 | Vivienda | 1 | 23
NLE18180201107197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE00180201106410 | Vivienda | 1 | 100
NLE16160200670061 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200893369 | Metros Cuadrados | 1 | 348
NLE00180201106462 | Otros | 1 | 100
NLE18180101060455 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060457 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061034 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106964 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105203 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201109099 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400827946 | Metros Cuadrados | 1 | 4945
NLE18180201105193 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201107042 | Metros Cuadrados | 1 | 320
NLE18180201109106 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061289 | Vivienda | 1 | 21
NLE18180101060786 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060788 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101067601 | Piezas | 1 | 1
NLE18180101061219 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE18180101061220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141810 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE00180201106405 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201107044 | Metros Cuadrados | 1 | 2680
NLE18180201105192 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201106072 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106078 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200666622 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400826419 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838872 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060471 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060787 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160100632087 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201141795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200666607 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201105202 | Vivienda | 1 | 100
NLE00180201106639 | Vivienda | 1 | 100
NLE00180201106504 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201105197 | Vivienda | 1 | 100
NLE16160200666482 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400826411 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817614 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101061284 | Metros Cuadrados | 1 | 55
NLE18180101061288 | Vivienda | 1 | 17
NLE18180101061056 | Otros | 1 | 1
NLE18180201109143 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106075 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201107041 | Metros Cuadrados | 1 | 2680
NLE00180201106668 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201105335 | Otros | 1 | 1
NLE18180201109208 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109101 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107273 | Vivienda | 1 | 20
NLE16160200670056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666702 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201143054 | Luminaria | 1 | 10
NLE16170200889931 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060695 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060456 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061296 | Vivienda | 1 | 4
NLE18180201107198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107200 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201107188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100844190 | Otros | 1 | 13000
NLE00180101060982 | Otros | 1 | 100
NLE18180201107184 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106608 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060789 | Vivienda | 1 | 100
NLE00180201106505 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106527 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061300 | Vivienda | 1 | 29
NLE18180201109138 | Vivienda | 1 | 1
NLE15160200666073 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201107804 | Vivienda | 1 | 100
NLE16160400827908 | Metros Cuadrados | 1 | 4675
NLE17170200881766 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300742026 | Metros Cuadrados | 1 | 57375
NLE17170200901244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105695 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060466 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060470 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060790 | Vivienda | 1 | 100
NLE15160200676656 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300962515 | Metros Cuadrados | 1 | 3
NLE16170100838844 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818123 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140698 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670195 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666069 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100834167 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838846 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201105571 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105569 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105696 | Metros Cuadrados | 1 | 175
NLE18180201109119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109204 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109205 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200644683 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160300742208 | Metros Cuadrados | 1 | 5250
NLE18180101072463 | Metros Cuadrados | 1 | 22
NLE18180201108922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160100631978 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200667186 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666476 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053475 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE00180201106638 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201106593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107203 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109161 | Vivienda | 1 | 10
NLE18180201108859 | Otros | 1 | 1
NLE18180201109126 | Piezas | 1 | 1
NLE18180101060459 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061213 | Vivienda | 1 | 100
NLE16160200667280 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060968 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060451 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201105200 | Vivienda | 1 | 100
NLE17170401005542 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200670203 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201108862 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201143065 | Luminaria | 1 | 10
NLE17170200898286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106536 | Vivienda | 1 | 20
NLE18180201107011 | Otros | 1 | 100
NLE00180201106667 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060477 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170300968818 | Metros Cuadrados | 1 | 2366
NLE18180201141802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061031 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060453 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201106882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106526 | Vivienda | 1 | 1
NLE16160200666516 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101061053 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060462 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201109139 | Otros | 1 | 1
NLE16160200669971 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100839041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160400817034 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300740533 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852271 | Metros Cuadrados | 1 | 9473
NLE16170200893353 | Metros Cuadrados | 1 | 500
NLE18180101061158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101060460 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201107013 | Otros | 1 | 100
NLE18180201140170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201135210 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160100632042 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201109141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101075816 | Vehículos | 1 | 1
NLE18180201105196 | Otros | 1 | 100
NLE18180201106073 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201108861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109215 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201107196 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106528 | Otros | 1 | 1
NLE00180201106641 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061173 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200666002 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE00180201106510 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201107194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107014 | Otros | 1 | 100
NLE18180201106610 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060474 | Vivienda | 1 | 100
NLE17170300932901 | Otros | 1 | 100
NLE16160200666617 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401054738 | Otros | 1 | 1
NLE18180101060938 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101060469 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107272 | Vivienda | 1 | 20
NLE18180201106431 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061295 | Vivienda | 1 | 17
NLE18180201109100 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105199 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201105198 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201109156 | Vivienda | 1 | 25
NLE17170100852462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201109219 | Vivienda | 1 | 1
NLE15160200666032 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200676676 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101061175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106074 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105573 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105195 | Vivienda | 1 | 100
NLE00180201106408 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201106548 | Otros | 1 | 40
NLE18180101060472 | Vivienda | 1 | 100
NLE17170100851463 | Metros Cuadrados | 1 | 1285
NLE18180201107336 | Metros Cuadrados | 1 | 150
NLE18180201106077 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201106467 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE00180201106409 | Vivienda | 1 | 100
NLE17170300961090 | Metros Cuadrados | 1 | 3
NLE18180201106103 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201105575 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201105201 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060452 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101061286 | Metros Cuadrados | 1 | 2683.7
NLE18180101061292 | Vivienda | 1 | 13
NLE18180201109128 | Otros | 1 | 1
NLE16160400826169 | Metros Cuadrados | 1 | 3480
NLE17170200881325 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201143072 | Luminaria | 1 | 10
NLE18180201141808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061035 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061290 | Vivienda | 1 | 3
NLE18180101078391 | Otros | 1 | 1
NLE18180201107012 | Otros | 1 | 100
NLE18180201107043 | Metros Cuadrados | 1 | 2303.5
NLE18180201106940 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852350 | Otros | 1 | 1
NLE18180201105511 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109214 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109216 | Vivienda | 1 | 1
NLE17170100851438 | Metros Cuadrados | 1 | 8628
NLE16160400831279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061291 | Vivienda | 1 | 5
NLE18180201106555 | Metros Cuadrados | 1 | 40
NLE18180201109159 | Metros Cuadrados | 1 | 21
NLE18180201109209 | Vivienda | 1 | 1
NLE15150200514143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200666468 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101060463 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180101060937 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180101061049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105523 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109210 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109211 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109102 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200665669 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666168 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300739885 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106991 | Vivienda | 1 | 100
NLE18180201141785 | Otros | 1 | 1
NLE15160100632131 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180101061041 | Otros | 1 | 1
NLE18180101061050 | Vivienda | 1 | 1
NLE15170300970948 | Equipamiento | 1 | 1
NLE15160400817021 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201107015 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201107039 | Metros Cuadrados | 1 | 1313.5
NLE18180201106514 | Otros | 1 | 1
NLE00180201106640 | Piezas | 1 | 100
NLE00180201106437 | Vivienda | 1 | 100
NLE15160200666077 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106531 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061294 | Vivienda | 1 | 15
NLE17170401054374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180101061301 | Vivienda | 1 | 11
NLE18180101061157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201106434 | Otros | 1 | 1
NLE18180201106070 | Metros Cuadrados | 1 | 155
NLE13130100110471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200881803 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201138886 | Metros | 1 | 1
NLE16160200670198 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201108860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200881319 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301303897 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE180301303901 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301387570 | Metros | 100 | 100
NLE180301302452 | Vivienda | 20 | 20
NLE180301297929 | Metros Cuadrados | 1004.5 | 1004.5
NLE180301297977 | Vivienda | 2 | 2
NLE180301392207 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
NLE180301298301 | Vivienda | 13 | 13
NLE180301313416 | Metros lineales | 1960 | 2160
NLE180301305569 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE180301297936 | Metros Cuadrados | 65 | 65
NLE180301297937 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE180301313102 | Vivienda | 9 | 9
NLE180301298290 | Otros | 1330 | 1330
NLE180301303888 | Metros Cuadrados | 33 | 33
NLE180301297930 | Metros Cuadrados | 43.5 | 43.5
NLE180301297931 | Metros Cuadrados | 39 | 39
NLE180301297932 | Metros Cuadrados | 90 | 90
NLE180301297935 | Metros Cuadrados | 73.5 | 73.5
NLE180301297960 | Metros Cuadrados | 18 | 18
NLE180301297982 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301297984 | Vivienda | 2 | 2
NLE180301305550 | Metros Cuadrados | 45 | 45
NLE180301305559 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301304580 | Metros Cuadrados | 110 | 110
NLE180301316387 | Metros Cuadrados | 1582 | 1582
NLE180301316475 | Otros | 905 | 905
NLE180301319260 | Otros | 3 | 3
NLE190101513825 | Equipamiento | 1 | 1
NLE180301333576 | Otros | 20 | 20
NLE190101516011 | Metros | 1 | 1
NLE180301333714 | Otros | 100 | 100
NLE180301339263 | Otros | 1 | 1
NLE180301333902 | Metros lineales | 170 | 170
NLE180301333664 | Otros | 20 | 20
NLE190101516161 | Metros | 1 | 1
NLE180301322699 | Otros | 220 | 220
NLE180301322474 | Metros Cuadrados | 76.4 | 76.4
NLE180401431284 | Otros | 9 | 9
NLE190101514468 | Metros | 1 | 1
NLE190101514623 | Metros | 1 | 1
NLE180301387552 | Metros | 100 | 100
NLE180301297657 | Vivienda | 2 | 2
NLE180301305564 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301387521 | Metros | 100 | 100
NLE180401406208 | Metros Cuadrados | 765 | 791.5
NLE180301304436 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301392200 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
NLE180301322372 | Metros lineales | 133 | 133
NLE180401419214 | Otros | 916 | 916
NLE180401418681 | Vivienda | 1 | 1
NLE180301393437 | Lote | 100 | 100
NLE18180201106353 | Vivienda | 1 | 100
NLE190101515920 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE180301392219 | Metros Cuadrados | 877.6 | 877.6
NLE180401419567 | Metros Cuadrados | 989.38 | 989.38
NLE180401419698 | Vivienda | 35 | 35
NLE190101513277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516028 | Metros | 1 | 1
NLE180301392980 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
NLE180301393447 | Lote | 100 | 100
NLE180301297975 | Vivienda | 2 | 2
NLE180301297933 | Metros Cuadrados | 57 | 57
NLE18180201109207 | Vivienda | 1 | 1
NLE18180201109151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE190101517783 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
NLE18180101067606 | Vehículos | 1 | 1
NLE190101512966 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101515906 | Metros | 1 | 1
NLE190101516143 | Metros | 1 | 1
NLE190101513287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513301 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101515638 | Metros | 200 | 200
NLE190101515655 | Metros Cuadrados | 800 | 800
NLE190101515668 | Piezas | 1 | 1
NLE180301297927 | Metros Cuadrados | 1350.5 | 1350.5
NLE190101516372 | Metros | 1 | 1
NLE190101514988 | Metros | 1 | 1
NLE190101516386 | Metros | 1 | 1
NLE18180201109212 | Vivienda | 1 | 1
NLE190101515898 | Metros | 1 | 1
NLE190101515989 | Metros | 1 | 1
NLE190101516214 | Metros | 1 | 1
NLE190101515002 | Metros | 1 | 1
NLE190101515641 | Piezas | 1 | 1
NLE190101516200 | Metros | 1 | 1
NLE190101513769 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190101516577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101515618 | Poste | 200 | 200
NLE190101513293 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101514851 | Metros | 100 | 100
NLE190101515894 | Metros | 1 | 1
NLE190101514961 | Vivienda | 5 | 5
NLE190101516043 | Metros | 1 | 1
NLE190101514808 | Metros | 1 | 1
NLE190101516498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516607 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101515677 | Metros lineales | 1000 | 1000
NLE190101515892 | Metros | 1 | 1
NLE190101517768 | Metros Cuadrados | 2852.83 | 2852.83
NLE190101514616 | Metros | 1 | 1
NLE190101515908 | Metros | 1 | 1
NLE190101516063 | Metros | 1 | 1
NLE190101514404 | Metros | 1 | 1
NLE190101514645 | Metros | 1 | 1
NLE190101514764 | Metros | 1 | 1
NLE180401498932 | Otros | 1 | 1
NLE180401487757 | Lote | 1 | 1
NLE190101516190 | Metros | 1 | 1
NLE190101516361 | Metros | 1 | 1
NLE190101516508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101517776 | Metros Cuadrados | 2425 | 2425
NLE180401498911 | Otros | 1 | 1
NLE180401494527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494646 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401494921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501731 | Metros | 500 | 500
NLE180401494691 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101515915 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NLE180401498674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401502212 | Metros | 100 | 100
NLE190101516348 | Metros | 1 | 1
NLE190101516527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101515912 | Metros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE16180201140265 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140752 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140271 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201109134 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE HECTOR GONZALEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO LA CHUECA Y CALLE RÍO POTOSÍ, SE ENCUENTRA EN ÁREA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ DENTRO DEL TERRENO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | -100.1697 | 25.4835
NLE16180201140636 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140644 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140212 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NL | -100.153 | 25.4271
NLE16180201140043 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818995 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400817712 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE15160200666137 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE15160200666167 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1769 | 23.6626
NLE18180201137685 | Nuevo León | General Terán | Ojo de Agua | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN; NUEVO LEÓN. | -99.6567 | 25.3261
NLE18180201139558 | Nuevo León | Montemorelos | El Desagüe | CALLE CRUZ CON CAMINO AL DESAGUE | -99.8764 | 25.19
NLE16160200670010 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160200667239 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7442 | 25.6506
NLE16170200889869 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5027 | 26.5347
NLE17170100844146 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD ESTA UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COL. CRO | -100.37 | 25.7748
NLE17170100852553 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400817772 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6153 | 26.09
NLE16160400817583 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4242 | 25.8378
NLE16160400827307 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. CENTRO | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400827311 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. TIERRA Y LIBERTAD | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300935228 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 4962MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4926 DEL S | -100.4163 | 25.7849
NLE17170300935230 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABEMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NOR | -100.3825 | 25.752
NLE18180101060450 | Nuevo León | Allende | Vicente Salazar (Labores Nuevas) | CALLE PRINCIPAL EJIDO, 67350 VICENTE SALAZAR (LABORES NUEVAS), ALLENDE NUEVO LEÓN ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LABORES NUEVAS A | -99.975 | 25.3589
NLE18180101077293 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101060699 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE PADR | -100.1833 | 23.6626
NLE16180201140730 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401053422 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE18180201139023 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE LIBERTAD | -99.827 | 25.1893
NLE18180201133236 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.5175 | 25.8023
NLE16180201140616 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139124 | Nuevo León | Montemorelos | Hacienda de Enmedio | CAMINO A HACIENDA DE EN MEDIO | -99.8494 | 25.2339
NLE16180201140633 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141583 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140194 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NUEVO LEON | -100.153 | 25.4271
NLE18180201139161 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | colonia centro | -99.6728 | 24.8858
NLE16180201140341 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106959 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA 1 COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMON Y CALLEJON DE LA LOMA, CALLE COCO PRIVADA 1 ENTRE LIMON Y CALLEJON DE LA LOMA COLONIA HORTENCIA GONZALEZ | -99.8072 | 25.1941
NLE18180201105187 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | CALLE CALLE PRINCIPAL SECCION LINDA VISTA 3ER SECTOR, 67350 PASO HONDO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESBITERIO LÁZARO DE LA GARZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO AL FRAILE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA DETRAS DEL SEMINARIO DE MONTERREY | -99.9689 | 25.2899
NLE16160300739857 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7442 | 25.6506
NLE15160400816868 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2599 | 25.6773
NLE16160200699267 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA VILLAS LAS FUENTES, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SENDA DEL ACAHUAL EN SU SECCION DE CALLE SENDA DE LA BONDAD Y SENDA DE LA TRANQUILI | -100.2686 | 25.6109
NLE16160200715536 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200659107 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Macías | CALLE NO TIENE EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA PRESITA DE MACÍAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLEJON NINGUNO, TERRACERIA NINGUNO EL EJIDO LA PRESITA DE MACIAS SE LOCALIZA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MU | -100.5389 | 23.8712
NLE16160200670093 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.7722 | 25.4865
NLE16160200666540 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3253 | 25.8989
NLE16160200666556 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2084 | 25.772
NLE15160200666147 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200666148 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300935216 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO DE LA CIMA COLONIA FOMERREY 45MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMI | -100.2451 | 25.5921
NLE17170300932844 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLEPIMIENTO COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZANAHORIA Y CALLE TOMATE, | -100.2655 | 25.8074
NLE17170200896676 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.190573; -99.870975 25.188815; -99.874633 | -99.827 | 25.1893
NLE16170100839034 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5755 | 24.6276
NLE17170100844179 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLID | -100.4064 | 25.7854
NLE17170100852541 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100851466 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | GUILLERMO ALTAMIRANO ENTRE GALEANA Y LERDO DE TEJADA | -100.4622 | 25.6756
NLE17170300969255 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106564 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Trinidad de Zúñiga | CALLE NO TIENE EJIDO LA TRINIDAD DE ZUÑIGA, 00000 LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL EJIDO SE UBICA ENTRE LOS EJIDOS DE SAN JOAQUIN Y SAN FRANCISCO DEL YUGO | -100.43 | 23.7909
NLE18180201106588 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuitas | CALLE CAMINO A LAS ANACUITAS EJIDO EJIDO LAS ANACUITAS, 67400 LAS ANACUITAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANCUITAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.6289 | 25.3465
NLE18180201106456 | Nuevo León | Aramberri | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 67955 GUADALUPE VICTORIA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LLEGANDO A LA ACENCION COMO A 3 KM ESTA UNA DESVIACION A LA DERECHA ESE CAMINO LO LLEVA AL EJIDO MILPILLAS LLEGANDO A ESTE EJIDO RIO ARRIBA SE ENCUENTRA EL EJIDO GUADALUPE VICT | -99.8296 | 24.4332
NLE16170401053573 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180101067587 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Corregidora 505 Nte | -100.4017 | 25.6642
NLE16170401053500 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3419 | 24.8265
NLE17170401052965 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9647 | 25.3351
NLE16170401053510 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0186 | 24.7706
NLE18180201133249 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.5389 | 25.7559
NLE18180201139104 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle manuel avila camacho en tramo que comprende entre las calles juarez y allende | -99.6728 | 24.8858
NLE18180201139306 | Nuevo León | Monterrey |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140715 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200676653 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.1986 | 26.0773
NLE15160100632065 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0403 | 25.5481
NLE16180201140750 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138606 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE LACUNZA ENTRE LIBERTAD Y BOLIVAR | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140534 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817565 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7187 | 25.9234
NLE16170100839031 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6597 | 24.7572
NLE16160400819058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160300785604 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200726166 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE DE LA VIOLETAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE DE LA BOUGABILIAS, CALLE DE LAS MARGARITAS CALLE INTERNA DE LA COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN DONDE SE | -100.3716 | 25.8086
NLE17170300969933 | Nuevo León | Monterrey |  | CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300932847 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA LOMA VERDE COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LOMA LARG | -100.3721 | 25.7992
NLE17170200900778 | Nuevo León | General Escobedo |  | de 7a a 5a; 25.802837; -100.303743 | -100.3226 | 25.808
NLE16170401053429 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE18180201106954 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | PRIVADA PRIVADA DOS COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA UNO Y , CALLE LIMON PRIVADA DOS ENTRE PRIVADA UNO Y FIN DE PRIVADA COLONIA HORTENCIA GONZALEZ | -99.8072 | 25.1944
NLE18180201109131 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE APOLONIO VALDEZ COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PERALES Y , CALLE ALONSO CHAVEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE APOLONIO VALDEZ EN LA COL. HECTOR CABALLERO LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA. | -100.1521 | 25.4613
NLE18180201106599 | Nuevo León | General Terán | El Ojo de Agua | CALLE CAMINO A LAS ANACUITAS HACIENDA HACIENDA EL OJO DE AGUA, 67400 EL OJO DE AGUA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANACUITAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS HACIENDA EL OJO DE AGUA, G | -99.6581 | 25.326
NLE18180101067478 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Corregidora 505 Nte | -100.4017 | 25.6642
NLE15160200666127 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE16160200667214 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE16160200720958 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA ANICETO CORPUS SEC. N JUAN ESCUTIA, PRADOS DE SAN BERNABE, LA MARINA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 CON NECESIDAD DE UN | -100.4126 | 25.7788
NLE16160300739962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6887 | 25.9212
NLE16160200656639 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE UNION COLONIA 6 DE ABRIL, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GARCIA SOSA DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNION DESDE 5 DE MAYO HASTA GARCIA SOSA | -99.8271 | 25.1793
NLE16180201140558 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200866250 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AVENIDA DIEGO DIAZ DE BERLANGA COLONIA , CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y AVENIDA E SEXTA, 60 MTS SOBRE LA AV. E SEXTA C | -100.2513 | 25.8115
NLE17170200867251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139029 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | la magueyada | -99.6728 | 24.8858
NLE18180201139920 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. CAPELLANIA | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140452 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140654 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200891925 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE LOS PINOS HASTA LA AV ROMULO GARZA | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400817731 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9678 | 25.3981
NLE17170100852540 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852543 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400826423 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5206 | 25.7233
NLE16160400818363 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6858 | 25.2572
NLE16170401053404 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2225 | 25.8014
NLE18180101060446 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL CERRITO SECCION EL CERRITO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, ESTE HOGAR SE ENCUE | -99.9879 | 25.294
NLE18180101061046 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140726 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140377 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140247 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NL | -100.153 | 25.4271
NLE16180201140604 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141107 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140646 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141119 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141124 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140195 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139923 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Calle Níspero S/N, entre Girasol y Pirul, Colonia Valle Verde, Primer Sector, Monterrey Nuevo León | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138208 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | CONSTRUCCIÒN DE TECHO CÌVICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PURÌSIMA, MUNICIPIO DE GENERAL TERAN, NUEVO LEÒN | -99.7386 | 25.2675
NLE18180201139567 | Nuevo León | Montemorelos |  | CENTRO HISTORICO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138572 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | CAMINO A LAS PUENTES | -99.8667 | 25.1756
NLE18180201106950 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MYO COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y FIN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES | -99.8054 | 25.1961
NLE18180201106963 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE CALLE 13 DE OCTUBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE COLONIA BUENOS AIRES | -99.8046 | 25.1941
NLE18180201106583 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE CALLE ZARAGOZA COLONIA COLONIA ZARAGOZA, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.6803 | 25.2569
NLE16160200688343 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIAN | -100.408 | 25.7859
NLE16160200699270 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 2519 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.3632 | 25.7711
NLE16160100632700 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.765801; -100.363431) (25.779199; -100.395663) (25.785353; -100.412292) | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400827539 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0033 | 25.4158
NLE17170200867252 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817756 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE17170100838374 | Nuevo León | Montemorelos |  | AVE. FIDEL VELAZQUEZ COL. INFONAVIT MONTEMORELOS, N.L. | -99.827 | 25.1893
NLE16160400818296 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400823178 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE ZAPATA COL. MIGUEL HIDALGO | -99.827 | 25.1893
NLE17170100852368 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. PABLO A. GONZALEZ | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401006764 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL GUE | -100.2868 | 25.809
NLE16160400831244 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV PICO BOLIVAS COL LAS PUENTES | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400819001 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400819015 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5043 | 27.0253
NLE16160400819021 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1197 | 23.4231
NLE17170100844175 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 EN ELSECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDA | -100.4166 | 25.785
NLE17170100844189 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | -100.3732 | 25.7659
NLE17170100852259 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. PUERTA DE HIERRO - CUMBRES SAN AGUSTIN | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106988 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 200 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.9321 | 25.3717
NLE16170300956265 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE16170300956278 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1439 | 26.4153
NLE18180201106573 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA RAUL CABALLERO ESCAMILLA COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE FERNANDO AMILPA, CALLE RIO PESQUERIA MANGO-COCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ITERN | -100.2753 | 25.8041
NLE18180101060449 | Nuevo León | Allende | El Provisor | CALLE CAMINO A TERREROS HACIENDA EL PROVISOR, 67350 EL PROVISOR, ALLENDE NUEVO LEÓN ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 400 METROS DEL | -99.9452 | 25.3381
NLE18180101061051 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE15160200666025 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1514 | 25.8681
NLE16180201141110 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140648 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140659 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140227 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15150100464180 | Nuevo León | Monterrey |  | COLONIA JARDÍN DE LAS TORRES | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140366 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140681 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201137114 | Nuevo León | Juárez |  | Antes de la calle Real de Santa Josefina, hasta la calle Real de San Francisco, por el lado sur de la Ave. Teófilo Salinas | -100.0909 | 25.6462
NLE16180201140422 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140759 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160100632781 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.781716; -100.374028) (25.768996; -100.381007) | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140464 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140622 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400831273 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE18180201106956 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE LIMONES COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE CALLE LIMONES SIN NUMERO ENTRE CANELOS Y 5 DE MAYO COLONIA BUENOS AIRES | -99.8057 | 25.1953
NLE18180201105513 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | CALLE NO TIENE EJIDO GUADALUPE DE SILVA, 67933 GUADALUPE DE SILVA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO GUADALUPE DE SILVA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4614 | 23.8101
NLE18180201105519 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto del Aire | CALLE NO TIENE EJIDO PUERTO DEL AIRE, 67908 PUERTO DEL AIRE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO PUERTO DEL AIRE SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4293 | 23.3675
NLE16170100839036 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5667 | 24.86
NLE16170100838849 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.18 | 23.6731
NLE17170100852278 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. PUERTA DE HIERRO | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818017 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818992 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6858 | 25.2572
NLE16160400817740 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0158 | 25.5208
NLE16160400817781 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0578 | 25.4601
NLE16160400817836 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4795 | 25.9684
NLE17170100844192 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TEOFILO MARTINEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , REHABILITACION DE LA CALLE TEOFILO MARTINEZ EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA | -100.3624 | 25.7719
NLE16170100838859 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0383 | 24.6569
NLE16160400827769 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.7738 | 23.9809
NLE16160400827840 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5206 | 25.7233
NLE16160200704439 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AVENIDA VILLA DE SANTIAGO COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE LOMA LA PAZ, CALLE SAN AVENIDA INTERNA DE LA COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA | -100.3707 | 25.8027
NLE17170200901597 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.189486; -99.845689 25.184243; -99.843998 25.184401; -99.842743 25.182806; -99.842154 | -99.827 | 25.1893
NLE17170300935225 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDADMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENT | -100.4099 | 25.7864
NLE17170300963585 | Nuevo León | Santiago |  | (ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE RAUL CABALLERO; 25.377432; -100.111078) (ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE RAUL CABALLERO; 25.378578; -100.108377) | -100.153 | 25.4271
NLE16170401053533 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3903 | 25.8214
NLE17170200897481 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.18967; -99.850464 25.178573; -99.851537 25.183083; -99.852733 25.182529; -99.848779 | -99.827 | 25.1893
NLE17170401041487 | Nuevo León | Santiago |  | (25.363521; -100.108632) | -100.153 | 25.4271
NLE18180201105516 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Madrugadores | CALLE NO TIENE EJIDO MADRUGADORES, 00000 MADRUGADORES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO MADRUGADORES SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1988 | 23.6251
NLE18180201106951 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE QUINTA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE SEXTA CALLE QUINTA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA | -99.8114 | 25.1888
NLE16160100636133 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV MANUEL L BARRAGAN Y JUAN PABLO II | -100.3022 | 25.7417
NLE18180101060725 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6732 | 24.8846
NLE18180201142516 | Nuevo León | Villaldama |  | SANTA FE | -100.4246 | 26.4982
NLE00180201142835 | Nuevo León | General Terán | Ramírez | PAVIMENTACIÒN DE CONCRETO ASFÀLTICO DEL CAMINO ""SIN NOMNRE"" ,EN LA LOCALIDAD DE RAMÌREZ, MUNICIPIO DE GENERAL TERÀN, NUEVO LEÒN | -99.6186 | 25.2931
NLE15160200666133 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE16180201140279 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5679 | 24.8597
NLE16160200704442 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AVENIDA AGUALEGUAS COLONIA FOMERREY SANTA MARTHA, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE SANTA URSULA, CALLE SANTA CATALINA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIAS SANTA MARTHA Y PRIVADAS | -100.3873 | 25.8025
NLE16180201140538 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140552 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200867196 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE 4 CAMINOS COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y CARRETERA NACIONAL NO. 85, | -100.1727 | 25.4779
NLE16180201140492 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140498 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138761 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | CAMINO A PILON VIEJO | -99.8397 | 25.2376
NLE16180201140191 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140197 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138613 | Nuevo León | Montemorelos |  | PARQUE EL PILON | -99.827 | 25.1893
NLE16170100838850 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4255 | 23.5467
NLE16160400826468 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1419 | 25.9881
NLE17170200892589 | Nuevo León | Monterrey |  | ZONA PONIENTE | -100.3109 | 25.6647
NLE17170100844145 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 3998 EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | -100.3597 | 25.7652
NLE17170100844174 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.4106 | 25.78
NLE16160400817725 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1292 | 25.8375
NLE16160400818276 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400817845 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0542 | 25.4378
NLE16160400817600 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6914 | 25.267
NLE16160400817623 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4508 | 25.9756
NLE16160400817986 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818083 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE18180101060704 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ANTONIO PÉREZ COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO PÉREZ Y CALLE LUCIO TOVAR, CALLE S | -100.1729 | 23.6814
NLE18180101076959 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | -100.2896 | 25.7553
NLE17170401050270 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101061021 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de Rueda | CALLE NO TIENE EJIDO SAN VICENTE DE RUEDAS, SAN VICENTE DE RUEDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE | -100.1097 | 23.7914
NLE17170300932846 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA LOMA VERDE COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LOMA LARG | -100.3721 | 25.7992
NLE17170300932860 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA ENGRACIA Y CALLE QUINTA DE RUTERO | -100.3819 | 25.7969
NLE18180201106981 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO MONTEMORELOS- LA BOCA EN EL KM. 13620 | -99.9139 | 25.064
NLE18180201139698 | Nuevo León | Montemorelos | Congregación Calles | CONGREGACION CALLE LOS LIRIOS EN COMUNDIAD LOS LIRIOS | -99.9347 | 25.2253
NLE18180201108851 | Nuevo León | Los Ramones | San Benito | EJIDO , 00000 SAN BENITO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO SAN BENITO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, | -99.6729 | 25.823
NLE18180201137406 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Ninguno | - | -100.0745 | 27.0103
NLE18180201106957 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE LIMONES COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE CALLE LIMONES SIN NUMERO ENTRE CANELOS Y 5 DE MAYO COLONIA BUENOS AIRES | -99.8057 | 25.1953
NLE16180201140485 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141114 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138568 | Nuevo León | Montemorelos |  | COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ | -99.827 | 25.1893
NLE18180201133253 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.7442 | 25.6506
NLE18180201138595 | Nuevo León | Montemorelos |  | CAMINO A LA LADRILLERA SEGUNDA ETAPA | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140510 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140678 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139314 | Nuevo León | García |  | - | -100.5855 | 25.8005
NLE18180201138139 | Nuevo León | General Terán | San Joaquín | CONSTRUCCIÓNDE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - SAN PEDRO DEL KM 1 100 AL 2 050 EN COMUNIDAD SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | -99.6564 | 25.2609
NLE16160100632574 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.62924; -100.290461) | -100.3109 | 25.6647
NLE15160100631992 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2386 | 25.5419
NLE16160200666534 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3047 | 25.8617
NLE16160300739979 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0147 | 24.5417
NLE16160200699266 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO COLONIA COLONIA CROC, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO ESQUINA CON CAMINO REAL EN LA COL. CROC | -100.3713 | 25.7744
NLE16160200699273 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIA | -100.4083 | 25.7856
NLE16160100626483 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE16160400828041 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. UNION DEL NORESTE | -100.4622 | 25.6756
NLE16160400817636 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817639 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400818100 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE17170100852542 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE JUAREZ ENTRE MORELOS Y TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100844183 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO | -100.3488 | 25.7548
NLE18180201106983 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO MONTEMORELOS - LA BOCA KM. 13 - 620 | -99.9139 | 25.0642
NLE18180201106358 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | CALLE NO TIENE EJIDO LAS 14, 67908 LAS CATORCE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA LAS CATORCE SE UBICA ENTRE LOS EJIDOS DE LAGUNITA DEL CASTILLO Y PUERTO DEL AIRE | -100.3671 | 23.3953
NLE18180101060705 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE HIDALGO SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE JUAN MENDEZ CALLE HID | -100.1743 | 23.6708
NLE18180101060714 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MIGUEL DOMINGUEZ COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE M | -100.1911 | 23.6673
NLE18180201139133 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | colonia nuevo leon unido | -99.6728 | 24.8858
NLE16180201140218 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138155 | Nuevo León | General Terán | Mata de Sandía | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN ASFÀLTICA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD MATA DE SANDIA | -99.7075 | 25.2265
NLE16170401053282 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1428 | 25.8353
NLE18180201138577 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | CASMINO A LAS PUENTES | -99.8667 | 25.1756
NLE16180201140749 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6147 | 26.0899
NLE18180201140256 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NL | -100.153 | 25.4271
NLE16180201140440 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105582 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ESCOBEDO SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PINO SUÁREZ SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS 532 | -100.1728 | 23.6747
NLE15160400816881 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818306 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE17170100844177 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR | -100.3217 | 25.6538
NLE16170100838835 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.18 | 23.6731
NLE16170100838839 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.18 | 23.6731
NLE17170100844194 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS SECTOR LA ALIANZA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA REHABILITACION ES EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS ENTRE LA CALLE PORTALES DE LOS VALLES Y LA CALLE CABEZADA | -100.4068 | 25.7868
NLE18180201105566 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MAGUEY COLONIA EL PROGRESO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE MEZQUITE, CALLE MAGUEY LA COLONIA EL PROGRESO SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ | -100.1942 | 23.6705
NLE15160200666027 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1514 | 25.8681
NLE15160200666166 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4688 | 23.917
NLE17170100851509 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL BALCONES DE SANTA CATARINA | -100.4622 | 25.6756
NLE16160400817668 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8267 | 25.1872
NLE16160200720956 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUN | -100.363 | 25.765
NLE17170100852367 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. AMPLIACION REFORMA | -100.3109 | 25.6647
NLE16160300744222 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300957248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.720932; -100.242058) (25.761583; -100.300155) (25.73493; -100.231441) (25.746758; -100.3073) (25.761714; -100.322181) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160200715541 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, BENITO JUAREZ, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO | -100.3595 | 25.7667
NLE17170300959338 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711871; -100.229484) | -100.2896 | 25.7553
NLE17170300932839 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA FIDEL VELZQUEZ COLONIA NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE 24 DE ABRI | -100.3779 | 25.8008
NLE17170300932864 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | PRIVADA PRIVADA 6 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA LOPEZ MATEOS Y CALLE RAUL CA | -100.2844 | 25.8085
NLE16170200881256 | Nuevo León | Salinas Victoria | Los Villarreales | - | -100.3231 | 26.0494
NLE17170200867254 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200899120 | Nuevo León | General Escobedo |  | LOMA FLORES A LOMA LA PAZ; 25.799109; -100.373518 | -100.3226 | 25.808
NLE18180201105510 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Charquillo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL CHARQUILLO, 67930 EL CHARQUILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PEDRO ZORRILLA, CALLE PORFIRIO DÍAZ EL EJIDO EL CHARQUILLO SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3034 | 23.7402
NLE18180201109129 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201106984 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.7656 | 25.2389
NLE18180201106592 | Nuevo León | General Terán | La Granja | CALLE CAMINO A MACUÑA HACIENDA HACIENDA LA GRANJA, 67400 LA GRANJA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS DELICIAS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LAS DELICIAS HACIENDA LA GRANJA, GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.69 | 25.2431
NLE18180101060442 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE LOS PERALES SECCION SECCIÓN DIEGO LOPEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAMIRO TAMEZ, CALLE LOS ENCINOS ESTE HOGAR SE E | -100.0101 | 25.2585
NLE18180101060708 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PORFIRIO DIAZ SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE SE | -100.1744 | 23.6735
NLE16160200720960 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. T VICENTE SUAREZ ARBOLEDAS DE SAN BERNABE, LORENZO GARZA, VALLES DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 CON | -100.4054 | 25.7921
NLE16160100636146 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (DE AV NOGALAR; 25.722591; -100.293417) (A JUAN PABLO II; 25.73821; -100.289748) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160200726165 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE 15 DE JUNIO COLONIA 18 DE OCTUBRE, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN JOSE, CALLE 21 DE MAYO CALLE INTERNA DE LA COLONIA 18 DE OCTUBRE | -100.4032 | 25.7995
NLE18180101061047 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE16160100632046 | Nuevo León | Apodaca |  | (25.814045; -100.254753) | -100.1892 | 25.7813
NLE16160200670202 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE16160200710239 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA FOMERREY 116 EN EL SECTOR DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN UNA VIALIDAD DE LA COL. FOMERREY 116 EN EL SECTOR DE SAN BERNABE | -100.384 | 25.7654
NLE16160200710244 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA REFORMA URBANA FOMERREY 106 UNIDAD PEDRERAS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4055 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.3406 | 25.7447
NLE16180201140517 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201142504 | Nuevo León | Villaldama |  | LA ESTACIÓN | -100.4246 | 26.4982
NLE18180201141814 | Nuevo León | Guadalupe |  | FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE RAUL CABALLERO EN LA COLONIA AGUA NUEVA | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140409 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140573 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139045 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle porfirio diaz entre calle plutarco elias calles y adolfo cortines | -99.6728 | 24.8858
NLE17170100844188 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.4042 | 25.7904
NLE16180201140590 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170100851456 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LOMAS DE SANTA CATARINA | -100.4622 | 25.6756
NLE17170200892906 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | PICO BOLIVAR ENTRE PICO SORATA Y MONTES DE TOLEDO | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400827833 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5992 | 25.8122
NLE17170200899939 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.235437; -99.765435 25.230355; -99.767147 25.236466; -99.770649 25.233637; -99.769236 25.235825; -99.773342 25.238649; -99.765736 25.230332; -99.767 | -99.827 | 25.1893
NLE16160400831271 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400819080 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4025 | 25.6652
NLE16160400823317 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE SEGUNDA COL. MARTINEZ DOMINGUEZ | -99.827 | 25.1893
NLE16160400818023 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE17170300959492 | Nuevo León | Montemorelos |  | (25.189972; -99.847816) (25.201437; -99.854136) (25.189995; -99.847822) (25.201471; -99.854213) | -99.827 | 25.1893
NLE17170300932859 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | EJE VIAL CARRETERA A MONCLOVA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE EJE VIAL CARRETERA A LAREDO Y | -100.2794 | 25.8063
NLE18180101075636 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE16170401053582 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180201133261 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.6664 | 25.8428
NLE16160200710245 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA BALCONES DE SAN BERNABE VALLES DE SAN BERNABE, HACIENDA SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 CON NECESIDAD DE UN | -100.3962 | 25.7919
NLE16160200710248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106455 | Nuevo León | Apodaca | Yesaki (San Miguel) | CALLE NARDO COLONIA , 66636 YESAKI (SAN MIGUEL), APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SENDERO APODACA Y CALLE SABINO, CALLE NARDO EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRESNOS EN SU PRIMERA ETAPA | -100.2537 | 25.7604
NLE18180201106570 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Punta de la Loma | TERRACERÍA TRAMO LA PUNTA DE LA LOMA - SAN IGNACIO DE TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA PUNTA DE LA LOMA, 00000 LA PUNTA DE LA LOMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO LA PUNTA DE LA LOMA A SAN IGNACIO DE TORRES Y , REVESTIMIENTO | -100.3855 | 23.6511
NLE16180201140305 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140687 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140724 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200726441 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CALLE UNO COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN CALLE UNO Y RUBIBARDOS EN LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS | -100.3232 | 25.7282
NLE16160200666503 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5408 | 25.497
NLE16180201140246 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140428 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140595 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200867198 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE HECTOR GONZALEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO CHUECA Y CALLE SAN JUAN, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -100.1691 | 25.483
NLE18180201137615 | Nuevo León | General Terán | Guadalupe la Joya | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CARRETERA GENERAL TERÁN GUADALUPE LAS JOYAS A LAS COLONIAS | -99.3172 | 25.1676
NLE16180201140180 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138593 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE ESCOBEDO ENTRE DEGOLLADFO Y PARAS | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140188 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200885936 | Nuevo León | Juárez |  | Colonia Ismael Flores | -100.0909 | 25.6462
NLE16170100838848 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3686 | 23.3947
NLE17170200866695 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA LAS TORRES PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA BOSQUES DE LA HU | -100.4914 | 25.6976
NLE16170100838862 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1294 | 24.9198
NLE16160400817682 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8267 | 25.1872
NLE16160400818998 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE17170100844172 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD | -100.4161 | 25.78
NLE17170401005365 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE POTASIO 318 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COBALTO Y CALLE PLOMO | -100.4117 | 25.6819
NLE17170300935221 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABEMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP | -100.3589 | 25.7674
NLE17170300935229 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD ZAP 4943MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICAD | -100.4066 | 25.7918
NLE17170300932852 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLESDE COLONIA FERNANDO AMILPA COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE | -100.2654 | 25.8062
NLE17170300932857 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE AGUISTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE EJE VIAL CARRETERA A COLOMBIA Y CALLE JUA | -100.2932 | 25.8036
NLE18180101060701 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE LERDO DE TEJADA SECTOR SEGUNDO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MATEHUALITA, CALLE EMIL | -100.1886 | 23.6748
NLE18180101060444 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIGUEZ COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARON SAENZ, CAL | -100.0363 | 25.2977
NLE18180101077201 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Av. Manuel Barragán S/N, Colonia Ex hacienda el Canadá en Escobedo Nuevo León | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201141340 | Nuevo León | Montemorelos |  | COLONIA JOSE MARIA PARAS | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140477 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141112 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141122 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141593 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140336 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201137787 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle ebanito entre calle fresno y sabino | -99.6728 | 24.8858
NLE16180201140351 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201141797 | Nuevo León | Guadalupe |  | COL. PEDREGAL DE LINDA VISTA, ENTRE CALLE NOTTINGAM Y WATERFORD | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140607 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106580 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LAS ENCINAS, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y AVENIDA JARDINES DEL CANADA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ARROYO LAS ENCINAS PARALELO A LA CALLE ALAMO ENTRE JOSEFA ORTIZ | -100.3094 | 25.7976
NLE18180201106582 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE AV LAS HURTAS INTERIOR 552 COLONIA CITRICULTORES, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE AV. CITRICULTORES, CALLE CALLE SANDIA AV. LAS HUERTAS COLONIA CITRICULTORES, GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.7029 | 25.2471
NLE18180201106589 | Nuevo León | General Terán | Las Brisas | CALLE CAMINO AL EJIDO EN ENCADENADO EJIDO EJIDO LA BRISA, 67400 LAS BRISAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL EJIDO EN ENCADENADO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO EN ENCADENADO EJIDO LA BRISA GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.5497 | 25.391
NLE18180201105183 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE FELIX B. LOZANO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , CALLE BUSTAMANTE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIX. B LOZANO AL TERMINAR ESTA CALLE | -100.0271 | 25.3
NLE18180201105190 | Nuevo León | Allende | Jáuregui | CALLE CAMINO LOS INDIOS SECCION JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN, ESTA PROPIEDAD SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA DEL JAUREGUI PEGADO AL ARROYO LOS INDIOS | -99.957 | 25.2919
NLE18180201106607 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Laguna | CALLE NO TIENE EJIDO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO LA LAGUNA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA 57 KM 33 | -100.3773 | 24.2123
NLE16160400831250 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE18180201106971 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE TUXPAN COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA, CALLE OLEODUCTO CALLE TUXPAN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA COLONIA ANITA. | -99.8123 | 25.1884
NLE16160400817795 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE16160400817982 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817716 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE16160400817745 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9517 | 25.6209
NLE16160200666529 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3047 | 25.8617
NLE15160200666365 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE15160100632096 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4688 | 23.917
NLE15160100632101 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6811 | 25.1384
NLE16160200693851 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA ARBOLEDAS DE ESCOBEDO ALFONSO REYES, TRAZO MAO, SAN ANTONIO, SEC. W JERONIMO TREVIÑO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 CON | -100.4052 | 25.7855
NLE17170200900787 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.226989; -99.935232 | -99.827 | 25.1893
NLE17170200867253 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400827493 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1322 | 27.2406
NLE17170100844151 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 5015 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD | -100.4089 | 25.78
NLE17170100844186 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TABASCO COLONIA COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 4642 | -100.3241 | 25.6549
NLE16170100839046 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5206 | 25.7233
NLE17170300957753 | Nuevo León | Santiago |  | (Entre Carretera Nacional y Calle José Ma. Morelos; 25.477276; -100.181859) (Entre Carretera Nacional y Calle José Ma. Morelos; 25.475193; -100.184219) | -100.153 | 25.4271
NLE18180101060443 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CAMINO A OJO DE AGUA COLONIA BARRERAS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVARO BARRERA Y CALLE CAMINO SIN NOMBRE, ESTE HO | -100.0278 | 25.307
NLE18180101060445 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIGUEZ COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARON SAENZ, CAL | -100.0363 | 25.2977
NLE18180201107335 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA VALLES DE CASA BLANCA, 66475 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE MEXICO LA UBICACION SE ENCUENTRA AL FON | -100.2313 | 25.735
NLE18180201106977 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DESPUES DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILON | -99.9236 | 25.058
NLE18180101061048 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE15160200678782 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401053482 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9961 | 25.4503
NLE18180201139320 | Nuevo León | Monterrey |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140549 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE18180201138194 | Nuevo León | General Terán | San Pedro | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - SAN PEDRO DEL KM 3 400 AL 5 552 EN COMUNIDAD SAN PEDRO MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | -99.6428 | 25.2744
NLE18180201138858 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE OLEODUCTO | -99.827 | 25.1893
NLE17170100852261 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. CUMBRES SAN AGUSTIN - PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES | -100.3109 | 25.6647
NLE17170100852552 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400819050 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400818234 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.153 | 25.4271
NLE17170100844196 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COLONIA COL. LA CAMPANA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA EN LA ZAP 4197 | -100.2994 | 25.639
NLE16160200726445 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. T VICENTE SUAREZ ARBOLEDAS DE SAN BERNABE, LORENZO GARZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 CON NECESIDAD DE UN CUARTO | -100.406 | 25.7894
NLE17170100844167 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR | -100.3431 | 25.708
NLE16160200715535 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300931518 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CAMINO AL CERRITO SECCION ZONA ZAP, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MODESTO ARREOLA Y , ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 ME | -99.9994 | 25.2863
NLE17170401041335 | Nuevo León | Santiago |  | (25.450037; -100.164295) | -100.153 | 25.4271
NLE16170401053599 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE00180201109148 | Nuevo León | Marín | Marín | COLONIA , 00000 MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN, COLONIA MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN, | -100.0221 | 25.8574
NLE18180201105577 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARISTA SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE GENERAL MARTINEZ, CALLE ESCOBEDO SECTOR QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAPS 532 | -100.1747 | 23.6765
NLE18180101061028 | Nuevo León | Hualahuises | Cinco Señores (Los Ángeles) | EJIDO , 00000 CINCO SEÑORES (LOS ÁNGELES), HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6259 | 24.8723
NLE18180101075661 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE15160200666343 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0583 | 24.7937
NLE16160200720652 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE16160100636155 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV REPUBLICA MEXICANA DE LA AV NOGALAR A LA AV JUAN PABLO II | -100.3022 | 25.7417
NLE16160200669990 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0853 | 25.8801
NLE16160200666533 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3392 | 25.9414
NLE16180201140404 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201137042 | Nuevo León | García |  | COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS) | -100.5855 | 25.8005
NLE18180201137121 | Nuevo León | García |  | FRACC. LOMAS DE GARCIA | -100.5855 | 25.8005
NLE18180201137144 | Nuevo León | Juárez |  | Calle Real de San Hilario, en Ave. Teófilo Salinas hasta el límite norte del derecho de vía de la carr. Juárez-Huinalá | -100.0909 | 25.6462
NLE16180201140720 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138177 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | ILUMINACIÓN COMUNIDAD SANTANA NUEVO | -99.6881 | 25.2811
NLE16180201140459 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140312 | Nuevo León | Montemorelos |  | CARRETERA MONTEMORELOS PURA Y LIMPIA | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140330 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140860 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE CUARTA ,LOS AZAHARES, JAZMINA,ORQUIDEA MTZ DOMINGUEZ | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140531 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138161 | Nuevo León | General Terán | El Pinolillo | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO ASFÀLTICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EL PINOLILLO | -99.5728 | 25.2928
NLE18180201139175 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calles porfirio diaz, guerrero, madero, amado nervo y gral. treviño | -99.6728 | 24.8858
NLE17170100852548 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400817649 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400819034 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400823607 | Nuevo León | Montemorelos |  | BUGAMBILIAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GLADIOLA | -99.827 | 25.1893
NLE16160400823978 | Nuevo León | Montemorelos |  | col. los sabinos | -99.827 | 25.1893
NLE16170100838869 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1897 | 24.3128
NLE16170200881261 | Nuevo León | Marín | Marín | - | -100.0225 | 25.8569
NLE16160400827303 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. DESARROLLO URBANO REFORMA | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401041238 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | (25.731574; -100.203941) (25.734605; -100.202962) (25.732053; -100.20381) | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401053609 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16170401053634 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401052914 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9189 | 26.3673
NLE17170300933193 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE MONTES DE OCA COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HEROES DEL 47, CALLE JUAN DE | -99.8258 | 25.1797
NLE18180201138583 | Nuevo León | Montemorelos |  | PARQUE EL PILON | -99.827 | 25.1893
NLE17170300960363 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (AV. RÓMULO GARZA (INICIO); 25.723847; -100.222753) (AV. MIGUEL ALEMÁN (FINAL); 25.715298; -100.219557) | -100.2896 | 25.7553
NLE16180201140719 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140083 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE AMERICA BARRIO MENDIVIL | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139573 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MINA CENTRO DE MONTEMORELOS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201137575 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SANTA ANA NUEVO A DELICIAS | -99.6658 | 25.2506
NLE16160400831248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831286 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400819030 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE17170100851506 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL SANTA CRUZ | -100.4622 | 25.6756
NLE16160400831275 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV LA JUVENTUD Y OJO DE AGUA | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400818312 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE17170100852544 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE18180201106952 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CUARTA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE PRIVADA CUATRO, CALLE QUINTA CALLE CUARTA ENTRE CALLE TUXPAN Y PRIVADA CUATRO COLONIA ANITA | -99.8119 | 25.1886
NLE18180201106967 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE OCTAVA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE SEPTIMA CALLE OCTAVA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA. | -99.8099 | 25.1895
NLE17170100844147 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL DRENAJE PLUVIAL SE CONSTRUIRA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, DE LA COL. VALLE SANTA LUCIA | -100.3548 | 25.7496
NLE18180201106598 | Nuevo León | General Terán | La Unión | CALLE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA HACIENDA LA UNION, 67400 LA UNIÓN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA UNION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA LA UNION, GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.5853 | 25.3322
NLE18180201109125 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201133264 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | - | -100.1028 | 25.7103
NLE16160400818244 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400817826 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4795 | 25.9684
NLE16160400818357 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.827 | 25.1893
NLE16160400827870 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2336 | 23.8512
NLE17170200892576 | Nuevo León | Monterrey |  | ZONA SUR | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817976 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE17170300932841 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA PRIVADAS DEL LOS SAUCES, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FFCC. VIA | -100.3019 | 25.8103
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE16160200656583 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Reforma | CALLE NO TIENE EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLEJON NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO LA REFORMA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SITUADO POR LKA CARRETER | -100.3552 | 23.9648
NLE16160200693852 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 2519 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO | -100.3623 | 25.7713
NLE16160300739970 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE16180201140569 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140270 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400829452 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE A IGLESIA COL. MARTINEZ DOMINGUEZ | -99.827 | 25.1893
NLE16160400831241 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | CALLE JUAREZ DE AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO Y DE CALLE ALLENDE A AV ARTURO B DE LA GARZA | -100.2896 | 25.7553
NLE16170100839048 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2144 | 23.4497
NLE17170100852550 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852363 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105173 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE LOS PERALES SECCION SECCIÓN DIEGO LOPEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAMIRO TAMEZ Y , CALLE LOS ENCINOS ESTA CASA SE ENCUENTRA POR LA CALLE LOS PERALES A 80 METROS DEL RIO RAMOS | -100.0101 | 25.2591
NLE18180201105185 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE PLIÑO DE ORDOÑEZ COLONIA EDUARDO LIVAS VILLAREAL, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOISES SAENZ Y CALLE FELIX. B. LOZANO, CALLE RAMON FLORES ESTE HOGAR SE ENCUENTRA 100 METROS DE JARDIN DE NIÑOS TOMAS MEJIA | -100.0287 | 25.297
NLE18180201106949 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MYO COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y FIN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES | -99.8054 | 25.1961
NLE18180201109160 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0537 | 25.7833
NLE18180201105180 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE SOBRE LAS OLAS COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANDILEJAS Y CALLE PENSAMIENTOS, CALLE DR. RAMON FLORES ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA PLAZA POPULAR HACIA EL SUR | -100.0295 | 25.3017
NLE17170200902351 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.200149; -99.807823 25.209599; -99.797617 25.200409; -99.807516 25.209615; -99.797438 | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140576 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140711 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140736 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139707 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. JOSE MARIA PARAS | -99.827 | 25.1893
NLE16160100632730 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.776054; -100.364136) (25.771373; -100.360928) | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200666072 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7442 | 25.6506
NLE16160200726448 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO COLONIA COLONIA CROC, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO ESQUINA CON CAMINO REAL EN LA COL. CROC | -100.3713 | 25.7744
NLE16160400817606 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.0494 | 25.129
NLE16160400817920 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400817927 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3226 | 25.808
NLE16160400818351 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.827 | 25.1893
NLE18180101061020 | Nuevo León | Hualahuises | Paso de Lajas (La Laja) | COLONIA LA LAJA, 67880 PASO DE LAJAS (LA LAJA), HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6392 | 24.9183
NLE17170100844152 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL NORPONIENTE TOPO CHICO | -100.3472 | 25.7308
NLE18180201106982 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE RIO PILON | -99.9238 | 25.0586
NLE18180201106579 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE EVANGELINA CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE CLEMENTE CABALLERO, CALLE EVARISTO CABALLERO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLES INTERIORE | -100.2967 | 25.8305
NLE18180201106945 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE SEPTIMA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE OCTAVA CALLE SEPTIMA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA | -99.8105 | 25.1892
NLE17170300932853 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JOSE MARIA CABALLERO COLONIA ANDRES CABALLERO MORENO AGROP, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQU | -100.3043 | 25.8423
NLE17170300932855 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN JO | -100.285 | 25.8095
NLE16170300956270 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5536 | 25.0303
NLE18180201138601 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BETANAN COLONIA MARANATHA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139835 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle reforma entre porfirio diaz y morelos | -99.6728 | 24.8858
NLE16160300739998 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5269 | 24.9578
NLE16160400817694 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE18180101061054 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA NUEVO LEON COLONIA IGNACIO ALLENDE, 67179 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE NAYARIT AVENIDA NUEVO LEÓ | -100.2305 | 25.6727
NLE17170100852554 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION SUR DEL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE18180201106354 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Arreozola | CALLE NO TIENE EJIDO LOS ARREAZOLA, 00000 LOS ARREOZOLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL EJIDO LOS ARREAZOLA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1611 | 23.6295
NLE18180201106581 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLEJON VIA MONTERREY - TORREON COLONIA GRAL. ESCOBEDO CENTRO, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO, EL TRAZO DE LA OBRA PASA POR EL COSTADO DE LAS VIAS DE EL FERROCARRIL DESDE AVENIDA ABA | -100.3331 | 25.8087
NLE17170300957306 | Nuevo León | Santiago |  | (ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ENCINOS; 25.379441; -100.108881) (ENTRE CALLE EBANO Y CALLE ENCINOS; 25.37851; -100.108296) | -100.153 | 25.4271
NLE16170401053520 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3881 | 25.0395
NLE18180101060706 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE CUAUHTÉMOC SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE JUAN MENDEZ CALLE | -100.1756 | 23.6689
NLE18180101061019 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | EJIDO MAGUIRAS, 67881 MAGÜIRAS, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO DE LA CARRETERA | -99.6272 | 24.9143
NLE16170401053294 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2084 | 25.772
NLE16180201140249 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140294 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140356 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140670 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138203 | Nuevo León | General Terán | La Brisa | CONSTRUCCIÒN DE TECHO CÌVICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GENERAL TERAN, NUEVO LEÒN | -99.5186 | 25.3501
NLE16180201140446 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140690 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140167 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160100632196 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE16170401053065 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3903 | 25.8214
NLE16170401053568 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16170401053577 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180101072764 | Nuevo León | China |  | (25.706516; -99.250671) | -99.2393 | 25.7059
NLE18180101060447 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINES DOMINGUEZ, | -100.0353 | 25.2978
NLE18180101060709 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE JUAN MENDEZ SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN MENDEZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUÁREZ CALL | -100.1731 | 23.6723
NLE18180201105520 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José del Puerto | CALLE NO TIENE EJIDO SAN JOSÉ DEL PUERTO, 00000 SAN JOSÉ DEL PUERTO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO SAN JOSÉ DEL PUERTO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -100.1441 | 23.8335
NLE18180201105184 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EMILIO CARRANZA SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE FORTINO GARZA CAMPOS, CALLE GUILLERMO PRIETO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIO CARRANZA A 50 MTEROS DE LA CASETA DE POLICIA | -100.0173 | 25.2889
NLE18180201105517 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palma Gorda | CALLE NO TIENE EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO PALMA GORDA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICAL | -100.0698 | 23.5989
NLE18180201106973 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON DE LA LOMA Y CALLE LIMON, CALLE NUEVE CALLEON DE LA LOMA ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NUEVE COLONIA RAUL CABALLERO | -99.8092 | 25.1912
NLE18180201106976 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DESPUES DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILON | -99.9236 | 25.0581
NLE18180101075646 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180201138590 | Nuevo León | Montemorelos |  | PRIVADA ZARCO | -99.827 | 25.1893
NLE16160200699265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA LOS ANGELES COLONIA COYOACAN, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AV. LOS ANGELES Y AV. ANTONIO I. VILLAREAL EN LA COL. COYOACAN | -100.2773 | 25.7077
NLE17170200891998 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE17170200897482 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.204293; -99.83099 25.203608; -99.832429 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201106587 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuitas | CALLE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS CUARTEL EJIDO LAS ANCUITAS, 67400 LAS ANACUITAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LAS ANACUITAS EJIDO LAS ANACUITAS, GENERAL TE | -99.6307 | 25.3448
NLE18180201106576 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE TOMATE COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VERDURAS Y CALLEJON PIMIENTO, CALLE CHAMPIÑON LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA CERCA DE LA CARRETERA LAREDO Y EL RIO | -100.2658 | 25.8085
NLE16160400831064 | Nuevo León | General Escobedo |  | (25.798491; -100.388491) | -100.3226 | 25.808
NLE16160400817628 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4508 | 25.9756
NLE16160400831255 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831283 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AVENIDA ROMULO GARZA SN | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400827845 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5206 | 25.7233
NLE16160400823472 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. LAS ADJUNTAS COL. LAS ADJUNTAS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201105189 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | CALLE CALLE PRINCIPAL SECCION HACIENDA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIV. EDMUNDO VILLAON Y , ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL PARQUE DE FUTBOL EN HACIENDA SAN ANTONIO RUNBO AL CERRO | -100.0322 | 25.3456
NLE18180201136975 | Nuevo León | García |  | COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS) | -100.5855 | 25.8005
NLE18180201133216 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | - | -99.4855 | 25.0067
NLE16180201140400 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141117 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140513 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140514 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140712 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139533 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLEJON LA NUTRIA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201140122 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BELEN, BETHEL, COLONIA MARANATHA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201143078 | Nuevo León | General Terán | San Rafael | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN RAFAEL DEL LLANO (MACUÑA) | -99.3886 | 25.3123
NLE16180201140737 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140608 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200666112 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3392 | 25.9414
NLE16160400818091 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400819076 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400817806 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0759 | 25.7928
NLE16160400817572 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5992 | 25.8122
NLE17170200900785 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.222864; -99.936992 25.220171; -99.930742 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201106569 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | CALLE NO TIENE EJIDO LOS TERRENOS, 00000 LOS TERRENOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LOS TERRENOS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ESTA POR LA CARRETERA DR ARROYO - LINARES | -100.113 | 23.7611
NLE18180201106966 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE NOVENA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE OLEODUCTO, CALLE OCTAVA CALLE NOVENA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE OLEODUCTO COLONIA RAUL CABALLERO | -99.8088 | 25.1908
NLE18180201106970 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE JESUS YUREM COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE TRISTAN GARCIA CALLE JESUS YUREM ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE PRINCIPAL COLONIA RAUL CABALLERO | -99.807 | 25.1921
NLE17170300935224 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICOMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECT | -100.3524 | 25.7288
NLE15150100465996 | Nuevo León | Monterrey |  | CALLE PASEO DEL ARROYO ENTRE PASEO DE LAS FUENTES Y PASEO DEL LAGO COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL , NUEVO LEÓN | -100.3109 | 25.6647
NLE16160100632712 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.772847; -100.417753) (25.581751; -100.232091) (25.636448; -100.304693) | -100.3109 | 25.6647
NLE16160100632750 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.739911; -100.348) (25.746327; -100.348654) | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101071933 | Nuevo León | Montemorelos |  | (INICIO - CON CALLE ARMENDARIZ 0+000; 25.177194; -99.815319) (FIN - CON CALLE LORETO 0+261.46; 25.179456; -99.815809) | -99.827 | 25.1893
NLE17170300935215 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS RODRIGUEZ GONGORA COLONIA SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAOMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICARA EN | -100.402 | 25.7847
NLE17170300935231 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO SE REALIZARA EN EL CE | -100.2448 | 25.5921
NLE17170200901593 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.163355; -99.845213 25.153293; -99.849444 25.16327; -99.845263 25.153297; -99.849452 | -99.827 | 25.1893
NLE16170401053206 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1658 | 25.7156
NLE16170401053340 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2084 | 25.772
NLE16180201140323 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140695 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140642 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140338 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE00180201143076 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO ""SIN NOMBRE"", TAMBIEN CONOCIDA COMO CAMINO DE SAN JOSÉ DE BELEN DEL KM 5 769 AL 6 738 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BELEN, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN (SEGUNDA ETAPA) | -99.1828 | 25.1601
NLE16160300740513 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5989 | 25.0648
NLE16160400817678 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8267 | 25.1872
NLE16160400818211 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.153 | 25.4271
NLE16160400818260 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE17170100844187 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR | -100.3101 | 25.648
NLE17170100844153 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 4962 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD | -100.4157 | 25.7849
NLE16170100838822 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1322 | 27.2406
NLE16160400827297 | Nuevo León | Monterrey |  | COLONIA CENTRO | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400827855 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | VARIAS COLONIAS | -100.4622 | 25.6756
NLE16160400823267 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE ART. 27 , CALLE PRINCIPAL 6 DE ABRIL Y FCO. MARQUÉS COL. LADRILLERA | -99.827 | 25.1893
NLE18180101060723 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE S/N Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PASCUAL ORITIZ AMPLIAC | -99.6806 | 24.8772
NLE17170200866583 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE LA CRUZ, CALLE 5 DE MAYO CALLE 13 DE | -99.8048 | 25.195
NLE18180201106990 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 200 METROS DE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.9321 | 25.3717
NLE18180201106947 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA RAUL CABALLERO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA RAUL CABALLERO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA RAUL CABALLERO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE COLONIA JOSE M | -99.8112 | 25.1907
NLE16160100632599 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.739505; -100.345098) | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200666568 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE16160200667217 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.585 | 25.8164
NLE16160400831246 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV LAS PUENTES | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852357 | Nuevo León | Monterrey |  | ZONA CENTRO | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401050251 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101060448 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | CALLE PRINCIPAL COLONIA LINDA VISTA 3ER SECTOR, 67350 PASO HONDO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NO 2 Y CALLE NO 3, CALLE LAZARO DE LA GARZA ESTE HOGA | -99.9689 | 25.2898
NLE17170200902352 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.186767; -99.815603 25.188602; -99.808115 25.186709; -99.815732 25.184456; -99.815314 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201105188 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | CALLEJON CALLE 2 SECCION HACIENDA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CAMINO PRINCIPAL A ATONGO ESTA CASA SE ENCUENTRA A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL CERRO | -100.0306 | 25.3437
NLE18180201138612 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BERRIOZABA, BARRIO GARZA GARCIA | -99.827 | 25.1893
NLE15160200666040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2198 | 26.1262
NLE16160200670112 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2373 | 26.0159
NLE16160200720959 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE, ZONA DEL TOPO CHICO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS UBICADAS EN EL SECTOR Norponiente Zona del Topo Chico del Municipio de | -100.3531 | 25.7537
NLE16160400831240 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV UNIVERSIDAD DE AV LOS ANGELES A NOGALAR | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831284 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | COLONIA TALAVERNA CROC | -100.2896 | 25.7553
NLE16170401053613 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16160400823132 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE 1 DE MAYO COL. LADRILLERA | -99.827 | 25.1893
NLE18180101072984 | Nuevo León | Hualahuises |  | (FIN TRAMO 1 CON CALLE PORFIRIO DIAZ; 24.879591; -99.677475) (INICIO TRAMO 1 CON CALLE MORELOS; 24.880215; -99.679733) (INICIO TRAMO 2 CON N. MENDOZA; 24.878216; -99.672141) (FIN TRAMO 2 CON CIRCUNVALACION VICTORIANO H.; 24.877456; -99.669602) | -99.6732 | 24.8846
NLE16180201140729 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140416 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818069 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400819041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400817705 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.225 | 25.7981
NLE16160400819062 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE17170100844150 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DEL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD | -100.4144 | 25.7724
NLE16160400818238 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE17170100852555 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION PONIENTE EL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE15160200676703 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6575 | 25.8306
NLE16160200688341 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA HACIENDA MADERO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA COLONIA HACIENDA MADERO | -100.278 | 25.6895
NLE16160400817964 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100844155 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.396 | 25.7924
NLE17170100844171 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASA HABITACION UBICADA EN LA ZAP 4197 DEL SECTOR CENTRO - SUR | -100.2997 | 25.6403
NLE16160200715277 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE16170200888255 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5855 | 25.8005
NLE17170200867197 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE SAN JUAN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, EST | -100.1682 | 25.4809
NLE17170200867250 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COLONIA ANTONIO I VILLARREAL, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN , CENTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE MONTERR | -100.3558 | 25.7048
NLE17170200897479 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.254142; -99.929407 25.275667; -99.929254 25.253913; -99.929444 25.275684; -99.9292 25.253941; -99.929495 25.275696; -99.929261 | -99.827 | 25.1893
NLE17170200900789 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.188588; -99.828834 25.187855; -99.817848 25.188801; -99.823922 25.18852; -99.817977 25.189748; -99.824473 25.18952; -99.816571 25.190442; -99.81633 | -99.827 | 25.1893
NLE17170200897969 | Nuevo León | Monterrey |  | 25.781938; -100.374291 | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817645 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1469 | 25.6325
NLE17170100838400 | Nuevo León | Montemorelos |  | COL. CENTENARIO, MONTEMORELOS, N.L. | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140474 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140525 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201141790 | Nuevo León | Guadalupe |  | COLONIAS CONDADO DE SANTA LUCIA, NIÑOS HEROES, JARDINES DE XOCHIMILCO Y PASEO DE GUADALUPE | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140236 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140456 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140352 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201141774 | Nuevo León | Guadalupe |  | Colonia Linda Vista | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140383 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140395 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101060713 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PRIVADA RAYON COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA RAYON Y CALLE MATEHUALITA, CAMINO SA | -100.1911 | 23.6699
NLE16160400829427 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | COMUNIDAD EL FARO | -99.4242 | 25.0112
NLE18180201106972 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | PRIVADA PRIVADA CUATRO COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, CALLE TUXPAN PRIVADA CUATRO ENTRE TERCERA Y QUINTA COLONIA ANITA. | -99.8117 | 25.1881
NLE18180201138147 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - SAN PEDRO DEL KM 0 000 AL 0 950 EN COMUNIDAD SAN JOSÉ MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | -99.1828 | 25.1601
NLE16180201140669 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140528 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140380 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140556 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140242 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140174 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138586 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE LA LADRILLERA | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140214 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140820 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | CARRETERA EL FRAILE- SAN MIGUEL DE | -99.9325 | 25.3567
NLE16180201141588 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140359 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140521 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE15160200666165 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0463 | 23.8915
NLE15160200666347 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.4767 | 25.3681
NLE16160200704444 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE17170401050245 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE16170401053234 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1898 | 25.8306
NLE17170100844165 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 EN ELSECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | -100.3606 | 25.7649
NLE16160400823491 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. LAS ADJUNTAS COL. LAS ADJUNTAS | -99.827 | 25.1893
NLE17170200881297 | Nuevo León | Allende |  | - | -100.0083 | 25.2869
NLE17170200900786 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.193743; -99.839595 25.208809; -99.848114 25.196264; -99.841048 25.196328; -99.841092 | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140747 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140257 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300969243 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | JUAREZ Y LIBERTAD SN CENTRO DE SAN PEDRO | -100.4017 | 25.6642
NLE16160200704742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAETA COLONIA FOMERREY 105, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE SAETA Y TRIANGULO EN LA COL. FOMERREY 105 | -100.3834 | 25.7575
NLE16160200704743 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE COMISION TRIPARTITA COLONIA INFONAVIT VALLE VERDE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE COMISION TRIPARTITA Y DIA DEL TRABAJO EN LA COL. INFONAVIT VALLE VERDE | -100.3811 | 25.7327
NLE18180201105179 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ABASOLO SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENAZ Y CALLE ALVAREZ, CALLE NIÑO ARTILLERO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA COMANDANCIA | -100.0108 | 25.2763
NLE18180201109098 | Nuevo León | Los Ramones | Facundo González (El Peine) | EJIDO , 00000 FACUNDO GONZÁLEZ (EL PEINE), LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO FACUNDO GONZÁLEZ EL PEINE, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, | -99.5697 | 25.8357
NLE17170200901595 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.177325; -99.815305 25.179262; -99.815761 25.177764; -99.8156 25.17796; -99.814816 25.178512; -99.815961 25.178731; -99.814953 | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140722 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300935217 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PRIVADA SAN JOSE COLONIA PIO XMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE BIENESTAR FA | -100.3311 | 25.6598
NLE17170300935222 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 4981MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 DEL S | -100.3999 | 25.7872
NLE18180201140301 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NUEVO LEON | -100.153 | 25.4271
NLE16180201140672 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139548 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MUTUALISMO Y MARCELO BECERRA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201136618 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L. | -100.3153 | 23.7122
NLE16160200693849 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA RUIZ CORTINES COLONIA VALLE VERDE 2DO SECTOR, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN AV. RUIZ CORTINES Y TORTOLA EN LA COLONIA VALLE VERDE 2DO SECTOR | -100.3765 | 25.7345
NLE16160200688344 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA ARBOLEDAS DE ESCOBEDO ALFONSO REYES, TRAZO MAO, PORTALES DE LOS V. DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 CON NE | -100.404 | 25.7853
NLE16160200688345 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. E HERMENEGILDO GALEANA LOS ANGELES, RINCON SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 CON NECESIDAD DE UN CUARTO D | -100.412 | 25.7854
NLE16170401053619 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16180201140481 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140639 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141123 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140733 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140656 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140664 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201140878 | Nuevo León | Montemorelos | El Ranchito | EL RANCHITO | -99.7708 | 25.2345
NLE18180201139705 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. CARLOS CANTU | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139933 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE DIEZ | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138608 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MARCELO BECERRA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138610 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | GENERAL ESCOBEDO | -99.8711 | 25.1669
NLE18180201142944 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | ILUMINACIÓN | -100.0203 | 25.2836
NLE18180201106980 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO MONTEMORELOS - LA BOCA KM. 13 - 620 | -99.914 | 25.0641
NLE18180201106355 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Boquilla | CALLE NO TIENE EJIDO LA BOQUILLA, 00000 LA BOQUILLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL EJIDO LA BOQUILLA SE LOCALIZA POR LA CARRETERA 57 | -100.5067 | 24.3569
NLE16180201140589 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140300 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140625 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141109 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140321 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200651999 | Nuevo León | Montemorelos | Las Caleras (Almacenes) | NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LAS CALERAS (ALMACENES), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL EJIDO CALERAS | -99.8676 | 24.9396
NLE16160200715279 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ANDADOR AVENIDA CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 72 Y AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA, CALLE INDEPENDENCIA CAMELLÓN DE AVENIDA CONSTITUCIÓN UBICADO A MEDIACIÓN DE LA COLON | -100.3958 | 25.8474
NLE18180201133228 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.5581 | 25.8006
NLE16160200715539 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUN | -100.3729 | 25.7647
NLE18180201139670 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE ARMENDARIZ, FORNTERA,21 DE MARZO,PRIMERA D ORIENTE,TERMINAL, DEL BARRIO GARZA GARCIA | -99.827 | 25.1893
NLE16160400819059 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE17170401041205 | Nuevo León | Santa Catarina |  | (INICIO TRAMO 5; 25.695468; -100.46556) (FIN TRAMO 5; 25.695364; -100.465438) (INICIO TRAMO 6; 25.695391; -100.465401) | -100.4617 | 25.6744
NLE17170401053009 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE18180201106969 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE LIMON, CALLE FRONTERA CALLEJON OLEODUCTO ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE LIMON COLONIA RAUL CABALLERO | -99.8092 | 25.1912
NLE18180201106974 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE | -99.8093 | 25.1932
NLE18180101061038 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE CAMINO AL BASURERO HACIENDA CIUDAD GENERAL TERÁN, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL BASURERO Y CALLE SI | -99.6779 | 25.2515
NLE18180201105175 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE LOS PERALES SECCION SECCIÓN DIEGO LOPEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAMIRO TAMEZ Y , CALLE LOS ENCINOS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 220 METROS DE LA AV. RAMIRO TAMEZ SOBRE LA CALLE PERALES RUMBO AL RIO RAMOS | -100.0101 | 25.2585
NLE16160100632643 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.785662; -100.376292) (25.739795; -100.345141) (25.640772; -100.303102) | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200666115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3392 | 25.9414
NLE16160200670040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0442 | 25.7247
NLE17170401041257 | Nuevo León | General Escobedo |  | (CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217) | -100.3226 | 25.808
NLE17170401050238 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE00160200720418 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ALVAREZ COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE PRIVADA ALMAZAN, CALLE JIMENEZ ESTE HOGAR SE ENCUENTRA POR LA CALLE ALVAREZ A 50 METROS DEL ARROYO EL NOVILLO | -100.0302 | 25.2931
NLE17170401053024 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3903 | 25.8214
NLE16170401053214 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1511 | 25.8128
NLE18180101075617 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101071943 | Nuevo León | Hualahuises |  | (INICIO - CON CALLE HIDALGO 0+000; 24.889747; -99.690128) (FIN - CON CALLE HIZACHE 0+270; 24.88745; -99.690335) | -99.6732 | 24.8846
NLE17170300932866 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE RAUL CABALLERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO | -100.3008 | 25.8121
NLE17170300959117 | Nuevo León | Santiago |  | (ENTRE CALLES MELQUIADEZ SALAZAR Y FRANCISCO I. MA; 25.370378; -100.115088) (ENTRE CALLES MELQUIADEZ SALAZAR Y FRANCISCO I. MA; 25.368613; -100.112958) | -100.153 | 25.4271
NLE15150100462292 | Nuevo León | Monterrey |  | FRACCIONAMIENTO SIMÓN BOLÍVAR, NUEVO LEÓN | -100.3109 | 25.6647
NLE16160100636188 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV ROMULO GARZA ESQUINA CON CALLE LOS PARQUES EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN | -100.3022 | 25.7417
NLE16160200699271 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA BALCONES DE SAN BERNABE VALLES DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.4006 | 25.7888
NLE16160200699272 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR ZONA CENTRO Y SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR ZONA CENTRO Y SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY. CON NEC | -100.2662 | 25.6213
NLE16160200699274 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA REFORMA URBANA, FOMERREY 106 (UNIDAD PEDRERAS), 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4055 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO | -100.3405 | 25.7446
NLE16160400819010 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400817751 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9886 | 25.4165
NLE16160400827322 | Nuevo León | Monterrey |  | AV. GONZALITOS Y AV. FRANCISCO I. MADERO | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400826280 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5992 | 25.8122
NLE17170200867195 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE CARRETERA NACIONAL NO. 85 COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, SE UBICARÁ BAJO | -100.1792 | 25.479
NLE18180201138894 | Nuevo León | Montemorelos |  | ARCO VIAL | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140200 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.827 | 25.1893
NLE16170401053414 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2225 | 25.8014
NLE17180101076415 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | CALLE PROFR A.Z. A VIA MATAMOROS | -100.2896 | 25.7553
NLE18180101061037 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE CAMINO AL BASURERO HACIENDA SANTA ANA NUEVO, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL BASURERO Y CALLE SIN NOM | -99.6798 | 25.2519
NLE18180101060702 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLEJON ANTONIO PÉREZ COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTONIO PÉREZ Y CALLE LUCIO TOVAR, CALL | -100.1729 | 23.6814
NLE18180101060724 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6732 | 24.8846
NLE18180101077182 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101077524 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NUEVO LEON | -100.153 | 25.4271
NLE17170300932865 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE PRIVADA JESUS MARTINEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66050 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE A | -100.2849 | 25.8084
NLE16180201141101 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140286 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139070 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle miguel aleman valdez entre benito juarez y francisco i. madero | -99.6728 | 24.8858
NLE18180101061018 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | INTERIOR SN COLONIA MAGUIRAS, 67881 MAGÜIRAS, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA COL. MAGUIRAS | -99.6271 | 24.9148
NLE18180101061058 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE18180201106948 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA RAUL CABALLERO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA RAUL CABALLERO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA RAUL CABALLERO ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE COLONIA JOSE M | -99.8112 | 25.1907
NLE18180201106987 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.7656 | 25.2389
NLE18180201106962 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE CALLE 13 DE OCTUBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE COLONIA BUENOS AIRES | -99.8046 | 25.1941
NLE16170401053635 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6178 | 24.9281
NLE16170401053527 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE16170401053361 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2084 | 25.772
NLE16170401053548 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1514 | 25.8681
NLE18180101075902 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300932862 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, | -100.2928 | 25.805
NLE17170300935223 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICOMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP | -100.342 | 25.7445
NLE17170300935226 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 5015MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION DE LA ZAP 50 | -100.4079 | 25.7803
NLE17170300960802 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.729161; -100.257585) | -100.2896 | 25.7553
NLE18180201105182 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE FELIX B. LOZANO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , CALLE BUSTAMANTE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA POR LA CALLE FELIX. B LOZANO AL TERMINAR LA CALLE | -100.0271 | 25.3
NLE18180201105176 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ARON SAENZ COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENEROSO CHAPA Y , CALLE EDUARDO LIVAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA ENFRETE DEL PARQUE DE BEISBOL EN LA COLONIA VALLE DE LOS DURAZNOS | -100.0365 | 25.2991
NLE16160400827318 | Nuevo León | Monterrey |  | AV. GONZALITOS Y AV. PASEO DE LOS LEONES | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401053055 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE16160400831233 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | COLONIA NUEVO PERIFERICO | -100.2896 | 25.7553
NLE16170401053597 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180101073028 | Nuevo León | Hualahuises |  | (INICIO - CON CALLE BENITO JUAREZ 0+000; 24.877357; -99.676603) (FIN - CON CALLE FRANCISCO I. MADERO 0+228; 24.877916; -99.678689) | -99.6732 | 24.8846
NLE18180201136957 | Nuevo León | Monterrey |  | CALLE PASEO LA HACIENDA FOMERREY 45 (LA ESTANZUELA) | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138183 | Nuevo León | General Terán | Santa Rita | ILUMINACIÓN COMUNIDAD HACIENDA SANTA RITA | -99.6569 | 25.2636
NLE18180201137836 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | hualahuises | -99.6728 | 24.8858
NLE16180201140254 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140266 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140291 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140489 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141121 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140389 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139117 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle guillermo prieto y calle constituyentes (ambas entre calles hidalgo y jose gonzalez alvarado) | -99.6728 | 24.8858
NLE18180201143061 | Nuevo León | General Terán | Dolores | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS- CHINA -SAN PEDRO DEL KM 2 100 AL 3 340 EN COMUNIDAD HACIENDA DOLORES, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | -99.6547 | 25.2611
NLE15150100466098 | Nuevo León | Monterrey |  | COLONIA MODERNA | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200726447 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4197 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DORMITORIO | -100.3019 | 25.6394
NLE16160200726163 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AVENIDA AGUALEGUAS COLONIA FOMERREY SANTA MARTHA, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SANTA URSULA, CALLE SANTA CATALINA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIAS SANTA MARTHA Y P | -100.3878 | 25.8023
NLE16160200669997 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160200670030 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0389 | 25.7903
NLE16170401053561 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16170401053142 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2109 | 27.3047
NLE16170401053542 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE16170401053554 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16170100838841 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1786 | 23.9656
NLE18180201106955 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MYO COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y FIN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES | -99.8054 | 25.1961
NLE18180201106958 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE LIMONES COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE CALLE LIMONES SIN NUMERO ENTRE CANELOS Y 5 DE MAYO COLONIA BUENOS AIRES | -99.8057 | 25.1953
NLE16160200715533 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA COL. FOMERREY 23, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE RUBLO Y AMON EN LA COL. COL. FOMERREY 23 | -100.3689 | 25.7693
NLE16160200715540 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA ANICETO CORPUS SEC. N JUAN ESCUTIA, PRADOS DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 CON NECESIDAD DE UN CUARTO DOR | -100.4125 | 25.7789
NLE16160400831281 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | REGION PONIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400824345 | Nuevo León | Montemorelos |  | calle unión, col. 6 de abril | -99.827 | 25.1893
NLE17170200867249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN , CENTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE MONTER | -100.3559 | 25.7048
NLE17170100852267 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. LOMAS DEL TOPO CHICO | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200886657 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo |  | CABECERA MUNICIPAL | -100.1811 | 26.4984
NLE17170200898307 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.186874; -99.835079 25.184379; -99.843737 | -99.827 | 25.1893
NLE18180101060712 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARA | -100.1826 | 23.662
NLE17170200901592 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.369083; -99.931783 25.374898; -99.925526 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201106968 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GARCIA SOSA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67589 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION, CALLE BRAVO CALLE GARCIA SOSA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION COLONIA EMILIANO ZAPATA. | -99.8279 | 25.1775
NLE17170300935220 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR CENTRO - SUR ZAP 4197MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4197 EN EL S | -100.2996 | 25.6402
NLE16160200720953 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE RIO SAN JUAN COLONIA FOMERREY 10, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO BIBLIOTECA UBICADA EN RIO SAN JUAN Y SANTA MARIA DE LA PAZ EN LA COL. FOMERREY 10 | -100.3516 | 25.7531
NLE17170200867199 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE HECTOR GONZALEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO CHUECA Y CALLE SAN JUAN, CALLE RÍO RHIN CARRETERA NAC | -100.1687 | 25.4823
NLE17170200867248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COLONIA ANTONIO I VILLARREAL, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN , CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL DEL MUNICIPIO DE MONTERRE | -100.356 | 25.7049
NLE16160200726449 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300932780 | Nuevo León | China | La Barreta (La Barreta Dos) | INTERIOR s EJIDO LA BARRETA, 67097 LA BARRETA (LA BARRETA DOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO LA BARRETA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHINA, NUEVO | -98.9904 | 25.1675
NLE16160400818110 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE17170100844154 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.4066 | 25.785
NLE17170100844168 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO | -100.3368 | 25.7355
NLE17170100844180 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION DE LA ZAP 4962 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD | -100.414 | 25.783
NLE17170100844181 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | -100.3617 | 25.764
NLE17170200892583 | Nuevo León | Monterrey |  | ZONA NORTE | -100.3109 | 25.6647
NLE17170401006766 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE XENON COLONIA FOMERREY 52 PEDREGAL DEL TOPO, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y PASAJE RIO PE | -100.3638 | 25.8097
NLE17170300932863 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MONTERREY COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO MONTE | -100.2944 | 25.8218
NLE16160400819064 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818226 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.153 | 25.4271
NLE16160400818270 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE18180201106567 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Esperanza | TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA - LA CHIRIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO LA ESPERANZA A LA CHIRIPA Y , REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA ESPERANZA A LA CHIRIPA | -100.3721 | 23.7363
NLE18180201105508 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Contra de los Chávez | CALLE NO TIENE EJIDO LA CONTRA DE LOS CHAVEZ, 00000 LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONTRA DE LOS CHAVEZ SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2403 | 23.6906
NLE17170200892557 | Nuevo León | Monterrey |  | ZONA CENTRO | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106575 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JOSE MA. CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO ESCAMILLA Y CALLE AURORA CABALLERO, CALLE LOURDES CABALLERO LA OBRA DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | -100.3042 | 25.8461
NLE17170200898306 | Nuevo León | Montemorelos |  | 24.983139; -99.722842 24.983714; -99.720417 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201109121 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201136566 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Charquillo | Carretera Matehuala - Dr. Arroyo | -100.3025 | 23.7422
NLE18180201140148 | Nuevo León | Montemorelos | El Blanquillo Viejo | CAMINO A MATA DE CHILE CO,UNIDAD EL BLANQUILLO VIEJO | -99.942 | 25.224
NLE18180201137589 | Nuevo León | General Terán | Ojo de Agua | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA OJO DE AGUA LA ISCA | -99.6567 | 25.3261
NLE18180201140199 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE VERACRUZ ENTRE CAPITAN ALONSO DE LEON Y MARCELO BECERRA BARRIO ZARAGOZA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139691 | Nuevo León | Montemorelos | Sendero X | SENDERO EL TACON | -99.8078 | 25.1462
NLE16180201140469 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140309 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140368 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140683 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139905 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE DOCE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIEZ,COL. RAUL CABALLERO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139299 | Nuevo León | Doctor González |  | - | -99.9419 | 25.8588
NLE16160100632618 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. CARMEN SERDAN | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200669993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160200726446 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MU | -100.376 | 25.7571
NLE17170100844157 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLID | -100.4059 | 25.7892
NLE17170100844176 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.3969 | 25.7923
NLE16170401053449 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE17170401049616 | Nuevo León | Montemorelos |  | CAMINO A BUGAMBILIAS | -99.827 | 25.1893
NLE18180101060700 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MATEHUALITA COLONIA J TREVIÑO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO VAZQUEZ C | -100.1851 | 23.6798
NLE18180101061039 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE CAMINO AL BASURERO HACIENDA CIUDAD GENERAL TERÁN, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL BASURERO Y CALLE SI | -99.6755 | 25.2531
NLE18180101061042 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | CALLE JUAREZ COLONIA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PADRE MIER, CALLE FRANCISCO I MA | -99.4851 | 26.2229
NLE17170300961292 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711719; -100.268057) | -100.2896 | 25.7553
NLE15160200678820 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200710238 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ALMAZAN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AREA UBICADA EN LA CALLE ALMAZAN CRUZ CON SAN MARTIN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -100.339 | 25.7394
NLE16160400819038 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE18180201106578 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JOSE MA. CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FENIX MORENO Y CALLE PRIVADA 31, CALLE ALBERTO ESCAMILLA OBRA UBICADA EN CALLES INTERIORES DE LA COLONIA AGR | -100.305 | 25.84
NLE18180201106986 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.7657 | 25.2389
NLE16180201140627 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138598 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BUSTAMANTE ENTRE LIBERTAD Y MATAMOROS PRIMERA ETAPA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138600 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BETSAIDA COLONIA MARANATHA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139060 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle chapultepec entre adolfo lopez maeteos y pascual ortiz | -99.6728 | 24.8858
NLE18180201139957 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE NUEVE | -99.827 | 25.1893
NLE16160200709959 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE16160200715537 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIAN | -100.4081 | 25.7855
NLE18180101078396 | Nuevo León | Monterrey |  | MUNICIPIO DE MONTERREY | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140665 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140739 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140260 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105186 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | CALLE CAMINO A SAN PEDRO SECCION PASO HONDO, 67350 PASO HONDO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO AL CERRITO Y CAMINO ACUEDUCTO, ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMINO ACUEDUCTO HACIA FABRICA DE ALIMENTO | -99.9634 | 25.2969
NLE16160200720954 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA HACIENDA COLONIA FOMERREY 45 LA ESTANZUELA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO BILBIOTECA UBICADA EN AV. LA HACIENDA CRUZ CON ACUEDUCTO COL. FOMERREY 45 LA ESTANZUELA | -100.2475 | 25.5901
NLE16180201140563 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140743 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400817934 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4025 | 25.6652
NLE16160400818041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818285 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400827559 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1686 | 25.6826
NLE15160400826340 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1919 | 23.3378
NLE17170100844182 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | -100.3602 | 25.7695
NLE16160400831276 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AVENIDA REPUBLICA MEXICANA | -100.2896 | 25.7553
NLE17170200899942 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.103466; -99.798738 25.105506; -99.799145 | -99.827 | 25.1893
NLE17170200900788 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.154558; -99.817663 25.133652; -99.807752 25.154463; -99.817665 25.133648; -99.80777 | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140372 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139888 | Nuevo León | Montemorelos |  | calle BUSTAMANTE, ABASOLO, MIER Y TERAN,DEGOLLADO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139085 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle miguel aleman valdez entre narciso mendoza y francisco carbajal | -99.6728 | 24.8858
NLE18180201137920 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuitas | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LAS ANACUITASEL BAGRE | -99.6286 | 25.3467
NLE18180201137672 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SAN JOSÉ DE BELÉN | -99.1828 | 25.1601
NLE16180201140631 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140503 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401052983 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9647 | 25.3351
NLE16160200704749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ LIBERTADORES DE AMERICA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4002 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.3571 | 25.7618
NLE16170401053269 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1292 | 25.8375
NLE16170401053438 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1658 | 25.7156
NLE18180101078399 | Nuevo León | Monterrey |  | MUNICIPIO DE MONTERREY | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106961 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA BUENOS AIRES, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE, CALLE NUEVE CALLE 13 DE OCTUBRE SIN NUMERO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CATORCE COLONIA BUENOS AIRES | -99.8046 | 25.1941
NLE18180201106572 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE AGUALEGUAS COLONIA LA CONCORDIA, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA URSULA Y AVENIDA LAS TORRES, TERRACERIA A RIO PESQUERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AGUALEGUAS DE CALLE SANTA URSULA, HASTA AV. LAS T | -100.3891 | 25.8017
NLE18180201106953 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NUEVE, CALLE FRONTERA CALLEJON DE LA LOMA ENTRE CALLE LIMON Y CALLE NUEVE COLONIA RAUL CABALLERO | -99.8092 | 25.1911
NLE18180201105177 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE BUSTAMANTE COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE COMONFORT, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMANTE A 250 METROS DE LA AV RAMON FLORES HACIA L | -100.0299 | 25.2937
NLE18180201105587 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | CALLE NO TIENE EJIDO ACUÑA, 67902 ACUÑA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RUIZ CORTINES EL EJIDO ACUÑA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DR. ARROYO - LINARES | -100.0957 | 23.7725
NLE18180201109132 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201109133 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE CARRETERA A LA CORTINA COLONIA HUAJUQUITO O LOS CAVAZOS, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN, CARRETERA A LA CORTINA | -100.1294 | 25.4282
NLE17170200897475 | Nuevo León | General Escobedo |  | DE 5A A 11A AVENIDA; 25.802799; -100.305095 | -100.3226 | 25.808
NLE16160200709958 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE16160200715538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASA HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 CON NECESIDAD DE CUARTO PARA BAÑO | -100.361 | 25.766
NLE16170100839030 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9 | 24.7253
NLE18180101060478 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO LA SILLA COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LA SILLA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO PILON CALLE RIO | -99.2508 | 25.7069
NLE16160400831257 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100849762 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE PROLONGACION LIBERTAD, COL. SANTA ROSA | -99.6728 | 24.8858
NLE16160400827962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4125 | 24.0114
NLE17170200901594 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.188923; -99.831919 25.187932; -99.831978 25.187597; -99.833056 25.188864; -99.833416 | -99.827 | 25.1893
NLE17170300935218 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR CENTRO - SUR ZAP 4638MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZAP 4638 EN EL SECTOR CENTRO - SUR | -100.3279 | 25.6599
NLE17170300964396 | Nuevo León | Monterrey |  | Alfonso Reyes y Raúl Chapa Zárate, col. Cerro de la Campana | -100.3109 | 25.6647
NLE16170300956275 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1439 | 26.4153
NLE17170401041156 | Nuevo León | Santa Catarina |  | (CUAUHTÉMOC CRUCE CON MANUEL J. CLOUTHIER; 25.684826; -100.443316) (AV. CUAUHTÉMOC CRUCE CON AV. PERIMETRAL; 25.686146; -100.444372) (CUAUHTÉMOC CRUCE CON LUÍS D. COLOSIO; 25.685836; -100.444243) | -100.4617 | 25.6744
NLE16170401053586 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE17170401054639 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Washington 2000 ote. Col. Obrera Monterrey Nuevo León | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400819028 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.827 | 25.1893
NLE16160400819035 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE18180201106946 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE SEXTA COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUXPAN Y AVENIDA CEMENTERIO, CALLE SEPTIMA CALLE SEXTA ENTRE TUXPAN Y AV. CEMENTERIO COLONIA ANITA | -99.811 | 25.189
NLE17170200897483 | Nuevo León | Montemorelos |  | 25.05724; -99.912877 25.053897; -99.925429 25.057182; -99.912877 25.053838; -99.925408 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201105565 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PORFIRIO DIAZ SECTOR CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ARTEAGA, CALLE BRAVO CABECERA MUNICIPAL | -100.1839 | 23.6769
NLE17170401005364 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE POTASIO 318 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COBALTO Y CALLE PLOMO | -100.412 | 25.6821
NLE18180201105563 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE HIDALGO SECTOR PRIMER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROLONGACIÓN PINTORES MEXICANOS, CALLE JUÁREZ CABECERA MUNIICIPAL DE DR ARROYO | -100.1927 | 23.6757
NLE18180201109123 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201109127 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE RIO LA CHUECA COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE RÍO RHIN, CALLE RIO PILÓN LA CALLE SE ENCUETRA DENTRO DE LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ EN LA COLONIA SAN JAN. | -100.1653 | 25.4846
NLE18180201106513 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | CALLE NO TIENE EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 00000 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA | -100.3228 | 23.8884
NLE18180201106975 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE | -99.8093 | 25.1932
NLE18180201109135 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE NARANJOS COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PERALES Y , SE RALIZARÁ DENTRO DE UN TERRENO MUNICIPAL BENEFICIANDO A LA COLONIA HECTOR CABALLERO DIRECTAMENTE | -100.1525 | 25.4608
NLE18180201109130 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201137821 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle 16 de septiembre col. centro | -99.6728 | 24.8858
NLE16180201141102 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141108 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201137722 | Nuevo León | General Terán | La Corona | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO LA CORONA CARRETERA GENERAL TERÁN CHINA | -99.5642 | 25.3398
NLE17170401041737 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.714085; -100.274395) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160200670024 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0759 | 25.7928
NLE16170401053538 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3903 | 25.8214
NLE18180101075626 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE17170300932851 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA PRIVADAS DEL LOS SAUCES, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FFCC. VIA | -100.3022 | 25.8099
NLE17170300932858 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE RIO PESQUERIA COLONIA BALCONES DEL RIO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LOMA LA PAZ Y CALLE RIO PANUCO, | -100.3763 | 25.8049
NLE00180201106466 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | EJIDO LA ASCENSIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LA ASCENCION SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA DE ARAMBERRI A GALEANA. | -99.9139 | 24.3234
NLE17170300932867 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLESDE COLONIA AMPLIACION EULALIO VILLAREAL AYALA AMPLIACION AMPLIACION EULALIO VILLAREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERA | -100.3717 | 25.8016
NLE16160400817653 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1569 | 25.6261
NLE16160400819070 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE17170100838437 | Nuevo León | Montemorelos |  | VITAPISTA ECOPARQUE EL PILON, MONTEMORELOS, N.L. | -99.827 | 25.1893
NLE17170100852264 | Nuevo León | Monterrey |  | PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES -CUMBRES SAN ANGUSTIN Y PUERTA DE HIERRO | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400831231 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | PORFIFIO DIAZ D AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831238 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE PONIENTE NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170401041208 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (INICIO DE PUENTE DE GAZA; 25.730877; -100.305696) (FINAL DE RAMPA DE GAZA ; 25.733446; -100.304824) (AV. FRAY LUIS DE LEÓN; 25.731164; -100.308242) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400829151 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ( CALLE PRISCILIANO VILLARREAL ( CAD 2 500 ); 25.770427; -100.26667) ( AV. UNIVERSIDAD ( CAD 0 000 ); 25.767393; -100.291958) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400817945 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170100838834 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.18 | 23.6731
NLE17170100844178 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD | -100.4156 | 25.7739
NLE17180101078374 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | María Cantú sn entre Boulevard Díaz Ordaz y Lucio Blanco Col. La Leona | -100.4017 | 25.6642
NLE18180101078401 | Nuevo León | Monterrey |  | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105181 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE BUSTAMANTE COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE COMONFORT, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMANTE A 220 METROS DE LA AV. RAMON FLORES HACIA | -100.0299 | 25.2937
NLE18180201109136 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201133222 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.585 | 25.8164
NLE18180201133257 | Nuevo León | García | Ninguno | - | -100.5948 | 25.8309
NLE16180201140311 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138188 | Nuevo León | General Terán | General Terán | CONSTRUCCIÒN DE ELECTRIFICACIÒN CENTRO HISTÒRICO TERCERA ETAPA | -99.6914 | 25.267
NLE18180201138199 | Nuevo León | General Terán | San Juan de Vaquerías | CONSTRUCCIÓN DE TECHO CÍVICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS VAQUERÍAS, MUNICIPIO DE GENEAL TERÁN, NUEVO LEON | -99.0494 | 25.129
NLE18180201138579 | Nuevo León | Montemorelos |  | BOULEVARD A GENERAL TERAN | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138581 | Nuevo León | Montemorelos | Los Sabinos | LOS SABINOS | -99.8931 | 24.9317
NLE18180201138965 | Nuevo León | Montemorelos |  | CAMINO A COLONIA LOS NARANJOS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138611 | Nuevo León | Montemorelos |  | PARQUE EL PILON | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140209 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139680 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca | PUERTA LA BOCA DEL KM 5 MAS 200 AL 7 MAS 200 | -99.9236 | 25.0567
NLE16180201140599 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140348 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139071 | Nuevo León | Montemorelos | El Bajío | CAMINO A EL BAJIO | -99.8658 | 25.1997
NLE16160100636167 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (AV. CD DE LOS ANGELES A CALLE PFOR A.Z. GARZA; 25.71279; -100.296013) (AVCDDELOSANGELESDECALLEDIEGO DIAZ A AV.SAN NICOLAS; 25.709406; -100.287752) (SN NICOLAS DE CALLE PROFR AZ GARZA A CDDELOSANGELE; 25.715554; -100.294876) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160300739987 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4428 | 24.9609
NLE16160300740042 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE18180201106979 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO A PUERTA DE LA BOCA EN EL KM. 13620 | -99.9139 | 25.0643
NLE18180201106989 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CAMINO DE TERRACERIA A 200 METROS DE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.9321 | 25.3717
NLE16180201140651 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201138123 | Nuevo León | General Terán | San Juan de Vaquerías | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN VAQUERÍAS | -99.0494 | 25.129
NLE18180201139676 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MARCELO BECERRA GIL Y CALLE MUTUALISMO BARRIO ZARAGOZA | -99.827 | 25.1893
NLE16180201140346 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201137707 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SANTA ANA VIEJO A TIRINGOS | -99.6881 | 25.2811
NLE18180201138929 | Nuevo León | Montemorelos |  | PEDRO HURTADO CON SALVADOR DIAZ MIRON | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139148 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle sin nombre 2 calle sin nombre 3, sin nombre 4, sin nombre 5, sin nombre 6, de la comunidad la cruz | -99.6728 | 24.8858
NLE16160100636095 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (25.766909; -100.287076) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160200704751 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA LOS ANGELES RINCON SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.412 | 25.7849
NLE16170401052938 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9667 | 25.3312
NLE16170401053194 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE16160400817750 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9978 | 25.3998
NLE16160400817762 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16160400831272 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100851442 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAN FRANCISCO | -100.4622 | 25.6756
NLE18180201106978 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | RANCHERIA PUERTA DE LA BOCA, 67500 PUERTA DE LA BOCA (LA BOCA), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA A 850 METROS A LA DERECHA DESPUES DEL CRUCE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILON | -99.9237 | 25.0583
NLE17170200866694 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA LAS TORRES ZONA INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOSQUES DE LA HUASTE | -100.4989 | 25.6989
NLE17170300935219 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR CENTRO SURMONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR | -100.3091 | 25.6475
NLE17170300962227 | Nuevo León | Santiago |  | (Entre Calle Benito Juárez y Calle Morelos; 25.365123; -100.103817) (Entre Calle Benito Juárez y Calle Morelos; 25.364653; -100.10445) | -100.153 | 25.4271
NLE18180201136944 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. AMPLIACION CARMEN CERDAN | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200693571 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ANDADOR CALLE DE LAS VIOLETAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE DE LAS AZUCENAS CARCAMO UBICADO EN ANADADOR ENTRE LA CALLE VIOLETAS Y C | -100.3715 | 25.8087
NLE16160400817969 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100844173 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.4052 | 25.7852
NLE17170100844193 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BAJA CALIFORNIA 5 DE FEBRERO COLONIA INDEPENDENCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL DRENAJE PLUVIAL SERA EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y 5 DE FEBBRERO EN LA COL. INDEPENDENCIA | -100.3086 | 25.6594
NLE17170200898293 | Nuevo León | General Escobedo |  | DE CERRO DE LAS MITRAS A CERRO ALTO; 25.790801; -100.336686 | -100.3226 | 25.808
NLE18180201106594 | Nuevo León | General Terán | La Laguna | CALLE CAMINO AL EJIDO LA PURISIMA CUARTEL EJIDO LA LAGUNA, 67400 LA LAGUNA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA PURISIMA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL EJIDO LA PURISIMA EN EL EJIDO LA LAGUNA GENERAL TERAN NUEVO LEON | -99.7141 | 25.2779
NLE15160200666155 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1847 | 25.4378
NLE17170401041805 | Nuevo León | Santiago |  | (25.377163; -100.114449) | -100.153 | 25.4271
NLE18180101075813 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101075820 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401053258 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE16170401053221 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE18180101060703 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PRIVADA NARCISO MENDOZA COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA NARCISO MENDOZA Y CALLE MA | -100.1913 | 23.6699
NLE18180101076233 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101075659 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180201106960 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67589 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE TREVIÑO, CALLE UNION CALLE BRAVO ENTRE TREVIÑO Y UNION COLONIA EMILIANO ZAPATA | -99.8272 | 25.1782
NLE18180201105170 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ALVARO BARERA COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , CALLE SOBRE LAS OLAS ESTA CASA SE ENCUENTRA AL TOPAR LA CALLE ALVARO BARRERA | -100.0286 | 25.308
NLE18180201105178 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ABASOLO SECCION INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALVAREZ, CALLE NIÑO ARTILLERO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA COMANDANCIA | -100.0108 | 25.2765
NLE18180201106556 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | AVENIDA PRADERAS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y CALLE DEL PARQUE, CALLE DEL PARQUE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE PASTO SINTEICO | -100.4334 | 25.8009
NLE18180201106965 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE OLEODUCTO COLONIA RAUL CABALLERO, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE LIMON, CALLE FRONTERA CALLE OLEODUCTO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE LIMON COLONIA RAUL CABALLERO | -99.807 | 25.1946
NLE18180201106985 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | RANCHERIA EL PALOMAR, 67500 EL PALOMAR, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE A 570 METROS DE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO | -99.7656 | 25.2389
NLE17170401041119 | Nuevo León | General Escobedo |  | (INICIO DE TRAMO MINA A PARAS; 25.802548; -100.392423) (INICIO DE TRAMO DE MTY A CALLE RAYONES; 25.801964; -100.393018) (FIN DE TRAMO MINA A GRAL. BLANCO; 25.803267; -100.393254) (INICIO TRAMO DE MINA A GRAL BCO; 25.802663; -100.392374) (FIN DE TRAM | -100.3226 | 25.808
NLE18180101060707 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE HIDALGO SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE JUAN MENDEZ CALLE HID | -100.1744 | 23.6707
NLE17170300935227 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR NORPONIENTE ALIANZA SOLIDARIDAD ZAP 4958MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN | -100.3973 | 25.7909
NLE17170300932842 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA SAN JOSE DE LOS SAUCES, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FFCC. VIA A | -100.3015 | 25.8101
NLE180301284331 | Nuevo León | Higueras | Higueras | CALLE CAPITAN GUADALUPE MARTINEZ COLONIA HIGUERAS, 65700HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓNENTRECALLE TENIENTE JOSE MARIA AGUIRRE Y CALLE GRAL TEODULO MONTEMAYOR, CALLE ALEJANDRO GONZALEZ INTRUDUCCION DE DRENAJE SANITARIO A VIVIENDAS DE CABECERA MUNIC | -100.0169 | 25.9542
NLE15150100465513 | Nuevo León | Monterrey |  | Ciudad de Monterrey | -100.3109 | 25.6647
NLE180301283556 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSÉ MALDONADO COLONIA HIDALGO CENTRO, 65600HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓNENTRECALLE SILVESTRE LOZANO Y CALLE CAYETANO IBARRA, CALLE GUADALUPE G. LOZANO EL PROYECTO SE UBICARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ MALDONADO ENTRE LA CALLE SILVESTRE LOZANO Y LA | -100.4504 | 25.9869
NLE180301283653 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE AVE. TEOFILO SALINAS GARZA INTERIOR SN COLONIA LA CIUDADELA SECTOR REAL DE SAN JOSÉ, 67254CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓNENTRECALLE REAL DE SAN PABLO Y CALLE REAL DE SAN FRANCISO,EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CLÍNICA DE SALUD DE JU | -100.0823 | 25.6535
NLE18180101061007 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA, SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO CARREON, CALLE MOISES SAENZ SE ENCUENTRA ENTRAND | -100.2259 | 25.8284
NLE18180101071842 | Nuevo León | China |  | (25.701448; -99.239332) | -99.2393 | 25.7059
NLE16180201140758 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140434 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141100 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200704440 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA SANTIAGO ROEL COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CALLE VILLA DE SANTIAGO AVENIDA INTERNA DE LA COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA | -100.3709 | 25.8002
NLE16160400819012 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4469 | 25.9757
NLE16160400819019 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5394 | 26.3109
NLE16160400817663 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6117 | 24.8187
NLE16160400819040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400819045 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE17180101076387 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.719184-100.25287) | -100.2896 | 25.7553
NLE16180201140628 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201139036 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | calle amado nervo entre plutarco elias calles y adolfo ruiz cortines | -99.6728 | 24.8858
NLE16180201141118 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201137719 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | unidad deportiva la magueyada | -99.6732 | 24.8846
NLE18180201138564 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | GENERAL ESCOBEDO | -99.8711 | 25.1669
NLE18180201140176 | Nuevo León | Montemorelos |  | CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA DEL KM 2 MAS 160 AL 4MAS 960 | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138275 | Nuevo León | Montemorelos | El Desagüe | CAMINO AL DESAGUE | -99.8764 | 25.19
NLE15150200536391 | Nuevo León | Santiago | Santiago | ZARAGOZA VILLA DE SANTIAGO NUEVO LEON | -100.153 | 25.4271
NLE17170300969248 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | JUAREZ Y LIBERTAD SN CENTRO DE SAN PEDRO | -100.4017 | 25.6642
NLE16160100632770 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.771716; -100.366754) (25.782991; -100.370643) (25.641372; -100.313059) | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300932854 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JOSE MARIA CABALLERO COLONIA ANDRES CABALLERO MORENO AGROP, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA FIDEL VELAZ | -100.3052 | 25.8419
NLE16160200656619 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | CALLE NO TIENE EJIDO LA YERBA, 67920 LA YERBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO EL EJIDO LA YERBA SE LOCALIZA POR LA CARRETERA 57 ENTRE LOS EJIDOS DE PRESITA DE MACIAS Y SAN CAYETANO DE VACAS | -100.4851 | 23.93
NLE16160200693617 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE18180201137110 | Nuevo León | Juárez |  | Ave. Teófilo Salinas, cruzando el Río Santa Catarina | -100.0909 | 25.6462
NLE16160400818373 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6858 | 25.2572
NLE16160400827969 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9386 | 23.6764
NLE17170100844144 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARID | -100.4061 | 25.792
NLE17170100844148 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | -100.371 | 25.7667
NLE15160400824291 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COLONIA BLAS CHUMACERO | -100.1525 | 25.4269
NLE180301387544 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Belisario Domínguez, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3045 | 25.8019
NLE180301387544 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Belisario Domínguez, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3045 | 25.8019
NLE180301387544 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Belisario Domínguez, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3045 | 25.8019
NLE180301387574 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE180301387574 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE180301290009 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA ALIANZA REAL, 66084CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓNENTRE PRIVADA ATOYAC Y PRIVADA AGUASCALIENTES, PRIVADA DELICIAS CALLES A PAVIMENTAR GOMEZ PALACIO, DELICIAS, AGUASCALIENTES, ACUÑA PONIENTE, ACUÑA | -100.3925 | 25.8445
NLE180301390141 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Prados del Virrey, 66612 Cd Apodaca, N.L., México | -100.266 | 25.7951
NLE180301392080 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA BOSQUES DE LA HUASTECA | -100.4617 | 25.6744
NLE180301392104 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA 27 DE MAYO | -100.4617 | 25.6744
NLE180301387412 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Cerrito del Aire | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180301313512 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAN MARTÍN INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 66366CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE SANTA GUADALUPE Y CALLE P. WILLIAM KING,CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE SANTA GUADALUPE Y P. WILLIAM KING EN LA COL. TEPEYAC EN SANTA CAT | -100.4583 | 25.6877
NLE180301313565 | Nuevo León | General Zuazua | La Gaviota Uno | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 48 TRAMO GENERAL ZUAZUA- CARRETERA ZUAZUAKILÓMETRO 05 + 105 INTERIOR SN RANCHERIA GRAL. ZUAZUA, 65750LA GAVIOTA UNO, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓNENTRECARRETERA CARRETERA GENERAL ZUAZUA Y AVENIDA RINCON DEL PARQUE, AVENIDA | -100.152 | 25.9035
NLE180301387396 | Nuevo León | Hualahuises | La Presa | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE190101510922 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101510927 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE190101510937 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Los Naranjos 1er Sector, 66448 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2484 | 25.7466
NLE180301313156 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA TORRES NORTE INTERIOR SN PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL PEDRERAS, 66367CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE CAMINO A MINERA Y,AV. TORRES NORTE Y CALLE CAMINO A MINERA DEL NORTE | -100.4779 | 25.695
NLE180301305563 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ Y, CALLE TOMAS CUEVAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PLAZA DE LOS DURAZNOS POR LA CALLE EDUARDO L | -100.0367 | 25.3001
NLE180301312991 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE URANIO 400INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓNENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE AZUFRE, CALLE ALUMINIO SE PUEDE LLEGAR A LA DIRECCIÓN POR LA CALLE URANIO ESQUINA CON GRAFITO | -100.4149 | 25.6845
NLE180301312992 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE URANIO 400INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓNENTRE CALLE GRAFITO Y CALLE AZUFRE, CALLE ALUMINIO SE PUEDE LLEGAR A LA DIRECCIÓN POR LA CALLE URANIO ESQUINA CON GRAFITO. | -100.4149 | 25.6845
NLE180301313108 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA, 66367CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE SIERRA SANTA CLARA Y,CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE SIERRA SANTA CLARA Y ARROYO EL OBISPO EN LA COLONIA RESIDENCI | -100.4891 | 25.6929
NLE180301298471 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CAMINO A LA LADRILLERA SECCION LOS MAESTROS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE 2 DE ABRIL,ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE ZUAZUA CRUZ CON CAMINO A LA LADRILLERA | -100.0208 | 25.2929
NLE180301313441 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE LOMA LARGA,EL REVESTIMIENTO DE CAÑADA ES EN LA AMPLIACIÓN LOMA LARGA ENTRE LA CALLE MARRUECOS Y LA CALLE LOMA LARGA EN LA COL. AR | -100.4182 | 25.6896
NLE180301392967 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 64000 | -100.3109 | 25.6647
NLE180301392967 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 64000 | -100.3109 | 25.6647
NLE180301392967 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 64000 | -100.3109 | 25.6647
NLE180401406045 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | CALLE FRANCISCO J. GUTIÉRREZ COLONIA CONCHITA VELASCO, 65558 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BONIFACIO SALINAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CONSTRUCCIÓN ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO J. GUTIÉRREZ | -100.1727 | 25.9633
NLE180401406097 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE BATALLÓN DE SAN BLAS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ESQUINA CON BATALLÓN DE SAN BLAS | -100.0456 | 25.7906
NLE180401406224 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | CALLE ARTICULO TERCERO INTERIOR SN COLONIA ALIANZA REAL, 66553 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA ALIANZA REAL EN EL | -100.386 | 25.8526
NLE180301297655 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | CALLE CAMINO A LA PURISIMA EJIDO EJIDO LA PURISIMA, 67400LA PURÍSIMA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓNENTRE CALLE CAMINO A LA PURISIMA , CAMINO AL EJIDO LA PRURIMA GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.3176 | 25.168
NLE180301297656 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE ZARAGOZA COLONIA COLONIA ZARAGOZA, 67400CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓNENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MARGEN DEL RIO COLONIA ZARAGOZA GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.6874 | 25.2553
NLE180301323046 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓNENTRECALLE CAMINO A OJO DE AGUA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CAMINO AL SALTO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OB | -99.7719 | 23.9615
NLE180301387392 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto | Carr. a Presa Cerro Prieto, Nuevo León, México | -99.4716 | 24.8899
NLE180301340108 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA | -100.3023 | 25.639
NLE180301342478 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA LAS TORRES COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 66061CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓNENTRE CALLE DE LAS AZUCENAS Y CALLE DE LAS MARGARITAS, CALLE DE LOS GERANIOS UBICADA EN AV. LAS TORRES ENTRE LAS CALLES LOS GERANIOS Y LA | -100.3688 | 25.8094
NLE190101513813 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180301340294 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES EN EL SECTOR DE LA ALIANZA | -100.4068 | 25.7874
NLE180301339288 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LAS CALLES PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL DE LA COLONIA FOMERREY 45 | -100.2455 | 25.5919
NLE180301339349 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16 | -100.2927 | 25.6282
NLE180301340408 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA VILLA LAS FUENTES, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES | -100.2706 | 25.6111
NLE180301339298 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE INCLUSION UBICADO EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE PLAN DE G | -100.3557 | 25.705
NLE180301334989 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ANASTACIO BALDERAS MONCADA COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓNENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ANASTACIO BALDERAS, CALLE EUSTOLIA MORENO LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA ZAPS 352 | -100.1741 | 23.6792
NLE180301339395 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN CONSTITUCIÓN 44 POR CALLE NORTE COLONIA NUEVA ESTANZUELA | -100.2387 | 25.5815
NLE180301339432 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LA ALIANZA UBICADA EN AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS COLONIA LA ALIANZA | -100.4154 | 25.7823
NLE180301340457 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA | -100.3529 | 25.7479
NLE180301339379 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE RUBEN JARAMILLO Y PALMA COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN RUBEN JARAMILLO NO. 1900 ESQ. CON PALMA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA | -100.2883 | 25.6338
NLE180401406180 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE TORREON COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 43 Y CALLE ARTICULO 72, CALLE SALTILLO PONIENTE SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA REAL ENTRE ELL | -100.3973 | 25.8439
NLE180301339457 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO | -100.3315 | 25.7357
NLE180301339566 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VARIAS CALLES COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | -100.3272 | 25.6599
NLE180301340045 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | -100.3273 | 25.66
NLE180301339489 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL COMEDOR UBICADO EN SOLIDARIDAD ENTRE ADELITA Y AV SAN MARTIN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -100.3404 | 25.7425
NLE190101510640 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE180301335163 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José y la Pinta | CALLE NO TIENE EJIDO SAN JOSÉ Y LA PINTA, 00000SAN JOSÉ Y LA PINTA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓNENTRE , CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN JOSÉ Y LA PINTA SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DR. ARROYO - MATEHUALA | -100.416 | 23.6223
NLE180301335468 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ignacio de Torres | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EJIDO SAN IGNACIO DE TORRES, 67938SAN IGNACIO DE TORRES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓNENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, EJIDO SAN IGNACIO DE TORRES SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DR ARROYO - MATEHUALA | -100.394 | 23.6037
NLE180301325156 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE LABRADORES COLONIA LABRADORES, 67850GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓNENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE , CALLEDEL CENTRO DE LA CABECERA NOS DIRIGIMOS AL PANTEÓN MUNICIPAL QUE ES DONDE DA INICIO LA CALLE LABRADORES Y LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO. | -100.0715 | 24.8288
NLE180301322398 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO VILLALDAMA CENTRO, 65350VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRAY MARGIL DE JESUS, BRECHA ALLENDE CALLE ZARAGOZA EN VILLALDAMA NUEVO LEÓN POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA PLAZA PRINCIPA | -100.4184 | 26.4985
NLE180301322500 | Nuevo León | Villaldama | Santa Isabel | CALLE EL EJIDO INTERIOR SN BARRIO SANTA ISABEL, 65350SANTA ISABEL, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE LA LOMA Y CALLE EL TRIGO,CALLE EL EJIDO ENTRE LA LOMA Y EL TRIGO BARRIO SANTA ISABEL EN VILLALDAMA NUEVOL EÓN. | -100.3793 | 26.4966
NLE180301387401 | Nuevo León | Montemorelos | San Agustín de los Arroyos (Pueblo Nuevo) | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180301387435 | Nuevo León | General Escobedo |  | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE190101514543 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Dr. Pablo de Osio 807, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México | -99.8346 | 25.1828
NLE180301387000 | Nuevo León | Santiago |  | La Chueca, 67300 Santiago, N.L., México | -100.1644 | 25.4689
NLE180301388256 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio Alameda, 64102 Monterrey, N.L., México | -100.401 | 25.7793
NLE180301388256 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio Alameda, 64102 Monterrey, N.L., México | -100.401 | 25.7793
NLE180301387539 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180301387575 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE180301387582 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Centro, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México | -100.259 | 25.6688
NLE180301387582 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Centro, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México | -100.259 | 25.6688
NLE180301387596 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Valle Soleado, Guadalupe, N.L., México | -100.1773 | 25.7037
NLE180301387596 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Valle Soleado, Guadalupe, N.L., México | -100.1773 | 25.7037
NLE180301387667 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE180301387713 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Gral Bravo, N.L., México | -99.1761 | 25.7954
NLE180301387718 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Gral Bravo, N.L., México | -99.1761 | 25.7954
NLE180301388741 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3133 | 25.678
NLE180301388741 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3133 | 25.678
NLE180301388743 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | El Gallito, N.L., México | -100.0353 | 23.4517
NLE180301388743 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | El Gallito, N.L., México | -100.0353 | 23.4517
NLE180301388745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3821 | 25.7302
NLE180301388745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3821 | 25.7302
NLE180301388747 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio del Prado, 64102 Monterrey, N.L., México | -100.3933 | 25.782
NLE180301388747 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio del Prado, 64102 Monterrey, N.L., México | -100.3933 | 25.782
NLE180301388751 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz, N.L., México | -99.9901 | 23.8211
NLE180301388751 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz, N.L., México | -99.9901 | 23.8211
NLE180301390215 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | LA NORIA | -100.1892 | 25.7813
NLE180301390228 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | VALLE DE LOS ALAMOS | -100.1892 | 25.7813
NLE180301388238 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Vidriera, 64520 Monterrey, N.L., México | -100.3014 | 25.7059
NLE180301388238 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Vidriera, 64520 Monterrey, N.L., México | -100.3014 | 25.7059
NLE180301391939 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA LA CONQUISTA | -100.4617 | 25.6744
NLE180301392059 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA MARTIRES DE CANANEA | -100.4617 | 25.6744
NLE180301388241 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sta. Fe, Residencial La Española, 64820 Monterrey, N.L., México | -100.2769 | 25.6627
NLE180301388241 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sta. Fe, Residencial La Española, 64820 Monterrey, N.L., México | -100.2769 | 25.6627
NLE180301388243 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388243 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388244 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, Nuevo León, México | -100.3161 | 25.6866
NLE180301388244 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, Nuevo León, México | -100.3161 | 25.6866
NLE180301388248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México | -100.3196 | 25.7354
NLE180301388248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México | -100.3196 | 25.7354
NLE180301388252 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7334
NLE180301388252 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7334
NLE180301388260 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Av. Aztlán, Plutarco Elías Calles, Monterrey, N.L., México | -100.3902 | 25.7563
NLE180301388260 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Av. Aztlán, Plutarco Elías Calles, Monterrey, N.L., México | -100.3902 | 25.7563
NLE180301388264 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Pena Guerra, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2588 | 25.7187
NLE180301388264 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Pena Guerra, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2588 | 25.7187
NLE180301388270 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | El Potrero, N.L., México | -100.4322 | 26.4056
NLE180301388270 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | El Potrero, N.L., México | -100.4322 | 26.4056
NLE180301388276 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Martínez, 64550 Monterrey, N.L., México | -100.2902 | 25.6877
NLE180301388276 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Martínez, 64550 Monterrey, N.L., México | -100.2902 | 25.6877
NLE180301388278 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México | -100.38 | 25.7939
NLE180301388278 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México | -100.38 | 25.7939
NLE180301388280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2789 | 25.649
NLE180301388280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2789 | 25.649
NLE180301388282 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE180301388282 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE180301388285 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE180301388285 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE180301388286 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México | -99.1833 | 25.925
NLE180301388286 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México | -99.1833 | 25.925
NLE180301388287 | Nuevo León | Galeana | Galeana | San Juan del Prado, N.L., México | -100.7196 | 25.0672
NLE180301388287 | Nuevo León | Galeana | Galeana | San Juan del Prado, N.L., México | -100.7196 | 25.0672
NLE180301388236 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Real de San José, Real de San José(La Ciudadela), 67250 Juárez, N.L., México | -100.0811 | 25.6566
NLE180301388236 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Real de San José, Real de San José(La Ciudadela), 67250 Juárez, N.L., México | -100.0811 | 25.6566
NLE180301388246 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE180301388246 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE180301388251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Solidaridad, Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3789 | 25.7331
NLE180301388251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Solidaridad, Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3789 | 25.7331
NLE180301388253 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388253 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388257 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México | -100.38 | 25.7939
NLE180301388257 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México | -100.38 | 25.7939
NLE180301388259 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio Acero, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7831
NLE180301388259 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio Acero, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7831
NLE180301388263 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Residencial las Puentes, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2789 | 25.7368
NLE180301388263 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Residencial las Puentes, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2789 | 25.7368
NLE180301388265 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Lomas del Poniente, Santa Catarina, N.L., México | -100.4558 | 25.6964
NLE180301388265 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Lomas del Poniente, Santa Catarina, N.L., México | -100.4558 | 25.6964
NLE180301388266 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Adolfo López Mateos, 66360 Santa Catarina, N.L., México | -100.4488 | 25.6925
NLE180301388266 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Adolfo López Mateos, 66360 Santa Catarina, N.L., México | -100.4488 | 25.6925
NLE180301388267 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | La Aurora, Santa Catarina, N.L., México | -100.4548 | 25.6734
NLE180301388267 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | La Aurora, Santa Catarina, N.L., México | -100.4548 | 25.6734
NLE180301388268 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México | -100.4378 | 25.6807
NLE180301388268 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México | -100.4378 | 25.6807
NLE180301388279 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Coyoacán, 64510 Monterrey, N.L., México | -100.2817 | 25.7044
NLE180301388279 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Coyoacán, 64510 Monterrey, N.L., México | -100.2817 | 25.7044
NLE180301388281 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México | -100.3175 | 25.6587
NLE180301388281 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México | -100.3175 | 25.6587
NLE180301388288 | Nuevo León | Galeana | Galeana | El Milagro, N.L., México | -100.5692 | 24.9667
NLE180301388288 | Nuevo León | Galeana | Galeana | El Milagro, N.L., México | -100.5692 | 24.9667
NLE180301388273 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | 65070 Lampazos de Naranjo, N.L., México | -100.508 | 27.0245
NLE180301388273 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | 65070 Lampazos de Naranjo, N.L., México | -100.508 | 27.0245
NLE180301390129 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Av. Rhodesia del Nte., Joyas del Pedregal, Cd Apodaca, N.L., México | -100.1671 | 25.7306
NLE180301387085 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | Av Hector Caballero, Nuevo León, México | -100.1309 | 25.6326
NLE180301387563 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE180301387563 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE180301387563 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE180301387600 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Libertad, 67130 Guadalupe, N.L., México | -100.2523 | 25.6875
NLE180301387600 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Libertad, 67130 Guadalupe, N.L., México | -100.2523 | 25.6875
NLE180301387630 | Nuevo León | Monterrey |  | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180301387635 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE180301387671 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE180301387723 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Gral Bravo, N.L., México | -99.1761 | 25.7954
NLE180301388736 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388736 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388740 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2789 | 25.649
NLE180301388740 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2789 | 25.649
NLE180301393546 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA VISION DE LA HUASTECA | -100.4617 | 25.6744
NLE180301388749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE180301388749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE180301392018 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA MANUEL ORDOÑEZ | -100.4617 | 25.6744
NLE190101514783 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle América 203, Mendivil, 67540 Montemorelos, N.L., México | -99.8218 | 25.1861
NLE180301388739 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388739 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301393456 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon | -100.1843 | 25.4336
NLE180401419683 | Nuevo León | Galeana | San Juan del Prado | TERRACERÍA TRAMO EL ERIAL - SAN JUAN DEL PRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL PRADO, 67860 SAN JUAN DEL PRADO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE , CALLE DEL EJ. SAN ROBERTO POR LA CALLE | -100.7193 | 25.0683
NLE180401419704 | Nuevo León | Galeana | San José de la Martha | CAMINO TRAMO CIENEGA DEL TORO - SANTA CLARA DE CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO SAN JOSE DE LA MARTHA, 67867 SAN JOSÉ DE LA MARTHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO Y CALLE , VEREDA DEL EJIDO CIENEGA DEL TORO CONTI | -100.4023 | 25.1712
NLE180301387577 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Tacubaya, 67190 Guadalupe, N.L., México | -100.2022 | 25.6702
NLE180301387577 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Tacubaya, 67190 Guadalupe, N.L., México | -100.2022 | 25.6702
NLE180301387585 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | 1 de mayo, Vicente Guerrero, 67160 Guadalupe, N.L., México | -100.2264 | 25.6917
NLE180301387585 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | 1 de mayo, Vicente Guerrero, 67160 Guadalupe, N.L., México | -100.2264 | 25.6917
NLE180301387655 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE180301388242 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3821 | 25.7302
NLE180301388242 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3821 | 25.7302
NLE180301388261 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Alianza, 64103 Monterrey, N.L., México | -100.4137 | 25.774
NLE180301388261 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Alianza, 64103 Monterrey, N.L., México | -100.4137 | 25.774
NLE180301388262 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | -100.2869 | 25.7493
NLE180301388262 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | -100.2869 | 25.7493
NLE180301388269 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México | -100.4751 | 25.6931
NLE180301388269 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México | -100.4751 | 25.6931
NLE180301388277 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Paseo de los Jardines, Monterrey, N.L., México | -100.4062 | 25.7603
NLE180301388277 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Paseo de los Jardines, Monterrey, N.L., México | -100.4062 | 25.7603
NLE180401419732 | Nuevo León | Galeana | Congregación de San Pablo | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - BOCA DEL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO Y VEREDA , VEREDA DEL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE ZAPATA QUE SE CO | -100.4667 | 25.0647
NLE180301387661 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE180301388234 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Jardines de la Silla, N.L., México | -100.1843 | 25.6286
NLE180301388234 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Jardines de la Silla, N.L., México | -100.1843 | 25.6286
NLE180301388245 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2789 | 25.649
NLE180301388245 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2789 | 25.649
NLE180301388258 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | San Bernabé (Fomerrey 51), 64109 Monterrey, N.L., México | -100.3877 | 25.7561
NLE180301388258 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | San Bernabé (Fomerrey 51), 64109 Monterrey, N.L., México | -100.3877 | 25.7561
NLE180301388284 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180301388284 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180301392088 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA PUERTA MITRAS | -100.4617 | 25.6744
NLE180301401149 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Diego de Montemayor 444, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.306 | 25.6712
NLE180301401166 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Diego de Montemayor 444, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.306 | 25.6712
NLE180301390117 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AV. MAPLE COL. EBANOS | -100.1892 | 25.7813
NLE180301390334 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CIUDAD APODACA | -100.1892 | 25.7813
NLE180301393057 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | ARCO VIAL | -99.827 | 25.1893
NLE180401419284 | Nuevo León | Galeana | Refugio de los Ibarra | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - JESÚS MARIA AGUIRRE Y PUERTO NOPALILLOS KILÓMETRO 28 KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL REFUGIO DE LOS IBARRA, 67874 REFUGIO DE LOS IBARRA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MEXIC | -100.3526 | 24.4448
NLE180401423894 | Nuevo León | Galeana | San Fernando | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - NAVIDAD KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN FERNANDO, 67865 SAN FERNANDO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DEL EJIDO SAN RAFAEL SOBRE LA CARRETERA MÉXICO 57MATEHUALA | -100.581 | 25.0491
NLE190101510642 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Pedregal del Topo Chico, 66061 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3624 | 25.8076
NLE190101510643 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Paseo del Pedregal, Monte Real, 66056 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3171 | 25.7948
NLE180401421406 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SANTA RITA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARDO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GARDENIA TOMAMOS LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS QUE ES LA PRINCIPAL EN SANTA RITA HASTA ENCONTRARNOS LA ESC. PRIMARIA | -100.0733 | 24.8109
NLE180301387530 | Nuevo León | Apodaca | Valle Azul | Agua Fría, N.L., México | -100.1511 | 25.8128
NLE190101510872 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México | -100.3175 | 25.6587
NLE190101510903 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE190101510940 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Unidad Laboral 1er Sector, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2537 | 25.743
NLE190101510941 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Balcones de Santo Domingo, 66446 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2649 | 25.7392
NLE180301387134 | Nuevo León | General Escobedo |  | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE190101510942 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180301387538 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Centro de Montemorelos, 67500 Montemorelos, N.L., México | -99.8257 | 25.1894
NLE180301387538 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Centro de Montemorelos, 67500 Montemorelos, N.L., México | -99.8257 | 25.1894
NLE180301387538 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Centro de Montemorelos, 67500 Montemorelos, N.L., México | -99.8257 | 25.1894
NLE180301388249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.7391
NLE180301388249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.7391
NLE190101511031 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101511040 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE190101511043 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE190101511052 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Burócratas del Estado, 64380 Monterrey, N.L., México | -100.3652 | 25.7109
NLE180301391975 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE MORAZAN COLONIA ZIMIX | -100.4617 | 25.6744
NLE190101510749 | Nuevo León | Marín | Marín | Marín, N.L., México | -100.0275 | 25.8765
NLE190101510750 | Nuevo León | Marín | Marín | Marín, N.L., México | -100.0275 | 25.8765
NLE190101510754 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L., México | -100.3687 | 25.7699
NLE190101510755 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE190101510757 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Benito Juárez, 64218 Monterrey, N.L., México | -100.3351 | 25.7006
NLE190101510759 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Alta Vista, 64840 Monterrey, N.L., México | -100.2902 | 25.6453
NLE190101510766 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Residencial de Sta Catarina, Santa Catarina, N.L., México | -100.4924 | 25.6937
NLE190101511419 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México | -100.2946 | 25.6931
NLE190101510767 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE190101510768 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE190101510779 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE190101510783 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Tepozanes, N.L., México | -99.7169 | 23.9181
NLE190101510816 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE190101510818 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE190101510823 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Chula Vista, Guadalupe, N.L., México | -100.2081 | 25.6755
NLE190101511424 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México | -100.2946 | 25.6931
NLE190101511429 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México | -100.2946 | 25.6931
NLE190101510860 | Nuevo León | Linares | Linares | INFONAVIT Río Verde 1 y 2 Sector, 67716 Linares, N.L., México | -99.5527 | 24.88
NLE180301392119 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE HIDALGO ENTRE CULEBRA Y MANUEL ORDOÑEZ | -100.4617 | 25.6744
NLE180301392146 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE ZARAGOZA | -100.4617 | 25.6744
NLE180301392168 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA EL CASTILLO | -100.4617 | 25.6744
NLE180301393439 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | DIAZ ORDAZ | -100.2896 | 25.7553
NLE190101510707 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Rincón de Guadalupe, Guadalupe, N.L., México | -100.1877 | 25.6533
NLE190101510744 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510748 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Fomerrey 131 Villa de Juárez, 67260 Juárez, N.L., México | -100.1073 | 25.6472
NLE180301387069 | Nuevo León | Apodaca |  | Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1746 | 25.7652
NLE180301387101 | Nuevo León | García |  | Lerdo de Tejada 103, San Martín, 66000 García, N.L., México | -100.586 | 25.8028
NLE180301387729 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE190101510753 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | El Bajío, N.L., México | -99.8658 | 25.1997
NLE190101510782 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE190101510820 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Dr González, N.L., México | -99.9426 | 25.8589
NLE190101510822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | La Herradura, 67140 Guadalupe, N.L., México | -100.2663 | 25.6631
NLE190101510825 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Jardines de San Rafael, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2194 | 25.6978
NLE190101510846 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE190101510858 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE190101510868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101510874 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE190101510877 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE190101510879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Estrella, 64400 Monterrey, N.L., México | -100.328 | 25.7055
NLE190101510895 | Nuevo León | García | García | La Cruz, 66000 García, N.L., México | -100.6147 | 25.809
NLE190101510906 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE190101510908 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE190101510931 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | Agualeguas, N.L., México | -99.5391 | 26.3128
NLE190101510945 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Metroplex I, 66612 Apodaca, N.L., México | -100.2523 | 25.7869
NLE190101510954 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Real del Sol, N.L., México | -100.1836 | 25.9292
NLE190101511037 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Boulevard San Francisco, Juárez, N.L., México | -100.1258 | 25.6247
NLE190101511048 | Nuevo León | García | García | Paseo de las Minas, García, N.L., México | -100.5817 | 25.8005
NLE190101513295 | Nuevo León | Juárez |  | Colinas de San Juan(Colinas de La Morena), 67262 Juárez, N.L., México | -100.0877 | 25.6339
NLE190101513495 | Nuevo León | Juárez |  | Nuevo Leon 100, Nuevo León, México | -100.0988 | 25.6944
NLE190101514063 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Sendero, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.2928 | 25.7686
NLE190101514063 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av Alfonso Reyes 105, Sin Nombre de Col 20, Monterrey, N.L., México | -100.3127 | 25.7114
NLE190101513145 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | 20 de Noviembre, Acuña, N.L., México | -100.0937 | 23.7727
NLE190101513187 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | NL 61, Acuña, N.L., México | -100.0992 | 23.7748
NLE180301387540 | Nuevo León | Linares | Linares | Centro de Linares, 67700 Linares, N.L., México | -99.5687 | 24.8591
NLE180301387540 | Nuevo León | Linares | Linares | Centro de Linares, 67700 Linares, N.L., México | -99.5687 | 24.8591
NLE180301387540 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180301387553 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE180301387608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.7079
NLE180301387608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.7079
NLE180301387617 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180301387617 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180301387701 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE180301387731 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE180301388275 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Bustamante, N.L., México | -100.5055 | 26.5343
NLE180301388275 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Bustamante, N.L., México | -100.5055 | 26.5343
NLE180301388283 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180301388283 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE190101510710 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa Olímpica, 67180 Guadalupe, N.L., México | -100.2083 | 25.6515
NLE190101510743 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Dos Ríos Sector I, 67196 Guadalupe, N.L., México | -100.1584 | 25.6794
NLE190101510746 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Paseo Las Margaritas, Juárez, N.L., México | -100.1178 | 25.6633
NLE190101510752 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101510756 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Los Urdiales, 64430 Monterrey, N.L., México | -100.3519 | 25.7009
NLE190101510764 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE190101510772 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Carr. San Roberto - Galeana, Nuevo León, México | -100.2269 | 24.6846
NLE190101510773 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE190101510774 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE190101513713 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101510775 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3 | 25.8201
NLE190101510776 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Hidalgo, N.L., México | -100.4565 | 25.9747
NLE190101510781 | Nuevo León | Santiago | Santiago | El Barrial, 67300 Santiago, N.L., México | -100.1843 | 25.4705
NLE190101510815 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE190101510828 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE190101510837 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Valle Dorado, 67350 Cd de Allende, N.L., México | -100.0272 | 25.2744
NLE190101510845 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE190101510847 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE190101510850 | Nuevo León | Linares | Linares | Los Ángeles, N.L., México | -99.8174 | 24.9625
NLE190101510854 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE190101510882 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190101510883 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE190101510891 | Nuevo León | García | García | Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México | -100.6007 | 25.8028
NLE180401461972 | Nuevo León | Galeana | Santa Anita del Peñasco | CAMINO TRAMO CIENEGA DEL TORO - SANTA ANITA DEL PEÑASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO SANTA ANITA DEL PEÑASCO, 67867 SANTA ANITA DEL PEÑASCO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA DE CIENEGA DEL TORO NOS DIR | -100.5258 | 25.2216
NLE180401458436 | Nuevo León | Galeana | Reforma de Agua Blanca (Palo Gacho) | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA NL 61 - REFORMA DE AGUA BALNCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO REFORMA DE AGUA BLANCA, 67850 REFORMA DE AGUA BLANCA (PALO GACHO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA TOMA CARRETERA A | -99.8964 | 24.4785
NLE180401460097 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | CALLE 2 DE ABRIL EJIDO PABLILLO, 67875 PABLILLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CALLE DIAZ ORDAZ BUSCAMOS LA CALLE 2 DE ABRIL ESTE CONTINUAMOS POR 2 1/2 CUADRAS Y NOS ENCONTRAREMOS | -99.9968 | 24.5884
NLE190101510747 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Praderas de San Juan 1er. Sector, Juárez, N.L., México | -100.087 | 25.6742
NLE190101510763 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101510765 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Santa María la Floreña, N.L., México | -99.8211 | 25.7328
NLE190101510769 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Sandia, N.L., México | -100.075 | 24.1986
NLE190101510770 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Puerto Bajo, N.L., México | -99.865 | 24.2823
NLE190101510777 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Hidalgo, N.L., México | -100.4565 | 25.9747
NLE190101510644 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Los Altos, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.2902 | 25.796
NLE180401458566 | Nuevo León | Galeana | San Pedro Sotolar | TERRACERÍA TRAMO CIENEGA DEL TORO - SAN PEDRO SOTOLAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO SAN PEDRO SOTOLAR, 67850 SAN PEDRO SOTOLAR, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA AL NORESTE DE CIÉNEGA DEL TORO BUSCAMOS E | -100.4443 | 25.1054
NLE180401460199 | Nuevo León | Galeana | La Paz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO LA PAZ, 67864 LA PAZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS POR CARRETERA MÉXICO 57 MATEHU | -100.4586 | 24.9532
NLE180401465388 | Nuevo León | Galeana | Santo Domingo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO Y GRIEGA DE ARRIBA - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO SANTO DOMINGO, 67850 SANTO DOMINGO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS HACIA EL SUROEST | -100.2313 | 24.7289
NLE190101510813 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180401458680 | Nuevo León | Galeana | Tanquecillos | TERRACERÍA TRAMO BOCA DEL REFUGIO - SANTA MARIA DEL SOCORRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO TANQUECILLOS, 67866 TANQUECILLOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DE SAN RAFAEL BUSCAMOS AL SURESTE LA CALLE ZAP | -100.3991 | 25.053
NLE190101510836 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Buena Vista, 67350 Cd de Allende, N.L., México | -100.0045 | 25.2683
NLE190101510886 | Nuevo León | García | García | Emiliano Zapata, 66005 García, N.L., México | -100.5905 | 25.7995
NLE190101510898 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Santa Martha, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.387 | 25.8022
NLE190101510899 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE190101510901 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE190101510911 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510914 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510917 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510950 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE190101514573 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México | -99.8195 | 25.1634
NLE180401465714 | Nuevo León | Galeana | Los Adobes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN ROBERTO - LA PAZ KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO LOS ADOBES, 67864 LOS ADOBES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DE SAN RAFAEL CONTINUAMOS POR CARRETERA MÉXICO 57- SALTILLO MATEHUALA POR | -100.5275 | 24.9577
NLE180401459284 | Nuevo León | Galeana | Tapias (El Chaparral) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO GALEANA - LA Y DE ARRIBA KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO TAPIAS, 67850 TAPIAS (EL CHAPARRAL), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA DE GALEANA TOMAMOS LA CARRETERA A 18 DE MARZO SUR HACIA LA Y D | -100.0242 | 24.7431
NLE180401457984 | Nuevo León | Galeana | La Casita | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - AQUILES SERDAN LA HEDIONDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO LA CASITA, 67860 LA CASITA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS EL CAMINO HACIA LA HEDIONDILLA CONTIN | -100.7433 | 25.0166
NLE190101515673 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Calle Gral. Garza Ayala SN-S GAS DEL NORESTE, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6258 | 26.0711
NLE180401456703 | Nuevo León | Galeana | Catarino Rodríguez (El Potosí) | CALLE ESCOBEDO EJIDO EL POTOSÍ, 67850 CATARINO RODRÍGUEZ (EL POTOSÍ), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HIDALGO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A CATARINO RODRIGUEZ POTOSÍ HASTA ENCONTRAR CALLE MADERO GIRAMOS A L | -100.3222 | 24.8432
NLE190101515547 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3233 | 25.6711
NLE190101515052 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Ignacio Zaragoza SN-S MUSEO, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3108 | 25.6662
NLE180401455734 | Nuevo León | Galeana | El Erial | CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO EL HERIAL, 67860 EL ERIAL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 19 DE ENERO Y CALLE , CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL ERIAL TOMAMOS LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA ENCONTRARNOS LA CALL | -100.6859 | 25.0012
NLE180401458192 | Nuevo León | Galeana | San Pablo de Raíces | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE RAICES - SAN PABLO DE RAICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALZADA , VEREDA DE SAN JOSE DE RAÍCES BUSCAMOS LA | -100.1321 | 24.5547
NLE180401460001 | Nuevo León | Galeana | San Marcos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO GALEANA - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA SAN MARCOS, 67878 SAN MARCOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE GALEANA TOMAMOS LA CARRETERA 18 DE MARZO SUR HACIA ENTRO | -100.0785 | 24.7018
NLE190101510702 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE190101510760 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Jardín Español, Monterrey, N.L., México | -100.2803 | 25.6621
NLE180401458338 | Nuevo León | Galeana | Santa María de Ramos | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARIA DE RAMOS, 67864 SANTA MARÍA DE RAMOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL NOS DIRIGIMOS AL OESTE POR CALLE HIDALGO 6.5 KM. GIRAMOS A LA IZQUIERDA POR CAMINO PAVIMENTADO HA | -100.621 | 24.9864
NLE190101513720 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101513723 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101510771 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Centro de Aramberri, 67940 Aramberri, N.L., México | -99.8188 | 24.1014
NLE190101510778 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Revolucion, 65600 Hidalgo, N.L., México | -100.4534 | 25.9724
NLE190101510826 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Celestino Gasca, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3196 | 25.7719
NLE190101510925 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101514235 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Estación Talleres, San Bernabé, Monterrey, N.L., México | -100.3675 | 25.7587
NLE190101513818 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101510933 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Mujeres Ilustres, 66635 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2632 | 25.7624
NLE190101510935 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Prados del Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2705 | 25.7257
NLE190101510956 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Av. de los Ruiseñores, Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1593 | 25.9751
NLE180401455038 | Nuevo León | Galeana | Santa Cruz | CAMINO TRAMO GALEANA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 67850 SANTA CRUZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO PUENTE DE DIOS Y VEREDA , VEREDA DE LA CABECERA MUNICIPAL BUSCAMOS LA SALIDA HACIA STA. CRUZ | -100.0935 | 24.8546
NLE180401457299 | Nuevo León | Galeana | Navidad | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - NAVIDAD KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO NAVIDAD, 67860 NAVIDAD, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA 57 Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL CONTINUAMOS POR CARRETERA FEDERAL 57 MATEHUALA-SALTILLO POR 7 | -100.6008 | 25.0675
NLE180401458794 | Nuevo León | Galeana | San José de las Joyas | TERRACERÍA TRAMO EL ORITO - SAN JOSE DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 67857 SAN JOSÉ DE LA JOYA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DE LA CABECERA BUSCAMOS EL CAMINO HACIA 18 DE M | -100.2716 | 24.9004
NLE190101511408 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2922 | 25.6751
NLE180401460835 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Esmeralda (Nuevo Poblado de la Esmeralda) | CAMINO TRAMO CIÉNEGA DEL TORO - LA ESMERALDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 0 EJIDO LA NUEVA ESMERALDA NUEVO POBLADO DE LA ESMERALDA, 67850 LA NUEVA ESMERALDA (NUEVO POBLADO DE LA ESMERALDA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALL | -100.4764 | 25.1824
NLE180401453287 | Nuevo León | Galeana | San José de Raíces | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN JOSE DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE , CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO RAÍCES TOMAMOS LA CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA DERECHA Y CONTINUA | -100.2449 | 24.5707
NLE180401457665 | Nuevo León | Galeana | San José de Raíces | CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JOSE DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GALEANA DE LA ENTRADA A SAN JOSE DE RAÍCES GIRAMOS A LA IZQUIERDA EN CONSTITUC | -100.2371 | 24.5694
NLE190101515126 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Eufemio Zapata Salazar 69, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México | -99.8286 | 25.1814
NLE190101513700 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101510645 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE190101513739 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101513761 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101516369 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3247 | 25.6454
NLE190101512923 | Nuevo León | Galeana | Galeana | San Juan del Prado, N.L., México | -100.7196 | 25.0672
NLE190101510703 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | El Llano, N.L., México | -99.7333 | 25.2319
NLE190101510762 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Fomerrey 35, 64209 Monterrey, N.L., México | -100.38 | 25.7939
NLE190101510780 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Cieneguillas, N.L., México | -99.8747 | 25.2397
NLE190101510830 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101510833 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1567 | 25.7363
NLE190101513263 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.328 | 25.6726
NLE180401466170 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - LA PAZ KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO LA TRINIDAD, 67864 LA TRINIDAD (EL CEDRITO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS HACIA EL SU | -100.4033 | 24.9035
NLE190101515938 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Gral. Calles 735, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6154 | 26.078
NLE180401473658 | Nuevo León | Galeana | San Lucas (La Mesa) | TERRACERÍA TRAMO GALEANA - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO LA MESA DE SAN LUCAS, 67857 SAN LUCAS (LA MESA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA DE LA CABECERA TOMAMOS LA SALIDA HACIA SAN LUCAS CO | -100.1541 | 24.9429
NLE180401453549 | Nuevo León | Galeana | Puerto México | CALLE PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO PUERTO MÉXICO, 67860 PUERTO MÉXICO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL CONTINUAMOS HASTA LLEGAR A LA CALLE PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS Y NOS ENCON | -100.713 | 25.1797
NLE180401453593 | Nuevo León | Galeana | San Joaquín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN JOAQUÍN, 67864 SAN JOAQUÍN, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS POR CARRETERA 57 MAT | -100.5009 | 24.9901
NLE190101513821 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101513839 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401455558 | Nuevo León | Galeana | Dieciocho de Marzo | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS - EL ORITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO 18 DE MARZO, 67856 DIECIOCHO DE MARZO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE , VEREDA DE SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS C | -100.1812 | 24.8917
NLE190101510864 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3133 | 25.678
NLE190101510947 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Los Ebanos, Sin Nombre de Col 20, Monterrey, N.L., México | -100.3182 | 25.7355
NLE190101510952 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Dr González, N.L., México | -99.9426 | 25.8589
NLE180401459085 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE MADERO EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLON Y CALLE , CALLE CUAUHTEMOC POR LA CALLE COLON O JUAREZ PODEMOS LLEGAR A LA CALLE MADERO QUE ES DONDE SE UBICA LA OBRA | -100.5518 | 25.0307
NLE190101514583 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México | -99.8199 | 25.1641
NLE190101511437 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2922 | 25.6751
NLE180401459192 | Nuevo León | Galeana | San Juan del Prado | TERRACERÍA TRAMO EL ERIAL - SAN JUAN DEL PRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL PRADO, 67860 SAN JUAN DEL PRADO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA AL OESTE DE SAN RAFAEL BUSCAMOS LA CALLE HIDALGO H | -100.7159 | 25.0677
NLE180401461115 | Nuevo León | Galeana | La Concha | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LA HEDIONDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO LA CONCHA, 67850 LA CONCHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE NOS DIRIGIMOS POR CALLE HIDALGO QUE ESTA AL OESTE DE SAN RAFAEL POR 7.5 KM | -100.6277 | 25.0168
NLE190101513479 | Nuevo León | Apodaca |  | Entronque Laredo-Salinas Victoria, N.L., México | -100.2572 | 25.8575
NLE180401459255 | Nuevo León | Galeana | Santa Clara de González | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CLARA DE GONZALEZ, 67878 SANTA CLARA DE GONZÁLEZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA ENTRADA AL EJIDO SANTA CLARA TOMAMOS LA CALLE PRINCIPAL CONTINUAMOS POR ESTA 800 METROS Y NOS ENCON | -100.0385 | 24.6567
NLE180401453393 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ROBERTO, 67855 SAN ROBERTO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CARRETERA MEXICO 57, CALLE AL LLEGAR AL EJIDO SAN ROBERTO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO 57 MATEHUALA-SALTILLO NOS ENCONTRAREMOS EL INICIO DE LA OBR | -100.3043 | 24.7073
NLE180401460701 | Nuevo León | Galeana | Los Llanitos | TERRACERÍA TRAMO GALEANA - LA MESA DE SAN LUCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 EJIDO LOS LLANITOS, 67857 LOS LLANITOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA HACIA LA MESA DE | -100.169 | 24.9446
NLE180401461649 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTÍN DE LEÓN, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA COLONIA MARTÍN DE LEÓN | -100.0846 | 24.8156
NLE180401453466 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE PROLONGACIÓN DURANGO COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE , CAMINO SALIDA A SAN LUCAS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE CASTELAR NORTE CONTINUAMOS POR E | -100.0805 | 24.8335
NLE190101512920 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE190101513695 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3401 | 25.674
NLE190101513831 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101514038 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Av. Aztlán 8968, San Bernabé ÌII Sector, 64104 Monterrey, N.L., México | -100.3667 | 25.7582
NLE190101516218 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3247 | 25.6454
NLE190101516362 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3247 | 25.6454
NLE190101510920 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE190101510930 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE190101510958 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE180401498507 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498507 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498507 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498523 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE180401498523 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE180401498523 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE180401498597 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498597 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498597 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE190101510948 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE190101513157 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | NL 61, Acuña, N.L., México | -100.0992 | 23.7748
NLE180401498788 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498788 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498788 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401497649 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401497649 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401497649 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401497974 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401497974 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401497974 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401498940 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498940 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498940 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE190101513726 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401497697 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497697 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497697 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498837 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498837 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498837 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498919 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498919 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498919 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498968 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498968 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498968 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500935 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500935 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500935 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500963 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500963 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500963 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500978 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500978 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500978 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498652 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498652 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498652 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498676 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498676 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498676 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401497855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497916 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497916 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497916 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498714 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498714 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498714 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498717 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE180401498717 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE180401498717 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE180401498731 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498731 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498731 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498747 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE180401498747 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE180401498747 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE180401497958 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497958 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497958 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498757 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498757 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498757 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498817 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3393 | 25.6739
NLE180401498842 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401498877 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Valle de Los Encinos 1744, Sin Nombre de Col 24, 66350 Santa Catarina, N.L., México | -100.4796 | 25.67
NLE180401498922 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401498949 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4782 | 25.5957
NLE180401500372 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500372 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500372 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401498986 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498986 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498986 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498996 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498996 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498996 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401499027 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401499027 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401499027 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401499044 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401499044 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401499044 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500602 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500602 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500602 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500629 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500629 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500629 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401495901 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Carretera a Salinas Victoria, 65500 N.L., México | -100.2571 | 25.8858
NLE180401494636 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av. Corregidora 505, Casco Urbano, 66230 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4034 | 25.6667
NLE180401498432 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498432 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498432 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401500701 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500701 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500701 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500731 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | San Bernabé, Calle Lic. Julio Camelo, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., México | -100.3616 | 25.7483
NLE180401500731 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.684
NLE180401501545 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501545 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501545 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494688 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494688 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494688 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494713 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494713 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494713 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494716 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494716 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494716 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498032 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498032 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498032 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498069 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498069 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498069 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498923 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.4549 | 25.5994
NLE180401498931 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401498931 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401498931 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401498952 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498952 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498952 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498953 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498953 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498953 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498955 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | Dr Arroyo, N.L., México | -100.5572 | 24.2958
NLE180401500652 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500652 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500652 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401498098 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498098 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498098 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498969 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498969 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498969 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498970 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.47 | 25.5808
NLE180401498976 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498976 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498976 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498980 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498980 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498980 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498987 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498987 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498987 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401500687 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500687 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500687 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401498148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498166 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498166 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498166 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401497745 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497745 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497745 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497753 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497753 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497753 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498874 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498874 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498874 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401497823 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497823 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497823 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497880 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401497880 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401497880 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401501600 | Nuevo León | China | China | China, N.L., México | -99.2398 | 25.7064
NLE180401500882 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500882 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500882 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501010 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501010 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501010 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498276 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498276 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498276 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401497733 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497733 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497733 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401500845 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500845 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500845 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401499055 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401499055 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401499055 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500144 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500144 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500144 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500149 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500149 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500149 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401497405 | Nuevo León | Galeana | El Barrocito | Unnamed Road, El Barrosa, N.L., México | -100.6832 | 24.579
NLE180401500951 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500951 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500951 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500995 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | 66800 Los Ramones, N.L., México | -99.6236 | 25.697
NLE180401500995 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | 66800 Los Ramones, N.L., México | -99.6236 | 25.697
NLE180401500995 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | 66800 Los Ramones, N.L., México | -99.6236 | 25.697
NLE180401501706 | Nuevo León | General Terán | El Balastre | El Balastre, N.L., México | -99.2336 | 25.1637
NLE180401502042 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | San Bernabé, Calle Lic. Julio Camelo, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., México | -100.3616 | 25.7485
NLE180401502042 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.684
NLE180401498454 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498454 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498454 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401500197 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México | -100.2455 | 25.6795
NLE180401500197 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.684
NLE180401502099 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE180401502099 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México | -100.2455 | 25.6795
NLE190101513845 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401498466 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498466 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498466 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498485 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498485 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498485 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498875 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498875 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498875 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401501751 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501751 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501751 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501757 | Nuevo León | General Terán | El Llano (San Rafael del Llano) | El Llano, N.L., México | -99.7333 | 25.2319
NLE180401494851 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Héroes de Monterrey | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE180401494851 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Héroes de Monterrey | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE180401494851 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Héroes de Monterrey | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE180401498539 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE180401498539 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE180401498539 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE180401498556 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498556 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498556 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401501781 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501781 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501781 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501793 | Nuevo León | General Terán | El Llano (San Rafael del Llano) | El Llano, N.L., México | -99.7333 | 25.2319
NLE180401498564 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498564 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498564 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498579 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498579 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498579 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498586 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498586 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498586 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401501797 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501797 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501797 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501806 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501806 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401501806 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401494585 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494585 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494585 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401497661 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497661 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401497661 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401498596 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498596 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498596 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498605 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498605 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498605 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498617 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498617 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498617 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401501827 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498654 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE180401498654 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE180401498654 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE180401498694 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180401498696 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498696 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498696 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE190101516534 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498698 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498698 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498698 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498760 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498760 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498760 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498778 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498778 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498778 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498783 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México | -100.183 | 23.676
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401500554 | Nuevo León | García | García | Col. Hacienda Del Sol, Privadas de las Villas, 66000 García, N.L., México | -100.5774 | 25.7853
NLE180401500554 | Nuevo León | García | García | Heberto Castillo Martínez, Paseo de las Minas, 66000 García, N.L., México | -100.5846 | 25.8005
NLE180401501911 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. de los Parques 365, Cerradas de Casa Blanca, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2401 | 25.7477
NLE180401497940 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497940 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497940 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | Dr Arroyo, N.L., México | -100.4453 | 24.2895
NLE180401498900 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Benito Canales, Plan de San Luis, Monterrey, N.L., México | -100.3359 | 25.7423
NLE180401498905 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498905 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401498905 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE180401500575 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500575 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500575 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401488750 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.3109 | 25.6647
NLE190101513765 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401492909 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez |  | -100.0445 | 25.6091
NLE180401492909 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez |  | -100.0283 | 25.598
NLE180401492910 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3157 | 25.6648
NLE180401492910 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3149 | 25.672
NLE180401492911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3188 | 25.6714
NLE180401492911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3133 | 25.6712
NLE180401492912 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Calle Benito Juarez 610, Nuevo Periferico Nte Secc 3, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.308 | 25.7524
NLE180401492913 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2744 | 25.7141
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3024 | 25.7343
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3024 | 25.7344
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3043 | 25.7347
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2651 | 25.7525
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.277 | 25.7499
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2771 | 25.7498
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2752 | 25.7498
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2752 | 25.7498
NLE180401492915 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3045 | 25.7341
NLE180401492915 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2647 | 25.7524
NLE190101516196 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3246 | 25.6455
NLE190101516345 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3247 | 25.6454
NLE18180201138133 | Nuevo León | General Terán | El Espíritu | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN CARRETERA MONTEMORELOS - CHINA - LOS RAMÍREZ DEL KM 2 870 AL 3 620 EN COMUNIDAD EL ESPÍRITU MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | -99.6439 | 25.2769
NLE14140100300870 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200666400 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1769 | 23.6626
NLE16160300740520 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5686 | 25.0526
NLE18180101060465 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE NUEVO LEON 226 INTERIOR SN COLONIA RAUL CABALLERO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE SIN NOMBRE | -100.1533 | 27.223
NLE18180101061033 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Felipe de Martínez | CALLE NO TIENE EJIDO SAN FELIPE DE MARTÍNEZ, SAN FELIPE DE MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOM | -100.234 | 23.8532
NLE18180201140285 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NL | -100.153 | 25.4271
NLE16160400827688 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6203 | 25.0076
NLE16160400827831 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5036 | 25.8072
NLE18180201109217 | Nuevo León | Parás | El Progreso (Tres Guerra) | EJIDO , 00000 EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.5264 | 26.4679
NLE18180201106071 | Nuevo León | Abasolo | Alberto Villarreal | CALLE ALBERTO GARZA NIÑO COLONIA EXTENSION ALBERTO VILLARREAL, 65650 ALBERTO VILLARREAL, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE VILLARREAL MACIAS Y CALLE BALTAZAR GARZA, TERRACERIA GASODUCTO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EXTENSION ALBERTO VI | -100.4093 | 25.9399
NLE18180201105585 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE GARZA AYALA SECTOR SEGUNDO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA AYALA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ CALLE GARZA AYALA ENTRE LAS CALLES DE MIGUEL DOMINGUEZ ARAMBERRI Y NIÑOS HEROES | -100.1866 | 23.665
NLE16160400818170 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1811 | 26.4984
NLE16160200666545 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0463 | 23.8915
NLE15160300738974 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0403 | 25.5481
NLE15160200666052 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE17170200881309 | Nuevo León | Monterrey |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15170300970937 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106883 | Nuevo León | Linares | Lampazos | EJIDO EJIDO LAMPAZOS, 00000 LAMPAZOS, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO LAMPAZOS | -99.5259 | 24.9066
NLE18180201105572 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE MIER COLONIA QUE SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZAPS URBANA 11314 | -100.1822 | 23.6638
NLE18180201105191 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE 6 DE ENERO 203 203 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION OBRERA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE RIO NADADORES, ESTA OBRA SE REALIZARA A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO | -100.1289 | 27.2505
NLE18180201106554 | Nuevo León | García | García | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVO AMANECER, 66005 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARTIR Y CALLE PIEDRA AZUL, A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO61 | -100.5936 | 25.7983
NLE18180101061305 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE BERNABE DE LAS CASAS COLONIA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, RED DE AGUA POTA | -100.5311 | 26.0054
NLE17170401041521 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.792444; -100.383496) | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101060454 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO TAMESI 314 314 INTERIOR SN COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE DR DIAZ, CALLE RI | -100.1395 | 27.224
NLE18180101060461 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE CARRETERA A LOS EJIDOS 303 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE | -100.1419 | 27.2249
NLE00170401041176 | Nuevo León | Juárez |  | (ENTRE CALLE DORADO Y AV MONTE KRISTAL; 25.607591; -100.156442) (ENTRE CALLE DORADO Y AV MONTE CRISTAL; 25.618842; -100.145585) | -100.0909 | 25.6462
NLE16160200666602 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1736 | 25.9194
NLE18180201109206 | Nuevo León | Parás | Parás | COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, COLONIA PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.5262 | 26.5003
NLE18180201109162 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | CALLE SARDINA COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMARON Y CALLE BALLENA, CALLE ROBALO LA CASA SE UBICA EN LA ULTIMA CALLE ENTRE CALLE CAMARÓN Y CALLE BALLENA | -100.053 | 25.8034
NLE16160200670191 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE18180201109105 | Nuevo León | Linares | Los Ébanos | EJIDO EJIDO LOS EBANOS RANCHO LOS EBANOS, 00000 LOS ÉBANOS, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DE RANCHO LOS EBANOS. | -99.5687 | 24.8052
NLE18180201109140 | Nuevo León | Linares | El Diez | EJIDO EJIDO EL DIEZ, 00000 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL DIEZ | -99.4581 | 24.8635
NLE16160400827684 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2397 | 24.6808
NLE16160400818201 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1811 | 26.4984
NLE16160200710242 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 4A VIDRIERA-J.G.LEAL CONCHELLO Y LUIS G. URBINA COLONIA COLONIAS VIDRIERA Y GARZA CANTU, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES 4A VIDRIERA J.G. LEAL CON | -100.2967 | 25.6927
NLE18180201105568 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MATEHUALITA COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE MATEHUALA, CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS 585 ENB CABECERA MUNICIPAL | -100.1909 | 23.6695
NLE18180201107040 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE LAUREL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA, CALLE CLAVEL POR CARRETERA COLOMBIA ENTRAR POR LA CALLE DEL ARCO HASTA EL FINAL. | -100.2712 | 25.9094
NLE18180201109158 | Nuevo León | Parás | Charco Azul | EJIDO , 00000 CHARCO AZUL, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CHARCO AZUL, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.5118 | 26.496
NLE18180201108858 | Nuevo León | Linares | San Isidro | EJIDO EJIDO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN ISIDRO. | -99.7494 | 24.8383
NLE18180201106551 | Nuevo León | García | García | CALLE NUEVO RENACIMIENTO - CAMINO A EJIDO MARAVILLAS COLONIA RENACIMIENTO, 66000 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVA ALBORADA Y CALLE NUEVA ESPERANZA, A 1.4 KM DEL PANTEÓN MUNICIPAL POR LA CALLE NUEVO RENACIMIENTO- CAMINO A EJIDO MARAVILLAS | -100.6355 | 25.8047
NLE18180201105194 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE 1 DE MAYO 207 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALGODONES Y CALLE RIO LERMA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CARNICERIA DELTA 1 | -100.1286 | 27.2451
NLE18180201108921 | Nuevo León | Linares | El Avileño | EJIDO EJIDO EL AVILEÑO, 00000 EL AVILEÑO, LINARES NUEVO LEÓN, POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL AVILEÑO | -99.2634 | 24.84
NLE18180201107199 | Nuevo León | Linares | Parientes (La Cruz de Abajo) | EJIDO EJIDO PARIENTES, 00000 PARIENTES (LA CRUZ DE ABAJO), LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO PARIENTES | -99.7346 | 24.9706
NLE18180201106079 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LOS NOGALES, 65835 LOS NOGALES, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS FRENTE AL KINDER | -99.7004 | 26.2432
NLE18180101061045 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LAS SABINAS (SOLIDARIDAD FOMERREY), 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE | -100.1853 | 25.6882
NLE16180101078225 | Nuevo León | Santa Catarina |  | - | -100.4617 | 25.6744
NLE15160200666104 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE16160300742227 | Nuevo León | Anáhuac |  | - | -100.1324 | 27.2406
NLE18180201141883 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101061147 | Nuevo León | Mina | La Escondida | EJIDO , 65100 LA ESCONDIDA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR EN LOCALIDAD LA ESCONDIDA | -100.9276 | 26.1924
NLE18180101061043 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Majada el Mirador | CALLE NO TIENE EJIDO MAJADA EL MIRADOR, MAJADA EL MIRADOR, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO | -100.4205 | 23.997
NLE18180101060791 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Catorce | CALLE REGANTES CATORCE COLONIA REGANTES CATORCE, 65030 REGANTES NÚMERO CATORCE, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DON MARTIN, CAMINO COMUNIDAD ESTA O | -100.3694 | 27.3544
NLE17170401041358 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | 0 | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201141787 | Nuevo León | Guadalupe |  | CALLES MADAGASCAR Y PASCUA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SANTA FE | -100.2599 | 25.6773
NLE18180201138167 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | ILUMINACIÓN CAMINO A SANTA ANA VIEJO | -99.6881 | 25.2811
NLE18180201109213 | Nuevo León | Parás | Charco Blanco | EJIDO , 00000 CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.5741 | 26.455
NLE18180201109146 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | EJIDO EJIDO SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN CRISTOBAL | -99.2568 | 24.9176
NLE18180201106457 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EL PEDREGAL, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CELSO FLORES ZAMORA Y CALLE CORONEL TRINIDAD SANTOS, CALLE CERRITOS VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LAS CALLES CELSO FLORES ZA | -100.5082 | 26.5272
NLE18180201107197 | Nuevo León | Linares | Los Leones | EJIDO EJIDO LEONES, 00000 LOS LEONES, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE EJIDO LEONES | -99.3575 | 24.9402
NLE18180201107201 | Nuevo León | Linares | Ranchería | EJIDO EJIDO RANCHERIAS, 00000 RANCHERÍA, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO RANCHERÍAS. | -99.6195 | 24.7056
NLE00180201106410 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Lajitas (Lajitas del Durazno) | CALLE HACIENDA LAS LAJITAS HACIENDA LAS LAJITAS DEL DURAZNO, 67467 LAJITAS (LAJITAS DEL DURAZNO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CADEREYTA ALLENDE KM 19 Y , CALLE HACIENDA LAS LAJITAS HACIENDA LAS LAJITAS DEL DURAZNO CP. 67467 LAJITAS LAJIT | -100.0522 | 25.467
NLE16160200670061 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1453 | 27.2522
NLE17170200893369 | Nuevo León | Juárez |  | - | -100.0909 | 25.6462
NLE00180201106462 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | EJIDO ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, ARAMBERRI CENTRO | -99.8177 | 24.1005
NLE18180101060455 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE 21 DE MARZO 1009 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CANALES, CALLE 2 DE ABRIL A D | -100.1508 | 27.232
NLE18180101060457 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 567 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR E ALANIS Y CALLE DR JOSE ELUTERIO GO | -100.1373 | 27.2462
NLE18180101061034 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Valle Hermoso | CALLEJON NO TIENE EJIDO VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA 57 | -100.3808 | 24.1385
NLE18180201106964 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON PRIVADA ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, PRVADA ELEUTERIO GONZALEZ ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y FIN DE CALLE | -99.8093 | 25.1932
NLE18180201105203 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Veintiocho (La Escuadra) | CALLE REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA COLONIA REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA, 65030 REGANTES NÚMERO VEINTIOCHO (LA ESCUADRA), ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , CARRETERA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN EL VEINTIOCHO LA ESCUADRA | -100.0634 | 27.121
NLE18180201109099 | Nuevo León | Linares | El Carmen de los Elizondo | EJIDO EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, 00000 EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO | -99.4395 | 24.976
NLE18180201109103 | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | EJIDO EJIDO SANTO DOMINGO LA PRESA RANCHO EL CONSUELO, 00000 SANTO DOMINGO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL RANCHO EL CONSUELO UBICADO EN EJIDO SANTO DOMINGO LA PRESA. | -99.6498 | 24.7893
NLE16160400827946 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. PROVIVIENDA DEL PTE 3ER SECTOR | -100.4622 | 25.6756
NLE18180201105193 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA EL CALVARIO 123 123 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ANAHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA EL CALVARIO Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LOMA LARGA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EL CALVARIO CERCAS DE PLASITA DE LA INFONAVIT | -100.1234 | 27.251
NLE18180201107042 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE LAUREL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA, CALLE CLAVEL POR CARRETERA COLOMBIA ENTRADA POR LA CALLE DE LOS ARCOS HASTA EL FINAL. | -100.2713 | 25.9094
NLE18180201109106 | Nuevo León | Linares | El Brasil | EJIDO EJIDO EL BRASIL, 00000 EL BRASIL, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONAL EN EJIDO EL BRASIL | -99.6779 | 24.7957
NLE18180101061174 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE RIO SALINAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. MIER Y CALLE JESUS HERNANDEZ, LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ L | -100.4426 | 25.9779
NLE18180101061289 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | CALLE HIDALGO EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.233 | 23.5138
NLE18180101060786 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Anáhuac | CALLE EJIDO NUEVO ANAHUAC COLONIA EJIDO NUEVO ANAHUAC, 65030 NUEVO ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJIDOS L | -100.0353 | 27.0287
NLE18180101060788 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Camarón | CALLE EJIDO NUEVO CAMARON COLONIA EJIDO NUEVO CAMARON, 65030 NUEVO CAMARÓN, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJIDOS L | -99.9908 | 27.0996
NLE18180101061057 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LAS SABINAS (SOLIDARIDAD FOMERREY), 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE | -100.1855 | 25.6882
NLE18180201141783 | Nuevo León | Guadalupe |  | colonia residencial minerva | -100.2599 | 25.6773
NLE18180101067601 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Corregidora 505 Nte | -100.4017 | 25.6642
NLE18180101061219 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9866 | 26.6596
NLE18180101061220 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCIS | -99.9855 | 26.6601
NLE18180201141810 | Nuevo León | Guadalupe |  | AV. VILLA FRANCA, ENTRE CALLE COAHUILA Y AV PABLO LIVAS Y ENTRE AV PABLO LIVAS Y AV. LAS TORRES | -100.2599 | 25.6773
NLE00180201106405 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pedro C. Morales (San Pedro) | AVENIDA CADEREYTA REYNOSA EJIDO ESTACION PEDRO C MORALES, 67488 PEDRO C. MORALES (SAN PEDRO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY REYNOSA Y , AVENIDA CADEREYTA REYNOSA EJIDO ESTACIÓN PEDRO C MORALES CP. 67488 PEDRO C. MORALES SAN P | -99.9472 | 25.5968
NLE18180201107044 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE LAUREL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA, CALLE CLAVEL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | -100.2713 | 25.9093
NLE18180201105192 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE DURANGO 214 214 INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DURANGO SERCAS DE LA PLASITA DE LA MISMA COLONIA | -100.1242 | 27.2528
NLE18180201106072 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ZARAGOZA COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS EN DISTINTAS COLONIAS COMO 2 EN LA RAUL MOLINA 1 EN LA CABECERA Y 1 EN LA JESUS M LOZANO CERCA LA CLIN | -99.5323 | 26.3348
NLE18180201106078 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | CALLE MORELOS EJIDO LOS NOGALES, 65835 LOS NOGALES, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARAMBERRI, SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA DEL EJIDO | -99.7039 | 26.2404
NLE16160200666622 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE16160400826419 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE16170100838872 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1567 | 24.6756
NLE18180201106585 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CALLE 15 DE MAYO CIUDAD GENERAL TERAN, 67400 CIUDAD GENERAL TERÁN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE 15 DE MAYO RUMBO AL RIO PILON | -99.6883 | 25.255
NLE18180101060471 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE COL. ANAHUAC 94 94 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CAPILLA, CALLE RIO PANUCO LA OBRA S | -100.1491 | 27.2245
NLE18180101060787 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Anáhuac | CALLE EJIDO NUEVO ANAHUAC COLONIA EJIDO NUEVO ANAHUAC, 65030 NUEVO ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, CARRETERA A LOS EJIDOS LA | -100.0342 | 27.0282
NLE18180101061059 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ENCINO COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL, 67119 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE LIMON CALLE EN | -100.2193 | 25.6974
NLE15160100632087 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6264 | 26.0292
NLE18180201141795 | Nuevo León | Guadalupe |  | Colonia Santa Isabel | -100.2599 | 25.6773
NLE18180201141807 | Nuevo León | Guadalupe |  | AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE LAS CALLES ERASMO GARZA Y DURAZNO COLS. UNION MODELO, VALLE HERMOSO | -100.2599 | 25.6773
NLE18180201109145 | Nuevo León | Linares | La Reforma | EJIDO EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LA REFORMA | -99.5438 | 24.6986
NLE16160200666607 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7442 | 25.6506
NLE18180201105202 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Veintiocho (La Escuadra) | CALLE REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA COLONIA REGANTES VEINTIOCHO LA ESCUADRA, 65030 REGANTES NÚMERO VEINTIOCHO (LA ESCUADRA), ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN REGANTES VEINTIOCHO LA ES | -100.0604 | 27.1355
NLE00180201106639 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, VENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL PRADERAS DE LA BOCA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y | -100.1313 | 25.5162
NLE00180201106504 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA CONCORDIA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE HERMOSA, CALLE OLIMPICA CALLE VILLA CONCORDIA COLONIA FOMERREY CADEREYTA CP. 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ CADEREYTA JIMÉN | -100.0371 | 25.588
NLE18180201105197 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LA LUZ 803 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, A ESPALDAS PASA EL DRENE SAN VICENTE | -100.1328 | 27.2523
NLE16160200666482 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5453 | 25.3412
NLE16160400826411 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400817614 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1078 | 25.8956
NLE18180101061284 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE FIDEL VELAZQUEZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALDAMA, SE UBICA A UN COSTADO D | -100.1244 | 23.423
NLE18180101061288 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE MIMBRE EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO, ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDA | -99.9829 | 23.401
NLE18180101061056 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VALLE ALEGRE COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE FERTIL Y CALLE VALLE DEL MIRADOR, CALLE VALLE ALTO C | -100.166 | 25.7028
NLE18180201109143 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | EJIDO EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 00000 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE | -99.4764 | 24.8943
NLE18180201106075 | Nuevo León | Agualeguas | Los Garza | CALLE GUERRERO EJIDO LOS GARZA, 65819 LOS GARZA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UN COSTADO DE LA FUNERARIA | -99.7811 | 26.3841
NLE18180201107041 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE LAUREL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CAMELIA, CALLE JAZMIN POR CARRETERA COLOMBIA ENTRAS POR LA CALLE DONDE ESTA EL ARCO HASTA FINALIZAR CON CALLE LAUREL | -100.2705 | 25.9096
NLE00180201106668 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA, 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA CP. 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO CADEREYTA JIMÉNEZ NU | -100.0627 | 25.5308
NLE18180201105335 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, | -99.1748 | 25.7864
NLE18180201109208 | Nuevo León | Parás | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.7228 | 26.4836
NLE18180201109101 | Nuevo León | Linares | El Cascajoso | EJIDO EJIDO EL CASCAJOSO, 00000 EL CASCAJOSO, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL CASCAJOSO | -99.418 | 24.8989
NLE18180201107273 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | CALLE ORQUIDEAS COLONIA COLINAS DEL AEROPUERTO, 66655 COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ROSALES, CALLE TULIPAN DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ORQUIDEA ENTRE LAS CALLES ROSALES Y VIOLETAS | -100.1156 | 25.8314
NLE16160200670056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5128 | 25.6042
NLE16160200670058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5431 | 25.6558
NLE16160200666702 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5581 | 25.8006
NLE18180201143054 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 3 DE LA COMUNIDAD SANTA ANA VIEJO, MUNICIPIO DE GRAL. TERÁN | -99.6881 | 25.2811
NLE16170200889931 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.2393 | 25.7059
NLE18180101060695 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Rinconada de Martínez (San José de Rinconada) | CALLE NO TIENE EJIDO RINCONADA DE MARTÍNEZ SAN JOSÉ DE LA RINCONADA, RINCONADA DE MARTÍNEZ (SAN JOSÉ DE RINCONADA), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CAL | -100.3117 | 24.0766
NLE18180101060456 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE TEPIC 306 INTERIOR SN COLONIA RAUL CABALLERO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TAMAULIPAS A | -100.1528 | 27.2255
NLE18180101061296 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Elías | EJIDO SAN ELIAS, 67980 SAN ELÍAS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL ESTANQUE DE AGUA DEL EJIDO | -100.1771 | 23.4437
NLE18180201107198 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | EJIDO EJIDO LOMA ALTA, 00000 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LOMA ALTA | -99.8402 | 24.9376
NLE18180201107200 | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | EJIDO EJIDO PURISIMA DE CONCHOS, 00000 PURÍSIMA DE CONCHOS, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO PURISMA DE CONCHOS | -99.2675 | 24.9216
NLE18180201107188 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE PABLO SALCE, CALLE PEDRO NORIEGA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON ENTRE CALLE PABLO SALCE Y CALLE PEDRO NORIEGA EN COLONIA CENTRO | -99.5752 | 24.8572
NLE18180201109142 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | EJIDO EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 00000 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE | -99.4773 | 24.8941
NLE17170100844190 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SOLIDARIDAD, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , CANAL PLUVIAL UBICADO EN EL CANAL MEDULAR DE CALLE OCASO A CANAL DE AZTLAN EN EL SECTOR SOLIDARIDAD | -100.3825 | 25.7871
NLE00180101060982 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA EL DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA H | -100.0636 | 25.4678
NLE18180201107184 | Nuevo León | Linares | Linares | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5679 | 24.8597
NLE18180201106608 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Majada de Rodríguez | CALLEJON NO TIENE EJIDO MAJADA DE LOS RODRIGUEZ, 00000 MAJADA DE RODRÍGUEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL EJIDO MAJADA DE LOS RODRIGUEZ SE LOCALIZA POR LA CARRETERA 57 | -100.5915 | 24.3802
NLE18180101060789 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Rodríguez | CALLE EJIDO NUEVO RODRIGUEZ COLONIA EJIDO NUEVO RODRIGUEZ, 65030 NUEVO RODRÍGUEZ, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJ | -100.0124 | 27.0633
NLE00180201106505 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Atongo de Abajo | CALLE ATONGO DE ABAJO RANCHERIA ATONGO DE ABAJO, 67460 ATONGO DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REFORMA Y , CALLE ATONGO DE ABAJO RANCHERÍA ATONGO DE ABAJO CP. 67460 ATONGO DE ABAJO CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REFORMA Y | -99.9899 | 25.3588
NLE18180201106527 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | CALLE PRIVADA VILLAHERMOSA 168 INTERIOR 168 168 COLONIA ALIANZA REAL, 66553 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA AGUA PRIETA Y CALLE PRIVADA TEAPA PTE, CALLE PRIVADA NACAJUCA CALLE PRIVADA VILLAHERMOSA 168 ENTRE PRIVADA AGUA PRIETA | -100.3887 | 25.8535
NLE18180101061300 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN RAFAEL DE MARTINEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TEMPLO | -100.2305 | 23.5168
NLE18180201109138 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto | EJIDO EJIDO CERRO PRIETO, 00000 CERRO PRIETO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN EJIDO CERRO PRIETO | -99.3864 | 24.9379
NLE15160200666073 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE18180201107804 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | EJIDO , 00000 LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, | -99.5466 | 25.7762
NLE16160400827908 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. PROVIVIENDA DEL PTE 3ER SECTOR | -100.4622 | 25.6756
NLE17170200881766 | Nuevo León | Juárez |  | - | -100.0909 | 25.6462
NLE16160300742026 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200901244 | Nuevo León | Monterrey |  | 25.72588; -100.372008 25.722311; -100.36331 25.721508; -100.337212 | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105695 | Nuevo León | Agualeguas | Rancho Nuevo | CALLE DARIO SALAZAR EJIDO RANCHO NUEVO, 65810 RANCHO NUEVO, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL CHAPA Y CALLE ALLENDE, LA VIENDA ESTA UNIBICADA EN EL EJIDO RANCHO NUEVO CERCA DE UNA PLAZA | -99.9124 | 26.3512
NLE18180101060466 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE HUNGARO 126 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ANAHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS MOLINOS Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LOS CRISTA | -100.1247 | 27.249
NLE18180101060470 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 567 567 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANG | -100.1372 | 27.2461
NLE18180101060790 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Rodríguez | CALLE EJIDO NUEVO RODRIGUEZ COLONIA EJIDO NUEVO RODRIUEZ, 65030 NUEVO RODRÍGUEZ, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA CARRETERA A LA GLORIA, CARRETERA | -100.0123 | 27.0633
NLE15160200676656 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9444 | 24.3215
NLE17170300962515 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.75831; -100.374763) (25.75802; -100.384277) (25.772653; -100.37708) | -100.3109 | 25.6647
NLE16170100838844 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9822 | 23.7779
NLE16160400818123 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2599 | 25.6773
NLE18180201138580 | Nuevo León | Guadalupe |  | Colonia la Purisima | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140698 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200670195 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE15160200666069 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5581 | 25.8006
NLE17170100834167 | Nuevo León | Pesquería |  | - | -100.0537 | 25.7833
NLE16170100838846 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2969 | 23.9592
NLE18180201105571 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE IGNACIO ALLENDE SECTOR SEGUNDO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ZARAGOZA SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS URBANA 551 | -100.184 | 23.6675
NLE18180201105569 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE TREVIÑO SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PROLONGACIÓN JUAN MENDEZ SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS URBANA 386 | -100.1736 | 23.6678
NLE18180201105696 | Nuevo León | Higueras | Higueras | CALLE JOSE MARIA ARTEAGA 308 TRECIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS, 65700 HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE JUAN JOSE DE MONTEMAYOR, CALLE JIMENEZ ATRAS DE LA CASA CLUB DEL ANCIANO MAYOR ESPACIO SI Y BIBLIOTECA | -100.0154 | 25.9583
NLE18180201109119 | Nuevo León | Linares | San José | EJIDO EJIDO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN JOSÉ. | -99.5131 | 24.7722
NLE18180201109204 | Nuevo León | Parás | Parás | COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, COLONIA PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.526 | 26.5011
NLE18180201109205 | Nuevo León | Parás | Parás | COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, COLONIA PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.5277 | 26.5023
NLE16160200644683 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DISTINTAS UBICACIONES INTERIOR SN COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 67100 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DISTINTAS UBICACIONES Y CALLE DISTINTAS UBICACIONES, CALLE DISTINTAS UBICACIONES LA UBICACIÓN EXACTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CU | -100.2163 | 25.6492
NLE16160300742208 | Nuevo León | El Carmen |  | - | -100.3641 | 25.9322
NLE18180101072463 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201108922 | Nuevo León | Linares | Benítez | EJIDO EJIDO BENITEZ, 00000 BENÍTEZ, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO BENITEZ | -99.4713 | 24.7239
NLE15160100631978 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE16160200667186 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7442 | 25.6506
NLE16160200666476 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1114 | 26.4962
NLE16170401053475 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9895 | 25.4092
NLE00180201106638 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, | -100.1329 | 25.5149
NLE18180201106593 | Nuevo León | General Terán | La Granja | CALLE CAMINO A SANTA ANA NUEVO HACIENDA LA GRANJA, 67400 LA GRANJA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A SANTA ANA NUEVO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A SANTA ANA NUEVO HACIENDA LA GRANJA, GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.6881 | 25.2498
NLE18180201107203 | Nuevo León | Linares | Zapata | EJIDO EJIDO ZAPATA, 00000 ZAPATA, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO ZAPATA | -99.5958 | 24.8904
NLE18180201109161 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE PARCELAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTE | -100.0416 | 25.7984
NLE18180201108859 | Nuevo León | Linares | San Isidro | EJIDO EJIDO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, LINARES NUEVO LEÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EJIDO SAN ISIDRO | -99.7494 | 24.8421
NLE18180201109126 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180101060459 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE TEPIC 311 TRECIENTOSONCE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COLONIA RAUL CABALLERO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDA | -100.1536 | 27.2265
NLE18180101061213 | Nuevo León | Rayones | Rayones | COLONIA , 00000 RAYONES, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BANIO SE ENCUANTRAN EN DOS DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYONES | -100.0738 | 25.0168
NLE16160200667280 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.585 | 25.8164
NLE18180101060968 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Veintiséis | CALLE REGANTES VEITISEIS COLONIA REGANTES VEITISEIS, 65030 REGANTES NÚMERO VEINTISÉIS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DON MARTIN, TERRACERIA EL VE | -100.3403 | 27.3386
NLE18180101060451 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE DURANGO 209 INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS A DOS CUADRAS D | -100.1242 | 27.2524
NLE18180201105200 | Nuevo León | Anáhuac | La Zapata | CALLE LA ZAPATA COLONIA LA ZAPATA, 65030 LA ZAPATA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN LA ZAPATA CERCA DEL EJIDO NUEVO CAMARON | -99.9902 | 27.1483
NLE17170401005542 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE CENTRAL COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL DOMI | -100.1907 | 23.6675
NLE16160200670203 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE18180201108862 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | EJIDO EJIDO SAN JACINTO, 00000 SAN JACINTO (LA GARITA), LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO SAN JACINTO | -99.2142 | 24.9855
NLE18180201143065 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CALLES TORONJA, SANDÍA, NUEZ, NOGAL, NARANJA, MELON, MANZANA, LIMON Y LIMA DE LA COLONIA CITRICULTORES, MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | -99.6819 | 25.2597
NLE17170200898286 | Nuevo León | Aramberri |  | Localidad de Puerto Bajo; 24.282646; -99.864221 Camino La Escondida - La Ascención; 24.277052; -99.87731 | -99.8181 | 24.1006
NLE18180201106536 | Nuevo León | Doctor Coss | El Coyote | EJIDO , 00000 EL COYOTE, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN, EJIDO EL COYOTE, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN, | -99.0505 | 25.9172
NLE18180201107011 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | EJIDO , 00000 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN, LOS MUROS SON EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -100.2131 | 25.1977
NLE00180201106667 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA, 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE SAN JUAN DE LOS GARZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA CP. 67454 SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO CADEREYTA JIMÉNEZ NU | -100.0626 | 25.5307
NLE18180101060477 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO PILON INTERIOR SN COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PILON Y CALLE RIO LA SILLA, CALLE RIO SALADO | -99.2548 | 25.7109
NLE17170300968818 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. ZIMIX | -100.4622 | 25.6756
NLE18180201141802 | Nuevo León | Guadalupe |  | EN LA AVE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ Y HIERRO (COL SANTA CRUZ) | -100.2599 | 25.6773
NLE18180201141805 | Nuevo León | Guadalupe |  | CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA (ZONA CENTRO Y COL BENITO JUAREZ) | -100.2599 | 25.6773
NLE18180101061031 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Tapona de Camarillo | CALLE MINA EJIDO TAPONA DE CAMARILLO, 67907 LA TAPONA DE CAMARILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE BENITO JUÁRE | -100.4736 | 23.4917
NLE18180101060453 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO PANUCO 530 QUINIENTOS TREINTA INTERIOR 0 SN COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.GARZA Y CALLE LA | -100.1415 | 27.2292
NLE18180201106882 | Nuevo León | Linares | Lampazos | EJIDO EJIDO LAMPAZOS, 00000 LAMPAZOS, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LAMPAZOS | -99.5452 | 24.9006
NLE18180201106526 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ 221 INTERIOR 221 COLONIA BARRIO QUINTANA ROO, 66553 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN JUAN DEL RIO CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ 221 ENTRE LA CALLE SAN LORENZO Y LA CAL | -100.3825 | 25.851
NLE16160200666516 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3131 | 26.0975
NLE18180101061053 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE 15 DE MAYO COLONIA 15 DE MAYO, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TORREON Y BRECHA CERRO DE LA SILLA, CALLE CERRO DE LA SILLA CAL | -100.2337 | 25.6542
NLE18180101060462 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE COL. ANAHUAC 129 129 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA CATORCE Y CALLE NUEVO LEON, CALLE | -100.1481 | 27.2225
NLE18180201109139 | Nuevo León | Linares | Ciénega de Juan Pérez | EJIDO EJIDO CIENEGA DE JUAN PEREZ, 00000 CIÉNEGA DE JUAN PÉREZ, LINARES NUEVO LEÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EJIDO CIENEGA DE JUAN PEREZ | -99.1943 | 24.8889
NLE16160200669971 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3226 | 25.808
NLE16170100839041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.1581 | 25.8083
NLE15160400817034 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE16160300740533 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1156 | 25.6869
NLE17170100852271 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. VALLE VERDE | -100.3109 | 25.6647
NLE16170200893353 | Nuevo León | Galeana |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE18180101061158 | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | EJIDO EJIDO PURISIMA DE CONCHOS, 00000 PURÍSIMA DE CONCHOS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS EN EJIDO PURISIMA DE CONCHOS | -99.2688 | 24.9207
NLE18180101060460 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE IRRIGACION 706 706 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE CANALE | -100.156 | 27.2285
NLE18180201107013 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | EJIDO , 00000 EMILIO CARRANZA, RAYONES NUEVO LEÓN, EJIDO EMILIO CARRANZA RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y | -100.1418 | 25.1237
NLE18180201140170 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NL | -100.153 | 25.4271
NLE16180201135210 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | - | -100.1369 | 26.5432
NLE15160100632042 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE18180201109141 | Nuevo León | Linares | La Escondida | EJIDO EJIDO LA ESCONDIDA, 00000 LA ESCONDIDA, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LA ESCONDIDA | -99.4745 | 24.9068
NLE18180101075816 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105196 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO PANUCO COLONIA CENTRO DE ANÁHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAMPAZOS, POR LA CALLE DR. DIAZ PTE. O ORIENTE PASANDO LOS RIELES ALA PRIMER CALLE ALA IZQUIERDA 150 MTS | -100.142 | 27.2284
NLE18180201106073 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE RIO CONCHOS COLONIA MIRA SIERRA, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PURIFICACION, SE ENCUENTRAN UBICADAS A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA MIRA SIERRA | -99.5447 | 26.3034
NLE18180201108861 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | EJIDO EJIDO SAN JACINTO, 00000 SAN JACINTO (LA GARITA), LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN JACINTO | -99.6941 | 24.8865
NLE18180201109215 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.683 | 26.5489
NLE18180201107196 | Nuevo León | Linares | La Estrella | EJIDO EJIDO EL ASERRADERO, 00000 LA ESTRELLA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO EL ASERRADERO Y CAMINO EJIDO LA ESTRELLA, CAMINO EJIDO LOMA ALTA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL ASERRADERO QUE ESTA UBI | -99.8004 | 24.9496
NLE18180201106528 | Nuevo León | El Carmen | Villas del Arco | AVENIDA AV. ARCO DEL TRIUNFO 114 114 INTERIOR 114 144 COLONIA VILLAS DEL ARCO 4TO SECTOR, 66550 VILLAS DEL ARCO, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARCO DE FLORENCIA Y CALLE ARCO DE ROTENBURGO, AV. ARCO DEL TRIUNFO S/N ENTRE ARCO DE FLORENCIA Y ARCO DE | -100.3089 | 25.8656
NLE00180201106641 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, | -100.1329 | 25.515
NLE18180101061173 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE JESUS HERNANDEZ, LA | -100.4408 | 25.9812
NLE18180201138667 | Nuevo León | García | García | García NL | -100.5992 | 25.8122
NLE15160200666002 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2599 | 25.6773
NLE00180201106510 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Chihuahua | CALLE HACIENDA CHIHUAHUITA HACIENDA CHIHUAHUITA, 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE HACIENDA CHIHUAHUITA HACIENDA CHIHUAHUITA CP. 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, | -99.9536 | 25.5466
NLE18180201107194 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO CAMACHITO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CAMACHITO COLONIA CAMACHO | -99.5783 | 24.8791
NLE18180201107014 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | EJIDO , 00000 EMILIO CARRANZA, RAYONES NUEVO LEÓN, LOS MUROS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.1427 | 25.124
NLE18180201106610 | Nuevo León | Doctor Coss | El Brasil | EJIDO , 00000 EL BRASIL, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN, EJIDO EL BRASIL DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y | -98.99 | 25.8947
NLE18180101060474 | Nuevo León | Anáhuac | El Nogal | CALLE EL NOGAL COLONIA EL NOGAL, 65030 EL NOGAL, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA, TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL N | -100.0261 | 27.1712
NLE17170300932901 | Nuevo León | General Terán | El Espíritu (Sabino Gordo) | CALLE EL ESPIRITU SANTO EJIDO LOCALIDAD EL ESPIRITU SANTOEL ESPÍRITU (SABINO GORDO), GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOCALIDAD EL ESPIRITU | -99.6471 | 25.282
NLE16160200666617 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE17170401054738 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Washington 2000 ote. Col. Obrera | -100.3109 | 25.6647
NLE18180101060938 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | COLONIA , 00000 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS CUARTOS ESTA EN LA ZONAS ZAP DEL MUNICIPIO | -99.2021 | 26.0707
NLE18180101060469 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE CANALES 898 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE IRRIGACION UB | -100.1494 | 27.2322
NLE18180101061055 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE J BELEN MENDOZA COLONIA VALLE DE LAS SABINAS, 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA CAUCE RIO SANTA CATARINA Y CALLE FELIPE FLORES, | -100.1963 | 25.688
NLE18180201107272 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | CALLE SAN PEDRO COLONIA COLINAS DEL AEROPUERTO, 66655 COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE APODACA Y CALLE STA. CATARINA, CALLE GALEANA EL DOMICILIO SE UBICADA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE LAS CALLES APODACA Y STA CATARINA | -100.1063 | 25.818
NLE18180201106431 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | CALLE PRIVADA CAMINO A SALINAS 104 INTERIOR 104 COLONIA EL CARMEN CENTRO, 66550 CARMEN, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE PORFIRIO DIAZ PRIVADA CAMINO A SALINAS 104 ENTRE MINA Y ABASOLO | -100.3593 | 25.9349
NLE18180101061295 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio de Alamitos | CALLE LOS ALAMOS EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN CALLE 15 DE MAYO SE UBICA FRENTE AL TEMPLO PR | -100.2157 | 23.4641
NLE18180201109100 | Nuevo León | Linares | Pontezuelas | EJIDO EJIDO PONTEZUELAS, 00000 PONTEZUELAS, LINARES NUEVO LEÓN, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EJIDO PONTEZUELAS | -99.3012 | 24.8743
NLE18180201105199 | Nuevo León | Anáhuac | Los Pericos | CALLE LOS PERICOS COLONIA LOS PERICOS, 65030 LOS PERICOS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA ANTIGUA CARRT. A SALINILLAS Y , CARRETERA DON MARTIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC LOS PERICOS | -100.1921 | 27.3308
NLE18180201105198 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE CENTRO DE ANAHUAC 106 106 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DON MARTIN Y CALLE OCANO, CALLE MARGARITA M. DE JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CARPINTEROS ENTRE LINAZA AVEN. HODALGO A | -100.1306 | 27.239
NLE18180201109156 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | AVENIDA AVENIDA 10 DE MAYO EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA A CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE SALUD | -100.1908 | 23.3372
NLE17170100852462 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Av Las Torres entre Av. Monte Kristal y Calle Gama Varias Colonias | -100.0947 | 25.6475
NLE18180201109219 | Nuevo León | Parás | El Progreso (Tres Guerra) | EJIDO , 00000 EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EL PROGRESO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.6418 | 26.6436
NLE15160200666032 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0186 | 25.8489
NLE15160200676676 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.2072 | 25.7073
NLE18180101061175 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TIBURCIO PADILLA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAELA PADILLA Y BRECHA GASODUCTO, ESTA OBRA SE ENCUENTR | -100.4528 | 25.9912
NLE18180201106074 | Nuevo León | Agualeguas | Cieneguitas | EJIDO CIENEGUITAS, 65815 CIENEGUITAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN, A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO | -99.8753 | 26.3381
NLE18180201107204 | Nuevo León | Linares | Ampliación los Hoyos | EJIDO EJIDO AMPLIACION LOS HOYOS, 00000 AMPLIACIÓN LOS HOYOS, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO AMPLIACION LOS HOYOS | -99.6847 | 24.8839
NLE18180201105573 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PROLONGACIÓN MORELOS COLONIA COLONIA 5 DE JULIO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE TREVIÑO, CALLE CALLE 4 COLONIA QUE SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZAPS 418 EN CABECERA MUNICIPAL | -100.1931 | 23.6719
NLE18180201105195 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE SAN VICENTE 215 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE ANAHUAC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY COLOMBIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, A ESPALDAS PASA EL RIO SALADO | -100.1399 | 27.2368
NLE00180201106408 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO CP. 67480 EL DURAZNO HACIENDA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y | -100.0635 | 25.4677
NLE18180201106548 | Nuevo León | García | García | CALLE NUEVA ESPERANZA COLONIA RENACIMIENTO, 66000 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y AVENIDA NUEVO RENACIMIENTO, CALLE VIENTO NUEVO A 1.4 KM DEL PANTEON MUNICIPAL POR CAMINO A EJIDO MARAVILLAS-NUEVO RENACIMIENTO | -100.6366 | 25.8046
NLE18180101060472 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE COL. ANAHUAC 129 129 INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC Y RODRIGUEZ, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA JARITA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE | -100.149 | 27.2217
NLE17170100851463 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LOPEZ MATEOS | -100.4622 | 25.6756
NLE18180201107336 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AVENIDA AV LAS TORRES COLONIA LA TALAVERNA CROC, 66473 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE UNION, LA OBRA SE UBICA EN EL ARROYO LA TALAVERNA FRENTE A LA CONCURRIDA AV MIGUEL ALEMAN. | -100.2195 | 25.7147
NLE18180201106077 | Nuevo León | Agualeguas | El Nogal | CALLE AMADO NERVO EJIDO EL NOGAL, 65814 EL NOGAL, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARAMBERRI, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL NOGAL CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.8777 | 26.3009
NLE18180201106467 | Nuevo León | Aramberri | El Rincón de Jesús | EJIDO EL RINCÓN DE JESÚS, 67958 EL RINCÓN DE JESÚS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, EL RINCON DE JESUS SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO LAMPACITOS E IBARRILLA ANTES DE LLEGAR A IBARRILLA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION A LA DERECHA Y ASI LLEGA A RINCON DE JESUS. | -99.6678 | 24.4143
NLE18180201106586 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuas | CALLE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA HACIENDA LAS ANACUAS, 67400 LAS ANACUAS, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA UNION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA LAS ANACUAS, GENERAL TERAN, NUEVO | -99.598 | 25.3178
NLE00180201106409 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO, 67480 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE HACIENDA EL DURAZNO HACIENDA HACIENDA DURAZNO CP. 67480 EL DURAZNO HACIENDA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y | -100.0636 | 25.4679
NLE17170300961090 | Nuevo León | Monterrey |  | (25.731787; -100.339658) (25.762658; -100.370203) (25.738934; -100.343885) | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201106103 | Nuevo León | Anáhuac | El Ocho | CALLE EL OCHO RANCHO EL FUERTE DE ISRAEL COLONIA EL OCHO RANCHO EL FUERTE DE ISRAEL, 65030 EL OCHO, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA EL KMT CERO UNO Y , CARRETERA MONTERREY COLOMBIA LA OBRA SE REALIZA EN EL RANCHO EL FUERTE SAN ISRAEL | -100.0955 | 27.2957
NLE18180201105575 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE BERNARDO REYES SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE FRANCISCO I MADERO SECTOR QUE SE UBICA DENTRO DE LA ZAPS 366 EN CABECERA MUNICIPAL | -100.1775 | 23.6659
NLE18180201105201 | Nuevo León | Anáhuac | La Batidora | CALLE LA BATIDORA COLONIA LA BATIDORA, 65030 LA BATIDORA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , CARRETERA A LOS EJIDOS LA OBRA SE REALIZA EN LA BATIDORA SERCA DEL VEINTIOCHO | -100.0288 | 27.1324
NLE18180101060452 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE A EJIDOS 303 TRECIENTOS TRES INTERIOR SIN NUMERO COLONIA INDEPENDENCIA, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE RIO BRA | -100.1418 | 27.2241
NLE18180101061286 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE HIDALGO, CALLE VICTORIA L | -100.1211 | 23.424
NLE18180101061292 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita de Cerros Blancos (La Presita) | CALLE JUAN VILLALOBOS EJIDO PRESITA DE CERROS BLANCOS, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAMBERTO | -100.1824 | 23.3567
NLE18180201109128 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE LOS PERALES COLONIA LAS HUERTAS, 67316 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CAMINO AL CHAPARRAL, SE REALIZARÁ EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN CAMINO EL CHAPARRAL, EMPEZANDO DESDE CALLE LOS PERALES. | -100.154 | 25.4617
NLE16160400826169 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. EL LECHUGAL | -100.4622 | 25.6756
NLE17170200881325 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180201143072 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CALLE HUERTAS, CITRICULTORES, PIÑA, AZAHARES Y CEREZO DE LA COLONIA CITRICULTORES, MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | -99.6819 | 25.2597
NLE18180201141808 | Nuevo León | Guadalupe |  | AV. NUEVO LEÓN, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CALLE APODACA, Y EN CALLE APODACA, ENTRE AV. NUEVO LEON Y AV COAHUILA, DE LA COLONIA NUEVO LEÓN | -100.2599 | 25.6773
NLE18180101061035 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidrillo | CALLE NO TIENE EJIDO SAN ISIDRILLO, SAN ISIDRILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SAN I | -100.2333 | 23.5953
NLE18180101061290 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Gallito | CALLE SONORA EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.0347 | 23.4525
NLE18180101078391 | Nuevo León | Monterrey |  | MUNICIPIO DE MONTERREY | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201107012 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | EJIDO , 00000 PABLO L. SIDAR (CASILLAS), RAYONES NUEVO LEÓN, LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -100.2131 | 25.1976
NLE18180201107043 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE QUINTO CENTENARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE QUINTO CENTENARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR CARRETERA COLOMBIA ENTRAR POR EMILIANO ZAPATA HASTA TOPAR LA CALLE QUIN | -100.2777 | 25.905
NLE18180201106940 | Nuevo León | Linares | San Luisito (San Luis) | EJIDO EJIDO SAN LUISITO, 00000 SAN LUISITO (SAN LUIS), LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN LUISITO | -99.6403 | 24.8284
NLE17170100852350 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. LA ALIANZA | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105511 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco de los Desmontes | CALLE NO TIENE EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES, 67935 SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA M | -100.2536 | 23.748
NLE18180201109214 | Nuevo León | Parás | Charco Blanco | EJIDO , 00000 CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CHARCO BLANCO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.5562 | 26.5042
NLE18180201109216 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO EMILIANO ZAPATA, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.6808 | 26.5476
NLE17170100851438 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. BENITO JUAREZ | -100.4622 | 25.6756
NLE16160400831279 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE18180101061291 | Nuevo León | Mier y Noriega | Jesús María del Terrero (El Lindero) | EJIDO JESÚS MARIA DEL TERRERO, 67985 JESÚS MARÍA DEL TERRERO (EL LINDERO), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL KINDER DEL EJIDO | -100.1804 | 23.3943
NLE18180201106555 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | AVENIDA PRADERAS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y CALLE DEL PARQUE, CALLE DEL PARQUE A UN COSTADO DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO | -100.4334 | 25.801
NLE18180201109159 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | CALLE CAMARON COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BAGRE Y CALLE SARDINA, CALLE SALMON CALLE PRINCIPAL EN COL. VALLE DE PESQUERIA | -100.0526 | 25.8016
NLE18180201109209 | Nuevo León | Parás | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.7219 | 26.4834
NLE15150200514143 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200666468 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.8906 | 25.8537
NLE18180101060463 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO LERMA 903 INTERIOR SN COLONIA COLONIA CHAPULTEPEC, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE NARANJO, CALLE FERROCARIL | -100.1457 | 27.2283
NLE18180101060937 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | COLONIA , 00000 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO ESTÁN EN LA ZONA ZAP DEL MUNICIPIO | -99.2037 | 26.0711
NLE18180101061049 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PASEO DE SAN JUAN COLONIA MISIÓN DE GUADALUPE, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE SAN CARLOS Y CALLE PASEO DE SAN ANTONI | -100.2057 | 25.731
NLE18180201105523 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José del Palmar (El Pachón) | CALLE NO TIENE EJIDO SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN, 00000 SAN JOSÉ DEL PALMAR (EL PACHÓN), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO SAN JOSE DEL PALMAR EL PACHÓN SE LOCALIZA EN LA CARRETERA 57 | -100.5758 | 24.3105
NLE18180201109210 | Nuevo León | Parás | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.7202 | 26.4834
NLE18180201109211 | Nuevo León | Parás | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.7192 | 26.4833
NLE18180201109102 | Nuevo León | Linares | San Pedro de los Escobedo | EJIDO EJIDO SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, 00000 SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, LINARES NUEVO LEÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO | -99.365 | 24.9619
NLE18180201140269 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201141778 | Nuevo León | Guadalupe |  | Calle Tampico en la colonia vista sol 2a seccion | -100.2599 | 25.6773
NLE15160200665669 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9919 | 25.7656
NLE15160200666168 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1769 | 23.6626
NLE16160300739885 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5581 | 25.8006
NLE18180201106991 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | EJIDO , 00000 LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, EJIDO LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN, | -99.626 | 25.7045
NLE18180201141785 | Nuevo León | Guadalupe |  | colonia molinos del rey | -100.2599 | 25.6773
NLE15160100632131 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6178 | 24.9281
NLE18180101061041 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.4841 | 26.227
NLE18180101061050 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VARIAS UBICACIONES COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 67100 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VARIAS UBICACIONES Y CALLE VARIAS UBICACIO | -100.2147 | 25.6469
NLE15170300970948 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160400817021 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.034 | 25.8793
NLE18180201107015 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | EJIDO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (SANTA ROSA), RAYONES NUEVO LEÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2019 | 25.081
NLE18180201107039 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE QUINTO CENTENARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE QUINTO CENTENARIO Y CALLE PROFESORA ANA MARIA GARCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CARRETERA COLOMBIA ENTRANDO POR LA CALLE ANA MARÍA GARC | -100.2775 | 25.9031
NLE18180201106514 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de la Puerta | CALLE NO TIENE EJIDO SAN VICENTE DE LA PUERTA, 67905 SAN VICENTE DE LA PUERTA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE DE LA PUERTA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS DE | -100.2207 | 23.6448
NLE00180201106640 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL, 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, AVENIDA LAS CAÑITAS HACIENDA EL MEZCAL CP. 67457 EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, | -100.1333 | 25.5152
NLE00180201106437 | Nuevo León | Anáhuac | San Marcos | CALLE SAN MARCOS COLONIA SAN MARCOS NIÑO ARTILLERO, 65030 SAN MARCOS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A LA GLORIA Y , TERRACERIA A LOS EJIDOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN SAN MARCOS RANCHO EL NIÑO ARTILLERO CERCA DEL NOVENTA Y UNO | -100.01 | 27.1839
NLE15160200666077 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6664 | 25.8428
NLE18180201106531 | Nuevo León | General Terán | San Rafael | CALLE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION GRANJA SAN RAFAEL, 67400 SAN RAFAEL, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA UNION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA HACIENDA LA UNION HACIENDA SAN RAFAEL, GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.6043 | 25.296
NLE18180101061294 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA | -100.2121 | 23.4509
NLE17170401054374 | Nuevo León | Doctor Coss |  | MUNICIPIO DE DR. COSS | -99.1844 | 25.9259
NLE18180101061301 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | EJIDO TAPONA MORENA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA | -100.32 | 23.3664
NLE18180101061157 | Nuevo León | Linares | Jesús María | EJIDO EJIDO JESÚS MARÍA, 00000 JESÚS MARÍA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO JESÚS MARÍA | -99.6764 | 24.8571
NLE18180201106076 | Nuevo León | Agualeguas | Los Garza | CALLE ZARAGOZA EJIDO LOS GARZA, 65819 LOS GARZA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -99.7818 | 26.3846
NLE18180201106434 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | AVENIDA HACIENDA LA MAGDALENA 114 114 INTERIOR 114 1 COLONIA FRACCIONAMIENTO EL JARAL 4TO SECTOR, 66550 EL CARMEN, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEZQUITAL Y , AV. HACIENDA LA MAGDALENA ESQUINA CON CALLE MEZQUITAL 114 | -100.3158 | 25.8594
NLE18180201106070 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE FERNANDO CANTU LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA CUAL SE ENCUENTRA FRENTE AL MONU | -100.3862 | 25.9404
NLE13130100110471 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | OFICINAS DEL C-5 NL UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200881803 | Nuevo León | Santa Catarina |  | - | -100.4617 | 25.6744
NLE18180201138886 | Nuevo León | Juárez |  | AV. MONTE KRISTAL Y AV. LAS TORRES. MUNICIPIO DE JUAREZ N.L | -100.0909 | 25.6462
NLE16160200670198 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE18180201108860 | Nuevo León | Linares | Nuevo San Isidro | EJIDO EJIDO NUEVO SAN ISIDRO, 00000 NUEVO SAN ISIDRO, LINARES NUEVO LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO NUEVO SAN ISIDRO | -99.3424 | 24.8959
NLE17170200881319 | Nuevo León | General Treviño |  | - | -99.4841 | 26.227
NLE180301303897 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE PRIVADA GARZA AYALA SECCION VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE PRIVADA ZUAZUA Y CALLE PROLONGACIÓN VIDAURRI, CALLE GARZA AYALA ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA PLAZA DE VALLE DE LOS ALAMOS | -100.0215 | 25.2918
NLE180301303901 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE PRIVADA FELIX. B. LOZANO COLONIA EDUARDO LIVAS VILLAREAL, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE FELIX. B. LOZANO Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE DR. RAMON FLORES ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS TOMAS ME | -100.0288 | 25.2982
NLE180301387570 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE180301387570 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE180301387570 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE180301302452 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE JOSÉ DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO VILLALDAMA CENTRO, 65350VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE JOSE DOMINGUEZ Y CARRETERA MONTERREY COLOMBIA,CALLE JOSÉ DOMINGUEZ CASI CON CARRETERA MONTERREY COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA CP | -100.4363 | 26.4997
NLE180301297929 | Nuevo León | Linares | Linares | CIUDAD , 00000LINARES, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LINARES | -99.5812 | 24.8531
NLE180301297977 | Nuevo León | Linares | El Diez | EJIDO EJIDO EL DIEZ, 00000EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO EL DIEZ | -99.4578 | 24.8633
NLE180301392207 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA LA CONQUISTA | -100.4617 | 25.6744
NLE180301298301 | Nuevo León | Marín | El Saladito | EJIDO , 00000EL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓNENTREY,EJIDOEL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓN ENTREY, | -100.0322 | 25.8981
NLE180301313416 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA TORRES NORTE PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, 66367CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓNENTRE AVENIDA BOSQUES DE LA HUASTECA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE GARCIA,AV. TORRES NORTE ENTRE LA AV. BOSQUES DE LA HUA | -100.4906 | 25.6974
NLE180301305569 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO SECCION EL PORVENIR, 67350EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y, CALLE CAMINO AL FRAILE ESTE HOGAR SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE BEIS BOL DEL PORVENIR | -99.9473 | 25.31
NLE180301297936 | Nuevo León | Linares | La Pamona | EJIDO EJIDO LA PAMONA, 00000LA PAMONA, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LA PAMONA | -99.6814 | 24.8815
NLE180301297937 | Nuevo León | Linares | Las Crucitas | EJIDO EJIDO LAS CRUCITAS / OJO DE AGUA, 00000LAS CRUCITAS, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO LAS CRUCITAS - OJO DE AGUA | -99.7238 | 24.7555
NLE180301313102 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COLONIA , 00000CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓNENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | -100.1679 | 26.5387
NLE180301298290 | Nuevo León | Marín | Marín | EJIDO , 00000MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓNENTRE Y,EJIDOMARÍN MARÍN NUEVO LEÓN ENTREY | -100.0209 | 25.8567
NLE180301303888 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE PRIVADA GARZA AYALA SECCION VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE PRIVADA ZUAZUA Y CALLE PROLONGACIÓN VIDAURRI, CALLE GARZA AYALA ESTE FAMILIA SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA PLAZA DE LOS ALAMOS | -100.0215 | 25.2917
NLE180301297930 | Nuevo León | Linares | El Puerto | EJIDO EL PUERTO, 00000EL PUERTO, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL PUERTO | -99.6344 | 24.7272
NLE180301297931 | Nuevo León | Linares | Buena Vista | EJIDO EJIDO BUENA VISTA, 00000BUENA VISTA, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO BUENA VISTA | -99.3334 | 24.9562
NLE180301297932 | Nuevo León | Linares | Caja Pinta | EJIDO EJIDO CAJA PINTA, 00000CAJA PINTA, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO CAJA PINTA | -99.6683 | 24.7154
NLE180301297935 | Nuevo León | Linares | Moras (Altamira) | EJIDO EJIDO HACIENDA DE MORAS, 00000HACIENDA DE MORAS, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO HACIENDA DE MORAS | -99.7879 | 24.9201
NLE180301297960 | Nuevo León | Linares | Dolores de San Julián | EJIDO EJIDO SAN JULIAN, 00000DOLORES DE SAN JULIÁN, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS DEL EJIDO SAN JULIAN | -99.3985 | 24.9767
NLE180301297982 | Nuevo León | Linares | La Soledad | EJIDO EJIDO LA SOLEDAD, 00000LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO LA SOLEDAD | -99.535 | 24.7095
NLE180301297984 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | EJIDO EJIDO SAN CRISTOBAL, 00000SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EJIDO SAN CRISTOBAL | -99.2557 | 24.9186
NLE180301305550 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE JORGE A TREVIÑO COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE JOSE S VIVANCO Y CALLE RAMON FLORES, CALLE GONZALO SALAZAR ESTA CASA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ARROYO EL DURAZNO POR L | -100.0302 | 25.2989
NLE180301305559 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ Y, CALLE TOMAS CUEVAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PLAZA DE VALLE DE LOS DURAZNOS POR LA CALLE | -100.0367 | 25.3001
NLE180301304580 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE OJO DE AGUA COLONIA POPULAR, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE BARRERAS , CALLE SOBRE LAS OLAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 400 METRO DE LA ESCUELA SEVERA GARZA | -100.028 | 25.3067
NLE180301316387 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE MORELOS COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓNENTRECALLE HIDALGO Y CALLE RIVERAS DEL RIO, CALLE JUVENTUD LA COLONIA DONDE SE UBICA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -99.7765 | 23.9708
NLE180301316475 | Nuevo León | General Zaragoza | La Joya de Alardín | COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960LA JOYA DE ALARDÍN, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓNENTREY,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL ZARAGOZA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JOYA DE ALARDIN. | -99.7913 | 23.9993
NLE180301319260 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COLONIA HECTOR CABALLERO, 67316SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓNENTREY,SE REALIZARÁN FIRMES EN CASAS DONDE SE REQUIERAN SEGÚN ENCUESTAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA HECTOR CABALLERO | -100.1523 | 25.4616
NLE190101513825 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180301333576 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO VILLALDAMA CENTRO, 65350CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA,SE CONSTRUIRÁ EN CALLE 5 DE MAYO EN LA PLAZA ZARAGOZA EN EL CENTRO DE VILLALDAMA | -100.4212 | 26.4977
NLE190101516011 | Nuevo León | Montemorelos | Gil De Leyva (Camino A Las Puentes) | Manuel Acuña 302, Gil de Leyva, 67560 Montemorelos, N.L., México | -99.8489 | 25.1864
NLE180301333714 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | AVENIDA CAMINO A SANTA FE INTERIOR SN EXHACIENDA SANTA FE, 65357CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTREY,CAMINO A SANTA FE | -100.3911 | 26.4965
NLE180301339263 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO ES EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COLONIA CROC | -100.3699 | 25.7748
NLE180301333902 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama [Estación] | CALLE QUETA GARAY INTERIOR SN BARRIO VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE EPITACIO LA MALA TORRES Y CALLE ALDAMA,CALLE QUETA GARAY CON EPITACIO LA MALA TORRES COLONIA LOS TERRENOS SE LLEGA POR LA CALLE | -100.4385 | 26.5055
NLE180301333664 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | CALLE SANTIAGO G SANTOS INTERIOR SN CIUDAD INDEPENDENCIA, 65350CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE ENRIQUE FLORES Y CALLE INDEPENDENCIA,CALLE SANTIAGO G SANTOS Y ENRIQUE FLORES EN COLONIA INDEPENDENCIA EN VILLALDAMA NUEVO LEÓN | -100.4289 | 26.4914
NLE190101516161 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | 20 de Noviembre 208, Lázaro Cárdenas, 67541 Montemorelos, N.L., México | -99.812 | 25.1872
NLE180301322699 | Nuevo León | Villaldama | Santa Fe | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA FE, 65350SANTA FE, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRECALLE SAN FRANCISCO JAVIER Y CARRETERA CAMINO ANTIGUO A SABINAS HIDALGO,SE PROYECTA HACER LA OBRA EN CAMINO REAL ENTRE SAN FRANCISCO JAVIER Y LA COMUNIDAD DE SA | -100.3704 | 26.4981
NLE180301322474 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE OJO DE AGUA COLONIA BARRERAS, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE ALVARO BARRERA Y CALLE , CALLE SOBRE LAS OLAS ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA LE ESCUELA SEVERITA GARZA HACIA EL NORTE | -100.028 | 25.3068
NLE180401431284 | Nuevo León | Linares | Linares | AVENIDA CARRETERA A GALEANA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETARA A GALEANA Y , CARRETERA A GALEANA A LA ALTURA DE COLONIA MIGUEL HIDALGO LINARES NUEVO LEON | -99.5657 | 24.8911
NLE190101514468 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), Montemorelos, N.L., México | -99.82 | 25.1628
NLE190101514623 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Av. Capitán Alonso de León 17916, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México | -99.835 | 25.1872
NLE180301387552 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Centro de Galeana, Galeana, N.L., México | -100.0758 | 24.8264
NLE180301387552 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Centro de Galeana, Galeana, N.L., México | -100.0758 | 24.8264
NLE180301387552 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Centro de Galeana, Galeana, N.L., México | -100.0758 | 24.8264
NLE180301297657 | Nuevo León | General Terán | El Mogollón | CALLE CAMINO A LA UNION HACIENDA HACIENDA EL MOGOLLON, 67400EL MOGOLLÓN, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓNENTRE CALLE CAMINO A LA UNION , CAMINO A LA UNION HACIENDA EL MOGOLLON, GENERAL TERAN, NUEVO LEON | -99.642 | 25.2759
NLE180301305564 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE JORGE A TREVIÑO COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRE CALLE DR. RAMON FLORES Y CALLE JOSE S VIVANCO,ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ARROYO EL DURAZNOS POR LA AVENIDA DR. RAM | -100.0302 | 25.2989
NLE180301387521 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Lomas de Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2369 | 25.6593
NLE180301387521 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Lomas de Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2369 | 25.6593
NLE180301387521 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Lomas de Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2369 | 25.6593
NLE180401406208 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE CARRETERA 57 KM 166 EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SHOCK TRAUMA EN SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GALEANA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 57, KILÓMETRO 166 SIN NUMERO | -100.5546 | 25.0208
NLE180301304436 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ABASOLO SECCION SANTA ENGRACIA, 67350CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓNENTRECALLE ALVAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NIÑO ARTILLERO ESTE HOGAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO A A 200 METROS DE LA FABRICA DE ALIMENTO | -100.0105 | 25.2766
NLE180301392200 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA ZIMIX | -100.4617 | 25.6744
NLE180301322372 | Nuevo León | Villaldama | Santa Fe | CALLEJON CAMINO VECINAL DEL EJIDO SANTA FE INTERIOR SN EJIDO CAMINO A SANTA FE, 65350SANTA FE, VILLALDAMA NUEVO LEÓNENTRE CARRETERA VILLALDAMA SABINAS HIDALGO Y,CARRETERA DE VILLALDAMA SABINAS HIDALGO EN UN CAMINO EJIDAL DE LA COMUNIDAD SANTA FE | -100.3686 | 26.4983
NLE180401419214 | Nuevo León | Galeana | Navidad | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - EL CUIJE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAVIDAD, 67860 NAVIDAD, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA MEXICO 57 TOMAMOS LA CARRETERA MÉXICO 57 MATEHUALA-SALTILLO DEL EJIDO SAN RA | -100.6049 | 25.0651
NLE180401418681 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CAMINO DEL CABALLO COLONIA RIO RAMOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y , CALLE RAMIRO TAMEZ ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 100 METRO DE LA CARRETERA NACIONAL Y A 80 DEL RIO RAMOS | -99.9994 | 25.2609
NLE180301393437 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon | -100.1843 | 25.4336
NLE18180201106353 | Nuevo León | Anáhuac | Salinillas (La Rápida) [Piscifactoría] | CALLE SALINILLAS COLONIA LOC SALINILLAS, 65030 SALINILLAS (LA RÁPIDA) [PISCIFACTORÍA], ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA A SALINILLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC. SALINILLAS SERCA DEL CENTRO DE RODRIGUEZ | -100.4003 | 27.4334
NLE190101515920 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Presidentes SN-S RESTAURANT DEL BOSQUE, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6201 | 26.0717
NLE180301392219 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA LOMAS DE LA FAMA | -100.4617 | 25.6744
NLE180401419567 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COLONIA , 00000 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | -100.1692 | 26.5387
NLE180401419698 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COLONIA , 00000 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | -100.1687 | 26.5363
NLE190101513277 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101516028 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Ladrillera 324, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México | -99.8262 | 25.1819
NLE180301392980 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 64000 | -100.3109 | 25.6647
NLE180301392980 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Centro | -100.3109 | 25.6647
NLE180301392980 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | 64000 centro | -100.3109 | 25.6647
NLE180301393447 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Marte, Guadalupe,NuevoLeon | -100.1512 | 25.673
NLE180301297975 | Nuevo León | Linares | El Alamillo | EJIDO EJIDO EL ALAMILLO, 00000EL ALAMILLO, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL ALAMILLO | -99.4754 | 24.9051
NLE180301297933 | Nuevo León | Linares | El Carmen de los Elizondo | EJIDO EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, 00000EL CARMEN DE LOS ELIZONDO, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO | -99.44 | 24.9764
NLE18180201109207 | Nuevo León | Parás | Parás | COLONIA , 00000 PARÁS, PARÁS NUEVO LEÓN, PARÁS PARÁS NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.5212 | 26.4994
NLE18180201109151 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | COLONIA MELCHOR OCAMPO, 65950 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN, EL COMEDOR COMUNITARIO DE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL | -99.5399 | 26.0563
NLE190101517783 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Matamoros 206, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.4218 | 26.4998
NLE190101517783 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Matamoros 321, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.427 | 26.4999
NLE18180101067606 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Corregidora 505 Nte | -100.4017 | 25.6642
NLE190101512966 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101515906 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Lacunza, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México | -99.8353 | 25.1927
NLE190101516143 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Ladrillera 324, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México | -99.826 | 25.1818
NLE190101513287 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE190101513301 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE190101515638 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Unnamed Road, Cd Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6199 | 26.1019
NLE190101515655 | Nuevo León | Cerralvo | Martinitos | Unnamed Road, Nuevo León, Mexico | -99.5718 | 25.9911
NLE190101515668 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Lucas Quintanilla Salinas, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6001 | 26.087
NLE180301297927 | Nuevo León | Linares | Linares | CIUDAD , 00000LINARES, LINARES NUEVO LEÓNENTREY,LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SE LLEVARA A CABO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LINARES | -99.5772 | 24.8544
NLE190101516372 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Rayon 112, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México | -99.8374 | 25.1905
NLE190101514988 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Querétaro 204, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México | -99.8358 | 25.1886
NLE190101516386 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Rayon 106, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México | -99.8374 | 25.1909
NLE18180201109212 | Nuevo León | Parás | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000 CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, EJIDO CINCO DE MAYO, PARÁS NUEVO LEÓN, | -99.7229 | 26.4845
NLE190101515898 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Guadalupe Victoria 307, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México | -99.8408 | 25.1881
NLE190101515989 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Av. Libertad 31, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México | -99.8307 | 25.1979
NLE190101516214 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Betsaida, Maranatha, 67515 Montemorelos, N.L., México | -99.8546 | 25.1981
NLE190101515002 | Nuevo León | Montemorelos | Las Adjuntas | Rosendo Ocañas 25, Las Adjuntas, 67640 Montemorelos, N.L., México | -99.8419 | 25.1736
NLE190101515641 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Corregidora SN-S MOTEL REYMON, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6041 | 26.0853
NLE190101516200 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Dr. Pablo de Osio 809, Zaragoza, 67563 Montemorelos, N.L., México | -99.8346 | 25.1826
NLE190101513769 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190101516577 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101515618 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Corregidora 709, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6024 | 26.0853
NLE190101513293 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE190101514851 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Unnamed Road, Cd Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6196 | 26.0999
NLE190101515894 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Av. Capitán Alonso de León, La Ladrillera, Montemorelos, N.L., México | -99.8331 | 25.1814
NLE190101514961 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Garza García 601, Nuevo León, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.5969 | 26.0939
NLE190101516043 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Nacional Km 216, Seis de Abril, 67588 Montemorelos, N.L., México | -99.832 | 25.174
NLE190101514808 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Plan de Guadalupe 24, Valeriano García Galván, 67543 Montemorelos, N.L., México | -99.8136 | 25.1904
NLE190101516498 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101516514 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101516520 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101516589 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101516607 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101515677 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cerralvo - Gral Trevino 110, Centro de Cerralvo, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6148 | 26.0898
NLE190101515892 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Piña 256, Montemorelos, N.L., México | -99.8294 | 25.2089
NLE190101517768 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Degollado 520, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.4268 | 26.5039
NLE190101517768 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Degollado 3, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.426 | 26.4993
NLE190101514616 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Camino a la Concepción, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México | -99.8222 | 25.1771
NLE190101515908 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Lacunza, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México | -99.8353 | 25.1927
NLE190101516063 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Camino a la Concepción, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México | -99.8222 | 25.1771
NLE190101514404 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), 67587 Montemorelos, N.L., México | -99.819 | 25.1669
NLE190101514645 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Prol. Degollado 511, Arboledas del Pilón, 67530 Montemorelos, N.L., México | -99.8289 | 25.1876
NLE190101514764 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Prol. Degollado 105, Del Maestro, 67510 Montemorelos, N.L., México | -99.8287 | 25.1912
NLE180401498932 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401487757 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4617 | 25.6744
NLE190101516190 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle Felipe Angeles, María Ancer (Francisco Villa), Montemorelos, N.L., México | -99.8199 | 25.1606
NLE190101516361 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Nacional SN-S, La Ladrillera, 67580 Montemorelos, N.L., México | -99.8318 | 25.1811
NLE190101516508 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101516568 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101517776 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Matamoros 409, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.4285 | 26.4999
NLE190101517776 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Matamoros 112, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.4247 | 26.4997
NLE180401498911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE180401494527 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401494527 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401494527 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401494536 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE180401494536 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE180401494536 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE180401494558 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494558 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494558 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494680 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494680 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494680 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494552 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494552 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494552 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494646 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401494646 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401494646 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401494921 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Entronque los Medina (La Loma) | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401494921 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Entronque los Medina (La Loma) | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401494921 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Entronque los Medina (La Loma) | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401501731 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Miguel Hidalgo, Zaragoza, 67400 Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6811 | 25.2585
NLE180401494691 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494691 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401494691 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101515915 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Presidentes 810, Popular, 65900 Cerralvo, N.L., Mexico | -99.6151 | 26.0744
NLE180401498674 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498674 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498674 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401502212 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Lic. Adolfo López Mateos 150, Col. Lagrange, 66490 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2602 | 25.7251
NLE190101516348 | Nuevo León | Montemorelos | El Galeme | Unnamed Road, El Galeme, N.L., México | -99.825 | 25.2573
NLE190101516527 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101515912 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Av. Libertad 105, Montemorelos, N.L., México | -99.832 | 25.1973

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE18180201109134 | Obra | MS-OP-R33-048/18-IR | CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 795200 | 795200.0
NLE18180201140212 | Obra | MS OP DR 004 18 IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1999973.88 | 1999973.88
NLE18180201137685 | Obra | PMGT-R23-PR-05-2018-NL | ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENRAL TERAN NL | 2498995.54 | 2498995.54
NLE18180201139558 | Obra | MM-PR-23-OP-08/18-IR A | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 829618.23 | 829618.23
NLE17170100844146 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE17170100852553 | Obra | 3113-2017 | DISEÑO Y ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3954125.12 | 3954125.12
NLE17170100852553 | Obra | 3114-2017 | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2964859.25 | 2964859.25
NLE16160400827307 | Obra | OP-R23-21/16-IR | GENERACION VERGEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2190080 | 2190080.0
NLE16160400827311 | Obra | OP-R23-08/16-CP | MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9755465.6 | 9755465.6
NLE17170300935228 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170300935230 | Obra | OP-R33-02/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3053872.47 | 3053872.47
NLE18180101060450 | Obra | MA-FIII-005/2018 | ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV | municipio de allende nl | 881557.32 | 881557.32
NLE18180101060699 | Obra | PMDA-FIII-15/2018 | JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO | 807545.8 | 807545.8
NLE18180201139023 | Obra | MM-PR-23-OP-07/18-IR A | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1471330.56 | 1471330.56
NLE18180201139124 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR C | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1889526.99 | 1889526.99
NLE18180201140194 | Obra | MS OP DR 003 18 IR | INSTALACIONES MAGA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2494186.66 | 2494186.66
NLE18180201139161 | Obra | PMH/PR-2/RAMO23/2018 | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 1501815.69 | 1501815.69
NLE18180201106959 | Obra | MM-IS-OP-05/18-IR C | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 908897.02 | 908897.02
NLE18180201105187 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE16160200699267 | Obra | OP R33 03/16 CP | PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA,SA.DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 3270275
NLE17170300935216 | Obra | OP-R33-08/17-IR | ABC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 984832.03 | 984832.03
NLE17170300932844 | Obra | FISM-21-2017 | MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1045493.88 | 1045493.88
NLE17170200896676 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-04/17-IR | EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L. | 464714.26 | 464081.0
NLE17170100844179 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170100852541 | Obra | 3102-2017 | IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 8871036.41 | 8871036.41
NLE17170100851466 | Obra | OP-STA-FC-23/17-IR | SERVICIOS POLISEMICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4875131 | 4875131.0
NLE18180201106564 | Obra | PMDA-FIII-24/2018-4 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 390000 | 387852.86
NLE18180201106588 | Obra | PMGT-R33-05-18-NL | Desarrollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de General Teran NL | 2338450 | 2338450.0
NLE18180201106456 | Obra | MANL/SG/168/01/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018 | 9126557.82
NLE18180201139104 | Obra | PMH/PR-12/RAMO23/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARA 1805 SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2500000 | 2499275.97
NLE18180201139306 | Obra | 18-10-004 | MONICA ELIZONDO ELIZONDO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1985726.66 | 1985726.66
NLE18180201138606 | Obra | MM-PR-R23-OP-02/18-IR | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2896678.63 | 2896678.63
NLE16160200726166 | Obra | MGE-OP-FISM-006-2016 | Construcciones y urbanizaciones CAMPA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 8799963.35
NLE17170300969933 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE17170300932847 | Obra | FISM-02-2017-1 | MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 844925.09 | 844925.09
NLE17170200900778 | Obra | IO-819021985-E1-2017 | CONSTRUCTORA MORGYAN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1677188.02 | 1677188.02
NLE18180201106954 | Obra | MM-IS-OP-07/18-IR A | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 444861.1 | 444861.1
NLE18180201109131 | Obra | MS-OP-R33-048/18-IR | CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 669604.68 | 669604.68
NLE18180201106599 | Obra | PMGT-R33-05-18-NL | Desarrollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de General Teran NL | 2338450 | 2338450.0
NLE16160200720958 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200656639 | Obra | mm-habitat-op-01/16 lp | construcciones y servicios cys, s.a. de c. v. | municipio de montemorelos nl | 1532054 | 1532054.0
NLE17170200866250 | Obra | LP-FIII-01-17 | CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 35498583.09 | 3.549858309E7
NLE18180201139029 | Obra | PMH/PR-6/RAMO23/2018 | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2987914.9 | 2981209.67
NLE18180201139920 | Obra | MM-PR2-23-OP-01/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORNO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 405732.2 | 405732.2
NLE17170200891925 | Obra | 3705-2017 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EXTOL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 1975825.69 | 1975825.69
NLE17170100852540 | Obra | 3101-2017 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 6909831.95 | 6909831.95
NLE17170100852543 | Obra | 3103-2017 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4946047.49 | 4946047.49
NLE18180101060446 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE18180201140247 | Obra | MS OP DR 005 18 IR | HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2928953.82 | 2928953.82
NLE18180201139923 | Obra | SDJ/DIF/155/2018 | Infraestructura y Construcciones García, S.A. de C.V. | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 8950333.27 | 8950333.27
NLE18180201138208 | Obra | PMGT-R23-PRTC03-2018-NL | LUDUMA GRUP SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 2496250 | 2496250.0
NLE18180201139567 | Obra | MM-PR-R23-OP-08/18-IR B | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3684794.32 | 3684794.32
NLE18180201138572 | Obra | MM-PR-R23-OP-11/18-IR A | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1320068.96 | 1320068.96
NLE18180201106950 | Obra | MM-IS-OP-01/18-AD B | CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 142114.6 | 142114.6
NLE18180201106963 | Obra | MM-IS-OP-05/18-AD A | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 75568.31 | 75568.31
NLE18180201106583 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE16160200688343 | Obra | OP R33 19/15 IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE MONTERREY | 2372200
NLE16160200699270 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160100632700 | Obra | OP-R23-01/16-IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3419816.53 | 3419816.53
NLE16160100632700 | Obra | OP-R23-09/16-IR | DESARROLLOS ROSENZWEIG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4414151.17 | 4414151.17
NLE16160100632700 | Obra | OP-R23-03/16-IR | CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 795072.36 | 795072.36
NLE17170100838374 | Obra | MM-PDR-R23-OP-07/17-IR | ING. EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 2860323.08 | 2812304.2
NLE16160400823178 | Obra | mm-habitat-op-01/16 ir | constructora urben, s.a. de c.v. | municipio de montemorelos nl | 954816.99 | 954816.99
NLE17170100852368 | Obra | OP-R23(PDR)04-17-IR | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1898488.85 | 1898488.85
NLE17170401006764 | Obra | FISM-18-2017 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 732047.74 | 732047.74
NLE16160400831244 | Obra | 3509-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 19898629.65 | 1.989862965E7
NLE17170100844175 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170100844189 | Obra | OP-R33-02/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3053872.47 | 3053872.47
NLE17170100852259 | Obra | OP-R23(PDR)02/17-IR | INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3491310.89 | 3491310.89
NLE18180201106988 | Obra | MM-IS-OP-10/18-AD A | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 76236.56 | 76236.56
NLE18180201106573 | Obra | FISM-04-2018 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1612796.07 | 1612796.07
NLE18180101060449 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE15150100464180 | Obra | OP-R23-15/15-CP | EMULSIONES Y ASFALTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5879928.34 | 5879928.34
NLE16160100632781 | Obra | OP-R23-12/16-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2431391.25 | 2431391.25
NLE16160100632781 | Obra | OP-R23-06/16-CP | CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7271371.9 | 7271371.9
NLE16160400831273 | Obra | 3511-2016 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9997685.07 | 9997685.07
NLE18180201106956 | Obra | MM-IS-OP-02/18-AD C | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76550.62 | 76550.62
NLE18180201105513 | Obra | PMDA-FIII-23/2018 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 1245750.3 | 1245750.18
NLE18180201105519 | Obra | PMDA-FIII-09/2018 | RODOLFO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DR ARROYO | 961450 | 961450.01
NLE17170100852278 | Obra | OP-R23(PDR)02/17-CP | BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5490520.29 | 5490520.29
NLE17170100844192 | Obra | OP-R33-04/17-CP | STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4649224.91 | 4649224.91
NLE16160200704439 | Obra | MGE-OP-FISM-004-2016 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 2323079.87
NLE17170200901597 | Obra | MM-FORT-R23-OP-01/17-IR B | EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1726568.44 | 1726568.44
NLE17170300935225 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170300963585 | Obra | MS-OP-DR-011/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2939398.37
NLE17170200897481 | Obra | MM-PRODR-R23-02/17-IR | SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L | 1801468.13 | 1801468.11
NLE17170401041487 | Obra | MS-OP-DR-043/17-IR | CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 995173.35 | 995173.35
NLE18180201105516 | Obra | PMDA-FIII-25/2018-1 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 390000 | 390000.0
NLE18180201106951 | Obra | MM-IS-OP-03/18 IR A | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1254017.88 | 1254017.88
NLE16160100636133 | Obra | 3105-2016 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 29669999.01 | 2.966999901E7
NLE18180101060725 | Servicios | MANTENIMIENTO | ELIZONDO GARZA MARÍA ANDREA | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 20000 | 20000.0
NLE18180201142516 | Obra | MVNL-PC-PDR-01/2018 | TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 2500000 | 2500000.0
NLE00180201142835 | Obra | PMGT-R23-PR-09-2018-NL | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VEPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4998237.46 | 4998237.46
NLE16160200704442 | Obra | MGE-OP-FISM-002-2016 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 883064.76
NLE17170200867196 | Obra | MS-OP-R33-030/17-IR | RICE OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2934339.21 | 2934339.21
NLE18180201138761 | Obra | MM-PR-R23-OP-24/18-IR B | CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1774710.37 | 1774710.37
NLE18180201138613 | Obra | MM-PR-R23-OP-01/18-IR B | ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1065968.96 | 1065968.96
NLE17170200892589 | Obra | OP-R23(PROREG)02/17-CP | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4740149.59 | 4740149.59
NLE17170200892589 | Obra | OP-R23(PROREG)04/17-CP | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5078023.31 | 5078023.31
NLE17170200892589 | Obra | OP-R23(PROREG)05/17-CP | HEPTAGONO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4288214.41 | 4288214.41
NLE17170100844145 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE17170100844174 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE18180101060704 | Obra | PMDA-FIII-33/2018 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 1065216.77 | 1063266.8
NLE17170401050270 | Obra | AD-FIV-01-17 | ORGANIZACIÓN GEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 12975186.94 | 1.297518694E7
NLE18180101061021 | Obra | PMDA-FIII-05/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ | MUNICIPIO DR ARROYO | 1167545.85 | 1167508.12
NLE17170300932846 | Obra | FISM-02-2017-2 | MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 494733.58 | 494733.58
NLE17170300932860 | Obra | FISM-06-2017 | DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1444772.55 | 1444772.55
NLE18180201106981 | Obra | MM-IS-OP-09/18-AD B | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 142786.27 | 142786.27
NLE18180201139698 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR B | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1907246.99 | 1907246.99
NLE18180201108851 | Obra | PMR/OT/R33/01/18 | CONSTRUCCIONES GARCIA GUERRA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON | 348131.29 | 348131.29
NLE18180201106957 | Obra | MM-IS-OP-02/18-AD B | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 142575 | 142575.0
NLE18180201138568 | Obra | MM-PR-R23-OP-16/18-IR | ING. EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2875791.41 | 2875791.41
NLE18180201138595 | Obra | MM-PR-R23-OP-11/18-IR B | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2994068.99 | 2994068.99
NLE18180201139314 | Obra | 18-10-002 | CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1990478.2 | 1948070.15
NLE18180201138139 | Obra | PMGT-R23-PR-11-2018-NL | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4681429.16 | 4681429.16
NLE16160100632574 | Obra | OP-R23-03/16-CP | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6719222.48 | 6719222.48
NLE16160200699266 | Obra | OP R33 07 16 CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS SA DE CV | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14897246.78 | 1.489724678E7
NLE16160200699273 | Obra | OP R33 06/16 CP | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 6549617
NLE16160100626483 | Obra | IR-DR-01-16 | CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 1980515.41 | 1980515.41
NLE16160400828041 | Obra | OP-STA-FF-42/16-CP | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA. | 17799919 | 1.7799919E7
NLE17170100852542 | Obra | 3103-2017 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4946047.49 | 4946047.49
NLE17170100844183 | Obra | OP-R33-01/17-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2097713.23 | 2097713.23
NLE18180201106983 | Obra | MM-IS-OP-09/18-AD D | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 47708.95 | 47708.95
NLE18180201106358 | Obra | PMDA-FIII-34/2018 | JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 1400050.19 | 1400050.19
NLE18180101060705 | Obra | PMDA-FIII-32/2018 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 1845674.16 | 1845674.16
NLE18180201139133 | Obra | PMH/PR-14/RAMO23/2018 | PAVIMENTOS FLEXIBLES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 5000000 | 4999811.97
NLE18180201138155 | Obra | PMGT-R23-PR-12-2018-NL | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 2650050.98 | 2650050.98
NLE18180201138577 | Obra | MM-PR-R23-OP-22/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 4597138.74 | 4597138.74
NLE18180201140256 | Obra | MS OP DR 006 18 IR | GRUPO GEBEL SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2756170 | 2756170.0
NLE18180201105582 | Obra | PMDA-FIII-19/2018 | KARLA ALEXANDRA LIMON MALDONADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 375000 | 370153.94
NLE17170100844177 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE17170100844194 | Obra | OP-R33-02/17-CP | BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5393461.24 | 5393461.24
NLE18180201105566 | Obra | PMDA-FIII-28/2018 | HORACIO VÁZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 1558800 | 1558800.0
NLE17170100851509 | Obra | OP-STA-PDR-22/17-IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6034359 | 6034359.0
NLE16160200720956 | Obra | OP-R33-02/16-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMESA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 71224
NLE17170100852367 | Obra | OP-R23(PDR)07-17-IR | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 998177.01 | 998177.01
NLE16160300744222 | Obra | OP-PROAGUA-01-16-CP | DESARROLLADORA DE CAMINOS Y ASFALTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 12142481.25 | 1.214248125E7
NLE17170300957248 | Obra | 3708-2017 | CONSTRUCTORA ENTECEME SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2470525.69 | 2470525.69
NLE16160200715541 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE17170300959338 | Obra | 3707-2017 | MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2469785.69 | 2469785.69
NLE17170300932839 | Obra | FISM-12-2017 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 3917424.74 | 3917424.74
NLE17170300932864 | Obra | FISM-04-2017 | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1448388.48 | 1448388.48
NLE17170200899120 | Obra | IO-819021985-E2-2017 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 2103658.42 | 2103658.42
NLE18180201105510 | Obra | PMDA-FIII-02/2018 | MA. DEL SOCORRO CASTILLO RAMOS | MUNICIPIO DR ARROYO | 1248763.42 | 1248763.42
NLE18180201109129 | Adquisiciones | NLE18180201109129 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 14668.2 | 14668.2
NLE18180201106984 | Obra | MM-IS-OP-07/18-AD A | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 76242.46 | 76242.46
NLE18180201106592 | Obra | PMGT-R33-05-18-NL | Desarrollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de General Teran NL | 2338450 | 2338450.0
NLE18180101060442 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE18180101060708 | Obra | PMDA-FIII-30/2018 | GABRIEL JUAREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 665855.97 | 654358.43
NLE16160200720960 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE16160100636146 | Obra | 3102-2016 | LM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10500291 | 1.0E7
NLE16160200726165 | Obra | MGE-OP-FISM-005-2016 | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 6339983.86
NLE16160100632046 | Obra | LP-FIEM-02-16 | CONSORCIO CONSTRUCTUVO ROGATI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 9794328.75 | 9794328.75
NLE16160200710239 | Obra | OP R33 09/16 CP | CONSTRUCTORA LEGOSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 8526076
NLE16160200710244 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE18180201142504 | Obra | MVNL-RC-PDR-03/2018 | TDH INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 1999961.22 | 1999961.22
NLE18180201141814 | Obra | LO-819026981-E14-2018 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIIENTO GAME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9986105.79 | 9986105.79
NLE18180201139045 | Obra | PMH/PR-8/RAMO23/2018 | CONSTRUCTORA SALGAR SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2894026.8 | 2893215.01
NLE17170100844188 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170100844188 | Obra | OP-R33-03/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2574182.96 | 2574182.96
NLE17170100851456 | Obra | OP-STA-FC-30/17-IR | URZAFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6368713 | 6368713.0
NLE17170200892906 | Obra | 3402-2017 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAYRA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4949427.91 | 4949427.91
NLE17170200899939 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-01/17-IR | ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 2338253.82 | 2338198.19
NLE16160400831271 | Obra | 3505-2016 | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9988620.12 | 1.098862013E7
NLE16160400823317 | Obra | mm-habitat-op-04/16 ir | materiales molin, s. a de c. v. | municipio de montemorelos nl | 453225.1 | 453225.1
NLE17170300959492 | Obra | MM-FORT-R23-OP-09/17-IR | ZEVACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1632105.88 | 1632047.46
NLE17170300932859 | Obra | FISM-07-2017 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1267473.61 | 1267473.61
NLE18180101075636 | Obra | IR-FIV-01-18 | I.C.C.A.A., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 1599326 | 1599326.0
NLE16160200710245 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE18180201106455 | Obra | LP-FIII-01-18 | PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 32998358.85 | 3.299835885E7
NLE18180201106570 | Obra | PMDA-FIII-12/2018 | FRANCISCO TEODULO RODRIGUEZ ALVISO | MUNICIPIO DR ARROYO | 504170.8 | 499782.75
NLE16160200726441 | Obra | OP R33 16/15 IR | MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1463650
NLE17170200867198 | Obra | MS-OP-R33-028/17-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 968519.32 | 968519.32
NLE18180201137615 | Obra | PMGT-R23-PR-03-2018-NL | ZEVACH CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4999656.96 | 4999656.96
NLE18180201138593 | Obra | MM-PR-R23-OP-03/18-IR | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2999748.63 | 2999748.63
NLE17170200866695 | Obra | OP-STA-R33-05/06/17-CP | ICCAA Y CATSA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4403796 | 4403796.0
NLE17170100844172 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170401005365 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/965/ADMÓN.15-18 | TRIDESA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | Municipio de San Pedro Garza García | 1208055 | 1208055.0
NLE17170401005365 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/963/ADMON.-15-18 | TERMEX MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 2561200 | 2561200.0
NLE17170401005365 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/962/ADMÓN.15-18 | GRUPO PROCREA, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 155440 | 155440.0
NLE17170300935221 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170300935229 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170300932852 | Obra | FISM-10-2017 | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 288688.46 | 288688.46
NLE17170300932857 | Obra | FISM-22-2017 | DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 601994.83 | 601994.83
NLE18180101060701 | Obra | PMDA-OT-09/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 310199 | 310199.0
NLE18180101060444 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE18180201141340 | Obra | MM-PR-R23-OP-14/18-IR A | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1996955.36 | 1996955.36
NLE18180201137787 | Obra | PMH/PR-3/RAMO23/2018 | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2081621.12 | 2081131.92
NLE18180201141797 | Obra | IO-819026981-E8-2018 | CONSTRUCCIONES Y ELECRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1747278.64
NLE18180201106580 | Obra | FISM-07-2018 | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 7100442.14 | 7100442.14
NLE18180201106582 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE18180201106589 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE18180201105183 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201105190 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE18180201106607 | Obra | PMDA-FIII-21/2018-1 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DR ARROYO | 1040000 | 1039295.22
NLE16160400831250 | Obra | 3523-2016 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4998404.49 | 4998404.49
NLE16160400831250 | Obra | 3522-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4991852.94 | 4991852.94
NLE18180201106971 | Obra | MM-IS-OP-05/18 IR B | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 830469.09 | 830469.09
NLE16160200693851 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE17170200900787 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-01/17-IR | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L | 207830.74 | 207830.22
NLE17170100844151 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE17170300957753 | Obra | MS-OP-FORTA-022/17-IR | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 3235669.87 | 3235669.87
NLE18180101060443 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180101060445 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE18180201107335 | Obra | 3301-2018 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14648790.83 | 1.464879083E7
NLE18180201106977 | Obra | MM-IS-OP-08/18-AD C | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 76370.33 | 76370.33
NLE18180201139320 | Obra | 18-10-003 | KABATAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4486168.79 | 4486168.79
NLE18180201138194 | Obra | PMGT-R23-PR-17-2018-NL | EQUAN LOGISTICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 3098761.88 | 3098761.88
NLE18180201138858 | Obra | MM-PR-R23-OP-24/18-IR A | CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1654242.88 | 1654242.88
NLE17170100852261 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE17170100852552 | Obra | 3112-2017 | HECTOR PIÑA GUZMAN | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4944296.16 | 4944296.16
NLE16160200726445 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE17170100844167 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE17170300931518 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE17170401041335 | Obra | MS-OP-DR-043/17-IR. | CONSTRUCTORA SC ROCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 895656.02 | 895656.02
NLE00180201109148 | Obra | PMM-34-SH-02-26/2018 | EHREN SA DE CV | MUNICIPIO DE MARIN | 872890.94 | 872890.94
NLE18180201105577 | Obra | PMDA-FIII-04/2018-1 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DR ARROYO | 1625000 | 1622999.58
NLE18180101061028 | Obra | PMH-R33-01/2018 | EHREN SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 790000 | 790000.0
NLE16160200720652 | Obra | MGE-OP-FISM(PRODIM)-001/2016 | PEDRO GAONA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 81281.2
NLE16160100636155 | Obra | 3103-2016 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14580109.85 | 1.483499776E7
NLE18180201138177 | Obra | PMGT-R23-PR-14-2018-NL | EQUAN LOGISTICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GENRAL TERAN NL | 4333484.02 | 4333484.02
NLE18180201140312 | Obra | MM-PR2-R23-OP-06/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2799779.36 | 2799779.36
NLE18180201140860 | Obra | MM-PR2-R23-OP-02/18-IR | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3046494.61 | 3046494.61
NLE18180201138161 | Obra | PMGT-R23-PR-13-2018-NL | CONSTRUCTORA MISSGAM S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 2349261.49 | 2349261.49
NLE18180201139175 | Obra | PMH/PR-2/RAMO23/2018 | JOVANY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2159261.35 | 2159261.35
NLE17170100852548 | Obra | 3108-2017 | CONSTRUCCION EN ARTE DIAZ PULIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4648512.26 | 4648512.26
NLE17170100852548 | Obra | 3109-2017 | FERRUM SERVICE UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4648512.26 | 4648512.26
NLE17170100852548 | Obra | 3106-2017 | CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4798418.18 | 4798418.18
NLE17170100852548 | Obra | 3107-2017 | CONSTRUCTORA ARTLINE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3349828.52 | 3349828.52
NLE17170100852548 | Obra | 3110-2017 | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4881781.24 | 4881781.24
NLE16160400823607 | Obra | mm-espacios- op-01/16-ir | alejandro montemayor chapa | municipio de montemorelos nl | 1464302.72 | 1464302.72
NLE16160400823978 | Obra | MM-ESPACIOS-OP-02/16 | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | municipio de montemorelos nl | 635672.64 | 635672.64
NLE16160400827303 | Obra | OP-R23-16/16-IR | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2248975.09 | 2248975.09
NLE17170401041238 | Obra | 17-12-006 | CONSTRUCTORA ROGACÚ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10321328.1 | 1.282905694E7
NLE17170300933193 | Obra | MM-IS-OP-10/18-IR | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 647815.9 | 647815.9
NLE18180201138583 | Obra | MM-PR-R23-OP-18/18-IR | CONSTRUCTORA EMBASY, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2575754.9 | 2575754.9
NLE17170300960363 | Obra | 3704-2017 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2965102.24 | 2965102.24
NLE18180201140083 | Obra | MM-PR2-R23-OP-01/18-IR C | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1351953.11 | 1351953.11
NLE18180201139573 | Obra | MM-PR-R23-OP-07/18-IR B | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2948209.47 | 2948209.47
NLE18180201137575 | Obra | PMGT-R23-PR-01-2018-NL | GIG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4998226.28 | 4998226.28
NLE16160400831248 | Obra | 3520-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7064578.71 | 7064578.71
NLE16160400831248 | Obra | 3521-2016 | SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 2923679.95 | 2923679.95
NLE16160400831286 | Obra | 3534-2016 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4967909.48 | 4967909.48
NLE17170100851506 | Obra | OP-STA-PDR-27/17-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6011042 | 6011042.0
NLE16160400831275 | Obra | 3526-2016 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4989291.31 | 5150447.01
NLE17170100852544 | Obra | 3105-2017 | DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4943578.43 | 4943578.43
NLE18180201106952 | Obra | MM-IS-OP-05/18-IR A | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 553372.74 | 553372.74
NLE18180201106967 | Obra | MM-IS-OP-01/18 IR | ALEJANDRO MONTEMAYOR CHAPA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1069700.36 | 1069700.36
NLE17170100844147 | Obra | OP-PROAGUA-01/17-CP | "DESARROLLADORA DE CAMINOS Y ASFALTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 16687434.75 | 1.668743475E7
NLE18180201106598 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE18180201109125 | Servicios | NLE18180201109125 | EFREN TORRES BERNAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 70000 | 70000.0
NLE17170200892576 | Obra | OP-R23(PROREG)07/17-CP | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4942024.18 | 4942024.18
NLE17170200892576 | Obra | OP-R23(PROREG)06/17-CP | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4950235.52 | 4950235.52
NLE17170300932841 | Obra | FISM-14-2017-1 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1153871.31 | 1153871.31
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91
NLE16160200693852 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE16160400829452 | Obra | MM-PRO-OP-01/16 IR | ALAHUMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | 215699 | 215699.0
NLE16160400831241 | Obra | 3510-2016 | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9900024.65 | 9900024.65
NLE17170100852550 | Obra | 3111-2017 | ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4943025.64 | 4943025.64
NLE17170100852363 | Obra | OP-R23(PDR)03-17-IR | CONSTRUCTORA GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3794078.68 | 3794078.68
NLE18180201105173 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201105185 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201106949 | Obra | MM-IS-OP-01/18-AD C | CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76616.36 | 76616.36
NLE18180201109160 | Servicios | 13-6 | JUAN VAQUEZ RIOS | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 16001 | 16001.0
NLE18180201105180 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE17170200902351 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-04/17-IR | EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS,N.L | 2223705.23 | 2223705.23
NLE18180201139707 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR D | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 945741.21 | 945741.21
NLE16160100632730 | Obra | OP-R23-18/16-IR | PETER & BRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4399338.2 | 4399338.2
NLE16160200726448 | Obra | OP R33 07/16 CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 14897246
NLE18180101061020 | Obra | pmh-r33-01/2018 | ehren, s.a. de c.v. | municipio de hualahuises | 395000 | 395000.0
NLE17170100844152 | Obra | OP-R33-07/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3996417.98 | 3996417.98
NLE18180201106982 | Obra | MM-IS-OP-08/18-AD A | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76236.56 | 76236.56
NLE18180201106579 | Obra | FISM-06-2018 | PAVIMENTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 6499988.4 | 6499988.4
NLE18180201106945 | Obra | MM-IS-OP-04/18 | ANCER MAHUAD Y CIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1059032.03 | 1059032.03
NLE17170300932853 | Obra | FISM-15-2017-1 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,N.L | 2051784.67 | 2051784.67
NLE17170300932855 | Obra | FISM-03-2017 | RGC INGENIERIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1079027.99 | 1079027.99
NLE18180201138601 | Obra | MM-PR-R23-OP-10/18-IR B | FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2296078.22 | 2296078.22
NLE18180201139835 | Obra | PMH/PR2-2/RAMO23/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2999511.16 | 2999511.16
NLE18180101061054 | Obra | IS-05/18-C | TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4914107.67
NLE17170100852554 | Obra | 3115-2017 | VALDEMAR CASTILLO ORNELAS | MUNIICPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4752958.51 | 4752958.51
NLE17170100852554 | Obra | 3116-2017 | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2164859.36 | 2164859.36
NLE18180201106354 | Obra | PMDA-FIII-07/2018 | JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA | MUNICIPIO DR ARROYO | 1003159.82 | 998057.4
NLE18180201106581 | Obra | FISM-05-2018 | CAMINOS,CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 10786171.77 | 1.078617177E7
NLE17170300957306 | Obra | MS-OP-DR-012/17-IR | PAVIMENTACIONES EC SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2468081.53
NLE18180101060706 | Obra | PMDA-FIII-31/2018 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 1335105.48 | 1335105.48
NLE18180101061019 | Obra | PMH-R33-02/2018 | RTC URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 363296 | 363296.0
NLE18180201138203 | Obra | PMGT-R23-PRTC02-2018-NL | LUDUMA GRUP SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 2496250 | 2496250.0
NLE18180101072764 | Obra | PMCH-CD-01-2018 | rico garcia construcciones s.a. | municipio de china nl | 864520.28 | 864520.0
NLE18180101060447 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180101060709 | Obra | PMDA-FIII-13/2018 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DR ARROYO | 487050.97 | 487059.97
NLE18180201105520 | Obra | PMDA-FIII-27/2018 | MIGUEL ÁNGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 518450.95 | 502978.17
NLE18180201105184 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201105517 | Obra | PMDA-FIII-38/2018 | ANA LUISA RAMÍREZ LEDEZMA | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 3545980.75 | 3545980.75
NLE18180201106973 | Obra | MM-IS-OP-08/18 IR | PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1149418.8 | 1149418.8
NLE18180201106976 | Obra | MM-IS-OP-08/18-AD D | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 47708.95 | 47708.95
NLE18180101075646 | Obra | LP-FIV-02-17 | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 4992166.71 | 4992166.71
NLE18180201138590 | Obra | MM-PR-R23-OP-04/18-IR A | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1215930.02 | 1215930.02
NLE16160200699265 | Obra | OP R33 02/16 CP | TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4896372
NLE17170200891998 | Obra | LP-FIV-01-17 | CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11682323.74 | 1.168232374E7
NLE17170200897482 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-03/17-IR | ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 551958.77 | 551591.34
NLE18180201106587 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE18180201106576 | Obra | FISM-03-2018 | ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 685989.24 | 685989.24
NLE16160400831064 | Obra | I0-819021985-E11/2016 | DESARROLLO, URBANO Y EXCAVACIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 19749298.28 | 1.974929828E7
NLE16160400831255 | Obra | 3524-2016 | OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6491292.28 | 6491292.28
NLE16160400831255 | Obra | 3525-2016 | VASALUB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3497127.78 | 3497127.78
NLE16160400831283 | Obra | 3533-2016 | ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3998375.01 | 3998375.01
NLE16160400823472 | Obra | mm-reg-op-01/16-ir | inmobiliaria y construcciones genera, s.a de c.v. | municipio de montemorelos nl | 1651424.84 | 1651424.84
NLE18180201105189 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201139533 | Obra | MM-PR-R23-OP-14/18-IR B | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2229415.14 | 2229415.14
NLE18180201140122 | Obra | MM-PR2-R23-OP-03/18-IR | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3341883.44 | 3341883.44
NLE18180201143078 | Obra | PMGT-R23-PR-19-2018-NL | EDIFICACIONES MAADA S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 3110255.31 | 3110255.31
NLE17170200900785 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-01/17-IR | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L | 782482.65 | 782482.69
NLE18180201106569 | Obra | PMDA-OT-08/2018 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 206474 | 206474.0
NLE18180201106966 | Obra | MM-IS-OP-09/18 IR | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 389285.24 | 389285.24
NLE18180201106970 | Obra | MM-IS-OP-07/18 IR C | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 391558.72 | 391558.72
NLE17170300935224 | Obra | OP-R33-01/17-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2097713.23 | 2097713.23
NLE15150100465996 | Obra | OP-R23-11/15-IR | DCA PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2118524.67 | 2750992.89
NLE16160100632712 | Obra | OP-R23-11/16-IR | CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3357102.21 | 3357102.21
NLE16160100632712 | Obra | OP-R23-07/16-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 790329.74 | 790329.74
NLE16160100632712 | Obra | OP-R23-10/16-IR | CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES LIBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4459887.55 | 4459887.55
NLE16160100632750 | Obra | OP-R23-13/16-IR | LA NUEVA VILLA HABITAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1900906.21 | 1900906.21
NLE16160100632750 | Obra | OP-R23-02/16-CP | HECTOR PIÑA GUZMAN | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6282002.65 | 6282002.65
NLE18180101071933 | Obra | MM-PDR-R23-OP-01/18-IR | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1968982.12 | 1968982.12
NLE17170300935215 | Obra | OP-R33-07/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3000310.22 | 3000310.22
NLE17170300935231 | Obra | OP-R33-10/17-CP | MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4847959.02 | 4847959.02
NLE17170200901593 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-05/17-IR A | ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1237093.98 | 1237026.45
NLE00180201143076 | Obra | PMGT-R23-PR-22-2018-NL | ZEVACH CONSTRUCTORES S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4999813.14 | 4999813.14
NLE17170100844187 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE17170100844153 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE16160400827297 | Obra | OP-R23-07/16-CP | EDIFICACION Y DESARROLLO INMOBILIARIO COYER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6681047.87 | 6681047.87
NLE16160400827855 | Obra | OP-STA-FF-30/16-CP | PRISMA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 5518241 | 5518241.0
NLE16160400823267 | Obra | mm-habitat-op-03/16 ir | realia construcciones, s.a de c.v. | municipio de montemorelos nl | 556991.45 | 556991.45
NLE18180101060723 | Obra | PMH-R33-02/2018 | RTC URBANIZACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 570000 | 570000.0
NLE17170200866583 | Obra | MM-IS-OP-02/17-IR B | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 630322.8 | 566082.49
NLE18180201106990 | Obra | MM-IS-OP-10/18-AD B | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 142786.27 | 142786.27
NLE18180201106947 | Obra | MM-IS-OP-06/18-AD A | CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 212473.12 | 212473.12
NLE16160100632599 | Obra | OP-R23-04/16-CP | CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES LIBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11557681.74 | 1.155768174E7
NLE16160400831246 | Obra | 3506-2016 | PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14892631.51 | 1.535175008E7
NLE17170100852357 | Obra | OP-R23(PDR)08-17-IR | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3996384.97 | 3996384.97
NLE17170401050251 | Obra | IR-PR-03-17 | ARE URBANIZACIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 1786178.09 | 1786178.09
NLE18180101060448 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE17170200902352 | Obra | MM-PRODR-R23-03/17-IR | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L | 1846710.93 | 1846710.92
NLE18180201105188 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201138612 | Obra | MM-PR-R23-OP-21/18-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2821006.33 | 2821006.33
NLE16160200720959 | Obra | OP R33 05/16 CP | YABE PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 2788728
NLE16160400831240 | Obra | 3501-2016 | SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 19951048.57 | 1.995104857E7
NLE16160400831284 | Obra | 3504-2016 | MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4987076.22 | 4987076.22
NLE16160400823132 | Obra | mm-habitat-op-02/16-ir | triturados montemorelos,s. a.de c.v. | municipio de montemorelos nl | 224256.35 | 224256.35
NLE18180101072984 | Obra | PMH/PDR-3/RAMO23/2018 | PAVIMENTOS FLEXIBLES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 4696791.66 | 4695461.29
NLE17170100844150 | Obra | OP-R33-07/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3996417.98 | 3996417.98
NLE17170100852555 | Obra | 3117-2017 | SERVICIOS POLISEMICOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3597508.48 | 3597508.48
NLE17170100852555 | Obra | 3118-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3320515.26 | 3320515.26
NLE16160200688341 | Obra | OP R33 01/16 IR | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 2632949.27
NLE17170100844155 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE17170100844171 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE16160200715277 | Obra | MGE-OP-FISM(PRODIM)-001/2016 | PEDRO GAONA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 104486.44
NLE17170200867197 | Obra | MS-OP-R33-029/17-IR | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2219735.04 | 2219735.04
NLE17170200867250 | Obra | OP-R33-09/17-CP | RICE OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5550640.77 | 5550640.77
NLE17170200897479 | Obra | MM-FORT-R23-OP-02/17-IR A | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1366464.11 | 2098910.96
NLE17170200900789 | Obra | MM-FORT-R23-OP-05/17-IR | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1895729.8 | 1895646.24
NLE17170200897969 | Obra | OP-R23(FORTALECE)01/17-IR | PETER BRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2134001.61 | 2134001.61
NLE17170100838400 | Obra | MM-PDR-R23-OP-08/17-IR | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 2767522.61 | 2767475.91
NLE18180201141790 | Obra | IO-819026981-E6-2018 | IDEA INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3856358.85
NLE18180201141774 | Obra | LO-819026981-E13-2018 | ZULU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 6091308.92 | 6091157.2
NLE18180101060713 | Obra | PMDA-OT-06/2018 | GABRIEL JUÁREZ GONÁLEZ | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 213865.8 | 213865.8
NLE16160400829427 | Obra | MM-PRO-OP-02/16-IR | PLATAFORMAS Y CAMINOS RURALES DEL NORTE, S. A DE C. V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | 460043 | 458515.69
NLE18180201106972 | Obra | MM-IS-OP-07/18 IR B | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 507966.77 | 507966.77
NLE18180201138147 | Obra | PMGT-R23-PR-11-2018-NL | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4681429.16 | 4681429.16
NLE18180201138586 | Obra | MM-PR-R23-OP-23/18-IR | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3783864.51 | 3783864.51
NLE18180201140820 | Obra | MM-PR2-R23-OP-05/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2371204.63 | 2371204.63
NLE16160200704444 | Obra | MGE-OP-FISM(PRODIM)-001/2016 | PEDRO GAONA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 54990.46
NLE17170401050245 | Obra | IR-PR-02-17 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3049578.24 | 3049578.24
NLE17170100844165 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE16160400823491 | Obra | mm-reg-op-02/16 ir | pavimentaciones ec, s.a de c.v. | montemorelos nuevo leon nl | 2600310.3 | 2600310.3
NLE17170200900786 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-02/17-IR | SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER, S.A. DE C,V, | MONTEMORELOS NUEVO LEON, NL. | 1831606.68 | 1831606.68
NLE16160200704742 | Obra | OP R33 16/15 IR | MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1463650
NLE16160200704743 | Obra | OP R33 09/16 IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1954613.73
NLE18180201105179 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180201109098 | Obra | PMR-IR-R33-01-18 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON | 3132900 | 3132900.0
NLE17170200901595 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-04/17-IR | EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 794548.18 | 794459.01
NLE17170300935217 | Obra | OP-R33-06/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1349538.39 | 1349538.39
NLE17170300935222 | Obra | OP-R33-03/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2574182.96 | 2574182.96
NLE18180201140301 | Obra | MS-OP-DR-029/18-IR | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 3081400 | 3081400.0
NLE18180201139548 | Obra | MM-PR-R23-OP-05/18-IR | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3181310.65 | 3181310.65
NLE16160200693849 | Obra | OP R33 09/16 IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1954613.73
NLE16160200688344 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200688345 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE18180201140878 | Obra | MM-PR2-R23-OP-01/18-AD | ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 238885.76 | 238885.76
NLE18180201139705 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR C | FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 769779.61 | 769779.61
NLE18180201139933 | Obra | MM-PR2-R23-OP-10/18-IR A | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2108288.41 | 2108288.41
NLE18180201138608 | Obra | MM-PR2-R23-OP-04/18-IR B | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2900511.22 | 2900511.22
NLE18180201138610 | Obra | MM-PR-R23-OP-19/18-IR | BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2586270.67 | 2586270.67
NLE18180201142944 | Obra | MA-PDR-006/2018 | COMERHK SA DE CV | municipio de allende nl | 2788146.16 | 2788146.16
NLE18180201142944 | Obra | MA-PDR-004/2018 | COMERHK SA DE CV | municipio de allende | 3136317.2 | 3136317.2
NLE18180201142944 | Obra | MA-PDR-005/2018 | EQUAN LOGÍSTICA SA DE CV | municipio de allende nl | 1898366.17 | 1898366.17
NLE18180201106980 | Obra | MM-IS-OP-09/18-AD C | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76370.33 | 76370.33
NLE18180201106355 | Obra | PMDA-FIII-18/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DR ARROYO | 780000 | 778491.25
NLE16160200651999 | Obra | MM-IS-OP-01/2016 LP | PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | 4933266.91 | 4932976.0
NLE16160200715279 | Obra | MGE-OP-FISM-009-2016 | INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 4629847.83
NLE16160200715539 | Obra | OP R33 19/15 IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE MONTERREY | 2372200
NLE18180201139670 | Obra | MM-PR2-R23-OP-01/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1950827.31 | 1950827.31
NLE17170401041205 | Obra | 17-12-009 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6282694.33 | 6242839.14
NLE18180201106969 | Obra | MM-IS-OP-02/18 IR | ANCER MAHUAD Y CIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1962101.65 | 1962101.65
NLE18180201106974 | Obra | MM-IS-OP-03/18-AD C | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 115058.17 | 115058.17
NLE18180101061038 | Obra | PMGT-R33-04-2018-NL | ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARASS S.C. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 1312000 | 1312000.0
NLE18180201105175 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE16160100632643 | Obra | OP-R23-02/16-IR | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1950419.75 | 1950419.75
NLE17170401041257 | Obra | IO-819021985-E6-2017 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1105852.8 | 1105852.8
NLE17170401050238 | Obra | IR-PR-01-17 | TREVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2269958.42 | 2269958.42
NLE00160200720418 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE18180101075617 | Obra | LP-FIV-01-18 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 15297149.62 | 1.529714962E7
NLE18180101071943 | Obra | PMH/PDR-2/RAMO23/2018 | BLOCK Y CONSTRCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2683305.35 | 2682683.08
NLE17170300932866 | Obra | FISM-09-2017 | ZULU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 334090.61 | 334090.61
NLE17170300959117 | Obra | MS-OP-FORTA-023/17-IR | NOLSO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 3125336.9 | 3125336.9
NLE15150100462292 | Obra | OP-R23-17/15-CP | CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5780936.18 | 2750992.89
NLE16160100636188 | Obra | 3601-2016 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5992108.63 | 5992108.63
NLE16160200699271 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200699272 | Obra | OP R33 20/15 IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1939999
NLE16160200699274 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE16160400827322 | Obra | OP-R23-20/16-IR | CONSTRUCTORA SAL-GAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4998521.32 | 4998521.32
NLE17170200867195 | Obra | MS-OP-R33-038/17-AD | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 209822.45 | 209822.45
NLE18180201138894 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR B | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1821139.92 | 1821139.92
NLE17180101076415 | Obra | 3709-2017 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2965896.59 | 2965896.59
NLE18180101061037 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE18180101060702 | Obra | PMDA-OT-10/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 345352 | 345352.0
NLE18180101060724 | Servicios | PMH-PSP-01-R33/2018 | ALMA GUADALUPE LOPEZ FELIX | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 32000 | 32000.0
NLE18180101077524 | Adquisiciones | NLE18180101077524 | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 9931940.05 | 9931940.05
NLE17170300932865 | Obra | FISM-16-2017 | DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 840075.99 | 840075.99
NLE18180201139070 | Obra | PMH/PR-10/RAMO23/2018 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV | MUNCIPIO DE HUALAHUISES | 2387336.92 | 2386742.77
NLE18180101061018 | Obra | PMH-R33-01/2018 | EHREN SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 790000 | 790000.0
NLE18180201106948 | Obra | MM-IS-OP-06/18-AD B | CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 132587.49 | 132587.49
NLE18180201106987 | Obra | MM-IS-OP-07/18-AD B | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 141352.57 | 141352.57
NLE18180201106962 | Obra | MM-IS-OP-05/18-AD B | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 142575.89 | 142575.89
NLE17170300932862 | Obra | FISM-17-2017 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 414189.67 | 414189.67
NLE17170300935223 | Obra | OP-R33-01/17-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2097713.23 | 2097713.23
NLE17170300935226 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170300960802 | Obra | 3702-2017 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 8895170.23 | 8895170.23
NLE18180201105182 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE18180201105176 | Obra | MA-FIII-003/2018 | INSER INTEGRADORA DE SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV | allende nuevo leon | 1748756.83 | 1748756.83
NLE16160400827318 | Obra | OP-R23-19/16-IR | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4995888.58 | 4995888.58
NLE16160400831233 | Obra | 3502-2016 | DESARROLLOS LANK, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 5950265.19 | 5950265.19
NLE18180101073028 | Obra | PMH/PDR-1/RAMO23/2018 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2265902.84 | 2265374.09
NLE18180201138183 | Obra | PMGT-R23-PR-15-2018-NL | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 3032248.91 | 3032248.91
NLE18180201137836 | Obra | PMH/PR-5/RAMO23/2018 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2874654.3 | 2873888.81
NLE18180201139117 | Obra | PMH/PR-13/RAMO23/2018 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VEPRO SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2839633.05 | 2838817.99
NLE18180201143061 | Obra | PMGT-R23-PR-21-2018-NL | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4393929.51 | 4393929.51
NLE15150100466098 | Obra | OP-R23-15/15-IR | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1763953.99 | 1763953.99
NLE16160200726447 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE16160200726163 | Obra | MGE-OP-FISM-003-2016 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 1029084.44
NLE18180201106955 | Obra | MM-IS-OP-01/18-AD A | CONSTRUCTORA HFC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 75665.28 | 75665.28
NLE18180201106958 | Obra | MM-IS-OP-02/18-AD A | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 75568.31 | 75568.31
NLE16160200715533 | Obra | OP R33 13/15 IR | LA VILLA NUEVA HABITAT, SA DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1265166
NLE16160200715540 | Obra | OP R33 04/16 CP | GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 4849770
NLE16160400831281 | Obra | 3530-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4613959.53 | 4613959.53
NLE16160400831281 | Obra | 3532-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3363834.84 | 3363834.84
NLE16160400831281 | Obra | 3531-2016 | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1948129.93 | 1844548.22
NLE16160400824345 | Obra | mm-habitat-op-01/16 lp | construcciones y servicios cys, s. a de c. v. | municipio de montemorelos nl | 1528750.5 | 1528750.5
NLE17170200867249 | Obra | OP-R33-09/17-CP | RICE OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5550640.77 | 5550640.77
NLE17170200898307 | Obra | MM-FORT-R23-OP-01/17-IR A | EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2311858.48 | 2311858.48
NLE18180101060712 | Obra | PMDA-FIII-01/2018 | MA DEL SOCORRO CASTILLO RAMOS | MUNICIPIO DR ARROYO | 1176458.6 | 1173958.42
NLE17170200901592 | Obra | MM-FORT-R23-OP-04/17-IR | EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1616872.7 | 1616699.93
NLE18180201106968 | Obra | MM-IS-OP-06/18-IR B | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 857155.85 | 857155.85
NLE17170300935220 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE16160200720953 | Obra | OP R33 09/16 IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1954613.73
NLE17170200867199 | Obra | MS OP R33 036/17 IR | CONSTRUCTORA PW SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1240144.04 | 1240144.04
NLE17170200867248 | Obra | OP-R33-08/17-CP | URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5270139.96 | 5270139.96
NLE17170300932780 | Obra | pmch-r33-ae-2017 | operadora y administradora GYG S.A. | Municipio de China NL | 664128.89 | 166072.0
NLE17170100844154 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE17170100844168 | Obra | OP-R33-01/17-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2097713.23 | 2097713.23
NLE17170100844180 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170100844181 | Obra | OP-R33-03/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2574182.96 | 2574182.96
NLE17170200892583 | Obra | OP-R23(PROREG)02/17-CP | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4740149.59 | 4740149.59
NLE17170200892583 | Obra | OP-R23(PROREG)03/17-CP | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5569998.99 | 5569998.99
NLE17170200892583 | Obra | OP-R23(PROREG)04/17-CP | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5078023.31 | 5078023.31
NLE17170401006766 | Obra | FISM-01-2017 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 9089931.07 | 9089931.07
NLE17170300932863 | Obra | FISM-08-2017 | INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 655760.13 | 655760.13
NLE18180201106567 | Obra | pmda-fiii-37/2018 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 505480.75 | 505480.75
NLE18180201105508 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-01/2018 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DR ARROYO | 3885540.55 | 3885540.55
NLE17170200892557 | Obra | OP-R23(PROREG)01/17-CP | CONSTRUCTORA DEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9423390.95 | 9423390.95
NLE18180201106575 | Obra | FISM-01-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1197764.45 | 1197764.45
NLE17170200898306 | Obra | MM-FORT-R23-OP-06/17-IR A | EDIFICACIONES SATIR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1972363.05 | 1972327.23
NLE18180201109121 | Adquisiciones | NLE18180201109121 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 17545.06 | 17545.06
NLE18180201140148 | Obra | MM-PR2-R23-OP-07/18-IR | C.P. ERIKA SANJUANA FLORES CAVAZOS | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1604979.77 | 1604979.77
NLE18180201137589 | Obra | PMGT-R23-PR-02-2018-NL | ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4999489.78 | 4999489.78
NLE18180201140199 | Obra | MM-PR2-R23-OP-06/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 888553.31 | 888553.31
NLE18180201139691 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR A | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 464831.72 | 464831.72
NLE18180201139905 | Obra | MM-PR2-R23-OP-04/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2999844.19 | 2999844.19
NLE18180201139299 | Obra | 18-12-004 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 995897.78 | 995897.78
NLE16160100632618 | Obra | OP-R23-05/16-CP | SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11174907.1 | 1.11749071E7
NLE16160200726446 | Obra | OP R33 12/16 IR | DIAZ Y DIAZ DISEÑO, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 2695102
NLE17170100844157 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170100844176 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170401049616 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-07/17-IR A | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1250331.59 | 1250316.36
NLE18180101060700 | Obra | PMDA-FIII-36/2018 | JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 445950.78 | 445950.78
NLE18180101061039 | Obra | PMGT-R33-06-18-NL | Rico Garcia Construcciones S.A. de C.V. | Municipio de General Teran NL | 1813000 | 1813000.0
NLE18180101061042 | Obra | mgtnl/3x1migrantes/001/2018 | MOMA DEL NORESTE SA DE CV | municipio de general treviño | 954278.35 | 954278.35
NLE17170300961292 | Obra | 3701-2017 | PROMOTOR ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOAS DE LOS GARZA | 4944330.51 | 4944330.51
NLE16160200710238 | Obra | OP R33 09/16 IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1954613.73
NLE18180201106578 | Obra | FISM-02-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1261584.88 | 1261584.88
NLE18180201106986 | Obra | MM-IS-OP-07/18-AD C | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76617.47 | 76617.47
NLE18180201138598 | Obra | MM-PR-R23-OP-01/18-IR A | ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2946308.22 | 2946308.22
NLE18180201138600 | Obra | MM-PR-R23-OP-10/18-IR A | FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L | 2446426.49 | 2446426.49
NLE18180201139060 | Obra | PMH/PR-9/RAMO23/2018 | CONSTRUCTORA URBEN SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2713150.12 | 2712413.95
NLE18180201139957 | Obra | MM-PR2-R23-OP-10/18-IR B | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2891470.67 | 2891470.67
NLE16160200709959 | Servicios | MGE-OP-FISM-IND-01/2016 | JOSE ALBERTO OLIVARES MALDONADO | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 145663.15
NLE16160200715537 | Obra | OP-R33-02/16-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 256989.37
NLE18180101078396 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE18180201105186 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE16160200720954 | Obra | OP R33 11/16 IR | URZAFER, SA. DE CV. URZAFER, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 949748
NLE17170100844182 | Obra | OP-R33-03/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2574182.96 | 2574182.96
NLE16160400831276 | Obra | 3527-2016 | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3490406.35 | 3490406.35
NLE17170200899942 | Obra | MM-FORT-R23-OP-02/17-IR C | FAST EXPORT, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 1553192.68 | 1553130.57
NLE17170200900788 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-05/17-IR | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L. | 2664258.83 | 2664258.83
NLE18180201139888 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR E | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1589139.2 | 1589139.2
NLE18180201139085 | Obra | PMH/PR-11/RAMO23/2018 | PROYECTOS AEQUICTECNICOS PRELIMINARES SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2612663.08 | 2612298.34
NLE18180201137920 | Obra | PMGT-R23-PR-08-2018-NL | GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4157085.98 | 4157085.98
NLE18180201137672 | Obra | PMGT-R23-PR-04-2018-NL | GIG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4998226.28 | 4998226.28
NLE16160200704749 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE18180101078399 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE18180201106961 | Obra | MM-IS-OP-05/18-AD C | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76550.62 | 76550.62
NLE18180201106572 | Obra | FISM-08-2018 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 10249870.03 | 1.024987003E7
NLE18180201106953 | Obra | MM-IS-OP-06/18 IR C | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 891478.73 | 891478.73
NLE18180201105177 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE18180201105587 | Obra | PMDA-FIII-17/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO | 1760955.85 | 1760955.84
NLE18180201109132 | Adquisiciones | NLE18180201109132 | PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA CAHUL SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 54459.89 | 54459.89
NLE18180201109133 | Obra | MS-OP-R33-026/18-IR | NOLSO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1530544.79 | 1530544.79
NLE17170200897475 | Obra | IO-819021985-E4-2017 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1810043.98 | 1810043.98
NLE16160200715538 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE18180101060478 | Obra | PMCH-R33-02-2018 | rico garcia construcciones s.a. | muicipio de china nl | 429596.2 | 429593.2
NLE16160400831257 | Obra | 3507-2016 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9999041.94 | 9999041.94
NLE17170100849762 | Obra | PMH-PDR-4/RAMO23/2017 | CONSTRUCTORA SAL GAR SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2769200 | 2689200.0
NLE17170200901594 | Obra | MM-PRODR-R23-OP-03/17-IR b | ING. JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 829051.56 | 828953.66
NLE17170300935218 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE17170401041156 | Obra | 17-12-008 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2950383.2 | 2948361.99
NLE18180201106946 | Obra | MM-IS-OP-03/18 IR B | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1206532.95 | 1206532.95
NLE17170200897483 | Obra | MM-FORT-R23-OP-07/17-IR B | SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1788602.23 | 1788602.23
NLE18180201105565 | Obra | PMDA-FIII-26/2018 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 954950.55 | 954948.09
NLE17170401005364 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/963/ADMON.-15-18 | TERMEX MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 2561200 | 2561200.0
NLE17170401005364 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/962/ADMÓN.15-18 | GRUPO PROCREA, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 155440 | 155440.0
NLE17170401005364 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/965/ADMÓN.15-18 | TRIDESA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | Municipio de San Pedro Garza García | 1208055 | 1208055.0
NLE18180201105563 | Obra | PMDA-FIII-22/2018 | GABRIEL JUÁREZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DR ARROYO | 440000 | 439710.07
NLE18180201109123 | Adquisiciones | NLE181802011091 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 35000 | 35000.0
NLE18180201109127 | Obra | MS-OP-R33-025/18-IR | CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1200288.08 | 1200288.08
NLE18180201106513 | Obra | PMDA-FIII-35/2018 | JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 848598.15 | 848598.13
NLE18180201106975 | Obra | MM-IS-OP-03/18-AD B | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 99930.26 | 99930.26
NLE18180201109135 | Obra | MS-OP-R33-048/18-IR. | CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 795200 | 795200.0
NLE18180201109130 | Servicios | NLE18180201109130 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 32000 | 32000.0
NLE18180201137821 | Obra | PMH/PR-4/RAMO23/2018 | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 1511883.56 | 1511451.66
NLE18180201137722 | Obra | PMGT-R23-PR-07-2018-NL | PLATAFOMRAS Y CAMINOS RURALES DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4993804.61 | 4993804.61
NLE17170401041737 | Obra | 17-12-016 | KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 23918081.96 | 3.955999975E7
NLE18180101075626 | Obra | LP-FIV-02-18 | CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 14012365 | 1.4012365E7
NLE17170300932851 | Obra | FISM-19-2017-2 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L. | 218022.89 | 218022.89
NLE17170300932858 | Obra | FISM-20-2017 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1124700.01 | 1124700.01
NLE00180201106466 | Obra | MANL/001/SE/01/2018 | EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018 | 325035.1 | 325035.1
NLE17170300932867 | Obra | FISM-11-2017 | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 149446.3 | 149446.3
NLE17170100838437 | Obra | MM-PDR-R23-OP-11/17-IR | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTREMORELOS, N.L. | 2822697.88 | 2822567.52
NLE17170100852264 | Obra | OP-R23(PDR)01/17-IR | INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3290359.96 | 3290359.96
NLE16160400831231 | Obra | 3508-2016 | GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 12500000 | 1.25E7
NLE16160400831238 | Obra | 3514-2016 | INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5033058.34 | 5033058.34
NLE16160400831238 | Obra | 3518-2016 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7207813.12 | 7207813.12
NLE16160400831238 | Obra | 3517-2016 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ROD, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5189203.39 | 5189203.39
NLE16160400831238 | Obra | 3519-2016 | KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1248543.98 | 1248543.98
NLE16160400831238 | Obra | 3512-2016 | URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5030440.92 | 5030440.92
NLE16160400831238 | Obra | 3513-2016 | CONSTCOMER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5563383.2 | 5563383.2
NLE16160400831238 | Obra | 3515-2016 | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4294468.94 | 4294468.94
NLE16160400831238 | Obra | 3516-2016 | CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6389680.25 | 6433078.15
NLE17170401041208 | Obra | 17-12-007 | INNOVACERO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 32512597.11 | 3.955999768E7
NLE16160400829151 | Obra | 3701-2016 | INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 19780000 | 1.978E7
NLE17170100844178 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE18180201105181 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE18180201109136 | Adquisiciones | NLE18180201109136 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 83520 | 83520.0
NLE18180201138188 | Obra | PMGT-R23-PR-16-2018-NL | FAST EXPORT SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 3770180.37 | 3770180.37
NLE18180201138199 | Obra | PMGT-R23-PRTC01-2018-NL | LUDUMA GRUP SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 2496250 | 2496250.0
NLE18180201138579 | Obra | MM-PR-R23-OP-12/18-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 4597727.16 | 4597727.16
NLE18180201138581 | Obra | MM-PR-R23-OP-17/18-IR | PRODUCTOS Y SERVICIOS MADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2886013.64 | 2886013.64
NLE18180201138965 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR A | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1028227.17 | 1028227.17
NLE18180201138611 | Obra | MM-PR-R23-OP-20/18-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2637512.35 | 2637512.35
NLE18180201139680 | Obra | MM-PR2-R23-OP-05/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 2387757.32 | 2387757.32
NLE18180201139071 | Obra | MM-PR-R23-OP-09/18-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 4586754.7 | 4586619.64
NLE16160100636167 | Obra | 3101-2016 | CEMEX, SAB DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10000000 | 1.0E7
NLE18180201106979 | Obra | MM-IS-OP-09/18-AD A | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76236.56 | 76236.56
NLE18180201106989 | Obra | MM-IS-OP-10/18-AD C | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 76370.33 | 76370.33
NLE18180201138123 | Obra | PMGT-R23-PR-10-2018-NL | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 3110136.37 | 3110136.37
NLE18180201139676 | Obra | MM-PR2-R23-OP-01/18-IR D | ING JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1351953.11 | 1351953.11
NLE18180201137707 | Obra | PMGT-R23-PR-06-2018-NL | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VEPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4999080.99 | 4999080.99
NLE18180201138929 | Obra | MM-PR-R23-OP-15/18-IR B | CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 2181410.52 | 2181410.52
NLE18180201139148 | Obra | PMH/PR2-1/RAMO23/2018 | EQUAN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 1160086.73 | 1160086.73
NLE16160100636095 | Obra | 3104-2016 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 21480374.56 | 2.468644417E7
NLE16160200704751 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160400831272 | Obra | 3503-2016 | SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9975856.28 | 9975856.28
NLE17170100851442 | Obra | OP-STA-FC-24/17-IR | MATERIALES MOLIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 5998549 | 5998549.0
NLE18180201106978 | Obra | MM-IS-OP-08/18-AD B | CONSTRUCTORA RUCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 142786.27 | 142786.27
NLE17170200866694 | Obra | OP-STA-R33-03/17-CP | ARQ HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 8214193 | 8214193.0
NLE17170300935219 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE17170300962227 | Obra | MS OP FORTA 024/17 IR | OSCAR JAVIER RODRIGUEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 587042.85 | 587042.85
NLE16160200693571 | Obra | MGE-OP-FISM-07-2016 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON | 296003.28
NLE17170100844173 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170100844193 | Obra | OP-R33-06/17-CP | HERCULES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 24789886.67 | 2.478988667E7
NLE17170200898293 | Obra | IO-819021985-E3-2017 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1622907.73 | 1.622907373E9
NLE18180201106594 | Obra | PMGT-R33-02-2018 | Construcciones Bulin S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 1785000 | 1785000.0
NLE17170401041805 | Obra | MS-OP-DR-041/17-IR | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1784137.34 | 1784137.34
NLE18180101060703 | Obra | PMDA-OT-11/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 197335 | 197335.0
NLE18180101076233 | Obra | LP-FIV-03-17 | URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 5993593.84 | 5993593.84
NLE18180101075659 | Obra | LP-FIV-03-18 | ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 16919989.83 | 1.691998983E7
NLE18180201106960 | Obra | MM-IS-OP-06/18 IR A | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 609496.89 | 609496.89
NLE18180201105170 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE18180201105178 | Obra | MA-FIII-002/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende | 936430.86 | 936430.86
NLE18180201106556 | Obra | FISM-10-IR | RAUL EDUARDO MORALES ALCOCER | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 3346285.7 | 3346285.7
NLE18180201106965 | Obra | MM-IS-OP-01/2018-LP | PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 3722589.62 | 3722589.62
NLE18180201106985 | Obra | MM-IS-OP-07/18-AD D | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 46820.84 | 46820.84
NLE17170401041119 | Obra | IO-819021985-E5-2017 | FERNANDO CASTRO SANCHEZ | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1465732.96 | 1465732.96
NLE18180101060707 | Obra | PMDA-FIII-29/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 1132438.66 | 1132274.1
NLE17170300935227 | Obra | OP-R33-04/17-IR | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2614168.15 | 2614168.15
NLE17170300932842 | Obra | FISM-14-2017-3 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,N.L | 1049076.74 | 1049076.74
NLE180301284331 | Obra | 1807002 | M T EXCAVA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA | 3887503.96 | 3983804.74
NLE15150100465513 | Obra | OP-R23-27/15-CP | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 17652301.33 | 1.765230133E7
NLE180301283556 | Obra | 1809002 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2575402.3 | 2590992.99
NLE180301283653 | Obra | 1809003 | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 49888321.21 | 4.98845757E7
NLE18180101061007 | Obra | AD-FIII-01-18 | ARE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 91231 | 91231.0
NLE18180101071842 | Obra | PMCH-CD-02-2018 | desarrollos e innovacion hersa s.a. | municipio de china nuevo leon | 862485.16 | 862485.0
NLE16160200704440 | Obra | MGE-OP-FISM-008-2016 | INFAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 2897887.72
NLE17180101076387 | Obra | 3706-2017 | PROMOTORA ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4941958.69 | 4941958.69
NLE18180201139036 | Obra | PMH/PR-7/RAMO23/2018 | PRODUCTOS Y SERVICIOS MADA SA DE CV | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2311201.96 | 2310728.91
NLE18180201137719 | Obra | PMH/PR-1/RAMO23/2018 | EDIFICACIONES MAACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | 2799979 | 2799647.45
NLE18180201138564 | Obra | MM-PR-R23-OP-15/18-IR A | CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 1507014 | 1507014.0
NLE18180201140176 | Obra | MM-PR2-R23-OP-08/18-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 4347465.74 | 4347465.74
NLE18180201138275 | Obra | MM-PR-R23-OP-13/18-IR | MATERIALES MOLIN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 2839379.84 | 2839379.84
NLE15150200536391 | Obra | MS-OP-R23-012/14-IR | SANE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 3000000
NLE16160100632770 | Obra | OP-R23-17/16-IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3404028.68 | 3404028.68
NLE16160100632770 | Obra | OP-R23-06/16-IR | CONSTRUCTORA GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4649935.35 | 4649935.35
NLE16160100632770 | Obra | OP-R23-14/16-IR | HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1426382.45 | 1426382.45
NLE17170300932854 | Obra | FISM-15-2017-2 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L | 4670197.24 | 4670197.24
NLE17170100844144 | Obra | OP-R33-01/17-CP | ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4144433.44 | 4144433.44
NLE17170100844148 | Obra | OP-R33-03/17-IR | RAÚL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2574182.96 | 2574182.96
NLE15160400824291 | Obra | MS OP CE 024/15 AD | ARTE Y ARQUITECTURA SAN PEDRO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 474850.38
NLE180301290009 | Obra | 1809001 | GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11823235.05 | 1.26971799E7
NLE180301390141 | Obra | IR-FIV-04-18 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PÉREZ LEAL, S.A. DE.C.V | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2900000 | 2900000.0
NLE180301392080 | Obra | OP-STA-PR-16/18-CP | INGENIERIAS HUGAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9783664.29 | 9783664.29
NLE180301392104 | Obra | OP-STA-PR-18/18-CP | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 7997941.83 | 7997941.83
NLE180301313512 | Obra | OP-STA-R33-10/18-AD | ORGANIZACION SERMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 329067.34 | 329067.34
NLE180301313565 | Obra | MGZ/01 | DENVER | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | 5883202 | 5875202.0
NLE180301313156 | Obra | OP-STA-R33-05/18-CP | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 8257660.71 | 8257660.71
NLE180301305563 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301312991 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1439/ADMON.-15-18 | GRUPO PRO CREA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 3770525 | 3770525.0
NLE180301312991 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1438/ADMON.-15-18 | MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 1634736.16 | 1634736.16
NLE180301312992 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1439/ADMON.-15-18 | GRUPO PRO CREA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 3770525 | 3770525.0
NLE180301312992 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1438/ADMON.-15-18 | MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 1634736.16 | 1634736.16
NLE180301313108 | Obra | OP-STA-R33-02/18-CP | INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 12344212.27 | 1.234421227E7
NLE180301298471 | Obra | MA-FIII-006/2018 | CONSTRUCTORA TMZ LPZ S.A. DE C.V. | municipio de allende nl | 74205.2 | 74205.2
NLE180301313441 | Obra | OP-STA-R33-09/18-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 3096519.06 | 3096519.06
NLE180301392967 | Obra | 18-12-003 | KABATAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1663547.83 | 1663547.83
NLE180401406045 | Obra | 1812008 | CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2490907.07 | 2490907.07
NLE180401406097 | Obra | CONVENIO 12 | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 29327915.66 | 2.932791566E7
NLE180401406224 | Obra | 1812007 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2856698.1 | 2856698.1
NLE180301297655 | Obra | PMGT-R33-03-2018-NL | advisory information and techniology arras s.c. | Municipio de General Teran NL | 2382480 | 2382480.0
NLE180301297656 | Obra | PMGT-R33-05-18-NL | Desarrollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de General Teran NL | 2338450 | 2338450.0
NLE180301323046 | Obra | MGZNL-OP-FAIS-012/2018 | GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3563384.75 | 3563384.75
NLE180301342478 | Obra | FISM-09-2018 | OASIS SOLUCIONES DE ESPACIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 4716192.26 | 4716192.26
NLE180301340294 | Obra | OP-R33-01/18-CP | CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5801390.1 | 5801390.1
NLE180301339288 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301339349 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301340408 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301339298 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301334989 | Obra | PMDA-FIII-39/2018 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 393017.77 | 393017.77
NLE180301339395 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301339432 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301340457 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301339379 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180401406180 | Obra | CONVENIO 11 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 12424396.85 | 1.551978193E7
NLE180301339457 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301339566 | Obra | OP-R33-02/18-CP | CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 16497700.4 | 1.64977004E7
NLE180301339489 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301335163 | Obra | PMDA-FIII-40/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTEZ | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 1556595.8 | 1556570.7
NLE180301335468 | Obra | PMDA-FIII-41/2018 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 2438978.35 | 2438781.28
NLE180301325156 | Obra | F3/17-05-SD/2018 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3136048.48 | 3136048.48
NLE180301322398 | Obra | MVNL-LA-R33-07/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 497655.1 | 497655.1
NLE180301322500 | Obra | MVNL-RE-R33-04/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 125926.78 | 125926.78
NLE190101514543 | Obra | MM-PR4-R23-OP-01/18-IR C | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 999744.24 | 996537.31
NLE180301390215 | Obra | IR-FIV-06-18 | AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2200000 | 2200000.0
NLE180301390228 | Obra | IR-FIV-07-18 | GRUPO SPAZIO INTERNO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2240000 | 2240000.0
NLE180301391939 | Obra | OP-STA-PR-12/18-CP | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9601458.52 | 9601458.52
NLE180301392059 | Obra | OP-STA-PR-15/18-CP | ING ISIDRO RAMON VERASTEGUI | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9980685.65 | 9980685.65
NLE180301390129 | Obra | IR-FIV-03-18 | ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 3100000 | 3100000.0
NLE180301393546 | Obra | OP-STA-PDR-11/18-CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 10830966 | 1.0830966E7
NLE180301392018 | Obra | OP-STA-PR-14/18-CP | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9603835.83 | 9603835.83
NLE190101514783 | Obra | MM-PR4-R23-OP-02/18-IR C | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1443860.62 | 1441107.01
NLE180401419683 | Obra | F3/17-03-SC/2018 | RAFAEL GARZA GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1793281.1 | 2248438.91
NLE180401419704 | Obra | F3/17-04-SC/2018 | RAFAEL GARZA GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1950898.58 | 1950898.58
NLE180401419732 | Obra | F3/17-19-UB/2018 | HERLINDA TIJERINA SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2671039.25 | 2629599.52
NLE180301392088 | Obra | OP-STA-PR-17/18-CP | TDH INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 8494198.89 | 8494198.89
NLE180301390117 | Obra | IR-FIV-02-18 | PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2400000 | 2400000.0
NLE180301390334 | Obra | IR-FIV-08-18 | ALFYNIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 910000 | 910000.0
NLE180301393057 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR B | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1821139.92 | 1821139.92
NLE180401419284 | Obra | F3/17-14-SG/2018 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2191433.45 | 2176932.85
NLE180401423894 | Obra | F3/17-17-SG/2018 | JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336626.07 | 336626.07
NLE180401421406 | Obra | F3/17-06-SJ/2018 | IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1439198.3 | 1326989.67
NLE180301391975 | Obra | OP-STA-PR-13/18-CP | RICE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9711839.29 | 9711839.29
NLE180301392119 | Obra | OP-STA-PR-22/18-IR | DESARROLLOS LANK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6167403.75 | 6167403.75
NLE180301392146 | Obra | OP-STA-PR-23/18-IR | CONSTRUCCIONES DYNAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4179966.71 | 4179966.71
NLE180301392168 | Obra | OP-STA-PR-24/18-IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4988204.43 | 4988204.43
NLE180301393439 | Obra | 3402-2018 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2496239.33 | 2496239.33
NLE180301393439 | Obra | 3403-2018 | PROMOTORA ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4994701.23 | 4994701.23
NLE180301393439 | Obra | 3401-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2500000 | 2500000.0
NLE190101514063 | Adquisiciones | S/N OC 34632 | Master Sealers, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 2886780.87 | 2886780.87
NLE190101514573 | Obra | MM-PR4-R23-OP-02/18-IR A | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2090805.11 | 2090805.11
NLE190101515673 | Obra | IO-819011943-E9-2018 | ANDROTECH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 1301142.1 | 1301142.1
NLE190101514235 | Adquisiciones | S/N OC 34630 | Lumietri de México, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 2626177.06 | 2626177.06
NLE180401455038 | Obra | F3/17-18-UB/2018 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3643569.28 | 3643569.28
NLE180401453287 | Obra | F3/17-21-SG/2018 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2495305.97 | 2495305.97
NLE190101515126 | Obra | MM-PDR3-R23-OP-01/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S..A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1980418.46 | 1980337.87
NLE190101515938 | Obra | LO-819011943-E4-2018 | CONSTRUCCIONES GARCIA, GARZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 6570440.9 | 6570440.9
NLE180401453549 | Obra | F3/17-24-SJ/2018 | RAMON VILLANUEVA SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 296365.09 | 296365.09
NLE180401453593 | Obra | F3/17-25-SJ/2018 | IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1289645.57 | 1289645.57
NLE190101514583 | Obra | MM-PR4-R23-OP-02/18-IR B | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L. | 947053.22 | 876430.17
NLE180401453393 | Obra | F3/17-22-SG/2018 | PABLO LUNA OVIEDO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1417113.45 | 1417113.47
NLE180401453466 | Obra | F3/17-23-SG/2018 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 901330.53 | 901330.53
NLE190101514038 | Adquisiciones | S/N OC 34631 | Comercializadora Internacional en Texcoco, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 11946138.39 | 1.194613839E7
NLE180401498877 | Obra | OP-STA-PDR-35/18-IR | CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 3319942 | 3319942.0
NLE180401498949 | Obra | OP-STA-PDR-34/18-IR | CONSTRUCTORA ROGACU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4895072 | 4895072.0
NLE180401495901 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-01(E23)/18 | ANCER MAHUAD Y CIA., S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 42909793.57 | 4.405696995E7
NLE180401500731 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/09/2018 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 262595587.57 | 2.6259558757E8
NLE180401498923 | Obra | OP-STA-PDR-32/18-CP | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9623754 | 9623754.0
NLE180401498970 | Obra | OP-STA-PDR-33/18-IR | CONSTRUCTORA BULLCAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4919983 | 4919983.0
NLE180401501600 | Obra | PMCH-PDR3-01-2018 | advisory information and technology araas s.c. | municipio de china nl | 8408832.94 | 8408832.94
NLE180401497405 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-02(E24)/18 | CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 30572328.16 | 4.053197872E7
NLE180401501706 | Obra | PMGT-R23-PR-18-2018-NL | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4999833.07 | 4999833.07
NLE180401502042 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/11/2018/1-2 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 30589117.42 | 3.058911742E7
NLE180401500197 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/09/2018 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 262595587.57 | 2.6259558757E8
NLE180401502099 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/11/2018/1-2 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 30589117.42 | 3.058911742E7
NLE180401501757 | Obra | PMGT-R23-PR-23-2018-NL | ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 1998500 | 1998500.0
NLE180401501793 | Obra | PMGT-R23-PR-24-2018-NL | JOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 3085412.57 | 3085412.57
NLE180401501827 | Obra | PMGT-R23-PR-23-2018-NL | ROCA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 1998500 | 1998500.0
NLE180401500554 | Servicios | FORTAMUN-01/2018 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BILT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 350000 | 321485.88
NLE180401501911 | Obra | 3705-2018 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9849948.76 | 9849948.76
NLE180401501911 | Obra | 3702-2018 | MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4942982.35 | 4942982.35
NLE180401501911 | Obra | 3703-2018 | INNOVA ESSENCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1915986.6 | 1915986.6
NLE180401501911 | Obra | 3701-2018 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4896010.72 | 4896010.72
NLE180401501911 | Obra | 3704-2018 | IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7409214.28 | 7409214.28
NLE180401488750 | Servicios | CONVENIO ADLS | ELENA BERENICE GARZA HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO | 3051134.08 | 2915432.64
NLE180401492909 | Obra | 19-02-006 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 11699411.13 | 1.328536853E7
NLE180401492910 | Obra | 19-02-008 | CONSEER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 27030923.76 | 3.520776157E7
NLE180401492911 | Obra | 19-02-007 | KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 41193667.53 | 4.119366753E7
NLE180401492912 | Obra | 3903-2018 | BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 21095960.98 | 2.109596098E7
NLE180401492912 | Obra | 3904-2018 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 22857389.34 | 2.285738934E7
NLE180401492913 | Adquisiciones | 19-02-005 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 38948352.65 | 6.164458604E7
NLE180401492913 | Obra | 19-02-003 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 57076215.92 | 6.997993105E7
NLE180401492913 | Obra | 19-02-004 | BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 85532014.3 | 8.55320143E7
NLE180401492914 | Obra | 3902-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 22702882.37 | 2.270288237E7
NLE180401492915 | Obra | 3901-2018 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 23980859.22 | 2.398085922E7
NLE18180201138133 | Obra | PMGT-R23-PR-11-2018-NL | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4681429.16 | 4681429.16
NLE18180101060465 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A. | m. de anahuac n. l. | 56400 | 56400.0
NLE18180101061033 | Obra | PMDA-FIII-25/2018-2 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 130000 | 130000.0
NLE18180201140285 | Obra | MS OP DR 008 18 IR | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1993866.41 | 2000000.0
NLE18180201109217 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201106071 | Obra | MA-FAIS-001/2018 | Construcciones AVIFER, S.A. de C.V. | Municipio de Abasolo, Nuevo León | 1781180.43 | 1781180.43
NLE18180201105585 | Obra | PMDA-FIII-16/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO | 411845.85 | 411845.85
NLE18180201106883 | Obra | GML-FISM-15/18E | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 183963.04 | 281402.15
NLE18180201105572 | Obra | PMDA-FIII-10/2018-3 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 585000 | 585000.0
NLE18180201105191 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | MPIO. DE ANAHUAC, N. L. | 225600 | 225600.0
NLE18180201106554 | Obra | FISM-01-CP | ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES TORACO, SA DE CV | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 7412503.43 | 7396331.16
NLE18180101061305 | Obra | MMNL/FISM-002/2018 | CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA DE CV | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 541943.88 | 541943.88
NLE17170401041521 | Obra | OP-R23(FORTALECE)02/17-CP | KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 19974575.98 | 1.997457598E7
NLE18180101060454 | Obra | manl-sopdu-fais-02-2018-lp | diseño y p. de obra, s. a. | Municipio de Anahuac, N. L. | 1579200 | 1579200.0
NLE18180101060461 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DDISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A. | M. DE ANAHUAC, N. L. | 112800 | 112800.0
NLE00170401041176 | Obra | PDR-2017-58 | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | 4551296.1 | 4551296.1
NLE18180201109206 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109162 | Obra | PMP-FISM-3-13/2018-AD | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 461633.75 | 461633.75
NLE18180201109105 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 116053.42 | 116053.43
NLE18180201109140 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 96519.68 | 96519.68
NLE16160200710242 | Obra | OP R33 01/15 CP | CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 8896837
NLE18180201105568 | Obra | PMDA-FIII-10/2018-4 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 715000 | 715000.0
NLE18180201107040 | Obra | MSV-FAIS-01/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | 5527934.35 | 5554470.02
NLE18180201109158 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201108858 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 51706.97 | 51706.97
NLE18180201106551 | Obra | FISM-04 | ICCCAA SA DE CV | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1497303.64 | 1582992.18
NLE18180201105194 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | Mpio. de Anahuac, N. L. | 620400 | 620400.0
NLE18180201108921 | Obra | GML-FISM-03/18 | IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, SA DE CV | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 336811.02 | 246034.7
NLE18180201107199 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 193039.36 | 193039.36
NLE18180201106079 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180101061045 | Obra | IS-02/18-C | CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9894861.89
NLE16180101078225 | Obra | 16-12-079 | SILLER HERMANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3932998.86 | 3932998.86
NLE16160300742227 | Obra | 16-12-066 | JALA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3218459.58 | 3218459.58
NLE18180101061147 | Servicios | MMNL/FISM-003/2018 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MARALEX, SA DE CV | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 273667.19 | 273667.19
NLE18180101061043 | Obra | PMDA-FIII-21/2018-3 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DR ARROYO | 975000 | 325000.0
NLE18180101060791 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A. | M.DE ANAHUAC,N.L. | 225600 | 225600.0
NLE17170401041358 | Servicios | CONVENIO 2 UANL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 27692079.12 | 2.769207912E7
NLE18180201141787 | Obra | IO-819026981-E5-2018 | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3151859.42
NLE18180201138167 | Obra | PMGT-R23-PR-14-2018-NL | EQUAN LOGISTICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GENRAL TERAN NL | 4333484.02 | 4333484.02
NLE18180201109213 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109146 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 43663.66 | 48213.88
NLE18180201106457 | Obra | MBNL-AM-R33-01-06/2018 | CONSTRUCCIONES GUFEMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN | 1869417.92 | 1869417.92
NLE18180201107197 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 102264.9 | 102264.9
NLE18180201107201 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 50557.93 | 52212.55
NLE00180201106410 | Obra | OP-MCJ-R33-07/18-IR | H2O CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 212944.4
NLE17170200893369 | Obra | 17-11-015 | COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10335893.99 | 1.033589399E7
NLE00180201106462 | Obra | MANL/001/SE/01/2018 | EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018 | 325035.1 | 325035.1
NLE18180101060455 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A. | M.DE ANAHUAC, N.L. | 56400 | 56400.0
NLE18180101060457 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | Const. e Inmobiliaria. 1805, S. A. | Mpio. de Anahuac, n. l. | 40000 | 40000.0
NLE18180101061034 | Obra | PMDA-FIII-18/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DR ARROYO | 390000 | 390000.0
NLE18180201106964 | Obra | MM-IS-OP-03/18-AD A | PROYECTO 305, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | 118387.29 | 118387.29
NLE18180201105203 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP1 | d. y planeacion de o. s.a. | m. de anahuac, n.l. | 225600 | 225600.0
NLE18180201109099 | Obra | GML-FISM-14/18C | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 182750.37 | 179162.67
NLE18180201109103 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 43663.66 | 58279.51
NLE16160400827946 | Obra | OP-STA-FF-34/16-CP | ADK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9978358 | 9978358.0
NLE18180201105193 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | M. DE ANAHUAC, N. L. | 338400 | 338400.0
NLE18180201107042 | Obra | MSV-FAIS-02/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | 6652219.09 | 6686232.62
NLE18180201109106 | Obra | GML-FISM-14/18B | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 91375.19 | 89581.34
NLE18180101061174 | Obra | FAIS/47/SC-02/02/2018 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA HIDALGO, N. L. | 1788274.93 | 1788274.93
NLE18180101061289 | Obra | PMN-FIII-001/2018 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 2667430.99 | 934293.98
NLE18180101060786 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | Constructora e Inmobiliaria 1805 s. a de c. v. | Municipio de Anahuac, n. l. | 120000 | 120000.0
NLE18180101060788 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | Const. e Inmob. 1805, S. A. | Mpio de Anahuac, N. L. | 40000 | 40000.0
NLE18180101061057 | Obra | IS-04/18-C | PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 5499731.7
NLE18180201141783 | Obra | IO-819026981-E18-2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, S.A. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 550112.84 | 550112.84
NLE18180101061219 | Obra | MV-PMI-2018-R33-DPLUVIAL | GROPO INDUSTRIAL MOROC, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N .L. | 1919590.59 | 1919590.59
NLE18180101061220 | Obra | MV-PMI-2018-R33-DPLUVIAL | GROPO INDUSTRIAL MOROC, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N .L. | 1919590.59 | 1919590.59
NLE18180201141810 | Obra | IO-819026981-E17-2018 | PAVIMENTOS JRS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4995505.84
NLE00180201106405 | Obra | OP-MCJ-R33-02/18-CP | SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 335881.91 | 335881.91
NLE18180201107044 | Obra | MSV-FAIS-02/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | 6652219.09 | 6686232.62
NLE18180201105192 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | Mpio. de Anahuac N. L. | 112800 | 112800.0
NLE18180201106072 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201106078 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201106585 | Obra | PMGT-R33-01-2018 | Desarollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 2300000 | 2300000.0
NLE18180101060471 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | D. Y PLANEACION DE OBRAS, S. A. | MPIO. DE ANAHUAC, N. L. | 169200 | 169200.0
NLE18180101060787 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | Diseño y Planeacion de Obras, S. A | M. DE ANAHUAC, N. L. | 112800 | 112800.0
NLE18180101061059 | Obra | IS-03/18-IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 929989.73
NLE18180201141795 | Obra | LO-819026981-E10-2018 | MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 5900009.25
NLE18180201141807 | Obra | LO-819026981E2-2018 | PAVIMENTOS Y CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7799970.67
NLE18180201109145 | Obra | GML-FISM-02/18 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 111517.45 | 105976.07
NLE18180201105202 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | MPIO DE ANAHUAC, N. L. | 40000 | 40000.0
NLE00180201106639 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 30362.36 | 30362.36
NLE00180201106504 | Obra | OP-MCJ-R33-10/18-IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 2435419.77 | 2406831.59
NLE18180201105197 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONST. E INMOB.1805, S. A. | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 240000 | 240000.0
NLE18180101061284 | Obra | PMN-ADJ-003/2018 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 93030.18 | 93030.18
NLE18180101061288 | Obra | PMN-FIII-004/2018. | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 756390.83 | 756390.83
NLE18180101061056 | Obra | IS-01/18-AD | PROVEEDORA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO ALTOHESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 294179.86
NLE18180201109143 | Obra | GML-FISM-15/18C | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 183963.04 | 183963.04
NLE18180201106075 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201107041 | Obra | MSV-FAIS-01/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | 5527934.35 | 5554470.02
NLE00180201106668 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 30362.36 | 30362.36
NLE18180201105335 | Obra | MGB-AD-FISM-01-2018 | CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 199499.76 | 199499.76
NLE18180201109208 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109101 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 122947.69 | 122947.69
NLE18180201107273 | Obra | PMP-FISM-2-13/2018-AD | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 1846535 | 1846535.0
NLE18180201143054 | Obra | PMGT-R23-PR-20-2018-NL | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4471149.01 | 4471149.01
NLE18180101060695 | Obra | PMDA-FIII-18/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DR ARROYO | 455000 | 455000.0
NLE18180101060456 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | Diseño y Planeacion de Obras, S. A | M. de Anahuac, N. L. | 338400 | 338400.0
NLE18180101061296 | Obra | PMN-FIII-ADJ-002/2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 183949.94 | 183949.94
NLE18180201107198 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 43663.66 | 43663.67
NLE18180201107200 | Obra | GML-FISM-15/18F | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 183963.05 | 183963.05
NLE18180201107188 | Obra | GML-FISM-06/18 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 614250.91 | 614250.9
NLE18180201109142 | Obra | GML-FISM-02/18 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES NL | 1019752.32 | 786554.4
NLE17170100844190 | Obra | OP-R33-05/17-CP | PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14246190.92 | 1.424619092E7
NLE00180101060982 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 45632.46 | 45632.46
NLE18180201107184 | Servicios | FOLIO 52 | JOSE ROBERTO DE LA TORRE GARZA | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 16000 | 16000.0
NLE18180201106608 | Obra | PMDA-FIII-18/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DR ARROYO | 390000 | 390000.0
NLE18180101060789 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | Const. e Inmob. 1805, S: A. | Mpio. de Anahuac, N. L. | 80000 | 80000.0
NLE00180201106505 | Obra | OP-MCJ-FU-12/18-IR | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES BETA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 646077.74 | 646077.74
NLE18180201106527 | Obra | MCN/FISM/03/2018 | ICCAA, S.A. DE C.V. | PRESIIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN | 219640.54 | 219513.49
NLE18180101061300 | Obra | PMN-FIII-004/2018, | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1290313.76 | 1290313.76
NLE18180201109138 | Obra | GML-FISM-15/18A | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 183963.04 | 183963.04
NLE18180201107804 | Obra | PMR-IR-R33-01-18 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON | 3132900 | 3132900.0
NLE16160400827908 | Obra | OP-STA-FF-33/16-CP | VIDOM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6201381 | 6201381.0
NLE16160300742026 | Obra | 16-12-072 | GARSU, CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6271286.34 | 6271286.34
NLE16160300742026 | Obra | 16-12-064 | CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 13553864.2 | 1.35538642E7
NLE16160300742026 | Obra | 16-12-066 | JALA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3218459.58 | 3218459.58
NLE16160300742026 | Obra | 16-12-063 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 11137240.49 | 1.113724049E7
NLE16160300742026 | Obra | 16-12-065 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6559965.15 | 6559965.15
NLE17170200901244 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE18180201105695 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180101060466 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | MPIO. DE ANAHUAC, N. L. | 40000 | 40000.0
NLE18180101060470 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A. DE C. V. | MPIO.DE ANAHAUC N.L. | 169200 | 169200.0
NLE18180101060790 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRA, S. A. | M.DE ANAHUAC N.L. | 225600 | 225600.0
NLE17170300962515 | Obra | OP-R23(FORTALECE)01/17-CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11899803.32 | 1.189980332E7
NLE18180201138580 | Obra | IO-819026981-E15-20198 | INGENIERO NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1146866.68
NLE17170100834167 | Obra | PMP-FPDR-25/2017-CP | INMOBILIARIA MISION DE CORTES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 3850105.32 | 3956000.0
NLE18180201105571 | Obra | PMDA-FIII-10/2018-2 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 780000 | 780000.0
NLE18180201105569 | Obra | PMDA-FIII-10/2018 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 130000 | 130000.0
NLE18180201105696 | Obra | LP-MHNL-R33FIII-03/2018 | EDIFICACIONES MENAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIGUERAS N.L. | 1463758.5 | 1463758.5
NLE18180201109119 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 95370.64 | 101828.27
NLE18180201109204 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109205 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE16160200644683 | Obra | IS-19/16-IR | PAVIMENTOS JRS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1815256.86 | 1793058.14
NLE16160300742208 | Obra | 16-12-085 | JMB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 21320814.36 | 2.132081436E7
NLE18180101072463 | Adquisiciones | SDJ/DIF/152/2018 | Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V. | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 11425420 | 1.142542E7
NLE18180101072463 | Adquisiciones | SDJ/DIF/163/2018 | Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V. | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 5694090.84 | 5694090.84
NLE18180201108922 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 98817.77 | 98817.77
NLE00180201106638 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 41024.41 | 41024.41
NLE18180201106593 | Obra | PMGT-R33-01-2018 | Desarollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 2300000 | 2300000.0
NLE18180201107203 | Obra | GML-FISM-14/18F | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 91375.2 | 88421.41
NLE18180201109161 | Obra | PMP-FISM-4-13/2018-AD | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 923267.5 | 923267.5
NLE18180201108859 | Obra | GML-FISM-03/18 | IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, SA DE CV | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 158002.08 | 158002.08
NLE18180201109126 | Adquisiciones | NLE18180201109126 | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA ALSTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 45240 | 45240.0
NLE18180101060459 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | Const. e Inmobiliaria 1805, S. A. | M. de Anahauc, N.L. | 240000 | 240000.0
NLE18180101061213 | Obra | PMR-AD-R33-01-18 | CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON | 283246.57 | 283246.57
NLE18180101060968 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | MUNICIPIO DE ANAHUAC, N. L. | 40000 | 40000.0
NLE18180101060451 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | Mpio. de Anahuac, N: L: | 80000 | 80000.0
NLE18180201105200 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | M. DE ANAHUAC, N, L | 80000 | 80000.0
NLE17170401005542 | Obra | PMDA-FIII-18/2017-20 | MIGUEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 600000 | 600000.0
NLE18180201108862 | Obra | GML-FISM-14/18E | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 274125.55 | 266424.15
NLE18180201143065 | Obra | PMGT-R23-PR-20-2018-NL | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4471149.01 | 4471149.01
NLE17170200898286 | Obra | MANL/043/SF/01/2017 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI | 4985877.21 | 4985877.21
NLE18180201106536 | Obra | R33-01-18 | CONSTRUCTORA TREND, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE DR. COSS | 1611210.43 | 1611210.43
NLE18180201107011 | Obra | PMR-AD-R33-01-18 | CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON | 283246.57 | 283246.57
NLE00180201106667 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 41024.41 | 41024.41
NLE18180101060477 | Obra | PMCH-R33-01-2018 | advisory information and technology araas sc | municipio de china nl | 2430200 | 2430200.0
NLE17170300968818 | Obra | OP-STA-PR-25/17-IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 5915427 | 5915427.0
NLE18180201141802 | Obra | LO-819026981-E1-2018 | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7099291.04
NLE18180201141805 | Obra | LO-819026981-E3-2018 | LOTREJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4849694.86
NLE18180101061031 | Obra | PMDA-FIII-18/2018-6 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DR ARROYO | 520000 | 520000.0
NLE18180101060453 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | Municipio de Anahuac, N: L: | 1240000 | 1240000.0
NLE18180201106882 | Obra | GML-FISM-02/18 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES NL | 658757.7 | 588697.16
NLE18180201106526 | Obra | MCN/FISM/03/2018 | ICCAA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL EL CARMEN, N.L. | 439281.1 | 439026.98
NLE18180101061053 | Obra | IS-06/18-C | MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7659946.23 | 0.01
NLE18180101060462 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | MPIO. DE ANAHUAC, N.L. | 360000 | 360000.0
NLE18180201109139 | Obra | GML-FISM-03/18 | IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, SA DE CV | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 238017.24 | 237152.68
NLE17170100852271 | Obra | OP-R23(PDR)05/17-IR | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1797022.75 | 1797022.75
NLE18180101061158 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 43663.66 | 45571.08
NLE18180101060460 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | MPIO DE ANAHUAC, N. L. | 120000 | 120000.0
NLE18180201107013 | Obra | PMR-AD-R33-01-18 | CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON | 283246.57 | 283246.57
NLE18180201140170 | Obra | MS OP DR 002 18 IR | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2989355.59 | 2989355.59
NLE18180201109141 | Obra | GML-FISM-02/18 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 630016.09 | 534754.9
NLE18180201105196 | Obra | manl-sopdusm-fais-01-2018-ir | Alcantarillados y Conexiones de Monterrey, s. s. | Mpio de Anahuac, N. L. | 1164231.44 | 1164231.44
NLE18180201106073 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201108861 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 142481.43 | 147192.52
NLE18180201109215 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201107196 | Obra | GML-FISM-16/18 | SISTEMAS DE FILTRACION EL FENIX, SA DE CV | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 257670.29 | 257670.29
NLE18180201106528 | Obra | MCN/FISM/01/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL CARMEN, NUEVO LEON | 535031.08 | 538044.32
NLE00180201106641 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 335881.91 | 335881.91
NLE18180101061173 | Obra | FAIS/47/SC-02/02/2018 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA HIDALGO, N. L. | 1788274.93 | 1788274.93
NLE18180201138667 | Obra | MGNL-SOP-PR-01/2018-CP | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 5000000 | 5000000.0
NLE00180201106510 | Obra | OP-MCJ-FU-12/18-IR | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES BETA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 538471.16 | 538471.16
NLE18180201107194 | Obra | GML-FISM-04/18 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 229841.63 | 213926.37
NLE18180201107014 | Obra | PMR-AD-R33-01-18 | CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON | 283246.57 | 283246.57
NLE18180201106610 | Obra | R33-01-18 | CONSTRUCTORA TREND, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE DR. COSS | 1611210.43 | 1611210.43
NLE18180101060474 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | MPIO. DE ANAHUAC NUEVO LEON | 56400 | 56400.0
NLE17170300932901 | Obra | PMGT-R33-PF-IS-2017-14 | DESAROLLOS E INNOVACIONES HERSA S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN N.L. | 50556 | 50521.0
NLE18180101060938 | Obra | R33-01-2018 | ROCA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. | LOS ALDAMASA, NUEVO LEON | 983399.98 | 983399.98
NLE18180101060469 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A. | MPIO.DE ANAHUAC,N.L. | 225600 | 225600.0
NLE18180101061055 | Obra | IS-03/18-C | CAMINOS, CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9496070.32
NLE18180201107272 | Obra | PMP-FISM-1-13/2018-AD | REALIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 1846535 | 1846535.0
NLE18180201106431 | Obra | MCN/FISM/03/2018 | ICCAA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CARMEN, N.L. | 439281.1 | 439026.98
NLE18180101061295 | Obra | PMN-FIII-001/2018 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 2667430.99 | 756333.22
NLE18180201109100 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 43663.66 | 76250.55
NLE18180201105199 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LPP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | MPIO. DE ANAHUAC, N. L. | 56400 | 56400.0
NLE18180201105198 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | M. DE ANAHUAC, N. L. | 160000 | 160000.0
NLE18180201109156 | Obra | PMN-FIII-003/2018 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 2621560.45 | 1112307.22
NLE17170100852462 | Obra | PDR-2017-58 | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | 4551296.1 | 4551296.1
NLE18180201109219 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180101061175 | Obra | FAIS/47/SC-02/01/2018 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA HIDALGO, N.L. | 1096424.97 | 1096424.97
NLE18180201106074 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201107204 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 191890.31 | 197842.37
NLE18180201105573 | Obra | PMDA-FIII-10/2018-5 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 520000 | 520000.0
NLE18180201105195 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A. | MPIO. DE ANAHUAC, N. L., | 282000 | 282000.0
NLE00180201106408 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 30362.36 | 30362.36
NLE18180201106548 | Obra | FISM-03 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 797607.28 | 797607.28
NLE18180101060472 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y P. DE OBRAS, S. A. | m. de anahuac n. l. | 282000 | 282000.0
NLE17170100851463 | Obra | OP-STA-FC-28/17-CP | PROMOTORA ARVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 9650611 | 9650611.0
NLE18180201107336 | Obra | 3302-2018 | CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS SAYRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5332375.22 | 5332375.22
NLE18180201106077 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201106467 | Obra | MANL/SG/049/01/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-218 | 5086923.01 | 5086923.01
NLE18180201106586 | Obra | PMGT-R33-01-2018 | Desarollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 2300000 | 2300000.0
NLE00180201106409 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 335881.91 | 335881.91
NLE17170300961090 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE18180201106103 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A. | MPIO. DE ANAHUAC | 40000 | 40000.0
NLE18180201105575 | Obra | PMDA-FIII-10/2018-1 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO | 195000 | 195000.0
NLE18180201105201 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE OBRAS, S. A DE C. V. | Municipio de Anahuac, N.L. | 112800 | 112800.0
NLE18180101060452 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONST. E INMOBILIARIA 1805,S.A. | M. DE ANAHUAC, N. L. | 80000 | 80000.0
NLE18180101061286 | Obra | PMN-FIII-005/2018 | JUAN RICARDO SANCHES BARRON | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1725539.29 | 1725539.29
NLE18180101061292 | Obra | PMN-FIII-003/2018 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 2621560.45 | 578399.76
NLE18180201109128 | Obra | MS-OP-R33-050/18-IR | EDIFICACIONES Y ACCESORIOS SS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2505184.69 | 2505184.69
NLE16160400826169 | Obra | OP-STA-FF-25/16-CP | CONSTRUCTORA BULLCAT SA CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 2397670 | 2397670.0
NLE18180201143072 | Obra | PMGT-R23-PR-21-2018-NL | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4393929.51 | 4393929.51
NLE18180201141808 | Obra | LO-819026981-E7-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4821901.99
NLE18180101061035 | Obra | PMDA-FIII-25/2018-5 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DR ARROYO, N.L. | 130000 | 130000.0
NLE18180101061290 | Obra | PMN-FIII-ADJ-001/2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 137962.42 | 137962.42
NLE18180201107012 | Obra | PMR-AD-R33-01-18 | CONSTRUCTORA TRENT SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON | 283246.57 | 283246.57
NLE18180201107043 | Obra | MSV-FAIS-03/2018 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | 2185458.71 | 2190829.35
NLE18180201106940 | Obra | GML-FISM-12/18J | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 45961.75 | 111342.36
NLE17170100852350 | Obra | OP-R23(PDR)06-17-IR | HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2164813.7 | 2164813.7
NLE18180201105511 | Obra | PMDA-FIII-25/2018-9 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 130000 | 130000.0
NLE18180201109214 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109216 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE17170100851438 | Obra | OP-STA-FC-29/17-CP | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 7854559 | 7854559.0
NLE16160400831279 | Obra | 3529-2016 | FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3359957.28 | 3359957.28
NLE16160400831279 | Obra | 3528-2016 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6640042.72 | 6640042.72
NLE18180101061291 | Obra | PMN-FIII-001/2018 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 2667460.99 | 222450.95
NLE18180201106555 | Obra | MGNL-SOP-FISM-01/2018-IR | JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 848774.53 | 848774.53
NLE18180201109159 | Obra | PMP-FISM-5-13/2018-AD | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERÍA | 898905 | 898905.0
NLE18180201109209 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180101060463 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03/2018-IR | CONST. E INMOB. 1805, S. A | MPIO. DE ANAHUAC, N. L. | 200000 | 200000.0
NLE18180101060937 | Obra | PMA-IR-FAIS-02-2018 | COMERCIALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS M3M SA DE CV | MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS | 484917.61 | 481917.61
NLE18180101061049 | Obra | IS-01/18-C | KELVIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 8999868.15
NLE18180201105523 | Obra | PMDA-FIII-18/2018 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DR ARROYO | 390000 | 390000.0
NLE18180201109210 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109211 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109102 | Obra | GML-FISM-02/18 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 172449.66 | 157205.11
NLE18180201140269 | Obra | MS OP DR 007 18 IR | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 3128452.04 | 3128452.04
NLE18180201141778 | Obra | IO-819026981-E16-2018 | ORGANIZACION SERMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 800015.52
NLE18180201106991 | Obra | PMR-IR-R33-01-18 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON | 3132900 | 3132900.0
NLE18180201141785 | Obra | IO-819026981-E19-2018 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 804929.82 | 804929.82
NLE18180101061050 | Obra | IS-02/18-IR | MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1285963.48
NLE18180201107015 | Obra | pmr-ir-r33-01-18 | CONSTRUCTORA FILDE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEON | 2721046.89 | 2721046.89
NLE18180201107039 | Obra | MSV-FAIS-03/2018 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | 2185458.71 | 2190829.35
NLE18180201106514 | Obra | PMDA-FIII-14/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DR ARROYO | 904100.75 | 904100.75
NLE00180201106640 | Obra | OP-MCJ-R33-18/18-IR | SEGORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 45632.47 | 45632.47
NLE00180201106437 | Obra | MANL-SOPDUSM-FAIS-03-2018-IR | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1805, S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | 40000 | 40000.0
NLE18180201106531 | Obra | PMGT-R33-01-2018 | Desarollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de genral teran nuevo leon | 2300000 | 2300000.0
NLE18180101061294 | Obra | PMN-FIII-001/2018 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 2667430.99 | 667352.84
NLE17170401054374 | Obra | PMDC-IR-HID-04-2017 | JOSE CRUZ DE LA GARZA | MUNICIPIO DE DOCTOR COSS | 1364786.94 | 1364786.94
NLE18180101061301 | Obra | PMN-FIII-004/2018 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 489429.36 | 489429.36
NLE18180101061157 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 128692.91 | 128692.9
NLE18180201106076 | Obra | C-FISM-001-2018 | CONSTRUCCIONES TRYLAM, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 1702152.72 | 1702152.72
NLE18180201106434 | Obra | MCN/FISM/04/2018 | INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CARMEN, N.L. | 1607788.06 | 1614342.74
NLE18180201106070 | Obra | MA-FAIS-002/2018 | LM CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO, NUEVO LEON | 460255.73 | 464503.7
NLE18180201138886 | Obra | LP-PR-2018-04 | ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | 6995484.9 | 6995484.9
NLE18180201108860 | Obra | GML-FISM-12/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 51706.97 | 52947.95
NLE180301303897 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301303901 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301302452 | Obra | MVNL-CB-R33-08/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL LLEYM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 765297.32 | 765297.32
NLE180301297929 | Obra | GML-FISM-11/18 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 2308009.52 | 2308009.52
NLE180301297977 | Obra | GML-FISM-15/18B | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 183963.04 | 183963.04
NLE180301392207 | Obra | OP-STA-PDR-21/18-IR | ORGANIZACION SERMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 1662931.86 | 1662931.86
NLE180301298301 | Obra | PMM-34-SG-01-24/2018 | SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES | MUNICIPIO DE MARIN | 850436.63 | 850436.63
NLE180301313416 | Obra | OP-STA-R33-06/18-CP | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 5147305.28 | 5147305.28
NLE180301305569 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301297936 | Obra | GML-FISM-12/18G | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 149375.69 | 149375.69
NLE180301297937 | Obra | GML-FISM-12/18H | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 57452.19 | 57452.19
NLE180301313102 | Obra | MSH-IR-FAISM-BAÑOS-02/2018 | COSNTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | 616881.6 | 616881.59
NLE180301298290 | Obra | PMM-34-SG-01-24/2018 | SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES | MUNICIPIO DE MARIN | 850436.63 | 850436.63
NLE180301303888 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301297930 | Obra | GML-FISM-12/18A | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 93072.55 | 93072.55
NLE180301297931 | Obra | GML-FISM-12/18B | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 89625.42 | 89625.42
NLE180301297932 | Obra | GML-FISM-12/18C | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 206827.88 | 206827.88
NLE180301297935 | Obra | GML-FISM-12/18F | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 168909.44 | 136736.22
NLE180301297960 | Obra | GML-FISM-12/18I | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 41365.53 | 41365.58
NLE180301297982 | Obra | GML-FISM-15/18D | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 91981.52 | 91981.52
NLE180301297984 | Obra | GML-FISM-14/18D | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, NL | 182750.37 | 176842.81
NLE180301305550 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301305559 | Obra | MA-FIII-005/2018 | ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV | municipio de allende nl | 881557.32 | 881557.32
NLE180301304580 | Obra | MA-FIII-005/2018 | ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV | municipio de allende nl | 881557.32 | 881557.32
NLE180301316387 | Obra | MGZNL-OP-FAIS | GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 1561160.19 | 1561160.19
NLE180301316475 | Obra | MGZNL-OP-FAIS-002/2018 | GRUPO KORVAN NORTEAMERICA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2284624.97 | 2284624.97
NLE180301319260 | Obra | MS-OP-R33-048/18-IR, | CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 111091.08 | 111091.08
NLE180301333576 | Obra | MVNL-CP-R33-02/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 146740 | 146740.0
NLE190101516011 | Obra | MM-PR4-R23-OP-11/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 938958.54 | 938837.72
NLE180301333714 | Obra | MVNL-CP-R33-01/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 263876.8 | 263876.8
NLE180301339263 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE180301333902 | Obra | MVNL-AP-R33-06/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 267809.42 | 267809.42
NLE180301333664 | Obra | MVNL-CP-R33-03/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 146740 | 146740.0
NLE190101516161 | Obra | MM-PR4-R23-OP-08/18-IR B | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | municipio de montemorelos, N.L. | 1129677.11 | 1116347.72
NLE180301322699 | Obra | MVNL-RE-R33-05/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 193448.84 | 193448.84
NLE180301322474 | Obra | MA-FIII-005/2018 | ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV | municipio de allende nl | 881557.32 | 881557.32
NLE180401431284 | Obra | GML-FISM-20/18 | SISTEMAS DE FILTRACION EL FENIX, SA DE CV | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 263127.97 | 325455.93
NLE190101514468 | Obra | MM-PR4-R23-OP-01/18-IR B | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 936918.76 | 936903.3
NLE190101514623 | Obra | MM-PR4-R23-OP-06/18-IR | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 5449831.62 | 5449735.15
NLE180301297657 | Obra | PMGT-R33-05-18-NL | Desarrollos e Innovacion Hersa S.A. | Municipio de General Teran NL | 2338450 | 2338450.0
NLE180301305564 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180401406208 | Obra | CONVENIO 10 | HEXICA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12213342.14 | 1.960118749E7
NLE180301304436 | Obra | MA-FIII-004/2018 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIOES GARCAN SA DE CV | municipio de allende nl | 1241239.65 | 1241239.65
NLE180301392200 | Obra | OP-STA-PDR-20/18-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDES.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4768349.84 | 4768349.84
NLE180301322372 | Obra | MVNL-CE-R33-09/2018 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 304848 | 304848.0
NLE180401419214 | Obra | F3/17-08-SG/2018 | COMERCIAL MERCANTIL DEL LLANO, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2197114.6 | 2197114.6
NLE180401418681 | Obra | MA-FIII-005/2018 | ACEROS Y CONSTRUCCIONES GROWTH SA DE CV | municipio de allende nl | 881557.32 | 881557.32
NLE18180201106353 | Obra | MANL-SOPDU-FAIS-02/2018-LP | DISEÑO Y PLANEACION DE O | M. DE ANAHUAC NUEVO LEON | 56400 | 56400.0
NLE190101515920 | Obra | LO-819011943-E3-2018 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 8327939.77 | 8327939.77
NLE180301392219 | Obra | OP-STA-PDR-19/18-IR | ING PEDRO GAONA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 2878382.58 | 2878382.58
NLE180401419567 | Obra | MSH-IR-FAISM-TECHOS-04/2018 | JUAN HUMBERTO LOPEZ JUEREZ | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | 2681664 | 2681629.41
NLE180401419698 | Obra | MSH-IR-FAISM-CCD-03/2018 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | 3413619.65 | 3413619.62
NLE190101516028 | Obra | MM-PR4-R23-OP-11/18-IR D | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1517603.32 | 1517584.84
NLE180301392980 | Obra | 18-12-005 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2785466.72 | 2785466.72
NLE180301297975 | Obra | GML-FISM-14/18A | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 182750.37 | 178002.74
NLE180301297933 | Obra | GML-FISM-12/18D | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 130990.99 | 100426.44
NLE18180201109207 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE18180201109151 | Obra | FISM-MMO-001/2018 | CONSORCIO GARTOBESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | 1979408.89 | 1979408.89
NLE190101517783 | Obra | MVNL-RC-PDR-02/2018 | TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 2998310 | 2998310.0
NLE190101515906 | Obra | MM-PR4-R23-OP-10/18-IR C | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 901384.59 | 901306.52
NLE190101516143 | Obra | MM-PR4-R23-OP-12/18-IR C | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1014948.96 | 1014948.96
NLE190101515638 | Obra | IO-819011943-E5-2018 | LUIS JUVENTINO GARZA BENAVIDES | MUNICIPIO DE CERRALVO | 997998.78 | 997998.78
NLE190101515655 | Obra | IO-819011943-E7-2018 | COMERCIALIZADORA DOBBELT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 3289160.71 | 3289160.71
NLE190101515668 | Obra | IO-819011943-E8-2018 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 3401526.78 | 3401526.78
NLE180301297927 | Obra | GML-FISM-01/18 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES, N.L. | 3104037.28 | 3104037.28
NLE190101516372 | Obra | MM-PR4-R23-OP-11/18-IR C | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 774418.37 | 767658.42
NLE190101514988 | Obra | MM-PR4-R23-OP-08/18-IR A | CONSRTUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3172848.8 | 3172685.76
NLE190101516386 | Obra | MM-PR4-R23-OP-04/18-IR | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 5110824.28 | 5110684.11
NLE18180201109212 | Obra | MPN-FAIS-001-2018 | EDGAR EDEN GARCÍA ROEL | MUNICIPIO DE PARÁS ,N. L. | 2565014.57 | 2565014.57
NLE190101515898 | Obra | MM-PR4-R23-OP-10/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS N.L. | 905254.93 | 905254.95
NLE190101515989 | Obra | MM-PR4-R23-OP-11/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1989110.36 | 1988159.7
NLE190101516214 | Obra | MM-PR4-R23-OP-05/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 5562440.46 | 5562230.74
NLE190101515002 | Obra | MM-PR4-R23-OP-07/18-IR A | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 4437259.64 | 4436922.74
NLE190101515641 | Obra | IO-819011943-E6-2018 | ANDROTECH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 2997901.85 | 2997901.85
NLE190101516200 | Obra | MM-PR4-R23-OP-01/18-IR C | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 999744.24 | 996537.31
NLE190101515618 | Obra | IO-819011943-E3-2018 | CONSTRUCCIONES AVIFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 3200005.55 | 3200005.55
NLE190101515894 | Obra | MM-PR4-R23-OP-10/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2971103.24 | 2971096.34
NLE190101516043 | Obra | MM-PR4-R23-OP-12/18-IR A | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2339994.83 | 2339994.83
NLE190101514808 | Obra | MM-PR4-R23-OP-09/18-IR A | GAGF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 696463.71 | 696426.85
NLE190101515677 | Obra | IO-819011943-E10-2018 | UNITED INDUSTRIES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 750126.42 | 750126.42
NLE190101515892 | Obra | MM-PR4-R23-OP-09/18-IR B | GAGF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2886298.58 | 2886295.26
NLE190101517768 | Obra | MVNL-PC-PDR-01/2018 | TD CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 2500000 | 2500000.0
NLE190101514616 | Obra | MM-PR4-R23-OP-03/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 5740062.5 | 5740051.24
NLE190101515908 | Obra | MM-PR4-R23-OP-10/18-IR C | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 901384.59 | 901306.52
NLE190101516063 | Obra | MM-PR4-R23-OP-12/18-IR B | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1212946.96 | 1212946.96
NLE190101514404 | Obra | MM-PR4-R23-OP-01/18-IR A | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3729601.87 | 3729591.68
NLE190101514645 | Obra | MM-PR4-R23-OP-08/18-IR C | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1247352.88 | 1247352.88
NLE190101514764 | Obra | MM-PR4-R23-OP-02/18-IR D | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1091263.34 | 1092195.68
NLE180401487757 | Adquisiciones | 1indfais18 | MARTHA ALICIA PARDO FLORES | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 16000 | 16000.0
NLE190101516190 | Obra | MM-PR4-R23-OP-01/18-IR B | CONSTRUCTORA IAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 936918.76 | 936903.3
NLE190101516361 | Obra | MM-PR4-R23-OP-07/18-IR B | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1044981.16 | 1041821.99
NLE190101517776 | Obra | MVNL-RC-PDR-03/2018 | TDH INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN | 1999961.22 | 1999961.22
NLE180401501731 | Obra | PMGT-R23-PR-20-2018-NL | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL | 4471149.01 | 4471149.01
NLE190101515915 | Obra | LO-819011943-E2-2018 | RASIGNS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRALVO | 3964997.61 | 3964997.61
NLE180401502212 | Obra | 3801-2018 | TMD DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 11233716.09 | 1.123371609E7
NLE180401502212 | Obra | 3802-2018 | OPTICONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10234641.53 | 1.023464153E7
NLE180401502212 | Obra | 3803-2018 | INNOVA ESSENCE,S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 8531460.11 | 8531460.11
NLE190101516348 | Obra | MM-PR5-R23-OP-01/18-IR | ERIKA SANJUANA FLORES CAVAZOS | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1914397.44 | 1913428.04
NLE190101515912 | Obra | MM-PR4-R23-OP-11/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1989110.36 | 1988159.7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE16180201140265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.55 | 85.55
NLE16180201140752 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140271 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE18180201109134 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140636 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.06 | 93.06
NLE16180201140644 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.34 | 84.34
NLE18180201140212 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140043 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.04 | 73.04
NLE16160400818995 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.52 | 99.52
NLE16160400817712 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.94 | 73.94
NLE15160200666137 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 63.31 | 63.31
NLE15160200666167 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.5 | 92.5
NLE18180201137685 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201139558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200670010 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.9 | 95.9
NLE16160200667239 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170200889869 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.57 | 73.57
NLE17170100844146 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170100852553 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817772 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE16160400817583 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.28 | 82.28
NLE16160400827307 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 125 | 125 | 100
NLE16160400827311 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 437 | 437 | 100
NLE17170300935228 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
NLE17170300935230 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 51 | 51 | 100
NLE18180101060450 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101077293 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053458 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.69 | 81.69
NLE18180101060699 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140730 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 80.52 | 80.52
NLE16170401053422 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 48.48 | 48.48
NLE18180201139023 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201133236 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140616 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201139124 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140633 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141583 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201140194 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139161 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140341 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 53.31 | 53.31
NLE18180201106959 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105187 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300739857 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.27 | 82.27
NLE15160400816868 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.43 | 87.43
NLE16160200699267 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 104 | 104 | 100
NLE16160200715536 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200659107 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16160200670093 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666540 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.41 | 99.41
NLE16160200666556 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.53 | 99.53
NLE15160200666147 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.68 | 95.68
NLE15160200666148 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE17170300935216 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932844 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200896676 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100839034 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.1 | 99.1
NLE17170100844179 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852541 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100851466 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4608 | 4516 | 98.0035
NLE17170300969255 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106564 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106588 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106456 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053573 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 91.49 | 91.49
NLE18180101067587 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053500 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 55.96 | 55.96
NLE17170401052965 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 72.55 | 72.55
NLE16170401053510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.92 | 83.92
NLE18180201133249 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201139104 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 788 | 788 | 100
NLE16180201140715 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.59 | 99.59
NLE15160200676653 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160100632065 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201138606 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140534 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400817565 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 67.39 | 67.39
NLE16170100839031 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819058 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.7 | 84.7
NLE16160300785604 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200726166 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300969933 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 132 | 132 | 100
NLE17170300932847 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200900778 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053429 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 30 | 30
NLE18180201106954 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109131 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106599 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101067478 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666127 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200667214 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200720958 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160300739962 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 33.66 | 33.66
NLE16160200656639 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.96 | 92.96
NLE17170200866250 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867251 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
NLE18180201139029 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140452 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.53 | 82.53
NLE16180201140654 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 53.35 | 53.35
NLE17170200891925 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817731 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.05 | 93.05
NLE17170100852540 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852543 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400826423 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.52 | 99.52
NLE16160400818363 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 66.62 | 66.62
NLE16170401053404 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.02 | 97.02
NLE18180101060446 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061046 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140726 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140377 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.2 | 99.2
NLE18180201140247 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140604 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 77.33 | 77.33
NLE16180201141107 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140646 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.03 | 98.03
NLE16180201141119 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16180201141124 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.99 | 93.99
NLE16180201140195 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.87 | 99.87
NLE18180201139923 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2161 | 1512.7 | 70
NLE18180201138208 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201139567 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138572 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106950 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106963 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106583 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200688343 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 34 | 34 | 100
NLE16160200699270 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160100632700 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7451 | 7451 | 100
NLE16160400827539 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.15 | 89.15
NLE17170200867252 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160400817756 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE17170100838374 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400818296 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 71.31 | 71.31
NLE16160400823178 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852368 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3773 | 3773 | 100
NLE17170401006764 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831244 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819001 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400819015 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819021 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.58 | 87.58
NLE17170100844175 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
NLE17170100844189 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 28 | 28 | 100
NLE17170100852259 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4689 | 4689 | 100
NLE18180201106988 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170300956265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170300956278 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE18180201106573 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060449 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061051 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666025 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141110 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 59.14 | 59.14
NLE16180201140648 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.43 | 99.43
NLE16180201140659 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 53.14 | 53.14
NLE16180201140227 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE15150100464180 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 13087 | 13087 | 100
NLE16180201140366 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.84 | 99.84
NLE16180201140681 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.81 | 76.81
NLE18180201137114 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.6 | 0.6 | 100
NLE16180201140422 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 58.99 | 58.99
NLE16180201140759 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 8.95 | 8.95
NLE16160100632781 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5865 | 5865 | 100
NLE16180201140464 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.73 | 82.73
NLE16180201140622 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400831273 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106956 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105513 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105519 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100839036 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE16170100838849 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 86.27 | 86.27
NLE17170100852278 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 32842 | 32842 | 100
NLE16160400818017 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.94 | 79.94
NLE16160400818058 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60.62 | 60.62
NLE16160400818992 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.52 | 99.52
NLE16160400817740 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.51 | 97.51
NLE16160400817781 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 65.85 | 65.85
NLE16160400817836 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.09 | 91.09
NLE17170100844192 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2865 | 2865 | 100
NLE16170100838859 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400827769 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400827840 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.99 | 94.99
NLE16160200704439 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200901597 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935225 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
NLE17170300963585 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053533 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 99.24 | 99.24
NLE17170200897481 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041487 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105516 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106951 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636133 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE18180101060725 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201142516 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201142835 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
NLE15160200666133 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.54 | 91.54
NLE16180201140279 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 74.9 | 74.9
NLE16160200704442 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140538 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.21 | 92.21
NLE16180201140552 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.8 | 79.8
NLE17170200867196 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140492 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 72.08 | 72.08
NLE16180201140498 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.06 | 98.06
NLE18180201138761 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140191 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 66.64 | 66.64
NLE16180201140197 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.55 | 99.55
NLE18180201138613 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100838850 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400826468 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.94 | 95.94
NLE17170200892589 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 40078 | 40078 | 100
NLE17170100844145 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
NLE17170100844174 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
NLE16160400817725 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.89 | 90.89
NLE16160400818276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70.78 | 70.78
NLE16160400817845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.19 | 98.19
NLE16160400817600 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 42.92 | 42.92
NLE16160400817623 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.07 | 99.07
NLE16160400817986 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.29 | 76.29
NLE16160400818083 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 61.74 | 61.74
NLE18180101060704 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101076959 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401050270 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061021 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932846 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932860 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106981 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139698 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201108851 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201137406 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106957 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140485 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.13 | 94.13
NLE16180201141114 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201138568 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201133253 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201138595 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16180201140678 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.04 | 90.04
NLE18180201139314 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 200 | 200 | 100
NLE18180201138139 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16160100632574 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 979.58 | 979.58 | 100
NLE15160100631992 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.55 | 87.55
NLE16160200666534 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70.44 | 70.44
NLE16160300739979 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.92 | 91.92
NLE16160200699266 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200699273 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 109 | 109 | 100
NLE16160100626483 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400828041 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 300 | 100
NLE16160400817636 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.77 | 94.77
NLE16160400817639 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 40.39 | 40.39
NLE16160400818100 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 57.66 | 57.66
NLE17170100852542 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100844183 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
NLE18180201106983 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106358 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060705 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139133 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140218 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.51 | 90.51
NLE18180201138155 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16170401053282 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201138577 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140749 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201140256 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140440 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE18180201105582 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160400816881 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE17170100844177 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16170100838835 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.7 | 89.7
NLE16170100838839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100844194 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 11000 | 11000 | 100
NLE18180201105566 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666027 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200666166 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 77.43 | 77.43
NLE17170100851509 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4319 | 4319 | 100
NLE16160400817668 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.56 | 94.56
NLE16160200720956 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852367 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2322 | 2322 | 100
NLE16160300744222 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 115 | 115 | 100
NLE17170300957248 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715541 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
NLE17170300959338 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932864 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170200881256 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.21 | 79.21
NLE17170200867254 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170200899120 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109129 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106984 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106592 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060442 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060708 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200720960 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 14 | 14 | 100
NLE16160100636146 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200726165 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061047 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100632046 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200670202 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | 99
NLE16160200710239 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 14536 | 14536 | 100
NLE16160200710244 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16180201140517 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.62 | 81.62
NLE18180201142504 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141814 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140409 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 65.36 | 65.36
NLE16180201140573 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70.27 | 70.27
NLE18180201139045 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100844188 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
NLE16180201140590 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE17170100851456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7625 | 5190 | 68.0656
NLE17170200892906 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827833 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 33.62 | 33.62
NLE17170200899939 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831271 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE16160400819080 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.94 | 98.94
NLE16160400823317 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400818023 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE17170300959492 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932859 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101075636 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
NLE16170401053582 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 85.86 | 85.86
NLE18180201133261 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200710245 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
NLE16160200710248 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE18180201106455 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106570 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140305 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140687 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.22 | 87.22
NLE16180201140724 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 86.48 | 86.48
NLE16160200726441 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666503 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.63 | 98.63
NLE16180201140246 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140428 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.75 | 93.75
NLE16180201140595 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.57 | 91.57
NLE17170200867198 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201137615 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16180201140180 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.71 | 89.71
NLE18180201138593 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140188 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.89 | 99.89
NLE17170200885936 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100
NLE16170100838848 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.4 | 88.4
NLE17170200866695 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 8410 | 8410 | 100
NLE16170100838862 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.56 | 83.56
NLE16160400817682 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 69.03 | 69.03
NLE16160400818998 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE17170100844172 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
NLE17170401005365 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 97 | 97 | 100
NLE17170300935221 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
NLE17170300935229 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
NLE17170300932852 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932857 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060701 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060444 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101077201 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141340 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140477 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 52.75 | 52.75
NLE16180201141112 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.25 | 85.25
NLE16180201141122 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.22 | 99.22
NLE16180201141593 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.79 | 82.79
NLE16180201140336 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 48.97 | 48.97
NLE18180201137787 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140351 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201141797 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140607 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 57.04 | 57.04
NLE18180201106580 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106582 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106589 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105183 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105190 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106607 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831250 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106971 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817795 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 46.43 | 46.43
NLE16160400817982 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817716 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.29 | 79.29
NLE16160400817745 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.21 | 84.21
NLE16160200666529 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.75 | 98.75
NLE15160200666365 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 55.37 | 55.37
NLE15160100632096 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160100632101 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200693851 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
NLE17170200900787 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867253 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160400827493 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100844151 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
NLE17170100844186 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16170100839046 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.04 | 99.04
NLE17170300957753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060443 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060445 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107335 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 680 | 680 | 100
NLE18180201106977 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061048 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200678782 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401053482 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | 99
NLE18180201139320 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2043 | 2043 | 100
NLE16180201140549 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.7 | 91.7
NLE15160200665993 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.74 | 87.74
NLE18180201138194 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201138858 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852261 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 32842 | 32842 | 100
NLE17170100852552 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160400819050 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.38 | 83.38
NLE16160400818234 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 77.15 | 77.15
NLE17170100844196 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200726445 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170100844167 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100
NLE16160200715535 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170300931518 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041335 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053599 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 87.54 | 87.54
NLE00180201109148 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105577 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061028 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101075661 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666343 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.59 | 94.59
NLE16160200720652 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16160100636155 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200669990 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.44 | 94.44
NLE16160200666533 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.14 | 99.14
NLE16180201140404 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 37.42 | 37.42
NLE18180201137042 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.17 | 0.17 | 100
NLE18180201137121 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.35 | 1.35 | 100
NLE18180201137144 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.26 | 2.26 | 100
NLE16180201140720 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.93 | 92.93
NLE18180201138177 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16180201140459 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201140312 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140330 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.56 | 95.56
NLE18180201140860 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140531 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 100 | 91.3 | 91.3
NLE18180201138161 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139175 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852548 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817649 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 80.56 | 80.56
NLE16160400819034 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400823607 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400823978 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100838869 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16170200881261 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.1 | 92.1
NLE16160400827303 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 124 | 124 | 100
NLE17170401041238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1018 | 1018 | 100
NLE17170401053609 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16170401053634 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 90.47 | 90.47
NLE17170401052914 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.31 | 99.31
NLE17170300933193 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138583 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300960363 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140719 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.11 | 93.11
NLE18180201140083 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139573 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201137575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16160400831248 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831286 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819030 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.1 | 98.1
NLE17170100851506 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 140 | 80
NLE16160400831275 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160400818312 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.81 | 92.81
NLE17170100852544 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106952 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106967 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100844147 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 132 | 132 | 100
NLE18180201106598 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109125 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201133264 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818244 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817826 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.99 | 97.99
NLE16160400818357 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.61 | 89.61
NLE16160400827870 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 66.59 | 66.59
NLE17170200892576 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 52051 | 52051 | 100
NLE16160400817976 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE17170300932841 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150300583008 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0.82 | 82
NLE16160200656583 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16160200693852 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300739970 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.89 | 90.89
NLE16180201140569 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 46.19 | 46.19
NLE16180201140270 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 68.15 | 68.15
NLE16160400829452 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831241 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100839048 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.82 | 95.82
NLE17170100852550 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852363 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 480 | 120 | 25
NLE18180201105173 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105185 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106949 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109160 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 29 | 29 | 100
NLE18180201105180 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200902351 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140576 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140711 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE16180201140736 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201139707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100632730 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4023 | 4023 | 100
NLE15160200666072 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89 | 89
NLE16160200726448 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817606 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60.91 | 60.91
NLE16160400817920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817927 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.03 | 92.03
NLE16160400818351 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.16 | 98.16
NLE18180101061020 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100844152 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
NLE18180201106982 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932853 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932855 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170300956270 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.44 | 95.44
NLE18180201138601 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139835 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300739998 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.59 | 84.59
NLE16160400817694 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 63.8 | 63.8
NLE18180101061054 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852554 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106354 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106581 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300957306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053520 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 99 | 99
NLE18180101060706 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061019 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053294 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140249 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.68 | 82.68
NLE16180201140294 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141115 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16180201140356 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140670 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.08 | 90.08
NLE18180201138203 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16180201140446 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.82 | 94.82
NLE16180201140690 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.13 | 79.13
NLE16180201140167 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.57 | 94.57
NLE15160100632196 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 74.08 | 74.08
NLE16170401053065 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16170401053568 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16170401053577 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 76.12 | 76.12
NLE18180101072764 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060447 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060709 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105184 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105517 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106973 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106976 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101075646 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4167 | 4167 | 100
NLE18180201138590 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200699265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 130 | 130 | 100
NLE17170200891998 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200897482 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106587 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106576 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831064 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817628 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.11 | 87.11
NLE16160400831255 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831283 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 69.84 | 69.84
NLE16160400823472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105189 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136975 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.17 | 0.17 | 100
NLE18180201133216 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 41.73 | 41.73
NLE16180201141117 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140513 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16180201140514 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140712 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.76 | 99.76
NLE18180201139533 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201140122 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201143078 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16180201140737 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.88 | 81.88
NLE16180201140608 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE15160200666112 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818091 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.98 | 85.98
NLE16160400819076 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16160400817806 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 68.52 | 68.52
NLE16160400817572 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.15 | 76.15
NLE17170200900785 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106569 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106966 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106970 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935224 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 55 | 55 | 100
NLE15150100465996 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 140 | 140 | 100
NLE16160100632712 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4092 | 4092 | 100
NLE16160100632750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7364 | 7364 | 100
NLE18180101071933 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935215 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935231 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200901593 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053206 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.07 | 88.07
NLE16170401053340 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140323 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.7 | 87.7
NLE16180201140695 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.09 | 93.09
NLE16180201140642 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.97 | 90.97
NLE16180201140338 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.35 | 81.35
NLE00180201143076 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16160300740513 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 57.98 | 57.98
NLE16160400817678 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 71.51 | 71.51
NLE16160400818211 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.71 | 88.71
NLE16160400818260 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.17 | 85.17
NLE17170100844187 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
NLE17170100844153 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
NLE16170100838822 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 66.03 | 66.03
NLE16160400827297 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 381 | 381 | 100
NLE16160400827855 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5820 | 5820 | 100
NLE16160400823267 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060723 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200866583 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106990 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106947 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100632599 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4992 | 4992 | 100
NLE16160200666568 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.67 | 96.67
NLE16160200667217 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400831246 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE17170100852357 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7451 | 7451 | 100
NLE17170401050251 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060448 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200902352 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105188 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138612 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666040 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.08 | 91.08
NLE16160200670112 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.5 | 98.5
NLE16160200720959 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16160400831240 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831284 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053613 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 66.03 | 66.03
NLE16160400823132 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101072984 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140729 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140416 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.31 | 85.31
NLE16160400818069 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.14 | 73.14
NLE16160400819041 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400817705 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 75.45 | 75.45
NLE16160400819062 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 42.35 | 42.35
NLE17170100844150 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 51 | 51 | 100
NLE16160400818238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100852555 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200676703 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200688341 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 57 | 57 | 100
NLE16160400817964 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100844155 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
NLE17170100844171 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715277 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16170200888255 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.34 | 83.34
NLE17170200867197 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867250 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200897479 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200900789 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200897969 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1094 | 1094 | 100
NLE16160400817645 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.74 | 98.74
NLE17170100838400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140474 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 86.45 | 86.45
NLE16180201140525 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201141790 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140236 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.43 | 91.43
NLE16180201140456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 66.66 | 66.66
NLE16180201140352 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 59.71 | 59.71
NLE18180201141774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140383 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 61.74 | 61.74
NLE16180201140395 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 45.92 | 45.92
NLE18180101060713 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400829427 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106972 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138147 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16180201140669 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.12 | 89.12
NLE16180201140528 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.66 | 89.66
NLE16180201140380 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE16180201140556 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 72.9 | 72.9
NLE16180201140242 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140174 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201138586 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140214 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.02 | 79.02
NLE18180201140820 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201141588 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140359 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.92 | 90.92
NLE16180201140521 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.95 | 98.95
NLE15160100632056 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 48.94 | 48.94
NLE15160200666165 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200666347 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200704444 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE17170401050245 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053234 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 75.27 | 75.27
NLE17170100844165 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
NLE16160400823491 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200881297 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200900786 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140747 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140257 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 80.64 | 80.64
NLE17170300969243 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200704742 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200704743 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105179 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109098 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200901595 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140722 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE17170300935217 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935222 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
NLE18180201140301 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140672 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.66 | 82.66
NLE18180201139548 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136618 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE16160200693849 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200688344 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200688345 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
NLE16170401053619 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16180201140481 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.28 | 73.28
NLE16180201140639 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.04 | 85.04
NLE16180201141123 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE16180201140733 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16180201140656 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 58.04 | 58.04
NLE16180201140664 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.72 | 93.72
NLE18180201140878 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139705 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139933 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138608 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138610 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201142944 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106980 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106355 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140589 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140300 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.75 | 91.75
NLE16180201140625 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141109 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 74.45 | 74.45
NLE16180201140321 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 48.5 | 48.5
NLE16160200651999 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715279 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201133228 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200715539 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 12 | 12 | 100
NLE18180201139670 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819059 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 75.05 | 75.05
NLE17170401041205 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 8951 | 8951 | 100
NLE17170401053009 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.86 | 98.86
NLE18180201106969 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106974 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061038 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105175 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100632643 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
NLE15160200666115 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670040 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.95 | 99.95
NLE17170401041257 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401050238 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00160200720418 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401053024 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16170401053214 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 74.5 | 74.5
NLE18180101075617 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 800 | 800 | 100
NLE18180101071943 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932866 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300959117 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150100462292 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 12142 | 12142 | 100
NLE16160100636188 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200699271 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200699272 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 23 | 23 | 100
NLE16160200699274 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
NLE16160400819010 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.82 | 93.82
NLE16160400817751 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 33.52 | 33.52
NLE16160400827322 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 178 | 178 | 100
NLE16160400826280 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 54.69 | 54.69
NLE17170200867195 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138894 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140200 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 47.32 | 47.32
NLE16170401053414 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.49 | 81.49
NLE17180101076415 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE18180101061037 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060702 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060724 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101077182 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 3139 | 3060 | 97.4833
NLE18180101077524 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932865 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201141101 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140286 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.86 | 83.86
NLE18180201139070 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061018 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061058 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106948 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106987 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106962 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053635 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16170401053527 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 79.85 | 79.85
NLE16170401053361 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | 99
NLE16170401053548 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101075902 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 14611 | 14611 | 100
NLE17170300932862 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935223 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935226 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
NLE17170300960802 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105182 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105176 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827318 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 178 | 178 | 100
NLE16170401053055 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400831233 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053597 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 88.78 | 88.78
NLE18180101073028 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136957 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.11 | 0.11 | 100
NLE18180201138183 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201137836 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140254 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.28 | 99.28
NLE16180201140266 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.93 | 99.93
NLE16180201140291 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60.76 | 60.76
NLE16180201140489 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE16180201141121 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16180201140389 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 27.98 | 27.98
NLE18180201139117 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201143061 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE15150100466098 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200726447 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200726163 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200669997 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670030 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.11 | 87.11
NLE16170401053561 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 93.86 | 93.86
NLE16170401053142 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.53 | 96.53
NLE16170401053542 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 93.74 | 93.74
NLE16170401053554 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 47.7 | 47.7
NLE16170100838841 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106955 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106958 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715533 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715540 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 12 | 12 | 100
NLE16160400831281 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400824345 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867249 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 200 | 200 | 100
NLE17170100852267 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170200886657 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1028 | 956.97 | 93.0905
NLE17170200898307 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060712 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200901592 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106968 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935220 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
NLE16160200720953 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867248 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200726449 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170300932780 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400818110 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE17170100844154 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
NLE17170100844168 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
NLE17170100844180 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
NLE17170100844181 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
NLE17170200892583 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 43320 | 43320 | 100
NLE17170401006766 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932863 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819064 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 43.51 | 43.51
NLE16160400818226 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.9 | 90.9
NLE16160400818270 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE18180201106567 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105508 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200892557 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 44990 | 44990 | 100
NLE18180201106575 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200898306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109121 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136566 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 8.28 | 8.28 | 100
NLE18180201140148 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201137589 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201140199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139691 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140469 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.04 | 95.04
NLE16180201140309 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140368 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 100 | 99.95 | 99.95
NLE16180201140683 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.11 | 92.11
NLE18180201139905 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139299 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 8000 | 8000 | 100
NLE16160100632618 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 9623 | 9623 | 100
NLE16160200669993 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.35 | 99.35
NLE16160200726446 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 41 | 41 | 100
NLE17170100844157 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100844176 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
NLE16170401053449 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 54.33 | 54.33
NLE17170401049616 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060700 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061039 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
NLE18180101061042 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300961292 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200678820 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200710238 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819038 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.35 | 98.35
NLE18180201106578 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106986 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140627 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201138598 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138600 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139060 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139957 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200709959 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715537 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE18180101078396 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140665 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.17 | 94.17
NLE16180201140739 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.75 | 88.75
NLE16180201140260 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105186 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200720954 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140563 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.31 | 99.31
NLE16180201140743 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400818115 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 31.8 | 31.8
NLE16160400817934 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 38.23 | 38.23
NLE16160400818041 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.07 | 99.07
NLE16160400818285 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827559 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.53 | 73.53
NLE15160400826340 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 69.81 | 69.81
NLE17170100844182 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200899942 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200900788 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140372 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.32 | 99.32
NLE18180201139888 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139085 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201137920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201137672 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16180201140631 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140503 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.23 | 79.23
NLE16170401052983 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.07 | 96.07
NLE16160200704749 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16170401053269 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16170401053438 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.53 | 76.53
NLE18180101078399 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106961 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106572 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106953 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105177 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105587 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109132 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109133 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200897475 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200709958 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200715538 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16170100839030 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.07 | 99.07
NLE18180101060478 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831257 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100849762 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827962 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE17170200901594 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935218 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300964396 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2399 | 1875.3 | 78.1701
NLE16170300956275 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70.95 | 70.95
NLE17170401041156 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2210 | 2210 | 100
NLE16170401053586 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 96.46 | 96.46
NLE17170401054639 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819028 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.45 | 98.45
NLE16160400819035 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.62 | 93.62
NLE18180201106946 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200897483 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105565 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401005364 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 141 | 141 | 100
NLE18180201105563 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109123 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109127 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106513 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106975 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109135 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109130 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201137821 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201141102 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141108 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201137722 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE17170401041737 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1560 | 1560 | 100
NLE16160200670024 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.59 | 97.59
NLE16170401053538 | 2019 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 75.67 | 75.67
NLE18180101075626 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1000 | 1000 | 100
NLE17170300932851 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300932858 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201106466 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300932867 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817653 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.72 | 79.72
NLE16160400819070 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE17170100838437 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852264 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4864 | 4864 | 100
NLE16160400831231 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041208 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2320 | 2320 | 100
NLE16160400829151 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE16170100838834 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.85 | 88.85
NLE17170100844178 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
NLE17180101078374 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101078401 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201105181 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109136 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201133222 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201133257 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140311 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201138188 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201138199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201138579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138581 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138965 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138611 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140209 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 67.56 | 67.56
NLE18180201139680 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140599 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.31 | 87.31
NLE16180201140348 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.83 | 95.83
NLE18180201139071 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636167 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160300739987 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.28 | 97.28
NLE16160300740042 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 71.34 | 71.34
NLE18180201106979 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106989 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140651 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.1 | 83.1
NLE18180201138123 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201139676 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140346 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 74.53 | 74.53
NLE18180201137707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201138929 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139148 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636095 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200704751 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16170401052938 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.21 | 82.21
NLE16170401053194 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 61.69 | 61.69
NLE16160400817750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 72.91 | 72.91
NLE16160400817762 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 41.09 | 41.09
NLE16160400831272 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100851442 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6100 | 5978 | 98
NLE18180201106978 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200866694 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 285 | 285 | 100
NLE17170300935219 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 34 | 34 | 100
NLE17170300962227 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136944 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.33 | 0.33 | 100
NLE16160200693571 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400817969 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100844173 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
NLE17170100844193 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1460 | 1445 | 98.9726
NLE17170200898293 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106594 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666155 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 61.57 | 61.57
NLE17170401041805 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101075813 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101075820 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053258 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.09 | 83.09
NLE16170401053221 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.84 | 96.84
NLE18180101060703 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101076233 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6440 | 6440 | 100
NLE18180101075659 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 24380 | 24380 | 100
NLE18180201106960 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105170 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105178 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106556 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 70 | 70 | 100
NLE18180201106965 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106985 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041119 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300935227 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
NLE17170300932842 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301284331 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2268 | 2390 | 2390 | 100
NLE15150100465513 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301283556 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4880 | 4042.56 | 4042.56 | 100
NLE180301283653 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NLE18180101061007 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101071842 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140758 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140434 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.51 | 97.51
NLE16180201141100 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.78 | 99.78
NLE16160200704440 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400819012 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819019 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817663 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 75.38 | 75.38
NLE16160400819040 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.49 | 93.49
NLE16160400819045 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.08 | 91.08
NLE17180101076387 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE16180201140628 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201139036 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201141118 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201137719 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138564 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201140176 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138275 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150200536391 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300969248 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100632770 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4414 | 4414 | 100
NLE17170300932854 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200656619 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16160200693617 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201137110 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.34 | 0.32 | 94.1176
NLE16160400818373 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.55 | 84.55
NLE16160400827969 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE17170100844144 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
NLE17170100844148 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 32 | 32 | 100
NLE15160400824291 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301387544 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99 | 99
NLE180301387574 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301290009 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 22523 | 24166.7 | 24166.7 | 100
NLE180301390141 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3534 | 3534 | 3534 | 100
NLE180301392080 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 81 | 81
NLE180301392104 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3894.51 | 3894.51 | 3700 | 95.0055
NLE180301387412 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301313512 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
NLE180301313565 | 2019 | 1 | Metros lineales | 260 | 259 | 259 | 100
NLE180301387396 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101510922 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510927 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510937 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301313156 | 2019 | 1 | Metros lineales | 205 | 121.5 | 121.5 | 100
NLE180301305563 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301312991 | 2019 | 1 | Otros | 162 | 160 | 160 | 100
NLE180301312992 | 2019 | 1 | Vivienda | 70 | 67 | 67 | 100
NLE180301313108 | 2019 | 1 | Metros lineales | 187 | 187 | 187 | 100
NLE180301298471 | 2019 | 1 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
NLE180301313441 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
NLE180301392967 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
NLE180401406045 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 206.37 | 198 | 198 | 100
NLE180401406097 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1850.14 | 1850.14 | 100
NLE180401406224 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 255.89 | 255.89 | 255.89 | 100
NLE180301297655 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NLE180301297656 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE180301323046 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2108 | 2108 | 2108 | 100
NLE180301387392 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NLE180301340108 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE180301342478 | 2019 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
NLE190101513813 | 2019 | 1 | Equipamiento | 13 | 13 | 8.63 | 66.3846
NLE180301340294 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301339288 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301339349 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301340408 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301339298 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301334989 | 2019 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NLE180301339395 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301339432 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301340457 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301339379 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401406180 | 2019 | 1 | Metros lineales | 29000 | 40746 | 40746 | 100
NLE180301339457 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301339566 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 12040 | 8950 | 8950 | 100
NLE180301340045 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE180301339489 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101510640 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301335163 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
NLE180301335468 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1860 | 1860 | 1860 | 100
NLE180301325156 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1019 | 987 | 987 | 100
NLE180301322398 | 2019 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
NLE180301322500 | 2019 | 1 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
NLE180301387401 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NLE180301387435 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 100
NLE190101514543 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301387000 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301388256 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 89.09 | 89.09
NLE180301387539 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
NLE180301387575 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.72 | 0.41 | 0.41 | 100
NLE180301387582 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 88.63 | 88.63
NLE180301387596 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 65.38 | 65.38
NLE180301387667 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 100
NLE180301387713 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 97.3333
NLE180301387718 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 87.5
NLE180301388741 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 30.92 | 30.92
NLE180301388743 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388745 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 5.27 | 5.27
NLE180301388747 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 98.97 | 98.97
NLE180301388751 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 65.51 | 65.51
NLE180301390215 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301390228 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301388238 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 87.11 | 87.11
NLE180301391939 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4571.95 | 4571.95 | 2469 | 54.0032
NLE180301392059 | 2019 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 46 | 30.6667
NLE180301388241 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388243 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 61.17 | 61.17
NLE180301388244 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 98.1 | 98.1
NLE180301388248 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 75.84 | 75.84
NLE180301388252 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 83 | 83
NLE180301388260 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 92.46 | 92.46
NLE180301388264 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE180301388270 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 86.9 | 86.9
NLE180301388276 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 96.56 | 96.56
NLE180301388278 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388280 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 61 | 61
NLE180301388282 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 34.25 | 34.25
NLE180301388285 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388286 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388287 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 97.79 | 97.79
NLE180301388236 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 92.97 | 92.97
NLE180301388246 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 48.4 | 48.4
NLE180301388251 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 96.28 | 96.28
NLE180301388253 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.84 | 99.84
NLE180301388257 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388259 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 76.95 | 76.95
NLE180301388263 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388265 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 87.26 | 87.26
NLE180301388266 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE180301388267 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 90.17 | 90.17
NLE180301388268 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388279 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 56.21 | 56.21
NLE180301388281 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388288 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388273 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 77.83 | 77.83
NLE180301390129 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 5397 | 5397 | 5397 | 100
NLE180301387085 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 100
NLE180301387563 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301387600 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 95.38 | 95.38
NLE180301387630 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 94
NLE180301387635 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100
NLE180301387671 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100
NLE180301387723 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 80.4598
NLE180301388736 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301388740 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301393546 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7510 | 7510 | 7435 | 99.0013
NLE180301388749 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 40.16 | 40.16
NLE180301392018 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 11800 | 11800 | 11210 | 95
NLE190101514783 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301388739 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301393456 | 2019 | 1 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401419683 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE180401419704 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE180301387577 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301387585 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 80.72 | 80.72
NLE180301387655 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.6667
NLE180301388242 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388261 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 64.31 | 64.31
NLE180301388262 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388269 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 86.26 | 86.26
NLE180301388277 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 93.74 | 93.74
NLE180401419732 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NLE180301387661 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 100
NLE180301388234 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 67.31 | 67.31
NLE180301388245 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
NLE180301388258 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388284 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301392088 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2870.39 | 2870.39 | 1291 | 44.9765
NLE180301401149 | 2019 | 1 | Computadoras | 15 | 15 | 15 | 100
NLE180301401149 | 2019 | 1 | Equipamiento | 122 | 122 | 122 | 100
NLE180301401166 | 2019 | 1 | Equipamiento | 42 | 42 | 0 | 0
NLE180301390117 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591 | 1591 | 100
NLE180301390334 | 2019 | 1 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
NLE180301393057 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
NLE180401419284 | 2019 | 1 | Otros | 1175 | 1175 | 1175 | 100
NLE180401423894 | 2019 | 1 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
NLE190101510642 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510643 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401421406 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301387530 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.93 | 1.93 | 1.39 | 72.0207
NLE190101510872 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510903 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510940 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510941 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301387134 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 100
NLE190101510942 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301387538 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 60.33 | 60.33
NLE180301388249 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 88.59 | 88.59
NLE190101511031 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE190101511040 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38.07 | 38.07
NLE190101511043 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.52 | 75.52
NLE190101511052 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18.36 | 18.36
NLE180301391975 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7616 | 7616 | 2514 | 33.0095
NLE190101510749 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510754 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510755 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510757 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510759 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510766 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101511419 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 12 | 12 | 0 | 0
NLE190101510767 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510768 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510779 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510783 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510816 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510818 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510823 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101511424 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 98 | 98 | 0 | 0
NLE190101511429 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 12 | 12 | 0 | 0
NLE190101510860 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301392119 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7240 | 7240 | 6154 | 85
NLE180301392146 | 2019 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 210 | 30
NLE180301392168 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 1130 | 100
NLE180301393439 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 100 | 50 | 50
NLE190101510707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510744 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510748 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180301387069 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 46.6667
NLE180301387101 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.42 | 1.19 | 1.19 | 100
NLE180301387729 | 2019 | 1 | Equipamiento | 208200 | 208200 | 139400 | 66.9549
NLE190101510753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510782 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510820 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510822 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510825 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510846 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510858 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510868 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510874 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510877 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510879 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510895 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510906 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510908 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510954 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101511037 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20.87 | 20.87
NLE190101511048 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
NLE190101513295 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100
NLE190101513495 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 70.8333
NLE190101514063 | 2019 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
NLE190101513145 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2367 | 2367 | 1594.88 | 67.3798
NLE190101513187 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 2311 | 2311 | 2108.56 | 91.2402
NLE180301387540 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 63.59 | 63.59
NLE180301387553 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 100
NLE180301387608 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 95.96 | 95.96
NLE180301387617 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 74.4 | 74.4
NLE180301387701 | 2019 | 1 | Kilómetro | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100
NLE180301387731 | 2019 | 1 | Equipamiento | 10000 | 10000 | 10000 | 100
NLE180301388275 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 36.99 | 36.99
NLE180301388283 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510710 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510743 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510746 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510752 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510756 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510764 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510772 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510773 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513713 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 0.93 | 31
NLE190101510775 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510776 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510781 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510815 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510828 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510837 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510847 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510850 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510854 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510882 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510883 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510891 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401461972 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE180401458436 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
NLE180401460097 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE190101510747 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510763 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510765 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510769 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510770 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510777 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510644 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401458566 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 3 | 75
NLE180401460199 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 1.7 | 56.6667
NLE180401465388 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
NLE190101510813 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401458680 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 1.8 | 60
NLE190101510836 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510886 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510898 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510899 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510901 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510911 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510914 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510917 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510950 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101514573 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401465714 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
NLE180401459284 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
NLE180401457984 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
NLE190101515673 | 2019 | 1 | Poste | 3 | 3 | 3 | 100
NLE180401456703 | 2019 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 8 | 57.1429
NLE190101515547 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE190101515052 | 2019 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401455734 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 4 | 66.6667
NLE180401458192 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 2.5 | 83.3333
NLE180401460001 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
NLE190101510702 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510760 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401458338 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
NLE190101513720 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 1.77 | 59
NLE190101513723 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
NLE190101510771 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510778 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510826 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510925 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101514235 | 2019 | 1 | Piezas | 5948 | 5948 | 0 | 0
NLE190101513818 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
NLE190101510933 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510935 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510956 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401455038 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
NLE180401457299 | 2019 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 9 | 75
NLE180401458794 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
NLE190101511408 | 2019 | 1 | Piezas | 4721 | 4721 | 0 | 0
NLE180401460835 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE180401453287 | 2019 | 1 | Otros | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NLE180401457665 | 2019 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 13 | 81.25
NLE190101515126 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101513700 | 2019 | 1 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
NLE190101510645 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513739 | 2019 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
NLE190101513761 | 2019 | 1 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
NLE190101516369 | 2019 | 1 | Piezas | 277 | 277 | 0 | 0
NLE190101512923 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.79 | 97.79
NLE190101510703 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510762 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510780 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510830 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510833 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513263 | 2019 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 4.65 | 66.4286
NLE180401466170 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE190101515938 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NLE180401473658 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE180401453549 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401453593 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101513821 | 2019 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
NLE190101513839 | 2019 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
NLE180401455558 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE190101510864 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510947 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510952 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401459085 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 5 | 83.3333
NLE190101514583 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101511437 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 36.75 | 36.75 | 0 | 0
NLE180401459192 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE180401461115 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE190101513479 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 0.64 | 48.4848
NLE180401459255 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401453393 | 2019 | 1 | Otros | 786 | 786 | 786 | 100
NLE180401460701 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 2.3 | 76.6667
NLE180401461649 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE180401453466 | 2019 | 1 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
NLE190101512920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513695 | 2019 | 1 | Metros lineales | 6492 | 6492 | 0 | 0
NLE190101513831 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
NLE190101514038 | 2019 | 1 | Piezas | 264 | 264 | 0 | 0
NLE190101516218 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 30 | 30 | 0 | 0
NLE190101516362 | 2019 | 1 | Piezas | 91 | 91 | 0 | 0
NLE190101510920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510930 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510958 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498507 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498523 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.6 | 99.6
NLE180401498597 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510948 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513157 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2367 | 2367 | 142 | 5.9992
NLE180401498788 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.68 | 99.68
NLE180401497649 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401497974 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 32.03 | 32.03
NLE180401498940 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513726 | 2019 | 1 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
NLE180401497697 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401497895 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498837 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498919 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498968 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 27.88 | 27.88
NLE180401500868 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54.62 | 54.62
NLE180401500935 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.29 | 91.29
NLE180401500963 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.3 | 68.3
NLE180401500978 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 84.06 | 84.06
NLE180401497841 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498652 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.83 | 85.83
NLE180401498676 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.68 | 96.68
NLE180401497855 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401497916 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67.81 | 67.81
NLE180401498714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 76.81 | 76.81
NLE180401498717 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.72 | 79.72
NLE180401498731 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498747 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401497958 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.7 | 72.7
NLE180401498757 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498817 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401498842 | 2019 | 1 | Metros | 6492 | 6492 | 0 | 0
NLE180401498877 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 554 | 29.9784
NLE180401498922 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401498949 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 542 | 43.0159
NLE180401500372 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64.51 | 64.51
NLE180401498986 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498996 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401499027 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401499044 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38.95 | 38.95
NLE180401500594 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500602 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 26.32 | 26.32
NLE180401500629 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.94 | 17.94
NLE180401495901 | 2019 | 1 | Kilómetro | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
NLE180401494636 | 2019 | 1 | Piezas | 272 | 272 | 272 | 100
NLE180401498432 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16.52 | 16.52
NLE180401500701 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500730 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35.56 | 35.56
NLE180401500731 | 2019 | 1 | Piezas | 52151 | 52151 | 0 | 0
NLE180401501545 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401494688 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494713 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23.21 | 23.21
NLE180401494716 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18.73 | 18.73
NLE180401501558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498032 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 14.29 | 14.29
NLE180401498069 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 36.52 | 36.52
NLE180401498923 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4246 | 4246 | 1274 | 30.0047
NLE180401498931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2.94 | 2.94
NLE180401498952 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498953 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498955 | 2019 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
NLE180401500652 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 34.27 | 34.27
NLE180401500675 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498098 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498969 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498970 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3631 | 3631 | 1090 | 30.0193
NLE180401498976 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498980 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35.72 | 35.72
NLE180401498987 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500687 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498148 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498166 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 32.49 | 32.49
NLE180401497745 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41.98 | 41.98
NLE180401497753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE180401498874 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 31.26 | 31.26
NLE180401497823 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.91 | 70.91
NLE180401497880 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.55 | 37.55
NLE180401500716 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401501600 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1384 | 1384 | 1040 | 75.1445
NLE180401500882 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.1 | 7.1
NLE180401501010 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.33 | 17.33
NLE180401497733 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 51.23 | 51.23
NLE180401499055 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.95 | 7.95
NLE180401500144 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500149 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401497405 | 2019 | 1 | Kilómetro | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 100
NLE180401500951 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.28 | 37.28
NLE180401500995 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401501706 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
NLE180401502042 | 2019 | 1 | Piezas | 52151 | 52151 | 0 | 0
NLE180401498454 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24.35 | 24.35
NLE180401500197 | 2019 | 1 | Piezas | 28390 | 28390 | 0 | 0
NLE180401502099 | 2019 | 1 | Piezas | 28390 | 28390 | 0 | 0
NLE190101513845 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE180401498466 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498485 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498875 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.41 | 7.41
NLE180401501751 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180401501757 | 2019 | 1 | Luminaria | 35 | 35 | 0 | 0
NLE180401494851 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.12 | 79.12
NLE180401498539 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 3.49 | 3.49
NLE180401498556 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25.69 | 25.69
NLE180401501781 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.35 | 72.35
NLE180401501793 | 2019 | 1 | Luminaria | 46 | 46 | 46 | 100
NLE180401498564 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498586 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401501797 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73.69 | 73.69
NLE180401501806 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.63 | 97.63
NLE180401494585 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401497661 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66.06 | 66.06
NLE180401498596 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498605 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498617 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401501827 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401498654 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15.39 | 15.39
NLE180401498694 | 2019 | 1 | Vehículos | 24 | 24 | 24 | 100
NLE180401498696 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 13.43 | 13.43
NLE190101516534 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498698 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55.09 | 55.09
NLE180401498760 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.93 | 68.93
NLE180401498770 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498778 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.93 | 7.93
NLE180401498783 | 2019 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0.64 | 21.3333
NLE180401498813 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500554 | 2019 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NLE180401501911 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 5 | 5
NLE180401497940 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.4 | 96.4
NLE180401498869 | 2019 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 401.04 | 44.56
NLE180401498900 | 2019 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 380.64 | 47.58
NLE180401498905 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67.18 | 67.18
NLE180401500575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45.8 | 45.8
NLE180401488750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101513765 | 2019 | 1 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
NLE180401492909 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 32062 | 32062 | 1603 | 4.9997
NLE180401492910 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7794 | 7794 | 468 | 6.0046
NLE180401492911 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10557 | 10557 | 528 | 5.0014
NLE180401492912 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 105466 | 105466 | 16875 | 16.0004
NLE180401492913 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 17793 | 17793 | 890 | 5.002
NLE180401492914 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 50435 | 50435 | 5044 | 10.001
NLE180401492915 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 58205 | 58205 | 14551 | 24.9996
NLE190101516196 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
NLE190101516345 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 5 | 5 | 0 | 0
NLE18180201138133 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE14140100300870 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300740520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060465 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061033 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201140285 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827688 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827831 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109217 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106071 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 37 | 37 | 100
NLE18180201105585 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400818170 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666545 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160300738974 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200666052 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200881309 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15170300970937 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201106883 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105572 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105191 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106554 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 60 | 60 | 100
NLE18180101061305 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041521 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7700 | 7700 | 100
NLE18180101060454 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060461 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00170401041176 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666602 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109206 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100
NLE18180201109162 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200670191 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109105 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109140 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827684 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818201 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200710242 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 551 | 551 | 100
NLE18180201105568 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107040 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 320 | 320 | 100
NLE18180201109158 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201108858 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106551 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 70 | 70 | 100
NLE18180201105194 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201108921 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106079 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061045 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180101078225 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 120 | 100
NLE15160200666104 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300742227 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 75 | 75 | 100
NLE18180201141883 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 24 | 24 | 100
NLE18180101061147 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061043 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060791 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170401041358 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141787 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138167 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201109213 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109146 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106457 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 23 | 23 | 100
NLE18180201107197 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107201 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201106410 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670061 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200893369 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 348 | 348 | 100
NLE00180201106462 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060455 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060457 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061034 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106964 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105203 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109099 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109103 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400827946 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4945 | 4945 | 100
NLE18180201105193 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107042 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 320 | 320 | 100
NLE18180201109106 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061174 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061289 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 21 | 21 | 100
NLE18180101060786 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060788 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061057 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141783 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101067601 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061219 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061220 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141810 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201106405 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107044 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2680 | 2680 | 100
NLE18180201105192 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106072 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106078 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666622 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400826419 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170100838872 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106585 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060471 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060787 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061059 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160100632087 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201141795 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141807 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109145 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666607 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105202 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106639 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106504 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105197 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666482 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400826411 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817614 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061284 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 55 | 55 | 100
NLE18180101061288 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
NLE18180101061056 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109143 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106075 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107041 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2680 | 2680 | 100
NLE00180201106668 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105335 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109208 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109101 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107273 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100
NLE16160200670056 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670058 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666702 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201143054 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE16170200889931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060695 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060456 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061296 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
NLE18180201107198 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107200 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107188 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109142 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100844190 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 13000 | 13000 | 100
NLE00180101060982 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107184 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106608 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060789 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106505 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106527 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061300 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 29 | 29 | 100
NLE18180201109138 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666073 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107804 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827908 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4675 | 4675 | 100
NLE17170200881766 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300742026 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 57375 | 57375 | 100
NLE17170200901244 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105695 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060466 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060470 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060790 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200676656 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300962515 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 3 | 100
NLE16170100838844 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818123 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201138580 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140698 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670195 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200666069 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100834167 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170100838846 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105571 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105569 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105696 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 175 | 100
NLE18180201109119 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109204 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109205 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200644683 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300742208 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5250 | 5250 | 100
NLE18180101072463 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 22 | 22 | 100
NLE18180201108922 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160100631978 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200667186 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666476 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053475 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106638 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106593 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107203 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109161 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201108859 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109126 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060459 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061213 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200667280 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060968 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060451 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105200 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170401005542 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200670203 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201108862 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201143065 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE17170200898286 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106536 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100
NLE18180201107011 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106667 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060477 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300968818 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2366 | 2366 | 100
NLE18180201141802 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141805 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061031 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060453 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106882 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106526 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666516 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061053 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060462 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109139 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200669971 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170100839041 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160400817034 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300740533 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100852271 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 9473 | 9473 | 100
NLE16170200893353 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100
NLE18180101061158 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060460 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107013 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201140170 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201135210 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160100632042 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109141 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101075816 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105196 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106073 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201108861 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109215 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107196 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106528 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201106641 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061173 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201138667 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666002 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107194 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107014 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106610 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060474 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300932901 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666617 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170401054738 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060938 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101060469 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061055 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107272 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100
NLE18180201106431 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061295 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
NLE18180201109100 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105199 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105198 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201109156 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 25 | 25 | 100
NLE17170100852462 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109219 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666032 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200676676 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061175 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106074 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107204 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105573 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105195 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106408 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106548 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 40 | 40 | 100
NLE18180101060472 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100851463 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1285 | 1285 | 100
NLE18180201107336 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 150 | 150 | 100
NLE18180201106077 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106467 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106586 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201106409 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300961090 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 3 | 100
NLE18180201106103 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105575 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105201 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060452 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061286 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2683.7 | 2683.7 | 100
NLE18180101061292 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
NLE18180201109128 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400826169 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3480 | 3480 | 100
NLE17170200881325 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201143072 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 10 | 10 | 100
NLE18180201141808 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061035 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061290 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
NLE18180101078391 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107012 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107043 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2303.5 | 2303.5 | 100
NLE18180201106940 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852350 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105511 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109214 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109216 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100851438 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 8628 | 8628 | 100
NLE16160400831279 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061291 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
NLE18180201106555 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 40 | 40 | 100
NLE18180201109159 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 21 | 21 | 100
NLE18180201109209 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150200514143 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666468 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060463 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101060937 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061049 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105523 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109210 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109211 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109102 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201140269 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201141778 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200665669 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200666168 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300739885 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106991 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201141785 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160100632131 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101061041 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061050 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15170300970948 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE15160400817021 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107015 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201107039 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1313.5 | 1313.5 | 100
NLE18180201106514 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201106640 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
NLE00180201106437 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200666077 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106531 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061294 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100
NLE17170401054374 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061301 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100
NLE18180101061157 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106076 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106434 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106070 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 155 | 155 | 100
NLE13130100110471 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200881803 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201138886 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200670198 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201108860 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200881319 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301303897 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
NLE180301303901 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301387570 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301302452 | 2019 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
NLE180301297929 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1004.5 | 1004.5 | 1004.5 | 100
NLE180301297977 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE180301392207 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
NLE180301298301 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
NLE180301313416 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1960 | 2160 | 2160 | 100
NLE180301305569 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
NLE180301297936 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
NLE180301297937 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
NLE180301313102 | 2019 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
NLE180301298290 | 2019 | 1 | Otros | 1330 | 1330 | 1330 | 100
NLE180301303888 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 33 | 100
NLE180301297930 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 100
NLE180301297931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 39 | 100
NLE180301297932 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
NLE180301297935 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100
NLE180301297960 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
NLE180301297982 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301297984 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE180301305550 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
NLE180301305559 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301304580 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
NLE180301316387 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1582 | 1582 | 1582 | 100
NLE180301316475 | 2019 | 1 | Otros | 905 | 905 | 905 | 100
NLE180301319260 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NLE190101513825 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301333576 | 2019 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
NLE190101516011 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301333714 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301339263 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301333902 | 2019 | 1 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
NLE180301333664 | 2019 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
NLE190101516161 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301322699 | 2019 | 1 | Otros | 220 | 220 | 220 | 100
NLE180301322474 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 100
NLE180401431284 | 2019 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
NLE190101514468 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514623 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301387552 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301297657 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE180301305564 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301387521 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401406208 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 765 | 791.5 | 791.5 | 100
NLE180301304436 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301392200 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
NLE180301322372 | 2019 | 1 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
NLE180401419214 | 2019 | 1 | Otros | 916 | 916 | 916 | 100
NLE180401418681 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301393437 | 2019 | 1 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106353 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190101515920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NLE180301392219 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 877.6 | 877.6 | 877.6 | 100
NLE180401419567 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 989.38 | 989.38 | 989.38 | 100
NLE180401419698 | 2019 | 1 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
NLE190101513277 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516028 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301392980 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
NLE180301393447 | 2019 | 1 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301297975 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE180301297933 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 57 | 57 | 57 | 100
NLE18180201109207 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109151 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101517783 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
NLE18180101067606 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101512966 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515906 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516143 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101513287 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101513301 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515638 | 2019 | 1 | Metros | 200 | 200 | 200 | 100
NLE190101515655 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
NLE190101515668 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301297927 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1350.5 | 1350.5 | 1350.5 | 100
NLE190101516372 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514988 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516386 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201109212 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101515898 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101515989 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516214 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101515002 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101515641 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516200 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101513769 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516577 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515618 | 2019 | 1 | Poste | 200 | 200 | 200 | 100
NLE190101513293 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101514851 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515894 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514961 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE190101516043 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514808 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516498 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516514 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516589 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516607 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515677 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
NLE190101515892 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101517768 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2852.83 | 2852.83 | 2852.83 | 100
NLE190101514616 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101515908 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516063 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514404 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514645 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101514764 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401498932 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401487757 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516190 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516361 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516508 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516568 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101517776 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2425 | 2425 | 2425 | 100
NLE180401498911 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401494527 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494536 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494680 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494552 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494646 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401494921 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401501731 | 2019 | 1 | Metros | 500 | 500 | 500 | 100
NLE180401494691 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515915 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
NLE180401498674 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401502212 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516348 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516527 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515912 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".