## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | PUE14140300391057 | PUE | Proyecto de inversión | 5999.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999.18, modificado:5999.18}} | Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De Contraloría Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014. (Obra Pública) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE PUEBLA. | 20149023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-10-01 |  | 5998.18 | 5998.18 | 5998.18 | 5998.18 | 5998.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {397354/proyecto_INICIO, 397354/proyecto_PROCESO, 397354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142142 | PUE | Proyecto de inversión | 3210903.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210903.2, modificado:3205890.84}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas Públicas De Nivel Básico (Segunda Etapa), Ubicadas En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181243 | N | 0 | 0 | 6592 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-07-27 |  | 3205890.84 | 3205890.84 | 3205890.84 | 3205890.84 | 3205890.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140781 | PUE | Proyecto de inversión | 208530.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208530.88, modificado:0.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dirección Escolar; En El Bachillerato Digital Núm. 209 Clave 21ebh1185b, Ubicado En La Localidad De Chachahuantla, Municipio De Naupan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180976 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:-, lon:-98.109722, lat:20.231388}} | 2018-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180201141271 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3362937.18}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 21dpr2356w, En El Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-191-18 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-97.965555, lat:19.055555}} | 2018-05-02 |  | 3362937.18 | 3362937.18 | 3028553.29 | 3028553.29 | 3028553.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139311 | PUE | Proyecto de inversión | 109438.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109438.63, modificado:109438.63}} | Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Manantiales Clave 21ejn0668t | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18025 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:85.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:RIO RABANILLO ESQUINA JUAREZ PONIENTE, COLONIA MANATIALES, SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2018-03-23 | 2018-04-01 | 109438.63 | 109438.63 | 109438.63 | 109438.63 | 109438.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-025-RAMO33/18, contratista:MAGAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:109438.63, importe_modificado:109438.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.09}} | {1278543/proyecto_PROCESO, 1278543/proyecto_FIN, 1278543/proyecto_PROCESO, 1278543/proyecto_FIN, 1278543/proyecto_INICIO, 1278543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143128 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:3496500.0}} | Rehabilitacion Y Mantenimiento A Micro Unidad Deportiva En Avenida 5 De Mayo Zaragoza Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:296.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01811/2018, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES INTEGRALES AALL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:3493823.57, importe_modificado:3493823.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.85}} | {1282859/proyecto_INICIO, 1282859/proyecto_FIN, 1282859/proyecto_PROCESO, 1282859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201143132 | PUE | Proyecto de inversión | 1242579.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242579.96, modificado:1242579.96}} | Ampliación Y Renovación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Nepopualco, Municipio De Huejotzingo, Pue. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | municipio de huejotzingo | 20171755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4059.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-12-28 |  | 1242579.96 | 1242579.96 | 1242579.96 | 1242579.96 | 1242579.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/COP/APAUR2017-97494, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DAVILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1242579.96, importe_modificado:1242579.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4059.65}} | {1282863/proyecto_INICIO, 1282863/proyecto_FIN, 1282863/proyecto_INICIO, 1282863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113770 | PUE | Proyecto de inversión | 1132526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132526.22, modificado:1132526.22}} | Reposicion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Atzitzintla Perteneciente Al Municipio De Atzitzintla Pue - 72090 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 72090 | N | 0 | 0 | 3170 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATZITZINTLA - SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA MARGEN, lon:-97.31426807, lat:18.90530283}} | 2018-05-22 | 2018-08-01 | 1132526.22 | 1132526.22 | 1132526.22 | 1132526.22 | 1132526.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-013/18, contratista:JOSE HERIBERTO ARIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA , monto:1050344.2, importe_modificado:1132526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1252152/proyecto_FIN, 1252152/proyecto_INICIO, 1252152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816570 | PUE | Proyecto de inversión | 3563199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563199.82, modificado:3563199.82}} | Mejoramiento General Y Construcción De Cercado Perimetral; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 41 Clave 21dst0046q, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161434 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:-, lon:-97.35, lat:18.328055}} | 2016-12-05 |  | 3563199.82 | 3563199.82 | 3563199.82 | 3563199.82 | 3563199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2017, contratista:CAPCEE, convocante:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, monto:3560933.54, importe_modificado:3560933.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921389/proyecto_PROCESO, 921389/proyecto_FIN, 921389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140400447678 | PUE | Proyecto de inversión | 131149.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131149.58, modificado:131149.58}} | Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 38 Llano Verde Clave 21ebh0987l | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20141419 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2015-02-13 |  | 131149.58 | 131149.58 | 131149.58 | 131149.58 | 131149.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160400819734 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4616689.2}} | Mejoramiento En La Escuela 4 De Noviembre De 1920, Clave 21ebh0050g, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-09-29 |  | 4616689.2 | 4616689.2 | 4601519.23 | 4601519.23 | 4601519.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925244/proyecto_INICIO, 925244/proyecto_PROCESO, 925244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889493 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99700.03}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Carlos Camacho Espíritu Clave 21ebh0657u, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170282 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-97.960277, lat:19.033333}} | 2017-06-09 |  | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141179 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3363507.6}} | Mejoramiento En La Escuela Preescolar Beatriz V. Limón Clave 21ejn0058s, En El Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-204-18 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2018-06-08 |  | 3363507.6 | 3363507.6 | 3174321.88 | 3174321.88 | 3174321.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141335 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3364157.65}} | Mejoramiento En La Escuela Media Superior Simón Bolivar Clave 21ebh0133p, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-200-18 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.486388, lat:19.075}} | 2018-06-11 |  | 3364157.65 | 3364157.65 | 3349656.96 | 3349656.96 | 3349656.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140723 | PUE | Proyecto de inversión | 14769097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.476909788E7, modificado:1.472509597E7}} | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Troncal Del Periférico Ecológico En Los Municipios De San Pedro Cholula Y San Andrés Cholula, Del Distribuidor Vial Boulevard Forjadores Al Distribuidor V | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:28183.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-31 | 2018-08-01 | 14725095.97 | 14725095.97 | 14725095.97 | 14725095.97 | 14725095.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28183.87}} | {1280179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139370 | PUE | Proyecto de inversión | 637126.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637126.03, modificado:637126.03}} | Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Paso De Cortes Y Calle Hidalgo | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18032 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1022.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y CALLE HIDALGO, SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.349722, lat:19.055}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 637126.03 | 637126.03 | 637126.03 | 637126.03 | 637126.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-032-RAMO33/18, contratista:ARQ. SERGIO NOÉ SANDOVAL MEXICANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:637126.03, importe_modificado:637126.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.07}} | {1278609/proyecto_INICIO, 1278609/proyecto_PROCESO, 1278609/proyecto_INICIO, 1278609/proyecto_FIN, 1278609/proyecto_INICIO, 1278609/proyecto_PROCESO, 1278609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141147 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1681542.0}} | Mejoramiento En El Bachillerato Digital Num. 54 Clave 21ebh1067n, En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-201-18 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:-, lon:-98.761944, lat:18.271388}} | 2018-06-08 |  | 1681542 | 1681542 | 1498542.83 | 1498542.83 | 1498542.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141156 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21etv0662o, Ubicada En La Localidad De Tecoloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181249 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-98.214024, lat:19.836831}} | 2018-07-27 |  | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200672255 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Remodelación De Andador Peatonal Y Vehicular Con Infraestructura Del Circuito Formado Por La Calle El Tepeyac Y Calle La Pedrera De La Colonia El Tabacal, Localidad De Xicotepec De Juárez | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160239 | N | 0 | 0 | 35798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:0, direccion:(CALLE EL TEPEYAC Y CALLE PEDRERA, COL. EL TABACAL; 20.285928; -97.95474) , lon:-97.958144, lat:20.276059}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FORTALECE/20160239, contratista:ABEL CÓRDOVA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {768009/proyecto_PROCESO, 768009/proyecto_INICIO, 768009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670348 | PUE | Proyecto de inversión | 54116.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54116.17, modificado:54062.69}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección Escolar; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn0149j, Ubicado En El Barrio De Dolores En La Cabecera Municipal De Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160360 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:-, lon:-97.826111, lat:18.490555}} | 2016-06-24 |  | 54062.69 | 54062.69 | 54062.69 | 54062.69 | 54062.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670366 | PUE | Proyecto de inversión | 525390.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525390.36, modificado:524041.15}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Motolinia Clave 21dpr2671l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160443 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:-, lon:-98.330578, lat:19.167572}} | 2016-07-08 |  | 524041.15 | 524041.15 | 524041.15 | 524041.15 | 524041.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-213/2016-A, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:525390.36, importe_modificado:524041.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750238/proyecto_INICIO, 750238/proyecto_FIN, 750238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670380 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:224344.88}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Juan De Palafox Y Mendoza Clave 21ebh0210d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-11 |  | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670460 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:224344.88}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo Neruda Clave 21ebh0647n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160369 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-11 |  | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670560 | PUE | Proyecto de inversión | 1469508.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469508.47, modificado:1461362.56}} | Construcción De Dirección Escolar En Estructura Regional C Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 21dtv0128n | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160449 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:-, lon:-97.817777, lat:20.619722}} | 2016-08-11 |  | 1461362.56 | 1461362.56 | 1461362.56 | 1461362.56 | 1461362.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670499 | PUE | Proyecto de inversión | 1287929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287929.1, modificado:1280548.55}} | Sustitucion De Piso Y Construccion; En La Telesecundaria Aquiles Serdan Clave 21etv0604y, Ubicada En La Localidad De Cuauneutla De La Paz, Municipio De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160516 | N | 0 | 0 | 5913 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:9, direccion:-, lon:-98.103054, lat:20.314527}} | 2016-07-30 |  | 1280548.55 | 1280548.55 | 1280548.55 | 1280548.55 | 1280548.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {750393/proyecto_PROCESO, 750393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200530740 | PUE | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-07-30 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {553942/proyecto_PROCESO, 553942/proyecto_FIN, 553942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598494 | PUE | Proyecto de inversión | 336812.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336812.18, modificado:324411.86}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Leonardo Da Vinci Clave 21ebh0687o, Ubicado En La Localidad De Xaltepuxtla, Municipio De Tlaola, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151003 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-97.972222, lat:20.176666}} | 2015-12-11 |  | 324411.86 | 324411.86 | 324411.86 | 324411.86 | 324411.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400612831 | PUE | Proyecto de inversión | 172963.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172963.09, modificado:172963.09}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Vicente Suárez Clave 21dcc0372u, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Iturbide, Municipio De Tlatlauquitepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20151468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2015-12-01 |  | 172963.09 | 172963.09 | 172963.09 | 172963.09 | 172963.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE09150400591540 | PUE | Proyecto de inversión | 42724.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42724.93, modificado:42303.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresa Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151212 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.017696, lat:18.412718}} | 2016-01-04 |  | 42303.32 | 42303.32 | 42303.32 | 42303.32 | 42303.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400592502 | PUE | Proyecto de inversión | 5419452.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5419452.54, modificado:5419452.54}} | Construcción En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151503 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-98.150277, lat:20.276111}} | 2016-01-18 |  | 5419452.54 | 5419452.54 | 5419452.54 | 5419452.54 | 5419452.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-031/2016, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5414780.94, importe_modificado:5414780.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639662 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3526730.92}} | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21epr0039u, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N126 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-03-02 | 2016-08-01 | 3526730.92 | 3526730.92 | 3526730.92 | 3526730.92 | 3526730.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-035/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA INARI , S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3667800.16, importe_modificado:3521088.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717353/proyecto_INICIO, 717353/proyecto_PROCESO, 717353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200675114 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leandro Valle En Metlaltoyuca-3748 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA | 20160170 | N | 0 | 0 | 3934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:(ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE COMONFORT; 20.736409; -97.85604) (FINAL DE PAVIMENTACIÓN CALLE COMONFORT; 20.735501; -97.857065) (INICIO DE PAVIMENTACIÓN CALLE LIBERTAD; 20.737136; -97.854935), lon:-97.852138, lat:20.733694}} | 2016-01-18 |  | 1978000 | 1977960.95 | 1977960.95 | 1977960.95 | 1977960.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-R232016-MFZM, contratista:EN-GREEN,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1977960.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {770868/proyecto_INICIO, 770868/proyecto_PROCESO, 770868/proyecto_FIN, 770868/proyecto_PROCESO, 770868/proyecto_FIN, 770868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573218 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.97, modificado:18907.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (Cuitlahuac) Clave 21djn2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150897 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-26 |  | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573466 | PUE | Proyecto de inversión | 13633.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13633.37, modificado:13604.78}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0252n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150911 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-30 |  | 13604.78 | 13604.78 | 13604.78 | 13604.78 | 13604.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566829 | PUE | Proyecto de inversión | 474599.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474599.87, modificado:474599.87}} | Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En El C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21aos4061a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150715 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-09-25 |  | 474599.87 | 474599.87 | 474599.87 | 474599.87 | 474599.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-020/2016-B, contratista:C. SERGIO PACHECO HUERTA, convocante:CAPCEE, monto:472104.73, importe_modificado:472104.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {632605/proyecto_PROCESO, 632605/proyecto_INICIO, 632605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100633507 | PUE | Proyecto de inversión | 249369.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249369.54, modificado:242911.87}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dpr0804y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160049 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2016-04-13 |  | 242911.87 | 242911.87 | 242911.87 | 242911.87 | 242911.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200664244 | PUE | Proyecto de inversión | 741750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741750.0, modificado:740273.5}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Zaragoza Y Camino A San Pedro, En La Localidad De Chila De Juárez, Municipio De Honey. | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA. | 20160173 | N | 0 | 0 | 1385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:EN CALLE HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO A SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE HONEY, lon:-98.212138, lat:20.239214}} | 2016-05-30 | 2016-07-01 | 740273.5 | 740273.5 | 740273.5 | 740273.5 | 740273.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01/FO-16, contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA, monto:740273.5, importe_modificado:740273.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {743119/proyecto_INICIO, 743119/proyecto_PROCESO, 743119/proyecto_FIN, 743119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639561 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3494024.03}} | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0390p, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N113 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-03-09 | 2016-08-01 | 3494024.03 | 3494024.03 | 3494024.03 | 3494024.03 | 3494024.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717243/proyecto_INICIO, 717243/proyecto_FIN, 717243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200672761 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | Construccion De Adoquinamiento En La Calle 13 Poniente Entre La Calle 15 De Septiembre Y 1a Privada De La 13 Poniente, Barrio Santa Clara En La Localidad De Santiago Miahuatlan, Municipio De San,-3793 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2546183 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:(0+000 AL 0+140; 18.538973; -97.435848) ( ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y 1A PRIVADA DE LA 13 PONI; 18.538849; -97.437138), lon:-97.441853, lat:18.553155}} | 2016-07-04 |  | 494500 | 494456 | 494456 | 494456 | 494456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-R33-FORTALECE-IR3-006/2016, contratista:BETZABE DELGADO TENORIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:494456.0, importe_modificado:494456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {768515/proyecto_INICIO, 768515/proyecto_PROCESO, 768515/proyecto_INICIO, 768515/proyecto_PROCESO, 768515/proyecto_INICIO, 768515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300736711 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3479443.35}} | Mejoramiento En La Escuela Año Internacional Del Niño, Clave 21dpr1277c, Municipio De San Salvador Huixcolotla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-007 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-97.770833, lat:18.921944}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 3479443.35 | 3479443.35 | 3464445.75 | 3464445.75 | 3464445.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-127/2016-FED, contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3479443.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {838868/proyecto_INICIO, 838868/proyecto_PROCESO, 838868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740608 | PUE | Proyecto de inversión | 736015.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:736015.46, modificado:732335.38}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Vicente Lombardo Toledano Clave 21epr0040j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160556 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:19.797222}} | 2016-08-05 |  | 732335.38 | 732335.38 | 732335.38 | 732335.38 | 732335.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740058 | PUE | Proyecto de inversión | 1606586.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1606586.32, modificado:1605711.44}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Veintinueve Aulas Didácticas; En La Primaria José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0027p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160693 | N | 0 | 0 | 1380 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-08-26 |  | 1605711.44 | 1605711.44 | 1605711.44 | 1605711.44 | 1605711.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740163 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato San Andres Clave 21ebh0352b, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161028 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740232 | PUE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.299868506E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161175 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-11-01 |  | 12998685.06 | 12998685.06 | 12998685.06 | 12998685.06 | 12998685.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-451/2016, contratista:INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN CONSTRUCTIVA , S.A DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.299868506E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732666 | PUE | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4320000.0, modificado:3868719.58}} | Mejoramiento En La Escuela Herminio Beristain Clave 21epr0445a, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-003 | N | 0 | 0 | 876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-07-05 | 2016-10-01 | 3868719.58 | 3868719.58 | 3852044.07 | 3852044.07 | 3852044.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-120/2016-FED, contratista:URCOAHM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3868719.58, importe_modificado:3868719.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834620/proyecto_PROCESO, 834620/proyecto_INICIO, 834620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731708 | PUE | Proyecto de inversión | 372191.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:372191.38, modificado:367000.23}} | Rehabilitacion En La Escuela Juan Federico Herbarth, Clave 21djn0061g, Municipio De Aljojuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-107 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-97.531388, lat:19.101111}} | 2016-08-24 | 2016-09-01 | 367000.23 | 367000.23 | 365418.31 | 365418.31 | 365418.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-235/2016-FED-B, contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:367000.23, importe_modificado:367000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732073 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1149711.25}} | Construccion En La Escuela Calmecac, Clave 21dpr2631k, Municipio De Xochitlan Todos Santos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-069 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, lat:18.705277}} | 2016-08-03 | 2016-09-01 | 1149711.25 | 1149711.25 | 1144755.59 | 1144755.59 | 1144755.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED-B, contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C. V., convocante:CAPCEE, monto:1149711.25, importe_modificado:1149711.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833988/proyecto_PROCESO, 833988/proyecto_INICIO, 833988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731988 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476191.79}} | Rehabilitacion En La Escuela Felipe B. Berriozabal, Clave 21djn1036o, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-061 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-08-24 | 2016-10-01 | 476191.79 | 476191.79 | 474139.24 | 474139.24 | 474139.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-234/2016-FED-A, contratista:EDIFICACIONES 380 SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:476191.79, importe_modificado:476191.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833900/proyecto_PROCESO, 833900/proyecto_FIN, 833900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887011 | PUE | Proyecto de inversión | 2999230.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999230.88, modificado:2965659.33}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Empleado Postal, Perteneciente Al Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20170091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 2965629.33 | 2965659.33 | 2965659.33 | 2965659.33 | 2965659.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-FOR2017-MFZM, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2965659.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {997728/proyecto_PROCESO, 997728/proyecto_INICIO, 997728/proyecto_PROCESO, 997728/proyecto_INICIO, 997728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200889127 | PUE | Proyecto de inversión | 2632737.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632737.9, modificado:2632737.9}} | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Pino Suarez, Entre La Calle Sanchez Romano Con Cadenamiento 0000.00 Y Boulevard Romero Vargas Con Cadenamiento 0387.13 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20170135 | N | 0 | 0 | 16867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2469.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE SANCHEZ ROMANO Y BOULEVARD ROMERO VARGAS, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 2632737.9 | 2632737.9 | 2632737.9 | 2632737.9 | 2632737.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-01/17, contratista:DESARROLLO INVICTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2632737.9, importe_modificado:2632737.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2469.89}} | {1000091/proyecto_INICIO, 1000091/proyecto_PROCESO, 1000091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200890728 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2393272.56}} | Construcción/Mejoramiento C.E. General Emiliano Zapata Clave 21ebh0075p Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-259 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2017-03-10 |  | 2393272.56 | 2393272.56 | 2381123.92 | 2381123.92 | 2381123.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-021/2017-FED, contratista:CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA,SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2393272.56, importe_modificado:2393272.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1001870/proyecto_PROCESO, 1001870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820020 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2881696.24}} | Mejoramiento En La Escuela Ometepec, Clave 21ebh0437i, Municipio De Tochtepec., Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-97.829398, lat:18.846543}} | 2016-10-24 |  | 2881696.24 | 2881696.24 | 2872541.15 | 2872541.15 | 2872541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-390/2016-FED, contratista:FATPAD PROYECTOS, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2123985.4, importe_modificado:2123985.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925593/proyecto_INICIO, 925593/proyecto_FIN, 925593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400824671 | PUE | Proyecto de inversión | 21900920.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.190092059E7, modificado:141132.2}} | Construcción De Concreto Hidráulico En Boulevard Heroes De Nacozari Entre Calle 2 Poniente Jose Garci Crespo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20162044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2016-08-17 | 2016-08-01 | 141132.2 | 141132.2 | 141132.2 | 141132.2 | 141132.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN087/SIT-20162044, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.134497684E7, importe_modificado:2.134497684E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {930997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819765 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3542009.91}} | Mejoramiento En El Plantel No. 25 Libres Clave 21ecb0030y, Municipio De Libres | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-97.686666, lat:19.466388}} | 2016-09-29 |  | 3542009.91 | 3542009.91 | 3500930.62 | 3500930.62 | 3500930.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-442/2016-FED, contratista:C. LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO , convocante:CAPCEE, monto:2932884.98, importe_modificado:2932884.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925284/proyecto_INICIO, 925284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820423 | PUE | Proyecto de inversión | 1802916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1802916.11, modificado:1729107.18}} | Rehabilitacion/Construccion En La Escuela Gabino Barreda, Clave 21ebh0716t, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-24 |  | 1729107.18 | 1729107.18 | 1469198.88 | 1469198.88 | 1469198.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-382/2016-FED , contratista: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729107.18, importe_modificado:1729107.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926085/proyecto_PROCESO, 926085/proyecto_FIN, 926085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816563 | PUE | Proyecto de inversión | 900241.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900241.44, modificado:447820.9}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Diecinueve Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Cinco De Mayo Con Clave 21epr0069o, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Almecatla, Municipio De Cuautlancingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161301 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:-, lon:-98.235277, lat:19.143055}} | 2016-11-19 |  | 447820.9 | 447820.9 | 447820.9 | 447820.9 | 447820.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818599 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499659.76}} | Suministro Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161575 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-12-16 |  | 2499659.76 | 2499659.76 | 2499659.76 | 2499659.76 | 2499659.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816567 | PUE | Proyecto de inversión | 1250304.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250304.68, modificado:1250304.68}} | Construcción De Un Laboratorio Polifuncional; En La Telesecundaria Lauro Aguirre Clave 21etv0204b, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161423 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2016-12-03 |  | 1250304.68 | 1250304.68 | 1250304.68 | 1250304.68 | 1250304.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-530/2016 , contratista:C. VÍCTOR MANUEL FRANCISCO ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1249376.68, importe_modificado:1249376.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816572 | PUE | Proyecto de inversión | 3362128.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362128.36, modificado:3362128.36}} | Construcción De Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Alimentos En Estructura T-84; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161435 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-12-09 | 2017-04-01 | 3362128.36 | 3362128.36 | 3362128.36 | 3362128.36 | 3362128.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818605 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2964480.71}} | Suministro De Equipamiento Especializado Para El Centro De Información Y Documentación; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161576 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-12-16 |  | 2964480.71 | 2964480.71 | 2964480.71 | 2964480.71 | 2964480.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300958652 | PUE | Proyecto de inversión | 1376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376000.0, modificado:1360864.0}} | Adoquinamiento De La Calle Vicente De Guerrero En La Liocalidad De Tecuautitlán, En El Municipio De Piaxtla, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIAXTLA | 20171014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:(0 000; 18.155792; -98.308797) (0 180; 18.156618; -98.308775), lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1360864 | 1360864 | 1360864 | 1360864 | 1360864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20171014/RAMO23/2017, contratista:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, convocante: Municipio de Piaxtla , monto:1360864.0, importe_modificado:1360864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1092416/proyecto_PROCESO, 1092416/proyecto_INICIO, 1092416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965151 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:2715865.68}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21epr0531x Municipio De Soltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-072-17 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:-, lon:-97.708611, lat:19.121111}} | 2017-08-18 |  | 2715865.68 | 2715865.68 | 1764284.25 | 1764284.25 | 1764284.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964179 | PUE | Proyecto de inversión | 48645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48390.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21djn0660b, Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitzintla, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170660 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-98.526956, lat:19.084812}} | 2017-09-25 |  | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046696 | PUE | Proyecto de inversión | 11696001.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16960016E7, modificado:1.16960016E7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para 219 Aulas Móviles De Educación Primaria (Primera Etapa) En Los Municipios De Atlixco, Atzitzihuacán, Calpan, Chiautla, Chietla, Epatlán, Izúcar De Matamoros, Petla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171312 | N | 0 | 0 | 6676 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-10-24 |  | 11696001.6 | 11696001.6 | 11696001.6 | 11696001.6 | 11696001.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:219.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076130 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919291.13}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Clara Cordova Moran Clave 21epr0805w, En El Municipio De Tecomatlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-151-18 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:7, direccion:-, lon:-98.248888, lat:18.073888}} | 2018-02-26 |  | 1919291.13 | 1919291.13 | 1911018.31 | 1911018.31 | 1911018.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067847 | PUE | Proyecto de inversión | 795900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795900.0, modificado:788230.56}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Vestuario Y Uniformes;Zapato Tipo Choclo. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 788230.56 | 788230.56 | 788230.56 | 788230.56 | 788230.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:379.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075995 | PUE | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1727925.36}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Aleman Clave 21dpr0212m, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-089-18 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:-, lon:-98.349722, lat:18.923611}} | 2018-02-26 |  | 1727925.36 | 1727925.36 | 1610566.55 | 1610566.55 | 1610566.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074563 | PUE | Proyecto de inversión | 208085.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208085.14, modificado:206040.43}} | Reparaciones Generales En El Preescolar No Reelección Clave 21djn0872e, Ubicado En La Localidad De San Pedro Calantla, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180188 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-03-07 |  | 206040.43 | 206040.43 | 206040.43 | 206040.43 | 206040.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076021 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3360336.53}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez Clave 21epr0046d, En El Municipio De Atzizihuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-017-18 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.582642, lat:18.823712}} | 2018-02-26 |  | 3360336.53 | 3360336.53 | 3345852.32 | 3345852.32 | 3345852.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076025 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920478.21}} | Mejoramiento En El Preescolar Profesor Mateo Vargas Alonso Clave 21ejn0085p, En El Municipio De Albino Zertuche, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-132-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-98.541111, lat:18.018611}} | 2018-02-26 |  | 1920478.21 | 1920478.21 | 1446509.88 | 1446509.88 | 1446509.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076035 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2882154.87}} | Mejoramiento En La Escuela Niños Heroes De Chapultepec Clave 21dpb0152n, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-098-18 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:30, direccion:-, lon:-98.339967, lat:18.979587}} | 2018-02-26 |  | 2882154.87 | 2882154.87 | 1099605.73 | 1099605.73 | 1099605.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076864 | PUE | Proyecto de inversión | 649350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.0, modificado:649350.0}} | Construccion De Primera Etapa De Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero En La Colonia Zaragoza Del Municipio De Zapotitlan | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:18, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018/OP-R23-02, contratista:ARTE Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:648319.48, importe_modificado:648319.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1214615/proyecto_FIN, 1214615/proyecto_INICIO, 1214615/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17170401048563 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Difusión Externa | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 99999.56 | 99999.56 | 99999.56 | 99999.56 | 99999.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076063 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209387.5}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza Clave 21des0096f, En El Municipio De Amozoc, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-065-18 | N | 0 | 0 | 725 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-02-26 |  | 2209387.5 | 2209387.5 | 2197240.76 | 2197240.76 | 2197240.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076237 | PUE | Proyecto de inversión | 3845288.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845288.85, modificado:3828714.33}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5882.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 3828714.33 | 3828714.33 | 3828714.33 | 3828714.33 | 3828714.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5882.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076893 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Rehabilitacion De Explanada De Usos Multiples En Calle 3 Norte Y 6 Oriente En El Municipio De Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01812/2018, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214656/proyecto_INICIO, 1214656/proyecto_FIN, 1214656/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180101076093 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4324587.03}} | Mejoramiento En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial Un. 8 Clave 21dbt0008n, En El Municipio De Puiebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-033-18 | N | 0 | 0 | 2232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-02-26 |  | 4324587.03 | 4324587.03 | 4305946.57 | 4305946.57 | 4305946.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046398 | PUE | Proyecto de inversión | 366478.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366478.8, modificado:366193.66}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria 5 De Febrero Clave 21ees0250h, Ubicada En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171626 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:-, lon:-98.479722, lat:18.509166}} | 2018-01-12 |  | 366193.66 | 366193.66 | 366193.66 | 366193.66 | 366193.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047123 | PUE | Proyecto de inversión | 1733573.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1733573.18, modificado:1707647.59}} | Rehabilitacion / Construccion En La Escuela Primaria Benito Juarez, Clave 21dpr0781d, Municipio De Yehualtepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-191 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:-, lon:-97.702222, lat:18.760555}} | 2017-09-16 |  | 1707647.59 | 1707647.59 | 1700287.04 | 1700287.04 | 1700287.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047264 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3663046.13}} | Mejoramiento En La Escuela Bachillerato C.E. Profesor Enrique Martínez Márquez, Clave 21ebh0118x, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-107-17 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-98.406388, lat:19.161944}} | 2017-09-06 |  | 3663046.13 | 3663046.13 | 3650860.97 | 3650860.97 | 3650860.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047274 | PUE | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:768032.32}} | Mejoramiento En El Bachillerato Quetzalcóatl, Clave 21ebh0990z, Municipio De Xayacatlán De Bravo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-127-17 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-97.975833, lat:18.236666}} | 2017-09-29 |  | 768032.32 | 768032.32 | 764721.84 | 764721.84 | 764721.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137536 | PUE | Proyecto de inversión | 1753835.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753835.41, modificado:1748882.68}} | Segunda Etapa De Calle Acatzingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 1748882.68 | 1748882.68 | 1748882.68 | 1748882.68 | 1748882.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3006/SIMT-20181301, contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1748882.68, importe_modificado:1748882.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276599/proyecto_INICIO, 1276599/proyecto_PROCESO, 1276599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140777 | PUE | Proyecto de inversión | 8644452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8330592.62}} | Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 8330592.62 | 8330592.62 | 734830.07 | 734830.07 | 734830.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142571 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202198.44}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21ebh0324f, Ubicado En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero, Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181157 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:7, direccion:-, lon:-96.834722, lat:18.286944}} | 2018-07-13 |  | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142573 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202198.44}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tzintzintepetl Clave 21ebh0626a, Ubicado En La Localidad De Zacatepec De Bravo, Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181270 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:20, direccion:-, lon:-96.85389, lat:18.259252}} | 2018-06-26 |  | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140953 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Escuela Secundaria Núm. 1 Presidente Cárdenas Clave 21des0016d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181263 | N | 0 | 0 | 955 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140816 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202157.84}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21ebh0060n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Piaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180915 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-98.26, lat:18.197777}} | 2018-06-15 |  | 202157.84 | 202157.84 | 202157.84 | 202157.84 | 202157.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141141 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2883436.19}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Héroe De Nacozari Clave 21dpr0214k, En El Municipio De Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-178-18 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:27, direccion:-, lon:-98.483611, lat:18.805}} | 2018-06-08 |  | 2883436.19 | 2883436.19 | 2665176.55 | 2665176.55 | 2665176.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141154 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922729.51}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 21dpr3423k, En El Municipio De Ixcamilpa De Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-195-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:-, lon:-98.696944, lat:18.027777}} | 2018-06-08 |  | 1922729.51 | 1922729.51 | 1514213.56 | 1514213.56 | 1514213.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113414 | PUE | Proyecto de inversión | 915492.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915492.79, modificado:915267.52}} | Techado Del Área De Impartición De Educación Física En Tele Secundaria - 38337 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 38337 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:3, direccion:CALLE A TONALIXCO RANCHERIA BUENAVISTA, 73128 BUENA VISTA, HONEY PUEBLA, EN CALLE A TONALIXCO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA A 1500 METROS AL SUR DEL CENTRO LOCAL, lon:-98.25071673, lat:20.2458192}} | 2018-04-30 | 2018-08-01 | 915267.52 | 915267.52 | 915267.52 | 915267.52 | 915267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18213, contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HOENY, monto:915267.52, importe_modificado:915267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1251796/proyecto_INICIO, 1251796/proyecto_FIN, 1251796/proyecto_PROCESO, 1251796/proyecto_FIN, 1251796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112248 | PUE | Proyecto de inversión | 1506919.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506919.16, modificado:1506919.16}} | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Santa Margarita - 100565 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA | 100565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:816.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 0 s INTERIOR 0 SN SECCION SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, lon:-97.33125995, lat:19.77239033}} | 2018-05-25 | 2018-08-01 | 1506919.16 | 1506919.16 | 1506919.16 | 1506919.16 | 1506919.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-18043/2018, contratista:VICTOR JUAREZ ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1506919.16, importe_modificado:1506919.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.81}} | {1250630/proyecto_INICIO, 1250630/proyecto_PROCESO, 1250630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113775 | PUE | Proyecto de inversión | 1841339.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841339.33, modificado:1841339.33}} | Rehabilitación De La Linea De Conduccion De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Atzitzintla Segunda Etapa Perteneciente Al Munic - 29513 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 29513 | N | 0 | 0 | 1215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATZITZINTLA - SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CAMINO BARRANCA GALLINAS, CAMINO CAMINO ANTIGUO A TEXMALAQUILLA EL PUNTO DE LLE, lon:-97.31344636, lat:18.90600313}} | 2018-01-19 | 2018-04-13 | 1841339.33 | 1841339.33 | 1841339.33 | 1841339.33 | 1841339.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-001/18, contratista:JOSE HERIBERTO ARIAS HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1841339.33, importe_modificado:1841339.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2141.0}} | {1252157/proyecto_FIN, 1252157/proyecto_INICIO, 1252157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740091 | PUE | Proyecto de inversión | 242154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242154.41, modificado:241103.68}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Unidad Puebla) Clave 21eic0002v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160788 | N | 0 | 0 | 3151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-03 |  | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739756 | PUE | Proyecto de inversión | 952594.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:952594.61, modificado:951642.09}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dpr3697z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pueb | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160666 | N | 0 | 0 | 463 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-09 |  | 951642.09 | 951642.09 | 951642.09 | 951642.09 | 951642.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816979 | PUE | Proyecto de inversión | 20123.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20123.29, modificado:20123.29}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr2115y, Ubicada En La Localidad De Papatlazolco, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162003 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:-, lon:-97.991666, lat:20.1775}} | 2017-01-14 |  | 20123.29 | 20123.29 | 20123.29 | 20123.29 | 20123.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820385 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2390989.2}} | Construcción En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21ebh0267e, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.692777, lat:20.164444}} | 2016-10-25 |  | 2390989.2 | 2390989.2 | 812308.88 | 812308.88 | 812308.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-395/2016-FED, contratista:PROCIVI CONTRUCTORES DE PUEBLA SA DE CV , convocante:CAPCEE, monto:2255930.4, importe_modificado:2255930.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732565 | PUE | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3360000.0, modificado:2681909.35}} | Mejoramiento En La Escuela Manuel Ávila Camacho, Clave 21epr0130b, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-026 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-07-08 | 2016-10-01 | 2681909.35 | 2681909.35 | 2667585.98 | 2667585.98 | 2667585.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-160/2016-FED, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2681909.35, importe_modificado:2681909.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834508/proyecto_PROCESO, 834508/proyecto_FIN, 834508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816558 | PUE | Proyecto de inversión | 651118.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651118.62, modificado:325559.31}} | Construcción De Barda Perimetral; En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dcc0182c, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161261 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-97.382205, lat:19.832851}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 325559.31 | 325559.31 | 325559.31 | 325559.31 | 325559.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921377/proyecto_PROCESO, 921377/proyecto_INICIO, 921377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731993 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918887.93}} | Mejoramiento En La Escuela El Pensador Mexicano, Clave 21dpr1063b, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-046 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923055, lat:20.138611}} | 2016-08-01 |  | 1918887.93 | 1918887.93 | 1889982.64 | 1889982.64 | 1889982.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-180/2016-FED, contratista:VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1918887.93, importe_modificado:1918887.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833905/proyecto_FIN, 833905/proyecto_INICIO, 833905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819939 | PUE | Proyecto de inversión | 1035714.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1035714.39, modificado:994180.05}} | Construccion En La Escuela Emancipacion Proletaria, Clave 21dpr2854t, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-08-24 |  | 994180.05 | 994180.05 | 989894.79 | 989894.79 | 989894.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-234/2016-FED-B, contratista:EDIFICACIONES 380 SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:994180.05, importe_modificado:994180.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925502/proyecto_INICIO, 925502/proyecto_PROCESO, 925502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819677 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4801577.98}} | Mejoramiento En La Escuela Josefa Ortiz De Dominguez, Clave 21ebh0114a, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-09-29 |  | 4801577.98 | 4801577.98 | 4785590.81 | 4785590.81 | 4785590.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-466/2016-FED, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3709027.22, importe_modificado:3709027.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925175/proyecto_PROCESO, 925175/proyecto_FIN, 925175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670743 | PUE | Proyecto de inversión | 109066.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109066.92, modificado:105642.58}} | Suministro De Mobiliario; En La Telesecundaria Licenciado Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028o, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160108 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:14, direccion:-, lon:-98.495533, lat:19.074309}} | 2016-05-11 |  | 105642.58 | 105642.58 | 105642.58 | 105642.58 | 105642.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561573 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299731.24}} | Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 82 Ejido Minillas La Garita Clave 21ebh1015h, Ubicado En La Localidad De Minillas (La Garita) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150887 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2015-10-26 |  | 299731.24 | 299731.24 | 299731.24 | 299731.24 | 299731.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598571 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:664651.51}} | Construcción De Una Sala De Docentes En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 37 Clave 21ecb0048x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151007 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2015-12-01 |  | 664651.51 | 664651.51 | 664651.51 | 664651.51 | 664651.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-240/2015-B, contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:664651.51, importe_modificado:664651.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670029/proyecto_FIN, 670029/proyecto_PROCESO, 670029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639656 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2651723.48}} | Mejoramiento En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N110 | N | 0 | 0 | 707 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-03-09 | 2016-07-01 | 2651723.48 | 2651723.48 | 2651723.48 | 2651723.48 | 2651723.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717346/proyecto_PROCESO, 717346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639667 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2457567.78}} | Mejoramiento En La Primaria Centro Obrero Federal Clave 21dpr2244s, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N127 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-03-03 | 2016-08-01 | 2457567.78 | 2457567.78 | 2446974.82 | 2446974.82 | 2446974.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-036/2016-FED, contratista:GRUVASIL, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2555870.49, importe_modificado:2453635.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717358/proyecto_PROCESO, 717358/proyecto_INICIO, 717358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965129 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1836223.73}} | Mejoramiento En La Escuela Progreso De Las Américas, Clave 21ebh0151e, Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-074-17 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:-, lon:-98.301388, lat:18.976944}} | 2017-09-15 |  | 1836223.73 | 1836223.73 | 1830789.89 | 1830789.89 | 1830789.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965323 | PUE | Proyecto de inversión | 49800150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.980015E7, modificado:4.598149136E7}} | Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 4 220 Al Km 5 516.12, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20170538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1296.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-09-01 |  | 45981491.36 | 45981491.36 | 45981491.36 | 45981491.36 | 45981491.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.692040934E7, importe_modificado:6.692040934E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1296.12}} | {1099292/proyecto_INICIO, 1099292/proyecto_PROCESO, 1099292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965335 | PUE | Proyecto de inversión | 791983.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791983.43, modificado:788542.48}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 13 Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Clave 21dpr3439l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170869 | N | 0 | 0 | 615 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-02 |  | 788542.48 | 788542.48 | 788542.48 | 788542.48 | 788542.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965341 | PUE | Proyecto de inversión | 220299.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220299.01, modificado:219234.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para 5 Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Dirección; En El Preescolar Yolanda Benitez Gutierrez Clave 21djn0687i, Ubicado En La Localidad De Los Ángeles Tetela | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170870 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:129, direccion:-, lon:-98.165, lat:18.889444}} | 2017-10-02 |  | 219234.2 | 219234.2 | 219234.2 | 219234.2 | 219234.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965350 | PUE | Proyecto de inversión | 921715.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921715.12, modificado:917674.26}} | Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1251v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170889 | N | 0 | 0 | 617 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2017-10-02 |  | 917674.26 | 917674.26 | 917674.26 | 917674.26 | 917674.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965364 | PUE | Proyecto de inversión | 218144.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218144.06, modificado:216939.72}} | Suministro De Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas, Aula De Medios, Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Dirección; En La Escuela Telesecundaria Juan Cordero Clave 21dtv0542c, En Teziutlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171004 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2017-10-23 |  | 216939.72 | 216939.72 | 216939.72 | 216939.72 | 216939.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891646 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2873321.21}} | Mejoramiento En La Escuela Mariano Matamoros, Clave 21ebh0094d Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-202 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-02-26 |  | 2873321.21 | 2873321.21 | 2861580.91 | 2861580.91 | 2861580.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-017/2017-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2723750.81, importe_modificado:2723750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401013738 | PUE | Proyecto de inversión | 117100.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117100.38, modificado:117100.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ejido Peña Blanca Cerro Del Común En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264592 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264592 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO PELON - EJIDO PENA BLANCA (CERRO DEL COMÚN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 500 EJIDO EJIDO PEÑA BLANCA CERRO DEL COMÚN, 00000 E, lon:-98.02443896, lat:20.39001917}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 117100.38 | 117100.38 | 117100.38 | 117100.38 | 117100.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/113-2017-C, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:117100.38, importe_modificado:117100.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1148818/proyecto_FIN, 1148818/proyecto_INICIO, 1148818/proyecto_PROCESO, 1148818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078530 | PUE | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:50000.0}} | Evaluacion De Competencias Basicas | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FOSTASEG-011-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVRAD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101077952 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.8}} | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | FORTASEG 2018-4 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 199999.8 | 199999.8 | 199999.8 | 199999.8 | 199999.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054914 | PUE | Proyecto de inversión | 764828.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764828.87, modificado:764828.87}} | Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo Ii, En La Localidad De San Salvador El Seco. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 764828.87 | 764828.87 | 764828.87 | 764828.87 | 764828.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171688, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPORAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR L SECO, monto:764828.87, importe_modificado:764828.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1191745/proyecto_INICIO, 1191745/proyecto_PROCESO, 1191745/proyecto_FIN, 1191745/proyecto_INICIO, 1191745/proyecto_FIN, 1191745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068094 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1892745.44}} | Mejoramiento En El Bachillerato Diego Rivera, Clave 21ebh0288r, En El Municipio De Pahuatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-121-17 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:36, direccion:-, lon:-98.156058, lat:20.296026}} | 2018-03-09 |  | 1892745.44 | 1892745.44 | 1887001.04 | 1887001.04 | 1887001.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067878 | PUE | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:45889.6}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Caja De Cartón Para Empaque De Armas De Fuego (Arma Larga Y Arma Corta) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 45889.6 | 45889.6 | 45889.6 | 45889.6 | 45889.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054907 | PUE | Proyecto de inversión | 1037401.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}} | Construcccion De Modulo Sanitario En Preescolar Jaime Sabines C.C.T. 21djn219s,En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171665, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1191737/proyecto_INICIO, 1191737/proyecto_FIN, 1191737/proyecto_PROCESO, 1191737/proyecto_FIN, 1191737/proyecto_INICIO, 1191737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE08150400591688 | PUE | Proyecto de inversión | 41064 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}} | Uministro De Mobiliario Básico (30 Sillas Apilables Y 30 Mesas Trapezoidales); En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpr3050l, Ubicada En La Localidad De Xomiaco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151157 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:43, direccion:-, lon:-97.496592, lat:19.85132}} | 2015-12-21 |  | 41064 | 41064 | 41064 | 41064 | 41064 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE08150400591704 | PUE | Proyecto de inversión | 44590.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44590.4, modificado:44590.4}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Pablo Neruda Clave 21etv0916z, Ubicada En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151161 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2015-12-21 |  | 44590.4 | 44590.4 | 44590.4 | 44590.4 | 44590.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400591033 | PUE | Proyecto de inversión | 8737995 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8737995.0, modificado:7728907.74}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chiautla De Tapia. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151383 | N | 0 | 0 | 19037 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.602781, lat:18.299651}} | 2016-01-05 |  | 7728907.74 | 7728907.74 | 7728907.74 | 7715582.05 | 7715582.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-317/2015-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS ARCURIEL, convocante:CAPCEE, monto:7728907.75, importe_modificado:7728907.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {661356/proyecto_PROCESO, 661356/proyecto_INICIO, 661356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076042 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400915.56}} | Mejoramiento En La Escuela Pastor Rouaix Clave 21etv0566l, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-100-18 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:-, lon:-98.6275, lat:18.479166}} | 2018-02-26 |  | 2400915.56 | 2400915.56 | 1042761.04 | 1042761.04 | 1042761.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074118 | PUE | Proyecto de inversión | 1706410 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706410.0, modificado:1706369.28}} | Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii-A, Con Dos Placas Balísticas Nivel Iv | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18024 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 1706369.28 | 1706369.28 | 1706369.28 | 1706369.28 | 1706369.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:036-CTL-08JUN18, contratista:MIGUEL CABALLERO SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1706369.28, importe_modificado:1706369.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1211416/proyecto_INICIO, 1211416/proyecto_FIN, 1211416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076238 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920575.32}} | Mejoramiento En El Preescolar Comunitario Mestizo San Sebastian Tenango Clave 21kjn1424p, En El Municipio De Teopantlán. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-155-18 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:-, lon:-98.173333, lat:18.663611}} | 2018-02-26 |  | 1920575.32 | 1920575.32 | 1854533.78 | 1854533.78 | 1854533.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047283 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1858925.45}} | Mejoramiento En La Escuela Bachillerato General Oficial Vicente Suarez, Clave 21ebh0243v, Municipio De Coronango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-111-17 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306944, lat:19.132222}} | 2017-09-06 |  | 1858925.45 | 1858925.45 | 1853220.23 | 1853220.23 | 1853220.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075453 | PUE | Proyecto de inversión | 5200270.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200270.07, modificado:5199914.29}} | Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Historico 5 De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Xanenetla, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-02 |  | 5199914.29 | 5199914.29 | 5199914.29 | 5199914.29 | 5199914.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076004 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922120.56}} | Mejoramiento En El Bachillerato Digital Num. 277 Clave 21ebh1251k, En El Municipio De Ahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-128-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:-, lon:-98.284444, lat:18.498611}} | 2018-02-26 |  | 1922120.56 | 1922120.56 | 1899115.91 | 1899115.91 | 1899115.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401052731 | PUE | Proyecto de inversión | 904863.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904863.8, modificado:904863.8}} | Mantenimiento Del Edificio Ud1, Lt2 Y Clínica Escuela De Terapia Fisica; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171478 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2017-12-15 |  | 904863.8 | 904863.8 | 904863.8 | 904863.8 | 904863.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-175/2017-A , contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:891554.52, importe_modificado:891554.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074389 | PUE | Proyecto de inversión | 164903.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164903.49, modificado:164375.8}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Xóchitl Clave 21ejn0092z, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexcalco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180010 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:-, lon:-98.596666, lat:18.481111}} | 2018-03-01 |  | 164375.8 | 164375.8 | 164375.8 | 164375.8 | 164375.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076037 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1678880.26}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez Clave 21epr0239s, En El Municipio De Piaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-021-18 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-02-26 |  | 1678880.26 | 1678880.26 | 1630340.45 | 1630340.45 | 1630340.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047221 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1537189.81}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Lafragua, Clave 21epr0376v, Municipio De San Jeronimo Xayacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-025-17 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:26, direccion:-, lon:-97.917076, lat:18.223993}} | 2017-07-17 |  | 1537189.81 | 1537189.81 | 1530563.99 | 1530563.99 | 1530563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-057/2017-FED, contratista:PM CONSTRUCTORES POBLANOS S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1537189.81, importe_modificado:1537189.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046185 | PUE | Proyecto de inversión | 1216731.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216731.55, modificado:1058484.49}} | Demolición Y Construcción De Barda Perimetral, Mejoramiento General Que Consiste Aplicación De Impermeabilizante, Sustitución De Aplanados Y Luminarias; En El Preescolar Esteban De Antuñano Clave 21dj | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171496 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:64, direccion:-, lon:-97.85134, lat:18.862096}} | 2017-11-28 |  | 1058484.49 | 1058484.49 | 1058484.49 | 1058484.49 | 1058484.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200688749 | PUE | Proyecto de inversión | 3469910.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:189699.0, modificado:3315972.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280211.76, modificado:3315972.5}} | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189680 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 189680 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO PUEBLO CALTEPEC, 75890 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL SUMINISTRO DE BIODIGESTORES SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, lon:-97.4799982, lat:18.18259}} | 2016-09-15 | 2018-04-25 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/LPE036/SIT-20160761, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4973710.07, importe_modificado:4973710.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {790316/proyecto_FIN, 790316/proyecto_PROCESO, 790316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639353 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4622238.89}} | Mejoramiento De La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0357g, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0357G, PUEBLA | S/N89 | N | 0 | 0 | 992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-01-08 | 2016-05-01 | 4622238.89 | 4622238.89 | 4622238.89 | 4622238.89 | 4622238.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROCODI S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4807128.45, importe_modificado:4614843.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {716994/proyecto_INICIO, 716994/proyecto_FIN, 716994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639498 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4279241.14}} | Mejoramiento En La Primaria Ingeniero Carlos Ismael Betancourt Clave 21epr0519b, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N105 | N | 0 | 0 | 904 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-03-05 | 2016-08-01 | 4279241.14 | 4279241.14 | 4279241.14 | 4279241.14 | 4279241.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639612 | PUE | Proyecto de inversión | 511294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511294.1, modificado:511294.1}} | Supervisión A Las Obras De Infraestructura Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2015 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | A | 20151657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-97.411167, lat:18.620488}} | 2016-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {717301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13140400455025 | PUE | Proyecto de inversión | 3235607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235607.82, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 121 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20141888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-11-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE14150100493801 | PUE | Proyecto de inversión | 113345.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113345.46, modificado:111111.76}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Con Clave 21dst0012z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150292 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.485697, lat:19.072589}} | 2015-04-15 | 2015-06-15 | 111111.76 | 111111.76 | 111111.76 | 111111.76 | 111111.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573409 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.96, modificado:18907.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Tetepetzin Clave 21dcc1179w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150903 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-28 |  | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598333 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:666667.0}} | Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 30 Clave 21ecb0039p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlacotepec De Benito Juárez | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150991 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2015-12-11 |  | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-027/2016-A, contratista:JUN ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:662608.68, importe_modificado:662608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669744/proyecto_INICIO, 669744/proyecto_FIN, 669744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598354 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:658556.07}} | Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 29 Clave 21ecb0038q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150992 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-97.807222, lat:19.8175}} | 2015-11-11 |  | 658556.07 | 658556.07 | 658556.07 | 658556.07 | 658556.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-208/2015-A, contratista:URCOAHM S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:658556.07, importe_modificado:658556.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669768/proyecto_PROCESO, 669768/proyecto_FIN, 669768/proyecto_INICIO, 669768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598403 | PUE | Proyecto de inversión | 336755.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336755.47, modificado:336042.72}} | Suministro Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ebh0207q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapala, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150980 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-98.065277, lat:18.591944}} | 2015-11-13 |  | 336042.72 | 336042.72 | 336042.72 | 336042.72 | 336042.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141178 | PUE | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2396518.07}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Plaza Cívica Y Barda Perimetral En Estructura Regional C; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr2093c,Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181078 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:-, lon:-98.181915, lat:18.47712}} | 2018-07-06 |  | 2396518.07 | 2396518.07 | 2396518.07 | 2396518.07 | 2396518.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142134 | PUE | Proyecto de inversión | 214924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Cirilo Barrientos Hérnandez Clave 21etv0682b, Ubicada En La Localidad De Capuluaque, Municipio De Tetela De Ocampo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181122 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:-, lon:-97.765277, lat:19.794722}} | 2018-07-09 |  | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200672708 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741750.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Poniente, Entre 3 Norte Y 12 De Octubre, En El Centro De Zaragoza Puebla-3833 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2545741 | N | 0 | 0 | 14400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:(ENTRE 3 NORTE Y 12 DE OCTUBRE; 19.771209; -97.555673), lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01830/2018, contratista:CESAR BAEZ DE LA ROSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {768462/proyecto_INICIO, 768462/proyecto_PROCESO, 768462/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160200670815 | PUE | Proyecto de inversión | 75536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75536.77, modificado:72296.51}} | Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21djn0660b; Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitzintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160113 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-98.526956, lat:19.084812}} | 2016-05-13 |  | 72296.51 | 72296.51 | 72296.51 | 72296.51 | 72296.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889813 | PUE | Proyecto de inversión | 228142.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228142.2, modificado:155642.76}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Federica M. Bonilla Clave 21ebh0616u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170284 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-06-09 |  | 155642.76 | 155642.76 | 155642.76 | 155642.76 | 155642.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889862 | PUE | Proyecto de inversión | 248228.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248228.4, modificado:247483.78}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 144 (Acolihuia) Clave 21ebh1044c, Ubicado En La Localidad De Acolihuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170279 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-98.125277, lat:19.784166}} | 2017-06-09 |  | 247483.78 | 247483.78 | 247483.78 | 247483.78 | 247483.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142562 | PUE | Proyecto de inversión | 209822.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209822.48, modificado:0.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar; En El Bachillerato Juan Escutia Clave 21ebh0192e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180974 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:-, lon:-98.077222, lat:18.116944}} | 2018-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201141248 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401508.78}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Plan De Ayala Clave 21dpr2903l, En El Municipio De Tochimilco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-101-18 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:-, lon:-98.583611, lat:18.842777}} | 2018-04-09 |  | 2401508.78 | 2401508.78 | 2320641.28 | 2320641.28 | 2320641.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140798 | PUE | Proyecto de inversión | 1204746.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204746.41, modificado:854451.32}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21epr0116i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181001 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:-, lon:-98.436721, lat:19.134865}} | 2018-06-29 |  | 854451.32 | 854451.32 | 854451.32 | 854451.32 | 854451.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140811 | PUE | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124879.46}} | Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Muros; En El Preescolar Dakua Ve Clave 21dcc0829a, Ubicado En La Localidad De Loma Bonita, Municipio | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181072 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:-, lon:-98.316111, lat:17.977222}} | 2018-07-06 |  | 124879.46 | 124879.46 | 124879.46 | 124879.46 | 124879.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140858 | PUE | Proyecto de inversión | 1798200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0}} | Construcción De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De La Toma, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA | 20180637 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:623.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EXPLANADA PRINCIPAL, lon:-98.575833, lat:18.525277}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800342, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1798200.0, importe_modificado:1798200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.39}} | {1280322/proyecto_INICIO, 1280322/proyecto_PROCESO, 1280322/proyecto_INICIO, 1280322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141165 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209891.26}} | Mejoramiento En La Escuela Preescolar Juventino Rosas Clave 21djn0026a, En El Municipio De San Salvador Huixcolotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-173-18 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-97.770833, lat:18.921944}} | 2018-06-08 |  | 2209891.26 | 2209891.26 | 1201825.27 | 1201825.27 | 1201825.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143103 | PUE | Proyecto de inversión | 564158.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564158.99, modificado:562875.42}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria General Francisco Villa Clave 21dpr0026r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:6, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 562875.42 | 562875.42 | 562875.42 | 562875.42 | 562875.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143108 | PUE | Proyecto de inversión | 1696037.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696037.7, modificado:1696037.7}} | Construccion De Techado En La Inspectoria De San Isidro Del Municipio De Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 1696037.7 | 1696037.7 | 1696037.7 | 1696037.7 | 1696037.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821055764-E2-2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL COATL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHILA, monto:1696037.7, importe_modificado:1696037.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282839/proyecto_FIN, 1282839/proyecto_PROCESO, 1282839/proyecto_FIN, 1282839/proyecto_PROCESO, 1282839/proyecto_INICIO, 1282839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819636 | PUE | Proyecto de inversión | 1306730.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1306730.42, modificado:1255472.23}} | Mejoramiento En El Cbta 255 , Clave 21dta0255x , Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-98.463611, lat:19.105555}} | 2016-10-25 |  | 1255472.23 | 1255472.23 | 1074776.73 | 1074776.73 | 1074776.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925122/proyecto_FIN, 925122/proyecto_PROCESO, 925122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820300 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3317528.26}} | Construccion En El C.E. Profesor Gregorio De Gante, Clave 21ebh0524d, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 3317528.26 | 3317528.26 | 3307564.25 | 3307564.25 | 3307564.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-363/2016-FED, contratista:ARQ. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:CAPCEE, monto:2311650.73, importe_modificado:2311650.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925920/proyecto_PROCESO, 925920/proyecto_INICIO, 925920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821219 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3425062.78}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21ebh0725a, Municipio De Zacatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-09-29 |  | 3425062.78 | 3425062.78 | 3403164.39 | 3403164.39 | 3403164.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926991/proyecto_INICIO, 926991/proyecto_FIN, 926991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819795 | PUE | Proyecto de inversión | 1802916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1802916.11, modificado:1700123.0}} | Rehabilitacion/Construccion En La Escuela Carlos Camacho Espíritu, Clave 21ebh0265g, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-25 |  | 1700123 | 1700123 | 1692794.89 | 1692794.89 | 1692794.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-400/2016-FED , contratista: LA MAISON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1700123.0, importe_modificado:1700123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820338 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3833700.11}} | Mejoramiento En La Escuela C.E. Presidente Licenciado Benito Juarez, Clave 21epr0501c, Municipio De Acatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2016-09-29 |  | 3833700.11 | 3833700.11 | 3817175.48 | 3817175.48 | 3817175.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-287/2016-FED, contratista:ESCALA ESPACIO E IMAGEN OFICINA DE ARQUITECTURA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3833700.11, importe_modificado:3833700.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925962/proyecto_FIN, 925962/proyecto_PROCESO, 925962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820068 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1889073.6}} | Mejoramiento En La Escuela Vicente Suarez, Clave 21ebh0689m, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923055, lat:20.138611}} | 2016-10-24 |  | 1889073.6 | 1889073.6 | 1844671.18 | 1844671.18 | 1844671.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-356/2016-FED, contratista:GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1889073.6, importe_modificado:1889073.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925655/proyecto_PROCESO, 925655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732009 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:475055.38}} | Rehabilitacion En La Escuela Oficial Progreso, Clave 21epr0174z, Municipio De Jonotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-139 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:-, lon:-97.574722, lat:20.031111}} | 2016-07-29 | 2016-09-26 | 475055.38 | 475055.38 | 473007.72 | 473007.72 | 473007.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2016-FED-A, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:475055.38, importe_modificado:475055.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833923/proyecto_INICIO, 833923/proyecto_PROCESO, 833923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740636 | PUE | Proyecto de inversión | 5099987.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099987.89, modificado:4680282.88}} | Construcción De Cuatro Aulas Didác, Pórtico, Dirección, Bodega Y Mod Sanitario En Estruc U-2c; En La Prim Narciso Mendoza 21dpr0775t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161072 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, lat:18.705277}} | 2016-10-20 |  | 4680282.88 | 4680282.88 | 4680282.88 | 4680282.88 | 4680282.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-352/2016, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4680282.88, importe_modificado:4680282.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843667/proyecto_INICIO, 843667/proyecto_PROCESO, 843667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739887 | PUE | Proyecto de inversión | 2846170.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2846170.46, modificado:2842079.76}} | Demolición De Edificio B Y Construcción Del Edificio A Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Belisario Domínguez Clave 21epr0274y, Ubicada En La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160672 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-10 |  | 2842079.76 | 2842079.76 | 2842079.76 | 2842079.76 | 2842079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-421/2016, contratista:TIÑU GRUPO CONTRUCTOR SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2842079.76, importe_modificado:2842079.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732649 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2537646.82}} | Mejoramiento En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 21dpr0460u, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-022 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:67, direccion:-, lon:-97.561338, lat:18.551286}} | 2016-07-07 | 2016-10-01 | 2537646.82 | 2537646.82 | 2526708.7 | 2526708.7 | 2526708.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-138/2016-FED, contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2537646.82, importe_modificado:2537646.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834603/proyecto_INICIO, 834603/proyecto_FIN, 834603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732050 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2649599.3}} | Mejoramiento En La Escuela Justo Sierra, Clave 21dpr0632w, Municipio De Tlachichuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-130 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-97.419166, lat:19.116111}} | 2016-08-02 | 2016-10-01 | 2649599.3 | 2649599.3 | 2638178.61 | 2638178.61 | 2638178.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-184/2016-FED, contratista:480 EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2649599.3, importe_modificado:2649599.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833965/proyecto_INICIO, 833965/proyecto_FIN, 833965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731754 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:987932.04}} | Construcción En La Escuela Dr. Isaac Ochoterena, Clave 21ees0098c, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-121 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-08-24 | 2016-09-01 | 987932.04 | 987932.04 | 983673.68 | 983673.68 | 983673.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-235/2016-FED-A, contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:987932.01, importe_modificado:987932.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833653/proyecto_PROCESO, 833653/proyecto_INICIO, 833653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732071 | PUE | Proyecto de inversión | 1470624.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1470624.08, modificado:1467309.72}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Tlanesi, Clave 21dcc1066t, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-059 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-15 |  | 1467309.72 | 1467309.72 | 1460985.1 | 1460985.1 | 1460985.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-150/2016-FED-A, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1467309.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732081 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476152.83}} | Rehabilitacion En La Escuela Juan De La Barrera, Clave 21des0044z, Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-084 | N | 0 | 0 | 889 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2016-07-15 | 2016-09-12 | 476152.83 | 476152.83 | 474100.46 | 474100.46 | 474100.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED-B, contratista:C. JORGE VÍCTOR RIOS PERALTA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476152.83, importe_modificado:476152.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833996/proyecto_INICIO, 833996/proyecto_FIN, 833996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731997 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918870.04}} | Mejoramiento En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 21dpr2116x, Municipio De Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-047 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2016-07-28 |  | 1918870.04 | 1918870.04 | 1910599.04 | 1910599.04 | 1910599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-199/2016-FED, contratista:C. JUAN GERARDO SANTIAGO BENÍTEZ, convocante:CAPCEE, monto:1918870.04, importe_modificado:1918870.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300736712 | PUE | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4308323.3}} | Mejoramiento En La Escuela General Rafael Avila Camacho, Clave 21dpr0462s, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-030 | N | 0 | 0 | 773 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:67, direccion:-, lon:-97.561338, lat:18.551286}} | 2016-07-15 | 2016-11-01 | 4308323.3 | 4308323.3 | 4289752.95 | 4289752.95 | 4289752.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-162/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4308323.3, importe_modificado:4308323.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {838869/proyecto_INICIO, 838869/proyecto_FIN, 838869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965082 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:3834687.72}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr2139h, Municipio General Felipe Angeles, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-052-17 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:-, lon:-97.675616, lat:19.007264}} | 2017-09-18 |  | 3834687.72 | 3834687.72 | 3822404.41 | 3822404.41 | 3822404.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965037 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2796587.64}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Lechuga Tello, Clave 21dpr0888w, Municipio De Zihuateutla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-115-17 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:-, lon:-97.871693, lat:20.261913}} | 2017-10-06 |  | 2796587.64 | 2796587.64 | 2784533.38 | 2784533.38 | 2784533.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048532 | PUE | Adquisición | 1204990.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204990.72, modificado:1204990.72}} | Adquisición De Vestuario Y Uniformes | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 1204990.72 | 1204990.72 | 1204990.72 | 1204990.72 | 1204990.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054898 | PUE | Proyecto de inversión | 4162437.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162437.16, modificado:4162437.16}} | Adoquinamiento De La Calle 14 Poniente Entre Av. 2 De Abril Y Calle 5 De Mayo. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 4162437.16 | 4162437.16 | 4162437.16 | 4162437.16 | 4162437.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171694, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:4162437.16, importe_modificado:4162437.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4120.0}} | {1191728/proyecto_INICIO, 1191728/proyecto_FIN, 1191728/proyecto_PROCESO, 1191728/proyecto_FIN, 1191728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046105 | PUE | Proyecto de inversión | 2210644.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210644.68, modificado:2210644.68}} | Construcción De Edificio B Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En El Centro De Atención Múltiple ""Kuika Koneme"" Clave 21dml0016t, Ubicado En La Localidad De Santa María Xonacat | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171426 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:-, lon:-98.103611, lat:19.089444}} | 2017-11-01 |  | 2210644.68 | 2210644.68 | 2210644.68 | 2210644.68 | 2210644.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-P, contratista:INMOBILIARIA 2RR, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2209379.68, importe_modificado:2209379.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045769 | PUE | Proyecto de inversión | 1928381.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928381.87, modificado:1869716.34}} | Adecuación De Espacios Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad De Las Oficinas Centrales Del Sedif 2017 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes | 20171227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1071.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-11 | 2018-02-01 | 1869716.33 | 1869716.33 | 1869716.33 | 1869716.33 | 1869716.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3025/SIMT-20171227, contratista:CORPORATIVO G3, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1869716.34, importe_modificado:1869716.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.34}} | {1181475/proyecto_PROCESO, 1181475/proyecto_FIN, 1181475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047640 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2884493.46}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Pablo Galeana, Clave 21dpr0271b, En El Municipio De Rafael Lara Grajales, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-056-17 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:-, lon:-97.829166, lat:19.264444}} | 2017-09-15 |  | 2884493.46 | 2884493.46 | 2872060.3 | 2872060.3 | 2872060.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047179 | PUE | Proyecto de inversión | 1397024.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397024.82, modificado:1391679.2}} | Mejoramiento En La Escuela Francisco Ibarra Ramos, Clave 21etv0397g, Municipio De Chila, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-018-17 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:-, lon:-97.921111, lat:17.978611}} | 2017-07-17 |  | 1391679.2 | 1391679.2 | 1385680.52 | 1385680.52 | 1385680.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-054/2017-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JUVA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1391679.2, importe_modificado:1391679.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401045837 | PUE | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21dtv0386b, Ubicada En La Localidad De San José Tuzuapan, Municipio De Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171334 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:-, lon:-97.667222, lat:18.900833}} | 2017-10-25 |  | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047237 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3802618.66}} | Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdán, Clave 21dpr0281i, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-102-17 | N | 0 | 0 | 991 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:32, direccion:-, lon:-98.296917, lat:18.995144}} | 2017-09-06 |  | 3802618.66 | 3802618.66 | 3786610.39 | 3786610.39 | 3786610.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046040 | PUE | Proyecto de inversión | 2158032.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158032.34, modificado:2107819.32}} | Demolición Del Edificio E Y Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios, Módulo Sanitario Tipo Ii En Estructura Regional C Y Construcción De Barda Perimetral | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171422 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-01 |  | 2107819.32 | 2107819.32 | 2107819.32 | 2107819.32 | 2107819.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110287 | PUE | Proyecto de inversión | 354683.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354683.22, modificado:354683.22}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Nacional Norte En La Localidad De Zapotitlan Salinas Zapotitlan Puebla - 127327 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 127327 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL NORTE COLONIA ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PERU Y CALLE TERRENOS VALDIOS, SOBRE CALLE NACIONAL NORTE ENTRE CALLE PERU Y TERRENOS VALDIOS, lon:-97.4757533, lat:18.33274797}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 354683.22 | 354683.22 | 354683.22 | 354683.22 | 354683.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-11, contratista:REYNALDO ISRAEL ORTIZ ROCHA, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:354683.22, importe_modificado:354683.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1248669/proyecto_PROCESO, 1248669/proyecto_FIN, 1248669/proyecto_PROCESO, 1248669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401014243 | PUE | Proyecto de inversión | 234200.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234200.76, modificado:234200.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264519 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264519 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACALMAN - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 200 PUEBLO BUENAVISTA, 73064 BUENA VISTA, TLAXCO PUEBLA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y , lon:-98.05245749, lat:20.40744075}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-FISM-113-2017-D, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:234200.76, importe_modificado:234200.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1149323/proyecto_PROCESO, 1149323/proyecto_INICIO, 1149323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076235 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1918035.21}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 21dpr0410m, En El Municipio De Tecomatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-154-18 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:9, direccion:-, lon:-98.349444, lat:18.061111}} | 2018-02-26 |  | 1918035.21 | 1918035.21 | 1909767.81 | 1909767.81 | 1909767.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076121 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4326865.73}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 21epr0171b, En El Municipio De Jolalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-118-18 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:-, lon:-98.929722, lat:18.241388}} | 2018-02-26 |  | 4326865.73 | 4326865.73 | 2848748.86 | 2848748.86 | 2848748.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076026 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402071.01}} | Mejoramiento En La Escuela General Emiliano Zapata Clave 21epr0700b, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-057-18 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:-, lon:-98.698454, lat:18.501116}} | 2018-02-26 |  | 2402071.01 | 2402071.01 | 1313330.66 | 1313330.66 | 1313330.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113430 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:505297.43}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Manzano Y Huehuetlilla - 28394 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 28394 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL MANZANO, 73133 EL MANZANO, HONEY PUEBLA, EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE EL MANZANO EN PREDIOS O VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.21724995, lat:20.26438404}} | 2018-04-09 | 2018-08-25 | 505297.43 | 505297.43 | 505297.43 | 505297.43 | 505297.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18218, contratista:CONSTRUCTORA FC GARCIA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:505297.43, importe_modificado:505297.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:112.0}} | {1251812/proyecto_INICIO, 1251812/proyecto_PROCESO, 1251812/proyecto_FIN, 1251812/proyecto_PROCESO, 1251812/proyecto_INICIO, 1251812/proyecto_PROCESO, 1251812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076068 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919926.92}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Jesús Silva Herzog Clave 21etv0598d, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-140-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:8, direccion:-, lon:-98.165833, lat:18.692777}} | 2018-02-26 |  | 1919926.92 | 1919926.92 | 1911651.36 | 1911651.36 | 1911651.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076232 | PUE | Proyecto de inversión | 18638883.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86388837E7, modificado:1.818674939E7}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Teziutlán - San Juan Acateno Tramo Misma Idea - La Estación. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 18186749.39 | 18186749.39 | 18186749.39 | 18186749.39 | 18186749.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:P/ADE002/SIMT-20180263, contratista:MCL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.608838515E7, importe_modificado:2.608838515E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.14}} | {1213762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670639 | PUE | Proyecto de inversión | 1769778.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769778.56, modificado:1769020.9}} | Construcción De Un Modulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General; En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215q | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160495 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:-, lon:-97.383611, lat:19.796388}} | 2016-08-12 |  | 1769020.9 | 1769020.9 | 1769020.9 | 1769020.9 | 1769020.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-217/2016, contratista:UAYEB CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1769020.9, importe_modificado:1769020.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670657 | PUE | Proyecto de inversión | 929884.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929884.41, modificado:927394.86}} | Construcción De Una Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Chignautzin Clave 21dcc1131c | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160497 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:-, lon:-97.388055, lat:19.814444}} | 2016-08-12 |  | 927394.86 | 927394.86 | 927394.86 | 927394.86 | 927394.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2016-A, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:927394.86, importe_modificado:927394.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750572/proyecto_FIN, 750572/proyecto_PROCESO, 750572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101078071 | PUE | Proyecto de inversión | 19884 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19884.0, modificado:19884.0}} | Adquision De Lamina Galvanizada Para Techos De Viviendas De La Localidad De El Alamo, En El Municipio De Tlaxco. | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA | 17208 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLAXCO, ACALMAN, ATLALPAN Y CUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.029166, lat:20.425277}} | 2018-01-15 | 2018-02-01 | 19884 | 19884 | 19884 | 19884 | 19884 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/208-2017, contratista:LETICIA CONTRERAS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:19884.0, importe_modificado:19884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1215998/proyecto_INICIO, 1215998/proyecto_FIN, 1215998/proyecto_PROCESO, 1215998/proyecto_INICIO, 1215998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732018 | PUE | Proyecto de inversión | 1673145.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1673145.36, modificado:1672742.99}} | Construccion En La Escuela José Clotilde Torres Ramos, Clave 21ejn0053x, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-063 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 1672742.99 | 1672742.99 | 1665532.91 | 1665532.91 | 1665532.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2016-FED-A, contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1672742.99, importe_modificado:1672742.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833932/proyecto_INICIO, 833932/proyecto_FIN, 833932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732590 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3203687.03}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21epr0191p, Municipio De Libres, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-008 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-97.686666, lat:19.466388}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 3203687.03 | 3203687.03 | 3189878.05 | 3189878.05 | 3189878.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-130/2016-FED, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3203687.03, importe_modificado:3203687.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076291 | PUE | Proyecto de inversión | 3787095 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787095.0, modificado:3608761.27}} | Desarrollo, Profesionalización Y Certificacion Policial | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEATLIXCO, PUEBLA | FORTASEG/ATL-2018-02 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-03-30 | 2018-12-01 | 3608761.27 | 3608761.27 | 3608761.27 | 3608761.27 | 3608761.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101068012 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2881135.48}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 21epr0707v, Municipio De Tepexco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-216 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-12-20 |  | 2881135.48 | 2881135.48 | 2369657.22 | 2369657.22 | 2369657.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639621 | PUE | Proyecto de inversión | 10225.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10225.88, modificado:10225.88}} | Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | A | migrantes21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-97.411167, lat:18.620488}} | 2016-03-30 |  | 10225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {717310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100638103 | PUE | Proyecto de inversión | 1588751.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588751.92, modificado:1588751.92}} | Ampliacion De Red De Drenaje En Metlaltoyuca Colonia Vista | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA | 20160056 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:COL. VISTA METLALTOYUCA PUEBLA C.P. 73000, lon:-97.851944, lat:20.735555}} | 2016-03-30 |  | 1585262.41 | 1585262.41 | 1585262.41 | 1585262.41 | 1585262.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-HID2016-MFZM, contratista:ONORIO CRUZ GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1585262.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {715580/proyecto_PROCESO, 715580/proyecto_FIN, 715580/proyecto_PROCESO, 715580/proyecto_INICIO, 715580/proyecto_FIN, 715580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639581 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4040837.68}} | Mejoramiento En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21dpr0548y, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N116 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-03-10 | 2016-08-01 | 4040837.68 | 4040837.68 | 4040837.68 | 4040837.68 | 4040837.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717270/proyecto_PROCESO, 717270/proyecto_INICIO, 717270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732048 | PUE | Proyecto de inversión | 1254461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1254461.2, modificado:1253650.23}} | Construccion En La Escuela Xochiquetzal, Clave 21dcc0734n, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-056 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-05 |  | 1253650.23 | 1253650.23 | 1248246.57 | 1248246.57 | 1248246.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-116/2016-FED, contratista:CONSORTIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1253650.23, importe_modificado:1253650.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833962/proyecto_INICIO, 833962/proyecto_PROCESO, 833962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740051 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0188s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Los Reyes De Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160783 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:-, lon:-97.812777, lat:18.945833}} | 2016-10-03 |  | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740611 | PUE | Proyecto de inversión | 992959.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:992959.71, modificado:989669.24}} | Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 21dpr0364r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160561 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2016-09-13 |  | 989669.24 | 989669.24 | 989669.24 | 989669.24 | 989669.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-270/2016-A , contratista:TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:989669.24, importe_modificado:989669.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843639/proyecto_PROCESO, 843639/proyecto_FIN, 843639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740627 | PUE | Proyecto de inversión | 369084.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369084.73, modificado:368715.66}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpr0418e, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160966 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-97.938011, lat:19.040693}} | 2016-10-10 |  | 368715.66 | 368715.66 | 368715.66 | 368715.66 | 368715.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740639 | PUE | Proyecto de inversión | 267861.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267861.49, modificado:266752.44}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Narciso Mendoza Clave 21dpr0775t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161073 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, lat:18.705277}} | 2016-10-19 |  | 266752.44 | 266752.44 | 266752.44 | 266752.44 | 266752.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739773 | PUE | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2144830.62}} | Construcción De Dos Aulas Didác Adosadas En Estruc U-2c, Un Aula De Usos Múltiples En Estruc U-2c Y Rep Grles Que Cons En Pintura E Imperm. En Edif. A; En Bach. Rafael Ramírez 21ebh0728y, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160756 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-30 |  | 2144830.62 | 2144830.62 | 2144830.62 | 2144830.62 | 2144830.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-448/2016, contratista:EN-GREEN SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2144830.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {842624/proyecto_PROCESO, 842624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740748 | PUE | Proyecto de inversión | 213745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213745.32, modificado:213459.36}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Agustín Melgar Clave 21epr1510r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160644 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-26 |  | 213459.36 | 213459.36 | 213459.36 | 213459.36 | 213459.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200673372 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741750.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 3 Norte, Entre 4 Poniente Y 2 Poniente, En El Centro De Zaragoza Puebla-3832 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2545493 | N | 0 | 0 | 14400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:(ENTRE 4 PONIENTE Y 2 PONIENTE; 19.771237; -97.556274), lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01609/2016, contratista:CONSTRUCTORA OLMECA DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:741750.0, importe_modificado:741750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {769126/proyecto_FIN, 769126/proyecto_INICIO, 769126/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201140852 | PUE | Proyecto de inversión | 2827680.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827680.73, modificado:2817719.23}} | Construcción De Obra Exterior En El Preescolar Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21ejn0067z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181081 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-98.465277, lat:18.602777}} | 2018-07-06 |  | 2817719.23 | 2817719.23 | 2817719.23 | 2817719.23 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140867 | PUE | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:875527.67}} | Mantenimiento General; En La Primaria Profesor Rafael Molina Betancourt Clave 21dpr2352z, Ubicada En La Localidad De San Vicente Boquerón, Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181280 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-98.055, lat:18.279722}} | 2018-07-27 |  | 875527.67 | 875527.67 | 875527.67 | 875527.67 | 875527.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141173 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401558.61}} | Mejoramiento En La Escuela Preescolar Miguel Serrano Daza Clave 21djn0943i, En El Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-175-18 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:113, direccion:-, lon:-97.713564, lat:18.865153}} | 2018-06-08 |  | 2401558.61 | 2401558.61 | 2333528.21 | 2333528.21 | 2333528.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400612703 | PUE | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.0, modificado:7300000.0}} | Construcción De Obra Exterior Complementaria Que Consiste En Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Futbol Siete, Velaria Y Cercado Perimetral; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20151358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2015-12-01 |  | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140900 | PUE | Proyecto de inversión | 1091676 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091676.0, modificado:0.0}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 24 Clave 21ebh0997s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chapulco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180926 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:-, lon:-97.414386, lat:18.594336}} | 2018-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201141393 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921599.65}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 21epr0433w, En El Municipio De Tepexco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-206-18 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:-, lon:-98.691111, lat:18.643333}} | 2018-06-08 |  | 1921599.65 | 1921599.65 | 1397074.5 | 1397074.5 | 1397074.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598219 | PUE | Proyecto de inversión | 336726.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336726.42, modificado:324591.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Clave 21ebh0327c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Caxhuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150984 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:-, lon:-97.606944, lat:20.064444}} | 2015-12-11 |  | 324591.2 | 324591.2 | 324591.2 | 324591.2 | 324591.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE10130100108939 | PUE | Proyecto de inversión | 365997.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365997.4, modificado:1.425E7}} | Construcción Del Edif. De Labs. Y Talleres I En Estructura Especial Metálica De Un Nivel En Launiv. Politécnica Metropolitana En H. Puebla De Z, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20101198 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2010-12-20 |  | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889483 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99700.03}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Ricardo Flores Magón Clave 21ebh0218w , Ubicado En La Localidad De San Miguel Acuexcomac, Municipio De Tzicatlacoyan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170281 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:2, direccion:-, lon:-98.056944, lat:18.839444}} | 2017-06-09 |  | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820445 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2551879.93}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos, Clave 21dpr0782c, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:-, lon:-97.661944, lat:18.793611}} | 2016-06-13 |  | 2551879.93 | 2551879.93 | 2506126.58 | 2506126.58 | 2506126.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-443/2016-FED, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2551879.93, importe_modificado:2551879.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926114/proyecto_INICIO, 926114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819827 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3837202.48}} | Construcción De Dos Aulas Y Mejoramiento En El Plantel No. 13 Xoxtla, Clave 21ecb0016e, Municipio De San Miguel Xoxtla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-98.308888, lat:19.169166}} | 2016-10-24 |  | 3837202.48 | 3837202.48 | 3825500.23 | 3825500.23 | 3825500.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-372/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2714922.19, importe_modificado:2714922.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925365/proyecto_FIN, 925365/proyecto_INICIO, 925365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816523 | PUE | Proyecto de inversión | 435359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435359.15, modificado:217303.96}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Calmecac Con Clave 21dpr2631k Ubicado En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161186 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, lat:18.705277}} | 2016-11-05 |  | 217303.96 | 217303.96 | 217303.96 | 217303.96 | 217303.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818589 | PUE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.299737663E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa); En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161197 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-11-05 |  | 12997376.63 | 12997376.63 | 12997376.63 | 12997376.63 | 12997376.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-474/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADI S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.299771133E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821132 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2879500.85}} | Mejoramiento En La Escuela San Andres, Clave 21ebh0352b, Municipio De San Andres Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2016-10-19 |  | 2879500.85 | 2879500.85 | 2870342.92 | 2870342.92 | 2870342.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-346/2016-FED-B, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2124637.75, importe_modificado:2124637.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926884/proyecto_FIN, 926884/proyecto_PROCESO, 926884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400825178 | PUE | Proyecto de inversión | 998961.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998961.2, modificado:968082.46}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Localidad De Ahuatla, Municipio De Coyomeapan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIT | 20161936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:-, lon:-97.057254, lat:18.251077}} | 2016-12-26 | 2017-01-01 | 968082.46 | 968082.46 | 968082.46 | 968082.46 | 968082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF044/SIT-20161936, contratista:CONSTRUCCIÓN CIVIL Y DISEÑOS GyG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1007764.51, importe_modificado:1007764.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {931525/proyecto_INICIO, 931525/proyecto_FIN, 931525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300967858 | PUE | Proyecto de inversión | 3679.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679.48, modificado:3664.13}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Reforma Clave 21dpr2460h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170643 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-25 |  | 3664.13 | 3664.13 | 3664.13 | 3664.13 | 3664.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965048 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:1346180.09}} | Mejoramiento En La Escuela Hermanos Serdán, Clave 21ebh0490d, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-095-17 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:-, lon:-97.415, lat:18.9975}} | 2017-08-18 |  | 1346180.09 | 1346180.09 | 1340377.58 | 1340377.58 | 1340377.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075981 | PUE | Proyecto de inversión | 1778846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1775846.15}} | Mejoramiento En El Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dcc0330v, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-123-18 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:-, lon:-98.175461, lat:18.734236}} | 2018-02-26 |  | 1775846.15 | 1775846.15 | 1768191.65 | 1768191.65 | 1768191.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076007 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402447.53}} | Mejoramiento En El Preescolar Filomena Del Valle De Serdán Clave 21ejn0491w, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-053-18 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 2402447.53 | 2402447.53 | 1652457.27 | 1652457.27 | 1652457.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075133 | PUE | Proyecto de inversión | 7590783.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590783.25, modificado:7367000.04}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Atlixco ""Gonzalo Río Arronte"" Ubicado En El Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 7367000.04 | 7367000.04 | 7367000.04 | 7367000.04 | 7367000.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6676.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065974 | PUE | Proyecto de inversión | 763360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763360.0, modificado:763360.0}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 763360 | 763336.3 | 763336.3 | 763336.3 | 763336.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065979 | PUE | Proyecto de inversión | 1018300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018300.0, modificado:1018300.0}} | Sistema Nacional De Información, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 1018300 | 1017639.25 | 1017639.25 | 1017639.25 | 1017639.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076014 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2882984.88}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0403b, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-093-18 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:-, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2018-02-26 |  | 2882984.88 | 2882984.88 | 2870558.23 | 2870558.23 | 2870558.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076028 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2882541.5}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez Clave 21dpr2087s, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-019-18 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-02-26 |  | 2882541.5 | 2882541.5 | 2388678.51 | 2388678.51 | 2388678.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076034 | PUE | Proyecto de inversión | 5288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5288461.54, modificado:5288390.7}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2475j, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-020-18 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-02-26 |  | 5288390.7 | 5288390.7 | 4351111.8 | 4351111.8 | 4351111.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075162 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Febrero Entre La Calle 31 De Agosto Y Rio Nexapa De La Colonia Benito Juárez, Atencingo, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180432 | N | 0 | 0 | 10300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 31 DE AGOSTO Y RIO NEXAPA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-04-27 | 2018-04-24 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821051948-E42-2018, contratista:GARZANIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {1212535/proyecto_FIN, 1212535/proyecto_PROCESO, 1212535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075164 | PUE | Proyecto de inversión | 1798200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Y Calle Allende De La Localidad De Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180434 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, lon:-98.636388, lat:18.4875}} | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821051948-E39-2018, contratista:CONSTRUCCIONES XOCHITECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1798200.0, importe_modificado:1798200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1212537/proyecto_PROCESO, 1212537/proyecto_FIN, 1212537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076050 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921849.33}} | Mantenimiento En El Plantel Conalep 093. Atencingo Clave 21dpt0002w, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-102-18 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-02-26 |  | 1921849.33 | 1921849.33 | 576554.8 | 576554.8 | 576554.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076080 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919945.42}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Profesor Juan Ramirez Ramos Clave 21dpr2376j, En El Municipio De Atzitzihuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-109-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:-, lon:-98.624166, lat:18.804444}} | 2018-02-26 |  | 1919945.42 | 1919945.42 | 1911669.8 | 1911669.8 | 1911669.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076253 | PUE | Proyecto de inversión | 5332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5332000.0, modificado:5327000.0}} | Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Central Estatal ""Lic. Miguel De La Madrid Hurtado"", Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 5327000 | 5327000 | 5327000 | 5327000 | 5327000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2364.0}} | {1213792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067880 | PUE | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159964.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Traje Aislante | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 159964 | 159964 | 159964 | 159964 | 159964 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068185 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1915805.05}} | Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza Clave 21ebh0057z, En El Municipio De Zapotitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-141-17 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:95, direccion:-, lon:-97.472222, lat:18.339444}} | 2018-03-15 |  | 1915805.05 | 1915805.05 | 1906000.11 | 1906000.11 | 1906000.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141129 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922149.33}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr2991w, En El Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-194-18 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:-, lon:-98.29, lat:19.088611}} | 2018-06-08 |  | 1922149.33 | 1922149.33 | 1913864.2 | 1913864.2 | 1913864.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140834 | PUE | Proyecto de inversión | 44308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44308.52, modificado:44129.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Cadete Vicente Suárez Clave 21dpb0664n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181116 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2018-07-11 |  | 44129.88 | 44129.88 | 44129.88 | 44129.88 | 44129.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047279 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2878384.18}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco Sarabia,Clave 21dpr1643i, Municipio De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-128-17 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:-, lon:-97.636944, lat:19.409166}} | 2017-10-26 |  | 2878384.18 | 2878384.18 | 2236206.36 | 2236206.36 | 2236206.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047140 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1899726.48}} | Mejoramiento En La Escuela Francisco Sarabia, Clave 21dpr1095u Municipio De Honey, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-079-17 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:-, lon:-98.274166, lat:20.256111}} | 2017-07-18 |  | 1899726.48 | 1899726.48 | 1891538 | 1891538 | 1891538 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047298 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2821918.92}} | Mejoramiento En El Bachillerato Heroes Del 5 De Mayo, Clave 21ebh0717s, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-137-17 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, direccion:-, lon:-98.379414, lat:19.139266}} | 2017-10-26 |  | 2821918.92 | 2821918.92 | 2795770.79 | 2795770.79 | 2795770.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141498 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922157.96}} | Mejoramiento En El Preescolar Honorato Teutli Talavera Clave21djn0723x, En El Municipio De Cuayuca De Andrade, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-160-18 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:-, lon:-98.120132, lat:18.491779}} | 2018-06-08 |  | 1922157.96 | 1922157.96 | 1595385.28 | 1595385.28 | 1595385.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142137 | PUE | Proyecto de inversión | 30736.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30736.52, modificado:30488.28}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Telpochcalli Clave 21dcc0405v, Ubicado En La Localidad De Xaltepuxtla, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181118 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-97.972222, lat:20.176666}} | 2018-07-11 |  | 30488.28 | 30488.28 | 30488.28 | 30488.28 | 30488.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048310 | PUE | Proyecto de inversión | 806000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806000.0, modificado:806000.0}} | Equipamiento De Personal Policial | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-06-22 | 2017-07-01 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047180 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1414027.15}} | Mejoramiento En La Escuela 20 De Noviembre, Clave 21ebh0319u, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-092-17 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:46, direccion:-, lon:-97.918842, lat:18.846542}} | 2017-07-18 |  | 1414027.15 | 1414027.15 | 1401644.96 | 1401644.96 | 1401644.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047338 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3711878.34}} | Mejoramiento En La Escuela Héroe De Nacozari, Clave 21epr0222s, Municipio De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-035-17 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-97.62, lat:19.376111}} | 2017-09-15 |  | 3711878.34 | 3711878.34 | 3700563.94 | 3700563.94 | 3700563.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141513 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921533.71}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Carmen Serdán Clave 21dpr3501y, En El Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-164-18 | N | 0 | 0 | 603 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:-, lon:-98.415607, lat:19.208736}} | 2018-06-08 |  | 1921533.71 | 1921533.71 | 1906948.88 | 1906948.88 | 1906948.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142526 | PUE | Proyecto de inversión | 504600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504600.0, modificado:502860.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 5 Clave 21ecb0015f, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181158 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-07-13 |  | 502860 | 502860 | 502860 | 502860 | 502860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140905 | PUE | Proyecto de inversión | 2507687.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507687.93, modificado:2503821.65}} | Demolición De Los Edificios A, B Y Construcción De Dos Aulas Didácticas, Comedor, Dirección Y Modulo Sanitario ; En El Preescolar Huitzilli Clave 21djn0535d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180621 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-05-16 |  | 2503821.65 | 2503821.65 | 2503821.65 | 2503821.65 | 2503821.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141199 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401553.14}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Pedro Pacheco Zárate Clave 21etv0225o, En El Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-213-18 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:-, lon:-97.523888, lat:18.490277}} | 2018-06-08 |  | 2401553.14 | 2401553.14 | 2391201.61 | 2391201.61 | 2391201.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142683 | PUE | Proyecto de inversión | 1066468.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066468.04, modificado:1062058.88}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas, Comedor, Dirección Y Biblioteca; En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr0437t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180757 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-98.276388, lat:18.330555}} | 2018-05-10 |  | 1062058.88 | 1062058.88 | 1062058.88 | 1062058.88 | 1062058.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142697 | PUE | Proyecto de inversión | 219278.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219278.21, modificado:217380.52}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca; En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpr1535a, Ubicada En La Localidad De San Pedro Atlixco, Municipio De Tiangui | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180747 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:21, direccion:-, lon:-98.442222, lat:18.982777}} | 2018-05-29 |  | 217380.52 | 217380.52 | 217380.52 | 217380.52 | 217380.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047042 | PUE | Proyecto de inversión | 377788.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377788.8, modificado:377491.19}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 80 Clave 21dst0089o, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171629 | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-01-08 |  | 377491.19 | 377491.19 | 377491.19 | 377491.19 | 377491.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047047 | PUE | Proyecto de inversión | 1346059.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346059.18, modificado:1339633.54}} | Rehabilitación General En Los Edificios A Y B; En La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21dtv0240h, Ubicada En La Localidad De San Miguel, Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171630 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:5, direccion:-, lon:-98.8275, lat:18.521111}} | 2018-01-12 |  | 1339633.54 | 1339633.54 | 1339633.54 | 1339633.54 | 1339633.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2017-D, contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1339633.54, importe_modificado:1339633.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047731 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1922882.37}} | Reparaciones Generales En La Escuela Bachillerato Carlos Camacho Espíritu, Clave 21ebh0748l, En El Municipio De Rafael Lara Grajales, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-077-17 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:-, lon:-97.805277, lat:19.225277}} | 2017-09-22 |  | 1922882.37 | 1922882.37 | 1916999.99 | 1916999.99 | 1916999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139350 | PUE | Proyecto de inversión | 328432.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328432.13, modificado:328432.13}} | Construcción De Banqueta Exterior Del Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18028 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:187.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:8 ORIENTE ESQUINA 6 NORTE, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 328432.13 | 328432.13 | 328432.13 | 328432.13 | 328432.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-028-RAMO33/18, contratista:C. TOMASA MARTÍNEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:328432.13, importe_modificado:328432.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.43}} | {1278587/proyecto_PROCESO, 1278587/proyecto_INICIO, 1278587/proyecto_FIN, 1278587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113665 | PUE | Proyecto de inversión | 689719.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689719.77, modificado:689719.77}} | Construccion De Adoquinamiento En Calle Plan De Ayala Entre Calle 18 De Noviembre Y Calle Insurgentes Y Obras Complementarias Del Paseo Cuna Del Maiz, De La Localidad De Coxcatlan - 115380 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 115380 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE INSURGENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PASEO CUNA DEL MAÍZ DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA, lon:-97.15713397, lat:18.26715638}} | 2018-05-08 | 2018-06-01 | 689719.77 | 689719.77 | 689719.77 | 689719.77 | 689719.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18018, contratista:PABLO JIMENEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:603159.08, importe_modificado:687719.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {1252047/proyecto_PROCESO, 1252047/proyecto_INICIO, 1252047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300565939 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695244.4}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150798 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-12 |  | 695244.4 | 695244.4 | 695244.4 | 695244.4 | 695244.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2015, contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:695244.4, importe_modificado:695244.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {631564/proyecto_PROCESO, 631564/proyecto_FIN, 631564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593088 | PUE | Proyecto de inversión | 601771.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601771.51, modificado:601771.51}} | Onstrucción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Telpochcalli Clave 21djn1700t, Ubicado En La Localidad De Ex-Hacienda San Agustín | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151041 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:-, lon:-98.394166, lat:18.933333}} | 2015-12-22 |  | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-267/2015, contratista:UAYEB CONSULTORES Y CONSTUCTORES S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:601771.51, importe_modificado:601771.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {663631/proyecto_PROCESO, 663631/proyecto_FIN, 663631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732046 | PUE | Proyecto de inversión | 1730799.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730799.47, modificado:1727666.13}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Mariano Matamoros, Clave 21dpr1563x, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-066 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-28 | 2016-09-01 | 1727666.13 | 1727666.13 | 1720219.29 | 1720219.29 | 1720219.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-172/2016-FED, contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1727666.13, importe_modificado:1727666.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833960/proyecto_INICIO, 833960/proyecto_FIN, 833960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732053 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993926.73}} | Construccion En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21dcc0420n, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-106 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 993926.73 | 993926.73 | 989642.56 | 989642.56 | 989642.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED-C, contratista:C. JORGE VÍCTOR RIOS PERALTA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993926.73, importe_modificado:993926.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833968/proyecto_FIN, 833968/proyecto_PROCESO, 833968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731827 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3457971.31}} | Mejoramiento En La Escuela Leona Vicario, Clave 21epr0082i, Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-023 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2016-06-08 | 2016-10-20 | 3457971.31 | 3457971.31 | 3145040.94 | 3145040.94 | 3145040.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-141/2016-FED, contratista:EDIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3457971.31, importe_modificado:3457971.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731968 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2555196.48}} | Mejoramiento En La Escuela Leandro Valle, Clave 21epr0398g, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-040 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-98.514722, lat:19.270833}} | 2016-07-15 |  | 2555196.48 | 2555196.48 | 2544182.71 | 2544182.71 | 2544182.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-155/2016-FED, contratista:SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2555196.48, importe_modificado:2555196.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833880/proyecto_FIN, 833880/proyecto_INICIO, 833880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731974 | PUE | Proyecto de inversión | 1730799.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730799.47, modificado:1729572.78}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Tecnica Num. 52, Clave 21dst0057w, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-085 | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-10 | 2016-10-01 | 1729572.78 | 1729572.78 | 1722117.73 | 1722117.73 | 1722117.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-216/2016-FED, contratista:GEOPERFILES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729572.78, importe_modificado:1729572.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833886/proyecto_FIN, 833886/proyecto_PROCESO, 833886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740802 | PUE | Proyecto de inversión | 167827.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167827.96, modificado:164929.96}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Cuitlahuac Clave 21djn2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160629 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-30 |  | 164929.96 | 164929.96 | 164929.96 | 164929.96 | 164929.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739816 | PUE | Proyecto de inversión | 242154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242154.41, modificado:241103.68}} | Suministro De Mob. Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Unidad Ciudad Serdán) Clave 21eic0006r, Ubicada En La Local De Ciudad Serdan, Municipio De Chalchicomula De Sesma | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160766 | N | 0 | 0 | 883 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-97.446666, lat:18.988888}} | 2016-10-03 |  | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740764 | PUE | Proyecto de inversión | 2356951.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356951.73, modificado:2310064.51}} | Construcción De Un Aula De Medios Y Dirección Y Mejoramiento En Los Edificios A Y B; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dpr3697z, Ubicada En La Cabeceramunicipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160607 | N | 0 | 0 | 463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-05 |  | 2310064.51 | 2310064.51 | 2310064.51 | 2310064.51 | 2310064.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-257/2016, contratista:SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2310064.51, importe_modificado:2310064.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732023 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:992172.82}} | Construccion En La Escuela Jose Garcia Valseca, Clave 21etv0328k, Municipio De San Nicolas Buenos Aires, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-092 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:-, lon:-97.5475, lat:19.164166}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 992172.82 | 992172.82 | 987896.23 | 987896.23 | 987896.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-B, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:992172.82, importe_modificado:992172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833937/proyecto_INICIO, 833937/proyecto_FIN, 833937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732641 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3464520.47}} | Mejoramiento En La Escuela Liberación Clave 21dpr0461t, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-013 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:67, direccion:-, lon:-97.561338, lat:18.551286}} | 2016-07-07 | 2016-10-01 | 3464520.47 | 3464520.47 | 3436310.5 | 3436310.5 | 3436310.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-132/2016-FED, contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS LMS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3464520.47, importe_modificado:3464520.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834594/proyecto_INICIO, 834594/proyecto_PROCESO, 834594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598389 | PUE | Proyecto de inversión | 372077.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372077.42, modificado:371498.12}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Federica M. Bonilla Clave 21ebh0616u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150997 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2015-12-11 |  | 371498.12 | 371498.12 | 371498.12 | 371498.12 | 371498.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598606 | PUE | Proyecto de inversión | 181886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181886.72, modificado:180962.81}} | Reparaciones Generales Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edif B Y Rehabilitación De Instalaciones Hidrosanitarias En El Edificio E; En El Bach Ernesto Martinez Perez Clave 21ebh0333n | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151011 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:-, lon:-97.968611, lat:19.979722}} | 2015-11-17 |  | 180962.81 | 180962.81 | 180962.81 | 180962.81 | 180962.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-224/2015-A, contratista:OSRU CONTROL,PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:180962.81, importe_modificado:180962.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670069/proyecto_INICIO, 670069/proyecto_FIN, 670069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670871 | PUE | Proyecto de inversión | 475268.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475268.31, modificado:209430.84}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr1555o | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160507 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:-, lon:-98.010555, lat:18.941111}} | 2016-08-12 |  | 209430.84 | 209430.84 | 209430.84 | 209430.84 | 209430.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-212/2016, contratista:CAPCEE, convocante:URBECIVIL S.A DE C.V, monto:209430.84, importe_modificado:209430.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670336 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:632498.89}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 241 (Capuluaque) Clave 21ebh1217d, Ubicado En La Localidad De Capuluaque, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:-, lon:-97.765277, lat:19.794722}} | 2016-08-11 |  | 632498.89 | 632498.89 | 632498.89 | 632498.89 | 632498.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200675886 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}} | Construcción De Drenaje, Canal Pluvial Y Andador Peatonal Entre Calle Zaragoza Y Dos De Abril De La Colonia Centro, Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Puebla-3829 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160241 | N | 0 | 0 | 39803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:0, direccion:(CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE, 2 DE ABRIL, COL. CENTR; 20.273904; -97.958899) , lon:-97.958144, lat:20.276059}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FORTALECE/20160241, contratista:HUGO ENRIQUE GARRIDO FOSADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {771640/proyecto_FIN, 771640/proyecto_INICIO, 771640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200675956 | PUE | Proyecto de inversión | 1315549 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315549.0, modificado:1301077.96}} | Techado De Cancha De Usos Multiples De Bachiller Juan Escutia C.C.T. 21ebh0625b, Del Municipio De Chila De La Sal-3743 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:(18.106348; -98.485098), lon:-98.484322, lat:18.1091}} | 2016-07-11 |  | 1301077.96 | 1301077.96 | 1301077.96 | 1301077.96 | 1301077.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-CHILA/033-1614, contratista:CONSTRUCTORA JOREVIV´S SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1301077.96, importe_modificado:1301077.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {771710/proyecto_INICIO, 771710/proyecto_FIN, 771710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639402 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4273489.41}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0482f, Municipio De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N94 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4273489.41 | 4273489.41 | 4273489.41 | 4273489.41 | 4273489.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717050/proyecto_FIN, 717050/proyecto_PROCESO, 717050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820219 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3833084.05}} | Construccion En El C.E. Profesor Gregorio De Gante, Clave 21ebh0524d, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-13 |  | 3833084.05 | 3833084.05 | 3804475.19 | 3804475.19 | 3804475.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-492/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA TEMPLEX, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3833084.05, importe_modificado:3833084.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925835/proyecto_PROCESO, 925835/proyecto_INICIO, 925835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889429 | PUE | Proyecto de inversión | 937223.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937223.54, modificado:931177.41}} | Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Luminarias, Rehab De Sanit En Los Edif A Y B Y Obra Ext; En Cam Braulio A. Moreno Clave 21dml0036g, Ubicado En Tulcingo, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170332 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-98.441111, lat:18.045833}} | 2017-07-31 |  | 931177.41 | 931177.41 | 931177.41 | 931177.41 | 931177.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-074/2017, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931177.41, importe_modificado:931177.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889868 | PUE | Proyecto de inversión | 339293.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339293.77, modificado:338276.01}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0246s,Ubicado En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170280 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, lon:-98.252777, lat:18.904166}} | 2017-06-09 |  | 338276.01 | 338276.01 | 338276.01 | 338276.01 | 338276.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816548 | PUE | Proyecto de inversión | 96416.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96416.19, modificado:48208.09}} | Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas En La Escuela Preescolar Gregorio Atzompa Con Clave 21djn0856n Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161258 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-98.344722, lat:19.026944}} | 2016-11-12 |  | 48208.09 | 48208.09 | 48208.09 | 48208.09 | 48208.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816562 | PUE | Proyecto de inversión | 568573.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568573.55, modificado:282826.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Fuerte De Guadalupe Con Clave 21epr0793h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161300 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-11-19 |  | 282826.56 | 282826.56 | 282826.56 | 282826.56 | 282826.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891475 | PUE | Proyecto de inversión | 995879.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995879.22, modificado:995870.46}} | Construccion En La Escuela Tláloc, Clave 21djn0634d, Municipio De Puebla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-273 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-03-10 |  | 995870.46 | 995870.46 | 991577.92 | 991577.92 | 991577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-024/2017-FED, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN IKUSI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:995870.46, importe_modificado:995870.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002730/proyecto_FIN, 1002730/proyecto_INICIO, 1002730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821158 | PUE | Proyecto de inversión | 496185.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496185.69, modificado:472807.71}} | Rehabilitacion De La Escuela Quetzalcoatl, Clave 21ebh0652z, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-10-24 |  | 472807.71 | 472807.71 | 470769.73 | 470769.73 | 470769.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-366/2016-FED-A , contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ROMARIA, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:472807.71, importe_modificado:472807.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926917/proyecto_FIN, 926917/proyecto_INICIO, 926917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821170 | PUE | Proyecto de inversión | 1306730.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1306730.42, modificado:1237903.01}} | Mejoramiento En El Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado , Clave 21etc0012y, Municipio De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-98.276388, lat:18.330555}} | 2016-10-25 |  | 1237903.01 | 1237903.01 | 1198200.58 | 1198200.58 | 1198200.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-401/2016-FED , contratista: INFRAESTRUCTURA CIVIL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1237903.01, importe_modificado:1237903.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926931/proyecto_INICIO, 926931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821207 | PUE | Proyecto de inversión | 496185.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496185.69, modificado:467746.7}} | Rehabilitacion En La Escuela Carlos Basauri, Clave 21djn0346l, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:-, lon:-97.661944, lat:18.793611}} | 2016-10-24 |  | 467746.7 | 467746.7 | 460382.42 | 460382.42 | 460382.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-357/2016-FED-A, contratista:GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:467746.7, importe_modificado:467746.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820427 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3322511.0}} | Mejoramiento En El C.E. Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21ebh0040z, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 3322511 | 3322511 | 3311443.55 | 3311443.55 | 3311443.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926090/proyecto_FIN, 926090/proyecto_INICIO, 926090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964138 | PUE | Proyecto de inversión | 1493076.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493076.16, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Metepec Clave 21djn0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170679 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-09-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17170300964648 | PUE | Proyecto de inversión | 5232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232000.0, modificado:0.0}} | Reconstrucción De La Secundaria Mártires De Río Blanco Clave 21des0114e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171040 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17170300965168 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2672804.91}} | Mejoramiento En La Escuela Ricardo Flores Magon, Clave 21dpr1165z Municipio De Coxcatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-063-17 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-97.146388, lat:18.264444}} | 2017-09-18 |  | 2672804.91 | 2672804.91 | 2661284.18 | 2661284.18 | 2661284.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067863 | PUE | Proyecto de inversión | 10819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0819E7, modificado:1.06837276E7}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial; Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii-A Con Dos Placas Balísticas Para Escalar A Nivel Iv. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 10683727.6 | 10683727.6 | 10683727.6 | 10683727.6 | 10683727.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:349.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073576 | PUE | Proyecto de inversión | 16542.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16542.8, modificado:15923.64}} | Difusión Externa | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18005 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 15923.64 | 15923.64 | 15923.64 | 15923.64 | 15923.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:86-DAJCTL-MAY-2018 035-CTL-18MAY-18, contratista:SOCIEDAD EDITORA ARRONIZ SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:15923.64, importe_modificado:15923.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210827/proyecto_INICIO, 1210827/proyecto_FIN, 1210827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074887 | PUE | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:623739.84}} | Reparaciones Generales En El Preescolar José María Martínez Rodríguez Clave 21djn0947e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180247 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.578888, lat:18.520277}} | 2018-05-05 |  | 623739.84 | 623739.84 | 623739.83 | 623739.83 | 623739.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075979 | PUE | Proyecto de inversión | 3557692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3557692.31, modificado:3552436.62}} | Mejoramiento En La Escuela Mariano Antonio Tapia Clave 21dpr2096z, En El Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-086-18 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2018-02-26 |  | 3552436.62 | 3552436.62 | 2730610.35 | 2730610.35 | 2730610.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076018 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3844127.87}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Motolinia Clave 21epr0253l, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-094-18 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 3844127.87 | 3844127.87 | 1947219.94 | 1947219.94 | 1947219.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076045 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919574.21}} | Mejoramiento En La Escuela Preescolar Cuauhtemoc Clave 21djn2008z, En El Municipio De Coatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-136-18 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:-, lon:-98.174444, lat:18.616388}} | 2018-02-26 |  | 1919574.21 | 1919574.21 | 1297185.46 | 1297185.46 | 1297185.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076074 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3359958.39}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2019v, En El Municipio De Chiautzingo, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-067-18 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:-, lon:-98.496111, lat:19.174166}} | 2018-02-26 |  | 3359958.39 | 3359958.39 | 2443694.3 | 2443694.3 | 2443694.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075935 | PUE | Proyecto de inversión | 2307692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2307692.31, modificado:2303349.52}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria 16 De Septiembre De 1810 Clave 21dpr3643w, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-004-18 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-02-26 |  | 2303349.52 | 2303349.52 | 2293421.31 | 2293421.31 | 2293421.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047156 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1918182.99}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Crisostomo Bonilla, Clave 21epr0024s, En El Municipio De Amixtlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-084-17 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-97.798611, lat:20.050555}} | 2017-07-18 |  | 1918182.99 | 1918182.99 | 1880608.2 | 1880608.2 | 1880608.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066048 | PUE | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | Unidades De Policía Cibernética, Materiales | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 61000 | 60802.56 | 60802.56 | 60802.56 | 60802.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046279 | PUE | Proyecto de inversión | 2241002.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241002.43, modificado:1271371.04}} | Mejoramiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A, B, C Y D; En La Telesecundaria Juan De Dios Peza Clave 21etv0242e, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171498 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-97.854722, lat:18.855833}} | 2017-11-28 |  | 1271371.04 | 1271371.04 | 1271371.04 | 1271371.04 | 1271371.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598699 | PUE | Proyecto de inversión | 336794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336794.63, modificado:335132.08}} | Construcción En El Bachillerato Narciso Mendoza Clave 21ebh0658t, Ubicado En La Localidad De Tenextla, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151023 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:-, lon:-98.011388, lat:19.833333}} | 2015-12-01 |  | 335132.08 | 335132.08 | 335132.08 | 335132.08 | 335132.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-240/2015-D, contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:335132.08, importe_modificado:335132.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670178/proyecto_FIN, 670178/proyecto_INICIO, 670178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054761 | PUE | Proyecto de inversión | 1475222.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475222.3, modificado:1475222.3}} | Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Zaragoza Y Límite, En La Localidad De Santa María Coatepec, En El Municipio De San Salvador El Seco, Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-15 |  | 1475222.3 | 1475222.3 | 1475222.3 | 1475222.3 | 1475222.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171147, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPORAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1475222.3, importe_modificado:1475222.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0}} | {1191542/proyecto_INICIO, 1191542/proyecto_FIN, 1191542/proyecto_PROCESO, 1191542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047287 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2369017.46}} | Mejoramiento En La Escuela Cobaep Plantel No. 4 Tecali, Clave 21ecb0017d, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-132-17 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-97.969444, lat:18.900555}} | 2017-10-26 |  | 2369017.46 | 2369017.46 | 2360273.86 | 2360273.86 | 2360273.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140632 | PUE | Proyecto de inversión | 124146530.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2414653012E8, modificado:1.2414653012E8}} | Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte Sur De La Zona Metropolitana De Puebla Corredor 3 Valsequillo Capu | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20170526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1280074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201140635 | PUE | Proyecto de inversión | 3321560.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321560.97, modificado:3288109.42}} | Semaforización De Crucero De Periférico Ecológico Con Sus Cruces En Calle 24 Sur Y Blvd. Valsequillo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRASPORTE | 20180953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-29 | 2018-08-01 | 3288109.42 | 3288109.42 | 3288109.42 | 3288109.42 | 3288109.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1280077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141431 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921822.69}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Francisco Javier De Goya Clave 21etv0223q, En El Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-166-18 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:-, lon:-97.464444, lat:18.493055}} | 2018-06-11 |  | 1921822.69 | 1921822.69 | 1913538.99 | 1913538.99 | 1913538.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639444 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4804265.88}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr0071c, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N101 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4804265.88 | 4804265.88 | 4804265.88 | 4804265.88 | 4804265.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-074/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES PROFESIONALES RVIRAM S. DE R. L . DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4996436.51, importe_modificado:4796579.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717103/proyecto_PROCESO, 717103/proyecto_FIN, 717103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113772 | PUE | Proyecto de inversión | 529073.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529073.38, modificado:529073.38}} | Rehabilitacion De Las Instalaciones De La Escuela Telesecundaria Ernesto Garcia Cabral De La Localidad De Atzitzintla Pue - 51056 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 51056 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AURORA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE AURORA Y JUSTO EN EL PORTICO DE ENTRADA AL LADO IZQUIERDO ENT, lon:-97.32327135, lat:18.89671058}} | 2018-06-25 | 2018-08-18 | 529073.38 | 529073.38 | 529073.38 | 529073.38 | 529073.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-012/18, contratista:AQUILES ZARATE CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA, monto:529073.38, importe_modificado:529073.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.0}} | {1252154/proyecto_FIN, 1252154/proyecto_INICIO, 1252154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141143 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922756.21}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr2116x, En El Municipio De Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-187-18 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:22, direccion:-, lon:-98.491666, lat:18.826111}} | 2018-06-08 |  | 1922756.21 | 1922756.21 | 1914468.48 | 1914468.48 | 1914468.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140892 | PUE | Proyecto de inversión | 173768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:173617.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21ebh0399w, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Villanueva, Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180971 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:-, lon:-97.723117, lat:19.048689}} | 2018-06-29 |  | 173617.2 | 173617.2 | 173617.2 | 173617.2 | 173617.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113401 | PUE | Proyecto de inversión | 549450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549450.0, modificado:400474.2}} | Pavimento De Calle Independencia En Honey - 38329 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 38329 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE INSURGENTES Y MORELOS A 200 M AL NORTE DE LA IGLESIA LOCAL, lon:-98.21055536, lat:20.2398493}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 400474.2 | 400474.2 | 400474.2 | 400474.2 | 400474.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18223, contratista:ERIC VERA MENDOZA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:400474.2, importe_modificado:400474.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {1251783/proyecto_PROCESO, 1251783/proyecto_INICIO, 1251783/proyecto_PROCESO, 1251783/proyecto_INICIO, 1251783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141208 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402641.89}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías Clave 21dpr0471z, En El Municipio De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-183-18 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:7, direccion:-, lon:-97.930555, lat:19.025277}} | 2018-06-08 |  | 2402641.89 | 2402641.89 | 2392285.66 | 2392285.66 | 2392285.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE11150200530378 | PUE | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:1389855.5}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-21 |  | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389496.48 | 1389496.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200527936 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8997001.4}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 8997001.4 | 8997001.4 | 8997001.4 | 8994424.98 | 8994424.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-077/2015-FED, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA , S.A. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:8997001.4, importe_modificado:8997001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {550296/proyecto_PROCESO, 550296/proyecto_INICIO, 550296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200531007 | PUE | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA., lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554267/proyecto_INICIO, 554267/proyecto_PROCESO, 554267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200527975 | PUE | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:4.512505744E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 45125057.44 | 45125057.44 | 45125057.44 | 45035447.55 | 45035447.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-081/2015-FED, contratista:GRUPO BERT S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4.512505745E7, importe_modificado:4.512505744E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} | {550346/proyecto_INICIO, 550346/proyecto_FIN, 550346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200528148 | PUE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.168352885E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683064.7 | 11683064.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.68}} | {550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566033 | PUE | Proyecto de inversión | 42750493.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.275049383E7, modificado:3.881118114E7}} | Construcción De Edificio De Docencia En Estructura Especial De Concreto; En La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150699 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-09-18 |  | 38811181.14 | 38811181.14 | 38811181.14 | 38811181.14 | 38811181.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-146/2015, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3.881118114E7, importe_modificado:3.881118114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {631672/proyecto_INICIO, 631672/proyecto_PROCESO, 631672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566777 | PUE | Proyecto de inversión | 1089308.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089308.08, modificado:1081490.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21aos4061a | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150731 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-09-28 |  | 1081490.2 | 1081490.2 | 1081490.2 | 1081490.2 | 1081490.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300567000 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37700.6}} | Suministro De Mobiliario Escolar Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21djn0657o, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150793 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:-, lon:-97.708794, lat:18.993408}} | 2015-10-12 |  | 37700.6 | 37700.6 | 37700.6 | 37700.6 | 37700.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142546 | PUE | Proyecto de inversión | 598792 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.0, modificado:598566.96}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato 12 De Octubre Clave 21ebh0093e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180911 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.640555, lat:19.136111}} | 2018-06-21 |  | 598566.96 | 598566.96 | 598566.96 | 598566.96 | 598566.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142552 | PUE | Proyecto de inversión | 557264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557264.0, modificado:556878.88}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Manuel Ávila Camacho Clave 21ebh0204t, Ubicado En La Localidad De Villa Ávila Camacho (La Ceiba), Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180916 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-97.881388, lat:20.387777}} | 2018-06-21 |  | 556878.88 | 556878.88 | 556878.88 | 556878.88 | 556878.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142707 | PUE | Proyecto de inversión | 3285953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285953.68, modificado:3285187.87}} | Construcción De Obra Exterior; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0697f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181067 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-98.710833, lat:18.877222}} | 2018-07-06 |  | 3285187.87 | 3285187.87 | 3285187.87 | 3285187.87 | 3285187.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141229 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:1950527.68}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr0556g, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-062-18 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:60, direccion:-, lon:-97.644391, lat:18.609333}} | 2018-04-09 |  | 1950527.68 | 1950527.68 | 1942120.22 | 1942120.22 | 1942120.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141239 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1800239.65}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Praxedis G. Guerrero Clave 21dpr2757r, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-104-18 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:-, lon:-97.718888, lat:18.676944}} | 2018-04-09 |  | 1800239.65 | 1800239.65 | 1792479.99 | 1792479.99 | 1792479.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200517517 | PUE | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva | 20150422 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537622/proyecto_PROCESO, 537622/proyecto_FIN, 537622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13160400816045 | PUE | Proyecto de inversión | 649000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649000.0, modificado:647389.71}} | Construcción De Plaza Cívica, Barda Perimetral, Barandal Y Luminarias En Los Edificios A Y B; En La Primaria Calmecac Clave 21dpr2631k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161285 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, lat:18.705277}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 647389.71 | 647389.71 | 647389.71 | 647389.71 | 647389.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-432/2016-A, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:647399.71, importe_modificado:647389.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816861 | PUE | Proyecto de inversión | 1742467.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742467.93, modificado:1742467.93}} | Mejoramiento General Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria En Los Edificios A, B, C, D, E Y F; En El Preescolar Manuel | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-01-12 |  | 1742467.93 | 1742467.93 | 1742467.93 | 1742467.93 | 1742467.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-535/2016 , contratista: C. ADRIANA LOPEZ GASCA , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1740833.94, importe_modificado:1740833.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110598 | PUE | Proyecto de inversión | 1123791.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233791.91, modificado:371046.32}} | Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias Del Andador Peatonal De La Calle Aquiles Serdan Entre Narciso Mendoza Y Calle Indio P - 50753 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 50753 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:478.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ZENTLAPALT, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INDIO PIPILA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE AVENIDA AQUILES SERDAN ENTRE CALLE INDIO PILA Y CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA , lon:-97.24731537, lat:18.32906575}} | 2018-04-25 | 2018-06-08 | 1261046.32 | 1261046.32 | 1261046.32 | 1261046.32 | 1261046.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mzp/r33/ir5/20150/op-18, contratista:RIGOBERTO JIMÉNEZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:1261046.32, importe_modificado:1261046.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.14}} | {1248980/proyecto_INICIO, 1248980/proyecto_PROCESO, 1248980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820728 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4798962.64}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Jose Ignacio Morales C. Clave 21ebh0044w, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-09-29 |  | 4798962.64 | 4798962.64 | 4746993.59 | 4746993.59 | 4746993.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-465/2016-FED, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3363754.9, importe_modificado:3363754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926427/proyecto_PROCESO, 926427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820117 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3842280.13}} | Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Profesor Candido Reyes Alegre, Clave 21ebh0078m, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-10-12 |  | 3842280.13 | 3842280.13 | 3830166.38 | 3830166.38 | 3830166.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-342/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN SA DE CV, monto:2810390.13, importe_modificado:2810390.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925719/proyecto_PROCESO, 925719/proyecto_FIN, 925719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820146 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:951923.07}} | Construccion En La Escuela Vasco De Quiroga Clave 21ebh0629y,Municipio De Zacapoaxtla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-10-24 |  | 951923.07 | 951923.07 | 947819.95 | 947819.95 | 947819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-385/2016-FED, contratista:CIMENTANDO SOLIDEZ, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:951923.07, importe_modificado:951923.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925755/proyecto_PROCESO, 925755/proyecto_FIN, 925755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816995 | PUE | Proyecto de inversión | 377333.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377333.44, modificado:377333.44}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Quince Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr1061d, Ubicada En La Localidad De Chicahuaxtla, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162005 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-97.945555, lat:20.1425}} | 2017-01-14 |  | 377333.44 | 377333.44 | 377333.44 | 377333.44 | 377333.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300967248 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2880353.42}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr0371a, Municipio Santiago Miahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-247 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:-, lon:-97.441944, lat:18.554444}} | 2017-03-10 |  | 2880353.42 | 2880353.42 | 2867938.1 | 2867938.1 | 2867938.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964555 | PUE | Proyecto de inversión | 48645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48390.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Juana Inés De La Cruz Clave 21djn1130t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170517 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-04 |  | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300964901 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99630.0}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Mariano Abasolo Clave 21ebh0161l, Ubicado En La Localidad De Zacatilihuic, Municipio De Zoquiapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170367 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion:-, lon:-97.593055, lat:20.005555}} | 2017-07-21 |  | 99630 | 99630 | 99630 | 99630 | 99630 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739978 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Benito Juárez Clave 21ebh0318v, Ubicado En La Localidad De Benito Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160781 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:22, direccion:-, lon:-97.862884, lat:19.004887}} | 2016-10-03 |  | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740079 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valle De Acatzingo Clave 21ebh0448o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160785 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2016-10-03 |  | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740618 | PUE | Proyecto de inversión | 4020592.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4020592.74, modificado:4013169.94}} | Construcción De Un Laboratorio Polifuncional Y Un Laboratorio De Electricidad En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 118 Clave 21dst0128z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160566 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-01 |  | 4013169.94 | 4013169.94 | 4013169.94 | 4013169.94 | 4013169.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-256/2016 , contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4013169.94, importe_modificado:4013169.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843646/proyecto_INICIO, 843646/proyecto_PROCESO, 843646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739765 | PUE | Proyecto de inversión | 25341.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25341.13, modificado:24856.48}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Multiples; En La Secundaria Técnica Núm. 122 Clave 21dst0133l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tianguismanalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160668 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:-, lon:-98.448055, lat:18.978611}} | 2016-09-09 |  | 24856.48 | 24856.48 | 24856.48 | 24856.48 | 24856.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740666 | PUE | Proyecto de inversión | 310474.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310474.7, modificado:307660.71}} | Equipamiento Básico Para 14 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria México Con Clave 21dpr3393g Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161092 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-10-24 |  | 307660.71 | 307660.71 | 307660.71 | 307660.71 | 307660.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740676 | PUE | Proyecto de inversión | 502412.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:502412.9, modificado:499688.92}} | Construcción De Obra Exterior; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3724g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160584 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-15 |  | 499688.92 | 499688.92 | 499688.92 | 499688.92 | 499688.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-405/2016, contratista:FATPAD PROYECTOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:499688.92, importe_modificado:499688.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740709 | PUE | Proyecto de inversión | 4081853.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081853.96, modificado:4081853.96}} | Dem De Edif Exist; Const De 3 Aulas Didác, Direc Y Sanit Estruc Reg C, Obra Ext Y Const De Tech Plaza Cív;Tvsec Emp Cuauhtemoc 21etv0696e, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Ago De 2016, Munic Huauch | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161117 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:-, lon:-98.031388, lat:20.207777}} | 2016-10-24 |  | 4081853.96 | 4081853.96 | 4081853.96 | 4081853.96 | 4081853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-330/2016, contratista:EDIFICACIONES 380 SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4065282.09, importe_modificado:4065282.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739838 | PUE | Proyecto de inversión | 1782815.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1782815.02, modificado:887707.52}} | Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160670 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-08-30 |  | 887707.52 | 887707.52 | 887707.52 | 887707.52 | 887707.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-236/2016, contratista:ESCALA, ESPACIO E IMAGEN OFICINA DE ARQUITECTURA, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1775415.04, importe_modificado:887707.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {842706/proyecto_PROCESO, 842706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739916 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:37903.93, modificado:37234.84}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Cuitlahuac Clave 21djn0059s, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160675 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2016-10-13 |  | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670596 | PUE | Proyecto de inversión | 452228.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452228.03, modificado:452228.03}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Guillermo González Camarena Clave 21etv0523n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160069 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:-, lon:-98.051388, lat:18.679722}} | 2016-05-02 |  | 452228.03 | 452228.03 | 452228.03 | 452228.03 | 452228.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732057 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1919758.73}} | Mejoramiento En La Escuela Martires De La Enseñanza, Clave 21dpr0052p, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-100 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 1919758.73 | 1919758.73 | 1911483.91 | 1911483.91 | 1911483.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-179/2016-FED-A, contratista:OBRAS Y DISEÑO MRG, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919758.73, importe_modificado:1919758.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833972/proyecto_INICIO, 833972/proyecto_FIN, 833972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887014 | PUE | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3659300.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle La Soledad Y Privada Manuel Sánchez. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO | 20170142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2901.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 3659300 | 3654365.35 | 3654365.35 | 3654365.35 | 3654365.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-173/20170142/05/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA, monto:3654365.35, importe_modificado:3654365.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2901.48}} | {997731/proyecto_INICIO, 997731/proyecto_FIN, 997731/proyecto_INICIO, 997731/proyecto_PROCESO, 997731/proyecto_FIN, 997731/proyecto_INICIO, 997731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964503 | PUE | Proyecto de inversión | 749974.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749974.8, modificado:748214.0}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 21ebh0733j, Ubicado En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170404 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:-, lon:-97.940277, lat:19.068333}} | 2017-07-21 |  | 748214 | 748214 | 748214 | 748214 | 748214 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047197 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1437944.61}} | Mejoramiento En La Escuela Francisco Gonzalez Bocanegra, Clave 21ebh0519s, Municipio De Ahuacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-096-17 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:-, lon:-97.889188, lat:19.998867}} | 2017-07-18 |  | 1437944.61 | 1437944.61 | 1388259.15 | 1388259.15 | 1388259.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047365 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3835669.0}} | Mejoramiento En La Escuela Teniente Juan De La Barrera, Clave 21epr0087d, Municipio De Chiautzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-048-17 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-98.4675, lat:19.203611}} | 2017-09-15 |  | 3835669 | 3835669 | 3823439.1 | 3823439.1 | 3823439.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047238 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1534981.54}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Manuel Zaragoza, Clave 21epr0473x, Municipio De Xochiltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-029-17 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:-, lon:-98.343333, lat:18.651666}} | 2017-07-17 |  | 1534981.54 | 1534981.54 | 1528365.25 | 1528365.25 | 1528365.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-047/2017-FED, contratista:CYU TEHUACAN URBANIZARORA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1534981.54, importe_modificado:460494.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046080 | PUE | Proyecto de inversión | 1485658 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485658.0, modificado:1485658.0}} | Construcción De Barda Perimetral, Muro De Contención Y Mantenimiento General; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0666m, Ubicada En La Cabecera Municipal De La Magdalena Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171432 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:-, lon:-98.101905, lat:18.762106}} | 2017-12-04 |  | 1485658 | 1485658 | 1485658 | 1485658 | 1485658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-O, contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1471022.37, importe_modificado:1471022.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113409 | PUE | Proyecto de inversión | 771327.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771327.09, modificado:770672.09}} | Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Honey Y La Cumbre - 27979 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 27979 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, DOMICILIO CONOCIDO EN VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS COMO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y OTRAS, lon:-98.21215816, lat:20.23845007}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 770672.09 | 770672.09 | 770672.09 | 770672.09 | 770672.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18204, contratista:JOMA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:770672.09, importe_modificado:770672.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1251791/proyecto_PROCESO, 1251791/proyecto_INICIO, 1251791/proyecto_PROCESO, 1251791/proyecto_FIN, 1251791/proyecto_INICIO, 1251791/proyecto_FIN, 1251791/proyecto_INICIO, 1251791/proyecto_PROCESO, 1251791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076089 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921668.98}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Profesor Otilio Montaño Clave 21dpr2402r, En El Municipio De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-111-18 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-98.425314, lat:19.121616}} | 2018-02-26 |  | 1921668.98 | 1921668.98 | 1913385.93 | 1913385.93 | 1913385.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076103 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922184.8}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Morelos Clave 21dpr2495x, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-146-18 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-02-26 |  | 1922184.8 | 1922184.8 | 1906863.47 | 1906863.47 | 1906863.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076104 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2486650.27}} | Mejoramiento En La Escuela Ciro Gavito Clave 21epr0166q, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-036-18 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-02-26 |  | 2486650.27 | 2486650.27 | 2430396.53 | 2430396.53 | 2430396.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076767 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920356.35}} | Mejoramiento En La Secundaria Pedro Ascencio Clave 21etv0449w, En El Municipio De Tecomatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-153-18 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:9, direccion:-, lon:-98.349444, lat:18.061111}} | 2018-02-26 |  | 1920356.35 | 1920356.35 | 1912078.95 | 1912078.95 | 1912078.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076240 | PUE | Proyecto de inversión | 665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:665.0, modificado:1920216.27}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 46 Clave 21dst0051b, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-156-18 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2018-02-26 |  | 1920216.27 | 1920216.27 | 1909797.86 | 1909797.86 | 1909797.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075171 | PUE | Proyecto de inversión | 7992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992000.0, modificado:7992000.0}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Escape De Lagunillas, Municipio Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180459 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:ESCAPE DE LAGUNILLAS, lon:-98.660555, lat:18.484444}} | 2018-04-30 | 2018-04-24 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1789564, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:7992000.0, importe_modificado:7992000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {1212544/proyecto_INICIO, 1212544/proyecto_PROCESO, 1212544/proyecto_INICIO, 1212544/proyecto_PROCESO, 1212544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200675278 | PUE | Proyecto de inversión | 1004420 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004420.0, modificado:993371.38}} | Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Leona Vicario, En La Localidad De Pixtla, Perteneciente Al Municipio De Piaxtla, Puebla-3766 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1008.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:(INICIO; 18.196026; -98.25419) (TERMINO; 18.195982; -98.252613), lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2016-07-04 |  | 993371.38 | 993371.38 | 993371.38 | 993371.38 | 993371.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16022/FOTALECE2016/2016, contratista:MAYELI SALAS CALDEON, convocante:Municipio de Piaxtla, monto:993371.38, importe_modificado:993371.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.3}} | {771032/proyecto_PROCESO, 771032/proyecto_FIN, 771032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054417 | PUE | Proyecto de inversión | 1389007.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389007.24, modificado:1388095.83}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21epr1618i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170654 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-09-25 |  | 1388095.83 | 1388095.83 | 1388095.83 | 1388095.83 | 1388095.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048544 | PUE | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Evaluaciones Del Desempeño De Los Elementos De La Policía De Huejotzingo | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732063 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:474893.27}} | Rehabilitacion En La Escuela Guillermo Ramirez, Clave 21dpr2922z, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-068 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 474893.27 | 474893.27 | 472846.31 | 472846.31 | 472846.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-A, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S. A. DE C. V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474893.27, importe_modificado:474893.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833978/proyecto_FIN, 833978/proyecto_INICIO, 833978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731759 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:475404.7}} | Rehabilitacion En La Escuela Tecnica 19 Vicente Suarez Ferrer, Clave 21dst0019t, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-086 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 475404.7 | 475404.7 | 473355.54 | 473355.54 | 473355.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-149/2016-FED-B, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:475404.7, importe_modificado:475404.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833658/proyecto_FIN, 833658/proyecto_PROCESO, 833658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732092 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1146923.3}} | Construccion En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr1082q, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-076 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2016-07-28 |  | 1146923.3 | 1146923.3 | 1141979.65 | 1141979.65 | 1141979.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-200/2016-FED, contratista:C. JUAN GERARDO SANTIAGO BENÍTEZ., convocante:CAPCEE, monto:1146923.3, importe_modificado:1146923.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731946 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3402821.79}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21dpr0357h, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-032 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-98.514722, lat:19.270833}} | 2016-07-15 |  | 3402821.79 | 3402821.79 | 3388154.47 | 3388154.47 | 3388154.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES VASICO S.A. DE C.V. C. SABINA FLORES MENESES, convocante:CAPCEE, monto:3402821.79, importe_modificado:3402821.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731976 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1132783.84}} | Construccion En La Escuela Ignacio E. Lozano, Clave 21ees0101z, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-119 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-08-10 | 2016-10-01 | 1132783.84 | 1132783.84 | 1127901.14 | 1127901.14 | 1127901.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-214/2016-FED-B, contratista:COINCA S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1132783.84, importe_modificado:1132783.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833888/proyecto_INICIO, 833888/proyecto_FIN, 833888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075065 | PUE | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:549124.44}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 181 Clave 21ebh1159d, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexcalco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180271 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:-, lon:-98.596666, lat:18.481111}} | 2018-04-05 |  | 549124.44 | 549124.44 | 549124.44 | 549124.44 | 549124.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054910 | PUE | Proyecto de inversión | 1037401.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}} | Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria El Pensador Mexicano C.C.T. 21epr0397h, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana Del Municipio De San Salvador El Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171660, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1191741/proyecto_PROCESO, 1191741/proyecto_INICIO, 1191741/proyecto_FIN, 1191741/proyecto_INICIO, 1191741/proyecto_PROCESO, 1191741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137472 | PUE | Proyecto de inversión | 1256789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256789.04, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adocreto De Privada Porfirio Díaz Entre Calle Porfirio Díaz Y Calle Paso De Cortes. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF014/SIMT-20181232, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1254766.44, importe_modificado:1254766.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} | {1276532/proyecto_INICIO, 1276532/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201141211 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2877903.39}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0428k, En El Municipio De Tepeojuma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-092-18 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:-, lon:-98.450555, lat:18.724722}} | 2018-04-09 |  | 2877903.39 | 2877903.39 | 2865498.66 | 2865498.66 | 2865498.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598257 | PUE | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3341880.56}} | Construccion En El Cecyte Plantel Cholula Clave 21etc0019r, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150973 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2015-11-11 |  | 3341880.56 | 3341880.56 | 3341880.56 | 3341880.56 | 3341880.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-204/2015, contratista:T&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V , convocante:CAPCEE, monto:3341880.56, importe_modificado:3341880.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669651/proyecto_FIN, 669651/proyecto_PROCESO, 669651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598381 | PUE | Proyecto de inversión | 302586 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302586.0, modificado:299697.6}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Rafael Ramírez Clave 21ebh0728y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150996 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2015-12-11 |  | 299697.6 | 299697.6 | 299697.6 | 299697.6 | 299697.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598658 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Suministro; En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151199 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2015-12-18 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134874 | PUE | Proyecto de inversión | 488334.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488334.63, modificado:488334.63}} | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En Las Localidades De San Manuel Y Texmalaquilla En El Municipio De Atzitzintla, Pue. | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | MA-013/18 | N | 0 | 0 | 1247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CAMINO A SAN MANUEL DE LA SIERRA Y CAMINO A SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, lon:-97.312222, lat:18.938333}} | 2018-05-11 | 2018-06-01 | 488334.63 | 488334.63 | 488334.63 | 488334.63 | 488334.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-008/18, contratista:ELBA LUZ PEREA GONZALEZ , convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:488334.63, importe_modificado:488334.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1273649/proyecto_FIN, 1273649/proyecto_INICIO, 1273649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593153 | PUE | Proyecto de inversión | 355439.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355439.93, modificado:355439.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 21est0022s, Ubicada En La Localidad De La Compañía En El Municipio De Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151138 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:88, direccion:-, lon:-97.720833, lat:18.966388}} | 2015-12-11 |  | 355439.93 | 355439.93 | 355439.93 | 355439.93 | 355439.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639460 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3535175.41}} | Mejoramiento En La Primaria Fuerte De Guadalupe Clave 21epr0793h, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N102 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-03-08 | 2016-08-01 | 3535175.41 | 3535175.41 | 3279663.78 | 3279663.78 | 3279663.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {717122/proyecto_INICIO, 717122/proyecto_PROCESO, 717122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670796 | PUE | Proyecto de inversión | 106872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:105162.69}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215q, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Chignautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160501 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:-, lon:-97.383611, lat:19.796388}} | 2016-08-12 |  | 105162.69 | 105162.69 | 105162.69 | 105162.69 | 105162.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142129 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467265.44}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Valerio Trujano Clave 21des0084a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181260 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-07-27 |  | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143126 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0}} | Construcción De Techumbre De Estructura Metalica En El Colegio De Bachilleres P27 Del Municipio De Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01814/2018, contratista:BERNARDINO ROMERO OLIVER, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1282857/proyecto_FIN, 1282857/proyecto_INICIO, 1282857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140934 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499668.68}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717x, Ubicada En La Localidad De Escape De Lagunillas, Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181305 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-98.660555, lat:18.484444}} | 2018-07-30 |  | 1499668.68 | 1499668.68 | 1499668.68 | 1499668.68 | 1499668.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140941 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Josefa Ortiz Domínguez Clave 21ees0275q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181255 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-27 |  | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141418 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920983.69}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0333y, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-162-18 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-06-11 |  | 1920983.69 | 1920983.69 | 1821603.36 | 1821603.36 | 1821603.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140969 | PUE | Proyecto de inversión | 3610815.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57}} | Construcción De Bachillerato Digital Número 181 Con Clave Cct21ebh1159d En La Localidad De San Nicolas Tenexcalco, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180675 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS TENEXCALCO, lon:-98.596666, lat:18.481111}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800377, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1280437/proyecto_INICIO, 1280437/proyecto_PROCESO, 1280437/proyecto_INICIO, 1280437/proyecto_PROCESO, 1280437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138271 | PUE | Adquisición | 1306250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306250.48, modificado:1306250.48}} | Adquisición De Ambulancia Ram 2500 Modelo 2017 Super Chief Con Equipamiento Para El Departamento De Proteccion Civil Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18013 | N | 0 | 0 | 120459 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 1306250.48 | 1306250.48 | 1306250.48 | 1306250.48 | 1306250.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PAMIAC3/FORTA01/2018, contratista:JOSE RAYMUNDO CASTILLO MONTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1306250.48, importe_modificado:1306250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1277416/proyecto_INICIO, 1277416/proyecto_FIN, 1277416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100848976 | PUE | Proyecto de inversión | 407109.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407109.93, modificado:0.0}} | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Ciclopista Sobre El Periferico Ecologico; Tramo 11 Sur - Chapulco, En El Estado De | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-11-10 | 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {957230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160400816813 | PUE | Proyecto de inversión | 1396524.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396524.38, modificado:1396524.38}} | Mejoramiento General, Rehabilitación En Los Edificios A, B, C Y D; En La Primaria Profesor Velino Jiménez Aguilar Clave 21epr0636r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161942 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-01-12 |  | 1396524.38 | 1396524.38 | 1396524.38 | 1396524.38 | 1396524.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-533/2016-A , contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394120.29, importe_modificado:1394120.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921657/proyecto_FIN, 921657/proyecto_PROCESO, 921657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300745093 | PUE | Proyecto de inversión | 2175800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:2175800.0}} | Rehabilitacion Del Blvd. Gustavo Diaz Ordaz Con Concreto Hidraulico Del Cadenamiento 0 597.10 Hasta El 0 681.85 En La Ciudad De Chignahuapan. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20161415 | N | 0 | 0 | 1898.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1898.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:#NAME?, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2016-10-08 | 2016-12-01 | 2175800 | 2175800 | 2175800 | 2175800 | 2175800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-06/16, contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2175800.0, importe_modificado:2175800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1898.4}} | {848839/proyecto_INICIO, 848839/proyecto_PROCESO, 848839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820326 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2860868.56}} | Construccion En El C.E. Heroes De Zacapoaxtla Clave 21ebh0329a, Muicipio De Zacapoaxtla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2017-01-02 |  | 2860868.56 | 2860868.56 | 2848537.22 | 2848537.22 | 2848537.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925949/proyecto_INICIO, 925949/proyecto_PROCESO, 925949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817013 | PUE | Proyecto de inversión | 26881.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.64, modificado:26881.64}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dtv0275x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162007 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2017-01-14 |  | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820131 | PUE | Proyecto de inversión | 496185.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496185.69, modificado:472330.61}} | Mejoramiento En La Juan Escutia, Clave 21ebh0289q, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-10-24 |  | 472330.61 | 472330.61 | 470294.7 | 470294.7 | 470294.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-360/2016-FED, contratista:FICAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:472330.61, importe_modificado:472330.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076072 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919926.92}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza Clave 21etv0627i, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-141-18 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:7, direccion:-, lon:-98.106388, lat:18.743333}} | 2018-02-26 |  | 1919926.92 | 1919926.92 | 1911651.37 | 1911651.37 | 1911651.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076600 | PUE | Proyecto de inversión | 7220163.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220163.85, modificado:4693557.38}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Yehualtepec, Acajete, Amozoc, Santo Tomás Hueyotlipan, Tec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:622.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 4693557.38 | 4693557.38 | 4693557.38 | 4693557.38 | 4693557.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076129 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1678425.36}} | Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata Clave 21dpr2114z, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-042-18 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-98.30243, lat:18.976823}} | 2018-02-26 |  | 1678425.36 | 1678425.36 | 1427299.53 | 1427299.53 | 1427299.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964569 | PUE | Proyecto de inversión | 997210.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997210.67, modificado:996770.28}} | Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En La Primaria Jose María Herculano Sánchez Clave 21dpr2476i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170519 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-04 |  | 996770.28 | 996770.28 | 996770.28 | 996770.28 | 996770.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076017 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921449.97}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 21dpr2481u, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-055-18 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:-, lon:-98.440277, lat:18.573888}} | 2018-02-26 |  | 1921449.97 | 1921449.97 | 1907390.46 | 1907390.46 | 1907390.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074661 | PUE | Proyecto de inversión | 302114.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302114.37, modificado:299801.12}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Casals Clave 21etv0185d, Ubicada En La Localidad De Atenayuca, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180218 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:-, lon:-97.77229, lat:18.540004}} | 2018-03-07 |  | 299801.12 | 299801.12 | 299801.12 | 299801.12 | 299801.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135292 | PUE | Proyecto de inversión | 3885215.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885215.14, modificado:3846326.07}} | Remodelación A Precio Alzado De La Plaza De Toros El Relicario, Ubicada En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | administacion y control de obra | 20181075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3352.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 3846326.07 | 3846326.07 | 3846326.07 | 3846326.07 | 3846326.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3352.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136659 | PUE | Proyecto de inversión | 1342261.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342261.68, modificado:1342261.68}} | Mantenimiento A Inmuebles Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18009 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2272.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PORTAL GUERREO 3, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-02-22 | 2018-04-01 | 1342261.68 | 1342261.68 | 1342261.68 | 1342261.68 | 1342261.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-009-RAMO33/18, contratista:ARQ. CARLOS FIDEL LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1342261.68, importe_modificado:1342261.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.92}} | {1275649/proyecto_INICIO, 1275649/proyecto_PROCESO, 1275649/proyecto_FIN, 1275649/proyecto_INICIO, 1275649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141322 | PUE | Proyecto de inversión | 3509615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509615.38, modificado:3507514.58}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 21dpr0180k, En El Municipio De Petlalcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-177-18 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:-, lon:-97.918888, lat:18.083055}} | 2018-06-11 |  | 3507514.58 | 3507514.58 | 3316883.65 | 3316883.65 | 3316883.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140910 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499681.16}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Tenoch Clave 21epr1572d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181303 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-07-27 |  | 1499681.16 | 1499681.16 | 1499681.16 | 1499681.16 | 1499681.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141222 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2169859.63}} | Mejoramiento En La Secundaria Rosario Castellanos Clave 21etv0478r, En El Municipio De Tilapa, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-113-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:-, lon:-98.555833, lat:18.593055}} | 2018-04-09 |  | 2169859.63 | 2169859.63 | 2160506.78 | 2160506.78 | 2160506.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109863 | PUE | Proyecto de inversión | 5040417.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5040417.05, modificado:5876157.56}} | Construccion De Pavimiento Y Obras Complementarias En Diversas Calles En La Zona Nororiente Del Municipio De Puebla - 42016 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 42016 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE OLIVO Y CENZONTLE COLONIA COLONIAS VIVEROS DEL VALLE Y ESTEBAN DE LAS AVES, 72225 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MANZANILLA Y EJE VIAL AUTOPISTA PUEBLA - ORIZABA, CALLE RUISEÑOR DESDE AVENIDA CAMI, lon:-98.1445388, lat:19.07359668}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 5876157.56 | 5876157.56 | 5876157.56 | 5876157.56 | 5876157.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE020/SISPMP-2018-30700, contratista:GURAIEB & ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5876157.56, importe_modificado:5876157.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.0}} | {1248245/proyecto_INICIO, 1248245/proyecto_FIN, 1248245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110293 | PUE | Proyecto de inversión | 74415.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74415.33, modificado:73450.12}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Antonio Texcala Municipio De Zapotitlan Puebla - 33103 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 33103 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO TEXCALA, 75875 SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE LOCALIZA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV SAN ANTONIO Y AV ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.44448961, lat:18.39800191}} | 2018-02-01 | 2018-03-02 | 73450.12 | 73450.12 | 73450.12 | 73450.12 | 73450.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-03, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR GREGORIO, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:73450.12, importe_modificado:73450.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1248675/proyecto_INICIO, 1248675/proyecto_PROCESO, 1248675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135279 | PUE | Proyecto de inversión | 8743359.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8743359.79, modificado:8431713.99}} | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal Del Municipio De Nopalucan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | administración y control de obra | 20181065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5413.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:-, lon:-97.823538, lat:19.216029}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 8431713.99 | 8431713.99 | 8431713.99 | 8431713.99 | 8431713.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5413.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141436 | PUE | Proyecto de inversión | 432692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.31, modificado:431068.28}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juarez Clave 21dpr0595i, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-220-18 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:-, lon:-97.5775, lat:18.66}} | 2018-07-20 |  | 431068.28 | 431068.28 | 429210.24 | 429210.24 | 429210.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139296 | PUE | Proyecto de inversión | 316987.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316987.17, modificado:316987.17}} | Trabajos Preliminares En La Presidencia Auxiliar De San Diego Cuachayotla | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE IGLESIAS ESQUINA CALLE 5 DE MAYO, SAN DIEGO CUACHAYOTLA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-03-20 | 2018-04-01 | 316987.17 | 316987.17 | 316987.17 | 316987.17 | 316987.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-023-RAMO33/18, contratista:DICOVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:316987.17, importe_modificado:316987.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278527/proyecto_FIN, 1278527/proyecto_INICIO, 1278527/proyecto_PROCESO, 1278527/proyecto_FIN, 1278527/proyecto_INICIO, 1278527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139828 | PUE | Proyecto de inversión | 1171341.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171341.39, modificado:1171341.39}} | Construccion De 2 Aulas Y Un Modulo Sanitario En Escuela Preescolar Nueva Creacion En La Colonia Libertad Antorchista, Municipio De San Martin Texmelucan | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | 20180744 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD ANTORCHISTA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-07-20 | 2018-10-01 | 1171341.39 | 1171341.39 | 1171341.39 | 1171341.39 | 1171341.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FORTA-005/18, contratista:TIACON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:1582626.39, importe_modificado:1582626.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.2}} | {1279146/proyecto_INICIO, 1279146/proyecto_PROCESO, 1279146/proyecto_FIN, 1279146/proyecto_PROCESO, 1279146/proyecto_FIN, 1279146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141132 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922149.33}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 51 Clave 21dst0056x, En El Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-196-18 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2018-06-08 |  | 1922149.33 | 1922149.33 | 1776290.27 | 1776290.27 | 1776290.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141157 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922166.58}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0384c, En El Municipio De Ixcamilpa De Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-214-18 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:-, lon:-98.7025, lat:18.0175}} | 2018-06-08 |  | 1922166.58 | 1922166.58 | 1593723.91 | 1593723.91 | 1593723.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731737 | PUE | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:959590.49}} | Construcción En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21epr0018h, Municipio De Ahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-115 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-98.256111, lat:18.574722}} | 2016-09-05 | 2016-11-01 | 959590.49 | 959590.49 | 955454.32 | 955454.32 | 955454.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-256/2016-FED, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:959590.49, importe_modificado:959590.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833634/proyecto_INICIO, 833634/proyecto_FIN, 833634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732583 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3728195.51}} | Mejoramiento En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 21epr0178v, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-019 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.692777, lat:20.164444}} | 2016-07-07 | 2016-10-01 | 3728195.51 | 3728195.51 | 3712125.71 | 3712125.71 | 3712125.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-134/2016-FED, contratista:INGENIERÍA EXACTA EXIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3728195.51, importe_modificado:3728195.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834527/proyecto_PROCESO, 834527/proyecto_INICIO, 834527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670341 | PUE | Proyecto de inversión | 1116083.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116083.14, modificado:1115117.87}} | Construcción De Dirección Escolar Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn0149j, Ubicado En La Localidad De Barrio De Dolores, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160357 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:-, lon:-97.826111, lat:18.490555}} | 2016-06-24 |  | 1115117.87 | 1115117.87 | 1115117.87 | 1115117.87 | 1115117.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-207/2016, contratista:UAYEB CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:capcee, monto:1115117.87, importe_modificado:1115117.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750198/proyecto_INICIO, 750198/proyecto_PROCESO, 750198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639434 | PUE | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.524038472E7}} | Construcción En La Universidad Pedagógica Nacional Nueva Creación, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N137 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-97.446666, lat:18.988888}} | 2016-03-04 | 2016-08-01 | 25240384.72 | 25240384.72 | 25120997.67 | 25120997.67 | 25120997.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200517482 | PUE | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150425 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:cobertura Municipal, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537579/proyecto_INICIO, 537579/proyecto_PROCESO, 537579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740069 | PUE | Proyecto de inversión | 1806284.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1806284.88, modificado:657400.56}} | Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr3401z, Ubicada En La Localidad De San Miguel Zozutla, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160729 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:-, lon:-97.650504, lat:18.760161}} | 2016-09-26 |  | 657400.56 | 657400.56 | 657400.56 | 657400.56 | 657400.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {842986/proyecto_INICIO, 842986/proyecto_FIN, 842986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639467 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3270360.27}} | Mejoramiento En La Primaria Carlos Betancourt Molina Clave 21dpr0794h, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N132 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-03-04 | 2016-07-01 | 3270360.27 | 3270360.27 | 3270360.27 | 3270360.27 | 3270360.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-041/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION M&M , S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3401174.68, importe_modificado:3265127.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717130/proyecto_INICIO, 717130/proyecto_FIN, 717130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740623 | PUE | Proyecto de inversión | 53436.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53436.33, modificado:52989.38}} | Suministro De Mob Básico Para Un Aula Didáctica; En La Prim Distribuidores Nissan No Veinte Clave 21epr1529p, Ubicada En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160842 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2016-10-03 |  | 52989.38 | 52989.38 | 52989.38 | 52989.38 | 52989.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740130 | PUE | Proyecto de inversión | 9713636.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9713636.21, modificado:6469820.77}} | Construcción De Seis Aulas, Laboratorio, Laboratorio De Cómputo, Dirección Y Sanitarios; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Clave 21dst0136i, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160746 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-09-02 |  | 6469820.77 | 6469820.77 | 6469820.77 | 6469820.77 | 6469820.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE 254/2016, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:9704731.16, importe_modificado:6469820.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843065/proyecto_INICIO, 843065/proyecto_PROCESO, 843065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740645 | PUE | Proyecto de inversión | 176883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176883.88, modificado:175277.16}} | ""Mobiliario Básico Para 9 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Máximo Serdán Alatriste Con Clave 21etv0136v Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161083 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2016-10-21 |  | 175277.16 | 175277.16 | 175277.16 | 175277.16 | 175277.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740755 | PUE | Proyecto de inversión | 758635.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758635.46, modificado:756616.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Clara F. Rojas De Betancourt Clave 21dpr0664o,Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160598 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-08-05 |  | 756616.56 | 756616.56 | 756616.56 | 756616.56 | 756616.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400598214 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1985811.4}} | Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis), Ubicada En El Municipio De San José Chiapa. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151241 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2015-12-28 |  | 1985811.4 | 1985811.4 | 1985811.4 | 1985811.4 | 1985811.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891592 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919562.44}} | Mejoramiento En La Escuela Profesor Aurelio Fuentes Bobadilla Clave 21ebh0695x Del Municipio De Yehualtepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-193 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-97.671691, lat:18.801824}} | 2017-03-10 |  | 1919562.44 | 1919562.44 | 1911288.47 | 1911288.47 | 1911288.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-032/2017-FED-A, contratista:480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919562.44, importe_modificado:1919562.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100835956 | PUE | Proyecto de inversión | 72995.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72995.79, modificado:72995.79}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar Kokomito Clave 21ejn1418u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlanepantla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161836 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:-, lon:-97.885555, lat:18.865833}} | 2016-12-17 |  | 72995.79 | 72995.79 | 72995.79 | 72995.79 | 72995.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891655 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2379807.99}} | Mejoramiento En El Plantel No. 9 Teziutlan, Clave 21ecb0019b, Municipio De Teziutlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-181 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-10-24 |  | 2379807.99 | 2379807.99 | 2357752.56 | 2357752.56 | 2357752.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-388/2016-FED, contratista:MCL CORPORATIVO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2379807.69, importe_modificado:2379807.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887068 | PUE | Proyecto de inversión | 6923000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923000.0, modificado:6922016.29}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Corregidora Primera Etapa, Localidad De Metlaltoyuca En Francisco Z. Mena, Puebla | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20170102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 6922016.29 | 6922016.29 | 6922016.29 | 6922016.29 | 6922016.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-PDR2017-MFZM, contratista:CONSTRUCTORA SAMYEL,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:6922016.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {997785/proyecto_PROCESO, 997785/proyecto_INICIO, 997785/proyecto_PROCESO, 997785/proyecto_FIN, 997785/proyecto_PROCESO, 997785/proyecto_FIN, 997785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816890 | PUE | Proyecto de inversión | 556759.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556759.43, modificado:556759.43}} | Construcción De Un Aula De Medios Adosada En Estructura Regional C; En El Preescolar Juan Escutia Clave 21dcc0968b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161960 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-01-12 |  | 556759.43 | 556759.43 | 556759.43 | 556759.43 | 556759.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-529/2016-B , contratista:BEZAFIRO CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:554190.06, importe_modificado:554190.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921741/proyecto_PROCESO, 921741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820313 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3833759.34}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Benito Juarez, Clave 21dpr2350b, Municipio De Acatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2016-09-23 |  | 3833759.34 | 3833759.34 | 3817234.52 | 3817234.52 | 3817234.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-284/2016-FED, contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3833759.34, importe_modificado:3833759.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925934/proyecto_PROCESO, 925934/proyecto_FIN, 925934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816959 | PUE | Proyecto de inversión | 25953.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25953.64, modificado:25953.64}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Yoloxochitl Clave 21dcc0582z, Ubicado En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162001 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:-, lon:-97.935, lat:20.180277}} | 2017-01-14 |  | 25953.64 | 25953.64 | 25953.64 | 25953.64 | 25953.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820111 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:952018.28}} | Construccion En La Escuela Cultura Popolotla Clave 21ebh0934g, Municipio De Tepanco De Lopez, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:-, lon:-97.560277, lat:18.555}} | 2016-10-24 |  | 952018.28 | 952018.28 | 947914.76 | 947914.76 | 947914.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-381/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LA SIERRA GAD SA DE CV , convocante:CAPCEE, monto:952018.28, importe_modificado:952018.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819807 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3840144.69}} | Mejoramiento En El C.E. Doctor Alfredo Toxqui Fernandez De Lara, Clave 21ebh0496y, Municipio De San Andres Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2016-09-29 |  | 3840144.69 | 3840144.69 | 3229042.2 | 3229042.2 | 3229042.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-504/2016-FED, contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2962326.46, importe_modificado:2962326.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925339/proyecto_PROCESO, 925339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820234 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3648066.88}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Benito Juarez, Clave 21epr0462r, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-97.829398, lat:18.846543}} | 2016-06-13 |  | 3648066.88 | 3648066.88 | 3632342.44 | 3632342.44 | 3632342.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-444/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:CONSTRUCTORA MUMRA SA DE CV, monto:3648066.88, importe_modificado:3648066.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925851/proyecto_INICIO, 925851/proyecto_PROCESO, 925851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819977 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4499612.1}} | Mejoramiento En El Plantel No. 3 San Jerónimo C., Clave 21ecb0012i, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-13 |  | 4499612.1 | 4499612.1 | 4485478.25 | 4485478.25 | 4485478.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-441/2016-FED, contratista:MXD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3279057.87, importe_modificado:3279057.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925544/proyecto_INICIO, 925544/proyecto_PROCESO, 925544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964618 | PUE | Proyecto de inversión | 4464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464000.0, modificado:4464000.0}} | Reconstrucción De La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr2169b, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, Municipio De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiem | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171034 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-98.383888, lat:18.6125}} | 2017-10-30 |  | 4464000 | 4464000 | 4464000 | 4464000 | 4464000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965046 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4665751.54}} | Mejoramiento En La Escuela C.E. Presidente Francisco I. Madero Clave 21epr0502b, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-044-17 | N | 0 | 0 | 865 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-97.446666, lat:18.988888}} | 2017-09-25 |  | 4665751.54 | 4665751.54 | 4651285.73 | 4651285.73 | 4651285.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076067 | PUE | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2689946.6}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Presidente Licenciado Adolfo López Mateos Clave 21dpr1221a, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-106-18 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-02-26 |  | 2689946.6 | 2689946.6 | 2630707.87 | 2630707.87 | 2630707.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076070 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4325291.32}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0927h, En El Municipio De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-066-18 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-02-26 |  | 4325291.32 | 4325291.32 | 4301760.97 | 4301760.97 | 4301760.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300956840 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Construccion De Alumbrado Publico En Avenida Melquiades Morales Entre Av Hidalgo-Morelos Y Caseta De Autopista En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Puebla - 5278774 - 3365 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 20170100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:(19.760499; -97.548224) (19.770911; -97.554729), lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01709/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1090604/proyecto_INICIO, 1090604/proyecto_FIN, 1090604/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180101068352 | PUE | Proyecto de inversión | 7347120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7347120.0, modificado:7347120.0}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 003-2018 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 7347120 | 7290000.86 | 7290000.86 | 7290000.86 | 7290000.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075045 | PUE | Proyecto de inversión | 2540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, modificado:2537496.13}} | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 Clave 21dst0151a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180250 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-06-04 |  | 2537496.13 | 2537496.13 | 2537496.13 | 2537496.13 | 2537496.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076095 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4321011.99}} | Mejoramiento En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Num. 104 Clave 21dct0303o, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-034-18 | N | 0 | 0 | 844 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-02-26 |  | 4321011.99 | 4321011.99 | 4302386.93 | 4302386.93 | 4302386.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076098 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365116.11}} | Mejoramiento En La Escuela José María Morelos Clave 21dpr1541l, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-073-18 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:-, lon:-98.383055, lat:18.880833}} | 2018-02-26 |  | 3365116.11 | 3365116.11 | 3350611.3 | 3350611.3 | 3350611.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054900 | PUE | Proyecto de inversión | 2222957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222957.81, modificado:2222957.81}} | Adoquinamiento De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Guadalupe Y Camino A Barroso, En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 2222957.81 | 2222957.81 | 2222957.81 | 2222957.81 | 2222957.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171655, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:2222957.81, importe_modificado:2222957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.0}} | {1191730/proyecto_PROCESO, 1191730/proyecto_FIN, 1191730/proyecto_INICIO, 1191730/proyecto_FIN, 1191730/proyecto_INICIO, 1191730/proyecto_PROCESO, 1191730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068908 | PUE | Proyecto de inversión | 462500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462500.0, modificado:462500.0}} | Modelo Nacional De Policía En Funciones, Materiales Y Suministros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 462500 | 462196.2 | 462196.2 | 462196.2 | 462196.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054904 | PUE | Proyecto de inversión | 1523519.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523519.15, modificado:1523519.15}} | Construccion De Area Deportiva ""La Mora"", En La Localidad De Santa Maria Coatepec | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:121, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1523519.15 | 1523519.15 | 1523519.15 | 1523519.15 | 1523519.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171679, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1523519.15, importe_modificado:1523519.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1191734/proyecto_INICIO, 1191734/proyecto_PROCESO, 1191734/proyecto_INICIO, 1191734/proyecto_FIN, 1191734/proyecto_INICIO, 1191734/proyecto_FIN, 1191734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076030 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2208286.68}} | Mejoramiento En La Escuela Nicolas Bravo Clave 21dpr1043o, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-097-18 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:-, lon:-98.551388, lat:18.947222}} | 2018-02-26 |  | 2208286.68 | 2208286.68 | 2198768.2 | 2198768.2 | 2198768.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076039 | PUE | Proyecto de inversión | 1778846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1677957.18}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Clave 21epr0050q, En El Municipio De Axutla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-060-18 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:-, lon:-98.385277, lat:18.155277}} | 2018-02-26 |  | 1677957.18 | 1677957.18 | 1670724.61 | 1670724.61 | 1670724.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065981 | PUE | Proyecto de inversión | 30150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.015E7, modificado:3.015E7}} | Registro Público Vehicular, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 30150000 | 30147330.85 | 30147330.85 | 30147330.85 | 30147330.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143203 | PUE | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Adoquinamiento De La Calle Camino Antiguo A Cuapazola En La Localidad De Atezquilla Municipio De Ixtacamaxtitlán, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan | 20180807 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2018-05-24 |  | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACPROGREG003-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1282935/proyecto_INICIO, 1282935/proyecto_FIN, 1282935/proyecto_PROCESO, 1282935/proyecto_FIN, 1282935/proyecto_PROCESO, 1282935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143206 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Adoquinamiento De La Calle Acceso Principal A La Localidad De Cuatro Caminos Municipio De Ixtacamaxtitlán | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan | 20180808 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2018-05-15 |  | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACPROGREG002-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1282938/proyecto_INICIO, 1282938/proyecto_PROCESO, 1282938/proyecto_FIN, 1282938/proyecto_PROCESO, 1282938/proyecto_FIN, 1282938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047189 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1886466.73}} | Mejoramiento Del Bachillerato Juan De La Barrera, Clave 21ebh0339h, En El Municipio De Tepango De Rodriguez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-117-17 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:-, lon:-97.792777, lat:20.006388}} | 2017-09-29 |  | 1886466.73 | 1886466.73 | 1872757.72 | 1872757.72 | 1872757.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047345 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4670943.07}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21dpr0552k, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-038-17 | N | 0 | 0 | 1218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2017-08-18 |  | 4670943.07 | 4670943.07 | 4649392.92 | 4649392.92 | 4649392.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047363 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2677950.74}} | Mejoramiento En La Escuela Eulogio Avila Camacho, Clave 21dpr0573x, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-047-17 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2017-09-15 |  | 2677950.74 | 2677950.74 | 2660890.71 | 2660890.71 | 2660890.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140813 | PUE | Proyecto de inversión | 173768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:171424.8}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ebh0751z, Ubicado En La Localidad De Santa María Nenetzintla, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180704 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-97.965555, lat:19.055555}} | 2018-05-10 |  | 171424.8 | 171424.8 | 171424.8 | 171424.8 | 171424.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141419 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922550.37}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Revolución Mexicana Clave 21dpr3544w, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-165-18 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:18, direccion:-, lon:-97.965277, lat:18.861388}} | 2018-06-11 |  | 1922550.37 | 1922550.37 | 1793636.56 | 1793636.56 | 1793636.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140825 | PUE | Proyecto de inversión | 28648.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.52, modificado:28462.92}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 21ebh0789l, Ubicado En La Localidad De Jaltocan, Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181153 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:-, lon:-97.817777, lat:20.619722}} | 2018-07-13 |  | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140833 | PUE | Proyecto de inversión | 841923.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841923.02, modificado:838867.86}} | Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Luminarias Y Rehabilitación De Muros; En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr2156y. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181095 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:62, direccion:-, lon:-98.453586, lat:18.779325}} | 2018-07-11 |  | 838867.86 | 838867.86 | 838867.86 | 838867.86 | 838867.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639654 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4072191.22}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0950i, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N125 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-03-03 | 2016-08-01 | 4072191.22 | 4072191.22 | 4054638.62 | 4054638.62 | 4054638.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-034/2016-FED, contratista:ROMA CIVIL VANGUARDISTA , S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4235078.87, importe_modificado:4072191.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717343/proyecto_FIN, 717343/proyecto_PROCESO, 717343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639449 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4350610.54}} | Mejoramiento En La Primaria General De Division Maximino Avila Camacho Clave 21epr0145d, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N135 | N | 0 | 0 | 1108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, direccion:-, lon:-98.379414, lat:19.139266}} | 2016-03-04 | 2016-07-01 | 4350610.54 | 4350610.54 | 4350610.54 | 4350610.54 | 4350610.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717108/proyecto_INICIO, 717108/proyecto_FIN, 717108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140873 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1467788.34}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En El Jardin De Niños Capep Acatlan Clave 21djn2285b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181288 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2018-07-27 |  | 1467788.34 | 1467788.34 | 1467788.34 | 1467788.34 | 1467788.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142144 | PUE | Proyecto de inversión | 687172.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687172.4, modificado:685635.4}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0017s, Ubicado En La Localidad De Villa Ávila Camacho (La Ceiba), Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181211 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-97.881388, lat:20.387777}} | 2018-07-20 |  | 685635.4 | 685635.4 | 685635.4 | 685635.4 | 685635.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142145 | PUE | Proyecto de inversión | 912589.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912589.31, modificado:910258.96}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Gabriela Brimer Clave 21dml0014v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181115 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2018-07-09 |  | 910258.96 | 910258.96 | 910258.96 | 910258.96 | 910258.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142662 | PUE | Proyecto de inversión | 1163221.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163221.44, modificado:1162730.56}} | Demolición Y Construcción De Losa En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 12 Clave 21dst0012z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181012 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.486388, lat:19.075}} | 2018-06-29 |  | 1162730.56 | 1162730.56 | 1162730.56 | 1162730.56 | 1162730.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200528075 | PUE | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.246832472E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 22468324.72 | 22468324.72 | 22468324.72 | 22467432.11 | 22467432.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.68}} | {550476/proyecto_INICIO, 550476/proyecto_FIN, 550476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142327 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998266.92}} | Construcción De Un Aula De Medios Y Barda Perimetral; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w, Ubicado En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180854 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-97.712723, lat:18.759877}} | 2018-06-15 |  | 998266.92 | 998266.92 | 998266.92 | 998266.92 | 998266.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819604 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4755507.56}} | Mejoramiento En El C.E. Niños Heroes De Chapultepec, Clave 21ebh0028e, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-17 |  | 4755507.56 | 4755507.56 | 4161666.58 | 4161666.58 | 4161666.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-338/2016-FED, contratista:BIOSINERGIAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3320264.67, importe_modificado:3320264.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925082/proyecto_INICIO, 925082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820288 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3837803.42}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Escutia, Clave 21dpb0406z , Municipio De Altepexi, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-97.302036, lat:18.360742}} | 2016-10-14 |  | 3837803.42 | 3837803.42 | 3821261.16 | 3821261.16 | 3821261.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-336/2016-FED, contratista:MAJESTIC CONSORCIO CONSTRUCTOR, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3837803.42, importe_modificado:3837803.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925908/proyecto_PROCESO, 925908/proyecto_INICIO, 925908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819974 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1918588.82}} | Construcción En La Escuela Lazaro Cardenas, Clave 21ebh0462h, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-09-22 |  | 1918588.82 | 1918588.82 | 1910319.03 | 1910319.03 | 1910319.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-281/2016-FED, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1918588.82, importe_modificado:1918588.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925541/proyecto_INICIO, 925541/proyecto_PROCESO, 925541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113779 | PUE | Proyecto de inversión | 199594.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199594.02, modificado:199594.02}} | Ampliacion Del Drenaje En El Camino A Sn Miguel Sesma Y Privada Sn Entre El Salon Social Y Calle Gustavo Diaz Ordaz En La Localidad De Santa - 41288 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 41288 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:PRIVADA SESMA PUEBLO SANTA CRUZ CUYACHAPA, 75540 SANTA CRUZ CUYACHAPA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CAMINO A SESMA, VEREDA TERRENOS DE LABOR SE LLEGA POR LA AVENIDA PRINCIPAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y DE LA ESQUINA DE LA ESC. , lon:-97.34204128, lat:18.88993342}} | 2018-05-07 | 2018-06-15 | 41288 | 41288 | 41288 | 41288 | 41288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-004/18, contratista:ELBA LUZ PEREA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:199594.02, importe_modificado:199594.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {1252161/proyecto_FIN, 1252161/proyecto_INICIO, 1252161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819778 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3362712.23}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21dpr2820c, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, lon:-97.939166, lat:20.523055}} | 2016-10-14 |  | 3362712.23 | 3362712.23 | 3348217.78 | 3348217.78 | 3348217.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-335/2016-FED, contratista:MAJESTIC CONSORCIO CONSTRUCTOR, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3362712.23, importe_modificado:3362712.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670859 | PUE | Proyecto de inversión | 189519.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189519.65, modificado:183798.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En El Preescolar Ramón López Velarde Clave 21djn0328w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160150 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:-, lon:-97.823611, lat:18.841944}} | 2016-05-28 |  | 183798.56 | 183798.56 | 183798.56 | 183798.56 | 183798.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670562 | PUE | Proyecto de inversión | 54533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54533.46, modificado:54051.36}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21etv0181h, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160356 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:-, lon:-97.872222, lat:18.506944}} | 2016-06-24 |  | 54051.36 | 54051.36 | 54051.36 | 54051.36 | 54051.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731818 | PUE | Proyecto de inversión | 1366477.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366477.19, modificado:1364309.15}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Nabor Carrillo Flores, Clave 21etv0012m, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-090 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.692777, lat:20.164444}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 1364309.15 | 1364309.15 | 1331441.1 | 1331441.1 | 1331441.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-313/2016-FED , contratista: EN-GREEN, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1364309.15, importe_modificado:1364309.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833722/proyecto_INICIO, 833722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200668941 | PUE | Proyecto de inversión | 2076808.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076808.67, modificado:2076808.67}} | Sistema De Agua Potable En La Localidad De Moctezuma Perteneciente Al Municipio De Francisco Z Mena (Primera Etapa) | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20160371 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:EL GUAYABAL, lon:-97.813611, lat:20.703055}} | 2016-05-27 |  | 2076808.67 | 2075454.5 | 2075454.5 | 2075454.5 | 2075454.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-HID2016-MFZM, contratista:JOAQUIN SOLIS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2075454.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {748567/proyecto_PROCESO, 748567/proyecto_INICIO, 748567/proyecto_FIN, 748567/proyecto_INICIO, 748567/proyecto_FIN, 748567/proyecto_PROCESO, 748567/proyecto_INICIO, 748567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14160300741329 | PUE | Proyecto de inversión | 284993.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:284993.76, modificado:275873.94}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20160386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 275873.94 | 275873.94 | 275873.94 | 275873.94 | 275873.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740528 | PUE | Proyecto de inversión | 206247.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:206247.71, modificado:204442.52}} | Adaptación De Un Aula Didáctica A Un Aula De Medios; En La Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpr0418e, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160779 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-97.938011, lat:19.040693}} | 2016-10-01 |  | 204442.52 | 204442.52 | 204442.52 | 204442.52 | 204442.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843546/proyecto_INICIO, 843546/proyecto_PROCESO, 843546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739716 | PUE | Proyecto de inversión | 81800.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81800.19, modificado:80990.22}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Núm. 136 Clave 21dst0147o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160659 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-08 |  | 80990.22 | 80990.22 | 80990.22 | 80990.22 | 80990.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964607 | PUE | Proyecto de inversión | 1066561.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066561.75, modificado:1062546.18}} | Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En La Primaria Adolfo Ruíz Cortines Clave 21dpr0974s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170644 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-22 |  | 1062546.18 | 1062546.18 | 1062546.18 | 1062546.18 | 1062546.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-118/2017-K, contratista:CONTRUCCIONES Y PERFORACIONES ROMARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1062546.18, importe_modificado:1062546.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170300964301 | PUE | Proyecto de inversión | 13474.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13474.48, modificado:2799.53}} | Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170381 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-98.328333, lat:19.110555}} | 2017-07-21 | 2017-09-18 | 2799.53 | 2799.53 | 2799.53 | 2799.53 | 2799.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965040 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:4795349.51}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21dpr2366c, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-043-17 | N | 0 | 0 | 929 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, direccion:-, lon:-98.379414, lat:19.139266}} | 2017-09-18 |  | 4795349.51 | 4795349.51 | 4781104.06 | 4781104.06 | 4781104.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200889876 | PUE | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1096700.01}} | Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Capacitación Para El Trabajo (De Cocina); En El Bachillerato Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321i, Tepeaca. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170136 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2017-06-02 |  | 1096700.01 | 1096700.01 | 1096700.01 | 1096700.01 | 1096700.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047168 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3361284.49}} | Mejoramiento En La Escuela Bachillerato Ignacio Sosa, Clave 21ebh0144v, Municipio De Ahuacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-114-17 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-97.860277, lat:20.0075}} | 2017-10-06 |  | 3361284.49 | 3361284.49 | 3336086.01 | 3336086.01 | 3336086.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047316 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1876575.57}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Indigena Licenciado Benito Juarez, Clave 21dai0036o, En El Municipio De Camocuautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-140-17 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:-, lon:-97.751948, lat:20.037217}} | 2017-10-26 |  | 1876575.57 | 1876575.57 | 1244234.84 | 1244234.84 | 1244234.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889418 | PUE | Proyecto de inversión | 2075324.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075324.03, modificado:2053360.53}} | Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeabilizante, Rehab De Inst Eléctrica En Edif A, B Y C, Y Obra Ext; Cam Héctor Lezama S. Cct 21dml0020f, Ubicado En La Cab Municipal De Tehuacán, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170331 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2017-07-31 |  | 2053360.53 | 2053360.53 | 2053360.53 | 2053360.53 | 2053360.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-077/2017, contratista:CONSTRUCCIÓN TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2053360.53, importe_modificado:2053360.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401013736 | PUE | Proyecto de inversión | 390334.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390334.6, modificado:390334.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264472 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264472 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE LO, lon:-98.07185257, lat:20.37299547}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 390334.6 | 390334.6 | 390334.6 | 390334.6 | 390334.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-FISM-113-2017, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:390334.6, importe_modificado:390334.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1148816/proyecto_FIN, 1148816/proyecto_INICIO, 1148816/proyecto_PROCESO, 1148816/proyecto_FIN, 1148816/proyecto_INICIO, 1148816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889856 | PUE | Proyecto de inversión | 238142.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238142.2, modificado:237427.84}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Núm. 182 (Tecoloquillo) Clave 21ebh1158e , Ubicado En La Localidad De Tecoloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170278 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-98.214024, lat:19.836831}} | 2017-06-09 |  | 237427.84 | 237427.84 | 237427.84 | 237427.84 | 237427.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887166 | PUE | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN | 20170396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-086/007OP-2017, contratista:Maria del Socorro Salas Palacios, convocante:jalpan, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {997884/proyecto_PROCESO, 997884/proyecto_FIN, 997884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300967255 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2864538.12}} | Mejoramiento En La Escuela Profesora Ignacia Islas, Clave 21ebh0345s, Municipio De San Martín Texmelucan. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-419 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:38, direccion:-, lon:-98.439886, lat:19.297583}} | 2017-09-16 |  | 2864538.12 | 2864538.12 | 2855456.98 | 2855456.98 | 2855456.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047321 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2823348.49}} | Mejoramiento En El Bachillerato Ignacio Zaragoza, Clave 21ebh0485s, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-142-17 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:-, lon:-97.152222, lat:18.484166}} | 2017-10-26 |  | 2823348.49 | 2823348.49 | 2814784.69 | 2814784.69 | 2814784.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046134 | PUE | Proyecto de inversión | 801415.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801415.7, modificado:801415.7}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple ""Kuika Koneme"" Clave 21dml0016t, Ubicado En La Localidad De Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171430 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:-, lon:-98.103611, lat:19.089444}} | 2017-11-01 |  | 801415.7 | 801415.7 | 801415.7 | 801415.7 | 801415.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047202 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1917166.07}} | Mejoramiento En La Escuela Bachillerato Emiliano Zapata, Clave 21ebh0172r, Municipio De Atzitzintla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-120-17 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:-, lon:-97.326142, lat:18.905246}} | 2017-09-06 |  | 1917166.07 | 1917166.07 | 1903459.4 | 1903459.4 | 1903459.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047689 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2814623.62}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21dpr2478g Municipio De Lafragua, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-078-17 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:-, lon:-97.268888, lat:19.341666}} | 2017-08-18 |  | 2814623.62 | 2814623.62 | 2729096.28 | 2729096.28 | 2729096.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113774 | PUE | Proyecto de inversión | 577331.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577331.62, modificado:577331.62}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle De La Aurora Desde Corregidora Hasta Juan De La Barrera Y Guarniciones Y Banquetas Del - 31654 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 31654 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA CRUZ CUYACHAPA Y CALLE AURORA PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CALLE DEL BACHILLER EMILIANO ZAPATA SE LLEGA AL PORTICO DE ENTRADA DEL , lon:-97.32232125, lat:18.89633275}} | 2018-02-16 | 2018-04-16 | 577331.62 | 577331.62 | 577331.62 | 577331.62 | 577331.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-002/18, contratista:AQUILES ZARATE CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA , monto:577331.62, importe_modificado:577331.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1252156/proyecto_FIN, 1252156/proyecto_INICIO, 1252156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076097 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922632.89}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Reforma Clave 21dpr2460h, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-145-18 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-02-26 |  | 1922632.89 | 1922632.89 | 1912388.52 | 1912388.52 | 1912388.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113402 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:110472.32}} | Andador En Calle De La Escuela Primaria Diecisiete De Noviembre En Honey - 38320 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 38320 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA A PAHUATLAN, EN CALLE ALLENDE ENTRE VICENTE GUERRERO Y LA CARRETERA A PAHUATLÁN A 100 M AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DIECISIETE DE NOVIEMBRE, lon:-98.21053274, lat:20.23795681}} | 2018-04-24 | 2018-08-25 | 110472.32 | 110472.32 | 110472.32 | 110472.32 | 110472.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1251784/proyecto_INICIO, 1251784/proyecto_PROCESO, 1251784/proyecto_FIN, 1251784/proyecto_PROCESO, 1251784/proyecto_FIN, 1251784/proyecto_INICIO, 1251784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075977 | PUE | Proyecto de inversión | 3269230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3269230.77, modificado:3268248.59}} | Mejoramiento En El Preescolar Fray Julian Garces Clave 21djn0596r, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-122-18 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:-, lon:-98.301388, lat:18.976944}} | 2018-02-26 |  | 3268248.59 | 3268248.59 | 3218177.09 | 3218177.09 | 3218177.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075983 | PUE | Proyecto de inversión | 2596153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2593269.31}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 58 Clave 21dst0062h, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-049-18 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 2593269.31 | 2593269.31 | 2119720.51 | 2119720.51 | 2119720.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639426 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4170159.32}} | Mejoramiento En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21epr0001h, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N98 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4170159.32 | 4170159.32 | 4170159.32 | 4170159.32 | 4170159.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-073/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4336965.69, importe_modificado:4163487.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717082/proyecto_INICIO, 717082/proyecto_FIN, 717082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639586 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3415961.32}} | Mejoramiento En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21epr0470z, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N117 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-03-02 | 2016-08-01 | 3415961.32 | 3415961.32 | 3415961.32 | 3415961.32 | 3415961.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-048/2016-FED, contratista:SASEJA DE ZACATLAN S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3552599.77, importe_modificado:3410495.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717275/proyecto_FIN, 717275/proyecto_INICIO, 717275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670533 | PUE | Proyecto de inversión | 54116.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54116.17, modificado:53822.84}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 21epr0198i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160329 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:-, lon:-97.421666, lat:18.738888}} | 2016-06-18 |  | 53822.84 | 53822.84 | 53822.84 | 53822.84 | 53822.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074585 | PUE | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7986751.75}} | Construcción De Un Laboratorio Y Aulas Para La Carrera De Ingeniería Civil; En El Instituto Tecnológico Superior De Tlatlauquitepec Clave 21msu1240h, Ubicado En El Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180058 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:498.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:-, lon:-97.526111, lat:19.814722}} | 2018-03-23 |  | 7986751.75 | 7986751.75 | 7986751.75 | 7986751.75 | 7986751.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067900 | PUE | Proyecto de inversión | 6518 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6518.0, modificado:6514.56}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Maleta De Transporte | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 6514.56 | 6514.56 | 6514.56 | 6514.56 | 6514.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101068063 | PUE | Proyecto de inversión | 477101.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477101.63, modificado:472020.32}} | Mejoramiento En El Bachillerato Carlos Monsivais, Clave 21ebh0933h, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-280 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-97.829166, lat:18.7975}} | 2017-10-26 |  | 472020.32 | 472020.32 | 466929.82 | 466929.82 | 466929.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078547 | PUE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion: Terminal Digital Movil (Radio) | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-019-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200673910 | PUE | Proyecto de inversión | 968579.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968579.49, modificado:956482.24}} | Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Norte Del Cadenamiento 0 428.00 Al 0 653.00 De La Localidad De Tempexquixtla Del Municipio De Huatlatlauca Puebla-3753 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1585.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:10, direccion:(CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO 0 428.0; 18.690176; -98.004591) (CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO 0 653.0; 18.691568; -98.002886), lon:-98.050772, lat:18.678774}} | 2016-07-01 |  | 956482.24 | 956482.24 | 956482.24 | 956482.24 | 956482.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/RF2016/005, contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:956482.24, importe_modificado:956482.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.45}} | {769664/proyecto_INICIO, 769664/proyecto_PROCESO, 769664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068086 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920452.12}} | Mejoramiento En La Escuela Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 21ebh0311b, Municipio De Nopalucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-085-17 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:-, lon:-97.821944, lat:19.216388}} | 2018-03-09 |  | 1920452.12 | 1920452.12 | 1914489.78 | 1914489.78 | 1914489.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069659 | PUE | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4268.8}} | Difusión Interna (Convocatorias) | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18004 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330 EX-HACIENDA SAN LORENZO, CP. 75758, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 4268.8 | 4268.8 | 4268.8 | 4268.8 | 4268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:037-CTL-18MAY-18, contratista:LAURO DAVID ROMERO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:4268.8, importe_modificado:4268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1206856/proyecto_INICIO, 1206856/proyecto_FIN, 1206856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078447 | PUE | Proyecto de inversión | 10216021 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0216021E7, modificado:8358473.4}} | Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8358473.4 | 8358473.4 | 8358473.4 | 8358473.4 | 8358473.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048570 | PUE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Elaboración Del Catálogo De Puestos | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068904 | PUE | Proyecto de inversión | 6871494.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871494.21, modificado:6871494.21}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios E Imparticion De Justicia, Materiales | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6871494.21 | 6823391.55 | 6823391.55 | 6823391.55 | 6823391.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:994.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598374 | PUE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) ; En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151039 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2015-11-26 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-233/2015, contratista:C. ING. JOSE AXEL ESPARRAGOZA BERMEJO, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.5E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669792/proyecto_INICIO, 669792/proyecto_PROCESO, 669792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067883 | PUE | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:125981.8}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Cinta Amarilla Para Delimitar El Acceso ""Línea De Policía Prohibido El Paso"" (300 Metros) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 125981.8 | 125981.8 | 125981.8 | 125981.8 | 125981.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670623 | PUE | Proyecto de inversión | 1203218.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203218.51, modificado:1199655.69}} | Reparaciones Generales; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0136w | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160492 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:-, lon:-98.048993, lat:18.686539}} | 2016-08-12 |  | 1199655.69 | 1199655.69 | 1199655.69 | 1199655.69 | 1199655.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-171/2016-A, contratista:C. SERGIO RUIZ TERÁN, convocante:CAPCEE, monto:1199655.69, importe_modificado:1199655.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670923 | PUE | Proyecto de inversión | 25341.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25341.13, modificado:25247.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Multiples; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 21ees0344w | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160513 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-98.481111, lat:18.986944}} | 2016-08-12 |  | 25247.93 | 25247.93 | 25247.93 | 25247.93 | 25247.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670360 | PUE | Proyecto de inversión | 1460547.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460547.33, modificado:1458799.38}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 31 Clave 21ecb0042c | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160520 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:-, lon:-97.845277, lat:18.886666}} | 2016-08-11 |  | 1458799.38 | 1458799.38 | 1458799.38 | 1458799.38 | 1458799.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-220/2016-A, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1458846.11, importe_modificado:1458846.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074097 | PUE | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}} | Evaluación Del Desempeño | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18014 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-HACIENDA SAN , lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:041-CTL-04JUL-18 042-CTL-04JUL-18, contratista:MARIA IDALIA JARAMILLO CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:11600.82, importe_modificado:11600.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1211391/proyecto_INICIO, 1211391/proyecto_PROCESO, 1211391/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE14150200527844 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9929000.28}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-30 |  | 9929000.28 | 9929000.28 | 9929000.28 | 9926435.46 | 9926435.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-083/2015-FED, contratista:CONSTRU-EDIFICACIONES VIBOSA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9929000.28, importe_modificado:9929000.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {550176/proyecto_INICIO, 550176/proyecto_PROCESO, 550176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200531037 | PUE | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-30 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554305/proyecto_INICIO, 554305/proyecto_PROCESO, 554305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200715732 | PUE | Proyecto de inversión | 2294752.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835801.61, modificado:1835801.61}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:425797.17}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81828 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 81828 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11449.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:52, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA LOMA DE LAS FLORES, 75093 LOMA DE LAS FLORES, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE A OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO LOMA DE LAS FLORES ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-97.07730654, lat:19.22783849}} | 2016-07-08 | 2018-04-25 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: OP/LPN028/SIT/PROII-20160100, contratista:AAT0811251U5, convocante:GEP8501015II, monto:385300.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11449.19}} | {817299/proyecto_INICIO, 817299/proyecto_PROCESO, 817299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593137 | PUE | Proyecto de inversión | 649083.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649083.62, modificado:649083.62}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Taller De Cómputo; En La Secundaria Técnica Num. 129 Clave 21dst0140v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151221 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-98.4675, lat:19.203611}} | 2015-12-30 |  | 649083.62 | 649083.62 | 649083.62 | 649083.62 | 649083.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132713 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4874707.08}} | Reconstrucción Del Pavimento Asfaltico En Camino Real A Cholula | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Publicos | 40454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7474.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-03 |  | 4874707.08 | 4874707.08 | 4874707.08 | 4874707.08 | 4874707.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE004/SISPMP-2018-40454, contratista:COMERCIALIZADORA PACURSAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:8969102.26, importe_modificado:4874707.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7474.04}} | {1271267/proyecto_INICIO, 1271267/proyecto_PROCESO, 1271267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140954 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 1 Clave 21dst0001u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181264 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140957 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Pedro Budib Name Clave 21ees0284y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181266 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140830 | PUE | Proyecto de inversión | 247196 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247196.0, modificado:247026.64}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Cecyte Puebla, Plantel Magdalena Acajete Clave 21etc0013x, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180967 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-97.938011, lat:19.040693}} | 2018-06-29 |  | 247026.64 | 247026.64 | 247026.64 | 247026.64 | 247026.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140851 | PUE | Proyecto de inversión | 10159336.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015933667E7, modificado:1.015710099E7}} | Construcción De Escalera Y Obra Exterior En La Primaria Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21epr0592k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181079 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-98.465277, lat:18.602777}} | 2018-07-06 |  | 10157100.99 | 10157100.99 | 10157100.99 | 10157100.99 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889505 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99700.03}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Digital Núm. 264 (San Pablo Ahuatempa) Clave 21ebh1242c, Ubicado En La Localidad De San Pablo Ahuatempa, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170283 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:-, lon:-98.358888, lat:18.981388}} | 2017-06-09 |  | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141145 | PUE | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2690745.58}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Quetzalcóatl Clave 21dpr0039v, En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-176-18 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:-, lon:-98.755555, lat:18.454166}} | 2018-06-08 |  | 2690745.58 | 2690745.58 | 2679147.55 | 2679147.55 | 2679147.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140857 | PUE | Proyecto de inversión | 2870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870000.0, modificado:2865344.83}} | Mantenimiento General En La Primaria Carmen Serdán Clave 21dpr1228u, Ubicada En La Localidad De El Calvario, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181082 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-98.556929, lat:18.559068}} | 2018-07-06 |  | 2865344.83 | 2865344.83 | 2865344.83 | 2865344.83 | 2865344.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140920 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Unidad Educativa General Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21ees0266i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181245 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141094 | PUE | Proyecto de inversión | 1060078.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060078.86, modificado:1060078.86}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Benito Juárez Y Aquiles Serdán De La Colonia Morelos, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180823 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUÁREZ Y AQUILES SERDÁN DE LA COLONIA MORELOS, , lon:-98.578888, lat:18.520277}} | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 1060078.86 | 1060078.86 | 1060078.86 | 1060078.86 | 1060078.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1833568, contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO CEDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1060078.86, importe_modificado:1060078.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1280596/proyecto_PROCESO, 1280596/proyecto_INICIO, 1280596/proyecto_PROCESO, 1280596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141400 | PUE | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:381882.9}} | Mejoramiento En La Secundaria Gregorio De Gante Clave 21etv0115i, En El Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-219-18 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2018-07-20 |  | 381882.9 | 381882.9 | 380236.85 | 380236.85 | 380236.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170100838008 | PUE | Proyecto de inversión | 2399981.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399981.9, modificado:2399981.9}} | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 ""Calipam"" Clave 21dpt0004u, Ubicado En La Localidad De Calipan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20141766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:-, lon:-97.163888, lat:18.295833}} | 2014-12-30 |  | 2399981.9 | 2399981.9 | 2299753.01 | 2299753.01 | 2299753.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13160400816025 | PUE | Proyecto de inversión | 843868.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843868.39, modificado:843868.39}} | Trabajos Complementarios Que Consisten En Plaza, Andadores, Jardinería, Muro De Acometida Y Reja De Acceso; En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, Ubicada En San Martín Texmelucan. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161284 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-11-15 | 2017-01-01 | 843868.39 | 843868.39 | 843868.39 | 843868.39 | 843868.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-440/2016, contratista:C. JORGE VICTOR RIOS PERALTA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:842475.79, importe_modificado:842475.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {920780/proyecto_PROCESO, 920780/proyecto_INICIO, 920780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816527 | PUE | Proyecto de inversión | 841707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841707.84, modificado:420664.55}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Diecinueve Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Carmen Serdán Con Clave 21dpr1228u, Ubicada En La Localidad De El Calvario, Municipio De Izúcar | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161211 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-98.556929, lat:18.559068}} | 2016-11-07 |  | 420664.55 | 420664.55 | 420664.55 | 420664.55 | 420664.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816539 | PUE | Proyecto de inversión | 54533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54533.46, modificado:54007.28}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Núm 104 Libres De Atlixco Clave 21dst0112z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161220 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-11-11 |  | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817101 | PUE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799419.92}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 19 Clave 21ecb0001c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161900 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-01-12 |  | 799419.92 | 799419.92 | 799419.92 | 799419.92 | 799419.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-531/2016-B , contratista:VICTOR MANUEL FRANCISCO ZEPETA , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:799419.92, importe_modificado:799419.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818535 | PUE | Proyecto de inversión | 3848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848000.0, modificado:3847153.8}} | Equipo Especializado Para Un Laboratorio Y Taller Agropecuario; En El Instituto Tecnológico De Tecomatlán Clave 21dit0003l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecomatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161188 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:30, direccion:-, lon:-98.315543, lat:18.094653}} | 2016-11-07 |  | 3847153.8 | 3847153.8 | 3847153.8 | 3847153.8 | 3847153.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820239 | PUE | Proyecto de inversión | 2326189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326189.06, modificado:2326189.06}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle 6 Oriente | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 20161521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 2326189.06 | 2326189.06 | 2326189.06 | 2326189.06 | 2326189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LI-021-DOP/01624/2016, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, monto:2326108.05, importe_modificado:2326108.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925856/proyecto_FIN, 925856/proyecto_INICIO, 925856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200886220 | PUE | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1350446.98}} | Construccion De Techado De Cancha En La Escuela Primaria ""Justo Sierra"" C.C.T. 21dpr0696g De La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO | 20170198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:-, lon:-98.071111, lat:20.372777}} | 2017-07-21 |  | 1350446.98 | 1350446.98 | 1350446.98 | 1350446.98 | 1350446.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FORTALECE/2017-03, contratista:JORGE TORRES FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA., monto:1350446.98, importe_modificado:1350446.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {996985/proyecto_INICIO, 996985/proyecto_PROCESO, 996985/proyecto_FIN, 996985/proyecto_PROCESO, 996985/proyecto_FIN, 996985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818608 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999615.25}} | Suministro De Mobiliario Básico Para El Centro De Información Y Documentación; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161948 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2017-01-12 |  | 1999615.25 | 1999615.25 | 1999615.25 | 1999615.25 | 1999615.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100849963 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2868722.7}} | Mejoramiento En La Escuela Netzahualcoyotl, Clave 21ebh0579g, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-204 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2017-02-10 |  | 2868722.7 | 2868722.7 | 2856847.25 | 2856847.25 | 2856847.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2017-FED, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2755100.7, importe_modificado:2755100.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958348/proyecto_INICIO, 958348/proyecto_PROCESO, 958348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740090 | PUE | Proyecto de inversión | 2377397.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2377397.01, modificado:2283179.66}} | Construcción De Dirección, Cooperativa Y Servicios Sanitarios; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr3401z, Ubicada En La Localidad De San Miguel Zozutla, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160741 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:-, lon:-97.650504, lat:18.760161}} | 2016-09-29 |  | 2283179.66 | 2283179.66 | 2283179.66 | 2283179.66 | 2283179.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-456/2016, contratista:CONSTRUCTORA CODEL SA DE CV , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2283179.66, importe_modificado:2283179.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740112 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Núm. 264 (San Pablo Ahuatempan) Clave 21ebh1242c, Ubicado En La Localidad De San Pablo Ahuatempan, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160790 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:-, lon:-98.358888, lat:18.981388}} | 2016-10-03 |  | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964708 | PUE | Proyecto de inversión | 127422.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127422.99, modificado:127066.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria General Clave 21ees0361m, Ubicada En La Localidad De Santa María Ixtiyucan, Municipio De Nopalucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170475 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:-, lon:-97.810277, lat:19.190833}} | 2017-09-13 |  | 127066.2 | 127066.2 | 127066.2 | 127066.2 | 127066.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740182 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Progreso De Las Américas Clave 21ebh0151e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161029 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:35, direccion:-, lon:-98.291666, lat:18.970833}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740702 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:635716.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Pablo Neruda Clave 21ebh0647n , Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161023 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300736713 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:989662.43}} | Construccion En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 21dpr0815d, Municipio De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-070 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-09-06 | 2016-11-01 | 989662.43 | 989662.43 | 985396.65 | 985396.65 | 985396.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-257/2016-FED, contratista:RANECSA CONSTRUCCIÓN DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:989662.43, importe_modificado:989662.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {838870/proyecto_INICIO, 838870/proyecto_PROCESO, 838870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819723 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4707603.09}} | Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta, Clave 21ebh0147s, Municipio De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-09-29 |  | 4707603.09 | 4707603.09 | 4691129.46 | 4691129.46 | 4691129.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-428/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3611147.78, importe_modificado:3611147.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925228/proyecto_INICIO, 925228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820371 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2392377.78}} | Mejoramiento En El Plantel No. 36 Villa Frontera, Clave 21ecb0047y, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-05 |  | 2392377.78 | 2392377.78 | 2376097.19 | 2376097.19 | 2376097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-307/2016-FED, contratista:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ AMADOR, convocante:CAPCEE, monto:2392377.78, importe_modificado:2392377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926006/proyecto_PROCESO, 926006/proyecto_INICIO, 926006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732703 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2557488.01}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr0697f, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-025 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-98.572777, lat:18.893888}} | 2016-07-08 | 2016-10-01 | 2557488.01 | 2557488.01 | 2054624.99 | 2054624.99 | 2054624.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-145/2016-FED, contratista:C. JOSÉ AXEL ESPARRAGOZA BERMEJO, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2557844.01, importe_modificado:2557488.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834661/proyecto_PROCESO, 834661/proyecto_FIN, 834661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732079 | PUE | Proyecto de inversión | 1254461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1254461.2, modificado:1253270.68}} | Construccion En La Escuela Lazaro Cardenas, Clave 21dpb0092p, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-071 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 1253270.68 | 1253270.68 | 1247868.64 | 1247868.64 | 1247868.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-125/2016-FED, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAP980716Q22, monto:1253270.68, importe_modificado:1253270.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833994/proyecto_FIN, 833994/proyecto_INICIO, 833994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731973 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993915.86}} | Construccion En La Escuela Benito Juarez , Clave 21dcc0462m, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-060 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:19.797222}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 993915.86 | 993915.86 | 989631.74 | 989631.74 | 989631.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2016-FED-A, contratista:GRUVASIL S. A. DE C. V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993915.86, importe_modificado:993915.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047643 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2745811.63}} | Mejoramiento En La Escuela Sor Juana Inés De La Cruz, Clave 21epr0255j, Municipio De Chiautzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-057-17 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-98.4675, lat:19.203611}} | 2017-09-15 |  | 2745811.63 | 2745811.63 | 2566746.31 | 2566746.31 | 2566746.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047329 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2848150.74}} | Mejoramiento En El Bachillerato Juan De Palafox Y Mendoza, Clave 21ebh0425d, En El Municipio De San Jose Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-143-17 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2017-11-16 |  | 2848150.74 | 2848150.74 | 2839478.04 | 2839478.04 | 2839478.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046664 | PUE | Proyecto de inversión | 206317.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206317.46, modificado:206317.46}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dtv0546z, Ubicada En La Localidad De Cháhuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171415 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-98.425314, lat:19.121616}} | 2017-10-31 |  | 206317.46 | 206317.46 | 206317.46 | 206317.46 | 206317.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076054 | PUE | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2107416.03}} | Mejoramiento En El Plantel Conalep 261. Puebla Iii Clave 21dpt0010e, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-103-18 | N | 0 | 0 | 997 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 2107416.03 | 2107416.03 | 2098332.35 | 2098332.35 | 2098332.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401053604 | PUE | Proyecto de inversión | 451812.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451812.4, modificado:451812.4}} | Trabajos De Conservación Y Mantenimiento En Diferentes Caminos Rurales En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA | 17206 | N | 0 | 0 | 5415 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TLAXCO PUEBLA, lon:-98.029166, lat:20.425277}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 451812.4 | 451812.4 | 451812.4 | 451812.4 | 451812.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/206-2017, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:451812.4, importe_modificado:451812.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {1190300/proyecto_INICIO, 1190300/proyecto_PROCESO, 1190300/proyecto_FIN, 1190300/proyecto_INICIO, 1190300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047252 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2841162.39}} | Mejoramiento En La Escuela Lázaro Cárdenas, Clave 21dpr2910v, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-105-17 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2017-09-06 |  | 2841162.39 | 2841162.39 | 2825334.4 | 2825334.4 | 2825334.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046071 | PUE | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}} | Suministro De Mobiliario Básico (160 Sillas De Paleta) Para La Escuela Primaria Octavio Paz Clave 21epr0814d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-25 |  | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110290 | PUE | Proyecto de inversión | 166541.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166541.25, modificado:166541.25}} | Construccion De Un Aula Tipo Regional En El Bachillerato General Digital En La Localidad De Estanzuela Segunda Etapa - 33053 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 33053 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DEL PANTEON PUEBLO ESTANZUELA, 75878 ESTANZUELA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANEON Y CALLE CARRETERA HIDALGO- SAN PEDRO NETITLAN, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN ESTANZUELA EN CALLE DEL PANTEÓN ENTRE PANTEÓN Y CARRETERA HIDALGO- SAN PED, lon:-97.5518793, lat:18.15997574}} | 2018-01-26 | 2018-03-06 | 166541.25 | 166541.25 | 166541.25 | 166541.25 | 166541.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-01, contratista:CONSTRUCTORA MIBRU SA DE CV, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:166541.25, importe_modificado:166541.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1248672/proyecto_INICIO, 1248672/proyecto_FIN, 1248672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113778 | PUE | Proyecto de inversión | 959136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959136.96, modificado:959136.96}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Plan De Capulin Perteneciente Al Municipio De Atzitzintla Puebla - 37437 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 37437 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE AVILA CAMACHO ADOLFO RUIZ CORTINES, LUIS ECHEVERRIA, Y MIGUEL DE LA MADRID PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75540 PLAN DEL CAPULÍN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ SE LLEGA POR L, lon:-97.25263581, lat:18.90389273}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 959136.96 | 959136.96 | 959136.96 | 959136.96 | 959136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-007/18, contratista:JOSE HERIBERTO ARIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:768630.62, importe_modificado:959136.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {1252160/proyecto_FIN, 1252160/proyecto_INICIO, 1252160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113781 | PUE | Proyecto de inversión | 146019 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146019.0, modificado:146019.0}} | Construccion De Tres Cuarto Dormitorio Para Viviendas Con Rezago Social En Santa Cruz Texmalaquilla De Atzitzintla Pue - 40805 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 40805 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLEJON FRENTE DE LA IGLESIA DE TEXMALAQUILLA PUEBLO SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, 75540 SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE ALTERNA AL CAMINO AL CITLALTEPET, CALLE DEL KIOSCO HACIA CAMINO A 2A SECCION SE LL, lon:-97.28846125, lat:18.94121376}} | 2018-04-24 | 2018-06-05 | 146019 | 146019 | 146019 | 146019 | 146019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-003/18, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:146019.0, importe_modificado:146019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1252163/proyecto_FIN, 1252163/proyecto_PROCESO, 1252163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078553 | PUE | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:20912.98}} | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-022-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 20912.98 | 20912.98 | 20912.98 | 20912.98 | 20912.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076472 | PUE | Proyecto de inversión | 1696037.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696037.7, modificado:1696037.7}} | Construccion De Techado En La Inspectoria De San Isidro Del Municipio De Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180101068354 | PUE | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 004-2018 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 690000 | 689999.76 | 689999.76 | 689999.76 | 689999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067748 | PUE | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:0.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública;Evaluación Del Desempeño. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160300732731 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3598455.44}} | Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdán, Clave 21dpr0973t, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-011 | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:-, lon:-97.661944, lat:18.793611}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 3598455.44 | 3598455.44 | 3582944.85 | 3582944.85 | 3582944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-129/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3598455.44, importe_modificado:3598455.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834698/proyecto_INICIO, 834698/proyecto_FIN, 834698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732085 | PUE | Proyecto de inversión | 1730799.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730799.47, modificado:1727744.98}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Tecnica Num. 88, Clave 21dst0096y, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-082 | N | 0 | 0 | 951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-30 | 2016-09-01 | 1727744.98 | 1727744.98 | 1720297.81 | 1720297.81 | 1720297.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-193/2016-FED, contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1727744.98, importe_modificado:1727744.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834000/proyecto_INICIO, 834000/proyecto_PROCESO, 834000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731810 | PUE | Proyecto de inversión | 3504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3504000.0, modificado:3130472.27}} | Mejoramiento En La Escuela Profesor Raul Isidro Burgos, Clave 21dpr1285l , Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-131 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2016-08-02 | 2016-10-01 | 3130472.27 | 3130472.27 | 3116978.85 | 3116978.85 | 3116978.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-185/2016-FED, contratista:INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3130472.27, importe_modificado:3130472.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833712/proyecto_INICIO, 833712/proyecto_FIN, 833712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731953 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3554754.89}} | Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21dpr1251v, Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-036 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2016-07-15 |  | 3554754.89 | 3554754.89 | 3539432.67 | 3539432.67 | 3539432.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-153/2016-FED, contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. CHRISTIAN AYALA ESPINOSA, convocante:CAPCEE, monto:3554754.89, importe_modificado:3554754.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160300732006 | PUE | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:958057.34}} | Construccion En La Escuela Niños Heroes, Clave 21dcc0446v, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-062 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.692777, lat:20.164444}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 958057.34 | 958057.34 | 917597.89 | 917597.89 | 917597.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-312/2016-FED, contratista:EN-GREEN, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:958057.34, importe_modificado:958057.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833919/proyecto_INICIO, 833919/proyecto_PROCESO, 833919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142569 | PUE | Proyecto de inversión | 1218892.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218892.11, modificado:1208011.7}} | Terminación De La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario; En El Bachillerato Digital Núm. 231 Clave 21ebh1207x, Ubicado En La Localidad De Tlayoatla Joya De Rodríguez | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181145 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:25, direccion:-, lon:-97.860277, lat:19.065555}} | 2018-07-12 |  | 1208011.7 | 1208011.7 | 1208011.7 | 1208011.7 | 1208011.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300571320 | PUE | Proyecto de inversión | 198405778.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.984057789E8, modificado:1.958981809E8}} | Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril - Cholula En Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2015-09-30 |  | 195898180.88 | 195898180.88 | 195898180.88 | 195898180.88 | 195898180.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {637739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141004 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento De La Calle Allende Entre El Tramo Existente Al Kilometro 0 100 De La Localidad De El Capire, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180556 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion: CALLE ALLENDE ENTRE EL TRAMO EXISTENTE AL KILOMETRO 0 100 DE LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE,, lon:-98.640833, lat:18.481388}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821051948-E44-2018, contratista:URBANIZACIÓN INTEGRAL LOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1280481/proyecto_INICIO, 1280481/proyecto_FIN, 1280481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141159 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Escutia Clave 21dtv0187c, Ubicada En La Localidad De Acolihuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181250 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-98.125277, lat:19.784166}} | 2018-07-27 |  | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141313 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3363937.15}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Cadete Virgilio Uribe Clave 21dpr2021j, En El Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-186-18 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:-, lon:-98.254166, lat:19.099166}} | 2018-05-29 |  | 3363937.15 | 3363937.15 | 3245323.62 | 3245323.62 | 3245323.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141170 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922550.37}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2752w, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-193-18 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-97.969444, lat:18.900555}} | 2018-06-08 |  | 1922550.37 | 1922550.37 | 1816922.36 | 1816922.36 | 1816922.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142294 | PUE | Proyecto de inversión | 965580.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965580.06, modificado:962592.36}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0028y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Venustiano Carranza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181289 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2018-07-27 |  | 962592.36 | 962592.36 | 962592.36 | 962592.36 | 962592.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639383 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4495128.83}} | Mejoramiento De La Primaria Licenciado Juan De Salmerón Clave 21epr0702z, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. | S/N92 | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-01-08 | 2016-05-01 | 4495128.83 | 4495128.83 | 4495128.83 | 4495128.83 | 4495128.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006-2016-FED, contratista:CONJESMAR S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4674933.98, importe_modificado:4487936.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717030/proyecto_INICIO, 717030/proyecto_PROCESO, 717030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140916 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499668.65}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Secundaria Aquiles Serdán Clave 21des0030x, Ubicada En La Localidad De Escape De Lagunillas, Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181304 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-98.660555, lat:18.484444}} | 2018-07-30 |  | 1499668.65 | 1499668.65 | 1499668.65 | 1499668.65 | 1499668.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142711 | PUE | Proyecto de inversión | 611417.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611417.82, modificado:611009.5}} | Mejoramiento En El Edificio I; En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21des0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181005 | N | 0 | 0 | 611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2018-06-29 |  | 611009.5 | 611009.5 | 611009.5 | 611009.5 | 611009.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740120 | PUE | Proyecto de inversión | 1219616.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1219616.41, modificado:810110.6}} | Suministro Para Seis Aulas, Laboratorio Polifuncional, Laboratorio De Cómputo Y Dirección; En La Secundaria Técnica Núm 125 Clave 21dst0136i, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160745 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-10-07 |  | 810110.6 | 810110.6 | 810110.6 | 810110.6 | 810110.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740196 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Raquel Flores González Clave 21ebh0247r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161031 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740734 | PUE | Proyecto de inversión | 106872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:106469.76}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21dpr0731w, Ubicada En La Localidad De Santo Tomas Chautla,Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160638 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-26 |  | 106469.76 | 106469.76 | 106469.76 | 106469.76 | 106469.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887030 | PUE | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4937776.09}} | Construccion De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal De Cuautempan | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 20170210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 | 2018-07-01 | 4937776.09 | 4937776.09 | 4937776.09 | 4937776.09 | 4937776.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-FORTALECE/2017/001, contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN , monto:4945000.0, importe_modificado:4937776.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {997747/proyecto_PROCESO, 997747/proyecto_FIN, 997747/proyecto_INICIO, 997747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598751 | PUE | Proyecto de inversión | 336779.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336779.38, modificado:336023.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Tzintzintepetl Clave 21ebh0626a, Ubicado En La Localidad De Zacatepec De Bravo, Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151021 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:20, direccion:-, lon:-96.85389, lat:18.259252}} | 2015-12-11 |  | 336023 | 336023 | 336023 | 336023 | 336023 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598660 | PUE | Proyecto de inversión | 336736.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336736.4, modificado:333951.24}} | Suministro Para El Bachillerato Lazaro Cardenas Clave 21ebh0422g, Ubicado En La Localidad De Calpaneria Atezquilla, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151022 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:-, lon:-97.995277, lat:19.655555}} | 2015-11-16 |  | 333951.24 | 333951.24 | 333951.24 | 333951.24 | 333951.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200902933 | PUE | Proyecto de inversión | 1068196.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068196.55, modificado:0.0}} | Construcción De Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Miguel Tecuanipa, Tochimilco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIMT | 20170329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-05-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE09150400591505 | PUE | Proyecto de inversión | 213745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213745.32, modificado:212785.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21dpr2693x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151140 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-12-17 |  | 212785.2 | 212785.2 | 212785.2 | 212785.2 | 212785.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889826 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99700.03}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato General Digital Num. 101 Clave 21ebh1021s, Ubicado En La Localidad De San Buenaventura Tetlananca, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170285 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:6, direccion:-, lon:-97.926944, lat:18.9025}} | 2017-06-09 |  | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200891582 | PUE | Proyecto de inversión | 250674.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250674.87, modificado:250674.87}} | Construcción De Paso Peatonal En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA. | 17205 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:KM 0.2 DEL CAMINO RURAL ATLALPAN - DOS CAMINOS, EN LA JURISDICCIÓN DE ATLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO. , lon:-98.065833, lat:20.389722}} | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 250674.87 | 250674.87 | 250674.87 | 250674.87 | 250674.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/205-2017, contratista:CARLOS ALBERTO AGUIRRE YÁNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:250674.87, importe_modificado:250674.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1002849/proyecto_INICIO, 1002849/proyecto_PROCESO, 1002849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891584 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1918483.81}} | Mejoramiento En El Bach. Gral. Ofl. Emiliano Zapata, Clave 21ebh0749k, Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-206 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-98.463611, lat:19.105555}} | 2017-05-26 |  | 1918483.81 | 1918483.81 | 1910214.49 | 1910214.49 | 1910214.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816883 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37903.93}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar José Agustín Arrieta Clave 21djn1166h, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina,M | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161954 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-01-12 |  | 37903.93 | 37903.93 | 37903.93 | 37903.93 | 37903.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816599 | PUE | Proyecto de inversión | 1115351 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115351.0, modificado:1115351.0}} | Mejoramiento General, Impermeabilizante, Rehabilitación Y Sustitución De Acabados; En La Telesecundaria Jaime Torres Bodet Clave 21etv0495h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161674 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:-, lon:-98.525555, lat:18.059444}} | 2017-01-02 |  | 1115351 | 1115351 | 1115351 | 1115351 | 1115351 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100849952 | PUE | Proyecto de inversión | 477101.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477101.63, modificado:470712.71}} | Rehabilitacion En La Escuela Agustin Melgar, Clave 21ebh0493a, Municipio De Atlixco, Puebla.¿ | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-210 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-02-10 |  | 470712.71 | 470712.71 | 468683.76 | 468683.76 | 468683.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-010/2017-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:470712.71, importe_modificado:470712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958332/proyecto_INICIO, 958332/proyecto_PROCESO, 958332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816984 | PUE | Proyecto de inversión | 122267.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122267.46, modificado:122267.46}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Doroteo Arango Clave 21dtv0134y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Naupan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162004 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:-, lon:-98.109722, lat:20.231388}} | 2017-01-14 |  | 122267.46 | 122267.46 | 122267.46 | 122267.46 | 122267.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819653 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2832145.97}} | Mejoramiento En La Escuela C.E. General Emiliano Zapata, Clave 21epr0735r, Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2016-09-29 |  | 2832145.97 | 2832145.97 | 2819938.45 | 2819938.45 | 2819938.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-292/2016-FED , contratista: GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2832145.97, importe_modificado:2832145.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925145/proyecto_PROCESO, 925145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820733 | PUE | Proyecto de inversión | 6493500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493500.0, modificado:6493500.0}} | Primera Etapa De La Casa De La Cultura Acuaco, Zaragoza Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | 20161713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 6493500 | 6493500 | 6493500 | 6493500 | 6493500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01727/2017, contratista:MARIA DEL MAR PORRAS DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926432/proyecto_INICIO, 926432/proyecto_FIN, 926432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819947 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4774692.05}} | Mejoramiento En El Plantel No. 15 Rivera Anaya, Clave 21ecb0014g, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-17 |  | 4774692.05 | 4774692.05 | 4757117.98 | 4757117.98 | 4757117.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-339/2016-FED, contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3337508.98, importe_modificado:3337508.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925511/proyecto_INICIO, 925511/proyecto_FIN, 925511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965060 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:2879482.48}} | Mejoramiento En La Escuela 15 De Mayo, Clave 21dpr1768q, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-046-17 | N | 0 | 0 | 701 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2017-09-18 |  | 2879482.48 | 2879482.48 | 2862582.36 | 2862582.36 | 2862582.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964475 | PUE | Proyecto de inversión | 3602075.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602075.06, modificado:3595839.27}} | Demolición De Los Edificios B, C, D Y Construcción Del Edificio B Que Consiste En Tres Aulas Didácticas, Dirección, Biblioteca Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c; En La Primaria Justo Sierra Clave | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170974 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 3595839.27 | 3595839.27 | 3595839.27 | 3595839.27 | 3595839.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964629 | PUE | Proyecto de inversión | 32414600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.24146E7, modificado:3.24146E7}} | Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 5,000 Librerías Interactivas; Para Escuelas Primarias Ubicadas En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170649 | N | 0 | 0 | 204380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-09-29 |  | 32414600 | 32414600 | 32414600 | 32414600 | 32414600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101077948 | PUE | Proyecto de inversión | 2135625 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135625.0, modificado:2135599.37}} | Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | FORTASEG 2018-2 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2135599.37 | 2135599.37 | 2135599.37 | 2135599.37 | 2135599.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:587.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067774 | PUE | Proyecto de inversión | 6150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150000.0, modificado:6111460.0}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial,Vestuario Y Uniformes;Camisola. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 6111460 | 6111460 | 6111460 | 6111460 | 6111460 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068093 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400309.77}} | Mejoramiento En La Escuela Gudalupe Victoria, Clave 21ebh0357x, Municipio De Tepezintla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-089-17 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:-, lon:-97.840277, lat:19.97}} | 2018-02-09 |  | 2400309.77 | 2400309.77 | 2377939.26 | 2377939.26 | 2377939.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075126 | PUE | Proyecto de inversión | 269086.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269086.21, modificado:267672.82}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro De Salud San Marcos Acteopan Perteneciente Al | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-98.715833, lat:18.767222}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 267672.82 | 267672.82 | 267672.82 | 267672.82 | 267672.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20180035, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:267672.82, importe_modificado:267672.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170300967264 | PUE | Proyecto de inversión | 2055035.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055035.16, modificado:2055035.16}} | Construcción De Edificio D Que Consiste En Un Comedor Escolar, Un Salón De Usos Múltiples, Una Bibilioteca, Una Aula De Medios Y Una Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 2 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161652 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-97.894444, lat:19.155555}} | 2016-12-28 | 2017-04-01 | 2055035.16 | 2055035.16 | 2055035.16 | 2055035.16 | 2055035.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075999 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922281.62}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Fuentes Escamilla Clave 21epr0096l, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-090-18 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-02-26 |  | 1922281.62 | 1922281.62 | 1666892.81 | 1666892.81 | 1666892.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076031 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919708.71}} | Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza Clave 21dpr1996k, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-058-18 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 1919708.71 | 1919708.71 | 1911433.69 | 1911433.69 | 1911433.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076399 | PUE | Proyecto de inversión | 800795.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800795.66, modificado:714747.64}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Epatlán, Ixcamilpa De Guerrero, Izúcar De Matamoros, Jolalp | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:860.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 714747.64 | 714747.64 | 714747.64 | 714747.64 | 714747.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401014239 | PUE | Proyecto de inversión | 390334.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390334.6, modificado:390334.6}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264509 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264509 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ÁLAMO, 73069 EL ÁLAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRES, VEREDA SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-98.04173068, lat:20.37381868}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 390334.6 | 390334.6 | 390334.6 | 390334.6 | 390334.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-FISM-113-2017-C, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:390334.6, importe_modificado:390334.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1149319/proyecto_INICIO, 1149319/proyecto_FIN, 1149319/proyecto_PROCESO, 1149319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401014240 | PUE | Proyecto de inversión | 234200.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234200.76, modificado:234200.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264371 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264371 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ANDADOR SI LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES, lon:-98.06614727, lat:20.38992586}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/113-2017, contratista:JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:234200.76, importe_modificado:234200.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1149320/proyecto_INICIO, 1149320/proyecto_PROCESO, 1149320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE08150400591653 | PUE | Proyecto de inversión | 49618.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49618.85, modificado:49420.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0588z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151125 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.65354, lat:18.682768}} | 2015-12-17 |  | 49420 | 49420 | 49420 | 49420 | 49420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400591921 | PUE | Proyecto de inversión | 689910.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689910.7, modificado:688191.29}} | Construcción De Muro De Contención Y Barda Con Cercado Perimetral; En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 21dpr0405a, Ubicada En La Localidad De Santiago Alseseca, Municipio De Tecamachalco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151152 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:-, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-12-03 |  | 688191.29 | 688191.29 | 688191.29 | 688191.29 | 688191.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-241/2015, contratista: PROYECTOS Y TOPOGRAFIA MAREF S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:688191.29, importe_modificado:688191.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047313 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1906722.88}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Jose Ma. Morelos, Clave 21epr0485b, En El Municipio De Zapotitlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-138-17 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:95, direccion:-, lon:-97.472222, lat:18.339444}} | 2017-11-16 |  | 1906722.88 | 1906722.88 | 1894722.11 | 1894722.11 | 1894722.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142139 | PUE | Proyecto de inversión | 5825041.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5825041.1, modificado:5823254.24}} | Construcción De Obra Exterior En La Primaria Profesor José Ramírez Clave 21dpr0698e, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuautomatitla, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181068 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-98.659166, lat:18.889166}} | 2018-07-06 |  | 5823254.24 | 5823254.24 | 5823254.24 | 5823254.24 | 5823254.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142322 | PUE | Proyecto de inversión | 187096.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187096.4, modificado:187021.0}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 68 Clave 21ebh1085c, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Ixitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180847 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:-, lon:-97.772777, lat:17.999722}} | 2018-06-15 |  | 187021 | 187021 | 187021 | 187021 | 187021 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142560 | PUE | Proyecto de inversión | 499264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499264.0, modificado:498027.44}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Fernando Montes De Oca Clave 21ebh0245t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180970 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-98.345555, lat:19.171388}} | 2018-06-29 |  | 498027.44 | 498027.44 | 498027.44 | 498027.44 | 498027.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141098 | PUE | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Segunda Etapa Construcción Del Edificio De Servicios Ampliados De La Localidad De Atencingo, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180862 | N | 0 | 0 | 10800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3612.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:AVENIDA JOSE LIMA NO. 38 COL CENTRO ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-07-06 | 2018-09-01 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1872875, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3612.5}} | {1280600/proyecto_PROCESO, 1280600/proyecto_INICIO, 1280600/proyecto_PROCESO, 1280600/proyecto_FIN, 1280600/proyecto_INICIO, 1280600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740620 | PUE | Proyecto de inversión | 793668.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:793668.85, modificado:777525.21}} | Construcción De Obra Exterior; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 108 Clave 21dst0116v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160567 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-14 |  | 777525.21 | 777525.21 | 777525.21 | 777525.21 | 777525.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-277/2016 , contratista: SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:777525.21, importe_modificado:777525.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843648/proyecto_PROCESO, 843648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739804 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109956.25}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valle De Acajete Clave 21ebh0476k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160764 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109857 | PUE | Proyecto de inversión | 1709743.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709743.96, modificado:1802955.21}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos De La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 135245 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 135245 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO, DESDE ALFREDO TOXQUI ENTRAR POR CALLE GUERRERO DAR VUELTA EN CALLE YUCATÁN HASTA ENCONTRAR LA CALLE VERACRUZ, CONTI, lon:-98.16899441, lat:19.08419191}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 1802955.21 | 1802955.21 | 1802955.21 | 1802955.21 | 1802955.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5E010/SISPMP-2018-30705, contratista:MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1802956.56, importe_modificado:1802955.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1248239/proyecto_INICIO, 1248239/proyecto_FIN, 1248239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110300 | PUE | Proyecto de inversión | 980218.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980218.07, modificado:980218.08}} | Construcción De Red De Conducción De Agua Potable Y Rehabilitación De Tanque En La Colonia Ejido Guadalupe Perteneciente Al Municipio De Zap - 34104 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 34104 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2742.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:17, direccion:CALLE AN PEDRO-SAN JUAN ACATITLAN EJIDO EJIDO GUADALUPE, 75879 EJIDO GUADALUPE, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE SAN PEDRO-SAN JUAN ACATITLAN Y , DEL MANANTIAL EL GACHUPIN A LA LOCALIDAD DE EJIDO GUADALUPE, lon:-97.58834637, lat:18.14273251}} | 2018-03-14 | 2018-05-12 | 980218.08 | 980218.08 | 980218.08 | 980218.08 | 980218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-08, contratista:VERENICE MACIAS BRAVO, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:980218.07, importe_modificado:980218.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.95}} | {1248682/proyecto_FIN, 1248682/proyecto_PROCESO, 1248682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110419 | PUE | Proyecto de inversión | 979943.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979943.96, modificado:1215829.43}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Los Reyes - 78917 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 78917 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:CALLE LOS REYES PUEBLO JILOTEPEC, 73690 JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A XOCHIAPULCO Y CAMINO REAL, CALLE LOS REYES JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA., lon:-97.62556699, lat:19.79956675}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 1215829.43 | 1215829.43 | 1215829.43 | 1215829.43 | 1215829.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0031/2018, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1215829.43, importe_modificado:1215829.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} | {1248801/proyecto_PROCESO, 1248801/proyecto_INICIO, 1248801/proyecto_PROCESO, 1248801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816907 | PUE | Proyecto de inversión | 1102745.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102745.91, modificado:1102745.91}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia (Segunda Etapa) De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161993 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2017-01-13 |  | 1102745.91 | 1102745.91 | 1102745.91 | 1102745.91 | 1102745.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821123 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3838952.74}} | Construcción En La Escuela Justo Sierra, Clave 21ebh0189r, Municipio De San Andres Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2016-10-24 |  | 3838952.74 | 3838952.74 | 3816246.42 | 3816246.42 | 3816246.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-368/2016-FED, contratista:C. VICTOR GABRIEL ROSALES SANCHEZ, convocante:CAPCEE, monto:2859635.5, importe_modificado:2859635.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926874/proyecto_PROCESO, 926874/proyecto_FIN, 926874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598529 | PUE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.998568949E7}} | Construcción De Centro De Información Y Documentación; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151038 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2015-12-02 |  | 19985689.49 | 19985689.49 | 19985689.49 | 19985689.49 | 19985689.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-250/2015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADI S.A DE C.V , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.998568949E7, importe_modificado:1.998568949E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598197 | PUE | Proyecto de inversión | 336895.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336895.38, modificado:323402.08}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Abraham Sánchez López Clave 21ebh0139j, Ubicado En La Localidad De San Juan Amecac, Municipio De Atzitzihuacan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150982 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:-, lon:-98.666097, lat:18.839041}} | 2015-12-11 |  | 323402.08 | 323402.08 | 323402.08 | 323402.08 | 323402.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732725 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2874741.44}} | Mejoramiento En La Escuela Expropiación Petrolera Clave 21dpr0720q,Municipio De Venustiano Carranza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-010 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2016-09-02 | 2016-11-01 | 2874741.44 | 2874741.44 | 2862350.31 | 2862350.31 | 2862350.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-254/2016-FED, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2874741.44, importe_modificado:2874741.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834691/proyecto_FIN, 834691/proyecto_INICIO, 834691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732029 | PUE | Proyecto de inversión | 1626652.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626652.58, modificado:1623589.87}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Jose María Velazco, Clave 21djn0341q, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-053 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-29 |  | 1623589.87 | 1623589.87 | 1616591.64 | 1616591.64 | 1616591.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-187/2016-FED, contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1623589.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833943/proyecto_FIN, 833943/proyecto_PROCESO, 833943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732034 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1147304.04}} | Construccion En La Escuela Juan Jacobo Rosseau, Clave 21djn0080v, Municipio De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-054 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-98.308888, lat:19.169166}} | 2016-07-28 |  | 1147304.04 | 1147304.04 | 550172.36 | 550172.36 | 550172.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-C, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1147304.04, importe_modificado:1147304.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833948/proyecto_INICIO, 833948/proyecto_PROCESO, 833948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639712 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4318604.44}} | Mejoramiento De La Primaria Jorge Murad Macluf Clave 21dpr3440a, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N91 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-01-08 | 2016-05-01 | 4318604.44 | 4318604.44 | 4318604.44 | 4318604.44 | 4318604.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717407/proyecto_PROCESO, 717407/proyecto_FIN, 717407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820050 | PUE | Proyecto de inversión | 496185.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496185.69, modificado:474969.3}} | Construccion En La Escuela Tlamachtiankali Clave 21ebh0203u Del Municipio De Xicotepec , Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-10-18 |  | 474969.3 | 474969.3 | 472922.02 | 472922.02 | 472922.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-345/2016-FED-B, contratista:C. JULIA SALAZAR SIMON , convocante:CAPCEE, monto:474969.3, importe_modificado:474969.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925632/proyecto_PROCESO, 925632/proyecto_FIN, 925632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820065 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4466147.17}} | Mejoramiento En El Plantel No. 26 Chachapa, Clave 21ecb0031x, Municipio De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-10-14 |  | 4466147.17 | 4466147.17 | 4453088.33 | 4453088.33 | 4453088.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-333/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:INMOBILIARIA 2 RR, SA DE CV, monto:3029649.66, importe_modificado:3029649.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925652/proyecto_INICIO, 925652/proyecto_FIN, 925652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820507 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1901874.92}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Rulfo, Clave 21ebh0410b, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2016-10-24 |  | 1901874.92 | 1901874.92 | 973441.34 | 973441.34 | 973441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-393/2016-FED, contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1326333.68, importe_modificado:1326333.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {926189/proyecto_INICIO, 926189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818571 | PUE | Proyecto de inversión | 11317845.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13178453E7, modificado:1.127822648E7}} | Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres (1a. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacán,Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161193 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:915.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-97.34, lat:18.425555}} | 2016-11-05 |  | 11278226.48 | 11278226.48 | 11278226.48 | 11278226.48 | 11278226.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-480/2016, contratista:EN-GREEN, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.131114929E7, importe_modificado:1.127822648E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816578 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejoramiento General, Rehabilitación, Sustitución En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I Y J; En La Secundaria Profesor Luis G. Salazar Clave 21ees0105w, Ubicada En Rafael Lara Grajales. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161637 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:-, lon:-97.805277, lat:19.225277}} | 2016-12-29 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-489/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:4927463.49, importe_modificado:4927463.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670490 | PUE | Proyecto de inversión | 106872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:104105.08}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21epr0056k; Ubicada En La Localidad De San Juan Acatitlán, Municipio De Caltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160286 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:-, lon:-97.552222, lat:18.115555}} | 2016-06-06 |  | 104105.08 | 104105.08 | 104105.08 | 104105.08 | 104105.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200704796 | PUE | Proyecto de inversión | 2294752 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835801.6, modificado:1835801.6}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:425797.18}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81652 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 81652 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11449.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA EL ROSARIO, 75093 EL ROSARIO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO EL ROSARIO ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-97.07611035, lat:19.2238813}} | 2016-07-08 | 2018-04-25 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:385300.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11449.19}} | {806363/proyecto_PROCESO, 806363/proyecto_FIN, 806363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964336 | PUE | Proyecto de inversión | 437415.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437415.21, modificado:420009.71}} | Construcción De Un Aula Didáctica Y Mejoramiento Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edificio A Y En Módulo Sanitario; En El Preescolar Horas Felices Clave 21ejn0020f, Ubicado En La Cabece | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170911 | N | 0 | 0 | 437415.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-13 |  | 420009.71 | 420009.71 | 420009.71 | 420009.71 | 420009.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964586 | PUE | Proyecto de inversión | 48645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48390.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21ejn0555q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170522 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-04 |  | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | 48390.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639458 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3405568.77}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr0556g, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N133 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:-, lon:-97.663846, lat:18.69008}} | 2016-03-04 | 2016-07-01 | 3405568.77 | 3405568.77 | 3405568.77 | 3405568.77 | 3405568.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-042/2016-FED, contratista:MIXTECAPAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3541791.52, importe_modificado:3400119.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717119/proyecto_PROCESO, 717119/proyecto_FIN, 717119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100634284 | PUE | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | Rehabilitación Del Pavimento Del Blvd. Gustavo Díaz Ordaz , En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20161416 | N | 0 | 0 | 16867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4250.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:(CADEMAMIENTO 0 407.52; 19.830779; -98.03166) (CADENAMIENTO 0 597.10; 19.832339; -98.032186), lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-05/16, contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:4945000.0, importe_modificado:4945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.39}} | {711292/proyecto_PROCESO, 711292/proyecto_INICIO, 711292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964613 | PUE | Proyecto de inversión | 111860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111860.66, modificado:111311.28}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Adrian Castrejon Clave 21dpr2479f, Ubicada En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170645 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:-, lon:-98.404166, lat:18.572777}} | 2017-09-23 |  | 111311.28 | 111311.28 | 111311.28 | 111311.28 | 111311.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670547 | PUE | Proyecto de inversión | 108649.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108649.63, modificado:108643.34}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección Escolar; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 21dtv0128n | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160447 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:-, lon:-97.817777, lat:20.619722}} | 2016-08-11 |  | 108643.34 | 108643.34 | 108643.34 | 108643.34 | 108643.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887010 | PUE | Proyecto de inversión | 2000769.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000769.12, modificado:1978260.66}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Deportiva, En La Localidad De Palma Real Del Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20170090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1978260.66 | 1978260.66 | 1978260.66 | 1978260.66 | 1978260.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-FOR2017-MFZM, contratista:EN-GREEN,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCOSC Z MENA, monto:1978260.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {997727/proyecto_PROCESO, 997727/proyecto_INICIO, 997727/proyecto_PROCESO, 997727/proyecto_FIN, 997727/proyecto_PROCESO, 997727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891587 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3251226.83}} | Mejoramiento En La Escuela América, Clave 21dpr0780e, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-192 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-97.671691, lat:18.801824}} | 2017-03-10 |  | 3251226.83 | 3251226.83 | 3237212.93 | 3237212.93 | 3237212.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-027/2017-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3251226.83, importe_modificado:3251226.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067886 | PUE | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19998.4}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Etiquetas De Auto Adheribles (Paquete De 100 Piezas) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridada Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 19998.4 | 19998.4 | 19998.4 | 19998.4 | 19998.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067894 | PUE | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:7998.2}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Cinta Levanta Huella | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 7998.2 | 7998.2 | 7998.2 | 7998.2 | 7998.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067898 | PUE | Proyecto de inversión | 15750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15750.0, modificado:15748.74}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Gis Fluorescentes | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 15748.74 | 15748.74 | 15748.74 | 15748.74 | 15748.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101068050 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2878631.88}} | Mejoramiento En La Escuela 21 De Marzo Clave 21dpr0420t Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-208 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2017-11-08 |  | 2878631.88 | 2878631.88 | 2866223.99 | 2866223.99 | 2866223.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047148 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1891661.58}} | Mejoramiento En La Escuela Jaime Nuno, Clave 21ebh0177m, Municipio De Honey, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-082-17 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:-, lon:-98.216078, lat:20.242278}} | 2017-07-18 |  | 1891661.58 | 1891661.58 | 1885747.61 | 1885747.61 | 1885747.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046335 | PUE | Proyecto de inversión | 232968.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232968.5, modificado:232947.06}} | Terminación Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c ; En La Primaria Agustín Melgar Clave 21epr1510r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171047 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-02 |  | 232947.06 | 232947.06 | 232947.06 | 232947.06 | 232947.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573438 | PUE | Proyecto de inversión | 13633.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13633.36, modificado:13604.77}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Indigena (Macuixochitl) Clave 21dpb0909r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatla Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150907 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-29 |  | 13604.77 | 13604.77 | 13604.77 | 13604.77 | 13604.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598728 | PUE | Proyecto de inversión | 336637.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336637.8, modificado:329446.38}} | Suministro Para El Bachillerato Juan N. Mendez Clave 21ebh0237k, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Iturbide, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151036 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:-, lon:-97.497222, lat:19.795833}} | 2015-11-20 |  | 329446.38 | 329446.38 | 329446.38 | 329446.38 | 329446.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598437 | PUE | Proyecto de inversión | 336732.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336732.27, modificado:336156.4}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ruben Hernandez Gonzalez Clave 21ebh0258x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco De Cuauhtémoc, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151002 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:14, direccion:-, lon:-97.873274, lat:18.811102}} | 2015-12-11 |  | 336156.4 | 336156.4 | 336156.4 | 336156.4 | 336156.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066050 | PUE | Proyecto de inversión | 2213474.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213474.62, modificado:2213474.62}} | Unidades De Policía Cibernética, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 2213474.62 | 1533462.14 | 1533462.14 | 1533462.14 | 1533462.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076683 | PUE | Proyecto de inversión | 1094161.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094161.61, modificado:1094161.61}} | Mantenimiento En Tramos Que Presentan Erosión Superficial Del Revestimiento Del Camino Metlaltoyuca-Plan De Arroyo En El Municipio De Francisco Z. Mena Puebla. | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20180078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.852138, lat:20.733694}} | 2018-02-07 | 2018-04-01 | 1094161.61 | 1094161.61 | 1094161.61 | 1094161.61 | 1094161.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-HID2018-MFZM, contratista:JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1094103.61, importe_modificado:1094103.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1214311/proyecto_PROCESO, 1214311/proyecto_FIN, 1214311/proyecto_INICIO, 1214311/proyecto_PROCESO, 1214311/proyecto_FIN, 1214311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598513 | PUE | Proyecto de inversión | 266364.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266364.77, modificado:255770.15}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Juan Escutia Clave 21ebh0558u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151005 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:-, lon:-97.814722, lat:19.623888}} | 2015-12-11 |  | 255770.15 | 255770.15 | 255770.15 | 255770.15 | 255770.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076721 | PUE | Proyecto de inversión | 1449804.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449804.01, modificado:1449804.01}} | Puente Vehicular En La Localidad De Paso Del Arroyo, Municipio De Francisco Z. Mena Puebla | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO Z. MENA | 20180415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.852138, lat:20.733694}} | 2018-03-06 | 2018-04-01 | 1449804.01 | 1449804.01 | 1449804.01 | 1449804.01 | 1446804.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-HID2018-MFZM, contratista:EVARISTO HERNANDEZ ARELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1449789.03, importe_modificado:1449789.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1214357/proyecto_INICIO, 1214357/proyecto_PROCESO, 1214357/proyecto_INICIO, 1214357/proyecto_FIN, 1214357/proyecto_PROCESO, 1214357/proyecto_FIN, 1214357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076896 | PUE | Proyecto de inversión | 3496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0}} | Rehabilitacion Y Mantenimiento A Micro Unidad Deportiva En Avenida 5 De Mayo Zaragoza Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01811/2018, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES INTEGRALES AALL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:3493823.57, importe_modificado:3493823.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214659/proyecto_PROCESO, 1214659/proyecto_FIN, 1214659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180101076414 | PUE | Proyecto de inversión | 52964.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52964.07, modificado:575351.81}} | Construcción De Adoquinamiento Y Obra Complementaria En La Calle San Martín En La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | MZP-2018-10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:377.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:EN CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.474444, lat:18.331944}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 575351.81 | 575351.81 | 575351.81 | 575351.81 | 575351.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FOTM -09, contratista:GUADALUPE ARANDA CASTILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:529643.07, importe_modificado:529643.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.94}} | {1213980/proyecto_INICIO, 1213980/proyecto_FIN, 1213980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076106 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2863413.59}} | Mejoramiento En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr0319e, En El Municipio De San Martín Totoltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-075-18 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:-, lon:-98.346111, lat:18.651388}} | 2018-02-26 |  | 2863413.59 | 2863413.59 | 2851071.29 | 2851071.29 | 2851071.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047727 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2382749.46}} | Mejoramiento En La Escuela José Vasconcelos, Clave 21ebh0178l, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-076-17 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-97.709722, lat:18.995555}} | 2017-09-15 |  | 2382749.46 | 2382749.46 | 2369334.4 | 2369334.4 | 2369334.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143125 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2997000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/FOFIIN/OP/20180450, contratista:CONSTRUCCIONES MIERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282856/proyecto_PROCESO, 1282856/proyecto_INICIO, 1282856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566798 | PUE | Proyecto de inversión | 443370.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443370.22, modificado:443370.22}} | Reparaciones Generales De Plaza Cívica, Andadores, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En La Primaria Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21epr1547e | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150704 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-09-24 |  | 443370.22 | 443370.22 | 443370.22 | 443370.22 | 443370.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-020/2016-A, contratista:C. SERGIO PACHECO HUERTA, convocante:CAPCEE, monto:441474.7, importe_modificado:441474.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {632572/proyecto_PROCESO, 632572/proyecto_FIN, 632572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076114 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919941.24}} | Mejoramiento En La Escuela Guadalupe Victoria Clave 21dpr3556a, En El Municipio De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-148-18 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 1919941.24 | 1919941.24 | 1911665.63 | 1911665.63 | 1911665.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075965 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401957.5}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Juan De Salmeron Clave 21epr0702z, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-083-18 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 2401957.5 | 2401957.5 | 2314453.77 | 2314453.77 | 2314453.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075969 | PUE | Proyecto de inversión | 1894230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1894230.77, modificado:1890042.87}} | Mejoramiento En El Preescolar Erandi Clave 21ejn0558n, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-046-18 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 1890042.87 | 1890042.87 | 1881896.12 | 1881896.12 | 1881896.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075988 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884110.11}} | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpr2299v, En El Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-125-18 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:-, lon:-98.041666, lat:18.149444}} | 2018-02-26 |  | 2884110.11 | 2884110.11 | 2871678.61 | 2871678.61 | 2871678.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670851 | PUE | Proyecto de inversión | 2688889.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688889.38, modificado:2685168.57}} | Mejoramiento General; En Los Edificios A, B Y C; En El Preescolar Ramón López Velarde Clave 21djn0328w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160148 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2016-05-28 |  | 2685168.57 | 2685168.57 | 2685168.57 | 2685168.57 | 2685168.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-100/2016, contratista:CONSTRUCIONES NELA .S DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2685168.57, importe_modificado:2685168.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750798/proyecto_INICIO, 750798/proyecto_FIN, 750798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200669904 | PUE | Proyecto de inversión | 15156811.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.515681137E7, modificado:1.48035984E7}} | Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Centro Histórico De Huaquechula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2016-07-01 |  | 14803598.4 | 14749664.98 | 14749664.98 | 14749664.98 | 14749664.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14946.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670369 | PUE | Proyecto de inversión | 229789.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229789.05, modificado:229677.68}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Bachillerato Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160523 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2016-08-11 |  | 229677.68 | 229677.68 | 229677.68 | 229677.68 | 229677.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639502 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3331807.08}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2749i, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N106 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-03-08 | 2016-08-01 | 3331807.08 | 3331807.08 | 3331807.08 | 3331807.08 | 3331807.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717171/proyecto_INICIO, 717171/proyecto_PROCESO, 717171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142723 | PUE | Proyecto de inversión | 948436.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948436.89, modificado:945272.31}} | Construcción De Un Aula Didáctica Y Aula De Medios En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Juan De Dios Peza Clave 21etv0242e, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometepec,Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181013 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-97.854722, lat:18.855833}} | 2018-06-29 |  | 945272.31 | 945272.31 | 945272.31 | 945272.31 | 945272.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140949 | PUE | Proyecto de inversión | 214924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Juan Escutia Clave 21dtv0187c,Ubicada En La Localidad De Acolihuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181123 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-98.125277, lat:19.784166}} | 2018-06-08 |  | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200530252 | PUE | Proyecto de inversión | 20188368.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01883688E7, modificado:1.822002604E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-21 | 2017-07-01 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18183844.48 | 18183844.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200528005 | PUE | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.249999972E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3361.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-07-30 |  | 22499999.72 | 22499999.72 | 22499999.72 | 22490644.77 | 22490644.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2015-FED, contratista:C. ARACELI HERNANDEZ CASTRO, convocante:CAPCEE, monto:2.249999972E7, importe_modificado:2.249999972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3361.7}} | {550383/proyecto_PROCESO, 550383/proyecto_INICIO, 550383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639645 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3845366.19}} | Mejoramiento En La Primaria José Joaquín Pezado Clave 21epr0229l, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N120 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:107, direccion:-, lon:-97.554599, lat:18.842102}} | 2016-03-10 | 2016-07-01 | 3845366.19 | 3845366.19 | 3845366.19 | 3845366.19 | 3845366.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-081/2016-FED, contratista:PLAN B ABASTECIMIENTOS E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:3999180.84, importe_modificado:3845366.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717334/proyecto_FIN, 717334/proyecto_PROCESO, 717334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639411 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4278388.07}} | Mejoramiento En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0248z, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N96 | N | 0 | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4278388.07 | 4278388.07 | 4278388.07 | 4278388.07 | 4278388.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717062/proyecto_INICIO, 717062/proyecto_PROCESO, 717062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137460 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:490009.88}} | Construcción De Adoquinamiento En La Privada Los Laureles, En El Municipio De Altepexi, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:143.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-97.29918, lat:18.366767}} | 2018-05-22 | 2018-08-24 | 490009.88 | 490009.88 | 490009.88 | 490009.88 | 490009.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF002/SIMT-20180886, contratista:ALFONSO QUIROGA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:490009.88, importe_modificado:490009.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:143.2}} | {1276519/proyecto_PROCESO, 1276519/proyecto_INICIO, 1276519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142537 | PUE | Proyecto de inversión | 1019930 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.0, modificado:1019412.64}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180908 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2018-06-21 |  | 1019412.64 | 1019412.64 | 1019412.64 | 1019412.64 | 1019412.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140580 | PUE | Proyecto de inversión | 204755.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204755.74, modificado:127164.74}} | Trabajos De Mantenimiento Preventivo Por Administración Directa De Escalera Eléctrica, Elevadores Y Sistema Contra Incendio En El Centro De Convenciones De Ciudad Modelo En El Municipio De San José Ch | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2018-05-17 | 2018-08-01 | 127164.74 | 127164.74 | 127164.74 | 127164.74 | 127164.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140922 | PUE | Proyecto de inversión | 199811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199811.68, modificado:0.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar; En El Bachillerato Tierra Y Libertad Clave 21ebh0781t, Ubicado En La Localidad De Ignacio Allende (Concepción), Municipio De Atlequizayan, Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180966 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:-, lon:-97.634482, lat:20.010545}} | 2018-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160400820152 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4793744.8}} | Mejoramiento En La Escuela Hermanos Serdan, Clave 21ebh0051f, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-13 |  | 4793744.8 | 4793744.8 | 4778105.06 | 4778105.06 | 4778105.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-490/2016-FED, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3628418.94, importe_modificado:1165325.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925761/proyecto_INICIO, 925761/proyecto_PROCESO, 925761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109550 | PUE | Proyecto de inversión | 38301554.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.490155409E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34E7, modificado:1.34E7}} | Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De San Sebastian De Aparicio Municipio De Puebla - 131204 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE SALUD | 131204 | N | 0 | 0 | 39548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:BOULEVARD ALFREDO FERNANDEZ TOXQUI DE LARA 14216 INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE PRIVADA TEPEYAC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAMINO YEPAZOTLA BOULEVARD ALFREDO FERNANDEZ TOXQUI DE L, lon:-98.15524163, lat:19.10565415}} | 2018-03-27 | 2018-07-24 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSEP-DOOBSGPG-LPE-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, monto:3.791159451E7, importe_modificado:1.34E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {1247932/proyecto_PROCESO, 1247932/proyecto_INICIO, 1247932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109553 | PUE | Proyecto de inversión | 3191905.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191905.35, modificado:2843532.75}} | Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion De Agua Potable De La Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec - 136130 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 136130 | N | 0 | 0 | 8783 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1271.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CAMINO POTRERO SANTA CRUZ SALIENDO DEL ESTADIO CUAUHTEMOC TOMAR LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA CON DIRECCION AL NORTE, TOMAR LA , lon:-98.1071588, lat:19.09182371}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 2843532.75 | 2843532.75 | 2843532.75 | 2843532.75 | 2843532.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE033/SISPMP-2018-30712, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2843532.75, importe_modificado:2843532.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1271.81}} | {1247935/proyecto_INICIO, 1247935/proyecto_FIN, 1247935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110298 | PUE | Proyecto de inversión | 127809.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127809.83, modificado:127809.83}} | Construccion De Barda Perimetral En El Bachillerato Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba Municipio De Zapotitlan Puebla - 127563 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 127563 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:CALLE CALLE AL BACHILLERATO PUEBLO SAN PEDRO ATZUMBA, 75879 SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLÁN PUEBLA, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, lon:-97.58633564, lat:18.16084979}} | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 127809.83 | 127809.83 | 127809.83 | 127809.83 | 127809.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-17, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR GREGORIO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:127809.83, importe_modificado:127809.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1248680/proyecto_INICIO, 1248680/proyecto_FIN, 1248680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820082 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:959450.47}} | Construccion En La Escuela Aldo Viveros Valera Clave 21ebh0846m, Municipio De Xiutetelco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:19.797222}} | 2016-10-24 |  | 959450.47 | 959450.47 | 955314.89 | 955314.89 | 955314.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-370/2016-FED, contratista:ELBA LORENA MARTINEZ ANTONIO , convocante:CAPCEE, monto:959450.47, importe_modificado:959450.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925674/proyecto_PROCESO, 925674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819748 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3741942.78}} | Construccion En El Plantel No. 10 Huauchinango, Clave 21ecb0004z, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-09-29 |  | 3741942.78 | 3741942.78 | 3711070.77 | 3711070.77 | 3711070.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-430/2016-FED, contratista:EN-GREEN SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2987079.68, importe_modificado:2987079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925266/proyecto_INICIO, 925266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819773 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4799805.3}} | Construcción En El Plantel No. 1 Totimehuacan, Clave 21ecb0010k, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-13 |  | 4799805.3 | 4799805.3 | 4784747.6 | 4784747.6 | 4784747.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-484/2016-FED, contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA, convocante:CAPCEE, monto:3493387.87, importe_modificado:3493387.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925295/proyecto_INICIO, 925295/proyecto_FIN, 925295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820434 | PUE | Proyecto de inversión | 1802916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1802916.11, modificado:1729702.9}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Iztaccihuatl, Clave 21dpb0877p, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-11 |  | 1729702.9 | 1729702.9 | 1722247.28 | 1722247.28 | 1722247.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-317/2016-FED , contratista: GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729702.9, importe_modificado:1729702.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926100/proyecto_FIN, 926100/proyecto_INICIO, 926100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739834 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:635716.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm 240 (La Lagunilla) Clave 21ebh1216e, Ubicado En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160768 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-97.830225, lat:19.902582}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819694 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3543803.44}} | Mejoramiento En La Escuela Heroes De Puebla, Clave 21ebh0074q, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-09-29 |  | 3543803.44 | 3543803.44 | 3506174.59 | 3506174.59 | 3506174.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742325 | PUE | Proyecto de inversión | 11451404.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.145140431E7, modificado:1.138295813E7}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160071 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:10285.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-06-24 |  | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10285.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740696 | PUE | Proyecto de inversión | 906838.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:906838.15, modificado:906791.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Francisco González Bocanegra Clave 21dpr2807i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160631 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-30 |  | 906791.2 | 906791.2 | 906791.2 | 906791.2 | 906791.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740712 | PUE | Proyecto de inversión | 351221.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:351221.32, modificado:349780.02}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Secundaria Técnica Núm. 118 Clave 21dst0128z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160633 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-29 |  | 349780.02 | 349780.02 | 349780.02 | 349780.02 | 349780.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740716 | PUE | Proyecto de inversión | 408264.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408264.55, modificado:403589.52}} | ""Suministro De Mob Básico Para Dieciocho Aulas Didácticas En La Esc Prim Lic. Vicente Lombardo Toledano Con Clave 21dpr3499z, Ubicada En La Loc De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161128 | N | 0 | 0 | 727 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:-, lon:-98.254166, lat:19.099166}} | 2016-10-31 |  | 403589.52 | 403589.52 | 403589.52 | 403589.52 | 403589.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732032 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1147279.7}} | Construccion En La Escuela Popocatepetl, Clave 21dtv0455h, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-099 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-98.514722, lat:19.270833}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 1147279.7 | 1147279.7 | 1142334.52 | 1142334.52 | 1142334.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-C, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1147279.7, importe_modificado:1147279.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833946/proyecto_INICIO, 833946/proyecto_FIN, 833946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731728 | PUE | Proyecto de inversión | 476339.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476339.26, modificado:476115.59}} | Rehabilitacion En La Escuela General Jose Maria Gonzalez De Mendoza, Clave 21etv0088b, Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-095 | N | 0 | 0 | 1247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-98.463611, lat:19.105555}} | 2016-08-18 | 2016-10-01 | 476115.59 | 476115.59 | 389691.45 | 389691.45 | 389691.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-231/2016-FED-C, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476115.59, importe_modificado:476115.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833624/proyecto_INICIO, 833624/proyecto_PROCESO, 833624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731805 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:991027.7}} | Construccion En La Escuela Niños Heroes De Chapultepec, Clave 21etv0584a, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-096 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 991027.7 | 991027.7 | 878564.49 | 878564.49 | 878564.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-122/2016-FED, contratista:URCOAHM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:991027.7, importe_modificado:991027.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300736710 | PUE | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4634833.91}} | Mejoramiento En La Escuela Profesor Enrique Zamora Palafox Clave 21epr0063u, Municipio De San Matías Tlalancaleca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-006 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-98.503333, lat:19.334444}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 4634833.91 | 4634833.91 | 4614856.17 | 4614856.17 | 4614856.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-261/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4634833.91, importe_modificado:4634833.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731821 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2528085.22}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Negrete, Clave 21dpr2257w, Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-029 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-98.463611, lat:19.105555}} | 2016-07-08 | 2016-10-01 | 2528085.22 | 2528085.22 | 2520175.02 | 2520175.02 | 2520175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-143/2016-FED, contratista:ARQ. JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL , convocante:CAPCEE, monto:2528085.22, importe_modificado:2528085.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833725/proyecto_INICIO, 833725/proyecto_PROCESO, 833725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965161 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:3706764.57}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr0653i, Municipio De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-066-17 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:14, direccion:-, lon:-98.161944, lat:20.302222}} | 2017-08-18 |  | 3706764.57 | 3706764.57 | 3694003.77 | 3694003.77 | 3694003.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964537 | PUE | Proyecto de inversión | 470406.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470406.78, modificado:470406.78}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Mtro. Raul Isidro Burgos 21dpr2258v, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170501 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:-, lon:-97.635555, lat:18.903333}} | 2017-08-31 |  | 470406.78 | 470406.78 | 470406.78 | 470406.78 | 470406.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964728 | PUE | Proyecto de inversión | 396338.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396338.95, modificado:393793.91}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Ignacio Chávez Clave 21etv0259e, Ubicada En La Localidad De Santa María Nenetzintla, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170361 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-97.965555, lat:19.055555}} | 2017-08-07 |  | 393793.91 | 393793.91 | 393793.91 | 393793.91 | 393793.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965068 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2708830.56}} | Mejoramiento En La Escuela Adolfo Ruiz Cortines, Clave 21dpr0823m, Municipio De Zacatlán. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-050-17 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2017-09-25 |  | 2708830.56 | 2708830.56 | 2696895.35 | 2696895.35 | 2696895.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047710 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1903524.53}} | Mejoramiento En La Escuela José Vasconcelos, Clave 21ebh0428a, Municipio De Chiautzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-071-17 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-98.4675, lat:19.203611}} | 2017-09-15 |  | 1903524.53 | 1903524.53 | 1887754.16 | 1887754.16 | 1887754.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046369 | PUE | Proyecto de inversión | 438607.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438607.37, modificado:435639.72}} | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpr0456h, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171624 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:-, lon:-98.793888, lat:18.496111}} | 2018-01-12 |  | 435639.72 | 435639.72 | 435639.72 | 435639.72 | 435639.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2017-A, contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:435639.72, importe_modificado:433082.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047677 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1847967.53}} | Mejoramiento En La Escuela 28 De Enero, Clave 21epr0226o, Municipio De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-070-17 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:-, lon:-98.125, lat:20.275277}} | 2017-08-18 |  | 1847967.53 | 1847967.53 | 1840002.15 | 1840002.15 | 1840002.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047293 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999197.2}} | Equipamiento Especializado Para La Unidad De Laboratorios Y Talleres (2a. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171235 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-97.34, lat:18.425555}} | 2017-11-20 |  | 3999197.2 | 3999197.2 | 3999197.2 | 3999197.2 | 3999197.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067890 | PUE | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9976.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Bolsa De Papel Con Ventana Transparente | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 9976 | 9976 | 9976 | 9976 | 9976 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076243 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920693.77}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0715e, En El Municipio De Tulcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-157-18 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:-, lon:-98.373055, lat:18.051666}} | 2018-02-26 |  | 1920693.77 | 1920693.77 | 1912414.91 | 1912414.91 | 1912414.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076251 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3494999.99}} | Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Palafoxiana, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4089.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 3494999.99 | 3494999.99 | 3494999.99 | 3494999.99 | 3494999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20180259, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3495000.0, importe_modificado:3495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4089.6}} | {1213788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068103 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3750616.78}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Clave 21dai0021m, En El Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-131-17 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:-, lon:-97.152222, lat:18.484166}} | 2017-12-08 |  | 3750616.78 | 3750616.78 | 3723685.55 | 3723685.55 | 3723685.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076125 | PUE | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1728156.16}} | Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata Clave 21dpr2286r, En El Municipio De Atzizihuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-041-18 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.582642, lat:18.823712}} | 2018-02-26 |  | 1728156.16 | 1728156.16 | 1720707.33 | 1720707.33 | 1720707.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113610 | PUE | Proyecto de inversión | 897853.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897853.95, modificado:897853.95}} | Ampliación De Energia Electrica Eb Calle Dos Sur Entre Nueve Y Once Oriente Carretera Tepeacamixtla Junto Al Pozo Y Hotel Carretera Tepeacam - 123343 | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIXTLA | 123343 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BARRIO , 75260 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN CARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA Y SAN SIMÓN COATEPEC ESTO DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE UNA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CFE ASÍ LO REQUIRIÓ. LAS CALLE, lon:-97.88945624, lat:18.9029121}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 897853.95 | 897853.95 | 897853.95 | 897853.95 | 897853.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMP-I3/001/FISM/2018, contratista:JUAN CARLOS GONZÁLEZ CADENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MIXTLA , monto:897853.95, importe_modificado:897853.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251992/proyecto_FIN, 1251992/proyecto_INICIO, 1251992/proyecto_PROCESO, 1251992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066035 | PUE | Proyecto de inversión | 399090 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399090.0, modificado:399090.0}} | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares, Materiales | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 399090 | 398783.87 | 398783.87 | 398783.87 | 398783.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076000 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2398325.2}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 99 Clave 21dst0108m, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-052-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:35, direccion:-, lon:-98.291666, lat:18.970833}} | 2018-02-26 |  | 2398325.2 | 2398325.2 | 2184773.8 | 2184773.8 | 2184773.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076469 | PUE | Proyecto de inversión | 1634831.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634831.45, modificado:1634831.45}} | Construccion De Techado En La Junta Auxiliar De Santa Cruz El Molino En El Municipio De Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180101076001 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2207640.66}} | Mejoramiento En El Bachillerato Digital Num. 204 Clave 21ebh1180g, En El Municipio De Jolalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-013-18 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-98.844298, lat:18.320517}} | 2018-02-26 |  | 2207640.66 | 2207640.66 | 2198124.96 | 2198124.96 | 2198124.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076860 | PUE | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214610/proyecto_INICIO, 1214610/proyecto_PROCESO, 1214610/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160200675706 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Adoquinamiento De La Calle Carretera Antigua Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Joaquín Rea-3791 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 2436836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3993.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:0, direccion:(KM 0+000.00 AL KM 0+420.00; 18.952564; -98.386967) (CALLE CARRETERA ANTIGUA; 18.950474; -98.386838) (CALLE JOAQUÍN REA; 18.948383; -98.386624), lon:-98.379239, lat:18.994574}} | 2016-07-05 |  | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/FORTALECE-001/2016, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3993.2}} | {771460/proyecto_PROCESO, 771460/proyecto_INICIO, 771460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073457 | PUE | Proyecto de inversión | 6497600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6497600.04, modificado:6495366.62}} | Tecnologia, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo Del Sistema De Justicia Penal | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | FORTASEG-FED--05-18 | N | 0 | 0 | 100439 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:CAMINO A CUAYANTLA (COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA), lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2018-05-31 | 2018-09-01 | 6495366.62 | 6495366.62 | 6495366.62 | 6495366.62 | 6495366.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740628 | PUE | Proyecto de inversión | 158729.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:158729.53, modificado:158387.59}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Nabor Hernandez Camacho Clave 21dpr0364r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160570 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2016-09-30 |  | 158387.59 | 158387.59 | 158387.59 | 158387.59 | 158387.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739825 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109956.25}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Rodolfo Sánchez Taboada Clave 21ebh0624c, Ubicado En La Localidad De Acaxtlahuacán De Albino Zertuche, Municipio De Albino Zertuhe, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160767 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-98.541111, lat:18.018611}} | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740721 | PUE | Proyecto de inversión | 726705.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726705.56, modificado:691379.06}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 21dpr1123z,Ubicada En La Localidad De San José El Rincón, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160593 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:206, direccion:-, lon:-98.199166, lat:18.885833}} | 2016-09-12 |  | 691379.06 | 691379.06 | 691379.06 | 691379.06 | 691379.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101075260 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Clave 21ebh0784q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160777 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2016-10-03 |  | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740728 | PUE | Proyecto de inversión | 736015.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736015.46, modificado:732335.38}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr0758c, Ubicada En Lalocalidad De Xaltipan, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160595 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:-, lon:-97.328055, lat:19.772222}} | 2016-08-05 |  | 732335.38 | 732335.38 | 732335.38 | 732335.38 | 732335.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639454 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2560746.63}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0600d, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N134 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-03-04 | 2016-07-01 | 2560746.63 | 2560746.63 | 2560746.63 | 2560746.63 | 2560746.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N134-15, contratista:LÍNEAS Y CONSTRUCCIONES ER, S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3000000.0, importe_modificado:2556649.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717114/proyecto_PROCESO, 717114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670620 | PUE | Proyecto de inversión | 3878569.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3878569.58, modificado:3878569.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160077 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2016-05-04 |  | 3878569.58 | 3878569.58 | 3878569.58 | 3878569.58 | 3878569.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078509 | PUE | Proyecto de inversión | 541982.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541982.35, modificado:352000.0}} | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales, Policia De Proximidad | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | FORTASEG-001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670347 | PUE | Proyecto de inversión | 277617.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277617.22, modificado:276993.62}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Profesor Arnulfo Pérez H. Clave 21ems0012p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160366 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-98.032777, lat:19.839444}} | 2016-08-11 |  | 276993.62 | 276993.62 | 276993.62 | 276993.62 | 276993.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598424 | PUE | Proyecto de inversión | 3030565.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030565.1, modificado:2718308.05}} | Construcción Segunda Etapa De Edificio G; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h, Ubicada En La Localidad De Lipuntahuaca, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151043 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2015-11-30 |  | 2718308.05 | 2718308.05 | 2718308.05 | 2718308.05 | 2718308.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-238/2015, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2718308.05, importe_modificado:2718308.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598188 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:658555.09}} | Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 6 Clave 21ecb0006y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150972 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-97.831111, lat:18.460833}} | 2015-11-11 |  | 658555.09 | 658555.09 | 658555.09 | 658555.09 | 658555.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-209/2015-A, contratista:URCOAHM S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:658555.09, importe_modificado:658555.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669566/proyecto_FIN, 669566/proyecto_PROCESO, 669566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100633486 | PUE | Proyecto de inversión | 3010951.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010951.51, modificado:2660468.49}} | Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitarios En Estructura U-2c; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dpr0804y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160034 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2016-03-31 |  | 2660468.49 | 2660468.49 | 2660468.49 | 2660468.49 | 2660468.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-084/2016, contratista:CAPCEE, convocante:CONSORTIUM S.A DE C.V, monto:2660468.49, importe_modificado:2660468.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {710455/proyecto_INICIO, 710455/proyecto_PROCESO, 710455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138816 | PUE | Proyecto de inversión | 49950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.995E7, modificado:4.945036175E7}} | Rehabilitación De La Carretera: La Colorada - Acatlan Tramo: Ixcaquixtla ¿ Acatlan, Subtramo: Totoltepec De Guerrero ¿ Xayacatlan De Bravo, Con Una Longitud De 27.00 Km, Del Km 21 800 Al Km 48 800, En | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-08 | 2018-08-01 | 49450361.75 | 49450361.75 | 48464194.72 | 48464194.72 | 48464194.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN009/SIMT-20181110, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MIXTECO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.945036175E7, importe_modificado:4.945036175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.41}} | {1278000/proyecto_PROCESO, 1278000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137484 | PUE | Proyecto de inversión | 1491889.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491889.2, modificado:1461978.96}} | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Niños Heroes De La Colonia San Felipe, En El Municipio De Altepexi, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1472.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-97.29918, lat:18.366767}} | 2018-05-22 | 2018-08-01 | 1461978.96 | 1461978.96 | 1461978.96 | 1461978.96 | 1461978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF001/SIMT-20180845, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1461978.96, importe_modificado:1461978.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.94}} | {1276546/proyecto_INICIO, 1276546/proyecto_FIN, 1276546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142329 | PUE | Proyecto de inversión | 662012 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662012.0, modificado:661509.72}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Num. 230 Clave 21ebh1206y, Ubicado En La Localidad De Francisco I. Madero, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180855 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:-, lon:-97.464444, lat:18.493055}} | 2018-06-15 |  | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142532 | PUE | Proyecto de inversión | 130225.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130225.31, modificado:129845.76}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En El Bachillerato Ometepec Clave 21ebh0437i, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo Ometepec, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181176 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-97.854722, lat:18.855833}} | 2018-07-18 |  | 129845.76 | 129845.76 | 129845.76 | 129845.76 | 129845.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732659 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3187422.53}} | Mejoramiento En La Escuela Nicolas Bravo Clave 21dpr0519c, Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo,Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-009 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 3187422.53 | 3187422.53 | 3173683.64 | 3173683.64 | 3173683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-189/2016-FED, contratista:MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3187422.53, importe_modificado:3187422.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834613/proyecto_INICIO, 834613/proyecto_FIN, 834613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732040 | PUE | Proyecto de inversión | 1522298.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1522298.23, modificado:1522098.08}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Xochicalco, Clave 21djn0245n, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-055 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-07-07 |  | 1522098.08 | 1522098.08 | 1515537.31 | 1515537.31 | 1515537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-136/2016-FED, contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R.L., convocante:CAPCEE, monto:1522098.08, importe_modificado:1522098.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142125 | PUE | Proyecto de inversión | 2748567.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748567.1, modificado:2747948.52}} | Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Jardinería, Andadores Y Colocación De Mobiliario Urbano;En El C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21aos4032f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181189 | N | 0 | 0 | 2146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-07-20 |  | 2747948.52 | 2747948.52 | 2747948.52 | 2747948.52 | 2747948.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142127 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467265.44}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Rosario Castellanos Clave 21des0141b, Ubicada En La Localidad De Magdalena Cuayucatepec, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181251 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:-, lon:-97.484722, lat:18.549722}} | 2018-07-27 |  | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141180 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2882448.65}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Pedro María Anaya Clave 21etv0183f, En El Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-212-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2018-06-08 |  | 2882448.65 | 2882448.65 | 2870024.3 | 2870024.3 | 2870024.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140884 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1467279.96}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Primaria Carmen Serdan Clave 21dpr3604u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181302 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2018-07-27 |  | 1467279.96 | 1467279.96 | 1467279.96 | 1467279.96 | 1467279.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137853 | PUE | Proyecto de inversión | 1480525.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480525.22, modificado:899100.0}} | Primera Etapa De Adoquinamiento De La Calle Fray Servando De La Localidad De Guadalupe Sarabia, Tepeyahualco, Puebla | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 23/20180325, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1276945/proyecto_INICIO, 1276945/proyecto_FIN, 1276945/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE15150300561566 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349948.8}} | Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 144 Acolighuia Clave 21ebh1044c, Ubicado En La Localidad Acolihuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150924 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2015-10-30 |  | 349948.8 | 349948.8 | 349948.8 | 349948.8 | 349948.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141235 | PUE | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.098095162E7}} | Ampliación De Edificio Que Consiste En La Construcción De 4 Aulas Didácticas, Módulo Sanitario, Escaleras Y Obra Exterior; En El Instituto De Administración Pública, Ubicado En Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180626 | N | 0 | 0 | 1539819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:685.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-06-12 |  | 10980951.62 | 10980951.62 | 10980951.62 | 10980951.62 | 10980951.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140937 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Octavio Paz Clave 21des0134s, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181253 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-27 |  | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140940 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Jesús Romero Flores Clave 21des0067k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181254 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-27 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141405 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921805.49}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 21dpr0181j, En El Municipio De Petlalcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-161-18 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:-, lon:-97.951666, lat:17.987777}} | 2018-06-11 |  | 1921805.49 | 1921805.49 | 1817832.77 | 1817832.77 | 1817832.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891621 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2872559.78}} | Mejoramiento En La Escuela Agustin Melgar, Clave 21ebh0132q Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-187 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-97.6275, lat:20.106666}} | 2017-02-26 |  | 2872559.78 | 2872559.78 | 2861018.54 | 2861018.54 | 2861018.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-016/2017-FED, contratista:BFM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2677568.42, importe_modificado:2677568.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002890/proyecto_PROCESO, 1002890/proyecto_INICIO, 1002890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180201141414 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2698859.54}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave 21dpr3525h, En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-199 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2018-03-19 |  | 2698859.54 | 2698859.54 | 2451652.41 | 2451652.41 | 2451652.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140334 | PUE | Proyecto de inversión | 61297728.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.129772889E7, modificado:5.765044054E7}} | Rehabilitación De La Carretera: Ramal A Aeropuerto Hermanos Serdán Y Gasas De Acceso En La Carretera Federal México-Puebla Y Autopista México-Puebla, Del Km. 0 000 Al Km. 9 199.55, En Las Localidades | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte | 20180809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-07-02 |  | 57650440.54 | 57650440.54 | 57650440.54 | 57650440.54 | 57650440.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-20180809, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.765044055E7, importe_modificado:5.765044055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279737/proyecto_INICIO, 1279737/proyecto_FIN, 1279737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141135 | PUE | Proyecto de inversión | 2240384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2240384.62, modificado:2238549.57}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 21epr1584i, En El Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-210-18 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:-, lon:-98.235277, lat:19.143055}} | 2018-06-08 |  | 2238549.57 | 2238549.57 | 2151751.48 | 2151751.48 | 2151751.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140685 | PUE | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7178183.09}} | Proyecto Integral Para La Remodelación Y Rehabilitación Del Inmueble Del Dif Estatal, Denominado Ex Hospital De San Juan De Dios, Ubicado En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-29 | 2018-08-01 | 7178183.09 | 7178183.09 | 7178183.09 | 7178183.09 | 7178183.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7255.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821176 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2862641.45}} | Mejoramiento En El Bachillerato General (Calmecac), Clave 21ebh0784q, Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2016-10-25 |  | 2862641.45 | 2862641.45 | 2849704.33 | 2849704.33 | 2849704.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-403/2016-FED, contratista:VILLE-RI S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2104930.61, importe_modificado:2104930.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926939/proyecto_INICIO, 926939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821194 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3674309.48}} | Mejoramiento En La Escuela Independencia, Clave 21ems0038x, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-09-29 |  | 3674309.48 | 3674309.48 | 2482156.22 | 2482156.22 | 2482156.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926963/proyecto_PROCESO, 926963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820425 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3834173.52}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez , Clave 21epr0139t, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2016-09-23 |  | 3834173.52 | 3834173.52 | 3328923.12 | 3328923.12 | 3328923.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926088/proyecto_INICIO, 926088/proyecto_FIN, 926088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820456 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3836008.78}} | Mejoramiento En El Plantel No. 12 I. Matamoros, Clave 21ecb0007x, Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2016-10-24 |  | 3836008.78 | 3836008.78 | 3824424 | 3824424 | 3824424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-373/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, monto:2687667.7, importe_modificado:2687667.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820477 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4779116.18}} | Mejoramiento En La Escuela Cuauhtemoc, Clave 21ebh0216y, Municipio De San Andres Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2016-10-14 |  | 4779116.18 | 4779116.18 | 4763514.01 | 4763514.01 | 4763514.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-328/2016-FED, contratista:HOVA GREEM, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3343866.84, importe_modificado:3343866.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926151/proyecto_PROCESO, 926151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965329 | PUE | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1871870.56}} | Mejoramiento En El Centro De Atención Múltiple Jean Piaget Clave 21dml0002q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170414 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-08-10 |  | 1871870.56 | 1871870.56 | 1871870.56 | 1871870.56 | 1871870.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-116/2017, contratista:SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1871870.56, importe_modificado:1871870.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965155 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:2757785.31}} | Mejoramiento En La Escuela Leandro Valle, Clave 21epr0224q, Municipio De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-068-17 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-98.150277, lat:20.276111}} | 2017-08-18 |  | 2757785.31 | 2757785.31 | 2745898.3 | 2745898.3 | 2745898.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965041 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4578941.74}} | Mejoramiento En La Primaria C.E. Presidente Juan N. Mendez, Clave 21epr0580f, Municipio De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-100-17 | N | 0 | 0 | 1099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2017-10-06 |  | 4578941.74 | 4578941.74 | 4563520.44 | 4563520.44 | 4563520.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401013741 | PUE | Proyecto de inversión | 195167.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195167.3, modificado:195167.3}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264560 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264560 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CUAXTLA - CHIPOTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 900 PUEBLO CHIPOTLA, 00000 CHIPOTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN, lon:-98.06503068, lat:20.3815481}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 195167.3 | 195167.3 | 195167.3 | 195167.3 | 195167.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/113-2017-B, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:195167.3, importe_modificado:195167.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1148821/proyecto_INICIO, 1148821/proyecto_PROCESO, 1148821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965009 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1911801.8}} | Mejoramiento En La Escuela Mariano Escobedo, Clave 21dpb0496h, Municipio De Chiconcuautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-003-17 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:-, lon:-97.96, lat:20.059444}} | 2017-08-07 |  | 1911801.8 | 1911801.8 | 1746214.27 | 1746214.27 | 1746214.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964532 | PUE | Proyecto de inversión | 3247941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247941.9, modificado:3117382.8}} | Construcción De Siete Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario; En La Primaria Mtro. Raul Isidro Burgos Clave 21dpr2258v, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170500 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:-, lon:-97.635555, lat:18.903333}} | 2017-08-31 |  | 3117382.8 | 3117382.8 | 3117382.8 | 3117382.8 | 3117382.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045836 | PUE | Proyecto de inversión | 97291.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97291.06, modificado:96068.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Margarita Moran Veliz Clave 21djn2177u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171419 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-11-30 |  | 96068.88 | 96068.88 | 96068.88 | 96068.88 | 96068.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047146 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2438557.99}} | Mejoramiento En La Escuela Niños Heroes De Chapultepec, Clave 221dpr2884n, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-420 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-97.881388, lat:20.387777}} | 2017-09-15 |  | 2438557.99 | 2438557.99 | 2429448.32 | 2429448.32 | 2429448.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054917 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Techado De Plaza Civica En La Esc. Sec. Tec. No. 131 Clave 21dst0142t En La L0calidad De Santa Maria Coatepec | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171711, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1191748/proyecto_FIN, 1191748/proyecto_PROCESO, 1191748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054908 | PUE | Proyecto de inversión | 449550 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449550.0, modificado:1037401.61}} | Construccion De Modulo Sanitario En Caic San Salvador C.C.T. 21ejn0627t, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171697, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1191738/proyecto_PROCESO, 1191738/proyecto_FIN, 1191738/proyecto_INICIO, 1191738/proyecto_PROCESO, 1191738/proyecto_FIN, 1191738/proyecto_INICIO, 1191738/proyecto_PROCESO, 1191738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075135 | PUE | Proyecto de inversión | 36876525.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.68765251E7, modificado:3.574958337E7}} | Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19376.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 35749583.37 | 35749583.37 | 35749583.37 | 35749583.37 | 35749583.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19376.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076027 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2207640.66}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Netzahualcoyotl Clave 21etv0394j, En El Municipio De Jolalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-096-18 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-98.845277, lat:18.321388}} | 2018-02-26 |  | 2207640.66 | 2207640.66 | 2198124.96 | 2198124.96 | 2198124.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078552 | PUE | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233999.97}} | Camaras Fotograficas Y De Video | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-021-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 233999.97 | 233999.97 | 233999.97 | 233999.97 | 233999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143080 | PUE | Proyecto de inversión | 29764564.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.976456465E7, modificado:2.524243493E7}} | Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20180581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-01 |  | 25242434.93 | 25142686.24 | 25142686.24 | 25142686.24 | 25142686.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPNE1/SISPMP-2018-70154, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.989644672E7, importe_modificado:2.989644672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5605.0}} | {1282807/proyecto_INICIO, 1282807/proyecto_PROCESO, 1282807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593091 | PUE | Proyecto de inversión | 262404.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262404.16, modificado:261352.36}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Seís Aulas Didácticas Y Biblioteca; En La Primaria Felix Lauro Aguirre Clave 21dpr0812g, Ubicada En La Localidad De Xalticpac, Municipio De Zacapoaxtla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151050 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:23, direccion:-, lon:-97.595558, lat:19.843007}} | 2015-11-23 |  | 261352.36 | 261352.36 | 261352.36 | 261352.36 | 261352.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670614 | PUE | Proyecto de inversión | 5607999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5607999.4, modificado:5607999.4}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160075 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2016-05-04 |  | 5607999.4 | 5607999.4 | 5607999.4 | 5607999.4 | 5607999.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670465 | PUE | Proyecto de inversión | 1501241.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501241.6, modificado:1493009.73}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Modulo Sanitario Y Dirección Adosada En Estructura U-2c; En El Bachillerato Federica M. Bonilla Clave 21ebh0616u | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160517 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-11 |  | 1493009.73 | 1493009.73 | 1493009.73 | 1493009.73 | 1493009.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-241/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1493009.73, importe_modificado:1493009.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732680 | PUE | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3360000.0, modificado:3110471.18}} | Mejoramiento En La Escuela México, Clave 21dpr3393g, Municipio De Tlatlauquitepec Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-015 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 3110471.18 | 3110471.18 | 3097063.97 | 3097063.97 | 3097063.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-131/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3110471.18, importe_modificado:3110471.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731954 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918105.45}} | Mejoramiento En La Escuela Cuauhtemoc , Clave 21dpr2177k, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-133 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2016-08-04 | 2016-10-01 | 1918105.45 | 1918105.45 | 1866181.96 | 1866181.96 | 1866181.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-198/2016-FED, contratista:C. ARCELIA ASUNCIÓN GARCÍA LÓPEZ, convocante:CAPCEE, monto:1918105.45, importe_modificado:1918105.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047162 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1914150.14}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21ebh0280z, Municipio De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-086-17 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-98.150277, lat:20.276111}} | 2017-07-18 |  | 1914150.14 | 1914150.14 | 1908274.94 | 1908274.94 | 1908274.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047165 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1817622.42}} | Mejoramiento En La Escuela José María Morelos Clave 21dpr2337h Municipio De Coyomeapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-088-17 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:-, lon:-96.956944, lat:18.244166}} | 2017-08-16 |  | 1817622.42 | 1817622.42 | 1809787.84 | 1809787.84 | 1809787.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047666 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2814442.19}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Martires De La Enseñanza De 1935, Clave 21dpr2278i, En El Municipio De Tepango De Rodriguez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-064-17 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:-, lon:-97.792777, lat:20.006388}} | 2017-08-18 |  | 2814442.19 | 2814442.19 | 2795235.6 | 2795235.6 | 2795235.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819882 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3835482.59}} | Mejoramiento En La Escuela Baudelio Serafin Sosa, Clave 21ebh0109p, Municipio De Zacatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-10-24 |  | 3835482.59 | 3835482.59 | 3808213.35 | 3808213.35 | 3808213.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925438/proyecto_PROCESO, 925438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816566 | PUE | Proyecto de inversión | 36748.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36748.82, modificado:18297.84}} | Suministro De Mobiliario Básico Para La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcon Clave 21etv0457e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161305 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-11-19 |  | 18297.84 | 18297.84 | 18297.84 | 18297.84 | 18297.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047173 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:0.0}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Escutia, Clave 21ebh0322h, Municipio De Coyomeapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-090-17 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:-, lon:-96.992777, lat:18.284722}} | 2017-08-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819652 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1903846.16}} | Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 21ebh0186u, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-97.934967, lat:20.52337}} | 2016-10-24 |  | 1903846.16 | 1903846.16 | 571153.85 | 571153.85 | 571153.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-392/2016-FED, contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1903846.16, importe_modificado:1903846.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14160400816716 | PUE | Proyecto de inversión | 4896998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896998.91, modificado:1650223.24}} | Construcción De Edificio D En Estructura U-2c; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f, Ubicada En La Localidad De El Rincon Citlaltepetl, Municipio De Nopalucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161652 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-97.894444, lat:19.155555}} | 2016-12-28 | 2017-04-01 | 1650223.24 | 1650223.24 | 1650223.24 | 1650223.24 | 1650223.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921544/proyecto_PROCESO, 921544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100849945 | PUE | Proyecto de inversión | 2727696.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2727696.61, modificado:2883610.66}} | Construcción En La Escuela Jose Vasconcelos, Clave 21ebh0552z, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-196 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-02-10 |  | 2883610.66 | 2883610.66 | 2862288.62 | 2862288.62 | 2862288.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-013/2017-FED, contratista:BFM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2717779.03, importe_modificado:2717779.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958317/proyecto_PROCESO, 958317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065961 | PUE | Proyecto de inversión | 65829177.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.582917741E7, modificado:6.582917741E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 65829177.41 | 65794886.89 | 65794886.89 | 65794886.89 | 65794886.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1983.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075564 | PUE | Proyecto de inversión | 12539884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.253988461E7, modificado:1.248583337E7}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Hospital Psiquiatrico Dr. Rafael Serrano Ubicado En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-02-27 |  | 12485833.37 | 12485833.37 | 12485833.37 | 12485833.37 | 12485833.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076088 | PUE | Proyecto de inversión | 8653846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8653846.15, modificado:8647833.54}} | Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 185 Clave 21dta0002u, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-032-18 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-02-26 |  | 8647833.54 | 8647833.54 | 2594350.06 | 2594350.06 | 2594350.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076092 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922342.5}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 231des0120p, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-144-18 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-02-26 |  | 1922342.5 | 1922342.5 | 1913223.01 | 1913223.01 | 1913223.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075975 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401206.22}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 102 Clave 21dst0110a, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-047-18 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 2401206.22 | 2401206.22 | 2390853.68 | 2390853.68 | 2390853.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075945 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1680325.16}} | Mejoramiento En La Escuela Emilio Carranza Clave 21dpr1602i, En El Municipio De Ahuehuetitla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-043-18 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:-, lon:-98.222222, lat:18.228611}} | 2018-02-26 |  | 1680325.16 | 1680325.16 | 1663968.19 | 1663968.19 | 1663968.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732056 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1133011.5}} | Construccion En La Escuela Dionisio Diderot, Clave 21etv0377t, Municipio De Tlachichuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-143 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-97.419166, lat:19.116111}} | 2016-08-08 | 2016-08-01 | 1133011.5 | 1133011.5 | 1132817.25 | 1132817.25 | 1132817.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-202/2016-FED-A, contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1133011.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833971/proyecto_PROCESO, 833971/proyecto_INICIO, 833971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200529993 | PUE | Proyecto de inversión | 23109796.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.310979657E7, modificado:2.085661796E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 | 2017-07-01 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20815200.62 | 20815200.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150300558692 | PUE | Proyecto de inversión | 3305488.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305488.38, modificado:3305488.38}} | Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Nueva Ut Bis (Obra Exterior). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150693 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-09-21 |  | 3305488.38 | 3305488.38 | 3305488.38 | 3305488.38 | 3305488.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-183/2015-FED, contratista:SUMINISTROS ELÈCTRICOS Y ELECTROMECANICOS , S.A DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:6610976.77, importe_modificado:3305488.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573426 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.96, modificado:18907.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (Victor Puebla) Clave 21djn2290n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150906 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-29 |  | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819713 | PUE | Proyecto de inversión | 1035714.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1035714.39, modificado:990380.19}} | Gilberto Bosques Saldívar, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-11-24 |  | 990380.19 | 990380.19 | 986111.32 | 986111.32 | 986111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-380/2016-FED-B, contratista:PM CONSTRUCTORESPOBLANOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:990380.19, importe_modificado:990380.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925215/proyecto_FIN, 925215/proyecto_PROCESO, 925215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820367 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4463042.61}} | Mejoramiento En La Escuela Solidaridad, Clave 21ebh0101x, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-97.829398, lat:18.846543}} | 2016-10-14 |  | 4463042.61 | 4463042.61 | 4449992.96 | 4449992.96 | 4449992.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-334/2016-FED, contratista:FATPAD PROYECTOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3027517.19, importe_modificado:3027517.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926000/proyecto_INICIO, 926000/proyecto_FIN, 926000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820408 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3791387.08}} | Construcción En La Escuela Jesus Romero Flores, Clave 21ebh0128d, Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2016-10-24 |  | 3791387.08 | 3791387.08 | 3757656.6 | 3757656.6 | 3757656.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926067/proyecto_INICIO, 926067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819833 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3760950.61}} | Mejoramiento En El C.E. General Vicente Guerrero, Clave 21ebh0320j, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-10-24 |  | 3760950.61 | 3760950.61 | 3749685.04 | 3749685.04 | 3749685.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-358/2016-FED, contratista:SUPERVISION, CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2613609.79, importe_modificado:2613609.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925378/proyecto_INICIO, 925378/proyecto_FIN, 925378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820295 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1919077.05}} | Construcción En La Escuela Alvaro Galvez Y Fuentes, Clave 21ebh0663e, Municipio De Teziutlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-09-22 |  | 1919077.05 | 1919077.05 | 1910805.17 | 1910805.17 | 1910805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-282/2016-FED, contratista:C. JORGE VICTOR RIOS PERALTA, convocante:CAPCEE, monto:1919077.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925915/proyecto_PROCESO, 925915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200675065 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Techado De Explanda De La Presidencia Municipal, Del Municipio De Chila De La Sal-3744 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:506.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:(18.109185; -98.484298), lon:-98.484322, lat:18.1091}} | 2016-07-04 |  | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-CHILA/033-1613, contratista:CONSTRUCTORA JOREVIV´S SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.93}} | {770819/proyecto_INICIO, 770819/proyecto_FIN, 770819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739893 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Francisco I. Madero Clave 21ebh0170t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160775 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739901 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:635716.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm 82 (Minillas La Garita) Clave 21ebh1015h, Ubicado En La Ocalidad De Minillas (La Garita), Municipio De Ixtacamixtitlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160776 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-97.813888, lat:19.486666}} | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300736708 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2792042.34}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21dpb0737p, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-027 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.692777, lat:20.164444}} | 2016-07-08 | 2016-10-01 | 2792042.34 | 2792042.34 | 2780007.68 | 2780007.68 | 2780007.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-142/2016-FED, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2792042.34, importe_modificado:2792042.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {838865/proyecto_INICIO, 838865/proyecto_FIN, 838865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740147 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tehuiloyocan Clave 21ebh0584s, Ubicado En La Localidad De San Luis Tehuiloyocan, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161027 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:46, direccion:-, lon:-98.327745, lat:19.037914}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740672 | PUE | Proyecto de inversión | 663335.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663335.79, modificado:655722.48}} | ""Mobiliario Básico Para 28 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria General De División Maximino Ávila Camacho Con Clave 21epr0145d Ubicada En La Cabecera Municipal De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161108 | N | 0 | 0 | 1163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-98.406388, lat:19.161944}} | 2016-10-24 |  | 655722.48 | 655722.48 | 655722.48 | 655722.48 | 655722.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740209 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Profesora Rosario Graciela Hidalgo Moreno Clave 21ebh0162k, Ubicado En La Localidad De San Bernabé Temoxtitla, Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161033 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:-, lon:-98.330833, lat:18.997222}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887144 | PUE | Proyecto de inversión | 494500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:491114.32}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Ixtolco, En El Municipio De Cuautempan, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 20170258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:465.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 | 2018-07-16 | 491114.32 | 491114.32 | 491114.32 | 491114.32 | 491114.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-FORTALECE/2017/002, contratista:COPRUSA CONSTRUCCION PROYECTOS Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:491114.32, importe_modificado:491114.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.66}} | {997861/proyecto_INICIO, 997861/proyecto_FIN, 997861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821200 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2866364.02}} | Mejoramiento En La Escuela Cuitlahuac, Clave 21ebh0205s, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:0, direccion:-, lon:-97.326518, lat:19.796061}} | 2016-10-24 |  | 2866364.02 | 2866364.02 | 2857273.62 | 2857273.62 | 2857273.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817079 | PUE | Proyecto de inversión | 497607.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497607.59, modificado:495370.68}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Oficial Vicente Suarez Clave 21ebh0243v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coronango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161899 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306944, lat:19.132222}} | 2017-01-12 |  | 495370.68 | 495370.68 | 495370.68 | 495370.68 | 495370.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200902032 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adoquinamiento De La Calle De Los Fundadores Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Santa Cruz Coyotepec Perteneciente Al Municipio De San Juan Atenco, Puebla - 5486866 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5486866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:0, direccion:INICIO CALLE 5 DE MAYO; 19.024146; -97.558889 PUNTO FINAL CALLE 20 DE NOVIEMBRE; 19.023377; -97.558227, lon:-97.540916, lat:19.089913}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-F-01/2017, contratista:PROYECTOS COSTOS Y CONSTRUCCIONES FYA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO, monto:494498.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027835/proyecto_FIN, 1027835/proyecto_PROCESO, 1027835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE14150200528105 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9971183.18}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-07-30 |  | 9971183.18 | 9971183.18 | 9971183.18 | 9969271.11 | 9969271.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-082-2015-FED, contratista:EDIFICACIONES DINÀMICAS Y HOLÌSTICAS, S.A DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9971183.19, importe_modificado:9971183.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} | {550512/proyecto_PROCESO, 550512/proyecto_FIN, 550512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400592545 | PUE | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3043115.94}} | Demolición Y Construcción De Ocho Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151553 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.438333, lat:19.248611}} | 2016-01-21 |  | 3043115.94 | 3043115.94 | 3043115.94 | 3043115.94 | 3043115.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE- 015/2016, contratista:C. ING. JORGE VICTOR RIOS PERALTA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4564673.91, importe_modificado:3043115.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598695 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:664416.05}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 28 Clave 21ecb0044a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151014 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2015-11-11 |  | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-209/2015-B, contratista:URCOAHM S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:664416.05, importe_modificado:664416.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670172/proyecto_PROCESO, 670172/proyecto_INICIO, 670172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111764 | PUE | Proyecto de inversión | 114881.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114881.76, modificado:114881.76}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero - 115976 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 115976 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 NORTE, CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS AL NORTE DEL CENTRO, lon:-98.69523864, lat:18.02893554}} | 2018-02-10 | 2018-03-01 | 114881.76 | 114881.76 | 114881.76 | 114881.76 | 114881.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/01-2018, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:114881.76, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1250146/proyecto_FIN, 1250146/proyecto_PROCESO, 1250146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639413 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2399767.25}} | Mejoramiento En La Primaria Nicolas Bravo Clave 21dpb0210n, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N140 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-02-04 | 2016-06-01 | 2399767.25 | 2399767.25 | 2399767.25 | 2399767.25 | 2399767.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717064/proyecto_PROCESO, 717064/proyecto_INICIO, 717064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639480 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:2924943.78}} | Mejoramiento En La Primaria Clara F. Rojas De Betancourt Clave 21dpr0664o, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N131 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-03-02 | 2016-06-01 | 2924943.78 | 2924943.78 | 2924943.78 | 2924943.78 | 2924943.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-040/2016-FED, contratista:HSC06, S.A DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3041941.53, importe_modificado:2920263.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717144/proyecto_INICIO, 717144/proyecto_FIN, 717144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142337 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Licenciado José Ignacio Morales C. Clave 21ebh0044w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180907 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2018-06-21 |  | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142687 | PUE | Proyecto de inversión | 272054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272054.8, modificado:271190.6}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21epr0434v, Ubicada En La Localidad De Calmeca (San Juan Calmeca), Municipio De Tepexco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180774 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-98.633611, lat:18.638055}} | 2018-05-15 |  | 271190.6 | 271190.6 | 271190.6 | 271190.6 | 271190.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141424 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922578.25}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Héroes De Chapultepec Clave 21dpr0458f, En El Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-163-18 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:7, direccion:-, lon:-98.821111, lat:18.384166}} | 2018-06-11 |  | 1922578.25 | 1922578.25 | 1050021.92 | 1050021.92 | 1050021.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13160300741317 | PUE | Proyecto de inversión | 1351421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1351421.2, modificado:1349203.95}} | Construcción De Andador Y Alumbrado Exterior; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20160747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 1349203.95 | 1349203.95 | 1349203.95 | 1349203.95 | 1349203.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-273/2016, contratista:BEREDA CAMINOS, OBRA CIVIL Y REMODELACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1349203.95, importe_modificado:1349203.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740029 | PUE | Proyecto de inversión | 2530578.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2530578.86, modificado:2276641.32}} | Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Laboratorio; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dst0143s, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160692 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-19 |  | 2276641.32 | 2276641.32 | 2276641.32 | 2276641.32 | 2276641.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {842935/proyecto_INICIO, 842935/proyecto_PROCESO, 842935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739712 | PUE | Proyecto de inversión | 27266.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27266.74, modificado:27061.8}} | ""Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicado Enla Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160527 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, lon:-98.176388, lat:18.908888}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 27061.8 | 27061.8 | 27061.8 | 27061.8 | 27061.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739719 | PUE | Proyecto de inversión | 54533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54533.46, modificado:54123.58}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 31 Clave 21ecb0042c, Ubicado En La Localidad De San Miguel Zacaola, Municipio De Santo Tomas Hueyotlipan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160558 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:-, lon:-97.845277, lat:18.886666}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 54123.58 | 54123.58 | 54123.58 | 54123.58 | 54123.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740631 | PUE | Proyecto de inversión | 736015.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:736015.46, modificado:734159.08}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Nicolás Bravo Clave 21dpb0210n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160572 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-08-12 |  | 734159.08 | 734159.08 | 734159.08 | 734159.08 | 734159.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739742 | PUE | Proyecto de inversión | 1148760.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148760.3, modificado:1139003.16}} | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura U-1c; En El Bachillerato C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160562 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 1139003.16 | 1139003.16 | 1139003.16 | 1139003.16 | 1139003.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-243/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1139003.16, importe_modificado:1139003.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740686 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:110508.77, modificado:109956.25}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital (Santa Cruz Texmalaquilla) Clave 21ebh1127l, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Texmalaquilla, Municipio De Atzitzintla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160763 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:-, lon:-97.2875, lat:18.943055}} | 2016-09-30 |  | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142324 | PUE | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299540.19}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Módulo Sanitario; En El Bachillerato Natalia Serdán Alatriste Clave 21ebh0726z, Ubicado En La Localidad De Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180848 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2018-06-15 |  | 1299540.19 | 1299540.19 | 1299540.19 | 1299540.19 | 1299540.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140899 | PUE | Proyecto de inversión | 247196 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247196.0, modificado:246576.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 19 Clave 21ecb0001c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180995 | N | 0 | 0 | 654 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2018-06-29 |  | 246576.56 | 246576.56 | 246576.56 | 246576.56 | 246576.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140923 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Gustavo Díaz Ordaz Clave 21des0107v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181247 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141218 | PUE | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:287307.69}} | Mejoramiento En El Bachillerato General Num. 244 Clave 21ebh1220r, En El Municipio De Tianguismanalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-202-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:-, lon:-98.476944, lat:18.980555}} | 2018-05-08 |  | 287307.69 | 287307.69 | 153346.81 | 153346.81 | 153346.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141150 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21etv0778o, Ubicada En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181246 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-98.1225, lat:19.7575}} | 2018-07-26 |  | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732020 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1919859.39}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Ruben Romero, Clave 21dpr0176y, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-051 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-97.934967, lat:20.52337}} | 2016-07-15 |  | 1919859.39 | 1919859.39 | 1911584.14 | 1911584.14 | 1911584.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-149/2016-FED-A, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1919859.39, importe_modificado:1919859.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833934/proyecto_PROCESO, 833934/proyecto_INICIO, 833934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075987 | PUE | Proyecto de inversión | 4134615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4134615.38, modificado:4131615.38}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 80 Clave 21dst0089o, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-050-18 | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 4131615.38 | 4131615.38 | 4066985.61 | 4066985.61 | 4066985.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300787888 | PUE | Proyecto de inversión | 11999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7999999.97, modificado:3957970.49}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3957970.49}} | Reconstrucción De La Carretera Mextla Copila Tenextitla Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Copila Municipio De Naupan - 252432 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 252432 | N | 0 | 0 | 2137 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO MEXTLA - TENEXTITLA KILÓMETRO 8 580 PUEBLO COPILA, 73140 COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , LA RECOSNTRUCCIÓN, lon:-98.08420824, lat:20.27329736}} | 2016-09-20 | 2018-04-25 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIT-20161045, contratista:CARLOS ANTONIO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.169760369E7, importe_modificado:1.169760369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {892016/proyecto_INICIO, 892016/proyecto_FIN, 892016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076033 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921678.3}} | Mejoramiento En El Preescolar Manuel Jose Othon Clave 21djn1034q, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-134-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-26 |  | 1921678.3 | 1921678.3 | 1913395.18 | 1913395.18 | 1913395.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076365 | PUE | Proyecto de inversión | 19151161.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.915116189E7, modificado:1.835776994E7}} | Rehabilitación De La Carretera: La Venta - San Diego El Organal, Con Una Longitud De 5.05 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 5 050, En Las Localidades De La Venta, San Juan Vallarta Y San Di | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:15.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-98.541532, lat:18.770708}} | 2018-03-01 |  | 18357769.94 | 18357769.94 | 18357769.94 | 18357769.94 | 18357769.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.15}} | {1213926/proyecto_INICIO, 1213926/proyecto_FIN, 1213926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075950 | PUE | Proyecto de inversión | 2596153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2593610.72}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Abasolo Clave 21dpr2097z, En El Municipio De Chiautla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-006-18 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-98.602781, lat:18.299651}} | 2018-02-26 |  | 2593610.72 | 2593610.72 | 2582431.36 | 2582431.36 | 2582431.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816917 | PUE | Proyecto de inversión | 79299.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79299.33, modificado:79299.33}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Frida Kahlo Clave 21dtv0352l, Ubicada En La Localidad De Nopala, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161998 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:19, direccion:-, lon:-98.066391, lat:20.208109}} | 2017-01-14 |  | 79299.33 | 79299.33 | 79299.33 | 79299.33 | 79299.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076126 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1678251.4}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 21epr0390o, En El Municipio De San Pablo Anicano, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-119-18 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:-, lon:-98.082222, lat:18.1375}} | 2018-02-26 |  | 1678251.4 | 1678251.4 | 1671017.57 | 1671017.57 | 1671017.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13160400816101 | PUE | Proyecto de inversión | 2319999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319999.56, modificado:2317941.06}} | Despalme Y Limpieza Del Área De Futuro Crecimiento; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161437 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2016-11-16 | 2017-03-01 | 2317941.06 | 2317941.06 | 2317941.06 | 2317941.06 | 2317941.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-447/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LIVALDU,SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2317941.06, importe_modificado:2317941.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816564 | PUE | Proyecto de inversión | 1137147.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137147.08, modificado:565694.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Veinticuatro Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 21epr0071c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161302 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-11-19 |  | 565694.88 | 565694.88 | 565694.88 | 565694.88 | 565694.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891590 | PUE | Proyecto de inversión | 1151949.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151949.97, modificado:1148719.92}} | Construccion En La Escuela Frida Khalo Clave 21ebh0891z Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-205 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-03-10 |  | 1148719.92 | 1148719.92 | 974920.96 | 974920.96 | 974920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-034/2017-FED, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1148719.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110409 | PUE | Proyecto de inversión | 1601222.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601222.87, modificado:1601222.87}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada I Zaragoza - 125316 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 125316 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS COLONIA COMALTEPEC, 73680 COMALTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA, PRIVADA I ZARAGOZA COMALTEPEC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, lon:-97.59879284, lat:19.86085766}} | 2018-07-02 | 2018-11-02 | 1601222.87 | 1601222.87 | 1601222.87 | 1120856.01 | 1120856.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0068/2018, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:1601222.87, importe_modificado:1601222.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:823.0}} | {1248791/proyecto_INICIO, 1248791/proyecto_PROCESO, 1248791/proyecto_INICIO, 1248791/proyecto_PROCESO, 1248791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140913 | PUE | Proyecto de inversión | 71641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71641.6, modificado:71539.52}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Guadalupe Victoria Clave 21etv0754e, Ubicada En La Localidad De Chichicaxtla, Municipio De Aquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181136 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:-, lon:-97.974168, lat:19.742053}} | 2018-07-12 |  | 71539.52 | 71539.52 | 71539.52 | 71539.52 | 71539.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140806 | PUE | Proyecto de inversión | 2498277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498277.56, modificado:2493296.33}} | Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Acceso, Plaza Cívica Con Asta Bandera, Cisterna, Fosa Séptica Y Reja Perimetral; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0118g, Ubicada En La | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181069 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-98.370555, lat:18.642777}} | 2018-07-06 |  | 2493296.33 | 2493296.33 | 2493296.33 | 2493296.33 | 2493296.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140824 | PUE | Proyecto de inversión | 173768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:171424.8}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num.17 Clave 21ebh0970l, Ubicado En La Localidad De San Juan Tepulco, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180713 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-97.986111, lat:19.101388}} | 2018-05-10 |  | 171424.8 | 171424.8 | 171424.8 | 171424.8 | 171424.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142292 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467265.44}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Escuela Secundaria Ing. Jorge L. Tamayo Clave 21des0022o, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181268 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-07-26 |  | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | 1467265.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135284 | PUE | Proyecto de inversión | 4287768.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287768.31, modificado:4228904.37}} | Proyecto Integral Para La Rehabilitación Estructural Del Puente Los Leones, Ubicado En El Municipio De Chietla En La Carretera De Matamoros-Atencingo Y Av. Victoria Cerca De San Miguel La Toma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | administración y control de obra | 20181074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 4228904.37 | 4228904.37 | 4228904.37 | 4228904.37 | 4228904.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140868 | PUE | Proyecto de inversión | 199552.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199552.48, modificado:0.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dirección Escolar; En El Bachillerato Wenceslao Victoria Soto Clave 21ebh0730m, Ubicado En La Localidad De Buenos Aires, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180977 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:-, lon:-97.748333, lat:20.153333}} | 2018-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE15150400598069 | PUE | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2491799.65}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Laboratorio Polifuncional En Estructura U-2c; En El Cecyte Puebla Xicotepec De Juárez Clave 21etc0022e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicotepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150959 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2015-11-09 |  | 2491799.65 | 2491799.65 | 2491799.65 | 2491799.65 | 2491799.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE- 201/2015, contratista:VIBOSA CONTRUEDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:2491799.65, importe_modificado:2491799.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669422/proyecto_INICIO, 669422/proyecto_FIN, 669422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670718 | PUE | Proyecto de inversión | 881342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881342.64, modificado:879814.24}} | Construcción Y Mejoramiento En El Edificio A; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21djn0660b; Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitzintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160107 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-98.526956, lat:19.084812}} | 2016-06-02 | 2016-08-01 | 879814.24 | 879814.24 | 879814.24 | 879814.24 | 879814.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-098/2016, contratista:C. ADRIANA LOPEZ GAZCA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:879814.24, importe_modificado:879814.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750644/proyecto_INICIO, 750644/proyecto_PROCESO, 750644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670778 | PUE | Proyecto de inversión | 1021991.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021991.07, modificado:859022.3}} | Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0367o | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160498 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:-, lon:-98.019444, lat:18.391388}} | 2016-08-12 |  | 859022.3 | 859022.3 | 859022.3 | 859022.3 | 859022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-272/2016-B, contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO PENSADO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1016972.35, importe_modificado:859022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670374 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:224344.88}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Máximo Serdán Clave 21ebh0056a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160367 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-11 |  | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | 224344.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200675520 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Construcción De Casa De Cultura En Metlaltoyuca, Cuarta Etapa-3747 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA | 20160158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:(20.734763; -97.855139), lon:-97.852138, lat:20.733694}} | 2016-05-10 |  | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-R232016-MFZM, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:4944990.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {771274/proyecto_INICIO, 771274/proyecto_PROCESO, 771274/proyecto_FIN, 771274/proyecto_INICIO, 771274/proyecto_FIN, 771274/proyecto_PROCESO, 771274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046348 | PUE | Proyecto de inversión | 377788.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377788.8, modificado:377788.8}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Del C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21ees0187w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171622 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-01-08 |  | 377788.8 | 377788.8 | 377788.8 | 377788.8 | 377788.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047240 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3788670.5}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Luz Esparza, Clave 21epr0530y, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-103-17 | N | 0 | 0 | 817 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:-, lon:-97.461578, lat:18.992859}} | 2017-09-06 |  | 3788670.5 | 3788670.5 | 3768874.83 | 3768874.83 | 3768874.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046415 | PUE | Proyecto de inversión | 1493076.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493076.16, modificado:1485576.16}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar General Clave 21djn2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171628 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-01-08 |  | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2017-I, contratista:GRUCONST, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1485576.16, importe_modificado:1485576.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047695 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:956633.23}} | Mejoramiento En La Escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta, Clave 21ebh0303t, Municipio De Hueytlalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-034-17 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:-, lon:-97.696666, lat:20.028611}} | 2017-09-15 |  | 956633.23 | 956633.23 | 952509.81 | 952509.81 | 952509.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054896 | PUE | Proyecto de inversión | 9790200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9790200.0, modificado:9790200.0}} | Pavimentacion De Av. Alvaro Obregon Entre A. Serdan Y 2 Norte, En La Localidad De Santa Maria Coatepec | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:121, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 9790200 | 9790200 | 9790200 | 9790200 | 9790200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171699, contratista:ANEL JUAREZ FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:9790200.0, importe_modificado:9790200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1191726/proyecto_FIN, 1191726/proyecto_INICIO, 1191726/proyecto_PROCESO, 1191726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068900 | PUE | Proyecto de inversión | 1611000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611000.0, modificado:1611000.0}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional, Materiales Y Suministros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 1611000 | 1609482.6 | 1609482.6 | 1609482.6 | 1609482.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100849958 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2872153.56}} | Mejoramiento En La Escuela El Renacimiento, Clave 21ebh0276m, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-203 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2017-02-10 |  | 2872153.56 | 2872153.56 | 2860332.62 | 2860332.62 | 2860332.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-011/2017-FED, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2742460.92, importe_modificado:2742460.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958341/proyecto_INICIO, 958341/proyecto_PROCESO, 958341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200880193 | PUE | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Aportacion Para La Carretera Ayotoxco-Hueytamalco | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | h.ayuntamiento | R3317002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:entre carreretera hueytamalco- ayotoxco, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964575 | PUE | Proyecto de inversión | 625965.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625965.59, modificado:617414.51}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2494y, Ubicada En La Localidad De Matzaco, Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170520 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:-, lon:-98.489166, lat:18.558611}} | 2017-09-04 |  | 617414.51 | 617414.51 | 617414.51 | 617414.51 | 617414.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-090/2017-C, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MEXICENTER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:617414.51, importe_modificado:617414.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965136 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:2882363.29}} | Mejoramiento En La Escuela Hermanos Serdan, Clave 21dpr0491n, Municipio De Tepetzintla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-073-17 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:-, lon:-97.814887, lat:19.955973}} | 2017-09-15 |  | 2882363.29 | 2882363.29 | 2868363.41 | 2868363.41 | 2868363.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738386 | PUE | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:2.6677437939E8}} | Construcción De La Ciclopista Y Distribuidor Av. Hermanos Serdán En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160074 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-28 |  | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9781.0}} | {840796/proyecto_INICIO, 840796/proyecto_FIN, 840796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732013 | PUE | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2399680.1}} | Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza, Clave 21epr0232z, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-050 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-97.934967, lat:20.52337}} | 2016-07-28 |  | 2399680.1 | 2399680.1 | 2389336.65 | 2389336.65 | 2389336.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-181/2016-FED, contratista:PANECCO DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2399680.1, importe_modificado:2399680.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732626 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3321123.36}} | Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza, Clave 21epr0385c, Municipio De San Matías Tlalancaleca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-020 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-98.503333, lat:19.334444}} | 2016-07-07 | 2016-10-19 | 3321123.36 | 3321123.36 | 3306808.18 | 3306808.18 | 3306808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-135/2016-FED, contratista:C. VÍCTOR MANUEL FRANCISCO ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3321123.36, importe_modificado:3321123.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732694 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3664956.05}} | Mejoramiento En La Escuela Froylan C Manjarrez, Clave 21epr0461s, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-024 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-98.572777, lat:18.893888}} | 2016-07-08 | 2016-10-01 | 3664956.05 | 3664956.05 | 3649158.84 | 3649158.84 | 3649158.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-140/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3664956.05, importe_modificado:3664956.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834652/proyecto_INICIO, 834652/proyecto_FIN, 834652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732086 | PUE | Proyecto de inversión | 1254461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1254461.2, modificado:1254426.38}} | Construccion En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 21dpr0971v, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-074 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-07-28 |  | 1254426.38 | 1254426.38 | 1249019.37 | 1249019.37 | 1249019.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-170/2016-FED-A, contratista:EDIFICACIONES 380 S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1254426.38, importe_modificado:1254426.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834001/proyecto_PROCESO, 834001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731998 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2715563.05}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Adolfo Lopez Mateos, Clave 21dpb0517d, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-126 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-97.6275, lat:20.106666}} | 2016-08-02 | 2016-10-01 | 2715563.05 | 2715563.05 | 2703858.03 | 2703858.03 | 2703858.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-182/2016-FED, contratista:INGENIERÍA EXACTA EXIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2715563.05, importe_modificado:2715563.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833911/proyecto_INICIO, 833911/proyecto_PROCESO, 833911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740711 | PUE | Proyecto de inversión | 130032.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130032.99, modificado:128547.72}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Carmen Serdán Con Clave 21dpr3046z, Ubicada En La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161127 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:-, lon:-98.254166, lat:19.099166}} | 2016-10-31 |  | 128547.72 | 128547.72 | 128547.72 | 128547.72 | 128547.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739923 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Leonardo Tamariz Clave 21ebh0398x, Ubicado En La Localidad De Actipan De Morelos (Santa María Actipan), Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160778 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:-, lon:-97.800833, lat:18.961388}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048555 | PUE | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | Taller De La Función Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada Al Lugar De Los Hechos | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-09-28 | 2017-12-01 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819700 | PUE | Proyecto de inversión | 1035714.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1035714.39, modificado:991477.94}} | Mejoramiento En La Jose Maria Sanchez Rojas , Clave 21ebh0862d , Municipio De Amozoc De Mota, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-10-24 |  | 991477.94 | 991477.94 | 987204.32 | 987204.32 | 987204.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925200/proyecto_PROCESO, 925200/proyecto_FIN, 925200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074410 | PUE | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148536.14}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Fernando Montes De Oca Clave 21djn2121s, Ubicado En La Localidad De San Isidro El Organal, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180170 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-05-01 |  | 148536.14 | 148536.14 | 148536.14 | 148536.14 | 148536.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068906 | PUE | Proyecto de inversión | 218500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218500.0, modificado:218500.0}} | Modelo Nacional De Policía, Materiales | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 218500 | 217407.85 | 217407.85 | 217407.85 | 217407.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816816 | PUE | Proyecto de inversión | 63245.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63245.06, modificado:63245.06}} | Suministro De Mobiliario Bàsico Para Un Aula Usaer Y Un Aula De Usos Múltiples; En El Preescolar Moyoxochitl Clave 21djn0895p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161943 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-01-12 |  | 63245.06 | 63245.06 | 63245.06 | 63245.06 | 63245.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113777 | PUE | Proyecto de inversión | 140360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140360.0, modificado:140360.0}} | Ampliación De Red Electrica En La Calle Llanito Verde De La Localidad De Paso Carrteas Perteneciente A Atzitzintla - 52587 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 52587 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE LLANITO VERDE PUEBLO PASO CARRETAS, 75550 PASO CARRETAS, lon:-97.25372407, lat:18.92237864}} | 2018-02-19 | 2018-04-01 | 140360 | 140360 | 140360 | 140360 | 140360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-005/18, contratista:CONSTRUCTORA CSIEEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:140360.0, importe_modificado:140360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1252159/proyecto_FIN, 1252159/proyecto_INICIO, 1252159/proyecto_PROCESO, 1252159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113782 | PUE | Proyecto de inversión | 248571.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248571.76, modificado:248571.76}} | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Benito Juarez Desde Calle De Acceso Principal Hasta Calle Vicente Guerrero En La Loc De Toluca - 57854 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 57854 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TOLUCA, 75558 TOLUCA, ATZITZINTLA PUEBLA, lon:-97.2506458, lat:18.89432897}} | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 248571.76 | 248571.76 | 248571.76 | 248571.76 | 248571.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-006/18, contratista:CONSTRUCTORA CSIEEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:248571.76, importe_modificado:248571.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1252164/proyecto_FIN, 1252164/proyecto_INICIO, 1252164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113783 | PUE | Proyecto de inversión | 245504.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245504.55, modificado:245504.55}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Desde El Nacimiento Los Ojitos Hasta Ciento Treinta Y Cinco Mts - 48133 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 48133 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE CALLE S/NOMBRE DIRECCION HACIA EL TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE PUEBLO GUADALUPE XOCHILOMA, 75551 GUADALUPE XOCHILOMA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HACIA EL DESPACHO ASERRADERO, BRECHA TERRENOS DE LABOR SE LLEGA POR, lon:-97.35161928, lat:18.9696331}} | 2018-05-07 | 2018-06-22 | 245504.55 | 245504.55 | 245504.55 | 245504.55 | 245504.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-014/18, contratista:ELBA LUZ PEREA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:245504.55, importe_modificado:245504.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.59}} | {1252165/proyecto_INICIO, 1252165/proyecto_PROCESO, 1252165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300957273 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Rehabilitacion De Techumbre En Antigua Estacion Del Ferrocarril, Colonia Centro, En La Cabecera Municipal De Zaragoza Puebla - 5278863 - 3366 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 20170088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:(19.769499; -97.555136), lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D0P/01707/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091037/proyecto_INICIO, 1091037/proyecto_FIN, 1091037/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE15170401047107 | PUE | Proyecto de inversión | 1265283.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265283.65, modificado:1263034.66}} | Mejoramiento De La Escuela Vicente Guerrero Clave 21dpr1601j Municipio De Ahuehuetitla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-015-17 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-98.221111, lat:18.212222}} | 2017-05-02 |  | 1263034.66 | 1263034.66 | 1263034.66 | 1263034.66 | 1263034.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047269 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3787490.42}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ambrosio Herrera, Clave 21epr0409w, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-108-17 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-97.969444, lat:18.900555}} | 2017-09-06 |  | 3787490.42 | 3787490.42 | 3772568.68 | 3772568.68 | 3772568.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170401047144 | PUE | Proyecto de inversión | 1569806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1569806.43, modificado:1549552.52}} | Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 21epr0439q, Municipio De Tepeyahualco De Cuauhtemoc, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-016-17 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:14, direccion:-, lon:-97.873274, lat:18.811102}} | 2017-05-02 |  | 1549552.52 | 1549552.52 | 1540976.87 | 1540976.87 | 1540976.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-058/2017-FED, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGÍA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1549552.52, importe_modificado:1549552.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE09170401044790 | PUE | Proyecto de inversión | 131824.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131824.03, modificado:1633779.8}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magon En Cuyuca De Andrade | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2017-12-23 | 2018-03-01 | 1633779.8 | 1633779.8 | 1633779.8 | 1633779.8 | 1633779.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076015 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402824.71}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0982a, En El Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-016-18 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2018-02-26 |  | 2402824.71 | 2402824.71 | 2392467.7 | 2392467.7 | 2392467.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141518 | PUE | Proyecto de inversión | 849150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849150.0, modificado:848913.01}} | Techado De Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Mecapalapa. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181053 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-97.856944, lat:20.526666}} | 2018-07-06 |  | 848913.01 | 848913.01 | 848913.01 | 848913.01 | 848913.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281047/proyecto_FIN, 1281047/proyecto_INICIO, 1281047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142336 | PUE | Proyecto de inversión | 662012 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662012.0, modificado:661509.72}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Num. 242 Clave 21ebh1218c, Ubicado En La Localidad De Coyopol, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180861 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:6, direccion:-, lon:-97.346944, lat:19.956666}} | 2018-06-15 |  | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140797 | PUE | Proyecto de inversión | 2251753.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251753.5, modificado:2248951.16}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0039d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181285 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:83, direccion:-, lon:-97.61315, lat:19.373761}} | 2018-07-27 |  | 2248951.16 | 2248951.16 | 2248951.16 | 2248951.16 | 2248951.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141331 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2880672.98}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 21epr0381g, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-205-18 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-06-11 |  | 2880672.98 | 2880672.98 | 2747056.35 | 2747056.35 | 2747056.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142146 | PUE | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173710.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dirección Escolar; En La Primaria Del C.E. Presidente Juan N. Méndez Clave 21epr0580f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181113 | N | 0 | 0 | 649 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2018-07-09 |  | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | 173710 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141220 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923024.75}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave 21epr0695g, En El Municipio De Tilapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-095-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:-, lon:-98.555833, lat:18.593055}} | 2018-04-09 |  | 1923024.75 | 1923024.75 | 1914735.88 | 1914735.88 | 1914735.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140950 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Gobernador Merino Fernández Clave 21des0027j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181261 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141009 | PUE | Proyecto de inversión | 2074793.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074793.61, modificado:2074793.61}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Monterrey En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chietla, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180580 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 2074793.61 | 2074793.61 | 2074793.61 | 2074793.61 | 2074793.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821051948-E40-2018, contratista:FRANKARPE DESARRLLOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2074793.61, importe_modificado:2074793.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {1280486/proyecto_PROCESO, 1280486/proyecto_FIN, 1280486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE08150400591716 | PUE | Proyecto de inversión | 128800.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.37, modificado:128800.37}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0248z, Ubicada En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151163 | N | 0 | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-21 |  | 128800.37 | 128800.37 | 128800.37 | 128800.37 | 128800.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639533 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2556009.8}} | Mejoramiento En La Primaria C.E. General Rafael Cravioto Pacheco Clave 21epr0143f, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N107 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-03-08 | 2016-08-01 | 2556009.8 | 2556009.8 | 2556009.8 | 2556009.8 | 2556009.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-060/2016-FED, contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2662510.21, importe_modificado:2556009.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717211/proyecto_PROCESO, 717211/proyecto_INICIO, 717211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639560 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4212395.03}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0410l, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N112 | N | 0 | 0 | 1068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-03-09 | 2016-08-01 | 4212395.03 | 4212395.03 | 4212395.03 | 4212395.03 | 4212395.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-066/2016-FED, contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA , S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5000000.0, importe_modificado:4205655.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717241/proyecto_FIN, 717241/proyecto_PROCESO, 717241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639604 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:3693432.32}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2818o, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N119 | N | 0 | 0 | 649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:-, lon:-97.547222, lat:18.836944}} | 2016-03-04 | 2016-08-01 | 3693432.32 | 3693432.32 | 3666301.36 | 3666301.36 | 3666301.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717293/proyecto_INICIO, 717293/proyecto_FIN, 717293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136770 | PUE | Proyecto de inversión | 9986840.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986840.64, modificado:9990000.0}} | Regeneracion Del Acceso Principal Del Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20180657 | N | 0 | 0 | 16867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:946.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2018-05-19 | 2018-09-01 | 9986840.64 | 9986840.64 | 9986840.64 | 9986840.64 | 9986840.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-04/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPA, PUEBLA, monto:9986840.64, importe_modificado:9986840.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.94}} | {1275765/proyecto_PROCESO, 1275765/proyecto_INICIO, 1275765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137451 | PUE | Proyecto de inversión | 1446991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Estampado Y Guarniciones De La Calle 4 Oriente, Entre Benito Juárez Y 5 Sur, En San Juan Llano Grande, San Pedro Yeloixtlahuaca | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:0, direccion:-, lon:-98.078099, lat:18.117105}} | 2018-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF003/SIMT-20181238, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411913.13, importe_modificado:1411913.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1276510/proyecto_PROCESO, 1276510/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180101076085 | PUE | Proyecto de inversión | 9134615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9134615.38, modificado:9134607.92}} | Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnologico Industrial Y De Servicios Num. 184 Clave 21dct0003r, En Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-031-18 | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-02-26 |  | 9134607.92 | 9134607.92 | 7139137.08 | 7139137.08 | 7139137.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076087 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2399391.9}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Itzocan Clave 21dpr0200h, En El Municipio De Ahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-070-18 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-02-26 |  | 2399391.9 | 2399391.9 | 2295434.6 | 2295434.6 | 2295434.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065935 | PUE | Proyecto de inversión | 6358345.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6358345.12, modificado:6358345.12}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres, Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6358345.12 | 3035612.37 | 3035612.37 | 3035612.37 | 3035612.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065940 | PUE | Proyecto de inversión | 1037000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037000.0, modificado:1037000.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública, Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 1037000 | 785490.5 | 785490.5 | 785490.5 | 785490.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076124 | PUE | Proyecto de inversión | 544 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544.0, modificado:1922117.95}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Clave 21dpr3439l, En El Municipio De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-150-18 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 1922117.95 | 1922117.95 | 1913320.19 | 1913320.19 | 1913320.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076128 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3360677.42}} | Mejoramiento En La Escuela Lazaro Cardenas Clave 21dpr0771x, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-080-18 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:-, lon:-98.489166, lat:18.558611}} | 2018-02-26 |  | 3360677.42 | 3360677.42 | 1850510.26 | 1850510.26 | 1850510.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076116 | PUE | Proyecto de inversión | 13461538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.346153846E7, modificado:1.346092885E7}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Dr. Gabino Barreda Clave 21des0045z, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-039-18 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-02-26 |  | 13460928.85 | 13460928.85 | 10268935.42 | 10268935.42 | 10268935.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075993 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401260.26}} | Mejoramiento En El Preescolar Hermenegildo Galeana Clave 21djn0105n, En El Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-126-18 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:-, lon:-98.102222, lat:18.256666}} | 2018-02-26 |  | 2401260.26 | 2401260.26 | 2390910 | 2390910 | 2390910 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401013737 | PUE | Proyecto de inversión | 234200.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234200.76, modificado:234200.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma Bonita En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264621 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264621 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRA - LOMA BONITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 200 RANCHERIA LOMA BONITA, 00000 LOMA BONITA, TLAXCO PUEBLA ENTRE VEREDA CAMINO, lon:-98.0808945, lat:20.38770336}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | 234200.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/113-2017-E, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:234200.76, importe_modificado:234200.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1148817/proyecto_INICIO, 1148817/proyecto_FIN, 1148817/proyecto_PROCESO, 1148817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076062 | PUE | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2111086.68}} | Mejoramiento En La Escuela Carlos Camacho Espíritu Clave 21ebh0265g, En El Municipio De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-026-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-02-26 |  | 2111086.68 | 2111086.68 | 2101987.17 | 2101987.17 | 2101987.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046297 | PUE | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2274874.55}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En El Edificio F; En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Clave 21dml0001r, Ubicado En La Cabe | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171050 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-02 |  | 2274874.55 | 2274874.55 | 2274874.55 | 2274874.55 | 2274874.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-149/2017-E, contratista:CERRO ESTRELLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2274874.55, importe_modificado:2274874.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047163 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2466329.73}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21dpb0644z, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-113-17 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:-, lon:-97.118888, lat:18.4725}} | 2017-10-06 |  | 2466329.73 | 2466329.73 | 2455698.99 | 2455698.99 | 2455698.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047353 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4798961.35}} | Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Castillo, Clave 21epr0535t, Municipio De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-040-17 | N | 0 | 0 | 1003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2017-09-15 |  | 4798961.35 | 4798961.35 | 4783050.03 | 4783050.03 | 4783050.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109858 | PUE | Proyecto de inversión | 2628311.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628311.96, modificado:798249.5}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Guadalupe Hidalgo - 134754 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 134754 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1639.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO O 123 PONIENTE Y AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE, PROLONGACION DE LA 11 SUR DESDE LA PROLONGACIÓN 11 SUR LLEGAR , lon:-98.24913889, lat:18.98206185}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 798249.5 | 798249.5 | 798249.5 | 798249.5 | 798249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE019/SISPMP-2018-30699, contratista:ESCALA ESPACIO E IMAGEN, OFICINA DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2563411.88, importe_modificado:798249.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.92}} | {1248240/proyecto_INICIO, 1248240/proyecto_PROCESO, 1248240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067556 | PUE | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2245000.0}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delicuencia Con Participación Ciudadana, Prevención De Violencia Escolar | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 2245000 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076090 | PUE | Proyecto de inversión | 2596153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2591676.79}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria José Guadalupe Posada Clave 21epr1569q, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-071-18 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 2591676.79 | 2591676.79 | 2580505.76 | 2580505.76 | 2580505.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076259 | PUE | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.077999999E7}} | Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Casa Del Alfeñique,Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2101.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 10779999.99 | 10779999.99 | 10779999.99 | 10779999.99 | 10779999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20180281, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.078E7, importe_modificado:1.078E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2101.77}} | {1213800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076100 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1905811.79}} | Mejoramiento En El Preescolar Señora Josefina Ochoa Olmedo Clave 21djn0917k, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-114-18 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-26 |  | 1905811.79 | 1905811.79 | 1396033.54 | 1396033.54 | 1396033.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075963 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4283766.35}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Agustin Cortes Clave 21dpr2483s, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-007-18 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-02-26 |  | 4283766.35 | 4283766.35 | 4265301.85 | 4265301.85 | 4265301.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143127 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0}} | Rehabilitacion De Explanada De Usos Multiples En Calle 3 Norte Y 6 Oriente En El Municipio De Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1548.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01812/2018, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.1}} | {1282858/proyecto_INICIO, 1282858/proyecto_FIN, 1282858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670891 | PUE | Proyecto de inversión | 26718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26718.17, modificado:26498.14}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Unesco Clave 21dpr1923s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160153 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:49, direccion:-, lon:-97.410981, lat:18.735104}} | 2016-05-30 |  | 26498.14 | 26498.14 | 26498.14 | 26498.14 | 26498.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670371 | PUE | Proyecto de inversión | 106872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:105162.69}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Motolinia Clave 21dpr2671l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160444 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-98.345555, lat:19.171388}} | 2016-07-08 |  | 105162.69 | 105162.69 | 105162.69 | 105162.69 | 105162.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046624 | PUE | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:2800000.0}} | Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c; En La Primaria Himno Nacional Clave 21dpr2513w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171406 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-97.831111, lat:18.460833}} | 2017-10-31 |  | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047720 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1913962.57}} | Mejoramiento En El Bachillerato Octavio Paz, Clave 21ebh0164i, En El Municipio De Tlahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-075-17 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:-, lon:-98.581666, lat:19.331111}} | 2017-08-18 |  | 1913962.57 | 1913962.57 | 1907194.72 | 1907194.72 | 1907194.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054902 | PUE | Proyecto de inversión | 1584571.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72}} | Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 21dpr1911n, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171702, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1191732/proyecto_PROCESO, 1191732/proyecto_FIN, 1191732/proyecto_INICIO, 1191732/proyecto_FIN, 1191732/proyecto_PROCESO, 1191732/proyecto_FIN, 1191732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889366 | PUE | Proyecto de inversión | 1755985.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755985.03, modificado:1743998.07}} | Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Cancelería, Instalación Eléctrica E Hidrosa En Los Edif A Y B, En El Cam Mariano Mota 21dml0033j, Ubicado En Amozoc | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170327 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2017-07-31 |  | 1743998.07 | 1743998.07 | 1743998.07 | 1743998.07 | 1743998.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889388 | PUE | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1793545.14}} | Mejoramiento Que Consiste En Pintura E Impermeab, Sustit De Pisos, Cancelería, Luminarias, Rehab De Sanitarios Y Obra Exterior; Cam Cct 21eml0011x, Ubicado En La Cab Municipal De Chignahuapan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170328 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-98.032777, lat:19.839444}} | 2017-07-31 |  | 1793545.14 | 1793545.14 | 1793545.14 | 1793545.14 | 1793545.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-054/2017, contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1793545.14, importe_modificado:1793545.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200889325 | PUE | Proyecto de inversión | 2297427.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297427.1, modificado:2297427.1}} | Reconstruccion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Manuel Rivera Anaya Del Cadenamiento 0000.00 Al 0312.95 En La Localidad De Chignahuapan, En El Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20170161 | N | 0 | 0 | 16867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2569.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE MANUEL RIVERA ANAYA, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 2297427.1 | 2297427.1 | 2297427.1 | 2297427.1 | 2297427.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-03/17, contratista:DESARROLLO HABITANIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2297427.1, importe_modificado:2297427.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2569.32}} | {1000312/proyecto_PROCESO, 1000312/proyecto_INICIO, 1000312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074494 | PUE | Proyecto de inversión | 595535.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595535.65, modificado:594271.12}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ems0018j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180031 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-98.256111, lat:18.574722}} | 2018-03-05 |  | 594271.12 | 594271.12 | 594271.12 | 594271.12 | 594271.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891595 | PUE | Proyecto de inversión | 2429785.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2429785.56, modificado:3359290.52}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez Clave 21ebh0206r Municipio De Yehualtepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-195 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-97.671691, lat:18.801824}} | 2017-03-10 |  | 3359290.52 | 3359290.52 | 3348823.96 | 3348823.96 | 3348823.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-025/2017-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2428241.98, importe_modificado:2428241.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002862/proyecto_PROCESO, 1002862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073740 | PUE | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136000.0}} | Taller: La Función Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos (1) | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18010 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACIÓN 27 DE MARZO, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1666000.0, importe_modificado:1666000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210999/proyecto_PROCESO, 1210999/proyecto_FIN, 1210999/proyecto_PROCESO, 1210999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964612 | PUE | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | Reconstrucción Del Preescolar Metepec Clave 21djn0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171033 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-30 |  | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964490 | PUE | Proyecto de inversión | 749988.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749988.02, modificado:747213.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Cecyte Puebla, Plantel Magdalena Acajete Clave 21etc0013x, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tetela De Morelos, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170401 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:-, lon:-97.941111, lat:19.05}} | 2017-07-21 |  | 747213.07 | 747213.07 | 747213.07 | 747213.07 | 747213.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964712 | PUE | Proyecto de inversión | 2184208.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184208.69, modificado:2182109.43}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas,Salón De Usos Múltiples,Taller De Ind Del Vestido Y Taller De Soldadura Y Forja; En La Sec Téc Num. 125 Cct 21dst0136i, San Martín Texm,Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170481 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2017-08-28 |  | 2182109.43 | 2182109.43 | 2182109.43 | 2182109.43 | 2182109.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965220 | PUE | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:946345.83}} | Construccion En La Escuela Lic. Benito Juarez, Clave 21dpb0118g, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-124 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-97.6275, lat:20.106666}} | 2016-08-10 |  | 946345.83 | 946345.83 | 942266.76 | 942266.76 | 942266.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964626 | PUE | Proyecto de inversión | 4080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4080000.0, modificado:4080000.0}} | Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2524b, Ubicada En La Localidad De Huachinantla, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre D | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171036 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:-, lon:-98.966388, lat:18.278333}} | 2017-10-30 |  | 4080000 | 4080000 | 4080000 | 4080000 | 4080000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200515320 | PUE | Adquisición | 580151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150424 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {534881/proyecto_INICIO, 534881/proyecto_PROCESO, 534881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE12150200514696 | PUE | Adquisición | 570117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150423 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 570117.51 | 570117.51 | 336791.5 | 336791.5 | 336791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {534083/proyecto_INICIO, 534083/proyecto_FIN, 534083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150300558653 | PUE | Proyecto de inversión | 21375246.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.137524692E7, modificado:2.137524692E7}} | Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150569 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-08-13 |  | 21375246.92 | 21375246.92 | 21375246.92 | 21375246.92 | 21375246.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400592523 | PUE | Proyecto de inversión | 374734.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374734.15, modificado:373030.68}} | Suministro En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151505 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-98.150277, lat:20.276111}} | 2016-01-18 |  | 373030.68 | 373030.68 | 373030.68 | 373030.68 | 373030.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598715 | PUE | Proyecto de inversión | 336794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336794.63, modificado:335143.16}} | Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral; En El Bachillerato Benito Juárez Clave 21ebh0611z, Ubicado En La Localidad De Xonotla, Municipio De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151015 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:-, lon:-97.902479, lat:19.923052}} | 2015-12-01 |  | 335143.16 | 335143.16 | 335143.16 | 335143.16 | 335143.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-240/2015-C, contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:335143.16, importe_modificado:335143.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670195/proyecto_INICIO, 670195/proyecto_FIN, 670195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598323 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99899.2}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tomas Alva Edison Clave 21ebh0382w, Ubicado En La Localidad De El Paredon, Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150988 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:-, lon:-98.251944, lat:19.868055}} | 2015-12-11 |  | 99899.2 | 99899.2 | 99899.2 | 99899.2 | 99899.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598132 | PUE | Proyecto de inversión | 1333334 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333334.0, modificado:1331924.86}} | Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías, Una Sala De Docentes; En El Colegio De Bachilleres Plantel 32 Clave 21ecb0043b, Ubicado En La Localidad De Santiago Coltzingo, Tlahuapan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150966 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:19, direccion:-, lon:-98.535555, lat:19.385833}} | 2015-12-03 |  | 1331924.86 | 1331924.86 | 1331924.86 | 1331924.86 | 1331924.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-246/2015, contratista:GÒMEZ VELAZCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1331924.86, importe_modificado:1331924.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669495/proyecto_PROCESO, 669495/proyecto_FIN, 669495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598633 | PUE | Proyecto de inversión | 336794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336794.63, modificado:335648.96}} | Construcción De Plaza Cívica; En El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ebh0381x, Ubicado En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdán, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151013 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:-, lon:-98.056111, lat:19.763055}} | 2015-11-17 |  | 335648.96 | 335648.96 | 335648.96 | 335648.96 | 335648.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-224/2015-B, contratista:OSRU CONTROL,PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:335648.96, importe_modificado:335648.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670103/proyecto_PROCESO, 670103/proyecto_FIN, 670103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670572 | PUE | Proyecto de inversión | 1653247.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653247.97, modificado:1643596.85}} | Construcción De Un Taller De Industria Del Vestido En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 85 Clave 21dst0093a | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160478 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-98.150277, lat:20.276111}} | 2016-08-12 |  | 1643596.85 | 1643596.85 | 1643596.85 | 1643596.85 | 1643596.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2016, contratista:RANECSA CONSTRUCCIÓN DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1643596.85, importe_modificado:1643596.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750474/proyecto_PROCESO, 750474/proyecto_FIN, 750474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731782 | PUE | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4117767.56}} | Mejoramiento En La Escuela Eufrosina Camacho De Avila, Clave 21epr0053n , Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-135 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-98.463611, lat:19.105555}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 4117767.56 | 4117767.56 | 4100018.56 | 4100018.56 | 4100018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-195/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:FERNANDO RODRIGUEZ FONSECA, monto:4117767.56, importe_modificado:4117767.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732090 | PUE | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:959583.97}} | Construccion En La Escuela Venustiano Carranza, Clave 21dpr1568s, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-080 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 959583.97 | 959583.97 | 955447.82 | 955447.82 | 955447.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2016-FED-B, contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:959583.97, importe_modificado:959583.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834006/proyecto_PROCESO, 834006/proyecto_INICIO, 834006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731978 | PUE | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:959008.04}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Emilia Ferreiro, Clave 21djn2217e, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-108 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 959008.04 | 959008.04 | 954874.38 | 954874.38 | 954874.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-161/2016-FED-A, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:959008.04, importe_modificado:959008.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833890/proyecto_FIN, 833890/proyecto_PROCESO, 833890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300736706 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1149657.37}} | Construccion En La Escuela Crisostomo Bonilla, Clave 21dpb0734s, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-079 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 1149657.37 | 1149657.37 | 1140024.67 | 1140024.67 | 1140024.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-113/2016-FED, contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1149657.37, importe_modificado:1149657.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {838863/proyecto_INICIO, 838863/proyecto_PROCESO, 838863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739942 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valerio Trujano Clave 21ebh0750z, Ubicado En La Localidad De San Luis Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160780 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-97.936944, lat:18.933611}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740779 | PUE | Proyecto de inversión | 54533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54533.46, modificado:53995.68}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 21ees0349r, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Miahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160650 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:-, lon:-97.288888, lat:18.288333}} | 2016-09-02 |  | 53995.68 | 53995.68 | 53995.68 | 53995.68 | 53995.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732024 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1919608.05}} | Mejoramiento En La Escuela Gabino Barreda, Clave 21dpr2142v, Municipio De Francisco Z Mena, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-052 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-97.851944, lat:20.735555}} | 2016-07-05 |  | 1919608.05 | 1919608.05 | 1813269.85 | 1813269.85 | 1813269.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-114/2016-FED, contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1919608.05, importe_modificado:1919608.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833938/proyecto_INICIO, 833938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820039 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3334411.24}} | Construccion En El C.E. Manuel Espinosa Yglesias Con Clave 21ebh0284v En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-12-19 |  | 3334411.24 | 3334411.24 | 3270738.42 | 3270738.42 | 3270738.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-482/2016-FED, contratista:JUN ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2338989.55, importe_modificado:2338989.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925618/proyecto_INICIO, 925618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820349 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3838644.04}} | Construccion En La Escuela Francisco Javier Badillo Aguilar, Clave 21ebh0213a, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-10-24 |  | 3838644.04 | 3838644.04 | 3826475.98 | 3826475.98 | 3826475.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-374/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, convocante:1234, monto:2822986.41, importe_modificado:2822986.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817018 | PUE | Proyecto de inversión | 26881.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.64, modificado:26881.64}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Moctezuma Xocoyotzin Clave 21dtv0273z, Ubicada En La Localidad De Copila, Municipio De Naupan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162008 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:-, lon:-98.085833, lat:20.269722}} | 2017-01-14 |  | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820388 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2878480.1}} | Mejoramiento En La Escuela Profesor Severiano Maceda Perez, Clave 21dpr2977c, Municipio De Acatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2016-09-26 |  | 2878480.1 | 2878480.1 | 2866072.85 | 2866072.85 | 2866072.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-286/2016-FED, contratista:FIVQZA TALLER DE ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2878480.1, importe_modificado:2878480.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926043/proyecto_PROCESO, 926043/proyecto_INICIO, 926043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113412 | PUE | Proyecto de inversión | 565639.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565639.86, modificado:564910.98}} | Rehabilitacion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Amapoloa Y Buena Vista - 28087 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 28087 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:RANCHERIA AMAPOLOA, 73129 AMAPOLOA, HONEY PUEBLA, EN LA ZONA RURAL CONOCIDA COMO LAS GRANJAS EN LA LOCALIDAD DE AMAPOLOA Y EN PREDIOS O VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN AMAPOLOA Y BUENA VISTA, lon:-98.23129591, lat:20.24737834}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 564910.98 | 564910.98 | 564910.98 | 564910.98 | 564910.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18214, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:564910.98, importe_modificado:564910.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1251794/proyecto_PROCESO, 1251794/proyecto_INICIO, 1251794/proyecto_PROCESO, 1251794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113413 | PUE | Proyecto de inversión | 208765.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208765.68, modificado:204125.68}} | Ampliacion Y Mejoramiento De La Red De Energia Electrica En Amapoloa Y El Manzano - 28099 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 28099 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA AMAPOLOA, 73129 AMAPOLOA, HONEY PUEBLA, EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE EL LIBRAMIENTO Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DE LAS MINAS, lon:-98.22250363, lat:20.23893285}} | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 204125.68 | 204125.68 | 204125.68 | 204125.68 | 204125.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18209, contratista:CONSTRUELECTRIC MAVJAO SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:204125.68, importe_modificado:204125.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:708.0}} | {1251795/proyecto_FIN, 1251795/proyecto_INICIO, 1251795/proyecto_PROCESO, 1251795/proyecto_FIN, 1251795/proyecto_INICIO, 1251795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136004 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En El Municipio De Zaragoza, Puebla // (Construccion De Adoquinamiento En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Benito Juarez Y 20 De Noviembre En Colonia Morelos) | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274979/proyecto_FIN, 1274979/proyecto_PROCESO, 1274979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201142667 | PUE | Proyecto de inversión | 707952.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707952.95, modificado:705616.05}} | Mejoramiento General En La Secundaria Del C.E. Presidente Licenciado Miguel Aleman Clave 21ees0178o, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180842 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-06-15 |  | 705616.05 | 705616.05 | 705616.05 | 705616.05 | 705616.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140908 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746245.03}} | Mantenimiento General, Sustitución De Pisos Cancelería, Luminarias Y Rehabilitación De Muros; En El Preescolar Mariano Piña Olaya Clave 21ejn0544k, Ubicado En El Municipio De Chietla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181071 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-07-06 |  | 746245.03 | 746245.03 | 746245.03 | 746245.03 | 746245.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141531 | PUE | Proyecto de inversión | 1698300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698041.4}} | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples Del Bachillerato Oficial, En La Localidad De San Miguel Tlaltepexi, Municipio De Tulcingo De Valle | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181190 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:5, direccion:-, lon:-98.423055, lat:17.915}} | 2018-07-20 |  | 1698041.4 | 1698041.4 | 1698041.4 | 1698041.4 | 1698041.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281060/proyecto_PROCESO, 1281060/proyecto_FIN, 1281060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140804 | PUE | Proyecto de inversión | 150127.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150127.2, modificado:149192.24}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Mecapalapa Clave 21ebh0214z, Ubicado En La Localidad De Mecapalapa, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181151 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-97.856944, lat:20.526666}} | 2018-07-13 |  | 149192.24 | 149192.24 | 149192.24 | 149192.24 | 149192.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140944 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Escuela Secundaria Núm. 4 Narciso Mendoza Clave 21des0041c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181258 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-27 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141176 | PUE | Proyecto de inversión | 3269230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3269230.77, modificado:3267580.51}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr0408y, En El Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-181-18 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:-, lon:-97.725833, lat:18.841666}} | 2018-06-08 |  | 3267580.51 | 3267580.51 | 3253496.11 | 3253496.11 | 3253496.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141234 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1916284.23}} | Mejoramiento En La Escuela Lázaro Cárdenas Clave 21dpr0970w, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-081-18 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:-, lon:-97.631666, lat:18.6075}} | 2018-03-21 |  | 1916284.23 | 1916284.23 | 1907549.49 | 1907549.49 | 1907549.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141398 | PUE | Proyecto de inversión | 5288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5288461.54, modificado:5285621.88}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr0707v, En El Municipio De Tepexco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-209-18 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-98.633611, lat:18.638055}} | 2018-06-08 |  | 5285621.88 | 5285621.88 | 4266340.85 | 4266340.85 | 4266340.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740659 | PUE | Proyecto de inversión | 637242 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637242.0, modificado:635634.75}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Ingeniero Carlos Ismael Betancourt Clave 21epr0519b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160583 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-08-12 |  | 635634.75 | 635634.75 | 635634.75 | 635634.75 | 635634.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740687 | PUE | Proyecto de inversión | 87646.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87646.59, modificado:86672.88}} | ""Mobiliario Básico Para 6 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Con Clave 21dtv0153m Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, En El Municipio De Epatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161111 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-98.383888, lat:18.6125}} | 2016-10-24 |  | 86672.88 | 86672.88 | 86672.88 | 86672.88 | 86672.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740187 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Cadete Vicente Suárez Clave 21ebh0077n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161030 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740739 | PUE | Proyecto de inversión | 758635.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758635.46, modificado:756616.57}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0681e, Ubicada En Lalocalidad De Oyameles, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160596 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:-, lon:-97.532777, lat:19.696388}} | 2016-08-05 |  | 756616.57 | 756616.57 | 756616.57 | 756616.57 | 756616.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200891548 | PUE | Proyecto de inversión | 437879.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437879.69, modificado:437879.69}} | Construcción De Muros De Contención En El Km 3 120 Y Km 4 300 Del Camino Rural Cuaxtla-El Álamo, En El Municipio De Tlaxco, Puebla | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA. | 17203 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:KM 3 120 Y KM 4 300 DEL CAMINO RURAL CUAXTLA-EL ÁLAMO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA., lon:-98.041666, lat:20.374166}} | 2017-05-22 | 2017-07-01 | 437879.69 | 437879.69 | 437879.69 | 437879.69 | 437879.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/203-2017, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:437879.69, importe_modificado:437879.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1002808/proyecto_PROCESO, 1002808/proyecto_FIN, 1002808/proyecto_INICIO, 1002808/proyecto_PROCESO, 1002808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046580 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Antonio Machado Y Ruiz Clave 21etv0258f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171392 | N | 0 | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-10-27 |  | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-H, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200886516 | PUE | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:920704.2}} | Rehabilitacion Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria ""Libertad"" De La Cabecera Municipal De Tlaxco | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO | 20170194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:908.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:0, direccion:-, lon:-98.028684, lat:20.423744}} | 2017-07-21 |  | 920704.2 | 920704.2 | 920704.2 | 920704.2 | 920704.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FORTALECE/2017-01, contratista:JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:920704.2, importe_modificado:920704.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:908.53}} | {997155/proyecto_INICIO, 997155/proyecto_PROCESO, 997155/proyecto_FIN, 997155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816591 | PUE | Proyecto de inversión | 524168.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524168.75, modificado:520341.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas En La Primaria Rafael Ávila Camacho Clave 21epr0235w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161659 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2017-01-02 |  | 520341.2 | 520341.2 | 520341.2 | 520341.2 | 520341.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113784 | PUE | Proyecto de inversión | 632749 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632749.0, modificado:632749.0}} | Construccion De Trece Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Rezago Social En Sn Antonio El Alto De Atzitzintla Pue - 39626 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 39626 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ATZITZINTLA - SAN ANTONIO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 486 PUEBLO SAN ANTONIO EL ALTO, 75540 SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO Y CERRADA LOS PEREZ, CAMINO TIERRAS DE , lon:-97.32527097, lat:18.86799729}} | 2018-03-07 | 2018-06-05 | 632749 | 632749 | 632749 | 632749 | 632749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-003/18, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:632749.0, importe_modificado:632749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1252166/proyecto_FIN, 1252166/proyecto_INICIO, 1252166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110295 | PUE | Proyecto de inversión | 673537.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673537.73, modificado:673537.73}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion Y Tanque De Distribucion En La Localidad De San Juan Raya - 33174 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 33174 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:487.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:9, direccion:CALLE JURASICO PUEBLO SAN JUAN RAYA, 75870 SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLÁN PUEBLA, SE ENCUENTRA SOBRE CALLE JURASICO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RAYA, lon:-97.61543744, lat:18.3146577}} | 2018-02-22 | 2018-04-22 | 673537.73 | 673537.73 | 673537.73 | 673537.73 | 673537.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-05, contratista:CONSTRUCCION INGENIERIA SUPERVISION Y EDIFICACION S. A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:673537.73, importe_modificado:673537.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.7}} | {1248677/proyecto_INICIO, 1248677/proyecto_FIN, 1248677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964705 | PUE | Proyecto de inversión | 1671882.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671882.33, modificado:1588320.66}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c; En La Secundaria General Clave 21ees0361m, Ubicada En La Localidad De Santa María Ixtiyucan, Municipio De Nopalucan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170473 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:-, lon:-97.810277, lat:19.190833}} | 2017-08-28 |  | 1588320.66 | 1588320.66 | 1588320.66 | 1588320.66 | 1588320.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075944 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400577.22}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio Clave 21dpr0750k, En El Municipio De Xicotlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-120-18 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:-, lon:-98.668055, lat:18.071666}} | 2018-02-26 |  | 2400577.22 | 2400577.22 | 2390229.9 | 2390229.9 | 2390229.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075967 | PUE | Proyecto de inversión | 7211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7211538.46, modificado:7209707.74}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0701b, En El Municipio De Tochimilco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-121-18 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:-, lon:-98.619166, lat:18.881111}} | 2018-02-26 |  | 7209707.74 | 7209707.74 | 6157282.3 | 6157282.3 | 6157282.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075986 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3837832.79}} | Mejoramiento En La Primaria Antonio Serrano Clave 21epr0037w, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-009-18 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-02-26 |  | 3837832.79 | 3837832.79 | 3243677.49 | 3243677.49 | 3243677.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075998 | PUE | Proyecto de inversión | 12211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.221153846E7, modificado:1.220564955E7}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0252m, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-127-18 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.578888, lat:18.520277}} | 2018-02-26 |  | 12205649.55 | 12205649.55 | 12153038.79 | 12153038.79 | 12153038.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076248 | PUE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5994199.99}} | Reconstrucción Parcial Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 5994199.99 | 5994199.99 | 5994199.99 | 5994199.99 | 5994199.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14780.0}} | {1213782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046141 | PUE | Proyecto de inversión | 754099.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754099.95, modificado:754099.95}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D, E, F Y G; En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr0192p, Ubicada En La Localidad De San Je | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171461 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-97.960277, lat:19.033333}} | 2017-11-14 |  | 754099.95 | 754099.95 | 754099.95 | 754099.95 | 754099.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046173 | PUE | Proyecto de inversión | 187119.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187119.6, modificado:162782.99}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Juan De Dios Peza Clave 21etv0242e, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometepec, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171495 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-97.854722, lat:18.855833}} | 2017-11-28 |  | 162782.99 | 162782.99 | 162782.99 | 162782.99 | 162782.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047230 | PUE | Proyecto de inversión | 2072550.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2072550.32, modificado:2070383.68}} | Construcción Y Mejoramiento En La Escuela Jose Mijares Palencia, Clave 21etv0414g, Municipio De San Miguel Ixitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-017-17 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:-, lon:-97.772777, lat:17.999722}} | 2017-07-17 |  | 2070383.68 | 2070383.68 | 2061459.6 | 2061459.6 | 2061459.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-065/2017-FED, contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , convocante:CAPCEE, monto:2070383.68, importe_modificado:2070383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964123 | PUE | Proyecto de inversión | 223721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223721.32, modificado:222622.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21epr1618i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170653 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-09-25 |  | 222622.56 | 222622.56 | 222622.56 | 222622.56 | 222622.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300964911 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99630.0}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Nuevo Milenio Clave 21ems0031d, Ubicado En La Localidad De San Antonio Rayón, Municipio De Jonotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170368 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:-, lon:-97.483491, lat:20.112085}} | 2017-07-21 |  | 99630 | 99630 | 99630 | 99630 | 99630 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067544 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497500.0}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delicuencia Con Participación Ciudadan; Prevención De Violencia De Género | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075061 | PUE | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:548795.86}} | Reconstrucción En El Bachillerato Digital Núm. 183 Clave 21ebh1160t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cohetzala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180269 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.806111, lat:18.207222}} | 2018-04-05 |  | 548795.86 | 548795.86 | 548795.86 | 548795.86 | 548795.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075120 | PUE | Proyecto de inversión | 21476968.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.147696882E7, modificado:1.521838799E7}} | Modificacion De Linea Aeres En Media Tension De 13.2kv En Av. 5 De Mayo Entre Ruta Quetzalcoatl Y Calle 14 Ote-Pte | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 18403 | N | 0 | 0 | 100439 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1495.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:AV. 5 DE MAYO ENTRE RUTA QUETZALCOATL Y CALLE 14 OTE-PTE, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2018-04-19 | 2018-06-01 | 15218387.99 | 15218387.99 | 15218387.99 | 15218387.99 | 15218387.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-FOR403/18, contratista:NESTOR MANCILLA SIMBRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2.146979463E7, importe_modificado:1.521838799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1495.42}} | {1212492/proyecto_PROCESO, 1212492/proyecto_INICIO, 1212492/proyecto_PROCESO, 1212492/proyecto_INICIO, 1212492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066047 | PUE | Proyecto de inversión | 9769200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769200.0, modificado:9769200.0}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 9769200 | 9769199.28 | 9769199.28 | 9769199.28 | 9769199.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141347 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402352.32}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Águilas De Anáhuac Clave 21des0095g, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-172-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2018-05-02 |  | 2402352.32 | 2402352.32 | 2179198.77 | 2179198.77 | 2179198.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142679 | PUE | Proyecto de inversión | 195529.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195529.6, modificado:194712.96}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0991i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180755 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-98.276388, lat:18.330555}} | 2018-05-10 |  | 194712.96 | 194712.96 | 194712.96 | 194712.96 | 194712.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142728 | PUE | Proyecto de inversión | 903161.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903161.15, modificado:901424.4}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan De Dios Peza Clave 21etv0242e, Ubicada En La Localidad De San Lorenzo Ometepec, Municipio De Tochte | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181014 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-97.854722, lat:18.855833}} | 2018-07-02 |  | 901424.4 | 901424.4 | 901424.4 | 901424.4 | 901424.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141185 | PUE | Proyecto de inversión | 1778846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1775908.89}} | Mejoramiento En La Escuela Enrique Granados Clave 21etv0455g, En El Municipio De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-045-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:-, lon:-98.360277, lat:18.360833}} | 2018-04-09 |  | 1775908.89 | 1775908.89 | 1740777.43 | 1740777.43 | 1740777.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201139984 | PUE | Proyecto de inversión | 254698.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254698.27, modificado:254698.27}} | Construccion De Banquetas En Calle Reforma Entre 15 Norte Y Limite, En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 01/06/2018 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ENTRE 15 NORTE Y LIMITE, lon:-97.640555, lat:19.136111}} | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 254698.27 | 254698.27 | 254698.27 | 254698.27 | 254698.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0006-2018, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:254698.27, importe_modificado:254698.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}} | {1279320/proyecto_INICIO, 1279320/proyecto_FIN, 1279320/proyecto_PROCESO, 1279320/proyecto_FIN, 1279320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143220 | PUE | Proyecto de inversión | 1401139.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401139.3, modificado:1401139.3}} | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Del Centro De La Localidad De Coxcatlán | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA | 18008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:centro de la localidad de coxcatlan, lon:-97.146388, lat:18.264444}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 1401139.3 | 1401139.3 | 1401139.3 | 1401139.3 | 1401139.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18008, contratista:GREGORIO ROLDÁN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:1128911.44, importe_modificado:1401139.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1282954/proyecto_INICIO, 1282954/proyecto_FIN, 1282954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140926 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467568.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo ; En La Secundaria Del Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21ees0309q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181252 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | 1467568.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141290 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4805429.87}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Negrete Clave 21dpr2257w, En El Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-189-18 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:-, lon:-98.514444, lat:19.100833}} | 2018-06-22 |  | 4805429.87 | 4805429.87 | 3850361.67 | 3850361.67 | 3850361.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE09130300221643 | PUE | Proyecto de inversión | 136323534.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363235342E8, modificado:1.363235342E8}} | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20100038 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8062004, lat:19.8159749}} | 2010-03-08 |  | 136323534.2 | 136323534.2 | 134240489.33 | 134240489.33 | 134240489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/SEDUOP-20100038, contratista:CONSTRUCTORES MALINALLI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.363235342E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_FIN, 223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140708 | PUE | Proyecto de inversión | 1448550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448550.0, modificado:1448550.0}} | Construcción De Techado De Plaza Civica Del Conalep Clave 21dpt0002w De La Colonia Gustavo Diaz Ordaz, Atencingo, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA | 20180509 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONACIDO CONALEP ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1794206, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1448550.0, importe_modificado:1448550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1280161/proyecto_PROCESO, 1280161/proyecto_INICIO, 1280161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573510 | PUE | Proyecto de inversión | 1851573.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851573.32, modificado:1847917.99}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Noventa Y Un Aulas Didácticas; En El C.E. Niños Heroes De Chapultepec Clave 21aos0437a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150915 | N | 0 | 0 | 7675 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-30 |  | 1847917.99 | 1847917.99 | 1847917.99 | 1847917.99 | 1847917.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598732 | PUE | Proyecto de inversión | 336742.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336742.2, modificado:335649.48}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Netzahualcoyotl Clave 21ebh0579g, Ubicado En La Localidad De Tzinacapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:-, lon:-97.540555, lat:20.030555}} | 2015-12-11 |  | 335649.48 | 335649.48 | 335649.48 | 335649.48 | 335649.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598581 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:666667.0}} | Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 19 Clave 21ecb0001c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151009 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2015-12-11 |  | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-027/2016-B, contratista:JUN ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:662608.68, importe_modificado:662608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {670040/proyecto_INICIO, 670040/proyecto_FIN, 670040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200530853 | PUE | Proyecto de inversión | 570117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 570117.51 | 570117.51 | 336791.5 | 336791.5 | 336791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554072/proyecto_INICIO, 554072/proyecto_PROCESO, 554072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150300574857 | PUE | Proyecto de inversión | 40819057.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.081905765E7, modificado:4.081905765E7}} | Equipamiento Integral Para La Dirección General De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 20150875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-30 |  | 40819057.65 | 40819057.65 | 40783219.05 | 40783219.05 | 40783219.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/006/2016, contratista:MEGACENTRO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:19240.92, importe_modificado:19240.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/844/2015, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1185887.72, importe_modificado:1185887.72}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/021/2017, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1085418.26, importe_modificado:1085418.26}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117 BIS/2016, contratista:PUBLI PRMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:2011670.84, importe_modificado:2011670.84}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117/2016, contratista:SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:8965222.4, importe_modificado:8965222.4}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/023/2016, contratista:DENOMINADA LABEQUIM, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/022/2016, contratista:CRIMA LAB, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:363312.0, importe_modificado:363312.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/021/2016, contratista:SOLUCIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1094363.72, importe_modificado:1094363.72}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/201/2016, contratista:MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:516571.2, importe_modificado:516571.2}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117 TER/2016, contratista:LABEQUIM, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1091732.02, importe_modificado:1091732.02}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/016/2016, contratista:XP SENTRICENE, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:6.11617946E7, importe_modificado:6.11617946E7}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/008/2016, contratista:TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:127182.4, importe_modificado:127182.4}, ctto13: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/007/2016, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1326886.28, importe_modificado:1326886.28}, ctto14: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/849/2015, contratista:SOLICIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:846757.97, importe_modificado:846757.97}, ctto15: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/201/2016 BIS, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:975328.0, importe_modificado:975328.0}, ctto16: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/157/2016, contratista:TOTALSYSTEMS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:3559520.0, importe_modificado:3559520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {641837/proyecto_FIN, 641837/proyecto_PROCESO, 641837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573192 | PUE | Proyecto de inversión | 881911.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881911.33, modificado:880087.93}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Seis Aulas Didacticas; En El C.E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150894 | N | 0 | 0 | 1409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-26 |  | 880087.93 | 880087.93 | 880087.93 | 880087.93 | 880087.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588722 | PUE | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277594.06}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina (Tercera Sección), Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:434, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 277594.06 | 277594.06 | 277594.06 | 277594.06 | 277594.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639671 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2572209.42}} | Mejoramiento En La Primaria Pablo Torres Burgos Clave 21dpr2231o, Municipio De Atlixco Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N128 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-03-03 | 2016-08-01 | 2572209.42 | 2572209.42 | 2561122.3 | 2561122.3 | 2561122.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717362/proyecto_INICIO, 717362/proyecto_PROCESO, 717362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740745 | PUE | Proyecto de inversión | 4621831.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621831.29, modificado:0.0}} | Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C, D, Y E; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0380h, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160641 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-08-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740104 | PUE | Proyecto de inversión | 403207.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403207.28, modificado:399418.75}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas, Dirección Y Cooperativa; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr3401z, Ubicada En La Localidad De San Miguel Zozutla, Municipio De Yehualtepec Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160742 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:32, direccion:-, lon:-97.681893, lat:18.758767}} | 2016-09-29 |  | 399418.75 | 399418.75 | 399418.75 | 399418.75 | 399418.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820461 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3816201.96}} | Construcción En El Plantel No. 16 Tlachichuca, Clave 21ecb0020r, Municipio De Tlachichuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-97.419166, lat:19.116111}} | 2016-10-24 |  | 3816201.96 | 3816201.96 | 3804713.23 | 3804713.23 | 3804713.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-361/2016-FED, contratista:PQ SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2665384.62, importe_modificado:2665384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816970 | PUE | Proyecto de inversión | 84681.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84681.73, modificado:84681.73}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 107 Clave 21dst0115w, Ubicada En La Localidad De Villa Ávila Camacho (La Ceiba),Municipio De Xicotepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162002 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-97.881388, lat:20.387777}} | 2017-01-14 |  | 84681.73 | 84681.73 | 84681.73 | 84681.73 | 84681.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817073 | PUE | Proyecto de inversión | 975586.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975586.62, modificado:972296.5}} | Construcción De Rampa Para Personas Con Discapacidad, Barda Perimetral Y Muro De Contención; En El Cecyte Plantel Cholula Clave 21etc0019r, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula,Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161897 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2017-01-12 |  | 972296.5 | 972296.5 | 972296.5 | 972296.5 | 972296.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2017, contratista:T&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:972296.5, importe_modificado:972296.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819626 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1915933.63}} | Construccion En El Plantel No. 28 Atlixco, Clave 21ecb0044a, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-10-24 |  | 1915933.63 | 1915933.63 | 1849928.94 | 1849928.94 | 1849928.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-378/2016-FED, contratista:C. LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1915933.63, importe_modificado:1915933.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925109/proyecto_INICIO, 925109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819969 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1884615.38}} | Mejoramiento En La Escuela Mazatepec 2000, Clave 21ebh0308o, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-10-25 |  | 1884615.38 | 1884615.38 | 1876492.04 | 1876492.04 | 1876492.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-369/2016-FED, contratista:SUPERVISION, CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1884615.38, importe_modificado:1884615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170100839281 | PUE | Proyecto de inversión | 1600128 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600128.0, modificado:1598868.88}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 ""Calipan"" Clave 21dpt0004u | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20141702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:-, lon:-97.163888, lat:18.295833}} | 2015-01-03 |  | 1598868.88 | 1598868.88 | 1591977.2 | 1591977.2 | 1591977.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068078 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2822897.23}} | Mejoramiento En La Escuela C.E. Presidente Francisco I. Madero, Clave 21ebh0002x, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-067-17 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:-, lon:-97.461578, lat:18.992859}} | 2018-02-01 |  | 2822897.23 | 2822897.23 | 2814339.54 | 2814339.54 | 2814339.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068180 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2880378.91}} | Mejoramiento En La Escuela Alfonso Reyes Clave 21ebh0105t, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-139-17 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2018-03-02 |  | 2880378.91 | 2880378.91 | 2871566.94 | 2871566.94 | 2871566.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113415 | PUE | Proyecto de inversión | 407942.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407942.89, modificado:407940.3}} | Pavimentación Con Concreto En Colonia Islas En La Cumbre Del Manzano - 42302 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 42302 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:RANCHERIA LAS CUMBRES DEL MANZANO, 73135 LA CUMBRE DEL MANZANO, HONEY PUEBLA, EN CALLE PRINCIPAL DE LA CUMBRE A HONEY FRENTE A LA COLONIA DE LOS ISLAS EN LA CUMBRE DEL MANZANO, lon:-98.21819259, lat:20.24644932}} | 2018-04-16 | 2018-08-01 | 407940.3 | 407940.3 | 407940.3 | 407940.3 | 407940.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18219, contratista:INFRESTRUCTURA GC SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:407940.3, importe_modificado:407940.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {1251797/proyecto_INICIO, 1251797/proyecto_FIN, 1251797/proyecto_PROCESO, 1251797/proyecto_FIN, 1251797/proyecto_PROCESO, 1251797/proyecto_FIN, 1251797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110294 | PUE | Proyecto de inversión | 244349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244349.42, modificado:243499.34}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Antonio Texcala Perteneciente Al Municipio De Zapoti - 33154 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 33154 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:111.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO TEXCALA, 75875 SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE LOCALIZA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV SAN ANTONIO, lon:-97.44449034, lat:18.39800605}} | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 243499.34 | 243499.34 | 243499.34 | 243499.34 | 243499.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-04, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR GREGORIO, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:243499.34, importe_modificado:243499.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.15}} | {1248676/proyecto_INICIO, 1248676/proyecto_PROCESO, 1248676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639545 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3352618.97}} | Mejoramiento En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpr0310n, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N109 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-03-09 | 2016-08-01 | 3352618.97 | 3352618.97 | 3352618.97 | 3352618.97 | 3352618.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717224/proyecto_INICIO, 717224/proyecto_FIN, 717224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639617 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2565068.34}} | Mejoramiento En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21epr1530e, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N121 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:-, lon:-97.547222, lat:18.836944}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2565068.34 | 2565068.34 | 2565068.34 | 2565068.34 | 2565068.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717306/proyecto_INICIO, 717306/proyecto_FIN, 717306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639540 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4228287.45}} | Mejoramiento En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21epr0382f, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N108 | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-03-08 | 2016-08-01 | 4228287.45 | 4228287.45 | 4228287.45 | 4228287.45 | 4228287.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717218/proyecto_INICIO, 717218/proyecto_FIN, 717218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670343 | PUE | Proyecto de inversión | 347221.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347221.39, modificado:343748.97}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 91 (Mexcaltepec) Clave 21ebh1073y, Ubicado En La Localidad De Mexcaltepec, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160365 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:-, lon:-97.725833, lat:19.590833}} | 2016-08-11 |  | 343748.97 | 343748.97 | 343748.97 | 343748.97 | 343748.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732030 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993459.24}} | Construccion En La Escuela Adolfo Lopez Mateos, Clave 21dpr0591m, Municipio De San Nicolas Buenos Aires, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-114 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:-, lon:-97.5475, lat:19.164166}} | 2016-07-28 | 2016-09-01 | 993459.24 | 993459.24 | 989176.69 | 989176.69 | 989176.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-A, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:993459.24, importe_modificado:993459.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833944/proyecto_INICIO, 833944/proyecto_PROCESO, 833944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732041 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:990605.41}} | Construccion En La Escuela Everardo Vega Rodriguez, Clave 21dpr0240i, Municipio De Teteles De Avila Castillo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-113 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:-, lon:-97.457222, lat:19.860277}} | 2016-07-20 | 2016-09-01 | 990605.41 | 990605.41 | 986335.55 | 986335.55 | 986335.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-178/2016-FED-B, contratista:INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:990605.41, importe_modificado:990605.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731743 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918854.6}} | Mejoramiento En La Escuela General Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21dpr0332z, Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-102 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 1918854.6 | 1918854.6 | 1910582.67 | 1910582.67 | 1910582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-206/2016-FED, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1918854.6, importe_modificado:1918854.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731937 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3400269.15}} | Mejoramiento En La Escuela Rafael Avila Camacho, Clave 21dpr2467a, Municipio De Libres, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-031 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-97.686666, lat:19.466388}} | 2016-07-15 |  | 3400269.15 | 3400269.15 | 3334517.57 | 3334517.57 | 3334517.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-185/2016-FED, contratista:GRUPO ZAVAMEGA, CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. C. JUAN ARROYO SOTO, convocante:CAPCEE, monto:3400269.15, importe_modificado:3400269.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731977 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2581892.68}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21dpr0320u, Municipio De San Matias Tlalancaleca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-042 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-98.503333, lat:19.334444}} | 2016-07-15 |  | 2581892.68 | 2581892.68 | 2570763.82 | 2570763.82 | 2570763.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-163/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2581892.68, importe_modificado:2581892.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731984 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1916146.81}} | Mejoramiento En La Escuela Hermenegildo Galeana, Clave 21dpr0708v, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-045 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2016-07-05 |  | 1916146.81 | 1916146.81 | 1907887.54 | 1907887.54 | 1907887.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-112/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES NELA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1916146.81, importe_modificado:1916146.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833896/proyecto_FIN, 833896/proyecto_INICIO, 833896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732675 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3839863.71}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21dpr0660s, Municipio De Tlaola,Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-018 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923055, lat:20.138611}} | 2016-08-03 | 2016-11-01 | 3839863.71 | 3839863.71 | 3340987.63 | 3340987.63 | 3340987.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-203/2016-FED, contratista:DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3839863.71, importe_modificado:3839863.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834630/proyecto_INICIO, 834630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300786543 | PUE | Proyecto de inversión | 851734.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596214.32, modificado:566973.42}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:255520.43, modificado:566973.42}} | Adoquinamiento De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo - 189218 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 189218 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:7, direccion:CALLE RAÚL REYES BRAVO RANCHERIA TEPETZINGO, 74546 RANCHO DE TEPETZINGO, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ELEAZAR CAMARILLO, CA, lon:-98.50734085, lat:18.68668483}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3E007/SIT-20160969, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:813468.37, importe_modificado:813468.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {890671/proyecto_PROCESO, 890671/proyecto_FIN, 890671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047190 | PUE | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:942684.76}} | Mejoramiento En La Escuela Valerio Trujano, Clave 21ebh0750z, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-094-17 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-97.936944, lat:18.933611}} | 2017-07-18 |  | 942684.76 | 942684.76 | 936403.91 | 936403.91 | 936403.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401045825 | PUE | Proyecto de inversión | 99147.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99147.19, modificado:99147.19}} | Trabajos Complementarios Que Consisten En Instalación Hidráulica Y Cisterna; En La Secundaria Técnica Num. 131 Clave 21dst0142t, Ubicado En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salva | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171331 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:131, direccion:-, lon:-97.584016, lat:19.104736}} | 2017-11-25 |  | 99147.19 | 99147.19 | 99147.19 | 99147.19 | 99147.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-160/2017-B, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:94755.0, importe_modificado:94755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047209 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1507879.45}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21epr0170c, Municipio De Jolalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-023-17 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-98.845277, lat:18.321388}} | 2017-07-17 |  | 1507879.45 | 1507879.45 | 967107.98 | 967107.98 | 967107.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047210 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2396793.57}} | Mejoramiento En La Esuela Primaria Indigena Licenciado Benito Juarez, Clave 21dai0015b, Municipio Hueytlalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-097-17 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:-, lon:-97.696666, lat:20.028611}} | 2017-09-06 |  | 2396793.57 | 2396793.57 | 2386462.56 | 2386462.56 | 2386462.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047276 | PUE | Proyecto de inversión | 8682155 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8682155.0, modificado:8568222.74}} | Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres (2a. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacán Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171049 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-97.34, lat:18.425555}} | 2017-11-02 |  | 8568222.74 | 8568222.74 | 8568222.74 | 8568222.74 | 8568222.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-N, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:8568222.74, importe_modificado:8568222.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048270 | PUE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Programa De Prevención De Violencia. Jóvenes En Prevención. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054930 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento De La Calle La Reforma Entre La Calle Hidalgo Y Morelos En La Comunidad De Paso Puente Santa Ana | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:13, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-15 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171103, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES , convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO , monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1191763/proyecto_INICIO, 1191763/proyecto_PROCESO, 1191763/proyecto_FIN, 1191763/proyecto_INICIO, 1191763/proyecto_PROCESO, 1191763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816899 | PUE | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Mejoramiento General, Rehabilitación Y Sustitución De Los Edificios A, B, C Y D; En La Secundaria Rafael Ramírez Castañeda Clave 21ees0286w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomas Hueyotlipan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161970 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-97.866388, lat:18.891944}} | 2017-01-12 |  | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-527/2016 , contratista:JOBRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1549452.0, importe_modificado:1549452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921750/proyecto_INICIO, 921750/proyecto_FIN, 921750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065984 | PUE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Llamadas De Emergencia Y Denuncias, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6000000 | 5999000 | 5999000 | 5999000 | 5999000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076038 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2394643.82}} | Mejoramiento En La Escuela Pablo Torres Burgos Clave 21dpr2231o, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-099-18 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:252, direccion:-, lon:-98.511111, lat:18.896388}} | 2018-02-26 |  | 2394643.82 | 2394643.82 | 2384322.09 | 2384322.09 | 2384322.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076061 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919926.92}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21epr0406z, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-139-18 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:8, direccion:-, lon:-98.165833, lat:18.692777}} | 2018-02-26 |  | 1919926.92 | 1919926.92 | 1911651.36 | 1911651.36 | 1911651.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076872 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Construcción De Techumbre De Estructura Metalica En El Colegio De Bachilleres P27 Del Municipio De Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01814/2018, contratista:BERNARDINO ROMERO OLIVER, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214634/proyecto_INICIO, 1214634/proyecto_FIN, 1214634/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180101076299 | PUE | Proyecto de inversión | 5533701 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533701.0, modificado:5533691.83}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTASEG/ATL-2018-03 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-28 | 2018-12-01 | 5533691.83 | 5533691.83 | 5533691.83 | 5533691.83 | 5533691.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067901 | PUE | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:3996.2}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Plástico Burbuja, Para Proteger Equipos De Computo | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 3996.2 | 3996.2 | 3996.2 | 3996.2 | 3996.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068742 | PUE | Proyecto de inversión | 611650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611650.0, modificado:357580.0}} | Evaluacion Nuevo Ingreso | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18001 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:Calzada Aldolfo Lopez Mateos 3330, Ex-hacienda San Lorenzo, CP. 75750 , lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 357580 | 357580 | 357580 | 357580 | 357580 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/ECC-015/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1689095.0, importe_modificado:1326810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1205893/proyecto_INICIO, 1205893/proyecto_FIN, 1205893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13130300194876 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:544019.92}} | Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20130235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2013-09-30 | 2013-10-28 | 544018.92 | 544018.92 | 544018.92 | 544018.92 | 544018.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200530701 | PUE | Proyecto de inversión | 20556486.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648687E7, modificado:2.055648686E7}} | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 20150421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {553899/proyecto_FIN, 553899/proyecto_PROCESO, 553899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639410 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2401580.7}} | Mejoramiento En La Primaria Vicente Lombardo Toledano Clave 21epr0040j, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N141 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:-, lon:-97.328055, lat:19.772222}} | 2016-02-05 | 2016-06-01 | 2401580.7 | 2401580.7 | 2401580.7 | 2401580.7 | 2401580.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-028/2016-FED, contratista:C. CELERINO VELÀZQUEZ VELÀZQUEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2497643.93, importe_modificado:2397738.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717060/proyecto_PROCESO, 717060/proyecto_FIN, 717060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639466 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3477822.78}} | Mejoramiento En La Primaria Licenciado Vicente Lombardo Toledano Clave 21dpr3499z, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N103 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-03-08 | 2016-08-01 | 3477822.78 | 3477822.78 | 3477822.78 | 3477822.78 | 3477822.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717129/proyecto_INICIO, 717129/proyecto_PROCESO, 717129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670509 | PUE | Proyecto de inversión | 186577.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186577.35, modificado:186396.34}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Alfaro Siqueiros Clave 21dpr0230b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160293 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:-, lon:-97.52994, lat:19.26429}} | 2016-06-11 |  | 186396.34 | 186396.34 | 186396.34 | 186396.34 | 186396.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732038 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1149575.69}} | Construccion En La Escuela Francisco Javier De Goya, Clave 21etv0223q, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-091 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:-, lon:-97.560277, lat:18.555}} | 2016-07-27 | 2016-11-01 | 1149575.69 | 1149575.69 | 1144620.62 | 1144620.62 | 1144620.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2016-FED-B, contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1149575.69, importe_modificado:1149575.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833952/proyecto_INICIO, 833952/proyecto_FIN, 833952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731982 | PUE | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4430713.37}} | Mejoramiento En La Escuela Gabino Barreda, Clave 21epr0127o, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-136 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 4430713.37 | 4430713.37 | 4411615.47 | 4411615.47 | 4411615.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-186/2016-FED, contratista:DISEÑO FUNCIONAL EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4430713.37, importe_modificado:4430713.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833894/proyecto_INICIO, 833894/proyecto_PROCESO, 833894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816731 | PUE | Proyecto de inversión | 210448.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210448.82, modificado:210448.82}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21dtv0306z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Catarina Tlaltempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161833 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:-, lon:-98.080833, lat:18.615833}} | 2017-01-09 |  | 210448.82 | 210448.82 | 210448.82 | 210448.82 | 210448.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816805 | PUE | Proyecto de inversión | 1137456.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137456.17, modificado:1137456.17}} | Demolición Del Edificio F Y Construcción De Un Aula Usaer Y Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C;En El Preescolar Moyoxochitl Clave 21djn0895p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161941 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-01-12 |  | 1137456.17 | 1137456.17 | 1137456.17 | 1137456.17 | 1137456.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-532/2016, contratista:BEREDA , CAMINOS, OBRA CIVIL Y REMODELACIONES S.DE R.L. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1135525.5, importe_modificado:1135525.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921648/proyecto_PROCESO, 921648/proyecto_INICIO, 921648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816556 | PUE | Proyecto de inversión | 508495.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508495.29, modificado:506286.83}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dcc0182c, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161260 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-97.382205, lat:19.832851}} | 2016-11-11 | 2017-01-01 | 506286.83 | 506286.83 | 506286.83 | 506286.83 | 506286.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-432/2016-B , contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:506286.83, importe_modificado:506286.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921375/proyecto_INICIO, 921375/proyecto_FIN, 921375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160400816115 | PUE | Proyecto de inversión | 4896998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896998.91, modificado:1191740.51}} | Construcción De Edificio D Que Consiste En Un Comedor, Salón De Usos Múltiples, Biblioteca, Aula De Medios Y Escalera; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f, Ubicada En Nopalucan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161652 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-97.894444, lat:19.155555}} | 2016-12-28 | 2017-04-01 | 1191740.51 | 1191740.51 | 1191740.51 | 1191740.51 | 1191740.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {920890/proyecto_PROCESO, 920890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816574 | PUE | Proyecto de inversión | 718560.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718560.84, modificado:716349.51}} | Reparaciones Generales, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria Y Sustitución De Acabados En La Primaria Paz Y Progreso Clave 21dpr0811h, Ubicada En Zacapoaxtla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161436 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:22, direccion:-, lon:-97.580833, lat:19.874166}} | 2016-11-30 | 2017-01-01 | 716349.51 | 716349.51 | 716349.51 | 716349.51 | 716349.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816576 | PUE | Proyecto de inversión | 1389344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389344.54, modificado:687617.84}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Veintiseis Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num. 19 Con Clave 21dst0019t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161593 | N | 0 | 0 | 865 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-12-22 |  | 687617.84 | 687617.84 | 687617.84 | 687617.84 | 687617.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816579 | PUE | Proyecto de inversión | 4811292.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4811292.53, modificado:4811292.53}} | Mejoramiento General, Sustitución, Rehabilitación ; En La Primaria Rafael Avila Camacho Clave 21epr0235w, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Jose Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161638 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2016-12-29 |  | 4811292.53 | 4811292.53 | 4811292.53 | 4811292.53 | 4811292.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-538/2016, contratista:CAPCEE, convocante:CORPORATIVO G3, S.A. DE C.V., monto:4716991.2, importe_modificado:4716991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921398/proyecto_INICIO, 921398/proyecto_FIN, 921398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820134 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3174625.33}} | Construccion En La Escuela Campa Tlanesi, Clave 21ebh0108q, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-24 |  | 3174625.33 | 3174625.33 | 3163567.15 | 3163567.15 | 3163567.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887067 | PUE | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2966982.98}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo De La Localidad Palma Real De Adentro En El Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 20170101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 2966982.98 | 2966982.98 | 2966982.98 | 2966982.98 | 2966982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-PDR2017-MFZM, contratista:CONSTRUCTORA SAMYEL,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2966982.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {997784/proyecto_PROCESO, 997784/proyecto_INICIO, 997784/proyecto_FIN, 997784/proyecto_PROCESO, 997784/proyecto_FIN, 997784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200891566 | PUE | Proyecto de inversión | 805044.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805044.83, modificado:805044.83}} | Construcción De Techado Y Cancha Para Área De Impartición De Educación Física (Plaza Cívica) En El Preescolar María Curie C.C.T. 21dcc0501y De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco, Puebla | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA | 17204 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO., lon:-98.071111, lat:20.372777}} | 2017-06-07 | 2017-09-01 | 805044.83 | 805044.83 | 805044.83 | 805044.83 | 805044.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/204-2017, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:805044.83, importe_modificado:805044.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.66}} | {1002828/proyecto_INICIO, 1002828/proyecto_PROCESO, 1002828/proyecto_FIN, 1002828/proyecto_PROCESO, 1002828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891651 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:4325553.05}} | Ampliacion En La Escuela Benemérito Instituto Normal Del Estado Bine, Clave 21enl0013u, Municipio De Puebla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-158 | N | 0 | 0 | 1401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-12-19 |  | 4325553.05 | 4325553.05 | 4121477.82 | 4121477.82 | 4121477.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-471/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR A.M.S.C. S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3470808.21, importe_modificado:3470808.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889840 | PUE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249248.66}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0147s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170287 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2017-06-09 |  | 249248.66 | 249248.66 | 249248.66 | 249248.66 | 249248.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137195 | PUE | Proyecto de inversión | 3898909.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3898909.15, modificado:2496115.06}} | Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Casiopea Entre Boulevard Gustavo Diaz Ordaz Y Periferico Ecologico En La Reserva Territorial Atlixcayotl | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 18404 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4490.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:AVENIDA CASIOPEA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PERIFERICO ECOLOGICO EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 2496115.06 | 2496115.06 | 2496115.06 | 2496115.06 | 2496115.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-CI5-FORTA404/18, contratista:URBE CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3898909.15, importe_modificado:2496115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4490.58}} | {1276225/proyecto_INICIO, 1276225/proyecto_PROCESO, 1276225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140897 | PUE | Proyecto de inversión | 173768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:173617.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm.29 Clave 21ebh0982q, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Teteles, Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180973 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:-, lon:-97.789166, lat:19.028888}} | 2018-06-29 |  | 173617.2 | 173617.2 | 173617.2 | 173617.2 | 173617.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739983 | PUE | Proyecto de inversión | 269421.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269421.14, modificado:268624.68}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria Técnica Núm. 132 Clave 21dst0143s, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160691 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-13 |  | 268624.68 | 268624.68 | 268624.68 | 268624.68 | 268624.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573041 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37700.6}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Jorge Murad Macluf Clave 21djn0882l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150886 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-26 |  | 37700.6 | 37700.6 | 37700.6 | 37700.6 | 37700.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561551 | PUE | Proyecto de inversión | 336794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336794.63, modificado:336551.96}} | Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Profesor Arnulfo Perez H. Clave 21ems0012p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150830 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2015-10-19 |  | 336551.96 | 336551.96 | 336551.96 | 336551.96 | 336551.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819845 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2396330.41}} | Mejoramiento En El Plantel No. 30 Tlacotepec, Clave 21ecb0039p, Municipio De Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-09-30 |  | 2396330.41 | 2396330.41 | 2283771.05 | 2283771.05 | 2283771.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-296/2016-FED, contratista:CYU TEHUACAN URBANIZADORA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2396330.41, importe_modificado:2396330.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925393/proyecto_PROCESO, 925393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818612 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999827.65}} | Suministro De Mobiliario Básico Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161952 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2017-01-12 |  | 1999827.65 | 1999827.65 | 1999827.65 | 1999827.65 | 1999827.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639676 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4395410.98}} | Mejoramiento En La Primaria Patria Clave 21epr0472y, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N129 | N | 0 | 0 | 942 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:19.797222}} | 2016-03-02 | 2016-08-01 | 4395410.98 | 4395410.98 | 4376465.24 | 4376465.24 | 4376465.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-038/2016-FED, contratista:VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4395356.41, importe_modificado:4388378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717367/proyecto_PROCESO, 717367/proyecto_INICIO, 717367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819789 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1921051.33}} | Mejoramiento En El C.E. Licenciado Guillermo Jimenez Morales, Clave 21ebh0371q, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-10-18 |  | 1921051.33 | 1921051.33 | 1904161.51 | 1904161.51 | 1904161.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-345/2016-FED-A, contratista:C. JULIA SALAZAR SIMON , convocante:CAPCEE, monto:1921051.33, importe_modificado:1921051.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925319/proyecto_INICIO, 925319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820032 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4580606.78}} | Mejoramiento En El Plantel No. 2 Angelopolis, Clave 21ecb0011j, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-17 |  | 4580606.78 | 4580606.78 | 4567053.57 | 4567053.57 | 4567053.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-341/2016-FED, contratista:SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3144344.65, importe_modificado:3144344.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821185 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2354321.19}} | Construcción En El Bachillerato General Oficial Tochimilco, Clave 21ebh0166g, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-98.572777, lat:18.893888}} | 2016-10-12 |  | 2354321.19 | 2354321.19 | 2334030.35 | 2334030.35 | 2334030.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926950/proyecto_INICIO, 926950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739886 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Miguel Castulo Alatriste Castro Clave 21ebh0925z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160774 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740768 | PUE | Proyecto de inversión | 3225465.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225465.23, modificado:3224354.29}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas Y Un Aula De Medios En Estructura U-2c; En La Primaria Tlacaelel Clav 21dpr3728c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160609 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-23 |  | 3224354.29 | 3224354.29 | 3224354.29 | 3224354.29 | 3224354.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-284/2016, contratista:ARQ. JOSE FELIFE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL (AMT CONSTRUCCIONES), convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3224354.29, importe_modificado:3224354.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739785 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:635716.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 182 (Tecoloquillo) Clave 21ebh1158e, Ubicado En La Localidad De Tecoloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160762 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-98.214024, lat:19.836831}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816999 | PUE | Proyecto de inversión | 67219.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67219.29, modificado:67219.29}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpb0102f, Ubicada En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162006 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:-, lon:-97.935, lat:20.180277}} | 2017-01-14 |  | 67219.29 | 67219.29 | 67219.29 | 67219.29 | 67219.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140927 | PUE | Proyecto de inversión | 592296.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592296.64, modificado:592188.7}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Taller De Alimentos Y Electricidad; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180758 | N | 0 | 0 | 868 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-05-10 |  | 592188.7 | 592188.7 | 592188.7 | 592188.7 | 592188.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140809 | PUE | Proyecto de inversión | 4375033.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375033.7, modificado:4374642.6}} | Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Acceso, Plaza Cívica Con Asta Bandera, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr2169b. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181070 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-98.370555, lat:18.642777}} | 2018-07-06 |  | 4374642.6 | 4374642.6 | 4374642.6 | 4374642.6 | 4374642.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140855 | PUE | Proyecto de inversión | 346413.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346413.12, modificado:346097.6}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato José Ignacio Roxas Clave 21ems0025t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180972 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2018-06-29 |  | 346097.6 | 346097.6 | 346097.6 | 346097.6 | 346097.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739741 | PUE | Proyecto de inversión | 539848.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539848.93, modificado:536092.26}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Quince Aulas Didácticas; En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 21dpr0405a, Ubicada En La Localidad De Santiago Alseseca Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160664 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:-, lon:-97.70634, lat:18.850428}} | 2016-08-18 |  | 536092.26 | 536092.26 | 536092.26 | 536092.26 | 536092.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142557 | PUE | Proyecto de inversión | 499264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499264.0, modificado:498940.36}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato José María Sánchez Rojas Clave 21ebh0862d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180969 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-06-29 |  | 498940.36 | 498940.36 | 498940.36 | 498940.36 | 498940.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076016 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921979.49}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Morelos Clave 21dpr2297x, En El Municipio De Acatlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-130-18 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:-, lon:-98.037196, lat:18.091593}} | 2018-02-26 |  | 1921979.49 | 1921979.49 | 1913695.09 | 1913695.09 | 1913695.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076079 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919926.92}} | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Guerrero Clave 21dcc0137q, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-142-18 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:7, direccion:-, lon:-98.106388, lat:18.743333}} | 2018-02-26 |  | 1919926.92 | 1919926.92 | 1911651.37 | 1911651.37 | 1911651.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076101 | PUE | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2113999.42}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Cinco De Mayo Clave 21dpr2301t, En El Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-035-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2018-02-26 |  | 2113999.42 | 2113999.42 | 2104887.36 | 2104887.36 | 2104887.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067903 | PUE | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:2987.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;;Bolsas Antiestáticas Para Electrónicos | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067830 | PUE | Proyecto de inversión | 5192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192000.0, modificado:5182785.34}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Vestuario Y Uniformes;Botas | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Trásito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 5182785.34 | 5182785.34 | 5182785.34 | 5182785.34 | 5182785.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1760.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074894 | PUE | Proyecto de inversión | 92732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92732.66, modificado:91784.0}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Clave 21djn2340e, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180249 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:207, direccion:-, lon:-98.408582, lat:18.912373}} | 2018-06-04 |  | 91784 | 91784 | 91784 | 91784 | 91784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075169 | PUE | Proyecto de inversión | 2111789.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111789.59, modificado:2111789.59}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera La Soledad, Entre Kilómetro 0272 A La Carretera Chietla-Buenavista De Benito Juárez, Municipio Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180445 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3195.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CARRETERA LA SOLEDAD, lon:-98.636388, lat:18.460555}} | 2018-05-01 | 2018-04-24 | 2111789.59 | 2111789.59 | 2111789.59 | 2111789.59 | 2111789.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800241, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2111789.59, importe_modificado:2111789.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.37}} | {1212542/proyecto_PROCESO, 1212542/proyecto_INICIO, 1212542/proyecto_PROCESO, 1212542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075178 | PUE | Proyecto de inversión | 1898100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898100.0, modificado:1898100.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Herrera Y 31 De Agosto Entre Calle Tepeyac Y 5 De Febrero De La Colonia Benito, Atencingo, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180495 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1635.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSE HERRERA Y 31 DE AGOSTO ENTRE CALLE TEPEYAC Y 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA BENITO, ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-04-30 | 2018-04-24 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1794256, contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO CEDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:1898100.0, importe_modificado:1898100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.1}} | {1212551/proyecto_PROCESO, 1212551/proyecto_INICIO, 1212551/proyecto_PROCESO, 1212551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074382 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498940.0}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Mariano Jiménez Clave 21etv0539o, Ubicada En La Localidad De San Mateo Mimiapan, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180009 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:17, direccion:-, lon:-98.1575, lat:18.524444}} | 2018-03-01 |  | 498940 | 498940 | 498940 | 498940 | 498940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074770 | PUE | Proyecto de inversión | 612883.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612883.3, modificado:608342.73}} | Reparaciones Generales En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr2093c, Ubicada En La Localidad De San Pedro Cuayuca, Municipio De Cuayuca De Andrade , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180153 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:-, lon:-98.186445, lat:18.49289}} | 2018-03-30 |  | 608342.73 | 608342.73 | 608342.73 | 608342.73 | 608342.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113404 | PUE | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304000.0, modificado:50833.5}} | Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 38291 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 38291 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:RANCHERIA HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA, EN VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, lon:-98.2142181, lat:20.24159077}} | 2018-04-30 | 2018-08-11 | 50833.5 | 50833.5 | 50833.5 | 50833.5 | 50833.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1251786/proyecto_INICIO, 1251786/proyecto_PROCESO, 1251786/proyecto_FIN, 1251786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889850 | PUE | Proyecto de inversión | 238142.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238142.2, modificado:237427.84}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 258 Clave 21ebh1234u,Ubicado En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170277 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:-, lon:-97.224722, lat:18.581388}} | 2017-06-09 |  | 237427.84 | 237427.84 | 237427.84 | 237427.84 | 237427.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137511 | PUE | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:598389.25}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De El Pozo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2018-07-30 |  | 598389.25 | 598389.25 | 598389.25 | 598389.25 | 598389.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF008/SIMT-20181233, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:598389.26, importe_modificado:598389.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1276573/proyecto_PROCESO, 1276573/proyecto_INICIO, 1276573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965134 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:2737958.83}} | Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21dpr1093w, Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-054-17 | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-98.301666, lat:18.943055}} | 2017-09-18 |  | 2737958.83 | 2737958.83 | 2726157.29 | 2726157.29 | 2726157.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141269 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401577.22}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 21dpr0652j, En El Municipio De Zacapala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-082-18 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-98.065277, lat:18.591944}} | 2018-05-02 |  | 2401577.22 | 2401577.22 | 2391225.61 | 2391225.61 | 2391225.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140845 | PUE | Proyecto de inversión | 143283.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143283.2, modificado:143079.04}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Miguel Angel Bounarroti Clave 21etv0066q, Ubicada En La Localidad De Minillas, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181135 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:21, direccion:-, lon:-97.7975, lat:19.521111}} | 2018-07-12 |  | 143079.04 | 143079.04 | 143079.04 | 143079.04 | 143079.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141152 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3363571.29}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Álvaro Obregón Clave 21dpr2421f, En El Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-192-18 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:-, lon:-98.440833, lat:19.158611}} | 2018-05-29 |  | 3363571.29 | 3363571.29 | 3315679.64 | 3315679.64 | 3315679.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137850 | PUE | Proyecto de inversión | 1098900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado De La Localidad De San Luis Del Valle | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20180676 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:675.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:SAN LUIS DEL VALLE, lon:-98.181111, lat:19.775277}} | 2018-05-09 | 2018-08-01 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-01/18, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:675.99}} | {1276940/proyecto_PROCESO, 1276940/proyecto_INICIO, 1276940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598280 | PUE | Proyecto de inversión | 336789.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336789.82, modificado:335293.36}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ignacio Ibarra Mazari Clave 21ebh0238j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Aljojuca, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150987 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-97.531388, lat:19.101111}} | 2015-12-11 |  | 335293.36 | 335293.36 | 335293.36 | 335293.36 | 335293.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598404 | PUE | Proyecto de inversión | 218365.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218365.01, modificado:218118.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tierra Y Libertad Clave 21ebh0706m, Ubicado En La Localidad De Atexquilla Cuapazola, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151000 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:-, lon:-98.0175, lat:19.692222}} | 2015-12-11 |  | 218118.28 | 218118.28 | 218118.28 | 218118.28 | 218118.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598420 | PUE | Proyecto de inversión | 336874.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336874.82, modificado:325912.21}} | Suministro Para El Bachillerato Gabriel Barrios Cabrera Clave 21ebh0914t, Ubicado En La Localidad De Cuacuila, Municipio De Zacatlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150981 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:-, lon:-97.868888, lat:19.87}} | 2015-11-13 |  | 325912.21 | 325912.21 | 325912.21 | 325912.21 | 325912.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598081 | PUE | Proyecto de inversión | 154907.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154907.9, modificado:154778.8}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Ernesto Martínez Perez Clave 21ebh0333n, Ubicado En La Localidad De Atzingo (La Cumbre), Municipio De Zacatlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150960 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:-, lon:-97.968611, lat:19.979722}} | 2015-12-11 |  | 154778.8 | 154778.8 | 154778.8 | 154778.8 | 154778.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566249 | PUE | Proyecto de inversión | 79364.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79364.76, modificado:79116.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 21etv0742z; Ubicada En La Localidad De Tlachiapa, Municipio De Aquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150785 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:-, lon:-97.936614, lat:19.796657}} | 2015-10-07 |  | 79116 | 79116 | 79116 | 79116 | 79116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200699329 | PUE | Proyecto de inversión | 2294752.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835801.61, modificado:1835801.61}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:425797.18}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 81849 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11449.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:36, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA SAN ANTONIO, 75093 SAN ANTONIO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO SAN ANTONIO ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-97.05904752, lat:19.2259964}} | 2016-07-08 | 2017-01-06 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:385300.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11449.19}} | {800896/proyecto_INICIO, 800896/proyecto_PROCESO, 800896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670857 | PUE | Proyecto de inversión | 820393.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820393.08, modificado:330522.72}} | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21epr0061w | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160506 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:-, lon:-98.727486, lat:18.783215}} | 2016-08-12 |  | 330522.72 | 330522.72 | 330522.72 | 330522.72 | 330522.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-211/2016-B, contratista:CAPCEE, convocante:URBECIVIL S.A DE C.V, monto:330522.72, importe_modificado:330522.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {750804/proyecto_FIN, 750804/proyecto_INICIO, 750804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731950 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3411846.23}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Gutierrez, Clave21dpr2085u, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-132 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 3411846.23 | 3411846.23 | 3397140 | 3397140 | 3397140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-194/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3411846.23, importe_modificado:3411846.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833859/proyecto_INICIO, 833859/proyecto_FIN, 833859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054762 | PUE | Proyecto de inversión | 1392905.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392905.7, modificado:1392905.7}} | Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Secundaria ""Jose Vasconcelos"" C.C.T. 21ees0301y, En El Municipio De San Salvador El Seco, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-23 |  | 1392905.7 | 1392905.7 | 1392905.7 | 1392905.7 | 1392905.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171136, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1392905.7, importe_modificado:1392905.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.0}} | {1191543/proyecto_PROCESO, 1191543/proyecto_FIN, 1191543/proyecto_INICIO, 1191543/proyecto_PROCESO, 1191543/proyecto_INICIO, 1191543/proyecto_FIN, 1191543/proyecto_INICIO, 1191543/proyecto_FIN, 1191543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048568 | PUE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Elaboración Del Manual De Procedimientos | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732016 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1146435.71}} | Construccion En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21etv0710h, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-097 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-08-05 | 2016-10-01 | 1146435.71 | 1146435.71 | 1133303.8 | 1133303.8 | 1133303.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833930/proyecto_FIN, 833930/proyecto_INICIO, 833930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732603 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4198188.64}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Benito Juárez, Clave 21epr0242f, Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-002 | N | 0 | 0 | 1247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2016-07-05 | 2016-11-01 | 4198188.64 | 4198188.64 | 4180093.01 | 4180093.01 | 4180093.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-119/2016-FED, contratista:PRINSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4198188.64, importe_modificado:4198188.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834551/proyecto_INICIO, 834551/proyecto_FIN, 834551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731969 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476307.87}} | Rehabilitacion En La Escuela Cepi Emiliano Zapata, Clave 21dcc0552e, Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-105 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2016-08-03 | 2016-10-01 | 476307.87 | 476307.87 | 474254.81 | 474254.81 | 474254.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED-A, contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476307.87, importe_modificado:476307.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833881/proyecto_INICIO, 833881/proyecto_PROCESO, 833881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076112 | PUE | Proyecto de inversión | 2596153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2596153.85, modificado:2571516.35}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr1027x, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-038-18 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-02-26 |  | 2571516.35 | 2571516.35 | 2560432.23 | 2560432.23 | 2560432.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112241 | PUE | Proyecto de inversión | 384224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384224.5, modificado:384224.5}} | Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza - 49922 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA | 49922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO 0 S INTERIOR 0 SN SECCION ATECAX, 73976 ATECAX, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE NELLI Y CALLE TONALLI, CALLE 24 DE FEBRERO EN EL PUNTO DENOMINADO LA VIOLA, lon:-97.37694666, lat:19.69083281}} | 2018-04-30 | 2018-07-01 | 384224.5 | 384224.5 | 384224.5 | 384224.5 | 384224.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-18028/2018, contratista:AGUSTIN ANDRES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:384224.5, importe_modificado:384224.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1250623/proyecto_PROCESO, 1250623/proyecto_INICIO, 1250623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142147 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Ángel Wenceslao Cabrera Clave 21des0002a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181262 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2018-07-27 |  | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141198 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921822.69}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0463r, En El Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-182-18 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:-, lon:-97.559444, lat:18.601388}} | 2018-06-08 |  | 1921822.69 | 1921822.69 | 1913538.97 | 1913538.97 | 1913538.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141206 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4324877.63}} | Mejoramiento En La Escuela Media Superior Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Núm. 151 Clave 21dct0304n, En El Municipio De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-169-18 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2018-06-08 |  | 4324877.63 | 4324877.63 | 3844301.11 | 3844301.11 | 3844301.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142530 | PUE | Proyecto de inversión | 534020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534020.0, modificado:528938.75}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Bachillerato Rufino Tamayo Clave 21ebh0825z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181160 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-07-13 |  | 528938.75 | 528938.75 | 528938.75 | 528938.75 | 528938.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142150 | PUE | Proyecto de inversión | 191817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191817.6, modificado:95570.08}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria General Francisco Villa Clave 21dpr0026r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181236 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:-, lon:-97.245, lat:18.334722}} | 2018-07-25 |  | 95570.08 | 95570.08 | 95570.08 | 95570.08 | 95570.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300967404 | PUE | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación De La Calle 5 De Febrero, En San Salvador Xiutetelco, Pue | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1682.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: COP-MXP-PR-17069/2017 , contratista:CONSTRUCCIONE, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1682.18}} | {1101696/proyecto_FIN, 1101696/proyecto_PROCESO, 1101696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200516687 | PUE | Adquisición | 20556486.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648686E7, modificado:2.055648686E7}} | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150421 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Cobertura municipal, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {536579/proyecto_INICIO, 536579/proyecto_FIN, 536579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200517118 | PUE | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150426 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-04-29 | 2015-12-01 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537126/proyecto_PROCESO, 537126/proyecto_INICIO, 537126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639678 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4265837.29}} | Mejoramiento De La Primaria Fundadores De Puebla Clave 21dpr0773v, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N90 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-01-08 | 2016-06-01 | 4265837.29 | 4265837.29 | 4265837.29 | 4265837.29 | 4265837.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2016-FED, contratista:INMOBRA S.A DE C.V , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4436470.78, importe_modificado:4259011.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717369/proyecto_PROCESO, 717369/proyecto_INICIO, 717369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639679 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3114434.64}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr0758c, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N130 | N | 0 | 0 | 645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:19.797222}} | 2016-03-02 | 2016-08-01 | 3114434.64 | 3114434.64 | 3114434.64 | 3114434.64 | 3114434.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-039/2016-FED, contratista:VARGAS Y ENRIQUEZ ASOCIADOS , S.A DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3239012.03, importe_modificado:3109451.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717370/proyecto_INICIO, 717370/proyecto_PROCESO, 717370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076077 | PUE | Proyecto de inversión | 1778846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1777459.58}} | Mejoramiento En La Escuela Carmen Millan Clave 21epr0148a, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-029-18 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-02-26 |  | 1777459.58 | 1777459.58 | 1769798.11 | 1769798.11 | 1769798.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076102 | PUE | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6250000.0, modificado:6244225.21}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Morelos Clave 21dpr2454x, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-074-18 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:-, lon:-98.479722, lat:18.509166}} | 2018-02-26 |  | 6244225.21 | 6244225.21 | 5332358.04 | 5332358.04 | 5332358.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076024 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920019.05}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 21dpr2378h, En El Municipio De Atzitzihuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-018-18 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.582642, lat:18.823712}} | 2018-02-26 |  | 1920019.05 | 1920019.05 | 1911743.11 | 1911743.11 | 1911743.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200888337 | PUE | Proyecto de inversión | 3558753.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558753.18, modificado:3519606.9}} | Reencarpetamiento De Calle 20 De Noviembre De Calle Miguel Negrete A Rotonda De La Revolucion Y Calle Miguel Negrete De 19 Oriente A 17 Oriente En La Colonia Revolucion Del Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170377 | N | 0 | 0 | 18025 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7278.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. REVOLUCION, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-07-31 |  | 3519606.9 | 3519606.9 | 3519606.9 | 3519606.9 | 3519606.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170377, contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2799219.73, importe_modificado:3519526.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7278.08}} | {999196/proyecto_FIN, 999196/proyecto_PROCESO, 999196/proyecto_INICIO, 999196/proyecto_PROCESO, 999196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887137 | PUE | Proyecto de inversión | 1780200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780200.0, modificado:1778691.14}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero, En El Municipio De Naupan, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN | 20170250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2329.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1778691.14 | 1778691.14 | 1778691.14 | 1778691.14 | 1778691.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP/25-06/25459, contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:NAUPAN, monto:1778691.14, importe_modificado:1778691.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2329.98}} | {997854/proyecto_FIN, 997854/proyecto_PROCESO, 997854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887167 | PUE | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | Pavimento Carretera Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Cuautla, En El Municipio De Coyomeapan, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 36 | Coyomeapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYOMEAPAN | 20170397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 4945000 | 4941133.85 | 4941133.85 | 4941133.85 | 4941133.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-LP-FED-22/2017, contratista:Mazvar Obras y Caminos s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, monto:4941133.85, importe_modificado:4941133.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.0}} | {997885/proyecto_INICIO, 997885/proyecto_FIN, 997885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109861 | PUE | Proyecto de inversión | 9093993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9093993.83, modificado:9490282.0}} | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Nogales Y Calle Emiliano Zapata - 46158 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 46158 | N | 0 | 0 | 766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5214.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y NOGALES COLONIA SAN RAMON 4TA SECCION Y NUEVO PLAN DE AYALA, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE JUDAS, PROLONGACION DE LA 11 SUR DESDE LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR DAR VUELTA A LA IZQUI, lon:-98.27165587, lat:18.96268362}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 9490282 | 9490282 | 9490282 | 9490282 | 9490282 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE032/SISPMP-2018-30711, contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9917701.8, importe_modificado:9490282.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5214.33}} | {1248243/proyecto_INICIO, 1248243/proyecto_PROCESO, 1248243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110297 | PUE | Proyecto de inversión | 531319.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531319.79, modificado:531319.79}} | Construcción De Biblioteca En El Bachillerato General Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba Zapotitlan Puebla - 127381 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 127381 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:CALLE CALLE AL BACHILLERATO PUEBLO SAN PEDRO ATZUMBA, 75879 SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLÁN PUEBLA, SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA SOBRE CALLE AL BACHILLERATO, lon:-97.58645098, lat:18.16067138}} | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 531319.79 | 531319.79 | 531319.79 | 531319.79 | 531319.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-13, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR GREGORIO, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:531319.79, importe_modificado:531319.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.32}} | {1248679/proyecto_INICIO, 1248679/proyecto_FIN, 1248679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112255 | PUE | Proyecto de inversión | 897642.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897642.32, modificado:897642.32}} | Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C En Telesecundaria Antonio Julián Zapata - 103453 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO | 103453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:69.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:CALLE GREGORIO MURRIETA 0 S INTERIOR 0 SN SECCION XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS A UNA CUADRA DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33255926, lat:19.76163435}} | 2018-06-11 | 2018-09-01 | 897642.32 | 897642.32 | 897642.32 | 897642.32 | 897642.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-18048/2018, contratista:ARMANDO VAZQUEZ CARACAS, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:897642.32, importe_modificado:897642.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.47}} | {1250637/proyecto_INICIO, 1250637/proyecto_PROCESO, 1250637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135087 | PUE | Proyecto de inversión | 2135066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135066.73, modificado:2135066.73}} | Rehabilitación Y Ampliación De Las Instalaciones Del Ayuntamiento De Atzitzintla, Pue. | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | MA-016/18 | N | 0 | 0 | 8452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:AV. AYUNTAMIENTO No. 10 COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, lon:-97.326142, lat:18.905246}} | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2135066.73 | 2135066.73 | 2135066.73 | 2135066.73 | 2135066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-011/18, contratista:GRUPO IMPEESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:2135066.73, importe_modificado:2135066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1273865/proyecto_INICIO, 1273865/proyecto_FIN, 1273865/proyecto_PROCESO, 1273865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142140 | PUE | Proyecto de inversión | 20011005.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.00110057E7, modificado:1.78210057E7}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas Públicas De Nivel Básico (Primera Etapa), Ubicadas En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181096 | N | 0 | 0 | 6889 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-07-11 |  | 17821005.7 | 17821005.7 | 17821005.7 | 17821005.7 | 17821005.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140930 | PUE | Proyecto de inversión | 233438.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233438.4, modificado:232310.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Maclovio Herrera Clave 21dpr1546g, Ubicada En La Localidad De San Juan Tejaluca, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181114 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:-, lon:-98.404722, lat:18.899166}} | 2018-07-09 |  | 232310.88 | 232310.88 | 232310.88 | 232310.88 | 232310.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142717 | PUE | Proyecto de inversión | 1028008.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028008.22, modificado:1027452.87}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En El Preescolar Arco Iris Clave 21ejn0134h, Ubicado En La Localidad De Chipiltepec, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181006 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:-, lon:-97.840833, lat:18.885833}} | 2018-06-29 |  | 1027452.87 | 1027452.87 | 1027452.87 | 1027452.87 | 1027452.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141317 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3362863.25}} | Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 305 Clave 21dta0005r, En El Municipio De Molcaxac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-198-18 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-97.911111, lat:18.738333}} | 2018-06-06 |  | 3362863.25 | 3362863.25 | 2056741.67 | 2056741.67 | 2056741.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142135 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Antonio Audirac Clave 21des0001b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181248 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2018-07-27 |  | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140947 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Héroes De La Reforma Clave 21ees0096e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181259 | N | 0 | 0 | 878 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-27 |  | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141264 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921953.21}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Juan Domínguez Martínez Clave 21des0086z, En El Municipio De Xayacatlán De Bravo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-171-18 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-97.975833, lat:18.236666}} | 2018-06-08 |  | 1921953.21 | 1921953.21 | 1913668.94 | 1913668.94 | 1913668.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140821 | PUE | Proyecto de inversión | 639798 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639798.0, modificado:639416.36}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0147s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180917 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2018-06-21 |  | 639416.36 | 639416.36 | 639416.36 | 639416.36 | 639416.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141299 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3362948.21}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Morelos Clave 21dpr2284t, En El Municipio De Calpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-190-18 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-98.463611, lat:19.105555}} | 2018-06-11 |  | 3362948.21 | 3362948.21 | 2203481.35 | 2203481.35 | 2203481.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964623 | PUE | Proyecto de inversión | 473906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473906.82, modificado:471860.18}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21ejn0555q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170646 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-23 |  | 471860.18 | 471860.18 | 471860.18 | 471860.18 | 471860.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-118/2017-L, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ROMARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:471860.18, importe_modificado:471860.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965156 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:4766012.31}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21epr0451l, Municipio De Tlaltenango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-055-17 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:-, lon:-98.330578, lat:19.167572}} | 2017-09-18 |  | 4766012.31 | 4766012.31 | 4749447.7 | 4749447.7 | 4749447.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964364 | PUE | Proyecto de inversión | 1700458.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700458.04, modificado:1688824.16}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Cancelería En Los Edificios A, B Y D; En La Telesecundaria Gregorio Torres Quintero Clave 21etv0147a, Ubicada En | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170920 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:-, lon:-98.516111, lat:19.083333}} | 2017-10-13 |  | 1688824.16 | 1688824.16 | 1688824.16 | 1688824.16 | 1688824.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-140/2017-A, contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1688824.16, importe_modificado:1688824.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593122 | PUE | Proyecto de inversión | 12670.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12670.56, modificado:12622.54}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr2356w, Ubicada En La Localidad De Santa María Nenetzintla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151098 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:-, lon:-97.968042, lat:19.061692}} | 2015-12-07 |  | 12622.54 | 12622.54 | 12622.54 | 12622.54 | 12622.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400591934 | PUE | Proyecto de inversión | 285644.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285644.2, modificado:285064.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo (24 Mesas, 25 Computadora Portatil Y Un Pizarrón); En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151153 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2015-12-17 |  | 285064.2 | 285064.2 | 285064.2 | 285064.2 | 285064.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE11130100093850 | PUE | Proyecto de inversión | 1631016 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631016.0, modificado:1631015.6}} | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlacotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110027 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:,,,,Eloxochitlán,Puebla,México, lon:-96.9546999, lat:18.4984254}} | 2011-07-13 |  | 1631015.6 | 1631015.6 | 1344803.99 | 1344803.99 | 1344803.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/SI-20110027, contratista:JDHP CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1631015.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {93850/proyecto_PROCESO, 93850/proyecto_INICIO, 93850/proyecto_PROCESO, 93850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200528278 | PUE | Proyecto de inversión | 4701834.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701834.63, modificado:4243411.16}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 4243411.16 | 4243411.16 | 4243411.16 | 4234984.54 | 4234984.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639630 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3843069.68}} | Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdán, Clave 21dpr1228u, Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N122 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2016-02-10 | 2016-08-01 | 3843069.68 | 3843069.68 | 3843069.68 | 3843069.68 | 3843069.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-075/2016-FED, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3996792.47, importe_modificado:3836920.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717319/proyecto_PROCESO, 717319/proyecto_FIN, 717319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401045833 | PUE | Proyecto de inversión | 162237.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162237.6, modificado:162237.6}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas; En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 21dpr2525a, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171333 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:-, lon:-97.872222, lat:18.506944}} | 2017-10-25 |  | 162237.6 | 162237.6 | 162237.6 | 162237.6 | 162237.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047171 | PUE | Proyecto de inversión | 1486404.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1486404.24, modificado:1485597.37}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21epr0101g, Municipio De Chigmecatitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-019-17 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:-, lon:-98.075277, lat:18.6475}} | 2017-07-17 |  | 1485597.37 | 1485597.37 | 1352541.98 | 1352541.98 | 1352541.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-064/2017-FED, contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , convocante:CAPCEE, monto:1485597.37, importe_modificado:1485597.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047138 | PUE | Proyecto de inversión | 24038461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.403846154E7, modificado:2.403846154E7}} | Ampliación De La Unidad Regional De San José Chiapa. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-297 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2017-06-05 |  | 24038461.54 | 24038461.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670589 | PUE | Proyecto de inversión | 838601.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838601.18, modificado:406014.52}} | Construcción De Un Aula De Usos Multiples En Estructura Regional C; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 21ees0344w | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160481 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-98.481111, lat:18.986944}} | 2016-08-11 |  | 406014.52 | 406014.52 | 406014.52 | 406014.52 | 406014.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-287/2016-B, contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:837331.8, importe_modificado:406014.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136560 | PUE | Proyecto de inversión | 1446991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1420402.88}} | Pavimentación Con Concreto Estampado, Guarniciones Y Banquetas, De La Calle Central Guerrero Entre La Carretera Acatlán - Mariscala Y Calle De Los Maestros, En La Localidad De San Pablo Anicano, Mun | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1420402.88 | 1420402.88 | 1420402.88 | 1420402.88 | 1420402.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF019/SIMT-20181281, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1420402.88, importe_modificado:1450402.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.9}} | {1275542/proyecto_INICIO, 1275542/proyecto_PROCESO, 1275542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141241 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402563.36}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpr1044n, En El Municipio De Tochimilco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-012-18 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:26, direccion:-, lon:-98.620271, lat:18.87505}} | 2018-04-09 |  | 2402563.36 | 2402563.36 | 2261754.89 | 2261754.89 | 2261754.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142654 | PUE | Proyecto de inversión | 189812.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189812.9, modificado:189168.94}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0324q, Ubicada En La Localidad De Santiago Xalitzintla, Municipio De San Nicolás De Los Ranchos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181000 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-98.526956, lat:19.084812}} | 2018-06-29 |  | 189168.94 | 189168.94 | 189168.94 | 189168.94 | 189168.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140300391037 | PUE | Proyecto de inversión | 5999.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999.18, modificado:5999.18}} | Aportación Para La Fiscalización A Favor De Auditoría Superior Del Estado De Puebla Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Pública). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. | 20149022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-10-01 |  | 5999.18 | 5999.18 | 5999.18 | 5999.18 | 5999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {397334/proyecto_INICIO, 397334/proyecto_FIN, 397334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142331 | PUE | Proyecto de inversión | 607028 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607028.0, modificado:606620.84}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Telebachillerato Comunitario Num. 45 Clave 21etk0045y, Ubicado En La Localidad De Santa María Coapan, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180857 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:-, lon:-97.399444, lat:18.421666}} | 2018-06-15 |  | 606620.84 | 606620.84 | 606620.84 | 606620.84 | 606620.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141215 | PUE | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:671005.59}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21dpr1534b, En El Municipio De Tianguismanalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-185-18 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-98.481111, lat:18.986944}} | 2018-06-08 |  | 671005.59 | 671005.59 | 645025.75 | 645025.75 | 645025.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100309547 | PUE | Proyecto de inversión | 26978658.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.697865878E7, modificado:2.697865878E7}} | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec¿San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20130481 | N | 0 | 0 | 10213 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-98.002142, lat:20.212083}} | 2014-04-05 |  | 26948388.68 | 26948388.68 | 26948388.68 | 26948388.68 | 26948388.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE019/SI-20130481, contratista:PIKAMOSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:2.890740856E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {314116/proyecto_PROCESO, 314116/proyecto_INICIO, 314116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400591021 | PUE | Proyecto de inversión | 5839946.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5839946.64, modificado:5328125.6}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Zacatlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151382 | N | 0 | 0 | 76296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:838.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2016-01-05 |  | 5328125.6 | 5328125.6 | 5328125.6 | 5318939.8 | 5318939.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-316/2015-FED, contratista:MCL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5328125.61, importe_modificado:5328125.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.3}} | {661343/proyecto_INICIO, 661343/proyecto_FIN, 661343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113425 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:344116.51}} | Construcción De Terraplén En Predio Comunitario En Huehuetlilla - 42306 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 42306 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:86.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:RANCHERIA HUEHUETLILLA, 73134 HUEHUETLILLA, HONEY PUEBLA, EN PREDIO COMUNITARIO EN CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA CASA DE SALUD EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLILLA, lon:-98.20998027, lat:20.26818663}} | 2018-04-24 | 2018-09-22 | 344116.51 | 344116.51 | 344116.51 | 344116.51 | 344116.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18235, contratista:EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:344116.51, importe_modificado:344116.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.81}} | {1251807/proyecto_PROCESO, 1251807/proyecto_INICIO, 1251807/proyecto_FIN, 1251807/proyecto_PROCESO, 1251807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113436 | PUE | Proyecto de inversión | 400648.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400648.66, modificado:400648.66}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria En Vista Hermosa - 29492 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 29492 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:12, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA, 73120 VISTA HERMOSA, HONEY PUEBLA, EN PREDIO COMUNITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 200 M AL SUR DEL INMUEBLE DE JUZGADO DE PAZ, lon:-98.23899915, lat:20.25389217}} | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 400648.66 | 400648.66 | 400648.66 | 400648.66 | 400648.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18202, contratista:CONSTRUCTORA FC GARCIA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:400648.66, importe_modificado:400648.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1251818/proyecto_INICIO, 1251818/proyecto_FIN, 1251818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400591963 | PUE | Proyecto de inversión | 80736 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80736.0, modificado:80388.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2768x, Ubicada En La Localidad De Tlacamilco, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151155 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2015-12-17 |  | 80388 | 80388 | 80388 | 80388 | 80388 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598239 | PUE | Proyecto de inversión | 336735.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336735.14, modificado:334837.48}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Mendez Clave 21ebh0168e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acateno, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150985 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-97.212222, lat:20.132222}} | 2015-12-11 |  | 334837.48 | 334837.48 | 334837.48 | 334837.48 | 334837.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515000 | PUE | Proyecto de inversión | 2911364.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911364.85, modificado:2823409.08}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1267.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:-, lon:-97.939626, lat:20.094768}} | 2015-04-07 | 2015-06-01 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1267.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200673414 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construcción De Cancha De Futbol 5 En El Barrio De Guadalupe, En Santiago Miahuatlan Del Municipio De Santiago Miahuatlan-3792 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2458503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:0, direccion:(18.556133; -97.441714), lon:-97.441853, lat:18.553155}} | 2016-07-04 |  | 2472500 | 2471250.8 | 2471250.8 | 2471250.8 | 2471250.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-R23-FORTALECE-IR3-007/2016, contratista:PEDRO TEPOLE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:2471250.8, importe_modificado:2471250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {769168/proyecto_INICIO, 769168/proyecto_PROCESO, 769168/proyecto_FIN, 769168/proyecto_INICIO, 769168/proyecto_PROCESO, 769168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740075 | PUE | Proyecto de inversión | 102891.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102891.07, modificado:102776.0}} | Suministro De Mob. Y Equipo Para Un Laboratorio De Informática Y Salón Audiovisual; En El Bach. Cecyte Puebla, Plantel Huejotzingo Clave 21etc0021f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huejotzingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160784 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-98.406388, lat:19.161944}} | 2016-10-03 |  | 102776 | 102776 | 102776 | 102776 | 102776 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740138 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Hermanos Serdán Clave 21ebh0343u, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Jerónimo Tecuanipan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161025 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:-, lon:-98.401388, lat:19.015555}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740227 | PUE | Proyecto de inversión | 32999400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.29994E7, modificado:3.299919048E7}} | Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 5, 238 Libreros Digitales; Para Escuelas De Nivel Básico, Ubicadas En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160759 | N | 0 | 0 | 221938 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-07 |  | 32999190.48 | 32999190.48 | 32999190.48 | 32999190.48 | 32999190.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732043 | PUE | Proyecto de inversión | 1366477.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366477.19, modificado:1360906.46}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Celerino Cano Palacios, Clave 21etv0462q, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-089 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 1360906.46 | 1360906.46 | 1355040.48 | 1355040.48 | 1355040.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-123/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMANAKALI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1360906.46, importe_modificado:1360906.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833957/proyecto_INICIO, 833957/proyecto_PROCESO, 833957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598256 | PUE | Proyecto de inversión | 336877.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336877.41, modificado:323322.16}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Agustín Melgar Clave 21ebh0132q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150986 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2015-12-11 |  | 323322.16 | 323322.16 | 323322.16 | 323322.16 | 323322.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598324 | PUE | Proyecto de inversión | 336796.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336796.78, modificado:324412.56}} | Suministro Para El Bachillerato Macuilxochitl Clave 21ebh0707l, Ubicado En La Localidad De Tentzoncuahuigtic, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150977 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:38, direccion:-, lon:-97.798097, lat:19.684484}} | 2015-11-13 |  | 324412.56 | 324412.56 | 324412.56 | 324412.56 | 324412.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598918 | PUE | Proyecto de inversión | 336674.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336674.98, modificado:336674.98}} | Suministro Para El Bachillerato Jaime Sabines Clave 21ebh0559t, Ubicado En La Localidad De Rinconada, Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151408 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:34, direccion:-, lon:-98.187222, lat:19.714444}} | 2016-01-11 |  | 336674.98 | 336674.98 | 336674.98 | 336674.98 | 336674.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821153 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2390989.2}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21ebh0119w, Municipio De San Salvador Huixcolotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-97.770833, lat:18.921944}} | 2016-10-25 |  | 2390989.2 | 2390989.2 | 2367931.71 | 2367931.71 | 2367931.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-396/2016-FED, contratista:PROCIVI CONTRUCTORES DE PUEBLA SA DE CV , convocante:CAPCEE, monto:255257.6, importe_modificado:255257.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926911/proyecto_PROCESO, 926911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820059 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1922088.2}} | Construcción En La Escuela Leonardo Da Vinci, Clave 21ebh0687o, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923055, lat:20.138611}} | 2016-10-25 |  | 1922088.2 | 1922088.2 | 1909752.46 | 1909752.46 | 1909752.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-379/2016-FED, contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INNFRAESTRUCTURA SA DE CV (GEO DINFRA), convocante:CAPCEE, monto:1922088.2, importe_modificado:1922088.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925643/proyecto_PROCESO, 925643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820114 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3807563.05}} | Mejoramiento Plantel No. 23 Zacatlan, Clave 21ecb0023o, Municipio De Zacatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-10-21 |  | 3807563.05 | 3807563.05 | 3755185.97 | 3755185.97 | 3755185.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-349/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:GRUPO APROFIN SA DE CV, monto:2657549.77, importe_modificado:2657549.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925715/proyecto_INICIO, 925715/proyecto_PROCESO, 925715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110091 | PUE | Proyecto de inversión | 1886149.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886149.66, modificado:1886149.66}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles De Cuatlaxtecoma - 116626 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 116626 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1105.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO CUATLAXTECOMA, 74770 CUATLAXTECOMA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, A 150 MTS DE LA BARRANCA, lon:-98.71606764, lat:18.03436522}} | 2018-04-05 | 2018-06-09 | 1886149.66 | 1886149.66 | 1886149.66 | 1886149.66 | 1886149.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/05-2018, contratista:ANGELICA TAPIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:1886149.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.59}} | {1248473/proyecto_PROCESO, 1248473/proyecto_FIN, 1248473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074615 | PUE | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373161.15}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 21ejn0288k, Ubicado En La Localidad De Huachinantla, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180125 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:-, lon:-98.966388, lat:18.278333}} | 2018-03-07 |  | 373161.15 | 373161.15 | 373161.15 | 373161.15 | 373161.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068349 | PUE | Proyecto de inversión | 1344480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344480.0, modificado:1344480.0}} | Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 002-2018 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2018-04-23 | 2018-11-01 | 1344480 | 1344480 | 1344478.46 | 1344478.46 | 1344478.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE10130100092263 | PUE | Proyecto de inversión | 213 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213.0, modificado:213.18}} | Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnologia De Alimentos Y Para Seis Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnologica De Tecamachalco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO | 20101273 | N | 0 | 0 | 1888 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2010-12-02 | 2013-12-01 | 213.18 | 213.18 | 213.18 | 213.18 | 213.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639415 | PUE | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2650000.0, modificado:2543825.54}} | Mejoramiento En La Primaria Heroes De Zacapoaxtla Clave 21dpr1898j, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N139 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-02-04 | 2016-06-01 | 2543825.54 | 2543825.54 | 2543825.54 | 2543825.54 | 2543825.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717069/proyecto_INICIO, 717069/proyecto_PROCESO, 717069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670609 | PUE | Proyecto de inversión | 225579.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225579.46, modificado:224950.32}} | Construcción De Un Aula De Usos Multiples En Estructura Regional C; En La Secundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160486 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:-, lon:-98.458888, lat:18.966666}} | 2016-08-12 |  | 224950.32 | 224950.32 | 224950.32 | 224950.32 | 224950.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-290/2016, contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:475171.09, importe_modificado:224950.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670645 | PUE | Proyecto de inversión | 970763.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970763.55, modificado:970640.25}} | ""Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C Y Mejoramiento De Sanitarios; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpb0107a | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160496 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:-, lon:-97.455833, lat:19.679166}} | 2016-08-12 |  | 970640.25 | 970640.25 | 970640.25 | 970640.25 | 970640.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2016-B, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:970640.25, importe_modificado:970640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054905 | PUE | Proyecto de inversión | 1460705.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460705.95, modificado:1460705.95}} | Construccion De Modulo Sanitario En El Deportivo Los Alamos, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1460705.95 | 1460705.95 | 1460705.95 | 1460705.95 | 1460705.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171686, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1460705.95, importe_modificado:1460705.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1191735/proyecto_PROCESO, 1191735/proyecto_INICIO, 1191735/proyecto_PROCESO, 1191735/proyecto_INICIO, 1191735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054911 | PUE | Proyecto de inversión | 834221.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834221.16, modificado:834221.16}} | Adoquinamiento De La Calle Juan Pablo Ii Entre Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo, En La Localidad De San Salvador El Seco. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 834221.16 | 834221.16 | 834221.16 | 834221.16 | 834221.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171672, contratista:JICOTES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTODE SAN SALVADOR EL SECO, monto:834221.16, importe_modificado:834221.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.0}} | {1191742/proyecto_INICIO, 1191742/proyecto_FIN, 1191742/proyecto_PROCESO, 1191742/proyecto_FIN, 1191742/proyecto_PROCESO, 1191742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048527 | PUE | Adquisición | 1443297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443297.95, modificado:1443297.95}} | Adquisición De Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-05-24 | 2017-06-23 | 1443297.95 | 1443297.95 | 1443297.95 | 1443297.95 | 1443297.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054132 | PUE | Proyecto de inversión | 1012833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012833.42, modificado:993972.35}} | Construcción De Techado Tipo Velaria Para Plaza Cívica; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20171421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:184, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-06 |  | 993972.35 | 993972.35 | 993972.35 | 993972.35 | 993972.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054915 | PUE | Proyecto de inversión | 606994.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606994.16, modificado:606994.16}} | Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Entre Miguel Hidalgo Y Francisco Villa | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 606994.16 | 606994.16 | 606994.16 | 606994.16 | 606994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171671, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPORAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:606994.16, importe_modificado:606994.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0}} | {1191746/proyecto_INICIO, 1191746/proyecto_FIN, 1191746/proyecto_PROCESO, 1191746/proyecto_INICIO, 1191746/proyecto_PROCESO, 1191746/proyecto_FIN, 1191746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074654 | PUE | Proyecto de inversión | 257390.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257390.88, modificado:254853.12}} | Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Capep Izucar Clave 21djn2296h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180074 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-03-07 | 2018-06-01 | 254853.12 | 254853.12 | 254853.12 | 254853.12 | 254853.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078557 | PUE | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64913.0}} | Licencias Informaticas E Intelectuales | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | FORTASEG-024-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 64913 | 64913 | 64913 | 64913 | 64913 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816545 | PUE | Proyecto de inversión | 476134.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476134.67, modificado:219115.37}} | Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional C; En El Preescolar Colima Clave 21djn0981l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161238 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-11-18 | 2017-02-01 | 219115.37 | 219115.37 | 219115.37 | 219115.37 | 219115.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670806 | PUE | Proyecto de inversión | 106872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106872.66, modificado:105162.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpb0107a, Ubicada En La Localidad De Los Humeros, Municipio De Chignautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160503 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:-, lon:-97.455833, lat:19.679166}} | 2016-08-12 |  | 105162.7 | 105162.7 | 105162.7 | 105162.7 | 105162.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670881 | PUE | Proyecto de inversión | 242176.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242176.71, modificado:240426.2}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria U N E S C O Clave 21dpr1923s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160152 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:-, lon:-97.421666, lat:18.738888}} | 2016-05-30 |  | 240426.2 | 240426.2 | 240426.2 | 240426.2 | 240426.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670503 | PUE | Proyecto de inversión | 2680097.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680097.75, modificado:2618089.87}} | Demolición, Construcción De Dirección Y Mejoramiento General; En La Primaria Alfaro Siqueiros Clave 21dpr0230b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160292 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:-, lon:-97.52994, lat:19.26429}} | 2016-06-11 |  | 2618089.87 | 2618089.87 | 2618089.87 | 2618089.87 | 2618089.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-101/2016, contratista:CONSTRUCIONES BEZAFYRO S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2618089.87, importe_modificado:2618089.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {750397/proyecto_PROCESO, 750397/proyecto_INICIO, 750397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670628 | PUE | Proyecto de inversión | 813986.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813986.79, modificado:810139.65}} | Reparación De Techumbre E Instalación De Red De Voz Y Datos; En La Telesecundaria Guillermo Gonzalez Camarena Clave21etv0523n. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160493 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:-, lon:-98.048993, lat:18.686539}} | 2016-08-12 |  | 810139.65 | 810139.65 | 810139.65 | 810139.65 | 810139.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-171/2016-B, contratista:C. SERGIO RUIZ TERÁN, convocante:CAPCEE, monto:810139.65, importe_modificado:810139.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739879 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Fernando Galvan Laureano Clave 21ebh0140z, Ubicado En La Cabecera Munipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160773 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732001 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1149278.79}} | Construccion En La Escuela Papalotla, Clave 21djn0543m, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-103 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 1149278.79 | 1149278.79 | 981375.01 | 981375.01 | 981375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-176/2016-FED-B, contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1149278.79, importe_modificado:1149278.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732004 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2792258.16}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21epr0141h, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-138 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2016-08-02 | 2016-10-01 | 2792258.16 | 2792258.16 | 2780222.57 | 2780222.57 | 2780222.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-190/2016-FED, contratista:C. LUIS ENRIQUE PÉREZ TAMAYO, convocante:CAPCEE, monto:2792258.16, importe_modificado:2792258.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833917/proyecto_PROCESO, 833917/proyecto_INICIO, 833917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14160300741335 | PUE | Proyecto de inversión | 27266.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:27266.73, modificado:26764.79}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21ees0269f, Ubicada En La Localidad De El Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20160387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 26764.79 | 26764.79 | 26764.79 | 26764.79 | 26764.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740720 | PUE | Proyecto de inversión | 106872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:106872.66, modificado:106469.76}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 21dpr1123z, Ubicada En La Localidad De San José El Rincón, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160634 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-26 |  | 106469.76 | 106469.76 | 106469.76 | 106469.76 | 106469.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740743 | PUE | Proyecto de inversión | 109066.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109066.91, modificado:108102.72}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Núm. 108 Clave 21dst0116v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160640 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-26 |  | 108102.72 | 108102.72 | 108102.72 | 108102.72 | 108102.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732576 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3454833.21}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21dpr2150d, Municipio De Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-016 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2016-07-07 | 2016-10-01 | 3454833.21 | 3454833.21 | 3439941.68 | 3439941.68 | 3439941.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-133/2016-FED, contratista:INMOBILIARIA 2 RR, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3454833.21, importe_modificado:3454833.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834519/proyecto_PROCESO, 834519/proyecto_INICIO, 834519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731965 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993193.8}} | Construccion En La Escuela Gregorio De Gante, Clave 21etv0115i, Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-098 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 993193.8 | 993193.8 | 988912.8 | 988912.8 | 988912.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-150/2016-FED-B, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993193.8, importe_modificado:993193.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833877/proyecto_INICIO, 833877/proyecto_PROCESO, 833877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048328 | PUE | Adquisición | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-07-31 | 2017-11-27 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047185 | PUE | Proyecto de inversión | 1471456.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1471456.73, modificado:1470244.26}} | Mejoramiento En La Escuela Leonardo Vargas Machado, Clave 21dtv0087d, Municipio De Coyotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-020-17 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-97.831388, lat:18.405833}} | 2017-07-17 |  | 1470244.26 | 1470244.26 | 1463906.99 | 1463906.99 | 1463906.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-069/2017-FED, contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , convocante:CAPCEE, monto:1470244.26, importe_modificado:1470244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047198 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1883612.96}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21ebh0160m, Municipio De Zihuateutla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-119-17 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:-, lon:-97.871693, lat:20.261913}} | 2017-09-29 |  | 1883612.96 | 1883612.96 | 1877886.94 | 1877886.94 | 1877886.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047199 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1535379.2}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21epr0403b, Municipio De Huehuetlan El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-022-17 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:-, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2017-07-17 |  | 1535379.2 | 1535379.2 | 1526169.06 | 1526169.06 | 1526169.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047361 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3829302.41}} | Mejoramiento En La Escuela Juan De Dios Peza, Clave 21dpr2544p, Municipio De Coronango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-045-17 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:-, lon:-98.285277, lat:19.132222}} | 2017-08-18 |  | 3829302.41 | 3829302.41 | 3735369.57 | 3735369.57 | 3735369.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819735 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4628084.22}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21ebh0115z , Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-10-14 |  | 4628084.22 | 4628084.22 | 4562083.47 | 4562083.47 | 4562083.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-332/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, monto:3192911.24, importe_modificado:3192911.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925245/proyecto_INICIO, 925245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819753 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4803855.12}} | Mejoramiento En El C.E. General Rafael Cravioto Pacheco, Clave 21ebh0281y, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-09-29 |  | 4803855.12 | 4803855.12 | 4782657.4 | 4782657.4 | 4782657.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-454/2016-FED, contratista:DESARROLLADORA HERMES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3801638.41, importe_modificado:3801638.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820492 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4736171.06}} | Mejoramiento En El C.E. Presidente Juan N. Mendez, Clave 21ebh0030t, Municipio De Zacatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-10-14 |  | 4736171.06 | 4736171.06 | 4718178.57 | 4718178.57 | 4718178.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-331/2016-FED, contratista:GERALA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3302715.07, importe_modificado:3302715.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926170/proyecto_INICIO, 926170/proyecto_PROCESO, 926170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820497 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4797761.11}} | Construccion En La Escuela Benito Juarez, Clave 21epr0399f, Municipio De San Salvador Huixcolotla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:38, direccion:-, lon:-97.768888, lat:18.912397}} | 2016-06-13 |  | 4797761.11 | 4797761.11 | 4713884.28 | 4633589.47 | 4633589.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-472/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA MEROPS, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:4797761.11, importe_modificado:4797761.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926178/proyecto_INICIO, 926178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820549 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4456523.73}} | Mejoramiento En La Escuela , Clave21ecb0015f, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-09-29 |  | 4456523.73 | 4456523.73 | 4432966.04 | 4432966.04 | 4432966.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-459/2016-FED, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3698623.89, importe_modificado:3698623.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889835 | PUE | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99700.03}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Del C.E. General Rodolfo Sánchez Taboada Clave 21ebh0571o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170286 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2017-06-09 |  | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | 99700.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300966754 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 Norte Entre Prolongacion Morelos Y 4 Poniente Col. San Martin, Zaragoza Puebla. | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:-, lon:-97.556666, lat:19.772777}} | 2017-10-17 |  | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01724/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100992/proyecto_PROCESO, 1100992/proyecto_INICIO, 1100992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150100492252 | PUE | Proyecto de inversión | 26948066 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6948066E7, modificado:2.419416534E7}} | Zona Arqueológica Tehuacán Viejo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20140979 | N | 0 | 0 | 130500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3587.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2014-09-01 |  | 24194165.34 | 24194165.34 | 24194165.34 | 24194165.34 | 24194165.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.91}} | {507282/proyecto_FIN, 507282/proyecto_INICIO, 507282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566261 | PUE | Proyecto de inversión | 79364.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79364.77, modificado:79114.81}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21epr0034z; Ubicada En La Localidad De Tlacuitlapa, Municipio De Aquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150816 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:-, lon:-97.936614, lat:19.796657}} | 2015-10-19 |  | 79114.81 | 79114.81 | 79114.81 | 79114.81 | 79114.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047370 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2883747.07}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr1109g, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-051-17 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:-, lon:-97.713611, lat:18.998888}} | 2017-09-15 |  | 2883747.07 | 2883747.07 | 2870820.98 | 2870820.98 | 2870820.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076029 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923039.0}} | Mejoramiento En La Escuela Braulio Rodriguez Clave 21dpr1542k, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-133-18 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:-, lon:-98.396944, lat:18.917777}} | 2018-02-26 |  | 1923039 | 1923039 | 1914750.04 | 1914750.04 | 1914750.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075589 | PUE | Proyecto de inversión | 6178912.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:6152278.89}} | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinoza-Crucero Del Carmen, Cuarta Etapa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:-, lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2017-12-27 |  | 6152278.89 | 6152278.89 | 6152278.89 | 6152278.89 | 6152278.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:726.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075971 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922310.26}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Luis Cabrera Clave 21dpr2025f, En El Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-084-18 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:-, lon:-98.624166, lat:18.361388}} | 2018-02-02 |  | 1922310.26 | 1922310.26 | 1914024.45 | 1914024.45 | 1914024.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067819 | PUE | Proyecto de inversión | 4872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4872000.0, modificado:4863595.8}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Vestuario Y Uniformes;Chamarra | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 4863595.8 | 4863595.8 | 4863595.8 | 4863595.8 | 4863595.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13160400816109 | PUE | Proyecto de inversión | 563605.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563605.09, modificado:459187.38}} | Reparaciones Del Edificio A Que Consisten En Aplicación De Pintura Y Acabados Y Construcción De Obra Exterior; En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717x, Ubicada En El Municipio De Chietla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161288 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:563.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-98.660555, lat:18.484444}} | 2016-11-15 | 2017-01-01 | 459187.38 | 459187.38 | 459187.38 | 459187.38 | 459187.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-438/2016, contratista:CONSTRUCCIONES NELA, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:55273.89, importe_modificado:55273.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101078728 | PUE | Proyecto de inversión | 1634831.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634831.45, modificado:1634831.45}} | Construccion De Techado En La Junta Auxiliar De Santa Cruz El Molino En El Municipio De Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHILA | 20180479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SANTA CRUZ EL MOLINO, CHILA, PUEBLA, lon:-97.847836, lat:17.951573}} | 2018-04-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17170300964323 | PUE | Proyecto de inversión | 465063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465063.6, modificado:464805.61}} | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpb0485b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170895 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2017-10-12 |  | 464805.61 | 464805.61 | 464805.61 | 464805.61 | 464805.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140909 | PUE | Proyecto de inversión | 409983.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409983.44, modificado:408605.36}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0249z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181117 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-06-29 |  | 408605.36 | 408605.36 | 408605.36 | 408605.36 | 408605.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140802 | PUE | Proyecto de inversión | 127878.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127878.4, modificado:127477.04}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21epr0116i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181002 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-98.457222, lat:19.1425}} | 2018-06-29 |  | 127477.04 | 127477.04 | 127477.04 | 127477.04 | 127477.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141888 | PUE | Proyecto de inversión | 533725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533725.35, modificado:533725.35}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Bachillerato General Digital No 128 Clave 21ebh1030z, En La Localidad De Estanzuela. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ayuntamiento de zapotitlan | MZP-2018-14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:3, direccion:calle del panteon entre carretera hidalgo-san pablo y panteon, lon:-97.550395, lat:18.154464}} | 2018-04-18 | 2018-06-01 | 533725.35 | 533725.35 | 533725.35 | 533725.35 | 533725.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FOTM-12, contratista:CONSTRUCTORA MIBRU SA DE CV, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:533725.35, importe_modificado:533725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1281459/proyecto_INICIO, 1281459/proyecto_PROCESO, 1281459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141491 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922593.62}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 21epr0057j, En El Municipio De Caltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-217-18 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:-, lon:-97.396388, lat:18.168055}} | 2018-06-08 |  | 1922593.62 | 1922593.62 | 1747900.23 | 1747900.23 | 1747900.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138045 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Pavimento Carretera Tercera Etapa En La Localidad De Tecoltepec, En El Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-20180327, contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1867.5}} | {1277165/proyecto_INICIO, 1277165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142542 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebh0062l, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180909 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-06-21 |  | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140935 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181257 | N | 0 | 0 | 868 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-26 |  | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141183 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402045.33}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez Clave 21dpr0991i, En El Municipio De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-022-18 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-98.276388, lat:18.330555}} | 2018-04-09 |  | 2402045.33 | 2402045.33 | 2225248.99 | 2225248.99 | 2225248.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566890 | PUE | Proyecto de inversión | 279998.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279998.57, modificado:279378.75}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21epr0251n; Ubicada En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150735 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-97.619351, lat:19.375803}} | 2015-09-28 |  | 279378.75 | 279378.75 | 279378.75 | 279378.75 | 279378.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400598240 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2989684.7}} | Suministro En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis), Ubicada En El Municipio De San José Chiapa. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151245 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2015-12-28 |  | 2989684.7 | 2989684.7 | 2989684.7 | 2989684.7 | 2989684.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598303 | PUE | Proyecto de inversión | 336794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336794.63, modificado:335153.09}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Clave 21ebh0932i, Ubicado En La Localidad De Hueyapan, Municipio De Zacatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150976 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:-, lon:-97.991674, lat:19.991429}} | 2015-12-01 |  | 335153.09 | 335153.09 | 335153.09 | 335153.09 | 335153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-240/2015-A, contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:335153.09, importe_modificado:335153.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669710/proyecto_PROCESO, 669710/proyecto_INICIO, 669710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101068059 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2395962.54}} | Mejoramiento En La Escuela Rodolfo Rodriguez Leon, Clave 21des0079p, Municipio De Teteles De Avila Castillo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-267 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:-, lon:-97.457222, lat:19.860277}} | 2017-11-15 |  | 2395962.54 | 2395962.54 | 2385635.11 | 2385635.11 | 2385635.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068074 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3757030.05}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Lechuga, Clave 21epr0201f, Municipio De Cañada De Morelos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-002-17 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:-, lon:-97.44605, lat:18.71655}} | 2018-02-12 |  | 3757030.05 | 3757030.05 | 3744449.21 | 3744449.21 | 3744449.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047181 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2399633.05}} | Mejoramiento En El Bachillerato Enrique De La Vega Valencia, Clave 21ebh0344t, Minicipio De Coxcatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-116-17 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-97.146388, lat:18.264444}} | 2017-10-06 |  | 2399633.05 | 2399633.05 | 2392386.11 | 2392386.11 | 2392386.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047203 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1519756.76}} | Mejoramiento En La Escuela Aquiles Serdan, Clave 21epr0151o, Municipio De Huitziltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-027-17 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-97.880833, lat:18.772777}} | 2017-07-17 |  | 1519756.76 | 1519756.76 | 1512514.82 | 1512514.82 | 1512514.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078538 | PUE | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:408332.16}} | Taller: Investigacion Criminal Conjunta (Policia Preventivo Y De Investigacion )(3) | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-013-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVRAD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 408332.16 | 408332.16 | 408332.16 | 408332.16 | 408332.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113776 | PUE | Proyecto de inversión | 973460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973460.0, modificado:973460.0}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Rezago Social En Localidades Huiloapan De Atzitzintla Puebla - 37988 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 37988 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN HUILOAPAN, 75547 SAN JUAN HUILOAPAN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE AGUA DE LAS PALOMAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CITLATEPETL SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE VA DE ATZITZINTLA HACIA PASO CARRETAS Y JUSTO A LA PRIMERA CA, lon:-97.28140995, lat:18.89508378}} | 2018-03-07 | 2018-06-05 | 973460 | 973460 | 973460 | 973460 | 973460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-003/18, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA , monto:973460.0, importe_modificado:973460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1252158/proyecto_FIN, 1252158/proyecto_INICIO, 1252158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110092 | PUE | Proyecto de inversión | 1001213.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001213.62, modificado:1001213.62}} | Rehabilitación De Pozo Tipo Noria Equipo De Bombeo Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De Linderos Del Sur - 116161 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 116161 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CALLE HACIA OLINALA PUEBLO LINDEROS DEL SUR, 74770 LINDEROS DEL SUR, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, A LA SALIDA DE LINDEROS DEL SUR, lon:-98.69045259, lat:18.01301406}} | 2018-04-09 | 2018-06-01 | 1001213.62 | 1001213.62 | 1001213.62 | 1001213.62 | 1001213.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/03-2018, contratista:COMERCIALIZADORA ILUMINATO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:1001213.62, importe_modificado:1001213.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1248474/proyecto_PROCESO, 1248474/proyecto_FIN, 1248474/proyecto_PROCESO, 1248474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110428 | PUE | Proyecto de inversión | 1373628.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373628.06, modificado:1373628.06}} | Onstruccion De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Abraham Sosa - 122946 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 122946 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE ABRAHAM SOSA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA S/N TATOXCAC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA., lon:-97.57337036, lat:19.86800951}} | 2018-07-30 | 2018-11-30 | 1373628.06 | 1373628.06 | 1373628.06 | 1373628.06 | 1373628.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ZAC/FISM/2018-002, contratista:IMPULSORA C3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:1373628.06, importe_modificado:1373628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1248810/proyecto_INICIO, 1248810/proyecto_PROCESO, 1248810/proyecto_FIN, 1248810/proyecto_PROCESO, 1248810/proyecto_FIN, 1248810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075982 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400596.15}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Alfonso Pruneda Clave 21etv0425m, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-008-18 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:0, direccion:-, lon:-98.167911, lat:18.738306}} | 2018-02-26 |  | 2400596.15 | 2400596.15 | 2390248.77 | 2390248.77 | 2390248.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076973 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4802576.98}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato Clave 21epr0723m, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-112-18 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 4802576.98 | 4802576.98 | 4781188.46 | 4781188.46 | 4781188.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076003 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3357213.48}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0549x, En El Municipio De Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-091-18 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-02-26 |  | 3357213.48 | 3357213.48 | 3247726.05 | 3247726.05 | 3247726.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170401047118 | PUE | Proyecto de inversión | 1332011.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332011.73, modificado:1330527.11}} | Mejoramiento De La Escuela Benito Juarez, Clave 21epr0059h Municipio De Coatepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-011-17 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:-, lon:-97.726257, lat:20.059983}} | 2017-05-02 |  | 1330527.11 | 1330527.11 | 1324792.08 | 1324792.08 | 1324792.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-033/2017-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1330527.11, importe_modificado:1330527.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047194 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1535837.36}} | Mejoramiento De La Escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta, Clave 21ebh0163j, Municipio De Cuayuca De Andrade, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-021-17 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2017-07-17 |  | 1535837.36 | 1535837.36 | 1529217.36 | 1529217.36 | 1529217.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047235 | PUE | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1535429.67}} | Mejoramiento En La Escuela Kokomito Clave 21ejn1418u Municipio De Tlanepantla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-028-17 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:-, lon:-97.885555, lat:18.865833}} | 2017-07-17 |  | 1535429.67 | 1535429.67 | 1528811.43 | 1528811.43 | 1528811.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-042/2017-FED-B, contratista:CONSORCIO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1535429.67, importe_modificado:1535429.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065951 | PUE | Proyecto de inversión | 6605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6605000.0, modificado:6605000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6605000 | 6585705.12 | 6585705.12 | 6585705.12 | 6585705.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076084 | PUE | Proyecto de inversión | 5769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769230.77, modificado:5764242.87}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Profesor Manuel Bernal Lopez Clave 21ees0097d, En El Municipio De Amozoc, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-110-18 | N | 0 | 0 | 978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-02-26 |  | 5764242.87 | 5764242.87 | 5725409.73 | 5725409.73 | 5725409.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076107 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921731.11}} | Mejoramiento En El Colegio De Bachilleres Plantel 7 Clave 21ecb0003a, En El Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-037-18 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-98.602781, lat:18.299651}} | 2018-02-26 |  | 1921731.11 | 1921731.11 | 1913447.8 | 1913447.8 | 1913447.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201081037 | PUE | Proyecto de inversión | 82280629.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.228062939E7, modificado:8.228062939E7}} | Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 2 700 Al Km 4 220, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:27547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-10-02 |  | 82280629.39 | 76465844.03 | 76465751.86 | 76465751.86 | 76465751.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27547.0}} | {1219411/proyecto_INICIO, 1219411/proyecto_PROCESO, 1219411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300961329 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Microunidad Deportiva, En Calle 3 Sur Esquina 5 Poniente, Colonia Centro En La Cabecera Municipal De Zaragoza Puebla - 5278929 - 3367 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 20170099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:(19.76972; -97.554651), lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01708/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095093/proyecto_INICIO, 1095093/proyecto_FIN, 1095093/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17170300964620 | PUE | Proyecto de inversión | 5616000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5616000.0, modificado:5616000.0}} | Reconstrucción De La Primaria Profesor José Ramírez Clave 21dpr0698e, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Cuautomatitla, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171035 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-98.659166, lat:18.889166}} | 2017-10-30 |  | 5616000 | 5616000 | 5616000 | 5616000 | 5616000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964148 | PUE | Proyecto de inversión | 1912711.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912711.42, modificado:1908192.18}} | Mejoramiento En Los Edificios C Y G, Y Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Leandro Valle Clave 21epr0389z, Ubicada En San Pedro Yancuitlalpan, San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170659 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:-, lon:-98.483333, lat:19.0775}} | 2017-09-25 |  | 1908192.18 | 1908192.18 | 1908192.18 | 1908192.18 | 1908192.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-118/2017-F, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1908192.18, importe_modificado:1908192.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739725 | PUE | Proyecto de inversión | 581764.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581764.12, modificado:580697.15}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0195b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160559 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-97.866388, lat:18.891944}} | 2016-08-10 | 2016-11-01 | 580697.15 | 580697.15 | 580697.15 | 580697.15 | 580697.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-220/2016-B, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:580697.15, importe_modificado:580697.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740750 | PUE | Proyecto de inversión | 54116.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54116.17, modificado:54065.03}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160787 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:-, lon:-98.365, lat:18.820833}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740758 | PUE | Proyecto de inversión | 1170064.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170064.15, modificado:1168462.37}} | Construcción De Dirección En Estructura Regional C Y Construcción De Plaza Cívica; En El Preescolar Cuitlahuac Clave21djn2288z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160602 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-04 |  | 1168462.37 | 1168462.37 | 1168462.37 | 1168462.37 | 1168462.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-300/2016-A, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168462.37, importe_modificado:1168462.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732025 | PUE | Proyecto de inversión | 364800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:364800.0, modificado:362430.64}} | Rehabilitacion En La Escuela Gregorio Atzompa, Clave 21djn0856n , Municipio De San Gregorio Atzompa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-123 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-98.344722, lat:19.026944}} | 2016-08-18 | 2016-10-01 | 362430.64 | 362430.64 | 360868.44 | 360868.44 | 360868.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-228/2016-FED-B, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:362430.64, importe_modificado:362430.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833939/proyecto_PROCESO, 833939/proyecto_INICIO, 833939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732712 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3677577.3}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Adolfo López Mateo Clave 21dpr2388o Municipio De Venustiano Carranza , Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-005 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2016-07-05 | 2016-10-01 | 3677577.3 | 3677577.3 | 3661725.67 | 3661725.67 | 3661725.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-118/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES PERFIL SEIS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3677577.3, importe_modificado:3677577.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834672/proyecto_PROCESO, 834672/proyecto_INICIO, 834672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732055 | PUE | Proyecto de inversión | 1626445.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626445.11, modificado:1625169.99}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 21dpr0317g, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-067 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-07-07 | 2016-09-01 | 1625169.99 | 1625169.99 | 1618164.94 | 1618164.94 | 1618164.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-137/2016-FED, contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1625169.99, importe_modificado:1625169.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833970/proyecto_INICIO, 833970/proyecto_FIN, 833970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732008 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1919840.57}} | Mejoramiento En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 21dpr0700c, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-049 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-98.572777, lat:18.893888}} | 2016-08-03 |  | 1919840.57 | 1919840.57 | 1890050.02 | 1890050.02 | 1890050.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-207/2016-FED, contratista:DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1919840.57, importe_modificado:1919840.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833921/proyecto_INICIO, 833921/proyecto_PROCESO, 833921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820329 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2391041.1}} | Mejoramiento En El Plantel No. 14 La Margarita, Clave 21ecb0013h, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-05 |  | 2391041.1 | 2391041.1 | 2380734.88 | 2380734.88 | 2380734.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-306/2016-FED, contratista:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ AMADOR, convocante:CAPCEE, monto:2391041.1, importe_modificado:2391041.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925953/proyecto_PROCESO, 925953/proyecto_INICIO, 925953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400822037 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3555339.32}} | Mejoramiento En El C.E. Presidente Lazaro Cardenas, Clave 21ebh0859q, Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-98.465277, lat:18.602777}} | 2016-09-29 |  | 3555339.32 | 3555339.32 | 3544007.35 | 3544007.35 | 3544007.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {927919/proyecto_FIN, 927919/proyecto_PROCESO, 927919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817031 | PUE | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1278566.05}} | Mejoramiento General, Rehabilitación Y Sustitución En El Edificio A; En La Primaria Benito Juárez Clave 21epr0369l, Ubicada En La Localidad De Altica, Municipio De San Felipe Tepatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162032 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:-, lon:-97.801919, lat:20.087724}} | 2017-01-16 |  | 1278566.05 | 1278566.05 | 1278566.05 | 1278566.05 | 1278566.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820090 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1907909.78}} | Mejoramiento En El C.E. Profesor Nicolas Reyes Alegre, Clave 21ebh0563f, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-10-13 |  | 1907909.78 | 1907909.78 | 1886466.69 | 1886466.69 | 1886466.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-323/2016-FED, contratista:INMOBILIARIA 2RR, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1907909.78, importe_modificado:1907909.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820396 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2881368.3}} | Mejoramiento En El C.E. Licenciado Miguel Castulo De Alatriste, Clave 21ebh0373o, Municipio De Libres, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-97.686666, lat:19.466388}} | 2016-10-18 |  | 2881368.3 | 2881368.3 | 2836334.21 | 2836334.21 | 2836334.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-344/2016-FED, contratista:C. VICTOR MANUEL FRANCISCO ZEPETA, convocante:CAPCEE, monto:2123657.46, importe_modificado:2123657.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819618 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3841875.87}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Ramirez Calzada , Clave 21ebh0003w, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-10-24 |  | 3841875.87 | 3841875.87 | 3830237.22 | 3830237.22 | 3830237.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-355/2016-FED, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2700165.59, importe_modificado:2700165.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925099/proyecto_INICIO, 925099/proyecto_FIN, 925099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819945 | PUE | Proyecto de inversión | 1198027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1198027.97, modificado:1148675.62}} | Construccion En La Escuela Benemerito De Las Américas, Clave 21dsn0003h, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-10-17 |  | 1148675.62 | 1148675.62 | 1143724.42 | 1143724.42 | 1143724.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-340/2016-FED, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INSDUSTRIAL , S.A DE C.V. (GRUPO CONSTRUCTOR PROCODI SA DE CV), convocante:CAPCEE, monto:1148675.62, importe_modificado:1148675.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925508/proyecto_INICIO, 925508/proyecto_FIN, 925508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819663 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2882043.69}} | Mejoramiento En La Escuela Mexico 68, Clave 21ebh0471p, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-10-25 |  | 2882043.69 | 2882043.69 | 2872885.68 | 2872885.68 | 2872885.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-398/2016-FED, contratista:PLAN B ABASTECIMINETOS E INSTALACIONES, convocante:CAPCEE, monto:2124651.74, importe_modificado:2124651.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054903 | PUE | Proyecto de inversión | 1584571.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72}} | Construccion De Laboratorio De Computo En Bachillerato ""Frida Kahlo"" C.C.T. 21ebh0491c, En La Localidad De Santa Maria Coatepec, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:131, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171675, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1191733/proyecto_INICIO, 1191733/proyecto_PROCESO, 1191733/proyecto_FIN, 1191733/proyecto_INICIO, 1191733/proyecto_FIN, 1191733/proyecto_PROCESO, 1191733/proyecto_FIN, 1191733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075122 | PUE | Proyecto de inversión | 2472722.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472722.46, modificado:2023714.63}} | Rehabilitacion De Concreto Asfaltico En Avenida De Los Duques Entre Gasa E Incorporacion A La Lateral Del Periferico Ecologico Y Cadenamiento 1 Mas 116.52 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 18406 | N | 0 | 0 | 3450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8247.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:AVENIDA DE LOS DUQUES ENTRE GASA E INCORPORACION A LA LATERAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO Y CADENAMIENTO 1 MAS 116.52, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2018-04-19 | 2018-05-01 | 2023714.63 | 2023714.63 | 2023714.63 | 2023714.63 | 2023714.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-FORT406/018, contratista:YAVE PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2469275.63, importe_modificado:2023714.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8247.43}} | {1212494/proyecto_PROCESO, 1212494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965240 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2877290.26}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juarez, Clave 21epr0475v, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-200 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-97.671691, lat:18.801824}} | 2017-03-10 |  | 2877290.26 | 2877290.26 | 2867412.36 | 2867412.36 | 2867412.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137855 | PUE | Proyecto de inversión | 2074793.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074793.61, modificado:899100.0}} | Primera Etapa De Adoquinamiento De La Calle Morelos De La Localidad De Pizarro, Tepeyahualco, Puebla | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 23/20180389, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1276948/proyecto_INICIO, 1276948/proyecto_FIN, 1276948/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201132192 | PUE | Proyecto de inversión | 229349258 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.29349258E8, modificado:2.3554168893E8}} | Componente De Atención A Siniestros Agropecuarios, Contratación De Seguro Agropcuario Catastrófico 2018 F-301470 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECREARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 ORIENTE No. 1416 BARRIO EL ALTO, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-03-27 | 2018-12-01 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140907 | PUE | Proyecto de inversión | 3610815.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57}} | Construcción Del Caic Prisco Sánchez Con Clave 21ejn0724v En La Localidad De Atencingo, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA | 20180643 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800352, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {1280374/proyecto_PROCESO, 1280374/proyecto_INICIO, 1280374/proyecto_PROCESO, 1280374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140912 | PUE | Proyecto de inversión | 364356 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364356.0, modificado:362233.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Quince Aulas Didácticas; En La Secundaria Miguel Cástulo De Alatriste Clave 21des0031w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181112 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.578888, lat:18.520277}} | 2018-07-09 |  | 362233.2 | 362233.2 | 362233.2 | 362233.2 | 362233.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140917 | PUE | Proyecto de inversión | 705923.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705923.52, modificado:704790.48}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria José Vasconcelos Clave 21ees0338l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181244 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 704790.48 | 704790.48 | 704790.48 | 704790.48 | 704790.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140945 | PUE | Proyecto de inversión | 3146850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146850.0, modificado:3146850.0}} | Construcción De Techumbre, Cancha De Usos Multiples Y Sanitarios De La Localidad De Santa Cruz El Mirador, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180648 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1329.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CANCHA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ EL MIRADOR, lon:-98.646388, lat:18.495555}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800314, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, importe_modificado:3146850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.09}} | {1280412/proyecto_PROCESO, 1280412/proyecto_INICIO, 1280412/proyecto_PROCESO, 1280412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141256 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920748.37}} | Mejoramiento En La Escuela Bonifacio Valle Clave 21dpr0711i, En El Municipio De Tulcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-023-18 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-98.441111, lat:18.045833}} | 2018-03-21 |  | 1920748.37 | 1920748.37 | 1912472.27 | 1912472.27 | 1912472.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140872 | PUE | Proyecto de inversión | 28648.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.52, modificado:28462.92}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Juan Galindo Clave 21ebh0182y, Ubicado En La Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181152 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:-, lon:-98.004722, lat:20.212777}} | 2018-07-13 |  | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141338 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3843937.58}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0541d, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-207-18 | N | 0 | 0 | 749 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.486388, lat:19.075}} | 2018-06-11 |  | 3843937.58 | 3843937.58 | 3827368.87 | 3827368.87 | 3827368.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639431 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4290481.12}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0003f, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N99 | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4290481.12 | 4290481.12 | 4290481.12 | 4290481.12 | 4290481.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717087/proyecto_PROCESO, 717087/proyecto_INICIO, 717087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200515550 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2959455.37}} | Terminación De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias Que Consiste En La Construcción De Ocho Dormitorios; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h, Ubicada En La L | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 2014-07-10 |  | 2959455.37 | 2959455.37 | 2959455.37 | 2959455.37 | 2959455.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300558875 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299739.36}} | Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 241 Capuluaque Clave 21ebh1217d, Ubicado En La Localidad Capuluaque, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150829 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:-, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2015-10-19 |  | 299739.36 | 299739.36 | 299739.36 | 299739.36 | 299739.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400591904 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1746638.71}} | Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32 Clave 21dst0035k, Ubicada En San Andrés Cholula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151151 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-12-04 |  | 1746638.71 | 1746638.71 | 1746638.71 | 1746638.71 | 1746638.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-248/2015, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1746638.71, importe_modificado:1746638.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598747 | PUE | Proyecto de inversión | 337067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337067.88, modificado:324998.59}} | Suministro Para El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 21ebh0795w, Ubicado En La Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coyomeapan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151040 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:-, lon:-96.956944, lat:18.244166}} | 2015-11-20 |  | 324998.59 | 324998.59 | 324998.59 | 324998.59 | 324998.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598278 | PUE | Proyecto de inversión | 336500.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336500.98, modificado:324157.36}} | Suministro Para El Bachillerato Profra. Margarita De Gortari De Salinas Clave 21ebh0091g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Petlalzingo, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150975 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:-, lon:-97.918888, lat:18.083055}} | 2015-11-12 |  | 324157.36 | 324157.36 | 324157.36 | 324157.36 | 324157.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048292 | PUE | Adquisición | 612412 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612412.0, modificado:612412.0}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 612412 | 612412 | 612412 | 612412 | 612412 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170401047157 | PUE | Proyecto de inversión | 4633172.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4633172.8, modificado:4632345.28}} | Construccion Y Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21epr0453j Del Municipio De Tlapacoya, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-008-17 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:-, lon:-97.851111, lat:20.124722}} | 2017-05-02 |  | 4632345.28 | 4632345.28 | 4612378.26 | 4612378.26 | 4612378.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-028/2017-FED, contratista:DISEÑO FUNCIONAL EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4632345.28, importe_modificado:4632345.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401047215 | PUE | Proyecto de inversión | 1203846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1203846.15, modificado:1200283.8}} | Mejoramiento En La Escuela Juana De Asbaje Clave 21ebh0294b Del Municipio De Piaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-024-17 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:-, lon:-98.310555, lat:18.036666}} | 2017-07-17 |  | 1200283.8 | 1200283.8 | 1195110.17 | 1195110.17 | 1195110.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401045839 | PUE | Proyecto de inversión | 8723.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8723.28, modificado:8723.28}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21epr1572d, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171473 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-98.093611, lat:19.036666}} | 2017-12-14 |  | 8723.28 | 8723.28 | 8723.28 | 8723.28 | 8723.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047292 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2433010.74}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria General Rafael Avila Camacho, Clave 21epr0372z, En El Municipio De San Gabriel Chilac Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-136-17 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2017-11-16 |  | 2433010.74 | 2433010.74 | 2418048.13 | 2418048.13 | 2418048.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401053614 | PUE | Proyecto de inversión | 247460.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247460.51, modificado:247460.51}} | Rehabilitación De Alcantarillas En El Km 1 360 Y Km 3 330 Del Camino Rural Acalman - Dos Caminos, En El Municipio De Tlaxco, Puebla | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 17207 | N | 0 | 0 | 5415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:ACALMAN, TLAXCO, PUEBLA, lon:-98.057222, lat:20.421111}} | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 247460.51 | 247460.51 | 247460.51 | 247460.51 | 247460.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/207-2017, contratista:FATIMA DEL SOCORRO VAZQUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:247460.51, importe_modificado:247460.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1190310/proyecto_INICIO, 1190310/proyecto_FIN, 1190310/proyecto_PROCESO, 1190310/proyecto_FIN, 1190310/proyecto_PROCESO, 1190310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054795 | PUE | Proyecto de inversión | 1048950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1048950.0}} | Segunda Etapa De La Casa De La Cultura Acuaco, Zaragoza Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-08 |  | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01727/2017, contratista:MARIA DEL MAR PORRAS DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191577/proyecto_INICIO, 1191577/proyecto_FIN, 1191577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076076 | PUE | Proyecto de inversión | 3076923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:3075517.29}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0904x, En El Municipio De Cohetzala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-068-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.806111, lat:18.207222}} | 2018-02-26 |  | 3075517.29 | 3075517.29 | 3062260.76 | 3062260.76 | 3062260.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066054 | PUE | Proyecto de inversión | 51216.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51216.05, modificado:334191.14}} | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 334191.14 | 334191.14 | 334191.14 | 334191.14 | 334191.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170401054392 | PUE | Proyecto de inversión | 508495.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508495.29, modificado:0.0}} | Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Construcción De Muro De Contención; En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dcc0182c, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chi | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160494 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-97.382205, lat:19.832851}} | 2016-07-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180101075608 | PUE | Proyecto de inversión | 6178912.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:7433775.09}} | Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyutla Del Km. 0 000 Al Km. 2 810 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2018-01-02 |  | 7433775.09 | 7433775.08 | 7433775.08 | 7433775.08 | 7433775.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075070 | PUE | Proyecto de inversión | 507555.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507555.79, modificado:247750.0}} | Reparaciones Generales En La Primaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 21epr0735r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180419 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2018-04-23 |  | 247750 | 247750 | 247750 | 247750 | 247750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075073 | PUE | Proyecto de inversión | 1053432.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053432.68, modificado:1053432.68}} | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0134y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180420 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2018-04-23 |  | 1053432.68 | 1053432.68 | 1052410.51 | 1052410.51 | 1052410.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075173 | PUE | Proyecto de inversión | 750894.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750894.52, modificado:750894.52}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo, Entre Kilómetro 174 Y Calle Cuauhtémoc En Pueblo Nuevo, Municipio Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180466 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:677.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO, ENTRE KILÓMETRO 174 Y CALLE CUAUHTÉMOC EN PUEBLO NUEVO, lon:-98.555833, lat:18.5125}} | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 750894.52 | 750894.52 | 750894.52 | 750894.52 | 750894.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800262, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:750894.52, importe_modificado:750894.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.47}} | {1212546/proyecto_INICIO, 1212546/proyecto_PROCESO, 1212546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101078195 | PUE | Proyecto de inversión | 365695.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365695.8, modificado:365695.8}} | Mobiliario Básico Para 15 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Año Internacional Del Niño Con Clave 21dpr1277c Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixcolotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-97.770833, lat:18.921944}} | 2016-07-01 |  | 365695.8 | 365695.8 | 365695.8 | 365695.8 | 365695.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078544 | PUE | Proyecto de inversión | 2545035.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545035.08, modificado:1279526.4}} | Adquisicion De Uniformes Para Elementos De La Comisaria De Seguridad Publica De San Martin Texmelucan | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-017-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1279526.4 | 1279526.4 | 1279526.4 | 1279526.4 | 1279526.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1152.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113411 | PUE | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:186596.67}} | Ampliacion De Red Sanitaria En Calle A Tonalixco En Amapoloa - 28285 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 28285 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:128.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION ZARAGOZA RANCHERIA AMAPOLOA, 73129 AMAPOLOA, HONEY PUEBLA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE LAS MINAS SALIDA A TONALIXCO, lon:-98.22213885, lat:20.23879192}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 186596.67 | 186596.67 | 186596.67 | 186596.67 | 186596.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18227, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:186596.67, importe_modificado:186596.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.81}} | {1251793/proyecto_PROCESO, 1251793/proyecto_INICIO, 1251793/proyecto_FIN, 1251793/proyecto_INICIO, 1251793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965076 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:1861259.66}} | Mejoramiento En La Escuela Cuauhtemoc, Clave 21dai0043y, Municipio De Zihuateutla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-087-17 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:-, lon:-97.886106, lat:20.249193}} | 2017-08-18 |  | 1861259.66 | 1861259.66 | 1853236.99 | 1853236.99 | 1853236.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300967253 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3718709.51}} | Mejoramiento En La Escuela Tecaltzingo, Clave 21ebh0244u, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-418 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2017-09-16 |  | 3718709.51 | 3718709.51 | 3704764.03 | 3704764.03 | 3704764.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731686 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1147262.11}} | Construcción En La Escuela Benito Juárez, Clave 21dpr0463r, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-110 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:-, lon:-97.560277, lat:18.555}} | 2016-07-20 | 2016-09-01 | 1147262.11 | 1147262.11 | 1140410.46 | 1140410.46 | 1140410.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-178/2016-FED-A, contratista:INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. C. ARTURO BÁEZ GATICA, convocante:CAPCEE, monto:1147262.11, importe_modificado:1147262.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833576/proyecto_INICIO, 833576/proyecto_FIN, 833576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732088 | PUE | Proyecto de inversión | 1626652.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626652.58, modificado:1622880.89}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela José María Morelos Y Pavón, Clave 21epr0249z, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-073 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 1622880.89 | 1622880.89 | 1534076.4 | 1534076.4 | 1534076.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-115/2016-FED, contratista:CONSORTIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1622880.89, importe_modificado:1622880.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834004/proyecto_FIN, 834004/proyecto_PROCESO, 834004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739731 | PUE | Proyecto de inversión | 377145.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377145.9, modificado:375421.24}} | Suministro De Mob. Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Lab. Polifuncional; En El Bach. Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0195b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160560 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-97.866388, lat:18.891944}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 375421.24 | 375421.24 | 375421.24 | 375421.24 | 375421.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739747 | PUE | Proyecto de inversión | 56412.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56412.66, modificado:49912.25}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3724g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160665 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-09 |  | 49912.25 | 49912.25 | 49912.25 | 49912.25 | 49912.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739874 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:110476.08}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Núm. 150 (San Miguel Papaxtla) Clave 21ebh1133w, Ubicado En La Localidad De San Miguel Papaxtla, Municipio De San Jerónimo Tecuanipan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160772 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:-, lon:-98.39, lat:19.062777}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | 110476.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740730 | PUE | Proyecto de inversión | 75807.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75807.86, modificado:74722.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Ameyalli Clave 21djn2033y, Ubicado En La Localidad De Guadalupe Tlatelpa, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160637 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-26 |  | 74722.56 | 74722.56 | 74722.56 | 74722.56 | 74722.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739907 | PUE | Proyecto de inversión | 213745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:213745.32, modificado:210479.69}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Belisario Domínguez Clave 21epr0274y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160674 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-13 |  | 210479.69 | 210479.69 | 210479.69 | 210479.69 | 210479.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732027 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:473410.14}} | Rehabilitacion En La Escuela Batallon Activo De San Blas, Clave 21ejn0848d, Municipio De San Matias Tlalancaleca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-064 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-98.503333, lat:19.334444}} | 2016-07-28 | 2016-09-01 | 473410.14 | 473410.14 | 410160.26 | 410160.26 | 410160.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-B, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA S. A. DE C. V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:473410.14, importe_modificado:473410.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833941/proyecto_PROCESO, 833941/proyecto_INICIO, 833941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732003 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1914511.46}} | Mejoramiento En La Escuela Justo Sierra, Clave 21epr0466n, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-048 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2016-07-15 |  | 1914511.46 | 1914511.46 | 1906259.25 | 1906259.25 | 1906259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-177/2016-FED, contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1914511.46, importe_modificado:1914511.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740772 | PUE | Proyecto de inversión | 479897.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479897.51, modificado:220339.67}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Preescolar Fray Toribio De Benavente Clave 21djn0071n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160627 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2016-09-07 |  | 220339.67 | 220339.67 | 220339.67 | 220339.67 | 220339.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598501 | PUE | Proyecto de inversión | 213510.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213510.41, modificado:212412.24}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 21ebh0684r, Ubicado En La Localidad De Huilacapixtla, Municipio De Huauchinango, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151004 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:-, lon:-98.082777, lat:20.205555}} | 2015-12-11 |  | 212412.24 | 212412.24 | 212412.24 | 212412.24 | 212412.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054906 | PUE | Proyecto de inversión | 1332251.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332251.32, modificado:1332251.32}} | Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Y 3 Poniente Y Calle 7 Poniente | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1332251.32 | 1332251.32 | 1332251.32 | 1332251.32 | 1332251.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171684, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1332251.32, importe_modificado:1332251.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1191736/proyecto_FIN, 1191736/proyecto_PROCESO, 1191736/proyecto_FIN, 1191736/proyecto_PROCESO, 1191736/proyecto_INICIO, 1191736/proyecto_FIN, 1191736/proyecto_INICIO, 1191736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816530 | PUE | Proyecto de inversión | 321370.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321370.82, modificado:160492.25}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Once Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Con Clave 21dpr2485q, Ubicada En La Localidad De San Nicolás Tolentino, Municipio De Izúcar | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161216 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:-, lon:-98.504166, lat:18.5525}} | 2016-11-10 |  | 160492.25 | 160492.25 | 160492.25 | 160492.25 | 160492.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200886513 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:985552.51}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Modulo De Sanitarios En La Localidad De Atlalpan, Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO | 20170195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:-, lon:-98.065833, lat:20.389722}} | 2017-07-21 |  | 985552.51 | 985552.51 | 985552.51 | 985552.51 | 985552.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FORTALECE/2017-02, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:985552.51, importe_modificado:985552.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {997152/proyecto_INICIO, 997152/proyecto_FIN, 997152/proyecto_PROCESO, 997152/proyecto_FIN, 997152/proyecto_INICIO, 997152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200889448 | PUE | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De La Calle Adolfo Mateos En La Localidad De Chignahuapan Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20170137 | N | 0 | 0 | 16867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE ADOLFO MATEOS, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-02/17, contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {1000449/proyecto_PROCESO, 1000449/proyecto_INICIO, 1000449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401014233 | PUE | Proyecto de inversión | 2244700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244700.92, modificado:2263197.16}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumento De Dotación En La Cabecera Municipal De Tlaxco Segunda Etapa - 307773 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 307773 | N | 0 | 0 | 1272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1823.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAXTLA - TLAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 000 PUEBLO TLAXCO, 73060 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOM, lon:-98.02863461, lat:20.42372699}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 2263197.16 | 2263197.16 | 2263197.16 | 2263197.16 | 2263197.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/111-2017, contratista:JORGE TORRES FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:2263197.16, importe_modificado:2263197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.7}} | {1149313/proyecto_PROCESO, 1149313/proyecto_INICIO, 1149313/proyecto_FIN, 1149313/proyecto_PROCESO, 1149313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887098 | PUE | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1974309.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico De Calle De Acceso Principal Tonalizco A Honey En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE HONEY | 20170163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1974309 | 1974309 | 1974309 | 1974309 | 1974309 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C1/PDR-2017, contratista:EMILIANO SOLIS ARROYO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:1974309.0, importe_modificado:1974309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {997815/proyecto_INICIO, 997815/proyecto_FIN, 997815/proyecto_PROCESO, 997815/proyecto_FIN, 997815/proyecto_INICIO, 997815/proyecto_PROCESO, 997815/proyecto_INICIO, 997815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820121 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1915800.9}} | Construcción En La Escuela Vicente Suarez Ferrer, Clave 21ebh0741s, Municipio De Teziutlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-10-25 |  | 1915800.9 | 1915800.9 | 1907543.13 | 1907543.13 | 1907543.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-397/2016-FED, contratista:PROCIVI CONTRUCTORES DE PUEBLA SA DE CV , convocante:CAPCEE, monto:1915800.9, importe_modificado:1915800.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820220 | PUE | Proyecto de inversión | 496343.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496343.51, modificado:472172.5}} | Rehabilitacion En El Bachillerato Digital Clave 21ebh0962c, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-98.514722, lat:19.270833}} | 2016-10-24 |  | 472172.5 | 472172.5 | 470137.27 | 470137.27 | 470137.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-386/2016-FED-A, contratista:C. JUAN GERARDO SANTIAGO BENITEZ, convocante:CAPCEE, monto:472172.5, importe_modificado:472172.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820301 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3322200.43}} | Mejoramiento En La Escuela Cadete Juan Escutia, Clave 21ebh0124h, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-24 |  | 3322200.43 | 3322200.43 | 3311147.41 | 3311147.41 | 3311147.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-362/2016-FED, contratista:ARQ. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:CAPCEE, monto:2564300.61, importe_modificado:2564300.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820369 | PUE | Proyecto de inversión | 496185.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496185.69, modificado:476505.33}} | Mejoramiento En La Benito Juarez , Clave 21ebh0397y, Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2016-10-24 |  | 476505.33 | 476505.33 | 474451.44 | 474451.44 | 474451.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-389/2016-FED, contratista:BAZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:476505.33, importe_modificado:476505.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820067 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4799319.81}} | Construcción Y /Mejoramiento En La Escuela Gabino Barreda, Clave 21ebh0136m, Municipio De San Salvador El Verde, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-98.514722, lat:19.270833}} | 2016-12-19 |  | 4799319.81 | 4799319.81 | 4779694.28 | 4779694.28 | 4779694.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-503/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:ARQ. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, monto:3682325.54, importe_modificado:3682325.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820096 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3840481.22}} | Construcción Y Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Antonio Garfias Clave 21ebh0111d Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-12-19 |  | 3840481.22 | 3840481.22 | 3828310.73 | 3828310.73 | 3828310.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-493/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, monto:2823552.14, importe_modificado:2823552.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925693/proyecto_FIN, 925693/proyecto_INICIO, 925693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819804 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4806763.2}} | Construccion En El Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla, Clave 21ebh0525c, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-13 |  | 4806763.2 | 4806763.2 | 4788540.98 | 4788540.98 | 4788540.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925336/proyecto_INICIO, 925336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818579 | PUE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.296365557E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa); En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z, Ubicada En La Localidad De Ejido Cuanala, Municipio De Juan C. Bonilla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161196 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-98.328333, lat:19.110555}} | 2016-11-05 |  | 12963655.57 | 12963655.57 | 12963655.57 | 12963655.57 | 12963655.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-457/2016, contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.296365557E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820643 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4638856.08}} | Mejoramiento En El Plantel No. 11 Xicotepec, Clave 21ecb0022p, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-09-29 |  | 4638856.08 | 4638856.08 | 4320866.89 | 4320866.89 | 4320866.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-434/2016-FED, contratista:CUMANS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3463975.54, importe_modificado:3463975.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926337/proyecto_PROCESO, 926337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819683 | PUE | Proyecto de inversión | 496185.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496185.69, modificado:476573.38}} | Rehabilitacion En La Escuela Tehuiyolocan Clave 21ebh0584s, Municipio De San Andres Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2016-10-19 |  | 476573.38 | 476573.38 | 474519.17 | 474519.17 | 474519.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-346/2016-FED-A, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:476573.38, importe_modificado:476573.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925181/proyecto_PROCESO, 925181/proyecto_FIN, 925181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965069 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:1919456.2}} | Mejoramiento En La Escuela Eulogio Baltazar, Clave 21dpb0489y, Municipio De Xayacatlán De Bravo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-091-17 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-97.975833, lat:18.236666}} | 2017-08-18 |  | 1919456.2 | 1919456.2 | 1911182.67 | 1911182.67 | 1911182.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964498 | PUE | Proyecto de inversión | 999998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.91, modificado:996298.92}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Del Valle De Acajete Clave 21ebh0476k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170403 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-07-21 |  | 996298.92 | 996298.92 | 996298.92 | 996298.92 | 996298.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964696 | PUE | Proyecto de inversión | 208480.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208480.94, modificado:202307.34}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Biblioteca; En La Telesecundaria Lucio Cabañas Barrientos Clave 21etv0805v, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170459 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2017-09-13 |  | 202307.34 | 202307.34 | 202307.34 | 202307.34 | 202307.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300958891 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Avila Camacho C.C.T. 21epr0216h, En La Cabecera Municipal De Zaragoza, Puebla - 5278708 - 3364 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 20170108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:(19.771078; -97.554144), lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01710/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1092655/proyecto_PROCESO, 1092655/proyecto_INICIO, 1092655/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE16160300787416 | PUE | Proyecto de inversión | 947777.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663444.51, modificado:632562.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:284333.36, modificado:632562.71}} | Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 252444 | N | 0 | 0 | 7161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS PUEBLO SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUÍLES SERDÁN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLÁS BR, lon:-98.45536695, lat:19.10175483}} | 2016-10-26 | 2018-04-25 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3E010/SIT-20161137, contratista:CORTES, CORRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:905127.82, importe_modificado:905127.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {891544/proyecto_INICIO, 891544/proyecto_FIN, 891544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819867 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3841429.0}} | Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Camacho, Clave 21ebh0204t, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-10-25 |  | 3841429 | 3841429 | 3814390.04 | 3814390.04 | 3814390.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925419/proyecto_PROCESO, 925419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113773 | PUE | Proyecto de inversión | 194692 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194692.0, modificado:194692.0}} | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Rezago Social En Atzitzintla Pue - 40455 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 40455 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CAMINO A CUYACHAPA, PRIVADA CENTENARIO SE PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION Y/O PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 5 DE MAYO HACIA EL PONIENTE HASTA C, lon:-97.33278596, lat:18.89239807}} | 2018-03-07 | 2018-06-05 | 194692 | 194692 | 194692 | 194692 | 194692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-003/18, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:194692.0, importe_modificado:194692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1252155/proyecto_FIN, 1252155/proyecto_INICIO, 1252155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110595 | PUE | Proyecto de inversión | 1915985.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915985.21, modificado:1915985.21}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Zaragoza Uno Privada Zaragoza Privada Libertad Calle Emiliano Zapata Privada Reforma - 56977 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 56977 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:253.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA COLONIA SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLEJON JUAREZ, PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBL, lon:-97.24904944, lat:18.33994148}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 1915985.21 | 1915985.21 | 1915985.21 | 1915985.21 | 1915985.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mzp/r33/ir5/20163/op-18, contratista:OLIVIA MERINO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:1915985.21, importe_modificado:1915985.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.35}} | {1248977/proyecto_INICIO, 1248977/proyecto_PROCESO, 1248977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110299 | PUE | Proyecto de inversión | 694309.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694309.03, modificado:694309.03}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De San Francisco Xochiltepec Muncipio De Zapotitlan Puebla - 34224 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 34224 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2951.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A SAN LUIS- LOS REYES METZONTLA PUEBLO XOCHILTEPEC, 75874 XOCHILTEPEC (SAN FRANCISCO), ZAPOTITLÁN PUEBLA, LA LINEA DE CONDUCCIÓN VA DE EL MANANTIAL AGUA EL BURRO HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHILTE, lon:-97.44641323, lat:18.24465592}} | 2018-03-16 | 2018-05-14 | 694309.03 | 694309.03 | 694309.03 | 694309.03 | 694309.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-10, contratista:CONSTRUCCION INGENIERIA SUPERVISION Y EDIFICACION S. A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:694309.03, importe_modificado:694309.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.92}} | {1248681/proyecto_PROCESO, 1248681/proyecto_INICIO, 1248681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111768 | PUE | Proyecto de inversión | 881344.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881344.28, modificado:881344.28}} | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De El Organal - 116415 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 116415 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:AVENIDA OLINALA PUEBLO EL ORGANAL, 74777 EL ORGANAL, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE OLINALA A 50 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA, lon:-98.70041632, lat:18.01674535}} | 2018-03-07 | 2018-05-19 | 881344.28 | 881344.28 | 881344.28 | 881344.28 | 881344.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/04-2018, contratista:ANGELICA TAPIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:881344.28, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1250150/proyecto_INICIO, 1250150/proyecto_FIN, 1250150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137461 | PUE | Proyecto de inversión | 1446991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Estampado Y Guarniciones De La Calle Morelos Entre Calle Los Pinos Y Calle Laureles, Mixquitlixco, San Pablo Anicano | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:0, direccion:-, lon:-98.084033, lat:18.124454}} | 2018-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF005/SIMT-20181201, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1410806.98, importe_modificado:1410806.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} | {1276520/proyecto_PROCESO, 1276520/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201140791 | PUE | Proyecto de inversión | 2620477.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620477.72, modificado:2615538.45}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21epr0116i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180735 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-98.457222, lat:19.1425}} | 2018-05-28 |  | 2615538.45 | 2615538.45 | 2615538.45 | 2615538.45 | 2615538.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140952 | PUE | Proyecto de inversión | 71641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71641.6, modificado:71539.52}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica; En La Telesecundaria Carmen Serdan Clave 21etv0662o, Ubicada En La Localidad De Tecoloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181134 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-98.214024, lat:19.836831}} | 2018-07-12 |  | 71539.52 | 71539.52 | 71539.52 | 71539.52 | 71539.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141149 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3844927.36}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Honorato Tlaseca Barrera Clave 21epr0653h, En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-208-18 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-98.6875, lat:18.374722}} | 2018-05-29 |  | 3844927.36 | 3844927.36 | 3828354.4 | 3828354.4 | 3828354.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137856 | PUE | Proyecto de inversión | 1398600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1048950.0}} | Primera Etapa De Adoquinamiento De La 3 Oriente De La Localidad De El Fuerte De La Unión, Tepeyahualco, Puebla | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 23/20180322, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1276949/proyecto_PROCESO, 1276949/proyecto_FIN, 1276949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201137663 | PUE | Proyecto de inversión | 249750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249742.45}} | Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Andador Vicente Guerrero En Atoluca, Teziutlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2018-06-22 | 2018-09-01 | 249742.45 | 249742.45 | 249742.45 | 249742.45 | 249742.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF009/SIMT-20181234, contratista:CONSTRUCCIONES, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249742.46, importe_modificado:249742.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1276742/proyecto_INICIO, 1276742/proyecto_PROCESO, 1276742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141444 | PUE | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:479158.26}} | Mejoramiento En La Escuela Preescolar Benito Juárez Clave 21dcc0315c, En El Municipio De Tlahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-158-18 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:16, direccion:-, lon:-98.545277, lat:19.445833}} | 2018-06-11 |  | 479158.26 | 479158.26 | 457785.16 | 457785.16 | 457785.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142649 | PUE | Proyecto de inversión | 291948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291948.8, modificado:291178.56}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180773 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-15 |  | 291178.56 | 291178.56 | 291178.56 | 291178.56 | 291178.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639436 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2529163.99}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2769w, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N100 | N | 0 | 0 | 744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2529163.99 | 2529163.99 | 2529163.99 | 2529163.99 | 2529163.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717093/proyecto_FIN, 717093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573520 | PUE | Proyecto de inversión | 964513.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964513.44, modificado:962571.78}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Nueve Aulas Didacticas; En El C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aos4033e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150916 | N | 0 | 0 | 14663 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-30 |  | 962571.78 | 962571.78 | 962571.78 | 962571.78 | 962571.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598146 | PUE | Proyecto de inversión | 243977.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243977.81, modificado:243496.76}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Jose Clemente Orozco Clave 21ebh0838d, Ubicado En La Localidad De Cruz De León, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150970 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:-, lon:-97.87026, lat:19.581551}} | 2015-12-11 |  | 243496.76 | 243496.76 | 243496.76 | 243496.76 | 243496.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670540 | PUE | Proyecto de inversión | 53436.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53436.33, modificado:52581.35}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr1555o, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuautinchán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160522 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:-, lon:-98.010555, lat:18.941111}} | 2016-08-01 |  | 52581.35 | 52581.35 | 52581.35 | 52581.35 | 52581.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE08150400591671 | PUE | Proyecto de inversión | 85866.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85866.91, modificado:85450.5}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Froylan C. Manjarrez Clave 21etv0144d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151126 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-12-17 |  | 85450.5 | 85450.5 | 85450.5 | 85450.5 | 85450.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732061 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:470095.03}} | Rehabilitacion En La Escuela Josefa Ortiz De Dominguez, Clave 21etv0243d, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-142 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 470095.03 | 470095.03 | 468068.77 | 468068.77 | 468068.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-179/2016-FED-B, contratista:OBRAS Y DISEÑO MRG, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:470095.03, importe_modificado:470095.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833976/proyecto_INICIO, 833976/proyecto_FIN, 833976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731748 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:474719.79}} | Rehabilitacion En La Escuela Quetzalcóatl, Clave 21djn0382q, Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-104 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 474719.79 | 474719.79 | 469577.49 | 469577.49 | 469577.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-128/2016-FED-A, contratista:GRUPO ZAVAMEGA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474719.79, importe_modificado:474719.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732083 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993763.37}} | Construccion En La Escuela Melchor Ocampo, Clave 21dpr1659j, Municipio De Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-072 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923055, lat:20.138611}} | 2016-07-28 | 2016-09-01 | 993763.37 | 993763.37 | 944352.76 | 944352.76 | 944352.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-168/2016-FED, contratista:VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993763.37, importe_modificado:993763.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833998/proyecto_INICIO, 833998/proyecto_PROCESO, 833998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731803 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1148822.18}} | Construcción En La Escuela Mariano Antonio Tapia, Clave 21dpr2096z, Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-112 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 1148822.18 | 1148822.18 | 1143870.36 | 1143870.36 | 1143870.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-205/2016-FED, contratista:C. CRISTIAN SARAI COATL COYOTL, convocante:CAPCEE, monto:1148822.18, importe_modificado:1148822.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732096 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476178.07}} | Rehabilitacion En La Escuela Siervo De La Nacion, Clave 21dpr3491h, Municipio De Altepexi, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-077 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-97.302036, lat:18.360742}} | 2016-08-18 |  | 476178.07 | 476178.07 | 470186.03 | 470186.03 | 470186.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-231/2016-FED-B, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA DE OAXACA SA DE CV , convocante:CAPCEE, monto:476178.07, importe_modificado:476178.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731958 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3801740.3}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21dpr1113t, Municipio De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-038 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-08-03 |  | 3801740.3 | 3801740.3 | 3785353.5 | 3785353.5 | 3785353.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-204/2016-FED, contratista:COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3801740.3, importe_modificado:3801740.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731985 | PUE | Proyecto de inversión | 1730799.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730799.47, modificado:1730554.83}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Leona Vicario, Clave 21dpr0042i, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-109 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 1730554.83 | 1730554.83 | 1723095.54 | 1723095.54 | 1723095.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-161/2016-FED-B, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1730554.83, importe_modificado:1730554.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833897/proyecto_FIN, 833897/proyecto_PROCESO, 833897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300787629 | PUE | Proyecto de inversión | 3858222.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578733.37, modificado:368401.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:578733.37, modificado:368375.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700755.73, modificado:1716238.98}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 323418 | N | 0 | 0 | 13909 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4672.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:CALLE DOS PONIENTE COLONIA SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CAL, lon:-97.44729998, lat:18.55211746}} | 2016-08-19 | 2016-12-01 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.692040934E7, importe_modificado:6.692040934E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4672.0}} | {891757/proyecto_INICIO, 891757/proyecto_PROCESO, 891757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076012 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921584.37}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Aquiles Serdán Clave 21epr0577s, En El Municipio De Albino Zertuche, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-129-18 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-98.541111, lat:18.018611}} | 2018-02-26 |  | 1921584.37 | 1921584.37 | 1650095.33 | 1650095.33 | 1650095.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076020 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2205449.13}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717x, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-056-18 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-98.660555, lat:18.484444}} | 2018-02-26 |  | 2205449.13 | 2205449.13 | 2185816.78 | 2185816.78 | 2185816.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076524 | PUE | Proyecto de inversión | 840672.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840672.17, modificado:818849.43}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chiautla Y Huehuetlán El Chico En Las Localidades De Tlancu | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 818849.43 | 818849.43 | 818849.43 | 818849.43 | 818849.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076229 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921130.81}} | Mejoramiento En El Preescolar María Hernández Zarco Clave 21djn0620a, En El Municipio De Tecomatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-152-18 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:7, direccion:-, lon:-98.248888, lat:18.073888}} | 2018-02-26 |  | 1921130.81 | 1921130.81 | 1912850.08 | 1912850.08 | 1912850.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076083 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3842081.95}} | Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnologico Industrial Y De Servicios Num. 16 Clave 21dct0046p, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-030-18 | N | 0 | 0 | 1331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-02-26 |  | 3842081.95 | 3842081.95 | 3557489.13 | 3557489.13 | 3557489.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067854 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746439.7}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial; Vestuario Y Uniformes; Fornitura. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 746439.7 | 746439.7 | 746439.7 | 746439.7 | 746439.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067888 | PUE | Proyecto de inversión | 48400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48400.0, modificado:48385.92}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Guantes De Nitrilo (Paquete Con 50 Pares) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 48385.92 | 48385.92 | 48385.92 | 48385.92 | 48385.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068893 | PUE | Proyecto de inversión | 18290884 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8290884E7, modificado:1.8290884E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales, Materiales Y Suministros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:21068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 18290884 | 18284641.52 | 18284641.52 | 18284641.52 | 18284641.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21068.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076056 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919926.92}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1268v, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-138-18 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:5, direccion:-, lon:-98.192429, lat:18.767919}} | 2018-02-26 |  | 1919926.92 | 1919926.92 | 1911661.36 | 1911661.36 | 1911661.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076058 | PUE | Proyecto de inversión | 6009615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6009615.38, modificado:6003501.04}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Ramirez Clave 21dpr0189b, En El Municipio De Piaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-064-18 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:-, lon:-98.310555, lat:18.036666}} | 2018-02-26 |  | 6003501.04 | 6003501.04 | 5812925.54 | 5812925.54 | 5812925.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076245 | PUE | Proyecto de inversión | 2134335.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134335.63, modificado:1915219.33}} | Remodelación De La Casa Del Estudiante Del Dif Estatal Ubicada En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:425.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1915219.33 | 1915219.33 | 1915219.33 | 1915219.33 | 1915219.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE004/SIMT-20180252, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.979997241E7, importe_modificado:1.979997241E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.5}} | {1213778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965095 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2728393.97}} | Mejoramiento En La Escuela Manuel M. Flores, Clave 21dpr3520m, Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-053-17 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:-, lon:-97.461578, lat:18.992859}} | 2017-09-28 |  | 2728393.97 | 2728393.97 | 2716633.65 | 2716633.65 | 2716633.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965116 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:1897949.06}} | Mejoramiento En La Escuela Ingeniero Dario Balderas Hernandez, Clave 21epr0711h, Municipio De Soltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-083-17 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:-, lon:-97.708611, lat:19.121111}} | 2017-08-18 |  | 1897949.06 | 1897949.06 | 1546352.53 | 1546352.53 | 1546352.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134828 | PUE | Proyecto de inversión | 1880042.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880042.52, modificado:1861225.28}} | Construcción Del Centro De Alta Tecnología Para Personas Con Discpacidad Auditiva Y Sordoceguera | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2018-05-18 | 2018-08-01 | 1861225.28 | 1861225.28 | 1861225.28 | 1861225.28 | 1861225.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE011/SIMT-20180615, contratista:CERRO ESTRELLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5700427422E8, importe_modificado:1.5700427422E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1273600/proyecto_INICIO, 1273600/proyecto_PROCESO, 1273600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964541 | PUE | Proyecto de inversión | 2071880.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071880.81, modificado:2063425.89}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Jose Vasconcelos Clave 21epr1620x, Ubicada En La Localidad De San Martín Caltenco, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170511 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:-, lon:-97.819955, lat:18.891258}} | 2017-09-04 |  | 2063425.89 | 2063425.89 | 2063425.89 | 2063425.89 | 2063425.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739699 | PUE | Proyecto de inversión | 856271.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856271.06, modificado:853712.41}} | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c; En El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160526 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, lon:-98.176388, lat:18.908888}} | 2016-09-13 |  | 853712.41 | 853712.41 | 853712.41 | 853712.41 | 853712.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-302/2016, contratista:GRUPO APROFIN SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:853712.41, importe_modificado:853712.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740105 | PUE | Proyecto de inversión | 242154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242154.41, modificado:241103.68}} | Suministro De Mob. Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Unidad San Pedro Cholula) 21eic0015z, Ubicada En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160789 | N | 0 | 0 | 1167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2016-10-03 |  | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | 241103.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739843 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109956.25}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Benito Juárez Garcia Clave 21ems0013o, Ubicado En La Localidad De Oyameles, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160769 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:-, lon:-97.532777, lat:19.696388}} | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046273 | PUE | Proyecto de inversión | 285011.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285011.22, modificado:247942.91}} | Demolición Del Edificio A; En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21des0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171497 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-97.829398, lat:18.846543}} | 2017-11-28 |  | 247942.91 | 247942.91 | 247942.91 | 247942.91 | 247942.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047339 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1409880.01}} | Mejoramiento A La Escuela Guillermo Gonzalez Camarena, Clave 21ebh0314z, En El Municipio De San Gregorio Atzompa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-146-17 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-98.344722, lat:19.026944}} | 2017-11-16 |  | 1409880.01 | 1409880.01 | 1409880.01 | 1409880.01 | 1409880.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046300 | PUE | Proyecto de inversión | 377788.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377788.8, modificado:377491.19}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 6 Clave 21dst0038h, Ubicada En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171621 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-01-08 |  | 377491.19 | 377491.19 | 377491.19 | 377491.19 | 377491.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047217 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4680802.07}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen, Clave 21epr0221t, Municipio De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-098-17 | N | 0 | 0 | 787 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:83, direccion:-, lon:-97.61315, lat:19.373761}} | 2017-09-06 |  | 4680802.07 | 4680802.07 | 4491109.82 | 4491109.82 | 4491109.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047265 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1829053.71}} | Mejoramiento En La Escuela Bachillerato Juan Aldama, Clave 21ebh0909h, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-126-17 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:12, direccion:-, lon:-97.2725, lat:18.603888}} | 2017-10-06 |  | 1829053.71 | 1829053.71 | 1822539.99 | 1822539.99 | 1822539.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047282 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4718188.82}} | Mejoramiento Del Bachillerato 12 De Octubre, Clave 21ebh0093e, En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-129-17 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.640555, lat:19.136111}} | 2017-10-26 |  | 4718188.82 | 4718188.82 | 4649383.87 | 4649383.87 | 4649383.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101078729 | PUE | Proyecto de inversión | 1696037.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696037.7, modificado:1696037.7}} | Construccion De Techado En La Inspectoria De San Isidro Del Municipio De Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHILA | 20180480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SAN ISIDRO, CHILA, PUEBLA, lon:-97.832434, lat:17.96191}} | 2018-04-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180101076120 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921508.6}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Domingo Arenas Clave 21dpr2426a, En El Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-040-18 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:-, lon:-98.42773, lat:19.050947}} | 2018-02-26 |  | 1921508.6 | 1921508.6 | 1913246.24 | 1913246.24 | 1913246.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113433 | PUE | Proyecto de inversión | 704596.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704596.7, modificado:704580.1}} | Tercera Etapa De Red De Drenaje Sanitario En Tonalixco - 27972 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 27972 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TONALIXCO, 73120 TONALIXCO, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE A BUENA VISTA Y CALLE A HONEY, EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA AUXILIAR ENTRE EL AUDITORIO LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CLÍNICA LOCAL, lon:-98.25509822, lat:20.23251068}} | 2018-03-05 | 2018-07-01 | 704580.1 | 704580.1 | 704580.1 | 704580.1 | 704580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18201, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:704580.1, importe_modificado:704580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1251815/proyecto_INICIO, 1251815/proyecto_FIN, 1251815/proyecto_PROCESO, 1251815/proyecto_FIN, 1251815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076105 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1918648.8}} | Mejoramiento En La Escuela Simon Bolivar Clave 21dpr2030r, En El Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-115-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:-, lon:-98.651944, lat:18.385555}} | 2018-02-26 |  | 1918648.8 | 1918648.8 | 1910378.76 | 1910378.76 | 1910378.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076111 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1680326.2}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Mijares Palencia Clave 21etv0119e, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-076-18 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-98.301666, lat:18.943055}} | 2018-02-26 |  | 1680326.2 | 1680326.2 | 1551302.48 | 1551302.48 | 1551302.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076118 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2387284.66}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Clave 21epr0039u, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-078-18 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-26 |  | 2387284.66 | 2387284.66 | 2376994.64 | 2376994.64 | 2376994.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075990 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401964.88}} | Mejoramiento En El Centro De Capacitacion Para El Trabajo Industrial Num. 8 Clave 21dbt0008n, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-010-18 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-02-26 |  | 2401964.88 | 2401964.88 | 2386987.09 | 2386987.09 | 2386987.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109867 | PUE | Proyecto de inversión | 6607671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6607671.98, modificado:7323896.73}} | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle A Oriente De La Dieciséis De Sept D De La Dieciséis De Sept Pte Y Calle F De La - 42011 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 42011 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4107.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE A ORIENTE DE LA 16 DE SEPTIEMBRE D DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE Y F DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE COLONIA GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE ANDADOR 3 SUR Y CALLE 2 SUR, AVENIDA 16 DE SEPTI, lon:-98.23839638, lat:18.97355664}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 7323896.73 | 7323896.73 | 7323896.73 | 7323896.73 | 7323896.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE031/SISPMP-2018-30709, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:7665439.42, importe_modificado:7323896.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4107.97}} | {1248249/proyecto_INICIO, 1248249/proyecto_PROCESO, 1248249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964553 | PUE | Proyecto de inversión | 26118496.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.611849649E7, modificado:2.596182571E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Huejotzingo Cct 21msu1091q,Ubicada En La Localidad De Sta Ana Xalmimilulco,Municipio De Huejotzingo,Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170887 | N | 0 | 0 | 2623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-98.383055, lat:19.211944}} | 2017-10-17 |  | 25961825.71 | 25961825.71 | 25961825.71 | 25961825.71 | 25961825.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-156/2017-B, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2.596182571E7, importe_modificado:2.596182571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143200 | PUE | Proyecto de inversión | 3296700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0}} | Adoquinamiento De La Calle Camino A Villareal 2da Etapa En La Localidad De Texocuixpan Municipio De Ixtacamaxtitlán | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan | 20180798 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2018-04-10 |  | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACPROGREG001-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1282932/proyecto_INICIO, 1282932/proyecto_PROCESO, 1282932/proyecto_FIN, 1282932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140829 | PUE | Proyecto de inversión | 28648.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.52, modificado:28462.92}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Vicente Suárez Ferrer Clave 21ebh0682t, Ubicado En La Localidad De Coyolito (El Coyol), Municipio De Francisco Z. Mena,Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181154 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:37, direccion:-, lon:-97.698055, lat:20.599722}} | 2018-07-13 |  | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | 28462.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141148 | PUE | Proyecto de inversión | 143283.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143283.2, modificado:143079.04}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21etv0778o, Ubicada En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181137 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-98.1225, lat:19.7575}} | 2018-07-12 |  | 143079.04 | 143079.04 | 143079.04 | 143079.04 | 143079.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141161 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467400.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Telesecundaria Primo Feliciano De Verdad Clave 21etv0029m, Ubicada En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181265 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-98.050833, lat:19.852777}} | 2018-07-26 |  | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | 1467400.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142297 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1489419.89}} | 1500000 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181291 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 21DPR0752I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA., lon:-98.508055, lat:19.318888}} | 2018-07-27 |  | 1489419.89 | 1489419.89 | 1489419.89 | 1489419.89 | 1489419.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141341 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401587.11}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Gregorio Torres Quintero Clave 21etv0147a, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-211-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-98.526956, lat:19.084812}} | 2018-06-11 |  | 2401587.11 | 2401587.11 | 2294729.39 | 2294729.39 | 2294729.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140837 | PUE | Proyecto de inversión | 44308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44308.52, modificado:44081.16}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria 5 De Octubre Clave 21epr1563w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181120 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2018-07-09 |  | 44081.16 | 44081.16 | 44081.16 | 44081.16 | 44081.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140847 | PUE | Proyecto de inversión | 499264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499264.0, modificado:498940.36}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 21ebh0477j, Ubicado En La Localidad De San Agustín Tlaxco, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180968 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:-, lon:-97.991388, lat:19.058611}} | 2018-06-29 |  | 498940.36 | 498940.36 | 498940.36 | 498940.36 | 498940.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142811 | PUE | Proyecto de inversión | 815381.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815381.65, modificado:988192.62}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc En Metlaltoyuca, Municipio Francisco Z. Mena, Puebla (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC EN METLALTOYUCA, lon:-97.851944, lat:20.735555}} | 2018-05-01 |  | 988192.62 | 988186.29 | 988186.29 | 988186.29 | 988186.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-HID2018-MFZM, contratista:LILIA QUEVEDO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:988186.29, importe_modificado:988186.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282501/proyecto_INICIO, 1282501/proyecto_PROCESO, 1282501/proyecto_FIN, 1282501/proyecto_PROCESO, 1282501/proyecto_FIN, 1282501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598880 | PUE | Proyecto de inversión | 512820.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512820.98, modificado:510715.52}} | Suministro En El Bachillerato General Digital Núm. 60 Clave 21ebh1059e, Ubicado En La Localidad De Tenextepec, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151080 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:-, lon:-97.566666, lat:19.990555}} | 2015-12-03 |  | 510715.52 | 510715.52 | 510715.52 | 510715.52 | 510715.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598473 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Suministro Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151187 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2015-12-18 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639593 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2882221.13}} | Mejoramiento En La Primaria General Francisco Murguía Clave 21dpr0749v, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N118 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-03-08 | 2016-08-01 | 2882221.13 | 2882221.13 | 2882221.13 | 2882221.13 | 2882221.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-071/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES PROFESIONALES RVIRAM S. DE R. L . DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2997509.97, importe_modificado:2877609.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717282/proyecto_PROCESO, 717282/proyecto_INICIO, 717282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639555 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2598591.01}} | Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0318f, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-03-09 | 2016-08-01 | 2598591.01 | 2598591.01 | 2598591.01 | 2598591.01 | 2598591.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717236/proyecto_FIN, 717236/proyecto_PROCESO, 717236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639574 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2883833.62}} | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dpr2709h, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N115 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-03-09 | 2016-08-01 | 2883833.62 | 2883833.62 | 2883833.62 | 2883833.62 | 2883833.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-078/2016-FED, contratista:GCKALTIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2999186.96, importe_modificado:2879219.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717258/proyecto_INICIO, 717258/proyecto_FIN, 717258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639616 | PUE | Proyecto de inversión | 10225.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10225.88, modificado:10225.88}} | Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | A | migrantes 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-97.411167, lat:18.620488}} | 2016-03-30 |  | 10225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {717305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300966757 | PUE | Proyecto de inversión | 4777240.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777240.92, modificado:4777240.92}} | Remodelacion De Zocalo Municipal | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:-, lon:-97.556666, lat:19.772777}} | 2017-10-17 |  | 4777240.92 | 4777240.92 | 4777240.92 | 4777240.92 | 4777240.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01723/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:4775924.26, importe_modificado:4775924.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100995/proyecto_PROCESO, 1100995/proyecto_INICIO, 1100995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400592095 | PUE | Proyecto de inversión | 164956.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164956.45, modificado:164464.4}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples Y Dirección; En El Preescolar Celerino Cano Palacios Clave 21djn1115a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151165 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-18 |  | 164464.4 | 164464.4 | 164464.4 | 164464.4 | 164464.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670353 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:632498.89}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 144 (Acolihuia) Clave 21ebh1044c, Ubicado En La Localidad De Acolihuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160370 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-98.125277, lat:19.784166}} | 2016-08-11 |  | 632498.89 | 632498.89 | 632498.89 | 632498.89 | 632498.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670480 | PUE | Proyecto de inversión | 58354.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58354.73, modificado:57974.26}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Federica M. Bonilla Clave 21ebh0616u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160518 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-11 |  | 57974.26 | 57974.26 | 57974.26 | 57974.26 | 57974.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670600 | PUE | Proyecto de inversión | 100920 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.0, modificado:100920.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0136w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160070 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:-, lon:-98.048993, lat:18.686539}} | 2016-05-02 |  | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670843 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37361.28}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Netzahualcoyotl Clave 21dcc0182c, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160505 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-97.382205, lat:19.832851}} | 2016-08-12 |  | 37361.28 | 37361.28 | 37361.28 | 37361.28 | 37361.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670900 | PUE | Proyecto de inversión | 25341.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25341.13, modificado:25247.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Multiples; En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160511 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:-, lon:-98.458888, lat:18.966666}} | 2016-08-12 |  | 25247.93 | 25247.93 | 25247.93 | 25247.93 | 25247.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732632 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3444989.99}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21dpr0353l, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-012 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-98.514722, lat:19.270833}} | 2016-07-06 | 2016-10-01 | 3444989.99 | 3444989.99 | 3430140.9 | 3430140.9 | 3430140.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-144/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3444989.99, importe_modificado:3444989.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732036 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476094.8}} | Rehabilitacion En La Escuela David Alfaro Siqueiros, Clave 21dtv0533v, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-134 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-08-03 | 2016-10-01 | 476094.8 | 476094.8 | 474042.65 | 474042.65 | 474042.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED-C, contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:476094.8, importe_modificado:476094.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833950/proyecto_PROCESO, 833950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731727 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:474914.38}} | Rehabilitación En La Escuela Adolfo López Mateos, Clave 21dpr1208g, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-116 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 474914.38 | 474914.38 | 472867.32 | 472867.32 | 472867.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-128/2016-FED-B, contratista:GRUPO ZAVAMEGA CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:474914.38, importe_modificado:474914.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833623/proyecto_PROCESO, 833623/proyecto_FIN, 833623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732058 | PUE | Proyecto de inversión | 1522298.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1522298.23, modificado:1516410.78}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Vicente Suarez, Clave 21djn0331j, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-057 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-07-20 |  | 1516410.78 | 1516410.78 | 1509874.52 | 1509874.52 | 1509874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-166/2016-FED, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1516410.78, importe_modificado:1516410.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833973/proyecto_PROCESO, 833973/proyecto_INICIO, 833973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740648 | PUE | Proyecto de inversión | 247955.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247955.57, modificado:245705.4}} | Equipamiento Básico Para 12 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 21dpr0681e Ubicada En La Localida De Oyameles, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161086 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:-, lon:-97.532777, lat:19.696388}} | 2016-10-21 |  | 245705.4 | 245705.4 | 245705.4 | 245705.4 | 245705.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740230 | PUE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.800894264E7}} | Construcción Del Centro De Información Y Documentación; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161173 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-10-31 |  | 18008942.64 | 18008942.64 | 18008942.64 | 18008942.64 | 18008942.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-419/2016, contratista:EDIFICACIONES DINAMICAS Y HOLISTICAS, SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.800894264E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739852 | PUE | Proyecto de inversión | 81800.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81800.19, modificado:81155.34}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Bachillerato Rafael Ramírez Clave 21ebh0728y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160770 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-03 |  | 81155.34 | 81155.34 | 81155.34 | 81155.34 | 81155.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078529 | PUE | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:205500.0}} | Competencias De La Funcion Policial | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-010-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVRAD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 205500 | 205500 | 205500 | 205500 | 205500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078558 | PUE | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53878.2}} | Fortalecimiento Tegnologico De Equipo E Infraestructura: Software | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-025-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 53878.2 | 53878.2 | 53878.2 | 53878.2 | 53878.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140840 | PUE | Proyecto de inversión | 159337.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159337.6, modificado:158669.44}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr3447u, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180754 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-98.383055, lat:19.211944}} | 2018-05-10 |  | 158669.44 | 158669.44 | 158669.44 | 158669.44 | 158669.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141136 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401463.88}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ignacio Allende Clave 21dtv0154l, En El Municipio De Cuayuca De Andrade, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-199-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:-, lon:-98.2875, lat:18.412222}} | 2018-06-08 |  | 2401463.88 | 2401463.88 | 2264829.65 | 2264829.65 | 2264829.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300572985 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.97, modificado:18907.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Conrado Coeto Muñóz Clave 21djn0165b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150885 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-26 |  | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300565982 | PUE | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1383340.8}} | Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Campa Tlanesi Clave 21ebh0108q, Ubicado En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150804 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:463, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-12 |  | 1383340.8 | 1383340.8 | 1383340.8 | 1383340.8 | 1383340.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-212/2015, contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:1383340.8, importe_modificado:1383340.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {631616/proyecto_INICIO, 631616/proyecto_FIN, 631616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566096 | PUE | Proyecto de inversión | 142496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142496.88, modificado:142245.39}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Unidad Educativa Clave 21epr1618i; Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150861 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2015-10-23 |  | 142245.39 | 142245.39 | 142245.39 | 142245.39 | 142245.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300566766 | PUE | Proyecto de inversión | 479928 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479928.0, modificado:401500.0}} | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21aos4061a | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150720 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-09-28 |  | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593173 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.98, modificado:18811.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21djn0176h, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlan, Municipio De Acajete | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151569 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-97.960277, lat:19.033333}} | 2016-01-21 |  | 18811.88 | 18811.88 | 18811.88 | 18811.88 | 18811.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598764 | PUE | Proyecto de inversión | 224147.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224147.96, modificado:222375.36}} | Suministro Para El Bachillerato Temachtianih Clave 21ebh0338i, Ubicado En La Localidad De Laguna Seca, Municipio De Ahuazotepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151052 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:-, lon:-98.126653, lat:20.037986}} | 2015-11-23 |  | 222375.36 | 222375.36 | 222375.36 | 222375.36 | 222375.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE09130100130162 | PUE | Proyecto de inversión | 362387.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362387.14, modificado:362387.14}} | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. ""U-1c"" En El ""Icatep No. 14"" Atlixco Clave 21eic0016y | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20090207 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2009-06-15 | 2009-10-01 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {130162/proyecto_INICIO, 130162/proyecto_PROCESO, 130162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639635 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3401024.07}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco I. Madero Clave 21dpr2485q, Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N123 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-98.465277, lat:18.602777}} | 2016-03-03 | 2016-08-01 | 3401024.07 | 3401024.07 | 3401024.07 | 3401024.07 | 3401024.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717324/proyecto_FIN, 717324/proyecto_PROCESO, 717324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200673931 | PUE | Proyecto de inversión | 1653416.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653416.35, modificado:1651322.5}} | Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Sur, Entre La Clinica Y Camino A Huehuetlan De La Localidad De Tepetzitzintla Municipio De Huatlatlauca-3750 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:(CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS; 18.686405; -98.076657) (CALLE BENITO JUAREZ ENTRE REFORMA Y MIGUEL HIDALG; 18.684596; -98.078245), lon:-98.050772, lat:18.678774}} | 2016-07-01 |  | 1651322.5 | 1651322.5 | 1651322.5 | 1651322.5 | 1651322.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/RF2016/003, contratista:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION MYM S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1651322.5, importe_modificado:1651322.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2504.0}} | {769685/proyecto_INICIO, 769685/proyecto_PROCESO, 769685/proyecto_FIN, 769685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740152 | PUE | Proyecto de inversión | 1958928.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1958928.35, modificado:232525.68}} | Construcción De Sanitario, Dirección Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160753 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:-, lon:-98.365, lat:18.820833}} | 2016-09-30 |  | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740707 | PUE | Proyecto de inversión | 160308.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:160308.98, modificado:157744.05}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpr3724g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160586 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-06 |  | 157744.05 | 157744.05 | 157744.05 | 157744.05 | 157744.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740201 | PUE | Proyecto de inversión | 163891.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163891.06, modificado:163891.06}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Bachillerato General Oficial Nueva Creación Clave 21ebh0950y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161032 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.259444, lat:18.378333}} | 2016-10-14 |  | 163891.06 | 163891.06 | 163891.06 | 163891.06 | 163891.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739854 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:37903.93, modificado:37234.84}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Fray Toribio De Benavente Clave 21djn0071n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160671 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2016-10-13 |  | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134873 | PUE | Proyecto de inversión | 1916234.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916234.97, modificado:1887520.81}} | Adecuación De Espacios Para Personas Con Discapacidad En Parque Ecologico | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-22 | 2018-08-01 | 1887520.81 | 1887520.81 | 1887520.81 | 1887520.81 | 1887520.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SIMT-20180853, contratista:"CONSORCIO CONTRUCTOR RIO ALSESECA" S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1887520.81, importe_modificado:1887520.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273648/proyecto_INICIO, 1273648/proyecto_PROCESO, 1273648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134888 | PUE | Proyecto de inversión | 1871882.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871882.19, modificado:1815456.56}} | Adecuación De Espaciós Para Personas Con Discapacdad Del ""Jardín Del Arte"" | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-22 | 2018-08-01 | 1815456.56 | 1815456.56 | 1815456.56 | 1815456.56 | 1815456.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3002/SIMT-20180856, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1815456.56, importe_modificado:1815456.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1273663/proyecto_INICIO, 1273663/proyecto_FIN, 1273663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140919 | PUE | Proyecto de inversión | 3610815.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57}} | Construcción De Bachillerato Digital Número 180 Con Clave Cct21ebh1157f En La Localidad De Tzompahuacan, Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA | 20180645 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TZOMPAHUACAN, lon:-98.7025, lat:18.530277}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | 3610815.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800363, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {1280386/proyecto_PROCESO, 1280386/proyecto_INICIO, 1280386/proyecto_PROCESO, 1280386/proyecto_INICIO, 1280386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142702 | PUE | Proyecto de inversión | 875846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875846.4, modificado:872046.24}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0697f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180756 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-98.710833, lat:18.877222}} | 2018-05-10 |  | 872046.24 | 872046.24 | 872046.24 | 872046.24 | 872046.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140792 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:863729.52}} | Proyecto Integral Para La Ampliación Y Remodelación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SIMT | 20181143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 863729.51 | 863729.51 | 863729.51 | 863729.51 | 863729.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140796 | PUE | Proyecto de inversión | 255756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255756.8, modificado:254954.08}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21epr0116i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180736 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-98.457222, lat:19.1425}} | 2018-05-28 |  | 254954.08 | 254954.08 | 254954.08 | 254954.08 | 254954.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732015 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918814.81}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos , Clave 21epr0176x, Municipio De Jopala, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-140 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.692777, lat:20.164444}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 1918814.81 | 1918814.81 | 1891744.14 | 1891744.14 | 1891744.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2016-FED-B, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1918814.81, importe_modificado:1918814.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833929/proyecto_PROCESO, 833929/proyecto_INICIO, 833929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732067 | PUE | Proyecto de inversión | 1626445.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626445.11, modificado:1620528.46}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Historiadores De Puebla, Clave 21ejn0562z, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-058 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-05 |  | 1620528.46 | 1620528.46 | 1613543.42 | 1613543.42 | 1613543.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-124/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMANAKALI, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1620528.46, importe_modificado:1620528.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833982/proyecto_INICIO, 833982/proyecto_FIN, 833982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731773 | PUE | Proyecto de inversión | 476338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476338.26, modificado:476125.63}} | Rehabilitacion En La Escuela Evaristo Vargas Pedraza, Clave 21dtv0153m, Municipio De Epatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-093 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-98.370555, lat:18.642777}} | 2016-08-18 | 2016-10-01 | 476125.63 | 476125.63 | 470682.75 | 470682.75 | 470682.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-231/2016-FED-A, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476125.63, importe_modificado:476125.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731949 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2380015.06}} | Mejoramiento En La Escuela 16 De Septiembre, Clave 21dpr0709u, Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-035 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-97.829398, lat:18.846543}} | 2016-07-15 |  | 2380015.06 | 2380015.06 | 2369756.37 | 2369756.37 | 2369756.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-152/2016-FED, contratista:ELBA LORENA MARTÍNEZ ANTONIO, convocante:CAPCEE, monto:2380015.66, importe_modificado:2380015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833858/proyecto_INICIO, 833858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731964 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3258023.58}} | Mejoramiento En La Escuela Mexico, Clave 21dpr2410z, Municipio De Hueytamalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-039 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 2016-07-15 |  | 3258023.58 | 3258023.58 | 3243980.38 | 3243980.38 | 3243980.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-154/2016-FED, contratista:PACHER PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. C. JUAN PABLO PÉREZ CEBALLOS, convocante:CAPCEE, monto:3258023.58, importe_modificado:3258023.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833876/proyecto_INICIO, 833876/proyecto_FIN, 833876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731980 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3494553.72}} | Mejoramiento En La Escuela Carlos B. Zetina , Clave 21dpr0028p , Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-128 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-97.341944, lat:19.291388}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 3494553.72 | 3494553.72 | 2794714.75 | 2794714.75 | 2794714.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-197/2016-FED, contratista:SANIBARI EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3494553.72, importe_modificado:3494553.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731989 | PUE | Proyecto de inversión | 1522298.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1522298.23, modificado:1520534.99}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Maximo Serdan, Clave 21etv0136v, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-087 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2016-07-05 | 2016-09-01 | 1520534.99 | 1520534.99 | 1513980.96 | 1513980.96 | 1513980.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-126/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1520534.99, importe_modificado:1520534.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833901/proyecto_INICIO, 833901/proyecto_FIN, 833901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732007 | PUE | Proyecto de inversión | 152298.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152298.23, modificado:1520840.33}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Guillermo Prieto, Clave 21etv0141g, Municipio De San Gregorio Atzompa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-094 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-98.344722, lat:19.026944}} | 2016-08-18 | 2016-10-01 | 1520840.33 | 1520840.33 | 1326968.41 | 1326968.41 | 1326968.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-228/2016-FED-A, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1520840.33, importe_modificado:1520840.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833920/proyecto_PROCESO, 833920/proyecto_FIN, 833920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821179 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2873061.26}} | Construcción En La Escuela San Marcos Tlacoyalco, Clave 21ebh0354z, Municipio De Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-10-25 |  | 2873061.26 | 2873061.26 | 1688339.07 | 1688339.07 | 1688339.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-399/2016-FED, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL SANERSA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2115350.42, importe_modificado:2115350.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926944/proyecto_INICIO, 926944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819705 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3836824.11}} | Construcción En La Escuela Octavio Paz Lozano, Clave 21ebh0279j, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-09-29 |  | 3836824.11 | 3836824.11 | 3824155.82 | 3824155.82 | 3824155.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-467/2016-FED, contratista:EDIFICACIONES MOVAR SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2939044.6, importe_modificado:2939044.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925207/proyecto_FIN, 925207/proyecto_INICIO, 925207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820206 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3836573.06}} | Construcción Y Mejoramiento En La Escuela Fernando Galvan Laureano Clave 21ebh0140z Municipio De Acajete | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-12-19 |  | 3836573.06 | 3836573.06 | 3824410.04 | 3824410.04 | 3824410.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-494/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:ARQ OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, monto:2821821.24, importe_modificado:2821821.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925819/proyecto_INICIO, 925819/proyecto_PROCESO, 925819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820511 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3354221.98}} | Construccion En La Escuela Profesor Enrique Martinez Marquez, Clave 21ebh0104u, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-24 |  | 3354221.98 | 3354221.98 | 3343030.94 | 3343030.94 | 3343030.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-359/2016-FED, contratista:FICAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2596322.15, importe_modificado:2596322.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926194/proyecto_PROCESO, 926194/proyecto_INICIO, 926194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400818557 | PUE | Proyecto de inversión | 1560529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560529.0, modificado:1554329.45}} | Construcción Del Edificio G Centro De Formación En Salud Intercultural; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h,Ubicada En La Localidad De Lipuntahuaca, Huehuetla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161189 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2016-11-05 |  | 1554329.45 | 1554329.45 | 1554329.45 | 1554329.45 | 1554329.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-445/2016, contratista:URCOAHM SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1554329.45, importe_modificado:1554329.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820004 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4566861.48}} | Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21ebh0076o, Municipio De Altepex, Pueblai. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-97.302036, lat:18.360742}} | 2016-09-29 |  | 4566861.48 | 4566861.48 | 4537323.12 | 4537323.12 | 4537323.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-427/2016-FED, contratista:SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3401967.79, importe_modificado:3401967.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925575/proyecto_INICIO, 925575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300734680 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9852093.83}} | Rehabilitación Del Pavimento Del Blvd. Principal De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla - 800 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20161413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8835.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9852093.83 | 9852093.83 | 9852093.83 | 9852093.83 | 9852093.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-03/16, contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:9852093.83, importe_modificado:9852093.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8835.46}} | {836826/proyecto_PROCESO, 836826/proyecto_INICIO, 836826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887081 | PUE | Proyecto de inversión | 1071844.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071844.57, modificado:1071844.57}} | Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA LUCÍA COSAMALOAPAN, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1071844.57 | 1071844.57 | 1071844.57 | 1071844.57 | 1071844.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROYDES-20170124, contratista:Obras Civiles Eléctricas y Metálicas S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1071844.57, importe_modificado:322945.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {997798/proyecto_INICIO, 997798/proyecto_PROCESO, 997798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137401 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Construccion De Guarniciones Y Banqueta De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez En La Localidad De Toltempan | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20180667 | N | 0 | 0 | 16867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, direccion:TOLTEMPAN, lon:-98.042691, lat:19.841902}} | 2018-05-09 | 2018-08-01 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-02/18, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1276454/proyecto_INICIO, 1276454/proyecto_FIN, 1276454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140843 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467361.72}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Emiliano Zapata Salazar Clave 21des0136q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181256 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-98.406388, lat:19.161944}} | 2018-07-27 |  | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | 1467361.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140879 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:170925.8}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21ebh0753x, Ubicado En La Localidad De San Luis Atolotitlán (Atolotitlán), Municipio De Caltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181271 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:-, lon:-97.425277, lat:18.1875}} | 2018-07-26 |  | 170925.8 | 170925.8 | 170925.8 | 170925.8 | 170925.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142660 | PUE | Proyecto de inversión | 840787.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840787.95, modificado:839237.96}} | Suministro De Mobiliario Para Un Laboratorio De Cómputo; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 12 Clave 21dst0012z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181011 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.486388, lat:19.075}} | 2018-06-29 |  | 839237.96 | 839237.96 | 839237.96 | 839237.96 | 839237.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140881 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1478257.29}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Secundaria Alejandro Quijano Clave 21des0101a, Ubicada En La Localidad De San Vicente Boquerón, Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181290 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-98.055, lat:18.279722}} | 2018-07-27 |  | 1478257.29 | 1478257.29 | 1478257.29 | 1478257.29 | 1478257.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137584 | PUE | Proyecto de inversión | 249750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249648.85}} | Primera Etapa De La Pavimentacion Del Andador Plutarco Elias Calles En Jardines De Teziutlan, Ahuateno Teziutlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2018-06-26 | 2018-09-01 | 249648.85 | 249648.85 | 249648.85 | 249648.85 | 249648.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF010/SIMT-20181297, contratista:CONSTRUCCIONES, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN M & M, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249648.85, importe_modificado:249648.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1276652/proyecto_INICIO, 1276652/proyecto_PROCESO, 1276652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137753 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:699300.0}} | Primera Etapa De Adoquinado De La Calle 2da. De Josefa Ortiz De Dominguez En Tepeyahualco, Puebla | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:537.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 23/20180323, contratista:YAZARET JUAREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.89}} | {1276836/proyecto_FIN, 1276836/proyecto_INICIO, 1276836/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201137933 | PUE | Proyecto de inversión | 1448550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448550.0, modificado:749250.0}} | Construccion De Primera Etapa De Salon De Usos Multiples De La Localidad De Ejido Guadalupe Del Municipio De Zapotitlan, Puebla | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:153.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018/OP-R23-04, contratista:INES NORMA ROMAN LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:748435.63, importe_modificado:748435.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.12}} | {1277046/proyecto_INICIO, 1277046/proyecto_FIN, 1277046/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE00180201143107 | PUE | Proyecto de inversión | 1634831.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634831.45, modificado:1634831.45}} | Construccion De Techado En La Junta Auxiliar De Santa Cruz El Molino En El Municipio De Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1282838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201140911 | PUE | Proyecto de inversión | 105618 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105308.28}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Ignacio Ramirez Clave 21dpr0222t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181223 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-20 |  | 105308.28 | 105308.28 | 105308.28 | 105308.28 | 105308.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141539 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299188.55}} | Construccion De Cercado Perimetral De La Esc. Telesecundaria Benito Juárez En La Localidad De Cañada Colotla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181051 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:-, lon:-97.918888, lat:20.566111}} | 2018-07-04 |  | 299188.55 | 299188.55 | 299188.55 | 299188.55 | 299188.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281068/proyecto_INICIO, 1281068/proyecto_FIN, 1281068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142554 | PUE | Proyecto de inversión | 439280.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439280.4, modificado:438709.68}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z, Ubicado En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180923 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2018-06-22 |  | 438709.68 | 438709.68 | 438709.68 | 438709.68 | 438709.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639394 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4802884.63}} | Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0027p, Municipio De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N93 | N | 0 | 0 | 1358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4802884.63 | 4802884.63 | 4802884.63 | 4802884.63 | 4802884.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-077/2016-FED, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4995000.02, importe_modificado:4795200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717041/proyecto_INICIO, 717041/proyecto_FIN, 717041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639569 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3421895.83}} | Mejoramiento En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 21dpr0405a, Municipio De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. | S/N114 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2016-03-09 | 2016-08-01 | 3421895.83 | 3421895.83 | 3421895.83 | 3421895.83 | 3421895.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717252/proyecto_INICIO, 717252/proyecto_FIN, 717252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047231 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3795045.94}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Manuel Avila Castillo, Clave 21dpr0554i, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-101-17 | N | 0 | 0 | 1070 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2017-09-06 |  | 3795045.94 | 3795045.94 | 3509482.72 | 3509482.72 | 3509482.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670477 | PUE | Proyecto de inversión | 392745.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392745.54, modificado:392482.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Industria Del Vestido; En La Secundaria Técnica Num. 85 Clave 21dst0093a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160515 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-98.150277, lat:20.276111}} | 2016-07-30 |  | 392482.32 | 392482.32 | 392482.32 | 392482.32 | 392482.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046718 | PUE | Proyecto de inversión | 3230008.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230008.4, modificado:3230008.4}} | Suministro De Mobiliario Básico Para 86 Aulas Móviles De Educación Secundaria (Primera Etapa) En Los Municipios De Acatlán, Amozoc, Atlixco, Atzitzihuacán, Chiautla, Huejotzingo, Jolalpan, Piaxtla, Sa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171314 | N | 0 | 0 | 2442 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-10-24 |  | 3230008.4 | 3230008.4 | 3230008.4 | 3230008.4 | 3230008.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046385 | PUE | Proyecto de inversión | 433607.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433607.31, modificado:433607.31}} | Rehabilitación General; En La Primaria Josefa Ortíz De Dominguez Clave 21dpr3394f, Ubicada En La Localidad De Tlayehualco, Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171625 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:8, direccion:-, lon:-98.801665, lat:18.502128}} | 2018-01-12 |  | 433607.31 | 433607.31 | 433607.31 | 433607.31 | 433607.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2017-E, contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:433082.72, importe_modificado:433082.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047281 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2825930.72}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr2398v, Municipio De Nopalucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-110-17 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:-, lon:-97.810277, lat:19.190833}} | 2017-09-06 |  | 2825930.72 | 2825930.72 | 2813028.29 | 2813028.29 | 2813028.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047286 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998370.63}} | Suministro De Mobiliario Para La Unidad De Laboratorios Y Talleres (2a. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171234 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-97.34, lat:18.425555}} | 2017-11-20 |  | 1998370.63 | 1998370.63 | 1998370.63 | 1998370.63 | 1998370.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047039 | PUE | Proyecto de inversión | 983217.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983217.4, modificado:435678.37}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2193b, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautenco, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171346 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:-, lon:-98.263888, lat:19.09}} | 2017-10-26 |  | 435678.37 | 435678.37 | 435678.37 | 435678.37 | 435678.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067866 | PUE | Proyecto de inversión | 391200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391200.0, modificado:390412.38}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Vestuario Y Uniforme; Insignias Y Divisas | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 390412.38 | 390412.38 | 390412.38 | 390412.38 | 390412.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:326.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401050178 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Xaltipan Xiutetelco Puebla | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 17096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:XALTIPAN, lon:-97.328055, lat:19.772222}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-FORFIN-17096/2017, contratista:GAPCID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1186496/proyecto_FIN, 1186496/proyecto_PROCESO, 1186496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073434 | PUE | Proyecto de inversión | 1060919.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060919.8, modificado:1060919.8}} | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | FORTASEG-FED-01-18 | N | 0 | 0 | 100439 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2018-04-03 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.37}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180101075994 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400438.2}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Aquiles Serdán Clave 21dpr2791y, En El Municipio De Ocoyucan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-011-18 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-98.30243, lat:18.976823}} | 2018-02-26 |  | 2400438.2 | 2400438.2 | 2035105 | 2035105 | 2035105 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101077950 | PUE | Proyecto de inversión | 6664375 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6664375.0, modificado:6563443.0}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | FORTASEG 2018-3 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 6563443 | 6563443 | 6563443 | 6563443 | 6563443 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2249.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180101078189 | PUE | Proyecto de inversión | 471341.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471341.64, modificado:471341.64}} | Mobiliario Básico Para 22 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave 21epr0399f Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixcolotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-97.770833, lat:18.921944}} | 2016-07-01 |  | 471341.64 | 471341.64 | 471341.64 | 471341.64 | 471341.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078528 | PUE | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:324000.0}} | Becas Para Aspitantes A Policia Municipal | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-009-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078551 | PUE | Proyecto de inversión | 913048.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913048.3, modificado:1090947.33}} | Servicios Integrales De Telecomunicacion | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-020-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1090947.33 | 1090947.33 | 1090947.33 | 1090947.33 | 1090947.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819680 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4772879.92}} | Construccion En El Plantel No. 21 Loma Bella, Clave 21ecb0008w Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-12-19 |  | 4772879.92 | 4772879.92 | 4757884.66 | 4757884.66 | 4757884.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-487/2016-FED, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3478899.42, importe_modificado:3478899.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925178/proyecto_INICIO, 925178/proyecto_PROCESO, 925178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076123 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4326327.09}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Clave 21dpr2094b, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-079-18 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-98.660555, lat:18.484444}} | 2018-02-26 |  | 4326327.09 | 4326327.09 | 4231649.51 | 4231649.51 | 4231649.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816561 | PUE | Proyecto de inversión | 232766.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232766.31, modificado:116383.15}} | Mobiliario Básico Para 7 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Guillermo Prieto Con Clave 21etv0141g Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161262 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-98.344722, lat:19.026944}} | 2016-11-12 |  | 116383.15 | 116383.15 | 116383.15 | 116383.15 | 116383.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891601 | PUE | Proyecto de inversión | 477101.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477101.63, modificado:472928.08}} | Rehabilitacion En La Escuela Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w Municipio De Yehualtepec, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-209 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-97.671691, lat:18.801824}} | 2017-03-10 |  | 472928.08 | 472928.08 | 470889.61 | 470889.61 | 470889.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-032/2017-FED-B, contratista:480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:472928.08, importe_modificado:472928.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891612 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2878035.64}} | Mejoramiento En La Escuela Francisco Z. Mena, Clave 21ect0017t, Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-186 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-97.851944, lat:20.735555}} | 2017-05-26 |  | 2878035.64 | 2878035.64 | 2866475.77 | 2866475.77 | 2866475.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-019/2017-FED, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2681888.92, importe_modificado:2681888.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002881/proyecto_PROCESO, 1002881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732558 | PUE | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:4282439.77}} | Mejoramiento En La Escuela Emilio Carranza, Clave 21epr0119f, Municipio De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-004 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-07-05 | 2016-11-01 | 4282439.77 | 4282439.77 | 4257709.66 | 4257709.66 | 4257709.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-117/2016-FED, contratista:SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4282439.77, importe_modificado:4282439.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834501/proyecto_PROCESO, 834501/proyecto_INICIO, 834501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738160 | PUE | Proyecto de inversión | 1398453.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398453.69, modificado:1332691.78}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6404.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:-, lon:-97.955555, lat:18.516111}} | 2016-09-06 |  | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6404.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740773 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37234.84}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Moctezuma Xocoyotzin Clave 21dcc0732p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160647 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-09-01 |  | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | 37234.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739727 | PUE | Proyecto de inversión | 535345.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:535345.11, modificado:532790.85}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dieciocho Aulas Didácticas; En La Primaria Clara F. Rojas De Betancourt Clave 21dpr0664o, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160663 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-08-19 |  | 532790.85 | 532790.85 | 532790.85 | 532790.85 | 532790.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740637 | PUE | Proyecto de inversión | 3871047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3871047.53, modificado:3477939.41}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U-2c Y Construcción De Barda Perimetral; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 102 Clave 21dst0110a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160573 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-18 |  | 3477939.41 | 3477939.41 | 3477939.41 | 3477939.41 | 3477939.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-230/2016 , contratista: BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3477939.41, importe_modificado:3477939.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739808 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109956.25}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Salvador Novo Clave 21ebh0518t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautinchán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160765 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:-, lon:-98.0175, lat:18.9575}} | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | 109956.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732062 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:994231.7}} | Construccion En La Escuela Fray Luis De Leon, Clave 21etv0101f, Municipio De Xicotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-088 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2016-07-28 | 2016-09-01 | 994231.7 | 994231.7 | 989946.22 | 989946.22 | 989946.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-170/2016-FED-B, contratista:EDIFICACIONES 380 S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:994231.7, importe_modificado:994231.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833977/proyecto_INICIO, 833977/proyecto_FIN, 833977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048534 | PUE | Proyecto de inversión | 283840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283840.0, modificado:283840.0}} | Evaluaciones En Control De Confianza (Permanencia, Promoción Y Nuevo Ingreso) | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-03-07 | 2017-12-31 | 283840 | 283840 | 283840 | 283840 | 283840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048539 | PUE | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Gastos De Operación | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076064 | PUE | Proyecto de inversión | 6971153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6971153.85, modificado:6965952.31}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Presidente Adolfo Lopez Mateos Clave 21dpr1014t En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-105-18 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 6965952.31 | 6965952.31 | 6152048.84 | 6152048.84 | 6152048.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076071 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3364142.7}} | Mejoramiento En La Escuela Prisco Sanchez Clave 21ejn0724v, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-107-18 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-02-26 |  | 3364142.7 | 3364142.7 | 1009242.81 | 1009242.81 | 1009242.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816552 | PUE | Proyecto de inversión | 37903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37903.93, modificado:37401.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Colima Clave 21djn0981l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161259 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-11-12 |  | 37401.88 | 37401.88 | 37401.88 | 37401.88 | 37401.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076086 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1885567.48}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen Clave 21dpr2527z, En El Municipio De Huitziltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-143-18 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:-, lon:-97.891944, lat:18.832777}} | 2018-02-26 |  | 1885567.48 | 1885567.48 | 1322605.6 | 1322605.6 | 1322605.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076403 | PUE | Proyecto de inversión | 334919.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334919.7, modificado:334925.16}} | Construcción De Acceso De Adoquin En El Bachillerato Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba Municipio De Zapotitlan Puebla | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | MZP-2018-07 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:CALLE AL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, lon:-97.584722, lat:18.158055}} | 2018-02-27 | 2018-04-01 | 334925.16 | 334925.16 | 334925.16 | 334925.16 | 334925.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FOTM -06, contratista:VERENICE MACIAS BRAVO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:334919.7, importe_modificado:334919.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1213968/proyecto_INICIO, 1213968/proyecto_PROCESO, 1213968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE13170100838313 | PUE | Proyecto de inversión | 1558465.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558465.29, modificado:1558465.29}} | Construcción De Un Aula Y Mejoramiento; En La Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21etv0380g, Ubicada En La Localidad De San Antonio Juárez, Municipio De Tzicatlacoyan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161668 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:6, direccion:-, lon:-97.98964, lat:18.793789}} | 2017-01-02 | 2017-04-01 | 1558465.29 | 1558465.29 | 1558465.29 | 1558465.29 | 1558465.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-526/2016, contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1555524.81, importe_modificado:1555524.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {946230/proyecto_PROCESO, 946230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200900974 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Adoquinamiento En La Calle 5 Sur Entre Calles 7 Y 11 Poniente En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla - 5293445 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5293445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:0, direccion:CALLE 7 PONIENTE; 18.950484; -97.665855 CALLE 11 PONIENTE; 18.947059; -97.667094, lon:-97.660449, lat:18.955063}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP-LP-DESAREG20170144-01/2017, contratista:JUAN MIGUEL TENORIO MORO , convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026777/proyecto_INICIO, 1026777/proyecto_FIN, 1026777/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17170300964717 | PUE | Proyecto de inversión | 4680921.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680921.85, modificado:4632284.9}} | Const De Dos Aulas Didáct,Salón De Usos Múltiples Adosado En U-2c Y Const De Un Taller De Ind Del Vestido Y Taller De Soldadura Y Forja En U-1c;En La Sec Téc Num.125 Cct 21dst0136i,San Martín Texm,Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170482 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2017-08-28 |  | 4632284.9 | 4632284.9 | 4632284.9 | 4632284.9 | 4632284.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965038 | PUE | Proyecto de inversión | 4807692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4604924.09}} | Mejoramiento En La Escuela Presidente Ávila Camacho, Clave 21epr0480g, Municipio De Zacatlán. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-042-17 | N | 0 | 0 | 931 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2017-08-18 |  | 4604924.09 | 4604924.09 | 4590997.19 | 4590997.19 | 4590997.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047208 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400945.69}} | Mejoramiento En El Bachillerato Jose Maria Lafragua, Clave 21ebh0951x, En El Municipio De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-122-17 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-98.308888, lat:19.169166}} | 2017-10-06 |  | 2400945.69 | 2400945.69 | 2392928.81 | 2392928.81 | 2392928.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740722 | PUE | Proyecto de inversión | 110458.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110458.91, modificado:108589.92}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas En La Escuela Preescolar Cadete Vicente Suárez Con Clave 21djn0331j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161129 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-10-31 |  | 108589.92 | 108589.92 | 108589.92 | 108589.92 | 108589.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046285 | PUE | Proyecto de inversión | 1476743.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476743.75, modificado:1476743.75}} | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0697f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171620 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-98.710833, lat:18.877222}} | 2018-01-08 |  | 1476743.75 | 1476743.75 | 1476743.75 | 1476743.75 | 1476743.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2017-L, contratista:CONSTRUCCIONES GARMADIO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1474988.75, importe_modificado:1474988.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047350 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4747776.45}} | Mejoramiento En La Escuela Justo Sierra, Clave 21dpr0936p, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-039-17 | N | 0 | 0 | 1206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-98.275, lat:19.028888}} | 2017-09-15 |  | 4747776.45 | 4747776.45 | 4725495.32 | 4725495.32 | 4725495.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046408 | PUE | Proyecto de inversión | 428607.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428607.35, modificado:428607.35}} | Rehabilitación General Y De Módulo Sanitario; En La Telesecundaria Leonardo Bravo Clave 21etv0465n, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171627 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:-, lon:-98.793888, lat:18.496111}} | 2018-01-12 |  | 428607.35 | 428607.35 | 428607.35 | 428607.35 | 428607.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2017-B, contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:427330.69, importe_modificado:427330.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047145 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1917920.88}} | Mejoramiento En La Escuela Octavio Paz, Clave 21ebh0230r, Municipio De Amixtlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-081-17 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-97.798611, lat:20.050555}} | 2017-07-18 |  | 1917920.88 | 1917920.88 | 1887678.73 | 1887678.73 | 1887678.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048569 | PUE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Elaboración Del Manual De Organización | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076052 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402578.0}} | Mejoramiento En El C.E. General Emiliano Zapata Clave 21ebh0075p, En El Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-024-18 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-98.602781, lat:18.299651}} | 2018-02-26 |  | 2402578 | 2402578 | 2392222.05 | 2392222.05 | 2392222.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820800 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2742857.14}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21epr0134y, Municipio De Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2016-10-26 |  | 2742857.14 | 2742857.14 | 2249671.01 | 2249671.01 | 2249671.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-404/2016-FED, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IZCALLI,S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2742857.14, importe_modificado:2742857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926506/proyecto_INICIO, 926506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078545 | PUE | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1559999.99}} | Pick-Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-018-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1559999.99 | 1559999.99 | 1559999.99 | 1559999.99 | 1559999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113417 | PUE | Proyecto de inversión | 4363358.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490686.83, modificado:872671.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872671.79, modificado:872671.74}} | Aportación A La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chila De Juarez Perteneciente Al Municipio De Honey Pue - 131341 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 131341 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:RANCHERIA CHILA, 73130 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA, EN LAS SECCIONES DE TOTOMOXTLA CARRIZAL Y LLANO GTANDE AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ, lon:-98.21320073, lat:20.28155171}} | 2018-06-04 | 2018-10-12 | 872671.74 | 872671.74 | 872671.74 | 872671.74 | 872671.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1251799/proyecto_FIN, 1251799/proyecto_PROCESO, 1251799/proyecto_INICIO, 1251799/proyecto_FIN, 1251799/proyecto_INICIO, 1251799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066043 | PUE | Proyecto de inversión | 7645808.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7645808.86, modificado:7645808.86}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 7645808.86 | 7615329.94 | 7615329.94 | 7615329.94 | 7615329.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075974 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3360878.6}} | Mejoramiento En La Escuela Los Heroes Puebla, Clave 21ebh0940r, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-085-18 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 3360878.6 | 3360878.6 | 3329499.45 | 3329499.45 | 3329499.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140960 | PUE | Proyecto de inversión | 1470586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470586.52, modificado:1467547.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Secundaria Defensores De La Patria Clave 21ees0283z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181267 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-26 |  | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | 1467547.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140662 | PUE | Proyecto de inversión | 3895325.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895325.1, modificado:3856466.51}} | Señalización Horizontal, Vertical Y Semaforización De Los Cruceros De Periférico Ecológico - Calle Díaz Ordaz Y Periférico Ecológico - Entre Huf México Y La Gasolinera El Punto En El Municipio De Cuau | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2018-05-29 | 2018-08-01 | 3856466.51 | 3856466.51 | 3856466.51 | 3856466.51 | 3856466.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20180962, contratista:CONSTRUCTORA MABEK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3856466.52, importe_modificado:3856466.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {1280110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140706 | PUE | Proyecto de inversión | 158580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5858E8, modificado:1.5700427422E8}} | Proyecto Integral Para La Construcción Del Cuartel Metropolitano De Tehuacán Ubicado En El Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20180615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-07-30 |  | 156550925.83 | 156550925.83 | 156550925.83 | 156550925.83 | 156550925.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1280159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142131 | PUE | Proyecto de inversión | 214924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Revolución Mexicana 20 De Noviembre Clave 21dtv0278u,Ubicada En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tetela | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181119 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-97.830225, lat:19.902582}} | 2018-07-11 |  | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201138661 | PUE | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | Construccion De Aulas Y Direccion Con Anexo Sanitario En El Bachillerato Profesor Arnulfo Perez H. C.C.T. 21ems0012p | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20181045 | N | 0 | 0 | 19608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CHIGNAHUAPAN, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2018-06-23 | 2018-09-01 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-05/18, contratista:CAMINOS, ACARREOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.14}} | {1277828/proyecto_INICIO, 1277828/proyecto_FIN, 1277828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138908 | PUE | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.711238695E7}} | Pavimentación De La Carretera: Zongozotla - Tenepanigia (Santa Elena), Con Una Longitud De 6.20 Kilómetros, Del Kilómetro 3 420 Al Kilómetro 9 620, En Las Localidades De Zongozotla Y Tenepanigia (Sant | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-08 | 2018-09-01 | 37112386.95 | 37112386.95 | 35660136.68 | 35660136.68 | 35660136.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN008/SIMT-20181111, contratista:FATPAD PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.711238695E7, importe_modificado:3.711238695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1278099/proyecto_INICIO, 1278099/proyecto_PROCESO, 1278099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142148 | PUE | Proyecto de inversión | 1182407.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182407.55, modificado:1182023.11}} | Rehabilitación De Módulo Sanitario Y Mantenimiento General En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 29 Clave 21dst0032n, Ubicada En Localidad De San Miguel Tenextatiloyan, Municipio De Zautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181173 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:24, direccion:-, lon:-97.594722, lat:19.711111}} | 2018-07-18 |  | 1182023.11 | 1182023.11 | 1182023.11 | 1182023.11 | 1182023.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE12150200528184 | PUE | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:4725691.76}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-30 |  | 4725691.76 | 4725691.76 | 4725691.76 | 4724471.04 | 4724471.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200511463 | PUE | Proyecto de inversión | 20020020.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.002002002E7, modificado:1.205514138E7}} | Primera Etapa De Las Obras De Desvío De Aguas Residuales Y Pluviales En La Zona De La Ex Fábrica La Constancia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-06-30 |  | 12055141.38 | 12055141.38 | 9124283.14 | 9124283.14 | 9124283.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598362 | PUE | Proyecto de inversión | 236541.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236541.4, modificado:236289.68}} | Suministro Para El Bachillerato Emperador Cuauhtemoc Clave 21ebh0426c, Ubicado En La Localidad De Xocoxiutla, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150978 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:-, lon:-97.860555, lat:19.613055}} | 2015-11-13 |  | 236289.68 | 236289.68 | 236289.68 | 236289.68 | 236289.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109635 | PUE | Proyecto de inversión | 858918.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858918.78, modificado:855914.28}} | Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Cuitlahuac Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 78430 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 78430 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:15, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SAN DIEGO CHALMA, 75859 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 21DPR0431Z JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA., lon:-97.36757407, lat:18.44234005}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 855914.28 | 855914.28 | 855914.28 | 855914.28 | 855914.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI3-053/2018, contratista:NESTOR ACEVEDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:855914.28, importe_modificado:855914.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1248017/proyecto_INICIO, 1248017/proyecto_PROCESO, 1248017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150200530975 | PUE | Proyecto de inversión | 580151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-07-30 |  | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554221/proyecto_PROCESO, 554221/proyecto_INICIO, 554221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047158 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2751566.64}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl, Clave 21dpb0472y, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-112-17 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:-, lon:-97.118888, lat:18.4725}} | 2017-10-06 |  | 2751566.64 | 2751566.64 | 2734457.45 | 2734457.45 | 2734457.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047277 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3839159.01}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21epr0047c, Municipio De Atzitzintla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-109-17 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:-, lon:-97.326142, lat:18.905246}} | 2017-08-30 |  | 3839159.01 | 3839159.01 | 3818663.57 | 3818663.57 | 3818663.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047186 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1418636.66}} | Mejoramiento En La Escuela Francisco Salas Hernández, Clave 21ebh0310c, Municipio De Lafragua, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-093-17 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:-, lon:-97.268888, lat:19.341666}} | 2017-07-18 |  | 1418636.66 | 1418636.66 | 1334180.74 | 1334180.74 | 1334180.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047333 | PUE | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:909511.77}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Melchor Ocampo, Clave 21dpr2365d, En El Municipio De Coyotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-144-17 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-97.831388, lat:18.405833}} | 2017-11-16 |  | 909511.77 | 909511.77 | 905591.46 | 905591.46 | 905591.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046702 | PUE | Proyecto de inversión | 1259412 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259412.0, modificado:1259412.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para 33 Aulas Móviles De Educación Preescolar (Primera Etapa) En Los Municipios De Amozoc, Atlixco, Chietla, Coatzingo, Epatlán, Santa Isabel Cholula, Tochimilco Y Xaya | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171313 | N | 0 | 0 | 896 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-10-24 |  | 1259412 | 1259412 | 1259412 | 1259412 | 1259412 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067525 | PUE | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6450000.0}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delicuencia Con Participación Ciudadana; Jóvenes En Prevención | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | 6450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048557 | PUE | Proyecto de inversión | 2364059.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364059.33, modificado:2364059.33}} | Capacitación En: Diplomado Para Mandos, Formación Inicial Aspirantes Y Formación Inicial Elementos En Activo | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-06-19 | 2017-12-01 | 2364059.33 | 2364059.33 | 2364059.33 | 2364059.33 | 2364059.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076119 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920884.57}} | Mejoramiento En El Preescolar Jardín De Niños Eva Samano De López Mateos Clave 21ejn0037f, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-149-18 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 1920884.57 | 1920884.57 | 1912604.88 | 1912604.88 | 1912604.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074671 | PUE | Proyecto de inversión | 499119.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499119.16, modificado:496576.18}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Clave 21djn2341d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180220 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-03-07 |  | 496576.18 | 496576.18 | 496576.18 | 496576.18 | 496576.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076051 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919272.4}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio Clave 21dpr0717c, En El Municipio De Cohuecan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-137-18 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:-, lon:-98.711388, lat:18.811388}} | 2018-02-26 |  | 1919272.4 | 1919272.4 | 1910999.68 | 1910999.68 | 1910999.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076057 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2400899.85}} | Mejoramiento En La Escuela Camara Junior Clave 21epr0263s, En El Municipio Depuebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-025-18 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-02-26 |  | 2400899.85 | 2400899.85 | 2296698.31 | 2296698.31 | 2296698.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076069 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1682102.54}} | Mejoramiento En El Bachillerato Carlos Gaspar Navarro Clave 21ebh0251d, En El Municipio De Acatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-027-18 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2018-02-26 |  | 1682102.54 | 1682102.54 | 1674852.09 | 1674852.09 | 1674852.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076625 | PUE | Proyecto de inversión | 6249943.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6249943.65, modificado:4457736.19}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chinantla, Acatlán, Tecomatlán, San Miguel Ixitlán, Chigmec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 4457736.19 | 4457736.19 | 4457736.19 | 4457736.19 | 4457736.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113405 | PUE | Proyecto de inversión | 172180.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172180.67, modificado:171635.0}} | Construcción De Andador En Calle Del Ferrocarril En Honey - 38308 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 38308 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE TLACAL Y CALLE XICOTENCATL, EN LA CALLE DEL ANTIGUO FERROCARRIL FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA A 100 METROS AL PONIENTE DEL TANQUE ELEVADO DE LA ESTACION, lon:-98.21554609, lat:20.23785416}} | 2018-04-23 | 2018-05-01 | 171635 | 171635 | 171635 | 171635 | 171635 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18208, contratista:JOMA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:171635.0, importe_modificado:171635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.5}} | {1251787/proyecto_INICIO, 1251787/proyecto_FIN, 1251787/proyecto_PROCESO, 1251787/proyecto_FIN, 1251787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965163 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3769365.43}} | Mejoramiento En La Escuela Cuauhtémoc, Clave 21epr0373y Municipio De San Gregorio Atzompa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-060-17 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-98.344722, lat:19.026944}} | 2017-09-18 |  | 3769365.43 | 3769365.43 | 3756761.49 | 3756761.49 | 3756761.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816565 | PUE | Proyecto de inversión | 521130 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521130.0, modificado:259521.0}} | Suministro De Mobiliario Básico Para El C.E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21aos4040o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161304 | N | 0 | 0 | 2587 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-11-19 |  | 259521 | 259521 | 259521 | 259521 | 259521 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816568 | PUE | Proyecto de inversión | 1185667.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185667.84, modificado:1184593.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Alimentos; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161424 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2016-12-03 |  | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820407 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4792873.65}} | Construccion En La Escuela Jose Vasconcelos, Clave 21ebh0201w, Municipio De Venustiano Carranza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2016-10-24 |  | 4792873.65 | 4792873.65 | 4692513.64 | 4692513.64 | 4692513.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-394/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:TIÑU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., monto:3360584.62, importe_modificado:3360584.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819816 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3837480.05}} | Construcción En El C.E. General Rafael Avila Camacho, Clave 21ebh0374n, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-10-24 |  | 3837480.05 | 3837480.05 | 3825213.97 | 3825213.97 | 3825213.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-371/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845731.21, importe_modificado:2845731.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925349/proyecto_FIN, 925349/proyecto_INICIO, 925349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819958 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1903846.16}} | Mejoramiento En La Escuela Mecapalapa, Clave 21ebh0214z, Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, lon:-97.939166, lat:20.523055}} | 2016-10-24 |  | 1903846.16 | 1903846.16 | 571153.85 | 571153.85 | 571153.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-391/2016-FED, contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1903846.16, importe_modificado:1903846.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {925523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819489 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3828803.14}} | Mejoramiento En El C.E. Presidente Licenciado Benito Juarez, Clave 21ebh0001y, Municipio De Acatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | conv-232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2016-09-29 |  | 3828803.14 | 3828803.14 | 3786062.27 | 3786062.27 | 3786062.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-543/2016-FED, contratista:URBANIZADORA PRONTA TRES, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:2898583.08, importe_modificado:2898583.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {924930/proyecto_INICIO, 924930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820210 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1918703.58}} | Mejoramiento En El C.E. Licenciado Mariano Piña Olaya, Clave 21ebh0583t, Municipio De Tlachichuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-97.419166, lat:19.116111}} | 2016-10-05 |  | 1918703.58 | 1918703.58 | 1910433.31 | 1910433.31 | 1910433.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-303/2016-FED, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1918703.58, importe_modificado:1918703.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925825/proyecto_PROCESO, 925825/proyecto_FIN, 925825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE09170401044794 | PUE | Proyecto de inversión | 1926473.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926473.65, modificado:1654965.48}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende En Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:-, lon:-98.186445, lat:18.49289}} | 2017-12-23 | 2017-12-27 | 1654965.48 | 1654965.48 | 1654965.48 | 1654965.48 | 1654965.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054901 | PUE | Proyecto de inversión | 1584571.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72}} | Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Secundaria ""Jose Vasconcelos"" C.C.T. 21ees0301y. En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | 1584571.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171657, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1191731/proyecto_INICIO, 1191731/proyecto_PROCESO, 1191731/proyecto_FIN, 1191731/proyecto_PROCESO, 1191731/proyecto_FIN, 1191731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200890754 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922452.13}} | Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Camacho, Clave 21ebh0528z, Municipio De Chiautla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-287 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2017-03-10 |  | 1922452.13 | 1922452.13 | 1914165.68 | 1914165.68 | 1914165.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-023/2017-FED, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CONSTRUGAVA SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1922452.13, importe_modificado:1922452.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068100 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3725515.67}} | Mejoramiento De La Escuela Francisco I. Madero Clave 21ebh0170t, Municipio De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-130-17 | N | 0 | 0 | 627 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-03-02 |  | 3725515.67 | 3725515.67 | 3710230.34 | 3710230.34 | 3710230.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067874 | PUE | Proyecto de inversión | 11872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1872E7, modificado:1.186879984E7}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Vehículos Y Equipo Terrestre; Vehículo Para 7 Pasajeros Como Patrulla Con Balizamiento | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 11868799.84 | 11868799.84 | 11868799.84 | 11868799.84 | 11868799.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078510 | PUE | Proyecto de inversión | 541982.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541982.35, modificado:500000.0}} | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales, Prevencion De Violencia De Genero | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-002-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068106 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3834530.09}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Clave 21dpr1163a, En La Localidad De Calipan, Municipio De Coxcatlan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-133-17 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:-, lon:-97.163888, lat:18.295833}} | 2018-03-02 |  | 3834530.09 | 3834530.09 | 3820423.58 | 3820423.58 | 3820423.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141163 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2402082.57}} | Mejoramiento En La Escuela 18 De Marzo Clave 21dpr0356i, En El Municipio De San Salvador El Verde, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-005-18 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:9, direccion:-, lon:-98.532222, lat:19.258055}} | 2018-04-09 |  | 2402082.57 | 2402082.57 | 2391728.77 | 2391728.77 | 2391728.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140546 | PUE | Proyecto de inversión | 2734331.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734331.11, modificado:2676331.11}} | Mantenimiento A Las Oficinas Del Centro Integral De Servicios De Tehuacan, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:13869.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-05-08 | 2018-08-01 | 2676331.11 | 2676331.11 | 2676331.11 | 2676331.11 | 2676331.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13869.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141175 | PUE | Proyecto de inversión | 865693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865693.96, modificado:861482.21}} | Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ees0362l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181080 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2018-07-06 |  | 861482.21 | 861482.21 | 861482.21 | 861482.21 | 861482.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137501 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498631.45}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador Principal En La Localidad De Ixtololoya | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:295.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2018-07-30 |  | 498631.45 | 498631.45 | 498631.45 | 498631.45 | 498631.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF011/SIMT-20181296, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498631.45, importe_modificado:498631.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.95}} | {1276563/proyecto_INICIO, 1276563/proyecto_FIN, 1276563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140775 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202198.44}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Lombardo Toledano Clave 21ebh0240y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mazapiltepec De Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181156 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:-, lon:-97.701666, lat:19.120277}} | 2018-07-13 |  | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | 202198.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140606 | PUE | Proyecto de inversión | 5318973.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5318973.82, modificado:5107958.59}} | Rehabilitación De Unidad Deportiva De Primera Sección, Incluye Empastado De Cancha De Fútbol, Módulos Sanitarios, Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De San Matías Tlalancalec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7094.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:0, direccion:-, lon:-98.498163, lat:19.324427}} | 2018-05-23 | 2018-08-01 | 5107958.59 | 5107958.59 | 5107958.59 | 5107958.59 | 5107958.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE030/SIMT-20180938, contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7297083.7, importe_modificado:7297083.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7094.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142566 | PUE | Proyecto de inversión | 695582.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695582.09, modificado:695581.16}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w, Ubicado En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180975 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-97.712723, lat:18.759877}} | 2018-06-29 |  | 695581.16 | 695581.16 | 695581.16 | 695581.16 | 695581.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142733 | PUE | Proyecto de inversión | 989441.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989441.35, modificado:985466.28}} | Mejoramiento En Los Edificios A, B, D Y Rehabilitación De Sanitarios; En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza 21dtv0229l, Ubicada En La Localidad De San Bartolomé Tepetlacaltechco, Tochtepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181040 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-97.829166, lat:18.7975}} | 2018-07-09 |  | 985466.28 | 985466.28 | 985466.28 | 985466.28 | 985466.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141305 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2882576.58}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 59 Clave 21dst0063g, En El Municipio De Coronango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-197-18 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:-, lon:-98.272187, lat:19.145407}} | 2018-05-28 |  | 2882576.58 | 2882576.58 | 2870151.68 | 2870151.68 | 2870151.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE11150200528223 | PUE | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5398200.84}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 5398200.84 | 5398200.84 | 5398200.84 | 5396654.98 | 5396654.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593127 | PUE | Proyecto de inversión | 189003.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189003.85, modificado:188384.58}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Cadete Fernando Montes De Oca Clave 21dpr2357v, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151099 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-97.938011, lat:19.040693}} | 2015-12-07 |  | 188384.58 | 188384.58 | 188384.58 | 188384.58 | 188384.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400590971 | PUE | Proyecto de inversión | 5957925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5957925.36, modificado:5362530.89}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Izúcar De Matamoros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151381 | N | 0 | 0 | 72799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2016-01-11 |  | 5362530.89 | 5362530.89 | 5362530.89 | 5361592.3 | 5361592.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-315-2015-FED, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5362530.89, importe_modificado:5362530.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.46}} | {661289/proyecto_INICIO, 661289/proyecto_FIN, 661289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639419 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4090322.7}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0252n, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N97 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4090322.7 | 4090322.7 | 4090322.7 | 4090322.7 | 4090322.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717074/proyecto_INICIO, 717074/proyecto_PROCESO, 717074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670880 | PUE | Proyecto de inversión | 158729.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158729.53, modificado:158387.59}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0367o, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160508 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:-, lon:-98.019444, lat:18.391388}} | 2016-08-12 |  | 158387.59 | 158387.59 | 158387.59 | 158387.59 | 158387.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639407 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4279855.7}} | Mejoramiento En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr0259g, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N95 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 4279855.7 | 4279855.7 | 4279855.7 | 4279855.7 | 4279855.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717056/proyecto_INICIO, 717056/proyecto_FIN, 717056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200670893 | PUE | Proyecto de inversión | 1155916.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155916.54, modificado:1155397.22}} | Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D Y E; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160509 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:19, direccion:-, lon:-97.617222, lat:19.454166}} | 2016-08-12 |  | 1155397.22 | 1155397.22 | 1155397.22 | 1155397.22 | 1155397.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200674177 | PUE | Proyecto de inversión | 693740.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693740.84, modificado:684676.3}} | Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Norte Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Cuahutemoc De La Localidad De Tepetzitzintla Del Municipio De Huatlatlauca Puebla.-3756 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:(CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO; 18.689328; -98.073951) (CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLEJON; 18.690252; -98.073095), lon:-98.050772, lat:18.678774}} | 2016-07-01 |  | 684676.3 | 684676.3 | 684676.3 | 684676.3 | 684676.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/RF2016/008, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:684676.3, importe_modificado:684676.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {769931/proyecto_INICIO, 769931/proyecto_FIN, 769931/proyecto_PROCESO, 769931/proyecto_INICIO, 769931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075992 | PUE | Proyecto de inversión | 4086538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4086538.46, modificado:4083356.9}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Técnica Num. 96 Clave 21dst0104q, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-051-18 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 4083356.9 | 4083356.9 | 4035296.41 | 4035296.41 | 4035296.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732044 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3532799.94}} | Mejoramiento En La Escuela Emperador Cuauhtemoc, Clave 21dpr0620r, Municipio De Tlachichuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-129 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-97.419166, lat:19.116111}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 3532799.94 | 3532799.94 | 3516705.52 | 3516705.52 | 3516705.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-183/2016-FED, contratista:480 EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCCE, monto:3532799.94, importe_modificado:3532799.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833958/proyecto_INICIO, 833958/proyecto_FIN, 833958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732052 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3839591.3}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21epr0532w, Municipio De Tlachichuca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-141 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-97.419166, lat:19.116111}} | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 3839591.3 | 3839591.3 | 3823041.33 | 3823041.33 | 3823041.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-191/2016-FED, contratista:C. LUIS ENRIQUE PÉREZ TAMAYO, convocante:CAPCEE, monto:3839591.3, importe_modificado:3839591.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732065 | PUE | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:993004.37}} | Construccion En La Escuela Guadalupe Victoria , Clave 21dpb0780d, Municipio De Xiutetelco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-127 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-97.324444, lat:19.797222}} | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 993004.37 | 993004.37 | 988724.18 | 988724.18 | 988724.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-268/2016-FED, contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:993044.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731972 | PUE | Proyecto de inversión | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840000.0, modificado:3679042.94}} | Mejoramiento En La Escuela Aureliana Olivares, Clave 21dpr2162i, Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-041 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-97.851944, lat:20.735555}} | 2016-07-15 |  | 3679042.94 | 3679042.94 | 3663185 | 3663185 | 3663185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-156/2016-FED, contratista:GRUPO TOARE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3679042.94, importe_modificado:3679042.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833884/proyecto_INICIO, 833884/proyecto_FIN, 833884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740603 | PUE | Proyecto de inversión | 758635.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758635.46, modificado:756722.04}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Héroes De Zacapoaxtla Clave 21dpr1898j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160555 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2016-08-12 |  | 756722.04 | 756722.04 | 756722.04 | 756722.04 | 756722.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740697 | PUE | Proyecto de inversión | 5542441.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5542441.68, modificado:3551662.59}} | Demolición Y Construcción De Ocho Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpr0792j, Ubicada En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160585 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:-, lon:-97.615277, lat:19.8225}} | 2016-09-24 |  | 3551662.59 | 3551662.59 | 3551662.59 | 3551662.59 | 3551662.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-283/2016, contratista:FATPAD PROYECTOS SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5541190.97, importe_modificado:3224354.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {843742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067871 | PUE | Proyecto de inversión | 5113400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5113400.0, modificado:5103399.9}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;;Vehículos Y Equipo Terrestre; Motocicleta Equipada Como Patrulla Con Balizamiento | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 5103399.9 | 5103399.9 | 5103399.9 | 5103399.9 | 5103399.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067809 | PUE | Proyecto de inversión | 1184080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184080.0, modificado:1170213.8}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Vestuario Y Uniformes; Kepí | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 1170213.8 | 1170213.8 | 1170213.8 | 1170213.8 | 1170213.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2050.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075129 | PUE | Proyecto de inversión | 8503312.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8503312.41, modificado:8393289.98}} | Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Chachapa De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado ""Ruta"", Municipio De Amozoc, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 8393289.98 | 8393289.98 | 8393289.98 | 8393289.98 | 8393289.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1212501/proyecto_FIN, 1212501/proyecto_PROCESO, 1212501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141325 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922157.96}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Maestro Rural Clave 21des0042b, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-170-18 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-06-11 |  | 1922157.96 | 1922157.96 | 1883889.73 | 1883889.73 | 1883889.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140300379414 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20140690 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 2014-11-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE14140400444197 | PUE | Proyecto de inversión | 2589457.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589457.35, modificado:2589457.35}} | Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 152 ""Huauchinango"" Clave 21dpt0005t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20141572 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2015-02-13 |  | 2589457.35 | 2589457.35 | 2508798.87 | 2508798.87 | 2508798.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300965225 | PUE | Proyecto de inversión | 1256471.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1256471.56, modificado:1250845.68}} | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Salas, Clave 21djn0111y, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-188 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:-, lon:-97.988055, lat:20.205833}} | 2017-03-10 |  | 1250845.68 | 1250845.68 | 1245453.8 | 1245453.8 | 1245453.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400619452 | PUE | Proyecto de inversión | 937277.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937277.54, modificado:937277.54}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tlaltepexi Municipio De Tulcingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INFRA | 20151609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2015-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {694915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639340 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4712024.84}} | Mejoramiento De La Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato, Clave 21epr0723m, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N88 | N | 0 | 0 | 1309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-01-08 | 2016-05-01 | 4712024.84 | 4712024.84 | 4712024.84 | 4712024.84 | 4712024.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2016-FED, contratista:C. VIRGINIO VILLA GOMEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4900505.83, importe_modificado:4704485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {716978/proyecto_FIN, 716978/proyecto_PROCESO, 716978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639396 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2402717.02}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0681e, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N142 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2016-02-04 | 2016-06-01 | 2402717.02 | 2402717.02 | 2402717.02 | 2402717.02 | 2402717.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {717043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639424 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2401210.66}} | Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan Clave 21dpr1754n, Municipio De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N138 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-02-04 | 2016-06-01 | 2401210.66 | 2401210.66 | 2401210.66 | 2401210.66 | 2401210.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717079/proyecto_FIN, 717079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639442 | PUE | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.6E7, modificado:2.163747432E7}} | Ampliación En La Universidad Tecnológica De Puebla Bis Municipio De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N136 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2016-03-04 | 2016-08-01 | 21637474.32 | 21637474.32 | 21637474.32 | 21637474.32 | 21637474.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100639485 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2646163.48}} | Mejoramiento En La Primaria Cinco De Mayo Clave 21epr0069o, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N104 | N | 0 | 0 | 752 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2646163.48 | 2646163.48 | 2646163.48 | 2646163.48 | 2646163.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717149/proyecto_FIN, 717149/proyecto_PROCESO, 717149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964639 | PUE | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:0.0}} | Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2018w, Ubicada En La Localidad De Chiauzumba, Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 20 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171038 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:-, lon:-98.536944, lat:18.345}} | 2017-10-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE15160100639644 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3842689.88}} | Mejoramiento En La Primaria C.E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21epr0592k, Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N124 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2016-03-10 | 2016-08-01 | 3842689.88 | 3842689.88 | 3842689.88 | 3842689.88 | 3842689.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-076/2016-FED, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3996397.47, importe_modificado:3836541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717333/proyecto_INICIO, 717333/proyecto_FIN, 717333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200674990 | PUE | Proyecto de inversión | 401070.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401070.54, modificado:394989.66}} | Adoquinamiento De Acceso A La Escuela Primaria Benito Juarez De La Localidad De Quetzalapa Municipio De Huatlatlauca Puebla.-3752 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:(PRIVADA BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE SONORA; 18.706446; -98.059225) (PRIVADA BENITO JUAREZ Y ACCESO A LA PRIMARIA ; 18.707035; -98.060116), lon:-98.050772, lat:18.678774}} | 2016-07-01 |  | 394989.66 | 394989.66 | 394989.66 | 394989.66 | 394989.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/RF2016/007, contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:394989.56, importe_modificado:394489.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {770744/proyecto_FIN, 770744/proyecto_INICIO, 770744/proyecto_PROCESO, 770744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047260 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2871523.53}} | Mejoramiento En La Primaria Anexa A La Normal Oficial Licenciado Benito Juarez, Clave 21epr0729g, Municipio De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-106-17 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2017-08-30 |  | 2871523.53 | 2871523.53 | 2853642.97 | 2853642.97 | 2853642.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054918 | PUE | Proyecto de inversión | 449550 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449550.0, modificado:449550.0}} | Adoquinamiento De La Calle 19 Oriente Entre Las Calles 6 Y 10 Sur, Barrio Quecholac, En San Salvador El Seco. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:115, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171719, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA S.A. DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:449550.0, importe_modificado:449550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1191749/proyecto_INICIO, 1191749/proyecto_PROCESO, 1191749/proyecto_INICIO, 1191749/proyecto_PROCESO, 1191749/proyecto_INICIO, 1191749/proyecto_PROCESO, 1191749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732084 | PUE | Proyecto de inversión | 1730799.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730799.47, modificado:1729280.47}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Tecnica 20, Clave 21dst0020i, Municipio De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-083 | N | 0 | 0 | 896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-98.308888, lat:19.169166}} | 2016-07-13 | 2016-09-01 | 1729280.47 | 1729280.47 | 1721826.67 | 1721826.67 | 1721826.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-146/2016-FED, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729280.47, importe_modificado:1729280.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833999/proyecto_INICIO, 833999/proyecto_FIN, 833999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732089 | PUE | Proyecto de inversión | 1626445.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626445.11, modificado:1623053.16}} | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Carmen Serdan, Clave 21dpr3046z, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-075 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2016-07-15 |  | 1623053.16 | 1623053.16 | 1616057.25 | 1616057.25 | 1616057.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-176/2016-FED-A, contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1623053.16, importe_modificado:1623053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834005/proyecto_INICIO, 834005/proyecto_FIN, 834005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068346 | PUE | Proyecto de inversión | 1042400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042400.0, modificado:1042400.0}} | Prevencion Social De La Violencia: ""Violencia Escolar"", En Secundarias | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 001-2018 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 1042400 | 1042399.92 | 1042399.92 | 1042399.92 | 1042399.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067904 | PUE | Proyecto de inversión | 15750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15750.0, modificado:15544.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios;Brochas De Pelo De Camello, Brochas Fibra De Vidrio | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 15544 | 15544 | 15544 | 15544 | 15544 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067793 | PUE | Proyecto de inversión | 4510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510000.0, modificado:4501791.8}} | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial; Vestuario Y Uniformes; Pantalón. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 4501791.8 | 4501791.8 | 4501791.8 | 4501791.8 | 4501791.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075185 | PUE | Proyecto de inversión | 2057940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057940.0, modificado:2057940.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Prisco Sánchez, Entre Lázaro Cardenas Y Y Nicolás Bravo De La Colonia Independencia, Atencingo | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180497 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion: CALLE INDEPENDENCIA Y PRISCO SÁNCHEZ, ENTRE LÁZARO CARDENAS Y Y NICOLÁS BRAVO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA,, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-05-01 | 2018-04-24 | 2057940 | 2057940 | 2057940 | 2057940 | 2057940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821051948-E13-2018, contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2057940.0, importe_modificado:2057940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.0}} | {1212558/proyecto_PROCESO, 1212558/proyecto_INICIO, 1212558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078527 | PUE | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:400000.0}} | Formacion Inicial (Aspirantes) | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-008-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820323 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3358960.85}} | Mejoramiento En La Escuela Quetzalcoatl, Clave 21ebh0125g, Municipio De Huaquechula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2016-10-24 |  | 3358960.85 | 3358960.85 | 3347747.2 | 3347747.2 | 3347747.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925945/proyecto_INICIO, 925945/proyecto_FIN, 925945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821138 | PUE | Proyecto de inversión | 1198027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1198027.97, modificado:1143354.03}} | Construccion En La Escuela Tecnica N°49, Clave 21dst0054z, Municipio De San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:27, direccion:-, lon:-98.071917, lat:18.11659}} | 2016-08-11 |  | 1143354.03 | 1143354.03 | 1135860.72 | 1135860.72 | 1135860.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-226/2016-FED , contratista: C. JOSÉ AXEL ESPARRAGOZA BERMEJO , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1143354.03, importe_modificado:1143354.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926894/proyecto_INICIO, 926894/proyecto_PROCESO, 926894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816951 | PUE | Proyecto de inversión | 26881.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26881.64, modificado:26881.64}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Carlos Ismael Betancourt Clave 21epr1565u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20162000 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2017-01-14 |  | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | 26881.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820294 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1913017.68}} | Mejoramiento En La Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 21epr0122t, Municipio De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-09-12 |  | 1913017.68 | 1913017.68 | 1904771.91 | 1904771.91 | 1904771.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-271/2016-FED, contratista:EDIFICACIONES DINAMICAS Y HOLISTICAS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1913017.68, importe_modificado:1913017.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925914/proyecto_INICIO, 925914/proyecto_PROCESO, 925914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113435 | PUE | Proyecto de inversión | 205687.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205687.22, modificado:205268.63}} | Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Vista Hermosa Y El Rincon - 38296 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 38296 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:12, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA, 73134 VISTA HERMOSA, HONEY PUEBLA, EN PREDIOS O VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS EN VISTA HERMOSA Y EL RINCON, lon:-98.2309257, lat:20.25809947}} | 2018-03-05 | 2018-08-01 | 205268.63 | 205268.63 | 205268.63 | 205268.63 | 205268.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18215, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:205268.63, importe_modificado:205268.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1251817/proyecto_INICIO, 1251817/proyecto_FIN, 1251817/proyecto_PROCESO, 1251817/proyecto_FIN, 1251817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113766 | PUE | Proyecto de inversión | 1478576.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478576.03, modificado:1478576.03}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Priv Miguel Aleman Y Calle Iturbide Entre Cuahtemoc Y Miguel Aleman Y Calle Hacia La Bar - 111604 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA | 111604 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE CORREO MAYOR SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ES CORREGIDORA Y DESPUES DE 3 CALLES DOBLAR A LA DERECHA SOBRE MIGUEL ALEMAN , lon:-97.32297273, lat:18.90012622}} | 2018-05-08 | 2018-08-06 | 1478576.03 | 1478576.03 | 1478576.03 | 1478576.03 | 1478576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-010/18, contratista:AQUILES ZARATE CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA, monto:1187178.2, importe_modificado:1478576.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1252148/proyecto_FIN, 1252148/proyecto_PROCESO, 1252148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200891629 | PUE | Proyecto de inversión | 2717923.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2717923.28, modificado:3824662.36}} | Mejoramiento En El Plantel No. 17 Tlatlauquitepec Clave 21ecb0021q Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-218 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-97.495277, lat:19.852777}} | 2017-03-10 |  | 3824662.36 | 3824662.36 | 3813027.1 | 3813027.1 | 3813027.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-026/2017-FED, contratista:KEPLER SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2699381.0, importe_modificado:2699381.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002898/proyecto_PROCESO, 1002898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889845 | PUE | Proyecto de inversión | 238142.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238142.2, modificado:237261.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital 147 Clave 21ebh1127l, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Texmalaquilla, Municipio De Atzitzintla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170300 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:-, lon:-97.2875, lat:18.943055}} | 2017-06-19 |  | 237261.07 | 237261.07 | 237261.07 | 237261.07 | 237261.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113426 | PUE | Proyecto de inversión | 899881.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899881.6, modificado:877713.54}} | Rehabilitación De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 42294 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 42294 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA, EN PREDIOS O VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, lon:-98.28015261, lat:20.26053925}} | 2018-03-12 | 2018-07-01 | 877713.54 | 877713.54 | 877713.54 | 877713.54 | 877713.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18205, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:877713.54, importe_modificado:877713.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1251808/proyecto_PROCESO, 1251808/proyecto_INICIO, 1251808/proyecto_PROCESO, 1251808/proyecto_INICIO, 1251808/proyecto_PROCESO, 1251808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113434 | PUE | Proyecto de inversión | 1388388.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388388.76, modificado:1360403.24}} | Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Tonalixco Y Chila - 28328 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 28328 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:RANCHERIA TONALIXCO, 73120 TONALIXCO, HONEY PUEBLA ENTRE BRECHA LAS VIAS Y , EN CAMINO RURAL A 200 M AL PONIENTE DEL KM 2000 DE LA CALLE LAS VIAS EN TONALIXCO, lon:-98.23796427, lat:20.23013489}} | 2018-03-05 | 2018-07-01 | 1360403.24 | 1360403.24 | 1360403.24 | 1360403.24 | 1360403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18203, contratista:TRAZO Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:1360403.24, importe_modificado:1360403.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1251816/proyecto_INICIO, 1251816/proyecto_PROCESO, 1251816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965066 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3723846.56}} | Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21dpr1212t Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-049-17 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:35, direccion:-, lon:-98.291666, lat:18.970833}} | 2017-09-18 |  | 3723846.56 | 3723846.56 | 3712322.62 | 3712322.62 | 3712322.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136700 | PUE | Proyecto de inversión | 1499946.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499946.47, modificado:1499946.45}} | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo De La Familia Cholulteca 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18015 | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3037.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:40, direccion:15 NORTE ESQUINA IGNACIO ALLENDE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.331997, lat:19.074804}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 1499946.45 | 1499946.45 | 1499946.45 | 1499946.45 | 1499946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-015-RAMO33/18, contratista:CONTRUFORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1499946.47, importe_modificado:1499946.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.9}} | {1275692/proyecto_INICIO, 1275692/proyecto_PROCESO, 1275692/proyecto_INICIO, 1275692/proyecto_PROCESO, 1275692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598322 | PUE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.4997197E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa); En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151035 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:-, lon:-98.31691, lat:19.110135}} | 2015-12-02 |  | 14997197 | 14997197 | 14997197 | 14997197 | 14997197 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-264/2015, contratista:CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALES-VALDES S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.4997197E7, importe_modificado:1.4997197E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819786 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2399787.56}} | Mejoramiento En El Plantel No. 20 Romero Vargas, Clave 21ecb0009v, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-18 |  | 2399787.56 | 2399787.56 | 2383791.12 | 2383791.12 | 2383791.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-343/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2399787.56, importe_modificado:2399787.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925315/proyecto_INICIO, 925315/proyecto_PROCESO, 925315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047656 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3839956.92}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo, Clave 21epr0014l, Municipio De Ahuacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-061-17 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-97.860277, lat:20.0075}} | 2017-09-15 |  | 3839956.92 | 3839956.92 | 3746974.84 | 3746974.84 | 3746974.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047219 | PUE | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1438596.91}} | Mejoramiento De La Escuela Fernando Montes De Oca, Clave 21ebh0245t, En El Municipio De Tlaltenango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-123-17 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-98.345555, lat:19.171388}} | 2017-09-29 |  | 1438596.91 | 1438596.91 | 1432396.06 | 1432396.06 | 1432396.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047673 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1885369.53}} | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Zaragoza, Clave 21dpr0386c, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-069-17 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-97.936944, lat:18.933611}} | 2017-08-18 |  | 1885369.53 | 1885369.53 | 1874066.61 | 1874066.61 | 1874066.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046218 | PUE | Proyecto de inversión | 2337842.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337842.76, modificado:2334984.92}} | Construcción Del Edificio A; En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21des0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171500 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2017-12-28 |  | 2334984.92 | 2334984.92 | 2334984.92 | 2334984.92 | 2334984.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2017-H, contratista:CERRO ESTRELLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5759400.07, importe_modificado:2334981.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401046096 | PUE | Proyecto de inversión | 657256 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657256.0, modificado:657256.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo (Segunda Etapa) Para El Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano Clave 21aos0002k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-31 |  | 657256 | 657256 | 657256 | 657256 | 657256 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048554 | PUE | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Taller: La Actuación Del Policía En Juicio Oral(Jurídico/Mandos 4) | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL CENTRO, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-08-11 | 2017-12-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076036 | PUE | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1681151.96}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Hermanos Serdán Clave 21etv0341e, En El Municipio De Acatlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-059-18 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:-, lon:-98.012222, lat:18.257222}} | 2018-02-26 |  | 1681151.96 | 1681151.96 | 1673905.61 | 1673905.61 | 1673905.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101065936 | PUE | Proyecto de inversión | 6576298.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6576298.13, modificado:6576298.13}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres, Inversión Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6576298.13 | 6572699.78 | 6572699.78 | 6572699.78 | 6572699.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076005 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922621.47}} | Mejoramiento En El Bachillerato General Clave 21ebh1137s, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-014-18 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.578353, lat:18.519365}} | 2018-02-26 |  | 1922621.47 | 1922621.47 | 1384056.55 | 1384056.55 | 1384056.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054912 | PUE | Proyecto de inversión | 816516.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816516.74, modificado:816516.74}} | Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo Ii. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 816516.74 | 816516.74 | 816516.74 | 816516.74 | 816516.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171668, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ , convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO , monto:816516.74, importe_modificado:816516.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.0}} | {1191743/proyecto_FIN, 1191743/proyecto_PROCESO, 1191743/proyecto_FIN, 1191743/proyecto_PROCESO, 1191743/proyecto_INICIO, 1191743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075681 | PUE | Proyecto de inversión | 2791740.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791740.92, modificado:2627318.74}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Tehuacán En Las Localidades De Magdalena Cuayucatepec, San Ma | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2017-12-27 |  | 2627318.74 | 2627318.74 | 2627318.74 | 2627318.74 | 2627318.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076891 | PUE | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | Rehabilitación De Presidencia Municipal En El Municipio De Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01813/2018, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214654/proyecto_INICIO, 1214654/proyecto_FIN, 1214654/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE17180101076108 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1901513.97}} | Mejoramiento En El Peescolar Teocally Clave 21djn0475f, En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-116-18 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:3, direccion:-, lon:-98.481388, lat:19.253055}} | 2018-02-26 |  | 1901513.97 | 1901513.97 | 1893317.78 | 1893317.78 | 1893317.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076113 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919926.15}} | Mejoramiento En El Preescolar Juan De La Barrera Clave 21dcc0327h, En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-077-18 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:-, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2018-02-26 |  | 1919926.15 | 1919926.15 | 1911650.61 | 1911650.61 | 1911650.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101068113 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3839038.34}} | Mejoramiento En La Escuela Meliton Ramirez Valdez Clave 21dpr0291p, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-135-17 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2018-03-02 |  | 3839038.34 | 3839038.34 | 3825785.99 | 3825785.99 | 3825785.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075067 | PUE | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374732.04}} | Reconstrucción En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21etv0766j, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180272 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:-, lon:-97.845833, lat:18.535833}} | 2018-04-05 |  | 374732.04 | 374732.04 | 374732.04 | 374732.04 | 374732.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300967250 | PUE | Proyecto de inversión | 1151949.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151949.97, modificado:1130191.39}} | Mejoramiento En El Preescolar Emiliano Zapata, Clave 21djn0140t, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-258 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-02-10 |  | 1130191.39 | 1130191.39 | 1112716.53 | 1112716.53 | 1112716.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300967252 | PUE | Proyecto de inversión | 1256471.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1256471.56, modificado:1252278.86}} | Mejoramiento Escuela Secundaria Tecnica Num. 47, Clave 21dst0052a, Municipio De Santiago Miahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-279 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:-, lon:-97.441944, lat:18.554444}} | 2017-09-16 |  | 1252278.86 | 1252278.86 | 1246881.09 | 1246881.09 | 1246881.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047651 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3675404.76}} | Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Clave 21epr0066r Municipio De Coyomeapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-059-17 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:-, lon:-96.992777, lat:18.284722}} | 2017-09-22 |  | 3675404.76 | 3675404.76 | 3663125.55 | 3663125.55 | 3663125.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045968 | PUE | Proyecto de inversión | 3698362.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698362.27, modificado:3694663.9}} | Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdan Clave 21dpr1228u, Ubicada En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171604 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-98.556929, lat:18.559068}} | 2018-01-08 |  | 3694663.9 | 3694663.9 | 3694663.9 | 3694663.9 | 3694663.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-M, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3694663.91, importe_modificado:3694663.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047661 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2874449.89}} | Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21dpr1531e, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-062-17 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-98.379444, lat:18.996666}} | 2017-08-18 |  | 2874449.89 | 2874449.89 | 2550132.09 | 2550132.09 | 2550132.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047246 | PUE | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3657009.19}} | Mejoramiento En La Escuela Cobaep Plantel No. 18 Xalmimilulco, Clave 21ecb0005z, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-104-17 | N | 0 | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-98.383055, lat:19.211944}} | 2017-09-06 |  | 3657009.19 | 3657009.19 | 3644466.27 | 3644466.27 | 3644466.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047259 | PUE | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:469293.88}} | Mejoramiento En La Escuela Gilberto Bosques Saldívar, Clave 21ebh0539f, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-124-17 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-98.379444, lat:18.996666}} | 2017-09-29 |  | 469293.88 | 469293.88 | 467271.07 | 467271.07 | 467271.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048276 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Programa De Prevención De Violencia. Violencia Escolar | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054913 | PUE | Proyecto de inversión | 789231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789231.94, modificado:789231.94}} | Adoquinamiento De La Calle Primero De Mayo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo Ii, En La Localidad De San Salvador El Seco. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:892.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 789231.94 | 789231.94 | 789231.94 | 789231.94 | 789231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171659, contratista:JICOTES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:789231.94, importe_modificado:789231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.1}} | {1191744/proyecto_FIN, 1191744/proyecto_INICIO, 1191744/proyecto_FIN, 1191744/proyecto_PROCESO, 1191744/proyecto_INICIO, 1191744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048523 | PUE | Adquisición | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Adquisición De Vehículo Pick Up Doble Cabina | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2017-05-24 | 2017-06-23 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170200889408 | PUE | Proyecto de inversión | 1077230.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077230.22, modificado:1073064.64}} | Mejoramiento Que Consiste En Ap De Pintura E Impermeab, Sust De Pisos, Cancelería, Luminarias, Rehabilit De Sanit Y Obra Ext; En El Cam Clave 21dml0029x, Ubicado En La Cab Municipal De Ahuacatlán,Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170330 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-97.860277, lat:20.0075}} | 2017-07-31 |  | 1073064.64 | 1073064.64 | 1073064.64 | 1073064.64 | 1073064.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-094/2017, contratista:URBANIZACIONES G2, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1073064.64, importe_modificado:1073064.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964579 | PUE | Proyecto de inversión | 55930.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55930.33, modificado:55655.64}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Reforma Clave 21dpr2460h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170521 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-04 |  | 55655.64 | 55655.64 | 55655.64 | 55655.64 | 55655.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964589 | PUE | Proyecto de inversión | 1188786.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188786.54, modificado:1188174.82}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos, Cancelería Y Luminarias En Los Edificios A Y D; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1125y, Ubicada E | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170996 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, lon:-98.252777, lat:18.904166}} | 2017-10-18 |  | 1188174.82 | 1188174.82 | 1188174.82 | 1188174.82 | 1188174.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965120 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1903674.35}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Resurgimiento Proletario, Clave 21dpr0558e, Municipio De Soltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-080-17 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:-, lon:-97.708611, lat:19.121111}} | 2017-08-18 |  | 1903674.35 | 1903674.35 | 1677841.89 | 1677841.89 | 1677841.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964945 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:748845.0}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Catalina Salvatori Colombo Clave 21ems0046f, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170369 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-98.383055, lat:18.955555}} | 2017-07-21 |  | 748845 | 748845 | 748845 | 748845 | 748845 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964318 | PUE | Proyecto de inversión | 119325.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119325.58, modificado:119194.32}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Modesto Vidal Clave 21etv0645y, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pueb | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170893 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:-, lon:-98.019444, lat:18.391388}} | 2017-10-12 |  | 119194.32 | 119194.32 | 119194.32 | 119194.32 | 119194.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965159 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2878527.72}} | Mejoramiento En La Escuela Gabino Barreda, Clave 21epr0123s, Municipio General Felipe Angeles, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-058-17 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-97.709722, lat:18.995555}} | 2017-09-18 |  | 2878527.72 | 2878527.72 | 2866120.26 | 2866120.26 | 2866120.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402867 | PUE | Proyecto de inversión | 456900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:152300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317126 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317126 | S | 140 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73240 ZIHUATEUTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA L, lon:-97.88721034, lat:20.25245211}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1402867/proyecto_PROCESO, 1402867/proyecto_INICIO, 1402867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047342 | PUE | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:735547.16}} | Mejoramiento En El Bachillerato Sor Juana Ines De La Cruz, Clave 21ebh0340x, En El Municipio De Camocuautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-147-17 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:-, lon:-97.751948, lat:20.037217}} | 2017-10-26 |  | 735547.16 | 735547.16 | 475427.55 | 475427.55 | 475427.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047357 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3828625.67}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Domingo Arenas, Clave 21epr0449x, En El Municipio De Tlahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-041-17 | N | 0 | 0 | 965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:-, lon:-98.581666, lat:19.331111}} | 2017-08-18 |  | 3828625.67 | 3828625.67 | 3815834.47 | 3815834.47 | 3815834.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047063 | PUE | Proyecto de inversión | 2353118.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353118.79, modificado:2351856.66}} | Rehabilitación General En Los Edificios A, B, C, D Y E; En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr0457g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171632 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:-, lon:-98.793888, lat:18.496111}} | 2018-01-12 |  | 2351856.66 | 2351856.66 | 2351856.66 | 2351856.66 | 2351856.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047700 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:931465.71}} | Mejoramiento En La Escuela Bachillerato Digital Num. 211, Clave 21ebh1187z, Municipio De Oriental, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-036-17 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:-, lon:-97.636944, lat:19.409166}} | 2017-09-22 |  | 931465.71 | 931465.71 | 927450.74 | 927450.74 | 927450.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401048564 | PUE | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}} | Difusión Interna | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Huejotzingo, Pue., lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2018-01-02 | 2018-01-25 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101066036 | PUE | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares, Bienes Muebles | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 123000 | 116394.93 | 116394.93 | 116394.93 | 116394.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076019 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919805.57}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr0018h, En El Municipio De Ahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-131-18 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:-, lon:-98.284444, lat:18.498611}} | 2018-02-26 |  | 1919805.57 | 1919805.57 | 1911530.55 | 1911530.55 | 1911530.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075984 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2399658.26}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave 21dpr3525h, En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-124-18 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-97.970833, lat:19.080833}} | 2018-02-26 |  | 2399658.26 | 2399658.26 | 2389314.91 | 2389314.91 | 2389314.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101075985 | PUE | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1726648.13}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Mariano Azueta Clave 21etv0386a, En El Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-087-18 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:-, lon:-98.636388, lat:18.460555}} | 2018-02-26 |  | 1726648.13 | 1726648.13 | 1699061.13 | 1699061.13 | 1699061.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101071836 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Bajadero Del Mirador En La Colonia La Peña En Matlaltoyuca De Francisco Z. Mena Puebla | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-97.852138, lat:20.733694}} | 2018-01-01 | 2018-04-24 | 494500 | 494224.43 | 494224.43 | 494224.43 | 494224.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-PDR2018-MFZM, contratista:LUIS DAVID MARTINEZ MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:494224.43, importe_modificado:494224.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209067/proyecto_INICIO, 1209067/proyecto_PROCESO, 1209067/proyecto_INICIO, 1209067/proyecto_FIN, 1209067/proyecto_PROCESO, 1209067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076013 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921584.67}} | Mejoramiento En La Escuela Fortino Ayaquica Clave 21dpr2375k, En El Municipio De Atzizihuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-054-18 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:-, lon:-98.536366, lat:18.851262}} | 2018-02-26 |  | 1921584.67 | 1921584.67 | 1868033.19 | 1868033.19 | 1868033.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141349 | PUE | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2401844.53}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Héroes Del 5 De Mayo De 1862 Ford 22 Clave 21dpr0328m, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-179-18 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-06-11 |  | 2401844.53 | 2401844.53 | 2328626.42 | 2328626.42 | 2328626.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140903 | PUE | Proyecto de inversión | 247196 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247196.0, modificado:247026.64}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Luis Casarrubias Ibarra Clave 21ebh0521g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180925 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2018-06-22 |  | 247026.64 | 247026.64 | 247026.64 | 247026.64 | 247026.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142334 | PUE | Proyecto de inversión | 662012 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662012.0, modificado:661509.72}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Num. 258 Clave 21ebh1234u, Ubicado En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180858 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:-, lon:-97.224722, lat:18.581388}} | 2018-06-15 |  | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | 661509.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140938 | PUE | Proyecto de inversión | 214924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214924.8, modificado:214618.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Primo Feliciano De Verdad Clave 21etv0029m, Ubicada En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181121 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-98.050833, lat:19.852777}} | 2018-07-09 |  | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | 214618.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141408 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921805.49}} | Mejoramiento En El Albergue Escolar Clave 21tai0622x, En El Municipio De Petlalcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-168-18 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:-, lon:-97.85, lat:18.046666}} | 2018-06-11 |  | 1921805.49 | 1921805.49 | 1820724.89 | 1820724.89 | 1820724.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141410 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1920983.69}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria 20 De Noviembre Clave 21des0102z, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-159-18 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:-, lon:-98.384722, lat:19.038611}} | 2018-06-11 |  | 1920983.69 | 1920983.69 | 1727973 | 1727973 | 1727973 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740044 | PUE | Proyecto de inversión | 110508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110508.77, modificado:109975.1}} | Suministro De Equipamiento Para El Bach. General Digital Núm. 23 (La Trinidad Tianguismanalco) Clave 21ebh0976f, Ubicado En La Localidad De La Trinidad Tianguismanalco, Municipio De Tecali De Herrera | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160782 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:-, lon:-98.0325, lat:18.894166}} | 2016-10-03 |  | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | 109975.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740129 | PUE | Proyecto de inversión | 236517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236517.53, modificado:236281.07}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Natalia Serdán Alatriste Clave 21ebh0726z, Ubicado En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161024 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2016-10-14 |  | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | 236281.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740642 | PUE | Proyecto de inversión | 168233.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168233.64, modificado:164891.1}} | Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas En El Preescolar Papalotla Con Clave 21djn0543m Ubicado En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161082 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-98.275, lat:19.028888}} | 2016-10-21 |  | 164891.1 | 164891.1 | 164891.1 | 164891.1 | 164891.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300740703 | PUE | Proyecto de inversión | 53436.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:53436.33, modificado:53135.44}} | Suministro De Mobiliario Básico; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0344d, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160632 | N | 0 | 0 | 701 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2016-09-30 |  | 53135.44 | 53135.44 | 53135.44 | 53135.44 | 53135.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739827 | PUE | Proyecto de inversión | 838601.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838601.18, modificado:837613.0}} | Construcción De Un Aula De Usos Multiples En Estructura Regional C; En La Secundaria Técnica Núm. 122 Clave 21dst0133l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tianguismanalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160669 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:21, direccion:-, lon:-98.442222, lat:18.982777}} | 2016-09-12 |  | 837613 | 837613 | 837613 | 837613 | 837613 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-274/2016, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:837613.0, importe_modificado:837613.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739863 | PUE | Proyecto de inversión | 638911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638911.48, modificado:635716.93}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm 142 (Michac) Clave 21ebh1045b, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160771 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-98.050833, lat:19.852777}} | 2016-09-16 | 2016-10-01 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | 635716.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300732087 | PUE | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:959623.08}} | Construccion En La Escuela Amado Nervo, Clave 21dpr0544b, Municipio De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-081 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 959623.08 | 959623.08 | 955486.77 | 955486.77 | 955486.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED-A, contratista:C. JORGE VÍCTOR RIOS PERALTA, convocante:CAPCEE, monto:959623.08, importe_modificado:959623.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {834003/proyecto_PROCESO, 834003/proyecto_INICIO, 834003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731956 | PUE | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1920000.0, modificado:1918959.71}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Aldama, Clave 21dpr2453y, Municipio De Libres, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-101 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-97.686666, lat:19.466388}} | 2016-07-19 | 2016-09-01 | 1918959.71 | 1918959.71 | 1910688.33 | 1910688.33 | 1910688.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-158/2016-FED, contratista:C. VÍCTOR MANUEL FRANCISCO ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1918959.71, importe_modificado:1918959.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731981 | PUE | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2880000.0, modificado:2571888.99}} | Mejoramiento En La Escuela Niños Heroes De Chapultepec, Clave 21dpb0654g, Municipio De Nealtican, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-043 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-98.428888, lat:19.051666}} | 2016-07-15 |  | 2571888.99 | 2571888.99 | 2560803.26 | 2560803.26 | 2560803.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-157/2016-FED, contratista:ASESORÍA, REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2571888.99, importe_modificado:2571888.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833893/proyecto_FIN, 833893/proyecto_INICIO, 833893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820519 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4759658.26}} | Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Camacho, Clave 21epr0023t, Municipio De Altepexi, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-97.302036, lat:18.360742}} | 2016-06-13 |  | 4759658.26 | 4759658.26 | 4732431.75 | 4732431.75 | 4732431.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2017-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VYM S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4759658.2, importe_modificado:4759658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926205/proyecto_INICIO, 926205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819857 | PUE | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4796253.22}} | Mejoramiento En La Escuela Licenciado Jesus Reyes Heroles, Clave 21ebh0059y, Municipio De Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-09-29 |  | 4796253.22 | 4796253.22 | 4780305.8 | 4780305.8 | 4780305.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-491/2016-FED, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y ARQUITECTONICO DE PUEBLA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3699797.94, importe_modificado:3699797.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925407/proyecto_PROCESO, 925407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820316 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1914072.02}} | Mejoramiento En La Escuela Reyes Garcia Olivares, Clave 21ebh0130s, Municipio De, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-97.851944, lat:20.735555}} | 2016-10-24 |  | 1914072.02 | 1914072.02 | 1830958.78 | 1830958.78 | 1830958.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-384/2016-FED, contratista:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ AMADOR, convocante:CAPCEE, monto:1914072.02, importe_modificado:1914072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925938/proyecto_PROCESO, 925938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820361 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2882325.27}} | Construccion En La Escuela Union Y Progreso Clave 21ebh0149q, Municipio De Hueytamalco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 2017-01-02 |  | 2882325.27 | 2882325.27 | 2863586.89 | 2863586.89 | 2863586.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-463/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:INMOBILIARIA 2 RR SA DE CV, monto:2882325.27, importe_modificado:2882325.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925993/proyecto_PROCESO, 925993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820100 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1874975.15}} | Construcción En La Escuela Cuauhtemoc, Clave 21ebh0676i, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-98.572777, lat:18.893888}} | 2016-10-12 |  | 1874975.15 | 1874975.15 | 1845089.61 | 1845089.61 | 1845089.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-321/2016-FED, contratista:MITRE EXPERTOS INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1874975.15, importe_modificado:1874975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925697/proyecto_PROCESO, 925697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819984 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1885369.53}} | Construccion En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21ebh0477j, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2016-10-24 |  | 1885369.53 | 1885369.53 | 1794077.97 | 1794077.97 | 1794077.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925553/proyecto_INICIO, 925553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400819667 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1869470.85}} | Mejoramiento En El Plantel No. 7 Chiautla Clave 21ecb0003a, Municipio De Chiautla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-98.603888, lat:18.3}} | 2016-10-13 |  | 1869470.85 | 1869470.85 | 1842523.98 | 1842523.98 | 1842523.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-324/2016-FED , contratista: MITRE EXPERTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, importe_modificado:1869470.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925162/proyecto_INICIO, 925162/proyecto_PROCESO, 925162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076040 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922577.61}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 21dpr1539x, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-135-18 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:-, lon:-98.351944, lat:18.883611}} | 2018-02-26 |  | 1922577.61 | 1922577.61 | 1421797.07 | 1421797.07 | 1421797.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076094 | PUE | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884593.45}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria José María Herculano Sánchez Clave 21dpr2476i, En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-072-18 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-02-26 |  | 2884593.45 | 2884593.45 | 2234443.46 | 2234443.46 | 2234443.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076417 | PUE | Proyecto de inversión | 2445012.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445012.01, modificado:2437151.44}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Jolalpan, Ahuatlán, Chietla, Coatzingo, Tepeojuma, Tepexco, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:577.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 2437151.44 | 2437151.44 | 2437151.44 | 2437151.44 | 2437151.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076075 | PUE | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2690974.72}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Profesor Felipe Franco Pacheco Clave 21dpr1894n, En El Municipio De Chietla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-108-18 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-98.605555, lat:18.513333}} | 2018-02-26 |  | 2690974.72 | 2690974.72 | 1480071.82 | 1480071.82 | 1480071.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075609 | PUE | Proyecto de inversión | 15284471.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.528447156E7, modificado:1.522213072E7}} | Construccion De Paso Superior Vehicular En La Interseccion Del Boulevard Xonacatepec En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TRANSPORTES | 20170387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:577.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-06 |  | 15222130.72 | 15185942.87 | 15185942.87 | 15185942.87 | 15185942.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN004/SIMT-20170387, contratista:LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1518447156E8, importe_modificado:1.1518447156E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:577.44}} | {1213020/proyecto_PROCESO, 1213020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076115 | PUE | Proyecto de inversión | 4326923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4323301.42}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 21dpb0790k, En El Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-117-18 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-02-26 |  | 4323301.42 | 4323301.42 | 4304666.49 | 4304666.49 | 4304666.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143129 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2497500.0}} | Rehabilitación De Presidencia Municipal En El Municipio De Zaragoza, Puebla | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:648.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01813/2018, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.21}} | {1282860/proyecto_INICIO, 1282860/proyecto_FIN, 1282860/proyecto_INICIO, 1282860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140889 | PUE | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:459597.77}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En El Bachillerato General Digital Núm. 24 Clave 21ebh0997s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chapulco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180906 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:-, lon:-97.414937, lat:18.612674}} | 2018-06-21 |  | 459597.77 | 459597.77 | 459597.77 | 459597.77 | 459597.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141354 | PUE | Proyecto de inversión | 2211538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2209893.62}} | Mejoramiento En La Escuela Primaria República Argentina Clave 21dpr0384e, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-180-18 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:-, lon:-97.983611, lat:18.8675}} | 2018-06-08 |  | 2209893.62 | 2209893.62 | 2082996.72 | 2082996.72 | 2082996.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142548 | PUE | Proyecto de inversión | 557264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557264.0, modificado:556878.88}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Rafael Moreno Valle Clave 21ebh0061m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180914 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-98.441111, lat:18.045833}} | 2018-06-21 |  | 556878.88 | 556878.88 | 556878.88 | 556878.88 | 556878.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141426 | PUE | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922578.25}} | Mejoramiento En El Preescolar Comunitario Contla Clave 21kjn0196e, En El Municipio De Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-167-18 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:-, lon:-98.809721, lat:18.514281}} | 2018-06-11 |  | 1922578.25 | 1922578.25 | 576773.48 | 576773.48 | 576773.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140985 | PUE | Proyecto de inversión | 1784214 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784214.0, modificado:1784214.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De San Nicolas Tenexcalco, Municipio De Chietla | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE | 20180719 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:51.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:SAN NICOLAS TENEXCALCO, lon:-98.596666, lat:18.481111}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 1784214 | 1784214 | 1784214 | 1784214 | 1784214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1802902, contratista:HERLINDA CTALINA MEZA MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:1784214.0, importe_modificado:1784214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.63}} | {1280456/proyecto_INICIO, 1280456/proyecto_PROCESO, 1280456/proyecto_INICIO, 1280456/proyecto_PROCESO, 1280456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141171 | PUE | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3363128.92}} | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Ambrosio Herrera Clave 21ees0175r, En El Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-203-18 | N | 0 | 0 | 463 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-97.969444, lat:18.900555}} | 2018-06-08 |  | 3363128.92 | 3363128.92 | 3105699.57 | 3105699.57 | 3105699.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137503 | PUE | Proyecto de inversión | 388370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388370.48, modificado:382509.9}} | Revestimiento De Camino Sacacosechas De San Jeronimo Axochitlán Municipio De San Jose Miahuatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:0, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2018-06-20 | 2018-09-01 | 382509.9 | 382509.9 | 382509.9 | 382509.9 | 382509.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF006/SIMT-20181168, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:382509.91, importe_modificado:382509.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {1276565/proyecto_INICIO, 1276565/proyecto_PROCESO, 1276565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573205 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.96, modificado:18907.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Carlo Lorenzini Clave 21djn0719k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150896 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-26 |  | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561560 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349948.8}} | Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 142 Michac Clave 21ebh1045b, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150888 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2015-10-26 |  | 349948.8 | 349948.8 | 349948.8 | 349948.8 | 349948.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400593167 | PUE | Proyecto de inversión | 265675.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265675.14, modificado:265109.39}} | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21djn0176h, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlan, Municipio De Acajete | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151561 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-97.960277, lat:19.033333}} | 2016-01-21 |  | 265109.39 | 265109.39 | 265109.39 | 265109.39 | 265109.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-016/2016, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:265675.14, importe_modificado:265109.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {663735/proyecto_INICIO, 663735/proyecto_PROCESO, 663735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598419 | PUE | Proyecto de inversión | 256916.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256916.8, modificado:256383.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Niños Heroes De Chapultepec Clave 21ebh0383v, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo (Peñuelas), Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151001 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:-, lon:-98.111111, lat:19.955555}} | 2015-12-11 |  | 256383.2 | 256383.2 | 256383.2 | 256383.2 | 256383.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598175 | PUE | Proyecto de inversión | 666667 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666667.0, modificado:664736.86}} | Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 12 Clave 21ecb0007x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150971 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2015-12-02 |  | 664736.86 | 664736.86 | 664736.86 | 664736.86 | 664736.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-244/2015, contratista:GÒMEZ VELAZCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:664736.86, importe_modificado:664736.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {669546/proyecto_INICIO, 669546/proyecto_PROCESO, 669546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300573454 | PUE | Proyecto de inversión | 18951.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18951.97, modificado:18907.7}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (El Principito) Clave 21djn2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150908 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-29 |  | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | 18907.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598380 | PUE | Proyecto de inversión | 336692.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336692.32, modificado:336048.52}} | Suministro Para El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ebh0800r, Ubicado En La Localidad De Cuamila, Municipio De Tlaola, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150979 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, direccion:-, lon:-97.917777, lat:20.166111}} | 2015-11-13 |  | 336048.52 | 336048.52 | 336048.52 | 336048.52 | 336048.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110289 | PUE | Proyecto de inversión | 392902.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392902.27, modificado:392902.27}} | Segunda Etapa De Tanque De Agua Potable En La Colonia La Huerta Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán Pue - 33064 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 33064 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE PERU PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS COCOS Y CALLE NACIONAL, SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS SOBRE CALLE PERU ESQUINA CON CALLE LOS COCOS, lon:-97.47741653, lat:18.33222773}} | 2018-01-29 | 2018-03-09 | 392902.27 | 392902.27 | 392902.27 | 392902.27 | 392902.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ 18/FISM-02, contratista:INES NORMA ROMAN LOPEZ, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:392902.27, importe_modificado:392902.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248671/proyecto_INICIO, 1248671/proyecto_PROCESO, 1248671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110093 | PUE | Proyecto de inversión | 184849.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184849.74, modificado:184849.74}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Toltecamila Municipio De Ixcamilpa De Guerrero Puebla - 116067 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 116067 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TOTECAMILA, 74770 TOLTECAMILA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, A 100 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.61811275, lat:17.96441802}} | 2018-01-19 | 2018-02-21 | 184849.74 | 184849.74 | 184849.74 | 184849.74 | 184849.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/02-2018, contratista:GRUPO ALSAFIGUE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:184849.74, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1248475/proyecto_FIN, 1248475/proyecto_PROCESO, 1248475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300571044 | PUE | Proyecto de inversión | 13633.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13633.36, modificado:13604.76}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dpr3505u, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150843 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:480, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-22 |  | 13604.76 | 13604.76 | 13604.76 | 13604.76 | 13604.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561585 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299952.8}} | Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 240 La Lagunilla Clave 21ebh1216e. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150922 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2015-10-30 |  | 299952.8 | 299952.8 | 299952.8 | 299952.8 | 299952.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739900 | PUE | Proyecto de inversión | 427490.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:427490.64, modificado:420959.38}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpr0792j, Ubicada En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160673 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:-, lon:-97.615277, lat:19.8225}} | 2016-10-13 |  | 420959.38 | 420959.38 | 420959.38 | 420959.38 | 420959.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301300192 | PUE | Proyecto de inversión | 499239.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399391.43, modificado:99847.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99847.86, modificado:99847.86}} | APORTACION A LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SANTA MONICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPI - 141007 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 141007 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE A LLANO GRANDE RANCHERIA CHILA, 73130CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLAENTREY,EN LA CALLE A EL BARRIO DE LLANO GRANDE A UN KM AL ORIENTE DEL CENTRO DEL BARRIO DE SAN PEDRO EN CHILA DE JUAREZ, lon:-98.20624844, lat:20.28477204}} | 2018-06-04 | 2018-10-13 | 99847.86 | 99847.86 | 99847.86 | 99847.86 | 99847.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1300192/proyecto_INICIO, 1300192/proyecto_PROCESO, 1300192/proyecto_FIN, 1300192/proyecto_PROCESO, 1300192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402824 | PUE | Proyecto de inversión | 8976000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2992000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5984000.0, modificado:5984000.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316823 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316823 | S | 990 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74210 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDA, lon:-98.43754858, lat:18.90866321}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 5984000 | 5984000 | 5984000 | 5984000 | 5984000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0}} | {1402824/proyecto_FIN, 1402824/proyecto_PROCESO, 1402824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402825 | PUE | Proyecto de inversión | 1795200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:598400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196800.0, modificado:1196800.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316844 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316844 | S | 185 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75640 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, HUITZILTEPEC PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES , lon:-97.88206367, lat:18.77068028}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 1196800 | 1196800 | 1196800 | 1196800 | 1196800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} | {1402825/proyecto_INICIO, 1402825/proyecto_FIN, 1402825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402863 | PUE | Proyecto de inversión | 304600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317118 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317118 | S | 95 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ES, lon:-97.77852794, lat:18.69800486}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1402863/proyecto_PROCESO, 1402863/proyecto_INICIO, 1402863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402865 | PUE | Proyecto de inversión | 4569000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1523000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046000.0, modificado:3046000.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317124 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317124 | S | 1400 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALI, lon:-97.99538195, lat:19.97362604}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}} | {1402865/proyecto_INICIO, 1402865/proyecto_FIN, 1402865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402869 | PUE | Proyecto de inversión | 456900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:152300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317132 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317132 | S | 135 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES , lon:-97.22411592, lat:18.33400153}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1402869/proyecto_PROCESO, 1402869/proyecto_INICIO, 1402869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402826 | PUE | Proyecto de inversión | 448800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:149600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299200.0, modificado:299200.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316864 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316864 | S | 48 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75260 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISM, lon:-97.90100016, lat:18.9097824}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 299200 | 299200 | 299200 | 299200 | 299200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1402826/proyecto_INICIO, 1402826/proyecto_FIN, 1402826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402827 | PUE | Proyecto de inversión | 2989008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:996336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992672.0, modificado:1992672.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316871 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316871 | S | 330 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 333 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA, lon:-97.55189303, lat:18.83806935}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 1992672 | 1992672 | 1992672 | 1992672 | 1992672 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:333.0}} | {1402827/proyecto_PROCESO, 1402827/proyecto_FIN, 1402827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402828 | PUE | Proyecto de inversión | 8078400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2692800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385600.0, modificado:5385600.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316876 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316876 | S | 800 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 72805 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 900 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES , lon:-98.31673475, lat:19.03149006}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:900.0}} | {1402828/proyecto_INICIO, 1402828/proyecto_FIN, 1402828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402829 | PUE | Proyecto de inversión | 2692800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:897600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795200.0, modificado:1795200.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316879 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316879 | S | 280 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOMICILIO CONOCIDO, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 300 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y , lon:-98.40138316, lat:19.01195048}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 1795200 | 1795200 | 1795200 | 1795200 | 1795200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:300.0}} | {1402829/proyecto_INICIO, 1402829/proyecto_FIN, 1402829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402830 | PUE | Proyecto de inversión | 448799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:149600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.99, modificado:299199.99}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316899 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316899 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCA, lon:-97.43660164, lat:18.55506521}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 299199.99 | 299199.99 | 299199.99 | 299199.99 | 299199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1402830/proyecto_INICIO, 1402830/proyecto_FIN, 1402830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402831 | PUE | Proyecto de inversión | 448799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:149600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299199.99, modificado:299199.99}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316912 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316912 | S | 48 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CIUDAD , 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR C, lon:-98.34383163, lat:19.18416917}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 299199.99 | 299199.99 | 299199.99 | 299199.99 | 299199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1402831/proyecto_FIN, 1402831/proyecto_PROCESO, 1402831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402832 | PUE | Proyecto de inversión | 4488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1496000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992000.0, modificado:2992000.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316919 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316919 | S | 450 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lon:-97.81224162, lat:18.83176462}} | 2018-06-20 | 2018-12-13 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:500.0}} | {1402832/proyecto_INICIO, 1402832/proyecto_FIN, 1402832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402833 | PUE | Proyecto de inversión | 197472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65824.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131648.0, modificado:131648.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 316926 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316926 | S | 22 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 22 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCA, lon:-97.72916417, lat:19.98106968}} | 2018-06-20 | 2018-12-20 | 131648 | 131648 | 131648 | 131648 | 131648 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-012/2018, contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, importe_modificado:3.056328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1402833/proyecto_INICIO, 1402833/proyecto_FIN, 1402833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402834 | PUE | Proyecto de inversión | 182760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:60920.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121840.0, modificado:121840.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 316941 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316941 | S | 58 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 60 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA , lon:-98.21385194, lat:18.21253815}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 121840 | 121840 | 121840 | 121840 | 121840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1402834/proyecto_INICIO, 1402834/proyecto_FIN, 1402834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402840 | PUE | Proyecto de inversión | 1523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:507666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 316983 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316983 | S | 400 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA L, lon:-97.32650549, lat:18.90008843}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1402840/proyecto_INICIO, 1402840/proyecto_FIN, 1402840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402842 | PUE | Proyecto de inversión | 456900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:152300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317014 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317014 | S | 140 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA L, lon:-98.01594232, lat:18.9549966}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1402842/proyecto_PROCESO, 1402842/proyecto_FIN, 1402842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402844 | PUE | Proyecto de inversión | 152300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:50766.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101533.33, modificado:101533.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317022 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317022 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR , lon:-98.2140226, lat:20.23878027}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 101533.33 | 101533.33 | 101533.33 | 101533.33 | 101533.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1402844/proyecto_INICIO, 1402844/proyecto_FIN, 1402844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402845 | PUE | Proyecto de inversión | 3046000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1015333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030666.67, modificado:2030666.67}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317031 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317031 | S | 950 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOMICILIO CONOCIDO, 74370 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA, lon:-98.54452232, lat:18.76986593}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 2030666.67 | 2030666.67 | 2030666.67 | 2030666.67 | 2030666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1402845/proyecto_INICIO, 1402845/proyecto_FIN, 1402845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402847 | PUE | Proyecto de inversión | 3046000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1015333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030666.67, modificado:2030666.67}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317046 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317046 | S | 900 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73160 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISM, lon:-98.07469805, lat:20.16982048}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 2030666.67 | 2030666.67 | 2030666.67 | 2030666.67 | 2030666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1402847/proyecto_FIN, 1402847/proyecto_PROCESO, 1402847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402848 | PUE | Proyecto de inversión | 1066100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:355366.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710733.33, modificado:710733.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317047 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317047 | S | 320 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 350 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADE, lon:-98.69401763, lat:18.37356829}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 710733.33 | 710733.33 | 710733.33 | 710733.33 | 710733.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {1402848/proyecto_FIN, 1402848/proyecto_INICIO, 1402848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402852 | PUE | Proyecto de inversión | 304600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317075 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317075 | S | 92 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA L, lon:-97.28980129, lat:19.9416909}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1402852/proyecto_PROCESO, 1402852/proyecto_INICIO, 1402852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402853 | PUE | Proyecto de inversión | 609200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203066.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406133.33, modificado:406133.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317082 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317082 | S | 180 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD P, lon:-98.10670584, lat:20.23413957}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1402853/proyecto_INICIO, 1402853/proyecto_FIN, 1402853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402855 | PUE | Proyecto de inversión | 304600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317092 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317092 | S | 88 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ES, lon:-97.81750912, lat:19.20896022}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1402855/proyecto_PROCESO, 1402855/proyecto_FIN, 1402855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301289156 | PUE | Proyecto de inversión | 16374101.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.637410187E7, modificado:1.637410187E7}} | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMADO NERVO LIMITES DEL ESTADO PUEBLA MORELOS CON UNA LONGITUD DE UNO PUNTO CUATROCIENTOSCINCO KILOMETROS DEL - 266885 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDA Y TRANSPORTE | 266885 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.41, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 74700 TRAMO 0+000- 1+405KILÓMETRO 1 + 405 PUEBLO TEOTLALCO, 74700TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLAENTREY,ESTA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMA 0 000 AL 1 405 EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO MUNICIPIO DE TEOTLALCO EN EL E, lon:-98.77726835, lat:18.46660947}} | 2018-06-29 | 2018-12-31 | 16374101.86 | 16374101.86 | 16374101.86 | 16374101.86 | 16374101.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE019/SIMT-20180696, contratista:GRUPO HERBRICH DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.637410187E7, importe_modificado:1.637410187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1405.0}} | {1289156/proyecto_INICIO, 1289156/proyecto_PROCESO, 1289156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301300573 | PUE | Proyecto de inversión | 872130.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872130.44, modificado:869434.0}} | DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL A HUAQUECHULA Y CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO - 142175 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 142175 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.99, meta_modificada:586.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A HUAQUECHULA COLONIA SAN DIEGO ACAPULCO, 74365ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLAENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES,CALLE CAMINO REAL A HUAQUECHULA ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO Y PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-98.45213413, lat:18.8892109}} | 2018-07-18 | 2018-09-17 | 869434 | 869434 | 869434 | 869434 | 869434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SF-071, contratista:ING OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:678902.71, importe_modificado:678902.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.99}} | {1300573/proyecto_INICIO, 1300573/proyecto_PROCESO, 1300573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402858 | PUE | Proyecto de inversión | 1523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:507666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317100 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317100 | S | 450 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA, lon:-97.54703446, lat:18.83652752}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1402858/proyecto_INICIO, 1402858/proyecto_FIN, 1402858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402860 | PUE | Proyecto de inversión | 456900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:152300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304600.0, modificado:304600.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317108 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317108 | S | 150 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADE, lon:-97.43660164, lat:18.55734353}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | 304600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1402860/proyecto_FIN, 1402860/proyecto_INICIO, 1402860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402861 | PUE | Proyecto de inversión | 609200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203066.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406133.33, modificado:406133.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317111 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317111 | S | 190 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S, lon:-97.45188865, lat:19.85664227}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1402861/proyecto_FIN, 1402861/proyecto_PROCESO, 1402861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402862 | PUE | Proyecto de inversión | 1523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:507666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.33, modificado:1015333.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 317116 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 317116 | S | 455 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCAL, lon:-97.82440554, lat:18.83186567}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | 1015333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1402862/proyecto_INICIO, 1402862/proyecto_PROCESO, 1402862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101512038 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 19 ORIENTE EN EL BARRIO DE QUECHOLAC | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181715 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 17 Ote. LB, Quecholac, San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64386654, lat:19.12558538}} | 2018-11-29 | 2019-01-27 | 997366.69 | 997366.69 | 41270.35 | 41270.35 | 41270.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF028/SIMT-20181715, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997366.69, importe_modificado:997366.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1512038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401402836 | PUE | Proyecto de inversión | 304600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101533.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203066.67, modificado:203066.67}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 316972 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316972 | S | 85 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 73620 AQUIXTLA, AQUIXTLA PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALID, lon:-97.93504376, lat:19.79630818}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | 203066.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1402836/proyecto_INICIO, 1402836/proyecto_FIN, 1402836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401402837 | PUE | Proyecto de inversión | 609200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203066.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406133.33, modificado:406133.33}} | PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECIOCHO - 316979 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 316979 | S | 150 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD DOMICILIO CONOCIDO, 74500 ATZITZIHUACAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MIS, lon:-98.59919866, lat:18.80875486}} | 2018-06-21 | 2018-12-13 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | 406133.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDRSOT-014/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.150476E7, importe_modificado:2.150476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1402837/proyecto_INICIO, 1402837/proyecto_FIN, 1402837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389756 | PUE | Proyecto de inversión | 8904081.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8904081.1, modificado:8899023.35}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL (PRIMERA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21MSU1280I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181469 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, San Jose Chiapa, San Jose Chiapa, Puebla, lon:-97.775846, lat:19.216731}} | 2018-08-27 | 2018-11-10 | 8899023.35 | 8899023.35 | 8899023.35 | 8899023.35 | 8899023.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389772 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DE MENDOZA CLAVE 21ETV0088B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181487 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, San Mateo Ozolco, Calpan, Puebla, lon:-98.512823, lat:19.098514}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389773 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978288.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DJN0226Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181488 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:Calle Conocid O Ninguno 0, Guadalupe, Guadalupe, Puebla, lon:-98.120556, lat:18.093056}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389774 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999559.79}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GUELAGUETZA CLAVE 21DJN0449H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATEXCAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181489 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Calle 5 De Mayo Ninguno 0, Santa Maria Atexcac, Huejotzingo, Puebla, lon:-98.502635, lat:19.137224}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389775 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1117P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181490 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 6 Norte Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.302171, lat:19.061014}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301389776 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992653.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21DJN0072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181491 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle Libertad 1 Ninguno 0, Guadalupe Zaragoza, Tlahuapan, Puebla, lon:-98.538799, lat:19.357018}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301297607 | PUE | Proyecto de inversión | 3325567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325567.26, modificado:3272459.49}} | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle 131 oriente en guadalupe hidalgo segunda seccion Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 70155 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2036.08, meta_modificada:2036.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 131 Ote., Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue., México, lon:-98.2349803, lat:18.9708334}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 3272459.49 | 3272459.49 | 3272459.49 | 3272459.49 | 3272459.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE3/SISPMP-2018-70155, contratista:PIVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3272459.49, importe_modificado:3272459.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2036.08}} | {1297607/proyecto_INICIO, 1297607/proyecto_PROCESO, 1297607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400946 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497210.93}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAMILA. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES | 20181640 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.91831017, lat:20.16516124}} | 2018-09-13 | 2018-12-28 | 497210.93 | 497210.93 | 20574.25 | 20574.25 | 20574.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF025/SIMT-20181640, contratista:ACABADOS Y MARMOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497210.93, importe_modificado:497210.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301303365 | PUE | Proyecto de inversión | 18474283.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.847428367E7, modificado:1.847428367E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO SAN ANTONIO - 151683 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA | 151683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19850.0, meta_modificada:19850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS 0INTERIOR 0 SN SECCION SAN ANTONIO, 73978SAN ANTONIO, XIUTETELCO PUEBLAENTRE CALLE CAMINO A XALTIPAN Y CALLE CAMINO A EL AGUAJE DE ATOLUCA, CALLE VARIAS SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO, lon:-97.35843098, lat:19.74570912}} | 2018-06-22 | 2018-09-20 | 18474283.67 | 18474283.67 | 18474283.67 | 18474283.67 | 13390736.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-18050/2018, contratista:CONSTRUCCIONES VARICAR SA DE CV, convocante:XIUTETELCO, monto:1.847428367E7, importe_modificado:1.847428367E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19850.0}} | {1303365/proyecto_INICIO, 1303365/proyecto_FIN, 1303365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301297615 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1977765.14}} | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle pera en la colonia la Resurreccion Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 70156 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.75, meta_modificada:1135.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:Bosques de Manzanilla, 72307 Puebla, Pue., México, lon:-98.1488775, lat:19.0628027}} | 2018-08-26 | 2018-09-08 | 1977765.14 | 1977765.14 | 1977765.14 | 1977765.14 | 1977765.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE4/SISPMP-2018-70156, contratista:BULDING INNOVATIVE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1977765.14, importe_modificado:1977765.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.75}} | {1297615/proyecto_FIN, 1297615/proyecto_INICIO, 1297615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400856 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998469.72}} | AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE LA CALLE PERIFERICO A IXCAQUIXTLA A LA ALTURA DEL CBTA DEL KM 4.5 AL KM 5 DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04008245, lat:18.21736704}} | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 998469.72 | 998469.72 | 781317.26 | 781317.26 | 781317.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF016/SIMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}} | {1400856/proyecto_INICIO, 1400856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301324159 | PUE | Proyecto de inversión | 957768.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86979.21, modificado:86979.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870789.0, modificado:870789.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA - 246939 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PIUEBLA | 246939 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:CALLEPUEBLO CHICAHUAXTLA, 73220CHICAHUAXTLA, TLAOLA PUEBLAENTRE CALLEY CALLE , LA OBRA SE UBICA EN LA JUNTA AUXILIAR DE CHICAHUAXTLA DOMICILIO , lon:-97.94777865, lat:20.14232016}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 870789 | 870789 | 870789 | 870789 | 870789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTPCOP/IR3/2018/18053 FISM, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE., monto:870789.0, importe_modificado:870789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1324159/proyecto_PROCESO, 1324159/proyecto_INICIO, 1324159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101516179 | PUE | Proyecto de inversión | 2062167.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062167.16, modificado:2045155.0}} | REHABILITACIÓN DE AREA RECREATIVA EN PARQUE LINEAL UBICADO EN MISIONES DE SAN FRANCISCO (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 180103 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11975.02, meta_modificada:11975.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon:-98.2851516, lat:19.1384908}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2045155 | 2045155 | 2045155 | 2045155 | 2045155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-R33FO-003/2018, contratista:URBANIZACIONES G2 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:2045155.0, importe_modificado:2045155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11975.02}} | {1516179/proyecto_PROCESO, 1516179/proyecto_INICIO, 1516179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401406696 | PUE | Proyecto de inversión | 899804.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899804.76, modificado:899804.76}} | PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399865 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 399865 | S | 751557 | 682505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.8, meta_modificada:17129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 80 B ORIENTE COLONIA NACIONES UNIDAS, 72210 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GINEBRA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 80 A ORIENTE LA CALLE 80 B ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS ENTR, lon:-98.17962599, lat:19.07381519}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 899804.76 | 899804.76 | 899804.76 | 899804.76 | 899804.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE034/SIMT-20181220, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.570715504E7, importe_modificado:1.570715504E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.8}} | {1406696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514545 | PUE | Proyecto de inversión | 177074.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177074.85, modificado:177074.85}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y REGULARIZACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 201-FOR-007 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}} | 2019-03-04 | 2019-04-02 | 177074.85 | 177074.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2-FOR002-2019-MFZM, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR PHYE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:177074.85, importe_modificado:177074.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1514545/proyecto_INICIO, 1514545/proyecto_PROCESO, 1514545/proyecto_INICIO, 1514545/proyecto_FIN, 1514545/proyecto_INICIO, 1514545/proyecto_FIN, 1514545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101516171 | PUE | Proyecto de inversión | 1536171.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536171.08, modificado:1536171.08}} | "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+225 ENTRE CALLES OAXACA Y BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+225 AL 0+349.68 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO EN EL BARRIO DE TEPALCAYUCA, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 001/2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2063.11, meta_modificada:2063.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Tepalcayuca o El Carmen, El Carmen 2da Secc, 72980 Amozoc, Pue., México, lon:-98.02787304, lat:19.03913787}} | 2019-04-10 | 2019-06-09 | 1536171.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301317220 | PUE | Proyecto de inversión | 293641.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73641.64, modificado:73641.83}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE EL RINCÓN DE CHILA - 219553 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 219553 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL RINCON DE CHILA, 73120RINCÓN DE CHILA, HONEY PUEBLAENTREY,EN CALLE PRINCIPAL HACIA LA MAGDALENA A 300 M AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCAL, EN EL RINCON DE CHILA, lon:-98.24904903, lat:20.26624756}} | 2018-06-04 | 2018-09-28 | 73641.83 | 73641.83 | 73641.83 | 73641.83 | 73641.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/18229, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:328393.22, importe_modificado:328393.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1317220/proyecto_INICIO, 1317220/proyecto_PROCESO, 1317220/proyecto_FIN, 1317220/proyecto_PROCESO, 1317220/proyecto_FIN, 1317220/proyecto_INICIO, 1317220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301316546 | PUE | Proyecto de inversión | 2294007.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294007.01, modificado:2291971.71}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE CINCO ORIENTE - 217350 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 217350 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1453.6, meta_modificada:1453.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:CALLE 5 ORIENTE COLONIA SANTA LUCIA COSAMALOAPAN, 74368SANTA LUCÍA COSAMALOAPAN, ATLIXCO PUEBLAENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE 3 ORIENTE DRENAJE EN CALLE 5 ORIENTE DESDE CALLE 5 SUR HASTA CALLE 6 SUR Y ENTRE CALLES 3 SUR REFORMA, 2,4,Y 6 , lon:-98.35484034, lat:18.88069199}} | 2018-08-30 | 2018-11-29 | 2291971.71 | 2291971.71 | 2291971.71 | 2291971.71 | 2291971.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-089, contratista:ING. GERARDO MENDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2291971.7, importe_modificado:2291971.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1453.6}} | {1316546/proyecto_INICIO, 1316546/proyecto_PROCESO, 1316546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301322093 | PUE | Proyecto de inversión | 456708.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456708.67, modificado:456708.67}} | AMP SAN LUIS TEHUILOYOCAN C NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA AMP SAN LUIS TEHUILOYOCAN C NIÑOS HEROES DE CHAPUL - 237791 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 237791 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN., 72810SAN LUIS TEHUILOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLAENTRE CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. Y CALLE 3 PONIENTE., CALLE OBSERVATORIO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.34265418, lat:19.03500527}} | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 456708.67 | 456708.67 | 456708.67 | 456708.67 | 456708.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVE-030, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE., monto:456708.67, importe_modificado:456708.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1322093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301315891 | PUE | Proyecto de inversión | 5310391.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310391.98, modificado:5586578.4}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE CANAL PLUVIAL SAN DIEGO EN BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE AVENIDA ORION NORTE Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO - 215628 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 215628 | N | 0 | 0 | 3450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:331.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:BOULEVARD BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ. REGION RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, 72820SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLAENTRE BOULEVARD BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ. Y AVENIDA AVENIDA ORION NORTE., BOULEVARD BOULEVARD VICENT, lon:-98.26376444, lat:19.02396102}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 5586578.4 | 5586578.4 | 5586578.4 | 5586578.4 | 5586578.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-FIS341/18, contratista:OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS Y METÁLICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:5208255.08, importe_modificado:5586578.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.73}} | {1315891/proyecto_INICIO, 1315891/proyecto_FIN, 1315891/proyecto_PROCESO, 1315891/proyecto_FIN, 1315891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301326326 | PUE | Proyecto de inversión | 11507575.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2294003.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9213572.7, modificado:9213572.7}} | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA - 256862 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 256862 | N | 0 | 0 | 39548 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:BOULEVARD ALFREDO FERNANDEZ TOXQUI DE LARA 14216INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLAENTRE PRIVADA TEPEYAC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CAMINO YEPAZOTLA EN EL CESSA DE SAN SEBASTIAN DE APARIC, lon:-98.15526011, lat:19.1056945}} | 2018-07-26 | 2018-12-13 | 9213572.7 | 9213572.7 | 9213572.7 | 9213572.7 | 9213572.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSEP-GESFAL-056457-036/2018, contratista:INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, monto:1.150757584E7, importe_modificado:9213572.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326326/proyecto_PROCESO, 1326326/proyecto_INICIO, 1326326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301327258 | PUE | Proyecto de inversión | 2248311.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248311.01, modificado:2154909.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA VILLA BATABIA - 262057 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 262057 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1797.72, meta_modificada:1797.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA O CAMINO AL BATAN COLONIA VILLA BATABIA, 72573HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, CAMINO CAMINO AL BATAN DESDE CIUDAD UNIVERSITARIA TOMAR EL BLVD. M, lon:-98.16965307, lat:18.9901609}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 2154909.45 | 2154909.45 | 2154909.45 | 2154909.45 | 2154909.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE035/SISPMP-2018-30717, contratista:ASESORIA REMODELACION SUPERVISION Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2154909.45, importe_modificado:2154909.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1797.72}} | {1327258/proyecto_INICIO, 1327258/proyecto_PROCESO, 1327258/proyecto_FIN, 1327258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401431172 | PUE | Proyecto de inversión | 1200000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.25, modificado:1200000.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E LA COL XIUTENO - 321026 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 321026 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:15, direccion:CALLE XIUTENO COLONIA NEXTICAPAN, 73694 NEXTICAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A ZACAPOAXTLA Y VEREDA SIN NOMBRE, COLONIA XIUTENO NEXTICAPAN ZACAPOAXTLA PUEBLA, lon:-97.568119, lat:19.82667063}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 1200000.25 | 1200000.25 | 1200000.25 | 839700.17 | 839700.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0071/2018, contratista:CESAR ALVAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:1200000.25, importe_modificado:1200000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1431172/proyecto_PROCESO, 1431172/proyecto_INICIO, 1431172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401431173 | PUE | Proyecto de inversión | 1501872.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501872.1, modificado:1501872.1}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA ATACPAN CUACUILCO COL PERALTAGCO - 321028 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 321028 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE CUACUILCO-ATACPAN PUEBLO CUACUILCO, 73692 CUACUILCO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA SIN NOMBRE, CALLE ATACPAN-CUACUILCO CUACUILCO, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, lon:-97.54473448, lat:19.85003267}} | 2018-08-08 | 2018-12-08 | 1501872.1 | 1501872.1 | 1501872.1 | 1051310.47 | 1051310.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0067/2018, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:1501872.1, importe_modificado:1501872.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}} | {1431173/proyecto_INICIO, 1431173/proyecto_PROCESO, 1431173/proyecto_INICIO, 1431173/proyecto_FIN, 1431173/proyecto_PROCESO, 1431173/proyecto_FIN, 1431173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401431198 | PUE | Proyecto de inversión | 709971.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709971.31, modificado:709971.31}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OJTI MAXAL DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC - 321131 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 321131 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE OJTIMAXAL PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A EL MIRADOR Y CALLE A BUENA VISTA, COLONIA CENTRO TATOXCAC ZACAPAOXTLA PUEBLA, lon:-97.57040325, lat:19.86747792}} | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 709971.31 | 709971.31 | 709971.31 | 496979.92 | 496979.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ZAC/FISM/2018-006, contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:709971.31, importe_modificado:709971.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1431198/proyecto_INICIO, 1431198/proyecto_PROCESO, 1431198/proyecto_INICIO, 1431198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401431200 | PUE | Proyecto de inversión | 1102034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102034.18, modificado:1102034.18}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC PRIM HEROES DE ZACAPOAXTLA - 321133 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 321133 | S | 300 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE TEXPILCO COLONIA TEXPILCO, 73680 ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y , CALLE TEXPIL ZACAPOAXTLA PUEBLA, lon:-97.58613139, lat:19.8681058}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1102034.18 | 1102034.18 | 1102034.18 | 1102034.18 | 1102034.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ZAC/FISM/2018-003, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JOGAYCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:1102034.18, importe_modificado:1102034.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1431200/proyecto_PROCESO, 1431200/proyecto_INICIO, 1431200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401446960 | PUE | Proyecto de inversión | 1132913.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132913.69, modificado:1130171.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 376571 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 376571 | S | 380 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO CALERAS, 74369 SAN JERÓNIMO CALERAS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN 16 VIVIENDAS DIFERENTES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS., lon:-98.34286317, lat:18.84880938}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1130171.48 | 1130171.48 | 1130171.48 | 1130171.48 | 1130171.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-110, contratista:OFICINAS CORPORATIVAS EN CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1130171.48, importe_modificado:1130171.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1446960/proyecto_PROCESO, 1446960/proyecto_INICIO, 1446960/proyecto_PROCESO, 1446960/proyecto_INICIO, 1446960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401447963 | PUE | Proyecto de inversión | 1181019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181019.88, modificado:1175992.93}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL Y CALLE ABETO - 379317 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 379317 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.69, meta_modificada:445.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABEDUL Y CALLE ABETO INTERIOR SN COLONIA PRADOS EL LEÓN, 74360 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETRERA METEPEC Y CALLE SABINO, CALLE CALLE OLMO CALLE ABEDUL ENTRE CARRETERA A METEPEC Y CALLE SABINO. CALLE AB, lon:-98.45788392, lat:18.91740089}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 1175992.93 | 1175992.93 | 1175992.93 | 1175992.93 | 1175992.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-103, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1175992.93, importe_modificado:1175992.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.69}} | {1447963/proyecto_INICIO, 1447963/proyecto_PROCESO, 1447963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401448044 | PUE | Proyecto de inversión | 843252.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843252.92, modificado:773666.94}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOSQUE Y CALLE CEDRO - 379415 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 379415 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BOSQUE Y CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PRADOS EL LEÓN, 74360 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CIPRES Y CARRETERA CARRETERA A LEÓN, CALLE CALLE BOSQUE CALLE BOSQUE ENTRE CALLE CIPRES Y CARRETERA A LEON CALLE , lon:-98.45792427, lat:18.91966502}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 773666.94 | 773666.94 | 773666.94 | 773666.94 | 773666.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-104, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:773666.94, importe_modificado:773666.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.0}} | {1448044/proyecto_INICIO, 1448044/proyecto_PROCESO, 1448044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401444397 | PUE | Proyecto de inversión | 686330.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686330.03, modificado:685557.78}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAELA JUAREZ ENTRE LAS CALLES REP DEL SALVADOR Y AMERICA - 372543 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 372543 | S | 140 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.65, meta_modificada:336.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAFAELA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ALFONSO, 74215 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE REP. DEL SALVADOR Y CALLE CALLE AMERICA, CALLE CALLE NACIONES UNIDAS SUSTITUCIÓN DE DRENAJE EN CALLE RAFAELA JUAREZ ENTRE , lon:-98.41616921, lat:18.9150971}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 685557.78 | 685557.78 | 685557.78 | 685557.78 | 685557.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-097, contratista:PAVIMENTOS CAMINOS Y OBRA CIVIOL PAVICOC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:685557.78, importe_modificado:685557.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.65}} | {1444397/proyecto_INICIO, 1444397/proyecto_FIN, 1444397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400282 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SAN JUAN DEL RIO CLAVE 21EJN1097A, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-278-18 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Centenario Ninguno 0, San Juan De Los Rios San Juan Del Rio , Chiautla, Puebla , lon:-98.500278, lat:18.19}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 231186.29 | 231186.29 | 231186.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400288 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR2022I, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-284-18 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:95, direccion:Calle Ninguno Rancheria 0, Tepoxmatla, Chiautla, Puebla , lon:-98.744907, lat:18.337298}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400289 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CHILTEPETL CLAVE 21DJN0385N, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-285-18 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Tlancualpican, Chiautla, Puebla , lon:-98.701964, lat:18.430719}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400290 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1676851.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21DPR2852V, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-286-18 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, La Union, Tecomatlan, Puebla , lon:-98.309444, lat:18.068056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1676851 | 1676851 | 503055.3 | 503055.3 | 503055.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400291 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1631627.75}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FELIPE XICOT?NCATL CLAVE 21ETV0451K, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-287-18 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Ninguno 0, La Noria Hidalgo, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.193611, lat:18.319167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1631627.75 | 1631627.75 | 489488.33 | 489488.33 | 489488.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400295 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574488.58}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VALENT?N G?MEZ FAR?AS CLAVE 21DPR0451M, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-291-18 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:18, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Tlachinola, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.332278, lat:18.335042}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 574488.58 | 574488.58 | 172346.57 | 172346.57 | 172346.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400296 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382156.57}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2856R, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-292-18 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:22, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Cuaulutla, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.227778, lat:18.353889}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382156.57 | 382156.57 | 114646.97 | 114646.97 | 114646.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400297 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1629943.07}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPUBLICA CLAVE 21EPR0517D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-293-18 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 14 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.211557, lat:19.058084}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1629943.07 | 1629943.07 | 1219757.27 | 1219757.27 | 1219757.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400298 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:814585.9}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21DCC0748Q, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-294-18 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle San Bartolome Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.208709, lat:18.981787}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 814585.9 | 814585.9 | 244375.77 | 244375.77 | 244375.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400300 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286765.78}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ?GUILAS DE AN?HUAC CLAVE 21DPR3672R, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-296-18 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino Real A Castillotla Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.264367, lat:18.978284}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286765.78 | 286765.78 | 86029.73 | 86029.73 | 86029.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400301 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287120.17}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ?NGEL ISLAS QUIROZ CLAVE 21DJN2073Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-297-18 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito Paseo De Las Flores Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.24693, lat:19.007621}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287120.17 | 287120.17 | 86136.05 | 86136.05 | 86136.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400302 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285859.26}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. NI?OS H?ROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EES0109S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-298-18 | N | 0 | 0 | 1408 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285859.26 | 285859.26 | 85757.78 | 85757.78 | 85757.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400303 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286271.54}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. NI?OS H?ROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EBH0028E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-299-18 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286271.54 | 286271.54 | 85881.46 | 85881.46 | 85881.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400304 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286876.33}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA CLAVE 21DPR1909Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-300-18 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 43 Poniente Reforma Agua Azul 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.219435, lat:19.034176}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286876.33 | 286876.33 | 243025.61 | 243025.61 | 243025.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400305 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286458.7}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CADETE JUAN ESCUTIA MATUTINO CLAVE 21EJN0477C, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-301-18 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 90 Poniente Infonavit San Pedro 574, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.183356, lat:19.080445}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286458.7 | 286458.7 | 237842.97 | 237842.97 | 237842.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400306 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287643.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21EJN0036G, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-302-18 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 31 Sur Santa Cruz Los Angeles 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.226843, lat:19.046532}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287643.66 | 287643.66 | 194829.51 | 194829.51 | 194829.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392393 | PUE | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TENANGO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18044 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/044-2018, contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1392393/proyecto_INICIO, 1392393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392420 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE MANANTIALES | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18047 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CERRADA DE MANANTIALES DE HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-06 | 2018-12-06 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/047-2018, contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1392420/proyecto_INICIO, 1392420/proyecto_PROCESO, 1392420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400307 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287643.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CAMPANITA M?GICA CLAVE 21EJN0022D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-303-18 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Acacias Lomas De Castillotla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287643.66 | 287643.66 | 217775.49 | 217775.49 | 217775.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400308 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286844.65}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARMEN ALAM CLAVE 21DPR1664V, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-304-18 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Independencia El Patrimonio 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.223111, lat:19.011763}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286844.65 | 286844.65 | 86053.4 | 86053.4 | 86053.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400309 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1676981.11}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CONEYOLATZI CLAVE 21DJN0516P, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-305-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:21, direccion:Calle Independencia 400 Ninguno 0, San Pedro La Joya, Tepeaca, Puebla , lon:-97.838056, lat:19.065278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1676981.11 | 1676981.11 | 1660365.88 | 1660365.88 | 1660365.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400310 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:670102.61}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 21DCC0003A, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODR?GUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-306-18 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:6, direccion:Calle Vicente Guerrero Ninguno 3, Las Flores, Tepexi De Rodriguez, Puebla , lon:-98.01396, lat:18.537927}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 670102.61 | 670102.61 | 578688.07 | 578688.07 | 578688.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400311 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286940.85}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUANA DE ASBAJE CLAVE 21EBH0294B, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-307-18 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Avenida Altamirano Ninguno 0, Progreso, Piaxtla, Puebla , lon:-98.310556, lat:18.036667}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286940.85 | 286940.85 | 285704.05 | 285704.05 | 285704.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400312 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285836.88}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CLAVE 21DJN2223P, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-308-18 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, Xixingo De Los Reyes, Tulcingo, Puebla , lon:-98.405833, lat:17.894167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285836.88 | 285836.88 | 284604.82 | 284604.82 | 284604.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400323 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUITLAHUAC CLAVE 21DJN2288Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-319-18 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion 3 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400329 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283914.05}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2739B, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-325-18 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Calle Lazaro Cardenas 6 Ninguno 0, Guadalupe Huexocuapan, Atlixco, Puebla , lon:-98.539167, lat:18.916667}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 283914.05 | 283914.05 | 182091.22 | 182091.22 | 182091.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400331 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286855.58}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR1318M, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-327-18 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Martir De Chinameca, Atlixco, Puebla , lon:-98.481111, lat:18.898056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286855.58 | 286855.58 | 224264.78 | 224264.78 | 224264.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400332 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287873.91}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR D?AZ MIR?N CLAVE 21DTV0527K, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-328-18 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:Camino Antiguo A Metepec Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.437778, lat:18.908889}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287873.91 | 287873.91 | 248826.32 | 248826.32 | 248826.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400333 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281519.07}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21ETV0079U, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-329-18 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:Calle Miguel Hidalgo 1 Ninguno 0, San Pedro Benito Juarez, Atlixco, Puebla , lon:-98.541305, lat:18.949857}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 281519.07 | 281519.07 | 245929.35 | 245929.35 | 245929.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400334 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281605.17}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE 21EPR1603G, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-330-18 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle Libertad 1 Ninguno 0, Santa Cruz Tehuixpango, Atlixco, Puebla , lon:-98.403333, lat:18.939167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 281605.17 | 281605.17 | 195300.94 | 195300.94 | 195300.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400335 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574758.41}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTADO DE GUANAJUATO CLAVE 21DJN1035P, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-331-18 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:101, direccion:Calle Benito Juarez 19 Ninguno 0, Solares De Tenextepec, Atlixco, Puebla , lon:-98.479422, lat:18.866259}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 574758.41 | 574758.41 | 491235.56 | 491235.56 | 491235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400336 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ANTONIO GARFIAS CLAVE 21EBH0111D, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-332-18 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Balbuena Lomas De Tejaluca 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.4342, lat:18.9088}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 243255.56 | 243255.56 | 243255.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400337 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA BENEM?RITO DE LAS AM?RICAS CLAVE 21DSN0003H, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-333-18 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.437246, lat:18.895612}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 219303.8 | 219303.8 | 219303.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400338 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE AYALA CLAVE 21DPR2381V, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-334-18 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 3 Ninguno 0, San Jeronimo Coyula, Atlixco, Puebla , lon:-98.524627, lat:18.904389}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 260416.54 | 260416.54 | 260416.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400339 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR2236J, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-335-18 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo 1307 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.440023, lat:18.911064}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400340 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0292D, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-336-18 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Camino Antiguo A San Juan Tianguismanalco Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.44257, lat:18.919804}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400341 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAM?REZ CLAVE 21DPR0948U, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-337-18 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juarez 1919 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.439823, lat:18.899237}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400342 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAM?REZ CALZADA CLAVE 21EBH0003W, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-338-18 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Tacana Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.446007, lat:18.903358}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400344 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOS? MAR?A MORELOS CLAVE 21DPR0949T, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-340-18 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 Norte Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.429535, lat:18.917259}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 225280.27 | 225280.27 | 225280.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400345 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOS? VASCONCELOS CLAVE 21EBH0552Z, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-341-18 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 2 Norte Camino A Buena Vista Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.4246, lat:18.9409}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 230604.37 | 230604.37 | 230604.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101516160 | PUE | Proyecto de inversión | 611890.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611890.09, modificado:611890.09}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, TIPO REGIONAL ¿C¿ DE 6.00 X 8.00 PARA ZONAS C Y D JARDIN DE NIÑOS ¿YOLOT´SI¿ CLAVE; C.C.T 21DJN2037U | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 201900004 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:72361, Nacional Norte 34, Casa Blanca Centro, Casa Blanca, Pue., México, lon:-98.12185764, lat:19.04337714}} | 2019-05-03 | 2019-06-30 | 611890.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301387205 | PUE | Adquisición | 699606.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699606.63, modificado:224383.44}} | ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (TERMINAL DIGITAL MÓVIL-RADIO) PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | municipio de teziulan | TEZ/ADQ-FORTASEG/2018/08 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Teziutlán, Pue., México, lon:-97.3570576, lat:19.8160106}} | 2018-08-28 | 2018-10-05 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1387205/proyecto_INICIO, 1387205/proyecto_FIN, 1387205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389777 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999559.79}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21ETV0058H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181498 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida Reform Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.468425, lat:18.90947}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389778 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978288.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EPR0606X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181500 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Calle Insurgentes 1 Ninguno, El Mirador Santa Cruz 0, Guadalupe, Puebla, lon:-98.098072, lat:18.067056}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389779 | PUE | Proyecto de inversión | 152800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152800.0, modificado:149553.58}} | TERMINACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR YOLOJPILI CLAVE 21EJN1318V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181502 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:44.56, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle Maximino Avila Camacho Ninguno 0, Los Reyes De Juarez, Los Reyes De Juarez, Puebla, lon:-97.812778, lat:18.945833}} | 2018-09-05 | 2018-10-04 | 149553.58 | 149553.58 | 149553.58 | 149553.58 | 149553.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389780 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297386.25}} | REHABILITACIÓN QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA ; EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 21DPR2244S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181503 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3663.96, meta_modificada:3663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Constitucion 4 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.4338, lat:18.909299}} | 2018-09-28 | 2018-12-26 | 297386.25 | 297386.25 | 297386.25 | 297386.25 | 297386.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3663.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389781 | PUE | Proyecto de inversión | 495300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.0, modificado:493064.68}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y MUEBLES SANITARIOS; EN LA PRIMARIA PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DPR3427G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181522 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Laurel Bosques De Manzanilla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.14795, lat:19.063086}} | 2018-09-18 | 2018-11-16 | 493064.68 | 493064.68 | 493064.68 | 493064.68 | 493064.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389783 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998713.38}} | REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "L" BIBLIOTECA ; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21MSU1065S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181523 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:253.92, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.452223, lat:18.617064}} | 2018-09-28 | 2019-01-25 | 998713.38 | 998713.38 | 998713.38 | 998713.38 | 998713.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:253.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400356 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283254.62}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BARTOLOM? DE LAS CASAS CLAVE 21ETV0374W, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-352-18 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:Calle Plaza De La Constitucion Ninguno 0, Cascalote De Bravo, Chiautla, Puebla , lon:-98.624167, lat:18.361389}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 283254.62 | 283254.62 | 84976.39 | 84976.39 | 84976.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400357 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285230.88}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA VAN GOGH CLAVE 21ETV0376U, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-353-18 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, Chiauzumba, Chiautla, Puebla , lon:-98.536944, lat:18.345}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285230.88 | 285230.88 | 147140.79 | 147140.79 | 147140.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400358 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:282077.71}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BATALLA DE PUEBLA CLAVE 21DJN1706N, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-354-18 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Belisario Dominguez Ninguno 0, Tlancualpican, Chiautla, Puebla , lon:-98.701604, lat:18.430879}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 282077.71 | 282077.71 | 84623.31 | 84623.31 | 84623.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400359 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287469.11}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21ETV0670X, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-355-18 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Privada De La 2 Norte Ninguno 0, Ciudad De Chiautla De Tapia, Chiautla, Puebla , lon:-98.600943, lat:18.307628}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287469.11 | 287469.11 | 246043.18 | 246043.18 | 246043.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400370 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286767.94}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TLANESI CLAVE 21DJN2358D, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-366-18 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Carretera A Azumiatla Santa Clara Ocoyucan 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301389, lat:18.976944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286767.94 | 286767.94 | 86030.38 | 86030.38 | 86030.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400371 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286881.26}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOTZIN CLAVE 21DJN2336S, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-367-18 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Avenida 11 Sur Kilometro 7.5 Carretera Azumiatla Santa Clara Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301389, lat:18.976944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286881.26 | 286881.26 | 263513.94 | 263513.94 | 263513.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400372 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285875.68}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CALMECAC CLAVE 21DJN2274W, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-368-18 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Calle Ruiz Cortines Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.3016, lat:18.9411}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285875.68 | 285875.68 | 217604.74 | 217604.74 | 217604.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400377 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TELPOCHCALLI CLAVE 21DJN1700T, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-373-18 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:Privada Rio Colorado Ninguno 0, Ex-Hacienda San Agustin, Atlixco, Puebla , lon:-98.394167, lat:18.933333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400379 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286789.63}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ARISTEO JU?REZ FUENTES CLAVE 21DJN0218Q, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-375-18 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:Calle Hidalgo San Lucas Colucan 0, San Lucas Colucan, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.481035, lat:18.509135}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286789.63 | 286789.63 | 273639.33 | 273639.33 | 273639.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400380 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286968.56}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL N?M. 200 CLAVE 21EBH1176U, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-376-18 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle La Paz Ninguno 0, Santa Maria Xuchapa, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.456111, lat:18.524167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286968.56 | 286968.56 | 254210 | 254210 | 254210 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400381 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286347.13}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR2455W, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-377-18 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:85, direccion:Calle Hidalgo Rancheria 33, Las Casitas, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.355822, lat:18.498586}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286347.13 | 286347.13 | 265635.23 | 265635.23 | 265635.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400382 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286826.19}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO VARGAS DE ROMERO CLAVE 21DCC1200I, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-378-18 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Carretera Internacional A Oaxaca 1 Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.440871, lat:18.565801}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286826.19 | 286826.19 | 269359.47 | 269359.47 | 269359.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400409 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285930.65}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NI?OS H?ROES CLAVE 21DTV0302D, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-406-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Carretera A San Juan Epatlan Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.449367, lat:18.609824}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 285930.65 | 285930.65 | 273597.78 | 273597.78 | 273597.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400411 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1629975.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2714T, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-408-18 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Justo Sierra Pueblo 0, Atencingo, Chietla, Puebla , lon:-98.604449, lat:18.519387}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1629975.38 | 1629975.38 | 962152.41 | 962152.41 | 962152.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400412 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1438283.06}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA M?RTIR DE CHINAMECA CLAVE 21DPR2205Q, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-409-18 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Callejon Del Tecorral 5 Ninguno 0, Temaxcalapa De Gabino Barreda, Chietla, Puebla , lon:-98.606111, lat:18.554167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1438283.06 | 1438283.06 | 1299369.59 | 1299369.59 | 1299369.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400413 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:861904.61}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DOLORES CAMPOS PONCE CLAVE 21EBH0096B, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-410-18 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Victoria Ninguno 0, Chietla, Chietla, Puebla , lon:-98.583647, lat:18.521327}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 861904.61 | 861904.61 | 858189.5 | 858189.5 | 858189.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400417 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286946.35}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 14 CLAVE 21ECB0013H, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-414-18 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 42 Sur Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.186742, lat:18.99926}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286946.35 | 286946.35 | 86083.91 | 86083.91 | 86083.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400418 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286013.68}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO PORFIRIO FLORES HIDALGO CLAVE 21EBH0463G, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-415-18 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Carretera A Izucar . Ninguno 0, Matzaco, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.48501, lat:18.560762}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286013.68 | 286013.68 | 255048.97 | 255048.97 | 255048.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400441 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286846.01}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR AHUEHUETZINGO CLAVE 21DJN0648G, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-438-18 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Prolongacion Benito Juarez Ninguno 0, Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.4875}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286846.01 | 286846.01 | 285609.6 | 285609.6 | 285609.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400442 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287462.71}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21ETV0707U, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-439-18 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Prolongacion Benito Juarez Ninguno 0, Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.4875}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287462.71 | 287462.71 | 286223.64 | 286223.64 | 286223.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400443 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286778.59}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UXMAL CLAVE 21DJN0983J, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-440-18 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:Camino Real 41 Ninguno 0, Don Roque, Chietla, Puebla , lon:-98.6275, lat:18.479167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286778.59 | 286778.59 | 285562.51 | 285562.51 | 285562.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400444 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286798.71}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21DJN2510I, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-441-18 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:64, direccion:Avenida Benito Juarez Desconocida 0, El Cascalote Lazaro Cardenas , Chietla, Puebla , lon:-98.607, lat:18.5362}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286798.71 | 286798.71 | 285562.51 | 285562.51 | 285562.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389784 | PUE | Proyecto de inversión | 2705396.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705396.58, modificado:2703346.13}} | EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS CARRERA ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS MEDIANTE EL USO DE LAS TICS; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21MSU0023M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181524 | N | 0 | 0 | 974 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Tecamachalco, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.721185, lat:18.865549}} | 2018-09-06 | 2018-11-15 | 2703346.13 | 2703346.13 | 2703346.13 | 2703346.13 | 2703346.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389785 | PUE | Proyecto de inversión | 2699999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699999.97, modificado:2699734.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS INTERDISCIPLINARIOS (HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ELÉCTRICA, COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181525 | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Heróica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.143853, lat:19.060973}} | 2018-09-10 | 2018-11-14 | 2699734 | 2699734 | 2699734 | 2699734 | 2699734 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389786 | PUE | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3792510.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21MSU0023M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181526 | N | 0 | 0 | 974 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1758.22, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Tecamachalco, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.721185, lat:18.865549}} | 2018-10-02 | 2019-01-29 | 3792510.28 | 3792510.28 | 3792510.28 | 3792510.28 | 3792510.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1758.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389787 | PUE | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199139.65}} | REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "N" GIMNASIO; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21MSU1065S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181527 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:405.5, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.452223, lat:18.617064}} | 2018-09-28 | 2019-01-25 | 1199139.65 | 1199139.65 | 1199139.65 | 1199139.65 | 1199139.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:405.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389800 | PUE | Proyecto de inversión | 611484.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611484.12, modificado:611478.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO C; EN EL PREESCOLAR JESUS SILVA HERZOG CLAVE 21DJN0811R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181557 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:149.76, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle Industria 317 Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.329427, lat:19.095884}} | 2018-09-27 | 2018-12-25 | 611478.11 | 611478.11 | 611478.11 | 611478.11 | 611478.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:149.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389801 | PUE | Proyecto de inversión | 598792 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.0, modificado:598624.96}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO 4 DE NOVIEMBRE DE 1920 21EBH0050G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA. | 21 | Puebla | 67 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181575 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:Calle 3 Oriente Ninguno 0, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, Puebla, lon:-97.342916, lat:19.289364}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 598624.96 | 598624.96 | 598624.96 | 598624.96 | 598624.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389818 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPR0241G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181609 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle Cuauhtemoc 14 Ninguno 0, San Miguel Canoa, Puebla, Puebla, lon:-98.106358, lat:19.144462}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389819 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA QUETZALCÓATL CLAVE 21DPB0610J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181610 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pina Olaya Tlilostoc 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.136252, lat:19.089593}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389820 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:976845.2}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ TRINIDAD SALGADO LEÓN CLAVE 21DTV0448Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XALPANTZINGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181611 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Xalpantzingo, Cuetzalan Del Progreso, Puebla, lon:-97.4713, lat:20.024657}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 976845.2 | 976845.2 | 976845.2 | 976845.2 | 976845.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400449 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286487.19}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ?NGELES CLAVE 21ETV0573V, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-446-18 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:Calle Morelos Ninguno 0, Pueblo Nuevo De Porfirio Diaz, Chietla, Puebla , lon:-98.555833, lat:18.5125}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286487.19 | 286487.19 | 285252.33 | 285252.33 | 285252.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400450 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286461.35}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CHIMALLI CLAVE 21DJN0946F, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-447-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle Los Mangos Ninguno 0, San Antonio Coayuca, Chietla, Puebla , lon:-98.706944, lat:18.557778}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286461.35 | 286461.35 | 285226.59 | 285226.59 | 285226.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400451 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286551.96}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR0807V, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-448-18 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:Calle Independencia Rancheria 4, San Jose Los Laureles, Chietla, Puebla , lon:-98.699, lat:18.501004}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286551.96 | 286551.96 | 285316.81 | 285316.81 | 285316.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400452 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287428.32}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL MANUEL ?VILA CAMACHO CLAVE 21DPR0979N, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-449-18 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:Avenida 5 De Mayo Rancheria 17, Santa Cruz El Mirador, Chietla, Puebla , lon:-98.646389, lat:18.495556}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287428.32 | 287428.32 | 286189.41 | 286189.41 | 286189.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400453 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285409.65}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21EPR0100H, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-450-18 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Camino Real Pueblo 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla , lon:-98.700421, lat:18.530154}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285409.65 | 285409.65 | 284179.43 | 284179.43 | 284179.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400481 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285861.03}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR1276D, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-477-18 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:Calle Emiliano Zapata 15 Ninguno 0, Tlapetlahuaya, Huaquechula, Puebla , lon:-98.571389, lat:18.755278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285861.03 | 285861.03 | 269592.15 | 269592.15 | 269592.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400482 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283224.94}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALC?YOTL CLAVE 21DTV0152N, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-478-18 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:14, direccion:Calle Benito Juarez 227 Ninguno 0, San Diego El Organal, Huaquechula, Puebla , lon:-98.516667, lat:18.730833}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 283224.94 | 283224.94 | 247472.61 | 247472.61 | 247472.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400503 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285880.32}} | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE ARTES VISUALES DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU0039E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-493-18 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo Xanenetla 208, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2018-09-20 | 2019-03-18 | 285880.32 | 285880.32 | 284648.08 | 284648.08 | 284648.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400510 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:671310.04}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO RAQUEL FLORES GONZ?LEZ CLAVE 21EBH0247R, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-501-18 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Norte Libertad 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.232573, lat:19.071957}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 671310.04 | 671310.04 | 460893.03 | 460893.03 | 460893.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400514 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:333975.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOS? MAR?A PINO SUAREZ CLAVE 21DJN0163D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-505-18 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Rincon De Arboledas Norte Rincon Arboledas 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.240874, lat:19.009905}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 333975.87 | 333975.87 | 100192.76 | 100192.76 | 100192.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400515 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:335720.58}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA TLATOANI CLAVE 21DPB0915B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-506-18 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 14 Febrero E Ignacio Zaragoza 15 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.188659, lat:19.09872}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 335720.58 | 335720.58 | 325892.44 | 325892.44 | 325892.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400517 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285438.62}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 63 CLAVE 21DST0074M, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-508-18 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Vicente Guerrero Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.186676, lat:19.010907}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285438.62 | 285438.62 | 85631.59 | 85631.59 | 85631.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400548 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285436.32}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DES0088X, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-539-18 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion Francisco Javier Mina Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.22918, lat:19.019721}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 285436.32 | 285436.32 | 264221.48 | 264221.48 | 264221.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400549 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286904.49}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOS? MAR?A ARTEAGA CLAVE 21EPR0305A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-540-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 Oriente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.192504, lat:19.045344}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286904.49 | 286904.49 | 255736.01 | 255736.01 | 255736.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400550 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286904.48}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOS? MAR?A DE HEREDIA CLAVE 21DJN0158S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-541-18 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 15 Sur San Jose Mayorazgo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.231433, lat:19.012969}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286904.48 | 286904.48 | 193261.73 | 193261.73 | 193261.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400551 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286904.48}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOS? MAR?A LA FRAGUA CLAVE 21EBH0394A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-542-18 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 33 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.221289, lat:19.039536}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286904.48 | 286904.48 | 254184.09 | 254184.09 | 254184.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400552 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286040.56}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOS? MAR?A LAFRAGUA CLAVE 21EBH0099Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-543-18 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 33 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.221289, lat:19.039536}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286040.56 | 286040.56 | 277670.38 | 277670.38 | 277670.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400553 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281847.32}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA CLAVE 21EBH0210D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-544-18 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Lomas De San Miguel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.17983, lat:18.995297}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 281847.32 | 281847.32 | 254309.26 | 254309.26 | 254309.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400554 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286904.48}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LOUIS PASTEUR CLAVE 21DJN0045P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-545-18 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Corregidora Angeles Mayorazgo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.22168, lat:19.020252}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286904.48 | 286904.48 | 266828.94 | 266828.94 | 266828.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400555 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574758.41}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ADOLFO L?PEZ MATEOS CLAVE 21EBH0194C, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETL?N EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-546-18 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle Del Progreso Ninguno 0, Santo Domingo Huehuetlan, Huehuetlan El Grande, Puebla , lon:-98.163611, lat:18.739167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 574758.41 | 574758.41 | 572281.01 | 572281.01 | 572281.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400556 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574758.41}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1267W, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETL?N EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-547-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:9, direccion:Ninguno Venustiano Carranza Camino A Matamoros Rancheria 0, Analco, Huehuetlan El Grande, Puebla , lon:-98.176501, lat:18.730411}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 574758.41 | 574758.41 | 572281 | 572281 | 572281 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400563 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284763.93}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOS? HIP?LITO ROJAS MART?NEZ CLAVE 21DJN0077H, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-554-18 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Calle Morelos Ninguno 0, Nuevos Horizontes, Acatlan, Puebla , lon:-98.138889, lat:18.230833}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 284763.93 | 284763.93 | 212042.67 | 212042.67 | 212042.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400575 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382786.94}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21DPR1558L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-567-18 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Avenida Constitucion Ninguno 0, Santo Tomas Chautla, Puebla, Puebla , lon:-98.154419, lat:18.960976}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382786.94 | 382786.94 | 274128.67 | 274128.67 | 274128.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400576 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:331923.35}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO QUETZALC?ATL CLAVE 21EBH0494Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-568-18 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion De La 14 Sur Infonavit San Jorge 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.218159, lat:18.98518}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 331923.35 | 331923.35 | 320981.59 | 320981.59 | 320981.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400577 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:334232.91}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 54 CLAVE 21DST0059U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-569-18 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Calle Carretera A San Baltazar Tetela San Pedro Zacachimalpa 0, San Pedro Zacachimalpa, Puebla, Puebla , lon:-98.162928, lat:18.942254}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 334232.91 | 334232.91 | 257042.95 | 257042.95 | 257042.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400578 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286426.23}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN LUCAS HUAJOTITLAN CLAVE 21KJN1603A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-570-18 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Lucas Huajotitlan, Chietla, Puebla , lon:-98.5413, lat:18.4345}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 286426.23 | 286426.23 | 85927.87 | 85927.87 | 85927.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400579 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286885.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FUNDADORES DE PUEBLA CLAVE 21DPR0772W, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-571-18 | N | 0 | 0 | 626 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente Infonavit Loma Bella 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.233311, lat:18.994206}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286885.38 | 286885.38 | 86065.61 | 86065.61 | 86065.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400580 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286885.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUILLERMO BORJA OSORNO CLAVE 21DPR2811V, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-572-18 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 57 Poniente El Cerrito 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.214439, lat:19.017382}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286885.38 | 286885.38 | 86065.61 | 86065.61 | 86065.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400581 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286885.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HERMANOS SERD?N CLAVE 21EPR0325O, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-573-18 | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 23 Poniente Rivera De Santiago 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.212916, lat:19.040839}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286885.38 | 286885.38 | 265630.86 | 265630.86 | 265630.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400582 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286885.38}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HERMANOS SERD?N CLAVE 21EJN0040T, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-574-18 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur Rivera De Santiago 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.21257, lat:19.040142}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286885.38 | 286885.38 | 86065.61 | 86065.61 | 86065.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400583 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:382524.79}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DPR0280J, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDR?S CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-575-18 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Andres Cholula, San Andres Cholula, Puebla , lon:-98.308741, lat:19.021847}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382524.79 | 382524.79 | 201450.23 | 201450.23 | 201450.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400585 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:571456.81}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EBH0479H, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-577-18 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Calle 14 Oriente Colonia 0, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.732316, lat:18.919085}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 571456.81 | 571456.81 | 568993.63 | 568993.63 | 568993.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400601 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:381168.34}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL AMATE REDONDO CLAVE 21KJN0431S, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-593-18 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Amate Redondo, Acatlan, Puebla , lon:-98.210537, lat:17.927168}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 381168.34 | 381168.34 | 262958.89 | 262958.89 | 262958.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400602 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285719.9}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO N?M. 86 CLAVE 21ETK0086Y, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-594-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Calle Zimatlan Ninguno 0, Zimatlan Buena Vista, Acatlan, Puebla , lon:-98.2139, lat:17.9385}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285719.9 | 285719.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400610 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382841.09}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAM?REZ CASTA?EDA CLAVE 21DES0040D, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-602-18 | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Avenida Torrecillas Ninguno 0, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla , lon:-98.266214, lat:19.062269}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382841.09 | 382841.09 | 123324.56 | 123324.56 | 123324.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400611 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:334484.07}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR0335W, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-603-18 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla , lon:-98.30552, lat:19.095074}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 334484.07 | 334484.07 | 105608.07 | 105608.07 | 105608.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400612 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286433.12}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0476U, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-604-18 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle Presidencia Municipal Ninguno 0, Zacapala, Zacapala, Puebla , lon:-98.065278, lat:18.591944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286433.12 | 286433.12 | 85929.94 | 85929.94 | 85929.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400613 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285632.76}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EBH0207Q, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-605-18 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle Presidencia Municipal Ninguno 0, Zacapala, Zacapala, Puebla , lon:-98.065278, lat:18.591944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285632.76 | 285632.76 | 153362.82 | 153362.82 | 153362.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400614 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286356.16}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PATRIA CLAVE 21DPR2238H, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-606-18 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:18, direccion:Calle Allende Ninguno 0, San Miguel De Allende, Zacapala, Puebla , lon:-98.03219, lat:18.594024}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286356.16 | 286356.16 | 125835.86 | 125835.86 | 125835.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400618 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285571.89}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR2020K, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-610-18 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285571.89 | 285571.89 | 248759.4 | 248759.4 | 248759.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400619 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285571.89}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE 21DCC0364L, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-611-18 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285571.89 | 285571.89 | 249254.89 | 249254.89 | 249254.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400620 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285571.89}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JU?REZ CLAVE 21DCC0433R, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-612-18 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285571.89 | 285571.89 | 223437.65 | 223437.65 | 223437.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400627 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288042.27}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE SUAREZ, CLAVE 21ETV0640C, EN EL MUNICIPIO DE SAN MART?N TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-622-18 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:9, direccion:Calle Carretera Federal Mexico-Puebla Kilometro 76 500 Ninguno 0, San Jeronimo Tianguismanalco, San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.420556, lat:19.243056}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 288042.27 | 288042.27 | 286800.7 | 286800.7 | 286800.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101506638 | PUE | Proyecto de inversión | 725878.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725878.2, modificado:725878.2}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA CAÑADA OROCTIPAN EN LA LOCALIDAD DE OROCTIPAN - 8903 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 8903 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:12, direccion:BARRIO OROCTIPAN, 00000 OROCTIPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE OROCTIPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.83043773, lat:19.77185847}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 725878.2 | 725878.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-MTO-02027-2019, contratista:HUGO HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:725878.2, importe_modificado:725878.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:990.51}} | {1506638/proyecto_INICIO, 1506638/proyecto_PROCESO, 1506638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400628 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287748.68}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21DPR0309Y, EN EL MUNICIPIO DE SAN MART?N TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-623-18 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, San Martin Texmelucan De Labastida, San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.443077, lat:19.27258}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 287748.68 | 287748.68 | 286508.39 | 286508.39 | 286508.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400629 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431875.64}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DJN2444Z, EN EL MUNICIPIO DE SAN MART?N TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-624-18 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:37, direccion:Calle Insurgentes Ninguno 0, San Baltazar Temaxcalac La Cienega , San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.4048, lat:19.2618}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 431875.64 | 431875.64 | 393511.34 | 393511.34 | 393511.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400630 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288346.86}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0307Z, EN EL MUNICIPIO DE SAN MART?N TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-625-18 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Manuel Avila Camacho Ninguno 0, San Martin Texmelucan De Labastida, San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.443628, lat:19.291024}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 288346.86 | 288346.86 | 287103.99 | 287103.99 | 287103.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400631 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288339.33}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21EBH0290F, EN EL MUNICIPIO DE SAN MART?N TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-626-18 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:13, direccion:Calle Jalisco Ninguno 0, San Rafael Tlanalapan, San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.472743, lat:19.288338}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 288339.33 | 288339.33 | 287096.48 | 287096.48 | 287096.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400645 | PUE | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.414238197E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMBLAS DEL PASEO BRAVO SOBRE LA 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Sin tipo de proyecto o programa | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.41, meta_modificada:2190.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR CENTRO PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-09-14 | 2019-03-12 | 14142381.97 | 14120848.31 | 14120848.31 | 14120848.31 | 14120848.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.41}} | {1400645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400648 | PUE | Proyecto de inversión | 1541194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541194.95, modificado:1500972.09}} | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GERONTOLÓGICA SISTEMA ESTATAL DIF CASA DEL ABUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SIMT | 20181420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5178.93, meta_modificada:5178.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Nte. 1818, Santa Anita, 72090 Puebla, Pue., México, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 1500972.09 | 1500024.91 | 1500024.91 | 1500024.91 | 1500024.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5178.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400661 | PUE | Proyecto de inversión | 2951497.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951497.31, modificado:2808329.74}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIMT | 20181327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4634.88, meta_modificada:4634.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion: Libramiento Tecnológico S/N, Santa María Coapan, Sta María Coapan, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2808329.74 | 2808329.74 | 2808329.74 | 2808329.74 | 2808329.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4634.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400670 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:794476.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA BELÉN DE SANTA CATARINA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181660 | N | 0 | 0 | 4123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.86, meta_modificada:110.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:santa catarina puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 794476.9 | 794476.9 | 794476.9 | 794476.9 | 794476.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.86}} | {1400670/proyecto_INICIO, 1400670/proyecto_PROCESO, 1400670/proyecto_INICIO, 1400670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400689 | PUE | Proyecto de inversión | 349650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:347350.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE TATOXCAC, ZACAPAOXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181670 | N | 0 | 0 | 4297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3621.95, meta_modificada:3621.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:tatoxcac, zacapoaxtla, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 347350.72 | 347350.72 | 347350.72 | 347350.72 | 347350.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3621.95}} | {1400689/proyecto_INICIO, 1400689/proyecto_PROCESO, 1400689/proyecto_INICIO, 1400689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400690 | PUE | Proyecto de inversión | 248293060.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2414653012E8, modificado:1.2414653012E8}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2017, monto:1.0702287078E8, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2018, monto:1.712365933E7, modificado:0.0}} | PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA CORREDOR 3 VALSEQUILLO CAPU | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Sin tipo de proyecto o programa | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20170526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15778.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:5 DE MAYO Y 25 PTE, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-09-25 | 2018-04-22 | 124146530.12 | 124146530.12 | 124146530.12 | 124146530.12 | 124146530.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15778.75}} | {1400690/proyecto_FIN, 1400690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400703 | PUE | Acción | 6523208.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523208.18, modificado:6523208.18}} | "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros |  | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS |  | N | 0 | 0 | 43006 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 1995928.35 | 1995928.35 | 1995928.35 | 1995928.35 | 1995928.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-09/2018, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1995928.35, importe_modificado:1995928.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}} | {1400703/proyecto_INICIO, 1400703/proyecto_FIN, 1400703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400712 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1678816.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21EPR0060X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181485 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:coatzingo, lon:-98.174216, lat:18.615143}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1678816.76 | 1678816.76 | 1678816.76 | 1678816.76 | 1678816.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400984 | PUE | Proyecto de inversión | 869130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:0.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN SAN SEBASTIAN, TEZIUTLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRASPORTES | 20181447 | N | 0 | 0 | 3942 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.42, meta_modificada:1198.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:Hidalgo 125, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36072183, lat:19.81786019}} | 2018-08-25 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301401207 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR ROMERO VARGAS 1 CLAVE 21EJN0367X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181624 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 24 Pte 1103, Santa Anita, Puebla, Pue., México, lon:-98.20129395, lat:19.05822388}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401209 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PUEBLO NUEVO CLAVE 21EJN1030T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181625 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 10 Ote. 11, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19580078, lat:19.04783942}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401212 | PUE | Proyecto de inversión | 694318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694318.2, modificado:685965.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 21DPR0752I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181626 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:Niño Jesús 428, Centro, Pue., México, lon:-98.4979248, lat:19.3292867}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 685965.92 | 685965.92 | 685965.92 | 685965.92 | 685965.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399812 | PUE | Proyecto de inversión | 399600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:398946.45}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE XOCHITEPEC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181673 | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.21, meta_modificada:465.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, direccion:Xochitepec, Zacapoaxtla, Puebla, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2018-10-10 | 2018-12-08 | 398946.45 | 398946.45 | 398946.45 | 398946.45 | 398946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-D, contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocante:CAPCEE, monto:398946.45, importe_modificado:398946.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.21}} | {1399812/proyecto_INICIO, 1399812/proyecto_PROCESO, 1399812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399902 | PUE | Proyecto de inversión | 1012860.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012860.54, modificado:1008911.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COL. JUQUILITAS 2 DE TEHUACAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181668 | N | 0 | 0 | 248716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.61, meta_modificada:526.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, Tehuacan, Puebla, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-10-09 | 2019-02-05 | 1008911.13 | 1008911.13 | 1008911.13 | 1008911.13 | 1008911.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-180/2018-FED-A, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1008911.13, importe_modificado:1008911.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.61}} | {1399902/proyecto_INICIO, 1399902/proyecto_PROCESO, 1399902/proyecto_FIN, 1399902/proyecto_INICIO, 1399902/proyecto_FIN, 1399902/proyecto_PROCESO, 1399902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399989 | PUE | Proyecto de inversión | 469530 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469530.0, modificado:468343.91}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN SEBASTIÁN, TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181664 | N | 0 | 0 | 3942 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:San Sebastian, Teziutlan, Puebla, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 468343.91 | 468343.91 | 468343.91 | 468343.91 | 468343.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-B, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:CAPCEE, monto:468343.91, importe_modificado:468343.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1399989/proyecto_INICIO, 1399989/proyecto_PROCESO, 1399989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400160 | PUE | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18069 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMULCO, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/069-2018, contratista:MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.8}} | {1400160/proyecto_INICIO, 1400160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389458 | PUE | Proyecto de inversión | 244528720.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4452872022E8, modificado:2.4452872022E8}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2017, folio 301393 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Recta a Cholula, Las Cumbres, San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.28963518, lat:19.06019117}} | 2017-04-17 | 2017-12-31 | 240095783.85 | 240095783.85 | 240095783.85 | 240095783.85 | 240095783.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509520 | PUE | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:339696.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO MUNICIPIO DE PETLALCINGO - 17663 | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PETLALCINGO | 17663 | S | 324 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:RANCHERIA SANTA GETRUDIS SALITRILLO, 74978 SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, PETLALCINGO PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.8984885, lat:18.01868021}} | 2019-03-06 | 2019-03-30 | 339696 | 339696 | 339696 | 339696 | 339696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPETLAL/R33/005/2019, contratista:EMIGDIO ALEJANDRO TRUJILLO RIOS, convocante:MUNICIPIO DE PETLALCINGO PUEBLA, monto:339696.0, importe_modificado:339696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:905.0}} | {1509520/proyecto_PROCESO, 1509520/proyecto_FIN, 1509520/proyecto_PROCESO, 1509520/proyecto_INICIO, 1509520/proyecto_PROCESO, 1509520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301386207 | PUE | Proyecto de inversión | 17349048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.734904817E7, modificado:1.665430023E7}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA 14 SUR, UBICADA ENTRE EL BLVD. MUNICIPIO LIBRE Y BLVD. CARLOS CAMACHO ESPIRITU, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181403 | N | 0 | 0 | 16582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21811.96, meta_modificada:21811.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 1402, Barrio de la Luz, 72377 Puebla, Pue., México, lon:-98.19041491, lat:19.04017234}} | 2018-07-28 | 2018-10-19 | 16654300.23 | 16654300.23 | 13008629.07 | 13008629.07 | 13008629.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN012/SIMT-20181403, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.665430023E7, importe_modificado:1.665430023E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20721.36}} | {1386207/proyecto_INICIO, 1386207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401178 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIA FERREIRO CLAVE 21DJN2217E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181618 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19734573, lat:19.04386394}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401191 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998200.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 21DJN0078G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181619 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 2 Ote 202, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19648743, lat:19.04459414}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | 998200.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401193 | PUE | Proyecto de inversión | 685967.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:685965.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR MADAME CURIE CLAVE 21DJN0178F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181620 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Avenida Ayuntamiento S/N, Cuarta, 75110 PUEBLA, Pue., México, lon:-97.95272827, lat:19.10608135}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 685965.92 | 685965.92 | 685965.92 | 685965.92 | 685965.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401196 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496394.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0118G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EPATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181622 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ayuntamiento, Presidencia Municipal 1, La Virgen, 75111 Acajete, Pue., México, lon:-97.95255661, lat:19.10510811}} | 2018-10-09 | 2019-01-06 | 1496394.37 | 1496394.37 | 1496394.37 | 1496394.37 | 1496394.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509628 | PUE | Proyecto de inversión | 787398.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787398.82, modificado:787398.82}} | REHABILITACION DE ACCESOS A CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE ROSARIO DÍAZ Y CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CAST - 17871 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 17871 | S | 3056 | 2633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO COLONIA TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE ROSARIO DIAZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CARLOS GONZALEZ MAZA CALLE MAXIMINO, lon:-97.4597472, lat:19.86051704}} | 2019-01-28 | 2019-04-26 | 787398.82 | 787398.82 | 262001.61 | 262001.61 | 262001.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-1731933002, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:869902.73, importe_modificado:869902.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.03}} | {1509628/proyecto_INICIO, 1509628/proyecto_PROCESO, 1509628/proyecto_INICIO, 1509628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392677 | PUE | Proyecto de inversión | 1235823 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235823.0, modificado:1235564.1}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEIS PONIENTE - 167183 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 167183 | N | 0 | 0 | 1027 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE COLONIA LA TRINIDAD TEPANGO, 74365ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLAENTRECALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO SAN JUAN CASTILLOTLA, CALLE OCHO PONIENTE CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO A SAN JUAN CASTILLOTLA, lon:-98.4522121, lat:18.8661791}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 1235564.1 | 1235564.1 | 1235564.1 | 1235564.1 | 1235564.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SF-081, contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1235564.1, importe_modificado:1235564.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.42}} | {1392677/proyecto_INICIO, 1392677/proyecto_FIN, 1392677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399876 | PUE | Proyecto de inversión | 399600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399600.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE XALACAPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181661 | N | 0 | 0 | 4398 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.19, meta_modificada:208.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:miguel hidalgo Xalacapan, Zacapoaxtla, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2018-10-10 | 2018-12-08 | 397231.49 | 397231.49 | 397231.49 | 397231.49 | 397231.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-C, contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocante:CAPCEE, monto:397231.49, importe_modificado:397231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.55}} | {1399876/proyecto_INICIO, 1399876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101510008 | PUE | Proyecto de inversión | 1061489.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061489.46, modificado:1061489.46}} | MEJORAMIENTO DE CALLE AV NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA ACATLAN MARISCALA EN EL MUNICIPIO DE GUADAL - 18591 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 18591 | S | 1144 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.31, meta_modificada:1159.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL PUEBLO GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA ACATLAN - MARISCALA SE PAVIMENTARA CON CONCRETO ESTAMPADO LA AVENIDA NACIONAL ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CARRET, lon:-98.12148854, lat:18.08845288}} | 2019-01-22 | 2019-03-05 | 637354.64 | 1061489.46 | 637354.64 | 637354.64 | 637354.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-MGP/R-33FISM/19102-G, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1061489.46, importe_modificado:1061489.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.31}} | {1510008/proyecto_FIN, 1510008/proyecto_PROCESO, 1510008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101510063 | PUE | Proyecto de inversión | 57478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57478.02, modificado:57478.02}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE GONZALES ORTEGA Y FRANCISCO Y MADERO - 18678 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LA FRAGUA | 18678 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO GONZÁLEZ ORTEGA, 75065 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVILA CAMACHO Y AVENIDA AQUILES SERDAN, AVENIDA MIGIEL HIDALGO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS CALLES QUE CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA BÁS, lon:-97.26746761, lat:19.34393053}} | 2019-02-23 | 2019-02-27 | 57478.02 | 57478.02 | 57478.02 | 57478.02 | 57478.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-19002-2019, contratista:SOCORRO AIME VAZQUEZ GARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:57478.02, importe_modificado:57478.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1510063/proyecto_INICIO, 1510063/proyecto_PROCESO, 1510063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101510142 | PUE | Proyecto de inversión | 1127705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127705.8, modificado:1127705.8}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CCT - 18804 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LA FRAGUA | 18804 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO CUAUHTÉMOC, 75063 CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 5 NORTE EL PROYECTO SE REALIZA EN LA CALLE 3 NORTE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CL, lon:-97.3385284, lat:19.22559866}} | 2019-03-07 | 2019-06-07 | 338311.74 | 1127705.8 | 338311.74 | 338311.74 | 338311.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-19006-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROZ, SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:1127705.8, importe_modificado:1127705.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.4}} | {1510142/proyecto_PROCESO, 1510142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392903 | PUE | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEN EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18068 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/068-2018, contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {1392903/proyecto_INICIO, 1392903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400183 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DRP2123G DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18080 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/080-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1400183/proyecto_PROCESO, 1400183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400248 | PUE | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1537958.23}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL DEL CAMPO CLAVE 21ETV0356G MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-010-17 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Reforma Ninguno 0, Atzala, Atzala, Puebla , lon:-98.553056, lat:18.546389}} | 2017-05-25 | 2017-07-23 | 1537958.23 | 1537958.23 | 1531329.1 | 1531329.1 | 1531329.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400255 | PUE | Proyecto de inversión | 4098785.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4098785.65, modificado:3654981.82}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 21DPR0889V, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-009-17 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, San Sebastian Zinacatepec, Zinacatepec, Puebla , lon:-97.251493, lat:18.334138}} | 2017-04-11 | 2017-08-08 | 3654981.82 | 3654981.82 | 3637475.48 | 3637475.48 | 3637475.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400256 | PUE | Proyecto de inversión | 1802916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1802916.11, modificado:1729801.06}} | REHABILITACION, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA GABINO BARREDA, CLAVE 21EPR0337T, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Magnolias San Ramon 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.255522, lat:18.975415}} | 2016-08-10 | 2016-10-08 | 1729801.06 | 1729801.06 | 1722345.01 | 1722345.01 | 1722345.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400257 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1903846.15}} | CONSTRUCCI?N EN LA ESCUELA DAVID ALFARO SIQUEIROS, CLAVE 21EBH0619R, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-295 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Juan Acateno, Teziutlan, Puebla , lon:-97.366974, lat:19.875384}} | 2016-10-24 | 2016-12-22 | 1903846.15 | 1903846.15 | 1884510.4 | 1884510.4 | 1884510.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400258 | PUE | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1537491.28}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA JOSE MARIA CHICO LINARES, CLAVE 21ETV0411J, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 133 | San Martín Totoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-026-17 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle Independencia 16 Ninguno 0, San Martin Totoltepec, San Martin Totoltepec, Puebla , lon:-98.346111, lat:18.651389}} | 2017-08-02 | 2017-09-30 | 1537491.28 | 1537491.28 | 1169827.28 | 1169827.28 | 1169827.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400259 | PUE | Proyecto de inversión | 853591.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:853591.31, modificado:853591.31}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN RULFO CLAVE 21EBH0410B, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-628-18 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Xonalpu, Huehuetla, Puebla , lon:-97.610556, lat:20.128333}} | 2018-07-17 | 2018-11-13 | 853591.31 | 853591.31 | 790759.16 | 790759.16 | 790759.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400272 | PUE | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2304646.45}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DPR0449Y, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-088-18 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:16, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Tecolutla, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.321111, lat:18.305833}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 2304646.45 | 2304646.45 | 1758407.77 | 1758407.77 | 1758407.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400294 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815163.9}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL TEXCALAPA CLAVE 21KJN0746R, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-290-18 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:27, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Boqueroncito Santa Cruz , Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.227643, lat:18.300961}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 815163.9 | 815163.9 | 244549.17 | 244549.17 | 244549.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400299 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286628.91}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO L?PEZ MATEOS CLAVE 21DPR0957B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-295-18 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pluton 1 Fovissste San Roque 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.242016, lat:19.008611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286628.91 | 286628.91 | 85988.67 | 85988.67 | 85988.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400313 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285436.19}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 21DPR1605F, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-309-18 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle Sor Juana Ines De La Cruz Ninguno 0, Tlaxcuapan, Piaxtla, Puebla , lon:-98.311526, lat:18.156045}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285436.19 | 285436.19 | 284205.86 | 284205.86 | 284205.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400314 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1435003.65}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CLAVE 21EJN0039D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-310-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 De Mayo Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.194337, lat:19.051893}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1435003.65 | 1435003.65 | 858047.59 | 858047.59 | 858047.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400315 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. NI?OS H?ROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EJN0065B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-311-18 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.18 | 86132.18 | 86132.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400316 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. NI?OS H?ROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EPR0593J, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-312-18 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 272788.87 | 272788.87 | 272788.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400317 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 21DPR0250P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-313-18 | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tepeaca Granjas Del Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.225425, lat:19.003711}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 272584.94 | 272584.94 | 272584.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400318 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 21DPR1264Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-314-18 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tepeaca Granjas Del Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.225425, lat:19.003711}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400319 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE EDUCACI?N PREESCOLAR CLAVE 21DJN2291M, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-315-18 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Santa Maria Xonacatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.35 | 285871.35 | 285871.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400320 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 3 CLAVE 21ECB0012I, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-316-18 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magon San Jeronimo Caleras 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.212088, lat:19.093891}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400321 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CONSTITUCI?N DE 1917 CLAVE 21EES0258Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-317-18 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Rosales Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.260371, lat:18.969023}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400322 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CONSTITUCI?N DE 1917 CLAVE 21EES0346U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-318-18 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Rosales Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.260371, lat:18.969023}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400324 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286904.49}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA UNIDAD NACIONAL CLAVE 21DTV0305A, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-320-18 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:Calle Libertad 13 Ninguno 0, Garzones Santa Gertrudis , Acatlan, Puebla , lon:-98.03, lat:18.278333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286904.49 | 286904.49 | 85200.9 | 85200.9 | 85200.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400325 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:671500.76}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0187D, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-321-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:Calle Lazaro Cardenas 15 Ninguno 0, Tepejillo, Petlalcingo, Puebla , lon:-97.84, lat:18.051111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 671500.76 | 671500.76 | 350549.48 | 350549.48 | 350549.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400326 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA M?XICO CLAVE 21DES0017C, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-322-18 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Ninguno 0, Petlalcingo, Petlalcingo, Puebla , lon:-97.92483, lat:18.08334}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 193345.38 | 193345.38 | 193345.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400327 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERD?N CLAVE 21EPR0237U, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-323-18 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle Reforma Ninguno 0, Petlalcingo, Petlalcingo, Puebla , lon:-97.913757, lat:18.083051}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 144519.7 | 144519.7 | 144519.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400328 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285408.06}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SALVADOR TOSCANO ESCOBEDO CLAVE 21DJN1230S, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-324-18 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:Calle Principal 1 Ninguno 0, Francisco Villa, Atlixco, Puebla , lon:-98.385278, lat:18.907222}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285408.06 | 285408.06 | 258608.19 | 258608.19 | 258608.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400330 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286312.12}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL L?ZARO C?RDENAS CLAVE 21DPR2249N, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-326-18 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, La Sabana San Juan La Sabana , Atlixco, Puebla , lon:-98.455556, lat:18.831111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286312.12 | 286312.12 | 247561.18 | 247561.18 | 247561.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400343 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA CLAVE 21DPR0173A, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-339-18 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 1 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.446743, lat:18.891406}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 260689.44 | 260689.44 | 260689.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400346 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RULFO CLAVE 21DJN2188Z, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-342-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Privada 7 De Enero Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.473102, lat:18.913878}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 219531.94 | 219531.94 | 219531.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400347 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21DTV0365P, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-343-18 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Carretera A San Juan Tainguismanalco Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.45064, lat:18.92171}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 256739.02 | 256739.02 | 256739.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400348 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MACUIXOCHITL CLAVE 21EJN0130L, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-344-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Rio Panuco Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.422921, lat:18.915565}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 153071.32 | 153071.32 | 153071.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400349 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA M?RTIRES DE LA ENSE?ANZA CLAVE 21DPR2263G, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-345-18 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 20 De Noviembre Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.432555, lat:18.903506}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 246338.47 | 246338.47 | 246338.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400350 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPR0946W, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-346-18 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Rio Necaxa 402 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.427388, lat:18.914403}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400351 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PLUTARCO EL?AS CALLES CLAVE 21DPR0943Z, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-347-18 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 16 Poniente Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.432338, lat:18.915991}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400352 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:478261.14}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR0745Y, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-348-18 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:32, direccion:Calle 5 De Mayo Pueblo 27, La Palma, Chiautla, Puebla , lon:-98.646369, lat:18.234809}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 478261.14 | 478261.14 | 143478.34 | 143478.34 | 143478.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400353 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:472479.3}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR0703Z, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-349-18 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:Calle Constitucion Pueblo 7, Mexicalcingo De Los Llanos, Chiautla, Puebla , lon:-98.420909, lat:18.261479}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 472479.3 | 472479.3 | 141743.79 | 141743.79 | 141743.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400354 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:430133.89}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21EBH0414Y, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-350-18 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Plaza De Toros La Guadalupe Ninguno 0, Pilcaya San Juan Pilcaya , Chiautla, Puebla , lon:-98.706944, lat:18.236944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 430133.89 | 430133.89 | 317337.48 | 317337.48 | 317337.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400355 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:331391.53}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2018W, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-351-18 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:Avenida Reforma Rancheria 0, Chiauzumba, Chiautla, Puebla , lon:-98.536551, lat:18.347433}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 331391.53 | 331391.53 | 285231.84 | 285231.84 | 285231.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400360 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284850.34}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MANUEL ?VILA CAMACHO CLAVE 21EBH0528Z, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-356-18 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Avenida Reforma Ninguno 0, Tlancualpican, Chiautla, Puebla , lon:-98.695902, lat:18.438533}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 284850.34 | 284850.34 | 85455.1 | 85455.1 | 85455.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400361 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283000.11}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALC?YOTL CLAVE 21DJN1647O, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-357-18 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, Ixhuatlan, Chiautla, Puebla , lon:-98.616937, lat:18.287976}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 283000.11 | 283000.11 | 84900.03 | 84900.03 | 84900.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400362 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285730.41}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA PABLO PICASSO CLAVE 21ETV0383D, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-358-18 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Miramar Ninguno 0, Tepoxmatla, Chiautla, Puebla , lon:-98.744444, lat:18.334722}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285730.41 | 285730.41 | 85719.12 | 85719.12 | 85719.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400363 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287469.11}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR QUETZALC?ATL CLAVE 21DJN0382Q, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-359-18 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 8 Oriente Ninguno 0, Ciudad De Chiautla De Tapia, Chiautla, Puebla , lon:-98.603869, lat:18.295396}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287469.11 | 287469.11 | 252125.49 | 252125.49 | 252125.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400364 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285265.7}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ELIEZER TRUJILLO CALIXTO CLAVE 21EBH0176N, EN EL MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-360-18 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Bugambilias Ninguno 0, Chila, Chila, Puebla , lon:-97.86166, lat:17.970016}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285265.7 | 285265.7 | 122254.4 | 122254.4 | 122254.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400365 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1630024.59}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OCTIL ANCATL MIAC XOCHITL CLAVE 21EJN0127Y, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-361-18 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Calle Principal Ninguno 0, Santa Martha Hidalgo, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.324444, lat:18.985}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1630024.59 | 1630024.59 | 769300.59 | 769300.59 | 769300.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400366 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382292.95}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR2686N, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-362-18 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Calle Emiliano Zapata Ninguno 0, Santa Cruz Hidalgo, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.354444, lat:18.913889}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382292.95 | 382292.95 | 114687.89 | 114687.89 | 114687.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400367 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285594.22}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FRANCISCO VILLA CLAVE 21EBH0538G, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-363-18 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Carretera Ocoyucan Malacatepec Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.29528, lat:18.957116}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285594.22 | 285594.22 | 236867.63 | 236867.63 | 236867.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400368 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285231.7}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. NAVARRO CLAVE 21ETV0117G, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-364-18 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Plaza De La Constitucion Ninguno 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.302301, lat:18.977149}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285231.7 | 285231.7 | 222964.69 | 222964.69 | 222964.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400369 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286386.76}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DJN2335T, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-365-18 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 2Da De Puebla Santa Clara Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.307064, lat:18.972706}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286386.76 | 286386.76 | 85916.03 | 85916.03 | 85916.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400373 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286075.75}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 21DJN2338Q, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-369-18 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Calle De La Luz Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301667, lat:18.943056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286075.75 | 286075.75 | 239115.77 | 239115.77 | 239115.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400374 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286960.36}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL CLAVE 21EPR1614M, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-370-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Calle Sin Nombre Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301667, lat:18.943056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286960.36 | 286960.36 | 209826.68 | 209826.68 | 209826.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400375 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RA?L ISIDRO BURGOS CLAVE 21DTV0169N, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-371-18 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Llanito Los Teteles Ninguno 0, San Juan Portezuelo, Atlixco, Puebla , lon:-98.357222, lat:18.921389}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 260870.38 | 260870.38 | 260870.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400376 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA OFICIAL ANTONIO GARFIAS CLAVE 21EES0271U, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-372-18 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 3 Oriente Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.434774, lat:18.907701}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400378 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286358.82}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA AGUST?N CORTES CLAVE 21DPR2486P, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-374-18 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:Calle 5 De Mayo San Carlos Buenavista 12, San Carlos Buenavista, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.516663, lat:18.514929}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286358.82 | 286358.82 | 260059.21 | 260059.21 | 260059.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400383 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285833.93}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DJN0162E, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-379-18 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Avenida Reforma Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.45875, lat:18.599618}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285833.93 | 285833.93 | 265293.33 | 265293.33 | 265293.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400384 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287215.73}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2494Y, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-380-18 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, Matzaco, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.485301, lat:18.560497}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287215.73 | 287215.73 | 268002.97 | 268002.97 | 268002.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400385 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283783.63}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JES?S MERINO CLAVE 21DPR2787L, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-382-18 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 20 De Noviembre Cruz Verde 153, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.478106, lat:18.60935}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 283783.63 | 283783.63 | 264706.54 | 264706.54 | 264706.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400386 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287213.52}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOM?NGUEZ CLAVE 21DCC1161X, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-383-18 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magon Ninguno 0, La Galarza, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.444029, lat:18.675862}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287213.52 | 287213.52 | 253811.23 | 253811.23 | 253811.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400392 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286347.3}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 21DJN2245A, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-389-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:Calle Carril Ninguno 0, San Jose Las Bocas, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.416111, lat:18.606111}} | 2018-09-03 | 2019-03-01 | 286347.3 | 286347.3 | 85904.19 | 85904.19 | 85904.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400393 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286830.39}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SANTA CRUZ TECOXCO CLAVE 21EJN0913N, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-390-18 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Cerrada De Aldama Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.471214, lat:18.623835}} | 2018-09-03 | 2019-03-01 | 286830.39 | 286830.39 | 86049.12 | 86049.12 | 86049.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400394 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285334.55}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ARQU?MEDES CLAVE 21ETV0387Z, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-391-18 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdan Ninguno 0, Chietla, Chietla, Puebla , lon:-98.571871, lat:18.514707}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285334.55 | 285334.55 | 284104.66 | 284104.66 | 284104.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400395 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286141.54}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SAN ISIDRO LA SABILA CLAVE 21EJN1056A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-392-18 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Isidro La Sabila, Chietla, Puebla , lon:-98.558889, lat:18.565278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286141.54 | 286141.54 | 262962.29 | 262962.29 | 262962.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400402 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286521.03}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ ORDAZ CLAVE 21EJN0470J, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-399-18 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286521.03 | 286521.03 | 238981.17 | 238981.17 | 238981.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400403 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284219.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ ORDAZ CLAVE 21EPR0650K, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-400-18 | N | 0 | 0 | 988 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 284219.46 | 284219.46 | 238102.84 | 238102.84 | 238102.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400404 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286066.29}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CALMECAC CLAVE 21DCC0777L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-401-18 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.163047, lat:18.958676}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286066.29 | 286066.29 | 280953.67 | 280953.67 | 280953.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400405 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:861332.21}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL L?ZARO C?RDENAS CLAVE 21DPR2658R, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-402-18 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 16 De Septiembre Pueblo 37, Atencingo, Chietla, Puebla , lon:-98.362462, lat:18.305113}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 861332.21 | 861332.21 | 769621.63 | 769621.63 | 769621.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400410 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:959962.3}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR2187R, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-407-18 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Calle Reforma 2 Ninguno 0, Buenavista De Benito Juarez, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.460556}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 959962.3 | 959962.3 | 494254.52 | 494254.52 | 494254.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400414 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285873.64}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA DANIEL COSIO CLAVE 21ETV0391M, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-411-18 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Calle Centro De Poblacion Ninguno 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla , lon:-98.7025, lat:18.530278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285873.64 | 285873.64 | 284641.42 | 284641.42 | 284641.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400415 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:862864.05}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AM?RICA CLAVE 21EBH0396Z, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-412-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Carretera Matamoros Atencingo Kilometro 16.5 Ninguno 0, Atencingo, Chietla, Puebla , lon:-98.603231, lat:18.509298}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 862864.05 | 862864.05 | 258859.22 | 258859.22 | 258859.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400416 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:862889.33}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NI?OS H?ROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DTV0050Q, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-413-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Prolongacion Ignacio Zaragoza Ninguno 0, Chietla, Chietla, Puebla , lon:-98.578514, lat:18.515901}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 862889.33 | 862889.33 | 258866.8 | 258866.8 | 258866.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400419 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286428.81}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL CLAVE 21DJN2513F, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-416-18 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Carretera Federal Atencingo 1.5 Km Antorcha Popular I 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.2931, lat:18.3549}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286428.81 | 286428.81 | 242415.09 | 242415.09 | 242415.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400420 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287161.37}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR QUETZALC?ATL CLAVE 21DCC0778K, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-417-18 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, Agua Escondida Santa Cruz Agua Escondida , Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.450833, lat:18.560278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287161.37 | 287161.37 | 257313.29 | 257313.29 | 257313.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400421 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286055.79}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RODOLFO S?NCHEZ TABOADA CLAVE 21DES0029H, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-418-18 | N | 0 | 0 | 764 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Carretera Internacional A Oaxaca Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.457527, lat:18.591837}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286055.79 | 286055.79 | 251846.23 | 251846.23 | 251846.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400422 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286797.37}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA IN?S DE LA CRUZ CLAVE 21EJN0555Q, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-419-18 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Privada Guerrero Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.473718, lat:18.590068}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286797.37 | 286797.37 | 248082.93 | 248082.93 | 248082.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400423 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287356.37}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VISTA HERMOSA CLAVE 21EJN0725U, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-420-18 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Fernando Montes De Oca Vista Hermosa Ninguno 0, Vista Hermosa, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.370556, lat:18.564722}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287356.37 | 287356.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400424 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:954217.32}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA DEFENSORES DE LA PATRIA CLAVE 21EES0283Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-421-18 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 14 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.211557, lat:19.058084}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 954217.32 | 954217.32 | 924577.23 | 924577.23 | 924577.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400425 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:430366.06}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0596G, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-422-18 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 14 Febrero E Ignacio Zaragoza 15 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.188659, lat:19.09872}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 430366.06 | 430366.06 | 376280.65 | 376280.65 | 376280.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400427 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO BENEM?RITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 21EBH0525C, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-424-18 | N | 0 | 0 | 923 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.224, lat:19.065}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400428 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA BENEM?RITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 21EES0090K, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-425-18 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.224, lat:19.065}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400429 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BENEM?RITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 21EJN0041S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-426-18 | N | 0 | 0 | 627 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.224, lat:19.065}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400430 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR1661Y, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-427-18 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Anahuac Ignacio Romero Vargas 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.24435, lat:19.080282}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400431 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENJAM?N KURIAN CLAVE 21EPR0271A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-428-18 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Naranjo Jesus Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.215082, lat:19.077566}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400432 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. JOS? MAR?A MORELOS Y PAV?N CLAVE 21EES0242Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-429-18 | N | 0 | 0 | 1077 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesus Reyes Heroles Jesus Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.211189, lat:19.075691}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400433 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. JOS? MAR?A MORELOS Y PAV?N CLAVE 21EJN0001R, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-430-18 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesus Reyes Heroles Jesus Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.211189, lat:19.075691}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400434 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. PROFESOR GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EES0200Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-431-18 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino Real A Tlaxcala San Jeronimo Caleras 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.212537, lat:19.092611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400435 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1438301.11}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0099I, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-432-18 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle Aldama Pueblo 0, San Antonio Coayuca, Chietla, Puebla , lon:-98.706271, lat:18.557195}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1438301.11 | 1438301.11 | 1432101.53 | 1432101.53 | 1432101.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400436 | PUE | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:908399.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA M?RTIR DE CHINAMECA CLAVE 21DPR2204R, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-433-18 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle Guerrero 9 Ninguno 0, San Nicolas Tenexcalco, Chietla, Puebla , lon:-98.596667, lat:18.481111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 908399.46 | 908399.46 | 904483.94 | 904483.94 | 904483.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400437 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:813894.44}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOS? MAR?A MORELOS CLAVE 21DPR2186S, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-434-18 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:Calle Vicente Guerrero Rancheria 121, Don Roque, Chietla, Puebla , lon:-98.625, lat:18.479283}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 813894.44 | 813894.44 | 810386.27 | 810386.27 | 810386.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400438 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:814510.37}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN CRESCENCIO REJ?N CLAVE 21ETV0574U, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-435-18 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle Mangos 1 Ninguno 0, San Antonio Coayuca, Chietla, Puebla , lon:-98.706944, lat:18.557778}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 814510.37 | 814510.37 | 644190.7 | 644190.7 | 644190.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400439 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:813681.4}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BASILIO BADILLO CLAVE 21DPR2095A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-436-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Calle Del Toro Rancheria 1, El organo, Chietla, Puebla , lon:-98.622414, lat:18.536458}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 813681.4 | 813681.4 | 810174.15 | 810174.15 | 810174.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400440 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:669925.8}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERD?N CLAVE 21DPR1956J, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-437-18 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Calle Miguel Hidalgo Rancheria 1, Lagunillas De Rayon Alchichica , Chietla, Puebla , lon:-98.697069, lat:18.484441}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 669925.8 | 669925.8 | 667038.19 | 667038.19 | 667038.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400445 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285227.15}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2202T, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-442-18 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, La Soledad, Chietla, Puebla , lon:-98.615278, lat:18.462222}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285227.15 | 285227.15 | 283997.71 | 283997.71 | 283997.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400446 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286512.61}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21ETV0642A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-443-18 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Avenida Hidalgo Ninguno 0, Lagunillas De Rayon Alchichica , Chietla, Puebla , lon:-98.6975, lat:18.485556}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286512.61 | 286512.61 | 258867.55 | 258867.55 | 258867.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400447 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285640.19}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GABRIEL GARC?A M?RQUEZ CLAVE 21EBH0542T, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-444-18 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Calle Carretera A Los Laureles Ninguno 0, Lagunillas De Rayon Alchichica , Chietla, Puebla , lon:-98.695166, lat:18.455499}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285640.19 | 285640.19 | 284408.98 | 284408.98 | 284408.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400448 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286466.61}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ITZOCAN CLAVE 21DJN0742L, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-445-18 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Avenida Hidalgo Ninguno 0, Lagunillas De Rayon Alchichica , Chietla, Puebla , lon:-98.6975, lat:18.485556}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286466.61 | 286466.61 | 285231.84 | 285231.84 | 285231.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400454 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286990.69}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR AZTECAS CLAVE 21DCC0787S, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-451-18 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Morelos Matlala, Huaquechula, Puebla , lon:-98.596389, lat:18.695}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286990.69 | 286990.69 | 285753.67 | 285753.67 | 285753.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400455 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:383144.54}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOM?NGUEZ CLAVE 21DPR2118V, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-452-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:Calle Tepeojuma 8 Ninguno 0, San Juan Vallarta, Huaquechula, Puebla , lon:-98.500833, lat:18.733056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 383144.54 | 383144.54 | 381493.07 | 381493.07 | 381493.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400456 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1631152.11}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA AGROPECUARIA N?M. 1 SALVADOR TOSCANO CLAVE 21EST0001T, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-453-18 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:64, direccion:Calle Hidalgo 15 Ninguno 0, Cacaloxuchitl, Huaquechula, Puebla , lon:-98.486683, lat:18.787745}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1631152.11 | 1631152.11 | 1624121.28 | 1624121.28 | 1624121.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400457 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286990.69}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DTV0260V, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-454-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Calle Molango Ninguno 0, Teacalco De Dorantes San Jose Teacalco , Huaquechula, Puebla , lon:-98.507222, lat:18.804444}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286990.69 | 286990.69 | 119130.4 | 119130.4 | 119130.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400458 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286990.69}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOS? VASCONCELOS CLAVE 21DTV0259F, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-455-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino A Sabana Ninguno 0, Soledad Morelos, Huaquechula, Puebla , lon:-98.491667, lat:18.826111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286990.69 | 286990.69 | 121365.65 | 121365.65 | 121365.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400459 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1676276.39}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOS? MAR?A MICHELENA CLAVE 21ETV0182G, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-456-18 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Calle 2 Poniente Ninguno 302, San Antonio La Portilla, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.763595, lat:18.795824}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1676276.39 | 1676276.39 | 1635068.21 | 1635068.21 | 1635068.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400460 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1676942.54}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUZ MAR?A SERRADEL MORENO CLAVE 21DJN1136N, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-457-18 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Calle Nacional Ninguno 0, San Antonio La Portilla, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.762778, lat:18.796111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1676942.54 | 1676942.54 | 1028458.43 | 1028458.43 | 1028458.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400461 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285872.06}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL ZIMATLAN BUENA VISTA CLAVE 21KTV0052Y, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-458-18 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Zimatlan Buena Vista, Acatlan, Puebla , lon:-98.213866, lat:17.938831}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285872.06 | 285872.06 | 85761.62 | 85761.62 | 85761.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400462 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286815.19}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2300U, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-459-18 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Plaza Central Ninguno 0, San Vicente Boqueron, Acatlan, Puebla , lon:-98.055971, lat:18.279381}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286815.19 | 286815.19 | 86044.56 | 86044.56 | 86044.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400463 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287071.67}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2302S, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-460-18 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Coronel Joaquin Osorio 1 Ninguno 0, Las Nieves, Acatlan, Puebla , lon:-98.046111, lat:18.183611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287071.67 | 287071.67 | 86121.5 | 86121.5 | 86121.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400466 | PUE | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:759021.26}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DES0111H, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-462-18 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata Amatitlan De Azueta 420, Amatitlan De Azueta, Acatlan, Puebla , lon:-98.078333, lat:18.176389}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 759021.26 | 759021.26 | 227706.38 | 227706.38 | 227706.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400469 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:430647.74}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GUILLERMO JIM?NEZ MORALES CLAVE 21DCC0128I, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-465-18 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle Hidalgo Ninguno 0, San Bernardino Chalchihuapan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.334239, lat:18.971026}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 430647.74 | 430647.74 | 129194.32 | 129194.32 | 129194.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401431190 | PUE | Proyecto de inversión | 484358.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484358.58, modificado:484358.58}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA BACHILLERES COL ROSALES ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE CARLOS VALLEJO - 321115 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 321115 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE BACHILLERES COLONIA LOS CRISTALES, 73680 LOS CRISTALES (TALICAN), ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CARLOS VALLEJO, PRIVADA BACHILLERES LOS CRISTALES, ZACAPOAXTLA, lon:-97.59253092, lat:19.87200522}} | 2018-09-08 | 2018-12-08 | 484358.58 | 484358.58 | 484358.58 | 339051.01 | 339051.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0069/2018, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:484358.58, importe_modificado:484358.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}} | {1431190/proyecto_PROCESO, 1431190/proyecto_INICIO, 1431190/proyecto_FIN, 1431190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400470 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:429277.23}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NEZAHUALC?YOTL CLAVE 21DJN2357E, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-466-18 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Bernabe Temoxtitla, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.330833, lat:18.997222}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 429277.23 | 429277.23 | 128783.17 | 128783.17 | 128783.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400471 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286350.41}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DJN0820Z, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-467-18 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:Calle Fresnos Ninguno 0, Francisco Sarabia, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.313889, lat:18.964167}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 286350.41 | 286350.41 | 85905.12 | 85905.12 | 85905.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400472 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284689.15}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR1096T, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-468-18 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:Calle Fresnos Ninguno 0, Francisco Sarabia, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.313889, lat:18.964167}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 284689.15 | 284689.15 | 85406.75 | 85406.75 | 85406.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400476 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286164.6}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO CLAVE 21EPR0424O, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-472-18 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Avenida Matamoros Pueblo 0, Teopantlan, Teopantlan, Puebla , lon:-98.26896, lat:18.709798}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 286164.6 | 286164.6 | 85849.38 | 85849.38 | 85849.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400480 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286469.59}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21DJN0585L, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-476-18 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Calle Molango Ninguno 0, Teacalco De Dorantes San Jose Teacalco , Huaquechula, Puebla , lon:-98.507222, lat:18.804444}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286469.59 | 286469.59 | 257097.66 | 257097.66 | 257097.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400486 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286134.86}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT D?AZ CLAVE 21EPR0752H, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-482-18 | N | 0 | 0 | 796 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.262519, lat:18.964045}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286134.86 | 286134.86 | 85840.46 | 85840.46 | 85840.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400487 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:282968.63}} | MEJORAMIENTO EN EL C.E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT D?AZ CLAVE 21AOS4036B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-483-18 | N | 0 | 0 | 2466 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Heliotropos San Ramon 4a Seccion San Ramon, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.262823, lat:18.961694}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 282968.63 | 282968.63 | 222102.24 | 222102.24 | 222102.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400496 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286252.97}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 74 CLAVE 21DST0078I, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-486-18 | N | 0 | 0 | 794 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pluton Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.241831, lat:19.008656}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286252.97 | 286252.97 | 234319.57 | 234319.57 | 234319.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400498 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286710.82}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FUERTES DE GUADALUPE Y LORETO CLAVE 21DPB0608V, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-488-18 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Principal 8462 Nueva Resurreccion 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.144904, lat:19.06515}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286710.82 | 286710.82 | 176827.01 | 176827.01 | 176827.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400499 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287032.78}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUILLERMO JIM?NEZ MORALES CLAVE 21DPR0208Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-489-18 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Plazuela Del Calvario Plazas Amalucan 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.144974, lat:19.046314}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287032.78 | 287032.78 | 228523.78 | 228523.78 | 228523.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400500 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286614.07}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA H?ROES DEL 5 DE MAYO CLAVE 21EPR1611P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-490-18 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tulipan Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2018-09-20 | 2019-03-18 | 286614.07 | 286614.07 | 285378.67 | 285378.67 | 285378.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400504 | PUE | Proyecto de inversión | 11300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.13E7, modificado:1.068956704E7}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21EPR0294L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-494-18 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Poniente El Parral 907, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.206158, lat:19.046212}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 10689567.04 | 10689567.04 | 10643491.32 | 10643491.32 | 10643491.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400505 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286365.55}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FUNDADORES DE PUEBLA CLAVE 21DPR0773V, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-495-18 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente Infonavit Loma Bella 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.233311, lat:18.994206}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286365.55 | 286365.55 | 85909.67 | 85909.67 | 85909.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400506 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287113.48}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIM?NEZ MORALES CLAVE 21ETV0122S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-496-18 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz De Dominguez 1 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.249957, lat:18.978721}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287113.48 | 287113.48 | 265047.68 | 265047.68 | 265047.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400507 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575233.96}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XIUHTECUHTLI CLAVE 21DJN0450X, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-497-18 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:Privada Benito Juarez Ninguno 0, San Miguel Tianguizolco, Huejotzingo, Puebla , lon:-98.440833, lat:19.158611}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 575233.96 | 575233.96 | 572754.49 | 572754.49 | 572754.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400508 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:668832.89}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PORFIRIO D?AZ CLAVE 21DJN0616O, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-499-18 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:9, direccion:Avenida Revolucion 108 Ninguno 0, San Miguel De Lozano, Tecomatlan, Puebla , lon:-98.349444, lat:18.061111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 668832.89 | 668832.89 | 200649.87 | 200649.87 | 200649.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400509 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:669620.42}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GOBERNADOR MERINO FERN?NDEZ CLAVE 21DES0027J, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-500-18 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Hacienda De San Lorenzo 2612 La Hacienda 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.18995, lat:18.998327}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 669620.42 | 669620.42 | 200886.13 | 200886.13 | 200886.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400516 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286292.22}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 42 CLAVE 21DST0047P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-507-18 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion 63 Oriente Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.191259, lat:19.004173}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286292.22 | 286292.22 | 85887.67 | 85887.67 | 85887.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392386 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18043 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/043-2018, contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1392386/proyecto_PROCESO, 1392386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392409 | PUE | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LOMA 2 EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18045 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMULCO, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/045-2018, contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1392409/proyecto_INICIO, 1392409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400647 | PUE | Acción | 24630552.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.463055272E7, modificado:2.331883852E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LATERAL NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO A LA AUTOPISTA 150 D MÉXICO - PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO. | 21 | Puebla | 114 | Puebla |  | Comunicaciones | Sin identificar | SIMT | 20181558 | N | 0 | 0 | 11636 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion: LATERAL NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LA AUTOPISTA 150 D MÉXICO-PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO, lon:-98.308074, lat:19.131102}} | 2018-11-10 | 2019-01-10 | 23318838.52 | 23318838.52 | 23318838.52 | 23318838.52 | 23318838.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:320.0}} | {1400647/proyecto_INICIO, 1400647/proyecto_PROCESO, 1400647/proyecto_FIN, 1400647/proyecto_PROCESO, 1400647/proyecto_FIN, 1400647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400656 | PUE | Acción | 23500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.35E7, modificado:2.335999909E7}} | ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SIMT | 20181094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5232.92, meta_modificada:5232.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 PONIENTE 5 NORTE, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-09-14 | 2019-02-10 | 17623701.54 | 17623701.54 | 17623701.54 | 17623701.54 | 17623701.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5232.92}} | {1400656/proyecto_INICIO, 1400656/proyecto_FIN, 1400656/proyecto_PROCESO, 1400656/proyecto_FIN, 1400656/proyecto_PROCESO, 1400656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400702 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1687516.9}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0595I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181476 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:san jose buenavista tlacotepec, lon:-97.65354, lat:18.682768}} | 2018-09-05 | 2018-12-04 | 1687516.9 | 1687516.9 | 1687516.9 | 1687516.9 | 1687516.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400718 | PUE | Acción | 6523208.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523208.18, modificado:6523208.18}} | "REHABILITACIÓN DE LOS ACCESOS AL PARQUE DE LA ARTESANÍA DEL BARRO POLICROMADO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE LA ARTESANÍA EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS" | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros |  | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS |  | N | 0 | 0 | 43006 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-09-04 | 2018-09-28 | 1498414.41 | 1498414.41 | 1498414.41 | 1498414.41 | 1498414.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-10/2018, contratista:KALMANANI, BEMOVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1498414.41, importe_modificado:1498414.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1069.0}} | {1400718/proyecto_INICIO, 1400718/proyecto_FIN, 1400718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400722 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1678591.15}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RUFINO TAMAYO CLAVE 21ETV0802Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181608 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:zaragoza, lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 1678591.15 | 1678591.15 | 1678591.15 | 1678591.15 | 1678591.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400727 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO MARCELINO SÁNCHEZ MONTES CLAVE 21EBH0744P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181583 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:saltillo lafragua, lon:-97.298953, lat:19.296378}} | 2018-10-06 | 2018-11-06 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101506612 | PUE | Proyecto de inversión | 918710.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918710.1, modificado:918710.1}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZITLALCUAUTLA LAS CHAPAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS - 8840 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 8840 | S | 137 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2509.5, meta_modificada:2509.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:40, direccion:BARRIO LAS CHAPAS, 00000 LAS CHAPAS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAS CHAPAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.80689817, lat:19.70368178}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 918710.1 | 918710.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-MTO-02026-2019, contratista:HUGO HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:918710.1, importe_modificado:918710.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1254.75}} | {1506612/proyecto_INICIO, 1506612/proyecto_PROCESO, 1506612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509673 | PUE | Proyecto de inversión | 1796315.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796315.25, modificado:1796315.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC MUNICI - 17965 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA | 17965 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALLE CANAL PRINCIPAL PUEBLO SAN BARTOLO TEONTEPEC, 75809 SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL PRINCIPAL ENTRE CALL, lon:-97.53578756, lat:18.49342935}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1796315.25 | 1796315.25 | 538894.58 | 538894.58 | 538894.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-01/19002/2019, contratista:SALVADOR DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA, monto:1796315.25, importe_modificado:1796315.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.29}} | {1509673/proyecto_PROCESO, 1509673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399777 | PUE | Proyecto de inversión | 1718280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718280.0, modificado:1714079.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BACHILLERATO SAN JUAN TLAUTLA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181401 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:25, direccion:19.096653,-98.353623, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-08-14 | 2018-11-11 | 1714079.49 | 1714079.49 | 1714079.49 | 1714079.49 | 1714079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-141/2018-FED-A, contratista:SIMÓN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:CAPCEE, monto:1714079.49, importe_modificado:1714079.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1399777/proyecto_INICIO, 1399777/proyecto_FIN, 1399777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399953 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996617.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181667 | N | 0 | 0 | 2661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.23, meta_modificada:1357.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:San Vicente Boqueron, Acatlan, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2018-10-09 | 2019-04-06 | 1996617.84 | 1996617.84 | 1996617.84 | 1996617.84 | 1996617.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.23}} | {1399953/proyecto_INICIO, 1399953/proyecto_PROCESO, 1399953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509748 | PUE | Proyecto de inversión | 1775887.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775887.48, modificado:1775887.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN MUNICIPIO D - 18109 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA | 18109 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE SEIS NORTE PUEBLO SAN ANDRÉS CACALOAPAN, 75807 SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRTEREA FEDERAL PUEBLA A TEHUACAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SEIS NORT, lon:-97.5884795, lat:18.58925294}} | 2019-03-06 | 2019-05-03 | 1775887.48 | 1775887.48 | 532766.24 | 532766.24 | 532766.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-03/19004/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS DE ALTO IMPACTO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA, monto:1775887.48, importe_modificado:1775887.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1509748/proyecto_PROCESO, 1509748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400104 | PUE | Acción | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1175290.55}} | PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 201801 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:3 poniente 716, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 1175290.55 | 1175290.55 | 1175290.55 | 1175290.55 | 1175290.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRMSG/166-QUINQUIES/2018, contratista:MAYODAN COMERCIAL POBLANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:149999.6, importe_modificado:149999.6}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRMSG/151/2018, contratista:SOLINTTEL SA DE CV, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:99915.16, importe_modificado:99915.16}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRMSG/166-BIS/2018, contratista:SMARTELECOM SA DE CV, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:199995.6, importe_modificado:199995.6}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/176-BIS/2018, contratista:SOLINTTEL SA DE CV, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:83674.0, importe_modificado:83674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400104/proyecto_INICIO, 1400104/proyecto_PROCESO, 1400104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400249 | PUE | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1536068.02}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE ORTEGA Y GASSET CLAVE 21ETV0363Q MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 32 | Cohetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-012-17 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 5 Poniente Ninguno 0, Santa Maria Cohetzala, Cohetzala, Puebla , lon:-98.806111, lat:18.207222}} | 2017-08-29 | 2017-10-27 | 1536068.02 | 1536068.02 | 1529447.04 | 1529447.04 | 1529447.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400250 | PUE | Proyecto de inversión | 2753462.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2753462.03, modificado:2642634.69}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0666M MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 95 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-005-17 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Presidencia Municipal Ninguno 0, La Magdalena Tlatlauquitepec, La Magdalena Tlatlauquitepec, Puebla , lon:-98.100833, lat:18.760556}} | 2017-05-08 | 2017-07-06 | 2642634.69 | 2642634.69 | 2642634.68 | 2642634.68 | 2642634.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400251 | PUE | Proyecto de inversión | 2567054.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2567054.03, modificado:2460022.75}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA HIPOCRATES, CLAVE 21ETV0409V MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 131 | San Juan Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-006-17 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle 24 De Febrero Ninguno 0, San Juan Atzompa, San Juan Atzompa, Puebla , lon:-98.025406, lat:18.742893}} | 2017-07-05 | 2017-09-02 | 2460022.75 | 2460022.75 | 2236883.97 | 2236883.97 | 2236883.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400252 | PUE | Proyecto de inversión | 2450040.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450040.52, modificado:2351826.82}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 21DTV0306Z, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 146 | Santa Catarina Tlaltempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-007-17 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Avenida Independencia Santa Catarina Tlaltempan 421, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Catarina Tlaltempan, Puebla , lon:-98.0799, lat:18.614263}} | 2017-06-28 | 2017-08-26 | 2351826.82 | 2351826.82 | 2120012.39 | 2120012.39 | 2120012.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400253 | PUE | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1531004.8}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV0476T MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-013-17 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:Calle 5 De Mayo 1 Ninguno 0, Calmeca San Juan Calmeca , Tepexco, Puebla , lon:-98.630816, lat:18.638147}} | 2017-06-12 | 2017-08-10 | 1531004.8 | 1531004.8 | 1524405.63 | 1524405.63 | 1524405.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400254 | PUE | Proyecto de inversión | 1161774.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161774.57, modificado:1115318.39}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21EBH0529Z MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-014-17 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Calle Principal Ninguno 0, Cuexpala San Bartolo Cuexpala , Tilapa, Puebla , lon:-98.559722, lat:18.629444}} | 2017-08-14 | 2017-10-12 | 1115318.39 | 1115318.39 | 486130.11 | 486130.11 | 486130.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400260 | PUE | Proyecto de inversión | 1279083.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279083.01, modificado:1279083.01}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MECACALPA CLAVE 21EBH0214Z, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-629-18 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:Calle Carretera Mecapalapa Lazaro Cardenas Ninguno 0, Mecapalapa, Pantepec, Puebla , lon:-97.851127, lat:20.531406}} | 2018-07-17 | 2018-11-13 | 1279083.01 | 1279083.01 | 382724.9 | 382724.9 | 382724.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400261 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2796744.71}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA AURELIA IZQUIERDO DE BRAVO, CLAVE 21EPR0065S, MUNICIPIO DE COXCATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-065-17 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Ninguno 0, Coxcatlan, Coxcatlan, Puebla , lon:-97.146989, lat:18.266764}} | 2017-09-29 | 2017-11-27 | 2796744.71 | 2796744.71 | 2783992.79 | 2783992.79 | 2783992.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400262 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2884586.51}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ, CLAVE 21EPR0395J, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-037-17 | N | 0 | 0 | 654 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 5 Norte Ninguno 0, San Salvador El Seco, San Salvador El Seco, Puebla , lon:-97.635184, lat:19.145203}} | 2017-12-11 | 2018-02-08 | 2884586.51 | 2884586.51 | 2872152.95 | 2872152.95 | 2872152.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400263 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3835594.2}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR VICENTE DE PAUL GUTIERREZ, CLAVE 21DPR0921N, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-099-17 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 3 Oriente Ninguno 0, San Salvador El Seco, San Salvador El Seco, Puebla , lon:-97.64144, lat:19.132626}} | 2017-12-11 | 2018-02-08 | 3835594.2 | 3835594.2 | 3808451.93 | 3808451.93 | 3808451.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400264 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:958409.64}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 21EBH0240Y, EN EL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JU?REZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 96 | Mazapiltepec de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-145-17 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Avenida Reforma Ninguno 0, Mazapiltepec De Juarez, Mazapiltepec De Juarez, Puebla , lon:-97.703187, lat:19.120166}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 958409.64 | 958409.64 | 874018.45 | 874018.45 | 874018.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400265 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1922040.84}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BENEM?RITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 21MSU9011Q, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-015-18 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 203, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.224048, lat:19.065476}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 1922040.84 | 1922040.84 | 1736508.66 | 1736508.66 | 1736508.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400266 | PUE | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2209141.93}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARLOS J. MENESES CLAVE 21DJN0861Z, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-028-18 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:Calle Froylan C. Manjarrez Ninguno 0, Santa Cruz Cuautomatitla, Tochimilco, Puebla , lon:-98.659167, lat:18.889167}} | 2018-04-09 | 2018-10-05 | 2209141.93 | 2209141.93 | 1804317.14 | 1804317.14 | 1804317.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400267 | PUE | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:1789623.62}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMMA L?PEZ D?AZ CLAVE 21DJN0969Q, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JU?REZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-044-18 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Avila Camacho Ninguno 0, Tlacotepec De Benito Juarez, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla , lon:-97.651783, lat:18.680404}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 1789623.62 | 1789623.62 | 1781909.71 | 1781909.71 | 1781909.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400268 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2882290.74}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA NUM. 16 CLAVE 21DST0016W, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-048-18 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Calle Carretera Palomas Tlapa 1 Ninguno 0, Tecomatlan, Tecomatlan, Puebla , lon:-98.311471, lat:18.119746}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 2882290.74 | 2882290.74 | 1996055.45 | 1996055.45 | 1996055.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400269 | PUE | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3800000.0, modificado:3650463.72}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 21DPR0596H, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-061-18 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Ninguno 0, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.274776, lat:18.334403}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 3650463.72 | 3650463.72 | 2570937.77 | 2570937.77 | 2570937.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400270 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1921124.33}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DES0019A, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-063-18 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle Carretera Internacional Ninguno 0, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.28131, lat:18.336366}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 1921124.33 | 1921124.33 | 1728911.88 | 1728911.88 | 1728911.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400271 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1679703.03}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DTV0414H, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-069-18 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:Calle Barranca Del Muerto 3 Ninguno 0, Zaragoza De La Luz, Tulcingo, Puebla , lon:-98.373056, lat:18.051667}} | 2018-04-10 | 2018-07-08 | 1679703.03 | 1679703.03 | 1672462.93 | 1672462.93 | 1672462.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400273 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2400219.36}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HIDALGO CLAVE 21DPR2168C, EN EL MUNICIPIO DE EPATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-188-18 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:Calle Hidalgo Pueblo 17, San Mateo Oxtotla, Epatlan, Puebla , lon:-98.390269, lat:18.608438}} | 2018-05-16 | 2018-09-12 | 2400219.36 | 2400219.36 | 1954042.51 | 1954042.51 | 1954042.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400274 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1922166.58}} | MEJORAMIENTO EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL N?M. 48 CLAVE 21TAR0048S, EN EL MUNICIPIO DE EPATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-215-18 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Porfirio Diaz Sin Nombre 0, Epatlan, San Ana Necoxtla, Puebla, lon:-98.173613, lat:19.054318}} | 2018-05-16 | 2018-09-12 | 1922166.58 | 1922166.58 | 1922166.58 | 1922166.58 | 1922166.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400283 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TLAICA CLAVE 21EJN1368C, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-279-18 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Tlaica Ninguno 0, Ciudad De Chiautla De Tapia, Chiautla, Puebla , lon:-98.603611, lat:18.298056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 255877.4 | 255877.4 | 255877.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400284 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PILCAYA CLAVE 21DJN0384O, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-280-18 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:66, direccion:Calle Principal 1 Ninguno 0, Pilcaya San Juan Pilcaya , Chiautla, Puebla , lon:-98.706944, lat:18.236944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 257386.35 | 257386.35 | 257386.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400285 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARAVILANDIA CLAVE 21EJN0090A, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-281-18 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:73, direccion:Cerrada De Juarez Ninguno 0, Quetzotla San Miguel , Chiautla, Puebla , lon:-98.663333, lat:18.201111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 86132.66 | 86132.66 | 86132.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400286 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0084G, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-282-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:Calle 16 De Septiembre Barrio 4, San Juan De Los Rios San Juan Del Rio , Chiautla, Puebla , lon:-98.501091, lat:18.189858}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 108584.91 | 108584.91 | 108584.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400287 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TECOLAPA CLAVE 21DJN0605I, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-283-18 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:Calle Plazuela Principal 1 Ninguno 0, Santa Ana Tecolapa, Chiautla, Puebla , lon:-98.651944, lat:18.385556}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400292 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:813480.4}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN PEDRO LA JUNTA CLAVE 21KPR1070V, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-288-18 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:14, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, San Pedro La Junta, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.2526, lat:18.2205}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 813480.4 | 813480.4 | 590261.28 | 590261.28 | 590261.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400293 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815163.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL TEXCALAPA CLAVE 21KPR0646I, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-289-18 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:27, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Francisco De Asis, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.279627, lat:18.435469}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 815163.87 | 815163.87 | 244549.16 | 244549.16 | 244549.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400387 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287079.89}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOSEFA ORTIZ DE DOM?NGUEZ CLAVE 21EBH0533L, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-384-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Calle Carretera Internacional Ninguno 0, La Galarza, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.4559, lat:18.6661}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287079.89 | 287079.89 | 264274.64 | 264274.64 | 264274.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400388 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286233.4}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR0516F, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-385-18 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Barrio San Bernardino 100, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.468352, lat:18.595348}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286233.4 | 286233.4 | 255524.14 | 255524.14 | 255524.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400389 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286723.53}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUADALUPE CLAVE 21EJN0915L, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-386-18 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongacion Allende Ninguno 0, Lomas De Alchichica, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.472774, lat:18.610394}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286723.53 | 286723.53 | 256043.8 | 256043.8 | 256043.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400390 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:477093.77}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0646O, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-387-18 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Chamizal Cruz Verde 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.478899, lat:18.603763}} | 2018-09-03 | 2019-03-01 | 477093.77 | 477093.77 | 143128.13 | 143128.13 | 143128.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400391 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286648.01}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEQUE?OS WINDIS CLAVE 21EJN0287L, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-388-18 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Carretera Matamoros Atencingo Kilometro 2 Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.491103, lat:18.597534}} | 2018-09-03 | 2019-03-01 | 286648.01 | 286648.01 | 85994.4 | 85994.4 | 85994.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400396 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286135.94}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TEMAXCALAPA CLAVE 21DJN0386M, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-393-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Callejon Del Tecorral 5 Ninguno 0, Temaxcalapa De Gabino Barreda, Chietla, Puebla , lon:-98.606111, lat:18.554167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286135.94 | 286135.94 | 256203.46 | 256203.46 | 256203.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400397 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:719039.8}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DOCTOR RAFAEL SERRANO CLAVE 21DPR2188Q, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-394-18 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo 1, Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla , lon:-98.634597, lat:18.485348}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 719039.8 | 719039.8 | 679912.69 | 679912.69 | 679912.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400398 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286265.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TZOMPAHUACAN CLAVE 21DJN1247S, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-395-18 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Camino Real . Ninguno 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla , lon:-98.7025, lat:18.530278}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 286265.57 | 286265.57 | 258358.16 | 258358.16 | 258358.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400399 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283292.17}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 31 CLAVE 21DST0034L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-396-18 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.183426, lat:18.968988}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 283292.17 | 283292.17 | 277700.94 | 277700.94 | 277700.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400400 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285715.82}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ ORDAZ CLAVE 21EBH0055B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-397-18 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285715.82 | 285715.82 | 261257.52 | 261257.52 | 261257.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400401 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281974.09}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ ORDAZ CLAVE 21EES0254D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-398-18 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 281974.09 | 281974.09 | 210745.08 | 210745.08 | 210745.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400406 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:718446.55}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EBH0535J, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-403-18 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Reforma Ninguno 0, Buenavista De Benito Juarez, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.460556}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 718446.55 | 718446.55 | 364292.04 | 364292.04 | 364292.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400407 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:334962.32}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TEODOMIRO MANZANO CLAVE 21DJN0835A, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-404-18 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Calle Reforma 2 Ninguno 0, Buenavista De Benito Juarez, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.460556}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 334962.32 | 334962.32 | 170147.79 | 170147.79 | 170147.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400408 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287008.19}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL PAYNO CLAVE 21DJN0864W, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-405-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle La Paz Ninguno 0, Santa Maria Xuchapa, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.456111, lat:18.524167}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 287008.19 | 287008.19 | 160347.22 | 160347.22 | 160347.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400426 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 21DPR0191Q, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-423-18 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Mariscal Benito Juarez 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.202613, lat:19.101304}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 256624.75 | 256624.75 | 256624.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400465 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286001.79}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WAGNER CLAVE 21ETV0337S, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-461-18 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata Amatitlan De Azueta 0, Amatitlan De Azueta, Acatlan, Puebla , lon:-98.077476, lat:18.174977}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286001.79 | 286001.79 | 85800.54 | 85800.54 | 85800.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400467 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382158.61}} | MEJORAMIENTO EN EL FORMACI?N PARA EL TRABAJO ARTES Y OFICIOS SOR JUANA IN?S DE LA CRUZ CLAVE 21EBT0004Q, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-463-18 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 Oriente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.193106, lat:19.045645}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382158.61 | 382158.61 | 360621.2 | 360621.2 | 360621.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400468 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574345.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMANCIPACI?N CLAVE 21DPR1211U, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-464-18 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Calle Principal Ninguno 0, Santa Martha Hidalgo, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.324444, lat:18.985}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 574345.46 | 574345.46 | 172303.64 | 172303.64 | 172303.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400473 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:282294.85}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR1532D, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-469-18 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, La Pastoria, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.318521, lat:18.877596}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 282294.85 | 282294.85 | 84688.46 | 84688.46 | 84688.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400474 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:283724.34}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO CAMACHO CLAVE 21ETV0533U, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-470-18 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle C.Mercedes Cruz Valderrabano Ninguno 0, San Bernardino Chalchihuapan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.339348, lat:18.977432}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 283724.34 | 283724.34 | 85117.3 | 85117.3 | 85117.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400475 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286728.96}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOS? LUIS RODR?GUEZ ALCONEDO CLAVE 21DJN1678H, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-471-18 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:12, direccion:Calle Segunda Seccion San Isidro Ninguno 0, San Isidro Petlacatl, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.300278, lat:18.965556}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 286728.96 | 286728.96 | 86018.69 | 86018.69 | 86018.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400477 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281826.34}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORRICHELLI CLAVE 21ETV0459C, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-473-18 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Calle Carretera A Matamoros . Ninguno 0, Teopantlan, Teopantlan, Puebla , lon:-98.268292, lat:18.708777}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 281826.34 | 281826.34 | 84547.9 | 84547.9 | 84547.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400478 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284950.59}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE CLAVE 21DTV0391N, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-474-18 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Ninguno 0, San Juan Huiluco Huiluco , Huaquechula, Puebla , lon:-98.450556, lat:18.788333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 284950.59 | 284950.59 | 259633.73 | 259633.73 | 259633.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400479 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286512.97}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL SERRANO CLAVE 21DPR2117W, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-475-18 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:17, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, San Lucas Matlala, Huaquechula, Puebla , lon:-98.603611, lat:18.691667}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286512.97 | 286512.97 | 265810.3 | 265810.3 | 265810.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400483 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:380561.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE M?XICO CLAVE 21EPR1581L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-479-18 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Miguel De La Madrid San Alfonso 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.235327, lat:18.966005}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 380561.23 | 380561.23 | 114168.37 | 114168.37 | 114168.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400484 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286934.85}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT D?AZ CLAVE 21EES0293F, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-480-18 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.262519, lat:18.964045}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286934.85 | 286934.85 | 86080.46 | 86080.46 | 86080.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400485 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285165.46}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT D?AZ CLAVE 21EJN0874B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-481-18 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.262519, lat:18.964045}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285165.46 | 285165.46 | 85549.64 | 85549.64 | 85549.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400490 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288067.72}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LUIS R ALCONEDO CLAVE 21EPR0042H, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-619-18 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.433345, lat:18.907746}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 288067.72 | 288067.72 | 265180.78 | 265180.78 | 265180.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400491 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:672281.33}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO CLAVE 21DPR1548E, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-620-18 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:Calle Pino Suarez 28 Ninguno 0, Tolometla De Benito Juarez, Atlixco, Puebla , lon:-98.397778, lat:18.926111}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 672281.33 | 672281.33 | 501466.09 | 501466.09 | 501466.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400492 | PUE | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0E7, modificado:1.922174577E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOM?NGUEZ CLAVE 21DPR2283U, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-216-18 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Leopoldo Gavito 1 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.472089, lat:18.934705}} | 2018-07-09 | 2019-01-04 | 19221745.77 | 19221745.77 | 18938005.6 | 18938005.6 | 18938005.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400493 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1922656.11}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE CLAVE 21ETV0390N, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-147-18 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:Calle Principal 5 Ninguno 0, San Miguel Las Minas, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.334167, lat:18.518333}} | 2018-04-10 | 2018-07-08 | 1922656.11 | 1922656.11 | 1911984.63 | 1911984.63 | 1911984.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400494 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575144.37}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DPR3427G, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-254-18 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Laurel Bosques De Manzanilla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.14795, lat:19.063086}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 575144.37 | 575144.37 | 572665.31 | 572665.31 | 572665.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400501 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286814.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 21EPR0321S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-491-18 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Norte Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.194147, lat:19.045572}} | 2018-09-20 | 2019-03-18 | 286814.87 | 286814.87 | 285578.61 | 285578.61 | 285578.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400511 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574986.98}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IZTACCIHUATL CLAVE 21DPB0877P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-502-18 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 17 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.274201, lat:18.963654}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 574986.98 | 574986.98 | 172496.09 | 172496.09 | 172496.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400512 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575026.69}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESORA PAULINA MARAVER CORTES CLAVE 21EPR0565N, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-503-18 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 42 Sur Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.184166, lat:19.006118}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 575026.69 | 575026.69 | 172508.01 | 172508.01 | 172508.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400513 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:429478.31}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO L?PEZ MATEOS CLAVE 21DPR1815K, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-504-18 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:174, direccion:Avenida Reforma Ninguno 0, La Libertad Tecola, Puebla, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.883611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 429478.31 | 429478.31 | 128843.49 | 128843.49 | 128843.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400524 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287239.52}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHT?MOC CLAVE 21DPR0232Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-515-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 12 Norte Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.160324, lat:19.103064}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 287239.52 | 287239.52 | 286001.41 | 286001.41 | 286001.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400525 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287243.42}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMPERADOR CUAUHT?MOC CLAVE 21EBH0110E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-516-18 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Mexico Angeles De Puebla 0, San Sebastian De Aparicio, Puebla, Puebla , lon:-98.160433, lat:19.102887}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 287243.42 | 287243.42 | 253150.72 | 253150.72 | 253150.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400526 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286251.07}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 38 CLAVE 21DST0043T, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-517-18 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Uva Lomas De Chapultepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.155099, lat:19.035328}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 286251.07 | 286251.07 | 226431.46 | 226431.46 | 226431.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400527 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:430397.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2193B, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-518-18 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, San Juan Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla , lon:-98.264998, lat:19.087807}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 430397.62 | 430397.62 | 348963.11 | 348963.11 | 348963.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400528 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:381637.54}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 19 VICENTE SU?REZ FERRER CLAVE 21DST0019T, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-519-18 | N | 0 | 0 | 1279 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Avenida Mexico Puebla Ninguno 0, San Juan Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla , lon:-98.27172, lat:19.097524}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 381637.54 | 381637.54 | 339492.88 | 339492.88 | 339492.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400529 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0765M, EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-520-18 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:Calle 16 De Septiembre Ayotla 0, Ayotla, Xochiltepec, Puebla , lon:-98.368018, lat:18.606836}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400530 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN SERD?N CLAVE 21EJN0027Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-521-18 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 16 Norte Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 227529.32 | 227529.32 | 227529.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400531 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479016.45}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR2296Y, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-522-18 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Avenida Pedro Vazquez San Bernardo 1, San Bernardo, Acatlan, Puebla , lon:-98.103483, lat:18.213945}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 479016.45 | 479016.45 | 273432.06 | 273432.06 | 273432.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400557 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:430527.63}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOS? MAR?A MORELOS Y PAV?N CLAVE 21EPR0407Y, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETL?N EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-548-18 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:Avenida Emiliano Zapata Pueblo 3, San Miguel Atlapulco, Huehuetlan El Grande, Puebla , lon:-98.194164, lat:18.792453}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 430527.63 | 430527.63 | 428671.92 | 428671.92 | 428671.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400558 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285308.47}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA H?ROES DEL CINCO DE MAYO CLAVE 21EPR0109Z, EN EL MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-549-18 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle Carretera Panamericana Ninguno 0, Las Sidras, Chila, Puebla , lon:-97.885518, lat:17.985506}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285308.47 | 285308.47 | 184174.74 | 184174.74 | 184174.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400559 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286806.09}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BEETHOVEN CLAVE 21DJN0223B, EN EL MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-550-18 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Calle Central Ninguno 0, Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla , lon:-97.921111, lat:17.978611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286806.09 | 286806.09 | 140011.62 | 140011.62 | 140011.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400560 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286971.99}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR J. DE N. H?CTOR MANUEL DELGADILLO ROMERO CLAVE 21EJN0792S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-551-18 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 36 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.183897, lat:19.026024}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286971.99 | 286971.99 | 242622.2 | 242622.2 | 242622.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400561 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285623.83}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE 21DPR3558Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-552-18 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pino 104 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.124914, lat:19.033073}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285623.83 | 285623.83 | 162662.69 | 162662.69 | 162662.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400562 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287618.45}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JARD?N DE NI?OS MARIANO AZUELA CLAVE 21DJN0633E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-553-18 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 6 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.150543, lat:19.035948}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287618.45 | 287618.45 | 222894.53 | 222894.53 | 222894.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400584 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:573208.32}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JEAN PIAGET CLAVE 21ETV0184E, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-576-18 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Avenida 16 De Septiembre Jalacingo 2, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.303423, lat:18.918161}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 573208.32 | 573208.32 | 570737.59 | 570737.59 | 570737.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400596 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:381901.32}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 21EJN0048L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-588-18 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 14 Norte Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.190286, lat:19.040543}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 381901.32 | 381901.32 | 340996.68 | 340996.68 | 340996.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400597 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:335210.33}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN N. M?NDEZ CLAVE 21DPR3402Y, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-589-18 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 A Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.135516, lat:19.057995}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 335210.33 | 335210.33 | 333765.46 | 333765.46 | 333765.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400598 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286359.61}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 21EJN0042R, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-590-18 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 25 Poniente Santa Cruz Los Angeles 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.229087, lat:19.047734}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286359.61 | 286359.61 | 285125.3 | 285125.3 | 285125.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389735 | PUE | Proyecto de inversión | 1006018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006018.27, modificado:1003205.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 64 CLAVE 21DST0072O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181307 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:165.67, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Kilometro 8 Carretera Puebla Canoa 0 Ninguno, San Miguel Canoa, Puebla, Puebla, lon:-98.108611, lat:19.14122}} | 2018-07-20 | 2018-09-17 | 1003205.98 | 1003205.98 | 1003205.98 | 1003205.98 | 1003205.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389736 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499681.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 58 CLAVE 21DST0062H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181309 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Torrecillas 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.230768, lat:19.001737}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 1499681.16 | 1499681.16 | 1499681.16 | 1499681.16 | 1499681.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:690.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389737 | PUE | Proyecto de inversión | 5499705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499705.94, modificado:5497127.61}} | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS Y LOSAS; EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 21EPR0330Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181310 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3700.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.202093, lat:19.041758}} | 2018-08-03 | 2018-12-30 | 5497127.61 | 5497127.61 | 5497127.61 | 5497127.61 | 5497127.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389738 | PUE | Proyecto de inversión | 8481603 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8481603.0, modificado:8474114.58}} | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS Y SANITARIOS; EN LA PRIMARIA JUAN N. MÉNDEZ CLAVE 21EPR0301E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181311 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Poniente 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.206116, lat:19.046214}} | 2018-07-19 | 2018-12-15 | 8474114.58 | 8474114.58 | 8474114.58 | 8474114.58 | 8474114.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389739 | PUE | Proyecto de inversión | 4722082 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4722082.0, modificado:4716378.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE CÓMPUTO, MÓDULO SANITARIO, PLAZA CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21ETV0694G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181312 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1216.8, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Del Cristo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.169711, lat:19.040083}} | 2018-07-12 | 2018-11-08 | 4716378.09 | 4716378.09 | 4716378.09 | 4716378.09 | 4716378.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389740 | PUE | Proyecto de inversión | 5865170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5865170.0, modificado:5858604.53}} | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE MUROS Y SANITARIOS; EN LA PRIMARIA GUSTAVO P MAHR CLAVE 21EPR0327M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181313 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 De Mayo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.194384, lat:19.051807}} | 2018-07-12 | 2018-11-08 | 5858604.53 | 5858604.53 | 5858604.53 | 5858604.53 | 5858604.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389741 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9991879.21}} | AMPLIACIÓN DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y AUDITORIO (SEGUNDA ETAPA); EN EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181316 | N | 0 | 0 | 1539819 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:685.64, meta_modificada:685.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.188492, lat:19.048225}} | 2018-07-11 | 2019-01-06 | 9991879.21 | 9991879.21 | 8961404.05 | 8961404.05 | 8961404.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:685.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389742 | PUE | Proyecto de inversión | 14004682.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.400468227E7, modificado:1.39981189E7}} | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE VIGAS, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS; EN LA PRIMARIA HÉROES DE LA REFORMA CLAVE 21EPR0183G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181315 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5910.0, meta_modificada:5910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Sur Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.208508, lat:19.044081}} | 2018-08-15 | 2019-02-10 | 13998118.9 | 13998118.9 | 13998118.9 | 13998118.9 | 13998118.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5910.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389743 | PUE | Proyecto de inversión | 11619458.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.161945813E7, modificado:1.161894977E7}} | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS, LOSAS Y SANITARIOS; EN LA PRIMARIA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN CLAVE 21EPR0335V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181314 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 12 Poniente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.199903, lat:19.050999}} | 2018-07-27 | 2019-01-22 | 11618949.77 | 11618949.77 | 11618949.77 | 11618949.77 | 11618949.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5250.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389745 | PUE | Proyecto de inversión | 8833115.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8833115.61, modificado:8828801.24}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, FORRADO DE MUROS CON LÁMINA MICRO PERFORADA, ESCALERA METÁLICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PERGOLADO CON PERFILES ESTRUCTURALES, PLAZAS, ANDADORES, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA Y ESTACIONAMIENTO; EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21EBH0859Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181380 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6251.09, meta_modificada:6251.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Allende Centro 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.468042, lat:18.605666}} | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 8828801.24 | 8828801.24 | 8828801.23 | 8828801.23 | 8828801.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6251.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400599 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REPUBLICA ESPA?OLA CLAVE 21EPR0281H, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-591-18 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 74 Poniente Veinte De Noviembre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.190756, lat:19.076621}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 285871.34 | 285871.34 | 285871.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400600 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574439.45}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0401E, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-592-18 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:19, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 1 Ninguno 0, San Jose La Portilla, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.756944, lat:18.819722}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 574439.45 | 574439.45 | 560202 | 560202 | 560202 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400603 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287532.11}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EL MAGUEY CLAVE 21KJN1575V, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-595-18 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, El Maguey, Acatlan, Puebla , lon:-98.0975, lat:18.243056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287532.11 | 287532.11 | 86259.63 | 86259.63 | 86259.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400604 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:668479.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PEDRO MORALES CLAVE 21DPR2418S, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-596-18 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Juan Pancoac, Huejotzingo, Puebla , lon:-98.441944, lat:19.149167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 668479.46 | 668479.46 | 665598.08 | 665598.08 | 665598.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400605 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:334185.41}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEANDRO VALLE CLAVE 21ETV0697D, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-597-18 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:Calle Independencia Ninguno 0, San Juan Pancoac, Huejotzingo, Puebla , lon:-98.441944, lat:19.149167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 334185.41 | 334185.41 | 332744.96 | 332744.96 | 332744.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400606 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:668779.76}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0638Q, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-598-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:6, direccion:Calle Miguel Hidalgo 1 Ninguno 0, Guadalupito Las Dalias, Tlahuapan, Puebla , lon:-98.525556, lat:19.415833}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 668779.76 | 668779.76 | 665897.1 | 665897.1 | 665897.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400609 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285819.52}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA L?ZARO C?RDENAS CLAVE 21DPR0041J, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-601-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tabasco 10530 Popular Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.238776, lat:18.995321}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285819.52 | 285819.52 | 155355.82 | 155355.82 | 155355.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400615 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:282823.75}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO AQUILES SERD?N CLAVE 21EBH0315Y, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-607-18 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Camino Viejo A Huehuetlan Ninguno 0, Teopantlan, Teopantlan, Puebla , lon:-98.262034, lat:18.713821}} | 2018-09-04 | 2019-03-02 | 282823.75 | 282823.75 | 84847.13 | 84847.13 | 84847.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400616 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:668850.97}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MART?NEZ CLAVE 21ETV0652H, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-608-18 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 668850.97 | 668850.97 | 608599.93 | 608599.93 | 608599.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400617 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286817.25}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DTV0083H, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-609-18 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Mucio Martinez Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286817.25 | 286817.25 | 277718.41 | 277718.41 | 277718.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400621 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:573397.93}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DTV0102F, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-613-18 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Calle Justo Sierra Ninguno 0, San Baltazar Tetela, Puebla, Puebla , lon:-98.173492, lat:18.912904}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 573397.93 | 573397.93 | 172019.38 | 172019.38 | 172019.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400622 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:381572.06}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR VELINO JIM?NEZ AGUILAR CLAVE 21EPR0636R, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-614-18 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito Vicente Guerrero Ignacio Zaragoza 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.183119, lat:19.019009}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 381572.06 | 381572.06 | 114471.62 | 114471.62 | 114471.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400623 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284521.56}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EVANGELINA OSORIO PALACIOS CLAVE 21EJN0258Q, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-615-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Andador Del Chicote Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 284521.56 | 284521.56 | 85356.47 | 85356.47 | 85356.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400624 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286965.14}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HERLINDA S?NCHEZ DE VEL?ZQUEZ CLAVE 21EJN0123B, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-616-18 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 59 Oriente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.189209, lat:19.00585}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286965.14 | 286965.14 | 86089.54 | 86089.54 | 86089.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400625 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382524.79}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SIM?N BOL?VAR CLAVE 21EPR0280I, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-617-18 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Washington America Norte 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.166852, lat:19.045134}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382524.79 | 382524.79 | 339487.71 | 339487.71 | 339487.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400626 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288038.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUCIO CABA?AS BARRIENTOS CLAVE 21ETV0805V, EN EL MUNICIPIO DE SAN MART?N TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-621-18 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Expropiacion Petrolera 3 Ninguno 0, San Martin Texmelucan De Labastida, San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.425025, lat:19.280304}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 288038.38 | 288038.38 | 286796.84 | 286796.84 | 286796.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101507741 | PUE | Proyecto de inversión | 169643.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169643.18, modificado:169643.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ FCO I MADERO Y AV REFORMA NORTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VERACRUCITO - 12271 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA | 12271 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.28, meta_modificada:331.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:52, direccion:AVENIDA REFORMA NORTE EJIDO VERACRUCITO, 75614 EJIDO VERACRUCITO (SAN FELIPE LA NOPALERA), TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR A LA AVENIDA REFORMA NORTE , lon:-97.79400645, lat:18.8183817}} | 2019-05-13 | 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389746 | PUE | Proyecto de inversión | 3518269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518269.23, modificado:3492612.42}} | MEJORAMIENTO QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G; EN LA SECUNDARIA JESÚS MERINO NIETO CLAVE 21DES0083B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181405 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1662.78, meta_modificada:1662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:17, direccion:Calle 5 Poniente Ninguno 0, Xochitlan, Xochitlan Todos Santos, Puebla, lon:-97.777421, lat:18.702853}} | 2018-08-08 | 2018-12-05 | 3492612.42 | 3492612.42 | 3492612.42 | 3492612.42 | 3492612.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1662.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389747 | PUE | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1240922.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL CECYTE PUEBLA, PLANTEL HUEJOTZINGO CLAVE 21ETC0021F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181406 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:178.42, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria Tercero 0, Huejotzingo, Huejotzingo, Puebla, lon:-98.4087, lat:19.1604}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 1240922.08 | 1240922.08 | 1240922.08 | 1240922.08 | 1240922.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:178.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389749 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597189.83}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE ACABADOS Y REPARACIÓN DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21DPR3604U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181415 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:406.14, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Rio Petlalcingo Ninguno 0, Acatlan De Osorio, Acatlan, Puebla, lon:-98.036301, lat:18.22804}} | 2018-09-18 | 2018-11-16 | 597189.83 | 597189.83 | 597189.83 | 597189.83 | 597189.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:406.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389751 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497233.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR MADAME CURIE CLAVE 21DJN0178F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181429 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Avenida Morelos Ninguno 0, La Magdalena Tetela Morelos, Acajete, Puebla, lon:-97.940194, lat:19.048494}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 1497233.58 | 1497233.58 | 1497233.58 | 1497233.58 | 1497233.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:690.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389752 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495004.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0248A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181430 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 De Mayo Angeles Mayorazgo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.221995, lat:19.020486}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 1495004.32 | 1495004.32 | 1495004.32 | 1495004.32 | 1495004.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:690.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389755 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2997886.81}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA Y PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21MSU1241G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181468 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, San Pablo Tepetzingo, Tehuacan, Puebla, lon:-97.344236, lat:18.414601}} | 2018-08-27 | 2018-11-10 | 2997886.81 | 2997886.81 | 2997886.81 | 2997886.81 | 2997886.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389757 | PUE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.2997307E7}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS AUTOMOTRICES Y LABORATORIO PARA PROCESOS MANUFACTURA; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21MSU1202E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181470 | N | 0 | 0 | 915 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Amozoc De Mota, Amozoc, Puebla, lon:-98.042148, lat:19.074347}} | 2018-08-27 | 2018-11-10 | 12997307 | 12997307 | 12997307 | 12997307 | 12997307 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389758 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21EPR0228M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181471 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:Calle Vicente Guerrero Ninguno 1, San Vicente, Jolalpan, Puebla, lon:-98.983333, lat:18.262778}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301389759 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987535.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2520F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181472 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:Calle Plaza Constitucion, Pueblo 1, San Vicente, Jolalpan, Puebla, lon:-98.983693, lat:18.26128}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 987535.36 | 987535.36 | 987535.36 | 987535.36 | 987535.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389760 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA INGENIERO PASTOR ROVAIX CLAVE 21EES0285X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181473 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 100 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.185601, lat:19.084947}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389761 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 21DPR1261B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181474 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 94 Poniente Revolucion Mexicana 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.179297, lat:19.080332}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389762 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR LICENCIADO AGUSTÍN YÁNEZ CLAVE 21DJN0075J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181475 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Rio Conchos San Manuel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.200062, lat:19.005679}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389763 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992653.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 6 CLAVE 21DST0038H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181477 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Jose Maria Martinez Ninguno 0, Atencingo, Chietla, Puebla, lon:-98.619913, lat:18.501182}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400755 | PUE | Proyecto de inversión | 437320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437320.0, modificado:435058.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DIDÁCTICAS; EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL PROFESOR CÁNDIDO REYES ALEGRE CLAVE 21EBH0078M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181584 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Sin Nombre Ninguno, San Martin Texmelucan de Labastida, Puebla, Puebla, lon:-98.425299, lat:19.27625}} | 2018-10-28 | 2018-11-28 | 435058 | 435058 | 435058 | 435058 | 435058 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509477 | PUE | Proyecto de inversión | 1871181.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871181.22, modificado:1871181.22}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA - 17585 | 21 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ | 17585 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SECCION PRIMERA Y SEGUNDA SECCION, 73370 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE GARIBALDI LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-97.79293632, lat:20.00236005}} | 2019-03-18 | 2019-06-17 | 1871181.22 | 1871181.22 | 561354.37 | 561354.37 | 561354.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-OP33/03-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO CARRAGUI-TAU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, monto:1871181.22, importe_modificado:1871181.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389764 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 3 CLAVE 21DST0003S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181478 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Poniente Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-98.439199, lat:18.896816}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389765 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR PAPALOTLA CLAVE 21DJN0543M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181479 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Calle Jaguey Ninguno 0, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andres Cholula, Puebla, lon:-98.292825, lat:19.003214}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389766 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978288.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA TEODORO HERNÁNDEZ CLAVE 21ETV0400D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181481 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Camino Real A Ahuatlan 5 Ninguno 0, San Pedro Ocotlan, Chila De La Sal, Puebla, lon:-98.474444, lat:18.148056}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389767 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992653.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DTV0229L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181482 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:Calle Juarez Ninguno, San Bartolome Tepetlacaltechco, Tochtepec, Puebla, lon:-97.829167, lat:18.7975}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | 992653.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389768 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999559.79}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 21DPR2442S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COATEPEC, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181483 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:Calle 5 Oriente Ninguno 1, San Simon Coatepec, Mixtla, Puebla, lon:-97.889167, lat:18.915278}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | 999559.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389769 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978288.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ABELARDO L RODRÍGUEZ CLAVE 21ETV0528I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181484 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:Calle Plaza Central Ninguno 0, Toltecamila, Ixcamilpa De Guerrero, Puebla, lon:-98.618333, lat:17.961944}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | 978288.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389770 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1687516.9}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA MIGUEL SALAS ANZURES CLAVE 21EES0107U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181480 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Calle Defensores Del 6 De Julio 50 Ninguno 0, Tepexi De Rodriguez, Tepexi De Rodriguez, Puebla, lon:-97.928888, lat:18.583476}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1687516.9 | 1687516.9 | 1687516.9 | 1687516.9 | 1687516.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389771 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699258.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CLAVE 21ETV0129L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181486 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.235749, lat:19.000024}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | 1699258.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389788 | PUE | Proyecto de inversión | 1800000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.02, modificado:1799894.95}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO (PLM ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 6.0); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181528 | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.143853, lat:19.060973}} | 2018-09-10 | 2018-11-14 | 1799894.95 | 1799894.95 | 1799894.95 | 1799894.95 | 1799894.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389789 | PUE | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3897896.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "O" QUE CONSISTE EN 6 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21MSU9118I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181529 | N | 0 | 0 | 1006 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:264.45, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Xicotepec De Juarez, Xicotepec, Puebla, lon:-97.957916, lat:20.237828}} | 2018-09-28 | 2019-01-25 | 3897896.69 | 3897896.69 | 3897896.69 | 3897896.69 | 3897896.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:264.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389790 | PUE | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:1598159.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y ADAPTACIÓN DE PISO MODULAR PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EXISTENTE; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL CLAVE 21MSU1188B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181530 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Oriental, Oriental, Puebla, lon:-97.621005, lat:19.38796}} | 2018-10-03 | 2019-03-01 | 1598159.51 | 1598159.51 | 1598159.51 | 1598159.51 | 1598159.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1749.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389791 | PUE | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2379603.24}} | REPARACIONES GENERALES EN EL EDIF. "M" UNIDAD DE DOCENCIA UD-2; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21MSU1065S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181533 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2378.88, meta_modificada:2378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.452223, lat:18.617064}} | 2018-09-28 | 2019-01-25 | 2379603.24 | 2379603.24 | 2379603.24 | 2379603.24 | 2379603.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2378.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389792 | PUE | Proyecto de inversión | 567527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567527.56, modificado:566713.36}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA CLAVE 21EBH0210D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181544 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Lomas De San Miguel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.17983, lat:18.995297}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 566713.36 | 566713.36 | 566713.36 | 566713.36 | 566713.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389793 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202248.32}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO IGNACIO IBARRA MAZARI CLAVE 21EBH0238J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 12 | Aljojuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181545 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Isauro Cervantes Norte Ninguno 0, Aljojuca, Aljojuca, Puebla, lon:-97.537543, lat:19.098431}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389794 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202259.92}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE 21EBH0404R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181546 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:Calle 6 Norte Ninguno, San Andres Cacaloapan, Tepanco De Lopez, Puebla, lon:-97.587759, lat:18.591466}} | 2018-10-25 | 2018-11-25 | 202259.92 | 202259.92 | 202259.92 | 202259.92 | 202259.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389795 | PUE | Proyecto de inversión | 576978.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576978.93, modificado:576963.32}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MÓDULO SANITARIO; EN LA TELESECUNDARIA MARCO DE GANTE CLAVE 21DTV0054M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181549 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:137.28, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Prolongacion 16 De Septiembre Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.302899, lat:19.090754}} | 2018-09-27 | 2018-12-25 | 576963.32 | 576963.32 | 576963.32 | 576963.32 | 576963.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389796 | PUE | Proyecto de inversión | 790001.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790001.56, modificado:789526.68}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MÓDULO SANITARIO; EN LA PRIMARIA DEFENSORES DE PUEBLA DE 1863 CLAVE 21DPR2849H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181550 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:137.28, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 29 Oriente Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.309995, lat:19.04884}} | 2018-09-27 | 2018-12-25 | 789526.68 | 789526.68 | 789526.68 | 789526.68 | 789526.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:137.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400868 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498371.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA | 20181637 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.93504715, lat:20.14556148}} | 2018-09-12 | 2018-11-22 | 498371.12 | 498371.12 | 20622.25 | 20622.25 | 20622.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF021/SIMT-20181637, contratista:ACABADOS Y MARMOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498371.12, importe_modificado:498371.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400884 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497205.75}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA 5 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD TRASPORTES | 20181434 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.84, meta_modificada:344.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:10, direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, Tlaola, Pue., México, lon:-97.91788101, lat:20.13319202}} | 2018-08-14 | 2018-12-06 | 497205.75 | 497205.75 | 20574.03 | 20574.03 | 20574.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF020/SIMT-20181434, contratista:ACABADOS Y MÁRMOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497205.75, importe_modificado:497205.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301401000 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:0.0}} | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EL FORTIN EN GOMEZ TEPETENO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181428 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Av Reforma 111, Centro, 73900 Centro, Pue., México, lon:-97.49676347, lat:19.84623531}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {1401000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301401035 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498507.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181638 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:20, direccion:Corregidora 3A, Centro, Pue., México, lon:-97.92294502, lat:20.13849046}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 498507.33 | 498507.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF022/SIMT-20181638, contratista:COMERCIALIZADORA FEROSETT,S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498507.33, importe_modificado:498507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1401035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509558 | PUE | Proyecto de inversión | 1857023.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857023.75, modificado:1857023.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y SANTA MARÍA MALACATEPEC PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA HACER - 17728 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17728 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE ALAMEDA PUEBLO SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE MAQUIS Y CALLE DE LA LUZ, CALLE INDEPENDENCIA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.30285354, lat:18.94289971}} | 2019-03-09 | 2019-06-06 | 843405 | 843405 | 253021.5 | 253021.5 | 253021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-UOP-19042-1, contratista:DIGARMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:843405.0, importe_modificado:843405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1509558/proyecto_PROCESO, 1509558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389797 | PUE | Proyecto de inversión | 503441.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503441.07, modificado:501687.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y MÓDULO SANITARIO; EN EL PREESCOLAR FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 21DJN0458P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181559 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:262.08, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 7 Sur Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-98.35225, lat:19.096176}} | 2018-09-27 | 2018-12-25 | 501687.64 | 501687.64 | 501687.64 | 501687.64 | 501687.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:262.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389802 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202248.32}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO QUETZALCÓATL CLAVE 21EBH0990Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181574 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, Xayacatlan De Bravo, Xayacatlan De Bravo, Puebla, lon:-97.975833, lat:18.236667}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389803 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21EBH0438H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181578 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:Calle Vicente Guerrero Ninguno 0, Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, lon:-98.360278, lat:18.360833}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389804 | PUE | Proyecto de inversión | 305775.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305775.07, modificado:305395.52}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.13 CLAVE 21ETK0013F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181579 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:Calle Emiliano Zapata, 0, Ninguno, Maravillas, Chalchicomula De Sesma, Puebla, lon:-97.4865, lat:18.9145}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 305395.52 | 305395.52 | 305395.52 | 305395.52 | 305395.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389805 | PUE | Proyecto de inversión | 305775.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305775.07, modificado:305395.52}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO VICENTE SUÁREZ FERRER CLAVE 21EBH0381X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALES DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181580 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:Calle Plaza Principal Salon Ejidal 0, Ninguno, Matlahuacales De Aquiles Serdan, Chignahuapan, Puebla, lon:-98.056111, lat:19.763056}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 305395.52 | 305395.52 | 305395.52 | 305395.52 | 305395.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389806 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202153.2}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0669Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ILAMACINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181581 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Ilamacingo, Acatlan, Puebla, lon:-98.241389, lat:18.0075}} | 2018-10-25 | 2018-11-25 | 202153.2 | 202153.2 | 202153.2 | 202153.2 | 202153.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389807 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO XOCHIQUETZAL CLAVE 21EBH0628Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181582 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:21, direccion:Calle Kilometro 6 Camino A Zitlala Ninguno 0, Zitlala, Hueytlalpan, Puebla, lon:-97.668056, lat:20.035}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389808 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202259.92}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO RAFAEL MORENO VALLE CLAVE 21EBH0061M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181586 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Prolongacion Lopez Mateos Ninguno 0, Tulcingo De Valle, Tulcingo, Puebla, lon:-98.427624, lat:18.043415}} | 2018-10-25 | 2018-11-25 | 202259.92 | 202259.92 | 202259.92 | 202259.92 | 202259.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389809 | PUE | Proyecto de inversión | 675407.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675407.28, modificado:674366.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO H DE DERECHO (AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD); EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MSU1158H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181561 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:228.82, meta_modificada:228.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, lon:-97.627311, lat:20.082129}} | 2018-09-28 | 2019-01-25 | 674366.6 | 674366.6 | 674366.6 | 674366.6 | 674366.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:148.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389810 | PUE | Proyecto de inversión | 305775.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305775.07, modificado:305676.24}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 176 CLAVE 21EBH1153J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEMAMATLA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181576 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:Calle Morelos Ninguno 0, San Pedro Temamatla, Chalchicomula De Sesma, Puebla, lon:-97.511209, lat:18.925967}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 305676.24 | 305676.24 | 305676.24 | 305676.24 | 305676.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389811 | PUE | Proyecto de inversión | 598792 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.0, modificado:598666.72}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO LICENCIADO JOSÉ IGNACIO MORALES C. CLAVE 21EBH0044W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181577 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle Bachilleres Ninguno 0, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Puebla, lon:-97.586472, lat:19.868067}} | 2018-10-25 | 2018-11-25 | 598666.72 | 598666.72 | 598666.72 | 598666.72 | 598666.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389813 | PUE | Proyecto de inversión | 202684.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202684.48, modificado:202386.36}} | EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA) SEGUNDA ETAPA; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21MSU0090K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181593 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Tecomatlan, Tecomatlan, Puebla, lon:-98.310277, lat:18.122829}} | 2018-09-13 | 2018-11-12 | 202386.36 | 202386.36 | 202386.36 | 202386.36 | 202386.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389814 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 21EPR0278U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181604 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Poniente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.201355, lat:19.047919}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389815 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999252.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR TETEPETZIN CLAVE 21DCC1179W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181605 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tetepetzin Buenos Aires 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.179762, lat:19.027334}} | 2018-09-26 | 2018-12-24 | 999252.5 | 999252.5 | 999252.5 | 999252.5 | 999252.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509582 | PUE | Proyecto de inversión | 568860.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568860.51, modificado:568860.51}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA LAJA VISTA HERMOSA Y MANUEL POZOS DE LA LOCALIDAD DE HUIXTA DEL MUNICIPIO DE TE - 17767 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 17767 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.6, meta_modificada:515.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VISTA HERMOSA COLONIA HUIXTA, 73930 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE LA LAJA Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE GUADALUPE VIVEROS CALLE VISTA HERMOSA LA LAJA Y MANUEL POZOS, HUIXTA, TETEL, lon:-97.45689333, lat:19.86502752}} | 2019-01-28 | 2019-03-28 | 260394.93 | 568860.51 | 260394.93 | 260394.93 | 260394.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-1731933001, contratista:CAMINOS ACARREOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:568860.51, importe_modificado:568860.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.6}} | {1509582/proyecto_FIN, 1509582/proyecto_PROCESO, 1509582/proyecto_INICIO, 1509582/proyecto_PROCESO, 1509582/proyecto_FIN, 1509582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301386337 | PUE | Proyecto de inversión | 4546016.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546016.8, modificado:4546016.8}} | CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Otros Programas de Inversión | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | MZP-2018-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calz. Adolfo López Mateos Pte. 54, Col Centro, Zapotitlán Salinas, Pue., México, lon:-97.46982336, lat:18.33063451}} | 2018-06-27 | 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-18/OP-SEDATU-03, contratista:JUSTINO RODOLFO GARCIA ISIDRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:4546016.8, importe_modificado:4546016.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1386337/proyecto_PROCESO, 1386337/proyecto_INICIO, 1386337/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301379677 | PUE | Proyecto de inversión | 1217117.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217117.67, modificado:1076625.05}} | CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLES AQUILES SERDÁN Y BUGAMBILIAS DE SAN MATIAS TLALANCALECA, Del Municipio de MATIAS TLALANCALECA | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | SMT2018-031-LP | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.6, meta_modificada:1029.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Privada Aquiles Serdan 519, Centro, Pue., México, lon:-98.50376129, lat:19.3196483}} | 2018-07-27 | 2018-09-20 | 1076625.05 | 1076625.05 | 1076625.05 | 1076625.05 | 1076625.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT2018-031-LP, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:1217117.67, importe_modificado:1077270.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.6}} | {1379677/proyecto_PROCESO, 1379677/proyecto_FIN, 1379677/proyecto_PROCESO, 1379677/proyecto_INICIO, 1379677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301379845 | PUE | Proyecto de inversión | 11411107.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14111073E7, modificado:1.14111073E7}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2018 F-301502 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 20 Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México, lon:-98.18532139, lat:19.04687852}} | 2018-04-13 | 2018-12-31 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400275 | PUE | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:815271.19}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO GARCIA CLAVE 21DJN0847F, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-218-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle Dos De Abril Ninguno 0, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.268578, lat:18.335317}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 815271.19 | 815271.19 | 811757.09 | 811757.09 | 811757.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400276 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1632862.39}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT?FICOS Y TECNOL?GICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21ETC0012Y, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-252-18 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Ninguno 0, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.283821, lat:18.337937}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1632862.39 | 1632862.39 | 1625824.18 | 1625824.18 | 1625824.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400277 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574564.37}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0434V, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-253-18 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, Calmeca San Juan Calmeca , Tepexco, Puebla , lon:-98.634567, lat:18.636915}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 574564.37 | 574564.37 | 572087.8 | 572087.8 | 572087.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400278 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1678998.22}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO INSURGENTES CLAVE 21EBH0226E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-273-18 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Altos De Jalisco Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.198349, lat:19.098628}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1678998.22 | 1678998.22 | 914644.6 | 914644.6 | 914644.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400279 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287459.18}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA 18 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR2625Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-275-18 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tabasco 10530 Popular Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.238776, lat:18.995321}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287459.18 | 287459.18 | 86237.75 | 86237.75 | 86237.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400280 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1678522.98}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA L?ZARO C?RDENAS DEL RIO CLAVE 21DTV0171B, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JU?REZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-276-18 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:Calle Josefa Ortiz De Dominguez Ninguno 0, San Lucas El Viejo, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla , lon:-97.718889, lat:18.676944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1678522.98 | 1678522.98 | 702647.59 | 702647.59 | 702647.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400281 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1678111.33}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOT'SI CLAVE 21DJN2308W, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JU?REZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-277-18 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:Calle 3 Norte Ninguno 0, San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla , lon:-97.604444, lat:18.673611}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 1678111.33 | 1678111.33 | 503433.4 | 503433.4 | 503433.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400488 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286650.8}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E.COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT D?AZ CLAVE 21EBH1253I, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-484-18 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286650.8 | 286650.8 | 223502.87 | 223502.87 | 223502.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400489 | PUE | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865072.91}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DTV0286C, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-618-18 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Guadalupe Huexocuapan, Atlixco, Puebla , lon:-98.539167, lat:18.916667}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 865072.91 | 865072.91 | 471233.66 | 471233.66 | 471233.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400495 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286681.74}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA N?M. 43 CLAVE 21DST0050C, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-485-18 | N | 0 | 0 | 1412 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.234378, lat:18.994737}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286681.74 | 286681.74 | 278932.43 | 278932.43 | 278932.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400497 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286966.87}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DST0002T, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-487-18 | N | 0 | 0 | 1672 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.235602, lat:19.061259}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286966.87 | 286966.87 | 263229.94 | 263229.94 | 263229.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400502 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287681.15}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA INGENIERO GUILLERMO GONZ?LEZ CAMARENA CLAVE 21DST0026C, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-492-18 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Miguel Negrete Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.23898, lat:18.993829}} | 2018-09-20 | 2019-03-18 | 287681.15 | 287681.15 | 286441.14 | 286441.14 | 286441.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400518 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286148.07}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T?CNICA NUM.94 JOS? VASCONCELOS CLAVE 21DST0100U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-509-18 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Tuxtla Gutierrez S.N.T.E 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.236872, lat:18.963636}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286148.07 | 286148.07 | 85844.42 | 85844.42 | 85844.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400519 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:429396.8}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO MACHADO Y RUIZ CLAVE 21ETV0258F, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-510-18 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Calle Cristobal Colon 106 Ninguno 0, Acajete, Acajete, Puebla , lon:-97.938454, lat:19.123911}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 429396.8 | 429396.8 | 425143.29 | 425143.29 | 425143.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400520 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382894.44}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTIANA FERN?NDEZ DE MERINO CLAVE 21DJN0113W, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-511-18 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Tepeaca 0, Tepeaca, Tepeaca, Puebla , lon:-98.5081, lat:19.6172}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382894.44 | 382894.44 | 379444.28 | 379444.28 | 379444.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400521 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:571461.91}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN ?LVAREZ CLAVE 21DPR0557F, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODR?GUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-512-18 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:16, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Ninguno 0, San Pablo Ameyaltepec, Tepexi De Rodriguez, Puebla , lon:-97.878056, lat:18.351389}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 571461.91 | 571461.91 | 568998.72 | 568998.72 | 568998.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400522 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287150.54}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO CASO CLAVE 21DES0071X, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-513-18 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ninguno 0, Tulcingo De Valle, Tulcingo, Puebla , lon:-98.433017, lat:18.042526}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287150.54 | 287150.54 | 285912.82 | 285912.82 | 285912.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400523 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286801.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUCACI?N FEDERAL CLAVE 21DPR3531S, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-514-18 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito Paseo De Las Flores Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.247303, lat:19.00779}} | 2018-09-05 | 2019-03-03 | 286801.62 | 286801.62 | 285565.4 | 285565.4 | 285565.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400534 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286919.54}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR2292B, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-525-18 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Seccion De Guadalupe Ninguno 0, Hermenegildo Galeana, Acatlan, Puebla , lon:-98.102222, lat:18.256667}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286919.54 | 286919.54 | 210306.72 | 210306.72 | 210306.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400535 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286960.36}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1614N, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-526-18 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Principal Ninguno 0, Ilamacingo, Acatlan, Puebla , lon:-98.241389, lat:18.0075}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286960.36 | 286960.36 | 167503.58 | 167503.58 | 167503.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400536 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287130.26}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO NICOL?S BRAVO CLAVE 21EBH0850Z, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-527-18 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Reforma Ninguno 0, San Bernardo, Acatlan, Puebla , lon:-98.103611, lat:18.213333}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287130.26 | 287130.26 | 235412.68 | 235412.68 | 235412.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400537 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286775.65}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR2295Z, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-528-18 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ext. 58 Int. Ninguno 0, San Francisco Rancho Nuevo, Acatlan, Puebla , lon:-98.060833, lat:18.259722}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286775.65 | 286775.65 | 225418.9 | 225418.9 | 225418.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400538 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286807.18}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR MARCIANO GONZ?LEZ RAM?REZ CLAVE 21DPR2976D, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-529-18 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Cristobal, Acatlan, Puebla , lon:-98.029444, lat:18.201944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286807.18 | 286807.18 | 142127.58 | 142127.58 | 142127.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400540 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286859.54}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO BRAVO MART?NEZ CLAVE 21DJN0389J, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-531-18 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 4 Norte San Bernardo 6, San Bernardo, Acatlan, Puebla , lon:-98.103483, lat:18.213945}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286859.54 | 286859.54 | 141139.21 | 141139.21 | 141139.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400541 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286552.11}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GENERAL JOS? ORTEGA BARROSO CLAVE 21ETV0614E, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-532-18 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Avenida Adolfo Lopez Mateos 5 Ninguno 0, Ilamacingo, Acatlan, Puebla , lon:-98.241389, lat:18.0075}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286552.11 | 286552.11 | 220532.82 | 220532.82 | 220532.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400542 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BELISARIO DOM?NGUEZ CLAVE 21DPR1919F, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-533-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle Nacional Ninguno 0, Petlalcingo, Petlalcingo, Puebla , lon:-97.915786, lat:18.088572}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 253522.17 | 253522.17 | 253522.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389497 | PUE | Proyecto de inversión | 3473428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473428.92, modificado:3382111.9}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2017, folio 301399 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Recta a Cholula, Las Cumbres, San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.28952789, lat:19.06033314}} | 2017-06-07 | 2017-12-31 | 3382111.9 | 3382111.9 | 3382111.9 | 3382111.9 | 3382111.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400564 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286186.81}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPR3609P, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-555-18 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Amate Redondo, Acatlan, Puebla , lon:-98.210537, lat:17.927168}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286186.81 | 286186.81 | 207657.91 | 207657.91 | 207657.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400565 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285956.04}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOM?NGUEZ CLAVE 21EPR0626K, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-556-18 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Canada Del Maguey Ninguno 0, El Maguey, Acatlan, Puebla , lon:-98.0975, lat:18.243056}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285956.04 | 285956.04 | 200558.69 | 200558.69 | 200558.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400566 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286115.82}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO L?PEZ MATEOS CLAVE 21DPR1830C, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-557-18 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Pe?a Colorada, Acatlan, Puebla , lon:-98.291944, lat:18.029167}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286115.82 | 286115.82 | 205915.05 | 205915.05 | 205915.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400567 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:670127.41}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0124R, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-558-18 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:Avenida Juan Herrera Desconocida 7, Guadalupe, Guadalupe, Puebla , lon:-98.1204, lat:18.0915}} | 2018-09-26 | 2019-03-24 | 670127.41 | 670127.41 | 445850.03 | 445850.03 | 445850.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400568 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:671220.92}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO AMADO NERVO CLAVE 21EBH0268D, EN EL MUNICIPIO DE EPATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-559-18 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Porfiro Diaz Ninguno 0, Santa Ana Necoxtla, Epatlan, Puebla , lon:-98.383889, lat:18.6125}} | 2018-09-26 | 2019-03-24 | 671220.92 | 671220.92 | 531112.24 | 531112.24 | 531112.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400569 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285254.94}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOM?NGUEZ CLAVE 21DPR1006K, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-560-18 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:Calle Salina Ninguno 0, San Antonio Chiltepec, Guadalupe, Puebla , lon:-98.179722, lat:18.005}} | 2018-09-26 | 2019-03-24 | 285254.94 | 285254.94 | 199575.97 | 199575.97 | 199575.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400570 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287069.54}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ?NGELA PERALTA CLAVE 21DJN0149K, EN EL MUNICIPIO DE EPATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-561-18 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Camino Ayotla Ninguno 0, San Juan Epatlan, Epatlan, Puebla , lon:-98.370556, lat:18.642778}} | 2018-09-26 | 2019-03-24 | 287069.54 | 287069.54 | 232663.84 | 232663.84 | 232663.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400571 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:429516.29}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3425I, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-562-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calle 3 Poniente San Juan Raboso 0, San Juan Raboso, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.440392, lat:18.571816}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 429516.29 | 429516.29 | 308874.84 | 308874.84 | 308874.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400572 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:670367.9}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOM?NGUEZ CLAVE 21EPR0358F, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-563-18 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.185377, lat:18.966087}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 670367.9 | 670367.9 | 555241.63 | 555241.63 | 555241.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400573 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:477736.53}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL M. FLORES CLAVE 21EPR1570F, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-564-18 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Diagonal De La 18 A Sur San Jose Chapulco 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 477736.53 | 477736.53 | 406958.05 | 406958.05 | 406958.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400574 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:380560.41}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA XOCOYOTZIN CLAVE 21DCC0732P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-565-18 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 2 B Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.23385, lat:18.975444}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 380560.41 | 380560.41 | 215895.74 | 215895.74 | 215895.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400607 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382356.05}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL N?M. 39 CLAVE 21EBH0992X, EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-599-18 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:11, direccion:Avenida Allende San Juan Cuauhtemoc 1, San Juan Cuauhtemoc, Tlahuapan, Puebla , lon:-98.599105, lat:19.387696}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382356.05 | 382356.05 | 354107.39 | 354107.39 | 354107.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400608 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286610.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN AMOS COMENIO CLAVE 21DJN0359P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-600-18 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Yucatan Popular Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.240511, lat:18.996151}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286610.25 | 286610.25 | 200195.74 | 200195.74 | 200195.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400687 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996200.19}} | TECHADO DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181674 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:27, direccion:san pedro, san jeronimo xayacatlan, lon:-97.914337, lat:18.221269}} | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1996200.19 | 1996200.19 | 1996200.19 | 1996200.19 | 1996200.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1400687/proyecto_INICIO, 1400687/proyecto_PROCESO, 1400687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101506567 | PUE | Proyecto de inversión | 1508306.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508306.02, modificado:1508306.02}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZACALOMA TAXCANTLA EN LA LOCALIDAD DE TAXCANTLA - 8743 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 8743 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4130.9, meta_modificada:4130.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:18, direccion:BARRIO TAXCANTLA, 00000 TAXCANTLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TAXCANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.69075656, lat:19.810612}} | 2019-03-15 | 2019-04-22 | 1508306.02 | 1508306.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-MTO-02025-2019, contratista:HUGO HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1508306.02, importe_modificado:1508306.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2065.45}} | {1506567/proyecto_INICIO, 1506567/proyecto_PROCESO, 1506567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101506596 | PUE | Proyecto de inversión | 624048.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624048.12, modificado:624048.12}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 8803 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 8803 | S | 550 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 BARRIO SAN JOSÉ, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MORELOS, CALLE CAMINO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES EN CALLE RAYON BENITO JUAREZ 5 DE MAYO Y , lon:-97.85326243, lat:18.64346291}} | 2019-03-11 | 2019-04-12 | 624048.12 | 624048.12 | 350596.07 | 350596.07 | 350596.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2019/04, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:624048.12, importe_modificado:624048.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1506596/proyecto_INICIO, 1506596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400756 | PUE | Proyecto de inversión | 1091676 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091676.0, modificado:1090299.08}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0654X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JILIAPAN, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181587 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Sin Nombre Ninguno, Jiliapan, Acateno, Puebla, lon:-97.1903, lat:20.076123}} | 2018-10-28 | 2018-11-28 | 1090299.08 | 1090299.08 | 1090299.08 | 1090299.08 | 1090299.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400908 | PUE | Proyecto de inversión | 1185475.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185475.54, modificado:1183819.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CASA BLANCA EN LA COL. ZOTOLIN | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181431 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.59, meta_modificada:1061.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Camino Viejo a San Diego, El Sotolin, 75784 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.37122536, lat:18.44692185}} | 2018-08-16 | 2018-09-18 | 1183819.83 | 1183819.83 | 1183819.83 | 1183819.83 | 1183819.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF017/SIMT-20181431, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL, monto:1183819.83, importe_modificado:1183819.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.59}} | {1400908/proyecto_INICIO, 1400908/proyecto_FIN, 1400908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400939 | PUE | Proyecto de inversión | 267764858.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.939141191E7, modificado:2.6768542129E8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8837344648E8, modificado:0.0}} | PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA: INFRAESTRUCTURA URBANA CONSISTENTE EN PARADEROS, TERMINALES (VALSEQUILLO-CAPU), SEMAFORIZACIÓN HORIZONTAL, ADECUACIONES VIALES Y AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU (VALSEQUILLO) EN EL CORREDOR 3 VALSEQUILLO - CAPU | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILILDAD Y TRANSPORTES | 20180730 | S | 717030 | 717032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Capitan Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.19253922, lat:18.97285732}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvrd Nte 4228 A, Ex-Rancho Colorado, 72050 Puebla, Pue., México, lon:-98.2039547, lat:19.07306928}} | 2018-07-13 | 2018-11-09 | 267685421.29 | 267685421.29 | 267326677.2 | 267326677.2 | 267326677.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN006/SIMT-20180730, contratista:DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.374909697E8, importe_modificado:4.374909697E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {1400939/proyecto_INICIO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400952 | PUE | Proyecto de inversión | 1026229.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026229.31, modificado:1025201.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 DE MAYO EN LA COLONIA TEPEYAC MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181437 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1494.15, meta_modificada:1494.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:3 de Mayo 615, Tepeyac, 75726 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.39948511, lat:18.48614168}} | 2018-08-17 | 2018-09-28 | 1025201.18 | 1025201.18 | 1025201.18 | 1025201.18 | 1025201.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF015/SIMT-20181437, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1025201.18, importe_modificado:1025201.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1494.15}} | {1400952/proyecto_INICIO, 1400952/proyecto_FIN, 1400952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301382348 | PUE | Proyecto de inversión | 29930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.993E7, modificado:2.960077E7}} | (REHABILITACION DE LA AVENIDA 18 SUR, UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMTRA | 10195434 | N | 0 | 0 | 2733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56606.41, meta_modificada:56606.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.198753, lat:19.015962}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.198588, lat:19.016656}, geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.193136, lat:19.02742}, geo4: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.187272, lat:19.038567}, geo5: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.198602, lat:19.016585}, geo6: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.197534, lat:19.019088}, geo7: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.193176, lat:19.027371}, geo8: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.201707, lat:19.004615}, geo9: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.198766, lat:19.01589}, geo10: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-98.19754, lat:19.019201}} | 2018-10-27 | 2019-12-21 | 15179407.68 | 15179407.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-20180809, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.765044055E7, importe_modificado:5.765044055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5409.37}} | {1382348/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301401011 | PUE | Proyecto de inversión | 39960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.996E7, modificado:3.875663276E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL FORO CULTURAL DE MUSICA Y ARTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181603 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.14, meta_modificada:709.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:7A. #78 040., Norte 1, Centro, Cuernavaca, Pue., México, lon:-98.19846153, lat:19.04416819}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 38756632.76 | 38756632.76 | 38756632.76 | 38756632.76 | 38756632.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN013/SIMT-20181603, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.875663276E7, importe_modificado:3.785663276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.14}} | {1401011/proyecto_INICIO, 1401011/proyecto_FIN, 1401011/proyecto_PROCESO, 1401011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301378900 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:986676.51}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO DE LA COL LA JOYA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181192 (70157) | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ópalo, La Joya, 72573 Puebla, Pue., México, lon:-98.181595, lat:18.9939769}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 986676.51 | 986676.51 | 938957.71 | 938957.71 | 938957.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE5/SISPMP-2018-70157, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:986676.51, importe_modificado:986676.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1378900/proyecto_INICIO, 1378900/proyecto_PROCESO, 1378900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301378914 | PUE | Proyecto de inversión | 2347650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347650.0, modificado:2312292.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 143 Y 145 PONIENTE, EN SAN BERNABE TEMOXTITLA, PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181197 (70160) | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.49, meta_modificada:1477.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 2312292.01 | 2312292.01 | 2312292.01 | 2312292.01 | 2312292.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE8/SISPMP-2018-70160, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2312292.01, importe_modificado:2312292.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.49}} | {1378914/proyecto_INICIO, 1378914/proyecto_FIN, 1378914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301378917 | PUE | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1482013.73}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CANELA DE LA COL. STA CATARINA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181204(70161) | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.36, meta_modificada:1089.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Calle Canela, Puebla, México, lon:-98.1639541, lat:18.9786741}} | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 1482013.73 | 1482013.73 | 1482013.73 | 1482013.73 | 1482013.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE9/SISPMP-2018-70161, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1482013.73, importe_modificado:1482013.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.36}} | {1378917/proyecto_INICIO, 1378917/proyecto_FIN, 1378917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301386235 | PUE | Proyecto de inversión | 2282400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282400.0, modificado:2257293.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 67 CLAVE: 21DCT0001T | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 20181562 | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Tecnológico 2103, San Cristobal Tepontla, 72765 Cholula, Pue., México, lon:-98.3237092, lat:19.0687093}} | 2018-09-05 | 2018-11-05 | 2257293.6 | 2257293.6 | 2257293.6 | 2257293.6 | 2257293.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1941957, contratista:CONSTRUCTORA DEOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2257293.6, importe_modificado:2257293.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1386235/proyecto_INICIO, 1386235/proyecto_PROCESO, 1386235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301393590 | PUE | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2854285.7}} | REMODELACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SERRANO | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181464 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5338.36, meta_modificada:5338.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:19.044004,-98.201625, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-09-28 | 2018-10-25 | 2854285.7 | 2854285.7 | 2854285.7 | 2854285.7 | 2854285.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-173/2018-FED-A, contratista:CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES SAPI DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2854285.7, importe_modificado:2854285.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4964.67}} | {1393590/proyecto_INICIO, 1393590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509948 | PUE | Proyecto de inversión | 4127785.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4127785.91, modificado:4127785.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO - 18485 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO | 18485 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:SAN JOSÉ ACATENO, 73590 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATENO, lon:-97.21081971, lat:20.12894695}} | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 2063892.96 | 4127785.91 | 2063892.96 | 2063892.96 | 2063892.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2019PUB/01, contratista:IGNACIO VILLA RUANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:4127785.91, importe_modificado:4127785.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}} | {1509948/proyecto_INICIO, 1509948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509955 | PUE | Proyecto de inversión | 410258.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410258.2, modificado:712737.26}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPALA - 18497 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZACAPALA | 18497 | S | 577 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO ZACAPALA, 74680 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y CALLE PRINCIPAL, SE DIO MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALA ENTRE OJO DE AGUA Y LINEA D, lon:-98.07241758, lat:18.58706656}} | 2019-01-23 | 2019-03-05 | 406937.16 | 712737.26 | 406937.16 | 406937.16 | 406937.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZP-R33/FISM/19102, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA, monto:712737.26, importe_modificado:712737.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.6}} | {1509955/proyecto_INICIO, 1509955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101512022 | PUE | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUILLERMO JIMENEZ DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181717 | N | 0 | 0 | 49990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:Benito Juárez 20, San Rafael, Petlalcingo, Pue., México, lon:-97.91873932, lat:18.07961085}} | 2018-12-18 | 2019-02-15 | 1468252.98 | 1468252.98 | 60755.3 | 60755.3 | 60755.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF031/SIMT-20181717, contratista:COJESMAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1468252.98, importe_modificado:1468252.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1512022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101511926 | PUE | Proyecto de inversión | 4550119.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550119.41, modificado:4550119.41}} | REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS Y FARMACIA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 19401 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.82, meta_modificada:1386.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 102, Centro San Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.30089509, lat:19.05090462}} | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 4550119.41 | 4550119.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-19401-2, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:4550119.41, importe_modificado:4550119.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1511926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301378910 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:988522.88}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COL. PATRIA NUEVA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181188 (70158) | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.18, meta_modificada:769.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.1966943, lat:18.9736798}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 988522.88 | 988522.88 | 976923.26 | 976923.26 | 976923.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE6/SISPMP-2018-70158, contratista:GRUPO COMAELMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:988522.88, importe_modificado:988522.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.18}} | {1378910/proyecto_INICIO, 1378910/proyecto_FIN, 1378910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301378919 | PUE | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE "QUETZALCOATL DE LA COL. GRAN TENOCHTITLAN" | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181210(70164) | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.78, meta_modificada:1223.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:San Baltazar Campeche, Puebla, Pue., México, lon:-98.2062614, lat:19.0219154}} | 2018-08-14 | 2018-09-12 | 2442202.1 | 2442202.1 | 732660.63 | 732660.63 | 732660.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE11/SISPMP-2018-70164, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIAIRO BUHOK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2442202.1, importe_modificado:2442202.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.78}} | {1378919/proyecto_INICIO, 1378919/proyecto_FIN, 1378919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399842 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:797147.17}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181665 | N | 0 | 0 | 2590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.7, meta_modificada:237.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:El Mirador, Tlatlauquitepec, Puebla, lon:-97.496592, lat:19.85132}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 797147.17 | 797147.17 | 797147.17 | 797147.17 | 797147.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-A, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:CAPCEE, monto:797147.17, importe_modificado:797147.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.7}} | {1399842/proyecto_INICIO, 1399842/proyecto_PROCESO, 1399842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400021 | PUE | Proyecto de inversión | 399600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:398241.33}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE ACTACPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181666 | N | 0 | 0 | 1510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Atacpan, Zacapoaxtla, Puebla, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2018-10-10 | 2018-12-08 | 398241.33 | 398241.33 | 398241.33 | 398241.33 | 398241.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-B, contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocante:CAPCEE, monto:398241.33, importe_modificado:398241.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1400021/proyecto_INICIO, 1400021/proyecto_FIN, 1400021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400532 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286428.56}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR0008A, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-523-18 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Marciano Gonzalez Ramirez Ninguno 0, San Cristobal, Acatlan, Puebla , lon:-98.029444, lat:18.201944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286428.56 | 286428.56 | 85928.57 | 85928.57 | 85928.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400533 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287218.55}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ROM?N ROSAS CLAVE 21EBH0135N, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-524-18 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 5 De Abril Ninguno 0, San Vicente Boqueron, Acatlan, Puebla , lon:-98.057666, lat:18.281946}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287218.55 | 287218.55 | 179225.79 | 179225.79 | 179225.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400539 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286033.57}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DPR3546U, EN EL MUNICIPIO DE ACATL?N, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-530-18 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Privada De Calle Ignacio Zaragoza Ninguno 0, Barrio De Guadalupe, Acatlan, Puebla , lon:-98.081944, lat:18.173889}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286033.57 | 286033.57 | 144222.82 | 144222.82 | 144222.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400543 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0188C, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-534-18 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:Calle 1 De Oct. Ninguno 0, Texcalapa De Juarez, Petlalcingo, Puebla , lon:-97.989722, lat:18.066944}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 212547.91 | 212547.91 | 212547.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400545 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285624.32}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOAQU?N COLOMBRES CLAVE 21EPR0308Y, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-536-18 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion Reforma 4502 Aquiles Serdan 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.229379, lat:19.061792}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 285624.32 | 285624.32 | 206569.8 | 206569.8 | 206569.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400546 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286703.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JORGE MURAD CLAVE 21DCC0697Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-537-18 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Mamey 23 Nueva Resurreccion 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.177111, lat:19.086434}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286703.66 | 286703.66 | 275792.32 | 275792.32 | 275792.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400547 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286765.15}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DJN0882L, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-538-18 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Helotropos San Ramon 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 2018-09-10 | 2019-03-08 | 286765.15 | 286765.15 | 203640.48 | 203640.48 | 203640.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400586 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:381428.47}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA 15 DE MAYO CLAVE 21EES0263L, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-578-18 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Prolongacion De La 5 Sur Ninguno 0, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.742567, lat:18.906147}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 381428.47 | 381428.47 | 379784.38 | 379784.38 | 379784.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400592 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285695.33}} | MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOL?GICA DE IZ?CAR DE MATAMOROS CLAVE 21MSU1065S, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-584-18 | N | 0 | 0 | 2117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongacion Reforma Santiago Mihuacan 168, Izucar de Matamoros, Izucar de Matamoros, Puebla, lon:-98.452095, lat:18.617051}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 285695.33 | 285695.33 | 222797.19 | 222797.19 | 222797.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400593 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479019.26}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DJN2064R, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-585-18 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 2 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.176488, lat:19.078563}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 479019.26 | 479019.26 | 323762.12 | 323762.12 | 323762.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400594 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:477687.88}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21EPR0609U, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-586-18 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Filomeno Escamilla Infonavit Manuel Rivera Anaya 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.150921, lat:19.05383}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 477687.88 | 477687.88 | 205052.55 | 205052.55 | 205052.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400595 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479444.3}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO L?PEZ MATEOS CLAVE 21EPR0247A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-587-18 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle 16 De Septiembre Ninguno 0, San Miguel Canoa, Puebla, Puebla , lon:-98.099913, lat:19.158687}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 479444.3 | 479444.3 | 291377.69 | 291377.69 | 291377.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400733 | PUE | Proyecto de inversión | 1932742.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932742.1, modificado:1929764.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO H DE DERECHO (AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD); EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MSU1158H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181561 | N | 0 | 0 | 2310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-97.6331859, lat:20.0800428}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1929764.08 | 1929764.08 | 1929764.08 | 1929764.08 | 1929764.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401444332 | PUE | Proyecto de inversión | 487613.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487613.56, modificado:485923.58}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO ENTRE LAS CALLES GARDENIA Y ORQUÍDEAS Y CALLE NARDO ENTRE CALLES CALENDULA Y A - 372445 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 372445 | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NARDO INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES, 74210 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE GARDENIAS Y CALLE CALLE ORQUIDIAS, CALLE CALLE HELIOTROPOS LA OBRA CONSTA DE DOS TRAMOS SOBRE LA CALLE NARDO TRAMO 1 ENTRE CALLE GA, lon:-98.42035698, lat:18.91606718}} | 2018-11-27 | 2018-12-27 | 485923.58 | 485923.58 | 485923.58 | 485923.58 | 485923.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-109, contratista:PEDRO OLIVER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:485923.58, importe_modificado:485923.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1444332/proyecto_INICIO, 1444332/proyecto_PROCESO, 1444332/proyecto_INICIO, 1444332/proyecto_PROCESO, 1444332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400858 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:995483.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN COAPAN | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE VIALIDADES URBANAS | 20181427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.69, meta_modificada:1207.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Av. de la Juventud 3716, Cultural, 75795 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.37837076, lat:18.43631651}} | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 995483.12 | 995483.12 | 995483.12 | 995483.12 | 995483.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF016/SIMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.69}} | {1400858/proyecto_INICIO, 1400858/proyecto_FIN, 1400858/proyecto_PROCESO, 1400858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400872 | PUE | Proyecto de inversión | 1119982.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119982.74, modificado:1110845.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLE, ENTRE CALLE DE LA ROSA Y ENCINOS, EN LA GUADALUPE, PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181433 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.36, meta_modificada:108.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Guayacan 37, Arboledas de Guadalupe, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.17932129, lat:19.05822388}} | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 1110845.46 | 1110845.46 | 45966.02 | 45966.02 | 45966.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF023/SIMT-20181433, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1110845.46, importe_modificado:1110845.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1400872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101510058 | PUE | Acción | 459993.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459993.19, modificado:459993.19}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 18665 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LA FRAGUA | 18665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.298953, lat:19.296378}} | 2019-03-07 | 2019-05-07 | 137997.96 | 459993.19 | 137997.96 | 137997.96 | 137997.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDLFP/DOPM-19005-2019, contratista:CHROME SERVICIOS INDUSTRIALES SIDERURGICOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:459993.19, importe_modificado:459993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.5}} | {1510058/proyecto_PROCESO, 1510058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301379236 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIRSO MARTAGON ENTRE CALLE GUADALUPE VIVEROS Y CALLE ANGEL VEGA EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA | 20181600 | N | 0 | 0 | 782 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Viveros 14, Centro, Pue., México, lon:-97.45684147, lat:19.86065558}} | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 999000 | 998793.73 | 998793.73 | 998793.73 | 998793.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-173/20181600/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA, monto:998793.73, importe_modificado:998793.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1379236/proyecto_PROCESO, 1379236/proyecto_INICIO, 1379236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511304 | PUE | Acción | 75000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5E7, modificado:7.5E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: HUEYTAMALCO-AOTOXCO-TENAMPULCOO, CON UNA LONGITUD DE 43.0 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 43+000, EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA LA VIRGEN, EL EDÉN, AYOTOXCO DE GUERRERO, SOLÓRZANO, LA LIMA, LLAGOSTERA, SAN ÁNGEL CUAUXOCOTA, TACOTALPA, GACHUPINATE (RANCHO NUEVO), TENAMPULCO Y HUEYTAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTAMALCO, AYOTOXCO DE GUERRERO Y TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190014 | N | 0 | 0 | 99999993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210959.0, meta_modificada:210959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 2019-01-17 | 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101511306 | PUE | Acción | 8459264.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:8459264.5}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KM 1+150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190013 | N | 0 | 0 | 215653 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12535.0, meta_modificada:12535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, Pue., México, lon:-97.7677154, lat:19.2388424}} | 2019-01-10 | 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301386193 | PUE | Proyecto de inversión | 8750661.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8750661.83, modificado:8495255.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, DE LA COLONIA LA PAZ, UBICADA ENTRE REFORMA Y ROSENDO MARQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181398 | N | 0 | 0 | 254682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15953.6, meta_modificada:15953.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:La Paz, Puebla, Pue., México, lon:-98.2253993, lat:19.0564551}} | 2018-07-20 | 2018-10-10 | 8495255 | 8495255 | 5989635.72 | 5989635.72 | 5989635.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF027/SIMT-20181398, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8495255.0, importe_modificado:8495255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11023.87}} | {1386193/proyecto_PROCESO, 1386193/proyecto_INICIO, 1386193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301386232 | PUE | Proyecto de inversión | 251559996.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5155999654E8, modificado:2.50299785E8}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, EN LOS MUNICIPIOS DE CORONANGO, CUAUTLANCINGO Y SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181531 | N | 0 | 0 | 56482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183400.0, meta_modificada:183400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Atlixcayotl - Las Torres, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.24914455, lat:19.01875135}} | 2018-07-29 | 2018-12-29 | 250299785 | 250299785 | 106190483.24 | 106190483.24 | 106190483.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN015/SIMT-20181531, contratista:CONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION COJUNTA CON QADERM, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.50299785E8, importe_modificado:2.50299785E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75304.04}} | {1386232/proyecto_INICIO, 1386232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301393341 | PUE | Proyecto de inversión | 2550322.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550322.73, modificado:2545224.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MODULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JUAN ALDAMA CLAVE 21DJN2303A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181573 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.98, meta_modificada:145.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Vicente Guerrero 116, Primera, 75670 Yehualtepec, Pue., México, lon:-97.66283512, lat:18.793035}} | 2018-11-20 | 2019-01-17 | 2545224.13 | 2545224.13 | 2545224.13 | 2545224.13 | 2545224.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-168/2018-FED-E, contratista:FORTAR, S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:2545224.13, importe_modificado:2545224.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.98}} | {1393341/proyecto_INICIO, 1393341/proyecto_PROCESO, 1393341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301393572 | PUE | Proyecto de inversión | 4196972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196972.61, modificado:4161782.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EBH0858R, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181571 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.09, meta_modificada:304.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Avenida Roseville Centro Ciudad De Chignahuapan, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2018-09-18 | 2019-02-14 | 4161782.81 | 4161782.81 | 4161782.81 | 4161782.81 | 4161782.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-166/2018-FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRIBU, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4161782.81, importe_modificado:4161782.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.09}} | {1393572/proyecto_INICIO, 1393572/proyecto_PROCESO, 1393572/proyecto_FIN, 1393572/proyecto_PROCESO, 1393572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511384 | PUE | Proyecto de inversión | 52500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.25E7, modificado:5.25E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: ZACATLÁN - LA CUMBRE, TRAMO: ZAPOTITLÁN LA CUMBRE (INTERSERRANA), CON UNA LONGITUD DE 35.00 KILÓMETROS, DEL KM. 67+000 AL KM. 102+000, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUZONTLA, SAN RAFAEL AXOLOTA, NAUZONTLA PRIMERA SECCIÓN, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, EL PARAÍSO, TZONTECOMATA (CUAXUCHPAN), XALTIPAC, ZOATECPAN Y XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), EN LOS MUNICIPIOS ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUZONTLA, HUITZILAN DE SERDÁN Y XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190006 | N | 0 | 0 | 10162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77800.36, meta_modificada:77800.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, lon:-97.715079, lat:20.002123}} | 2019-01-02 | 2019-09-21 | 52500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101512314 | PUE | Proyecto de inversión | 3101406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101406.81, modificado:3101406.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0834R, QUE OPERARÁ COMO CENTRO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE COMUNITARIO (CIAC); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA HINCADA DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20190015 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.97, meta_modificada:1223.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:42, direccion:Terracería a Palo Verde, Sexta, Piedra Hincada de la Soledad, Pue., México, lon:-97.61148691, lat:18.75185404}} | 2019-03-28 | 2019-06-25 | 3101406.81 | 3099932.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301378912 | PUE | Proyecto de inversión | 2197800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:2167221.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE TULIPANES ENTRE LA CALLE AZALEAS Y CALLE NARDOS, EN SAN RAMON CASTILLOTLA 1A PUEBLA PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181198 (70159) | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1434.34, meta_modificada:1434.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Ramón Castillotla, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., México, lon:-98.162612, lat:19.089281}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 2167221.77 | 2167221.77 | 2167221.77 | 2167221.77 | 2167221.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE7/SISPMP-2018-70159, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2167221.77, importe_modificado:2167221.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.34}} | {1378912/proyecto_INICIO, 1378912/proyecto_FIN, 1378912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301378921 | PUE | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, COLONIA UNION ANTORCHISTA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181206 (70165) | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.51, meta_modificada:1121.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Unión Antorchista, Puebla, Pue., México, lon:-98.2643741, lat:18.9566646}} | 2018-08-15 | 2018-09-13 | 2451837.68 | 2451837.68 | 2445068.27 | 2445068.27 | 2445068.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE12/SISPMP-2018-70165, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2451837.68, importe_modificado:2451837.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.51}} | {1378921/proyecto_INICIO, 1378921/proyecto_PROCESO, 1378921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301399846 | PUE | Proyecto de inversión | 1048950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1048950.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA EL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA , TEPEYAHUALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO | 2018041 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA SIN NUMERO, lon:-97.492218, lat:19.491982}} | 2018-10-09 | 2018-12-09 | 1048950 | 1048950 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 23/2018041, contratista:ING. MARCELINO LECHUGA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {1399846/proyecto_INICIO, 1399846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301392290 | PUE | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.29937455E7}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, LABORATORIO DE MECATRÓNICA Y LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1149Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181497 | N | 0 | 0 | 2310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle: Tercer Carril Del Ejido Serrano S/n, lon:-98.329033, lat:19.110695}} | 2018-09-24 | 2018-10-24 | 12993745.5 | 12993745.5 | 12993745.5 | 12993745.5 | 12993745.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400544 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JU?REZ CLAVE 21DPR0186E, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-535-18 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:Calle Plaza Principal Ninguno 0, Santa Gertrudis Salitrillo, Petlalcingo, Puebla , lon:-97.898056, lat:18.021111}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 287108.87 | 287108.87 | 205753.58 | 205753.58 | 205753.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400587 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:380467.98}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JES?S HIDALGO LE?N CLAVE 21DJN0661A, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-579-18 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Calle 5 Sur Ninguno 0, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.740468, lat:18.911202}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 380467.98 | 380467.98 | 378828.03 | 378828.03 | 378828.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400588 | PUE | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:332628.49}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EPR0412J, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-580-18 | N | 0 | 0 | 617 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Calle 5 Poniente Ninguno 0, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.739856, lat:18.913813}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 332628.49 | 332628.49 | 331194.75 | 331194.75 | 331194.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400589 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286339.13}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR INSURGENTES CLAVE 21DJN1194D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-581-18 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Esquina Andador Jardin Villa Las Flores 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.180566, lat:19.014703}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286339.13 | 286339.13 | 256606.19 | 256606.19 | 256606.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400590 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286367.78}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR IZTACCIHUATL CLAVE 21DCC0762J, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-582-18 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ninguno Ninguno San Jose Chapulco 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.21756, lat:18.976539}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286367.78 | 286367.78 | 281909.22 | 281909.22 | 281909.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400591 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286534.29}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO LOS AMATES CLAVE 21KJN1302E, EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-583-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:6, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Los Amates, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.366541, lat:18.473788}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286534.29 | 286534.29 | 255600.68 | 255600.68 | 255600.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101509860 | PUE | Proyecto de inversión | 1893156.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893156.69, modificado:1893156.69}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 18335 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 18335 | S | 302 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE AL RIO PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y , SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE SE ENCUENTRA LA OBRA A EJECUTAR, lon:-97.83961049, lat:19.97098768}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1893156.69 | 1893156.69 | 567947 | 567947 | 567947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2019/31907, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YOLOXOCHITL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA., monto:1893156.69, importe_modificado:1893156.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1509860/proyecto_INICIO, 1509860/proyecto_PROCESO, 1509860/proyecto_INICIO, 1509860/proyecto_PROCESO, 1509860/proyecto_INICIO, 1509860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301400956 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498135.34}} | PAVMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TZITZICAZAPA | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES | 20181517 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.5, meta_modificada:439.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.93839455, lat:20.20147372}} | 2018-08-30 | 2018-11-17 | 498135.34 | 498135.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF024/SIMT-20181517, contratista:COMERCIALIZADORA FEROSETT,S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498135.34, importe_modificado:498135.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511909 | PUE | Proyecto de inversión | 2285439.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285439.78, modificado:2285439.78}} | REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 19400 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.24, meta_modificada:1074.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 102, Centro San Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.30091923, lat:19.05089195}} | 2019-03-22 | 2019-06-04 | 2285439.78 | 2285439.78 | 2285439.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-19400-2, contratista:JOEL BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2285439.78, importe_modificado:2285439.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1511909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301401036 | PUE | Proyecto de inversión | 1446991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1420402.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE CENTRAL GUERRERO ENTRE LA CARRETERA ACATLÁN - MARISCALA Y CALLE DE LOS MAESTROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:PUE 361, Puebla, México, lon:-98.08430672, lat:18.15017451}} | 2018-06-27 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF019/SIMT-20181281, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1420402.88, importe_modificado:1450402.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.9}} | {1401036/proyecto_INICIO, 1401036/proyecto_PROCESO, 1401036/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE180301401205 | PUE | Proyecto de inversión | 685967.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:285759.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 58 CLAVE 21DST0062H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181623 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 8 Pte 102-D, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19717407, lat:19.04783942}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 285759.62 | 285759.62 | 285759.62 | 285759.62 | 285759.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301386554 | PUE | Proyecto de inversión | 2103600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103600.0, modificado:2080460.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 21DES0040D | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 20181563 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.52, meta_modificada:995.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Torrecillas 21, El Pilar, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.26640725, lat:19.06407499}} | 2018-09-05 | 2018-11-05 | 2080460.4 | 2080460.4 | 2080460.4 | 2080460.4 | 2080460.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1941003, contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2080460.4, importe_modificado:2080460.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.52}} | {1386554/proyecto_INICIO, 1386554/proyecto_PROCESO, 1386554/proyecto_FIN, 1386554/proyecto_PROCESO, 1386554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101510856 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 ORIENTE, ZARAGOZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zaragoza, Puebla |  | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:8, direccion:Calle 10 Ote., El Pilar, 73700 Zaragoza, Pue., México, lon:-97.5565061, lat:19.7750232}} | 2018-09-27 | 2018-10-13 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/01830/2018, contratista:CESAR BAEZ DE LA ROSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1510856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101508922 | PUE | Proyecto de inversión | 1829424.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829424.91, modificado:1826549.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA - 16595 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN | 16595 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.6, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALIPAN, COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.16657492, lat:18.29753999}} | 2019-02-16 | 2019-04-16 | 1826549.51 | 1826549.51 | 1683725.18 | 1683725.18 | 1683725.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-IR5-011/2019, contratista:GREGORIO ROLDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1826549.51, importe_modificado:1826549.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1508922/proyecto_INICIO, 1508922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511267 | PUE | Acción | 2944584.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944584.91, modificado:2944584.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD CARMELITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190004 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:292.49, meta_modificada:292.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Las Carmelitas, Tres Cerritos, Puebla, Pue., México, lon:-98.2485328, lat:18.9940397}} | 2019-01-10 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513105 | PUE | Proyecto de inversión | 1828151.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828151.46, modificado:1828151.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE JALTOCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 20181658 | S | 382 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:244.15, meta_modificada:244.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Jaltocan, Pue., México, lon:-97.818945, lat:20.618213}} | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 1396692.5 | 1396692.5 | 1396692.5 | 1396692.5 | 1396692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-HID2018-MFZM/20181658, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR PHYE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1396692.5, importe_modificado:1396692.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:244.15}} | {1513105/proyecto_PROCESO, 1513105/proyecto_INICIO, 1513105/proyecto_FIN, 1513105/proyecto_INICIO, 1513105/proyecto_FIN, 1513105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101511378 | PUE | Proyecto de inversión | 9750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9750000.0}} | RECONSTRUCCIÒN DE LA CARRETERA: SAN PEDRO YANCUITLALPAN - SAN MATEO OZOLCO, CON UNA LONGITUD DE 3.90 KILÒMETROS DEL KILÒMETRO 0+000 AL KILÒMETRO 3+900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN Y SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLÀS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190010 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada:25740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.485697, lat:19.072589}} | 2019-01-08 | 2019-08-30 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101511390 | PUE | Proyecto de inversión | 28750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.875E7, modificado:2.875E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO (COYULA- COHUECAN)- TOCHIMIZOLCO-SAN MARTÍN ZACATEMPA, CON UNA LONGITUD DE 11.50 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 11+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZACATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190012 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64450.55, meta_modificada:64450.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:SAN MARTÍN ZACATEMPA, lon:-98.572166, lat:18.892924}} | 2019-03-15 | 2019-09-20 | 28750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101508946 | PUE | Proyecto de inversión | 641066.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641066.12, modificado:641066.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN COLONIA CENTRO - 16658 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 16658 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.8, meta_modificada:161.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, lon:-97.59588805, lat:20.00979326}} | 2019-02-20 | 2019-04-22 | 192319.84 | 641066.12 | 192319.84 | 192319.84 | 192319.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-FISM-2019-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COMERCIALES CAVEGRO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN, monto:641066.12, importe_modificado:641066.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.9}} | {1508946/proyecto_INICIO, 1508946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511308 | PUE | Acción | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:3.0E8}} | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ATLIXCÁYOTL A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y LOMAS DE SANTA CATARINA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190005 | N | 0 | 0 | 14340062 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186797.27, meta_modificada:186797.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2949146, lat:19.059957}} | 2019-01-25 | 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101514017 | PUE | Proyecto de inversión | 1351559.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351559.38, modificado:1351559.38}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES (MOLCAXAC, SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, SAN JOSE DE GRACIA, SAN LUIS TEHUIZOTLA, SAN ANDRES MIMIAHUAPAN) DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE. | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 19003 | S | 3000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 7 Pte. 307, Barrio de San Pedro, De San Pedro, Pue., México, lon:-97.91358948, lat:18.73307852}} | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1351559.38 | 1351559.38 | 301361.21 | 301361.21 | 301361.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FORTAMUN2019/03, contratista:GRUPO FERRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1351559.38, importe_modificado:1351559.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}} | {1514017/proyecto_PROCESO, 1514017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101509486 | PUE | Proyecto de inversión | 1510805.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510805.11, modificado:1510805.11}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS SUR - 17601 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17601 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SUR PUEBLO SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAHUIXTLA, CALLE PROVIDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD Y DE LA , lon:-98.33214722, lat:18.99490739}} | 2019-03-02 | 2019-05-31 | 1510805.11 | 1510805.11 | 453241.53 | 453241.53 | 453241.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-UOP-19003-1, contratista:CONTRUFUERTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1510805.11, importe_modificado:1510805.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1509486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511880 | PUE | Proyecto de inversión | 671038.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671038.37, modificado:671038.37}} | Rehabilitacion de Camino en el tramo Tozihuic a Buena Vista en la localidad de Buenavista | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Quimixtlan | 190202 | N | 0 | 0 | 1028 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.0752275, lat:19.25732922}} | 2019-02-22 | 2019-03-23 | 671038.37 | 671038.37 | 671038.37 | 201311.52 | 201311.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-02/19, contratista:Arquitectura e Ingenieria Soluing S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlan Puebla, monto:671038.37, importe_modificado:671038.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {1511880/proyecto_INICIO, 1511880/proyecto_PROCESO, 1511880/proyecto_FIN, 1511880/proyecto_PROCESO, 1511880/proyecto_FIN, 1511880/proyecto_INICIO, 1511880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101512048 | PUE | Proyecto de inversión | 996946.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996946.58, modificado:996946.58}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCIONADA | 21 | Puebla | 96 | Mazapiltepec de Juárez | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20181708 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:15, direccion:Calle Guerrero 4, Francisco I. Madero, Pue., México, lon:-97.69527912, lat:19.1230512}} | 2018-12-13 | 2019-02-10 | 996946.58 | 996946.58 | 972992.91 | 972992.91 | 972992.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF030/SIMT-20181708, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:996946.58, importe_modificado:996946.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1512048/proyecto_INICIO, 1512048/proyecto_PROCESO, 1512048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301378918 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE 11 SUR Y CALLE JAZMIN, EN SAN RAMON CASTILLOTLA 2A, PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181207(70162) | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.94, meta_modificada:470.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:San Ramón Castillotla, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., México, lon:-98.162612, lat:19.089281}} | 2018-08-24 | 2018-10-12 | 993683.5 | 993683.5 | 298105.05 | 298105.05 | 298105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE13/SISPMP-2018-70162, contratista:COMERCIALIZADORA FEROSETT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:993683.5, importe_modificado:993683.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.94}} | {1378918/proyecto_INICIO, 1378918/proyecto_FIN, 1378918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301378920 | PUE | Proyecto de inversión | 1698300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1669741.14}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVEL DE LA COL. VIVEROS DEL VALLE | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20181209(70163) | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.8, meta_modificada:1144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Viveros del Valle, Puebla, Pue., México, lon:-98.1468289, lat:19.0710055}} | 2018-08-08 | 2018-09-06 | 1669741.14 | 1669741.14 | 1669741.14 | 1669741.14 | 1669741.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3NE10/SISPMP-2018-70163, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1675063.06, importe_modificado:1675063.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.8}} | {1378920/proyecto_INICIO, 1378920/proyecto_FIN, 1378920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389816 | PUE | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699113.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL CLAVE 21DPR1915J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181606 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.4, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Pino Suarez Diez De Mayo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.169227, lat:19.056072}} | 2018-10-05 | 2019-01-02 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | 1699113.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:932.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180301389817 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999252.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR1568S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ TLAXCOLPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181607 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:185, direccion:Calle Las Margaritas Ninguno 0, La Paz Tlaxcolpan, Puebla, Puebla, lon:-98.231509, lat:18.902754}} | 2018-09-26 | 2018-12-24 | 999252.5 | 999252.5 | 999252.5 | 999252.5 | 999252.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101513119 | PUE | Proyecto de inversión | 1037210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037210.5, modificado:1037210.5}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 5, AYOTOXCO DE GRO., PUE. | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA | MAG2019/004 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 48, Centro, Pue., México, lon:-97.40836859, lat:20.09932208}} | 2019-03-07 | 2019-04-15 | 300000 | 1037210.5 | 257180.85 | 257180.85 | 257180.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-01/2019, contratista:CAMELIA ROSAS LEAL, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:1037210.5, importe_modificado:1037210.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1513119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513326 | PUE | Acción | 1546613.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546613.08, modificado:1546613.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNATMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | FO19407 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.96, meta_modificada:1508.96}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:Venustiano Carranza, Puebla, México, lon:-97.43139267, lat:18.89962795}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.43276596, lat:18.92496148}} | 2019-03-04 | 2019-04-27 | 1546613.08 | 1546613.08 | 1546613.08 | 463983.92 | 463983.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2019-FO19407-PAVIMENTO, contratista:CHROME SERVICIOS INDUSTRIALES SIDERURGICOS Y CONSTRUCCION, SA DE CV., convocante:H. AYUNATMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1546613.08, importe_modificado:1546613.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.68}} | {1513326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180301400860 | PUE | Proyecto de inversión | 2547974.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547974.48, modificado:2466794.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 6 OTE Y PANTEÓN, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TEHUACAN | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181691 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.6, meta_modificada:2576.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 1108, Insurgentes II, 75740 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.38221169, lat:18.46778458}} | 2018-10-05 | 2018-10-18 | 2466794.5 | 2466794.5 | 102074.26 | 102074.26 | 102074.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF016/SIMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101513638 | PUE | Adquisición | 116309.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116309.4, modificado:116309.4}} | ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 1731933003 | N | 0 | 0 | 5586 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle Epifanío Valera 2, Centro, 73930 Tételes de Ávila Castillo, Pue., México, lon:-97.45728135, lat:19.8581127}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 58154.7 | 116309.4 | 116309.4 | 58154.7 | 58154.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1513638/proyecto_INICIO, 1513638/proyecto_FIN, 1513638/proyecto_PROCESO, 1513638/proyecto_FIN, 1513638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513641 | PUE | Proyecto de inversión | 2045225.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045225.93, modificado:2045225.93}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 NORTE ENTRE 22 Y 38 ORIENTE (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA LA COCO, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | FR19007 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2563.88, meta_modificada:2563.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:Calle 20 Nte. 2604, Col la Coco, 75020 Oriental, Pue., México, lon:-97.61121869, lat:19.37920086}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 2045225.93 | 2045225.93 | 613567.78 | 613567.78 | 613567.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FR19007/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018, monto:2045225.93, importe_modificado:2045225.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.1}} | {1513641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513777 | PUE | Proyecto de inversión | 2283862.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283862.31, modificado:2283862.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE LAGUNA GRANDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HERMANOS SERDÁN | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA | 19002 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2307.42, meta_modificada:2307.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:12, direccion:PUE 866, Puebla, México, lon:-97.27466583, lat:18.59711745}} | 2019-03-21 | 2019-05-15 | 2283862.31 | 2283862.31 | 685158.7 | 685158.7 | 685158.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP-FORTAMUN2019-19002, contratista:JOSE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2283862.31, importe_modificado:2283862.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1700.0}} | {1513777/proyecto_INICIO, 1513777/proyecto_PROCESO, 1513777/proyecto_INICIO, 1513777/proyecto_PROCESO, 1513777/proyecto_INICIO, 1513777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515474 | PUE | Proyecto de inversión | 1825287.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825287.24, modificado:1825287.24}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | MTP/2019/003 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.66, meta_modificada:963.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 8, San Sebastián, Teopantlán, Pue., México, lon:-98.26191723, lat:18.71310185}} | 2019-04-20 | 2019-06-20 | 1825287.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517227 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUITICPAC | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181784 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.5, meta_modificada:704.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Ocotepec, Pue., México, lon:-97.6471139, lat:19.5528459}} | 2018-12-12 | 2019-03-06 | 997500 | 997500 | 997500 | 997500 | 498750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED-B, contratista:MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:997500.0, importe_modificado:997500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1517227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513676 | PUE | Proyecto de inversión | 1747303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747303.93, modificado:1747303.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 19001 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1646.96, meta_modificada:1646.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:12, direccion:Vicente Guerrero, Pue., México, lon:-97.19055176, lat:18.50826121}} | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 1747303.93 | 1747303.93 | 524191.18 | 524191.18 | 524191.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP-FORTAMUN2019-19001, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:1747303.93, importe_modificado:1747303.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}} | {1513676/proyecto_INICIO, 1513676/proyecto_PROCESO, 1513676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517713 | PUE | Proyecto de inversión | 1717066 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717066.0, modificado:1717066.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11905 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.62, meta_modificada:306.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.73291588, lat:20.57405511}} | 2019-03-05 | 2019-06-05 | 1110807.88 | 1717066 | 1110807.88 | 1110807.88 | 1110807.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-005-11905-19, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1717066.0, importe_modificado:1717066.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1517713/proyecto_PROCESO, 1517713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517305 | PUE | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181811 | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:Ref de Poza Rica 56, Manzana 39, 73177 39, Pue., México, lon:-98.0719471, lat:20.17855535}} | 2018-12-20 | 2019-03-19 | 1294671.17 | 1294671.17 | 1294671.17 | 1294671.17 | 388401.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-233/2018-FED-A, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1294671.17, importe_modificado:1294671.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1517305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517307 | PUE | Proyecto de inversión | 5287034.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287034.41, modificado:5287034.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ANTORCHA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181826 | N | 0 | 0 | 69411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3663.24, meta_modificada:3663.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Priv. Hidalgo Nte 14, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46779823, lat:18.59858172}} | 2018-12-07 | 2019-05-06 | 5279115.22 | 5279115.22 | 5279115.22 | 5279115.22 | 2639557.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED-A, contratista:CONOBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5279115.22, importe_modificado:5279115.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1517307/proyecto_PROCESO, 1517307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517312 | PUE | Proyecto de inversión | 1703648.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703648.15, modificado:1703648.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA RIVADAVIA | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181824 | N | 0 | 0 | 87897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.3, meta_modificada:570.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Huaquechula 105, San Matias Cocoyotla, 72767 Cholula, Pue., México, lon:-98.31184387, lat:19.0731504}} | 2018-12-07 | 2019-03-07 | 1701719.58 | 1701719.58 | 1701719.58 | 1701719.58 | 510515.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED-E, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1701719.58, importe_modificado:1701719.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1517312/proyecto_PROCESO, 1517312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515115 | PUE | Proyecto de inversión | 56241803.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.624180353E7, modificado:5.624180353E7}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | CECSNSP | 0203035000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101514670 | PUE | Proyecto de inversión | 605315.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605315.81, modificado:605315.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 01 | N | 0 | 0 | 11016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26325.0, meta_modificada:26325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Cuapexco, San Mateo Coatepec, Pue., México, lon:-98.65394354, lat:18.81013829}} | 2019-02-15 | 2019-07-15 | 605315.81 | 605315.81 | 402298.76 | 402298.76 | 402298.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/19004, contratista:ARQUITECTOS Y PROYECTOS DE PUEBLA S.A. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:605315.81, importe_modificado:605315.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17374.0}} | {1514670/proyecto_INICIO, 1514670/proyecto_PROCESO, 1514670/proyecto_INICIO, 1514670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101516138 | PUE | Proyecto de inversión | 543860.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543860.8, modificado:543748.04}} | DIGNIFICACION , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PANTEONES DE LAS DIFERENTES JUTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 180101 | N | 0 | 0 | 34596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47900.0, meta_modificada:47900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:San Antonio Mihuacan, Pue., México, lon:-98.3066271, lat:19.1505473}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.3033694, lat:19.1134176}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 543748.04 | 543748.04 | 543748.04 | 543748.04 | 543748.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-R33FO-001/2018, contratista:URBANIZACIONES G2 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:543748.04, importe_modificado:543748.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47900.0}} | {1516138/proyecto_INICIO, 1516138/proyecto_FIN, 1516138/proyecto_PROCESO, 1516138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101516139 | PUE | Proyecto de inversión | 611890.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611890.09, modificado:611890.09}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS, Y UNA AULA DE DIRECCIÓN, TIPO REGIONAL "C" DE 6.00 X 8.00 PARA LA ESCUELA PRIMARIA "TENOCH" CLAVE; C.C.T 21EPR1572D" ZONA ESCOLAR; 012 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 201900003 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Amozoc, Pue., México, lon:-98.08997154, lat:19.03575043}} | 2019-05-03 | 2019-06-30 | 611890.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101516140 | PUE | Proyecto de inversión | 336568588.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3656858821E8, modificado:3.3656858821E8}} | SERVICIO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONES S.A. (ACTUALMENTE BANORTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20089020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1867014, lat:19.0337516}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 58082582.9 | 58082582.9 | 58082582.9 | 58082582.9 | 58082582.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513393 | PUE | Proyecto de inversión | 1785635.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785635.7, modificado:1785635.7}} | REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.5, meta_modificada:982.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon:-97.5233705, lat:20.0176353}} | 2019-03-02 | 2019-04-30 | 1785635.7 | 1785635.7 | 537870.2 | 537870.2 | 537870.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/019-043/001, contratista:CONSTRUCTORA MOCTEZUMA DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1785635.7, importe_modificado:1785635.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1513393/proyecto_PROCESO, 1513393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515522 | PUE | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DOS AGUAS, ACATENO, PUEBLA | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO | 20181595 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Acateno, Pue., México, lon:-97.20050812, lat:20.14072663}} | 2018-11-26 | 2019-02-28 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2018PUB/14, contratista:TERRACERIAS CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:1298700.0, importe_modificado:1298700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1515522/proyecto_INICIO, 1515522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515528 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | TECHADO DE EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MENDEZ DE LECANDA CLAVE 21DJN12750 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE MARIA, ACATNO, PUEBLA | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO | 20181547 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:Acateno, Pue., México, lon:-97.2239399, lat:20.12900149}} | 2018-11-26 | 2019-02-28 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2018PUB/15, contratista:TERRACERIAS CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1515528/proyecto_PROCESO, 1515528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515715 | PUE | Proyecto de inversión | 1771420.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771420.35, modificado:1771420.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+123.00, ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO; Y LA CALLE ARTÍCULO 123 DEL KM 0+000.00 AL KM 0+103.50 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de venustiano carranza | 20190008 | N | 0 | 0 | 6530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.8, meta_modificada:2017.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 13, Centro, 73040 Centro, Pue., México, lon:-97.67021656, lat:20.5061088}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 531476.11 | 1771420.35 | 531476.11 | 531476.11 | 531476.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-008-11906-19, contratista:VARGAS & VARGAS COMERCILIZACIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de vensutiano carranza, monto:1771420.35, importe_modificado:1771420.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1515715/proyecto_PROCESO, 1515715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517136 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181678 | N | 0 | 0 | 1296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:2 Pte., El Centro, San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.832267, lat:18.4050186}} | 2018-10-10 | 2019-02-14 | 1997451.66 | 1997451.66 | 1997451.66 | 1997451.66 | 1140596.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-187/2018-FED-B, contratista:SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y DESARROLLO, S,A, DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997451.66, importe_modificado:1997451.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1517136/proyecto_PROCESO, 1517136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401474212 | PUE | Proyecto de inversión | 7117931.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7117931.53, modificado:7107247.5}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS - 420485 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 420485 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 73160 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE CORREGIDORA COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.05148948, lat:20.17443763}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 7107247.5 | 7107247.5 | 2132174.25 | 2132174.25 | 2132174.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHO/098-2018, contratista:CARLOS ALBERTO CORTES LOZADA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:7107247.5, importe_modificado:7107247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:184.0}} | {1474212/proyecto_INICIO, 1474212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101517208 | PUE | Proyecto de inversión | 1798200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 212, | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181777 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:Francisco I. Madero, Barrio del Carmen, Petlalcingo, Pue., México, lon:-97.9172129, lat:18.0859492}} | 2018-12-05 | 2019-03-04 | 1795651.01 | 1795651.01 | 1795651.01 | 1795651.01 | 897825.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2018-FED-A, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1795651.01, importe_modificado:1795651.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1517208/proyecto_INICIO, 1517208/proyecto_FIN, 1517208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401475230 | PUE | Proyecto de inversión | 51825.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51825.9, modificado:43025.81}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421427 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421427 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:COLONIA SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, 74363 SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 10 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.55775798, lat:18.95652731}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 43025.81 | 43025.81 | 43025.81 | 43025.81 | 43025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-2, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:43025.81, importe_modificado:43025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1475230/proyecto_PROCESO, 1475230/proyecto_INICIO, 1475230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101517215 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 168 CLAVE 21DTA0001V DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181779 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:73680 Centro,, 2 de Abril Sur 4, Centro, Pue., México, lon:-97.58957863, lat:19.87311711}} | 2018-12-07 | 2019-03-06 | 1996448.87 | 1996448.87 | 1996448.87 | 1996448.87 | 598934.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED-D, contratista:C. SIMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1996448.87, importe_modificado:1996448.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1517215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517226 | PUE | Proyecto de inversión | 1365623.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365623.36, modificado:1365623.36}} | REHABILITACCION DE LA BIBLIOTECA PÙBLICA GREGORIO DE GANTE DE SANTIAGO MOMOXPAN | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | 18080 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.67, meta_modificada:1143.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:Calle Camino Real Cholula 11, Santiago Momoxpan, Pue., México, lon:-98.26875687, lat:19.0710413}} | 2018-06-01 | 2019-05-02 | 410523.93 | 410523.93 | 410523.93 | 410523.93 | 410523.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-080-RECURSOS PROPIOS/18, contratista:TOMASA MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:410523.93, importe_modificado:410523.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.67}} | {1517226/proyecto_INICIO, 1517226/proyecto_FIN, 1517226/proyecto_PROCESO, 1517226/proyecto_FIN, 1517226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515678 | PUE | Proyecto de inversión | 1174755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174755.2, modificado:1174755.2}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA 2019 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11907 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Granjas, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.66800642, lat:20.50915361}} | 2019-05-25 | 2019-07-25 | 587367.6 | 1174755.2 | 587367.6 | 587367.6 | 587367.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-007-11907-19, contratista:ING. FELIX ALBARO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1174755.2, importe_modificado:1174755.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:400.0}} | {1515678/proyecto_PROCESO, 1515678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101516430 | PUE | Proyecto de inversión | 1961716.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961716.75, modificado:1953955.21}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 19200 | N | 0 | 0 | 14859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.57, meta_modificada:1501.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.3033694, lat:19.1134176}} | 2019-01-31 | 2019-03-20 | 1953955.21 | 1953955.21 | 1953955.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-R33FO-001/2019, contratista:URBANIZACIONES G2 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:1953955.21, importe_modificado:1953955.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.57}} | {1516430/proyecto_INICIO, 1516430/proyecto_FIN, 1516430/proyecto_PROCESO, 1516430/proyecto_FIN, 1516430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517244 | PUE | Proyecto de inversión | 1502695.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502695.8, modificado:1502695.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON REJA DE ACERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COACALCO MUNICIPIO DE XICOTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181786 | N | 0 | 0 | 1234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Coacalco, Pue., México, lon:-98.6680555, lat:18.0716665}} | 2018-12-05 | 2019-03-04 | 1501476.25 | 1501476.25 | 1501476.25 | 1501476.25 | 450442.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2018-FED-D, contratista:C. HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1501476.25, importe_modificado:1501476.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1517244/proyecto_PROCESO, 1517244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517246 | PUE | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | TECHADO DE COLISEO DE LA UNIÓN ANTORCHISTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181793 | N | 0 | 0 | 1434062 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:INFONAVIT la Margarita, Puebla, Pue., México, lon:-98.1871284, lat:19.0050689}} | 2018-12-07 | 2019-03-06 | 1497500 | 1497500 | 1497500 | 1497500 | 748750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-223/2018-FED-C, contratista:MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1497500.0, importe_modificado:1497500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1517246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401475297 | PUE | Proyecto de inversión | 77738.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77738.85, modificado:64538.72}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421489 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421489 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:COLONIA SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, 74363 SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 15 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.5497038, lat:18.95043067}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 64538.72 | 64538.72 | 64538.72 | 64538.72 | 64538.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-3, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:64538.72, importe_modificado:64538.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1475297/proyecto_PROCESO, 1475297/proyecto_INICIO, 1475297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101515711 | PUE | Proyecto de inversión | 1197322.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197322.92, modificado:1197322.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE MATAMOROS Y CALLE S/N, EN EL ROSARIO XOCHITIOPAN | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 192001 | N | 0 | 0 | 873 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:Calle Emiliano Zapata 106, Primera Secc, Zacapala, Pue., México, lon:-98.06555271, lat:18.59059923}} | 2019-01-21 | 2019-06-28 | 503747.84 | 1197322.92 | 498744.2 | 498744.2 | 498744.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZP-R33/FORTAMUN/19201, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA, monto:1197322.92, importe_modificado:1197322.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.4}} | {1515711/proyecto_PROCESO, 1515711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101514349 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE TUZMAPAN- XILOXOCHICO EN CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA . DEL KM 0+000 AL 0+100 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 20181774 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:68, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.49224663, lat:20.05984157}} | 2018-12-14 | 2019-04-27 | 999000 | 999000 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-PROGR2018-095, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1514349/proyecto_INICIO, 1514349/proyecto_PROCESO, 1514349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401475401 | PUE | Proyecto de inversión | 207303.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207303.6, modificado:172103.25}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421605 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421605 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:COLONIA SAN MIGUEL AYALA, 74363 SAN JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 40 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.52533606, lat:18.90477123}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-6, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:172103.25, importe_modificado:172103.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1475401/proyecto_INICIO, 1475401/proyecto_PROCESO, 1475401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401475498 | PUE | Proyecto de inversión | 207303.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207303.6, modificado:172103.25}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421705 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421705 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 40 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44676875, lat:18.86567336}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-8, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:172103.25, importe_modificado:172103.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1475498/proyecto_PROCESO, 1475498/proyecto_INICIO, 1475498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401464986 | PUE | Proyecto de inversión | 441417.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441417.92, modificado:480352.75}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA LUCÍA Y SAN CARLOS - 409845 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 409845 | S | 281 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:335.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCÍA Y SAN CARLOS COLONIA SANTA LUCIA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SAN ISIDRO-SAN CARLOS Y CALLE SANTA LUCÍA-SAN FRANCISCO, CALLE SAN FELIPE DESDE LA PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR DAR VUELTA, lon:-98.22596361, lat:18.95413329}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 480352.75 | 480352.75 | 480352.75 | 480352.75 | 480352.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IM3010/SISPMP-2018-30718, contratista:DICOVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:480352.75, importe_modificado:480352.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.82}} | {1464986/proyecto_INICIO, 1464986/proyecto_FIN, 1464986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101515452 | PUE | Proyecto de inversión | 1013128.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013128.73, modificado:1013128.73}} | REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LA FRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LAFRAGUA | 19003 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.84, meta_modificada:148.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 2, Primera Secc, Saltillo, Pue., México, lon:-97.29895055, lat:19.29640041}} | 2019-03-07 | 2019-06-07 | 244456.43 | 1013128.73 | 244456.43 | 244456.43 | 244456.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-19003-2019, contratista:GRUPO LONGHENA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:1013128.73, importe_modificado:1013128.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.54}} | {1515452/proyecto_PROCESO, 1515452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401474731 | PUE | Proyecto de inversión | 1317239.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317239.3, modificado:1317239.3}} | MPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN - 420927 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 420927 | S | 280 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A XILITA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE XILITLA Y XALACAPAN, lon:-97.59054661, lat:19.8969745}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 1317239.3 | 1317239.3 | 1317239.3 | 771287.19 | 771287.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ZAC/FISM/2018-005, contratista:EDIFICACIONES JOSDAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:1317239.3, importe_modificado:1317239.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1213.0}} | {1474731/proyecto_INICIO, 1474731/proyecto_PROCESO, 1474731/proyecto_INICIO, 1474731/proyecto_PROCESO, 1474731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101515090 | PUE | Proyecto de inversión | 508382.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508382.96, modificado:508382.96}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL ATLAPULCO, COLONIA AGRICOLA, SAN NICOLAS HUAJUAPAN, SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, SAN MARTIN ATEMPAN, SANTA MARTHA YANCUITLALPAN Y SANTA ANA OTZOLOTEPEC) DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | MHG-FORTAMUN-2019-002 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:San Miguel Atlapulco, Pue., México, lon:-98.1953276, lat:18.7953691}, geo2: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.1623337, lat:18.7367522}} | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 508382.96 | 508382.96 | 152514.87 | 152514.87 | 152514.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FORTAMUN-2019-002, contratista:JONATAN OSORIO HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, monto:508382.96, importe_modificado:508382.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1515090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515133 | PUE | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | Sistema Nacional de Información (Base de datos) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 0407015000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515134 | PUE | Proyecto de inversión | 9099999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099999.93, modificado:9099999.93}} | Registro Público VehÍcular | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | CECSNSP | 0407025000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515518 | PUE | Proyecto de inversión | 796424.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796424.51, modificado:796424.51}} | PARQUE 3N | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18085 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.63, meta_modificada:339.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 de Octubre, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0809632, lat:20.1737615}} | 2018-08-27 | 2018-10-09 | 796424.51 | 796424.51 | 355226.51 | 355226.51 | 355226.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/085-2018, contratista:ING. ARQUIMIDES RIOS ANDRACA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:796424.51, importe_modificado:796424.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.47}} | {1515518/proyecto_PROCESO, 1515518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401454555 | PUE | Proyecto de inversión | 244135.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244135.15, modificado:243676.09}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENTICUATRO ORIENTE ENTRE CALLES DOS Y CUATRO NORTE - 398413 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 398413 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.36, meta_modificada:236.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 24 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 74220 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 2 NORTE Y CALLE CALLE 4 NORTE, CALLE CALLE 26 ORIENTE LA CALLE 24 ORIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 2 NORTE Y 4 NORTE PARA, lon:-98.42936369, lat:18.91905504}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 243676.09 | 243676.09 | 243676.09 | 243676.09 | 243676.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-107, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOCC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:243676.09, importe_modificado:239990.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.36}} | {1454555/proyecto_INICIO, 1454555/proyecto_PROCESO, 1454555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401475837 | PUE | Proyecto de inversión | 644034.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644034.53, modificado:708996.06}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC - 421992 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 421992 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:CALLE 101 SECCION SEGUNDA PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE OXPAOHUAXTA Y CALLE RUMBO RAMIROS, CALLE RUMBO A ORTIGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-97.55297287, lat:19.94144752}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 708996.06 | 708996.06 | 708996.06 | 708996.06 | 708996.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ZAC/FISM/2018-007, contratista:SALVADOR IGLESIAS ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, monto:644034.53, importe_modificado:708996.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1475837/proyecto_INICIO, 1475837/proyecto_PROCESO, 1475837/proyecto_FIN, 1475837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401475436 | PUE | Proyecto de inversión | 207303.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207303.6, modificado:172103.25}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421639 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421639 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA SAN DIEGO ACAPULCO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 40 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44711991, lat:18.8765695}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-7, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:172103.25, importe_modificado:172103.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1475436/proyecto_INICIO, 1475436/proyecto_PROCESO, 1475436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101515109 | PUE | Proyecto de inversión | 18900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.89E7, modificado:1.89E7}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 0203015000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401476222 | PUE | Proyecto de inversión | 54008.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54008.88, modificado:12501.66}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422378 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422378 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:COLONIA COLONIA AGRÍCOLA DE OCOTEPEC (COLONIA SAN JOSÉ), 74363 COLONIA AGRÍCOLA DE OCOTEPEC (COLONIA SAN JOSÉ), ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 6 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.54312663, lat:18.92759561}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 12501.66 | 12501.66 | 12501.66 | 12501.66 | 12501.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:12501.66, importe_modificado:12501.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1476222/proyecto_INICIO, 1476222/proyecto_PROCESO, 1476222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476642 | PUE | Proyecto de inversión | 477078.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477078.44, modificado:110431.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422712 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422712 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA AXOCOPAN, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 53 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.46720586, lat:18.90815221}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 110431.36 | 110431.36 | 110431.36 | 110431.36 | 110431.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-2, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:110431.36, importe_modificado:110431.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:53.0}} | {1476642/proyecto_INICIO, 1476642/proyecto_PROCESO, 1476642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101517233 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 21DPR0507Y EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181787 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:8, direccion:Col Centro, Oriental, Pue., México, lon:-97.613455, lat:19.3759075}} | 2018-12-07 | 2019-03-06 | 997372.18 | 997372.18 | 997372.18 | 997372.18 | 498686.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-225/2018-FED-B, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERA BETA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:997372.18, importe_modificado:997372.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1517233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401476673 | PUE | Proyecto de inversión | 72011.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72011.84, modificado:16668.89}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422734 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422734 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 74220 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 8 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.42914985, lat:18.91821207}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 16668.89 | 16668.89 | 16668.89 | 16668.89 | 16668.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-3, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:16668.89, importe_modificado:16668.89}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1476673/proyecto_PROCESO, 1476673/proyecto_INICIO, 1476673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101517238 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 168 CLAVE 21DTA0001V EN ZACAPOAXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181789 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:2 de Abril Sur 4, Centro, 73680 Centro, Pue., México, lon:-97.58957863, lat:19.8729254}} | 2018-12-05 | 2019-03-04 | 1995203.02 | 1995203.02 | 1995203.02 | 1995203.02 | 997601.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-221/2018-FED-C, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1995203.02, importe_modificado:1995203.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1517238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517241 | PUE | Proyecto de inversión | 1691963.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691963.34, modificado:1691963.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE: 21EPR0419C EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181778 | N | 0 | 0 | 1292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.91, meta_modificada:125.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Rayon 7, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.39182472, lat:18.46218751}} | 2018-12-11 | 2019-03-11 | 1689867.12 | 1689867.12 | 1689867.12 | 1689867.12 | 506960.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-225/2018-FED-A, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1689867.12, importe_modificado:1689867.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1517241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515129 | PUE | Proyecto de inversión | 7028172.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028172.8, modificado:7028172.8}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 0306005000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515142 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA PARA RESGUARDO TEMPORAL / Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 05100060001 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.03, meta_modificada:368.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 25 Sur 1501, Panteón de La Piedad, Sta Cruz los Ángeles, Puebla, Pue., México, lon:-98.2196496, lat:19.048302}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401470527 | PUE | Proyecto de inversión | 1134797.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134797.58, modificado:1961546.59}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SANTA CLARA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO M - 416303 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN | 416303 | S | 10000 | 8486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:941.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:14, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA CLARA, 75820 SANTA CLARA, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SANTA CLARA, lon:-97.43463831, lat:18.51489076}} | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 1961546.59 | 1961546.59 | 1369311.97 | 1369311.97 | 1369311.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR5/20001/OP-18, contratista:AGUSTIN LINARES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1347865.18, importe_modificado:1961546.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1470527/proyecto_INICIO, 1470527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476775 | PUE | Proyecto de inversión | 153025.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153025.16, modificado:35421.38}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422833 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422833 | S | 48 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CHAPULTEPEC, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 17 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.47432793, lat:18.91535593}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 35421.38 | 35421.38 | 35421.38 | 35421.38 | 35421.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-4, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:35421.38, importe_modificado:35421.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1476775/proyecto_INICIO, 1476775/proyecto_PROCESO, 1476775/proyecto_INICIO, 1476775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514410 | PUE | Proyecto de inversión | 5099789.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099789.27, modificado:5099789.27}} | TARJETÓN 2019 "EXPEDICION DE TARJETÓN DE TRANSPORTE MERCANTIL DE CARGA, DE PERSONAL Y ESCOLAR DEL ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES |  | N | 0 | 0 | 18587 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Perote 4308-4312, La Paz, 72180 Puebla, Pue., México, lon:-98.23313713, lat:19.0553236}} | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 5099789.27 | 1418429.38 | 1418429.38 | 1418429.38 | 1418429.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401476791 | PUE | Proyecto de inversión | 360059.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:83344.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422848 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422848 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 40 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44624687, lat:18.86433135}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 83344.43 | 83344.43 | 83344.43 | 83344.43 | 83344.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-5, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:83344.43, importe_modificado:83344.43}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} | {1476791/proyecto_PROCESO, 1476791/proyecto_INICIO, 1476791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401475011 | PUE | Proyecto de inversión | 103651.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103651.8, modificado:86051.62}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421193 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421193 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CHAPULTEPEC, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE COLOCARAN 20 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-98.47338379, lat:18.91478756}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 86051.62 | 86051.62 | 86051.62 | 86051.62 | 86051.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:86051.62, importe_modificado:86051.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1475011/proyecto_INICIO, 1475011/proyecto_PROCESO, 1475011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476831 | PUE | Proyecto de inversión | 117019.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117019.24, modificado:27086.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422889 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422889 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 13 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45154008, lat:18.87288074}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 27086.94 | 27086.94 | 27086.94 | 27086.94 | 27086.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-6, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:27086.94, importe_modificado:27086.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1476831/proyecto_INICIO, 1476831/proyecto_PROCESO, 1476831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476872 | PUE | Proyecto de inversión | 36005.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36005.92, modificado:8334.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422920 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422920 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE AXOCOPAN, 74210 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 4 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.47767532, lat:18.9140568}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8331.44 | 8334.44 | 8334.44 | 8334.44 | 8334.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-8, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:8334.44, importe_modificado:8334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1476872/proyecto_PROCESO, 1476872/proyecto_INICIO, 1476872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476874 | PUE | Proyecto de inversión | 117019.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117019.24, modificado:27086.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422921 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422921 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ANGELES, 74210 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 13 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.41950208, lat:18.91894222}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 27086.94 | 27086.94 | 27086.94 | 27086.94 | 27086.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-9, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:27086.94, importe_modificado:27086.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1476874/proyecto_INICIO, 1476874/proyecto_PROCESO, 1476874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511310 | PUE | Proyecto de inversión | 82300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.23E7, modificado:8.23E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: COACOYUNGA ¿ AQUIXTLA ¿ TETELA DE OCAMPO, CON UNA LONGITUD DE 45.00 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 45+000, EN LAS LOCALIDADES DE SEBASTOPOL, LA LOMA, CHICHICAXTLA, EL TERRERO, PACHUQUILLA, COACOYUNGA, CUAPANCINGO, TONALAPA, ZOYATITLA, BUENAVISTA, SAN MARTÍN (EL LLANO), SAN VICENTE, CUACUALACHACO, TLACOMULCO, ATECOXCO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO Y AQUIXTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE AQUIXTLA, CHIGNAHUAPAN Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190011 | N | 0 | 0 | 13497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315000.0, meta_modificada:315000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:TETELA DE OCAMPO, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2019-01-04 | 2019-06-22 | 82300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401475152 | PUE | Proyecto de inversión | 103651.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103651.8, modificado:86051.62}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421341 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421341 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA AXOCOPAN, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 20 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.46712003, lat:18.908883}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 86051.62 | 86051.62 | 86051.62 | 86051.62 | 86051.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-1, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:86051.62, importe_modificado:86051.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1475152/proyecto_INICIO, 1475152/proyecto_PROCESO, 1475152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401467092 | PUE | Proyecto de inversión | 345388.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255388.65, modificado:255388.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TREINTA DE ABRIL Y CALLE BENITO JUÁREZ - 412715 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE | 412715 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.27, meta_modificada:619.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:CALLE CALLE 30 DE ABRIL INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO XALTEPUXTLA, 73220 XALTEPUXTLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA JUNTA AUXILIAR DE XALTEPUXTLA EN LA CALLE 30 DE ABRIL Y C, lon:-97.97240033, lat:20.17616976}} | 2018-12-01 | 2018-12-29 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTPCOP/AD/2018/18067 FISM, contratista:ADRIAN MENDOZA SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE., monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.51}} | {1467092/proyecto_PROCESO, 1467092/proyecto_INICIO, 1467092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476055 | PUE | Proyecto de inversión | 2558648.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558648.61, modificado:2558648.61}} | CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 422204 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 422204 | S | 533 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO TEXOCOYOHUAC, 73697 TEXOCOYOHUAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A ZARAGOZA Y , CARRETERA FEDERAL A ZARAGOZA, lon:-97.59868014, lat:19.77717913}} | 2018-04-30 | 2018-09-30 | 664976.69 | 664976.69 | 664976.69 | 664976.69 | 664976.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0035/2018, contratista:PROYECTOS Y DISEÑOS MCV S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:2558648.61, importe_modificado:2558648.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1476055/proyecto_INICIO, 1476055/proyecto_PROCESO, 1476055/proyecto_INICIO, 1476055/proyecto_PROCESO, 1476055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401475357 | PUE | Proyecto de inversión | 207303.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207303.6, modificado:172103.25}} | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421563 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 421563 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:COLONIA SAN JERÓNIMO COYULA, 74363 SAN JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE COLOCARAN 40 ESTUFAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.51895844, lat:18.89437071}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | 172103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-115-5, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:172103.25, importe_modificado:172103.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1475357/proyecto_PROCESO, 1475357/proyecto_INICIO, 1475357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401476582 | PUE | Proyecto de inversión | 63010.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63010.36, modificado:14585.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422667 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 422667 | S | 33 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VISTA, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , SE INSTALAN 7 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.42255427, lat:18.91482057}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 14585.27 | 14585.27 | 14585.27 | 14585.27 | 14585.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM18/SH-090-1, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:14585.27, importe_modificado:14585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1476582/proyecto_PROCESO, 1476582/proyecto_INICIO, 1476582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511856 | PUE | Proyecto de inversión | 2131436.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131436.93, modificado:2131436.93}} | Rehabilitacion de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozihuic en la localidad de Analco | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Quimixtlan | 190201 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.11557865, lat:19.25556685}} | 2019-02-20 | 2019-03-21 | 2131436.93 | 2131436.93 | 2131436.93 | 639431.08 | 639431.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-01/19, contratista:Grupo Constructor Amajai S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlan Puebla, monto:2131436.93, importe_modificado:2131436.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.5}} | {1511856/proyecto_INICIO, 1511856/proyecto_PROCESO, 1511856/proyecto_FIN, 1511856/proyecto_PROCESO, 1511856/proyecto_FIN, 1511856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401453683 | PUE | Proyecto de inversión | 331890.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331890.44, modificado:389293.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS UBICADO EN CALLE MONTE DE HIMALAYA - 405977 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 405977 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:223.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE HIMALAYA O 118 PONIENTE COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 72103 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 51 NORTE Y CALLE ZENON GRANDES O 47 PONIENTE, CALLE MONTE DE LA CASCADA O 49 NORTE LLEGAR POR BLVD. , lon:-98.21311557, lat:19.10311336}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 389293.62 | 389293.62 | 389293.62 | 389293.62 | 389293.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IM3011/SISPMP-2018-30719, contratista:INDUSTRIA DE FABRICACION E INGENIERIA INNOVADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:389293.62, importe_modificado:389293.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.73}} | {1453683/proyecto_INICIO, 1453683/proyecto_FIN, 1453683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514276 | PUE | Proyecto de inversión | 2029228.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029228.92, modificado:2029228.92}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 22 NORTE ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 KM AL 0+425.00 KM. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES | R33020 | N | 0 | 0 | 15536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2597.87, meta_modificada:2597.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 22 Nte. 18, Barrio de Guadalupe, 73780 Cd de Libres, Pue., México, lon:-97.6748246, lat:19.46894913}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 1389001.14 | 1389001.14 | 1389001.14 | 1389001.14 | 1389001.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/R33020/2019, contratista:RUNEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:2029228.92, importe_modificado:2029228.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1514276/proyecto_INICIO, 1514276/proyecto_PROCESO, 1514276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401459101 | PUE | Proyecto de inversión | 1527050.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:431946.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095104.28, modificado:1439810.6}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEZIUTLAN ENTRE CALLE ALJOJUCA Y CALLE TEZIUTLAN PRIMERA PRIVADA TEZIUTLAN ENTRE CALLE TEZIUTLA - 403677 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 403677 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1426.2, meta_modificada:1426.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEZIUTLAN. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC., 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TEZIUTLAN. Y CALLE CALLE JALPAN., CALLE CALLE CHIAUTLA DE TAPIA. LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-98.31164505, lat:19.0123741}} | 2018-11-01 | 2018-12-24 | 1439810.6 | 1439810.6 | 1439810.6 | 1439810.6 | 1439810.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-18343-1-3, contratista:CONSTRUCTORA TEEGG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE, monto:1524253.04, importe_modificado:1439810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1426.2}} | {1459101/proyecto_INICIO, 1459101/proyecto_PROCESO, 1459101/proyecto_FIN, 1459101/proyecto_PROCESO, 1459101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401451869 | PUE | Proyecto de inversión | 494247.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494247.68, modificado:493520.87}} | SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE CUATRO SUR Y BOULEVARD FERROCARRILES - 384701 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 384701 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA ATLIXCO CENTRO, 74200 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 4 SUR Y CALLE BLVD. FERROCARRILES, CALLE 5 ORIENTE LA CALLE JUAN ALVAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 4 SUR Y BLVD. FERROC, lon:-98.43324291, lat:18.90647899}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 493520.87 | 493520.87 | 493520.87 | 493520.87 | 493520.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-114, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOCC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:493520.87, importe_modificado:493520.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1451869/proyecto_INICIO, 1451869/proyecto_PROCESO, 1451869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401451901 | PUE | Proyecto de inversión | 947500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947500.02, modificado:898312.63}} | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BARRANCA DEL CARMEN Y BOULEVAR EMILIANO ZAPATA - 384726 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 384726 | S | 150 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.79, meta_modificada:322.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN (FRACCIÓN SAN FÉLIX), 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE BARRANCA DEL CARMEN, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE IGNACIO Z, lon:-98.423338, lat:18.90709069}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 898312.63 | 898312.63 | 898312.63 | 898312.63 | 898312.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-105, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PERALTA Y ESPINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:898312.63, importe_modificado:898312.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.79}} | {1451901/proyecto_PROCESO, 1451901/proyecto_INICIO, 1451901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401451922 | PUE | Proyecto de inversión | 842892.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842892.3, modificado:841416.82}} | SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA DEL CARMEN - 384751 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 384751 | S | 159 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.67, meta_modificada:316.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN (FRACCIÓN SAN FÉLIX), 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE BARRANCA DEL CARMEN, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE CRUZA , lon:-98.42481103, lat:18.90712676}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 841416.82 | 841416.82 | 841416.82 | 841416.82 | 841416.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-108, contratista:CONSTRUCTORA MAIG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:841416.82, importe_modificado:841416.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.67}} | {1451922/proyecto_INICIO, 1451922/proyecto_PROCESO, 1451922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401451937 | PUE | Proyecto de inversión | 831254.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831254.07, modificado:677236.91}} | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA DEL CARMEN - 384765 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 384765 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.61, meta_modificada:284.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN (FRACCIÓN SAN FÉLIX), 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y CERRADA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CALLE SE L, lon:-98.42615309, lat:18.90741649}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 677236.91 | 677236.91 | 677236.91 | 677236.91 | 677236.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SD-106, contratista:RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:677236.91, importe_modificado:677236.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.61}} | {1451937/proyecto_INICIO, 1451937/proyecto_PROCESO, 1451937/proyecto_INICIO, 1451937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401462287 | PUE | Proyecto de inversión | 1581352.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581352.34, modificado:1592967.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 407222 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 407222 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.5, meta_modificada:1106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:CALLE CALLE NACIONAL PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES NACIONAL 5 DE MAYO ZARAGOZA, CALLE DE LAS FLORES, EN LA LOCALI, lon:-98.0661688, lat:20.38990582}} | 2018-10-20 | 2018-12-31 | 1592967.01 | 1592967.01 | 1592967.01 | 1592967.01 | 1592967.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/210-2018, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1581352.34, importe_modificado:1592967.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1106.5}} | {1462287/proyecto_PROCESO, 1462287/proyecto_INICIO, 1462287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101515139 | PUE | Proyecto de inversión | 18897730.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.889773016E7, modificado:1.889773016E7}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 0509015000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515144 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación / SEMEFO DE PUEBLA / Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 051000600002 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.3, meta_modificada:196.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Sur 11906, Guadalupe Hidalgo, 72490 Puebla, Pue., México, lon:-98.2510652, lat:18.9840088}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401451951 | PUE | Proyecto de inversión | 232276.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232276.2, modificado:219340.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y PRIVADAS DE AREA DE CBTIS COLONIA FLORES MAGON - 384783 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 384783 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.04, meta_modificada:513.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN (FRACCIÓN SAN FÉLIX), 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A LIBRAMIENTO Y PRIVADA SIN NOMBRE, LA VIALIDAD EN LA QUE SE HARA LA OBRA SE ENCUENTR PERPENDICULAR AL CAMINO A LIBRAM, lon:-98.42417181, lat:18.90216745}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 219340.65 | 219340.65 | 219340.65 | 219340.65 | 219340.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SC-113, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOCC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:219340.65, importe_modificado:219340.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.04}} | {1451951/proyecto_PROCESO, 1451951/proyecto_INICIO, 1451951/proyecto_PROCESO, 1451951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101515524 | PUE | Proyecto de inversión | 486736.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486736.92, modificado:486736.92}} | CERCADO DE PARQUES Y JARDINES EN LA COLONIA EL PARAISO DE HUAUCHINANGO PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18104 | N | 0 | 0 | 3934 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5704.0, meta_modificada:5704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:El Paraíso, Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0615221, lat:20.177241}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 486736.92 | 486736.92 | 336406 | 336406 | 336406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMH-FOR-104/2018, contratista:ING. JAVIER MEJIA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:486736.92, importe_modificado:486736.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3942.03}} | {1515524/proyecto_PROCESO, 1515524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515526 | PUE | Proyecto de inversión | 384685.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384685.91, modificado:384685.91}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL 7, UBICADA EN LA COLONIA EL PARAISO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18105 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:El Paraíso, Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0615221, lat:20.177241}} | 2019-01-19 | 2019-04-19 | 384685.91 | 384685.91 | 207921.93 | 207921.93 | 207921.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMH-FOR-105/2018, contratista:NG. JAVIER MEJIA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:384685.91, importe_modificado:384685.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.99}} | {1515526/proyecto_PROCESO, 1515526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101517719 | PUE | Proyecto de inversión | 800185.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800185.9, modificado:800185.9}} | REVESTIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE LA COL. EL CALVARIO | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11906 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Manuel Avila Camacho 73, Centro, 73040 Centro, Pue., México, lon:-97.66485214, lat:20.50706345}} | 2019-03-07 | 2019-06-07 | 240055.7 | 800185.9 | 240055.7 | 240055.7 | 240055.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-006-11906-19, contratista:VARGAS & VARGAS COMERCILIZACIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:800185.9, importe_modificado:800185.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {1517719/proyecto_INICIO, 1517719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101512064 | PUE | Proyecto de inversión | 74351292.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.435129274E7, modificado:7.435129274E7}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, TRAMO : AZUMBILLA-SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA, CON UNA LONGITUD DE 14.00 KILOMETRO, DEL SUBTRAMO: KILOMETRO 79+500, EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL MONTE, CRUZ CHICHILTZI, CHICHICAPA, LOMA BONITA, CUABCAPULA Y SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20180810 | N | 0 | 0 | 5101 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Guerrero Norte 101, Centro, Fátima, 75910 Ajalpan, Pue., México, lon:-97.25904465, lat:18.37802634}} | 2018-07-06 | 2019-03-02 | 74351292.74 | 74351292.74 | 35972652.85 | 35972652.85 | 35972652.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN004/SIMT-20180810, contratista:EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.435129274E7, importe_modificado:7.435129274E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6800.0}} | {1512064/proyecto_PROCESO, 1512064/proyecto_INICIO, 1512064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101512115 | PUE | Acción | 1101099.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101099.96, modificado:1101099.96}} | ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL RAMO 33 (2019) EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUE. | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ | 2019101 | S | 2639 | 2539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:5 de Mayo 64, Los Tinos, Zapotitlán de Méndez, Pue., México, lon:-97.71885037, lat:20.00165823}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 367033.32 | 1101099.96 | 275274.99 | 275274.99 | 275274.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COADQ-ZAPM/01/2019, contratista:ANALISTAS Y EVALUADORES EMPRESARIALES RT Y VC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA, monto:1101099.96, importe_modificado:1101099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {1512115/proyecto_INICIO, 1512115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401483879 | PUE | Proyecto de inversión | 1493913.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493913.99, modificado:1560585.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y AQUILES SERDAN - 431062 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA | 431062 | S | 939 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.86, meta_modificada:45.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y AQUILES SERDAN PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DE LOS DEPORTES Y CALLE CALLE JUAREZ SUR, CALLE CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LOS , lon:-97.62505991, lat:20.10408632}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 1560585.57 | 1560585.57 | 1560585.57 | 1560585.57 | 1560585.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2018-0015, contratista:CONSULTORES DE LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y ACABADOS VAZGUTCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1493913.99, importe_modificado:1493913.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.05}} | {1483879/proyecto_PROCESO, 1483879/proyecto_INICIO, 1483879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401480259 | PUE | Proyecto de inversión | 1365102.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365102.58, modificado:1365102.58}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR DIEZ ENTRE ROSENDO OCAMPO Y DIEZ ORIENTE - 426119 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA | 426119 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE ANDADOR 10 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE ROSENDO OCAMPO Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE DEL EMPLEADO EN LA CARRETERA CHIETLA-CHIAUTLA SE DESVIA A LA IZQUIERDA EN EL PAR, lon:-98.61358847, lat:18.50463813}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1365102.58 | 1362102.58 | 1362102.58 | 1362102.58 | 1362102.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CHIE/003-2018, contratista:CONCRETOS LUAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1365102.58, importe_modificado:1365102.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1480259/proyecto_FIN, 1480259/proyecto_INICIO, 1480259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401484827 | PUE | Proyecto de inversión | 1531147.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531147.57, modificado:1711259.68}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACION DEL MANANTIAL PUENTE COLORADO A TANQUE DE REGULARIZACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 432956 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 432956 | S | 1445 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1641.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE PUENTE COLORADO PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN ES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCIÓN CAMBIANDO EL TUBO POR UNO MAS AMPLIO CON UNO DE DIÁMETRO DE 1.07 M, lon:-98.54583881, lat:19.35175122}} | 2018-10-29 | 2018-12-27 | 1711259.68 | 1711259.68 | 1711259.68 | 1711259.68 | 1711259.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP/AYS/1812, contratista:ABIGAIL ROCHA SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1531147.57, importe_modificado:1711259.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1641.54}} | {1484827/proyecto_INICIO, 1484827/proyecto_PROCESO, 1484827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401491328 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988661.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO SUR Y CARRETERA A XOCHITONAL | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA | 20181543 | N | 0 | 0 | 1066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1433.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion: , lon:-97.654818, lat:19.814185}, geo2: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion: , lon:-97.65377, lat:19.814225}, geo3: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion: , lon:-97.655754, lat:19.814879}, geo4: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion: , lon:-97.654876, lat:19.814182}} | 2018-12-31 | 2019-06-29 | 988661.11 | 988661.11 | 988661.11 | 988661.11 | 988661.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXO/2018/IO-821200929-E1, contratista:JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, monto:988661.11, importe_modificado:988661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.34}} | {1491328/proyecto_INICIO, 1491328/proyecto_FIN, 1491328/proyecto_PROCESO, 1491328/proyecto_FIN, 1491328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401484929 | PUE | Proyecto de inversión | 2541280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541280.0, modificado:1291666.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE ALMAZAN Y BARRANCA - 433145 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 433145 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA DOMINGO ARENAS, 74107 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALMAZAN Y , SE ENCUENTRA ENTRE ALMAZAN Y BARRANCA, lon:-98.56886342, lat:19.34310664}} | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 1291666.5 | 1291666.5 | 1291666.5 | 1291666.5 | 1291666.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP/AYS/1824, contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO PATRON, convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:2541280.0, importe_modificado:1291666.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1484929/proyecto_PROCESO, 1484929/proyecto_INICIO, 1484929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401481520 | PUE | Proyecto de inversión | 1465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465000.0, modificado:1165107.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDA EN EL BARRIO HIERBABUENA Y COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YAHUALUTZINGO - 427366 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 427366 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO YAHUALUTZINGO, 75907 YAHUALUTZINGO, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , SE UBICAN EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS HIEVABUENA Y COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YAHUALUTZINGO, lon:-97.18277661, lat:18.51672005}} | 2018-12-04 | 2018-12-26 | 1165107.58 | 1165107.58 | 1165107.58 | 1165107.58 | 1165107.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP-FISMDF2018-18097, contratista:DESAPATH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1165107.58, importe_modificado:1165107.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1481520/proyecto_INICIO, 1481520/proyecto_PROCESO, 1481520/proyecto_INICIO, 1481520/proyecto_PROCESO, 1481520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514070 | PUE | Proyecto de inversión | 2064421.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064421.05, modificado:2064421.05}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 19R330024 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2584.0, meta_modificada:2584.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 151, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46735835, lat:18.60317275}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De La Constitución 19, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46621037, lat:18.60269993}} | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2064421.05 | 2064421.05 | 2064421.05 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1514070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401482316 | PUE | Proyecto de inversión | 905022.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905022.72, modificado:905022.72}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA - 428080 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 428080 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.0, meta_modificada:1042.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA ALVAREZ Y CALLE 3 DE MALLO, VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN, lon:-97.2515608, lat:18.34279985}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 905022.72 | 905022.72 | 905022.72 | 905022.72 | 905022.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR3-01/18, contratista:JM CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DEL VALLE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:905022.72, importe_modificado:905022.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.45}} | {1482316/proyecto_INICIO, 1482316/proyecto_FIN, 1482316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514513 | PUE | Proyecto de inversión | 1020785.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020785.5, modificado:1020785.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CERRO ALTAMIRANO-PASO DEL ARROYO-LIMITE CON NUEVO JALISCO QUE REPRESENTA EROSIÓN SUPERFICIAL DEL REVESTIMIENTO, QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 2019-FOR-007 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}} | 2019-02-20 | 2019-04-20 | 1020785.5 | 1020785.5 | 485291.44 | 485291.44 | 485291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C7-FOR007-2019-MFZM, contratista:LETICIA SANTIAGO SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1020785.5, importe_modificado:1020785.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} | {1514513/proyecto_INICIO, 1514513/proyecto_PROCESO, 1514513/proyecto_INICIO, 1514513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101515136 | PUE | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CECSNSP | 0408005000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401482479 | PUE | Proyecto de inversión | 425634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425634.56, modificado:425633.98}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VIRREINATO ENTRE CALLE MANUEL BARTLETT DÍAZ Y CALLE NUEVA ESPAÑA EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA - 428304 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 428304 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:708.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE VIRREINATO COLONIA SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VIRREINATO Y CALLE MANUEL BARTLETT DIAZ, VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, lon:-97.2372051, lat:18.33808536}} | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 425633.98 | 425633.98 | 425633.98 | 425633.98 | 425633.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mzp-ir3-03/18, contratista:ELIU CASTILLO ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:825852.46, importe_modificado:825852.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.8}} | {1482479/proyecto_INICIO, 1482479/proyecto_FIN, 1482479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401485121 | PUE | Proyecto de inversión | 1897219.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897219.77, modificado:1897219.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE AUTOPISTA MEXICO PUEBLA Y CALLE ALMAZAN - 433528 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 433528 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALMAZAN Y , SE CONSTRUIRA EL DRENAJE SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-98.57386679, lat:19.33835084}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 1897219.77 | 1897219.77 | 1897219.77 | 1897219.77 | 1897219.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP/2018/1823, contratista:ABIGAIL ROCHA SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1897219.77, importe_modificado:1897219.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1485121/proyecto_INICIO, 1485121/proyecto_PROCESO, 1485121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401479763 | PUE | Proyecto de inversión | 652094.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652094.39, modificado:652093.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARRIL A SAN JERÓNIMO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y MISMA CALLE - 425546 | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 425546 | S | 286 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:15, direccion:CALLE CARRIL A SAN JERÓNIMO 1 UNO INTERIOR UNO PUEBLO SANTA MARÍA MOYOTZINGO, 74129 SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE CARRIL A SAN JERÓNIMO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DICHA CAL, lon:-98.40809759, lat:19.24329771}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 652093.93 | 652093.93 | 652093.93 | 652093.93 | 652093.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-057-FISM/18, contratista:INFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:652093.93, importe_modificado:652093.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}} | {1479763/proyecto_INICIO, 1479763/proyecto_FIN, 1479763/proyecto_PROCESO, 1479763/proyecto_FIN, 1479763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401489365 | PUE | Proyecto de inversión | 29600770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.960077E7, modificado:2.872041803E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181492 | S | 20000 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58606.41, meta_modificada:58606.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio, Cd Universitaria, Puebla, Pue., México, lon:-98.2005055, lat:19.0040884}} | 2018-11-23 | 2019-04-21 | 28720418.03 | 28720418.03 | 9971485.96 | 9971485.96 | 9971485.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN014/SIMT-20181492, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.872041803E7, importe_modificado:2.872041803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34308.19}} | {1489365/proyecto_PROCESO, 1489365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401481025 | PUE | Proyecto de inversión | 1307780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307780.33, modificado:1307780.33}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAYABAL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 426839 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA | 426839 | S | 939 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AMPLIACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE PASAJE NAUZONTLA Y PASAJE JONOTLA, PASAJE CUETZALAN DEL PROGRESO EL MANANTIAL SE UBICA ENTRE EL MUNICIPIO DE JONOTLA NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL P, lon:-97.57895273, lat:19.99575139}} | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2018-013, contratista:JUAN ANTONIO DÍAZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1307780.33, importe_modificado:1307780.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1481025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101511815 | PUE | Proyecto de inversión | 4998660.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998660.34, modificado:4998660.34}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO VEHICULAR EN EL KM. 116 + 306 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181659 | N | 0 | 0 | 55872 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:179.2, meta_modificada:179.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Av México - Puebla 87, Barrio del Perdón, 72700 San Juan Cuautlancingo, Pue., México, lon:-98.2661283, lat:19.08764975}} | 2018-11-22 | 2019-02-19 | 4998660.34 | 4998660.34 | 4998660.34 | 4998660.34 | 4998660.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN017/SIMT-20181659, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.179921479E7, importe_modificado:1.179921479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:63.69}} | {1511815/proyecto_PROCESO, 1511815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401486526 | PUE | Proyecto de inversión | 7807178.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7807178.32, modificado:7413965.71}} | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 15 DE MAYO | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50278 | S | 3607 | 3610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13710.4, meta_modificada:13710.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 7413965.71 | 7413965.71 | 7413965.71 | 7413965.71 | 7413965.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE036/SISPMP-2018-50278, contratista:PROMOCION URBANIZACION Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:7413965.71, importe_modificado:7413965.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13710.4}} | {1486526/proyecto_INICIO, 1486526/proyecto_FIN, 1486526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494035 | PUE | Proyecto de inversión | 1073731.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073731.22, modificado:1073731.22}} | CONSTRUCCION DE ACCESO DE CALLE COLOSIO A UNIDAD DPORTIVA DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181819 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.39, meta_modificada:743.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:Av Rafael Ávila Camacho Sur 90, Segunda, 75880 San Gabriel Chilac, Pue., México, lon:-97.34710693, lat:18.3271514}} | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 1073731.22 | 1073731.22 | 560293.37 | 560293.37 | 560293.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20181819, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1073731.22, importe_modificado:1073731.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.02}} | {1494035/proyecto_INICIO, 1494035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494953 | PUE | Proyecto de inversión | 209252.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209252.4, modificado:180187.26}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1014T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181791 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NINGUNO 0,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.225818, lat:19.017905}} | 2018-12-04 | 2018-12-13 | 180187.26 | 180187.26 | 180187.26 | 180187.26 | 180187.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401497640 | PUE | Proyecto de inversión | 9265707.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9265707.53, modificado:9258672.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A Y EDIFICIO B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 80 CLAVE 21DST0089O, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181621 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.08, meta_modificada:1222.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Rtno. de la 7 Sur 1502B, Chulavista, Puebla, Pue., México, lon:-98.20629358, lat:19.04130823}} | 2018-10-01 | 2019-03-29 | 9258672.76 | 9258672.76 | 9258672.76 | 9258672.76 | 9258672.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2018-FED-A, contratista:GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:9258672.76, importe_modificado:9258672.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.08}} | {1497640/proyecto_INICIO, 1497640/proyecto_PROCESO, 1497640/proyecto_FIN, 1497640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494038 | PUE | Proyecto de inversión | 1446991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1411913.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE BENITO JUÁREZ Y 5 SUR, EN SAN JUAN LLANO GRANDE, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181238 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.02, meta_modificada:881.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:3, direccion:Av. Central Guerrero 53, San Francisco, Pue., México, lon:-98.08353424, lat:18.12072885}} | 2018-08-29 | 2018-12-26 | 1411913.13 | 1411913.13 | 1411913.13 | 1411913.13 | 1411913.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF003/SIMT-20181238, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411913.13, importe_modificado:1411913.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.02}} | {1494038/proyecto_PROCESO, 1494038/proyecto_INICIO, 1494038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494052 | PUE | Proyecto de inversión | 1446991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1410806.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAURELES, MIXQUITLIXCO, SAN PABLO ANICANO | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181201 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.45, meta_modificada:822.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:PUE 361, Puebla, México, lon:-98.08233261, lat:18.13679815}} | 2018-08-29 | 2018-12-26 | 1410806.98 | 1410806.98 | 1410806.98 | 1410806.98 | 1410806.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF005/SIMT-20181201, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1410806.98, importe_modificado:1410806.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.45}} | {1494052/proyecto_INICIO, 1494052/proyecto_PROCESO, 1494052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101516132 | PUE | Proyecto de inversión | 611890.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611890.09, modificado:611890.09}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDADTICAS , TIPO REGIONAL ¿C¿ DE 6.00 X 8.00 PARA ZONAS C Y D "TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT¿ CLAVE;C.C.T 21ETV857A¿ | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 20190002 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Guadalupe, Puebla, México, lon:-98.06148648, lat:19.09289151}} | 2019-05-03 | 2019-06-30 | 611890.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101513876 | PUE | Adquisición | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | ADQUISICION DE GALLINAZA PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN. | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 19001 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.04815865, lat:18.33713206}} | 2019-03-12 | 2019-04-10 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1513876/proyecto_PROCESO, 1513876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401493734 | PUE | Proyecto de inversión | 869130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:855499.73}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN SEBASTIÁN, TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181723 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.88, meta_modificada:789.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:Av. 5 de Mayo 58, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México, lon:-97.37139702, lat:19.85594315}} | 2018-12-27 | 2019-02-24 | 855499.73 | 855499.73 | 855499.73 | 855499.73 | 855499.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF033/SIMT-20181723, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:855499.73, importe_modificado:855499.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.88}} | {1493734/proyecto_INICIO, 1493734/proyecto_FIN, 1493734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401493761 | PUE | Proyecto de inversión | 489510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489510.0, modificado:481869.92}} | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPETINTAN EN SAN JUAN ACATENO, TEZIUTLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181729 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.67, meta_modificada:466.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:16, direccion:21 de Mar 10, Primera, San Juan Acateno, Pue., México, lon:-97.3677063, lat:19.87651737}} | 2018-12-27 | 2019-02-24 | 481869.92 | 481869.92 | 481869.92 | 481869.92 | 481869.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF032/SIMT-20181729, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:481869.92, importe_modificado:481869.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.67}} | {1493761/proyecto_PROCESO, 1493761/proyecto_INICIO, 1493761/proyecto_FIN, 1493761/proyecto_INICIO, 1493761/proyecto_FIN, 1493761/proyecto_PROCESO, 1493761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514023 | PUE | Proyecto de inversión | 1349933.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349933.1, modificado:1349933.1}} | PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA (ALEROS Y RENIVELACION DE CAMINO) EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 20190007 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:293.41, meta_modificada:293.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}} | 2019-04-02 | 2019-05-16 | 1349933.1 | 1349933.1 | 404979.93 | 404979.93 | 404979.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2-HID2019-MFZM/20190007, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR PHYE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1349933.1, importe_modificado:1349933.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86.0}} | {1514023/proyecto_INICIO, 1514023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401486441 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3458310.11}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIMT | 1 | N | 0 | 0 | 105757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3702.26, meta_modificada:3702.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo, Entre 16 y 18 Oriente, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-12-11 | 2019-02-28 | 3458310.11 | 3458310.11 | 3458310.11 | 3458310.11 | 3458310.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20181832, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA", S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3458310.11, importe_modificado:3458310.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3702.26}} | {1486441/proyecto_INICIO, 1486441/proyecto_FIN, 1486441/proyecto_PROCESO, 1486441/proyecto_INICIO, 1486441/proyecto_PROCESO, 1486441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494002 | PUE | Proyecto de inversión | 749250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0}} | ADOQUINAMIENTO PARA LA CALLE 2 NORTE DE LA 6 ORIENTE Y LA 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20180778 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.38, meta_modificada:932.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Carr. Internacional, San Pablo Amicano, Pue., México, lon:-98.07872772, lat:18.17537474}} | 2018-09-11 | 2018-11-09 | 746780.16 | 746780.16 | 746780.16 | 746780.16 | 746780.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF007/SIMT-20180778, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIAY CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.38}} | {1494002/proyecto_INICIO, 1494002/proyecto_PROCESO, 1494002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494303 | PUE | Proyecto de inversión | 1712147.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1712147.95, modificado:1645767.79}} | RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 (3RA. ETAPA) CLAVE 21DPR2480V, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-679-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION PUEBLO 4,TEUTLA,JOLALPAN,PUEBLA, lon:-98.947828, lat:18.290846}} | 2018-10-22 | 2019-02-18 | 1645767.79 | 1645767.79 | 1053392.67 | 1053392.67 | 1053392.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494304 | PUE | Proyecto de inversión | 105019.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105019.81, modificado:100862.27}} | RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 (4TA. ETAPA) CLAVE 21DPR2480V, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-680-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION PUEBLO 4,TEUTLA,JOLALPAN,PUEBLA, lon:-98.947828, lat:18.290846}} | 2018-10-22 | 2019-02-18 | 100862.27 | 100862.27 | 30258.68 | 30258.68 | 30258.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494307 | PUE | Proyecto de inversión | 1048596.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1048596.76, modificado:1008008.22}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR POPULAR CASTILLOTLA CLAVE 21EJN0338B, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-690-18 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MEXICO NINGUNO 730,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.234986, lat:18.996742}} | 2018-11-06 | 2019-01-04 | 1008008.22 | 1008008.22 | 938607.2 | 938607.2 | 938607.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494309 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287103.99}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MOYOCOCHITL CLAVE 21DJN0895P, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-692-18 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DEL JARDIN NINGUNO 0,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.238692, lat:18.948334}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287103.99 | 287103.99 | 86131.2 | 86131.2 | 86131.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494311 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1917119.99}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BENEMERITA JOSE MARIA LAFRAGUA CLAVE 21EPR0306Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-694-18 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:2 SUR CENTRO HISTORICO 506,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.198258, lat:19.041491}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 1917119.99 | 1917119.99 | 1411878.46 | 1411878.46 | 1411878.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494313 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DCC0027K, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-696-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:A SERDAN NINGUNO 16,SAN LUCAS TULCINGO,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.594682, lat:18.838683}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 86336.28 | 86336.28 | 86336.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494314 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION CLAVE 21DPR0704Z, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-697-18 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:V CARRANZA NINGUNO 114,SAN LUCAS TULCINGO,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.593975, lat:18.836505}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 86336.28 | 86336.28 | 86336.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494315 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21DPR0705Y, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-698-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:LIC.LOPEZ MATEOS NINGUNO 10,SAN MARTIN ZACATEMPA,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.609172, lat:18.887746}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 86336.28 | 86336.28 | 86336.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494316 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL CERVANTES IMEZ CLAVE 21DCC0547T, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-699-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,SAN MARTIN ZACATEMPA,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.603591, lat:18.887998}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 86336.28 | 86336.28 | 86336.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494320 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 21DCC0191K, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-703-18 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:HIDALGO NINGUNO 92,TECUANIPA SAN MIGUEL TECUANIPA,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.618506, lat:18.880634}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 261609.71 | 261609.71 | 261609.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494324 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN RAFAEL CLAVE 21KJN0412D, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-707-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL NINGUNO 0,SAN RAFAEL,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.460833, lat:18.420556}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494330 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20 CLAVE 21DST0020I, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-713-18 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA NINGUNO 58,SAN MIGUEL XOXTLA,SAN MIGUEL XOXTLA,PUEBLA, lon:-98.309239, lat:19.164407}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 258182.92 | 258182.92 | 258182.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401501248 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1997531.68}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. PATRIA NUEVA DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181669 | N | 0 | 0 | 1434062 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.02, meta_modificada:315.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2018-10-16 | 2019-02-12 | 1997531.68 | 1997531.68 | 1997531.68 | 1997531.68 | 1997531.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-186/2018-FED-B, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997531.68, importe_modificado:1997531.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.02}} | {1501248/proyecto_PROCESO, 1501248/proyecto_INICIO, 1501248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494334 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287113.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DZAHUINDANDA CLAVE 21DCC0739I, EN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-717-18 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,PENA COLORADA,ACATLAN,PUEBLA, lon:-98.285996, lat:18.024203}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287113.66 | 287113.66 | 86134.1 | 86134.1 | 86134.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494348 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-732-18 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN GUADALUPE VICTORIA 0,SAN MIGUEL XOXTLA,SAN MIGUEL XOXTLA,PUEBLA, lon:-98.301283, lat:19.167426}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 258163.9 | 258163.9 | 258163.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494353 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288003.08}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUICACALLI CLAVE 21EJN0084Q, EN MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-741-18 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,ACTEOPAN,ACTEOPAN,PUEBLA, lon:-98.711514, lat:18.766439}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 288003.08 | 288003.08 | 86400.92 | 86400.92 | 86400.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494357 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:280675.75}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR HILARIO SALAZAR ZEFERINO CLAVE 21DJN0005O, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 135 | San Miguel Ixitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-745-18 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:6 NORTE NINGUNO 0,SAN MIGUEL IXITLAN,SAN MIGUEL IXITLAN,PUEBLA, lon:-97.776142, lat:17.999709}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 280675.75 | 280675.75 | 84202.73 | 84202.73 | 84202.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494358 | PUE | Proyecto de inversión | 456195.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:456195.21, modificado:428739.24}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DJN2203B, EN MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-746-18 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VALENTIN GONZALEZ INFONAVIT SAN JOSE XILOTZINGO 0,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.197163, lat:18.9935}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 428739.24 | 428739.24 | 128621.77 | 128621.77 | 128621.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494359 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:377880.52}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO GARZA SADA CLAVE 21DPR2246Q, EN MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-747-18 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CORDILLERA DE LAS CASCADAS MARAVILLAS 1,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.166469, lat:19.072706}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 377880.52 | 377880.52 | 113364.16 | 113364.16 | 113364.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401497169 | PUE | Proyecto de inversión | 1112760.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112760.13, modificado:1112234.22}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO 1RA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC | 20180687 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada:1226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 900, Sexta Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.24258661, lat:18.33047156}} | 2018-07-25 | 2018-09-05 | 1112234.22 | 1112234.22 | 1112234.22 | 1112234.22 | 1112234.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821214975-E2-2018, contratista:OLIVIA MERINO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:1112234.22, importe_modificado:1112234.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.4}} | {1497169/proyecto_INICIO, 1497169/proyecto_PROCESO, 1497169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494295 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2356456.71}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 22, CLAVE 21ECB0002B, MUNICIPIO DE CHALCHICUMOLA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-134-17 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL M. FLORES SIN NOMBRE DE COL 1 0,CIUDAD SERDAN,CHALCHICOMULA DE SESMA,PUEBLA, lon:-97.456725, lat:18.989364}} | 2018-02-16 | 2018-05-16 | 2356456.71 | 2356456.71 | 2349236.43 | 2349236.43 | 2349236.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494310 | PUE | Proyecto de inversión | 496819.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496819.51, modificado:475767.31}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21EMS0019I, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-693-18 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:GUERRERO NINGUNO 0,CALMECA SAN JUAN CALMECA,TEPEXCO,PUEBLA, lon:-98.637101, lat:18.629753}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 475767.31 | 475767.31 | 142730.19 | 142730.19 | 142730.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494312 | PUE | Proyecto de inversión | 3649600.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3649600.84, modificado:3370531.74}} | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-695-18 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA NINGUNO 48,SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA,SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA,PUEBLA, lon:-98.076911, lat:18.12006}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 3370531.74 | 3370531.74 | 1011159.52 | 1011159.52 | 1011159.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494327 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45 CLAVE 21DST0049N, EN MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-710-18 | N | 0 | 0 | 729 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:EMILIO PORTES GIL PONIENTE NINGUNO 563,SANTA MARIA CORONANGO,CORONANGO,PUEBLA, lon:-98.302909, lat:19.122107}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494340 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL HUAXTEPEC CLAVE 21KPR1007T, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-723-18 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:18, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,HUAXTEPEC,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.454275, lat:18.382378}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494350 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431760.75}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOT`SI CLAVE 21DCC1187E, EN MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-738-18 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:5 NORTE NINGUNO 0,ATENAYUCA,JUAN N. MENDEZ,PUEBLA, lon:-97.773091, lat:18.546799}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 431760.75 | 431760.75 | 129528.23 | 129528.23 | 129528.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494361 | PUE | Proyecto de inversión | 1767998.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1767998.3, modificado:1191840.05}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DJN2361R, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-749-18 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:39, direccion:ALEJANDRINA NINGUNO 0,SAN LUCAS ATOYATENCO LOS RANCHITOS,SAN MARTIN TEXMELUCAN,PUEBLA, lon:-98.41339, lat:19.286529}} | 2018-12-13 | 2019-03-12 | 1191840.05 | 1191840.05 | 357552.02 | 357552.02 | 357552.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494741 | PUE | Proyecto de inversión | 1279083.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279083.01, modificado:1279083.01}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO AQUILES SERDÁN CLAVE 21EBH0186U, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-627-18 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 21, Chico, Pantepec, Pue., México, lon:-97.93933868, lat:20.5196442}} | 2018-07-17 | 2018-11-13 | 1279083.01 | 1279083.01 | 1273569.72 | 1273569.72 | 1273569.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494947 | PUE | Proyecto de inversión | 700879.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700879.61, modificado:685950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21DPR3604U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181740 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RIO MIXTECO NINGUNO 54,ACATLAN DE OSORIO,ACATLAN,PUEBLA, lon:-98.03658, lat:18.228117}} | 2018-11-22 | 2019-01-20 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494949 | PUE | Proyecto de inversión | 4165650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165650.0, modificado:4157500.67}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED.42); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU0615Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181746 | N | 0 | 0 | 7064 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.2019, lat:19.0433}} | 2018-11-26 | 2018-12-25 | 4157500.67 | 4157500.67 | 4157500.67 | 4157500.67 | 4157500.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494950 | PUE | Proyecto de inversión | 3394542.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394542.29, modificado:3141142.77}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED.42); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MSU0615Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181747 | N | 0 | 0 | 7064 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.2019, lat:19.0433}} | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 3141142.77 | 3141142.77 | 3141142.77 | 3141142.77 | 3141142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494960 | PUE | Proyecto de inversión | 536584.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536584.68, modificado:535489.64}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ RAMÍREZ CLAVE 21DPR0698E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181790 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:5 DE MAYO NINGUNO 3,SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.65799, lat:18.890701}} | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 535489.64 | 535489.64 | 535489.64 | 535489.64 | 535489.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494737 | PUE | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:668572.39}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE 21DTV0390O, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-498-18 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:12, direccion:Calle Benito Juárez 48, Centro, Pue., México, lon:-98.31287384, lat:18.1083292}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 668572.39 | 668572.39 | 200571.72 | 200571.72 | 200571.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494747 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA CLAVE 21DPR2489M, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-726-18 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:31, direccion:Priv. Hidalgo Nte 5A, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677124, lat:18.59841902}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401497450 | PUE | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2496556.78}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO EN EL CAMPO DE BEISBOL LLANERO "TZONACATEPETL", EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | ayuntamiento de zinacatepec | 20180720 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.4, meta_modificada:377.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:V Carranza 507, Quinta Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.24994659, lat:18.3266218}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 2496556.78 | 2496556.78 | 2496556.78 | 2496556.78 | 2496556.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821214975-E3-2018, contratista:MARTIN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:2496556.78, importe_modificado:2496556.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.4}} | {1497450/proyecto_PROCESO, 1497450/proyecto_FIN, 1497450/proyecto_INICIO, 1497450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401493961 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:496416.8}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO EN EL BARRIO GUADALUPE | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181705 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.57, meta_modificada:647.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:B Juárez 7291, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México, lon:-97.5925827, lat:19.109589}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 496416.8 | 496416.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF026/SIMT-20181705, contratista:COMERCIALIZADORA FEROSETT,S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:496416.8, importe_modificado:496416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1493961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494051 | PUE | Proyecto de inversión | 1397489.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397489.83, modificado:1397489.83}} | CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUACUILA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE YEHUALA EN LA COL. MANUEL ESPINOZA | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181823 | S | 14999 | 15001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.95, meta_modificada:1478.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:73310, Col Linda Vista Cuatilulco, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.95272827, lat:19.93591434}} | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 1397489.83 | 1397489.83 | 57827.17 | 57827.17 | 57827.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20181823, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1397489.83, importe_modificado:1397489.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1494051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494123 | PUE | Proyecto de inversión | 3181814.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181814.99, modificado:3181814.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON NESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR CANCHA DE VOLIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA , EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN PUEBLA | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181827 | S | 10000 | 11996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.13, meta_modificada:1869.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.30291748, lat:18.11322391}} | 2018-12-28 | 2019-03-27 | 3181814.99 | 3181814.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20181827, contratista:SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1494123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401486455 | PUE | Proyecto de inversión | 3078248.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078248.35, modificado:3047499.09}} | REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14114.5, meta_modificada:14114.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Mercado Hidalgo, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 3047499.09 | 3047499.09 | 3047499.09 | 3047499.09 | 3047499.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14114.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494341 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL HUAXTEPEC CLAVE 21KJN0484X, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-724-18 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:18, direccion:C 5 DE MAYO NINGUNO 0,HUAXTEPEC,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.455637, lat:18.381727}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401497518 | PUE | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1475779.08}} | MEJORAS A LA FACTURACION MEDIANTE UN SISTEMA COMERCIAL | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | ATL-PUE-PRODI-2018-02 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}} | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 1475779.08 | 1475779.08 | 1475779.08 | 1475779.08 | 1475779.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ATL-PUE-PRODI-2018-02, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO SC, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, monto:2951558.17, importe_modificado:2951558.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1497518/proyecto_INICIO, 1497518/proyecto_PROCESO, 1497518/proyecto_INICIO, 1497518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401501297 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498551.37}} | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN. | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  | N | 0 | 0 | 2335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.05, meta_modificada:84.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.1627259, lat:20.0447226}} | 2018-10-23 | 2019-01-23 | 498551.37 | 498551.37 | 498551.37 | 498551.37 | 498551.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-193/2018-FED-C, contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:498551.37, importe_modificado:498551.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.05}} | {1501297/proyecto_INICIO, 1501297/proyecto_PROCESO, 1501297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494063 | PUE | Proyecto de inversión | 1256789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256789.04, modificado:1254766.44}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PASO DE CORTES. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181232 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.28, meta_modificada:860.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. Morelos 2, Centro, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.30693007, lat:19.06155001}} | 2018-09-26 | 2018-12-24 | 1254766.44 | 1254766.44 | 1254766.44 | 1254766.44 | 1254766.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF014/SIMT-20181232, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1254766.44, importe_modificado:1254766.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.28}} | {1494063/proyecto_INICIO, 1494063/proyecto_PROCESO, 1494063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401501622 | PUE | Proyecto de inversión | 8478639.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8478639.16, modificado:7917207.35}} | REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA, EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE DERECHO, EDIFICIO DER7 UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 20181707 | N | 0 | 0 | 3899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.28, meta_modificada:1418.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.19545746, lat:19.00012745}} | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 7917207.35 | 7917207.35 | 7917207.35 | 7917207.35 | 7917207.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.28}} | {1501622/proyecto_FIN, 1501622/proyecto_INICIO, 1501622/proyecto_PROCESO, 1501622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514320 | PUE | Proyecto de inversión | 1736464.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736464.11, modificado:1736464.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03023 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.22, meta_modificada:277.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:37, direccion:PUE 148, Puebla, México, lon:-97.726264, lat:19.84010958}} | 2019-03-22 | 2019-05-06 | 1736464.11 | 1736464.11 | 520939.24 | 520939.24 | 520939.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-MTO-03023-2019, contratista:HUGO HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1736464.11, importe_modificado:1736464.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.16}} | {1514320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401500956 | PUE | Proyecto de inversión | 6194704.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6194704.27, modificado:6194704.27}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tepeaca | 20181862 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:5121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Blvd. Cuauhtémoc Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90183067, lat:18.96559265}} | 2018-12-28 | 2019-03-27 | 6194704.27 | 6194704.27 | 6194704.27 | 6194704.27 | 6194704.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEP20181862-I5-13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., monto:1.092557414E7, importe_modificado:1.092557414E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5121.0}} | {1500956/proyecto_INICIO, 1500956/proyecto_PROCESO, 1500956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401501737 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA EN LA COLONIA EL AHUACATAL | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18082 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0628862, lat:20.1757001}} | 2018-09-06 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/082-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} | {1501737/proyecto_INICIO, 1501737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494062 | PUE | Proyecto de inversión | 1092989.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82}} | ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 4 SUR EN SAN MATEO PARRA , MUNICIPIO DE TEPEACA , PUE. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181804 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.13, meta_modificada:1266.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:16, direccion:75200, Francisco I Madero 420, San Sebastián, Tepeaca, Pue., México, lon:-97.89916992, lat:18.96603909}} | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 1092989.81 | 1092989.81 | 1092989.81 | 1092989.81 | 1092989.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20181804, contratista:SIMÓN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.13}} | {1494062/proyecto_PROCESO, 1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_FIN, 1494062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494297 | PUE | Proyecto de inversión | 60461.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60461.94, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A ESTR U-1C QUE CONSISTE EN COLOCACION DE PISO DE LOSETA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36 CLAVE 21DST0041V, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-271-18 | N | 0 | 0 | 709 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:FEDERAL PUEBLA MEXICO NINGUNO 0,SANTA MARIA ZACATEPEC,JUAN C. BONILLA,PUEBLA, lon:-98.366683, lat:19.124503}} | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494946 | PUE | Proyecto de inversión | 700879.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700879.61, modificado:685950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAPEP ACATLÁN CLAVE 21DJN2285B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181739 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RIO MIXTECO NINGUNO 0,ACATLAN DE OSORIO,ACATLAN,PUEBLA, lon:-98.037362, lat:18.228335}} | 2018-11-22 | 2019-01-20 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494948 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9989439.99}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE ACABADOS, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PAVIMENTACIÓN; EN LA CASA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181743 | N | 0 | 0 | 10439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:325.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,SAN ANDRES CHOLULA,SAN ANDRES CHOLULA,PUEBLA, lon:-98.295388, lat:19.059286}} | 2018-11-29 | 2019-05-27 | 9989439.99 | 9989439.99 | 9989439.99 | 9989439.99 | 9989439.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494298 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286520.32}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA 5 DE MAYO DE 1862 CLAVE 21EES0358Z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-274-18 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO EX HACIENDA CHAPULCO 11507,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.223053, lat:18.97511}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286520.32 | 286520.32 | 85956.1 | 85956.1 | 85956.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494299 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286461.18}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR3431T, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-381-18 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO COLONIA 0,IZUCAR DE MATAMOROS,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.468118, lat:18.606746}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 286461.18 | 286461.18 | 275483.68 | 275483.68 | 275483.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494302 | PUE | Proyecto de inversión | 1778213.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778213.77, modificado:1709705.47}} | RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 (2DA. ETAPA) CLAVE 21DPR2480V, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-678-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION PUEBLO 4,TEUTLA,JOLALPAN,PUEBLA, lon:-98.947828, lat:18.290846}} | 2018-10-15 | 2019-02-11 | 1709705.47 | 1709705.47 | 973454.02 | 973454.02 | 973454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494306 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287979.25}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DTV0411K, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-682-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO 10,SAN MANUEL LA PAROTA,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.493181, lat:18.371046}} | 2018-11-15 | 2019-01-13 | 287979.25 | 287979.25 | 239741 | 239741 | 239741 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494308 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287449.95}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI CLAVE 21DJN0260F, EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-691-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ROSENDO MARQUEZ AHUEHUETITLA 0,AHUEHUETITLA,AHUEHUETITLA,PUEBLA, lon:-98.222016, lat:18.211355}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 287449.95 | 287449.95 | 257017.41 | 257017.41 | 257017.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494317 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DCC0009V, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-700-18 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CONSTITUCION NINGUNO 20,SAN FRANCISCO HUILANGO,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.584537, lat:18.843155}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 257769.1 | 257769.1 | 257769.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494318 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 21EPR0786Y, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-701-18 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:REFORMA NINGUNO 8,TOCHIMILCO,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.574748, lat:18.891679}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 86336.28 | 86336.28 | 86336.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494319 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUAUHTEMOC CLAVE 21DCC0548S, EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-702-18 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:9, direccion:B JUAREZ NINGUNO 20,SANTIAGO TOCHIMIZOLCO,TOCHIMILCO,PUEBLA, lon:-98.610667, lat:18.868009}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 257872.26 | 257872.26 | 257872.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494321 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 65 CLAVE 21ETK0065L, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-704-18 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PLAZA PRINCIPAL NUM. 1 NINGUNO 0,VISTA HERMOSA,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.371057, lat:18.565524}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494322 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21DTV0056K, EN MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-705-18 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DEL POCITO NINGUNO 11,SAN ANDRES CALPAN,CALPAN,PUEBLA, lon:-98.465931, lat:19.105405}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494325 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 21ETV0235V, EN MUNICIPIO DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-708-18 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NINGUNO 0,ALPATLAHUAC SAN PEDRO ALPATLAHUAC,CUAUTINCHAN,PUEBLA, lon:-98.0167, lat:18.9333}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 257520.86 | 257520.86 | 257520.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494329 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21DJN0049L, EN MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-712-18 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:MIGUEL HIDALGO NINGUNO 58,SAN ANTONIO MIHUACAN,CORONANGO,PUEBLA, lon:-98.305276, lat:19.149041}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494332 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287113.66}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0036Y, EN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-715-18 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:SIN REFERENCIA NINGUNO 0,RANCHO NUEVO,ACATLAN,PUEBLA, lon:-98.230396, lat:17.943156}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287113.66 | 287113.66 | 86134.1 | 86134.1 | 86134.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494336 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 21DJN0915M, EN MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-719-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:FRAY TORIBIO DE BENAVENTE NINGUNO 3,ATLIXCO,ATLIXCO,PUEBLA, lon:-98.424531, lat:18.904992}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494339 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL TLAPETLAHUAYA CLAVE 21KTV0125Z, EN MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-722-18 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:PLAZA PRINCIPAL NINGUNO 0,TLAPETLAHUAYA,HUAQUECHULA,PUEBLA, lon:-98.5736, lat:18.7583}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 86336.28 | 86336.28 | 86336.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494344 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUNARITA CLAVE 21DJN0601M, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-728-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,SAN MIGUEL LAS MINAS,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.333608, lat:18.517457}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494345 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA CLAVE 21DTV0442D, EN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-729-18 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:9, direccion:CAMINO REAL NINGUNO 0,LA PRECIOSITA,TLAHUAPAN,PUEBLA, lon:-98.544188, lat:19.408354}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494346 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DTV0105C, EN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-730-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:16, direccion:E ZAPATA NINGUNO 1,SANTA CRUZ MOXOLAHUAC,TLAHUAPAN,PUEBLA, lon:-98.544851, lat:19.44771}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494349 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO JOSE VASCONCELOS CLAVE 21EBH0461I, EN MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-733-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:REPUBLICA DE COLOMBIA SAN ALFONSO 0,ATLIXCO,ATLIXCO,PUEBLA, lon:-98.414464, lat:18.912186}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494351 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:268582.69}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 21DJN0147M, EN MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-739-18 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:HIDALGO NINGUNO 1,SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN,SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN,PUEBLA, lon:-97.867508, lat:18.891175}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 268582.69 | 268582.69 | 80574.81 | 80574.81 | 80574.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494352 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:279664.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOJPILI CLAVE 21EJN1318V, EN MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-740-18 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:JUAN C. BONILLA NINGUNO 0,LOS REYES DE JUAREZ,LOS REYES DE JUAREZ,PUEBLA, lon:-97.801773, lat:18.947595}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 279664.66 | 279664.66 | 83899.4 | 83899.4 | 83899.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494296 | PUE | Proyecto de inversión | 7439779.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7439779.55, modificado:7152918.82}} | REHABILITACION INTEGRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36 CLAVE 21DST0041V, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-270-18 | N | 0 | 0 | 709 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:FEDERAL PUEBLA MEXICO NINGUNO 0,SANTA MARIA ZACATEPEC,JUAN C. BONILLA,PUEBLA, lon:-98.366683, lat:19.124503}} | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 7152918.82 | 7152918.82 | 2145875.65 | 2145875.65 | 2145875.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494300 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382336.22}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21EJN0557O, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-566-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:FLORES MAGON NINGUNO 78,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.248561, lat:18.978861}} | 2018-08-31 | 2019-02-26 | 382336.22 | 382336.22 | 284502.83 | 284502.83 | 284502.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494301 | PUE | Proyecto de inversión | 764517.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764517.87, modificado:734660.9}} | RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 (1RA. ETAPA) CLAVE 21DPR2480V, EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-677-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CONSTITUCION PUEBLO 4,TEUTLA,JOLALPAN,PUEBLA, lon:-98.947828, lat:18.290846}} | 2018-10-15 | 2019-02-11 | 734660.9 | 734660.9 | 569668.16 | 569668.16 | 569668.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494305 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287113.03}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DOCTOR FERNANDO VIGIL Y LAGARDE CLAVE 21DJN0849D, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-681-18 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,BARRIO DE GUADALUPE,ACATLAN,PUEBLA, lon:-98.083089, lat:18.173455}} | 2018-11-08 | 2019-01-06 | 287113.03 | 287113.03 | 257281.14 | 257281.14 | 257281.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494323 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DTV0026Q, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-706-18 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:IGNACIO ALDAMA NINGUNO 1,SAN MIGUEL XOXTLA,SAN MIGUEL XOXTLA,PUEBLA, lon:-98.30913, lat:19.167539}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 209801.38 | 209801.38 | 209801.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494326 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LAS FLORES DE ALPUYECA CLAVE 21EJN0151Y, EN MUNICIPIO DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-709-18 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:REFORMA NINGUNO 3,SANTA CRUZ ALPUYECA,CUAUTINCHAN,PUEBLA, lon:-98.080543, lat:18.983631}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 257511.31 | 257511.31 | 257511.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494328 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21DPR0893H, EN MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-711-18 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:MELCHOR OCAMPO NINGUNO 135,SAN ANTONIO MIHUACAN,CORONANGO,PUEBLA, lon:-98.308916, lat:19.153296}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494331 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JARDIN DE NINOS JUAN JACOBO ROUSSEAU CLAVE 21DJN0080V, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-714-18 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:2 DE ABRIL NINGUNO 72,SAN MIGUEL XOXTLA,SAN MIGUEL XOXTLA,PUEBLA, lon:-98.307144, lat:19.172483}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 230327.85 | 230327.85 | 230327.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494333 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287113.66}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2346P, EN MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-716-18 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:SIN REFERENCIA NINGUNO 0,LA NORIA CHICA,ACATLAN,PUEBLA, lon:-98.150773, lat:18.194639}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287113.66 | 287113.66 | 261463.62 | 261463.62 | 261463.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494335 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0947V, EN MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-718-18 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NINGUNO 302,ATLIXCO,ATLIXCO,PUEBLA, lon:-98.425869, lat:18.907662}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494337 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL RANCHO NUEVO MICHAPITA CLAVE 21KJN1711I, EN MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-720-18 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:PLAZA PRINCIPAL NINGUNO 0,TLAPETLAHUAYA,HUAQUECHULA,PUEBLA, lon:-98.5736, lat:18.7583}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 197328.68 | 197328.68 | 197328.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494338 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287787.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO SAN LUCAS MATLALA CLAVE 21KJN0209S, EN MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-721-18 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:17, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,SAN LUCAS MATLALA,HUAQUECHULA,PUEBLA, lon:-98.603704, lat:18.693782}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287787.6 | 287787.6 | 168561.88 | 168561.88 | 168561.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494342 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 21DPR1108H, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-725-18 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO 10,MEXQUITEPEC,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.388865, lat:18.443596}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494343 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288124.57}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN RAFAEL CLAVE 21KPR0088N, EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-727-18 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL NINGUNO 0,SAN RAFAEL,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.460833, lat:18.420556}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 288124.57 | 288124.57 | 86437.37 | 86437.37 | 86437.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494347 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287450.63}} | MEJORAMIENTO EN EL BACH. GRAL. OFL. EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EBH0749K, EN MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-731-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO AL MONTE NINGUNO 0,SAN MATEO OZOLCO,CALPAN,PUEBLA, lon:-98.524383, lat:19.104575}} | 2018-11-08 | 2019-03-07 | 287450.63 | 287450.63 | 86235.19 | 86235.19 | 86235.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494356 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286241.88}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21ETV0821M, EN MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-744-18 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:PORFIRIO DIAZ NINGUNO 2,SAN FRANCISCO TLALOC,SAN MATIAS TLALANCALECA,PUEBLA, lon:-98.478068, lat:19.370611}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 286241.88 | 286241.88 | 85872.56 | 85872.56 | 85872.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494360 | PUE | Proyecto de inversión | 636255 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636255.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EBH0419T, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-748-18 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GRAL FCO CRAVIOTO CENTRO 11,HUAUCHINANGO,HUAUCHINANGO,PUEBLA, lon:-98.050696, lat:20.176479}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494362 | PUE | Proyecto de inversión | 474154.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474154.69, modificado:287787.6}} | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BONIFACIO VALLE CLAVE 21DPR0711I, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-750-18 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA NINGUNO 1,TULCINGO DE VALLE,TULCINGO,PUEBLA, lon:-98.439404, lat:18.043546}} | 2018-12-11 | 2019-02-08 | 287787.6 | 287787.6 | 136436.52 | 136436.52 | 136436.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494354 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281356.47}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIOS CLAVE 21DJN0219P, EN MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-742-18 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DE LA CONSTITUCION NINGUNO 4,ATZALA,ATZALA,PUEBLA, lon:-98.556426, lat:18.547393}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 281356.47 | 281356.47 | 84406.94 | 84406.94 | 84406.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494355 | PUE | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:288380.09}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DCC0331U, EN MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-743-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:MAYA NINGUNO 23,SANTO DOMINGO AYOTLICHA,TLAPANALA,PUEBLA, lon:-98.575037, lat:18.724427}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 288380.09 | 288380.09 | 86514.03 | 86514.03 | 86514.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401501226 | PUE | Adquisición | 87705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87705.97, modificado:74353.68}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITOS A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-028/2018 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col Domingo Arenas, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4296948, lat:19.2851697}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 74353.68 | 74353.68 | 74353.68 | 74353.68 | 74353.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:158.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401495406 | PUE | Proyecto de inversión | 6991541.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991541.5, modificado:6993000.0}} | COSNTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA | 20181762 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6834.0, meta_modificada:6834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Carr. a Toltecamila, Puebla, México, lon:-98.6892935, lat:18.0207711}} | 2018-12-29 | 2019-02-26 | 6993000 | 6993000 | 6991541.5 | 6991541.5 | 6991541.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R23-IXC-001-18, contratista:GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:6991541.5, importe_modificado:6991541.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6834.0}} | {1495406/proyecto_PROCESO, 1495406/proyecto_INICIO, 1495406/proyecto_FIN, 1495406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494749 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:576838.14}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA CLAVE 21DPR2671L, EN MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-737-18 | N | 0 | 0 | 546 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:72600 Tlaltenango, Pue., México, lon:-98.3396558, lat:19.1711492}} | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 576838.14 | 576838.14 | 173051.44 | 173051.44 | 173051.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101516192 | PUE | Proyecto de inversión | 2182462.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182462.73, modificado:2182462.73}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 201900001 | N | 0 | 0 | 5800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}} | 2019-05-03 | 2019-06-30 | 2182462.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401500431 | PUE | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2996574.61}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS , DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C (PRIMERA ETAPA); EN EL BACHILLERATO DE NUEVA CREACIÓN "GREGORIO DE GANTE" CLAVE 21EBH0008R UBICADO EN LA COL. VIVEROS DEL VALLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181692 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.26, meta_modificada:367.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2996574.61 | 2996574.61 | 2996574.61 | 2996574.61 | 2996574.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-184/2018-FED-A, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2996574.61, importe_modificado:2996574.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.26}} | {1500431/proyecto_INICIO, 1500431/proyecto_FIN, 1500431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401494945 | PUE | Proyecto de inversión | 685967.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685967.29, modificado:685950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA TENOCH CLAVE 21EPR1572D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181736 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:2.DA PRIVADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA NINGUNO 0,AMOZOC DE MOTA,AMOZOC,PUEBLA, lon:-98.090286, lat:19.035301}} | 2018-11-22 | 2019-01-20 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401500512 | PUE | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2995261.76}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACIÓN DE LA COL. TLANESE | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181696 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.36, meta_modificada:369.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2018-10-16 | 2019-02-12 | 2995261.76 | 2995261.76 | 2995261.76 | 2995261.76 | 2995261.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-185/2018-FED-B, contratista:MARIO TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2995261.76, importe_modificado:2995261.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.36}} | {1500512/proyecto_INICIO, 1500512/proyecto_PROCESO, 1500512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401502258 | PUE | Proyecto de inversión | 19380600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.93806E7, modificado:1.700801939E7}} | ADECUACION Y CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181094 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5232.92, meta_modificada:5232.92}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Santa Rosa, Puebla, Pue., México, lon:-98.1635608, lat:19.0846457}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Sta Marta 9A, Santa Rosa, 72228 Puebla, Pue., México, lon:-98.16309929, lat:19.08466887}} | 2018-09-14 | 2019-02-10 | 17008019.39 | 17008019.39 | 17008019.39 | 17008019.39 | 17008019.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN011/SIMT-20181094, contratista:REPLANTEO Y CONSERVACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.274059909E7, importe_modificado:4.274059909E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5232.92}} | {1502258/proyecto_INICIO, 1502258/proyecto_PROCESO, 1502258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401502259 | PUE | Proyecto de inversión | 541129.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541129.44, modificado:617872.28}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 18305 | S | 669 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:Principal 22, Centro, Pue., México, lon:-98.02919269, lat:20.42522316}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 617872.28 | 617872.28 | 617872.28 | 617872.28 | 617872.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/305-2018, contratista:CARLOS ALBERTO AGUIRRE YÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:541129.44, importe_modificado:617872.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} | {1502259/proyecto_FIN, 1502259/proyecto_PROCESO, 1502259/proyecto_INICIO, 1502259/proyecto_FIN, 1502259/proyecto_PROCESO, 1502259/proyecto_FIN, 1502259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401497158 | PUE | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:798668.41}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | ayuntamiento de zinacatepec | 20180642 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre, Quinta Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2537313, lat:18.334741}} | 2018-07-25 | 2018-09-12 | 798668.41 | 798668.41 | 798668.41 | 798668.41 | 798668.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821214975-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:798668.41, importe_modificado:798668.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1497158/proyecto_PROCESO, 1497158/proyecto_FIN, 1497158/proyecto_INICIO, 1497158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401486409 | PUE | Acción | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4448840.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RIEL EN EL TRAMO FERROVIARIO KM VC 0+032.03 CON SU IGUALDAD 11+173 AL KM VC 0 + 442.53 CON SU IGUALDAD 11 +583.50, DEL TREN TURÍSTICO PUEBLA - CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 1 | N | 0 | 0 | 25104 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1231.5, meta_modificada:1231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cuautlancingo, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2018-11-30 | 2019-02-27 | 4448840 | 4448840 | 4448840 | 4448840 | 4448840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1231.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401483274 | PUE | Proyecto de inversión | 1028512.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028512.7, modificado:1320314.66}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEIS NORTE ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y PRIVADA SEIS NORTE CALLE CUATRO ORIENTE ENTRE CALLES OCHO Y - 429711 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 429711 | S | 1848 | 1749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:CALLE 6 NORTE 4 ORIENTE Y LOS PINOS RANCHERIA SANTA ROSA, 75486 SANTA ROSA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRIVADA CALLE DE LOS PINOS, CALLE CALLE 4 ORIENTE TOMANDO CARRETERA CAMINO A SAN MARTÍN CALTENCO RUMBO A SANTA, lon:-97.77314483, lat:18.87941471}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 1320314.66 | 1320314.66 | 1320314.66 | 1320314.66 | 1320314.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/20004/2018, contratista:LUCERO PAREDES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1320314.66, importe_modificado:1320314.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1542.0}} | {1483274/proyecto_INICIO, 1483274/proyecto_PROCESO, 1483274/proyecto_FIN, 1483274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE190101514565 | PUE | Proyecto de inversión | 685171.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685171.26, modificado:685171.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TECOMATE PALMA REAL DE ADENTRO, QUE PRESENTA EROSIÓN SUPERFICIAL DEL REVESTIMIENTO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA | 2019-FOR-006 | N | 0 | 0 | 794 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}} | 2019-02-25 | 2019-04-15 | 685171.26 | 685171.26 | 312008.66 | 312008.66 | 312008.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C6-FOR006-2019-MFZM, contratista:LUCIO CONTRERAS MORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:685171.26, importe_modificado:685171.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:375.0}} | {1514565/proyecto_INICIO, 1514565/proyecto_PROCESO, 1514565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE190101516155 | PUE | Proyecto de inversión | 320586813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.205868134E8, modificado:3.205868134E8}} | SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BBVA BANCOMER S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20109007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:-98.1867014, lat:19.0337516}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 44370813.2 | 44370813.2 | 44370813.2 | 44370813.2 | 44370813.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | PUE180401480619 | PUE | Proyecto de inversión | 7665399.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6287840.99, modificado:6147662.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377558.64, modificado:1377558.64}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN DAMIÁN - 426503 | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 426503 | S | 416 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8278.0, meta_modificada:1523.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:65, direccion:CALLE LAS ÁNIMAS 1 UNO INTERIOR 1 UNO COLONIA LA CRUZ, 74126 LA LOMA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN DAMIÁN, TERRACERIA SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR PARTE DESDE LA SUBESTACIÓN DE CFE HACIA, lon:-98.42515845, lat:19.30227575}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 1377558.64 | 1377558.64 | 1377558.64 | 1377558.64 | 1377558.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-055-RAMO33/18, contratista:INFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:7646626.28, importe_modificado:7525220.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.05}} | {1480619/proyecto_INICIO, 1480619/proyecto_FIN, 1480619/proyecto_PROCESO, 1480619/proyecto_FIN, 1480619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401482735 | PUE | Proyecto de inversión | 2769607.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231420.08, modificado:2125018.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538187.78, modificado:538187.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE POPOCATÉPETL - 428590 | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 428590 | S | 278 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.3, meta_modificada:596.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 1 UNO INTERIOR 1 UNO COLONIA SAN ANTONIO, 74078 SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE POPOCATÉPETL, BOULEVARD BENITO JUÁREZ LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-98.44639729, lat:19.28290723}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 538187.78 | 538187.78 | 538187.78 | 538187.78 | 538187.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-054-FORTAMUN/18, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:2663206.45, importe_modificado:2663206.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.62}} | {1482735/proyecto_INICIO, 1482735/proyecto_PROCESO, 1482735/proyecto_FIN, 1482735/proyecto_PROCESO, 1482735/proyecto_FIN, 1482735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401502517 | PUE | Proyecto de inversión | 6269067.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6269067.64, modificado:6147662.11}} | Adoquinamiento de la calle Las Animas entre calle Emiliano Zapata y Calle San Damian | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEKUCAN | 18361 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8320.0, meta_modificada:6796.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col Domingo Arenas, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4296948, lat:19.2851697}} | 2018-12-17 | 2019-03-16 | 6147662.11 | 6147662.11 | 6147662.11 | 6147662.11 | 6147662.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-055-RAMO33/18, contratista:INFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:7646626.28, importe_modificado:7525220.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6796.95}} | {1502517/proyecto_INICIO, 1502517/proyecto_FIN, 1502517/proyecto_PROCESO, 1502517/proyecto_FIN, 1502517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401502558 | PUE | Proyecto de inversión | 2125018.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125018.67, modificado:2125018.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE AJUSCO Y CALLE POPOCATEPETL | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN |  | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.38, meta_modificada:2355.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col Domingo Arenas, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4296948, lat:19.2851697}} | 2018-12-17 | 2019-02-15 | 2125018.67 | 2125018.67 | 2125018.67 | 2125018.67 | 2125018.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-054-FORTAMUN/18, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:2663206.45, importe_modificado:2663206.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2355.76}} | {1502558/proyecto_INICIO, 1502558/proyecto_PROCESO, 1502558/proyecto_FIN, 1502558/proyecto_PROCESO, 1502558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401503238 | PUE | Adquisición | 9247692 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9247692.0, modificado:8526392.68}} | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA, INVESTIGACIÓN, PRACTICAS DE DOCENCIA Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PFCE18_19 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:410.0, meta_modificada:410.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-97.6331859, lat:20.0800428}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-97.6331859, lat:20.0800428}, geo3: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-97.6331859, lat:20.0800428}, geo4: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-97.6331859, lat:20.0800428}} | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 8526392.68 | 8526392.68 | 8526392.68 | 8526392.68 | 8526392.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/29/2018, contratista:FERCASA SOLUTIONS, SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:186531.19, importe_modificado:186531.19}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/18/2018, contratista:DEFINICIÓN TOTAL, S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:122443.8, importe_modificado:122443.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/25/2018, contratista:MUNGUIA CASTRO JOSÉ EDUARDO, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:795973.91, importe_modificado:795973.91}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/24/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MB, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:123601.99, importe_modificado:123601.98}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/23/2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL MC WALL, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:40298.0, importe_modificado:40298.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/20/2018, contratista:POLO TORRES MARÍA GUADALUPE, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1601065.6, importe_modificado:1601065.6}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/19/2018, contratista:SAS INSTITUTE, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:239795.0, importe_modificado:239795.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/16/2018, contratista:SISTEMAS GLOBALES DE COMPUTO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:379305.24, importe_modificado:379305.24}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYS/21/2018, contratista:FERCASA SOLUCIONES, S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:184715.95, importe_modificado:184715.95}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/22/2018, contratista:MARTÍNEZ SÁNCHEZ ERIKA, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:71802.45, importe_modificado:71802.45}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/28/2018, contratista:FERCASA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:64876.13, importe_modificado:64876.13}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/59/2018, contratista:MARÍA GUADALUPE POLO TORRES, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:83690.58, importe_modificado:83690.58}, ctto13: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/54BIS/2018, contratista:JOSÉ EDUARDO MUNGUÍA CASTRO, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:243157.79, importe_modificado:243157.79}, ctto14: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/55/2018, contratista:JOSÉ EDUARDO MUNGUÍA CASTRO, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:251600.0, importe_modificado:251600.0}, ctto15: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/54/2018, contratista:ALEJANDRA AIDEE ESPIDIO LUNA, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}, ctto16: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/37/2018, contratista:MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y EQUIPOS CAM, SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:562231.0, importe_modificado:562231.0}, ctto17: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRMYSG/57/2018, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR TOROBRA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:217062.0, importe_modificado:217062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:410.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}} | {1503238/proyecto_INICIO, 1503238/proyecto_PROCESO, 1503238/proyecto_INICIO, 1503238/proyecto_PROCESO, 1503238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | PUE180401502534 | PUE | Proyecto de inversión | 1095093 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095093.0, modificado:0.0}} | TECHUMBRE DE LA EMPLANADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, TOCHIMILCO | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20170419 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:Veracruz, Cuautomatitla, Pue., México, lon:-98.65859985, lat:18.88712217}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1502534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | PUE18180201131668 | PUE | Proyecto de inversión | 979872.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979872.81, modificado:952632.35}} | Construcción De 100 Baños Tipo Familiar Con Biodigestor Para Vivienda, En La Localidad De Sección Juquilita, Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:69, direccion:LOCALIDAD DE SECCIÓN JUQUILITA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.202456, lat:18.537872}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 952632.35 | 952632.35 | 952632.35 | 952632.35 | 952632.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109997 | PUE | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Tonalixco - 111910 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 111910 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL TONALIXCO, 73340 TONALIXCO, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-97.84044124, lat:19.98164315}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1248379/proyecto_FIN, 1248379/proyecto_INICIO, 1248379/proyecto_FIN, 1248379/proyecto_PROCESO, 1248379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109492 | PUE | Proyecto de inversión | 1149722.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149722.26, modificado:1149772.26}} | Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Privada Aquiles Serdan Numero Tres De La Caecera Municial De San Nicolas Buenos Aires Puebla - 127059 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 127059 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:923.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA AQUILES SERDAN 3 SECCION SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA UBICADA A 150 METROS DE EL PARQUE DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-97.55554158, lat:19.16368217}} | 2018-02-05 | 2018-05-11 | 1149772.26 | 1149772.26 | 1149772.26 | 1149772.26 | 1149772.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5 HASNBA/FISM-001-2018, contratista:ENRIQUE FERNANDEZ VICTOR, convocante:SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, monto:1149772.26, importe_modificado:1149772.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.24}} | {1247874/proyecto_INICIO, 1247874/proyecto_FIN, 1247874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135496 | PUE | Proyecto de inversión | 41094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41094.45, modificado:41094.45}} | Adquisicion De Gps Para La Localizacion Del Parque Vehicuar De La Comisaria De Seguridad Publica, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martin Texmelucan | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | FORTAMUN-009-2018 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 41094.45 | 41094.45 | 41094.45 | 41094.45 | 41094.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAAS-AS-OTROS INGRESOS/FORTAMUN 2018, contratista:COMERCIA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:41094.45, importe_modificado:41094.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136154 | PUE | Proyecto de inversión | 1397638.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397638.19, modificado:1397638.19}} | Construcción De 3 Aulas Didacticas,En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Caic) C.Ct.21ejn0627t, San Salvador, Enla Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180814 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1397638.19 | 1397638.19 | 1397638.19 | 1397638.19 | 1397638.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180814, contratista:Osvaldo Porras Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1397638.19, importe_modificado:1397638.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} | {1275130/proyecto_PROCESO, 1275130/proyecto_FIN, 1275130/proyecto_INICIO, 1275130/proyecto_PROCESO, 1275130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143197 | PUE | Proyecto de inversión | 1364577.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364577.7, modificado:1364577.7}} | Construcción De Techado Metálico En La Plaza Principal De La Comunidad De San Pedro Cuayuca | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade | 20180792 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:342.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, lon:-98.183864, lat:18.486665}} | 2018-04-10 |  | 1364577.7 | 1364577.7 | 1364577.7 | 1364577.7 | 1364577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-COP-E7-2018-PR18-002, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014-2018, monto:1364577.7, importe_modificado:1364577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:342.51}} | {1282929/proyecto_INICIO, 1282929/proyecto_FIN, 1282929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110127 | PUE | Proyecto de inversión | 49553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49553.66, modificado:77817.8}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 84979 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 84979 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:3, direccion:PUEBLO CUAUXUCHPA, 75940 CUAXUCHPA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIADAD A UNOS 200 M PARA SALIR AL CAMINO, lon:-96.83812281, lat:18.4439919}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 77817.8 | 77817.8 | 77817.8 | 77817.8 | 77817.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-2, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49553.66, importe_modificado:77817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248509/proyecto_FIN, 1248509/proyecto_INICIO, 1248509/proyecto_PROCESO, 1248509/proyecto_INICIO, 1248509/proyecto_PROCESO, 1248509/proyecto_FIN, 1248509/proyecto_PROCESO, 1248509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110558 | PUE | Proyecto de inversión | 1387972.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387972.05, modificado:1387972.05}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 126282 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 126282 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3352.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:57, direccion:CALLE JUAN DIEGO BARRIO , 00000 LAS BESANAS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE LAS BESANAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.87515011, lat:19.8026378}} | 2018-05-18 | 2018-08-01 | 1387972.05 | 1387972.05 | 1387972.05 | 1387972.05 | 1387972.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C25-DOPMTO-02387-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1387972.05, importe_modificado:1387972.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3352.58}} | {1248940/proyecto_INICIO, 1248940/proyecto_PROCESO, 1248940/proyecto_FIN, 1248940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136325 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:759305.63}} | Construccion De Techado En Plaza Civica En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Caic) C.Ct. 21ejn0628s, Santa Maria, En La Localidad De Santa Maria Coatepec, San Salvador El Seco. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 759305.63 | 759305.63 | 759305.63 | 759305.63 | 759305.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181363, contratista:Javier Lucero Olvera, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:759305.63, importe_modificado:759305.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {1275301/proyecto_FIN, 1275301/proyecto_PROCESO, 1275301/proyecto_FIN, 1275301/proyecto_INICIO, 1275301/proyecto_PROCESO, 1275301/proyecto_FIN, 1275301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400817418 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1930413.82}} | Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da Etapa)En La Universidad Politecnica De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA | 20161982 | N | 0 | 0 | 2482 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALA MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA, lon:-98.329033, lat:19.110695}} | 2017-01-11 |  | 1930413.82 | 1930413.82 | 1930413.82 | 1930413.82 | 1930413.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136613 | PUE | Proyecto de inversión | 7626221.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7626221.15, modificado:499500.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En Tlamanca De Hernández, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31821, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1275599/proyecto_FIN, 1275599/proyecto_PROCESO, 1275599/proyecto_INICIO, 1275599/proyecto_FIN, 1275599/proyecto_INICIO, 1275599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140991 | PUE | Proyecto de inversión | 518135.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518135.25, modificado:518135.25}} | Adoquinamiento De Calle Monseñor Ochoa Entre Calle 5 De Febrero Y Calle Luis B. Palacios. | 21 | Puebla | 52 | Chigmecatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN | 37 | N | 0 | 0 | 1227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:941.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LUIS B. PALACIOS, lon:-98.075277, lat:18.6475}} | 2018-03-27 | 2018-09-01 | 518135.25 | 518135.25 | 518135.25 | 518135.25 | 518135.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/037R-33/2018, contratista:ALPACYC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:622038.63, importe_modificado:622038.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.09}} | {1280462/proyecto_INICIO, 1280462/proyecto_PROCESO, 1280462/proyecto_INICIO, 1280462/proyecto_FIN, 1280462/proyecto_INICIO, 1280462/proyecto_FIN, 1280462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140699 | PUE | Proyecto de inversión | 2140812.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140812.56, modificado:2134376.28}} | Construcción De Muro Gavión En El Fraccionamiento Bosques Del Atoyac En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 2134376.28 | 2134376.28 | 2134376.28 | 2134376.28 | 2134376.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667492 | PUE | Proyecto de inversión | 1254192 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254192.0, modificado:1227569.36}} | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliación De La Red De Atarjeas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andres Cholula, Puebla (1ra. Etapa, Almoloya Alto) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2930.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2016-06-01 |  | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.28}} | {746828/proyecto_FIN, 746828/proyecto_PROCESO, 746828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591091 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198804.24}} | Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio De Mecánica De Suelos Y Geotecnia (Universidad Tecnológica). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151539 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2016-01-04 |  | 198804.24 | 198804.24 | 198804.24 | 198804.24 | 198804.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {661418/proyecto_INICIO, 661418/proyecto_FIN, 661418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588041 | PUE | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:473598.61}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jeronimo Coyula, Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-12-01 | 2016-03-29 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100626667 | PUE | Proyecto de inversión | 8667739.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8667739.11, modificado:3366507.49}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:-, lon:-97.898333, lat:20.195833}} | 2016-03-31 |  | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514916 | PUE | Proyecto de inversión | 4547478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547478.69, modificado:1314722.18}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8453.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-07 | 2015-10-03 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8453.42}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514952 | PUE | Proyecto de inversión | 7250727.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250727.69, modificado:7038366.38}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado Xochitlán - Zoquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:-, lon:-97.595643, lat:20.009838}} | 2015-04-07 | 2015-07-01 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515012 | PUE | Proyecto de inversión | 11363007.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.136300779E7, modificado:1.077112932E7}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Pavimentado, Cuatexmola - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Kms. Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 900, Perteneciente Al Municipio De Ix | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:-, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2015-04-15 | 2015-07-01 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676367 | PUE | Proyecto de inversión | 4164955.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4164955.9, modificado:3648346.6}} | Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9748.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:-, lon:-98.156111, lat:18.942777}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 3648346.6 | 3648346.6 | 3648346.6 | 3648346.6 | 3648346.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9748.57}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400620439 | PUE | Proyecto de inversión | 2697300 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697300.0, modificado:2646140.37}} | Rehabilitación De La Iglesia Del Carmen En Tehuacán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2015-12-31 | 2016-04-01 | 2646140.37 | 2646140.37 | 2646140.37 | 2646140.37 | 2646140.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677590 | PUE | Proyecto de inversión | 16912836.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.691283676E7, modificado:1.640691734E7}} | Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Hueyotlipan (Calle Cuauhtémoc Poniente), Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1586.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-04-29 | 2016-12-09 | 16406917.34 | 16406917.34 | 16406917.34 | 16406917.34 | 16406917.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1586.37}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676296 | PUE | Proyecto de inversión | 1691849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691849.98, modificado:1660895.84}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Atzomiaxtla - Tacopan. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7500.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:-, lon:-97.431111, lat:19.8375}} | 2016-06-01 | 2016-12-08 | 1660895.84 | 1660895.84 | 1660895.84 | 1660895.84 | 1660895.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7500.12}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739752 | PUE | Proyecto de inversión | 94605.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94605.38, modificado:58958.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0147s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160569 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-08-17 | 2016-09-01 | 58958.2 | 58958.2 | 58958.2 | 58958.2 | 58958.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400821163 | PUE | Proyecto de inversión | 13964548 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3964548E7, modificado:1.3964548E7}} | Construcción A Precio Alzado De Estacion Del Ferrocarril Puebla Cholula ""Estación Momoxpan"" De San Pedro Cholula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2016-05-11 | 2017-01-18 | 13964548 | 13964548 | 13964548 | 13964548 | 13964548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN034/SIT-20160452, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA" S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6260165137E8, importe_modificado:1.6260165137E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {926923/proyecto_PROCESO, 926923/proyecto_FIN, 926923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101061388 | PUE | Proyecto de inversión | 2198914.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198914.56, modificado:2195799.98}} | Pavimentacion Y Obras Complementarias De Calle Tunel Entre Calle Reforma - 10814 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10814 | N | 0 | 0 | 4871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE TUNEL COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA, CALLE TUNEL ENTRE CALLE REFORMA Y CADENAMIE, lon:-98.31057841, lat:18.97893092}} | 2018-02-16 | 2018-07-15 | 2195799.98 | 2195799.98 | 2195799.98 | 2195799.98 | 2195799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-001-1, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:2195799.98, importe_modificado:2195799.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2050.0}} | {1198299/proyecto_PROCESO, 1198299/proyecto_FIN, 1198299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964382 | PUE | Proyecto de inversión | 1086367.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086367.5, modificado:1084970.51}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c; En El Preescolar De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ejn1281y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170963 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:243.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-10-16 |  | 1084970.51 | 1084970.51 | 1084970.51 | 1084970.51 | 1084970.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.49}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964578 | PUE | Proyecto de inversión | 396799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396799.05, modificado:393820.36}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Pisos En Los Edificios A Y D; En El Preescolar Salvador Dalí Clave 21djn1101y, Ubicado En La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170994 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:448.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 393820.36 | 393820.36 | 393820.36 | 393820.36 | 393820.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.2}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964121 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3429336.87}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo Sanitario Y Escalera Construcción De Plaza Cívica; En La Primaria De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, P | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170678 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:228.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-29 |  | 3429336.87 | 3429336.87 | 3429336.87 | 3429336.87 | 3429336.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-163/2017-A, contratista:ARRENDAMIENTO RENOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3429336.87, importe_modificado:3429336.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047094 | PUE | Proyecto de inversión | 272156.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272156.24, modificado:271963.19}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0697f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171637 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-98.710833, lat:18.877222}} | 2018-01-12 |  | 271963.19 | 271963.19 | 271963.19 | 271963.19 | 271963.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046378 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Antonio Machado Y Ruiz Clave 21etv0258f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171378 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-10-30 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047106 | PUE | Proyecto de inversión | 156739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156739.2, modificado:156591.6}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar General Clave 21djn2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171642 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-01-12 |  | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076801 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Primera Etapa De Construcción De Andador En Tonalixco, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 31822 20180482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:6, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31822, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1214466/proyecto_INICIO, 1214466/proyecto_PROCESO, 1214466/proyecto_FIN, 1214466/proyecto_INICIO, 1214466/proyecto_PROCESO, 1214466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078542 | PUE | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | Taller En Material De Coordinacion Operativa En El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-015-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074624 | PUE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248705.07}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Quetzalcóatl Clave 21ebh0125g; Ubicado En La Localidad De Cacaloxúchitl, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180064 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:64, direccion:-, lon:-98.490646, lat:18.786392}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 248705.07 | 248705.07 | 248705.07 | 248705.07 | 248705.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074791 | PUE | Proyecto de inversión | 843396.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843396.79, modificado:841746.12}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 205 Clave 21ebh1181f, Ubicado En La Localidad De Santiago Mitepec, Municipio De Jolalpan , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180209 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-98.844298, lat:18.320517}} | 2018-03-07 |  | 841746.12 | 841746.12 | 841746.12 | 841746.12 | 841746.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074801 | PUE | Proyecto de inversión | 374999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374999.9, modificado:373160.51}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 21dcc0034u, Ubicado En La Localidad De Colonia Agrícola De Ocotepec (Colonia San José), Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180090 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:-, lon:-98.544444, lat:18.929722}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 373160.51 | 373160.51 | 373160.51 | 373160.51 | 373160.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101075444 | PUE | Proyecto de inversión | 130371.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.05, modificado:130371.05}} | Reconstruccion De Cancha En Prescolar Juan Crisostomo Bonilla C.C.T. 21dcc0494e | 21 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA | 81703 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:189.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:EN EL PREESCOLAR JUAN CRISOSTOMO BONILLA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN, lon:-97.624166, lat:20.015277}} | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 130371.05 | 130371.05 | 130371.05 | 130371.05 | 130371.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP-003/2018, contratista:LA MAISON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, monto:130371.05, importe_modificado:130371.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.42}} | {1212836/proyecto_INICIO, 1212836/proyecto_PROCESO, 1212836/proyecto_INICIO, 1212836/proyecto_PROCESO, 1212836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133960 | PUE | Proyecto de inversión | 639301.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639301.97, modificado:432087.27}} | Supervisión Técnica Por Contrato Para 7 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificatorio Del Apartado Urbano (Apaur), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua) 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 432087.27 | 432087.27 | 432087.27 | 432087.27 | 432087.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054789 | PUE | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Pavimentación Con Concreto Estampado En La Calle Barranca Acatitla, Entre Calle Del Estudiante Y Crucero Acatitla En La Localidad De San Pedro Ocotlán, Municipio De Chila De La Sal, Puebla | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1305.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-12 |  | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHILA-R23-50006/2017, contratista:CORPORATIVO FIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.77}} | {1191570/proyecto_INICIO, 1191570/proyecto_FIN, 1191570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046455 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Gregorio De Gante Clave 21etv0443b, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171381 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:-, lon:-97.950277, lat:18.949722}} | 2017-10-30 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131641 | PUE | Proyecto de inversión | 2783900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783900.18, modificado:2783897.62}} | Proyecto Integral De Construcción De Tanque Elevado De Concreto De 100 M3 De Capacidad Con Torre De 15 M. Para La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Cuyoaco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUYOACO, lon:-97.617752, lat:19.59192}} | 2018-05-25 |  | 2783897.62 | 2783897.62 | 2783897.62 | 2783897.62 | 2783897.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111980 | PUE | Proyecto de inversión | 231489.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231489.6, modificado:231489.6}} | Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Prolongación De La Calle Jimenez - 95619 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 95619 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE JIMENEZ PUEBLO SAN PEDRO YANCUITLALPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE JIMENEZ, CALLE ATLAZOLCO PROLONGACIÓN DE LA CALLE JIMENEZ SIN NUMERO JUNTO A LA LOMA E, lon:-98.48236799, lat:19.07974983}} | 2018-02-08 | 2018-05-05 | 231489.6 | 231489.6 | 231489.6 | 231489.6 | 231489.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/005/18, contratista:JOSE LUIS ORTIZ BARCENAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:807429.6, importe_modificado:231489.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1250362/proyecto_INICIO, 1250362/proyecto_FIN, 1250362/proyecto_PROCESO, 1250362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132931 | PUE | Proyecto de inversión | 1842182.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842182.36, modificado:1795943.58}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) Que Beneficiará Al Barrio Del Carmen De La Localidad De Tepetzitzintla, Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUE, lon:-98.0725, lat:18.687777}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1795943.58 | 1795943.58 | 1795943.58 | 1795943.58 | 1795943.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.46}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133979 | PUE | Proyecto de inversión | 1806937.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806937.42, modificado:1719146.08}} | Supervisión Técnica Por Contrato Para 41 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificatorio Del Apartado Rural (Aparural), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua) 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1719146.08 | 1719146.08 | 1719146.08 | 1719146.08 | 1719146.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132958 | PUE | Proyecto de inversión | 2618015.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618015.2, modificado:2581624.79}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chila De Juárez Perteneciente Al Municipio De Honey, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE HONEY, PUE, lon:-98.213219, lat:20.278622}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2581624.79 | 2581624.79 | 2581624.79 | 2581624.79 | 2581624.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.23}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514982 | PUE | Proyecto de inversión | 2171631.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171631.74, modificado:1864963.26}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5814.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:-, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5814.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515003 | PUE | Proyecto de inversión | 3587026.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587026.34, modificado:3480222.94}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Axochitlán Pertenenciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4794.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4794.32}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110170 | PUE | Proyecto de inversión | 654669.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654669.28, modificado:654669.28}} | Construccion De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En Las Palmitas - 112916 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENSUTIANO CARRANZA | 112916 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:70, direccion:CALLE DANTE CRESPO PUEBLO LAS PALMITAS, 73049 LAS PALMITAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE DOROTEO ARANFO Y CALLE GENERAL PRIM, ANTES DE LA DESVIACOION A LA PISTA DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.70272447, lat:20.53476317}} | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 654669.28 | 654669.28 | 654669.28 | 654669.28 | 654669.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-001-1805-18, contratista:ARQUITECTURA ROGAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:654669.28, importe_modificado:654669.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1248552/proyecto_FIN, 1248552/proyecto_PROCESO, 1248552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132655 | PUE | Proyecto de inversión | 212495.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212495.4, modificado:210264.2}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Manantiales A Tratadora De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Perteneciente Al Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE MANANTIALES A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 210264.2 | 210264.2 | 210264.2 | 210264.2 | 210264.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.19}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140529 | PUE | Proyecto de inversión | 2559253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559253.27, modificado:2533744.79}} | Proyecto Integral Para La Remodelación Del Auditorio De La Reforma Ubicado En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-24 | 2018-07-01 | 2533744.79 | 2533744.79 | 2533744.79 | 2533744.79 | 2533744.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143052 | PUE | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Obras Complementarias Para El Modulo De Seguridad Publica Municipal Ubicada En La Localidad De Quetzaltotoc Municipio De Zoquitlan, Puebla (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | MZP-DOP-2018-22 | N | 0 | 0 | 20529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:472.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:0, direccion:UBICADO EN EL ENTRONQUE CARRETERO VENTANILLAS-ZOQUITLAN SOBRE CARRETERA FEDERAL 866., lon:-97.017259, lat:18.335727}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LP-22/18, contratista:IEA INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.98}} | {1282778/proyecto_INICIO, 1282778/proyecto_FIN, 1282778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143120 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:999000.0}} | Fortalecimiento De La Infraestrutura Municipal Para El Municipio De Tepetzintla, Puebla. | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:919.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31825, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION COSTRUIRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.85}} | {1282851/proyecto_INICIO, 1282851/proyecto_FIN, 1282851/proyecto_PROCESO, 1282851/proyecto_INICIO, 1282851/proyecto_PROCESO, 1282851/proyecto_FIN, 1282851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109490 | PUE | Proyecto de inversión | 500303.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500303.14, modificado:744604.77}} | Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Escuela Federal Primaria Adolfo Lopez Mateos En La Cabecera Municipal De San Nicolas Buenos - 127116 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 127116 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:726.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TECHADO PARA CANCHA EN LA ESCUELA FEDERAL ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-97.54804342, lat:19.16679055}} | 2018-02-05 | 2018-05-14 | 744604.77 | 744604.77 | 744604.77 | 744604.77 | 744604.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3 HASNBA/FISM-002-2018, contratista:MANUEL ORATO VELEZ, convocante:SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, monto:744604.77, importe_modificado:744604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.97}} | {1247872/proyecto_INICIO, 1247872/proyecto_FIN, 1247872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110431 | PUE | Proyecto de inversión | 1351075.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351075.39, modificado:679223.39}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Colonia Kolosican - 100075 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 100075 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE TOMAQUILO COLONIA TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA, COLONIA COLOSICAN TATOXCAC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, lon:-97.5540272, lat:19.87755194}} | 2018-05-15 | 2018-09-15 | 679223.39 | 679223.39 | 679223.39 | 679223.39 | 679223.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0055/2018, contratista:ING. EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:679223.39, importe_modificado:679223.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1023.0}} | {1248813/proyecto_INICIO, 1248813/proyecto_PROCESO, 1248813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110560 | PUE | Proyecto de inversión | 2071583.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071583.07, modificado:2071583.07}} | Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Pluvial En El Circuito Chapultepec - 125899 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 125899 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:313.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:94, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PRIVADA TAMUANCO, 73640 TAMUANCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, CIRCUITO CHAPULTEPEC TAMUANCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.81062255, lat:19.80923451}} | 2018-05-21 | 2018-08-14 | 2071583.07 | 2071583.07 | 2071583.07 | 2071583.07 | 2071583.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C26-DOPMTO-02388-2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2071583.07, importe_modificado:2071583.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:313.62}} | {1248942/proyecto_INICIO, 1248942/proyecto_PROCESO, 1248942/proyecto_FIN, 1248942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109325 | PUE | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132692 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132692 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.46563757, lat:18.90699257}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-4, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1247707/proyecto_PROCESO, 1247707/proyecto_INICIO, 1247707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110142 | PUE | Proyecto de inversión | 49553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49553.66, modificado:70036.02}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85151 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 85151 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:14, direccion:PUEBLO TEOLOLULCO, 75940 TEOLOLULCO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A UNOS 30 M PARA SALIR AL CAMINO PRINCIPAL PARA ENTRAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA, lon:-96.79028038, lat:18.45638323}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 70036.02 | 70036.02 | 70036.02 | 70036.02 | 70036.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-4, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49553.66, importe_modificado:70036.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248524/proyecto_FIN, 1248524/proyecto_PROCESO, 1248524/proyecto_INICIO, 1248524/proyecto_FIN, 1248524/proyecto_INICIO, 1248524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109955 | PUE | Proyecto de inversión | 700686.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700686.5, modificado:700686.5}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Calles M De La Torre Calle Garibaldi Y Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Tepango De Rofriguez - 118776 | 21 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ | 118776 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:376.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0000 TRAMO TEPANGO DE RODRIGUEZ - SANTA CRUZ KILÓMETRO 41 + 50 SECCION TEPANGO DE RODRÍGUEZ, 73370 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE M DE LA TORRE, LLEGAR POR LA AVENIDA TRECE DE, lon:-97.78964351, lat:20.00225938}} | 2018-05-30 | 2018-07-18 | 700686.5 | 700686.5 | 700686.5 | 700686.5 | 700686.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/TR/21-2018, contratista:I+A CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, monto:700686.5, importe_modificado:700686.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.4}} | {1248337/proyecto_INICIO, 1248337/proyecto_PROCESO, 1248337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300744792 | PUE | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1088481.99}} | Techado Plaza Cívica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 20161050 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-07-29 |  | 1088481.99 | 1088481.99 | 1088481.99 | 1088481.99 | 1088481.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3N23/SISPMP-2016-70109, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS SANTA LUCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1465958.15, importe_modificado:1465958.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {848516/proyecto_INICIO, 848516/proyecto_FIN, 848516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400587981 | PUE | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:474444.27}} | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Juan Tepulco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2015-12-01 | 2016-03-29 | 474444.27 | 474444.27 | 474444.27 | 474444.27 | 474444.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590407 | PUE | Proyecto de inversión | 967165.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967165.99, modificado:417851.19}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:-, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 417851.19 | 417851.19 | 417851.19 | 417851.19 | 417851.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {660642/proyecto_PROCESO, 660642/proyecto_FIN, 660642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964250 | PUE | Proyecto de inversión | 655070.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655070.87, modificado:654979.02}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ees0362l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuaut | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170814 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-10-06 |  | 654979.02 | 654979.02 | 654979.02 | 654979.02 | 654979.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073254 | PUE | Proyecto de inversión | 2793884.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793884.42, modificado:2763151.7}} | Construccion De Cercado Perimetral En Unidad Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1015.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-09 | 2018-08-01 | 2763151.7 | 2763151.7 | 2763151.7 | 2763151.7 | 2763151.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180583, contratista:Javier Lucero Olvera, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:2763151.7, importe_modificado:2763151.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.8}} | {1210485/proyecto_PROCESO, 1210485/proyecto_FIN, 1210485/proyecto_INICIO, 1210485/proyecto_PROCESO, 1210485/proyecto_FIN, 1210485/proyecto_INICIO, 1210485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113718 | PUE | Proyecto de inversión | 616720.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616720.1, modificado:616720.1}} | Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales En El Municipio De San Juan Atenco - 101171 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO | 101171 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ GUERRERO, 75190 SAN JOSÉ GUERRERO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD DE SA, lon:-97.53799324, lat:18.99531656}} | 2018-05-24 | 2018-08-06 | 616720.1 | 616720.1 | 616720.1 | 616720.1 | 616720.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI-R33-04/2018, contratista:GONZALO ENRRIQUE LUNA JUAREZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO, monto:2186553.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1252100/proyecto_INICIO, 1252100/proyecto_PROCESO, 1252100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069135 | PUE | Proyecto de inversión | 1437876.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437876.41, modificado:1408589.07}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Perteneciente Al Municipio De Teziutlán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.371666, lat:19.856388}} | 2018-04-11 |  | 1408589.07 | 1408589.07 | 1408589.07 | 1408589.07 | 1408589.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2600.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591055 | PUE | Proyecto de inversión | 9872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9872000.0, modificado:9823732.54}} | Estudios De Revisión De Elementos Arquitectónicos Para La Protección, Conservación Y Restauración De La Zona Típica Monumental En San Pedro Y San Andrés Cholula. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151510 | N | 0 | 0 | 220898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2015-12-30 |  | 9823732.54 | 9823732.54 | 9823732.54 | 9823732.54 | 9823732.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661380/proyecto_PROCESO, 661380/proyecto_INICIO, 661380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074431 | PUE | Proyecto de inversión | 139085.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139085.09, modificado:137730.29}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Narciso Bassols Clave 21dcc0863h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180103 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:-, lon:-97.926388, lat:18.579444}} | 2018-03-07 |  | 137730.29 | 137730.29 | 137730.29 | 137730.29 | 137730.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074746 | PUE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Escutia Clave 21djn2153k, Ubicado En La Localidad De La Palma (El Trinquete), Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180149 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:-, lon:-98.602692, lat:18.474438}} | 2018-03-30 |  | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588901 | PUE | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:465229.04}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:463, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 465229.04 | 465229.04 | 465229.04 | 465229.04 | 465229.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076807 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz En Chicometepec, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 31820 20180390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:418.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31820, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.5}} | {1214483/proyecto_PROCESO, 1214483/proyecto_FIN, 1214483/proyecto_INICIO, 1214483/proyecto_PROCESO, 1214483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074656 | PUE | Proyecto de inversión | 447344.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447344.56, modificado:442639.55}} | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 72 Clave 21dst0083u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180217 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-03-07 |  | 442639.55 | 442639.55 | 442639.55 | 442639.55 | 442639.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075141 | PUE | Proyecto de inversión | 14883789.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.488378923E7, modificado:1.082025919E7}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Izúcar De Matamoros Ubicado En El Municipio De Izucar De Matamoros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1010.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-98.465277, lat:18.602777}} | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 10820259.19 | 10820259.19 | 10820259.19 | 10820259.19 | 10820259.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.58}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073588 | PUE | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:800000.0}} | Formación Inicial (Aspirantes) | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18006 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO 27 DE MARZO, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2400000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311977 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595826.56}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2014-03-03 |  | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600918 | PUE | Proyecto de inversión | 1925524.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925524.57, modificado:1752227.29}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 Kms, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 157.69, En La Localid | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2015-08-15 |  | 1752227.29 | 1752227.29 | 1752227.29 | 1752227.29 | 1752227.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {672740/proyecto_FIN, 672740/proyecto_PROCESO, 672740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677602 | PUE | Proyecto de inversión | 878799.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878799.67, modificado:858799.85}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Alchichica Del Municipio De Tepeyahualco, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7554.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:15, direccion:-, lon:-97.388888, lat:19.435833}} | 2016-04-29 | 2016-11-04 | 858799.85 | 858799.85 | 858799.85 | 858799.85 | 858799.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7554.55}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137161 | PUE | Proyecto de inversión | 749250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:746780.16}} | Adoquinamiento Para La Calle 2 Norte De La 6 Oriente Y La 10 Oriente, En La Localidad De Amatitlan De Azueta, Perteneciente Al Municipio De Acatlan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20180778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:932.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2018-07-30 |  | 746780.16 | 746780.16 | 746780.16 | 746780.16 | 746780.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF007/SIMT-20180778, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIAY CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.38}} | {1276190/proyecto_PROCESO, 1276190/proyecto_FIN, 1276190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112022 | PUE | Proyecto de inversión | 62164.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62164.43, modificado:62164.43}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Cinco Oriente Entre Doce Y Catorce Sur En La Localidad De San Salvador El Seco - 134321 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 134321 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE BARRIO QUECHOLAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 14 SUR, CALLE 7 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES AL ORIENTE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-97.63904925, lat:19.12979142}} | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 62164.43 | 62164.43 | 62164.43 | 62164.43 | 62164.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0008-2018, contratista:CONSYMATK, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:62164.43, importe_modificado:62164.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1250404/proyecto_PROCESO, 1250404/proyecto_INICIO, 1250404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136185 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1262599.44}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Tele-Bachillerato Comunitario No. 42 C.C.T. 21etk0042a, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana, San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:941.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1262599.44 | 1262599.44 | 1262599.44 | 1262599.44 | 1262599.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181323, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1262599.44, importe_modificado:1262599.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.5}} | {1275161/proyecto_PROCESO, 1275161/proyecto_FIN, 1275161/proyecto_INICIO, 1275161/proyecto_PROCESO, 1275161/proyecto_INICIO, 1275161/proyecto_FIN, 1275161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113671 | PUE | Proyecto de inversión | 408374.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408374.93, modificado:395139.82}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Leona Vicario En La Localidad De Calipan - 111172 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 111172 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.15870133, lat:18.29567267}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 395139.82 | 395139.82 | 395139.82 | 395139.82 | 395139.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18012, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:408374.93, importe_modificado:395139.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {1252053/proyecto_PROCESO, 1252053/proyecto_FIN, 1252053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111872 | PUE | Proyecto de inversión | 1238100.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238100.2, modificado:1434780.56}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Atanacio Villamil Ortega Y Calle Ejércitos De Oriente Entre Calle Insurgentes Y Calle Ejerci - 89917 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 89917 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1213.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE ATANACIO MILLAVIL 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE EJERCITOS DE ORIENTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE LAS PALMAS CALLE ATANACIO VILLAMIL ORTEGA Y CALLE EJÉRCITOS DE OR, lon:-98.01318173, lat:18.40647723}} | 2018-06-06 | 2018-08-04 | 1434780.56 | 1434780.56 | 1434780.56 | 1434780.56 | 1434780.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-05/2018-04, contratista:BERJULSA S.A DE C.V., convocante:SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:1238100.2, importe_modificado:1434780.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.33}} | {1250254/proyecto_INICIO, 1250254/proyecto_FIN, 1250254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111875 | PUE | Proyecto de inversión | 397615.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397615.12, modificado:397615.12}} | Aportación Para La Constricción De Tanque Elevado Para El Servicio De Agua Potable Que Beneficiara La Localidad De San Juan Nepomuceno - 121011 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 121011 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:CALLE MORA INTERIOR 0 RANCHO SAN JUAN NEPOMUCENO, 74820 SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA EN CALLE MORA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDECIA, lon:-98.01589918, lat:18.39457001}} | 2018-06-07 | 2018-10-02 | 397615.12 | 397615.12 | 397615.12 | 397615.12 | 397615.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFAOFI2018102511, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:397615.12, importe_modificado:397615.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250257/proyecto_PROCESO, 1250257/proyecto_FIN, 1250257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140863 | PUE | Proyecto de inversión | 99389.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99389.32, modificado:99389.32}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Tentziantla | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 33-151 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:13, direccion:TENTZIANTLA SAN MARCOS, lon:-96.820588, lat:18.468963}} | 2018-04-11 | 2018-04-25 | 99389.32 | 99389.32 | 99389.32 | 99389.32 | 99389.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/151, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:99389.32, importe_modificado:99389.32}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1280328/proyecto_INICIO, 1280328/proyecto_FIN, 1280328/proyecto_PROCESO, 1280328/proyecto_FIN, 1280328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111974 | PUE | Proyecto de inversión | 1253593.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253593.95, modificado:1253593.95}} | Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre Paso De Cortes Entre La Calle Ss De Abril Y Calle Del Progreso - 95722 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 95722 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:707.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE CORTES PUERTO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PROGRESO, CALLE 28 DE ABRIL PASO DE CORTES SIN NUMERO A 300 METROS DEL CAIC DEL DIF EN LA CABECER, lon:-98.49297866, lat:19.07022699}} | 2018-02-12 | 2018-03-10 | 1253593.95 | 1253593.95 | 1253593.95 | 1253593.95 | 1253593.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/010/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:1253593.95, importe_modificado:1253593.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.8}} | {1250356/proyecto_PROCESO, 1250356/proyecto_INICIO, 1250356/proyecto_PROCESO, 1250356/proyecto_FIN, 1250356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111975 | PUE | Proyecto de inversión | 645251.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645251.46, modificado:645251.46}} | Rehabilitación Del Sistema Multiple De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 96046 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 96046 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUERTO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL OLVIDO AV. INDEPENDENCIA SIN NUMERO COL. CENTRO A 100 METROS DE LA I, lon:-98.48476845, lat:19.07309578}} | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 645251.46 | 645251.46 | 645251.46 | 645251.46 | 645251.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/011/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:645251.46, importe_modificado:645251.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.8}} | {1250357/proyecto_INICIO, 1250357/proyecto_PROCESO, 1250357/proyecto_FIN, 1250357/proyecto_INICIO, 1250357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110336 | PUE | Proyecto de inversión | 1842182.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842182.9, modificado:1842182.9}} | Rehabilitacion De Red De Atarjeas Y Fosa Septica Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tenanguito - 126215 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 126215 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:16, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TENANGUITO, 73255 TENANGUITO, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE REALIZARA LA OBRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TENANGUITO ZIHUATEUTLA PUEBLA., lon:-97.78430955, lat:20.32651279}} | 2018-04-09 | 2018-07-31 | 1842182.9 | 1842182.9 | 1842182.9 | 1842182.9 | 1842182.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-009, contratista:FABIO BECERRA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, monto:1842182.9, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1248718/proyecto_INICIO, 1248718/proyecto_FIN, 1248718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133946 | PUE | Proyecto de inversión | 1098324.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098324.89, modificado:1093522.49}} | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SF-041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIFERENTES CALLES DE MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-06-30 |  | 1093522.49 | 1093522.49 | 1093522.49 | 1093522.49 | 1093522.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SF-041, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1093522.49, importe_modificado:1093522.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1272591/proyecto_INICIO, 1272591/proyecto_PROCESO, 1272591/proyecto_INICIO, 1272591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884444 | PUE | Proyecto de inversión | 757370.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757370.64, modificado:544202.01}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:348.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:LOCALIDAD DE QUINTA LA PIEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.42501, lat:19.819723}} | 2017-05-20 | 2017-10-01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:348.42}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742656 | PUE | Proyecto de inversión | 253699.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253699.87, modificado:253372.62}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 175 Puebla Ii Clave 21dpt0008q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 253372.62 | 253372.62 | 253372.62 | 253372.62 | 253372.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300966422 | PUE | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0}} | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Alta Luz Cuatro Rayas Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:-, lon:-97.872222, lat:18.506944}} | 2017-10-17 |  | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E1-2017, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1296300.85, importe_modificado:1296300.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.0}} | {1100617/proyecto_PROCESO, 1100617/proyecto_INICIO, 1100617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11170401054364 | PUE | Proyecto de inversión | 3070269.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070269.42, modificado:2000000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Techado Y Rehab De Cancha De Futbol; En El Instituto Tec Superior De Venustiano Carranza Cct 21msu1205b, Ubicado En El Municipio De Venustiano Carranza, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171075 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2017-11-06 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047078 | PUE | Proyecto de inversión | 112412.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112412.82, modificado:112410.9}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Luis G. Basurto Clave 21etv0174y, Ubicada En Localidad De San Mateo Zoyamazalco, Municipio De Coyotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171354 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:-, lon:-97.800833, lat:18.42}} | 2017-10-26 |  | 112410.9 | 112410.9 | 112410.9 | 112410.9 | 112410.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047084 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquin Amaro Clave 21etv0256h, Ubicada En La Localidad De San Agustín Tlaxco, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171376 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:-, lon:-98.005235, lat:19.0432}} | 2017-10-30 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054796 | PUE | Proyecto de inversión | 988677.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988677.14, modificado:983255.18}} | Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples Escuela Primaria Club Rotario | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171223-17113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-22 |  | 983255.18 | 983255.18 | 983255.18 | 983255.18 | 983255.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-006-2017, contratista:LA HACIENDA COSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:983255.18, importe_modificado:983255.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191578/proyecto_INICIO, 1191578/proyecto_FIN, 1191578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401054199 | PUE | Proyecto de inversión | 466829.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466829.13, modificado:466829.13}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abraham Lincoln Del Km 0 000.00 Al Km 0 073.95 De La Localidad De La Libertad | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20161138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-07 |  | 466829.13 | 466829.13 | 466829.13 | 466829.13 | 466829.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-026-11628-16, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:466829.13, importe_modificado:466829.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1190948/proyecto_PROCESO, 1190948/proyecto_FIN, 1190948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110172 | PUE | Proyecto de inversión | 277427.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277427.95, modificado:277427.95}} | Construccion De Piso Digno Para Viviendas En La Libertad - 113245 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 113245 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:76, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE PUEBLO LA LIBERTAD, 73049 LA LIBERTAD, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA, CAMINO A SAN BARTOLO DEL ESCOBAL, lon:-97.69181067, lat:20.45149939}} | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 277427.95 | 277427.95 | 277427.95 | 277427.95 | 277427.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-002-11806-18, contratista:ARQUITECTURA ROGAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:277427.95, importe_modificado:277427.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1248554/proyecto_PROCESO, 1248554/proyecto_FIN, 1248554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110120 | PUE | Proyecto de inversión | 2224330.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224330.13, modificado:2213712.07}} | Demolicion Y Construccion De Tres Aulas Y Modulo Sanitario En La Telesecundaria Brigida Garcia En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Dia - 81999 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 81999 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:281.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. MIGUEL ROMERO PUEBLO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, 75940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELE SECUNDARIA SOBR, lon:-96.85130263, lat:18.40278441}} | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 2213712.07 | 2213712.07 | 2213712.07 | 2213712.07 | 2213712.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/150, contratista:FRANCISCO CRUZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:2149426.64, importe_modificado:2213712.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.67}} | {1248502/proyecto_INICIO, 1248502/proyecto_PROCESO, 1248502/proyecto_INICIO, 1248502/proyecto_PROCESO, 1248502/proyecto_INICIO, 1248502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110138 | PUE | Proyecto de inversión | 26348.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26348.04, modificado:26348.04}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 135158 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 135158 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:9, direccion:PUEBLO OVATGRO Y ATEXIACA, 75949 OVATERO Y ATEXACA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OVATERO, lon:-96.88233959, lat:18.24859674}} | 2018-04-10 | 2018-05-31 | 26348.04 | 26348.04 | 26348.04 | 26348.04 | 26348.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/157-5, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:26348.04, importe_modificado:26348.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248520/proyecto_INICIO, 1248520/proyecto_FIN, 1248520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110140 | PUE | Proyecto de inversión | 951334.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951334.28, modificado:939390.34}} | Construccion De Veinte Baños Con Biodigestor En La Localidad De Tentziantla - 83468 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83468 | N | 0 | 0 | 831 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:13, direccion:PUEBLO TENTZIANTLA, 75940 TENTZIANTLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO EL BENEFICIARIO, lon:-96.81859828, lat:18.46942185}} | 2018-05-03 | 2018-07-23 | 939390.34 | 939390.34 | 939390.34 | 939390.34 | 939390.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/174, contratista:JULIO CESAR MENDOZA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:951334.28, importe_modificado:939390.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1248522/proyecto_INICIO, 1248522/proyecto_FIN, 1248522/proyecto_PROCESO, 1248522/proyecto_FIN, 1248522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109634 | PUE | Proyecto de inversión | 1852202.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852202.86, modificado:1720635.03}} | Construcción De Adoq En C Balderas Entre C San Jose Tochapa Y Prop Privada Priv Del Ejercito Entre C Adolfo Lopez Mateos Y C Balderas San Jo - 78504 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 78504 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C EJERCITO COL SAN JOSÉ TOCHAPA, 75730 TEHUACÁN PUEBLA ENTRE C BALDERAS Y PRIV DEL EJERCITO, C BALDERAS ENTRE C SAN JOSE TOCHAPA Y PROP PRIV, PRIV DEL EJERCITO ENTRE C ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C BALDERAS COL SAN JOSE TOCHAPA., lon:-97.3777882, lat:18.47999977}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1720635.03 | 1720635.03 | 1720635.03 | 1720635.03 | 1720635.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI5-031/2018, contratista:RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1847952.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1621.0}} | {1248016/proyecto_FIN, 1248016/proyecto_PROCESO, 1248016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113667 | PUE | Proyecto de inversión | 497806.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497806.32, modificado:497806.32}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Abasolo Entre Calles Prolongacion Narciso Mendoza Y Cinco De Mayo Y Calle Indio Pipila Entre Calles 5 De Mayo Y Donato Bravo Izquierdo - 101796 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 101796 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLES PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA Y CINCO DE MAYO Y CALLE INDIO PÍPILA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y DONATO BRAVO IZQUIERDO, COXCATLAN PUEBLA., lon:-97.14482913, lat:18.26881876}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 497806.32 | 497806.32 | 497806.32 | 497806.32 | 497806.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18006, contratista:GUADALUPE ARANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:478856.82, importe_modificado:497806.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {1252049/proyecto_PROCESO, 1252049/proyecto_FIN, 1252049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111979 | PUE | Proyecto de inversión | 120605.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120605.2, modificado:120605.2}} | Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle S Oriente - 95674 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 95674 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO SANTIAGO XALITZINTLA, 74190 SANTIAGO XALITZINTLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 16 NORTE CALLE 5 ORIENTE SIN NUMERO A 500 M DEL LA CLINICA DEL IMSS EN SANTIAGO XALITZINTLA, MUN, lon:-98.51129405, lat:19.07871387}} | 2018-02-08 | 2018-05-05 | 120605.2 | 120605.2 | 120605.2 | 120605.2 | 120605.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/005/18, contratista:JOSE LUIS ORTIZ BARCENAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:807429.6, importe_modificado:120605.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1250361/proyecto_FIN, 1250361/proyecto_INICIO, 1250361/proyecto_PROCESO, 1250361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074665 | PUE | Proyecto de inversión | 505862.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505862.88, modificado:501163.04}} | Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Ignacio Zaragoza Clave 21tai0691t, Ubicado En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180133 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:-, lon:-97.955833, lat:18.168055}} | 2018-03-07 |  | 501163.04 | 501163.04 | 501163.04 | 501163.04 | 501163.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074524 | PUE | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:875636.12}} | Reparaciones Generales En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21dpr0064u, Ubicada En La Localidad De Santa María Acuexcomac, Municipio De San Pedro Cholula ,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180184 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-03-07 |  | 875636.12 | 875636.12 | 875636.12 | 875636.12 | 875636.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072267 | PUE | Proyecto de inversión | 346210.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346210.7, modificado:342402.38}} | Construccion De Alumbrado Para Unidad Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:-, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 342402.38 | 342402.38 | 342402.38 | 342402.38 | 342402.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180591, contratista:Juan Carmona Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:342402.38, importe_modificado:342402.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1209498/proyecto_INICIO, 1209498/proyecto_PROCESO, 1209498/proyecto_FIN, 1209498/proyecto_PROCESO, 1209498/proyecto_FIN, 1209498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072977 | PUE | Proyecto de inversión | 717703.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717703.6, modificado:709808.86}} | Adoquinamiento De La Calle 8 Oriente Entre Calle 2 Norte Y Calle 8 Oriente (Km 0 153.00). En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:843.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 8 ORIENTE, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 709808.86 | 709808.86 | 709808.86 | 709808.86 | 709808.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180590, contratista:ConsymaTK S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:709808.86, importe_modificado:709808.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.17}} | {1210208/proyecto_PROCESO, 1210208/proyecto_FIN, 1210208/proyecto_INICIO, 1210208/proyecto_FIN, 1210208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075213 | PUE | Proyecto de inversión | 3116775.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116775.19, modificado:3116775.19}} | Rehabilitacion De La Calle Matamoros Entre Calle Central Guerrero Y Calle Nueva Colonia En La Localidad De San Pablo Anicano | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA | 20180357 | N | 0 | 0 | 1865 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2270.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CALLE MATAMOROS, BARRIO SAN JUAN, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-98.078865, lat:18.130758}} | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 3116775.19 | 3116775.19 | 3116775.19 | 3116775.19 | 3116775.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP00104/2018, contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:3116275.19, importe_modificado:3116275.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.59}} | {1212588/proyecto_INICIO, 1212588/proyecto_PROCESO, 1212588/proyecto_INICIO, 1212588/proyecto_PROCESO, 1212588/proyecto_INICIO, 1212588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068923 | PUE | Proyecto de inversión | 538726.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538726.45, modificado:530914.93}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, lat:19.962777}} | 2018-04-13 |  | 530914.93 | 530914.93 | 530914.93 | 530914.93 | 530914.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1278.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068925 | PUE | Proyecto de inversión | 115441.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115441.38, modificado:113767.48}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, lat:19.962777}} | 2018-04-13 |  | 113767.48 | 113767.48 | 113767.48 | 113767.48 | 113767.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1278.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738245 | PUE | Proyecto de inversión | 2695562.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695562.26, modificado:2122493.2}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-08-25 |  | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676236 | PUE | Proyecto de inversión | 2334477.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334477.15, modificado:2289562.25}} | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Paraíso De Jesús 2da. Sección (Red De Distribución). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9314.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2016-06-01 | 2016-11-23 | 2289562.25 | 2289562.25 | 2289562.25 | 2289562.25 | 2289562.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9314.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135537 | PUE | Proyecto de inversión | 2410044 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410044.0, modificado:2336373.98}} | Construcción De Adoquinamiento En Calle 23 Norte Entre Calle 10 Oriente Y Calle Nicolas Bravo, Colonia Del Valle. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA | 18083 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 23 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA DEL VALLE., lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 2336373.98 | 2336373.98 | 2336373.98 | 2336373.98 | 2336373.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-LP-017/2018, contratista:CONSTRUCTORA COYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2410044.0, importe_modificado:2336373.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274507/proyecto_INICIO, 1274507/proyecto_PROCESO, 1274507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200672987 | PUE | Proyecto de inversión | 621643.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621643.54, modificado:614805.46}} | Adoquinamiento De La Calle Cuauhtemoc, Entre Calle Benito Juarez Y Privada De La Localidad De Tochmatzintla Del Municipio De Huatlatlauca Puebla-3754 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 20160156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:(CALLE CUAUHTEMOC, ESQUINA CON BENITO JUAREZ ; 18.718117; -98.045393) (CALLE CUAUHTEMOC, ESQUINA CON PRIVADA; 18.719371; -98.044996) , lon:-98.050772, lat:18.678774}} | 2016-07-01 |  | 614805.46 | 614805.46 | 614805.46 | 614805.46 | 614805.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/RF2016/006, contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:613636.91, importe_modificado:613636.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {768741/proyecto_INICIO, 768741/proyecto_PROCESO, 768741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514859 | PUE | Proyecto de inversión | 2429018.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429018.32, modificado:2388456.45}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centtro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2152.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2152.89}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE12150300558785 | PUE | Proyecto de inversión | 636969.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636969.85, modificado:386708.81}} | Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150648 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-09-04 |  | 386708.81 | 386708.81 | 386708.81 | 386708.81 | 386708.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590238 | PUE | Proyecto de inversión | 405434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405434.05, modificado:376850.43}} | Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 376850.43 | 376850.43 | 376850.43 | 376850.43 | 376850.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3/SIMT-20170309, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:9239062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {660445/proyecto_INICIO, 660445/proyecto_PROCESO, 660445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591029 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En Huauchinango | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150884 | N | 0 | 0 | 97753 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {661352/proyecto_PROCESO, 661352/proyecto_INICIO, 661352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142195 | PUE | Proyecto de inversión | 520376.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520376.88, modificado:546233.87}} | Construccion De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle Antiguo Camino Del Ejido De Mextla | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 97623 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO DEL EJIDO DE MEXTLA, lon:-98.406388, lat:19.161944}} | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 546233.87 | 546233.87 | 546233.87 | 546233.87 | 546233.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/FORTAMUNDF2018-97623, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S. A. DE C. V., convocante:HUEJOTZINGO, monto:520376.88, importe_modificado:520376.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1281797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887106 | PUE | Proyecto de inversión | 3758200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758200.0, modificado:3752298.91}} | Construccion De Casa De Cultura De Xayacatlan De Bravo(Segunda Etapa) En El Municipio De Xayacatlán De Bravo,En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO | 20170178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 | 2018-04-13 | 3752298.91 | 3752298.91 | 3752298.91 | 3752298.91 | 3752298.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:821196796-E1-2017, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA PABLANA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO, monto:3752974.8, importe_modificado:3752298.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.96}} | {997823/proyecto_INICIO, 997823/proyecto_PROCESO, 997823/proyecto_INICIO, 997823/proyecto_PROCESO, 997823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE13130300204396 | PUE | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:674250.86}} | Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Nenehuaca, El Progreso, Atlaxco Y Tizapa Municipio De Chichiquila | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20130237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:-, lon:-97.06771, lat:19.200258}} | 2013-10-31 | 2013-10-14 | 674250.86 | 674250.86 | 674250.86 | 674250.86 | 674250.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE13130300215463 | PUE | Proyecto de inversión | 5167578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5167578.74, modificado:5167578.74}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" San Bernardino Chalchihuapan - San Hipólito Achiapa De 5.203597 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.203597 Kms. Del Km. 4 000 Al Km. 5 203.597, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20130056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-98.30243, lat:18.976823}} | 2013-06-04 |  | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964517 | PUE | Proyecto de inversión | 139084 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139084.0, modificado:138982.0}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Hermanos Serdán Clave 21ebh0343u, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Jerónimo Tecuanipan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170429 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:-, lon:-98.401388, lat:19.015555}} | 2017-08-16 |  | 138982 | 138982 | 138982 | 138982 | 138982 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964563 | PUE | Proyecto de inversión | 224825.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224825.64, modificado:224477.64}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21dtv0038v, Ubicada En La Localidad De Santo Tomás Chautla, Muncipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170977 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:-, lon:-98.153055, lat:18.965833}} | 2017-10-19 |  | 224477.64 | 224477.64 | 224477.64 | 224477.64 | 224477.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964765 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1427003.9}} | Construcción De Techado De Plaza Cívica; En La Telesecundaria Mariano Arista Clave 21etv0324o, Ubicada En La Localidad De San José Ozumba, Municipio De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170431 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:8, direccion:-, lon:-97.728333, lat:19.233055}} | 2017-08-14 |  | 1427003.9 | 1427003.9 | 1427003.9 | 1427003.9 | 1427003.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-107/2017-A, contratista:PM CONSTRUCTORES POBLANOS S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1427003.9, importe_modificado:1427003.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074593 | PUE | Proyecto de inversión | 136111.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136111.92, modificado:135195.07}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Gustavo Adolfo Bequer Clave 21djn0186o, Ubicado En La Localidad De La Galarza, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180192 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2018-03-07 |  | 135195.07 | 135195.07 | 135195.07 | 135195.07 | 135195.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054180 | PUE | Proyecto de inversión | 664502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664502.82, modificado:664502.82}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Olimpia Entre La Calle Aquiles Serdan Y La Calle I. Zaragoza, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Municipio De Venustiano Carranza. | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20171491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-07 |  | 664502.82 | 664502.82 | 664502.82 | 664502.82 | 664502.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-041-11746-17, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:664502.82, importe_modificado:664502.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190929/proyecto_PROCESO, 1190929/proyecto_FIN, 1190929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074523 | PUE | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747786.12}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21ebh0257y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180113 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2018-03-07 |  | 747786.12 | 747786.12 | 747786.12 | 747786.12 | 747786.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046615 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:836953.56}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Felix Maria Samaniego Clave 21etv0347z, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171402 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:-, lon:-97.874166, lat:18.940555}} | 2017-10-31 |  | 836953.56 | 836953.56 | 836953.56 | 836953.56 | 836953.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201142314 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.4}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Gilberto Bosques Saldivar Clave 21ebh0539f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180565 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-98.379444, lat:18.996666}} | 2018-04-19 |  | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140735 | PUE | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7894506.81}} | Proyecto Integral Para La Construcción De Barrio Smart En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 7894506.81 | 7894506.81 | 7894506.81 | 7894506.81 | 7894506.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046119 | PUE | Proyecto de inversión | 735672.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735672.74, modificado:730145.06}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Luis G. Basurto Clave 21etv0174y, Ubicada En Localidad De San Mateo Zoyamazalco, Municipio De Coyotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171444 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:-, lon:-97.800833, lat:18.42}} | 2017-12-11 |  | 730145.06 | 730145.06 | 730145.06 | 730145.06 | 730145.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-A, contratista:ASESORIA, REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:730145.06, importe_modificado:730145.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.92}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047088 | PUE | Proyecto de inversión | 5075336 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075336.0, modificado:5060780.7}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Del Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21epr0592k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171636 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-01-08 |  | 5060780.7 | 5060780.7 | 5060780.7 | 5060780.7 | 5060780.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046571 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21etv0943x, Ubicada En La Localidad De Torija (San Baltazar Torija), Municipio De Cuautinchán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171390 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:-, lon:-98.103055, lat:18.933611}} | 2017-10-30 |  | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-G, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136467 | PUE | Proyecto de inversión | 4329783.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329783.65, modificado:4329783.65}} | Construccion De Deportivo San Juan En La Localidad De San Salvador El Seco , Municipio De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-21 | 2018-09-01 | 4329783.65 | 4329783.65 | 4329783.65 | 4329783.65 | 4329783.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180817, contratista:José Gil Juárez Conde, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:4329783.65, importe_modificado:4329783.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1275443/proyecto_PROCESO, 1275443/proyecto_FIN, 1275443/proyecto_INICIO, 1275443/proyecto_PROCESO, 1275443/proyecto_FIN, 1275443/proyecto_INICIO, 1275443/proyecto_PROCESO, 1275443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11130100055196 | PUE | Proyecto de inversión | 7671610 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671610.0, modificado:1.628314456E7}} | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Necaxaltepec-San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 3 000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110176 | N | 0 | 0 | 729 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:No se registró dirección, lon:-98.002142, lat:20.212083}} | 2011-08-25 |  | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132955 | PUE | Proyecto de inversión | 435807.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435807.97, modificado:430011.71}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Aldama A Tratadora De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Perteneciente Al Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE ALDAMA A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 430011.71 | 430011.71 | 430011.71 | 430011.71 | 430011.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134071 | PUE | Proyecto de inversión | 216299.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216299.78, modificado:215991.79}} | Trabajos De Mantenimiento Del Jardin De Niños El Volcan C.C.T. 21ejn0282q, Col. El Popo | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SJ-036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:610.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. EL POPO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-15 |  | 215991.79 | 215991.79 | 215991.79 | 215991.79 | 215991.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SJ-036, contratista:C. ELDA ANTONIA NIETO MUÑOZ, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:215991.79, importe_modificado:215991.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.28}} | {1272745/proyecto_INICIO, 1272745/proyecto_PROCESO, 1272745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137929 | PUE | Proyecto de inversión | 3146850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146850.0, modificado:1398600.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Ayuntamiento Entre Calle 8 Norte-Sur Y Carretera A Santa Cecilia Clavijero, Perteneciente Al Municipio De Ixcaquixtla, Puebla | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E3-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENTLE COLULA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1398031.6, importe_modificado:1398031.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1277042/proyecto_INICIO, 1277042/proyecto_FIN, 1277042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110277 | PUE | Proyecto de inversión | 1567882.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567882.17, modificado:1566131.66}} | Construcción De Techado En Plaza Cívica Del Bachillerato General Oficial Profa Rosario Graciela Hidalgo Moreno - 101354 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101354 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72850 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO, lon:-98.33746636, lat:18.9953606}} | 2018-08-06 | 2018-11-09 | 1566131.66 | 1566131.66 | 1566131.66 | 1566131.66 | 1566131.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-004-1, contratista:CONSTRUCCIONES LUKENE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1566131.66, importe_modificado:1566131.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.0}} | {1248659/proyecto_INICIO, 1248659/proyecto_FIN, 1248659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111991 | PUE | Proyecto de inversión | 894544.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894544.06, modificado:894544.06}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 78371 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | 78371 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARARA ALMOLOYA, lon:-98.3052446, lat:19.09685891}} | 2018-03-16 | 2018-06-18 | 894544.06 | 894544.06 | 894544.06 | 894544.06 | 894544.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-058-RAMO33/18, contratista:T&A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:894544.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1250373/proyecto_PROCESO, 1250373/proyecto_INICIO, 1250373/proyecto_PROCESO, 1250373/proyecto_INICIO, 1250373/proyecto_FIN, 1250373/proyecto_PROCESO, 1250373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110143 | PUE | Proyecto de inversión | 49553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49553.66, modificado:77817.8}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85196 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 85196 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:15, direccion:PUEBLO TEPETLA, 75940 TEPETLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 80 M PARA SALIR AL CAMINO PRINCIPAL QUE TE LLEVA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80135441, lat:18.43617209}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 77817.8 | 77817.8 | 77817.8 | 77817.8 | 77817.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-5, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49553.66, importe_modificado:77817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248525/proyecto_INICIO, 1248525/proyecto_FIN, 1248525/proyecto_INICIO, 1248525/proyecto_PROCESO, 1248525/proyecto_FIN, 1248525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109852 | PUE | Proyecto de inversión | 43976000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3976E7, modificado:4.3976E7}} | Programa Municipal De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciocho - 136550 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 136550 | N | 0 | 0 | 3536 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 13110 C INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA DIRECCIÓN CORRESPONDE AL DE UN BENEFICIA, lon:-98.24770591, lat:18.97511508}} | 2018-06-25 | 2018-09-24 | 43976000 | 43976000 | 43976000 | 43976000 | 43976000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMA-SDS-LP-355/2018, contratista:GRUPO METAINDUSTRIAL DE INNOVACIONES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4.3976E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:956.0}} | {1248234/proyecto_PROCESO, 1248234/proyecto_INICIO, 1248234/proyecto_FIN, 1248234/proyecto_PROCESO, 1248234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110273 | PUE | Proyecto de inversión | 371019.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371019.86, modificado:251489.25}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Prolongacion Bugambilias Entre Carretera Federal Atlixco Km Trece Cinco Y Calle Dos Oriente - 137089 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 137089 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:PROLONGACION BUGAMBILIAS PUEBLO SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL ATLIXCO KM 13.5 Y CALLE 2 ORIENTE, PROLONGACION BUGAMBILIAS ENTRE FEDERAL ATLIXCO KM 13.5 Y CALLE 2 ORIENTE, lon:-98.32998117, lat:19.00099267}} | 2018-07-16 | 2018-10-19 | 251489.25 | 251489.25 | 251489.25 | 251489.25 | 251489.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-029-1, contratista:JUANJO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:251489.25, importe_modificado:251489.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1248655/proyecto_FIN, 1248655/proyecto_INICIO, 1248655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561657 | PUE | Proyecto de inversión | 11881275.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188127501E7, modificado:5385299.25}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyotzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150796 | N | 0 | 0 | 141112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:36453.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:15, direccion:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN,PUEBLA, lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2015-10-01 | 2016-06-24 | 5385299.25 | 5385299.25 | 5385299.25 | 5385299.25 | 5385299.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:36453.9}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742749 | PUE | Proyecto de inversión | 76234.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76234.82, modificado:76234.82}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 093 Atencingo Clave 21dpt0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chietla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 76234.82 | 76234.82 | 76234.82 | 76234.82 | 76234.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200678694 | PUE | Proyecto de inversión | 1295842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295842.95, modificado:1288728.06}} | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Zacatilihuic, Del Municipio De San Sebastian Tlacotepec. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6278.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:21, direccion:-, lon:-96.861111, lat:18.3825}} | 2016-06-01 | 2016-11-25 | 1288728.06 | 1288728.06 | 1288728.06 | 1288728.06 | 1288728.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6278.92}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200678786 | PUE | Proyecto de inversión | 4503234.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4503234.79, modificado:4331356.46}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:-, lon:-97.669722, lat:19.94}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 4331356.46 | 4331356.46 | 4331356.46 | 4331356.46 | 4331356.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE13150400591849 | PUE | Proyecto de inversión | 589707.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589707.66, modificado:587785.11}} | Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2015 (Cuarta Etapa). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151183 | N | 0 | 0 | 5255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-10 |  | 587785.11 | 587785.11 | 587785.11 | 587785.11 | 587785.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590985 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En Zacatlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150835 | N | 0 | 0 | 76296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661304/proyecto_INICIO, 661304/proyecto_PROCESO, 661304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311785 | PUE | Proyecto de inversión | 566046.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566046.19, modificado:565399.37}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlan, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2014-03-03 |  | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100312018 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:566520.96}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Axuxco Del Municipío De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:3, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2014-07-08 | 2014-11-01 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100295759 | PUE | Proyecto de inversión | 2157711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157711.48, modificado:2089315.52}} | Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección 8a. En La Localidad De Huexoteno Ubicada En El Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140204 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5331.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:-, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2014-06-21 | 2014-10-01 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5331.44}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400601882 | PUE | Proyecto de inversión | 270534.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270534.64, modificado:265311.65}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:-, lon:-97.9075, lat:20.066388}} | 2015-04-07 |  | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {673850/proyecto_INICIO, 673850/proyecto_FIN, 673850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884434 | PUE | Proyecto de inversión | 1832866.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832866.94, modificado:1662935.09}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:25, direccion:LOCALIDAD DE CERRO DE LA CAMPANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.424997, lat:20.162223}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816555 | PUE | Proyecto de inversión | 3157641.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157641.71, modificado:3157641.71}} | Rehabilitación Y Restauración Del Inmueble Histórico Casa De Sección A Del Tren En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-11-30 |  | 3157641.71 | 3157641.71 | 3157641.71 | 3157641.71 | 3157641.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-464/2016-FED , contratista: CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3153089.24, importe_modificado:3153089.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {921374/proyecto_INICIO, 921374/proyecto_FIN, 921374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964296 | PUE | Proyecto de inversión | 33762.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33762.73, modificado:33436.07}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 21dpr0364r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170891 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2017-10-12 |  | 33436.07 | 33436.07 | 33436.07 | 33436.07 | 33436.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964472 | PUE | Proyecto de inversión | 223721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223721.32, modificado:221954.4}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Bicentenario De La Independencia De México Clave 21epr1581l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170973 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 221954.4 | 221954.4 | 221954.4 | 221954.4 | 221954.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964521 | PUE | Proyecto de inversión | 874.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874.24, modificado:873.16}} | Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170381 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-98.328333, lat:19.110555}} | 2017-07-21 |  | 873.16 | 873.16 | 873.16 | 873.16 | 873.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401014236 | PUE | Proyecto de inversión | 147134.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147134.07, modificado:147134.07}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264610 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 264610 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ACCESO A LA CLINICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCAL, lon:-98.05968512, lat:20.42171203}} | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 147134.07 | 147134.07 | 147134.07 | 147134.07 | 147134.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISM/113-2017-D, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:147134.07, importe_modificado:147134.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1149316/proyecto_PROCESO, 1149316/proyecto_INICIO, 1149316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964574 | PUE | Proyecto de inversión | 48645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48424.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Salvador Dali Clave 21djn1101y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170979 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-23 |  | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074697 | PUE | Proyecto de inversión | 261483.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261483.36, modificado:259048.46}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 21dcc1000k, Ubicado En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180139 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-98.072222, lat:18.396111}} | 2018-03-07 |  | 259048.46 | 259048.46 | 259048.46 | 259048.46 | 259048.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072807 | PUE | Proyecto de inversión | 773674.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773674.61, modificado:765164.19}} | Construccion De Espacio Recreativo Barroso En La Localidad De San Jose Barroso, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARROSO, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 765164.19 | 765164.19 | 765164.19 | 765164.19 | 765164.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180576, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:765164.19, importe_modificado:765164.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1210038/proyecto_PROCESO, 1210038/proyecto_FIN, 1210038/proyecto_INICIO, 1210038/proyecto_FIN, 1210038/proyecto_INICIO, 1210038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074387 | PUE | Proyecto de inversión | 4630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630000.0, modificado:4319290.84}} | Reconstrucción En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0249z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180174 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-03-07 |  | 4319290.84 | 4319290.84 | 4319290.84 | 4319290.84 | 4319290.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074598 | PUE | Proyecto de inversión | 562706.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562706.21, modificado:555871.37}} | Reparaciones Generales En La Primaria Álvaro Obregón Clave 21dpr2386q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180123 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-03-07 |  | 555871.37 | 555871.37 | 555871.37 | 555871.37 | 555871.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054802 | PUE | Proyecto de inversión | 455113.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455113.8, modificado:452928.79}} | Construccion De Muro De Contencion De La Col. Fraternidad Antorchista | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171231-17116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-23 |  | 452928.79 | 452928.79 | 452928.79 | 452928.79 | 452928.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-009-2017, contratista:JOSE ROBERTO FELICIANO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:983255.18, importe_modificado:983255.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191584/proyecto_INICIO, 1191584/proyecto_PROCESO, 1191584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170401054137 | PUE | Proyecto de inversión | 673086.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673086.8, modificado:324422.35}} | Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis), Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171439 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.77, lat:19.243888}} | 2017-12-11 |  | 324422.35 | 324422.35 | 324422.35 | 324422.35 | 324422.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068934 | PUE | Proyecto de inversión | 3998506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998506.27, modificado:3920829.25}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapacholoya Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180347 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.788333, lat:19.941944}} | 2018-04-11 |  | 3920829.25 | 3920829.25 | 3920829.25 | 3920829.25 | 3920829.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3041.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100626671 | PUE | Proyecto de inversión | 4396072.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396072.05, modificado:4230904.74}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9131.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:-, lon:-97.990737, lat:18.486699}} | 2016-03-31 |  | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9131.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170401047301 | PUE | Proyecto de inversión | 1012833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012833.42, modificado:1685237.31}} | Construcción De Techado Tipo Velaria Para Plaza Cívica; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171421 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-97.34, lat:18.425555}} | 2017-12-06 |  | 1685237.31 | 1685237.31 | 1685237.31 | 1685237.31 | 1685237.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046120 | PUE | Proyecto de inversión | 36000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.491606308E7}} | Rehabilitación De La Carretera: Tetela De Ocampo-Ometépetl-Huitongo (La Cumbre), Tramo: Tetela-Ometépetl, Con Una Longitud De 19 Kilómetros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-97.807222, lat:19.8175}} | 2018-01-15 |  | 34916063.08 | 34916063.08 | 34916063.08 | 34916063.08 | 34916063.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047062 | PUE | Proyecto de inversión | 224831.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224831.06, modificado:224548.28}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Mariano Escobedo Clave 21djn0332i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171349 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-26 |  | 224548.28 | 224548.28 | 224548.28 | 224548.28 | 224548.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600946 | PUE | Proyecto de inversión | 385720.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385720.9, modificado:290137.18}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:9, direccion:-, lon:-97.53891, lat:20.102639}} | 2015-05-26 |  | 290137.18 | 290137.18 | 290137.18 | 290137.18 | 290137.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672772/proyecto_PROCESO, 672772/proyecto_INICIO, 672772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047139 | PUE | Proyecto de inversión | 686720 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686720.0, modificado:686044.5}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Jaime Torres Bodet Clave 21ebh0879d, Ubicado En La Localidad De Tepetlacolco, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171083 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:23, direccion:-, lon:-97.692222, lat:18.640277}} | 2017-11-09 |  | 686044.5 | 686044.5 | 686044.5 | 686044.5 | 686044.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201140026 | PUE | Proyecto de inversión | 123328.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123328.37, modificado:123328.37}} | Rehabilitacion De Bodega En Estructura Regional ""C"" En Preescolar Francisco Gonzalez Bocanegra | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 0014-2018 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:20, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARROSO, lon:-97.622222, lat:19.188888}} | 2018-04-18 | 2018-06-01 | 123328.37 | 123328.37 | 123328.37 | 123328.37 | 123328.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0014-2018, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:123328.37, importe_modificado:123328.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279370/proyecto_INICIO, 1279370/proyecto_PROCESO, 1279370/proyecto_INICIO, 1279370/proyecto_FIN, 1279370/proyecto_INICIO, 1279370/proyecto_PROCESO, 1279370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134077 | PUE | Proyecto de inversión | 291529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291529.38, modificado:289698.98}} | Trabajos De Mantenimiento En Sanitarios De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Clave C.C.T. 21dpr1330h, Col. Francisco I. Madero | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SJ-037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-16 |  | 289698.98 | 289698.98 | 289698.98 | 289698.98 | 289698.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SJ-037, contratista:CONSTRUVER SA DE CV, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:289698.98, importe_modificado:289698.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.94}} | {1272751/proyecto_INICIO, 1272751/proyecto_FIN, 1272751/proyecto_PROCESO, 1272751/proyecto_FIN, 1272751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141333 | PUE | Proyecto de inversión | 976442.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976442.78, modificado:971717.29}} | Mejoramiento Y Obra Exterior; En La Primaria General Emiliano Zapata (Albergue Indígena) Clave 21dai0037n, Ubicada En La Localidad De Mirasol, Municipio De Amixtlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180769 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:-, lon:-97.81134, lat:20.045465}} | 2018-05-30 |  | 971717.29 | 971717.29 | 971717.29 | 971717.29 | 971717.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE09130100072487 | PUE | Proyecto de inversión | 1484053 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484053.0, modificado:1484053.32}} | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Y Guarnicones, Calle Porfirio Diaz Entre Calle Mariano Piña Olaya Y Barranca, Colonia Tlilostoc | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20100909 | N | 0 | 0 | 3409.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2010-09-20 |  | 1484053.32 | 1484053.32 | 61409.1 | 61409.1 | 61409.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | PUE18180201140581 | PUE | Proyecto de inversión | 2002667.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002667.32, modificado:2002667.32}} | Adoquinamiento En Calle 13 Norte Y Prolongación 2 Poniente De La Colonia El Maestro, Municipio De Esperanza | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20180588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 13 NORTE Y PROLONGACIÓN 2 PONIENTE DE LA COLONIA EL MAESTRO, MUNICIPIO DE ESPERANZA, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2018-07-01 |  | 2002667.32 | 2002667.32 | 2002667.32 | 2002667.32 | 2002667.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515037 | PUE | Proyecto de inversión | 3133071.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133071.83, modificado:2612454.02}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:270580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:9, direccion:-, lon:-97.575102, lat:20.065617}} | 2015-05-26 | 2015-09-01 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:270580.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514876 | PUE | Proyecto de inversión | 3336454.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336454.99, modificado:3113443.64}} | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Benefiará A La Localidad De Tanhuixco Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14250.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:-, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2015-04-07 | 2015-06-01 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14250.4}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE07150400591603 | PUE | Proyecto de inversión | 37515.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2007, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37515.65, modificado:37515.65}} | Uministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresa Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151212 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.017696, lat:18.412718}} | 2016-01-04 |  | 37515.65 | 37515.65 | 37515.65 | 37515.65 | 37515.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590331 | PUE | Proyecto de inversión | 363920.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363920.61, modificado:281644.02}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:-, lon:-97.939626, lat:20.094768}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 281644.02 | 281644.02 | 281644.02 | 281644.02 | 281644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {660556/proyecto_PROCESO, 660556/proyecto_FIN, 660556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590983 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En San Martín Texmelucan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150834 | N | 0 | 0 | 141112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661302/proyecto_INICIO, 661302/proyecto_FIN, 661302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201136876 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Evaluacion De Fondos Del Ejercicio Fiscal 2018 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3318021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COL.CENTRO HUEYTAMALCO PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111533 | PUE | Proyecto de inversión | 792436.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792436.02, modificado:792436.02}} | Construccion De Aulas Regionales En La Localidad De Alvaro Obregon Huatlatlauca Pue - 135458 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135458 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 75390 ÁLVARO OBREGÓN EJIDO, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CONSTRUCCION DE AULAS REGIONALES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON HUATLATLAUCA PUE., lon:-98.00278172, lat:18.65956884}} | 2018-05-14 | 2018-08-14 | 792436.02 | 792436.02 | 792436.02 | 792436.02 | 792436.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOPH/FISM2018/09, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:792436.02, importe_modificado:792436.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1249915/proyecto_FIN, 1249915/proyecto_INICIO, 1249915/proyecto_PROCESO, 1249915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111851 | PUE | Proyecto de inversión | 681728.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681728.87, modificado:479894.38}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Zacatilihuic - 83180 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83180 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:21, direccion:PUEBLO ZACATILIHUIC, 75941 ZACATILIHUIC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO EL BENEFICIARIO, lon:-96.86082418, lat:18.38221274}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 479894.38 | 479894.38 | 479894.38 | 479894.38 | 479894.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/166, contratista:ANDRES CARRERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:681728.87, importe_modificado:479894.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1250233/proyecto_INICIO, 1250233/proyecto_PROCESO, 1250233/proyecto_FIN, 1250233/proyecto_INICIO, 1250233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131526 | PUE | Proyecto de inversión | 3811638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811638.76, modificado:1122907.13}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8890.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.103055, lat:19.151944}} | 2018-05-23 | 2018-10-01 | 1122907.13 | 1122907.13 | 1122907.13 | 1122907.13 | 1122907.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8890.01}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111855 | PUE | Proyecto de inversión | 459696.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459696.63, modificado:642966.06}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Guacamaya - 83441 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83441 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:819.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:23, direccion:PUEBLO LA GUACAMAYA, 75940 LA GUACAMAYA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO EL BENEFICIARIO, lon:-96.82275653, lat:18.33757407}} | 2018-03-31 | 2018-05-14 | 642966.06 | 642966.06 | 642966.06 | 642966.06 | 642966.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/173, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:459696.63, importe_modificado:642966.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.82}} | {1250237/proyecto_INICIO, 1250237/proyecto_PROCESO, 1250237/proyecto_INICIO, 1250237/proyecto_PROCESO, 1250237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111353 | PUE | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Techo Digno Suministrando Lamina Galvanizada - 122941 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 122941 | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 23 S INTERIOR SN CIUDAD TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, lon:-97.40530645, lat:20.17140331}} | 2018-03-05 | 2018-06-04 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249735/proyecto_INICIO, 1249735/proyecto_FIN, 1249735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111879 | PUE | Proyecto de inversión | 993755.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993755.66, modificado:993755.66}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Piedra Parada Segunda Etapa - 88996 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 88996 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1668.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MINAS - LOMA PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOMA PIEDRA PARADA, 74820 LOMA PIEDRA PARADA, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE TERRACERIA LAS MINAS - AHUATEMPAN Y TERRACERIA LAS MINAS - AHUAT, lon:-98.07599099, lat:18.35673052}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 993755.66 | 993755.66 | 993755.66 | 993755.66 | 993755.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-03/2018-02, contratista:ALSONA TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:993755.66, importe_modificado:993755.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.8}} | {1250261/proyecto_PROCESO, 1250261/proyecto_INICIO, 1250261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816866 | PUE | Proyecto de inversión | 404644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404644.3, modificado:214421.24}} | Construcción De Barda Perimetral; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w, Ubicada En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161818 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-97.712723, lat:18.759877}} | 2017-01-09 |  | 214421.24 | 214421.24 | 214421.24 | 214421.24 | 214421.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-531/2016-A, contratista:VICTOR MANUEL FRANCISCO ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403484.42, importe_modificado:214421.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.73}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110129 | PUE | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:550504.32}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Cumbre - 127264 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 127264 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:4, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 75940 LA CUMBRE, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO CADA BENEFICIARIO, lon:-96.85146943, lat:18.35147037}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 550504.32 | 550504.32 | 550504.32 | 550504.32 | 550504.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/171, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMAHA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:558917.03, importe_modificado:550504.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1248511/proyecto_FIN, 1248511/proyecto_INICIO, 1248511/proyecto_FIN, 1248511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110135 | PUE | Proyecto de inversión | 1057424.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057424.39, modificado:1145491.97}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero Segunda Etapa - 82172 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 82172 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1863.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:7, direccion:PUEBLO MAZATZONGO DE GUERRERO, 75947 MAZATZONGO DE GUERRERO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS DIGNOS SE UBICAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUTEMOC DE ACUERDO AL LUGAR DESIGNADO POR EL BENEFICIARIO, lon:-96.83452099, lat:18.2865017}} | 2018-05-01 | 2018-07-25 | 1145491.97 | 1145491.97 | 1145491.97 | 1145491.97 | 1145491.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/163, contratista:JESUS CARRERA BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:1057424.39, importe_modificado:1145491.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.8}} | {1248517/proyecto_PROCESO, 1248517/proyecto_INICIO, 1248517/proyecto_PROCESO, 1248517/proyecto_INICIO, 1248517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111363 | PUE | Proyecto de inversión | 677437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677437.83, modificado:677437.83}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De La Lima - 116198 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 116198 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN BARRIO LA LIMA, 73500 LA LIMA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN ESCUTIA SE CONCENTRA LA OBRA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA A CIENTO , lon:-97.40663446, lat:20.16285921}} | 2018-04-11 | 2018-06-13 | 677437.83 | 677437.83 | 677437.83 | 677437.83 | 677437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:677437.83, importe_modificado:677437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249745/proyecto_INICIO, 1249745/proyecto_FIN, 1249745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131680 | PUE | Proyecto de inversión | 552926.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552926.16, modificado:64023.48}} | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1757.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-97.224722, lat:18.581388}} | 2018-06-01 |  | 64023.48 | 64023.48 | 64023.48 | 64023.48 | 64023.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1757.64}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132640 | PUE | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2201625.0}} | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De La Joya Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-97.01, lat:18.4625}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2201625 | 2201625 | 2201625 | 2201625 | 2201625 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300731960 | PUE | Proyecto de inversión | 1150106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150106.85, modificado:1149937.92}} | Construccion En La Escuela Emilio Carranza, Clave 21ees0186x, Municipio De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-117 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 1149937.92 | 1149937.92 | 1149937.92 | 1149937.92 | 1149937.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-202/2016-FED-B, contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1149937.92, importe_modificado:1149937.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833872/proyecto_PROCESO, 833872/proyecto_FIN, 833872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676326 | PUE | Proyecto de inversión | 3202267.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3202267.83, modificado:3117936.46}} | Ampliación De La Red De Atarjeas Y Suministro E Instalación De 268 Descargas Domiciliarias, En La Localidad De Santa María La Alta, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:10058.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:60, direccion:-, lon:-97.644391, lat:18.609333}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 3117936.46 | 3117936.46 | 3117936.46 | 3117936.46 | 3117936.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10058.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738613 | PUE | Proyecto de inversión | 19980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.998E7, modificado:1.779997294E7}} | Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Libres, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160318 | N | 0 | 0 | 31532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3893.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-97.686666, lat:19.466388}} | 2016-06-30 |  | 17799972.94 | 17799972.94 | 17799972.94 | 17799972.94 | 17799972.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-110/2016-FED , contratista:C. FERNANDO IVÁN RODRIGUEZ AMADOR, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.779997294E7, importe_modificado:1.779997294E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3893.49}} | {841106/proyecto_INICIO, 841106/proyecto_FIN, 841106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738217 | PUE | Proyecto de inversión | 4944616.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4944616.53, modificado:3862325.38}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2465.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:-, lon:-98.00421, lat:20.06766}} | 2016-09-06 |  | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2465.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964255 | PUE | Proyecto de inversión | 799045.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799045.67, modificado:796089.2}} | Suministro Para Cinco Aulas Y Dirección Escolar; En El Bachillerato Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21ebh0399w, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Villanueva, Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170384 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:-, lon:-97.715833, lat:19.060277}} | 2017-07-21 |  | 796089.2 | 796089.2 | 796089.2 | 796089.2 | 796089.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964583 | PUE | Proyecto de inversión | 526848.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526848.5, modificado:519126.36}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Aplanado De Muros En Los Edificios A, B Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Luis Braille Clave 21djn1011f, Ubicado En La Cabece | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170995 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 519126.36 | 519126.36 | 519126.36 | 519126.36 | 519126.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.76}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964290 | PUE | Proyecto de inversión | 118220.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118220.82, modificado:118090.78}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpb0485b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170890 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2017-10-12 |  | 118090.78 | 118090.78 | 118090.78 | 118090.78 | 118090.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046526 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.73}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Felix Maria Samaniego Clave 21etv0347z, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171386 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:-, lon:-97.874166, lat:18.940555}} | 2017-11-03 |  | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-J, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047098 | PUE | Proyecto de inversión | 4219407.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4219407.35, modificado:4215794.1}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio Administrativo; En El Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21aos4032f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171638 | N | 0 | 0 | 2146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-01-08 |  | 4215794.1 | 4215794.1 | 4215794.1 | 4215794.1 | 4215794.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401054221 | PUE | Proyecto de inversión | 634647.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634647.91, modificado:634647.91}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Higuero, Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 104.00, De La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20162013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 634647.91 | 634647.91 | 634647.91 | 634647.91 | 634647.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-034-11638-16, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:634647.91, importe_modificado:634647.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190971/proyecto_INICIO, 1190971/proyecto_PROCESO, 1190971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046443 | PUE | Proyecto de inversión | 35469070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.546907072E7, modificado:3.519885213E7}} | Rehabilitación De La Avenida 16 De Septiembre, Ubicada Entre Calle 105 Poniente Y Boulevard H£Roes Del 5 De Mayo, En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:65886.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-30 | 2018-05-01 | 35198852.13 | 35198852.13 | 35198852.13 | 35198852.13 | 35198852.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN019/SIMT-20171732, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.519885213E7, importe_modificado:3.519885213E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65886.41}} | {1182275/proyecto_PROCESO, 1182275/proyecto_INICIO, 1182275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111362 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento De Instalación Eléctrica En El Preescolares - 123057 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 123057 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:COLONIA LA LIMA, 73500 LA LIMA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, lon:-97.40728355, lat:20.16283907}} | 2018-05-07 | 2018-07-06 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249744/proyecto_FIN, 1249744/proyecto_PROCESO, 1249744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109633 | PUE | Proyecto de inversión | 620442.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620442.98, modificado:662806.18}} | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Yolotsi Villas Agua Blanca - 78444 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 78444 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE CASA BLANCA UNIDAD HABITACIONAL AGUA BLANCA I, 75793 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE GLADIOLA Y , CALLE INTERIOR JARDIN DE NIÑOS YOLOT´SI C.C.T. 21EJN138ST VILLAS AGUA BLANCA TEHUACAN PUEBLA, lon:-97.37007685, lat:18.42528361}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 662806.18 | 662806.18 | 662806.18 | 662806.18 | 662806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI3-042/2018, contratista:CONSTRUCTORA COYAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:617229.71, importe_modificado:662806.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1248015/proyecto_INICIO, 1248015/proyecto_FIN, 1248015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109642 | PUE | Proyecto de inversión | 2982238.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982238.04, modificado:2977934.59}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Colonia Resurreccion - 68385 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 68385 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA RESURECCIÓN, 75858 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA, VARIAS CALLES DE LA COLONIA RESURRECCIÓN, lon:-97.43332328, lat:18.44801363}} | 2018-05-17 | 2018-06-01 | 2977934.59 | 2977934.59 | 2977934.59 | 2977934.59 | 2977934.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-LP-019/2018, contratista:MELENDEZ MAS FRUCTUOSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2977934.59, importe_modificado:2977934.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1248024/proyecto_INICIO, 1248024/proyecto_FIN, 1248024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111860 | PUE | Proyecto de inversión | 1078377.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078377.68, modificado:1238793.73}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tecolotepec - 82147 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 82147 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:51, direccion:PUEBLO ZACATEPEC DE BRAVO, 75945 TECOLOTEPEC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS DIGNOS SE UBICAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUTEMOC DE ACUERDO AL LUGAR DESIGNADO POR EL BENEFICIARIO, lon:-96.85941223, lat:18.27664328}} | 2018-04-23 | 2018-07-02 | 1238793.73 | 1238793.73 | 1238793.73 | 1238793.73 | 1238793.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/159, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:1078377.68, importe_modificado:1238793.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250242/proyecto_INICIO, 1250242/proyecto_PROCESO, 1250242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076446 | PUE | Proyecto de inversión | 7992650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992650.4, modificado:3.307710558E8}} | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | 20089020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 330771055.8 | 330771055.8 | 330771055.8 | 330771055.8 | 330771055.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113666 | PUE | Proyecto de inversión | 500122.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500122.17, modificado:510357.28}} | Construccion De Adoquinamiento En Camino Al Calvario De La Colonia Pala De La Localidad Pala Del Municipio De Coxcatlan Puebla - 112495 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 112495 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE DEL CALVARIO ENTRE CARRETERA ESTATAL TEHUACAN - ZOQUITLAN Y EL CALVARIO COLONIA PALA DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN, lon:-97.14016252, lat:18.26239298}} | 2018-05-03 | 2018-07-01 | 510357.28 | 510357.28 | 510357.28 | 510357.28 | 510357.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18013, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:500122.17, importe_modificado:510357.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}} | {1252048/proyecto_INICIO, 1252048/proyecto_PROCESO, 1252048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069358 | PUE | Proyecto de inversión | 1331329.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331329.84, modificado:1303855.69}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1391.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.425555, lat:18.444722}} | 2018-04-11 |  | 1303855.69 | 1303855.69 | 1303855.69 | 1303855.69 | 1303855.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1391.27}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069220 | PUE | Proyecto de inversión | 3500856.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500856.95, modificado:3401082.54}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4109.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:8, direccion: LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.585188, lat:20.005615}} | 2018-04-13 |  | 3401082.54 | 3401082.54 | 3401082.54 | 3401082.54 | 3401082.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4109.76}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134282 | PUE | Proyecto de inversión | 542394.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542394.77, modificado:542394.77}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Calles Miguel Hidalgo, Francisco Avila Lobato, 5 De Mayo Y Abasolo, | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO YAONAHUAC | 18006 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO AVILA LOBATO, 5 DE MAYO Y ABASOLO,, lon:-97.466446, lat:19.870895}} | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 542394.77 | 542394.77 | 542394.77 | 542394.77 | 542394.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-FORTAMUN-18006/2018, contratista:JOSE DE JESUS MARCOS LEÓN, convocante:MUNICIPIO YAONAHUAC, monto:542394.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {1272974/proyecto_INICIO, 1272974/proyecto_PROCESO, 1272974/proyecto_INICIO, 1272974/proyecto_PROCESO, 1272974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667426 | PUE | Proyecto de inversión | 6925813.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925813.57, modificado:6711920.71}} | Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Hueyotlipan (Calle Cuauhtémoc Poniente), Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-07-04 |  | 6711920.71 | 6711920.71 | 6711920.71 | 6711920.71 | 6711920.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT/20171736, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3845288.85, importe_modificado:3845288.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {746746/proyecto_FIN, 746746/proyecto_PROCESO, 746746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667484 | PUE | Proyecto de inversión | 3838273.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838273.67, modificado:3727784.58}} | Construcción A Precio Alzado De Pavimento De Concreto Estampado En La Avenida Hidalgo Ubicada En El Primer Cuadrante De La Localidad De Santa María Coyomeapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-96.9925, lat:18.283748}} | 2016-06-30 |  | 3727784.58 | 3727784.58 | 3727784.58 | 3727784.58 | 3727784.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.61}} | {746819/proyecto_PROCESO, 746819/proyecto_INICIO, 746819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514976 | PUE | Proyecto de inversión | 673823.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673823.35, modificado:639772.52}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1086.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:77, direccion:-, lon:-97.561498, lat:18.555069}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1086.47}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590253 | PUE | Proyecto de inversión | 401773.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401773.04, modificado:393864.44}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 393864.44 | 393864.44 | 393864.44 | 393864.44 | 393864.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3/SIMT-20170309, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:9239062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {660463/proyecto_PROCESO, 660463/proyecto_INICIO, 660463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140904 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tierra Y Libertad Clave 21ebh0401u, Ubicado En La Localidad De Coxolico, Municipio De Ajalpan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180558 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:-, lon:-97.02991, lat:18.451044}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140790 | PUE | Proyecto de inversión | 2576749.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576749.91, modificado:2563930.26}} | Señalización Y Semaforización De La Carretera Oriental-Tepeyahualco Para Los Cruces De Acceso A Las Instalaciones De La Industria Militar Denominada ""La Celula"", Ubicados En El Municipio De Oriental, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:-, lon:-97.619351, lat:19.375803}} | 2018-07-01 |  | 2563930.26 | 2563930.26 | 2563930.26 | 2563930.26 | 2563930.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133914 | PUE | Proyecto de inversión | 2491844.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491844.33, modificado:2428053.12}} | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Guadalupe Amolocayan, Perteneciente Al Municipio De San Diego La Mesa Tochimiltzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN, MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.341111, lat:18.710277}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 2428053.12 | 2428053.12 | 2428053.12 | 2428053.12 | 2428053.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132710 | PUE | Proyecto de inversión | 1188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188000.0, modificado:1158062.4}} | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Benito Juarez Municipio De Chiconcuautla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, lon:-98.00421, lat:20.06766}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1158062.4 | 1158062.4 | 1158062.4 | 1158062.4 | 1158062.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100310793 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:557531.92}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2014-03-03 |  | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311754 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:578937.31}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2014-03-03 |  | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131692 | PUE | Proyecto de inversión | 155649.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155649.46, modificado:153439.24}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Del Pozo Y Privada Mateos Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Del Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE DEL POZO Y PRIVADA MATEOS, LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 |  | 153439.24 | 153439.24 | 153439.24 | 153439.24 | 153439.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135239 | PUE | Proyecto de inversión | 1659823.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659823.14, modificado:1809011.01}} | Remodelacion De Parque Central En La Localidad De San Jeronimo Axochitlan Del Municipio De San Jose Miahuatlan, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | MSJM-R33-0052018 | N | 0 | 0 | 1121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2235.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, direccion:ENTRE IGLESIA Y PRESIDENCIA AUC¿XILIAR MUNICIPAL, lon:-97.262777, lat:18.278333}} | 2018-04-26 | 2018-07-01 | 1809011.01 | 1809011.01 | 1809011.01 | 1809011.01 | 1809011.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM-R33-005/2018, contratista:LUIS GERARDO BARRAGAN ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, monto:1659823.14, importe_modificado:1809011.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2235.49}} | {1274049/proyecto_INICIO, 1274049/proyecto_PROCESO, 1274049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132666 | PUE | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:474048.0}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A Diversas Calles De La Localidad De Cuauhtzolco, Perteneciente Al Municipio De Libres, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTZOLCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LIBRES, PUE, lon:-97.679722, lat:19.485833}} | 2018-05-31 | 2018-08-01 | 474048 | 474048 | 474048 | 474048 | 474048 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.13}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964145 | PUE | Proyecto de inversión | 33762.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33762.73, modificado:33431.2}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Preescolar Erasmo Castellano Quinto Clave 21djn0455s, Ubicado En La Localidad De San Pedro Yancuitlalpan, Municipio De San Nicol | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:-, lon:-98.483333, lat:19.0775}} | 2017-09-29 |  | 33431.2 | 33431.2 | 33431.2 | 33431.2 | 33431.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964184 | PUE | Proyecto de inversión | 2809929.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809929.08, modificado:2807042.93}} | Construcción De Un Taller De Mécanica Automotriz Y Taller De Diseño Gráfico En Estructura U-2c; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170769 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-02 |  | 2807042.93 | 2807042.93 | 2807042.93 | 2807042.93 | 2807042.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.41}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068838 | PUE | Proyecto de inversión | 1077445 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077445.0, modificado:1077445.0}} | Evaluaciones De Personal En Activo (Permanencias, Ascensos Y Promociones) | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18002 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ALDOLFO LOPEZ MATEOS, EX-HACIEDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 1077445 | 1077445 | 1077445 | 1077445 | 1077445 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/ECC-015/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1689095.0, importe_modificado:1326810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1205992/proyecto_INICIO, 1205992/proyecto_FIN, 1205992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069507 | PUE | Proyecto de inversión | 7512300.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7512300.55, modificado:7362847.1}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepulco Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180408 | N | 0 | 0 | 20180408 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3649.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.988055, lat:19.119166}} | 2018-04-16 |  | 7362847.1 | 7362847.1 | 7362847.1 | 7362847.1 | 7362847.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3649.47}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067408 | PUE | Proyecto de inversión | 114000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14E8, modificado:1.14E8}} | Servicio Para La Modernizacion Complementacion Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Publico | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | 15010 | N | 0 | 0 | 1538919 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-07-01 | 2018-10-01 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMASP-AC-02-2014, contratista:CITELUM MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:6.6794551298E8, importe_modificado:1.14E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1204422/proyecto_INICIO, 1204422/proyecto_PROCESO, 1204422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075153 | PUE | Proyecto de inversión | 54992985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.499298533E7, modificado:5.477988855E7}} | Construccion Del Libramiento Arco Sur En El Municipio De Teziutlán, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2017-02-24 | 2017-10-01 | 54779888.55 | 54779888.55 | 54779888.55 | 54779888.55 | 54779888.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.62}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047027 | PUE | Proyecto de inversión | 1907213.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907213.25, modificado:1841968.81}} | Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2509t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171344 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:38.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-26 |  | 1841968.81 | 1841968.81 | 1841968.81 | 1841968.81 | 1841968.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.64}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068928 | PUE | Proyecto de inversión | 2974517.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974517.34, modificado:2884587.69}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamalota Perteneciente Al Municipio De Tlatlauquitepec En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ACAMALOTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.521773, lat:19.889021}} | 2018-04-11 |  | 2884587.69 | 2884587.69 | 2884587.69 | 2884587.69 | 2884587.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074569 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497536.14}} | Reparaciones Generales En La Secundaria José María Lafragua Clave 21des0118a, Ubicada En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180189 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 2018-03-07 |  | 497536.14 | 497536.14 | 497536.14 | 497536.14 | 497536.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045823 | PUE | Proyecto de inversión | 1393165.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393165.21, modificado:1360608.07}} | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada Al Edificio A, Un Aula De Medios En El Edificio B En Estructura Regional C Y Barda Perimetral; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2289y | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171417 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:65.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, lon:-98.103055, lat:19.151944}} | 2017-11-30 |  | 1360608.07 | 1360608.07 | 1360608.07 | 1360608.07 | 1360608.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-161/2017-J, contratista:CORPORACION INTEGRAL BEDROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1360608.07, importe_modificado:1360608.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133783 | PUE | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:324951.0}} | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Zecnachuchut Municipio De Ixtepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:LOCALIDAD DE ZECNACHUCHUT MUNICIPIO DE IXTEPEC, lon:-97.647679, lat:20.052479}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 324951 | 324951 | 324951 | 324951 | 324951 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE08130100090183 | PUE | Proyecto de inversión | 846718 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846718.0, modificado:877010.45}} | Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andres De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grijalva Y Calle Fray Tomas De Casillas, Colonia Tres Cruces | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20100794 | N | 0 | 0 | 1681.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1601.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2010-09-17 |  | 877010.45 | 877010.45 | 646125.86 | 646125.86 | 646125.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE032/SIMT-20181199, contratista:SILCA COMPAÑÍA PAVIMENTADORA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.558817765E7, importe_modificado:1.558817765E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.65}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | PUE18180201132789 | PUE | Proyecto de inversión | 46445.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46445.8, modificado:33686.52}} | Atención Social Por Contrato Para 1 Obra: 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, Incluida En El Anexo Del Apartado Rural (Aparural), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-97.224722, lat:18.581388}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 33686.52 | 33686.52 | 33686.52 | 33686.52 | 33686.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201108827 | PUE | Proyecto de inversión | 7159333.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7159333.81, modificado:7159333.81}} | Construcción De La Linea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento - 122706 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 122706 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:929.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA LAGUNILLA, 73645 LA LAGUNILLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA, LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.83483731, lat:19.90300304}} | 2018-04-04 | 2018-08-30 | 7159333.81 | 7159333.81 | 7159333.81 | 7159333.81 | 7159333.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-MTO-02345-2018, contratista:RODRIGO SANCHEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:7159333.81, importe_modificado:7159333.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.45}} | {1247209/proyecto_INICIO, 1247209/proyecto_PROCESO, 1247209/proyecto_INICIO, 1247209/proyecto_PROCESO, 1247209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110085 | PUE | Proyecto de inversión | 1757728.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757728.03, modificado:1757728.03}} | Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Teteyahualco - 120569 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 120569 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:98, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A HUEYTAMALCO PUEBLO TETEYAHUALCO, 73580 TETEYAHUALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A HUEYTAMALCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.27481916, lat:19.96665551}} | 2018-07-25 | 2018-09-23 | 1757728.03 | 1757728.03 | 1757728.03 | 1757728.03 | 1757728.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318025/2018-020, contratista:FEDERICO AGUILAR GODOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:1757728.03, importe_modificado:1757728.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1248467/proyecto_INICIO, 1248467/proyecto_FIN, 1248467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135573 | PUE | Proyecto de inversión | 964762.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964762.46, modificado:964762.46}} | Construcción De Adoquinamiento En Calle Roble Entre Calle Franboyanes Y Calle Granados, Colonia Loma Bonita. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 18095 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE ENTRE CALLE FRANBOYANES Y CALLE GRANADOS, COLONIA LOMA BONITA., lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-05-29 | 2018-07-01 | 964762.46 | 964762.46 | 964762.46 | 964762.46 | 964762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI3-056/2018, contratista:FUERZA PAVIMENTADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:964762.46, importe_modificado:964762.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274543/proyecto_INICIO, 1274543/proyecto_PROCESO, 1274543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109999 | PUE | Proyecto de inversión | 392520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392520.19, modificado:392520.19}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 112856 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 112856 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENANTITLA, 73340 TENANTITLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE TENANTITLA - XONOTLA Y CALLE AL BACHILLER, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZAR, lon:-97.89055082, lat:19.93720619}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 392520.19 | 392520.19 | 392520.19 | 392520.19 | 392520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31851, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:392520.19, importe_modificado:392520.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1248381/proyecto_INICIO, 1248381/proyecto_FIN, 1248381/proyecto_PROCESO, 1248381/proyecto_FIN, 1248381/proyecto_PROCESO, 1248381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140849 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 82 Clave 21ebh1015h, Ubicado En La Localidad De Minillas (La Garita), Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180552 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-97.813888, lat:19.486666}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676451 | PUE | Proyecto de inversión | 884542.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884542.32, modificado:317585.31}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Francisco Villa Y La Paz En La Localidad De Huauchinango, Municipio De Huauchinango. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4517.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-06-01 | 2016-11-22 | 317585.31 | 317585.31 | 317585.31 | 317585.31 | 317585.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4517.17}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515014 | PUE | Proyecto de inversión | 2164277.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164277.07, modificado:1194962.55}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1400.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561791 | PUE | Proyecto de inversión | 1383521.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383521.09, modificado:1264736.99}} | Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 15 Ramal 4a, Ubicado En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1499.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-01 | 2016-06-25 | 1264736.99 | 1264736.99 | 1264736.99 | 1264736.99 | 1264736.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1499.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561808 | PUE | Proyecto de inversión | 5151893.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5151893.1, modificado:4955180.23}} | Construcción Del Colector Sanitario Marginal No. 3 Barranca Honda, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3978.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 4955180.23 | 4955180.23 | 4955180.23 | 4955180.23 | 4955180.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3978.66}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100310858 | PUE | Proyecto de inversión | 581631.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581631.29, modificado:581631.29}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2014-03-03 |  | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300555889 | PUE | Proyecto de inversión | 2236850.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236850.97, modificado:4879228.3}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzamapan De Galeana Municipio De Tuzamapan De Galeana | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2261.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:-, lon:-97.575102, lat:20.065617}} | 2015-10-01 | 2016-05-07 | 4879228.3 | 4879228.3 | 4879228.3 | 4879228.3 | 4879228.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2261.02}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400589311 | PUE | Proyecto de inversión | 5403502.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403502.92, modificado:5328525.46}} | Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa, En El Estado De Puebla (Levantamiento Topografico, Mecánica De Suelos Y Geote | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-12-01 | 2016-04-28 | 5328525.46 | 5328525.46 | 5328525.46 | 5328525.46 | 5328525.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {659393/proyecto_PROCESO, 659393/proyecto_FIN, 659393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200887097 | PUE | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:982714.9}} | Construcción De Salón De Usos Multiples En La Colonia Vista Hermosa, En El Municipio De Tehuacán, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN | 20170159-17024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 982714.9 | 982714.9 | 982714.9 | 982714.9 | 982714.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-DRIO-002/2017, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS MORSYC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:982714.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {997814/proyecto_PROCESO, 997814/proyecto_INICIO, 997814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964277 | PUE | Proyecto de inversión | 291948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291948.8, modificado:291845.33}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria General Clave 21epr1617j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170674 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2017-09-20 | 2017-11-01 | 291845.33 | 291845.33 | 291845.33 | 291845.33 | 291845.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069427 | PUE | Proyecto de inversión | 3152877.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152877.3, modificado:2563481.37}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, lat:19.962777}} | 2018-04-11 |  | 2563481.37 | 2563481.37 | 2563481.37 | 2563481.37 | 2563481.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1590.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300964540 | PUE | Proyecto de inversión | 72410.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72410.97, modificado:36299.38}} | Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170381 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-98.328333, lat:19.110555}} | 2017-07-21 |  | 36299.38 | 36299.38 | 36299.38 | 36299.38 | 36299.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069256 | PUE | Proyecto de inversión | 1043065.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043065.31, modificado:1017015.22}} | Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, MUNICIPIO DE YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, lat:19.864122}} | 2018-04-13 |  | 1017015.22 | 1017015.22 | 1017015.22 | 1017015.22 | 1017015.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.39}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073462 | PUE | Proyecto de inversión | 3889277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889277.59, modificado:3778603.97}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotolapan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4637.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.120907, lat:18.432985}} | 2018-04-11 |  | 3778603.97 | 3778603.97 | 3778603.97 | 3778603.97 | 3778603.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4637.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074649 | PUE | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378326.13}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Valois Herrera Merino Clave 21djn0394v, Ubicado En La Localidad De Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180131 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:-, lon:-98.310555, lat:18.036666}} | 2018-03-07 |  | 378326.13 | 378326.13 | 378326.13 | 378326.13 | 378326.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074830 | PUE | Proyecto de inversión | 1017681.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017681.53, modificado:1012707.84}} | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0700c, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Yancuitlalpan, Municipio De Tochimilco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180166 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:-, lon:-98.589444, lat:18.910833}} | 2018-03-07 |  | 1012707.84 | 1012707.84 | 1012707.84 | 1012707.84 | 1012707.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076651 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Avenida 3 Poniente Y Libramiento Acatlan En La Localidad De San Juan Ixcaquixtla, Puebla | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:998437.4, importe_modificado:998437.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1214267/proyecto_INICIO, 1214267/proyecto_FIN, 1214267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074719 | PUE | Proyecto de inversión | 482261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482261.08, modificado:479885.9}} | Reparaciones Generales En La Primaria Prosperidad Campesina Clave 21dpr1599l, Ubicada En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Chinantla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180143 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:-, lon:-98.271111, lat:18.248611}} | 2018-03-07 |  | 479885.9 | 479885.9 | 479885.9 | 479885.9 | 479885.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139491 | PUE | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4970114.13}} | Construccion De Pavimento Asfaltico Y Obras Complementarias En La Avenida 40 Oriente Entre Calle El Tabernáculo Y Calle Niños Heroes De Chapultepec, Varias Colonias (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180727-18070 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA 40 ORIENTE ENTRE CALLE EL TABERNÁCULO Y CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, VARIAS COLONIAS (SEGUNDA ETAPA), lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 4970114.13 | 4970114.13 | 4970114.13 | 4970114.13 | 4970114.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-LO-001/2018, contratista:INES NORMA ROMAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:4988646.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278739/proyecto_INICIO, 1278739/proyecto_FIN, 1278739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140200348585 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:513544.16}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio De Pahuatlan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:-, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2014-06-30 |  | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400595299 | PUE | Proyecto de inversión | 59940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.994E7, modificado:5.9851786E7}} | Casa De Cultura Macuilxochitl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151434 | N | 0 | 0 | 3949071 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2015-12-29 |  | 59851786 | 59851786 | 59851786 | 59851786 | 59851786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-283/2015-FED, contratista:ACABADOS ARQUITECTÒNICOS FRANK, S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5.9851786E7, importe_modificado:5.9851786E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {666270/proyecto_PROCESO, 666270/proyecto_INICIO, 666270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588758 | PUE | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277573.96}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Insurgentes, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:489, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 277573.96 | 277573.96 | 277573.96 | 277573.96 | 277573.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045824 | PUE | Proyecto de inversión | 5011708.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011708.3, modificado:4861179.93}} | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 0 000 Al Km 2 700 Y Construcción Del Puente Carmelitas En El Km 1 890 Y Sus | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6070.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-28 | 2018-07-01 | 4861179.93 | 4861179.93 | 4861179.93 | 4861179.93 | 4861179.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR/IF3002/SIMT-20171596, contratista:JUMA SUPERVISION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4861179.93, importe_modificado:4861179.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6070.39}} | {1181552/proyecto_INICIO, 1181552/proyecto_PROCESO, 1181552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047071 | PUE | Proyecto de inversión | 4793824.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793824.3, modificado:4789973.6}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Del Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21ees0187w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171633 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-01-08 |  | 4789973.6 | 4789973.6 | 4789973.6 | 4789973.6 | 4789973.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047223 | PUE | Proyecto de inversión | 441792.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441371.5}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num.38 Clave 21ebh0987l, Ubicado En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171482 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-98.1225, lat:19.7575}} | 2017-12-22 |  | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137740 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:299700.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Teopantempan En La Comunidad De Koako, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31824, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.2}} | {1276821/proyecto_INICIO, 1276821/proyecto_PROCESO, 1276821/proyecto_INICIO, 1276821/proyecto_FIN, 1276821/proyecto_PROCESO, 1276821/proyecto_FIN, 1276821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137937 | PUE | Proyecto de inversión | 6109454.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6109454.43, modificado:2038596.05}} | Construcción Con Techumbre De La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines C.C.T. 21etv0832s, En La Localidad De San Francisco Xochiteopan, Atzitzihuacan | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 2038596.05 | 2038596.05 | 2038596.05 | 2038596.05 | 2038596.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPM-IR3-MAP-20180319, contratista:CONSTRUCCIONES TIYACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, monto:2038596.05, importe_modificado:2038596.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277050/proyecto_FIN, 1277050/proyecto_INICIO, 1277050/proyecto_FIN, 1277050/proyecto_PROCESO, 1277050/proyecto_INICIO, 1277050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132933 | PUE | Proyecto de inversión | 2345468.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345468.51, modificado:2297151.86}} | Construcción De Baños Tipo Familiar Con Biodigestor Para Vivienda, Que Beneficiará A La Localidad De Cuatro Caminos, Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:19, direccion:LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.129013, lat:18.491304}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2297151.86 | 2297151.86 | 2297151.86 | 2297151.86 | 2297151.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132634 | PUE | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134000.0, modificado:1106557.19}} | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Tepoxac Municipio De Zacapoaxtla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:56, direccion:LOCALIDAD DE TEPOXAC MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, lon:-97.579309, lat:19.917219}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1106557.19 | 1106557.19 | 1106557.19 | 1106557.19 | 1106557.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113713 | PUE | Proyecto de inversión | 850278.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850278.46, modificado:875769.23}} | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Benito Juarez Entre Calle Nacional Y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon En La Localidad De San Pe - 122139 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | 122139 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:939.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO TETITLÁN, 75970 SAN PEDRO TETITLÁN, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD D, lon:-97.32233014, lat:18.26035165}} | 2018-05-07 | 2018-06-20 | 875769.23 | 875769.23 | 875769.23 | 875769.23 | 875769.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM-R33-006/2018, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATALN, monto:850278.46, importe_modificado:875769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.63}} | {1252095/proyecto_PROCESO, 1252095/proyecto_FIN, 1252095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136227 | PUE | Proyecto de inversión | 1500505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500505.85, modificado:1500505.85}} | Construccion De Laboratorio De Computo De La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Santa María Coatepec, En San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1500505.85 | 1500505.85 | 1500505.85 | 1500505.85 | 1500505.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180812, contratista:Constructora y Comercializadora Baltazares y Asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1500505.85, importe_modificado:1500505.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.97}} | {1275203/proyecto_INICIO, 1275203/proyecto_PROCESO, 1275203/proyecto_FIN, 1275203/proyecto_PROCESO, 1275203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11130100055187 | PUE | Proyecto de inversión | 7529527 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7529527.0, modificado:1.211159249E7}} | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D Mejorado, Tercera Etapa, Tramo: E.C. Puente Seco - La Lagunilla, Del Km. 5 500 Al Km. 9 207.57, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110176 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:59, direccion:-, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 2011-10-21 |  | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112026 | PUE | Proyecto de inversión | 161588 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161588.0, modificado:161588.0}} | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve De Red Primera Etapa - 135311 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135311 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO JILOTEPEC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, CALLE 15 SUR LA OBRA SE EJECUTO EN VARIAS CALLES UNA DE ELLAS ES EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.64906953, lat:19.13492313}} | 2018-02-07 | 2018-05-07 | 161588 | 161588 | 161588 | 161588 | 161588 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0004-2018, contratista:GRUPO TKT, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:161588.0, importe_modificado:161588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250408/proyecto_INICIO, 1250408/proyecto_FIN, 1250408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109987 | PUE | Proyecto de inversión | 2131500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131500.0, modificado:2131500.0}} | Construcción De Unidad Medica Rural De Tepetzintla Tercera Etapa - 116051 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 116051 | N | 0 | 0 | 1170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE HERMANOS SERDAN, SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA LA UNIDAD MEDICA RURAL, lon:-97.84310371, lat:19.96681779}} | 2018-04-20 | 2018-06-01 | 2131500 | 2131500 | 2131500 | 2131500 | 2131500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31856, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YOLOXOCHITL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:2131500.0, importe_modificado:2131500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {1248369/proyecto_PROCESO, 1248369/proyecto_FIN, 1248369/proyecto_PROCESO, 1248369/proyecto_INICIO, 1248369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109994 | PUE | Proyecto de inversión | 137557.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137557.18, modificado:137557.18}} | Construcción De Sanitarios En Preescolar En La Localidad De Xochitlaxco - 111852 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 111852 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN BALTASAR XOCHITLAXCO, 73340 XOCHITLAXCO (SAN BALTAZAR), TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.8613794, lat:19.93925928}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 137557.18 | 137557.18 | 137557.18 | 137557.18 | 137557.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1248376/proyecto_PROCESO, 1248376/proyecto_INICIO, 1248376/proyecto_PROCESO, 1248376/proyecto_FIN, 1248376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111351 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Vivienda Digna En Convenio Con Insus Para Tenampulco - 128258 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 128258 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 23 S INTERIOR SN COLONIA TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ESTA OBRA SE REALIZA EN APORTACION CON INSUS PARA 100 HABITANTES DE TENAMPULCO PARA VIVIEN, lon:-97.40547686, lat:20.17118805}} | 2018-06-11 | 2018-07-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249733/proyecto_INICIO, 1249733/proyecto_FIN, 1249733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110133 | PUE | Proyecto de inversión | 49553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49553.66, modificado:70036.02}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85091 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 85091 | N | 0 | 0 | 1001 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:6, direccion:PUEBLO MAZATEOPAN, 75940 SAN MARTÍN MAZATEOPAN, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO CASI AL FINAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA A UNOS 80 M PARA SALIR A LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO, lon:-96.81308435, lat:18.4515346}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 70036.02 | 70036.02 | 70036.02 | 70036.02 | 70036.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-3, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49553.66, importe_modificado:70036.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248515/proyecto_PROCESO, 1248515/proyecto_FIN, 1248515/proyecto_PROCESO, 1248515/proyecto_INICIO, 1248515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110139 | PUE | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:245127.48}} | Equipamiento De La Casa De Salud De Ovatero - 127385 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 127385 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:9, direccion:PUEBLO OVATERO, 75940 OVATERO Y ATEXACA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE OVATERO SE UBICA A UN COSTADO DEL KINDER DE DICHA LOCALIDAD SE ACCEDE POR LA PARTE DEL TECHADO DEL CENTRO., lon:-96.88257563, lat:18.24859674}} | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 245127.48 | 245127.48 | 245127.48 | 245127.48 | 245127.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/183, contratista:GREGORIO PAREDES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:245127.48, importe_modificado:245127.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248521/proyecto_INICIO, 1248521/proyecto_FIN, 1248521/proyecto_PROCESO, 1248521/proyecto_FIN, 1248521/proyecto_PROCESO, 1248521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132697 | PUE | Proyecto de inversión | 512975.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512975.28, modificado:503946.91}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Maxtaco Por El Libramiento A Ixticpan, En El Municipio De Teziutlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:37, direccion:POR EL LIBRAMIENTO A IXTICPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, lon:-97.345, lat:19.825833}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 503946.91 | 503946.91 | 503946.91 | 503946.91 | 503946.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.83}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110267 | PUE | Proyecto de inversión | 561914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561914.7, modificado:561210.69}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Prolongacion De Calle San Juan Del Cad Cero Mas Tres Ceros Al Cero Mas Trescientos Ochenta Ycinco - 105587 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105587 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , PROLONGACION DE CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.29877983, lat:18.95709782}} | 2018-06-16 | 2018-09-14 | 561210.69 | 561210.69 | 561210.69 | 561210.69 | 561210.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-025-1, contratista:URBE CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:561210.69, importe_modificado:561210.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {1248649/proyecto_INICIO, 1248649/proyecto_FIN, 1248649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110166 | PUE | Proyecto de inversión | 436446.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436446.18, modificado:436446.18}} | Construccion De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En La Morena - 112455 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112455 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 132 TRAMO MEXICO - TUXPAN KILÓMETRO 152 200 PUEBLO LA MORENA, 73040 LA MORENA, lon:-97.65831541, lat:20.47994436}} | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 436446.18 | 436446.18 | 436446.18 | 436446.18 | 436446.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-001-11805-18, contratista:ARQUITECTURA ROGAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENSUTIANO CARRANZA, monto:436446.18, importe_modificado:436446.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1248548/proyecto_PROCESO, 1248548/proyecto_FIN, 1248548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110167 | PUE | Proyecto de inversión | 346784.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346784.94, modificado:346784.94}} | Construccion De Piso Digno Para Viviendas En Nuevo Cabellal - 113366 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 113366 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:26, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO NUEVO CABELLAL, 73036 NUEVO CABELLAL, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CAMINO A NUEVO CABELLAL, lon:-97.74522241, lat:20.55157588}} | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 346784.94 | 346784.94 | 346784.94 | 346784.94 | 346784.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-002-11806-18, contratista:ARQUITECTURA ROGAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:346784.94, importe_modificado:346784.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1248549/proyecto_PROCESO, 1248549/proyecto_INICIO, 1248549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111509 | PUE | Proyecto de inversión | 1656364.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656364.12, modificado:1656364.12}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles Del Municipio Segunda Etapa - 93958 | 21 | Puebla | 52 | Chigmecatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN PUEBLA | 93958 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE CHIGMECATITLAN PUEBLO CHIGMECATITLÁN, 74670 CHIGMECATITLÁN, CHIGMECATITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE PIPILA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO CONSIDE, lon:-98.07538882, lat:18.64175473}} | 2018-04-18 | 2018-09-30 | 1656364.12 | 1656364.12 | 1656364.12 | 1656364.12 | 1656364.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/036R-33/2018, contratista:ALPACYC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:1656364.12, importe_modificado:1656364.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249891/proyecto_INICIO, 1249891/proyecto_PROCESO, 1249891/proyecto_INICIO, 1249891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816549 | PUE | Proyecto de inversión | 1233064.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233064.95, modificado:1228686.04}} | Rehabilitación Y Restauración Del Puente Histórico Cholula Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2016-12-01 |  | 1228686.04 | 1228686.04 | 1228686.04 | 1228686.04 | 1228686.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-461/2016-FED , contratista: CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1228686.04, importe_modificado:1228686.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.36}} | {921368/proyecto_INICIO, 921368/proyecto_PROCESO, 921368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667464 | PUE | Proyecto de inversión | 11112318.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.111231823E7, modificado:1.051266734E7}} | Construcción A Precio Alzado De Pavimento Hidráulico En Camino Principal El Zapote-San Antonio | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9625.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:0, direccion:-, lon:-97.326518, lat:19.796061}} | 2016-06-30 |  | 10512667.34 | 10512667.34 | 10512667.34 | 10512667.34 | 10512667.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN035/SIT-20160382, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.501809621E7, importe_modificado:1.501809621E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9625.8}} | {746795/proyecto_PROCESO, 746795/proyecto_FIN, 746795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667473 | PUE | Proyecto de inversión | 8396855.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8396855.83, modificado:7910697.6}} | Reconstrucción Con Pavimento Hidráulico En El Camino San Martin-Xaltipan, Del Kilometro 0 000 Al Km 1 007 Al Km 1 747.77 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:0, direccion:-, lon:-97.326518, lat:19.796061}} | 2016-06-30 |  | 7910697.6 | 7910697.6 | 7910697.6 | 7910697.6 | 7910697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.63}} | {746808/proyecto_PROCESO, 746808/proyecto_INICIO, 746808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300737116 | PUE | Proyecto de inversión | 12306776.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230677685E7, modificado:1.10134255E7}} | Construción De Colectores Sanitarios En Barranca De San Diego, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7410.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.054682, lat:19.109301}} | 2016-07-28 |  | 11013425.5 | 11013425.5 | 11013425.5 | 11013425.5 | 11013425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7410.57}} | {839312/proyecto_PROCESO, 839312/proyecto_FIN, 839312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742665 | PUE | Proyecto de inversión | 11669.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11669.8, modificado:21667.06}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 17 Clave 21ecb0021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 21667.06 | 21667.06 | 21667.06 | 21667.06 | 21667.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14160300741341 | PUE | Proyecto de inversión | 136570.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:136570.11, modificado:135192.95}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Doce Aulas Didácticas; En La Primaria República Argentina Clave 21dpr0313k, Ubicada En La Localidad De San Francisco Tepeyecac, Municipio De San Martín Texmelucan, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CAPCEE | 20160388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-10-14 |  | 135192.95 | 135192.95 | 135192.95 | 135192.95 | 135192.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739760 | PUE | Proyecto de inversión | 1531175.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531175.88, modificado:1513725.82}} | Construcción De Un Laboratorio De Computo En Estructura U- 1c; En El Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0147s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160571 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-08-15 |  | 1513725.82 | 1513725.82 | 1513725.82 | 1513725.82 | 1513725.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-347/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1527209.73, importe_modificado:1513725.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.92}} | {842609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677610 | PUE | Proyecto de inversión | 3486956.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3486956.05, modificado:1959756.68}} | Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5827.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:12, direccion:-, lon:-97.304444, lat:18.271666}} | 2016-04-29 | 2016-12-05 | 1959756.68 | 1959756.68 | 1959756.68 | 1959756.68 | 1959756.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5827.57}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300954000 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Lomas, Entre La Calle 14 De Febrero Y Calle 3 De Mayo, En La Localidad De Potrero Nuevo, Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ATEMPAN | 20170583 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.424722, lat:19.838611}} | 2017-09-18 | 2017-12-01 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172017528, contratista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1994554.38, importe_modificado:1994554.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1080310/proyecto_PROCESO, 1080310/proyecto_INICIO, 1080310/proyecto_PROCESO, 1080310/proyecto_FIN, 1080310/proyecto_INICIO, 1080310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964485 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:747186.02}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num.29 Clave 21ebh0982q, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Teteles, Municipio De Acatzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170400 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:-, lon:-97.789166, lat:19.028888}} | 2017-07-21 |  | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964507 | PUE | Proyecto de inversión | 15781.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15781.9, modificado:15723.51}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Manuel Bartlett Bautista Clave 21ebh0123i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170416 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2017-07-27 |  | 15723.51 | 15723.51 | 15723.51 | 15723.51 | 15723.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200899295 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:985648.93}} | Techado De Cancha En Bachillerato Aurea San Martin, En La Localidad De El Alamo, En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 5333249 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5333249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:720.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:0, direccion:20.374803; -98.042314, lon:-98.028684, lat:20.423744}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 985648.93 | 985648.93 | 985648.93 | 985648.93 | 985648.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/PDR/2017-01, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:985648.93, importe_modificado:985648.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.25}} | {1025098/proyecto_PROCESO, 1025098/proyecto_FIN, 1025098/proyecto_INICIO, 1025098/proyecto_PROCESO, 1025098/proyecto_INICIO, 1025098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045016 | PUE | Proyecto de inversión | 2290049.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290049.98, modificado:2290049.98}} | Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Historico 5 De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Xanenetla, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 2290049.98 | 2290049.98 | 2290049.98 | 2290049.98 | 2290049.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046088 | PUE | Proyecto de inversión | 49900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99E7, modificado:4.889549645E7}} | Rehabilitación De La Carretera: San Pedro-Honey-Pahuatlán-Tlacuilotepec, Con Una Longitud De 17.30 Kilómetros, Del Kilómetro 10 Al 27.300, En La Localidades De Honey, Almoloya, Acahuales (El Aguacate) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:17.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-98.211944, lat:20.241111}} | 2018-01-15 |  | 48895496.45 | 48895496.45 | 48895496.45 | 48895496.45 | 48895496.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.3}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109781 | PUE | Proyecto de inversión | 5966359.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5966359.75, modificado:5966359.75}} | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades Del Pueblillo Paxta Lomas De Arena Tilapa Y Tilapa Ch - 120317 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 120317 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL ATEHUETZIN PUEBLO EL PUEBLILLO, 73580 EL PUEBLILLO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL ATEHUETZIN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LO LARGO DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE SON EL PUEBLILLO PAXTA TILAPA, TILAPA CHI, lon:-97.23872357, lat:19.99710596}} | 2018-09-02 | 2018-09-29 | 5966359.75 | 5966359.75 | 5966359.75 | 5966359.75 | 5966359.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318028/2018-054, contratista:CONSTRUCCIONES LA QUINTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:5966359.75, importe_modificado:5966359.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24000.0}} | {1248163/proyecto_FIN, 1248163/proyecto_PROCESO, 1248163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109993 | PUE | Proyecto de inversión | 976482.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976482.14, modificado:976482.14}} | Construcción De Redes De Agua Potable Y Tanques En La Localidad De Omitlan - 111881 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 111881 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CALLE OMITLAN - TETELANCINGO PUEBLO OMITLAN, 73348 OMITLÁN, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE OMITLA A TETELANCINGO, lon:-97.85647824, lat:19.90373703}} | 2018-03-30 | 2018-05-01 | 976482.14 | 976482.14 | 976482.14 | 976482.14 | 976482.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31838, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:976482.14, importe_modificado:976482.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2874.0}} | {1248375/proyecto_FIN, 1248375/proyecto_INICIO, 1248375/proyecto_PROCESO, 1248375/proyecto_INICIO, 1248375/proyecto_FIN, 1248375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110333 | PUE | Proyecto de inversión | 1451552.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451552.24, modificado:1451552.24}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Gabriela Mistral - 124948 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 124948 | N | 0 | 0 | 545 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:10, direccion:CALLE TRAMO CARRETERO DOS CAMINOS - LA UNION PUEBLO LAGUNILLAS, 73259 LAGUNILLAS, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO LOMA BONITA - LA PAGUA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TRAMO DOS CAMINOS - LA UNIÓN EN LAGUNILLAS, ZIHUATEUTLA PUEBLA., lon:-97.94601186, lat:20.22487916}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1451552.24 | 1451552.24 | 1451552.24 | 1451552.24 | 1451552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-005, contratista:DANIEL LUNA CEVEDEO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, monto:1451552.24, importe_modificado:1451552.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:416.0}} | {1248715/proyecto_INICIO, 1248715/proyecto_PROCESO, 1248715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110337 | PUE | Proyecto de inversión | 485380.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485380.01, modificado:485380.01}} | Construccion De Un Aula Regional Tipo C En La Escuela Telesecundaria Cadete Juan De La Barrera - 125831 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 125831 | N | 0 | 0 | 1622 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AVENIDA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA UNIÓN, 73241 LA UNIÓN, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION ZIHUATEUTLA PUEBLA, lon:-97.86996221, lat:20.26047092}} | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 485380.01 | 485380.01 | 485380.01 | 485380.01 | 485380.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-007, contratista:ESTAFENIA BARRAGAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEITLA, PUEBLA, monto:485380.01, importe_modificado:485380.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248719/proyecto_INICIO, 1248719/proyecto_FIN, 1248719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109416 | PUE | Proyecto de inversión | 1609778.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804889.35, modificado:804889.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:804889.35, modificado:0.0}} | Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Juan Tepulco Perteneciente Al Municipio De Acajete E - 79278 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 79278 | N | 0 | 0 | 4117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE CUATRO NORTE INTERIOR PUEBLO SAN JUAN TEPULCO, 00000 SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE SEIS NORTE Y CALLE DOS NORTE, CALLE OCHO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO DIVIDIDO EN DOS ZAPS POR SU, lon:-97.98841568, lat:19.12164044}} | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 804889.35 | 804889.35 | 804889.35 | 804889.35 | 804889.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFAOFI2018101099, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, monto:804889.35, importe_modificado:804889.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247798/proyecto_INICIO, 1247798/proyecto_PROCESO, 1247798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109538 | PUE | Proyecto de inversión | 1266810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266810.12, modificado:1266810.12}} | Rehabilitación De Red De Distribución Calle Zaragoza Entre Benito Juárez Y Calle Justo Sierra - 92050 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 92050 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JOSE TILAPA DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.10002109, lat:18.16463605}} | 2018-04-06 | 2018-06-01 | 1266810.12 | 1266810.12 | 1266810.12 | 1266810.12 | 1266810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18004, contratista:FELIPE DE JESUS ESPINDOLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1266810.12, importe_modificado:1266810.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {1247920/proyecto_FIN, 1247920/proyecto_PROCESO, 1247920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111848 | PUE | Proyecto de inversión | 32410.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32410.74, modificado:32410.74}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 134958 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 134958 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:20, direccion:PUEBLO ZACATEPEC DE BRAVO, 75945 ZACATEPEC DE BRAVO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO CERCA DEL PARQUE, lon:-96.8531265, lat:18.25879358}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 32410.74 | 32410.74 | 32410.74 | 32410.74 | 32410.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/157-1, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:32410.74, importe_modificado:32410.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250230/proyecto_PROCESO, 1250230/proyecto_FIN, 1250230/proyecto_INICIO, 1250230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113705 | PUE | Proyecto de inversión | 2043830.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043830.89, modificado:2081490.47}} | Construccion De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose - 124176 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | 124176 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, 75970 SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA., lon:-97.28755248, lat:18.29069935}} | 2018-07-23 | 2018-09-25 | 2081490.47 | 2081490.47 | 2081490.47 | 2081490.47 | 2081490.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM-R33-011/2018, contratista:CASTILLO RUBIO RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, monto:2043830.89, importe_modificado:2081490.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1252087/proyecto_FIN, 1252087/proyecto_INICIO, 1252087/proyecto_FIN, 1252087/proyecto_PROCESO, 1252087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076579 | PUE | Proyecto de inversión | 12098396.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20983963E7, modificado:1.667568667E7}} | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Y Rehabilitación De Infraestructura De Salud En Los Municipios De Guadalupe, Tecomatlán, Tehuitzingo, Tulcin | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 | 2018-04-01 | 16675686.67 | 16675686.67 | 16675686.67 | 16675686.67 | 16675686.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111856 | PUE | Proyecto de inversión | 1074569.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074569.02, modificado:1139689.8}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tepexilotla - 82115 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 82115 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2096.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:24, direccion:PUEBLO ZACATEPEC DE BRAVO, 75945 TEPEXILOTLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS DIGNOS SE UBICAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUTEMOC DE ACUERDO AL LUGAR DESIGNADO POR EL BENEFICIARIO, lon:-96.86737451, lat:18.28299266}} | 2018-04-16 | 2018-06-29 | 1139689.8 | 1139689.8 | 1139689.8 | 1139689.8 | 1139689.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/158, contratista:JESUS CARRERA BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:1074569.02, importe_modificado:1139689.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.33}} | {1250238/proyecto_PROCESO, 1250238/proyecto_INICIO, 1250238/proyecto_PROCESO, 1250238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111359 | PUE | Proyecto de inversión | 479102.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479102.52, modificado:479102.52}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Linea De Conducción En La Localidad Del Chacal - 121233 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 121233 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE ACATENO COLONIA CHACAL, 73505 EL CHACAL, TENAMPULCO PUEBLA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL SOBRE PROPIEDAD PRIVADA Y VA A BENEFICIAR A 55 FAMILIAS, lon:-97.45603061, lat:20.222966}} | 2018-05-30 | 2018-08-30 | 479102.52 | 479102.52 | 479102.52 | 479102.52 | 479102.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:479102.52, importe_modificado:479102.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249741/proyecto_INICIO, 1249741/proyecto_FIN, 1249741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101071840 | PUE | Proyecto de inversión | 1304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304000.0, modificado:1289656.0}} | Construccion De Techado En Plaza Cívica En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 21dpr34220 En La Localidad De Santa Maria Coatepec | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SN SALVADOR EL SECO | 20180607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 1289656 | 1289656 | 1289656 | 1289656 | 1289656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180607, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1289656.0, importe_modificado:1289656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1209071/proyecto_FIN, 1209071/proyecto_INICIO, 1209071/proyecto_PROCESO, 1209071/proyecto_INICIO, 1209071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074528 | PUE | Proyecto de inversión | 999244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999244.53, modificado:997266.03}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Del C.E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21ebh0001y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El D | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180036 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-98.048611, lat:18.203333}} | 2018-03-02 |  | 997266.03 | 997266.03 | 997266.03 | 997266.03 | 997266.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300555470 | PUE | Proyecto de inversión | 534763.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534763.34, modificado:525766.08}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca, Municipio De Teziutlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:4, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2015-10-01 | 2017-06-06 | 525766.08 | 525766.08 | 525766.08 | 525766.08 | 525766.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300562054 | PUE | Proyecto de inversión | 1457912.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457912.33, modificado:1288726.01}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1288726.01 | 1288726.01 | 1288726.01 | 1288726.01 | 1288726.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF007/SIMT-20180778, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIAY CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {627424/proyecto_FIN, 627424/proyecto_PROCESO, 627424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137931 | PUE | Proyecto de inversión | 1798200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1248750.0}} | Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle 7 Norte Y Calle Reforma En El Barrio De Dolores, Perteneciente Al Municipio De Ixcaquixtla, Puebla | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E2-2018, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1248199.0, importe_modificado:1248199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {1277044/proyecto_INICIO, 1277044/proyecto_FIN, 1277044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135530 | PUE | Proyecto de inversión | 5126539.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5126539.64, modificado:5339418.82}} | Parque Santa Maria Coapan | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 18068 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:SANTA MARIA COAPAN, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 5339418.82 | 5339418.82 | 5339418.82 | 5339418.82 | 5339418.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-LP-011/2018, contratista:TAMSA TODO EN ACAREOS Y MATERIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:5126539.64, importe_modificado:5339418.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1274500/proyecto_PROCESO, 1274500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677546 | PUE | Proyecto de inversión | 311042.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311042.42, modificado:244800.33}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 Caminos De La Localidad De Cala Sur, Del Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:-, lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2016-04-29 | 2016-10-21 | 244800.33 | 244800.33 | 244800.33 | 244800.33 | 244800.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:557.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677569 | PUE | Proyecto de inversión | 1156672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156672.69, modificado:1123074.36}} | Suministro E Instalación De Bebederos De Acero Inoxidable Individuales En Diversas Escuelas De La Ciudad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-04-29 | 2016-10-19 | 1123074.36 | 1123074.36 | 1123074.36 | 1123074.36 | 1123074.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676285 | PUE | Proyecto de inversión | 4088191.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088191.2, modificado:4042602.8}} | Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De 3 Líneas De Conducción Y Rehabilitación De Tanque Existente De 100 M3. En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:16220.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:17, direccion:-, lon:-98.133055, lat:20.2625}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 4042602.8 | 4042602.8 | 4042602.8 | 4042602.8 | 4042602.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16220.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514841 | PUE | Proyecto de inversión | 2030488.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030488.03, modificado:1850433.83}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acalmancillo, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1658.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1658.25}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514981 | PUE | Proyecto de inversión | 7737327.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7737327.98, modificado:3342809.56}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlapan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2711.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:-, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2711.14}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133752 | PUE | Proyecto de inversión | 1923130.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923130.32, modificado:1875436.7}} | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huilulco, Municipio De Coyomeapan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:LOCALIDAD DE HUILULCO, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA, lon:-96.983407, lat:18.25558}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1875436.7 | 1875436.7 | 1875436.7 | 1875436.7 | 1875436.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.31}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131689 | PUE | Proyecto de inversión | 217903.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217903.98, modificado:215005.86}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Aldama A Tratadora De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Perteneciente Al Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE ALDAMA A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 |  | 215005.86 | 215005.86 | 215005.86 | 215005.86 | 215005.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140875 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato El Pensador Mexicano Clave 21ebh0259w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Caltepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180550 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-97.479444, lat:18.183333}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141172 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.4}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 182 Clave 21ebh1158e, Ubicado En La Localidad De Tecoloquillo, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180561 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-98.214024, lat:19.836831}} | 2018-06-19 |  | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133992 | PUE | Proyecto de inversión | 1193305.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193305.03, modificado:1187309.47}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Itzcuintonalco Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUE, lon:-96.952706, lat:18.534067}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1187309.47 | 1187309.47 | 1187309.47 | 1187309.47 | 1187309.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133835 | PUE | Proyecto de inversión | 418070.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418070.32, modificado:411715.65}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Calle Cedros, Calle Evano, Calle 5 De Octubre Y Calle Prolongación De Benito Juárez De La Localidad De Gilberto Camacho, Perteneciente Al | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:4, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANO, CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE, lon:-97.884676, lat:20.374846}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 411715.65 | 411715.65 | 411715.65 | 411715.65 | 411715.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.61}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138699 | PUE | Proyecto de inversión | 499042.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499042.18, modificado:499042.18}} | Rehabilitación De Alumbrado Público | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA | 18009 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.486388, lat:19.075}} | 2018-06-18 | 2018-07-01 | 499042.18 | 499042.18 | 499042.18 | 499042.18 | 499042.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR.OP/009/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:499042.18, importe_modificado:499042.18}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {1277867/proyecto_INICIO, 1277867/proyecto_FIN, 1277867/proyecto_PROCESO, 1277867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11130100055190 | PUE | Proyecto de inversión | 2756856 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756856.0, modificado:9189520.16}} | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa, De 8.04 Kms. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Kms., Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Mun | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110176 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:8, direccion:No se registró dirección, lon:-97.672337, lat:19.715115}} | 2011-06-13 |  | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132846 | PUE | Proyecto de inversión | 46445.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46445.8, modificado:28096.17}} | Supervisión Técnica Por Contrato Para 1 Obra: 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, Incluida En El Anexo Del Apartado Rural (Aparural), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagu | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1757.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD RANCHO NUEVO, lon:-97.224722, lat:18.581388}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 28096.17 | 28096.17 | 28096.17 | 28096.17 | 28096.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1757.64}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884464 | PUE | Proyecto de inversión | 1744764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744764.68, modificado:1619861.14}} | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:106, direccion:LOCALIDAD DE EL SABINAL (SAN PEDRO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.81589, lat:19.576256}} | 2017-06-02 | 2017-10-01 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300739145 | PUE | Proyecto de inversión | 235421587.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:258, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3542158721E8, modificado:2.3075013535E8}} | Componente Atención A Siniestros Agropecuarios Para Atender A Pequeños Productores, Contratacion De Seguro Agropecuario Catastrófico 2016 Folio 301348 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 5.5 RECTA A CHOLULA NO. 2401 SAN ANDRÉS CHOLULA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-05-17 | 2018-07-18 | 230750135.35 | 230750135.35 | 230750135.35 | 230750135.35 | 230750135.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300966324 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentacion Con Adoquin Calle Francisco Villa Junta Auxiliar Almoloya, En La Localidad De San Jeronimo Almoloya, Municipio De Cuautinchan | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:-, lon:-98.010555, lat:18.941111}} | 2017-10-17 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-FORT-FINANC-02/2017, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN PUEBLA, monto:997302.36, importe_modificado:997302.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {1100514/proyecto_PROCESO, 1100514/proyecto_INICIO, 1100514/proyecto_FIN, 1100514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964247 | PUE | Proyecto de inversión | 139965.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139965.6, modificado:139447.73}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Profesora Rosario Graciela Hidalgo Moreno Clave 21ebh0162k, Ubicado En La Localidad De San Bernabé Temoxtitla, Municipio De Ocoyucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170383 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:-, lon:-98.330833, lat:18.997222}} | 2017-07-21 |  | 139447.73 | 139447.73 | 139447.73 | 139447.73 | 139447.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047021 | PUE | Proyecto de inversión | 224831.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224831.06, modificado:224548.28}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2509t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171343 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-26 |  | 224548.28 | 224548.28 | 224548.28 | 224548.28 | 224548.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047193 | PUE | Proyecto de inversión | 441792.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441371.5}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 231 Clave 21ebh1207x, Ubicado En La Localidad De Tlayoatla Joya De Rodríguez, Municipio De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171480 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:25, direccion:-, lon:-97.860277, lat:19.065555}} | 2017-12-21 |  | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076375 | PUE | Proyecto de inversión | 39970250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.997025E7, modificado:3.997025E7}} | Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 6,100 Librerías Interactivas; Para Escuelas Primarias, Ubicadas En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180264 | N | 0 | 0 | 144829 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-05 |  | 39970250 | 39970250 | 39970250 | 39970250 | 39970250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046627 | PUE | Proyecto de inversión | 49351100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.93511E7, modificado:4.78414296E7}} | Rehabilitación De La Carretera: Cuetzalan - Tecuantepec, Con Una Longitud De 25.85 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 25 850, En Las Localidades De San Antonio Rayón, El Arenal, Olopioco, Zu | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-30 | 2018-08-01 | 47841429.6 | 47841429.6 | 47841429.6 | 47841429.6 | 47841429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN018/SIMT-20171693, contratista:ASFALTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.784142961E7, importe_modificado:4.784142961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180950.0}} | {1182491/proyecto_INICIO, 1182491/proyecto_PROCESO, 1182491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047075 | PUE | Proyecto de inversión | 470828.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470828.28, modificado:470486.7}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Cafeteria Del Centro Escolar Presidente Lazaro Cardenas Clave 21aos4032f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171634 | N | 0 | 0 | 3913 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-01-08 |  | 470486.7 | 470486.7 | 470486.7 | 470486.7 | 470486.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046556 | PUE | Proyecto de inversión | 21066400.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.106640017E7, modificado:2.024536277E7}} | Rehabilitación De La Carretera: Texcapa-Tlapacoya, Tramo:Del Km 0 711 Al Km 4 411, Con Una Longitud De 3.70 Kilómetros, En Las Localidades De Cuautlita, Colonia Pemex (Hueyatlagco) Y Nuevo Necaxa, En | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-30 | 2018-07-01 | 20245362.77 | 20245362.77 | 20245362.77 | 20245362.77 | 20245362.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN016/SIMT-20171691, contratista:ESNA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.024536277E7, importe_modificado:2.024536277E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {1182414/proyecto_INICIO, 1182414/proyecto_PROCESO, 1182414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101061339 | PUE | Proyecto de inversión | 290120.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290120.18, modificado:290120.18}} | Rehabilitación De Las Calles Del Centro De Xicalahuatla - 5818 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 5818 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:858.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO CALLE PRINCIPAL - AL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 858 PUEBLO CHICOMETEPEC, 73343 XICALAHUATLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAM, lon:-97.8388339, lat:19.94981318}} | 2018-02-16 | 2018-04-01 | 290120.18 | 290120.18 | 290120.18 | 290120.18 | 290120.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31805, contratista:CONSTRUCTORA CIHUATLAHTOANI DE CALMANALIZTLI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:290120.18, importe_modificado:290120.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.52}} | {1198250/proyecto_INICIO, 1198250/proyecto_FIN, 1198250/proyecto_PROCESO, 1198250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110256 | PUE | Proyecto de inversión | 1916532.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916532.5, modificado:1940322.07}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen Tercera Etapa - 11850 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11850 | N | 0 | 0 | 1145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EL CARMEN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA, VARIAS CALLES EN COLONIA EL CARMEN DE LAS CALLES FRESNO CALLE CEREZOS PRIVADA LIMONES PRIVADA NOGALES CAMINO REAL PRIVADA JAZMIN PRIVADA PERAS PRIVADA SANTA ROSA CALL, lon:-98.26263528, lat:18.94818057}} | 2018-03-26 | 2018-06-26 | 1940322.07 | 1940322.07 | 1940322.07 | 1940322.07 | 1940322.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-007-1, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA BOHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1911597.87, importe_modificado:1940322.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.0}} | {1248638/proyecto_INICIO, 1248638/proyecto_PROCESO, 1248638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110600 | PUE | Proyecto de inversión | 884115.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884115.2, modificado:1795697.58}} | Viivendas Con Techo De Concreto - 34080 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 34080 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:PUEBLO ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA, DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, lon:-97.72476221, lat:19.98206079}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 1795697.58 | 1795697.58 | 1795697.58 | 1795697.58 | 1795697.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZONG/2018/004, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCIÓN Y TURÍSTICA SIGMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, monto:1795697.58, importe_modificado:1795697.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1248982/proyecto_PROCESO, 1248982/proyecto_INICIO, 1248982/proyecto_FIN, 1248982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401015124 | PUE | Proyecto de inversión | 1096979.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096979.78, modificado:798784.26}} | Rehabilitación De Muro Firme En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan - 309253 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 309253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 25 0 INTERIOR 0 0 BARRIO DE JESUS, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAL, lon:-98.01619009, lat:18.40742087}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 798784.26 | 798784.26 | 798784.26 | 798784.26 | 798784.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-03/2017-04, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:798784.26, importe_modificado:798784.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {1150204/proyecto_INICIO, 1150204/proyecto_PROCESO, 1150204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136321 | PUE | Proyecto de inversión | 1864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864000.0, modificado:1843496.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Acajete 1ra Etapa, Puebla | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | 9825714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1843496 | 1843496 | 1843496 | 1843496 | 1843496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R23-PRODEREGIO-MAPDOSP-1321/18, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, monto:1843496.0, importe_modificado:1843496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47250.0}} | {1275297/proyecto_INICIO, 1275297/proyecto_PROCESO, 1275297/proyecto_FIN, 1275297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109486 | PUE | Proyecto de inversión | 230421.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230421.23, modificado:230421.23}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Ramon Serrano Entre Las Calles Leonor Castro Y Rafael Alducin Y Calle Acorregidora Entre - 129234 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 129234 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:854.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE RAMON SERRANO PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE LEONOR CASTRO Y CALLE RAFAEL ALDUCIN, CALLE CORREGIDORA CALLE TRAS EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.55864138, lat:19.16750563}} | 2018-02-05 | 2018-06-04 | 230421.23 | 230421.23 | 230421.23 | 230421.23 | 230421.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3 HASNBA/FISM-003-2018, contratista:ENRIQUE FERNANDEZ VICTOR, convocante:SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, monto:230421.23, importe_modificado:230421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.05}} | {1247868/proyecto_INICIO, 1247868/proyecto_FIN, 1247868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111982 | PUE | Proyecto de inversión | 354337.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354337.69, modificado:354337.69}} | Rehabilitación De Sistema Multiple De Drenaje Sanitario En Yancuitlalpan - 95961 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 95961 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL TEOTON PUEBLO SAN PEDRO YANCUITLALPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE PRIVADA CHAPULTEPEC Y CALLE LA LIBERTAD, CALLE CHAPULTEPEC CAMINO AL TEOTON SIN NUMERO JUNTO AL MUSEO EL TEOTON EN LA LOCALI, lon:-98.48028746, lat:19.0754868}} | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 354337.69 | 354337.69 | 354337.69 | 354337.69 | 354337.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/012/18, contratista:CONSTRUCTORES MEXICANCICA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:354337.69, importe_modificado:354337.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {1250364/proyecto_PROCESO, 1250364/proyecto_INICIO, 1250364/proyecto_FIN, 1250364/proyecto_PROCESO, 1250364/proyecto_INICIO, 1250364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110422 | PUE | Proyecto de inversión | 887398.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887398.52, modificado:887398.52}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc Prim Venustiano Carranza Las Lomas - 88634 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 88634 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:569.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO LAS LOMAS, 73681 LAS LOMAS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A XOCHIAPULCO Y , CALLE HEROES DEL CINCO DE MAYO CALLE CINCO DE MAYO NUM 1 LAS LOMAS, ZACAPOACLTA, PUEBLA, lon:-97.61584972, lat:19.82232225}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 887398.52 | 887398.52 | 887398.52 | 887398.52 | 887398.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0048/2018, contratista:DANIEL CABRERA ESPAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:887398.52, importe_modificado:887398.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.25}} | {1248804/proyecto_INICIO, 1248804/proyecto_PROCESO, 1248804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110132 | PUE | Proyecto de inversión | 1888038.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888038.78, modificado:2275871.22}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De San Martin Mazateopan - 83366 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83366 | N | 0 | 0 | 1001 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:6, direccion:PUEBLO MAZATEOPAN, 75940 SAN MARTÍN MAZATEOPAN, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO EL BENEFICIARIO, lon:-96.81659268, lat:18.45276096}} | 2018-04-25 | 2018-07-23 | 2275871.22 | 2275871.22 | 2275871.22 | 2275871.22 | 2275871.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/168, contratista:PEDRO CRUZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:1888038.78, importe_modificado:2275871.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3901.0}} | {1248514/proyecto_INICIO, 1248514/proyecto_PROCESO, 1248514/proyecto_INICIO, 1248514/proyecto_PROCESO, 1248514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110146 | PUE | Proyecto de inversión | 90279.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90279.77, modificado:116726.69}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 84617 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 84617 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:17, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 75940 EL MIRADOR, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 80 M A LADO DE LA PLAZA COMUNITARIA, lon:-96.81339144, lat:18.41523568}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 116726.69 | 116726.69 | 116726.69 | 116726.69 | 116726.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-7, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:90223.77, importe_modificado:116726.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248528/proyecto_INICIO, 1248528/proyecto_FIN, 1248528/proyecto_PROCESO, 1248528/proyecto_INICIO, 1248528/proyecto_FIN, 1248528/proyecto_INICIO, 1248528/proyecto_PROCESO, 1248528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072145 | PUE | Proyecto de inversión | 488563 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488563.0, modificado:483188.81}} | Adoquinamiento De La Calle 13 Sur Entre 11 Y 13 Poniente En La Localidad De San Salvador El Seco, En San Salvador El Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:537.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR ENTRE 11 Y 13 PONIENTE, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 483188.81 | 483188.81 | 483188.81 | 483188.81 | 483188.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180603, contratista:Construcciones MJCA S. A de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:483188.81, importe_modificado:483188.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.52}} | {1209376/proyecto_PROCESO, 1209376/proyecto_INICIO, 1209376/proyecto_PROCESO, 1209376/proyecto_INICIO, 1209376/proyecto_FIN, 1209376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072742 | PUE | Proyecto de inversión | 588800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588800.0, modificado:582323.2}} | Construccion De Techado De Plaza Civica En Preescolar Manuel Lopez Cotilla C.C.T. 21djn07ssp En La Localidad De Paso Puente Santa Ana | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 582323.2 | 582323.2 | 582323.2 | 582323.2 | 582323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180593, contratista:José Gil Juárez Conde, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:582323.2, importe_modificado:582323.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1209973/proyecto_FIN, 1209973/proyecto_PROCESO, 1209973/proyecto_FIN, 1209973/proyecto_PROCESO, 1209973/proyecto_FIN, 1209973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132806 | PUE | Proyecto de inversión | 1658778.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658778.49, modificado:192070.43}} | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1757.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-97.224722, lat:18.581388}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 192070.43 | 192070.43 | 192070.43 | 192070.43 | 192070.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1757.64}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109791 | PUE | Proyecto de inversión | 294258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294258.06, modificado:294258.06}} | Construcción De Caja De Captación Y Tanque De Almacenamiento De Treinta Metros Cúbicos En La Localidad De Solinco - 122269 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 122269 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:116, direccion:CALLE CALLE SOLINCO A TATENO XOCO PUEBLO SOLINCO, 00000 SOLINCO, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SOLINCO A TATENO XOCO Y , LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SOLINCO., lon:-97.87222377, lat:19.612698}} | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 294258.06 | 294258.06 | 294258.06 | 294258.06 | 294258.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPR33-019-2018, contratista:HUMBERTO ABURTO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTACAMAXTITLÁN, monto:294258.06, importe_modificado:294258.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1248173/proyecto_INICIO, 1248173/proyecto_FIN, 1248173/proyecto_PROCESO, 1248173/proyecto_FIN, 1248173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109990 | PUE | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | Construccion De Unidad Medica Rural De Tepetzintla Segunda Etapa - 92626 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 92626 | N | 0 | 0 | 1170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y , SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESQ. CALLE CHAPULTEPEC, lon:-97.84313205, lat:19.9667866}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {1248372/proyecto_FIN, 1248372/proyecto_PROCESO, 1248372/proyecto_FIN, 1248372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074755 | PUE | Proyecto de inversión | 464822.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464822.47, modificado:461309.17}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21etv0530x, Ubicada En La Localidad De San Francisco Huilango, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180202 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:0, direccion:-, lon:-98.572166, lat:18.892924}} | 2018-03-07 |  | 461309.17 | 461309.17 | 461309.17 | 461309.17 | 461309.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068339 | PUE | Proyecto de inversión | 1526599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526599.04, modificado:1526599.04}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfáltica En Vialidades En El Municipio De Tehuacan 2018 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 18016 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:271.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE TEHUACAN, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-02-19 | 2018-04-01 | 1526599.04 | 1526599.04 | 1526599.04 | 1526599.04 | 1526599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI5-011/2018, contratista:MELENDEZ MAS FRUCTUOSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1526599.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.18}} | {1205466/proyecto_INICIO, 1205466/proyecto_PROCESO, 1205466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074460 | PUE | Proyecto de inversión | 132995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132995.64, modificado:131699.32}} | Reparaciones Generales En La Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 21dpb0427l, Ubicada En La Localidad De Las Flores, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180160 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:8, direccion:-, lon:-98.010509, lat:18.539453}} | 2018-03-07 |  | 131699.32 | 131699.32 | 131699.32 | 131699.32 | 131699.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074641 | PUE | Proyecto de inversión | 527734.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527734.74, modificado:526876.07}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 175 Clave 21ebh1151l, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Cuautomatitla, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180066 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-98.659166, lat:18.889166}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 526876.07 | 526876.07 | 526876.07 | 526876.07 | 526876.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074490 | PUE | Proyecto de inversión | 168863 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168863.0, modificado:166702.77}} | Reparaciones Generales En La Primaria Una Luz En La Montaña Clave 21dai0003x, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180107 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-98.072222, lat:18.396111}} | 2018-03-07 |  | 166702.77 | 166702.77 | 166702.77 | 166702.77 | 166702.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677574 | PUE | Proyecto de inversión | 4190238.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4190238.32, modificado:3894841.54}} | Sustitución De La Red De Agua Potable En El Centro Histórico De Teziutlán. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:12421.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-04-29 | 2016-12-07 | 3894841.54 | 3894841.54 | 3894841.54 | 3894841.54 | 3894841.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12421.61}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16180201140471 | PUE | Proyecto de inversión | 4865461 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865461.0, modificado:4865461.0}} | Proyecto Integral Para El Equipamiento Tecnológico De La Casa De Justicia De San Martín Texmelucan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno-CEAMPAJ | 20180678 | N | 0 | 0 | 970232 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:San Martín Texmelucan, Puebla, lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 4865461 | 4865461 | 4865461 | 4865461 | 4865461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/073/2018, contratista:MER COMMUMICATIONS SYSTEMS DE MEXICO. S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9730922.0, importe_modificado:9730922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1279893/proyecto_INICIO, 1279893/proyecto_PROCESO, 1279893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300564729 | PUE | Proyecto de inversión | 6596633.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6596633.13, modificado:2905474.25}} | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacapoaxtla Que Beneficiará A La Localidad De Zacapoaxtla, Municipio De Mismo Nombre | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150634 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:16885.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2015-09-30 | 2016-07-26 | 2905474.25 | 2905474.25 | 2905474.25 | 2905474.25 | 2905474.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16885.33}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514943 | PUE | Proyecto de inversión | 16286247.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.628624776E7, modificado:1.533082356E7}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.75}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300737074 | PUE | Proyecto de inversión | 5520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5520000.0, modificado:7805866.87}} | Construccióconstrucción De Colectores Gamito 1 Y Gamito 2, Y Suministro E Instalacion De 431 Descargas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8438.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:-, lon:-98.004722, lat:20.212777}} | 2016-10-11 | 2016-12-07 | 7805866.87 | 7805866.87 | 7805866.87 | 7805866.87 | 7805866.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8438.31}} | {839262/proyecto_INICIO, 839262/proyecto_FIN, 839262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742650 | PUE | Proyecto de inversión | 81270.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81270.38, modificado:81204.29}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 152 Huauchinango Clave 21dpt0005t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 81204.29 | 81204.29 | 81204.29 | 81204.29 | 81204.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742651 | PUE | Proyecto de inversión | 57385.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57385.75, modificado:57385.75}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 25 Clave 21ecb0030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 57385.75 | 57385.75 | 57385.75 | 57385.75 | 57385.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742655 | PUE | Proyecto de inversión | 646.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646.34, modificado:646.34}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 261 Puebla Iii Clave 21dpt0010e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 646.34 | 646.34 | 646.34 | 646.34 | 646.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138570 | PUE | Proyecto de inversión | 343367.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313367.46, modificado:313367.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29999.99, modificado:0.0}} | Reencarpetamiento De Calle 5 Poniente Entre 7 Sur Y Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina Segunda Etapa | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA | 18005-18 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2661.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:CALLE 5 PONIENTE PUEBLO CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA 74325, lon:-98.330555, lat:19.006111}} | 2018-01-30 | 2018-04-01 | 313367.46 | 313367.46 | 313367.46 | 313367.46 | 313367.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGA-CMOP/18005-2018., contratista:AB NUEVO SIGLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:877866.05, importe_modificado:313367.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.93}} | {1277731/proyecto_PROCESO, 1277731/proyecto_INICIO, 1277731/proyecto_PROCESO, 1277731/proyecto_FIN, 1277731/proyecto_INICIO, 1277731/proyecto_FIN, 1277731/proyecto_INICIO, 1277731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884439 | PUE | Proyecto de inversión | 1656121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656121.6, modificado:1324227.81}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzumba (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1228.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA (COLONIA EL MANANTIAL) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.584722, lat:18.158055}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1228.9}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591039 | PUE | Proyecto de inversión | 514675.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514675.76, modificado:315391.82}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 315391.82 | 315391.82 | 315391.82 | 315391.82 | 315391.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661364/proyecto_INICIO, 661364/proyecto_FIN, 661364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400589016 | PUE | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:310242.25}} | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Santa Maria Xonacatepec, Municipío De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-11 | 310242.25 | 310242.25 | 310242.25 | 310242.25 | 310242.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170100838747 | PUE | Proyecto de inversión | 1501523.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501523.08, modificado:1465858.22}} | Terminación Para La Construcción De La Cuarta Etapa Del Edificio G Centro De Formación En Salud Intercultural (Proyecto De Continuidad); En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21ms | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170031 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:84.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2017-02-24 |  | 1465858.22 | 1465858.22 | 1465858.22 | 1465858.22 | 1465858.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.96}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964220 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:747186.02}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num.217 Clave 21ebh1193k, Ubicado En La Localidad De San Juan Atzingo, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170376 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:-, lon:-97.384166, lat:18.298055}} | 2017-07-21 |  | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964287 | PUE | Proyecto de inversión | 5547281.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5547281.57, modificado:5491803.02}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c, Y Muro De Contención; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21dst0130o, Ubicada En El Municipio De Olintla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170675 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:228.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:-, lon:-97.654166, lat:20.123218}} | 2017-09-30 |  | 5491803.02 | 5491803.02 | 5491803.02 | 5491803.02 | 5491803.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-H, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5491803.02, importe_modificado:5491803.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069178 | PUE | Proyecto de inversión | 1309255.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309255.46, modificado:1116631.77}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio De Talconapan De La Localidad De Tanamacoyan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3569.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:BARRIO DE TALCONAPAN DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.429722, lat:19.890555}} | 2018-04-13 |  | 1116631.77 | 1116631.77 | 1116631.77 | 1116631.77 | 1116631.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3569.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074825 | PUE | Proyecto de inversión | 171164.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171164.19, modificado:169237.11}} | Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Núm. 135 ""Citlalmina"" Clave 21dst0146p, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180094 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:-, lon:-98.403333, lat:18.939166}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 169237.11 | 169237.11 | 169237.11 | 169237.11 | 169237.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069366 | PUE | Proyecto de inversión | 285284.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285284.96, modificado:279397.65}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1391.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, direccion: LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.425555, lat:18.444722}} | 2018-04-11 |  | 279397.65 | 279397.65 | 279397.65 | 279397.65 | 279397.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1391.27}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170401046152 | PUE | Proyecto de inversión | 5140.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140.69, modificado:3700.12}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para La Primaria Tenoch Clave 21epr1572d, Ubicada En La Localidad De San Martín, Municipio De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171473 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-98.093611, lat:19.036666}} | 2017-12-15 |  | 3700.12 | 3700.12 | 3700.12 | 3700.12 | 3700.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132620 | PUE | Proyecto de inversión | 2939618.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939618.45, modificado:2857897.06}} | Construcción De 100 Baños Tipo Familiar Con Biodigestor Para Vivienda, En La Localidad De Sección Juquilita, Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:69, direccion:LOCALIDAD DE SECCIÓN JUQUILITA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.202456, lat:18.537872}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2857897.06 | 2857897.06 | 2857897.06 | 2857897.06 | 2857897.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132965 | PUE | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1409904.0}} | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel De Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Bella Vista Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-96.998818, lat:18.521851}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1409904 | 1409904 | 1409904 | 1409904 | 1409904 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139476 | PUE | Proyecto de inversión | 1186537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186537.28, modificado:1181482.54}} | Construccion De Adoquinamiento En La Francisco I. Madero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Puerto Escondido, En La Colonia Santa Catalina De Siena | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180512-18050 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1384.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 1181482.54 | 1181482.54 | 1181482.54 | 1181482.54 | 1181482.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-002/2018, contratista:TAMSA TODO EN ACAREOS Y MATERIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1181482.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.62}} | {1278723/proyecto_INICIO, 1278723/proyecto_PROCESO, 1278723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138631 | PUE | Proyecto de inversión | 1340828 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340828.0, modificado:1340828.0}} | Adoquinamiento En Calle Prolongacion Cuauhtemoc 1ra Etapa, De Avenida Caleta Hasta El Cad. 0 140.00 Y Adoquinamiento De Calle Caleta Entre Prolongacion Cuauhtemoc Y Av. Francisco I. Madero, | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de atlixco, puebla | FISM18/SF-054 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion: EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.452201, lat:18.887645}} | 2018-07-18 |  | 1340828 | 1340828 | 1340828 | 1340828 | 1340828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277796/proyecto_PROCESO, 1277796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046129 | PUE | Proyecto de inversión | 1362190.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362190.69, modificado:1361035.69}} | Mantenimiento General; En La Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato Clave 21epr0723m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171447 | N | 0 | 0 | 1276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9382.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-11 |  | 1361035.69 | 1361035.69 | 1361035.69 | 1361035.69 | 1361035.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-168/2017-B, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:1361035.69, importe_modificado:1361035.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9382.38}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047033 | PUE | Proyecto de inversión | 3440006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440006.96, modificado:3436257.14}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U-1c; En La Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecola, Municipio De P | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171345 | N | 0 | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:85.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:-, lon:-98.191666, lat:18.905833}} | 2017-10-26 |  | 3436257.14 | 3436257.14 | 3436257.14 | 3436257.14 | 3436257.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-155/2017-A, contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3436257.14, importe_modificado:3436257.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.43}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141169 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.4}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 144 Clave 21ebh1044c, Ubicado En La Localidad De Acolihuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180560 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-98.125277, lat:19.784166}} | 2018-04-19 |  | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140890 | PUE | Proyecto de inversión | 3075539.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075539.09, modificado:3075539.09}} | Rehabilitacion Del Camino Tipo ""E"" En Tramos Aislados De Las Localidades De: Lomas De Guadalupe-El Mirador Y Cuaxuchpa-San Martin Mazateopan Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 33-145 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:79, direccion:CAMINO LOMAS DE GUADALUPE - SAN MARTIN MAZATEOPAN, lon:-96.838611, lat:18.440555}} | 2018-03-08 | 2018-06-01 | 3075539.09 | 3075539.09 | 3075539.09 | 3075539.09 | 3075539.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/145, contratista:ANTONIO MUÑOZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:3075539.09, importe_modificado:3075539.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {1280357/proyecto_INICIO, 1280357/proyecto_PROCESO, 1280357/proyecto_INICIO, 1280357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515031 | PUE | Proyecto de inversión | 3828234.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828234.76, modificado:3745996.45}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:23078.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-04-07 | 2015-08-04 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:23078.24}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160400825226 | PUE | Proyecto de inversión | 237690.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237690.99, modificado:237690.09}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Ávila Camacho, Municipio De Xicotepec | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 20161644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:22608.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-97.955, lat:20.274166}} | 2017-01-13 |  | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FISE/20161644, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:3.585520064E7, importe_modificado:3.585520064E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:22608.28}} | {931580/proyecto_INICIO, 931580/proyecto_PROCESO, 931580/proyecto_FIN, 931580/proyecto_INICIO, 931580/proyecto_FIN, 931580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110276 | PUE | Proyecto de inversión | 744543.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744543.11, modificado:743843.25}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Textla Entre Calle Tre De Mayo Y Tulipanes Y Calle Tulipanes Entre Cinco M - 103620 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103620 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE TEXTLA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE TEXTLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y TULIPANES Y CALLE TULIPANES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TEXTLA Y CALLE 5 DE MAY, lon:-98.33931105, lat:18.99493608}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 743843.25 | 743843.25 | 743843.25 | 743843.25 | 743843.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-013-1, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:743843.25, importe_modificado:743843.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1248658/proyecto_PROCESO, 1248658/proyecto_INICIO, 1248658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112024 | PUE | Proyecto de inversión | 599651.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599651.22, modificado:599651.22}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Quince Sur Entre Tres Y Siete Poniente Y Privada Quince Sur Entre Quince Sur Y Limite - 135157 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135157 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR BARRIO JILOTEPEC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 13 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 SUR Y EN LOS LIMITES DE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-97.649842, lat:19.13741658}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 599651.22 | 599651.22 | 599651.22 | 599651.22 | 599651.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:599651.22, importe_modificado:599651.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1250406/proyecto_INICIO, 1250406/proyecto_PROCESO, 1250406/proyecto_FIN, 1250406/proyecto_PROCESO, 1250406/proyecto_FIN, 1250406/proyecto_INICIO, 1250406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113663 | PUE | Proyecto de inversión | 1701226.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701226.41, modificado:1701226.41}} | Perforacion De Pozo Para Agua Potable En La Localidad El Pedregal Municipio De Coxcatlan Puebla - 112682 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 112682 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENGTRE CALLEJON SOLEDAD Y CALLE DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.15407195, lat:18.2621959}} | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 1701226.41 | 1701226.41 | 1701226.41 | 1701226.41 | 1701226.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18014, contratista:CONSTRUCTORA JIMARBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1701226.41, importe_modificado:1701226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252045/proyecto_INICIO, 1252045/proyecto_PROCESO, 1252045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110405 | PUE | Proyecto de inversión | 4231315.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231315.14, modificado:4231315.14}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Ahuacatlan - 125242 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 125242 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO AHUACATLÁN, 73686 AHUACATLÁN, ZACAPOAXTLA PUEBLA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN ZACAPOAXTLA,PUEBLA, lon:-97.54406325, lat:19.8819548}} | 2018-05-07 | 2018-09-07 | 4231315.14 | 4231315.14 | 4231315.14 | 4231315.14 | 4231315.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0037/2018, contratista:C. CESAR ALVAREZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:4231315.14, importe_modificado:4231315.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7867.0}} | {1248787/proyecto_INICIO, 1248787/proyecto_PROCESO, 1248787/proyecto_INICIO, 1248787/proyecto_PROCESO, 1248787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111878 | PUE | Proyecto de inversión | 499907.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499907.31, modificado:499907.31}} | Aportación Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Las Minas - 89126 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 89126 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MINAS - LAS MINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 700 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS MINAS, 74820 LAS MINAS, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE TERRACERIA LAS MINAS - AHUATEMPAN Y TERRACERIA LAS MINAS - AHUATEMPAN, TERRACERIA LAS MIN, lon:-98.08697828, lat:18.34501054}} | 2018-06-15 | 2018-09-15 | 499907.31 | 499907.31 | 499907.31 | 499907.31 | 499907.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFAOF12511, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE., monto:499907.31, importe_modificado:499907.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250260/proyecto_PROCESO, 1250260/proyecto_FIN, 1250260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200677561 | PUE | Proyecto de inversión | 2325477.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325477.63, modificado:1634911.91}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajalpan Municipio De Ajalpan, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4693.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.259444, lat:18.378333}} | 2016-04-29 | 2016-12-01 | 1634911.91 | 1634911.91 | 1634911.91 | 1634911.91 | 1634911.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4693.64}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591073 | PUE | Proyecto de inversión | 218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218000.0, modificado:215062.36}} | Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio Costo Beneficio (Universidad Tecnológica). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151535 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-12-24 |  | 215062.36 | 215062.36 | 215062.36 | 215062.36 | 215062.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {661398/proyecto_INICIO, 661398/proyecto_FIN, 661398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400589246 | PUE | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:5634536.69}} | Ciclovía Hermanos Serdán, En La Localidad De La Heroica Puebla De Zaragoza, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-31 | 2015-03-28 | 5634536.69 | 5634536.69 | 5634536.69 | 5634536.69 | 5634536.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} | {659320/proyecto_PROCESO, 659320/proyecto_INICIO, 659320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400589248 | PUE | Proyecto de inversión | 6451101.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451101.94, modificado:6231610.11}} | Estudios En Torno A La Presa Tenango, En El Municipio De Juan Galindo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-98.002142, lat:20.212083}} | 2015-12-31 | 2016-07-18 | 6231610.11 | 6231610.11 | 6231610.11 | 6231610.11 | 6231610.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} | {659322/proyecto_INICIO, 659322/proyecto_FIN, 659322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400601235 | PUE | Proyecto de inversión | 2035780.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035780.97, modificado:1916352.94}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms, Tramo Del Km. 1 000 Al Km. 4 750, Perte | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2015-08-15 |  | 1916352.94 | 1916352.94 | 1916352.94 | 1916352.94 | 1916352.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {673104/proyecto_FIN, 673104/proyecto_PROCESO, 673104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600895 | PUE | Proyecto de inversión | 231606.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231606.5, modificado:190622.4}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:5, direccion:-, lon:-97.323055, lat:18.259722}} | 2015-08-15 |  | 190622.4 | 190622.4 | 190622.4 | 190622.4 | 190622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672715/proyecto_PROCESO, 672715/proyecto_INICIO, 672715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600639 | PUE | Proyecto de inversión | 819410.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819410.66, modificado:802715.18}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.153611, lat:18.980833}} | 2015-08-15 |  | 802715.18 | 802715.18 | 802715.18 | 802715.18 | 802715.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672398/proyecto_INICIO, 672398/proyecto_PROCESO, 672398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964299 | PUE | Proyecto de inversión | 299146.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299146.6, modificado:298927.48}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria De Nueva Creación ; Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170677 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2017-09-20 | 2017-11-01 | 298927.48 | 298927.48 | 298927.48 | 298927.48 | 298927.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964281 | PUE | Proyecto de inversión | 7728289.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728289.36, modificado:7496706.85}} | Mejoramiento Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 24 Clave 21dst0029z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170886 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3773.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2017-10-12 |  | 7496706.85 | 7496706.85 | 7496706.85 | 7496706.85 | 7496706.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3773.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401015126 | PUE | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998435.16}} | Construcción De Muro Firme En El Municipio De Santa Inés Ahuatempa - 301165 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUÉ | 301165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VI, lon:-98.02572003, lat:18.41035644}} | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 1998435.16 | 1998435.16 | 1998435.16 | 1998435.16 | 1998435.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-05/2017-03, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:1998435.16, importe_modificado:1998435.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {1150206/proyecto_INICIO, 1150206/proyecto_PROCESO, 1150206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE13170300967155 | PUE | Proyecto de inversión | 941150.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941150.97, modificado:698654.72}} | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre; En La Universidad Tecnológica De Huejotzingo Clave 21msu1091q, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170409 | N | 0 | 0 | 2623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2892.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-98.383055, lat:19.211944}} | 2017-08-14 |  | 698654.72 | 698654.72 | 698654.72 | 698654.72 | 698654.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2892.26}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068917 | PUE | Proyecto de inversión | 11478482.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.147848296E7, modificado:1.129861123E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En La Zona Industrial De Huejotzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180070 | N | 0 | 0 | 3684 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:ZONA INDUSTRIAL DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2018-03-14 | 2018-07-01 | 11298611.23 | 11298611.23 | 11298611.23 | 11298611.23 | 11298611.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068930 | PUE | Proyecto de inversión | 637396.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637396.57, modificado:618125.93}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamalota Perteneciente Al Municipio De Tlatlauquitepec En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:2, direccion: LOCALIDAD DE ACAMALOTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.521773, lat:19.889021}} | 2018-04-11 |  | 618125.93 | 618125.93 | 618125.93 | 618125.93 | 618125.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075063 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:280362.81}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado José Vasconcelos Clave 21ejn0093y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180270 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.468317, lat:18.632117}} | 2018-04-05 |  | 280362.81 | 280362.81 | 280362.81 | 280362.81 | 280362.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054934 | PUE | Proyecto de inversión | 549450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549450.0, modificado:549450.0}} | Pavimentacion De Calle Los Sauces En La Comunidad De Cuapancingo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20171683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:6, direccion:#NAME?, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-12-22 | 2017-12-01 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C50-MTO-20171683-2017, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:549450.0, importe_modificado:549450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {1191767/proyecto_INICIO, 1191767/proyecto_PROCESO, 1191767/proyecto_FIN, 1191767/proyecto_INICIO, 1191767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076653 | PUE | Proyecto de inversión | 1398600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Ayuntamiento Entre Calle 8 Norte-Sur Y Carretera A Santa Cecilia Clavijero, Perteneciente Al Municipio De Ixcaquixtla, Puebla | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:7, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E3-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENTLE COLULA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1398031.6, importe_modificado:1398031.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1214269/proyecto_FIN, 1214269/proyecto_PROCESO, 1214269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054800 | PUE | Proyecto de inversión | 601706.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601706.3, modificado:596906.1}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Col. Resurreccion, Tehuacan Puebla | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171230-17115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:224, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-19 |  | 596906.1 | 596906.1 | 596906.1 | 596906.1 | 596906.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-AO-010/2017, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:596906.1, importe_modificado:596906.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191582/proyecto_INICIO, 1191582/proyecto_FIN, 1191582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074643 | PUE | Proyecto de inversión | 367822.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367822.68, modificado:365822.02}} | Reparaciones Generales En La Secundaria Defensores De Puebla Clave 21etv0482d, Ubicada En La Localidad De San Félix Rijo, Municipio De Tilapia, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180072 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:-, lon:-98.550277, lat:18.620277}} | 2018-03-07 | 2018-06-01 | 365822.02 | 365822.02 | 365822.02 | 365822.02 | 365822.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074497 | PUE | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123786.13}} | Reparaciones Generales En La Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Clave 21dpr1552r, Ubicada En La Localidad De Tochimiltzingo,Municipio De San Diego La Mesa Tochimiltzingo,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180108 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:-, lon:-98.330555, lat:18.810833}} | 2018-03-07 |  | 123786.13 | 123786.13 | 123786.13 | 123786.13 | 123786.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401055082 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997928.34}} | Rehabilitación Del Templo De La Soledad, En El Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2017-12-27 | 2018-07-16 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170401054377 | PUE | Proyecto de inversión | 39096.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39096.28, modificado:15488.83}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 240 Clave 21ebh1216e, Ubicado En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171315 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-97.830225, lat:19.902582}} | 2017-11-27 |  | 15488.83 | 15488.83 | 15488.83 | 15488.83 | 15488.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311021 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:555665.53}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Multíple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias,Y | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.69292, lat:20.1628}} | 2014-04-01 |  | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400601876 | PUE | Proyecto de inversión | 478529.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478529.34, modificado:468249.55}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.957777, lat:20.028888}} | 2015-04-07 |  | 468249.55 | 468249.55 | 468249.55 | 468249.55 | 468249.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {673843/proyecto_INICIO, 673843/proyecto_FIN, 673843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047087 | PUE | Proyecto de inversión | 254500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254500.0, modificado:254490.68}} | Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2769w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171369 | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3180.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-10-31 |  | 254490.68 | 254490.68 | 254490.68 | 254490.68 | 254490.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-P, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:254490.68, importe_modificado:254490.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.93}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067603 | PUE | Proyecto de inversión | 1462290 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462290.0, modificado:1462290.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública;La Función Policial Y Su Eficacia En Los Primeros Actos De Investigación (Iph)(2) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 1462290 | 1462290 | 1462290 | 1462290 | 1462290 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:617.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067613 | PUE | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública;Taller En Materia De Coordinación Operativa En El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046419 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Alfonso Pruneda Clave 21etv0260u, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepulco, Municipio De Acajete, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171379 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-97.986111, lat:19.101388}} | 2017-10-30 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590270 | PUE | Proyecto de inversión | 1276580 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276580.0, modificado:1.110714463E7}} | Conservación De La Carretera: E.C. (Tulcingo - Huamuxtitlan) - Acaxtlahuacan, Con Una Longitud De 12.47 Kilómetros, Tramo: Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 12 020, En La Localidad De Acaxtlahuacan, E | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:-, lon:-98.540159, lat:18.017277}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 11107144.63 | 11107144.63 | 11107144.63 | 11107144.63 | 11107144.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3/SIMT-20170309, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:9239062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {660483/proyecto_INICIO, 660483/proyecto_FIN, 660483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667454 | PUE | Proyecto de inversión | 3197125.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197125.92, modificado:2036257.67}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:32620.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-06-30 |  | 2036257.67 | 2036257.67 | 2036257.67 | 2036257.67 | 2036257.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32620.83}} | {746779/proyecto_PROCESO, 746779/proyecto_INICIO, 746779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201108829 | PUE | Proyecto de inversión | 1801841.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801841.19, modificado:1801841.19}} | Construcción De Drenaje Sanitario Colector Al Palenque - 126649 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 126649 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:15, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), 73647 SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA, SAN NICOLAS CUARTA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.82139041, lat:19.85854756}} | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 1801841.19 | 1801841.19 | 1801841.19 | 1801841.19 | 1801841.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C20-MTO-02373-2018, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1801841.19, importe_modificado:1801841.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1059.0}} | {1247211/proyecto_INICIO, 1247211/proyecto_PROCESO, 1247211/proyecto_FIN, 1247211/proyecto_PROCESO, 1247211/proyecto_FIN, 1247211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140653 | PUE | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9480757.87}} | Proyecto Integral Para La Construcción De Kiosko Y Mejoramiento De La Plaza Principal En La Ciudad De Rafael Lara Grajales Del Municipio De Rafael Lara Grajales, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20180699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:-, lon:-97.804551, lat:19.225384}} | 2018-07-30 |  | 9480757.87 | 9480757.87 | 9480757.87 | 9480757.87 | 9480757.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1280100/proyecto_INICIO, 1280100/proyecto_FIN, 1280100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113748 | PUE | Proyecto de inversión | 596872 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596872.0, modificado:268099.12}} | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Tehuixtla - 74692 | 21 | Puebla | 18 | Atexcal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL | 74692 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTA CATARINA TEHUIXTLA, 75847 SANTA CATARINA TEHUIXTLA, ATEXCAL PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE, lon:-97.73304335, lat:18.35519131}} | 2018-10-01 | 2018-12-03 | 268099.12 | 268099.12 | 268099.12 | 268099.12 | 268099.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-R33-AD-002/2018, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA, monto:274826.3, importe_modificado:274826.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {1252130/proyecto_FIN, 1252130/proyecto_PROCESO, 1252130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14150400618876 | PUE | Proyecto de inversión | 8866043.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8866043.38, modificado:4979640.22}} | Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SINTRA | 20151607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:-, lon:-98.004722, lat:20.212777}} | 2015-12-23 |  | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132350 | PUE | Proyecto de inversión | 1068431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068431.41, modificado:1068431.41}} | Ampliacion De Adoquinamiento De La Calle 11 Norte Entre Calle 10 Y 12 Poniente | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA | 2018-024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 10 Y 12 PONIENTE, lon:-97.9175, lat:19.075277}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 1068431.41 | 1068431.41 | 1068431.41 | 1068431.41 | 1068431.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-FORTAMUN-MAPDOSP-024/18, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, monto:1068431.41, importe_modificado:1067368.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.0}} | {1270871/proyecto_PROCESO, 1270871/proyecto_FIN, 1270871/proyecto_PROCESO, 1270871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE10130300197246 | PUE | Proyecto de inversión | 1866964.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866964.55, modificado:655021.65}} | Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 86 Poniente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 20070438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2007-07-09 |  | 655021.65 | 655021.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | PUE15150300555346 | PUE | Proyecto de inversión | 4227779.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227779.78, modificado:6014054.7}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:12849.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:-, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2015-10-01 | 2016-06-19 | 6014054.7 | 6014054.7 | 6014054.7 | 6014054.7 | 6014054.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12849.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE13150300558729 | PUE | Proyecto de inversión | 226326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226326.32, modificado:1046803.26}} | Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150648 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-09-04 |  | 1046803.26 | 1046803.26 | 1046803.26 | 1046803.26 | 1046803.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {587944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135977 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:989000.0}} | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De Centro De Estudios Preescolar Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave Cct21dcc1199j, Localidad De Altepexi. | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:497.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821013837-E3-2018, contratista:MERCEDES FLORES ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.67}} | {1274952/proyecto_PROCESO, 1274952/proyecto_INICIO, 1274952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111976 | PUE | Proyecto de inversión | 455097.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455097.27, modificado:455097.27}} | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle S Poniente - 96191 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 96191 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:CALLE 5 PONIENTE PUEBLO SANTIAGO XALITZINTLA, 74190 SANTIAGO XALITZINTLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 11 SUR CALLE 5 PONIENTE SIN NUMERO SANTIAGO XALITZINTLA, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, , lon:-98.52513424, lat:19.0841587}} | 2018-04-02 | 2018-04-21 | 455097.27 | 455097.27 | 455097.27 | 455097.27 | 455097.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/014/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:455097.27, importe_modificado:455097.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1250358/proyecto_FIN, 1250358/proyecto_PROCESO, 1250358/proyecto_INICIO, 1250358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110257 | PUE | Proyecto de inversión | 1156618.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156618.26, modificado:1326903.75}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Paraiso - 11746 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11746 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA, VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA LUCIA LAS CUALES SON CAMINO A LA QUEBRADORA CALLE SINAI, CALLE SIRIA, CALLE MACEDONIA, lon:-98.26662237, lat:18.94773029}} | 2018-03-23 | 2018-06-23 | 1326903.75 | 1326903.75 | 1326903.75 | 1326903.75 | 1326903.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-005-1, contratista:ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1155639.85, importe_modificado:1326903.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1248639/proyecto_INICIO, 1248639/proyecto_FIN, 1248639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110264 | PUE | Proyecto de inversión | 1521349.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521349.7, modificado:1516116.67}} | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas Del Ejido De Portes Gil - 104159 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104159 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:COLONIA EMILIO PORTES GIL, 72861 EMILIO PORTES GIL, OCOYUCAN PUEBLA, VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, lon:-98.346983, lat:18.9257065}} | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 1516116.67 | 1516116.67 | 1516116.67 | 1516116.67 | 1516116.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-011-1, contratista:JUANJO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1516116.67, importe_modificado:1516116.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1248646/proyecto_INICIO, 1248646/proyecto_PROCESO, 1248646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110268 | PUE | Proyecto de inversión | 319508.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319508.13, modificado:383343.5}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Tercera Privada Emiliano Zapata Entre Fin De Privada Y Calle Emiliano Z - 101471 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101471 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:PRIVADA TERCERA EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE TLAPACOYA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, TERCERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE FIN DE PRIVADA Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EMILIANO, lon:-98.30464908, lat:18.94739596}} | 2018-06-20 | 2018-08-03 | 383343.5 | 383343.5 | 383343.5 | 383343.5 | 383343.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-020-1, contratista:ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:317562.42, importe_modificado:383343.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1248650/proyecto_INICIO, 1248650/proyecto_FIN, 1248650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113684 | PUE | Proyecto de inversión | 723425.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723425.33, modificado:723425.33}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Doce De Octubre Norte Y Primera Segunda Tercera Y Cuarta Privada Doce De Octubre - 129935 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 129935 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE BARRIO SAN ANTONIO, 75440 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN PABLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE A LA ALTURA DEL BACHI, lon:-97.76398007, lat:18.92139464}} | 2018-06-27 | 2018-08-27 | 723425.33 | 723425.33 | 723425.33 | 723425.33 | 723425.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH R33-SSHUIX-18-012, contratista:ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA MELMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA, monto:723425.33, importe_modificado:723425.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.0}} | {1252066/proyecto_INICIO, 1252066/proyecto_FIN, 1252066/proyecto_PROCESO, 1252066/proyecto_FIN, 1252066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110278 | PUE | Proyecto de inversión | 1276202.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276202.79, modificado:1314165.76}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Buenavista Entre Calle Buenavista Y Fin De Privada - 63018 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63018 | N | 0 | 0 | 744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:PRIVADA BUENAVISTA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y , PRIVADA BUENAVISTA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y FIN DE PRIVADA, lon:-98.32640448, lat:18.99507339}} | 2018-05-16 | 2018-08-13 | 1314165.76 | 1314165.76 | 1314165.76 | 1314165.76 | 1314165.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-021-1, contratista:ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1274049.63, importe_modificado:1314165.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1248660/proyecto_PROCESO, 1248660/proyecto_INICIO, 1248660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134855 | PUE | Proyecto de inversión | 2019694.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019694.35, modificado:1979637.95}} | Adecuación De Espaciós Para Personas Con Discapacidad Del ""Parque De Amalucan"" | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20180852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:454.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-18 | 2018-08-01 | 1979637.95 | 1979637.95 | 1979637.95 | 1979637.95 | 1979637.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3003/SIMT-20180852, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1979637.95, importe_modificado:1979637.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.5}} | {1273627/proyecto_INICIO, 1273627/proyecto_PROCESO, 1273627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110404 | PUE | Proyecto de inversión | 6019447.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019447.12, modificado:6019447.12}} | Construccion De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla - 74716 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 74716 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ZACAPOAXTLA CENTRO, 73680 ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA PUEBLA, VARIAS LOCALIDADES DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, lon:-97.58870082, lat:19.87184853}} | 2018-04-02 | 2018-09-02 | 6019447.12 | 6019447.12 | 6019447.12 | 6019447.12 | 6019447.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0034/2018, contratista:PROYECTOS Y DISEÑOS MCV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:6019447.12, importe_modificado:6019447.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:200.0}} | {1248786/proyecto_INICIO, 1248786/proyecto_PROCESO, 1248786/proyecto_FIN, 1248786/proyecto_PROCESO, 1248786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133764 | PUE | Proyecto de inversión | 1590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1552794.0}} | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Cozoltepec Municipio De Huitzilan De Serdán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:LOCALIDAD DE COZOLTEPEC MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, lon:-97.724846, lat:19.927025}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1552794 | 1552794 | 1552794 | 1552794 | 1552794 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964292 | PUE | Proyecto de inversión | 749974.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749974.8, modificado:747199.9}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 226 Clave 21ebh1202b, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170398 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:-, lon:-97.950277, lat:18.949722}} | 2017-07-21 |  | 747199.9 | 747199.9 | 747199.9 | 747199.9 | 747199.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964510 | PUE | Proyecto de inversión | 399973.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399973.8, modificado:398897.2}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 91 Clave 21ebh1073y, Ubicado En La Localidad De Mexcaltepec, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170427 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:-, lon:-97.725833, lat:19.590833}} | 2017-07-27 |  | 398897.2 | 398897.2 | 398897.2 | 398897.2 | 398897.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964556 | PUE | Proyecto de inversión | 398959.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398959.99, modificado:397084.24}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr3533q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170976 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 397084.24 | 397084.24 | 397084.24 | 397084.24 | 397084.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047182 | PUE | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Construcción De Barda Perimetral; En El Cecyte Puebla, Plantel Tecamachalco Clave 21etc0015v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171088 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2017-11-09 |  | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046670 | PUE | Proyecto de inversión | 1165316.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165316.33, modificado:142586.96}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dtv0546z, Ubicada En La Localidad De Cháhuac, Municipio De Domingo Arenas, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171416 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-98.425314, lat:19.121616}} | 2017-11-03 |  | 142586.96 | 142586.96 | 142586.96 | 142586.96 | 142586.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054250 | PUE | Proyecto de inversión | 1058405.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058405.53, modificado:1713244.36}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Arboleda, Magnolias, Villa Hermosa Y Juventino Rosas En La Colonia Los Laureles, De La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Municipio De Venustiano C | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20170043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 1713244.36 | 1713244.36 | 1713244.36 | 1713244.36 | 1713244.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-027-11730-17-01, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1713244.36, importe_modificado:1713244.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191000/proyecto_FIN, 1191000/proyecto_INICIO, 1191000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109989 | PUE | Proyecto de inversión | 137256.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137256.31, modificado:137256.31}} | Rehabilitación De La Calle Niños Héroes Y Obras Complementarias Segunda Etapa - 111824 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 111824 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LAS PALMAS, CAMINO LIBRAMIENTO SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, lon:-97.83959154, lat:19.96899749}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 137256.31 | 137256.31 | 137256.31 | 137256.31 | 137256.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1248371/proyecto_PROCESO, 1248371/proyecto_FIN, 1248371/proyecto_INICIO, 1248371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111357 | PUE | Proyecto de inversión | 433694.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433694.18, modificado:433694.18}} | Construcción De Rampas De Concreto En Calle Reforma De La Colonia Morelos - 123230 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 123230 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA COLONIA MORELOS, 73502 COLONIA MORELOS, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE REFORMA ESQUINA CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.47926783, lat:20.16136554}} | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 433694.18 | 433694.18 | 433694.18 | 433694.18 | 433694.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:433694.18, importe_modificado:433694.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249739/proyecto_INICIO, 1249739/proyecto_FIN, 1249739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112000 | PUE | Proyecto de inversión | 1489905.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489905.5, modificado:1489905.5}} | Construccion De Cuarto Para Baños - 76609 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | 76609 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA Y SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, lon:-98.34607772, lat:19.09112233}} | 2018-03-09 | 2018-07-31 | 1489905.5 | 1489905.5 | 1489905.5 | 1489905.5 | 1489905.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-049-RAMO33/18, contratista:ARQ. CARLOS FIDEL LÓPEZ LÓPEZ , convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1489905.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1250382/proyecto_INICIO, 1250382/proyecto_FIN, 1250382/proyecto_PROCESO, 1250382/proyecto_INICIO, 1250382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076533 | PUE | Proyecto de inversión | 9990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:9990000.0}} | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo ""C"": Santa Maria Coacuacan - San Pablo Zoyatitlanapan, Del Cadenamiento 5 277 Al 7 520 De 2.24 Kms. En El Municipio De Huatlatlauca, Puebla | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP/RF2018/01, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:9987699.44, importe_modificado:9987699.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214107/proyecto_INICIO, 1214107/proyecto_PROCESO, 1214107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109326 | PUE | Proyecto de inversión | 492994.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492994.39, modificado:492994.39}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Prolongacion Vicente Guerrero - 127890 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 127890 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO COLONIA MILITAR, 74290 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO CARBAJAL Y CAMINO A SANTA RITA, PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO CARBAJAL Y CAMINO A SANTA RITA, lon:-98.45056923, lat:18.89281162}} | 2018-06-14 | 2018-08-13 | 492994.39 | 492994.39 | 492994.39 | 492994.39 | 492994.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM18/SG-030, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIADAD, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:492994.39, importe_modificado:492994.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:530.0}} | {1247708/proyecto_INICIO, 1247708/proyecto_FIN, 1247708/proyecto_PROCESO, 1247708/proyecto_FIN, 1247708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180101076382 | PUE | Proyecto de inversión | 5242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5242000.0, modificado:5242000.0}} | Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico (Segunda Etapa), Que Consiste En 800 Librerías Interactivas; Para Escuelas Primarias, Ubicadas En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180306 | N | 0 | 0 | 15054 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-13 |  | 5242000 | 5242000 | 5242000 | 5242000 | 5242000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:800.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113668 | PUE | Proyecto de inversión | 31885.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31885.6, modificado:31885.6}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle José Maria Morelos Entre Calle Aristeo De La Vega Y Juarez Para El Rebombeo Del Sistema De Agua Potable - 101821 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 101821 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBIACA EN CALLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ARISTEO DE LA VEGA Y CALLE JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.15401024, lat:18.26726421}} | 2018-02-08 | 2018-06-01 | 31885.6 | 31885.6 | 31885.6 | 31885.6 | 31885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX18011, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, monto:31885.6, importe_modificado:31885.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1252050/proyecto_FIN, 1252050/proyecto_PROCESO, 1252050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201081098 | PUE | Proyecto de inversión | 1544422.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544422.23, modificado:1507299.89}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ecatlán (Santiago Ecatlán), Perteneciente Al Municipio De Jonotla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180616 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4157.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ECATLÁN (SANTIAGO ECATLÁN), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA, lon:-97.556855, lat:20.052988}} | 2018-05-10 | 2018-08-01 | 1507299.89 | 1507299.89 | 1507299.89 | 1507299.89 | 1507299.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4157.45}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742658 | PUE | Proyecto de inversión | 100019.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100019.34, modificado:106671.28}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 149 Clave 21dpt0003v, Ubicado En La Localidad De Santa María Moyotzingo, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 106671.28 | 106671.28 | 106671.28 | 106671.28 | 106671.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742660 | PUE | Proyecto de inversión | 11597.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11597.61, modificado:11597.61}} | Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 21ecb0017d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 11597.61 | 11597.61 | 11597.61 | 11597.61 | 11597.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742666 | PUE | Proyecto de inversión | 68916.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68916.33, modificado:82075.22}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 23 Clave 21ecb0023o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 82075.22 | 82075.22 | 82075.22 | 82075.22 | 82075.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075059 | PUE | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1172057.8}} | Reconstrucción En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebh0062l, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180268 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-04-20 |  | 1172057.8 | 1172057.8 | 1172057.8 | 1172057.8 | 1172057.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073439 | PUE | Proyecto de inversión | 3122507.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122507.93, modificado:900010.84}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180452 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1528.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.541135, lat:20.093462}} | 2018-04-13 |  | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1528.36}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074503 | PUE | Proyecto de inversión | 248856.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248856.68, modificado:246420.33}} | Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica 27 Progresa Clave 21dst0030p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180109 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2018-03-07 |  | 246420.33 | 246420.33 | 246420.33 | 246420.33 | 246420.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074837 | PUE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13}} | Reparaciones Generales En La Unidad Educativa Miguel Hidalgo Clave 21ejn1098z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180243 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:34, direccion:-, lon:-98.130813, lat:18.098536}} | 2018-03-07 |  | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143212 | PUE | Proyecto de inversión | 1022573.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022573.87, modificado:1022573.87}} | Mejoramiento Y Construcción De Techado En Salón De Usos Múltiples En La Colonia 20 De Noviembre En La Localidad De Coxcatlán, Puebla | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA | 18003 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, lon:-97.146388, lat:18.264444}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 1022573.87 | 1022573.87 | 1022573.87 | 1022573.87 | 1022573.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18003, contratista:FELIPE DE JESUS ESPINDOLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:918819.64, importe_modificado:1022573.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1282945/proyecto_FIN, 1282945/proyecto_PROCESO, 1282945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136678 | PUE | Proyecto de inversión | 1784214 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784214.0, modificado:999000.0}} | Construccion De Adoquinamiento De La Calle General Isauro Bravo Izq. Pertenecientes Al Municipio De Coxcatlan, Puebla | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-20180326, contratista:CONSYSTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}} | {1275669/proyecto_INICIO, 1275669/proyecto_FIN, 1275669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134023 | PUE | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:237500.0}} | Monitoreo Del Mantenimiento Para 40 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11130100057232 | PUE | Proyecto de inversión | 83995100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.399510027E7, modificado:8.399510027E7}} | Modernización Del Entronque Udla Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110290 | N | 0 | 0 | 16.5 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2011-11-14 |  | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {57232/proyecto_FIN, 57232/proyecto_INICIO, 57232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200681544 | PUE | Proyecto de inversión | 273948.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273948.97, modificado:241192.37}} | Construccion De La Casa De Cultura En La Colonia Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20131116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-01 |  | 241192.37 | 241192.37 | 241192.37 | 241192.37 | 241192.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/I3F111/SI-20131116, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AXDYAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9051408.35, importe_modificado:9051408.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.0}} | {782281/proyecto_FIN, 782281/proyecto_PROCESO, 782281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676265 | PUE | Proyecto de inversión | 3062736.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062736.87, modificado:3000725.12}} | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliacion De La Red De Atarjeas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andres Cholula, Puebla (1ra Etapa, Almoloya Alto). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2210.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2210.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600903 | PUE | Proyecto de inversión | 372134.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372134.95, modificado:166586.49}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6404.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:-, lon:-97.908611, lat:18.401944}} | 2015-04-07 |  | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6404.18}} | {672724/proyecto_FIN, 672724/proyecto_PROCESO, 672724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131694 | PUE | Proyecto de inversión | 1447486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447486.89, modificado:1409288.04}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Amatitla Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlán, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, direccion:LOCALIDAD AMATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUE, lon:-96.942222, lat:18.458333}} | 2018-06-01 |  | 1409288.04 | 1409288.04 | 1409288.04 | 1409288.04 | 1409288.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201142138 | PUE | Proyecto de inversión | 1821177 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821177.0, modificado:1821177.0}} | Construcción De Local De Usos Múltiples De Xalmimilulco | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | HUEJOTZINGO | 97672 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE SANTA ANA XALMIMILULCO, lon:-98.383055, lat:19.211944}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 1821177 | 1821177 | 1821177 | 1821177 | 1821177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97672, contratista:EDIFICACIONES AXAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1821177.0, importe_modificado:1821177.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281737/proyecto_INICIO, 1281737/proyecto_FIN, 1281737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514996 | PUE | Proyecto de inversión | 1852851.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852851.96, modificado:1524979.17}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4161.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:5, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4161.71}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400594659 | PUE | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:4.8E7}} | Construcción De La 1a Etapa Y Conclusión De La Unidad Académica Departamental Tipo Iv; En El Instituto Tecnológico De Puebla, Clave 21dit0001n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151372 | N | 0 | 0 | 6386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2015-12-31 |  | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-302/2015-FED, contratista:C. JOSE FELIPE LUIS TLATEHIC TECUAMPIL, convocante:CAPCEE, monto:2.142827856E7, importe_modificado:2.142827856E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590453 | PUE | Proyecto de inversión | 1561820.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561820.09, modificado:1459474.74}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" La Pagoda - Las Gardenias - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Maloapan - E.C. (El Progreso - Ayotoxco De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Meta | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:-, lon:-97.445863, lat:19.882558}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 1459474.74 | 1459474.74 | 1459474.74 | 1459474.74 | 1459474.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {660692/proyecto_INICIO, 660692/proyecto_FIN, 660692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591085 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199673.85}} | Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio De Mecánica De Suelos Y Geotecnia (Centro Integral De Servicios). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151538 | N | 0 | 0 | 8087 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2016-01-04 |  | 199673.85 | 199673.85 | 199673.85 | 199673.85 | 199673.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661412/proyecto_PROCESO, 661412/proyecto_FIN, 661412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591113 | PUE | Proyecto de inversión | 637373.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637373.77, modificado:624581.82}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nanalcopa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:460, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 624581.82 | 624581.82 | 624581.82 | 624581.82 | 624581.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661440/proyecto_FIN, 661440/proyecto_INICIO, 661440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588825 | PUE | Proyecto de inversión | 21409766.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.140976651E7, modificado:1886883.49}} | Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barranca El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6148.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 1886883.49 | 1886883.49 | 1886883.49 | 1886883.49 | 1886883.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6148.15}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588868 | PUE | Proyecto de inversión | 23272676.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.327267683E7, modificado:1.295938901E7}} | Construcción De Colector Marginal Y Subcolectores A Y B No. 7 Oriente, En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8164.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 12959389.01 | 12959389.01 | 12959389.01 | 12959389.01 | 12959389.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8164.51}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964431 | PUE | Proyecto de inversión | 1499990.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499990.2, modificado:1494440.24}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Benito Juárez Clave 21ebh0119w, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixcolotla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170399 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:37, direccion:-, lon:-97.786936, lat:18.90757}} | 2017-07-21 |  | 1494440.24 | 1494440.24 | 1494440.24 | 1494440.24 | 1494440.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300954082 | PUE | Proyecto de inversión | 1296918.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296918.17, modificado:1296918.17}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Netzahualcoyotl, Entre Calle Las Delicias Y Calle Ignacio Zaragoza, En La Localidad De Las Delicias, Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ATEMPAN | 20170800 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.447222, lat:19.8375}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 1296918.17 | 1296918.17 | 1296918.17 | 1296918.17 | 1296918.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172017532, contratista:SERGIO COXCA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1291398.07, importe_modificado:1296918.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1080409/proyecto_INICIO, 1080409/proyecto_FIN, 1080409/proyecto_PROCESO, 1080409/proyecto_FIN, 1080409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300966269 | PUE | Proyecto de inversión | 2122263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122263.61, modificado:2122263.61}} | Remodelación De La Plaza Principal De Chila De La Sal | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1145.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:-, lon:-98.484166, lat:18.11}} | 2017-10-17 |  | 2122263.61 | 2122263.61 | 2122263.61 | 2122263.61 | 2122263.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHILA-R23-50005/2017, contratista:CORPORATIVO FIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:2122263.61, importe_modificado:2122263.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.22}} | {1100453/proyecto_INICIO, 1100453/proyecto_PROCESO, 1100453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046199 | PUE | Proyecto de inversión | 316741.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316741.31, modificado:312920.24}} | Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primaria Nicolás Bravo Clave 21dpb0210n, Ubicada En La Localidad De San Juan Tahtic, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171460 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3911.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:-, lon:-97.550555, lat:19.936388}} | 2017-12-14 |  | 312920.24 | 312920.24 | 312920.24 | 312920.24 | 312920.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3911.25}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047102 | PUE | Proyecto de inversión | 654227.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654227.24, modificado:653629.5}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave 21des0081d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171639 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-97.825507, lat:18.831518}} | 2018-01-08 |  | 653629.5 | 653629.5 | 653629.5 | 653629.5 | 653629.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964952 | PUE | Proyecto de inversión | 99296 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99296.0, modificado:98928.6}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo Neruda Clave 21ebh0647n , Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170370 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-07-21 |  | 98928.6 | 98928.6 | 98928.6 | 98928.6 | 98928.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046433 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquin Amaro Clave 21etv0256h, Ubicada En La Localidad De San Agustín Tlaxco, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171380 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:-, lon:-97.991388, lat:19.058611}} | 2017-10-30 |  | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170401054341 | PUE | Proyecto de inversión | 86220.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86220.18, modificado:40488.58}} | Construcción De La 1ra Etapa De Edificio H De Derecho(Aulas Y Sala De Juicios Orales) Que Consiste En 2 Aulas Didác;En La Univ Interc Del Edo De Pue Cct 21msu1158h,Lipuntahuaca, Mpio De Huehuetla, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171089 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2017-11-13 |  | 40488.58 | 40488.58 | 40488.58 | 40488.58 | 40488.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076198 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:588028.22}} | Reconstrucciòn Parcial Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Cholula, Municipio De San Andrès Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-98.299722, lat:19.051111}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 588028.22 | 588028.22 | 588028.22 | 588028.22 | 588028.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075138 | PUE | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495000.0}} | Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Metepec, Municipio De Atlixco , Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074819 | PUE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Tierra Y Libertad Clave 21dcc1117j, Ubicado En La Localidad De Yetla, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180093 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:-, lon:-98.315277, lat:17.993055}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | 247536.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069131 | PUE | Proyecto de inversión | 1036257.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036257.77, modificado:476889.47}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Amatlan Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:469.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE AMATLAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.471575, lat:20.123241}} | 2018-04-13 |  | 476889.47 | 476889.47 | 476889.47 | 476889.47 | 476889.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:469.54}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068901 | PUE | Proyecto de inversión | 112288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112288.0, modificado:112288.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios, Materiales Y Suministros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 112288 | 112288 | 112288 | 112288 | 112288 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074470 | PUE | Proyecto de inversión | 451198.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451198.37, modificado:446951.32}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Niños Héroes Clave 21dtv0227n, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180179 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:0, direccion:-, lon:-98.448219, lat:18.977759}} | 2018-03-07 |  | 446951.32 | 446951.32 | 446951.32 | 446951.32 | 446951.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074633 | PUE | Proyecto de inversión | 887668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887668.84, modificado:884154.3}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Núm. 123 Clave 21ebh1096i, Ubicado En La Localidad De Zolonquiapa, Municipio De Tilapa , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180128 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:-, lon:-98.527222, lat:18.576111}} | 2018-03-07 |  | 884154.3 | 884154.3 | 884154.3 | 884154.3 | 884154.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078511 | PUE | Proyecto de inversión | 141150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141150.0, modificado:141150.0}} | Evaluacion De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial Nuevo Ingreso | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | FORTASEG-003-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 141150 | 141150 | 141150 | 141150 | 141150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135523 | PUE | Proyecto de inversión | 1368415.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368415.62, modificado:1355116.28}} | Construccion De Adoquinamiento En Calle Colegio Militar Entre Calle 21 Norte Y Calle 25 Norte, Calle 23 Norte Entre Calle 2 Oriente Y Calle Colegio Militar. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 18066 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1750.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE 21 NORTE Y CALLE 25 NORTE, CALLE 23 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE COLEGIO MILITAR., lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 1355116.28 | 1355116.28 | 1355116.28 | 1355116.28 | 1355116.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI5-039/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN, monto:1368415.62, importe_modificado:1355116.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.59}} | {1274493/proyecto_INICIO, 1274493/proyecto_PROCESO, 1274493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133187 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos Para La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuenciacon Participacion Ciudadana | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 2018FORTASEG005 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2018-06-15 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2018FORTASEG005, contratista:CESAR PEREZ ROJAS, convocante:municipio de zacatlan, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1271772/proyecto_INICIO, 1271772/proyecto_PROCESO, 1271772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201142307 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ebh0420i, Ubicado En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De López, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180548 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:-, lon:-97.523888, lat:18.490277}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201138738 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Construcción De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica No. 12 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA | 20180655 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-98.486388, lat:19.075}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP-FFI01/2018, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277918/proyecto_FIN, 1277918/proyecto_PROCESO, 1277918/proyecto_INICIO, 1277918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311001 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:568400.45}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2014-03-03 |  | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591067 | PUE | Proyecto de inversión | 135479.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135479.71, modificado:131584.43}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 131584.43 | 131584.43 | 131584.43 | 131584.43 | 131584.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661392/proyecto_INICIO, 661392/proyecto_FIN, 661392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588806 | PUE | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:474755.6}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Drenaje Y Saneamiento De La Localidad De Santa María Tzocuilac La Cantera, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:217, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-04-28 | 474755.6 | 474755.6 | 474755.6 | 474755.6 | 474755.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047205 | PUE | Proyecto de inversión | 441792.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441371.5}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 35 Clave 21ebh0998r, Ubicado En La Localidad De Puente Colorado, Municipio De Chapulco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171481 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:-, lon:-97.36056, lat:18.704312}} | 2017-12-22 |  | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | 441371.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046516 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Seneca Clave 21etv0178u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171385 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-97.866388, lat:18.891944}} | 2017-10-27 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110334 | PUE | Proyecto de inversión | 696915.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696915.72, modificado:696915.72}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion En Preescolar Nezahualcoyotl - 126638 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 126638 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:149.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE PUEBLO OCOMANTLA, 73246 OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SAN JOSE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDA DE OCOMANTLA ZIHUATEUTLA PUEBLA., lon:-97.89662006, lat:20.25137724}} | 2018-04-09 | 2018-07-31 | 696915.72 | 696915.72 | 696915.72 | 696915.72 | 696915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-010, contratista:FABIO BECERRA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, monto:696915.72, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.25}} | {1248716/proyecto_INICIO, 1248716/proyecto_FIN, 1248716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110424 | PUE | Proyecto de inversión | 1591356.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591356.01, modificado:1580261.61}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Entre Camino A Yanhuicapan Y Avenida Principal Colonia Centro Nexticapan - 78456 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 78456 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:15, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO NEXTICAPAN, 73694 NEXTICAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE HACIA YANHUICAPAN Y , LOCALIDAD DE NEXTICAPAN ZACAPOAXTLA, PUEBLA., lon:-97.54969813, lat:19.83006328}} | 2018-04-09 | 2018-08-01 | 1580261.61 | 1580261.61 | 1580261.61 | 1580261.61 | 1580261.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0024/2018, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1580261.61, importe_modificado:1580261.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {1248806/proyecto_INICIO, 1248806/proyecto_PROCESO, 1248806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110169 | PUE | Proyecto de inversión | 357092.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357092.33, modificado:357092.33}} | Construccion De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En El Tepeyac - 112488 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112488 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZ - EL TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 0 PUEBLO EL TEPEYAC, 73040 EL TEPEYAC (COYULA), VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA, CAMINO AL TEPEYAC, lon:-97.73588449, lat:20.52119466}} | 2018-02-08 | 2018-05-01 | 357092.33 | 357092.33 | 357092.33 | 357092.33 | 357092.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-001-11805-18, contratista:ARQUITECTURA ROGAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:357092.33, importe_modificado:357092.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1248551/proyecto_FIN, 1248551/proyecto_PROCESO, 1248551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109555 | PUE | Proyecto de inversión | 984828.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984828.59, modificado:932462.42}} | Perforacion De Pozo Profundo En La Junta Auxiliar De San Pedro Zacachimalpa - 136440 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 136440 | N | 0 | 0 | 3889 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:CALLE TEZIUTLAN COLONIA SAN PEDRO ZACACHIMALPA, 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A TETELA Y CAMINO A SANTO TOMAS CHAUTLA, CALLE SIN NOMBRE DESDE BLVD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPIRITU CON DIRECCION A VALSEQUILLO SEGUIR POR EL, lon:-98.15053867, lat:18.9454087}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 932462.42 | 932462.42 | 932462.42 | 932462.42 | 932462.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3E003/SISPMP-2018-30698, contratista:SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:960208.54, importe_modificado:960208.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1247937/proyecto_INICIO, 1247937/proyecto_PROCESO, 1247937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076811 | PUE | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Teopantempan En La Comunidad De Koako, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 31824 20180481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:22, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31824, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.2}} | {1214489/proyecto_INICIO, 1214489/proyecto_FIN, 1214489/proyecto_PROCESO, 1214489/proyecto_FIN, 1214489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101071892 | PUE | Proyecto de inversión | 478828.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478828.12, modificado:473561.01}} | Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre 12 Sur Y 14 Sur En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:610.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE ENTRE 12 SUR Y 14 SUR, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 473561.01 | 473561.01 | 473561.01 | 473561.01 | 473561.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180577, contratista:ConsymaTK S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:473561.01, importe_modificado:473561.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.37}} | {1209123/proyecto_PROCESO, 1209123/proyecto_FIN, 1209123/proyecto_PROCESO, 1209123/proyecto_FIN, 1209123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135534 | PUE | Proyecto de inversión | 15483566.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.548356683E7, modificado:1.548356683E7}} | Renovacion, Mantenimiento Y Ampliacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Del Municipio De Tehuacan | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 18076 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 15483566.83 | 15483566.83 | 15483566.83 | 15483566.83 | 15483566.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-LP-014/2018, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1.548356683E7, importe_modificado:1.548356683E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1274504/proyecto_INICIO, 1274504/proyecto_FIN, 1274504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136502 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1575191.03}} | Construcción De Laboratorio De Computo De La Escuela Primaria Profesor Vicente De Paúl Gutierrez C.C.T. 21dpr0921n En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla, En San Salvador El Seco Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1575191.03 | 1575191.03 | 1575191.03 | 1575191.03 | 1575191.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181338, contratista:Constructora y Comercializadora Baltazares y Asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1575191.03, importe_modificado:1575191.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1275478/proyecto_PROCESO, 1275478/proyecto_INICIO, 1275478/proyecto_FIN, 1275478/proyecto_PROCESO, 1275478/proyecto_INICIO, 1275478/proyecto_PROCESO, 1275478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133809 | PUE | Proyecto de inversión | 2171230.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171230.34, modificado:2113932.06}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Amatitla Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlán, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, direccion:LOCALIDAD AMATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUE, lon:-96.942222, lat:18.458333}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 2113932.06 | 2113932.06 | 2113932.06 | 2113932.06 | 2113932.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133815 | PUE | Proyecto de inversión | 491802.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491802.3, modificado:483589.2}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Los Paredones, Que Beneficiará A La Localidad De Venta Grande, Del Municipio De Huauchinango, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE, lon:-98.098611, lat:20.118611}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 483589.2 | 483589.2 | 483589.2 | 483589.2 | 483589.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515028 | PUE | Proyecto de inversión | 2977079.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977079.62, modificado:1300206.75}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:-, lon:-97.92619, lat:18.581017}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18553.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514959 | PUE | Proyecto de inversión | 1587276.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587276.7, modificado:1537746.78}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oztopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7770.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:-, lon:-97.017259, lat:18.335727}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7770.43}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667495 | PUE | Proyecto de inversión | 1099305.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099305.13, modificado:807593.71}} | Ampliación Y Rehabilitación El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacotepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4133.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:0, direccion:-, lon:-97.65354, lat:18.682768}} | 2016-06-01 |  | 807593.71 | 807593.71 | 807593.71 | 807593.71 | 807593.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4133.54}} | {746831/proyecto_FIN, 746831/proyecto_INICIO, 746831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738286 | PUE | Proyecto de inversión | 1647552.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647552.21, modificado:1099964.59}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.892222, lat:20.579166}} | 2016-09-14 |  | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160300742130 | PUE | Proyecto de inversión | 5098990.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098990.22, modificado:4996654.54}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nanalcopa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | 1 | 20150053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3785.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2015-08-14 |  | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3785.42}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591059 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.56, modificado:3484185.7}} | Estudios Para La Construcción De Las Terminales Puebla-Cholula Del Trén Turístico. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151516 | N | 0 | 0 | 1687102 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-23 |  | 3484185.7 | 3484185.7 | 3484185.7 | 3484185.7 | 3484185.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {661384/proyecto_PROCESO, 661384/proyecto_INICIO, 661384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300560158 | PUE | Proyecto de inversión | 44918109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.491810905E7, modificado:2.635391209E7}} | Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán - Tilapa, Tramo Del 0 000 Al Km. 18 000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-97.147113, lat:18.266533}} | 2015-04-15 | 2015-11-01 | 26353912.09 | 26353912.09 | 26353912.09 | 26353912.09 | 26353912.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3005/SIMT-20181181, contratista:COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.247544916E7, importe_modificado:1.247544916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {589615/proyecto_INICIO, 589615/proyecto_FIN, 589615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE08150400591721 | PUE | Proyecto de inversión | 117296.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117296.01, modificado:117296.01}} | Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresa Clave 21dst0030p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151212 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.017696, lat:18.412718}} | 2016-01-04 |  | 117296.01 | 117296.01 | 117296.01 | 117296.01 | 117296.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591054 | PUE | Proyecto de inversión | 253811.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253811.01, modificado:231304.23}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acalmancillo, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 231304.23 | 231304.23 | 231304.23 | 231304.23 | 231304.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4632699689E8, importe_modificado:1.4632699689E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661379/proyecto_PROCESO, 661379/proyecto_INICIO, 661379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588601 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196565.69}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Cayhuapan, Municipio De Pantepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-05-28 | 196565.69 | 196565.69 | 196565.69 | 196565.69 | 196565.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400589259 | PUE | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2871725.88}} | Elaboración De 3 Anteproyectos De Equipamiento Urbano Para El Nuevo Núcleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:26, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-12-01 | 2016-04-19 | 2871725.88 | 2871725.88 | 2871725.88 | 2871725.88 | 2871725.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN034/SIT-20160452, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA" S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6260165137E8, importe_modificado:1.6260165137E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3.0}} | {659333/proyecto_INICIO, 659333/proyecto_FIN, 659333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE07130100074072 | PUE | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2007, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | Construcción Del Tramo ""B"" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20060411 | N | 0 | 0 | 2.67 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2006-10-09 |  | 3400000 | 3400000 | 511551.12 | 511551.12 | 511551.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.68}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | PUE18180201111861 | PUE | Proyecto de inversión | 2877153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877153.32, modificado:2811403.49}} | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tecolotepec - 83797 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83797 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:51, direccion:PUEBLO TECOLOTEPEC, 75940 TECOLOTEPEC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LAS TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC, lon:-96.85967509, lat:18.27689797}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2811403.49 | 2811403.49 | 2811403.49 | 2811403.49 | 2811403.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/152, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:2877153.32, importe_modificado:2811403.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.0}} | {1250243/proyecto_INICIO, 1250243/proyecto_PROCESO, 1250243/proyecto_INICIO, 1250243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111868 | PUE | Proyecto de inversión | 863900.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863900.2, modificado:933967.75}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Loa Barrios De Santa Ines Y San Antonio Tierra Colorada En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan - 120988 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 120988 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:367.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 0 0 INTERIOR 0 0 BARRIO SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CIRCUITO REVOLUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PENSADOR MEXICANO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE CIRCUITO REVO, lon:-98.01804394, lat:18.42088048}} | 2018-06-13 | 2018-08-11 | 933967.75 | 933967.75 | 933967.75 | 933967.75 | 933967.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-03/2018-03, contratista:ORION CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:863900.2, importe_modificado:933967.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.07}} | {1250250/proyecto_INICIO, 1250250/proyecto_FIN, 1250250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111361 | PUE | Proyecto de inversión | 1787477.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787477.83, modificado:1787477.83}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Jicarillo - 121366 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 121366 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:10, direccion:COLONIA EL JICARILLO, 73504 EL JICARILLO, TENAMPULCO PUEBLA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL JICARILLO BENEFICIANDO A TODOS HABITANTES, lon:-97.37914173, lat:20.15804989}} | 2018-06-11 | 2018-09-10 | 1787477.83 | 1787477.83 | 1787477.83 | 1787477.83 | 1787477.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:1787477.83, importe_modificado:1787477.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249743/proyecto_PROCESO, 1249743/proyecto_FIN, 1249743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111852 | PUE | Proyecto de inversión | 219558.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219558.41, modificado:219558.41}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Ojo De Agua - 127324 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 127324 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:425.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:22, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA, 75940 OJO DE AGUA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SEGÚN EL LUGAR DESIGNADO POR LOS BENEFICIARIOS, lon:-96.82048845, lat:18.36594738}} | 2018-05-03 | 2018-06-06 | 219558.41 | 219558.41 | 219558.41 | 219558.41 | 219558.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/178, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:219558.41, importe_modificado:219558.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.02}} | {1250234/proyecto_PROCESO, 1250234/proyecto_INICIO, 1250234/proyecto_PROCESO, 1250234/proyecto_INICIO, 1250234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300741330 | PUE | Proyecto de inversión | 24463383.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.446338371E7, modificado:2.14157528E7}} | Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:11937.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-98.275, lat:19.028888}} | 2016-05-23 | 2016-12-05 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11937.44}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140817 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21ebh0630n, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina Los Reyes, Municipio De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180557 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074642 | PUE | Proyecto de inversión | 72727.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72727.69, modificado:72074.8}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín Rea Clave 21dtv0250o, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180129 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-98.383055, lat:18.955555}} | 2018-03-07 |  | 72074.8 | 72074.8 | 72074.8 | 72074.8 | 72074.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400816921 | PUE | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1193543.68}} | Techado De Cancha Del Bachillerato Leonardo Da Vinci Con Clave De Trabajo 21ebh6870 En La Comunidad De Xaltepuxtla En El Municipio De Tlaola. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-97.972222, lat:20.176666}} | 2017-01-02 |  | 1193543.68 | 1193543.68 | 1193543.68 | 1193543.68 | 1193543.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {921773/proyecto_INICIO, 921773/proyecto_FIN, 921773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109786 | PUE | Proyecto de inversión | 211790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211790.93, modificado:211790.93}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 56234 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO | 56234 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE BOULEVARD IXCAQUIXTLA Y CALLE 3 PONIENTE, CARRETERA LA COLORADA ACATLAN LA CALLE 5 DE MAYO EMPIEZA DE LA CARRETERA LA COLORADA-ACATLAN Y LLEGA AL CENTRO, lon:-97.83806048, lat:18.46525589}} | 2018-02-10 | 2018-04-11 | 211790.93 | 211790.93 | 211790.93 | 211790.93 | 211790.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIX-DOP-R33-821805/2018, contratista:ROBIN JAVIER LUNA BARRAGAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:211790.93, importe_modificado:211790.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.4}} | {1248168/proyecto_INICIO, 1248168/proyecto_FIN, 1248168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112008 | PUE | Proyecto de inversión | 1789087.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789087.78, modificado:1789087.78}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 77881 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | 77881 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:72760 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, JUNTAS AUXILIARES DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC Y SAN AGUSTIN CLAVARIO, lon:-98.38523741, lat:19.0383678}} | 2018-03-03 | 2018-07-31 | 1789087.78 | 1789087.78 | 1789087.78 | 1789087.78 | 1789087.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-053-RAMO33/18, contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1789087.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1250390/proyecto_PROCESO, 1250390/proyecto_INICIO, 1250390/proyecto_PROCESO, 1250390/proyecto_INICIO, 1250390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110408 | PUE | Proyecto de inversión | 3668196.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668196.75, modificado:3668196.75}} | Construccion De Tres Aulas Modulo De Direccion Y Ss En Estructura Uc Para El Telebachillerato Comunitarios Atacpan - 74682 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 74682 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ATACPAN, 73694 ATACPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION ATACPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, lon:-97.55878157, lat:19.84164672}} | 2018-05-07 | 2018-09-07 | 3668196.75 | 3668196.75 | 3668196.75 | 3668196.75 | 3668196.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0015/2018, contratista:PROYECTOS Y DISEÑOS MCV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:3668196.75, importe_modificado:3668196.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.6}} | {1248790/proyecto_INICIO, 1248790/proyecto_PROCESO, 1248790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110255 | PUE | Proyecto de inversión | 470181.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470181.81, modificado:469574.04}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Prolongacion Seis De Enero Entre Calle Seis De Enero Y Calle Primera De Enero - 11622 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11622 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION 6 DE ENERO COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERA DE ENERO Y CALLE 6 DE ENERO, PROLONGACION 6 DE ENERO ENTRE CALLE PRIMERA DE ENERO Y CALLE 6 DE ENERO, lon:-98.26602155, lat:18.94988154}} | 2018-03-26 | 2018-06-26 | 469574.04 | 469574.04 | 469574.04 | 469574.04 | 469574.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-009-1, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:469574.04, importe_modificado:469574.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1248637/proyecto_INICIO, 1248637/proyecto_FIN, 1248637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110259 | PUE | Proyecto de inversión | 184067.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184067.49, modificado:178482.24}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Atlixco Entre Calle Miguel Hidalgo Y Cadenamiento Cero Mas Ciento Sesenta Y Seis - 105971 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105971 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:CALLE ATLIXCO COLONIA SANTIAGO COLTZINGO, 72863 SANTIAGO COLTZINGO, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE ATLIXCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, lon:-98.31874448, lat:18.92494431}} | 2018-08-06 | 2018-10-05 | 178482.24 | 178482.24 | 178482.24 | 178482.24 | 178482.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-017-1, contratista:FRISO DC PROJECT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:183925.15, importe_modificado:178482.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1248641/proyecto_INICIO, 1248641/proyecto_FIN, 1248641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109654 | PUE | Proyecto de inversión | 1318516.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318516.35, modificado:1314082.46}} | Const De Adoquinamiento En C Gpe Victoria Entre Av Division Del Norte Y C Otilio Ontaño C Otilio Montaño Entre C Gpe Victoria Y C Belisario - 83863 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 83863 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA , lon:-97.48284084, lat:18.55613841}} | 2018-05-31 | 2018-07-01 | 1314082.46 | 1314082.46 | 1314082.46 | 1314082.46 | 1314082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI5-043/2018, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1314163.74, importe_modificado:1314082.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {1248036/proyecto_FIN, 1248036/proyecto_PROCESO, 1248036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109655 | PUE | Proyecto de inversión | 1504799.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504799.03, modificado:1484243.51}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Colonia La Villita Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 74525 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 74525 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:PUEBLO MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA, COLONIA LA VILLITA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, lon:-97.46461945, lat:18.48428295}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1484243.51 | 1484243.51 | 1484243.51 | 1484243.51 | 1484243.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI-5-059/2018, contratista:CONSTRUCTORA COYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1501342.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1248037/proyecto_PROCESO, 1248037/proyecto_FIN, 1248037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132397 | PUE | Proyecto de inversión | 604305.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604305.79, modificado:591736.23}} | Construcción De Drenaje Sanitario Por La Primaria En La Localidad De Ixtlahuaca Perteneciente Al Municipio De Teziutlán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:13, direccion:POR LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, lon:-97.334959, lat:19.823087}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 591736.23 | 591736.23 | 591736.23 | 591736.23 | 591736.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133745 | PUE | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1265155.21}} | Construcción De Sistema A Base De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Bella Vista Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-96.998818, lat:18.521851}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1265155.21 | 1265155.21 | 1265155.21 | 1265155.21 | 1265155.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140965 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Alfonso Reyes Clave 21ebh0105t, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180549 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2018-04-20 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136270 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:687481.19}} | Construcción De Techado En Plaza Cívica En En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Caic) Tecamachalco C.C.T.21ejn1169d, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:292.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 687481.19 | 687481.19 | 687481.19 | 687481.19 | 687481.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181357, contratista:Alfredo Luna Segundo, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:687481.19, importe_modificado:687481.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.4}} | {1275246/proyecto_INICIO, 1275246/proyecto_PROCESO, 1275246/proyecto_INICIO, 1275246/proyecto_PROCESO, 1275246/proyecto_FIN, 1275246/proyecto_INICIO, 1275246/proyecto_PROCESO, 1275246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140400444345 | PUE | Proyecto de inversión | 365132.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365132.75, modificado:365132.75}} | Suministro De Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 ""Chipilo"" Clave 21dpt0009p, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20141585 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:-, lon:-98.345766, lat:19.026686}} | 2015-02-13 |  | 365132.75 | 365132.75 | 365132.75 | 365132.75 | 365132.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE10130100088303 | PUE | Proyecto de inversión | 43831055.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.383105502E7, modificado:1.314931651E7}} | Reconstrucción De La Carretera: Tehuacan-Teotitlan(Limite De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilómetro 30 000 Al Kilómetro 52 300, En Las Localidades De Calipan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110175 | N | 0 | 0 | 23.3 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:-, lon:-97.147113, lat:18.266533}} | 2011-07-14 |  | 13149316.51 | 13149316.51 | 13149316.51 | 13149316.51 | 13149316.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.6}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | PUE16160200667461 | PUE | Proyecto de inversión | 11703731.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.170373192E7, modificado:1.124781012E7}} | Ampliación Y Modernización A Precio Alzado Del Camino Tecoxtle-San Marcos, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:0, direccion:-, lon:-97.65354, lat:18.682768}} | 2016-06-30 |  | 11247810.12 | 11247810.12 | 11247810.12 | 11247810.12 | 11247810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1490.0}} | {746792/proyecto_INICIO, 746792/proyecto_FIN, 746792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667477 | PUE | Proyecto de inversión | 7233124.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233124.44, modificado:7044172.92}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico A Precio Alzado De La Calle Maximino Y Manuel Ávila Camacho Entre Calle Cabezada Y Bachillerato Tecaltzingo Loc. San Buenaventura Tecaltzingo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:-, lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2016-06-30 |  | 7044172.92 | 7044172.92 | 7044172.92 | 7044172.92 | 7044172.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.79}} | {746812/proyecto_FIN, 746812/proyecto_PROCESO, 746812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047267 | PUE | Proyecto de inversión | 2067314.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067314.23, modificado:2010236.98}} | Terminación Para La Construcción De La Primera Etapa Del Edificio H De Derecho (Aulas Y Sala De Juicios Orales); ; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171045 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2017-11-02 |  | 2010236.98 | 2010236.98 | 2010236.98 | 2010236.98 | 2010236.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-157/2017-A, contratista: SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:2015408.74, importe_modificado:2010236.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170401054216 | PUE | Proyecto de inversión | 628449.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628449.05, modificado:312256.95}} | Construcción De La 1ra Etapa De Edif H De Derecho(Aulas Y Sala De Juicios Orales) Que Consiste En 2 Aulas Didác;En La Univ Interc Del Edo De Pue Cct 21msu1158h,Lipuntahuaca,Municipio De Huehuetla, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171089 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2017-11-13 |  | 312256.95 | 312256.95 | 312256.95 | 312256.95 | 312256.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074644 | PUE | Proyecto de inversión | 124533.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124533.27, modificado:123324.07}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcc0685v, Ubicado En La Localidad De La Victoria, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180130 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:24, direccion:-, lon:-97.94, lat:18.654444}} | 2018-03-07 |  | 123324.07 | 123324.07 | 123324.07 | 123324.07 | 123324.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074495 | PUE | Proyecto de inversión | 129271.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129271.61, modificado:127967.62}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Revolución Mexicana Clave 21djn0914n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-03-07 |  | 127967.62 | 127967.62 | 127967.62 | 127967.62 | 127967.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069156 | PUE | Proyecto de inversión | 288318.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288318.36, modificado:84594.3}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tecpanzacoalco Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:967.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.039444, lat:18.476944}} | 2018-04-11 |  | 84594.3 | 84594.3 | 84594.3 | 84594.3 | 84594.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:967.62}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170100838013 | PUE | Proyecto de inversión | 4999989.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999989.39, modificado:4622576.69}} | Demolición,Construcción De Un Aula De Medios Y Un Comedor, Y Mejoramiento General ; En La Primaria Justo Sierra Clave 21epr0195l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Mazapiltepec De Juarez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20161679 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:-, lon:-97.701666, lat:19.120277}} | 2016-12-23 |  | 4622576.69 | 4622576.69 | 4622576.69 | 4622576.69 | 4622576.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-497/2016, contratista:URBANIZADORA ADRP, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4998300.0, importe_modificado:4283717.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {945902/proyecto_PROCESO, 945902/proyecto_FIN, 945902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964225 | PUE | Proyecto de inversión | 1681003.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681003.22, modificado:1677850.02}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario; En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr2136k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170801 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:-, lon:-97.643333, lat:19.003611}} | 2017-10-06 |  | 1677850.02 | 1677850.02 | 1677850.02 | 1677850.02 | 1677850.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964208 | PUE | Proyecto de inversión | 167790.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167790.99, modificado:166966.92}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En La Primaria José Maria Morelos Clave 21dpr2136k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango, Municipio De General Felipe Ángeles, Pueb | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170783 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:-, lon:-97.643333, lat:19.003611}} | 2017-10-05 |  | 166966.92 | 166966.92 | 166966.92 | 166966.92 | 166966.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738121 | PUE | Proyecto de inversión | 20652768.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.065276808E7, modificado:1.028638259E7}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:103042.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:-, lon:-97.066666, lat:19.201111}} | 2016-07-30 |  | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:103042.71}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300741354 | PUE | Proyecto de inversión | 2180878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180878.29, modificado:2140015.19}} | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Ixtapa Del Municipio De Cañada Morelos, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:-, lon:-97.44605, lat:18.71655}} | 2016-05-23 | 2016-12-08 | 2140015.19 | 2140015.19 | 2140015.19 | 2140015.19 | 2140015.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:265.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075055 | PUE | Proyecto de inversión | 439718.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439718.95, modificado:434241.94}} | Reconstrucción En La Primaria Virginio Ayaquica Clave 21dpr2270q, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180254 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:-, lon:-98.413585, lat:18.888205}} | 2018-05-04 |  | 434241.94 | 434241.94 | 434241.94 | 434241.94 | 434241.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074492 | PUE | Proyecto de inversión | 249628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249628.82, modificado:246359.47}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21etv0831t, Ubicada En La Localidad De Solares De Tenextepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180181 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-03-07 |  | 246359.47 | 246359.47 | 246359.47 | 246359.47 | 246359.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069470 | PUE | Proyecto de inversión | 1635836.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635836.83, modificado:483379.7}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chicontla Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8138.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.830098, lat:20.245413}} | 2018-04-17 |  | 483379.7 | 483379.7 | 483379.7 | 483379.7 | 483379.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8138.58}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069204 | PUE | Proyecto de inversión | 2697056.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697056.56, modificado:2635982.12}} | Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coacalco Perteneciente Al Municipio De Teteles De Ávila Castillo En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3752.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.426666, lat:19.858333}} | 2018-04-13 |  | 2635982.12 | 2635982.12 | 2635982.12 | 2635982.12 | 2635982.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3752.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170100838741 | PUE | Proyecto de inversión | 365680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365680.02, modificado:140191.92}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0147s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160569 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-97.375555, lat:18.859166}} | 2016-08-17 | 2016-08-01 | 140191.92 | 140191.92 | 140191.92 | 140191.92 | 140191.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074586 | PUE | Proyecto de inversión | 400076.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400076.2, modificado:398114.54}} | Reparaciones Generales En La Primaria José Mijares Palencia Clave 21dpr2262h, Ubicada En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180121 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-03-07 |  | 398114.54 | 398114.54 | 398114.54 | 398114.54 | 398114.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069561 | PUE | Proyecto de inversión | 3764555.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764555.31, modificado:3666676.88}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitan Reyeshogpan De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:11489.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.493611, lat:20.083611}} | 2018-04-13 |  | 3666676.88 | 3666676.88 | 3666676.88 | 3666676.88 | 3666676.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11489.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068937 | PUE | Proyecto de inversión | 856822.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856822.77, modificado:840177.7}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapacholoya Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180347 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.788333, lat:19.941944}} | 2018-04-11 |  | 840177.7 | 840177.7 | 840177.7 | 840177.7 | 840177.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3041.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131660 | PUE | Proyecto de inversión | 2467186.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467186.34, modificado:2188084.77}} | Proyecto Integral De Un Sistema De Compuertas Para Protección Ante Situaciones De Inundación En El Complejo De Museos De La Constancia, En Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COMPLEJO DE MUSEOS DE LA CONSTANCIA, EN PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-07 |  | 2188084.77 | 2188084.77 | 2188084.77 | 2188084.77 | 2188084.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132651 | PUE | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1290564.0}} | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Benito Juarez Municipio De Chiconcuautla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, lon:-98.00421, lat:20.06766}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1290564 | 1290564 | 1290564 | 1290564 | 1290564 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132942 | PUE | Proyecto de inversión | 1499721.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499721.92, modificado:1478875.79}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Las Minas, Perteneciente Al Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:14, direccion:LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE, lon:-98.084136, lat:18.353521}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1478875.79 | 1478875.79 | 1478875.79 | 1478875.79 | 1478875.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046399 | PUE | Proyecto de inversión | 12700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.27E7, modificado:1.231908325E7}} | Rehabilitación De La Carretera: Chichiquila - Ahuayacan, Tramo: Alta Luz - Las Trincheras, Subtramo: Alta Luz - Xacaxomulco, Con Longitud De 8.28 Kms, Del Km 0 000 Al Km 8 280, Localidades De Alta Luz | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:-, lon:-97.171664, lat:19.213439}} | 2018-01-15 |  | 12319083.25 | 12319083.25 | 12319083.25 | 12319083.25 | 12319083.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48024.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047280 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499468.16}} | Equipamiento Especializado Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa); En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171232 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-11-20 |  | 499468.16 | 499468.16 | 499468.16 | 499468.16 | 499468.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401054194 | PUE | Proyecto de inversión | 580073.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580073.35, modificado:580073.35}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín Del Km 0 000.00 Al Km 0 072.20 Y Del 0 079.18 Al Km 0 153.18, De La Localidad De La Libertad, Municipio De Venustiano Carranza. | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20160611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-07 |  | 580073.35 | 580073.35 | 580073.35 | 580073.35 | 580073.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-020-11622-16, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:580073.35, importe_modificado:580073.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190943/proyecto_PROCESO, 1190943/proyecto_INICIO, 1190943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045518 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1957998.42}} | Mantenimiento De Las Rejas De Las Capillas Interiores De La Catedral De Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 70153 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-29 | 2018-04-01 | 1957998.42 | 1957998.42 | 1957998.42 | 1957998.42 | 1957998.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE33/SISPMP-2017-70153, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1958000.0, importe_modificado:1958000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.72}} | {1181171/proyecto_INICIO, 1181171/proyecto_PROCESO, 1181171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101061378 | PUE | Proyecto de inversión | 128409.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128409.15, modificado:128409.15}} | Ampliación De Drenaje En Avenida Benito Juarez - 13805 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 13805 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SOBRE LA CALLE PRI, lon:-97.84323639, lat:19.96864778}} | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 128409.15 | 128409.15 | 128409.15 | 128409.15 | 128409.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1198289/proyecto_PROCESO, 1198289/proyecto_FIN, 1198289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132977 | PUE | Proyecto de inversión | 3106155.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106155.59, modificado:3058631.41}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitzmaloc, Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:LOCALIDAD DE HUITZMALOC, MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-96.940555, lat:18.456388}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 3058631.41 | 3058631.41 | 3058631.41 | 3058631.41 | 3058631.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.94}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132981 | PUE | Proyecto de inversión | 2754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754000.0, modificado:2673032.4}} | Construcción De Sistema A Base De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Esperanza Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-97.038568, lat:18.492755}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 2673032.4 | 2673032.4 | 2673032.4 | 2673032.4 | 2673032.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201141524 | PUE | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198321.84}} | Construccion De Barda Perimetral Con Reja De Acero En El Bachillerato Rodolfo Sanchez Taboada En La Localidad De Acaxtlahuacan De Albino Zertuche, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181055 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:-, lon:-98.537536, lat:18.023256}} | 2018-07-05 |  | 1198321.84 | 1198321.84 | 1198321.84 | 1198321.84 | 1198321.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281053/proyecto_FIN, 1281053/proyecto_PROCESO, 1281053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140962 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180553 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137695 | PUE | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7190177.14}} | Construccion De La Casa De Jovenes En Progreso En El Municipio De Cuetzalan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20181181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2018-06-21 |  | 7190177.14 | 7190177.14 | 7190177.14 | 7190177.14 | 7190177.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1276776/proyecto_PROCESO, 1276776/proyecto_FIN, 1276776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201141166 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.4}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 142 Clave 21ebh1045b, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180559 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-98.050833, lat:19.852777}} | 2018-04-19 |  | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137941 | PUE | Proyecto de inversión | 3610815.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:1506443.52}} | Adecuación A Techumbre En La Explanada De La Localidad De San Juan Amecac Municipio De Atzitzihuacán Para Construcción De Auditorio En San Juan Amecac, Atzitzihuacán | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1506443.52 | 1506443.52 | 1506443.52 | 1506443.52 | 1506443.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPM-IR3-MAP-20180320, contratista:CONSTRUCIONES TIYACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, monto:1506443.52, importe_modificado:1506443.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277054/proyecto_INICIO, 1277054/proyecto_PROCESO, 1277054/proyecto_INICIO, 1277054/proyecto_FIN, 1277054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311941 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:564980.53}} | Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-05-09 | 2014-09-01 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135752 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1681157.44}} | Construcción De Área Recreativa En Deportivo Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1681157.44 | 1681157.44 | 1681157.44 | 1681157.44 | 1681157.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181366, contratista:Israel Xochicale Flores, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1681157.44, importe_modificado:1681157.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1274727/proyecto_PROCESO, 1274727/proyecto_INICIO, 1274727/proyecto_PROCESO, 1274727/proyecto_FIN, 1274727/proyecto_INICIO, 1274727/proyecto_FIN, 1274727/proyecto_PROCESO, 1274727/proyecto_FIN, 1274727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133823 | PUE | Proyecto de inversión | 795230.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795230.25, modificado:784653.69}} | Construcción De Tanque Elevado Para El Servicio De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Nepomuceno, Perteneciente Al Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE, lon:-98.019444, lat:18.391388}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 784653.69 | 784653.69 | 784653.69 | 784653.69 | 784653.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514968 | PUE | Proyecto de inversión | 5308376.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5308376.93, modificado:5201337.66}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4264.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-04-07 | 2015-10-01 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4264.78}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588936 | PUE | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:236569.58}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián De Aparicio, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-27 | 236569.58 | 236569.58 | 236569.58 | 236569.58 | 236569.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109729 | PUE | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | Instalación De Paneles Solares Para Sistema De Bombeo En Xicalahuatla - 111926 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 111926 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:11, direccion:PUEBLO XICALAHUATLA, 73340 XICALAHUATLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO XICALAHUATLA - XOCHITLAXCO Y , SE ENCUENTRA EL CÁRCAMO DE BOMBEO SOBRE UNA BARRANCA, lon:-97.84287331, lat:19.94798274}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1248111/proyecto_PROCESO, 1248111/proyecto_FIN, 1248111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110269 | PUE | Proyecto de inversión | 979013.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979013.35, modificado:976121.24}} | Construcción De Desayunador En Estructura Regional Ce Seis Por Ocho Metros En El Jardín De Niños Calmecac - 104420 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104420 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE RUIZ CORTINES COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.28912656, lat:18.9426758}} | 2018-07-11 | 2018-10-11 | 976121.24 | 976121.24 | 976121.24 | 976121.24 | 976121.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-028-1, contratista:YAMELL NANNI RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:976121.24, importe_modificado:976121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1248651/proyecto_PROCESO, 1248651/proyecto_FIN, 1248651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110088 | PUE | Proyecto de inversión | 1700426.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700426.16, modificado:1700426.16}} | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Con Material Petreo En El Camino Principal Montecelli Dos Rios Nuevo - 120273 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 120273 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:130, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A DOS RIOS NUEVO PUEBLO MONTECELLI, 73580 MONTECELLI, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A DOS RÍOS NUEVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE MONTECELLI A DOS RÍOS NUEVO EN TRAMOS AISLADOS, lon:-97.2926035, lat:20.10138354}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 1700426.16 | 1700426.16 | 1700426.16 | 1700426.16 | 1700426.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318006/2018-004, contratista:CONSTRUCCIONES LA QUINTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:1700426.16, importe_modificado:1700426.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1248470/proyecto_FIN, 1248470/proyecto_INICIO, 1248470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE08130100090023 | PUE | Proyecto de inversión | 5707162.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5707162.62, modificado:5707162.62}} | Construcción De La Carretera: Acceso Al Tecnológico De Zacapoaxtla, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 Al Kilómetro 8 740 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20090734 | N | 0 | 0 | 0.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 2009-10-21 |  | 5707162.62 | 5707162.62 | 4212624.74 | 4212624.74 | 4212624.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.74}} | {90023/proyecto_INICIO, 90023/proyecto_PROCESO, 90023/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | PUE15150300555269 | PUE | Proyecto de inversión | 1159314.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159314.63, modificado:5353130.24}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautenco, En El Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14143.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:-, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2015-10-01 | 2016-06-28 | 5353130.24 | 5353130.24 | 5353130.24 | 5353130.24 | 5353130.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14143.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110332 | PUE | Proyecto de inversión | 1752089.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752089.16, modificado:1752089.16}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuaunepixca La Cumbre - 126701 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 126701 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2575.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:7, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGZA PUEBLO CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE), 73255 CUAUNEPIXCA (LA CUMBRE), ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE EJECUTAR EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA LA CUMBRE MUNICIPIO DE ZIHUAT, lon:-97.84319407, lat:20.3096111}} | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1752089.16 | 1752089.16 | 1752089.16 | 1752089.16 | 1752089.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-012, contratista:DANIEL LUNA CEVEDEO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, monto:1752089.16, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2575.03}} | {1248714/proyecto_INICIO, 1248714/proyecto_FIN, 1248714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110126 | PUE | Proyecto de inversión | 86045.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86045.69, modificado:147853.79}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 83939 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83939 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENAVISTA DE CUAUHTÉMOC, 75947 BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA UBICADO DETRAS DEL BACHILLERATO A UNOS 20O M DE LADO DERECHO, lon:-96.8360161, lat:18.31464168}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 147853.79 | 147853.79 | 147853.79 | 147853.79 | 147853.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-1, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:86045.69, importe_modificado:147853.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248508/proyecto_INICIO, 1248508/proyecto_FIN, 1248508/proyecto_INICIO, 1248508/proyecto_PROCESO, 1248508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676467 | PUE | Proyecto de inversión | 6675395.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6675395.35, modificado:6557031.74}} | Construcción De Colector Pluvial En Calles Azares, Amapola Y Azaleas En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Colonia San Diego Manzanilla), Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1134.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-01 | 2018-07-23 | 6557031.74 | 6557031.74 | 6557031.74 | 6557031.74 | 6557031.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1134.68}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136319 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:9811443.73}} | Construcción De Edificio Uno, Edificio Dos Y Cancha De Usos Múltiples Para Preparatoria, En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:968.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9811443.73 | 9811443.73 | 9811443.73 | 9811443.73 | 9811443.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181372, contratista:Constructora y Comercializadora Baltazares y Asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:9811443.73, importe_modificado:9811443.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.61}} | {1275295/proyecto_INICIO, 1275295/proyecto_PROCESO, 1275295/proyecto_FIN, 1275295/proyecto_PROCESO, 1275295/proyecto_FIN, 1275295/proyecto_INICIO, 1275295/proyecto_PROCESO, 1275295/proyecto_FIN, 1275295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137149 | PUE | Proyecto de inversión | 2998200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998200.1, modificado:2998200.1}} | Rehabilitación De Paso Vecinal En La Localidad De Carreragco | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3377 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:46, direccion:LOCALIDAD DE CARRERAGCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.698888, lat:19.865277}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 2998200.1 | 2998200.1 | 2998200.1 | 2998200.1 | 2998200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C17-MTO-03377-2018, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2998200.1, importe_modificado:2998200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.65}} | {1276178/proyecto_INICIO, 1276178/proyecto_PROCESO, 1276178/proyecto_INICIO, 1276178/proyecto_PROCESO, 1276178/proyecto_INICIO, 1276178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101061392 | PUE | Proyecto de inversión | 1820931.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820931.95, modificado:1820931.95}} | Rehabilitacion Y Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Pinos - 17935 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 17935 | N | 0 | 0 | 573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS PINOS, 73259 LOS PINOS, ZIHUATEUTLA PUEBLA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS EN EL TRAMO DOS CAMINOS - LA U, lon:-97.93759856, lat:20.22482901}} | 2018-02-19 | 2018-05-21 | 1820931.95 | 1820931.95 | 1820931.95 | 1820931.95 | 1820931.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-004, contratista:FABIO BECERRA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:1820931.95, importe_modificado:1820931.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.0}} | {1198303/proyecto_INICIO, 1198303/proyecto_PROCESO, 1198303/proyecto_FIN, 1198303/proyecto_INICIO, 1198303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074441 | PUE | Proyecto de inversión | 1216686.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216686.02, modificado:1211368.49}} | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0503b, Ubicada En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180156 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:-, lon:-97.908611, lat:18.401944}} | 2018-03-07 |  | 1211368.49 | 1211368.49 | 1211368.49 | 1211368.49 | 1211368.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074779 | PUE | Proyecto de inversión | 468086.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468086.53, modificado:466292.9}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 251 Clave 21ebh1227k, Ubicado En La Localidad De San Martín Zacatempa, Municipio De Tochimilco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180207 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:0, direccion:-, lon:-98.572166, lat:18.892924}} | 2018-03-07 |  | 466292.9 | 466292.9 | 466292.9 | 466292.9 | 466292.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046658 | PUE | Proyecto de inversión | 2717869.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717869.26, modificado:2679939.35}} | Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario Adosados En Estructura Regional C; En La Telesecundaria Domingo Arenas Clave 21dtv0546z, Ubicada En La Localidad De Cháhuac, Municipio De Domingo Arenas, P | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171414 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:37.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-98.425314, lat:19.121616}} | 2017-11-03 |  | 2679939.35 | 2679939.35 | 2679939.35 | 2679939.35 | 2679939.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-165/2017-B, contratista:HAMALOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2679939.35, importe_modificado:2679939.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.44}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101066297 | PUE | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | Pago De Alumbrado Publico 2018 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | R3318001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COL. CENTRO HUEYTAMALCO PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109656 | PUE | Proyecto de inversión | 2494697.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494697.52, modificado:2365496.38}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Rosario Castellanos Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 78711 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 78711 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA , lon:-97.49785143, lat:18.54800384}} | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 2365496.38 | 2365496.38 | 2365496.38 | 2365496.38 | 2365496.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-LP-016/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2486577.76, importe_modificado:2365496.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248038/proyecto_INICIO, 1248038/proyecto_FIN, 1248038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075924 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Programa De Transferencia De Tecnologia 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-25 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075966 | PUE | Proyecto de inversión | 2788209 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788209.0, modificado:2788209.0}} | Construccion De Cancha Y Techado De La Escuela Telesecundaria Ignacio Jose De Allende Y Unzaga C.C.T. 21dtv0489y En El Municipio De Atlequizayan, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1013.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:,,,,Atlequizayan,Puebla,México, lon:-97.623923, lat:20.012966}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 2788209 | 2788209 | 2788209 | 2788209 | 2788209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2018/006, contratista:LA MAISON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA., monto:2788209.0, importe_modificado:2788209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.25}} | {1213442/proyecto_FIN, 1213442/proyecto_INICIO, 1213442/proyecto_PROCESO, 1213442/proyecto_INICIO, 1213442/proyecto_PROCESO, 1213442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110338 | PUE | Proyecto de inversión | 337253.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337253.87, modificado:337253.87}} | Construccion De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En El Encinal - 112669 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112669 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - MECAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 254 PUEBLO EL ENCINAL, 73049 EL ENCINAL, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA, CAMINO A MECAPARAPA EN LA CURVA DEL MUERTO, lon:-97.82447211, lat:20.51822788}} | 2018-02-08 | 2018-05-08 | 337253.87 | 337253.87 | 337253.87 | 337253.87 | 337253.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-001-11805-18/04, contratista:arquitectura rogag s.a de c.v., convocante:municipio de venustiano carranza, monto:337253.87, importe_modificado:337253.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1248720/proyecto_INICIO, 1248720/proyecto_FIN, 1248720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110130 | PUE | Proyecto de inversión | 531687.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531687.5, modificado:531687.5}} | Construccion De Aula En La Secundaria Comunitaria Indigena En La Localidad De Libres Ubicado En El Municipio De San Sebastian Tlacotepec Pue - 81898 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 81898 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CUAUTLA - LIBRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LIBRES, 75949 LIBRES, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y SE TOMA UNA VEREDA PARA SUBIR A UNA PEQUEÑA LOMA DONDE SE C, lon:-96.89687008, lat:18.25143007}} | 2018-03-29 | 2018-05-17 | 531687.5 | 531687.5 | 531687.5 | 531687.5 | 531687.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/161, contratista:JESUS CARRERA BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:531687.5, importe_modificado:531687.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {1248512/proyecto_INICIO, 1248512/proyecto_PROCESO, 1248512/proyecto_FIN, 1248512/proyecto_INICIO, 1248512/proyecto_PROCESO, 1248512/proyecto_INICIO, 1248512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110137 | PUE | Proyecto de inversión | 2214543.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214543.03, modificado:2208701.73}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Naranjastitla De Victoria - 83849 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83849 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3460.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:8, direccion:PUEBLO NARANJASTITLA DE VICTORIA, 75940 NARANJASTITLA DE VICTORIA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LAS TOMAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, lon:-96.78425253, lat:18.358502}} | 2018-04-02 | 2018-07-30 | 2208701.73 | 2208701.73 | 2208701.73 | 2208701.73 | 2208701.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/153, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMAHA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:2214543.03, importe_modificado:2208701.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3460.94}} | {1248519/proyecto_INICIO, 1248519/proyecto_PROCESO, 1248519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143221 | PUE | Proyecto de inversión | 8011345.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8011345.14, modificado:7991264.63}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle ""Acceso A Acalapa"" En La Localidad De Acalapa, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Pahuatlan | 20181052 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Pahuatlan, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2018-06-12 |  | 7991264.63 | 7991264.63 | 7991264.63 | 7991264.63 | 7991264.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/IR3/FORTALECE/001/2018, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:7991264.63, importe_modificado:7991264.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {1282955/proyecto_INICIO, 1282955/proyecto_PROCESO, 1282955/proyecto_INICIO, 1282955/proyecto_FIN, 1282955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046233 | PUE | Proyecto de inversión | 5232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232000.0, modificado:5226768.0}} | Reconstrucción De La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0697f, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171608 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-98.710833, lat:18.877222}} | 2018-01-05 |  | 5226768 | 5226768 | 5226768 | 5226768 | 5226768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-A, contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5226768.0, importe_modificado:5226768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047120 | PUE | Proyecto de inversión | 441792.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441360.45}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 142 Clave 21ebh1045b, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171078 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-98.050833, lat:19.852777}} | 2017-11-09 |  | 441360.45 | 441360.45 | 441360.45 | 441360.45 | 441360.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047124 | PUE | Proyecto de inversión | 441792.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441792.58, modificado:441360.45}} | Suministro De Equipamiento Para El Telebachillerato Comunitario Num. 8 Clave 21etk0008u, Ubicado En La Localidad De Coayuca, Municipio De Aquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171081 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:-, lon:-97.928055, lat:19.748888}} | 2017-11-09 |  | 441360.45 | 441360.45 | 441360.45 | 441360.45 | 441360.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046595 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Seneca Clave 21etv0178u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171394 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:5, direccion:-, lon:-97.860508, lat:18.895985}} | 2017-10-30 |  | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-K, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047147 | PUE | Proyecto de inversión | 686720 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686720.0, modificado:686044.5}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Licenciado Jesús Reyes Heroles Clave 21ebh0059y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171084 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2017-11-09 |  | 686044.5 | 686044.5 | 686044.5 | 686044.5 | 686044.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101056092 | PUE | Proyecto de inversión | 888265.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888265.07, modificado:888265.07}} | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En El Barrio Guadalupe Perteneciente A La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 33-146 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:721.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853888, lat:18.404444}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 888265.07 | 888265.07 | 888265.07 | 888265.07 | 888265.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/146, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:888265.07, importe_modificado:888265.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.91}} | {1192999/proyecto_INICIO, 1192999/proyecto_PROCESO, 1192999/proyecto_INICIO, 1192999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074481 | PUE | Proyecto de inversión | 121196.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121196.64, modificado:120020.81}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dcc0788r, Ubicado En La Localidad De San Vicente Coyotepec, Municipio De Coyotepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180106 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-97.831388, lat:18.405833}} | 2018-03-07 |  | 120020.81 | 120020.81 | 120020.81 | 120020.81 | 120020.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964357 | PUE | Proyecto de inversión | 152820.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152820.49, modificado:151570.49}} | Demolición Y Construcción De Barda Perimetral; En La Primaria Carmen Serdán Clave 21dpr2968v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170913 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-13 |  | 151570.49 | 151570.49 | 151570.49 | 151570.49 | 151570.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515020 | PUE | Proyecto de inversión | 7233504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233504.9, modificado:6860966.04}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14108.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2015-04-07 | 2015-06-29 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14108.73}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11150300558775 | PUE | Proyecto de inversión | 636969.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636969.85, modificado:874496.81}} | Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150648 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-09-04 |  | 874496.81 | 874496.81 | 874496.81 | 874496.81 | 874496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-119/2015, contratista:MOVAR CONSTRUCIONES S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:636969.85, importe_modificado:386708.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {588003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300564730 | PUE | Proyecto de inversión | 2157821.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157821.96, modificado:1928976.39}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mazacoatlán, Municipio De Zihuateutla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150572 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3867.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:11, direccion:-, lon:-97.886397, lat:20.249621}} | 2015-09-30 | 2016-07-04 | 1928976.39 | 1928976.39 | 1928976.39 | 1928976.39 | 1928976.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3867.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590422 | PUE | Proyecto de inversión | 303627.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303627.29, modificado:298557.06}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 298557.06 | 298557.06 | 298557.06 | 298557.06 | 298557.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {660659/proyecto_PROCESO, 660659/proyecto_INICIO, 660659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590496 | PUE | Proyecto de inversión | 1420375.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420375.98, modificado:1346391.16}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Pavimentado, Cuatexmola - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Kms. Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 900, Perteneciente Al Municipio De Ix | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:-, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 1346391.16 | 1346391.16 | 1346391.16 | 1346391.16 | 1346391.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20171786, contratista:JUANJO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.015627905E7, importe_modificado:3.015627905E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} | {660736/proyecto_FIN, 660736/proyecto_INICIO, 660736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590980 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150833 | N | 0 | 0 | 71571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661298/proyecto_PROCESO, 661298/proyecto_INICIO, 661298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591075 | PUE | Proyecto de inversión | 285481.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285481.69, modificado:278069.67}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De El Terrero, Del Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 278069.67 | 278069.67 | 278069.67 | 278069.67 | 278069.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661400/proyecto_PROCESO, 661400/proyecto_FIN, 661400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588700 | PUE | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277484.8}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Oasis Valsequillo, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:182, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 277484.8 | 277484.8 | 277484.8 | 277484.8 | 277484.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588847 | PUE | Proyecto de inversión | 1452378.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452378.78, modificado:1163541.7}} | Construcción De Colectores Sanitarios En La Ciudad, En Cercanía Con La Barranca ""El Conde"", Colector Ramal 4 C, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1540.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-03-29 | 1163541.7 | 1163541.7 | 1163541.7 | 1163541.7 | 1163541.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1540.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600624 | PUE | Proyecto de inversión | 1376497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376497.6, modificado:1284520.29}} | Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:-, lon:-98.066666, lat:19.095}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 1284520.29 | 1284520.29 | 1284520.29 | 1284520.29 | 1284520.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672377/proyecto_PROCESO, 672377/proyecto_INICIO, 672377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676481 | PUE | Proyecto de inversión | 1326581.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326581.31, modificado:943571.37}} | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tenango De Las Flores, Municipio De Huauchinango | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6073.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:-, lon:-97.988055, lat:20.205833}} | 2016-06-01 | 2016-11-21 | 943571.37 | 943571.37 | 943571.37 | 943571.37 | 943571.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6073.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667490 | PUE | Proyecto de inversión | 1163482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163482.16, modificado:653252.22}} | Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:0, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2016-06-01 |  | 653252.22 | 653252.22 | 653252.22 | 653252.22 | 653252.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {746825/proyecto_PROCESO, 746825/proyecto_FIN, 746825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113710 | PUE | Proyecto de inversión | 2143371.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143371.72, modificado:2235108.55}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Axuxco Municipio De San José Miahuatlán Segunda Etapa - 122586 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | 122586 | N | 0 | 0 | 1551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JOSÉ AXUSCO, 75975 SAN JOSÉ AXUXCO, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AXUXCO MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA., lon:-97.20714334, lat:18.23083304}} | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 2235108.55 | 2235108.55 | 2235108.55 | 2235108.55 | 2235108.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSM-R33-008/2018, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, monto:2143371.72, importe_modificado:2235108.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6496.0}} | {1252092/proyecto_INICIO, 1252092/proyecto_PROCESO, 1252092/proyecto_INICIO, 1252092/proyecto_PROCESO, 1252092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112230 | PUE | Proyecto de inversión | 285484.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285484.92, modificado:246107.69}} | Construccion De Barda Perimetral E Impermeabilizacion De Aulas En El Preescolar Ernesto Elordy Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La - 115579 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA | 115579 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:67.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:13, direccion:CALLE PARQUE GENERAL A NAVA CASTILLO PUEBLO PROGRESO, 74693 EL PROGRESO (SAN ANTONIO), TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA, LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE AULAS ES EN EL PREESCOLAR , lon:-97.86052935, lat:18.55983386}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 246107.69 | 246107.69 | 246107.69 | 246107.69 | 246107.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPT/R-33/ADJ-DIR/2018-01, contratista:JAVIER RAMOS FUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:285484.92, importe_modificado:191305.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.68}} | {1250612/proyecto_PROCESO, 1250612/proyecto_INICIO, 1250612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109322 | PUE | Proyecto de inversión | 135022.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130323 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130323 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44495685, lat:18.90120289}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-8, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1247704/proyecto_INICIO, 1247704/proyecto_FIN, 1247704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111511 | PUE | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles Del Municipio - 32922 | 21 | Puebla | 52 | Chigmecatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN PUEBLA | 32922 | N | 0 | 0 | 1013 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA GUADALUPE AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CRISTOBAL COLON PUEBLO CHIGMECATITLÁN, 74670 CHIGMECATITLÁN, CHIGMECATITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR, lon:-98.07307139, lat:18.64429113}} | 2018-02-26 | 2018-03-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/035R33/2018, contratista:ALPACYC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1249893/proyecto_INICIO, 1249893/proyecto_FIN, 1249893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112020 | PUE | Proyecto de inversión | 401752.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401752.97, modificado:401752.97}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Quince Sur Entre Tres Y Siete Poniente Y Privada Quince Sur Entre Quince Sur Y Limite - 135080 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135080 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR BARRIO JILOTEPEC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 13 SUR LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE 15 SUR Y LIMITES DEL CAMPO DE CULTIVO, lon:-97.64977763, lat:19.13743686}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 401752.97 | 401752.97 | 401752.97 | 401752.97 | 401752.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:401752.97, importe_modificado:401752.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1250402/proyecto_INICIO, 1250402/proyecto_PROCESO, 1250402/proyecto_FIN, 1250402/proyecto_PROCESO, 1250402/proyecto_INICIO, 1250402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132961 | PUE | Proyecto de inversión | 311298.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311298.94, modificado:306878.49}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Del Pozo Y Privada Mateos Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Del Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE DEL POZO Y PRIVADA MATEOS, LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 306878.49 | 306878.49 | 306878.49 | 306878.49 | 306878.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140915 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Telebachillerato Comunitario Num. 8 Clave 21etk0008u, Ubicado En La Localidad De Coayuca, Municipio De Aquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180551 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:-, lon:-97.928055, lat:19.748888}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046552 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.73}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Alfonso Pruneda Clave 21etv0260u, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepulco, Municipio De Acajete, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171388 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-97.986111, lat:19.101388}} | 2017-10-27 |  | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-F, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046563 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquin Rea Clave 21dtv0250o, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171389 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-98.383055, lat:18.955555}} | 2017-10-27 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110272 | PUE | Proyecto de inversión | 456048.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456048.27, modificado:453911.65}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privadas Manzanillo Uno Dos Y Tres Entre Carretera Azumiatla Y Fin De Privadas - 66103 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66103 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:PRIVADA MANZANILLA 1 MANZANILLA 2, MANZANILLA 3 COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE AZUMIATLA Y , PRIVADA MANZANILLA 1 ENTRE CALLE AZUMIATLA PRIVADA MANZANILLA 2 ENTRE CALLE AZUMIATLA Y FIN DE P, lon:-98.29807173, lat:18.94834579}} | 2018-05-16 | 2018-07-14 | 453911.65 | 453911.65 | 453911.65 | 453911.65 | 453911.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-024-1, contratista:ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:453911.65, importe_modificado:453911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {1248654/proyecto_FIN, 1248654/proyecto_PROCESO, 1248654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300959843 | PUE | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988380.22}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Primaria Francisco I. Madero, Clave 21dpr2427z, De La Localidad De Iczotitla, En El Municipio De Naupan, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN | 7023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:489.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:(20.245287; -98.103683), lon:-98.109733, lat:20.228472}} | 2017-01-01 | 2018-02-01 | 988380.22 | 988380.22 | 988380.22 | 988380.22 | 988380.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP/25-06/25429, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:988380.22, importe_modificado:988380.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.3}} | {1093607/proyecto_INICIO, 1093607/proyecto_FIN, 1093607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964286 | PUE | Proyecto de inversión | 120002 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120002.0, modificado:119558.0}} | Suministro De Equpamiento Para El Bachillerato Natalia Serdan Alatriste Clave 21ebh0726z, Ubicado En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170390 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-98.266944, lat:19.073611}} | 2017-07-21 |  | 119558 | 119558 | 119558 | 119558 | 119558 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964652 | PUE | Proyecto de inversión | 5616000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5616000.0, modificado:5613499.49}} | Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0118g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171041 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-98.370555, lat:18.642777}} | 2017-10-30 |  | 5613499.49 | 5613499.49 | 5613499.49 | 5613499.49 | 5613499.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-153/2017-C, contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5613499.49, importe_modificado:5613499.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964531 | PUE | Proyecto de inversión | 26032.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26032.81, modificado:14881.88}} | Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 21msu1001h; Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170862 | N | 0 | 0 | 5687 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-12 |  | 14881.88 | 14881.88 | 14881.88 | 14881.88 | 14881.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135925 | PUE | Proyecto de inversión | 4421507.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4421507.33, modificado:4421507.33}} | Construccion Del Edificio Uno, Edificio Dos Y Cancha De Usos Multiples Para La Escuela ""Instituto De Educación Digital Del Estado De Puebla"" En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1132.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4421507.33 | 4421507.33 | 4421507.33 | 4421507.33 | 4421507.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180813, contratista:Osvaldo Porras Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:4421507.33, importe_modificado:4421507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.16}} | {1274900/proyecto_INICIO, 1274900/proyecto_PROCESO, 1274900/proyecto_FIN, 1274900/proyecto_PROCESO, 1274900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140400444075 | PUE | Proyecto de inversión | 1460345.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460345.85, modificado:1460345.85}} | Suministro De Mobilario Y Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 ""Chipilo"" Clave 21dpt0009p, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Francisco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20141563 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:-, lon:-98.345766, lat:19.026686}} | 2015-02-13 |  | 1460345.85 | 1460345.85 | 1460345.85 | 1460345.85 | 1460345.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072404 | PUE | Proyecto de inversión | 731037.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731037.17, modificado:722995.76}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Jose Barroso, Municipio De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:20, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARROSO, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 722995.76 | 722995.76 | 722995.76 | 722995.76 | 722995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180584, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:722995.76, importe_modificado:722995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1209635/proyecto_FIN, 1209635/proyecto_PROCESO, 1209635/proyecto_INICIO, 1209635/proyecto_FIN, 1209635/proyecto_INICIO, 1209635/proyecto_PROCESO, 1209635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076705 | PUE | Proyecto de inversión | 6810600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6810600.0, modificado:6810600.0}} | Pronapred Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6810600 | 6810600 | 6810600 | 6810600 | 6810600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045820 | PUE | Proyecto de inversión | 315388175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.15388175E8, modificado:3.0597798059E8}} | Modernizacion Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 0 000 Al Km 2 700 Y Construcción Del Puente Carmelitas En El Km 1 890 Y Sus Accesos, En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6070.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-24 | 2018-04-01 | 305977980.59 | 305977980.59 | 305977980.59 | 305977980.59 | 305977980.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN006/SIMT-20170412, contratista:ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.0597798059E8, importe_modificado:3.0597798059E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6070.39}} | {1181548/proyecto_INICIO, 1181548/proyecto_PROCESO, 1181548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047014 | PUE | Proyecto de inversión | 97291.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97291.06, modificado:97223.08}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Educación Preescolar Clave 21djn2289y, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171342 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, lon:-98.103055, lat:19.151944}} | 2017-10-26 |  | 97223.08 | 97223.08 | 97223.08 | 97223.08 | 97223.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047233 | PUE | Proyecto de inversión | 4125164.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125164.57, modificado:4118944.99}} | Trabajos Complementarios Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171724 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:794.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-01-15 |  | 4118944.99 | 4118944.99 | 4118944.99 | 4118944.99 | 4118944.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2017-D, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:4118944.99, importe_modificado:4118944.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.15}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200889805 | PUE | Proyecto de inversión | 29970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.997E7, modificado:2.933531691E7}} | Mejoramiento En La Avenida Juárez Del Boulevard Atlixco A La Calle 23 Sur, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:17706.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-05-30 | 2018-07-16 | 29335316.91 | 29335316.91 | 29335316.91 | 29335316.91 | 29335316.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17706.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964270 | PUE | Proyecto de inversión | 84948.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84948.66, modificado:84584.88}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 134 Clave 21dst0145q, Ubicada En La Localidad De Santo Domingo Atoyatempan, Municipio De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170871 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:-, lon:-98.373055, lat:18.904444}} | 2017-10-11 |  | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964291 | PUE | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3447763.58}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escalera En Estructura U-2c; En La Primaria General Clave 21epr1617j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170676 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:228.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2017-09-30 |  | 3447763.58 | 3447763.58 | 3447763.58 | 3447763.58 | 3447763.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-I, contratista:SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3447763.58, importe_modificado:3447763.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965305 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:748845.0}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vasco De Quiroga Clave 21ebh0790a, Ubicado En La Localidad De San Martín Tlamapa, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170371 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:-, lon:-98.396944, lat:18.9775}} | 2017-07-21 |  | 748845 | 748845 | 748845 | 748845 | 748845 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964231 | PUE | Proyecto de inversión | 355795.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355795.05, modificado:354478.61}} | Suministro Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w, Ubicado En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan, Municipio De Yehualtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170378 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-97.712723, lat:18.759877}} | 2017-07-21 |  | 354478.61 | 354478.61 | 354478.61 | 354478.61 | 354478.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964267 | PUE | Proyecto de inversión | 156739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156739.2, modificado:156650.11}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar Metepec Clave 21djn0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170673 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-09-20 | 2017-11-18 | 156650.11 | 156650.11 | 156650.11 | 156650.11 | 156650.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046500 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.72}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Joaquin Rea Clave 21dtv0250o, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171383 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-98.383055, lat:18.955555}} | 2017-10-27 |  | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047050 | PUE | Proyecto de inversión | 111860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111860.66, modificado:111738.16}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2193b, Ubicada En La Localidad De La Trinidad Chautenco, Municipio De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171347 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:-, lon:-98.263888, lat:19.09}} | 2017-10-26 |  | 111738.16 | 111738.16 | 111738.16 | 111738.16 | 111738.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047055 | PUE | Proyecto de inversión | 281298 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281298.0, modificado:223282.46}} | Mejoramiento De Módulo Sanitario En El Edificio D; En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dpr3505u, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171348 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:-, lon:-98.161388, lat:18.977222}} | 2017-10-26 |  | 223282.46 | 223282.46 | 223282.46 | 223282.46 | 223282.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:76.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134279 | PUE | Proyecto de inversión | 145695.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145695.5, modificado:145695.5}} | Ampliacion De Red Electrica En La Calle 12 De Diciembre Localidad De Ahuehuetes | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO YAONAHUAC | 18009 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES, lon:-97.466446, lat:19.870895}} | 2018-04-11 | 2018-06-01 | 145695.5 | 145695.5 | 145695.5 | 145695.5 | 145695.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-FORTAMUN-18009/2018, contratista:JOSE ARMANDO SANCHEZ VIVANCO, convocante:MUNICIPIO YAONAHUAC PUEBLA, monto:145695.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1272971/proyecto_INICIO, 1272971/proyecto_PROCESO, 1272971/proyecto_INICIO, 1272971/proyecto_FIN, 1272971/proyecto_INICIO, 1272971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140649 | PUE | Proyecto de inversión | 3507473.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507473.48, modificado:3494269.62}} | Proyecto Integral Para La Remodelación Del Inmueble Denominado Antiguo Colegio De Puebla, Ubicado En La Avenida 4 Poniente 719, Centro Histórico Del Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | SIMT | 20181294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 PONIENTE 719, CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-01 |  | 3494269.62 | 3494269.62 | 3494269.62 | 3494269.62 | 3494269.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE11130100057235 | PUE | Proyecto de inversión | 9349600 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9349600.0, modificado:9349600.0}} | Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan (Terminación) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:-, lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2011-12-27 |  | 9349600 | 9349600 | 9349600 | 9349600 | 9349600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {57235/proyecto_PROCESO, 57235/proyecto_FIN, 57235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515008 | PUE | Proyecto de inversión | 16350668.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.635066879E7, modificado:1.56153934E7}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964559 | PUE | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.67449899E7}} | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa); En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171005 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-24 |  | 16744989.9 | 16744989.9 | 16744989.9 | 16744989.9 | 16744989.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAPCEE-135/2017-A , contratista: GRUPO CONSTRUCTOR PADI, S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, monto:1.67449899E7, importe_modificado:1.67449899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.2}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964242 | PUE | Proyecto de inversión | 1260084.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260084.4, modificado:1255422.09}} | Suministro De Equipamiento Para Cafetería Y Siete Aulas Didácticas; En El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0195b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170379 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:9, direccion:-, lon:-97.877777, lat:18.893055}} | 2017-07-21 |  | 1255422.09 | 1255422.09 | 1255422.09 | 1255422.09 | 1255422.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515026 | PUE | Proyecto de inversión | 21210042.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.121004249E7, modificado:6095398.25}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:-, lon:-97.06771, lat:19.200258}} | 2015-04-15 | 2015-11-01 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15200.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170300966561 | PUE | Proyecto de inversión | 12000.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.51, modificado:5337.32}} | Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 21msu1001h; Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170862 | N | 0 | 0 | 5687 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-12 |  | 5337.32 | 5337.32 | 5337.32 | 5337.32 | 5337.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676435 | PUE | Proyecto de inversión | 2706292.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2706292.91, modificado:1990141.61}} | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacotepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4133.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:-, lon:-97.663846, lat:18.69008}} | 2016-06-01 | 2016-12-07 | 1990141.61 | 1990141.61 | 1990141.61 | 1990141.61 | 1990141.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4133.54}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401015289 | PUE | Proyecto de inversión | 622304.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:134, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150793.54, modificado:246098.78}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471511.35, modificado:376206.11}} | Mejoramiento De Escuela Telesecundaria Federal Aaron Merino Fernandez Cct - 323958 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 323958 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA COATEPEC, 75167 SANTA MARÍA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA,, lon:-97.58810543, lat:19.10584819}} | 2017-09-23 | 2017-11-01 | 622304.89 | 622304.89 | 622304.89 | 622304.89 | 622304.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0037-2017, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:622304.89, importe_modificado:376206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {1150369/proyecto_INICIO, 1150369/proyecto_FIN, 1150369/proyecto_PROCESO, 1150369/proyecto_FIN, 1150369/proyecto_PROCESO, 1150369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401044788 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Cotas 2017 Programa De Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-10-11 | 2018-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884560 | PUE | Proyecto de inversión | 99948.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99948.63, modificado:28055.56}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:170.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:27, direccion:LOCALIDAD DE BARRIO ALTO (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.447285, lat:19.876818}} | 2017-05-20 | 2017-10-01 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:170.94}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074695 | PUE | Proyecto de inversión | 538214.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538214.92, modificado:534832.19}} | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 3 Clave 21dst0003s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180224 | N | 0 | 0 | 865 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-03-07 |  | 534832.19 | 534832.19 | 534832.19 | 534832.19 | 534832.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069308 | PUE | Proyecto de inversión | 2438349.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438349.31, modificado:2388411.33}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2667.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.425555, lat:18.444722}} | 2018-04-11 |  | 2388411.33 | 2388411.33 | 2388411.33 | 2388411.33 | 2388411.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2667.84}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113751 | PUE | Proyecto de inversión | 10191.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10191.73, modificado:10191.73}} | Ampliación De Electrificación En Calle Mariano Matamoros - 128821 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 128821 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN JERÓNIMO CALERAS, 74369 SAN JERÓNIMO CALERAS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y VEREDA VEREDA, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y VEREDA, lon:-98.34355667, lat:18.84516564}} | 2018-06-28 | 2018-08-27 | 10191.73 | 10191.73 | 10191.73 | 10191.73 | 10191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM18/SG-074, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIADAD, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:10191.73, importe_modificado:10191.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1252133/proyecto_FIN, 1252133/proyecto_PROCESO, 1252133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110000 | PUE | Proyecto de inversión | 529411.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529411.12, modificado:529411.12}} | Rehabilitación De La Calle Principal En La Localidad De Tlalchimal - 105039 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 105039 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SAN SIMON - TLAMANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 048 PUEBLO TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, 73342 TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, TEPETZINTLA PUEBLA , lon:-97.81055596, lat:19.96308135}} | 2018-03-02 | 2018-05-01 | 529411.12 | 529411.12 | 529411.12 | 529411.12 | 529411.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31817, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:529411.12, importe_modificado:529411.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}} | {1248382/proyecto_INICIO, 1248382/proyecto_PROCESO, 1248382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110128 | PUE | Proyecto de inversión | 37827.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37827.88, modificado:37827.88}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 133485 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 133485 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:4, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 75940 LA CUMBRE, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, lon:-96.8504341, lat:18.35282982}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 37827.88 | 37827.88 | 37827.88 | 37827.88 | 37827.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/157-6, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:37827.88, importe_modificado:37827.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248510/proyecto_PROCESO, 1248510/proyecto_FIN, 1248510/proyecto_PROCESO, 1248510/proyecto_INICIO, 1248510/proyecto_FIN, 1248510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110141 | PUE | Proyecto de inversión | 799956.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799956.91, modificado:1171039.05}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tentziantla Segunda Etapa - 82191 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 82191 | N | 0 | 0 | 831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1444.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:13, direccion:PUEBLO TENTZIANTLA, 75940 TENTZIANTLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS DIGNOS SE UBICAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUTEMOC DE ACUERDO AL LUGAR DESIGNADO POR EL BENEFICIARIO, lon:-96.81845344, lat:18.46938114}} | 2018-04-25 | 2018-07-20 | 1171039.05 | 1171039.05 | 1171039.05 | 1171039.05 | 1171039.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/164, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:799956.91, importe_modificado:1171039.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.47}} | {1248523/proyecto_PROCESO, 1248523/proyecto_INICIO, 1248523/proyecto_PROCESO, 1248523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110145 | PUE | Proyecto de inversión | 49553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49553.66, modificado:93381.36}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85230 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 85230 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:16, direccion:PUEBLO TLACXITLA, 75940 TLACXITLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A 30 M PARA SALIR AL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENTRO, lon:-96.8019668, lat:18.41040813}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 93381.36 | 93381.36 | 93381.36 | 93381.36 | 93381.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-6, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49553.66, importe_modificado:93381.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248527/proyecto_FIN, 1248527/proyecto_PROCESO, 1248527/proyecto_INICIO, 1248527/proyecto_FIN, 1248527/proyecto_INICIO, 1248527/proyecto_FIN, 1248527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109537 | PUE | Proyecto de inversión | 1185789.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185789.42, modificado:1185789.42}} | Rehabilitación Y Mantenimiento De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Ranchería Pala Perteneciente Del Municipio De Coxcatlan - 92049 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 92049 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:LA OBRA SE UBICA EN UNA BRECHA DE LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PALA ENTRE CARRETERA COXCATLAN - ZOQUITLAN Y MANANTIAL DE LA MISMA LOCALIDAD DE RANCHERIA PALA DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.09206639, lat:18.28279118}} | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 1185789.42 | 1185789.42 | 1185789.42 | 1185789.42 | 1185789.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18001, contratista:PABLO JIMENEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:1055462.9, importe_modificado:1185789.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}} | {1247919/proyecto_PROCESO, 1247919/proyecto_INICIO, 1247919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111865 | PUE | Proyecto de inversión | 540043.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540043.72, modificado:476080.19}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Coyomeatl - 127152 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 127152 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:78, direccion:PUEBLO COYOMEATL, 75940 COYOMEATL, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL PUEBLO DE COYOMEATL DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO EL BENEFICIARIO, lon:-96.77565923, lat:18.39862288}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 476080.19 | 476080.19 | 476080.19 | 476080.19 | 476080.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/170, contratista:GREGORIO PAREDES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:539824.14, importe_modificado:476080.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1250247/proyecto_INICIO, 1250247/proyecto_FIN, 1250247/proyecto_PROCESO, 1250247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111874 | PUE | Proyecto de inversión | 1135314.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135314.18, modificado:1240229.82}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan Cuarta Etapa - 90123 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 90123 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1029.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE EJÉRCITOS DE ORIENTE INTERIOR 0 0 BARRIO SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE EJÉRCITOS DE ORIENTE, CALLE INSURGENTE CALLE LAS PALMAS EJÉRCITOS DE ORIENTE ENTRE CALLE 16, lon:-98.01545222, lat:18.40580281}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1240229.82 | 1240229.82 | 1240229.82 | 1240229.82 | 1240229.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-05/2018-03, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:1135314.18, importe_modificado:1240229.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.26}} | {1250256/proyecto_PROCESO, 1250256/proyecto_FIN, 1250256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667482 | PUE | Proyecto de inversión | 5151174.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5151174.88, modificado:4951134.7}} | Pavimentación A Precio Alzado De Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina, Netzahualcoyotl A La Calle 5 Poniente. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:-, lon:-98.345766, lat:19.026686}} | 2016-06-30 |  | 4951134.7 | 4951134.7 | 4951134.7 | 4951134.7 | 4951134.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {746817/proyecto_FIN, 746817/proyecto_PROCESO, 746817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046270 | PUE | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1758240.0}} | Reconstrucción De La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr1600k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chinantla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171610 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:-, lon:-98.262777, lat:18.201388}} | 2018-01-05 |  | 1758240 | 1758240 | 1758240 | 1758240 | 1758240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-N, contratista:GRUPO INMOBILIARIO ARFE, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1758240.0, importe_modificado:1758240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046371 | PUE | Proyecto de inversión | 37400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.74E7, modificado:3.624863799E7}} | Pavimentación De La Carretera: Chichiquila - Ahuayacan, Tramo: Alta Luz - Las Trincheras, Subtramo: Xacaxomulco-Las Trincheras, Con Longitud De 15.12 Km, Del Km 8 780 Al Km 23 900, Localidades De Jesú | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES. | 20171450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:-, lon:-97.111367, lat:19.177283}} | 2018-01-15 |  | 36248637.99 | 36248637.99 | 36248637.99 | 36248637.99 | 36248637.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88066.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046601 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Abraham Lincoln Clave 21etv0349x, Ubicada En La Localidad De Santiago Acatlán, Municipio De Tepeaca, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171401 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:78, direccion:-, lon:-97.939987, lat:18.988908}} | 2017-10-31 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076319 | PUE | Proyecto de inversión | 2841097.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841097.13, modificado:2812686.16}} | Remodelación Y Adecuación Del Edificio Denominado Ex-Colegio De San Juan ""Casa De La Cultura"" Ubicada En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-03-01 |  | 2812686.16 | 2812686.16 | 2812686.16 | 2812686.16 | 2812686.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101078236 | PUE | Proyecto de inversión | 862912.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862912.32, modificado:862912.32}} | Modernizacion Del Parque Lineal Cuna Del Maiz En La Colonia Emiliano Zapata De La Localidad De Coxcatlan, Puebla | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA | 18002 | N | 0 | 0 | 6300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, lon:-97.146388, lat:18.264444}} | 2018-01-31 | 2018-03-01 | 862912.32 | 862912.32 | 862912.32 | 862912.32 | 862912.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18002, contratista:GUADALUPE ARANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:716706.32, importe_modificado:862912.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1216177/proyecto_PROCESO, 1216177/proyecto_FIN, 1216177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515030 | PUE | Proyecto de inversión | 4767913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4767913.5, modificado:4642627.28}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepéc, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3209.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-08-04 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3209.09}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200508504 | PUE | Proyecto de inversión | 1138686.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138686.03, modificado:1012382.12}} | Construccion De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuaxoxpan Primera Etapa, Municipio De Teziutlan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:35, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2015-07-06 | 2015-11-10 | 1012382.12 | 1012382.12 | 1012382.12 | 1012382.12 | 1012382.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1773.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137741 | PUE | Proyecto de inversión | 7571184.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7571184.5, modificado:7571184.5}} | Rehabilitación Del Camino Analco-Texocuixpan Del Km 0 000.00 Al 03 750.00 Con Una Longitud De 3.750 Km De La Localidad De Texocuixpan, Analco, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | FISMFORTAMUN001-2018 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CAMINO ANALCO-TEXOCUIXPAN, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.822777, lat:19.585}} | 2018-03-26 | 2018-06-01 | 7571184.5 | 7571184.5 | 7571184.5 | 7571184.5 | 7571184.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPR33-008-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:7571184.5, importe_modificado:7571184.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.75}} | {1276822/proyecto_INICIO, 1276822/proyecto_PROCESO, 1276822/proyecto_FIN, 1276822/proyecto_PROCESO, 1276822/proyecto_INICIO, 1276822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201139969 | PUE | Proyecto de inversión | 195000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.06, modificado:195000.06}} | Construccion Alumbrado Publico Del Parque Del Barrio De Tecoac En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 01/05/2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:BARRIO DE TECOAC SAN SALVADOR EL SECO, lon:-97.640555, lat:19.136111}} | 2018-04-12 | 2018-04-26 | 195000.06 | 195000.06 | 195000.06 | 195000.06 | 195000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0005-2018, contratista:JUAN CARMONA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:195000.06, importe_modificado:195000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {1279301/proyecto_INICIO, 1279301/proyecto_FIN, 1279301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667488 | PUE | Proyecto de inversión | 3683683.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683683.68, modificado:5203911.26}} | Construcción De Colectores Gamito 1 Y Gamito 2 Y Suministro E Instalación De 431 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8438.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-98.002142, lat:20.212083}} | 2016-06-01 | 2018-07-16 | 5203911.26 | 5203911.26 | 5203911.26 | 5203911.26 | 5203911.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8438.31}} | {746823/proyecto_INICIO, 746823/proyecto_FIN, 746823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132593 | PUE | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1228878.0}} | Construcción De Sistema De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Tepoxac Municipio De Zacapoaxtla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:56, direccion:ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPOXAC MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, lon:-97.579309, lat:19.917219}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1228878 | 1228878 | 1228878 | 1228878 | 1228878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588244 | PUE | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:316564.28}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Cuapiaxtla De Madero,Municipio De Cuapiaxtla De Madero. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:-, lon:-97.825298, lat:18.916873}} | 2015-12-01 | 2016-05-06 | 316564.28 | 316564.28 | 316564.28 | 316564.28 | 316564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588774 | PUE | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278181.06}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Rosario La Huerta, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:380, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-02 | 2016-06-15 | 278181.06 | 278181.06 | 278181.06 | 278181.06 | 278181.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE09170401055024 | PUE | Proyecto de inversión | 10705975.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.070597565E7, modificado:1.070597565E7}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN | 20171076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:-, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2017-10-12 |  | 10705975.65 | 10705975.65 | 10705975.65 | 10705975.65 | 10705975.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/LPE/001/2017, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLÁN PUEBLA, monto:1.774063535E7, importe_modificado:1.774063535E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5000.0}} | {1191862/proyecto_PROCESO, 1191862/proyecto_FIN, 1191862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101061379 | PUE | Proyecto de inversión | 943446.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943446.79, modificado:943446.79}} | Construcción De Agua Potable De Tlacuelan Dos Mil Dieciocho - 6022 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 6022 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE OMITLAN PUEBLO OMITLAN, 73348 OMITLÁN, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE AL LIBRAMIENTO Y CALLE TLACUELAN, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE, lon:-97.85365452, lat:19.90124661}} | 2018-02-02 | 2018-04-01 | 943446.79 | 943446.79 | 943446.79 | 943446.79 | 943446.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31809, contratista:CONSTRUCCIONES ALBM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:943446.79, importe_modificado:943446.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.0}} | {1198290/proyecto_INICIO, 1198290/proyecto_FIN, 1198290/proyecto_PROCESO, 1198290/proyecto_FIN, 1198290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074417 | PUE | Proyecto de inversión | 506603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506603.05, modificado:504106.17}} | Reparaciones Generales En El Telebachillerato Comunitario Núm. 5 Clave 21etk0005x, Ubicado En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:-, lon:-98.373055, lat:18.051666}} | 2018-03-07 |  | 504106.17 | 504106.17 | 504106.17 | 504106.17 | 504106.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201135815 | PUE | Proyecto de inversión | 1592710.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592710.85, modificado:1575191.03}} | Infraestructura Social En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla // (Construcción De Laboratorio De Computo De La Escuela Secundaria Federal 18 De Noviembre C.C.T. 21des0043a En Lalocalidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla) | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1575191.03 | 1575191.03 | 1575191.03 | 1575191.03 | 1575191.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181336, contratista:Constructora y Comercializadora Baltazares y Asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1575191.03, importe_modificado:1575191.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1274790/proyecto_INICIO, 1274790/proyecto_PROCESO, 1274790/proyecto_FIN, 1274790/proyecto_INICIO, 1274790/proyecto_PROCESO, 1274790/proyecto_INICIO, 1274790/proyecto_FIN, 1274790/proyecto_PROCESO, 1274790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134826 | PUE | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Adoquinamiento De La Calle Camino Antiguo A Cuapazola En La Localidad De Atezquilla, Municipio De Ixtacamaxtitlán Estado De Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 20180807 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO, ATEZQUILLA CUAPAZOLA, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.0175, lat:19.692222}} | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACPROGREG003-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1273598/proyecto_INICIO, 1273598/proyecto_FIN, 1273598/proyecto_PROCESO, 1273598/proyecto_INICIO, 1273598/proyecto_PROCESO, 1273598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100310981 | PUE | Proyecto de inversión | 576948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576948.68, modificado:576948.68}} | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zoatecpan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:-, lon:-97.629993, lat:19.968279}} | 2014-03-03 |  | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300554876 | PUE | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:868148.99}} | Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:-, lon:-98.450289, lat:18.722449}} | 2015-10-01 | 2016-04-10 | 868148.99 | 868148.99 | 868148.99 | 868148.99 | 868148.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200678048 | PUE | Proyecto de inversión | 23405616.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.34056163E7, modificado:1.629006137E7}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:32620.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:463, direccion:LA RESURRECCIÓN, PUEBLA, lon:-98.130862, lat:19.109863}} | 2016-06-30 |  | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32620.83}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160400820722 | PUE | Proyecto de inversión | 4003149.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003149.64, modificado:4001165.17}} | Construccion De Barda Perimentral En El Bachillerato General Clave: 21ebh0990z | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO XAYACATLÁN DE BRAVO | 20162051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:El Mamey,,,,Xayacatlán de Bravo,Puebla,México, lon:-97.9721267, lat:18.2454064}} | 2016-12-14 |  | 4001165.17 | 4001165.17 | 4001165.17 | 4001165.17 | 4001165.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:821196796-E3-2016, contratista:CONSTRUCTORA JIMARBA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO, monto:3604563.31, importe_modificado:4001165.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926421/proyecto_PROCESO, 926421/proyecto_FIN, 926421/proyecto_PROCESO, 926421/proyecto_INICIO, 926421/proyecto_PROCESO, 926421/proyecto_FIN, 926421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300738199 | PUE | Proyecto de inversión | 5025272.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025272.17, modificado:4831420.27}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2016-08-12 |  | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:126.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742661 | PUE | Proyecto de inversión | 201188.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201188.83, modificado:200980.12}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 150 Clave 21dpt0006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 200980.12 | 200980.12 | 200980.12 | 200980.12 | 200980.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170200902497 | PUE | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1778691.14}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero, En El Municipio De Naupan, En El Estado De Puebla - 5323442 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5323442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA; 20.233228; -98.109117 CALLE FRANCISCO I. MADERO; 20.230077; -98.110517, lon:-98.109733, lat:20.228472}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1778691.14 | 1778691.14 | 1778691.14 | 1778691.14 | 1778691.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP/25-06/25459, contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:NAUPAN, monto:1778691.14, importe_modificado:1778691.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2329.0}} | {1028300/proyecto_FIN, 1028300/proyecto_INICIO, 1028300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201142128 | PUE | Proyecto de inversión | 29970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.997E7, modificado:2.997E7}} | Rehabilitacion De Calle Principal De La Localidad De San Juan Pancoac | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | HUEJOTZINGO | 97670 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN PANCOAC, lon:-98.441944, lat:19.149166}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97670, contratista:CONSTRUCTORES OJTLI A Y M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2.997E7, importe_modificado:2.997E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281726/proyecto_INICIO, 1281726/proyecto_FIN, 1281726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201142310 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 240 Clave 21ebh1216e, Ubicado En La Localidad De La Lagunilla, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180554 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-97.830225, lat:19.902582}} | 2018-04-19 |  | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | 201501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137862 | PUE | Proyecto de inversión | 474592.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474592.52, modificado:474592.52}} | Construcción De Gradas En Cancha De Usos Multiples En La Localdad De El Mirador | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | FORTAMUN009-2018 | N | 0 | 0 | 1195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:93, direccion:EL MIRADOR, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.002183, lat:19.711205}} | 2018-03-26 | 2018-05-01 | 474592.52 | 474592.52 | 474592.52 | 474592.52 | 474592.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACDOPR33-023-2018, contratista:JOSE LUIS ORTIZ BARCENAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:474592.52, importe_modificado:474592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1276955/proyecto_PROCESO, 1276955/proyecto_INICIO, 1276955/proyecto_PROCESO, 1276955/proyecto_FIN, 1276955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074427 | PUE | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248786.13}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Escudo Nacional Clave 21djn1195c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180172 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-98.276126, lat:18.331714}} | 2018-03-07 |  | 248786.13 | 248786.13 | 248786.13 | 248786.13 | 248786.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074693 | PUE | Proyecto de inversión | 836667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836667.86, modificado:832520.65}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 199 Clave 21ebh1175v, Ubicado En La Localidad De San Manuel La Parota, Municipio De Izúcar De Matamoros , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180138 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:-, lon:-98.4925, lat:18.371666}} | 2018-03-07 |  | 832520.65 | 832520.65 | 832520.65 | 832520.65 | 832520.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201080973 | PUE | Proyecto de inversión | 8893823.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8893823.76, modificado:2620116.62}} | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8890.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion: COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLa, lon:-98.103055, lat:19.151944}} | 2018-05-23 | 2018-10-01 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8890.01}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074805 | PUE | Proyecto de inversión | 620992.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620992.53, modificado:617560.54}} | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr1537z, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tianguismanalco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180212 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:0, direccion:-, lon:-98.448219, lat:18.977759}} | 2018-03-07 |  | 617560.54 | 617560.54 | 617560.54 | 617560.54 | 617560.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113664 | PUE | Proyecto de inversión | 2655839.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655839.89, modificado:2655839.88}} | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Sistema De Agua Potable De La Localidad Donato Bravo Izquierdo Municipio De Coxcatlan Puebla - 115444 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 115444 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NARCISO MENDOZA Y REFORMA AGRARIA DE LA COLONIA DONATO BRAVO IZQUIERDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLAN, lon:-97.15394837, lat:18.26806171}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 2655839.88 | 2655839.88 | 2655839.88 | 2655839.88 | 2655839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18019, contratista:GREGORIO ROLDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2159219.42, importe_modificado:2655839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}} | {1252046/proyecto_INICIO, 1252046/proyecto_FIN, 1252046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110418 | PUE | Proyecto de inversión | 1215829.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215829.43, modificado:1215829.43}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Las Palmas - 78980 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 78980 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA JILOTEPEC, 73690 JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA, CALLE LAS PALMAS JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA., lon:-97.62228685, lat:19.79517757}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 1215829.43 | 1215829.43 | 1215829.43 | 1215829.43 | 1215829.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0031/2018, contratista:ING. EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1215829.43, importe_modificado:1215829.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1248800/proyecto_INICIO, 1248800/proyecto_PROCESO, 1248800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110125 | PUE | Proyecto de inversión | 809984.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809984.27, modificado:793130.08}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Buena Vista De Cuauhtemoc Segunda Etapa - 82053 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 82053 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:914.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - BUENA VISTA DE CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO BUENAVISTA DE CUAUHTÉMOC, 75947 BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS DIGNOS SE UBICAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUE, lon:-96.83536097, lat:18.31441075}} | 2018-04-27 | 2018-05-14 | 793130.08 | 793130.08 | 793130.08 | 793130.08 | 793130.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/160, contratista:CELSO GONZALEZ ROMUALDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:809984.27, importe_modificado:793130.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.66}} | {1248507/proyecto_PROCESO, 1248507/proyecto_INICIO, 1248507/proyecto_PROCESO, 1248507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110280 | PUE | Proyecto de inversión | 434731.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434731.19, modificado:427713.31}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada De Los Pinos Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Tomohioc Y Final De Pri - 64237 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64237 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:PRIVADA LOS PINOS COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE TOMOHIOC Y PRIVADA LOS PINOS, PRIVADA LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FIN DE PRIVADA LOS PINOS Y CALLE TOMOHIOC, lon:-98.32227432, lat:19.00045311}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 427713.31 | 427713.31 | 427713.31 | 427713.31 | 427713.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-012-1, contratista:CONSYMATK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:433758.36, importe_modificado:427713.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {1248662/proyecto_FIN, 1248662/proyecto_PROCESO, 1248662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109637 | PUE | Proyecto de inversión | 377938.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377938.76, modificado:371069.34}} | Construccion De Aula Regional En Preescolar Hermanos Serdan Colonia Puebla - 78473 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 78473 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 26 SUR Y CALLE 28 SUR, CALLE SAN MARTIN TEXMELUCAN PREESCOLAR HERMANOS SERDAN C.C.T. 21DCC0906P COLONIA PUEBLA, lon:-97.41194502, lat:18.45060175}} | 2018-05-28 | 2018-07-16 | 371069.34 | 371069.34 | 371069.34 | 371069.34 | 371069.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-AD-081/2018, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:373688.08, importe_modificado:371069.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248019/proyecto_INICIO, 1248019/proyecto_PROCESO, 1248019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110265 | PUE | Proyecto de inversión | 525797.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525797.28, modificado:580531.23}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Calle Juan N Mendez Entre Calle Benito Juarez Y Calle Puebla - 136983 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136983 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:CALLE JUAN N MENDEZ RANCHO FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PUEBLA, CALLE JUAN N MENDEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PUEBLA, lon:-98.31188274, lat:18.96422471}} | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 580531.23 | 580531.23 | 580531.23 | 580531.23 | 580531.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-031-1, contratista:SFORZA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:580313.34, importe_modificado:580531.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1248647/proyecto_INICIO, 1248647/proyecto_PROCESO, 1248647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109343 | PUE | Proyecto de inversión | 1451105 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451105.0, modificado:1451105.0}} | Adoquinamiento De Calle Antiguo Camino A Metepec Entre Av El Leon Y El Ameyal Y Doquinamiento De La Calle Acueducto Entre Calle Antiguo Cami - 111269 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 111269 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3953.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO AMETEPEC COLONIA ATLIXCO CENTRO, 74200 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A METEPEC Y AVENIDA EL LEON, CALLE ACUEDUCTO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A METEPEC ENTRE AVENIDA EL LEON ENTRE CALLE AMEYAL Y ADOQUINAMIENTO, lon:-98.45972509, lat:18.91925933}} | 2018-06-13 | 2018-08-17 | 1451105 | 1451105 | 1451105 | 1451105 | 1451105 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SF-053, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:1429660.09, importe_modificado:1429660.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3953.05}} | {1247725/proyecto_FIN, 1247725/proyecto_PROCESO, 1247725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131522 | PUE | Proyecto de inversión | 4186054.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186054.34, modificado:4069641.41}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Lipuntahuaca, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2018-04-11 | 2018-07-01 | 4069641.41 | 4069641.41 | 4069641.41 | 4069641.41 | 4069641.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3843.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136211 | PUE | Proyecto de inversión | 1181607.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181607.75, modificado:1181607.75}} | Construccion De Techado En Plaza Civica En Primaria Guadalupe Victoria, San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-21 | 2018-07-01 | 1181607.75 | 1181607.75 | 1181607.75 | 1181607.75 | 1181607.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180815, contratista:José Gil Juárez Conde, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1181607.75, importe_modificado:1181607.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {1275187/proyecto_PROCESO, 1275187/proyecto_FIN, 1275187/proyecto_INICIO, 1275187/proyecto_FIN, 1275187/proyecto_PROCESO, 1275187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132413 | PUE | Proyecto de inversión | 1517010.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517010.88, modificado:1494559.12}} | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial El Cedro 1, Que Beneficiará A La Localidad De Caltepec Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:MANANTIAL EL CEDRO 1, LOCALIDAD DE CALTEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE, lon:-97.479444, lat:18.183333}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1494559.12 | 1494559.12 | 1494559.12 | 1494559.12 | 1494559.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.69}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137925 | PUE | Proyecto de inversión | 4602633.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602633.76, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Avenida 3 Poniente Y Libramiento Acatlan En La Localidad De San Juan Ixcaquixtla, Puebla | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:998437.4, importe_modificado:998437.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1277038/proyecto_INICIO, 1277038/proyecto_FIN, 1277038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131697 | PUE | Proyecto de inversión | 245901.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245901.14, modificado:241794.6}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Los Paredones, Que Beneficiará A La Localidad De Venta Grande, Del Municipio De Huauchinango, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:COLONIA LOS PAREDONES, LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE, lon:-98.098611, lat:20.118611}} | 2018-06-01 |  | 241794.6 | 241794.6 | 241794.6 | 241794.6 | 241794.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140637 | PUE | Proyecto de inversión | 122330 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122330.0, modificado:122330.0}} | Realizacion De Examenes De Control De Confianza Para Personal De Nuevo Ingreso | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC | 110-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-03-05 | 2018-07-01 | 122330 | 122330 | 122330 | 122330 | 122330 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/ECC-009/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:122330.0, importe_modificado:122330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100310998 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:582524.85}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tulimanca | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:20, direccion:-, lon:-97.202456, lat:18.537872}} | 2014-03-03 |  | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588050 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199232.51}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Guadalupe Sabinal | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:-, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-12-01 | 2016-04-20 | 199232.51 | 199232.51 | 199232.51 | 199232.51 | 199232.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588220 | PUE | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239100.32}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De La Magdalena Tlatlauquitepec, Municipio De La Magdalena | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151025 | N | 0 | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE LA MAGDALENA, lon:-98.100701, lat:18.75852}} | 2015-12-31 | 2016-04-14 | 239100.32 | 239100.32 | 239100.32 | 239100.32 | 239100.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400601891 | PUE | Proyecto de inversión | 663547.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663547.11, modificado:650167.21}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:-, lon:-97.934741, lat:19.908767}} | 2015-04-07 |  | 650167.21 | 650167.21 | 650167.21 | 650167.21 | 650167.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {673862/proyecto_PROCESO, 673862/proyecto_FIN, 673862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964758 | PUE | Proyecto de inversión | 176185.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176185.53, modificado:175241.21}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección; En El Preescolar Frida Kahlo Clave 21dcc1233z, Ubicado En La Localidad De Ahuata, Municipio De Yaonáhuac, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170407 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:-, lon:-97.46066, lat:19.889063}} | 2017-09-13 |  | 175241.21 | 175241.21 | 175241.21 | 175241.21 | 175241.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561811 | PUE | Proyecto de inversión | 10399871.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.039987122E7, modificado:1.139426121E7}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas Chautla Municipio De Puebla, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:24429.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-01 | 2016-05-31 | 11394261.21 | 11394261.21 | 11394261.21 | 11394261.21 | 11394261.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24429.15}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400589299 | PUE | Proyecto de inversión | 5463377.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5463377.48, modificado:5382499.6}} | Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa, En El Estado De Puebla (Estudios Hidrológicos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2015-12-01 | 2016-06-12 | 5382499.6 | 5382499.6 | 5382499.6 | 5382499.6 | 5382499.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {659381/proyecto_INICIO, 659381/proyecto_FIN, 659381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300562749 | PUE | Proyecto de inversión | 462853.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462853.28, modificado:413352.1}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Zihuateutla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-97.886397, lat:20.249621}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 413352.1 | 413352.1 | 413352.1 | 413352.1 | 413352.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIMT-20171786, contratista:JUANJO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.015627905E7, importe_modificado:3.015627905E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {628119/proyecto_FIN, 628119/proyecto_PROCESO, 628119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401045379 | PUE | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ENCANTO DEL CERRIL (COL. EL CERRIL), lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20171436, contratista:ALTA TRANSFORMACION DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181015/proyecto_INICIO, 1181015/proyecto_PROCESO, 1181015/proyecto_INICIO, 1181015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401055036 | PUE | Proyecto de inversión | 1638967.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638967.2, modificado:1775291.17}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PAHUTALÁN | 20171485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:34500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:-, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2017-11-22 |  | 1775291.17 | 1775291.17 | 1775291.17 | 1775291.17 | 1775291.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/LPE/002/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLÁN PUEBLA, monto:2.99805714E7, importe_modificado:2.99805714E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:34500.0}} | {1191877/proyecto_PROCESO, 1191877/proyecto_INICIO, 1191877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111978 | PUE | Proyecto de inversión | 1609028.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609028.58, modificado:1609028.58}} | Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre Paso De Cortes Y Calle G Norte - 96293 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 96293 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:CALLE PASO DE CORTES PUEBLO SANTIAGO XALITZINTLA, 74190 SANTIAGO XALITZINTLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 6 NORTE, CALLE INDEPENDENCIA SOBRE PASO DE CORTES A LA SALIDA DE SANTIAGO XALITZINTLA PERTENECIENTE AL , lon:-98.51394407, lat:19.08448315}} | 2018-05-14 | 2018-06-16 | 1609028.58 | 1609028.58 | 1609028.58 | 1609028.58 | 1609028.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/015/18, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:1609028.58, importe_modificado:1609028.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {1250360/proyecto_INICIO, 1250360/proyecto_FIN, 1250360/proyecto_INICIO, 1250360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112028 | PUE | Proyecto de inversión | 219042.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219042.9, modificado:219042.9}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Doctores En La Localidad De San Salvador El Seco - 135211 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135211 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE COLONIA DOCTORES, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 15 SUR Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 9 PONIENTE LA OBRA SE LLEVA EJECUTADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DOCTORES DENTRO DE LAS CUALES SE ENCU, lon:-97.65052865, lat:19.13547048}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 219042.9 | 219042.9 | 219042.9 | 219042.9 | 219042.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0003-2018, contratista:ANEL JUAREZ FLORES, convocante:SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:219042.9, importe_modificado:219042.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} | {1250410/proyecto_PROCESO, 1250410/proyecto_INICIO, 1250410/proyecto_FIN, 1250410/proyecto_INICIO, 1250410/proyecto_PROCESO, 1250410/proyecto_FIN, 1250410/proyecto_PROCESO, 1250410/proyecto_INICIO, 1250410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00170300936287 | PUE | Proyecto de inversión | 397262.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397262.95, modificado:397262.95}} | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 185553 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 185553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:103, direccion:INTERIOR SN LA MESA DEL CRUCERO (LA MESITA), 73257 LA MESA DEL CRUCERO (LA MESITA), ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIE, lon:-97.73911683, lat:20.28372948}} | 2017-10-05 | 2017-12-14 | 397262.95 | 397262.95 | 397262.95 | 397262.95 | 397262.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE20/CEASPUE-20170961, contratista:PETROSOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:984983.64, importe_modificado:984983.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1062540/proyecto_FIN, 1062540/proyecto_PROCESO, 1062540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134012 | PUE | Proyecto de inversión | 1806937.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806937.42, modificado:1718056.73}} | Atención Social Por Contrato Para 41 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificatorio Del Apartado Rural (Aparural), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua) 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1718056.73 | 1718056.73 | 1718056.73 | 1718056.73 | 1718056.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300555390 | PUE | Proyecto de inversión | 6274745.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274745.27, modificado:3652582.11}} | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tzicuilan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3738.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:-, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2015-10-01 | 2018-07-23 | 3652582.11 | 3652582.11 | 3652582.11 | 3652582.11 | 3652582.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3738.92}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076256 | PUE | Proyecto de inversión | 6652870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6652870.0, modificado:6647870.0}} | Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En San Pedro Museo De Arte, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 6647870 | 6647870 | 6647870 | 6647870 | 6647870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101071676 | PUE | Proyecto de inversión | 4541194.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541194.05, modificado:4491240.92}} | Remodelacion De Parque Central De La Localidad De Paso Puente Santa Ana | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:872.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:13, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-05-28 | 2018-09-01 | 4491240.92 | 4491240.92 | 4491240.92 | 4491240.92 | 4491240.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180599, contratista:Constructora y Comercializadora Baltazares y Asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:4491240.92, importe_modificado:4491240.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.45}} | {1208907/proyecto_INICIO, 1208907/proyecto_PROCESO, 1208907/proyecto_FIN, 1208907/proyecto_INICIO, 1208907/proyecto_FIN, 1208907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072117 | PUE | Proyecto de inversión | 1612929.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612929.46, modificado:1595187.24}} | Adoquinamiento De La Calle 11 Oriente Entre 16 Sur Y Calle San Juan En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1962.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE ENTRE 16 SUR Y CALLE SAN JUAN, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 1595187.24 | 1595187.24 | 1595187.24 | 1595187.24 | 1595187.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180598, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1595187.24, importe_modificado:1595187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.45}} | {1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_PROCESO, 1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_PROCESO, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111835 | PUE | Proyecto de inversión | 929908.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929908.51, modificado:929908.51}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Dieciocho De Noviembre Entre Cinco Pte Y Nueve Pte - 38521 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA | 38521 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE CIUDAD SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO PONIENTE Y CALLE NUEVE PONIENTE, CALLE CINCO SUR CALLE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE CINCO PONIENTE Y NUEVE PONI, lon:-98.42854064, lat:19.04732111}} | 2018-02-02 | 2018-03-13 | 929908.51 | 929908.51 | 929908.51 | 929908.51 | 929908.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NEALOP-18004, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA, monto:929908.51, importe_modificado:929908.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250217/proyecto_INICIO, 1250217/proyecto_FIN, 1250217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112027 | PUE | Acción | 650816.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650816.82, modificado:650816.82}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 135996 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-04-17 | 2018-07-17 | 650816.82 | 650816.82 | 650816.82 | 650816.82 | 650816.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0011-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:650816.82, importe_modificado:650816.82}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:18.0}} | {1250409/proyecto_INICIO, 1250409/proyecto_FIN, 1250409/proyecto_PROCESO, 1250409/proyecto_FIN, 1250409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109719 | PUE | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Bacheo Con Carpeta Asfaltica En El Tramo Hueytamalco Coapal Grande Localidad Hueytamalco - 120301 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 120301 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:292.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL A AYOTOXCO PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A AYOTOXCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA FEDERAL HUEYTAMALCO - SAN JOSE ACATENO, lon:-97.29254787, lat:19.94844807}} | 2018-06-20 | 2018-08-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318027/2018-021, contratista:HECTOR BAUTISTA TEODOCIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.81}} | {1248101/proyecto_INICIO, 1248101/proyecto_FIN, 1248101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134818 | PUE | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Adoquinamiento De La Calle Acceso Principal A La Localidad De Cuatro Caminos Municipio De Ixtacamaxtitlán Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. | 20180808 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:77, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL, CUATRO CAMINOS, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.886963, lat:19.517208}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACPROGREG002-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1273589/proyecto_INICIO, 1273589/proyecto_PROCESO, 1273589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964504 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:748845.0}} | Suministro De Equipamiento Para El Telebachillerato Comunitario Num. 45 Clave 21etk0045y, Ubicado En La Localidad De Santa María Coapan, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170405 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:-, lon:-97.399444, lat:18.421666}} | 2017-07-21 |  | 748845 | 748845 | 748845 | 748845 | 748845 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300555310 | PUE | Proyecto de inversión | 5893708.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893708.25, modificado:5764088.04}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Almecatla, Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150616 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:23496.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:-, lon:-98.27331, lat:19.089347}} | 2015-10-01 | 2016-06-04 | 5764088.04 | 5764088.04 | 5764088.04 | 5764088.04 | 5764088.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:23496.09}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591001 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En La Localidad De Atlixco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150881 | N | 0 | 0 | 127062 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661321/proyecto_INICIO, 661321/proyecto_PROCESO, 661321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591079 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198658.21}} | Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio De Mecánica De Suelos Y Geotecnia (Centro Escolar). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151536 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-97.768833, lat:19.242071}} | 2016-01-04 |  | 198658.21 | 198658.21 | 198658.21 | 198658.21 | 198658.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {661406/proyecto_FIN, 661406/proyecto_INICIO, 661406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047317 | PUE | Proyecto de inversión | 2445769.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445769.03, modificado:2357236.9}} | Adquisición De Equipo De Cómputo, Videoproyectores, Pantallas Led Y Red Inalámbrica Para La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z , Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171434 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-98.328333, lat:19.110555}} | 2017-12-06 |  | 2357236.9 | 2357236.9 | 2357236.9 | 2357236.9 | 2357236.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667486 | PUE | Proyecto de inversión | 2241995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241995.24, modificado:2181490.96}} | Construcción A Precio Alzado De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Juan Cuautla, Coyomeapan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-96.9925, lat:18.283748}} | 2016-06-30 |  | 2181490.96 | 2181490.96 | 2181490.96 | 2181490.96 | 2181490.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}} | {746821/proyecto_INICIO, 746821/proyecto_PROCESO, 746821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073421 | PUE | Proyecto de inversión | 8087904.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8087904.73, modificado:4364534.02}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal De Tuzamapan De Galeana, Puebla (Primera Etapa) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6580.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO PUEBLA, lon:-97.575555, lat:20.066944}} | 2018-04-16 |  | 4364534.02 | 4364534.02 | 4364534.02 | 4364534.02 | 4364534.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6580.33}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131687 | PUE | Proyecto de inversión | 124345.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124345.37, modificado:122505.06}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 11 Sur Entre Calle B. Juárez Y 5 Poniente Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Del Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 11 SUR ENTRE CALLE B. JUÁREZ Y 5 PONIENTE, LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 |  | 122505.06 | 122505.06 | 122505.06 | 122505.06 | 122505.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.49}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131700 | PUE | Proyecto de inversión | 278713.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278713.54, modificado:274477.1}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Calle Cedros, Calle Evano, Calle 5 De Octubre Y Calle Prolongación De Benito Juárez De La Localidad De Gilberto Camacho, Perteneciente Al | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:4, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANO, CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, PERTENECIENTE XICOTEPEC, PUE, lon:-97.884676, lat:20.374846}} | 2018-06-01 |  | 274477.1 | 274477.1 | 274477.1 | 274477.1 | 274477.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.61}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590996 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En Izúcar De Matamoros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661316/proyecto_INICIO, 661316/proyecto_PROCESO, 661316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591037 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En San Andrés Cholula | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151030 | N | 0 | 0 | 100492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661361/proyecto_FIN, 661361/proyecto_PROCESO, 661361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400598968 | PUE | Proyecto de inversión | 235539.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235539.16, modificado:84321.09}} | Suministro Para El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0466d, Ubicado En La Localidad De Venta Grande, Municipio De Huauchinango, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151414 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:-, lon:-98.098611, lat:20.118611}} | 2016-01-11 |  | 84321.09 | 84321.09 | 84321.09 | 84321.09 | 84321.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561903 | PUE | Proyecto de inversión | 757143.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757143.47, modificado:665439.9}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio, Municipio De Atempan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 665439.9 | 665439.9 | 665439.9 | 665439.9 | 665439.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {627273/proyecto_FIN, 627273/proyecto_INICIO, 627273/proyecto_PROCESO, 627273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132607 | PUE | Proyecto de inversión | 269163.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269163.13, modificado:240323.63}} | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Callejón Aldama Que Beneficiará A La Localidad De Atoyateman, Atoyatempan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLEJÓN ALDAMA LOCALIDAD DE ATOYATEMAN, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-05-31 | 2018-08-01 | 240323.63 | 240323.63 | 240323.63 | 240323.63 | 240323.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132936 | PUE | Proyecto de inversión | 823250.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823250.22, modificado:811477.75}} | Línea De Construcción De Agua Potable En San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:CRISTÓBAL XOCHIMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUE, lon:-97.9075, lat:20.066388}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 811477.75 | 811477.75 | 811477.75 | 811477.75 | 811477.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.33}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132957 | PUE | Proyecto de inversión | 299543.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299543.57, modificado:294780.83}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Principal Santa Mónica De La Localidad De Chila De Juárez, Perteneciente Al Municipio De Honey, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA MÓNICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE HONEY, PUE, lon:-98.213219, lat:20.278622}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 294780.83 | 294780.83 | 294780.83 | 294780.83 | 294780.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201142886 | PUE | Proyecto de inversión | 451500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451500.0, modificado:451500.0}} | Cursos Y Capacitaciones (Taller Primer Respondiente Iph Y Justicia Civica ) Para Elementos De Seguridad Publica Municipal | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | FORTASEG-2018-013 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2018-06-14 | 2018-08-01 | 451500 | 451500 | 451500 | 451500 | 451500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1282588/proyecto_PROCESO, 1282588/proyecto_INICIO, 1282588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742653 | PUE | Proyecto de inversión | 4350.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350.47, modificado:4350.47}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 21 Clave 21ecb0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 4350.47 | 4350.47 | 4350.47 | 4350.47 | 4350.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113661 | PUE | Proyecto de inversión | 1441095.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441095.38, modificado:1179400.87}} | Rehabilitación Y Mantenimiento De Línea De Conducción Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata Del Municipio De Coxcatlan- 112955 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 112955 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CARRETERA ESTATAL TEHUACAN - TEOTITLAN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.16008072, lat:18.26682445}} | 2018-05-09 | 2018-08-01 | 1179400.87 | 1179400.87 | 1179400.87 | 1179400.87 | 1179400.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18015, contratista:GREGORIO ROLDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1441095.38, importe_modificado:1179400.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1252043/proyecto_INICIO, 1252043/proyecto_PROCESO, 1252043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110001 | PUE | Proyecto de inversión | 640094.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640094.12, modificado:640094.12}} | Construcción De Desayunador Escolar En El Preescolar Pedro Moreno - 93454 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 93454 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, 73342 TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A LA CLINICA Y CALLE AL PANTEON, AUN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE TLAMANCA DE HERNANDEZ, lon:-97.81188431, lat:19.95228438}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 640094.12 | 640094.12 | 640094.12 | 640094.12 | 640094.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31814, contratista:CONSTRUCCIONES XANAT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:640094.12, importe_modificado:640094.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1248383/proyecto_PROCESO, 1248383/proyecto_INICIO, 1248383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110443 | PUE | Proyecto de inversión | 1254676.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254676.22, modificado:1254676.22}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Entre Camino A Zacapexpan Y Camino A Nespanateno Col Tatempa Segunda Seccion San Fransco Zacapexpan - 78735 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 78735 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CALLE A NEXPANATENO COLONIA SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, 73685 SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y CAMINO REAL, CAMINO A NEXPANATENO SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA., lon:-97.6016701, lat:19.88611843}} | 2018-04-09 | 2018-08-01 | 1254676.22 | 1254676.22 | 1254676.22 | 1254676.22 | 1254676.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/ZACOP-0025/2018, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAAPOAXTLA, monto:1254676.22, importe_modificado:1254676.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.0}} | {1248825/proyecto_PROCESO, 1248825/proyecto_INICIO, 1248825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110282 | PUE | Proyecto de inversión | 374282.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374282.82, modificado:373266.38}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Calle Benito Juarez Y Cadenamiento Cero Mas Trescientos Noventa Y Siete - 104324 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104324 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:11, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN HIPOLITO ACHIAPA, 72850 SAN HIPÓLITO ACHIAPA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FIN DE CALLE, lon:-98.34738277, lat:18.93735327}} | 2018-05-16 | 2018-07-14 | 373266.38 | 373266.38 | 373266.38 | 373266.38 | 373266.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-023-1, contratista:ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:373266.38, importe_modificado:373266.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {1248664/proyecto_FIN, 1248664/proyecto_PROCESO, 1248664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401054190 | PUE | Proyecto de inversión | 1785194.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785194.42, modificado:1785194.42}} | Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Municipio De Venustiano Carranza 2da Etapa | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20160058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-07 |  | 1785194.42 | 1785194.42 | 1785194.42 | 1785194.42 | 1785194.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-005-11607-16-1, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1785194.42, importe_modificado:1785194.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1190939/proyecto_INICIO, 1190939/proyecto_PROCESO, 1190939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113673 | PUE | Proyecto de inversión | 429115.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429115.61, modificado:429115.61}} | Construccion De Cancha En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Federal Bilingue Emiliano Zapata C.C.T. 21dpb0742a En La Localidad De Ocotlamanic- 101805 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 101805 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:LA OBRA SE UBIACA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE OCOTLAMANIC EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPB0742A EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANIC, COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.09566155, lat:18.32298303}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 429115.61 | 429115.61 | 429115.61 | 429115.61 | 429115.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18007, contratista:GREGORIO ROLDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:429115.61, importe_modificado:429115.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {1252055/proyecto_FIN, 1252055/proyecto_PROCESO, 1252055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110121 | PUE | Proyecto de inversión | 1076064.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076064.84, modificado:1047521.66}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Diaz - 82204 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 82204 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, 75940 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS DIGNOS SE UBICAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUTEMOC DE ACUERDO AL LUGAR DESIGNADO POR EL BENEFICIARIO, lon:-96.85029325, lat:18.40491104}} | 2018-04-12 | 2018-06-29 | 1047521.66 | 1047521.66 | 1047521.66 | 1047521.66 | 1047521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/165, contratista:JULIO CESAR MENDOZA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:1076064.84, importe_modificado:1047521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}} | {1248503/proyecto_INICIO, 1248503/proyecto_PROCESO, 1248503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074733 | PUE | Proyecto de inversión | 400437.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400437.47, modificado:398401.5}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l, Ubicada En La Localidad De San Martín Tlapala, Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido E | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180145 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:-, lon:-98.458888, lat:18.966666}} | 2018-03-07 |  | 398401.5 | 398401.5 | 398401.5 | 398401.5 | 398401.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075075 | PUE | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:503623.52}} | Reparaciones Generales En El Bachillerato José María Morelos Y Pavón Clave 21ems0021x, Ubicado En La Localidad De San Francisco Tepango, Municipio De Cohuecan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180421 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:-, lon:-98.702222, lat:18.836944}} | 2018-04-23 |  | 503623.52 | 503623.52 | 503623.52 | 503623.52 | 503623.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074651 | PUE | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124411.13}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Justo Sierra Méndez Clave 21djn2066p, Ubicado En La Localidad De San Francisco De Asís, Municipio De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180199 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-98.276126, lat:18.331714}} | 2018-03-07 |  | 124411.13 | 124411.13 | 124411.13 | 124411.13 | 124411.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100638882 | PUE | Proyecto de inversión | 1836480.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836480.21, modificado:1930582.25}} | Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez, Del Municipio De Tepeaca, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:868.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:15, direccion: SAN LORENZO LA JOYA DE RODRÍGUEZ, TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.853333, lat:19.054444}} | 2015-12-31 | 2016-02-28 | 1930582.25 | 1930582.25 | 1930582.25 | 1930582.25 | 1930582.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.19}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667428 | PUE | Proyecto de inversión | 7574178.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7574178.48, modificado:7559755.85}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teziutlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-07-04 |  | 7559755.85 | 7559755.85 | 7559755.85 | 7559755.85 | 7559755.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT/20171736, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3845288.85, importe_modificado:3845288.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {746748/proyecto_INICIO, 746748/proyecto_FIN, 746748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047244 | PUE | Proyecto de inversión | 2425322.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425322.56, modificado:2230388.99}} | Construcción De Almacen General; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21msu1241g, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171648 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-97.34, lat:18.425555}} | 2018-01-11 |  | 2230388.99 | 2230388.99 | 2230388.99 | 2230388.99 | 2230388.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.8}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075968 | PUE | Proyecto de inversión | 2043344.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043344.61, modificado:2038596.05}} | Construcción Con Techumbre De La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines C.C.T. 21etv0832s, En La Localidad De San Francisco Xochiteopan, Atzitzihuacan | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 2038596.05 | 2038596.05 | 2038596.05 | 2038596.05 | 2038596.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPM-IR3-MAP-20180319, contratista:CONSTRUCCIONES TIYACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, monto:2038596.05, importe_modificado:2038596.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213444/proyecto_INICIO, 1213444/proyecto_FIN, 1213444/proyecto_PROCESO, 1213444/proyecto_FIN, 1213444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180101061382 | PUE | Proyecto de inversión | 115441.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115441.39, modificado:115441.39}} | Aportación Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable - 6094 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 6094 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPETZINTLA, 73344 TLAQUIMPA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO AL CERRO, CAMINO AL CERRO SE ENCUENTRA LA CAPTACIÓN PARA SER COND, lon:-97.88115284, lat:19.95936063}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 115441.39 | 115441.39 | 115441.39 | 115441.39 | 115441.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}} | {1198293/proyecto_INICIO, 1198293/proyecto_PROCESO, 1198293/proyecto_FIN, 1198293/proyecto_PROCESO, 1198293/proyecto_FIN, 1198293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069246 | PUE | Proyecto de inversión | 3236571 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236571.0, modificado:940177.63}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5989.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.898333, lat:20.195833}} | 2018-04-11 |  | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5989.85}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074467 | PUE | Proyecto de inversión | 248870.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248870.98, modificado:247442.24}} | Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Profesor Rodolfo Mendivil Pérez Clave 21tai0623w, Ubicado En La Cabcera Municipal De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180104 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:26, direccion:-, lon:-97.917076, lat:18.223993}} | 2018-03-07 |  | 247442.24 | 247442.24 | 247442.24 | 247442.24 | 247442.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074518 | PUE | Proyecto de inversión | 285909.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285909.13, modificado:284288.22}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Tonatiuh Clave 21djn0366z, Ubicado En La Localidad De San Pedro Atlixco, Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180112 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:-, lon:-98.476944, lat:18.980555}} | 2018-03-07 |  | 284288.22 | 284288.22 | 284288.22 | 284288.22 | 284288.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074081 | PUE | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Justicia Cívica | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18012 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO 23 DE NOVIEMBRE, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1211371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075144 | PUE | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.279685876E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De Un Techado Para El Tianguis Santiago Mixquitla, En San Pedro Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-98.306111, lat:19.061388}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 22796858.76 | 22796858.76 | 22796858.76 | 22796858.76 | 22796858.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074378 | PUE | Proyecto de inversión | 601607.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601607.37, modificado:599237.07}} | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0022d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180169 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-03-07 |  | 599237.07 | 599237.07 | 599237.07 | 599237.07 | 599237.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964477 | PUE | Proyecto de inversión | 48645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48424.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Jaime Nunó Clave 21djn1180a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170975 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964514 | PUE | Proyecto de inversión | 399973.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399973.8, modificado:398897.2}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tetela, Municipio De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170428 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, lon:-98.176388, lat:18.908888}} | 2017-07-27 |  | 398897.2 | 398897.2 | 398897.2 | 398897.2 | 398897.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964390 | PUE | Proyecto de inversión | 48645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48645.53, modificado:48424.2}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Horas Felices Clave 21ejn0020f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170972 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | 48424.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964167 | PUE | Proyecto de inversión | 875743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875743.77, modificado:874780.45}} | Suministro De Mobiliario Catorce Aulas Didácticas Y 31 Computadoras; En La Primaria Leandro Valle Clave 21epr0389z , Ubicada En La Localidad De San Pedro Yancuitlalpan, Municipio De San San Nicolás De | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170682 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:-, lon:-98.483333, lat:19.0775}} | 2017-09-29 |  | 874780.45 | 874780.45 | 874780.45 | 874780.45 | 874780.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111716 | PUE | Proyecto de inversión | 5597369.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597369.34, modificado:4493414.56}} | Ampliacion De Alcantarillado Pluvial En Avenida Camino Real A San Andres Cholula Entre Radial A Zapata Y Carretera Federal Puebla Atlixco - 128604 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | 128604 | N | 0 | 0 | 38000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2812.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CAMINO REAL A SAN ANDRES CHOLULA ENTRE RADIAL A ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL, lon:-98.2855748, lat:19.04246558}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 4493414.56 | 4493414.56 | 4493414.56 | 4493414.56 | 4493414.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-FIS337/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:5597369.34, importe_modificado:4493414.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2812.31}} | {1250098/proyecto_INICIO, 1250098/proyecto_PROCESO, 1250098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964595 | PUE | Proyecto de inversión | 690648.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690648.46, modificado:689092.99}} | Mejoramiento Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A Y C; En La Primaria Independencia Clave 21dpr0221u, Ubicada En La Cabecera | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170997 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:878.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-18 |  | 689092.99 | 689092.99 | 689092.99 | 689092.99 | 689092.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.57}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964937 | PUE | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1144740.3}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c Y Barda Perimetral; En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w, En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan, Municipio De Yehualtepec | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170365 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:-, lon:-97.702222, lat:18.760555}} | 2017-08-04 |  | 1144740.3 | 1144740.3 | 1144740.3 | 1144740.3 | 1144740.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200681551 | PUE | Proyecto de inversión | 174518042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.745180426E8, modificado:1.7344703363E8}} | Modernización Del Distribuidor Vial En El Cruce Del Boulevard Esteban De Antuñano, Hermanos Serdán Y La Autopista México-Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30152.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-07-01 |  | 173447033.63 | 173447033.63 | 173447033.63 | 173447033.63 | 173447033.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.360381401E7, importe_modificado:2.360381401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30152.73}} | {782289/proyecto_INICIO, 782289/proyecto_PROCESO, 782289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742652 | PUE | Proyecto de inversión | 1.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86, modificado:1.86}} | Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 3 Clave 21ecb0012i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742664 | PUE | Proyecto de inversión | 1609.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609.34, modificado:1609.34}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 153 Clave 21dpt0007r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 1609.34 | 1609.34 | 1609.34 | 1609.34 | 1609.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072307 | PUE | Proyecto de inversión | 1231198 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231198.0, modificado:1217654.82}} | Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre 13 Oriente Y Limite En La Localidad De San Salvador El Seco, En San Salvador El Seco. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1316.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS ENTRE 13 ORIENTE Y LIMITE, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 1217654.82 | 1217654.82 | 1217654.82 | 1217654.82 | 1217654.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180606, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1217654.82, importe_modificado:1217654.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.84}} | {1209538/proyecto_INICIO, 1209538/proyecto_PROCESO, 1209538/proyecto_FIN, 1209538/proyecto_INICIO, 1209538/proyecto_PROCESO, 1209538/proyecto_INICIO, 1209538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137934 | PUE | Proyecto de inversión | 1448550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448550.0, modificado:649350.0}} | Construccion De Primera Etapa De Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero En La Colonia Zaragoza Del Municipio De Zapotitlan | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018/OP-R23-02, contratista:ARTE Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:648319.48, importe_modificado:648319.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277047/proyecto_FIN, 1277047/proyecto_PROCESO, 1277047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135492 | PUE | Proyecto de inversión | 1312239.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312239.88, modificado:1312239.88}} | Construccion De Pavimento Hidráulico En Calle 3 Norte Entre Calle 1 Poniente Y Barranca, Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 18113 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:22, direccion:CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 1 PONIENTE Y BARRANCA, JUNTA AUXILIAR DE SANTA ANA TELOXTOC., lon:-97.578888, lat:18.379444}} | 2018-06-19 | 2018-07-01 | 1312239.88 | 1312239.88 | 1312239.88 | 1312239.88 | 1312239.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-CI5-067/2018, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1312239.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274455/proyecto_FIN, 1274455/proyecto_PROCESO, 1274455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133937 | PUE | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:266543.99}} | Construcción De Sitema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable Y Saneamiento A Base De Biodigestores Para La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En La Localidad De Achichinalco | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-96.990555, lat:18.486111}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 266543.99 | 266543.99 | 266543.99 | 266543.99 | 266543.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143208 | PUE | Proyecto de inversión | 2037619.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037619.25, modificado:2037619.25}} | Adoquinamiento De La Calle Acceso A La Localidad De Chipilo, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan | 20181044 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2018-05-24 |  | 2037619.25 | 2037619.25 | 2037619.25 | 2037619.25 | 2037619.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACPROGREG000-2018, contratista:IXTAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUIEBLA, monto:2037619.25, importe_modificado:2037619.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1282941/proyecto_INICIO, 1282941/proyecto_PROCESO, 1282941/proyecto_FIN, 1282941/proyecto_PROCESO, 1282941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137367 | PUE | Proyecto de inversión | 731114.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731114.38, modificado:731114.38}} | Construcción De Andador Peatonal Tramo Puente Seco-Centro Escolar 0000.00 Al Km 0620.00 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3384 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1725.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:59, direccion:LOCALIDAD DE PUENTE SECO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO., lon:-97.840816, lat:19.830474}} | 2018-05-23 | 2018-07-01 | 731114.38 | 731114.38 | 731114.38 | 731114.38 | 731114.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C21-MTO-03384-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LILI-SAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:731114.38, importe_modificado:731114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.59}} | {1276419/proyecto_INICIO, 1276419/proyecto_FIN, 1276419/proyecto_PROCESO, 1276419/proyecto_FIN, 1276419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160100626672 | PUE | Proyecto de inversión | 6102713.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102713.3, modificado:5878069.76}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5455.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2016-03-31 |  | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5455.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE13150300558716 | PUE | Proyecto de inversión | 192856.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192856.6, modificado:190282.62}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e; Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150586 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-08-04 |  | 190282.62 | 190282.62 | 190282.62 | 190282.62 | 190282.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561777 | PUE | Proyecto de inversión | 1780638.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780638.82, modificado:987246.08}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco, En El Municipio De San Martin Texmelucan, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150797 | N | 0 | 0 | 141112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3426.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:51, direccion:SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA., lon:-98.435516, lat:19.282908}} | 2015-10-01 | 2016-06-04 | 987246.08 | 987246.08 | 987246.08 | 987246.08 | 987246.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3426.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046530 | PUE | Proyecto de inversión | 318171.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318171.25, modificado:312772.72}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Juan Sebastian Bach Clave 21etv0217f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171387 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2017-10-27 |  | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | 312772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054877 | PUE | Proyecto de inversión | 14187069.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418706973E7, modificado:1.412363802E7}} | Construcción De Teatro En El Municipio De Tehuacán | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171360-17119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 14123638.02 | 14123638.02 | 14123638.02 | 14123638.02 | 14123638.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-LO-018/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1.412363802E7, importe_modificado:1.412363802E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191706/proyecto_INICIO, 1191706/proyecto_FIN, 1191706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401055077 | PUE | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2566693.43}} | Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Explanada De La Iglesia En Atlixco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8129.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2017-12-27 |  | 2566693.43 | 2566693.43 | 2566693.43 | 2566693.43 | 2566693.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8129.67}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054926 | PUE | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | Construccion De Techado En Escuela Primaria Himno Nacional Clave: 21dpr2513w, En El Municipio De Ixcaquixtla, Puebla | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:688.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E3-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LARA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1197555.07, importe_modificado:1197555.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.2}} | {1191758/proyecto_PROCESO, 1191758/proyecto_FIN, 1191758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101061391 | PUE | Proyecto de inversión | 1790636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790636.26, modificado:1790636.36}} | Rehabilitacion Del Camino Tramo Loma Bonita La Pagua - 17899 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 17899 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMA BONITA 0+000 - LA PAGUA 7500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO LOMA BONITA, 73245 LOMA BONITA, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE TE, lon:-97.83171227, lat:20.27966346}} | 2018-01-22 | 2018-04-27 | 1790636.36 | 1790636.36 | 1790636.36 | 1790636.36 | 1790636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-001, contratista:DANIEL LUNA CEVEDEO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:1790636.26, importe_modificado:1790636.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1198302/proyecto_INICIO, 1198302/proyecto_FIN, 1198302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074867 | PUE | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Estacionamiento; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180441 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-04-25 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074749 | PUE | Proyecto de inversión | 426774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426774.3, modificado:422497.21}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Clave 21dtv0153m, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, Municipio De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180085 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-98.383888, lat:18.6125}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 422497.21 | 422497.21 | 422497.21 | 422497.21 | 422497.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170300964546 | PUE | Proyecto de inversión | 1314.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314.94, modificado:1314.94}} | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples; En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170896 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2017-10-17 |  | 1314.94 | 1314.94 | 1314.94 | 1314.94 | 1314.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964604 | PUE | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2155261.35}} | Reconstrucción Del Preescolar Paz Americana Clave 21ejn1064j, Ubicado En La Localidad De Zaragoza, Municipio De Coatzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171032 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:-, lon:-98.1775, lat:18.586944}} | 2017-10-30 |  | 2155261.35 | 2155261.35 | 2155261.35 | 2155261.35 | 2155261.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964492 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:747186.02}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato 20 De Noviembre Clave 21ebh0319u, Ubicado En La Localidad De Ahuatepec, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170402 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:2, direccion:-, lon:-97.915555, lat:18.859166}} | 2017-07-21 |  | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300955580 | PUE | Proyecto de inversión | 1348603.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348603.15, modificado:1188445.19}} | Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Scontamán, Municipio De Olintla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:LOCALIDAD DE SCONTAMÁN, MUNICIPIO DE OLINTLA, lon:-97.663839, lat:20.121045}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 1188445.19 | 1188445.19 | 1188445.19 | 1188445.19 | 1188445.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137727 | PUE | Proyecto de inversión | 3092904 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092904.0, modificado:499500.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz En Chicometepec, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:418.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31820, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:418.5}} | {1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_INICIO, 1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_PROCESO, 1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400601900 | PUE | Proyecto de inversión | 906340.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906340.96, modificado:879795.8}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado Xochitlán - Zoquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros Tercera Etapa; Tramo Del Kilómetro 2 940 Al Kilómetro 4 630, Qu | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:-, lon:-97.599166, lat:19.994444}} | 2015-08-15 |  | 879795.8 | 879795.8 | 879795.8 | 879795.8 | 879795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {673874/proyecto_PROCESO, 673874/proyecto_INICIO, 673874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075538 | PUE | Proyecto de inversión | 4996053.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996053.5, modificado:4996053.5}} | Proyecto Integral Para La Construcción Del ""Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales"" Ubicado En El Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-27 |  | 4996053.5 | 4996053.5 | 4996053.5 | 4996053.5 | 4996053.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074527 | PUE | Proyecto de inversión | 381361.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381361.99, modificado:378419.52}} | Reparaciones Generales En La Primaria Morelos Clave 21dpr0298i, Ubicada En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180114 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:-, lon:-97.955833, lat:18.168055}} | 2018-03-07 |  | 378419.52 | 378419.52 | 378419.52 | 378419.52 | 378419.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101078522 | PUE | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:184000.0}} | Formacion Inicial (Eleentos De Activo) | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | FORTASEG-007-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109727 | PUE | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construcción De Techado Estructural En El Área De Impartición Física De La Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas - 120385 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 120385 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:526.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CALLE AV. 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LIMONTITAN GRABDE, 73580 LIMONTITÁN GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE AV. 15 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN GRANDE, lon:-97.27788287, lat:19.99010921}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318024/2018-019, contratista:CARLOS GARCIA GAMINO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.61}} | {1248109/proyecto_INICIO, 1248109/proyecto_FIN, 1248109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111857 | PUE | Proyecto de inversión | 49553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49553.66, modificado:62254.24}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85012 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 85012 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:25, direccion:PUEBLO PLAYA NUEVA, 75940 PLAYA NUEVA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIADAD A UNOS 90 M DEL TECHADO COMUNITARIO, lon:-96.82825928, lat:18.49620327}} | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 62254.24 | 62254.24 | 62254.24 | 62254.24 | 62254.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/148-9, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49553.66, importe_modificado:62254.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250239/proyecto_INICIO, 1250239/proyecto_PROCESO, 1250239/proyecto_FIN, 1250239/proyecto_INICIO, 1250239/proyecto_PROCESO, 1250239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109995 | PUE | Proyecto de inversión | 111003.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111003.75, modificado:111003.75}} | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Xochitlaxco - 105164 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 105164 | N | 0 | 0 | 1414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO SAN BALTASAR XOCHITLAXCO, 73340 XOCHITLAXCO (SAN BALTAZAR), TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO NIÑOS HEROES, , lon:-97.85742564, lat:19.9425665}} | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 111003.75 | 111003.75 | 111003.75 | 111003.75 | 111003.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1248377/proyecto_INICIO, 1248377/proyecto_PROCESO, 1248377/proyecto_FIN, 1248377/proyecto_PROCESO, 1248377/proyecto_INICIO, 1248377/proyecto_FIN, 1248377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110131 | PUE | Proyecto de inversión | 448519.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448519.23, modificado:448519.23}} | Construccion De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Primara Yotsa A De La Localidad De Libres - 81560 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 81560 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CUAUTLA - LIBRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO LIBRES, 75949 LIBRES, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL FONDO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA JUNTO A LOS BAÑOS DE LA PRIMARIA., lon:-96.89507179, lat:18.25137612}} | 2018-03-01 | 2018-04-19 | 448519.23 | 448519.23 | 448519.23 | 448519.23 | 448519.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/147, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:448519.23, importe_modificado:448519.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1248513/proyecto_INICIO, 1248513/proyecto_FIN, 1248513/proyecto_PROCESO, 1248513/proyecto_INICIO, 1248513/proyecto_FIN, 1248513/proyecto_PROCESO, 1248513/proyecto_INICIO, 1248513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110136 | PUE | Proyecto de inversión | 539733.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539733.77, modificado:593627.59}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Naranjastitla - 127360 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 127360 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:8, direccion:PUEBLO NARANJASTITLA DE VICTORIA, 75940 NARANJASTITLA DE VICTORIA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA SEGÚN EL LUGAR DESIGNADO POR EL BENEFICIARIO, lon:-96.78426862, lat:18.35848164}} | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 593627.59 | 593627.59 | 593627.59 | 593627.59 | 593627.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/181, contratista:GREGORIO PAREDES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:539733.77, importe_modificado:593627.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1248518/proyecto_FIN, 1248518/proyecto_INICIO, 1248518/proyecto_PROCESO, 1248518/proyecto_INICIO, 1248518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076809 | PUE | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En Tlamanca De Hernández, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 31821 20180482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31821, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1214486/proyecto_INICIO, 1214486/proyecto_PROCESO, 1214486/proyecto_FIN, 1214486/proyecto_PROCESO, 1214486/proyecto_FIN, 1214486/proyecto_INICIO, 1214486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101077857 | PUE | Proyecto de inversión | 637487.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637487.28, modificado:637487.28}} | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Las Flores En La Localidad De La Union | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA | 18002 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:COL. LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, lon:-97.871693, lat:20.261913}} | 2018-01-15 | 2018-04-01 | 637487.28 | 637487.28 | 637487.28 | 637487.28 | 637487.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN/2018-002, contratista:DANIEL LUNA CEVEDEO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA , monto:637487.28, importe_modificado:637487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1215761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300954038 | PUE | Proyecto de inversión | 880378.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880378.62, modificado:880378.62}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre, Ubicada En La Localidad De Apatauyan En El Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ATEMPAN | 20170802 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.444402, lat:19.799113}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 880378.62 | 880378.62 | 880378.62 | 880378.62 | 880378.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172017530, contratista:SERGIO COXCA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:875082.51, importe_modificado:880378.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1080363/proyecto_FIN, 1080363/proyecto_PROCESO, 1080363/proyecto_INICIO, 1080363/proyecto_FIN, 1080363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111850 | PUE | Proyecto de inversión | 408763.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408763.06, modificado:395597.61}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Sanitario En Estructura Regional C En Preescolar Vicente Guerrero Ubicado En La Localidad De Zacatil - 83232 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83232 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:76.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:21, direccion:PUEBLO ZACATILIHUIC, 75941 ZACATILIHUIC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DESPUÉS DEL PARQUE A 20 M DETRÁS DEL AUDITORIO SOCIAL, lon:-96.8601429, lat:18.38313415}} | 2018-04-12 | 2018-07-06 | 395597.61 | 395597.61 | 395597.61 | 395597.61 | 395597.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/167, contratista:ANDRES CARRERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:408763.06, importe_modificado:395597.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.86}} | {1250232/proyecto_PROCESO, 1250232/proyecto_INICIO, 1250232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109307 | PUE | Proyecto de inversión | 482587 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482587.0, modificado:480286.78}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Solidaridad - 74737 | 21 | Puebla | 18 | Atexcal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA | 74737 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:RANCHERIA SOLIDARIDAD, 75848 COLONIA SOLIDARIDAD, ATEXCAL PUEBLA, LA OBRA SE REALIZA EN TERRENOS EJIDALES DE LA COMUNIDAD DE SOLIDARIDAD, lon:-97.60726933, lat:18.36606666}} | 2018-10-15 | 2018-12-12 | 480286.78 | 480286.78 | 480286.78 | 480286.78 | 480286.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-R33-AD-001/2018, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA, monto:480286.78, importe_modificado:480286.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1247689/proyecto_INICIO, 1247689/proyecto_FIN, 1247689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964315 | PUE | Proyecto de inversión | 883747.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883747.48, modificado:878886.2}} | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Primaria Nabor Hernández Camacho Clave 21dpr0364r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170892 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2017-10-12 |  | 878886.2 | 878886.2 | 878886.2 | 878886.2 | 878886.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131651 | PUE | Proyecto de inversión | 1202448.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202448.19, modificado:490668.02}} | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Manejo De Aguas Pluviales En El Museo La Constancia, Perteneciente Al Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUSEO LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2018-07-07 |  | 490668.02 | 490668.02 | 490668.02 | 490668.02 | 490668.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742659 | PUE | Proyecto de inversión | 11592.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11592.5, modificado:11592.5}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 13 Clave 21ecb0016e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 11592.5 | 11592.5 | 11592.5 | 11592.5 | 11592.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054786 | PUE | Proyecto de inversión | 1098900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Talican Tototzinapan En La Localidad De Talican | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 20171722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:38, direccion:#NAME?, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-12-22 | 2017-12-01 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C49-MTO-20171722-2017, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO TETELA DE OCAMPO, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1191567/proyecto_INICIO, 1191567/proyecto_PROCESO, 1191567/proyecto_FIN, 1191567/proyecto_INICIO, 1191567/proyecto_PROCESO, 1191567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074398 | PUE | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:753842.51}} | Reconstrucción En El Bachillerato Cuauhtémoc Clave 21ebh0676i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180013 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-98.572777, lat:18.893888}} | 2018-03-01 |  | 753842.51 | 753842.51 | 753842.51 | 753842.51 | 753842.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074727 | PUE | Proyecto de inversión | 2114175.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114175.75, modificado:2111377.39}} | Reparaciones Generales En La Secundaria Jaime Torres Bodet Clave 21des0089w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180232 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:0, direccion:-, lon:-98.572166, lat:18.892924}} | 2018-03-07 |  | 2111377.39 | 2111377.39 | 2111377.39 | 2111377.39 | 2111377.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075058 | PUE | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374733.07}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p, Ubicada En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180266 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:-, lon:-97.847222, lat:18.643333}} | 2018-04-05 |  | 374733.07 | 374733.07 | 374733.07 | 374733.07 | 374733.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132600 | PUE | Proyecto de inversión | 2025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025000.0, modificado:1977007.5}} | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De La Joya En El Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-97.01, lat:18.4625}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1977007.5 | 1977007.5 | 1977007.5 | 1977007.5 | 1977007.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE12130100057195 | PUE | Proyecto de inversión | 24174730 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.417473E7, modificado:2.417473E7}} | Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Transición Aéreo Subterranéa De Lineas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20120572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2012-10-02 |  | 24174730 | 24174730 | 24174730 | 24174730 | 24174730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {57195/proyecto_INICIO, 57195/proyecto_FIN, 57195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201139462 | PUE | Proyecto de inversión | 496696.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496696.81, modificado:493274.02}} | Construccion De Direccion Y Servicios Sanitarios En La Escuela Preescolar Melchor Ocampo C.C.T. 21dcc1001j De La Localidad San Pablo Tepetzingo. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180545-18048 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DCC1001J DE LA LOCALIDAD SAN PABLO TEPETZINGO., lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 493274.02 | 493274.02 | 493274.02 | 493274.02 | 493274.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-005/2018, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L., convocante:MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:493274.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278709/proyecto_PROCESO, 1278709/proyecto_INICIO, 1278709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591051 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594110.88}} | Estudios Para La Construcción De Arcos De Seguridad En Carreteras Del Estado De Puebla:Estudio De Análisis Costo Beneficio En Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla De Madero E Izúcar De Matamoros | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151267 | N | 0 | 0 | 227490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-21 |  | 594110.88 | 594110.88 | 594110.88 | 594110.88 | 594110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661376/proyecto_INICIO, 661376/proyecto_FIN, 661376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515033 | PUE | Proyecto de inversión | 3214184.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214184.35, modificado:3150915.47}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:16837.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-04-07 | 2015-08-24 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16837.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515004 | PUE | Proyecto de inversión | 4117406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117406.06, modificado:2707838.35}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Muncipio De Pantepec En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2030.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2030.15}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300554912 | PUE | Proyecto de inversión | 3763998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763998.95, modificado:3453853.83}} | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicometepec (San Simon), Municipio De Tepetzintla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5350.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:-, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 2015-10-01 | 2016-02-19 | 3453853.83 | 3453853.83 | 3453853.83 | 3453853.83 | 3453853.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5350.78}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200508519 | PUE | Proyecto de inversión | 604097.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604097.31, modificado:527260.45}} | Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Seccion 23, Municipio De Teziutlan. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:45, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2015-07-06 | 2016-01-09 | 527260.45 | 527260.45 | 527260.45 | 527260.45 | 527260.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:845.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046469 | PUE | Proyecto de inversión | 837526.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837526.03, modificado:828675.67}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios; En La Telesecundaria Enrique Granados Clave 21etv0455g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tejalpa, Municipio De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171382 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:-, lon:-98.360277, lat:18.360833}} | 2017-10-30 |  | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | 828675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047257 | PUE | Proyecto de inversión | 10897135.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.089713579E7, modificado:1.085097782E7}} | Equipo Y Mobiliario Para Los Laboratorios Y Centro De Información; En El Instituto Tecnológico De Tecomatlán Clave 21dit0003l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecomatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171044 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:-, lon:-98.315, lat:18.112222}} | 2017-11-02 |  | 10850977.82 | 10850977.82 | 10850977.82 | 10850977.82 | 10850977.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16170401052748 | PUE | Proyecto de inversión | 831128.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831128.55, modificado:1121712.85}} | Construcción De Techado Con Estructura Metálica (Primera Etapa); En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171640 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:79.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-98.045, lat:19.046111}} | 2018-01-08 |  | 1121712.85 | 1121712.85 | 1121712.85 | 1121712.85 | 1121712.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.92}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054839 | PUE | Proyecto de inversión | 1496103.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496103.3, modificado:1496103.3}} | Construcción De Techado Metálico En Cancha De Usos Múltiples En Jalacingo | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20171149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:33, direccion:CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE JALACINGO, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1496103.3 | 1496103.3 | 1496103.3 | 1496103.3 | 1496103.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C38-MTO-20171149-2017, contratista:PROYECTA DISEÑO 7, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1496103.3, importe_modificado:1496103.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1191668/proyecto_INICIO, 1191668/proyecto_PROCESO, 1191668/proyecto_FIN, 1191668/proyecto_PROCESO, 1191668/proyecto_FIN, 1191668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076459 | PUE | Proyecto de inversión | 62288665.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.228866545E7, modificado:2.5898686984E8}} | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bbva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | 20109007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 258986869.84 | 258986869.84 | 258986869.84 | 258986869.84 | 258986869.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074444 | PUE | Proyecto de inversión | 385444.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385444.96, modificado:383938.83}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Pablo Neruda Clave 21djn0529t, Ubicado En La Localidad De Tula, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180158 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:18, direccion:-, lon:-97.909722, lat:18.539444}} | 2018-03-07 |  | 383938.83 | 383938.83 | 383938.83 | 383938.83 | 383938.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074299 | PUE | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373968.75}} | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Quetzalcoatl Clave 21etv0929d, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180007 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-98.072222, lat:18.396111}} | 2018-02-15 | 2018-05-01 | 373968.75 | 373968.75 | 373968.75 | 373968.75 | 373968.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074776 | PUE | Proyecto de inversión | 787660.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787660.45, modificado:786788.65}} | Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0956c, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Municipio De Huaquechula , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180088 | N | 0 | 0 | 787660.44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:-, lon:-98.434722, lat:18.836666}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 786788.65 | 786788.65 | 786788.65 | 786788.65 | 786788.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110134 | PUE | Proyecto de inversión | 68591.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68591.18, modificado:68591.18}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 134854 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 134854 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:7, direccion:PUEBLO MAZATZONGO DE GUERRERO, 75947 MAZATZONGO DE GUERRERO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PASANDO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 20 METROS ENTRANDO POR UNA VEREDA, lon:-96.83519959, lat:18.28625721}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 68591.18 | 68591.18 | 68591.18 | 68591.18 | 68591.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/157-4, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:68591.18, importe_modificado:68591.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248516/proyecto_INICIO, 1248516/proyecto_PROCESO, 1248516/proyecto_FIN, 1248516/proyecto_INICIO, 1248516/proyecto_PROCESO, 1248516/proyecto_INICIO, 1248516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964599 | PUE | Proyecto de inversión | 1585967.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585967.79, modificado:1584455.1}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Dirección Y Biblioteca; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 41 Clave 21dst0046q, Ubicada En La Cabecera Municipal De | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171003 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2017-10-23 |  | 1584455.1 | 1584455.1 | 1584455.1 | 1584455.1 | 1584455.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201136306 | PUE | Proyecto de inversión | 3050772.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050772.25, modificado:3050772.25}} | Remodelacion De Parque Central Y Andador Peatonal Perimetral De La Localidad De Santa Maria Coatepec, En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla. | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2845.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:142, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3050772.25 | 3050772.25 | 3050772.25 | 3050772.25 | 3050772.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180816, contratista:Melecio Pérez Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:3050772.25, importe_modificado:3050772.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.09}} | {1275282/proyecto_INICIO, 1275282/proyecto_PROCESO, 1275282/proyecto_INICIO, 1275282/proyecto_FIN, 1275282/proyecto_PROCESO, 1275282/proyecto_FIN, 1275282/proyecto_INICIO, 1275282/proyecto_PROCESO, 1275282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742671 | PUE | Proyecto de inversión | 3217435.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217435.57, modificado:3107510.44}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160091 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068941 | PUE | Proyecto de inversión | 126789.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126789.19, modificado:123000.73}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepizila (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.788055, lat:19.905555}} | 2018-04-11 |  | 123000.73 | 123000.73 | 123000.73 | 123000.73 | 123000.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:477.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069579 | PUE | Proyecto de inversión | 806690.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806690.42, modificado:785716.47}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitan Reyeshogpan De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:11489.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.493611, lat:20.083611}} | 2018-04-13 |  | 785716.47 | 785716.47 | 785716.47 | 785716.47 | 785716.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11489.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112010 | PUE | Proyecto de inversión | 1997891.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997891.55, modificado:1997891.55}} | Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76322 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | 76322 | N | 0 | 0 | 1446 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:72760 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, JUNTAS AUXILIARES DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC SAN AGUSTIN CALVARIO; SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, lon:-98.38510866, lat:19.03767815}} | 2018-03-10 | 2018-05-23 | 1997891.55 | 1997891.55 | 1997891.55 | 1997891.55 | 1997891.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-036-RAMO33/18, contratista:MAGAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1997891.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.0}} | {1250392/proyecto_PROCESO, 1250392/proyecto_INICIO, 1250392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112019 | PUE | Proyecto de inversión | 164105.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164105.51, modificado:164105.51}} | Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Trece Sur Entre Once Y Trece Poniente En La Localidad De San Salvador El Seco - 135558 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135558 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR BARRIO JILOTEPEC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, CALLE 11 SUR LA OBRA SE LLEVA A CABO A UNA CALLE AL PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-XALAPA, lon:-97.64978697, lat:19.13314626}} | 2018-04-17 | 2018-05-17 | 164105.51 | 164105.51 | 164105.51 | 164105.51 | 164105.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0010-2018-, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:164105.61, importe_modificado:164105.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1250401/proyecto_PROCESO, 1250401/proyecto_INICIO, 1250401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300958831 | PUE | Proyecto de inversión | 172000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72E8, modificado:1.7010799999E8}} | Construcción Del Parque Del Cerro De Amalucan, En El Municipio De Puebla - 5531456 - 4807 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20170413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:742967.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 170107999.99 | 170107999.99 | 170107999.99 | 170107999.99 | 170107999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-20170413, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9155769543E8, importe_modificado:2.9155769543E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742967.4}} | {1092595/proyecto_PROCESO, 1092595/proyecto_INICIO, 1092595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200889883 | PUE | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139580.04}} | Suministro De Equipo De Cómputo Para El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0195b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170276 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:9, direccion:-, lon:-97.877777, lat:18.893055}} | 2017-06-09 |  | 139580.04 | 139580.04 | 139580.04 | 139580.04 | 139580.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964386 | PUE | Proyecto de inversión | 145936.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145936.59, modificado:145272.6}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ejn1281y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170964 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-10-16 |  | 145272.6 | 145272.6 | 145272.6 | 145272.6 | 145272.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964631 | PUE | Proyecto de inversión | 4136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4136000.0, modificado:4133738.59}} | Reconstrucción De La Escuela Secundaria Técnica Núm. 15 Clave 21dst0015x, Ubicada En La Localidad De San Juan Colón, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171037 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:14, direccion:-, lon:-98.558333, lat:18.577222}} | 2017-10-30 |  | 4133738.59 | 4133738.59 | 4133738.59 | 4133738.59 | 4133738.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-147/2017-A, contratista:TIÑU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4133738.59, importe_modificado:4133738.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113750 | PUE | Proyecto de inversión | 3979.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979.08, modificado:3979.08}} | Ampliación De Electrificacion En Calle Morelos - 128254 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 128254 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JERÓNIMO CALERAS, 74369 SAN JERÓNIMO CALERAS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS ENTRE PORFIRIO DIAZ Y LIBERTAD, lon:-98.34432914, lat:18.84685115}} | 2018-06-28 | 2018-08-27 | 3979.08 | 3979.08 | 3979.08 | 3979.08 | 3979.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM18/SG-075, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:3979.08, importe_modificado:3979.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1252132/proyecto_PROCESO, 1252132/proyecto_INICIO, 1252132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113662 | PUE | Proyecto de inversión | 1314262.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314262.3, modificado:1417505.59}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Colonia Emiliano Zapata Y Colonia El Pedregal En La Localidad El Pedregal Del Municipio De Coxcatlan - 115264 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 115264 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBIACA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE COLONIA EMILIANO ZAPATA Y COLONIA EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, lon:-97.15447316, lat:18.26371592}} | 2018-05-10 | 2018-08-01 | 1417505.59 | 1417505.59 | 1417505.59 | 1417505.59 | 1417505.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18017, contratista:RAFEL MENDO CANO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1314262.3, importe_modificado:1417505.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.0}} | {1252044/proyecto_INICIO, 1252044/proyecto_PROCESO, 1252044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201109779 | PUE | Proyecto de inversión | 331223.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331223.28, modificado:331223.28}} | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Con Material Pétreo En El Camino Principal El Mixate San Ángel Cuauxocota - 132418 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 132418 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10660.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CUAUXOCOTA PUEBLO EL MIXIATE, 73580 EL MIXIATE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CUAXOCOTA Y , LA OBRA SE ENCENTRA UBICADA EN EL CAMINO AL MIXIATE EN DIFERENTES TRAMOS AISLADOS, lon:-97.3191603, lat:20.13499863}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 331223.28 | 331223.28 | 331223.28 | 331223.28 | 331223.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318029/2018-023, contratista:FEDERICO AGUILAR GODOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:331223.28, importe_modificado:331223.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10660.93}} | {1248161/proyecto_INICIO, 1248161/proyecto_FIN, 1248161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110086 | PUE | Proyecto de inversión | 1943698.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943698.75, modificado:1943698.75}} | Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Tlacuilolapa - 120776 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 120776 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PUENTE DE PALO PUEBLO TLACUILOLAPA, 73580 TLACUILOLAPA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PUENTE DE PALO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.28526138, lat:20.00964622}} | 2018-04-16 | 2018-05-01 | 1943698.75 | 1943698.75 | 1943698.75 | 1943698.75 | 1943698.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3318019/2018-016, contratista:FAUSTINO GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:1943698.75, importe_modificado:1943698.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1248468/proyecto_INICIO, 1248468/proyecto_FIN, 1248468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110335 | PUE | Proyecto de inversión | 306079.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306079.65, modificado:306079.65}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Cuauhtemoc - 126688 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 126688 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE PUEBLO OCOMANTLA, 73246 OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SAN JOSE S/N EN LA LOCALIDAD DE OCOMANTLA ZIHUATEUTLA PUEBLA, lon:-97.89682816, lat:20.25156862}} | 2018-05-21 | 2018-08-14 | 306079.65 | 306079.65 | 306079.65 | 306079.65 | 306079.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FISM/2018-011, contratista:FABIO BECERRA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, monto:306079.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1248717/proyecto_FIN, 1248717/proyecto_INICIO, 1248717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201110147 | PUE | Proyecto de inversión | 270068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270068.97, modificado:262650.88}} | Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De El Mirador - 83573 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 83573 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:17, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 75940 EL MIRADOR, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LOS TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL LUGAR QUE DESIGNO EL BENEFICIARIO, lon:-96.8137133, lat:18.41623835}} | 2018-05-03 | 2018-06-18 | 262650.88 | 262650.88 | 262650.88 | 262650.88 | 262650.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/177, contratista:JULIO CESAR MENDOZA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:270068.97, importe_modificado:262650.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1248529/proyecto_PROCESO, 1248529/proyecto_INICIO, 1248529/proyecto_PROCESO, 1248529/proyecto_INICIO, 1248529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132974 | PUE | Proyecto de inversión | 2619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619000.0, modificado:2548025.1}} | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Moyotepec Municipio De Ajalpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:LOCALIDAD DE MOYOTEPEC MUNICIPIO DE AJALPAN, lon:-97.084722, lat:18.449166}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 2548025.1 | 2548025.1 | 2548025.1 | 2548025.1 | 2548025.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201132946 | PUE | Proyecto de inversión | 248690.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248690.76, modificado:245010.13}} | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 11 Sur Entre Calle B. Juárez Y 5 Poniente Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Del Municipio De Atoyatempan, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 11 SUR ENTRE CALLE B. JUÁREZ Y 5 PONIENTE LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 245010.13 | 245010.13 | 245010.13 | 245010.13 | 245010.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.49}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137870 | PUE | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:999000.0}} | Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 5 Sur Entre 2 Poniente Y 3 Poniente. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1360.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-DOP-FFI/2018-020, contratista:FILSSI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. A DE C .V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:995101.93, importe_modificado:995101.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.51}} | {1276964/proyecto_INICIO, 1276964/proyecto_PROCESO, 1276964/proyecto_FIN, 1276964/proyecto_INICIO, 1276964/proyecto_PROCESO, 1276964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100310684 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:418394.63}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Mende | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:-, lon:-97.715079, lat:20.002123}} | 2014-03-03 |  | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14140100311962 | PUE | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593439.47}} | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-07-24 | 2014-12-01 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300954031 | PUE | Proyecto de inversión | 1418765.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418765.06, modificado:1418765.06}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 15 Y 16 De Septiembre, Ubicadas En La Colonia El Cármen, Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ATEMPAN | 20170799 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 1418765.06 | 1418765.06 | 1418765.06 | 1418765.06 | 1418765.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172017529, contratista:SERGIO COXCA RAMiREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1413307.7, importe_modificado:1418765.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1080348/proyecto_PROCESO, 1080348/proyecto_INICIO, 1080348/proyecto_FIN, 1080348/proyecto_INICIO, 1080348/proyecto_FIN, 1080348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300954045 | PUE | Proyecto de inversión | 1059616.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059616.47, modificado:1059616.47}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, Entre Calle Reforma Y Vereda A Los Campos, En La Localidad De Huexoteno, Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ATEMPAN | 20170797 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.433333, lat:19.843055}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 1059616.47 | 1059616.47 | 1059616.47 | 1059616.47 | 1059616.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172017531, contratista:SERGIO COXCA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1051740.6, importe_modificado:1059616.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1080371/proyecto_PROCESO, 1080371/proyecto_FIN, 1080371/proyecto_INICIO, 1080371/proyecto_PROCESO, 1080371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588031 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196173.73}} | Elaboración De Estudio Y Proyectos De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejido Cañada Colotla, Municipio De Pantepec. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151028 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA, MUNICIPIO DE PANTEP, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-12-31 | 2016-05-28 | 196173.73 | 196173.73 | 196173.73 | 196173.73 | 196173.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400600900 | PUE | Proyecto de inversión | 84227.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84227.92, modificado:79971.56}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:77, direccion:-, lon:-97.4686, lat:18.500454}} | 2015-04-07 |  | 79971.56 | 79971.56 | 79971.56 | 79971.56 | 79971.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672721/proyecto_INICIO, 672721/proyecto_PROCESO, 672721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667429 | PUE | Proyecto de inversión | 6159547.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6159547.97, modificado:5506712.75}} | Construcción De Colectores Sanitarios En Barranca San Diego, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7410.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-07-04 | 2018-07-16 | 5506712.75 | 5506712.75 | 5506712.75 | 5506712.75 | 5506712.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7410.57}} | {746749/proyecto_FIN, 746749/proyecto_PROCESO, 746749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667431 | PUE | Proyecto de inversión | 3145824.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3145824.56, modificado:2921131.13}} | Sustitución De La Red De Agua Potable En El Centro Histórico De Teziutlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12421.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2016-07-04 |  | 2921131.13 | 2921131.13 | 2921131.13 | 2921131.13 | 2921131.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3F056/SIT-20160229, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS CALIFICADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9737103.82, importe_modificado:9737103.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12421.61}} | {746751/proyecto_INICIO, 746751/proyecto_PROCESO, 746751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15170401054228 | PUE | Proyecto de inversión | 1561067.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561067.37, modificado:1561067.37}} | Reahabilitacion Del Alumbrado Publico En El Municipio De Venustiano Carranza | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20151033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 1561067.37 | 1561067.37 | 1561067.37 | 1561067.37 | 1561067.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-003-11503-15, contratista:Maria de Luordes Juarez Beltran, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1561067.37, importe_modificado:1561067.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1190978/proyecto_INICIO, 1190978/proyecto_FIN, 1190978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054174 | PUE | Proyecto de inversión | 705264.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705264.08, modificado:1194156.7}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Olimpia 1ra. Etapa Del Km 0 000.00 Al Km 0 200.00 En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas, Del Municipio De Venustiano Carranza | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20170641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-07 |  | 1194156.7 | 1194156.7 | 1194156.7 | 1194156.7 | 1194156.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-33-11738-17, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1194156.7, importe_modificado:1194156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190923/proyecto_INICIO, 1190923/proyecto_PROCESO, 1190923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054825 | PUE | Proyecto de inversión | 3296700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Mextla-Crucero | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171170 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP/25-06/25443, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:NAUPAN, PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191637/proyecto_PROCESO, 1191637/proyecto_INICIO, 1191637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068914 | PUE | Proyecto de inversión | 8131343.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8131343.4, modificado:6959313.39}} | Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Industrial De Huejotzingo, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180069 | N | 0 | 0 | 3684 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:ZONA INDUSTRIAL DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 2018-03-14 | 2018-07-01 | 6959313.39 | 6959313.39 | 6959313.39 | 6959313.39 | 6959313.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069408 | PUE | Proyecto de inversión | 2274806.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274806.33, modificado:2207378.75}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetzitzintla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca Perteneciente Al Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2027.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.0725, lat:18.687777}} | 2018-04-13 |  | 2207378.75 | 2207378.75 | 2207378.75 | 2207378.75 | 2207378.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2027.17}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964644 | PUE | Proyecto de inversión | 889600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889600.0, modificado:888626.51}} | Reconstrucción Del Preescolar Nuevo Amanecer Clave 21ejn0278d, Ubicado En Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171039 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-98.379444, lat:18.996666}} | 2017-10-30 |  | 888626.51 | 888626.51 | 888626.51 | 888626.51 | 888626.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-153/2017-A, contratista:CONTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:888626.51, importe_modificado:888626.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133948 | PUE | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:30807.69}} | Contraloría Social Por Administración Para 7 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificatorio Del Apartado Urbano (Apaur), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua) 2018 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 30807.69 | 30807.69 | 30807.69 | 30807.69 | 30807.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514889 | PUE | Proyecto de inversión | 6555285.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6555285.22, modificado:6421721.41}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5956.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-07 | 2015-07-01 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5956.73}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300560230 | PUE | Proyecto de inversión | 696308.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696308.14, modificado:556757.84}} | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán - Tilapa, Tramo Del 0 000 Al Km. 18 000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebl | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-97.147113, lat:18.266533}} | 2015-07-07 | 2016-02-01 | 556757.84 | 556757.84 | 556757.84 | 556757.84 | 556757.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {593578/proyecto_INICIO, 593578/proyecto_FIN, 593578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15160100638925 | PUE | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:314032.55}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Tlacotepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA., lon:-97.653333, lat:18.684444}} | 2016-03-29 | 2016-05-13 | 314032.55 | 314032.55 | 314032.55 | 314032.55 | 314032.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200676309 | PUE | Proyecto de inversión | 2989046.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989046.6, modificado:2911111.68}} | Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Línea De Conducción, Equipamiento Electromecánico Y De Subestación Eléctrica De Pozo En La Localidad De San Francisco Coapa, En El Municipio De Sa | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:13.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:-, lon:-98.368611, lat:19.070833}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 2911111.68 | 2911111.68 | 2911111.68 | 2911111.68 | 2911111.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201113234 | PUE | Proyecto de inversión | 19539.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19539.4, modificado:19539.4}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Cinco Oriente Entre Calle Benito Juarez Y Camino A San Isidro - 128068 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 128068 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE 5 ORIENTE RANCHO SAN ISIDRO AXOCOPAN, 74365 SAN ISIDRO AXOCOPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A SAN ISIDRO, CALLE REFORMA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A SAN ISIDRO LA TRAPERA, lon:-98.45792264, lat:18.90210119}} | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 19539.4 | 19539.4 | 19539.4 | 19539.4 | 19539.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM18/SG-073, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIADAD, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:16262.9, importe_modificado:16262.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:382.0}} | {1251616/proyecto_PROCESO, 1251616/proyecto_INICIO, 1251616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109639 | PUE | Proyecto de inversión | 2485198.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485198.4, modificado:2481564.6}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Junta Auxiliar De San Pedro Acoquiaco - 73748 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 73748 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN PEDRO ACOQUIACO, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA, VARIAS CALLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ACOQUIACO, lon:-97.37537558, lat:18.47382484}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 2481564.6 | 2481564.6 | 2481564.6 | 2481564.6 | 2481564.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-R33-LP-020/2018, contratista:MELENDEZ MAS FRUCTUOSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2481612.19, importe_modificado:2481564.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1248021/proyecto_INICIO, 1248021/proyecto_FIN, 1248021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110270 | PUE | Proyecto de inversión | 893960.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893960.59, modificado:892768.09}} | Ampliacion De La Red Drenaje Sanitario En Calle Atlixco Del Pozo Existente Al Cadenamiento Cero Mas Cuatrocientos Veinte - 66455 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66455 | N | 0 | 0 | 709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE ATLIXCO COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA, CALLE ATLIXCO DE POZO EXISTENTE AL CADENAMIENTO 0420 Y CAMINO A LA CRUZ, lon:-98.30257736, lat:18.9368177}} | 2018-05-19 | 2018-08-16 | 892768.09 | 892768.09 | 892768.09 | 892768.09 | 892768.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-010-1, contratista:XOCHITL JUAREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:892768.09, importe_modificado:892768.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.0}} | {1248652/proyecto_PROCESO, 1248652/proyecto_INICIO, 1248652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110279 | PUE | Proyecto de inversión | 881639.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881639.68, modificado:880004.99}} | Construccion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Cerrito - 63081 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63081 | N | 0 | 0 | 4338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE TOMOHIOC COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE TOMOHIOC, CERRITO DE LA CALLE TOMOHIOC CALLE TOMOHIOC ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CERRITO CALLE BUENAVISTA ENTRE CALLE TOMOHIOC , lon:-98.32420239, lat:19.00212121}} | 2018-05-19 | 2018-08-16 | 880004.99 | 880004.99 | 880004.99 | 880004.99 | 880004.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-026-1, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:881097.06, importe_modificado:880004.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.0}} | {1248661/proyecto_PROCESO, 1248661/proyecto_INICIO, 1248661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111873 | PUE | Proyecto de inversión | 1236217.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236217.06, modificado:1236217.06}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Localidad De Santa Ines Ahuatempan Tercera Etapa - 90551 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA | 90551 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:585.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 SN BARRIO SANTA INÉS AHUATEMPAN, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CARRETERA AHUATEMPAN -TEPEXI SE ENCUENTRA EN AV. PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO , lon:-98.01424151, lat:18.42056493}} | 2018-03-26 | 2018-06-30 | 1236217.06 | 1236217.06 | 1236217.06 | 1236217.06 | 1236217.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R-33/INV-05/2018-02, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA INES AHUATEMPAN, PUE., monto:1236217.06, importe_modificado:1236217.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.69}} | {1250255/proyecto_PROCESO, 1250255/proyecto_INICIO, 1250255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201110253 | PUE | Proyecto de inversión | 476284.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476284.98, modificado:474049.42}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Tres De Mayo Primera Y Segunda Privada Tres De Mayo De La Colonia La Purisima Concepcion - 12032 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12032 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA PURISIMA CONCEPCION, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA, CALLE 3 DE MAYO PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA 3 DE MAYO CON FIN DE PRIVADAS Y CALLE 3 DE MAYO, lon:-98.2919907, lat:18.97968676}} | 2018-03-28 | 2018-06-28 | 474049.42 | 474049.42 | 474049.42 | 474049.42 | 474049.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-015-1, contratista:URBE CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:474049.42, importe_modificado:474049.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {1248635/proyecto_INICIO, 1248635/proyecto_PROCESO, 1248635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135817 | PUE | Proyecto de inversión | 1560495.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560495.41, modificado:1543329.96}} | Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica 131 C.C.T. 21dst0142t, En La Localidad De Santa María Coatepec, San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1543329.96 | 1543329.96 | 1543329.96 | 1543329.96 | 1543329.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181322, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1543329.96, importe_modificado:1543329.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.0}} | {1274792/proyecto_PROCESO, 1274792/proyecto_FIN, 1274792/proyecto_PROCESO, 1274792/proyecto_INICIO, 1274792/proyecto_FIN, 1274792/proyecto_INICIO, 1274792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201143218 | PUE | Proyecto de inversión | 577214.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577214.74, modificado:657855.4}} | Mejoramiento Y Construccion De Cancha De Usos Multiples En Plaza Civica Nspectoria Barranca Vigas Municipio De Coxcatlan | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA | 18005 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CENTRO DEL BARRIO BARRANCA VIGAS DE COXCATLAN, lon:-97.096666, lat:18.323888}} | 2018-04-09 | 2018-06-01 | 657855.4 | 657855.4 | 657855.4 | 657855.4 | 657855.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18005, contratista:GREGORIO ROLDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:577214.74, importe_modificado:657855.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1282952/proyecto_FIN, 1282952/proyecto_PROCESO, 1282952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE12130100047527 | PUE | Proyecto de inversión | 66567774.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.656777481E7, modificado:6.501504228E7}} | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Poniente | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20120555 | N | 0 | 0 | 387463 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2012-08-01 | 2014-08-01 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {47527/proyecto_PROCESO, 47527/proyecto_FIN, 47527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201140815 | PUE | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201480.4}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Amado Nervo Clave 21ebh0268d, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, Municipio De Epatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180562 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-98.383888, lat:18.6125}} | 2018-04-19 |  | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | 201480.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE12170300967139 | PUE | Proyecto de inversión | 1676384.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676384.63, modificado:752106.5}} | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples; En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170896 | N | 0 | 0 | 2003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.727777, lat:18.885277}} | 2017-10-16 |  | 752106.5 | 752106.5 | 752106.5 | 752106.5 | 752106.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400590990 | PUE | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En Teziutlán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150852 | N | 0 | 0 | 92246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661310/proyecto_FIN, 661310/proyecto_PROCESO, 661310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400591061 | PUE | Proyecto de inversión | 2043833.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043833.6, modificado:1099721.5}} | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 1099721.5 | 1099721.5 | 1099721.5 | 1099721.5 | 1099721.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {661386/proyecto_INICIO, 661386/proyecto_PROCESO, 661386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160200667425 | PUE | Proyecto de inversión | 10017765.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.001776565E7, modificado:8760989.79}} | Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-98.275, lat:19.028888}} | 2016-07-04 |  | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT/20171736, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3845288.85, importe_modificado:3845288.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {746745/proyecto_INICIO, 746745/proyecto_FIN, 746745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588992 | PUE | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:316937.62}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Sebastián De Aparicio, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-03-29 | 316937.62 | 316937.62 | 316937.62 | 316937.62 | 316937.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300737471 | PUE | Proyecto de inversión | 682727.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682727.43, modificado:650098.36}} | Construcción De Tanque De Regularización Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San José Pueblo Nuevo, Municipio De Calpan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:-, lon:-98.421405, lat:19.098221}} | 2016-09-14 | 2016-12-07 | 650098.36 | 650098.36 | 650098.36 | 650098.36 | 650098.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742648 | PUE | Proyecto de inversión | 100228.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100228.89, modificado:99745.79}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 151 Calipam Clave 21dpt0004u, Ubicado En La Localidad De Calipan, Municipio De Coxcatlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 99745.79 | 99745.79 | 99745.79 | 99745.79 | 99745.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742657 | PUE | Proyecto de inversión | 438.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438.99, modificado:438.57}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 265 Chipilo Clave 21dpt0009p, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina (Chipilo), Municipio De San Gregorio Atzompa, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20160124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 438.57 | 438.57 | 438.57 | 438.57 | 438.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742667 | PUE | Proyecto de inversión | 150.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150.67, modificado:147.66}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 24 Clave 21ecb0029i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Mendez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 147.66 | 147.66 | 147.66 | 147.66 | 147.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137736 | PUE | Proyecto de inversión | 10900089 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0900089E7, modificado:299700.0}} | Primera Etapa De Construcción De Andador En Tonalixco, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31822, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1276817/proyecto_INICIO, 1276817/proyecto_PROCESO, 1276817/proyecto_FIN, 1276817/proyecto_INICIO, 1276817/proyecto_PROCESO, 1276817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150400588973 | PUE | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:557739.81}} | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-05-06 | 557739.81 | 557739.81 | 557739.81 | 557739.81 | 557739.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17180201142317 | PUE | Proyecto de inversión | 1082280 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082280.0, modificado:1080028.44}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Rufino Tamayo Clave 21ebh0825z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180566 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-19 |  | 1080028.44 | 1080028.44 | 1080028.44 | 1080028.44 | 1080028.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150300561671 | PUE | Proyecto de inversión | 753840.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753840.35, modificado:700883.96}} | Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Ramal 4b. Ubicado En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:775.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-10-01 | 2016-04-28 | 700883.96 | 700883.96 | 700883.96 | 700883.96 | 700883.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:775.36}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200515023 | PUE | Proyecto de inversión | 7226647.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226647.32, modificado:7071571.24}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14897.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2015-04-07 | 2015-11-01 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14897.8}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111354 | PUE | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Equipamiento De Fertilizantes Y Insumos A Tiempo Para El Campo De Tenampulco - 121517 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 121517 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 23 INTERIOR SN CIUDAD TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ESTA ACCIÓN SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR FERTILIZANTES, lon:-97.40661412, lat:20.1705838}} | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249736/proyecto_PROCESO, 1249736/proyecto_INICIO, 1249736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111356 | PUE | Proyecto de inversión | 368806.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368806.82, modificado:368806.82}} | Rehabilitación Del Colector De Aguas Residuales En Tenampulco Punto Denominado El Metro - 108973 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 108973 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EUFEMIO VAZQUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CELERINO URRUTIA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DENOMINADO EL METRO DENTRO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-97.40420205, lat:20.16881888}} | 2018-03-05 | 2018-04-30 | 368806.82 | 368806.82 | 368806.82 | 368806.82 | 368806.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:368806.82, importe_modificado:368806.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249738/proyecto_INICIO, 1249738/proyecto_PROCESO, 1249738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111360 | PUE | Proyecto de inversión | 149342.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149342.17, modificado:149342.17}} | Mejoramiento De La Casa De Salud En La Localidad De Jicarillo - 122821 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 122821 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:10, direccion:COLONIA EL JICARILLO, 73504 EL JICARILLO, TENAMPULCO PUEBLA, ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE JICARRILLO DE ESTE MUNICIPIO, lon:-97.37945287, lat:20.15816068}} | 2018-04-16 | 2018-07-13 | 149342.17 | 149342.17 | 149342.17 | 149342.17 | 149342.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:149342.17, importe_modificado:149342.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249742/proyecto_INICIO, 1249742/proyecto_FIN, 1249742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201112025 | PUE | Proyecto de inversión | 269198.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269198.61, modificado:269198.61}} | Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Trece Sur Entre Once Y Trece Poniente En La Localidad De San Salvador El Seco - 135476 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 135476 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR BARRIO JILOTEPEC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, CALLE 11 SUR LA OBRA SE LLEVA A CABO A UNA CALLE DE LA CARRETERA FEDERAL EL SECO-XALAPA AL PONIENTE, lon:-97.64934893, lat:19.13384592}} | 2018-04-17 | 2018-05-17 | 269198.61 | 269198.61 | 269198.61 | 269198.61 | 269198.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/DOPM-0009-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:269198.61, importe_modificado:269198.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1250407/proyecto_INICIO, 1250407/proyecto_PROCESO, 1250407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111853 | PUE | Proyecto de inversión | 49496.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49496.01, modificado:49496.01}} | Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 135234 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 135234 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:23, direccion:PUEBLO LA GUACAMAYA, 75940 LA GUACAMAYA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-96.8233842, lat:18.33750278}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 49496.01 | 49496.01 | 49496.01 | 49496.01 | 49496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R332018/157-2, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, monto:49496.01, importe_modificado:49496.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250235/proyecto_INICIO, 1250235/proyecto_PROCESO, 1250235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201112014 | PUE | Proyecto de inversión | 1997891.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997891.55, modificado:1997891.55}} | Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76387 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA | 76387 | N | 0 | 0 | 1446 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:40, direccion:72760 SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, JUNTAS AUXILIARES DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA SAN FRANCISCO COAPA; SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC; SAN JUAN TLAUTLA, lon:-98.33379357, lat:19.07562196}} | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 1997891.55 | 1997891.55 | 1997891.55 | 1997891.55 | 1997891.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-037-RAMO33/18, contratista:C. TOMASA MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1997891.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:241.0}} | {1250396/proyecto_PROCESO, 1250396/proyecto_INICIO, 1250396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742654 | PUE | Proyecto de inversión | 311101.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311101.21, modificado:311101.21}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 040 Puebla I Clave 21dpt0001x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 311101.21 | 311101.21 | 311101.21 | 311101.21 | 311101.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300742662 | PUE | Proyecto de inversión | 201.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201.51, modificado:197.48}} | Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachileres Plantel 9 Clave 21ecb0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201134343 | PUE | Proyecto de inversión | 458427.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458427.22, modificado:458427.22}} | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Antonio Tecolco. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H.A YUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 18033 | N | 0 | 0 | 1984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:64.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON ESQUINA REFORMA, SAN ANTONIO TECOLCO., lon:-97.778055, lat:18.852222}} | 2018-06-06 | 2018-07-01 | 458427.22 | 458427.22 | 458427.22 | 458427.22 | 458427.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-R33-18033/028, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y MAQUINARIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, monto:458427.22, importe_modificado:458427.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.75}} | {1273047/proyecto_PROCESO, 1273047/proyecto_INICIO, 1273047/proyecto_PROCESO, 1273047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201133757 | PUE | Proyecto de inversión | 3031159.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031159.35, modificado:1929284.24}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Coyomeapan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20181083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.003968, lat:18.22254}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 1929284.24 | 1929284.24 | 1929284.24 | 1929284.24 | 1929284.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.24}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514909 | PUE | Proyecto de inversión | 3347067.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347067.01, modificado:2766464.76}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2305.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:418, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-07 | 2015-10-01 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2305.57}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE15150200514994 | PUE | Proyecto de inversión | 1083837.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083837.66, modificado:1052675.39}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1305.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-10-01 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1305.06}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE10150300558763 | PUE | Proyecto de inversión | 1499957.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499957.26, modificado:215706.04}} | Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150648 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-09-04 |  | 215706.04 | 215706.04 | 215706.04 | 215706.04 | 215706.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {587989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201143224 | PUE | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De Tenantitla, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Tepetzintla | 20180793 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Tepetzintla, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 2018-06-21 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31857, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1282958/proyecto_FIN, 1282958/proyecto_INICIO, 1282958/proyecto_FIN, 1282958/proyecto_PROCESO, 1282958/proyecto_FIN, 1282958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201137352 | PUE | Proyecto de inversión | 801268.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801268.21, modificado:801268.21}} | Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3382 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:593.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE CHALAHUICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.673888, lat:19.871666}} | 2018-04-13 | 2018-06-01 | 801268.21 | 801268.21 | 801268.21 | 801268.21 | 801268.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-DOPMTO-03382-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LILI-SAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:801268.21, importe_modificado:801268.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.23}} | {1276403/proyecto_INICIO, 1276403/proyecto_PROCESO, 1276403/proyecto_FIN, 1276403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201135915 | PUE | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.230284444E7}} | Construcción De Edificio Uno, Edificio Dos Y Explanada Para La Escuela Técnico Superior Universitario En Innovación Del Mantenimiento Industrial, En La Localidad De San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1362.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12302844.44 | 12302844.44 | 12302844.44 | 12302844.44 | 12302844.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181371, contratista:Osvaldo Porras Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1.230284444E7, importe_modificado:1.230284444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.25}} | {1274890/proyecto_INICIO, 1274890/proyecto_PROCESO, 1274890/proyecto_FIN, 1274890/proyecto_PROCESO, 1274890/proyecto_FIN, 1274890/proyecto_INICIO, 1274890/proyecto_PROCESO, 1274890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201131658 | PUE | Proyecto de inversión | 505670.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505670.29, modificado:498186.37}} | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial El Cedro 1, Que Beneficiará A La Localidad De Caltepec Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Pue | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:MANANTIAL EL CEDRO 1, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CALTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE, lon:-97.479444, lat:18.183333}} | 2018-06-01 |  | 498186.37 | 498186.37 | 498186.37 | 498186.37 | 498186.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.69}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046351 | PUE | Proyecto de inversión | 318171.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318171.25, modificado:312772.73}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Enrique Granados Clave 21etv0455g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tejalpa, Municipio De Tehuitzingo, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171377 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:-, lon:-98.360277, lat:18.360833}} | 2017-10-30 |  | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046182 | PUE | Proyecto de inversión | 329585 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329585.0, modificado:325608.98}} | Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura; En La Primaria Héroes De Zacapoaxtla Clave 21dpr1898j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapoaxtla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171448 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4069.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-97.588333, lat:19.871666}} | 2017-11-10 |  | 325608.98 | 325608.98 | 325608.98 | 325608.98 | 325608.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-R, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:325608.98, importe_modificado:325608.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4069.85}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046411 | PUE | Proyecto de inversión | 14050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.405E7, modificado:1.390949999E7}} | Rehabilitación De La Carretera La Colorada - Coyotepec Tramo: Ixcaquixtla - Coyotepec Del Km 63 400 Al Km 67 800 Y De La Carretera Coyotepec - Acatlan Del Km 0 000 Al Km 1 400, En Las Localidades De S | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-97.831388, lat:18.405833}} | 2018-01-15 |  | 13909499.99 | 13909499.99 | 13909499.99 | 13909499.99 | 13909499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101069520 | PUE | Proyecto de inversión | 1609778.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609778.69, modificado:1577752.95}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepulco Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3649.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.988055, lat:19.119166}} | 2018-04-16 |  | 1577752.95 | 1577752.95 | 1577752.95 | 1577752.95 | 1577752.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3649.47}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101067560 | PUE | Proyecto de inversión | 2879460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879460.0, modificado:2879460.0}} | Desarrollo , Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza,Evaluaciones De Personal En Activo (Permanencias, Ascensos Y Promociones) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-28 |  | 2879460 | 2879460 | 2879460 | 2879460 | 2879460 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:612.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101072364 | PUE | Proyecto de inversión | 1763044 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763044.0, modificado:1743650.51}} | Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Morelos Y 16 De Septiembre En La Localidad De Paso Puente Santa Ana, En San Salvador El Seco | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1849.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 1743650.51 | 1743650.51 | 1743650.51 | 1743650.51 | 1743650.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180595, contratista:Israel Xochicale Flores, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1743650.51, importe_modificado:1743650.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1849.5}} | {1209595/proyecto_INICIO, 1209595/proyecto_PROCESO, 1209595/proyecto_FIN, 1209595/proyecto_PROCESO, 1209595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074709 | PUE | Proyecto de inversión | 329904.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329904.85, modificado:326258.01}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcc0434q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180141 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-98.016944, lat:18.417222}} | 2018-03-07 |  | 326258.01 | 326258.01 | 326258.01 | 326258.01 | 326258.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073601 | PUE | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:440000.0}} | Becas Para Aspirantes A Policía Municipal | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 18007 | N | 0 | 0 | 319317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FORTASEG 2018, contratista:MARIA ELENA PEREZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210854/proyecto_INICIO, 1210854/proyecto_PROCESO, 1210854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101073469 | PUE | Proyecto de inversión | 833416.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833416.62, modificado:809700.85}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotolapan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4637.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.120907, lat:18.432985}} | 2018-04-11 |  | 809700.85 | 809700.85 | 809700.85 | 809700.85 | 809700.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4637.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101075149 | PUE | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:392034.28}} | Reconstrucción Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Justo Sierra, Municipio De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-97.866388, lat:18.891944}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 392034.28 | 392034.28 | 392034.28 | 392034.28 | 392034.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111364 | PUE | Proyecto de inversión | 1109392.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109392.59, modificado:1109392.59}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Poza Verde - 109055 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 109055 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:14, direccion:INTERIOR SN COLONIA POZA VERDE, 73506 POZA VERDE, TENAMPULCO PUEBLA, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE EN TENAMPULCO ATRAVESANDO VARIOS TERRENOS DE HABITANTES DONDE OTORGARON EL PERMISO CORRESPONDIENTE PARA SU CONSTRUCCION, lon:-97.40726631, lat:20.18879998}} | 2018-03-19 | 2018-06-19 | 1109392.59 | 1109392.59 | 1109392.59 | 1109392.59 | 1109392.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1109392.59, importe_modificado:1109392.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249746/proyecto_PROCESO, 1249746/proyecto_INICIO, 1249746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE16160300737516 | PUE | Proyecto de inversión | 2934910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934910.31, modificado:2815811.25}} | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca Del Municipio De Cuautinchán | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5560.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:-, lon:-97.979961, lat:18.927367}} | 2016-09-14 | 2016-11-24 | 2815811.25 | 2815811.25 | 2815811.25 | 2815811.25 | 2815811.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5560.98}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401054754 | PUE | Proyecto de inversión | 899100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0}} | Construccion De Dos Aulas Y Modulo Sanitario En Bachillerato Nueva Creacion En La Comunidad De Taxco | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 20171658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:19, direccion:#NAME?, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-12-22 | 2017-12-01 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C44-MTO-20171658-2017, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1191535/proyecto_PROCESO, 1191535/proyecto_INICIO, 1191535/proyecto_FIN, 1191535/proyecto_INICIO, 1191535/proyecto_PROCESO, 1191535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076498 | PUE | Proyecto de inversión | 1398600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0}} | Construccion De Cancha Y Techado En La Localidad De Chichiltepec Del Municipio De Coxcatlan | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-20180328, contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {1214068/proyecto_PROCESO, 1214068/proyecto_INICIO, 1214068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076723 | PUE | Proyecto de inversión | 3237085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237085.0, modificado:3237085.0}} | Pronapred Tehuacan | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 3237085 | 3237085 | 3237085 | 3237085 | 3237085 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884315 | PUE | Proyecto de inversión | 2426404.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426404.3, modificado:2379054.23}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2995.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:LOCALIDAD DE COPALCOTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.011944, lat:18.695277}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2995.65}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170200884454 | PUE | Proyecto de inversión | 3579728.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579728.35, modificado:3488519.04}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1103.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE LA FLORIDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.436671, lat:20.174441}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1103.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE14170200892073 | PUE | Proyecto de inversión | 33263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33263.4, modificado:10160.52}} | Construcción Del Edificio De Docencia Del Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla,Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170312 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3870.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-07-10 |  | 10160.52 | 10160.52 | 10160.52 | 10160.52 | 10160.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3870.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201109862 | PUE | Acción | 883302.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883302.25, modificado:853574.81}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 42018 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | 42018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-04-02 | 2018-05-02 | 853574.81 | 853574.81 | 853574.81 | 853574.81 | 853574.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3E002/SISPMP-2018-30697, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:874537.06, importe_modificado:874537.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14679.0}} | {1248244/proyecto_PROCESO, 1248244/proyecto_INICIO, 1248244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964234 | PUE | Proyecto de inversión | 184252.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184252.08, modificado:183948.39}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr1281p, Ubicada En Localidad De San Mateo Zoyamazalco, Municipio De Coyotepec, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170668 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:-, lon:-97.800833, lat:18.42}} | 2017-09-28 |  | 183948.39 | 183948.39 | 183948.39 | 183948.39 | 183948.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964257 | PUE | Proyecto de inversión | 219802.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219802.6, modificado:219594.61}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21dst0130o, Ubicada En La Localidad De Vicente Guerrero, Municipio De Olintla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170672 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:-, lon:-97.654166, lat:20.123218}} | 2017-09-20 |  | 219594.61 | 219594.61 | 219594.61 | 219594.61 | 219594.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964263 | PUE | Proyecto de inversión | 1289072.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289072.97, modificado:1284248.93}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Polifuncional; En La Secundaria De La Unidad Educativa Frida Kahlo Clave 21ees0362l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170815 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:228.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.2725, lat:19.089722}} | 2017-10-06 |  | 1284248.93 | 1284248.93 | 1284248.93 | 1284248.93 | 1284248.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300965311 | PUE | Proyecto de inversión | 749960.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749960.88, modificado:747186.02}} | Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato San Marcos Tlacoyalco Clave 21ebh0354z, Ubicado En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170372 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:59, direccion:-, lon:-97.607724, lat:18.682663}} | 2017-07-21 |  | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | 747186.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170300964377 | PUE | Proyecto de inversión | 219802.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219802.6, modificado:219594.61}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Escuela Secundaria Técnica No. 144 Clave 21dst0155x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Altepexi, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20170957 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.298611, lat:18.3675}} | 2017-10-16 |  | 219594.61 | 219594.61 | 219594.61 | 219594.61 | 219594.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401046511 | PUE | Proyecto de inversión | 314344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314344.45, modificado:312772.73}} | Habilitación De Aula Didáctica A Aula De Medios; En La Telesecundaria Gregorio De Gante Clave 21etv0443b, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali De Herrera, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171384 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:-, lon:-97.950277, lat:18.949722}} | 2017-10-30 |  | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | 312772.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2017-D, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:312772.73, importe_modificado:312772.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047320 | PUE | Proyecto de inversión | 817584.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817584.75, modificado:816773.3}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Red Inalámbrica Para La Universidad Politécnica De Puebla (2da Etapa) Clave 21msu1149z , Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171619 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-98.328333, lat:19.110555}} | 2018-01-08 |  | 816773.3 | 816773.3 | 816773.3 | 816773.3 | 816773.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE17170401047069 | PUE | Proyecto de inversión | 127422.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127422.99, modificado:127420.83}} | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Localidad De Santa María Guadalupe Tecola, Municipio De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20171362 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:-, lon:-98.191666, lat:18.905833}} | 2017-10-26 |  | 127420.83 | 127420.83 | 127420.83 | 127420.83 | 127420.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101076349 | PUE | Proyecto de inversión | 4999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4.8480943E7}} | Pavimentación De La Carretera : E.C. Presa Ávila Camacho - Tzicatlacoyan - San Nicolás Huajuapan, Con Una Longitud De 10.0 Kilómetros, Del Kilómetro 2 500 Al Kilómetro 12 500, En Las Localidades De S | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-03-01 |  | 48480943 | 48480943 | 48480943 | 48480943 | 48480943 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101068921 | PUE | Proyecto de inversión | 2783487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783487.98, modificado:2715523.79}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad El Cuatro Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:LOCALIDAD EL CUATRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.457222, lat:19.786388}} | 2018-04-11 |  | 2715523.79 | 2715523.79 | 2715523.79 | 2715523.79 | 2715523.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180101074711 | PUE | Proyecto de inversión | 481348.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481348.43, modificado:478604.26}} | Reparaciones Generales En El Preescolar Cuicacalli Clave 21djn0584m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20180083 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-98.544423, lat:18.777933}} | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 478604.26 | 478604.26 | 478604.26 | 478604.26 | 478604.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201113670 | PUE | Proyecto de inversión | 963258.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963258.28, modificado:963258.28}} | Construccion De Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Bachillerato Rosario Castellanos C.C.T. 21ebho788m Ubicado En La Localidad De Calipan En El Municipio De Coxcatlan Puebla - 113547 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 113547 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL NUMERO 2 ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CALIPAN DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN, lon:-97.16478562, lat:18.29193218}} | 2018-03-28 | 2018-06-01 | 963258.28 | 963258.28 | 963258.28 | 963258.28 | 963258.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-18016, contratista:OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:963258.28, importe_modificado:963258.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252052/proyecto_INICIO, 1252052/proyecto_FIN, 1252052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE00180201111365 | PUE | Proyecto de inversión | 858208.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858208.02, modificado:858208.02}} | Rehabilitación De Caminos Y Brechas Saca Cosechas Renta De Maquinaria - 123593 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO | 123593 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:19, direccion:COLONIA TENAMPULCO EL VIEJO, 73507 TENAMPULCO VIEJO, TENAMPULCO PUEBLA, ESTA ACCION SE REALIZARA EN CAMINOS PARA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TEAMPULCO VIEJO, lon:-97.36399652, lat:20.20845317}} | 2018-02-27 | 2018-06-26 | 858208.02 | 858208.02 | 858208.02 | 858208.02 | 858208.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:858208.02, importe_modificado:858208.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249747/proyecto_PROCESO, 1249747/proyecto_INICIO, 1249747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | PUE18180201111984 | PUE | Proyecto de inversión | 138892.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138892.62, modificado:138892.62}} | Rehabilitación De Reparo Con Empedrado En La Calle Las Animas Segunda Etapa - 96116 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 96116 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:43.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:CALLE LAS ANIMAS PUEBLO SAN PEDRO YANCUITLALPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CAMINO AL TEOTON, CALLE EL OYAMEL CALLE LAS ANIMAS SIN NUMERO A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-98.47860303, lat:19.07806226}} | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 138892.62 | 138892.62 | 138892.62 | 138892.62 | 138892.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-OP/013/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:138892.62, importe_modificado:138892.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.68}} | {1250366/proyecto_INICIO, 1250366/proyecto_FIN, 1250366/proyecto_PROCESO, 1250366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances